[image: image1.png]



שרות בתי הסוהר
חוזה / הסכם מספר:134/09
מכרז לעבודות שיפוץ אגף 4 בביס"ר השרון
תוכן הענינים
ורשימת המסמכים המצורפים

למכרז/חוזה זה

	
	
	

	הזמנה מטעם השב"ס
	מסמך  א'
	1. 

	הצעת הקבלן
	מסמך  א'1
	2. 

	תנאי חוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה אפריל 2005
	מסמך ב'
	3. 

	שינויים ותוספות לחוזה מדף 3210
	מסמך ב'1
	4. 

	תנאים בטחוניים כלליים
	מסמך ב'2
	5. 

	תנאים כלליים מיוחדים 
	מסמך ג'
	6. 

	רשימת  מפרטים ותקנים כלליים לביצוע
	מסמך ג'1
	7. 

	      מפרטים מיוחדים ואופני מדידה
	מסמך ג'2
	8. 

	כתב כמויות
	מסמך ד'
	9. 

	רשימת תכניות
	מסמך ה'
	10. 

	
	


מסמך ב - 1  - מסמך שינויים ותוספות בתנאי החוזה

מסמך ב'1 (לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה – אפריל 2005)

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ב1-לן כותרות הסעיפים של מסמך ב1- , הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:

 1.
הגדרות

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

3.
הביטוח

4.
הקשר עם קבלנים אחרים.

 5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה.

6. מועד השלמת המבנה
7. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים.
8. שינוים, הפחתות ותוספות
9. בדק, תיקונים ושירותים תשלומי ביניים

10.  תשלומי ביניים

11.  סילוק שכר החוזה

12. תוכניות עדות

13. אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

14.  המפרט הכללי.

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב1- בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את 

האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - אפריל 2005 או במסמך אחר כאמור בו ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך   

האחר - יחולו הוראות מסמך זה.

_____________________

חתימת            הקבלן

1.
הגדרות


בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:


"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשרה הממשלה בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה או כל גורם אחר לפי קביעת המנהל.

2. דרכי ביצוע ולוח זמנים
בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך שבוע ימים 
          מיום קבלת צו התחלת עבודה  הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים. 


בסעיף 11 לחוזה  אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע 
עבודה יהיה בן 5 ימים והעבודה תתנהל כדלקמן: כניסה בין השעות   07.30  - 08:30 

           ועבודה עד השעה  16.30 .
             לא תתבצע עבודה באתר בימי שישי,  שבת , בערבי חג  ובחגי ישראל.

3.
הביטוח


א.       פוליסה לביטוח עבודות קבלניות



תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול 


ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות 

כדלקמן:



(1)
ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מבנה" כהגדרתו בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.



(2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:




(א)
סכום החוזה כולל מע"מ.




 (ב)
ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה 



לקבלן,
בנוסף לסכום החוזה.




  (ג)
הסכומים האמורים בס"ק1) ו - (2) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב 



בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.



(3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן 

      המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.



(4)
אנשים  שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי 


ביטוח לאומי,  ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.



(5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:




300,000 $ ארה"ב -למקרה אחד.


(6)
ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות 


שהוציאו או  התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק 


נמנע ובין אם לאו, הכול בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 


-1981 .



(7)
בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל 


ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.



(8)
הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתגרמנה בגלל 


חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.


(9)
הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך 
בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח -הממשלה אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.



ב. 
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה



כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות

הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר.



בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:



(1)
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.



(2)
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד 



מטעמם.



(3)
הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה



(4)
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי 



עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח - חדש), פקודת הבטיחות




בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.


ג.
בכל הפוליסות הנ"ל



(1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל וכל קבלני המשנה.



(2)
תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע בצו התחלת




העבודה ועד לתום תקופת הבדק.



(3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן




נמסרה על כך לממשלה הודעה מוקדמת - 30 יום מראש לפחות.




סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה  הביטוח




תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.


(4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה  




להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.



(5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי




המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה  ביטוח על פי פקודת הנזקין (נוסח

                                 חדש), חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה,




לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.


ד.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 19



של החוזה - ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה,



הצהרה בה הוא מתחייב , בין השאר:



(1)
להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.



(2)
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של 



המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.

(3)
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה הן לחברות הביטוח.         
 4.
הקשר עם קבלנים אחרים 

בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש 30 (4) "לא תשולם תוספת כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים באתר.

5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):


"הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור    העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , שיעמדו בהצלחה בבדיקה ביטחונית 
מטעם הממשלה, באם תבקש הממשלה לערוך בדיקה שכזו. אי עמידת  מי  מעובדי הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הביטחונית".

6.
מועד השלמת המבנה


א.
לעניין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום העבודה יהא בתוך 5 חודשים ממועד צו התחלת עבודה.


ב.
בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:



41 (4) "מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור הממשלה על פי חוזה



אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות לפי חוזה זה.

7.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים


לעניין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא  0.1%  משכר החוזה.

8.         שינויים תוספות והפחתות 
לעניין סעיף 49 (2) של חוזה המחירים המאגר המיוחד כוללים רווח והוצאות כלליות של הקבלן, כולל הנחה של 10% ממחירי המאגר המיוחד.

לעניין סעיף 49 (3) של חוזה בקביעת מחיר עפ"י מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 12%.


9.
בדק, תיקונים ושרותים

למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת אחריות הקבלן לעבודות שביצע למשך האמור בהוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 על כל תיקוניו ובמיוחד – חוק המכר (דירות) תיקון מס' 3 התש"ן 1990 ובנוסף:


10 שנים לעבודות איטום.


3 שנים לשקיעות, שברים, סדקים וכו'.


3 שנים לכל מערכת האינסטלציה, מים, שופכין, דלוחין ניקוז.


3 שנים לעבודות חשמל ותשתיות תקשורת/מתח נמוך.


1 שנה לעבודות שלא פורטו לעיל


וכן עפ"י התקנים והחוקים המחייבים במדינה, החמור מבניהם.

10.
תשלומי ביניים


א.
החשבון כאמור בסעיף 59 (1) של החוזה יוגש למפקח בתאריכים שבין ה1-



ל5- של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש



בארבעה עותקים.



על הקבלן לצרף לחשבון:



(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו

מתייחס החשבון וכן ניתוח מחירים לעבודות חריגים אם היו כאלה בתקופת החשבון . 



(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב2- עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של 


הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון.




חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י 


הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון, כמפורט בסעיף 59 (1) להלן.




עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר לשלטונות המס.



(3)
בקשה לארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת תביעות כאמור 



בסעיפים 42 ו51- לחוזה אם ישנן.





ג.
הערבויות האמורות בסעיף 58   של החוזה יומצאו ע"י הקבלן 



למנהל.   על הערבויות להתקבל אצל המנהל לא יאוחר מ15-



יום לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון כאמור בסעיף.


ד.
בסעיף 59 של החוזה אחרי סעיף קטן (8) יבוא סעיף קטן (9) 

שלהלן:



59 (9) "כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה שיוגש ע"י הקבלן 

לאחר השעה 12:00 יירשם כאלו הוגש ביום העבודה הראשון 

שלאחריו".

11.
סילוק שכר החוזה



1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של החוזה הם:



א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות - אם ישנן, ב4- עותקים .



ב.
ניתוחי מחירים לעבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם מבוססים 




ניתוחי המחירים ב4- עותקים.



ג.
דפי כמויות לכל סעיפי  החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים,




מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב2- 



עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.



ד.
מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מהממשלה וחישוב 


החומרים  שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב2- 


עותקים.



ה.
כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה, פרט למערכת 



תוכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, מערכת זו תוחזר בעת 


קביעת שכר החוזה.



ו.
שני סטים של תכניות העדות חתומות ומאשרות ע"י המתכנן הרלבנטי.



ז.
שלושה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות הפעולה 



ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי החוזה.



ח.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.

9. ערבות לתקופת הבדק.

12.
 תוכניות עדות

אם הקבלן לא ביצע את הנדרש במסמכי חוזה זה בעניין הגשת תכניות עדות יבוצע הנדרש באמצעות המנהל, על חשבונו של הקבלן, וכל ההוצאות הכרוכות בכך ינוכו מהתשלומים המגיעים לקבלן.

13.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה וייגרמו לקבלן 
לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או כ"כוח עליון" כמשמעותם 
בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

14.
המפרט הכללי


הקבלן מצהיר בזאת  כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את תוכנו, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 
שבמפרט הכללי.     


                                                                              

          חתימת         הקבלן

מסמך ב' 2 -  תנאים ביטחוניים כלליים 
מסמך ב - 2 

תנאים ביטחוניים כלליים
0.1
תנאי ביצוע העבודה


א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב (להלן החוזה).


ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופעים  במפרט הטכני הכללי הבין 

משרדי,
ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים 


מקצועיים ותנאים כלליים.

0.2
קבלני משנה

א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות 

בפרויקט הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו ובמעבדות קבלן המשנה, מחובתו לפרט 

בהצעתו את הפרוט הבא:





שם הקבלן/ חברה/ גוף.



הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בפרויקט 

הנ"ל.



מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בפרויקט הנ"ל.


ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעת הקבלן.


ג.
המזמין ראשי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

0.3
תנאים בטחונים


להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/ חוזה זה ו/או 
לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים.


א.
כללי

1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים לכניסת עובדים 

לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ - 15 יום ממועד הגשת 


הרשימות.


2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי טופס סטנדרטי שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה הצוות, הטכני ומנהל הפרויקט אשר יטפל בפרויקט באופן קבוע ואשר עשוי
להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.



3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן רישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו. 

4. הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח / אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הביטחון.
5. אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הביטחונית לא יפגע בביצוע העבודה                 על ידי הקבלן.  

ב.
מתן  רישיונות וסילוק עובדים

1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט / שב"ס לפסול או להתיר מתן רישיונות לפי שיקוליו הבלעדיים, מסכים הקבלן מראש כי חובת קבלת הרישיונות על פי הדרישות וההנחיות שיפורטו בהמשך, תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות.  
אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים 



( לתחלופה, מילואים, הרחקת עובדים וכו' ).
2. שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או על ידי קבלן 
המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן 

3. לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם בעלי אזרחות זרה ובידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים ולמעט עובדי שטחים,  באתר העבודה הן בתקופת ההתקנה והן בתקופת השרות לאחר שנת  האחריות.


4. למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר 



בשעות הלילה.

5. במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה 
ומפקח העבודה, ולערוך  רישום ביומן העבודה. 

6. למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, 

על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחויב הקבלן לדווח לקב"ט המתקן / 
חדר הבקרה.

7. מודגש בזאת שמתן רישיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות 
התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/ 
או מי שהוסמך על ידו. 

8. למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום  בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת) שלא  הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין. 

9. למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר לרבות מערכות מכאניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן.

10. על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים)  חומרים וציוד עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

              
באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל 

סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן / 

מפקח.

ג.
טיפול בכלי עבודה

1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה 

אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום / תיעוד מתאים.


2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פניאומאטי, סולמות וכד' יסומן כדלקמן:



- 
צביעת זיהוי בצבע אדום.



-
ספרור בהתאם לסוג, הספרור יבוצעו באקדח חשמלי, פניאומאטי ו/או 


בהתזת חול.



כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק 

יועבר לקב"ט מהמתקן. 

3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף אחסון 00.5.

4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה / כלי עבודה 

אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.


5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר 


בקרה,  לא תתאפשר יציאת הקבלן / עובדיו מהשטח עד להמצאת הכלי. 

6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת 


רישום למצבת כלי עבודות במחסן.

ד.
שמירת סודיות / נוהלי בטחון


1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או 

לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית 

והקבלן מתחייב  לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת 


עובד
2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים 
וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות 

העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י 
שב"ס.

3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו 

בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה 


שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה, ובעדר סעיף כזה בחוזה תוסף  

התחייבות בנדון, בנוסח 
שיוכן  ע"י שב"ס.

5. חובת שמירת הנחיות בטחון/ כללי התנהגות


1.
אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה 

פלילית לפי פקודות בתי הסוהר ( נוסח חדש) תשל"ב 1972.

6. חובת שמירה סודיות לפי החוק


תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:

1. היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח - 1958 ( נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.


2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה.



ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:



"ידיעה" לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל נוסח, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידעה.



"מסירה" לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה, הקבלן מתחייב בזאת



              להחזיק ולשמור את כל התכניות, השיטוטים, המסמכים וכו' המתייחסים למבנה ולמערוכת בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

הצהרה לחוזה מס'____________

הצהרה לשמירת סודיות - סדרי בטחון (עבודות חוץ)
אני החתום מטה                   ת.ז מס'_________                            
הגר בעיר________רח'/שכונה                        מס'            טלפון:  __________        
מצהיר בזה:

1.
 ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה


ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט 


ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי


ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות 


מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל


ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות


והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו


על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים 

בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.


לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע


העבודה.

5.
 הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי


או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות


ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא יישאר בלתי 


נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך  שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי  משרדי 


המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ  להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו


ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה


המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה


ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן


על ידי המנהל.

10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר אתה חוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה


כולו או מקצתו, לזולתי , אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או 


חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב


אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח  להצהרה זו.

13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות


הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע


העבודות בשבילו או מטעמו.

14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.

15.
הצהרה זו צורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.
הריני מאשר , כי קראתי  את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118 , 119 מחוק העונשין


תשל"ז - 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק


וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום

יום           לחודש             שנת               חתימת הקבלן __________
מסמך ג'
תנאים כלליים מיוחדים

00.01
תאור העבודה
א.

כללי

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות שיפוץ אגף 4 בכלא השרון.

כל העבודות במכרז/חוזה זה תבוצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין (באוגדן הכחול) והנחיות נציג של שב"ס – הנחיות בכתב בלבד.
ב.  

מיקום העבודות
אגף 4 נמצא בכלא השרון.

האגף דו קומתי. קומת קרקע בשטח של כ450 מ"ר וקומה א' בשטח של כ230 מ"ר.

בקומת קרקע קיימים תאי כליאה, מבואה, יומן, מדרגות עליה לקומה א', מטבח, חדר אוכל/מועדון, שירותים, משרדים, בית כנסת ומשרד מפקד עם שירותים ומקלחת. בקומה א' קיימים תאי כליאה ויומן. מידות התא כולל שירותים 5.0X2.9 מטר, בתא קיימים: שירותים, מקלחת, כיור .

האגף בנוי בבניה קונבנציונלית (קירות חוץ, רצפות ותקרות עשויות מבטון יצוק באתר). 

באגף קיימת חצר טיולים.

קיימת גישת רכבים אל גדר אחורית של האגף.

3. ביצוע עבודות שונות כולל:
1. שיפוץ תאי כליאה, מסדרונות, יומנים, משרדים ושאר הפונקציות של אגף 4 בכלא השרון.
2. הרחבות שירותים ומקלחות בתאים והחלפת אסלות מזרחיות לאסלות רגילות.
3. ביצוע איטום בין הקומות ובתוך חדרים רטובים. 
4. הסדרת חיבור אבנים משתלבות ורצפת בטון בחצר טיולים של האגף.
5. שדרוג מערכות חשמל ואינסטלציה של האגף.
6. החלפת דלתות תאים לדלתות חדשות.
7. תיקון מדרגות פלדה לולייניות ביציאת חירום של קומה עליונה.
8. פירוק המזגנים הקיימים במשרדים והעברתם למקום אחסון-לפי הנחיות נציג שב''ס. אספקה והתקנה מזגנים מפוצלים.
4. כתב הכמויות:

כתב הכמויות כולל ביצוע כל העבודות הנדרשות.

00.02 תקופת הביצוע, קנסות, לוח-זמנים
1.   תקופת הביצוע לעבודה, תהיה 5 חודשים מיום שיקבע בצו התחלת העבודה. עמידה בלוח זמנים היא מעיקרה של הצעה זו והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד, לפי הוראת מפקח ללא תמורה נוספת, כדי לעמוד בלוח הזמנים.
2. על הקבלן להגיש שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט, לאישורו של מפקח, אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודה ומועדי ביצועם. רמת פירוט לוח הזמנים תקבע על ידי מפקח.
3. לוח הזמנים המפורט עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המחייבים בחוזה וישקף את כל העבודות נשוא החוזה.
4. לוח הזמנים המפורט יערך בשיטת תרשים גנט ותורץ במחשב, לשם קבלת הנתיב הקריטי, לוח גנט וכל דו"ח דרוש אחר למעקב הביצוע בפועל.
5. לוח הזמנים יוכן תוך שילוב ובהתאמה מלאה למועדי ביצוע העבודות של הקבלנים האחרים המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה, והוא יוגש כאמור, לבדיקתו ולאישורו של המפקח.
6. לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי  מפקח, ולאחר אישורו , תוך כדי בדיקת רמת הפירוט שלו והתאמתו למועדים המחייבים בחוזה , ותוך הכנסת שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה, ייהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי נפרד מהחוזה.
7. לוח הזמנים המפורט הנ"ל יעודכן על ידי הקבלן אחת לחודש, אך מבלי שתיוצר חריגה ממועד סיום העבודה שבחוזה אלא באישור המנהל. העדכון ייעשה על בסיס דיווח שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע העבודה וכל שינוי בו חייב באישור של המנהל. לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצוע של כל הקבלנים העובדים באתר הבנייה, ולפי דרישת מפקח ישולב לוח זמנים זה בצורה ממוחשבת בלוח הזמנים הכללי של כלל העבודות של כל הקבלנים באתר הבניה.
8. כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח, הרצתו במחשב ועדכונו כפי שפורט לעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הגנט וכל דו"ח דרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע המבנה, עד לסיומה ולמסירת המבנה למזמין, יחולו על הקבלן ויחשבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה.
9. הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המזמין ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד משלבי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו\או יהיו הצעדים בהם נקט ו\או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה. 
10. הקבלן מתחייב להיענות לדרישת נציג שב"ס בכל מועד שהוא, ולהחיש את קצב ביצוע העבודה ולנקוט מיד בכל האמצעים, ככל שיידרש וככל שהדבר נוגע לעבודת הקבלן בחוזה זה, למניעת פיגור בלוח הזמנים לביצוע של כל קבלן אחר מהקבלנים העובדים באתר העבודה והמועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה. 

עבור כל פיגור בלוח הזמנים של קבלן אחר, מהקבלנים העובדים באתר והמועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה, שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מצידו של הקבלן, יחויב הקבלן בכל ההוצאות, הנזקים והקנסות שייקבעו על ידי שב"ס, כנובעים מכך, גם אם אותו מעשה או מחדל לא פגע בלוח הזמנים המפורט של הקבלן עצמו. 
מוסכם מראש שקביעת מפקח לגבי העיכוב שנגרם על ידי הקבלן והשלכותיו מכל סוג שהוא, הינה סופית ותחייב את הקבלן.
11. לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של הקבלן וקביעתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. כמו כן, רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים ודיווחים חודשיים ממוחשבים. כמפורט לעיל, מכל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופיקוח. 
12. מועד סיום העבודה הינו תאריך מחייב שלגביו בכל מצב של אי עמידה/פיגור בזמנים יופעל על הקבלן קנס פיגורים 0.1% מהיקף החוזה לכל יום פיגור בלו"ז. 
00.03  תהליכי התארגנות וביצוע
1. 
הקבלן יוזמן טלפונית על ידי מחלקת הבינוי של שב"ס לקבל לידיו את הזמנת העבודה, או שההזמנה תועבר לקבלן בפקס' בהתאם למוסכם עם הנציג שב"ס.

2. 
הקבלן יקבל הוראת ביצוע מנציג של שב"ס וגודל התקציב שהוקצב לעבודה זו.

3. 
הקבלן ונציג שב"ס יקיימו סיור באתר המפורט בהוראת הביצוע, במידה וידרש, במועד שיקבע על ידי הנציג שב"ס.

4. 
על הקבלן ללמוד מסמכים אשר קשורים ליישום הזמנה ולהתארגן בהתאם 
לביצוע העבודות.
5. הקבלן מקבל מהמזמין מפרט ו/או סקיצות של פרויקט. באחריות הקבלן לבצע תכנון בהתאם לכך ולאשר תכנון אצל המזמין, מחירי התכנון כלולים במחירי יחידה בסעיפי כתב הכמויות.

6. 
הקבלן ייגש לביצוע העבודה רק לאחר אישור נציג שב"ס.
7. 
עבודת הקבלן תבוצע בפיקוח מקצועי צמוד של מפקח מטעם מחלקת הבינוי של שב"ס.

8. 
קבלת העבודה תיעשה על ידי המפקח שיוודא ביצוע העבודה עפ"י התכנית וההנחיות שנמסרו לקבלן וימדוד את החומרים שהושקעו בה.


             במידה ותהיינה הערות או הסתייגויות על ביצוע העבודה, יהיה על הקבלן לתקן על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח, וזאת מבלי לחרוג מהזמן שהוקצה לעבודה, קרי – תקופת הביצוע.
9. 
מהלך העבודה על הקבלן לנהל מעקב ולהתריע במידה ועלולה להיווצר חריגה מהתקציב. לא ישולם מעבר לתקציב המקורי.
00.04
התארגנות באתר העבודה והמבנים. דרכי הגישה לאתר הכרת השטח וציוד לביצוע
א.     
על הקבלן להכיר ולדעת, עוד לפני הגישו את הצעתו, את אתרי העבודה, את המבנים הסמוכים אליהם, את דרכי הגישה לאתרים, את סוג הקרקע ואת הדרכים לניקוז האתרים, ועליו לכלול כל זאת בהצעתו. 

ב.
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב יהיה בתחום אתר הבנייה בלבד. 

ג.
על הקבלן להגיש למפקח, אחרי קבלת הנחיות מחייבות ממנו, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך שמירת שטח התארגנות ואחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר, המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה. תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים הזמניים, דרכי הגישה, המחסנים,  שטחי מיקום המתקנים הזמניים, שטחי האחסון, מיקום המבנים שישמשו למשרדי הקבלן, השירותים לנוחיות העובדים ולאכילה וכיו"ב ועליו לקבל את אישורו בכתב של המפקח על התכנית המוצעת. 
4. על הקבלן להכיר ולדעת, עוד לפני הגישו את הצעת המחירים, את אתר הבניה, את המבנים הסמוכים לו, את דרכי הגישה לאתר הבניה, ועליו לכלול זאת במחיר הצעתו.
00.05
תנועה ונתיבי תנועה במתקן 


נתיבי התנועה, כבישים ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המפקח. כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.


אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כל שהוא בלי לוודא שגלגליו נקיים, והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.


כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של קבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות של שב"ס.


על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות כאלה המובילים עפר או חומר בניה) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת אשורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב"ס וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה. הקבלן יאפשר שימוש בדרכים שהוכשרו על ידו גם לקבלנים אחרים שיעבדו באתר ובפרויקט בכלל, גם אם הם מועסקים ישרות ע"י המזמין. תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להימנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסיטם. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המפקח וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.

00.06
בטיחות 

על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה של רשות מוסמכת לרבות הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כל שהיא של מי מהרשויות. 


הקבלן הוא האחראי באופן בלעדי לכל נושאי הבטיחות באתר.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים במתקנים שונים ובדרכי הגישה אליהם ולדאוג לשלום המשתמשים  בדרכי הגישה.

במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר ינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.

הקבלן נדרש למנות באתר על חשבונו מנהל עבודה מורשה ורשום הממונה על בטיחות, אשר ימצא במתקנים שונים במשך כל שעות הפעילות ויהיו בידיו כל הפרסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא הבטיחות.

הקבלן ימלא עם תחילת העבודה את ההודעה על פעולות בניה לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המפקח תצלום ההודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.

אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים ובין אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.

00.07
עבודות לילה


הקבלן יורשה לעבוד במשמרת לילה (אחרי שעה 20:00) אך ורק באישור נציגי שב"ס במקום ובלבד שידאג לאמצעי תאורה ובטיחות מתאימים לעבודה בלילה, במקרה זה יחויב הקבלן להחזיק במתקנים שונים מהנדס ביצוע ו/או מנהל עבודה בניה שיפקחו על עבודותיו.

00.08
שמירה ותאורה 

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית לשמירת ציודו, עבודותיו ,מוצריו באתר העבודה והמבנים עצמם ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל הרכוש בין שלו ובין של המזמין במבנים, באתר הבניה ו/או בסמוך לו.
            במקרה של נזק, אובדן, או פגיעה למבנים, או לכל חלק מהם ,או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק יהיו המבנים במצב המתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.


הקבלן יתקין ויקיים, על חשבונו, במידת הצורך ולפי דרישות המפקח, תאורה באתר הבנייה, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המבנים והמתקנים הקיימים במתקנים השונים ובסמוך להם, ו/או לבטיחות ולנוחיות הציבור.


התאורה תותקן בתוך האתר עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי קביעת המפקח ותופעל כל זמן ביצוע העבודות באתר. ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה, יחולו על הקבלן בלבד.

00.09
תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים, מתקנים ומערכות 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת במתקנים פעילים ומאוכלסים. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תיאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.


לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הפסקות עבודה והוראות שונות של אנשי הביטחון במקום, בהתאם לאופי המקום.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.


הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר העבודה או בסביבתו, לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות ולרבות דרכים, משטחי דשא, צמחיה, שבילים וכד' ועליו  לתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.


הקבלן יבדוק ויוודא מיקומם של צנרות, מתקנים, כבלים, שוחות ואלמנטים תת קרקעיים. כל ההוצאות הדרושות בגין איסוף האינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים יחולו על הקבלן.


באחריות הקבלן ועל חשבונו זיהוי מערכות קיימות וביצוע חפירות גישוש לצורך כך ככל שיידרשו.

באחריות הקבלן ועל חשבונו השגת היתרי חפירה מגורמים מתאימים.


עבודה ליד קו מתח גבוה תעשה עם פיקוח צמוד של מהנדס מטעם ח"ח על חשבון הקבלן כל התשלומים הכרוכים בכך, לרבות הוצאת אישורים, שמירה, הגנה, עבודה לפי הכללים והיתר.


עבודה בקרבת קווי תקשורת תעשה עם פיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת בזק. על חשבון הקבלן כל התשלומים הכרוכים בכך, לרבות הוצאת אישורים, שמירה, הגנה, עבודה לפי הכללים והיתר.


עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב ו/או תיקון מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את המתקן ו/או המערכת באותה רמת שרות כמו שהייתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.


ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות על פי המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות.


הטיפול האמור לעיל מתייחס למערכות ו/או מתקנים ידועים ונראים לעין ובלתי ידועים שאינם מופיעים ע"ג התכניות של שב"ס, או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.


הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם לאותם מבנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישרות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.


האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שייגרם עקב אי נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות.


בהתאם לאופי העבודה ולפי הוראות שב"ס, יבצע הקבלן תאום מפורט עם גורמים אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת ישראל, משהב"ט, מ.ע.צ., מקורות, קווי טלוויזיה בכבלים,  רשות מקומית ואחרים.


הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהעבודה במתקנים השונים תחייב שלביות בביצוע העבודה בכדי לאפשר המשך פעילות המתקנים. השלביות תגזר הן מדרישות תפעוליות להמשך פעילות תקינה של מתקנים או תשתיות והן מדרישות ביטחוניות אשר יחייבו הערכות בטחון נאותה לאבטחת המתקן בכל שלב ושלב.


כמו כן ידוע לו שבביצוע כל ההתחברויות למערכות קיימות עליו לדאוג להמשך תפקוד של המערכות גם בעת ההתחברות.

00.10
הפסקת מערכות


במידה ויהיה צורך לנתק זמנית אספקת חשמל, טלפון, מים, או כל שירות חיוני אחר בסביבה, ייעשה הניתוק תוך תיאום עם המפקח ורק לאחר קבלת אישורו בכתב.



האישור הנ"ל ייקבע במדויק את מועד הניתוק ואת משך הזמן. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגלל הפסקת מערכת אשר נעשתה ללא אישור מוקדם של המפקח או בגלל איחור בחידוש פעולת המערכת במועד שנקבע לכך.


במידת הצורך יידרש הקבלן לספק חיבור זמני למשך זמן הניתוק.

00.11
הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנים במשך כל תקופת הביצוע, ועד למסירתם למפקח. מהנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכד'. הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, אחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה.


כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לאו, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו בהתאם להוראות המפקח. 
00.12
אחריות למבנים 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ומתקנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, עם גלוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, שינוע פנימי וכו'. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישרות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 
00.13
בניה במבנה קיים וניקיון שוטף של האתר


א.
באחריות הקבלן לספק אמצעים לכיסוי חלקי מבנים פעילים באם העבודה מתנהלת בתוכם או בסמוך להם, האמצעים יהיו הן בצורת מחיצות אטומות מעץ וכיסוי ניילון, או בכל דרך אחרת שיורה המפקח.


ב.
הקבלן יהיה אחראי על הניקיון השוטף של שטחי עבודתו ושל אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה, פינוי מכל עודפי עפר ו/או חומרים ומכל פסולת בנין מצטברת, ועל ניקיון יסודי של האתר בסיום ביצוע העבודה, מכל פסולת, שיירי בנין ועודפי חומרים אחרים, לשביעות רצונו של המפקח.

3. האחריות למציאת מקום מורשה לשפיכת הפסולת, העודפים והשיירים חלה על הקבלן. 
4. במקרה והניקיון לא יבוצע ע"י הקבלן כמפורט, ידאג המפקח לביצוע הניקיון כנדרש לעיל באמצאות אחרים, והוצאות בנדון יקוזזו משכר החוזה המגיע לקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי ניהול בשיעור 4% מהסכום הנ"ל.

00.14
בדיקת תוכניות או סתירה בין מסמכים 
 
הקבלן יבדוק את כל התוכניות שיימסרו לו ע"י שב"ס ואת המידות ומצב פני הקרקע, איזון וסימון. במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין תכניות, במסמכים ובפרטים, לבין הקיים בשטח, הקבלן יודיע על כך מיד למפקח ולא יאוחר מ- 48 שעות לפני ביצוע העבודה, והמפקח יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון, תהיה סופית, לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות. אם הקבלן לא יפנה למפקח ולא ימלא את החלטותיו של המפקח, ישא הקבלן בכל האחריות עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראו מראש ובין אם לא, הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי מחיר של עבודה אחרי אישור תוכניות. 

00.15
מסמכי החוזה ותכניות 


א.
הקבלן יקבל 2 מערכות של התכניות לביצוע העבודה והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים כבקשתו, מעבר לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין. 


ב.
מערכת אחת מעודכנת של תוכניות הקבלן, מתוך שנים שנמסרו לו, תשמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו שבאתר העבודה, לכל אורך תקופת הביצוע. 


ג.
על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בהסכם, לרבות המפרטים, כתב הכמויות, מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין, המפקח ו\או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו\או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה. 


ד.
כן יחזיק הקבלן, במשרדו באתר, במשך תקופת הביצוע של העבודה, העתק מעודכן במהדורתו האחרונה, של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית לעבודות המוזמנות בחוזה זה. 


ה.
הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבוע אחד מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם להסכם.


ו.
הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו הוא, שהן נשוא ההסכם כמפורט לעיל, מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה, שנמסרו לידיו ע"י המפקח. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה. 

ז.
תהיה למפקח הסמכות המלאה לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע המבנה. הקבלן מצדו יבצע את העבודה בהתאם לאותם התוכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים שיקבל מהמפקח. 

8. מוצהר בזה כי כל התכניות הנוגעות לביצוע העבודות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד. לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו\או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו\או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו\או המבנה. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות עיכבון בקשר לתוכניות ו\או חלק מהן. 
9. התכניות המצורפות למכרז הן תכניות מכרז בלבד . לפני ביצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את חותמת לביצוע, אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות מכרז מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל פיצוי או שינוי במחירי היחידה השונים עקב עדכונים אלו.

00.16
צוות הניהול באתר מטעם הקבלן 

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הביצוע:

א.  
מהנדס מנוסה הרשום בפנקס המהנדסים, המהנדס ימצא באתר בכל השעות בהן מתבצעת עבודה, לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות.


המהנדס יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים כאחראי לביצוע השלד כמוגדר בחוק התכנון והבניה ובתום תקופת הביצוע יעביר דו"ח ביקורת והשלמה לפי דרישות הרשויות השונות. 
ב.
מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה והרווחה, קבוע (5 שנות ניסיון מינימום) אשר יהיה אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם ויהיה ממונה על הבטיחות. שמו של מנהל העבודה יועבר למשרד העבודה בטרם התחלת העבודה באתר.

ג.
מודד מוסמך ורישוי במידת הצורך לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו במתקנים השונים, לרבות ציוד. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון והתאמתו לתוכניות ודיוק ביצוע העבודה.

ד.
הקבלן ימנה אחראי על בטיחות באתר מטעמו ועל חשבונו, האחראי ידאג לקיום כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"צ 1954 ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ויפורסמו מכוחם וכל הוראות מבקרי הבטיחות והמורשים על פי דין ליתן הוראות בנושא בטיחות.


מינוי מהנדס,מנהל העבודה ומודד הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח בכתב. המפקח יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא.
00.17
מינוי אחראי לביצוע השלד וביקורת


על הקבלן יהיה למנות מהנדס ביצוע כ"אחראי לביצוע השלד" כאמור בחוק וכמפורט להלן:


א.
הקבלן ימנה לצורך ביצוע העבודות מהנדס ביצוע בעל כישורים נאותים שהוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים ויודיע את שמו בכתב למזמין לא יאוחר מ-72 שעות מיום תחילת העבודות באתר וללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב. מהנדס הביצוע הנ"ל של הקבלן יעבוד בצמוד עם המפקח ויקבל את הוראותיו.


ב.
מהנדס הביצוע, כמוגדר בסעיף א' דלעיל, יהיה "אחראי לביצוע השלד" לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התש"ח 1958, לפי חוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965 ולפי תקנות תכנון בניה התש"ל 1970 ויחתום על הבקשה להיתר הבניה – התיק הורוד בוועדה המקומית.


ג.
"אחראי לביצוע השלד" כמוגדר בסעיף ב' לעיל, יבדוק אישית כל אלמנט השלד לפני ביצוע ו/או יציקתו ויאשר בחתימתו ביומן עבודה את התאמת האלמנט למתואר בתכניות השלד והתאמתו לאמור ביתר מסמכי ההצעה.



הקבלן ימנה מהנדס מטעמו כאחראי או אחראים לביקורת לצורך ביקורת לפי המוגדר בחוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965 – בקשה להיתר הבניה או לשימוש במקרקעין את "אחראי ו/או אחראים לביקורת".



אחראי ו/או אחראים לביקורת יהיו אחראים לביקורת כמשמעות החוק ויחתום או יחתמו על הבקשה להיתר הבניה (תיק ורוד) בוועדה המקומית.



ללא מינוי בעלי התפקידים האמורים לעיל לא תאושר התחלת העבודות.

00.18
רתכים מורשים


הקבלן יעסיק באתר אך ורק רתכים אשר יהיו בעלי תעודת הסמכה מתאימה ע"י משרד העבודה. כל רתך שיועסק ע"י הקבלן, יידרש להציג תעודת הסמכה ואישורים להעסקתו במהלך ה- 3 שנים האחרונות לפחות, בעבודות ריתוך. הרתכים יהיו מצוידים בבגדי עבודה ומגן מסודרים לפי הנחיות משרד העבודה.
00.19
אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים, אחריות, שרות 


א.
על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים ימים מיום מתן צו התחלת עבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים העיקריים. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו\או לפסול כל קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו\או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן. 


ב.
בנוסף מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מאתר העבודה כל קבלן משנה, ו\או יצרן ו\או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות לתכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן  סילוק קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק, או הקטנת היקף פעולתו באם תחויב ע"י המפקח. לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו\או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. 


ג.
במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה, ו\או ליצרן ו\או לספק, ייגרם עיכוב בביצועו על ידי אחד מקבלני המשנה, ו\או היצרנים, ו\או הספקים, בסמכות המזמין, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך  14 יום להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו\או ליצרן, ו\או לספק, שהוא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה משכר החוזה המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת, לרבות חילוט הערבות, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת דמי ניהול בשיעור של % 12 מהסכום הנ"ל, כמפורט בסעיף 57 לחוזה.


ד.
כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן. 


ה.
אחריות ושרות


בנוסף לאמור במסמכי החוזה להלן הנחיות נוספות לגבי קבלני המשנה השונים.



1.
בתקופת האחריות על הקבלן לבצע שרות מלא ותחזוקה שוטפת כולל פירוק והחלפת כל פריט פגום.



2.
תיקוני ליקויים תוך 4 שעות לקריאות דחופות ו- 24 שעות לקריאות רגילות.



3.
תעודות האחריות של הציוד והאביזרים השונים תוסבנה על שם המזמין עם סיום תקופת האחריות.
00.20
כיסוי עבודות 

שלבי ביצוע העבודה העלולים להיות נסתרים מהעין או מכוסים עקב בצוע עבודה נוספת או אחרת לאחר ביצוע העבודה הראשונה חייבים לקבל את אישור המזמין על  טיבם לפני שיוסתרו או יכוסו על ידי שלבי הביצוע המאוחרים יותר, על הקבלן להתריע על כך  48 שעות לפני בצוע עבודת הכיסוי. 
00.21
אמצעי זהירות

א.
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה ושב"ס לא תשא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.

ב.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:


1.
לפני כניסה לשוחות בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.


2.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:



*
לעבודה בתא בקרה קיים - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. 



*
לחבור אל ביב קיים – המכסים משני צידי נקודת החיבור.


3.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.


4.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.


5.
הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מ' ישא מסכת גז מתאימה.


6.
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
00.22
חשמל ומים 


1.
החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ממקורות שבתחום הכלא, הקבלן ידאג לביצוע ההתחברות למקורות הנ"ל בתאום עם גורמי הביטחון. 


2.
ההתחברות למקורות החשמל כולל לוח חשמל והמים תעשה ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה. על הקבלן להתארגן לאספקת חשמל חלופי ע"י גנראטור/גנראטורים למקרה של הפסקות חשמל. בכל מקרה לא מוכר תביעה לבטלה הנובעת מהפסקות חשמל. 

3.
חיבור לקוי מים וביוב ומערכת חשמל קיימים חייב באישור ובתאום עם הגורמים הרלוונטיים בשב"ס. 

        4.      לפי דרישת נציג שב"ס, בהתאם לסוג העבודה והיקפה, הקבלן יתקין מונה לאספקת  חשמל ומים,לצורך קביעת התשלום השוטף שיהיה על חשבונו של הקבלן.    
00.23
"על חשבון" ("על חשבונו") 

בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על חשבון" ו\או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור החומר, ו\או העבודה, ו\או הציוד, ו\או המבנה  הכרוכים בנושא אליו מתייחס המושג, כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות הישרות והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום הנ"ל. 
00.24
עבודה ביומית 

מדידת שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית. תהיה לפי שעות הביצוע בפועל, כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה. ובכלל זה תשלומי המיסים, הביטוח וכיו"ב, ההסעות לאתר המבנה וממנו, זמני הנסיעה, האש"ל, כלי העבודה, הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח הקבלן, הוצאות המימון. הוצאות האחרות של הקבלן וכיו"ב. 

00.25
שווה ערך 

שווה ערך - פירושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או מוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישורו המוקדם של המפקח.


לא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או מוצר, מתייחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המפקח כשוות ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצוין בכתב הכמויות.


אישר המפקח שווה ערך והתברר בסופו של דבר ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת. 


חומרים מוצרים וציוד שיובאו ע"י הקבלן כש"ע לאלה שבחוזה, יוגשו לאישור המפקח במועד מוקדם ככל שניתן על מנת לאפשר בדיקתם ואישורם על ידי המפקח, לא תתקבל כל תביעה מהקבלן לתוספת זמן או אי עמידה בלו"ז בהקשר לאישור מוצרים ש"ע.
00.26
חשבונות חלקיים 

כל החשבונות יהיו ממוחשבים באחת מהתוכנות הנהוגות בארץ בהתאם להוראות המפקח. הקבלן יגיש חשבונות חלקיים, וכן חשבון סופי בהתאם להוראות המפקח.


חשבונות הקבלן שיבדקו ע"י המפקח יורצו במחשב משרד המפקח.

00.27
שינויים ותוספות לסעיפי כתב-הכמויות וניתוח מחירים חריגים 

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות שבחוזה ובין אם לא.


במקרה שמחיר יחידה לסעיף כל שהוא אינו נכלל בכתב הכמויות הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.


ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה).


א.
פרורטה למחיר קיים בחוזה.



במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב הכמויות לעבודות זהות/דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבהם.
2. 
ניתוח המבוסס על מחירון המאגר המשולב במהדורה האחרונה בהנחה של 10%. המחיר שיילקח מהמאגר יהיה ללא תוספת, בגין מיקום, תנאי העבודה או כל תוספת שהיא, אלא כפי שהמחיר מופיע בכתב הכמויות של המאגר.
3. 
ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר לשביעות רצון המפקח).



מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות שקיבל הקבלן.

ד.
הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.


ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים או על פי הצעת קבלן משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין (מראש ובכתב).


רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה 12% ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה. למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 12% בלבד לקבלן והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.


ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.


מודגש למניעת ספיקות, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודה הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע כי עליו לבצע את כל העבודות במסגרת תקופת הביצוע שנקבעה לו בחוזה. 

00.28
חומרים, אביזרים, מוצרים, דמי בדיקות דגימות, ציוד וביצוע 
א.
כל הפריטים, החומרים, הציוד,האביזרים, המוצרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מסוג המעולה והמשובח ביותר, בעלי תו תקן או סימן השגחה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות המפרט והתקנים הישראליים העדכניים, ובהעדרם - לדגימות אותם הפריטים החומרים, האביזרים והמוצרים שאושרו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים לתפקידם.

כמו כן, פריטים וחומרים ירכשו אך ורק אצל יצרנים וספקים גדולים.  

ב.
הפריטים, החומרים, הציוד, האביזרים, המוצרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו מאתר העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים המתאימים לדרישות הנ"ל יובאו במקומם. 
ג.
הקבלן מתחייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים, האביזרים והמוצרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב, אותם החומרים והאביזרים והמוצרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים על ידי המפקח, משמש אישור לטיב הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים המובאים מאותו מקור, וגם לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לאיכותו ותקינותו של הנ"ל. 
ד.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי פריטים, חומרים, ציוד, אביזרים ומוצרים ממקור מאושר, אם אין הם מתאימים לצורכי העבודה. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבועיים לפני השימוש בפריט, בחומר באביזר ובמוצר מסוים, על הקבלן לקבל מהמפקח אישור על מקור הפריטים החומרים האביזרים והמוצרים אשר בדעתו להשתמש בהם. יחד עם זאת עליו להגיש דגימות, כמפורט בהמשך, מאותם הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים לצורכי בדיקה. הדגימות תימסרנה לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאות הבדיקה תקבענה את מידת התאמתן לשימוש בביצוע העבודה. 
ה.
כל סטייה בטיב הפריט, החומר, האביזר, הציוד, או המוצר מן הדגימה המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו של הפריט, החומר, האביזר או המוצר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן, וזאת גם לאחר השימוש בהם. הקבלן יהיה חייב להרחיק מאתר העבודה, תוך  48 שעות מעת דרישת המפקח, כל פריט , חומר, אביזר או מוצר שנפסל על ידו. לא קיים הקבלן הוראה זו, יהיה המזמין רשאי להעסיק אנשים אחרים ולשלם להם בעד ביצוע הוראה זו וכל ההוצאות הנובעות מהדבר או הקשורות בו, תחולנה על הקבלן, והמזמין רשאי לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי ניהול בשיעור 4%. 

ו.
הפסקת העבודה כתוצאה מהסטייה הנ"ל תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא פריטים, חומרים, אביזרים ו\או מוצרים מטיב מאושר ובכמות המקובלת על המפקח. 


הפסקת עבודה זאת לא תהווה עילה להארכת תקופת הביצוע של העבודה. 

ז.
כדי להבטיח טיב תקני של פריטים, חומרים, ציוד, אביזרים ו\או מוצרים על הקבלן להתקשר חוזית, על חשבונו, עם מכון התקנים הממונה על בדיקת איכות החומרים, או עם מבדקה או מכונים מאושרים. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן למסור מפעם לפעם דגימות לבדיקות שגרתיות ולהורות על ביצוע בדיקות אחרות. התשלומים וההוצאות בעד בדיקת הדגימות השגרתיות והאחרות יחולו על הקבלן, לרבות התשלום וההוצאות עבור הבדיקות החוזרות, אם תהיינה כאלה. על הקבלן להודיע מראש למכון התקנים או למבדקה על מועדי ביצוע שלבים שונים באתר, על מנת שיגיעו בזמן לאתר העבודה, לנטילת הבדיקות. 

ח.
 כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע, אלא אם ויתר המפקח על בדיקתו ואישור של אותו ציוד, כולו או בחלקו. ציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מאתר העבודה על ידי הקבלן על חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. אין לראות באישורו הציוד על ידי המפקח אלא אמצעי ביקורת. כל ציוד הטעון אישור של רשות מוסמכת, יופעל רק לאחר קבלת האישור המתאים. אישור המפקח לשימוש בציוד, אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית על הציוד שבדעתו להשתמש ומהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי חוזה. 

ט.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הישראליים ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת. אשר הפיקוח על העבודות הנדונות הוא במסגרת סמכותה. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור זה, באם יידרש. 

י.
כל העבודות תבוצענה לשביעות רצונם של המזמין, המפקח, המתכנן והיועץ של המזמין, לפי העניין. המפקח יהיה הקובע בתיאום עם המתכנן, בקשר לכל שאלה שתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה, סיכום מדידת העשייה ופרטי עבודה שלא נכללו בתכניות, במפרטים או בכתב הכמויות, או שימוש במחיר המוסכם בכתב הכמויות והמחירים. לסעיף אחר שאינו מוזכר במפורש בכתב הכמויות, או שימוש במחיר המוסכם בכתב הכמויות והמחירים. החלטתו של המפקח, לפי העניין, בכל הפרטים הנ"ל תהיה סופית ותחייב את  הקבלן. 

יא.
העבודה תיבחן על ידי המפקח ואולם אותה הבחינה לא תפטור בשום פנים ואופן את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלה תוך התקדמות העבודה, או לאחר סיומה. 

יב.
לפני תחילת העבודות יספק הקבלן למתכנן ולמפקח פרוספקטים וקטלוגים של כל הציוד והאביזרים שיסופקו ויורכבו על ידו. חומר זה יכלול במידת הצורך הוראות הפעלה ואחזקה מונעת. החומר יוגש לאישור המתכנן ב- 3 עותקים. חומר אשר ישא חותמת "מאושר לביצוע" יימסר לידי המפקח ולידי הקבלן. 

יג.
הקבלן יקים באתר מבנים יבילים לשרותיו, מיקום המבנים יאושר מראש על ידי המפקח.

יד.
מיקום אחסון הציוד והחומרים השונים יתואם מראש לפי הוראות המפקח.

טו.
כל הבדיקות לבקרת איכות וטיב הדרושות, לרבות האחריות להזמינם יהיו עח"ש הקבלן.
00.29
טיפול בחומרים, הובלה והגנה על המבוצע 

א.
יש להוביל את כל החומרים, לטפל בהם ולאחסנם באופן אשר ימנע קלקולים או הפחתת ערכם. הכול כמתואר במפרט לגבי כל מקרה בנפרד, בהעדר תאור כזה בכפיפות להוראות המפקח, החומרים יאוחסנו בצורה מסודרת אשר תאפשר תנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל, ותמנע הפרעות מכל סוג שהוא. 

ב.
הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות. 


ג.
כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים במתקן וינקוט את כל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת המתקן בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כנ"ל במפרט לגבי חומר או מוצר או מלאכה מסוימים, בכפיפות להוראות המפקח. 

00.30
סילוק פסולת ועודפי עפר

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל מחוץ לאתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.


על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.

00.31
מעבדה

א.
התקשרות למעבדת הבדיקה


הקבלן יתקשר על חשבונו עם מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י המפקח לשם ביצוע בדיקות השדה הדרושות שיבוצעו על ידו בהשגחה ובפיקוח מהנדס המעבדה, 



המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולות הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה.


ב.
תפקידי המעבדה



1.
בדיקות מוקדמות של טיב חומרים.



2.
בדיקות שוטפות לטיב החומרים.



3.
בדיקות לטיב המלאכה.



4.
בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.



5.
סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגראמה).



6.
ניהול יומן מעבדה כולל את מקום הבדיקות, תאריך ביצוען וכו'.
3. כפיפות המעבדה


 המעבדה תספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן לקבלן.



הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתבחר ע"י המפקח, בניגוד לאמור בסעיף 35 לחוזה המדף.

00.32
התקשרות בין המזמין לקבלני המשנה 


המזמין שומר לעצמו את הזכות, אם  יוצרו התנאים לכך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר ישרות לקבלני המשנה ולשלם להם עבור העבודה שביצעו בפועל. התשלום יבוצע על פי חשבונות שאושרו על ידי הקבלן  או המפקח. התשלום לקבלני המשנה ייעשה על פי מחירי היחידה שנקבעו בהסכם בין הקבלן לקבלני המשנה. בנסיבות אלה לא ישולם לקבלן כל תמורה בגין עבודות קבלן המשנה.
00.33
תיאום ומתן אפשרות לעבודה לקבלנים אחרים המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה 

א.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להעסיק ישרות קבלנים אחרים בביצוע עבודות, מתקנים ומערכות אחרות באתר במהלך ביצוע העבודה נשוא מכרז\חוזה. על הקבלן לתאם ולשלב את ביצוע עבודותיו באתר, עם עבודתו של כל אחד מהקבלנים האחרים, באופן שיורה לו המפקח. עבודות התיאום והשילוב הנ"ל לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה. 

ב.
הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר המועסק ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה באתר העבודה, לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן נשוא מכרז\חוזה זה או שהפר את הוראת המפקח לעניין זה, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון, לקבלן האחר המועסק ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה, כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 

ג.
אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין, עקב אי תאום העבודות, כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של קבלן כלשהו מהקבלנים המועסקים ישרות על ידיו בביצוע העבודה באתר. 


נגרם לקבלן נזק כלשהו בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מהקבלנים האחרים המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה באתר, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור. 

ד.
הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן לרבות עובדי מי מהם). 

ה.
בסעיף זה "נזק" - ישיר ו\או עקיף לרכוש ו\או לגוף. 

ו.
על הקבלן לתאם את עבודתו עם הקבלנים השונים המועסקים באתר ע"י המזמין לרבות שילובם בלוח הזמנים של הפרויקט כולו.

ז.
על הקבלן לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה ולאפשר להם ללא תמורה,  את השימוש המתואם מראש, בכל זמן מהזמנים, במתקנים שהותקנו על ידו לצורך ביצוע העבודה כל עוד מתקנים אלה נשארים באתר לצורך ביצוע עבודת הקבלן. מתקנים אלה כוללים גם פיגומים, אמצעי הרמה וכיו"ב. הקבלן מצהיר כי ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה, לרבות ביצוע עבודות אלה תוך שימוש במתקנים שהותקנו על ידו. לא יוכל לשמש עילה לאיחור, לפיגור ולעיכוב בהתקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן, ו\או בסיום ביצוע העבודה, ו\או לתביעה כלשהיא מצידו כלפי המזמין. 

ח.
במקרה שלצורך ביצוע עבודתו חייב הקבלן לפגוע, באישור מוקדם של המפקח, בעבודה שבוצעה ע"י קבלן אחר, אזי מתחייב הקבלן לתקן על חשבונו ובאופן מושלם את פגיעתו בעבודת הקבלן האחר. 


הקבלן מתחייב לשם כך לבצע מידית את התיקון ברמה מעולה, תוך שימוש בחומרים זהים ובעובדים מומחים שאושרו מראש ע"י המפקח. בכל מקרה, שלדעת המפקח אינו עומד הקבלן בתנאי כלשהו מתנאי סעיף זה, רשאי המפקח להזמין ביצוע התיקון מכל קבלן אחר. עלות ביצוע התיקון תקוזז - מחשבון הקבלן. 

ט.
מודגש באופן מיוחד חיוב הקבלן לשמור באופן מושלם על שלמות מבנים הקיימים בשטח. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים ע"י המפקח על מנת למנוע כל פגיעה בהם במקרה שהמפקח יחליט שיש חשש לפגיעה ע"י הקבלן, אזי רשאי המפקח לחייב את הקבלן בעלות הבדיקות לאיתור סוג ומקום הפגיעה, ובעלות המלאה לביצוע התיקונים, כולל דמי ניהול ופיקוח עליהם. 

00.34   חפירות גישוש

חפירות גישוש בכל מקום שיידרש יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו כלול במחירי היחידה השונים. החפירות יהיו לפני הנחיות המפקח לאיתור מערכות תת קרקעיות, יסודות של מתקנים קיימים, איתור מכשולים שונים וכד', חפירות הגישוש יבוצעו בעבודות ידיים, בעבודה זהירה, ללא כל פגיעה באלמנטים קיימים, כל פגיעה שכזאת תתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח. 

00.35
שלבי מסירת העבודה לשב"ס


על הקבלן למסור לשב"ס את הדברים הבאים:


א.
הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות ההפעלה והאחזקה המונעת של כל הציוד, האביזרים, והמרכיבים השונים של עבודות הקבלן לפי דרישת המפקח. 


ב.
כתבי אחריות לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולה תקינה של המתקנים המושלמים. 



בנוסף לכתבי האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם שב"ס מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי השב"ס, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד, והשב"ס רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם מקבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי ראות עיניו. 


ג.
תכניות עדות (AS-MADE) כולל גרסה ממחושבת בתוכנת אוטוקד שאושרו ע"י המפקח והיועצים הנוגעים בדבר. 


ד.
אישור שהעבודות שביצע נתקבלו ואושרו ע"י כל היועצים הנוגעים בדבר, המפקח ו/או נציגי שרות בתי הסוהר. 


ה.
אישור שהעבודות נתקבלו לאישור ע"י נציגי הרשויות השונות הנוגעות בדבר - כגון:- חח"י, "בזק"  רשויות מקומיות  וכל רשות אחרת הנוגעת לעניין. 

00.36
תיק מתקן, תיק בטיחות ותוכניות עדות 

עם גמר כל העבודה יכין הקבלן על חשבונו על גבי העתק של התכניות לביצוע, את העבודות שבוצעו למעשה לרבות עבודות המערכות האלקטרומכניות השונות שבמבנים ומחוצה להן ועבודות פיתוח ומערכות חיצוניות וכן את הקווים התת קרקעיים בהם נתקל בעת עבודתו.


בנוסף לתכניות העדות יגיש הקבלן 3 תיקים של ספרי מתקן לאלמנטים השונים, הכוללים הוראות שימוש, הוראות הרכבה, הוראות אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

00.37
מדידות וסימון


נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח. כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ובמידה ונעשו כבר ע"י גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ע"י הקבלן, הכול לפי המקרה ובהתאם לנסיבות. כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להציע שינויי סימון עקב שינויים וכיו"ב, וכן להתקין נקודות קבע נוספות לפיה צורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהיא. למטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו צוות מודדים ומודד מוסמך שיקבל את אישורו של המפקח ועובדים מנוסים, ויספק על חשבונו את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.


כל מכשירי המדידה ואביזרי העזר יהיו טעונים אישורו של המפקח, וכל המדידות, ההתוויות, הסימון, נקודות הקבע החדשות וכיו"ב יבוצעו בכפיפות להוראותיו. עם זאת ישא הקבלן באחריות הבלעדית לדיוק במדידות, התוויות, הסימון וכיו"ב ולשלמות נקודות הקבע האחרות. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון כל עת שיידרש לעשות כן ע"י המפקח.

00.38
שילוט לפרויקט

הקבלן יכין ,יציב ויתחזק על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה בכל אתר עבודה שלט מתכת מואר בשטח של כ-10 מ"ר.


על גבי השלט יופיעו:


שם המזמין.


מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.


פרטי הקבלן וקבלני משנה.


פרטי המתכננים והמפקח.


הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתו יקבעו ע"י המפקח. 


לא ישולם בנפרד עבור השלט ורואים אותם ככלול במחירי העבודות.


בסוף כל עבודה יפורק השלט ע"י הקבלן ועל חשבונו.

00.39
משרד למפקח (לפי הצורך)

-
לכל עבודה בהיקף כספי העולה על 300,000 ₪,על הקבלן להציב באתר על   

            חשבונו מייד עם תחילת עבודתו, מבנה יביל   נפרד מאופיין כמשרד בשטח  

            של כ-15 מ"ר לשימושו הבלעדי של המפקח.

-
במבנה יהיה חדר, שירותים ומטבחון. הגמר הפנימי יהיה ע"פ אפיון שיימסר לקבלן הזוכה. במבנה יותקנו אסלה, כיור רחצה, מטבחון, מקרר, מזגן, תאורה 
פלואורסנטית ושקעים חשמליים.

-
בחדר יהיו 2 שולחנות משרדיים (במידות 0.6X1.20 ו- 0.6X1.80 לפחות) עם מגירות ניתנות לנעילה, ארונות למסמכים ניתנים לנעילה ו-6 כסאות).

-
המשרד יחובר לחשמל, למים ולביוב.

-
על הקבלן להעמיד לרשות המפקח קו ומכשיר טלפון ופקס מצויד בדפים 4A.

-
בגמר העבודה יסלק הקבלן את המבנה יחד עם פינוי כל האתר.

-
על המבנה, הצבתו והציוד שבו לא ישולם לקבלן בנפרד. 

00.40
סניטציה


על הקבלן להתקין על חשבונו, באתר הבניה מבנה קשיח וסגור לשירותים עבור העובדים.


השירותים יחוברו למערכת המים שתותקן על ידי הקבלן ולמערכת הביוב הקיימת בשטח.


באחריות הקבלן לדאוג לניקיון השירותים וסביבתם לבל יהפכו למפגע בריאותי לסביבה. 

00.41
סילוק עודפים


לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:


א.
עודפי חומרים של הקבלן.


ב.
פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.


ג.
כל עפר חפור ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.


ד.
כל חומר זר או פסולת אחרת.


כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאחר שיסוכם מראש ובכתב עם המפקח והרשות המקומית.


המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. החומר החפור הוא רכוש המזמין ויערם בשטח לפי הוראות המפקח. כל חומר אחר שהוגדר "פסולת" הוא רכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנו יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו\או בקרבתו. 


סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, היינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו ובשום מקרה, לא ישולם עבורו בנפרד.

00.42
עבודות שלא תימדדנה 

בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:


א
תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות בכלל זה גורמי שב"ס, משרדי השב"ס לרבות המשרד לביטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס הרשות, מכבי אש, מעבדת בדיקות מוסמכת וכו'.


ב.
קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.


ג.
תיאום עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים העובדים באתר העבודה והמועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה.


ד.
סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך.


ה.
אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר העבודה וסביב לו.


ו.
התקנת גדר היקפית מפח בגובה 2 מ' -מסביב לאתר עבודה כולל שערי כניסה/יציאה כנדרש ע"י המפקח. התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל אמצעי אחר הנדרש לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה.



פירוק הגדרות, חסימות ומעקות בתום הביצוע.


ז.
הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר העבודה, שמירה על שלמות גידור ותאורה.


ח.
הקמה, אחזקה וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, ומשרדי הקבלן לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום הביצוע.


ט.
מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש.


י.
ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות, חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול יומני עבודה, מערכת בקרת איכות.

יא.
הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש.


יב.
סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומם.


יג.
ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת לשבוע לפחות וניקוי לקראת המסירה.


יד.
כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.


טו.
כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.


טז.
שימוש בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות.


יז.
הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.


יח.
הוצאות הגנה ובטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות בביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.


יט.   
תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה ו/או תקופת האחריות והבדק.

20. הוצאות בגין ביצוע דוגמאות.
21. הוצאות בגין בדיקות מעבדה.
22. הוצאות בגין תכנון.
23. הכנת תכניות עדות, תיק בטיחות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימה של לוחות וכד').
24. כל העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש בכתב הכמויות.
25. אחריות לפעולה תקינה של המבנים והמערכות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בהסכם. 
26. רווח קבלן.



מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.

00.43  קשר טלפוני
           
הקבלן יעביר למפקח רשימת טלפונים של משרדו והטלפון הסלולארי שברשותו וברשות מנהלי העבודה מטעמו כך שניתן יהיה לאתרם בכל עת.


כל צוות עובדים המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודות במסגרת מכרז/חוזה זה באתר עבודה יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולארי שיאפשר יצירת קשר בין צוות העובדים ונציגי יחידת הבינוי בכל עת.

            עבור מכשירי הטלפון הסלולארי לא ישולם לקבלן.

00.44
אופני מדידה מיוחדים


א.
עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או גבהים גדולים



לא תשולם  כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או בגין עבודות בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת מביצוע העבודה. כמו כן, לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בחללים בגבהים כלשהם, גם בגבהים גדולים בלתי שגרתיים, אלא אם ניתן לכך סעיף מיוחד בכתב הכמויות.


ב.
כללי


כל האמור במסמך ג' – תנאים כלליים מיוחדים, כלול במחירי הקבלן ולא יימדד בנפרד.

00.45 
מחיר יסוד


בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר – מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.


נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד.

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר 
והמוצר ולמחירם. מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:

במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק:


המחיר יהיה בהתאם למחירון רשמי של הספק לקבלנים גדולים בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.

במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק:


המחיר יהיה בהתאם למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.


המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד הנקוב בסעיף בחוזה בתוספת ההתייקרות.

מחיר יסוד של המוצר כולל :

             חיתוך לגדלים הדרושים.

             העיבוד הנדרש.

             העמסה,שינוע,הובלה  ופריקה באתר בצורה מסודרת.

             הוצאות אריזה ,סימון ומשלוח. 

מחיר העבודה כולל:



את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה   ולרבות:  

            ביצוע ההזמנה.

            הכנת  רשימת כמויות.

            מתן הנחיות לסדר הספקה בשלבים השונים.

             כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי.

           
בדיקות ומיון במפעל הספק.

הכנת דוגמאות

הוצאות בגין פחת.
מסמך ג'1

רשימת מפרטים כלליים לביצוע

להלן המפרטים המחייבים מתוך המפרטים הבינמשרדיים שבהוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון -  במהדורה המעודכנת ביותר.

פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר
פרק 05 – עבודות איטום

פרק 06 - נגרות ומסגרות אומן
פרק 07 - מתקני תברואה
פרק 08 - מתקני חשמל
פרק 09 - עבודות טיח
פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי
פרק 11 - עבודות צביעה
פרק 12- עבודות אלומיניום
פרק 15 - מתקני מיזוג אויר
פרק 22 - רכיבים מתועשים
פרק 24 - עבודות הריסה ופירוק
פרק 34 – מערכת גלוי וכיבוי אש
כמו כן

חוק החשמל;

תקנים ישראליים ותקנים זרים רלבנטיים כמוגדר במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים.

מסמך ג'2

מפרטים מיוחדים ואופני מדידה

1.
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל. 

2.
בכל מקום בו צוין שם יצרן ו/או פירמה ו/או טיפוס כלשהו, יש לקרוא: "ו/או שווה-ערך מאושר ע"י מנהל הפרויקט". 

3.
באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים, כל זאת ללא כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.

4.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים ביצוע עבודות בגבהים, בשטחים קטנים, בשטחים צרים, בתוואי מעוגל, משופע וקשתי.

5.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים התחברות לקיים וביצוע כל התיקונים הדרושים בקיים באזורי ההתחברות ומסביב לשטחי העבודה.

6.
סעיפי כתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לביצוע, לרבות אלמנטי חיבור ואלמנטים נלווים שונים המחויבים לצורך ביצוע מושלם של העבודה.

7.
ביצוע דוגמאות של אלמנטים,אביזרים וחומרי גמר שונים לפי בחירת המזמין, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות, לרבות הספקת כל הדוגמאות הן למזמין.  
פרק 02  -  עבודות בטון יצוק באתר 
02.01  יציקה-הכנות


מחיר כל עבודות הבטון המבוצעות המצריכות פתיחה וסגירה של רשת הקיימת מעל חצר כולל פתיחה והחזרה למצב קודם של רשת המתוחה מעל החצר, לא תהיה תוספת תשלום עבור עבודות הנ"ל.

02.02
סוג הבטון
א. 
כל שאר הבטונים במבנה יהיו מסוג ב-30.

ב. 
תנאי הבקרה הנדרשים לכל הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים. 
3. מקצועות של כל הבטונים יקטמו עפ"י התכניות, במידה ולא מצוין בתכנית, יהיה הקיטום במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע האדריכל, הכול כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף. 

4. כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים.
02.03
בדיקות בטון
א. 
הקבלן חייב לבצע בדיקות חוזק לכל הבטונים במבנה. הבדיקות תבוצענה ע"י מכון בדיקה מורשה.  

ב. 
כמות הבדיקות ואופן ביצוען יהיה לפי ת"י 26. בדיקות החוזק תבוצענה לבטון בגיל 7 ימים ובגיל 28 יום. 

ג.
הקבלן אחראי להעביר העתק של תוצאות כל הבדיקות למפקח, למהנדס הקונסטרוקציה ולמחלקת הבינוי בשב"ס, באותו יום בו נתקבלו התוצאות ממכון הבדיקה. 

02.04
פלדת זיון
א. 
סוגי פלדת הזיון יהיו כדלהלן: 

מוטות פלדה מצולעים - לפי ת"י 739 

רשתות פלדה מרותכות - מוטות פלדה משוכים בקר לפי ת"י 580 

מוטות פלדה חלקים - לפי ת"י 893 

ב. 
כיסוי בטון לפלדת הזיון, בעמודים, רצפה, קורות וקירות, לא יפחת מ- 2.5 ס"מ. 

ג. 
הארכת מוטות פלדה בריתוך או בדרך אחרת תהיה לפי ת"י 466 ותותר רק על סמך אישור מהנדס הקונסטרוקציה ועל פי פרטים שיקבעו על ידו. עבור הארכת מוטות זיון לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצאות הכרוכות בכך במחירי היחידה בהצעתו. 

ד. 
החפיות בין רשתות הזיון בקירות ותקרות תהיינה כמסומן בתכניות הקונסטרוקציה. 

ה. 
חפיות (של רשתות זיון ושל מוטות זיון בודדים) אשר אינן מסומנות בתכניות ואשר הקבלן מבקש לבצען לצורך עבודתו, תהיינה על חשבון הקבלן ולא יאושר תשלום כלשהו עבורן. 

ו. 
הקבלן חייב לבצע בדיקות חוזק לפלדת הזיון במבנה. הבדיקות תבוצענה ע"י מכון בדיקה מורשה.  

ז. 
כמות הבדיקות ואופן ביצוען יהיה לפי התקנים המפורטים לעיל. 

ח. 
הקבלן אחראי להעביר העתק של תוצאות כל הבדיקות למפקח, למהנדס הקונסטרוקציה ולמחלקת הבינוי בשב"ס, באותו יום בו נתקבלו התוצאות ממכון הבדיקה. 
9. לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
10. שומרי מרחק יהיו סטנדרטיים מיצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה  במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. לא יורשה שימוש באריחי ריצוף או חלקי בלוקים לצורך הרמת הזיון מהתבנית אלא אך ורק בעזרת ספסלים ושומרי מרחק כנ"ל. (שומרי מרחק כלולים במחירי היחידה).
11. ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא ישולמו והם כלולים במחירי היחידה.

02.05 תיקוני בטון
כאשר יתגלו פגמים בבטונים, לאחר פירוק הטפסנות, יקבע מהנדס הקונסטרוקציה אם יש לפרק את האלמנט הפגום ולצקת אותו מחדש או שניתן לתקנו. 

במידה והמהנדס יחליט כי הפגמים הינם קלים ואפשר לתקנם יבוצעו תיקוני בטון בכפוף למגבלות והנחיות שבסעיף  02094 של המפרט הכללי. 

לביצוע התיקונים ישתמש הקבלן בחומר מסוג "סיקה טופ "122 או ש"ע, זאת במקום תערובת של טיט צמנט המתוארת בסעיף  02096 הנ"ל. 

התיקונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
02.06 אשפרת הבטונים
א. 
אשפרת הבטונים תבוצע לפי האמור בסעיף 02088 של המפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר (פרק 02). 

ב. 
תקופת האשפרה לכל אלמנטי הבטון במסגרת מכרז/חוזה זה, תהיה 7 ימים לפחות. 

ג.
הקבלן חייב לבצע את אשפרת הבטונים באופן שלא יגרמו נזקים לקומות תחתונות קיימות ולצורך זה עליו להשתמש ב"קיורינג קומפאונד" או ש"ע.

ד.
עבור שימוש בשיטת אשפרה כלשהי לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בקביעת מחירי היחידה לעבודות הבטון.
02.07 "רולקה" ממלט צמנט
המלט יהיה תערובת של צמנט - חול ביחס של 1:3 בתוספת מוסף כגון: "שחלטקס" או "בי. ג'י. בונד "2 או ש"ע, בכמות המהווה 20% ממשקל הצמנט בתערובת. 
02.05
החלקת רצפת בטון ב"הליקופטר"
א. 
על פני כל רצפות ותקרות הבטון יש לבצע גימור חלק. 
ב. 
לקבלת הגימור החלק יש להשתמש במכונת יישור מסתובבת ("הליקופטר") בהתאם לדרישות בפרק  50 של המפרט הכללי. 
ג. 
הסטייה המותרת במפלס פני השטח תהיה 3 מ"מ (מתאים לרמת דיוק מיוחדת בסעיף  50096 של המפרט הכללי למשטחי בטון - פרק 50).

ד. 
הסטייה הממוצעת המותרת במישוריות פני השטח תהיה 3 מ"מ (מתאים לרמת דיוק מיוחדת בסעיף  50096 של המפרט הכללי למשטחי בטון - פרק 50).

ה. 
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי שפני הרצפה ו/או התקרה יישארו ללא פגמים במהלך כל העבודות בבנין. במידה ויוצרו פגמים יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו, בהתאם להוראות והנחיות המפקח. 
ו.
כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה של רצפות/תקרות בטון ולא ישולם בנפרד עבור ההחלקה.

02.06
בטון נקי וחלק ופינות קטומות 
א. 
כל אלמנטי הבטון, כגון קירות, עמודים, קורות, תקרות  וכד', יהיו עם גמר בטון נקי וחלק.

ב.
גמר בטון נקי וחלק יתאים לכל הדרישות המוגדרות בסעיף 0208 של המפרט הכללי אשר מתייחס לבטון חשוף.

ג. 
הטפסנות לבטון תהיינה חלקות (פלדה, או דיקט חדש וכד'). על הקבלן לתכנן ולבצע את הטפסנות באופן שגמר כל הבטונים הייה חלק ומתאים לצביעה (או שליכט בגר). 
ד. 
כל הפינות באלמנטי הבטון הנ"ל תהיינה קטומות. מידות הקיטום לפי המסומן בתכניות אדריכלות. 
ה.
כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה של הבטונים ולא ישולם בנפרד עבור גמר חלק ונקי כאמור לעיל. 


המזמין רשאי לחייב הקבלן בהחלקת הבטון במקרה של סגרגציה, לפי הנחיות המזמין / מפקח

02.10
חורים, הנמכות ושקעים בבטון 
בהתאם למסומן בתכניות אדריכלות, קונסטרוקציה וכל היועצים האחרים, על הקבלן להכין באלמנטי הבטון פתחים, חורים, מעברים, שקעים, מגרעות, הנמכות, חריצים, שיפועים וכד'. 
על הקבלן להתקין בטפסנות, לפני יציקת הבטון, אמצעים מתאימים שיאפשרו יצירת החורים או ההנמכות או השקעים וכד'. אמצעים אלו יחוברו באופן יציב לטפסנות כדי שלא תהיה תזוזה במיקום שלהם בעת היציקה. 
כל העבודה הקשורה ביצירת החורים או ההנמכות או השקעים וכד' תהיה על חשבון הקבלן ועליו לקחת זאת בחשבון בעת קביעת מחירי היחידה בהצעתו. 
02.11  ציפוי אפוקסי לרצפות בטון 

העבודה כוללת את המפורט להלן: 
א. 
ניקוי יסודי של הרצפה והסרת כל החומרים הדבוקים כגון שאריות טיט וכד' 
ב. 
קרצוף מכני ע"י מכונת כדוריות ללא יצירת אבק, בלחץ הידראולי ומהירות תנועה של 2.5-3 וגודל כדוריות 460. 

ג. 
ניקוי יסודי באמצעות מטאטא מגנטי ושאיבת אבק יסודית באמצעות שואב אבק עם שק איסוף חיצוני. 
ד. 
לפני יישום חומר הציפוי יבצע הקבלן בדיקות לקביעת לחות הרצפה. רמת הלחות המותרת לא תעלה על 6% בעומק 2.5 ס"מ. הקבלן לא יורשה להתחיל בביצוע הציפוי לפני שהוכח בבדיקות אלו כי רמת הלחות מתאימה לדרישה לעיל. 
ה. 
שכבה של פריימר אפוקסי מסוג 200 - SL (%100 מוצקים) בעובי 300 מיקרון. 
ו. 
המתנה של 20-8 שעות (לפי הנחיות היצרן). 
ז. 
תיקונים ברצפה עם גראוט אפוקסי, במידת הצורך ובהתאם להנחיות היצרן והוראות המפקח. 
ח. 
יציקה של אפוקסי מסוג 4000 - SL (%100 מוצקים) בעובי 4.5 מ"מ, בתוספת של קוורץ מדורג צבעוני בגוונים לפי בחירת האדריכל. 
ערבוב החומרים יבוצע לפי הוראות היצרן ובאמצעות מערבל מכני (לא ידני). 
יישור ראשוני יבוצע באמצעות מאלג', יישור והחלקה סופית יבוצעו ע"י "הליקופטר". הציוד יהיה מותאם לסוג עבודה זה, לפי הנחיות היצרן. 
ט. 
המתנה של 20-8 שעות (לפי הנחיות היצרן). 
י. 
שכבה של סילר אפוקסי מסוג 4000 - SL (%100 מוצקים) בעובי 500 מיקרון, או לחילופין שכבת חספוס לסגירת המערכת.  
יא. 
המתנה 24 שעות לפני עליה על השטח. ייבוש סופי לאחר 7 ימים. 
יב. 
כל החומרים המוזכרים לעיל יהיו מתוצרת "רז ציפויים תעשיתיים בע"מ" או ש"ע. 
יג. 
מחיר הציפוי האפוקסי כולל את כל המפורט לעיל. 

02.13  
"פנל" אפוקסי בגובה 7 ס"מ 

ה"פנל" יבוצע בתחתית הקירות והעבודה כוללת את כל המפורט להלן: 
א. 
ביצוע "רולקות" עם גראוט אפוקסי בפינת החיבור בין הקירות לרצפה. ה"רולקות" תהיינה בחתך משולשי (מעוגל - קעור) 3/3 ס"מ. 
ב. 
כל המפורט לעיל בסעיף 02.11. 
פרק 05 – עבודות איטום
05.01 עבודות הכנה
יש לבצע ניקוי יסודי לתשתית כולל איטום סדקים, סתימת חורים והחלקת בליטות עד גובה של 20 ס"מ בקירות (חומר החלקה מורכב מתערובת צמנטית חול : מלט ביחס 1:1 + תוסף בי ג'י בונד).
יש לבצע חגורת הפרדה מבטון בין מקלחות לתאים ובין תאים למסדרון.
05.02 איטום קומה עליונה – חדרים ופרוזדור

איטום חדרים ופרוזדור יבוצע ע"י מערכת חד-שכבתית של יריעות ביטומניות משובחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק, העומדות בדרישות ת"י 1430 חלק 3 ברמה M, היישום יתבצע לפי הנחיות ת"י 1752 חלקים 1 ו 2 .
05.03  איטום חדרים רטובים (מקלחות ושרותים)
לאחר סיום הכנות יש לבצע מריחת פריימר GS 474 או ש"ע על כל התשתית כולל הרולקות עד גובה 20 ס"מ. (העבודה תבוצע עפ"י הנחיות היצרן)

לאחר יבוש שכבת הפריימר יש לצפות עם חומר איטום מסוג פלקספז H כולל איטום מפגשי רצפות עם קורות עד גובה של 4 ס"מ מגובה 0.0 עתידי של הרצפה (העבודה תבוצע עפ"י הנחיות היצרן)

לאחר סיום עבודות איטום לעיל יש לבצע תשתית צנרת קולחין על האיטום ולאחר מכן יבוצע איטום בשנית עפ"י הנחיות לעי"ל.

לאחר סיום עבודות איטום יש לבצע הגנה לאיטום ע"י נייר טול או בד גאוטכני משוריין.

פרק 06  -  עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01
כללי

1.
לפני ביצוע עבודות הנגרות והמסגרות, יבדוק הקבלן בהתאם לתוכניות ובאתר הבניה, את מידות כל הפתחים אשר בהם יורכבו מוצרי הנגרות ומסגרות הפלדה. הודעה על אי התאמה בין התכניות לכתב הכמויות והמפרטים, תימסר ע"י הקבלן/למפקח במסמך כתוב.


2.
דוגמאות:



א.
הקבלן יגיש  לאישור המפקח תכניות העבודה של פריטי המסגרות לאישורו .



ב.
 הקבלן  ימציא לאישור המפקח  דוגמאות של כל האביזרים וחלקי הפרזול הנדרשים בעבודות המסגרות.


3.
כל האלמנטי  פלדה יהיו מגולוונים.


4.
צורת עיגון כל האלמנטים כגון: משקופים, משקופים עיוורים, סורגים, רשתות, רפפות וכד', יעשה לפי הנחיות שב"ס.

06.02
משקופי פח לדלתות

1.
בכל הפתחים לפי רשימת הפתחים בהם נדרש להתקין משקופים עיוורים הם יהיו מפח פלדה מגולוון בעובי 3 מ"מ בדיוק של  1/2± ס"מ.



רמת הדיוק היא בעלת חשיבות מרבית כדי לאפשר הרכבת דלתות וחלונות עם בקרה ונעילה חשמלית. במידה ולא תתקבל רמת הדיוק הנדרשת, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו את העבודה.


2.
משקופי דלתות יהיו מפח פלדה מגולוון/מכופף עם הרכבה:



א.
על משקוף עיוור עובי המשקוף יהיה 2 מ"מ.



ב.
ללא משקוף עיוור עובי המשקוף יהיה 3 מ"מ.


3.
א.
כדי לשמור על החלל באזור החורים למנעול, במשקוף תותקן באזור זה קופסא מפח מגולוון בעובי 2 ס"מ.



ב.
משקופים יורכבו בפתחי המחיצות לפני הבניה, וימולאו בבטון ביציקה משותפת עם החגורות האנכיות.

4.
באלמנטי בטון שונים הקבלן ירכיב את המשקופים בתבניות בטרם היציקה ויחזקם כך שלא יזוזו ולא יתעוותו בעת יציקת הבטון.


5.
כל המשקופים המותקנים בקירות בטון במחירם ניכלל משקוף עיוור מפח מכופף מגולוון בעובי 3 מ"מ.


6.
העומק של כל המשקופים ישתנה ויותאם מקיר לקיר לפי עובי הקיר ולפי גמר הקיר המתוכנן (גמר נקי/טיח/חפוי קראמי וכד').

06.03
איטום

יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי-גשמים או חול, בין אגפי החלונות, השערים והדלתות החיצוניות לבין משקופים וכמו כן בין משקופים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי המשקופים העשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום. המרווחים שבין חשפי הפתחים לבין המשקופים יאטמו במסטיק פוליסולפידי דו רכיבי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח המיוחד למטרה זו, וכ"כ לכחל את המישק.

06.04
פרזול לדלתות וחלונות

1.
כל הפרזול יהיה ממין משובח בהתאם מפורט ברשימת הפרזול, לכל אלמנט ואלמנט או בהתאם למפורט ברשימות הנגרות והמסגרות.



כל הפרזול יותקן אך ורק בהברגה וללא ריתוך.


2.
לכל דלת יותקן בית מזוזה בהתאם לבחירת האדריכל, בית המזוזה יסופק ע"י המזמין.


3.
העבודות יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.


4.  
הקבלן יספק ויתקין בדלתות  צירים, מעצורי דלת, מחזירי שמן, מנעולים מכאניים ודרישות פרזול נוספות אם קיימות. הקבלן יעשה את כל התאומים הנדרשים עם המזמין .

06.05
חומרים


הפלדה לדלתות, חלונות ומשקופים תהיה בהתאם לתקנים דלהלן או לתקנים שווי ערך.


(1979) 72 - 366A ASTM מפרט לפלדה, תכולת פחם, ערגול לוחות פלדה בקר, איכות מסחרית.


(1979) 72 - 569A ASTM מפרט לפלדה עם תכולת פחם 0.35% מקסימום, הלוחות מעורגלים בחם, איכות מסחרית.


בכל מקרה תתאים הפלדה, מבחינת תכולת החומרים שבה, לגילוון.

06.06
דלתות ביטחוניות 


1.
דלתות מתכת חלולה:



א.
חומרים: הדלתות תיוצרנה מפלדה איכותית בגלילה קרה העונה על דרישות תקן 366 ASTM A. כתחליף ניתן להשתמש גם באיכות מסחרית של פלדה בגלילה חמה/כבושה ומשומנת בהתאם לתקן 569 ASTM A. 




הפלדה תהיה חופשית מפגמים הנובעים מקריסת הלוחות או גליות הנובעות מיישור לא נכון של הלוחות. עובי הלוחות בחזית הדלת יהיה לא פחות מ 2 מ"מ. הרכב החומרים בפלדה יאשר את גלוונה.



ב.
מבנה:




-
ביצוע הדלתות יעשה בדיוק בהתאם לתכניות היצרן וההכנות לפרזול יהיו על פי הרשימה הסופית של הפרזול המאושרת ע"י המפקח.




-
התפרים בקצות הדלתות ירותכו ברצף והגימור שלהם יהיה חלק באופן שהתפרים לא ייראו. תפרי לוחות בחזית הדלת יתקבלו רק אם אושרו בשרטוטים הסופיים בבית המלאכה ואם רוחב הכנף עולה על 120 ס"מ. אם תפר אנכי יאושר כהכרחי הוא יהיה מחוזק מהצד הפנימי, לכל אורך התפר, בפלטה בעובי הפח וברוחב של לפחות 20 ס"מ ויהיה מחובר אל פח הכנף ע"י ריתוך נקודתי במרווחים של לפחות 50 מ"מ לרוחב ו - 70 מ"מ בגובה.




-
עובייה המינימאלי של הדלת רגילה יהיה "3/4 (44.5 מ"מ) ושל דלת חשמלית "2 (50.80 מ"מ) במקומות שהפרזול מחייב זאת. כל הדלתות תהיינה בעלות מראה נאה ולא יהיו בהם עיוותים ובליטות. הכיפופים בקצוות יהיו ישרים וברדיוס מינימאלי הנדרש מעובי הפח הכפוף.




-
הדלת תהיה קשיחה. הקשיחות תתקבל באמצעות רצועות הקשחה מפלדה, רצופות ואנכיות מהודקות בעת ההרכבה בין שתי דפנות הדלת לכל עובי החלל הפנוי בין דפנות הדלתות. הרצועות תהיינה בעובי 0.8 עד 1.2 מ"מ לפחות ומרווח ביניהן לא יעלה על 10 ס"מ ממרכז למרכז. החללים בין צלעות החיזוק ימולאו בצמר סלעים מינראלי מבודד ודחוס בעובי "1 ובמשקל מרחבי של 60÷70 ק"ג למ"ק.




-
אם הדלת לא תעמד בבדיקה הסטטית, הקבלן יהיה חייב לחזק את המבנה שלה על חשבונו.




-
הקצוות האנכיים של הדלת יחוזקו ע"י פרופיל תעלה מפח בעובי של 3 מ"מ אשר יורכב לכל אורך הדלת. קצוות הדלת העליון קצות הדלת העליון והתחתון ייסגרו ע"י פרופיל תעלה רצוף גם הוא בעובי 3 מ"מ עם חיבור ריתוך נקודתי לשני לוחות החזית במרחקים של לפחות 10 ס"מ. 





הפרופיל הסוגר ירותך ברציפות אל פרופיל החיזוק האנכי בכל ארבע הפינות ליצירת מסגרת היקפית קשיחה ומרותכת לכל אורכה.




-
לפרופיל התעלה העליון שבדלת יחובר פרופיל תעלה נוסף בעובי שלא יהיה קטן מ 1.5 מ"מ. פרופיל זה ירותך למקומו בפינות ובמרכז. ההתקנה של פרופיל הסגירה תעשה רק ע"י הלחמה.





פרופיל הקצה ופרופיל הסגירה ירותכו כך שיהיו קבועים ובלתי ניתנים להסרה.




-
חיזוקים לפרזול:





-
כל הניקובים, החיזוקים הקדוחים וההברזות עבור הפרזול החבוי חייבים להיעשות בבית המלאכה כאשר הפרזול מורכב חיצונית על הכנף או המשקוף. רק החיזוקים הנדרשים מהקידוחים וההברזות יבוצעו בשטח.





-
העובי המינימאלי הדרוש עבור חיזוקי הפרזול יהיה כדלקמן:






צירים משוקעים וצירים 

10 מ"מ






צירים המותקנים חיצונית

6 מ"מ






חיזוקים למנעולים ומחזירים 

5 מ"מ






חיזוקים פנימיים עבור כל פרזול







המורכב על פני הדלת 


5 מ"מ





-
באותם מקומות בהם נדרש פרזול המופעל חשמלית כפי שמופיע בתכניות העבודה המאושרות ע"י המפקח, סגירות הפרזול וקופסאות חיבור (חשמל) יסופקו ויחוברו ביניהם דרך צינורות בקוטר "1/2 מאושרים למעבר חוטי חשמל וחיבורי חשמל.






במקומות שבהם משורטטים קופסאות חיבורים, הקופסאות צריכות לכלול פנל גישה מפח מעובי המשקוף מחובר בעזרת 4 ברגים בקוטר "8/32 לפחות, ברגי בטחון שיחוברו במרווחים של לפחות 15 ס"מ ממרכז למרכז.




-
 מסגרות לזכוכית ומעצורים:





-
הזיגוג בדלתות יקבע בתוך מסגרות מפרופילים זהים לסרגלי הקף הכנף והנ"ל ירותכו נקודתית לכנף בשני הצדדים במרווחים של לא פחות מ - 12.5 ס"מ ציר ציר.





-
סרגלי הזיגוג הפריקים עשויים מפח 2 מ"מ עם חיבורי גרונג בפנות ומתאימות במידותיהם לפתח ומחוזקים בעזרת ברגי בטחון בקוטר  "8/32 שקועים במישור הסרגל במרווח של 20 ס"מ ממרכז למרכז לכל היותר.





-
גימור: בגמר הייצור יתוקנו כל הפגמים והסימנים שנוצרו בדלתות בזמן הייצור, הפגמים ימולאו וימרקו כדרוש כדי ששתי החזיתות ושני הקצוות האנכיים יהיו חלקים וללא פגמים.


2.
משקופי מתכת חלולים:


א.
חומרים: המשקופים יהיו בנויים מפחי פלדה בגלילה קרה באיכות מסחרית בהתאם לתקן 366 ASTM A או לחילופין מפלדה מעורגלת בהם באיכות מסחרית לפי תקן 569 ASTM A. הפלדה תהיה נטולת חורים, קילופים, סדקים, סלילים ופגמים חיצוניים אחרים. עובי המתכת יהיה לא פחות מ - 2 מ"מ. הרכב החומרים בפלדה יאפשר את גלוונה.



ב.
מבנה:




-
כל המשקופים יהיו מרותכים במידות והסוגים כמצוין בתכניות העבודה.




-
כל המוצרים המוגמרים יהיו מושלמים במראה, ישרי זווית וחסרי פגמים, עוותים ובליטות. חלקי הפלדה המעורגלת יהיו ישרים ובעובי אחיד לכל אורכם.




-
פרטי המשקופים מכל צידיהם יהיו בהתאם לרשימת המשקופים ובהתאם לתכניות היצרן שאושרו לביצוע.




-
חיבור הפחים בפינות המשקוף יהיה מלא וסגור היטב והפינות תחוברנה בחיבורי זווית (גרונג).





החיבורים יהיו מרותכים באופן רציף ומלא. לא יתקבל שימוש בלוחיות חיבור או במשולשים.




-
העומק המינימאלי של המעצורים בפתחי הדלתות יהיה 15 מ"מ.




-
באותם מקרים בהם גודל המשקופים מוגבל בגלל אפשרויות ההובלה, יאפשר המפקח לקבלן ייצור המשוקפים בחלקים. חלקי המשקוף יסומנו כך שהמרכיבים באתר יזהו את סדר החיבור. במקומות החיבור המאושרים ע"י המפקח יותקנו זוויתני פלדה בפינות הפרופיל אשר יבלטו 10.0 ס"מ לפחות מכל צד של החיבור. זוויתני החבור יהיו באותו עובי כמו המשקוף.




-
חיזוקים לפרזול: כל הניקובים, החיזוקים, הקדוחים וההברזות עבור פרזול חבוי חייבים להיעשות בבית המלאכה. כאשר הפרזול מורכב חיצונית על הכנף או המשקוף רק החיזוקים הנדרשים מהקידוחים או ההברזות יבוצעו בשטח.




-
עובי מינימאלי של לוחיות החיזוק לפרזול יהיה כדלקמן:





-
חיזוק לצירים פח 10 מ"מ ברוחב המלא של המשקוף ובאורך 25 ס"מ.





-
חיזוק פלטה נגדית של מנעול - 4.5 מ"מ.





-
חיזוק המחזיר האוטומטי - 5 מ"מ.





-
חיזוק לפרזולים המותקנים חיצונית על פני המשקוף 4.5 מ"מ. במקומות שבהם קיים פרזול המופעל חשמלית ומוצג על תכניות העבודה של היצרן שאושרו על ידי המפקח, יותקנו סגירות הפרזול וקופסאות חיבורים (חשמל) שיסופקו ויחוברו אחד עם השני ע"י קונקטורים דרך צינוריות בקוטר "1/2.






במקומות בהם משורטטים קופסאות חיבורים, הקופסאות צריכות לכלול פנל גישה מפח בעובי המשקוף מחובר בעזרת לפחות 4 ברגים בקוטר "8/32 ברגי בטחון שיחוברו במרווחים של לא יותר מ - 15 ס"מ מרכז למרכז.




-
עוגני רצפה:





-
במידה ומשקופים יוצקו בקירות יהיו עוגני הרצפה עם 2 חורים לחיבורים אשר יהיו מחוברים לצד פנים של המשקוף ב - 4 נקודות ריתוך לכל עוגן לפחות.





-
עובי עוגני הרצפה יהיה זהה לעובי המשקוף.




-
עוגני צד:





-
משקופים להתקנה בקירות בניה יסופקו עם עוגני צד מתאימים. העוגנים יהיו עשויים מרצועת פח מאותו העובי של פח הפלדה במשקוף. גודל הרצועות לא יפחת מ - 25X5 ס"מ והוא יהיה פח גלי ו/או מנוקב. מספר העוגנים בכל צד של משקוף יהיה כדלקמן:






משקופים עד גובה של 2.25 מ' - 4.






משקופים מ - 2.25 עד גובה 2.4 מ' - 5.






משקופים מעל גובה של 2.40 מ' - 1 עוגן נוסף על כל 45 ס"מ או חלק ממנו.





-
משקופים להתקנה בפתחים קיימים ינוקבו וחוריהם יורחבו כך שיתאימו לקבלת ברגי פיליפס ויסופקו מחוזקים ומחוברים למקומם ב - 4 ריתוכים לפחות.






מספר העוגנים והמרחקים ביניהם יהיה כמתואר בסעיף (א) לעיל. עוגני ובריחי בטון יסופקו ע"י הקבלן.





-
משקופים להתקנה בבטון טרום מוכן, בניה או פתחי פלדה אשר אינם מיועדים לחיבור בעזרת ברגי פיליפס ייוצרו ויסופקו עם עוגנים לפי תכניות היצרן שיאושרו על ידי המפקח.






הכיסוי של ההברזות וההברגות כנגד חדירת בטון או חומר מילוי יהיה עשוי מפח פלדה בעובי 0.6 מ"מ.





-
סרגלים מפלדה בעובי 1/2 מ"מ לפחות יחוברו בריתוך בכל מקום בהם יש שקעים לפרזול על גבי משקופים המיועדים בפתחים בנויים או בפתחי בטון.





-
כל המשקופים יסופקו עם שני (2)שומרי מרחק זמניים מפלדה לתחתית המשקוף כדי שישמשו כהגנה בפני כפיפת המשוקף בעת המשלוח וההתקנה.





-
גימור: לאחר הייצור יתוקנו כל הסימנים שעל פני השטח הנובעים מביצוע העבודה וכל הפגמים. כל החיבורים המרותכים ישויפו למצב חלק ואחיד.





-
באותם מקומות בהם נדרש פרזול המופעל חשמלית כמפורט בתכניות העבודה המאושרות ע"י המפקח, יש לסיים הכנות תשתית חשמלית המבוצעות כמפורט בפרק 08 לפני ביצוע התקנת המשקופים.


3.
אחסנה שמירה ואחריות


א.
על הקבלן מוטלת האחריות לדאוג ששריטות או עיוותים צורניים כלשהם שנגרמו למשלוחים בעת ההעברה האחסון וההרכבה, ינוקו היטב ויכוסו בצבע נגד חלודה.



ב.
יש להסיר את האריזות או הכיסויים של דלתות מיד אחרי האספקה באתר הבניה. הדלתות יאוחסנו במצב אנכי כאשר ביניהם יקבעו שומרי מרחק לאפשר זרימת אויר ביניהן.



ג.
כל המשקופים ייבדקו לפני ההתקנה ויתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל עיוותים עקמומיות או זוויות שאינן ישרות.




יש להניח את המשקופים ישר ובמאונך ועליהם להישאר ישרים ומאונכים עד התקנתם הסופית בקירות.



ד.
מרוחים בין דלתות וחלונות לבין משקופים:




-
בין הדלתות לבין משקוף עליון וצדי המשקוף 
- 3 מ"מ




-
בין הדלת והרצפה כאשר אין מפתן

- 10 מ"מ

06.07
צביעה וגלוון של מוצרי מסגרות

1.
משקופים עיוורים



משקופים עיוורים יהיו מגולוונים באבץ חם בשכבה של 70 מיקרון לפחות. הכנת המתכת והגלוון יעשו לפי הנדרש להלן.



המשקופים העיוורים כוללים גם השלמת חלק בולט ונפרד, מרותך מראש, עבור גמר טיח/חיפוי על גבי הקירות, הכול בהתאם לפרטים השונים.


2.
מוצרי מסגרות מגולוונים וצבועים



א.
מוצרי מסגרות, שיש לגביהם דרישה להיות מגולוונים וצבועים, כגון משקופי דלתות שיקבעו בזמן יציקת הקירות, יגולונו ויצבעו כמפורט בהמשך.




הפלדה במוצרים תהיה בהרכב חומרים המתאים לגלוון. הגלוון והצביעה יעשו בהתאם להמלצות המגלוון ויצרן הצבע.



ב.
תהליך הגלוון והצביעה יהיה כדלקמן:




-
ניקוי המשטחים המיועדים לגלוון מלכלוך, חלודה.





המשטחים יהיו יבשים.




-
הסרת סיגי ריתוך, שירי צבע, זפת ובטון מהמוצרים.




-
חרור חורים הקצוות של רכיבים חלולים ואטומים, בקוטר הנדרש ע"י המגלוון כדי לאפשר אוורור, כניסה וניקוז של האבץ.




-
טבילת המוצרים באמבט של אבץ נוזלי בטמפרטורה של °450 צלזיוס. עובי שכבת הגלוון יתאים לנדרש בת"י 918 בהתאם לעובי הפלדה הנטבלת. הציפוי יהיה רציף וללא פגמים.




-
הכנת שטחי הפלדה המגולוונת לצביעה ע"י שטיפה קלה בחול, ולאחריה הסרת שומנים ולכלוך ע"י חומר ניקוי כדוגמת דטרגנט -70BC מתוצרת "כמעית עש" או ש"ע.




-
צביעה בצבע יסוד אנטיקורוזיבי דוגמת "אוניסול ZN" של טמבור או ש"ע בעובי 50 מיקרון.




-
צביעה עליונה בשתי שכבות צבע איתן, פוליאור או סופרלק בגוונים שונים בהתאם לדרישות האדריכל, בעובי 40 מיקרון כל אחת.
06.08
אופני מדידה ומחירים

1.
תכולת המחירים תכלול את הנאמר להלן:



א.
מילוי המלבנים (המשקופים) מפלדה, בקירות בנויים, בבטון מסוג ב-30 מסוג הבטון היצוק בקירות בטון.




עיגון/קיבוע אלמנטי המסגרות השונים בתבניות אלמנטי הבטון השונים לפני היציקה כולל חיזוקם וייצובם.



ב.
הגנה על כל העבודות, בפני פגיעה פיזית וכימית ופגיעות אחרות.



ג.
ציפוי כנפי עץ בפורמייקה ו/או אלומיניום וכד', בהתאם למסומן ברשימת הפתחים ו/או פרטים.



ד.
עבודות הגלוון והצבע של כל רכיבי הפלדה לרבות משקופים, צביעת כל רכיבי העץ. צביעת שתי השכבות העליונות תהיה בשני גוונים שונים.



ה.
כל הטיפול הנדרש כנגד מזיקים.



ו.
כל כתובות האזהרה הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים, חשמל, תקשורת וכד'.



ז.
שינוי המידות בגבולות 5% (חמישה אחוזים) לא יגרור אחריו את שינוי מחיר היחידה.
מצ"ב פרטי חלונות, סורגים ופרזול של השב"ס.
פרק 07 – מתקני תברואה, קווי מים, ביוב ותיעול  

07.01. בדיקת טיב החומרים
בהתאם לדרישות המפקח, הקבלן יזמין בדיקת מכון התקנים לפחות 2 בדיקות             בזמנים שונים לבדיקת טיב החומרים ומלאכה והתשלום יהיה כלול במחירי             היחידה השונים.  

בהתאם לדרישות המפקח, הקבלן יזמין בדיקת מכון התקנים לפחות 2 בדיקות             בזמנים שונים לבדיקת טיב החומרים ומלאכה והתשלום יהיה כלול במחירי             היחידה השונים.  

07.02. תוכניות
1. 
תוכניות לביצוע – תוך שבוע מקבלת צו להתחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור      המזמין תוכניות לביצוע מפורטות, לרבות כתב כמויות לפי סעיפי חוזה.   


התכנון יבוצע ע''י מהנדס מוסמך ויכלול ביצוע מדידות בשטח ע''י מודד.


התכנון והמדידות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.


המזמין רשאי לפסול התכנון או חלק ממנו ולדרוש מקבלן לשנותו- וזה ללא                       תוספת מחיר ושינוי בלוח הזמנים.
            כמו כן רשאי המזמין להטיל קנס בשיעור  2%   מעלות סכום פרק 07 ופרק 57
          עבור כל יום איחור מעבר.
2. 
תוכניות בדיעבד (לאחר ביצוע) – לאחר סיום העבודות יספק הקבלן תוכניות 

            לאחר ביצוע, הכוללות תאור מדויק של כל העבודות כולל רומי צנרת .L..I וכו'                     הקבלן יספק לשב"ס אורגינלים + דיסקט של תוכניות לאחר ביצוע שיאושרו                     ע"י המפקח כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים.

3.
תוכניות שעל הקבלן להכין – תוכניות של קונזולות, אביזרי תלייה וחיזוק     לצינורות קונזולות לאביזרי תליה לציוד שקביעתם תעשה לאחר בחירת הציוד                  ושל כל מיני פריטים אחרים שהקבלן יכין אותם בבתי מלאכה. תוכניות אלו                  טעונות אישור המהנדס.
07.03. רתכים

כל הרתכים שיבוצעו עבודות ריתוך יהיו בעלי תעודה ממוסמך המאשרת את יכולת בביצוע עבודות הריתוך, בהתאם לסוג הריתוך וצנרת. 

07.04. חורים וחריצים
הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למערכות כגון: השארת            חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים בגלל                 התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את                    כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה, מעברי צנרת דרך קירות וכו'. 

חציבות לאחר היציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הזמנת                   הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו.            

07.05. שרולים
כל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו דרך שרוולים בקוטר המתאים, כך         שיישאר רווח של 1 ס"מ בין השרוול ופני הצינור אחר בידודו. השרוולים יוכנסו            לבטון בזמן היציקה ולקירות בזמן בנייתם. הקבלן בלבד יהיה אחראי למקומם                   הנכון. שרוולים אופקיים יקבעו חלק עם פני הקיר הגמורים, שרוולים אנכיים                 יבלטו 5 ס"מ מפני הרצפה הגמורים. הרווח בין השרוול והצינור ימולא מחומר                   מבודד נגד רעש. לשרוולים העוברים בגג תסודר הגנה נוספת למניעת חדירת                   גשם דרך השרוול. כל שרוולים יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  

07.06. מבחנים

מערכות מים חמים וקרים ומערכות ביוב ייבדקו כמפורט במפרט הכללי. כל                   צנרת ואביזרי הביוב ייבדקו בדיקה הידרוסטטית ובדיקת אטימות פעם                   ראשונה לפני יציקות הבטון ופעם שניה כמכלול מערכות ביוב. כל הבדיקות                         יאושרו בכתב ע"י המפקח.             

07.07. צביעה
בקטעים הגלויים יהיו צינורות הפלדה וחלקי המתכת האחרים צבועים, לאחר ניקויים היסודי מלכלוך וכתמי שמן כדלקמן:-

צינורות וחלקי מתכת מגולוונים

2 שכבות צבע יסוד מגינול בעובי 30 מיקרון + שכבת צבע עליון סופרלק בעובי 30 מיקרון
צנרות וחלקי מתכת לא מגולוונים
שתי שכבות צבע מיניום סינתטי בעובי 30 מיקרון כל שכבה, או צבע כרומט אבץ 13 HB בעובי 60-70 מיקרון + שתי שכבות צבע עליון הכוללות צבע מגן 309 ביניים (אוקסיד אדום) ושכבת 
צבע עליון 309 .

2. 
גוון של צבע עליון לצנרת ייקבע ע"י המפקח בהתאם לצבע הזיהוי המקובל 

            לאספקות השונות.

07.08  רקורדים ואוגנים


אחרי כל שסתום הברגה בכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד. 


אוגנים נגדיים לשסתומים, מכשירים וכו'.


קשתות, הסתעפויות, שינויי קוטר וכו' בצינורות השונות יבוצע אך ורק עם                  ספחים חרושתיים המיועדים לכך ולא ע"י חיתוכים והתאמות.לשינוי כיוון יש                  להשתמש בקוטרים מעל "1 בקשתות חרושתית עם רדיוס כפוף 1.5 פעמים                  קוטר הצינור.

07.09. תמיכות ותליית הצינורות
1.
צנרת המותקנת על הקיר או מתחת לתקרה תחוזק לקיר ע"י קונזולות, תמיכות וחובקים שיעוגנו לקיר ע"י ברגי פיליפס.


הצנרת תבודד מהחובקים ע"י טבעות גומי בעובי 3 מ"מ לפחות.


כל השלות תהיינה מגולוונות.

2.
יש לבצע תמיכה לצנרת ליד כל אביזר, ספח ובקווים ישרים כמפורט בטבלה:

               מרחקים בין תמיכות:

               קוטר הצינור


צינור אנכי

צינור אופקי מ'
                    "1/2


     3.0


      1.5

                   " ¼ 1 ק "3/4 
                   3.0                                2.0

                   " ½ 1  1


     3.5                                 2.5  

                   "2 ומעלה                                 3.5                                  3.0

3. 
צנרת מים חמים תותקן כך שיתאפשר חופש להתפשטות צירית.
 

07.10. עטיפות בטון לצנרת
צנרת ביוב, במקומות המסומנים בתוכנית תהיה עטופה סביב בטון מזוין ב – 20                  עם זיון של 4X מוטות 10 ״ וחישוקים 8 ״  כל 20 ס"מ לפי הפרט.

07.11. עטיפת חול
כל הצנרת הטמונה בקרקע תהיה עם עטיפת חול דיונות 15 ס"מ סביב לצינור. 

07.12. צנרת 
1. 
הנחת צנרת תת קרקעית למים וביוב, שוחות בקרה ומתקנים תת קרקעיים                     אחרים תבוצע ביבש. במידה ויתגלו מי תהום או כל זרימת מים אחרת                      בחפירות ישתמש הקבלן בציוד שאיבה מתאים כך שהעבודה תבוצע ביבש. 


שאיבת וסילוק המים מהחפירות תהיה כלולה במסגרת מחירי היחידה.

2.
חיבור קווי ביוב חדשים לשוחות ביוב קיימות והתקנת שוחת ביוב חדשה על                     קיים יבוצע בתאום ואישור שב"ס. המחיר לעבודה זו כולל עבודה ביבש וכל                     ציוד השאיבה הנדרש.

3.
פתיחת מעברים בגדרות לצורך הנחת צנרת וסגירתם לאחר ביצוע העבודה- על חשבון הקבלן ואל אחריותו. המעברים יבוצעו על פי הנחיות שב''ס במקום. 

07.13. שוחות בקרה על קווי ביוב

שוחות הבקרה תהיינה שוחות בקרה טרומיות מבטון משולבות עם תחתית           פוליאתילן (תחתית מגנופלסט) מתוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר. שתבנינה לפי הדרישות בתכניות וסעיף 57082 במפרט הכללי. מצע מהודק מתחת לרצפת           השוחות יבוצע לפי הנדרש בסעיף 57015 של המפרט הכללי.    

בניגוד לנאמר בסעיף 57082 במפרט הכללי השטחים הפנימיים יהיו חלקים ללא          צורך בטיח.

שוחות עד עומק 80 ס"מ קוטר 60 ס"מ.

שוחות עד עומק 125 ס"מ קוטר 80 ס"מ.

שוחות עד עומק 250 ס"מ קוטר 100 ס"מ.

שוחות מעל עומק 250 ס"מ קוטר 125 ס"מ.

בשוחות קוטר 80 ס"מ קוטר המכסה יהיה 50 ס"מ. 

בשוחות מקוטר פנימי של 100 ס"מ ומעלה יהיה המכסה בקוטר 60 ס"מ.

מכסים המותקנים בכבישים, שבילים לכלי רכב משטחי חניה ו/או בכל מקום שיורה    המפקח יהיו דגם ב.ב. "25 טון". מכסים המותקנים במדרכה, במקום בו לא נוסעים          כלי רכב ו/או בכל מקום שיורה המפקח יהיה דגם ב.ב. בינוני "8 טון".

בשטחי כבישים ו/או שבילים מתוכננים, יותאם רום המכסה לפני רום המיסעה          המתוכננים על פי תכניות מתכנן הכבישים. בשטחים פתוחים יהיה רום המכסה 15          ס"מ מעל לפני הקרקע בשטחי גינון 2 ס"מ מעל פני קרקע סופית ולפי הוראת          המפקח.

המכסים יהיו לפי תקן ישראלי ת"י 498 ויותקנו בתוך צווארון טרומי שיותקן בתוך        שקע מתאים בתקרת השוחה. צינורות הכניסה והיציאה. יעוגנו בקירות השוחות        באמצעות "מחברים לשוחה" חרושתיים". השוחות תבוצענה לפי הפרטים        שבתוכניות.

בשוחות שעומק מעל 1.6 מ' החוליה העליונה תהיה חוליה קונית.       

בין החוליות יותקן אטם מסוג "איטופלסט" לאטימות השוחה.             


מאושר להתקין במקום שוחות טרומיות משולבות מבטון שוחות פוליאתילן כדוגמאת       תוצ' "חופית" בתנאים הבאים:

-
במיסעות רכב בהם נדרשת תקרה ב.ב. "25 טון" לא תותקן שוחה מפוליאתילן.

- 
התקרות והמכסים יהיו אך ורק מבטון טרומיות ומכסים ב.ב. "8 טון" שיסופקו         ע"י יצרן השוחות.

-
במקום אשר תורה התכנית ו/או יורה המפקח יתקין הקבלן בצמוד לשוחות הבקרה לביוב מפלים חיצוניים, לפי הנדרש בפרט שבתכניות.

-
לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו שלבי ירידה חרושתיים מתוצרת יצרן השוחה.  

כל האמור בסעיף זה כלול במחיר היחידה של שוחת הבקרה.

07.14. מערכות מים לכיבוי אש

1.
במקומות שידרשו ע"י ענף בטיחות שב"ס, יותקנו ברזי שריפה בקוטר "3, עם מצמד שטורץ "3 וגלגל פתיחה "3 וברז סניקה בקוטר "3, לשימוש שירותי הכבאות וההצלה.

2.
ברזי השריפה בקוטר "3 שיותקנו, יספקו 1,000 ליטר מים לדקה בלחץ של 2 אטמוספירות בכל ברז, כאשר 2 ברזים פועלים בו זמנית.

3.
הברזים יותקנו במרחק של עד כ – 10 מ' מהכניסה למבנה.

4.
לכל ברז שריפה בקוטר "3 כאמור לעיל, יותקן מתקן שבירה בקוטר "3 המיועד למנוע פריצת מים בעת פגיעה חיצונית.

5.
מתקן השבירה יותקן כך שחלקו העליון יבלוט בגובה של 15-10 ס"מ מעל פני הקרקע.

6.
כל הברזים בקוטר "3 שיותקנו, יתאימו לתקן ישראלי 448, על כל חלקיו, ולתקן הישראלי 4290.

7.
בתוך המבנים בכל מקום שתותקן בו עמדת כיבוי אש, יש להתקין ברז שריפה בקוטר "2, עם מצמד שטורץ "2 וגלגל פתיחה "2.

8.
ברזי שריפה בקוטר "2 שיותקנו, יספקו 250 ליטר מים לדקה בלחץ של 4 אטמוספירות כאשר 2 ברזים פועלים בו זמנית, ואשר הלחץ בברזים לא יקטן מ – 2 אטמוספירות ולא יעלה על 7 אטמוספירות.

9.
כל הברזים בקוטר "2 שיותקנו, יתאימו לתקן ישראלי 448 על כל חלקיו.
10.
לכל הברזים יותקנו מצמדים מסוג "שטורץ" בהתאם לתקן ישראלי 449.
11.
בתוך המבנים, כפי שיידרש ע"י ענף בטיחות שב"ס, יש להתקין עמדות כיבוי אש, כאשר כל עמדה תכיל:

· ברז שריפה "2 (כאמור לעיל).

· גלילון כיבוי "¾ באורך 25 מ' עם מזנק סילון ריסוס "1 

· 2 זרנוקים "2 באורך 15 מ' כל אחד עם מצמדי שטורץ "2 

· מזנק סילון "2.

12.
כל הזרנוקים שיסופקו יתאימו לתקן ישראלי 365, והמצמדים של הזרנוקים 

יתאימו לתקן ישראלי 361.

13.
ספיקת המים לגלילוני הכיבוי שיותקנו בעמדות הכיבוי, תהייה 45 ליטר לדקה 

ובלחץ של 4 אטמוספירות.

14.
הגלילונים שיותקנו יתאימו למפרט מכון התקנים הישראלי – מפמ"כ 308 

ובהתאם לדרישות חוק שירותי הכבאות תשי"ט 1959.

15.
הגלילונים יהיו באורך כללי של 25 מטר כל אחד, קוטר הצינור יהיה "¾ ובקצה 

כל גליליון יותקנו מזנק מסוג סילון ריסוס בקוטר "1.

16.
הגלילונים יחוברו באופן קבוע לרשת המים באמצעות מגוף כדורי.

07.15 מטפים לכיבוי אש

1.
בכל המבנים יותקנו מטפים לכיבוי אש בהתאם להנחיות ענף בטיחות שב"ס.

2.
המטפים יהיו מסוג אבקה יבשה בעלי כושר כיבוי לשריפות מסוג א,ב,ג ובמשקל 

של 6 ק"ג כל אחד, בהתאם לתקן ישראלי 570, או המטפים יהיו מסוג גג הלון 1211 ובמשקל 3 ק"ג כ"א , בהתאם לתקן ישראלי 987.

3.
במקומות שבהם לא ניתן להתקין את המטפים משיקולי ביטחון, ניתן להציבם 

בריכוז אחר, כפי שיקבע ע"י השב"ס.

4.
התקנת המטפים תהייה בהתאם לתקן ישראלי 129 על כל חלקיו.
07.16 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים

1.   
בנוסף או בניגוד לפרקים של אופני המדידה של המפרט הכללי, מחייבים                      אופני המדידה המפורטים מטה ובכתב הכמויות.

2.
מחיר ספחים לצנרת, רקורדים, אוגנים, מתלים וקונזולות יהיה כלול במחירי                      היחידה השונים למעט אלו המופיעים בנפרד בכתב הכמויות.

3.
חציבות וקידוח חורים להתקנת שרוולים בקירות קיימים לרבות קירות בטון                    יבוצעו ע"י הקבלן ולא תשולם לקבלן תוספת עבורם והמחיר יהיה כלול                    במחירי היחידה השונים. כמו כן הנ''ל כולל תיקון ולאחר ביצוע קידוחים.

4.
צינורות ימדדו באורך נטו ויכלול את כל העבודות הנזכרות בכתב הכמויות,                  במפרט הכללי והמיוחד וכמפורט להלן:


א)  
הנחת והתקנת צנרת תת-קרקעית ועל קרקעית.

              1.
המחיר כולל את החפירה והמילוי כאמור הסעיפים 5700.01, 5700.03 במפרט הכללי, לא תשולם תוספת עבור חפירה בידיים, כולל מילוי מושאל במידת הצורך, כולל הספקה, הובלה, הנחה והתקנת הצינורות. הספחים, מחברים, האטמים, צביעה כנדרש וכו'.  




כן כולל המחיר את בדיקות הלחץ בקווים, שטיפות הקווים וחיטוי קווי הספקת מים. מחיר התקנת הצנרת כולל את כל הספחים ואביזרי החיבור למעט אלו המופיעים בנפרד בכתב הכמויות. המדידה לצורך התשלום תעשה עפ"י מ"א מסוג לפי קוטר וסוג הצינור ושלבי העומק. עבודות החפירה ו/או חציבה  
הדרושים בכל סוגי קרקע וסלע לרבות חציבה מכול סוג יהיו כלולים במחירי היחידה השונים וכולל חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או בידיים ולא ישולם בעבורם בנפרד. מחיר הצנרת כולל עטיפת חול דיונות 15 ס"מ סביב לצינור.


         2.       
בניגוד לכתוב בסעיף 0700.11 ובנוסף לסעיף 5700 במפרט הכללי, מחיר התקנת הצינור כולל את כל הספחים ואביזרי החיבור למעט אלו המופיעים בנפרד בכתב הכמויות.


            3.        
חציבת חריצים, מעברים דרך קירות ותקרות, התקנת שרוולים ואטימתם וסתימת החריצים כולל מעבר בקיר, תקרה קיימת מבטון מזויין.



4.       צביעת הצנרת.


             5.      חיטוי מערכת הספקת המים.


             6.
חובקים, ווים, קונזולות, תמיכות וזיזים להרכבה וקביעת הצינורות.


             7.      בדיקות לחץ ושטיפת הצנרת.


      ב) 
התקנת צנרת תת קרקעית, שוחות ביוב, ומתקנים תת קרקעיים שונים כולל במחירי היחידה השונים את כל העבודה, החומרים והציוד הנדרשים לשאיבת מי תהום ומים עיליים מכל מקור אחר על מנת לאפשר עבודה ביבש, לא ישולם בנפרד עבור האמור בסעיף זה.


      ג)   
חיבור צנרת למבנים.


חיבורי צנרת מים קרים, חמים וביוב מצנרת חדשה ליציאה קיימת במבנים  כולל כל אביזרי החיבור הנדרשים כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עליהם בנפרד.

5.
אם לא צוין אחרת , המחיר בכתב הכמויות מתייחס לאספקה ולהתקנת הציוד.

6.
ביצוע מדידות  ותוכניות לביצוע –על חשבון הקבלן.

פרק 08 – מתקני חשמל
העבודה כוללת את העבודות המפורטות להלן:

1. לוח חשמל ראשי.
2. לוח משני קומה ב'.
3. לוחות חשמל לתאים.
4.  מערכת חשמל כולל תאורה לתאים.
5. מערכת חשמל כולל תאורה למשרדים.
6. מערכת תאורה בחצרות טיולים.
7.  תעלות רשת בתקרות תעלות פח סגורות עבור תשתיות חשמל ותקשורת.
8.  כל  ההזנות החשמל הנדרשות בין לוח חשמל ראשי ללוחות משנים ולצרכנים.
9. מערכת הארקות.
10. בדיקות בודק מוסמך.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להוציא מכרזים נפרדים לביצוע חלק מהמערכות שלעיל ו/או לפצל את הביצוע בין מספר קבלנים ו/או לפצל את הביצוע לתקופות שונות, כל זאת ללא זכות ערעור לקבלן וללא שינוי בכל תנאי שהוא מתנאי החוזה והמחירים.

על הקבלן לבקר לפני הגשת ההצעה ולבדוק את תנאי המקום, אפשרויות הביצוע בשיתוף קבלנים אחרים ואפשרויות הביצוע במבנה קיים תוך הבטחת המשך פעולתו. בכל מקרה ייחשב כאילו הקבלן מכיר את כל הבעיות ומתחשב בכך בקביעת מחיריו.

א. כללי

1. קבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים ומאושר לביצוע עבודות בהיקף הנדרש לפי המכרז, בסיווג 160*. הקבלן יהיה בעל רישיון בתוקף לעסוק בעבודות חשמל. סוג הרישיון יהיה כזה המאפשר לבצע את המתקנים מהסוג הנדרש במכרז זה, לרבות עריכת תכניות וחתימה עליהן כחשמלאי מבצע. כל העובדים שיועסקו בעבודה זו יהיו בעלי רישיון מתאים ממשרד העבודה לבצוע העבודות החשמל.

2. מנהל העבודה יהיה בעל רישיון מסוג "חשמלאי הנדסאי" לפחות ויימצא באתר כל זמן הביצוע.

3.  קבלני משנה אחרים שיועסקו ע''י הקבלן יהיו כאלה שעיקר מומחיותם ועיסוקם ב – 3 שנים האחרונות היו במקצוע המדובר ( למשל: ייצור לוחות חשמל, גילוי וכיבוי אש וכדומה ).

4. העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל פרק 08 ופרק 43,  בהוצאת הועדה הבין משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת החשמל , הוראות שרות בתי הסוהר וכן בהתאם למצוין בתיאור בתוכניות, במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המזמין.

5. העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המפקח מטעם המזמין יהיה הפוסק לגבי טיב העבודה, עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע על ידו מחדש ועל חשבונו.

6. לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות החיבור של המתקנים השונים.

7. הקבלן חייב להמציא לידי המזמין, בהתאם לדרישותיו אישורים 

            
מסמכים  והוכחות לגבי טיב החומרים והעבודות, הן מבחינת הדרישות במפרט ובתוכניות והן מבחינת התקנים הקובעים. כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדרו לדרישת התקנים של ארץ מוצאם. המתקנים עם כל חלקיהם ימסרו לידי המזמין כשהם פועלים בצורה תקינה ומושלמת באופן שישביע את רצונו מכל הבחינות.

8. הקבלן חייב לדאוג לקבלת הנחיות מדויקות לביצוע העבודה לפני התחלת 

             עבודתו.

9. הקבלן חייב לבצע את כל התכניות לרבות תוכניות חשמל על חשבונו ולהעביר אותן לידי המזמין ולקבל את אישורו לפני התחלת עבודתו.

10.  על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למציאות לפני ביצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למזמין, באם לא עשה כך ישא הקבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל מקרה יעבוד הקבלן רק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה.

11.  לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המזמין על התכניות שברשותו וכן הנחיות הקשורות לביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המזמין.

12.  הקבלן חייב לדאוג שיהיה ברשותו סט תכניות עדכניות של הבניין הקיים, לרבות מערך ציוד, קונסטרוקציות, צנרת ואינסטלציות אחרות לשם מניעת תקלות בביצוע. במקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בתכניות על הקבלן לפנות מיד למזמין ולא לבצע עד לבירור. כמו כן יחזיק הקבלן תיק תכניות מעודכנות של העבודה. תכניות אלה יישמרו במשרדי האתר עם שאר מסמכי המכרז.

13.  עם גמר העבודה הקבלן יספק למזמין 4 העתקים של תכניות המתקן ועליהם מסומנים העדכונים בהתאם לביצוע סופי. עדכון התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי היחידה והקבלן לא יקבל כל תוספת במחיר על כך. מסירת התכניות מהוה תנאי לקבלת תעודת גמר.

14. הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד, כולל נורות פריקה  למשך שנתיים ( 25 חודשים )  מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י המזמין, במשך תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר פגום על חשבונו, פרט למקרה של ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן. בסוף תקופת האחריות יערוך הקבלן בדיקה סופית של המתקנים בנוכחות נציג המזמין, יחזק את הברגים במתקנים ויחליף ציוד לקוי.

15. הקבלן חייב להביא בחשבון במסגרת הצעתו שביצוע העבודה יעשה בהתאם ללוח זמנים ומועדים שיקבע המזמין  ניתוק וחיבור בלוחות חשמל יעשה תוך יום אחד בזמן הקצר ביותר ע"מ למנוע הפסקת חשמל באתר.

16. כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, חיבורים ,הפעלה והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות בדיקות והרצה, כן כלולים כל החציבות, פתחים, שינויים במבנה, פתיחה וסגירה של קירות, תקרות רצפות ותיקון מלא לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצונם של המפקח והמזמין.

17. מחירי כל המובילים ( צינורות, תעלות וכד' ) כוללים חציבות בקירות, תקרות, רצפות קיימים, כולל תיקוני בניה וצביעה לאחר מכן, לרבות קופסאות חיבורים וכל האביזרים הנדרשים.

18. מחירי כל התעלות כוללים זרועות תמיכה לקיר ו/או לתקרה במידות וכמויות הדרושות, לרבות מחברים, זוויות ופיצולים לתעלות. 

19. רואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים המעשיים באתר לרבות שאר המערכות במבנה לפני הגשת הצעתו, לפיכך, כוללים מחיריו כל הצפוי והבלתי צפוי מראש, לא תשולם לכן לקבלן שום תוספת עבור קשיים או תנאים מיוחדים או כל סיבה שהיא.

20. צוות הביצוע – העבודה תבוצע ע''י פועלים מקצועיים בהנהגת מנהל עבודה בעל רישיון מתאים לסוג העבודה, אשר ימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע. המזמין רשאי לפסול כל עובד, כולל מנהל עבודה או יצרן שלפי דעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה ללא מתן הסבר. המנהל ישמש גם כאחראי בטיחות באתר.

21. התארגנות באתר העבודה – לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין תכנית התארגנות באתר, כולל דרכי גישה, שטחי עבודה ואחסנה וכו'.

22.  טיב העבודה – העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. על הקבלן להיעזר בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות כגון הרכבת הגנראטור, יצור לוחות חשמל, יצור מערכות דלק וכדומה וכן כל מערכת אשר לדעת המזמין אינם בתחום הרגיל של עבודתו. העבודה תבוצע בהתאם למפרט. כל סטייה מהמפרט תדרוש את אישור המזמין. במידה וידרש מהקבלן לבצע דבר מסוים בניגוד למפרט על הקבלן יהיה להודיע מראש ובכתב את הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע את השינוי. במידה ולא דרש יחשב הדבר כאילו הוא עושה זאת במסגרת המכרז. המזמין יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר.

23.  יומן עבודה – על הקבלן חלה חובה לנהל יומן עבודה מיום קבלת צו תחילת עבודה, עם פירוט עבודות אשר מבצע מידי יום ביומו. היומן יבוקר ע''י המזמין וייחתם הן מנהל העבודה מטעם הקבלן והן מטעם המזמין. לרבות ירשמו תהליכי התקדמות של העבודה, הערות המזמין וכן תביעותיו בגין עבודות חריגות באם יש כאלה.

24.  פיגומים ומעברים בבניין – על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד ההרמה הדרוש לביצוע העבודה, על חשבונו. כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.

25.  אחריות למתקנים קיימים – הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים והמערכות הקיימים במקום עבודתו. כל נזק שייגרם יתוקן ע''י הקבלן ועל חשבונו. עם גילוי פגיעה במערכת קיימת על הקבלן להודיע מיד למזמין ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

26. הקבלן יתאים עבודותיו עם כל המערכות הקיימות באתר העבודה כגון: מערכות חשמל, תקשורת  וכו' ועליו להימנע מלפגוע בהם, כל פגיעה באחת מהמערכות הנ"ל תתוקן מידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.

27.  בטיחות – הקבלן ינקוט אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על העובדים והציוד במקום וזאת על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו.

28.  עבודות נוספות וביטול עבודות – המזמין רשאי להזמין אצל הקבלן עבודות נוספות על אלו המצוינות במפרט והקבלן מתחייב לבצע אותן במחירים מתבססים על מחירי "המאגר המאוחד". כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל עבודות המופיעות במפרט ללא כל התחייבות מצידו.

29.  ניקיון בזמן ובגמר העבודה – על הקבלן להשאיר את המקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין במשך העבודה ובסיום כל יום, ולשביעות רצונו של המזמין. בגמר העבודה יבצע הקבלן ניקיון כללי הכולל רחיצת המבנים והמתקנים מאבק ולכלוך, שאיבת כל הלכלוך מלוחות ותעלות חשמל, צביעת קונסטרוקציות ומתקנים שהתלכלכו וכן ניקיון כללי של החצר וסביבת האתר. כל הנ''ל על חשבונו של הקבלן.   

ב.
אביזרים, ציוד ונקודות חשמל


1.
האביזרים והציוד החשמלי שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו  למפרט מיוחד



זה ולתכניות,  ולפי דוגמא שתאושר לפני הרכישה ע"י המפקח.


2.
ציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ערך יותרו לרכישה לקבלן ע"י המפקח, רק לאחר שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תוכניות זהות לנדרש בציוד
המקורי כגון: זהות תוכניות חשמליות, מכאניות, ופיסיות, בכל מקרה  הפוסק 
האחרון לגבי ציוד ש"ע יהיה המפקח.


3.
לא תאושר לקבלן התקנת ציוד חשמלי , בכל מקום שהוא אלא לאחר אישורו של  המזמין לפי דוגמא שתועבר אליו לבדיקה ע"י הקבלן.

4.  לוחות חשמל  – מבנה לוח חשמל בנוי מארון פח דקופירט מגולוון בעובי 2 מ''מ עם   דלת ופנלים פנימיים, במידות לפי הנדרש (יש לשמור מקום לתוספת ציוד בעתיד של 25% לפחות). גימור אבקת אפוקסי. דלת עם אטמי גומי ומנעול צילינדר באחת מסוגרים של הדלת ועם מפתח "מסטר" לכל הלוחות. לוח מחולק לשדות חיוני ובלתי חיוני, מיקום מהדקים כלפי מעלה/מטה לפי הנדרש, לרבות כל העבודות וחלקי העזר הנדרשים שאינם מפורטים בנפרד כגון : פסי צבירה, אפס והארקה, חיווט, ייצור, הרכבה, שילוט וסימון, התקנת הלוח במקומו כולל כל החיבורים. הכנות להתקנת מערכת גילוי וכיבוי אש. ציוד עבור הלוח כלול במחירו. גומחה עם גג ללוח חשמל כולל יסודות מבטון מזוין בגודל הנדרש כלולה במחירו של הלוח. 
5. כל הלוחות- ייצרו ע''י אותו יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי 2002 לאבטחת איכות בלבד! ולפי אותם הסטנדרטים ותוך שימוש באותם החומרים.

6.  ציוד מיתוג וההגנה בלוחות :

· מפסקים אוטומטיים זעירים ( מא''ז ) – המפסקים יהיו מתוצרת “ABB” או “M.G” או “סימנס” או ש''ע בעלי אופייניים C/B לפי דרישה, מותאמים להתקנה על מסילה. כושר ניתוק kA10 כולל תו תקן VDE.

·  מפסקים אוטומטיים מגנטיים תרמיים ( מאמ''תים ) – יהיו מתוצרת "סאצ'ה" או "מרלן ג'רן" או "סימנס" או "ווסטינגאוס" או ש''ע. הגנות מגנטיות ותרמיות ניתנות לכוון, ויתאימו לטמפ' סביבה של 40 מעלות צלסיוס, כמו כן יכללו ידיות מצמד ומגעי עזר. הגנות יהיו אלקטרוניות למפסקים החל מ- A250. כושר ניתוק kA35 למפסקים עד A400, והחל מ-A400 כושר ניתוק יהיה kA65. 

·  מגענים ו מתנעים – מגענים יהיו מתוצרת "סימנס" או "טלמכניק" בעלי אופיין 3AC ל – 3 מיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה ויסווגו לפי הספק או זרם.

·  ממסרי פיקוד שקע-תקע – הממסרים יהיו מתוצרת "פינדר" או "אומרון" או "איזומי", נשלפים, כולל 4 מגעים 2 פתוחים ן – 2 סגורים נפרדים עם לד, כל אחד ל – 6 מיליון פעולות.

·  ממסרי זרם פחת לאדמה – הממסרים יהיו TYPE A מתוצרת "סימנס" או "מרלן ג'רן" או "מולר" כולל תו תקן VDE. רגישות MA30.

·  מפסקי פקט פיקוד – המפסקים יהיו מתוצרת "ברטר" וכוללים ידיות מצמד ורוזטות חרוטות.

·  לחצנים – לחצנים יהיו עגולים בקוטר 22.5 מ''מ בעלי דרגת אטימות 55IP מתוצרת "קלוקנר מילר" או "טלמכניק" או "ברטר", מגעים יהיו ל – A10. הדקי החיבור של הלחצנים יהיו מושקעים לפי דרישת התקן האירופי.

·  מנורות סימון – מנורות הסימון תהיינה מסוג " LED " למתח נמוך V230/24 או V230/6 , כולל נורה ל – MA18 מתוצרת "טלמכניק".

·  מכשיר מדידה – רב מודד מתוצרת " יישומי בקרה " דגם LT-ELNET . יותקנו בכל לוח אגפי בשדה חיוני וגם בשדה בלתי חיוני.

·  שנאי זרם – ההספק והזרם המשני מותאם עם המכשיר המחובר עלו. דיוק 1 CLASS ורמת בידוד ל – V1000.
7.  גוף תאורה W‏9*2 PL  - לקיר או תיקרה מבנה פוליקרבונט עגול מפזר אור פוליקרבונט בולט/ שקוע, אטימות 65 – IP לפחות כולל נורות תוצרת ''OSRAM'' או ''PHILIPS'' וכל הציוד הנדרש קומפלט. משנקים מתוצרת "עין השופט" עם 5 שנות אחריות. ג. ת. מתוצרת "לב אופיר" או "געש" או ש''ע.

8. גוף תאורה W‏28*2 - פלואורסנטי אטום נגד מים 65 – IP לפחות. מבנה מפוליאסטר משוריין מחוזק בסיבי זכוכית מפזר אור מפוליקרבונט תא ציוד אינטגראלי ורפלקטור פנימי כולל כל האביזרים הנדרשים לרבות נורות 5T תוצרת ''OSRAM'' או ''PHILIPS'' קומפלט. קבלים לשיפור מקדם הספק עד 0.92 לפחות, משנקים אלקטרונים עם 3 שנות אחריות. ג. ת. מתוצרת "לב אופיר" או "געש" או ש''ע.
9. גוף תאורה עם לובר פרבולי מונע סינוור – פלואורסנטי  W14*4 להתקנה שקועה בתקרה ומותאם עם תקרה מונמכת. תא ציוד אינטגראלי ורפלקטור פנימי כולל כל האביזרים הנדרשים לרבות נורות 5T תוצרת ''OSRAM'' או ''PHILIPS'' קומפלט. קבלים לשיפור מקדם הספק עד 0.92 לפחות, משנקים אלקטרונים עם 3 שנות אחריות.  ג. ת. מתוצרת "לב אופיר" או "געש" או ש''ע.
10. גוף תאורת הצפה מסוג מטל הלייד 400 ווט/ 250 ווט/150 ווט ( אטום נגד מים IP-65 )  - עם ציוד מקורי אינטגראלי בתוך גוף התאורה, כולל נורת מטל הלייד  250 ווט/150 ווט תוצרת OSRAM עם כל אביזרי העזר הדרושים להתקנת פנס דגם "כוכב הצפה" תוצרת " געש " או ש''ע. קבלים לשיפור מקדם הספק עד 0.92 לפחות, משנק מתוצרת "עין השופט" עם 5 שנות אחריות.

11.  יחידות חרום לתאורה :

· כל היחידות והמערכות המרכיבות את תאורת החרום יתאימו לתקן אירופאי 589,2,22 IEC ותקן גרמני 0108 VDE.

· עוצמת ההארה בחרום 30% בתחילת הפעולה ( לנורות עד W36 ) של התאורה, ו – 20% בסוף זמן החרום ( האחוזים הם משטף האור של הנורה המוצהר של היצרן ).

·  זמן ההארה – 3 שעות לפחות.

· הגנות :

1. נגד פריקת יתר ו/או חימום של המצברים.

2.  נגד חוסר נורה ו/או נורה שרופה.

3.  נגד מתחי יתר וברקים.

4.  נגד חיבורים שגויים.

· המצברים יהיו טריים מסוג ניקל קדמיום מתוצרת "ג'נרל אלקטריק" או  ''GOLD'' או ''SAFT'' למתח של V6 לפחות וקיבולת של 6 אמפר שעות לפחות.

·  יחידת החרום תהיינה תוצרת ''MAGNATEK'' או ''BEGHELLI'' או ''ABB''.

12. שלט ''יציאה'' – מואר דו תכליתי עם ציוד ו – 2 נורת W8 לפחות כדוגמה ''D87EM'' תוצרת ''אורן תאורה'' או ''אלקטרוזן'' או געש''.
13. גובה הכתיב המואר בשלטים לא יקטן מ- 15ס"מ ועוביים לא יקטן מ- 15 מ"מ. המרווח בין האותיות יהיה לפחות 1ס"מ.
14.  כל גוף תאורה – יצויד בקבלים שיבטיחו כופל הספק של 0.92 לפחות.

15. נקודות – ''נקודה…'' ( כוח, מאור וכד' ) תכלול – צנרת, קופסאות ותיבות (גב, מעבר, חיבורים) שונים, מכסים, אביזרים מיוחדים להתקנה במחיצות מיוחדות מכל סוג שהוא, אם טרומיות ואם גבס בלוק, בטון או בקרקע, כל המובילים אם על ידי צינורות ואם על ידי תעלות, כבלי XLPE, חוטי משיכה, מהדקים, שרוולים וסרטי בידוד, שילוט אביזרים במידה ונדרש – הכול  ( עבודה וחומר ) מלוח החשמל או ארון התקשורת ( הכול בהתאם למקרה ) ועד לאביזר הסופי, כשהוא מותקן ומחובר כיאות, כמו כן כלולים במחיר כל החציבות, פתחים, שינוים במבנה, פתיחה וסגירה של קירות, תקרות, רצפות ותיקון מלא לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצון של המזמין.

· נקודת מאור – כוללת מוביל כמתואר לעיל, כבלים בחתך 1.5*3 ממ''ר, יציאה לגוף תאורה בקיר או בתקרה ומפ''ז מכל סוג שהוא ( רגיל, כפול, חילוף, צולף, אטום נגד מים, לחצן מואר או זרחני ודומה ). לא תשולם תוספת עבור סוג האביזר, כולל גם מפ''ז חילוף נוסף.

·   נקודת בית תקע - כוללת מוביל כמתואר לעיל, כבלים בחתך 2.5*3 ממ''ר ובית תקע יחיד או כפול או מוגן מים. בנקודה זו נכללים מספר בתי תקע על מעגל משותף, או בתי תקע יחידים על מעגל. 
· נקודת הכנה כלבו - תותקן קופסא 55 תחת הטיח וצינור 23 מ''מ סמוי בתוך הקיר מקופסא ועד תעלת תקשורת עם חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ.

·  נקודת בית תקע למחשב - כמו נקודת בית תקע, אך עם סיומת שלושה בתי תקע על מעגל משותף. כל שלושה בתי תקע יימדדו כנקודה.

· נקודת בית תקע כוח, מפ''ז ומנורת סימון - כמו נקודת בית תקע, אך לרבות מפ''ז ( 16*2 ) אמפר ומנורת סימון, בהרכבים.

· נקודת בית תקע למזגן - כמו נקודת בית תקע, אך לרבות בית תקע "בריטי".

· נקודת טלפון - כוללת מוביל כמתואר לעיל, בקוטר 23 מ''מ תה''ט או 25 מ''מ עה''ט, חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ מושחל בצינור או תעלה כמתואר, וסיומת בבית תקע טלפון בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

· נקודת מחשב - כנ''ל, אך סיומת בית תקע מחשב.

· נקודת טלוויזיה - כנ''ל, אך בית תקע אנטנה טיפוס "כפול" דהיינו מיועד לחיבור מקלט טלוויזיה ומקלט רדיו FM.

·  נקודת מצלמה – כוללת נקודת בית תקע, אך במקום שקע כח תותקן קופסא 55 תחת הטיח עם מכסה מתכתי מבדד בצד הפנימי. התקנת המכסה ע''י סוגרים עם ברגי TORX. חיבור ללוח חשמל אגפי לשדה חיוני בלבד. בקצה של הכבל יש לחבר מהדקים. בנוסף  יש להתקין עוד קופסא 55 בצמוד לבית תקע עם מכסה הנ''ל וצינור 23 מ''מ סמוי בתוך הקיר ועד תעלת תקשורת עם חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ.

·  נקודת הכנה לאינטרקום/ ערנות זקיף – קופסת מתכת בתוך קיר בטון (יש לקבל קופסא מקבלן מתח נמוך) כולל צינור 23 מ''מ סמוי בתוך הקיר ועד תעלת תקשורת עם חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ. הכנת מקום בקיר בטון לפני יציקתו. ביצוע וחומרים לפי פרט המצורף.

·  נקודת הכנת תשתיות לדלת חשמלית – 2 צינורות למשקוף הדלת חד כנפית או 3 צינורות למשקוף הדלת דו כנפית. צינורות בקוטר 23 מ''מ סמויים בקיר ועת תעלת תקשורת עם חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ. ובנוסף נקודת הארקה למשקוף ע''י חוט נחושת מבודד וצינור 23 מ''מ. ביצוע וחומרים לפי פרטים המצורפים.

·  נקודת הכנת תשתיות לדלת מאובטחת  - כנ''ל, אך צינור אחד למשקוף הדלת חד כנפית או 2 צינורות למשקוף הדלת דו כנפית.   

· נקודת הזנה לקופסת שקעים  EP - כוללת מוביל  כמתואר לעיל, כבלים בחתך 2.5*5 ממ''ר, קופסת שקעים מסדרת EP תוצרת " ניסקו " או ש''ע הכוללת שקע CEE A‏16*5, 2 שקעי כוח A16, מא''ז AC16*3, מא''ז AC10*1, ממסר פחת A25*4 רגישות MA30.

· נקודת ב''ת CEE - כוללת מוביל  כמתואר לעיל, כבלים בחתך 2.5*5 ממ''ר ושקע CEE A‏16*5.

· נקודת חיבור לגוף תאורת הצפה (פרוז'קטור) - כוללת מוביל  כמתואר לעיל, כבלים בחתך 2.5*3 ממ''ר, מא''ז AC10*1 בתוך הפרוג'קטור וכל ההכנות והאביזרים הדרושים לחיבור של  הפרוז'קטור.

· נקודת כח תלת פאזי - כוללת מוביל כמתואר לעיל, כבלים בחתך 2.5*5 ממ''ר, מפסיק פקט שלטר בקופסא אטומה ובגודל שיתאם לזרם A25*3.      

ג.
כבלים, צינורות ותעלות

1. צנרת: 

· כל הצינורות בין לוחות חשמל לבין תעלות, תיבות מעבר והסתעפות ומתיבות מעבר לנקודות קצה יהיו שלמים ללא כל מחבר.

·  צינורות בהתקנה סמויה יהיו תקניים מסוג פ''ד ו/או פ''נ בחללים של תקרות מונמכות ו/או בתוך הקירות ו/או מחיצות.

·  קוטר מינימאלי של צנרת יהיה לפחות 16 מ''מ בהתקנה סמויה.

·  בהתקנה גלויה יותקנו צינורות מסוג מרירון בקוטר 19 מ''מ לפחות.

·  אין להשתמש כלל בצינורות שרשורים.

·  צנרת באדמה תהיה מסוג PVC קשיח בקוטר מינימאלי "6 לפחות ועובי דופן 3.2 מ''מ.

2. תעלות וסולמות כבלים:

· כל תעלות וסולמות הכבלים יבנו מפרופילים, ברזלים וכו', מקצועיים כדוגמת ''לירן'', ''מולק-לפידות'' או ש''ע.

·  כל חלקי תעלות, סולמות, ברגים, אומים, דסקיות, דיסקיות קפיץ יהיו מצופים אבץ חם ומוגנים נגד שיתוק.

·  כל המחברים, הקשתות, ההצטלבויות, הברגים, האומים, הדסקיות, קונזולות התמיכה, פרופילים לקשירת כבלים כל 40 ס''מ וכד' יהיו אורגינלים של יצרן התעלות או סולמות וכלולות במחיר של התעלה או הסולם.

·  לכל תעלת פח יותקן מכסה פח כנ''ל. סגירת מכסי תעלות תבוצע ע''י ברגי ''TORX'' כל 40 ס''מ בכל צד. המחיר של המכסה וברגים כלולים במחיר תעלה.

·  תעלות רשת יותקנו אך ורק בחללים של תקרת מונמכת.

·  חתך התעלות יהיה כזה שיאפשר תוספת כבלים של 50% לפחות מהמותקן אך לא פחות מ -  80*200 מ''מ לתעלת רשת ו – 40*60 מ''מ לתעלת פח סגורה.

3. כבלים:

· כל הכבלים שיונחו בתעלות ו/או בצינורות יהיו כבלי נחושת או אלומיניום מסוג XLPE  ( עם לא מוגדר אחרת ) החתך יתאים לנדרש בתוכניות הכבלים יהיו מסוג המאושר ע"י מכון התקנים.

· כל קווי החשמל מהלוח חשמל עד הצרכנים יהיו אך ורק בתעלות ו/או בצינורות, אין להשתמש בחוטי חשמל.

·  כל הכבלים יסומנו באמצעות דיסקיות מתכת מוטבעות שתוצמדנה לכבלים עם חבקי פלסטיק, וצורת הסימון תאושר לפני ההטבעה ע"י המזמין.

· הכבלים יחוברו לציוד בלוחות החשמל באמצעות מהדקים מתאימים לחתך הכבלים.

· לא תותר הארכת כבלים ע"י מופות.         


ד.
הארקות.

1.  מערכת הארקות של כל המבנים ומתקנים – נמצאים בשטח ב/ס תכלול כל משנדרש בחוק החשמל כולל פסי השוואת פוטנציאלים, פסי הארקות, אלקטרודות הארקה, שוחות עבור האלקטרודות, גדי הארקה וכד' בכמות ובגודל הנדרשים לרבות כל החומר והאביזרים הדרושים לבניית מערכת הארקות מושלמת של כל בית הסוהר.                               

2. תעלות מתכתיות ( רשת ו/או פח ) יוארקו לכל אורכן ע''י  מוליך נחושת גלוי בחתך שאינו נופל מ – 16 ממ''ר, שיחובר לתעלה במהדקי אוויר כל 4 מטר. קו הארקה עד הפס השוואת פוטנציאלים  על ידי מוליך הנ''ל. המחיר כל האמור לעיל כלול במחיר תעלה ולא ישולם עבור הנ''ל בנפרד.                               

3. יש להאריק כל חלקי המתכת שבמיתקן לרבות: עמודי תאורה, ארגזי מעבר, קופסאות מכשירים, תעלות כבלים, גופי תאורה מתכתיים, תקרות תותב מתכתיות, קונסטרוקציות מתכתיות של תקרות תותב, מרכיבים משוריינים של המתקן וכד'. המחיר כל האמור לעיל כלול במחיר הציוד הרלוונטי ולא ישולם עבור הנ''ל בנפרד.

4. יש להאריק טלפונים ציבוריים שבמיתקן על ידי מוליכי נחושת מבודדים (צהוב/ ירוק) בחתך שאינו נופל מ – 10 ממ''ר, קו הארקה עד הפס השוות פוטנציאלים או עד הפס הארקות על ידי מוליך הנ''ל וצינור מריכף ירוק קוטר 16 מ''מ. כל האמור לעיל על חשבון הקבלן. 
ה.
מסירת המתקן

1. ביקורת המתקן – הקבלן יזמין ויבצע על חשבונו מספר ביקורות כמפורט:

· ביקורת "חשמלאי בודק" מהנדס לכל מתקני חשמל.

·  ביקורת מכון התקנים למערכות כיבוי וגילוי אש.

2. הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין  - לפני מסירת המתקן לרשות המזמין 

על הקבלן לבצע פעולות הבאות:

· בדיקת הידוק חיבורי חשמל בכל הלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך.

·  בדיקת בידוד של מתקן ע''י מגר V500.

·  בדיקת רציפות הארקה של המתקן.

·  בדיקת מערכות כיבוי וגילוי אש.

·  בדיקת איזון פאזות.

·  בדיקת כיול כל מכשירי המדידה והבקרה.

·  בדיקת נכונות השילוט.

·  הזמנת כל הביקורות

·  סיוע לבודקים בביצוע הביקורת.

·  כל הפעולות הנ''ל יעשו ע''י הקבלן בנוכחות המזמין.

·  הקבלן יכין דו''ח על כל הפעולות והבדיקות הנ''ל וימסור למזמין עם חתימתו וחותמת חברתו.
3. מסירה למזמין – לאחר ביצוע כל הנ''ל תיערך קבלה סופית של המתקן ע''י 

המזמין.

הקבלן יבצע את כל התיקונים והשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן. במידה ויהיה צורך בביקורת קבלה נוספת לפני זימונה יתחייב הקבלן בכתב כי בדק בעצמו את כל המתקנים וכי תוקנו כל הליקוים. במידה ובביקורת הנוספת יתגלו אותם ליקוים או חלקם, יחויב הקבלן בקנסות כאילו פיגר במסירת המתקן לפי סכומי הפיצוי המצוינים במסמכי המכרז.


4. מסמכים ותכניות עדות ( MADE AS ) – הקבלן ימסור בעת מסירת המתקן:

· 4 העתקים של תכניות מעודכנות של כל המתקנים, לוחות חשמל,  מערכות כיבוי וגילוי אש וכן כל המערכות האחרות.

· קטלוגים של כל ציוד אשר סופק ע''י הקבלן כולל מפרטים.

·  תכניות עדות יהיו ממוחשבות ויעודכנו על-גבי תקליטור (CD ) בפורמט DWG כולל כל "הפונטים" הנדרשים.

ו.
תיאום עם מערכות אחרות ומעברים


1.
הקבלן יתאים עבודותיו עם כל המערכות הקיימות באתר העבודה כגון: 

מערכות חשמל, תקשורת  וכו' ועליו להימנע מלפגוע בהם, כל פגיעה באחת 

מהמערכות הנ"ל תתוקן מידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.

2. במסגרת מתקן החשמל יבוצעו ע"י הקבלן פתחים בתקרות ו/או קירות בטון, התשלום עבור פתחים, ומעברים אלו נכללים במסגרת התקנת צנרת ו/או תעלות, כל הפתחים והמעברים יסגרו ע"י הקבלן לאחר מעבר הצנרת והתעלות ע"י בטון וטיח למצב שהיה לפני ביצוע עבודותיו, על חשבונו, לשביעות רצונו של המזמין. 

פרק 09  -  עבודות טיח 

09.01
הכנת השטחים לטיוח 

1.
בכל המקומות שידרשו על-ידי המפקח יש להגן על-ידי יריעות פוליאטילן על עבודות שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח. 


2.
מפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה, יכסה הקבלן ברשת X.P.M מחוזקת במסמרי פלדה. 



רוחב הרשת  25 ס"מ לפחות. גודל החור יהיה 12 מ"מ ועובי החוטים 0.7 מ"מ.


3.
חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט 1:3 עד ליישור פני השטח. 



במקומות שרוחב החריץ עולה על  15 ס"מ, יכסה את החריץ ברצועת יוטה כנ"ל ברוחב  15 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון. 


4.
יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח. 

09.02
פינות וחריצי הפרדה 

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קנטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות. 


בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק 5 מ"מ וברוחב 5-10 מ"מ. 


בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטויחים יבצע הקבלן חריץ בעובי  3-5 מ"מ ובעומק  5 מ"מ. 

09.03
תיקונים והשלמות טיח 

כל תיקוני הטיח שנפגע על-ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע על-ידי הקבלן ועל חשבונו. 


כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכדומה, ולא יהיה ניכר מקום התיקון. 


תיקוני טיח מעל פנלים ומעל קרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות. 
09.04
טיח פנים צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים 

טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחי קרמיקה, במקומות שיקבעו ע"י המפקח, כלול במחיר החיפוי ולא יימדד בנפרד.
09.05
אופני מדידה מיוחדים


מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי.



1. 
טיח על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש.


2. 
טיוח במשטחים צרים ו/או עגולים לרבות ברצועות וטיח בשטחים קטנים, בכל גובה ובכל מקום שיידרש.



3. 
הכנת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש.


4. 
תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים המטויחים.



5. 
דבקים ומוספים.



6.
השלמות באזורי טיח קיים והתחברות לקיים.



7.
הגנה על שטחים גמורים.



8.
סרגלי פינה.

הערה



טיח צמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי ולא יימדד בנפרד.

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי 

10.01
דוגמאות 

1.
לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם כמוגדר בסעיף 10004 של המפרט הכללי. 


2.
הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור, לרבות חומרי מילוי בפוגות. 


3.
חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור, לפי כמות מוזמנת ובנוסף פחת 7%. 

10.02
ניקוי כללי 

1.
על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי, וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים, ע"פ ת"י 1629 וע"פ מפרט אריח וספיגות. 


2.
על הקבלן למסור את כל הריצופים עם ליטוש ודינוג (ווקס-פוליש) ומחירים כלול במחיר הריצופים השונים. 

10.03
סיבולות - TOLERANCES 
	סטייה מהניצב ומהצירים קירות ולאורך 3.0 מ'
	הפרש גובה (במ"מ) בין אריחים
	סטייה (במ"מ) במפלס המתוכנן
	סטייה (במ"מ) במישוריות לאורך 3.0 מ'
	תאור העבודה

	
	
	
	
	

	2(
	0.25
	2(
	2
	אריחים קראמיים (ריצוף)

	2(
	0.5
	0 באנך
	2
	קרמיקה וגרניט פורצלן בחיפוי


10.04 
מילוי מיוצב בצמנט וטיט לריצוף


1. 
הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור של 250 ק"ג צמנט למ"ק. מילוי זה יונח ישירות על גבי רצפות. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן באמצעות ערבלים קטנים מחוץ לשטח שבו יש לפזר את המילוי והיא תובא לתוך פנים השטח באמצעות מריצות ותפוזר ידנית בהתאם למפלסים הנדרשים.


2. 
כמות המים שתוסף למילוי תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית (לחה).



הטבלת אריחים במים 24 שעות טרום ריצוף. יש לוודא כי לריצוף, תהא מריחת דבק על כל משטח גב הריצוף ע"פ דרישות היצרן.


3. 
מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט.

10.05
ריצוף באריחי גרניט פורצלן 

לפי האמור בת"י 1555 חלק 3 ובנוסף:


א.   
הכנות לפני תחילת ההתקנה


            לפני תחילת התקנת מערכת הרצפה מוודאים שהסתיימו כל עבודות התקנת הצנרת, שכבת האיטום,שכבת בידוד תרמי,שכבת בידוד אקוסטי,מיון האריחים,סימון מפלס הרצפה וחלוקת משטח העבודה לשדות. 


ב.
חול לתשתית (במקרה של מצע מיוצב)



התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט (טיט)  עשויה משכבת חול שעובייה נקבע לפי דרישות התכנון ומעליה שכבת חול מיוצב בצמנט (הרכב: אחד מ"ק חול בתוספת  100 ק"ג צמנט). ערבול החול בצמנט עבור שכבת החול המיוצב בצמנט ייעשה בערבל נפרד,ורק לאחר מכן יפוזר החול המיוצב על שכבת החול הנקי.


ג.
התקנה באמצעות מלט צמנט (טיט)


1.
התקנה



התקנת אריחי פורצלן  ואבן בהדבקה נעשית באמצעות תערובת: צמנט חלק 1 בנפח וחול סיליקה נקי  2 חלקים בנפח בתוספת ל"טקס 460 " בכמות של  15% ממשקל הצמנט בתוספת מים לקבלת אבידות מתאימה.  "לטקס 460 " מסופק ע"י נגב אלוני



2.
מריחת גב האריח




יש לפזר את הטיט על התשתית. נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא סירוק,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.




יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.




אפשרות נוספת: למרוח את  גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט, חול ו "לטקס 460 "המפורטת בסעיף זה.



3.
הנחת האריחים



יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך 6 שעות מעת הערבול וההשמה של שכבת החול המיוצב. יש להקפיד שהחול  המיוצב לא יתערבב עם החול הנקי במהלך ההנחה.יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות ,במקומות בהם נקבעו מישקי ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה,לכל עומקה וברוחב המישק.




יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי,עד שיגיעו למפלס המתוכנן,ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים.יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה. 




יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור ומרווח מישור ע"פ ת"י 1629+1555.



4.
מילוי ואיטום מישקים רגילים




במערכת שהותקנה באמצעות טיט יש למלא את המישקים לאחר סיום עבודות הריצוף ,אך לא לפני שחלפו 10 ימים לפחות. את המישקים הרגילים יש לאטום ברובה מסוג "אולטרהקולור" או "קרפוקסי" המסופקים ע"י נגב אלוני, ע"פ אפיון אדריכלי . 


5.
איטום מישקים גמישים 




איטום מישקי הפרדה ומישקי  התפשטות ייעשה  במוצר "אלסטוסיל 355 " או "אלסטוסיל  410 " המסופקים ע"י נגב אלוני. 




יש לבצע את כל פעולות האיטום לאחר התייבשות מלאה של הרצפה.




את מישק ההפרדה בין הרצפה לקירות יש למלא בחומר איטום "אלסטוסיל 355"  או  "אלסטוסיל  410", בשיטת מישק שקוע/מישורי לפי אפיון אדריכלי.

ד.
התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי 5-3 מ"מ ועבה בעובי  8-5 מ"מ


1.
התקנה



התקנת אריחי פורצלן ,קרמיקה ואבן בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים "דבק פורצלן" או  "גרנירפיד" המסופקים ע"י נגב אלוני.



2.
מריחת התשתית וגב האריח




אריחי פורצלן או קרמיקה שמידותיהם 20 X20 ס"מ או יותר ואריחים בעלי חריצים עמוקים יותר בגבם , יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה". 




יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת דבק ראשונה,שעובייה אינו גדול מ- 1 מ"מ,כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.




יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה. יש לסרק באופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה המתאימה.




נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.




יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים  כל עוד הדבק טרי.




יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד תוך לחיצה כדי להבטיח שטח מגע מקסימאלי של גב האריח עם הדבק ותוך שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות.




יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.



3.
מילוי ואיטום מישקים רגילים



כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף 4, לעיל.



4.
איטום מישקים גמישים 




כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף 5, לעיל.


ה.
התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה


1.
שכבת המלט צמנט (הטיט)



עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה 1.5 ס"מ – 3 ס"מ. לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט ויש לפרק את הבטון לפני הנחת האריח.



2.
התקנה באמצעות מלט צמנט (טיט)




כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף 1, לעיל.



3.
מריחת גב האריח




חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק פורצלן" המסופק ע"י נגב אלוני.




יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק פורצלן" שעובייה אינו גדול מ- 1 מ"מ . כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.




יש למרוח על הדבק הטרי שכבת  טיט בעובי הנדרש.




בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא סירוק,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.




יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.




קיימת אפשרות נוספת: יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה  צמנט חול ו"לטקס 460" המפורטת בסעיף זה.



4.
הנחת האריחים



כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף 3, לעיל.



5.
מילוי ואיטום מישקים רגילים



כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף 4, לעיל.



6.
איטום מישקים  גמישים




כמו האמור בסעיף ג' תת סעיף 5, לעיל.

ו.
הערות כלליות להנחת האריחים 


ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת" האריחים לשכבה שמתחת, תוך כדי יישורם. לפני הנחת אריחי גרניט פורצלן, אין צורך להשרותם במים. עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד או ספוג רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפי תכנית, המידה תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובה. 

10.06
אופני מדידה מיוחדים


מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי, גם את העבודות הבאות:


1. 
ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל וללא כל הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח.


2. 
עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.

3. 
חיתוך אריחי חיפוי/ריצוף, בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך עיגולים בקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים, או חיתוך לייזר ע"פ דרישה אופיינית.


4. 
הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת המפרט והמפקח.


5. 
עיבוד סביב פתחים של צינורות, מעקות, שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של האריח, הכול לפי אישור המפקח , וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי לאחר הרכבת האלמנטים השונים.


6.
שכבת הרבצה מטיט צמנט ויישור מטיט כנ"ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה.


7.      
שימוש בלוחות במידות שונות בשילוב עם המידות הראשיות שבריצוף  ובחיפוי, לרבות חיתוכים כנדרש . (נימדד וכלול במחיר סעיפי הריצוף והחיפוי השונים).


8.         הגנה על שכבות הריצוף לאחר הביצוע.


9.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט הכללי.

פרק 11 - עבודות צביעה

11.01
עבודות צבע הכלולות במחירי יחידה של הנגרות 


עבודות הצבע והצביעה של אלמנטי הנגרות לרבות המשקופים תהיינה כלולות במחירי היחידה של המוצרים עצמם, ותבוצענה כמצוין להלן.


רק מוצרים ופריטים לגביהם קיימת הוראה בתכניות שאין לצבעם - רק אלה יהיו פטורים מבצוע גמר בצבע.

11.02
הוראות כלליות לביצוע עבודות הצביעה


א.
כל עבודות הצבע תבוצענה תוך שימוש בצבע המעולה ביותר המיוצר בארץ מהסוג הנדרש ויכללו את כל עבודות ההכנה והרקע ואת כל צבעי היסוד הדרושים לביצוע עבודה מושלמת.


ב.
גווני הצבע והגמר שלהם (מט, סאטן וכו') ייבחרו ויקבעו על ידי האדריכל בכל מקרה ומקרה.


ג.
בכל מקום בו הוזכרו כמה חלופות של צבע (כגון "סופרלק", "איתן", "פוליאור" וכדומה) הקובע הבלעדי באשר לסוג הצבע בו יש להשתמש לבצוע - ייקבע ע"י האדריכל מראש, כשמחירי היחידה של המוצרים ו/או העבודות לא ישתנו במאומה עקב בחירת סוג זה או אחר של צבע.

11.03
פיקוח וביקורת על עבודות צבע


נקבע בזאת שבכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והמזמין בנושאים טכניים של עבודות הצבע והצביעה, יהיו הנציגים המקצועיים המוסמכים של חברת "טמבור" הפוסקים הבלעדיים והסופיים וכל קביעה שלהם תחייב את הצדדים ללא ערעור.

11.04
הנחיות כלליות לצביעה


הדגשה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה. נדרשת מן הקבלן עבודה מעולה, שתתבטא:


1.
בהכנת הרקע.


2.
במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה.


3.
בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת, או כל אביזרים אחרים שיוכנסו בבנין ע"י קבלני משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבנין בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פריט על מנת למנוע התלכלכות והיוצרות כתמים.


4.
העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת.


5.
הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות ניקוי מושלם, לשביעות רצונו של המפקח.

11.05
צפוי אפוקסי לרצפות טמפלור   302C - 

צפוי אפוקסי דו רכיבי ללא ממיס. הציפוי יצוק מסוג בטון אפוקסי בעובי כ - 30 מ"מ. יחס ערבוב בין מרכיבי הציפוי (במשקל). 


חלק א' - 100 חלקים.


חלק ב' - 46 חלקים.


יחסי ערבוב צבע/חול.


צבע א + ב - 1 חלק.


תערובת חול (שלשה גדלים בין 0.1-2.5 מ"מ) 5-7 חלקים.


הכנת השטח ע"י ניקוי משומנים ולכלוך לחלקים רופפים וייבוש.


היישום: שכבה ראשונה ציפוי 302C - (א-ב) ללא חול וללא מדלל, היישום בעזרת מברשת או גליל. לאחר מכן בצוע תיקונים למילוי חורים וסדקים בתערובת ציפוי 302C- ((א +ב) חלק אחד ו - 5-7 חלקים חול) מייד לאחר יישום הישיבה הראשונה.


לאחר בצוע התיקונים מיישמים את השכבה העליונה בעזרת שפכטלים (מלג') מחומר פלסטי.


משך ייבוש לצריכה 24 שעות וסופי אחרי 7-14 ימים.


הגוון לפי בחירת האדריכל.


כל המוצרים מיובאים ע"י חברת נגב אלוני.


הגוון לפי בחירת האדריכל.

11.06 
אופני מדידה מיוחדים


1. 
הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות יעשו על ידי הקבלן ללא כל תשלום נוסף והוא כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.


2. 
כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום תוספת.


3. 
המדידה של סעיפי הצבע השונים - שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים, מעוגלים ובגבהים שונים.


4. 
צביעת אלמנטי נגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטים השונים ולא תשולם בנפרד.


5. 
לא תשולם כל תוספת מעבר לסעיפים שבכתב הכמויות עבור צביעה במספר גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכול לפי הוראות המפקח.


6. 
עבודות צביעת שטחי גבס וטיח מעוגלים כוללת במחירה ביצוע שפכטל מושלם בכל המשטחים ולא רק בחיבורים בין הלוחות.


7. 
כל ה פרק 12 - עבודות מסגרות אומן (אלומיניום)
12.01
מהות העבודה


עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה, מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של העבודות כפי שהן מפורטות בכתב הכמויות


העבודות כוללות את המפורט להלן:

 
א.
הגשת תכנון כללי ומפורט לכל העבודות .


ב.
הצגת כל הדגמים לסוגי החומרים השונים, כנדרש.


ג.
ביצוע כל העבודות המפורטות לרבות עבודות הזיגוג.

12.02.
תכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות

א.
תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) של הקבלן שיתארו את כל הנדרש לייצור והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן:



1.   
תכניות כלליות עם מידות לביצוע.



2.   
תכניות בקנה מידה מתאים, לכל פריט המהווה יחידה שלמה.



3.  
תכניות ייצור והרכבה בקנה מידה 1:1 של הפריטים המתארים את החבורים השונים.


ב.  
תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם.


ג.  
דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים, כולל מחברי ופרופילי אטי.


ד.  
דוגמאות של אביזרים לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.


ה.  
דוגמאות של גימורים כגון התזת חול לאישור האדריכל.


כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ויאושרו על-ידי האדריכל והמפקח.


הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש על-פי הערות שיתקבלו במהלך בדיקת התכניות על-ידי הנ"ל, זאת עד לקבלת האישור להתאמתן לביצוע. 


התכניות המתוקנות, המאושרות על-ידי המפקח, תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח.


12.03.
הנחיות כלליות לביצוע


במסגרת הכנת תכניות הביצוע, יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבים שונים, כפי שיידרש, לאישורו המוקדם של האדריכל והמפקח למשל: דוגמאות של פרופילים, סוגי זכוכית, אביזרי פרזול  וכדומה.

12.04.
תקנים נדרשים


כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת ועל-פי דרישות התקנים הרלוונטיים לכל פריט ופריט, זאת מעבר לדרישות התקן הישראלי 1068 לחלונות אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן על-פי הוראות המפרט הכללי פרק 12 למסגרות אומן (אלומיניום):


1. 
תקן 938 לזיגוג.

 
2.
תקן 1099 לזיגוג  מהדורה 8/2000 


3. 
תקן 918  לגלוון מתכות.

         
4. 
תקן 1004 לאקוסטיקה.

           
5. 
תקן 1045 לבידוד תרמי.

          
6. 
תקן 4001 לדלתות

             7. 
תקן 4068 להתקנת חלונות ותריסים.


8. 
כל תקן ישראלי אחר שיש לו התייחסות לפריטים המרכיבים פרוייקט זה ובהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים כמוגדר בפרק  12 למפרט הכללי.

12.05.
זכוכית

בנוסף לאמור בת"י 1099, 1068  יחולו גם  הדרישות המפורטות בסעיפים דלהלן:


1.
הזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת FLOAT, ובעלת תכונות הנדרשות מכל סוג וסוג של זיגוג, כמפורט בהמשך.


2.
כל חלקי הזכוכית יזגגו בשיטה התואמת את דרישות המפרט על-פי הגדרות השיטה בתיאור הפריטים, על-פי  מפרט והנחיות יצרן הזכוכית ועל-פי התכנון המפורט.


3.
אחריותו של הקבלן היא, כי הזכוכית תתאים לת"י 1099, בכל האמור לעובי הזכוכית באזור סכנה, וכן סוג הטיפול הנדרש.

12.06.
פרזול

כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם שנדרש במפרט או מדגם שאושר על ידי האדריכל ויועץ האלומיניום. דוגמאות הפריטים יובאו לאישור סופי של המפקח והאדריכל בשלב הדיגום.


אביזרי הפרזול יהיו בגימור זהה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין או בגימור אחר, שאינו מזיק לאלומיניום ולא נפגע על-ידו, באישור מוקדם של המפקח.


גוון כל אביזרי הפרזול יהיה אחיד ויאושר על-ידי האדריכל.


אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של הפריט תוך הפעלת כוח שאינו גדול מ-4 ק"ג.


כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים וסמויים. החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה.


גלגלונים, מסבים וכדומה, יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול נגד קורוזיה.


מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו מפלב"מ 316.


כל האביזרים יהיו מיועדים לפעולה במאמץ רב {HEAVY DUTY), בתנאי רוח חזקה. הם יקבעו תוך שילוב אבזרי תמיכה וחיזוק פנימיים.

12.07.
חיבורים למיניהם


א.
חיבורים מכאניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או בשיטה סמויה אחרת.


ב.
כל החיבורים המכאניים ו/או חיבורים בין הברגים לתבריג, יבוצעו אחרי טבילה או מריחה בחומר אטימה בשיטה "רטובה". בגמר הביצוע יש להסיר מיד את שיירי החומר, מבלי לפגוע בגימור המוצרים.


ג.
לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים  לאקלים בחוץ.


ד.
חיבורי הפינות יעשו באמצעים מכאניים סמויים או בריתוך, תוך שימוש באביזרי פינה או בלעדיהם. בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה, שיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה  אחרת, לרבות מריחת אבץ קר על חיבורים.


ה.
כל החיבורים של האלמנטים השונים  אל שלד הבניין, יאפשרו  כוונון נוח מתוך הבניין.



הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת הפריטים.  



האביזרים יהיו מגולוונים בטבילה חמה, כנדרש במפרט  זה, לרבות פלטות, ברגים    וכדומה.



התקנת זיגוג - הזכוכית תוצב על גבי מייצבים (שימסים) הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה של רבע מהאורך. אורך המייצבים - 30 מ"מ לכל מ"ר   זכוכית. עובי המייצבים יהיה 3.0 מ"מ לפחות. המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות תרמית של הזכוכית וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת.



אטמים - אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג-אויר קיצוניים וקרינת U.V. הם יהיו עשויים EPDM או ניאופרן וצבעם יהיה שחור.
12.08
ניקוי סופי, הוראות אחזקה


א.
הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל הפריטים  שביצע במועד  שייקבע על-ידי מנהל הפרויקט וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג, וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו.


ב.
הקבלן יצרף תכניות עדות (AS MADE), הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, הכוללות תאור סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים.


ג.
הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על-כן, ימדוד את הבניין לפני תחילת הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר  למבנה. ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה, יחולו  על  הקבלן.

12.09
תכולת מחירים 


מחיר הפריטים השונים יכלול, בין היתר, את כל העבודות והחומרים הדרושים לקבלת כל הפריטים  באיכות הנדרשת במפרטים ובתכניות המאושרות לביצוע, לרבות הסעיפים דלהלן שיהוו חלק אינטגראלי ממחירי הפריטים:


-  
מדידות המבנה.


-
התכנון המפורט (תכניות פרטים ומסמכים טכניים), החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד, לרבות פקוח עליון מצד מתכנני הקבלן.

-
משקופי עזר ואיטומם אל הבניין.

             -
זיגוג לסוגיו השונים.


-
פרזול לסוגיו השונים.


-
אטמים, חומרי איטום ובדיקות אטימות.


-
חומרי בידוד.


-
הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר.


-
קונסטרוקציה נושאת מפלדה, במידת הצורך לרבות אמצעי החיבור לשלד הבניין.


-
גלוון מוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט לעיל.

            -
התקנת כל סוגי חיפויים והלבשות שיידרשו לפרויקט.

                    -    סרגלי הגנה חד פעמי להסרה,על הפרופילים בייצור.


-   
כמו כן, יכלול מחיר פריטי האלומיניום, את כל החומרים והעבודות הדרושים לקבלת הפריטים על פרטיהם, כשהם מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים כהלכה.


הערה


שינוי במידות האלמנטים עד 5%, לא ישנה את מחירי היחידה השונים.

פרק 15 -מיזוג אוויר 

15.01
כללי
כל העבודה שבמכרז חוזה זה תבוצע ותימדד בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בניין שבהוצאות הועדה הבין משרדית המשותפת למשרדי הממשלה – פרק 15 שבמהדורתו האחרונה, ובהתאם לתקנות ולחוקים של הרשויות המוסמכות.

הוראות המפרט הכללי מחייבות אלא אם נדרש אחרת במפורש במפרט טכני זה או בתכניות.

קבלן מזוג אויר יהיה קבלן רשום למערכות מזוג אויר ובעל ניסיון מוכח במתקנים מסוג זה. כל קבלני המשנה שלו יאושרו ע"י היועץ/ המזמין לפני הביצוע.

15.02
אחריות
כאמור בפרק 15 במפרט הכללי.


הקבלן יהיה אחראי למתקן במשך שנה מיום קבלת המתקן במלואו ע"י המזמין.

15.03
מסמכים ותוכניות עדות
כאמור במפרט הכללי – הקבלן יגיש תיק מסמכים ותוכניות עדות.

15.04
היקף העבודה
העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, מס קנייה, מכס והיטלים כלשהם, התקנה , חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים, הפעלה וויסות.

העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה אספקה והתקנה של :

1. יחידות מיזוג אוויר.

2.  צנרת גז וכבלי חשמל בין יחידת מעבה ומאייד כולל מעברים דרך הגג.

3.  התחברות למערכת חשמל עם תקע מתאים.

4.  ניקוזים.

5.  כל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר.

6.   מתלים או שולחנות למעבים.

העבודה אינה כוללת :

1. הזנות חשמל אל לוחות החשמל.

15.05
תנאי תכנון


תנאי חוץ :
קיץ : FDB92




חורף : FDB45


תנאי פנים :
קיץ : FDB75




חורף : FDB72

15.06
מזגנים מפוצלים
בהמשך לאמור במפרט הבין משרדי הקבלן יספק וירכיב מזגנים מפוצלים בהתאם לתכניות ולפי התיאור שלהלן.

המזגן יהיה מוצר מוגמר ומושלם של יצרן המאושר ע"י המזמין ויכלול יחידת מפוח נחשון ויחידת עיבוי.

כל יחידה תכלול רליי השהייה, פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מרחוק, DE-ICER  להפשרה וכל האביזרים הדרושים להפעלת היחידה לקירור ולחימום.

המזגנים יהיו מתוצרת "תדיראן" או ש"ע מאושר ע"י המזמין מתוצר '' אלקו'' או ''אלקטרה''.

כל המזגנים יהיו עם מנוע חד פאזי למתח 220 וולט, 50 הרץ.

15.07 
צנרת גז


קוטרי הצנרת, בידוד וכבלי חשמל יהיו כמומלץ על ידי יצרן המזגנים .


אלומת צנרת גז וחשמל גלויה במבנה תכוסה עם סרט פוליאתילן לבן ותותקן בתוך 

תעלות C.V.P  לבנות 5( 5 ס"מ או 10X 10 ס"מ בהתאם למספר האלומות.

עלות הכיסוי כלול במחיר הצנרת.

אלומת צנרת גז וחשמל גלויה מחוץ למבנה תוגן ע"י כיסוי סיליפוס בעובי 3 מ"מ או בתוך תעלת PVC לפי דרישת המזמין.

צינור ניקוז מחוץ למבנה יכוסה בתוך תעלת PVC (כלול במחיר הצינור).

מחיר יחידות מיזוג יכלול מעברי צנרת דרך גג המבנה וכל העבודות הנדרשות.

שרוולים עבור מעברי צנרת יש להכניס בזמן יציקת הגג.

15.08
סימון המזגנים.

בהמשך לאמור במפרט כללי הקבלן יסמן את כל המעבים ע"י טבלת זיהוי עם מספר לפי מספר החדר.
15.09 תוכניות ביצוע.

עם הזמנת העבודה קבלן יקבל ממזמין תוכנית עם סימון המזגנים.

התוכנית הנ''ל לעיון בלבד.

על הקבלן ועל חשבונו לבצע תוכנית לביצוע מפורטת עם סימון יחידות חוץ ופנים, מהלך צנרת גז וניקוז וכל הפרטים הנדרשים לביצוע העבודה.

התוכנית תאושר ע''י המזמין.

שב''ס רשאי לפסול התוכנית ולדרוש לשנותה.

רק לאחר אישור סופי של התוכנית הקבלן יתחיל הביצוע.
15.010 שחרור חום ועשן.

· יותקנו מפוחים לשחרור חום ועשן מהמסדרונות שלאורך תאי האסירים. המפוחים יותקנו בהתאם לדרישות ת"י 1001 על כל חלקיו.
· המפוחים יבצעו לפחות 6 החלפות אויר בשעה.
· בכניסה למבנה, במפלס קומת הקרקע (מיקום מדוייק יוגדר ע"י רשות כיבוי האש), יותקן מפסק לניתוק ולהפעלת המפוחים ע"י הכבאים.
· המפוחים, לרבות רכיבי המערכת האלקטרו-מכנית לשחרור עשן ומפסקי ניתוק אספקת הזרם של המפוחים המותקנים בצמוד למפוחים, יהיו עמידים בחום בטמפ' של 400 מעלות צלזיוס למשך 120 דקות לפחות. גם קווי ההזנה והתעלות יתוכננו לעמידות לאש למשך 120 דקות. המפוחים יהיו מאושרים ע"י מכון בדיקות מוכר לנ"ל - יש להציג אישור זה בגמר ההתקנה. תעלות שחרור העשן יהיו בעובי 1.25 מ"מ לפחות.
· המפוחים יוזנו מרשת החשמל, ומגנרטור חשמלי לשעת חירום בעל אספקה ישירה וכבלים חסיני אש. גנרטור החירום יופעל באופן אוטומטי, מייד עם הפסקת זרם החשמל. המפוחים יחוברו ישירות מלוח החשמל הראשי בבניין כאשר מפסק הזרם לניתוק כללי יאפשר לברור בין מצב ניתוק של החשמל עם או בלי המפוחים ויאפשר שליטה על כל מפוח עשן במבנה.
· יש לסמן באופן ברור את המפסקים להפעלת המפוחים ולהבדילם ממפסקים אחרים המותקנים במבנה.
· המפוחים יופעלו ע"י
א. אות ממערכת גילוי האש, בזמן שריפה.
ב. הפעלה ידנית כאמור.
פרק 22  -  אלמנטים מתועשים בבניה
22.01 
מחיצות וציפויי גבס


א. 
כללי


1. 
כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק 22 - אלמנטים מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן, המחמיר מבין המסמכים הוא הקובע.




לוחות הגבס יהיו מתוצרת "WALLBOARD" או שו"ע בעובי מזערי של 12.5 מ"מ , בהתאם לתקן ישראלי 1490. כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות ופרטי האדריכל.



2. 
כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים, מפגשים ואלמנטים שונים במחיצות הגבס, של חב' "אורבונד- תעשיות גבס ומוצריו בע"מ" מוצרי בניה בישראל, אשר איננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט, פרטים אלו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ימדדו בנפרד אלא אם צוין אחרת.



3. 
העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות ונגרות (כגון: דלתות, חלונות או פתחים אחרים), המורכבים בתוך קירות הגבס או נוגעים (גובלים) בהם או מהווים חלק מהם.



4.
על הקבלן לטפל בהזמנת החומרים במועד שיאפשר לו לעמוד בלוחות הזמנים של התקדמות הפרויקט.


ב. 
שיטות ופרטי ביצוע



1. 
שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת המחיצות - כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב ובהתאם להוראות יצרן לוחות הגבס.



2.
הלוחות יהיו ברוחב 122-120 ס"מ.



3. 
לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים.

ג. 
הביצוע


1. 
מבנה הקונסטרוקציה



א. 
השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי מזערי של 1 מ"מ, מתאים לתקן אמריקאי 645C  ASTM



ב. 
המרחקים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור בסעיף 220356 של המפרט הכללי ובהתאם למפרט "אורבונד" אך לא פחות מ-40 ס"מ.




ג.
הניצבים מצידי פתחים (משקופי פלדה) לדלתות מתכת ודלתות אקוסטיות יהיו בנויים מפרופילי RHS  מרובעים ברוחב הניצב ובעובי 3 מ"מ (ועם טלסקופ לעיגון בתקרה וברצפה) עפ"י פרטים המאושרים ע"י המפקח.





לדלתות עץ יהיו 2 ניצבים  במקום אחד.




ד.
מודגש בזאת כי אספקת והרכבת חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם לפרטים שבחוברת "אורבונד" או ש"ע,כלולים במחירי היחידה של מחיצות הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד.




ה.
שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י הנחיות המפקח.




ו.    
פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלנים אחרים,הקבלן אחראי על פתיחה והתקנת שרוולים ומסגרות למעברים (השרוולים והמסגרות יסופקו ע"י אחרים) ואיטום לאחר העברת הצנרות ע"פ פרטי יועץ האיטום.





כל הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס, אלא אם כן צוין אחרת במפורש בכתב הכמויות.





חיזוקי פתחים והכנות חשמל למנעולים לדלתות, באחריות הקבלן.


2.
לוחות גבס



א.
לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימאלי של 12.5 מ"מ בהתאם לתכניות 



ב.
לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימאלי של 12.5 מ"מ מסוג עמיד בלחות ודוחה מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.



ג.
לוח גבס עמיד אש  יהיה בעובי מינימאלי של 12.5 מ"מ. 



ד.
המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע למידות ולצורות הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל (טלאים וכדומה) יפסול את המחיצה לאלתר.




מחיצה עד גובה 3.6 מ' תורכב מלוחות גבס שלמים (יחידה אחת).



ה.
שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית. במקרה של ציפוי ב-2 שכבות תהא הנחה בחפיה לפי פרטי "אורבונד".



ו.
כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס, אלא אם צוין במפורש אחרת, בכתב הכמויות.



ז.
בעת ביצוע גבס מעל דלתות, תבוצע יחידה שלמה.


3.
בידוד אקוסטי/תרמי


המחיצות תכלולנה מזרוני צמר זכוכית בעובי "2 ובמשקל  מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק, או 80 ק"ג/מ"ק ע"פ דרישה.



את מזרוני הצמר זכוכית יש לחבר לשלד הנושא ע"י ווי תליה ממתכת בדיוק ע"פ מפרט אורבונד.


4.
ביצוע וגימור המחיצות


ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".



ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס, קוטר מינימלי 8 מ"מ, אורך הברגים 25 ו-35 מ"מ.



את המסלולים יש לחברת לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים 35X5 עם ראש



קוני "פיליפס" ומיתדים (דיבלים) ללא ראש 35X7.



כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותקן לפי הנחיות חב' אורבונד או ש"ע, מכוסים במרק. 



כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע"י פס "קומפריבנד".



באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארונות וכד', יש לבצע חיזוקים ממתכת מגולוונת בהתאם לפרטי "אורבונד",כל החיזוקים כלולים במחירי היחידה של מחיצות הגבס.



כל החיזוקים נגד "גזירה" "KNAUF" ע"פ תקן גרמני של פרטי קנאוף.



קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק תוצרת "אורבונד" או מרק "רדיפיקס" של "קנאוף", בגמר מוכן לצבע מבלי לראות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.



עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים, כאשר האחריות לפתיחת חורים ופתחים בקירות וציפויי גבס עבור המערכות השונות, תהיה של הקבלן ותעשה ע"י הקבלן לא כל תוספת מחיר שהיא.



פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור, ובהתאם להנחיות מנהל הביצוע.



מאחר וגובה המחיצות הינו מעל 3.0 מ' הקבלן יבצע תמיכה אופקית בגובה 2.5 מ' לפחות, לאורך כל המחיצה ובנוסף, תמיכות אלכסוניות לתקרת בטון כל 2.0 מ' מהתמיכה האופקית – כלול במחיר מ"ר.


5.
גימור המחיצות והציפויים


גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף 220358 שבמפרט הכללי. גימור המחיצות והציפויים בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) יעשה באופן שיוצר ויושאר משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים.. כמו כן, יובטח איטום מלא בין המחיצה / ציפוי לבין המלבנים,  המשקופים,  הקורות הקשיחות, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.



האיטום יבוצע בשלושה שלבים:



שלב ראשון: איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים, בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם, האיטום יעשה באמצעות מרק מתוצרת "אורבונד" או שו"ע.



שלב שני: לאחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף ((TYPE מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפינות חיצוניות יהיה מותקן מגן פינה ממתכת, היוצר מעין "פינת טיח" עם מקצוע ממתכת. 



שלב שלישי: ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום". התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע ומישורי.



מודגש בזה כי כל חומר או פתח, או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו באמצעות ניצבים ומסילות מ-4 צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימאלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי, כל הנ"ל כלול במחיר מחיצות הגבס, ולא ישולם בנפרד.



הערה:  בחדר הכספת לוחות הגבס בשתי שכבות (דו קרומי) בהנחה שתי וערב,(כל קרום לכיוון אחר) ,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.    



פינות וגילוף מחיצות סינרים יבוצעו ע"י חלקי גבס עם סיומת קיעור והכנה מקורית בפנל הגבס.
22.02 
תקרות תותבות


א. 
כללי


כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 22.04 שבפרק 22 אלמנטים מתועשים.



בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים ומערכות אחרות.


ב. 
דרישות כלליות



על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, השירותים הדרושים, להתקנת התקרה בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן. בעת ההתקנה על המתקין להשתמש בכפפות לשמירה על ניקיון האריחים ובגמר ההתקנה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות (אש),התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סוג גמר וגוון.


ג. 
תוכניות עבודה ופרטים


עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים אחרים.


ד. 
שיטת הביצוע



התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר - במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו.



הקבלן ילמד את התכניות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה או את הקונסטרוקציה עבורה בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.


בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התליה בתמיסה מאושרת לשימוש ע"י יצרן התקרה,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.



פני התקרות המוגמרות יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או מוסרים.



על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה,כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אויר,צנרת וכיוצא באלה, הקונסולים ,ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.


ה. 
קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מאריחים



הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו\או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה ל"גזירה". 



הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.



תליית האריחים תעשה על גבי מערכת פרופילי T  מפח מגולוון וצבוע בתנור מסוג "CLIX" של חברת "ריכטר"  בשיווק "אורבונד", או ש"ע, כל התליות והבנדים יעוגנו.



תליית פרופילי T תעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תלייה מגולוונים ״4 מ"מ, המהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת TWISTER  של חב' ריכטר, או ש"ע, העומדים בעומס תלייה מותר של  40 ק"ג.



המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר, כולל הבטחת התליה בעזרת מתלי "נוניוס" (מתלה מחורר לכוונון פרופיל       ה-T )- במקומות בהם תלויים אביזרים שונים או עומס נוסף על התקרה. מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על 200 מ"מ .



התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות, תהא עצמאית מתקרת\ קונסטרוקציית היסוד, אלא אם יצרן תקרות התותב יאפשר תליה ישירה לתקרת התותב .  לא תתאפשר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח כפיפים.  אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור נאותים, שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית, ע"פ תיאום עם הפיקוח.



תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן (כדוגמת "פיליפס"),באורך ובצורה המתאימים למטרתם, בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה (בטון או בלוק) לפחות 40 מ"מ. כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, כאשר התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.



על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים. על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו כולל אישור ברגים ופיליפסים לאישור המפקח, לפני תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין הפרופילים.



פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם לתכניות המהנדס ו/או האדריכל מטעם המזמין ובאישורם, אולם אין באישור זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה.



פרופילי הגמר (בהיקף התקרה) יהיו פרופילי  Z+L מאלומיניום (אין לאפשר שימוש בפרופיל L+Z העשוי מיחידה אחת) בהתאם לתכנון ומיקום התקרה. בחיבורי פינות יחוברו הפרופילים בזוית 45 מעלות (גרונג), בחיבורים מדויקים, ללא רווחים וכן יהיה בהם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.



כל החיבורים יהיו סמויים מן העין. אין לחבר את הפרופילים ב"ירייה".



ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמיכה ולפילוס התקרה, כל פרופילי L+Z+T  הנדרשים, וכוללת חיתוך אריחי קצה לפי התכנית, הכול - לפי פרטי הביצוע של היצרן.



הכנת פתחים לגופי תאורה/תעלות תאורה, חורים, שילוט וציוד אחר כנדרש, כוללת חיזוקים וגשרים כנדרש, לרבות התאמה לאלמנטים שונים כגון גריל מיזוג אויר וכו'.


ו. 
אמצעי חיבור, ברגים וכו'



1. 
כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות אמצעי עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.  מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור (כולל אמצעי חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'.



2.         
לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשהן הנראים לעין.



3.
בכל פינות תקרה וחיתוכי "גרונג" יבוצע מחבר פלסטיק המתאם את מפגש חלקי הפרופילים.


ז.
פתחים וחורים בתקרות



עבודות תקרות התותב שמבוצעות ע"י הקבלן תכלולנה במחירי ביצוע היחידה את ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש (לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש,רמקולים וכל יתר המערכות האלקטרו-מכאניות).



העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' - הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות.


ח. 
גופי תאורה 



1. 
בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניות ובפרטי יועץ התאורה.



2. 
הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע החשמל בתאום עם קבלן התקרות.




חיזוקים לפלטת ג"ת שקוע או W18X4 באחריות הקבלן בתקרות ועל חשבונו.

22.03 
אופני מדידה מיוחדים


1. 
מחיר התקרות השונות כולל את החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים, קונסטרוקציית חיזוק ותימוך לרבות קונסטרוקציית התליה הדרושה לתקרת הבטון, פרופילי גמר לרבות פרופיל ניתוק מגבס וכל האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי תאורה, מיזוג אויר,רמקולים וכד'.


2. 
פרופילי פח לחיזוק ולעיגון, סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך תקרות מונמכות יכללו במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.כמו-כן, נכללים במחיר התקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס הרשוי מטעם הקבלן. 


3. 
במחיר התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.


4. 
לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים.


5. 
עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב-הכמויות


6. 
כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל כהכנה לצביעה, כהגדרתו - קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע.


7. 
מחיצות וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מעל 0.5 מ"ר כ"א ומחירם כולל את כל החיזוקים הנדרשים.


8. 
מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג-אויר ולכל פתח שיידרש, וכמו-כן, את עיבוד שולי הפתח וחיזוקים ותמיכות לאלמנטים אלו לרבות ג"ת.


9.
מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכן כל האביזרים והחיזוקים לרצפה, לתקרה, וכיו"ב בהתאם לפרטים בתכניות ו/או כפי שיידרש בהתאם להורות היצרן. המחיר כולל גם רצועות "קומפריבנד" תוצרת "פלציף" בעובי 5 מ"מ או שווה ערך ואטימה במסטיק אקרילי כאיטום אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות וכן איטום סגירה של חדירות בקירות אש ו/או אקוסטיים בגודל עד קוטר "6 או עד 15/15 ס"מ כגון מסביב לפתחים עבור תעלות, סולמות, צנורות, שקעי חשמל, וכיו"ב, לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום עם יועצי המערכות. הנ"ל מחייב גם במקרה של קבוצת צינורות עד קוטר "6 כל אחד מקובצים בפתח חדירה משותף. 



הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות/מחיצות למערכות השונות בכל גודל שיידרש לרבות כל החיזוקים מסביב לפתחים הנ"ל לפי סטנדרט של היצרן, כמו כן הכנת חורים דרושים למעב צנרת בעמודי השלד (STUDS) - 5 חורים לכל עמוד בגדלים מתאימים - כלולים במחיר המחיצות ואינם נמדדים בנפרד.


10. 
מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי הפלדה הדרושים מסביב לפתחים, לרבות ניצבים מפרופילי RHS ופרופילים באזורי התליות של אלמנטים שונים,כמו כן את התמיכות האופקיות והאלכסוניות לתקרת בטון.


11. 
מחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש לתליה לשלד המבנה.


12. 
הגנת פינות בזוויתנים או בפרופילי "J” של "אורבונד" או שו"ע הן בתקרות ובמחיצות כלולים במחירי היחידה השונים.


13.
סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס,לא יימדד ויהיה כלול במחיר המחיצות.


14.
מחירי התקרות השונות כוללים הכנת דוגמאות בשטח של 5 מ"ר מינימום כל אחד, לרבות אביזרי קצה.


15.
כל הפינות החיצוניות בקירות/מחיצות יוגנו באמצעות מגניי פינה סטנדרטיים חיצוניים מרשת מתכת.



מגנים אלה אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של הקירות/מחיצות.


16. 
תקרות ומחיצות יימדדו נטו בהפחתת פתחים בשטח של מעל 0.2 מ"ר כ"א.


הערה: 


הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי "אורבונד".
פרק 24  -  עבודות פרוק והריסה

24.01
כללי

1.
בטרם תחילת עבודות ההריסה, על הקבלן לוודא שכל האלמנטים המיועדים להריסה מנותקים ממערכות חשמל, מים, ביוב, טלפונים וכד'.


2.
שלבי הביצוע של עב' הפרוק וההריסה יתואמו מראש עם המפקח. לא יוכל הקבלן להתחיל בביצוע הריסה כל שהיא בטרם קיבל את אישור נציגי  השב"ס.


3.
בטרם ביצוע עבודות הריסה ,על הקבלן לבצע על חשבונו את כל ההגנות הדרושות על הקיים ואת כל מחיצות ההפרדה משטחים פעילים,הכול בהתאם להנחיות המפקח.



כל פגיעה באלמנטים קיימים, תתוקן מיידית על ידי הקבלן ועל חשבונו.


4.
עבודות ההריסה כוללות במחירם גם את עבודות הפינוי למקום שפך מאושר מחוץ לגבולות האתר.


5.   
כל החומרים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר, בהתאם להנחיות המפקח מראש, הינם רכוש המזמין, החומרים יפורקו בזהירות ובאופן מקצועי וימסרו למזמין במקום אחסון באתר, לפי הוראות המפקח, המחירים כוללים פרוק חומרים/אביזרים לשימוש חוזר ומסירתם במסודר למזמין.


6. 
ניתוק אלמנטי בטון מהקיים ייעשה בניסור בלבד.


7.   
הריסת אלמנטים שונים כולל את הריסת כל אשר מחובר,ע"  ובתוך האלמנט.


8.   
פתיחת פתחים כולל במחיר עיצוב צורת הפתח, לרבות השלמות בניה/בטון והשלמות עבודות הגמר מסביב לפתח בהתאם לקיים.
9.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל הפעולות והעבודות הקשורות בסעיפי הפרוק וההריסה השונים ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בגין פעולות אלו.
פרק 34 – מערכת גלוי וכיבוי אש

הערה:  מיד לאחר קבלת תוכנית הבניה והנחיות משב"ס, על הקבלן לפנות לשרותי 


כבאות אזורי, לצורך קבלת דרישותיהם לסידורי בטיחות בהתאם לתוכנית, 


ובסיום העבודה לקבל את אישור שרותי הכבות ולהעבירו לענף בטיחות בשב"ס.

34.01
תאור העבודה (כללי) למערכות גילוי אש ועשן מסוג אנלוגי

א.
כל התקני מערכות גילוי וכיבוי האש שיסופקו במסגרת עבודה זו יהיו אנלוגיים ומתוצרת FCI, כדי שבעתיד ניתן יהיה לחווט אותם ולחברם ישירות ללוח בקרה מתוצרת FCI שיותקן במשל"ט, באופן שבלוח הבקרה הנ"ל יתקבל חיווי ברמת הרכיב הבודד ("הופעל גלאי בחדר X"): על הגלאים ויתר ההתקנים שיסופקו במסגרת עבודה זו, להיות מדגמים זהים לדגמים שמחוברים כיום ללוחות הבקרה מתוצרת FCI שמותקנים ברחבי המתחם, ולהתאים לתקשר זה עם זה באמצעות פרוטוקול התקשורת. מרכיבי המערכת וההתקנה יענו על דרישות התקנים הישימים וכללי המקצוע.


ב.
העבודה תכלול אספקה והתקנת מערכת הכוללת מתקן גלוי אש בכל המבנה וכן גלוי וכבוי אש אוטומטי בלוחות החשמל.

ג.
בראיה כלל יחידתית, מדובר יהיה למעשה בהרחבת מערכת גילוי אש קיימת כאשר הגלאים/חלקים/רכיבים יהיו אנלוגיים חדשים וזהים ומאותו דגם יצרן ותואמים את הציוד מתוצרת FCI שקיים במתחם מבחינת סוג, טיב, מראה וכו' – כאמור.


ד.
על הקבלן לקבל אישור לסוג ודגם המערכת/רכזת/חלק שיוצע על ידו, מהמזמין, לפני תחילת העבודה.


ה.
המערכת תבוצע במידת האפשר סמויה בחלל תקרות אקוסטיות ובקירות.


ו.
העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות לרבות הכנסת כל המערכת לפעולה וקבלת אישור מת"י.


ז.
כל הציוד החשמלי, יותקן כך שלא ייפגע מבחינה מכאנית, טרמית, אלקטרומגנטית, ממתחי יתר הנגרמים מפגיעת ברקים והפרעות חשמליות הבאות מהרשת עקב קרבה למערכות אחרות כגון חשמל, מים, גז, קשר וכדומה.
34.02
דרישות מהקבלן

א.
על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהתקנת ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש אוטומטיות.

2. על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספציפית ולהיות בקי בהוראות ההתקנה, ההפעלה והאחזקה של המערכת.


ג.
על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן עפ"י דרישת המזמין 


ד.
על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע וכן להתקנה של מערכות גילוי האש ושל מערכת כיבוי האש בלוח החשמל.


ה.
התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבלן אחד בלבד.


ו.
תאום בין קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכיבוי, כדוגמת ניתוקי מ"א, חשמל וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום המתכנן (בתאומו יחובר הפקוד מלוח גלוי-כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים למ"א, חשמל וכיו"ב).


ז.
באחריות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרת החווט, הכנת הציוד והתקנתו. כ"כ באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העיבוד זאת עפ"י המפורט בסעיף "איטום" שבמפרט זה.

ח.   
הקבלן חייב לבצע תוכניות על חשבונו.

34.03
ספרות טכנית


א.
טיוטת "ספר המערכת" תועבר על ידי הקבלן לאישור המזמין 3 שבועות לפני בצוע בקורת הקבלה למערכת ע"י המזמין. טיוטת ספר המערכת תכלול את כל המפורט בהמשך.


ב.
הקבלן יתקן בהתאם ויספק 5 עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת ברמת המתפעל והמתחזק (דרג מעבדה), זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.


ג.
כל עותק של "ספר מערכת" יכיל את הפרטים הבאים (אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי לקבלת המערכת ע"י המזמין):



1.
תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית.



2.
קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת.



3.
שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים (כרטיסים ומחברים) שברכזת.



4.
שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים.



5.
שרטוטים חשמליים של מערכת ניתוק מ"א, הפלות מתח וכד'.



6.
שרטוטים חשמליים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים (אביזרי העזר) הנוספים, כולל ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.



7.
תכניות עדות (AS-MADE) הכוללות בין היתר מיקום כל ההתקנים, מהלך ותוואי החווט החשמלי, כולל מספר גידים ועוביים בכל קטע.



8.
רשימת כל הציוד המותקן (בדומה לכתב-הכמויות) ורשימת חלקי חילוף המומלצים על-ידי היצרן (תאור פריט + P.N. + מחיר).



9.
פרוטוקול תקשורת של הרכזת.



10.
הנחיות היצרן לאיתור תקלות(Trouble Shooting).



11.
הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצרן.



12.
פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.

                         13.
אישור תכנון מערכת הכיבוי בגז (בלוח חשמל), לרבות עבור מע' Pre-Eng., וכולל אופן קביעת הריכוז והכמות הנדרשים של גז הכיבוי.


14.
ספרות רלוונטית נוספת – עפ"י דרישת המזמין.

34.04
בקורות קבלה

א.
לאחר אישור "ספר מערכת", תתבצע בקורת קבלה לכל חלקי המערכת.


ב.
בביקורת ייבדקו המערכת בכלל וכל התקן בפרט, לפעולתם התקינה ולעמידתם בכל תנאי ודרישות המפרטים והתכניות.


ג.
הביקורת תבוצע ע"י מת"י ע"ח הקבלן, בנוכחות ולפי הנחיות המזמין. בנוסף יערוך המזמין בקורת קבלה סופית, לאחר אישור המערכת ע"י מת"י.


ד.
במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים הנדרשים לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים.


ה.
כל תקלה ו/או לקוי ו/או חיבור לא נכון (עפ"י הוראות היצרן), למשל שיתקבלו במהלך בצוע בקורת הקבלה, יתקן הקבלן על חשבונו בטרם ביצוע בקורת חוזרת למערכת.


ו.
במידה ובביקורת הקבלה יתגלו הסתייגויות, יעביר הקבלן לידי המזמין התחייבות בכתב לפני הביקורת החוזרת, כי כל ההסתייגויות וההערות שנרשמו נבדקו על ידו אישית ונמצאו מתוקנים.


ד.
הדרכה



1.
לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציג המזמין, שיכלול גם את נציג מח' בנוי שב"ס והגוף המשתמש במערכת. ההדרכה תכלול:




א)
תאור המערכת ועקרון פעולתה.




ב)
אופן תפעול המערכת בכל מצביה (רגיעה, אזעקה, תקלה וכד').



2.
ההדרכה תבוצע בשטח ותלווה בהדגמות על המערכת המותקנת.



3.
זמני בצוע ההדרכה יתואמו בתום בקורת הקבלה האחרונה של המערכת.



4.
בצוע ההדרכה הוא תנאי הכרחי לקבלת המערכת ע"י המזמין.

34.05
אחריות


א.
הקבלן ייתן אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט המצברים, עבורם תינתן אחריות ל-3 שנים. המצברים, שימסרו עם קבלת המערכת לאחריות המזמין, הם אלה שיותקנו סמוך למועד הקבלה.


ב.
תחילת האחריות (על כל פריטי המערכת) הוא יום קבלת המערכת ע"י המזמין באופן רשמי.


ג.
תוך תקופת האחריות חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שמתגלים בפריט כלשהו ו/או בפעולת המערכת. הקבלן יחליף כל חלק שיתגלה כלקוי בתוך תקופת האחריות, יספק ויתקין חלק חדש ויתקין במקומו. התיקון יבוצע לפי קריאת המפקח או נציג מח' בנוי או אחר שייקבע, התיקון יבוצע תוך 24 שעות ממועד הקריאה.


ד.
הקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספקת חלפים, לתקופה של 10 שנים לפחות. התחייבות זו תכלול גם הצהרה שברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בכמות מספקת לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריות. המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה.


ה.
במסגרת שנת האחריות על הקבלן לבצע שרות ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה וכנדרש ע"פ התקן, ולהמציא למזמין אישורים על כך.

34.06
תקנים


א.
מערכת והתקני גלוי האש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן NFPA-72A,B,C,D,E,F במהדורתם האחרונה. מערכת והתקני כבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאם לתקן 1220 חלק 3 ותקן NFPA-72A מהדורה אחרונה.


זאת, בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של המערכות הספציפיות הנושאות תו תקן UL (כל הציוד ישא תו תקן UL ויענה על כל דרישות תקני NFPA הנזכרים לעיל), מהדורה אחרונה.

ב.
כל אביזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו תו תקן UL ואישור התאמה לחלק הרלוונטי בת"י 1220 מהדורה אחרונה.


ג.
גלאים המכילים חומר רדיואקטיבי יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים גם ע"י הועדה לאנרגיה אטומית (הקבלן יגיש את האישורים למזמין).


ד.
בלוח החשמל יבוצע כבוי אוטומטי בגז FM-200. צפיפות הגז תהיה לפי התקן (יחושב ע"י הקבלן) 10%-7.


ה.
צנרת כבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 40, או לפי הוראות היצרן (הקבלן יציג לשב"ס מראש את האישור, כאמור).


ו.
מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 2 דרגות, אשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית בלבד. שלב שני תופעל התראה אור-קולית ובמקביל תפעיל המערכת חייגן אוטומטי. הגלוי בלוח הראשי יפעיל בשלב הראשון התראה אור קולית ובשלב השני יתחיל את תהליך הכבוי האוטומטי ויפעיל את החייגן. כ"כ תפעיל המערכת בשלב השני ניתוקי חשמל אוטומטיים (במקביל להפעלת החייגן).

 34.07
אישור תכניות עבודה וציוד


א.
טרם התחלת העבודה (ההתקנה) יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים:



1.
"תכניות לבצוע" (מיקום כל ההתקנים עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז", לרבות מספר המוליכים וחתכם בכל קטע וקטע).



2.
שרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות (עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז") ותכנון תמיכות מיוחדות.



3.
תכניות איטום של כל חלל המוגדר כ"אזור אש" וכל חלל המוגן בכיבוי אוטומטי (עפ"י "תכניות למכרז").



4.
הוראות יצרן וקטלוגים מלאים (כל העמודים) של כל הציוד וההתקנים (גלוי וכבוי) שבכוונתו להתקין.



5.
תכניות חווט (לרבות מספור החווט) של הרכזת וכלל המערכת (כולל ניתוק מ"א, מגנטים וכד').



6.
נוסח שלט הוראות ההפעלה לרכזת.



7.
אישור מת"י לתכניות הבצוע "Shop-Drawings".
                         8.
אישור פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.

                         9.
אישור תכנון מערכת הכיבוי בגז (בלוח חשמל), לרבות עבור מע' Pre-Eng., וכולל אופן קביעת הכמות והריכוז הנדרשים של גז הכיבוי.


10.
ספרות רלוונטית נוספת – עפ"י דרישת המזמין.


ב.
לא יחל הקבלן בעבודתו בטרם אישור כל החומר הנ"ל על ידי המזמין. לאחר אישור תכניות אלה, תבוצע העבודה אך ורק לפיהן (כחלק בלתי נפרד ממפרט זה). אין הקבלן מורשה לשנות את תכנון המערכת, אלא באישור בכתב של המתכנן והמזמין.

34.08
סוג ותוצרת ציוד המאושר להתקנה


א.
כל אביזרי מערכת הגלוי והכבוי ישאו תו תקן UL ואישור התאמה לחלק הרלוונטי של ת"י 1220 ויהיו מתוצרת אותו יצרן, אלא אם אושר אחרת בכתב ע"י המזמין.


ב.
יותקן אך ורק ציוד שיאושר בכתב ע"י המזמין. באם יותקן ציוד אחר, יפרקו הקבלן על חשבונו ויתקין במקומו ציוד מאושר.


ג.
כל הציוד שיותקן יהיה מקורי ולא מתוצרת עצמית וכד'.


ד.
מערכת הגלוי תהיה מתוצרת זהה לתוצרת מערכת הגלוי הקיימת בב/ס, כאמור לעיל.


ה.
המערכת ורכיביה ייוצרו ע"י יצרן זהה, בעל מוניטין וניסיון מוכח, אשר ייצר ציוד דומה במשך 10 שנים לפחות ושיוכל להצביע על התקנות דומות הנותנות שירות שישביע את רצון המזמין.


ו.
כל הציוד המיועד להתקנה חיצונית (מחוץ למבנה) יהיה אטום בפני מים בדרגה IP-65 לפחות.


ז.
הקבלן יספק דוגמאות של כל החומרים, חלקי המלאכה והאביזרים, בטרם יזמין את המוצרים ובטרם יחל בבצוע המלאכות באתר ו/או בבית המלאכה. הדוגמאות יישמרו בידי המזמין עד לאחר גמר ביצוע המתקן/המבנה וישמשו להשוואה לחומרים, למוצרים ולמלאכה המבוצעת.

34.09
תשתיות חשמל, תעלות וחווט


א.
הצנרת תהיה כמוגדר עבור צנרת חשמל מסוג פ"נ, אך בצבע אדום או צהוב. צנרת גלויה תהיה מתכתית בלבד!


ב.
התקנת תעלות וצנרת



1.
המרחק בין שני תפסים המחזיקים את הצנרת או התעלה לא יהיה גדול מ-40 ס"מ.



2.
מהלך הצנרת/התעלה יהיה בקווים ישרים ומקבילים לקרקע ולקירות, ככל הניתן ללא הצטלבויות.



3.
ירידות לאביזרים יבוצעו בצנרת סמויה, בקווים אנכיים בלבד.



4.
כל הסתעפויות צנרת (כולל הסתעפות צנרת מתעלה) תבוצע בקופסת הסתעפות.


ג.
מוליכים וכבלים



1.
כל החווט יהיה בזוג מוליכים מפותל ומסוכך לכל חוג בקרה (128 גלאים). במידה ויותקן כבל רב-גידי למספר חוגים, יהיו כל זוג מוליכים בעלי סיכוך נפרד. והכול בהתאם להוראות יצרן המערכת.



2.
חתך מינימאלי של המוליכים יהיה 0.6 ממ"ר.



3.
כבלי גלוי אש סטנדרטיים למערכות הפעלה כמו צופרים, מנורות אזוריות וכד', יהיו בחתך מינימאלי של 1.5 ממ"ר.



4.
חווט פקוד ממרכזת הגלוי אל לוחות חשמל, מ"א וכדומה, יהיה בכבל תרמופלסטי סטנדרטי בחתך 1.5X3 עד 1.5X10 ממ"ר לפי הצורך.



5.
החתכים המצוינים לעיל הם המינימאליים הנדרשים. הקבלן יחשב את מפלי המתח בקווים בהתאם לנתוני הזרם של הציוד ובמידת הצורך יגדיל את החתך ללא שנוי במחיר.


ד.
אטימת מעברי חווט ואזורי אש



הקבלן יאטום את כל הפתחים והמעברים דרכם ישחיל את הצנרת ו/או את החווט, במהלך ההתקנה. כמו-כן יאטום כל חלל בו מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית בגז, כדי לא לפגוע ביעילות המערכת.

ה.
חבורי חווט



1.
הצנרת והחווט יהיו קצרים ורציפים ככל הניתן.



2.
חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך ההתקנים (בסיסי הגלאים, קופסאות לחצנים, צופרים וכד'), רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצים (לא ע"י מהדקים) ושרוול בידוד מתכווץ.



3.
חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך ההתקנים!



4.
מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר.



5.
כל חיבור ישולט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך ("מהיכן בא ולהיכן הולך") ומספר אזור הבקרה.


ו.
סימון ושילוט



1.
כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, אך צבע המוליכים שונה.



2.
חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזורי הגלוי והכבוי. המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור יוצמד בנקודת חבור החווט לכרטיסים.



3.
כבלי פקוד יסומנו בדסקיות מתכת עם מספר הכבל המצוין בתכניות אותו המספר יצוין גם על פסי המהדקים.


ז.
באחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסרים מהרכזת ללוחות חשמל ומ"א לצורך בצוע ניתוקים, כולל תוספת מגעים מתאימים בלוחות הנ"ל לוודא הפעלת הניתוקים כנדרש.

34.10
רכזת ומצברי גבוי


א.
המערכת



1.
בעתיד, לא במסגרת העבודה הנוכחית, הגלאים והמערכות (כיבוי וכדו') יחוברו לרכזת שתותקן במבנה אחר - במשל"ט. ללוח הבקרה שבמשל"ט יוספו (שוב - לא במסגרת עבודה זו) כל התוספות והשנויים הנדרשים לשם כך.



2.
הרכזת שתותקן במסגרת העבודה הנוכחית, תענה לדרישות תקן UL 864 מהדורה אחרונה ותותקן בהתאם למצוין בתכניות וכמפורט בהמשך.



3.
הרכזת תהיה ממוענת אנלוגית מסוג Addressable, עם "כתובת" לכל אלמנט במערכת הגלוי והכבוי. הרכזת תכיל לפחות 2 חוגי בקרה ו-128 "כתובות" לכל חוג ותהיה מאושרת לעבוד עם כבוי אוטומטי (Releasing Device).



4.
בנוסף, הרכזת תכיל מספר אזורי גלוי "קולקטיביים", כאשר החיווט לכל אזור הוא בזוג מוליכים.



5.
כל קווי המבוא והמוצא אל הרכזת וממנה יבוקרו תמידית לרציפות ולתקלה. מקרה של נתק ו/או תקלה יתבטא קולית (צפצפת תקלה) וויזואלית (נורית) ברכזת.



6.
שיטת חיבור קווים לרכזת ובתוכה תהיה לפי CLASS B.



7.
הרכזת שתותקן תכלול את כל הכרטיסים וההתקנים הדרושים להפעלת כל הפונקציות המתוארות במפרט המיוחד ובתכניות (כגון: מגעים יבשים עבור ניתוק מ"א ומגנטים, הפלת מתח, משלוח אינדיקציה לבקרה רחוקה, יציאת תקשורת למערכת בקרת מבנה, הפעלת צופרים ונצנצים, הפעלת מערכת כיבוי בגז, וכד').



8.
כל מרכיבי הרכזת ולוחות בקרה משניים (שגם חלות כל הדרישות המפורטות: הם יהיו מתוצרת מקורית של היצרן, יתקשרו עם הרכזת בפרוטוקול התקשורת, וכו') - ישמשו אך ורק למטרה שיועדו להם ע"י היצרן.



9.
הרכזת תתאים גם לדרישות החלק הרלוונטי של ת"י 1220.



10.
מיקום מדויק של לוח הבקרה בתוך חדר היומן, יקבע בתיאום עם המזמין ועם בעל המבנה (המשתמש הסופי).


ב.
הארגז



1.
הרכזת תותקן בתוך ארון פח מקורי עם אפשרות נעילה ואינדיקציה ויזואלית מבעד לדלת חזיתית שקופה (באם קיים). לכל החיבורים החשמליים בלוח תהיה גישה דרך הדלת החזיתית מבלי להחשף לקווי מתח גלויים.



2.
כניסות הכבלים יבוצעו אך ורק דרך הפתחים המיועדים לכך ברכזת. הפתחים יוגנו בגומיות מעבר או במגני פלסטיק.



3.
בדופן הלוח יותקן נרתיק פלסטי, בתוכו יוכנס סט תכניות מעודכן של  הלוח והחווט.


ג.
מצברי גבוי



1.
מערכת המצברים תענה לדרישות התקן UL1236 ו-UL1481 במהדורה אחרונה.



2.
קיבולת מצברי הגבוי תהיה עפ"י חישוב הקבלן, לעומס המקסימאלי האפשרי במערכת בהתאם לנתוני צריכת הזרם של הציוד המוצע.



3.
שימושם היחיד של המצברים יהיה לספק חשמל לרכזת ולאביזרי הגלוי והכבוי והם ייכנסו אוטומטית לפעולה מייד כשקרתה תקלה באספקת החשמל הראשית (ירידת מתח מתחת ל-85% מהמתח הדרוש).



4.
המצברים יהיו חלק אינטגרלי מהרכזת ויסופקו ויותקנו יחד עם יחידה לטעינה אוטומטית שלהם. טעינת המצברים תהיה רצופה ואוטומטית. המערכת תאפשר גם טעינה מוגברת.



5.
המטען יכלול את כל המכשור ואביזרי העזר הנדרשים, כולל נתיכי הגנה בכניסות וביציאות, מד זרם טעינה, מתג ידני לקביעת סוג הטעינה (בנוסף להעברה האוטומטית), גודל זרם הטעינה וכד'.



6.
המצברים יהיו מסוג אטום שאינו מצריך תחזוקה ואינו פולט גזים רעילים.



7.
מערכת הכוח של הרכזת תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח רשת למצברים ולהיפך, ללא כל הפרעה בפעולת המערכת.



8.
ברכזת יופיע סימון (ע"י נורית) עם מעבר ממתח רשת למצברים, אשר ייעלם מייד עם חזרת מתח הרשת.



9.
הרכזת תתריע התרעה קולית בנפילת מתח הרשת. התרעה זו ניתנת להשתקה ע"י לחצן.


ד.
אספקת הכוח


הרכזת תחובר למתח זינה ממאמ"ת נפרד בלוח החשמל הראשי, משדה מתח המוזן מגנרטור חרום או מ-UPS.


ה.
הפעלת מערכות עזר



1.
הרכזת תפעיל לפחות את המערכות הבאות: הפעלת התראה מקומית והעברת התראה לרחוק, הפעלת צופרים ומנורות סימון, הפעלת כבוי אוטומטי בלוחות חשמל לפי אזורי כבוי מוצלבים, כולל התראה אור-קולית, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת/פקוד לניטרול נעילת דלתות חשמלית וכן כל פעולה אחרת הנדרשת לפי הגדרת המערכת והאפיון.



2.
הפעלת מערכות כמו ניתוק מ"א, העברת התראה לרחוק, ניתוקי חשמל, הפעלת כבוי אוטומטי וכד', יבוצעו באמצעות פיקוד 24VDC וכרטיס ממסרים (מתוצרת יצרן הרכזת) המיועד למטרה זו שיותקן ברכזת.



3.
הקבלן יתאם עם קבלני המשנה למ"א, חשמל וכד' ביצוע ניתוקים דרך כבל פיקוד רב-גידי שיתקין ויחבר אל ממסרי הפיקוד בלוחות הנ"ל, עפ"י קבוצות ההפעלה. באחריות קבלן הגלוי להודיע למזמין במידה ויידרשו, ממסרים ומגעים נוספים על הקיים בלוחות אלה.

34.11
גלאים


א.
כל גלאי יותקן לבסיס. כל גלאי, למעט גלאי קרן, יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית – TWIST LOCK, אל קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו.


ב.
הגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים UL268A, UL268 ו-UL521 (עפ"י סוג הגלאי), והחלק הרלוונטי של ת"י 1220 - מהדורה אחרונה.


ג.
כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם.


ד.
הגלאים יותקנו במיקום כמתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון (ויוכיח זאת) את השפעת מיזוג האויר, שיפועי תקרות, קורות ומכשולים אחרים בנתיבי העשן, וכיו"ב - על מיקום התקנת הגלאים בפועל.


ה.
הגלאים יותקנו במרחק מינימאלי של 1.2 מ' מחלונות, נחירי פיזור, דלתות ופתחי מ"א ו/או בקרבת פתחי אויר חוזר (תוך התחשבות במהירות זרימת האויר במקום).


ו.
הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנית לכוון הכניסה.


ז.
רגישות הגלאים תהיה מכסימלית, במידה וזו ניתנת לכיוון.


ח.
במידה ובביקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל - או מסיבה אחרת - חסרים גלאים (למרות שההתקנה בוצעה בהתאם לתכניות המאושרות), באחריות הקבלן להוסיפם (לספק גלאים, בסיסים, חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה).


ט.
כל גלאי (למעט גלאי קרן) יכלול פין נעילה לביטחון. אין לשבור פין זה (גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל).


י.
כל הגלאים יהיו "ממוענים". ה"כתובת" תהיה מותקנת הן בבסיס והן בראש הגלאי, כך שאם גלאי יותקן בבסיס שונה מהמקורי, תתקבל התראה במרכזייה.


יא.
כל הגלאים בחדרים יותקנו צמוד לתקרת החדר. במסדרונות ובחדרים עם תקרה אקוסטית יותקנו גלאים גם בחלל התקרה.


יב.
גלאים בחללים מוסתרים



1.
גלאי בחלל תקרה אקוסטית יותקן עם הבסיס לכוון תקרת החלל בו הוא מותקן.



2.
גלאי בחלל תקרה אקוסטית יותקן כשבסיסו מחוזק לתקרת החלל או כשבסיסו מחובר לזרוע (ציר) המקובעת לתקרת החלל, בדרך שתאפשר יעילות גילוי מכסימלית (עפ"י דרישת המזמין).



3.
ליד כל גלאי המותקן בחלל תקרה כפולה, תותקן נורית סימון עם ציון "גלאי בחלל התקרה" בנוסף למספר הסידורי.


יג.
גלאים בלוחות חשמל



1.
הגלאים יותקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל.



2.
גלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי R.F.D..



3.
הגלאים יותקנו ע"ג הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מחוברת ע"י צירים כך שאין צורך להכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאים וכך שניתן לסובב את הגלאי כלפי מעלה לצורך תחזוקה.

34.12
נוריות סימון


א.
הנוריות יותקנו במיקום כמוראה בתכניות.


ב.
כל הנוריות יהיו אדומות.


ג.
נוריות סימון שיחוברו למספר גלאים, יחוברו דרך דיודה שתותקן בבסיס הגלאי.


ד.
מנורות אזוריות יופעלו ע"י כרטיס האזורים המתאים ברכזת.


ה.
כל הנוריות והמנורות יהיו "ממוענות" כנ"ל.

34.13
צופרים ומנורות


א.
הצופרים יענו לדרישות התקן UL464 והחלק הרלוונטי של ת"י 1220 - מהדורה אחרונה.


ב.
צופר פנימי יהיה בעוצמה של לפחות 90dba.


ג.
צופר חיצוני יהיה בעוצמה של לפחות 100dba ויהיה אטום בפני מים ואבק, דרגת אטימות IP-65 לפחות.


ד.
צופר אזעקת אש חיצוני יהיה משולב עם מנורה אדומה מהבהבת, שניהם יחידה קולית-ויזואלית אחת ושניהם אטומים בפני מים ואבק (IP-65).


ה.
צופר פנוי ("כבוי הופעל") יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת.


ו.
צלילים וצבעים



1.
לכל אחד מסוגי הצופרים (אזעקת אש, תקלה, פנוי) יהיה צליל שונה. הדבר ייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולארית שנועדה לכך ע"י היצרן.



2.
צופרי פנוי ("כבוי הופעל") ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה הבאים:




1)
בהשהייה לפני פליטת גז.




2)
במשך פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה".


ז.
מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.


ח.
הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך.

ט.
מיקום מדויק של שני הנצנצים החיצוניים שמיועדים עבור כוחות הכיבוי וההצלה (לפי סעיף 10.6 בת"י 1220 חלק 3 משנת 2004), יקבע בתיאום עם המזמין.

34.14
חייגן אוטומטי


א.
החייגן האוטומטי יהיה "אלקטרוני" (ללא סרט הקלטה) ומאושר "בזק" כדוגמת תוצרת "טלפייר" דגם TDM-500.


ב.
קו הטלפון של החייגן יהיה בעל 2 זוגות (4 מוליכים).


ג.
החייגן יסופק עם כל מרכיביו ורכיביו הפנימיים, לרבות כל זכרונות הטלפון EPROM).


ד.
החייגן יהיה מסוגל להודיע 4 הודעות נפרדות למנויים שונים. סוג  ההודעות יתואם עם המזמין.


ה.
מספרי המנויים יתואמו עם המשתמש במבנה/במתקן, בידיעת המזמין.


ו.
החייגן יכיל ממסר לתפיסת קו.


ז.
החייגן יחזור על החיוג עד שלפחות שני מנויים יענו לקריאה הטלפונית.


ח.
החייגן יחובר ע"י הקבלן לאחד מקווי הטלפון במבנה.

34.15
לחצנים


א.
הלחצנים יותקנו במקום כמתואר בתכניות.


ב.
לחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" (Single Action), ומסוג "משיכה" - ללא לוח זכוכית/פלסטיק לשבירה.


ג.
לחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" (Double Action), מסוג "משיכה".


ד.
כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.


ה.
לחצן השהיית כבוי



1.
לחצן השהייה (ABORT) יהיה מהסוג הדורש לחץ ידני קבוע ולא מסוג Toggle.



2.
במשך הלחיצה על הלחצן יושהה פיזור הגז, יישמע זמזום "תקלה" ותדלק ברכזת נורית "תקלה".



3.
עם הפסקת הלחיצה תמשיך ספירת ההשהיה מהנקודה שבה היא הפסיקה.



4.
הלחצן יחובר עפ"י הוראות היצרן לכרטיס הכבוי של האזור אליו הוא שייך ויבוקר דרך הכרטיס.



5.
משך זמן ההשהיה של הלחצן ניתן לכיוון בתחום של 120-0 שניות.


ו.
לחיצה על לחצן הפעלת כבוי תבטל את הלחיצה על לחצן ABORT.


ז.
הלחצנים יותקנו בגובה 1.6 מ'.


ח.
הלחצנים יענו לדרישות התקן UL38 והחלק הרלוונטי של ת"י 1220 מהדורה אחרונה.


ט.
הלחצנים יהיו "ממוענים" כנ"ל.

34.16
התקני סוף קו (E.O.L.)


א.
ההתקנים יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא כגלאים. במידת הצורך, יתוקנו תכניות החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לחצן.


ב.
התקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כמו כן יותקנו התקנים בתוך צופר אחורי בקו הצופרים.

34.17
שילוט


א.
בנוסף למצוין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי.


ב.
כל ההתקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים.


ג.
כל השילוט יחובר בעזרת ברגים או ניטים בלבד. אין לחבר שלטים בהדבקה.


ד.
מיקום מדויק לכל שלט ייקבע באתר.


ה.
תוכן כל שלט יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:

	צבע
	גודל בס"מ
	נוסח/תוכן השלט
	מיקום

	סנדביץ' לבן על רקע שחור
	60X40
	הוראות הפעלה לרכזת (הנוסח יתואם עם המזמין לפני התקנת השלט)
	ליד הרכזת

	סנדביץ' לבן על רקע אדום
	3X2
	מספור הגלאי לפי תכנית AS MADE
	גלאי

	סנדביץ' לבן על רקע שחור
	20X15
	"הפעל בעת שריפה ופעל לכבוי האש"
	לחצן אזעקת אש

	סנדביץ' לבן על רקע אדום
	10X5
	"אש בחלל חדר/חדרים _____" + מספרי הגלאי/ם לפי תכנית AS MADE
	נורית סימון או נורית אזורית

	 - " -
	15X10
	"עם השמע צפירה פנה מייד את המקום"
	צופר פינוי ("כיבוי הופעל")

	 - " -
	20X15
	"כבוי הופעל – בזמן הבהוב הכניסה לחדר זה אסורה"
	מנורת פינוי ("כיבוי הופעל")

	סנדביץ' לבן על רקע אדום
	20X15
	"עם השמע צפירה אתר את מקום האש ופעל לכיבוייה"
	צופר אזעקת אש

	סנדביץ' לבן על רקע אדום
	4X3
	"חייגן אוטומטי"
	חייגן אוטומטי



ו.
גם מתקני בטיחות אחרים ישולטו בשילוט הוריה וזיהוי כאמור, שילוט
שיציין את ייעוד המתקנים: עמדת כיבוי אש, מטפה כיבוי ידני, לוח חשמל, וכיו"ב.

34.18
מיכלי גז כבוי


א.
המיכלים יהיו מתוצרת אותו היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו תקן UL כמערכת גלוי וכבוי אש.


ב.
נפח המיכל יהיה גדול ב-20% לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדויק יחושב ע"י הקבלן לפני ההזמנה ויוצג לאישור המזמין.


ג.
המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא בגז, חתום ובדוק להתאמתו לתקן.


ד.
על כל מיכל יופיעו רישומי היצרן, התקן בו נבדק, נפח הגז (משקל) וסוגו, תאריך הבדיקה וכל מידע רלוונטי אחר.


ה.
על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממוענת, ידית להפעלה מכאנית ושעון לחץ.


ו.
עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי התקנה ועיגון לקיר, אוריגינליים של היצרן ומותאמים לסוג ההתקנה.

34.19
אופני מדידה מיוחדים


א.
כללי



1.
המערכת נמדדת לפי "נקודות" ואביזרים.



2.
כל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 08 תקפים גם לפרק זה.



3.
מחיר הסעיפים השונים בכתב הכמויות יכלול גם את כל הנאמר לגבי אותו הפריט או אותה עבודה בכל מסמכי המכרז, לרבות הסוג והתוצרת הנדרשים, התיאור במפרט המיוחד ובתכניות וכדומה.



4.
המחירים עבור הזמנת בקורת המתקן ע"י מת"י יהיו קבועים ויכללו גם בקורות חוזרות (באם יידרשו כאלה).


ב.
מדידת סעיפים שונים



1.
מובילים ותעלות – יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל אביזרי ההסתעפות, זוויות, סופיות וכו'. תעלות לכבלים בתוואים הראשיים קיימות ולא יימדדו.



2.
כבלים – לא יימדדו כלל. כל הכבלים למיניהם כלולים במסגרת מדידת ה"נקודות", בכל אורך שהוא ומכל סוג שהוא.



3.
נקודות – יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל גם צנרת מכל סוג שהוא ובכל אורך שהוא בהתאם לסוג הנקודה, בכל סוג התקנה, מתעלת התקשורת ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, אביזרי פיצול וכדומה. אביזר הקצה עצמו נמדד בנפרד. מחיר ה"נקודות" לא יופחת במקרי שימוש בצנרת קיימת.



4.
אביזרים – אביזרי קצה כמו גלאי, לחצן, צופר וכדומה נמדדים בנפרד לפי יחידות בהתאם לסוגם. המחיר יכלול שילוט האביזר.



5.
אביזרי עזר – כמו דיודות, התקני סוף קו וכדומה לא יימדדו בנפרד ומחירם כלול במחיר הסעיפים השונים.



6.
הכנת מסמכים לאישור – לרבות תכניות חיווט, חישובים, קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנפרד.



7.
תכניות "לפי בצוע" – יימדדו בנפרד. לקבלן יימסרו תכניות המתקנים והוא יידרש לעדכנם ללא תוספת מחיר. המחיר יהיה קומפלט לכל התכניות.



8.
"ספר מתקן" – יימדד כקומפלט כנדרש במפרט.



9.
בקורת המתקנים – (ע"י מת"י) – יימדד כקומפלט, לפי סעיף נפרד בכתב הכמויות. המחיר כולל גם בקורות חוזרות (באם יידרשו כאלה).

מסמך ה' - רשימת תוכניות
01 – השרון אגף 4 קומת קרקע מצב קיים

02 – השרון אגף 4 קומה א' מצב קיים

03 – השרון אגף 4 קומת קרקע מצב מתוכנן

04 – השרון אגף 4 קומה א' מצב מתוכנן

05 – תכנית מים וביוב

06 – תכנית תאורה

07 – תכנית שקעים

08 – תכנית תשתיות חשמל

09 – תכנית גילוי אש קומת קרקע
10 – תכנית גילוי אש קומת א'

11 – פרט סורג בטחון

12 – דלת בטחון דגם C
13 – דלת בתחון דגם A
14 – מחזירי שמן

15 – פרט איטום חדרים רטובים

הערה: ספק של מנעול דגם "אהרוני" – יעקב אהרוני, טל.03-7397034 

                                                                                      פלא. 050-5629171

