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שירות בתי הסוהר
מנהל תמיכה לוגיסטית 

מחלקת רכישות  - ענף מכרזים
מכרז פומבי מס' 183/09 
שדרוג ושיפוץ מכולות ירי בשב"ס
יולי 2009
שדרוג ושיפוץ מכולות ירי בשב"ס
1. כללי
בשב"ס קיימות 10 מכולות ירי המשמשות את הסוהרים באימון ירי   באקדח.
להלן נתונים על מידות מכולות הירי בשב"ס : אורך 12 מטר, רוחב 2.45 מטר, גובה 2.65 מטר.

 המכולות מוצבות במגידו, שיטה,  צלמון, חרמון, אשמורת מתחם רמלה אשל נפחא ושיקמה. 
המכולות קיימות בשב"ס מעל 10 שנים ונדרש להחליף ולשדרג את פנים מכולות הירי כמפורט בהמשך . (להלן "העבודה").
2.     תנאי סף
1. המציע שיפץ ו/או ייצר  מכולות  המשמשות לירי אקדח. תנאי זה יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו שמות הגופים להם ניתן השירות תוך פירוט אנשי קשר. (עפ"י דוגמת התצהיר המצ"ב)
2. למציע מחזור כספי של 500,000 ₪ כולל מע"מ בכל שנה משלוש השנים האחרונות.
3. תיאור העבודה
1. טרם ביצוע העבודות יערוך הקבלן הזוכה סיור מקדים יחד עם נציג שב"ס או מי מטעמו ויעריך את היקף העבודה הנדרשת בכל מכולה.
2. במסגרת הסיור יבדקו הפריטים הבאים : הספוג בפנים המכולה, התאורה, הוונטות, רפרפות מפגע, קולטי נתזים הארכה,עמדות כיבוי אש.  
3. הקבלן הזוכה יגיש רשימה של ליקויים ופירוט של תכולת העבודה הנדרשת לצורך תיקון הליקויים, תוך פירוט העלויות הנדרשות לצורך כך.
4. פירוק והתקנה של פריטים יתבצע רק לאחר אישור מראש ובכתב של נציג שב"ס המוסמך.
5. הפריטים המוחלפים יהיו חדשים ועפ"י המפרט הטכני והתקנים הנדרשים עפ"י חוק למכולות ירי נשוא מכרז זה. 
6. במסגרת העבודה הזוכה יסמן  בפס זוהר את קווי הירי.
7. לאחר ביצוע השדרוג על הקבלן המבצע להמציא אישור מהמשרד לאיכות הסביבה  על תקינות המכולה לעניין החלק ששודרג במכולה על ידו.
8. עבודת השיפוץ תתבצע בנקודות בהם מוצבות מכולות הירי כפי שמפורט במפרט זה.
9. הזוכה ידאג כי לקבלת אישור מנציג מוסמך מטעם משרד התמ"ת כי כמות העופרת לאחר השיפוץ  עומדת בתקן הישראלי.
4. לו"ז  לביצוע העבודה.
1. לאחר ההודעה על בחירת הזוכה יקבע תאריך ע"י נציג שב"ס או מי מטעמו לביצוע סיור מקדים כפי שמתואר בסעיף ב' לעיל.

2.  בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבוע לאחר ביצוע הסיור, יגיש הזוכה לנציג שב"ס או מי מטעמו דו"ח בדבר הליקויים והעבודה הנדרשת בכל מכולה.
3. לאחר אישור העבודה או חלקה ע"י נציג שב"ס ורק לאחר קבלת הזמנה בכתב יבצע הקבלן הזוכה את העבודות אשר אושרו ע"י שב"ס. שדרוג כל המכולות יתבצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על  90 ימי עבודה מקבלת ההזמנה. פרק הזמן שצוין לעיל כולל גם קבלת כל האישורים הנדרשים מהמשרד תמ"ת. איחור בלו"ז שנקבע כאמור לביצוע העבודות יחייב את הקבלן בקנס בסכום של  1,000 ₪ לכל מכולה, לכל יום איחור.
4. התמורה בגין ביצוע השירותים תשולם עבור כל מכולה בנפרד וזאת, רק לאחר קבלת אישור נציג שב"ס המוסמך על ביצוע השדרוג לשביעות רצונו וקבלת כל האישורים הנדרשים מהמשרד לתמ"ת.

5. אחריות לביצוע העבודה


הקבלן הזוכה יספק אחריות לעבודה שבוצעה על ידו לתקופה של- 12 חודשים 

                           ממועד קבלת אישור נציג שב"ס על ביצוע העבודה לשביעות רצונו. 
6. אופן בחירת ההצעה הזוכה.

1 על המציע למלא את טבלת הצעת המחיר במלואה. מילוי  חלקי של הטבלה יגרום לפסילת ההצעה.

2 המחירים המוצעים יהיו ללא מע"מ.
3 ההצעה בה סך העלות לשיפוץ מכולה אחת תהיה הנמוכה ביותר תבחר כהצעה הזוכה.
4 שב"ס רשאי לבחור במכרז זה כמציע חלופי מציע שהצעתו תגיע למקום השני, לאחר ההצעה הזוכה.
5 אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
6 ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או לאפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
7. פירוט מיקום המכולות 
	מיקום המכולה
	כמות המכולות

	ביה"ס ניר - ברמלה
	1

	מחוז מרכז - ברמלה 
	1

	יח' מצדה - ברמלה
	1

	מתחם אשל – בבאר שבע
	1

	נפחא רמון – במצפה רמון
	1

	קציעות – דרומית לבאר שבע
	1

	אשמורת – בצומת השרון
	1

	שיקמה - באשקלון
	1

	צלמון חרמון –  צפונית לצומת גולני
	1

	שיטה – בעין חרוד 
	1

	סה"כ מכולות
	10


טבלת הצעת המחיר
	מס'
	מהות העבודה
	כמות הפריטים למכולה אחת
	מחיר לא כולל מע"מ

	1.
	פירוק ספוג קיים בתוך המכולה
	1
	

	2.
	פירוק קולטי נתזים קיימים
	1
	

	3.
	פירוק תאורה קיימת במכולה
	2
	

	4.
	פירוק וונטות קיימות במכולה
	4
	

	6.
	אספקה והתקנת פרוז'קטור תיקני חסין ירי
	2
	

	7.
	אספקה והתקנת תאורה פלורוסנט מוגן ירי
	2
	

	8.
	אספקה והתקנת קולטי נתזים הנדרשים למכולה 1
	קומפלט
	

	9.
	אספקה והתקנת יונק אוויר בחלק הקדמי של המכולה
	1
	

	10.
	אספקה והתקנת מכניס אויר מעל לקו היורים
	1
	

	11.
	אספקה והתקנת ספוג תיקני חלק
	60 מטר
	

	12.
	סימון קו יורים בסימון מקרין אור
	1
	

	13.
	פינוי הפסולת למקום מאושר
	-------
	

	סה"כ עלות עבודה למכולה
	


1 חובה למלא את הטבלה במלואה הצעה שהטבלה תמולא באופן חלקי לא תידון.

2 הכמויות שניתנו בטבלה לעיל הינן לאומדן בלבד ואין שב"ס מתחייב לכל הכמויות או כל כמות שהיא.
3 המחיר המוצע יכלול את כל העלויות הכרוכות בכך לרבות נסיעות, הובלה, הרכבה, אספקת הציוד.
תאריך _______________      חתימה וחותמת המציע _____________________
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