מענה לשאלות:

- כאשר דיברנו על הבקשה הקודמת שנגעה להתקשרות הזאת הבנתי מכם שכתב הכמויות כבר נבדק על ידי גורמי הביטחון והועבר ללשכה המשפטית. אם כבר יש כתב כמויות לשם מה נועדת הפגישה לתיאום בין המשרדים?

כתב הכמויות הקיים מאושר ע״י הגורם המקצועי, משרד רה״מ וע״י היחידה לאבטחת אישים. מאחר שיש כוונה לצרף את משכן הנשיא, משרד החוץ, מרכז ההסברה וכ״ד יש לקבל מהם את המפרט המתאים לצרכים שלהם (צריך לתאם את המפרט לצרכים המשתנים).

כמו כן צריך להיערך סיכום בנוגע להתחייבויות כספיות, מערכת בקרה, אנשי קשר לתיאום ועוד.

- למה נדרש חצי שנה מהיום עד לפרסום המכרז? ולמה נחוצה חצי שנה נוספת כדי לבחור זוכה במכרז?

מדובר במכרז מורכב ועמוס בפרטים וכפי שצוין לעיל, מפרט השירותים טרם גובש באופן סופי. הזמנים שחישבנו מציאותיים על סמך ניסיון העבר. לא רוצים לבקש עוד הארכות.

- כמה זמן צפוי לערוך תהליך הסיווג הבטחוני?

סיווג ביטחוני ייבדק לאחר קביעת זוכים ולא יחרוג מתקופת הארכה שנקבל.

- לפי הלוז שלכם, מתי תחילת ההתקשרות?

אם הכל יהיה כמתוכנן -  יולי 2017.

- האם יש ביכולתכם להתחייב כי לא תהיה הארכת התקשרות נוספת?

לא מאמין שניתן להתחייב שלא תהיה בקשה להארכה נוספת. ישנם משתנים שאין אפשרות לצפות אך יש רצון ומטרה לעמוד בתקופת הארכה שתינתן ע״י וועדת הפטור באוצר שמראש תחשוב לתת הארכה משמעותית שנוכל לסיים את המכרז המורכב והקשה.