נוסח הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק כספק יחיד

משרד החינוך מעוניין להתקשר עם אוניברסיטת בר-אילן  מספר ספק 580063683  לצורך ביצוע תוכנית   תרגום והתאמה לערבית של הספר "אתיקה סביבתית" במקצוע מדעי הסביבה.

מטרת  התוכנית

בעקבות שינויים בתכנית הלימודים המותאמת החדשה, התכנים המופיעים בספר "אתיקה סביבתית" הם חלק מהתכנית המחייבת את כלל תלמידי מגמת מדעי הסביבה. מאחר ולא קיימים ספרים אחרים בערבית בשוק, מטרת התכנית היא לספק ספר לימוד בערבית לתלמיד התואם את תכנית הלימודים החדשה במדעי הסביבה. תרגום הספר לערבית הוא חיוני ויסייע לתלמידים ולמורים בתהליכי הלמידה ובהכנתם לבחינת הבגרות.

פירוט התוכנית:

| אבן דרך | תיאור | התוצר | לו"ז (חודשים) | הגורם המאשר | אחוז לתשלום מהצעת המחיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - תרגום והתאמה חלק מהספר לתלמיד (כ-10 עמודים) - העברת החומר לאישור | כ-10 עמודים מהספר לתלמיד מתורגמים ומותאמים לערבית | 1 | המזכירות הפדגוגית (אגף מדעים) | 5% |
|  | - הכנת מהדורת עיצוב לתלמיד - עריכה מדעית | מהדורת עיצוב של החומר לתלמיד | 4 | המזכירות הפדגוגית (אגף מדעים) | 35% |
|  | - קריאת גרסת התרגום וההתאמה ע"י 2-3 מורים - הגשת מסמך הסיכום לאישור | הערות למתרגמים וההתאמה לערבית והצעות לתיקונים מהדורה משוכתבת לתלמיד | 1 | המזכירות הפדגוגית (אגף מדעים) | 15% |
|  | הכנת מהדורה משוכתבת - עדכון מהדורת העיצוב עפ"י ההערות של מורים - עריכה מדעית - הגשת המהדורות של החומר לתלמיד לאישור | הערות למתרגמים וההתאמה והצעות לתיקונים מהדורה משוכתבת לתלמיד | 3 | המזכירות הפדגוגית (אגף מדעים) | 20% |
|  | הכנת מהדורה מוכנה לדפוס לתלמיד - עדכון החומרים עפ"י הערות אגף מדעים - עריכה לשונית - עריכה ועיצוב גרפי - העברת החומרים לאישור לפני העברתם לדפוס הכוללת כריכה ודף הקרדיט | תוצרים של החומר לתלמיד מוכנים לדפוס | 2 | המזכירות הפדגוגית (אגף מדעים) | 15% |
|  | - העברת החומרים לאישור אגף ספרי לימוד - העברת החומרים לאחר אישורם הסופי לאגף בפורמאט דיגיטאלי ("תקליטור זהב") | גרסת הדפסה | 3 | המזכירות הפדגוגית (אגף מדעים) | 10% |
|  | - סה"כ |  | 14 |  |  |

היקף פעילות מתוכנן

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים (לפי חודשים) | אחוז התקציב | עלות בסיום כל אבן דרך | עלות לשנת 2016 | עלות לשנת 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | מסמך אפיון: תרגום והתאמה לערבית חלק מהספר לתלמיד (כ-10 עמודים). העברת החומר לאישור | 1 | 5% | 8,252 | 8,252 |  |
| ב | הכנת מהדורת עיצוב | 4 | % 35 | 57,763 | 57,763 |  |
| ג | קריאת גרסת התרגום והתאמה ע"י 2-3 מורים הגשת מסמך הסיכום לאישור | 1 | % 15 | 24,756 | 24,756 |  |
| ד | הכנת מהדורה משוכתבת של הספר לתלמיד | 3 | 20% | 33,007 | 33,007 |  |
| ה | הכנת מהדורה סופית לדפוס בערבית | 2 | 15% | 24,756 | 24,756 |  |
| ו | קבלת אישור מהאגף לאישור ספרי לימוד, העברת "תקליטור זהב" עבור חמשה ספרים | 3 | 10% | 16,504 |  | 16,503 |
|  | סה"כ | 14 | 100% | 165,037 | 148,534 | 16,503 |

תקופת ההתקשרות המתוכננת: 1.3.2016 – 31.4.2017

עלות: 165,037 ₪

פירוט דרישות מהספק

ככל שיש גורם נוסף המסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות:

  - להגיש הצעה לתוכנית עבודה על פי פרוט תכנית העבודה ואבני הדרך המפורטים לעיל. ולהתחייב כי לא תפחת ממנה.

  - להציע עלות שלא תעלה  על העלות המוצעת בתכנית העבודה.

  - להתחייב לבצע את התוכנית בלא יותר מ-14 חודשים.

  - התוצר – ספר לתלמיד בערבית – לא יפחת מהיקף המקביל לכ-200 עמודים בעברית.

  - על הגוף המציע להיות גוף אקדמי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בכתיבת חומרי למידה/הוראה בתחום מדעי הסביבה.

  - על הגוף להעמיד צוות כתיבה, גרפיקה, עריכה לשונית ועריכה מדעית בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום מדעי הסביבה.

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד עליו להיות רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

לגבי התקשרות עם ספק יחיד -   חוות דעת של מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית, ד"ר חנה פרל על עובדת היות הספק – ספק יחיד

כדי לשמור על הרמה המדעית של הספר בתהליך התרגום וההתאמה לערבית לא ניתן לבצע את התרגום שלא במסגרת אקדמית. המל"מ האוניברסיטאי היחיד שיש לו צוות העוסק בהכנת חומרי למידה למדעי הסביבה הוא מל"מ בר-אילן. המתרגמים מתמחים בתכנים של מדעי הסביבה  ומכירים היטב את הייחודיות של אוכלוסיית היעד ומתאימים את השפה לאוכלוסייה זו מבלי לפגוע ברמה המדעית של הספר. הצוות מיומן ויכול לטפל בכל רכיבי התרגום, העריכה המדעית, הלשונית, הגרפיקה וההבאה לדפוס של הספרים ובכך לקצר את התהליך בכדי שהספר יגיע בהקדם לתלמידים.