תאריך:7.2.15

בקשה ליצירת מיזם משותף עם מרכז שלטון מקומי לקידום התייעלות אנרגטית ברשויות

גב' עירית הייטנר שעיו מהאגף לשימור אנרגיה פונה לוועדה בבקשה לאישור התקשרות עם מרכז שלטון מקומי, לביצוע מיזם משותף לקידום שימור אנרגיה ברשויות מקומיות בישראל.

אגף שימור אנרגיה פועל במספר מישורים להפחתת צריכת האנרגיה במשק הישראלי. בשנים הבאות האגף מבקש להתמקד, בין היתר, בקידום שימור אנרגיה ברשויות מקומיות. במעורבותן של הרשויות המקומיות טמון פוטנציאל ניכר בכל הקשור לפעולות של חסכון באנרגיה. צריכת האנרגיה של הרשויות נובעת בעיקר ממערכות אקלום ומתאורת רחוב. מדובר בפלח גדול מאוד שאפשר בקלות יחסית ליישם בו תהליכי התייעלות שיובילו לחיסכון ברשויות בפרט ובמשק האנרגיה בישראל בכלל.

בשנים 2016-17 האגף מתכנן בשיתוף עם משרד הפנים לתמוך בביצוע סקרי אנרגיה  ברשויות האשכולות האזורים ולפרסם מכרזים למתן מענקים להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות.

הניסיון בתחום מעיד שעל מנת שהרשויות יוכלו לממש את הסקרים והמענקים באופן אופטימלי, יש צורך בליווי מקצועי של הרשויות. לפיכך, אנו מעוניינים בגיבוש תכנית משא"ב – מדיניות שימור אנרגיה ברשות, במסגרת מיזם משותף עם מרכז שלטון מקומי.

מרכז השלטון המקומי הינו הגוף המרכזי המייצג את כלל הרשויות המקומיות בארץ, וככזה, נותן שירותים לרשויות במגוון רחב של תחומים וביניהם תחומי קיימות וסביבה. הקשרים הקיימים בין הרשויות למרכז, הופכים את מרכז השלטון המקומי לגוף הטבעי להטמעת תכניות רוחביות בכלל הרשויות, תוך מתן תשומת לב נקודתית לכל רשות ורשות, עם המורכבות הנלווית אליה.

תכנית משא"ב מיועדת לקדם שימור אנרגיה ברשויות על ידי הגברת המודעות ברשויות לצורך בהתייעלות אנרגטית, סיוע לרשויות במיפוי צריכת האנרגיה שלהם, ליווי הגשת הבקשות למתן מענקים ומימוש הפרויקטים.

ההיקף התקציבי לביצוע המיזם נאמד בכ-600,000 ש"ח  במהלך שנתיים על פי הפירוט שלהלן:

| תוצר | פירוט | תקציב | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- |
| איחוד דו"חות | יצירת דיווח צריכת אנרגיה אחיד לכל מטרות השותפים | מבוסס על הערכה של 100 שעות עבודה של מנהלת התכנית. לפי תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים של חשכ"ל | 22,000 |
| העמקת פעילות רשויות ותיקות | תמיכה וייעוץ דיווח חדש | הערכה על פי 60 רשויות, 10 שעות לרשות (כולל שיתופי פעולה פנימיים ארגוניים של עובדי מש"מ). לפי תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים של חשכ"ל | 160,000 |
| צירוף רשויות חדשות | הסבר והנחיה לתכנית | הערכה זו כוללת הטמעה על ידי מנהלת התכנית עבור 40 רשויות, 10 שעות לרשות. (כולל שיתופי פעולה פנימיים ארגוניים של עובדי מש"מ). לפי תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים של חשכ"ל | 120,000 |
| הוצאות נסיעה מנהלת תכנית | 1,500 ק"מ בחודש על פני שנתיים | על פי 1.40 ₪ לק"מ (תעריפי חשכ"ל) | 50,000 |
| קורסים והדרכות משותפות | ימי עיון משותפים לבעלי תפקידים ברשות, קורסים והדרכות | בשיתוף פעולה עם מחלקת ההדרכה של מש"מ | 50,000 |
| הקמת מרכז מידע | ריכוז חומר קיים ואיסוף חומר חדש | הרחבת אתר והעלאת חומרים | 20,000 |
| מיתוג והסברה | יצירת מיתוג חדש לתכנית: - יצירת לוגו והכנת חומר גרפי ממותג - מדרוג רשויות על פי ההתקדמות ותכניות פרסום חיצונים ופנימיות(ניירת מצגות וכו') | על פי הצעות מחיר (נוהל בקשת הצעות). | 95,000 |
| דיווחים ופרסומים | 20 שעות עבודה לדו"ח, ועלויות הפקה ודפוס, עבור ארבעה דו"חות לאורך שנתיים | 5,000*4 הפקה 5,000*4 דפוס | 58,000 |
| תכניות מקבילות כדוגמת COM של האיחוד האירופי |  | תרגום חומרים, הנגשת חומר, סיוע ברישום | 25,000 |
|  |  |  | 600,000 |

סכום זה יתחלק שווה בשווה בין המשרד לבין מרכז שלטון מקומי.

לאור האמור לעיל, מבקש האגף להתקשר עם מרכז שלטון מקומי, לביצוע מיזם משותף לקידום שימור אנרגיה ברשויות, על פי  תקנה 3 (30) לתח"מ ובהיקף  תקציבי של 300,000 שקלים.

יתרה בהתחייבות נכון ליום הבקשה: _______________.

סכום המימוש המבוקש ___________________.

תקנה תקציבית:____________ שיריון מס': _______________(יש לקבל נתונים מדלית רחמני)

אישור חשבות: _________________________________

אישור יחידת תקציבים:___________________________

איש קשר לבקשה וטלפון: עירית הייטנר שעיו 050-6206249

אישור וחתימת מנהל היחידה: _______________________________________

פירוט מסמכים מצורפים:

א. הצעה של מרכז שלטון מקומי למיזם משותף

ב. התקשרות לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתח"ם