מכרז פומבי 59/16

לקבלת שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים

תאריך:   אוקטובר 2016

מכרז פומבי מס 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  (להלן: "המשרד") באמצעות היחידה לתכנון פיזי מפרסם בזאת מכרז למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים (להלן: "המכרז"), והכול כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט המכרז המסומן כנספח א'.

כללי:

- המשרד, באמצעות היחידה לתכנון פיזי (להלן: "היחידה"), מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים (להלן: "השירותים").

- רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה גופים הרשומים בישראל והממלאים אחר כל תנאי הסף לפי מכרז זה, בעלי ידע וניסיון בביצועם בפועל של השירותים, כנדרש במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במכרז.

- במסגרת מתן השירותים, יידרש הזוכה במכרז לספק למשרד שירותי תכנון וייעוץ תכנוני עבור מתקני אנרגיה, מים, מחצבים, קווי תשתית אנרגיה, מתחמים למספר מתקני תשתית שונים של תשתיות אנרגיה, רצועות עבור מספר תשתיות אנרגיה.

התכנון אפשר שיהיה ברמה מתארית או ברמה מפורטת או שניהם יחד ו/או שילוב של תכנון מתארי ותכנון מפורט והכל בהתאם להנחיית המשרד.

תכנון המתחמים, המתקנים וקווי התשתית אפשר שיקודם בכל מוסד תכנון ארצי / מחוזי / מקומי -  בהתאם להנחיית המשרד.

כמו כן, הזוכה יידרש לספק עבור המשרד ייעוץ עבור תוכניות אחרות וכן לבצע מטלות נוספות כמפורט במפרט המכרז.

- מובהר בזאת, כי למשרד שמורה הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, זאת בין היתר על בסיס הציון המשוקלל של כל מציע, ולחלק את מתן השירותים בין הזוכים שייבחרו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

- תנאי סף מנהליים

- אם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו אישור עו"ד/רו"ח עדכני בדבר היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם החברות משנת 2016, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית ביחס לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או שניתנה לה התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2016, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim/

אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2016 בדבר "ניהול תקין".

אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2016 בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

- צירוף ערבות הצעה

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 275,000₪ (במילים: מאתיים שבעים וחמישה אלף ₪)  ₪, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ג' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה של הערבות יהיה מהיום האחרון להגשת הצעות, או מועד מוקדם יותר, ועד ליום 13.3.17 .

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א-1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה, מתוך רשימת החברות שמפורטת בהוראה מס' 7.7.1. הודעה 7.7.1.3 והעדכונים לה המופיעים מעת לעת. להלן קישור להוראה המעודכנת: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או פתיחת תיבת המכרזים, או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, או לא צירף ערבות ביצוע, או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות גם במקרה בו לדעתה ההצעה שהוגשה הינה הצעה תכסיסנית.

  - כל החלטה בדבר חילוט ערבות, תתקבל לאחר מתן זכות שימוע למציע.

  - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר, כי כל סטייה מנוסח הערבות עלול להביא לפסילת ההצעה כולה.

- עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

- צירוף הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

- צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו'.

- צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בו יצהיר כי ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

- תנאי סף מקצועיים

במסגרת מכרז זה, נדרש המציע להציג צוות יועצים קבוע שיכלול שישה נותני שירותים שיפורטו להלן וכן צוות יועצים "אופציונאלי" שיכלול יועצים מומחים, לרבות בינ"ל, מתחומי התמחות שונים, אשר ייתכן ששירותיהם יידרשו למשרד, בהתאם לסוגיות תכנוניות שיתעוררו במסגרת התוכניות שיקודמו ולאור צרכים אחרים של המשרד.

על כל היועצים המוצעים לעמוד בתנאי הסף המקצועיים שיפורטו להלן.

על המציע להגדיר את אחד מחברי הצוות המוצע כמנהל הצוות, וזה ישמש מטעם המציע כאיש הקשר עם המשרד ויהיה אחראי על הנושאים המקצועיים והמינהליים אל מול המשרד.

- תנאי סף מקצועיים למציע:

  - על המציע להיות גוף שעיקר פעולתו בישראל או שהינו בעל נציגות בישראל, שהוא משרד אדריכלים או משרד תכנון פעיל, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בפרויקטים ארציים בתחום תכנון תשתיות האנרגיה והמים.

  - על המציע להיות בעל ניסיון קודם ומוכח בתכנון, ליווי וקידום של לפחות 5  תכניות מאושרות העוסקות במתקני אנרגיה וקווי תשתית אנרגיה ומים הכלולות בתכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת, או תוכניות מחוזיות או תוכניות לתשתית לאומית ברמה מפורטת.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לפרט במסמך נפרד וברור, את ניסיונו בפרויקטים כאמור, לרבות פירוט מועדים בהם עסק בתחום זה, הגופים עבורם נתן שירותים, פירוט התוכניות והיקף העבודה, כל זאת בצירוף מסמכים מוכיחים לשביעות רצון המשרד.

  - על המציע לצרף להצעתו את כל ההסכמים לקבלת שירותים הנדרשים בהתאם לתחומים המפורטים במכרז זה על נספחיו השירותים וכן עם נותני השירותים מטעמו (ובכלל זה: ראש צוות התכנון, היועץ הסביבתי, יועץ הסיכונים, המהנדס, הכלכלן והחברה הבינ"ל).

הסכמי ההתקשרות האמורים יכללו לפחות את הפרטים הבאים:

      - תקופת ההסכם: על תקופת כל הסכם כאמור, לכסות את תקופת מתן השירותים למשרד.

      - הגדרת העבודה בכל הסכם כאמור, תהא על פי המפורט במפרט המצ"ב למכרז זה.

המשרד יהיה רשאי לדרוש מהזוכה להגיש לו הסכם מתוקן עם היועצים שלגביהם יוגשו הסכמים כאמור, זאת במקרה והמשרד יהיה סבור כי פרטי ההסכם שהוגש במסגרת ההצעה אינם מספקים.

מובהר, כי במקרה בו אנשי הצוות המוצעים הינם עובדים של המציע, אין צורך להגיש הסכם  התקשרות בינם לבין המציע. במקרה זה, על המציע לציין בהצעה באופן ברור כי נותן השירותים המוזכר הינו עובד של המציע.

- תנאי סף מקצועיים עבור נותני שירותים מטעם המציע:

1. ראש צוות תכנון- מנהל הפרויקט:

  - מנהל הפרויקט יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר, באחד מהתחומים להלן: אדריכלות או הנדסה או תכנון ערים ואזורים או גיאוגרפיה. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יש לצרף להצעה העתק תעודת השכלה רלבנטית של מנהל הפרויקט.

מובהר בזאת, שבמקרה בו מנהל הפרויקט המוצע אינו אדריכל, על המציע להציג בהצעתו אדריכל רשום כנותן שירותים, בעל ניסיון מוכח של 5 (חמש) שנים לפחות בתחום התכנון הפיסי או תכנון ערים, שימלא את תפקיד עורך התכנית.

  - מנהל הפרויקט יהיה אדם השוהה דרך קבע בישראל, ודובר השפה העברית על בורייה.

  - לאור מורכבות השירותים המבוקשים, על מנהל הפרויקט להיות בעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות בתחום הכנת תכניות מתאר מפורטות.

  - על מנהל הפרויקט להיות בעל ניסיון מוכח בעריכה, בתכנון, בליווי וקידום של לפחות 2 (שתי) תכניות מתאר ארציות מפורטות או מחוזיות או תכניות לתשתית לאומיות, של תשתיות קוויות או לתשתיות האנרגיה ברמה מפורטת, במהלך 8 (שמונה) השנים האחרונות, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז זה.

  - על מנהל הפרויקט להיות בעל ניסיון בניהול או ריכוז צוות מקצועי בין-תחומי ובקידום תכניות במוסדות התכנון ברמה ארצית ומחוזית במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות.

  - יועץ סביבתי

  - על היועץ הסביבתי להיות בעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות בעריכת מסמכים סביבתיים או תסקירי השפעה על הסביבה.

  - על היועץ הסביבתי להיות בעל ניסיון מקצועי בניתוח השפעות סביבתיות הנוגעות לתחומים הקשורים לתכנון מתקני תשתית אנרגיה, כרייה וחציבה וקווי הולכה של תשתיות אנרגיה, כגון תחומי האקולוגיה, הבוטניקה, נצפות, ערכי טבע ונוף וכיו"ב של 2 תכניות מאושרות לפחות במהלך 8 (שמונה) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

  - יועץ סיכונים

על יועץ הסיכונים להיות בעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות בניתוח סיכונים הנובעים מחומרים מסוכנים הקשורים לתשתיות אנרגיה (כגון חשמל, דלק, גפ"מ וגז טבעי) ובעריכת סקרי סיכונים לתשתיות משק האנרגיה (כגון תחנות כוח, מיכלים לאחסון גפ"מ, דלק, תחנות גז טבעי), בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה והגופים האמונים על כך על פי כל דין.

  - יועץ הנדסי לתשתיות הנדסיות ולמערכות:

על היועץ ההנדסי להיות מהנדס בעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות ובעל ניסיון מוכח בתכנון של 2 (שני) פרויקטים לפחות, של תשתיות ומערכות תשתית הרלוונטיות לשירותים נשוא המכרז, שבוצעו על ידו במהלך 5 (חמש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

  - כלכלן

  - על הכלכלן להיות בעל תואר ראשון לפחות בכלכלה או בחשבונאות או במנהל עסקים, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג.

  - על הכלכלן להיות בעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות ובעל ניסיון מוכח בניתוח היבטים כלכליים של חלופות לתכנון ב-2 (שני) פרויקטים לפחות, שבוצע על ידו במהלך 5 (חמש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, שלפחות אחד מהם הינו פרויקט תכנון תשתיות.

  - חברה בינלאומית לתכנון:

  - על המציע להציג במסגרת הצעתו, הסכם התקשרות לביצוע השירותים נשוא מכרז זה  שכרת המציע עם חברת תכנון בינלאומית בעלת ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות בתחום תכנון מערכות ומתקני גז טבעי, ושהינה בעלת ניסיון מוכח בתכנון של לפחות 3 (שלושה) פרויקטים של מערכת גז טבעי, שבוצעו על ידה ברחבי העולם במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז (להלן- "החברה הבינלאומית").

  - לאור מורכבות השירותים הנדרשים, החברה הבינלאומית תעמיד לרשות המציע לטובת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, יועץ בעל ותק מקצועי של 5 (חמש) שנים לפחות וניסיון מקצועי בינ"ל בתכנון, של לפחות 3 (שלושה) פרויקטים בתחום הולכת הגז הטבעי בלחץ גבוה שבוצעו על ידו ברחבי העולם במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

  - יועצים מומחים אופציונליים

  - במסגרת הצעתו, על המציע להציג בהצעתו 3 (שלושה) יועצים בלבד מבין צוות היועצים האופציונלי לייעוץ מקצועי לרבות יועצים בינ"ל כמפורט בסע' 2 בנספח א' (המפרט המקצועי) וזאת באמצעות מסמכים שיפרטו את הוותק והיקף הניסיון המקצועי שלהם.

  - חובה שאחד היועצים האופציונליים שיוצג יהיה גאולוג.

  - על כל אחד  מהיועצים האופציונאליים להיות בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ או תכנון ל- 5 תכניות תשתית במשק האנרגיה, המים, התחבורה, כריה וחציבה או התעשייה ברמה ארצית או מחוזית, כל אחד בתחומו, במשך 7 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

  - על כל אחד מהיועצים האופציונליים המוצעים לעמוד בדרישות המקצועיות הנדרשות מיועץ 2 כהגדרתו בהנחיות החשכ"ל, כדלקמן:

יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

(1)        יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

-    בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי;

-	בעל ניסיון מקצועי מעל 7 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

(2)	יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

-	בעל תואר אקדמאי ראשון;

-	בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

יובהר, כי אין המשרד מתחייב להשתמש בשירותי היועצים האופציונאליים במסגרת ההסכם שייחתם בעקבות מכרז זה.

4) על המציע להוכיח את עמידת כל אחד חברי הצוות המוצעים מטעמו בתנאי הסף, באמצעות צירוף המסמכים הבאים להצעתו:

    - קורות חיים של כ"א מאנשי הצוות;

    - תעודות המעידות על השכלה של כל אחד מאנשי הצוות;

    - אסמכתאות המעידות על ותק וניסיון רלוונטי וותק של כל אחד מאנשי הצוות לפי שנים;

    - רשימה מסודרת בטבלה של פרויקטים/עבודות קודמות וניסיון רלוונטי של כל אחד מאנשי הצוות בצירוף תיאור העבודה, מועד ביצועה, רשימת ממליצים ואנשי קשר של גורמים ולקוחות עבורם בוצעו עבודות בצירוף פירוט דרכי ההתקשרות עמם, כמפורט להלן.

| נושא/תיאור העבודה שבוצעה | תקופת/שנת ביצוע העבודה | שם הלקוח | היקף העבודה | שם איש קשר | טלפון + טלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

יובהר כי המשרד רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע"י איש הצוות הרלבנטי.

- ניגוד עניינים

- על המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, להצהיר כי אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים למשרד במסגרת מכרז זה לבין ענייניו האחרים, וכי יימנע מלהימצא במצב זה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז. המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, ישיבו על שאלון בנושא ניגוד עניינים. ההצהרות והשאלונים יהיו על גבי המסמכים המצ"ב למכרז כנספחים ח'1-3.

- על המציע ואנשי הצוות המוצעים מטעמו לפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

- ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה ואנשי הצוות מטעמו הסדר למניעת ניגוד עניינים, והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

- תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה:

- הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה היא מנהלת תחום בכיר לתכנון פיסי במשרד או מי שימונה מטעמה בכתב (להלן: "הממונה").

- אנשי הצוות מטעם הזוכה יידרשו לעבור בדיקה בטחונית ע"י קצין הבטחון של המשרד על מנת לקבל אישור ברמת "שמור" (5).  מובהר כי מתן השירותים מותנה בקבלת אישור בטחוני כאמור. היה ואחד או יותר מאנשי צוות הזוכה לא יקבל אישור ביטחוני כנדרש, נתון למשרד שיקול הדעת הבלעדי אם לדרוש את החלפת איש הצוות ביועץ אחר העומד בתנאי הסף, לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, או לבצע כל כל פעולה אחרת.

- השירותים יינתנו על ידי הזוכה ונותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של הממונה.

- הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

- הזוכה או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

- נותני השירותים מטעם הזוכה, יהיו אלו שהוצעו ע"י הזוכה במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמת  המשרד לכך בכתב, מראש ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.

- הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הזוכה יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש על ידי המשרד.

- הזוכה וכל אחד מנותני השירותים מטעמו, יתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם והן לאחריה. הזוכה ונותני השירותים מטעמו יידרשו לחתום על טופסי התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים, המצורפים כנספח ט'1 ונספח ט'2.

- כל תוצר עבודה של הזוכה, בכל מידה שהיא, בכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית למשרד. מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמשרד. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה למשרד בלבד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב.

- על הזוכה להיות מוכן להתחיל לבצע את השירותים מיד עם חתימת ההסכם, ולא יאוחר מ- 14 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, לפי המוקדם.

- ההתקשרות תבוצע בהתאם לכללים המפורטים בהוראת התכ"ם 13.9.2 "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" העדכנית למועד האחרון להגשת ההצעה, כפי שמפורסם  באתר האינטרנט של החשב הכללי במשרד האוצר:

(http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf)

- ההסכם:

- עם היועץ ייחתם הסכם לביצוע השירותים המפורטים במפרט המצ"ב להלן כנספח ב' בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

- תקופת ההסכם תהיה למשך 12 חודשים, כאשר למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימלית של חמש (5) שנים סך הכל, וזאת בהודעה מראש ובכתב.

- על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי המשרד אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף כלשהו.

- הצעת המחיר:

- הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח י' (יוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה ושעליה ירשם: הצעת מחיר).

- הצעת המחיר תכלול:

    - הצעת מחיר קבועה (FIX PRICE) לתכנון תכניות למתחמים למתקני תשתית אנרגיה, מחצבים וקווי תשתיות אנרגיה, שתיגזר ממרכיבים קבועים ומוגדרים שונים.

    - הצעת מחיר לשעת ייעוץ, בנושאים שאינם חלק מהמרכיבים הקבועים והמוגדרים בהצעת המחיר הקבועה.

- הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם מתן השירותים. מובהר, כי לא ישולמו למציע כל הוצאות נוספות נוסף על המחירים שנקבעו בהצעת המחיר, לרבות הוצאות בגין רכישת חומר, מידע, סקרים וכיו"ב.עוד מובהר, כי לא יבוצע תשלום בגין ביטול זמן עקב נסיעה.

החזר הוצאות נסיעה בתפקיד יהיה עבור הרכיב השעתי בלבד, כמפורט בהודעת החשב הכללי "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים- תעריפים", מס' ה 13.9.2.2 והעדכונים לתעריפים שייקבעו לתשלום בגין ביצוע העבודה ו/או תשלום בגין נסיעות, יהיו בהתאם להוראה שפורסמה ביום הגשת ההצעה. להלן קישור להוראה המעודכנת:

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.2. למען הסר ספק, הצעת המחיר תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות לרבות ההארכות לה ככל שיבוצעו, ולא יחולו עליה עדכונים כלשהם.

- יועץ בין לאומי הצעת המחיר הקבועה (FIX PRICE) תכלול הגעה של עד 4 ביקורים בארץ של היועץ הבינלאומי עבור כל תכנית, שיהיו בני 2 (שני) ימי עבודה לכל הפחות ועד 4 (ארבעה) ימי עבודה כל אחד.

מובהר בזאת, כי כל ההוצאות הנלוות לביקורים אלה (הכוללים בין היתר: שכר טרחת היועץ המומחה, הוצאות טיסה, לינה ואש"ל) יחולו על הזוכה בלבד, ועליו לשכללם במסגרת הצעת המחיר שיגיש.

היה והיועץ הבינ"ל יידרש על ידי המשרד להגיע לארץ לביקורים מקצועיים מעבר לאמור לעיל, ישלם המשרד שכר טרחה לפי שעות ייעוץ של המומחה הבינ"ל בישראל, בהתאם להצעת המחיר שתוגש עבור רכיב זה (ר' טופס הצעת המחיר). מובהר, כי עבור כל יום עבודה בישראל של היועץ הבינ"ל- מעבר לארבעת הביקורים האמורים לעיל - ישלם המשרד לזוכה תשלום בגין 8.5 שעות עבודה של היועץ הבינ"ל, ובכל ביקור שכזה מתחייב המשרד לזמן את היועץ המומחה ל- 2 ימי עבודה לכל הפחות. על המציע לגלם במסגרת הצעת המחיר שלו גם לרכיב זה,  את כל ההוצאות הנוספות והנלוות של ביקור היועץ הבינ"ל בארץ (ובכלל זה: לינה, טיסות, אש"ל וכיוב').

- מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

- ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות הנדרשות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות: באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף(ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר צרוב על דיסק CD) - על מעטפה זו ירשם "פירוט ההצעה ללא מחיר". במעטפה שנייה סגורה ונפרדת יש לשים את  טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח), לא יאוחר מיום 13.11.16  בשעה 14:00.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה:

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה.

הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים, כדלהלן:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

  - שלב שני - בדיקת איכות ההצעה (80% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

| תיאור המשקלות | משקל | תת משקלות | ניקוד תתי המשקלות |
| --- | --- | --- | --- |
| איכות המציע וניסיונו |  |  |  |
| הערכת המציע | 15% | הערכה כללית: שלמות ההצעה, אופן ההגשה, וכד'. | 2% |
|  |  | הערכה כללית של החברה וניסיונה: היקף פרויקטים שבוצעו; ניסיון עבודה של החברה וצוות היועצים; המבנה הארגוני ושיטות הניהול המוצעות לביצוע השירותים; ניסיון מוכח בקידום תשתיות קוויות ומתקני תשתית ברמה מפורטת; מספר שנות הפעילות מול מוסדות התכנון; ניסיון מוכח בקידום תכניות מתאר ארציות של תשתיות אנרגיה: גז טבעי בלחץ גבוה, תחנות כוח, אנרגיה מתחדשת, דלק וגפ"מ, כרייה וחציבה; מספר התוכניות, גודלן ואיכותן שהוגשו ו/או אושרו בוועדות התכנון | 13% |
| איכות אנשי הצוות |  |  |  |
| ראש צוות | 15% | השכלה רלוונטית מעבר לנדרש בתנאי הסף | 2% |
|  |  | ותק וניסיון תכנוני: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון הפרויקטים | 5% |
|  |  | ניסיון תכנוני של מתקני תשתיות אנרגיה וקווי הולכה של תשתיות אנרגיה | 4% |
|  |  | ניסיון תכנוני בקידום תוכנית מתאר ארצית עבור משרדי ממשלה או גופים אחרים | 1% |
|  |  | ניסיון בניהול פרויקטים ותכניות במשק האנרגיה | 3% |
| יועץ סביבה | 10% | השכלה רלוונטית | 1% |
|  |  | ותק וניסיון בתחום התכנון הסביבתי: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון פרויקטים | 5% |
|  |  | ניסיון בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום מתקני תשתיות אנרגיה וקווי הולכה של תשתיות האנרגיה | 2% |
|  |  | ניסיון במתן שירותי יעוץ תכנון-סביבתי עבור משרדי ממשלה וגופים אחרים | 2% |
| יועץ כלכלה | 5% | ותק וניסיון בתחום הכלכלי: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון פרויקטים | 1% |
|  |  | ניסיון בביצוע עבודות כלכליות בתחום משק האנרגיה | 2% |
|  |  | ניסיון במתן שירותי יעוץ כלכלי במסגרת קביעת מדיניות ממשלתית | 2% |
| יועץ הנדסה תשתיות | 5% | ותק וניסיון בתחום ייעוץ הנדסי לפרויקטים עם מספר מתקני תשתיות אנרגיה: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון פרויקטים | 2% |
|  |  | ותק וניסיון בתחום ייעוץ תנועה או ייעוץ תחבורתי | 2% |
|  |  | ניסיון בעבודה עבור משרדי ממשלה או גופים אחרים | 1% |
| יועץ סיכונים | 5% | ותק וניסיון בתחום ייעוץ סיכונים לפרויקטים עם מספר מתקני תשתיות אנרגיה: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון הפרויקטים | 2% |
|  |  | ותק וניסיון בביצוע סקרי סיכונים והערכות סיכונים במשק האנרגיה, למתקני אנרגיה ולמתקנים עם מספר סוגים של תשתיות אנרגיה. | 2% |
|  |  | ניסיון בעבודה עבור משרדי ממשלה או גופים אחרים | 1% |
| ניסיון החברה הבינלאומית והמומחה הבינ"ל בתכנון מתקני גז טבעי ומערכות גז | 13% | התרשמות כללית ממקצועיות ומוניטין החברה הבינלאומית; | 3% |
|  |  | ניסיון והתמחות של החברה הבינלאומית בנושאי גז טבעי | 5% |
|  |  | היקף, מספר ומגוון הפרויקטים שביצע המומחה הבינ"ל בתחומי תשתיות גז טבעי | 5% |
| 3 יועצים מומחים אופציונאליים (סה"כ 12%) (לפי בחירת המציע) | יועץ מקצועי 1 - גאולוג | ותק וניסיון בתחום הייעוץ הרלוונטי: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון הפרויקטים | 4% |
|  | יועץ מקצועי 2 | וותק וניסיון בתחום הייעוץ: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון הפרויקטים | 4% |
|  | יועץ מקצועי 3 | ותק וניסיון בתחום הייעוץ: היקף פרויקטים, מספר פרויקטים ומגוון הפרויקטים | 4% |
| סה"כ | 80% |  | 80% |

רק הצעות אשר ינוקדו בציון איכות של 65% לפחות יעברו לשלב השלישי (בדיקת הצעות המחיר).

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית =על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני קבלת ההחלטה הסופית.

  - המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם שלו עם המציע או מי מחברי הצוות ובניסיון קודם של המציע עם גורמים אחרים, ככל שידוע למשרד על ניסיון זה.

  - ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

  - שלב שלישי – בדיקת הצעות המחיר (20% מהציון הסופי)

לאחר שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו ההצעות שקיבלו ציון איכות של 65% לפחות ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן. מעטפות המחיר של מציעים שלא עברו את ציון הסף של 65% בבדיקת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה למציעים.

כל הצעה שתגיע לשלב השלישי תנוקד לאור הצעת המחיר המשוקללת שתחושב לפי הנוסחה הבאה:

הצעת המחיר המשוקללת = FP  +  10% * VP * %90

חישוב  FP (Fix Price):

FP יחושב לפי הנוסחה הבאה:

FP=2A+1B+2C+1D+15E+20F

כאשר:

A=A1+A2

B=B1+B2

C=C1+C2

D=D1+D2

E=E1+E2

F=F1+F2

והכול לפי המפורט בטבלה הבאה:

| מרכיב תכנון | תכנון מתארי | תכנון מפורט |
| --- | --- | --- |
| מתחם בשטח עד 5 דונם | A1 | A2 |
| מתחם בשטח שבין 5 ועד 50 דונם | B1 | B2 |
| מתחם בשטח שבין 50 דונם ועד 150 דונם | C1 | C2 |
| מתחם בשטח מעל 150 דונם | D1 | D2 |
| תכנון 1 קילומטר של רצועת תשתיות עד 40 מטר רוחב | E1 | E2 |
| תכנון 1 קילומטר של רצועת תשתיות ברוחב של מעל 40 מטר | F1 | F2 |

כאשר:

מתחם = מתחם למתקני תשתית או כרייה וחציבה.

רצועת תשתיות = רצועת תשתיות לרבות דרכי גישה.

חישוב שעות ייעוץ VP:

VP יחושב לפי הנוסחה הבאה:

שעת עבודה יועץ ישראלי + 0.3 * (תעריף שעת עבודה בארץ של יועץ בינלאומי + תעריף שעת עבודה בחו"ל של יועץ בינלאומי)   = VP

כאשר:

- תעריף שעת עבודה של יועץ ישראלי  לא יעלה על סכום של 253.8 ₪, השווה ל- 90% מתעריף חשכ"ל מקסימלי ליועץ 2 בגין עבודה מתמשכת העומד נכון למועד כתיבת המכרז על גובה 282 ₪ לשעה.

- תעריף שעת עבודה בארץ של יועץ בינלאומי לא יעלה על סכום של 1,200 ₪. כאמור, התעריף לשעת ייעוץ בארץ של המומחה הבינ"ל יגלם את כל ההוצאות הנוספות של המציע ביחס לביקור המומחה בארץ ובכלל זה את הייעוץ עצמו, הרצאות, הוצאות הלינה, אש"ל , טיסות וכיו"ב.

- תעריף שעת עבודה בחו"ל של יועץ בינלאומי לא יעלה על סכום של 800 ₪, שיכלול את כל ההוצאות הכרוכות בכך, כאמור.

מובהר בזאת, כי הנוסחאות לשקלול הצעות המחיר הנן לצורך החישוב בלבד, ואין בהן משום התחייבות להזמנת שירותים בכמות  כלשהי ואין הן משקפות חלוקה כלשהי בין השירותים השונים.

הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר תקבל את הציון 20, ואילו יתר ההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד.

קביעת ציון המחיר תבוצע כדלהלן:

הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר ב- ₪ מבין כל ההצעות בשלב השלישי

ציון המחיר של ההצעה הנבדקת = 20%  X  -------------------------------------------------------

הצעת המחיר המשוקללת הנבדקת ב- ₪

  - שלב רביעי – בחירת ההצעה הזוכה

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב הבדיקה האחרון ייקבע כסכום הציונים של שני השלבים הראשונים (ציון איכות-עד 80% + ציון מחיר-עד 20%).

- כללי:

- על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז.

- בשל היקף העבודה והגיוון שבה, מובהר בזאת, כי למשרד שמורה הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, ולחלק את מתן השירותים בין הזוכים שייבחרו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- המשרד רשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות המציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

- במקרים מיוחדים ומנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף במכרז.

- המשרד רשאי לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

- התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

- חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  ו/או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

- אישור מנהל הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם היועץ עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהיועץ שלא להעסיק נותן שירותים מסויים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד והיועץ מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את היועץ בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - היועץ יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז.

- סוד מסחרי

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה.

  - המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז.

  - מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- מציע שהינו עסק בשליטת אישה.

  - על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

  - לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

- סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז זה,  עד לתאריך 27.10.16 בשעה 14:00. שאלות ובקשות כאמור יש להפנות  לגב' אילנה טמסוט, בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, באמצעות טלפון שמספרו: 02-5006764.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמוד במסמכי המכרז | סעיף מספר | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 8.11.16, והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

ב בר כ ה,

ועדת המכרזים

נספח א'

פרטי המציע

פרטי המציע

- שם המציע:

- סוג מציע (חברה / שותפות / עמותה/עוסק מורשה):

- (לתאגיד) מספר חברה / שותפות / עמותה:

- תאריך התאגדות:

- שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של מנהל המציע:

- כתובתו של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המציע:

- מספר טלפון: ______________________מספר פקס': ______________________

- כתובת דואר אלקטרוני:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

מכרז פומבי מס  59/16 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים

נספח א1 - מפרט מקצועי

      - רקע

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") באמצעות היחידה לתכנון פיסי מעוניין לקבל שירותי ייעוץ ותכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ("המשרד") מופקד על תשתיות משק החשמל, משק הגז הטבעי, משק הדלק, משק הגפ"מ, מחצבות, אוצרות טבע ומשק המים והביוב בישראל.

יחידת התכנון הפיסי במשרד (להלן: "היחידה") אמונה על התכנון הפיסי של תשתיות המשרד.  היחידה מטפלת בין היתר בנושאים הבאים:

  - ייזום תכנון סטטוטורי שיאפשר הקמת תשתיות הנדרשות לקיומו, תפקודו והפעלתו של  משק האנרגיה והמים לצורך אספקת הצרכים הנדרשים והחזויים;

  - ייעוץ בנושאי תכנון סטטוטורי ליחידות  המשרד;

  - סיוע בייצוג המשרד במוסדות התכנון;

  - יידוע, תיאום ופתרון לקונפליקטים תכנוניים בין תכניות שונות;

  - עבודות תכנון ושמירה תכנונית בהתאם לנדרש.

במסגרת מכרז זה מבקשת היחידה לקבל הצעות לקבלת השירותים הבאים:

- תכנון סטטוטורי של מתחמים למתקני אנרגיה ומים, כריה וחציבה וקווי תשתית אנרגיה ומים ברמה מפורטת ו/או מתארית;

- תכנון מתחמים למספר מתקני תשתיות (אנרגיה ומים), כריה וחציבה ורצועות לתכנון

- עתידי עבור משק האנרגיה והמים ברמה מפורטת ו/או מתארית;

- ייעוץ לאנשי המקצוע של היחידה לתכנון פיסי;

- ביצוע משימות נוספות רלוונטיות כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט זה.

- שירותי התכנון אפשר שיהיו  ברמה מתארית או ברמה מפורטת או שניהם יחד או שילוב של תכנון מתארי ותכנון מפורט והכל בהתאם להנחיית המשרד.

- תכנון המתחמים, המתקנים וקווי התשתית אפשר שיהיה מקודם בכל מוסד תכנון ברמה הארצית, המחוזית או המקומית בהתאם להנחיית המשרד.

- כמו כן, ייתכן שהזוכה יידרש לספק עבור המשרד ייעוץ תכנוני נוסף בתחומים שונים, וכן מטלות נוספות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

2.	צוות התכנון

על המציע לספק צוות יועצים קבוע אשר יכלול 6 (שישה) נותני שירותים קבועים לפחות: ראש צוות תכנון, יועץ סביבה, יועץ סיכונים, כלכלן, יועץ הנדסי וחברה/יועץ בינלאומי, בעל ניסיון בינלאומי בתכנון תשתיות גז טבעי בלחץ גבוה.

בנוסף, על המציע לספק צוות יועצים אופציונאלי, שיכלול גאולוג ויועצים מומחים מתחומי התמחות שונים אשר המציע יוכל להתקשר עימם בהתאם לצרכי המשרד והסוגיות התכנוניות שיתעוררו במסגרת התכניות שיקודמו וכן לצורך מתן שירותים נוספים רלוונטיים ומשלימים בהתאם לצרכי המשרד ובהתאם להנחיית הממונה.

א.	ראש הצוות

ראש צוות התכנון ישמש כמנהל הפרויקט והאחראי כלפי המשרד על מתן השירותים, מטעם המציע. על ראש הצוות לרכז את צוות היועצים המקצועי, לרכז את ההיבטים התפעוליים-מנהליים של הפרויקט והתכניות שיוגדרו על ידי המשרד, לדאוג לקידום התכניות מול המשרד, מוסדות התכנון ובעלי העניין הרלוונטיים וכן לתת מענה לעריכת מסמכי התכנית, היבטים סטטוטוריים והקבצים הדיגיטליים. ראש צוות התכנון יידרש להיות זמין ולהציג בקביעות את הנושאים המטופלים שבאחריותו. היה והמציע מעוניין בכך, הוא יהא רשאי למנות יועץ נוסף לסיוע לראש הצוות בליווי ובריכוז התכניות, וזאת ללא עלות למשרד.

ב.	יועץ סביבתי

על היועץ הסביבתי לתת מענה למכלול ההיבטים הסביבתיים שנובעים מתשתיות משק האנרגיה, המחצבים, החציבה והמים. על היועץ הסביבתי לערוך תסקירי השפעה על הסביבה, מסמכים סביבתיים ומסמכים נופיים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון והמשרד.

על היועץ להיות בעל ידע וניסיון בניתוח השפעות סביבתיות הנוגעות לתחומים הקשורים לתכנון מתחמי מתקני תשתית אנרגיה, כריה וחציבה וקווי הולכה של תשתיות האנרגיה לרבות בתחום, האקולוגיה, הבוטניקה, נצפות, ערכי טבע ונוף וכיו"ב.

ג.	יועץ סיכונים

על יועץ הסיכונים לתת מענה למכלול היבטי הסיכונים הנובעים מתשתיות משק האנרגיה והמים, לערוך סקר סיכונים לפרויקטים שיוגדרו על ידי המשרד, להיות בקיא בחקיקה הרלוונטית, לדעת לבצע חישוב מרחקי ההפרדה,  בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, מוסדות התכנון והגופים האמונים על כך על פי כל דין.

ד.	כלכלן

על הכלכלן מטעם הזוכה לתת ייעוץ בנושאים כלכליים שיעלו במסגרת פרויקטים שיקודמו כגון ניתוח היבטים כלכליים של חלופות לתכנון בפרויקטים תשתיתיים והשוואת הערכת עלויות בין חלופות.

ה. יועץ הנדסי:

על היועץ ההנדסי לתת ייעוץ בנושאים הנדסיים שיעלו במסגרת הפרויקטים, לרבות מיגון, תכנון הנדסי, ממשק בין תשתיות וכו'.

ו.	יועץ מומחה בינ"ל מחברה בינלאומית:

על החברה הבינלאומית להעמיד לרשות המשרד יועץ מומחה בינ"ל קבוע שילווה את התכניות שיוגדרו.

היועץ המומחה הבינ"ל מהחברה הבינלאומית ייתן מענה לתכנון של תשתיות הגז הטבעי בלחץ גבוה. היועץ יידרש להציג את הניסיון הקיים בעולם בתכנון הפרויקט שיהיה שותף לו, להכיר ולהציג טכנולוגיות עדכניות זמינות הקיימות הקשורות לפרויקט ולסייע בתכנון מיטבי לפרויקטים.

צוות יועצים אופציונאלי לייעוץ המקצועי:

בנוסף לצוות היועצים הקבוע, למציע צריכה להיות אפשרות להתקשר עם צוות יועצים אופציונלי (אחד או יותר), לרבות יועצים בינ"ל, שיסייע ויתמוך בכל הקשור לשירותי התכנון בתוכניות שיקודמו במסגרת מכרז זה, וכן במקרים מסוימים לספק שירותי ייעוץ משלימים והכול בהתאם להנחיית הממונה. על אחד מתוך היועצים האמורים להיות גאולוג.

להלן תחומי ההתמחות של יתר היועצים האופציונליים הנדרשים במסגרת מכרז זה:

-	יועץ תחבורה ותנועה;

-	יועץ ביטחון;

-	יועץ מנהור;

-	יועץ גפ"מ;

-	יועץ חשמל;

- 	יועץ סיסמולוגיה

-	יועץ הידרו-גיאולוגיה;

-	יועץ הנדסה ימית;

-	יועץ משפטי;

-	יועץ שיתוף ציבור;

-	יועץ נוף ואדריכל נוף;

-	יועץ קרינת אלמ"ג;

-	יועץ איכות אוויר;

-	יועץ זיהום קרקע;

-	יועץ רעש;

- 	אקולוג;

-	יועצים נוספים בהתאם לצורך;

על כל היועצים האופציונאליים לעמוד בתנאי הסף שפורטו לעיל.

יובהר, כי אין המשרד מתחייב להעסקת מי מהיועצים האופציונאליים האמורים.

3. תיאור השירותים המבוקשים:

א. כללי:

- במסגרת מתן השירותים, יידרש הזוכה במכרז לספק עבור המשרד שירותי תכנון למתחמים למתקני אנרגיה ומחצבים ו/או למתחמים עבור מספר תשתיות משק האנרגיה והמים, וכן לרצועות לתשתיות עבור מספר קווי תשתיות של משק האנרגיה והמים ו/או קווי תשתית.

- התכנון אפשר ויהיה ברמה מתארית ו/או ברמה מפורטת ו/או שניהם יחד ו/או שילוב של תכנון מתארי ותכנון מפורט והכל בהתאם להנחיית המשרד.

- תכנון המתחמים, המתקנים וקווי התשתית יכול ויקודם בכל מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה בהתאם להנחיית משרד ולגורמים הרלוונטיים.

- כמו כן, הזוכה יידרש לספק שירותי ייעוץ תכנוני נוסף בתחומים שונים וכן מטלות נוספות כמפורט במפרט להלן בכל הקשור לתכנון תשתיות משרד האנרגיה והמים.

ב. תכנון תשתיות אנרגיה, מחצבים, חומרי חציבה ומים:

1.    תכנון מתחמים ורצועות תשתית למתקני תשתית אנרגיה, מחצבים, חומרי חציבה ומים,  לרבות:

תחנות כוח, תחנות גז, תחנות ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, מתקני דלק עיליים, מתקני אחסון גז ודלק ומתקני תשתית (עיליים ותת קרקעיים) וכל המתחמים והמתקנים המשרתים וקשורים אליהם ככל שיהיו;

2.   מחצבים וחומרי חציבה, לרבות אתרים לכרייה וחציבה וכל המתחמים והמתקנים המשרתים אותם וקשורים אליהם;

3.   רצועת תשתיות שתאפשר הקמת קווי הולכה ואספקת חשמל, קווי גז טבעי, קווי דלק, מים,  גפ"מ  וקווי תשתית, דרכי גישה וכל המתקנים התת קרקעיים הנדרשים להם וכל המתקנים הנדרשים לתפעולם;

4.   רצועות תשתית עבור תשתיות משק האנרגיה - תכנון רצועות עבור קו ו/או קווים של מספר תשתיות משק האנרגיה;

5.   כל מתקן תשתית אחר כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה;

6.   איתור אתרים ו/או רצועות לתכנון עבור מתקני תשתית וקווי תשתית;

7.   כל קו תשתית אחר כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה;

8.   המשרד שומר לעצמו את האפשרות את האפשרות להוסיף לרשימה זו בעתיד, כל מתקן או קו אחר הקשורים לתחומי פעילותו.

ג.	קידום התכניות:

- על הזוכה לקדם תכניות ולעמוד בדרישות המשרד ועקרונות התכנון של משק האנרגיה, כגון: ראייה כוללת, אינטגרטיבית וארוכת טווח של הצרכים, המקורות והשימושים, שמירה על איכות הסביבה, הקטנת הסיכונים הסביבתיים וניצול מושכל של משאבי המדינה.

- במסגרת הליך התכנון, יידרש הזוכה להתחשב ולהתייחס לכל תשתיות משק האנרגיה ותכניות משק האנרגיה הקיימות, המאושרות והמתוכננות לרבות: תמ"אות החשמל, תמ"אות הגז הטבעי, תמ"אות הגפ"מ והתת"לים וכיו"ב, על כל נגזרותיהן ושינוייהן.

- במסגרת מתן השירותים, יידרש הזוכה לאסוף סקרים, עבודות ומידע קיים עבור איתור שטחים למתקני אנרגיה, לרבות סקרי היתכנות, תכניות מתאר, חומר של ועדות היגוי וועדות עבודה ככל שיידרש, ובהתאם לפרוייקט הספציפי.

- היה ותקודם תכנית לייצור חשמל (כגון תחנת כוח או מתחם לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת) על הזוכה יהא להזמין סקר היתכנות מחברת החשמל. יובהר, כי התשלום עבור סקר ההיתכנות לזוכה ישולם על ידי המשרד ואינו צריך להיכלל במסגרת הצעת המחיר.

ד.	שלבי התכנון הסטטוטורי בקידום התכניות:

להלן תיאור כללי ועקרוני של שלבי התכנון של תכניות שיוחלט על קידומן:

1)	גיבוש תפיסה תכנונית ומתודולוגית עבודה.

2)	 לימוד המצב הקיים בארץ ובעולם.

3)	 ניתוח וקביעת עקרונות בנושאים כגון: אופק תכנון, קשר בין הצע וביקוש, פריסה גיאוגרפית, תנאים פיזיים ואמצעים למזעור הפגיעה בסביבה ובאדם וכדומה.

4)	 הגדרת תנאי סף פיסיים לאיתור חלופות ואיתור חלופות לתכנון מתחם/רצועות תשתית.

5)	הגדרת קריטריונים להשוואה בין חלופות ואופן בחינתן.

6)	הכנת תסקיר השפעה על הסביבה ו\או מסמך סביבתי, קביעת מרחקי הפרדה, ביצוע סקרי סיכונים ובדיקות נוספות ככל שיידרש.

7)	אישור ועדת עורכים / צוות מקצועי / צוות היגוי / מוסד תכנון עד לאישור התוכנית על ידי הממשלה או מוסד התכנון לרבות כל הליכי התכנון שיידרשו על פי החלטה ועל פי חוק התו"ב.

  - מטלות במסגרת קידום התכנית:

1)	סקירת מצב קיים:

הזוכה יכין לתכנית שתוגדר מסמך הסוקר מצב קיים בתחום הרלוונטי בארץ ובעולם. במסגרת זאת, יידרש איסוף והצגת נתונים רלוונטיים לרבות ריכוז מידע ובסיס נתונים לגבי כל המרכיבים הדרושים להכנת התכנית; הצגה של חקיקה ותקנות רלוונטיות לתכנית; הצגה של מסמכי מדיניות ומסמכים תכנוניים שונים אחרים שנערכו במהלך השנים האחרונות בנושא התכנית, החלטות ממשלה; מיפוי בעלי עניין רלוונטיים ונושאים רלוונטיים נוספים, כפי שיידרש.

2)	הכנת תחזיות ביקושים:

המציע יכין מסמך הסוקר תחזיות ביקוש צרכי האנרגיה בחלוקה לאזורים גיאוגרפיים. התחזיות יתבססו על תחזיות גידול האוכלוסין ותוכניות קיימות לפיתוח המשק; בדיקת תחזיות ביקוש קיימות מול גופים רלוונטיים; איתור שינויים, בעיות ואילוצים במענה לביקושים המסתמנים. על המסמך לכלול סקירה של הנחיצות והצרכים לפי העניין.

3)	גיבוש חלופות:

הזוכה יגבש חלופות פיסיות או טכנולוגיות למתקני או לקווי התשתית. גיבוש החלופות יעשה תוך תיאום עם הגורמים הרלבנטיים ובעלי עניין לרבות מוסדות תכנון, חברות תשתית ורשויות מקומיות שבתחומן מוצעים השימושים ובהתבסס על נתונים תכנוניים וסטטוטוריים.

בחינת החלופות תכלול גיבוש שיטת הערכה לחלופות ולבחירה ביניהן בהיבטים שונים, כגון: סטטוטוריקה, כלכלה, סביבה ונוף, היתכנות ביצוע והקמה, תשתיות נלוות וצנרת ועוד.

בחינת החלופות יכולה להיעשות ביותר משלב אחד: בחינת חלופות ארצית לאיתור חלופות נבחרות ובחינת חלופות עומק.

ביצוע בדיקה השוואתית של החלופות המוצעות, בהתאם לשיטת ההערכה שתקבע והמלצה על חלופה מועדפת. לצורך בדיקה זו יבוצעו הסקרים והבדיקות הנחוצים לצורך קביעת הישימות של האתרים, הפתרונות המוצעים - בהתאם להנחיות וועדת העבודה, מוסדות התכנון והממונה. כמו כן, מתן המלצה על פריסה וחלופות מועדפות בהתאם לתנאי הסף ולקריטריונים לבחינה שיקבעו. אפשר שבחינת החלופות תהיה הן ברמת המאקרו והן ברמת המיקרו.

4)	הכנת מסמכי התכנית:

מסמכי התוכנית יכללו בין היתר:

- הוראות ותשריטים:

- הכנת הוראות ותשריטים בהתאם לנדרש על פי החוק, מוסדות התכנון, נהלי העבודה והרגולציה.

- התשריטים יוצגו בקנ"מ מפורט של 1:5,000 לפחות על גבי מפת מדידה מעודכנת. מתחמי מתקני תשתית יוצגו בקנ"מ של 1:2,500 לפחות, כולל הצגת תנוחה וחתכים או קנ"מ מפורט יותר ע"פ דרישות מוסדות התכנון או הממונה.

- התכנית תכלול הוראות הקובעות את שימושי הקרקע המותרים במתחמי וקווי  התשתית, הוראות לעניין שימושי הקרקע המותרים, הנחיות למזעור הפגיעה הסביבתית ולשמירה על בטיחות, תנאים להיתרי בנייה, שלביות, הנחיות להפעלה ולפיקוח על פעולת מתחמי וקווי התשתית ונושאים נוספים ככל שיידרש.

- הצגת מתחמי וקווי התשתית במסמכי תכנית בהתאם לדרישות החוק, הממונה, הרגולציה, הנהלים ומוסדות התכנון. התכנון יוצג בין היתר על רקע אורתופוטו או מפה בהתאם לקנ"מ שיידרש. ההצגה תכלול את ייעודי הקרקע, תשתיות קיימות ומתוכננות ותכניות רלוונטיות (מאושרות ומופקדות) כרקע לתוואים המוצעים.

- גיבוש תכנון מתקני וקווי התשתית יעשה תוך תיאום עם הגורמים הרלבנטיים לרבות מוסדות תכנון ורשויות מקומיות, גופי תשתית ובעלי הקרקע, שבתחומן מוצעים התוואים ובהתבסס על נתונים תכנוניים סטטוטוריים עקרוניים.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מסמכים נוספים ככל שיימצא לנכון.

- תכנון הנדסי מנחה:

- הגדרת המאפיינים ההנדסיים של מתקני וקווי התשתית, לרבות: קוטר הצנרת, קווי הבניין ומגבלות הבניה הנדרשים ובדיקת ישימות התוואי המוצע לרבות צמידות לתשתיות, חציית תשתיות או תוואי טופוגרפי רגיש ומתן פתרונות למיגון והגנה על הצינור עפ"י הצורך.

- סקר סיכונים ומרחקי הפרדה:

- יבוצע למתקני וקווי התשתית כחלק מהתכנון בהתאם לצווי בטיחות ודרישות הרגולטורים הרלוונטיים והמשרד להגנת הסביבה.

- תסקיר השפעה על הסביבה:

- יבוצע בהתאם להנחיות מוסד התכנון, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל דין.

- מסמך סביבתי:

- יבוצע בהתאם להנחיות מוסד תכנון ובתיאום המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל דין.

- המסמך הסביבתי של התכנית יוכן בהתאם להוראות רלוונטיות והדרישות הספציפיות שיינתנו לתכנית זו על ידי מוסדות התכנון, המשרד להגנת הסביבה והממונה ויכלול בין השאר את הנושאים הבאים: בחינת חלופות מיקרו ומאקרו, השפעות על הסביבה בתחומים שונים כגון: סיכונים, מרחקי הפרדה, רעש, קרינה, איכות אוויר, הכנת סקר ערכי טבע ונוף כולל עתיקות ואתרי מורשת בתחום התכנית וכיו"ב.

- המסמך אפשר ויכלול מתן הנחיות סביבתיות לביצוע העבודה תוך התייחסות לנושאים כמו: דרכי גישה, שטחי התארגנות, שמירה על ערכי טבע ונוף וכדומה.

- המסמך אפשר ויכלול מתן הנחיות לשיקום הנופי תוך התייחסות לשכבות הקרקע, הצמחייה, הנוף וכדומה.

- המסמך אפשר ויכלול הצגה מפורטת הכוללת חתכים ותנוחות בנקודות רגישות כמו חציית כביש, נחל, קווי תשתית אחרת וכדומה כולל התייחסות לאופן העבודה בשטח ולשיקום הנופי.

- סקרים גיאולוגים וסיסמולוגים:

- יתייחסו לסוג הקרקע, שברים פעילים ושאר נתונים רלוונטיים עפ"י הנדרש (בהתאם למידע הקיים ובסיוע המכון הגיאולוגי)  תוך בחינת ההשפעה על מתקני התשתית וקווי התשתית.

- סקרים סטטוטוריים:

-    סקר מקיף לבחינת ייעודי ושימושי הקרקע בהתאם לתכניות מאושרות ומופקדות

בתחום התכנית.

-   נספחי בינוי.

-   סקר בעלויות וזכויות בקרקע.

-    כל סקר, מסמך, נספח או בדיקה אחרת באם ידרשו ע"י גופי התכנון ואו מזמין העבודה.

5)	ליווי קידום התכנית:

- עבודת התכנון תבוצע בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י הממונה במשרד.

- עבודת התכנון תתואם עם גורמי המשרד והרגולציה הרלוונטית לתחום התכנון וכנדרש עפ"י כל דין.

- עבודת התכנון תבוצע בהתאם להוראות מוסדות התכנון, ותתייחס גם לנושאים נוספים שיועלו על ידי וועדות העבודה שילוו את התכניות, ומוסדות התכנון.

- עבודת התכנון תתואם עם חברות התשתית הרלוונטיות בכל הנוגע לתכנון וביצוע ובהתאם להנחיית הממונה.

- גיבוש תכנון קווי התשתית ומתחמי התשתית והמחצבים יעשה תוך תיאום עם הגורמים הרלבנטיים לרבות מוסדות תכנון ורשויות מקומיות, גופי תשתית ובעלי הקרקע שבתחומן מוצעים המתחמים והתוואים ובהתבסס על נתונים תכנוניים וסטטוטוריים.

- עבודת התכנון תתואם עם כל בעלי העניין הרלוונטיים, לרבות: משרדי ממשלה, ועדות מקומיות, גופי תשתית, וועדות תכנון, ארגוני סביבה, יישובים ועוד.

- עבודת התכנון תכלול הצגת התכנית בפני פורומים שונים, כגון: משרדי ממשלה, צוותי עבודה, מוסדות תכנון, בעלי עניין רלוונטיים, ישיבות תיאום ועוד, הכול בהתאם לנדרש.

- עבודת התכנון תכלול ליווי התכנית עד אישורה למתן תוקף תוך ביצוע התיקונים, ההשלמות, השינויים והדרישות שיידרשו על ידי מוסדות התכנון והממונה.

- עבודת התכנון תכלול ביצוע סיורים בשטח עבור אנשי התכנון, וועדות העבודה שמלוות את התכנית, ומזמין העבודה עפ"י הנדרש, לרבות כל הנדרש לארגון הסיור ולקיומו (כגון: הסעה מאורגנת, כיבוד ואישורי כניסה וכיו"ב).

- תוצרי התכנון לאחר אישור ועדות העבודה ומוסדות התכנון ובהתאם להנחיות שיינתנו יכללו בין היתר: מסמכים מלאים של התכנית, כשהם מוכנים להעברה להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. התכנית תכלול בין השאר הוראות, תשריטים (ברמת פירוט שתקבע), סקרים, תסקיר השפעה על הסביבה, מסמכים סביבתיים ותלווה בדברי הסבר ובמסמכים נוספים על פי הצורך והדרישה. התייחסות להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, הטמעתן בהתאם להחלטות מוסדות התכנון והכנת מסמכי תכנית מלאים לאישור מוסד תכנון ו/או לממשלה.

- קידום התכנית עפ"י הלו"ז שיקבע עם התנעת התכנית ובתיאום עם הממונה.

- במסגרת קידום התכנון על המציע לדאוג לתיאום בין צוות התכנון לחברי ועדות העבודה; נוכחות בישיבות העבודה, היגוי וישיבות אחרות ככל הנדרש; כתיבת פרוטוקולים של כלל הישיבות ותיקונם בהתאם לדרישת הממונה; מעקב אחר ביצוע החלטות ועדות העבודה ומוסדות התכנון; תיאום לו"ז ישיבות; הזמנה וביטול של ישיבות כולל קביעת מקום הישיבה; ארגון עזרים טכניים; כל זאת על פי הנחיית הממונה.

- הליך שיתוף הציבור: הזוכה יקיים הליך של שיתוף ציבור כחלק מתהליכי התכנון ובתיאום עם הממונה. הליך שיתוף הציבור יכול לכלול גם ארגון כנסים ופרסומם לציבור.

- יובהר, כי הדרישות להלן יותאמו בהתאם לקידום תכנית מפורטת ו/או מתארית.

6)	מחשוב, תוצרים ועותקים:

- מחשוב:

מסמכי התכנית המפורטת יוגשו על פי נוהל מבא"ת, או על פי דרישות מינהל התכנון בקבצים הבאים (כולם או חלקם לפי הצורך):

- קבצים של שכבות גיאוגרפיות ומפות:

- קבצים בפורמט Shape File של תכנת ARC VIEW בהתאם לדרישות המשרד ולדרישות יח' ענ"א במשרד הפנים.

- קבצי plt ו- dwg של כל תשריטי התכנית בפורמט אוטוקאד 2000 ומעלה.

- כל השכבות הגיאוגרפיות והמפות שיוכנו יהיו לפי רשת ישראל החדשה.

- יש לבצע בדיקות טופולוגיה על שכבות ה- Shape File וה-dwg

- יש לתאם מראש פרטים טכניים נוספים הקשורים לנושא עם ממונה ה- GIS של המשרד.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש את הגשת התכניות בפורמט אחר במידה וזה יידרש ע"י מוסדות התכנון.

- המציע יגיש כל חומר גראפי ומילולי, שיידרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות ועדות התכנון ועפ"י דרישת הממונים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות, דוחות, מצגות, סקרים ותצלומי אוויר.

- מועדים להעברת קבצים:

- הזוכה יעביר בהתאם לנדרש עותקים של התכניות,  החלופות וגרסאות מעודכנות של התכנית בכל אחת מאבני הדרך בתכנון או לעת שיידרש וכן נתונים נוספים אשר נאספו או עובדו או הוכנו במסגרת העבודה. עותקים יועברו בהתאם לנדרש במכרז במדיה דיגיטלית ובעותקים קשיחים, בכל עת שיידרש ובמספר העותקים שיידרש ע"י הממונה.

4.            לוח זמנים ותכנית עבודה:

עם קבלת הזמנת עבודה מאת הממונה, הזוכה יידרש להכין תכנית עבודה מפורטת כוללת לביצוע העבודה הנדרשת.

תכנית העבודה תפרט, בין היתר, את כל שלבי העבודה, אילוצים, יעדי ביניים, אבני דרך ומשך זמן לביצוע. הזוכה ידאג לעדכן את תכנית העבודה אחת לרבעון ולהעביר עדכון למשרד, בלוח הזמנים שייקבע המשרד.

תכנית העבודה תכלול. בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

א.	מתודולוגיה, שלבי העבודה המוצעים/נדרשים ותוצרים לכל שלב;

ב.	מבנה צוות התכנון, חלוקת התפקידים במסגרתו ותיאום בין מרכיביו;

ג.	מיפוי קונפליקטים תכנוניים ולוח זמנים לפתרונם;

ד.	בעלי עניין רלוונטיים ותיאומים ותכנון משתף.

עבודת התכנון תתבצע  בהתאם לאבני הדרך כמפורט בסעיף 2 לעיל. המשרד יהיה רשאי לדרוש במסגרת ביצוע העבודה על שלביה השונים, השלמות ובדיקות נוספות.

5.       ייעוץ מקצועי משלים:

- מעבר לביצוע השירותים של קידום תכניות סטטוטוריות כמפורט לעיל, המשרד שומר לעצמו את האופציה לרכוש מהזוכה שירותי ייעוץ וליווי מקצועי משלים בהיקף של עד 2,000 שעות עבודה בשנה, ועד 100 שעות ייעוץ בחודש לכל יועץ, לייעוץ בתחומים מקצועיים משיקים כגון: אקוסטיקה, אקולוגיה, הידרולוגיה הנדסה, וכיוב' (להלן: "ייעוץ מקצועי משלים").

- הייעוץ המקצועי המשלים יבוצע או על ידי חברי הצוות הקבועים או על ידי היועצים האופציונליים הנוספים אשר יעמיד המציע לרשות המשרד ובהתאם לבקשת המשרד.

- תעריף התשלום עבור הייעוץ המקצועי יהיה בהתאם להצעת המחיר שתוגש.

- מובהר, כי תשלום עבור שעות ייעוץ עבור ייעוץ מקצועי משלים יינתן אך ורק בגין שירותים שאינם נכללים במסגרת מרכיבי התכנון הקבועים והמוגדרים, וזאת ללא קשר לזהות נותן השירותים שביצע את העבודה, בין אם המדובר במי מצוות היועצים הקבוע ובין אם מדובר על מי מצוות היועצים האופציונלי. שעות הייעוץ שיידרשו להיות מושקעות על ידי צוות היועצים הקבוע וצוות היועצים האופציונלי, עבור מרכיבי התכנון הקבועים והמוגדרים ייכללו במסגרת הצעת המחיר הקבועה (fix price), ולא תשולם עבורן תמורה נוספת.

- בכל מקרה עבודת המציע הזוכה לפי שעות תעשה באישור מראש, בכתב, של הממונה מטעם המשרד.

- מובהר בזאת, כי אין המשרד מתחייב לרכוש שירותי ייעוץ משלים, וכי רכישת שירותים אלה ייקבעו על פי החלטת המשרד בלבד ובכתב.

- עוד מובהר, כי למשרד נשמרת האפשרות לבחור את אופן ביצוע העבודה בהתאם לצרכיו ובהתאם להנחיות הממונה, ובין היתר המשרד יהיה רשאי להזמין עבודות רק במסגרת שעות ייעוץ משלים או רק במסגרת מרכיבי תכנון קבועים ומוגדרים, והכול לפי שיקול דעת המשרד ובהתאם לצרכיו.

- השירותים בנושאי ייעוץ מקצועי משלים ייעשה באופן הבא:

  - הזוכה יפיק דו"חות חודשיים, בהם ידווח על היקף פעילות חודשית. כתיבת הדו"חות תהייה בהתאם לנהלים שיקבעו על ידי הממונה;

  - הזוכה יסייע במידת הצורך, כיועץ היחידה לתכנון פיסי, בייצוג היחידה בנושאים מקצועיים שונים הרלוונטיים לתחום עבודתו ביחס לתוכניות תשתיות משק האנרגיה והמים ו/או כל נושא תכנוני אחר, בהתאם להנחיות הממונה.

  - נציג/י הזוכה ישתתף בישיבות עבודה שוטפות עם הממונה ו/או מי מטעמה;

- הייעוץ המקצועי יכלול בין היתר:

  - קידום, תמיכה וסיוע בהליך תכנוני הנדרש ליחידה לתכנון פיסי לתוכניות תשתיות משק האנרגיה והמים;

  - ייעוץ תכנוני על ידי צוות היועצים הקבוע או האופציונאלי בהתאם לסוגיות תכנוניות שיתעוררו, סקרים תכנוניים, סיוע בקידום סוגיות תכנוניות רוחביות ו/או נקודתיות והכל בהתאם להנחיית הממונה;

  - מתן ייעוץ תכנוני וקידום תכנון סטטוטורי של תכניות תשתית המשרד, בהתאם לצרכים;

  - כל עבודה בנושאי תכנון בתחומים נשוא מכרז זה, בהתאם להנחיית הממונה.

6.      תנאים כלליים לאופן ביצוע העבודה:

- המציע יהיה זמין לתחילת ביצוע עבודה תוך 14 יום ממועד ההודעה על זכייתו במכרז.

- בשל היקף העבודה והגיוון שבה, מובהר בזה כי למשרד שמורה הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, זאת בין היתר על בסיס הציון המשוקלל של כל מציע, ולחלק את מתן השירותים בין הזוכים שייבחרו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד

- הצוות הנבחר יהיה זמין בכל עת על פי דרישות המשרד.

- מובהר, כי על המציע להיערך לאפשרות קידום התכנון במספר תכניות נפרדות במוסדות תכנון שונים וברמות פירוט שונות בהתאם להנחיית הממונה.

- בסמכותו של המשרד לזמן את יועצי החברה הבינלאומית לפגישות בארץ וכן את המהנדסים הישראלים לפגישות בחו"ל בהתאם לעניין. הצוות הנבחר יהיה זמין בכל עת  על פי דרישות המשרד.

- על הזוכה להיות מודע לכך שהינו עתיד להיות מופעל בהתאם לצורכי המשרד, ולפיכך עשוי עומס הפעילות להשתנות מתקופה לתקופה. הזוכה יתארגן באופן שיאפשר לו לבצע את הפעילות בהתאם  לצרכי המשרד.

- הארכת ההסכם תהיה מותנית בהודעה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המשרד.

- השתתפות בדיונים - מודגש כי בכל ישיבות העבודה / ועדות ההיגוי / ועדות העורכים / ישיבות במוסדות התכנון, חלה חובת השתתפות על כל חברי הצוות המפורטים בהצעת הזוכה ולא נציגים מטעמם. המשרד רשאי לפטור חבר צוות כזה או אחר מהשתתפות בישיבה או לאשר השתתפות נציג מטעמו. ישיבות עבודה ומועדי וועדות תכנון יהיו בתיאום עם המשרד.

- החלפת נושאי תפקיד בצוות נותני השירותים של הזוכה, תהיה טעונה אישור הממונה.

- על הזוכה  לדווח מידית לממונה על אירועים חריגים, מהותיים הקשורים במתן השירותים, לרבות תקלות ושיבושים בעבודה, אובדן מידע או תקלה במערכת האבטחה שלו, וכן אירועים אחרים שיש להם השלכה על רציפות השירות או תקינותו.

- מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמשרד. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה למשרד בלבד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב. תוצרים אלה לא יועברו לגורם שלישי ללא אישור המשרד.

- מובהר ויודגש, שהתוכניות המפורטות, ייתכן שיקודמו במסגרת מוסדות תכנון שאינם המועצה הארצית כגון ועדות מחוזיות, וועדות מקומיות, הוועדה לתשתיות לאומיות או ועדות אחרות, לפי העניין.

- יתכן והזוכה יידרש להגיש, בנוסף על התפוקות שפורטו לעיל, דו"חות ביניים וחומר גראפי ומילולי שיידרש לצורך ביצוע העבודה, תאומים עם גופים שונים, בהתאם להנחיות מוסדות התכנון, ועפ"י דרישת הממונה לרבות, תשריטים, הוראות, דוחות, מצגות, סקרים ותצלומי אוויר במספר עותקים שיידרש ע"י ועדות התכנון. מודגש, כי הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום נוסף עבור משימות אלו.

- המעבר בין שלבי העבודה יהיה באישור בכתב מטעם הממונה מטעם המשרד.

- מובהר, כי המשרד אינו מתחייב למסירת היקף עבודה כלשהוא לזוכה.

7. הצעת המחיר, התמורה, לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום:

הצעת המחיר תתחלק לשני חלקים נפרדים, כדלקמן:

- הצעת מחיר קבועה (FIX PRICE) לביצוע כל השירותים הנדרשים לתכנון מתחמי מתקני תשתית משק האנרגיה ותכנון קווי תשתיות אנרגיה שתיגזר ממרכיבים קבועים ומוגדרים שונים כמפורט להלן בהמשך סעיף זה;

- הצעת מחיר לפי שעות ייעוץ ביחס למתקנים שאינם חלק מהמרכיבים הקבועים והמוגדרים.

הצעת מחיר קבועה (Fix Price) למרכיבים קבועים ומוגדרים

הצעת המחיר תהיה למחיר קבוע ואחיד (Fix Price) (בשקלים חדשים ללא מע"מ) בגין ביצוע כל השירותים הנדרשים ביחס למרכיבים הבאים: ותכלול את כל העלויות (נסיעות, חניה, צילומים, טלפון וכדומה) שיהיו למציע. לא תשלום לזוכה כל תמורה נוספת, מעבר לאמור בהצעת המחיר.

| מרכיב תכנון | תכנון מתארי | תכנון מפורט |
| --- | --- | --- |
| מתחם בשטח של עד 5 דונם | A1 ______ ₪ | A2 ______ ₪ |
| מתחם בשטח של בין 5 ל- 50 דונם | B1 ______ ₪ | B2 ______ ₪ |
| מתחם בשטח של בין 50 דונם ל- 150 דונם | C1 ______ ₪ | C2 ______ ₪ |
| מתחם בשטח מעל 150 דונם | D1 ______ ₪ | D2 ______ ₪ |
| תכנון 1 קילומטר של רצועת תשתיות עד 40 מטר רוחב | E1 ______ ₪ | E2 ______ ₪ |
| תכנון 1 קילומטר של רצועת תשתיות ברוחב של מעל 40 מטר רוחב | F1 | F2 ______ ₪ |

מתחם = מתחם למתקני תשתית ו/או כרייה וחציבה.

רצועת תשתיות = רצועת תשתיות לרבות דרכי גישה.

היה ויידרשו על ידי המשרד שירותים נוספים שאינם נכללים במסגרת המשימות דלעיל, תשולם ליועץ תמורה לפי שעות ייעוץ, כדלקמן:

הצעת מחיר לפי שעות ייעוץ (VP)

תעריף מוצע לשעת ייעוץ - יועץ ישראלי, לא כולל מע"מ ___________________

במילים______________

תעריף מוצע לשעת ייעוץ בארץ - יועץ בינ"ל, לא כולל מע"מ ___________________

במילים______________

תעריף מוצע לשעת ייעוץ בחו"ל - יועץ בינ"ל, לא כולל מע"מ ___________________

במילים______________

כאשר:

- תעריף שעת עבודה של יועץ ישראלי  לא יעלה על סכום של 253.8 ₪, השווה ל- 90% מתעריף חשכ"ל מקסימלי ליועץ 2 בגין עבודה מתמשכת העומד נכון למועד כתיבת המכרז על גובה 282 ₪ לשעה.

- תעריף שעת עבודה בארץ של יועץ בינלאומי לא יעלה על סכום של 1,200 ₪. כאמור, התעריף לשעת ייעוץ בארץ של המומחה הבינ"ל יגלם את כל ההוצאות הנוספות של המציע ביחס לביקור המומחה בארץ ובכלל זה את הייעוץ עצמו, הרצאות, הוצאות הלינה, אש"ל , טיסות וכיו"ב.

- תעריף שעת עבודה בחו"ל של יועץ בינלאומי לא יעלה על סכום של 800 ₪, שיכלול את כל ההוצאות הכרוכות בכך, כאמור.

- מובהר כי היקף שעות העבודה החודשיות לכל יועץ לא יעלה על 100 שעות לחודש ושל כל חברי הצוות יחד, לא יעלה על 2,000 שעות לשנה.

- אין באמור משום התחייבות המשרד להעסקת מי מחברי הצוות בהיקף שעות עבודה מינימאלי כלשהו.

- הצעת מחיר לייעוץ מקצועי משלים תהיה בהתאם לכללים המפורטים בהוראת התכ"ם 13.9.2 "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" העדכנית למועד האחרון להגשת ההצעה, כפי שמפורסם  באתר האינטרנט של החשב הכללי במשרד האוצר:

- בגין התקשרות מתמשכת ישולמו התעריפים המרביים הבאים:

- עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותן שירותים חיצוניים ישולמו 90% מגובה התעריף המרבי  שנקבע בהודעה "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים.

- עבור שרות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה ישולמו 80% מגובה התעריף המרבי שנקבע בהודעה "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים".

- לאחר שנתיים ממועד החתימה על חוזה, תבוצע הפחתה נוספת של 10% בשל עבודה לתקופה ממושכת העולה על שנתיים.

- הצעת המחיר לשעת ייעוץ תינתן הן עבור צוות יועצי הבסיס והן עבור צוות היועצים האופציונאלי.

- מובהר, כי הצעות המחיר תהיינה סופיות ויכללו את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכל הוצאה אחרת.

- תשלום עבור נסיעה יהיה כמפורט בהודעת החשב הכללי "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים- תעריפים", מס' ה' 13.9.2.2 והעדכונים לה.

- מובהר, כי לא יינתן תשלום בגין ביטול זמן בנסיעה.

- התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המשרד על בסיס הצעת המחיר.

- התמורה תשולם בכפוף להוראת תכ"מ "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" ולאחר אישור החשבונות והחשבוניות על ידי בא כוח המשרד.

- הפחתת תשלום מהתמורה בגין איחור בהגשה:  על הזוכה במכרז לעמוד בלוחות הזמנים שיוגדרו בתכנית העבודה (כאמור בסעיף 3 לעיל) בתחילת ההליך התכנוני.

אשר על כן, אם יאחר הזוכה בהגשת התוצרים ו/או בביצוע התוצרים בתקופה של מעבר לחודש (במצטבר) תהא למשרד הסמכות להטיל עליו קנס בגובה של 300 ₪ שיופחת מהתמורה בגין כל יום איחור.

תשלום עבור רכיב שעתי

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, ישלם המשרד ליועץ תעריף שעתי, בהתאם להצעת המחיר מטעמו ובתנאי כי השירותים שבוצעו היו לשביעות רצונו המלאה של הממונה (להלן: "התמורה").

  - המציע יחתום על תצהיר בדבר ביצוע שעות עבודה ונסיעה שאותן ביצע במסגרת ההסכם על גבי הנוסח המצורף כנספח יא'.

  - מוסכם בין הצדדים כי חלקי שעות העבודה, ישולמו בהתאם לחישוב החלק היחסי של פרק זמן העבודה שבוצע מתעריף שעת העבודה.

  - בסיום כל חודש קלנדרי יגיש היועץ חשבונית עסקה. עם קבלת הדו"ח יאשר הממונה בכתב כי קיימת התאמה בין מספר השעות שפורטו בדו"ח ובין היקף ומהות השירותים שניתנו בפועל (להלן: "דו"ח העבודה"). עם קבלת התשלום יעביר היועץ למשרד חשבונית מס.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

תשלום עבור רכיבי תפוקות

- התמורה עבור רכיב תפוקות תשולם לזוכה בתשלומים, בהתאם להצעת המחיר מטעמו, כנגד ביצוע אבני הדרך המפורטים בטבלה להלן.

- התשלום יבוצע אך ורק בסיום כל שלב, לאחר השלמת כל המטלות והפקת כל החומרים הנדרשים בכל שלב, בכפוף לאישור הממונה בכתב כי השירותים הושלמו והוגשו עפ"י הנדרש ולשביעות רצונו.

- לממונה יינתן שיקול דעת לאשר תשלום לפי ביצוע שלבים חלקיים, בהתאם לאופן התקדמות העבודה ובשל אילוצים שאינם באחריות הזוכה.

- אבני דרך לתשלום יהיו כדלקמן:

| השלב | שם אבן הדרך | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אישור מוסד תכנון/ממונה לתפיסה התכנונית הכללית, לעקרונות התכנון המוצעים, ולתנאי הסף לחלופות. | 10% |  |
| 2 | אישור ועדת עבודה\מוסד תכנון לבחירת חלופה או חלופות המועדפות להמשך קידום | 15% |  |
|  |  | תכנית מפורטת | תכנית מתארית |
| 3 | אישור מוסד תכנון לפרקים א'-ב' לתסקיר השפעה על הסביבה | 5% | 5% |
| 4 | אישור מוסד תכנון לחלופה מועדפת לתכנון מפורט לרבות אישור פרקים ג' – ה' לתסקיר ההשפעה על הסביבה, או להפקדת החלופה הנבחרת ברמה מתארית | 10% | 20% |
| 5 | אישור מוסד תכנון לתוכנית מפורטת להפקדה או להעברה להערות והשגות | 15% | לא רלוונטי |
| 6 | פירסום התכנית בפועל להפקדה או הערות והשגות הציבור | 10% | 10% |
| 7 | החלטת מוסד התכנון ביחס להתנגדויות לתכנית והעברת התכנית לאישור | 20% | 15% |
| 8 | אישור התכנית למתן תוקף במוסד תכנון | 10% | 20% |
| 9 | פרסום ברשומות | 5% | 5% |
|  | סה"כ | 100% |  |

מובהר בזאת, כי המשרד יהיה רשאי להפסיק את קידום התוכניות לאחר השלמת רק חלק מאבני הדרך דלעיל, וזאת לפי שיקול דעתו. במקרים כאלה, יהיה הזוכה רשאי לקבל תשלום רק בגין אבני דרך שבוצעו על ידו בפועל.

נ ס פ ח ב'

הסכם שירותי ייעוץ

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים המיוצג על ידי סגן המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

_________________________

_________________________ (להלן: "היועץ")

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירותי יעוץ בתחום ייעוץ בתכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים, כמפורט בהסכם זה ובמפרט השירותים המצ"ב (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והיועץ מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; |
| והואיל: | והיועץ נבחר כזוכה במסגרת מכרז מס' 59/16 של המשרד (להלן "המכרז"). מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומצורפים כנספח א'. הצעת היועץ מצ"ב כנספח ב'; |
| והואיל: | ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר היועץ פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כיועץ עצמאי; |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור ליועץ את ביצוע השירותים על בסיס יועץ עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם יועץ עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; |

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

  - היועץ יעניק למשרד את השירותים כמפורט במסמכי מכרז 59/16 ובנספחיו.

  - היועץ מקבל על עצמו להעניק למשרד את השירותים, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י הממונה והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו. השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

- נציג המשרד

  - היועץ יבצע את השירותים בפיקוחו של: גב' דורית הוכנר, מנהלת תחום בכיר לתכנון פיסי, או מי מטעמה (להלן: "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של בהודעה בכתב שתשלח ליועץ.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, החל מיום [______________] ועד ליום [___________] (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ולהרחיב את ההיקף הכספי של ההסכם בגין רכיב שעות הייעוץ, באופן יחסי להארכת ההסכם, ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על 5 שנים.

- תנאים כלליים:

  - היועץ יהיה אחראי לספק לכל נותני השירותים מטעמו את כל שרותי המשרד וכל השירותים הנלווים, הדרושים להם לביצוע מלוא השירותים עבור המשרד.

  - היקף שעות הייעוץ של כל אחד מחברי הצוות של היועץ, לא יעלה על 100 שעות חודשיות.

אין באמור משום התחייבות המשרד להעסקת מי מחברי הצוות בהיקף שעות עבודה מינימאלי כלשהו.

  - יובהר, כי המשרד יהא רשאי להגדיר את מכסת שעות העבודה הנדרשות עבור כל משימה נוספת שיקבע על פי שיקול דעתו. על המציע לעמוד במכסת שעות זו ולהגיש את העבודה לשביעות רצונו של המשרד. המשרד יהא רשאי לקבוע מי מבין אנשי הצוות יהיה חלק מצוות הייעוץ שיעבוד על כל אחת מהמשימות אותן יגדיר המשרד.

- ערבות

  - לצורך הבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר היועץ למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. היועץ יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. במקרה של הארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת ערבות חדשה, הערבות תוצמד בהתאם לערבות המקור- מיום החתימה על ההסכם. לא האריך היועץ את תוקף הערבות או לא הגדילה לפי דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם היועץ מילא אחר יתר חיוביו. אם היקף השירותים יצטמצם בשל ביצוע בפועל של חלק מהעבודה המשרד ישקול את הקטנת סכום הערבות באופן יחסי.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר היועץ או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, או בכל מקרה בו לא עמד היועץ בהתחייבויותיו או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהיועץ חייב בהם על פי ההסכם, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י היועץ, או לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע למשרד מהיועץ או התנהגות שלא בתום לב של היועץ.

  - כל החלטה בדבר חילוט ערבות, תתבצע רק לאחר שתינתן ליועץ הזדמנות סבירה לתקן את המעוות, בהתאם לנסיבות ולהשמיע את עמדתו בעניין.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על היועץ לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של היועץ. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הפקת הערבות יחולו על היועץ בלבד.

- התחייבויות והצהרות היועץ

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - תוצרי השירותים יימסרו למשרד במדיה מגנטית ובכל דרך אחרת שידרוש המשרד.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - לתת למשרד את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שיועץ מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין, עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

- תמורה ותנאי תשלום

כללי

  - התמורה מבוססת על הצעת המחיר של היועץ המצ"ב כנספח ב'.

  - התמורה הינה סופית ומוחלטת ולא יחולו עליה התייקרויות, הצמדות או עדכוני החשכ"ל לכל תקופת ההסכם, למעט כאלו המצוינים במפורש בהסכם זה.

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, ישלם המשרד ליועץ תמורה בהתאם לאמור. היועץ לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - אם המציע מדווח למס ההכנסה על "בסיס מזומן", יחתום על טופס הצהרה מצורף כנספח יב'.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר היועץ או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה ליועץ תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - הצמדה עבור שירותים:

- כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי בהוראת תכ"מ  7.17.2 –"כללי הצמדה". מובהר, כי הצמדה כמפורט להלן, תתבצע אך ורק ביחס לרכיב השעתי של הצעת המחיר של היועץ.

  - הגדרות בנושא הצמדה

- תאריך הבסיס - יום החתימה על חוזה ההתקשרות.

- תאריך התחלת הצמדה - המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה (ככלל, 18 חודש מתאריך הבסיס).

- מדד התחלתי - המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:                .

- המדד הקובע - המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

- הצמדה שלילית - הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

- מדד המחירים לצרכן - כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  - עקרונות ביצוע הצמדה

    - המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

    - ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד.

  - מנגנון ביצוע הצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

    - ההצמדה תתבצע מדי 3 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 21	 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל 3 חודשים לאחר מכן.

    - על אף האמור בסעיףט.ג.1 לעיל, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של 4% ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

- א. המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

ב. ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע      הצמדות, כאמור בסעיף ט.ג.2 לעיל.

  - תשלום עבור שעות ייעוץ:

    - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, ישלם המשרד ליועץ תעריף שעתי בהתאם להצעת המחיר של היועץ המצורפת להסכם זה ובתנאי כי השירותים שבוצעו היו לשביעות רצונו המלאה של הממונה (להלן: "התמורה").

    - היועץ יחתום על תצהיר בדבר ביצוע שעות עבודה ונסיעה  שאותן ביצע במסגרת ההסכם על גבי הנוסח המצורף כנספח יא'.

    - מוסכם בין הצדדים כי חלקי שעות העבודה, ישולמו בהתאם לחישוב החלק היחסי של פרק זמן העבודה שבוצע מתעריף שעת העבודה.

    - ההיקף השנתי הכולל של ההסכם לא יעלה על סכום של  ____________  ₪, בתוספת מע"מ.

    - בסיום כל חודש קלנדרי יגיש היועץ חשבונית עסקה. עם קבלת הדו"ח יאשר הממונה בכתב כי קיימת התאמה בין מספר השעות שפורטו בדו"ח ובין היקף ומהות השירותים שניתנו בפועל (להלן: "דו"ח העבודה"). עם קבלת התשלום יעביר היועץ למשרד חשבונית מס.

    - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

    - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - תשלום עבור רכיבי התפוקות:

- מובהר כי גם בגין רכיב זה, התמורה, המבוססת על הצעת המחיר של היועץ המצ"ב כנספח ב', הינה סופית ומוחלטת.

- מובהר למען הסר ספק, כי אין המשרד מתחייב לביצוע המלא של כל אבני הדרך, וכי המשרד רשאי להחליט כי אין צורך בהשלמת יתרת אבני הדרך ולעצור את העבודה בהתאמה.

- התמורה תשולם ליועץ בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך המפורטים בטבלה להלן:

| השלב | שם אבן הדרך | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אישור מוסד תכנון/ממונה לתפיסה התכנונית הכללית, לעקרונות התכנון המוצעים, ולתנאי הסף לחלופות. | 10% |  |
| 2 | אישור ועדת עבודה\מוסד תכנון לבחירת חלופה או חלופות המועדפות להמשך קידום | 15% |  |
|  |  | תכנית מפורטת | תכנית מתארית |
| 3 | אישור מוסד תכנון לפרקים א'-ב' לתסקיר השפעה על הסביבה | 5% | 5% |
| 4 | אישור מוסד תכנון לחלופה מועדפת לתכנון מפורט לרבות אישור פרקים ג' – ה' לתסקיר ההשפעה על הסביבה, או להפקדת החלופה הנבחרת ברמה מתארית | 10% | 20% |
| 5 | אישור מוסד תכנון לתוכנית מפורטת להפקדה או להעברה להערות והשגות | 15% | לא רלוונטי |
| 6 | פירסום התכנית בפועל להפקדה או הערות והשגות הציבור | 10% | 10% |
| 7 | החלטת מוסד התכנון ביחס להתנגדויות לתכנית והעברת התכנית לאישור | 20% | 15% |
| 8 | אישור התכנית למתן תוקף במוסד תכנון | 10% | 20% |
| 9 | פרסום ברשומות | 5% | 5% |
|  | סה"כ | 100% |  |

  - תשלומים נוספים

- מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 8 זה, לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר.

- היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של היועץ או מי מנותני השירותים מטעמו כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של היועץ כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור, לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות מסמכים ואישורים תקפים מאת הרשויות המוסמכות. היועץ מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש זאת.

  - ידוע ליועץ כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות היועץ לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - היועץ מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - היועץ מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי מסירת הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים מראש. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד ליועץ רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב ליועץ בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים היועץ פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 8.

- סודיות

  - לצורך הסכם זה, למונחים הבאים ולמשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי היועץ או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והיועץ או מי מטעמו עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, היועץ מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע ליועץ כי אין לגלות מידע שהתגלה לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. היועץ מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - היועץ מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - היועץ מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - היועץ ונותני השירותים מטעמו, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח שיועבר ליועץ על ידי המשרד.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל עבודה שיבצע היועץ במסגרת הסכם זה, לרבות על כל מידע שיגיע לידי היועץ במסגרת מתן השירותים ושתועד על גבי דיסקים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב, מודלים שגיבש וכו' והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם, אלא לצורך מתן שירותי היועץ בהתאם להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים, קבצי אקסל או תוכנות מחשב אחרות וכו' שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה רכושו של המשרד, ועל היועץ להעבירו למשרד מיד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה זו, וישפה את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- היעדר ניגוד עניינים

  - היועץ מצהיר כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים וכי יימנע מלהימצא במצב זה כל תקופת ההסכם וכן לתקופה של 6 חודשים לאחר סיומו. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה היועץ לממונה ויפעל לפי הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם ו-12 חודשים לאחר סיומו, לא ישתתף היועץ בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד, ןאם יעשה זאת- למשרד הסמכות לפוסלו מיידית.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר היועץ הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה ליועץ הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לכך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו ליועץ.

- טיב התוצרים

  - המשרד רשאי לבדוק את התוצרים שיספק היועץ על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במקרה שאינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המשרד התוצרים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על היועץ יהיה להחליפם בתוצרים שיתאימו להסכם זה, תוך פרק הזמן שייקבע על ידי המשרד.

  - כל עוד לא נבדקו ולא אושרו התוצרים שהתקבלו על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלו שנמסרו למשרד.

  - היועץ יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שייגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- חובת ביטוח

היועץ מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת

ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולהציגם למשרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים, כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר

גבולות האחריות לא יפחתו  מהמצוין להלן:

ביטוח חבות מעבידים

א.  היועץ יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי

מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת

ביטוח.

ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה

ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

ד.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה

והמים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים

בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי

צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים

המוחזקים;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מ 1,000,000  דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability

ד.  הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

ה.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה

והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

א. היועץ יבטח את אחריותו בגין פעילותו  בביטוח אחריות מקצועית.

ב. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ  עובדיו ובגין כל

הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או

השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , בקשר למתן שירותי

ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים

בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה

והמים.

ג.   גבול האחריות לא יפחת מסך  2,500,000  דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

ד.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - מרמה ואי יושר עובדים;

    - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

    - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות היועץ כלפי מדינת ישראל –

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

    - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה

והמים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל הפועלים מטעמו.

כללי

1. בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים: מדינת ישראל - משרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף

אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

ג.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת

ישראל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא

יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ד.  היועץ יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל

הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ.

ו.   כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות

המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת

ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

2.  העתקי פוליסות הביטוח מאושרות וחתומות בידי מבטח היועץ או אישור קיום

ביטוחים בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי היועץ

למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד חתימת החוזה.

3.  היועץ מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל - משרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות

הביטוח. היועץ מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא

את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות בידי מבטחו או אישור קיום

ביטוחים חתום על ידי המבטח על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה

והמים לכל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופת הביטוח.

4.  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי כל

דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל סעד או זכות

המוקנים לה על פי כל דין ועל פי  חוזה זה.

- נזיקין

  - היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין היועץ או מי  מעובדיו או נותני השירותים מטעמו לבין המשרד, וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - היועץ יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה לו או למי מטעמו או לעובדיו או לעובדים מטעמו, או לאדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו ליועץ או מי מטעמו או לעובדיו או לעובדים מטעמו או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על היועץ בלבד.

  - היועץ מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו, במעשה או מחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

- אישור מנהל הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם היועץ עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהיועץ שלא להעסיק נותן שירותים מסויים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד, והיועץ מתחייב למלא אחר הוראה זו, מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את היועץ בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל סירובו של המנב"ט  לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - היועץ יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע הסכם זה.

- עובדי היועץ

  - כל המועסק על ידי היועץ בתפקיד כלשהו, יועסק על חשבון היועץ בלבד ועל היועץ תחול האחריות לגבי תביעותיו הנובעות מיחסיו איתו.

  - כל המועסק על ידי היועץ ייחשב לכל צורך כעובדו או כשליחו של היועץ בלבד. כן תחול על היועץ חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגן המועסק על ידי היועץ.

  - היועץ מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- המחאת זכויות

אין היועץ רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד או מי שמונה לכך על ידו, יהיה רשאי לערוך בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל היועץ בכל הקשור במתן השירותים לפי הסכם זה, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כאמור, עשויים לכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של היועץ הקשורים למתן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה החשב יהא רשאי לדרוש הוכחות לתשלום שכר לעובדי היועץ, כנדרש.

  - היועץ מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. היועץ מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - היועץ מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- כללי

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היועץ אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, או שירותים של המשרד.

  - על היועץ להחזיר למשרד כל מסמך וכל מידע המצוי במדיה אחרת שקיבל מהמשרד או מי מטעמו לצורך מתן השירותים בתום השימוש בו, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

  - היועץ או נותן שירותים מטעמו לא ישמשו כסוכן, שליח או נציג המשרד ולא יציגו עצמם כך, אלא אם קיבלו אישור לכך מהמשרד, מראש ובכתב.

  - הסכם זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפוי כח או כהרשאה ליועץ או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו היועץ התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. היועץ יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

  - התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

  - אם אחד הצדדים לא יעמוד על זכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו.

  - היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, כנדרש על פי כל דין.

  - כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע ליועץ לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת היועץ.

  - בהסכם זה:

"שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

  - כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

היועץ- ____________________________

  - כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך   72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

  - ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: 34.13.01.03

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| תמיר שניידרמן, סמנכ"ל בכיר למנהל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | ערן גיל, חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | חתימת היועץ וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

__________________ 			 ______________________

תאריך 							עו"ד

נספח ג'

נוסח ערבות מציע – יוגש עם הגשת ההצעה

על המציע להיצמד במדויק לנוסח זה ולא לסטות ממנו בשום אופן

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  275,000₪ (במילים: מאתיים שבעים וחמישה אלף ₪)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 13.11.16 או מוקדם יותר ועד תאריך 13.3.17.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח  ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

נספח ד'

תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס'  59/16  למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן X במשבצת המתאימה)

  - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז 49/16.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ה'

תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

הנני מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס'  59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים, ביחס לעובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך:             שם מורשה החתימה:          חתימה:                             חותמת:

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ו'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז פומבי מס' 59/16  למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________	     _______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ז'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________, העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	          			                _____________

תאריך 		           				   חתימה וחותמת עורך הדין

## נספח ח'1

התחייבות נותן שירותים מטעם היועץ, בדבר הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים

(לחתימת המציע- התאגיד/ העוסק המורשה)

שנערכה ונחתמה בתאריך: ________________________

על ידי מורשי החתימה מטעם ____________________ (להלן- "היועץ")

שם/שמות מורשה/י החתימה מטעם היועץ: _________________________________________

מספר/י  ת.ז. __________________________________________________________

כתובת היועץ (כתובת רשומה של התאגיד):________________________________________

הואיל:	ונחתם הסכם בין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן- המשרד) ובין היועץ, לקבלת השירותים כהגדרתם בהסכם שנחתם בעקבות מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים (להלן, בהתאמה:  "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	ותנאי לחתימת ההסכם הינה התחייבות של היועץ ועובדיו להימנע ממצב של ניגוד עניינים בין השירותים הניתנים למשרד מהיועץ לבין עניינים אחרים של היועץ ועובדיו, עסקיים או פרטיים (להלן- ניגוד עניינים);

לפיכך מצהיר ומתחייב היועץ כלפי מדינת ישראל, כדלקמן:

- היועץ מצהיר שלא ידוע לו על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים, שלו ושל עובדיו.

- היועץ מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, שלו ושל עובדיו, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

- היועץ מתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא, בתחום השירותים הניתנים למשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- היועץ מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 2 לעיל, ולפעול בהתאם להוראותיו של המשרד בעניין. המשרד רשאי לא לאשר ליועץ לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, והיועץ מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

- היועץ מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו היועץ או מי מעובדיו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע ליועץ על כך.

- ולראיה בא היועץ על החתום, באמצעות מורשה/י החתימה שלו:

______________________           ________________           ______________

שם + חתימת מורשה/י החתימה              חותמת היועץ                     תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ח2

התחייבות יועץ בדבר הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים

(לחתימת כל אחד מנותני השירותים מטעם המציע)

שנערכה ונחתמה בתאריך: ________________________;

על ידי נותן השירותים מטעם המציע מר/גב' ____________________ (להלן- "נותן השירותים");

מספר/י  ת.ז. __________________________________________________________;

כתובת היועץ (כתובת רשומה של התאגיד):________________________________________;

הואיל:	ונחתם הסכם בין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן- המשרד) ובין היועץ, לקבלת השירותים כהגדרתם בהסכם שנחתם בעקבות מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים (להלן, בהתאמה:  "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	ותנאי לחתימת ההסכם הינה התחייבות של היועץ ועובדיו להימנע ממצב של ניגוד עניינים בין השירותים הניתנים למשרד מהיועץ לבין עניינים אחרים של היועץ ועובדיו, עסקיים או פרטיים (להלן- ניגוד עניינים);

לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כלפי מדינת ישראל, כדלקמן:

- הנני מצהיר שלא ידוע לי על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים שלי.

- הנני מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

- הנני מתחייב שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, בתחום השירותים הניתנים למשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 2 לעיל, ולפעול בהתאם להוראותיו של המשרד בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חשש יניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך.

- ולראיה ,באתי על החתום:

______________________           ________________           ______________

שם מלא ות.ז של נותן השירותים:	 	חתימה:                     תאריך:

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי  ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ח3

שאלון  לבדיקת  ניגוד עניינים

(למילוי ע"י כל אחד מנותני השירותים המוצעים מטעם המציע)

במסגרת מכרז מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים

שם  המציע:  ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים, הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד, במסגרת המכרז הנ"ל. (במידת הצורך, ניתן לצרף רשימה נפרדת):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי, עסקיים או פרטיים, עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| _______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | שם מלא, מספר ת.ז וחתימה |

נספח ט'

התחייבות היועץ בדבר שמירה על סודיות (לחתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד)

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי מורשי החתימה מטעם: _______________________ (להלן- "התאגיד")

שמות החותם/ים:____________________________________________

מספר/י ת.ז. _______________________________________________

כתובת התאגיד: ____________________________________________

הואיל	ונחתם הסכם בין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן- המשרד) ובין התאגיד, לפיהם יעניק התאגיד שירותים למשרד, כמפורט בהסכם שנחתם בין הצדדים;

והואיל 	והתאגיד עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המשרד להגן;

לפיכך, מתחייב התאגיד כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" - 	השירותים הניתנים במסגרת ההסכם שנכרת בעקבות מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים (להלן- ההסכם).

"עובד" -		כל אחד מעובדי התאגיד אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -		כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, 			נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן 			השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה 			חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי היועץ או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם 	נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- התחייבות לשמירת סודיות

התאגיד מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, התאגיד מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לתאגיד, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי התאגיד, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות גם פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

______________________           ________________           ______________

שם + חתימת מורשה/י החתימה              חותמת התאגיד                     תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ט 1

התחייבות בדבר שמירת סודיות- אנשי הצוות מטעם היועץ

הואיל:	ובין  ____________ (להלן:"היועץ") לבין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") נחתם הסכם מכח מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים לאספקת השירותים המפורטים בהסכם ובמכרז (להלן, בהתאמה: "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	 ואני מועסק על-ידי היועץ בין השאר לשם אספקת השירותים למשרד;

והואיל:	 והמשרד הסכים להתקשר עם היועץ בתנאי כי היועץ, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות היועץ לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל: 	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל: 	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד של המידע או מסירתו בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב, עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המשרד, כדלקמן: .

- לשמור על המידע בסודיות גמורה ומוחלטת.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן את המידע.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי היועץ או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת, באופן מקובל ואחראי, כדי לקיים את מלוא התחייבויותיי אלו.

- להביא לידיעת עובדיי או קבלני משנה שלי, או מי מטעמי את כל האמור בהתחייבות זו.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב, מידע ממוחשב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד.

- להימנע מלהשתתף או לטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, מלהבד המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי אלו בדבר שמירה על סודיות, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אפנה לממונה מטעם המשרד, אשר במידת הצורך יתייעץ עם הלשכה המשפטית של המשרד, ואפעל על פי הוראות הממונה מטעם המשרד.

- בכל מקרה שאפר התחייבותיי אלו, תהיה למשרד זכות תביעה כלפיי. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין המשרד.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום:

_____________________           ________________           ______________

שם + חתימת מורשה/י החתימה              חותמת התאגיד                     תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח י'

הצעת המחיר

לכבוד: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם, אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית במסגרת מכרז פומבי מס' 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים.

הצעת המחיר הינה קבועה ואחידה (Fix Price) (בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ) בגין ביצוע כל השירותים הנדרשים ביחס למרכיבים הבאים, ותכלול את כל העלויות הנלוות אליהם (נסיעות, חניה, צילומים, טלפון וכדומה). ברור לי כי  לא תשולם ליועץ כל תמורה נוספת, מעבר לאמור בהצעת המחיר.

| מרכיב תכנון | תכנון מתארי | תכנון מפורט |
| --- | --- | --- |
| מתחם בשטח של עד 5 דונם | A1 ______ ₪ | A2 ______ ₪ |
| מתחם בשטח שבין 5 ל- 50 דונם | B1 ______ ₪ | B2 ______ ₪ |
| מתחם בשטח שבין 50 דונם ל- 150 דונם | C1 ______ ₪ | C2 ______ ₪ |
| מתחם בשטח מעל 150 דונם | D1 ______ ₪ | D2 ______ ₪ |
| תכנון 1 קילומטר של רצועת תשתיות עד 40 מטר רוחב | E1 ______ ₪ | E2 ______ ₪ |
| תכנון 1 קילומטר של רצועת תשתיות ברוחב של מעל 40 מטר רוחב | F1 ₪ ______ | F2 ______ ₪ |

כאשר:

מתחם = מתחם למתקני תשתית ו/או כריה וחציבה.

רצועת תשתיות = רצועת תשתיות לרבות דרכי גישה.

הצעת המחיר לביצוע שירותים שעתיים

תעריף מוצע לשעת ייעוץ - יועץ ישראלי, לא כולל מע"מ ___________________

במילים______________

תעריף מוצע לשעת ייעוץ בארץ - יועץ בינ"ל, לא כולל מע"מ ___________________

במילים______________

תעריף מוצע לשעת ייעוץ בחו"ל - יועץ בינ"ל, לא כולל מע"מ ___________________

במילים______________

כאשר:

- תעריף שעת עבודה של יועץ ישראלי  לא יעלה על סכום של 253.8 ₪, השווה ל- 90% מתעריף חשכ"ל מקסימלי ליועץ 2 בגין עבודה מתמשכת העומד נכון למועד כתיבת המכרז על גובה 282 ₪ לשעה.

- תעריף שעת עבודה בארץ של יועץ בינלאומי לא יעלה על סכום של 1,200 ₪. כאמור, התעריף לשעת ייעוץ בארץ של המומחה הבינ"ל יגלם את כל ההוצאות הנוספות של המציע ביחס לביקור המומחה בארץ ובכלל זה את הייעוץ עצמו, הרצאות, הוצאות הלינה, אש"ל , טיסות וכיו"ב.

- תעריף שעת עבודה בחו"ל של יועץ בינלאומי לא יעלה על סכום של 800 ₪, שיכלול את כל ההוצאות הכרוכות בכך, כאמור.

- התמורה  תבוצע בהתאם לכללים המפורטים בהוראת התכ"ם 13.9.2 "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" העדכנית למועד האחרון להגשת ההצעה, כפי שמפורסם  באתר האינטרנט של החשב הכללי במשרד האוצר:

- בגין התקשרות מתמשכת ישולמו התעריפים המרביים הבאים:

- עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותן שירותים חיצוניים ישולמו 90% מגובה התעריף המרבי שנקבע בהודעה "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים.

- עבור שרות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה ישולמו 80% מגובה התעריף המרבי שנקבע בהודעה "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים".

- לאחר שנתיים ממועד החתימה על חוזה, תבוצע הפחתה נוספת של 10% בשל עבודה לתקופה ממושכת העולה על שנתיים.

- תשלום עבור נסיעה יהיה כמפורט בהודעת החשב הכללי "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים- תעריפים", מס' ה' 13.9.2.2 והעדכונים לה.

- לא יבוצע תשלום בגין ביטול זמן עקב נסיעה.

- מובהר כי היקף השעות במסגרת מכרז זה יעמוד על 1,200 שעות עבודה שנתיות וכי אין המשרד מתחייב להעסיק את המבקר מספר מינימאלי של שעות או להעסיקו כלל במסגרת ההסכם.

- המשרד יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להשתמש רק בחלק מהשעות הנ"ל או להגדיל מסגרת שעות זו, ככל שימצא לנכון, ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה. המציע לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתעריף השעתי ומעבר לתשלום עבור הנסיעות כמפורט בסעיפים 1-3 לעיל, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל והוצאות כיוצא באלה.

שם המציע ________________________

מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/ח.פ./ת.ז.)_____________

כתובת _______________________________

טלפון _____________ כתובת דוא"ל: _________________

שם החותם (מורשה/י החתימה מטעם המציע):_______________  תפקידו/ם_________________

פרטי איש קשר מטעם המציע______________________________

חתימה וחותמת המציע ______________________________________

תצהיר בגין ביצוע שעות ונסיעות (במסגרת ייעוץ שעתי בלבד)

הריני מצהיר בזאת כי:

- ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה (להלן "הנסיעות").

- הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי.

- הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם ___________ מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

| תאריך ביצוע השירות | שעות ביצוע (שעת תחילת העבודה ושעת סיומה) | ביצוע נסיעה מעל 30 ק"מ (ציון יעד הגעה) | שם המבצע | חתימת המבצע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה.

- לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנסיעות, כהגדרתו
בהוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים", מס' 13.9.2.

על החתום:

מבצע/י השירות

_____________________

נספח יא

| שם טופס: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: חשבונאות ממשלתית | מספר ההוראה: 2.2.3 |

| פרק משני: כללי רישום | מספר טופס: ט. 2.2.3.1 |
| --- | --- |

שם הספק: _____________________

מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

תאריך:__________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמן X  במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

בברכה, __________

נספח יב'

בקשה בדבר חיסיון חלקים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________ ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________.

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי סעיפים מקבילים ביתר ההצעות שיוגשו במסגרת מכרז זה, יהיו חסויים בפניי.

חתימת המציע:

___________            _________               ______________         _______________

שם המציע                     תאריך                          חתימה/חותמת          מס' ח.פ/עוסק מורשה

נספח יג'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

רחוב יפו 216

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום  ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________(להלן "היועץ") לתקופת

הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל -  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב

כמעבידם.

4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש

בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000  דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4.  הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני

משנה ועובדיהם.

5. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל

שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי  היועץ וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

1.  הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ , עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה

רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי

אנרגיה ומחצבים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים.

2.  גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מ 2,500,000 דולר ארה"ב;

3.  הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות היועץ כלפי מדינת ישראל – משרד

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל

שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם

ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

3.  אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם

לנזק מתוך כוונת זדון.

- היועץ אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני

המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח יד'

כתב ערבות – ביצוע (לאחר זכייה במכרז)

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___₪ (במילים: ____₪) שיוצמד למדד __________ מתאריך _________(תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי 59/16 למתן שירותי ייעוץ בנושא תכנון רצועות ומתקנים למתחמי אנרגיה ומחצבים

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך ____________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

במידה ותסקיר ההשפעה לא פוצל, התמורה עבור אבני דרך 3+4 תשלום רק לאחר השלמת אבן דרך מס' 4

במידה ותסקיר ההשפעה לא פוצל, התמורה עבור אבני דרך 3+4 תשלום רק לאחר השלמת אבן דרך מס' 4