52
119

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המשנה למנהלת הכללית
אגף רכש מכרזים והתקשרויות
ירושלים, 1 דצמבר 2016
א' כסלו תשע"ז
מכרז היקפים משתנים מס' 38/12.2016 : הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה 
	ראשי פרקים 









 

 מספר עמוד

	1. מבוא

	2

	2. הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)

	3

	3. הגדרות

	6

	4. תיאור הפרוייקט והיקפו

	7

	5. תפקידי הקבלן בביצוע העבודה

	29

	6. כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

	37

	7. פיצוי מוסכם

	43

	8. חפיפה

	44

	9. זכויות יוצרים

	45

	10. שמירת סודיות

	46

	11. הדרישות לאבטחת מידע

	47

	12. אחריות משפטית

	49

	13. ביטוח

	50

	14. תנאי תשלום

	53

	15. מבנה ותכולת ההצעה

	55

	16. הקריטריונים לבחירת הקבלן

	58

	17. משך הבדיקה ותקפות ההצעה

	60

	18. תקופת התקשרות

	60

	19. המשרד רשאי

	61

	20. יחסי הצדדים

	62

	21. פיקוח

	63

	22. ניגוד עניינים

	63

	23. הפרות יסודיות

	63

	24. מהזוכה להלן יידרש

	64

	25. מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

	66

	נספחים
	

	1. קביעת מועד תשלום לספקים ולזכאים אחרים

	71

	2. חוזה התקשרות

	72

	3. תקנות למניעת העסקה של עברייני מין 

	87

	4. אבטחת מידע למיקור חוץ

	94

	5. רשימת בתי הספר הכלולים בעתודה המדעית

	108

	6. טופס דיווח על שעות תגבור/העשרה/הדרכה

	115

	7. תפריט הארוחות

	116

	8. תעריפי הארוחות

	119

	9. טופס הגשת הצעה

	120

	10. טבלת השוואת הצעות

	175


[image: image2.emf]
1. מבוא

משרד החינוך (שייקרא להלן "המשרד"), באמצעות המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע ("המינהל"), פונה בזאת לקבלת הצעות ל:

הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה 
וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.
1.1 שאלות ובירורים
כל הפונים מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נספחיה בטרם משלוח שאלות/הערות.

יש לשלוח את השאלות עד ל- 15.12.2016 בשעה 14:00 לפקס מס' 5602000 – 02, תוך ציון שם המציע ומס' המכרז. שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.

לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות. 

המשרד ישיב על השאלות עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 
מסמכי ההבהרות ככל שיהיו יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד:

 WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/
ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: HTTP://WWW.MR.GOV.IL
יש לצרף את מסמכי ההבהרות ככל שיהיו חתומים ע"י המציע לחוברת הגשת ההצעה. 

כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת את המשרד. מסמכי ההבהרות הם הקובעים ויהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז.

באחריות המציעים לוודא קבלת מסמכי ההבהרות ככל שיהיו.

אם המציע יתקל בשאלה בעלת חשיבות, במהלך הכנת הצעתו, לאחר המועד האחרון להעברת השאלות, הוא רשאי להגיש את שאלתו אך ורק בכתב, ע"ג נייר פירמה שלו עם ציון שם המכרז ומס' המכרז, לפקס מס' 02-5602000.
אגף רכש מכרזים והתקשרויות יבחן את השאלה ויחליט באם לתת תשובה.

בכל מקרה בו החליט אגף רכש מכרזים והתקשרויות לתת תשובה, היא תינתן בכתב בלבד וכן תפורסם באתר, לפי שיקול דעת האגף.
1.2 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר
לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרוייקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

1.3 יובהר כי התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.


1.4 בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.
2. הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)
2.1 תמיכות הקצבות והתקשרויות
2.1.1 על המציע לפרט בהצעתו (נספח 9) את כל התמיכות, הקצבות וההתקשרויות הקיימות והמתוכננות עם משרד החינוך, עם משרדי ממשלה אחרים ומקרנות ציבוריות עבור כל נושא שהוא.
במסגרת בדיקת ההצעות תבחן הרשימה הנ"ל מבחינת ניגוד עניינים למכרז זה.

בכל מקרה בו המשרד יחליט כי קיים חשש לניגוד עניינים, יקבע המשרד אם מציע זה יוכל לזכות ואם כן באילו תנאים.

2.1.2 במקרה שהזוכה איתו יתקשר המשרד לצורך מכרז זה הינו עמותה המקבלת מהמדינה תמיכה או תקצוב עבור הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה, עליו להצהיר בהצעתו שבמקרה שיזכה במכרז, ימנע מלבקש תמיכה בנושא, כל זמן שישמש כקבלן של המשרד. על הזוכה למלא הצהרה על גבי טופס שדוגמתו מובאת בנספח 9.
2.2 מציע (לרבות גופים המתקשרים) אשר מספק את השרותים המפורטים להלן, לא יוכל להיקבע כזוכה במכרז זה:

(1) גופים העוסקים בפעילות הקשורה בכתיבה, ארגון וביצוע מבחני המיצ"ב.
(2) גופים העוסקים בפעילות הקשורה בכתיבה, ארגון וביצוע מבחני הבגרות.
(3) בעלויות על מוסדות חינוך, שלפחות באחד ממוסדות החינוך שתחת פיקוחם, מתבצעת פעילות במסגרת פרוייקט זה.
הזוכה במכרז יהיה מנוע מלספק את השרותים הנ"ל כל זמן שהוא הקבלן המבצע במכרז זה.

2.3 בנוסף לאמור בסעיף 2.2, במקרה בו מציע משמש כקבלן של המשרד בהתקשרות אחרת והצעתו למכרז זה הינה ההצעה המועמדת לזכייה והסתבר כי קיים ניגוד עניינים בין הפעילות במכרז זה לפעילות בהתקשרות אחרת, המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להחליט באיזה מבין המכרזים/התקשרויות קיים למשרד יתרון מקצועי וכספי להתקשרות עם הקבלן.
על בסיס החלטה זו המשרד יקבע באיזה מבין שני המכרזים/התקשרויות המציע יוכל לשמש כקבלן של המשרד.
על המציע להצהיר בהצעתו (נספח 9) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.

כמו כן, במקרה בו מציע מבצע פעילות שמסתבר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במכרז זה, המשרד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה.

2.4 דרישות סף מהמציע

2.4.1 על המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
2.4.2 על המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר.
2.4.3 על המציע להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.
2.4.4 אם המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
2.4.5 על הגוף המציע להיות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 8 השנים האחרונות בארגון פעילויות חינוכיות העשרתיות במסגרת החינוך הפורמלי ו/או הלא פורמלי וזאת בהיקפים המינימליים (במהלך 3 שנים) הבאים:
· השתתפו בפעילות לפחות 10,000 תלמידים

· היקף הפעילות לפחות 3,000 שעות 
· היקף הכספי של הפעילות 5,000,000 ₪ לפחות
2.4.6 על הגוף המציע להיות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 8 השנים האחרונות בעבודה עם מוסדות חינוך ומחלקות חינוך של רשויות מקומיות, בהיקף של לפחות 5 רשויות ולפחות 10 מוסדות חינוך, עימם היה מצוי בקשר ישיר.
2.4.7 אם ההצעה מוגשת על-ידי גוף אחד, על המציע להיות בעל מחזור כספי מינימלי של 10,000,000 ש"ח לשנה, לא כולל מע"מ, בכל אחת מ- 3 השנים (2013-2015). 
אם ההצעה מוגשת על-ידי 2 גופים, כל אחד מהגופים חייב להיות בעל מחזור כספי מינימלי של 5,000,000 ש"ח לשנה, לא כולל מע"מ, ושני הגופים יחד בעלי מחזור כספי מינימלי של 12,000,000 ש"ח לשנה לא כולל מע"מ וזאת בכל אחת מ- 3 השנים (2013-2015).

2.4.8 על המציע לצרף ערבות מציע - ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 9) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת), לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה.
נוסח הערבות או הוראת הקיזוז יהיה תואם במלואו לנוסח המצורף למכרז (בנספח 9) בסך של 250,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 17.4.2017.
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.


2.5 תנאי התקשרות להגשת הצעה (בין גוף מוביל לגוף מתקשר)
2.5.1 מותרת התקשרות לצורך הגשת הצעה, של עד 2 גופים בלבד (גוף מוביל וגוף מתקשר)
2.5.2 גוף לא יכול להיות שותף ליותר מהצעה אחת.
2.5.3 במקרה שההצעה מוגשת על ידי עד שני גופים על ההצעה לעמוד גם בתנאים הבאים לפחות: 

1. הגופים המתקשרים יוכיחו קשר חוזי בין כל המשתתפים שלא יופר בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד בעקבות הזכייה במכרז (לרבות תקופות אופציה שיש למשרד עפ"י המכרז). 
2. בהצעה ייקבע שם הגוף המוביל, שמולו תיערך ההתקשרות עם המשרד וכן יפורט תפקידו של כל גוף מתקשר. 
3. במסגרת מכרז זה הגוף המוביל והגוף המתקשר חייבים לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים 2.4.1-2.4.4 המפורטים להלן כל אחד בפני עצמו. 
4. לגבי הדרישות המפורטות בסעיפים 2.4.5-2.4.6 ניתן לצרף ניסיון של שני הגופים יחדיו על מנת לעמוד בכל אחד מהסעיפים או תתי הסעיפים.
5. בסך הכל ההצעה בשלמותה חייבת לעמוד בכל דרישות הסף.
2.6 מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע (במקרה של התקשרות דהיינו הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר) לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו (במקרה של התקשרות דהיינו הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר) לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
3. הגדרות

3.1 המשרד – משרד החינוך 

3.2 היחידה המזמינה – המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 
3.3 השרותים נשוא המכרז – הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה 
3.4 דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה, כמפורט בפרק 2 בלבד.
3.5 גוף מוביל – יקבע ע"י המציע במקרה שההצעה מוגשת ע"י שני גופים או יותר.

הגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על כל דפי ההצעה המוגשת.

במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, יחתום על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות ולו תהיה האחריות הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם כל הגופים המתקשרים אחראים כלפי המשרד לביצוע שלם של השרות למשך כל תקופת ההתקשרות.
3.6 ערבות מציע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 9) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכיה.

3.7 ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 9) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות, כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

3.8 המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

3.9 הצעה למכרז – תשובת המציע לפנית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

3.10 הקבלן/הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.
3.11 לקוח – גוף שהוצג ברשימת הניסיון של המציע ושעימו נערכה התקשרות לקבלת שירות ע"י המציע וצויינו לגביו פרטים מלאים כולל פרטי בעל תפקיד אצל הלקוח ודרכי התקשרות עימו.

3.12 איש הקשר מטעם הלקוח – בעל תפקיד אצל הלקוח שמכיר את השירות שהמציע ציין שסיפק לו או את בעל התפקיד המוצע במסגרת המכרז, לגביו הוא ניתן כאיש קשר. 

3.13 שנה אחרונה – התקופה מתייחסת לשנת הלימודים המלאה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה.
3.14 חינוך פורמאלי – מערכת החינוך המתבצעת במסגרת שעות שהוקצו לביה"ס, על מנת לבצע את תוכנית הלימודים
3.15 חינוך לא פורמאלי – פעילויות חינוכיות הנעשות מעבר לשעות הלימוד של ביה"ס
3.16 פעילות חינוכית – פעילות שתכליתה חינוך ילדים ונוער
3.17 מכרז היקפים משתנים – הינו מכרז שרק יחידות הפעילות מוגדרות מראש באופן כמותי, בעוד ההיקף משתנה אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת עפ"י צרכי היחידה.
המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות. 

4. תיאור הפרוייקט והיקפו
4.1 רקע
4.1.1 מבוא
המשרד מבקש להפעיל פרויקטים חינוכיים תוספתיים בתחום הטכנולוגיה והמדעים לקידום אוכלוסיות חלשות וחיזוק תלמידים מצטיינים, וקיום פעילויות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות בכל הארץ כגון: עתודה מדעית טכנולוגית, ופעילות בתחום הסייבר. 

זהו מפעל חינוכי רחב היקף שפעילותו מתפרסת במחוז הדרום ובמחוז הצפון של המשרד, ותוכניות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות בכל הארץ. במהלך השנים מפעל זה בנה תהליכי עבודה ופיתוח תשתיות פיזיות ולימודיות בכל מחוז ובכל הארץ.

המפעל החינוכי מיושם במחוזות הדרום והצפון בעקבות המדיניות הכללית של הממשלה להעדפה להשקעה במחוז צפון ובמחוז דרום בתחומים שונים ובין היתר בתחום החינוך, על מנת לחזק את הפריפריה. פעילויות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות מיושמות בכל הארץ. ההעדפה למחוזות הצפון והדרום נובעת מנגישות נמוכה לתשתיות חינוך במדע וטכנולוגיה ומשתלבת במדיניות הכללית של הממשלה להעדפה להשקעה במחוזות הללו בתחומים השונים ובהם תחום החינוך. יישום פעילויות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות נדרש בכל הארץ.
הפרויקטים כוללים תוכניות מגוונות בחינוך הפורמאלי ובחינוך הבלתי פורמאלי עבור כ- 200,000 תלמידים אשר אמורים להיחשף לפעילות מדי שנה ופרוייקטים להשבחת צוותי הוראה ועידוד יזמות מורים בתחומים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים, הכנת צוותי הוראה להובלת קבוצות תלמידים בצפון ובדרום ובכל הארץ.

4.1.2 מטרות התכנית
1. קידום וחיזוק החינוך, המדעי והטכנולוגי בתחום החינוך הפורמאלי ברמת היישוב ובמוסדות החינוך. 
2. חיזוק הקשר בין התלמידים, הקהילה ומערכת החינוך בכל ישוב באמצעות העצמת החינוך הבלתי פורמאלי בתחומי המדע והטכנולוגיה.
3. חשיפת תלמידים לתחומי חדשנות מדעית טכנולוגית באמצעות פעילות חינוכית בלתי פורמלית.
4. טיפוח צוותי הוראה, מורים יזמים ומתן כלים למורים להובלת קבוצות תלמידים בתחומי יזמות מדעית טכנולוגית.
4.1.3 יעדים ודגשים
1. קידום הישגים וצמצום פערים במדעים, טכנולוגיה מתמטיקה ואנגלית.
2. פיתוח תוכניות חינוכיות בתחומי המדע והטכנולוגיה.
3. קידום פעילות נוער וקהילה וטיפוח מנהיגות מדעית
4. קידום תכניות חינוכיות חדשניות בתחומי המדע והטכנולוגיה.
5. קידום ופיתוח צוותי הוראה ומורים ליזמות טכנולוגית.
4.2 הגורמים המעורבים בביצוע הפרוייקט

להלן פירוט חלק מהגורמים המעורבים ביישום הפרוייקט לקידום החינוך המדעי במחוז דרום ובמחוז צפון ובנושא תוכניות ייחודיות לקידום חדשנות מדעית טכנולוגית
4.2.1 המינהל לתקשוב טכנולוגיה 
ומערכות מידע במשרד החינוך
יחידות המטה
4.2.2 מחוזות המשרד

מנהל המחוז

(בהתאם לסוגי התוכניות) 
מפקח המחוז



מפקחים כלליים

 

מפקחים מקצועיים

4.2.3 רשויות (מקומיות, 

מחלקות החינוך, מטעמן יפעלו מנהלי 



אזוריות וישובים)

מחלקות/אגפים/מינהלי החינוך בישוב, או נציגיהם.

4.2.4 מוסדות חינוך 

ההנהלה וצוותי המורים לרבות רכזי מקצוע 

רלוונטיים מטעמם יהיו פעילים מנהל/ת מוסדות 
החינוך או בה כוחו/ה.

4.3 המבנה הארגוני של הפרוייקט
4.3.1 תפקיד הגורמים שיופעלו בפרוייקט
1. צוות ההיגוי של המשרד - הצוות מורכב מנציגי היחידה מדריכים ומפקחים, מנהל מחוז דרום, מנהל מחוז צפון ונציגיהם. תפקיד צוות ההיגוי לקבוע את המדיניות, לאשר תוכניות ולקיים פיקוח עליון על ביצועה באמצעות היחידה ולמנוע חפיפה של פעילויות דומות מטעם המשרד באותם מוסדות

2. צוות מחוזי – בכל אחד מהמחוזות יוקם צוות מחוזי בראש מנהל המחוז לייצוג צרכי המחוז והצגתם בדיוני וועדת ההיגוי. הצוות אחראי על גיבוש תכנית עבודה מחוזית הכוללת מעקב ודיווח על אופן ההתקדמות בתוכנית. 

3. רפרנט מחוזי – נציג מטעם מנהל המחוז (דרום וצפון), עובד המשרד המשמש 
כאיש קשר ומתאם בין היחידה לבין הצוות המחוזי.
4. רפרנט ארצי- לתוכניות בנושא קידום חדשנות מדעית טכנולוגית.
4.3.2 הנהלת המוסד החינוכי 

1. הנהלת המוסד תגבש את רשימת התלמידים שישתתפו בפעילויות השונות.
2. האחריות הפדגוגית הכוללת היא של מנהל המוסד החינוכי.
3. בכל מוסד חינוכי יפעל צוות פנימי שיהיה אחראי על:

· מיפוי צורכי המוסד החינוכי.

· גיבוש תוכנית פעילות בית ספרית הכוללת טיפול בתלמידים בעלי הישגים נמוכים וטיפול בתלמידים מצטיינים. 
4. הנהלת המוסד החינוכי תשתף את המפקח הכולל בתהליך והוא זה המאשר ומלווה את תוכנית הפעילות בבית ספר.
5. המפקח הרלבנטי המקצועי בתחום, מאשר ומלווה את התוכניות הפועלות בבתי הספר.
4.3.3 מנהל פרוייקט - נציג הקבלן שינהל את הפרוייקט, לרבות, הצבת כ"א מקצועי הנדרש, ריכוז הפיקוח על עבודתם ועל איכותה, בקרה על התוצאות. 

כל פעילותו תהיה בתיאום עם היחידה ובאישורה. 

4.3.4 מתאם פעילות מחוזי - נציג הקבלן, מתאם הפעילות המחוזי יהיה אחראי וילווה את הפעילות במישור הארגוני והמקצועי במחוז עליו הוא אחראי.
4.3.5 מתאם פעילות ארצי- בפרוייקטים ייחודיים חדשניים העוסקים בחדשנות מדעית טכנולוגית כגון : סייבר ועתודה מדעית טכנולוגית.

4.3.6 מינהלת הפרוייקט - מורכבת מנציגי הקבלן, מנהל הפרויקט אשר יעמוד בראש המינהלת, מתאמי פעילות מחוזי ורכז כ"א. תפקידה לבצע את התוכנית בהתאם לתוכניות, שאושרו ע"י צוות ההיגוי של המשרד. 
4.3.7 כח האדם המקצועי - מורכב מעובדי הקבלן שתפקידם לבצע את הוראת המקצועות השונים על פי תוכניות העבודה המאושרות על ידי היחידה.

4.4 התחומים בהם יופעל הפרוייקט
הפרוייקט יפעל במספר נושאים וזאת כדלקמן:

1. תוכניות חינוכיות וחוגי העשרה בבתי הספר ומחוצה להם.
2. פרוייקטים ועבודות חקר בבתי הספר ומחוצה להם.
3. תכניות חדשנות מדעית טכנולוגית בבתי הספר ומחוצה להם.
4. מחנות בנושאי מדע וטכנולוגיה.
5. הפעלות חינוכיות במוקדים מדעיים.
6. ימי עיון וימים ממוקדי פעילות.
4.5 תוכניות חינוכיות וחוגי העשרה בבתי הספר ומחוצה להם
תוכניות חינוכיות ופעילויות ההעשרה יהיו מורכבות מנושאים חדשניים שצוות ההיגוי מעוניין בחשיפתם וקידומם בבתי הספר ומנושאים בעלי ביקוש ודרישה של מוסדות החינוך (על בסיס המשובים).

התוכניות יבנו עפ"י הצרכים והתקציב הקיים, תוך התחשבות ביישובים חלשים במיוחד ובתלמידים מצטיינים. 

4.5.1 אוכלוסיית היעד
תלמידים הלומדים במסגרת המוסדות החינוכיים במחוזות הצפון והדרום בכל שכבות הגיל. 
4.5.2 נושאי הפעילות

התוכניות החינוכיות יתמקדו בתחומי הדעת: כימיה, פיסיקה, מדעי המחשב, מקצועות המדעים, מקצועות הטכנולוגיה, מתמטיקה, אנגלית ועוד עפ"י החלטת צוות ההיגוי.

חוגי העשרה יתמקדו בנושאים שלעיל עפ"י החלטת צוות ההיגוי.
תוכנית הפעילות נגזרת מהתוכניות שנקבעו ע"י הנהלת המוסד החינוכי.

צוות ההיגוי יוכל ליזום נושאים ופעילויות נוספים, לשנות נושאים ופעילויות קיימות וכן לקבוע סדרי עדיפות בביצוע הפעילות ובהיקפה.

4.5.3 תקופת הלימוד

ככלל, במהלך שנת הלימודים בחודשים ספטמבר-יוני.

ישנה פעילות גם בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

4.5.4 היקף שעות לתוכנית החינוכית / חוג העשרה

הפעילות תבוצע בתוכניות בנות: 50 שעות לתוכנית אחת, כאשר היקף השעות יקבע ע"י ועדת ההיגוי עפ"י הצרכים של המוסדות השונים.

4.5.5 אתר הלימוד
במוסדות החינוך בהם התלמידים לומדים ביישובים השונים במחוז דרום או במחוז צפון וזאת בתיאום עם הנהלת המוסד. 

יתכנו פעילויות בעיקר חוגי ההעשרה באתרים מחוץ למוסד החינוכי המשמשים לפעילות חינוכית/חברתית תרבותית, כגון: מרכזי מדע, אשכולות פיס, תפוחי פיס, מרכזי אומנות, מעבדות ובתי ספר וכן מתקנים שונים שיוחלטו ויאושרו ע"י וועדת ההיגוי.

4.5.6 היקף המוסדות והתלמידים

היקף מוסדות החינוך במחוז דרום ובמחוז צפון הינו כפי שמפורט בסעיף 4.12.1.
4.5.7 קבוצת לימוד
מספר התלמידים בקבוצת פעילות בבית הספר לא יעלה על 15 תלמידים (למעט תגבור הניתן לכיתה שלמה).
4.5.8 היקף שעות של התוכניות למוסד
היקף השעות לתוכניות יקבע על פי תוכניות העבודה המאושרות ע"י וועדת ההיגוי.

4.5.9 ימי הלימוד

בהתאמה לימי הלימוד הנהוגים במוסד החינוכי. תתכן למידה גם בימי חופשות במתכונת של מרתונים וכו'.

4.5.10 מועד ביצוע הפעילות

1. בתקופת הלימודים, מעבר לשעות יום לימודים הרשמי, בהתאם למערכת השיעורים במוסד החינוכי ומעבר לשעות הלימודים הרגילות.
2. בימי חופשה ניתן לבצע את ההוראה בשעות לפני הצהריים.
3. כל שעות הלימוד יהיו בתיאום עם הנהלות מוסדות החינוך.
4.5.11 משך "שעת הוראה"
משך "שעת הוראה" לא יפחת מ- 45 דקות בפועל (45 נטו לשעת הוראה).
4.5.12 מספר שעות הוראה / פעילות ביום
ניתן לבצע את הלימוד עד 4 שעות הוראה ברצף ביום אחד, לקבוצת לימוד אחת ולא יותר מ- 10 שעות הוראה בשבוע בנושא אחד.

הפעילות תתקיים במתכונת של מפגשים שבועיים של 4 שעות (תינתן אפשרות של 2 מפגשים בשבוע של מינימום 2 שעות למפגש).

יתכנו שינויים במספר שעות התוכנית, מספר המפגשים וזאת בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי.

4.5.13 משך הפסקה
חובה לכלול הפסקה בהיקף של 1/4 שעה לאחר כל 2 שיעורים רצופים.

4.5.14 לא ניתן לגבות דמי השתתפות מהמשתתפים בפעילות זו.
4.5.15 כח אדם לביצוע הפעילות
התוכניות החינוכיות וחוגי ההעשרה יבוצעו ע"י כ"א מקצועי מנוסה, תוך התאמת ההוראה לפעילות ולצרכי התלמידים.

להלן צפי שעות המדריכים לפי תחום דעת ולפי סוג מדריך:

	תחום הדעת
	מדריך רמה א
	מדריך רמה ב
	מדריך רמה ג
	סה"כ שעות מדריך לתחום דעת
	מספר קבוצות לתחום דעת

	
	גן
	יסודי 
	חט"ב
	גן
	יסודי 
	חט"ב
	יסודי 
	חט"ב
	חט"ע
	
	

	אנגלית
	 
	2,000
	1,000
	 
	1,000
	2,000
	1,000
	1,000
	1,000
	9,000
	180

	מתמטיקה
	 
	1,000
	2,000
	 
	1,000
	2,000
	1,000
	1,000
	2,000
	10,000
	200

	מקצועות המדעים
	 
	1,000
	1,000
	 
	1,000
	1,000
	1,000
	2,000
	1,000
	8,000
	160

	מקצועות הטכנולוגיה
	6,000
	3,000
	3,000
	2,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	4,000
	30,000
	600

	סה"כ שעות
	6,000
	7,000
	7,000
	2,000
	6,000
	8,000
	6,000
	7,000
	8,000
	57,000
	

	סה"כ קבוצות
	120
	140
	140
	40
	120
	160
	120
	140
	160
	
	1,140


4.6 ליווי פרוייקטים ועבודות חקר בבתי הספר ומחוצה להם

הפרוייקטים ועבודות החקר יהיו בנושאים חדשניים שצוות ההיגוי מעוניין בחשיפתם וקידומם בבתי הספר ומנושאים בעלי ביקוש ודרישה של מוסדות החינוך (על בסיס המשובים).

נושאי הפרוייקטים ועבודות החקר יקבעו עפ"י הצרכים והתקציב הקיים. 

4.6.1 אוכלוסיית היעד
תלמידים הלומדים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות במחוזות הצפון והדרום בכל שכבות הגיל. 
4.6.2 נושאי הפעילות

הפרוייקטים ועבודות החקר יתמקדו במקצועות המדעים ומקצועות הטכנולוגיה, עפ"י החלטת צוות ההיגוי.

צוות ההיגוי יוכל ליזום נושאים ופעילויות נוספים, לשנות נושאים הפרוייקטים והחקר וכן לקבוע סדרי עדיפות בביצוע הפעילות ובהיקפה.

4.6.3 תקופת הליווי
ככלל, במהלך שנת הלימודים בחודשים ספטמבר-יוני.

ישנה פעילות גם בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

4.6.4 היקף שעות לפרוייקט או עבודת חקר
שעות ליווי הפרוייקטים ועבודות החקר יהיו בנות: 100 שעות לפרוייקט או עבודת חקר אחת, כאשר היקף השעות יקבע ע"י ועדת ההיגוי עפ"י הצרכים של המוסדות השונים.

4.6.5 אתר הלימוד
במוסדות החינוך בהם התלמידים לומדים ביישובים השונים במחוז דרום או במחוז צפון וזאת בתיאום עם הנהלת המוסד. 

יתכנו פעילויות באתרים מחוץ למוסד החינוכי, כגון: מרכזי מדע, אשכולות פיס, תפוחי פיס, מעבדות וכן מתקנים שונים שיוחלטו ויאושרו ע"י וועדת ההיגוי.

4.6.6 היקף המוסדות והתלמידים

היקף מוסדות החינוך במחוז דרום ובמחוז צפון הינו כפי שמפורט בסעיף 4.12.1.
4.6.7 קבוצת פעילות
מספר התלמידים בקבוצת פעילות יהיה לפחות 2 תלמידים ולא יעלה על 8 תלמידים.
4.6.8 היקף הפרוייקטים או עבודות החקר למוסד
היקף הפרוייקטים או עבודות החקר יקבע על פי תוכניות העבודה המאושרות ע"י וועדת ההיגוי.
4.6.9 מועד ביצוע הפעילות

1. בתקופת הלימודים מעבר לשעות יום לימודים הרשמי בהתאם למערכת השיעורים במוסד החינוכי ומעבר לשעות הלימודים הרגילות.
2. בימי חופשה ניתן לבצע את הפעילות בשעות לפני הצהריים.
3. כל שעות הפעילות יהיו בתיאום עם הנהלות מוסדות החינוך.
4.6.10 משך "שעת פעילות"
משך "שעת פעילות" לא יפחת מ- 45 דקות בפועל (45 נטו לשעת פעילות).
4.6.11 מספר שעות פעילות ביום
ניתן לבצע את הפעילות עד 4 שעות פעילות ברצף ביום, לקבוצת עבודה אחת ולא יותר מ- 10 שעות פעילות בשבוע בנושא אחד.

הפעילות תתקיים במתכונת של מפגשים שבועיים של 4 שעות (תינתן אפשרות של 2 מפגשים בשבוע של מינימום 2 שעות למפגש).

יתכנו שינויים במספר שעות הפעילות, מספר המפגשים וזאת בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי.

4.6.12 משך הפסקה
חובה לכלול הפסקה בהיקף של 1/4 שעה לאחר כל 2 שעות פעילות רצופים.
4.6.13 לא ניתן לגבות דמי השתתפות מהמשתתפים בפעילות זו.
4.6.14 כח אדם לביצוע הפעילות
ליווי הפרוייקטים ועבודות החקר יבוצעו ע"י כ"א מקצועי מנוסה, תוך התאמת הליווי לפעילות ולצרכי התלמידים.

להלן צפי שעות מדריכים לפי תחום דעת ולפי סוג מדריך:

	תחום הדעת
	מדריך 
רמה ב
	מדריך 
רמה ג
	מדריך 
רמה ד
	מדריך 
רמה ו
	סה"כ שעות מדריך לתחום דעת
	מספר קבוצות לתחום דעת

	
	חט"ב
	חט"ב
	חט"ע
	חט"ב
	חט"ע
	
	

	מקצועות המדעים
	2,000
	3,000
	2,000
	2,500
	2,500
	12,000
	120

	מקצועות הטכנולוגיה
	2,000
	4,000
	2,000
	2,500
	2,500
	13,000
	130

	סה"כ שעות
	4,000
	7,000
	4,000
	5,000
	5,000
	25,000
	

	סה"כ קבוצות
	40
	70
	40
	50
	50
	
	250


4.7 תוכניות חדשנות מדעית טכנולוגית בבתי הספר ומחוצה להם
התוכניות הייחודיות יהיו מורכבות מנושאים חדשניים בתחומי המדע והטכנולוגיה, שצוות ההיגוי מעוניין בחשיפתם וקידומם בבתי הספר בהם פועלת תוכנית של המשרד – "עתודה מדעית טכנולוגית".

התוכניות יבנו עפ"י הצרכים והתקציב הקיים, תוך התחשבות ביישובים חלשים במיוחד ובתלמידים מצטיינים. 

4.7.1 אוכלוסיית היעד
עובדי ההוראה ותלמידים מכל הארץ בבתי הספר בהם פועלת תוכנית של המשרד – "עתודה מדעית טכנולוגית".

4.7.2 נושאי הפעילות

סייבר – הכרת מודל שכבות הרשת, הגנה על המידע ברשת, הגנה על מערכות הפעלה, בניית סימולציות לימודיות להדמיית סביבת רשת לאימון התלמידים, אפליקציות ותוכנה וחדשנות מדעית וטכנולוגית, יזמות, עבודת צוות ועידוד סביבות לחדשנות וחשיבה יצירתית מנהיגות, פיתוח חשיבה ומוטיבציה- מפגשים בנושאים שונים להעצמת תלמידים ושימורם במסגרת תוכנית העתודה.
הקבלן יפעל לפי תכנית הלימודים באישור וועדת המקצוע של תכנית הסייבר ולא לשנות ממנה.
4.7.3 תקופת הפעילות
ככלל, במהלך שנת הלימודים בחודשים ספטמבר-יוני.

ישנה פעילות גם בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

4.7.4 היקף שעות הפעילות
הפעילות בנושאי הסייבר יהיו בהיקפים כדלקמן:
	כיתה
	שעות שבועיות
	מס' שבועות
	סה"כ שעות לשנה לקבוצה

	כיתה י'
	4
	30
	120

	כיתה יא'
	6
	30
	180

	כיתה יב'
	8
	30
	240


הפעילות בנושאי מנהיגות, פיתוח חשיבה ומוטיבציה ל- 300 בתי ספר לכל קבוצת פעילות 30 שעות בשנה. 
כאשר היקף השעות יקבע ע"י ועדת ההיגוי עפ"י הצרכים של המוסדות השונים.

4.7.5 אתר הלימוד
הפעילות תתבצע, בהתאם לקביעת המשרד, באתרים הבאים:

1. במוסדות החינוך בהם התלמידים לומדים באזורים שונים בארץ וזאת בתיאום עם הנהלת המוסד. 
2. בחברות הייטק ו/או מוסדות השכלה גבוהה אשר יארחו פעילויות חינוכיות
3. באתרים מתאימים שיקבעו על ידי המינהל ויהיו ללא תשלום.
4.7.6 היקף המוסדות והתלמידים

היקף מוסדות החינוך הינו כפי שמפורט בסעיף 4.12.1.
בבתי הספר שנבחרו לתכנית הסייבר לא תפעל כל תכנית אחרת מטעם הקבלן.
4.7.7 קבוצת לימוד
1. קבוצת פעילות בנושאי הסייבר – קבוצת תלמידים בין 15 ל- 36 תלמידים במגמת הסייבר באותו בית ספר וצוות ההוראה.
2. קבוצת פעילות בנושאי מנהיגות, פיתוח חשיבה ומוטיבציה - כלל התלמידים בשכבת הגיל וצוות ההוראה.
4.7.8 היקף שעות של התוכניות למוסד
היקף השעות לתוכניות יקבע על פי תוכניות העבודה המאושרות ע"י וועדת ההיגוי.

4.7.9 ימי הפעילות
בהתאמה לימי הלימוד הנהוגים במוסד החינוכי. תתכן פעילות גם בימי חופשות במתכונת של מרתונים וכו'.
4.7.10 מועד ביצוע הפעילות

1. בתקופת הלימודים במהלך שעות יום לימודים הרשמי בהתאם למערכת השיעורים במוסד החינוכי.
2. בימי חופשה ניתן לבצע את ההוראה בשעות לפני הצהריים.
3. כל שעות הפעילות יהיו בתיאום עם הנהלות מוסדות החינוך.
4.7.11 משך "שעת פעילות"
משך "שעת פעילות" לא יפחת מ- 45 דקות בפועל (45 נטו לשעת פעילות).
4.7.12 מספר שעות פעילות ביום
ניתן לבצע את הפעילות עד 6 שעות פעילות ברצף ביום, לקבוצת לימוד אחת ולא יותר מ- 10 שעות פעילות בשבוע.

הפעילות תתקיים במתכונת של מפגשים שבועיים של 3 שעות.
יתכנו שינויים במספר שעות התוכנית, מספר המפגשים וזאת בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי.
4.7.13 משך הפסקה
חובה לכלול הפסקה בהיקף של 1/4 שעה לאחר כל 2 שיעורים רצופים.
4.7.14 לא ניתן לגבות דמי השתתפות מהמשתתפים בפעילות זו.
4.7.15 כח אדם לביצוע הפעילות
פעילות בנושא הסייבר ובנושאי מנהיגות, פיתוח חשיבה ומוטיבציה, יבוצעו ע"י כ"א מקצועי מנוסה, תוך התאמת הפעילות לצרכי התלמידים.

להלן צפי שעות המדריכים לפי תחום דעת ולפי סוג מדריך:

	תחום הדעת
	מדריך 
רמה ג'
	מדריך 
רמה ד'
	מדריך 
רמה ה'
	מדריך 
רמה ו'
	סה"כ שעות מדריך לתחום דעת
	מספר קבוצות לתחום דעת

	
	חט"ב
	חט"ע
	חט"ב
	חט"ע
	חט"ב
	חט"ע
	חט"ב
	חט"ע
	
	

	תומכי הוראה סייבר
	
	20,000
	
	18,000
	
	18,000
	
	22,000
	78,000
	502

	מנהיגות
	8,000
	
	2,000
	1,000
	1,000
	1,000
	5,000
	2,000
	20,000
	668

	סה"כ שעות
	8,000
	20,000
	2,000
	19,000
	1,000
	19,000
	5,000
	24,000
	98,000
	

	סה"כ קבוצות
	267
	128
	68
	150
	33
	150
	167
	212
	
	1,170


4.8 מחנות בנושאי מדע וטכנולוגיה
המחנות נועדו להציע מגוון רחב של תוכניות חינוכיות חווייתיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, יחד עם פעילות חברתית עשירה ומגוונת. הפעילות מתקיימת באתרים שונים הפזורים ברחבי הארץ בתנאי פנימייה או פעילות יומית מרוכזת במהלך חופשת הקיץ בהתאם למאגר שיפורסם ע"י הקבלן באישור המשרד.

4.8.1 אוכלוסיית היעד
1. תלמידים ממחוז דרום ומחוז צפון של משרד החינוך הלומדים במסגרת המוסדות החינוכיים בשכבות הגיל הבאות: יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.
2. תלמידים בתכניות ייחודיות של משרד החינוך בתחום מדע וטכנולוגיה מכל הארץ.
4.8.2 נושאי הפעילות
הפעילות במחנות בחופשות מתמקדת בנושאים שונים מתחום המדע והטכנולוגיה כגון: אקולוגיה, זואולוגיה, פיסיקה, אסטרונומיה, תקשורת, תכנות, סייבר וכו'.

4.8.3 תקופת ביצוע הפעילות
הפעילות מבוצעת במהלך חופשות בתי הספר, במהלך השנה ובחופשות הקיץ.

4.8.4 היקף הפעילות
הפעילות מותאמת לשכבות הגיל השונות, במסגרת התוכנית יתקיימו מחנות בנושא שיקבע על ידי משרד החינוך מינהל מדע וטכנולוגיה. 

הפעילות במחנות יתקיימו במסגרות של :

1. 2 ימים הכוללים לינה 
2. 5 ימים הכוללים לינה

3. 5 ימים ללא לינה.
4.8.5 אתר הפעילות
המחנות המדעיים יהיו בכל אזורי הארץ ובהתאם להנחיות משרד החינוך בוועדות המקצועיות המאשרות את התכנים וההיקפים של הפעילות.

4.8.6 גודל הקבוצה והרכבה
קבוצה שתשתתף במחנות תמנה עד 25 משתתפים.
הקבוצה תכלול מדריך מלווה אחד לקבוצה מטעמו של הקבלן. 
4.8.7 מקום קיום המחנה
המחנה יתקיים במבנה הכולל: חדרי פעילות, מקומות לינה, חדר אוכל, התואמים לגודל הקבוצה.
המציע יעמיד לטובת המחנה את כל הציוד והאביזרים הנדרשים לקיום המחנה בנושא מדע וטכנולוגיה לפי תחום הדעת כפי שיוחלט עליו.
מקום המחנה והאתר ישמשו כנקודת יציאה לסיורים, ימי שיא, פעילות באקדמיה ולביקורים באתרים שנקבעו.
4.8.8 להלן פרוט עקרוני של יחידות הפעילות והיקפה במסגרת תכנית המחנות
1. המשרד רשאי לשנות את זמן הפעילות במהלך המחנה למעט נושא סיור באתרים.

2. התוכנית הסופית של המחנה תוגש לצוות ההייגוי ותאושר על ידי המינהל בטרם ביצועה.
3. על הקבלן להפעיל מדריכים בעלי תואר מתחומי המדע והטכנולוגיה או בעלי תעודת הוראה בכל סוגי המחנות. כמוכן ישולבו הרצאות שיינתנו על ידי מרצים בעלי תואר שלישי או מרצים מומחים בתחומם. התשלום למרצים אלו יהיה על פי תעריפי נש"ם. 
	
	הפעילות
	משך זמן הפעילות

	מחנה של 2 ימים
כולל לינה
	פתיחה, סיום ומשוב
	2 * 1.5 שעות ברוטו

	
	סיור באתרים
	4 * 1.5 שעות ברוטו 
(כולל נסיעות לאתר)

	
	פעילות חברתית
	3 * 1.5 שעות ברוטו

	
	סדנאות
	3 * 1.5 שעות ברוטו

	
	הרצאה
	2 * 1.5 שעות ברוטו


	
	הפעילות
	משך זמן הפעילות

	מחנה של 5 ימים

כולל לינה
	פתיחה, סיום ומשוב
	2* 1.5 שעות ברוטו

	
	סיור באתרים
	10 * 1.5 שעות ברוטו 
(כולל נסיעות לאתר)

	
	פעילות חברתית
	8* 1.5 שעות ברוטו

	
	סדנאות
	10* 1.5 שעות ברוטו

	
	הרצאה
	4 * 1.5 שעות ברוטו


	
	הפעילות
	משך זמן הפעילות

	מחנה של 5 ימים ללא לינה
	פתיחה, סיום ומשוב
	2* 1.5 שעות ברוטו

	
	סיור באתרים
	5 * 1.5 שעות ברוטו 
(כולל נסיעות לאתר)

	
	פעילות חברתית
	5* 1.5 שעות ברוטו

	
	סדנאות
	6* 1.5 שעות ברוטו

	
	הרצאה
	2 * 1.5 שעות ברוטו


4.8.9 דוגמא לפעילות במסגרת המחנה המדעי טכנולוגי
1. דוגמא של יום הראשון במחנה – מתאים לכל סוגי המחנות
עד 10:30 
הגעה למבנה בו מתקיים המחנה.

10:30-23:00
ביצוע יחידות הפעילות בנושא המחנה בתחום מדע וטכנולוגיה כאשר ביניהן יהיו: ארוחת צהריים, ארוחת ערב והפסקות בין יחידות הפעילות.


ביום זה מתוכננות פעילויות העשרה בערב.
משוב שאלון לתלמידים – בתחילת המחנה

לינה/פיזור

2. דוגמא של יום השני למחנה - בכל סוגי המחנות

07:00-08:00 
ארוחת בוקר.
08:00-23:00
ביצוע יחידות הפעילות כאשר ביניהן יהיו: ארוחת צהריים, ארוחת ערב והפסקות בין יחידות הפעילות.


ביום זה מתוכנן להתקיים פעילויות העשרה כגון סיור 

ימי שיא, פעילות באקדמיה ולביקורים באתרים שנקבעו.

לינה
3. דוגמא של יום אחרון (יום אחרון בכל סוגי המחנות)
07:00-08:00 
ארוחת בוקר.
08:00-16:00
ביצוע יחידות פעילות כאשר ביניהן יהיו: ארוחת צהריים והפסקות בין יחידות הפעילות.

משוב שאלון לתלמידים – בסיום המחנה.
מ- 16:00
סיום המחנה ויציאה לנקודות הפיזור בישוב/ים.

4. היום שלישי והיום הרביעי למחנה של 5 ימים
ישולבו עוד שני ימי פעילות לפי מתכונת היום השני למחנה שבדוגמא והתוכן יהיה כפי שהוצג.
4.8.10 כלכלה
למשתתפים בפעילות המחנות יינתנו ארוחות סדירות במהלך כל ימי המחנה: ארוחת בוקר, צהריים, ערב וארוחת לילה.

אופן הכנת המזון יכולה להיות בשיטת מטבח מקומית ו/או קייטרינג.
כל הארוחות יהיו כשרות עם אישור מטעם הרבנות הראשית.
הארוחות המוצעות יהיו על פי התפריט המצורף בנספח 7.
מחירי הארוחות לא יעלו על המחירים המפורטים בתעריף המצורף בנספח 8.
4.8.11 לינה
הלינה תהיה באתר בו מתקיים המחנה, בכל חדר ישובצו לא יותר מ- 4 משתתפים ולא יותר מ- 2 מלווים בחדר.
יש לקחת בחשבון כי קבוצת המשתתפים והמלווים כוללת בנים ובנות על כן הלינה תבוצע בנפרד.
הלינה תהיה על גבי מיטות, ובתנאי אירוח ע"פ סטנדרט, כפי שנקבע ע"י ארגון אכסניות הנוער. 
4.8.12 הסעות למחנה 
ההסעות לאתר בו יתקיימו המחנות ולאתר בו יתקיים הסיור יבוצעו באוטובוס עפ"י תכנית המחנה.
ההסעות בכל מחזור למחנה יהיו מאזורים שונים בארץ.
ההסעות תתבצענה באוטובוסים חדישים שגילם אינו עולה על 4 שנים כאשר לנהגיהם רישיון נהיגה מתאים (כולל הכשרה להסעת תלמידים ומורים), תעודת זהות ישראלית ללא רישום פלילי.

שירותי ההסעה שיינתנו לצורך הפעלת המכרז יתבצעו עפ"י הנחיות הבטיחות והביטחון, כפי שמובאים בחוזר המנכ"ל מס' ס"א/5(ב) ינואר 2001, באתר האינטרנט www.education.gov.il.
4.8.13 שמירה, אבטחה ובטיחות
שירותי השמירה והאבטחה והבטיחות באתר המחנה יהיו בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' ס"א/5(ב) ינואר 2001, באתר האינטרנט www.education.gov.il, בנוגע לביטחון בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית.

בחוזר זה מוצגות דרישות השמירה והאבטחה במתקני השתלמות ובטיולים ברכב וברגל.

4.8.14 גביית תשלום
בפעילות זו ניתן לגבות מהמשתתפים דמי השתתפו כמפורט בסעיף 5.9 במכרז.
4.9 הפעלות חינוכיות במוקדים מדעיים
במסגרת הפעילות להגברת החשיפה לנושאים מדעיים וטכנולוגיים תבוצע פעילות במוקדים מדעיים ובמוסדות חינוך עם תשתית טכנולוגית מתאימה כגון כיתת מחשבים, רובוטיקה ומעבדת מדעים.
מוקד מדעי טכנולוגיה לצורך מכרז זה הינו אתר בו מתקיימת פעילות חינוכית חוץ קוריקולארית בתחומי המדע והטכנולוגיה. באתר זה קיימות תשתיות מדעיות כגון: מעבדות, מוצגים, דגמים ניידים ונייחים לביצוע הדגמות לימודיות, מחשבים, רובוטים ועוד. השימוש במוקד המדעי יהיה ללא תשלום.
על הקבלן לתאם ולוודא עם ועדת ההיגוי והיחידה המקצועית כי אין מדובר בפעילויות אחרות של המשרד כגון פעילויות אחרות של מינהל מדע וטכנולוגיה ופעילות מוזיאלית.
ועדת ההיגוי תקבע את מיקום הפעילות, תוכנה והיקפה.
4.9.1 אוכלוסיית היעד
תלמידים הלומדים במסגרת המוסדות החינוכיים בשכבות הגיל הבאות: יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.
4.9.2 נושאי הפעילות
הפעילות תהיה בנושאים שונים בתחום המדע והטכנולוגיה, תכנות וסייבר ותתמקד בביצוע ניסויים ופעילות במעבדות בהתאם לתחום.
4.9.3 תקופת ביצוע הפעילות

במהלך שנת הלימודים בחודשים ספטמבר-יוני.

ישנה פעילות גם בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

4.9.4 היקף המוסדות והתלמידים

כל מוסדות החינוך במחוז דרום ובמחוז צפון של המשרד ומוסדות בהם מופעלת עתודה מדעית טכנולוגית, כפי שמפורט בהמשך בסעיף 4.11.1.
4.9.5 אתרי הפעילות
הפעילות תתבצע באשכולות פיס, מוסדות חינוך עם תשתיות טכנולוגיות ייעודיות ובאתרים ייעודיים הקיימים בישובים שונים לכלל הפעילות.
4.9.6 קבוצת הפעילות
גודל הקבוצה יקבע בהתאם לאופי הפעילות. כאשר גודל הקבוצה ינוע בין 10-25 תלמידים.
4.9.7 ימי הפעילות
בהתאמה לימי הלימוד הנהוגים במוסד החינוכי. תתכן פעילות גם בימי חופשות.
4.9.8 מועד ביצוע הפעילות

1. בסיום יום לימודים הרשמי בהתאם למערכת השיעורים במוסד החינוכי.
2. בימי חופשה ניתן לבצע את ההוראה בשעות לפני הצהריים.
3. כל הפעילויות יהיו בתיאום עם הנהלות מוסדות החינוך.
4.9.9 משך שעת פעילות
45 דקות נטו לשעת פעילות.

4.9.10 מספר שעות פעילות ביום
ניתן לבצע את הפעילות עד 4 שעות ברצף ביום.

הפעילות תתקיים במתכונת של מפגשים שבועיים של 4 שעות בהתאם לתוכנית העבודה. ועדת ההיגוי רשאית להגדיל את שעות המפגשים

4.9.11 משך הפסקה
חובה לכלול הפסקה בהיקף של 1/4 שעה לאחר כל 2 שיעורים רצופים.

4.9.12 כ"א לביצוע הפעילות

ההדרכות המדעיות תבוצע על ידי: אקדמאיים ומדריכים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה בתחום הרלוונטי.

4.9.13 גביית תשלום

בפעילות זו ניתן לגבות מהמשתתפים דמי השתתפו כמפורט בסעיף 5.9 במכרז.
4.10 הפעלת ימי עיון וימים ממוקדי פעילות
יום העיון / יום ממוקד פעילות הוא יום המשלים למידה חווייתית של תכנים מעולם המדע והטכנולוגיה בהתאם לנושא הנבחר.

במסגרת הפעלות ימים אלו יידרש מהקבלן להפעיל מערך ארגוני אשר יסייע לקיום הפעילות.

4.10.1 אוכלוסיית היעד
תלמידים הנכללים במסגרת המוסדות החינוכיים במחוז דרום ובמחוז צפון של משרד החינוך, מוסדות בהם מופעלת עתודה מדעית טכנולוגית, מנהלי בתי"ס/מורים, מבוגרים וכו'.

לפעילות החדשנית יכללו, בימי העיון תלמידים ממחוזות דרום צפון וכל הארץ.
4.10.2 פעילות ימי העיון
ימי העיון יתקיימו במתכונת של יום פעילות מרוכז (עד 8 שעות) במתקן מתאים לביצוע הפעילות, שיאושר ע"י היחידה.
4.10.3 מתכונת ביצוע ימי העיון
ימי העיון יתבצעו במתכונות הבאות: 

· יום עיון ל- 50 משתתפים

· יום עיון ל- 100 משתתפים
· יום עיון ל- 150 משתתפים.
· יום עיון ל- 500 משתתפים.
· יום עיון ל- 750 משתתפים. 
· יום עיון ל- 1,000 משתתפים
· יום עיון ל- 1,500 משתתפים
· יום עיון ל- 2,000 משתתפים
4.10.4 אמצעים הנדרשים
לצורך ביצוע ימי העיון יועמד אולם המתאים לפעילות, אמצעי הסברה, אמצעי המחשה (מקרן, מחשב מסך וכו') וריהוט מתאים.

4.10.5 כיבוד

במסגרת יום העיון יידרש במהלך היום כיבוד קל וארוחת צהריים.

עלות כיבוד קל וארוחת הצהרים לא תעלה על התעריף המקסימלי כמפורט בהוראת חשכ"ל 13.4.5.1 (נכון ל- 1.10.2012) וכפי שתתעדכן מזמן לזמן. 
בכל מקרה כל הארוחות לרבות כיבוד קל/ארוחת צהריים יהיו על חשבון הקבלן ויילקחו בחשבון בהצעת המחיר.
4.10.6 לא ניתן לגבות דמי השתתפות מהמשתתפים בפעילות זו.
4.11 שירותים נלווים
מזמן לזמן נדרשים במסגרת הפעילות שירותים נלווים כסיוע לביצוע פעילות עם התלמידים, כגון: הסעת תלמידים.
4.11.1 הסעת תלמידים וצוותי הוראה מבית הספר/מקום מפגש ובסוף הפעילות חזרה לבית הספר/מקום מפגש. ההסעות יבוצעו בטרנזיט של עד 10 תלמידים, במיניבוס לכמות של עד 20 תלמידים ובאוטובוס לכמות של 21-50 תלמידים. ניתן לצרף 2 קבוצות לאוטובוס אחד בתנאי שמספר הנוסעים אינו עולה על מספר מקומות הישיבה ברכב.
4.11.2 ההסעות של התלמידים יהיו במתכונת של רכב "צמוד" או "הקפצה", הסעת התלמידים בתחילת יום הפעילות לאתר הפעילות ואיסוף התלמידים מאתר הפעילות עם סיום הפעילות.
4.11.3 המרחק הבסיסי יהיה עד 50 ק"מ ל- 2 הכיוונים (הלוך-חזור). תיתכן תוספת נסיעה של עד 10 ק"מ עבורה ישולם בנפרד.
4.11.4 כל פעילות הקבלן והנהגים תהיה עפ"י תקנות התעבורה התקפות במועד ההתקשרות.

4.11.5 כל כלי הרכב שיסופקו במסגרת מכרז זה, גילם לא יעלה על 4 שנים.
4.11.6 כלי הרכב יהיה סגור עם חלונות ויכלול את כל האביזרים הנדרשים ע"י משרד התחבורה מכלי רכב המשמש בהסעת נוסעים, לרבות מושבים נוחים, חגורת בטיחות לכל נוסע, מיזוג אוויר, מדפים לציוד הנוסעים, תאורה ורמקול לנוסעים ותלמידים, מיקרופון להדרכה, מערכת שמע (רדיו דיסק), פעמון לעצירה, מיכל מים לשתיה, תרמיל או ארגז עזרה ראשונה, מטפה לכיבוי אש, אלונקה מתקפלת ומכשיר קשר תקין הקשור למוקד של הקבלן (עדיפות תינתן לקבלן המצייד את כלי הרכב גם בטלפונים סלולאריים), פנסי איתות ושלט "הסעת תלמידים".
4.11.7 לביצוע ההסעות במסגרת מכרז זה, מתחייב הקבלן להעסיק נהגים אזרחי מדינת ישראל, יוצאי צבא, ללא עבר פלילי, בעלי אישור על ביצוע השתלמות להסעת תלמידים (עפ"י תקנה 84 ה' לתקנות התעבורה תשס"א 1961) ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה מהסוג הנדרש.

המשרד רשאי לבדוק את כישוריו והתאמתו של כל נהג, לרבות תקפות רישיון הנהיגה שבידיו.

4.11.8 הקבלן יצייד את הנהגים מטעמו בכל הכלים, המכשור והאמצעים הנדרשים, לצורך ההסעות.

4.11.9 הקבלן יפעל בהתאם לתקנות התעבורה ולהוראות משרד התחבורה בנושא הנהגת סדרי בטיחות, מעקב, פיקוח על תקינות כלי הרכב ואחר הנוהגים בו (שעות נהיגה).

במידה ועפ"י התוכנית רואה הקבלן כי הנהג מטעמו עלול לעבוד מעבר לשעות המוגדרות בתקנה מס' 168 בחוק התעבורה, עליו לדאוג לפתרון מתאים ע"י החלפה זמנית של הנהג.

4.11.10 על הקבלן להבטיח כי במקרה של תקלה באחד מכלי הרכב המשתתפים בהסעה תהיה באפשרותו של הנהג לקבל כלי רכב אחר במקומו. זאת אם לא תהיה אפשרות לתקן את כל הרכב בזמן סביר. בכל מקרה, על הקבלן לדאוג שההסעות תתקיימנה במועד כפי שנקבע ע"י המשרד.

4.11.11 הקבלן יהיה אחראי להתנהגות הנהגים בביצוע ההסעות.

הקפדה על התנהגות הולמת של הנהגים כנותני שרות למורים ולתלמידים באווירה נעימה וטובה.

הקפדה על מגבלת 12 השעות – נוהל למנוחת נהג על מנת שאפשר יהיה להמשיך בפעילות כנדרש.
בכלל זה – שעות המתנה לנוסעים אינן נחשבות לשעות נהיגה.

הנהגים יקפידו בנסיעה המותרת עפ"י החוק, בכל הנושאים.

הנסיעה תתבצע עפ"י כל דין ובהתאם להנחיות האחראי על הפעולה.
4.11.12 הנהג מטעם הקבלן יתייצב במקום האיסוף בזמן הנדרש, עם כלי רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעה.
4.11.13 במקרה שהקבלן לא יוכל לבצע את ההסעות בכלי הרכב הנדרש, הוא רשאי להשתמש בכל כלי רכב אחר שיענה על דרישות החוזה ובכל מקרה לא יהיה פחות טוב ונוח מכלי הרכב שהוזמן.

במקרה זה, לא יידרש מהמזמין כל תשלום נוסף.

4.12 היקפי הפעילות בפרוייקט
כל היקפי הפעילות שיפורטו להלן הינן כמויות משוערות ומתבססות על הפעילות כפי שבוצעה בשנת הלימודים תשע"ו. החלוקה בין המחוזות תהיה: מחוז דרום כ- 70% מחוז צפון כ- 30%.

היקף הפעילות לתוכניות ייחודיות חדשניות מדעיות טכנולוגיות – 100% כל הארץ.
4.12.1 היקף בתי הספר הפוטנציאלים בפרוייקט
מספר בתי הספר הפוטנציאלים שמתוכם יבחרו בתי הספר שישולבו בפרוייקט יהיה כדלקמן:

	סוג חינוך
	מחוז צפון
	מחוז דרום

	יסודי
	363
	270

	חטיבת ביניים
	40
	5

	חטיבה עליונה
	73
	30


ועדת ההיגוי תקבע את בתי הספר ואת היקף הפעילות לכל בית ספר.
4.12.2 תוכניות חינוכיות וחוגי העשרה ולתוכניות חדשנות מדעית טכנולוגית
היקף השעות המשוער בהן יופעלו תוכניות ופעילויות בשנה יהיה כ-175,000 שעות מדריך עפ"י הפירוט הבא:
· מדריך רמה א'- כ-20,000 שעות
· מדריך רמה ב'- כ-20,000 שעות
· מדריך רמה ג'- כ-50,000 שעות
· מדריך רמה ד'- כ- 25,000 שעות
· מדריך רמה ה'- כ- 20,000 שעות
· מדריך רמה ו'- כ- 40,000 שעות
כ- 20% מחוגי העשרה והתוכניות החדשניות יתקיימו מחוץ למוסד החינוכי, ולכן יש לקחת בחשבון את עלות מקום ביצוע הפעילות.

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו שינויים בהתפלגות האמורה לעיל עפ"י צרכי מערכת החינוך כבר משנת ההתקשרות הראשונה וכי יהיה עליו להתאים עצמו לשינויים הנדרשים.

4.12.3 מחנות בנושאי מדע וטכנולוגיה
מספר התלמידים המשוער שישתתפו במחנות המדעיים בחופשות יהיה כדלקמן:

1. למחנה של 2 ימים כולל לינה כ-200 תלמידים.
2. למחנה של 5 ימים כולל לינה כ-4,000 תלמידים.
3. למחנה של 5 ימים ללא לינה כ-3,000 תלמידים.
דמי ההשתתפות תבוצע בהרשמה מוקדמת ותשלום מראש בהתאם לסכום שאושר לגביה ע"י המשרד.

מובהר בזאת כי המשרד לא משלם מראש.

קיימת פעילות של המשרד שמיועדת לתלמידים בתוכניות מדעיות טכנולוגיות ייחודיות בכל הארץ, ללא גביה מתלמידים
4.12.4 הפעלות חינוכיות במוקדים מדעיים
מספר התלמידים המשוער שישתתפו בפעילויות השונות במוקדים המדעיים יהיה:
 כ- 5,000 תלמידים.

4.12.5 ימי עיון וימים ממוקדי פעילות
ההיקף המשוער של ימי העיון/ימים ממוקדים שיבוצעו יהיה כדלקמן:

· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 50 משתתפים: 25 ימים.

· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 100 משתתפים: 25ימים.

· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 150 משתתפים: 10 ימים.
· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 500 משתתפים: 6 ימים.
· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 750 משתתפים: 4 ימים.
· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 1,000 משתתפים: 1 ימים.
· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 1,500 משתתפים: 1 ימים.
· ימי עיון/ימים ממוקדי פעילות ל- 2,000 משתתפים: 2 ימים.
כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה.

מובהר בזה מאחר שמדובר במכרז היקפים משתנים, למשרד שמורה הזכות להגדיל או לצמצם את היקפי הפעילות המשוערים כפי שפורטו לעיל, וזאת בהתאם לשיקולי המשרד והתקציב השנתי הקיים לפעילות במכרז.
כל שינוי בהיקפי הפעילות, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע"י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד. 

בנוסף לכך, רשאי המשרד לשנות את הכמויות מסעיף לסעיף אך ורק באישור ובחתימה מראש של חשב המשרד ומורשי החתימה של המשרד ובתנאי שאין חריגה מגבול התקציב
5. תפקידי הקבלן בביצוע העבודה

5.1 כללי

המשרד מבקש להפעיל את הפרוייקט באמצעות קבלן, שיבחר במכרז זה.
הקבלן יספק למשרד מענה כולל לכל התכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז זה, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד.

הקבלן יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, לרבות אלו המתוארים בפרק 4 וזאת החל מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

הקבלן מחויב לתת את מלוא השרות המוגדר במכרז זה מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

5.2 ניירת ומסמכים

הקבלן הזוכה במכרז זה מנוע מלהשתמש בלוגו שלו על גבי ניירת הנוגעת למכרז זה. מבנה כותרת המסמכים תהיה במתכונת הבאה:


הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה 
הפרוייקט מבוצע ע"י ________ עפ"י מכרז מס' _________

הפרוייקט מבוצע עבור המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך.

5.3 תכנון מסגרת העבודה לשנת הפעילות הבאה
	הפעולה
	גורם מבצע
	תאריך אחרון

	5.4.1 
	מיפוי צרכים במחוז שבתוכנית כאשר המקורות לנתונים יהיו המינהל, המחוז, רשויות מקומיות ובתי ספר
	המשרד בסיוע הקבלן
	אפריל-מאי

	5.4.2 
	בניית תוכנית עבודה ברמה בית ספרית יישובית/מחוזית/ארצית
	מחוז
	יוני

	5.4.3 
	חלוקת התקציבים לפי נושאים
	צוות היגוי
	יולי

	5.4.4 
	התאמת תוכנית העבודה לתקציבים והכנת תוכנית עבודה סופית
	קבלן
	אוגוסט

	5.4.5 
	בדיקת התוכניות, אישורים והעברתם לביצוע
	צוות היגוי
	אוגוסט

	5.4.6 
	הודעה לכל הרשויות ולבתי"ס על התוכניות שאושרו 
	קבלן
	אוגוסט

	5.4.7 
	קליטת תוכניות העבודה במערכת המידע
	קבלן
	אוגוסט


מיד עם ביצוע ההתקשרות ולפני תחילת הפעילות על הקבלן לדווח על כל הפעילויות נוספות שהוא מבצע במימון שלו בתחום הטכנולוגיה והמדעים, עבור תלמידים במערכת החינוך במחוז דרום ובמחוז צפון. כמו כן עליו לדווח באופן שוטף על פעילויות המבוצעות על ידו בנושא במהלך ההתקשרות.
5.4 הכנת תכנית עבודה של הרשות והמוסד החינוכי 

	הפעולה
	גורם מבצע
	לו"ז

	5.5.1 
	סיוע בהכנת תוכנית עבודה ישובית ולכל מוסד חינוכי הכוללת הקצאת משאבים של שעות תגבור, תוכניות פדגוגיות ותוכניות העשרה
	קבלן
	עם קבלת אישור המשרד

	5.5.2 
	העברת התוכנית לאישור ועדת היגוי
	קבלן
	

	5.5.3 
	קבלת התוכנית ואישור בכתב להפעלתה
	משרד
	במהלך שבועיים מיום קבלת התכנית

	5.5.4 
	הכנת מכתב הפניה באישור המשרד לרשות ולמוסדות החינוך בצרוף פירוט הפעילות ברמה העקרונית
	קבלן
	מיידי עם קבלת אישור המשרד

	5.5.5 
	משלוח מכתב הפניה, אל רשות מקומית ומוסדות חינוך בצרוף טפסים להכנת תוכנית עבודה של המוסד החינוכי
	קבלן
	מיידי

	5.5.6 
	הכנת תכנית עבודה פרטנית הכוללת הכנת רשימת התלמידים המיועדים להשתתף בפעילות כולל פרטי התלמיד, מס' ת.ז., כיתה ומגמה
	מוסד
	במהלך שבועיים מיום הפצת הטפסים

	5.5.7 
	ריכוז הטפסים שנשלחו ממוסדות החינוך והעברתם לרפרנט המחוזי
	קבלן
	במהלך שבועיים מיום הפצת חוברת השיעורים

	5.5.8 
	ריכוז תוכניות עבודה הכוללת רשימות תלמידים המחולקות לפי ישובים, שכבות גיל עם פירוט המקצועות ומועד משוער לתחילת ביצוע הלמידה והעברתה למינהל לאישור ברמת מחוז
	קבלן
	תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנות בתיה"ס

	5.5.9 
	אישור תכנית העבודה של המוסדות במחוז
	צוות ההיגוי
	תוך 5 ימי עבודה


5.5 תיאום עם מוסדות החינוך
	הפעולה
	גורם מבצע
	לו"ז

	5.6.1 
	משלוח הודעה למוסדות החינוך על אישור התוכנית
	קבלן
	תוך 14 ימי עבודה

	5.6.2 
	משלוח הודעה למוסדות החינוך שלא אושר להם התוכנית הכוללת הסבר על דחיית הביצוע
	קבלן
	

	5.6.3 
	משלוח פניה להורי התלמידים למתן הסכמתם להשתתפות ילדיהם בשיעורים עפ"י גובה התשלום
	קבלן
	

	5.6.4 
	אישור הרשימה ושריון הכיתות
	הנהלת המוסד
	תוך 5 ימי עבודה

	5.6.5 
	מתן מענה לפניות שונות של מוסדות החינוך
	קבלן
	תוך יום


5.6 ביצוע הפעילות
	הפעולה
	גורם מבצע
	לו"ז

	5.7.1 
	גיוס כ"א מקצועי עפ"י הפרופיל המוגדר לתוכניות של מוסדות החינוך במחוז ובמינהל
	קבלן
	תוך 14 ימי עבודה

	5.7.2 
	העברת רשימת המורים / המדריכים לאישור המחוז והמינהל
	קבלן
	

	5.7.3 
	אישור רשימת המורים/המדריכים
	מנהל מוסד + רפרנט מחוזי
	תוך 5 ימי עבודה

	5.7.4 
	הפניית המורים/המדריכים שאושרו לבצוע הלמידה במוסדות החינוך השונים, בתיאום עם מנהלי המוסד
	קבלן
	עם תחילת הפעילות

	5.7.5 
	ביצוע הפעילות שפורטה בפרק 4 בהתאם לאופן ביצוע בתיאום עם מנהל המוסד
	קבלן
	במהלך הפעילות

	5.7.6 
	פתרון בעיות המתעוררות במהלך הלמידה
	קבלן
	

	5.7.7 
	במהלך הפעילות יועברו הערות ואף שינויים בעקבות המשובים שניתנו ע"י הלומדים ומוסדות החינוך או בעקבות המלצות רפרנט מחוזי
	צוות ההיגוי
	

	5.7.8 
	ביצוע השינויים והדרישות של ועדת ההיגוי
	וועדת ההיגוי +קבלן
	מיידי


5.7 דיווח תקופתי
	הפעולה
	גורם מבצע
	לו"ז

	5.7.1 
	ניהול מערכת נתונים ממוחשבת למעקב, בקרה ותיעוד הנתונים והפעילויות, במהלך הפעילויות השונות. למינהל תינתן הרשאה לצפיה במערכת הנתונים המופעלת באמצעות האינטרנט. 
כל הדו"חות יבנו על פי מבנה שיאושר ע"י היחידה
	קבלן
	במהלך החודש

	5.7.2 
	בסוף כל חודש יוכן דוח מחשב, לפי מוסדות החינוך ולפי ישוב, בו מפורטים הנתונים הבאים: שם הפעילות, שם המורה/המדריך, מספר שעות פעילות, מספר לומדים שהשתתפו במהלך החודש
	קבלן
	בסוף כל חודש

	5.7.3 
	הכנת דו"ח למוסד לסוג פעילות, על היקף הפעילות החודשי וניצול שנתי מצטבר 
	קבלן
	

	5.7.4 
	הכנת תחזית ניצול תקציבי של המוסד על סמך הביצוע
	קבלן
	

	5.7.5 
	העברת הדו"חות למוסדות החינוך
	קבלן
	

	5.7.6 
	בדיקת הדוח ואישורו
	היחידה 
	תוך 5 ימי עבודה מקבלת הדו"ח

	5.7.7 
	בדיקת הדו"ח, אישורו וצירופו להוראת התשלום
	היחידה
	בהתאם לתנאי התשלום

	5.7.8 
	מזמן לזמן הכנת דוחות בחתכים שונים כגון: לפי ישובים, לפי קבוצות גיל, לפי מקצוע ולפי כל חתך שיידרש ע"י היחידה
	קבלן
	על פי דרישה

	5.7.9 
	כל הדו"חות, החודשי והתקופתי, יוכנו בקובץ Excel ע"ג תקליטור או זיכרון ניייד שיועבר אחת לחודש ליחידה וכן תדפיס ע"ג הנייר
	קבלן
	

	5.7.10 
	דו"ח פדגוגי יוגש למנהל המוסד ולרפרנט המחוזי ע"י המורה המרכז.
	קבלן
	אחת לחודשיים

	5.7.11 
	באחריות הקבלן לדווח על הפעילויות במכרז זה המבוצעת במימון הקבלן שלו. 
	קבלן
	אחת לחודש


5.8 רישום
5.8.1 על הקבלן לבצע רישום של כל המשתתפים בפעילויות השונות המפורטות בפרק 4.
5.8.2 הרישום יתבצע באמצעות בית הספר פרט לפעילות חודשי הקיץ שתתבצע באמצעות הורי התלמידים.
חל איסור על הקבלן לבצע רישום באמצעות הילדים.

5.8.3 על הקבלן לוודא כי עבור כל פעילות שמתקיימת עם הילדים יצורף אישור חתום ע"י ההורים המאשר את הסכמתם להשתתפות הילד בפעילות.
5.8.4 הקבלן יעמיד מערכת ממוחשבת אשר בעזרתה יתבצע מעקב אחר הרישומים והאישורים לכל פרוייקט.
5.9 גביית תשלום בגין השתתפות בפעילות
5.9.1 הקבלן רשאי לבצע גביית תשלומים בגין השתתפות תלמידים רק בפעילויות בהן צוין בפרק 4 במכרז כי ניתן לבצע גבייה מתלמידים, ועפ"י ההוראות הקבועות בו.
5.9.2 הגבייה תתבצע בנושאים הבאים: 
1. מחנות מדעיים
(1) בפעילות מחנות המדעיים של 5 ימים תהיה גביה של דמי השתתפות.
(2) המחיר המותר לגביה מתלמידים יהיה עד 1/3 מעלות המשתתף בפעילות המוצעת ויאושר ע"י ועדת ההיגוי וסגן חשב המשרד. המשרד ישלם את חלקו (עד 2/3).
(3) בפעילות במחנות של 2 ימים עם לינה לא ניתן יהיה לגבות דפי השתתפות מהתלמידים. 
2. פעילות חינוכית במוקדים מדעיים
המחיר המותר לגביה מתלמידים יהיה עד 1/3 מעלות החוג/פעילות המוצעת
ויאושר ע"י ועדת ההיגוי וסגן חשב המשרד.

5.9.3 אחוז ההשתתפות של התלמידים יהיה בהתאם לסוג הפעילות ולתקציב הקיים לאותה פעילות, בכפוף להחלטות היחידה, בהתאם לאמור במכרז זה.
5.9.4 הקבלן יגבה את התשלומים מהמשתתפים ויעבירם למבצעי הפעילות בנפרד. במקרים בהם הרשות המקומית שבתחומה לומדים התלמידים מעוניינת להשתתף בחלק מהתשלומים, ההשתתפות הכספית של הרשות תועבר לקבלן באחת משתי הדרכים הבאות:
1. העברה כספית ישירה מהרשות לקבלן.
2. התחייבות של הרשות באמצעות הוראה בלתי חוזרת, לצורך ביצוע קיזוזים מהמשרד. 

במקרה כזה המשרד יעביר את חלקה של הרשות לקבלן. 
5.9.5 על הקבלן לוודא כי משתתף יקבל אישור קבלה על דמי השתתפות.
5.9.6 הקבלן ינהל במערכת המידע שלו מעקב אחר גביית התשלומים מהמשתתפים וסכומי ההשתתפות.
5.9.7 הקבלן נדרש לפתוח חשבון בנק יעודי בו יופקדו כל הכספים שניגבו מהמשתתפים בגין השתתפותם בתוכנית. 
5.10 ניהול מערכת מידע ואתר אינטרנט
5.10.1 על הקבלן להפעיל יישום ממוחשב שיועבר אליו ע"י המשרד ואשר ישמש אותו ואת המשרד לצורך עבודתו מול כל הגורמים השותפים לפרויקט זה, כגון: הפיקוח המחוזי, מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים והיחידה, כאשר אתר האינטרנט יעמוד לרשותם גם כן. 

היישום יכלול אתר אינטרנט ייעודי ומערכת מידע באמצעותה ייקלט המידע ותינתן אפשרות צפייה במידע בחתכים שונים.

הגישה לדוחות ולנתונים תפעוליים תהיה ליחידה ולפיקוח המחוזי

5.10.2 היישום יכלול את המרכיבים הבאים:
1. מערכת מידע אינטרנטית לניהול נתונים ופעילות. 
2. ניהול מערכת נתונים ממוחשבת למעקב, בקרה ותיעוד הנתונים והפעילויות.
3. צפיה במאגר תוכניות באמצעות גישה אינטרנטית למערכת המידע.
4. הפקת דוחות מהמערכת לפי מוסדות החינוך ולפי ישוב.
5. הפקת דוח מפורט לפי הנתונים הבאים: שם הפעילות, שם המורה/המדריך, מספר שעות פעילות, מספר לומדים שהשתתפו במהלך החודש.
6. הפקת דו"ח לסוג פעילות, על היקף הפעילות החודשי וניצול שנתי מצטבר.
7. הפקת דוח תחזית ניצול עתידית של התוכנית על סמך הביצוע.
8. הפקת דוחות בחתכים שונים כגון: לפי ישובים, לפי קבוצות גיל, לפי מקצוע וכד'
9. אפשרות להפקת הדוחות בפורמט של אקסל.
10. טפסים ממוחשבים דוח בזמן אמת מערכת שאלונים.
11. מאגר שאלות למישוב תוכניות קיימות באמצעות האינטרנט ומתן אפשרות גישה למנהלי תוכניות לתוצאות המשובים בזמן אמת. – מנגנון ניתוח שאלונים בזמן אמת.
12. אפשרות קיום פורומים, קבוצות דיון שיעמדו לרשות המשתתפים.
13.  אתר האינטרנט כולל : דף שער עם לוגו, צלמיות, איורים ותמונות, אנימציות
14. דוחות מסכמים, פרוטוקולים, מצגות וכד'.
15. מאגר תוכניות.
16. ניהול מאגרי מידע במערכת הממוחשבת:
(1) מאגר מוסדות

· ניהול בסיסי נתונים קיימים של מוסדות, תלמידים, מנהלים ומורים. 
· המאגר כולל את סמל המוסד, סוג המוסד, יישוב, כתובת, מגזר, מחוז, טלפון וכד'.
· במאגר המוסדות מבוצע מעקב אחר היקף התלמידים לפי שכבות גיל, כיתות, מקצועות, היקף שעות העסקה של המורים. 
(2) מאגר כ"א מקצועי פעיל לפרוייקט

המאגר יכלול רשימת מורים/מדריכים שמועסקים בתוכניות לאחר אישור הרפרנט המחוזי. לגבי כל מורה/מדריך ידרשו קליטת הנתונים הבאים:

· רישום פרטים אישיים של המורה: שם פרטי ומשפחה, מס' תעודת זיהוי מקצוע הוראה, תואר, ושנות וותק, נתונים רלוונטיים לתשלום שכר.

· פרטי המוסד/מוסדות בו המורה מלמד באופן סדיר, שם המוסד, סמל המוסד, הישוב בו שוכן המוסד.
· פרטי המוסד/מוסדות בו המורה מלמד במסגרת פרוייקט, שם המוסד, סמל המוסד, הישוב בו שוכן המוסד.
(3) ניהול מאגר מחנות בחופשות
· פרטי מחנות בחופשות ופרטי הגופים המפעילים.

· עדכון המאגר עפ"י החלטת וועדת ההיגוי של המשרד.
(4) ניהול מאגר תלמידים בתוכניות
ניהול פרטי התלמידים, בית הספר והישוב לפי כל תוכנית.

5.11 קליטת נתונים ודיווח
הקבלן יקלוט דיווחי ביצוע מהרשויות ומבתי ספר יעבדם ויעבירם לאישור צוות ההיגוי.

מבנה הדוחות ומבנה הרשומות השונות יגובש, ביחד עם הקבלן, לפני תחילת עבודתה. הגורם שיקבע סופית את המבנה יהיה המשרד.

5.12 דיווחים למשרד
(1) הקבלן מתחייב למסור בכל עת שיידרש את כל המידע שנצבר במסגרת הכנת תכנית העבודה והתקציב לכל הפעילויות ולכל השותפים בפעילויות אלה, כפי שתתבקש לכך ע"י המשרד. המידע כולל כל נתון שהתקבל ממקורות המשרד, מהגופים מבצעי פעילות וכל מקור אחר. 
הקבלן חייב לעדכן את הגורמים הרלוונטיים בכל הסעיפים ותתי הסעיפים הכלולים בפרוייקט זה.
(2) הקבלן יפעיל מערכת שוטפת תקופתית של מעקב, בקרה ופיקוח על עמידה בתקציב ובתכניות, תוך מתן התראה מיידית על חריגים.
(3) הקבלן יידרש, עפ"י לוח זמנים שיקבע ע"י המשרד ובנוסף עפ"י דרישה, לספק דוחות מפורטים, כמותיים וכספיים לכל הגורמים המשתתפים בפעילות, וזאת עפ"י חתכים שונים (עד רמת סעיף תקציבי), כפי שיידרש ע"י המשרד.
(4) הדיווחים יכללו, בין היתר:

· דו"ח מצב תכנית עפ"י שעות מושקעות מול תכנית, תקציב מול תכנית.

· דו"ח ביצוע תקציבי וריכוז תשלומים.
· דו"חות בחתכים שונים על כל נתון הנמצא במערכת.
· דיווחים חודשיים על פעילויות נוספות שהקבלן מבצע ומממן.
· דוח פרטני לפי נושא על גבייה מהורים ומכל גורם אחר (רשויות) בנוגע לפעילויות בהם מתבצעת גבייה ע"י הקבלן.
5.13 סקרי משוב
1. המטה מעוניין לדעת את דעותיהם של כל השותפים לפעילות, על ביצוע הפעולות, התכניות החינוכיות, חוגי ההעשרה ומידת השפעתם על הישגי התלמידים.
2. על הקבלן לבצע סקרי משוב אינטרנטיים בין הגורמים הבאים:
(1) התלמידים שמשתתפים בתוכניות ובחוגים

(2) הנהלת מוסדות החינוך
(3) מורי מוסדות החינוך
(4) המחלקה לחינוך ברשות
3. הסקר יבוצע על פי בקשת המטה על מדגם של:
(1) 100 תלמידים שהשתתפו בתוכניות החינוכיות ובחוגים.

(2) 10 מנהלי מחלקות חינוך ברשויות.
(3) 20 מנהלי מוסדות.
(4) 50 מורים של המוסדות – 2 מורים מכל מוסד.
4. השאלון יכיל לפחות: 
5 שאלות לתלמיד

5 שאלות למחלקה לחינוך ברשות


5 שאלות למנהל המוסד


5 שאלות למורים במוסד

נוסח השאלון יועבר מראש לצוות היגוי משרדי לאישור.

5. מועדי ביצוע המשוב ייקבע על ידי היחידה ולפחות פעם אחת בשנה.
6. הקבלן יעבד את תוצאות הסקר ויכין דו"ח מסכם בו יפורטו התוצאות בטבלאות וגרפים.
5.14 על הקבלן חל איסור מוחלט על הכנסת כל פעילות או אלמנטים פרסומיים על תחומי פעילותו העסקית ו/או על פעילות של גורמים אחרים במסגרת הפרוייקט.
בכל מסמכי הקבלן ירשם כי הפרוייקט מופעל במסגרת היחידה ע"י הגוף הזוכה ועפ"י ספרור המכרז בו זכתה.
5.15 מנהל המוסד רשאי להחליף תלמידים, לפעול למניעת נשירה מהפעילות וזאת בתאום מראש עם הקבלן והיחידה.
6. כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

6.1 לשם הפעלת הפרוייקט יפעל הקבלן ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

6.2 עובדי הקבלן מנועים מלשבת במשרדי המשרד ו/או מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הקבלן להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרוייקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

6.3 המשרד רשאי לבחון מראש את התאמתו של כל עובד מבחינה מקצועית לדרישות המכרז.
ככל שיתברר שכח האדם המוצע, של המציע הזוכה, אינו עומד בדרישות המכרז יחוייב הקבלן להחליף את העובד המוצע בעובד העונה לדרישות המכרז והמתאים לביצוע התפקיד.

המשרד יבדוק התאמתו של כל עובד כזה לדרישות המכרז.

במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הקבלן הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הקבלן יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

הקבלן מחוייב להפעיל את הפרוייקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. עם זאת, במידה שנדרשת החלפה הקבלן יודיע מראש למשרד על החלפתו של כל עובד מהעובדים על מנת שהמשרד יוכל לבדוק כי העובד החדש יעמוד בכל דרישות המכרז המפורטים בסעיפים הנ"ל וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד אותו הוא מחליף.
הקבלן יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.

6.4 מובהר בזה כי לא ניתן להציג בהצעה בעל תפקיד שהינו עובד מדינה. במקרה שהמציע יעשה כן יחשב הדבר כאילו לא הציג את אותו בעל תפקיד בהצעה (וינתן ציון אפס).
איסור זה חל גם לגבי בעלי התפקידים שהספק לא נדרש להציגם בהצעתו אך נדרש להעסיקם במסגרת ההתקשרות. מכל מקום מובהר בזאת כי הספק לא יוכל להעסיקם אלא אם כן קיבלו אלה (בעלי תפקידים שלא נדרש להציג בהצעה) מראש וטרם העסקתם היתר בכתב להעסקה פרטית מהגורם המוסמך במשרד.

6.5 על הקבלן להפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.
6.6 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הקבלן ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

6.7 הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל

הקבלן מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה מתחייב הקבלן לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים בנספח 9 למכרז, וכל חקיקת מגן אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים לרבות עובדים זרים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה. 

6.8 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן:

· לשלם לכל העובדים המופעלים במסגרת מכרז זה, לפחות שכר מינימלי העולה על שכר המינימום במשק (כפי שנקבע מעת לעת ע"י הממשלה) וככל שעפ"י כל דין (כולל הסכמים קיבוציים) מחוייב לשלם שכר מינימלי אחר לשלם לכל הפחות סכום זה והמתאים לכישורים, להכשרה ולתפקיד אותו מבצע כל אחד מבעלי התפקיד.
במכרז זה ערך שעה מינימלי של המדריכים ברוטו לעובד לא כולל סוציאליות המתחייבות עפ"י המכרז ועפ"י כל דין יהיה כדלקמן:
· מדריך רמה א'- 40 ₪ 
· מדריך רמה ב'- 60 ₪ 
· מדריך רמה ג'- 75 ₪ 
· מדריך רמה ד'- 100 ₪ 
· מדריך רמה ה'- 150 ₪ 
· מדריך רמה ו'- 200 ₪ 
מובהר בזה כי המשרד רשאי לשנות גובה השכר לשעה כאמור בסעיף זה עפ"י שיקול דעתו בלבד.
לחשבונית בחודשים יוני ודצמבר, ימציא הקבלן אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו בכלל זה התשלום למדריך עפ"י ערך השעה כמצויין לעיל. 

על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים וע"י רואה חשבון. ללא האישורים, החשבוניות לא יועברו לתשלום.
· לבצע לעובדיו ביטוח פנסיוני, החל מיום עבודתם הראשון, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים (או שילוב ביניהם) בגוף פיננסי שיבחר ע"י העובד, כאשר הקבלן מתחייב להפריש את הסכומים הבאים בגין ביטוח הפנסיוני של העובד - לפחות 6% מהשכר בפועל בגין תגמולים והעובד יפריש על חשבונו 5.5% בגין תגמולים, הקבלן גם יפריש 8.333% בגין פיצויים. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי הקבלן יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר העובד (דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית) וכן הקבלן יתחייב מראש, ואף יציין בהסכמי העסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר העובד בכל מקרה (דהיינו גם אם העובד לא פוטר או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת. הסכום שהופרש בגין פיצויים ישאר בקופת העובד). הפרשות אלו תבוצענה ע"י הקבלן בגין כל העובדים במסגרת השירותים הניתנים למשרד עקב זכייתו של הקבלן במכרז, בכל היקף העסקה שהוא ע"י הקבלן ועל פי החלק היחסי. מובהר בזאת כי הפרשה זו הינה חובה וכי ככל שיוכח כי עובד מעובדי הקבלן אינו מעונין בהפרשה זו, יחויב הקבלן להשיב למשרד החינוך מידי חודש את הסכומים אשר נחסכו כתוצאה מכך שאותו עובד לא בוטח בביטוח פנסיוני.
· לשלם לעובדיו בתום שנת עבודה אחת דמי הבראה עפ"י ההסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.
· להעניק לעובדיו חופשות וימי מחלה כפי שנקבע בכל דין.
· לשלם לעובדיו קצובת נסיעה כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.
· במידה שהוא מעסיק עובד כלשהו מעובדיו בשעות עבודה נוספות – לפעול עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, לרבות לענין תשלום השכר הנדרש בגין שעות אלו. מובהר בזה כי לענין זה על הקבלן לקחת בחשבון את היקף העסקת עובדיו, בכל יום ויום, בכל הפרוייקטים שבו הוא מעסיק אותם, כך שיעמוד בתנאי החוק. 
6.9 מובהר בזה כי ככל שנקבע שכר מינימלי לשעת עבודה שעל הקבלן לשלם לעובדיו במכרז זה (בין אם מדובר בשכר מינימלי עפ"י דין ובין אם עפ"י הוראה מיוחדת מעבר לשכר המינימלי שנקבע בדין), הרי שחל איסור על הקבלן לכלול בשכר המינימלי לשעה מרכיבים שונים כגון דמי הבראה, ביטוח פנסיוני, קצובת נסיעה, הפרשה לפיצויי פיטורין וכיוצ"ב.

6.10 בכל מקרה בו הקבלן מעסיק עובד פחות מ- 75 ימים בשנה, עליו לשלם לעובד 4% משכרו כדמי חופשה, במקום ימי החופשה המגיעים לו. זאת בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק חופשה שנתית. התשלום לעובד יבוצע ישירות, כל עוד לא הוקמה קרן כמפורט בסעיף 15 הנ"ל.
6.11 הקבלן מתחייב לידע את כל עובדיו על מלוא זכויותיהם בעניין כאמור לעיל. לצורך כך יכין נוסח של דף מידע שלו הכולל את המידע הנדרש, ואשר ימסר ע"י הקבלן לכל עובדיו, עובר לתחילת העסקתם על ידו בפרוייקט. כן מתחייב הקבלן לצרף דף המידע לכל חוזה העסקה עם עובדיו בפרוייקט. בדף המידע אף יובהר לכל עובד כי אינו רשאי לותר על זכות מהזכויות הנ"ל.

6.12 מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הקבלן בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהקבלן לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לענין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע לפי 5 מהסכום. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.
6.13 כח האדם לביצוע הפרוייקט

על המציע לדעת כי במידה שהצעתו היא הזוכה במכרז, יידרש להעביר למשרד ביחס לכל עובדיו בפרוייקט אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד עם ילדים או לשהות במוסדות חינוך, אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת מכרז זה, בהתאם להוראות החוק "למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001" – ראה טופס 3 של תקנות "מניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים (אישור משטרה) תשס"ג –2003".

על הקבלן המפעיל להגיש את הבקשה למשטרה על גבי טופס 3 המצורף לתקנה.

בנספח 3 מובא נוסח התקנה והטפסים הנדרשים.

6.13.1 מנהל הפרוייקט

1. על הקבלן למנות מטעמו מנהל פרוייקט אשר ישקיע לא פחות ממלוא זמנו ולא יעסוק בכל עבודה אחרת, וילווה את הפעילות באופן צמוד. 
2. מנהל הפרוייקט יהיה אחראי לכל המהלך הלוגיסטי והמקצועי הכרוך בביצוע מכרז זה וישמש כמתאם בין צוות ההיגוי המשרדי לפרוייקט זה לבין המחוזות ומוסדות הכלולים בפרוייקט.
3. מנהל הפרוייקט יהיה בעל תואר אקדמאי בתחומי החינוך או מדעי החברה, בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ב-8 שנים האחרונות בניהול פרוייקטים בתחום החינוך בהיקף כספי מינימלי של 5 מיליון ₪ בשנה ב- 5 שנים של הניסיון.
6.13.2 מתאם פעילות מחוזי

1. על הקבלן למנות מטעמו מתאם פעילות מחוזי לליווי הפעילות בבתי הספר הכלולים במחוז עליו יהיה אחראי.
2. מתאם הפעילות המחוזי יהיה אחראי על הפעילות במישור הארגוני והמקצועי במחוז עליו הוא אחראי.
3. על המתאם הפעילות המחוזי להיות זמין בכל עת לביצוע הפעילות באופן מלא ואיכותי.
4. מתאם הפעילות המחוזי יהיה אקדמאי בתחום החינוך ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 7 השנים האחרונות בניהול וארגון מסגרות פדגוגיות.
6.13.3 רכז תוכנית הסייבר

1. על הקבלן למנות מטעמו רכז תוכנית הסייבר שיהיה אחראי על ליווי הפעילות בבתי הספר הכלולים בתוכנית זו במסגרת "עתודה מדעית טכנולוגית".
2. הרכז יהיה בעל תואר אקדמאי באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי המחשב או הנדסת תוכנה או הנדסת מחשבים ובעל תעודת הוראה.
 יינתן יתרון לבעלי תואר שני.

3. הרכז יהיה בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב-5 שנים האחרונות בהוראת הנדסת תוכנה וניסיון בהגשת תלמידים לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל במדעי המחשב או הנדסת תוכנה או ניסיון בהגשה לבחינות גמר במסלול טכנאים או הנדסאים, בהנדסת תוכנה.
4. הרכז ירכז באופן בלעדי את התוכנית ולא שום תכנית אחרת מכל סוג שהוא לרבות תכניות אחרות מטעם הקבלן. 
6.13.4 רכז תוכנית מנהיגות

1. על הקבלן למנות מטעמו רכז לתוכנית המנהיגות שיהיה אחראי על ליווי הפעילות בבתי הספר הכלולים בתוכנית זו במסגרת "עתודה מדעית טכנולוגית".
2. הרכז יהיה בעל תואר אקדמאי.
3. הרכז יהיה בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב-5 שנים האחרונות בהדרכת עובדי הוראה לרבות כתיבת תוכנית ההכשרה, ליווי מקצועי של ההכשרה.
6.13.5 כ"א מקצועי

לצורך ביצוע התוכניות החינוכיות, חוגי ההעשרה יופעלו ע"י כ"א מקצועי בעלי הנתונים הבאים:

1. מדריך רמה א' – מדריך לביצוע התוכניות החינוכיות וחוגי העשרה יהיה סטודנט ובעל ניסיון של שנה לפחות בהדרכת תלמידים בגילאי 18-3.
2. מדריך רמה ב' – מדריך לביצוע התוכניות החינוכיות וחוגי העשרה יהיה סטאז'ר לפני קבלת אישור כמורה מוסמך או מורה מוסמך שסיים את חוק לימודיו או מורה בכיר ובעל ניסיון של שנה לפחות בהדרכת או בהוראת תלמידים בגילאי 18-3.
3. מדריך רמה ג' – מדריך לביצוע התוכניות החינוכיות וחוגי העשרה יהיה בעל תואר ראשון או בעל תואר שני ובעל ניסיון של שנה לפחות בהדרכת תלמידים או בהוראה בגילאי 18-3.
4. מדריך רמה ד' – מדריך לביצוע התוכניות החינוכיות הייחודיות וחוגי העשרה יהיה בעל תואר ראשון בתחום הנלמד ובעל ניסיון של שנה לפחות בתחום הפעילות החדשנית טכנולוגית בתחום הנלמד או לחילופין בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הפעילות החדשנית טכנולוגית בתחום הנלמד
5. מדריך רמה ה' – מדריך לביצוע התוכניות החינוכיות הייחודיות וחוגי העשרה יהיה בעל תואר ראשון בתחום הנלמד ובעל ניסיון של 2 שנים לפחות בתחום הפעילות החדשנית טכנולוגית בתחום הנלמד או לחילופין בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום הפעילות החדשנית טכנולוגית בתחום הנלמד
6. מדריך רמה ו' – מדריך לביצוע התוכניות החינוכיות הייחודיות וחוגי העשרה יהיה בעל תואר ראשון בתחום הנלמד ובעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הפעילות החדשנית טכנולוגית בתחום הנלמד או לחילופין.בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הפעילות החדשנית טכנולוגית בתחום הנלמד
מדריכים מרמה ד' עד רמה ו' צריכים להיות כאלו ששירתו בצה"ל ביחידה טכנולוגית או לחילופין מבצעים היום תפקידים בתחום הטכנולוגיה
6.13.6 עובדי מינהל

הקבלן יפעיל, לצרכיו הוא, על חשבונו, עובדי מינהלה, לוגיסטיקה, מזכירות קליטת נתונים, עיבוד נתונים על מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז, בלוחות הזמנים הנדרשים.
6.13.7 ממונה אבטחת מידע

על הקבלן להעסיק ממונה אבטחת מידע שיהיה אחראי על יישום ומעקב אחר כל ההוראות כפי שפורטו בפרק אבטחת מידע במכרז זה.

הממונה יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום אבטחת מידע.
6.14 משרדים/אתרי עבודה
על הקבלן להקצות על חשבונו אתר עבודה פעיל לצורך ביצוע הפעילות במסגרת פרוייקט זה.

אתר העבודה הנ"ל יכלול את כל הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע מלא ושלם של הפעילות.

6.15 ציוד ואמצעים

1. הקבלן יצייד את כל צוות הפרוייקט בציוד משרדי מתאים, הן במשרדי הקבלן והן בפעילותם במוסדות החינוך.
2. על הקבלן לדאוג לניידותם של מנהל הפרוייקט, מתאם הפעילות המחוזי, רכז חונכים וכח האדם המקצועי, לכל מקום בארץ אליו הם נדרשים במסגרת פעילותם להגיע, לרבות מקומות מרוחקים ו/או מקומות שאין אליהם גישה של תחבורה ציבורית ואף בשעות חריגות. 

3. הקבלן יצייד את מנהל הפרוייקט ומנהל הפעילות המחוזי בטלפון נייד לשמירת קשר רצוף עם כל האתרים בהם מתבצע הפרוייקט. 

4. על הקבלן לאפשר אמצעים מלאים לצייד את ומנהל הפרוייקט באמצעים להכנת דו"חות דפי עבודה וטפסים. כמו כן, להצגת מצגות, מחשב נייד, מקרן חד קרן, ומסך. 

5. אחת לחודש ועפ"י תיאום מראש יידרש חדר ישיבות לקיום ישיבות חודשיות עד 30 משתתפים. חדר הישיבות יצוייד לקראת הישיבות במקרן חד קרן או ברקו-ויזין להקרנת מצגות או במטול עילי ובמסך ראוי (בהתאם לצורך). חדר הישיבות יהיה באזור המרכז עם נגישות לתחבורה ציבורית.
6.16 תשתית ממוחשבת

הקבלן נדרש להפעיל מערכת ממוחשבת פנימית לצורך ניהול ותפעול הפרוייקט, המאפשרת הפקת נתונים והעברתם למערכות המשרד בפעילויות הבאות:
1. ניהול מאגר המידע על נושאי הפעילות במכרז.
2. מעקב אחר ביצוע תוכניות הפעילות.
3. הפקת דוחות ביצוע (דו"ח סיכום שנתי, דו"ח חודשי וכו') וכל דו"ח שיידרש ע"י המשרד ברמות של דו"ח תקופתי, דו"ח אירועים מיוחדים.
4. חובה על הקבלן להעביר העתק של היישום הממוחשב מיד לאחר הפעלתו וכן להעביר עותק מעודכן בכל עת בו הקבלן מבצע שינוי כלשהו.
בנוסף, יעביר הקבלן למשרד את כל המידע שנצבר במערכות שלו בכל הנוגע לפרוייקט זה וזאת בכל עת שיידרש לכך ע"י המשרד.
6.17 כל הוצאות השכירות, הציוד, התפעול וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו על חשבון הקבלן.
7. פיצוי מוסכם
7.1 מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הקבלן את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.
7.2 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:
	אירוע
	פיצוי מוסכם

	1. 
	אי עמידה בלו"ז
	1,000 ₪ על כל יום מעבר לשבוע אחד

	2. 
	אי העמדת כח אדם מקצועי וכ"א לניהול הפרוייקט כנדרש
	500 ₪ לכל מקרה

	3. 
	אי ביצוע ההיקפים הכמותיים של התוכניות כפי שאושרו
	50% מהתעריף שאושר לפעילות בעקבות זכייתו בכל סוג תוכנית

	4. 
	אי דיווח כנדרש על ביצוע פעילות חינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה במוסדות החינוך
	5,000 ₪ למקרה


7.3 המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 

7.4 תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. 

7.5 הקבלן אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

7.6 אין האמור בא לפגוע בכל זכות אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין. 

8. חפיפה
הקבלן החדש שיבחר במסגרת מכרז זה יפעיל את כל הנדרש במקום הקבלן הנוכחי (אלא אם הקבלן הנוכחי יזכה במכרז).

לצורך כך, יפעל הקבלן החדש לקבלה מסודרת ומאורגנת של כל המידע, האמצעים, הנהלים, התוכנות והתוכניות מהקבלן הנוכחי.

על הקבלן החדש להתארגן ולארגן את כח האדם המקצועי כנדרש כאשר כל עובד יפעל מול העובד הקיים של הקבלן הנוכחי במשך שבועיים ימים.

על הקבלן שיבחר להתארגן כך שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה.

הקבלן המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

הקבלן המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

הקבלן החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

נוהל חפיפה זה מחייב את הזוכה במכרז זה גם במעבר לזוכה אחר בתום תקופת ההתקשרות.

החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים: 
(1) מסירה מאורגנת של התוכנה, כולל ספרי תיעוד, מדריכים למשתמש לתוכנה הבסיסית ולכל השינויים שהמוסר ביצע במהלך ההתקשרות איתו. 

(2) מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').
(3) מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרוייקט. 
(4) המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבועיים שלמים לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש החפיפה. 
(5) תקופת ההתקשרות בין המשרד לקבלן החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.
(6) תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון האגף והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר. 

9. זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, (למעט מקרים הנכללים בסעיף 9.6 להלן) וכל חומר אחר אשר יעשה בו שימוש ו/או יפותח, ירכש או יותאם ע"י קבלן לצורך פרוייקט זה, יהיו רכושה של המדינה והקבלן מתחייב לפעול כדלקמן:

9.1 הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

9.2 הקבלן אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הקבלן, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו.

9.3 הקבלן לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

9.4 הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הקבלן לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

9.5 במידה שהקבלן משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו מבעלי זכויות היוצרים.

אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הקבלן על חשבונו.

9.6 בכל מקרה בו הקבלן מציע תכנית ייחודית מטעמו הקבלן ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרוייקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הקבלן.
במקרה והקבלן טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.
המשרד יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרוייקט. במקרה זה יעביר הקבלן את הזכויות על התוכנות המתאימות, לידי המשרד.
9.7 בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הקבלן את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל קבלן שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרוייקט, לידי המשרד.

9.8 הקבלן יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד החינוך, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.
10. שמירת סודיות
10.1 הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה.

במסגרת זו כלולים בין היתר: דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות המידע ומרשם של מערכת החינוך, מועדי ביקורת ותוצאותיה וכל מידע אחר שהגיע אליו במסגרת ביצוע השרותים עפ"י המכרז. 
10.2 הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה מהמזמין, לא ימסור הקבלן ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על הקבלן הוראות סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין תשל"ז 1977. הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.

10.3 הקבלן ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות. 

10.4 הקבלן יעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות לשמירת סודיות שיוגדרו ע"י המשרד. 

10.5 הקבלן לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד. 

10.6 הקבלן יחתום על הצהרה למחויבות שמירת סודיות וכן יחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצורך מכרז זה, על התחייבות לשמור סודיות.
10.7 הקבלן יחזיר למשרד כל חומר שימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שידרש לכך.

10.8 על פי דרישת המזמין יציג הקבלן למשרד אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הקבלן ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרוייקט זה, ממי שאינו שותף לפרוייקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.

11. הדרישות לאבטחת מידע
11.1 אופי הפעילות משרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.
11.2 משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
11.3 המידע אשר נאגר במערכות הספק וכן מידע אליו הוא נחשף מוגדר כמידע אשר חלה עליו רמת אבטחה גבוהה כפי שמוגדר ב"תקנות הגנת הפרטיות התשנ"ב תוספת שנייה".
11.4 במסגרת הפעילות הקבלן נחשף לנתונים רבים המשמשים את הקבלן לצורך עבודתו במכרז זה. 
11.5 הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הקבלן באמצעות מערכות המידע של משרד החינוך או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הקבלן במסגרת המכרז.

11.6 על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות המצורפות בנספח 4 " נספח אבטחת מידע - הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה " ועפ"י דרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) מס' 2/2011 – "שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי" המופיעות באתר שכתובתו: 
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/805B34A2-6D8F-481E-A9B2-BEC934ECDA84/35860/1122011.pdf
11.7 הקבלן מתחייב מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע הקבלן למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.
11.8 לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הקבלן להעביר אישור של מומחה אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד או אישור של צוות אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.
11.9 עמידת הקבלן בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הקבלן או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את ביטול ההתקשרות עם הקבלן וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.
11.10 חל איסור מוחלט על הקבלן לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים.
11.11 על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה.
11.12 במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

11.13 הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.
11.14 על הקבלן להגיש למשרד דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתיקבע ע"י המשרד.
11.15 הקבלן נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.
11.16 המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

11.17 בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למכרז. 
11.18 פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה. 
11.19 הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.
11.20 בתום ההתקשרות על הקבלן להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.
11.21 סילקת התשלום במסגרת מכרז זה על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות והדרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) בנושא הנחיות רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים המופיעות באתר שכתובתו: 
http://www.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/default.aspx
11.22 על הספק להעביר למשרד החינוך אישור על עמידה של מערך הסליקה של כרטיסי האשראי בתקן level 1 PCI DSS לפני פתיחת האתר לשימוש המשתמשים
11.23 על הספק להעביר אישור למשרד החינוך של חברת הסליקה כי אתר הספק עומד בדרישות התקן לפני פתיחת האתר לשימוש המשתמשים
11.24 חל איסור לשמור באתר הספק את מספרי כרטיסי האשראי או כל מידע רלוואנטי אחר אשר אסור לפי תקן ה PCI DSS
12. אחריות משפטית
12.1 הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

12.2 הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

12.3 הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 
12.4 אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הקבלן או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה: 
12.4.1 התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לקבלן ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

12.4.2 בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לקבלן לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הקבלן על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.
12.4.3 יחושב שכרו של קבלן או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
12.5 ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.
12.6 הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

13. ביטוח

הקבלן מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

13.1 ביטוח חבות המעבידים

13.1.1 הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
13.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
13.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

13.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
13.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

13.2.1 הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
13.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
13.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;
13.2.4 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם; 

13.2.5 מורים, מדריכים, רכזים, מרצים ומתאמים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הקבלן, ייחשבו צד שלישי; 
13.2.6 אנשי הוראה ותלמידים המשתתפים בפרויקט ורכושם ייחשבו צד שלישי;
13.2.7 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל;

13.2.8 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

13.3 ביטוח אחריות מקצועית
13.3.1 הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר להפעלת פרויקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך; 
13.3.3 גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 
13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

1. מרמה ואי יושר של עובדים; 
2. פרסום לשון הרע; 
3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

4. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד המדינה;

5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ; 

13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 
13.4 ביטוחים נוספים
הקבלן יוודא וידאג כי לגבי: 

13.4.1 מקום קיום הפעילויות/מחנות/ימי עיון - למפעילי מקום קיום הפעילויות/מחנות/ימי עיון יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם. 

13.4.2 בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה - יציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת הפעילויות וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם.
לצורך כך, תחשב מדינת ישראל - משרד החינוך כמבוטח נוסף כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם. 
13.4.3 חברת ההסעות –כלי הרכב המשמשים לביצוע שרותי ההסעות יבוטחו בביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל, כאשר פוליסות הביטוח ותעודות החובה תואמות את מטרת השימוש/השימוש המותר של הסעת נוסעים בשכר, בתשלום או בתמורה.

13.5 כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-
13.5.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
13.5.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;
13.5.3 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; 
13.5.4 הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

13.5.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;
13.5.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. 
13.5.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל. 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה. 
הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

14. תנאי תשלום
14.1 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם על פי הגשת חשבונית בצירוף דו"ח פעילות חודשית ומסמכים נדרשים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית עפ"י יחידות התפוקה המפורטות בסעיף 15.1 שלהלן.

מתכונת הדיווח תקבע בתיאום עם המשרד ותאושר על ידו.

תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

14.2 אגף הכספים במשרד ישלם לקבלן עפ"י הוראת התכ"ם 1.4.3 (בתוקף מיום 1 באוגוסט 2008) המצורפת בנספח 1 למכרז, מותנה באישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה מיוחד הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם). 
14.3 כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הקבלן שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

14.4 לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים או חוסר/ליקוי בדיווח – כפי שיידרשו ע"י החשב ו/או נציגות המשרד.

14.5 הקבלן אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.
14.6 כללי הצמדה
14.6.1 שירותים שאינם עתירי שכר
ככל שאחוז התשומות המיועדות למימון שכר העבודה נמוך מ- 70%, יחולו תנאי ההצמדה על מלוא התמורה כדלקמן:
1. על פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר ב- 18 החודשים הראשונים להתקשרות לא תהיה הצמדה של המחירים שיקבעו במסגרת מכרז זה.
2. ההצמדה תחל רק בתום החודש ה- 18 להתקשרות כך שהחל מהחודש ה- 19 להתקשרות יוצמדו מחירי ההתקשרות למדד המחירים לצרכן. התחשיב לקביעת שיעור ההצמדה יתבסס על ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע של החודש ה- 18 להתקשרות (קרי, המדד המתפרסם ב- 15 לחודש ה- 19 להתקשרות), והמדד הקובע –המדד הידוע במועד הגשת החשבון.

3. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ות. הצמדה זו תימשך למשך יתרת תקופת ההתקשרות כשמדד הבסיס הינו המדד הראשון שבו עבר המדד את 4% כאמור.
14.6.2 שירותים עתירי שכר
ההצמדה תהיה כמפורטת בסעיף 4.2.1 בהוראת חשכ"ל 7.17.3 כאשר כל המחירים המוצעים ע"י הקבלן יהיו צמודים במלואם לתוספת היוקר הניתנת כפיצוי על התייקרות לכל השכירים במשק, בהתאם להסכמים קיבוציים בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים החדשה.
מועדי עדכון מחירי השירותים יהיו במועד החתימה על הסכם תוספת היוקר, כאשר:

מועד בסיס – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

מחיר בסיס - מחיר שיאושר ע"י המשרד.
המדינה לא תשלם רטרואקטיבית ממועד זה, על הקבלן חלה חובה לשלם לעובדיו עפ"י חוק.
14.7 למשרד תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לקבלן בגין חוב שהקבלן חב לו.
14.8 לקבלן לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

14.9 אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הקבלן הזוכה כדין.
15. מבנה ותכולת ההצעה
ההצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת בנספח 9.





בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. 

הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.
ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג אך ורק בשפה העברית.
המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולא יכללו מע"מ. 

על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מע"מ. 

במידה שלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות אחוז המע"מ ישתנה, השוואת ההצעות תתבצע על בסיס המחירים שהוגשו בהצעה. 

תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

15.1 הצעת המחיר
15.1.1 תוכניות חינוכיות וחוגי העשרה בבתי הספר ומחוצה להם
1. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה א'.
2. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ב'.
3. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ג'.

15.1.2 ליווי פרוייקטים ועבודות חקר בבתי הספר ומחוצה להם
1. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ב'.
2. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ג'.
3. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ד'.
4. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ו'.
15.1.3 תוכניות חדשנות מדעית טכנולוגית בבתי הספר ומחוצה להם
1. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ג'.
2. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ד'.
3. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ה'.
4. תקורה בש"ח לשעת מדריך ברמה ו'.
15.1.4 מחנות בנושאי מדע וטכנולוגיה
1. מחיר לתלמיד שהשתתף במחנה של 2 ימים כולל לינה 
2. מחיר לתלמיד שהשתתף במחנה של 5 ימים כולל לינה 
3. מחיר לתלמיד שהשתתף במחנה של 5 ימים ללא לינה 
15.1.5 הפעלות חינוכיות במוקדים מדעיים
מחיר לתלמיד שהשתתף בהפעלה חינוכית במוקד מדעי
14.1.3 ביצוע ימי עיון וימים ממוקדי פעילות
(1) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 50 משתתפים.
(2) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 100 משתתפים.
(3) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 150 משתתפים.
(4) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 500 משתתפים.
(5) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 750 משתתפים.
(6) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 1,000 משתתפים.
(7) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 1,500 משתתפים.
(8) מחיר לביצוע יום עיון/יום ממוקד פעילות ל- 2,000 משתתפים.
14.1.4 הסעת תלמידים

1. נסיעה באוטובוס עד 50 ק"מ לשני הכיוונים (הלוך-חזור) :

(1) מחיר להקפצה לכיוון אחד.

(2) מחיר לאוטובוס צמוד ל- 4 שעות
(3) מחיר לאוטובוס צמוד ל- 8 שעות
(4) מחיר לתוספת של עד 10 ק"מ נסיעה באוטובוס

2. נסיעה במיניבוס עד 50 ק"מ לשני הכיוונים (הלוך-חזור) :

(1) מחיר להקפצה לכיוון אחד.

(2) מחיר למיניבוס צמוד ל- 4 שעות
(3) מחיר למיניבוס צמוד ל- 8 שעות
(4) מחיר לתוספת של עד 10 ק"מ נסיעה במיניבוס
3. נסיעה בטרנזיט עד 50 ק"מ לשני הכיוונים (הלוך-חזור) :
(1) מחיר להקפצה לכיוון אחד.

(2) מחיר לטרנזיט צמוד ל- 4 שעות
(3) מחיר לטרנזיט צמוד ל- 8 שעות
(4) מחיר לתוספת של עד 10 ק"מ נסיעה בטרנזיט

על המציע לפרט את התחשיב על פיו הגיע להצעת המחיר בכל סעיף וסעיף בחלוקה להוצאות קבועות והוצאות משתנות.

הפירוט יוכן על גבי דפי העזר המצורפים בחוברת ההצעה מיד לאחר הצעת המחיר.
על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות עלות הכשרה של בעלי התפקידים, תשלום וניהול שכרם, הוצאות נסיעתם, הוצאות בגין חופשה, מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים והמשרדים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע מכרז זה.

המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.

15.2 ניסיון המציע ורשימת עבודות דומות

המציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת בסעיפים 2.4.5-2.4.6, תוך ציון ההיקף הכמותי והכספי.
כמו כן על המציע לפרט שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות וכו') ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם. 

לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי איש קשר עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

המשרד יכול לפנות אל הלקוחות שברשימת הלקוחות שהוצגו בהצעתו על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון של הלקוח.
המשרד רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימת הלקוחות ולבעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע הקיים במשרד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.
אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
15.3 נתונים כלליים של המציע

נתוני מנהל הפרוייקט
יש לצרף להצעה למכרז קורות חיים מפורטים של מנהל פרוייקט, תעודות ואישורי הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט) ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם.
לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט), עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

כמו כן מובהר בזה כי ככל שהמציע יציג בהצעתו בעלי תפקידים שהינם עובדי מדינה, יחשב הדבר כאילו לא הציג בעלי תפקידים אלו ויקבל ציון אפס לגבי כל אחד מבעלי התפקידים שהינו עובד מדינה.
15.4 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

15.5 ההצעה תוגש בשני עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה, כל זאת כאמור בפרק "מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה".
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
16. הקריטריונים לבחירת הקבלן
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה.

רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המשרד בבחירת הקבלן:



16.1 סעיפי איכות – במשקל של 40%
להלן מפורטים עיקרי סעיפי האיכות לבחינת ההצעות: פירוט הקריטריונים על פיהם תיבחנה ההצעות, מצ"ב בטבלת השוואת ההצעות המצורפת בנספח 10 א' ו- ב'.

16.1.1 ניסיונו של המציע בפרוייקטים דומים, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, לרבות ניסיון של המשרד בעבודה עם המציע (במידה ויש נסיון).
16.1.2 חוות דעת של מקבלי שירות דומה מהמציע, (דהיינו מקבלי שירות חיצוניים שאינם מבין עובדי המציע בעבר או בהווה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות וכו' או מי שהיה המעסיק של המציע / עובד שלו מוצע כבעל תפקיד במכרז) כפי שבאות לידי ביטוי בפניית צוות בדיקת ההצעות ללקוחות של המציע, בעיקר מההיבט של רמה מקצועית, רמת שירות, עמידה בלוחות זמנים, גמישות לשינויים ועוד.

חוות הדעת לגבי המציע, יילקחו מתוך רשימת הלקוחות שצויינו במסגרת הניסיון. 

על המציע לקחת בחשבון כי ככלל יילקחו בחשבון הפרוייקטים שבוצעו על ידי המציע ושעומדים במלואם בדרישות המכרז בלבד.
לצורך קבלת חוות דעת המשרד יפנה, באופן אקראי ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אל הלקוחות שצוינו על ידי המציע, תוך מתן עדיפות לחוות דעת של עובדי המשרד שקיבלו שירות.
ככל שלא ניתן לקחת חוות דעת כיוון ש איש הקשר מטעם הלקוח המצויין בהצעה אינו זמין, ייגרע מהציון הכולל 10% על כל חוות דעת שלא נלקחה.

למען הסר ספק, ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר שהוצג בהצעה וצויין ע"י איש הקשר כי אינו מכיר את הפעילות או את המציע או במקרים בהם איש הקשר היה המעסיק של המציע/בעל התפקיד המוצע במכרז זה, הציון שיינתן בסעיף חוות הצעת לפרוייקט זה יהיה אפס.
כמו כן, ככל שלא תינתנה חוות דעת ע"י גורם חיצוני כאמור, דהיינו – לא צוין לקוח חיצוני (כגון: שמדובר במציע עצמו או במעסיק עצמו ולא מדובר בלקוח חיצוני שקיבל שירות), ובכלל זה מקרים בהם איש הקשר מטעם הלקוח מסרב לתת חוות דעת או סירב שחוות הדעת שלו תוצג, יחשב הדבר כאילו לא נמסרו שמות של לקוחות לצורך קבלת חוות דעת וינתן ציון של אפס בסעיף זה.
אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
16.1.3 ניסיון, הכשרה וחוות דעת (שתילקח מאנשי הקשר כפי שמפורט בטופס בדיקת ההצעות), על מנהל הפרוייקט המוצע.
לא תילקח חוות דעת על מנהל הפרוייקט שלא עמד בדרישות ההכשרה והניסיון.
חוות דעת של מקבלי שירות ממנהל הפרוייקט תילקחנה כאמור בסעיף 16.1.2 לעיל.
מובהר בזה כי חוות דעת תילקח רק מאנשי קשר שהיו לקוחות חיצוניים ולא עובדי המציע ו/או גורמים קשורים ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט בעבר.
16.1.4 חוסנו הכלכלי (מחזור כספי שנתי).
לעניין המחזור הכספי השנתי, הציון לסעיף זה במחוון ייקבע על בסיס חישוב ממוצע של המחזור הכספי השנתי המוצג לשנים הנדרשות.
16.2 הצעת המחיר – במשקל של 60%
הצעת המחיר על כל מרכיביה.

חישוב ציון המחיר ייעשה כדלקמן:

הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) הנמוכה ביותר, תקבל ציון 100% ולשאר ההצעות ייקבע הציון על פי הנוסחה הבאה:


16.3 תחילה תפתח המעטפה עליה מצויין "חוברת ההצעה " ויבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות (16.1.1-16.1.4), כפי שמפורטים בטבלת השוואת ההצעות (נספח 10 א' ו- ב') וינתנו להם ציונים מתאימים.

רק לגבי הצעות שקיבלו לפחות ציון של 70% בכל אחד מסעיפי האיכות בנספח 10 ב' (ולא בכל אחד מתתי הסעיפים המרכיבים כל סעיף איכות שבנספח 10 א') וציון איכות כולל בסעיפי האיכות של 80% ויותר בנספח 10 ב', תפתח המעטפה עליה מצויין "הצעת מחיר" והן תבחנה גם מבחינת הצעת המחיר.
הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל, לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל.
16.4 שיקלול ההצעות יחושב על בסיס של 40% מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד 60% מהציון המשוקלל של סעיף המחיר.
16.5 אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

16.6 תינתן עדיפות למציעים בעלי הרכב כוח אדם עם ניסיון רב יותר בתחום הנדרש ובעלי הכשרה וכישורים גבוהים יותר וכן לאלו אשר יקצו אמצעים רבים ומגוונים יותר בתחום הנדרש לטובת הפרוייקט.
16.7 בנספח 10 למכרז מובאת טבלת השוואת הצעות, לרבות המשקל היחסי של כל סעיף.
17. משך הבדיקה ותקפות ההצעה
המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. ביטל המציע את ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאי המשרד להגיש הערבות שצירף המציע להצעתו, לגביה.

ההודעה על ביטול ההצעה תועבר למשרד בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות ותובא לדיון ולהחלטתה של וועדת המכרזים והרכישות.

אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי המשרד.
18. תקופת התקשרות

18.1 תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הקבלן, לפי קביעת המשרד, ותסתיים בתום שנה, אלא אם כן הוחלט על תקופה קצרה יותר ע"י וועדת הרכישות.
18.2 המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו לעוד 3 שנים נוספות בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה. ההארכה תעשה לכל שנה בנפרד.
18.3 כן מובהר בזה כי המשרד רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות האמורה לעיל.
18.4 תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב. 
19. המשרד רשאי
19.1 לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
19.2 לבטל את המכרז.

19.3 למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם.

19.4 לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

19.5 מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
19.6 אם וככל שהמציע הינו קבלן השרותים נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.
19.7 לקבוע מס' זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.
19.8 לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשה החתימה במשרד.

הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.
אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
20. יחסי הצדדים

20.1 השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הקבלן בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הקבלן.
20.2 הקבלן מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן, ולא של המשרד. בנספח 9 מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הקבלן.
20.3 הקבלן מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הקבלן רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.
20.4 בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הקבלן, יחשב הקבלן, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 
20.5 הקבלן מתחייב שלא להעסיק אדם המועסק כעובד ע"י המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של מנהל היחידה המזמינה, של חשב המשרד והגורם המוסמך במשרד לאשר העסקה פרטית עם זאת מובהר בזה כי במסגרת ההצעה אין להציע כבעלי תפקידים מי שהינם עובדי מדינה.
20.6 הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי כל דין. כן יהיה הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הקבלן באורח מלא.

20.7 הקבלן אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז. 
20.8 חובת הקבלן היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה. 
20.9 הקבלן אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד. 

אין הקבלן רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמשרד. 

הסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין קבלן אחר, והקבלן הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים. 

20.10 הקבלן מתחייב לספק את השרות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום, שביתה וכיוצ"ב, בתנאי אספקה כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.
21. פיקוח

21.1 העבודה תוזמן על ידי המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע (להלן: "המזמין") וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי המזמין.

21.2 המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

21.3 בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרוייקט הקשור למכרז. 
21.4 פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה. 
21.5 בביצוע השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לקבלן להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.
22. ניגוד עניינים
הקבלן יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

23. הפרות יסודיות
למשרד שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או איכות העבודה אינם ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הקבלן יקבל תשלום רק עבור העבודה שבוצעה עד לאותו מועד ובתנאי שניתן לעשות שימוש בתוצריה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

24. מהזוכה (להלן הקבלן) יידרש
24.1 לחתום על ההסכם המצ"ב בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע"י המשרד.
24.2 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.
ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.

הצד לחוזה או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות המתקשר או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע.

החליט המשרד לדחות את התנגדות הגוף הפרטי, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע לגוף הפרטי כי הוא רשאי לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה.

המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

ככל שהמשרד יקבל את התנגדות הגוף הפרטי בהמשך למשא ומתן בין הצדדים ובהתאם להחלטת הממשלה, יודיע המשרד שהחליט לא לפרסם את הסעיפים המפורטים כגון בטבלה שלהלן מהטעמים שיפורטו בטבלה(*):
	מספר הסעיף בחוזה
	העילה לאי חשיפתו (ציון הסעיף הרלוונטי מכח חוק חופש המידע, התנ"ח – 1998)

	
	

	
	


(*) 
ככל שיש מניעה מלפרסם מידע מהטעם שהוא שנוי במחלוקת וטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או שלא ניתנה החלטה בעתירה שהוגשה, תצוין גם עובדה זו בטבלה.
24.3 הקבלן ימציא ערבות ביצוע, לפקודת המשרד בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות השנתי כולל מע"מ למשך תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
במידה שההצעה הזוכה הוגשה ע"י מספר גופים שהתקשרו ביניהם לצורך הגשת ההצעה, הגוף המוביל יחתום על החוזה עם המשרד ויצורפו אליו הסכם התקשרות בין הגופים שהגישו את ההצעה הזוכה וערבות הביצוע.
ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הקבלן, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.

24.4 בכל מקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את אישור הקבלן במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב לקבלן, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והקבלן לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

24.5 הופר החוזה על ידי הקבלן ו/או בוטל האישור שניתן לקבלן הזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע השירותים, רשאי המשרד להגיש את ערבות הביצוע לגביה, וכן למסור את ביצוע החוזה/המכרז למי שייקבע ע"י המשרד, והקבלן יפצה את המשרד ו/או היחידה המזמינה על כל הפסד ונזק שיגרמו להם בגין כך.

24.6 הקבלן יגיש למשרד את ערבות הביצוע, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

24.7 במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב הקבלן למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות ביצוע כמפורט במכרז זה וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין. 
24.8 על הקבלן לתעד במערכת המידע שלו כל פעילות הנדרשת במכרז זה ולשמור מידע זה במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
24.9 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

25. מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה
25.1 להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

25.1.1 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

ההצעה תוגש בשני עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "חוברת הצעה" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
הצעת המחיר בצירוף דפי העזר לחישוב הצעת המחיר יופרדו ע"י המציע ויוגשו ב- 2 עותקים במעטפה נפרדת תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "הצעת מחיר" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

המעטפה הכוללת את חוברת ההצעה והמעטפה הכוללת את הצעת המחיר יוכנסו למעטפה אחת תוך ציון שם המכרז ומס' המכרז וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה ובנוסף על המציע לדאוג להחתים עו"ד או רו"ח על אותם הדפים בהצעה בהם מצויין כך במפורש.

הגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על כל דפי ההצעה המוגשת.

במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, יחתום על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות ולו תהיה האחריות הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם כל הגופים המתקשרים אחראים כלפי המשרד לביצוע שלם של השרות למשך כל תקופת ההתקשרות.
25.1.2 ערבות מציע, מטעם המציע לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה, לפקודת המשרד בסך של 250,000 ₪. 
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז ותהיה בתוקף עד לתאריך: 17.4.2017.
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.
בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.

נוסח ערבות המציע יהיה תואם לנוסח המצורף למכרז (בנספח 9). 
ניתן להגיש מספר כתבי ערבות מציע ובלבד שהסכום הכולל שלהם יהיה תואם את הסכום הכולל הנדרש במכרז. כל כתבי ערבות המציע יהיו בנוסח הנדרש וישאו את התאריכים.

הצעות שלא תצורף אליהן ערבות מציע כנדרש תיפסלנה על הסף.

לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה ערבויות המציעים למציעים שלא יזכו במכרז.
ערבות המציע שיזכה במכרז תוחזר לו עם החתימה על החוזה וקבלת ערבות ביצוע למשך תקופת ההתקשרות.

המציע מתחייב לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, שאלמלא כן, יהיה המשרד רשאי להגיש את ערבות המציע שצירף להצעתו לגבייה. מובהר בזה כי באם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו למכרז, יהיה המשרד רשאי להגיש הערבות לגבייה ובנוסף לכך, לתבוע מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי הצעתו למכרז, והעולה על גובה ערבות המציע שצרף המציע למכרז.

25.1.3 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
25.1.4 במקרה של גוף משפטי מאוגד יש לצרף את האישורים הבאים:
1. אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.
2. אישור נסח חברה עדכני של רשם התאגידים (פלט עדכני).
3. פרטים על המציע, מאושרים ע"י רו"ח/עו"ד:
(1) שם המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי.
(2) סוג ההתארגנות.
(3) תאריך ההתארגנות.
(4) מספר מזהה.
(5) שמות ומס' ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.
כל זאת יוגש על פי הנוסח בנספח 9.
25.1.5 אם המציע הינו עמותה, חובה לצרף:
1. אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.
2. אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
3. אישור מרו"ח של המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה.
במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות בתוספת מע"מ.

4. הצהרה של העמותה על אי בקשת תמיכה (נספח 9).
5. פירוט התמיכות אותן מקבלת העמותה מטעם המדינה, במועד הגשת ההצעה (נספח 9).
25.1.6 אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על שם המציע.
אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.
25.1.7 בנספח 2 למכרז זה מצורף חוזה ההתקשרות. 
על המציע (הגוף המוביל) למלא את פרטיו במקומות המיועדים לכך בחוזה, לחתום על דפי חוזה זה בראשי תיבות (כולל חותמת) בכל עמוד וכן חתימה מלאה (כולל חותמת) בעמוד האחרון.
פרטי ההתקשרות (סכום, מועד תחילת ההתקשרות ומשכה ותנאים אחרים שנותרו ריקים בחוזה) ימולאו רק לאחר הודעה על זכיה ורק על ידי המציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז.
יש לצרף את החוזה החתום לחוברת ההצעה המוגשת למשרד.

אין המציע נדרש לצרף במועד הגשת ההצעה את הנספח לעריכת הביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח.

עם החוזה החתום יידרש המציע הזוכה במכרז זה, לצרף את נספח עריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח. 
יש לשים לב, כי חברות הביטוח נוטות לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז.
כל בקשה לשינוי או הבהרה לגבי הדרישות הנ"ל יש להפנות במסגרת שאלות ובירורים כאמור בסעיף 1.1 במכרז בלבד. התייחסות תינתן אך ורק באופן האמור בסעיף זה.

ככל שיערכו שינויים ע"י המציע בנספח הביטוח, הם לא ילקחו בחשבון ובכל מקרה המציע הזוכה במכרז ידרש לצרף לחוזה החתום על ידו את הנוסח שנדרש במכרז חתום ע"י חברת הביטוח. 

ככל שלא יעשה כן עליו לקחת בחשבון כי הדבר עשוי להוות עילה לביטול זכייתו במכרז.
25.1.8 מסמכי הבהרות ככל שיהיו, חתומים בראשי תיבות (כולל חותמת) ע"י המציע (הגוף המוביל) על כל עמוד (כנדרש בפרק 1 – מבוא).
25.1.9 הניסיון הנדרש בסעיפים 2.4.5-2.4.6, יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו לפחות במהלך שנות הניסיון ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר, מספר הטלפון הקווי וטלפון הסלולרי שלו.

25.1.10 קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של מנהל הפרוייקט הנדרש במכרז.
25.1.11 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף בנספח 9.
25.1.12 אסמכתא, בצירוף אישור רואה חשבון, המצהירה את הגובה (באחוזים) של מרכיב תשומותיו המיועדות למימון שכר העבודה, במסגרת מכרז זה.
25.1.13 תצהיר של המציע כי הקובץ הסרוק של ההצעה שנמסר ע"י המציע/ה הנ"ל, יחד עם ההצעה המודפסת, כעותק סרוק של ההצעה המודפסת שהוגשה ע"י המציע/ה כמענה למכרז הנ"ל, הינו זהה לחלוטין לעותק המודפס של ההצעה, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 9.
25.1.14 תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 9.
25.1.15 תצהיר של המנהל הכללי של המציע ושל ממונה אבטחת מידע של המציע לעניין אבטחת מידע, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 9.
25.1.16 הצהרה של המציע (בנספח 9) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.
25.1.17 אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשרות החברה על התחייבות המציע לדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, לשמור על סודיות ולשמור על זכויות יוצרים כחוק (נספח 9). 
25.1.18 הצהרה של המציע בעניין דרישות ביטוח, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 9.
25.1.19 בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, תקנה 21-ה' ותקנה 21-ו', מציעים אשר לא נקבעו כזוכים במכרז רשאים לעיין בהצעה שנקבעה כזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 
המשרד רשאי לגבות תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום ההוראות בתקנה זה.
המציע חייב לציין מראש בחוברת ההצעה דף 3 סעיף 3, אלו עמודים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, ולנמק זאת. 
בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

משרד החינוך רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

25.1.20 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך כחודש ימים מיום חתימתו. 

ככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם עליו להצביע בהצעתו באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.
25.1.21 לעניין עידוד נשים בעסקים

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

25.2 על המציע לוודא, כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ או מס' עמותה) בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך. 

25.3 כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה.
אין כל חובה על המשרד להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.
קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.
25.4 הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש לשלוח אל:
משרד החינוך 
המשנה למנהלת הכללית
אגף רכש מכרזים והתקשרויות
"תיבת המכרזים"
רח' שבטי ישראל 34 
ירושלים 9100201
מכרז 38/12.2016 : הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה 
יש לציין על המעטפה הסגורה את מספר המכרז ונושאו.

על ההצעה להתקבל ל- "תיבת המכרזים" לא יאוחר מתאריך: 17.1.2017 שעה: 11:00
באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע לכל המאוחר במועד הנ"ל, למשרדי אגף רכש מכרזים והתקשרויות, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני- תיפסל על הסף.
הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

בכבוד רב,

אורנה מיטמיגר

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות 
נספח מספר 1

דף 1 מתוך 2
[image: image1.jpg]-53:35'53:2





	שם ההוראה: מועדי תשלום

	פרק ראשי: ביצוע תקציב
	מספר הוראה: 1.4.3

	פרק משני: ביצוע תשלומים בגין התחייבויות
	מהדורה: 01


מילות מפתח:

	מועד תשלום ממשלתי


1. כללי
1.1. הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום. במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה, יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו.
1.2. מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו. 
2. מטרת המסמך
2.1. להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום, החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם.
3. הגדרות
3.1. חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך.
3.2. מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.
3.3. מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה-15 לבין היום ה-24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).
4. הנחיות לביצוע 
4.1. סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו
4.1.1. תשלומי תמיכות, בהתאם לפי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
4.1.2. תשלומים בגין קניות בארץ, למעט המקרים הבאים:
4.1.2.1. תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה.
4.1.2.2. תשלומי פסקי דין.

4.1.2.3. תשלומים בין משרדי ממשלה.
4.1.2.4. תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו.
	שם המאשר: אבישר כהן
	תפקיד: סגן בכיר לחשב הכללי
	חטיבה: מידע ניהולי

	בתוקף מיום: 1.08.2008
	http://takam.mof.gov.il
	


נספח מספר 1

דף 2 מתוך 2
4.2. תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1 בינואר 2007
4.2.1. אם נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות.
4.2.2. אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו.
4.3. קביעת מועדי התשלום 
4.3.1. ככלל, יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן:
4.3.1.1. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.
4.3.1.2. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.
4.3.1.3. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.
4.3.2. התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד הגשת החשבון למשרד, ולא בהתאם להוראת סעיף ‎4.3.1:
4.3.2.1. תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות (כגון תשלום לחברת כוח אדם וכדומה).
4.3.2.2. תשלומים לגופים נתמכים, בהתאם להוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.
4.4. חריגה ממועד ביצוע התשלום
4.4.1. חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום. 
4.4.2. חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום, יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום. מסמך זה יצורף למסמכי התשלום.
4.4.3. במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב לגביית ריבית החשב הכללי – יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם להוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס' 3.1.1.
4.4.4. חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף ‎4.4.3 להכנסות המדינה, ואילו המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום.
4.5. מועדי התשלום ליחידות הממשלה לא ייקבעו בהתאם להוראות פרק זה, ולגביהם לא תחול מגבלה על מועד ביצוע התשלום.
4.6. תשלומים לרשויות מקומיות יתבצעו בהתאם להוראה זו.
5. מסמכים ישימים
5.1. חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.
5.2. הוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס' 3.1.1.
5.3. הוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.
6. נספחים
6.1. נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהוראה.
נספח א – [טבלת שינויים שבוצעו בהוראה]
	מהדורה 

חדשה 
	תאריך 

ביצוע עדכון
	סעיף/ים מושפע/ים
	תיאור עדכון/נימוקים

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


נספח מספר 2
דף 1 מתוך 14
ח ו ז ה (בעקבות מכרז היקפים משתנים)

שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי _______________ וחשב משרד החינוך 
 (שם היחידה במשרד)


(להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין

___________________

מרחוב_________________ (להלן: "צד ב'" ו/או "הקבלן")

באמצעות__________________________

מצד שני

הואיל:
ולמשרד דרושים שרותים של________________________________;

והואיל: 
והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל;

והואיל:
וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירותים הנ"ל ברמה גבוהה ובמסגרת ארגונית משלו.

והואיל:
והמדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה לאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בדיון מס' __________ מיום__________;

נספח מספר 2
דף 2 מתוך 14
הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

1.1 "המכרז" - מכרז היקפים משתנים מס' 38/12.2016 מיום 1.12.2016 שענינו הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה 
1.2 "היחידה" - המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 
1.3 "השירותים" - פרושו השירותים נשוא הסכם זה.

2. כללי

2.1 המבוא לחוזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

2.2 הנספחים לחוזה זה הם:

נספח א' - מכרז היקפים משתנים מס' 38/12.2016 מיום 1.12.2016 כולל מסמכי הבהרות ככל שיהיו.
נספח ב' - הצעת צד ב' מיום ________ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו על ידי המשרד.
נספח ג' - תכנית עבודה לתקופה 



נספח ד' - ערבות בנקאית.

נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות.

2.3 סתירה בין מסמכים
הצעת צד ב' או חלקים ממנה (אם התקבלו אחת או יותר מהחלופות שהציע צד ב' לביצוע מכרז) תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת צד ב' כפי שאושרה על ידי המשרד לבין יתר נספחי החוזה כולם או חלקם תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

3. תקופת ההתקשרות

3.1 תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום _______ ותסתיים לא יאוחר מיום______.

3.2 הארכת התקשרות
הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1993 ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.

3.3 יובהר כי התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.
נספח מספר 2 

דף 3 מתוך 14
4. התמורה

4.1 תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה ישלם המשרד לצד ב' על יסוד דו"חות ביצוע מפורטים שיגיש צד ב' למשרד ושיאושרו על ידי המדינה בסכום שלא יעלה על סך ____ ₪ בהתאם לתנאי המכרז (להלן: "התמורה") עפ"י תוכנית עבודה המצ"ב.
4.2 הסכום האמור לעיל מתוקצב בסעיף תקציבי 


.
4.3 צד ב' מתחייב ומצהיר בזה שלא יבצע כל עבודה שהיא אלא ע"פ תוכנית עבודה אשר הוצאה כנדרש ע"י המשרד ואושרה ע"י מורשי החתימה מטעם הגורם המקצועי והחשבות. 

4.4 נוהל התשלום 
4.4.1 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת הסכם זה ישולם על פי הגשת חשבונות ביניים בצירוף דו"ח פעילות תקופתי, בהתאמה למחירים שנקבעו בנספחים המצ"ב.

4.4.2 בתחילת כל חודש יגיש צד ב' חשבונית מלווה בדיווח טכני (הן בדו"ח מודפס והן במדיה מגנטית) על השירות שביצע ואת שכר הטרחה הנובע מהיקף זה, בהתאם למחירים שייקבעו בנספח - המצ"ב.

החשבונית תכלול את הפרטים הבאים:

1. יחידות התפוקה המפורטות בסעיף ___ שבמכרז כפול המחיר בגין כל יחידת תפוקה כפי שזכה במכרז.
2. תוספת התייקרות אם חלה

_____________________________________________________________

3. סה"כ.

4. תוספת מע"מ.

_____________________________________________________________

5. סה"כ לתשלום.

4.4.3 תשלום התמורה יבוצע על ידי אגף הכספים במשרד עפ"י הוראת התכ"ם החדשה 1.4.3, מותנה באישור מטעם היחידה המקצועית שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם ככל שישנו). 
4.4.4 כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג צד ב' שהחשבונית המוגשת על ידו למשרד תהיה מודפסת ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם היחידה.

4.4.5 לצד ב' לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד / ליחידה בגלל עיכובים בתשלום הנובעים מדו"ח שאינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או פרטים לא נכונים, ו/או חוסר במסמכים.

4.4.6 מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה אשר בוצעה ללא הזמנת עבודה, מתאימה. 

4.5 מקדמות

אם ישלם המשרד לצד ב' מקדמות, הן תשולמנה בהתאם לאישורו של חשב המשרד ובכפוף להוראות החשב הכללי.

4.6 סופיות התמורה
התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

נספח מספר 2
דף 4 מתוך 14
4.7 תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות צד ב' שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם צד ב' למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

4.8 חוק התקציב
חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

4.9 כללי

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לא יועבר סכום כלשהו מסעיף אחד בתקציב (המפורט בנספח מסגרת העבודה) למשנהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של מנהל היחידה וחשב המשרד.


5. התחייבויות צד ב'
5.1 צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח לחוזה זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן:

5.1.1 לבצע את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

5.1.2 לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות ולהחתים את כל המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.

5.1.3 לדאוג לכך כי יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות המשרד, וכי ימשיכו להיות ברשותו על מילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל כוח האדם, הציוד הידע והאמצעים האחרים האמורים, הכל באופן שיבטיח שיהיו בידי צד ב' בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה.
5.1.4 לקיים את כל חוקי ההעסקה המנויים במכרז וכל דין החל לענין העסקת עובדים.
5.1.5 לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, הן במהלך ההתקשרות והן לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של המשרד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.
5.2 כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם נציגי צד ב'.

6. התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

6.1 להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

6.2 למנות ממונה או צוות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

6.3 לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

6.4 לתת לצד ב' אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות החוזה, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

נספח מספר 2
דף 5 מתוך 14
7. פיקוח

נציגיה המוסמכים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב' וכן רשאים נציגי המדינה לקבל לבקשתם בכל עת סבירה אישור ו/או מסמך מצד ב' בכל נושא הקשור בביצוע חוזה זה.

8. שמירת סודיות ופרסום

8.1 צד ב' מתחייב לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא. צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז-1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

8.2 צד ב' מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן, אולם צד ב' רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת משרד החינוך והתרבות, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

9. המחאת זכויות

צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.


ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, ישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.

10. התחייבות שלא להעסיק

צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.
11. יחסי הצדדים

11.1 חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד-1974.

11.2 צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המדינה.

11.3 צד ב' מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

11.4 תשלומים בגין המועסקים
צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבועים בחוק כולל הפרשה לזכויות סוציאליות. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור.

נספח מספר 2
דף 6 מתוך 14
11.5 צד ב' יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה ויהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959 בכל הקשור לקיום חוזה זה גם מעבר לתקופת החוזה. 

12. אחריות משפטית

12.1 צד ב' יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

12.2 צד ב' פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. צד ב' מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

12.3 צד ב' מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 
12.4 אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת צד ב' או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה: 
12.4.1 התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לצד ב' ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
צד ב' יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

12.4.2 בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לצד ב' לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת צד ב' על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.
12.4.3 יחושב שכרו של צד ב' או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
12.5 ידוע לצד ב' כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.
12.6 צד ב' מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי צד ב' והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של צד ב', עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שצד ב' אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה צד ב' את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

נספח מספר 2
דף 7 מתוך 14
13. ביטוח

צד ב' מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

13.1 ביטוח חבות המעבידים

13.1.1 צד ב' יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
13.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
13.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

13.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
13.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

13.2.1 צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
13.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
13.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;
13.2.4 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם; 

13.2.5 מורים, מדריכים, רכזים, מרצים ומתאמים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד שלישי; 
13.2.6 אנשי הוראה ותלמידים המשתתפים בפרויקט ורכושם ייחשבו צד שלישי;
13.2.7 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל;

13.2.8 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו. 

נספח מספר 2
דף 8 מתוך 14
13.3 ביטוח אחריות מקצועית
13.3.1 צד ב' יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר להפעלת פרויקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך; 
13.3.3 גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 
13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

1. מרמה ואי יושר של עובדים; 
2. פרסום לשון הרע; 
3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

4. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד המדינה;

5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ; 

13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו. 
13.4 ביטוחים נוספים
צד ב' יוודא וידאג כי לגבי: 

13.4.1 מקום קיום הפעילויות/מחנות/ימי עיון - למפעילי מקום קיום הפעילויות/מחנות/ימי עיון יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם. 

13.4.2 בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה - יציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת הפעילויות וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם.
לצורך כך, תחשב מדינת ישראל - משרד החינוך כמבוטח נוסף כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם. 
13.4.3 חברת ההסעות –כלי הרכב המשמשים לביצוע שרותי ההסעות יבוטחו בביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל, כאשר פוליסות הביטוח ותעודות החובה תואמות את מטרת השימוש/השימוש המותר של הסעת נוסעים בשכר, בתשלום או בתמורה.

נספח מספר 2
דף 9 מתוך 14
13.5 כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-
13.5.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
13.5.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;
13.5.3 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; 
13.5.4 צד ב' אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

13.5.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב';
13.5.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. 
13.5.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל. 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי צד ב' למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה. 
צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. צד ב' מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

נספח מספר 2
דף 10 מתוך 14
14. זכויות יוצרים

14.1 כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד ב' לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.2 צד ב' מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

14.3 צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

14.4 צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

14.5 צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המדינה תשמרנה.

15. הפרת חוזה

15.1 מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של החוזה:

15.1.1 אם צד ב' פיגר פיגור העולה על 15 ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת העבודה או הקבוע ביתר נספחי החוזה.
15.1.2 אם צד ב' לא מסר למשרד במהלך ההתקשרות ו/או בסיומה את כל החומר שהכין במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
15.1.3 אם צד ב' לא איפשר למשרד ו/או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור לעיל.
15.1.4 אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות.
15.1.5 אם צד ב' הפר את חובתו לקיים אחר דיני העסקת עובדים כאמור במכרז ובכל דין החל על הענין.
15.1.6 אם צד ב' הפר זכויות יוצרים.
15.2 בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את המדינה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.

15.3 בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נספח מספר 2
דף 11 מתוך 14
15.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

15.4.1 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקו ו/או לרכוש צד ב'.

15.4.2 אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב'.

15.4.3 אם ימונה נאמן בפשיטת רגל לצד ב'.

15.4.4 אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

15.4.5 אם צד ב' הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

15.4.6 כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

15.4.7 כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

16. הסכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976 שלפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין, או כי הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.

17. ערבות בנקאית

17.1 הערבות

להבטחת כל התחייבויות צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית (להלן: "הערבות") כמפורט במכרז אשר תהיה צמודה בהתאם לתנאי ההתקשרות.


הערבות תהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות בתוספת 60 יום.

17.2 המצאת הערבות

צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות בצרוף החוזה כשהוא חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת החוזה החתום בראשי תיבות על ידי המורשים בצד המשרד.

17.3 הארכת תוקף ערבות

במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב צד ב' למסור למשרד לא פחות מ - 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחוייבים לפני הענין.

17.4 חילוט ערבות

הופר ההסכם ע"י צד ב' ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי הוא למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.

נספח מספר 2
דף 12 מתוך 14
18. בירור מחלוקות

18.1 בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

18.2 קיומם של בירורים כאמור לעיל לא יהיה בו כשלעצמו כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים לפי חוזה זה ו/או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

18.3 על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ"ח-1968.

19. שונות
19.1 חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

19.2 שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

19.3 הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

19.4 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם המדינה:




 בשם צד ב':

________________




________________
________________




________________
________________




________________
נספח מספר 2
דף 13 מתוך 14
נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החינוך 

רח' שבטי ישראל 34

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________(להלן "צד ב'") לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר להפעלת פרויקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, את הביטוחים המפורטים המפורטים להלן: 

1. ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב מעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
1. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

5. מורים, מדריכים, רכזים, מרצים ומתאמים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד שלישי. 
6. אנשי הוראה ותלמידים המשתתפים בפרויקט ורכושם ייחשבו צד שלישי.
7. כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה מבוטל. 

8. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו. 
נספח מספר 2
דף 14 מתוך 14
3. ביטוח אחריות מקצועית

1. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר להפעלת פרויקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה). 
3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

(1) מרמה ואי יושר של עובדים; 

(2) פרסום לשון הרע; 
(3) אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

(4) אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד המדינה;

(5) הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.
4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו. 
4. כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל. 
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך. 
3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

4. צד ב' אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל. 
5. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
 בכבוד רב,

 ___________________________

תאריך______________ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
נספח מספר 3
דף 1 מתוך 7
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 
(אישור המשטרה), התשס"ג-20031
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
1.1 בתקנות אלה -

1.1.1 "אישור המשטרה" - אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד;

1.1.2 "מבקש" - מעסיק, מוסד או בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה, כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי סעיף 3(ד) לחוק.

2. בקשה לאישור המשטרה

2.1 מבקש יגיש, במישרין או באמצעות יחיד אחר, בתחנת משטרה, בקשה לאישור המשטרה (להלן - הבקשה) -

2.1.1 אם הוא הבגיר - לפי טופס 1 שבתוספת, חתום בידו, ובצירוף תעודת מוסד לפי טופס 2 שבתוספת, חתומה ביד המעסיק או מנהל המוסד;

2.1.2 אם הוא המעסיק או המוסד - לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין, חתום ביד המעסיק או מנהל המוסד, ובצירוף ייפוי כוח לפי טופס 5 שבתוספת, מטעם הבגיר למעסיק או למוסד לבקש ולקבל לגביו את אישור המשטרה וצילום תעודת זהות של הבגיר; ייפוי הכוח יישמר אצל המעסיק, לאחר הצגתו, לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

2.2 היה המבקש בגיר -

2.2.1 והגיש את הבקשה בעצמו - תאומת זהותו באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו;

2.2.2 והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בפסקה (1), וכן יציג ייפוי כוח מטעם הבגיר, על פי טופס 1 שבתוספת, וצילום תעודת זהות של הבגיר.

2.3 היה המבקש מוסד או מעסיק -

2.3.1 והגיש המעסיק או מנהל המוסד את הבקשה - תאומת זהותו בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1);

2.3.2 והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1), וכן יציג ייפוי כוח מהמעסיק או מהמוסד, על פי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין.

נספח מספר 3
דף 2 מתוך 7
2.4 היה המבקש מוסד או מעסיק שמקיים קשר קבוע וסדיר עם משטרת ישראל לענין קבלת אישורים לפי החוק, יהיה רשאי להגיש את הבקשה באמצעות דואר רשום, אם קיבל לכך אישור מאת ראש מדור מידע פלילי במחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל, ובלבד שרשימת הבגירים ופרטיהם, לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, תרוכז על גבי מדיה מגנטית, ושמספר הבגירים שאליהם מתייחסת הבקשה לא יפחת מ-50.

3. תשובת המשטרה

3.1 תשובת המשטרה לבקשה תינתן לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הגשתה, באופן שיובא לידיעת מגיש הבקשה בעת הגשתה.

3.2 אישור המשטרה יינתן לפי טופס 6 שבתוספת.

3.3 הודעה על סירוב המשטרה לתת אישור, תינתן לפי טופס 7 שבתוספת.

4. ריכוז נתונים ממוחשב

המשטרה תנהל, לפי סעיף 3(ג) לחוק, ריכוז נתונים ממוחשב, של פרטים אלה:

4.1 פרטים מזהים של המעסיק;

4.2 פרטי המוסד שנמסרו בעת הגשת הבקשה;

4.3 פרטים מזהים של הבגיר;

4.4 מועד הגשת הבקשה;

4.5 פרטי תחנת המשטרה המטפלת בבקשה;

4.6 מועד ביצוע הבדיקה המשטרתית;

4.7 פרטים מזהים של נותן תשובת המשטרה ותוכנה;

4.8 מועד מתן התשובה, ואם נשלחה בדואר רשום - מועד שליחתה.

5. תחילה

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

נספח מספר 3
דף 3 מתוך 7
תוספת
טופס 1
(תקנה 2(א)(1)) ו-(ב)(2))
בקשת בגיר לקבל אישור משטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)
1. אני הח"מ 
 






שם פרטי
 שם משפחה
מס' זהות

תאריך לידה
 מען 
 מיקוד
מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 2 המצורף.
2. אני מייפה את כוחו של 








 
שם פרטי 
שם משפחה
מס' זהות
להגיש בקשה זו בשמי.
מצ"ב:
תעודת מוסד - טופס 2.
צילום תעודת זהות של הבגיר*.

תאריך
חתימה
_________

* אם מגיש הבקשה איננו הבגיר.
טופס 2
(תקנה 2(א)(1))
תעודת מוסד
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)
שם המוסד1
 סוג המוסד2


מס' רישום3
 מען המוסד1


מיקוד
 טלפון


אני הח"מ







 שם פרטי
 שם משפחה
 מס' זהות
מנהל המוסד4
/מנהל התאגיד
/

שם המוסד
שם התאגיד
אחראי על קבלת אדם לעבודה ב
/ 



שם המשרד הממשלתי
 שם הרשות המקומית
מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בענין העסקתו במוסד של



שם פרטי
אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

תאריך
חתימה
_________

1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.
2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
 בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
 ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
 השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
 לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
3 אם התאגיד רשום על פי חוק.
4 נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית.
נספח מספר 3
דף 4 מתוך 7
טופס 3
(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))
בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)
אני הח"מ 
 






שם פרטי
 שם משפחה
מס' זהות
משמש מנהל מוסד/תאגיד1



 שם מוסד/תאגיד
 מען 
 
 מיקוד
 טלפון
א. אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2



 סוג מוסד
את3





שם פרטי
שם משפחה

מס' זהות
תאריך לידה
מען
ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.
ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.
ד. אני מייפה את כוחו של





שם פרטי 
שם משפחה

 להגיש בקשה זו בשמי.
 מס' זהות

תאריך
חתימה
בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת
שם המוסד/התאגיד
מען

מיקוד

טלפון
מס'
 מס' זהות
שם פרטי
 שם משפחה 
 תאריך לידה
 מען 

תאריך
חתימה
_________

1 נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה.
2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
 בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
 ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
 השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
 לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
3 במקרה שבו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.
4 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד.
נספח מספר 3
דף 5 מתוך 7
טופס 4
(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))
בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)
אני הח"מ 
 






שם פרטי
 שם משפחה
מס' זהות

אחראי ב
על קבלת אדם לעבודה במוסד2

 שם משרד ממשלתי/שם רשות מקומית
 שם המוסד
מען המוסד
מיקוד
טלפון
שהוא3



סוג המוסד
א. אבקש לקבל את אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2


שם המוסד


את3





שם פרטי
שם משפחה

מס' זהות
תאריך לידה
מען
ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.
ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.
ד.5 אני מייפה את כוחו של 






 להגיש בקשה זו בשמי. שם פרטי
שם משפחה
 מס' זהות



תאריך
חתימה
_________

1 נא מלא את האפשרות המתאימה.
2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.
3 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
 בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
 ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
 השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
 לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
4 במקרה שבו מתייחסת הבקשה לכמה בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.
5 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו האחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד.
בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת 
 שם המוסד מען המוסד
מיקוד

טלפון
מס'
 מס' זהות
שם פרטי
 שם משפחה 
 תאריך לידה
 מען 

תאריך
חתימה
_________

1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא את פרטי המשרד הממשלתי או הרשות המקומית.
נספח מספר 3
דף 6 מתוך 7
טופס 5
(תקנה 2(א)(2)) 
יפויי כוח למעסיק או למוסד
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-
אני הח"מ 
 בעל תעודת זהות



המתגורר ב


מייפה את כוחו/ה של


 שהוא/היא:

 שם פרטי
שם משפחה
1.1 מנהל המוסד/התאגיד
2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי
/ברשות מקומית
(מחק את המיותר)
או מי מטעמו, לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-, לצורך העסקתי במוסד2

/אצל המעסיק



שם המוסד
שם המעסיק
אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי.
ניתן היום הזה
 בחודש
שנת



חתימה
3 אני הח"מ







שם פרטי
 שם משפחה
מס' זהות
1.1 מנהל המוסד/התאגיד
2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי
/ברשות מקומית
(מחק את המיותר)
מצהיר כי ידוע לי שעלי לשמור טופס זה לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

חתימה
_________

1 נא סמן את האפשרות המתאימה.
2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא שם המעסיק בלבד.
3 למילוי על ידי המעסיק.
נספח מספר 3
דף 7 מתוך 7
טופס 6
(תקנה 3(ב))
אישור המשטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)
בענין העסקתו של*
 
 





שם פרטי
 שם משפחה
מס' זהות
במוסד**
על ידי



שם המוסד
שם המעסיק
אני מאשר כי על פי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום


אין מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק.
 מס' אישי שם פרטי
שם משפחה
פרטי היחידה המשטרתית

תאריך
חתימה
אישור המשטרה/רשימה מרוכזת 
 שם המוסד/המעסיק מען המוסד
מיקוד

טלפון
מס'
 מס' זהות

שם פרטי
 שם משפחה 
 אישור 

תאריך
חתימה
_________

* התייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יפורטו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת.
** אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.
טופס 7
(תקנה 3(ג))
הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)
בענין העסקתו של
 
 





שם פרטי
 שם משפחה
מס' זהות
במוסד*
על ידי



שם המוסד
שם המעסיק
לפי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום


לא ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק.
 מס' אישי שם פרטי
שם משפחה
פרטי היחידה המשטרתית

תאריך
חתימה
נספח מספר 4
דף 1 מתוך 14
מדינת ישראל

משרד החינוך מנהל מערכות מידע

צוות אבטחת מידע

אבטחת מידע למיקור חוץ
1. מטרה (I)
מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הספק. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק, ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת. 

2. הגדרות (I)
2.1 מידע (מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו. 
2.2 מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

2.3 מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה;

2.4 הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה. 
2.5 הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.
2.6 נכסי המידע - כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר

2.7 משתמשי מאגר מידע
2.7.1 כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם. 

2.7.2 בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

2.7.3 מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.

נספח מספר 4
דף 2 מתוך 14
2.8 אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

2.9 "התקן נייד" - אחד מאלה: 
2.9.1 מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ;
2.9.2 מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;
2.10 סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

2.11 נזק למידע : פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות המידע בבעלותו של משרד החינוך.
2.12 "אבטחת מידע" - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות המידע בבעלותו של משרד החינוך. הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;
2.13 "שלמות מידע" - זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.
2.14 סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.
2.15 זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף 
2.16 אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.
פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.
2.17 "מיקור חוץ" השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון, או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון, של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.
2.18 "מומחה אבטחת מידע" - חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.
2.19 "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה: 
2.19.1 פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

2.19.2 גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק. 

2.19.3 מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.
נספח מספר 4
דף 3 מתוך 14
3. הנחיות לביצוע (M)
3.1 סווג המידע
אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

במסגרת המכרז הספק ועובדיו נחשפים למידע על התלמידים, צוות אבטחת מידע מסווג את הנתונים במערכת כמידע מוגן אישי.
3.2 סימון המידע
הספק מתחייב לסמן כל פלט של מידע המופק ממאגרי המידע של המשרד באמצעות כותרת עליונה בנוסח הבא : "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה"

3.3 התחייבות הספק 
הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד. 
3.4 איומים (I)
איום פנימי - פגיעה במכוון או בשוגג בשלמות או זמינות או סודיות של נכס מידע של משרד החינוך על ידי גורם בעל הרשאות גישה לאותם נכסים. 
איום חיצוני - פגיעה בשלמות או זמינות או סודיות של נכס מידע של משרד החינוך על ידי גורם ללא הרשאות גישה מאושרות לאותם נכסים. 
3.5 גורמי איום עיקריים (I)
3.5.1 אדם בעל הרשאות במערכת וללא הרשאות במערכת.

3.5.2 בעל עניין במידע (אדם/ ארגון/ מדינה). לדוגמה: אוכלוסיית מורים ותלמידים.

3.5.3 גופים עם אינטרסים ועם יכולות – אנשי תקשורת, חוקרים פרטיים, עבריינים קטנים, פשע מאורגן ישראלי ופשע מאורגן בינלאומי.

3.5.4 אדם אקראי או גורם נוסף בעל יכולת זדונית.
נספח מספר 4
דף 4 מתוך 14
3.6 משמעות של מימוש האיומים (I)
פגיעה בנתוני המערכת עלולה לגרום לנזקים הבאים:

3.6.1 פגיעה בפעילות התקינה במשרד החינוך כולל זמינות שירותים, אמינות שלמות וחסינות נתונים. 

3.6.2 פגיעה בצנעת הפרט של עובד המשרד או של אדם מן הציבור ו\או לכל אדם שפרטיו נחשפו מהמערכת. 

3.6.3 הגשת תביעות משפטיות נגד משרד החינוך.
3.6.4 נזק כלכלי למשרד החינוך ואגף.
3.6.5 נזק תדמיתי בלתי הפיך למשרד החינוך.
3.6.6 נזק למידע.
3.7 שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע
3.7.1 מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות. 
3.7.2 הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד. 
3.7.3 הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.
3.7.4 הספק מתחייב שלא לשמור ולא להוציא מידע של משרד החינוך אל שרתים או משאבי מחשוב אחרים הממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או שונים מאלה אשר נקבעו במסגרת המכרז או ההתקשרות.
3.7.5 הספק מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. במקרים חריגים יש לקבל אישור מפורש ובכתב מהמשרד
3.7.6 ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך. 
נספח מספר 4
דף 5 מתוך 14
3.8 בקרה
לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הספק להעביר אישור של מומחה אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד או אישור של צוות אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות. 
3.9 זיהוי וניהול סיכונים
3.9.1 ניהל הסיכונים
1. הספק מתחייב לבצע ניהול וזיהוי של סיכוני אבטחת מידע בכל שלב משלבי הפרויקט.
2. הספק מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הספק מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד. 

3.10 הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע
הספק יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך, ובמסמכי המכרז.
3.11 ניהול אבטחת מידע ארגונית
3.11.1 הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.
3.11.2 הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.
3.11.3 הספק מתחייב להפריד הפרדה מלאה את מאגרי המשרד המצויים בידיו מיתר מאגרי המידע שברשותו. זאת באמצעות הפרדה לוגית הכוללת סגמנט מבודד מאחורי חומת אש. 
3.11.4 בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הספק למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה. 
נספח מספר 4
דף 6 מתוך 14
3.12 אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים
3.12.1 הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה-, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.
3.12.2 הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.
3.12.3 הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.
3.12.4 הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מיידית למשרד.
3.12.5 הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה, יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון. 
3.13 אבטחה פיזית וסביבתית
3.13.1 הספק מתחייב כי הגישה לאזורים שקיים בהם מידע ו/או מאגרי מידע וארונות התקשורת תהייה מתועדת ומבוקרת באופן המאפשר את וידוא זהות האדם הניגש לציוד הנ"ל הכולל מניעת הכחשה. רשומות הכניסה ישמרו למשך שנתיים ויועברו למשרד החינוך לפי דרישה.
3.13.2 בכל מקרה בו מאגר המידע נמצא ברשות הספק, הספק מתחייב לתעד הכנסה והוצאה של ציוד אל המתקנים בהם ממוקם המאגר ומהם.
3.13.3 הספק מתחייב כי כניסת ספקים או לקוחות לאזורי חוות השרתים תהיה מבוקרת, תכלול ליווי, ותירשם ביומן רישום אירועים.
3.13.4 אמצעים לבקרת כניסה פיסית: הספק מתחייב כי השרתים והציוד המשמש לאחסון, עיבוד וגישה למאגרי המידע והיישומים יוגנו על ידי אמצעים מתאימים לבקרת כניסה כדי להבטיח שרק לעובדים מורשים תותר הגישה. 
3.13.5 הגנה מפני איומים סביבתיים: הספק מתחייב ליישם הגנה פיסית מפני נזקים של שריפה, הצפה, רעידות אדמה, פיצוצים, הפרות סדר וסוגים אחרים של אסונות טבע ופגיעות מעשה ידי אדם. 
נספח מספר 4
דף 7 מתוך 14
3.13.6 עבודה באזורים מאובטחים: הספק מתחייב לכתוב וליישם הנחיות לעבודה באזורים מאובטחים.
3.13.7 שירותים תומכים: הספק מתחייב להגן על הציוד בפני הפסקות חשמל והפרעות אחרות הנגרמות בגלל כשל שירותים תומכים. 
3.13.8 אבטחת כבלים: הספק מתחייב כי כבלי חשמל ותקשורת הנושאים נתונים או תומכים בשירותי מידע, יוגנו מפני יירוט או נזק. 
3.13.9 תחזוקת ציוד: הספק מתחייב לתחזק את הציוד כראוי על מנת להבטיח את זמינותו וכלילותו הרציפות. 
3.14 מצעי מידע פיזיים
3.14.1 על הזכיין ליידע את עובדיו וכל מי שנחשף למידע במסגרת התהליכים שבמשרד על חובת יישום ההנחיות לשמירה על מידע מודפס\ מצעי מידע פיזיים.
3.14.2 באזורי קבלת קהל לא יאוחסן מידע חסוי. חסוי רגיש לא יונח על גבי שולחנות לקבלת קהל. 
3.14.3 כאשר מצעי מידע פיזיים (כגון: אמצעי אחסון אלקטרוני או ניירת), האוגרים מידע חסוי, אין להשאירם ללא השגחה ולאחר שעות העבודה יש לאחסנם במקום נעול.
3.14.4 חל איסור להשאיר פלט המכיל מידע חסוי במדפסות או במכונות צילום, באחריות מדפיס \מצלם המידע לקחת את הפלט במידי
3.14.5 מידע חסוי אשר השימוש בו הסתיים, חייב לעבור גריסה או להיות מאוחסן בארכיב מאובטח.
3.15 ניהול תקשורת ותפעול
3.15.1 הספק מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע. 
3.15.2  הספק מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך. 
3.15.3  במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח ל משרד החינוך באופן מיידי. 
נספח מספר 4
דף 8 מתוך 14
3.16 אבטחה לוגית
3.16.1 הספק מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או למערכות התשתית והתקשורת.
3.16.2 הספק מתחייב לבצע הפרדה בין רשתות המאכלסות את מאגרי המידע של משרד החינוך ליישומים ולכלל הרשתות (סגמנטציה).
3.16.3 הספק מתחייב שכל אמצעי אבטחת המידע יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן. 
3.16.4 הספק מתחייב לעדכן באופן שוטף את המערכות השונות למניעת ניצול פרצות אבטחת מידע.
3.16.5 הספק מתחייב שמערכות אבטחת מידע יספקו שרידות מלאה לשמירה על זמינות המערכת.

3.17 תיעוד ובקרה
3.17.1 הספק מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של המשרד.
3.17.2 הספק מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.
3.17.3 הספק מתחייב שתיעוד הגישה ישמר בשרתים נפרדים ממאגר המידע.
3.17.4 הספק מתחייב כי מנגנון הבקרה לא יאפשר, ביטול או שינוי של הפעלתו. מנגנון הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראי אבטחת מידע מטעם הספק ולצוות אבטחת מידע במשרד החינוך.
3.17.5 הספק מתחייב להעביר למשרד החינוך דיווחים תקופתיים ולפי דרישה בכל הנוגע לאופן ניהול מידע, אשר נמצא בבעלות המשרד. 
3.17.6 הספק מתחייב לדווח באופן מיידי לצוות אבטחת מידע במשרד החינוך בכל מקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה.
3.17.7 הספק מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות.
3.18 ביקורות אבטחת מידע 

3.18.1 הספק מתחייב ליידע את העובדים במאגר בדבר קיומו של מנגנון הבקרה למערכות המאגר והיקף התיעוד המבוצע על ידו.
3.18.2 הספק מתחייב לאפשר למשרד החינוך לערוך ביקורות באתר המארח את המידע.
3.18.3 הספק מתחייב לתקן את הליקויים לפי דוח הביקורת של משרד החינוך בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי משרד החינוך. 
נספח מספר 4
דף 9 מתוך 14
3.19 ניהול המידע
3.19.1 הספק מתחייב לנהל רשימה של כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו.
3.19.2 הספק מתחייב להעביר את רשימת כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו למינהל תקשוב ומערכות מידע.
3.19.3 הספק מתחייב להגדיר ולנהל רשימות מורשים לגישה פיזית לנכסי המידע בבעלות משרד החינוך.
3.19.4 הספק מתחייב שלא להעביר מידע בבעלות משרד החינוך לגורם שלישי ללא אישור בעל המידע במשרד החינוך.
3.19.5 הספק מתחייב לדווח למשרד החינוך על כל צורך בסילוק ציוד מיחשוב שכולל מידע בבעלות המשרד. סילוק הציוד יהיה אך ורק באישור גורם מוסמך במשרד החינוך.
3.19.6 במידה ויש צורך בהשמדת/סילוק מדיה מגנטי כגון, דיסקים, קלטות גיבוי, מדיה נתיקה מכל סוג, פלט נייר וכו' שכולל מידע בבעלות משרד החינוך – הספק מתחייב לבער את המידע שבמדיה בהתאם להנחיות ממונה אבטחת מידע במשרד החינוך לאחר גיבוי המידע בהתאם לצורך ולהנחיות המשרד. 
3.19.7 הספק מתחייב כי בסיום ההתקשרות יתאם עם משרד החינוך את השמדת כל נכסי המידע בבעלות משרד החינוך שנשארו ברשותו.
3.20 ניהול הרשאות גישה
3.20.1 הספק מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know) ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז. 
3.20.2 הספק מתחייב לדאוג לגישה ממודרת על בסיס הגדרת תפקידים.
3.20.3 הספק מתחייב לנהל רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד. 
3.20.4 הספק מתחייב לגרוע הרשאות לבעלי תפקידים שהסתיים תפקידם או שאין להם צורך במידע אליו קיבלו הרשאה.
3.20.5 הספק מתחייב לדאוג לבקרות המתאימות על מנת שלא תבוצע גישה לא מורשית למאגרי המידע
3.20.6 הספק מתחייב שהזדהות למאגרי מידע בעלי רגישות גבוהה תבוצע באמצעות רכיב פיסי בנוסף לסיסמא. 
נספח מספר 4
דף 10 מתוך 14
3.20.7 על הספק לזהות את המשתמשים במערכות שבמכרז, מערך ההזדהות תוגדר מדיניות סיסמאות שתכלול את הפרמטרים הבאים לכל הפחות:
· חוזק הסיסמא - לפחות 8 תווים בשילוב של ספרות ואותיות
· מספר ניסיונות שגויים לנעילה - 3 ניסיונות
· שמירת היסטורית סיסמאות - עד 5 סיסמאות אחורה
· תדירות החלפת הסיסמא אחת ל-3 חודשים
3.20.8 הספק מתחייב לנתק משתמש שהזדהה למערכת מידע לאחר פרק זמן של 10 דקות ללא פעילות.
3.20.9 חל איסור להגדיר זהויות במערכת או לתת הרשאות במערכת לזהויות קיימות, ללא אישור של האגף במשרד החינוך
3.21 תיעוד אירועי אבטחה
3.21.1 על הספק לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע.
3.21.2 כל אירוע אבטחה, יחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הספק יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה. 
3.21.3 על הספק להכין הוראות להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע אשר מתייחסים לחומרת האירוע ולמידת רגישות המידע. בהוראות אלו תהיה התייחסות לצעדים מיידיים הנדרשים לטיפול באירוע כגון דיווח למשרד החינוך, ביטול הרשאות וכדומה. 
3.22 אבטחת תקשורת
3.22.1 הספק מתחייב שלא יחבר מערכות /מאגרי מידע למרשתת אלא אם כן קיבל את אישור המשרד לכך.
3.22.2 במידה וקיבל הספק אישור וחיבר את המערכות ו/או מאגרי המידע לרשת ציבורית או למרשתת, מתחייב הספק לנקוט באמצעי ההגנה המתאימים על מנת למנוע נזק, פריצה, זיהום או השחתה של מאגרי המידע. 
3.22.3 הספק מתחייב שהעברת המידע בתוך רשת התקשורת, ברשת ציבורית או במרשתת תיעשה תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות. 
נספח מספר 4
דף 11 מתוך 14
3.23 תשלומים
3.23.1 סילקת התשלום במסגרת מכרז זה, על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות והדרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) בנושא הנחיות רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים המופיעות באתר שכתובתו: 
http://www.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/default.aspx
3.23.2 על הספק להעביר למשרד החינוך אישור על עמידה של מערך הסליקה של כרטיסי האשראי בתקן level 1 PCI DSS לפני פתיחת האתר לשימוש המשתמשים
3.23.3 על הספק להעביר אישור למשרד החינוך של חברת הסליקה כי אתר הספק עומד בדרישות התקן לפני פתיחת האתר לשימוש המשתמשים
3.23.4 חל איסור לשמור באתר הספק את מספרי כרטיסי האשראי או כל מידע רלוואנטי אחר אשר אסור לפי תקן ה PCI DSS
3.23.5 במערכת המידע של הקבלן לביצוע מעקב אחר גביית התשלומים מהמשתתפים וסכומי ההשתתפות יוגדר בסביבה אשר אינה נגישה לאינטרנט או ממנה.
3.24 אבטחת תחנות הקצה

שמירת מידע רגיש בתחנת הקצה
 חל איסור מוחלט לשמור מידע רגיש בתחנה מרוחקת של המשתמש.
3.25 הגנה על היישום
3.25.1 על מנת לנתר ולהגן על הנתונים שרתי היישום ימוקמו מאחורי חומות אש אפליקטיבי.
3.25.2 כל שליפת מידע ועדכון נתונים תעבור דרך חומת אש למסדי נתונים. 
3.25.3 השרתים ימוקמו מאחורי מערך חומות אש ו IPS למניעת התקפות על היישום.
3.25.4 השרתים יוקשחו לפי הגדרות היצרן כולל מערך בקרה.
3.25.5 תצורת השרתים תכלול מערך זמינות על מנת להבטיח גישה רציפה ליישום
נספח מספר 4
דף 12 מתוך 14
3.26 התקנים ניידים
3.26.1 הספק מתחייב שלא להוציא חלקי מידע אל תווך של התקנים ניידים למעט מדיית גיבוי.
3.26.2 במידה ונדרש מהספק לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לצורך גיבוי, מתחייב הספק לפנות לקבלת אישור צוות אבטחת המידע במשרד החינוך וכן לנקוט באמצעי הגנה נאותים על מנת להבטיח את שלמות, סודיות וזמינות המידע. 
3.26.3 במידה ונדרש מהספק לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לקלטת גיבוי מתחייב הספק לוודא כי אין ערוב של מידע מסיווגים שונים על אותו התקן. 
3.26.4 במאגר מידע שניתן להתחבר אליו מרחוק באמצעות המרשתת, הספק מתחייב לבצע זיהוי המונע הכחשה של המורשה לגישה מרחוק. לצורך כך יבוצע שימוש ברכיב פיזי המצוי בשליטתו של המורשה. 
3.27 גיבוי, שחזור והתאוששות
3.27.1 הספק מתחייב לבצע גיבויים מאובטחים של המידע הנצבר אצלו. 
3.27.2 הספק מתחייב לאחסן את מדיות הגיבוי בכספת מוגנת אש ומים הנמצאת מחוץ למתקן המחזיק את מאגרי המידע או שהספק יעשה שימוש באמצעים שיבטיחו את שלמות המידע ויבטיחו את אפשרות שחזור המידע במקרה של אבדן או הרס.
3.27.3 הספק מתחייב לבצע שחזורים מדגמיים של המדיות המגבות על תשתיותיו לצורך בדיקת ההתאוששות.
3.27.4 הספק מתחייב כי שחזור אמיתי יבוצע באישור מנהל מאגר המידע.
3.27.5 הספק מתחייב כי במידה ובוצע שחזור אמיתי יתועדו כל הליכי השחזור כולל זהותו של מבצע השחזור.
3.27.6 הספק מתחייב למנוע עירוב מידע מסיווגים שונים בזמן השחזור.
3.27.7 לאחר סיום השחזור המדגמי מתחייב הספק למחוק את המידע ששוחזר.
נספח מספר 4
דף 13 מתוך 14
3.28 אבטחת מידע אפליקטיבית
3.28.1 במידה והספק נדרש לפתח קוד, הספק מתחייב כי הקוד יפותח לפי כללי האצבע הבאים:
	נושא
	כלל האצבע

	בדיקת קלט ונתונים 
	· בדוק תקינות של Input, QueryStings, Cookies, Http Headers
· אל תסמוך על בדיקות צד לקוח, יש תמיד לבדוק גם בצד שרת
יש לבדוק גודל, תקינות וחוקיות של קלט 
· עשה שימוש ב regular expression validators

· בדוק במיוחד קלט אשר משמש כפרמטר לשאילתות SQL על מנת למנוע Sql Injection

	הזדהות
	· בצע חלוקה של המערכת לאזורים פתוחים ואזורים הדורשים הזדהות 
· עשה שימוש בסיסמאות חזקות 
· אל תשמור סיסמאות בצורה גלויה
· עשה שימוש במנגנון פג תוקף של סיסמאות ו password policy

	הרשאות
	· בצע בדיקות הרשאות לפי שייכות המשתמש לתפקידים 
· הגבל גישה למשאבי מערכת למשתמשים מורשים בלבד

	מידע רגיש 
	· אל תשמור סיסמאות כ- clear Text
· שמירת מידע רגיש במקומות בטוחים בלבד
· עשה שימוש בתשתית Encription / Decription סטנדרטית ואל תפתח מנגנונים עצמיים

	ניהול Session
	· קצר את משך ה- Session ככל שניתן 

	ניהול Exceptions
	· עשה שימוש ב- Try Catch בצורה מושכלת במערכת
· אל תגלה מידע טכני משגיאות אשר נותן מידע לתוקף, עשה שימוש בדפי שגיאה כלליים 
· שמור ב- Log שגיאות 

	Audit & Log
	· עשה שימוש במנגנון לוג ו audit מרכזי 

	Asp.Net
	· עשה שימוש במנגנון Url Autorization לדפים ומחיצות 

	Dal / פניה לבסיס הנתונים
	· עשה שימוש ב- command parameters על מנת למנוע Sql Injection


נספח מספר 4
דף 14 מתוך 14

3.28.2 על כל יישום חדש, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן באמצעות חברה חיצונית בלתי תלויה המתמחת בבדיקות חוסן אפליקטיביות. בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.
3.28.3 על כל שינוי מהותי ביישום קיים, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן. בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך
3.28.4 הספק מתחייב לשמור בצורה מאובטחת את גירסאות הקוד שפיתח.
3.28.5 הספק מתחייב שלא ישמור גירסאות קודמות של הקוד במערכות הייצור.
נספח מספר 5
רשימת בתי הספר הכלולים בעתודה המדעית

	סמל מוסד 
	שם בית הספר 
	שכבות בעתודה
	מחוז

	140012
	אולפנא תורנית חורב
	ז'-יב'
	מוכרים-לא חרדי

	140046
	עירוני ג'
	ז'-יב'
	מנח'י

	140061
	תכון ליד האוניברסיטה
	ז'-יב'
	מנח'י

	140145
	ישיבת חורב
	ז'-יב'
	מוכרים-לא חרדי

	140186
	תורני ע"ש פ. הימלפרב
	ז'-יב'
	מנח'י

	140202
	אמי"ת שחר
	ז'-יב'
	ירושלים

	140236
	תורני נסויי בנות פלך
	ז'-יב'
	מנח'י

	140723
	מקיף ע"ש זיו
	ז'-יב'
	מנח'י

	140772
	חטיב פסגת זאב
	ז'-ט'
	מנח'י

	140863
	דקל - וילנאי
	ז'-יב'
	ירושלים

	141309
	עירוני פסגת זאב
	י'-יב'
	מנח'י

	144329
	תיכון מכבים רעות
	ז'-יב'
	ירושלים

	144675
	ע"ש יצחק רבין עי"ס
	ז'-יב'
	ירושלים

	144683
	עירוני א'
	ז'-יב'
	ירושלים

	144717
	אולפת בנ"ע מודיעין
	ז'-יב'
	ירושלים

	144741
	ע"ש רא"ל מרדכי גור
	ז'-יב'
	ירושלים

	160432
	ברנקו וייס מקיף בית שמש
	ז'-יב'
	ירושלים

	165852
	ישיבת בני עקיבא
	ז'-יב'
	ירושלים

	170399
	אורט מינקוף
	ז'-ח'
	מנח'י

	170803
	אורט תעופה וחלל
	ז'-יב'
	ירושלים

	193185
	שעלי תורה
	ז'-ח' י'-יא
	ירושלים

	217083
	נזירות פרנציסקניות
	ז'-ט'
	מוכרים-לא חרדי

	237354
	תיכון יחד
	ז'-יב'
	ירושלים

	238121
	אולפנת נוגה
	ז'-ח' י'-יא
	ירושלים

	240010
	מקיף דנציגר
	ז'-יב'
	צפון

	240036
	מקיף דתי אמי"ת קנדי
	ז'-ח' י'-יא
	צפון

	240077
	אורט שרת נצרת עילית
	ז'-יב'
	צפון

	240093
	אולפנית לבנות
	ז'-יב'
	צפון

	240127
	מקיף כללי אורט
	ז'-יב'
	צפון

	240192
	מקיף רוגוזין
	ז'-יב'
	צפון

	240267
	רבתחומי נופרים בגליל
	ז'-יב'
	צפון

	240465
	מקיף אורט מעלות
	ז'-יב'
	צפון

	240481
	מקיף משגב
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	242073
	יגאל אלון
	ז'-יב'
	צפון

	244152
	הרב תחומי שחקים
	ז'-יב'
	צפון

	244210
	שש שנתי אורט טבריה
	ז'-יב'
	צפון

	244269
	יערת העמק-מגדל העמק
	ז'-ט'
	צפון

	244285
	אורט פסגות
	ז'-יב'
	צפון

	244343
	מקיף שש שנתי סלאמה
	ז'-יב'
	צפון

	244368
	מקיף אורט כרמים
	ז'-יב'
	צפון

	244616
	חט"ב קרית חינוך
	ז'-ט'
	צפון

	247031
	נזירות פרנציסקניות
	י'-יב'
	מוכרים-לא חרדי

	247106
	תיכון מר אליאס
	י'-יב'
	צפון

	247122
	מקיף ביר אל-מכסור
	ז'-יב'
	צפון

	247221
	בי"ס מקיף השלום דנון
	ז'-יב'
	צפון

	247858
	עיוני מג'דל שמס
	ז'-יב'
	צפון

	247866
	מקיף אורט אחווה
	ז'-יב'
	צפון

	248104
	מקיף ב'
	ז'-יב'
	צפון

	248179
	מקיף בית ג'ן חט"ב המנוח גאלב מ
	ז'-יב'
	צפון

	248203
	אלביאן טמרה
	ז'-יב'
	צפון

	248336
	מקיף מרכז הגליל
	ז'-יב'
	צפון

	248419
	מקיף שש שנתי פקיעין
	ז'-יב'
	צפון

	248435
	מקיף אל-בטוף
	ז'-יב'
	צפון

	248443
	מקיף אלרסאלה
	ז'-יב'
	צפון

	248559
	אבו-סלים סלמאן אלשיך
	ז'-יב'
	צפון

	248575
	מקיף אבן ח'לדון
	ז'-יב'
	צפון

	248690
	אל אוסקופיה
	י'-יב'
	צפון

	249193
	מקיף שש - שנתי
	ז'-יב'
	צפון

	249235
	מקיף בועינה נג'ידאת
	ז'-יב'
	צפון

	249284
	מקיף אלבטוף עראבה
	ז'-יב'
	צפון

	260125
	אופק
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	260240
	כברי חט"ע
	י'-יב'
	חינוך התישבותי

	260307
	מקיף הר וגיא
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	260331
	מקיף סולם צור
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	260489
	מקיף גליל מערבי
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	261065
	מקיף בית ירח
	י'-יב'
	חינוך התישבותי

	270041
	ק. חינוך אורט עפולה
	ז'-יב'
	צפון

	270140
	מקיף ע"ש יגאל אלון
	ז'-יב'
	צפון

	270157
	מקיף דתי אורט
	ז'-יב'
	צפון

	270298
	מדעים ואמנויות
	ז'-יב'
	צפון

	278028
	מקיף ערבי
	ז'-יב'
	צפון

	280032
	כפר נוער ניר העמק
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	280065
	מקיף חקלאי כדורי
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	340018
	מקיף ליאו בק
	י'-יב'
	חיפה

	340158
	עירוני ג'
	ז'-יב'
	חיפה

	340166
	עירוני ב' ישיבה
	ז'-יב'
	חיפה

	340174
	עירוני א'
	ז'-יב'
	חיפה

	340190
	כל ישראל חברים
	ז'-יב'
	חיפה

	340208
	עירוני חוגים
	ז'-יב'
	חיפה

	340281
	תיכון חדרה
	ז'-יב'
	חיפה

	340315
	עירוני ה'
	ז'-יב'
	חיפה

	344093
	חטב ליאו בק
	ז'-ט'
	חיפה

	344218
	חט"ב אורט אפק
	ז'-ט'
	חיפה

	344911
	אורט עירוני ד
	ז'-יב'
	ירושלים

	347070
	עתיד אלאהליה
	י'-יב'
	חיפה

	348227
	מקיף פרדיס
	ז'-יב'
	חיפה

	348292
	חט"ב ברטעה
	ז'-ט'
	חיפה

	348318
	תיכון מעלה עירון
	ז'-ח' י'-יא
	חיפה

	348359
	מקיף מושריפה
	ז'-ח' י'-יא
	חיפה

	356212
	תיכון זכרון יעקב
	י'-יב'
	חיפה

	360123
	מקיף גוונים
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	370072
	מקיף למדע ולאמנויות
	ז'-יב'
	חיפה

	370312
	קרית חנוך אורט
	י'-יב'
	חיפה

	370395
	אורט השומרון
	ז'-ח' י'-יב'
	חיפה

	370999
	חט"ב דפנה
	ז'-ט'
	חיפה

	372243
	מקיף כאוכב
	ז'-ח' י'-יא
	צפון

	378018
	תיכון עש אחמד ע.יחיא
	י'-יב'
	חיפה

	380022
	מקיף שפיה
	י'-יב'
	חינוך התישבותי

	380030
	חקלאי פרדס-חנה
	ז'-ח' י'-יא
	חינוך התישבותי

	420018
	אור 
	ז'-יב'
	ירושלים

	420489
	מקיף י"א
	ז'-יב'
	מרכז

	440016
	תיכון דה שליט
	ז' י'
	מרכז

	440024
	תיכון ע"ש אוסטרובסקי
	י'-יב'
	מרכז

	440065
	גמנסיה ראלית עש קררי
	ז'-יב'
	מרכז

	440081
	אולפנית ישורון
	ז'-יב'
	תל אביב

	440099
	תיכון ברנר
	ז'-יב'
	תל אביב

	440107
	שש שנתי אחד העם
	ז'-יב'
	תל אביב

	440115
	מקיף טשרניחובסקי
	ז'-יב'
	תל אביב

	440180
	הדסים
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	440248
	בן-גוריון נס-ציונה
	ז'-ח' י'-יא
	מרכז

	440289
	מקיף יהוד
	י'-יב'
	מרכז

	440297
	ישיבת כפר גנים
	ז'-ח' י'-יא
	תל אביב

	440487
	ישיבת נוה הרצוג
	ז'-יב'
	דרום

	440495
	תיכון דתי עתיד
	ז'-ח' י'-יא
	מרכז

	440545
	גמנסיה עתידים לילנטל
	י'-יב'
	מרכז

	440875
	עירוני ד' גן נחום
	ז'-יב'
	מרכז

	440917
	עירוני ה' מקיף
	ז'-יב'
	מרכז

	440925
	מקיף אריאל
	ז'-יב'
	מרכז

	440982
	מקיף ו ע"ש יגאל אלון
	ז'-יב'
	מרכז

	441006
	תיכון הדרים
	י'-יב'
	מרכז

	441097
	מקיף ע"ש אלדד
	ז'-יב'
	תל אביב

	441139
	תיכון ע"ש גולדה מאיר
	ז'-יב'
	תל אביב

	441147
	מקיף ז' רביבים
	ז'-יב'
	מרכז

	441196
	עתיד למדעים לוד
	י'
	מרכז

	441279
	בית חינוך ע"ש רבין
	ז'-יב'
	מרכז

	441287
	מקיף ח'
	ז'-ח' י'-יא
	מרכז

	441311
	מקיף ט'
	ז'-יב'
	מרכז

	441337
	תיכון שוהם
	י'-יב'
	מרכז

	441360
	חט"ב שחקים
	ז'-ט'
	מרכז

	441444
	חט"ב גוונים
	ז'-ט'
	מרכז

	441451
	חט"ב היובל
	ז'-ט'
	מרכז

	441584
	אולפנת צביה לוד 
	ז'-ח'
	מרכז

	441634
	ישיבת בני עקיבא
	ז' י'-יב'
	מרכז

	441667
	חט"ב ממ"ד בנים המר
	ז'-יב'
	מרכז

	441733
	חט"ב עידנים(פארק עופ
	ז'-ט'
	מרכז

	441758
	מקיף י' אבני החושן
	ז'-יב'
	מרכז

	442061
	אליעזר בן יהודה
	ז'-יב'
	מרכז

	442277
	תיכון ע"ש נעמי שמר
	ז'-יב'
	מרכז

	442368
	ישיבת אמי"ת עמיחי
	ז'-ח' י'-יא
	מרכז

	442376
	מדעי תורני כפר בתיה
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	442780
	אמי"ת בנות מודיעין
	ז'-יב'
	ירושלים

	444109
	חט"ב בן צבי
	ז'-ט'
	תל אביב

	444133
	חט"ב אלון
	ז'-ט'
	מרכז

	444232
	חט"ב רשיש
	ז'-ט'
	תל אביב

	444257
	תיכון המעיין מקיף יב
	ז'-יא'
	מרכז

	444562
	תיכון'מור'מטרו-ווסט
	י'-יב'
	מרכז

	444620
	אולפנה לבנות
	ז'-ח' י'-יא
	מרכז

	444679
	בית חינוך אמית רננים
	ז'-יב'
	מרכז

	444745
	תיכון בגין
	י'-יב'
	מרכז

	444828
	שש שנתי איש שלום
	ז' י'-יב'
	מרכז

	444836
	קרית חינוך ע"ש רבין
	ז'-יב'
	מרכז

	444893
	חט"ב אחד העם-רמת ורבר
	ז'-ט'
	תל אביב

	444901
	חט"ב בן גוריון
	ז'-ט'
	תל אביב

	444919
	חט"ב ברנר
	ז'-ט'
	תל אביב

	444935
	ברנקו וייס מקיף ע"ש רבין
	ז'-יב'
	מרכז

	444950
	עירוני מקיף שי עגנון
	ז'-יב'
	תל אביב

	448027
	עתיד ע"ש איברהים קאסם
	י'-יב'
	מרכז

	450270
	אמי"ת בנים מודיעין
	ז'-ח' י'-יא
	ירושלים

	460030
	מקיף אזורי עמי אסף
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	460097
	תיכון תורני דרך אבות
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	460113
	קבוצת יבנה
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	470047
	עמל ע"ש יגאל אלון
	י'-יא'
	מרכז

	470054
	אורט ע"ש מקס שיין
	ז'-יב'
	מרכז

	470096
	ק.ח אורט יד ליבוביץ
	י'-יא
	תל אביב

	470112
	אורט שפירא
	י'-יב'
	מרכז

	470187
	חט"ב ותיכון שפירא
	ז'-יב'
	תל אביב

	470377
	נריה
	ז'-יב'
	מרכז

	470591
	עמל טכנאים והנדסאים
	י'-יב'
	תל אביב

	470963
	מקיף אורן-גינזבורג
	ז'-יב'
	מרכז

	471011
	מקיף אורט ע"ש גוטמן
	ז'-יב'
	תל אביב

	480046
	קרית חינוך בן גוריון
	ז'-יא'
	חינוך התישבותי

	480194
	מקיף יג'
	ז'
	מרכז

	490037
	עירוני משה שרת
	י'-יב'
	תל אביב

	490052
	עירוני ע"ש בן גוריון
	ז'-יב'
	תל אביב

	540062
	גמנסיה עברית הרצליה
	ז'-יב'
	תל אביב

	540070
	תיכון חדש ע"ש רבין
	ז'-יב'
	תל אביב

	540146
	עירוני ד'
	ז'-יב'
	תל אביב

	540203
	תיכון אהל שם
	ט'-יב'
	תל אביב

	540211
	עירוני ע"ש בליך
	ט'-יא'
	תל אביב

	540294
	עירוני עש פנחס אילון
	ז'-יב'
	תל אביב

	540310
	מקיף שש שנתי קוגל
	ז'-יב'
	תל אביב

	540328
	עירוני כללי הראשונים
	י'-יב'
	תל אביב

	540344
	תיכון ע"ש קלעי
	ט'-יב'
	תל אביב

	540351
	עירוני א' חשמונאים
	ז'-יב'
	תל אביב

	540500
	עירוני ה'
	ז'-ח', י'
	ירושלים

	540542
	אולפנית הדר גנים
	ז'-ח'
	תל אביב

	540591
	תיכון שמעון בן צבי
	י'-יב'
	תל אביב

	541037
	בן גוריון
	ז'-ט'
	תל אביב

	541045
	מקיף ע"ש יגאל אלון
	י'-יב'
	תל אביב

	541169
	מקיף היובל
	י'-יב'
	תל אביב

	544072
	חטב עלומים
	ז'-ט'
	תל אביב

	544080
	חט"ב ע"ש קלמן
	ז'-ט'
	תל אביב

	544122
	יד-גיורא
	ז'-ט'
	תל אביב

	544130
	שמואל הנגיד
	ז'-ט'
	תל אביב

	544148
	רעות
	ז'-ט'
	תל אביב

	566893
	ילן שקליס
	ז'-ח'
	תל אביב

	566901
	נתן אלתרמן
	ז'-ח'
	תל אביב

	570036
	מקיף עמל ליידי דיויס
	ז'-יב'
	תל אביב

	570051
	תיכון מכללה שבח מופת
	ז'-יב'
	תל אביב

	570135
	אורט אבין
	ט'-יב'
	תל אביב

	570168
	מקיף אורט למדע וטכנו
	ז'-יב'
	תל אביב

	570192
	התיכון העירוני החדש
	י'-יב'
	תל אביב

	570259
	יובלים
	ט'-יב'
	תל אביב

	570358
	הנדסאים הרצליה
	י'-יב'
	תל אביב

	570713
	אורט מלטון
	ז'-יב'
	תל אביב

	571109
	אמי"ת גוש דן
	ז'-יב'
	תל אביב

	571174
	אורט רמת יוסף
	ז'-יב'
	תל אביב

	580019
	חקלאי הכפר הירוק
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	640037
	עירוני א' מקיף
	ז'-יב'
	דרום

	640045
	אולפנת אמי"ת
	ז'-ח' י'-יא
	דרום

	640052
	מקיף גולדווטר אילת
	ז'-יב'
	דרום

	640060
	אורט ע"ש ה. רונסון
	ז'-יב'
	דרום

	640078
	מקיף דתי עירוני ב'
	ז'-יב'
	דרום

	640086
	מקיף ע"ש ליהמן
	ז'-יב'
	דרום

	640128
	מקיף א כללי
	ז'-יב'
	דרום

	640136
	מקיף דתי ע"ש רוגוזין
	ז'-יב'
	דרום

	640177
	ישיבת בני עקיבא
	ז'-יב'
	דרום

	640193
	עירוני ג' מקיף
	ז'-יב'
	דרום

	640227
	תיכון מקיף אורט ערד
	ז'-יב'
	דרום

	640243
	מקיף דתי אפלמן
	ז'-יב'
	דרום

	640276
	ביה"ס הרב תחומי עהד
	י'-יב'
	דרום

	640425
	ישיבה תורנית מדעית
	ז'-יב'
	דרום

	640458
	מזרעה
	ז'-ח'
	צפון

	640482
	מקיף ד'
	ז'-יב'
	דרום

	640565
	משגב
	ז'-ח'
	חינוך התישבותי

	640581
	אולפנא ע"ש הרב שאולי
	ז'-יב'
	דרום

	640656
	מקיף ע"ש שלאון
	ז'-יב'
	דרום

	640672
	מקיף ה' כללי
	ז'-יב'
	דרום

	641183
	ישיבת צביה
	ז'-יב'
	דרום

	641233
	יש' תיכונית בלבב שלם
	ז'-יב'
	דרום

	644062
	מקיף ע"ש זינמן
	ז'-יב'
	דרום

	644203
	מקיף אלנור
	ז'-יב'
	דרום

	644294
	מקיף עירוני א'
	ז'-יב'
	דרום

	644310
	מקיף ו'
	ז'-יב'
	דרום

	644344
	תיכון חדש ע"ש רבין
	ז'-יב'
	דרום

	644377
	מקיף ז'
	ז'-יב'
	דרום

	644492
	מקיף ע"ש מנחם בגין
	ז'-יב'
	דרום

	644526
	מקיף ע"ש יצחק רבין
	ז'-יב'
	דרום

	644534
	יצחק רגר
	ז'-יב'
	דרום

	644542
	מקיף דתי חדש לבנות
	ז'-יב'
	דרום

	644559
	מקיף עירוני ד'
	ז'-יב'
	דרום

	644583
	מקיף חדש ט'
	ז'-יב'
	דרום

	644591
	מקיף עומר
	ז'-יב'
	דרום

	644617
	חטיבת ביניים מיתרים
	ז'-יב'
	דרום

	644690
	מקיף יצחק רבין אילת
	ז'-יב'
	דרום

	644708
	מקיף ע. דוד טוביהו
	ז'-יב'
	דרום

	644732
	מקיף ע"ש אריה מאיר
	ז'-יב'
	דרום

	644823
	מקיף י'
	ז'-יב'
	דרום

	644849
	ישיבת אמי"ת
	ז'-יב'
	דרום

	648030
	תיכון סלמאן אלהוזייל
	ז'-ח' י'-יא
	דרום

	648048
	מקיף רהט
	ז'-יב'
	דרום

	648063
	מקיף שגב
	ז'-יב'
	דרום

	648071
	תיכון מקיף ערערה נגב
	ז'-יב'
	דרום

	648121
	מקיף ע"ש יצחק רבין
	ז'-יב'
	דרום

	648139
	מקיף אל-פרוק
	ז'-יב'
	דרום

	648147
	מקיף אלנור ערערה
	ז'-יב'
	דרום

	648204
	אלנג'אח
	ז'-יב'
	דרום

	648261
	מקיף חדש אקראא
	ז'-יב'
	דרום

	660324
	נופי הבשור
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	670042
	מקיף עמל ע"ש נוימן
	ז'-יב'
	דרום

	670067
	אורט אפרידר רונסון
	ז'-יב'
	דרום

	670422
	גימנסיה דרכא
	ז'-יב'
	דרום

	680025
	מקיף אשל הנשיא
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	711051
	נווה גן
	י'-יא'
	תל אביב

	770057
	מדעים ואמנויות עמל 1
	ז'-יב'
	דרום

	770073
	מקיף חוף הכרמל
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	770461
	מקיף ג' ע"ש רוגוזין
	ז'-יב'
	דרום

	770552
	מקיף דתי אמי"ת
	ז'-יב'
	דרום

	770586
	עירוני ע"ש שזר
	ז'-יב'
	תל אביב

	770776
	מקיף אורט ע"ש אברט
	ז'-ח' י'-יא
	צפון

	770826
	עירוני ו' מקיף
	ז'-יב'
	דרום

	770842
	מקיף השרון עש רוטברג
	י'-יב'
	תל אביב

	770859
	קרית חינוך
	ז'-יב'
	צפון

	770875
	מכללת אורט
	י'-יא'
	מנח'י

	770990
	מקיף אזורי מרחבים
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי

	771071
	מקיף ג' עמית
	ז'-יב'
	מרכז

	800078
	מקיף עין מאהל
	ז'-יב'
	צפון

	800110
	קופטאן
	ז'-ח' י'-יא
	חיפה

	800128
	תיכון דבוריה
	ז'-יב'
	צפון

	800136
	מקיף ע"ש קאסם גאנם
	ז'-יב'
	צפון

	800144
	מקיף עמל תל שבע א'
	ז'-יב'
	דרום

	841254
	בית חינוך ירקון
	ז'-יב'
	חינוך התישבותי


נספח מספר 6
דף 1 מתוך 1

טופס דיווח על שעות תגבור/העשרה/הדרכה
	שם הרשות:
	שם המוסד:
	סמל מוסד:

	פרטי המורה
	תכנון
	
דיווח ביצוע למועד

	שם המורה
	מספר

ת.זהות
	השכלה
	מספר שעות מתוכנן
	הנושא
	תאריך
	מספר שעות
	בנושא
	סה"כ לתשלום

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


נספח מספר 7

דף 1 מתוך 3

תפריט ארוחות

1. ארוחת הבוקר
	ההרכב 

	1.     מנה חלבונית חמה מבושלת/מטוגנת בצורות שונות 
א.     ביצה קשה
ב.     חביתה, מקושקשת, חביתת ירק
ג.      פרנץ' טוסט/פנקייק/קיש גבינה אישי
ד.     בלינצ'ס גבינה/עוגת שמרים עם גבינה (גביניות)

	2.     מאפה
א.     מאפה שמרים/פילו/לביבות בטטה
ב.     בשבת בבוקר: שטרודל תפוחי עץ/עוגת שוקולד

	3.     מוצרי חלב – גבינות
א.     גבינה לבנה
ב.     קוטג'
ג.      גבינה לבנה בטעמים שונים 5% שומן
ד.     גבינה מלוחה/צפתית/מותכת/צהובה (סוג גבינה קשה אחת בכל פעם)

	4.     מוצרי חלב ניגרים
         לבן/יוגורט/אשל

	5.     חלב 3% לשתייה – כוס חלב לסועד 
(אפשר לגוון בשוקו/בנס קפה/בחלב לדגנים אך יש להגביל את השוקו לפעם אחת בשבוע)

	6.     ירקות – כל הסוגים
         לפחות 3 סוגים שונים בכל ארוחה, ירקות שלמים, חתוכים גס או סלט

	7.     ממרחים 
שני סוגי ממרחים לא מתוקים:
א.     חומוס
ב.     טונה
ג.      חצילים
ד.     דג 
ה.     אבוקדו/טחינה

ו.      מטבוחה

ז.      חמאה

ממרחים מתוקים – ממרח אחד לבחירה: ממרח בוטנים/חלווה/ריבה

	8.     זיתים או חמוצים

	9.     לחמים
א.     לחם מקמח מלא
ב.     לחמניות מקמח מלא/פיתות מקמח מלא
ג.      חלה

	10.   דגני בוקר מסוגים שונים ללא תוספת סוכר, מחיטה מלאה/גרנולה/מוזלי עם חלב/יוגורט/דייסה חמה (בחורף) על בסיס חלב מלא בלבד, ללא סוכר

	11.   שתייה
א.     תה/קפה נמס 
ב.     שוקו


נספח מספר 7

דף 2 מתוך 3

2. ארוחת ביניים או לילה

	ההרכב

	1.     לחמים
א.     לחם מקמח מלא

ב.     חלה

ג.      לחמניה מקמח מלא

ד.     עוגה/עוגיות/חלה מתוקה

	2.     ממרחים מלוחים
אבוקדו/טונה/חומוס/מטבוחה/חצילים/טחינה

	3.     ממרחים מתוקים
שוקולד/ריבה/חמאת בוטנים/דבש

	4.     פרי – מגוון מפֵרות העונה

	5.     שתייה חמה
תה/קפה


3. ארוחת ערב
	ההרכב

	1.     שני סוגים של מנה חמה מורכבת (דגנים בשילוב חלבון ו/או ירקות; רצוי שמנה אחת תהיה מבושלת והשנייה אפויה)
א.     מנה שעיקרה דגנים מלאים: פסטה ברוטב/אורז משולב  בקטניות/תפוח אדמה/בטטה

ב.    מנת דגנים מלאים משולבת בחלבון:

         פשטידה/בלינצ'ס/לזניה/כופתאות גבינה/פנקייק

ג.      פיצה/סמבוסק/פלאפל/שקשוקה/שניצל תירס/לביבות

ד.     מאפה שמרים/פילו/לביבות בטטה

	2.     מוצרי חלב – גבינות
א.    גבינה לבנה
ב.    קוטג'
ג.      גבינה לבנה בטעמים שונים עד 5% שומן
ד.     גבינה מלוחה/צפתית/מותכת/צהובה (סוג אחד של גבינה קשה בכל פעם)

	3.     מוצרי חלב ניגרים
א.     לבן/יוגורט/אשל
ב.      מעדן חלב ממותק (וניל, שוקולד, פֵרות)

	4.     חלב 3% לשתייה
        א.    כוס חלב לסועד (אפשר לגוון בנס קפה/בחלב לדגנים)
ב.     שוקו

	5.     ירקות – כל סוגי הירקות
         לפחות 3 סוגים שונים בכל ארוחה, ירקות שלמים, חתוכים גס או סלט


נספח מספר 7

דף 3 מתוך 3

המשך ארוחת ערב
	ההרכב

	6.     ממרחים  
        שני סוגי ממרחים לא מתוקים

א.     חומוס
ב.     טונה
ג.      חצילים
ד.     אבוקדו/טחינה
ה.     מטבוחה

ו.      חמאה

        ממרחים מתוקים – ממרח אחד לבחירה

ממרח בוטנים/חלווה/ריבה

	7.     זיתים או חמוצים

	8.     לחמים
א.     לחם מקמח מלא
ב.     חלה
ג.     לחמניות/פיתות

	9.     דגני בוקר מסוגים שונים (ללא סוכר)/דייסה חמה (בחורף) על בסיס חלב מלא בלבד

	10.   מרק/דייסה בחורף

	11.   תה/קפה נמס


נספח מספר 8

דף 1 מתוך 1

תעריף ארוחות


ניתן להוריד את חוברות המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:


 � HYPERLINK "http://WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/" ��WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/� 


ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: HTTP://WWW.MR.GOV.IL





בכבוד רב,


אורנה מיטמיגר


מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות





לתשומת לב המציעים


הצעה בה הערבות או הוראת הקיזוז אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף, לדוגמא המצורפת במכרז, תפסל על הסף.


על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.


יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.





????





????





ציון מחיר משוקלל �(כולל מע"מ) למציע





סה"כ הצעת המחיר המשוקלל �(כולל מע"מ) הנמוך ביותר


סה"כ הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) של המציע





=





לתשומת לב המציעים, בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה. 


לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.








hp1790.2016
hp1790.2016 




