23
42

מדינת ישראל
משרד החינוך 
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

רמת גן, 13 במרץ 2017
טו' אדר תשע"ז
מכרז היקפים משתנים מס' 2/2017 : פיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
	ראשי פרקים 









 

 מספר עמוד

	1. מבוא

	2

	2. הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)

	4

	3. הגדרות

	7

	4. תיאור הפרוייקט והיקפו

	14

	5. תפקידי הקבלן בביצוע העבודה

	43

	6. לו"ז עקרוני

	119

	7. כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

	120

	8. פיצוי מוסכם

	140

	9. חפיפה

	141

	10. זכויות יוצרים

	142

	11. שמירת סודיות

	144

	12. הדרישות לאבטחת מידע

	146

	13. אחריות משפטית

	148

	14. ביטוח

	149

	15. תנאי תשלום

	152

	16. מבנה ותכולת ההצעה

	154

	17. הקריטריונים לבחירת הקבלן

	158

	18. משך הבדיקה ותקפות ההצעה

	160

	19. תקופת התקשרות

	160

	20. המשרד רשאי

	161

	21. יחסי הצדדים

	162

	22. פיקוח

	163

	23. ניגוד עניינים

	163

	24. הפרות יסודיות

	164

	25. מהזוכה להלן יידרש

	164

	26. מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

	166

	נספחים
	

	1. קביעת מועד תשלום לספקים ולזכאים אחרים

	171

	2. חוזה שימוש בפורטל הספקים

	173

	3. חוזה התקשרות

	184

	4. אבטחת מידע למיקור חוץ

	197

	5. טופס הגשת הצעה

	210

	6. טבלת השוואת הצעות

	272



1. מבוא

משרד החינוך (שייקרא להלן "המשרד"), באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (שייקרא להלן "ראמ"ה"), פונה בזאת לקבלת הצעות ל:

מכרז היקפים משתנים: פיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.
1.1 השתתפות במפגש קבלנים
יתקיים מפגש קבלנים אשר במהלכו יינתנו הסברים והבהרות של נציגי המשרד. המפגש מתוכנן להימשך שעתיים לפחות.

על הקבלן למנות איש קשר לנושא מכרז זה שיקרא את כתב המכרז ויהיה אחראי על כל הפעילויות מול המשרד עד תום תהליך בחירת קבלן, איש קשר זה ילווה את ההתקשרות במידה שהמציע יזכה במכרז.
קיימת חשיבות רבה להשתתפות במפגש ורצוי כי איש הקשר ישתתף במפגש הקבלנים וייצג את הקבלן, ישאל ויברר כל פרט הדרוש לו לשם הגשת ההצעה. 
מפגש קבלנים יערך בתאריך 28.3.2017 שעה 9:30
בכתובת:
ראמ"ה
 
משרד החינוך 

בנין אבגד

רח' ז'בוטינסקי 5, קומה 3, אולם הרצאות


רמת גן
1.2 שאלות ובירורים
הקבלנים ובפרט נציגיהם המשתתפים במפגש מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נספחיה לפני מועד המפגש, להכין את שאלותיהם/הערותיהם מראש ולהגיע למפגש מצויידים בחוברת המכרז. המשרד לא יספק חוברות מכרז במהלך המפגש ואחריו.
יש לשלוח את השאלות לא יאוחר מיומיים לפני המפגש לפקס מספר 5205559 – 03, או לדוא"ל rama@education.gov.il תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.
ראמ"ה תענה לשאלות רק במסגרת מפגש הקבלנים. לא תהיה כל אפשרות אחרת לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה. 
המשרד ישיב על השאלות עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 
מסמכי ההבהרות ככל שיהיו יפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: 
HTTP://WWW.MR.GOV.IL 
ולא באמצעות הודעות בפקסימיליה, בדואר רגיל או בכל דרך אחרת.
יש לצרף את מסמכי ההבהרות ככל שיהיו חתומים ע"י המציע לחוברת הגשת ההצעה. 
כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת את המשרד. מסמכי ההבהרות הם הקובעים ויהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז.
באחריות המציעים לוודא קבלת מסמכי ההבהרות ככל שיהיו.
אם המציע יתקל בשאלה בעלת חשיבות, במהלך הכנת הצעתו, לאחר המועד האחרון להעברת השאלות, הוא רשאי להגיש את שאלתו אך ורק בכתב, ע"ג נייר פירמה שלו עם ציון שם המכרז ומספר המכרז, לפקס מספר 03-5205559.
אגף משאבי אנוש, תקציב ולוגיסטיקה יבחן את השאלה ויחליט באם לתת תשובה.
בכל מקרה בו החליט אגף משאבי אנוש, תקציב ולוגיסטיקה לתת תשובה, היא תינתן בכתב בלבד וכן תפורסם באתר, לפי שיקול דעת האגף.
1.3 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר
לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרוייקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

1.4 יובהר כי התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.


1.5 בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.
2. הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)
2.1 מציע (לרבות גופים המתקשרים) אשר מספק את השרותים המפורטים להלן, לא יוכל להיקבע כזוכה במכרז זה:
(1) בעלות על בתי ספר אשר מועברים בהם מבחנים נשוא מכרז זה.
(2) גופים העוסקים בהכשרה ו/או בהוראה ו/או בלימוד מורים ו/או תלמידים לקראת המבחנים נשוא מכרז זה.
הזוכה במכרז יהיה מנוע מלספק את השרותים הנ"ל כל זמן שהוא הקבלן המבצע במכרז זה.
2.2 בנוסף לאמור בסעיף 2.1, במקרה בו מציע משמש כקבלן של המשרד בהתקשרות אחרת והצעתו למכרז זה הינה ההצעה המועמדת לזכייה והסתבר כי קיים ניגוד עניינים בין הפעילות במכרז זה לפעילות בהתקשרות אחרת, המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להחליט באיזה מבין המכרזים/התקשרויות קיים למשרד יתרון מקצועי וכספי להתקשרות עם הקבלן.
על בסיס החלטה זו המשרד יקבע באיזה מבין שני המכרזים/התקשרויות המציע יוכל לשמש כקבלן של המשרד.
על המציע להצהיר בהצעתו (נספח 5) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.

כמו כן, במקרה בו מציע מבצע פעילות שמסתבר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במכרז זה, המשרד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה. 
2.3 דרישות סף מהמציע

2.3.1 על המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
2.3.2 על המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר.
2.3.3 על המציע להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.
2.3.4 אם המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
2.3.5 על המציע להיות בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות בפיתוח 10 מבחני ידע או הישגים או מיומנויות חשיבה לפחות (ראה הגדרה של מבחן ידע או הישג או מיומנויות חשיבה והגדרה של פריט בפרק 2) במצטבר, בתקופת הניסיון, מתוכם לפחות 7 פותחו במקור בשפה העברית: 

1. כל מבחן מהנ"ל כלל לפחות 15 פרטי מבחן שונים ומחוון. 
2. בכל מבחן מהנ"ל נבחנו בפועל (ע"י המציע או ע"י כל גורם אחר) על 800 נבחנים לפחות.
3. כל מבחן מהנ"ל כלל לפחות 2 מהפעילויות הבאות: 
(1) ניתוח פריטים
(2) ניתוח גורמים
(3) בדיקת מהימנות
(4) בדיקת תוקף תוכן
(5) כיול בין נוסחי מבחן
(6) סילום ציונים
2.3.6 על המציע להיות בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 7 שנים אחרונות בהעסקת כ"א אקדמי בתחומים שונים, בהיקף של לפחות 40 עובדים בכל שנה משנות הניסיון.
2.3.7 אם ההצעה מוגשת על-ידי גוף אחד, על המציע להיות בעל מחזור כספי מינימלי של 2,500,000 ש"ח לשנה, לא כולל מע"מ, בכל אחת מ- 3 השנים (2014-2016). אם ההצעה מוגשת על-ידי שני גופים, מחזור כספי המינימלי של שני הגופים יחד חייב לעמוד על 3,000,000 ₪ לשנה, לא כולל מע"מ, בכל אחת מ- 3 השנים (2014-2016).
2.3.8 על המציע לצרף ערבות מציע - ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 5) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת), לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה.
נוסח הערבות או הוראת הקיזוז יהיה תואם במלואו לנוסח המצורף למכרז (בנספח 5) בסך של 200,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 30.7.2017
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.


2.4 תנאי התקשרות להגשת הצעה (בין גוף מוביל לגוף מתקשר)
2.4.1 מותרת התקשרות לצורך הגשת הצעה, של עד 2 גופים בלבד (גוף מוביל וגוף מתקשר).
2.4.2 גוף לא יכול להיות שותף ליותר מהצעה אחת.
2.4.3 במקרה שההצעה מוגשת על ידי עד שני גופים על ההצעה לעמוד גם בתנאים הבאים לפחות: 

1. הגופים המתקשרים יוכיחו קשר חוזי בין כל המשתתפים שלא יופר בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד בעקבות הזכייה במכרז (לרבות תקופות אופציה שיש למשרד עפ"י המכרז). 
2. בהצעה ייקבע שם הגוף המוביל, שמולו תיערך ההתקשרות עם המשרד וכן יפורט תפקידו של כל גוף מתקשר. 
3. במסגרת מכרז זה הגוף המוביל והגוף המתקשר חייבים לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים 2.3.1-2.3.4 המפורטים להלן כל אחד בפני עצמו. 
4. לגבי הדרישות המפורטות בסעיף 2.3.5 על כל גוף המשתתף בהצעה העונה על אחד או יותר מתתי הסעיפים לעמוד באותו סעיף בנפרד ובאופן מלא ושלם כולל כל תתי הסעיפים באותו סעיף (דהיינו לא ניתן לצרף ניסיון של מספר גופים יחדיו על מנת לעמוד בכל אחד מהסעיפים).
5. לגבי הדרישות המפורטות בסעיף 2.3.5 חייב לעמוד בהן לכל הפחות הגוף המוביל.

6. בסך הכל ההצעה בשלמותה חייבת לעמוד בכל דרישות הסף.
2.5 מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע (במקרה של התקשרות דהיינו הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר) לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו (במקרה של התקשרות דהיינו הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר) לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
3. הגדרות

3.1 המשרד – משרד החינוך 

3.2 היחידה המזמינה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
3.3 השרותים נשוא המכרז – מכרז היקפים משתנים: פיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
3.4 דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה, כמפורט בפרק 2 בלבד.
3.5 גוף מוביל – יקבע ע"י המציע במקרה שההצעה מוגשת ע"י שני גופים או יותר.

הגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על כל דפי ההצעה המוגשת.

במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, יחתום על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות ולו תהיה האחריות הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם כל הגופים המתקשרים אחראים כלפי המשרד לביצוע שלם של השרות למשך כל תקופת ההתקשרות.
3.6 ערבות מציע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 5) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכיה.

3.7 ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 5) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות, כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

3.8 המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

3.9 הצעה למכרז – תשובת המציע לפנית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

3.10 הקבלן/הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.
3.11 לקוח – גוף שהוצג ברשימת הניסיון של המציע ושעימו נערכה התקשרות לקבלת שירות ע"י המציע וצויינו לגביו פרטים מלאים כולל פרטי בעל תפקיד אצל הלקוח ודרכי התקשרות עימו.

3.12 איש הקשר מטעם הלקוח – בעל תפקיד אצל הלקוח שמכיר את השירות שהמציע ציין שסיפק לו או את בעל התפקיד המוצע במסגרת המכרז, לגביו הוא ניתן כאיש קשר. 

3.13 שנה – שנה קלנדרית
3.14 שנה אחרונה – התקופה מתייחסת לשנה אחורה מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
3.15 מכרז היקפים משתנים – הינו מכרז שרק יחידות הפעילות מוגדרות מראש באופן כמותי, בעוד ההיקף משתנה אינו מוגדר מראש וייקבע מזמן לזמן עפ"י צרכי היחידה.
המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות. 

3.16 גורם מקצועי מאשר – ראמ"ה או מי שהוסמך ע"י ראמ"ה לפקח על הליך פיתוח המבחן ולאשר את אבני הדרך בכל אחד מהמבחנים/כלי מדידה ואת המבחנים/כלי מדידה עצמם שיפותחו ע"י הקבלן.
3.17 מבחן/כלי מדידה - אוסף של שאלות/פריטים/היגדים שבאמצעות טיב המענה עליהם בודקים/מודדים/מעריכים ידע/תכונה/מיומנות של נבחן. המבחן/כלי המדידה בנוי בדרך כלל כמקשה אחת, בצורה שיטתית, מושכלת, מוגדרת היטב ומדויקת. 
כלי מדידה/מבחן יכול להיות בנוי ממספר מודולות/תת מבחנים/ אשר מאוגדים בסוללה אחת תחת נושא מרכז רחב אחד, והיחידות (המודולות/תת המבחנים) יכולים להיות מודולריים. 
המבחן מועבר בפרוצדורה תפעולית אחת או יותר (פעימה אחת או מספר פעימות שבהן מועברים חלקים של המבחן או יחידות שונות שלו) בתנאים מוגדרים וסטנדרטיים (כמו למשל אורך זמן נתון, הסברים נתונים). 
אוסף השאלות במבחן מהווה מדגם מייצג (במידת האפשר) של מכלול הנושאים/ההיבטים/ המרכיבים ומגדירים את תחום הדעת או את התכונה/המיומנות/הכישור הנמדדים. 
3.18 מבחן/כלי מדידה רחב היקף/מסכם - הוא מבחן המועבר בדרך כלל לכמות גדולה (מאות עד עשרות אלפי) נבחנים במערכת החינוך, הוא אחיד (דומה או זהה) לכל (או רוב) הנבחנים, ומועבר להם בתנאים אחידים וברורים מראש. 
ברוב המקרים מבחנים רחבי היקף הם מבחנים מסכמים אשר מועברים בסוף תקופה (שנת לימודים, חטיבת לימודים, וכו'), בדרך כלל לשם הערכה מערכתית כחלק מתהליכי אחריותיות ו/או לשם הסמכה של התלמיד היחיד. 

מבחן רחב היקף בחטיבת הביניים ובבית הספר היסודי אורך כשעה וחצי (צמד שיעורים במשרד החינוך) עד שעתיים. 
מבחן רחב היקף בחטיבה העליונה, כדוגמת מבחני הבגרות, בם בדרך כלל בהיקף זמן היבחנות של כ(3-4 שעות). 
3.19 שאלון מבחן טיפוסי (לצרכי מכרז זה) – מכונה במכרז זה גם "שאלון" - נוסח מבחן (חוברת או מבחן ממוחשב) המועבר לתלמיד טיפוסי בהליך היבחנות שמתוכנן לכשעה וחצי עד שעתיים. 
במבחני השיגים לימודיים רחבי היקף בחטיבות הביניים ובית הספר היסודי המיועדים לבדיקת העמידה ביעדי תכנית הלמודים (כגון, במבחני מיצ"ב, מבחני טימס, פיזה ועוד) יכללו בשאלון מבחן טיפוסי המועבר לתלמיד אחד במשך כשעה וחצי (ובמקרים מסוימים כשעתיים) כ- 50 פריטים מהסוגים פתוח, סגור מתכלל ומורכב (ראו פירוט בסעיף 16.1 הצעת המחיר) ובנוסף יכולים להיות עד כ- 50 פריטים פשוטים (סגורים פשוטים או פתוחים פשוטים) אשר מופיעים בדרך כלל במקבצים. חלק מהפריטים מלווים בגריינים קצרים וחלק מתייחסים לגריינים ארוכים ושואלים אודותיהם). 
במבחנים הבודקים שליטה בשפה (כגון מבחן המיצ"ב באנגלית, בעברית ובערבית, במבחן פירלס, במבדק עמית) יכללו כשלושה-ארבעה יחידות מבחן testlet-ים.
testlet הוא גריין ארוך עם כ- 25 פריטים (סגורים ופתוחים) ועוד כ- 20 פריטים פשוטים נלווים (פתוחים או סגורים). יחידת מבחן יכולה להיות גם משימת הבעה בכתב אחת ארוכה. 
במבחני בגרות יכולים להיכלל גם שאלות סגורות, שזמן הפתרון שלהם קצר יחסית. לכן, במקרה כזה מספר הפריטים הכולל בשאלון מבחן בגרות יכול להיות כ- 40-50 פריטים. במבחן בגרות טיפוסיים ישנם גם פרקים ופריטים שניתן לבחור ביניהם, וכך מניין הפריטים גדול יותר. 
כאשר המבחן הוא ממוחשב, המבחן המוגדר כולל מאגר ובו מוכנסים כל הפריטים של כל הגרסאות של המבחן ונבחנים שונים מקבלים סטים שונים של פריטים (המהווים כל אחד גרסה מעט אחרת ושמותאמים למסגרת זמן ההיבחנות של המבחן). במערכת המבחן קיימים ניתובים וסיעופים מתאימים לכל נבחן (לעיתים הסיעוף תלוי בתגובות הנבחן והצלחתו בחלקים הראשונים של המבחן. 
במקרים כאלו מוגדר שאלון מבחן אחד על פי מאגר כל פריטיו. מבחן כזה יכול לכלול כ- 75-100 פריטים (עם 2-3 ניתובים). במקרים אחדים, למשל, במבחנים במחקרים הבין-לאומיים), המבחן הממוחשב כולל כ- 200-250 פריטים (עם כ- 30 ניתובים). 

3.20 שאלון בתחום החינוך (מכונה לעיתים גם "סקר") – שאלון שנועד לבדוק עמדות, רקע, אקלים בית ספרי, סביבה חינוכית, הקשר לימודי בית ספרי, תפקוד של תלמידים או גורמים אחרים ועוד. 
שאלון יכול להיות מכוון לקהלים שונים במערכת החינוך כגון לתלמידים, למורים, למנהלים, להורים, למפקחים ועוד. 
בשאלון אין בדרך כלל פריטים שיש להם תשובות נכונות ולא נכונות אלא פריטים שהמענה עליהם הוא על סולם ליקרט (למשל, שבהם הנבדק צריך להשיב על היגדים שונים המוצגים לו באיזו מידה הוא מסכים או לא מסכים עמם, או באיזו תדירות הוא נוהג לעשות את מה שמוצג בהם וכו'. נהוג להשתמש בשאלונים בתחום החינוך במחקרי חינוך בנפרד או לצד מבחני הישגים לימודיים רחבי היקף. 
זאת לצורך השלמת המידע הנאסף ממבחני ההישגים. שאלון טיפוסי בתחום החינוך מתוכנן כך שההשבה עליו אורכת כחצי שעה-שעה והוא מורכב מכ- 200-400 היגדים וסעיפים. 
לחילופין, השאלון מורכב מכ- 80-100 פריטים שחלקן שאלות פשוטות וחלקן שאלות שבכל אחת מהן כ 5-15 פריטים/היגדים). כאשר השאלון ממוחשב, מתוכנתים בו גם כן ניתובים והתניות במענה על שאלה מסויימת (כדוגמא: אם השבת "לא", דלג אל שאלה 14). בשאלון טיפוסי יכולים להיות כ- 10 ניתובים והתניות כאלו. 
3.21 העברה ניסיונית (מחקר חלוץ) – העברה ניסיונית של מבחן/כלי מדידה נעשית בדרך כלל כחלק מהפיתוח שלו בהליך המכונה מחקר חלוץ (פיילוט- pilot). 
במסגרת הליך זה, המבחן/כלי המדידה מועבר לקבוצת תלמידים המייצגת את אוכלוסיית המטרה של המבחן, לצורך ניסוי ובדיקת השאלות והפריטים, בדיקת תקינותם ובהירותם, בדיקת רמת הקושי שלהם, בדיקת ההתאמה של הזמן שהוקצה למבחן והזמן הנדרש לפתרונו, חישוב נורמות, רמות ביצוע ועוד. 
העברה ניסיונית על פי רוב נעשית קודם להעברה התפעולית, תוך ניסיון לשמור על תנאי ההיבחנות של המבחן המיועד ועל מועד העברה דומה במהלך השנה, אף כי בדרך כלל מועברת בהעברה זו גרסה לא סופית של המבחן ולא מחושבים בה ציונים לצורכי דיווח.
3.22 העברה תפעולית (מחקר עיקרי) – העברה תפעולית היא המהלך רחב ההיקף, שבו המבחן מועבר בתנאי אמת על אוכלוסיית היעד במסגרת המכונה גם "מחקר עיקרי", ובה מועבר המבחן האמיתי והסופי (המכונה גם "נוסח תפעולי"). הציונים הנאספים בהעברה התפעולית הם אלו המדווחים בסופו של דבר באופן פומבי.
3.23 משימת ביצוע/מאגר משימות – אוסף של שאלות/פריטים/משימות להערכת הידע /מיומנויות וכישורים בתחום דעת נתון אשר נועד להערכה פנים בית ספרית על ידי המורה בכיתה כחלק בלתי נפרד מהליך הלמידה וההוראה. 
המשימות מאפשרות איסוף מידע ונתונים על תהליכים ועל תוצרים המתייחסים למגוון רחב של כישורים שלא ניתן או שקשה להעריך באמצעות מבחנים רגילים, אם בשל מגבלות של זמן (מבחן מוגבל בזמן והמשימות פחות מוגבלות), אם בשל הצורך באחידות במבחן (שפחות נוקשה במשימות) ואם בשל הלחץ הכרוך במבחנים רגילים בקרב תלמידים ומורים. 
3.24 מחוון / מדריך בדיקה – מסמך צמוד למבחן באמצעותו ניתן לבדוק את המבחן ומתן ציון במבחן לכל נבחן. המסמך כולל מפתח תשובות נכונות ופירוט כיצד יש לבדוק את השאלות הפתוחות ומה הציון שיש להעניק על כל סוג תשובה. 
המסמך מפרט בעבור כל פריט/שאלת מבחן מה ייחשב כתשובה נכונה, תשובה חלקית (לעיתים ברמות שונות של חלקיות) ותשובה לא נכונה ואיזה ציון יש לתת לכל קטגוריית תשובה. המחוונים מלווים בדוגמאות מוסברות של תשובות של תלמידים שנאספו ממבחנים של תלמידים שעברו את הפריטים/מבחן באופן ניסיוני או תפעולי. 
בחלק הבודק הבעה בכתב במבחנים בשפות (למשל, בעברית/ערבית שפת אם, באנגלית כשפה זרה), ישולבו גם דוגמאות מנותחות של תוצרי כתיבה של תלמידים ברמות שונות.
3.25 פריט/פריט מבחן – שאלה / סעיף של שאלה / תרגיל / משימה קצרה שמאפשרת לבדוק פרגמנט ממה שנבדק במבחן בכללותו (ידע של תוכן מסוים או היבט של יכולת או מיומנות מאוד ספציפי). 
קיימים סוגים שונים של פריטי מבחן כגון פריט סגור בו הנבדק/נבחן צריך לזהות ולבחור את התשובה הנכונה/מתאימה מבין מספר אפשרויות תשובה המוצגים בפריט או פריט פתוח שבו נבחן צריך להפיק תשובה בעצמו ולכתוב אותה (או לבטא אותה בדרך אחרת). 
3.26 גריין / גזע / פריט אב – טקסט, גרף, ציור, יצירה, קובץ קול או קובץ וידאו, יישומון, סימולציה המשמשים כמבוא למספר פריטי מבחן שעוסקים בו. 
פריטי האב / גזע / גריין יכולים להיות באורכים שונים וברמות מורכבות שונות. גריין טקסטואלי ארוך המוצג במבחני שפה יכול לשמש כבסיס לבדיקת הבנת הנקרא על ידי מספר שאלות הבודקות היבטים שונים של הבנת הטקסט או כתשתית למשימת כתיבה הקשורה אליו. 
3.27 המסגרת הקונספטואלית של מבחן – מסמך הנלווה למבחן ומציג את הרקע התאורטי, (התשתית המושגית של מבנה תחום הדעת או התכונה הנמדדת), את מטרות ההוראה והלמידה הלרבנטיות להערכה, את הצורך במבחן/כלי המדידה, הרציונל של המבחן, מטרותיו, קהל היעד שלו, התאוריות והאסכולות שעומדות מאחורי הרעיון של מבחן, התכנים והמיומנויות/כישורים שייבדקו בו (באופן כללי ותאורטי) ומתווה כללי של המבחן. 
המסגרת המושגית מפרטת את המבנים התיאורטיים המגדירים את הידע והמיומנויות בתחום הדעת (או בתכונה הנמדדת), מסבירה את הרציונל לבחירת הנושאים והתכנים במבחן, העקרונות המנחים לפיתוחו, האופן שבו העקרונות האלה באים לידי ביטוי בכלי (למשל, בקביעת מועדי ההעברה ואופן ההעברה המומלצים, קביעת צורת התשאול, המלצה על דרכי שימוש נכונים ולא רצויים, המלצות ממה יש להזהר בשימוש בכלי וכד'.
3.28 מפרט המבחן - אשר מהווה בדרך כלל חלק ממסמך המסגרת (אך יכול להיות גם מסמך נפרד) הוא קונקרטי יותר. 
הוא מתאר את המבנה של המבחן, כיצד יורכב, מה יהיו חלקיו ומה היא הפרופורציה בין החלקים השונים, מה הם התכנים והמיומנויות שנבדקות במבחן, אילו סוגי פריטים יהיו במבחן ואת שיעור השאלות /הפריטים בכל נושא/תת נושא/היבט / תת היבט וכו'. 
שני מסמכים אלו משרתים את פיתוח המבחן ובגרסה מקוצרת שלהם הם משמשים את ציבור המשתמשים במבחן והנבחנים בו ליידוע ולהערכות. 
3.29 מבחן ממוחשב - מבחן/כלי מדידה המועבר באמצעות אמצעי מחשוב ותקשוב (מחשב, מסך, אינטרנט, אמצעי מולטימדיה שונים, טאבלט, טלפון חכם) ומערכת תוכנה או יישומונים ייעודיים המאפשרים הצגת פריטי המבחן תוך תיעוד, קליטה ושמירה של תגובות הנבחנים בכל פריט ולאורך המבחן ומדדים אחרים (זמן תגובה, לחיצות על עכבר וכו'). 
מטרות המבחן הממוחשב דומות בעקרון למטרות המבחן המועבר באמצעים מסורתיים (נייר ועפרון, בעל פה). 
מבחן ממוחשב הוא בדרך כלל סטנדרטי יותר ותקף יותר לצורך מדידה של הישגים לימודיים, ומאפשר ביתר קלות, לצד מדידה של ידע גם מדידה של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. כגון מיומנויות יישום בהקשרים לא מוכרים, הסקת מסקנות, ביצוע הליכי חקר, יכולת אנליזה וסינתזה ועוד. 
במבחן כזה אפשר למדוד לא רק את התוצר הסופי של התלמיד בעת שהוא פותר שאלה או מבצע משימה אלא גם מדדים המשקפים את התהליך הקוגניטיבי של הפתרון (למשל באילו מסכים ביקר, מה כתב במהלך הדרך, כמה זמן שהה בכל פריט וכו'.
פיתוח פריטי המבחן הממוחשב, וכן הרכבת המבחן עצמו נעשית בסביבה ייעודית. זו מאפשרת יצירה של פריטי מבחן בדרגות מורכבות שונות, וכן קביעת המתווה לפיו יוצגו הפריטים לנבחנים, לפי כללים ידועים מראש ובאופן סטנדרטי. 

מבחן ממוחשב מורכב מפריטים, תרגילים, משימות והתנסויות ממוחשבות, ולעיתים הוא משלב רכיבי מולטימדיה כגון סרטון או קטע שמע. בפריט פשוט מורחבת תצורת התגובה של הנבחן יחסית למבחן נייר ועפרון (למשל פריט שנדרשת בו גרירה, הזזה, סימון בהבלטה בטקסט, הקלטה) אך קיימים גם פריטים ממוחשבים מורכבים יותר (ראו להלן, פריטי מבחן דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים).
3.30 פריטי מבחן דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים (פריטי דס"א) – פריטים ממוחשבים חדשניים, שאפשר להציגם רק באמצעים ממוחשבים והכוללים אלמנטים דינמיים-תנועתיים, ואלמנטים אינטראקטיביים-סימולטיביים פשוטים או מורכבים. 
בדרך כלל, בפריטים אלו משולבים רכיבים של הנפשה-המחשה ותנועה הממחישים פעולות ומערכות של מכונות, בעלי חיים וכו', שהנבחן יכול להפעיל, לשנות או לשלוט בהם (כלומר, ישנה אינטראקטיביות בין המשתמש לשאלה המוצגת במבחן). 
לדוגמא, הנבחן יכול לשלוט בפרמטרים מסוימים בייצוג של דמות (למשל, המאכלים שהוא אוכל) ולראות כיצד מדדים בריאותיים שונים משתנים בעקבות כך (רמת הסוכר); הנבחן יכול לשלוט במשתנה של פונקציה ולראות את השינוי בייצוג הגרפי של הפונקציה, לשלוט בערכי משתנה/משתנים בלתי תלוי/ים בסיטואציה מחקרית ולראות כיצד זה משפיע על משתנה/משתנים תלוי/ים. 

ישנם פריטים בהם מתבצעת הדמיית מציאות בזעיר אנפין (ולכן הם מכונים פריטים סימולטיביים) והנבחן צריך להתנהל בתוך מציאות זו ולהגיב. למשל, במבחן ברפואה, מתבצעת סימולציה של חולה (וירטואלי) ומעבדת בדיקות. 
בסימולציה כזו הנבחן יכול "לשלוח" את החולה לבדיקות והמערכת מדמה תוצאות שונות, לפיהן הנבחן צריך לאבחן את המחלה והטיפול; במבחנים במדעים – סימולציה יכולה להיות של מעבדה ובה הנבחן יכול "להתנסות" בחקר תופעה כאשר התסריטים של ההתרחשות יכולים להיות רבים ומגוונים והנבחן מגלה אותם תוך כדי התנסות; במבחני מתמטיקה היא תאפשר חקירה של גופים תלת מימדיים על ידי סיבובם; בסימולציה של משרד ממוחשב היא תדמה טיפול בתיק דואר אלקטרוני, מיון הדואר, שליחת תגובות לנמענים שונים כאשר הוא מקבל תשובות מהם וכו'. 

מימד דינמי נוסף בפריטי מבחן הכוללים הדמייה הוא קיומו של ציר זמן מסויים המלווה בסדרה של התרחשויות ואירועים בסביבה המדומה המתרחשים בתלות בזמן ואשר מגבירים את תחושת הריאליזם (המשרד יוצא להפסקה, האורות כבים בו בשעת מסוימת, החיידקים במבחנה מעלים עובש כעבור זמן מסויים אם לא חוטאו תוך כדי ניסוי בסימולציית מדעים וכו'). 
3.31 מערכת תבונ"ה - מערכת ממוחשבת ייעודית לתכנון, פיתוח, העברה ובדיקה של מבחנים ממוחשבים המשמשת את ראמ"ה. 
המערכת תומכת גם בהליך תרגום פריטים לשפות נוספות, בהפצה והעברת המבחנים בו בזמן לעשרות אלפי נבחנים המפוזרים במאות בתי ספר בכל רחבי הארץ, באיסוף הנתונים, בהליך בדיקת המבחנים ובדיווח על הישגי התלמידים. 
המערכת תהפוך לתפעולית במהלך שנת 2017. ייתכן כי מערכת זו תוחלף בעתיד במערכת דומה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה. בכל מקום שכתוב במכרז זה מערכת תבונ"ה יש לקחת בחשבון כל מערכת שראמ"ה תחליט לעבוד עמה לצרכים המתוארים בסעיף זה.
3.32 מערכת "עומר" - מערכת ממוחשבת ייעודית של ראמ"ה שאליה מוזנים כל המבחנים והפריטים שבאחריות ראמ"ה לאורך השנים, כולל אפיוניהם התוכניים, הפדגוגיים, נתונים פסיכומטריים אודותיהם (מטה דטה) ועוד. המערכת מותאמת לכל סוגי הפריטים והמבחנים הקיימים המפותחים על ידי ראמ"ה. 
3.33 מיצ"בית – אפליקציה, קובץ מחשב מורכב מבוסס אקסל המיועד למורה בכיתה המעביר מבחן/מבדק ולמנהל בית הספר. 
הקובץ מיועד להזנת נתוני התלמידים (נתונים לזהוי ואפיון בסיסיים, מספרי התשובה המסומנת על ידיהם ו/או הציון שניתן להם בכל שאלה ופריט במבחן). זאת בכל נוסח, חלק מנוסח או חוברת מבחן/מבדק. 
המיצ"בית מאפשרת גמישות למורה בהזנת הנתונים, בקביעת מבנה המבחן, ועורכת חישוב של ציוני התלמידים בכל אחד מפרקי המבחן ובציון הכולל, וכן מחשבת את רמות הבקיאות של כל נבחן (במידה וקיימות כאלו). 
המיצ"בית עורכת אינטגרציה ועיבודים סטטיסטיים פשוטים של הנתונים (בין אם באותו גיליון ובין אם בגיליון נפרד לכל חלק) ברמת הכיתה וברמת השכבה בבית הספר. כן היא כוללת הצגת מאפייני השאלות, הכנה והצגת ההסברים לשימוש בערכה. 
המיצ"בית מותאמת למבחן בדרגת כיתה אחת X תחום דעת אחד X שנה נתונה (שני הנוסחים באותה מיצ"בית). במקרים של מבחנים אחרים האפליקציה מכונה בשמות שונים, למשל, עמיתית (עבור מבדק עמית), מבדקית (עבור מבדק כיתה ב' לרכישת הקריאה וכו'. 
4. תיאור הפרוייקט והיקפו
4.1 רקע
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) היא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי ובלתי תלוי, ומשרתת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה. ראמ"ה היא רשות עצמאית פנים-ממשלתית, במעמד של יחידת סמך מתוגברת במשרד החינוך, המדווחת ישירות לשר החינוך.
ראמ"ה מאמינה כי תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים מסייעים לשיפור החינוך: באיתור פערים בין הרצוי למצוי, בשאיפה לשיפור מתמיד, בקידום מצוינות, בטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובקידום אוכלוסיות חלשות. 
ייעודה של ראמ"ה הוא לתרום לשיפור מערכת החינוך באמצעות:
· פיתוח והעמדת מערך מדידה והערכה אפקטיבי של הישגים לימודיים וחינוכיים.
· פיתוח והעמדת מגוון כלים להערכה מעצבת/ חלופית / פנימית לשימוש בהיקף רחב במערכת החינוך.
· פיתוח כלים המסייעים בהפקת לקחים פדגוגיים מתוצאות מבחנים וכלי הערכה נוספים (כגון חומרים להפקת תועלת פדגוגית).
· פיתוח ו/או התאמה של מגוון כלים המשמשים למדידה והערכה של יכולות, כישורים, רמת תפקודים, מיומנויות, אפיונים, תכונות, עמדות וכו' (כדוגמת, מבחני אינטליגנציה, כלים לאפיון תפקוד לימודי) של אוכלוסיות נרחבות ומגוונות במערכת החינוך (כדוגמת תלמידי שכבות גיל מסוימת, תלמידי החינוך המיוחד, מורים ועוד).
· פיתוח והעמדת מגוון כלי הערכה לניטור שוטף של התפתחות מערכת החינוך ולהערכת התקדמותה.
· ניטור, בקרה ופיקוח באמצעות מדידה רחבת היקף של הישגים המתקיימים במערכת החינוך.
· הנחיה מקצועית והדרכה של כל העוסקים במדידה ובהערכה במערכת החינוך.
· העמדת ממצאים הנתמכים על ידי נתונים וכלי ניתוח מדעיים לרשותם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוך, לרשות חוקרים ובעלי עניין מהאקדמיה ולרשותו של כלל הציבור.
· סיוע בעיצוב מדיניות חינוך לאומית בהסתמך על ממצאים ועל עובדות.
4.2 נושאים מרכזיים המבוצעים, מנוהלים ומפוקחים ע"י ראמ"ה
להלן מוצג פירוט של רשימה חלקית של נושאים המבוצעים על ידי ראמ"ה בדגש על פרויקטים שיש להם זיקה למכרז הנוכחי. 
4.2.1 מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית)
המיצ"ב הינו מערכת של מבחנים ושאלונים רחבי היקף, שמטרתם למדוד ולבחון את העמידה ביעדים הפדגוגיים של בתי-הספר במערכת החינוך הישראלית במקצועות לימוד מרכזיים. במבחני המיצ"ב מדי שנה נוטלים חלק כשליש מבתי הספר בישראל (יסודיים וחטיבות ביניים) במספר דרגות כיתה.
במסגרת המיצ"ב מועברים מבחני הישגים בחמישה תחומי דעת מרכזיים: אנגלית (כשפה זרה), מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה ושפות האם עברית וערבית. המבחנים בשתי דרגות כיתה: ה' ו-ח'. 
להרחבה אודות המיצ"ב ראו באתר ראמ"ה בכתובת http://rama.education.gov.il בחלונית "מיצ"ב". 
לצורך דוגמאות של מבחנים ראו בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm
המבחנים מועברים לבתי ספר אלו בהליך המנוהל על ידי ראמ"ה, בימי בחינה ייעודיים ועל ידי משגיחים ומעבירי בחינה המגויסים ומוכשרים על ידי ראמ"ה. 
לאחר מכן נבדקים המבחנים על ידי ראמ"ה ומחושבים ציונים והתוצאות מדווחות על ידי ראמ"ה באופן ישיר לבתי ספר וגורמים שונים וכן באופן פומבי. הליך זה מכונה "העברה חיצונית של המיצ"ב", או מיצ"ב חיצוני.

לצד מבחני ההישגים, מועברים במסגרת המיצ"ב החיצוני שאלונים לכל התלמידים בבתי הספר המשתתפים במיצ"ב החיצוני בשנה נתונה, בדרגות הכיתה ד'-ט'. השאלונים בודקים את עמדותיהם של התלמידים, האקלים החינוכי והסביבה הלימודית בבית הספר, ונערכים סקרים וראיונות עם מורים ועם מנהלי בתיה"ס.

מבחני ההישגים של המיצ"ב מפותחים מדי שנה בשנה על ידי ראמ"ה בעברית, מלבד המבחן בשפת אם בערבית המפותח לכתחילה בערבית והמבחן באנגלית המפותח באנגלית (ההוראות בו ניתנות גם בעברית/ערבית). המבחנים במתמטיקה ובמדעים מתורגמים לאחר פיתוחם, מעברית לערבית. בשפת אם עברית לכיתה ה' (ולעיתים גם בכיתה ח') מפותחים גם נוסחים ייעודיים המותאמים בתוכניהם, מבחינה תרבותית וערכית למגזר החרדי. בחלק מהמקרים, המבחנים באנגלית ובמתמטיקה מותאמים אף הם למגזר החרדי. 

בימים אלה נמצאת ראמ"ה בהליך מעבר הדרגתי למבחנים ממוחשבים. במסגרת מעבר זה מומרים חלק ממבחני המיצ"ב למחשב ומפותחת להם גרסה ממוחשבת. 

ראמ"ה מדווחת למשרד החינוך ולציבור הרחב על תוצאות המיצ"ב בכל שנה של כלל האוכלוסייה ושל בתי הספר, ולפי חתכים שונים של אוכלוסייה, מגזר, מגדר, סוג פיקוח וזרמים חינוכיים שונים. אין דיווח ברמה האישית של תלמיד והתלמידים אינם מקבלים משוב או ציון על ביצועיהם במבחנים ועל תגובותיהם בשאלונים. 

4.2.2 מיצ"ב פנימי
מדי שנה, לאחר העברת המיצ"ב החיצוני, נשלחים מבחני ההישגים על ידי ראמ"ה לשני שליש בתי הספר הנותרים (שלא נבחנו באותה שנה על ידי ראמ"ה במיצ"ב החיצוני וביקשו לקבל מבחנים), לצורך העברתם באורח עצמאי על ידי בית הספר ולצרכים פנים בית ספריים. 
הליך זה מכונה מיצ"ב פנימי והוא מלווה בהנחיות מדויקות להעברה עצמית ובמדריך מפורט לצוות בית הספר להעברת המבחנים ולהפקת תועלת פדגוגית מן הנתונים הנאספים בו. המבחנים דומים עד כדי זהות בתוכנם למבחנים המועברים בהעברה החיצונית, למעט שינויים זניחים בכריכה ובעיצוב והשמטת מספר שאלות המועברות במיצ"ב החיצוני לצורכי מחקר בלבד. 

המיצ"ב הפנימי בכל תחום דעת ודרגת כיתה מלווה בקובץ אקסל ייעודי (מיצ"בית) המפותח על ידי ראמ"ה ומונגש לבתי הספר. המיצ"בית מאפשרת לבתי הספר להזין את נתוני המיצ"ב הפנימי (הציונים של כל תלמיד בכל פריט במבחן), לחשב את הציון הכולל של כל תלמיד והציונים בפרקים השונים, ולערוך בהם עיבודים סטטיסטיים ראשוניים ברמת הכיתה והשכבה. 
לדוגמא של מיצ"בית ראה באתר ראמ"ה בחלונית "מבחני מדף" בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Pnimi_MeizavitKita_2014.htm.
לעיתים רחוקות (בשנים מסוימות ובתחומי דעת מסוימים) יפותחו נוסחים ייעודיים למיצ"ב הפנימי השונים מנוסחי המיצ"ב החיצוני.
4.2.3 מבחנים רחבי היקף שנתיים נוספים
במתכונת מבחני ההישגים של המיצ"ב המשמשים להערכה רחבת היקף מפתחת מדי שנה ראמ"ה גם מבחנים בעברית כשפה שניה לדוברי ערבית (עלד"ע – עברית לדוברי ערבית). מבחנים אלו מועברים באופן מדגמי בכיתות ו' בבתי הספר דוברי ערבית.
כמו כן מפתחת ראמ"ה בכל שנה מבחנים פנימיים בתחומים: תנ"ך לכיתה ו' ותושב"ע לכיתה ו' המשמשים את בתי הספר בפיקוח הממלכתי-דתי (מכונים לעיתים מבחני החמ"ד) במודל של מיצ"ב פנימי. 

4.2.4 משוב מדגמי ארצי
במסגרת הכוונה לספק לדֶרֶג מקבלי ההחלטות ולבעלי עניין שונים במערכת החינוך תמונת מצב עדכנית חינוכית רחבה ומעמיקה במקצועות מסוימים ודרגות כיתה מסוימות, ראמ"ה עורכת אחת לכמה שנים מחקרים מדגמיים במתכונת ה-NAEP האמריקאי והמבחנים הבינלאומיים. המחקר מכונה "משוב ארצי מדגמי". 
במחקרים מסוג זה, מוקד ההערכה הוא מערכת החינוך בכללותה ולא התלמיד, בית הספר או הרשות. במסגרת המחקר מפתחת ראמ"ה, בכל פעם בתחום דעת אחר ובדרגת כיתה מסוימת, מבחנים במספר נוסחים (כחמישה בכל פעם). המבחנים מלווים בשאלונים ובסקרים המיועדים לתלמידים ולצוותי ההוראה. 
שאלונים אלו עוסקים במשתנים הקשורים להישגים הלימודיים (ההקשר הבית ספרי, פרקטיקות ההוראה הנהוגות בבית הספר, מבנה הלימודים, ספרי הלימוד וכו'). 
עד כה, נעשה מחקר אחד מסוג זה - במקצוע גאוגרפיה לכיתות ט'. מהבחנים והשאלונים במסגרת מחקר זה היו במתכונת ממוחשבת.

4.2.5 השתתפות ישראל במחקרים בין לאומיים
ישראל משתתפת במחקרי חינוך השוואתיים בינלאומיים היזומים ומאורגנים על ידי ארגונים בינלאומיים כדוגמת ה-OECD או IEA ונערכים באופן מחזורי, אחת למספר שנים. 

במסגרת מחקרים אלו, כדוגמת ה-PISA (מחקר הבודק אוריינות בתחומי הקריאה, המתמטיקה והמדעים בקרב בני 15, הנערך אחת לשלוש שנים), ה- TIMSS (מחקר הבודק הישגים במתמטיקה ובמדעים בכיתה ח', הנערך אחת לארבע שנים), וה- PIRLS (מחקר באוריינות קריאה בכיתה ד' הנערך אחת לחמש שנים), מועברים מבחני הישגים ומיומנויות וכן מועברים שאלונים (לתלמידים, למורים ו/או למנהלים, ולעיתים גם להורי התלמידים) שבהם נבדקים היבטים פדגוגיים מגוונים (עמדות, שאיפות, מוטיבציות, סביבה לימודית ואקלים בית ספרי) בפרספקטיבה בין-לאומית. המבחנים מועברים במתכונת ממוחשבת ו/או במתכונת נייר ועפרון. 
במחקרים בינלאומיים אחדים ישנם רק שאלונים, כדוגמת מחקר ה-TALIS (מחקר הבודק תפיסות, עמדות ופרקטיקות הוראה/ניהול של מורים/מנהלים בחטיבות הביניים הנערך אחת לחמש שנים).
ראמ"ה משמשת כמרכז המחקר הלאומי במחקרים בינלאומיים אלו ואחראית על ניהולם על ההוצאה לפועל של השתתפותה של ישראל בהם. בין היתר ראמ"ה אמונה על תרגום והתאמה תרבותית של כלי המחקר - מבחנים, שאלונים, מחוונים, מסמכים נלווים ועוד – וכן על העברת המבחנים והשאלונים, בדיקתם של המבחנים, איסוף הנתונים לצורך העברתם לארגון הבינלאומי ודיווח על התוצאות הרלבנטיות לישראל בישראל. 

במחקר השוואתי אחר שישראל משתתפת בו - מחקר ה-PIAAC (בדיקת מיומנויות בקרב מבוגרים בני 16-64) ראמ"ה אחראית לתרגום ולהתאמה של מבחני המיומנויות המועברים בו ולבדיקתם. 

המבחנים והשאלונים הללו וכלי המחקר הנוספים המשמשים במחקרים הללו מפותחים על ידי הארגונים הבינלאומיים, ומתורגמים ומותאמים בישראל על ידי ראמ"ה משפת/שפות המקור בלעז לשפות המטרה עברית וערבית (באופן בלתי תלוי) ולעיתים גם לשפות נוספות. 
כמות הפריטים המצטברת במבחנים ובשאלונים גדולה מאוד יחסית (כ-300 פריטי מבחן בכל מחזור מחקר במבחן נתון ומספר כפול של היגדים ופריטי שאלונים), הליכי התרגום וההתאמה נתמכים ומנוהלים על ידי מערכת ממוחשבת הנמסרת לראמ"ה מהארגון הבינלאומי המיישם ומנהל את המחקר. 

המבחנים והשאלונים מועברים למדגם מייצג של תלמידים/מורים/מנהלים לפי תנאים ותקינה מדוקדקים הנקבעים במרכז הבינלאומי. לאחר מכן המבחנים נבדקים על ידי ראמ"ה במרכז המחקר הלאומי, כאשר כל הבודקים מוכשרים לכך על ידי ראמ"ה. גם הליך הבדיקה מנוהל ונתמך על ידי מערכת ממוחשבת ייעודית שנמסרת לראמ"ה מהארגון הבינלאומי.
בשנים האחרונות, חלק מהמבחנים והשאלונים במחקרים הבינלאומיים הועברו בפורמט ממוחשב. בשנים הבאות צפוי שרובם ככולם יהיו ממוחשבים. 

4.2.6 כלים להערכה ולאפיון תפקודים ותכונות שונות
מידי זמן מה ראמ"ה מפתחת (או עשויה לפתח בשנים הקרובות) ו/או מתרגמת ומתאימה תרבותית כלי מדידה והערכה ומסגרות הערכה של תכונות אנושיות שונות (כגון מחוננות, יצירתיות, התאמה להוראה ועוד) ושל התנהגויות שונות. 
בין היתר תרגמה והתאימה ראמ"ה את סוללת המבחנים Woodcock Johnson_ 3 להערכת אינטליגנציה ופיתחה כלים להערכת צוותי הוראה. בנוסף, פיתחה ראמ"ה כלים להערכת המוכנות השפתית של תלמידים עולים חדשים להשתלבות בכיתות אם, וערכה להערכת התפקוד הבית ספרי של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשכבות גיל שונות. 
הכלים מיועדים למטרות שונות (מתן משוב, איתור, סיוע בהחלטה על השמה ועל תקצוב, כלי תומך החלטה בקידום מקצועי, הכרת הפוטנציאל של התלמיד וכו'). הכלים נבנים/מותאמים על פי תאוריות פסיכולוגיות וחינוכיות ועל בסיס מסגרת קונספטואלית וכן על פי טקסונומיה ייעודית שמפותחת מראש ובצמוד למטרות הכלי. 

הכלים מורכבים מסוגי פריטים שונים כגון: היגדים ותיאורים התנהגותיים אופייניים הניתנים לתצפית (בסולם ליקרט), תיאורים כוללניים המגדירים רמות ביצוע מדורגות ו/או רמות התפתחות קוגניטיבית ו/או תפקודית, פריטי העדפה (בחירה בין שניים או יותר מצבים אופייניים) ועוד. מבחני האינטליגנציה והמחוננים מורכבים מפריטי מבחן שונים וממשימות שונות ובדרך כלל כוללים כמה תת- מבחנים. 
סוג אחר של כלים כולל משימות סימולטיביות ומבחני מצב (לצורך מרכזי הערכה). 

פיתוח כלים כאלו ותרגומים אורך מספר שנים והפרויקטים הללו דורשים הליכי פיתוח מורכבים ומבוקרים היטב. הפיתוח נעשה על פי רוב בשתי השפות עברית וערבית, לעיתים הגרסה הערבית מתורגמת מתוך העברית ולעתים מפותחת בהליך בלתי תלוי. 
לחלק מן הכלים פותחו תקנים (סטנדרטים של ביצוע), שנקבעו בתהליכי Standard Setting על בסיס מחקרים רחבי היקף. תקנים אלו מאפשרים למשתמשים בכלים אלו לתת פרשנות תוכנית לציונים המספריים המתקבלים. 

מרבית הכלים מלווים בדוחות פיתוח מקצועיים, מעמיקים ומפורטים על הרקע התאורטי, המסגרת הקונספטואלית, תיאור הליך הפיתוח/תרגום והתאמה והשיקולים המפורטים בעיצוב הכלי והאופן הראוי לשימוש בכלים. 

4.2.7 כלים להערכה מעצבת ופנים בית ספרית: מבחני מדף, מאגרי משימות, ערכות ומבדקים
ראמ"ה יוזמת, מקדמת ומפעילה את מדיניות ה"מדידה בשירות הלמידה" ובמסגרתה היא מפתחת, מיישמת, מפיצה ומסייעת בהטמעה ובהנגשה של כלי הערכה מעצבת, הערכה לשם למידה (הל"ל), ומבחנים לשימוש פנים בית ספרי, כלי מדף לשימוש המורה בכיתה, מאגרי משימות, מבדקים למיפוי ואיתור תלמידים מתקשים ולאיתור קשיים של תלמידים, כלים למדידת תחומים וכשורים שקשה להעריכם במסגרת מבחנים חיצוניים ועוד. 
מרביתם של הכלים הללו מותאמים לצרכי רפורמת הלמידה המשמעותית השמה במוקד את מיומנויות המאה ה- 21 ובמסגרתה נעשה מעבר להערכה חלופית ופנימית של 30% מהחומר הנלמד על ידי בתי הספר. חלק מהכלים יכולים לשמש גם ככלי הערכה חלופיים בית ספריים. 
לצרכי ההערכה הזו ראמ"ה פיתחה את הכלים האלה: 
1. מאגרי משימות: ראמ"ה מפתחת מאגרי משימות המאגדים בתוכם משימות ביצוע בתחום דעת ודרגת כיתה נתונים. משימות אלו מיועדות להערכה מעצבת המתבצעת בין מורה לתלמידיו תוך כדי תהליך ההוראה (לעיתים באופן מתמשך) וכחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. המשימות במאגרים הן משימות ביצוע מורכבות, אינטגרטיביות, המייצגות היבטים שונים של תכנית הלימודים. 
המשימות מיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, כמו גם כישורי למידה מורכבים, כגון: ראייה רב-כיוונית, פתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית, הסקת מסקנות, תכנון תהליכים ומציאת קשרים. המשימות מתייחסות גם לדרך ארגון הלמידה של לומדים: ביחידים, בזוגות, בקבוצות ועוד. 
ראמ"ה פיתחה בשנים האחרונות מאגרי משימות בתחומים תרבות ישראל ומורשתו (יסודי וחט"ב), תושב"ע, ותנ"ך בחמ"ד (יסודי), ערכה להערכת שפה דבורה (עברית ואנגלית – חט"ב) ועוד. 
בשנים הקרובות מתוכננים פיתוח של מאגר משימות מתוקשבות בקריאה דיגיטלית בערבית. משימות כתיבה לשכבה הצעירה בבתי הספר היסודיים, כלים להערכת כישורי שפה דבורה בעברית לדוברי ערבית ועוד. 
עוד על כלי הערכה כאלו ראו באתר ראמ"ה בלשונית הערכה בית ספרית – מאגרי משימות. 
לדוגמאות של כלים כאלו ראו בכתובות:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/Maagar_hatab_abaha_behalpe.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/Tarbut_Israel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/Tushba.htm
2. מבדקים: כלים להערכה דיאגנוסטית ראשונית (איתור קשיים ונקודות חוזק של תלמידים ואבחון ראשוני של קשיים שעלולים לפגוע בהמשך הלמידה התקינה). כלים אלו משמשים בעיקר להערכת רכישתן התקינה של מיומנויות יסוד המהוות בסיס ללמידה מתמשכת תקינה בשכבת הגיל כדוגמת מיומנויות קריאה וכתיבה, חשבון בסיסי ועוד. 
הכלים מלווים בדרך כלל בתקנים שמפותחים ביחד עם פיתוח המבחן. התקנים (ספי ציונים ורמות ביצוע ו/או רמות בקיאות) כוללים תיאורים מילוליים של יכולות התלמידים בכל רמה. התקנים נקבעים בתהליכי Standard Setting על בסיס נתונים הנאספים במחקרים רחבי היקף שבהם מחושבות הנורמות הארציות. 
התקנים מאפשרים למורים לתת פרשנות לציונים המספריים המתקבלים. 
ברוב המקרים מלווים כלים אלו גם בערכות למורה המאפשרות העברה עצמית והפקת תועלת פדגוגית (על ידי המורה וצוות בית-הספר), כולל מחוונים מפורטים המתארים איכויות ביצוע שונות הכוללים גם דוגמאות של ביצועי הלומדים ברמות השונות, וכן הסבר על תשובות שגויות או תשובות חלקיות של תלמידים, מתן המלצות לגבי השתמעויות להוראה וכדומה. 
בין הכלים אפשר לציין את מבדקי כיתה א' ו-ב' לרכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית/ערבית, מבדק מא"ה לאיתור קשיים וחוזקות של תלמידים במתמטיקה בראשית כיתה ג', מבדק לרכישת יסודות הקריאה והכתיבה באנגלית (לכיתה ד' ו-ה'), מבדקי עמית בעברית/ערבית בכיתות ז' לאיתור מתקשים ולמיפוי תלמידים בקריאה וכתיבה בתחילת כיתה ז'. 

למרבית הכלים האלו מפותחים קבצי אקסל המאפשרים הזנת ציוני התלמיד בכל פריט ופריט, חישוב ציונים, אגירתם, וחישובים סטטיסטיים שונים וראשוניים (כדוגמת המיצ"בית המתוארת מעלה). 

3. כלים ייחודיים נוספים: לבדיקת תחומים ומיומנויות לימודיים שקשה למדוד אותם באמצעות מבחנים חיצוניים. בין הכלים שפותחו בשנים האחרונות על ידי ראמ"ה נמצאת הערכה לשפה דבורה בחטיבת הביניים בעברית ולחטיבת הביניים באנגלית.
4. "מבדקונים"/"מבחנונים": כלי מדף לשימוש המורה בכיתה. אוסף תרגילים משימות ופריטי מבחנים המיועדים להערכה פנימית בנושא לימודי ספציפי מתוך תכנית הלימודים במקצוע ובדרגת כיתה נתונים. לכלים אלו מצורפים מחוונים מפורטים, דוגמאות של תשובות נכונות ושגויות וניתוחן וכו'. 
4.2.8 מבחנים ממוחשבים לחטיבה העליונה
ראמ"ה מפתחת בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מבחנים ממוחשבים המיועדים לתלמידי החטיבה העליונה בתחומי דעת נבחרים. 
המבחנים נבנים על מערכת תבונ"ה ומכילים בתוכם תכנים וסוגי פריטים חדישים כגון פריטי דס"א המנצלים את יתרונות המחשב לצרכים פדגוגיים. 
המבחנים נבנים בהלימה מלאה לתוכניות הלמודים ומדיניות משרד החינוך בהוראת תחום הדעת.
4.2.9 מבחנים במסגרת הערכת תוכניות התערבות/הערכת פרויקטים
כגוף האמון על ניטור שוטף של מערכת החינוך ראמ"ה עורכת מחקרי הערכה ומחקרי מעקב על תרומתן של רפורמות בחינוך, תוכניות התערבות פדגוגיות רחבות היקף, פרויקטים ייחודיים ועוד. 

המחקרים ותוצאותיהם משמשים ככלי ניתוח מדעיים וכלים תומכי החלטה בידי מקבלי ההחלטות וקברניטי משרד החינוך ומספקים מידע רב ערך לבעלי עניין במערכת החינוך ומחוצה לה. 

במרבית מחקרי ההערכה של תכניות חינוכיות או של תכניות התערבות, נעשה שימוש במבחנים ושאלונים מותאמים ולעיתים ייעודיים אשר מרביתם מפותחים על ידי ראמ"ה ומי מטעמה. כלים אלו נבחנים כך שיהיו בהלימה עם תכניות הלימודים, מדיניות המשרד וציפיותיו מההוראה והלמידה בשלב הלימודי ובתחום הדעת הנחקר. כדוגמה לכך, מבחנים בשפת אם ומתמטיקה בראשית כיתה ג'. 

4.3 הפיתוח הצפוי בשנים הקרובות בראמ"ה במסגרת המכרז הנוכחי

במסגרת מכרז זה ההיקף המשוער של המבחנים והפריטים הנדרשים בכל שנה בשנים הקרובות צפוי להיות דומה להיקף הפיתוח השנתי. עם זאת מובאת כאן רשימת פרויקטים צפויים בשנים הקרובות, לשם התרשמות. למען הסר ספק, ההיקפים המובאים כאן הינם היקפים משוערים בלבד לשנים הבאות ואינם מחייבים את ראמ"ה. 
בנוסף, יש לקחת בחשבון כי חלק מהפרויקטים של פיתוח מבחנים מתמשכים לאורך יותר משנת עבודה אחת, וכי יתכן כי שלבים שונים בפיתוח מתקיימים לאורך מספר שנות עבודה. 
4.3.1 פיתוח מבחני מיצ"ב ומבחני חמ"ד בכל שנה (כ- 10 נוסחים חדשים לגמרי; כ- 20 נוסחים ממוחזרים - המבוססים על פריטי מבחן קיימים בתוספת של כחמישית פריטים חדשים; כ- 5 נוסחים מתורגמים ומותאמים לדוברי ערבית; כ- 5 נוסחים מותאמים לתלמידים חרדיים).
4.3.2 פיתוח מבחן בעברית לדוברי ערבית, בתוספת מבחן בשפה דבורה (כ- 2 נוסחים חדשים לגמרי וכ- 2 נוסחים ממוחזרים).
4.3.3 פיתוח מבדקי עמית בעברית ובערבית לכיתה ז' - אחת ל- 3 שנים.
4.3.4 פיתוח מבדקי עמית בעברית ובערבית לכיתה י' – אחת ל- 3 שנים.
4.3.5 תרגום והתאמת פריטים ומבחנים ושאלונים (לתלמיד ולצוות בית הספר) בעבור מחקרים בינלאומיים: מחקר פיזה (מתקיים אחת לשלוש שנים), מחקר טימס (מתקיים אחת לארבע שנים) מחקר פירלס (מתקיים אחת לחמש שנים), מחקר פיאאק (מתקיים אחת לחמש שנים). כל חומרים למבחנים מתורגמים ומתואמים כשנה אחת לפני המחקר ועוברים עדכון קטן נוסף בין לקראת המחקר עצמו. 
4.3.6 פיתוח מבחני הישגים ממחושבים למשוב הארצי המדגמי בשני תחומי דעת (במהלך חמש השנים הבאות) – באורך של כ- 5 נוסחי מבחן מודפס בכל תחום דעת שבו מתקיים המשוב, וכ- 3 שאלונים (לתלמיד, למורה ולמנהל) ותרגום והתאמת כל החומרים לערבית.
4.3.7 הכנת קובצי אקסל ייעודיים המאפשרים לבתי הספר להזין נתוני מבחנים למחשב (כ- 30 בשנה).
4.3.8 הזנת נתוני פריטים ומבחנים למערכת "עומר". 
הן של פריטים חדשים והן של פריטים ומבחנים מן העבר (לאורך כ-7 שנים של מיצ"ב). כ- 600 פריטים בשנה, כ- 40 מבחנים בשנה.
4.3.9 הכנת ערכות פדגוגיות (הפקת תועלת פדגוגית) וקובצי אקסל להזנת נתוני מבחנים ("מיצ"בית") בעבור נוסחי מבחן משנים קודמות. פרוייקט נפרד שאם יתקיים יקיף כ-5,000 פריטים וכ- 400 מבחנים.
4.3.10 פיתוח מבדקים בתחום דעת /כישורים בעברית ובערבית (כ- 4 במהלך 5 שנים).
4.3.11 פיתוח מבדקונים (מבחנונים) מפריטים הקיימים בראמ"ה במאגרי פריטים שפותחו זה כבר. פרוייקט נפרד שאם יתקיים יקיף כ- 5-10 מבדקונים בשנה.
4.3.12 פיתוח מבחן לצורכי הערכת פרוייקטים בתחום דעת מסוים בעברית ובערבית פיתוח מאגרי משימות ב- 2-3 תחומי דעת או בעברית ובערבית. 
4.3.13 פיתוח מבחנים ממוחשבים לבית הספר היסודי /חטיבת הביניים בתחומי דעת שייקבעו (כ- 1-2 בשנה הראשונה ועד כ- 10 בשנה החמישית).
4.3.14 פיתוח מבחנים ממוחשבים לחטיבה העליונה בתחומי דעת נבחרים. כ- 1-2 בשנה הראשונה ועד כ- 10 מבחנים בשנה החמישית.
4.3.15 פיתוח/התאמה של מבחני כשרים קוגניטיביים (פרוייקט נפרד שלא ניתן להעריכו בשלב זה).
4.3.16  הפקה של כ- 50-75 נוסחים של מבחנים/כלי מדידה בשנה 
להלן טבלה עם פירוט הכמויות המשוערות של הפריטים הנדרשים:
	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	1. פיתוח של פריטים, משימות וגריינים
	 פריטים שהגיעו לשלב פיתוח סופי ועברו בהצלחה את מחקר הפיילוט הבסיסי / המורחב (בין אם זה הועבר על ידי ראמ"ה ובין אם הועבר על ידי הקבלן), ושראמ"ה החליטה להשאירם בנוסח הסופי כמות שהם, או עם שינויים קלים ולא מהותיים בהם (כמו למשל: הבלטת מילה, הוספת פיסוק, שינוי סדר מסיחים וכו') ונמצאו כמתאימים לצורך שילובם במבחן או בכלי אחר. 
פריטים שפותחו בהצלחה ולא שולבו בנוסח הסופי, וראמ"ה החליטה שהם טובים לשמש בהזדמנות אחרת, יוכל הקבלן לשמור ולהציע אותם לנוסח אחר של המבחן או כלי אחר מבחן הדגמה או כחלק ממאגר פריטים איכותיים של ראמ"ה כפוטנציאל לשימוש עתידי במבחנים/כלים שונים. התשלום עבור הפריטים הנ"ל יתבצע לאחר שילובם במבחן/כלי שבו הוחלט שהם ישולבו. 
פריט שלפי שיקול דעתה של ראמ"ה אינו איכותי דיו כדי לשמש בנוסח התפעולי ואף לא ראוי לשימוש בנוסח אחר של המבחן או במבחן או כלי אחר - לא יינתן בעבורו תשלום. 
	1. פריט סגור
	פריט שמכיל שאלה וסט תשובות אפשריות המוצגות לנבחן (בין אם באופן מובנה וסדור ובין אם לאו) בייצוגים שונים והנבחן צריך לזהות ולבחור מביניהן את התשובה/ות הנכונה/ות בתצורת תגובה כלשהי. 
בקטגוריה זו נכללים פריט מסוג רב ברירה הכולל גזעו 4-6 אפשרויות תשובה שאחת מהן היא נכונה, פריט מסוג רב-רב ברירה (כנ"ל אך עם יותר מתשובה אחת נכונה), מחסן מילים/אותיות (בדרך כלל מכיל כ-10 אפשרויות). 
בקטגוריה זו נכללים גם פריטים ממוחשבים רבי ברירה עם סוגים שונים של תצוגה ותצורת תגובה. כגון, "כפתורי רדיו", בחירה מתוך תפריט נפתח, סימון "נקודה חמה" (hot spot) בעזרת העכבר, גרירת אלמנט מתוך מחסן מילים, מתיחת קווים אל התשובה הנכונה. 
במקרה של מחסן מילים ומתיחת קווים, מספר המסיחים / רכיבים במחסן יהיה לכל היותר 10 ומספר הזוגות שביניהם יש למתוח קווים יהיה לכל היותר 6.
	פריט
	450

	
	
	2. פריט סגור פשוט
	פריט סגור שלא נדרשת בו עבודה בפיתוח אפשרויות התשובה. דבר זה מתאים למספר מצבים כמו למשל: האפשרויות טריוויאליות וחוזרות על עצמן (למשל, 2-3 אפשרויות תשובה כמו "נכון/לא נכון", "גדול מ-/קטן מ-/שווה ל-", יחיד/רבים וכו'), פריט ליקרט עם סולם המציין מידה של הסכמה או תדירות (במידה מועטה מאוד, במידה מועטה, במידה בינונית, במידה רבה, במידה רבה מאוד) או פריט סגור בו נעשה שימוש חוזר בסט אפשרויות תשובה ששימש בשאלה קודמת (למשל שימוש באותו מחסן מילים).
הערה: 
אשכול של פריטים סגורים פשוטים (כגון היגדים או פריטי ליקרט או מספר פריטי נכון/לא נכון צמודים) העוסקים בנושא משותף המוצג בראש האשכול, יחושב כפריט מתכלל אחד כאשר האשכול מורכב מעשרה פריטים או יותר. 
	פריט
	300


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (1)
	במחיר של פיתוח פריטים יש לכלול:
· פיתוח הפריטים עצמם ומחווניהם מבחינה תכנית, צורנית (גרפיקה, העמדת תרשימים ואיורים נלווים וכו') והפקתית. 
· הכנת פריטים ושילובם בחוברות במתכונת היבחנות המועברת במיני פיילוט.
· הכנסת כל התיקונים, העדכונים והשינויים התכניים והצורניים, הנדרשים במהלך הפיתוח ובכלל זה בין השלבים השונים (למשל תיקונים ושינויים בפריט בעקבות ההעברה הניסיונית ולקראת ההעברה התפעולית). 
· ההכנה וההגשה לראמ"ה של כל המידע והתכנים הנוגעים לפריט/משימה/גריין אשר נמסרים לראמ"ה בנפרד ו/או אשר מוזנים למערכת עומר ו/או אשר נכללים במסמכים הנלווים של המבחן (למשל במסמך המדריך למורה בו מרוכז מידע על כל פריטי המבחן כמו, מידע למיפוי הפריט, אפיונו, תיעוד הקשיים בו, השינויים שנעשו בו והתיקונים שהוכנסו בו). 
· המרת פריט לפורמט/ים דיגיטלי/ים שיתאים/מו להפצה באינטרנט ולארכוב במערכת עומר או מערכת אחרת שראמ"ה תקבע. הפורמט/ים כפי שייקבע/ו על ידי ראמ"ה (כל פריט בנפרד) כאשר במקרים מסוימים יידרש הקבלן לשתול בתוך קובץ הפריט הדיגיטלי, מספר מאפיינים (עד ארבעה) פסיכומטרייים של הפריט לצד הפריט.
	3. פריט פתוח
	שאלה פתוחה בה מתבקש הנבחן להפיק תשובה בכוחות עצמו. פריט פתוח מלווה במחוון מפורט הלוקח בחשבון את מרבית אפשרויות התשובה והשגיאות האופייניות ורמות מגוונות של איכות תשובה. 
לפריט פתוח יכולות להיות רמות שונות של איכות תשובה עם ציונים שונים (למשל, תשובה נכונה מלאה, תשובה נכונה חלקית, ותשובה שגויה), במקרה כזה המחוון מפרט את כל רמות איכות התשובה האפשריות. פריט פתוח יכול להיות מורכב בעצמו ממספר סעיפים, שיש ביניהם המשכיות והתפתחות של רעיון (הנובעים האחד מן האחר והמקיימים ביניהם תלות פסיכומטרית ושהדבר בא לידי ביטוי בציינון משותף לסעיפים אלו, שאינו ניתן להפרדה בשל התלות בין הסעיפים). 
	פריט
	450

	
	
	4. פריט פתוח פשוט ("חצי פתוח")
	פריט פתוח עם תשובה פשוטה וחד משמעית, שאין צורך להשקיע בפיתוח המחוון שלו. למשל פריט של השלמת משפטים שרק מילה/ביטוי מילולי אחד יכול להשלים אותו, או שהתשובה שלו היא תוצאה של חישוב חשבוני. 
אחד המאפיינים שמסייעים להבדיל בין פריט פתוח לפריט פתוח פשוט הוא כי לבדיקתו לא נדרש כוח אדם מקצועי והוא ניתן לבדיקה על ידי אדם שאינו מקצועי בתחום הדעת או באופן אוטומטי על ידי מערכת ממוחשבת. 
הערה: 
לעיתים פריטים פתוחים פשוטים מאוגדים במשימת מבחן אחת. למשל במקרים אלה: השלמת משפט / פסקה שבו/ה חסרים מספר מילים להשלמה ("קלוז"); השלמת טבלה (עד 10 תאים ריקים להשלמה); אוסף של עד 25 אותיות / הברות פשוטות במשימת שיום / זיהוי אותיות / קריאת הברות; התאמה בין עד 8 זוגות תמונה-משפט (או בין איברים משני סוגים); סידור עד 10 משפטים לפי סדר. 
במקרים כאלו התשלום יתבצע על פי מספר הפריטים שיקבעו כפריט פתוח פשוט אך לא יותר ממחירם של 6 פריטים כאלו.
	פריט
	300


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (1)
	· הכנת/קביעת נתוני ומאפייני הפריט והזנתם למערכת "עומר" או כל מערכת ממוחשבת שראמ"ה תקבע.
· במבחנים ופריטים ממוחשבים - פעולות של הבאת הפריט (והמחוון שלו) לפורמט דיגיטלי כלשהו המתאים למערכת תבונ"ה ו/או למערכת אחרת וכל פעולות ההזנה למערכת תבונ"ה וההפקה של הפריט בתוך המערכת.
במקרה של פריט שנדרשת לו גרסת שמע (כמו פריטי הכתבה), התשלום עבור ההקלטה יבוצע בנפרד, כמפורט בהמשך.
	5. פריט "מתכלל" (מורכב)
	פריט עם מספר רכיבים / סעיפים / חלקים שמקיימים ביניהם יחסי גומלין (יחס אינטגרטיבי משלים וסינרגטי באופן שבו "השלם הינו יותר מסכום חלקיו"). בפריט זה נדרשת תגובה מורכבת מהנבחן וכפועל יוצא מכך המחוון מורכב ומרובה אפשרויות ווריאציות. 
לצורך המכרז ייחשבו כפריט מתכלל הפריטים הבאים: פריט חיבור בהבעה בכתב (שהמחוון שלו מורכב ביותר לפיתוח); פריט טבלה שיש בה יתר מ- 10 תאים ושכדי למלא את תאיה יש צורך בהליכי הסקה הנגזרים מהקטגוריות בשורות ובתאים; פריט אחר מורכב וחדשני שיוצע על ידי הקבלן ושיוסכם מראש כי הוא מורכב. אחד המאפיינים של פריט מתכלל המבדיל אותו מאוסף של פריטים בודדים הוא יחסי הגומלין שמקיימים הסעיפים זה עם זה והתלות המתקיימת בין הסעיפים ועל הסתכלות עליו כמכלול, וכן, לעיתים, המשמעות שיש לסוגי הטעויות שהנבחן עשוי לעשות בפריט כזה.
	פריט
	25

	
	
	6. גריין קצר
	טקסט קצר בן כ- 120 מילים, הכולל לעיתים גם תרשים, איור, טבלה פשוטה (לחילופין, תרשים ו/או איור ו/או ייצוג של מידע מורכבים, העומדים בפני עצמם. הגריין מקדים ונותן רקע לפריט אחד או למספר פריטים מהסוגים המפורטים מעלה. גריין קצר בדרך כלל אינו מיועד לבדוק את הבנת הנקרא אלא משמש לבדיקת תחומי דעת כמו (אוריינות) מדעים, מתמטיקה, גאוגרפיה. הגריין מהווה בדרך כלל תשתית / הקדמה / רקע לשאילת מספר שאלות מועט. הגריין יכול להסתיים בשאלה או שהשאלות ישאלו בהמשך לו. ההבדל בין פריט שייחשב כגריין קצר לבין פריט פתוח הוא כי הגריין הקצר מלווה ביותר מפריט אחד המתייחס אליו. 
התמחור של גריין קצר יכלול בתוכו את הפריט הראשון הנלווה אליו (ללא קשר לסוגו). פיתוח יתר הפריטים הנלווים אליו יתומחר בנפרד.
הערות: 
צירוף של יותר מ- 3 גריינים קצרים, המשולבים זה בזה במשימה גדולה יותר, או מוצגים ברצף ומטרימים קבוצת פריטים השואלת אודותיהם יחשבו כגריין ארוך.
	גריין
	40


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (1)
	
	7. גריין (פריט אב) ארוך
	פריט גריין המקדים אשכול של לפחות 5 פריטי מבחן מהסוגים פתוח / סגור / מתכלל (לא פריט סגור פשוט או פתוח פשוט) או יותר ואשר מהווים ביחד יחידת מבחן מוכללת (testlet). 
בדרך כלל מטרת הגריין הארוך היא לבדוק הבנת הנקרא או הבנת הנשמע בטקסטים במבחני שפות. 
הגריין יהיה בדרך כלל:
· טקסט מודפס או "דיגיטלי*" או טקסט מושמע באורך של כ- 800-250 מילים (בכיתות נמוכות עשוי להיות קצר יותר) מסוגות שונות (*בטקסט דיגיטלי נכללים אלמנטים צורניים עשירים וססגוניים מבחינה גרפית, היפר-לינקים ו/או אלמנטים אחרים מתוקשבים).
· הטקסט יכול להיות מלווה בייצוג/ים מסוג ציור / איור / טבלה /גרף.
· הגריין יהיה בדרך כלל אותנטי ויילקח מעולם המציאות, מפרסומים קודמים כגון כתב עת, עיתון, אינטרנט, ספר, פלאייר (יש לשים לב לכך שבחלק מהמקרים הקבלן יצטרך להשיג זכויות שימוש בו מבעלי זכויות היוצרים). 
· הגריין צריך לזמן הרבה אפשרויות לשאלות, קרי להיות עם פוטנציאל לפתח לפחות 10 פריטים (לא פריטים פשוטים), השונים זה מזה מהותית. זאת גם אם מפותחים בפועל פחות מעשרה פריטים. 
· אחד המאפיינים של פריט אב (גריין) ארוך הוא כי נדרשת לפיתוחו השקעה רבה מאוד וכוללת: שלבי חיפוש, ליקוט, מיון, עיבוד והשבחה על ידי עריכה לשונית ותכנית רבה, איטרציות פיתוח רבות ועוד.
הערה: 
התמחור לגריין (פריט אב) ארוך אינו כולל את מחיר פיתוח השאלות הנלוות אליו.
	גריין
	40


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (1)
	
	8. גריין וידאו (סרטון) – אופציונלי
	גריין המציג סרטון וידאו יעודי (מצולם או אנימציה). הגריין יכול לשמש לצורך שאלת שאלות הבנה (למשל, הבנת הנצפה והנשמע, בדיקת שפה דבורה) או לצרכי הסבר (למשל הסבר של תופעת טבע) או להדרכה (כיצד להפעיל חלקים במבחן הממוחשב). אורך קטע הווידאו יכול להיות בין 0.5 דקה לדקה 1 כאשר במקרים חריגים הסרטון יכול להגיע אף ל- 2 דקות. יש לקחת בחשבון בסעיף זה את כל הפעולות הכרוכות בהכנות להסרטה (חזרות של קריינים / שחקנים / מציגים, הכנת החלקים של האנימציה) ההסרטה/ציור האנימציות, פס הקול המלווה את הסרטון (מצולם או אנימציה) שיוקלט באיכות של גריין אודיו והעריכות באולפן ככל שיידרש והכנת הקבצים הדיגיטליים בתצורות שייקבעו. 
סרטונים קיימים המאותרים על ידי הקבלן התשלום עבורם יהיה כפריטי גריין (פריט אב קצר או ארוך, על פי מספר המילים ויתר הכללים הכתובים בסעיפים ו' ו-ז').

	גריין
	15

	
	
	9. תוספת להקלטת גריין שמע + פריטי הבנת הנשמע - אופציונלי
	תוספת בעבור הקלטה מקצועית של גריין ופריטי הבנת הנשמע הנלווים אליו ביחידת מבחן מוכללת (testlet) לצרכי בדיקת הבנת הנשמע, כגון, קטע שמע בפרקי הבנת הנשמע במבחני מיצ"ב באנגלית, ו/או בעבור הקלטה של פרק שלם של הכתבה במבדק שפה, ו/או בעבור הקלטה של פרק שלם של פריטי הבנת הנשמע, וכו'. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה רק את העלות בגין הקלטה מקצועית של קבצי האודיו של הפריטים המושמעים במבחן נתון (הגריינים + הפריטים הנלווים) ואת המעטפת (הוראות מוקראות לפני הפריטים עצמם) וקיבוצם בדיסק. התמחור אינו כולל את פיתוח הפריטים עצמם (המשולמים לפי סוגיהם) ושיפותחו בכתב. הוא מתייחס לכל הפעולות הכרוכות בהפיכת הפריט מטקסט כתוב לשמע. בכלל זה ההכנות להקלטה (חזרות של הקריינים), הקלטה חוזרת באולפן ככל שיידרש והכנת הקבצים הדיגיטליים בתצורות שייקבעו. 
	גריין
	15


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (1)
	
	10. פריט/גריין דס"א - אופציונלי
	פריט / גריין ממוחשב דינמי ו/או סימולטיבי ו/או אינטראקטיבי כמתואר בסעיף 3.30 ובסעיף 5.12.3. פריט מורכב מבחינה טכנולוגית ומבחינה פסיכומטרית ש"ינוגן" במערכת תבונ"ה (או במערכת מבחנים מתוקשבים אחרת שתקבע ראמ"ה) ושאינו קיים זה כבר במגוון סוגי הפריטים והטמפלייטים הקיימים במערכת תבונ"ה. 

הוא יכול להיות גריין שהפריטים הנוגעים אליו הם בנפרד או שהוא יכול להיות משולב כך שהגריין והמטלה/ות כרוכים ביחד ובלתי פרידים (למשל הבאה של רכיב מסויים למקום מסויים בגריין תוך ניסוי ותעייה על פי כללים מסוימים). הפריט צריך להיבנות כך שהמערכת תשמור בתומו את הפתרון של הנבחן, את רצף התגובות של הנבחן ואת המצב הסופי של האלמנטים שלו.
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את עלות פיתוח הרעיוני של הפריט, האפיון שלו והתכנות שלו בפורמט שיתאים להפעלה במערכת תבונ"ה, ויישום הפריט במערכת עד לפעולה תקינה.

	גריין
	15

	
	
	11. משימת ביצוע (במאגר משימות) - אופציונלי
	ראה סעיף 3.23 ובסעיף 5.13. 
	משימה
	15


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	2. הכנה הרכבה והפקה של מבחן, כלי מדידה, שאלון, מאגר משימות וכו'
	כללי: 
סעיף זה עוסק בהכנת והרכבת מבחן טיפוסי (כמוגדר בפרק ההגדרות), מבדק, כלי מדידה, שאלון טיפוסי (כמוגדר בפרק ההגדרות) ו/או מאגר משימות (כמוגדר בפרק ההגדרות), בהנחה שהפריטים/משימות כבר קיימים ותומחרו זה כבר בסעיף נפרד (או נמסרו לקבלן ממקור אחר). 

הפעילות הנדרשת להכנה/הרכבה והפקה של מבחן תכלול:

· הכנה, הרכבת והפקת המבחן (מודפס או ממוחשב) כנדרש לפי שלב ההעברה שלקראתו מכינים אותו.
· כל בדיקות האיכות של המבחן, תוך התייחסות לתקינות עימודם של הדפים, הפריטים, שלמותם, הציורים הנלווים, ה-layout שלהם, המיקום שלהם וכו'.
· במקרה של סוללה המורכבת ממספר תת מבחנים שבה כל תת מבחן מועבר במשך מספר דקות בלבד אך כולל כ- 20-30 פריטים קצרים, ייחשבו לצרכי חישוב כל 3 תת מבחנים/פרקים כמבחן אחד.

	1. נוסח מבחן טיוטה ראשוני
	נוסח מבחן טיפוסי/שאלון/מאגר אחד לשלב שנועד לבדיקת הפריטים כשלב פיילוט בסיסי (לא מורחב) בפיתוח המבחן/השאלון/המאגר/כלי המדידה (כמו למשל בשלב הפיילוט של פיתוח מבדקי עמית או שלב הפיילוט של מבדקים לרכישת הקריאה/כתיבה). מאחר שמדובר בשלב טיוטה ראשוני המשמש כשלב מקדים להרכבת השאלון הבסיסי (הכוונה לנוסח הכמעט סופי, המיועד להעברה נסיונית מורחבת, כמפורט בסעיף ב' להלן), הקבלן אינו נדרש בנוסח מבחן טיוטה לפתח את מכלול המסמכים הנלווים במבחן המלא; אינו נדרש להזין נתונים ומאפייני שאלון למערכות הממוחשבות.
הערה: 
הכנת נוסח למיני פיילוט לא תיחשב כנוסח שאלון טיוטה, הכנת נוסחים למיני פיילוט כלולים בעלות הפיתוח של הפריטים.
	שאלון
	10


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (2)
	· במקרה של מבחן/מבדק/כלי מדידה שפריטיו ופרקיו מפוצלים בפועל למספר חוברות (עד 6 חוברות) מטעמים לוגיסטיים או אחרים - הכנת מספר חוברות מאותו מבחן תחשב לצורך התמחור כהכנת מבחן טיפוסי אחד. למשל, מבדק כיתה א' לרכישת הקריאה והכתיבה מפוצל לחוברת מבדק פרטני ולחוברת מבדק כיתתי או למספר חוברות המועברות בזמנים שונים. מבדק עמית שבו 3 testlet-ים מפוצלים בין חוברות כשבכל חוברת יש testlet אחד (פריט אב אחד ארוך והפריטים הנלווים אליו). 
· מבחן ממוחשב במערכת תבונ"ה (תוספת לעצם הפקת המבחן במערכת מתומחרת בנפרד). 

· מבחן ממוחשב עם התפצלויות (לפי בחירה או בתלות בביצועי התלמיד) – במקרים כאלו תלמידים שונים מקבלים חלקים ופרקים שונים של המבחן, ואשכולות פריטים שונים בין אם לפי בחירה מראש (על פי בית הספר שלהם או זרם החינוך שלהם) בין אם במהלך המבחן ובין אם כתוצאה מהאדפטיביות של המבחן. במצב זה הכנת המבחן תחשב כהכנה של נוסח נפרד רק אם הנוסח השונה מכיל לפחות 40% פריטים ייחודיים. 
עם זאת, התוספת הנתנת לצורך הפקת הנוסח הממוחשב, תהיה אחת לכל הנוסחים של המבחן.

· המחיר אינו כולל את עריכת סדנת הבדיקה של המבחן.
	2. נוסח מבחן בסיסי
	נוסח מבחן טיפוסי / שאלון / מאגר שאלות / משימות שמשמש להעברה רחבת היקף (בפיילוט מורחב שבו מועבר מבחן סופי או כמעט סופי ו/או בהעברה תפעולית). 
יש לקחת בחשבון בהכנה של מבחן בסיסי:
· חשיבה על ההיבטים הפסיכומטריים שבהרכבת המבחן, בדיקת תוקף התוכן של המבחן וההתאמה בין המבחן למפת המבחן וכו'; הבחירה, המיון והשילוב של הפריטים במבחן, הסדר שלהם, אופן הצגתם, אופן עריכתם ועיבודם, וכו'.
· הפקה מוקפדת- עיצוב ועימוד חוברת נוסח המבחן עצמה, עיצוב הכריכה, הלוגו, הברקוד, פיתוח ההסברים, ההנחיות, ההוראות ושילובם במבחן. 
· מיפוי המבחן, כתיבת תיאורו, והזרמת נתוני המבחן למערכת "עומר".
· חישובי משקל הציונים בכל פריט ופיתוח אופן חישוב הציון הכולל במבחן ושל פרקיו (הציון של כלל המבחן והציונים הנושאיים בו) מתוך ציוני הפריטים. במידת הצורך גם את חישובי הסילום של הציון הכולל (הכוונה לטרנספורמציות לינאריות או פולינומיות של הציונים לסולם אחר, בהתאם לצורך). 
· הכנת מסמכי המפרט (לבוני המבחן ולציבור הרחב) ושל המסגרת הקונצפטואלית של המבחן במקרה שמדובר במבחן שמתעדכן בתחילת הפיתוח בסדרה חוזרת של אותו מבחן (מבחן שאינו חדש).
· הכנה והפקה של כל המסמכים הנלווים למבחן על פי הצורך (ראה סעיף 5.11.16): כגון, דף ריכוז הציונים, מחוון (סעיף זה אינו כולל את המדריך למורה וכן אינו כולל מסמך של מסגרת קונפצטואלית במערכת מבחנים חדשה – מסמכים אלו, יוזמנו ויתומחרו בנפרד). 
· במקרה של מבחן ממוחשב - תכנון מבנה תיהלוך המבחן.
· כל פעולה הנוגעת למבחן ולפרקיו הנעשית במסגרת ההכנות לסדנת ההדרכה לבודקים (כמפורט בסעיף 5.11.13) ובכלל זה את שיפור המחוון.
כנוסח בסיסי ייחשב כל נוסח מבחן שלמעלה מ-40% מפריטיו הם חדשים (כאשר פחות מ-40% מהפריטים חדשים, ייחשב כנוסח ממוחזר).
	שאלון
	25


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (2)
	
	3. נוסח מבחן "ממוחזר"
	נוסח מבחן שלפחות 60% מפריטיו לקוחים ממבחן בסיסי קיים (ממועד בחינה קודם או בסיסי שיוכן לאותו מועד בחינה, או מבחן אחר שנמסר על ידי ראמ"ה). 
דוגמאות: 
(א) נוסח מיצ"ב להעברה תפעולית המבוסס על נוסח (בסיסי) שהועבר בהעברה ניסיונית רחבת היקף. 
(ב) נוסח מקביל לנוסח בסיסי קיים (שההבדל ביניהם מתמצה בערבוב סדר השאלות לצורך מניעת העתקות, ערבוב סדר המסיחים, החלפת העיצוב וכו'). 
(ג) נוסח למגזר החרדי המבוסס על נוסח קיים (שבו הוחלף למשל testlet אחד). 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את כל הפעולות הקשורות להכנת מבחן בסיסי המוזכר בסעיף הקודם. כמו כן הסעיף כולל החלפת עד 40% (כולל) של הפריטים לפי הצורך, חשיבה מחודשת על המבחן כמכלול, בדיקה מחודשת של כל הפריטים בו, היגיון הסידור שלהם (אף אם הם לא חדשים), עיצוב מחודש, עיצוב והפקת כריכה, עדכון ההסברים, עדכון ההנחיות, ההוראות, הפקת דף ציונים/ריכוז תשובות, הפקת מחוון, המסמכים הנלווים וכו', ואת הזנת השאלון ונתונים פסיכומטריים אודותיו למאגר הפריטים והמבחנים של ראמ"ה. 
	שאלון
	20

	
	
	4. נוסח מבחן "מעודכן" ("ממוחזר פשוט") / הפקת מבחן / שאלון
	הפקה של מבחן או שאלון שאין בו צורך בחשיבה פסיכומטרית; או הפקה מחודשת של מבחן / שאלון קיים ועדכונו במידת הצורך לקראת העברה חוזרת שלו או שימוש אחר. העדכון יכול לכלול מעט שינויים מינוריים (בלא יותר מ- 15 אחוז מהפריטים) ו/או במעטפת של המבחן, הורדת / הוספת קבוצת "שאלות עמדות" בתחילת מבחן או בסופו, הוספת / הורדת / שינוי לוגו במבחן, החלפת / הורדת ברקוד, החלפת כותרות וכו'. 
דוגמאות למקרים שבהם משמשת קטגוריה זו: 
(א) התאמת שאלון למגזר תרבותי אחר (למשל, התאמה מבחן שלם למגזר החרדי מבחינת לוגו, כותרות, שינוי שמות של אנשים ו/או מינם בשאלות קיימות ושינוי שמות של פרטים או מקומות וכו'.
	שאלון
	80


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (2)
	
	המשך סעיף ד'
	(ב) התאמת נוסח מבחן מיצ"ב חיצוני לנוסח מבחן מיצ"ב פנימי תואם; 
(ג) התאמת שאלון מבחן קיים למועד העברה חדש (עדכון שנת המבחן, לוגו, ברקוד וכו')

(ד) הפקת חוברת של מבחן מתורגם בעקבות יצירת נוסח מעודכן בשפת המקור (למשל, במחקר בינלאומי, הכנת נוסחים למחקר העיקרי לאחר מחקר השדה) 

(ה) הפקה של חוברת מבחן מתורגמת הכוללת אותם פריטים המופיעים זה כבר בחוברות אחרות 
הערות : 

יש לקחת בחשבון בסעיף זה כי עיקר העבודה היא עבודת הפקה לא עבודת חשיבה פסיכומטרית (שעבורה ניתן תמחור בסעיפים אחרים). שכן, מדובר בשאלון קיים היוצא מחדש לאור (כמו במהדורה חדשה של אותו המבחן) עם שינויים מינוריים או קוסמטיים, או בשאלון הקיים בשפה אחרת ונדרש להפיק שאלון מקביל בשפת מטרה לפי אותו סדר של פריטים והעמדה דומה שלהם. (התשלום על התרגום והתאמה של הפריטים עצמם יבוצע בנפרד). 
במקרים של מבחנים ישראליים, יש לקחת בחשבון את שכפול נתוני השאלון במערכת עומר ועדכון חלק קטן מהנתונים הפסיכומטריים אודותיו ואודות חלק מהפריטים שכלולים בו.
בהתייחס לדוגמאות ד' ו-ה' ברשימה שבפסקה הקודמת מובהר בזאת כי דוגמא ד' מתייחסת אך ורק למקרים שבהם נעשה עדכון של נוסח המקור ובעקבות כך יש להכין גם נוסח תואם מעודכן מתורגם. לשם כך נדרשת עבודה הכנה והפקה נוספת. לעומת זאת, עבודת ההפקה של הנוסח המתורגם הראשון מגולמת במחיר של תרגום הפריטים של הנוסח. בהתייחס לדוגמא ה', יובהר כי הפקת החוברת הראשונה שבה מופיע פריט כלול בסעיף פיתוח הפריט עצמו.
	
	


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (2)
	
	5. הפקת מבחן/שאלון ממוחשב מתוך פריטים ובסיס מבחן קיים:
(1) מבחן בינלאומי

(2) מבחן ישראלי או
שאלון חינוך 
בינלאומי
	הפקה של מבחן ממוחשב (ישראלי או בינלאומי) על בסיס פריטים קיימים שכל פריטיו תורגמו / פותחו על ידי הקבלן (ושולם עליהם בנפרד) או שנמסרו לקבלן על ידי ראמ"ה.
הכוונה הינה לנוסח מבחן במחקר אחד על כל פריטיו התפצלויותיו ושלביו בשפת מטרה אחת בשנה אחת– (למשל, במבחן הממוחשב שיועבר במסגרת מחקר פיזה 2018 ייחשב מספר המבחנים לצרכי תמחור בסעיף זה 4 (אחד למחקר החלוץ ואחד למחקר העיקרי, זאת, פעם אחת בעברית ופעם אחת בערבית).
סעיף זה כולל את כל פעולות הזנת כל הפריטים של מבחן על נוסחיו, התפיצוליותיו, והצמתים שבו למערכת הממוחשבת שסופקה על ידי ראמ"ה (במידה ויש צורך בהזנה כזו) ומאפייניהם הדרושים להפעלת המבחן. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את התוספת של הפקת מבחן ממוחשב בכל שלבי הפיתוח של המבחן ופריטיו כולל כל ההכנות לכל ההעברות הניסוניות כמו גם ההעברה התפעולית (ההפקות במחשב הנדרשות מהמיני פיילוט ועד השלב התפעולי, כולל). 

את כל בדיקות האיכות של המבחן שהוזן, תוך התייחסות לתקינות הצגתם של הפריטים, ה-layout כיווני שמאל ימין שלהם, הסדר שלהם, הפעלול שלהם (בפריטים שבהם זה רלבנטי), התהליך והניתוב של המבחן על כל רכיביו על פי פרוטוקול בדיקה שיסופק על ידי ראמ"ה (במקרה שפרוטוקול כזה לא יסופק - על הקבלן לבנות בעצמו פרוטוקול כזה ולקבל עליו אישור ראמ"ה). 
במבחן שיש בו וריאציות כמו פרקי בחירה, למשל קבוצת נבחנים אחת מבצעת פרקים מסוימים וקבוצה/ות אחרת/ות של נבחנים מבצעות פרקים אחרים (בחלקם זהים ובחלקם לא) או שהמבחן אדפטיבי ולמעשה כל נבחן מקבל נוסח קצת אחר, כל אלו ייחשבו לצרכי תמחור כמבחן אחד, גם אם נוסחי המבחן בפועל קיבלו הגדרה של מבחנים נפרדים במערכת תבונ"ה.

תיעוד של התקלות שנמצאו (בעברית ו/או באנגלית לפי דרישת ראמ"ה), את הדרוש תיקון (כאשר הדבר רלבנטי).
במקרים של מבחן ישראלי או במקרים של שאלון חינוך בינלאומי המחיר יהיה 1/3 המחיר שנקבע למבחן בינלאומי.
	מבחן/שאלון
	10

	
	
	6. 
	
	מבחן/שאלון
	10


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	3. תרגום של פריטים, מבחנים, שאלונים ומסמכים נלווים שונים
	· תרגום פריטים / מבחנים / מסמכים ייקבע על פי מורכבות מודל התרגום וההתאמה (כמתואר 5.15) ועל פי אורך הטקסט בשפת המקור. ראמ"ה תקבע בעבור כל תוצר ורכיב את מודל התרגום וההתאמה הנדרש לה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
· במקרה שישנה יותר משפת מקור אחת. אורך הטקסט יקבע על פי הגרסה באנגלית. במידה ואין גרסה אנגלית, אורך הטקסט יקבע על פי אורך הטקסט בשפת המטרה (במקרים של תרגום מעברית לערבית, אורך הטקסט יקבע על פי מספר המילים בערבית).
· התרגום יבוצע לכל סוגי המבחנים(מבחנים מודפסים, מבחנים ממוחשבים, מקרים שבהם התרגום נעשה באמצעים מודפסים ולמקרים שהוא נעשה באמצעות ודרך מערכות ממוחשבות ייעודיות).
במחיר של תרגום פריטים יש לכלול:
· במבחנים מודפסים - כל הפעולות הכרוכות בהכנה והפקה לקראת דפוס של חוברות המסמכים והמבחנים. במקרים של מבחן - הפקת כל חוברות המבחן שבהן משולבים הפריטים.
(במקרים שבהם מורכבים מספר חוברות מבחן מאותם פריטים, כמו במקרה של מחקרים בינלאומיים, מחיר התרגום של פריטים יכלול הפקת חוברת נוסח מבחן אחת עם אותם פריטים. חוברות נוספות מאותם פריטים יתמחרו בנפרד, וייחשבו כל אחת כ "נוסח מבחן מעודכן" ("ממוחזר פשוט"))., למשל, אם במחקר יש 100 פריטים, המפוזרים בין 10 חוברות (עם חזרות של אותם פריטים בחוברות שונות) ואם בכל חוברת מבחן יש כ- 25 פריטים. אזי הפקתם של ארבע חוברות מבחן יהיו כלולות במחיר של תרגום הפריטים. יתר שש החוברות יתומחרו בנפרד (כ"נוסח מבחן מעודכן-"ממוחזר פשוט"). במבחני המיצ"ב, בהם פריטים מתורגמים מעברית לערבית מופיעים במספר חוברות מבחן (למשל, נוסח א' ונוסח ב') מחיר החוברת הראשונה יהיה כלול במחיר תרגום הפריטים. 
· בפריטי מבחנים - הטמעה ויישום כל השיקולים הפסיכומטריים כמפורט במכרז.
· בתרשימים / גרפים / טבלאות: תרגום והתאמת כל הכותרות, הכותרות בצירים, היחידות, הכיוונים וכל ייצוג אחר רלבנטי. 
· התאמות תרבותיות צורניות ועיצוביות הנובעות מהכיוונים של השפה (בתרגום מלועזית לעברית/ערבית) כגון לה-Layout של הפריט, טיפול בסימנים מיוחדים ובכיוונים של הטקסט (הצמדה לשמאל, הפיכת כיוונים של ציורים, תרשימים הצמדתם לשמאל וכו').
· הכנסת כל השינויים בין התרגום הראשוני (שנעשה בשלב שבו אין עדיין גרסאות סופיות) לבין התרגום הסופי (שיש להשלים עם סגירת גרסת המקור הסופית).
· בפריטי מבחנים – הכנסת כל השינויים שבין ההעברה הנסיונית (מחקר החלוץ) להעברה התפעולית (המחקר העיקרי) ככל שיהיו כאלו ויידרשו מכורח ההשתתפות במבחנים הבינלאומיים. 
· כל הבדיקות הנדרשות לאחר השלמת התרגום ולאחר הכנסת אי אילו שינויים ועדכונים. למען הסר ספק, שינויים ותיקונים בפריטים יכולים להידרש הן בפריטים כתובים והן בפריטים ממוחשבים (פריטי דס"א) והן בפריטים מוקלטים (כגון פריטי הבנת הנשמע). 
	1. תרגום והתאמה במודל 0 
	סעיף זה מתייחס למודל התרגום הפשוט ביותר, לשלב העריכה הלשונית (כמתואר בתרשים מודל 1 מהתיבה שבה כתוב עריכה לשונית). מיועד למקרים שבהם ראמ"ה תספק טקסט מתורגם זה כבר לקבלן שנדרש לעשות בו עריכה לשונית.
	250 מילים
	30

	
	
	2. תרגום והתאמה במודל 1 
	מודל זה מתאים למקרים שבהם נדרש תרגום של חומר פשוט ושלתרגומו לא נדרשת בהכרח הכרות עם תחום החינוך. מסמכים כמו, מדריך לאיש הקשר הבית ספרי, ברושור וכו'.
	250 מילים
	100

	
	
	3. תרגום והתאמה במודל 2 
	מודל זה מתאים בדרך כלל לתרגום מבחנים מעברית לערבית (במבחנים ישראליים) ולמקרים של תרגום מסמכים מתחום החינוך, על ידי מתרגם בעל רקע בתחום החינוך והכרות והבנה בתחום זה עולם המונחים. כמו כן, המודל מתאים לתרגום מחוונים, חומרים סדנאיים (דוגמאות של תגובות של תלמידים בשפת המקור), חומרים להדגמה, הסברים והנחיות למבחן, ערכה להעברה עצמית של מבחן וכו'.
	250 מילים
	750

	
	
	4. תרגום והתאמה במודל 3 
	מודל המתאים בדרך כלל לתרגום פריטים, מבחנים ושאלונים בינלאומיים. 

המודל כולל שלב של ישיבה שבה משתתפים מספר גורמים יחדיו ודנים לעומק בכל פריט ומכלול.

בתרגום והתאמה לפי מודל 3 יש לקחת בחשבון את עלות סדנת התרגום הנדרשת בתחילת פרויקט תרגום נרחב (בדרך כלל במחקרים הבינלאומיים).
	250 מילים
	200

	
	
	5. תרגום והתאמה במודל 4 
	מודל המתאים בדרך כלל לתרגום פריטים ומבחנים בינלאומיים. 

המודל כולל שילוב של שלושה מתרגמים (שני מתרגמים בלתי תלויים ומתרגם שלישי, בכיר, העורך אינטגרציה בין התוצרים של שני הראשונים. ייתכן כי שני המתרגמים הראשונים יתרגמו משפות מקור אחרות זה מזה (למשל האחד יתרגם מאנגלית והאחר מצרפתית) לשפת המטרה. היבט זה ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה בהתאם לצרכיה. 

בתרגום והתאמה לפי מודל 4 יש לקחת בחשבון את עלות סדנת התרגום הנדרשת בתחילת פרויקט תרגום נרחב (בדרך כלל במחקרים הבינלאומיים).
	250 מילים
	250


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	4. הכנה וביצוע של מחקרי חלוץ (פיילוט)
	הכנה וביצוע של מחקר מיני פיילוט, מחקר חלוץ בסיסי, מחקר חלוץ מורחב והעברה ניסיונית אינדיבידואלית של מבחן (סעיפים 1, 2, 3 ו-4 להלן). 
יש לקחת בחשבון את ביצוע כל השלבים המפורטים בסעיף 5.11.10 ובכלל זה הערכות למחקר, הכנת המדגם, תיאום מול הגורמים הרלבטניים, העברת המבחנים, איסופם בדיקתם על ידי גורמים מקצועיים, הקלדת הנתונים של הבדיקה לבסיס נתונים, בדיקת הנתונים וטיובם באופן שיאפשר את עיבודם על ידי הקבלן או/ו על ידי ראמ"ה או מי מטעמה. 
סעיף זה אינו כולל את שלב עיבוד הנתונים והפקת דוח כתוב על התוצאות, אך הסעיף יכלול את שלב הדיווח על התוצאות בפני ראמ"ה וועדת ההיגוי וכו' (הכנת מצגת על סמך הנתונים בין אם עובדו על ידי הקבלן ובין אם לאו) הסקת מסקנות מתוך הנתונים וגיבוש המלצות על שינויים במבחן / כלי המדידה בעקבות התוצאות.
	2. מיני פיילוט, העברה ניסיונית מצומצמת
	כמתואר בסעיף 15.11.10 – א'

	מחקר
	60

	
	
	3. מחקר חלוץ בסיסי
	כמתואר בסעיף 15.11.10 – ב'
	מחקר
	10

	
	
	4. מחקר חלוץ מורחב
	כמתואר בסעיף 15.11.10 – ג'
	מחקר
	5

	
	
	5. העברה אינדיבידואלית:

(1) קצרה (זמן ההעברה עד חצי שעה)
(2) מתמשכת (עד שעה) 
(3) מתמשכת מאוד (מעל שעה, יכול להגיע לשעתיים במקרים חריגים)
	כמתואר בסעיף 15.11.10 – ד'
בכל המקרים, יש לקחת בחשבון את גיוס ומיון הבוחנים, הדרכתם והנחייתם ואת הליווי המקצועי שלהם במהלך ההעברות. את כל ההערכות להעברה - כולל תכנון המועדים, קביעה מול בתי הספר והתלמידים, השגת אישורים להיבחנות (אישור בית ספר, אישור הורים וכו') במידת הצורך, את ביצוע ההעברה עצמה, את הרישום והתיעוד של תגובות התלמיד, את ההקלדה של תגובות התלמידים למערכת ממוחשבת ו/או לקובץ נתונים כפי שייקבע על ידי ראמ"ה, ואת טיוב הנתונים לצורך עיבודם או דיווח עליהם.
	העברת מבחן לתלמיד
	100

	
	
	6. 
	
	
	120

	
	
	7. 
	
	
	150


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	5. פיתוח והפקה של מסמכים ותוצרים שונים, ומרכיבים שונים בפיתוח
	
	1. הכנת קובץ אקסל להזנת נתוני מבחן/מבדק ועיבודם באורח כיתתי/שכבתי – "מיצב"ית", "מבדקית", "עמיתית" וכו' (אופציונלי)
	הכנת קובץ אקסל עבור נוסח מבחן/מבדק אחד, כמתואר בסעיף 3.33.

במערכת מבחנים נתונה, כל קובץ מתייחס למבחן אחד X דרגת כיתה אחת X תחום דעת אחד (למשל, מבחן מיצ"ב במתמטיקה לכיתה ח' בשנת תשע"ז). כאשר בכל קובץ כזה יהיו מספר נוסחי מבחן (למשל נוסח א ונוסח ב') דבר שממנו נגזרים מספר גליונות בכל קובץ, לפי הצורך.
הכנת המיצ"בית תכלול את כל בדיקות האיכות ובדיקת התפעול המלא והתקין של הערכה. 

בכל פרוייקט, האיפיון המדויק של כל ערכה הנדרשת ייקבע על ידי ראמ"ה טרם התחלת פיתוח של הערכות על ידי הקבלן. 
	קובץ אקסל
	15

	
	
	2. כתיבת מסמך של מסגרת קונספטואלית של מבחן (אופציונלי)
	כתיבת מסמך של מסגרת קונספטואלית כמתואר בסעיף 3.27 ובסעיף 5.11.4 של מבחן / כלי מדידה או סדרת מבחנים/כלים חדשה/חדשים. 
הכנתם של מסגרת המבחן ומפרט המבחן במקרים של מבחן שמתעדכן בתחילת הפיתוח בשנה נתונה, בסדרה חוזרת של אותו מבחן (קרי, מבחן שאינו חדש) ייכלל בתמחור של פיתוח הפריטים והמבחן.
	מסמך
	10

	
	
	3. כתיבת דוח פיתוח מסכם של מבחן:
(1) דוח מלא
(2) דוח פשוט
	כתיבה, הכנה והפקה של דוח פיתוח מבחן מלא כמתואר בסעיף 5.11.21.
במקרים של חיבור דוח פיתוח פשוט ומובנה על פי תבנית (template) ידועה מראש (בעיקר בהתייחס לסדרות מבחנים ותיקות שחוזרות על עצמן) שבהן לא נדרשת מעורבות רבה של חוקרים ומומחים לתחום ולא נדרשות הרבה איטרציות ולא נדרשים הרבה סבבים של קריאה, הערה ואישור של ראמ"ה – יהיה מחיר כתיבת דוח פיתוח 1/2 ממחיר של דוח פיתוח מלא. 
	דוח מלא
	10

	
	
	4. 
	
	דוח פשוט
	10


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (5)
	
	5. בדיקת מבחן 
	בדיקת מבחן אשר יפותח על ידי הקבלן במסגרת מכרז זה או יפותח/פותח על ידי ראמ"ה או מי מטעמו אך יועבר בהעברה ניסיונית על ידי ראמ"ה או מי מטעמה. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את כוח האדם המקצועי, תנאי הבדיקה ושלבי הבדיקה (כגון, שלב בדיקה ראשוני ועדכון מחוון, לווי הבדיקה וכו', הזנת/הקלדת הציונים בכל פריט, בפרקי המבחן ובמבחן כולו למאגר נתונים או קובץ אקסל כפי שתקבע ראמ"ה, וטיובם). 
הערות: 
בסעיף זה לא תילקח בחשבון סדנת הדרכת הבודקים המתומחרת בנפרד.
כאשר מחקר החלוץ בשלמותו מועבר על ידי הקבלן, בדיקת מבחנים (ובכלל זה כל שלבי הבדיקה המפורטים, כגון שיפור מחוון, עריכת סדנה לבודקים וכו') וכן סדנת ההדרכה לבודקים תיכלל במחיר מחקר החלוץ.
	בדיקת מבחן / מבדק / שאלון טיפוסי של תלמיד אחד
	200

	
	
	6. עיבוד נתונים של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי/מורחב או בהעברה תפעולית) – עיבודים עשירים

	עיבוד וניתוח נתונים של העברה ניסיונית של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי או מורחב) המועבר ע"י הקבלן או על ידי ראמ"ה או של העברת מבחן תפעולית המועבר על ידי ראמ"ה. 
סעיף זה של עיבוד הנתונים כולל הכנת דוח (טכני) המתאר את עיבוד הנתונים ואת התוצאות של המחקר כמפורט בסעיף 5.11.10. למען הסר ספק, דוח זה אינו הדוח הסופי של פיתוח המבחן המתואר בסעיף ג' הקודם, אם כי הדוח ההוא של הפיתוח הסופי יכלול בתוכו גם את נתוני עיבוד הנתונים שייאספו על פי הסעיף הנוכחי. 
	מחקר
	15


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (5)
	
	7. עיבוד נתונים של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי/מורחב או בהעברה תפעולית) – עיבודים קונבנציונליים 
	עיבוד וניתוח קונבנציונלי של נתונים של העברה ניסיונית של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי או מורחב) המועבר ע"י הקבלן או על ידי ראמ"ה או של העברת מבחן תפעולית המועבר על ידי ראמ"ה. 
הניתוחים הם ניתוחים פסיכומטריים קונבציונליים כמתואר בתת סעיף (1) בסעיף 5.11.14.
סעיף זה של עיבוד הנתונים כולל הכנת דוח (טכני) המתאר את עיבוד הנתונים ואת התוצאות של המחקר כמפורט בסעיף 5.11.10. למען הסר ספק, דוח זה אינו הדוח הסופי של פיתוח המבחן המתואר בסעיף ג' הקודם, אם כי הדוח ההוא של הפיתוח הסופי יכלול בתוכו גם את נתוני עיבוד הנתונים שייאספו על פי הסעיף הנוכחי. 
	מחקר
	15

	
	
	8. הפעלתה של ישיבה של ועדת היגוי/ועדת מומחים מלווה:
(1) ישיבה עם צוות מלא לתגמול
(2) ישיבה עם צוות חלקי לתגמול
(3) ישיבה ללא צורך בתגמול הצוות
	ישיבה שמשכה 2-5 שעות של ועדת היגוי למבחן/כלי מדידה, אשר הרכבה והיקף עבודתה הכולל מפורט בסעיף 5.9.1. 
סעיף זה מתייחס להפעלה של ישיבה אחת של ועדת היגוי בהליך פיתוח מבחן וכל החומרים הנלווים לו על פי מכרז זה ו/או הליך גיבוש מסגרת קונספטואלית של המבחן ו/או הליך של קביעת תקנים. 
המחיר לישיבה ייחשב לפי ועדת היגוי שהרכבה מתואר בסעיף 5.9.1. 

יש לקחת בחשבון בסעיף זה את תשלום שעות העבודה/ייעוץ רק לחברי ועדת ההיגוי שאינם עובדי משרד החינוך/ראמ"ה כאשר יש לקחת בחשבון בהצעת המחיר את רמת השכלתו, מומחיותו, ניסיונו, דירוגו ותפקידו האקדמי של החבר בוועדה. על המציע גם לקחת בחשבון את נסיעות חברי הועדה, ביטול הזמן והשעות הכרוכות במעבר על חומרים לקראת ישיבה של הועדה של אותם חברים. 
	ישיבה עם צוות מלא לתגמול
	160

	
	
	9. 
	
	ישיבה עם צוות חלקי לתגמול
	25

	
	
	10. 
	
	ישיבה ללא צורך בתגמול הצוות
	25


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (5)
	
	המשך סעיף ז'
	כמו כן, יש לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בתפקוד הועדה שבאחריות הקבלן: זימון הועדה וארגון ישיבותיה, ריכוז הישיבה וסיכום דיוניה, הכנת חומרים להצגה בועדה, כיבוד, שתייה, חדר ישיבות, אמצעי המחשה וכו'. 
במקרה שבוועדה משתתפים רק 1-3 אנשים שיש לתגמל אותם על השתתפות, יהיה המחיר לישיבה 2/3 מהמחיר המלא הנקוב. 
במקרה שהועדה אינה כוללת משתתפים שיש לתגמלם, מחיר ישיבת ועדה יעמוד על 1/3 מהמחיר המלא הנקוב. 
הערה: 
במקרים (שהם נדירים יותר) של ישיבה ועדת מומחים שמפתחת מסגרת קונספטואלית או של ועדת שופטים שעוסקים ב-standart setting אורך ישיבה אחת יכול להגיע עד 6 שעות.
	
	

	
	
	11. הפקת דיסק/ קובץ מדיה דיגיטלית להקראת המבחן לנבחנים עם צרכים מיוחדים
	הפקת קובץ אודיו דיגיטלי שכילול את כל תכניו של מבחן טיפוסי (על כל הטקסטים והטקסטים של הפריטים ובכלל זה ההנחיות וההסברים) שתוכל לשמש להקראת מבחן שלם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזכאים להתאמה של הקראת מבחן.
יש לקחת בחשבון בסעיף זה הקלטה באולפן מקצועי על ידי קריינית מקצועי ואת פעולות הפיצול של קובץ השמע למקטעים קצרים וקצרצרים לצרכי הפעלתם במבחן ממוחשב. 
	קובץ של מבחן מוקלט
	5


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (5)
	
	12. הכנה והפקה של ערכה להעברה עצמית:
(1) ערכה מלאה (הכוללת פרק פדגוגי)
(2) ערכה מלאה (לא כולל פרק פדגוגי)
	הכנת "ערכה למורה ולצוות בית הספר" - חוברת המלווה מבחן לצרכי העברה עצמית של המבחן על ידי צוות בית הספר כמתואר בסעיף 5.12.6.
בסעיף זה על המציע לקחת בחשבון אפשרות כי יידרש לפתח ערכות אלו גם בעבור מבחנים קודמים מאותו סוג, גם אם לא פותחו במסגרת מכרז זה וכן בצורך לפתח ערכה זו (או חלקה) בשפה הערבית (למשל בתחום הדעת "ערבית שפת אם").
יש לקחת בחשבון בסעיף זה פיתוח ערכה הכוללת גם פרק להפקת תועלת פדגוגית כמתואר בסעיף 5.12.6. 

במקרים שבהם תבוצע ערכה שבה לא ייכלל פרק פדגוגי יהיה מחיר הערכה 1/3 מעלות פיתוח ערכה מלאה כאמור. 
	ערכה מלאה (הכוללת פרק פדגוגי)
	10

	
	
	13. 
	
	ערכה מלאה (לא כולל פרק פדגוגי)
	30

	
	
	14. הכנת/הפקת מאפייני פריט (שלא פותח במסגרת מכרז זה) והזנת נתוניו למערכת עומר
	הזנת פריט מבחן למערכת עומר או לכל מערכת שראמ"ה תקבע. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה הכנת / קביעת / הגדרת מאפייני הפריט, הכנת קובץ דיגיטלי של הפריט והזנתו והזנת כל נתוניו ומאפייניו כמתואר בסעיף. 

המחיר כולל את ההזנה של נוסחי המבחנים ונתוני המבחנים המכילים את הפריטים המוזנים. 

למען הסר ספק, הזנת הפריטים בסעיף זה היא רק עבור פריטים במבחנים שלא פותחו במסגרת מכרז זה. 
הזנת הפריטים (והמבחנים) ונתוניהם לתוך המאגר תיכלל במחיר פיתוח הפריטים ונוסחי המבחן.
	פריט
	400

	
	
	15. ביצוע הליך של קביעת תקנים – Standard setting
	ביצוע הליך של קביעת תקנים – Standard Setting כמפורט בסעיף 5.12.4. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את החשיבה הקונספטואלית ואת כל הפעולות הדרושות להערכות לביצוע ההליך, את הכנת חומרים לוועדות, הגדרת וגיבוש הספים והתקנים, את הסיכום ההליך והדיווח עליו בפרוטרוט, ובכלל זה את כתיבת תיאורי רמות הביצוע /בקיאות הנגזרות מתוך הספים (גיבוש ניסוחם עד להגעה להסכמה עליהם עם הגורמים המעורבים כרוכה במספר סבבי קריאה/הערה/תיקון וכו'). 
	הליך
	5


	נושא
	פירוט
	מרכיב הצעת המחיר לנושא
	תיאור
	יחידת חישוב
	היקף ממוצע בשנים קודמות

	המשך סעיף (5)
	
	16. עריכת סדנת בדיקה / תרגום / הכשרה:
(1) סדנה מלאה

(2) העברה ניסיונית הכוללת רק הליך בדיקה
(3) סדנת תרגום וסדנת הכשרה
	הכנה, הערכות, ביצוע, הובלה, העברה של סדנת בדיקה כאשר ראמ"ה מארגנת בה את הבדיקה (למשל, בהעברה תפעולית של המיצ"ב - כמתואר בסעיף 5.15.2) וליווי הבדיקה של מבחן אחד. 
המחיר יתייחס להעברת הדרכה למבחן אחד (שנה x תחום דעת x דרגת כיתה) לעד 4 קבוצות בודקים במקביל כמתואר בסעיף שבה הארגון הלוגיסטי נעשה על ידי ראמ"ה או מי מטעמו. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את הליך עדכון המחוון והכנת מחוון מעודכן וחומרי הדרכה מודפסים ומוצגים למשתתפים כמו כן יכלול את הלווי המקצועי של אנשי הפיתוח לאורך כל ימי הבדיקה.
במקרה של העברה ניסיונית (מיני פיילוט, פיילוט בסיסי או מורחב) שהיא באחריות מלאה של הקבלן על כל שלביה, יש לקחת בחשבון שהדרכת הבודקים כלולה במחיר של מחקר החלוץ עצמו.
לא יינתן תשלום נפרד בעד הכנת סדנת בדיקה במקרים אלו. 
במקרה של העברה ניסיונית שהקבלן מארגן בה את רק את הליך הבדיקה (למשל בהעברה ניסיונית רחבת היקף של המיצ"ב ושבה יש בדרך כלל קבוצה אחת של משתתפים) – מחיר הסדנה יהיה 1/3 מהמחיר הנקוב המלא

במקרה של סדנת תרגום (לפני הליך תרגום של מבחן בינלאומי כמתואר בסעיף) וסדנת הכשרה (סדנה פתיחה חד שנתית לאנשי הפיתוח של המבחנים כמתואר בסעיף) מחיר הסדנה יהיה 1/3 מהמחיר הנקוב המלא.
	סדנה

	20

	
	
	17. 
	
	סדנה
	20

	
	
	18. 
	
	סדנה
	2


כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה.
מובהר בזה מאחר שמדובר במכרז היקפים משתנים, למשרד שמורה הזכות להגדיל או לצמצם את היקפי הפעילות המשוערים כפי שפורטו לעיל, וזאת בהתאם לשיקולי המשרד והתקציב השנתי הקיים לפעילות במכרז.
ראמ"ה מבקשת להבהיר כי עצם הזכייה במכרז זה אינה מקנה לקבלן זכות בלעדית לביצוע הפעולות ו/או הפרויקטים נשוא מכרז זה. 
ראמ"ה תהיה רשאית, משיקוליה היא, לבצע פעולות/פרויקטים דומים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה.
כל שינוי בהיקפי הפעילות, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע"י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד. 

בנוסף לכך, רשאי המשרד לשנות את הכמויות מסעיף לסעיף אך ורק באישור ובחתימה מראש של חשב המשרד ומורשי החתימה של המשרד ובתנאי שאין חריגה מגבול התקציב.
5. תפקידי הקבלן בביצוע העבודה

5.1 כללי

המשרד מבקש להפעיל את הפרוייקט באמצעות קבלן, שיבחר במכרז זה.
הקבלן יספק למשרד מענה כולל לכל התכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז זה, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד.

הקבלן יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, לרבות אלו המתוארים בפרק 4 וזאת החל מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

הקבלן מחויב לתת את מלוא השרות המוגדר במכרז זה מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

5.2 ניירת ומסמכים

הקבלן הזוכה במכרז זה מנוע מלהשתמש בלוגו שלו על גבי ניירת הנוגעת למכרז זה. מבנה כותרת המסמכים תהיה במתכונת הבאה:


מכרז היקפים משתנים: פיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
הפרוייקט מבוצע ע"י ________ עפ"י מכרז מס' _________

הפרוייקט מבוצע עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך.

5.3 פיתוח מבחנים, פריטים וכלי מדידה רחבי היקף למערכת החינוך
מדי שנה תקבע ראמ"ה על פי תכנית עבודתה השנתית את המבחנים פריטי המבחנים וכלי המדידה הדרושים לה. המבחנים יהיו מבחני הישגים במקצועות לימוד, תחומי דעת ו/או מבחנים, מבדקים, משימות להערכה מעצבת בכיתה, כלי מדידה של תכונות פסיכולוגיות ושל מיומנויות ותפקודים שונים אחרים (בזיקה לחינוך ובתי ספר) ועוד. 
הקבלן יפתח, יכתוב, יערוך ויוציא לאור מבחנים, פריטי מבחנים וכלי מדידה רחבי היקף לשימוש במערכת החינוך על פי התוכנית השנתית של ראמ"ה. 
בכל מקרה, תהיה ראמ"ה רשאית לפתח בעצמה מבחנים, כלי מדידה, מסמכים וחומרים נלווים או להשתמש במבחנים קיימים להמשך פיתוחם ו/או לשלב את הקבלן רק בחלקים/ שלבים מסוימים בהליך הפיתוח שלהם (למשל, פיתוח תקנים בלבד, פיתוח ערכה להעברה עצמית, הפקה בלבד וכו'), לפי שיקול דעת ראמ"ה. 

לפירוט אודות תהליכי הפיתוח ראו סעיף 5.11.
5.4 תרגום והתאמה של מבחנים, כלי מדידה וחומרים נלווים שונים
מדי שנה תקבע ראמ"ה על פי תכנית עבודתה השנתית את המבחנים, פריטי המבחנים, כלי המדידה, המסמכים והחומרים הנלווים שיש צורך לתרגם ולהתאים. המבחנים יהיו מבחני הישגים במקצועות לימוד, תחומי דעת ו/או מבדקים, משימות להערכה מעצבת בכיתה, כלי מדידה של תכונות פסיכולוגיות ושל מיומנויות ותפקודים שונים אחרים (בזיקה לחינוך ובתי ספר), שאלונים בתחום החינוך ועוד. 
במבחנים, כלי מדידה, מסמכים וחומרים שונים הכתובים בעברית (לרוב, כאלו שפותחו בארץ, אם במסגרת מכרז זה ואם לאו) הקבלן יתרגם ויתאים תרבותית מבחנים/פריטים/כלי מדידה/ערכות/סוללות מבחנים מעברית לערבית (או שפה אחרת לפי דרישה) 

במבחנים שפותחו בחו"ל, כמו למשל במסגרת המחקרים הבינלאומיים - הקבלן יתרגם ויתאים תרבותית משפות לעז שונות (בד"כ אנגלית וצרפתית) לעברית ולערבית (ובמקרים נדירים גם לרוסית ולשפות אחרות השגורות בישראל). 
לאחר תרגום והתאמה תרבותית יערוך, יפיק ויוציא לאור מבחנים וכלים מתורגמים אלו על פי הדרישות שייקבעו על ידי ראמ"ה. 
בכל מקרה, תהיה ראמ"ה רשאית לתרגם ולהתאים בעצמה מבחנים, כלי מדידה, מסמכים וחומרים נלווים או להשתמש במבחנים ו/או לשלב את הקבלן רק בחלקים/ שלבים מסוימים בהליך התרגום שלהם (למשל, תרגום והפקה בלבד, או הפקה בלבד וכו'), לפי שיקול דעת ראמ"ה. 

בחלק מהמבחנים הקבלן רק יתאים תרבותית וערכית (ולא יתרגם) מבחנים קיימים למגזרים אחרים ולאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (למשל לחרדים, לעולים חדשים וכו'. זאת, בין אם אלו פותחו על ידי ראמ"ה במסגרת מכרז זה ובין אם לא,).
לפירוט אודות הליכי התרגום ראה סעיף 5.15.
5.5 פיתוח מבחנים ושאלונים ממוחשבים
מדי שנה תקבע ראמ"ה את המבחנים וכלי המדידה הממוחשבים הדרושים לה, על פי תכנית עבודתה השנתית. המבחנים הממוחשבים יהיו מבחני הישגים במקצועות לימוד, תחומי דעת ו/או מבחנים, מבדקים, משימות להערכה מעצבת בכיתה, כלי מדידה של תכונות פסיכולוגיות ושל מיומנויות ותפקודים שונים אחרים (בזיקה לחינוך ובתי ספר) ועוד. 
הקבלן יפתח את המבחנים/כלי המדידה הממוחשבים באמצעות מערכת תבונ"ה (או כל תוכנה ייעודית מתאימה שתקבע ראמה – אם כזו הקיימת בידי הספק אם כזו שתסופק לקבלן על ידי ראמ"ה). הקבלן ילמד להפעיל את המערכת ולהשתמש בה לצורך בניית מבחנים ופריטים ממחושבים.

לפי הזמנת ראמ"ה, הקבלן יתאים מבחנים קיימים בנייר ועיפרון (בין אם פותחו במסגרת מכרז זה ובין אם לא) וימירם למוד ממוחשב (עם התאמות נדרשות העושות שימוש מיטבי ביכולות המחשב). 
ככל שייקבע על ידי ראמ"ה יכין הקבלן גרסת מבחן נייר ועפרון של גרסת המבחן ממוחשב שהוא יפתח. המבחנים יהיו בעלי אותו תוכן, והם ישמשו לצרכי הפעלת הליכי בקרה בנוחות ואולי גם (במקרים נדירים ורק על פי דרישת ראמ"ה) גם לצרכי היבחנות. 
5.6 הכנה להוצאה לאור של מבחנים, פריטים, כלי מדידה, מסמכים וחומרים נלווים
הקבלן יכין ויספק לראמ"ה את הפריטים והמבחנים/כלי מדידה הכוללים את פריטי המבחן בפורמט הנדרש לצורך הוצאה לאור והדפסה במבנה ובתצורה כפי שמפורט בסעיף 5.11.16. ו/או כפי שיידרש על ידי ראמ"ה. במבחנים ממוחשבים: הקבלן יכין ויגיש לראמ"ה במערכת תבונ"ה את המבחנים הכוללים את כל הפריטים באופן הנכון לאחר שווידא כי הם מוצגים באופן תקין על מסך בגודל וצורה שיוגדר על ידי ראמ"ה, פועלים באופן תקין ושהמבחן עובד באופן תקין על כל הסתעפויותיו וניתוביו ושהוא שומר את תגובות הנבחנים באופן תקין. 
5.7 תיעוד תהליכים ומיפוי פריטים, מבחנים לפי מאפיינים שונים והזנת הנתונים
5.7.1 לאורך כל הפיתוח על הקבלן לתעד את תהליך הפיתוח הכולל את מטרות המבחן, את המסגרת התיאורטית והרציונל, החלטות לגבי תצורת המבחן ומבנהו, תיעוד של שלבי האיסוף והעיבוד האמפירי ותיעוד ביסוס תוקפם של המבחנים. 
התיעוד צריך להיות מובנה ומסודר באופן שיסייע להעיד מעל לכל ספק סביר כי המבחנים תקפים ומודדים את מה שהם מיועדים למדוד (ראו להלן, סעיף 5.8.2 העוסק בתיקוף).
5.7.2 הקבלן ירכז את כל נתוני פיתוח המבחן בתיק ייחודי לכל נוסח וגרסת מבחן/מבדק/כלי מדידה שבו ירוכזו כל שלבי הפיתוח של המבחן, גרסאות הפיתוח, העדכונים, השלבים, המסמכים, הנתונים, המצגות, הפרוטוקולים וכו'. תיק זה ילווה כל מבחן כך שניתן יהיה לעקוב אחרי שלבי הפיתוח שלו ואחרי גרסותיו השונות ולאתר איך ומתי נעשה שינוי כלשהו ובמקרה של תקלות, לסייע באיתורן והבנתן. תיק זה יהיה ממוחשב וממנו יודפסו הגרסאות הנדרשות לפי הצורך. תיק זה יהיה זמין לצורכי ראמ"ה ולצרכי פיתוח המבחן (למשל להצגה בישיבות ועדות ההיגוי).

5.7.3 מיפוי פריטים לפי פרמטרים שונים (כמו נושאים, רמות חשיבה, מיומנויות) במבחני הישגים לימודיים נעשה בדרך כלל על מנת לשפר את הליך פיתוח הפריטים, להבטיח ריבוי וגיוון הפריטים, להבטיח את תוקף התוכן של המבחן ואת התאמת פריטי המבחן למטרת המבחן. 

כחלק בלתי נפרד מפיתוח הפריטים והמבחנים הקבלן יידרש לאפיין, למפות, לתעד, לדווח ולהזין לתוך מערכת "עומר" מאפיינים שונים של פריטים, מבחנים וכלי מדידה וקבצים של הפריטים והמבחנים עצמם (במדיה הדיגיטלית הספציפית שתוגדר על ידי ראמ"ה. 

לפירוט אודות המאפיינים הפסיכומטריים הפדגוגיים והתכניים של המבחנים והפריטים שיש למפות ולהזין למערכת ראו סעיף 5.15.3
5.8 אבטחת איכות המבחנים/כלי המדידה
הקבלן יבטיח את האיכות של המבחנים וכלי המדידה אותם ייפתח/יתרגם וייתאם במסגרת מכרז זה. לשם כך הקבלן יפתח את המבחנים על פי השלבים המפורטים בהמשך, ואשר תואמים את ההליכים המקצועיים והסטנדרטים הפסיכומטריים, את שלבי וכללי פיתוח ותרגום מבחנים המקובלים בתחום המדידה וההערכה הפסיכולוגית/חינוכית. הקבלן יערוך את כל הליכי בקרת האיכות המפורטים במכרז זה בסעיף 5.11.11. בנוסף, הקבלן יזום, יישם ויפעיל שיטות ובדיקות שיבטיחו את האיכות של תוצרי מכרז זה. 
האיכות של תוצר מכרז זה כוללת את ההיבטים הבאים: 
5.8.1 איכות תכנית ופסיכומטרית
להלן מגוון מקורות לסטנדרטים המקובלים בתחום הפסיכומטריקה:
(2014, Standards for Educational and Psychological Testing, APA/AERA/NCME, 
לסטנדרטים בתרגום מבחנים/ פריטי מבחנים ראו סטנדרטים של ITC – International Test Commission : 
https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation.pdf.
עקרונות הפעולה והקוד האתי לפסיכומטריקאים בישראל:

http://sfile.f-static.com/image/users/154293/ftp/my_files/EFI_ethicl_kod.pdf?id=7760880
עקרונות והנחית לכתיבת מבחנים אקדמיים: 

http://sfile.f-static.com/image/users/154293/ftp/my_files/tests.pdf?id=7992713
דוגמאות לסטנדרטים של איכות פסיכומטרית (רשימה זו חלקית בלבד ולא ממצה): 
1. התאמה של מאפיינים פסיכומטריים (רמת קושי, רמת אבחנה) לדרישות המבחן. 

2. מגוון של שאלות ופריטים ברמות קושי ורמות ביצוע שונות.
3. פריטים על פי מגוון תאוריות וגישות תאורטיות פדגוגיות ומגוון נקודות מבט הוראתיות. 
4. כיסוי סביר של חומר הלימוד במבחן (ראו בהמשך). 

5. כל שאלה/פריט תבדוק דבר אחד. במקרים של שאלות מורכבות, המחוברות מראש כשאלות אינטגרטיביות המקשרות בין נושאים שונים יש למפות זאת בנפרד כתת-נושא בפני עצמו או כמודד שני נושאים. 
6. הימנעות מפריטים עם סיכויי ניחוש גבוהים. 

7. ניסוח השאלות: הימנעות משלילות רבות וכפולות; הימנעות מניסוח מטעה, דו משמעי ו/או מעורפל. 

8. הקריטריונים לבדיקת פריט (מחוון הפריט) וכללי הציינון ברורים וחד משמעיים, במקרים של הדרגתיות בציינון – התאמה בין מידת הנכונות של התשובה לציון. 

9. שפת המבחן ומשלב השפה בפריטים שבו מותאמים לאוכלוסיית היעד (מבחינה פדגוגית והתפתחותית). 

10. הימנעות מתלות בין פריטים ובין משימות במבחן. 

11. שמירה על שפה תקינה המכבדת את הנבחנים ואת ערכיהם וערכי מערכת החינוך.

5.8.2 מדדים פסיכומטריים המעידים על איכות המבחנים
1. מהימנות המבחנים וכלי המדידה – כלי המדידה והמבחנים ייבנו כך שיהיו בהם די פריטים על מנת לבסס את עקיבות ומהימנות המדידה, ובאופן שייתן לכל נבחן הזדמנויות רבות כדי לבטא את ידיעותיו/ תכונותיו. 
בתחום, נושא או מיומנות שיידרש בהם ציון נפרד במבחן (מעבר לציון הכולל במבחן) יהיה צורך בכמות מספקת של פריטים כדי לאפשר מדידה מהימנה שלהם. 
במחוון של המבחן (שאלות פתוחות), הקריטריונים לציינון יהיו מדויקים, חד משמעיים, ברורים ומפורטים ככל האפשר באופן שיבטיח את מהימנות הבדיקה (מהימנות בין-שופטים ומהימנות לאורך זמן). 
הקבלן יהיה אחראי לאסוף ראיות המעידות על מהימנות המבחן/ כלי המדידה, בהתייחס לאוכלוסיית היעד של המבחן ולתנאי ההעברה שלו. הכוונה היא גם למהימנות החלקים הפתוחים ולבדיקת המבחן באמצעות מעריכים אנושיים (מהימנות בין שופטים). 
2. תוקף תוכן ומבנה - כחלק מתיקוף התוכן ותיקוף המבנה של המבחן/כלי המדידה, הקבלן יוודא כי תוכני המבחן ומבנהו יגזרו מתוך תיאוריות עדכניות של תחום הדעת או הוראת תחום הדעת, או תיאוריות ומודלים תיאורטיים של התכונה הנמדדת.
בתחילת תהליך הפיתוח יוגדר וינוסח הרציונל התיאורטי והמסגרת הקונספטואלית/מושגית של תחום הדעת. הקבלן יגדיר היטב במסמך המסגרת הקונספטואלית של המבחן (framework) את תחום הדעת/התכונה הנמדדת במבחן בהלימה לתיאוריה שנבחרה בהסתמך על הספרות אקדמית והמחקרית (ומומחים מובילים בתחומם) ו/או המדיניות הנוהגת של משרד החינוך כפי שזו מתבטאת בתוכניות הלימודים או במסמכים אחרים של משרד החינוך (חוזרי מנכ"ל, מסמכי מפמ"ר ועוד) ובהסתמך על אנשי אקדמיה מהתחום ועל אנשי מפתח מובילים ממערכת החינוך. כל המסמכים והמומחים היועצים יהיו רלבנטיים לשכבת גיל, לדרגת הכיתה, ולמגזר שהמבחן מיועד אליה.
השאלות/פריטים הנבחרים למבחן/כלי מדידה נתון ייצגו כהלכה את תחום הדעת/התכונה שאותו מנסים למדוד ועליו מבקשים להסיק מסקנות כפי שהוגדר במסגרת הקונספטואלית.
במבחן יהיה ייצוג הולם לכל נושא, תת נושא, מיומנויות, רמות חשיבה, סוגי פריטים, גישות חינוכיות, כל זאת בהתאם למוגדר במפרט. כדי להבטיח זאת, ייעשה סיווג ומיפוי של כל פריט לנושא ולמיומנויות ובדיקת ההתאמה של שיעור הפריטים בכל נושא/תת נושא/מיומנות/רמות חשיבה/סוגי פריטים ועוד.
בפרוייקטים רב- שנתיים תוקף התוכן ייבחן גם בראיה רב-שנתית. יעשה מאמץ לנסות לכלול תת-נושאים/מיומנויות שלא נכללו בשנים קודמות במבחן שפותח באותה השנה או ברוטציה מחזורית. כמו כן, יעשה מאמץ לגוון בדרכי התשאול בתוך תת הנושאים.

כדי להבטיח שהמבחנים לא מודדים רק תוכן וידע דקלרטיבי ו"שינוני", וברוח רפורמת הלמידה המשמעותית, יכללו במבחנים גם פריטים הבודקים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה (כמוגדר למשל, על פי הטקסונומיה של בלום, 1956, במסגרת האוסטרלית למיומנויות המאה ה-21 ATC21S – של אוניברסיטת מלבורן (ראו למשל ב-
 http://education.unimelb.edu.au/arc/projects/completed/2012/atc21s), במסמך האקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב, בטקסונומיה של משרד החינוך אודות למידה משמעותית, 2014
http://meyda.education.gov.il/files/lemidamashmautit/chozer/index.html). 
פריטים כאלו יהוו לפחות 25% מכלל המבחן (השיעור המדויק בכל מבחן ייקבע על ידי ראמ"ה במפרט המבחן ובמסמך המסגרת הקונספטואלית של המבחן). 
הקבלן יוודא ויבטיח באמצעים שונים כי הפריטים מודדים את התכנים ומיומנויות החשיבה מסדר גבוה (למשל, באמצעות שיפוט מקצועי של אנשי אקדמיה המובילים בתחום הדעת ו/או מומחים להוראת תחום הדעת מהאקדמיה ומורים מנוסים מהשדה).
הקבלן יאסוף עדויות אמפיריות לתוקף המבנה של המבחן, ולכך שהמבחן "מסתדר" מבחינת המבנים שלו בהתאם לתאוריה שעל פיה נבנה המבחן. 
3. תוקף מתכנס ומבחין - בתחילת הפיתוח יאספו ראיות המעידות על הזיקה בין המבחן ופרטיו לבין התיאוריות האמורות והמדיניות של המשרד. 
בהמשך הפיתוח, יאספו ראיות אמפיריות המעידות על קשר בין המבחן לבין כלים תקפים קיימים ומוכרים וכן ראיות המעידות כי הפריטים מודדים את התחום/ התכונה שאותה המבחן אמור למדוד (למשל, מבחינים בין תלמידים שלמדו את החומר לבין תלמידים שלא למדו, בין תלמידים בעלי תכונת המטרה לבין תלמידים שאינם בעלי אותה תכונת וכו'). 
מאידך, יאספו ראיות כדי להראות כי הכלי אינו מודד (או מושפע כמה שפחות) מתכונות/גורמים שאינם רלבנטיים לתכונה/תחום שהכלי אמור למדוד (תוקף מבחין).

4. תוקף השלכתי והוגנות - כלי המדידה והמבחנים ייבנו ללא הטיה תרבותית/ מיגזרית/ מגדרית, תוך הקפדה על פיתוח פריטים הוגנים, נייטרלים ולא פוגעניים (הוגנות בין מגזרית ובין מגדרית) ותוך לקיחה בחשבון השלכות שליליות שיכולות להיות בעקבות השימוש במבחן ובתוצאותיו במערכת החינוך (תוקף השלכתי). 
5.8.3 איכות עיצובית והפקתית
עיצוב המבחנים והמסמכים הנלווים (פונטים, רווחים, ציורים ותרשימים, עימוד) יהיה עדכני, אסתטי, ידידותי, מרשים ומתוחכם מבחינה חזותית (במרבית המקרים המבחנים והמסמכים הם בשחור לבן ולעיתים נדירות בצבעוני, במבחנים ממוחשבים– המבחנים יהיו ברובם צבעוניים ו/או יכללו אלמנטים צבעוניים רבים). 
איכות העיצוב מתייחסת גם לכריכות המבחנים. במבחנים המשתייכים למערכת מסוימת (מבחן מיצ"ב) יהיה קו עיצובי אחיד ומשותף.
במסמכים ובחומרים נלווים הנוגעים למבחן/מבדק/כלי מדידה מסוים (לדוגמא, מבדק עמית, יהיה קו עיצובי משותף לכל חלקי המבדק (החוברות השונות של המבדק) ולמסמכים הנלווים (מדריך למורה, חוברת לתלמיד וכו'). במבחנים ממוחשבים, יהיה קו עיצובי אחיד לאורך כל המבחן. 

5.9 הגורמים המרכזיים המעורבים בהליך הפיתוח ותפקידיהם
5.9.1 ועדת ההיגוי
בפיתוח מבחן/כלי מדידה תופעל ועדת היגוי המלווה את פיתוח המבחן. ראמ"ה תגדיר את נחיצותה, את היקפה ואת הרכבה האנושי ותוציא כתבי מינוי לחבריה.

ראמ"ה תהיה הגוף הממנה את ועדת ההיגוי, והקבלן יהיה הגוף המכנס אותה בפועל והמפעיל אותה מבחינה אדמיניסטרטיבית. באחריות ראמ"ה לבצע את הפניה הראשונית לאנשים ולגורמים שישתתפו בוועדת ההיגוי. 
לאחר שיביעו הסכמתם ליטול חלק בוועדה, ראמ"ה תמסור לקבלן רשימת שמות ודרכי התקשרות. הקבלן יפנה לחברי הועדה ויתאם עמם ישיבות, כינוסים, דרכי הגעה ותשלום. 

לאחר מינוי חברי ועדת ההיגוי למבחן נתון, הקבלן יהיה אחראי על יצירת התנאים המאפשרים את כינוסה ופעילותה. על הקבלן להקצות מקום עבודה הולם לפעילותה של ועדת ההיגוי ולקיום מפגשיה. 
הקבלן יהיה אחראי לכינוס הועדה, זימון חבריה למפגשים, עדכון שוטף של חברי הועדה, העברת חומרים לעיון חברי הועדה, איסוף המשובים וההערות של חברי הועדה סיכום הדיונים וההחלטות של הועדה. 

על הקבלן לשלם לחברים אלו עפ"י תעריף יועצים לניהול ועפ"י כללי התשלום כפי שמתפרסם ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד אוצר. 
בהצעתו על הקבלן המציע לשים לב לכך שהמחיר להפעלת ועדת ההיגוי יהיה בהלימה למספר חברי הועדה שלהם הוא משלם בפועל ולא למספר חברי הועדה (שכאמור חלקם אינם מקבלים שכר על השתתפותם, והם משמשים כחברי ועדה ומשתתפים בישיבות במסגרת עבודתם במשרד החינוך או בראמ"ה). 

1. הרכב ועדת ההיגוי
ועדת ההיגוי מלאה במבחן שפיתוחו דורש מורכבות גבוהה תהיה מורכבת מכ- 7-9 אנשי מקצוע לפי החלוקה הבאה: 

· 2-3 אנשי אקדמיה מוכרים בתחום הדעת או בהוראת תחום הדעת, מובילים בתחומם כתיאורטיקנים או כחוקרים, ושעיקר עיסוקם הוא באקדמיה.
· 1-2 אנשי מקצוע מטעם הפיקוח בתחום הדעת במשרד החינוך (כולל המפמ"ר ו/או נציגיו).
· 1-2 אנשי מקצוע המייצגים את "השדה" (מורים נבחרים העוסקים בהוראה בפועל או שעסקו בכך עד לאחרונה, מדריכים, כותבי חומרי לימוד וכו').
· נציגי מגזרים שונים ובני מיעוטים. 

· בתחומי דעת בהם מקובלות גישות הוראתיות שונות, כגון תחום המתמטיקה, יוזמנו לוועדה נציגים נוספים כך שיהיה ייצוג הולם לגישות ההוראתיות השונות. 

בנוסף לכך, ישתתף בכל כינוס של הוועדה, נציג ראמ"ה או מי מטעמו, ראש צוות הפיתוח ופסיכומטריקאי מטעם הקבלן, וכן הרכז נציג הקבלן שיתאם את הישיבות ויכין את חומרים לקראתן.
ראמ"ה תהיה רשאית להחליף גם במהלך עבודת ועדת ההיגוי את הרכב החברים בה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

על הקבלן לקחת בחשבון כי בכ-10% מהוועדות ראמ"ה תמנה בנוסף לחברי הוועדה הקבועים, יועץ מדעי/אקדמי בכיר לוועדה אשר ייעץ לוועדה בנושאים הרלבנטיים למבחן ו/או יכין חוות דעת מקצועיות או יסייע בניסוח מסמכים כגון מסמכי מסגרת המבחן וכו'. 
במקרים כאלו, ההוצאות הכרוכות בהפעלתו תכללנה במחיר של הפעלת הועדה.

במקרים אחדים (על פי שיקול דעתה של ראמ"ה) הרכב ועדה יהיה מצומצם יותר כך שהיא תכלול רק חלק מבעלי התפקידים שהוגדרו לעיל.
צוות משימה

לעיתים ישמשו חלק מחברי ועדת ההיגוי לצרכים ממוקדים (כגון הגדרת וגיבוש המתווה הכללי והמסגרת הקונספטואלית של המחקר/מבחן) במקרה כזה תכונה הועדה "צוות משימה". מספר חברי הצוות הוא על פי רוב כמחצית ממספר האנשים בוועדת ההיגוי. 
מספר המפגשים של צוות זה תלוי באופי המשימה שיוטל עליו. מאחר שעבודת צוות המשימה מקדימה בדרך כלל את עבודת וועדת ההיגוי, הרי שקורה לא פעם שצוות זה מוקם לפני וועדת ההיגוי ואנשיו הופכים להיות הגרעין העתידי של וועדת ההיגוי. 
2. תפקידי ועדת ההיגוי
תפקידיה העיקריים של ועדת ההיגוי הם להגדיר את מפרט המבחן, ללוות את פיתוח המבחן כגוף מקצועי מנחה, מכוון ומסייע, לתת משוב מקדם על תוצרי ביניים (פריטים, נוסחים) ובסופו של דבר, לשמש כגורם המאשר מקצועית ותכנית (בעבור ראמ"ה) את נוסחי המבחן הסופיים והחומרים הנלווים להם (מחוונים, מדריכים וכו') מבחינת תוקף התוכן הקוריקולרי. 

מתפקידה של ועדת ההיגוי גם לשקף בפני צוותי הפיתוח היבטים של תוקף הוראתי ותוקף השלכתי של המבחנים האמורים, במידת הצורך. 
במבחנים וכלי מדידה חדשים, וכן במבחנים שבהם נמדדים כישורים השונים מן המוכר והשגור (לא מבחני הישגים קונבנציונליים), ובמבחנים שבהם סוגי פריטים חדשים והליכי הערכה חדשניים, ועדת ההיגוי (או צוות המשימה) תהיה אחראית גם על גיבוש המסגרת הקונספטואלית של המבחן, ועל פיתוח מספר דוגמאות של פריטים שיכוונו וינחו את צוות הפיתוח. 
מאחר שצוות זה צריך לחשוב על פריטים ולפתח דוגמאות, עליו לכלול גם אנשי פיתוח ממש, ואנשים מצוות ראמ"ה שיסייעו בחשיבה ובפיתוח ראשוני זה. 

צוות זה ינחה את צוות הפיתוח בראשית הדרך ויהווה את הגרעין לוועדת ההיגוי של המבחן בהמשך. 

3. מפגשי ועדת ההיגוי

מספר המפגשים של חברי ועדות ההיגוי אינו ידוע מראש ועשוי להשתנות ממבחן למבחן. 

על פי ניסיון העבר ועל בסיס היכרות עם טיב התהליך של פיתוח מבחנים בשיטה המפורטת במכרז זה כמות המפגשים הנדרשת לפיתוח מבחן טיפוסי הוא כמופיע בטבלה שלהלן. בטבלה מוצגים מטרות של מפדש ומספר המפגשים הנדרש/צפוי בכל שלב. 
במקרה שיש לפתח גם מסמך מסגרת קונספטואלית, לפני תחילת עבודת הפיתוח, יש להקדיש, בנוסף למפגשים הרשומים בטבלה זו גם 5-6 מפגשים לגיבוש מסמך המסגרת הקונספטואלית. מטלה זו תוטל על צוות המשימה שמהווה את הגרעין המקדים את ועדת ההגוי. 

מניסיון העבר עולה כי מספר המפגשים עולה על 10 מפגשים בפיתוח כ- 10-20% מהמבחנים (בעיקר במבחני שפה). 

לצורך ייעול הישיבות וקיצורן, רצוי כי במקרים שבהם זה רלבנטי, חברי וועדת ההיגוי יעברו על החומרים וישפטו פריטים כל אחד לבדו טרם הישיבה, באמצעות חומרים מודפסים או אמצעים מתוקשבים, בביתם, במשרדם (כאשר הדבר אפשרי מבחינת אבטחת מידע) או במשרדי הקבלן כשעה-שעתיים לפני תחילת ישיבה. 
	מטרת המפגש
	מספר מפגשים
	משך מפגש כולל הכנה (בשעות)
	הערות

	(1) פיתוח המפרט
	1-2
	4
	

	(2) בחירת טקסטים, עיבוד ואישור העיבוד
	1-2
	4
	רלוונטי רק במבחני שפה

	(3) דיון בפריטים בגרסה ראשונית, ומתן משוב על הפריטים (כולל מספר סבבים). אישור הפריטים למיני פיילוט
	2-3
	4
	

	(4) דיון בממצאי המיני פיילוט, דיון בפריטים ובנוסחים ומתן משוב (כולל מספר סבבים) דיון ומתן משוב על המחוונים. אישור נוסחים לפיילוט
	2-5
	4
	

	(5) דיון בממצאי הפיילוט. דיון בנוסחים והכנסת שינויים לקראת התפעולי. אישור נוסחים לנוסח תפעולי
	1-2
	4
	

	(6) עבודה על חומרי מבחן נלווים והליכים נלווים (ערכה להעברה עצמית, מעורבות בהליך ההדרכה של מעריכי המבחנים, ובפיתוח חומרים לקראת הדרכה זו, וכו')
	1-2
	4
	

	סה"כ
	8-15
	32-60
	


5.9.2 צוות הפיתוח (צוות הכתיבה)
הקבלן יגייס בתחילת הליך הפיתוח, צוות פיתוח (ראה תרשים בסעיף 5.10) אשר יעסוק בפועל בכתיבת פריטים ובפיתוח המבחן. 

1. הרכב צוות הפתוח

צוות פיתוח למבחן או כלי המדידה יהיה מורכב מ- 3-4 כותבים. הבכיר ביניהם והמנוסה ביותר ימונה כראש הצוות וירכז את עבודת הצוות. 
חברי הצוות יכולים להיות: סטודנטים מתחומי דעת רלוונטיים, מורים מנוסים בהוראת תחום הדעת אשר אינם מלמדים בבית ספר שנבחן בשנה שבה ייערך המבחן התפעולי, מומחים בתחום הדעת ו/או הוראתו, בעלי ניסיון בפיתוח חומרי לימוד ו/או כלי הערכה בתחום הדעת המיועדים לשכבת הגיל הרלבנטית ועוד.

הניסיון מלמד גם כי גיוס אנשי צוות מומחים ויצירתיים מראש, המגישים חומרים מעובדים ומגובשים היטב לוועדה, מציגים באופן ענייני ושוטף (עורכים מיפוי נוסחים ופריטים), מחדדים שאלות ודילמות, ומטמיעים נכון ובאופן מתועד את החלטות הועדה לגבי פריטים ונוסחים מקטינה את מספר מפגשי ועדת ההיגוי ומייעלת את הליך הפיתוח בכללותו.
בפיתוח של מבחנים ממוחשבים אחד מחברי צוות הפיתוח יהיה בעל ניסיון בפיתוח פריטים ו/או יישומונים ממוחשבים. כמו כן, הצוות יידרש למיומנות מחשב בסיסיות כדי להשתמש מערכת תבונ"ה.
לצוות יצורף לפי הצורך (בשלבים הרלבנטיים) אחראי התרגום (מעברית לערבית), הפסיכומטריקאי, עורך הלשון, המתאם התרבותי וכו'.
צוות הפיתוח יתחיל את עבודתו רק לאחר שראמ"ה אשרה את הרכבו.
2. תפקידי צוות הפיתוח
אנשי הצוות יקבלו הכשרה ראשונית מטעם הקבלן כפי המתואר בסעיף 5.11.3. במבחנים ממוחשבים, ההכשרה תכלול גם הדרכה על מערכת תבונ"ה ואת העבודה עמה.
תפקידו העיקרי של הצוות לפתח הלכה למעשה את פריטי המבחן, להרכיב את המבחן ולחבר את המסמכים הנלווים. כמו כן עליו לעדכן את ועדת ההיגוי, ולהטמיע את ההערות וההארות של ועדת ההיגוי. 

הליך הפיתוח יהיה בהתאם למתווה המפורט בהמשך מסמך זה. 

5.9.3 יחסי הגומלין הארגוניים בין צוות הפיתוח, ועדת ההיגוי וראמ"ה בפיתוח המבחן
אחד הקשיים האופייניים להליך פיתוח מבחנים מצוי ביחסי העבודה של צוותי הפיתוח של המבחנים מצד אחד וועדות ההיגוי מצד שני וראמ"ה מצד שלישי. סעיף זה מגדיר את ההיררכיה ואת עקרונות העבודה בין צוותי הפיתוח, ועדת ההיגוי וראמ"ה. 

ראמ"ה היא בעלת הסמכות העליונה והגורם המכריע והקובע בכל תהליכי הפיתוח שייעשו במסגרת מכרז זה, החל מהגדרת תהליכי פיתוח פריטי המבחנים, המבחנים וכלי המדידה ועד לשלב האישור הסופי של הכלים.
ראמ"ה היא הגורם המחליט על הרכב ועדות ההיגוי ואשר ממנה את ועדות ההיגוי.
ראמ"ה היא הגורם המאשר את אנשי צוות הפיתוח שיגויסו על ידי הקבלן ורשאית לפסול איש צוות זה או אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ראמ"ה אחראית על קביעת הליך השיפוט והמיון של הפריטים ועל הקריטריונים לפיו יישפטו הפריטים. ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות להעביר ביקורת ולדרוש תיקונים והחלפות של פריטים שיועברו בכל שלב ושלב בפיתוח, כולל העברה ניסיונית (מיני פיילוט, פיילוט, פיילוט מורחב). 
ועדת ההיגוי היא גורם מנחה, מייעץ, מפקח ומאשר בלבד ואילו הכתיבה עצמה מוטלת על צוות הפיתוח.
אחד מתפקידי וועדת ההיגוי כלפי ראמ"ה הוא לקבל או שלא לקבל פריטים או נוסחי מבחן. לאשר פריטים באופן עקרוני, לבקש לתקנם/ לשנותם/ לגוונם או לפסול אותם לשימוש לשכבת גיל נתונה (אך לאשרם לשכבה אחרת), לגנוז אותם למועד מבחן אחר או לפסול אותם לגמרי. תפקיד זה מהווה לא פעם מקור ליצירת לחצים ומתחים בין הוועדה לבין צוות הפיתוח. על כן, הועדה תקבל או תדחה פריטים רק לאחר דיון מושכל בין חברי הוועדה, וכן, כאשר היא מחליטה לדחות פריטים לגמרי עליה לנמק את הסיבות לכך. הקבלן יערוך תיעוד של סיבות הדחייה. 

על הקבלן מוטל יישום הליך פיתוח המבחן בכללותו. עליו לוודא כי המבחנים מפותחים על ידי צוותי הפיתוח לשביעות רצונה של ראמ"ה וזאת תוך עמידה בלוח הזמנים המחייב. על הקבלן לקחת בחשבון מראש בתכנון לוחות הזמנים אפשרות כי ועדת ההיגוי לא תאשר את הפריטים שפותחו או את חלקם.
יחד עם זאת, אין באמור לעיל מלהסיר אחריות כלשהי מהקבלן. על הקבלן לעשות כל מאמץ כי החומרים יוגשו לוועדת ההיגוי בשלים ואיכותיים מראש, ולהקטין הסיכוי כי הוועדה תדחה אותם. כמו כן, כאמור, בכל מקרה הקבלן יפתח בשלבים הראשוניים יותר פריטים מן הדרוש לפי העיקרון המוסבר בהמשך בסעיף 5.11.
5.9.4 עקרונות, ונהלים בהליך הפיתוח
להלן מובאים עקרונות בהליך פיתוח פריטים ומבחנים שאותם יש לקיים. באמצעות עקרונות אלו יתחדדו גם נהלי עבודה וחלוקת תפקידים שיש לקיים בין צוותי הפיתוח, וועדות ההיגוי וראמ"ה מתוך מטרה כי שמירה על עקרונות ונהלים אלו תקל על העבודה המשותפת השוטפת של גופים אלו ותבטיח הגעה ליעדי האיכות של המבחן במסגרת לוחות הזמנים כפי שמוגדרים במסמך זה. 
1. הליך הפיתוח כהליך איטרטיבי (הליך הדיר) ביקורתי
הליך פיתוח פריטי המבחן ונוסחי המבחן הינו הליך איטרטיבי מיסודו ומתבצע במספר סבבים. עבודת פיתוח מבחן מאופיינת בסבבים חוזרים ונשנים של הגשה, דיון, ביקורת ומשוב, תיקון על-פי ההערות וחוזר חלילה ככל הנדרש עד הבאת הפריטים והמבחן לרמה הרצויה. על הקבלן לקחת בחשבון את הצורך בקיום תהליך זה בתכנון היקפי העבודה הנדרשים בפרויקט. 

הציפייה היא כי בכל איטרציה (סבב) יחול שיפור בפריטים ובמבחן והמוצר ילך ויתקרב ליעד האיכות הסופי. 

יש לראות במשוב ובביקורת על פריטים חלק בלתי נפרד מהליך הפיתוח שיביא לידי חיבור מבחן איכותי, נעדר כשלים ותקלות ובעל תוקף נראה ותוקף תוכן גבוהים, המקובל על גורמים רבים ככל האפשר, בעלי גישות, דעות וסגנונות שונים. 

2. אי מתן ערך אישי-רגשי לפריטים
נקודת המוצא של הקבלן בתכנון ומימוש פיתוח מבחנים צריכה להיות שחלק מן הפריטים שיפתח צוות הפיתוח יידחה על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי, וכי זהו חלק טבעי בהליכים כאלו של פיתוח. 
ניסיון העבר מלמד כי מפתחי פריטים נוטים לייחס לפריטים שפיתחו יחס אישי ורגשי לפריטים שהם יזמו ופיתחו בדומה לאומן ליצירתו. ברם, חשוב לציין כי נקיטת גישה זו מקשה על הליך הפיתוח ועל האפקטיביות שלו, ובפרט מקשה על מתן ביקורת ומשוב לשיפור הפריטים או על פסילתם. 
יש להימנע ככל האפשר מהתייחסות אישית-רגשית להליך זה ויש לקיים דיון מקצועי-ענייני בקרב צוותי הפיתוח וועדות ההיגוי. 

3. פריטים "מעוררי מחלוקת"
ניסיון העבר מלמד כי פריט שזוכה לביקורת רבה ומעורר מחלוקות רבות כבר בתחילת הדרך מתברר במקרים רבים כפריט שעלול בהמשך להיות בעייתי (כאשר יועבר בפועל לתלמידים), על כן מומלץ מראש להימנע מלהעביר פריטים כאלו שיש לגביהם מחלוקת רצינית לעבור לשלבי פיתוח מתקדמים יותר. 
לחילופין, חשוב ללבן היטב את המחלוקות כבר בשלבים מוקדמים ולהגיע לנוסח מוסכם. 
4. מניעת לחצים על חברי ועדת ההיגוי
על הקבלן וצוותי הפיתוח להבטיח את עצמאותה ואי התלות של ועדת ההיגוי בעבודתה מול צוותי הפיתוח ולוודא כי היא חפה מלחצים ופניות שאינן מקצועיות גרידא. 
לדוגמה, אין להפעיל לחץ על חברי ועדת ההיגוי לאשר מבחן בשל העובדה שצוות הפיתוח השקיע משאבים רבים בכתיבה או בשל לוחות הזמנים שעליהם התחייב הקבלן. 

5. וועדת ההיגוי אינה גוף לפיתוח פריטים
הניסיון מלמד כי העבודה האינטנסיבית על פריטים והפיתוח בלחץ זמנים והרצון לקדם ולעזור באופן כללי "גורר" חלק מחברי ועדת ההגוי לנסות לשפר את הפריטים ואף לכתוב חלק מהם בעצמם. 
חיבור פריטים על ידי חברי ועדת היגוי עלול לגרום למעורבות יתר של חבריה בפריטים ולפגוע ביכולתם לבקר ולתת משוב אובייקטיבי ומקצועי על תוצרי ההליך. 
דבר זה פוגע בעיקרון המרחק הרגשי (העדר מעורבות אישית, רגשית וארגונית) בפיתוח המאפשר נקיטת עמדה ביקורתית משפרת כראוי לוועדת ההיגוי וכחלק מובנה של תפקידה בהליך הפיתוח. 
לפיכך, יש להימנע ממצב שבו חברי הוועדה כותבים ומשפרים פריטים, תהיה הסיבה אשר תהיה. ישיבות ועדת ההיגוי צריכות להתמקד בבקרה על הפריטים ולא בפיתוחם ובכתיבתם. 

6. כתיבת פריטים בכמות גדולה מן הדרוש ביעד הסופי
כאמור יש לצפות כי חלק מן הפריטים שיפתח צוות הפיתוח יידחה על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי, כשלב טבעי בהליכים של פיתוח מסוג זה). 
לכן כדי לאפשר תפקוד טוב של מודל פיתוח מבחן לצד עמידה בזמנים, על צוות הפיתוח לחבר מלכתחילה יותר פריטים מן הנדרש ובמגוון רב יותר מן הנדרש ביעד הסופי. 

נוהל זה יאפשר לוועדת ההיגוי לבחור את הפריטים הטובים ביותר מתוך מאגר הפריטים שפותח ולפסול את הפריטים שאינם טובים או אינם מתאימים למבחן, וכל זאת באורח חופשי מלחצים כאמור לעיל, ומבלי לפגוע בלוחות הזמנים (צוותי הפיתוח לא יצטרכו לחזור ולפתח פריטים חדשים אלא רק לשפץ ולתקן את הפריטים שנבחרו בהתאם להערות הוועדה). 

עקרון זה מאפשר לוועדת ההיגוי לבחור את הפריטים הטובים ביותר מבלי לעכב את הקבלן ומבלי צורך להתערב בפיתוח גרידא ו/או לפתח בעצמה פריטים. מנגנון זה מאפשר לקבלן לעמוד בלוחות הזמנים גם אם וועדת ההיגוי פסלה או לא קיבלה חלק מן הפריטים.

לפיכך הקבלן נדרש לפתח בשלב הראשון (טרם המיני פיילוט) ולהציג לוועדת ההיגוי כמות פריטים השווה לכ-150% מכמות הפריטים הסופית הנדרשת. 
יחס זה מתבסס על ניסיון העבר ועל בלאי סביר של פריטים שיפסלו ויידחו על ידי ועדת ההיגוי לאורך כל תהליך הפיתוח. 
יחס זה מאפשר פסילת פריטים ללא צורך לכתוב אותם מחדש ולתקנם, וכך, מאפשר לחסוך זמן בפיתוח נוסח המבחן. 

7. אי ניצול לרעה של הזכות שלא לאשר פריטים ואי יצירת עיכוב מכוון בתהליך

חרף האמור לעיל, חברי ועדת ההיגוי מצדם צריכים להיזהר שלא לנצל לרעה את מעמדם כגורם שיכול לייעץ לראמ"ה לדחות פריטים. עליהם להימנע מהפעלת שיקולים לא מקצועיים, אישיים גרידא, או שיקולים אידיאולוגיים (רצון לקדם גישה הוראתית מסוימת). 
במקרה שבו חברי וועדת ההיגוי אינם עומדים במסגרת הזמן שאליו הם התחייבו בשלב זה או אחר בעבודה המשותפת, על הקבלן להתריע על כך בפני ראמ"ה באופן מיידי. 
8. הסיכום והחלטות הועדה מחייבות את כל הצדדים
הסיכום של כל ישיבה של ועדת היגוי שעליו הסכימו המשתתפים יהיה מחייב להמשך ההליך. כל תיקון אחר/נוסף בפריטים ובמבחן שירצה להכניס צוות הפיתוח יחייב קבלת הסכמה מחודשת (בכתב או במפגש הבא) של ועדת ההיגוי. 
למען הסר ספק, חבר ועדת היגוי או נציג מטעמו יהיה מחויב להחלטות, לתיקונים שעליהם הוסכם בפגישה קודמת, גם אם הוא עצמו לא השתתף באותה פגישה וגם אם שינה את דעתו לאחר תום הפגישה.
9. כיבוד לוחות זמנים
לכל מבחן יש לוח זמנים ויעד להגשה סופית. כל הצדדים נדרשים לעשות ככל יכולתם לעמוד בלוחות הזמנים ומסגרת הזמן שתיקבע בתחילת הפיתוח והזמנים שנקבעו לאבני הדרך בפיתוח. 
לדוגמא, חומרים ישלחו למשתתפי הישיבות מבעוד מועד ומשתתפי הישיבות והדיונים מצדם יעברו על החומרים ויגיעו מוכנים לאחר שעברו על החומרים שנשלחו אליהם. 

10. סופיות החומרים שאושרו 

לאחר אישור של ועדת ההיגוי וראמ"ה, לא יוטמע במבחן ובחומרים הנלווים כל שינוי ללא אישור ראמ"ה, עד להעברת המבחן בתפעולי בבתי הספר. 
5.10 תרשים עקרוני של הליך פיתוח של מבחן/כלי מדידה טיפוסי

 
הערה: מרבית הפעולות המתוארות בתרשים זה ובפרק זה מתייחסות למבחן הישגים חיצוני רחב היקף. ככלל, הפעולות והתיאורים מתאימים גם לכלי מדידה אחרים אך יש לקחת בחשבון שבפרויקטים שונים ישנם הבדלים מסוימים בסדר הפעולות, בחלוקתם לפעימות שונות (למשל, לא כל חלקי הכלי מועברים בהעברה ניסיונית באותה פעימה) או בהיקפן ועומקן. ההליך המדויק בכל פרויקט יקבע על ידי ראמ"ה בתחילת כל פרויקט. 

5.11 תיאור שלבי הליך הפיתוח של מבחנים/כלי מדידה
5.11.1 הקמת צוות ניהול המבחן/כלי המדידה
עם קבלת הזמנה למבחן מראמ"ה, יקים הקבלן את הצוות האדמיניסטרטיבי שינהל וירכז את פיתוח המבחן/הכלי (דרג הניהול והריכוז בכל פרויקט ייקבע על ידי ראמ"ה על פי מורכבות הפרויקט והיקפו). צוות זה יהיה אמון על ניהול, קידום ותיעוד הליך פיתוח המבחן. 
5.11.2 הקמת צוות הפיתוח, והקמת וועדת ההיגוי/צוות משימה
עם הקמת צוות הניהול/ריכוז של המבחן/כלי המדידה, יקים הקבלן צוות פיתוח. צוות זה יהיה אמון על פיתוח המבחן. כמו כן, באם תקבע ראמ"ה את נחיצותה של ועדת היגוי/צוות משימה, תוקם ועדת היגוי/צוות משימה. (צוות משימה יוקם רק במקרים שבהם לא קיימת מסגרת קונצפטואילית ושיש צורך בפיתוחה). 
לאחר מכן, ועדת ההגוי תלווה את פיתוח המבחן (רשימת חברי ועדת ההיגוי ו/או צוות המשימה תימסר לקבלן מראמ"ה עם ההודעה על הקמת ועדה זו). 

פירוט על ועדת ההיגוי/צוות המשימה וצוות הפיתוח ועל תפקידיהם וחלוקת התפקידים ביניהם בהליך פיתוח המבחן ראה בהמשך (סעיף 5.9). 

5.11.3 קיום סדנה לצוות פיתוח המבחנים
בכל שנה ובתחילת הליך פיתוח של המבחן/כלי המדידה, הקבלן יערוך סדנה לצוותי הפיתוח של המבחנים/כלי המדידה. בסדנה ישתתפו כל העוסקים בפיתוח המבחן/כלי המדידה ובכלל זה אנשי הצוות, המתרגמים, עורכי הלשון, הפסיכומטריקאים, מתאמי התרבות והרכזים של הפרויקט וכו'. חברי ועדות היגוי יוזמנו אף הם לסדנה (כולל יו"ר ועדות ההיגוי של המבחן). 
על סדנאות הנדרשות בתחילת הליך התרגום של מבחנים ושאלונים במחקרים הבינלאומיים, ראו סעיף 5.15).
הסדנה תהיה בחלקה תאורטית ובחלקה מעשית ויהיו בה חלקים פרונטליים (הרצאות) וחלק התנסותי. היא תהיה בנושאי ליבה קבועים משנה לשנה ובנושאים מתחלפים. החלקים שיחזרו על עצמם פחות או יותר משנה לשנה ישמשו לריענון לאנשי צוות ותיקים וללימוד והנחייה לאנשי צוות חדשים. 
הנושאים המתחלפים ישמשו להעשרה שתהיה מיועדת בעיקר להתמקצעות של אנשי צוות ותיקים. הסדנה תהיה גנרית ובחלקים מסוימים תהיה ייחודית ומותאמת לתחום הדעת שאליו מיועד צוות הכותבים.

הסדנה תועבר על ידי אנשי מקצוע בכירים מהתחום הפסיכומטרי שיאושרו ע"י ראמ"ה. הסדנה תתקיים במתקני הקבלן או מקום מתאים שייבחר על ידו בהיקף של כ-6 שעות נטו (4 שיעורים בני שעה וחצי כל אחד). 

הקבלן יארגן את הסדנה, יכין חומרים, מצגות וסרטונים, פריטים ומשימות לשיעורים סדנאיים ולתרגול, יקצה מקום מתאים למספר המשתתפים לקיום הסדנה, הזמנת המשתתפים, הזמנת המרצים ותשלום למרצים, כיבוד, שתייה וכו'. 

בכל סדנה ייעשה שימוש בחומרי בחינה מבחינות משנים קודמות, דוגמאות "טובות" ו-"רעות", שימוש בממצאים סטטיסטיים הממחישים את הבעיות וכו'. 

התכנים והנושאים בסדנה יהיו באחריות הקבלן בתיאום ובאישור ראמ"ה (נושאים אפשריים: כתיבת פריטים ומחוונים מורכבים ואיכותיים, תוקף תוכן ותוקף הוראתי במבחנים רחבי היקף, Standard Setting, IRT, כיול, קשיים בפיתוח מבחנים, מבחנים ממוחשבים וכו'). במקרים אחדים בתאום עם הקבלן, נציג מטעם ראמ"ה יעביר הרצאה אחת לסדנה כגון הרצאת הפתיחה.
חשוב לציין כי על הקבלן מוטלת האחראיות למקצועיות ולהתפתחות המקצועית של אנשי צוות הפיתוח שעובדים בפרוייקט, וכי הנחיית צוותי הפיתוח צריכה להעשות לאורך הפרוייקט כולו ולא רק בסדנת הפתיחה. לפי כך על הקבלן ליזום לפחות אחת לרבעון, מפגשים, סמינר מחקרי/פסיכומטרי מתמשך ושוטף לאורך כל קיום הפרוייקט, ובו יוצגו נושאים וסוגיות לדיון על ידי מומחים מפנים ומבחוץ. 
בכל שנה, הקבלן יידרש לערוך סדנה לפיתוח מבחנים: בכל מערכת מבחנים נפרדת, כדוגמת המיצ"ב בתחילת הליך הפיתוח. סדנת תרגום תיערך בתחילת כל פרוייקט של תרגום והתאמה של מבחן בינלאומי.
לתשומת לב, בתחילת הפרויקט של פיתוח מבחן ממוחשב במערכת תבונ"ה, תתקיים סדנא נפרדת על השימוש בה לכל אנשי הצוות מטעם הקבלן שעוסקים בפיתוח והדרכת עובדים חדשים באופן שוטף. הדרכה זו תימשך יומיים, ותכלול גם שלב של OJT (On-the-Job Training).
5.11.4 פיתוח המסגרת הקונספטואלית של המבחן (framework) ומפרט המבחן
בתחילת פיתוח המבחן בסדרת מבחנים חדשה או מתחדשת יהיה פיתוח המסגרת הקונספטואלית-תאורטית של המבחן/כלי המדידה (Framework) – (לפירוט, ראו פרק ההגדרות). 
פעולה זו תיעשה על ידי צוות המשימה(או במקרים מסויימים על ידי ועדת ההיגוי) של המבחן/הכלי. פיתוח מסגרת המבחן תתבסס בין היתר על סקירת ספרות רלבנטית אודות תחום הדעת והוראתו (או התכונה הנמדדת). בסדרות מבחנים חדשות או כלים של הערכה מעצבת חדשים הדרישה תהיה למסגרת מבחן מפורטת הכוללת גם דוגמאות של פריטים והמחשה של ההיבטים הייחודיים בכלי המדידה ו/או המבחן, בכלים קיימים ומחזוריים הדרישה תהיה למסמך של מסגרת מבחן מצומצמת, ולעיתים לא יהיה צורך כלל במסגרת כזו. בכל פרוייקט, ההיקף המדויק של המסמך ייקבע ע"י ראמ"ה. 
הקבלן יהיה אחראי על כתיבת מסמך המסגרת תוך מיצוי הדיונים בוועדת ההיגוי/צוות המשימה וההסכמות שאליהם הגיעו המשתתפים. 

מסמך המסגרת הקונספטואלית של המבחן/כלי המדידה יכלול בין היתר:
· ההקשר הכללי שבו נדרש המבחן (האם במסגרת מחקר מסוים, האם כתוצאה ממדיניות המשרד, תוכנית יעדים וכו').
· המטרות הראשיות של המבחן (לרבות פירוט השימושים שיעשו בתוצאות המבחן, אוכלוסיית המבחן, היקף ההיבחנות הצפוי, מחזוריות המבחן, מועד המבחן לאורך השנה, החלת המבחן).
· הגדרת תחום הדעת ושכבת הגיל/הכיתה של המבחן.
· תאור בסיסי של התאוריה/הגישה החינוכית שעל פיה ומנקודת מבטה מפותח המבחן/כלי המדידה. יש לנמק ולהסביר את הסיבות לבחירת הגישה התיאורטית הספציפית והעדפתה על פני תיאוריות ומודלים חלופיים.
· המבנה התיאורטי של תחום הדעת שייבדק (תוך התייחסות לנושאים, למיומנויות והכישורים של תחום הדעת, שימוש בכלים הרלבנטיים לתחום הדעת וכד').
· בחירת טקסונומיה המתאימה לתחום הדעת/ התכונה הנמדדת.

· תיאור תכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך הרלוונטית למבחן ויחסי הגומלין בין תכני המבחן לבין תכנית זו.
· פירוט רמות שליטה ורמות בקיאות (Achievement / Proficiencies levels) של תלמידים באותו תחום דעת ודרגת כיתה.
· התייחסות למטרות ההערכה במובן הרחב (מבחן ושאלונים העוסקים בהקשר הלימודי/ החינוכי/ הפדגוגי) והרציונל העומד מאחורי זה.
· המלצות לאופן הציינון.
· המלצות לתנאי ההיבחנות (זמן המבחן, בחירה בין פרקים, אמצעי עזר מיוחדים (מחשבון, מילונית, עורך לשון) 
· המלצות לאורך המבחן ומספר הפריטים שיכללו.
· מספר הנוסחים הצפוי.
· הציונים ותת הציונים שיגזרו מהמבחן.
· במקרים של מבחן ממוחשב - המלצות הלוקחות בחשבון היבטים טכנולוגיים והיבטים שייחודיים לפריטים ממוחשבים ולמבחנים ממוחשבים.
· הגדרות של משתני רקע, משתנים לא קוגניטיביים ומידע שיש לאסוף במסגרת סקרים מאוכלוסיות המטרה כמו תלמידים, מורים, רכזי מקצוע, הורים וכדומה.
· התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים והתנאי ההיבחנות הנדרשים להם.
· התייחסות להשלכות חיוביות ולהשלכות שליליות שעלולות להיות למבחן עם הטמעתו.
· מפרט המבחן/הכלי (ראו בהמשך). 
מפרט המבחן (המיועד לצוות הפיתוח של המבחן): כחלק מפיתוח המסגרת הקונספטואלית של המבחן, יפותח גם מפרט המבחן שמנחה ומגדיר לצוותי הפיתוח את מבנה המבחן, את הפריטים הנכללים בו וכיצד צריך להיות בנוי המבחן שאותו עליהם לפתח. 

מפרט המבחן יכלול בין היתר: 
· תיאור מבנה המבחן ואורכו (אילו פרקים יכלול, אורך רצוי של כל פרק וכו') ומהלכו ונתיביו (האם יש בחירה, בין מה למה, מה מופיע אחרי מה, האם טורי, האם אדפטיבי, רנדומלי וכו') 
· מטריצה רב- ממדית של תכני המבחן והמיומנויות, המגדירה את מימדי ההערכה העיקריים במבחן (נושאים, תת נושאים, מימדי הערכה, מיומנויות, רמות חשיבה וכו'). 
· במטריצה בכל תא: המלצות לפרופורציות של התכנים השונים, רמות החשיבה, מיומנויות רמות הקושי וכו' (אם יש תאים שצריכים להישאר ריקים, יש לציין זאת). המלצה למשקל התא/השורה/העמודה בציון הכולל.
· איזה חלק מהמבחן ימדוד תכנים בשילוב של מיומנויות, איזה ימדוד רק תכנים או רק מיומנויות.
· המלצות לסוגי פריטים. במקרה של פריטים חדישים, דוגמאות של פריטים כאלו. 
מסמך מפרט המבחן לציבור הנבחנים והמורים: במבחני הישגים, במבחנים מחזוריים וחוזרים שמסגרתם הקונספטואלית לא השתנתה (למשל, נוסח מבחן מיצ"ב במתמטיקה לכיתה ה' בשנה נתונה) ייכתב לקראת כל נוסח חדש של המבחן מסמך של המפרט של המבחן לאותה שנה, באופן המותאם לציבור המשתמשים במבחן (בתי הספר, צוותי ההוראה והתלמידים הנבחנים). בדרך כלל המפרט הזה פשוט יותר ופחות מפורט ואינו יורד לרמה דקדקנית של כל נושא/תת נושא ומיומנות. 
מסמך זה של המפרט יהיה בנוסף למפרט שמיועד למפתחי המבחן. הוא ישמש לצורך יידוע בתי הספר ובעלי עניין אחרים במבחן (מורים, מנהלים, מפקחים וכד') לשם היערכות לקראת המבחן. במבחנים אחדים (כגון מבחני מיצ"ב) מסמך זה יתורגם גם לערבית. 
הן המפרט המקורי והן המתורגם יוכנו ויופקו לצורך העלאה לאינטרנט בפורמט word ו- PDF. 

דוגמאות של מסמכים של מסגרת קונספטואלית של מבחן ושל מפרט המבחן (לקהל הרחב) – ראו באתר ראמ"ה בחלונית "מבחנים וסקרים ארציים" ובחלונית "מחקרים בינלאומיים".

מסמך מסגרת המבחן והמפרטים יהיו מסמכים מחייבים בתהליך פיתוח המבחן, לאחר אישורם ע"י צוות המשימה/ועדת ההיגוי. מסמך מסגרת המבחן (ללא המפרט לבוני המבחן) והמפרט לפרסום לבתי הספר ייתלו באתר האינטרנט של ראמ"ה במועד שייקבע על ידי ראמ"ה. 

במקרים חריגים שבהם יתעורר צורך בשינוי המפרט לאחר אישורו ולאחר תחילת הליך הפיתוח ייעשה השינוי רק בהיתר ראמ"ה.

5.11.5 פיתוח ראשוני של פריטים ובניית נוסח ראשוני של מבחן
לאחר אישור מסגרת המבחן והמפרט יחל צוות הפיתוח בפיתוח פריטים. העבודה של הצוות על פיתוח פריטים תהיה עבודה איטרטיבית ביסודה. העבודה תיעשה בסבבים רבים של כתיבה, משוב, תיקון וחוזר חלילה. בכל אחד משלבי הפיתוח, העבודה תחולק לשלב כתיבה ראשוני אישי, שייעשה ע"י כל אחד מחברי הצוות בנפרד ולשלב של דיון של כל חברי הצוות, כולל הפסיכומטריקאי, ובו מתן משוב הדדי ורב כיווני. 
בדיונים אלו יידון כל פריט (וכל נוסח מבחן) ובהתאם למה שיעלה בהם יגבשו, ישנו, יתקנו ויעצבו את הפריטים (ונוסחי המבחן) עד הגעה לקונצנזוס. פריטים שאין אפשרות להגיע לגביהם לקונצנזוס יזנחו בשלב זה. 
מתחילת פיתוחם יגדירו המפתחים את המטרה של כל אחד מהפריטים, מה הוא אמור למדוד, אילו כישורים נבדקים באמצעותו, והתאמתו למפרט המבחן מזה ולסעיף בתוכנית הלמודים מזה. 

פריטים סגורים יפותחו כבר בשלב זה עם התשובה הנכונה והמסיחים שלהם.

פריטים פתוחים יפותחו עם מחוונים ראשוניים (פירוט של התשובה הנכונה, פירוט עקרוני של תשובה חלקית, אם ישנה כזו) ורעיונות של תשובות שגויות טיפוסיות צפויות. פיתוח מחוון הפריטים יסייע בחידוד ובגיבוש הפריט, ובזיהוי מה בדיוק בודק הפריט (מבחינת נושא, מיומנות מדויקת שנבדקת בו, אילו היבטים שלא התכוונו לבדוק מתערבים ביכולת לפתור את הפריט כגון ידע קודם, ידע נוסף וכו'). 
במבחני שפה (עברית, ערבית, אנגלית) הכוללים פריטי אב (גריינים, שהם בדרך כלל טקסטים ארוכים) המלווים במספר פריטים, ייבחרו/יפותחו ראשית פריטי האב (הטקסטים), ורק לאחר שאלו יאושרו על ידי ועדת ההיגוי/ראמ"ה, ייעשה פיתוח של הפריטים המתייחסים אליהם. אחד הקריטריונים החשובים בעת בחירה או פיתוח של פריטי האב, הוא כי הם מזמנים אפשרות לחיבור מספר רב של פריטים (שאלות מבחן) התואמים את מטרות המבחן ואת תחום הדעת הנבדק. 
כאשר נדרש לקבל אישור זכויות יוצרים על פריטים (בפרט בעבור גריינים: טקסטים, סרטונים וכו') על הצוות להשיגם בשלב מוקדם בפיתוח כדי להימנע מעיכובים בהמשך הדרך. 

במבחנים ממוחשבים, רצוי כי סבבי הפיתוח של צוות הפיתוח יתבצעו מלכתחילה באמצעות מערכת תבונ"ה – מפיתוח סקיצות ראשוניות ועד השלמת הפריטים. אם הדבר אינו אפשרי או מעכב את הפיתוח אפשר כי ייעשה הפיתוח של פריטי דס"א הממוחשבים תחילה "על יבש", תוך הדגמתם באמצעים "ידניים" או מיחשוביים פשוטים למשל, בהצגתם על נייר, במצגת Power Point, בתוכנות הנפשה אחרות וכד' ורק לאחר אישורם העקרוני בוועדת ההיגוי יחל שלב המחשוב שלהם והזנתם למערכת תבונ"ה. יתר הפריטים הממוחשבים, (בתבניות פשוטות), יוכנסו כבר בשלבי הפיתוח הראשוניים שלהם למערכת תבונ"ה. 

לאחר ביצוע 3-4 איטרציות בין חברי הצוות לבין עצמם ובינם לבעלי התפקידים השונים על פי הצורך, יתחיל תהליך בחירת הפריטים להגשה לוועדת ההיגוי והכנתם להגשה. ההכנות יכללו עריכת לשון, עריכה גרפית בסיסית ובמידת הצורך החזרה לצוות הפיתוח (למשל, לווידוא כי עריכת הלשון לא שינתה את מהות הפריט) וכו' וייעשה מיפוי ראשוני של הפריטים ושל המבחן שיורכב מהם. 
במידת הצורך הקבלן יתרגם ויתאים באופן ראשוני כבר בשלב הפיתוח הזה את הפריטים משפת המקור (בדרך כלל - עברית) לשפת המטרה (בדרך כלל - לערבית). זאת כדי לאתר מראש פריטים שאי אפשר יהיה להכליל במבחן בשל הקושי לתרגמם תוך שימור רמת הקושי שלהם.
במקרים שבהם המבחן מופנה לאוכלוסיות ייחודיות (למשל, חרדים, דתיים), ראמ"ה תעמיד איש/מומחה מטעמה שיעבר על המבחן ויבדוק אותם תכנית מבחינת ההתאמה התרבותית/מגזרית שלהם. מעבר זה יתבצע כבר בשלב הזה ובמספר נקודות בפיתוח (לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה). 
לאחר גיבוש הפריטים ברמה זו יובאו הפריטים לראשונה לעיון בפני ועדת ההיגוי.

5.11.6 הגשת פריטים לחברי וועדת ההיגוי
במצבים מסוימים, ובאישור ראמ"ה, חברי ועדת היגוי יקבלו כל אחד את הפריטים מספר ימים לפני הישיבה או יראו מרחוק (בביתם או משרדם) את הפריטים במערכת ממוחשבת (למשל, במערכת תבונ"ה). לחילופין, חברי ועדת ההיגוי יזומנו בנפרד לפני כינוס הועדה לצורך מעבר אישי על פריטי המבחן והתרשמות אישית.
האמצעי המדויק שבו יועברו הפריטים לעיון ובקרה של חברי וועדת ההיגוי ייקבע בהמשך על ידי ראמ"ה וכל מקרה לגופו, תוך לקיחה בחשבון של מידת אבטחת המידע של מערכות התקשורת והמחשב של הקבלן, ומידת הרגישות של החומר המועבר, והניידות של חברי ועדת ההיגוי.
אופן הגשת פריטים ומבחנים לוועדת ההיגוי
הגשת שאלות/פריטים בודדים או בקבוצות או הגשת נוסחים לשיפוט/עיון ועדת ההיגוי תעשה על פי הכללים המפורטים להלן (כאשר רמת ההגשה תואמת את שלב הפיתוח:
· הפריטים יוגשו בכתב, באופן ברור ומסודר, בשפה המבחן בלבד, לאחר עריכה לשונית וגרפית המתאימה ברמתה לשלב הפיתוח. 
· כאשר מדובר בפריטים ממוחשבים, הפריטים יוצגו במערכת תבונ"ה באופן התואם את שלב הפיתוח. בשלבים ראשונים יוצגו רק הפריטים בתבנית והפריטים המורכבים יותר יוצגו בכתב עם הסברים על ההנפשה הדרושה. בשלבים מתקדמים, כל הפריטים יוצגו במערכת תבונ"ה ובשלבים אחרונים יוצגו פריטים ערוכים מבחינת עימוד וגפריקה מלאה. 
· כאשר מדובר בפיתוח פריטי דס"א במבחנים ממוחשבים, יוגש לוועדת ההיגוי בשלבים הראשונים תיאור מפורט של הפריט שיכלול את מה שאמור להתרחש במופע הזמן של הפריט (כולל storyboard). בשלבים מאוחרים יותר יוצג הפריט עם הנפשותיו באופן ממוחשב (למשל בתוכנת פוורפוינט) בליווי מסמך המסביר וממחיש את שלביו וחלקיו השונים. ככל שהפיתוח יתקדם, יהיה על הקבלן להציג את הפריטים בתצורתם הסופית ולאחר הכנת הפריט המונפש יוצג הפריט במערכת תבונ"ה וכל ההנפשות שלו יוצגו לוועדה.
· בפריט רב ברירה יוצג הגזע ולאחריו כל המסיחים המתוכננים (לאו דווקא לפי הסדר הסופי) ותסומן התשובה הנכונה. 
· בפריטים פתוחים, יוגש הפריט ולאחריו המחוון שלו. רמת המחוון של הפריט תהיה תואמת לשלב בפיתוח – גרסת פריט ראשוני תלווה במתווה של מחוון, אך ככל שהפריט מפותח יותר, כך המחוון צריך להיות מפורט ומפותח יותר אף הוא. 

· באשכולות של פריטים (כגון קטע קריאה ולאחריו שאלות) יוצג הגריין (פריט האב) ולאחריו כל הפריטים המיוחסים לו (פריטי האשכול). 
· לצד כל פריט/ שאלה יוצג מה הוא הנושא/ תת נושא השאלה, מה השאלה מבקשת לבדוק ומה צריך לדעת/להבין כדי להיות מסוגל לענות על השאלה. כמו כן, יפורט מה הוא הסעיף אליו מתייחסת השאלה במפרט המבחן, בסטנדרטים (אם ישנם) ובתוכנית הלימודים, מה נושא השאלה, תת- הנושא שלה, המיומנות הנבדקת בה (אם יש), מה הרמה הקוגניטיבית הנבדקת בשאלה (רמת החשיבה או ממד ההבנה).
· ליד כל טקסט (במבחני שפה) יוצג מיפוי מבנה הטקסט. מיפוי זה הכרחי כבסיס לפיתוח הפריטים ועל הועדה לדון במיפוי ולאשרו.

· בהגשת מבחן שלם יפורט מיפוי המבחן מבחינת סוגי פריטים/ נושאים/ תת נושאים/ מיומנויות נבדקות/ בזיקה למפרט/ סטנדרטים/ ת"ל/ סילבוס. זאת בכל אחד מנוסחיו. 
· בפרויקטים רב שנתיים (כגון מיצ"בים ובגרויות) המיפוי יהיה בראיה רב שנתית, תוך שאיפה לפריסה מיטבית של פריטים בתת נושאים מעבר לשנים ולגיוון בדרכי התשאול.
לקראת הדיונים: במקרים של מעבר מוקדם על פריטים ומבחנים, כל אחד מחברי הועדה יתייחס בכתב לכל אחד מן הפריטים, ובמבחנים ממוחשבים יתייחס באופן ידני או בהערות במערכת תבונ"ה. הקבלן יכין טופס (קובץ אקסל) להתייחסות המגיבים השונים על פי קריטריונים שייקבעו מראש. טופס זה של הקריטריונים לשיפוט פריטים צריך יהיה לקבל מראש את אישור ראמ"ה. טופס זה ישמש לדירוג ולציון בעיות וקשיים של הפריטים שהוצגו לשיפוט חברי הועדה. 
5.11.7 דיון בפריטים ובנוסחי המבחן בוועדת ההיגוי
בישיבות של ועדת ההיגוי שבה ישתתף גם ראש צוות הפיתוח, יידונו הפריטים באופן כללי והמבחן המתגבש בכללותו, ובחלק מהפריטים יידונו בפירוט הבעיות, הקשיים והדברים הטעונים שיפור. במסגרת הדיונים יוסכם על הפריטים שיש לזנוח, על התיקונים שיש לערוך בפריטים השונים שיוחלט לשפר ולהשאיר (או לקבל כפי שהם) ועל השיפורים שיש לעשות במבחן בכללותו. 
במידת הצורך יוחלט על כמות הפריטים הנוספים שיש לפתח (למשל, לאור אי התאמה בין המיפוי של המבחן לפי הפריטים שהוגשו לבין מפרט המבחן המתוכנן. רכז צוות הפיתוח או ראש צוות הפיתוח יסכם בכתב את הנקודות שעלו ואת התיקונים שיש לבצע בכל פריט ולאחר מספר ימים ספורים יעביר את הסיכום לחברי הועדה.

לאחר קיום הדיון בוועדת ההיגוי צוות הפיתוח ימשיך בהליך הפיתוח בכיוונים שהוצעו על ידי הועדה ויכניס את השינויים והתיקונים בהתאם לנדרש. הפיתוח בשלב זה רצוי שיעשה באופן קבוצתי (ישיבות דיון ופיתוח ותוך שיתוף אנשי המקצוע הרלבנטיים. 
בשלב זה הצוות ימשיך ויפתח את המחוון, ויערוך מיפוי ותיעוד של הפריטים עבור הצגת תמונה ברורה של תכולת המבחן הקיים על פי הפריטים שאושרו ושהוסכם שיש להמשיך לפתח (והצפת פערים בין מפה זו של המבחן למפרט). במבחני השפה, לאחר שנבחרו ואושרו הטקסטים/גריינים על ידי ועדת ההיגוי, הצוות יחל בפיתוח של הפריטים הנלווים לטקסטים/גריינים. 
5.11.8 המשך הפיתוח השוטף
הליך פיתוח איטרטיבי זה, בין צוות הפיתוח וועדת ההיגוי (תיקונים והמשך פיתוח בצוות – הגשה לועדה - דיון ומשוב בוועדה – החלטה על שינויים ותיקונים) יתקיים במספר סבבים כנדרש ולפי הצורך (כל מקרה לגופו, בהתאם לאיכות החומרים שיוגשו ושיתוקנו) ולפי עקרונות המתוארים במכרז. זאת, עד לגיבוש הפריטים והסכמה על איכותם למצב שבו אפשר לצאת עמם להליכי הפיילוט השונים. למספר הסבבים (הישיבות) הצפויים לקראת כל שלב ניסיוני ובין ההעברה הנסיונית האחרונה להשלמת הליך הפיתוח ראה תרשים בסעיף 5.10. 
המשך פיתוח הפריטים ושיפורם מומלץ שייעשה בצוות הפיתוח בדיון קבוצתי. צוות הפיתוח יערב בפיתוח את אנשי המקצוע הרלבנטיים לפי הצורך: הפסיכומטריקאי (בדיקת עמידה בכללים פסיכומטריים), עורך הלשון (איתור בעיות בתקינות השפה ו/או במשלב לא הולם), המתאם התרבותי (שתפקידו לוודא כי המינוחים מתאימים למקובל במערכת החינוך ולעולם השגור והמציאותי) סטודנט/מורה בודק (לאיתור כשלים לוגיים, אי אפשרות לפתור וכו'), אחראי תרגום (וידוא כי אין בעיות או קשיים לתרגם לערבית) ועוד. 
כל הפריטים (ובכלל זה פריטי אב / "גריינים") יעברו שיפוט איכות על ידי מומחים מספר פעמים ובמספר נקודות בפיתוח, בטרם ייכללו במבחן.
מעורבותם של כל הגורמים האלו יכולה להיות בדרך של קבלת משוב, הערות והארות או בשיתוף במהלך פיתוח הפריטים בדיון פתוח. במקרים שבהם מפותח טקסט שהוא מתחום אחר מזה שבעבורו נכתב המבחן (למשל, טקסט במבחן שפה שמטרתו לבדוק הבנת הנקרא ושעוסק בנושא מדעי) יערב צוות הפיתוח מומחה בתחום המדעי, כדי לוודא כי אין בטקסט טעויות מקצועיות בתחום (למשל, שלא נכתבו בו דברים שאינם נכונים מנקודת המבט המדעית). 
כאמור לעיל, איש/מומחה מטעם ראמ"ה יעבור על המבחן ויבדוק את ההתאמה התרבותית/מגזרית שלו לאוכלוסיית ייחודיות כמו חרדים ודתיים (במקרים שבהם המבחן מופנה גם אליהם). מעבר זה יתבצע לאורך כל תהליך הפיתוח במספר צמתים (לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה). במקרים שבהם לא תמצא התאמה, על צוות הפיתוח יהיה לפתח פריטים חלופיים דומים, או ליזום וליישם התאמות בפריטים שפותחו זה מכבר. 
5.11.9 אישור נוסח מבחן לקראת העברה נסיונית ו/או תפעולית
· לפני העברה ניסיונית בכל רמה שהיא (מיני פיילוט/פיילוט בסיסי/פיילוט נרחב) של המבחן ופריטי המבחן, יצטרך הקבלן לקבל אישור לנוסח מראמ"ה או מי מטעמה (למשל, ועדת ההיגוי). לפירוט שלבי ההעברה הניסיונית ראה בסעיף 5.11.10.
· לאישור הסופי של המבחן והמסמכים והחומרים הנלווים לו, ייערך דיון במבחן ויתר החומרים הנלווים בוועדת ההגוי. הוועדה תמליץ לראמ"ה האם לאשר את המבחן אם לאו. אישור זה של המבחן ניתן על תוכן המבחן בלבד (ולא על איכות ההפקה וההוצאה לאור). ראמ"ה רשאית לדרוש מן הקבלן לערוך שינויים נוספים במבחן ובמסמכים והחומרים הנלווים על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי עד לשביעות רצונה המלאה. 
אין לראות באישור ועדת ההיגוי אישור של ראמ"ה לקבלן על השלמת מחויבותו במסגרת מכרז זה בפרוייקט פיתוח של מבחן נתון (או בפרוייקט תרגום והתאמה של מבחן זה או אחר). אישור על ביצוע והשלמת פרוייקט לצרכי תשלום יינתן לקבלן על ידי ראמ"ה בלבד. 
5.11.10 מחקרי חלוץ
הליכי הפיתוח של פריטים, מבחנים וכלי מדידה חדשים יכללו שלבים של העברה ניסיונית על מדגם של נבחנים מאוכלוסיית היעד. פרק זה מתאר הליכים שונים של העברות ניסיוניות שאותן (כולן או חלקן) יצטרך הקבלן ליישם כחלק מהפיתוח השוטף של מבחנים ופריטי מבחנים. 
כמו כן מודגשים היבטים שעל הקבלן לקחת בחשבון בעת תכנון וביצוע ההעברות הניסיוניות. שלבים אלו מובאים כאן כדי לסייע בהיערכות מבחינת לוחות זמנים, כוח אדם ונוהלי עבודה. ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בהליכים המובאים כאן ככל שיידרש וככל שתמצא לנכון ובכל מקרה לגופו של עניין. 
1. העברה ניסיונית מצומצמת ("מיני פיילוט")
הליך העברה ניסיונית מצומצמת נועד לבדוק את הפריטים והמבחן באופן ראשוני וגישושי ולאסוף מידע ראשוני (איכותני ולא סטטיסטי) על פריטי המבחן ועל המבחן בכללותו ובפרט בקרב "נבחני המטרה". זאת, לצורך שיפור הפריטים ותיקונם על בסיס הממצאים שיעלו בו. 
המיני פיילוט ישמש גם לניסוי פריטים מסוג חדש וחדשני, לא מקובל או לא מוכר לאוכלוסייה הנבחנת ולמורים המלמדים את תחום הדעת. לאיסוף מידע לצורך עיבוי המחוונים של השאלות הפתוחות ושיפורם (לאחר תום ההעברה בכיתות ובדיקת המבחנים). 
במקרים של פיתוח משימות הערכה מעצבת או חלופית, לשימוש פנימי בבתי הספר על ידי המורים, יבדקו גם ההיבט של העברת הכלי על ידי המורים וההבנה שלהם את הנחיות ההפעלה הכתובות. במיני פיילוט יש לנסות לאתר כל גורם או היבט לא רלבנטי לתחום הנבדק שיכול לגרום לכך שתלמיד שיודע את הנושא הנבדק – לא יצליח או יתקשה לפתור את הפריט לא בשל חוסר ידע אלא מסיבות לא נכונות (כגון אי הבנה כיצד לתפעל לחצן בפריט ממוחשב) ולהפך.
יודגש כי אין כוונה ואין צורך בשלב זה לערוך עיבודים סטטיסטיים וניתוחים פסיכומטריים של הפריטים בהתבסס על נתוני המיני פיילוט. זאת בשל היות המדגם קטן מדי ולא מייצג ובשל העובדה שבהליך זה ההעברה של המבחן נעשית בתנאים שאינם דומים לתנאי האמת. 

המיני פיילוט מתאים לשלבים ראשוניים של פיתוח. עם זאת, ישנם מצבים בהם משאבי הזמן או התקציב מוגבלים (מבחן המפותח בזמן קצר) ו/או מקרים שבהם קשה עד בלתי אפשרי לערוך מחקר פיילוט גדול יותר. 
למשל, במבדק המועבר באופן פרטני ושבו זמן הכשרת המעבירים וזמן ההעברה הפרטנית הוא ארוך מאוד; במשימות להערכה מעצבת, שבהן זמן ההעברה המתוכנן הוא ארוך בהרבה מצמד שעורים (בהם המשימה מתמשכת על פני מספר שבועות). בכל המקרים האלו ייערך מיני פיילוט גם במקום הליך ניסיוני רחב יותר. 
סוגי בעיות/קשיים שיש לנסות לעמוד עליהם במיני פיילוט:
(1) בעיה בניסוח פריט (ניסוח לא ברור/ משמעי)
(2) הפריט ניתן להבנה באופן שונה ממה שכותבי הפריט התכוונו לו
(3) אי התאמה של משלב השפה לגיל ולדרגת הכיתה
(4) הפריט כתוב לא בהתאמה לאופן שבו הדברים נלמדים 
(5) הקשר מטעה שמקשה על פתרון פריט
(6) הנחיות מורכבות או מעטות או לא ברורות 
(7) הניסוח מתנשא, מעורר רגשות שליליים, פוגעני ו/או אינו מתאים ערכית וחינוכית לאוכלוסיית המטרה
(8) קיימת יותר מתשובה אחת נכונה
(9) העימוד והעריכה הגרפית של הפריט מקשים על ההבנה ו/או מרתיעים ו/או אינם מזמינים להשקיע בפריט (למשל, יש עומס קוגניטיבי רב מדי) 
(10)  תלות בין פריטים 
(11) בפריטים ממוחשבים: חסרים הסברים כיצד לתפעל את הפריט ואת הגריין. התגובה תלויה בהכרת פונקציות שהתלמידים אינם מכירים / אינם שולטים בהם מספיק טוב 
(12) הזמן שהוקצה לפתרון פריט/פרק אינו תואם את הזמן שנדרש לפתרונו בפועל 
(13) המבחן אינו "זורם" כמתוכנן
(14) פריטים קיצוניים - קלים מדי או קשים מדי 
(15)  פריטים "מכשילים", מוטים, וכו'

(16) המקום שהוקצה לכתיבת תשובה (בשאלה פתוחה) אינו תואם את אורך התשובות שתלמידים כותבים
(17) המבחן מעייף/מתיש/מעצבן, אינו מתאים לצפיות התלמידים ומוריהם (בעיה של תוקף נראות)
(18) במבחן ממוחשב – לקויים בתפקוד הפריטים והמערכת ממוחשבת
תפקידי הקבלן:

הקבלן ינסה את פריטי המבחן במיני פיילוט בשיעור שיעמוד על כ-135%, יחסית למבחן הסופי שיגובש. ייתכנו מקרים שבהם, על פי דרישות ראמ"ה, מחקרי המיני פיילוט יבוצעו בנפרד לחלקים שונים של המבחן המיועד.
במיני פיילוט, המבחן כיחידה שלמה או חלקים ממנו או אוסף פריטים בודדים ממנו יועברו לקבוצת נבחנים מצומצמת אחת. במבחן טיפוסי יש לבחון ב-2 כיתות לפחות ולהעביר את המבחן ללא פחות מ- 30 תלמידים נבחנים בסך הכל. 
לחילופין, יש לבחון לא פחות מ- 10 תלמידים שנבחרים אישית ונבחנים במשרדי הקבלן (או מקום מתאים אחר). 
הנבחנים במיני פיילוט יהיו תלמידי מערכת החינוך בגיל ושכבת הכיתה הרלוונטית למבחן, הלומדים בשפה שבה כתוב נוסח המבחן הנבדק. יש להעדיף לבחור להשתתפות במיני פיילוט תלמידים בעלי רמת ידע/יכולת בינונית עד גבוהה, בעלי יכולת ורבלית גבוהה. 
כאשר עורכים מיני פיילוט לכלי מדידה המיועדים מראש לאיתור תלמידים מתקשים נדרש לתת ייצוג רב יותר במיני פיילוט לתלמידים מתקשים או בינוניים-חלשים. בכל מיני פיילוט, יש לוודא קודם לכן כי התלמידים למדו את תכולת הנושאים המופיעים במבחן.
המבחן יתקיים בכיתתם או במשרדי הקבלן באופן קבוצתי או אינדיבידואלי בתנאים דומים ככל האפשר להעברה רגילה של מבחן אף כי באופן לא פורמאלי. 

צוות הפיתוח של המבחן יהיה נוכח בשעת העברת המבחן ויסתובב בין התלמידים כדי ללמוד על הקשיים ועל הסיבות לקשיים המתעוררים בזמן המבחן.

במידת הצורך הצוות יבצע תשאול תוך כדי המענה על השאלות. במצבים אחרים מומלץ להשתמש בשיטה השאולה ממעבדת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והמכונה "think aloud method". בנוסף, יבוצע תשאול פרטני או בקבוצות קטנות של תלמידים על פריטי המבחן וייאסף משוב מהתלמידים עליהם. זאת, תוך כדי המבחן או בסופו.
במקרה של מבחנים ממוחשבים יש לעמוד על קשיים של הנבחנים בשימוש בפונקציות השונות, "פספוס" של תכנים בגלל היותם ממוחשבים, וכו'. יש לאסוף משוב מהתלמידים בנוגע למערכת המבחן הממוחשב, נוחות השימוש וידידותיות התפעול וכו'. כמו כן יש לתעד קשיים הנובעים מתפעול המבחן והרצתו לצורך קיום הבחינה (באספקט הטכני ו/או הלוגיסטי).
בתום העברת המבחן הקבלן יתעד את כל תגובות התלמידים במבחן, התשובות להליך התשאול, התצפיות והמשוב שניתנו על ידי התלמידים בתחקיר המתלווה למבחן ויקושרו לפריטים הרלבנטיים. 
הקבלן גם יתעד מגוון תשובות ותגובות תלמידים אופייניות בפריטים הפתוחים (לא פחות מ- 20 תגובות לכל פריט). ריכוז התשובות יכלול ניתוח איכותני של התכנים והבחנה ברמות איכות שונות של התשובות. מפרש התשובות ישמש בסיס לפיתוח מחוון ו/או לשיפורו.
כל התובנות שיעלו מן המיני פיילוט יסוכמו וידווחו בדוח שמפרט בעבור כל פריט את המסקנות והתובנות שעלו במיני פיילוט והמלצות לשינוי בעקבות המיני פיילוט. הדוח יוגש לראמ"ה והתובנות יוצגו במצגת/ במסמך לוועדת ההיגוי.

הקבלן יטמיע בפריטים ובמבחן את השינויים, התיקונים והעדכונים הנגזרים מהמיני פיילוט שעליהם יוחלט בוועדת ההיגוי / ראמ"ה (לפי החלטת ראמ"ה בכל מקרה ומקרה).
ממצאי המיני פיילוט והמסקנות על שינויים ועדכונים יתוארו קצרות בדוח הפיתוח הסופי של המבחן. 
הכנות לביצוע המיני פיילוט:
(1) על הקבלן לקבל אישור על הנוסח המוצע לשימוש במיני פיילוט מראמ"ה או מי מטעמה (כדומת ועדת ההיגוי). 
(2) על הקבלן להפיק חוברות למיני פיילוט. החוברות יכילו את כל פריטי המבחן שיש לנסותם. החלוקה של הפריטים והסדר שלהם בחוברות הנפרדות ייקבע לאו דווקא לפי הסדר והחלוקה בנוסחים הסופיים של המבחן. החוברות יופקו באיכות גבוהה המבטיחה כי קושי בשאלות אינו מושפע מרמת ההפקה. 
(3) כאשר המיני פיילוט מחליף הליך של פיילוט מלא (כמו במקרים של כלי הערכה מעצבת) – יש להכין ערכות שיהיו דומות לערכות הכלים הסופיים עד כמה שניתן. במבחנים שבהם יש טקסט מושמע (למשל, במשימות הבנת הנשמע) במחקר המיני הפיילוט יושמע לתלמידים טקסט באיכות גבוהה מספקת על מנת לבדוק את הפריטים ואת התאמתם והבנתם (אין צורך בהקלטה באולפן ובשחקנים מקצועיים אך יש להבטיח את בהירות הטקסט המושמע). 
(4) מטעמי אבטחת מידע, בחוברות המיני פיילוט לא יופיע כל אזכור לשם המבחן הסופי (מיצ"ב או אחר) והכריכה תהיה שונה מזו של המבחן הסופי. כמו כן, לעתים, במקרה של מבחני שפה או מבחנים שכוללים גריין מסוג טקסט, ישונה שם הטקסט לשם זמני אחר.
(5) הקבלן יפנה לבתי הספר לצורך ביצוע ההליך. הפנייה לבתי ספר תיעשה בתיאום עם ראמ"ה ותכלול מכתב פנייה מטעם ראמ"ה שיועבר לבתי הספר באמצעות הקבלן. באחריות הקבלן לדאוג לאישורי כניסה לאנשי צוות המיני פיילוט מבעוד מועד. 
2. מחקר חלוץ בסיסי ("פיילוט")
מחקר החלוץ הבסיסי (להלן: "פיילוט") למבחנים ולפריטיהם הוא הליך ניסיוני שנועד לבדוק את תפקוד המבחן כמכלול ולבדוק את התפקוד הפסיכומטרי של הפריטים הנכללים בו. 
זאת לצורך בחירת הפריטים שיכללו בגרסאות הסופיות, תיקונם במידת הצורך על בסיס תוצאות הפיילוט, קביעת סדר הצגתם בנוסחאות המבחן וכו'. 
איסוף המידע בפיילוט נועד לאפשר לערוך עיבודים סטטיסטיים וניתוחים פסיכומטריים של הפריטים והמבחן שעל בסיסן יתקבלו החלטות על פריטי המבחן והמבחן עצמו. 

מטרות הפיילוט הן:

(1) בדיקה כוללת של ההיבטים התפעוליים הקשורים בהעברתו של המבחן בתנאים הדומים לתנאי אמת ("ניסוי כלים") ובכלל זה זמני העברה, ההתנהלות, ניתוב בין החלקים השונים של המבחן, הדפוס, המחשוב (חומרה ותוכנה), השימוש במחשבים וכו'.
(2) בדיקת האיכויות הפסיכומטריות של המבחן, של פרקים במבחן (testlet) ושל הפריטים הבודדים. בדיקות אלו יכללו בדיקות מהימנות ותוקף ברמת המבחן והפרקים, וחישוב נתונים ומאפיינים פסיכומטריים של הפריטי המבחן (ראה להלן, רשימת העיבודים הנדרשים בסעיף 5.11.14). 
הנתונים ברמת הפריטים ישמשו לצורך איתור פריטים חריגים (dodgy items) ויסייעו בהליך הבחירה הסופית של פריטי המבחן, לפי הצורך, יושמטו פריטים מנוסח המבחן או יתוקנו פריטים. 
ניסוי חלקים שונים ישמשו לצורך הרכבת מבחן על ידי בחירת הפריטים המתאימים ביותר מתוך הפריטים/טקסטים שינוסו. 
(3) בדיקה בהיקף רחב של פריטים מסוג חדש, חדשני, לא מקובל או לא מוכר לאוכלוסייה הנבחנת ולמורים המלמדים את תחום הדעת. 
(4) איסוף מידע בשאלות הפתוחות כבסיס לשיפור המחוון והקריטריונים להערכת פריטים פתוחים.
בהליך פיתוח אידיאלי, איסוף הנתונים בפיילוט צריך להיערך בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי האמת במבחן התפעולי (מועד ההעברה, הזמן המוקצב, ההשגחה, ההסברים וההנחיות, רמת ההפקה וכו') ובמדגם המייצג ככל האפשר את אוכלוסיית המטרה של המבחן. עם זאת המבחן/הכלי במחקר הפיילוט ותנאי ההעברה לא יהיו זהים לחלוטין לאלו במבחן/כלי הסופי. 

למשל, הנוסח שיועבר בפיילוט עשוי להיות ארוך יותר או שהפריטים/טקסטים יפוצלו בין מספר נוסחים "זמניים" (נוסחי טיוטה ראשוניים) שנועדו מראש רק לפיילוט ואינם דומים בהיקף ובמבנה לכלי הסופי. 

תפקידי הקבלן:

בכל מבחן ובכל פרויקט, לראמ"ה שמורה הזכות לקבוע האם יתקיים מחקר חלוץ, אילו חלקים/פעילויות של מחקר החלוץ יבוצעו על ידי הקבלן, מה יהיה היקף המחקר (כמות נבחנים), מה מידת איכות ההפקה הנדרשת ומה מידת הדמיון לנוסח הסופי. 
הקבלן ינסה את פריטי המבחן במיני פיילוט בשיעור שיעמוד על כ-115%, יחסית למבחן הסופי שיגובש. 
כדי להבטיח כי בפיילוט יועברו נוסחי המבחן למדגם תלמידים בגודל המאפשר ניתוחים פסיכומטריים של הפריטים ונוסחי המבחן, על הקבלן להעביר את נוסחי המבחן למדגם גדול דיו של תלמידים שתבטיח שכל פריט חדש בנוסחים אלו יועבר ללפחות 150 תלמידים (במדגם מייצג). הניסיון מלמד כי לצורך כך יש להעביר במבחן טיפוסי, בדרך כלל את הנוסחים של המבחן בכ- 15-12 כיתות. 
בסך הכל ישתתפו בפיילוט בין 350-500 תלמידים. מספר זה מתאים למבחן מיצ"ב טיפוסי אך מספר זה יכול להיות שונה והוא תלוי במספר הנוסחים של המבחן שבמוקד הפיילוט, במספר הפריטים בכל נוסח, ובאורך הזמן של המבחן). 

בתי הספר והכיתות תדגמנה באופן המייצג ככל האפשר קבוצות אוכלוסייה ומגזרים שונים ובכל בית ספר שנדגם תדגם כיתה אחת. 
המדגם ייבנה כשהוא מביא בחשבון שכבות דגימה כגון: מגזר שפה, מגדר, סוג פיקוח, סוג בית ספר, רמת הרקע הסוציו-אקונומי אזור גאוגרפי וכו'. הליך דגימת בתי הספר והכיתות יעשה בשיתוף ובאישור ראמ"ה ובכפוף לדרישות ראמ"ה. 
הקבלן יסכם את ממצאי מחקר החלוץ ונתוני המחקר הפסיכומטריים בדוח שיוגש לראמ"ה ובמצגת/מסמך שיוכנו לצורך הצגה בועדת ההיגוי לפי לו"ז שיקבע מראש על-ידי ראמ"ה ובפורמט שיקבע על ידי ראמ"ה. החלטות העולות מנתוני המחקר בעקבות הדיון בוועדה ולאחר אישור ראמ"ה יוטמעו במבחן.

אחריות הביצוע של כל שלבי מחקר החלוץ - דגימה, תפעול, הדפסת חוברות/הכנת בחינה ממוחשבת, פניה לבתי ספר, איסוף נתונים אישיים על התלמידים הנבחנים (למשל, צרכים מיוחדים, שפת דיבור בבית וכד') ההעברה עצמה ואבטחת המידע בבחינות, הבדיקה, ההקלדה, עיבודי הנתונים, כתיבת הדוחות על אודות מחקר החלוץ, הכנת המצגות/המסמכים לוועדת ההיגוי, תיקון המבחן והפריטים וכו' - מוטלות על הקבלן, בתיאום ובאישור ראמ"ה.
הקבלן יכין את הפריטים והמבחן ברמה ובאיכות הגבוהים ביותר על מנת להביא לידי מינימום את הצורך בהחלפת פריטים בין נוסח החלוץ לנוסח התפעולי (כך להימנע מהצורך בפיתוח פריטים מחדש ותיקונים רבים מדי שיצריכו עריכת מחקר חלוץ נוסף). בכל מקרה, על הקבלן לקבל אישור על הנוסח/ים המוצע/ים לשימוש בפיילוט מראמ"ה או מי מטעמה (למשל, ועדת ההיגוי).
ממצאי מחקר החלוץ והמסקנות על שינויים ועדכונים שעלו ממנו יתוארו בדוח הפיתוח הסופי של המבחן.
3. מחקר חלוץ מורחב ("פיילוט מורחב")
מחקר החלוץ המורחב (להלן: "פיילוט") הוא הליך העברה ניסיונית רחבת היקף הדומה במהותו למחקר החלוץ הבסיסי, אך היקפיו גדולים יותר ומטרותיו רבות יותר (ראה מטה). 
ההליך הזה יכול להיערך לפעמים במקום מחקר חלוץ בסיסי (למשל בפיתוח מבחני המיצ"ב, אין שלב של מחקר פיילוט בסיסי אלא רק מורחב) או להיערך בתום הפיתוח של מבחן /כלי מדידה על הנוסח/ים הסופי/ים. 
במקרה הראשון, המטרות של מחקר הפיילוט המורחב כוללות גם חלק מהמטרות של הפיילוט הבסיסי וכן, הנוסח/ים שיועבר/ו בו לא יהיה/ו הנוסח/ים הסופי/ים, אלא נוסח/ים כמעט סופי/ים עם עודף פריטים (כ- 100-115% פריטים). לאחר ההעברה הניסיונית רחבת ההיקף וניתוח התוצאות שלה, ימשך הפיתוח השוטף של הפריטים ושל נוסחי המבחן בהתבסס על תוצאות המחקר עד לגיבוש של הנוסח הסופי כמתואר לעיל. הניסיון מלמד כי לשם כך נדרשות גם כ- 2-3 ישיבות של ועדת ההיגוי.
במקרה השני, אם הפיילוט המורחב נערך לאחר תום גיבוש הנוסח/ים הסופי/ים של המבחן (קרי, לאחר שכבר נערך פיילוט בסיסי), הנוסח/ים שיועבר/ו בו הוא/הם הנוסח/ים הסופי/יים של המבחן. 
מטרות הפיילוט המורחב הן:

(1) איסוף וחישוב סטטיסטים ומדדים פסיכומטריים על נוסח המבחן הסופי - למשל, חישוב נורמות ארציות ומגזריות, חישוב מדדי מהימנות המבחן ותוקפו, איסוף נתונים לצורך תיעוד ודיווח, לצורך ניהול הליכים של קביעת תקנים (Standard Setting) ועוד.

(2) איסוף נתונים לצורך כיול וסילום בין נוסחים מקבילים ובין נוסח נתון לנוסחי עבר של אותו מבחן - לקראת ההעברה התפעולית.
(3) איתור חריגויות ובעיות פסיכומטריות שלא נתגלו בשלבים קודמים בפריטים (מטרה זו מתאימה בעיקר למצב שבו לא נערך קודם לכן מחקר פיילוט בסיסי ושבו מועבר/ים נוסח/ים לא סופי/ים של המבחן. 
תפקידי הקבלן:

תפקידי הקבלן בהליך מחקר חלוץ מורחב זהים לתפקידים כפי הוגדרו בהליך מחקר בסיסי לעיל ובכלל זה הכנת והדפסת חוברות מבחן (או מבחן ממוחשב). אך במקרה זה, המבחן, על נוסחיו, יהיה זהה למבחן התפעולי. 
לפיכך הקבלן יעצב את המבחן בתצורתו הסופית מבחינת תכנים, עריכה, עיצוב חיצוני. 
הקבלן יצטרך לקבל אישור על הנוסחים לשימוש בפיילוט המורחב מראמ"ה. כמו כן, הקבלן יעביר את המבחן בתנאי היבחנות זהים לתנאי ההעברה התפעולית ובמועד זהה בשנה. 
במקרים שבהם לא נערך פיילוט בסיסי בין הליכי המיני פיילוט לבין הפיילוט המורחב (כדוגמת ההעברה הניסיונית המורחבת של המבחן שנעשית על ידי ראמ"ה במבחני המיצ"ב), הקבלן יכין נוסח מבחן שיכלול עודף פריטי (בהיקף של כ- 10-15% מאורך מבחן סופי טיפוסי), זאת על מנת לאפשר לבחור פריטים להשמטה על בסיס תוצאות הפיילוט המורחב. 
גודל המדגם: בפיילוט המורחב יועבר המבחן בתצורתו הסופית (או בתצורה שתקבע על ידי ראמ"ה (לקבוצת נבחנים רחבה בת כ-1200 תלמידים, אשר יידגמו באורח המייצג בדיוק רב ככל האפשר את אוכלוסיית היעד של המבחן. מספר זה עלול להשתנות בתלות במספר הנוסחים של המבחן, מספר הפריטים בכל נוסח ואורך זמן המבחן. 
אחריות הקבלן להכנת תכנית דגימה, תוך הגדרת אוכלוסיית המטרה, הגדרת מסגרת הדגימה, שכבות הדגימה (בהתבסס על המשתנים הרלבנטיים הנ"ל), איסוף והכנת נתוני הדגימה וביצוע הדגימה עצמה. ככל ששיעור התלמידים בכל שכבת דגימה לא ייצג את שיעורם באוכלוסייה (בשל תכנון מודע לכך מראש, בשל טעות בתכנון או הבדל מהותי בשיעורי השתתפות וההיענות בשכבות הדגימה השונות) על הקבלן לחשב משקלות לתלמידים באופן שיפצה/יתקן על כך (כלומר, באופן ש"מנפח" או "מכווץ" בחישובים כל שכבה על פי הגודל שלה באוכלוסייה). 
הגדרת האוכלוסייה, מסגרת הדגימה, תוכנית הדגימה, והוצאת המדגם עצמו ייעשו בשיתוף ובאישור ראמ"ה. שיטת חישוב המשקלות (אם ישנן) יוסכם מראש עם ראמ"ה. 

לאחר העברת מחקר החלוץ המורחב ועיבוד הנתונים, יימסר דוח לראמ"ה אשר יפרט את מערך ושיטת מחקר החלוץ, העברתו, הממצאים והמסקנות הנגזרות ממנו. בדוח זה יש למפות ולפרט את כל הקשיים (ברמת המבחן או פריטים בודדים) שעלו מהעברת המבחן ועיבוד התוצאות שלו. 

במידה ונעשה קודם לכן בהליך הפיתוח פיילוט בסיסי, אזי לאחר הפיילוט המורחב ובעקבות הממצאים שיעלו ממנו, רק במקרים קיצוניים ימליץ הקבלן על השמטת פריטים בודדים מנוסח המבחן ועל תיקונים נדרשים של זוטות בפריטים בודדים. 
באם לא נעשה קודם לכן פיילוט בסיסי ובאם הנוסח המועבר כולל מראש עודף של פריטים כאמור לעיל בעקבות תוצאות הפיילוט המורחב ימליץ הקבלן על השמטת מספר פריטים ו/או על תיקונים מזעריים במספר פריטים ספורים. 
כל תיקון ושינוי בנוסח בשלב זה דורש אישור מפורש ומלא של ראמ"ה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה הדבר יובא לדיון בוועדת ההיגוי. היה והוסכם כי יש צורך לערוך שינויים כאלו בפריטי המבחן, הקבלן יסביר בדוח הפיתוח את הנתונים שהביאו לכך, ואת מהות השינוי/תיקון שנעשה. הקבלן יתקן את נוסח המבחן הסופי בהתאם
ממצאי המחקר ונתוניו יהוו חלק מרכזי בדוח הפיתוח הסופי של המבחן.
4. העברה פרטנית (אינדיבידואלית) של מבחנים/כלי מדידה בהעברות נסיוניות
בהליך הפיתוח של מבחנים/כלי מדידה מסוימים, כגון מבדקים לכיתות היסוד, מבחני אינטליגנציה, מבחני קריאה לעולים חדשים, או כלי מדידה של תכונות מסוימות ייחודיות אחרות, יש לבצע העברה ניסיונית של המבחנים באמצעות העברה פרטנית שלהם לתלמידים. 
כלומר, העברת המבחן נעשית במפגש אישי בין בוחן לנבחן (מורה- תלמיד או איש מקצוע אחר למול תלמיד) בפינת עבודה שקטה בבית הספר. המטרות המחקריות של הליך זה זהות לאלו של מחקרי החלוץ, אך דרך ההעברה אינה קבוצתית/כיתתית אלא פרטנית. 

משך מפגשי ההעברה עשויים להיות שונים בין מבדקים שונים ובקרב תלמידים שונים. ברוב המקרים מדובר בהליך העברה קצר יחסית (כרגע שעה עד חצי שעה). 
במבדקים ארוכים יותר יכול משך ההעברה להתארך עד לשעה. עשויים להיות גם מבדקים שבהם יגיע משך ההעברה גם לשעה וחצי, כאשר מיעוט מהנבחנים יזדקק אף לשעתיים כדי להשלים את המשימות. 
למשל, בהעברת סוללה של מבחני אינטליגנציה חלק מהתלמידים מבצע את המבחנים באטיות ולכן ייתכן כי מבחן שאמור להמשך כשעה יימשך במקרה כזה שעה וחצי עד שעתיים. 
על הקבלן לזכור כי העברה כזו מעייפת לא רק את הנבחן אלא גם את הבוחן המופעל על ידו. במקרים כאלו, הבוחן יידרש להפסקה בזמן ההעברה של המבחן. 
כמו כן ייתכן כי הבוחן לא יוכל לעבוד ברצף ולהעביר את המבחנים למספר תלמידים גדול בזה אחר זה. כמו כן הוא יתקשה לעבוד ברצף יום אחר יום בהעברת מבחנים כאלו. 

לצרכי מכרז זה, משכי ההעברה חולקו לשלוש קטגוריות: 

(1) 10 – 30 דק' (קצר)

(2) 30 – 60 דק' (מתמשך)

(3) 60-120 דק' (מתמשך מאוד)

תפקידי הקבלן:
הקבלן יהיה אחראי על כל ההיבטים הלוגיסטיים והתכניים של ההעברה הפרטנית של המבחנים. הוא יארגן את העברת המבחנים / מבדקים / כלים באופן אינדיבידואלי מול בתי הספר. 
הפנייה לבתי ספר ולתלמידים תיעשה בתיאום עם ראמ"ה (במבחנים עם העברה אינדיבידואלית יתכן צורך בפניה להורי התלמיד). באחריות הקבלן לערוך את כל התיאומים מול בתי הספר, ובכלל זה לקבל את אישורי המנהלים / תלמידים / הורים (לפי הצורך), לנהל רישומים מדויקים על אודות קצב התקדמות התיאומים וההעברות ולדווח לראמ"ה על בסיס דו שבועי על ההתקדמות.
באחריות הקבלן לגייס בוחנים המתאימים להליך שבו יש צורך בקשר אינטראקטיבי של אחד על אחד בין בוחן מבוגר לנבחן (בדרך כלל תלמיד צעיר או מתבגר), וההעברה מורכבת יותר מאשר בהעברה קבוצתית כיתתית (ראו להלן פירוט על הדרישות מהמעבירים).
באחריות הקבלן להדריך, להכשיר, להנחות טרם תחילת ההעברות כדי לדעת להעביר נכון את כלי המדידה ולתעד נכון את הטעון תיעוד. כמו כן באחריות הקבלן ללוות מקצועית את הבוחנים במהלך ההעברות ולפתור בעיות לוגיסטיות או אחרות המתעוררות במהלך ההעברות.
כחלק מהתוצרים של פיילוט בהעברה אינדיבידואלית על הקבלן לתעד תגובות של תלמידים במבחן /מבדק ופרמטרים נוספים שיאספו במהלך ההעברה כגון זמני תגובה, תיקון עצמי של טעויות וכו' (פירוט מדויק של המדדים הנדרשים יעשה בתיאום עם ראמ"ה) כך שיתאפשר ניתוח איכותני שלהם. 
בכל פריט בו הדבר רלבנטי יש לתעד תגובות התלמידים. יש לסכם את התיעוד ולהגיש את הממצאים בטבלאות מרוכזות, נוחות לעיון ונהירות.

דוחות המסכמים את נתוני מחקר חלוץ זה יוגשו לראמ"ה במתכונת מחקרי החלוץ כמתואר מעלה. 

5.11.11 הליכי בקרת איכות בפיתוח מבחנים לקראת העברתם בהעברה ניסיונית ו/או תפעולית
סעיף זה עוסק בהליכי בקרת איכות שעל הקבלן להפעיל על המבחנים על מנת להבטיח את איכות המבחנים בשלבי הפיתוח השונים. להליכים הנדרשים מצד הקבלן לקראת מסירה סופית של נוסח סופי לראמ"ה ראה להלן סעיף 5.11.16. 

כללי: לפני כל העברה ניסיונית ולפני מסירה סופית של נוסחים לראמ"ה (לצורך העברה רחבת היקף ניסיונית או תפעולית) של מבחן, יערוך הקבלן סדרת בדיקות "בלתי תלויות" על ידי אנשי מקצוע שלא היו מעורבים בפיתוח השוטף של המבחן. ככלל, כמות הבדיקות והיקפן יהיה גדול יותר ככל ששלב הפיתוח מתקדם יותר וכפועל יוצא גם היקף ההיבחנות (מבחינת מספר הנבחנים ומספר בתי הספר) רחב יותר. 
כלומר, על הקבלן ליזום, ליישם ולהפעיל בדיקות רבות יותר וקפדניות יותר לקראת למשל, העברה ניסיונית (פיילוט בסיסי) מאשר לקראת מיני פיילוט ובקרה מקיפה עוד יותר לקראת מחקר פיילוט מורחב כמו גם לקראת ההעברה התפעולית, שבה היעד הוא של אפס תקלות. 
כמו כן, בהחלטה על הבדיקות שיש לערוך, יש לקחת בחשבון את הבדיקות שייעשו כחלק מהשלב הניסיוני שאליו נערכים. אפשר למשל להקל בבדיקות המקדימות את ההעברה הניסיונית אם אותם דברים מהווים חלק ממטרות ההליך הניסיוני (לדוגמא, אם בהירות ומובנות ההוראות והשאלות נבדקים במיני פיילוט). 

הליכי הבקרה יבוצעו על ידי סטודנטים, "מורים בודקים" ו/או מגיהים מנוסים. עורכי הבקרה יהיו בעלי אופי דקדקני, יכולת ריכוז גבוהה, ותשומת לב מרובה לפרטים הקטנים ביותר ויכולת תיעוד הקשיים שיימצאו. 
מומלץ כי הקבלן יפתח ויפעיל נוהל/פרוטוקול קבוע (ומוסכם על ידי ראמ"ה) של בדיקות בקרת איכות, המותאמות לכל שלב בפיתוח, ויוודא ביצוע הבדיקות בהתאם לנוהל/פרוטוקול. בכל מקרה אחריות הקבלן על איכות החומרים המוגשים לראמ"ה, בין אם פעל לפי פרוטוקול שהוסכם על ידי ראמ"ה ובין אם לאו. 
ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות איכות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך בדיקות אלו מהוות בקרה על עבודת הקבלן ואינן חלק מנהלי הבדיקה. אל לקבלן לקחת בחשבון בתהליכי הפיתוח בדיקות אלו ואל לו להסתמך עליהן כחלק מבקרות האיכות שלהן הוא מחויב. 

אחרי כל שינוי ותיקון בקובץ של נוסח מבחן (מודפס או ממוחשב) הקבלן יידרש לבדוק מחדש את כל הקובץ/מסמך ששונה (ולא רק את החלק שתוקן בו), זאת במטרה למנוע מצב שבו "פתיחת קובץ" ותיקון במקום אחד גורמת לבעיות במקום אחר באותו קובץ/מבחן. 
הערה זו תקפה לכל שלב בפיתוח, כולל שלב שלפני המסירה הסופית לראמ"ה. 

הבדיקות הבלתי תלויות שיערוך הקבלן יכללו הן בדיקות "תכניות" והן "צורניות" ויכללו גם בדיקות על ידי מורה/סטודנט בוחן וגם בדיקות על ידי מגיהים. 
בדיקה על ידי מורה/סטודנט בודק:

הליך בדיקה זה הוא הליך שבו מורה ו/או סטודנט מתחום הדעת הרלבנטי, שמבחינת הידע שלהם אמורים להיות מסוגלים לפתור את המבחן, ושהם "נאיביים" (שלא היו מעורבים בהליך הפיתוח ולא בקיאים בדילמות ובסוגיות הנוגעות לפריטים) מתבקשים לפתור את המבחן בכללותו וכל פריט ופריט בו. 
מטרות הליך זה של פתרון המבחן על ידי מורה/סטודנט בודק היא:
(1) ווידוא כי גם מי שלא היה מעורב עד כה בתהליך הפיתוח מצליח להבין את הפריטים ולפתור אותם בניסוחם העדכני. 
(2) איתור גורמים ונתונים מטעים / חסרים / מבלבלים /מקשים (כגון, חוסר בהירות הניסוח (בדיקה המתאימה בדרך כלל בשלב שלפני פיילוט בסיסי).
(3) איתור בעיות עימוד, שרטוטים חסרים, אי התאמה בין הוראות לבין הפריטים עצמם וכו'. 
(4) הצפת קשיים בלתי צפויים אחרים.

לאחר ההעברה – יבוצע הליך של בדיקת תשובות המורה/סטודנט בודק ובכל מקרה שבו יתברר כי הבודק טעה יש לחזור ולאתר את מקור הטעות (בעייה בפריט, בעיה במחוון של הפריט). במקרה שהבעיה היא בבודק שאינו שולט דיו בחומר הנבדק, יש לחזור על ההליך עם בודק מתאים.
בדיקות על ידי מגיהים:
(1) הגהות תוכן (על ידי מגיהים שמבינים בעולם התוכן ובפסיכומטריקה).
(2) הגהות ועימוד על פריטי המבחן – וידוא כי הטקסט לא נקטע, נשמט, נחתך קפץ וכי הוא מתאים לנוסח הסופי העדכני ביותר. 
(3) הגהות "פיצ'עפקס" (כולל בדיקת פונטים, ניקוד (אם יש) נוסחאות, שרטוטים, חילופי או השמטת אותיות וכו').
(4) הגהות לקראת דפוס (ראה סעיף 5.11.16 אודות הכנות למסירה לראמ"ה). 
בדיקות מבחן ממוחשב (בנוסף לבדיקות שלעיל):

(1) בדיקה הכוללת הגהות תצוגה על המסך, בדיקת ה-layout.
(2) בדיקת השילוב והסנכרון בין כל האלמנטים של שאלות (גריין, פריטים וכו').
(3) בדיקת היבטים מיחשוביים שונים (למשל אפשרות לצפות בטקסט המלא המוצג בפריט באמצעות גלילה וכו').
(4) בדיקת תפעול הפריטים: וידוא שהפריטים פועלים כנדרש וללא תקלות - כולל, חלקיהם הדינמיים, האינטראקטיביים הסימולטיביים, בדיקת "האזורים החמים" וכו'. 
(5) בדיקת תהלוך המבחן, המעברים בין פריט לפריט, והניתוב במבחן (אם יש) בהתאם לתגובות הנבחן. 
(6) בדיקה כי התגובות של הנבחן ותוצרי המבחן השונים נשמרים בקובץ התגובות (או קובץ מתאים אחר) על פי מה שהגיב/יצר הנבחן.
5.11.12 הליך העברת המבחנים (במחקרי החלוץ)
העברת המבחנים במחקרי החלוץ (פיילוט) בכל הרמות תעשה באחריות הקבלן. זאת, אלא אם כן ראמ"ה תקח על עצמה אחריות לניהול וביצוע שלב זה (במקרה כזה הקבלן ייקבל הודעה מראש מטעם ראמ"ה). הקבלן יתאם עם מוסדות החינוך (בתי ספר, גנים וכו') את קיום המבחנים ויוודא קיומם של תנאים הולמים להעברה. הקבלן יבצע את הדברים האלה:

(1) תיאום הגעה לבתי הספר והתאמה של תנאי הבחינה (שעה, הגעת נבחנים, כיתה, מעבדת מחשבים וכו'). 
בכלל זה יוודא הקבלן אישורי כניסה לאנשי הצוות שלו לפי הצורך. 
(2) תיאום אולם /כיתה המתאימה לאופי המבחן ולכמות הנבחנים + ציוד משרדי מתאים, כסאות שולחנות ולוח, וכל ציוד נדרש אחר (מחשבונים, מילונים) לפי תנאי ההיבחנות. 
(3) רכישת שי לנבחנים - על הקבלן להעניק לכל אחד מהנבחנים שי (כדוגמת סט מדגשים צבעוניים, עט עם כיתוב תודה וכו' הכיתוב והלוגו שייקבע על ידי ראמ"ה, וללא לוגו של הקבלן). 
השי ייקבע ע"י ראמ"ה ויירכש ע"י הקבלן. ראמ"ה תשלם על השי לקבלן בשיטת גב אל גב לאחר הצגת קבלה המעידה על סכום הרכישה.
(4) הבאת אמצעים להיבחנות (במבחנים מודפסים - חוברות במספר מספק של המבחן על נוסחיו השונים; במבחנים ממוחשבים – הבאה או ווידוא שבבית הספר כמות מחשבים תקינים המספיקה למספר הנבחנים, כולל ציוד נלווה נדרש – עכברים, מקלדות, אוזניות – עליהם מותקנת תוכנת המבחן ווידוא תקינות פעולתה). 
אם אין די מחשבים מתאימים בבית הספר, הקבלן יארגן מעבדה של מחשבים ניידים (כולל כל הציוד הנלווה הנדרש) ויביאם לבית הספר.
(5) הצבה של לפחות 2 משגיחים מוכשרים ואחראים מטעם הקבלן ועל חשבונו בכל כיתה או קבוצת נבחנים בה מבוצע הפיילוט.

(6) הדרכת המשגיחים טרם המבחן והכשרתם ובקרה על הופעתם ועבודתם.

(7) בעת העברת מבחן בכיתות יושם דגש על טוהר הבחינות (על מנת לספק תוצאות תקפות לצורך פיתוח המבחן). 
(8) כמו כן יש להבטיח את אבטחת המידע והשמירה מפני דליפת תוכנם של המבחנים (על הקבלן לקחת בחשבון כי מצד אחד בחלק מהמבחנים לא יהיה נוכח מורה בכיתה ומאידך, לעיתים, גם למורים ומנהלים עניין בדליפת המבחן).

(9) על הקבלן לקחת בחשבון כי כוח האדם המועסק על ידו בהעברת מבחנים מייצג למעשה את ראמ"ה וכי כל תקלה בשעת העברת המבחן הניסיוני, אם באי נוכחות/איחור, אם בהתנהגות לא אתית-מוסרית-מקצועית ואם תקלות אחרות, פוגעת מעשה בשמה הטוב של ראמ"ה ויהיו לכך השלכות שליליות על ראמ"ה. 

הקבלן יגייס משגיחים (מעבירי מבחנים), מנהלי העברת מבחנים ורכזי העברת מבחנים העונים על דרישות כמפורט בפרק כח האדם במכרז זה (ראו סעיף 7.13).
גייס הקבלן משגיח העומד בדרישות המכרז - לא יעסיקו בהשגחת מבחנים ובריכוז וניהול של העברת מבחנים בבתי הספר הבאים: 
(1) בית-הספר שבו המשגיח/מעביר המבחנים מלמד/משתייך לצוות בית הספר.
(2) בית-הספר בו המשגיח למד בחמש השנים האחרונות.
(3) בית-הספר בו לומדים קרובי משפחתו כיום.

5.11.13 הליך בדיקת/ציינון/קידוד המבחנים (בהעברה נסיונית ובהעברה תפעולית)
הליך בדיקת המבחנים המכונה לעיתים ציינון או קידוד המבחנים. בהעברה ניסיונית הליך זה ייעשה על ידי הקבלן. זאת, אלא אם כן ראמ"ה תיקח על עצמה אחריות לניהול וביצוע שלב זה (במקרה כזה הקבלן יקבל הודעה מראש מראמ"ה). 
במקרה של העברה נסיונית שכולה נעשיית ומנוהלת על ידי ראמ"ה או בהעברה תפעולית (שאף היא באחריות ראמ"ה) תפקיד הקבלן יהיה לסייע לראמ"ה בהליך בדיקת המבחנים כמפורט בהמשך.
כמו כן, ישנה אפשרות במסגרת מכרז זה שראמ"ה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תזמין מן הקבלן הליך נפרד של בדיקת המבחנים, למשל במבחנים שהועברו בהעברה תפעולית שבוצעה באחריות ובניהול ראמ"ה).
כללית: הליך בדיקה נפרד מתקיים בעבור כל מבחן ייחודי (כלומר בכל מבחן בתחום דעת x שכבת גיל x שפת בחינה). 

ההליך הבדיקה כולל את השלבים האלה: 

· גיוס ומיון הבודקים 
· גיבוש סופי של המחוון ("עדכון המחוון")
· הכשרת הבודקים

· בדיקת המבחנים 
כאמור בפתיח של סעיף זה, יתכנו שני מצבים של בדיקת מבחנים כאשר המעורבות של הקבלן ותפקידיו שונים שונים בכל אחד מהמצבים.
1. הליך בדיקה המתבצע כולו על ידי הקבלן ובאחריותו. הליך כזה מתקיים בד"כ לאחר העברה ניסיונית של המבחן במסגרת מחקר פיילוט בסיסי או מורחב. 
במקרה כזה הקבלן אחראי הן על הלוגיסטיקה של הבדיקה (כגון מתקנים וחללים לבדיקה), על גיוס הבודקים, הכשרתם, תשלום להם, וניהול הבדיקה עצמה ובכלל זה עריכת בקרה עליה ואבטחת מהימנותה ואיכותה. 
2. הליך בדיקה המנוהל ומבוצע על ידי ראמ"ה (או מי מטעמה) המתקיים בדרך כלל בהמשך להעברה ניסיונית רחבת היקף של המבחן (כמו למשל במבחני המיצ"ב) ו/או בתום ההעברה תפעולית. 
במקרה כזה הקבלן יהיה אחראי על שלב עדכון המחוון (כחלק מהליך פיתוח הפריטים הפתוחים), על היבטי התוכן של הכשרת הבודקים ועל ליווי פסיכומטרי/תכני בבדיקה עצמה.
להלן פירוט של השלבים השונים בהליך הבדיקה ותפקידי הקבלן בכל שלב בכל אחד מהמקרים:

(1) גיוס בודקים
הקבלן יהיה אחראי על גיוס הבודקים רק כאשר הקבלן מנהל את הבדיקה בכללותה ואחראי על ביצועה. 
הבודקים יהיו אנשי צוות הפיתוח של המבחן ואנשים מתחום הדעת (סטודנטים, מורים לשעבר) בעלי יכולת לבדוק מבחנים לפי מחוון ויכולת לתפעל מערכות ממוחשבות (בעיקר כאשר הבדיקה ממוחשבת). 
(2) גיבוש סופי של המחוון ("עדכון המחוון")

עדכון המחוון (בפריטים הפתוחים) נערך על פי רוב בהמשך למחקר פיילוט כחלק אינטגרלי מהליך הפיתוח של הפריטים. 
עדכון במחוון מתבצע גם בעקבות העברה ניסיונית מורחבת (המנוהלת על ידי הקבלן או ראמ"ה) וכן בהעברה תפעולית (אף כי בהעברה תפעולית העדכון אמור להיות מצומצם ועל מעט פריטים). 

צוות הפיתוח הוא הצוות שיעסוק בעדכון המחוון (עם תגבור של נציגים מוועדת ההיגוי, לפי החלטת ראמ"ה). 
בהעברת הנסיונית רחבת ההיקף (פיילוט בסיסי או מורחב, או העברה ניסיונית רחבת היקף באחריות ראמ"ה), הצוות ייפתח ויעיין במבחנים של תלמידים מכ- 15 כיתות שונות (בפיזור ארצי הולם) ומתוכם יבחר ויבדוק בדקדקנות לפחות 50 תגובות תלמידים מגוונות לכל שאלה פתוחה (50 תלמידים שונים בכל שאלה). 
הליך זה יתקיים בצוות. הצוות ידון בתוצאות הבדיקה, יחליט על השינויים הנדרשים ועל התיקון והעדכון הנדרש של המחוון על בסיס בדיקה זו. 
רכז המבחן יעדכן את המחוון ויכין גרסת מחוון מעודכנת וסופית. 
העדכון של המחוון יכלול גם הוספה של דוגמאות של תשובות אופייניות של תלמידים בכל אחת מהקטגוריות (שגוי, שגוי חלקית, נכון) + הסבר מדוע התשובה מייצגת נכון את הקטגוריה. 
הקבלן יגיש לאישור את המחוון המעודכן לוועדת ההיגוי/ראמ"ה (לפי קביעת ראמ"ה).
הקבלן יפיק את המחוון הסופי. במידה ויש שינויים בקודים (ערכי הציונים שאפשר לקבל בפריט נתון), הקבלן יעדכן את הערכים שלהם במערכת עומר. 
(3) הכשרת הבודקים (סדנת בדיקה)

הקבלן יכשיר את כל הבודקים שיבדקו את המבחנים. זאת בין אם הקבלן אחראי על ההעברה ובין אם ראמ"ה מנהלת את ההעברה. 
ההכשרה היא לבדיקת השאלות הפתוחות במבחן באופן אחיד (עד כמה שאפשר) על פי המחוון שגובש תוך "כיול" הבודקים. 

ההכשרה תיעשה במפגש סדנאי שיוכן ויועבר על ידי הקבלן. הקבלן יגייס לצורך כך כח אדם מקצועי שיעביר את הסדנה (באישור ראמ"ה) ויכשיר אותו לכך (רצוי, כי יהיה זה כוח אדם מצוות פיתוח המבחן).
בסדנה ישתתפו כל בודקי מבחן נתון, חברי צוות הפיתוח, הפסיכומטריקאי של המבחן, רכז המבחן וגורמים רלבנטיים אחרים השותפים לפיתוח המבחן ונציגים אחרים ככל שייקבע לפי החלטת ראמ"ה (למשל בהעברה תפעולית ישתתפו בסדנה גם יו"ר ועדת ההיגוי או נציגו). הבודקים יהיו ברובם המכריע מורים ו/או סטודנטים במקצועות רלבנטיים.
סדנה נפרדת תיערך בעבור כל מבחן ייחודי (מבחן בדרגת כיתה x תחום דעת x שפת בחינה). 
הקבלן יכין את כל תוכני הסדנה (מצגות, חומרים לחלוקה למשתתפים, כגון מחוונים מעודכנים, אוסף דוגמאות מצוייננות וכו'). כל חומרי הסדנה מבחינה תוכנית יהיו מאושרים על ידי ראמ"ה.
מספר המשתתפים בכל סדנה יהיה כ- 20 איש (במקרים מיוחדים תאשר ראמ"ה קיום קבוצות משתתפים בנות 25 משתתפים). 
(1) כאשר הקבלן אחראי על הבדיקה הפעולות האלה תהיינה באחריותו: 
· הכנת כל סדנה מבחינה ארגונית (זימון המשתתפים, הכנת אולם מתאים, הכנת אמצעי המחשה וכו').
· הסדנה תיערך במתקנים שבהם אפשר להבטיח שמירה על סודיות המידע. על הקבלן להביא בחשבון כי הסדנה יכולה להתקיים במתקנים של ראמ"ה או בכל מקום אחר שראמ"ה תקבע. 
(2) כאשר ראמ"ה אחראית על הבדיקה (בהעברה ניסיונית רחבת היקף ו/או בהעברה תפעולית): 
· ראמ"ה תהיה אחראית על הארגון הלוגיסטי וההיבטים הארגוניים של הסדנה (זימון משתתפים הכנת אולמות מתאימים, כיבוד ושתיה קלה וכו') והקבלן יהיה אחראי על ההכשרה עצמה (הכנת החומרים במספר עותקים מתאים לסדנה והעברתם המקצועית). 
· על הקבלן להיערך להדרכה של 4 קבוצות בודקים לכל מבחן ייחודי. כאשר במרבית המקרים יידרש לתת 2-3 הדרכות במקביל (בכל מבחן ייחודי). 
· הקבלן יעסיק את מי מאנשי צוות הפיתוח (באישור ראמ"ה) ו/או נציגים אחרים (באישור ראמ"ה) אשר יכינו את הסדנה ויעבירו אותה. 

· במקרים חריגים, יידרש הקבלן להדרכות נוספות. 
· הקבלן יכין מערך להרצאות פרונטליות, ובכלל זה מצגות ויכין חומרים אישיים למשתתפי הסדנה (מחוון מודפס ודוגמאות של תשובות בקטגוריות השונות, שיילקטו מתוך הליך עדכון המחוון – הכל כמספר המשתתפים בכל סדנה). 
החומרים האישיים הספציפיים לכל הדרכה ייקבעו בתאום ובאישור ראמ"ה לפני הסדנה. 
· לידיעה, במפגשי ההדרכות שבאחריות ראמ"ה, חלק מהמפגש יוקדש לנושאים לוגיסטיים שאותם תעביר ראמ"ה או מי מטעמה (כגון מצגת היכרות עם ראמ"ה, הדרכה על מערכת הבדיקה הממוחשבת). נושאים אלו יועברו לפני או אחרי החלק התוכני שבאחריות הקבלן. 
· במהלך ההכנות, על הקבלן להביא בחשבון כי כל חומרי הסדנה, ובכלל זה חומרים הלקוחים מתוך המבחנים והמחוונים חסויים ויישארו חסויים וסודיים גם לאחריה.
· משך הסדנה : כ-4-5 שעות ברוטו (כולל החלקים הלוגיסטיים).
· מועדי הסדנה ומיקומה: בהעברה תפעולית בדרך כלל, הסדנא מתקיימת בשעות הצהריים עד הערב (במתקני ראמ"ה או מי מטעמה). בהעברה ניסיונית רחבת היקף, הסדנה מתקיימת לרוב בשעות הבוקר.

הסדנה תכלול: 
· הרצאת פתיחה בהיקף של כ-30 דקות (בתיאום ראמ"ה, חלק זה יכול להיות שיבוצע על ידי איש ראמ"ה). חלק זה יכלול רקע ארגוני (מהי ראמ"ה, מהם המבחנים הספציפיים וכו') 
· הדרכה טסטולוגית - (יועבר על ידי פסיכומטריקאי מטעם ראמ"ה או מטעם הקבלן, לפי החלטת ראמ"ה) ובו הסבר על סולם הציונים, קשיים ספציפיים למבחן ודילמות בהערכה, הטיות בהערכה, טעויות מדידה ומהימנות, התמודדות עם קשיים טכניים (כגון, כתב לא ברור, השמטה וכו').
· מעבר סדור על כל שאלה פתוחה במבחן, דיון בה והצגת תשובות אופייניות וטיפוסיות ואת הדילמות העיקריות בבדיקת השאלה. בכל שאלה יוצגו הדוגמאות מתוך הבדיקה המקדמית שנוספו למחוון (ככתוב לעיל) ודוגמאות נוספות לפי הצורך. 
· הסדנה תכלול חלק סדנאי שבו הבודקים יצייננו תשובות תלמידים באופן עצמאי.
(4) בדיקת/ציינון/קידוד המבחנים
(1) כאשר הקבלן אחראי על הבדיקה (בד"כ במחקר פיילוט בסיסי או מורחב):
· הקבלן יעסיק בנוסף לבודקים שיגייס, גם את אנשי צוות הפיתוח כבודקי מבחנים. ויעשה כל מאמץ כי הרכז של המבחן והפסיכומטריקאי יהיו נוכחים ומעורבים בהליך הבדיקה. 
הקבלן ירכז את הבעיות שעולות בבדיקה ואת התיקונים והעדכונים שיש לעשות במחוון (באם יהיו כאלה) כתוצאה מההארות וההערות שעולות בבדיקה לצורך שיפור נוסף של המחוון. 
· כאשר הדבר אפשרי (באם הבדיקה היא באמצעות מערכת ממוחשבת) תינתן העדפה לתהליך בדיקה רוחבי.

· הקבלן יערוך בדיקות איכות שונות ובדיקות היתכנות סטטיסטית על הנתונים. למשל, יקליד את ציונים פעמיים וישווה בין התוצאות; יערוך בדיקה כפולה ובלתי תלויה של חלק מן הפריטים וחלק מן המחברות (כ-10% מן התגובות) וייחשב את המהימנות בין המעריכים; יבדוק כי הציונים המתקבלים סבירים (למשל, יערוך בדיקה אם קבוצת התלמידים בעלי צרכים מיוחדים מקבלת ציונים נמוכים מהתלמידים הרגילים, לבדוק האם קיים מתאם סטטיסטי בין חלקי המבחן וכו').
· הקבלן יטייב את הנתונים, יזין את הציונים (ו/או התגובות) הסופיים של כל נבחן בכל פריט מבחן לתוך קובץ במתכונת כפי שיתבקש על ידי ראמ"ה וימסור לראמ"ה את קבצי הנתונים. 
(2) כאשר ראמ"ה אחראית על הבדיקה (למשל בהעברה נסיונית רחבה המנוהלת על ידי ראמ"ה או בהעברה התפעולית):
· הקבלן יעמיד את צוות הפיתוח של המבחן כבודקים, לפחות ביומיים הראשונים של הבדיקה. 
· הרכז של המבחן והפסיכומטריקאי יהיו נוכחים פיזית בסביבת הבדיקה ביומיים הראשונים של הבדיקה ולאחר מכן ביתר ימי הבדיקה הם ילוו את הבדיקה מרחוק ויהיו זמינים למענה על שאלות הקשורות לבדיקת המבחן על פי הצורך. 
· הקבלן יעמיד את ראש צוות הפיתוח של המבחן כ"יועץ על" לבדיקה לאורך כל תקופת הבדיקה. ראש צוות הפיתוח יהיה זמין למענה על שאלות בהיקף של שעה בכל יום במהלך תקופת הבדיקה הנמשכת כשבועיים (6 ימים בשבוע). 
על יועץ זה לייעץ בנוגע לדילמות שיעלו תוך כדי הבדיקה בקרב צוות הבודקים. ההשבה תעשה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.
· לידיעה, הבדיקה תכלול בקרה של מעריכים בכירים שיועסקו על ידי ראמ"ה לבקרה על הבודקים הרגילים. 

5.11.14 עיבוד נתוני מחקר חלוץ (בהעברות ניסיונית) והפקת דוח
לאחר העברה ניסיונית של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי או מורחב) שנעשתה באחריות ובניהול הקבלן, יערוך הקבלן עיבודים סטטיסטיים ופסיכומטריים על הנתונים שייאספו בו. 
ישנה אפשרות במסגרת מכרז זה שראמ"ה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תזמין מן הקבלן הליך נפרד של עיבוד נתוני המבחנים, למשל נתונים של העברה תפעולית שבוצעה באחריות ובניהול ראמ"ה. במקרה כזה, על הקבלן לבצע את אותן פעולות של עיבוד נתונים המפורטות להלן. 

עיבוד הנתונים של מבחן/כלי מדידה יכלול את הניתוחים האלה:
(1) ניתוחים פסיכומטריים קונבנציונליים ברמת המבחן, ברמת הפרקים של המבחן וברמת הפריטים הבודדים.
(2) ניתוחים פסיכומטריים עשירים.
להלן רשימה של העיבודים הנדרשים. רשימה זו אינה ממצה ועשויה להשתנות ו/או להתרחב על פי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה בכל מבחן/כלי מדידה.
(1) ניתוחים קונבנציונליים
(1) ניתוח פריטים (מדדי קושי: אחוז משיבים נכונה, אחוז השמטות, אחוז הבוחרים בכל אחד מהמסיחים; מדדי הבחנה: מתאם פריט-ציון כולל, ללא הפריט ועם הפריט; כנ"ל לגבי כל אחד מהמסיחים; בשאלות פתוחות ובשאלות עם מספר רמות נכונות תגובה - חישוב ממוצע הציון של המשיבים בכל רמת ביצוע (לפי המחוון) ובשאלות סגורות (רב ברירה) חישוב ממוצע ציון הבוחרים בכל אחת מאפשרויות התשובה.
(2) ניתוח אחוזי ההצלחה/בחירה במסיח כפונקציה של הציון של התלמיד (חלוקה ל-5-10 קבוצות לפי רמת הישגים), במידת הצורך סרטוט גרפים שמתארים את שיעור המשיבים נכונה בכל רמת הישג. 
(3) ניתוחי מהימנות לפי הצורך והרלבנטיות (עקיבות פנימית, מהימנות מבחן חוזר, מהימנות בין שופטים). חישוב המהימנות של המבחן בהשמטת כל אחד מהפריטים.

(4) ניתוחי התפלגויות של הציונים ותת הציונים במבחן בכלל האוכלוסייה ובפילוח לפי אוכלוסיות ייחודיות (שיקבעו לפי משתנים רלבנטיים כגון רקע סוציו-אקונומי, מגזר, מגדר, לקויי למידה, משולבים, עולים וכו'). 
בניתוח קונבנציונלי יעשו ניתוחים כאלו לפי רקע סוציו-אקונומי (נמוך בינוני גבוה), מגזר שפה (עברית וערבית), מגזר שפה x סוציואקונומי, מגדר (בנים בנות) וצרכים מיוחדים (עם וללא). 

(5) ניתוחי DIF בסייסים בין קבוצות מגדר (בנים–בנות), קבוצות מגזר שפה (עברית-ערבית), בין קבוצות אוכלוסייה (למשל, בתוך דוברי עברית: ממלכתי-ממלכתי דתי – חרדי) ובין קבוצות תלמידים (חנ"מ - לקויי למידה-לא מאופיינים). 
ניתוחי DIF ייעשו הן בעבור שיעור המשיבים נכונה (או ממוצע הציון) בכל פריט, והן בעבור שיעור המשמיטים. בנוסף ייערכו ניתוחי DIF בין שעור המשיבים נכונה ושעור המשמיטים בכל פריט. 
(6) חישובים ובדיקות לצורכי סילום ולצורכי כיול.
(2) ניתוחים עשירים
(1) ניתוחי תוקף ככל שמתאפשר ובכלל זה השוואת הניתוחים והתוצאות במגזרים, קבוצות נבחנים ותת מגזרים שונים (למשל, השוואת ממוצעים במבחן לפי קבוצות גיל, שכבות כיתה, לקות). 
(2) ניתוחי IRT (אומדן פרמטרים של כלל פריטים והפקת פונקציות אינפורמציה של כל פריט ושל כל פרק ושל כלל המבחן והפריטים). סטטיסטים שונים ומידע לשימוש בהליך קביעת תקנים. במקרה של פריטים שהועברו בנוסחים אחרים / נוסחים מן העבר. 
ביצוע הליך כיול פרמטרים הכולל את ההעברות הקודמות. החלטה על מודל ה-IRT המתאים תיעשה בתיאום ובאישור ראמ"ה. 

(3) בחינת תוקף המבנה של המבחן באמצעות ניתוח מרכיבים ראשיים/ניתוח גורמים וכו'.
(4) ניתוח של משתנים מתערבים שונים שעשויים להשפיע על תפקוד הפריטים, כמו מיקום הפריט, ההקשר של הפריט, החזרתיות של הפריט, תלות בין פריטים ועוד. 
(5) ניתוחים נוספים לפי הצורך, כפי שיוחלט בין הקבלן לראמ"ה, הקבלן מוזמן ליזום עיבודים נוספים שעל פי שיקול דעתו יסייעו בפיתוח המבחן ובשימושים שייעשו בו. 
(3) בכל הניתוחים והעיבודים שיערוך הקבלן (קובנציונליים ו/או עשירים)
(1) הקבלן יכין דוח מסכם דוח זה ישולב בדוח הסופי לפיתוח המבחן) שיכלול: 
· תיאור התהליך 
· כל המידע מעובד ומוצג בטבלאות ותרשימים 
· מסקנות עיקריות ודרכי פעולה מתבקשות לאור הנתונים
(2) הקבלן יכין את קובצי הנתונים הגולמיים וקובצי עיבוד הנתונים והתוכניות ששימשו לעיבוד הנתונים, כולל הסברים על שמות המשתנים, עמודות וכו', לשימוש עתידי מחקרי.

5.11.15 תרגום והתאמה תרבותית מעברית לערבית
לאחר גיבוש סופי של תכני המבחן/כלי המדידה (ובכלל זה ככלי ההעברה הניסיונית כפי שייקבעו) יחל הקבלן בהליכי תרגום והתאמה תרבותית של המבחנים/כלי המדידה שפיתח. 
לתיאור הליכי התרגום הנדרשים בתרגום מבחנים וכלים אחרים במסגרת המחקרים הבינלאומיים שישראל משתתפת בהם או במקרים של תרגום והתאמת כלי מדידה שפותחו בחול ומתורגמים ומותאמים לעברית/ערבית ראו סעיף 5.15.
רקע: במערכות מבחנים רחבי היקף ארציים כדוגמת המיצ"ב מועברים המבחנים לתלמידים בשתי שפות ההוראה העיקריות של במערכת החינוך בישראל עברית וערבית. 
לפיכך, מאחר שהמבחנים מפותחים בדרך כלל בעברית יש צורך לתרגם ולהתאימם תרבותית לערבית ולהפיק גרסאות מבחן מקבילות לשימוש בקרב תלמידים דוברי ערבית.
התרגום אינו נדרש על פי רוב במבחנים בתחום שפת-אם ערבית המפותחים ישירות בערבית ובמבחנים בתחום האנגלית כשפה זרה המפותחים באנגלית ואינם מתורגמים.

מלבד תרגום מבחנים, פריטים ומחוונים מעברית לערבית, הקבלן יידרש לעיתים לתרגם גם שאלונים (כגון, שאלון עמדות ורקע לתלמיד, שאלון אקלים וסביבה חינוכית, שאלון למנהל בית הספר, שאלון למורים, שאלון להורים ועוד). 
כן יידרש לתרגם מסמכים נלווים למבחנים כגון, מפרטים, מסגרות מבחן, מחוונים חומר סדנאי להכשרת לבודקי מבחנים (חלק מהחומרים הסדנאיים ו/או המחוונים כוללים דוגמאות של תשובות של תלמידים לשאלות המבחן), הסברים והוראות לנבחן/למשתמש, קובץ אקסל להזנת נתוני המבחן (כדוגמת המיצ"בית), מדריכים להפקת תועלת פדגוגית מתוצאות המבחן, מדריכים (מדריך למורה, מדריך לבוחן, מדריך לאיש הקשר הבית ספרי), מכתבים לגורמים שונים, דוחות, דוחות פיתוח, ועוד. 
במבחנים ממוחשבים התרגום וההתאמה כוללים את תרגום ממשק המשתמש, מסכי רקע, מסגרות מעוצבות (אלו שבהן מוצגים פריטי המבחן לכל אורכו של המבחן) וכו'. 

תפקידי הקבלן: 

(1) התרגום של מבחנים ייערך לפי אחד מהמודלים המתוארים בפרק העוסק בתרגום מבחנים בינלאומיים (ראו סעיף 5.15). ראמ"ה תהיה הגורם הקובע באיזה מודל יש לתרגם כל מבחן/כלי/מסמך נלווה. זאת אף כי בדרך כלל התרגום מעברית לערבית של מבחנים ארציים שמפותחים במסגרת מכרז זה צפוי שייעשה לפי מודל 2.

(2) נציג של צוות הפיתוח של מבחן ישתתף בישיבות צוות התרגום, ויסייע בהבהרת כוונת השאלה במקור.
(3) אם אחראי התרגום מעברית לערבית הגיע למסקנה כי לא ניתן לתרגם כהלכה פריט נתון, אזי צוות הפיתוח של המבחן המקורי יבחר באחת מהאפשרויות שלהלן (מותנה באישור ובתיאום עם ראמ"ה): 
(1) המשך פיתוח הפריט עם הבדלים. במקרה כזה, הפריט המתורגם ייחשב לפריט שונה מן הפריט המקורי ויתבצע תיעוד מפורט של ההבדלים (יש לשים לב להחלטה זו בהזנת הפריט/ים למערכת "עומר".
(2) פיתוח פריט אחר/שונה/חלופי/מקביל ישירות בשפת המטרה (ערבית). כמון בשגם במקרה זה הפריט ייחשב כשונה מהפריט המקורי. 
(3) לעיתים אפשר לשוב ולשנות ניסוח פריט מקורי בעברית בשל קשיי התרגום לערבית, אך בתנאי שהפריט עוד לא עבר העברה ניסיונית מסוג חלוץ בסיסי או חלוץ מורחב ובתנאי שצוות הפיתוח וועדת ההיגוי מוכנים לוותר על הפריט המקורי. 
5.11.16 הכנת מבחן/כלי מדידה/מסמכים וחומרים נלווים למסירה סופית לראמ"ה ומסירה להוצאה לאור
לאחר הגיבוש הסופי של הנוסח של מבחן/כלי מדידה/מסמך נלווה (בין שפותח מתחילתו במסגרת מכרז זה ובין שתורגם והותאם ממבחן הקיים בשפה אחרת) ולאחר הכנסת כל התיקונים, השינויים והעדכונים הנגזרים מהעברות חלוץ ברמות שונות, מבדיקות האיכות ומהליכי בקרה שונים, ואף מדרישות ראמ"ה של הרגע האחרון, יכין הקבלן קבצים סופיים של נוסחי המבחנים לקראת מסירתם לראמ"ה (או למי מטעמה) לצורך הערכות להעברה רחבת ההיקף שלהם. במקרים של מבחנים מודפסים – יכין את המבחנים לקראת הדפסתם. במקרים של מבחנים ממוחשבים – יכין את המבחן לקראת העברה רחבת היקף במחשב. 

כריכות, לוגו וקרדיט: בתוצרים הסופיים שיכין הקבלן (המבחן/המבדק/כלי המדידה והחומרים והמסמכים הנלווים להם שאותם יכין וימסור הקבלן לראמ"ה לצורך השימוש בהם והפרסום שלהם, יכתוב הקבלן ויציין את שמות הארגונים והלוגו כפי שיתבקש על ידי ראמ"ה לפי שיקול דעתה הבלעדי (למשל, ראמ"ה, משרד החינוך וכיוב') ואלו יכתבו ויוצגו בגודל ובמיקום שתקבע ראמ"ה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
הקבלן לא יכתוב את שמו ואת הלוגו שלו ולא יציג עצמו כגוף שפיתח את המבחן/המבדק/כלי המדידה (לא על הכריכה של ולא בכל מקום אחר בכלי) ללא אישור מפורש של ראמ"ה. 
שמות האנשים המעורבים בפיתוח המבחן מטעם הקבלן והשיוך הארגוני שלהם (ארגונו של הקבלן) יופיעו כחלק מרשימה של כל הגופים, הגורמים והאנשים שהיו מעורבים ושותפים בפיתוח (ו/או התרגום וההתאמה) של המבחן/מבדק/כלי המדידה, וברשימת הקרדיטים והתודות. 
זאת, ככל שרשימות כאלו יהיו במבחן/מבדק/כלי המדידה, כאשר ההחלטה על כך, וההחלטה על מיקום הרשימה ועל אופי מתן הקרדיט תהיה על פי שיקול הדעת הבלעדי של ראמ"ה. 

הערה זו נכונה ותהיה תקפה גם לכל חומר ומסמך נלווה למבחן וכל מצגת שמציגה את פיתוח המבחן/המבדק/הכלי.
הקבלן יפיק על פי צורכי ראמ"ה את העתקי השמש לקראת דפוס או את הקבצים הדיגיטליים המשמשים לדפוס של הפריטים/מבחן ממוחשב. 

בקבצי המבחן הקבלן יערוך עימוד של הפריטים ויוסיף סימנים גרפיים תוספתיים בהתאם לצורכי ראמ"ה (למשל הקבלן יוסיף סימונים שיאפשרו סריקה של המבחנים ושל תשובות התלמידים, הוספת סימנים מודפסים בתצורות שונות בשולי הדפים לצורך בקרות איכות של ההדפסה, הוספת קוד או ברקוד ייחודי בכל נוסח מבחן, בכל דף ובכל מבחן, כויו"ב). 

הקבלן יכין בקבצים דיגיטליים, במבנה שיקבע ע"י ראמ"ה, את כל המבחנים והפריטים שייפתח ואת המבחנים והפריטים שתרגם. כל מבחן וכל פריט יועבר כקובץ דיגיטלי נפרד בשני פורמטים דיגיטליים לפחות (נכון להיום, בפורמט PDF ובפורמט WORD). 
הקבלן יערוך בדיקות סופיות של תוכן הקבצים וצורתם (כמפורט במכרז.
הקבלן יוודא שלמות הקבצים הדיגיטליים ושמירה על העימוד ההולם בכל סוגי הפורמטים. 

כמו כן, יעביר הקבלן לראמ"ה על פי דרישה, קבצים דיגיטליים של כל האלמנטים הגרפיים במבחן המודפס ו/או הממוחשב וכן של כל רכיבי המולטימדיה הקיימים במבחן, כגון תמונות, קטעי אודיו ווידאו, יישומונים ששולבו בפריטים של המבחן הממוחשב ועוד. 

בנוסף לאלו, הקבלן יכין וימסור לראמ"ה על פי דרישה, קבצים של פריטים ומבחנים המיועדים לפרסום באתר האינטרנט של ראמ"ה. קבצים אלו יהיו מבוססים על הקבצים המקוריים אך יכללו תוספות או שינויים קלים על פי דרישת ראמ"ה, כגון: תוספת ליד כל פריט במבחן של אחוז המשיבים נכונה על הפריט במגזר דוברי עברית ובמגזר דוברי הערבית או מידע פשוט אחר, הורדה של סימנים גרפיים מסוימים, הורדה של שאלות עמדות בתחילת המבחן וכו'. 

בכל חומר שימסור הקבלן לראמ"ה, יקפיד, מעבר לאיכות התוכן, האיכות הגרפית ונושאי העימוד, גם על איכות ההפקה ויפעיל תהליכי בקרת איכות כדי למנוע תקלות גרפיות והפקתיות וכן יקפיד על תיעוד שלבי ההפקה השונים (לצורך טיפול במקרים של איתור מקורן של תקלות בהפקה אם וכאשר יקרו).
הכנות ומסירה לדפוס: הקבלן יערוך הגהות לקראת דפוס - הגהות של העתקי שמש (באחריות הקבלן לבדוק את המבחן באתר שייקבע ע"י ראמ"ה- בדרך כלל בבית הדפוס. שכן, לעיתים ישנם חוסר הקבלה בין הגרסה הדיגיטלית לגרסה המודפסת בפועל). הקבלן יערוך בדיקת עותקים "סופיים"- נציג הקבלן יתבקש, במקרים מסוימים, לבדוק ולאשר את תקינות ההדפסה והכריכה של עותקים סופיים (באופן מדגמי) בבית הדפוס או במתקן אחר לפי בקשת ראמ"ה.
כאשר יתבקש לכך על ידי ראמ"ה, הקבלן ימסור את הנוסחים לדפוס ישירות מטעמו לגורם האחראי על ההדפסה (למשל, קבלן אחר המופקד על הדפוס, בית דפוס, בית הוצאה לאור וכו'). הקבלן ישתתף בכל ישיבות התיאום למול ראמ"ה והגורם האמור, ויבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח כי הגרסה לדפוס תהיה נטולת כשלים.
במבחנים מודפסים: הקבלן ייקח את העתקי השמש של שאלוני המבחן (והמסמכים הנלווים) והעתק מודפס ראשון של שאלוני המבחן מהמקום שבו יוגדר ע"י ראמ"ה. 
על הקבלן לאשר את העתקי השמש בתוך 24 שעות או להצביע על טעויות שמקורן בעבודת בית-הדפוס. אישור הקבלן יהווה אות להמשך הדפסה של כלל חוברות המבחן.
במבחנים שבהם יש קובצי שמע – הקבלן יאשר את הצריבה הראשונה של הקובץ (על דיסק או על החסן נייד). אישור הקבלן יהווה אות להמשך צריבת ההחסנים הניידים/הדיסקים.
כאשר מדובר במבחנים ממוחשבים המועברים באופן לא מקוון, הקבלן יאשר את קובץ הבחינה הסופי, אשר יהווה אב טיפוס להרצת המבחן וממנו ישוכפלו כל "הדיסקונים" של הבחינה. 

במסירה סופית של כל מבחן/כלי מדידה יוגשו לראמ"ה גם כל המסמכים והחומרים הנלווים כמפורט בסעיף 5.11.17.
כל אלה יוגשו לצד מסמך שבו חתימות של חייבי החתימה על המבחן, כפי שיוגדרו על ידי ראמ"ה (למשל, יו"ר ועדת ההיגוי).
ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות בקרה משל עצמה על עבודת הקבלן ועל התוצרים הסופיים שיגיש לה. במידה ותתגלה בעיה, אחריות התקלה והבעיה תהיה במלואה על הקבלן והוא יצטרך לשאת בעלויות תיקונה ובעלויות אי העמדה בזמנים (זאת מעבר לתשלום פיצוי המוסכם במקרה כזה). 
עם זאת, אל לקבלן להסתמך בהליך הפיתוח על קיומם של הליכי בקרה שראמ"ה תקיים ביוזמתה מתוך מטרה לבדוק את עבודת הקבלן ואיכות התוצרים המסופקים על ידו ועליו לצאת מנקודת הנחה שהמבחן עובר ממנו ישירות לבית הדפוס. 
על הקבלן לקחת בחשבון כי כל שינוי ותיקון בקובץ של נוסח מבחן (מודפס או ממוחשב) ו/או של מסמך או קובץ נלווה, ו/או של מבחן מתורגם/מותאם, שיוכנס בעקבות גילוי של בעיה או תקלה לאחר מסירה לראמ"ה יחייב בדיקה מחודשת של כל המבחן/מסמך לקראת מסירתו הסופית ולא רק בדיקה של התיקון במקום ובדף שבו נעשה בקובץ המבחן. זאת במטרה למנוע מצב שבו "פתיחת קובץ" ותיקון במקום אחד גורמת לבעיות במקום אחר באותו קובץ/מבחן.
5.11.17 הכנה והגשה של חומרים נלווים ומסמכים
כחלק מפיתוח המבחנים, על הקבלן להכין חומרים ומסמכים נלווים. חלק מן החומרים יכילו נתונים שישמשו לצרכים לוגיסטיים (למשל, דף חישוב ציונים ידני, קובץ אקסל "חכם" להזנת ציוני מבחנים – מיצ"בית מחוון של מבחן שלם או מחוון של כל פריט במבחן), חלק מיועדים לראמ"ה לצורכי תיעוד וגנזך, וחלק נועדו לשימוש צוותי הבדיקה של המבחנים או לתלמידים, צוותי הוראה וכחלק מהשקיפות למול הציבור הרחב בכל פרויקט תקבע ראמ"ה את המסמכים שיש להכין וייקבע לוח זמנים להגשת תוצרי ביניים ולהגשת תוצרים סופיים של מסמכים אלו. 
חלק מן החומרים יפותחו בצמידות לפיתוח המבחן ויהוו חלק בלתי נפרד מפיתוח המבחן (כגון, מחוון הבדיקה, דף חישוב ציונים), חלק יחובר ויופק לקראת תום הליך הפיתוח או לאחר פיתוח הכלים עצמם בנקודות ציון חשובות אחרות (למשל, הפקה של נוסח מבחן שבו מוצגים לצד כל פריט השעור של התלמידים שענה נכון שמועלה לאינטרנט לאחר ההעברה התפעולית).
כל החומרים / קבצים / מסמכים יועברו לראמ"ה בתיאום עם ראמ"ה לאחר שיובהרו כל התיקונים והעדכונים הנדרשים לפני מסירה סופית ולאחר הגהות ובדיקות מדוקדקות והפעלת תהליכי בקרה שיבטיחו כי אין בהם טעויות. רמת ההפקה תהיה גבוהה ובסטנדרטים גבוהים ומותאמים לשימושם. 
המסמכים והחומרים הנלווים יוגשו ברמות ההפקה הנדרשות כפי שתקבע ראמ"ה. החל מרמה שמאפיינת קבצי וורד/PDF פשוטים ועד לרמה שבהם מופקים ספרים ופריטי הוצאה לאור שונים בתחום החינוך. 

 להלן רשימת מסמכים אפשרית בפרויקטים השונים של פיתוח ותרגום מבחנים. 
רשימה זו אינה ממצה. הרשימה הינה עקרונית ולא סופית וראמ"ה רשאית לשנות את התכולה והסדר שלה על פי שיקול דעתה הבלעדי).
בכל פרוייקט, בתחילת הפיתוח, וכחלק מגיבוש לוח הזמנים של הפרוייקט, ראמ"ה תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי אילו מסמכים דרושים לפרוייקט זה, ואת לוח הזמנים להגשת המסמכים. 
	המסמך/ החומרים הנלווים
	שלב הפיתוח

	מסגרת המבחן והרקע התיאורטי 
	בתחילת הפיתוח

	מפרט המבחן 
	בתחילת הפיתוח

	הוראות והסברים לנבחן/מורה/מנהל/ממלא השאלון בתחילת המבחן 
	כחלק אינטגרלי מהמבחן

	מחוון בדיקה 
	כחלק אינטגרלי מפיתוח הפריטים/ מבחן

	שאלון משוב או שאלון עמדות בתוך המבחן המיועד לתלמיד הנבחן
	אפשר לקראת סוף הפיתוח או במקביל למבחן

	שאלונים נוספים המיועדים לגורמים שונים (התלמיד / המורה / ההורה) 
	במקביל למבחן או לאחריו

	מדריך למורה ולצוות בית הספר להעברה עצמית
	במקביל למבחן או מיד לאחריו

	מסמך הפקת תועלת פדגוגית מן המבחן (עשוי להיכלל במדריך)
	במקביל למבחן או לאחריו

	מסמך מיפוי כל אחד מפריטי המבחן לפי פרמטרים כמו: מטרת הפריט, הנושא הנמדד בפריט, ממד ההבנה שלו, רמת החשיבה, המיומנות הנבדקת, קישור למפרט, קישור לתכנית הלימודים, ניקוד הפריט (במקרה של פריט עם ניקוד הכרוך לפריטים אחרים – יש לציין זאת ולפרט)
	במהלך הפיתוח ולאחר גיבוש סופי של המבחן (מסמך כזה ייצא רק במקרים שבהם נתוני הפריטים לא מוזנים למערכת "עומר" ולא ניתן להפיקו מתוך "עומר")

	מיפוי המבחן בשלמותו (כולל השוואה בין הרצוי למצוי)
	במהלך הפיתוח ולאחר גיבוש סופי של המבחן (גם כאן, רק במידה והמבחן ונתוניו לא מוזנים למערכת "עומר"). 

	מסמך המגדיר את מדיניות הציינון, את משקלות הפריטים, ציונים שכרוכים מעבר לפריטים, ואת הרציונל העומד מאחורי ההחלטות על משקול זה או אחר
	יוגש בשעת הגשת המבחן לקראת העברה רחבת היקף (ניסיונית או תפעולית) ישמש לעיצוב סופי של מחוון המבחן (במיוחד אם אין מזינים נתונים אלו למערכת "עומר"

	מדריך לאיש הקשר הבית ספרי (מבחן בינ"ל)
	לקראת העברה רחבת היקף 

	מדריך להעברת מבחן ממוחשב (מבחן בינ"ל)
	לקראת העברה רחבת היקף של מבחן ממוחשב

	מדריך למורה להעברה של משימות ביצוע 
	כחלק מתהליך פיתוח המשימות

	מדריך לבוחן (מבחן בינ"ל)
	לקראת העברה רחבת היקף 

	דף ריכוז ציונים ידני (בסוף חוברת המבחן או ערכה למורה או בנפרד)
	לקראת העברה רחבת היקף

	"מפרט הקלדה"
	לקראת העברה תפעולית רחבת היקף (רק במקרים שהמבחן אינו מוזן למערכת "עומר")

	"דוח פרמטרים" של מבחן 
	לקראת העברה תפעולית רחבת היקף (רק במקרים שהמבחן אינו מוזן למערכת "עומר")

	מיצ"בית (וכלים דומים)
	לקראת העברה של כלי כלשהו כמו מבחן / מבדק פנימי / מבחן למדידת כישורים קוגניטיביים

	חומרים סדנאיים למיון בודקים 
	לקראת הליך גיוס בודקים

	חומרים סדנאיים להדרכת בודקים (כוללים דוגמאות של תשובות של תלמידים) 
	לקראת הדרכת הבודקים בהעברה

רחבת היקף

	חומרים סדנאיים להטמעת מבדקים
	מתאים לכלי הערכה המיועדים לשימוש המורים

	דוח ומצגת על תוצאות של העברה ניסיונית 
	לאחר מחקרי פיילוט

	דוח פיתוח מלא סופי (ראה סעיף 5.11.21)
	בתום הליך הפיתוח

	טבלאות נתוני פריטים ומבחנים 
	לאחר תום הפיתוח

	נוסחי מבחן המיועדים להעלאה לאינטרנט
	לאחר העברה תפעולית 

	מסמך הכולל את הפריטים, המיפוי שלהם והנתונים הפסיכומטריים של כל פריט 
	לאחר קבלת נתונים סופיים מראמ"ה מהעברה זו 

	רשימת השינויים וההתאמות התרבותיות בפריטים מתורגמים בכל המבחנים הרלוונטיים (במחקרים בינלאומיים, מסמך זה ייכתב בשפה האנגלית, לפי מתכונת שתימסר על ידי ראמ"ה)
	לאחר תום הליך התרגום 


5.11.18 הזנת פריטים, מבחנים ומאפייניהם למערכת "עומר"
ראמ"ה תעביר לקבלן עם תחילת עבודתו במסגרת מכרז זה את מערכת עומר (ראה פרק ההגדרות). הקבלן יצטרך ללמוד להשתמש בה ולהפעילה. 

בתום הליך פיתוח מבחן (או כבר במהלכו, לפי העניין והצורך) הקבלן יזין נתונים ומאפיינים סופיים של פריטי המבחן ושל המבחן עצמו (ככל שייקבע על ידי ראמ"ה) למערכת "עומר" (או כל מערכת אחרת שראמ"ה תקבע ותספק). 

במקרים שאין בנמצא מאפיינים כאלו, באחריות הקבלן לקבוע אותם תחילה (על פי ההגדרות, ההנחיות והתקנים שיקבל מראמ"ה). לאחר ההזנה הקבלן יבצע בקרת איכות והגהה על הנתונים שהזין ויוודא שלמותם ותקינותם. 
לאחר ההעברה התפעולית רחבת ההיקף של המבחן (או, על פי מה תקבע ראמ"ה בכל מבחן ומבחן - ההעברה הניסיונית רחבת ההיקף) באם לא יתגלו תקלות של הרגע האחרון בפריטים ובמחווניהם, הקבלן יזין גם את הפריטים עצמם (ומחווניהם), את הגריינים ואת המבחן בכללותו למערכת "עומר" (או מערכת אחרת כאמור) בקבצים דיגיטליים בתצורה שתקבע על ידי ראמ"ה. 

היה והקבלן הזין את נתוני הפריטים ומחווניהם למערכת "עומר" בשלבים ראשוניים של הפיתוח ובסופו של הפיתוח, (למשל בעקבות העברה ניסיונית רחבה או העברה התפעולית), חלו שינויים בפריטים (למשל בעקבות הליך עדכון המחוון המתואר לעיל), הקבלן יעדכן את הנתונים והמאפיינים בהתאם לשינויים במערכת "עומר". 
במקרים אחדים הקבלן יידרש להוסיף נתונים ומאפיינים של הפריטים והמבחנים שיתקבלו ויחושבו ויהיו בידו (או יימסרו לו מראמ"ה) רק לאחר ההעברה התפעולית (כגון: אחוזי הצלחה וההשמטה).

במידה והתגלו בעיות בפריטים ו/או במחווניהם בשלב ההעברה התפעולית, על הקבלן לתקנן לפי הנחיות ראמ"ה ורק לאחר מכן להזין את הפריטים למערכת "עומר". גם לאחר ההזנה הזו יבצע הקבלן בקרת איכות והגהה על הקבצים שהוזנו ויוודא תקינותם ושלמותם.
תפקידי הקבלן: 

פעולת ההזנה של הנתונים על ידי הקבלן תכלול את קביעת הנתונים וארגונם, הכנת הנתונים להזנה, הזנתם, ועריכת בקרת איכות על ההזנה. 

ניסיון העבר מלמד כי להזנת נתוני מבחן אחד (למשל, מבחן מיצ"ב מתמטיקה בכיתה ה', בשנה נתונה על נוסחיו), לאחר שהנתונים כבר נקבעו והוסכמו, נדרשים כ-20 שעות עבודה של אדם מנוסה בהזנה למערכת. 

לצורך הזנת הנתונים רצוי כי הקבלן יפעיל מי מאנשי צוות הפיתוח של המבחן, את הרכז של המבחן, את הפסיכומטריקאי של המבחן ו/או סטודנטים/יות בתחום לימודים רלבנטי שעברו הדרכה והכשרה והם בעלי יכולת למידה מהירה. רצוי שהמזינים יהיו אנשים דקדקניים, קפדניים, בעלי תשומת לב גבוהה לפרטים ויכולת ריכוז גבוהה לאורך זמן. 

המידע אודות כל מבחן יכלול את הנתונים הבאים (רשימה זו אינה ממצה ועשויה להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה ולפי הצורך)
· קוד שאלון אב
· קוד שאלון 
· תחום הדעת של המבחן 
· דרגת הכיתה 
· המועד/ים בהם הועבר המבחן 
· פרקי המבחן
· האוכלוסיות להן מתאים המבחן (חנ"מ, עולים, חרדים וכו')
המידע על כל פריט יכלול את הנתונים הבאים (רשימה זו אינה ממצה ועשויה להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה ולפי הצורך)
· קוד פריט
· הסעיפים המרכיבים את הפריט והקוד שלהם

· הפרק במבחן אליו שייך הפריט
· התחום אליו שייך הפריט בתוך המבחן (למשל, הבנת הנקרא, הבעה בכתב)
· נושא הפריט 
· מילת המפתח

· סוג הפריט (פתוח, חצי פתוח, סגור מורכב, סימולטיבי וכו')
· התשובה הנכונה לפריט והוראות הציינון המפורטות (מחוון הפריט) 
· מקור הפריט (הקבלן, מבחן קודם, משוב ארצי ועוד)
· משקל הפריט בחישוב הציון
· מיקום הפריט במבחן
· האם הפריט מתורגם לשפה אחרת
· קודי המבחנים שבהם נכלל הפריט
· מידת השינוי של הפריט מהשלב הניסיוני לשלב התפעולי
· הציונים שיכולים להתקבל בפריט
· מידת הדמיון של הפריט לפריט מקביל (למשל, המופיע בנוסח השני)
· קשרים בין פריטים (יחסי תלות, שייכות, זיקה וכו')
· המיומנויות, הכשרים, מיומנויות המשנה והמרכיבים הקוגנטיביים אותם בודק הפריט
· בפריטים מורכבים: אופן חישוב הציונים, (פריט שיש לו ריבוי ציונים או מספר פריטים כרוכים ביחד שמקבלים ציון משותף)
· התאמה לאוכלוסיות מיוחדות כמו חרדים
הרשימות הללו אינן סופיות ואינן ממצות וראמ"ה יכולה להוסיף או לגרוע ממנה על פי שיקול דעתה הבלעדי. למשל ייתכן כי בעתיד יהיה צורך להזין למערכת גם נתונים פסיכומטריים של המבחן (מהימנות המבחן ופרקי המבחן) ושל הפריטים (אחוז משיבים, אחוז אי השבה, אחוז משיבים נכונה, רמת אבחנה, אחוז משיבים על כל מסיח ועוד), בהעברה התפעולית והניסיונית של המבחן ובקרב אוכלוסיות שונות (מגזרים שונים).
5.11.19 שלב ההעברה תפעולית (או ההעברה הניסיונית רחבת ההיקף המנוהלת על ידי ראמ"ה)
שלב זה אינו מהווה חלק מפיתוח המבחנים ואינו מתפקידי הקבלן במכרז זה, והוא מובא כאן לצורך ידיעה בלבד ולצורך הכרת השלבים השונים שמתרחשים על ידי ראמ"ה, לאחר תום הפיתוח של המבחנים/כלי מדידה ומסירתם. 
לאחר קבלת המבחנים/כלי המדידה מהקבלן. ראמ"ה תדפיס/תפיץ אותם ותשתמש בהם באופן תפעולי. קרי, ראמ"ה או מי מטעמו, תשתמש בהם בהיבחנות רחבת היקף במערכת החינוך הישראלית. לאחר ההיבחנות ראמ"ה תנהל ותבצע את בדיקת/ציינון/קידוד המבחנים ואת עיבוד נתוני המבחנים. 
כאמור לעיל, במסגרת מכרז זה לקבלן אחריות בסיוע בהליך בדיקת המבחנים כמתואר בסעיף 5.11.19. בנוסף לכך, ישנה אפשרות במסגרת מכרז זה שראמ"ה תזמין מן הקבלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הליך נפרד של בדיקת המבחנים. במקרה זה הקבלן יהיה אחראי על ניהול הליך בדיקת המבחנים בכללותו ויפעל על פי המתואר בסעיף 5.11.20. 
לאחר בדיקת/ציינון/קידוד המבחנים וטיוב הנתונים שנאספו בהם ראמ"ה או מי מטעמה, תערוך את עיבוד הנתונים הדרוש לה ותנהל את עיבוד הנתונים. בנוסף, ישנה אפשרות במסגרת מכרז זה שראמ"ה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תזמין מן הקבלן הליך של עיבוד נתונים של העברת מבחנים שבוצעה על ידי ראמ"ה או מי מטעמה. 
במקרה כזה, ראמ"ה תעביר לקבלן את תוצאות המבחן הגולמיות (תגובות הנבחנים בכל פריט) ובאחריות הקבלן יהיה לבצע את טיוב הנתונים ועיבודם כמפורט בסעיף (8) ב- 5.12.5.
5.11.20 לאחר העברת המבחנים ועיבוד נתוניהם (בהעברה תפעולית או בהעברה נסיונית רחבת היקף באחריות ראמ"ה)
בתום עיבוד הנתונים של מבחן בהעברה תפעולית (או ניסיונית רחבת היקף שמנוהלת על ידי ראמ"ה) תמסור ראמ"ה לקבלן את הנתונים האמפיריים שהתקבלו. הקבלן ישתמש בנתונים לצורך הדברים האלה:

· למידה על איכות הפריטים (למשל, התאמה בין רמת הקושי שנובאה לפריטים לבין שיעור ההצלחה בהם בפועל). 
· תיקון והוצאת פריטים לקראת הכנת גרסאות מעודכנות של המבחנים (במידת הצורך).

· הכנת דוחות פיתוח. 

· הכנת מסמכים וקבצים הכוללים מאפייני פריטים.

· הזנת נתוני פריטים הנוגעים להעברה התפעולית (אם ישנם כאלו).

כל נתוני הפריטים יהיו סודיים ויש לפעול לגביהם ברמת אבטחה זהה לרמת אבטחת הפריטים והמבחנים עצמם, אלא אם כן ראמ"ה תודיע אחרת לקבלן.

5.11.21 הכנת דוח פיתוח מסכם
בתום הליך הפיתוח יכתוב הקבלן דוח פיתוח מסכם לתיאור הליך הפיתוח של המבחן ולתיאור המבחן הסופי, על גרסאותיו. הדוח יכלול את הרקע התיאורטי והמסגרת הקונספטואלית, המפרט, תיאור המבחן הראשוני והליך פיתוח המבחן, העברות החלוץ, תוצאותיהם והמסקנות שעלו מהם, שיקולים בפיתוח המבחן ועוד. 

הקבלן יכתוב את החלקים המתארים את פיתוח המבחן ואת ההעברות הניסיוניות ותוצאותיהם במהלך הפיתוח עצמו ורק יוסיף את החלקים הנוגעים להעברה התפעולית לאחר שזו תבוצע ולאחר קבלת הנתונים של ההעברה התפעולית מראמ"ה. 
הדו"ח יוגש לראמ"ה הן בפורמט דיגיטלי (שייקבע על ידי ראמ"ה) והן מודפס וכרוך ברמת הפקה והוצאה לאור גבוהה, בחמישה עותקים.

הדוח ישמש את ראמ"ה לצורך תיעוד עבודתה והמבחנים המפותחים על ידה באמצעות מכרז זה ולצרכי תיקוף המבחן דרך הצגת ההליך המקצועי של פיתוח המבחן. הדוח אינו משמש לצורך דיווח של הקבלן על הליך פיתוח המבחן לראמ"ה. 
לכן, הדוח יישא באופן מפורש בכריכה ובשער את שם ראמ"ה וכל ארגון אחר שיקבע על ידה (כגון אגפים במשרד החינוך וכו'), ראמ"ה תופיע כבעלים של המבחן והדוח, כגוף המוציא לאור והמנפיק את הדוח. 
הקבלן לא יכתוב את שמו ואת הלוגו שלו בדוח ולא יציג עצמו בדוח הפיתוח (וכן בדוח תרגום והתאמה) של מבחן/מבדק/כלי מדידה כמי שפיתח את המבחן (לא על הכריכה של הדוח ולא בשום מקום אחר בו) למעט אם קיבל אישור מפורש לכך מראמ"ה. 
שמות האנשים המעורבים בפיתוח המבחן ובכתיבת הדוח מטעם הקבלן והשיוך הארגוני שלהם (ארגונו של הקבלן) יופיעו בדוח כחלק מרשימה של כל הגופים, הגורמים והאנשים שהיו מעורבים ושותפים בפיתוח ובכלל זה צוותי הפיתוח (והתרגום וההתאמה) של המבחן/מבדק/כלי מדידה, וברשימת הקרדיטים והתודות. זאת ככל שרשימה כזו תהיה בדוח, ועל פי שיקול הדעת הבלעדי של ראמ"ה. 

הערה זו נכונה ותהיה תקפה גם לכל מצגת שמציגה את פיתוח המבחן/המבדק/הכלי.

יצויין כי הדוח יוגש לראמ"ה להערות, בקרה ולאישור, ויש לקחת בחשבון כי הקריאה הבקורתית תארך זמן ועשוייה להתבצע במספר איטרציות. 
שלב הגשת הדוחות ואישורן על ידי ראמ"ה הוא שלב מרכזי בקשר בין הקבלן לראמ"ה, ועד לאישור הדוח, ייחשב הדבר כאילו לא הושלם הליך הפיתוח של המבחן/כלי המדידה. 
תנאי לתשלום הסופי בגין ביצוע פעילות הפיתוח של המבחן/מבדק/כלי מדידה מותנה בהגשת דוח פיתוח מסכם, מאושר ע"י ראמ"ה, עבור כל מבחן בנפרד
זכויות הפרסום והמחקר יהיו של ראמ"ה והיא תאפשר על פי שיקול דעתה לקבלן פרסומים משותפים הנוגעים למבחנים/כלי מדידה שפיתח במסגרת מכרז זה ולנתונים שנאספו כחלק מפיתוח המבחנים/ כלי המדידה ובאמצעותם. 

הקבלן לא יהיה רשאי להעלות את הדוחות ומסמכים נלווים אחרים של המבחן / המבדק / כלי המדידה לאתר האינטרנט שלו או לכל אתר אינטרנט אחר ללא אישור מפורש לכך מראמ"ה. 
לראמ"ה שמורה הזכות לאשר או לסרב לכך מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה של הצגת הכלי בכל פורום פומבי, הקבלן לא יהיה רשאי להציג אותו באופן שעשוי להתפרש כאילו הוא הגוף שפיתח את הכלי בעצמו, אלא רק כגוף קבלן שפיתח את הכלי עבור ראמ"ה שניהלה ופתחה את הכלי באמצעותו. 
רשימת הנושאים הנדרשים בדוח פיתוח מלא מוצגים להלן. תכולה מדויקת של דוחות הפיתוח תוגדר בתיאום עם ראמ"ה.

נושאים שיש לכלול בדוח הפיתוח
(רשימה זו והסדר בה אינם סופיים ויכולים להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה). 
(1) הרכב וועדת ההיגוי.
(2) הרכב צוות הבחינה.
(3) תמצית.
(4) מבוא.
· רקע כללי על סדרת המבחן (למשל מבחני מיצ"ב) - היסטוריה, מטרות, מגמות.
· רקע על המבחן בתחום הדעת הנתון (בדרגת כיתה נתונה).
· מטרות המבחן ועקרונותיו, המסגרת הקונפצטואלית של המבחן, רקע תאורטי (האסכולה והתפיסה שבתוכה עובדים) והסטורי (מה היו הסיבות לצורך בפיתוח המבחן), הרציונל שליווה והנחה את הפיתוח, הגישות הפדגוגיות וכו' חלופות שלא הוכנסו, שיקולים בבחירת מסגרת זו על פני מסגרות אחרות.
(5) פיתוח המבחן.
· תיאור כללי של הליך פיתוח מטלות המבחן והרכבת המבחן.
· הקמת צוות פיתוח.
· תיאור הליך כתיבה הפריטים למבחן והבקרה על הפריטים.
· שיקולים ודילמות מרכזיות במהלך הפיתוח.
· תיאור הליך בחירת הפריטים.
· תיאור עקרוני של שלבי הפיתוח והמסקנות שעלו מכל שלב:
· תיאור המיני פיילוט וסיכום מסקנותיו ברמת הפריט.
· תיאור הפיילוט הבסיסי סיכום הנתונים שלו ברמת הפריט וסיכום המסקנות שעלו ממנו. (ראו גם סעיף ח' להלן).
· תיאור הפיילוט הנרחב (אם היה) סיכום הנתונים שלו ברמת הפריט וסיכום המסקנות שעלו ממנו. (ראו גם סעיף ח' להלן) – במידה ולא נמסרו נתונים על ההעברה התפעולית, פרק ח' יתייחס לנתוני הפיילוט הנרחב. 
· תיאור הליך התרגום/התאמה תרבותית.
· הרכבת השאלונים התפעוליים.
· הליך פיתוח המחוון ושיפורו (עם התייחסות לממצאים ממחקרי החלוץ).
· הליך פיתוח "הערכה להעברה עצמית" והמדריך למורה.
(6) תהליך שיפוטי המומחים של המבחן וקביעת הסיפים של סולם הציונים במבחן -Standard Setting (אם נערך) – כולל תאור מפורט של רמות הבקיאות הנגזרות מהן (מה יודע /יכול נבחן בעל ציון נתון לעשות.
(7) תיאור הליך הבדיקה (היבטים הנוגעים לפיתוח המבחן).
· דגשים ודילמות בבדיקה של החלקים הפתוחים וכיצד הוכרעו.
· דגשים ודילמות בציינון וכיצד הוכרעו.
· השלכות לפיתוח מבחן עתידי.
(8) ניתוח נתונים עיקרי ובדיקת איכות המבחן (נתונים סופיים, כפי שעולים מהעברת הפיילוט הרחבה ביותר או מנתוני ההעברה התפעולית. 
· ניתוח המבחן ברמת הנוסח והפרקים השונים בו (מהימנויות, תוקף וכד').
· ניתוח פריטים (כולל חישוב בפרמטרים הפסיכומטריים של הפריטים כמו רמת הקושי, רמת ההבחנה, רמת היכולת של תלמידים שהשיבו נכון/ נכון חלקית/ לא נכון, איתור פריטים חשודים כחריגים שיש להסתכל עליהם שנית ועוד).
· ניתוח DIF בין קבוצות של תלמידים לפי שפות/מגזרים/מגדרים.
· ניתוח גורמים והמסקנות העולות ממנו.
· מדדים פסיכומטריים כלליים על המבחן עצמו, על פרקיו ועל הקשרים בין הפרקים (מהימנות, תוקף מתאמים וכו').
· ניתוח התפלגויות בכלל האוכלוסיה ובחלוקה למגזרים חשובים ורלבנטיים בתוכה.
· סימון פריטים בעייתיים וכיצד טופלו במהלך הרכבת המבחן.
· מסקנות, השלכות, והמלצות למבחנים עתידיים (או סדרה נתונה אחרת)
(9) תיאור מלא של המבחן הסופי, מיפוי פריטי המבחן על פי תכנים, נושאים, תת נושאים, רמות קוגניטיביות מיומנויות/כשרים קוגניטיביים.
5.12 תוצרים אופציונאליים בפיתוח מבחן/ כלי מדידה (בהתאם למטרות המבחן)
קיימים מספר תוצרים אשר לא נכללים בתיאור תהליך הפיתוח של מבחן שתואר לעיל. תוצרים אלו נכללים (או יכללו בעתיד) במבחנים/כלי מדידה אחדים (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה ובכל מקרה לפי מטרות המבחן/הכלי) ונדרשים בעבורם תהליכי פיתוח שונים או תוספתיים כמפורט להלן:
5.12.1 טקסטים ופריטי מבחן מושמעים – "פריטי שמע"
במבחנים וכלים שפות כגון (נכון להיום): אנגלית כשפה זרה, עברית לדוברי ערבית, מבדק עברית/ערבית לכיתה ב', וודקוק-ג'ונסון קיים פרק "הבנת הנשמע" או "הכתבה" הכוללים טקסט מושמע (טקסט רציף) ו/או פריטים בודדים (משפטים, היגדים, מילים, שאלות וכו') או גריינים מושמעים לצרכים שונים (בוודקוק ג'ונסון). 
טקסטים ופריטים בפרקי הבנת הנשמע כוללים לעיתים חילופי דברים בין דמויות שונות בסיטואציות (מורה ותלמידים, קריין רדיו ומאזינים וכו', בני משפחה). 
הקבלן יידרש לפתח סוג כזה של פריטים. 
איכות הטקסטים טמונה לא רק בתוכן שלהם אלא גם במידה שהם נשמעים "אותנטיים". על כן למשל, בטקסטים מושמעים המהווים משחקי תפקידים יש לגייס קריינים ושחקנים מקצועיים הדוברים את השפה (למשל, אנגלית במבחני אנגלית) במבטא נכון. 
כמו כן, בחלק מהטקסטים המושמעים ישנם תפקידי ילדים ויש להיערך בהתאם כך שיוקלטו קולות אותנטיים של ילדים השולטים היטב באנגלית (במבטא נכון) ויודעים לשחק.
בכל החומרים המוקלטים יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (הקלטה באיכות אולפן וכו').
פיתוח פריטים כאלו יכלול את השלבים הבאים:
· פיתוח ראשוני של הפריטים והטקסטים בתצורת "תמליל" ואישורם על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי. 

· כאשר ישנם תפקידים של דמויות שונות בטקסט יבחרו הקולות והמבטאים שישתתפו בהקלטה. דגימה של קולות ומבטאים אלו יובאו לאישור ראמ"ה/ועדת ההגוי. 

· הקלטה "ביתית" לקראת המיני פיילוט על פי התמליל שאושר וב"קולות" שאושרו.

· לאחר אישור הקטעים / הפריטים הסופיים ולקראת ההעברה התפעולית (או ניסיונית רחבת היקף) ובכלל זה אישור הקולות והמבטאים בטקסט המושמע, תיערך הקלטה מקצועית באולפן הקלטות ייעודי ברמת סאונד מעולה. 
· הפקת דיסק זהב (לחילופין, קלטת, קבצי אודיו, או כל אמצעי אלקטרוני תואם שייקבע ע"י ראמ"ה). 
5.12.2 פריטי סרטונים (גריינים) – "פריטי וידאו"
הקבלן יידרש לפתח מפעם לפעם פריטים למבחנים הממוחשבים מסוג סרטונים בני כדקה – שתי דקות שהם גריינים או חלק מגריינים (פריטי אב המלווים במספר פריטי שאלות). פריטים אלו הם קטעי וידאו, בין אם מצולמים, בין אם מונפשים (אנימציה). 
פריטים אלו יכולים להיכלל במבחני שפות (כפריטי הבנת הנשמע והנצפה, או גריינים לפריטי הבעה בעל פה ושפה דבורה) או כפריטי הסבר לתופעת טבע במבחן במדעים או בגאוגרפיה והם ישולבו במבחנים ממוחשבים שיפותחו במערכת תבונ"ה. 
כמו כן יצטרך הקבלן מפעם לפעם לפתח סרטונים שישמשו כפריטי הסבר לתפעול מערכת הבחינה (למשל, בבחינה בגאוגרפיה – סרטון הדרכה על השימוש במפה דינאמית – סוג של פריט דס"א ייחודי). 
חלק מפריטים אלו יהיו פריטים שמסבירים כיצד להפעיל חלקים שונים במבחן הממוחשב והם יכולים להיות גם אינטראקטיביים. 
פריטי סרטונים יכולים להיות כאלו שהקבלן מפתח בעצמו, החל משלב התסריט, המשך בשלב ההפקה וההסרטה, העריכה וההגשה הסופית. עם זאת ייתכן כי במקרים מסויימים, הקבלן מאתר או רוכש. 
פיתוח פריטים כאלו יכלול את השלבים האלה:
· פיתוח ראשוני של תסריט /סיפור ואישור על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי (בהצגת התסריט הראשוני יש להציג רעיונות של פריטים שילוו גריין זה). 
· סכמה של דמויות ואלמנטים מרכזיים (כאשר מדובר בסרט הנפשה). כאשר ישנם תפקידים של דמויות שונות בסרטון יבחרו הקולות והמבטאים שידבררו וישתתפו בהקלטה. דגימה של קולות ומבטאים אלו יובאו לאישור ראמ"ה. 

· לאחר קבלת אישור מראמ"ה ליציאה להסרטה, ובכלל זה אישור הקולות והמבטאים בטקסט, יוכן הסרטון ותתבצע עריכה מקצועית ראשונית שלו.
· הסרטון בעריכה ראשונית יוצג לראמ"ה /ועדת ההיגוי, ולאחר קבלת הערות יעבור עריכה נוספת. לאחר העברה ניסיונית (מיני פיילוט) יעבור עדכונים ותיקונים (בעיקר תיקוני עריכה, אך במידת הצורך ייעשו צילומים משלימים) ולאחר העברה ניסיונית (פיילוט בסיסי) יעבור תיקוני עריכה במידת הצורך. לקראת העברה ניסיונית רחבת היקף (פיילוט מורחב) או העברה תפעולית יעוצב סופית ויוגש לאישור סופי של ראמ"ה. 
· הכנת גרסה מתורגמת של הסרטון. במסגרת הכנה זו תחייב הגשה ואישור חוזרים של הנוסח המתורגם. 
· הפקת קובץ סופי, או כל אמצעי אלקטרוני תואם בפורמט שייקבע ע"י ראמ"ה. 
הערות:
(1) בכל החומרים המוסרטים יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (הקלטה באיכות אולפן וכל תקני האיכות שצוינו לעיל בהקשר של פריטי שמע) ועל רמה גרפית-עיצובית עדכנית ואסתטיקה גבוהה.

(2) יש לקחת בחשבון בפיתוח מראש היבטים של התאמה תרבותית ואת הצורך לתרגם ולהתאים למגזר הערבי, כך שלא יהיה צורך בצילומים והנפשות נוספות והחלפת סרטון למגזר דובר הערבית.
5.12.3 פריטים דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים (דס"א)
הקבלן יידרש לפתח מפעם לפעם פריטים ממוחשבים חדשניים וייחודיים שהם דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים - פריטי דס"א (ראה פרק ההגדרות) אשר ישולבו במבחנים ממושחבים שיפותחו במערכת תבונ"ה. 
הליך פיתוח פריטי דס"א יתקיים במספר שלבים: 
· פיתוח קונספט הפריט, בו יתואר באופן כללי את מה שאמור לקרות בפריט, מנקודת מבט של הנבחן ושל המערכת. 
· הכנת storyboard פיגורטיבי (למשל מצגת איורים), שבו יתואר, צעד אחר צעד, האמור להתרחש בפריט, לפי ציר זמן ו/או לפי ציר האינטראקציה עם הנבחן.
· כתיבת אפיון מילולי של הפריט, המיועד לאיש תכנות, שבו מתואר באופן מפורט מאוד כל האמור להתרחש בפריט.
· פיתוח דגם ראשוני של הפריט לפי האפיון.
· בדיקת הדגם הראשוני – הן טכנולוגית והן תוכנית.
· שילוב גרפיקה/אנימציה/סרטון בפריט.
· פיתוח סופי של הפריט (בעברית).
· תרגום הפריט לערבית.
לפי צרכי ראמ"ה, הקבלן יפתח פריטים אלו כך שיתאפשר השילוב שלהם וההפעלה שלהם במבחנים המועברים במערכת תבונ"ה, או שהקבלן יגיש את אפיון הפריט באופן שיאפשר למתכנתים הבקיאים בתכנות סוג זה של יישומונים לפתחם על פי האפיון. 

במסגרת מכרז זה קיימות שתי דרכים שבהן הקבלן יעסוק בפיתוח פריטי דס"א באחת משתי הדרכים האלה:
(1) יפתח את הרעיון, את התסריט ואת ה-storyboard של לפריטים כאלו ואת האיפיון שלהם באופן שיאפשר לראמ"ה ולמי מטעמו ליישם פיתוח זה. במקרה כזה הקבלן לא יתכנת את הפריטים עצמם ולא יזינם למערכת תבונ"ה אך משייושמו במערכת תבונ"ה על ידי ראמ"ה הבלן יהיה אחראי לבדיקת תפקודם התקין, ולשלמותם והתאמתם בפועל על פי התוכנית שהגיש והרעיון שהציע. 
(2) הקבלן יפתח ויתכנת בעצמו את פריטי הדס"א במערכותיו על פי תקנים ומפרט שיאפשר לשלבם במבחנים במערכת תבונ"ה, ויזינם בעצמו למערכת תבונ"ה ויהיה אחראי לבדיקת תפקודם, שלמותם והתאמתם כמו בכל הפריטים שאינם פריטי דס"א.
הערות:
(1) בכל פריטי הדס"א שבהם משולב דיבור/סאונד יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (שצוינו לעיל בהקשר של פריטי שמע) ועל רמה גרפית-עיצובית עדכנית ואסתטיקה גבוהה. 

(2) הפריטים ייבנו כך שיהיו ידידותיים למשתמש (הנבחן) וכך שלא נדרשים הסברים ארוכים מדי כדי להסביר מה נדרש ממנו, כיצד להפעיל את הפריט ולהשתמש בו וכיצד להזין ולשמור את התגובה. יש לעשות ככל האפשר שהפריט לא יבדוק תכונה לא רלבנטית לנושאים הנבדקים (כגן היכולת לגרור עם העכבר). 
(3) הקבלן ייקח בחשבון מראש בפיתוח היבטים של התאמה תרבותית ואת הצורך לתרגם ולהתאים למגזר הערבי, כך שלא יהיה צורך בשינוי הפריט למגזר דובר הערבית אלא רק תרגום.
5.12.4 קלטת של הקראת מבחנים שלמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

בתחומי דעת מסוימים (שייקבעו על ידי ראמ"ה) הקבלן יידרש להפיק קובץ אודיו דיגיטלי שיוכל לשמש להעברת מבחן שלם בהשמעה. זאת בעבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להקראה. 
הדיסק יכלול את כל פריטי המבחן (כולל פריטי האב) ואת ההנחיות וההסברים של המבחן. במבחנים ממוחשבים אפשרות זו תהיה מובנית בתוך המערכת (במקרה כזה יהיה צורך להקליט את כל הפריטים ואת מסכי ההוראות וההנחיות או כל חלק אחר רלבנטי).

קבצי השמע יהיו יחולקו למספר מקטעים לפי הגדרות ראמ"ה, לדוגמה, הקלטה של קטע קריאה עשויה להיות מפוצלת לפסקאות או למשפטים.

בכל החומרים המוקלטים יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (קריין/ קריינית מקצועי דובר השפה הרלבנטית), הקלטה באיכות אולפן וכו'.

5.12.5 הליך קביעת תקנים - Standard Setting 
במבחנים מסוימים יידרש הקבלן לבצע הליך המכונה "קביעת תקנים" (Standard Setting). זהו הליך המבוסס על שיפוטי מומחים, שמטרתו לקבוע נקודות חתך על גבי סולם הציונים של המבחן. 
נקודות החתך הללו יגדירו רמות ידע, שליטה ו/או בקיאות שונות של תלמידים. ההליך מתבסס על שיפוטי מומחים ויתייחס, בין היתר, לסטנדרטים של ביצוע (אם קיימים) בתוכניות הלימודים של משרד החינוך. 
כמו כן, ההליך מביא בחשבון נתונים אמפיריים תומכים של ביצוע הנבחנים בפריטים השונים. 

קיימות בספרות שיטות רבות לקביעת תקנים ובעבור כל מבחן תקבע ראמ"ה את השיטה המתאימה לו ביותר שבמסגרתה ועל פיה יהיה על הקבלן להפעיל את ההליך. לעתים יש צורך, לצורך התיקוף, ליישם שיטות שונות בעבור אותו מבחן. 
דוגמאות לשיטות רווחות הן: שיטות אנגוף, שיטת ביוק, שיטת Bookmark (המבוססת על ניתוח מקדים לפי תאוריית התגובה לפריט ה- IRT).

בכל שיטה שתיבחר, ההליכים יתבצעו על ידי לפחות 2 ועדות שופטים בלתי תלויות (הדומות בהרכבן האנושי לוועדות היגוי במבחן) כשבכל ועדה 6 שופטים לפחות. ההליך מצריך בכל ועדה כ-2-3 ישיבות בנות כ—5-6 שעות כל אחת (עם הפסקה של חצי שעה באמצע). 

הקבלן יהיה אחראי על ניהול התהליך במלואו.

התוצרים שיפיק הקבלן בהליך זה: 
· קביעת מספר רמות הביצוע/שליטה/בקיאות (כולל נימוקים לגבי ההחלטה על מספר זה).

· נקודות החתך (בציון הכולל/ ציון אחר) המבחינות בין רמות ביצוע/ שליטה/ בקיאות שונות.
· טבלה עם תיאורים מפורטים של יכולותיהם, בקיאותם, המיומנויות של תלמידים ברמות הביצוע/ השליטה/ הבקיאות השונות (תיאור מילולי בן כ-100 מילים לכל רמת בקיאות - כאשר התיאור קולח, בהיר, עקבי וכתוב במשלב שפתי המאפשר למורים להבינם ולעשות בהם שימוש.
· דוח קצר (בן כ- 3-4 עמודים וכ- 4 טבלאות מספריות) המתאר את הליך פיתוח התקנים. 
הדוח יכלול את הדילמות, הסוגיות והקשיים המרכזיים בתהליך שבוצע ואת הנתונים הכמותיים שנאספו במהלכו ופירוט מדוקדק של האופן בו חושבו התקנים בפועל כך שאפשר יהיה לשחזר את התוצאות (למשל, האם נעשה מיצוע בין חברי כל ועדה בנפרד ולאחר מכן מיצוע התוצאות בין שתי הועדות או מיצוע מעבר לכל חברי שתי הועדות גם יחד).
הדוח יימסר לראמ"ה ביחד עם שני המסמכים הקודמים. הדוח ישולב בדוח פיתוח המבחן הסופי שיוגש לראמ"ה.
באחריות הקבלן להיערך תכנית לביצוע הישיבות של ועדות התקנים, כולל הכנת הנתונים האמפיריים שמשמשים כבסיס לדיונים, הכנת המידע הפסיכומטרי ובמידת הצורך עיבוד הנתונים וניתוחי הפריטים, מיפוי הפריטים, הכנת חומרים ומצגות לצורך הדרכת השופטים, הכנת טפסים, חוברות פריטים, ועוד. אם יוחלט לבצע את ההליך באמצעים מתוקשבים, על הקבלן להכין מערכת ממוחשבת לביצוע ההליך. 

באחריות הקבלן להעירך לוגיסטית לביצוע הישיבות: להקצות חדרי ישיבות ודיונים, כיבוד בהתאם לאורך ההליך וכו'. התשלום לחברי הועדה בעבור יום הדיונים באחריות הקבלן. 

הקבלן ירכז וינהל את ההליך, יזין את שיפוטי השופטים לקובצי מחשב ויציגם באופן נהיר, יכין את המידע האמפירי הקיים (המבוסס על ביצוע בפועל של תלמידים) לצורך השוואה ותיקוף של הצעות המומחים, ויערוך אינטגרציה בין תוצרי הועדות השונות עד לקביעת נקודות התקן והסיפים הסופיים (על סמך נתונים של מספר ועדות בלתי תלויות).
כל המהלכים יתואמו עם ראמ"ה ויעשו באישורה. 

תיבת התיאורים של רמות הביצוע /שליטה/בקיאות בפועל יעשה על ידי צוותי הפיתוח של המבחן (מומלץ כי יהיה אדם מומחה שירכז הליך כתיבה זה). 
כתיבת התיאורים תחיל לפני הישיבות של צוותי התקנים, תבשיל במהלכן ותעובד סופית לאחר הישיבות ותוך שיתוף מומחים מרכזיים שהשתתפו בהליך כחלק מהוועדה.

5.12.6 מדריך להעברה עצמית - "ערכה למורה ולצוות בית הספר"
במבחנים מסוימים המיועדים, בין היתר להעברה עצמית פנימית בבתי הספר (מיצ"ב פנימי, מבדק עמי"ת, מבדק מא"ה, וכד') יש להכין לכל מבחן פנימי, מדריך למורה להעברה פנימית של המבחן. 

מדריך זה מלווה את שאלון המבחן הפורמלי, והוא נחלק לשני חלקים: יישומי ופדגוגי. 
החלק היישומי כולל הסברים כלליים על תחום הדעת, הוראתו ולמידתו, על הרציונל לפיתוח המבחן והפריטים בתצורתם הנוכחית (כפי שנכתב במסגרת הקונספטואלית של המבחן), לאחר מכן מופיעות בו הנחיות היערכות לקראת המבחן, העברתו, בדיקתו, הציינון של כל פריט וחישוב הציון הכולל בו וכו'; הערכה כוללת גם הסברים על סולם הציונים, תיאור רמות הביצוע/שליטה/בקיאות השונות (שפותחו כמתואר לעיל), הנחיות לפירוש הציונים המתקבלים (אם לפי התקנים או אחרת). 
חלק זה עשוי להיות בן כ- 20-30 עמודים. 

החלק השני של המדריך יכלול פרק שלם נרחב ומפורט להפקת תועלת פדגוגית מנתוני המבחן, כולל מיפוי הפריטים והשאלות ופירוט הנושאים וההיבטים אותם הם בודקים, תיאור מה אפשר ללמוד מכל פריט, מקבוצת פריטים ו/או מפרק שלם על ידיעותיהם של התלמידים. 
תיאור של שגיאות טיפוסיות וטעויות נפוצות ומה אפשר ללמוד מכך (יש לצרף דוגמאות של תלמידים) ועוד. 

כמו כן יכלול מדריך זה הנחיות וכיוונים כיצד לעבוד עם התלמידים בכיתה לאור תגובותיהם על כל אחד מהפריטים ו/או ביצועיהם על הממדים הנבדקים (יש לכתוב המלצות לכיווני התערבות לשם קידום הלמידה של התלמידים). 
פרק זה ייכתב על ידי איש פדגוגיה מוביל בתחומו שמכיר את המבחן האמור ואת משמעויות המדידה הנערכת באמצעותו (זהות המומחה תאושר על ידי ראמ"ה). אורך החלק הפדגוגי עשוי להגיע לעשרות עמודים (כ-70-50 עמודים) וביחד עם החלק הראשון המדריך עשוי להגיע לכ-100 עמודים. 
יצוין כי במבדקים מסוימים (למשל, מבדק עמי"ת) האורך הכולל של המדריך (שני החלקים יחדיו) עשוי להיות כ-200 עמודים. בכל מקרה, תוכן המדריך למורה על פרקיו, ייקבע לפני תחילת כתיבתו בשיתוף עם ראמ"ה ובאישורה. 

· הערכות למורה בתחומי הדעת שאינם שפת אם יתורגמו מעברית לערבית. 

· הערכות למורה בתחום הדעת אנגלית יכתבו באנגלית. 
5.13 פיתוח מאגרי משימות (לצרכי הערכה מעצבת)
במסגרת מכרז זה יידרש הקבלן מעת לעת לפתח מאגרי משימות (ראה בפרק ההגדרות). זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה ותוכנית עבודתה השנתית. 
המאגר יהווה כלי מדף להערכה מעצבת, שנועד להעברה על ידי המורים בכיתה. מאגר המשימות ייבנה בהתאם למדיניות משרד החינוך תוך התייחסות לכישורי החקר וכישורים המוכרים ככישורי המאה ה- 21, וברוח הרפורמה ללמידה משמעותית. 
המאגר יוכל לשמש, בתנאים מסוימים ככלי חלופי של הערכה (הערכה חלופית). 

כל מאגר יהיה מודולרי ויכיל כ-10-15 משימות עצמאיות מכוונות לדרגת כיתה אחת או מספר דרגות כיתה סמוכות ויתייחס לידע הנדרש או הנלמד בדרגות כיתה אלו על פי תוכנית הלמודים בתחום הדעת (או במספר תחומי דעת אם המאגר מכוון לאינטגרציה בין מספר תחומי דעת) ועל פי מדיניות המשרד העדכנית בתחום הדעת הזה. 
המשימות במאגר תפותחנה להעברה בנייר ועפרון ו/או בכלים ממוחשבים, כפי שייקבע על ידי ראמ"ה בעת ההזמנה. 

משימה במאגר תהיה מורכבת מפריטים פתוחים, היא יכולה להיות משימה שהפתרון שלה על ידי התלמיד הוא מיידי או ארוך טווח, בעל אופי "מתפתח", רב- שלבי ומתמשך (למשל, התלמיד אוסף חומר ומידע, חוקר תופעה, מגיש תוצרי ביניים, מקבל משוב מהמורה המעריך וממשיך לפתח את עבודתו בהתאם לכך).
המשימות יפותחו כך שייבדקו הן ידע והן כישורי חשיבה והיבטים קוגניטיביים, חברתיים, ערכיים ואישיים שונים. המשימות יתמקדו בהיבטים ייחודיים או בכישורים שלא ניתן (או קשה או לא כדאי) לבדוק במבחנים מסכמים רגילים. 
הן תהיינה מורכבות, מאפשרות בחלקן מספר פתרונות נכונים ומעודדות חשיבה יצירתית וחדשנית. המשימות תהיינה רלבנטיות לתלמידים וייבנו כך שהם יעוררו מוטיבציה וסקרנות אינטלקטואלית. כל אחת מהמשימות צריכה להיות מגוונת בתכניה, אינטגרטיבית, אוטנטית, מותאמת לשפת התלמיד ולעולמו ולהתייחס למספר רב של מימדים. 
חלק מהמשימות ייכללו פרקטיקות של הכוונה עצמית של התלמידים כמו: מחוונים להערכה עצמית, כלים לרפלקציה, תיווך הנותן מענה לצרכים שונים של תלמידים שונים בכיתה דוגמאות ראה באתר האינטרנט ראמ"ה תחת הלשוניות "מאגרי משימות". 
כל משימה תכלול: 
· חלק למורה הכולל הנחיות מפורטות להפעלת המשימה. 
· חלק לתלמיד הכולל את המשימה עצמה והנחיות לתלמיד. 
· מדריך כללי למורה המתייחס לכל המשימות יחד כמאגר (הסברים כלליים על מטרת המאגר, למה הוא נועד, מה המייחד ומאחד אותו, הרציונל של המאגר, כיצד בנוי הרצף בין המשימות, המלצות לשימוש בכיתה, מתי להשתמש כיצד להיערך לשימוש, איזו תועלת פדגוגית אפשר להפיק מן המשימות וכו'). 

בחלק המיועד למורה, כל משימה תכלול: מטרות המשימה, הידע הקודם הנדרש מתלמידים כדי להתמודד עם המשימה, רשימת אביזרים נדרשים, הגדרת משך הזמן להפעלת המשימה, הנחיות מפורטות למורה המתייחסות לאופן העברת המשימה, הסברים והנחיות למתן משוב לתלמידים בשלבים השונים של המשימה ועוד. 
ההוראות וההנחיות לפיכך צריכות להיות ברורות, בהירות, שוות לכל נפש, ידידותיות למשתמש כך שכל מורה יוכל להפעילן באופן עצמאי וללא קושי. 
בנוסף לכך, כל משימה תכלול מחוונים מפורטים לבדיקתה, סטנדרטים של ביצוע המתארים מה תלמיד בכל רמה מסוגל ו/או יודע לעשות, וכן דוגמאות לביצועי תלמידים ברמות ביצוע שונות וניתוחם (מדוע תשובה זו היא ברמה כזו או אחרת). 
במשימות תהיה התייחסות מפורטת לאופן מתן המשוב והמעקב של המורה. כן ייכללו בחלק זה של המורה, עבור כל אחת המשימות, דרכים להפקת תועלת פדגוגית והפקת תועלת פדגוגית מהמאגר בכללותו. 

בחלק המיועד לתלמיד יוצגו המשימות עצמן לצד הנחיות מפורטות לתלמידים לגבי מה שנדרש מהם לעשות ועל מה הם צריכים להשיב. כמו כן המשימה תכלול הפנייה למקורות מידע רלבנטיים לשימוש התלמידים ודפי הסבר או כלים להכוונה העצמית של התלמידים. 

צוותי פיתוח: בשל ייחודיותם ומורכבותם של מאגרי המשימות על הקבלן לגייס לצוותי הפיתוח של מאגרים אלו אנשי מקצוע בעלי ידע פדגוגי נרחב בתחום הדעת והיכרות טובה עם תהליכים של הערכה מעצבת וחלופית. עליהם להיות בעלי ידע נרחב בתחום, יצירתיים ומחדשים בתחומם. 

הליך הפיתוח של כלים אלו דומה בעיקרו להליך הפיתוח של מבחנים, אך הוא עשוי לכלול שלבים נוספים (למשל הרחבה של שלב פיתוח המסגרת התיאורטית) ולצד כך עשוי לא לכלול שלבים אחרים (למשל, בעבור חלק גדול מהמשימות, לא ניתן לערוך פיילוט בסיסי או רחב (מפאת היותן מתמשכות וארוכות טווח). 
במקרה זה יש למצות ככל האפשר את ההתנסות במיני פיילוט (ואף להוסיף מהלכי מיני פיילוט לפי הצורך) ולשאוב מידע רב ככל האפשר מן המשתמשים המתנסים במשימות המאגר בשלב המיני פיילוט (מורים ותלמידים). 
היבטים ייחודיים בפיתוח מאגרי משימות:
(1) יש צורך לנסות את המשימות בשתי כיתות לפחות, ובכל כיתה שתי פעימות של פיתוח. יש לנסות את המחוונים על קבוצה של 30 תלמידים לפחות. ולחזור על פעילות זו עד אשר המשימות יבשילו ויגיעו לרמת פיתוח משביעת רצון. 
(2) כאשר מדובר במשימות ממוחשבות, הן עשויות לכלול פריטי דס"א.
(3) על הקבלן לקחת בחשבון כי צוות חסר ניסיון בפיתוח של מאגרי משימות נזקק לזמן רב ללמידה ולהתמחות בפיתוח משימות כאלו. ניסיון העבר מלמד כי צוות לא מיומן מתחיל להיות אפקטיבי בפיתוח משימות רק כעבור כחצי שנה של התנסות בפיתוח בפועל. 
(4) על הקבלן לקחת בחשבון כי במקרים אחדים הוא יידרש להכין חומרים לסדנאות ולהליכי הטמעה (מצגות הכוללות הסברים על המאגר, דוגמאות, דוגמאות של תגובות של תלמידים וכו'). הסדנאות נועדו למדריכים ומורים. הקבלן לא יידרש להעביר את הסדנאות בעצמו. 
(5) הקבלן יגיש דוח פיתוח על כל מאגר משימות עם השלמת פיתוח המשימות.

5.14 פיתוח כלים למדידת תכונות/תפקודים שונים/עמדות
במסגרת מכרז זה יידרש הקבלן מעת לעת לפתח כלים למדידת תכונות שונות, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה ולפי תוכנית עבודתה השנתית. כלים אלו מתייחסים למכלול של מדדים, נושאים והיבטים ולאוכלוסיות מטרה שונות. למשל, כלים להערכת תפקודים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת בית ספר, כלים להערכת מורים, כלים להערכת עמדות תלמידים בנושא שמירה על הסביבה וקיימות וכו'. 
בכלים אלו, כל מדד / היבט / נושא נמדד בדרך כלל באמצעות מקבץ של מספר שאלות / פריטים / היגדים המכסה את הממד / היבט / נושא מכיוונים שונים, נקודות מבט שונות ומתוך מתן הזדמנויות שונות לנבדק לבטא את עצמו באותו הנושא. 
ההיגדים הנם בדרך כלל פריטים בסולם ליקרט או פריטי בחירה כפויה (בין מספר אפשרויות כתובות מראש), סימון רמות תפקוד/ביצוע, מידת ההסכמה עם עמדות שונות, ו/או התדירות שבה התנהגות מסוימת ננקטת בנושא מסוים ועוד. הכלים יכולים להיות בנייר ועפרון או ממוחשבים (על פי מה שיוזמן מראמ"ה).

הליך הפיתוח של כלים אלו דומה בעיקרו להליך הפיתוח של מבחנים, אך עשוי לכלול שלבים נוספים (למשל הרחבה של שלב פיתוח המסגרת התיאורטית), וניתוחים שונים או נוספים שיתרמו לתיקוף הכלי (כגון נתוח רב מימדי -MDS) ולא לכלול שלבים מסוימיים (למשל, פיילוט נרחב). 

דגשים בפיתוח:

(1) יש צורך לפתח מסגרת קונספטואלית לכלי וטקסונומיה מוסכמת של התחום / תכונה / נושא, טרם תחילת הפיתוח. הטקסונומיה והמסגרת הקונספטואלית יקבלו את אישור ראמ"ה / ועדת ההיגוי. הטקסונומיה תפותח באמצעות / בסיועם של מומחים לתחום הנמדד (מן האקדמיה או מומחים אחרים). 
(2) יש צורך לנסות את הכלים על נשואי כלי המדידה. תחילה במיני פיילוט בשני מופעים בהיקף של כ- 20 איש כל אחד ולאחר מכן לפי קביעת ראמ"ה. 
(3) על הקבלן לקחת בחשבון כי צוות חסר ניסיון בפיתוח של כלים כאלו נזקק לזמן למידה ולהתמחות בפיתוחם. 
(4) על הקבלן לקחת בחשבון כי בחלק מהמקרים יידרש עיבוד נתונים נרחב ומגוון על מנת לבסס את תוקפו של הכלי. הקבלן ייזום הליכי עיבוד כאלו ספציפיים ומותאמים לכלי שאותו הוא מפתח ויציג רעיונות אלו בפני ראמ"ה. כל הצעות מחקרי התיקוף יוגשו לראמ"ה לאישור טרם ביצועם. 
(5) הקבלן יגיש דוח פיתוח על כל כלי עם השלמת פיתוח הכלי אשר יהווה חלק חשוב מתיקופו של הכלי. 
5.15 תרגום והתאמה של מבחנים ושאלונים במסגרת מחקרים בינלאומיים
רקע: 

במבחנים רחבי היקף הנערכים במסגרת מחקרים בינלאומיים שבהם משתתפת ישראל, ובמקרים אחרים, הקבלן יתרגם ויתאים תרבותית מבחנים ושאלונים (בתחום החינוך) ממקור לועזי (על פי רוב שפות המקור אנגלית ו/או צרפתית) לשתי שפות המטרה עברית וערבית. 
לעיתים רחוקות, יהיה צורך בתרגום והתאמה של מבחנים ושאלונים משפות מקור נוספות ולעיתים התרגום וההתאמה שידרשו יהיו לשפות מטרה נוספות (רוסית, אמהרית, צרפתית וכו').

ישנה אפשרות במסגרת מכרז זה לפרוייקטים של תרגום והתאמה של כלים שפותחו בחול (בשפות זרות) ויש צורך לתרגמם לעברית – וזאת, ללא קשר למחקרים בינלאומיים. כגון, מבחני אינטליגנציה, מבדקים למימונויות יסוד שונות וכו'. במקרים כאלו, יש צורך לעיתים, כחלק מהליך התרגום וההתאמה גם לפתח פריטים חדשים לגמרי. 
פריטים אלו יהיו ברוח הפריטים שמופיעים בגרסת המקור והם מחליפים פריטים בגרסת המקור שקשה או לא ניתן לתרגמם ולהתאימם (למשל, כאשר מפתחים כלים שבודקים כישורים קוגניטיביים מילוליים, כלים שמודדים ידע כללי). 
במקרים כאלו הליכי הפיתוח יהיו דומים להליך הפיתוח של פריטים ומבחנים כמתואר בפרק העוסק בפיתוח מבחנים (ראו סעיף 5.11).
התרגום משפה/שפות המקור לעברית וערבית ייעשה בהליך מקביל, נפרד ובלתי תלוי (לא ייעשה תרגום משפת מטרה אחת לאחרת). 

בכל מבחן/שאלון שנדרש לתרגמו, הקבלן יתרגם שפתית ויתאים תרבותית את פריטי המבחן ואת כל האלמנטים הנלווים אליהם (גריינים, גרפים, תרשימים, איורים וכו') משפת המקור לשפת המטרה ויפיק את הנוסחים המתורגמים/מותאמים לשפות המטרה. 

בהליכי תרגום של מבחנים ושאלונים במסגרת מחקרים בינלאומיים, התרגום וההתאמה ייעשו על פי סטנדרטים של תרגום שנכתבו על ידי הגופים המנהלים את המחקרים הבינלאומיים (למשל ה-OECD, ה-IEA וכו') ו/או על פי קביעת ראמ"ה. 
התרגום ייעשה תוך הקפדה על הלימה בין תוכן הנוסח בשפת המקור לתוכן בנוסח בשפת המטרה, שמירה על משלב שפה ומורכבות שפתית דומים בנוסחי המטרה והמקור, הקפדה על קילוח הטקסט המתורגם באופן שהטקסט יזרום כמו טקסט שנכתב מראש בשפת המטרה ושלא תהיה בו תחושה של "מתורגמית" ותוך הקפדה על כך שהפריטים משמרים את רמת הקושי שלהם בנוסח המתורגם כמו בנוסח המקור.
בתרגום של פריטי מבחן יש להקפיד גם על שמירה על מאפיינים צורניים (למשל אורך המסיחים), חזרה על מילים זהות/נרדפות וכו'. תרגום לא מקצועי דיו של הפריטים עלול לשנות את רמות הקושי שלהם ובסופו של דבר עלול לאיים על תוקף המבחנים והיכולת להשוות את התוצאות של המבחנים בין מדינות שונות ובין מגזרי שפה שונים. 
הליך התרגום וההתאמה, בדומה להליך הפיתוח של פריטים ומבחנים הוא הליך איטרטיבי, וכי שלבים מסוימים בו יכולים לחזור על עצמם במלואם או בחלקם (בפריטים מסוימים), זאת עד להבאת גרסת התרגום לאיכות אופטימלית ולשביעות רצונה של ראמ"ה.

5.15.1 המודלים השונים של תרגום
להלן מוצגים תרשימים של ארבעה הליכים/מודלים לתרגום והתאמה תרבותית של מבחנים/שאלונים ומסמכים נלווים שונים. בכל מבחן ובכל מסמך ראמ"ה תקבע לפי איזה מהמודלים יש לפעול. בכל מקרה, ראמ"ה עשויה לשנות במקצת או לקבוע מודלים אחרים שהם וריאציה של המודלים האלו. 

המודל הפשוט ביותר (מודל 1) נועד בדרך כלל לצרכי תרגום של מסמכים כמו: מדריך למורה, מדריך לבוחן, מכתבים לבתי ספר, דוח תוצאות. 

המודל הבא אחריו, (מודל 2) נועד בדרך כלל, לתרגום של מבחנים/שאלונים ישראליים (שפותחו במסגרת מכרז זה ו/או שנמסרו לקבלן על ידי ראמ"ה) מעברית לערבית. כמו כן מתאים המודל לתרגום של מסמכים כגון מסגרות קונספטואליות של מבחנים ודוחות מחקריים, חומרים סדנאיים שנועדו לצרכי הדרכה והנחייה של בודקים הכוללים בין היתר דוגמאות של תשובות של תלמידים ברמות נכונות שונות. 
מודל 3 הוא מודל שנועד בדרך כלל לתרגום והתאמה של מבחנים, שאלונים (למשל לתלמיד, למורה, למנהל או להורים).
מודל 4, הוא המודל המלא, מיועד לתרגום של מבחנים שבדרך כלל יש בהם נוסחים בשתי שפות מקור (כדוגמת מבחני פיזה), ויש צורך בהליך תרגום נפרד ובלתי תלוי משפת מקור 1, ומשפת מקור 2.

במודלים 3 ו-4 קיים שלב חשוב של דיון בכל פריט ופריט על ידי קבוצת אנשי המקצוע הרלבנטיים (ככתוב בתרשים)

מודל 1

הערה: במקרים מסוימים, יידרש הקבלן להפעיל מודל זה כאשר החומרים כבר כתובים בשפת המטרה ויש לערוך אותם לשונית (כלומר, רק משלב עריכת הלשון). מברה כזה יכונה להלן המודל: מודל 0 (אפס).

מודל 2
הערה: המתרגם במודל זה יהיה מתרגם המתמצא בתחום החינוך או שצבר ניסיון בתרגום מסמכים בתחום החינוך ו/או בתחום הדעת הרלבנטי.


מודל 3

מודל 4

5.15.2 שלבים בהליך התרגום וההתאמה
1. קיום סדנת הכשרה לצוותי התרגום
בתחילת כל פרוייקט תרגום במחקרים הבינלאומיים, יערוך הקבלן סדנת הכשרה לצוותי התרגום העוסקים בתרגום של פריטים ומבחנים. בסדנת התרגום ישתתפו כל משתתפי הליך התרגום ובכלל זה המתרגמים, עורכי הלשון, הפסיכומטריקאים, מתאמי התרבות והרכזים של הפרויקט. 
מטרת הסדנא היא להציג להניע את צוותי התרגום ולהציג למתרגמים (שבדרך כלל אינם מכירים) את הייחודיות שבתרגום והתאמה של מבחנים ואת החשיבות שבעריכת תרגום מקצועי ומיטבי. בסדנה זו תערך למשתתפים היכרות עם תחום המחקרים הבינלאומיים בחינוך, ועם הפרויקט הספציפי שבו יועסקו. 
הסדנא תכלול חלק פרונטלי על אופן התרגום ושיטת העבודה והנהלים, וכן חלק התנסותי שבו יתנסו בתרגום של פריטי מבחנים וידונו בכך. 
הסדנא תאורגן ותיושם על ידי הקבלן שיוכל להסתייע לשם כך באנשי ראמ"ה (אנשי ראמ"ה יוכלו, במידה והדבר יסתייע, להעביר חלק או חלקים מסוימים בסדנא). 
אורך הסדנא: יום עבודה שלם (7-8 שעות ברוטו, 6-7 שעות נטו). 

על הקבלן להגיש את תוכנית הסדנא על חומריה (מצגות וכו') לאישור ראמ"ה עד שבוע לפני תחילת הסדנא. 
במהלך ההדרכה יש לתת דגש מיוחד לאנשים חדשים בצוותי התרגום. 
הסדנא תכלול הרצאות, מצגות והסברים בנושאים הבאים:
(1) דברי פתיחה של ראמ"ה 
(2) המחקרים הבינלאומיים בכלל, והמחקר הספציפי שעבורו מתרגמים חומרים בפרט. 
(3) היכרות עם צוותי התרגום, מנהלי הפרוייקט מקרב הקבלן ובראמ"ה. 

(4) היכרות עם הליך התרגום הצפוי (כמויות, מודל התרגום וכו').

(5) שיטת העבודה הנדרשת (לוחות זמנים, סדר הגשות, זמינות).
(6) התוכנות שישמשו לתרגום והדרישות הטכניות מהמתרגמים. 
(7) הייחודי שבתרגום מבחנים (טקסטים ופריטי מבחנים) לעומת תרגום של טקסטים "רגילים". קשיים, אתגרים ודגשים וכיצד להתגבר עליהם (כולל דוגמאות לכשלים בתרגום הלקוחות מתוך מבחנים שתורגמו לפרויקטים השונים ויהיו רלוונטיים עבור תחום הדעת שבו יתמקד התרגום).

(8) חלק סדנאי, במהלכו הצוותים השונים יתנסו בתרגום של קטע מבחן קצר ולאחריו ייערך דיון במליאה (בנפרד לכל שפה) אודות הקשיים והדילמות בתרגום, החלופות השונות שהוצעו והקשיים שעלו במהלך התרגום של אותו הקטע. 
(9) הסדנה תכלול הדרכה על אופן השימוש במערכ/ות הייעודי/ות שמסופקת על ידי הארגון הבינלאומי לצרכי תרגום.
2. גיוס מתרגמים
ניסיון העבר מלמד כי בפרויקטים גדולים של תרגום הנערכים באילוצי זמן, נדרש להפעיל מספר צוותי תרגום בכל שפת מטרה, שיעבדו במקביל על מנת לעמוד בלוחות זמנים.
3. התרגום והתאמה
הליך זה יתבצע בסדר הכרונולוגי ועל פי המתואר בתרשימים של המודלים 1-4. הקבלן יתרגם את המבחנים על פי המתואר בתרשים, תוך הזמנת ראמ"ה להשתתף בשלבים המהווים אבני דרך חשובים ועל פי לוחות הזמנים שייקבעו. 

4. היבטים נוספים הנוגעים להליך התרגום
(1) פורמט/תצורת המבחנים
המבחנים והשאלונים במחקרים הבינלאומיים יכולים להיות מבחנים ושאלונים מודפסים (פורמט "נייר ועפרון"), או ממוחשבים או כלים שחלקם מודפסים וחלקם ממוחשבים. 
(2) מחקר פיילוט (מחקר שדה, field trial)
במחקרים בינלאומיים קיים שלב של מחקר פיילוט (המכונה מחקר שדה) המתקיים כשנה לפני המחקר העיקרי (מחקר עיקרי הוא כינוי נוסף לשלב בפיתוח מבחנים המכונה העברה התפעולית). 
במעבר בין מחקר השדה למחקר העיקרי הקבלן יתקן את כל הפריטים שנדרש לתקן בהתאם לדרישות ראמ"ה ו/או הגוף הבינלאומי ויפיק מחדש את המבחנים.
(3) הפקה לקראת מסירה 
הקבלן יפיק את המבחנים/השאלונים/מסמכים הנלווים הן לקראת מחקר השדה והן לקראת המחקר העיקרי. רמת וטיב ההפקה לא תרד מרמת ההפקה של מבחנים שפותחו על ידי הקבלן במסגרת מכרז זה (עריכה גרפית, עריכה לשונית, עימוד, שרטוטים וכו').
(4) קושי בתרגום פריטים/מבחנים/כלי מדידה בינלאומיים
בתרגום מבחנים/שאלונים בינלאומיים, אם צוות הקבלן הגיע למסקנה כי לא ניתן לתרגם ו/או להתאים תרבותית כהלכה פריט נתון - הקבלן ידווח לראמ"ה ויתאם עם ראמ"ה המשך פעולה.
(5) שימוש בתוכנת תרגום ייעודית 
התרגום ייעשה במקרים מסוימים באמצעות תוכנה ייעודית לניהול תרגום פריטים שתסופק על ידי ראמ"ה. צוות הקבלן שיעסוק בתרגום יידרש ללמוד להשתמש במערכת שתסופק ולתרגם ולהתאים באמצעותה. 
(6) שינויים מאוחרים בגרסת המקור
ישנם מקרים שבהם נערכים שינויים בגרסת המקור על ידי הגופים הבינ"ל, לאחר סיום הליך התרגום בישראל ואף לאחר סיום ההפקה של הגרסה המתורגמת. במקרים כאלו יטמיע הקבלן את השינויים שנעשו בגרסת המקור בגרסת בשפת המטרה. לאחר כל שינוי יבצע הקבלן את כל שלבי הבדיקה וההפקה מחדש.
(7) עבודה על תרגום ללא החומרים הסופיים
על הקבלן להיערך לכך שבחלק מן המקרים, בשל לוח הזמנים דוחק, ומתוך מטרה לחסוך זמן ולעמוד בלוח זמנים כזה, הקבלן יידרש להתחיל לתרגם ולהתאים את המסמכים לתרגום (בדרך כלל יהיו אלו מסמכים / מחוונים / חומרים סדנאיים) מספר חודשים לפני הגעת הנוסחים הסופיים. 
במקרים כאלו, הקבלן יתרגם תחילה חומרים בגרסה לא סופית שלהם ורק כעבור כמה חודשים, כאשר יגיעו החומרים הסופיים, הקבלן יידרש להשלים את התרגום ולעדכן את התרגומים הראשוניים שעשה על פי הנוסחים הסופיים שיגיעו. 
(8) עבודה במספר צוותים במקביל
על הקבלן להיערך לכך שבחלק מן המקרים, בשל לוח הזמנים דוחק, והצורך לתרגם כמות גדולה של פריטי מבחן וחומרים אחרים בתוך זמן קצר, עליו להפעיל יותר מצוות תרגום אחד בשפה נתונה במקביל באותו פרוייקט. 

5.15.3 בדיקות איכות לנוסחים המתורגמים והמותאמים (במקרים של מבחנים בינלאומיים ושל מבחנים ארציים)
לאחר שיסתיים שלב הניסוח הסופי של הפריטים ונוסח המבחן/שאלון/כלי מדידה/מסמך/חומר נלווה המתורגם והמותאם מבחינת התוכן - הקבלן יערוך בדיקות בקרת איכות על התוצר. 
לאחר מכן הבדיקות של החומרים המתורגמים תתמקד בהיבטים צורניים, עיצוביים והפעלתיים (במבחנים ממוחשבים). אופי הבדיקות ועומקם יתאים לסוג התוצר (מבחן, שאלון, דוח, מדריך לאיש הקשר הבית ספרי וכו'). 
בדיקות התוכן של מבחנים, פריטים ותוצרים מתורגמים אחרים תכללונה בדיקות התאמה ומקבילות לנוסח המקור. זאת, הן מבחינת משמעות הטקסט, והן מבחינת רמת המשלב של השפה, מורכבות המשפטים וכו'. 
במבחנים, יבדקו גם היבטים שיש להם קשר למאפיינים פסיכומטריים (קרי, שיש להם השפעה על רמת הקושי ו/או ההבחנה של הפריט) כגון אורך המסיחים, חזרה על אותה מילה בדיוק במקומות שונים בטקסט לעומת שימוש במילים נרדפות, מורכבות המשפטים, משפט סביל/פעיל וכו'. 
חשוב להקפיד בהליך ההתאמה על שימוש במונחים המשמשים את הנבחנים בלימודיהם בפועל במערכת החינוך או בציבור בכללותו (למשל מונחים בתחום המתמטיקה צריכים להיות בתהאם למה שמקובל בשדה ולא בהכרח בהקפדה על התרגום הרשמי-מילוני) ולשם כך יש להיעזר במתאם התרבות. 
הבדיקות הצורניות תכלולנה התייחסות גם להעמדה/עימוד, פיצ'עפקס/טייפו טקסטואליים, בעיות הפקה, בעיות layout. כאשר העיצוב הכולל צריך להיות תואם ומקביל לנוסח המקור, וכשא בחלק מהדברים יש ליצור תמונת מראה של החומרים המקוריים ובחלק לא (לפי העניין והצורך בכל מקרה ומקרה).
במבחן ממוחשב מתורגם יש לתת דגש מיוחד להתאמת ה- layout ולבדוק בנוסף את התאמת הכיוון של הטקסט והאלמנטים הנוספים שבפריטי המבחן ולוודא כי אין בעיות במעבר מכיוון שמאל-ימין בגרסה באנגלית ו/או צרפתית, לכיוון ימין-שמאל בגרסאות בעברית ובערבית. 

בבדיקות של מבחנים ממוחשבים יש לבדוק גם את הפיעלול של הפריטים, התיהלוך והניתוב של המבחן הבדיקות לאיתור כשלים ותקלות בהפעלת המבחן ובתיהלוך שלו ייעשו לפי פרוטוקול/הליך בדיקה שיועבר לקבלן על ידי ראמ"ה.

כל הבדיקות ייעשו ביחס לגרסת המקור שתועבר לקבלן לצורך השוואה. 
בנוסחי מבחן מודפסים, אם אותו פריט מופיע במספר חוברות של נוסחי מבחן, יש לבדוק את תקינותו באופן בלתי תלוי, בכל אחת מהחוברות שבהן הוא מופיע.

אחת מבדיקות האיכות של מבחן/שאלון/כלי מדידה שהקבלן נדרש ליישם היא בדיקה באמצעות סטודנט-בודק או מורה–בודק אשר ינסה לפתור את המבחן בגרסה המתורגמת/מותאמת. היא תעשה בהתחלה ללא נוסח המקור (כדי לבדוק האם אפשר או אי-אפשר לפתור את השאלות) ורק כאשר יתעורר ספק, יורשה הבודק להסתכל בגרסת המקור. 
לאחר שהוא סיים את הליך הפתרון, יש להשוות את התשובות שלו אל מול המחוון, ובכל מקרה שבו יתגלה פער בין תשובתו של הבודק לבין התשובה הנכונה יש לברר את הסיבה לכך ולוודא כי הבעיה אינה נובעת מהתרגום. בכל מקרה שמתגלות בעיות (בין אם יש להן פתרון הנראה לעין ובין אם לא) תיעוד הבעיות ייעשה בקובץ ייעודי בתיאום עם ראמ"ה והקבלן יוסיף ליד כל בעיה הצעה לפתרון. 
במבחנים הבינלאומיים בהם מתרגמים את המבחנים בנפרד ובאופן בלתי תלוי מנוסח המקור לשפות המטרה עברית וערבית, יש להוסיף לבדיקות האיכות שלב של השוואה בין שתי גרסאות העברית והערבית), איתור פערים בין שני הנוסחים יכול להציף תקלות וכשלים בתרגום. 

כמו במבחנים המפותחים ישירות על ידי הקבלן, בכל פעם שהקבלן יפתח קובץ דיגיטלי סופי/מבחן סופי מתורגם על מנת לתקן טעות או בעיה שנתגלתה בדיעבד בקובץ, יש לערוך בקרת איכות מחודשת של כל הקובץ שנפתח. אין להסתפק רק בבדיקת שלמות התיקון במקום שבו שונה הקובץ. זאת מכיוון שבמקרים רבים, תיקון קובץ (דיגיטלי) במקום אחד יוצר בעיה במקום אחר בקובץ. 
5.15.4 תיעוד
כל הליך התרגום של המבחנים הבינלאומיים מלווה בתיעוד של כל התאמה ו/או בקשה להתאמה ייחודית לישראל (באחת או שתיים מן השפות), בתיעוד של כל בעיית עיצוב, קושי בתרגום מדויק ועוד. 
התיעוד ייעשה באמצעות רישום בקבצים ייעודיים שיועברו אל הקבלן על ידי ראמ"ה ואשר משמשים לתקשורת ולמעקב בין הקבלן, ראמ"ה והגופים הבנילאומיים. תיעוד זה מתמשך לאורך מספר סבבים של תרגום והתאמה עד להשלמת הליך התרגום לשביעות רצון ראמ"ה. 
רשימת ההתאמות שאותן יש לתעד (שעליהן ידוע מראש) תועבר לקבלן על ידי ראמ"ה בתחילת התרגום. 
על רשימה זו יוסיף הקבלן את ההתאמות הנוספות שאותן ממליץ צוות התרגום/התאמה להוסיף באופן ייחודי בגרסאות המתורגמות של ישראל. חשוב לציין כי התיעוד של ההתאמות והבקשות להתאמות נעשה בשפה האנגלית. 
6. לו"ז עקרוני
העבודה המבוקשת במכרז זה תבוצע בשלבים המפורטים לעיל כאשר חלק מהשלבים יבוצעו במקביל. הלוח הבא מציג לו"ז עקרוני של שלבי העבודה המתאים לפיתוח של מבחן טיפוסי רחב היקף של הישגים לימודיים, המועבר ומפותח במחזוריות של אחת לשנה (כגון מיצ"ב בדרגת כיתה ובתחום דעת נתונים בשנה נתונה) בסוגי מבחנים אחרים ו/או כלי מדידה אחרים יתכנו תהליכי פיתוח מעט שונים ולו"ז שונה (יתואם בנפרד עם ראמ"ה בעת ביצוע הזמנת עבודה). על המציע לקחת בחשבון כי יתכנו מבחנים שבהם ראמ"ה תדרוש לוח זמנים קצר או ארוך באופן משמעותי מלוח הזמנים הנ"ל.
תרשים לוח זמנים עקרוני לפיתוח מבחן
	
	לו"ז עקרוני לשלבי פיתוח מבחן (בשבועות)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25 או X-11
	≈
	x
	x+1
	≈
	≈
	≈

	מבחן בגרסת פיילוט מורחב
	היערכות וגיוס צוות הפיתוח
	סדנת הכשרה
	תחילת פיתוח הפריטים
	פיתוח הפריטים ומחווניהם
	פיתוח גרסאות למיני פיילוט
	ביצוע המיני
פיילוט
	עדכון לפי ממצאי המיני פיילוט, עריכה לשונית, עיצוב גרפי, הכנה להוצאה לאור של מבחן ומחוון
	אישור סופי של המבחן
	הגשה לדפוס
	דפוס, אריזה והיערכות למבחן
	העברת המבחנים
	עדכון המחוון, הכשרת בודקים
	בדיקת המבחנים
	עיבוד נתונים
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	התארגנות למיני פיילוט
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	בדיקה ראשונית של אפשרויות תרגום והתאמה תרבותית ועדכון פריטים בהתאם
	 
	 
	 
	מיני פיילוט על נוסח מתורגם (אופציונלי)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	הקמת ועדת היגוי
	חיבור מפרט, הפקתו ותרגומו
	 
	 
	 
	ישיבה
	 
	 
	 
	 
	ישיבה
	אישור גרסאות מיני פיילוט
	 
	 
	ישיבה
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25 או X-11
	≈
	x
	x+1
	≈
	≈
	≈

	מבחן בגרסה תפעולית
	קבלת נתוני הפיילוט מראמ"ה
	פיתוח פריטים להשלמה, תיקון פריטים ועיצוב סופי של הנוסח לפי תוצאות הפיילוט
	בדיקת פריטי השלמה במיני פיילוט
	 עריכה לשונית, עיצוב גרפי, הכנה להוצאה לאור
	אישור סופי של נוסחי המבחן
	הגשה לדפוס
	 
	 
	 
	
	 
	
	היערכות לסדנת בודקים
	העברת המבחנים
	עדכון פריטים במחוון (אם רלבנטי), הכשרת בודקים, ייעוץ בבדיקה
	בדיקת המבחנים
(ליווי ומתן ייעוץ)
	העברת המבחנים
	קבלת נתונים וכתיבת דוח פיתוח סופי והזנת נתוני פריטים ומבחנים

	
	
	
	 
	עיצוב סופי של המחוון על פי תשובות תלמידים
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	תרגום והתאמה תרבותית +עריכה לשונית בשפת המטרה
	עיצוב גרפי, הכנה להוצאה לאור
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	הכנת ערכה להעברה עצמית
	 
	אישור הערכות
	הכנה להוצאה לאור
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	תרגום והתאמה תרבותית - הערכה להעברה עצמית
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	הכנת מסמכים נלווים, דוחות פרמטרים + מיצבית
	עיצוב סופי של המיצבית
	 
	
	פרסום המיצבית
	
	
	

	מקרא
	
	 
	פעולות באחריות הקבלן
	
	≈
	זמן לא קבוע מראש, ייקבע על ידי ראמ"ה
	
	
	

	
	
	
	 
	פעולות באחריות משותפת עם ראמ"ה
	
	X
	שבוע העברת המבחן
	
	
	

	
	
	
	 
	פעולות באחריות ראמ"ה
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

7.1 לשם הפעלת הפרוייקט יפעל הקבלן ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.
7.2 עובדי הקבלן מנועים מלשבת במשרדי המשרד ו/או מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הקבלן להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרוייקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.
7.3 ראמ"ה רשאית לבחון מראש את התאמתו של כל עובד מבחינה מקצועית לדרישות המכרז.
ככל שיתברר שכח האדם המוצע, על ידי הקבלן, אינו עומד בדרישות המכרז יחוייב הקבלן להחליף את העובד המוצע בעובד העונה לדרישות המכרז והמתאים לביצוע התפקיד.
ראמ"ה תבדוק התאמתו של כל עובד כזה לדרישות המכרז.
במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הקבלן הפועלים במסגרת מכרז זה רשאית ראמ"ה לדרוש את החלפתו ועל הקבלן יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת ראמ"ה על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

הקבלן מחוייב להפעיל את הפרוייקט באמצעות אותו כח האדם המוצג בהצעתו. עם זאת, במידה שנדרשת החלפה הקבלן יודיע מראש לראמ"ה על החלפתו של כל עובד מהעובדים על מנת שראמ"ה תוכל לבדוק כי העובד החדש יעמוד בכל דרישות המכרז המפורטים בסעיפים הנ"ל וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד אותו הוא מחליף.
הקבלן יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.
7.4 מובהר בזה כי לא ניתן להציג בהצעה בעל תפקיד שהינו עובד מדינה. במקרה שהמציע יעשה כן יחשב הדבר כאילו לא הציג את אותו בעל תפקיד בהצעה (וינתן ציון אפס).
איסור זה חל גם לגבי בעלי התפקידים שהקבלן לא נדרש להציגם בהצעתו אך נדרש להעסיקם במסגרת ההתקשרות. 
הקבלן לא יוכל להעסיקם אלא אם כן קיבלו אלה מראש וטרם העסקתם היתר בכתב להעסקה פרטית מהגורם המוסמך במשרד.
7.5 על הקבלן להפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.

7.6 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הקבלן ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.
כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
7.7 הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל
הקבלן מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה מתחייב הקבלן לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים בנספח 5 למכרז, וכל חקיקת מגן אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים לרבות עובדים זרים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה. 
7.8 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן:
· לשלם לכל העובדים המופעלים במסגרת מכרז זה, לפחות שכר מינימלי העולה על שכר המינימום במשק (כפי שנקבע מעת לעת ע"י הממשלה) וככל שעפ"י כל דין (כולל הסכמים קיבוציים) מחוייב לשלם שכר מינימלי אחר לשלם לכל הפחות סכום זה והמתאים לכישורים, להכשרה ולתפקיד אותו מבצע כל אחד מבעלי התפקיד.
· לבצע לעובדיו ביטוח פנסיוני, החל מיום עבודתם הראשון, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים (או שילוב ביניהם) בגוף פיננסי שיבחר ע"י העובד, כאשר הקבלן מתחייב להפריש את הסכומים הבאים בגין ביטוח הפנסיוני של העובד - לפחות 6% מהשכר בפועל בגין תגמולים והעובד יפריש על חשבונו 5.5% בגין תגמולים, הקבלן גם יפריש 8.333% בגין פיצויים. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי הקבלן יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר העובד (דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית) וכן הקבלן יתחייב מראש, ואף יציין בהסכמי העסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר העובד בכל מקרה (דהיינו גם אם העובד לא פוטר או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת. הסכום שהופרש בגין פיצויים ישאר בקופת העובד). הפרשות אלו תבוצענה ע"י הקבלן בגין כל העובדים במסגרת השירותים הניתנים למשרד עקב זכייתו של הקבלן במכרז, בכל היקף העסקה שהוא ע"י הקבלן ועל פי החלק היחסי. מובהר בזאת כי הפרשה זו הינה חובה וכי ככל שיוכח כי עובד מעובדי הקבלן אינו מעונין בהפרשה זו, יחויב הקבלן להשיב למשרד החינוך מידי חודש את הסכומים אשר נחסכו כתוצאה מכך שאותו עובד לא בוטח בביטוח פנסיוני.
· לשלם לעובדיו בתום שנת עבודה אחת דמי הבראה עפ"י ההסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.
· להעניק לעובדיו חופשות וימי מחלה כפי שנקבע בכל דין.
· לשלם לעובדיו קצובת נסיעה כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.
· במידה שהוא מעסיק עובד כלשהו מעובדיו בשעות עבודה נוספות – לפעול עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, לרבות לענין תשלום השכר הנדרש בגין שעות אלו. מובהר בזה כי לענין זה על הקבלן לקחת בחשבון את היקף העסקת עובדיו, בכל יום ויום, בכל הפרוייקטים שבו הוא מעסיק אותם, כך שיעמוד בתנאי החוק. 
7.9 מובהר בזה כי ככל שנקבע שכר מינימלי לשעת עבודה שעל הקבלן לשלם לעובדיו במכרז זה (בין אם מדובר בשכר מינימלי עפ"י דין ובין אם עפ"י הוראה מיוחדת מעבר לשכר המינימלי שנקבע בדין), הרי שחל איסור על הקבלן לכלול בשכר המינימלי לשעה מרכיבים שונים כגון דמי הבראה, ביטוח פנסיוני, קצובת נסיעה, הפרשה לפיצויי פיטורין וכיוצ"ב.
7.10 בכל מקרה בו הקבלן מעסיק עובד פחות מ- 75 ימים בשנה, עליו לשלם לעובד 4% משכרו כדמי חופשה, במקום ימי החופשה המגיעים לו. זאת בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק חופשה שנתית. התשלום לעובד יבוצע ישירות, כל עוד לא הוקמה קרן כמפורט בסעיף 15 הנ"ל.
7.11 הקבלן מתחייב לידע את כל עובדיו על מלוא זכויותיהם בעניין כאמור לעיל. לצורך כך יכין נוסח של דף מידע שלו הכולל את המידע הנדרש, ואשר ימסר ע"י הקבלן לכל עובדיו, עובר לתחילת העסקתם על ידו בפרוייקט. כן מתחייב הקבלן לצרף דף המידע לכל חוזה העסקה עם עובדיו בפרוייקט. בדף המידע אף יובהר לכל עובד כי אינו רשאי לותר על זכות מהזכויות הנ"ל.
7.12 מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הקבלן בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהקבלן לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לענין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע לפי 5 מהסכום. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.
7.13 כח האדם לביצוע הפרויקט
הקבלן יידרש לגייס ולהפעיל כוח אדם מתאים לביצוע המכרז, עפ"י הגדרות של סוג כוח האדם, דרישות מקצועיות ואחרות המובאות להלן. 

כל העובדים המפורטים בסעיף זה בהמשך, ויועסקו בפרויקט זה ע"י הקבלן, יהיו מנועים מביצוע כל עבודה אחרת שיש בה ניגוד עניינים, הן במסגרת עבודתו השוטפת של הקבלן והן בכל מסגרת חיצונית אחרת, כל זמן שהם פועלים על פרויקטים שבמסגרת המכרז הנוכחי. 

הקבלן מתחייב כי מי מעובדיו שיועסקו במסגרת פרויקטים במכרז הנוכחי אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו במסגרת מכרז זה לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים למשרד החינוך ו/או לראמ"ה במישרין או בעקיפין ואינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו במסגרת מכרז זה לבין עיסוק אחר של העובד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, או חשש לקיום ניגוד עניינים, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.
7.13.1 מנהל ראשי
על הקבלן להעסיק מנהל ראשי אשר יהיה אחראי לתכנון ולביצוע כל תכולת העבודה המפורטת במכרז. 
יש לשים לב לכך, שניהול מכלול הפרויקטים שבמכרז זה דורש אחריות רבה ויכולת ניהול תחת עומס ולחץ של מספר רב של תהליכים שמתנהלים במקביל ועם יחסי גומלין ביניהם. 
המנהל צריך להפגין כישורי ניהול לצד יחסי אנוש מעולים ולצד כישרון לעבוד במציאות רב אירגונית מורכבת (ראמ"ה וועדות ההיגוי, ארגון הקבלן, ספקים נוספים של ראמ"ה וברקע משרד החינוך וארגוני מבחנים בינ"ל). 
על המנהל ליזום, ליישם ולהטמיע מנגנוני בקרת איכות בכל שלבי הפיתוח והתרגום, ובמקרה של תקלות עליו לתחקר ולאתר את מקור התקלות כדי שלא יישנו בעתיד. 
התפקיד דורש עבודה במשרה מלאה של לפחות 160 שעות עבודה בממוצע בחודש ולפחות 2,000 שעות עבודה בשנה. 
המנהל הראשי יעסוק באופן בלעדי רק בניהול פרוייקטים הכלולים במכרז זה וזאת לאורך כל חודשי השנה. 
המנהל הראשי יהיה זמין בכל עת ויהיה נוכח ושותף בתהליכי העבודה בכל תקופת הפיתוח והתרגום של כלים ומבחנים הנעשים במסגרת מכרז זה. 
המנהל הראשי יעמוד בדרישות הבאות:
(1) בעל תואר ראשון לפחות.
עדיפות תינתן לבעל תואר בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות או מינהל עסקים או מדעי החברה.
(2) בעל ניסיון של 3 שנים ב- 8 שנים אחרונות, בניהול 3 פרויקטים לפחות, בו זמנית, בתחום מדעי החברה או החינוך.
בכל אחד מהפרוייקטים הועסק צוות שמנה לפחות 3 עובדים אקדמאים.

הפרויקטים התנהלו במקביל, לפחות במשך שנה אחת, כאשר בין הצוותים התקיימו יחסי גומלין ושירותים משותפים.

עדיפות תינתן לניסיון בניהול פרויקטים בתחום פיתוח מבחנים או במדידת הישגים לימודיים.
7.13.2 פסיכומטריקאי ראשי (מומחה למדידה והערכה)
על הקבלן להעסיק פסיכומטריקאי ראשי אשר יהיה מעורב בכל השלבים המפורטים במכרז ויוביל את העשייה הנגזרת ממכרז זה בהיבט המקצועי. 
הפסיכומטריקאי הראשי יהיה שותף מלא ובכיר בהליכי הפיתוח לצורך פיקוח, בקרה, משוב, אבטחת איכות פסיכומטרית, הנחיה והובלה. 
הפסיכומטריקאי הראשי יעבוד באופן הדוק לצד המנהל הכולל וישמש כבר-סמכא ואיש המקצוע הבכיר בכל נושאי המדידה, ההערכה ופיתוח מבחנים. 
הפסיכומטריקאי הראשי ינחה, יכוון ויכשיר את הפסיכומטריקאים (המלווים את הצוותים), את החוקרים העוסקים בעיבוד נתוני מבחנים ואת אנשי הצוות הכותבים את דוחות המחקר והפיתוח של המבחנים. 
הפסיכומטריקאי הראשי יזום ילווה ויקדם את ההתפתחות המקצועית הפסיכומטרית של אנשי הצוות ואת ההתמקצעות שלהם. 
הפסיכומטריקאי הראשי אחראי לכל התכנים המקצועיים בסדנאות עליהן אחראי הקבלן (כגון סדנאות להכשרת צוותי כתיבה, סדנאות להכשרת בוחנים, סדנאות תרגום, סדנאות להכשרת בודקים). 

הפסיכומטריקאי הראשי יועסק במשרה מלאה של לפחות 160 שעות עבודה בממוצע בחודש ולפחות 2,000 שעות עבודה בשנה. 
הפסיכומטריקאי הראשי יעסוק באופן בלעדי בתפקיד זה אך ורק בפרוייקטים שיתבצעו במסגרת מכרז זה ובהכשרתם והתמקצעותם באופן יזום של אנשי צוות הפיתוח והפסיכומטרקאים והחוקרים מנתחי הנתונים.
על הפסיכומטריקאי הראשי להיות זמין בכל עת ולהיות נוכח ושותף בתהליך העבודה בכל תקופת הפיתוח של הכלים/מבחנים/מאגרי משימות.
הפסיכומטריקאי הראשי יעמוד בדרישות הבאות:
(1) בעל תואר שני לפחות במדעי החברה.
עדיפות תינתן לתואר בפסיכולוגיה או סוציולוגיה או סטטיסטיקה. 
(2) בעל ניסיון של 8 שנים ב- 15 שנים אחרונות לפחות:
(1) בביצוע לפחות 2 מהנושאים הבאים:
· פיתוח מבחנים ומחוונים
· מחקר בתחום מבחנים וכלי מדידה
· פיתוח ושימוש בכלי מיון, כלי הערכה ומדידה של גורמי אנוש
· פיתוח ושימוש בכלים פסיכומטריים וכמותיים לניתוח מבחנים
(2) במשך 2 שנים מתוך 15 שנים הנ"ל, הוביל לפחות פרוייקט אחד מהנושאים המפורטים לעיל.
(3) במסגרת עבודתו חיבר לפחות דו"ח אחד (באורך של 15 עמודים לפחות) או פירסם לפחות מאמר אקדמי אחד (אשר פורסם בכתב עת אקדמי מוכר), באחד או יותר מהנושאים המפורטים לעיל.
(3) חבר פעיל באחד מהארגונים הבאים: אגודה ישראלית לפסיכומטריקה (אפ"י), NCME, AERA, כאשר השתתף בכנסים של ארגונים אלו לפחות 3 פעמים ב- 5 השנים האחרונות.
(4) עדיפות תינתן למי שימש כמרצה במהלך 5 שנים אחרונות בלפחות 2 קורסים בתחום תורת המבחנים או הערכה ומדידה במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל.
(5) עדיפות תינתן למי שפיקח או הנחה או הדריך במסגרת פרוייקטים, שבוצעו על ידו, לפחות 2 פסיכומטריקאים.
7.13.3 מנהלי פרויקטים נושאיים
הקבלן ימנה מנהלי פרויקטים נושאיים, בכל המקרים הבאים: פרויקטים של מערכות מבחנים המורכבים ממספר מבחנים והמתמשכים לאורך זמן (מבחני מיצ"ב) ו/או סדרת כלים שיש להם מכנה משותף ברור (כגון, מבדקים וכלים להערכה מעצבת; תרגום והתאמת מבחנים בינלאומיים), ובפרט בסדרת מבחנים/כלי מדידה חדשה המודדים תכונה פסיכולוגית או חינוכית כלשהי או ערכה הכוללת מספר מבחנים / תת מבחנים / משימות ביצוע, או בפרויקט ייחודי שפיתוחו מצריך סנכרון בעבודה של מספר צוותים/גורמים..
מנהל הפרויקט הנושאי יהיה מופקד על ניהול הליך הפיתוח/תרגום בכללותו, על היבטיו האדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים ומקצועיים, תזמון תהליכים, גיוס והפעלת כוח אדם, עמידה בלוחות זמנים, איכות התוצרים וכו'. 
מנהל הפרויקט הנושאי יתכלל את מגוון הפעולות הכרוכות בפיתוח/תרגום, יתאם בין הגורמים השונים הנוגעים לפיתוח המבחן (צוות פיתוח, ועדת היגוי, מומחים יועצים, ראמ"ה וכו'), ויוביל, יניע ויקדם הפרויקט מראשיתו (לעיתים כבר משלב גיבוש המסמך של המסגרת הקונספטואלית) ועד סופו (הגשת דוחות הפיתוח ויתר המסמכים הנלווים). 
מנהל הפרויקט הנושאי יהיה הגורם המרכזי שיעבוד ויתקשר עם ראמ"ה מטעם הקבלן, בכל הסוגיות הנוגעות לפרויקט שתחת אחריותו. 

כל אחד ממנהלי הפרויקטים הנושאיים יועסק לפחות בהיקף של לפחות 1,500 שעות בשנה ולפחות 120 שעות בממוצע לחודש.
מספר שעות העבודה בהם יועסק מנהל הפרויקט הנושאי יהיה בזיקה לעומס הפרויקט עליו הוא אחראי, בתקופה נתונה.
מנהל הפרויקט הנושאי יעמוד בדרישות הבאות:
(1) השכלה אקדמית (תואר ראשון לפחות, עדיפות לתואר שני ו/או שלישי) בתחום רלוונטי הקשור לנושא הפרויקט.
(2) ניסיון בניהול פרויקט ו/או ניהול צוות מצומצם במהלך שנתיים לפחות מבין חמש השנים האחרונות. עדיפות לניסיון בניהול צוותים בתחום החינוך ו/או פיתוח מבחנים/כלי מדידה.
הקבלן יידרש להציג את הקשר והזיקה בין הניסיון של המועמד לבין התכנים של הפרויקט.
(3) יכולות ניהול, יכולת לקיחת אחריות, הנעת תהליכים וכוח אדם.
(4) יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבוד בהצלחה מול מספר גורמים וארגונים בו זמנית, שביניהם מתקיימת מערכת יחסים ויחסי גומלין ארגוניים מורכבים, כאשר הוא מנוהל מצד אחד על ידי מנהליו בארגון של הקבלן ומצד שני עובד באופן צמוד ומול גורמים בראמ"ה ואחרים (וועדות הגוי וכו'). 
(5) יכולת עבודה בתנאי לחץ שליטה במספר רב של תהליכים המתקיימים סימולטנית ובמקביל.
(6) מנהל הפרויקט בנושא התרגום וההתאמה במחקרים בינלאומיים יהיה בנוסף לאלו גם בעל הכרות טובה עם הליכי תרגום והתאמה של מבחנים ועם הסוגיות הפסיכומטריות הנוגעות למבחנים בשפות שונות. 
עדיפות תינתן לבעל ניסיון בתחום התרגום וההתאמה של מבחנים משפה אחת לאחרת. 
7.13.4 מתאם מבחנים וכלי מדידה בערבית
הקבלן ימנה מתאם רוחבי ("רכז על") כאחראי מקצועי רוחבי שילווה, ינחה ויהיה אחראי מקצועית בכל הפרויקטים שעוסקים בשפה הערבית, קרי בפרויקטים של פיתוח מבחנים / מבדקים / כלי מדידה / מאגרי משימות בערבית כשפת אם ובפרויקטים של תרגום והתאמה של מבחנים וכלי מדידה משפת לעז (או מעברית) לערבית. 
הפרוייקטים כוללים את המיצ"ב בערבית כשפת אם, מבדקים בשפת אם ערבית ותרגום מבחנים לערבית במחקרים הבינלאומיים ובמחקרים ארציים (כדוגמת המיצ"ב במתמטיקה).
המתאם יהיה אחראי מבחינה תכנית ופסיכומטרית לכל הפרויקטים של ערבית כשפת אם ויסייע בשימור והעברת ידע בין פרויקטים שונים ובין המעורבים בפיתוח מכלול המבחנים והמבדקים בערבית כשפת אם. 
המתאם יקבל משנה תוקף במקרים שבהם מנהל הפרויקט (למשל, מנהל פרויקט הערכה מעצבת) ו/או רכז המבחן איננו בעצמו מומחה בערבית. 
רכז העל, יעבוד כתף אל כתף עם המנהל הראשי, הפסיכומטריקאי הראשי ומנהלי הפרויקטים (ובכלל זה מנהל התרגום וההתאמה) ורכזי המבחנים וייעץ להם בנושא המבחנים בערבית. 
הוא יציג להם את נקודת המבט של השפה הערבית והמשמעויות הפסיכומטריות של פיתוח מבחנים בשפה הערבית. 
בין היתר המתאם יכשיר את הפסיכומטריקאים דוברי ערבית בפרוייקטים השונים שיבוצעו במסגרת מכרז זה ויעסוק בפיתוח והתאמת הידע הפסיכומטרי למבחנים בערבית. 

מתאם מבחנים וכלי מדידה בערבית יועסק לפחות בהיקף של לפחות 1,500 שעות בשנה ולפחות 120 שעות בממוצע לחודש.
מספר שעות העבודה בהם יועסק המתאם יהיה בזיקה לעומס הפעילות בתחום, בתקופה נתונה.
מתאם מבחנים וכלי מדידה בערבית יעמוד בדרישות הבאות:

(1) תואר שני עם תיזה. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי השפה הערבית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, הפרעות בתקשורת, לקויות למידה. 
(2) שליטה בפסיכומטריקה והכרות טובה עם מושגים מרכזיים ותאוריות מרכזיות בתחום, הכרות טובה עם הליכי פיתוח של מבחני הישגים ומבדקים רחבי היקף. לחילופין, יכולת ללמוד תחום זה בכוחות עצמו ובזמן קצר.
(3) שפת אם ערבית (בדיבור, קריאה וכתיבה). 
(4) הכרות טובה עם תכניות הלימודים בשפת אם ערבית וספרי הלימוד, ודילמות וסוגיות מרכזיות הנוגעות להוראה ולמידת ערבית כשפת אם.
(5) יכולות ניהול ומעקב אחרי פרויקטים. 
(6) יכולות בין-אישיות מעולות, ויכולת להתנהל בתוך מציאות ארגונית מורכבת. 
7.13.5 מתאם למבחנים וכלי מדידה ממוחשבים
הקבלן יימנה מתאם רוחבי ("רכז על") כאחראי מקצועי רוחבי שילווה, ינחה ויהיה אחראי מקצועית בכל הפרויקטים שבהם מפותחים או מתורגמים מבחנים ממוחשבים.
המתאם הרוחבי לכלי מדידה ממוחשבים יכיר את מערכת תבונ"ה על בוריה, יידע להפעיל את המודולים של פיתוח מבחנים בה וישלוט בכל הפרמטרים שלה. 
המתאם יהיה מעורב בפיתוח המבחנים הממוחשבים ואחראי על העבודה מול מערכת תבונ"ה, הוא ילווה את צוותי הפיתוח בעבודה מול המערכת וייתן מענה כאשר ישנן בעיות או שאלות. 
מתאם המבחנים הממוחשבים ישתתף באופן פעיל ואף ינחה את תהליך הפיתוח מהאספקט של פיתוח הפריטים והזנתם למערכת תבונ"ה והפקת המבחן והכנתו להעברה ניסיונית ותפעולית. 
המתאם יציג את האפשרויות השונות אשר המערכת מעמידה בפני המפתחים ויעזור לפתור אותן או להציף את הצורך בפתרונן למול ראמ"ה. 
המתאם ייזום ויתווה את הליך הפיתוח של מבחנים אלו במערכת תבונ"ה (למשל, איך עובדים בשיתוף פעולה על פיתוח פריט ממוחשב, איך מציגים את הפריטים לוועדת ההיגוי, איך חוזרים לגרסאות פריטים קודמות וכו'). 
המתאם ישמש גם כאיש הקשר, הרפרנט, מול ראמ"ה בכל הקשור למערכת תבונ"ה. 
מתאם המבחנים וכלי המדידה ממוחשבים יעמוד בדרישות הבאות:

(1) תואר אקדמי ראשון לפחות, עדיפות במקצוע בעל היבטים כמותיים ברורים כמו הנדסה, מדעי הטבע או מדעי חברה כמותיים (סטטיסטיקה, ראיית חשבון וכיו"ב).
(2) מיומנות מחשב טובות והתמצאות וידע בהפעלת תוכנות נפוצות, כגון אופיס (ידע בסיסי בעבודה על html – יתרון).
(3) עדיפות לניסיון בתחום פיתוח מבחנים ממוחשבים.
(4) יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבוד במקביל ולתאם בין גורמים שונים.
(5) יכולת למידה עצמית.
(6) יכולת הדרכה מעולה ויכולת לתת תמיכה מקצועית.
(7) יכולת ארגון ותיעוד של חומרים מקצועיים בתחום המבחנים הממוחשבים ופיתוחם.
(8) יכולת הטמעה של תהליכי עבודה תוך ליווי צמוד של צוות הפיתוח.
7.13.6 רכזי מבחן
בכל מבחן (תחום דעת x שכבת גיל) שיפותח על ידי הקבלן (או יתורגם על ידו), ימונה רכז מבחן שתפקידו יהיה לנהל את עבודת הפיתוח מבחינה אדמיניסטרטיבית, ולוודא כי כל תהליכי הפיתוח מתקיימים במועדם ותוך תיאום בין הגופים השונים, הכנת חומרים והערכות להעברות ניסיוניות ברמות השונות). 
הרכז יסכם ויתעד את ישיבות הפיתוח, את ישיבות ועדת ההיגוי, ויוודא כי ההחלטות מוצאות לפועל ומיושמות במדוייק על פי מה שנקבע (ויציף קשיים אם מה שנקבע נראה כבלתי ניתן ליישום). 
הרכז יהיה גם אחראי להכנת ישיבות ועדת ההיגוי, הכנת חומרים, הערכות לוגיסטית, תיאומים וזימונים של האנשים לישיבות.
הרכז יהיה אחראי להכנת הגרסה הסופית להדפסה, וביצוע כל הפעולות הנדרשות לבקרת איכות (זימון סטודנט/מורה בודק, מגיהים) ולהפקה. 
הרכז יהיה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ובעל ניסיון וכושר ארגוני/ניהולי ב- 3 השנים האחרונות. הרכז יהיה בקיא בתחום התוכן (כדוגמא, בעל תואר אקדמי רלבנטי, ו/או מורה מנוסה בתחום הדעת). 
הרכז יהיה מסוגל לעקוב מקרוב ולנטר את תהליכי פיתוח המבחן. לרכז יהיו יכולות תקשוב טובות להפעלת ולשימוש בתוכנות ייעודיות כמו "עומר" והבנה בהיבטים של תקשורת מחשבים, הקצאת הרשאות ויכולת טובה בשימוש בתוכנות כמו גיליונות נתונים ותוכנות להכנת מצגות. 
לרכז תהיה גם יכולת להכנת חומרים דיווחיים, מצגות מבחינה תכנית. 

כאשר מדובר בפיתוח מבחנים ממוחשבים, הרכז יכיר גם את מערכת תבונ"ה ויידע להשתמש בה לטובת פיתוח המבחן שאותו הוא מרכז (ידע להכניס פריטים, להפעיל את המערכת לצורך בדיקתם ובדיקת המבחן וידע לערוך בהם שינויים, לבדוק ולהפיק את המבחן הממוחשב). 
כאשר מדובר ברכז במחקר בינלאומי, על הרכז לשלוט היטב בקריאה וכתיבה באנגלית (בעיקר לצורך הבנת בסיסית של תכני המבחן, ריכוז וסיכום ישיבות התרגום, תיאור והזנת הקשיים והשינויים הנדרשים בהתאמה ובתרגום למערכות ייעודיות של הארגונים הבינלאומיים ועוד). 

רכז יכול להיות רכז ביותר ממבחן אחד, אך כל רכז לא יהיה אחראי על יותר מ- 3 מבחנים בו זמנית (בתנאי שבמקרה כזה הרכז מועסק באופן בלעדי ברכזות המבחנ/ים ובתנאי שבמקרה כזה היקף שעות העבודה השבועיות שלו אינו נפל מ-40 שעות). 
מבחן ייחשב לעניין זה ככל נוסחי המבחן של תחום דעת X דרגת כיתה X שנה נתונה. 
הרכזים שיועסקו בפיתוח ותרגום והתאמת מבחנים עבור ראמ"ה יותירו את דבר עיסוקם חסוי לציבור.

7.13.7 צוותי פיתוח/ כתיבה

לכל תחום דעת יוקם צוות פיתוח לכתיבת המבחן הרלוונטי לאותו תחום דעת ודרגת כיתה. לפירוט תפקידי הצוות ראה תרשים בסעיף 5.10.
כל צוות יכלול ראש צוות אחד ועוד 2 כותבים לפחות מתחום הדעת ובנוסף, אחראי על תרגום והתאמה תרבותית (בהתאם לצורך).

במקרים של פיתוח מבחנים ממוחשבים, יכלול הצוות לפחות אדם בעל ניסיון בפיתוח פריטים/"ישומונים" ממוחשבים ובעל גישה חיובית למחשבים ולמערכות דיגיטליות שונות. שאר חברי הצוות יהיו אף הם לפחות בעלי מיומנות בסיסית בתפעול מחשב ויכולת ללמוד לעבוד, וללמוד להתנהל בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת.
כל חברי צוות הפיתוח לא ישמשו כמורים בפועל בשכבת הגיל הנבחנת במבחן (או בשכבה הצעירה בשנה משכבה זו) שבו יעסוק המבחן, בשנת המבחן ובשנה שאחרי המבחן. כמו כן הם לא ישמשו כמדריכים בפועל במשרד החינוך. 
בנוסף הם לא יהיו שותפים בכתיבה ופיתוח חומרי לימוד לגיל התלמידים הנבחנים ובפרסומם בין במסגרת הקבלן ובין אם במסגרת חברה אחרת או מסגרת פרטית. 
חברי הצוות לא יהיו משויכים באופן מובהק לתפיסת עולם מסוימת בתחום הדעת (בפרט במתמטיקה) ולא יעסקו בכתיבת מבחנים נוספים במערכת החינוך באותו תחום דעת. 
לכל חריגה או חשש לחריגה מתנאים אלו נדרש אישור מפורש מראמ"ה. 
ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לפסול חברי צוות פיתוח עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפני, ואחרי תחילת העסקתם.

צוותי הפיתוח יאושרו ע"י ראמ"ה ועצם עיסוקם בפיתוח ותרגום והתאמת מבחנים עבור ראמ"ה יוותרו חסויים לציבור.

במבחנים ממוחשבים באחריות הקבלן לוודא כי חברי הצוות הינם בעלי גישה בסיסית טובה למחשבים, מערכות ממוחשבות, תוכנות ויישומונים ושהם עברו הדרכה נאותה על העבודה במערכת תבונ"ה. 

1. ראשי צוותי הפיתוח
בראש כל צוות פיתוח של מבחן יעמוד מומחה תחום דעת בדרגת הכיתה הרלוונטית. ראש הצוות יהיה אחראי לניהול המקצועי של צוות הפיתוח, לרבות פיקוח ומעקב אחר איכות הפריטים והתאמתם למפרט המבחן, לתוכנית הלימודים ולסטנדרטים (במידה וקיימים). 

ראשי הצוותים יקיימו קשר שוטף עם יו"ר ועדת ההיגוי ובמידת הצורך גם עם חבריה. 

ראש הצוות ישתתף בכל מפגשי ועדת ההיגוי ובכל מפגש אחר שיידרש כדוגמת מפגש עדכון המחוון אחרי העברת המבחן.

ראש צוות לא יכהן בשני תחומים בו זמנית אך יכול לכהן כראש צוות של מבחנים שונים באותו תחום דעת.

עדיפות כי ראשי הצוותים יהיו בעלי תואר שני לפחות בתחום הדעת או בהוראת תחום הדעת ובעלי ניסיון של 5 שנים אחרונות לפחות בהוראה ו/או פיקוח בתחום הדעת ו/או פיתוח מבחנים/חומרי הוראה/תוכניות לימודים בתחום הדעת בו נדרש להכנת מבחן.

2. כותבי הפריטים (חברי צוות הפיתוח)
הכותבים יפעלו כחלק מצוותי הפיתוח ויפתחו ביחד עם ראש צוות הפיתוח את השאלות/פריטים בתחום הדעת בו הם מתמחים.

הכותבים יעמדו בדרישות הבאות:
(1) בעל השכלה אקדמית בתחום הדעת או בתחום רלוונטי קרוב, כגון הוראת תחום הדעת ו/או בעל תעודת הוראה (רצוי בתחום הדעת).

(2) בעל ניסיון בהוראת תחום הדעת בגיל הרלוונטי במשך 3 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות ו/או בתחום פיתוח חומרי הוראה, למידה, הערכה בתחום הדעת במשך 3 שנים לפחות במהלך 10 שהשנים האחרונות

(3) אחד מהכותבים בצוות הפיתוח יוכל להיות סטודנט הנמצא בשנה השנייה לפחות במהלך לימודיו לתואר ראשון (או לומד לתואר שני או שלישי) במקצוע רלוונטי כגון תחום הדעת או הוראתו. 
במקרה כזה אין חובה כי הסטודנט יעמוד בתנאי סעיף 1 ו-2. יש להכשיר אותו ולוודא כי ילמד ויכיר את תכנית הלמודים של תחום הדעת ושכבת הגיל שעבורה ההוא מפתח את הפריטים. זאת, בתיאום מראש עם ראמ"ה.

על חברי צוות הפיתוח וראש צוות הפיתוח להיות בעלי חשיבה יצירתית, יכולת חדשנות וכושר המצאה.

7.13.8 פסיכומטריקאים (מומחים לפיתוח מבחנים) ואנשי מחקר ועבוד נתוני מבחנים

הקבלן יעסיק פסיכומטריקאים (מומחים לפיתוח מבחנים) שתפקידם ללוות את צוותי הפיתוח/ תרגום של המבחנים וכלי המדידה ואת כל הליך פיתוח/תרגום מבחן מההיבט הפסיכומטרי. 
בכל צוות פיתוח/תרגום של מבחן ימונה פסיכומטריקאי אחד. 
הפסיכומטריקאים יהיו כפופים מבחינה מקצועית לפסיכומטריקאי הראשי.

על הפסיכומטריקאים להיות בעלי תואר שני בתחום הפסיכולוגיה, שעברו בציון 90 לפחות את הקורס "תורת המבחנים / תורת המדידה" במחלקה לפסיכולוגיה / מדעי ההתנהגות בעלי שליטה בשפת המבחן ברמת שפת אם (עברית למבחנים בעברית וערבית למבחנים בערבית או מבחנים מתורגמים, לדוברי ערבית, נדרשת גם שליטה ברמה גבוהה בעברית). 
הפסיכומטריקאים נדרשים להיות בעלי אוריינטציה מחקרית

בפיתוח מבחנים ממוחשבים, יידרשו להכיר סוגיות פסיכומטריות ייחודיות האופייניות לפריטי מבחן ממוחשבים.

עדיפות לבעלי ניסיון בפיתוח מבחנים / מחקר פסיכומטרי בתחום המבחנים / שימוש בכלים פסיכומטריים בצוותי פיתוח בגופים מוכרים ומובילים בפיתוח מבחנים או כלי מדידה של תכונות אנושיות (בארץ או בעולם).

חלק מהפסיכומטריקאים אשר יעסקו בפרויקטים מסוימים ישמשו גם כאנשי מחקר פיתוח וניתוח הנתונים. הם יהיו מובילים / אחראיים על עיבוד נתונים של מבחנים שהועברו במחקרי פיילוט, על ניתוחי פריטים / ניתוח גורמים /ניתוח מרכיבים ראשיים / ניתוחי תוקף ומהימנות, עיבודים לקראת כיול סולמות ציונים, נתוחי IRT ועוד.
עליהם להכיר היטב ולדעת לקרוא ולפרש נתונים פסיכומטריים. 
על הפסיכומטריקאים מובילי המחקר ומעבדי הנתונים להיות בעלי יכולת לתפיסה כמותית טובה (השכלה רלבנטית בקורסים כמותיים, בקיאות בסטטיסטיקה ברמה אקדמית של תואר ראשון לפחות, ניסיון בניתוח נתונים מספריים וכו').

הפסיכומטריקאים שיועסקו בפרויקטים של ראמ"ה יאושרו ע"י ראמ"ה. ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לפסול פסיכומטריקאי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, גם אחרי תחילת העסקתו.

פסיכומטריקאי יכול ללוות יותר ממבחן אחד, אך כל פסיכומטריקאי לא ילווה יותר מ- 3 מבחנים בו זמנית (בתנאי שבמקרה כזה הוא מועסק באופן בלעדי בתפקיד זה ובתנאי שבמקרה כזה היקף שעות העבודה השבועיות שלו אינו נופל מ-40 שעות). 
מבחן ייחשב ככל נוסחי המבחן של תחום דעת X דרגת כיתה X שנה נתונה. 

7.13.9 סטטיסטיקאים
בפרויקטים בהם נדרש תכנון וביצוע של מחקרי פיילוט, הכוללים דגימה של אוכלוסיית המחקר, תכנון המחקר, עיבוד תוצאות המחקר, ילווה את הפיתוח סטטיסטיקאי.

הסטטיסטיקאים יעמוד בדרישות הבאות:
(1) בעל תואר שני בסטטיסטיקה או בעל תואר ראשון לפחות בסטטיסטיקה למדעי החברה או למדעי הטבע (עם ממוצע בתואר זה של 85 ומעלה) ותואר שני בתחום אחר. 
(2) בקיאות בתחום הדגימה ומודלים לינאריים.
(3) אוריינטציה וגישה מחקרית-כמותית (לא איכותנית).
(4) יכולת למידה עצמית ומהירה.
(5) יכולת לעיבוד נתונים כמותיים סטטיסטיים.
(6) יכולת מוכחת לכתיבת דוחות טכניים וסטטיסטיים.
7.13.10 עורכי לשון
עורכי לשון מקצועיים לביצוע הפעילות הנדרשת במכרז זה (כולל פיתוח מבחנים ותרגום מבחנים) בשפת המבחן.

עורך לשוני יהיה אחראי להתאמת נוסח השאלה לכללי השפה העברית/ערבית ולבהירותה, והתאמת משלב השפה לזו של אוכלוסיית היעד של המבחן. 
בתחומי דעת מסוימים (מתמטיקה ומדעים) יש חשיבות לעריכה לשונית בידי אדם המצוי בתחום הדעת.

7.13.11 מורים/ סטודנטים בודקים, ומגיהים
יעסקו בהגהות תוכן ואימות נכונות תוכני המבחנים/כלי מדידה, בין אם הם בנייר ועפרון, בין אם במבחנים ממוחשבים, זאת בשלבים שונים של הפיתוח/תרגום ובמיוחד בשלב הסופי לפני מסירת המבחנים לדפוס או להעברה נסיונית רחבת היקף ו/או תפעולית. 
המורים/סטודנטים הבדוקים יעשו זאת על ידי חיפוש כשלים שיעלו תוך כדי פתירת את המבחנים. 

המגיהים יעברו על כל נוסח ונוסח של המבחן ועל כלים ומסמכים נוספים וינסו לאתר כשלים לקראת דפוס (ובכלל זה הגהה פרטנית ובמבחנים ממוחשבים ה- layout כיווני ימין שמאל, תפעול הפריטים, ניתוב ותיהלוך המבחן ועוד). 

המורים יהיו מורים בתחום הדעת בשכבת הכיתה שלה מיועד המבחן ובשפת המבחן. קפדניים, דקדקניים וערניים, בעלי חוש ביקורת מפותח.

הסטודנטים יהיו סטודנטים בתחום דעת רלבנטי למבחן, מצטיינים בתחומם, בעלי יכולת לפתור מבחנים ברמת בית הספר. קפדניים, דקדקניים וערניים, בעלי חוש ביקורת מפותח. 

בכל המבחנים המפותחים על ידי הקבלן ו/או המתורגמים ומותאמים על ידו, על הבודקים לא להיות מעורבים בפיתוח/תרגום ולראות את המבחנים בפעם הראשונה כאשר הם בודקים אותם.

הסטודנטים/מורים בודקים צריכים להיות כאלו שלא היו מעורבים בהליך הפיתוח/תרגום של המבחן שאותו הם בודקים והם אינם מכירים מראש את המבחן. 
המגיהים יכולים להיות כאלו שהיו בצוותי הפיתוח/תרגום או רכז המבחן עצמו. 
7.13.12 מעבירי מבחנים ורכזי העברת מבחנים
במחקרי החלוץ, על הקבלן לגייס משגיחים (המכונים לעיתים גם "מעבירי מבחנים" או "בוחנים" או "מנהלי מבחנים"), ורכזי העברת מבחנים (אחראים על מספר מעבירי מבחנים במספר כיתות) העונים על הדרישות הבאות: 
(1) מעל גיל 25.
(2) בעלי השכלה תיכונית לפחות (ראו למטה הסתייגות במחקר חלוץ שבו יש העברות אינדיבידואליות).
(3) עדיפות לעובדי הוראה בעבר ובהווה ובעלי ניסיון במערכת החינוך.
(4) דוברי עברית או ערבית לפי שפת הלימודים בביה"ס.
(5) נעם הליכות וייצוגיות הולמת למשרד ממשלתי.
(6) דייקנים בעבודתם ואחראיים.
(7) התאמת מין המשגיח לבית ספר בנים / בנות במגזר הדתי והחרדי וקוד לבוש מתאים למגזר (צנוע ושמרני בבתי ספר דתיים, חרדיים וכו'). יש לתאם מראש אופי הלבוש והתנהגות בבתי הספר החרדיים עם ראמ"ה. 
(8) בעלי יכולת קריאה ויכולת הבנת נקרא (ובפרט הבנת הוראות) טובה ויכולת הבעה טובה בעל-פה טובה בשפת המבחן.
(9) בעלי יכולת למלא הוראות פשוטות ובאורח סדור, להקריא ולפעול לפי מתכון קבוע מראש.
(10) במבחן ממוחשב – בעל ידע בסיסי בהפעלת מחשבים והתקנים נלווים ויכולת לתפעל את המבחן.
(11) יכולת "לעמוד מול" ולהשתלט על כיתת תלמידים בבית ספר בישראל, ליצור עמם קשר בלתי אמצעי ונעים ולא כוחני, עם תלמידים צעירים ובני נוער במסגרת העברת המבחן.
7.13.13 בוחנים במחקרי פיילוט להעברה אינדיבידואלית
במקרה של העברת מבחנים בהעברה פרטנית (בוחן-נבחן), הבוחנים שיבחרו יענו על הדרישות הנדרשות ממעבירי מבחנים (כמתואר בסעיף 7.13.12) ובנוסף לכך הם יצטרכו לעמוד בדרישות הבאות (הפרופיל המוצג כאן נתון לשינויים, הפרופיל המדויק ייקבע על ידי ראמ"ה בכל פרוייקט בהתאם לאופי הפרוייקט, על פי שיקול דעתה הבלעדי):
(1) סטודנטים הנמצאים לפחות במהלך השנה השנייה ללימודיהם לתואר ראשון ומעלה במקצועות: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, חינוך, סוציולוגיה, מקצועות אבחוניים, מקצועות פרא-רפואיים, תמיכתיים וקליניים אחרים (קלינאי תקשורת, עבודה סוציאלית) או מקצועות רלבנטיים אחרים (בתיאום עם ראמ"ה) במוסד אוניברסיטאי מוכר בישראל. 
(2) יכולת הבנה בסיסית של הנושאים הנבחנים ושל החשיבות ההיבחנות התקינה.
(3) יכולת ליצור אינטראקציה נעימה ושוטפת עם התלמידים הנבחנים בהתאם לגיל (רכות בגילאים צעירים, הוגנות ואמפתיה בגילאים בוגרים יותר, אסרטיביות והקשבה בכל הגילאים).
(4) יכולת למלא את משימת ההעברה באופן מדויק על פי ההנחיות והכללים בקרב תלמידים בגילאים שונים, בעלי רמות יכולת שונות, וסגנונות התנהגותיים שונים, ברגישות אך בנחישות.
7.13.14 בעלי תפקידים בהליכי תרגום והתאמה במחקרים הבינלאומיים

בכל מחקר/מבחן בינלאומי, יגויסו צוותי תרגום נפרדים בכל אחת משפות המטרה (למעט מנהל התרגום וההתאמה שהוא משותף לשתי השפות). 
צוותי התרגום יועסקו בתרגום והתאמה תרבותית של המבחנים ושל המסמכים הנלווים (מפרט, מחוון, הוראות לתלמיד, חומר סדנאי וכו') הפקתם והגהתם. 

כל בעלי התפקידים האלה ימונו בעבור כל מחקר בנפרד ובעבור שתי שפות המטרה בנפרד. זאת, למעט מנהל הפרויקט שיהיה אחראי על ניהול הליכי התרגום שיתקיימו בכל המחקרים הבינלאומיים גם יחד (לעיתים, מספר מחקרים או חלקים שלהם מתקיימים בו זמנית ובמקביל) ובשתי השפות.
להלן רשימה של בעלי תפקידים הנדרשים בצוות התרגום של כל מחקר בין-לאומיים (או כלים אחרים כמוגדר בראשית פרק זה) והכישורים הנדרשים מבעלי התפקידים בצוות התרגום:
(1) מתרגמים מקצועיים (כמספר הנדרש לפי מודל התרגום ולפי מספר הצוותים שיש להפעיל במקביל - במודל 4 ימונו שלושה מתרגמים מקצועיים בכל צוות. במודל 3, ימונו שני מתרגמים מקצועיים בכל צוות). 
הן במודל 3, הן במודל 4, אחד המתרגמים יוגדר כבכיר (המנוסה והמומחה מביניהם), והוא יתאם ויימזג בין התרגומים של המתרגמים האחרים (במודל 4) או ישפר את התרגום של המתרגם האחר (במודל 3). 
המתרגמים המקצועיים יהיו בעלי ניסיון בתרגום משפת המקור לשפת המטרה ויכולת עריכה לשונית בסיסית בשפת המטרה. 
עדיפות לבעלי תעודת מתרגם מגורם מוסמך או העובדים בחברת תרגום מוכרת. 
רצוי כי המתרגמים ימוינו וייבחרו על פי יכולת התרגום שלהם. 
דרישות אלו מהמתרגמים מתאימים גם למתרגמים בתרגום מבחנים ארציים מעברית לערבית.
(2) עורך לשון בשפת המטרה (עברית/ערבית) - אחד בכל צוות (ראו דרישות לעיל).
(3) מתאם תרבות ותוכן - אחד בכל צוות. איש מקצוע בתחום הדעת או הוראתו, דובר שפת המטרה על בוריה ובעל שליטה מצוינת בשפת המקור. הכרות טובה עם התרבות הארגונית והלימודית במערכת החינוך הישראלית, עם ספרי הלימוד, עם תכניות הלימודים, והכרת המינוחים המקובלים בתחום הדעת בשכבת הגיל לה נועד המבחן.
(4) פסיכומטריקאי – אחד בכל צוות (ראו דרישות לעיל).
(5) רכז – אחד בכל צוות (ראו דרישות לעיל).
(6) מורים/סטודנטים בודקים ומגיהים (ראו סעיף 7.13.11).
אנשי צוות התרגום וההתאמה שיועסקו במחקרים הבינלאומיים יצטרכו לקבל את אישור ראמ"ה.

7.13.15 מנהל הפקה

הקבלן יפעיל מנהל הפקה אשר יהיה אחראי על צוות ההפקה וההכנה להוצאה לאור של מבחנים שיפותחו/יתורגמו במסגרת מכרז זה. 

מנהל ההפקה יהיה אחראי לכל תהליך ההפקה ולהפעלה אופטימלית של כל העובדים הקשורים להליך ההפקה וההכנה לדפוס.

מנהל ההפקה יהיה בעל ניסיון בכל שלבי ההוצאה לאור כולל עריכה, גרפיקה, הגהה, קלדנות והבאה לדפוס.

על מנהל ההפקה להיות זמין בכל שעות העבודה הרגילות (16:00-8:00) וכן בשעות מיוחדות בהתאם לצרכי העבודה ולעמידה בלוחות הזמנים.

על מנהל ההפקה, להבטיח בכל עת, הן בשעות הרגילות והן בשעות המיוחדות, נוכחות של עובדים מקצועיים המוגדרים בסעיפים 7.13.17 ומתן שירות בשעות אלו לנציגי ראמ"ה, לצוות הפיתוח וועדת המקצוע/היגוי.

7.13.16 מומחה תקשוב
הקבלן יפעיל מומחה תקשוב אשר יהיה אחראי על היבטי המחשוב הנוגעים לפרויקט זה והמאפשרים את תפעולו התקין (הכוונה היא להיבטים האדמיניסטרטיביים ולאו דווקא בהיבט של המבחנים הממוחשבים).

מומחה התקשוב יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 5 שנים האחרונות, בתחום מערכות מחשב ותפעול רשתות פנים ארגוניות.

7.13.17 צוות הפקה, גרפיקה, קלדנות והפקה לדפוס
הקבלן יעסיק צוות אשר יכלול עובדים מקצועיים: גרפיקאים, קלדנים, מכינים לדפוס, הפקה לדפוס, כל זאת לפי הצורך במכלול הפרוייקטים שיתבצעו לפי מכרז זה. 
על העובדים הנ"ל לשלוט בשפות: עברית, אנגלית, ערבית וזאת בהתאם לדרישות ראמ"ה לצורכי הפרויקטים השונים.
הגרפיקאי יהיה אחראי על הציורים ועל עיצוב הגרפי הכולל של המבחן (הן מודפסים, הן ממוחשבים) ושל המסמכים הנלווים ובכלל זה על עימוד דפי המבחן, בחירת הפונטים וגודלם, התאמת ציור לטקסט, איור כללי של השאלון, עיצוב הכריכה. 

הוא יהיה אחראי על הכנת האיורים והתרשימים בפריטים עצמם ובגריינים. לרבות תמונות ומפות הנלקחות ממקור אחר, לשרטוטים, תרשימים וגרפים בתחומים כמותיים (מתמטיקה, מדעים וכו'), דף ריכוז תשובות/ציונים וכו'.

על הגרפיקאים להיות בעל הכשרה בתחום הגרפיקה/ציור ולהיבחר על סמך עבודות משמעותיות קודמות. רצוי כי חלק מן הגרפיקאים יהיו בעלי כישרון בציור (לצורך יצירת פריטים שנלווים להם ציורים - כגריין קצר או ארוך, או לצד גריין - ושהציור בהם הוא גורם קריטי להבנתם וליכולת לפתור אותם). 
הגרפיקאים ישלטו בתוכנות עיצוב ועימוד עדכניות. במקרה של מבחנים ממוחשבים נדרשת מומחיות בגרפיקה ממוחשבת, הכרת הדגשים הייחודיים להעמדה והצגה (layout) של הפריטים בצג המחשב ושליטה בסגנון עיצובי עכשווי אינטרנטי. 

ראמ"ה רשאית לפסול כל גרפיקאי על בסיס טעם ושביעות רצון מעבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה.

7.13.18 עובדי מינהל
הקבלן יפעיל, לצרכיו הוא, על חשבונו, עובדי מנהלה, לוגיסטיקה, מזכירות קליטת נתונים, עיבוד נתונים על מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז, בלוחות הזמנים הנדרשים.
7.13.19 ממונה אבטחת מידע
על הקבלן להעסיק ממונה אבטחת מידע שיהיה אחראי על יישום ומעקב אחר כל ההוראות כפי שפורטו בפרק אבטחת מידע במכרז זה. על הקבלן לקחת בחשבון את רגישות המידע שייאסף במחקר זה ברמה הפרטית-אישית של התלמידים וההשלכות החמורות שעלולות להיות במקרה של דליפת מידע כזה. 
הממונה יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום אבטחת מידע.

7.14 האמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

על המציע להציג פירוט האמצעים הנ"ל במסגרת הצעתו.
כל הוצאות השכירות, הציוד, התפעול וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו על חשבון הקבלן.
7.14.1 משרד/אתר העבודה
(1) על הקבלן להקצות על חשבונו אתר לתפעול מכרז זה. באתר זה יבצע הקבלן את כל הנדרש לרבות הקצאת מקום לפעילות הועדות, הכנת השאלונים והמחוונים עריכה והכנה לדפוס, ניהול מאגר הפריטים וניהול הפרויקט.
האתר יהיה ממודר ומאובטח באופן המונע גישה לאנשים לא מורשים אל חומרי המבחן והמידע.

על המציע לקחת בחשבון שמשרדי ראמ"ה נמצאים בת"א וחובת הקבלן וכל עובדיו הינה להגיע לראמ"ה בהתאם לנדרש לצורך קבלת מידע, מסירת מידע, השתתפות בישיבות ומפגשים וכל התייעצות אחרת. 

קיימת אפשרות שמשרדי ראמ"ה יועברו בשנים הקרובות למקום אחר בגוש דן או לירושלים.
(2) המרכז לפיתוח בחינות ישמש כנקודת קשר בין ראמ"ה לבין הקבלן, ויקיים, במהלך ביצוע השירותים, קשר עם כל הגורמים אתם הוא קשור בפרויקט זה בכל רחבי הארץ.
(3) האתר יכלול תשתית פיזית לרבות, כל פרט קבוע בקיר - תשתית חשמל תלת פאזה, תשתית מים, תשתית לתקשורת מחשבים, תשתית לתקשורת קווית (מודם, טלפונים וכו'), מיזוג אוויר וכו'.
מיקום של המבנים יאפשר גישה נוחה באמצעות תחבורה ציבורית ויאפשר מקומות חניה לכלי רכב פרטיים בקרבת האתר.
(4) המרכז לפיתוח בחינות ימוקם במתחם סגור ומאובטח ללא אפשרות גישה חופשית אלא למורשים בלבד שיאושרו ע"י ראמ"ה בהתאם להנחיות שיקבעו ע"י הקבלן וראמ"ה. המתחם יאובטח במערכות מיגון חיצוניות ופנימיות.

(5) באתר הנ"ל או באתר נפרד יספק הקבלן את האמצעים הבאים, המיועדים לפעילות פיתוח המבחנים, וזאת בגוש דן או בתחום המוניציפלי של ירושלים:
· חדר עבודה למנהל הפרויקט.

· חדרי עבודה לצוות הפיתוח (רכזי מקצוע, ראשי צוותים, כותבים, מגיהים, מומחי תוכן).
· חדרים אלו מיועדים לביצוע המכרז, לצורך הכנות, התארגנות, פיתוח והכנת שאלות וביצוע כל פעילות נדרשת. צריך שיהיה בחדרים אלה נגישות לעבודה עם מחשב.

· חדרים אלו ישמשו, בין היתר, לישיבות צוות מטעם הקבלן ויאפשרו קיום פגישות עם נציגי ראמ"ה.

· חדרי עבודה יעודיים לקלדניות, לגרפיקה ממוחשבת ולשרטוט - לשם עימוד השאלונים ועריכתם ולהכנת כל המסמכים, הטפסים והחומרים שנדרשים בתהליך הכנת השאלונים וחומרי העזר.
· חדר בטחון להפקדת השאלות במהלך הכנתם ובסיום הכנתם.
· אפשרות לשימוש בשלושה חדר ישיבות (שניים קטנים והאחד ל- 20 משתתפים), בתאום מראש של שבוע לפי הצורך (מספר חדרי ישיבה צריך לאפשר לקיים מספר ישיבות בו זמנית). 
· שירותי מזכירות מלאים בקרבת מקום לחדרי העבודה: תאום ישיבות הועדות, מתן שירותי פקס, מענה לטלפונים, קבלה ומסירת הודעות, טיפול בדואר נכנס/יוצא, ריכוז נתונים ודוחות עבודה, הדפסות וניהול מאגר הדפסות, צילום מסמכים, גריסה וכל פעילות נדרשת לעבודתם השוטפת של צוותי ההערכה.
· עמדות עבודה: שתי עמדות עבודה ממוחשבת לפחות, מותאמות להדפסה, עריכה והכנה לדפוס של המבחנים.
(6) המרכז יצויד בציוד המתאים לניהול הפעילות, לרבות: ריהוט משרדי (כמספר העובדים המיועדים לאיוש), מכונות צילום, מכונות גריסה, סורקים, צורבי דיסקים, כספות וכו'.
(7) לצורך ישיבות ועדות ההגוי יקצה הקבלן:

· מקום חניה לרכבים.
· מקום הולם לקיום ישיבות.

· ציוד משרדי מתכלה.
· ציוד משרדי מתכלה מיוחד.
· אמצעים וחומרים לצילום מסמכים.
· ברקו וכל אמצעי שישמש לישיבות.
· מחשב/ים ועליו/הם תוכנה להצגת הפריטים (במקרים של פתוח מבחן ממוחשב על תוכנת תבונ"ה - מחשב עליו/הם מוצגת תוכנת תבונ"ה להצגת פריטים ממוחשבים. 
· כיבוד קל ושתייה חמה ו/או קרה.

(8) על פי דרישת ראמ"ה יציג הקבלן את כל האמצעים שננקטו לשמירת ולאבטחת המידע. במידה ויתגלו ליקויים במהלך תקופת ההתקשרות, ראמ"ה רשאית לעצור את הפעילות בפרויקט זה עד לתיקון הליקויים. בכל מקרה חייב הקבלן לתקן את כל הליקויים מיד עם קבלת ההודעה ועל חשבונו.
בכל מקרה של ספק באמצעי האבטחה הנדרשים, הקבלן יפנה לראמ"ה לבדיקה לגופו של עניין.
7.14.2 אמצעי עזר מקצועיים (ספרות מקצועית)

על הקבלן להעמיד לרשות צוותי הפיתוח את כל ספרי הלימוד בתחום דעת נתון הנלמדים בבתי הספר במערכת החינוך הפורמאלית בשכבת הגיל הרלוונטית ב– 3 השנים האחרונות למועד כתיבת המבחן. 

במידת האפשר יש לאפשר לכותבי המבחנים גישה למבחנים משנים קודמות (כולל ניתוח פריטים של אותם המבחנים).

על הקבלן לספק גישה ישירה באמצעות רשת האינטרנט למאגרי פריטים נוספים כגון מאגרים של ראמ"ה או מאגרים הנמצאים באתרים שונים בעולם והפתוחים לעיון.

7.14.3 תשתית ממוחשבת

הקבלן נדרש להפעיל מערכת ממוחשבת התומכת בפעילויות הבאות:
(1) ניהול מאגר הפריטים והמבחנים הנדרש במסגרת המכרז.
(2) הקלדה ו/או סריקה של נתונים.
(3) איסוף, עיבוד וניתוח נתונים הנדרשים לביצוע המכרז.
(4) ניהול ממוחשב לאחזור דוחות שנכתבו ושמירתם באופן שיאפשר שליפה חוזרת מיידית.
(5) גיבוי המידע.
(6) העברת התוצרים בכל שלב אל ראמ"ה בפורמט של PDF או WORD או בכל פורמט אחר אשר ידרש ע"י ראמ"ה.

8. פיצוי מוסכם
8.1 מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הקבלן את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.
8.2 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:
	אירוע
	פיצוי מוסכם

	1. 
	אי התאמת ראש צוות או חבר צוות פיתוח לדרישות המכרז.
	החלפה מיידית של העובד לעובד המתאים להגדרות ובנוסף פיצוי מוסכם של 1,000 ₪/אדם ליום

	2. 
	אי ביצוע סדנה כנדרש במועד או ביצוע לא תואם מבחינה התכנים
	5,000 ₪ לכל שבוע איחור עד לביצוע בפועל

	3. 
	אי עמידה בתקני איכות פסיכומטרית ותכנית נדרשים של מבחן/כלי מדידה ומסמכים נלווים שהוגשו לראמ"ה בשלבי הפיתוח השונים ובמסירה הסופית.
	עד 50,000 ₪ לאירוע (ע"פ חומרת האירוע)

	4. 
	אי עמידה בלוח זמנים של מסירת חומרים מאושרים בכל השלבים המפורטים בפרק 6.
למען הסר ספק: מסירה של חומרים שלא עברו את כל האישורים הנדרשים לא תחשב למסירה בזמן.

על הקבלן להודיע לראמ"ה תוך 24 שעות על כל איחור צפוי בהגשת החומרים שמקורו בעיכובים מצד ועדת /ההיגוי, על מנת לא להיגרר לתשלום פיצוי.
	עד 50,000 ₪ לשבוע

עפ"י חומרת האירוע (*)

	5. 
	אי עמידה במועד ביצוע/מסירה של חומרים נלווים לכל מבחן כגון: מחוון, דוח פיתוח מבחן וכו'.
	איחור של שבוע ראשון – 5,000 ₪

על כל שבוע איחור נוסף – 5,000 ₪ נוספים

	6. 
	אי עמידה במועד הסופי למסירת כל שאלון מבחן מאושר ע"י ראמ"ה לשימוש כפי שנקבע בהזמנת עבודה של ראמ"ה כמוגדר בשלב 14.4 המוגדר בתהליך בפרק 6.
	איחור של שבוע ראשון – 50,000 ₪

על כל שבוע איחור נוסף – 50,000 ₪ נוספים

	7. 
	אי עמידה ביעדי ההפקה מבחינת איכות והשגת "אפס ליקויים" בתוצר הסופי.
	עד 250,000 ₪ לאירוע, 

עפ"י חומרת האירוע (*), 
במקרה של אירוע בו נפסל נוסח מבחן שלם- עד 500,000 ₪ לאירוע

	8. 
	אי עמידה ביעדי ההפקה מבחינת זמינות ורמת השירות של כ"א המופעל ע"י הקבלן במסגרת צוות ההפקה
	1,000 ₪ לאירוע

	9. 
	דליפת מידע מתוך שאלון מבחן/מחוון לפני מועד קיום הבחינה התפעולית או אחריה.
	עד 400,000 ₪ לאירוע, 

עפ"י חומרת האירוע (*)


(*) חומרת האירוע תקבע ע" ראמ"ה כפונקציה של השפעת הטעות/איחור/דליפת מידע על קיום תקין ואיכותי של המבחן.

8.3 המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 

8.4 תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. 

8.5 הקבלן אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

8.6 אין האמור בא לפגוע בכל זכות אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין. 

9. חפיפה
הקבלן החדש שיבחר במסגרת מכרז זה יפעיל את כל הנדרש במקום הקבלן הנוכחי (אלא אם הקבלן הנוכחי יזכה במכרז).

לצורך כך, יפעל הקבלן החדש לקבלה מסודרת ומאורגנת של כל המידע, האמצעים, הנהלים, התוכנות והתוכניות מהקבלן הנוכחי.

על הקבלן החדש להתארגן ולארגן את כח האדם המקצועי כנדרש כאשר כל עובד יפעל מול העובד הקיים של הקבלן הנוכחי במשך חודש ימים.
על הקבלן שיבחר להתארגן כך שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה.

על הקבלן המוסר לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הספק החדש שיבחר, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עמו.
הקבלן המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

הקבלן המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

הקבלן החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

נוהל חפיפה זה מחייב את הזוכה במכרז זה גם במעבר לזוכה אחר בתום תקופת ההתקשרות.

החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים: 
(1) מסירה מאורגנת של כל המידע והידע שהצטברו במהלך הפעילות ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו על ידי המשרד.
(2) מסירה מאורגנת של התוכנה, כולל ספרי תיעוד, מדריכים למשתמש לתוכנה הבסיסית ולכל השינויים שהמוסר ביצע במהלך ההתקשרות איתו. 

(3) מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').
(4) מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרוייקט. 
(5) המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך 3 שבועות שלמים לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש החפיפה. 
(6) תקופת ההתקשרות בין המשרד לקבלן החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.
(7) תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון האגף והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר. 

(8) עבור כל מבחן שיפותח במסגרת מכרז זה הפעולות הבאות יהיו באחריות הקבלן גם אם עברו יותר מ- 30 יום מתום חוזה זה, אך לא יותר מ- 90 יום:
(1) הליך עדכון המחוון (הכנת מחוון משופר) לאחר ההעברה התפעולית של המבחן.

(2) הכנת סדנאות למעריכים והשתתפות פעילה בהעברת הסדנה.
(3) כתיבת דוחות המבחן.
10. זכויות יוצרים
10.1 כל זכויות היוצרים על השאלות, פריטים, חומרים נלווים (ציורים, טקסטים מוקלטים וכו'), הדוחות, התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, מאגרי הנתונים שנאספו בפיילוטים (למעט מקרים הנכללים בסעיף 10.8 להלן) וכל חומר אחר אשר יעשה בו שימוש ו/או יפותח, יירכש או יותאם ע"י קבלן לצורך פרויקט זה, יהיו רכושה של המדינה והקבלן מתחייב לפעול כדלקמן:

10.2 הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות, מסמכים, מבחנים, מאגרי נתונים, תובנות מחקריות וכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם ושנלמד מבחינה מחקרית מתוך החומרים שנאספו בפרוייקטים שיבוצעו במסגרת מכרז זה, לצרכיו הפנימיים או החיצוניים או לצרכי עבודות אחרות, ולא יוכל להשתמש בכל הנ"ל לצרכי הצגה בכנסים מחקריים (או בכנסים רלבנטיים אחרים) ולצרכי הדרכה והטמעה בפני קהלים רלבנטיים, ולא יוכל לפרסמם לצרכי פרסום מקצועי מחקרי או פרסום באינטרנט (לצד שם ראמ"ה או ללא שם ראמ"ה) אלא אם כן קיבל אישור מפורש בכתב מראש מראמ"ה.
10.3 הקבלן לא יהיה רשאי להפיץ את החומרים, מבחנים, כלים, מסמכים נלווים דוחות ותוצרים אחרים שיבצע עבור ראמ"ה במסגרת מכרז זה ולא יהיה רשאי להעלותם לאתר האינטרנט שלו ללא אישור מפורש ובכתב של ראמ"ה. 
10.4 הקבלן אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע, על המבחנים ועל כל חומרי העזר והמסמכים הנלווים הקשורים למבחן וכל תוצר אחר שיפותח במסגרת מכרז זה. נושא זה כולל: סמלים של הקבלן, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו. השייוך הארגוני של צוותי הפיתוח ואנשים שהיו מעורבים בפיתוח ובהפקה מטעם הקבלן יוזכר אך ורק ברשימת השותפים לפיתוח המבחן במסמכים שבהם מופיע רשימה כזו. 

10.5 הקבלן לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

10.6 הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הקבלן לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

10.7 במידה שהקבלן משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. 
אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הקבלן על חשבונו. על המציע לקחת בחשבון כי המבחנים המפותחים במסגרת מכרז זה מופצים לבתי הספר, למורים ולתלמידים כחלק מחומרי ההוראה/למידה/ הערכה וכן מתפרסמים ע"י ראמ"ה באתר האינטרנט של ראמ"ה לאורך שנים. 

10.8 בכל מקרה בו הקבלן מציע תכנית ייחודית מטעמו הקבלן ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הקבלן.
במקרה והקבלן טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש לראמ"ה. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.
ראמ"ה תהיה רשאית לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרויקט. במקרה זה יעביר הקבלן את הזכויות על החומרים המתאימים הקשורים לתוכנית, לידי ראמ"ה.
10.9 בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של ראמ"ה בכתב, יעביר הקבלן את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים, תוצרים של מבחנים כלי מדידה וחומרים נלווים, מאגרי נתונים, וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל קבלן שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, לידי ראמ"ה.
10.10 הקבלן יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד החינוך, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.
11. שמירת סודיות
11.1 כל השירותים המוגדרים במכרז זה, לרבות הפריטים בשלבי הפיתוח השונים, השאלות, נוסחי המבחנים בשלבי פיתוחם השונים, ושאלוני המבחנים הסופיים וכו', מוגדרים ומסווגים על ידי ראמ"ה כחומר סודי ורגיש ביותר. 

11.2 לקבלן ולכל הגורמים השותפים בתהליך מתן השירותים מטעמו אין רשות לפרסם ו/או להוציא כל חומר הנוגע להכנת השאלות ושאלוני המבחנים ללא אישור בכתב מראמ"ה. 

11.3 על הקבלן לקחת בחשבון את רגישות המידע וההשלכות החמורות שעלולות להיות לדליפת מידע כזה. בנוסף לכך, חומרי המבחן עצמו הם סודיים ואסור להעבירם לשום גורם. לדליפה של חומרי המבחן או חלקם עשויות להיות השלכות חמורות
11.4 הקבלן מתחייב לשמור בסוד שאלות, ידיעות, מסמכים ונתונים כמותיים אודותיהם וכל מידע שיגיע אליו לצורך ביצוע מכרז זה, או שיוכן על ידו לצורך מכרז זה. "מידע" לרבות - דוחות, תוכניות, הנחיות, טפסים, מדיה מגנטית, שאלות/פריטים, שאלונים/מבחנים ונתונים כמותיים אודותיהם.
11.5 אין רשות לקבלן ולכל גורם מטעמו להעביר כל מידע אודות חומרי המבחנים, שאלות ושאלונים, חומר רקע שיועבר לעיונו לצורך מכרז זה, וכן נתונים כמותיים אודות המבחנים והפריטים בין אם אלו נתונים, פריטים ו/או מבחנים/מבדקים שפותחו/תורגמו על ידי הקבלן ובין אם אלו נמסרו לו על ידי ראמ"ה או מי מטעמו.

11.6 הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה מהמזמין, לא ימסור הקבלן ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על הקבלן הוראות סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין תשל"ז 1977. הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.
11.7 הקבלן ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות. 
11.8 הקבלן יחייב את כל העובדים הבאים במגע עם נושאים הקשורים במכרז זה בשמירת סודיות. הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.
11.9 הקבלן מתחייב לשמור על מידור בין צוותי הפיתוח במבחנים השונים (למעט מקרים שבהם העברת מידע אודות פריטים ומבחנים בין צוות לצוות ובין פרויקט לפרויקט חיונית לצורך שיפור איכות המבחנים המפותחים). הקבלן יוודא כי כל עובד ייחשף רק לחומרים הרלבנטיים לעבודת הפיתוח של הצוות אליו העובד משתייך.

11.10 הקבלן יקיים את פעילותו במסגרת מכרז זה במרכז לפיתוח בחינות שהכניסה אליו תוגבל לעובדים מורשים בלבד. 
11.11 הקבלן לא יאפשר להוציא מהמרכז כל חומר הנוגע לשאלות/פריטים או לשאלונים/מבחנים וכל מידע או נתון הקשור בהם ובכלל זה אין להעביר כל חומר לביתו של מי מהמשתתפים בתהליך הכנת השאלות/ השאלונים בכל הנוגע למכרז זה
11.12 על הקבלן להעמיד במרכז לפיתוח בחינות כספת / כספות בגודל מתאים, עם קיבוע לרצפה ועמידות מפני שריפות. הכספת תינעל במנעול קומבינציה.
11.13 במרכז לפיתוח בחינות תוצב מגרסה בעלת יכולת גריסה ברוחב של לא יותר מ- 2 מ"מ או מגרסת פתיתים.

11.14 הקבלן ידאג לאבטח את כל המידע כך שלא ייחשף בפני גורמים שאינם קשורים למתן השירותים במסגרת מכרז זה ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר, פרט לשימוש המוגדר במכרז זה.
11.15 בסופו של כל יום עבודה על הקבלן לשמור את כל המידע הכתוב הנוגע לפעילות במכרז זה על גבי המדיות השונות (דיסק נייד, דיסקטים, תקליטורים וכו') ולאחסנם בכספות.

11.16 העברת מידע, קבצי מבחנים, נוסחים, פריטים ונתונים בין גורמים שונים של הקבלן ובין הקבלן לראמ"ה תעשה באמצעים מאובטחים בלבד כפי שייקבע בין הקבלן לראמ"ה ובאישור ראמ"ה בלבד. במידת הצורך יישא הקבלן בהוצאות שליח אישי שיעביר החומר פיזית באורח מאובטח.
11.17 הקבלן יעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות לשמירת סודיות שיוגדרו ע"י המשרד. 
11.18 הקבלן לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד. 
11.19 הקבלן יחתום על הצהרה למחויבות שמירת סודיות וכן יחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצורך מכרז זה, על התחייבות לשמור סודיות.
11.20 הקבלן יחזיר למשרד כל חומר שימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שידרש לכך.
11.21 על פי דרישת המזמין יציג הקבלן למשרד אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הקבלן ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרוייקט זה, ממי שאינו שותף לפרוייקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.
11.22 בתום ההתקשרות ימסור הקבלן לראמ"ה או לגורם אשר יוסמך מטעמה את כל המידע שברשותו שהוכן במסגרת מכרז זה, ויוודא השמדת כל הקבצים והרישומים במתקניו בתיאום עם ראמ"ה (אלא אם יידרש אחרת ע"י ראמ"ה). כמו כן, הקבלן יחזיר לראמ"ה כל חומר שיימסר לו בהקשר למכרז זה ולצרכיו.

12. הדרישות לאבטחת מידע
12.1 אופי הפעילות משרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.
12.2 משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
12.3 המידע אשר נאגר במערכות הספק וכן מידע אליו הוא נחשף מוגדר כמידע אשר חלה עליו רמת אבטחה גבוהה כפי שמוגדר ב"תקנות הגנת הפרטיות התשנ"ב תוספת שנייה".
12.4 במסגרת הפעילות הקבלן נחשף לנתונים רבים המשמשים את הקבלן לצורך עבודתו במכרז זה. 
12.5 הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הקבלן באמצעות מערכות המידע של משרד החינוך או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הקבלן במסגרת המכרז.
12.6 על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות המצורפות בנספח 4 ועפ"י דרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) מס' 2/2011 – "שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי" המופיעות באתר שכתובתו: 
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/805B34A2-6D8F-481E-A9B2-BEC934ECDA84/35860/1122011.pdf
12.7 הקבלן מתחייב מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע הקבלן למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.
12.8 לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הקבלן להעביר אישור של מומחה אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד או אישור של צוות אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.
12.9 עמידת הקבלן בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הקבלן או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את ביטול ההתקשרות עם הקבלן וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.
12.10 חל איסור מוחלט על הקבלן לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים.
12.11 על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה.
12.12 במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

12.13 הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.
12.14 על הקבלן להגיש למשרד דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתיקבע ע"י המשרד.
12.15 הקבלן נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.
12.16 המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.
12.17 בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למכרז. 
12.18 פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה. 
12.19 הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.
12.20 בתום ההתקשרות על הקבלן להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.
13. אחריות משפטית
13.1 הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 
13.2 הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 
13.3 הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 
13.4 אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הקבלן או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה: 
13.4.1 התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לקבלן ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.
13.4.2 בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לקבלן לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הקבלן על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.
13.4.3 יחושב שכרו של קבלן או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
13.5 ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.
13.6 הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.
חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.
14. ביטוח
הקבלן מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

14.1 ביטוח חבות המעבידים
14.1.1 הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
14.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
14.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

14.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
14.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

14.2.1 הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
14.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
14.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;
14.2.4 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
14.2.5 המשתתפים במחקרים, לרבות, התלמידים ורכושם ייחשבו צד שלישי;

14.2.6 בודקים, מתרגמים, חוקרים, מתאמים, רכזים, פסיכומטריקאים, משגיחים, בוחנים, סטודנטים ובעלי תפקיד נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הקבלן, ייחשבו צד שלישי; 
14.2.7 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

14.3 ביטוח אחריות מקצועית
14.3.1 הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

14.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לפיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך כולל פיתוח של פריטים, משימות וגריינים, הכנה, הרכבה והפקה של מבחן, כלי מדידה, שאלון, מאגר משימות, תרגום של פריטים, מבחנים, שאלונים, ומסמכים נלווים שונים, הכנה וביצוע של מחקרי חלוץ, פיתוח והפקה של מסמכים ותוצרים שונים ומרכיבים שונים בפיתוח, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך; 
14.3.3 גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 
14.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

1. מרמה ואי יושר של עובדים;

2. פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;

3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

4. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד המדינה;

5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ; 

14.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 
14.4 כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-
14.4.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
14.4.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;
14.4.3 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; 
14.4.4 הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
14.4.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.
14.4.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. 
14.4.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים. 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה. 
הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
15. תנאי תשלום
15.1 הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח 2 למסמכי המכרז, לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. 
יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.
15.2 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם על פי הגשת חשבונית בצירוף דו"ח פעילות חודשית ומסמכים נדרשים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית עפ"י יחידות התפוקה המפורטות בסעיף 16.1 שלהלן.

מתכונת הדיווח של דוחות הביצוע המצורפים לחשבוניות תקבע בתיאום עם ראמ"ה ותאושר על ידו.

15.3 החשבונית תכלול אך ורק פעילויות/ מוצרים שביצועם הסתיים במלואו, למעט חריגים כמפורט בסעיף 15.4.
15.4 תשלום חלקי יאושר עבור כל פעילות/ תוצר שמשך הכנתו צפוי להימשך יותר מ- 6 חודשים, בתנאים הבאים: 
15.4.1 חלפו לפחות 3 חודשים ממועד תחילת ביצוע הפעילות.
15.4.2 הסתיים ביצוע של לפחות 80% מהפעילות/הכנת התוצר (בפיתוח מבחנים מדובר על שלב סיום עיבוד תוצאות המיני פיילוט ותיקון הפריטים בהתאם לממצאים ולאחר שהמבחן המתוקן אושר על ידי הגורם המאשר, והוכן להוצאה לאור ולדפוס).
15.4.3 החשבונית תהייה על סך 70% מהסכום הכולל של הפעילות/ התוצר המוזמן.
15.4.4 כאשר הפעילות הושלמה במלואה (לרבות הגשת דו"ח פיתוח סופי של המבחן שקיבלת את אישורה של ראמ"ה) ישולמו לקבלן עוד 30% מבוסס על דו"ח ביצוע מאושר וחשבונית מס מתאימה.
תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.
15.5 אגף הכספים במשרד ישלם לקבלן עפ"י הוראת התכ"ם 1.4.3 (בתוקף מיום 1 באוגוסט 2008) המצורפת בנספח 1 למכרז, מותנה באישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה מיוחד הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם). 
15.6 כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הקבלן שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

15.7 לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים או חוסר/ליקוי בדיווח – כפי שיידרשו ע"י החשב ו/או נציגות המשרד.

15.8 הקבלן אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.
15.9 כללי הצמדה
15.9.1 על פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר ב- 18 החודשים הראשונים להתקשרות לא תהיה הצמדה של המחירים שיקבעו במסגרת מכרז זה.
15.9.2 ההצמדה תחל רק בתום החודש ה- 18 להתקשרות כך שהחל מהחודש ה- 19 להתקשרות יוצמדו מחירי ההתקשרות למדד המחירים לצרכן. התחשיב לקביעת שיעור ההצמדה יתבסס על ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע של החודש ה- 18 להתקשרות (קרי, המדד המתפרסם ב- 15 לחודש ה- 19 להתקשרות), והמדד הקובע –המדד הידוע במועד הגשת החשבון.

15.9.3 למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ות. הצמדה זו תימשך למשך יתרת תקופת ההתקשרות כשמדד הבסיס הינו המדד הראשון שבו עבר המדד את 4% כאמור.
15.10 למשרד תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לקבלן בגין חוב שהקבלן חב לו.
15.11 לקבלן לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

15.12 אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הקבלן הזוכה כדין.
16. מבנה ותכולת ההצעה
ההצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת בנספח 5.






בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. 

הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.
ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג אך ורק בשפה העברית.
המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולא יכללו מע"מ. 

על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מע"מ. 

במידה שלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות אחוז המע"מ ישתנה, השוואת ההצעות תתבצע על בסיס המחירים שהוגשו בהצעה. 

תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

16.1 הצעת המחיר
הצעת המחיר תתחלק למספר מרכיבים עיקריים כדלקמן:
16.1.1 פיתוח של פריטים, משימות וגריינים
1. פריט סגור
2. פריט סגור פשוט

3. פריט פתוח 

4. פריט פתוח פשוט ("חצי פתוח")
5. פריט "מתכלל" (מורכב)
6. גריין קצר 

7. גריין (פריט אב) ארוך

8. גריין וידאו (סרטון) - אופציונלי
9. תוספת להקלטת גריין שמע + פריטי הבנת הנשמע - אופציונלי
10. פריט/גריין דס"א - אופציונלי
11. משימת ביצוע (במאגר משימות) - אופציונלי
16.1.2 הכנה, הרכבה והפקה של מבחן, כלי מדידה, שאלון, מאגר משימות וכו'
1. נוסח מבחן טיוטה ראשוני
2. נוסח מבחן בסיסי
3. נוסח מבחן "ממוחזר"
4. נוסח מבחן "מעודכן" ("ממוחזר פשוט") / הפקת מבחן / שאלון
5. הפקת מבחן/שאלון ממוחשב מתוך פריטים ובסיס מבחן קיים
(1) מבחן בינלאומי
(2) מבחן ישראלי או שאלון חינוך בינלאומי
16.1.3 תרגום של פריטים, מבחנים, שאלונים ומסמכים נלווים שונים
1. תרגום והתאמה במודל 0
2. תרגום והתאמה במודל 1
3. תרגום והתאמה במודל 2
4. תרגום והתאמה במודל 3
5. תרגום והתאמה במודל 4
16.1.4 הכנה וביצוע של מחקרי חלוץ (פיילוט)
1. מיני פיילוט, העברה ניסיונית מצומצמת
2. מחקר חלוץ בסיסי
3. מחקר חלוץ מורחב 
4. העברה אינדיבידואלית 
(1) קצרה (זמן ההעברה עד חצי שעה)
(2) מתמשכת (עד שעה) 
(3) מתמשכת מאוד (מעל שעה, יכול להגיע לשעתיים במקרים חריגים)
16.1.5 פיתוח והפקה של מסמכים ותוצרים שונים, ומרכיבים שונים בפיתוח 
1. הכנת קובץ אקסל להזנת נתוני מבחן/מבדק ועיבודם באורח כיתתי/שכבתי - "מיצב"ית","מבדקית", "עמיתית" וכו' - אופציונלי
2. כתיבת מסמך של מסגרת קונספטואלית של מבחן - אופציונלי
3. כתיבת דוח פיתוח מסכם של מבחן
(1) דוח מלא
(2) דוח פשוט
4. בדיקת מבחן 
5. עיבוד נתונים של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי/מורחב או בהעברה תפעולית) – עיבודים עשירים
(1) עיבוד מלא
(2) ניתוחים פסיכומטריים קונבנציונליים
6. עיבוד נתונים של מבחן (במחקר חלוץ בסיסי/מורחב או בהעברה תפעולית) – עיבודים קונבנציונליים 
7. הפעלתה של ישיבה של ועדת היגוי/ועדת מומחים מלווה
(1) ישיבה עם צוות מלא לתגמול
(2) ישיבה עם צוות חלקי לתגמול
(3) ישיבה ללא צורך בתגמול הצוות
8. הפקת דיסק/ קובץ מדיה דיגיטלית להקראת המבחן לנבחנים עם צרכים מיוחדים
9. הכנה והפקה של ערכה להעברה עצמית 
(1) ערכה מלאה (הכוללת פרק פדגוגי)
(2) ערכה מלאה (לא כול פרק פדגוגי)
10. הכנת/הפקת מאפייני פריט (שלא פותח במסגרת מכרז זה) והזנת נתוניו למערכת עומר
11. ביצוע הליך של קביעת תקנים – Standard setting 
12. עריכת סדנת בדיקה / תרגום / הכשרה
(1) סדנה מלאה

(2) העברה ניסיונית הכוללת רק הליך בדיקה

(3) סדנת תרגום וסדנת הכשרה
על המציע לפרט את התחשיב על פיו הגיע להצעת המחיר בכל סעיף וסעיף בחלוקה להוצאות קבועות והוצאות משתנות.

הפירוט יוכן על גבי דפי העזר המצורפים בחוברת ההצעה מיד לאחר הצעת המחיר.
על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות עלות הכשרה של בעלי התפקידים, תשלום וניהול שכרם, הוצאות נסיעתם, הוצאות בגין חופשה, מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים והמשרדים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע מכרז זה.

ראמ"ה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.
16.2 ניסיון המציע ורשימת עבודות דומות

המציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת בסעיפים 2.3.5-2.3.6, תוך ציון ההיקף הכמותי והכספי.
כמו כן על המציע לפרט שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות וכו') ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם. 

לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי איש קשר עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

המשרד יכול לפנות אל הלקוחות שברשימת הלקוחות שהוצגו בהצעתו על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון של הלקוח.
המשרד רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימת הלקוחות ולבעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע הקיים במשרד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.
אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
16.3 נתונים כלליים של המציע

על המציע לפרט את בעלי התפקידים המיועדים לביצוע הפעילות במסגרת המכרז:

16.3.1 נתוני המנהל הראשי
יש לצרף להצעה למכרז קורות חיים מפורטים של מנהל הפרוייקט, תעודות ואישורי הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט) ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם.
16.3.2 נתוני בעלי תפקידים נוספים הנדרשים להצגה במסגרת מכרז זה, כגון הפסיכומטריקאי הראשי.

יש לצרף להצעת המכרז קורות חיים מפורטים של הפסיכומטריקאי הראשי, תעודות ואישורי הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק בעלי התפקידים הנדרשים בסעיף זה) ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם.
לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של בעלי התפקידים הנדרשים בסעיף זה) עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

כמו כן מובהר בזה כי ככל שהמציע יציג בהצעתו בעלי תפקידים שהינם עובדי מדינה, יחשב הדבר כאילו לא הציג בעלי תפקידים אלו ויקבל ציון אפס לגבי כל אחד מבעלי התפקידים שהינו עובד מדינה.
16.4 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

16.5 ההצעה תוגש בשני עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה, כל זאת כאמור בפרק "מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה".
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
17. הקריטריונים לבחירת הקבלן
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה.
רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המשרד בבחירת הקבלן:



17.1 סעיפי איכות – במשקל של 40%
להלן מפורטים עיקרי סעיפי האיכות לבחינת ההצעות: פירוט הקריטריונים על פיהם תיבחנה ההצעות, מצ"ב בטבלת השוואת ההצעות המצורפת בנספח 6 א' ו- ב'.

17.1.1 ניסיונו של המציע בפרוייקטים דומים, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, לרבות ניסיון של המשרד בעבודה עם המציע (במידה ויש נסיון).
17.1.2 חוות דעת של מקבלי שירות דומה מהמציע (דהיינו מקבלי שירות חיצוניים שאינם מבין עובדי המציע בעבר או בהווה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות או מי שהיה המעסיק של המציע / עובד שלו מוצע כבעל תפקיד במכרז) כפי שבאות לידי ביטוי בפניית צוות בדיקת ההצעות ללקוחות של המציע, בעיקר מההיבט של רמה מקצועית, רמת שירות, עמידה בלוחות זמנים, גמישות לשינויים ועוד.

חוות הדעת לגבי המציע, יילקחו מתוך רשימת הלקוחות שצויינו במסגרת הניסיון. 

על המציע לקחת בחשבון כי ככלל יילקחו בחשבון הפרוייקטים שבוצעו על ידי המציע ושעומדים במלואם בדרישות המכרז בלבד.
לצורך קבלת חוות דעת המשרד יפנה, באופן אקראי, ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אל הלקוחות שצוינו על ידי המציע, תוך מתן עדיפות לחוות דעת של עובדי המשרד שקיבלו שירות.
ככל שלא ניתן לקחת חוות דעת כיוון ש איש הקשר מטעם הלקוח המצויין בהצעה אינו זמין, ייגרע מהציון הכולל 10% על כל חוות דעת שלא נלקחה.

למען הסר ספק, ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר שהוצג בהצעה וצויין ע"י איש הקשר כי אינו מכיר את הפעילות או את המציע או במקרים בהם איש הקשר היה המעסיק של המציע/בעל התפקיד המוצע במכרז זה, הציון שיינתן בסעיף חוות הצעת לפרוייקט זה יהיה אפס.
כמו כן, ככל שלא תינתנה חוות דעת ע"י גורם חיצוני כאמור, דהיינו – לא צוין לקוח חיצוני (כגון: שמדובר במציע עצמו או במעסיק עצמו ולא מדובר בלקוח חיצוני שקיבל שירות), בכלל זה מקרים בהם איש הקשר מטעם הלקוח מסרב לתת חוות דעת או סירב שחוות הדעת שלו תוצג, יחשב הדבר כאילו לא נמסרו שמות של לקוחות לצורך קבלת חוות דעת וינתן ציון של אפס בסעיף זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
17.1.3 ניסיון, הכשרה וחוות דעת (שתילקח מאנשי הקשר כפי שמפורט בטופס בדיקת ההצעות), על מנהל הראשי המוצע.
לא תילקח חוות דעת על מנהל הראשי שלא עמד בדרישות ההכשרה והניסיון.
חוות דעת של מקבלי שירות ממנהל הראשי תילקחנה כאמור בסעיף 17.1.2 לעיל.
מובהר בזה כי חוות דעת תילקח רק מאנשי קשר שהיו לקוחות חיצוניים ולא עובדי המציע ו/או גורמים קשורים ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הראשי בעבר.
17.1.4 ניסיון והכשרה ל הפסיכומטריקאי המוצע.
17.2 הצעת המחיר – במשקל של 60%
הצעת המחיר על כל מרכיביה.

חישוב ציון המחיר ייעשה כדלקמן:

הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) הנמוכה ביותר, תקבל ציון 100% ולשאר ההצעות ייקבע הציון על פי הנוסחה הבאה:


17.3 תחילה תפתח המעטפה עליה מצויין "חוברת ההצעה " ויבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות (17.1.1-17.1.4), כפי שמפורטים בטבלת השוואת ההצעות (נספח 6 א' ו- ב') וינתנו להם ציונים מתאימים.

רק לגבי הצעות שקיבלו לפחות ציון של 70% בכל אחד מסעיפי האיכות בנספח 6 ב' (ולא בכל אחד מתתי הסעיפים המרכיבים כל סעיף איכות שבנספח 6 א') וציון איכות כולל בסעיפי האיכות של 80% ויותר בנספח 6 ב', תפתח המעטפה עליה מצויין "הצעת מחיר" והן תבחנה גם מבחינת הצעת המחיר.
הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל, לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל.
17.4 שיקלול ההצעות יחושב על בסיס של 40% מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד 60% מהציון המשוקלל של סעיף המחיר.
17.5 אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

17.6 תינתן עדיפות למציעים בעלי הרכב כוח אדם עם ניסיון רב יותר בתחום הנדרש ובעלי הכשרה וכישורים גבוהים יותר וכן לאלו אשר יקצו אמצעים רבים ומגוונים יותר בתחום הנדרש לטובת הפרוייקט.
17.7 בנספח 6 למכרז מובאת טבלת השוואת הצעות, לרבות המשקל היחסי של כל סעיף.
18. משך הבדיקה ותקפות ההצעה
המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. ביטל המציע את ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאי המשרד להגיש הערבות שצירף המציע להצעתו, לגביה.

ההודעה על ביטול ההצעה תועבר למשרד בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות ותובא לדיון ולהחלטתה של וועדת המכרזים והרכישות.

אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי המשרד.
19. תקופת התקשרות

19.1 תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הקבלן, לפי קביעת המשרד, ותסתיים בתום שנה, אלא אם כן הוחלט על תקופה קצרה יותר ע"י וועדת המכרזים כאמור להלן.
19.2 המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו לעוד 3 שנים נוספות בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה. ההארכה תעשה לכל שנה בנפרד.
19.3 כן מובהר בזה כי המשרד רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות האמורה לעיל.
19.4 תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב. 
19.5 המזמין יכול להפסיק את ההסכם בכל שנה בהודעה מוקדמת של 3 חודשים, הכל בכפוף לאמור בסעיף הפרות יסודיות.
הקבלן מתחייב לסיים את ביצוע העבודה של השנה השוטפת.
20. המשרד רשאי
20.1 לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
20.2 לבטל את המכרז.

20.3 למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם.

20.4 לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

20.5 מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
20.6 אם וככל שהמציע הינו קבלן השרותים נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.
20.7 לקבוע מס' זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.
20.8 בשל אופיו של המכרז וככל שיעלה הצורך, עפ"י סעיף 7 – "ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז", המשרד שומר לעצמו את הזכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מו"מ עם עד 2 מציעים שהצעותיהם דורגו בשני המקומות הראשונים.
20.9 לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשה החתימה במשרד.

הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.
אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

21. יחסי הצדדים

21.1 השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הקבלן בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הקבלן.
21.2 הקבלן מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן, ולא של המשרד. בנספח 5 מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הקבלן.
21.3 הקבלן מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הקבלן רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.
21.4 בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הקבלן, יחשב הקבלן, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 
21.5 הקבלן מתחייב שלא להעסיק אדם המועסק כעובד ע"י המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של מנהל היחידה המזמינה, של חשב המשרד והגורם המוסמך במשרד לאשר העסקה פרטית עם זאת מובהר בזה כי במסגרת ההצעה אין להציע כבעלי תפקידים מי שהינם עובדי מדינה.
21.6 הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי כל דין. כן יהיה הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הקבלן באורח מלא.

21.7 הקבלן אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז. 
21.8 חובת הקבלן היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה. 
21.9 הקבלן אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד. 

אין הקבלן רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמשרד. 

הסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין קבלן אחר, והקבלן הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים. 

21.10 הקבלן מתחייב לספק את השרות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום, שביתה וכיוצ"ב, בתנאי אספקה כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.
22. פיקוח

22.1 העבודה תוזמן על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (להלן: "המזמין") וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי המזמין.

22.2 המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

22.3 בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרוייקט הקשור למכרז. 
22.4 פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה. 
22.5 בביצוע השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לקבלן להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

23. ניגוד עניינים
הקבלן יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

במקרים של חשש לניגוד עניינים, הקבלן יפעל עפ"י הוראות ראמ"ה להסרת ניגוד העניינים.

הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

23.1 ניגוד עניינים וזכויות יוצרים
הקבלן לא יורשה, ללא רשות ראמ"ה, לעסוק ב:

23.1.1 פיתוח מבחנים באותם תחומי דעת/נושאים/מיומנויות ודרגות כיתה בהם הוא מפתח מבחנים כנשוא מכרז זה. 
הכוונה היא למבחנים רחבי היקף (Large scale assessment) המשמשים להערכת הישגים במערכת החינוך בישראל (מגן-חובה-י"ב) ובכלל זה מבחנים שכבתיים, מבחנים רשותיים, מבחנים מחוזיים ומבחנים ארציים, רשתיים (של רשתות חינוך). 

23.1.2 מתן שרותי הערכה ומדידה בחינוך עבור רשויות מוכרות המופקדות על חינוך בבתי ספר (רשות מקומית, רשת בתי ספר, גופים מתערבים, קרנות וכו').
23.1.3 היבטים הקשורים למבחנים שפיתח במסגרת מכרז זה ובכלל זה, הפקת חומרים לתרגול ולאימון למבחנים אלו או לדומים להם, או העברת קורסים והשתלמויות המכינים למבחנים הללו וכן לארגון סדנאות, מפגשים, כנסים העוסקים במבחנים הללו ובהיבטים הפסיכומטריים והפדגוגיים שלהם. 
הכוונה היא למבחנים שפותחו או יפותחו במסגרת מכרז זה.

23.1.4 ניהול אתרים באינטרנט העוסקים במישרין או בעקיפין במבחנים הללו, אלא רק תחת שמה של ראמ"ה ובאישורה המלא. 
23.1.5 פיתוח חומרי למידה במקצועות המבחן נשוא מכרז זה תוך שימוש באותו צוות המפתח את המבחנים עצמם.
24. הפרות יסודיות
למשרד שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או איכות העבודה אינם ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הקבלן יקבל תשלום רק עבור העבודה שבוצעה עד לאותו מועד ובתנאי שניתן לעשות שימוש בתוצריה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
25. מהזוכה (להלן הקבלן) יידרש
25.1 לחתום על ההסכם המצ"ב בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע"י המשרד.
25.2 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.
ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.

הצד לחוזה או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות המתקשר או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע.

החליט המשרד לדחות את התנגדות הגוף הפרטי, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע לגוף הפרטי כי הוא רשאי לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה.

המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

ככל שהמשרד יקבל את התנגדות הגוף הפרטי בהמשך למשא ומתן בין הצדדים ובהתאם להחלטת הממשלה, יודיע המשרד שהחליט לא לפרסם את הסעיפים המפורטים כגון בטבלה שלהלן מהטעמים שיפורטו בטבלה(*):
	מספר הסעיף בחוזה
	העילה לאי חשיפתו (ציון הסעיף הרלוונטי מכח חוק חופש המידע, התנ"ח – 1998)

	
	

	
	


(*) 
ככל שיש מניעה מלפרסם מידע מהטעם שהוא שנוי במחלוקת וטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או שלא ניתנה החלטה בעתירה שהוגשה, תצוין גם עובדה זו בטבלה.
25.3 הקבלן ימציא ערבות ביצוע, לפקודת המשרד בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות השנתי כולל מע"מ למשך תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
במידה שההצעה הזוכה הוגשה ע"י מספר גופים שהתקשרו ביניהם לצורך הגשת ההצעה, הגוף המוביל יחתום על החוזה עם המשרד ויצורפו אליו הסכם התקשרות בין הגופים שהגישו את ההצעה הזוכה וערבות הביצוע.
ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הקבלן, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.

25.4 בכל מקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את אישור הקבלן במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב לקבלן, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והקבלן לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

25.5 הופר החוזה על ידי הקבלן ו/או בוטל האישור שניתן לקבלן הזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע השירותים, רשאי המשרד להגיש את ערבות הביצוע לגביה, וכן למסור את ביצוע החוזה/המכרז למי שייקבע ע"י המשרד, והקבלן יפצה את המשרד ו/או היחידה המזמינה על כל הפסד ונזק שיגרמו להם בגין כך.

25.6 הקבלן יגיש למשרד את ערבות הביצוע, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

25.7 במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב הקבלן למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות ביצוע כמפורט במכרז זה וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין. 
25.8 על הקבלן לתעד במערכת המידע שלו כל פעילות הנדרשת במכרז זה ולשמור מידע זה במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
25.9 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
26. מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה
26.1 להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

26.1.1 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

ההצעה תוגש בשני עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "חוברת הצעה" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
הצעת המחיר בצירוף דפי העזר לחישוב הצעת המחיר יופרדו ע"י המציע ויוגשו ב- 2 עותקים במעטפה נפרדת תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "הצעת מחיר" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

המעטפה הכוללת את חוברת ההצעה והמעטפה הכוללת את הצעת המחיר יוכנסו למעטפה אחת תוך ציון שם המכרז ומס' המכרז וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה ובנוסף על המציע לדאוג להחתים עו"ד או רו"ח על אותם הדפים בהצעה בהם מצויין כך במפורש.

הגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על כל דפי ההצעה המוגשת.

במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, יחתום על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות ולו תהיה האחריות הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם כל הגופים המתקשרים אחראים כלפי המשרד לביצוע שלם של השרות למשך כל תקופת ההתקשרות.
26.1.2 ערבות מציע, מטעם המציע לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה, לפקודת המשרד בסך של 200,000 ₪. 
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז ותהיה בתוקף עד לתאריך: 30.7.2017
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.
בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.

נוסח ערבות המציע יהיה תואם לנוסח המצורף למכרז (בנספח 5). 
ניתן להגיש מספר כתבי ערבות מציע ובלבד שהסכום הכולל שלהם יהיה תואם את הסכום הכולל הנדרש במכרז. כל כתבי ערבות המציע יהיו בנוסח הנדרש וישאו את התאריכים.

הצעות שלא תצורף אליהן ערבות מציע כנדרש תיפסלנה על הסף.

לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה ערבויות המציעים למציעים שלא יזכו במכרז.
ערבות המציע שיזכה במכרז תוחזר לו עם החתימה על החוזה וקבלת ערבות ביצוע למשך תקופת ההתקשרות.

המציע מתחייב לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, שאלמלא כן, יהיה המשרד רשאי להגיש את ערבות המציע שצירף להצעתו לגבייה. מובהר בזה כי באם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו למכרז, יהיה המשרד רשאי להגיש הערבות לגבייה ובנוסף לכך, לתבוע מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי הצעתו למכרז, והעולה על גובה ערבות המציע שצרף המציע למכרז.

26.1.3 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
26.1.4 במקרה של גוף משפטי מאוגד יש לצרף את האישורים הבאים:
1. אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.
2. אישור נסח חברה עדכני של רשם התאגידים (פלט עדכני).
3. פרטים על המציע, מאושרים ע"י רו"ח/עו"ד:
(1) שם המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי.
(2) סוג ההתארגנות.
(3) תאריך ההתארגנות.
(4) מספר מזהה.
(5) שמות ומס' ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.
כל זאת יוגש על פי הנוסח בנספח 5.
26.1.5 אם המציע הינו עמותה, חובה לצרף:
1. אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.
2. אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
3. אישור מרו"ח של המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה.
במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות בתוספת מע"מ.

4. הצהרה של העמותה על אי בקשת תמיכה (נספח 5).
26.1.6 אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על שם המציע.
אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.

26.1.7 בנספח 2 למכרז זה מצורף חוזה שימוש בפורטל הספקים. 
על המציע (הגוף המוביל) למלא את פרטיו במקומות המיועדים לכך בחוזה, לחתום על דפי חוזה זה בראשי תיבות (כולל חותמת) בכל עמוד וכן חתימה מלאה (כולל חותמת) בעמוד האחרון.
26.1.8 בנספח 3 למכרז זה מצורף חוזה ההתקשרות. 
על המציע (הגוף המוביל) למלא את פרטיו במקומות המיועדים לכך בחוזה, לחתום על דפי חוזה זה בראשי תיבות (כולל חותמת) בכל עמוד וכן חתימה מלאה (כולל חותמת) בעמוד האחרון.

פרטי ההתקשרות (סכום, מועד תחילת ההתקשרות ומשכה ותנאים אחרים שנותרו ריקים בחוזה) ימולאו רק לאחר הודעה על זכיה ורק על ידי המציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז.
יש לצרף את החוזה החתום לחוברת ההצעה המוגשת למשרד.

אין המציע נדרש לצרף במועד הגשת ההצעה את הנספח לעריכת הביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח.

עם החוזה החתום יידרש המציע הזוכה במכרז זה, לצרף את נספח עריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח. 
יש לשים לב, כי חברות הביטוח נוטות לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז.
כל בקשה לשינוי או הבהרה לגבי הדרישות הנ"ל יש להפנות במסגרת שאלות ובירורים כאמור בסעיף 1.1 במכרז בלבד. התייחסות תינתן אך ורק באופן האמור בסעיף זה.

ככל שיערכו שינויים ע"י המציע בנספח הביטוח, הם לא ילקחו בחשבון ובכל מקרה המציע הזוכה במכרז ידרש לצרף לחוזה החתום על ידו את הנוסח שנדרש במכרז חתום ע"י חברת הביטוח. 

ככל שלא יעשה כן עליו לקחת בחשבון כי הדבר עשוי להוות עילה לביטול זכייתו במכרז.
26.1.9 מסמכי הבהרות ככל שיהיו, חתומים בראשי תיבות (כולל חותמת) ע"י המציע (הגוף המוביל) על כל עמוד (כנדרש בפרק 1 – מבוא).
26.1.10 הניסיון הנדרש בסעיפים 2.3.5-2.3.6, יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו לפחות במהלך שנות הניסיון ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר, מספר הטלפון הקווי וטלפון הסלולרי שלו.
26.1.11 קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של מנהל הראשי ובעלי התפקידים הנוספים הנדרשים במכרז.
26.1.12 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף בנספח 5.
26.1.13 אסמכתא, בצירוף אישור רואה חשבון, המצהירה את הגובה (באחוזים) של מרכיב תשומותיו המיועדות למימון שכר העבודה, במסגרת מכרז זה.
26.1.14 תצהיר של המציע כי הקובץ הסרוק של ההצעה שנמסר ע"י המציע/ה הנ"ל, יחד עם ההצעה המודפסת, כעותק סרוק של ההצעה המודפסת שהוגשה ע"י המציע/ה כמענה למכרז הנ"ל, הינו זהה לחלוטין לעותק המודפס של ההצעה, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 5.
26.1.15 תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 5.
26.1.16 תצהיר של המנהל הכללי של המציע ושל ממונה אבטחת מידע של המציע לעניין אבטחת מידע, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 5.
26.1.17 הצהרה של המציע (בנספח 5) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.
26.1.18 אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשרות החברה על התחייבות המציע לדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, לשמור על סודיות ולשמור על זכויות יוצרים כחוק (נספח 5). 
26.1.19 הצהרה של המציע בעניין דרישות ביטוח, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 5.
26.1.20 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו  2016ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 5.
26.1.21 בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, תקנה 21-ה' ותקנה 21-ו', מציעים אשר לא נקבעו כזוכים במכרז רשאים לעיין בהצעה שנקבעה כזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 
המשרד רשאי לגבות תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום ההוראות בתקנה זה.
המציע חייב לציין מראש בחוברת ההצעה דף 3 סעיף 3, אלו עמודים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, ולנמק זאת. 
בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

משרד החינוך רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

26.1.22 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך כחודש ימים מיום חתימתו. 

ככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם עליו להצביע בהצעתו באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.
26.1.23 לעניין עידוד נשים בעסקים

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

26.2 על המציע לוודא, כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ או מס' עמותה) בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך. 

26.3 כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה.
אין כל חובה על המשרד להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.
קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.

26.4 הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש לשלוח אל:
משרד החינוך
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
"תיבת המכרזים"
רח' דרך מנחם בגין 125, קומה 12
תל אביב 67071
מכרז 2/2017 : מכרז היקפים משתנים: פיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
יש לציין על המעטפה הסגורה את מספר המכרז ונושאו.

על ההצעה להתקבל ל- "תיבת המכרזים" לא יאוחר מתאריך: 30.4.2017 שעה: 11:00
באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע לכל המאוחר במועד הנ"ל, למשרדי אגף רכש מכרזים והתקשרויות, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני- תיפסל על הסף.
הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

בכבוד רב,
מרינה אינדזליכין
כלכלנית ראמ"ה
נספח מספר 1
דף 1 מתוך 2
[image: image1.jpg]-53:35'53:2





	שם ההוראה: מועדי תשלום

	פרק ראשי: ביצוע תקציב
	מספר הוראה: 1.4.3

	פרק משני: ביצוע תשלומים בגין התחייבויות
	מהדורה: 01


מילות מפתח:

	מועד תשלום ממשלתי


1. כללי
1.1. הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום. במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה, יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו.
1.2. מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו. 
2. מטרת המסמך
2.1. להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום, החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם.
3. הגדרות
3.1. חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך.
3.2. מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.
3.3. מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה-15 לבין היום ה-24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).
4. הנחיות לביצוע 
4.1. סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו
4.1.1. תשלומי תמיכות, בהתאם לפי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
4.1.2. תשלומים בגין קניות בארץ, למעט המקרים הבאים:
4.1.2.1. תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה.
4.1.2.2. תשלומי פסקי דין.

4.1.2.3. תשלומים בין משרדי ממשלה.
4.1.2.4. תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו.
	שם המאשר: אבישר כהן
	תפקיד: סגן בכיר לחשב הכללי
	חטיבה: מידע ניהולי

	בתוקף מיום: 1.08.2008
	http://takam.mof.gov.il
	


נספח מספר 1
דף 2 מתוך 2
4.2. תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1 בינואר 2007
4.2.1. אם נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות.
4.2.2. אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו.
4.3. קביעת מועדי התשלום 
4.3.1. ככלל, יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן:
4.3.1.1. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.
4.3.1.2. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.
4.3.1.3. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.
4.3.2. התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד הגשת החשבון למשרד, ולא בהתאם להוראת סעיף ‎4.3.1:
4.3.2.1. תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות (כגון תשלום לחברת כוח אדם וכדומה).
4.3.2.2. תשלומים לגופים נתמכים, בהתאם להוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.
4.4. חריגה ממועד ביצוע התשלום
4.4.1. חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום. 
4.4.2. חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום, יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום. מסמך זה יצורף למסמכי התשלום.
4.4.3. במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב לגביית ריבית החשב הכללי – יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם להוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס' 3.1.1.
4.4.4. חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף ‎4.4.3 להכנסות המדינה, ואילו המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום.
4.5. מועדי התשלום ליחידות הממשלה לא ייקבעו בהתאם להוראות פרק זה, ולגביהם לא תחול מגבלה על מועד ביצוע התשלום.
4.6. תשלומים לרשויות מקומיות יתבצעו בהתאם להוראה זו.
5. מסמכים ישימים
5.1. חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.
5.2. הוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס' 3.1.1.
5.3. הוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.
6. נספחים
6.1. נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהוראה.
נספח א – [טבלת שינויים שבוצעו בהוראה]
	מהדורה 

חדשה 
	תאריך 

ביצוע עדכון
	סעיף/ים מושפע/ים
	תיאור עדכון/נימוקים

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


נספח מספר 2

דף 1 מתוך 11
חוזה
שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________
ב י ן :
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי 
(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד 

 ל ב י ן :
_____________________________  ח.פ. ______________
באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________ 

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד האוצר מפעם לפעם,

ו ה ו א י ל :

והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח מספר 2

דף 2 מתוך 11
2. פרשנות
למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.
(1) "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

(2) "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.
(3) "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.
(4) "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.
(5) "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.
(6) "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.
(7) "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.
"גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
(8) "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

(9) "המשרדים" – משרדי הממשלה.

(10) "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.
3. פונקציונליות פורטל הספקים
(1) באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:
1. לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.
2. להגיש דיווחי ביצוע.
3. להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.
4. לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.
4. עמידה בהנחיות רשות המיסים
(1) השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה
(ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות –
"כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".
(2) פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.
(3) חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.
נספח מספר 2

דף 3 מתוך 11
5. הגבלת אחריות
(1) הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה.
כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה,
מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.
(2) הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.
(3) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

(4) המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.
(5) המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

6. תשתית מקומית
(1) לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
(2) הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.
(3) המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.
(4) אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.
נספח מספר 2

דף 4 מתוך 11
7. שימוש בכרטיס חכם
(1) הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".
(2) עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות,
כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.
(3) הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה. 
(4) התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).
(5) הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.
(6) הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.
(7) איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.
(8) כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו. 
(9) אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.
8. תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם
(1) כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

(2) כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי. 

(3) הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

(4) החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

9. זכויות יוצרים
קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

נספח מספר 2

דף 5 מתוך 11
10. ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה
(1) הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה.
גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה,
היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.
(2) הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם,
אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.
(3) הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי,
אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.
11. שימוש בהליכים חלופיים:
(1) הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.
(2) בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.
(3) ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.
(4) ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.
נספח מספר 2

דף 6 מתוך 11
12. בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:
(1) ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.
(2) הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.
(3) במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.
13. שינויים חקיקתיים
(1) ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו. 
(2) הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.
14. חבלה ומידע אסור
(1) המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.
(2) המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

(3) המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

1. למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

נספח מספר 2

דף 7 מתוך 11
2. להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

3. לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.
(4) המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

(5) המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.
(6) המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

(7) הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.
(8) המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

(9) הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

(10) הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.
15. ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי
(1) באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

(2) אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.
16. ביטול החוזה
(1) כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

(2) הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

נספח מספר 2

דף 8 מתוך 11
17. הסבה

זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.
18. סמכות שיפוט
כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 
19. הודעות

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 
20. כתובות הצדדים

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.  
המשתמש  - _________________________________________________


ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם _______________________ חתימה _______________________
שם  _______________________חתימה_______________________

חתימות המשתמש

שם _______________________ חתימה _______________________
שם  _______________________חתימה_______________________

נספח מספר 2

דף 9 מתוך 11
נספח א' – דרישות לתשתית המקומית
1. אמצעים הניתנים מהגורם המנפק 
1.1. קורא כרטיסים.
1.2. כרטיס חכם.
1.3. סיסמא (Pin Number).

2. דרישות מערכת 
עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:
2.1. יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)
2.2. דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה
2.3. מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או VISTA
2.4. Windows XP - עם 3 Service Pack ומעלה.
2.5. קורא כרטיסים מותקן *
2.6. תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*
2.7. תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת* 
2.8. לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL
*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת קישור לפורטל השירותים והמידע הממשלתי).
נספח מספר 2

דף 10 מתוך 11
נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)
אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:
1.  כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.
2. אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.
יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.
3. ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.
4. הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.
5. פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:
1. שם מלא ...............................
2. כתובת מלאה .....................................................
3. ת.ז. ................................
4. תפקיד אצל המשתמש .................................
5. מספר טלפון בעבודה ..........................
6. מספר טלפון בבית ..............................
7. מספר טלפון נייד ................................
8. כתובת דואר אלקטרוני ........................
חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................

.............................................................

שם מלא:  ..............................


שם מלא: ..............................

ת.ז./ח.פ.:  ...........................


ת.ז./ח.פ.: ...........................

כתובת:  ..............................


כתובת:  ..............................

נספח מספר 2

דף 11 מתוך 11
______________________________________________________________

למילוי ע"י עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

1. כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)  .............................................   ת.ז. ................... ............................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.
2.  נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:
2.1. להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").
2.2. כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.
2.3. לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.
חתימה ..............................

חותמת .............................

מספר רשיון ......................

שם המשרד ..........................................

כתובת .................................................

מספר טלפון .........................................

נספח מספר 3
דף 1 מתוך 13
ח ו ז ה (בעקבות מכרז היקפים משתנים)

שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי _______________ וחשב משרד החינוך 
 (שם היחידה במשרד)


(להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין

___________________

מרחוב_________________ (להלן: "צד ב'" ו/או "הקבלן")

באמצעות__________________________

מצד שני

הואיל:
ולמשרד דרושים שרותים של________________________________;

והואיל: 
והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל;

והואיל:
וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירותים הנ"ל ברמה גבוהה ובמסגרת ארגונית משלו.

והואיל:
והמדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה לאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בדיון מס' __________ מיום__________;

נספח מספר 3
דף 2 מתוך 13
הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

1.1 "המכרז" - מכרז מס' 2/2017 מיום 13.3.2017 שענינו מכרז היקפים משתנים: פיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
1.2 "היחידה" - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 
1.3 "השירותים" - פרושו השירותים נשוא הסכם זה.

2. כללי

2.1 המבוא לחוזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

2.2 הנספחים לחוזה זה הם:

נספח א' - מכרז מס' 2/2017 מיום 13.3.2017 כולל מסמכי הבהרות ככל שיהיו.
נספח ב' - הצעת צד ב' מיום ________ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו על ידי המשרד.
נספח ג' - תכנית עבודה לתקופה 



נספח ד' - ערבות בנקאית.

נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות.

2.3 סתירה בין מסמכים
הצעת צד ב' או חלקים ממנה (אם התקבלו אחת או יותר מהחלופות שהציע צד ב' לביצוע מכרז) תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת צד ב' כפי שאושרה על ידי המשרד לבין יתר נספחי החוזה כולם או חלקם תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

3. תקופת ההתקשרות

3.1 תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום _______ ותסתיים לא יאוחר מיום______.

3.2 הארכת התקשרות
הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1993 ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.

3.3 יובהר כי התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.
נספח מספר 3
דף 3 מתוך 13
4. התמורה

4.1 תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה ישלם המשרד לצד ב' על יסוד דו"חות ביצוע מפורטים שיגיש צד ב' למשרד ושיאושרו על ידי המדינה בסכום שלא יעלה על סך ____ ₪ בהתאם לתנאי המכרז (להלן: "התמורה") עפ"י תוכנית עבודה המצ"ב.
4.2 הסכום האמור לעיל מתוקצב בסעיף תקציבי 


.
4.3 צד ב' מתחייב ומצהיר בזה שלא יבצע כל עבודה שהיא אלא ע"פ תוכנית עבודה אשר הוצאה כנדרש ע"י המשרד ואושרה ע"י מורשי החתימה מטעם הגורם המקצועי והחשבות. 

4.4 נוהל התשלום 
4.4.1 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת הסכם זה ישולם על פי הגשת חשבונות ביניים בצירוף דו"ח פעילות תקופתי, בהתאמה למחירים שנקבעו בנספחים המצ"ב.

4.4.2 בתחילת כל חודש יגיש צד ב' חשבונית מלווה בדיווח טכני (הן בדו"ח מודפס והן במדיה מגנטית) על השירות שביצע ואת שכר הטרחה הנובע מהיקף זה, בהתאם למחירים שייקבעו בנספח - המצ"ב.

החשבונית תכלול את הפרטים הבאים:

1. יחידות התפוקה המפורטות בסעיף ___ שבמכרז כפול המחיר בגין כל יחידת תפוקה כפי שזכה במכרז.
2. תוספת התייקרות אם חלה

_____________________________________________________________

3. סה"כ.

4. תוספת מע"מ.

_____________________________________________________________

5. סה"כ לתשלום.

4.4.3 תשלום התמורה יבוצע על ידי אגף הכספים במשרד עפ"י הוראת התכ"ם החדשה 1.4.3, מותנה באישור מטעם היחידה המקצועית שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם ככל שישנו). 
4.4.4 כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג צד ב' שהחשבונית המוגשת על ידו למשרד תהיה מודפסת ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם היחידה.

4.4.5 לצד ב' לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד / ליחידה בגלל עיכובים בתשלום הנובעים מדו"ח שאינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או פרטים לא נכונים, ו/או חוסר במסמכים.

4.4.6 מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה אשר בוצעה ללא הזמנת עבודה, מתאימה. 

4.5 מקדמות

אם ישלם המשרד לצד ב' מקדמות, הן תשולמנה בהתאם לאישורו של חשב המשרד ובכפוף להוראות החשב הכללי.

4.6 סופיות התמורה
התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

נספח מספר 2
דף 4 מתוך 13
4.7 תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות צד ב' שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם צד ב' למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

4.8 חוק התקציב
חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

4.9 כללי

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לא יועבר סכום כלשהו מסעיף אחד בתקציב (המפורט בנספח מסגרת העבודה) למשנהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של מנהל היחידה וחשב המשרד.


5. התחייבויות צד ב'
5.1 צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח לחוזה זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן:

5.1.1 לבצע את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

5.1.2 לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות ולהחתים את כל המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.

5.1.3 לדאוג לכך כי יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות המשרד, וכי ימשיכו להיות ברשותו על מילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל כוח האדם, הציוד הידע והאמצעים האחרים האמורים, הכל באופן שיבטיח שיהיו בידי צד ב' בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה.
5.1.4 לקיים את כל חוקי ההעסקה המנויים במכרז וכל דין החל לענין העסקת עובדים.
5.1.5 לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, הן במהלך ההתקשרות והן לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של המשרד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.
5.2 כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם נציגי צד ב'.

6. התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

6.1 להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

6.2 למנות ממונה או צוות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

6.3 לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

6.4 לתת לצד ב' אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות החוזה, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

נספח מספר 2
דף 5 מתוך 13
7. פיקוח

נציגיה המוסמכים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב' וכן רשאים נציגי המדינה לקבל לבקשתם בכל עת סבירה אישור ו/או מסמך מצד ב' בכל נושא הקשור בביצוע חוזה זה.

8. שמירת סודיות ופרסום

8.1 צד ב' מתחייב לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא. צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז-1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

8.2 צד ב' מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן, אולם צד ב' רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת משרד החינוך והתרבות, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

9. המחאת זכויות

צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.


ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, ישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.

10. התחייבות שלא להעסיק

צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.
11. יחסי הצדדים

11.1 חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד-1974.

11.2 צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המדינה.

11.3 צד ב' מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

11.4 תשלומים בגין המועסקים
צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבועים בחוק כולל הפרשה לזכויות סוציאליות. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור.

נספח מספר 2
דף 6 מתוך 13
11.5 צד ב' יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה ויהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959 בכל הקשור לקיום חוזה זה גם מעבר לתקופת החוזה. 

12. אחריות משפטית

12.1 צד ב' יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

12.2 צד ב' פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. צד ב' מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

12.3 צד ב' מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 
12.4 אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת צד ב' או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה: 
12.4.1 התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לצד ב' ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
צד ב' יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

12.4.2 בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לצד ב' לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת צד ב' על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.
12.4.3 יחושב שכרו של צד ב' או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
12.5 ידוע לצד ב' כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.
12.6 הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.
חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שצד ב' אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה צד ב' את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

נספח מספר 2
דף 7 מתוך 13
13. ביטוח

צד ב' מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

13.1 ביטוח חבות המעבידים
13.1.1 צד ב' יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
13.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
13.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

13.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
13.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

13.2.1 צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
13.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
13.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;
13.2.4 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
13.2.5 המשתתפים במחקרים, לרבות, התלמידים ורכושם ייחשבו צד שלישי;

13.2.6 בודקים, מתרגמים, חוקרים, מתאמים, רכזים, פסיכומטריקאים, משגיחים, בוחנים, סטודנטים ובעלי תפקיד נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד שלישי; 
13.2.7 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו. 

13.3 ביטוח אחריות מקצועית
13.3.1 צד ב' יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לפיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך כולל פיתוח של פריטים, משימות וגריינים, הכנה, הרכבה והפקה של מבחן, כלי מדידה, שאלון, מאגר משימות, תרגום של פריטים, מבחנים, שאלונים, ומסמכים נלווים שונים, הכנה וביצוע של מחקרי חלוץ, פיתוח והפקה של מסמכים ותוצרים שונים ומרכיבים שונים בפיתוח, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך; 

נספח מספר 2
דף 8 מתוך 13
13.3.3 גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 

13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

1. מרמה ואי יושר של עובדים;

2. פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;

3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

4. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד המדינה;

5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ; 

13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו. 
13.4 כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-
13.4.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
13.4.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;
13.4.3 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; 
13.4.4 צד ב' אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
13.4.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.
13.4.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. 
13.4.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים. 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי צד ב' למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה. 
צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. צד ב' מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
נספח מספר 2
דף 9 מתוך 13
14. זכויות יוצרים

14.1 כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד ב' לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.2 צד ב' מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

14.3 צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

14.4 צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

14.5 צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המדינה תשמרנה.

15. הפרת חוזה

15.1 מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של החוזה:

15.1.1 אם צד ב' פיגר פיגור העולה על 15 ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת העבודה או הקבוע ביתר נספחי החוזה.
15.1.2 אם צד ב' לא מסר למשרד במהלך ההתקשרות ו/או בסיומה את כל החומר שהכין במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
15.1.3 אם צד ב' לא איפשר למשרד ו/או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור לעיל.
15.1.4 אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות.
15.1.5 אם צד ב' הפר את חובתו לקיים אחר דיני העסקת עובדים כאמור במכרז ובכל דין החל על הענין.
15.1.6 אם צד ב' הפר זכויות יוצרים.
15.2 בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את המדינה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.

15.3 בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נספח מספר 2
דף 10 מתוך 13
15.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

15.4.1 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקו ו/או לרכוש צד ב'.

15.4.2 אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב'.

15.4.3 אם ימונה נאמן בפשיטת רגל לצד ב'.

15.4.4 אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

15.4.5 אם צד ב' הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

15.4.6 כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

15.4.7 כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

16. הסכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976 שלפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין, או כי הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.

17. ערבות בנקאית

17.1 הערבות

להבטחת כל התחייבויות צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית (להלן: "הערבות") כמפורט במכרז אשר תהיה צמודה בהתאם לתנאי ההתקשרות.


הערבות תהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות בתוספת 60 יום.

17.2 המצאת הערבות
צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות בצרוף החוזה כשהוא חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת החוזה החתום בראשי תיבות על ידי המורשים בצד המשרד.

17.3 הארכת תוקף ערבות

במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב צד ב' למסור למשרד לא פחות מ - 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחוייבים לפני הענין.

17.4 חילוט ערבות
הופר ההסכם ע"י צד ב' ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי הוא למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.

נספח מספר 2
דף 11 מתוך 13
18. בירור מחלוקות

18.1 בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

18.2 קיומם של בירורים כאמור לעיל לא יהיה בו כשלעצמו כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים לפי חוזה זה ו/או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

18.3 על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ"ח-1968.

19. שונות
19.1 חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

19.2 שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

19.3 הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

19.4 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם המדינה:




 בשם צד ב':

________________




________________
________________




________________
________________




________________
נספח מספר 2
דף 12 מתוך 13
נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החינוך 

רח' שבטי ישראל 34
ירושלים

א.ג.נ.
הנדון: אישור קיום ביטוח

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________(להלן "צד ב'") לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר לפיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, את הביטוחים המפורטים להלן : 
1. ביטוח חבות המעבידים, מס' פוליסה:________________________
1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב מעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:_______________________

1. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

5. המשתתפים במחקרים, לרבות, התלמידים ורכושם ייחשבו צד שלישי. 
6. בודקים, מתרגמים, חוקרים, מתאמים, רכזים, פסיכומטריקאים, משגיחים, בוחנים, סטודנטים ובעלי תפקיד נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד שלישי.
7. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו. 
3. ביטוח אחריות מקצועית, מס' פוליסה:___________________
1. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לפיתוח, כתיבה, עריכה, תרגום והכנה להוצאה לאור של מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך כולל פיתוח של פריטים, משימות וגריינים, הכנה, הרכבה והפקה של מבחן, כלי מדידה, שאלון, מאגר משימות, תרגום של פריטים, מבחנים, שאלונים, ומסמכים נלווים שונים, הכנה וביצוע של מחקרי חלוץ, פיתוח והפקה של מסמכים ותוצרים שונים ומרכיבים שונים בפיתוח בהתאם, למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך.

נספח מספר 2
דף 13 מתוך 13
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה). 
3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

(1) מרמה ואי יושר של עובדים;

(2) פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;

(3) אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

(4) אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד המדינה;

(5) הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו. 
4. כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל. 
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך. 
3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 
4. צד ב' אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים. 
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח מספר 4
דף 1 מתוך 13
מדינת ישראל

משרד החינוך מנהל מערכות מידע

צוות אבטחת מידע

אבטחת מידע למיקור חוץ
1. מטרה (I)

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הספק. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק , ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת. 

בסעיפים עם בסימון  (s) כעל הספק לפרט במענה למכרז איך תמומש הדרישה .
2. הגדרות (I)

2.1 מידע ( מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו. 
2.2 מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

2.3 מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה;

2.4 הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.  
2.5 הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.
2.6 נכסי המידע - כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר

2.7 משתמשי מאגר מידע
2.7.1 כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם. 

2.7.2 בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

2.7.3 מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.

נספח מספר 4
דף 2 מתוך 13
2.8 אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

2.9 "התקן נייד" -  אחד מאלה: 
2.9.1 מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ;
2.9.2 מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;
2.10 סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

2.11 נזק למידע : פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך .
2.12 אבטחת מידע" - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;
2.13 "שלמות מידע" - זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.
2.14 סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.
2.15 זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף 
2.16 אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.
פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.  

2.17 "מיקור חוץ" השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון , או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון , של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.
2.18 "מומחה אבטחת מידע" -  חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.
2.19 "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:  
2.19.1 פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

2.19.2 גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק. 

2.19.3 מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.
נספח מספר 4
דף 3 מתוך 13
3. הנחיות לביצוע (M)
3.1 סווג המידע 

אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

צוות אבטחת מידע יסווג את הנתונים במערכת כמידע חסוי, סיווג המערכת והנחיות ספציפיות יפורטו ב "הוראות אבטחת מידע נוספות"

3.2 סימון המידע
הספק מתחייב לסמן כל פלט של מידע המופק ממאגרי המידע של המשרד באמצעות כותרת עליונה בנוסח הבא : "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה"

3.3 התחייבות הספק
הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד. 

3.4 שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע
3.4.1 מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות. 
3.4.2 הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד. 
3.4.3 הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.
3.4.4 הספק מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. במקרים חריגים יש לקבל אישור מפורש ובכתב מהמשרד

3.4.5 ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך. 

3.4.6 חל איסור להעביר מערכת זו ואת המידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל 
נספח מספר 4
דף 4 מתוך 13
4. בקרה(S) 
לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הספק להעביר אישור של מומחה אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד או אישור של צוות אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות. 

5. זיהוי וניהול סיכונים 
5.1 ניהל הסיכונים  (S)
5.1.1 הספק מתחייב לבצע ניהול וזיהוי של  סיכוני אבטחת מידע בכל שלב  משלבי הפרויקט, יש להגיש את ניהול הסיכונים במענה למכרז.
5.1.2 הספק מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הספק מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד. 

5.1.3 להלן חלק מתהליכי הפיתוח של הבחינות שעל הספק לפרט במענה את ניהול הסיכונים והבקרות שתייושם :
1. כתיבה או עריכה על ידי כותבים ומתרגמים חיצוניים המועסקים על ידי מינהלת מדידה והערכה על בסיס הסכמים ייחודיים (כולל פרויקטים של מבחנים בין-לאומיים);
2. כתיבה או עריכה של חומרי הפיתוח על ידי עובדי מינהלת מדידה והערכה;
3. העברת המידע לרשת מאובטחת לאחר סיווגו כסודי ביותר;
4. כתיבה, עריכה או עבודת הפקה (הקלדה, גרפיקה ועימוד) ברשת המאובטחת;
5. הוצאת המידע מהרשת המאובטחת והעברתו לכספת 
6. הוצאת המידע מהרשת המאובטחת והעברתו ללקוח או גורם מטעמו.
5.2 הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע
הספק יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך, ובמסמכי המכרז.

נספח מספר 4
דף 5 מתוך 13
5.3 ניהול אבטחת מידע ארגונית 
5.3.1 (S) הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה, יש למלא את שמו ותפקידו במענה למכרז.
5.3.2 הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.
5.3.3  (S) הספק מתחייב להפריד הפרדה מלאה את מאגרי המשרד המצויים בידיו מיתר מאגרי המידע שברשותו. זאת באמצעות הפרדה לוגית הכוללת סגמנט מבודד מאחורי חומת אש. 
5.3.4 בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הספק למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.  
5.4 אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים  
5.4.1 הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה-, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.
5.4.2 הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.
5.4.3 הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.
5.4.4 הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מיידית למשרד.
5.4.5 הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה , יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון. 
נספח מספר 4
דף 6 מתוך 13
5.5 אבטחה פיזית וסביבתית
5.5.1 הספק מתחייב כי הגישה  לאזורים שקיים בהם מידע ו/או מאגרי מידע וארונות התקשורת תהייה מתועדת ומבוקרת באופן המאפשר את וידוא זהות האדם הניגש לציוד הנ"ל הכולל מניעת הכחשה. רשומות הכניסה ישמרו למשך שנתיים  ויועברו למשרד החינוך לפי דרישה.
5.5.2 בכל מקרה בו מאגר המידע נמצא ברשות הספק, הספק מתחייב לתעד הכנסה והוצאה של ציוד אל המתקנים בהם ממוקם המאגר ומהם.
5.5.3 הספק מתחייב כי כניסת  ספקים או לקוחות לאזורי חוות השרתים תהיה מבוקרת, תכלול ליווי, ותירשם ביומן רישום אירועים.
5.5.4 אמצעים לבקרת כניסה פיסית: הספק מתחייב כי השרתים והציוד המשמש לאחסון, עיבוד וגישה למאגרי המידע והיישומים יוגנו על ידי אמצעים מתאימים לבקרת כניסה כדי להבטיח שרק לעובדים מורשים תותר הגישה. 
5.5.5 הגנה מפני איומים סביבתיים: הספק  מתחייב ליישם הגנה פיסית מפני נזקים של שריפה, הצפה, רעידות אדמה, פיצוצים, הפרות סדר וסוגים אחרים של אסונות טבע ופגיעות מעשה ידי אדם. 
5.5.6 עבודה באזורים מאובטחים: הספק מתחייב לכתוב וליישם הנחיות לעבודה באזורים מאובטחים.
5.5.7 שירותים תומכים: הספק מתחייב להגן על הציוד בפני הפסקות חשמל והפרעות אחרות הנגרמות בגלל כשל שירותים תומכים. 
5.5.8 אבטחת כבלים: הספק מתחייב כי כבלי חשמל ותקשורת הנושאים נתונים או תומכים בשירותי מידע, יוגנו מפני יירוט או נזק. 
5.5.9 תחזוקת ציוד: הספק מתחייב לתחזק את הציוד כראוי על מנת להבטיח את זמינותו וכלילותו הרציפות. 
5.6 מצעי מידע  פיזיים
5.6.1 על הזכיין ליידע את עובדיו וכל מי שנחשף למידע במסגרת התהליכים שבמשרד על חובת יישום ההנחיות לשמירה על מידע מודפס\ מצעי מידע פיזיים.

5.6.2 באזורי קבלת קהל לא יאוחסן מידע חסוי. חסוי רגיש לא יונח על גבי שולחנות לקבלת קהל. 
5.6.3 כאשר מצעי מידע פיזיים (כגון: אמצעי אחסון אלקטרוני או ניירת), האוגרים מידע חסוי, אין להשאירם ללא השגחה ולאחר שעות העבודה יש לאחסנם במקום נעול.
5.6.4 חל איסור להשאיר פלט המכיל מידע חסוי במדפסות או במכונות צילום, באחריות מדפיס \מצלם המידע לקחת את הפלט במידי
5.6.5 מידע חסוי אשר השימוש בו הסתיים, חייב לעבור גריסה או  להיות מאוחסן  בארכיב מאובטח.
נספח מספר 4
דף 7 מתוך 13
5.7 ניהול תקשורת ותפעול
5.7.1 הספק מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע. 
5.7.2 הספק מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך. 
5.7.3  במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח ל משרד החינוך באופן מיידי. 
5.8 אבטחה לוגית (S)
5.8.1 יש לפרט במענה למכרז את איך מציע הקבלן ליישם את הדרישות הבאות:
5.8.2 הספק מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או למערכות התשתית והתקשורת.
5.8.3 הספק מתחייב לבצע הפרדה בין רשתות המאכלסות את מאגרי המידע של משרד החינוך ליישומים ולכלל הרשתות (סגמנטציה).
5.8.4 הספק מתחייב שכל אמצעי אבטחת המידע יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן. 
5.8.5 הספק מתחייב לעדכן באופן שוטף את המערכות השונות למניעת ניצול פרצות אבטחת מידע.
5.8.6 הספק מתחייב שמערכות אבטחת מידע יספקו שרידות מלאה לשמירה על זמינות המערכת.
5.8.7 התשתיות לבניית השאלונים תהייה מבודדת מרשתות הקבלן
5.9 תיעוד ובקרה
5.9.1 (S) הספק מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של המשרד .
5.9.2 הספק מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.
5.9.3 הספק מתחייב שתיעוד הגישה ישמר בשרתים נפרדים ממאגר המידע.
5.9.4 הספק מתחייב כי מנגנון הבקרה לא יאפשר, ביטול או שינוי של הפעלתו. מנגנון הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראי אבטחת מידע מטעם הספק ולצוות אבטחת מידע במשרד החינוך.
5.9.5 הספק מתחייב להעביר למשרד החינוך דיווחים תקופתיים ולפי דרישה בכל הנוגע לאופן ניהול מידע , אשר נמצא בבעלות המשרד. 
5.9.6 הספק מתחייב לדווח באופן מיידי לצוות אבטחת מידע במשרד החינוך בכל מקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה.
5.9.7 (S) הספק מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות.
נספח מספר 4
דף 8 מתוך 13
5.10 ביקורות אבטחת מידע 

5.10.1 הספק מתחייב ליידע את העובדים במאגר בדבר קיומו של מנגנון הבקרה למערכות המאגר והיקף התיעוד המבוצע על ידו.
5.10.2 הספק מתחייב לאפשר למשרד החינוך לערוך ביקורות באתר המארח את המידע.
5.10.3 הספק מתחייב לתקן את הליקויים לפי דוח הביקורת של משרד החינוך בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי משרד החינוך. 
5.11 ניהול המידע
5.11.1 הספק מתחייב לנהל רשימה של כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו.
5.11.2 הספק מתחייב להעביר את רשימת כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו למינהל תקשוב ומערכות מידע.
5.11.3 הספק מתחייב להגדיר ולנהל רשימות מורשים לגישה פיזית לנכסי המידע בבעלות משרד החינוך.
5.11.4 הספק מתחייב שלא  להעביר מידע בבעלות משרד החינוך לגורם שלישי ללא אישור בעל המידע במשרד החינוך.
5.11.5 הספק מתחייב לדווח למשרד החינוך על כל צורך בסילוק ציוד מיחשוב שכולל מידע בבעלות המשרד. סילוק הציוד יהיה אך ורק באישור גורם מוסמך במשרד החינוך.
5.11.6 במידה ויש צורך בהשמדת/סילוק מדיה מגנטי כגון, דיסקים, קלטות גיבוי, מדיה נתיקה מכל סוג, פלט נייר וכו' שכולל מידע בבעלות משרד החינוך – הספק מתחייב לבער את המידע שבמדיה בהתאם להנחיות ממונה אבטחת מידע במשרד החינוך לאחר גיבוי המידע בהתאם לצורך ולהנחיות המשרד.  
5.11.7 הספק מתחייב כי בסיום ההתקשרות יתאם עם משרד החינוך את השמדת כל נכסי המידע בבעלות משרד החינוך שנשארו ברשותו.
5.12 ניהול הרשאות גישה (S)
5.12.1 הספק מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז. 
5.12.2 הספק מתחייב לדאוג לגישה ממודרת  על בסיס הגדרת תפקידים .
5.12.3 הספק מתחייב לנהל  רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד. 
5.12.4 הספק מתחייב לגרוע הרשאות לבעלי תפקידים שהסתיים תפקידם או שאין להם צורך במידע אליו קיבלו הרשאה.
נספח מספר 4
דף 9 מתוך 13
5.12.5 הספק מתחייב לדאוג לבקרות המתאימות על מנת שלא תבוצע גישה לא מורשית למאגרי המידע
5.12.6 הספק מתחייב שהזדהות למאגרי מידע בעלי רגישות גבוהה תבוצע באמצעות רכיב פיסי בנוסף לסיסמא. 
5.12.7 על הספק לזהות את המשתמשים במערכות שבמכרז ,  מערך ההזדהות תוגדר מדיניות סיסמאות שתכלול את הפרמטרים הבאים לכל הפחות:
· חוזק הסיסמא - לפחות 8 תווים בשילוב של ספרות ואותיות
· מספר ניסיונות שגויים לנעילה - 3 ניסיונות
· שמירת היסטורית סיסמאות - עד 5 סיסמאות אחורה
· תדירות החלפת הסיסמא אחת ל-3 חודשים
5.12.8 הספק מתחייב לנתק משתמש שהזדהה למערכת מידע לאחר פרק זמן של 10 דקות ללא פעילות .
5.12.9 חל איסור להגדיר זהויות במערכת או לתת הרשאות במערכת לזהויות קיימות, ללא אישור של  האגף במשרד החינוך
5.13 תיעוד אירועי אבטחה
5.13.1 על הספק לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע.
5.13.2 כל אירוע אבטחה, יחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הספק יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה. 
5.13.3 על הספק להכין הוראות להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע אשר מתייחסים לחומרת האירוע ולמידת רגישות המידע. בהוראות אלו תהיה התייחסות לצעדים מיידיים הנדרשים לטיפול באירוע כגון דיווח למשרד החינוך, ביטול הרשאות וכדומה. 
5.14 אבטחת תקשורת
5.14.1 הספק מתחייב שלא יחבר מערכות /מאגרי  מידע למרשתת אלא אם כן קיבל את אישור המשרד לכך.
5.14.2 במידה וקיבל הספק אישור וחיבר את המערכות ו/או מאגרי המידע לרשת ציבורית או למרשתת, מתחייב הספק לנקוט  באמצעי ההגנה המתאימים על מנת למנוע נזק, פריצה, זיהום או השחתה של מאגרי המידע. 
5.14.3 הספק מתחייב שהעברת המידע בתוך רשת התקשורת , ברשת ציבורית או במרשתת תיעשה תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות. 
נספח מספר 4
דף 10 מתוך 13
5.15 אבטחת תחנות הקצה 

שמירת מידע רגיש בתחנת הקצה 
חל איסור מוחלט לשמור מידע רגיש בתחנה מרוחקת של המשתמש.

5.16 הגנה על היישום (S)
5.16.1 על מנת לנתר ולהגן על הנתונים שרתי היישום  ימוקמו מאחורי חומות אש אפליקטיבי.
5.16.2 כל שליפת מידע ועדכון נתונים  תעבור דרך חומת אש למסדי נתונים. 
5.16.3 השרתים ימוקמו מאחורי מערך חומות אש ו IPS למניעת התקפות על היישום.

5.16.4  השרתים יוקשחו לפי הגדרות היצרן כולל מערך בקרה.
5.16.5 תצורת השרתים תכלול מערך זמינות על מנת להבטיח גישה רציפה ליישום

5.17 התקנים ניידים
5.17.1 הספק מתחייב שלא להוציא חלקי מידע אל תווך של התקנים ניידים למעט מדיית גיבוי.
5.17.2 במידה ונדרש מהספק לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לצורך גיבוי, מתחייב הספק לפנות לקבלת אישור צוות אבטחת המידע במשרד החינוך וכן לנקוט באמצעי הגנה נאותים על מנת להבטיח את שלמות , סודיות וזמינות המידע. 
5.17.3 במידה ונדרש מהספק לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לקלטת גיבוי מתחייב הספק לוודא כי אין ערוב של מידע מסיווגים שונים על אותו התקן. 
5.17.4 במאגר מידע שניתן להתחבר אליו מרחוק באמצעות המרשתת, הספק מתחייב לבצע זיהוי המונע הכחשה של המורשה לגישה מרחוק. לצורך כך יבוצע שימוש ברכיב פיזי המצוי בשליטתו של המורשה. 
5.18 גיבוי, שחזור והתאוששות
5.18.1 הספק מתחייב לבצע גיבויים מאובטחים של המידע הנצבר אצלו. 
5.18.2 הספק מתחייב לאחסן את מדיות הגיבוי בכספת מוגנת אש ומים הנמצאת מחוץ למתקן המחזיק את מאגרי המידע או שהספק יעשה שימוש באמצעים שיבטיחו את שלמות המידע ויבטיחו את אפשרות שחזור המידע במקרה של אבדן או הרס.
5.18.3 הספק מתחייב לבצע שחזורים מדגמיים של המדיות המגבות על תשתיותיו לצורך בדיקת ההתאוששות.
5.18.4 הספק מתחייב כי שחזור אמיתי יבוצע באישור מנהל מאגר המידע.
נספח מספר 4
דף 11 מתוך 13
5.18.5 הספק מתחייב כי במידה ובוצע שחזור אמיתי יתועדו כל הליכי השחזור כולל זהותו של מבצע השחזור.
5.18.6 הספק מתחייב למנוע עירוב מידע מסיווגים שונים  בזמן השחזור.
5.18.7 לאחר סיום השחזור המדגמי מתחייב הספק למחוק את המידע ששוחזר.
5.19 אבטחת מידע אפליקטיבית

5.19.1 במידה והספק נדרש לפתח קוד, הספק מתחייב כי הקוד יפותח לפי כללי האצבע הבאים:

	נושא
	כלל האצבע

	בדיקת קלט ונתונים 
	· בדוק תקינות של  Input, QueryStings, Cookies, Http Headers
· אל תסמוך על בדיקות צד לקוח,  יש תמיד לבדוק גם בצד שרת
יש לבדוק גודל, תקינות וחוקיות של קלט 
· עשה שימוש ב regular expression validators

· בדוק במיוחד קלט אשר משמש כפרמטר לשאילתות SQL  על מנת למנוע Sql Injection

	הזדהות
	· בצע חלוקה של המערכת לאיזורים פתוחים ואיזורים הדורשים הזדהות 

· עשה שימוש בסיסמאות חזקות 

· אל תשמור סיסמאות בצורה גלויה

· עשה שימוש במנגנון פג תוקף של סיסמאות ו password policy

	הרשאות
	· בצע בדיקות הרשאות לפי שייכות המשתמש לתפקידים 
· הגבל גישה למשאבי מערכת למשתמשים מורשים בלבד



	מידע רגיש 
	· אל תשמור סיסמאות כ clear Text
· שמירת מידע רגיש במקומות בטוחים בלבד
· עשה שימוש בתשתית Encription / Decription סטנדרטית ואל תפתח מנגנונים עצמיים

	ניהול Session
	· קצר את משך ה Session ככל שניתן 

	ניהול Exceptions
	· עשה שימוש ב Try Catch בצורה מושכלת במערכת

· אל תגלה מידע טכני משגיאות אשר נותן מידע לתוקף, עשה שימוש בדפי שגיאה כלליים 
· שמור ב Log שגיאות 

	Audit & Log
	· עשה שימוש במנגנון לוג ו audit מרכזי 

	Asp.Net
	· עשה שימוש בנגנון Url Autorization לדפים ומחיצות 

	Dal / פניה לבסיס הנתונים
	· עשה שימוש ב command parameters על מנת למנוע Sql Injection


נספח מספר 4
דף 12 מתוך 13
5.19.2  (S) על כל יישום חדש, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן באמצעות חברה חיצונית בלתי תלויה עם המתמחות בבדיקות חוסן אפליקטיביות.   בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.

5.19.3 על כל שינוי מהותי ביישום קיים, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן .  בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך

5.19.4 הספק מתחייב לשמור בצורה מאובטחת את גירסאות הקוד שפיתח.

5.19.5 הספק מתחייב שלא ישמור  גירסאות קודמות של הקוד במערכות הייצור.
5.19.6 דרישות אבטחת מידע לתהליך כתיבה או עריכה על ידי כותבים ומתרגמים המועסקים על ידי הקבלן (S) 
5.19.7 אנשי מקצוע חיצוניים כותבים את התכנים על גבי שרת ורטואלי הממוקם ברשת מאובטחת, באזור  מאובטח כל זמן שהמידע אינו מוגדר כסודי.
5.19.8 הספק יגדיר סביבה מאובטחת לטובת כתיבה ועריכת השאלונים, הסביבה תהייה מבודדת מרשת הספק באמצעות חומת אש יעודית.
5.19.9 הגישה לרשת המאובטחת תתבצע באמצעות SSL VPN , דרישה זו תקיפה לכל הניגשים לרשת המאובטחת ומכל מקום, גם מקומית מרשת הספק וגם מהבית של כותבי השאלונים
5.19.10 יש לסגור את הגישה לאתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל
5.19.11 כתיבת השאלונים תתבצע על גבי שרת אשר נמצא ברשת מאובטחת,
5.19.12 הרשת המאובטחת תחולק לסגמנטים בהתאם לניהול סיכונים 
5.19.13 במידה ונדרש גישה לאתרים חיצוניים יש לפעול בצורה הבאה:
1. קבלת אישור ממשרד החינוך
2. השרת אינו פתוח לתקשורת חיצונית (אינטרנט או אחרת), אלא לאתרים שאושרו.
3. האכיפה תתבצע באמצעות: 
(1) FW  מקומי על גבי השרת (לפי IP יעד)
(2) FW  רשתי (לפי IP יעד)
(3)   WEB GATEWAY לסינון התוכן (לפי IP מקור ויעד)
נספח מספר 4
דף 13 מתוך 13
5.19.14 החיבור לשרתים, תשתיות, ישומים שמשרתים את המכרז ולשרת פיתוח המבחנים יהיו באמצעות  SSL VPN. 
5.19.15 לשם הזדהות נדרש מהמשתמש הזדהות חזקה עם  OTP הנשלח במסרון (SMS) לטלפון הנייד הכותב, מספר הטלפון של הכותב יעודכן רק לאחר זיהוי פיזי מול הכותב.
5.19.16 על תשתית SSL VPN לאכוף מדיניות ברמת התחנה המתחברת ולכלול כי קיים - תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת עם חתימות וסריקה עדכנית.
5.19.17 זיהוי המשתמש נעשה מול שרת DIRECTORY שאוכף מבנה-סיסמה מורכב המכיל שישה תווים באנגלית ובהם לפחות אות קטנה, אות גדולה (capital) ומספר.
5.19.18 נוהל החלפת סיסמה – כל שלושה חודשים.
5.19.19 בתום 30 דקות של אי-פעילות השרת מבצע נעילת מסך והמשתמש מתבקש להזדהות מחדש.
5.19.20 בתום 120 דקות של אי-פעילות ה-VPN מנתק את המחשב מהשרת והמשתמש נדרש להזדהות מחדש.
5.19.21 חל איסור לחבר את השרתים ברשת המאובטחת  לתקשורת חיצונית (אינטרנט או אחרת).
5.19.22 על השרת להיות מוקשח ואי אפשר להגיע אליו בפרוטוקולי שיתוף קבצים (UNC,FTP  וכדומה).
5.19.23 על השרת לא לאפשר שיתוף משאבים מקומיים של מחשב הקצה שמתחבר לשרת [כוננים, פורטים (Port) או מדפסות].
5.19.24 על השרת לא לאפשר פעולות של 'העתק' ו'הדבק' ממנו למחשב הקצה ולא בכיוון ההפוך.
5.19.25 על השרת להיות עם  AUDIT על LOGIN ועל פעילות בספריות הרלוונטיות. הדוחות נשמרים למשך 90 יום ו 24 חודש בגיבוי .
5.19.26 הרשאות ניתנות לתיקיות לפי קבוצות ההרשאה ב- DIRECTORY.
5.19.27 פריטים ושאלונים שאושרו והם סופיים  יסווגו כסודי, יש להעביר לשרת בסגמנט מבודד, יש להגביל את הגישה לשרת זה רק למי שצירך גישה לצורך תפקידו, יש לבצע ניתור והתראה על גישה שנחסמה לרשת זו.
5.19.28 יש חובה ליישום מערכת אשת תתעד על גישה לא מורשית ותרתיעה לאנשי אבטחת מידע של הספק ולאנשי ראמ"ה שיוגדרו.
5.19.29 בהתאם לצורך התוצרים יועברו לרשת המאובטחת על ידי עובד הקבלן , בעל הרשאות מתאימות, באמצעות כספות דיגיטאליות אשר יוקשחו לכתובות הספק והלקוח בלבד, יש ליישם במערך הכסופות את מדיניות סיסמאות ויש לתעד כל גישה לכספות.
למען הסר ספק ביצוע דרישות אלו לא מסירה מאת האחריות והספק לבצע סקר סיכונים ולעבות את בקרות אבטחת המידע.
ניתן להוריד את חוברות המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:


 � HYPERLINK "http://WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/" ��WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/� 


ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: HTTP://WWW.MR.GOV.IL





בכבוד רב,


אורנה מיטמיגר


מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות





לתשומת לב המציעים


הצעה בה הערבות או הוראת הקיזוז אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף, לדוגמא המצורפת במכרז, תפסל על הסף.


על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.


יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.





הקמת צוות הכתיבה





פיתוח ראשוני של פריטים/קטעי קריאה/גריינים





אישור ועדת ההיגוי





מיני פיילוט





האם הוכנסו הרבה שינויים במיני פיילוט?





הכנסת שינויים על בסיס המיני פיילוט





כן





לא





הערכות לפיילוט (הכנת גרסאות מבחן לפיילוט, דגימה, פניות לבתי"ס)





דוח לוועדת היגוי, תיעוד שנויים, תגובות תלמידים לקראת שיפור מחוון 





הקמת וועדת היגוי (על ידי ראמ"ה) וצוות ניהול המבחן





פיתוח המסגרת הקונספטואלית (במבחנים חדשים) ומפרט המבחן 





מסמך המסגרת הקונספטואלית, מסמך מפרט המבחן למפתחים


מסמך מפרט המבחן המיועד לציבור, 





בקרת איכות





בקרת איכות





דוח לועדת היגוי, תיעוד נתפ"ר, תיעוד שינויים, ריכוז תגובות תלמידים וחידוד המחוון 





פיילוט 





בדיקת מבנים עיבוד נתונים, ניתוח פריטים 





הכנסת שינויים לקראת גרסה סופית





דיון בועדת היגוי





האם הפריטים תפקדו טוב מבחינה פסיכומטרית?





לא 





כן 





אשור ו' הגוי והכנת גרסה בסיסית סופית של נוסחים תפעוליים 





הערכות להעברה תפעולית/ניסיונית (הפקת נוסחים סופיים) 





העברה תפעולית/ניסיונית 





כלי אקסל להזנת נתונים, מסמך תקנים, דוח פיתוח, מאגרי נתונים 





חישוב וכיול ציונים, פיתוח תקנים 





הזנת המבחן ונתוניו למערכת עומר





כתיבת דוח הפיתוח 





בקרת איכות





בדיקת מבחנים (הדרכת בודקים) 








חומרים להדרכת בודקי המבחנים, מחוון מעודכן





תרגום והתאמה לערבית (עם/בלי מיני פיילוט) 





תרגום והתאמה


(מתרגם מקצועי) 








הפקת גרסה מתורגמת סופית כולל הגהות








 עריכת לשון


(עורך לשון)





גרפיקאי (בהתאם לצורך) 








אישור ראמ""ה /


גוף בינ"ל





תרגום והתאמה משפת מקור 


מתרגם 1 שהוא מומחה בתרגום מסמכים הקשורים לחינוך








רכז תרגום








הפקת גרסה סופית כולל עריכת לשון סופית 





בקרת מומחה


(פתרון המבחן המתורגם על ידי מורה/סטודנט בודק) /סטודנט)


 


 שפה





בקרות איכות/וריפיקציה 





אישור ראמ""ה /


גוף בינ"ל








במבחנים ישראליים, יתווסף תרגום ראשוני של נוסח המקור. בשלב זה, אם מתברר כי קיים קושי לתרגם לשפת המטרה - במידת הצורך, משנים הניסוח בנוסח המקור.


 





בדיקה פסיכומטריקאי








בדיקה מתאם תרבות ותוכן





בדיקה עורך לשון








במקרים מסוימים, לפי הצורך, שלב זה ייעשה בדיון משותף של הגורמים הללו. 





שיפור התרגום


(מתרגם מקצועי בכיר)








רכז תרגום








בדיקה פסיכומטריקאי








הפקת גרסה סופית כולל עריכת לשון סופית








בדיקה מתאם תרבות ותוכן





בקרת מומחה


(פתרון המבחן על ידי מורה בודק/סטודנט)


 


 שפה





בקרות איכות/ וריפיקציה 





בדיקה עורך לשון





דיון ועיצוב סופי : 


 עורך לשון, מתאם תרבות/תוכן, פסיכומטריקאי ומתרגם בכיר (נציג ראמ"ה ישתתף לפי הצורך)





תרגום משפת מטרה 1 


(מתרגם מקצועי 1) 





אישור ראמ""ה / גוף בינ"ל





שיפור התרגום


(מתרגם מקצועי בכיר)








רכז תרגום








בדיקה פסיכומטריקאי








הפקת גרסה סופית כולל עריכת לשון סופית








בדיקה מתאם תרבות ותוכן





בקרת מומחה


(פתרון המבחן על ידי מורה בודק/סטודנט)


 


 שפה





בקרות איכות/ וריפיקציה 





בדיקה עורך לשון





דיון ועיצוב סופי : 


 עורך לשון, מתאם תרבות/תוכן, פסיכומטריקאי ומתרגם בכיר (נציג ראמ"ה ישתתף לפי הצורך)





תרגום משפת מטרה 1 


(מתרגם מקצועי 1) 





אישור ראמ""ה / גוף בינ"ל





תרגום משפת מטרה 1 


(מתרגם מקצועי 2) 





ציון מחיר משוקלל �(כולל מע"מ) למציע





סה"כ הצעת המחיר המשוקלל �(כולל מע"מ) הנמוך ביותר


סה"כ הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) של המציע





=





לתשומת לב המציעים, בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה. 


לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.








hp1833.2017
hp1833.2017

