בקשה לאישור התקשרות במיזם משותף עם מט"ח עבור ביצוע מיזם "ליבי במזרח"

רקע

אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת אמון על שיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית, באמצעות השקעה ממשלתית בשיקום ושימור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, המביאים לידי ביטוי את המורשת הלאומית בכל חלקי הארץ, במגוון תחומים. תפקידי האגף, כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 1412 בעניין העצמת תשתיות המורשת הלאומית, הינם, בין היתר, לפעול "לאצירת תכנים בעלי חשיבות היסטורית ולאומית והנגשתם לציבור, לרבות באמצעות המרתם לפורמט דיגיטלי". במסגרת ביצוע מטרות אלה, מבקש האגף לקדם מיזם משותף עם מט"ח לטובת ביצוע מיזם "ליבי במזרח", שבמסגרתו יאוגדו סיפורי חכמי המזרח, בדגש על חכמי ארץ ישראל, ויונגשו לציבור הרחב באמצעות אתר אינטרנט ייעודי.

פרטי התוכנית

מט"ח הינה חברת לתועלת הציבור אשר הוקמה בשנת 1971 כשותפות בין מדינת ישראל ויד הנדיב, ומאז מהווה את אחד הגופים המובילים בארץ בתחום השילוב בין טכנולוגיה ופדגוגיה. במסגרת תכנית מורשת א' נבחר על ידי ועדת ההיגוי של התוכנית מיזם "זושא- מאגר הסיפורים החסידי", שבמסגרתו הוקם אתר אינטרנט אשר הנגיש לציבור הרחב את אוצרות הסיפור החסידי, ובדרך זו פעל להבטיח את שימורו של נכס תרבותי זה לאורך זמן וכן להנגישו לציבור הישראלי המגוון- חילוני, חרדי ודתי. המיזם זכה להצלחה רבה, ובין היתר נחשפו לאתר מעל 100,000 ישראלים ועוד מאות אנשים נוספים ב-115 מדינות, לאתר דף פייסבוק עם מעל 3000 עוקבים וקהילת וואטסאפ של כ-4000 איש. בנוסף, רבים מתכני האתר משולבים כעת בתוכניות לימוד ובמסגרות לימוד בלתי פורמאליות.

לאור שביעות רצון האגף ממיזם זושא, מבוקש כעת להרחיב ולהשלים את המיזם לתחום סיפורי חכמי המזרח באמצעות מיזם "ליבי במזרח". מטרת המיזם שבנדון הינה לאגד לראשונה את סיפורי חכמי המזרח (תוך התמקדות בחכמי המזרח שחיו בארץ ישראל), להעלות אותם לרשת ולהנגיש אותם לציבור ע"י מפתח נושאים, פרשנויות, חומרים חינוכיים, סרטונים ועוד.

במסגרת המיזם יאספו כ- 80 סיפורים שנכתבו וסופרו על חכמי ארץ ישראל, שהינם בעלי משמעות לקורא הישראלי המודרני, ושמביאים לידי ביטוי ערכים רלוונטיים כגון ציונות, מתינות, קהילתיות וקיבוץ גלויות. הסיפורים יונגשו לציבור הרחב באמצעות המרת הטקסט לעברית בת ימינו, תוך שמירה על ה"ניחוח" האותנטי של הסיפורים, ויתויגו לפי נושאים (כגון צדק וצדקה, מעגל השנה, מעגל החיים, בין אדם לחברו וכד'). לכל סיפור יתווספו גם שכבות מידע: פרשנות קצרה, רקע על החכם, איור מתאים, פרשנות של אישי ציבור. כמו כן, במסגרת המיזם יוכנו חומרים עבור מערכת החינוך לשימוש המורים (פעילויות אינטראקטיביות, מצגות, מערכי שיעור וכד'), וכן ייכתבו מאמרים על מושגים ואישים המוזכרים בסיפורים. המיזם גם יפעל להטמעת הנושא בציבוריות הישראלית באמצעות פעילויות בבתי מדרש, בכלי התקשורת ועוד.

אבני דרך לביצוע

| פעילות | תאריך לביצוע |
| --- | --- |
| אפיון אתר | 2 חודשים מאישור התקציב |
| פיתוח אתר | 3 חודשים מאישור התקציב |
| השקת אתר | ספטמבר-אוקטובר |
| השקת עמוד עיסקי פייסבוק וקבוצות ווטסאפ של מורים ומתעניינים | לאורך כל הפרויקט |
| ועדת היגוי | כל רבעון |
| 80 סיפורים חכמי ארץ ישראל (כולל תחקיר, שכתוב, עריכה, עיבוד) | 8 חודשים מאישור התקציב |
| 21 הרחבות על אישים חכמי ארץ ישראל | 8 חודשים מאישור התקציב |
| 80 פודקסטים | שנה מאישור התקציב |
| שיווק, יחסי ציבור ורשתות חברתיות | בתוך שנה: פיתוח קהילות ווטסאפ שמונות 3000 מורים. עמוד פייסבוק פעיל ובו 2000 חברים בשנה הראשונה. ו-1000 חברים בכל שנה נוספת. |
| אירועים לקהל הרחב | החל מאוגוסט 4 אירועי חשיפה למורים לשימוש באתר ופעילויות נוספות. חצי שנה מאישור התקציב יופקו 2 השתלמויות למורים בסטוריטלינג. חצי שנה מאישור התקציב יחלו להתקיים מופעים ושיתופי פעולה לקהל הרחב (כמו פסטיבל מספרי סיפורים) ופעילויות נוספות שיקבעו בוועדת ההיגוי. |

אבני דרך לתשלום

המשרד יהיה רשאי לשלם למט"ח מקדמה בסכום של עד 25% מהיקף התקציב המאושר. סכום נוסף של 25% מהיקף התקציב המאושר ישולם לאחר עליית האתר לאוויר ועמידה ביעדים הבאים:

- כתיבה, עריכה הגהה של 40 סיפורים, כולל פרשנויות והרחבות

- כתיבה והפקה של 40 פודקאסטים

- כתיבה של 10 הרחבות על אישים

יתר הסכום בהיקף של 50% מהיקף התקציב המאושר ישולם לאחר סיום ביצוע המיזם (ובסך הכל עד 805,000 ש"ח כולל מע"מ), ובכלל זה עמידה ביעדים הבאים:

- כתיבה עריכה והגהה של 40 סיפורים נוספים, כולל פרשנות והרחבות

- כתיבת ערכים על 11 אישים נוספים

- כתיבה וייצור של 40 פודקאסטים נוספים

- אירוע חשיפה והשקת האתר

- פעולות שיווק ויחסי ציבור ואירועים ציבוריים- בהתאם לתוכנית שתגובש בהמשך בוועדת ההיגוי

מדדי תפוקה להצלחת הפרויקט

| אתר האינטרנט | חשיפה ל- 100,000 משתמשים באתר האינטרנט |
| --- | --- |
| פייסבוק | 2000 חברים בשנה הראשונה לעמוד עיסקי קהילתי ממומן. 1000 חבריםנוספים מידי שנה. |
| ווטסאפ | פיתוח קהילות של 3000 מורים והפקת תכנים מתאימים עבורם מידי שבוע. |

וועדת ההיגוי

לצורך הפעלת המיזם, תוקם וועדת היגוי משותפת אשר תכלול את ראש אגף בכיר מורשת ואת מנהלת המיזם מטעם מט"ח. וועדת ההיגוי תעסוק, בין היתר, בבחירת שם המיזם והלוגו, גיבוש קונספט הפודקאסטים ותוכנם, בחירת האישים של חכמי א"י וקבלת החלטות בנודע לאירועי שיווק וחשיפה של המיזם, פעילויות יחסי ציבור, אירוע ההשקה ואירועים לקהל הרחב.

היקף ההתקשרות המבוקש

סה"כ 805,000 ₪ כולל מע"מ, לתקופה של 24 חודשים, ממועד החתימה על ההסכם. יתר הסכום ישולם ע"י מט"ח.

פרטי הספק/ים

שם הספק: מט"ח

מס' ח.פ./ת.ז.:___________

טלפון איש קשר: עדי שמש, משנה למנכ"ל מט"ח, 03-6460181

פרטי ההליך המבוקש לביצוע ההתקשרות

מיזם משותף. הספק עימו מבוקשת ההתקשרות: מט"ח

נימוקים:

- ביצוע מיזם "ליבי במזרח" הינו מיזם ללא כוונת רווח מט"ח השותפה במיזם משתתפת ביותר מ-50% מעלות הפקת המיזם.

- העצמת והנחלת ערכי המורשת, ובכלל זה תכנים בעלי חשיבות היסטורית לאומית והנגשתם לציבור, נמנו על משימות אגף מורשת מכח החלטת ממשלה 1412 כאמור, והינן פעולות אשר נמצאות בליבת פעילות המשרד לירושלים ומורשת.

- היוזמה לקדם מיזם מקיף לתיעוד והנגשה של אוצרות סיפורי חכמי המזרח הייתה של מט"ח אולם היא נוצרה והוגשה במענה לקול הקורא של תוכנית מורשת, שביקש הצעות ליוזמות שעיקרן שימור והנגשה של המורשת הבלתי מוחשית, וכהשלמה למיזם "זושא" שנבחר על ידי ועדת ההיגוי של תוכנית מורשת במסגרת מורשת א'. מיזם "ליבי במזרח" נבחן ע"י צוות מומחים וועדת ההיגוי הבין משרדית של תוכנית מורשת ונמצא כתואם באופן הדוק את מטרות התוכנית ויעדיה.

- מידת מעורבותו של המשרד במיזם הינה גבוהה ביותר- ראש אגף בכיר מורשת ישתתף בוועדת ההיגוי של המיזם, וכאמור לעיל, יהיה שותף בקביעת התכנים והתווית פעילותו של המיזם.

נספח 1 –  פירוט התקציב הנדרש לפרויקט

| תכולה ותקציב כוללים |  |  | משרד מורשת |  | קרן אביחי |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רכיבים | עלות פריט | היקפים | 2018-2019 |  | 2018-2019 |  |
| סעיף |  |  | כמות | עלות | כמות | עלות |
| עיצוב ופיתוח אתר | 100,000 | 1 | 50% | 50,000 |  |  |
| מפה דינמית | 50,000 | 1 |  |  |  |  |
| פיתוח מאגר הסיפורים |  |  |  |  |  |  |
| תחקיר ועיבוד מחדש | 700 | 180 | 80 | 56,000 | 100 | 70,000 |
| עריכת תוכן, מידענות | 350 | 180 | 80 | 28,000 | 100 | 35,000 |
| עריכה לשונית | 250 | 180 | 80 | 20,000 | 100 | 25,000 |
| זכויות יוצרים ורכישת תמונות |  | 0 |  | 5,000 |  |  |
| איורים | 600 | 80 |  |  | 80 | 48,000 |
| סרטים | 15,000 | 0 |  |  |  |  |
| ערכים על אישים | 700 | 80 | 21 | 14,700 | 59 | 41,300 |
| הקלטות סיפורים ופודקאסטים | 600 | 80 | 80 | 48,000 |  |  |
| פעילויות חינוכיות |  |  |  |  |  |  |
| פעילויות אינטראקטיביות | 14,500 |  |  | - |  |  |
| מערכי שיעור | 1,750 |  |  | - |  |  |
| שיווק, יחסי ציבור ורשתות חברתיות |  |  |  | 100,000 |  | 50,000 |
| סדנאות מספרי סיפורים בקהילה |  |  |  |  |  |  |
| אירועים לקהל הרחב |  |  |  | 100,000 |  | 50,000 |
| ניהול |  |  |  |  |  |  |
| ראשת המיזם |  |  |  |  |  | 300,000 |
| ניהול מיזם |  |  |  | 200,000 |  |  |
| ריכוז מערכת |  |  |  | 50,000 |  | 50,000 |
| יועץ מדעי / עורך ראשי |  |  |  | 60,000 |  | 73,000 |
| תפעול, שירותי מזכירות, אחסון בשרתי מטח, תמיכה טכנית, ייעוץ משפטי |  |  |  | 73,170 |  | 74,230 |
| סה"כ עלות המיזם |  |  |  | 804,870 |  | 816,530 |