קול קורא מספר 42/2019 -  האצת פרישת רשת החלוקה

תאריך:  מרץ 2019

קול קורא מספר 42/2019 -  האצת פרישת רשת החלוקה

ביום 28.5.2018 פרסמו משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי קול קורא מספר 75/2018  - האצת פרישת רשת החלוקה.

במסגרת קול קורא 75/2018  - האצת פרישת רשת החלוקה צוין כי בכוונת המשרד לפרסם פעימות נוספות.

בהתאם, מפרסמים משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי קול קורא לפרישת רשת החלוקה במסגרתו יינתן סיוע כספי להאצת פרישת רשת החלוקה, להגדלת ספיקות בה ולהקמת מתקני PRMS שהם תחנות להפחתת לחץ ומדידה (להלן – קול קורא) והכל כמפורט להלן.

המענקים יינתנו לבעלי רישיונות להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף 3(א)(2) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – החוק) והכל לפי קול קורא זה.

הגדרות

"בעל רישיון חלוקה" או "בעל רישיון" -  בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף 3(א)(2) לחוק, למעט בעל רישיון שקיבל רישיון חלוקה לפי תקנה 6 לתקנות משק הגז הטבעי (תנאים ודרכים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח-2008;

"הסכם חלוקה" - הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי – מהדורת מאי 2017;

"מנהל"  – מנהל רשות הגז הטבעי;

"המשרד"  – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי;

"רישיון חלוקה" או " הרישיון" – רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה.

כללי - מסלולי הקול קורא

- הקול קורא שיפורט להלן מורכב משלושה מסלולים: מסלול להגדלת ספיקות רשת החלוקה, מסלול מענקים להאצת פרישת רשת החלוקה ומסלול מענקים להקמת תחנת מתקני PRMS (שאינו מסלול חובה).

- תכליתו של קול קורא זה להאיץ את פרישת רשת החלוקה ואין בו כדי לסתור או לגרוע מהוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי וכו'.

- יובהר, כי אין בקול קורא זה כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

- בעל רישיון חלוקה שלא ישתתף בקול קורא לא יהיה רשאי לטעון טענות הנוגעות לאי יכולתו להקים את רשת החלוקה שבאזור. לאור האמור, לא תתקבל כל טענה של בעל רישיון הנוגעת לאי הקמת מקטעים, שלא קיבלו סיוע כלשהו מהמדינה, מכל סיבה שהיא וכן לא תתקבל טענה לגבי היקף הסיוע שיינתן לפי קול קורא זה.

- על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. ויודגש, אין בהוראות הקול קורא שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד. עוד יובהר כי, לא יראו בהגשת בקשה לסיוע לפי קול קורא זה או אי הגשת בקשה כהקלה או כוויתור על התחייבות כלשהי לפי תנאי הרישיון או התחייבות שניתנה לפי כל דין ובכלל זה במסגרת הסכמים, החלטות מועצה ועוד, אלא אם הדבר נאמר במפורש על ידי הגורם המוסמך לכך.

- על בעל רישיון החלוקה המבקש להצטרף לקול קורא זה להקים את כל מקטעי רשת החלוקה בהתאם לתנאי רישיון החלוקה וללוחות הזמנים הקבועים ברישיון החלוקה. יחד עם זאת, יהיה רשאי בעל רישיון החלוקה להגיש למנהל, במועד בו תוגש בקשה לפי קול קורא זה, בקשה לדחיית לוחות הזמנים לפי נספח ג' לרישיון. מנהל רשות הגז הטבעי יבחן מהר ככל הניתן וישקול בנסיבות העניין לדחות את המועדים הקבועים בנספח ג' לרישיונות החלוקה.

תנאי סף להשתתפות בקול קורא

- יהיה רשאי להגיש בקשה לפי קול קורא זה, מי שהוא בעל רישיון חלוקה. הסיוע יינתן לבעלי רישיונות חלוקה בלבד והכל בהתאם לתנאי קול קורא זה.

פרק א' –הגדלת הספיקות של רשת החלוקה

- בעל רישיון החלוקה אשר בחר במקטע המפורט בנספח ב' שחלקו או כולו מופיע גם בנספח א', יתחייב להקים את המקטע בהתאם לדרישות המינימום להקמתו כמפורט בנספח א'.

- בעל הרישיון יקים ויפרוש את קו צינור הגז המפורט בנספח א' ויחבר למקטע רשת החלוקה את כל הצרכנים כאמור באבני הדרך שבסעיף 25, וזאת באופן בו ניתן יהיה להזרים להם גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים.

- בעבור הגדלת הספיקות תשולם לבעל הרישיון התמורה המפורטת בנספח א', שהינה תוספת לתמורה שתינתן במסלול ב' לקול קורא זה ככל והמקטע מופיע גם בנספח ב'.

- בעל הרישיון יקים את המקטע כאמור בנספח א'. יחד עם זאת, על אף האמור בסעיף 8, בעל הרישיון רשאי להגיש בקשה מנומקת למנהל רשות הגז הטבעי להקים את המקטע או חלק ממנו, בקוטר אחר. יובהר, כי תיבדק רק בקשה לפי סעיף זה שתוגש עד ליום 31.12.2019; מנהל רשות הגז הטבעי יהיה רשאי להאריך את המועד האמור מראש ובכתב. מנהל רשות הגז הטבעי ייתן תשובתו בתוך 45 ימים מיום קבלת המסמכים והוא יהיה רשאי להאריך את המועד ב-15 ימים נוספים. לעניין זה - תתקבל רק בקשה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד בו התקבלה הבקשה. ספירת 45 הימים למתן תשובה תחל עם מתן אישור כי כל המסמכים הרלוונטיים התקבלו.

- בקשה מנומקת לעניין סעיף 11 תכלול, בין היתר, התייחסות למאפייני הקו, לספיקות הצפויות בו, לצרכנים הפוטנציאליים, לקשיים התכנוניים, ללוחות הזמנים להשלמת הקו וכיוצא באלה.

- היה ובעל הרישיון קיבל אישור לשינוי סוג הצינור כמפורט בסעיף 11, יעודכן התשלום לבעל הרישיון בהתאם למחיר הנורמטיבי הרלבנטי לעניין זה כמפורט בנספח ה'. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם שנחתם לפי קול קורא זה בין המשרד לבעל הרישיון המתייחס לאותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם.

- יודגש כי בעבור מקטעים המצויים הן בנספח ב' והן בנספח א' לקול קורא זה, הוראות סעיף 32 יחולו רק בעבור התשלום שיינתן לקו המפורט בנספח ב' כמפורט בסעיף 25 ולא מהתשלום שיינתן בעבור הגדלת הספיקות ויתירות המערכת כמפורט בנספח ה'.

- הוראות סעיף 31 יחולו גם לעניין פרק זה.

- התמורה לפי פרק זה תשולם לפי אבני הדרך המפורטות בסעיף 25 ובהתאם לאמור בסעיפים 26-30.

פרק ב' - מסלול האצת פרישת רשת החלוקה

- בעל רישיון חלוקה יהיה רשאי לקבל מענקים עבור המקטעים המפורטים בנספח ב' שיאושרו, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 18 להלן.

- יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב, בין במפורש ובין במשתמע, ליתן תשלום למקטעים שלא מפורטים בנספח ושלא אושרו במסגרת הבקשות שיוגשו בהתאם להוראות כל שלב, ועל בעל הרישיון להקים גם את המקטעים שלא מפורטים בנספח או שלא אושרו במסגרת הבקשות בהתאם לרישיון החלוקה שניתן לו.

- במסגרת מסלול זה מפורסמת בעת הזאת הפעימה השנייה של הקול הקורא. בכוונת המדינה לפרסם פעימה או פעימות נוספות. עם זאת אין באמור כדי לחייב את המדינה לעשות כן.  רשות הגז הטבעי תהיה רשאית, בפעימה או בפעימות הבאות, ככל שיהיו בכפוף לאמור בקול קורא זה, לעדכן, לשנות, להוסיף, לגרוע וכיוצא בזה את רשימת המקטעים והתוואי שלהם שבנספח ב' וכן בנספח ו'.

- יושם אל לב כי יתכן שבפעימה או בפעימות הבאות יקבע תנאי לפיו השתתפות בפעימה או בפעימות הבאות של תוכנית זו תתאפשר רק לבעל רישיון אשר הגיש  בקשה לפי פעימה שנייה לקול קורא זה.

פעימה שנייה

- מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 3-6 לקול קורא זה אי עמידה בהתחייבויות ובחבויות בעל הרישיון מכח קול קורא זה עלולה למנוע ממנו מלהגיש בקשה בפעימה או בפעימות הבאות.

- כל בעל רישיון חלוקה יגיש בקשה לקבלת מענק עבור המקטעים שבאזורו, המפורטים בנספח ב' בשים לב לזמינות חיבור הצרכנים לרשת החלוקה. המקטעים המפורטים בנספח ב' בגינם תוגש הבקשה לפי מסלול זה, יוקמו בצינור פוליאתילן בקוטר 225 מ"מ או בצינור פלדה שיאפשר ספיקה דומה שלא תפחת מספיקה המתקבלת בצינור פוליאתילן 225 מ"מ. על אף האמור, בעל הרישיון רשאי להגיש בקשה מנומקת למנהל רשות הגז הטבעי להקים מקטע מסוים או חלק ממנו, בקוטר נמוך יותר. יובהר, כי תיבדק רק בקשה להקטנת הקוטר לפי סעיף זה שתוגש עד ליום 28.9.2020. מנהל רשות הגז הטבעי יהיה רשאי להאריך את המועד האמור מראש ובכתב; מנהל רשות הגז הטבעי ייתן תשובתו בתוך 45 ימים מיום קבלת המסמכים והוא יהיה רשאי להאריך את המועד ב-15 ימים נוספים. לא התקבלה תשובה במועד, יראו בבקשה כבקשה שאושרה. לעניין זה - תתקבל רק בקשה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד בו התקבלה הבקשה. ספירת 45 הימים למתן תשובה תחל עם מתן אישור כי כל המסמכים הרלוונטיים התקבלו.

- תקציב

  - התקציב המצטבר שהקצה המשרד לכלל המענקים שיוענקו במסגרת קול קורא זה הוא לכל היותר 100 מיליון ₪.

  - על אף האמור בסעיף 23.1 יובהר, כי המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגדיל, בכל עת, את סכום התקציב המצטבר לכלל המענקים שיאושרו במסגרת קול קורא זה ולא תהיה למשתתפים כל טענה הנוגעת לעניין זה כלפי המשרד, והכל בכפוף לקיום תקציב מתאים לשנת 2019.

- קביעת גובה המענק לפעימה ב'

  - גובה המענק לבעל רישיון אשר יגיש בקשה לפי קול קורא זה ובקשתו תאושר יחושב לפי 640 ₪ למטר (סכום זה כולל מע"מ) במכפלת אורך הקו שיוקם לפי אורך המקטע המפורט בנספח ב', או לפי אישור התכנון המפורט, ככל שקיים, ושהוגש במסגרת הבקשה. למען הסר ספק, התשלום בפועל יעשה בהתאם למפורט בסעיף 31 לקול קורא זה.

  - יודגש כי, לא יוכרו חלקי מקטעים שקיבלו מענק מתוקף הליך אחר שאינו קול קורא זה (כגון: מכרז פומבי מס' 127/2017 להגשת בקשות לקבלת מענק לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי). אין באמור כדי למנוע אישור למקטעים או חלקי מקטעים שאושרה להם זכאות לקבלת מענק במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה ואשר נכללים בבקשה.

  - בעל רישיון שהגיש בקשה לגבי מקטע ולא אושר לו מענק למקטע לפי קול קורא זה יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק בעבור אותו מקטע בפעימה או בפעימות הבאות והכל בכפוף לסעיף 18 לקול קורא וכן בכפוף לסעיף 19.

- אבני הדרך לתשלום ודרכי תשלום מענק

  - המענק לפי קול קורא זה ישולם למגיש הבקשה על ידי המשרד, בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן ובהתאם לאחוזי התשלום של כל אבן דרך המפורטים בסעיף 25.3. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 32 לקול קורא, היה ובעל רישיון לא הגיש את כל הנדרש לשם הוכחת העמידה בכל אחת מאבני הדרך מהראשונה עד השישית כולל, עד ליום 1.11.2024 לא תאושר לתשלום אותה אבן הדרך.

אבן דרך ראשונה - הגשת מסמכי תכנית העבודה ללשכת התכנון, בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או הגשת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש אישור לשכת התכנון לקליטת מסמכי תכנית העבודה, בהתאם לתקנה 10 בתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או אישור קבלת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה (להלן - הגשת בקשה לתכנון מפורט).

אבן דרך שנייה - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25  לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף. כמו כן, יגיש בעל הרישיון הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישתם בפועל.  לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת וחתומה על ידי הגורם המוסמך לכך או היתר בנייה חתום וכן העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן - אישור תכנון מפורט). בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו  ומה הטעם להשחרת המידע. יחד עם זאת, יובהר כי המנהל יהיה רשאי, לבקש כל מידע הדרוש לדעתו ויודגש כי ההחלטה הסופית בעניין השמטת הנתונים תהיה של המנהל. היה והמנהל יקבע כי אין להשמיט נתון כלשהו או אין להשחיר את ההסכם בכללותו תנאי לקבלת אבן דרך זו היא הצגת ההסכם בהתאם להוראות המנהל.

אבן דרך שלישית – הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר לפי קול קורא זה וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים.

אבן דרך רביעית - עם השלמת ביצוע כל מקטע חלוקה שבבקשה לרבות כל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 למקטע החלוקה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן בו ניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. המנהל יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של צרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו.

כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להגיש בקשה מלאה לאישור הזרמה זמני לכל המקטע כאמור.

אבן דרך חמישית - לאחר קבלת אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה לרבות לכל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד מהצרכנים החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 שצריכים להיות מחוברים למקטע כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים (להלן – אישור הזרמה זמני).  המנהל יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של הצרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו.

כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה.

אבן דרך שישית – לאחר עמידת בעל הרישיון באבן דרך חמישית בעבור כל המקטעים אשר אושרו לו במסגרת בקשתו בפעימה הראשונה לגבי מקטעים המפורטים בנספח ב'. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור הזרמה זמני בעבור המקטעים הרלוונטיים.

  - אבן דרך שביעית - 8% מגובה המענק המצטבר למטר שאושר לפי מסלול ב' עבור כל המקטעים של אותו בעל רישיון, ישולם לאחר קבלת אישור הזרמה זמני שיינתן לכל המקטעים המפורטים בנספח ב' וכן אלה המפורטים בנספח ו'. הסכום האמור בסעיף קטן זה ישולם רק אם בעל הרישיון עמד בכל תנאי סעיף קטן זה עד ליום 1.6.2025; על אף האמור בסעיף קטן זה המנהל יהיה רשאי, בהתקיימותן של נסיבות חריגות ביותר, לאשר תשלום בגין אבן דרך זו גם אם לא הושלמה הקמת יתר המקטעים ובלבד שבעל רישיון החלוקה הקים רוב מהותי מהמקטעים האמורים.

  - אחוז התשלום לפי אבני הדרך - משתנה בהתאם לסוג המסלול כמפורט להלן:

| מספר אבן הדרך | האחוז המשולם מהמענק הכולל במסגרת פעימה השנייה | האחוז המשולם מהמענק הכולל למקטע במסגרת המסלול להגדלת ספיקות של הרשת |
| --- | --- | --- |
| ראשונה | 15% | 10% |
| שנייה | 15% | 15% |
| שלישית | 40% | 40% |
| רביעית | 10% | 17% |
| חמישית | 10% | 18% |
| שישית | 7% |  |

לשם ההמחשה - בעל רישיון שאושרה לו זכאות לקבלת מענק עבור מקטע המופיע הן בנספח א' במסגרת המסלול להגדלת הספיקות של רשת החלוקה והן בנספח ב' במסגרת הפעימה הראשונה של פרק ב', יקבל עבור השלמת 5 אבני הדרך הראשונות בעבור מקטע מסוים  85% מגובה המענק למקטע במסגרת פעימה הראשונה ו-100% מהמענק במסגרת המסלול להגדלת ספיקות של הרשת. היה ובעל הרישיון ישלים את חמש אבני הדרך בעבור כל המקטעים אשר אושרו לבעל הרישיון במסגרת פעימה א', תשולם לו אבן דרך שישית בעבור כל המקטעים, קרי 92% מגובה המענק.

  - לא הציג בעל הרישיון את האישור להגשת בקשה לתכנון מפורט כאמור באבן הדרך הראשונה עד ליום 28.2.2021, תבוטל זכאותו לקבל מענק למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה, הביטול יעשה באופן אוטומטי וללא שיקול דעת. למען הסר ספק יובהר כי גם דחיות של המנהל של מועדים כלשהם כמפורט בקול קורא זה לא ידחו את המועד האמור.

- התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו שימונה על ידו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית או האישור הנדרש לפי אבני הדרך ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

- למען הסר ספק, היה ואושרה בקשה לקבלת מענק בעבור מקטע המפורט הן במסגרת פרק א' והן במסגרת פרק ב', על מנת שישולם המענק, עבור מקטע זה על קוטר הצינור של המקטע להיות בקוטר שלא יפחת מזה שמצוין בנספח א'.

- בעל רישיון שבמועד האחרון להגשת בקשות בהתאם לקול קורא זה השלים את אבן הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 25, לעניין המקטעים שאושרו, יקבל את התשלום בגין השלמת אבן דרך זו במועד בו יקבל את התשלום בגין עמידתו באבן הדרך  השנייה.

- בעל רישיון אשר שבמועד האחרון להגשת בקשות בהתאם לקול קורא זה השלים את אבן הדרך השנייה המפורטת בסעיף 25, לעניין המקטעים שאושרו, יקבל את התשלום בגין השלמת אבן הדרך הראשונה מיד עם הצגת המסמכים הרלוונטיים המעידים על עמידתו באבני הדרך. אולם את התשלום בגין אבן הדרך השנייה יקבל עם קבלת התשלום בגין עמידתו באבן הדרך  השלישית.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציאה החברה לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי עמידה באבני הדרך ובלוחות הזמנים הקבועים ברישיון או שנדחו כאמור בהתאם לאמור בסעיף 6 לקול קורא זה.

- עדכון המענק והתשלום בפועל

  - גובה המענק המצטבר למקטע מסוים שיפורט בנספח להסכם יקבע לפי אורך המקטע כמפורט בנספח א' או ב' לפי העניין, או לפי אישור התכנון המפורט, ככל שקיים, ושהוגש במסגרת הבקשה.

  - לעניין גובה המענק המצטבר למקטע מסוים המפורט בנספח להסכם ושיינתן לפי אורך המקטע לפי נספח א' או ב' לקול קורא לפי העניין - בעל הרישיון יהיה רשאי להגיש עד ליום 30.11.2019 בקשה לעדכון הנספח להסכם המפרט את אורך המקטע כך שיוגדל מספר הקילומטרים שאושר למענק עבור אותו מקטע וזאת בהתאם למספר הקילומטרים באישור התכנון המפורט. המשרד יהיה רשאי להאריך את המועד האמור.

  - עדכון גובה המענק המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף 31.2, יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב מתאים. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם. התשלום יתבצע לפי הביצוע בפועל או לפי האמור בנספח להסכם, לפי הנמוך מבניהם. בעת הגשת אישור בקשה לקבלת אישור הזרמה לפי אבן דרך רביעית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל וככל שהמקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר מענק כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבני הדרך שטרם שולמו כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

- הפחתת מענק בגין איחורים

  - נוסף על האמור בקול קורא זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, בעל רישיון שלא ישלים את הקמת מקטע חלוקה מסוים בלפחות אחד מהמועדים המפורטים להלן, יקבל תשלום מענק מופחת כמוסבר להלן:

    - בגין אי הצגת אישור להגשת בקשה לתכנון מפורט למנהל עבור המקטע עד ליום 31.11.19 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור, יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - בגין אי הצגת אישור הזרמה זמני למנהל עבור המקטע עד ליום 31.5.2021 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - היה וסכום ההפחתה המצטבר האמור בסעיפים 32.1.1 ו-32.1.2 הינו בהיקף של 10% מכלל המענק או יותר ולפי האמור באותם סעיפים יש להפחית מהמענק הפחתות נוספות, רשאי המנהל לקבוע כי לא תבוצע הפחתה נוספת, כאמור בסעיפים 32.1.1 ו-32.1.2, אם השתכנע כי מדובר בנסיבות מיוחדות ובשים לב להתקדמות בעל הרישיון בהקמת רשת החלוקה באזורו. אישור המנהל לעניין זה יינתן בכפוף להגשת בקשה בכתב על ידי בעל הרישיון וזאת לאחר שנוכח כי בעל הרישיון עשה את מיטב המאמצים ופעל בשקידה ראויה לצורך הגשת האישורים האמורים ביעדים הקבועים לעיל וכי העיכוב בהגשתם אינו נובע ממעשה או מחדל של החברה.

  - על אף האמור בסעיף 32.1.1 - יוכל בעל הרישיון לדחות את המועד האמור בסעיף 32.1.1 לגבי מקטע אחד בלבד, כך שלגבי אותו מקטע המועד האמור יחל ביום ה-31.5.2020, ובלבד שהודעה לגבי המקטע הרלבנטי, תוך ציון פירוט המקטע האמור, הוגשה למנהל לא יאוחר מ-31.11.2019. לעניין זה - תתקבל רק הודעה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד.

  - על אף האמור בסעיף 32.1.2 - יוכל בעל הרישיון לדחות את המועד האמור בסעיף 32.1.2 לגבי מקטע אחד בלבד, כך שלגבי אותו מקטע המועד האמור יחל ביום ה-31.5.2022, ובלבד שהודעה לגבי המקטע הרלבנטי תוך ציון פירוט המקטע האמור הוגשה למנהל לא יאוחר מ-31.5.2021. לעניין זה - תתקבל רק הודעה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד בו התקבלה הבקשה.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף זה או מימוש האמור בו אינם גורע מהסעדים הקבועים למדינה לפי הוראות הרישיון או הוראות כל דין.

פרק ג' - מסלול מענקי הקמת PRMS

- בעל רישיון, אשר הגיש בקשה לקבלת מענקים במסגרת הפעימה הראשונה של מסלול להאצת פרישת רשת החלוקה שבפרק ב' לקול קורא זה, המעוניין לקבל מענק עבור הקמת מתקן PRMS המפורט בנספח ד' והממוקם באזור רישיון החלוקה שניתן לו, רשאי להגיש בקשה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

- בקשה כאמור תוגש עם הבקשה לקבלת מענק לפי הפעימה הראשונה של מסלול להאצת פרישת רשת החלוקה שבפרק ב' לקול קורא זה.

- למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל בקשה לקבלת מענק לפי מסלול זה ללא שהוגשה בקשה לפי הפעימה הראשונה  שבפרק ב' בהתאם לכל הכללים האמורים לגבי הגשת בקשה לפי הפעימה הראשונה לקול קורא זה.

- תקציב

התקציב שהוקצה למסלול זה הוא 3,000,000 ₪ כך שלכל מתקן PRMS המפורט בנספח ד' הוקצה תקציב של עד 1,000,000 ₪ ובכל מקרה לא יותר מ-57% מסך התשלום שישלם בעל רישיון החלוקה לחברת ההולכה, נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ (להלן – נתג"ז) בגין הקמת ה- PRMS.

- אבני דרך לתשלום

  - התשלום בגין הקמת מתקן ה–PRMS שיוקם על ידי נתג"ז ישולם לבעל רישיון החלוקה בעבור השלמת אבני הדרך המפורטות:

- אבן דרך ראשונה – 50% מגובה המענק שאושר. התשלום בגין השלמת אבן דרך זו ישולם לאחר הצגת הסכם חתום עם נתג"ז עד ליום 30.11.2020, לפיו המתקן יוקם לכל היותר בתוך 30 חודשים ממועד ההסכם החתום עם נתג"ז וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז.

- אבן דרך שנייה - 50% מגובה המענק שאושר. סיום הקמת המתקן והצגת אישור הזרמה זמני למיתקן עד ליום 1.6.2023 וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז.

  - התשלום בגין כל אבן דרך ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת מנהל רשות הגז הטבעי או מי מטעמו שימונה על ידו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש.

פרק ד'  - הוראות כלליות

- הגשת הבקשות

  - בעל רישיון יהיה רשאי להגיש בקשה אחת בהתאם לנספח ז', במסגרתה יפורטו כל המקטעים בגינם מוגשת הבקשה הן לעניין פרק א', הן לעניין פרק ב', הן לעניין פרק ג') וכן כל המידע הדרוש לעניין זה (להלן – הבקשה);

  - בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לפי פרק זה, בעל רישיון שהגיש בקשה לפי קול קורא זה, ישלח במייל לגב' אילנה טמסוט, קובץ EXCEL עם כל הנתונים הנדרשים לפי כל הטבלאות המפורטות בנספח ז'. יובהר כי ככל שתהיה סתירה בין נתון כלשהו שבקובץ EXCEL לבין נתון שהוגש  לפי נספח ז' לבקשה, הנתון הקובע יהיה הנתון שבנספח ז'. כמו כן, ככול שתהיה סתירה בין נתונים שהוגשו בנספח ז' לבין האמור בנספח א' או ב' לקול קורא הנתון הקובע הוא הנתון המופיע בנספחי הקול הקורא והכל כאמור בסעיף 39.8 לקול קורא.

  - כמו כן, לבקשה יצורפו כל הנתונים והפרטים המבוקשים בנספח ז' וכן תרשים צבעוני בגודל A3 הכולל את הפרטים הבאים בנוגע לכל מקטע מבוקש בהתאם לסעיף 38.1. הפרטים יכללו, בין היתר, מידע הנוגע למיפוי נקודות המוצא והיעד של כל מקטע החלוקה, רשת החלוקה הקיימת או המתוכננת באזור, נקודות החיבור לכל הצרכנים המפורטים בבקשה, וסימון הקווים בציון אורכם קוטר ופרטים נוספים אם יתבקשו. לתרשים זה ניתן לצרף קבצי מידע גיאוגרפיים (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור;

  - בקשה לקבלת מענקים לסיוע להקמת PRMS, לפי פרק ג' לפעימה זו, תוגש אף היא בהתאם לנספח ז';

  - על בעל רישיון המעוניין להשתתף בפעימה השנייה בפרק ב' לקול קורא זה לחתום על טופס התחייבות שבנספח ז' במסגרתו יתחייב להגיש בקשות גם במסגרת הפעימות הבאות ככל שיהיו;

  - בעל הרישיון יצרף לבקשה את הנספחים המפורטים בסעיף 44.

- אופן הגשת בקשות – הליך כל הקודם זוכה

  - הליך בדיקת הבקשות, בחינתן, דירוגן ואישור תשלום ייעשה בשיטת כל הקודם זוכה. במסגרת הליך זה, וכפי שצוין לעיל כל בעל רישיון יהיה רשאי להגיש בקשה אחת בלבד עבור כל המקטעים המבוקשים על ידו.

  - בקשות ניתן יהיה להגיש עד ליום 16.6.2019, כאשר כחלק מההליך של כל הקודם זוכה כל הבקשות שיהיו בתיבת המכרזים במועד מסוים מאחד מאלה: 2.6.2019, 9.6.2019 ו-16.6.2019 בשעה 14:00, יבדקו כמקשה אחת וללא המתנה למועד הבא.

  - כל הבקשות שיוגשו ייבחנו בהתאם למועד הגשתן, דהיינו כל הבקשות שיוגשו עד לתאריך 2.6.2019 בשעה 14:00 ייבחנו, וככל שיימצא כי הבקשות עומדות בתנאי הקול קורא, הן יאושרו בהתאם להוראותיו. לאחר אישורן ייבחנו, ככל שייוותר תקציב, הבקשות שיוגשו ביום 9.6.2019 בשעה 14:00 וכך הלאה עד לתום ההליך או עד לתום התקציב כאמור בסעיף 23.

  - בעל הרישיון ידרג בבקשתו את המקטעים בגינם הוא מבקש מענק לפי סדר עדיפותו מהגבוה לנמוך והוא יהיה רשאי לציין בבקשתו כי מקטע מסוים קשור ותלוי בהקמת מקטע אחר, קרי לבקש כי מקטע מסוים יאושר בכפוף לאישור מקטע נוסף. ועדת המכרזים תתחשב בבקשתו אך אין בכך כדי לחייבה לקבל את הבקשה.

  - בעל רישיון חלוקה אשר בחר במקטע המפורט בנספח ב' שחלקו או כולו מופיע גם בנספח א', יתחייב בסעיף 1 בטופס הבקשה המפורט בנספח ז', להקים את המקטע בהתאם לדרישות המינימום להקמתו כמפורט בנספח א'. ככל שלא יעשה כן, לא תאושר בקשתו לעניין המקטע הרלוונטי בפרק ב'.

  - במקרה בו יהיו בתיבת המכרזים בקשה אחת או יותר באותו מועד פתיחת התיבה, כמוסבר לעיל, ולא תיוותר יתרת תקציב לבקשה או לכל הבקשות, יבחרו המקטעים לקבלת מענק באופן הבא:

39.6.1. אם הוגשה בקשה אחת - המקטעים יאושרו בהתאם לסדר העדיפות שהציג בעל הרישיון והכל בשים לב ליתרת התקציב; מקטע אשר יימצא כי המענק שיש ליתן לו בהתאם למיקומו בדירוג המקטעים יביא לחריגה מהתקציב שהוקצה בסעיף 23 לא תאושר ובמקומו יאושר המקטע הבא אחריו שהמענק שיש ליתן לו אינו מוביל לחריגה מגבולות התקציב האמור.

39.6.2. אם הוגשו מספר בקשות - ייבחן היחס בין צריכת הגז השנתית של הצרכנים החתומים שאמורים להתחבר למקטע (מ"ק) לבין אורך המקטע השלם. בהתאם ליחס של כלל המקטעים שפורטו בבקשות שהוגשו על ידי כלל בעלי הרישיונות עד המועד האמור, כפי שקבע המנהל, ידורגו המקטעים מהיחס הגבוה ביותר ליחס הנמוך ביותר,. אישור זכאות יינתן לפי סדר דירוג המקטעים בשים לב ליתרת התקציב שנקבעה בסעיף 23 והכל עד תום התקציב. בהתאם, לאחר דירוג כל המקטעים וקביעת סכומי המענק שיש ליתן לכל מקטע ומקטע, מקטע אשר יימצא כי המענק שיש ליתן לו בהתאם למיקומו בדירוג המקטעים יביא לחריגה מהתקציב שהוקצה בסעיף 23 לא תאושר ובמקומו יאושר המקטע הבא אחריו שהמענק שיש ליתן לו אינו מוביל לחריגה מגבולות התקציב האמור. יובהר כי קביעתו של המנהל לעניין סעיף קטן זה תהיה סופית. למען הסר ספק, בשלב זה הבדיקה תעשה בין כלל המקטעים של כל בעלי הרישיונות ויאושרו המקטעים בהתאם לקריטריון בסעיף זה. כפועל יוצא מכך, ייתכן שיאושרו מקטעים הממוקמים רק באזורו של בעל רישיון אחד.

  - בקשה שלא תוגש בהתאם לתנאי הסף כמפורט בסעיף 7 ולהוראות קול קורא זה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפיה – לא תיבדק. אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לפנות למגיש הבקשה לשם קבלת הבהרות, פניה כאמור, בין אם תתקיים ובין אם לאו נתונה להחלטת הוועדה ולהחלטתה בלבד. יודגש לא תתקבל כל טענה מצד המגישים על חובת הוועדה לבקש הבהרות.

  - יובהר למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור, כי ככל שתהיה סתירה בין נתון כלשהו של מקטע שיוגש בבקשה לבין האמור לגבי אותו מקטע בנספח א' או ב', הנתון הקובע הוא הנתון שבנספח וזאת למרות מה שייכתב בעניין זה בבקשה.

  - כאמור בסעיף 39.1 כל בעל רישיון יגיש בקשה אחת כוללת למסלולים שבפרקים א', ב' ו-ג', והכל באותו הטופס שבנספח ז' לקול קורא זה. הבקשה תוגש בהתאם להוראות קול קורא זה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפיה. הבקשה תוגש במקור + שלושה עותקים וכן בעותק סרוק על גבי דיסק או דיסק און קי. הבקשה תוגש בהתאם להוראות הקול קורא ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפי קול קורא זה. את הבקשה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה.

  - את הבקשה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרד האנרגיה, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים       בקומה 1-  בבנין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים.

- תנאים למימוש הזכאות למענק

תנאי למימוש זכאות למענק, שיינתן בהתאם לאבני הדרך ולאמור בסעיפים 25-30, הוא  הצגת ההסכם שנשלח לבעל הרישיון על ידי המשרד וזאת תוך 10 ימים מיום מתן ההודעה על הזכאות למענק במסגרת קול קורא זה. יתקבל רק הסכם חתום על ידי מי שמוסמך לחייב את בעל הרישיון בחתימתו ובאישור עורך דין שמי שחתום אכן מוסמך לחייב את בעל הרישיון.

- הליך הבהרות

  - יתקיים הליך הבהרות במסגרתו ניתן להגיש שאלות, הבהרות או השגות לעניין קול קורא זה על כל שלביו ופרטיו לרבות רשימות המקטעים המפורטים בו וכל הפרטים הרלבנטיים. יחד עם זאת, אין בכך כדי להוות התחייבות לקבל השגה מסוימת, כולה או חלקה ולמען הסר ספק יובהר כי הקביעה הסופית לעניין זה לרבות שינויי מקטעים בקול קורא זה תתבצע על ידי המנהל ועל ידו בלבד. עוד יובהר כי, לא תהיה חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון וקביעת מנהל תהיה סופית.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות, הבהרות והשגות:

| סעיף בקול קורא | השאלה/הבהרה/השגה |
| --- | --- |

  - המועד האחרון להפניה של שאלות, הבהרות והשגות  הינו ביום  16.4.2019 בשעה 14:00  לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו itamsut@energy.gov.il, באמצעות מסמך WORD בלבד, המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 074-7681764.

  - ריכוז השאלות שנשלחו בכתב והתשובות יפורסם באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד לא יאוחר מיום 26.5.19 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל מגישי הבקשות.

  - בנוסף, וועדת המכרזים תערוך הליך הבהרות בעל פה במסגרתו בעל רישיון המעוניין לקחת בו חלק, יהיה רשאי להציג, במפגש שיהיה מיועד עבורו בלבד, בפני צוות מטעם וועדת המכרזים, נושאים הרלוונטיים עבור אותו בעל רישיון בלבד. הפגישות יתקיימו בימים 5-7.5.2019.  וכל בעל רישיון המעוניין בכך, מתבקש לשלוח מייל לכתובת: itamsut@energy.gov.il  עד ליום 16.4.2019 בשעה: 14:00.

- חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון

  - שווי הסכומים שישולמו על ידי המשרד בקול קורא זה ינוכו מהתמורה שתחושב לבעל הרישיון שתיקבע בתום תקופת הרישיון, לפי הוראות רישיון החלוקה הרלוונטי וזאת על פי בחירת בעל הרישיון מבין האפשרויות המפורטות להלן על בעל הרישיון להגיש בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלוש שנים מתום תקופת הרישיון ובה תצוין החלופה המבוקשת מבין החלופות המפורטות לעיל :

- הסכום שינוכה מהתמורה יקבע באופן יחסי בהתאם לסכומים ששילם המשרד לבין סך ההשקעות של בעל הרישיון במקטע, וכל זאת על בסיס שווי שוק של ערך המקטע בגינו ניתן תשלום.

- הסכום ששולם על ידי המדינה כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התשלום לפי קול קורא זה ועד ליום חישוב השווי בתום תקופת הרישיון.

- כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה חישוב בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין סיוע המשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמא, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד העניק סיוע בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

  - אי בחירת בעל הרישיון בחלופה כאמור בסעיף 42.1 עד למועד האמור בו משמעה כי המדינה תוכל לבחור את החלופה מבין שלוש החלופות המפורטות בו.

- כללי

  - אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי קול קורא זה, אי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - הערבות שהגיש בעל רישיון לשם קבלת רישיון החלוקה שניתן לו תחול גם לעניין קול קורא זה ובלבד שהערבות לא תפחת, בכל שלב, מ-5,000,000 ₪ או מסכום הערבות שאושר לאותו בעל רישיון בהתאם לאמור ברישיון שלו עד למועד פרסום קול קורא זה, לפי הנמוך.

  - ככל שבשלב כלשהו תפחת ערבות הרישיון מתחת  לסכום האמור בסעיף 43.2 יעמיד בעל הרישיון בעבור קיום חובותיו לפי קול קורא זה, ערבות בסכום הפער הדרוש להשלמת סכום זה לידי מנהל רשות הגז הטבעי.

  - המשרד יהיה רשאי לפסול בקשה אשר יתגלה כי יש בה מידע המעורר חשד ו/או מידע שקרי ו/או מטעה.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לכל מגישי הבקשות, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות, מידע, השלמות לפרטים בבקשה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו, לחלקם או למגיש בקשה בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתו בכדי לדון בבקשה ספציפית או בכל הבקשות ביחד לשם קבלת ההחלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד יהיה רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה.

  - המשרד יהיה רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלת המידע החסר וכן לקבוע שאי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, משמעות הדבר, כי הבקשה תדון עם המידע החסר מה שעלול להוביל אף לדחיית הבקשה.

- מסמכים נוספים במסגרת הגשת הבקשה לפי סעיף 38 על בעל הרישיון להגיש את כל המסמכים הבאים:

  - עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 -  על בעל הרישיון לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על בעל הרישיון לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

  - צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום -  על בעל הרישיון לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ח'.

  - צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות -  על בעל הרישיון לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ט'.

  - צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד - על בעל הרישיון לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך הקול קורא בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י'.

  - צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא זה -  על בעל הרישיון לצרף לבקשתו תצהיר לפיו הבקשה המוגשת מטעמו במסגרת קול קורא זה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר או עם גורם אחר, אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י"א.

  - הגשת ביטוחים - מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של בעל הרישיון לפי קול קורא זה ולפי ההסכם שנחתם בעקבותיו ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לבעל הרישיון על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעל הרישיון מתחייב כי בכל ההתקשרויות שלו במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות יועצים, רואי חשבון, עורכי דין ומודדים מוסמכים בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להקמת והארכת קווי חלוקת גז טבעי לצרכנים וחיבורם של אזורים בהם מממוקמים צרכנים לרשת הגז הטבעי נשוא הסכם זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי חבות מעבידים, ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי, ביטוחי עבודות קבלניות, ביטוחי רכוש, ביטוחי צמ"ה, ביטוחי כלי רכב וביטוחי חבות המוצר) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל  יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, כולל סעיף וויתור  על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - בביטוחי האחריות המקצועית יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים בגין מעשי ומחדלי בעל הרישיון/החברה וכל הפועלים מטעמו. בביטוחי חבות המוצר יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי בעל הרישיון/החברה /היצרן וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה – רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

במסגרת ביצוע העבודות קבלניות לגבי עבודות ופרויקטים יבטיח בעל הרישיון כי ככל שישולמו על ידו מקדמות לקבלנים, לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתו.  במסגרת פוליסות הביטוח,  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי והרשויות המקומיות, יכללו כמבוטחים נוספים כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה. רכש בעל הרישיון ביטוחים עבור העבודות,  כולן או מקצתן, ינהג כאמור לעיל ויכלול את  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל  שישולמו לו מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז,  לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז. בעל הרישיון ימציא אישור מאת המבטחים שלו כי ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעל הרישיון לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו לכסות גם את אחריותו של בעל הרישיון בגין וכלפי יועצים, מתכננים, קבלנים וקבלני משנה של החברה.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי ע"י בעל הרישיון ו/או מי מטעמו.

אישורי קיום ביטוחים כאמור הכוללים גם סעיף הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות למדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי במקרה של צמצום ו/או ביטול הביטוחים חתומים ע"י מבטחי בעל הרישיון ו/או של מבטחי צדדים שלישיים עמהם התקשר בעל הרישיון המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל יומצאו למשרד האנרגיה ולרשות הגז הטבעי מעת לעת, ככל שיחתמו הסכמים בקשר לעבודות התכנון, הביצוע, הפיקוח, האחזקה והתפעול נשוא ההסכם שיחתם.

נספח א'

מקטעי חובה- הגדלת הספיקות של רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | שם המקטע | אורך המקטע (מטרים) | מעבר מ... | סוג הצינור הקודם | סוג הצינור החדש | מענק למטר הקמה בש"ח (כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מרכז | רידינג – רוקח - נמיר | 5882 | הוספת צינור נוסף | 250mm | 2 צינורות של 250 mm | 645 ₪ |

נספח ב'

מקטעים הכלולים בפרק ב' לקול קורא 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה

| מספר סידורי | אזור חלוקה | שם המקטע | אורך המקטע |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | נגב | אמבר - בית-קמה - משמר הנגב | 14,500 |
| 2 | דרום | אזור תעשיה עד הלום - אזור תעשיה חצור | 6,440 |
| 3 | דרום | אזור תעשיה דרומי אשקלון – בית החולים ברזילי אשקלון | 4,160 |
| 4 | דרום | אשדוד - אזור תעשיה קבוצת יבנה | 8,500 |
| 5 | דרום | קבוצת יבנה - שכונת בני עייש | 7,000 |
| 6 | דרום | שכונת בני עייש - בירורים | 4,000 |
| 7 | מרכז | רידינג – מתחם 3700 – רידינג | 14,400 |
| 8 | מרכז | צומת הטייסים - צומת שעריה - קיבוץ עינת | 11,000 |
| 9 | מרכז | צומת שעריה - בית חולים תל השומר | 11,500 |
| 10 | מרכז | מחלף אונו כביש 471 - בית חולים בלינסון - מחלף מורשה | 8,100 |
| 11 | מרכז | בית חולים אסף הרופא - חולון ימית 2000(בית חולים וולפסון | 15,296 |
| 12 | מרכז | PRMSמחלף אייל – טבע כפר סבא - בית חולים מאיר | 9,000 |
| 13 | מרכז | פיצול רוקח - קרית עתידים | 7,500 |
| 14 | מרכז | בית חולים מאיר - כלא השרון | 8,000 |
| 15 | מרכז | חוות שרתים אזור תעשייה מודיעין | 9,500 |
| 16 | חדרה והעמקים | פינציה צפון – מפעל בנצרת | 12,000 |
| 17 | חדרה והעמקים | גלעם - קיבוץ מגל | 10,000 |
| 18 | חדרה והעמקים | מעמק חפר – מעברות | 11,800 |
| 19 | חדרה והעמקים | מפיצול למעברות - נתניה | 18,400 |
| 20 | חדרה והעמקים | פסדים - מפעל גמל שריד | 5,500 |
| 21 | חדרה והעמקים | גניגר - גמל שריד | 3,500 |
| 22 | חדרה והעמקים | מגדל העמק דרום - מאפיית אורנים | 16,300 |
| 23 | חדרה והעמקים | קיסריה – עין כרמל | 24,000 |
| 24 | חדרה והעמקים | עין ורד – קיבוץ דליה | 15,500 |
| 25 | חדרה והעמקים | תל יוסף - צומת השיטה | 4,000 |
| 26 | חדרה והעמקים | צומת השיטה - שדה אליהו- עין הנציב -טירת צבי | 21,500 |
| 27 | חדרה והעמקים | עין הנציב - בית שאן | 3,100 |
| 28 | חדרה והעמקים | בית שאן - גשר | 14,000 |
| 29 | חדרה והעמקים | אזור תעשייה עפולה - מרחביה | 3,700 |
| 30 | חיפה והגליל | צומת קדרים - בית חולים זיו ואזור תעשיה צפת | 13,000 |
| 31 | חיפה והגליל | צומת קדרים - חצור | 17,000 |
| 32 | חיפה והגליל | חצור - אזור תעשיה צפוני בקרית שמונה | 25,000 |
| 33 | חיפה והגליל | אזור תעשיה ברלב - אזור תעשיה כרמיאל | 15,000 |
| 34 | חיפה והגליל | צומת כברי - תפן | 20,000 |
| 35 | חיפה והגליל | א.ת. צפוני נהריה - א.ת. שלומי | 8,000 |
| 36 | חיפה והגליל | מביו אקולוגיה לי.מ.א | 3,000 |
| 37 | ירושלים | גבעת שאול - קרית הלאום | 5,000 |
| 38 | ירושלים | בית זית - רכס לבן | 4,000 |

נספח ד'

רשימת תחנות PRMS לפי פרק ג' לקול קורא 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | מיקום |
| --- | --- | --- |
| 1 | חדרה והעמקים | נווה אור |
| 2 | חדרה והעמקים | חוף דור |
| 3 | מרכז | כפר סבא |

נספח ה'

מחיר נורמטיבי- הגדלת ספיקות ויתירות רשת החלוקה

המחיר הנורמטיבי במעבר בין סוגי הצינורות (בש"ח למטר כולל מע"מ):

המחיר הנורמטיבי להכפלת קו או מקטע לסגירת לולאה (בש"ח למטר כולל מע"מ):

| קוטר | תוספת עלות עבור קו כפול |
| --- | --- |
| 225 MM | 551 |
| 250 MM | 645 |
| 315 MM | 1145 |

נספח ו'

מקטעים נוספים לעניין סעיף 25.2 בפרק ב' לקול קורא 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | שם הקו | אומדן אורך המקטע (מטרים) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | דרום | אזור תעשיה צפוני באשדוד - נמל אשדוד | 4,000 |
| 2 | חיפה והגליל | תחנת גז יסעור – אזור תעשיה ברלב | 10,000 |
| 3 | חיפה והגליל | אזור תעשיה קדמת גליל - מפעל ERSI | 2,000 |
| 4 | חיפה והגליל | אזור תעשיה חוף שמן - בית חולים רמב"ם | 6,000 |
| 5 | חיפה והגליל | PRMS מפרץ חיפה- אזור תעשיה יוניליוור | 9,000 |
| 6 | חיפה והגליל | תחנת גז יסעור - אזור מפעל ימא | 8,000 |
| 7 | חיפה והגליל | צומת כברי - גשר הזיו (חוגלה) | 10,000 |
| 8 | ירושלים | אזור תעשיה הר טוב - אזור תעשיה מערב בית שמש | 4,700 |
| 9 | ירושלים | אזור תעשיה בית שמש מערב - רמת בית שמש | 3,500 |
| 10 | ירושלים | PRMS בית זית - הדסה עין כרם | 3,100 |
| 11 | ירושלים | PRMS בית זית - הר החוצבים - הר הצופים - צומת קוקה קולה | 12,800 |
| 12 | ירושלים | הר הצופים - עטרות | 5,650 |
| 13 | ירושלים | צומת אנג'ל – ביה"ח הרצוג | 1,000 |
| 14 | ירושלים | נחל רבידה – בית חולים שערי צדק | 3,500 |

נספח ז'

טופס הגשת בקשה לפי קול קורא 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה

הריני הח"מ ___________, ת.ז. ____________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ___________________ (להלן – בעל הרישיון או החברה) ומגיש בקשה בשם בעלת הרישיון לקבל מענק במסגרת מסלולים  _א',ב'  וג' (נא סמן את המסלולים המבוקשים) לקול קורא 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן –  קול קורא) אני מכהן כ_______________ של בעלת הרישיון והנני מוסמך/ת לחייב את החברה בחתימתי.

    - בקשה לקבלת מענק לפי מסלול א' – הגדלת ספיקות רשת החלוקה

- הריני מצהיר כי בחרתי במקטע המפורט בנספח ב' אשר חלקו או כולו מופיע גם בנספח א' ואני מתחייב להקים את המקטע בהתאם לדרישות המינימום להקמתו כמפורט בנספח א'.

- הריני מצהיר כי לא בחרתי במקטע המפורט בנספח ב' אשר חלקו או כולו מופיע גם בנספח א' ואני מתחייב להקים את המקטע בהתאם לדרישות המינימום להקמתו כמפורט בנספח א'.

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול האצת רשת החלוקה - פעימה ראשונה (פרק ב' לקול קורא)

- הריני מצהיר בזאת כי ידוע לנו שככל שיפורסמו פעימה או פעימות נוספות לפי קול קורא זה, חובה עלי להגיש בקשות גם לפי פעימות אלה.

  - הגשת בקשה ומידע נדרש

    - בהתאם להוראות הקול קורא על מגיש הבקשה למלא את הטבלאות להלן:

| דרוג המקטע | שם המקטע הנבחר | האם המקטע (כולו או חלקו) נכלל במסגרת פרק א' לקול קורא | מועד צפוי לקבלת היתר בניה | מועד צפוי לקבלת היתר הזרמה זמני | האם צורפה לבקשה מפה (כן/לא) | מספר הצרכנים החתומים במקטע | מספר הצרכנים הפוטנציאלים במקטע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

    - בעבור כל אחד מהצרכנים שנמנו בטבלה לעיל (חתומים ופוטנציאלים) נא פרטו את הנתונים הבאים:

| מספר סידורי | שם הצרכן | שם המקטע | האם חתום על הסכם חלוקה | צריכה שנתית ממוצעת (מ"ק) | מועד צפוי לחיבור הצרכן | האם הצרכן סומן בשמו על גבי המפה המצורפת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - בנוסף לכך, על מגיש הבקשה לשלוח במייל לגב' אילנה טמסוט, קובץ EXCEL עם כל הנתונים הנדרשים לפי הטבלאות המפורטות לעיל.

    - צירוף תרשים - בעבור כל אחד מהמקטעים המפורטים בטבלה לעיל נא צרפו תרשים צבעוני בגודל A3 הכולל את הפרטים הבאים: מיפוי נקודות המוצא והיעד של המקטע, רשת החלוקה הקיימת או המתוכננת באזור, מיקומם של כלל הצרכנים המפורטים בטבלאות לעיל. לתרשים ניתן לצרף קבצי מידע גיאוגרפיים (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור.

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול PRMS (פרק ג' לקול קורא)

- בעל הרישיון לא מגיש בקשה במסגרת הליך זה.

- אני מגיש בקשה במסגרת הליך זה ולהלן פירוט שם מתקן/מתקני ה- PRMS המפורט/ ים בנספח ד' בקול קורא והממוקם באזורי ושבגינו מוגשת הבקשה:

PRMS ֹֹֹֹ __________________

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ PRMS ֹֹֹֹ __________________

- כללי

- בנוסף לפרטים המוצהרים לעיל, הריני מצהיר כי בקשה זו מוגשת לאחר שידועים לבעל הרישיון כל תנאי הקול קורא, ובכלל זה כי:

      - כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט כל ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הקמת קו החלוקה בגינו ניתן המענק לפי קול קורא זה;

      - עמידה באבן דרך משמעה, השלמת כל הפעולות המפורטות בתוכנית לעניין כל אבן דרך והכל בלוחות הזמנים המפורטים. יובהר, כי תנאי לתשלום עבור אבן דרך מסוימת הינו השלמת כל הפעולות הנדרשות לעמידה בכל אבני הדרך שקדמו לה, והכל כמפורט בקול קורא;

      - ידוע לנו שתנאי למימוש הזכאות הוא עמידה בכל התנאים והמועדים המפורטים בקול קורא;

      - ידוע לנו כי הערבות שהוגשה על ידי החברה לשם קבלת רישיון החלוקה שניתן לה תחול גם לעניין קול קורא זה ובלבד שהערבות לא תפחת, בכל שלב, מ-5,000,000 ₪ או מסכום הערבות שאושר לנו בהתאם לאמור ברישיון שניתן לנו עד למועד פרסום קול קורא זה, לפי הנמוך;

      - ככל שבשלב כלשהו תפחת ערבות הרישיון מתחת  לסכום האמור בסעיף (ד) תעמיד החברה בעבור קיום חובותינו לפי קול קורא זה, ערבות בסכום הפער הדרוש להשלמת סכום זה לידי מנהל רשות הגז הטבעי;

      - ידוע לנו כי המדינה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לנו או למי מטעמנו בקשר עם בקשתנו במסגרת הליך זה, ובפרט בשל מקרה בו לא יאושר לנו מענק;

      - ידוע לנו כי המדינה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הקול קורא, שייגרמו לנו או למי מטעמנו בקשר עם התנהלות מול הצרכנים, ובכלל זה בשל מעשים שבמחדל או במעשה, במזיד או בשוגג, הפרה של תנאי מתנאי ההסכם או כל עיכוב שהוא ולא תהא לנו כל טענה כלפי המדינה בשל אלה;

      - ידוע לנו כי מוטלת עלינו האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשינו, מחדלנו ורשלנותנו, של עובדינו ושל כל הפועלים מטעמנו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך;

      - ידוע לנו כי ככל שתהיה סתירה בין נתון כלשהו של מקטע שיוגש בבקשה לבין האמור לגבי אותו מקטע בנספח א' או ב', הנתון הקובע הוא הנתון שבנספח וזאת למרות מה שייכתב בעניין זה בבקשה.

חתימה מרוכזת על התצהיר בעניין הגשת בקשות לקול קורא זה:

הריני הח"מ ___________, ת.ז. ____________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ___________________ (להלן – בעל הרישיון או החברה) להתחייב להגיש בקשות במסגרת הפעימות הבאות לפרק ב' לקול קורא, ככל שיהיו. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המבקש ולחייב את החברה בחתימתי.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי _________ מס' ת.ז. _______________ החתום/מה לעיל והמוכר/ת לי אישית / אשר זוהה/תה על ידי תעודת זהות, חתם/מה בפני  מטעם __________________על הבקשה לקבלת מענק לפי קול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה והתצהיר, וכי הוא מוסמך/כת לעשות כן ולחייב את ____________ בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך ____________ |  | חתימה וחותמת עו"ד _______________ |
| --- | --- | --- |

נספח ח'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בקול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה .

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ט'

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת בקול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה בקול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת קול קורא מס' 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קול קורא 42/2019 ומתן השירותים נשוא הקול קורא ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה בקול קורא.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"א

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות בקול קורא 42/2019 - האצת פרישת רשת החלוקה

אני הח"מ ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד בקול קורא זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המציע):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא בעל רישיון חלוקה אחר מלהגיש בקשות בקול קורא זה.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר בקול קורא זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מגיש בקשה אשר לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא.

- התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא או הליך תחרותי אחר, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז לגבי קול קורא זה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ב

הסכם

הסכם לפי תכנית מענקים לפרישת רשת החלוקה

נחתם בירושלים ביום _______________ בחודש_____  2019

בין

משרד האנרגיה

רשות הגז הטבעי,

בשם ממשלת ישראל

(להלן - "המשרד")

מצד אחד;

לבין

____________ בע"מ

ח.פ. ___________

כתובת: ______________

(להלן - "בעל הרישיון" או "החברה")

מצד שני;

הואיל: 	ומשרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי מעוניינים ליתן סיוע כספי להאצת פרישת רשת החלוקה, להגדלת הספיקות של רשת חלוקה זו ולהקמת תחנות להפחתת לחץ ומדידה (להלן – מתקני PRMS);

הואיל:           וביום __פורסם קול קורא 42/2019  - האצת פרישת רשת החלוקה  תכנית מענקים לפרישת רשת החלוקה  (להלן – הקול קורא);

הואיל: 	והחברה היא בעל רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור ______ שהגישה בקשה לקבלת מענק לפי תוכנית זו;

והואיל:	ואושרה לבעל הרישיון זכאות לקבלת המענק במסגרת הקול קורא.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו של הסכם זה.

- הקמת והפעלת מקטעי החלוקה

  - בהתאם לתנאי הרישיון, הוראות הקול קורא והוראות הסכם זה בעל הרישיון יקים את מקטעי החלוקה ומתקני ה- PRMS, לפי העניין, לאזורים ולצרכנים המפורטים בנספחים המצורפים להסכם זה ובתמורה תשלם המדינה לבעל הרישיון כמפורט בסעיף 3 להלן.

  - בעל הרישיון יקים ויפרוש את מקטעי החלוקה המפורטים בנספחים המצורפים להסכם זה ויחבר את הצרכנים כאמור באבני הדרך.

  - בעל הרישיון יקים את המקטעים המפורטים בנספחים ___ להסכם זה, שאושרו לקבלת מענק, בצינור פוליאתילן בקוטר 225 מ"מ או בצינור פלדה שיאפשר ספיקה דומה שלא תפחת מספיקה המתקבלת בצינור פוליאתילן בקוטר 225 מ"מ אלא אם אישר מנהל רשות הגז הטבעי אחרת והכל בהתאם להוראות סעיף 22 לקול קורא.

  - מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הוראות הסכם זה.

- מענק

  - המענקים שאושרו, בהתאם לקול קורא זה ואשר ישולמו בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספחים הרלוונטיים לכל מקטע המפורטים להלן, הם:

- מקטע - _____ נספח מס' __

בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו מסלול  חובה - הגדלת הספיקות של רשת החלוקה / בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו מסלול האצת פרישת רשת החלוקה - בעבור הקמת המקטע ___ באורך של ___ מטרים, בצינור  ___ בקוטר ___. סכום מצטבר מירבי בסך ____ (הסכום כולל מע"מ).

- מתקן  PRMS __נספח מס' __

בהתאם לפרק ג' לקול קורא, שעניינו הקמת מתקני PRMS – בעבור הקמת "מתקן  PRMS __". סכום מצטבר מירבי בסך  עד 1,000,000 ₪ (הסכום כולל מע"מ) ובכל מקרה לא יותר מ- 57% מסך התשלום שישלם בעל הרישיון לחברת ההולכה נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ.  הסכום ישולם בהתאם לאבני הדרך שבנספח זה.

  - לעניין הסכם זה – עמידה באבן דרך משמעה, השלמת כל הפעולות והמצאת כל האישורים המפורטים בנספחים הרלוונטיים המפורטים לעניין כל אבן דרך. התשלום עבור כל אחת מאבני הדרך ישולם רק אם כל האמור באותה אבן דרך הושלם.

  - לא הציג בעל הרישיון את האישור להגשת בקשה לתכנון מפורט, כאמור באבן דרך ראשונה שבסעיף 25 לקול קורא, עד ליום 28.2.2021, תבוטל זכאותו לקבל מענק למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה, הביטול יעשה באופן אוטומטי וללא שיקול דעת. למען הסר ספק יובהר כי גם דחיות של המנהל של מועדים כלשהם כמפורט בקול קורא זה לא ידחו את המועד האמור.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.2 לעיל התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו שימונה על ידו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית או האישור הנדרש לפי אבני הדרך ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

  - בעל רישיון שבמועד האחרון להגשת בקשות בהתאם לקול קורא זה השלים את אבן הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 25 לקול קורא, לעניין המקטעים שאושרו, יקבל את התשלום בגין השלמת אבן דרך זו במועד בו יקבל את התשלום בגין עמידתו באבן הדרך  השנייה.

  - בעל רישיון אשר שבמועד האחרון להגשת בקשות בהתאם לקול קורא זה השלים את אבן הדרך השנייה המפורטת בסעיף 25 לקול קורא, לעניין המקטעים שאושרו, יקבל את התשלום בגין השלמת אבן הדרך הראשונה מיד עם הצגת המסמכים הרלוונטיים המעידים על עמידתו באבני הדרך. אולם את התשלום בגין אבן הדרך השנייה יקבל עם קבלת התשלום בגין עמידתו באבן הדרך  השלישית.

  - החל מיום כניסת הסכם זה לתוקף, אופן מדידת המרחק לצורך בדיקה האם צרכן המעוניין לחתום עם החברה על הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי – מהדורת מאי 2017 (להלן – הסכם חלוקה) הוא צרכן מרוחק יעשה בהתאם להוראות רישיון החברה כאשר יראו את המקטעים בגינם ניתן המענק לפי קול קורא זה והמפורטים בנספחים להסכם כמקטעים שעל החברה להקים בהתאם לרישיונה, ככל שלא היה כך טרם פרסום הקול קורא.

  - מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4 להסכם זה, היה ובעל רישיון לא הגיש את כל הנדרש לשם הוכחת העמידה בכל אחת מאבני הדרך מהראשונה עד השישית כולל, עד ליום 1.11.2024 לא תאושר לתשלום אותה אבן הדרך.

- הפחתת מענק בגין איחורים

  - נוסף על האמור בקול קורא זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, בעל רישיון שלא ישלים את הקמת מקטע חלוקה מסוים בלפחות אחד מהמועדים המפורטים להלן, יקבל תשלום מענק מופחת כמוסבר להלן:

    - בגין אי הצגת אישור להגשת בקשה לתכנון מפורט למנהל עבור המקטע עד ליום 31.11.19 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור, יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - בגין אי הצגת אישור הזרמה זמני למנהל עבור המקטע עד ליום 31.5.2021 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - היה וסכום ההפחתה המצטבר האמור בסעיפים 4.1.1 ו-4.1.2 הינו בהיקף של 10% מכלל המענק או יותר ולפי האמור באותם סעיפים יש להפחית מהמענק הפחתות נוספות, רשאי המנהל לקבוע כי לא תבוצע הפחתה נוספת, כאמור בסעיפים 4.1.1 ו-4.1.2, אם השתכנע כי מדובר בנסיבות מיוחדות ובשים לב להתקדמות בעל הרישיון בהקמת רשת החלוקה באזורו. אישור המנהל לעניין זה יינתן בכפוף להגשת בקשה בכתב על ידי בעל הרישיון וזאת לאחר שנוכח כי בעל הרישיון עשה את מיטב המאמצים ופעל בשקידה ראויה לצורך הגשת האישורים האמורים ביעדים הקבועים לעיל וכי העיכוב בהגשתם אינו נובע ממעשה או מחדל של החברה.

  - על אף האמור בסעיף 4.1.1 - יוכל בעל הרישיון לדחות את המועד האמור בסעיף 4.1.1 לגבי מקטע אחד בלבד, כך שלגבי אותו מקטע המועד האמור יחל ביום ה-31.5.2020, ובלבד שהודעה לגבי המקטע הרלבנטי, תוך ציון פירוט המקטע האמור, הוגשה למנהל לא יאוחר מ-31.11.2019. לעניין זה - תתקבל רק הודעה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד.

  - על אף האמור בסעיף 4.1.2 - יוכל בעל הרישיון לדחות את המועד האמור בסעיף 4.1.2 לגבי מקטע אחד בלבד, כך שלגבי אותו מקטע המועד האמור יחל ביום ה-31.5.2022, ובלבד שהודעה לגבי המקטע הרלבנטי תוך ציון פירוט המקטע האמור הוגשה למנהל לא יאוחר מ-31.5.2021. לעניין זה - תתקבל רק הודעה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד בו התקבלה הבקשה.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף זה או מימוש האמור בו אינם גורע מהסעדים הקבועים למדינה לפי הוראות הרישיון או הוראות כל דין.

- עדכון המענק והתשלום בפועל

  - הזכאות לקבלת מענק תינתן לפי אורך המקטע כמפורט בנספחים להסכם, לפי העניין.

  - החברה תהיה רשאית להגיש עד ליום 30.11.2019 בקשה לעדכון הנספח להסכם המפרט את אורך המקטע כך שיוגדל מספר הקילומטרים שאושר למענק עבור אותו מקטע וזאת בהתאם למספר הקילומטרים באישור התכנון המפורט. המשרד יהיה רשאי להאריך את המועד האמור.

  - עדכון גובה המענק המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף 5.2 להסכם, יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב מתאים. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם. התשלום יתבצע לפי הביצוע בפועל או לפי האמור בנספח להסכם, לפי הנמוך מבניהם.

  - בעת הגשת אישור בקשה לקבלת אישור הזרמה לפי אבן דרך רביעית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל וככל שהמקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר מענק לפי הזכאות, יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבני הדרך שטרם שולמו כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

- ביטוח

  - מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה לפי קול קורא זה ולפי הסכם זה ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לחברה על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעל הרישיון מתחייב כי בכל ההתקשרויות שלו במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות יועצים, רואי חשבון, עורכי דין ומודדים מוסמכים בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להקמת והארכת קווי חלוקת גז טבעי לצרכנים וחיבורם של אזורים בהם מממוקמים צרכנים לרשת הגז הטבעי נשוא הסכם זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי חבות מעבידים, ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי, ביטוחי עבודות קבלניות, ביטוחי רכוש, ביטוחי צמ"ה, ביטוחי כלי רכב וביטוחי חבות המוצר) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל  יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, כולל סעיף וויתור  על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

בביטוחי האחריות המקצועית יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים בגין מעשי ומחדלי בעל הרישיון/החברה וכל הפועלים מטעמו.

בביטוחי חבות המוצר יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי בעל הרישיון/החברה /היצרן וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה – רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

במסגרת ביצוע העבודות קבלניות לגבי עבודות ופרויקטים יבטיח בעל הרישיון כי ככל שישולמו על ידו מקדמות לקבלנים, לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתו.

במסגרת פוליסות הביטוח,  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי והרשויות המקומיות, יכללו כמבוטחים נוספים כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.

רכש בעל הרישיון ביטוחים עבור העבודות, כולן או מקצתן, ינהג כאמור לעיל ויכלול את  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל  שישולמו לו מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז,  לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז.

בעל הרישיון ימציא אישור מאת חברת הביטוח כי ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעל הרישיון לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו גם לכיסוי אחריותו של בעל הרישיון בגין וכלפי יועצים, מתכננים, קבלנים וקבלני משנה של החברה.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי על ידי בעל הרישיון ו/או מי מטעמו.

אישורי קיום ביטוחים כאמור יכללו גם סעיף הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות למדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי במקרה של צמצום ו/או ביטול הביטוחים חתומים על ידי מבטחי בעל הרישיון ו/או של מבטחי צדדים שלישיים עמהם התקשר בעל הרישיון המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל יומצאו למשרד האנרגיה ולרשות הגז הטבעי מעת לעת, ככל שיחתמו הסכמים בקשר לעבודות התכנון, הביצוע, הפיקוח, האחזקה והתפעול נשוא ההסכם שיחתם.

- אחריות

על בעל הרישיון האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשיו, מחדליו ורשלנותו שלו, של עובדיו ושל כל הפועלים מטעמו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך.

- אספקת גז טבעי לצרכנים

  - מובהר בזאת, כי אין באמור בקול קורא ובנספחיו כדי לפגוע בצרכנים שחתמו על הסכם החלוקה או כדי לשנות הוראה מההסכמים שנחתמו עימם או את רמת האספקה אליה התחייב בעל רישיון חלוקה ביחס לצרכנים אלה לרבות דחיה במועד חיבורם לרשת החלוקה כפי שהדבר הוסכם בין הצדדים.

  - בהתאם לאמור בסעיף 3.7 להסכם זה, החברה לא תגבה מאף צרכן המחובר למקטע שאושר בהסכם זה להסכם תשלום בגין צרכן מרוחק.

- חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון

  - שווי הסכומים שישולמו על ידי המשרד במכרז זה ינוכו מהתמורה שתחושב לבעל הרישיון שתיקבע בתום תקופת הרישיון, לפי הוראות רישיון החלוקה הרלוונטי וזאת על פי בחירת בעל הרישיון מבין האפשרויות המפורטות להלן על בעל הרישיון להגיש בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלוש שנים מתום תקופת הרישיון  ובה תצוין החלופה המבוקשת מבין החלופות המפורטות לעיל:

- הסכום שינוכה מהתמורה יקבע באופן יחסי בהתאם לסכומים ששילם המשרד לבין סך ההשקעות של בעל הרישיון במקטע, וכל זאת על בסיס שווי שוק של ערך המקטע בגינו ניתן תשלום.

- הסכום ששולם על ידי המדינה כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התשלום לפי קול קורא זה ועד ליום חישוב השווי בתום תקופת הרישיון.

- כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה חישוב בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין סיוע המשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמא, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד העניק סיוע בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

  - אי בחירת בעל הרישיון בחלופה כאמור בסעיף 9.1 עד למועד האמור בו משמעה כי המדינה תוכל לבחור את החלופה מבין שלוש החלופות המפורטות בו.

- שונות

  - למען הסר ספק, היה ואושרה בקשה לקבלת מענק בעבור מקטע המפורט הן במסגרת פרק א' והן במסגרת פרק ב', על מנת שישולם המענק, עבור מקטע זה על קוטר הצינור של המקטע להיות בקוטר שלא יפחת מזה שמצוין בנספח א'.

  - בעל הרישיון יקים את המקטע _______ בקוטר הצינור המפורט בסעיפים ובנספחים הרלוונטיים להסכם. יחד עם זאת, על אף האמור בסעיף 11 לקול קורא ובהסכם על כל נספחיו, בעל הרישיון רשאי להגיש בקשה מנומקת למנהל רשות הגז הטבעי להקים מקטע מסוים או חלק ממנו, בקוטר אחר. יובהר, כי תיבדק רק בקשה לפי סעיף זה שתוגש עד ליום 31.12.2019; מנהל רשות הגז הטבעי יהיה רשאי להאריך את המועד האמור מראש ובכתב. מנהל רשות הגז הטבעי ייתן תשובתו בתוך 45 ימים מיום קבלת המסמכים והוא יהיה רשאי להאריך את המועד ב-15 ימים נוספים. לעניין זה - תתקבל רק בקשה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושבידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעל גביו מוטבעת חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד בו התקבלה הבקשה. ספירת 45 הימים למתן תשובה תחל עם מתן אישור כי כל המסמכים הרלוונטיים התקבלו.

  - בקשה מנומקת לעניין סעיף 10.2  תכלול, בין היתר, התייחסות למאפייני הקו, לספיקות הצפויות בו , לצרכנים הפוטנציאליים, לקשיים התכנוניים, ללוחות הזמנים להשלמת הקו וכיוצא באלה.

  - היה ובעל הרישיון קיבל אישור לשינוי סוג הצינור כמפורט בסעיף 10.2 להסכם זה, יעודכן התשלום לבעל הרישיון בהתאם למחיר הנורמטיבי הרלבנטי לעניין זה כמפורט בנספח ה' לקול הקורא. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם שנחתם לפי קול קורא זה בין המשרד לבעל הרישיון המתייחס לאותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם.

  - אין בהסכם זה כדי להתנות, לסתור או לגרוע מהוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה או שתקבע, בכללים והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי וכו'. ואין בהסכם כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון, ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

  - על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. ויודגש, אין בהוראות הקול קורא שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן, כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד.

  - הערבות שהגישה החברה לשם קבלת רישיון החלוקה שניתן לה תחול גם לעניין קול קורא זה ובלבד שהערבות לא תפחת, בכל שלב, מ-5,000,000 ₪ או מסכום הערבות שאושר לה בהתאם לאמור ברישיון שלה עד למועד פרסום קול קורא זה, לפי הנמוך.

  - ככל שבשלב כלשהו תפחת ערבות הרישיון מתחת לסכום האמור בסעיף 10.7 תעמיד החברה בעבור קיום חובותיה לפי קול קורא זה, ערבות בסכום הפער הדרוש להשלמת סכום זה לידי מנהל רשות הגז הטבעי.

  - אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי הקול קורא והסכם זה ואי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - בכל מקרה בו בוטל הרישיון, לא יהיה זכאי בעל הרישיון לקבל כל תשלום שטרם שולם לו עובר לביטול הרישיון, ובכלל זה במקרים בהם אושרו לו תשלומים כאמור אשר טרם שולמו בפועל במועד ביטול הרישיון.

  - אף התנהגות של מי מהצדדים להסכם לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי של הסכם זה אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה |  | אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | ערן גיל, חשב משרד האנרגיה |  | _______ מנכ"ל ____בע"מ (חתימה וחותמת) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתום לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ המוכר לי אישית/ אשר זוהה על ידי בתעודת זהות, חתם בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הוא מוסמך לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימתו.

___________________________	           ______________________

תאריך					חתימה וחותמת

נספחים להסכם לפי קול קורא 42/2019 – האצת פרישת רשת החלוקה

נספח 1 –  ________ באורך של ____ מטרים

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו מסלול - הגדלת הספיקות של רשת החלוקה, שישולמו בגין הקמת מקטע קו החלוקה שבכותרת נספח זה שיוקם ___שכל אחד מהם בקוטר___.

| סכום מענק מצטבר בש"ח (סכום זה כולל מע"מ) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך בש"ח (סכום זה כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ | אבן דרך ראשונה - הגשת מסמכי תכנית העבודה ללשכת התכנון, בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או הגשת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש אישור לשכת התכנון לקליטת מסמכי תכנית העבודה, בהתאם לתקנה 10 בתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או אישור קבלת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה (להלן - הגשת בקשה לתכנון מפורט). | 10% |  |
|  | אבן דרך שנייה - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף. כמו כן, יגיש בעל הרישיון הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישתם בפועל. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת וחתומה על ידי הגורם המוסמך לכך או היתר בנייה חתום וכן העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן - אישור תכנון מפורט). בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו ומה הטעם להשחרת המידע. יחד עם זאת, יובהר כי המנהל יהיה רשאי, לבקש כל מידע הדרוש לדעתו ויודגש כי ההחלטה הסופית בעניין השמטת הנתונים תהיה של המנהל. היה והמנהל יקבע כי אין להשמיט נתון כלשהו או אין להשחיר את ההסכם בכללותו תנאי לקבלת אבן דרך זו היא הצגת ההסכם בהתאם להוראות המנהל. | 15% |  |
|  | אבן דרך שלישית – הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר לפי קול קורא זה וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים. | 40% |  |
|  | אבן דרך רביעית – עם השלמת ביצוע כל מקטע חלוקה שבבקשה לרבות כל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 למקטע החלוקה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן בו ניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. המנהל יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של צרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להגיש בקשה מלאה לאישור הזרמה זמני לכל המקטע כאמור. | 17% |  |
|  | אבן דרך חמישית - לאחר קבלת אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה לרבות לכל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד מהצרכנים החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 שצריכים להיות מחוברים למקטע כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים (להלן – אישור הזרמה זמני). המנהל יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של הצרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה. | 18% |  |

נספח 2 - מקטע ____ באורך ___  מטרים

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו מסלול האצת פרישת רשת החלוקה, שישולמו בגין הקמת מקטע קו החלוקה שבכותרת נספח זה.

| סכום מענק מצטבר בש"ח (סכום זה כולל מע"מ) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך בש"ח (סכום זה כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אבן דרך ראשונה – הגשת מסמכי תכנית העבודה ללשכת התכנון, בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או הגשת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש אישור לשכת התכנון לקליטת מסמכי תכנית העבודה, בהתאם לתקנה 10 בתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או אישור קבלת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה (להלן - הגשת בקשה לתכנון מפורט). | 10% |  |
|  | אבן דרך שנייה – אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף. כמו כן, יגיש בעל הרישיון הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישתם בפועל. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת וחתומה על ידי הגורם המוסמך לכך או היתר בנייה חתום וכן העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן - אישור תכנון מפורט). בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו ומה הטעם להשחרת המידע. יחד עם זאת, יובהר כי המנהל יהיה רשאי, לבקש כל מידע הדרוש לדעתו ויודגש כי ההחלטה הסופית בעניין השמטת הנתונים תהיה של המנהל. היה והמנהל יקבע כי אין להשמיט נתון כלשהו או אין להשחיר את ההסכם בכללותו תנאי לקבלת אבן דרך זו היא הצגת ההסכם בהתאם להוראות המנהל. | 15% |  |
|  | אבן דרך שלישית- הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר לפי קול קורא זה וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים. | 40% |  |
|  | אבן דרך רביעית – עם השלמת ביצוע כל מקטע חלוקה שבבקשה לרבות כל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 למקטע החלוקה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן בו ניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. המנהל יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של צרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להגיש בקשה מלאה לאישור הזרמה זמני לכל המקטע כאמור. | 10% |  |
|  | אבן דרך חמישית – לאחר קבלת אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה לרבות לכל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד מהצרכנים החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 שצריכים להיות מחוברים למקטע כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים (להלן – אישור הזרמה זמני). המנהל יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות לאשר התקיימות אבן דרך זו גם ללא חיבורו של הצרכן, ובלבד, שהשתכנע בהתאם לבקשה מנומקת שהגיש בעל הרישיון בכתב, כי בעל הרישיון עשה את כל הפעולות הנדרשות לחיבור הצרכן לרשת החלוקה אך בשל העדר שיתוף הפעולה של הצרכן לא ניתן לסיים את חיבור רשת החלוקה למתקניו. כמו כן, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו גם בחיבור צרכן זה. | 10% |  |
|  | אבן דרך שישית – לאחר עמידת בעל הרישיון באבן דרך חמישית בעבור כל המקטעים אשר אושרו לו במסגרת בקשתו בפעימה הראשונה לגבי מקטעים המפורטים בנספח ב'. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור הזרמה זמני בעבור המקטעים הרלוונטיים. | 7% |  |
|  | אבן דרך שביעית – 8% מגובה המענק המצטבר למטר שאושר לפי מסלול ב' עבור כל המקטעים של אותו בעל רישיון, ישולם לאחר קבלת אישור הזרמה זמני שיינתן לכל המקטעים המפורטים בנספח ב' וכן אלה המפורטים בנספח ו'. הסכום האמור בסעיף קטן זה ישולם רק אם בעל הרישיון עמד בכל תנאי סעיף קטן זה עד ליום 1.6.2025; על אף האמור בסעיף קטן זה המנהל יהיה רשאי, בהתקיימותן של נסיבות חריגות ביותר, לאשר תשלום בגין אבן דרך זו גם אם לא הושלמה הקמת יתר המקטעים ובלבד שבעל רישיון החלוקה הקים רוב מהותי מהמקטעים האמורים. | 8% |  |

נספח 3 - מתקן PRMS ____

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום בהתאם לפרק ג' - מסלול מענקי הקמת PRMS, שישולמו בגין הקמת ה- PRMS שבכותרת נספח זה.

| סכום מענק מצטבר בש"ח (סכום זה כולל מע"מ) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך בש"ח (סכום זה כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000,000 ₪ **ובכל מקרה לא יותר מ- 57% מסך התשלום שישלם בעל הרישיון לחברת ההולכה נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ. | אבן דרך ראשונה – התשלום בגין השלמת אבן דרך זו ישולם לאחר הצגת הסכם חתום עם נתג"ז עד ליום 30.11.2020, לפיו המתקן יוקם לכל היותר בתוך 30 חודשים ממועד ההסכם החתום עם נתג"ז וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז. | 50% | 500,000** ₪ |
|  | אבן דרך שנייה – סיום הקמת המתקן והצגת אישור הזרמה זמני למיתקן עד ליום 1.6.2023 וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז. | 50% | 500,000** ₪ |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה |  | אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | ערן גיל, חשב משרד האנרגיה |  | ____, מנכ"ל ___ בע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתום לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ המוכר לי אישית/ אשר זוהה על ידי בתעודת זהות, חתם בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הוא מוסמך לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימתו.

___________________________	           ______________________

תאריך					חתימה וחותמת