בקשה לאישור התקשרות עם העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי בלטרון

לשם הקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בלטרון

רקע

במאי 2002 החליטה הממשלה על הקמת אתר הנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה (להלן – מוזיאון הלוחם היהודי). החלטת הממשלה קבעה כי יוקם צוות היגוי בינמשרדי לגיבוש הנושא, אשר יציג את המלצותיו לממשלה.

בהמשך להמלצות צוות ההיגוי ולהחלטות ממשלה נוספות שהתקבלו לאורך השנים, גויס תקציב להקמת מוזיאון הלוחם היהודי ותחת הובלת צוות ההיגוי הממשלתי תוכנן מבנה המוזיאון והוכנו פרוגרמה ותכנית אוצרותית לתכנים שיוצגו במוזיאון.

לאחר אישור התכנון והפרוגרמה הוקם מבנה השלד של המוזיאון בעלות כוללת של כ- 22 מלש"ח.

ביום 31.5.2015 החליטה הממשלה (החלטה מס' 46) על הקמת משרד ירושלים ומורשת והעברת שטחי פעולה ממשרד רה"מ למשרד ירושלים ומורשת לעניין "התכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית" וכן לעניין המיזם להקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.

למרבה הצער, בשנים האחרונות לא חלה התקדמות בגיוס המשאבים הנדרשים להשלמת המוזיאון.  המיזם נעצר הלכה למעשה וכיום מבנה השלד עומד שומם וממתין לתקנתו.

פרטי המיזם

לאור חשיבות הנושא ורצונה של הממשלה לחדש את ביצוע המיזם ולהביא להשלמתו המיטבית, ולאור שינויים שחלו לאחרונה ביכולת עמותת הלוחם היהודי לגייס את התקציב הדרוש, בין השאר בשל צירוף עמותת חיים הרצוג כשותפה למיזם, בשלו התנאים להשלמת המיזם.

לאור זאת החליטה הממשלה (החלטה מס' 4508) ביום 17.2.19 על השלמת הקמת המוזיאון.

הממשלה החליטה לשלב בתכני המוזיאון גם את הנצחת מורשתו של חיים הרצוג, הנשיא השישי של מדינת ישראל, אשר לחם כקצין קרבי בשורות הצבא הבריטי, השתתף בפלישה לאירופה הנאצית, בכיבוש גרמניה הנאצית ושחרור מחנה הריכוז ברגן בלזן, ואף לחם כקצין קרבי בצה"ל בקרבות לטרון במלחמת העצמאות. הממשלה שוכנעה כי שילוב התכנים ואיגום המשאבים יביאו להשלמת המיזם לאחר שנים רבות, יסייעו להעצמת המורשת, ולחשיפתה לציבור הרחב ולטובת הדורות הבאים.

לאור האמור, ולאור החשיבות והדחיפות שרואה הממשלה בהשלמתו המהירה של המיזם, ובהמשך לאחריות שהטילה הממשלה על המשרד בהחלטה מס' 4508,  חפץ משרד ירושלים ומורשת לקיים מיזם משותף עם עמותת הלוחם היהודי להקמת מוזיאון הלוחם היהודי.

המיזם המשותף יכלול בשלב ראשון עדכון הפרוגרמה, האוצרות והתכנון המפורט של המיזם בהתאם לתכנים שנוספו בהחלטת הממשלה, ובפרט הכללת הנצחת מורשת חיים הרצוג. מיד עם אישור התכנון המפורט יחל ביצוע המיזם- יושלם מבנה השלד ויותקנו בו כל התשתיות והמערכות הנדרשות. במקביל יופקו כל האלמנטים הנדרשים לתצוגה המוזיאלית. בשלב הסופי תותקן בחללי המבנה התצוגה ותקבע תכנית חינוכית מפורטת להדרכת תכני המורשת של המוזיאון לקהלים מגוונים.

מטרת המיזם המשותף

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 4508 מיום 17.2.19, מבקש המשרד לקיים מיזם משותף עם העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה (לעיל ולהלן – עמותת הלוחם היהודי),  לשם השלמת הקמת המוזיאון ופתיחתו לציבור לטובת העצמת מורשת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. השלב הראשון במיזם המשותף יהיה עדכון הפרוגרמה והתכנון המפורט למוזיאון, לאוצרות ולתצוגות, לרבות הכללת התכנים הנוגעים להנצחת מורשת חיים הרצוג, בהמשך להחלטת הממשלה. עם אישור התכנון המפורט, תושלם הקמת המבנה, על כל מערכות התשתית ויותקנו התצוגות בכל חללי המוזיאון, עד לפתיחתו לציבור הרחב.

אבני דרך לביצוע

- שלב עדכון הפרוגרמה והתכנון המפורט יתבצע במשך ארבעה חודשים מחתימה על ההסכם.

- שלב השלמת הבינוי והקמת המערכות יתבצע במשך  16 חודשים.

- שלב הפקת התצוגות יחל במקביל לשלב הבינוי והקמת המערכות.

- שלב הקמת התצוגות יתבצע במשך שלושה חודשים לאחר השלמת בינוי והמערכות.

- התכנית החינוכית תוכן במקביל להפקת התצוגות ותהיה מוכנה להפעלה עם השלמת המיזם.

- הפרוגרמה, תכנית ההנצחה של הנשיא השישי והתכנית החינוכית יאושרו על ידי וועדת ההיגוי ועל ידי המועצה הציבורית. וועדת ההיגוי תאשר גם את התכנון המפורט ואת תקציב המיזם.

אבני דרך לתשלום

המשרד יהיה רשאי לשלם מקדמה עם החתימה בין הצדדים על סך 10% מתקציב הממשלה למיזם לשם התנעת התכנון. המקדמה תקוזז באופן הדרגתי על פי מנגנון שייקבע בהמשך. סכום נוסף, עד 5% נוספים מתקציב הממשלה למיזם ישולם לאחר אישור התכנון המפורט. סכום נוסף של עד 35% מתקציב הממשלה המאושר ישולם לאחר השלמת הבינוי והמערכות. יתר הסכום בהיקף של 50% מהיקף התקציב המאושר ישולם לאחר סיום ביצוע המיזם (ובסך הכל עד 19,000,000 ש"ח כולל מע"מ).

מדדי תפוקה להצלחת המיזם

יש להשלים את הקמת המיזם, לרבות הכנת תכנית חינוכית להפעלתו ופתיחתו לציבור הרחב, בתוך שלוש וחצי שנים מיום חתימה על ההסכם.

וועדת היגוי, מועצה ציבורית וצוות ניהול

- וועדת היגוי - לפרויקט תוקם ועדת היגוי (היא הצוות הבינמשרדי המופיע בהחלטת הממשלה) אשר תתכנס אחת לרבעון (ארבע פעמים בשנה). יו"ר הוועדה הינו נציג אגף מורשת. הוועדה תמנה את הנציגים המופיעים בהחלטת הממשלה וכן מספר נציגים שווה מעמותת חיים הרצוג ועמותת הלוחם היהודי.

- מועצה ציבורית - למיזם תוקם מועצה ציבורית אקדמית מייעצת, אשר תתכנס פעמיים בשנה  ותהיה מורכבת מנציגי הממשלה (אגף מורשת יו"ר), נציגי העמותות ונציגי ציבור בעלי ידע אקדמי ומקצועי רלבנטי.

- צוות ניהול - למיזם יוקם צוות ניהול אשר יתכנס באופן שוטף וידווח לנציג אגף מורשת לגבי סטטוס מעודכן של הפרויקט באופן שוטף, וככל שיתבקש.

היקף ההתקשרות המבוקש

סה"כ 38,000,000 ש"ח כולל מע"מ, לתקופה של 4 שנים, ממועד החתימה על ההסכם. משרד ירושלים ומורשת ישלם 19,000,000 ש"ח, כולל מע"מ, כאשר הכספים יאוגמו ממשרדי הממשלה על פי החלטת הממשלה. העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי תשלם 19,000,000 ₪ כולל מע"מ מכספים שאינם כספי ממשלה.

פרטי הספק/ים

שם הספק: העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.

מס' ח.פ./ת.ז.: 580464600.

איש קשר: צביקה קן-תור.

פרטי ההליך המבוקש לביצוע ההתקשרות

מיזם משותף. הספק עימו מבוקשת ההתקשרות: העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בלטרון.

נימוקים:

- הקמת המוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בלטרון הינו מיזם ללא כוונת רווח והעמותה להקמת המוזיאון השותפה במיזם משתתפת ביותר מ-50% מעלות הקמת המוזיאון.

- הקמת המוזיאון הוטלה על אגף מורשת מכוח החלטת ממשלה מס' 46 כאמור, וכן מכוח החלטת ממשלה מס' 4508 כמו גם תפקידו של האגף לפעול לפיתוח המורשת הלאומית, והינה פעולה אשר נמצאת בליבת פעילות משרד ירושלים ומורשת.

- הממשלה רואה חשיבות רבה בהשלמת מיזם משמעותי זה, אשר יספר את סיפורה של מלחמת העולם השנייה תוך העצמת המורשת של הלוחמים היהודיים ותוך הנצחת מורשתו הייחודית של הנשיא חיים הרצוג. לאור החלטת הממשלה 4508 מבקש משרד ירושלים ומורשת להתקשר עם העמותה במיזם משותף לשם השלמת המיזם באופן מיטבי ועל מנת להביא להנחלת מורשת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ומורשת הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג - לציבור הרחב.

- מידת מעורבותו של המשרד במיזם הינה גבוהה ביותר - ראש אגף בכיר מורשת יהיה יו"ר וועדת ההיגוי של המיזם וראש המועצה הציבורית. החלטות צוות הניהול יאושרו על ידי ראש אגף מורשת וכן אישור תקציב המיזם. האגף יהיה שותף מוביל בקביעת התכנים והתכנית החינוכית של המוזיאון.