‏י"ד תמוז תשע"ב

‏04 יולי 2012

מכרז פומבי מס' 2/2012 - לקבלת הצעות לשירותי פיקוח ובקרה

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן: "רשות החשמל" או "הרשות"), מבקשת במסגרת פעילותה לקביעת העלויות המוכרות של תעריף החשמל בהתאם למטרות חוק משק החשמל התשנ"ו-1996, לפעול להידוק הבקרה והפיקוח על הוצאות ועלויות חברת החשמל. בתוך כך, מבקשת הרשות לבצע בין היתר פיקוח על פעולות החברה בתחום ההקמה במקטע הייצור בפרט במקטעי הרשת בכלל על מנת לוודא שחברת החשמל עורכת שימוש מושכל במקורות הכספיים העומדים לרשותה מהתעריפים ומגיוסי ההון.

נוכח האמור, מבקשת הרשות לקבל הצעות למתן שירותי פיקוח ובקרה הנדסית כלכלית על ביצוע פרויקטים במקטעי הייצור ובמקטעי הרשת בהתאם לתכניות הפיתוח המוגשות על ידה לפיקוח.

- פרטי העבודה המבוקשת

השירות המבוקש הינו פיקוח על ביצוע פרויקטים של הקמת תחנות כוח ומתקני חשמל הכלולים בתוכנית הפיתוח המאושרת של חברת החשמל בתחום מקטע הייצור ומקטע הרשת. שירותי הפיקוח יתבצעו במתכונת המפורטת להלן:

  - שלב א' – גיבוש תוכנית העבודה בהתאם להנחיות המפקח.

  - שלב ב' – פיקוח בעת טרום הקמת הפרויקטים. הפיקוח בשלב זה יכלול, בין היתר, את האלמנטים הבאים:

    - בדיקת התאמת התוכנית המפורטת של הפרויקטים המבוצעת על ידי חברת חשמל לתוכניות הפיתוח המאושרות על ידי משרד התשתיות.

    - השוואת גובה העלויות המתוקצבות על ידי חברת החשמל לביצוע הפרויקטים אל מול מחירי השוק בארץ ובעולם (benchmarking) .

    - בדיקת קיומן וסבירותן של אבני דרך ברות מדידה לביצוע הפרויקטים.

  - שלב ג' – פיקוח בעת מהלך הקמת הפרויקטים. הפיקוח בשלב זה יכלול, בין היתר, את האלמנטים הבאים:

    - מעקב ובקרה אחר התקדמות העבודה לביצוע הפרויקטים בהתאם לאבני הדרך המתוכננים ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לביצועם.

    - דיווח מפורט לרשות על כל חריגה מהמפורט בסעיף 1.3.1 לעיל והסיבה להתרחשותה.

    - פיקוח על הביצוע בפועל של ביצוע הפרויקטים מול המסגרת התקציבית שנקבעה לכל אבן דרך.

    - בדיקה של תשלומים עיקריים ששולמו לקבלני המשנה של הפרויקטים מול החוזים שנחתמו עם קבלני המשנה ובהתאם להתקדמות הפרויקטים בפועל.

    - בחינת עלויות כוח האדם המוקצה לביצוע הפרויקטים.

    - בחינה ופיקוח על איכות וטיב העבודה בפרויקטים.

    - שירותי ייעוץ בתחום ההנדסי ובתחום הכלכלי, על פי דרישת הרשות, הקשורים לנושאים הנוגעים לפרויקטים במקטעי ההקמה.

    - דיווח חודשי שוטף בכתב על התקדמות הפרויקטים ושלביהם לגורמים הבאים: יו"ר הרשות, מליאת הרשות וראש אגף חשבונאות ובקרה ברשות. הדיווחים יכללו בין היתר, דו"ח ביצוע כספי ותקציבי של הפרויקטים, דו"ח התקדמות בפועל מול אבני דרך ודו"ח מצב סטטוטורי.

  - במסגרת מתן שירותי הייעוץ יידרש היועץ להשתתף בישיבות רלבנטיות שיקבעו עם גורמים מקצועיים מטעם המזמין ועם גורמי חוץ בהתאם לנדרש. לצורך ביצוע עבודתו יהיה היועץ רשאי להיפגש עם בעלי תפקידים במזמין ובחח"י. היועץ יידרש לעמוד בלוחות זמנים ולהיות זמין לפניות הצוות המקצועי של המזמין.

  - היועץ יידרש לעמוד בכל מטלה אחרת שיטיל עליו ראש אגף הנדסה ברשות, ויידרש למתן עבודת הייעוץ ברמת זמינות מלאה.

  - העבודה תבוצע בשטח, במשרדי היועץ, משרדי חברת החשמל ומשרדי המזמין.

- מתכונת הביצוע

  - העבודה תתבצע על ידי המציע אשר יבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים (להלן: "הזוכה").

  - תוכנית העבודה, חלוקת העבודה והקצאת התשומות אשר תידרש מהזוכה, על בסיס פרטי העבודה המבוקשת לעיל, וכן לוחות הזמנים יאושרו על ידי הח"מ ויהיו בתיאום עם הזוכה.

  - במהלך העבודה יוגשו דוחות ביניים בהתאם לדרישות הח"מ ובמידת הצורך יידרש הזוכה להציגם  בפני גורמים אצל המזמין.

  - הזוכה יערוך שינויים והתאמות בתכני הדוחות כאמור ובאופן הגשתם, בהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו כפי שיינתנו מעת לעת.

- היקף ההתקשרות ומשכה

  - תקופת ההתקשרות הנה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה  (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - למזמין נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת"). יובהר כי תקופת ההתקשרות בכל מקרה לא תעלה במצטבר על שלוש שנים.

  - המזמין רשאי, בהודעה בכתב של 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - היקף השעות לביצוע השירותים לא יעלה על 3600 שעות בשנה לכל חברי הצוות שעל המציע להעמיד לטובת שירותי הייעוץ.

  - יובהר כי היקף השעות האמור מהווה אומדן בלבד וכי המזמין אינו מתחייב לנצל את כל מכסת השעות שתיקבע במסגרת הסכם ההתקשרות עם הזוכה. חריגת הזוכה מהיקף השעות הנקוב לעיל טעונה אישור מראש ובכתב מאת המזמין ו/או נציג מטעמו.

- תמורה בגין ההתקשרות

  - מציעים בהליך זה יגישו הצעת מחיר שעתית ואחידה. הצעת המחיר כאמור תכלול את כל רכיבי מתן השירותים ולא תעלה על התעריפים הנקובים בהנחיות ותעריפי החשב הכללי במשרד האוצר המתפרסמות מעת לעת. שעת עבודה לעניינו של הליך זה הינה 60 דקות מלאות.

  - יובהר כי למעט תשלום התמורה השעתית הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, זמן נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

  - הצעות המחיר תוגשנה על גבי נספח א' במעטפה נפרדת וסגורה ללא סימני זיהוי, ועליה יירשם "הצעת מחיר במכרז למתן שירותי פיקוח ובקרה הנדסיים-כלכליים על פעילות חברת החשמל לישראל במקטע הייצור והרשת".

  - הצעת המחיר על כל רכיביה לא תעלה על סך של 900,000 ₪ לשנה לא כולל מע"מ. הצעת מחיר שתעלה על הסך הנ"ל תיפסל על הסף.

  - התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יינתנו בפועל, וזאת בהתאם לדרישתו של המזמין להספקת שעות עבודה, כפי שתהיינה, בהתאם לצרכיו, ורק לאחר שנתקבל לכמות זו אישורו של המזמין ו/או נציג מטעמו, מראש להיקף השעות.

- דרישות סף

  - המצאת כל האישורים הבאים:

    - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהיועץ מנהל פנקסי חשבונות כדין או  שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

    - אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א- 1991 (להלן חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1987 (להלן- חוק שכר מינימום), בנוסח המצורף לפניה זו ומסומן נספח ב'.

    - תצהיר חתום בפני עו"ד בו מתחייב המציע לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום במהלך תקופת ההתקשרות כמפורט בנוסח המצורף לפניה זו ומסומן נספח ג'.

    - העמדת צוות לביצוע הפיקוח נשוא המכרז הכולל מנהל פרויקט בכיר בעל השכלה בתחום הנדסה אזרחית או תעו"נ בעל ותק של 4 שנים לכל הפחות בתחום הפיקוח הטכנו כלכלי, מהנדס חשמל בעל ותק של 3 שנים לכל הפחות בתחום ההנדסה, מהנדס תעו"נ המתמחה בניהול פרויקטים מורכבים בעל ותק של 3 שנים לכל הפחות וכלכלן בעל ותק של 3 שנים לכל הפחות.

    - יובהר, כי הדרישה להעמדת צוות עבודה בעל ותק מקצועי ואיכותי גבוה, נובעת ממורכבות הנושאים עליהם נדרש הצוות לפקח, הכוללים בין היתר, היבטים הנדסיים, היבטים כלכליים והיבטים ניהוליים של פרויקטים בהיקפים כלכליים ותפעוליים גדולים, תוך עמידה בלוחות זמנים קצובים.

    - ניסיון מוכח של מנהל הפרויקט בתחום פיקוח על הקמת פרויקטים של תשתיות שהיקפם עלה על סך של 200 מיליון ₪ לשנה ושנמשכו באופן רציף לכל הפחות שנתיים מתוך עשר השנים האחרונות.

  - הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה תדחה על הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות (אך אינו  מחויב לעשות כן) לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות המכרז.

- תנאי מתן השירותים על ידי הזוכה

  - השירותים יינתנו על ידי הזוכה בהתאם לצורכי המזמין ולשביעות רצונו. הזוכה לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמזמין או מי מטעמו.

  - לוחות הזמנים יאושרו על ידי המזמין או מי מטעמו ויהיו בתיאום עם הזוכה.

  - הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי הסטנדרטים המקצועיים וכללי האתיקה המקצועית המקובלים.

  - מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הזוכה במהלך עבודתו יועמד לרשות המזמין או מי מטעמו ללא תנאי.

  - הזוכה יחל להעניק את השירותים ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות.

- תהליך בחירת הזוכה ואמות המידה  בהליך זה:

הבקשות תיבדקנה על ידי הרשות, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.

לצורך בחינת הבקשות, תמנה הרשות וועדת משנה מטעם וועדת המכרזים, לניתוח הבקשות שיוגשו במסגרת הפניה. ועדת המשנה תיבחן את הבקשות והוכחות הנתונים שיצורפו אליהן, ותמליץ בפני וועדת המכרזים על ניקוד הבקשות, על פי הקריטריונים הקבועים בסעיף זה.

למען הסר ספק, הניסיון הנדרש בסעיף זה הנו ניסיון אישי של נציג המציע ולא של הפירמה או החברה בה הוא עובד.

הליך בחירת זוכה בעקבות פניה זו יתבצע בארבעה שלבים המפורטים להלן.

  - בשלב הראשון, ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5 דלעיל. רק פניה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים תעבור להיבדק  בשלב הבא.

  - השלב השני  - בחינת איכות ההצעות- 70% מתוך 100%:

מציע אשר יעמוד בתנאי הסף, ייבדק בכל הנוגע לטיב הצעתו, כישורי הצוות המוצע על ידו, ניסיון, מיומנות, ואיכות, באופן המעניק את מרב היתרונות לעורך הליך הפניה לקבלת ההצעות.

בדיקת פרמטר האיכות תתבצע בהתאם למשקלות הנקובים להלן:

| פרמטר איכות | משקל |
| --- | --- |
| ניסיון הצוות המוצע כאמור על המציע להציג צוות לביצוע הפיקוח נשוא המכרז הכולל ארבעה אנשי מקצוע. להלן ניקוד האיכות של הרכב הצוות המקצועי: - מציע אשר יציג 10 שנות ניסיון מעשי של ראש הצוות בפיקוח ובקרה של פרויקטים גדולים יקבל את מלוא הניקוד (5%). - מציע אשר יציג מהנדס חשמל בעל ניסיון במגוון התחומים הבאים יקבל את הניקוד כדלהלן במצטבר: מהנדס בעל ניסיון במתח נמוך 0.75% (מתוך 5%), מהנדס בעל ניסיון במתח גבוה 1.25%, מהנדס בעל ניסיון במתח עליון 1.25% ומהנדס בעלי ניסיון בתחנות כוח 1.75%. האמור בסעיף זה מתייחס לוותק של 5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. - מציע אשר יציג 5 שנות ניסיון של מהנדס התעשייה והניהול יקבל את מלוא הניקוד (5%). - מציע אשר יציג 5 שנות ניסיון של הכלכלן יקבל את מלוא הניקוד (5%). | 20% |
| ניסיון בביצוע עבודות בהיקף דומה מציע אשר יציג ניסיון של ראש הצוות בפיקוח ובקרה על פרויקטים בנושאים הנוגעים למשק החשמל בהיקף של 100,000,000 ₪ לפחות יקבל את מלוא הניקוד. לצורך הוכחת סעיף זה על המציע לצרף דוח"ות כספיים של החברות בעלות הפרוייקט לשנים הרלוונטיות. מציעים אשר יציגו ניסיון כאמור בהיקף נמוך יותר יקבלו רק 5 נקודות מתוך מלוא הניקוד. | 10% |
| תוכניות שיטות עבודה המציע יצרף להצעתו שני דו"חות שהכין לפרויקטים מפוקחים בהיקף של 100,000,000 ₪ לפחות הנוגעים למשק החשמל. לצורך ניקוד פרמטר זה המזמין יבחן את המתודולוגיה של הדו"חות (15%); את היקף הניתוח שהוצג בדו"חות (15%) וכן את רמת הניסוח והעריכה של העבודה (5%). יתרון לעבודה בתחום האנרגיה (5%). | 40% |

  - השלב השלישי - ראיון- %10 מתוך 100%:

המציעים אשר יזכו במסגרת השלב השני לניקוד העולה על 55% יזומנו לראיון אישי והתרשמות כללית אצל המזמין או מי מטעמו.

  - השלב הרביעי - הצעות המחיר- 20% מתוך 100%:

לאחר מתן הניקוד למציעים בשלבים השני והשלישי, יפתחו המעטפות בהן מצויות הצעות המחיר, וייבחנו הצעות המחיר של המציעים השונים.

ההצעה המשוקללת הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי של הנקודות, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד. יודגש כי, המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר מבין כלל ההצעות שבהליך.

  - למען הסר ספק מובהר, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפנות למציע נוסף (אשר ידורג במקום השני) לפי סדר דירוגו בסיכום השלבים כאמור לעיל, לצורך אספקת השירותים כאמור.

  - פרטים נוספים שעל המציע לצרף לפנייתו

    - מבנה המשרד המציע תוך ציון תפקידיהם של חברי הצוות במשרד.

    - הסכם התקשרות בנוסח המצ"ב, חתום בראשי תיבות בכל עמוד על ידי המציע, חתימה מלאה וחותמת במקום המיועד לכך בסוף ההסכם, ע"י מורשה חתימה מטעם המשרד המציע.

    - מגיש ההצעה יצרף לה הצהרה בדבר זמינותו המיידית למתן השירותים החל מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות.

    - אישור בנק על פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים.

    - קו"ח ופרטים בדבר ניסיון מקצועי של נציגי המציע אשר יוקצו לביצוע השירותים האמורים.

    - המצאת תעודות, תקפות נכון למועד הגשת ההצעות בהליך זה, ולפי העניין: תעודת עוסק מורשה או אישורים מתאימים לגבי רישום כתאגיד. באם המציע הינו תאגיד, מותנית השתתפותו בהליך זה בהמצאת אישורים לגבי רישומו כתאגיד על פי דין, ובהמצאת תצהיר מאומת ע"י עו"ד מיהם מורשי החתימה מטעמו, שמם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. בסעיף זה "תאגיד" משמעו גוף משפטי כשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות.

  - כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף דלעיל.

- ניגוד עניינים / סודיות / בעלות

  - הזוכה יצהיר ויתחייב שלמיטב ידיעתו, אין לו נכון למועד ההתקשרות ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודת הזוכה עם המזמין עשויה להיות רלוונטית לגביו.

  - הזוכה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים או הנתונים כאמור.

  - כל מסמך שיכין המציע במסגרת מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי של המזמין ולא תהיה למציע או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים.

  - הזוכה לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.

  - הזוכה יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציג המזמין, את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין.

- שאלות הבהרה

  - שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב לגב' שרון קארו לדוא"ל שכתובתו Sharon@pua.gov.il  .  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הנו ביום ב' ה- 16.7.12 עד השעה 15:00.

  - מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות, אי בהירות, שגיאות, אי התאמה וכיו"ב.

  - המזמין רשאי שלא להתייחס לפניות, להבהרות או להשגות, כולן או חלקן, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  - כל תשובה של מזמין תהיה בכתב ותועבר לידי הפונים. אין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת והמזמין לא יהיה אחראי להסברים בעל פה שיינתנו על ידי מי מעובדיו או כל אדם אחר.

- עיון בהצעות

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעת הזוכה.

  - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי  שאין לגלותו. יש לציין, כי ההצעה הכספית לא נכללת בהגדרה זו. יובהר כי המציע לא יוכל לדרוש מהוועדה לקבל פרטים לגבי הצעות של מציעים אחרים במכרז, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום, במסגרת תשובתו לסעיף זה.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך. ההחלטה הסופית לגבי איזה חלקים מההצעה לפרסם ככל שיידרש, הינה בסמכות ועדת מכרזים.

  - עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז, יתאפשר בכפוף לתשלום אגרת הפקה בגובה הסך הקבוע בתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999.

- הוצאות בגין ההשתתפות בהליך

  - המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא זכאי לכל שיפוי מהרשות בגין הוצאות אלה.

- תנאים כלליים

  - לצורך הגשת הצעות במכרז זה רשאים להתאגד מספר עוסקים או תאגידים תחת מציע אחד.

  - יובהר כי המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבחור ביותר מהצעה אחת, וכן עשוי הוא לפי הצורך, לפצל את הזכייה בין שני מציעים ולפנות בבקשה לקבלת הצעות נוספות.

  - המזמין רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי הזוכה/הזוכים, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי פניה זו או את היקף שעות העבודה שנותרו לפי פניה זו,  וזאת במקרה שבו התברר כי הזוכה/הזוכים במכרז זו אינם עומדים בדרישות המפורטות בפניה זו.

  - המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות או השלמות להצעותיהם.

  - המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעתו המוחלט.

  - המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל כך את ההצעה הזולה ביותר, והוא רשאי לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.

  - למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על זוכה בפניה זו בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

  - המזמין רשאי לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש וזאת על פי החלטתו, ללא מתן הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

  - למען הסר ספק, מסירת העבודה בשלמותה או בחלקה מותנית בתקציב המאושר לפי חוק התקציב לכל שנת תקציב רלוונטית.

  - אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין ו/או לועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 או התקנות על פיו.

- אופן הגשת ההצעות

  - המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום א' ה- 22.7.12 בשעה 14:00.

  - הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף.

  - הצעות יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת בקומה הראשונה שבמשרדי הרשות ברחוב הסורג 1 בירושלים, במעטפות סגורות ואטומות ללא סימני זיהוי של המציע. על המעטפה יש לרשום "הצעה למכרז למתן שירותי פיקוח ובקרה הנדסיים-כלכליים על פעילות חברת החשמל לישראל במקטע הייצור והרשת".

  - את ההצעות יש להגיש ב- 2 עותקים בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

  - המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי הפניה לקבלת הצעות.

נספח א'

לכבוד,

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

רח' הסורג 1

ירושלים

א.ג.נ.,

טופס הצעה

- אני החתום מטה _____________ נושא ת.ז.  ____________, מורשה חתימה מטעם ___________ (להלן "המציע"), לאחר שקראתי בעיון, בחנתי והבנתי את מסמכי מכרז הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן: "הרשות") לביצוע שירותי בקרה ופיקוח (להלן: "מכרז"), הנני מציע בזה לרשות לבצע את השירותים נשוא המכרז, הכול כמפורט במכרז על כל נספחיו.

- הנני מודיע כי בקשתי ערוכה על פי מסמכי המכרז על כל נספחיו, וכי קיבלתי ו/או הועמדו לרשותי כל המסמכים הקשורים למכרז וכן קיבלתי הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים.

- הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתקבל בקשתי, אבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז והנספחים לו ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים (לא כולל מע"מ) המפורטים להלן.

- בקשתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת הבקשות. ידוע לי ואני מסכים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת בקשות מתוקנות. כן ידוע לי שתהיו רשאים לבטל את ההליך.

- היה ובקשתי תתקבל אני מתחייב לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידיכם, וכי תוך 14 ימים מיום הודעתכם נפקיד בידיכם את כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

- התעריף המוצע על ידי המציע יהיה לפי הפירוט הבא:

  - תעריף שעת עבודה של ראש הצוות הנו __________ ₪ לשעה לא כולל מע"מ. משקל הצעת המחיר של ראש הצוות – 30% מתוך 100%. והיקף שעות העבודה לא יעלו על 1080 שעות בשנה.

  - תעריף שעת עבודה של מהנדס החשמל הנו _______ ₪ לשעה לא כולל מע"מ. משקל הצעת המחיר של המהנדס – 25% מתוך 100%. והיקף שעות העבודה לא יעלו על 960 שעות בשנה.

  - תעריף שעת עבודה של מהנדס התעו"נ הנו _______ ₪  שעה לא כולל מע"מ. משקל הצעת המחיר של מהנדס התעו"נ – 25% מתוך 100% והיקף שעות העבודה לא יעלו על 600 שעות בשנה.

  - תעריף שעת עבודה של הכלכלן הנו_____________ ₪ לשעה לא כולל מע"מ. משקל הצעת המחיר של הכלכלן – 20% מתוך 100%. והיקף שעות העבודה לא יעלו על 960 שעות בשנה.

כל התעריפים השעתיים המקסימאליים לא יעלו על תעריפי יועצים לניהול של החשב הכללי   כאמור בהוראת תכ"ם מס' 13.9.2.1.

הצעת המחיר על כל רכיביה אינה עולה על סך של 900,000 ₪ לשנה.

חתימה: _____________					   תאריך:_____________

נספח ב'

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין

אני הח"מ ___________ ת.ז. _____________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן , מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם המזמין למתן שירותי בקרה ופיקוח (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה את תוכנו.

- המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

- (למילוי ולסימון X בעיגול הנכון, והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים).

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה (להלן: "מועד ההגשה").

- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________				___________		         _______________

תאריך 				         שם 			חתימה וחותמת

אישור

אני הח"מ, ___________ עו"ד (מ.ר. _________) מרחוב __________________, מאשר/ת כי ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' ____________/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________

, עו"ד

נספח ג'

אישור תשלום תנאים סוציאליים

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ______________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם המזמין למתן שירותי בקרה ופיקוח (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

- חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

- חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א-1951

- חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976

- חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951

- חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

- חוק שכר שווה לעובדת ולעבוד, התשנ"ו-1996

- חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1952

- חוק החניכות, התשי"ג-1953

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949

- חוק הגנת השכר, התשי"ח1958

- חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג-1963

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1985

_________________		_________________                       ___________

שם מלא של נציב המציע		חתימה וחותמת המציע			תאריך

אישור

אני הח"מ, ___________ עו"ד (מ.ר. _________) מרחוב __________________, מאשר/ת כי ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' ____________/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________

, עו"ד

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ בחודש _____ בשנה _______

בין:

הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל

מרח' הסורג 1 ירושלים 91012

טל. 6217111-02; פקס. 6217122-02

באמצעות יו"ר הרשות וחשב הרשות

מצד אחד

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין:

______________________________________

(שם החברה  + כתובת + מספר עסק, לפי הענין)

(להלן: "היועץ")

מצד שני

הואיל	והמזמין מעוניין באספקת שירותי ייעוץ חשמל, בהתאם למפורט במכרז לקבלת הצעות אשר פורסם על ידי המזמין, והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "המכרז"). הפניה מצ"ב כנספח א';

והואיל	והיועץ הגיש את הצעתו למכרז (להלן: "ההצעה") המצורפת כנספח ב' להסכם זה;

והואיל	ובכפוף לחתימתו על הסכם זה וקיום יתר הדרישות המפורטות במסמכי הפניה, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעת היועץ.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- פרשנות ונספחים

  - המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת היועץ יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת היועץ והסכם זה יחולו הוראות הסכם זה.

  - פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של השירותים הדרושים בצורה המלאה ביותר.

  - כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.

- הגדרות

  - בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"אנשי הצוות"-	מי מטעמו של היועץ שיועסק לצורך מתן השירותים אשר שמותם ופרטים אודותם נכללו בהצעה, ובהסתמך על מידע זה נבחרה הצעת היועץ.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, שאינו נחלת הכלל.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אשר יגיע לידי היועץ או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

"עובד" -	כל אחד מעובדי היועץ אשר ייטול חלק במתן השירותים מטעם היועץ.

- מתן השירותים

  - הסכם זה הינו למתן השירותים עבור המשרד למשך תקופתה של שנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם היועץ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את ההתקשרות  בתקופות נוספות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי (להלן: "תקופות ההתקשרות הנוספות"), בהודעה בכתב של חודש לפני תום התקופה. יובהר כי תקופת ההתקשרות בכל מקרה לא תעלה במצטבר על שלוש שנים.

  - המזמין רשאי בהתרעה בכתב של חודש ימים, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם הזוכה בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות.

- הצהרות היועץ

היועץ מצהיר בזאת כי:

  - יעניק את השירותים לשביעות רצונו של המזמין, בהתאם למפורט במסמכי ההתקשרות, בהתאם להצעתו והפירוט הנלווה, וכן כי יודע לו כי השירותים זה דורשים רמה גבוהה של מומחיות ומקצועיות, והנו אחראי באופן בלעדי לרמתם ולתוכנם של השירותים.

  - קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שירותיו, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.

  - הוא בעל ניסיון במתן השירותים וביכולתו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

  - הוא קרא את כל תנאי ודרישות ההתקשרות, הבין אותם, והוא מתחייב להעניק את השירותים, על חלקיהם ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי ההתקשרות, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המשרד ובמועדים הנדרשים מהמזמין, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

  - כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, ובכלל זה פרטים על נציג המזמין, המידע אשר ברשותו, ויכולתו לבצע את השירותים, הינם מלאים ונכונים.

  - עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - ישתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המזמין, ככל שיידרש, מאת המזמין או מי מטעמו.

  - יעניק את השירותים למזמין באמצעות נציג המזמין ולא יעניק את השירותים באמצעות עובד אחר מטעמו שלא נתקבל עליו אישור מראש ובכתב.

  - יודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובפקסימיליה, ולכל המאוחר תוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.

  - יספק את השירותים במלואם על פי לוח הזמנים ולפי שלבי מתן השירותים הקבועים בפניה/בהצעה ובתוכנית העבודה השנתית ולפי לוחות הזמנים החודשיים, או אבני הדרך וכפי שייקבע בכל נושא על ידי המזמין בכתב בתאום עם רואה החשבון, ולפי העניין.

  - מתחייב לדווח למזמין על התקדמות עבודתו ועל כל שלב משלבי מתן השירותים. כמו-כן אין להתקדם לשלב כלשהו משלבי השירותים, ללא אישור בכתב ומראש מהמזמין.

  - כל הוראה בדבר מתן השירותים, או הוצאת הוצאה לפי הסכם זה לא תהיה תקפה לצורך הסכם זה אלא אם אושרה בכתב על ידי המזמין.

  - הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על עובדיו.

  - לצרף להסכם זה את הצהרותיהם והתחייבויותיהם של העובדים שיטלו חלק במתן השירותים לשמירה על העדר ניגוד עניינים וסודיות, המצורף להסכם זה.

- סודיות

  - היועץ מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו, אצל מי מטעמו או אצל חברי הצוות הוא בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם שהוא אשר אינו נמנה על הצוות המקצועי שמעניק את השירותים מטעמו ונציגי המזמין. היועץ מצהיר שידוע לו כי העברת המידע האמור עלולה להסב למזמין נזקים משמעותיים במישורים שונים.

  - היועץ מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל חברי הצוות ו/או העובד במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.

  - היועץ מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, היועץ מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - היועץ לא יעביר לכל גורם אחר שבו או עימו הוא קשור שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין בכתב ובתנאים שייקבע.

  - היועץ מתחייב לדאוג לכך שאנשי הצוות  אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעותם. התחייבות כאמור לשמירת סודיות מצורפת ומסומנת נספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - היועץ מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - הוראות סעיף זה לא יחולו על מידע שהנו כדלקמן:

    - ידוע  ליועץ באופן עצמאי שלא באמצעות פעולה בלתי חוקית שביצע;

    - נחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות על פי הדין או שהגילוי מתחייב על פי חוק.

- ניגוד עניינים

  - היועץ, מצהיר ומתחייב שלמיטב ידיעתו אין לו, נכון למועד ההתקשרות, ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס למתן השירותים.

  - מבלי לגרוע מכללית האמור, על היועץ לדווח מראש למזמין או לנציג מטעמו  על כל כוונה שלו, של מי מעובדיו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר ליועץ התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והיועץ יפעל בהתאם להוראות אלו.

  - מובהר כי היועץ מתחייב לדאוג לכך שאנשי צוותו שיעסקו בשירותים מטעמו אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתמו על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים, הכוללת, את התחייבויות היועץ כאמור בסעיף 6.1 חתימת אנשי הצוות, אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או העובדים כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעותם. התחייבות כאמור להעדר ניגוד עניינים מצורפת ומסומנת נספח ד' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - על היועץ להודיע למזמין או לנציג מטעמו ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא, ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.

  - אם לדעת המזמין, מי מטעמו של היועץ, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של היועץ ועל סיום ההתקשרות עם היועץ, מטעם זה בלבד.

- מערכת היחסים בין הצדדים

  - מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין ויועץ וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.

  - מוצהר ומוסכם כי במידה וחרף האמור בהסכם זה יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמין ובין מי מעובדי היועץ תהיה התמורה על פי הסכם זה בסך שהינו 60% מהנקוב בהצעת היועץ (להלן: "התמורה המופחתת").

  - בכל מקרה כאמור יערך חישוב מחדש של התשלום המגיע ליועץ בגין השירותים על בסיס התמורה המופחתת (להלן: "החישוב החדש") והיועץ מתחייב להשיב למזמין כל סכום שהתקבל על ידו שהינו מעבר לחישוב החדש.

  - מוצהר ומוסכם כי ליועץ או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגו לפקח, להדריך או להכווין את היועץ או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.

  - מוצהר ומוסכם כי ליועץ או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה כמפורט בסעיף 17 להלן הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, ביטול הסכם זה, סיומו או הפסקת מתן השירותים על פיו מכל סיבה שהיא.

  - היועץ מצהיר כי הינו המעביד העובדים המועסקים על ידו, במסגרת הצוות המקצועי שיעניק את השירותים, והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי החוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

- קניין

  - המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע.

  - בסיום מתן השירותים ימסור היועץ למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו.

- שיפוי

  - היועץ מתחייב לשאת בתשלום כל סכום אשר בתשלומו יחויב המזמין בקשר למתן השירותים, לרבות הפרת הסכם זה, אם נעשו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מעובדיו, וכן לשאת בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין עקב כך.

  - היועץ מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו ישא או עלול המזמין לשאת הנובע מפעולות ו/או מחדלים אותם ביצע היועץ, בקשר להסכם זה, לרבות תשלום לקבלני משנה, ריבית, והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.

  - היועץ מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יצטרך המזמין לשאת במידה, וחרף האמור בהסכם זה, יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמין ובין מי מעובדי היועץ.

- קיזוז ועכבון

  - המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו ליועץ או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו למזמין מאת היועץ.

  - בכל מקרה של גרימת נזק למזמין על ידי היועץ ו/או מי מעובדיו, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו ליועץ את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.

- תרופות

  - לא עמד היועץ באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון היועץ ומבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.

  - כמו כן, המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהיועץ לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ועל פי הדין.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:

    - את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה ליועץ סכום שווה ערך לנזק שנגרם כתוצאה מהשירותים.

    - את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי היועץ לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

    - את זכות המזמין לפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך השווה ל- 50,000 ₪. הפיצויים על פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו למזמין בגין איחור בביצוע השירותים או בגין הפרה אחרת של הוראות ההסכם, וגביית הסכומים תיעשה בלא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק, מצהיר היועץ שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוחות הזמנים שייקבעו, ובאיכות השירותים שיינתנו על ידו.

  - התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.

- אחריות

  - היועץ יהיה האחראי הבלעדי והיחיד, לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי אנשי הצוות ו/או כל מי שבא מכוחו או מטעמו של היועץ, וזאת בשל מעשה או מחדל של היועץ או מי מטעמו הכרוך באחד כל אחד מאלה:

    - הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו ליועץ ו/או למי מאנשי הצוות ו/או למי מעובדיו ידי המזמין או מי מעובדיו;

    - פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;

    - פעולה שנעשתה ברשלנות.

  - היועץ יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל תביעת נזיקין מטעם אנשי הצוות, עובדיו ו/או כל הבאים מכוחם.

  - המזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם ליועץ ו/או לאנשי הצוות ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו.

- ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים

  - היועץ מצהיר שהינו יועץ עצמאי והוא משלם כדין, כעצמאי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים  עליו.

  - היועץ מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), תשי"ח - 1968 ותקנותיו והוא מתחייב בזאת להמציא למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.

  - היועץ מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.

  - היועץ מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו, בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת.

- שמירה על הוראות החוק

  - היועץ מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים בגינו.

  - היועץ מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים מצידו והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י עובד או אחר מטעמו.

- איסור הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר

היועץ אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את היועץ מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם.

- ויתור

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.

- תמורה

  - היועץ יהא זכאי לקבל מאת המזמין, עבור כל שעת שירות אשר ניתנה בפועל בהתאם לתמורה הנקובה בהצעת היועץ בתוספת מע"מ אשר הינה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת המגיעה ליועץ (לעיל ולהלן: "התמורה").

  - יובהר להלן, כי סך התמורה לא תעלה על _________ ש"ח כולל מע"מ לתקופת ההתקשרות הראשונה (להלן: "ההיקף המקסימאלי"). יודגש, כי ההיקף המקסימאלי אינו מהווה כל התחייבות מטעם המזמין להתקשרות עם הזוכה בתעריף זה וכי התמורה תשולם בהתאם לשעות עבודה אשר יינתנו בפועל, וזאת בהתאם לדרישתו של המזמין לאספקת שעות עבודה, כפי שתהיינה, בהתאם לצרכי המזמין, ורק לאחר שנתקבל אישורו של המזמין, מראש ובכתב להיקף השעות.

  - יובהר להלן, כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי היועץ לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה, למעט האמור בהוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים", מס' 13.15.5.

  - לא תשולם תמורה ליועץ אם לא סופקו בפועל השירותים, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

  - היועץ לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים אשר ניתנו על ידי חבר צוות או עובד מטעם היועץ שלא חתמו על התחייבות לשמירת סודיות והתחייבות להעדר ניגוד עניינים המצורפות להסכם זה.

  - היועץ לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים אשר ניתנו על ידי עובד או חבר הצוות שלא קיבל את אישור המזמין לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט בפניה ובהסכם זה.

  - התמורה תשולם ליועץ "במועד התשלום הממשלתי" תוך 45-24 יום מיום קבלת חשבונית מס כדין מאת היועץ, ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נציג המזמין לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין. מספר ימי האשראי יקבע עפ"י תאריך הגשת החשבונית ע"י הזוכה בכל חודש כמפורט להלן:

    - חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 45-30 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 24-16 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 31-25 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי.

  - כדי למנוע עיכובים באישור החשבונית וכתוצאה מכך בתשלום, ידאג היועץ שכל חשבונית המוגשת למזמין תהיה מודפסת ותכלול את כל הפרטים והנתונים הנדרשים כפי שסוכמו עם נציג המזמין.

  - ליועץ לא תהיינה כל דרישות או טענות למזמין בגין עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו, כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות ומסמכים וכיו"ב.

  - כללי התשלום המפורטים לעיל כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שמתפרסים מעת לעת.

- הצמדת התמורה

הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן (להלן – המדד) כפופה להוראות המפורטות להלן:

  - התמורה תוצמד למדד רק בתום 18 חודשי התקשרות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בתום 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה.

  - על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שיעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על ההסכם, תעשה התאמה לשינויים, כך ששיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

- שונות

  - הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו בין המזמין מחד והיועץ או מי מעובדיו מאידך.

  - רואה החשבון מתחייב לקיים את כל הדרישות של קצין הביטחון של המשרד, או המשרדים, שבהם תיעשה עבודה כלשהי במתן השירותים.

  - סעיפים 5-8, 11-12, 16 ו - 18 יישארו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההסכם.

  - כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.

  - סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בירושלים.

  - כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.

  - הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כנתקבלה תוך 72 שעות מיום הישלחה בדואר.

  - נציגי הממשלה החותמים על חוזה זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב .

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________				   	            _____________

המזמין					                      היועץ

נספח ג' להסכם

התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 2012

על ידי:

____________________

ת.ז. ________________

מרח' _______________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.	הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

השירותים" או

"שירותי יעוץ" - 	שירותי ייעוץ לאיכות חשמל, בהתאם למפורט במכרז מס' _____ אשר פורסם על ידי המזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי היועץ או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

ולראיה באתי על החתום:  _______________

נספח ד' להסכם

התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ביום______ בחודש _____ שנת 2012

על ידי:

____________________

ת.ז. ________________

מרח' _______________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל	והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.

- שלא לעסוק ולא להתקשר במשך תקופת ההסכם ובמשך חצי שנה לאחר תום תוקפו של הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין בין באמצעות נותן השירותים ו/או באמצעות אחרים לרבות באמצעות תאגיד בשליטת נותן השירותים, בעסק ו/או בעבודה ו/או כל קשר אחר, עם חברת החשמל ו/או עם שותפים לעסקים הקשורים עם חברת החשמל ו/או עם יזמים פרטיים בתחום משק החשמל הישראלי ו/או עם בעלי/מבקשי רישיונות אחרים ו/או כל "עניין אחר" שבעטיו עשוי נותן השירותים להיות במצב של ניגוד עניינים, מבלי שאקבל לכך מראש ובכתב את אישור יו"ר הרשות. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי/שותפי/עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן: "עניין אחר").

- בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לרשות לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו    לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת  המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום:

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________

חתימה: _____________________