‏11 נובמבר, 2012

לכבוד:

ועדת מכרזים

הנדון: בקשה לאישור מיזם משותף בנושא סקר תשתיות טבע עירוני בבאר שבע

רקע

העיקרון של אתרי טבע הנמצאים בסביבה העירונית ושומרים על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי לרווחת הציבור הולך ותופס תאוצה. שילוב אתרי טבע עירוני כחלק אינטגרלי מהליך התכנון בעיר יכול להיות משמעותי עבור שימור שטחי טבע ערכיים. יתרונם של שטחי טבע עירוני בבאר שבע הינו רב:

א. שומרים על מגוון ביולוגי מקומי.

ב. תורמים למיתון מפגעים סביבתיים כמו רעש, סופות חול, הצפות וזיהום אויר.

ג. מחייבים השקעה כספית נמוכה וחסכון במים לעומת העלויות הגבוהות של הקמת ותחזוקת שטחים ציבוריים מגוננים ושטחים מטופלים אחרים בתוך העיר.

ד. מספקים תוכן לפעילות חינוך ופנאי לתושבי העיר.

ה. משפרים חזות וממצבים את דמותה של העיר.

המשרד להגנת הסביבה ביחד עם החברה להגנת הטבע ועיריות נבחרות פועל לקידום נושא הטבע העירוני ברמה הארצית. בימים אלה מסתיים מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה עם עיריית חיפה.

המשרד להגנת הסביבה מעוניין לרכוש שירותים של הכנת סקר טבע עירוני – שלב א' כמפורט להלן בתכנית העבודה.

תכנית מתאר באר שבע בשלב איסוף נתונים. בשלב מקדמי זה, סקר טבע עירוני בבאר שבע יספק תשתית ידע מקצועי לבעלי תפקידים בעירייה על אתרי הטבע בעיר ויציג תמונה כוללת של אתרים אלו יחד עם מידע נגיש ועדכני לגבי המצאי בכל אתר ואתר. תשתית הידע תשתלב עם התכנון העירוני ותסייע למקבלי ההחלטות ולמתכננים לזהות ולהכיר במצאי הטבעי הקיים ולשמרו בתהליכי תכנון והפיתוח. בסיס נתוני הסקר יסייע בהמשך בקידום מדיניות כלל עירונית לשימור התשתית הטבעית בעיר ולפיתוח מנגנון ניהולי מקיים.

סקר טבע עירוני בבאר שבע

הסקר המוצע הינו סקר ראשון מסוגו בעיר מדברית, על המגוון הביולוגי המיוחד לסביבה זו, והרגישויות השונות המאפיינות אותה. אנו מאמינים שתוצאות סקר זה על ממצאיו ישפיעו באופן משמעותי על קידום הנושא בערים נוספות בנגב. ממצאי הסקר יוכלו לשמש כלי עזר לניהול הסביבה העירונית בסוגיות כגון נגר עירוני, מיתון תופעות אקלימיות.

הסקר המוצע הינו סקר מקיף, אשר ישלים את המידע על הטבע העירוני תוך שימוש בעבודות קודמות שנעשו בעיר, ועריכת החומר בפורמט אשר יהיה זמין וברור למערכת התכנון העירונית. המידע שייאסף יוטמע במערכת המידע העירונית ויסייע בהקמה של תשתית טבע עירוני בדומה לערים אחרות בארץ (ירושלים, נתניה, רמת גן, חיפה).

נתוני הסקר ישמשו את צוותי התכנון הפועלים בעיר ברמות תכנון שונות: תכנון מתארי, תכנון מערך השטחים הפתוחים כגון פארק נחל באר שבע וניהול מיטבי של מערכות טבעיות בעיר.

מסד הנתונים יאפשר למשרד להגנת הסביבה להגיב לכוון מגמות פיתוח באופן שיגן על תשתיות טבעיות בתחום העיר וסביבתה וכן יאפשר קידומן של תוכניות לפיתוח וטיפוח מערכות טבע עירוני עבור הציבור הרחב.

# מטרות הסקר:

מטרת העל: בניית מסד נתוני טבע עירוני בבאר שבע, למטרת תכנון וניהול מקיים מגוון ביולוגי ומערכות טבעיות.

1. איתור ומיפוי תשתיות טבעיות בבאר שבע.

2. אפיון וסיווג האתרים השונים בעיר (בשטחים פתוחים ובנויים).

3.הטמעת המידע במערכות התכנון העירוניות למען שמירה, פיתוח וטיפוח של התשתיות הטבעיות.

4.קידום פיתוח תשתיות טבע עירוני בהיבט ציבורי: חינוך, נופש ופנאי.

5. יצירת בסיס נתונים נגיש לצרכי יזום תכניות לאתרי טבע עירוניים קהילתיים.

# 6. זיהוי פוטנציאל להקמה ופיתוח יש מאין של תשתיות טבע מתפקדות בסביבה העירונית המתחדשת (לדוגמא: עמק הצבאים/התחנה לחקר הציפורים בירושלים).

# 7. יצירת בסיס הידע לשילוב הטבע העירוני בתכנון השלד הירוק ובתוכניות המתאר המקודמות בעיר.

שיתוף הפעולה בהכנת הסקר עם המשרד להגנת הסביבה

המיזם המשותף בין החברה להגנת הטבע ובין המשרד להגנת הסביבה מבוסס על פיתוח מסדי נתונים ותוכניות פעולה משנת 2008. שיתוף הפעולה כולל:

- הגדרה משותפת של יעדים לשמירה על מגוון ביולוגי בסביבה העירונית בתאום עם התוכנית הלאומית שהמשרד מוביל.

- שותפות בבחירת ערי יעד לביצוע המיזם.

- שילוב מלא של אנשי המשרד בוועדת היגוי של הסקר (מחוז ומטה).

- שותפות של המשרד בבקרה על תוצרי הסקר.

- שותפות בעריכה והצגת תוצרי הסקר.

- שותפות בפרסום ויחסי ציבור.

שיתוף פעולה בהכנת הסקר עם העיריה:

הסקר המתוכנן יבוצע בשיתוף מלא עם עירית באר שבע. צוות העבודה כולל את בעלי התפקידים הבאים:

- יוספה דברה, אדריכלית העיר

- אמנון כהן, מנהל אגף איכות סביבה

- רונית איבגי, מתאמת קיימות עירונית

שיתוף ציבור בהכנת הסקר:

שיתוף הציבור יתבטא באופנים הבאים:

- חשיפה ציבורית- כנס השקת הסקר המפורט וכנס חשיפה בסיום הסקר המפורט.

- שילוב מסגרות חינוך סביבתיות בביצוע הסקר: חוגי סיור, חובבי טבע מקומיים.

- חשיפה בתקשורת הארצית והמקומית.

העבודה בבאר שבע תנוהל על-ידי צוות רב-תחומי שיכלול סוקרים, אנשי GIS, אדריכלים, מתכנני ערים ואזורים, אקולוגים ואנשי מינהל. מתוך החברה להגנת הטבע יכלול הצוות את האנשים הבאים:

עמיר בלבן, מנהל תחום טבע עירוני, החברה להגנת הטבע.

איתמר בן-דוד, מנהל תחום תכנון, אגף שמירת סביבה וטבע - בעל תואר שני בתכנון ערים ואזורים.

עידו וכטל, רכז היחידה לסקרי טבע עירוני, בעל תואר שני בארכיאולוגיה ובתכנון ערים.

רונית זאבי, מנהלת קהילת באר שבע והסביבה, בעלת תואר שני במנהל ציבורי.

נופר אבני, מתכננת קהילת באר שבע והסביבה, בעלת תואר שני בתכנון ערים.

שלבי העבודה

העבודה תחולק לשני שלבים:

שלב א'

- תחקיר העבודה ואיסוף מידע קיים

- איסוף מידע תכנוני

- בנית מסד נתונים ממוחשב

- הכנת שכבות הסקר

- ניתוח ראשוני של תשתיות טבע

- תכנון מהלך סקירה מפורט

- תכנון ותאום הפרויקט עם הרשות המקומית.

- סקר בסיס כולל של כל אתרי הטבע בעיר (מידע כללי עבור כל אתר, מיפוי ממצאים נקודתיים)

תוצרי שלב א:

- ריכוז מידע מסקרי עבר ומידע תכנוני.

- שכבת ממ"ג רשתית ערוכה לקליטת נותני הסקר.

- מפת לאזורי סקירה.

- הקמת צוות עבודה משותף עם עירית ב"ש והמשרד להגנת הסביבה.

- תוכנית עבודה לסקר מפורט (לשלב ב')

אבני דרך ולוחות זמנים לשלב א'

| אבן דרך | מדדי תפוקה | ביצוע | לוחות זמנים |
| --- | --- | --- | --- |
| א. תשתית והכנות | א1. איסוף מידע קיים (ספרות, סקרים, מידע תכנוני). | רכז הסקר ומתכננת הקהילה בשיתוף עם הרשות המקומית | דצמבר 2012 |
|  | א2. חלוקת השטח לאתרי סקר ובניית שגרת הסקר |  |  |
|  | א3. יצירת קשר עם העירייה והקמת ועדת היגוי | מתכננת הקהילה |  |
|  | א4. בניית מערכת לקליטת הנתונים | גיא נזרי |  |
| ב. ביצוע סקר בסיס | ב1. מיפוי תשתיות טבעיות שלב א' (סקר בסיס): תעוד אתרי הטבע בעיר. איפיון מערכות טבעיות בכל אתר. תיעוד חזותי. אינוונטר ראשוני. | רכז, מתכננת, סוקרים, בסיוע הציבור | פברואר 2013 |
| ג. עריכת שכבות המידע | בניית שכבת ממ"ג עבור נתוני סקר הבסיס | רכז הסקר, מומחה GIS מכון דש"א | מרס 2013 |
| ד. עריכת מסמך מסכם - שלב א' | עריכת מסמך מסכם של שלב א' | רכז הסקר | מאי 2013 |

תקציב וחלוקה

| אבן דרך | מדדי תפוקה | ביצוע | תקציב (ש"ח) |
| --- | --- | --- | --- |
| א. תשתית והכנות | א1. איסוף מידע קיים (ספרות, סקרים, מידע תכנוני). | רכז הסקר ומתכננת הקהילה בשיתוף עם הרשות המקומית | 35000 |
|  | א2. חלוקת השטח לאתרי סקר ובניית שגרת הסקר |  |  |
|  | א3. שמירה על קשר עם העירייה והקמת ועדת היגוי | מתכננת הקהילה |  |
|  | א4. בניית מערכת לקליטת הנתונים | גיא נזרי |  |
| ב. סקר תשתיות טבעיות – שלב א' בלבד | ב1. מיפוי תשתיות טבעיות שלב א' (סקר בסיס) | רכז, מתכננת, סוקרים, בסיוע הציבור | 70000 |
| ג. עריכת שכבות המידע | בניית שכבת ממ"ג עבור נתוני סקר הבסיס | רכז הסקר, מומחה GIS מכון דש"א | 30,000 |
| ד. עריכת מסמך מסכם - שלב א' | הפקת חוברת המסכמת את תהליך שלב א' | רכז הסקר | 15,000 |
|  |  |  | 150,000 |

סה"כ התקציב לפרויקט– 150,000.

מתוך התקציב :  המשרד להגנת הסביבה מעוניין לרכוש שירותים בסך של  75,000 ₪.

החברה להגנת הטבע תעמיד לפרוייקט 75,000 ₪ שהם מחצית סכום הפרוייקט.

משך ההתקשרות המבוקשת הינה לשנה.

בברכה,

מנחם זלוצקי

ראש אגף שטחים פתוחים מגוון ביולוגי ומורשת