- ‏06/11/2012

- ‏כ"א/חשון/תשע"ג

- לכבוד:

- המשרד להגנת הסביבה

- ועדת מכרזים

- הנדון: תקציב לתכנית חינוכית "הולכים על נקי- זאת הכינרת שלנו"

- בשנים האחרונות פעל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם איגוד ערים כינרת (באמצעות רשות ניקוז כינרת) בעשייה רב מערכתית בנושא הכינרת. החל בקידום חקיקה להסדרת ניהול חופי הכנרת וכלה בהצבת תשתיות לאיסוף אשפה, פעולות ניקיון ופעולות אכיפה. כל זאת במטרה להביא לשינוי במציאות הבעייתית שהייתה בחופי הכינרת.

- תכנית חינוכית לשמירה על הכינרת וסביבתה הינה נדבך חשוב בעשייה הכללית  ואנו ברשות ניקוז ונחלים כינרת רואים במשרד להגנת הסביבה שותף טבעי לדרך אותה אנו מנסים להתוות.

- אנו מעוניינים לפעול באמצעות מיזם משותף הלוקח בחשבון אינטרסים משותפים כמו שמירה על איכות המים, שמירה על איכות הסביבה ועוד.

- התכנים הסופיים של השיעורים, הסיורים והפעילות המעשית יקבעו ע"י ועדה משותפת למשרד להגנת הסביבה ולרשות ניקוז כנרת , בחירת המדריכים שיעבירו את התוכנית תבוצע בועדה משותפת. הפעילות המעשית שתבוצע ע"י בתי הספר כחלק מהמיזם תעשה באישור ובליווי של נציג המשרד.

- בתכנית החינוכית ישתתפו 16 בתי ספר מטבריה, עמק הירדן, גולן, מבואות חרמון, גליל תחתון ואל בטוף, ב-36 כיתות.

- מטרת התכנית היא להביא לתחילתו של שינוי מהותי במצב ניקיון החופים ושמירה על ניקיונם לאורך זמן, שינוי והגברת במודעות הקהילות הסמוכות לסוגית ניקיון חופי הכנרת כמו גם שינוי והגברת מודעות הנופשים למניעת זיהום חופי הכנרת.

- התלמידים יחשפו במהלך התכנית למידע על הכינרת ומצבה, האתרים בסביבתה ומפגעים בחופי הכנרת. ילמדו שיטות לאקטיביזם ומתוך כך, יווצרו מיזמים (עשייה בשטח), של הקהילה (תושבים ותלמידים) למען הכינרת.

- תוכנית ראשונית  לפרויקט:

- אוכלוסיית היעד:

- תלמידים ממרחב סובב כינרת

- מטרות:

- הכרות עם הכינרת כבית גידול על מאפייניה הטבעיים, האנושיים, החברתיים והסביבתיים.

- הכרות עם המרחב הגיאוגרפי של הכינרת הן בשעורי הכיתה והן בסיורי השטח.

- עמידה על המאפיינים והתרומה של הכינרת כמשאב טבע.

- עמידה על ההשלכות הסביבתיות של פעילות האדם בכינרת (יחסי אדם סביבה).

- יצירת  תחושת זיקה אל מרחב הכינרת ומתוך כך, כיצד כל אחד יוכל לפעול על מנת לצמצם את הבעיות הסביבתיות בכינרת בכלל ואת בעיית הניקיון בפרט.

- פריצת והנגשת שביל סובב כינרת לציבור כחלק מיצירת מודעות חדשה לאגם

- נושאים ומושגים נלמדים:

- אגן  ניקוז, בית גידול, שטחים פתוחים וניהולם, שימור מול פיתוח ופיתוח בר- קיימא, משאב טבע וניהולו, שאיבת מים ומפלס מי הכינרת, מערכת אקולוגית, פסולת וזיהום, מיחזור, תו ירוק, מוצרים ידידותיים לסביבה.

- נושאים נלמדים:

- הכינרת כמרחב גיאוגרפי וכבית גידול.

- הכינרת "אז והיום"- התיישבות אנושית סביב הכינרת בעבר ובהווה.

- הכינרת כמשאב טבע: התמקדות בכינרת כמקור מים, כלכלה (דיג), תיירות ונופש.

- אדם וסביבה בכינרת- השפעות סביבתיות של פעילות האדם על הכינרת: התמקדות בשאיבת מים, זיהום ולכלוך.

- דילמות סביבתיות באגן הניקוז של הכינרת

- ממחשבה למעשה: כיצד ניתן לשנות את המצב הקיים, אחריות אישית וקהילתית

| - מפגשים וסיורים | - נושא |
| --- | --- |
| - מפגש ראשון - בכיתה | - הכרות תיאום צפיות והצגת נושאי הפרויקט |
| - מפגש שני בכיתה | - הכינרת "אז והיום"- התיישבות אנושית סביב הכינרת בעבר ובהווה. - הכינרת "אדם וסביבה"- השפעות סביבתיות של פעילות האדם על הכינרת - המיזם החינוכי |
| - סיור ראשון | - אגן הכנרת וחופי הכנרת - תצפיות וסיור |
| - מפגש שלישי בכיתה | - ממצאים צעירים - מיזמיים כמנוף חינוכי - לטובת הקהילה המשתמשת בחופי ומי הכנרת . |
| - סיור שני - (יום ארוך) | - פעילות הכרות וחקר בנושא הכנרת |
| - מפגש רביעי - בכיתה | - "ממחשבה למעשה": כיצד ניתן לשנות את המצב הקיים. - הפקת המיזם לקראת הפעלתו בתחומי הקהילות לחופי הכנרת |
| - מפגש חמישי - בשטח | - ביצוע המיזם . |

| - פרוט ההוצאה | - עלות |
| --- | --- |
| - הדרכה | - 30,000 |
| - אבטחה | - 15,000 |
| - מיזם בית ספרי | - 20,000 |
| - הסעות | - 30,000 |
| - "מעבדה שטה" | - 30,000 |
| - רכז פרויקט | - 20,000 |
| - מידעון | - 5,000 |
| - תיעוד | - 25,000 |
| - הוצאות תפעוליות | - 10,000 |
| - הכשרה והשתלמויות | - 15,000 |
| - פעילות חינוכית בשביל סובב כינרת | - 100,000 |
| - חינוך והסברה בחופים | - 100,000 |
| - סה"כ | - 400,000 ₪ |
| - נדרש מהמשרד להגנת הסביבה | - 200,000 ₪ |
| - מתוקצב ע"י איגוד ערים כינרת | - 200,000 ₪ |

אנו מבקשים בזאת את תמיכת המשרד בסך 200,000 ₪.

- בברכה,

- צביקה סלוצקי

- מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת

- העתקים:

- גב' דורית זיס, מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה

- ד"ר סיגל בלומנפלד, מנהלת תחום תשתיות, המשרד להגנת הסביבה

- מר רועי שמחה, אחראי חינוך, מחוז צפון,המשרד להגנת הסביבה

- מר פנחס גרין, מנהל מנהלת הכינרת

- גב' דנה בכר, מנהלת אגף סובב כינרת, רשות ניקוז ונחלים כינרת

- גב' יעל סלע, מנהלת אגף חינוך קהילה והסבר רשות ניקוז ונחלים כינרת

- מר דני גבאי גזבר איגוד ערים כינרת