[image: image2.jpg]Pok [0 DAINI-£"¢3 (124
Propon A3IAI





        9/10/12  
הנדון: סקר טבע ונוף הרי ירושלים
מוגש למשרד להגנת הסביבה לצורך אישור מיזם משותף

רקע

הרי ירושלים: הגוש המרכזי – אזור זה מהווה ריאה ירוקה איכותית ועשירה בערכי טבע ונוף, הוא נועד גם לקלוט פעילת פנאי ונופש בהיקף רחב ומשמש פרויקט חלוץ ליישום תורת הייעור החדשה של הקק"ל. לתכנון מפורט וניהול מקיים של האזור נדרש סקר מקיף שישמש את רשויות התכנון ואת מנהלי השטח.
גבולות הסקר
במערב: כביש 38.

בדרום: קו גבול אגן הניקוז של נחל כסלון ונחל שורק.

במזרח: קו הר טייסים - אבו גוש.

בצפון: שלוחת כפירה.

תוצרי הסקר
1. מפת צומח (בקנ"מ 1:10,000).

2. אפיון יחידות הצומח והגדרת ערכיותן. 
3. מפת אתרי צומח ייחודיים. 
4. מפת רצף שטחים פתוחים. 
5. המלצות לשימור, טיפוח ושיקום ערכי טבע.

6. מפת יחידות נוף.
7. תיאור ואפיון של יחידות הנוף.

8. מפת ערכיות נוף.

9. רשימת אתרי מורשת האדם, כולל אפיון קצר. 

10. מפת אתרים ומכלולי מורשת האדם.

11. מפות ערכיות אינטגרטיביות. 

12. המלצות לשימור, טיפוח ושיקום ערכי נוף ומורשת.
13. כל התוצרים ממוחשבים בבסיסי נתונים ומערכת מידע גיאוגרפית (GIS).

14. תקליטור הכולל את החומר הממוחשב במלואו.

15. חוברת מסכמת של תהליך הסקר וההמלצות.
16. הצגת הממצאים באתר אינטרנט, כולל שכבות גיאוגרפיות להורדה.  
עלות לפי נושאים


[image: image1.emf]נושא

₪ עלות 

איתור ועיבוד חומר קיים 15,000

ימי שטח - אקולוגי /סקר בוטני 69,000

עיבוד החומר- אקולוגי/סקר בוטני  22,000

ימי שטח- סקר נוף ואתרים  47,000

עיבוד וניתוח- סקר נוף ואתרים  18,000

הצגה ותגובות מומחים, דיון, עיבוד אינטגרטיבי של ממצאי הסקר 21,000

)GIS(עיבוד ממוחשב  24,000

) עותקים10(הפקת חוברת מסכמת  4,000        

כ"סה 220,000


מקורות מימון:

· 110,000 ₪ השתתפות המשרד להגנת הסביבה 

· 110,000 ₪ מקורות מכון דש"א  
לוח זמנים (מותנה במועד אישור השתתפות המשרד להגנת הסביבה)

	שלבי עבודה
	מועדי בצוע
	אבני דרך
	תשלום השתתפות המשרד להגנת הסביבה

	איסוף וניתוח חומר קיים
	11-12/2012
	דו"ח ראשון: סיכום נתוני רקע
	12/2012
	25%

	סקרי שדה
	1-6/2013
	
	
	

	סיכום סקרי השדה
	7-8/2013
	דו"ח ביניים 
	8/2013
	40%

	השלמות סקרי שדה
	8-9/2013
	
	
	

	עיבוד, ניתוח  וסיכום הסקר
	10-12/2013
	
	
	

	סיום הסקר
	
	דו"ח סופי
	2/2014
	35%


[image: image2.jpg][image: image3.png]


[image: image3.png]

