|  | ‏יום שלישי 01 ינואר 2013 מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית |  |
| --- | --- | --- |
|  | מחלקת רכישות ומכירות |  |
|  | מדור מסחר טל:089124442 פקס:089124727 |  |
|  | דו"אל | shirim@police.gov.il |

לכבוד _________________

פקס ____________________

הנדון : מכרז 06/2013– רישוי אתרי תקשורת של  משטרת ישראל  - עדכון מס' 1

אנו מעדכנים את תנאי המכרז כדלקמן :

- המועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף 4 במכרז נדחה ליום ג' 29.01.2013 עד השעה 14:00.

- נא אישור קבלת מסמך זה והעברתו לח"מ  בפקס מספר  08-9124727.

- ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי .

| בברכה, שירי מנשה , פקד קניין מדור מסחר |  |
| --- | --- |

- הנני מאשר בחתימת ידי את קבלת העדכון שבנדון :

שם : ______________ ___חתימה וחותמת  העסק_______________תאריך:__________________

|  | ‏ יום ראשון 27 ינואר 2013 מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית |  |
| --- | --- | --- |
|  | מחלקת רכישות ומכירות |  |
|  | מדור מסחר טל:089124442 פקס:089124727 |  |
|  | דו"אל | shirim@police.gov.il |

לכבוד _________________

פקס ____________________

הנדון : מכרז 06/2013– רישוי אתרי תקשורת של  משטרת ישראל  - עדכון מס' 2

אנו מעדכנים את תנאי המכרז כדלקמן :

- המועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף 4 במכרז נדחה ליום ג' 12.02.2013 עד השעה 14:00.

- המפרט הקודם  למכרז מבוטל רצ"ב המפרט המעודכן נושא תאריך 24/01/13 .

- טופס הצעת המחיר המופיע כנספח ב' במכרז מבוטל רצ"ב טופס הצעת המחיר
החדש.  
מודגש בזאת כי על המציע למלא את הצעתו בטופס הצעת המחיר החדש!

- משטרתישראל

טופס הצעת מחיר חדש-מכרז פומבי 06/2013 (1מתוך 2)

| סעיף | מהות | כמות שנתית מוערכת | יחידה | הצעה לפריט אחד בלבד בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיור תכנון לאיתור אתר תקשורת מתאים –הפקת סקר התכנות מול בעלי הנכס ומסירתו למזמין | 5 | יחידה |  |
| 2 | חב' רישוי מלאה עד לקבלת היתר בניה ( הכולל את כל סעיפי העבודה 4.2.2 שבמפרט ) | 15 | קומפלט |  |
| 3 | סקר התכנות (סיור מקדים) | 1 | יחידה |  |
| 4 | ביצוע מדידה במקום כולל יעודי קרקע ( עפ"י תוכנית בניין עיר ) סופית וללא תיקונים | 1 | יחידה |  |
| 5 | תשלום לקונסטרוקטור הפרויקט עבור לקיחת אחריות וביצוע תוכנית תורן עד 100 מ' עפ"י דרישות היתר הבניה | 1 | יחידה |  |
| 6 | הכנת סקיצה לאישור המזמין סופית וללא תיקונים( אין הגבלה במס' הסקיצות ) | 1 | יחידה |  |
| 7 | ביצוע סקר בטיחות קרינה /הפקת דו"ח קרינה מעשי | 1 | יחידה |  |
| 8 | הכנת מפת השלכות לממונה | 1 | יחידה |  |
| 9 | הכנת גרמושקה (כולל מפת טווחי קרינה) סופית וללא תיקונים | 1 | יחידה |  |
| 10 | החתמת הגרמושקות (המזמין ,קונסטרוקטור הפרויקט ,בעלי הנכס וגורמי שת"פ (במידת הצורך) ) | 1 | יחידה |  |
| 11 | פתיחת תיק בניין ברשות המקומית | 1 | יחידה |  |
| 12 | תשלום לקונסטרוקטור הפרויקט עבור חישובים סטטים והצהרת מהנדס | 1 | יחידה |  |
| 13 | אישור רשות תעופה אזרחית | 1 | יחידה |  |
| 14 | אישור צה"ל - אג"ת | 1 | יחידה |  |
| 15 | קבלת היתר הקמה/הפעלה מהממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה | 1 | יחידה |  |
| 16 | אישור רשות העתיקות (במידת הצורך ) | 1 | יחידה |  |
| 17 | אישור רשות הטבע והגנים (במידת הצורך) | 1 | יחידה |  |
| 18 | אישור מנהל מקרקעי ישראל (במידת הצורך ) | 1 | יחידה |  |
| 19 | אישור חב' חשמל (במידת הצורך) | 1 | יחידה |  |
| 20 | קבלת אישור מנהל אזרחי - קמ"ט איכ"ס/תקשורת ע"ג התוכנית | 1 | יחידה |  |
| 21 | אישור גורמים עירוניים (מחלקת תשתיות,תברואה ,יחידה סביבתית וכו' ) | 1 | יחידה |  |
| 22 | קבלת היתר בניה ומסירתו למזמין ( כולל את כל האישורים כנדרש) | 1 | יחידה |  |
| 23 | ביצוע חבילת טיפול מלאה לטופס 4 (הכולל את כל סעיפי העבודה 4.2.3 שבמפרט ) | 3 | קומפלט |  |
| 24 | מילוי דרישות טופס 4 ודרישות הועדה | 1 | יחידה |  |
| 25 | קבלת אישור טופס 4 ע"י הועדה ומסירתו למשטרה | 1 | יחידה |  |

תאריך ______________       חתימה וחותמת המציע _____________________

טופס הצעת מחיר מכרז פומבי (2מתוך 2)

| סעיף | מהות | כמות שנתית מוערכת | יחידה | הצעה לפריט אחד בלבד בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שונות |  |  |  |
| 26 | טיפול בחיבור חשמל לאתר מול חב' חשמל ( כולל: מילוי דרישות חב' חשמל ) | 1 | יחידה |  |
| 27 | עדכון מדידה במקום כולל יעודי קרקע (עפ"י תוכנית בניין עיר) סופית וללא תיקונים | 1 | יחידה |  |
| 28 | קבלת נ.צ. (נק' ציון )לאתר | 1 | יחידה |  |
| 29 | איתור בעלות והוצאת נסח טאבו ( לא חתום ) | 1 | יחידה |  |
| 30 | איתור בעלות והוצאת נסח טאבו חתום | 1 | יחידה |  |
| 31 | פתיחת תיק מידע בעירייה | 1 | יחידה |  |
| 32 | תצלום אויר מהמרכז למיפוי מדידה | 1 | יחידה |  |
| 33 | חוות דעת מומחה לתצלום אויר | 1 | יחידה |  |
| 34 | חוות דעת מומחה לבדיקת קרינה | 1 | יחידה |  |
| 35 | סיור שטח + צילומים | 1 | יחידה |  |
| 36 | תיעוד תורן ומסירתו למזמין | 1 | יחידה |  |
| 37 | תוספת רכב ליווי ממוגן לשטחים | 1 | יחידה |  |
|  | שעות עבודה (ש"ע ) מתכננים | 1 | יחידה |  |
|  | הערה - הבהרות לגבי סוג המתכננים ושעות הנסיעה כמפורט בהוראות החשב הכללי ומתכננים בעבודות בינוי "במהדורתם האחרונה " |  |  |  |
| 38 | יועץ בכיר | 1 | ש"ע |  |
| 39 | אקדמאי בכיר | 1 | ש"ע |  |
| 40 | מודד רשום /אקדמאי/טכנאי או הנדסאי בכיר | 1 | ש"ע |  |
| 41 | טיפול בתשלום אגרות ,היטלים ופירסום בעיתונות כאשר התשלום בעבורם יהיה עפ"י עלות החשבונית המקורית בתוספת עמלה של 10% | לא לשקלול -אין למלא מחיר |  |  |
| 42 | ביצוע הדמיית תורן תקשורת והעברתו למזמין | 1 | יחידה |  |
| 43 | הפקת העתקה של גרמושקה שחור לבן עד 3 מ' | 1 | יחידה |  |
| 44 | הפקת העתקה של גרמושקה צבעונית עד 3 מ' | 1 | יחידה |  |

תאריך ______________       חתימה וחותמת המציע _____________________

הערות להגשת הצעת המחיר:

  - המחיר שיוצע יהיה סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש.

  - חובה למלא את הטבלה במלואה, הצעה בה תמולא הטבלה באופן חלקי- תיפסל !

  - הצעת המחיר הינה בהתאם למפרט מספר 166/12 נושא תאריך 24/01/13.

  - המחיר המוצע  עבור כל מרכיבי השירות נשוא המכרז יהיה כולל מע"מ בשיעור של 17%.

- טבלת אמנת השירות והפיצויים המופיעה בסעיף 16.2.3 במכרז מבוטלת רצ"ב טבלת קנסות חדשה בהתאם לסעיף 7 למפרט מספר 166/12 נושא תאריך 24/01/13– טבלת לוחות זמנים .

טבלת קנסות

| סעיף | מהות | לו"ז עפ"י ימים קלנדריים ( לא כולל חגי ישראל וחול המועד) | קנס בש"ח לכל יום פיגור ( לא כולל מע"מ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | הרכשה |  |  |
| 100 | סיור תכנון לאיתור אתר תקשורת מתאים –הפקת סקר התכנות מול בעלי הנכס ומסירתו למזמין | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה ואישור כניסה של בעל הנכס(במידת הצורך ) | 250 |
|  | ביצוע חבילת רישוי מלאה |  |  |
|  | שלב א – הכנת תוכניות והגשת תיק רישוי לועדה לתכנון ובניה |  |  |
| 200 | סקר התכנות (סיור מקדים) | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 201 | ביצוע מדידה/עדכון מדידה במקום כולל יעודי קרקע ( עפ"י תוכנית בניין עיר ) סופית וללא תיקונים | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 202 | תשלום לקונסטרוקטור הפרויקט עבור לקיחת אחריות וביצוע תוכנית תורן עד 100 מ' עפ"י דרישות היתר הבניה | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת התוכנית מקונסטרוקטור הפרויקט | 250 |
| 203 | הכנת סקיצה לאישור המזמין סופית וללא תיקונים( אין הגבלה במס' הסקיצות ) | עד 7 ימים קלנדריים לאחר קבלת: תוכנית התורן מקונסטרוקטור הפרויקט ,תוכנית מדידה ואפיון טכני מהמזמין | 150 |
| 204 | ביצוע סקר בטיחות קרינה /הפקת דו"ח קרינה מעשי | עד 15 ימים קלנדריים לאחר אישור הסקיצה ע"י המשטרה | 250 |
| 205 | הכנת גרמושקה (כולל מפת טווחי קרינה) סופית וללא תיקונים | עד 7 ימים קלנדריים לאחר אישור הסקיצה ע"י המזמין וביצוע סקר בטיחות קרינה/הפקת דוח קרינה מעשי | 150 |
| 206 | החתמת הגרמושקות (המזמין ,קונסטרוקטור הפרויקט ,בעלי הנכס וגורמי שת"פ (במידת הצורך) ) | עד 10 ימים קלנדריים לאחר ביצוע סעיף 205 ולאחר אישור המזמין על הגרמושקה | 250 |
| 207 | פתיחת תיק בניין ברשות המקומית | עד 7 ימים לאחר החתמת הגרמושקות( ע"י : המזמין,קונסטרוקטור הפרויקט,בעלי הנכס וגורמי שת"פ (במידת הצורך ))ולאחר ביצוע סקר בטיחות קרינה /הפקת דוח קרינה מעשי | 500 |
|  | שלב ב' |  |  |
| 300 | תשלום לקונסטרוקטור הפרויקט עבור חישובים סטטים והצהרת מהנדס | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דוחות החישובים הסטטים והצהרת המהנדס | 250 |
| 301 | אישור רשות תעופה אזרחית | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 302 | אישור צה"ל - אג"ת | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 303 | אישור המשרד להגנת הסביבה (במידת הצורך) | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 304 | אישור רשות העתיקות (במידת הצורך ) | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 305 | אישור רשות הטבע והגנים (במידת הצורך) | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 306 | אישור מנהל מקרקעי ישראל (במידת הצורך ) | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 307 | אישור חב' חשמל (במידת הצורך) | עד 45 ימים קלנדריים לאחר קבלת דרישות ועדה | 250 |
| 308 | אישור גורמים עירוניים (מחלקת תשתיות,תברואה ,יחידה סביבתית וכו' * | - |  |
| 309 | ייצוג בוועדות התכנון והבניה ככל שנדרש | - |  |
|  | שלב ג' - קבלת היתר בניה הערה - מותנה במילוי דרישות הועדה ע"י המשטרה (כגון : חתימה על כתב שיפוי,כתב התחייבות לעירייה) |  |  |
| 400 | העבודה כוללת ביצוע תשלומים בעבור :אגרות והיטלים (כגון:אגרות פיתוח,כבישים,ביוב ,אגרת רשות העתיקות ,מנהל אזרחי ,פירסום בעיתונות וכו' ), התשלומים בעבורם יתבצעו עפ"י עלות החשבונית בתוספת עמלה של 10%. | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 401 | קבלת היתר בניה ומסירתו למזמין ( כולל את כל האישורים כנדרש) | עד 7 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההודעה מהועדה כי ההיתר מאושר על ידם | 150 |
|  | ביצוע חבילת טיפול מלאה לטופס 4 |  |  |
| 500 | מדידת as-maid | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה ולאחר קבלת היתר הבניה | 250 |
| 501 | מילוי דרישות טופס 4 ודרישות הועדה | עד 30 ימים קלנדריים לאחר אישור קונסטרוקטור הפרויקט והמזמין על טופסי 4 ולאחר ביצוע סעיף 500 | 250 |
| 502 | קבלת אישור טופס 4 ע"י הועדה ומסירתו למשטרה | עד 15 ימים קלנדריים לאחר מילוי דרישות טופס 4 | 250 |
| 503 | טיפול בחיבור חשמל לאתר מול חב' חשמל ( כולל: מילוי דרישות חב' חשמל ) | עד 10 ימים קלנדריים לאחר אישור טופס 4 ע"י הועדה ולאחר אישור מהנדס חשמל | 250 |
| 504 | טיפול בתשלום אגרות ( כגון כיבוי אש ,פתיחת הזמנה לחיבור חשמל בחב' חשמל וכו' ) ,כאשר התשלום בעבורם יהיה עפ"י עלות החשבונית המקורית בתוספת עמלה של 10%. | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
|  | שונות |  |  |
| 600 | עדכון מדידה במקום כולל יעודי קרקע (עפ"י תוכנית בניין עיר) סופית וללא תיקונים | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 601 | קבלת נ.צ. (נק' ציון )לאתר | עד 4 ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה | 100 |
| 602 | איתור בעלות והוצאת נסח טאבו ( לא חתום ) | עד 4 ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה | 100 |
| 603 | איתור בעלות והוצאת נסח טאבו חתום | עד 7 ימים לאחר קבלת הזמנה | 100 |
| 604 | פתיחת תיק מידע בעירייה | עד 7 ימים קלנדריים מקבלת ההזמנה | 100 |
| 605 | תצלום אויר מהמרכז למיפוי מדידה | עד 10 ימים לאחר קבלת הזמנה | 250 |
| 606 | חוות דעת מומחה לתצלום אויר | עד 10 ימים קלנדריים מקבלת ההזמנה | 250 |
| 607 | חוות דעת מומחה לבדיקת קרינה | עד 10 ימים קלנדריים מקבלת ההזמנה ולאחר ביצוע סקר בטיחות קרינה | 250 |
| 608 | סיור שטח + צילומים | עד 10 ימים לאחר קבלת הזמנה | 250 |
| 609 | תיעוד תורן ומסירתו למזמין | עד 21 ימים קלנדריים מקבלת ההזמנה | 250 |
| 610 | תוספת רכב ליווי ממוגן לשטחים | - |  |
|  | ש"ע מתכננים הערה - הבהרות לגבי סוג המתכננים ושעות הנסיעה כמפורט בהוראות החשב הכללי ומתכננים בעבודות בינוי "במהדורתם האחרונה " | - |  |
| 611 | יועץ בכיר | תשלום ליועץ יתבצע עד 45 יום לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 612 | אקדמאי בכיר | תשלום לאקדמאי יתבצע עד 45 יום לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 613 | מודד רשום /אקדמאי/טכנאי או הנדסאי בכיר | תשלום למודד רשום/אקדמאי/טכנאי או הנדסאי בכיר יתבצע עד 45 יום לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 614 | טיפול בתשלום אגרות והיטלים כאשר התשלום בעבורם יהיה עפ"י עלות החשבונית המקורית בתוספת עמלה של 10% | עד 10 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 250 |
| 615 | הכנת דו"ח סטטוס חודשי ומסירתו למזמין | עד 7 ימים קלנדריים לאחר ה – 3 בכל חודש | 150 |
| 616 | הפקת העתקה של גרמושקה שחור לבן עד 3 מ' | עד 4 ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה | 100 |
| 617 | הפקת העתקה של גרמושקה צבעונית עד 3 מ' | עד 4 ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה | 100 |
| 618 | ביצוע הדמיית תורן תקשורת והעברתו למזמין | עד 7 ימים קלנדריים לאחר קבלת ההזמנה | 150 |

- נא אישור קבלת מסמך זה והעברתו לח"מ  בפקס מספר  08-9124727.

- ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי .

| בברכה, שירי מנשה , פקד קניין מדור מסחר |  |
| --- | --- |

- הנני מאשר בחתימת ידי את קבלת העדכון שבנדון :

שם : ______________ ___חתימה וחותמת  העסק_______________תאריך:__________________