‏05/11/2012

‏כ'/חשון/תשע"ג

אל: אלעד עמיחי, יו"ר וועדת מכרזים

מאת: רן אברהם

הנדון: מיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ואט"ד

בפעילות יזומה של יציאה אל הקהילה, סיוע לה וקשר עמה

מובאת בזאת פנייה לוועדת המכרזים לאשר בקשת התקשרות במיזם משותף לצורך ביצוע פעילות יזומה של יציאה אל הקהילה, סיוע לה וקשר עמה לשנים 2013-2014 בין אשכול תכנון ופיתוח בר קיימא לבין עמותת אדם טבע ודין.

רקע:
המשרד להגנת הסביבה מפעיל שורה של אמצעים להגברת המודעות הסביבתית בקרב הציבור באמצעות כלי חינוך, הסברה הפצה ומסירת מידע וזאת בין היתר בקרב רשויות מקומיות, מרכזים קהילתיים, מוסדות חינוכיים ובקרב הציבור הרחב. למשרד יש צורך לבחון את רמת הנגישות של ציבור ממגוון חתכים סוציואקונומיים  לבעיות  סביבתיות, למודעתו לעמידה על זכותו לקבלת שירותי סביבה, לחובותיו, ולאופן פעילותו והתארגנותו בהתמודדות עם בעיות סביבה. בנוסף עולה הצורך לבחון את האפקטיביות של כלי התערבות שונים בקהילות מגוונות (כמו עולים חדשים, ציבור חרדי, בני מיעוטים ותושבי פריפריה) אשר לרוב אינן נמצאות בחזית העשייה הסביבתית בישראל אך פעמים רבות נזקקות לה ביתר שאת. מתוך זאת מוצע לקדם מיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ולעמותת אט"ד לטובת קידום הנושא.

מהות המיזם המשותף – "יציאה לקהילה"

המיזם שם לעצמו למטרה לפתח אפיקי סיוע חדשים בתחום הסביבה לאוכלוסיות מגוונות, באמצעות יציאה אל השטח והגעה אל קהילות אשר נדרשות בסיוע בפתרון קונפליקטים סביבתיים בתחומן, בדגש על אזורי פריפריה. המיזם נועד לסייע לציבור בפתרון בעיה סביבתית קונקרטית ובנוסף מבקש לבחון את האפקטיביות של כלי ההתערבות היזום מתוך רצון לבחון בעתיד את שילובו כחלק מהאמצעים שמפעיל המשרד, לטובת העלאת המודעות בקרב הציבור לסוגיות סביבה, ותוך הבאתם לפעולה מעשית שמטרתה שיפור הסביבה. כמו כן, המיזם נועד לספק לגורמי המקצוע במשרד אמצעי לבחינת אופן התערבותם בפעולה אינטגרטיבית רב אגפית בבואם לטפל בנושאי סביבה בקהילה.

קהל היעד

המיזם מיועד לסייע לארבע קהילות מוחלשות מאזורי פריפריה בטיפול ארוך טווח ורב שנתי בבעיות סביבה בתחומן, תוך התייחסות ספציפית פרטנית לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה המיועדת. מעבר לתועלות הקהילתיות והסביבתיות אשר יושגו, יושם דגש על בחינת מודלים שונים לפעילות מיטבית בתחום הסביבה בקרב הקהילה אשר ניתן יהיה ליישמו בעתיד בקהילות נוספות. כמו כן, ייבדקו אמצעי תיווך, עזרים, מתודות התקשרות ומרכיבים נוספים אשר השפיעו על מידת ההצלחה ועל העלאת המודעות.

ייחודיות השותף במיזם – אט"ד

במיזם יפעלו במשותף המשרד להגנת הסביבה ועמותת אדם טבע ודין (להלן גם: אט"ד).

אט"ד הינו גוף ייחודי הפועל בעשורים האחרונים בישראל ומתמחה בזכויות סביבתיות, בהנגשתם לציבור הרחב ובהעברתם לקבוצות פעולה, בין היתר בתחומי חקיקה סביבתית, תכנון ובינוי, פסולת ומחזור, מדעי הסביבה ותקני הסביבה הנדרשים והמצויים.

לאט"ד ניסיון רב שנצבר במסגרת פעילות המוקד הירוק במהלך למעלה מעשור של פעילות אינטנסיבית מול קהלים שונים ומגוונים בהגשת שירות של הבהרת זכויות, ואפשרויות פעולה. במסגרת התנסות זו נצבר ידע רב בנוגע לליווי מקצועי ולסיוע ארוך טווח שהעמיד לרשות קבוצות, וועדי פעולה וקהילות אשר מעוניינים בשיפור מצב הסביבה בתחומן ומבקשים לחולל שינוי לשם השגת מטרה זו. לעומת גורמים אחרים העוסקים בתחום העבודה הקהילתית או בנושאים סביבתיים, לעמותת אט"ד יש ייחודיות בשילוב שני התחומים. עמותת אט"ד תעמיד במסגרת המיזם את הצוות המקצועי שלרשותה המתמחה בעבודה קהילתית, בסיוע משפטי, בתכנון ובניה ובלווי המדעי ככל שיידרש במסגרת קן חם טלפוני ייעודי שיוקם עבור המיזם לפתרון בעיות סביבה.

השותפות עם המשרד

חלקו של המשרד להגנת הסביבה במיזם יהיה בלווי וועדת ההיגוי לפרויקט ע"י גורמי המקצוע העוסקים בממשק הציבורי –קהילתי – מקומי. בין היתר תידרש מעורבות אגפי חינוך, פניות ציבור, שלטון מקומי, ואגף מדיניות והמחוזות הרלוונטיים.

ועדת ההיגוי תאשר את תכנית העבודה למיזם, ותקבע את הקריטריונים לבחירת הקהילות למיזם ואת יצירת הקשר עמן. לרבות מספר הקהילות, מגוון ומאפייני הקהילות, תחומי הסיוע, שילוב היבטים סוציואקונומיים בבחירה, אופן פרסום הסיוע והדרך לזכות בקבלת הסיוע והכל בהסתמך על קריטריונים שוויוניים ושקופים עליהם יוחלט. כמו כן, תלווה הוועדה את פעילות העמותה ואת מימוש התפוקות כפי שיוגדרו במיזם ואת המעבר משלב לשלב.

בנוסף יתרום המשרד מניסיונו בחלק מהמפגשים הישירים עם קהילות היעד, בגיבוש ערכות המידע וההסברה ותוך כדי פיתוח אבני הדרך, ייבחן את הפעלת כלי ההתערבות שייושמו במיזם לצד כלים משלימים אשר עומדים לרשות אגפים מקצועיים נוספים. זאת על מנת למקסם את פתרון הבעיות או המפגעים הספציפיים אשר יזוהו במיזם ומתוך רצון לגבש תובנות לגבי מימוש פעילות משרדית באופן אינטגרטיבי.

תועלות

המיזם יסייע ל 4 קהילות פריפריה בפתרון בעיות סביבה תוך הסתמכות על העצמה ועבודה קהילתית כאמור לעיל הקהילות יבחרו בהתאם לקריטריונים אשר יתחשבו ככל הניתן בעקרונות השוויון תוך ייצוג חתכי אוכלוסייה מגוונים.

המיזם יחייב את המשרד לעבודה אינטגרטיבית בפתרון הבעיות וניתוחן.

המיזם יסייע בגיבוש ערכות וכתיבת מתודולוגיה להעצמת קהלים מהפריפריה ועידודם לשיפור מצב הסביבה.

המיזם יסוכם בדוח משותף הכולל המלצות להמשך פעולה בתחומי קהילות פריפריה.

המיזם ידרוש מעורבות גבוהה מצד גורמי המקצוע במשרד , מאגפי המטה והמחוזות בלווי המיזם.

תקציב ומקורות

היקף המיזם עומד על 2 מיליון ₪ ויימשך ע"פ שנתיים.

חלקו של המשרד במיזם יעמוד על עד 1 מיליון ₪ לכל משך התקופה ע"פ אבני דרך.

ייתרת המקורות מהשותפים למיזם , עמותת אדם טבע ודין.

בשנת התקציב 2013 יידרשו 0.5 מיליון ע"פ אבני הדרך הרשומים בגוף ההצעה.

במקביל לבקשה זו מוגשת בקשה לקרן הניקיון לתמיכה תקציבית במיזם לשנת 2013. ידוע כי אפשרות ההתקשרות כפופה לזמינות תקציבית.

תוצרים

- קיום 16  מפגשי הסברה יידוע והקניית כלים בתחום הסביבה

- הפעלת מוקד ייעודי טלפוני לסיוע לקהילות למשך כל תקופת המיזם

- גיבוש 4 ערכות התערבות והסברה לקהלי היעד השונים מתורגמים (ב-4 שפות)

- כתיבה ופרסום של נייר עבודה העוסק ב "מודל לחיזוק קהילות מוחלשות בנושאי סביבה"

המתעד כלל המפגשים

תוצרים עקיפים

- הקניית כלים להגדרת המפגע הסביבה וכלים להתמודד עם סילוקו באמצעות מפגשי הסברה

- שיפור הממשק המשרדי עם הרשויות המקומיות, שבתחומן מתגוררות הקהילות / המפגעים

תוצרים – מורחב

מפגשי הסברה ויידוע:

במסגרת המיזם יתקיימו מפגשי יידוע והסברה מתוך מטרה להקנות כלים להתמודדות עם סוגיות סביבתיות לקהילות. בכל קהילה יתקיימו לפחות 3 מפגשים בהיקף שונה. מפגש היכרות – פותח, מפגש ביניים ומפגש מסכם. בנוסף יתקיימו פגישות עבודה מצומצמות בזמני הביניים ע"פ הצורך. כמו כן, יתקיימו מפגשים רשותיים וכנס מסכם. סה"כ 16 מפגשים. במסגרת המפגשים וע"פ היקפם, תועברנה ותילמדנה ע"י התושבים סוגיות בנושאי זכויות סביבה, תכנון, פסולת, העצמה והובלה, קיימות ושינוי אזרחי. תכנית המפגשים, היקפם ומשכם יאושרו בוועדת ההיגוי.

מוקד ייעודי טלפוני:

המוקד יפעל במתכונת של קו חם בשעות קבועות, במסגרתו יישאר ערוץ פתוח של גורם מקצועי אשר ישאר זמין למתן מענה לחברי הקהילה המשתתפים בפרויקט ואף ייצור קשר לצורך הסבר על הטיפול בפרויקט, על מפגשים, על הזכויות העומדות לרשותם ועל אפשרויות פעולה העומדות בכל שלב. המוקד יהיה מעודכן בתכנית העבודה וידווח לוועדת ההיגוי על התקדמות וניצול השירות על ידי הקהילות בפרויקט.

ערכות התערבות והסברה:

לטובת הפרויקט תגובשנה ותופקנה ערכות התערבות , והנגשת זכויות לאזרח ב 4 שפות שונות.

הערכות תכללונה סל של זכויות וחובות בנושא הסביבה, מידע אינפורמטיבי וויזואלי וכל עזר אחר אשר יימצא כאפקטיבי בהעברת מידע והסבר על סוגיות הסביבה אשר תטופלנה במסגרת הפרויקט.

הערכות ומתווה עריכתם יאושרו במסגרת וועדת ההיגוי ותתואמנה ככל הניתן למיזם ולקהל היעד.

נייר עבודה מסכם:

העבודה על הפרויקט תסוכם במסמך מסכם אשר יסקור את המיזם, את דרכי העבודה, את התוצרים ואת התוצאות של המיזם. בעבודה המסכמת תבחנה, בין היתר, מסקנות ותובנות מביצוע המיזם מתוך חשיבה על הפצת תוצריו ומימושו גם בעתיד במודל זהה או במודל חלופי.

אבני הדרך למיזם ותשלומים (טנטטיבי)

שנה א' 2013

עד תום רבעון ראשון

הקמת צוות עבודה משותף למשרד ולאט"ד

כינוס וועדת היגוי וקביעת סדרי פעילותה

קביעת קריטריונים לבחירת הקהילות, בהסתמך על עקרונות השוויון תוך ייצוג חתכי אוכלוסיה מגוונים ככל הניתן

פעילות לאיתור קהילות, לרבות פרסום המיזם, פנייה לקהילות וכינוסים ואיתור קהילות

הכנת דפי מידע בסיסיים בנושאים סביבתיים שונים

גיבוש מסגרת לחומרי הדרכה והסברה

| תוצרים צפויים רבעון ראשון | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| דפי מידע, מפגשים, תחילת הכנת חומרי הדרכה, פעילות איתור תחילת הפעלת מערך מוקד טלפוני | 7.5% | 75 אלפש"ח |

עד תום רבעון שני

השלמת תהליך הבחירה ויצירת הקשר עם שתי קהילות

השלמת ההכנה של דפי מידע בהסתמך על קהילות היעד

תחילת הפעלת המוקד הטלפוני 4 פעמים בשבוע, 5 שעות כל פעם

קביעת הרכב ועדת ההיגוי המשותפת ותכנית עבודה לכל קהילה

קיום כנס התנעה בכל קהילה סה"כ 4 מפגשים

| תוצרים צפויים רבעון שני | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| קיום 4 מפגשים, השלמת חומרי הדרכה, הפעלת מערך מוקד טלפוני במתכונת מלאה | 15% | 150 אלפש"ח |

עד תום רבעון שלישי

תחילת עבודה עם הקהילות שנבחרו

יצירת קשר עם הרשויות המקומיות

השלמת דו"חות ראשוניים של זיהוי צרכים

תחילת שלב ההרצה של מתן הרצאות

קבלת החלטות של ועדת ההיגוי המשותפת בנוגע לצורך ולהרכב ועדות משנה

הצגת תכנית ואבני דרך לפתרון המפגע שאותר

| תוצרים צפויים רבעון שלישי | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| קיום 4 מפגשים, השלמת דו"ח א' לכל קהילה, הרצאות, כינוס וועדות משנה ושילוב רשויות מקומיות, הגשת תכנית לפתרון המפגע | 20% | 200 אלפש"ח |

עד תום רבעון רביעי

כניסה לשגרת עבודה עם הקהילות שאותרו ומולן, כולל מפגשים קבועים, הדרכות וטיפול בבעיות הייחודיות להן.

יצירת קשר עם משרדי ממשלה רלוונטיים לפי הצורך וההקשר, בניסיון לגייס שיתוף פעולה

דיווח סיכום שנה ראשון

נייר עבודה בדבר מתווה ראשוני למודל לחיזוק קהילות מוחלשות בנושאי סביבה

| תוצרים צפויים רבעון רביעי | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| סיכום מתווה פתרון בכל קהילה, 4 מפגשים, הרצאות, ישיבות ברשויות המקומיות, הגשת טיוטת נייר עבודה למודל | 7.5% | 75 אלפש"ח |

שנה ב' 2014

עד תום הרבעון הראשון

המשך עבודה עם שתי הקהילות שהחלה העבודה עימן בשנה הראשונה

השלמת הליך איתור, לאחר התייעצויות, של שתי קהילות נוספות

| תוצרים צפויים רבעון ראשון | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| השלמת מתווה פתרון ב 2 קהילות וותיקות, 4 מפגשים, הכנת חומרי הדרכה, פעילות איתור | 15% | 150 אלפש"ח |

עד תום רבעון שני

קיום פגישות בהיקף של לפחות  ארבעה  ברבעון

יצירת קשר עם הרשויות המקומיות

יצירת קשר עם משרדי ממשלה רלוונטיים

השלמת רישום דו"חות ראשוניים של זיהוי צרכים

| תוצרים צפויים רבעון שני | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| קיום 4 מפגשים לפחות, השלמת דו"ח א' ל2הקהילות החדשות, כינוס וועדות משנה ושילוב רשויות מקומיות, המשך הפעלת המוקד | 15% | 150 אלפש"ח |

עד תום רבעון שלישי

מתן הרצאות בקהילות היעד ובקהילות דומות בהיקף של פעמיים בחודש בממוצע.

הכנתם של חמישה דפי מידע בנושאי סביבה שונים המותאמים לצורך הספציפי של שתי הקהילות שנוספו למיזם השנה.

תחילת הפעלת המוקד הטלפוני 4 פעמים בשבוע, 5 שעות כל פעם (פעמיים בבוקר ופעמיים בערב) תוך שהוא עומד לרשות כלל הציבור.

הצגת תכנית ואבני דרך לפתרון המפגע שאותר ב2 הקהילות החדשות.

הגשת דו"ח מסכם לעבודה עם 2 קהילות הפיילוט משנה א'

| תוצרים צפויים רבעון שלישי | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| העברת 8 הרצאות, השלמת הכנת דפי מידע לכל קהילה, המשך הפעלת המוקד, הצגת תכנית פעולה לפתרון בקהילות החדשות, הגשת דו"ח מסכם לשנה א' | 20% | 200 אלפש"ח |

עד תום רבעון רביעי

שגרת עבודה עם הקהילות שאותרו בהיקף שלא יפחת משלוש פגישות ברבעון.

דיווח התקדמות ביחס להתנהלות עם כל קהילה

השלמת תרגום דפי המידע לארבע שפות נוספות פרט לעברית: אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית

הפצת דפי התרגום

הגשת נייר עבודה: הצעה למודל פעילות מול קהילות מוחלשות בתחום הסביבה

| תוצרים צפויים רבעון רביעי ואחרון | אחוז | תשלום |
| --- | --- | --- |
| קיום 6 מפגשים, השלמת דו"ח לכל הפקת דפי תרגום, וועדות הגשת דוח מסכם למיזם הכולל הצעה לפעילות מול קהילות מוחלשות בתחום הסביבה | 40% | 200 אלפש"ח |

זכויות על התוצרים:

- הזכויות על התוצרים במיזם זה הינם משותפים למשרד ולעמותת אט"ד. כל פרסום של המיזם ייעשה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ויכלול התייחסות לכך שהמיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ועמותת אט"ד ויכלול את הלוגו של המשרד להגנת הסביבה, בכפוף לאישור ועדת החסויות המשרדית. תבוצע פנייה ע"י האגף לועדת החסויות המשרדית טרם ביצוע המיזם.

- התוצרים הצפויים ישמשו את המשרד להגנת הסביבה ואת עמותת אט"ד, לקידום עבודה בקרב קהילות בישראל לטובת שיפור איכות הסביבה.

- התוצרים יהיו פתוחים לשימוש של מקבלי החלטות, אנשי מקצוע, ארגונים חברתיים וסביבתיים ותושבי ערים וזאת ללא תמורה.

עמותת אט"ד מתחייבת כי כל התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, יעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות חובת המכרזים.

חומר מצורף

- נספח א – תקציב הפרויקט

בברכה,

רן אברהם

ע.סמנכ"לית תכנון

ופיתוח בר קיימא

העתקים:

חברי וועדת המכרזים

עו"ד אלונה שפר קארו, מנכ"לית

גב' גלית כהן, סמנכ"לית תכנון ופיתוח בר קיימא

מר יורם הורביץ', סמנכ"ל שלטון מקומי חינוך וקהילה

נספח א'

| תקציב מיזם משותף 2013-2014 המשרד להגנת הסביבה ועמותת אדם טבע ודין "יציאה לקהילה" |  |  |
| --- | --- | --- |
| הכנסות | תיאור | הכנסות מבוקשות |
| המשרד להגנת הסביבה | השתתפות בשיעור 50% מעלות הפרוייקט | 1,000,000 |
| קרנות שותפות לפרויקט: |  |  |
| הקרן לסביבה ירוקה |  | 266,000 |
| קרן מוקנינגסטאר |  | 95,000 |
| קרן הולצמן |  | 190,000 |
| מקורות עצמאיים |  | 250,000 |
| תורמים פרטיים | חלק מכספי תרומות בהיקף קטן (מכמה עשרות ועד כמה אלפי ₪) שתורמים חברי עמותה ותורמים אחרים בארץ ובחו"ל, ושמוקצים לפרוייקט | 199,000 |
| סה"כ הכנסות |  | ₪ 2,000,000 |

| הוצאות | תיאור | הוצאות מתוכננות |
| --- | --- | --- |
| צוות |  |  |
| מנהל פרוייקט | 100% משרה - מנהל פרוייקט, בעל ניסיון של מספר שנים בהדרכה, ריכוז פעילות, וסיוע בתחום הסביבה לקהילות שונות. למשך 24 חודשים. | 311,96 4 |
| מזכירות ואדמיניסטרציה | 100% משרה מזכירות - תיאום פגישות ןמשמרות, הפצת דואר, טלפונים, סיוע לוגיסטי למרכז הפרוייקט ולצוות. 10% משרה מנהל כספים. 10% משרה מנהל/ת חשבונות. למשך 24 חודשים, | 211,698 |
| צוות קשר עם הקהילה | צוות קבוע בראשות אחראי על הקשר עם הקהילות, בעל ניסיון של מספר שנים בפעילות מול הציבור של סיוע בתחום הסביבה ומשפטן בהכשרתו, שיטפל בניהולו השוטף של הפרוייקט, בייזום ותיאום הקשר עם הקהילות והרשויות הנוגעות בדבר, בריכוז והכוונת פעילות הסיוע וההדרכה, ובאיוש המוקד הטלפוני. הצוות יכלול גם 2-4 עוזרים, סטודנטים למשפטים, לכל סיוע נדרש בפעילות שלעיל. האחראי - 100% משרה, הסטודנטים - 2 משרות, כל אחת של 100% במצטבר, למשך 24 חודש. | 499,564 |
| צוות מקצועי בתחומי המדע והתכנון | 4 אנשי מקצוע בכירים בתחומי התכנון, האוויר והאנרגיה, הפסולת והמים – 15% משרה לכל אחד במשך 24 חודש. וכן: מתמחה בתחום התכנון. תפקידם: מתן מענה מקצועי, חוות דעת, יעוץ, הנחיה והדרכה לקהילות, ולקיחת חלק במפגשים איתן ועם גורמים נוספים, סיורים בשטח, וכל פעילות מקצועית אחרת בתחומם שתידרש לצורך מימוש הפרוייקט. | 200,956 |
| סה"כ צוות |  | 1,224,182 |

| לוגיסטיקה |  |  |
| --- | --- | --- |
| הוצאות קבועות במהלך תקופת המיזם (24 חודש) | טלפון, טלפון נייד, תקורות משרד (חלק יחסי של 10% מעלות השימוש במשרד, דהיינו תחזוקה, ארנונה, חשמל, מים, ביטוח, ניקיון וכו'), שכר דירה לשטח משרד לשימוש הצוות הקבוע של הפרוייקט. | 264,000 |
| 16 מפגשים ציבוריים פתוחים לקהל הרחב בקהילות | כולל תשלומים למתנ"ס/אולם, כיבוד, שכירת ציוד, הכנת חומר/מצגות | 24,000 |
| פאנל הצגת המיזם בהליך של שיתוף ציבור במסגרת כנס העוסק בתחום | כולל כל ההוצאות האדימינסטרטיביות של ייזום וביצוע הפאנל | 40,000 |
| נסיעות | עלות הנסיעות של כל הצוות הלוקח חלק בפרויקט, לרבות מפגשים עם הקהילות ועם גורמי שלטון מרכזי ומקומי, סיורים בשטח, לצרכי כל הקהילות הלוקחות חלק בפרוייקט. | 48,000 |
| ציוד | ציוד קבוע הנדרש לצוות הפרוייקט - 4 עמדות עבודה ממוחשבות (שולחן, כיסא, טלפון, מחשב+רישיונות לתוכנות יעודיות), מדפסת אחת, מכונת צילום + ציוד מתכלה . | 90,000 |
| דברי דפוס | הפקת 16 דפי מידע לפחות לשימוש הקהילות הלוקחות חלק בפרוייקט | 80,000 |
| תרגום | תרגום 16 דפי מידע ל-4 שפות לשימוש הקהילות הלוקחות חלק בפרוייקט ואוכלוסיות נוספות (השפות: רוסית, ערבית, אנגלית ואמהרית), וכן תרגום לשפה נוספת של 4 דו"חות הקהילה | 100,000 |
| חומרי רקע | הפקת והפצת דו"חות קהילה ספציפיים של זיהוי בעיות ודרכי פתרון לכל קהילה, הפקת סרטונים, מצגות וכו' לפי הדרישה | 80,000 |
| סה"כ לוגיסטיקה |  | 726,000 |
| ספקים חיצוניים |  |  |
| פירסום והודעות בעיתונות המקומית |  | 32,000 |
| שירותים מקצועיים – איכ"ס | מדידות רעש, דגימות ובדיקות, מעבדות, וכו' | 70,000 |
| סה"כ ספקים חיצוניים |  | 102,000 |
| סה"כ הוצאות |  | ₪ 2,085,149 |