הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם עמותת "תעשיידע" במסגרת מיזם משותף

משרד החינוך מבקש להתקשר עם עמותת "תעשיידע" (מס' עמותה: 580-210-094) במיזם משותף לצורך ביצוע התוכנית המפורטת .

תקופת ההתקשרות הנדרשת   1 ביוני     2014 –  30 באוגוסט   2015.

עלות התוכנית 2,999,937 ₪ .

חלקו של המשרד החינוך: 1,499,968 ₪ (לפי הפירוט בהמשך).

עיקרי התוכנית:

הובלת נבחרת    world skills Israel והשתתפות בתחרות  world skills international  באוגוסט 2015 בסאו פאולו ברזיל.  התחרות בחסות של WSI (WorldSkills International) הינה תחרות בינלאומית המתקיימת אחת לשנתיים, בהשתתפות משלחות מ 54 מדינות מרחבי העולם.

קהל היעד: תלמידי  החטיבה העליונה וכיתות י"ג- י"ד  בחינוך הטכנולוגי של משרד החינוך. רשאים להשתתף בתחרות בני  15 עד  21 בשנת 2014.

הנבחרת לאמונים כוללת כ- 30 תלמידים מכל קבוצה (סה"כ שתי קבוצות כ- 60 תלמידים)  אשר מתוכם יבחרו  10  תלמידים מצטיינים אשר ייצגו את ישראל בסאו פאולו באוגוסט 2015.

התוכנית כוללת:

- הצטרפות  רשמית ותשלום  לworld  skills international   בשנת 2014.

- הרשמה ותשלום עבור השתתפות  פעילה של הנבחרת בכל פעילות WORLD  SKILLS  INTERNATIONAL

- עבור  2014

- עבור  2015

- אמון  נבחרת בשני תחומים:

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ( קטגוריה  16  בתחרות )

מכונות - cnc  ( קטגוריה 7 בתחרות  )

- גיוס והעסקת מאמן ראשי ועוזרי מאמן לצורך אימון,  ליווי והכנת התלמידים לתחרות הבינלאומית:

  - בניה של תוכנית אימון דו שנתית אשר מטרותיה: הכשרה מקצועית של  תלמידי הנבחרת לקראת  ביצוע  המטלות בתחרות של WORLD SKILLS INTERNATIONAL בסאו- פאולו ברזיל באוגוסט 2015.

  - הכשרת התלמידים  לעבודת צוות, תכנון זמן ויכולת להתמודד עם לחצים.

  - תכנון וקיום  פעילות הפגתית במחנות קיץ לצורך גיבוש הקבוצה.

  - הכנת תוכנית האמון הכוללת מפגשים  לאורך 2014 – 2015  עד אוגוסט 2015, ובחופשות מחנות אמונים בתנאי פנימייה. סה"כ שעות האמון 400  שעות לכל קבוצה.

- קיום קשר שוטף עם גורמים בחו"ל (מאמנים, אנשי מקצוע בתחומי הטכנולוגיה, מארגני WORK SKILLS INTERNATIONAL )  .

- קיום בקרה שוטפת על עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים.

- רכישת ציוד  בהתאם לתוכנית אמון ( ציוד מתכלה למשימות האמון).

- שכירת סדנאות לאמון.

- הסעת  חברי הנבחרת לאימונים שבועיים.

- הקמת מערך בחינות תקופתיות אשר יערכו על ידי וועדת שיפוט עד לגיבוש קבוצה סופית של 6-5 תלמידים בכל קבוצה.  בסיום כל בחינה יחולקו תעודות השתתפות לכל חבר נבחרת ותעודות הצטיינות.

- דפוס: הכנת  תעודות השתתפות באימוני   w.s.  עבור כל תלמיד  ותעודות למצטיינים, נייר   מכתבים רשמי לצורכי המאמנים ונציגי ועדת היגוי של WORLD SKILLS ISAREL.

- ניהול אתר אינטרנט עבור WORLD SKILLS ISRAEL . האתר יוקם ויתוחזק  על ידי משרד החינוך. אינפורמציה, תכנים, תעוד של ארועים, פעילות שותפת, וטקסים- יבוצע על ידי צוות המאמנים ובאחריותם.

- ארגון נסיעות לחו"ל (נסיעות הכנה): אנשי WORLD SKILLS ISRAEL  ישתתפו בכנסים רשמיים של WORLD SKILLS INTERNATIONAL  באירופה. יבחרו 3 תאריכים  מחייבים בהתאם לתוכנית של  WORLD SKILLS INTERNATIONAL .

לכל מפגש באירופה יצאו שני נציגים מטעם המשרד . מפגשים אלו ינוצלו  גם למפגש  עם מובילי נבחרות באירופה לצורך הכרות עם תוכניות  הכשרה, סביבות עבודה ושיטות לימוד המובילות להצלחה.

- ארגון נסיעת המשלחת  של כ- 20 איש  לתחרות בסאו פאולו ברזיל כולל: טיסה, לינה ושהיה בסאו פאולו, הסעות, ארגון תלבושת משלחת רשמית, ערכת ציוד אישית לכל משתתף, דגלים בהתאם לדרישות WORLS SKILLS . ביטוחים כנדרש.

(משלחת כוללת:  10 תלמידים,  מאמן מקצועי אישי לכל קבוצה , מנהל משלחת רשמי, מנהל משלחת מקצועי, נציג W.s.israel, מלווה בתחום הרגשי, מתרגם לכל קבוצה).

יש להסדיר את הנושאים הבאים:

- קיום ביטוח הסעות התלמידים לסדנאות.

- קיום ביטוח לתלמידים במהלך השעורים והרצאות שמתקיימים בסדנאות בשעות   אחר צהריים.

- הסכמי התקשרות עם סדנאות הכשרה שאינן במסגרת כיתות וסדנאות של משרד החינוך מחייבים קיום ביטוח לתלמידים.

- קיום ביטוח לתלמידים אשר ביולי 2015 יסיימו כיתה י"ב וכיתה י"ד וידרשו להתאמן לקראת התחרות במחנה אימונים.

- קיום ביטוח לתלמידים במהלך מחנה האימונים.

עלות התוכנית:

היקף הפעילות: 2,999,937 ₪ חלקו של המשרד 1,499,968 ₪ מתקציב 2014-2015.

חלקו של המשרד במימון ישיר (הוצאות הקמה ותחזוקת אתר) בהיקף של 129,510 ₪ והשתתפות המשרד בנוסף היא בסך של 1,370,458 ₪ .

תקופת ההתקשרות:

1 ביוני   2014– 30 באוגוסט   2015.

ככל שיש גורם נוסף המסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות:

- ניסיון מוכח של שמונה שנים לפחות של עבודה עם תלמידי תיכון, ועם בתי ספר תיכוניים.

- ניסיון של שמונה שנים לפחות בכתיבת והפעלת תוכניות העוסקות בטכנולוגיה בתעשייה עבור תלמידים ובהטמעתן   במערכת החינוך, שילוב  סיורים במפעלים והרצאות ע"י תעשיינים במסגרת תוכניות חינוכיות.

- ניסיון של חמש שנים לפחות בגיוס מומחים מהתעשייה לליוי התוכניות .

- קשר עם אישים חברות וגופים בתעשייה ברחבי הארץ והפעלתם לטובת  מערכת החינוך (לפחות 400 אנשי תעשייה  (מהנדסים  ואנשי מקצוע) וכ 200 מפעלים.

- על הגוף להיות בעל יכולת  לניהול,  בקרה ופיקוח על הפעילויות המתבצעות (באמצעות מערכת ממוחשבת).

- יכולת הפעלת התוכניות בכל מחוזות משרד החינוך ( כולל הפריפריה) .

- על הגוף המציע להעמיד לפחות מחצית מעלות המיזם ממקורות פרטיים, ובכל מקרה סכום שלא יפחת מ- 1,499,968 ₪.