קרן ההזנק של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

מכרז פומבי מס'  23/14

להגשת הצעות להשקעת הקרן במו"פ בנושאי אנרגיה חלופית, מתחדשת תחליפי נפט והתייעלות אנרגטית

| כנס מציעים | ‏יום חמישי 10 יולי 2014 |
| --- | --- |
| תאריך אחרון להגשת שאלות | ‏יום חמישי 17 יולי 2014 |
| תאריך פרסום הבהרות | ‏יום חמישי 24 יולי 2014 |
| תאריך אחרון להגשה | ‏יום חמישי 31 יולי 2014 |
| תחילת ערבות הגשה | ‏יום חמישי 31 יולי 2014 או מועד מוקדם יותר |
| סיום ערבות הגשה | ‏יום ראשון 30 נובמבר 2014 |

- מבוא

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, תחליפי הנפט וההתייעלות האנרגטית.

כאחד האמצעים להשגת מטרה זו ייחד המשרד משאבים לצורך "קרן הזנק", שתעודד יזמים להשתלב בתחומים אלה והממומנת מכספי המשרד. הקרן תסייע ליזמים שייבחרו להתקדם לקראת הוכחת ההיתכנות של תוכנותיהם, באמצעות השתתפות של עד 62.5% מהתקציב המאושר (כהגדרת מונח זה להלן) של היזם למטרה זו, ועד תקרה של 625,000 ₪.

מכרז פומבי זה (שייקרא להלן "ההזמנה") מהווה מרכיב בהוצאתה לפועל של מדיניות המשרד.

יובהר ויודגש כי זמינותו של התקציב לביצוע ההתקשרות אינו מובטח בשלב פרסום הפניה וההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב זמין.

- נושאי המכרז

פירוט דוגמאות לתתי תחומים ונושאים ספציפיים בנספח יא'.

- אנרגיות מתחדשות וחלופיות

- התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה. קיימות במרחב האורבני

- אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה

- רשת החשמל

- תחליפי נפט לתחבורה ולתעשייה

- אנרגיה במשק המים

- פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה

למען הסר ספק, לא יתקבלו הצעות כדלהלן:

- רעיונות שאין בהם מרכיב של פיתוח טכנולוגי.

- רעיונות כלליים ולא מגובשים דיים, שאינם כוללים הצעה לפתרון טכני לבעיה מוגדרת, או אינם מובילים לפיתוח מוצר או תהליך סופי מוגדר.

- רעיונות שאין להם בסיס מדעי מוצק.

- רעיונות שאינם בתחומים שצוינו לעיל.

- אם יוקצה תקציב ייעודי לאחד או יותר מהנושאים הנ"ל, הדירוג יתבצע בנפרד לכל אחד מהתחומים.

- תיאור נספחים

להזמנה זו מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

| נספח א' - |  | טופס בקשה להשקעת קרן ההזנק |
| --- | --- | --- |
| נספח א'1 - |  | קובץ אקסל שיהיה לנספח תקציבי לבקשה להשקעת קרן ההזנק (נספח א', נספח א'1, ביחד עם תכנית היזם יהפוך לנספח א' להסכם שייחתם) |
| נספח ב'- |  | נוסח ההסכם שייחתם בין המשרד והזוכים במכרז |
| נספח ב'1- |  | פריסת תשלומים לפרויקט |
| נספח ג'- |  | טופס לפתיחת מוטב חדש במרכבה |
| נספח ד'- |  | תצהיר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום |
| נספח ה'- |  | נוסח נדרש לכתב ערבות |
| נספח ו'- |  | כתב ויתור |
| נספח ז'- |  | אישור עו"ד כי המציע עומד בחובות לתשלומים סוציאליים |
| נספח ח'- |  | התחייבות המציע לשימוש בתוכנות מקוריות |
| נספח ט'- |  | הנחיות להגשת דו"חות כספיים (יצורף להסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכים כנספח ג') |
| נספח י'- |  | הנחיות להגשת דוחות מדעיים לפרויקט (יצורף להסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכים כנספח ד') |
| נספח יא'- |  | פירוט דוגמאות לנושאי המכרז |

- הגדרות

במסמכי המכרז ובכל המסמכים המצורפים לה, למונחים המפורטים מטה המשמעות הרשומה לצידם:

הגדרות

במסמכי המכרז ובכל המסמכים המצורפים לה, למונחים המפורטים מטה המשמעות הרשומה לצידם:

| "המשרד" |  | משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. |
| --- | --- | --- |
| "תכנית / קרן" |  | תכנית להוכחת היתכנות טכנולוגית או ישימות עסקית של רעיון לפיתוח וייצור מוצר חדש או פיתוח תהליך חדש, או לשיפור מהותי במוצר או תהליך קיים, ובלבד שהמוצר או התהליך הינם בתחום סעיף 2 לעיל. |
| "התקציב המאושר" |  | סך עלויות התכנית שאושרו על ידי הוועדה בעקבות הדיונים וביצוע התאמות בתקציב כמפורט בסעיף 11, ויילקחו בחשבון לצורך קביעת סכום השקעת המשרד בתוכנית. |
| "השקעת המשרד" |  | סכום הכסף אותו ישקיע המשרד בתכנית בהתאם לנהלים אלה, בהתבסס על התקציב המאושר. |
| "מימון משלים" |  | השקעות נוספות שיושקעו בתוכנית, באחריות המציע, מעבר להשתתפות המשרד, לרבות סכומי השקעה ע"י צדדי ג'. |
| "הוועדה" |  | ועדת המכרזים של המשרד, או, לחילופין, גוף אשר יוסמך על ידי ועדת המכרזים של המשרד לבדוק ולאשר את התכניות שתוגשנה בעקבות הזמנה זו. |
| "שת"פ בינלאומי" |  | תוכנית בשיתוף של לפחות חברה ישראלית אחת וחברה זרה אחת, או מוסד אקדמי זר אחד, כאשר מוכח שלשת"פ זה יתרונות ממשיים לקדום הפרויקט במסגרת תכנית זו ו/או בעתיד, לצורך מסחור התכנית. כמו"כ, על השותפים הזרים לקחת חלק גם בהיבט הכלכלי של הפרויקט. |

רשאים להגיש הצעה.

המציע יהיה אחד מאלה:

- אזרח ישראל

- תאגיד רשום בישראל

יחיד אשר הצעתו תתקבל במסגרת מכרז זה יהיה חייב להתאגד כדין כתאגיד מסחרי בישראל, כתנאי לתשלום המענק בתוך 21 יום ממשלוח ההודעה על זכייתו. שותף מחו"ל יהא רשאי להצטרף להצעה, ובלבד שמגיש ההצעה יהא אחד מהגופים הרשומים לעיל.

- דרישות סף מנהליות

יובהר ויודגש, כי אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות להלן, וכן אי צירוף להצעה של מלוא המסמכים הנדרשים כתנאים מוקדמים של המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.  לפיכך, כל מציע מתבקש לקרוא בעיון את ההנחיות להלן, ולמלא אחריהן במדויק.

  - הגשת בטוחה מטעם המציע

- על המציע המבקש את השתתפות המשרד בסך של למעלה מ 300,000 ₪, לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח, בלתי מותנית במקור, בשם המציע, על סך  10,000 ₪. (להלן "ערבות הצעה").

- נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק/ חב' הביטוח. תוקפה יהיה מיום ‏יום חמישי 31 יולי 2014  או מוקדם יותר ועד יום ראשון 30 בנובמבר 2014.

- ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א- 1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה.  רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ניתן למצוא באתר משרד האוצר בכתובת  ozar.mof.gov.il.

- ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות , כולו או חלקו, היה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על ההסכם, לא צירף ערבות ביצוע או לא ביצע כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה. בהקשר זה יצוין, כי נוסח ערבות הביצוע יהא זהה לנוסח ערבות ההצעה המצ"ב למכרז זה, בתוספת סעיף הצמדה למדד המחירים לצרכן.

- המשרד יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע בשיקול דעתו הבלעדי וזאת עד לדחיית ההצעה, או, אם ההצעה התקבלה, עד להחזרת החוזים החתומים.

- כתב הערבות שהוגש יוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכים במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

- למען הסר ספק יובהר כי יש להגיש את נוסח הערבות המקורי ולא צילום שלו. כמו כן, במקרה שמוגשות מספר הצעות ע"י אותו מציע - יש לצרף בטוחה נפרדת לכל אחת ואחת מההצעות.

כן יובהר כי כל סטייה מהנוסח המצורף כנספח ה' עלולה להביא לפסילת ההצעה.

  - המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

- אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות שעל המציע לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף (או שהוא פטור מלנהלם), וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. אישור כאמור, אפשר שיומצא מפקיד השומה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ומנהל מע"מ, או על ידי רואה החשבון של המציע.  על האישור להיות בתוקף עד סוף השנה. אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום,

תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

  - המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין, מאושר ע"י עו"ד, וכן התחייבות לקיום חוקי העבודה בנוסח המצורף כנספח ז'.

  - על מציע שהוא תאגיד לצרף נסח תאגיד רשמי של רשם התאגיד הרלבנטי, מהשנה האחרונה, הכולל מידע עדכני בדבר פרטי בעלי המניות והדירקטורים (במקרה של שותפות- על השותפות להיות רשומה כדין).

  - על מציע שהוא תאגיד לצרף להצעתו אישור רשמי תקף בדבר היעדר חובות לרשם התאגיד הרלבנטי. המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות המשרד עם המציע. יובהר, כי נסח תאגיד המעיד בבירור ובמפורש על היעדר חובות כאמור, ייחשב כעמידה בתנאי זה.

  - על מציע שהוא תאגיד לצרף אישור עו"ד מפורט וברור, בדבר מורשה החתימה בו.

  - המציע יצרף התחייבות מאומתת ע"י עו"ד, לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות,  בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ח'.

  - המציע יצרף להצעתו כתב ויתור חתום על ידו, בנוסח המצורף כנספח ו'.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף המפורטים לעיל תביא לפסילת ההצעה על הסף .

- הנחיות כלליות לתכנית הפרויקט

מודגש, כי על המציע לכלכל היטב את צעדיו טרם הגשת ההצעה. המציע יעריך בצורה סבירה את מפרט העבודה שיידרש לו לצורך ביצוע העבודה וזו כדי למנוע הגשת בקשות שונות לשינוי המפרט, כאשר במועד הגשת ההצעה למכרז היה עליו לצפותן מראש. ההצעה תיערך בקפדנות על פי ההוראות שבנספח א', תוך התייחסות לאמות מידה שבסעיף 11.2 להלן.  כמו כן, המציע יציין בהצעתו את משך הזמן הדרוש לו לביצוע התוכנית. בקשה זו תיבחן ע"י המשרד והודעה סופית בדבר פרק הזמן המוקצב ע"י המשרד לביצוע התוכנית, תינתן למציע במסגרת הודעת הזכייה. בכל מקרה, התקופה המאושרת לביצוע התוכנית, לא תעלה על שנתיים מיום חתימת ההסכם. מובהר, כי המשרד רשאי לאשר או לא לאשר שינוי במפרט, על-פי שיקול דעתו הבלעדי. למשרד הזכות לדרוש שינויים בתוכנית, בתקציב ובמשך הזמן הדרוש לביצועה כתנאי לאישורה.

- שיעור ההשתתפות

המשרד ישקיע בתכנית הזוכה סכום בשיעור שתקבע הוועדה, עד לשיעור של 62.5% מהתקציב המאושר, אך בכל מקרה הסכום המאושר כחלקו של המשרד בתוכנית לא יעלה על 625,000 ₪.

אם הושקעו בתכנית סכומי כסף ע"י יחידות ממשלתיות נוספות, סכומים אלו יילקחו בחשבון לעניין גובה המענק, כך שסך כל ההשתתפות הממשלתית לא יעלה על 62.5% מהתקציב המאושר או 625,000 ₪, הנמוך מבין השניים.

- סייגים

- הדיון בהצעות, ביצוע הדירוג וההודעה על תוצאות המכרז מותנים בקיום תקציב מוסדר לעניין וקבלת כל האישורים הדרושים. ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב זמין לנושא.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ככל שיהיו ייערך בכתב ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.energy.gov.il . נוסח המכרז האחרון שיפורסם הוא שייקבע. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט ולבדוק אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

- במקרה שאחת הזכיות לא מומשה מכל סיבה שהיא, יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה הבאה כזוכה במכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בדרישה להשלמת מסמכים ולשם ניהול מו"מ לשינוי פרטים מסוימים בהצעה.

- המשרד יהיה רשאי לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע מנימוקים שיירשמו ויועברו למציע בהתאם לבקשתו

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם יתעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלול לגרום לפסילתה.

- הגשת ההצעה

ההצעה תוגש על גבי טופס "בקשה להשקעה" המצ"ב כנספח א', יחד עם כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף. יש להגיש את תקציב הפרויקט בקובץ אקסל המצורף למכרז זה כנספח א'1. בנוסף יש להגיש את המסמכים הבאים:

  - לגבי מציע שהוא יחיד:

- קורות חיים.

- צילום תעודת זהות כולל עמוד כתובת.

- טופס פרטים מלא לפתיחת ספק במערכת מרכב"ה (נספח ג').

  - לגבי מציע שהוא תאגיד רשום בישראל:

- קורות חיים של כל מבצעי התוכנית המוצעים מטעם התאגיד וכן קורות חיים של נציג המציע. נציג המציע יכול להיות או היזם או מנכל או מנהל הפרויקט בו מדובר.

- מציע החייב בניכוי מס במקור יצרף להצעתו אישור מתאים לכך.

- טופס פרטים מלא לפתיחת ספק במערכת מרכב"ה (נספח ג').

- תקנון התאגיד, הסכמים אחרים בין חברי התאגיד וכל הסכם רלבנטי אחר בו קשור התאגיד, ככל שקיימים כאלו.

- ערבות הצעה כמפורט בסעיף 5.1 לעיל

  - עסק בשליטת אישה

על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק". "עסק בשליטת אישה". "אישור". ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992). לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

  - אזהרה

המסמכים המוגשים על ידי המציע עשויים לכלול מידע, ידע וכן תוכן בעלי רגישות עסקית וקניינית. על אף שהמשרד יפעל כמיטב יכולתו לשמור את המסמכים האמורים ותכנם בסוד (בכפוף לביצוע התהליכים הפורמאליים וכן הבדיקות הדרושים על פי דין ועל פי הליכי הטיפול בהצעות), אין המשרד אחראי לכל אבדן של מסמכים או פרסום תכנים של ההצעות או כל חלק מהן. על המציע לפעול להגן על תוכן המסמכים - ובעיקר על הקניין הרוחני העשוי לנבוע מתוכן כאמור - בדרך הנראית לו ובהתאם לייעוץ משפטי שיקבל או שקיבל בעניין.

- מבנה ההצעה

- ההצעה, הכוללת את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל, תוגש באופן הבא:

הצעות תוגשנה בשני עותקים (מקור+ העתק) וכן ע"ג מדיה דיגיטלית. המדיה תכלול את קובץ ההצעה בפורמט WORD, וקובץ המפרט תקציבי בפורמט EXCEL.

- יש לתת שם לקבצים על פי תבנית הבאה: נושא_מגיש.

לדוגמה: הכנת לביבות אנרגטיות_חברה לבישול.DOC

ו- הכנת לביבות אנרגטיות_חברה לבישול.XLS

- יש לצרף למדיה העתק סרוק של מסמכי תנאי הסף ואת ההצעה המלאה, על כל נספחיה, כולל המסמכים החתומים, בקובץ מאוחד בפורמט PDF. ניתן גם לצרף תיקיית "חומר עזר" אשר תכיל כל חומר עזר על פי שיקול המגיש.

- המקור, העתקים והמדיה הדיגיטלית יוגשו במעטפה סגורה אשר עליה יירשם מכרז פומבי מס' 23/14 ותוכנס לתיבת המכרזים אשר תוקצה לעניין במשרד בבנין "שערי העיר", רחוב יפו 216, קומה 7, (במסדרון ליד השומר) עד ל‏יום חמישי 31 יולי 2014, בשעה 14:00. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. הצעה שתתקבל לאחר המועד הנ"ל תיפסל מבלי שתיפתח.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח (לרבות הדואר), עליו להכניסה, על עותקיה והצירופים להם, לתוך מעטפה נוספת ולציין עליה "מכרז פומבי מס' 23/14 נא להכניס לתיבת המכרזים". אין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני המועד האחרון להגשה, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים במועד, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- מובהר בזאת כי תקציר ההצעה שמוגש יהיה גלוי ולא יכלול כל חומר סודי. למשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים זכות שימוש בכתוב בתקציר כולל העברתו לחוות דעת, פרסומו וכדומה, ללא מגבלות סודיות.

- תהליך הטיפול בבקשה

  - תהליך בחינה

- המשרד יבחן את ההצעות ויהיה רשאי (אך לא חייב) בכל עת, לפי שיקול דעתו, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתו בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד ובכלל זה, להופיע בפניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המשרד רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, יהיה המשרד רשאי לחזור למציעים או למי מהם, כאמור פעם או פעמים נוספות, לשם קביעת עמדתו הסופית ביחס להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

- לפי שיקול דעתו, רשאי המשרד למנות נציג מטעמו – חבר בפאנל השיפוט, לביצוע ביקור באתר המציע לשם גיבוש חוות דעת ביחס להצעתו.

- במסגרת הדיונים האמורים לעיל, יהיה המשרד רשאי לקבוע כי הוצאות שנכללו בתוך התקציב אינן מאושרות וסכומים אלה יופחתו מתוך סך תקציב התכנית ולא יילקחו בחשבון לצורך קביעת גובה השקעת המשרד בתוכנית.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע שעבד בעבר עם המשרד או מהצעה הכוללת גורם אשר עבד בעבר עם המשרד כספק ציוד, שירותים או במסגרת מחקר ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד  להעניק למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפי שיקול דעתו של המשרד, לפני מתן ההחלטה הסופית

- וועדת המכרזים באמצעות וועדת המשנה שתוגדר כוועדת השיפוט של יחידת המדען הראשי תבחן את כל התכניות ותנקדן כמפורט בסעיף 12  להלן.

- ציון הסף הכולל הנדרש לשם אישור השקעה  של המשרד הינו  75 נקודות לפחות ו 60 נקודות לפחות לכל סעיף בודד.

- יודגש: הצעה שהציון הסופי שלה נמוך מ-75 נקודות, או שציונה באחד מן הקריטריונים נמוך מ-60 נקודות, תפסל.

- מציעים שעברו את ציוני הסף יזכו בהשקעה לפי סדר הדירוג הציונים, עד לניצול מלא של תקציב המשרד לאותה שנה. ייתכנו מציעים בעלי ציון גבוה מ-75 שלא יזכו להשתתפות מפאת ניצול מלוא התקציב.

- המשרד רשאי לאשר תקציב שונה מזה שהוגש בהצעה במקרים הבאים:

      - ועדת השיפוט קבעה כי סכום המימון המתאים לביצוע תכולת העבודה נמוך מהסכום המבוקש.

      - ועדת השיפוט מצאה לנכון לממן ביצוע חלקי של תכולת העבודה שבהצעה.

      - יתרת התקציב מאפשרת מימון חלקי בלבד.

      - ועדת השיפוט מצאה כי ראוי שהמציע יממן את העלות של סעיפים מסויימים בהצעתו.

- דירוג המציעים יישאר בתוקף עד לתום שנת התקציב, ובמידה והמשרד יחליט לייחד סכומי כסף נוספים לקרן ההזנק, המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים שזכו בציון 75 ומעלה אך לא זכו להשקעה באותה שנה- לפי הדירוג- בהצעה להשקעה בתנאים הקבועים במכרז זה והוראותיו.

- אין באמור כדי למנוע מימון הפרויקטים הייעודיים הנ"ל גם מחלק התקציב שאינו ייעודי, בהתאם לדירוג ההצעות

- אם תתקבלנה תוספות תקציביות למשרד עבור קול קורא זה ממשרדי ממשלה/ גופים ציבוריים אחרים, ייתכן כי המסגרת התקציבית המוקצית ע"י משרדי ממשלה/ גופים ציבוריים אלו תממן תחומים ספציפיים מבין נושאי המכרז (למשל: מימון של מיזמי אנרגיה בתחום תחליפי נפט). היה והקצאות תקציביות פרטניות אלו תתקבלנה ע"י משרדי ממשלה/ גופים ציבוריים נוספים, ינותב תקציב זה למימון התכניות בנושאים הייעודיים שעבורם הוקצה. אם לא ינוצל התקציב הייעודי במלואו, תיבחן האופציה להשתמש ביתרות תקציב אלו עבור כלל התכניות – וזאת בהסכמת משרדי הממשלה/ הגופים הציבוריים אשר הקצו את תוספות התקציב. גם בתוך קבוצת תקציב ייחודית תיעשה הקצאה שוויונית.

בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי למנוע מימון התכניות הייעודיות הנ"ל גם מהתקציב המוקצה ע"י המשרד לטובת מכרז זה, בהתאם לדירוג ההצעות.

- אם תכנית קיבלה את תמיכת המשרד/ משרד ממשלתי אחר או גוף ציבורי אחר השותף לתכנית זו, יתחייב הזוכה לציין את מקור התמיכה הכספית אותה קיבל באמצעות טופס 1.

- לאחר מתן הודעה על זכייה במכרז, ימציא המשרד לחתימת הזוכים הסכם בנוסח המצ"ב כנספח ב' בשינויים המחויבים. לעיתים הסכום המאושר ע"י המשרד נמוך מהסכום המבוקש ע"י החברה עבור הפרויקט. עקב כך, לאחר אישור ועדת המכרזים את היקף המענק המאושר, ובמידה והסכום המאושר אכן נמוך מהבקשה הראשונית, תידרש החברה להעביר מפרט עדכני של תכנית המחקר/הפרויקט ופריסת תקציב תואמת לסכום המאושר, לא יאוחר מ-5 ימי עבודה מיום עדכון המשרד לסכום זה.

- הזוכה יחתום על ההסכם ויחזיר אותו למשרד תוך 10 ימים  מאישור המשרד למפרט הסופי. למשרד בלבד שמורה האופציה לשנות את נוסח ההסכם המצורף.

- החברות תידרשנה להעביר יחד עם ההסכם ערבות בנקאית  בסך של 7.5% מהשתתפות המשרד צמודה למדד ואשר תהיה בתוקף 90 יום לאחר סיום החוזה, וכן, את החשבוניות לתשלום המקדמות על מנת לאפשר תשלומם מהר ככל הניתן.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל זוכה כי ההסכם עמו ייחתם במשרד במועד אשר ייקבע על ידי המשרד. במקרה זה יידרשו מורשי החתימה מטעם הזוכה להתייצב במשרד במועד שנקבע, יחד עם אמצעי זיהוי.

- במקרה של הודעה כאמור, אם לא התייצב מי מהגורמים שהוזמן לחתימה כאמור, במועד שנקבע, ולא קיבל אישור המשרד לבצע את החתימה בדרך אחרת, ייחשב הדבר כאי חתימת ההסכם במועד, והוראות סעיף 5.1.4 לעיל תחולנה.

- לא חתם הזוכה על הסכם האמור בפסקה טז' במועד, יהיה המשרד רשאי לבטל את הזכייה, ולחלט את הבטוחה שהוגשה לשם כך (סעיף 5.1 לעיל).

  - אמות המידה לבחירת הזוכים.

- הוועדה תבחן את ההצעות ותיתן לתוכניות ציונים ע"פ הקריטריונים הרשומים מטה.

- הציון המקסימאלי האפשרי (ללא הבונוס האמור בס"ק ה' להלן) הינו 100 נקודות, בהתאם לחלוקה הפנימית המפורטת בטבלה בפסקה ו'.  הצעות שעברו את ציון הסף, תדורגנה לפי הניקוד (ככל שהניקוד הסופי גבוה יותר כך יהיה הדירוג גבוה יותר). במקרה של שוויון בניקוד הסופי, ידורגו ההצעות בהתאם לאמות המידה הראשיות בטבלה לפי סדר הופעתן. כלומר תיערך השוואה לפי הניקוד באמת המידה הראשונה כך שההצעה שנוקדה גבוה יותר באמת מידה זו תדורג ראשונה מבין השתיים. במקרה של המשך השוויון, ידורגו ההצעות לפי אמת המידה השנייה וכך הלאה. במקרה של שוויון בניקוד לפי השיטה שתוארה לעיל ידורגו ההצעות לפי הפרמטרים המשניים לפי סדר הופעתם בטבלה.

- כאמור – הציון הסופי לפי אמות המידה יכול להגיע ל- 100, כאשר מספר הנקודות הרשום ליד כל אמת מידה ראשית הוא מקסימום הנקודות שייתכנו. המספרים ליד הפרמטרים המשניים מבטאים אחוז מתוך 100 נקודות שניתן לקבל בפרמטר הרלוונטי (לדוגמא – באמת המידה הראשונה, השווה כולה 50 נקודות מתוך 100 בציון הסופי, פרמטר המשנה "ניסיון קודם" שווה 5% מ- 50 נקודות או 2.5 נקודות לציון הסופי).

- אם לאחר ביצוע כל החישובים והדירוגים לעיל, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה זהה, ואחת היא עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, תועדף ההצעה האמורה, בתנאי שבעת הגשת התכנית צורפו האישור והתצהיר המפורטים לעיל.

- (ריק)

- ואלה אמות המידה לניקוד ההצעות:

  - רלוונטיות ויכולת היישום של התוכנית (30 נקודות) – מידת המקוריות והחדשנות שבתוכנית ביחס לטכנולוגיות הקיימות בתחום,

  - המציע וצוות הפיתוח (45 נקודות) - מתודולוגית תהליך המו"פ, תכנית העבודה, הערכת סיכוני הפיתוח, קביעת קריטריונים כמותיים ואבני דרך להשגת מטרות התכנית במסגרת לוח זמנים מחייב, כישורים מקצועיים, השכלה, ניסיון קודם במו"פ והערכה תקציבית הולמת של התכנית. הערכת סיכונים והתייחסות אליהם. תוכנית פעולה עסקית.

  - השוק וההזדמנות העסקית (10 נקודות) - גודל השוק העולמי, קצב צמיחתו ונתח השוק הצפוי למוצר במסגרת מטרת העל של המציע.

  - מידת התרומה של השקעת קרן ההזנק (10 נקודות) ביחס למידת בשלות החברה עם תום הפרויקט.

  - איכות ההצעה ומילוי אחר ההנחיות (5 נקודות)

| אמות המידה הראשיות | פרמטרים משניים |
| --- | --- |
| רלוונטיות ויישום (30 נקודות) | מידת המקוריות או החדשנות שבתוכנית לעומת טכנולוגיות קיימות בתחום האנרגיה המתחדשת או החלופית, תחליפי הנפט או ההתייעלות האנרגטית סקירת מידע קודם ופטנטים קיימים. (60%). |
|  | ישימות והיתכנות (40%) |
| המציע וצוות הפתוח, מתודולוגיה ותכנית העבודה (45 נקודות) | מתודולוגיית תהליך המו"פ, תכנית העבודה, הערכת סיכוני הפיתוח, קביעת קריטריונים כמותיים ואבני דרך להשגת מטרות התכנית במסגרת לו"ז מחייב, הערכה תקציבית הולמת של התכנית (60%) |
|  | כישורים מקצועיים והשכלה (35%) |
|  | ניסיון קודם במו"פ (5%) |
| השוק וההזדמנות העסקית (10 נקודות) | גודל השוק העולמי וקצב צמיחתו (50%) |
|  | נתח השוק הצפוי למוצר (50%) |
| מידת התרומה של השקעת קרן ההזנק (10 נקודות) | תרומת השקעת הקרן לביצוע תכנית העבודה (70%) |
|  | כוונת גורמים פרטיים לבצע מימון נוסף כתוצאה מהשקעת המשרד (30%) |
| איכות ההצעה (5) | איכות הגשת ההצעה ועבודה לפי ההנחיות של מכרז זה. |

- מעריכים נוספים ומעריכים חיצונים

בסמכות הועדה, על-פי שיקול דעתה בלבד, להחליט כי חלק מההצעות שהוגשו במכרז יועברו למעריכים נוספים, לרבות חיצוניים. זהותו וחוות דעתו של מעריך חיצוני תהא חסויה בפני מגישי ההצעה ואין מגיש ההצעה זכאי לעיין בה. לפני עיון במסמכי ההגשה לצורך הערכה, המעריכים החיצוניים יתחייבו להיעדר ניגוד אינטרסים ולשמירת סודיות ביחס להצעות שיימסרו להם.

עת בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, יתייחסו חברי צוות הבדיקה לחוות דעתו של המעריך החיצוני תוך בחינת טיבה, היקפה ואמינותה.  מובהר, כי חוות הדעת שתוגש למשרד תשמש כחומר עזר בלבד לבחינת ההצעה ואין המשרד מתחייב לאמץ את חוות דעתו של המעריך החיצוני. חברי הועדה יבחנו את מכלול השיקולים שנקבעו במכרז שפורסם ולא יתייחסו רק לאמור בחוות הדעת. סמכות ההחלטה לקביעת איכות ההצעה תהא מסורה לחברי הועדה בלבד.

למציעים יותר לעיין בסיכום ממצאי הוועדה על פי דרישתם, הכול בהתאם ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

- תנאי ההתקשרות

- כאמור, עם הזוכים ייחתם הסכם בנוסח המצורף בנספח ב' בשינויים הרלוונטיים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

- להבטחת התחייבויותיהם במסגרת ההסכם, ימסרו הזוכים למשרד, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח בגובה 7.5% מסך ההשקעה של המשרד (להלן : "ערבות ביצוע"). הערבות תוצמד במלואה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף עד 90 יום לאחר מועד סיום תקופת ההסכם והכול כמפורט בהסכם.

- כתנאי לאישור ההתקשרות ימציא הזוכה אישור ניכוי מס במקור.

- כנס מציעים: יערך ב‏יום חמישי 10 יולי 2014 בשעה 14:00 בבניין שערי העיר, רח' יפו 216 ירושלים, קומה 7 בחדר ישיבות. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

- סמכות השיפוט:   מקום קבלת ההחלטות בעניין המכרז הינו בירושלים, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים

- הצהרת המציע. יובהר בזאת כי בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע כי קרא את כל הפרטים של מכרז זה ונספחיו והוא מצהיר כי הבין את הדרישות והוא מסכים לכל תנאי ההסכם ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהקול קורא. המציע לא יישמע בכל דרישה הנוגדת את הוראות מכרז זה.

- הליך הבהרות :

המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות  הינו 17.7.14 שעה 14:00 לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד אחרון זה.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד

ביום 24.7.14 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

- רק תשובתו הכתובה של המשרד, שתפורסם כאמור, תיחשב כתשובה מוסמכת ובעלת תוקף מחייב לעניין המכרז הנדון.

- המשרד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויופצו באתר האינטרנט של המשרד כאמור לעיל.

נספח א' למכרז מס' 23/14

טופס בקשה להשקעה בקרן הזנק

טופס הבקשה כולל את כל החלקים הבאים:

- מידע כללי

- אישור המציע לעריכת התכנית

- מובילי התכנית העיקריים

- תקציר

- תיאור מפורט של התוכנית

- לוח זמנים ותוכנית עבודה

- (ריק)

- תקציר רקע אישי

- מפרט תקציבי כקובץ EXCEL (נספח א'1)

- מקורות מימון נוספים ורישום פטנטים

דגשים

- יש למלא בפרוטרוט את כל סעיפי הבקשה על מנת לאפשר הערכה נכונה ומהירה שלה.

- יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז. כמו כן, רצוי לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר לדעת המציע עשויים לסייע בהערכת הבקשה. יודגש, כי אי צירוף להצעה של מסמכים שצירופם מוגדר כתנאי סף, עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף, מבלי שתיבדק.

- התקציר צריך להכיל פרטים בקשר למטרות העל של המציע. מתודולוגיה רלוונטית והסבר בדבר רלוונטיות התכנית למטרות העל. יש להתייחס לנקודות אשר להן רלוונטיות לניקוד ההצעה בהתאם לסעיף המכרז הדן בכל הקשור לאמות מידה.

- פירוט תקציבי ימולא בהתאם להנחיות להגשת דו"חות כספיים (נספח ט' למכרז) ע"ג קובץ EXCEL אותו ניתן להוריד מאתר המשרד(נספח א1).

- אין מניעה להגשת התכנית בשפה האנגלית. במקרה זה חייב להיות מצורף לפחות התקציר Abstract)) בשפה העברית.

לשימוש משרדי בלבד:

מספר הבקשה:

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

לשכת המדען הראשי

בקשה להשקעה  מקרן הזנק

- מידע כללי

| - שם התוכנית (בעברית): הקלד כאן |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - שם התוכנית (באנגלית): הקלד כאן |  |  |  |
| - נושא התכנית על פי סעיף 2 בקול הקורא: הקלד כאן |  |  |  |
| - מטרת העל של התוכנית: הקלד כאן |  |  |  |
| - משך התכנית (חודשים): - הקלד כאן | - תאריך רצוי לתחילת התכנית : - הקלד כאן |  | - תחום (בהתאם לקול קורא): - הקלד כאן |
| - תקציב הפרויקט בש"ח: הקלד כאן |  | - גובה המענק המבוקש מהמשרד בש"ח: |  |
| - שם המציע וכתובתו:הקלד כאן |  | - מנהל הפרויקט:הקלד כאן כתובת מייל:הקלד כאן טלפון:הקלד כאן |  |

- אישור יזם:

מורשי חתימה מטעם המציע:

| שם |  | תפקיד |  | ת.ז. |  | חתימה |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם |  | תפקיד |  | ת.ז. |  | חתימה |  | תאריך |

אישור עו"ד לכך שהחותמים על מסמכי ההצעה מחייבים את המציע בחתימתם:

| חתימת עו"ד וחותמת |  | תאריך |
| --- | --- | --- |

- מבצעי התוכנית העיקריים:

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 1 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 2 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 3 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 4 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

- תקציר

הנחיות:

התקציר יהיה בן כ - 50 שורות. מומלץ לערכו כנאום מעלית ( Elevator Speech ) הוא ייכתב בגוף שלישי ויתאר את תוכנית העבודה, לרבות:

- תאור התכנית והתאמתה לנושאי המכרז.

- מטרות.

- מתודולוגיה.

- מבצעי התוכנית.

התקציר יהיה גלוי ולא יכלול כל חומר סודי. למשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים תהא זכות שימוש בכתוב בתקציר, לרבות העברתו לחוות דעת, פרסומו וכדומה, ללא כל מגבלות סודיות או זכויות יוצרים.

התקציר ייכתב ויימסר הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית.

תקציר (בעברית):

הקלד כאן

מילות מפתח (הגדר את התכנית במספר מילות מפתח):

הקלד כאן

תקציר (באנגלית) :

Abstract:

הקלד כאן

מילות מפתח:

Keywords:

הקלד כאן

- תיאור מפורט של התוכנית

הנחיות:

התיאור יכול להיות בשפה העברית או האנגלית. במקרה שהצעה הכתובה בעברית תידרש להערכה ע"י מעריך חיצוני מחו"ל, יתבקש המציע להמציא גרסא שלה באנגלית.

חובה על כל הצעה לכלול את הסעיפים הבאים:

  - מטרות התוכנית - תיאור מפורט.

  - הרקע המדעי והטכנולוגי:

- סקירה ממצה של state of the art ביחס לטכנולוגיות הקיימות בתחום בעולם וסקירת פטנטים.

- דיווח על תוצאות מוקדמות הרלוונטיות להצעה

  - תיאור היתרון היחסי של המציע, תוך סקירת התחרות בעולם והמצב הקיים ובהתייחס לרמת מבצעי התוכנית המוצעת ביחס לנעשה בעולם.

  - התועלות הצפויות מביצוע התוכנית: אפשרויות ליישום תוצאות התוכנית במסגרת מטרת העל, נתונים לגבי גודל השוק העולמי, קצב צמיחתו ונתח השוק הצפוי. יש לכמת מספרית את התועלות הצפויות מבחינה טכנולוגית וכלכלית.

  - תוכנית מפורטת, שתכלול את:

    - המטרות הספציפיות של התוכנית.

    - סוגיות מפתח טכנולוגיות ויישומיות.

    - המתודולוגיה המוצעת לפתרון הסוגיות.

    - תוכנית העבודה, כולל לוח זמנים, אבני דרך, תפוקות ונקודות החלטה. ראה סעיף 6 להלן.

  - הערכת סיכונים ודרכי התמודדות.

  - פירוט המשאבים העומדים לרשות המציע, כולל כוח האדם המקצועי והציוד.

  - אישורי רשויות (רק אם נדרש). בפרק זה יש להתייחס לכלל אישורים והתקנים הנדרשים להקמה והוצאה לפועל של הפרויקט. על המציע להציג את רשימת כל אישורי הרשויות הנדרשים להקמה והפעלה של הפרויקט. לא נדרש מהמציע להצהיר על השגת כל האישורים במועד  הגשת ההצעה. יובהר כי על אף שבכוונת המשרד לסייע למציע שהצעתו נתקבלה, בהשגת אישורים נדרשים עד כמה שניתן, האחריות להשגת האישורים חלה על היזם על כל המשמעויות הנובעות מכך. ראה סעיף 7 להלן.

  - רשימת ספרות הנוגעת לנושא התוכנית – ככל שניתן

סעיפים א' עד ח' מוגבלים בסה"כ ל- 10 עמודים.

יש להתייחס לכל קריטריוני השפוט  המצויים בקול הקורא ע"י סעיפים נפרדים וברורים  עבור כל קריטריון.

יש לרשום את התיאור או לגזור ולהדביק את כל התיאור בשדה הבא.

הקלד או הדבק כאן את תיאור התוכנית

- לוח זמנים ותוכנית עבודה

הנחיות:

- חלק זה יכלול תיאור מילולי של שלבי העבודה. כל שלב יהיה תחום בזמן התחלה ובזמן סיום שבו ניתן יהיה לספק את התוצר המתוכנן.

- תוכנית העבודה תסוכם באחד משני אופנים:

- טבלה כדוגמת הטבלה הבאה:

- בתרשים גאנט של לוח זמנים התואם את הטבלה. בתרשים יצוינו השמות המקוצרים של השלבים, מועדי התחלה וסיום של כל שלב (מצוין על ידי קו), פרוסים על ציר זמן. לטבלה יצורף מקרא המפרט את שלבי העבודה ואת התפוקות הנמסרות.

דוגמה לתרשים לוח זמנים (גאנט):

- נקודות הכרעה בכל שלב ו/או סיום שלב בו ניתנת התפוקה יהווה אבן -דרך (MILESTONE).

- התפוקה בכל אבן דרך חייבת להיות ברת - מסירה, כמותית, או לפחות ברת שפיטה ובפרט אם קיומה מצביע על סיום השלב, שעלול להיות סיום "שלילי".

למשל: דו"ח בסיומו של חקר התכנות (FEASIBILITY STUDY), המצביע ש"אין התכנות" הוא תפוקה לגיטימית, ובלבד שכך היא הוגדרה בתחילת העבודה.

למשל: התפוקה: רישום פטנט הינו תפוקה לגיטימית, כשהיא באה בנוסף לדו"חות הטכניים הרגילים  של הפרויקט.

- לטבלאות יצורף תיאור מילולי.

הקלד כאן

- (ריק)

- תקציר רקע אישי (ימולא רק עבור בקשות חדשות)

הנחיות.

- תקציר זה יש למלא עבור כל אחד מהמשתתפים בתוכנית על פי סדר הופעתם בסעיף  3 בנספח זה.

- התקציר יכלול מידע על התאמת הרקע המקצועי של המשתתף בתוכנית המוצעת. התקציר יהיה בהיקף  של עד 20 שורות.

- בנוסף, יש לצרף בנפרד קורות חיים של כל משתתף (מוגבל לעמוד אחד בלבד), תוך פירוט הסעיפים הבאים:

- הכשרה אקדמית ומקצועית (כולל שמות המוסדות, שנות לימוד, תארים ודיפלומות).

- רקע תעסוקתי קודם (תוך פירוט: המוסדות, המפעלים, תפקיד, תקופה).

- תחומי תעסוקה רלבנטיים בהם עסק.

- פרסומים ופטנטים ב – 5  השנים האחרונות.

- עבור מציע שהוא תאגיד יש להוסיף גם תקציר בן כחצי עמוד המתאר את פעילות המציע וניסיונו בתחום

ניתן לגזור ולהדביק תקציר רקע אישי כאן:

הקלד כאן

הקלד כאן

- מפרט תקציבי  צרף כקובץ אקסל בהתאם לפורמט שבאתר המשרד – נספח א'1.

- מקורות מימון נוספים ופטנטים

- אם בכוונת המציע לממן חלקים בתכנית על ידי השקעה מטעם גורם שלישי, יש לציין ולצרף פרטיו של כל משקיע, באופן הבא:

| שם | כתובת | גורם קשר | טלפון | נייד | דוא"ל | סכום שאושר על ידי אותו גורם להשקעה. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- יש לצרף מכתב אישור מטעם הגורם המממן המאשר את נכונותו לבצע את ההשקעה, וכן המאשר מצד המממן כי קרא את מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לתנאיו, לרבות תנאי ההסכם- נספח ב' למכרז. במקרה של זכייה, יצורף להסכם עם הזוכה גם הסכם סופי בין הגורם המממן לבין המציע. המשרד שומר לעצמו הזכות לדרוש שינוי ההסכם בין המממן ליזם ואף להשהות את חתימתו על ההסכם עם היזם לביצוע התכנית במידה והסכם המימון האמור סותר את ההסכם עם המשרד או כל חלק ממנו, או כל תנאי אחר במכרז זה ולבטל את זכיית המציע במקרה בו לא נערך הסכם כאמור לשביעות רצון המשרד.

- במקרה שהתוכנית נתמכה או נתמכת ע"י מקורות ממשלתיים אחרים:

נא ציין את שם המממנים, תקופת המימון וסכומי התמיכה. יש לציין זכויות או התחייבויות כלפי המממנים, במידה וישנן. במידת הצורך, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ידרוש הצגת חוזים עם המממנים, וכן כל מסמך או התחייבות אחרת שבין המציע לבין המממנים האמורים וכן ידרוש פרטים על שלבים קודמים של התכנית.

| שם | כתובת | גורם קשר | טלפון | נייד | דוא"ל | סכום המימון. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- האם הוגשו בקשות לפטנטים, או נרשמו פטנטים הנוגעים לתוכנית (יש לפרט בין היתר גם את שם המדינה, מס' הפטנט או הבקשה, שמות הממציאים וכו').

הקלד כאן

- אם היזם אינו יכול להקדיש את כל זמנו לביצוע התוכנית, יש לפרט כאן את שאר עיסוקיו ואת היקף הזמן שהוא מקדיש לכל עיסוק ועיסוק באופן מפורט ומדוייק:

הקלד כאן

נספח ב'

הסכם

תיק מס'  -__________

שנערך ונחתם בירושלים ביום _________ לחודש ________ לשנת ______

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ביחד עם החשב של המשרד (להלן- "המשרד")

מצד אחד

-ו ב י ן-

חברת ________________

על ידי  _______________ (להלן - "היזם")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד פרסם מכרז פומבי מס' 23/14 להגשת הצעות להשקעה של המשרד בפרויקטי ______________________ (להלן: "המכרז"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והיזם פנה למשרד בהצעה להשקעה בתוכנית בנושא _________________ (להלן: "ההצעה" ו-"התכנית" בהתאמה); |
| והואיל: | וההצעה נבחרה כזוכה על ידי ועדת המכרזים בהחלטתה מיום ________; |
| והואיל: | והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את היחסים שביניהם בקשר לביצוע התוכנית במסגרת הוראות הסכם זה; |

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - להסכם זה מצורפים המסמכים כדלקמן:

    - נספח א'- מסמכי המכרז.

    - מסמכי ההצעה, לרבות מסמכים רלוונטיים שהוגשו במסגרת הליך הבחירה, לרבות הודעת המשרד על זכיית ההצעה, קביעת התקציב המאושר וכל פרט או תנאי מיוחד כפי שנדרש על ידי המשרד במסגרת אישור ההצעה. המסמכים יכללו גם פריסת מועדי תשלומים חתומה (נספח ב'1 במכרז).

    - נספח ב' (נספח ט למכרז)- נהלי עריכת דו"ח כספי.

    - נספח ג' (נספח ט למכרז)- נהלי עריכת דו"ח מדעי.

    - נספח ד'- העתקי הסכמים בין היזם וצדדי ג' המשקיעים בתוכנית, ככל שקיימים.

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספחיו, הוראות ההסכם עדיפות אלא אם נאמר אחרת.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים מטה את המשמעות הרשומה לצידם:

| התקציב המאושר |  | תקציב התכנית שאושר על ידי המשרד בהודעת זכייה שהוצאה ליזם. |
| --- | --- | --- |
| מימון משלים |  | השקעות נוספות שיושקעו בתוכנית, באחריות היזם, מעבר להשקעת המשרד, לרבות סכומי השקעה ע"י צדדי ג'. |
| זכויות קניין רוחני |  | לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, ופקודת זכות יוצרים, 1924, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב – 1972, זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות ב- "סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, חוק זכויות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973 וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל. |
| תוצר הידע |  | כל רעיון, ממצא, מסקנה, תוצאה, שיטה ואינפורמציה שאינם נחלת הכלל, שהם תוצאה של התכנית, בין אם יש בהם או עשויות להיות בהם זכויות קניין רוחני ובין אם לאו. |
| הגנה על תוצר ידע |  | כל שיטה חוקית להגנה על ידע באמצעות זכויות קניין רוחני בארץ או בחו"ל, לרבות הגשת בקשה לרישום תוצר הידע לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967. |
| רבעון |  | תקופה של שלושה חדשים של תקופת ההסכם המתחילה בכל יום ראשון לינואר, אפריל, יולי ואוקטובר. הרבעון הראשון לתקופת הסכם זה יסתיים ביום האחרון של הרבעון בו החלה תקופת ההסכם כאמור בסעיף 6 להסכם. |
| רישיון שימוש |  | חוזה המתיר שימוש בזכויות קניין רוחני. |
| מוסד להעברה טכנולוגית |  | תאגיד אשר אחראי למסחור הקניין הרוחני של היזם. |

- ביצוע התוכנית בהתאם להנחיות המשרד

  - היזם מקבל על עצמו לבצע את התוכנית כפי שאושרה על ידי המשרד וכפוף להוראות המפורטות בהסכם זה.

  - היזם לא ישנה את התוכנית ולא יסטה ממנה אלא אם קיבל את הסכמת המשרד לכך מראש ובכתב.

  - היזם יכניס שינויים או תוספות לתוכנית, אם יתבקש בכתב לעשות כן על ידי המשרד; אם לדעת המשרד ביצוע השינוי או התוספות ידרוש התאמה של סך ההשקעה הנקוב בסעיף 10 להלן, או של תקופת הביצוע, המוגדרת בסעיף 6 להלן, ייקבע סכום או זמן ההתאמה בהסכמת הצדדים. אין באמור בפסקה זו כדי לחייב את היזם לבצע שינויים בתכנית שיבוצעו במימונו בלבד.

- היזם מצהיר בזאת כלהלן:

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - הוא יעשה את כל ההכנות הדרושות ואת הסידורים, שיהיו נחוצים לביצוע התכנית באופן יעיל ומעולה ולשביעות רצונו של המשרד.

  - הוא יעסיק עובדים מנוסים, אחראים, מקצועיים בהיקף הדרוש להתקדמות ביצוע התכנית בהתאם להוראות הסכם זה.

  - הוא יבצע את התוכנית ברמה גבוהה ומקובלת ויעשה כל דבר, הנדרש והסביר, שמומחה מעולה היה עושה לשם ביצוע התוכנית.

  - כל המסמכים שהוגשו בהצעה ומצורפים כנספח א' להסכם זה, מהווים מסגרת משפטית שלמה ומלאה לביצוע התכנית במלואה.

  - הוא יתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימי עבודה מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

- מימון נוסף

  - היזם מצהיר כי לא קיבל השתתפות במימון התכנית עד לחתימת הסכם זה פרט למימון:

    - בסך של ___________________ מאת ____________________

    - בסך של __________________ מאת _____________________

  - היזם מתחייב להודיע למשרד ללא דיחוי על כל מקור מימון נוסף אשר יוצע לו, לרבות מממשלת ישראל, בין אם המימון יושקע במהלך ביצוע התכנית ובין אם יושקע לאחר מכן, כולל השקעה למטרת קבלת זכויות בתוצאות התכנית. להודעה תצורף הודעה מתאימה גם מטעם הגורם המממן אשר יצהיר כי הוא מודע להסכם ההתקשרות בין היזם למשרד ואת זכויות המשרד הנובעות ממנו. במקרה האמור, למשרד תהיה הזכות שלא לאשר את מקור המימון הנוסף לפי שיקול דעתו הבלעדי או להיכנס למו"מ עם המשקיע הפוטנציאלי באופן אשר יביא להחלפת השקעת המשרד במימון באמצעות המשקיע, בתנאים שייקבעו. יובהר, כי סכומים נוספים שתקבל התוכנית מיחידות ממשלתיות במהלך תקופת הביצוע, יופחתו מסכום השקעת המשרד האמור בסעיף 10 להלן באופן שכל סכום הנדרש למימון התכנית המאושרת ישולם קודם מתוך מימון היחידות הממשלתיות האמורות ורק אחר-כך מכספי המשרד.

  - דיווחי היזם אודות מקורות מימון כאמור בס"ק ב' יימסרו למשרד ללא דיחוי, מיד עם היוודע על דבר המימון ליזם.

  - היזם לא יקבל כל מימון נוסף, אלא לאחר אישור המשרד בכתב ובתנאים שקבע המשרד ומבלי לגרוע מזכויות המשרד כמפורט בהסכם זה. המשרד לא ימנע ממתן אישור כאמור אלא בהצדק סביר לכך או אם יש לדעת המשרד במתן האישור כדי לפגוע בזכויות המדינה.

- תקופת הביצוע

  - התוכנית תבוצע במהלך תקופה של _______ חודשים, החל מיום _____ ועד ליום  _____ (להלן – "תקופת הביצוע"), לפי כל פרטי התוכנית.

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, עד לסיום ביצוע התוכנית כפי שאושרה על ידי המשרד. בכל מקרה לא תוארך התכנית מעבר לשנה אחת נוספת. בקשות להארכת ההסכם ללא תוספת תקציב או לשינוי המפרט בהסכם תוגשנה לא יאוחר מ 45 יום לפני תום תקופת החוזה. לא יאושרו בקשות המוגשות לאחר תום תקופת ההסכם.

  - המשרד רשאי בכל עת לבטל את ההסכם ולהורות ליזם להפסיק את ביצוע התכנית ע"י מתן הודעה בכתב, וזאת במידה ונכח לדעת שהיזם אינו עומד בביצוע התכנית, ולאחר שהעניק ליזם הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין. הודיע המשרד כאמור, ישלם המשרד ליזם את ההוצאות אותם התחייב המשרד לשלם ושהוצאו בפועל על ידי היזם עד למועד הודעת הביטול. הוראת הביטול תכנס לתוקף תוך 15 יום מיום מסירתה ליזם אלא אם נקבע בה אחרת. המשרד לא יהיה חייב ליזם בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - הצדדים מסכימים בזה כי אם יפסיק היזם את ביצוע התוכנית או לא יסיימה בהתאם לתנאי ההסכם מכל סיבה שהיא, למעט עקב כוח עליון או סיבה התלויה במשרד בלבד, לא יהיה המשרד חייב בביצוע כל תשלום ליזם; מוסכם בזה על הצדדים כי אי השלמת התוכנית יראוה כאי ביצוע התחייבויות היזם במסגרת הסכם זה, ויהיה עליו להחזיר למשרד את מלוא התשלומים שקיבל מהמשרד; כמו כן מוסכם בין הצדדים כי המשרד יהיה רשאי לגבות את החזר התשלומים מכל תשלום אחר המגיע ליזם מהמשרד.

- האחראי לביצוע התכנית מטעם היזם

  - היזם מתחייב להעמיד אחראי על ביצוע התוכנית לכל אורך תקופת הביצוע. היזם ממנה בזאת את _____ כאחראי על ביצוע העבודה (להלן- "האחראי").

  - היזם יפסיק את עבודתו של האחראי ושל כל אדם אחר הקשור בבצוע התכנית אם המשרד ידרוש זאת מטעמי בטחון או מכל טעם אחר שיראה לו והיזם יציע מועמד אחר במקומו. גרם הדבר לכך שהיזם לא יוכל לעמוד בביצוע התכנית, לא יהיה הדבר הפרת הסכם זה מטעם המשרד והוראות סעיף 6 (ג) תחולנה בשינויים המחויבים.

- נציג המשרד

  - המשרד ממנה את _____ _____ כנציג שיעמוד בקשר שוטף עם היזם ועם האחראי בנוגע לביצוע התכנית (להלן – "הנציג").

  - המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב ליזם.

  - הנציג יהיה רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע התכנית ולצפות בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו. כמו כן יהיה הנציג זכאי לעיין ולקבל מהיזם כל מסמך וכל מידע שידרוש הקשור או הכרוך בביצוע התכנית.

- דיווח

בנוסף לחשבונות ולדיווחים שעל היזם להגיש כמפורט בסעיף 11 להלן, היזם יגיש למשרד דו"חות, בהתאם להוראות נספח ג' ("הנחיות להגשת דו"חות כספיים") ונספח ד' ("הנחיות להגשת דו"חות מדעיים") למכרז, כדלקמן:

  - דו"ח ביניים כל ששה חודשים במהלך תקופת הביצוע, שיכלול דיווח על התקדמות ביצוע התוכנית (להלן- "דו"ח מדעי") וכן דיווח על ההוצאות שהוציא היזם במשך התקופה המכוסה על ידי הדו"ח המדעי (להלן- "דו"ח כספי"). דוחות הביניים המדעי והכספי יוגשו בשני עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית. דו"ח הביניים יוגש תוך 60 יום מתום תקופת ששת החודשים. למשרד שמורה הזכות לדחות תשלום שהוגש מעבר למועד זה לתקופה של עד חצי שנה. אם היזם חפץ בתשלומים רבעוניים, תדירות הגשת הדוחות תהא בהתאם, ובלבד שישנה התאמה לתכנית העבודה.

  - דו"ח כספי יאושר על ידי מנהל החשבונות של החברה. בתכניות בהן התמורה השנתית הממוצעת עולה על 400,000 שקלים, דו"ח כספי צריך להיות מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני.

  - טיוטה של דו"ח מדעי סופי (להלן – "הטיוטה"), תוגש על גבי מדיה דיגיטלית שלושים יום לפני תום תקופת הביצוע. המשרד יעביר הערותיו לטיוטה תוך 30 יום מיום קבלתה.

  - דו"ח מדעי סופי, מתוקן בהתאם להערות המשרד לטיוטה ולשביעות רצון הממונה, יוגש בשני עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית, תוך שלושים יום מקבלת ההערות.

  - דו"ח כספי סופי, אשר יכלול את פירוט כל ההוצאות שהוציא היזם לצורך התכנית. הדו"ח יאושר ע"י מנהל החשבונות הראשי של היזם, ויוגש בשלושה עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית, תוך חודש מתום תקופת הביצוע. על היזם לצרף לדו"ח הכספי אישור של רואה חשבון חיצוני המצהיר ומאשר, כי כל ההוצאות  הוצאו על ידי היזם בהתאם להסכם. אישור זה יציין האם היזם קיבל מימון נוסף על השקעת המשרד עבור התוכנית ואם כן, יפרטם.

  - דיווח על תמורה ממכירת מוצרים או ידע, אשר פותחו במסגרת התכנית או על בסיס תוצאותיה, יימסר למשרד כל שישה חודשים, החל מהמועד בו יחל היזם לקבל הכנסות מכל סוג שהן שמקורן בתוצר ידע של התכנית או כל דבר אחר הקשור לתכנית ועד למועד תשלום כל הסכומים המגיעים למשרד על פי הוראות סעיף  15 ג' להלן.

"תמורה" לצורך סעיף זה- כל תמורה שיקבל היזם הנובעת במישרין או בעקיפין מתוצרי התכנית או על בסיס תוצאותיה, לרבות כנגד זכויות בתאגיד אשר יירכשו מכוח זיקתו של התאגיד לתוצרי התכנית.

  - דיווח על כל מידע, בין מדעי ובין כספי, שידיעתו רלבנטית למשרד.

  - דיווח על כל מידע אחר, לפי דרישת המשרד.

  - המשרד יהיה רשאי להעיר הערותיו ולדרוש את תיקון הדו"חות המוגשים על ידי היזם עד אשר הדו"חות שיוגשו יספקו את המשרד. היזם מתחייב לבצע את התיקונים ככל שיתבקשו תוך תקופה סבירה.

  - דיווחי התוכנית יימסרו למשרד במדיה דיגיטלית ובכל דרך אחרת שידרוש המשרד.

- השקעת המשרד

  - תמורת ביצוע התכנית ומילוי יתר התחייבויות היזם על פי הסכם זה ישלם המשרד ליזם  עד לשיעור של _____ מהוצאותיו בפועל מתוך התקציב המאושר, כמפורט באישור המשרד ליזם בדבר זכייה במכרז ועד לסכום של _____ (במילים: _____ _____ _____) שקלים חדשים (להלן: "ההשקעה").

  - ריק.

  - בשום מקרה לא ישלם המשרד עבור הוצאות מימון מכל סוג שהוא. במקרה של סתירה בין הוראות סעיף קטן זה לבין הוראות התוכנית, הוראות סעיף קטן זה עדיפות.

  - בחישוב סכום ההשקעה של המשרד יכלל מס ערך מוסף, אם שולם, וכן כל מס, היטל ותשלום חובה אחר, שיחול על ביצוע התכנית, או שיהיה קשור או כרוך בכל דרך שהיא עם ביצועה.

  - מוסכם בזה כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בס"ק א' לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך תקופת הביצוע ולא לאחריה. לא עבור התוכנית ולא בקשר איתה ו/או כל הנובע ממנה, לא ליזם ולא לכל אדם או גוף אחר.

- תשלום ההשקעה

  - השקעת המשרד תבוצע כדלקמן:

    - בתחילת הפרויקט, כנגד ערבות הביצוע שתועבר עם חתימת ההסכם, יקבל היזם דמי קדימה בשיעור של 5% מגובה ההשקעה המוסכם. דמי הקדימה לא יהיו גבוהים מסכום הערבות הבנקאית אותה ימציא המציע עפ"י סעיף 20 להלן. דמי קדימה אלה יקוזזו בהדרגה, מהתשלומים להם יהיה זכאי היזם בשנה הראשונה.

    - יובהר כי במקרה של הפרת ההסכם רשאי המשרד להורות על השבת המקדמה, כולה או חלקה, וזאת חלף או בנוסף למימוש ערבות הביצוע.

    - במהלך תקופת הביצוע ועד למועד אישור הדו"חות הסופיים (המדעי והכספי) יתבצע התשלום בגין הוצאות שהוציא היזם בתקופת הדיווח מתוך התקציב המאושר. התנאי לתשלום הינו עמידה בכל כללי הדיווח המתוארים בסעיף 9 דלעיל. ככל שיאושר הדו"ח לתשלום ישולמו ליזם  ההוצאות המאושרות או יקוזזו כמפורט לעיל.

    - יצוין כי לאור הגשת דו"ח מדעי וכספי שיאושר ע"י המשרד, ניתן יהיה להקדים את פריסת התשלומים המצוינת בנספח ב1 כאשר מדובר על הוצאות באותה שנה קלנדרית. לצורך כך על היזם להגיש נספח ב'1 מתוקן לאישור המשרד. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה להקדים פירעונות משנים עתידיות, ואלו ישולמו במועדי התשלום המצוינים בנספח ב'(1).

    - עם אישור הדו"ח המדעי הסופי ולאחר קבלת חשבון / חשבונית כחוק, ישלם המשרד ליזם את יתרת חלקו המקורי בהשקעה או חלקו בגין הוצאותיו בפועל, לפי הנמוך מביניהם.

    - מובהר בזאת, כי אם היזם לא יגיש את הדו"ח המדעי הסופי בפרק הזמן המוגדר בסעיף 9(ד') לעיל, לא ישלם המשרד ליזם את יתרת ההשקעה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד על פי הסכם זה.

  - חשב המשרד רשאי בעצמו או באמצעות מי מטעמו לערוך ביקורת בכל שלב משלבי ביצוע התכנית, ובמידת הצורך, לעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת והסדרת מחלוקות. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום על חשבון ההשקעה, אם מפר היזם או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 15 להלן. על אף האמור, לא יהיה המשרד רשאי לבצע עיכוב כאמור ללא מתן התראה על כוונתו לעשות כן.

  - כל שינוי בתכנית העבודה שאושרה ובחלוקת התקציב בין סעיפיו השונים בפרט, חייב באישור המשרד מראש ובכתב. בקשה לשינוי תוגש לנציג המשרד.

- מועדי תשלום

  - "מועד הגשת החשבונית למשרד": המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל נציג המשרד. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים על פי סעיף 11 לעיל יתבצעו כדלקמן:

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 1-15 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

- ניהול ספרים וחשבונות

  - היזם ינהל מערכת ספרים נפרדת לצורך רישום הוצאות התוכנית ומקורות המימון שלה, שתיערך על פי הנחיות ניהול חשבונות לפי נספח ג' להסכם זה ובהעדר הנחיות – לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים, וישמור תיקי מסמכים ורישומים נאותים לביסוס הדיווחים הכספיים על ביצוע התכנית אשר יהיו מוכנים להצגה בכל עת שיידרש לעשות כן ע"י המשרד.

  - היזם יאפשר למשרד לבדוק את כל החשבונות הנוגעים לביצוע התכנית תוך תקופת הביצוע ולכל הפחות שנה מתום אישור הדו"ח המדעי הסופי או הכספי הסופי, המאוחר מביניהם.

- פרסום מידע על התכנית

  - היזם יימנע מפרסום כל מידע הקשור לתוכנית בצורה שעלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני וזכויות המשרד, או לשנותן. לשם הבטחת תנאי זה, יעביר היזם פרסומים לאישור המשרד מראש ובכתב לפני פרסומם. המשרד רשאי לדרוש שינויים והשמטות כתנאי לאישורו את הפרסום. אם לא הגיב המשרד בתוך שלושים יום מהגשת בקשת הפרסום יחשב הדבר כאישור, ובלבד שהיזם ווידא קבלת הבקשה במשרד, לכל הפחות שבוע לפני תום 30 הימים האמורים.

  - בכל פרסום פומבי שהוא, יאזכר היזם או כל גורם אחר מטעמו את מימון המשרד בנוסח הבא: "תוכנית זו מומנה על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".

  - פרט לאמור לעיל, היזם ישמור בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא, שיגיע אליו או למי מטעמו מהמשרד ומצהיר כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז – 1997.

  - היזם מתחייב להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך כאמור בסעיף ג' לעיל במסגרת ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים אותם על הצהרה לפיה ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1997.

  - על אף האמור לעיל, יהיו הצדדים רשאים לפרסם מידע כללי על ביצוע התכנית, כגון שם התכנית, תיאור כללי שלה וסכום ההשקעה של המשרד.

  - בכפוף לסעיף (ד) לעיל לא תהיה מניעה מהיזם להציג את התכנית ופרטיה למשקיעים המתעניינים בהשקעה בתכנית או מושא התכנית.

- זכויות קניין רוחני

  - מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

    - הבעלות בתוצר הידע תוקנה ליזם בכפוף לתנאי הסכם זה. העברת בעלות בתוצר ידע או רישומו על שם צד שלישי שאיננו היזם ייעשה רק באישור בכתב ומראש של המשרד בעקבות בקשה מנומקת. המשרד ישקול את הפנייה בנושא, בכפוף למימוש זכויותיו על פי ההסכם ונספחיו, וידחה את הבקשה על הסף אם לדעתו קיים חשש לפגיעה בזכויות המדינה על פי ההסכם ובכלל זאת הבטחת החזר המענק בעקבות הצלחת הפרויקט וכן הבטחת יכולת ניצול הישגי הפרויקט לטובת המשק הישראלי  ומדינת ישראל.

    - על היזם או הבעלים לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להגן על זכויותיו בתוצר הידע, וכדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה. ההגנה על תוצרי הידע, רישום הזכויות ומתן רישיונות שימוש בו יהיו בדרך המעגנת את האמור בהסכם זה ובאופן שיקדם את הידע ויאפשר שימוש יישומי בו ובכפוף לזכויות המדינה והמשרד לפי הסכם זה. היזם ידווח למדינה על כל רישום פטנט ועל כל ניצול מסחרי הנובע מהידע.

    - היזם יודיע למשרד ללא דיחוי על כל תוצר ידע, שעשוי להיות לו שימוש יישומי ושניתן להגן עליו באמצעות זכויות קניין רוחני, ינקוט בכל אמצעי סביר להגן על זכויותיו בתוצר הידע כדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה ויפרט בפני המשרד את הפעולות שבכוונתו לנקוט בקשר לכך, בין בעצמו ובין באמצעות מוסד להעברה טכנולוגית. כן יודיע היזם למשרד על מתן רישיון שימוש בידע ובתוצר ידע וימציא למשרד את הרישיון וכל מסמך אחר הקשור אליו שיידרש על ידי המשרד.

    - רישיון שימוש בתוצר הידע לצד שלישי יבטיח כי מקבל הרישיון יפעל לניצול סביר של תוצר הידע, תוך זמן סביר, על בסיס תוכנית מימוש מוגדרת. רישיון השימוש יקנה ליזם, או למוסד להעברה טכנולוגית, במידה של אי עמידה בתנאי זה, זכות לבטל את הרישיון או להקנות רישיון שימוש נוסף לצד רביעי לצורך מימוש הידע. כן יבטיח רישיון שימוש בתוצר הידע לצד שלישי תשלום תמלוגים למשרד כאמור בס"ק 1 לעיל וסעיף 15 ג' להלן.

    - היזם יעשה כמיטב יכולתו לפעול למען אינטרס הציבור בישראל במימוש מטרות ותוצרי התוכנית, בשים לב לשוק הרלבנטי, בעת החלטה על היקף הרישיון ומידת בלעדיותו.

    - כל תמורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בגין רישיון בתוצר הידע, תועבר ליזם או למוסד להעברה טכנולוגית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, לא תועבר כל תמורה כספית למבצעי התוכנית או למבצעים מצד שלישי, בגין ביצוע התוכנית או הענקת רישיונות שימוש בתוצר ידע, שלא באמצעות היזם או מוסד להעברה טכנולוגית.

  - רישיון שימוש לא בלעדי בתוצר הידע ותוצרי התוכנית למדינה:

    - כל פעולה בתוצר הידע, לרבות ההגנה עליו ומתן רישיונות ביחס אליו, תהיה בכפוף לאמור בהסכם זה בכלל ולזכויות המדינה בתוצר הידע בפרט.

    - המדינה תקבל ללא תמורה, רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר ושאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש בתוצר הידע (כהגדרתו להלן), במישרין או באמצעות גורם אחר, לצרכים לאומיים; הקביעה מהם צרכים לאומיים תהיה בסמכות שר המדע והטכנולוגיה, שר המשפטים ושר האוצר. רישיון כאמור יוענק למדינה במקביל להודעה על פיתוח של תוצר ידע יישומי, כאמור בסעיף 15 א (3) לעיל.

    - הודיעה המדינה בהתאם לסעיף (2) לעיל, כי היא מעוניינת לעשות שימוש בתוצר הידע, יספק היזם למדינה את כל המידע, המסמכים, המדגמים והתרשימים שיסייעו בהגנה על תוצר הידע ויחתום על כל מסמך שיידרש על-ידי המשרד לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, יפויי כוח וכיוצ"ב

    - היזם או מי שיקבל רישיון שימוש מהיזם, ימשיך לפעול לצורך מימוש מטרות ותוצרי התוכנית (כהגדרתם בתוכנית העבודה) בישראל. היה ומסיבה כלשהי לא יעשה זאת היזם תוך זמן סביר ממועד סיום הפרוייקט, תהא למדינה הזכות לפעול לצורך מימוש מטרות ותוצרי התוכנית, במקריים המנויים בס"ק 2 לעיל. לצורך מימוש זכותה זו, יעניק היזם למדינה רישיון שימוש, בתנאים מסחריים מקובלים, בכל הקניין הרוחני שנצבר על ידי היזם שלא במסגרת התוכנית וששימש לצורך הוצאתה לפועל. יובהר ויודגש, כי ליזם תהא הזכות הראשונה לפעול לצורך פיתוח ומימוש מטרות ותוצרי התוכנית בישראל, כאמור לעיל, ובלבד שיעשה זאת תוך זמן סביר ממועד סיום התוכנית.

  - מבלי לגרוע מכל זכות נוספת של המשרד או המדינה כאמור בהסכם זה, היזם ישלם למדינה תשלומים בשיעור של 5% מכל הכנסה הנובעת ממיסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני של התוכנית, במישרין או בעקיפין, לרבות שירותים נלווים לה או הכרוכים בה, עד לסכום מצטבר של השקעת המשרד, צמוד למדד המחירים לצרכן (הידוע ביום חתימת ההסכם) ובתוספת ריבית חשב כללי, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל היזם או אצל תאגיד הפועל בשמו, הקשור לו או השותף אליו.

  - כל זכויות המשרד לפי סעיף 15 הנוכחי, יישמרו גם בכל מקרה של הפסקת התוכנית בטרם הגיע מועד סיומו המתוכנן (טרם סיום תקופת הביצוע), מכל סיבה שהיא.

- אחריות היזם לעובדיו ולנזקים

  - היזם משמש כקבלן עצמאי לצורך ביצוע התכנית, ועליו תחול האחריות הבלעדית בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם למישהו, לרבות עובדים של היזם והפועלים בשמו, בשל או בקשר לביצוע התכנית.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד להדריך או להורות ליזם או לעובדיו או לפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח הוראות הסכם זה, ולא יהיו ליזם או לעובדיו של היזם או לפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה, או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין היזם או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד מעביד.

  - היזם יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים, שיש לבצעם על פי כל דין משכרם של עובדיו, ועליו בלבד תחול האחריות לתשלום המיסים, והתשלומים הסוציאליים והאחרים, אשר מעביד חייב לשלמם בהתאם לכל דין ונוהג.

  - כל האנשים שיועסקו על ידי היזם בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

  - האנשים המועסקים ע"י היזם לצרכי התכנית מושא הסכם זה ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של היזם בלבד. כן תחול על היזם חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת, לרבות דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס תשלומים לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים ע"י היזם.

  - היזם מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין  דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

  - היזם יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של אדם אחר או כל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - היזם מתחייב לשפות את המשרד בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למשרד, לרבות כתוצאה מתביעה שתוגש כנגד המשרד, הנובעים מרשלנותו של היזם או מי מטעמו, במעשה או במחדל, באופן ישיר או עקיף מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד, ובלבד שתינתן ליזם אפשרות סבירה והוגנת להתגונן מפני דרישה זו של המשרד.

  - היזם מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מהגשת תביעה כנגד המשרד, הנובעים מרשלנותו של היזם או מי מטעמו, במעשה או במחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד ובלבד שתינתן ליזם אפשרות סבירה והוגנת להתגונן מפני דרישה זו של המשרד.

- ביטוח

היזם מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לחתום על נוסח הצהרה המצורף כנספח יב' לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ולהציגם למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט להלן, וכאשר גבולות האחריות הנקובים בהם לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1.  ביטוח חבות מעבידים

- היזם יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו ומועסקיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחתו מסך - 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולשנת ביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של היזם כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי ומועסקי היזם, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. 	היזם יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין כל פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים;

ב.  	גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ 1,000,000 דולר ארה"ב

ג.  	בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability .

ד.	הביטוח יורחב לכסות את חבותו של היזם כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם.

ה.    הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם וכל הפועלים מטעמו.

3. 	ביטוח אחריות מקצועית

א.   היזם יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

ב.   הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , בכל הקשור בביצוע מחקרים ופיתוח בנושאי אנרגיה חלופית, אנרגיה מתחדשת, תחליפי נפט והתייעלות אנרגטית עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז ולהסכם  עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

ג. 	גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  1,000,000 דולר ארה"ב.

ד. 	הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- אבדן מסמכים לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הפוליסה לא תכסה את תביעות היזם כלפי המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה. 	הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם וכל הפועלים מטעמו.

4.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהיזם יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בכפוף  להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- היזם יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היזם.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

5 .  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים יומצאו על ידי היזם למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד חתימת ההסכם.

6. 	אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היזם מכל חובה החלה עליו על  פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

7.	היזם מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. היזם מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בתוקף. היזם מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או אישור קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

- הפסקה בטרם עת של ביצוע התוכנית

- במקרה בו מי מהצדדים יגיע למסקנה שהתוכנית אינה מתקדמת כמצופה, ושקיימות סיבות המצדיקות את הפסקתה, יהיה עליו להודיע מייד על כך, בכתב, לצד השני, בהודעה מנומקת. מיד עם מתן הודעה כאמור, יחדול היזם מהוצאת הוצאות הקשורות לתוכנית.

- היה ופנה היזם למשרד בהודעה כאמור בס"ק א', יחדל הוא מיד מהוצאת כל הוצאה הקשורה לתוכנית. המשרד יבדוק את ההודעה המנומקת האמורה, וישיב החלטתו ליזם בכתב.

- היה ונציג המשרד יאשר בפני היזם את הפסקת התוכנית, בעקבות פנייה כאמור בס"ק (א), יעביר היזם למשרד דו"ח מדעי סופי המסכם את התוכנית ואת נסיבות הפסקתה, וכן דו"ח כספי סופי, שישקף את כל ההוצאות שהוצאו עד הפסקת התוכנית כאמור. דוחות אלו יימסרו למשרד תוך 30 ימים מיום קבלת אישור נציג המשרד להפסקת התוכנית. הדוחות ייבדקו על ידי המשרד, ולאחר אישור הממונה לדוחות אלו, ובמקרה הצורך העברת תשלום ליזם, תיחשב התוכנית כמבוטלת סופית.

- אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המשרד על-פי סעיף 15 להסכם או בכל זכות אחרת העומדת לו.

- הפרת הוראות ההסכם

- הפר היזם הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה ליזם הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך 14 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה או תוך התקופה שתיקבע בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו ליזם, לרבות התחייבויות אשר לא ניתן לחזור מהן, מבלי לגרוע מזכויות המשרד כאמור בהסכם זה ועל פי כל דין.

- יובהר כי במקרה של הפרת ההסכם רשאי המשרד להורות על השבת המקדמה, כולה או חלקה, וזאת חלף או בנוסף למימוש ערבות ביצוע.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר היזם למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס _____ ₪ (7.5% מהיקף ההשקעה). הערבות תהיה בתוקף לפחות 90 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן – "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף ההשקעה יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. אם הוארכה תקופת ההסכם, יהיה היזם אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם ובכפוף לסעיף א'. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך היזם את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם היזם מילא אחר יתר מחיובויותיו.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר היזם ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, או בכל מקרה בו לא עמד היזם בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהיזם חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י היזם, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהיזם או התנהגות שלא בתום לב של היזם.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של היזם. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על היזם בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על היזם לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

הוראות שונות

- אין היזם רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר מבלי לקבל על כך הסכמה מראש ובכתב של המשרד.

- אם אחד מהצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שייקרו לאחר מכן.

- הסעיף התקציבי להסכם זה הוא תקנה 34300402.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" – למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד או ברבים כמשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר או במין נקבה כמשמע, וכן להיפך.

- כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הינן:

המשרד: הר חוצבים, רח' הרטום 14, ת"ד 36148, ירושלים 9136002

היזם: ______________________________

כל הודעה או התראה בגין כל עניין, הנובע מהסכם זה, תישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 96 שעות מעת המסירה של המכתב, הכולל את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו, יהיה ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

במקום ובתאריך הנקובים בראש הסכם זה:

המשרד                                                                                                         היזם

| _____,מנכ"ל\מדען ראשי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |  | מורשה חתימה מטעם היזם |
| --- | --- | --- |

|  |  | שם ותפקיד |
| --- | --- | --- |

| מר נחמיה קינד חשב משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |  | מורשה חתימה מטעם היזם |
| --- | --- | --- |

|  |  | שם ותפקיד |
| --- | --- | --- |

|  |  | חותמת היזם |
| --- | --- | --- |

אימות חתימה:

אני הח"מ, ________________________, עו"ד / רו"ח / נציג המשרד מאשר בזאת כי ה"ה_______________________ _________________________ לאחר שאישרו בפני כי קראו את ההסכם, על נספחיו, ושהבינו את האמור בהם, חתמו על הסכם זה לפני.

___________________					__________________	תאריך						   	   חתימה וחותמת

נספח ב1

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

פריסת מועדי תשלומים

אנו החתומים מטה, מודעים לכך כי במהלך תקופת הביצוע ועד למועד אישור הדו"חות הסופיים (המדעי והכספי) יתבצע התשלום בגין הוצאות שהוציא היזם בתקופת הדיווח מתוך התקציב המאושר על פי הדוחות הרבעוניים דלעיל ולאור אבני הדרך המצוינות להלן.

אנו מודעים לכך כי לאור הגשת דו"ח מדעי וכספי שיאושר ע"י המשרד, ניתן יהיה להקדים את פריסת התשלומים המצוינת להלן כאשר מדובר על הוצאות באותה שנה קלנדרית, וכי לא ניתן יהיה להקדים פירעונות משנים עתידיות - אלו ישולמו במועדי התשלום המצוינים מטה.

בחתימתי מטה מאושרת פריסת התשלומים דלעיל.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

*הבהרות:

    - יש למלא כאן את סך ההוצאות ולא את המימון

    - יש לוודא כי ההוצאות תואמות את המפרט התקציבי.

    - יש להתאים את התאריכים לתחילת תוכנית העבודה

    - לנוחותכם: דאבל קליק על הטבלה – פותח אקסל, שינוי תאריך המקדמה משנה אוטומטית את שאר הטבלה

נספח ג'

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

טופס לפתיחת מוטב חדש

1.	פרטי המוטב:

מס' ישות: ______________________ שם הישות: _____________________

כתובת: ________________________ ת.ז.: __________________________

טלפון: __________________ פקס: __________________ (למשלוח הודעות)

2.	פרטי חשבון בנק:

שם הבנק: ________________________ מס' הסניף: ___________________

שם הסניף: ______________________ מס' חשבון: ____________________

3.	שמות מורשי החתימה מטעם החברה וחתימתם:

שם: ____________________ חתימה: ____________________

שם: ____________________ חתימה: ____________________

4.	אישור רו"ח/בנק לנכונות פרטי הבנק הנ"ל ומורשי החתימה: ________________

5.	הערות:

____________________________________________________________		____________________________________________________________		____________________________________________________________

6.	שינוי פרטים: מס' ספק במרכבה: ______________________

מהות בשינוי הרצוי: ___________________________________

7.	מצורפים האישורים הבאים:

א. אישור ניהול ספרים

ב. אישור פטור ממס

(יש לצרף אישורים קריאים)

נספח ד'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה לקול קורא מס' 23/14 משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' 23/14 בעבור משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ה'

נוסח ערבות מציע -  (יוגש עם ההצעה)

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים₪)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 23/14 להגשת הצעות להשקעת הקרן במו"פ בנושאי אנרגיה חלופית, מתחדשת תחליפי נפט והתייעלות אנרגטית

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________  עד תאריך 30.11.14

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

נספח ה' 2

נוסח ערבות ביצוע – יוגש עם חתימה על ההסכם

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________ (במילים ___________________) שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך ___________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: ________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _______________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

*) אם נדרשת ערבות צמודה

נספח  ה' (3) - ריק

נספח   ה' (4): ריק

נספח ו'

כתב ויתור

הח"מ, ______________________, מספר ח.פ ________________ (להלן: "היזם"), מוותר בזה כלפי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") וכל הפועלים מטעמו, על כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא העשויות להיות ליזם או מי מטעמו, כלפי המשרד או הפועלים מטעמו, מפאת גילוי ידע, מסמכים או כל מידע אחר שהוגשו בהצעתנו במסגרת מכרז 23/14  של המשרד או שיוגשו למשרד בעתיד וכן תוכנו של כל או חלק מאלה (להלן: "המידע").

היזם מצהיר כי פעל באופן מקובל וזהיר לצורך שמירת סודיות המידע, וכן על כל זכות או קניין העשויים לנבוע מהמידע, וזאת בהתאם לייעוץ משפטי ומקצועי בלתי תלוי שקיבל.

לאור זאת, כל נזק, אובדן או פגיעה בזכויות של היזם ו/או מי מטעמו הנובעים ממסירת המידע למשרד, יהיו באחריותו הבלעדית של היזם.

| תאריך |  | חתימה |  | חתימה |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אימות חתימה:

אני הח"מ,______________ עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה______________, נושא/י ת.ז מספר__________________________, התייצב/ו בפני ביום_______________ ולאחר שאישר/ו בפניי כי קרא/ו את האמור לעיל ושהבין/נו את האמור בו, חתם/חתמו לפני בשם היזם על כתב ויתור זה. כן אני מאשר כי הנ"ל מוסמך/מוסמכים לחייב את היזם בחתימתו/חתימותיהם.

| תאריך |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח ז'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הצהרה

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו ככל שישנם, את כל המתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס'  23/14 לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ח'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "היזם") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר/ת בזאת כי היזם רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________, ת.ז________________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי ביום_______, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשם היזם.

_____________	        	         ______________

תאריך		 	         חתימה וחותמת עו"ד

נספח ט'

הנחיות להגשת דוחות כספיים

תוכן עניינים

            - 1 . דוח כספי - קובץ אקסל	49

- דיווח כספי	50

- הנחיות למילוי הטופס	50

- דיווח אסמכתאות	50

- הערות נוספות	52

- הדוח הכספי הסופי	52

- הנחיות כלליות	53

- הנחיות לגבי מילוי סעיפי המפרט התקציבי	53

- דו"חות ביניים	55

- דו"חות סופיים	55

דוח כספי - קובץ אקסל

הדוח הכספי ימולא ע"ג קובץ ה-EXCEL של המפרט התקציבי אשר אושר על ידי המשרד בעת חתימת החוזה. כאשר עם התקדמות פרויקט המחקר יתווספו הדיווחים בצורה עוקבת על גבי אותו הקובץ.

יש להעביר את קובץ האקסל המלא במייל לגורם האחראי במשרד ובמקביל יש לשלוח למשרד את הפריטים הבאים:

      - דוח כספי מודפס וחתום על פי הנדרש בהסכם

      - דוח אסמכתאות מאושר ע"י נציג המשרד. יש למלא את דו"ח אסמכתאות על פי ההסבר בהמשך.

      - אסמכתאות ממוינות.

      - חשבונית החברה על סך הסכום התשלום שבדוח.

קובץ האקסל כולל חמש לשוניות (כפי שניתן לראות באיור להלן) עבור הטפסים הבאים: סיכום מפרט תקציבי, תקציב שנה א', תקציב שנה ב', תקציב שנה ג', דוח הכספי ודיווח אסמכתאות

- דיווח כספי

להלן תיאור של מבנה טופס הדיווח התקציבי:

- הנחיות למילוי הטופס:

- יש למלא את דיווח ההוצאות בעמודת "דיווח".

- עבור כל תקופה יש למלא את הדיווח על גבי הדוח שהוגש בתקופה הקודמת באותו אקסל.

- יש לוודא כל פעם שהמפרט המופיע באקסל הדיווח הינו המפרט המאושר.

דיווח ההוצאות צריך להיות תואם את דיווח האסמכתאות.

- דיווח אסמכתאות

- ניתן להשתמש בטופס הייעודי שבאקסל הדוח לצורך דיווח האסמכתאות, כאשר יש להמציא אסמכתא עבור כל הוצאה. יצוין כי לא תאושרנה הוצאות שבגינן לא תימצאנה אסמכתאות.

- במוסדות\חברות בהן נהוג להשתמש במערכת מחשב ייעודית אחרת ניתן להשתמש בה ובתנאי ש:

  - סדר האסמכתאות נשמר וניתן בבירור לשייך כל חשבונית להוצאה שבדו"ח חשבוניות ובדוח הכספי.

  - הדו"ח יאושר ע"י נציג המשרד תרם הגשתו

- בטופס יש למלא על פי הסדר את האסמכתאות (ראה שורה 26)

- להלן איור של מבנה טופס דיווח האסמכתאות :

הנחיות למילוי הטופס:

- יש למיין את האסמכתאות על פי הסעיפים שהוגדרו מראש במפרט התקציבי המאושר. לאחר מכן יש למספר אותן במיספור עוקב.

- בדוח האסמכתאות יש לרשום את כל אחת מן האסמכתאות (כל אחת בשורה נפרת) תחת הסעיף הרלוונטי כפי שנכתב במפרט התקציבי המאושר.

הערות נוספות:

- סכומי ההוצאות מסתכמות אוטומטית בראש הטבלה. ניתן להעתיק את מספרים הללו ולהדביקם בדוח הכספי בעמודת הדיווח של התקופה.

- את האסמכתאות הממוספרות והממוינות יחד עם דוח הסיכום החתום יש לצרף לדוח הכספי.

- הדוחות יכללו הוצאות שהוצאו בפועל בלבד ולא התחייבויות או "שריונים" שטרם שולמו.

- הדיווח יכלול את כל הוצאות המחקר (דיווח 100%), דהיינו גם סכומים שהמשרד אינו מממן.

- הפירוט צריך להיות בהתאם למפרט התקציבי המאושר הן מבחינת סיווג ההוצאות לסעיפים השונים והן מבחינת רמת הפירוט. כך למשל, עבור עובד המקבל משכורת חודשית יירשמו עלות השכר למשרה מלאה, מספר חודשי ההעסקה ואחוז המשרה בטורים המתאימים בטבלת פירוט המשכורות בדף מס' 1. אם העובד מועסק בפרויקט במשרה חלקית, יש לציין זאת במפורש בהערה מתחת לטבלה.

- יש להקפיד על רישום חומרים אזילים, ציוד ועבודות שנעשו ע"י קבלני משנה יירשמו בהתאם לתיאורם (ולא לפי שם הספק!) ובהתאם לחלוקה (מספרי השורות) במפרט התקציבי המאושר.

- נזכיר, כי שינויים במפרט, כגון העברות בין סעיפים שונים, דורשים אישור מראש ובכתב מהמשרד. כמפורט בהסכם

- יש לכלול בדו"ח את פירוט מספר שעות העבודה של בתי-המלאכה, המחשב, היועצים החיצוניים וכיו"ב ואת המחיר לשעת עבודה.

- הדוח צריך  לכלול פירוט של הוצאות הנסיעה בארץ ויכלול תאריכי נסיעות,מוצא יעד ומרחק .יש לציין אם הנסיעה נעשתה ברכב פרטי,במידה ונעשתה בתחבורה ציבורית יש לציין את תעריף הנסיעה

הדוח הכספי הסופי

הדוח הכספי הסופי צריך לסכם את כל הוצאות המחקר בכל תקופת הביצוע, ולפיכך הוא בא למעשה במקום דו"חות הביניים. הכנת הדו"ח בהתאם לכך (כנדרש בהסכם!) תמנע אי-הבנות, למשל ביחס לתשלומים והפרשים ששולמו למפרע ולפיכך לא באו לידי ביטוי בדו"חות הביניים. לדוח הכספי הסופי  יש לצרף את הצהרה על כך שההוצאות הוצאו בהתאם להסכם ושלא התקבל מימון נוסף למחקר, מעבר למה שנרשם בהסכם ודווח למשרד על פי נספח 10 או 11 לקול הקורא (נספח 11 נועד למחקרים אשר התמורה הממוצעת שלהם לשנה עולה על 400 אלף ₪ וצריכים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני).

הנחיות כלליות

יש להקפיד להגיש את הדוחות הכספיים בזמנים שנקבעו בהסכם. במידה וישנה סיבה מיוחדת לעיכובים אי עמידה בלוחות הזמנים, יש להודיע על כך למשרד מוקדם ככל האפשר. הגשה באיחור עשויה לגרום לעיכוב של התשלום במספר חודשים ועלולה להיחשב כהפרה של ההסכם!

על הדוחות ועל החשבונות/חשבוניות, יירשמו בבירור: שם התכנית (כפי שהוא מופיע בהסכם), מספר ההסכם (למשל: 2003-1-26/23-11-003), תקופת הדיווח, שם מכין הדו"ח ומספרי הטלפון והפקס שלו. הדו"חות ייחתמו ע"י היזם (או היזם המוביל לפי העניין) וע"י מכין הדוח.

הנחיות לגבי מילוי סעיפי המפרט התקציבי:

כח אדם :

בסעיף זה יצוינו סוגי כ"א (כגון: חוקרים, מהנדסים, טכנאים וכד')  וזאת תחת הסעיף "התפקיד במחקר" . יצוין סה"כ המשכורת לתקופה, בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ע"י המשרד. חוקר ראשי יהיה ללא שכר, אלא אם איננו נמנה על הסגל של מוסד המחקר, והוא מועסק רק במחקר המוצע. אין צורך לפרט את שמות המועסקים ואחוז המשרה – כחודש לאחר תחילת המחקר תשלח מנהלת מו"פ לחשבות משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשימה מפורטת של השמות ואחוז העסקה של כל אחד. עליכם לרשום בתחתית הסעיף את ההערה הבאה: התשלום מותנה בקבלת שמות המועסקים ואחוז מישרתם ובאישור הגורם המקצועי לאיוש.

חומרים אזילים :

בסעיף זה ירשם "שם הפריט" וסה"כ עלות. אין צורך לפרט כמויות. עליכם לרשום בתחתית הסעיף את ההערה הבאה: התשלום מותנה בקבלת פירוט של מחיר ליח' + כמות נדרשת וכנגד חיוב פנימי.

ציוד :

ימומן רק ציוד שיירכש לצורך המיזם ובתקופת ההסכם.

בסעיף זה ירשם – שם הפריט, כמות נדרשת , מחיר יחידה וסה"כ עלות. המשרד ישלם 20% מסה"כ העלות וזהו הסכום שירשם ב-סך לתשלום. ציוד מחשוב ימומן ע"י המשרד בסכום שלא יעלה על 33% מעלות הציוד. ציוד ייעוד, שמטרתו לשמש מחקר מסוים בלבד, יוכל לקבל מימון של עד 100% באישור מראש של האחראים המקצועיים במשרד. אם מדובר בציוד שייבנה על ידי קבלן משנה, יש לרשום אותו בסעיף "קבלני משנה".

שונות:

- אש"ל ונסיעות ירשם הסכום הדרוש, ללא פירוט . עליכם לרשום בתחתית הסעיף את ההערה הבאה:" התשלום יבוצע עם קבלת פירוט ק"מ ומחיר לק"מ עפ"י התעריפים המקובלים ע"י החשכ"ל .

- נסיעות לחו"ל ימומנו בשיעור של 75% . במפרט התקציבי יינתן אומדן עלות , אך כשישה שבועות לפני ביצוע הנסיעה תוגש בקשה מפורטת לאישור המשרד.

קבלני משנה:

בסעיף זה יש למלא את סעיף "תיאור עבודה" ואת סך התשלום המבוקש. יש לצרף הצעת מחיר מפורטות של קבלני משנה חיצוניים ולפרט מס' שעות עבודה ומחיר לשעה לבתי מלאכה או מעבדות של המוסד. התשלום יהיה כנגד חשבוניות מס של קבלני חוץ, או חיובים פנימיים ברורים ומסודרים של יחידות בתוך המוסד (בתי מלאכה, מעבדות וכו')

תקורה :

אין לכלול במפרט הוצאות הנכללות בתקורה כגון: הדפסות, דיו , צילומים, תקשורת, הכנת דוחות , תחזוקה שוטפת וכיוצ"ב . חלפים לציוד מדעי כיולים להיות גם בחומרים אזילים, בתנאי שאלו חלפים הקשורים במחקר עצמו, ולא בלאי רגיל של מיכשור.

נספח י'

הנחיות להגשת דוחות מדעיים לפרויקט

דו"חות ביניים

- על פי החוזה, על היזם / חוקר להגיש למשרד דוח התקדמות מדעים-טכני אחת לחצי שנה.

- דוח ביניים יכלול תיאור תמציתי של  סטאטוס התוכנית ותפקידו לאפשר למשרד מעקב אחר התקדמות הפרויקט.

- ללא דוח ביניים מאושר – לא יתבצע תשלום.

- הגשה:

  - דוח ביניים יוגש באמצעות אימייל.

  - יש לדאוג שרפרנט הפרויקט יאשר את הדוח במייל עוקב.

- הדוח ייכתב על פי הדוגמא שבהמשך על כל סעיפיה.

- דוח התקדמות יכול לכלול מידע סודי וישמש לצורכי משרד פנימיים.

דו"חות סופיים

- דוח סופי יוגש בתום תקופת הפרויקט, על פי החוזה, והוא תנאי לתשלום הסופי.

- בשלב הראשון תוגש טיוטת דוח באמצעות אימייל לרפרנט הפרויקט.

- דוח שתוקן על פי הערות הרפרנט ואושר על ידו יוגש כדוח סופי.

- הגשה

  - 2 עותקים כרוכים

  - עותק אלקטרוני בפורמט PDF

  - כל עותק יכלול

    - דף שער על פי הדוגמא בהמשך שיכלול:

      - שם התכנית

      - שמות היזם/מוסד והחוקרים

      - מספר החוזה

    - דף תיעוד ספריה – יש להתקשר למשרד ולקבל מספר RD ייחודי לכל דוח. יוגש כקובץ נפרד.

    - תקציר בעברית

    - תקציר באנגלית.

    - גוף הדוח

  - גוף הדוח ייכתב בכתיבה מדעית-טכנית מקובלת, בעברית או באנגלית ויכיל:

    - תיאור מפורט של הרקע לתכנית, של מטרות התכנית ושל שיטת המחקר  
 ומהלכו.

    - תיאור של מתקנים, התקנים וציוד שנבנו או פותחו במהלך התכנית (בצירוף 
 צילומים או תרשימים מתאימים).

    - הצגה נאותה, תוך הסתייעות בטבלאות ובתרשימים, של תוצאות מדידות 
 וחישובים שנעשו במסגרת התכנית, בצירוף הסבר על המכשור, התוכנות והמודלים ששימשו למדידות ולחישובים ועל דיוקם.

    - ניתוח מוסבר של תוצאות המדידות והחישובים.

    - ההישגים והתוצאות של התכנית, כולל תגליות והמצאות, שנעשו תוך כדי התכנית או שנבעו ממנו, תוך התייחסות ליעדים שבתוכנית.

    - בעיות שהתגלו במהלך התכנית והשפעתן על תוכנית העבודה, על האפשרות להשגת יעדי המחקר ועל המשאבים ולוח-הזמנים שיידרשו להשגת היעדים.

    - מסקנות והמלצות להמשך.

    - רשימת מקורות (References).

  - נזכיר כי תקציר הדו"ח ישמש את המשרד לצורכי פרסום ולכן לא מומלץ לכלול בו פרטים בעלי רגישות מסחרית.

  - שפת הדוחות

הדוחות המדעיים ייכתבו בעברית, אלא אם יוסכם מראש בין המשרד לחוקרים על שפה אחרת. המשרד רשאי לדרוש שדוח מסוים, או כל הדוחות יוגשו בשפה האנגלית. כיוון הכריכה ושפת הכריכה ודף השער יהיו בהתאם לשפה שבה נכתב הדוח.

  - הוראות הדפסה

גודל האותיות (הגופן) של הטקסט יהיה 12 נקודות, הן בעברית והן בשפה אחרת, אלא אם נדרש במיוחד גודל קטן יותר (למשל בטבלאות או בהערות שוליים).

ההדפסה תהיה ברווח יחיד, פרט למקרים בהם נדרש רווח גדול יותר, למשל בהדפסת נוסחאות ומשוואות.

ההדפסה תהיה משני צדי הדף, ככל הניתן, לחסכון בנייר, במשקל ובשטח הנדרש לאחסון הדוחות.

בדוחות גדולים רצוי שכל פרק יתחיל בעמוד חדש, להקלת הקריאה וההתמצאות.

דוח מדעי/טכני ביניים

יישלח בדואל

| שם פרויקט |  | מספר חוזה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם המוסד/חברה |  |  |  |
| חוקר ראשי |  |  |  |
| תקופת הפרויקט |  |  |  |
| תקופת הדיווח |  |  |  |

אבני דרך שהושלמו

1.

2.

3. . .

אבני דרך שנשארו

1.

2.

3. . .

בעיות מיוחדות שדורשות טיפול ברמת המשרד: כגון שינויים, הארכות וכדומה

1.

2.

3. . .

תיאור חופשי של מה נעשה עד כאן (עד 2 עמודים):

דוגמת דוח מדעי סופי – עמוד שער

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

אגף מחקר ופיתוח

פיתוח מערכת תנועה ניצחית,

דוח לסיכום של התכנית

מר יזם טוב

ד"ר שגיא נאור

יזם בע"מ

אדר תש"פ - ינואר 2010

המחקר מומן ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על-פי חוזה מס' ____________

דוגמה לדף תקציר באנגלית – דוח מדעי סופי

Development of a New Type of Perpetuum Mobile

Annual Report for the Period January 2009 – December 2009

Mr. Yazam Tov

Dr. Sagi Naor (Principal Investigator)

Yazam Limited

Abstract

A new type of Perpetuum mobile is under development where vacuum fluctuations are used to produce energy from particle-antiparticle annihilation. At this stage of the program we demonstrated a steady vacuum state, where the no-energy is well preserved. The program progresses according to the work program and the planned budget. Next year we hope to demonstrate how to increase the hole-in-the-pocket of the government without investing too much effort.

דוגמא לדף תיעוד –  דוח מדעי סופי

PUBLICATION DOCUMENTATION PAGE

| 1. Publication No. MONI - | 2. | 3. Recipient Accession No. |
| --- | --- | --- |
| 4. Title and subtitle |  | 5. Publication Date |
|  |  | 6. Performing Organization Project No. |
| 7. Author(s) |  | 8. Performing Organization Report No. |
| 9. Performing organization names and addresses |  |  |
|  |  | 10. Ministry of Energy & Water Res. Contract No. |
| 11. Sponsoring organization(s) names and address(es) (a) Ministry of National Infrastructures Division of Research and Development P.O.Box 13106, 91130 Jerusalem |  | 12. Type of report and period covered |
| (b) |  | 13. Sponsoring Org. Code |
| 14. Supplementary Notes |  |  |
| 15. Abstract |  |  |
| 16. Identifiers/Keywords/Descriptors |  |  |
| 17. Copies of This Report Are Available from: | 18. Security Class (this report) | 20. No. of pages |
|  | 19. Security Class (this page) | 21. Price |

הנחיות למילוי דף תיעוד הפרסום

((PUBLICATION DOCUMENTATION PAGE

משבצת 	ת ו כ ן

    - מספר הפרסום, כפי שנקבע ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, מימין לסימון MNI. כדוגמה: MNI - RD - 10 - 99.

    - מספר הפרסום, כפי שנקבע ע"י גורם מממן נוסף (אם קיים).

    - לשימוש המשרד.

    - שם הפרסום.

    - תאריך הוצאת הפרסום.

    - לשימוש הגוף המבצע.

    - מחבר (-י) הפרסום.

    - לשימוש הגוף המבצע.

    - שם הגוף המבצע.

    - מספר החוזה, שנחתם בין משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים לבין הגוף המבצע.

    - שם גוף הממן

(a) כמודגם. יש לשנות את שם האגף בהתאם למקרה.

(b)	 שמו וכתובתו של גוף מממן נוסף (אם קיים).

    - סוג הפרסום או הדו"ח והתקופה אליה הוא מתייחס.

    - לשימוש המשרד.

    - הערות נוספות (ביחס לסעיפים דלעיל). למשל - האם הדוח מחולק לכרכים, או אם הוא חלק מסדרה של פרסומים.

    - תקציר - עד 200 מילים.

    - מילות מפתח/תיאור/סיווג - לצורך קטלוג ואחזור מידע.

    - זמינות הפרסום: היכן ניתן להשיגו או לקנותו?

    - סיווג הסודיות של הפרסום, בהתאם למוסכם עם המשרד.

    - סיווג הסודיות של דף התיעוד, בהתאם למוסכם עם המשרד.

    - מספר העמודים בפרסום.

    - מחיר הפרסום (אם הוא מוצע למכירה).

  - נספח יא'  פירוט ודוגמאות לתתי נושאים

הערה: אלה רק דוגמאות, יבחנו גם הצעות בתחום האנרגיה בתתי נושאים שלא מופיעים ברשימה דלהלן

- אנרגיות חלופיות

למשל:

  - הפקת אנרגיה מתחדשים כגון שמש, רוח, גלים, הבדלי טמפרטורה, הבדלי מליחות ועוד.

  - הפקת אנרגיה מביומסה, פסולת ושפכים.

  - ייצור חומרים חכמים עבור טכנולוגיות אנרגיה כגון קטליזאטורים, ננו-חומרים, חומרים לאגירת אנרגיה וחומרי בידוד.

- התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה. קיימות במרחב האורבני

  - נושאים בעלי השפעה מהותית על צריכת החשמל כגון מערכות קירור וחימום.

  - ניהול חכם של מערכות עירוניות – תאורה, חשמל, חימום, מים, נגר ושפכים

  - אספקת אנרגיה למערכות מים חכמות שלא דרך רשת החשמל.

  - צמצום צריכת האנרגיה במשק המים והשפכים

  - שימוש יעיל ונקי של דלקים פוסיליים

  - הנעה חשמלית והיברידית

  - בידוד

- אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה

  - טכנולוגיות מימן

  - תאי דלק

  - אגירת אנרגיה באמצעים כימיים,אלקטרו כימיים, מכאניים, חום או אחרים.

  - אגירת אנרגיה בקנה מידה גדול לרשת החשמל

- רשת החשמל

  - רשתות חשמל חכמות - יציבות רשת החשמל. בקרה וניהול תחת אנרגיות מתחדשות באחוזי חדירה גבוהים.

  - בטיחות והגנה על רשת החשמל.

  - פיתוח מתודולוגיות של RECOVERY הדרגתי מהשבתה מוחלטת של הרשת. זיהוי תקלות ברשת, וגיבוי.

  - ניהול רשת חשמל מבוזרת מאוד, תוך אפשרויות לעצמאות של מיקרו-גרידים מקומיים.

  - הולכה / ייצוב הספקה / בטיחות

  - מערכות חשמל מנותקות רשת (OFFGRID)

- תחליפי נפט לתחבורה, יצור חשמל ולתעשייה

  - המרה של גז טבעי

  - הפקת דלקים סינתטיים

  - הפקת דלקים ושימוש בביומסה ממקורות שונים.

- אנרגיה במשק המים

  - ייצור אנרגיה ממערכות הולכה וטיפול במים ושפכים.

  - התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת האנרגיה במשק המים והשפכים (התפלה, הובלה, שאיבה, טיפול, השקיה  וכיו"ב).

  - הפקת מינרלים ממי-ים כתוצר לוואי של מפעלי התפלה

- פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה

נספח יב'

נספח  ביטוחים  - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________(להלן "היזם")

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר לביצוע מחקרים

ופיתוח בנושאי אנרגיה חלופית, אנרגיה מתחדשת, תחליפי נפט והתייעלות אנרגטית עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז ולהסכם  עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. 	אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. 	גבולות האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר לעובד, מקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. 	הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

4.	הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים היה ונטען

לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי, כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי ומועסקי היזם, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

3. 	הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

4.	בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

5.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח  אחריות מקצועית

1.  הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע  כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור לביצוע מחקרים ופיתוח בנושאי אנרגיה חלופית, אנרגיה מתחדשת, תחליפי נפט והתייעלות אנרגטית עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז  ולהסכם  עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

3.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ – 1,000,000  דולר ארה"ב;

4. 	הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- אבדן  מסמכים לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- 	אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הפוליסה לא תכסה את תביעות היזם כלפי  המדינה;

-  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

5.  הביטוח יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום למשרד להגנת הסביבה.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.

4.  היזם אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היזם.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות

על פי הביטוח.

7.	תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",  בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי המצוין לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח