הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק כספק יחיד

משרד החינוך מעוניין להתקשר עם מכון ויצמן למדע  מס' ספק: 520016858 לצורך ביצוע תכנית: שכתוב בעברית של חומרי לימוד במתמטיקה עבור קבוצת התלמידים המצטיינים בכיתות ט' ותרגומם והתאמתם לערבית.

מטרת  התוכנית

מטרת הפרויקט היא לספק מאגר חומרי לימוד לתלמידים מצטיינים בכתה ט' התואם את תכנית הלימודים, ומדריך למורה. ויהיה המשך למאגרים שהמוסד פיתח במסגרת התקשרות עם המזכירות הפדגוגית לתלמידים מתקדמים במתמטיקה בכיתות ז' ו-ח'.

פירוט  התוכנית:
המאגר לכיתה ט' יכיל כ- 30 פעילויות שבהן יבואו לידי ביטוי תכנים מתמטיים ואסטרטגיות להתמודדות עם סיטואציות-בעיה - חלקן פעילויות העמקה )שיעסקו בנושאים הכלולים בתכנית הלימודים) וחלקן פעילויות העשרה (שיעסקו בנושאים שאינם כלולים בתכנית הלימודים).

ההיקף של רוב הפעילויות יהיה של כ- 90 דקות עבודה בכיתה.

הפעילויות שבמאגר ילוו במדריכים למורים. המדריך של כל פעילות יכלול רשימת מטרות, הצעות לפתיחה ולסיכום השיעור, הצעות לפתרון, הערות פדגוגיות ומתמטיות והצעות למסיימים.

האוגדן בשפה העברית יתורגם לערבית בהתאמה, ייבדק על-ידי עורך מדעי, יעבור קריאה של מורים, יעבור עריכת לשון וניקוד, ויועבר לאישור אגף מדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ואגף אישור ספרי לימוד.

בתום עבודת העורכים, יועבר הספר לעיצוב גרפי:  החלפת הטקסט העברי בערבי ובדיקתו על-ידי 2 מורים.

בתום אישור משרד החינוך, יודפס הספר במהדורה משווקת.

היקף פעילות מתוכנן

תקופת ההתקשרות המתוכננת: 1.8.2014 – 30.6.2016

סה"כ עלות: 295,436 ₪

נושא הפרויקט:     שכתוב חומרי לימוד עבור קבוצת התלמידים המצטיינים בכיתות ט'

תקופת ההתקשרות:   17 חודשים (1.8.14 – 31.12.15)

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים (לפי חודשים) | אחוז התקציב | עלות בסיום כל אבן דרך | עלות לשנת 2014 | עלות לשנת 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הכנת מסמך אפיון של התוצר | שבוע | 5% | 10,000 | 10,000 |  |
| ב | הכנת מהדורת עיצוב משוכתבת לניסוי | 6 חודשים | 25% | 50,000 | 40,000 * 4 חודשים + 3 שבועות | 10,000 |
| ג | בדיקה ע"י מורים | חודש | 15% | 30,000 |  | 30,000 |
| ד | הכנת מהדורה משוכתבת של הספר לתלמיד, המדריך למורה והעזרים הנלווים | חודש | 20% | 40,000 |  | 40,000 |
| ה | הכנת מהדורה סופית לדפוס בעברית (סבבי הערכה ואישור החומרים) | 8 חודשים | 15% | 30,000 |  | 30,000 |
| ו | קבלת אישור מהאגף לאישור ספרי לימוד, העברת "תקליטור הזהב" למזכירות הפדגוגית | חודש | 20% | 40,000 |  | 40,000 |
|  | סה"כ | 17 | 100% | 200,000 | 50,000 | 150,000 |

אבני דרך ולוח זמנים לפיתוח ושכתוב חומרים לתלמיד ולמורה

| אבן דרך | תיאור | התוצר | לו"ז | הגורם המאשר | אחוז לתשלום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | הכנת מסמך אפיון של התוצר, כולל: מאפיינים מיוחדים ראשי פרקים עם תקציר לכל ראש פרק רשימת מקורות | מסמך אפיון בהיקף של עד 2 עמודים | שבוע | נציג המזכירות הפדגוגית | 5% |
| ב. | הכנת מהדורת עיצוב של החומר לתלמיד הכוללת: תכני הלימוד ומערך דידקטי עריכה מדעית | מהדורת עיצוב של החומר לתלמיד | 6 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 25% |
| ג. | העלאת מהדורת העיצוב לאתר האינטרנט של הפרויקט: קבלת תגובות דרך תקשורת (דוא"ל, פורום) ודיווחים אישיים של מורים (השתלמויות, שיחות) | מהדורת עיצוב של החומר לתלמיד על האתר של הפרויקט | 1 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 15% |
| ד. | הכנת מהדורה משוכתבת לתלמיד (כ- 150 עמודים) ולמורה (כ- 200 עמודים) - תיקון ועדכון החומרים עפ"י הערות המורים הקוראים והמזכירות הפדגוגית - הכנת מהדורת עיצוב של המדריך למורה - עריכה מדעית - עריכה לשונית - עריכה מגדרית - עריכה ועיצוב גרפי - טיפול בזכויות יוצרים העברת החומרים לאישור אגף ספרי לימוד | מהדורה משוכתבת לתלמיד ולמורה | 1 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
| ה. | הערכה ואישור החומרים - שכתוב החומרים לתלמידים והמדריך למורה עפ''י הערות האגף לספרי לימוד | תוצרים של החומר לתלמידים ולמורה מוכנים לדפוס | 8 ח' | האגף לאישור ספרי לימוד | 15% |
| ו. | העברת החומרים לאישור אגף ספרי לימוד העברת החומרים לאחר אישורם הסופי למזכירות הפדגוגית בפורמאט דיגיטאלי ("תקליטור זהב") לאחר אישורם באגף אישור ספרי לימוד |  | חודש | האגף לאישור ספרי לימוד ונציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
|  |  | סה"כ | 17 חודשים |  | 100% |

נושא הפרויקט:   תרגום לערבית של חומרי לימוד עבור קבוצת התלמידים המצטיינים בכיתות ט'

תקופת ההתקשרות:   9  חודשים (1.10.15 – 30.6.16)

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים (לפי חודשים) | אחוז התקציב | עלות בסיום כל אבן דרך | עלות לשנת 2015 | עלות לשנת 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הכנת מסמך אפיון של התוצר הכנת פרק אחד של התרגום (כ – 10 עמודים) | שבועיים | 5% | 4,772 | 4,772 |  |
| ב | הכנת מהדורת עיצוב לקריאה של מורים | 4 חודשים | 25% | 23,859 | 14,912 תשלום עבור 2.5 חודשים | 8,947 תשלום עבור 1.5 חודשים |
| ג | ביצוע קריאה של מורים | חודש | 15% | 14,315 |  | 14,315 |
| ד | הכנת מהדורה משוכתבת של הספר לתלמיד | 2 חודשים | 20% | 19,087 |  | 19,087 |
| ה | הכנת מהדורה סופית לדפוס | חודש | 15% | 14,315 |  | 14,315 |
| ו | קבלת אישור מהאגף לאישור ספרי לימוד העברה של "תקליטור הזהב" לאגף מדעים במזכירות הפדגוגית | שבועיים | 20% | 19,088 |  | 19,088 |
|  | סה"כ | 9 חודשים | 100% | 95,436 | 19,684 | 75,752 |

אבני דרך לתרגום והתאמה לערבית

יתחיל לאחר תיקונים של סבב ראשון של הערכת הגרסה העברית

| אבן דרך | תיאור |  | התוצר |  | לו"ז | הגורם המאשר | אחוז לתשלום מהצעת המחיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | - תרגום של חלק מהספר לתלמיד (כ-10 עמודים לפחות) - העברת החומר לאישור |  | טיוטה של כ-10 עמודים לפחות, מהספר לתלמיד מתורגמים לערבית |  | שבועיים | נציג המזכירות הפדגוגית | 5% |
| ב. |  | - הכנת מהדורת עיצוב של הספר לתלמיד מתורגם לערבית ובדיקה הכוללת תכנים (לאחר תרגום הסבב ראשון של התיקונים בעברית). עריכה מדעית/לשונית |  | מהדורת עיצוב של החומר המתורגם לתלמיד | 4 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 25% |
| ג. |  | בדיקה על ידי מורים קוראים, כולל: - בדיקה על ידי 2 מורים קוראים - כתיבת דו"ח מסכם העברת הדו"ח לאישור אגף מדעים המזכירות הפדגוגית |  | דו"ח מסכם | חודש | נציג המזכירות הפדגוגית | 15% |
| ד. |  | הכנת מהדורה משוכתבת - תיקון ועדכון המהדורה עפ"י הערות המורים והדו"ח המסכם - עריכה ועיצוב גרפי - העברת החומר לאישור אגף ספרי לימוד |  | מהדורה משוכתבת של החומר לתלמיד | 2 חודשים | נציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
| ה. |  | הכנת מהדורה מוכנה לדפוס של החומרים לתלמיד הכוללת (150 עמודים): תיקון ועדכון על פי הערות המזכירות הפדגוגית - עריכה לשונית - טיפול בזכויות יוצרים - העברת החומרים לאישור אגף ספרי לימוד לפני העברתם לדפוס (כולל כריכה ודף הקרדיט) |  | מהדורה של הספר לתלמיד מוכנה לדפוס | חודש | נציג המזכירות הפדגוגית | 15% |
| ו. |  | - העברת החומרים לאישור המזכירות הפדגוגית - העברת החומרים לאחר אישורם הסופי למזכירות הפדגוגית בפורמאט דיגיטאלי ("תקליטור זהב") |  |  | שבועיים | האגף לאישור ספרי לימוד אגף מדעים המזכירות הפדגוגית | 20% |
|  |  |  |  | סה"כ | 9 חודשים |  | 100% |

פירוט דרישות מהספק

ככל שיש גורם נוסף המסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות:

  - להגיש הצעה לתוכנית עבודה על פי פרוט תכנית העבודה ואבני הדרך המפורטים לעיל. ולהתחייב כי לא תפחת ממנה.

  - להציע עלות שלא תעלה  על העלות המוצעת בתכנית העבודה.

  - להתחייב לבצע את התוכנית בלא יותר מ-23 חודשים.

  - התוצר – ספר לתלמיד (מאגר) בעברית – לא יפחת מ-150 עמ'.
               מדריך למורה בעברית – לא יפחת מ-200 עמ'. 
               ספר לתלמיד (מאגר) בערבית – לא יפחת מ-150 עמ'.

  - על הגוף המציע להיות גוף אקדמי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בכתיבת חומרי למידה/הוראה בתחום המתמטיקה.

  - על הגוף להעמיד צוות כתיבה, גרפיקה, עריכה לשונית ועריכה מדעית בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום המתמטיקה.

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד עליו להיות רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

לגבי התקשרות עם ספק יחיד -   חוות דעת של מנהל היחידה, ד"ר חנה פרל, מנהלת אגף מקצועות מדעי הטבע, על עובדת היות הספק – ספק יחיד

במסגרת מאמצים להטמעת תכנית הלימודים החדשה להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים, קיים צורך לבצע שכתוב של החומרים הקודמים לתלמידים מתקדמים כתוצאה משינויים משמעותיים במטרות, רציונל ותכנים שנעשו. אולם כיום חסרים חומרי למידה מעודכנים ומגוונים התואמים את תכנית הלימודים ואת השונות הרבה הקיימת בין התלמידים בעיקר במגזר הערבי. מאחר ואוכלוסיית התלמידים המצטיינים קטנה לא קיימים ספרים וחומרי לימוד בשוק ספרי הלימוד המיועדים לאוכלוסייה זו ולצרכיה.

המאגר לכיתה ט' יהיה המשך למאגרים שהמוסד פיתח במסגרת התקשרות עם המזכירות הפדגוגית לתלמידים מתקדמים במתמטיקה בכיתות ז' ו-ח' כחלק מסדרה.

שיכתוב חומרי הלמידה שיבוצע בפרויקט המבוקש מתבסס על חומרי למידה לתלמידים מתקדמים לכיתה ט' שפותחו כבר על ידי מכון ויצמן במסגרת התקשרות עם המשרד – מל"מ (המרכז להוראת המדעים) ועל הספר מתמטיקה משולבת לכיתה ט' שהזכויות על חומרים אלו משותפות למשרד ולמכון ויצמן. מאחר והזכויות משותפות אנו מחויבים להתקשר עם מכון ויצמן למדע לצורך שכתוב והתאמה לתכנית הלימודים החדשה ולצורך תרגום והתאמה לערבית. כמו כן, בכדי לשמור על הרצף והתפיסה המקורית הן מבחינה מדעית והן מבחינה פדגוגית נתבקש המוסד לבצע את שכתוב החומרים והתאמתם לתוכנית הלימודים החדשה וכן את התרגום וההתאמה לערבית.

לקבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ניסיון רב בפיתוח חומרי למידה וגישות הוראה והערכה, לכלל התלמידים כמו גם לתלמידים מתקדמים. במהלך תקופה של למעלה מ-40 שנה פיתח המכון ארבע סדרות מלאות של ספרי לימוד לכיתות ז'-ט', חומרי למידה והוראה נלווים רבים ומגוונים ביותר, חומרי עזר למורים כולל חומרי הערכה, וחומרים למנחים – חלקם במימון משרד החינוך (דהיינו המרכז להוראת המדעים – מל"מ). פיתוח החומרים לווה תמיד בפיתוח גישות הוראה ודרכי הערכה, ובהשתלמויות מורים לצורך הטמעת חומרי הלמידה. הפיתוח לווה גם בהערכה  ובמחקר.