הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק כספק יחיד

משרד החינוך מעוניין להתקשר עם מכון ויצמן למדע  מס' ספק: 520016858 לצורך ביצוע תכנית: שכתוב  בעברית ותרגום והתאמה לערבית של חומרי לימוד במתמטיקה עבור תלמידים מתקשים בכיתות ט'.

מטרת  התוכנית

מטרת הפרויקט היא לספק ספר לימוד לתלמידים מתקשים בכתה ט' התואם את תכנית הלימודים, ומדריך למורה בעברית ובערבית. הספר יעסוק בנושאי הלימוד של תכנית הלימודים לכתה ט' בהיקף מצומצם, ובגישה המתאימה לתלמיד המתקשה.

פרוט התכנית:

הספר לתלמידים מתקשים בכיתה ט' יהיה שכתוב של מהדורת עיצוב ראשונית של ספר לתלמידים מתקשים לכתה ט' שהוכן לפני שנתיים, ואשר נלמד זו השנה השלישית על-ידי אלפי תלמידים. מהלך הספר יתבסס גם על הספר "מתמטיקה משולבת" לכיתה ט' המיועד לרמות ב' ומעלה, ועל חומרים לתלמידים מתקשים שיצאו לאור בעבר בהוצאת מכון ויצמן.

חומרים אלה יעברו את התהליכים הבאים:

- בחירה ויצירת רצף תוכני, לפי סדר הופעת הנושאים בתכנית הלימודים החדשה.

- שינויי מינוחים בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה.

- שינויים במהלך יחידות קיימות לפי שיקולי המפתחים, כדי להתאימן לאוכלוסיית היעד.

- פיתוח של יחידות לפי הצורך של השלמת הרצף התוכני.

- התאמת היחידות ומספר העמודים למספר שעות ההוראה המומלצות בתכנית הלימודים.

- התאמה לתלמידים לקויי למידה.

- הוספת שילוב שימוש בכלים טכנולוגיים.

- האחדת פורמט וסגנון לשוני.

- עריכה מדעית

- עריכה לשונית

- עריכה מגדרית

- עריכה גרפית

- פיתוח מדריכים למורה על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית.

הספר יחולק ל-2 חלקים, ויכלול כ- 30 יחידות.

היקף פעילות מתוכנן

תקופת ההתקשרות המתוכננת: 1.8.2014 – 31.7.2016

סה"כ עלות: 670,000 ש"ח

שכתוב חומרי לימוד עבור תלמידים מתקשים בכיתות ט' - עברית

תקופת ההתקשרות: (15 חודשים) -  1.8.14 – 01.11.15

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים (לפי חודשים) | אחוז התקציב | עלות בסיום כל אבן דרך | עלות לשנת 2014 | עלות לשנת 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הכנת מסמך אפיון של התוצר | שבועיים | 5% | 20,000 | 20,000 |  |
| ב | הכנת מהדורת עיצוב משוכתבת לניסוי | 4 חודשים | 25% | 100,000 | 100,000 |  |
| ג | בדיקה ע"י 2 מורים | שבועיים | 15% | 60,000 | 60,000 |  |
| ד | הכנת מהדורה משוכתבת של הספר לתלמיד, המדריך למורה והעזרים הנלווים | חודש | 20% | 80,000 |  | 80,000 |
| ה | הכנת מהדורה סופית לדפוס בעברית (סבבי הערכה ואישור החומרים) | 8 חודשים | 15% | 60,000 |  | 60,000 |
| ו | קבלת אישור מהאגף לאישור ספרי לימוד, העברת "תקליטור הזהב" למזכירות הפדגוגית | חודש | 20% | 80,000 |  | 80,000 |
|  | סה"כ | 15 | 100% | 400,000 | 180,000 | 220,000 |

אבני דרך ולוח זמנים לפיתוח חומרים לתלמיד ולמורה- עברית

| אבן דרך | תיאור | התוצר | לו"ז | הגורם המאשר | אחוז לתשלום מהצעת המחיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הכנת מסמך אפיון של התוצר, כולל: - מאפיינים מיוחדים - ראשי פרקים עם תקציר לכל ראש פרק - רשימת מקורות | מסמך אפיון בהיקף של עד 5 עמודים | שבועיים | נציג המזכירות הפדגוגית | 5% |
|  | הכנת מהדורת עיצוב משוכתבת של החומר לתלמיד הכוללת : - תכני הלימוד - מערך דידקטי | מהדורת עיצוב משוכתבת של החומר לתלמיד | 4 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 25% |
|  | בדיקה ע''י 2 מורים קוראים | דו"ח מסכם | שבועיים | נציג המזכירות הפדגוגית | 15% |
|  | הכנת מהדורה משוכתבת הכוללת את החומרים לתלמיד (כ-650 עמודים) ומהדורת עיצוב של המדריך למורה - תיקון ועדכון החומרים עפ"י הערות המורים הקוראים והמזכירות הפדגוגית - הכנת מהדורת עיצוב של המדריך למורה - עריכה מדעית - עריכה לשונית - עריכה מגדרית - עריכה ועיצוב גרפי - טיפול בזכויות יוצרים - העברת החומרים לאישור אגף ספרי לימוד | מהדורה משוכתבת לתלמיד ומהדורת עיצוב של המדריך למורה | חודש | האגף לאישור ספרי לימוד ונציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
|  | - תהליך ההערכה ואישור החומרים - שכתוב החומרים לתלמידים והמדריך למורה עפ''י הערות האגף לספרי לימוד | מהדורות מאושרות של הספר לתלמיד (כ-650 עמ') ושל המדריך למורה (כ-700 עמ') מוכנות לדפוס | 8 ח' | האגף לאישור ספרי לימוד | 15% |
|  | - העברת החומרים לאגף ספרי לימוד - העברת החומרים לאחר אישורם הסופי למזכירות הפדגוגית בפורמאט דיגיטאלי ("תקליטור זהב") |  | חודש | האגף לאישור ספרי לימוד ונציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
|  |  | סה"כ | 15 ח' |  | 100% |

תרגום חומרי לימוד עבור תלמידים מתקשים בכיתות ט'- ערבית (התחלה 01/06/2015)

תקופת ההתקשרות: (12 חודשים) -  1.8.15– 31.7.16

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים (לפי חודשים) | אחוז התקציב | עלות בסיום כל אבן דרך | עלות לשנת 2015 | עלות לשנת 2016 | עלות לשנת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הכנת מסמך אפיון של התוצר הכנת פרק אחד של התרגום (כ – 10 עמודים) | שבוע | 5% | 13,500 | 13,500 |  |  |
| ב | הכנת מהדורת עיצוב לקריאה של מורים | 5 חודשים | 25% | 67,500 | 64,125 4 חודשים + 3 שבועות | 3,375 עלות שבוע |  |
| ג | ביצוע קריאה של מורים | חודש | 15% | 40,500 |  | 40,500 |  |
| ד | הכנת מהדורה משוכתבת של הספר לתלמיד | 2 חודשים | 20% | 54,000 |  | 54,000 | *3 שבועות משולמים ב 2015 *חודש ושבוע משולמים ב 2016 |
| ה | הכנת מהדורה סופית לדפוס | 3 חודשים | 15% | 40,500 |  | 40,500 |  |
| ו | קבלת אישור מהאגף לאישור ספרי לימוד העברה של "תקליטור הזהב" לאגף מדעים במזכירות הפדגוגית | חודש | 20% | 54,000 |  | 54,000 |  |
|  | סה"כ | 12 |  | 270,000 | 77,625 | 192,375 |  |

אבני דרך לתרגום והתאמה לערבית (יתחיל לאחר סבב ראשון של תיקונים של הספר בעברית)

| אבן דרך | תיאור |  | התוצר |  | לו"ז | הגורם המאשר | אחוז לתשלום מהצעת המחיר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | - תרגום של חלק מהספר לתלמיד (כ-10 עמודים לפחות) - העברת החומר לאישור |  | טיוטה של כ-10 עמודים לפחות, מהספר לתלמיד מתורגמים לערבית |  | שבוע | נציג המזכירות הפדגוגית | 5% |  |
| ב. |  | - הכנת מהדורת עיצוב של הספר לתלמיד מתורגם לערבית לבדיקה מדעית/לשונית | מהדורת עיצוב של החומר המתורגם לתלמיד | 5 ח' |  | נציג המזכירות הפדגוגית |  | 25% |
| ג. |  | בדיקה על ידי מורים קוראים, כולל: - בדיקה על ידי 2 מורים קוראים - כתיבת דו"ח מסכם - העברת הדו"ח לאישור אגף מדעים המזכירות הפדגוגית | דו"ח מסכם | חודש |  | נציג המזכירות הפדגוגית |  | 15% |
| ד. |  | הכנת מהדורה משוכתבת - תיקון ועדכון המהדורה עפ"י הערות המורים והדו"ח המסכם - עריכה ועיצוב גרפי - עריכה מדעית/לשונית - העברת החומר לאישור אגף ספרי לימוד | מהדורה משוכתבת של החומר לתלמיד | 2 ח' |  | נציג המזכירות הפדגוגית |  | 20% |
| ה. |  | הכנת מהדורה מוכנה לדפוס של החומרים לתלמיד הכוללת (כ-650 עמודים): - תיקון ועדכון על פי הערות אגף אשור ספרי לימוד - עריכה לשונית - טיפול בזכויות יוצרים - העברת החומרים לאישור לפני העברתם לדפוס (כולל כריכה ודף הקרדיט) | מהדורה של הספר לתלמיד מוכנה לדפוס (כ-650 עמודים) | 3 ח' |  | אגף אשור ספרי לימוד ונציג המזכירות הפדגוגית |  | 15% |
| ו. |  | - העברת החומרים לאישור אגף מדעים המזכירות הפדגוגית - העברת החומרים לאחר אישורם הסופי למזכירות הפדגוגית בפורמאט דיגיטאלי ("תקליטור זהב") |  | חודש |  | אגף מדעים המזכירות הפדגוגית |  | 20% |
|  |  |  | סה"כ | 12 ח' |  |  |  | 100% |

פירוט דרישות מהספק

ככל שיש גורם נוסף המסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות:

  - להגיש הצעה לתוכנית עבודה על פי פרוט תכנית העבודה ואבני הדרך המפורטים לעיל. ולהתחייב כי לא תפחת ממנה.

  - להציע עלות שלא תעלה  על העלות המוצעת בתכנית העבודה.

  - להתחייב לבצע את התוכנית בלא יותר מ-24 חודשים.

  - התוצר – ספר לתלמיד בעברית – לא יפחת מ-650 עמ'.
               מדריך למורה בעברית – לא יפחת מ-700 עמ'.

ספר לתלמיד בערבית – לא יפחת מ-650 עמ'.

  - על הגוף המציע להיות גוף אקדמי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בכתיבת חומרי למידה/הוראה בתחום המתמטיקה.

  - על הגוף להעמיד צוות כתיבה, גרפיקה, עריכה לשונית ועריכה מדעית בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום המתמטיקה.

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד עליו להיות רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

לגבי התקשרות עם ספק יחיד -   חוות דעת של מנהל היחידה, ד"ר חנה פרל, מנהלת אגף מקצועות מדעי הטבע, על עובדת היות הספק – ספק יחיד

במסגרת מאמצים להטמעת תכנית הלימודים החדשה להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים, משרד החינוך הקים מסגרת לימודית ייחודית לתלמידים מתקשים במתמטיקה. אולם כיום חסרים חומרי למידה מעודכנים ומגוונים התואמים את תכנית הלימודים ואת השונות הרבה הקיימת בין התלמידים. מאחר ואוכלוסיית התלמידים המתקשים קטנה לא קיימים ספרים וחומרי לימוד בשוק ספרי הלימוד המיועדים לאוכלוסייה זו ולצרכיה.

מכון ויצמן נמצא לקראת סיום של שכתוב סדרה של ספרי לימוד לתלמידים מתקשים בכיתות ז'-ח', עקב השינויים בתוכנית הלימודים והצורך בהטמעת מסגרת לימודית ייחודית לתלמידים מתקשים במתמטיקה (במסגרת התקשרות עם המשרד).

פרויקט זה נדרש בכדי להשלים את שכתוב הסדרה לתלמידים מתקשים בכיתות ז' ו-ח'.

נוסף על כך שיכתוב חומרי הלמידה שיבוצע בפרויקט המבוקש מתבסס על חומרי למידה לתלמידים מתקשים לכיתה ט' שפותחו כבר על ידי מכון ויצמן במסגרת התקשרות עם המשרד – מל"מ (המרכז להוראת המדעים) ועל הספר מתמטיקה משולבת לכיתה ט' שהזכויות על חומרים אלו משותפות למשרד ולמכון ויצמן. מאחר והזכויות משותפות אנו מחויבים להתקשר עם מכון ויצמן למדע לצורך שכתוב והתאמה לתכנית הלימודים החדשה ולצורך תרגום והתאמה לערבית. כמו כן, בכדי לשמור על הרצף והתפיסה המקורית הן מבחינה מדעית והן מבחינה פדגוגית נתבקש המוסד לבצע את שכתוב החומרים והתאמתם לתוכנית הלימודים החדשה וכן את התרגום וההתאמה לערבית.

לקבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ניסיון רב בפיתוח חומרי למידה וגישות הוראה והערכה, לכלל התלמידים כמו גם לתלמידים מתקשים. במהלך תקופה של למעלה מ-40 שנה פיתח המכון ארבע סדרות מלאות של ספרי לימוד לכיתות ז'-ט', חומרי למידה והוראה נלווים רבים ומגוונים ביותר, חומרי עזר למורים כולל חומרי הערכה, וחומרים למנחים – חלקם במימון משרד החינוך (המרכז להוראת המדעים – מל"מ). פיתוח החומרים לווה תמיד בפיתוח גישות הוראה ודרכי הערכה, ובהשתלמויות מורים לצורך הטמעת חומרי הלמידה. הפיתוח לווה גם בהערכה  ובמחקר.

לאורך כל השנים, פיתוח חומרי הלמידה במתמטיקה על-ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע כלל גם פיתוח חומרים וגישות להוראה ולהערכה לתלמידים מתקשים מתוך אמונה שיש להם יכולת בסיסית להצלחה (הסדרות "הבה נלמד מתמטיקה" לרמה ג', "כולם לומדים מתמטיקה" לכיתות הטרוגניות, "אוגדן למורי מתמטיקה בכתה ח (מותאם להוראת תלמידים מתקשים)", וחומרים נלווים, כמו, "חוליות" ומשחקים שונים). שכתוב החומרים יושתת, אם כן, על גישה חינוכית שפותחה ונוסתה במשך למעלה מ-40 שנה, תחילה ברמות ג' בחטה''ב, ואחר-כך הורחבה ונוסתה גם בחטה''ע במסגרת תכנית ש''י ובמסגרת פרויקט של''ב במכון דוידסון שבמכון ויצמן למדע. המחקר והפיתוח בתחום זה הוצגו בכנסים מדעיים שונים בארץ ובעולם והתפרסמו בספרות המקצועית.