הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק כספק יחיד

משרד החינוך מעוניין להתקשר עם מכון ויצמן למדע  מס' ספק: 520016858 לצורך ביצוע תכנית: תרגום והתאמה לערבית – מתמטיקה משולבת לכיתה ט' חלקים א' ו-ב' לרמה ב' ומעלה.

מטרת  התוכנית

מטרת הפרויקט היא לספק ספר לימוד במתמטיקה לתלמיד בערבית מעודכן ותואם את תכנית הלימודים החדשה.

פירוט התוכנית:
הספר עוסק בתחומים המספריים, האלגבריים והגיאומטריים של המחצית הראשונה של תכנית הלימודים החדשה  במתמטיקה בכתה ט'. הספר כתוב בצורה התואמת את המטרות, התכנים ורצף הנושאים של תכנית הלימודים החדשה להוראת המתמטיקה בחטיבת-הביניים של משרד החינוך.

הספר יתורגם לערבית בהתאמה, ייבדק על ידי עורך מדעי, יעבור קריאה של מורים, יעבור עריכת לשון וניקוד, ויועבר לאישור האגף למדעים, במזכירות הפדגוגית  במשרד החינוך.

בתום עבודת העורכים, יועבר הספר לעיצוב גרפי:  החלפת הטקסט העברי בערבי ובדיקתו על ידי 2 מורים.

בתום אישור משרד החינוך, יודפס הספר במהדורה משווקת.

היקף פעילות מתוכנן

תרגום לערבית - מתמטיקה משולבת לכיתה ט' חלקים א' ו-ב - לרמה ב' ומעלה

תקופת ההתקשרות: 1.8.14 – 30.9.15 (14 חודשים)

סה"כ עלות: 471,100 ₪

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים (לפי חודשים) | אחוז התקציב | עלות בסיום כל אבן דרך | עלות לשנת 2014 | עלות לשנת 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הכנת מסמך אפיון של התוצר הכנת פרק אחד של התרגום | שבועיים | 5% | 23,555 | 23,555 |  |
| ב | הכנת מהדורת עיצוב לקריאה של מורים | 6 ח' | 25% | 117,775 | 88,330 תשלום עבור 4.5 חודשים | 29,445 תשלום עבור 1.5 חודשים |
| ג | ביצוע קריאה של מורים | 1 ח' | 15% | 70,665 |  | 70,665 |
| ד | הכנת מהדורה משוכתבת של הספר לתלמיד | 2 ח' | 20% | 94,220 |  | 94,220 |
| ה | הכנת מהדורה סופית לדפוס | 4 ח' | 15% | 70,665 |  | 70,665 |
| ו | קבלת אישור מהאגף לאישור ספרי לימוד (אם צריך), העברה של "תקליטור הזהב" לאגף מדעים במזכירות הפדגוגית | שבועיים | 20% | 94,220 |  | 94,220 |
|  | סה"כ | 14 ח' |  | 471,100 | 111,885 | 359,215 |

אבני דרך לתירגום לערבית - מתמטיקה משולבת לכיתה ט' חלק א' ו ב' - 
לרמה ב' ומעלה

| אבן דרך | תיאור | התוצר |  | לו"ז | הגורם המאשר | אחוז לתשלום מהצעת המחיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | - תרגום של חלק מהספר לתלמיד (כ-10 עמודים לפחות) - העברת החומר לאישור | טיוטה של כ-10 עמודים לפחות, מהספר לתלמיד מתורגמים לערבית |  | שבועיים | נציג המזכירות הפדגוגית | 5% |
| ב | - הכנת מהדורת עיצוב של הספר לתלמיד מתורגם לערבית לניסוי/בדיקה הכוללת תכנים ומערך דידקטי - עריכה מדעית/לשונית |  | מהדורת עיצוב של החומר המתורגם לתלמיד | 6 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 25% |
| ג | בדיקה על ידי מורים קוראים, כולל: - הגדרת המטרות - בדיקה על ידי 2 מורים קוראים - כתיבת דו"ח מסכם העברת הדו"ח לאישור המזכירות הפדגוגית |  | דו"ח מסכם | 1 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 15% |
| ד | - הכנת מהדורה משוכתבת - תיקון ועדכון המהדורה עפ"י הערות המורים והדו"ח המסכם - עריכה מדעית/לשונית - העברת החומר לאישור |  | מהדורה משוכתבת של החומר לתלמיד | 2 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
| ה | הכנת מהדורה מוכנה לדפוס של החומרים לתלמיד הכוללת: - תיקון ועדכון על פי הערות המזכירות הפדגוגית - עריכה לשונית - עריכה ועיצוב גרפי - טיפול בזכויות יוצרים - העברת החומרים לאישור לפני העברתם לדפוס (כולל כריכה ודף הקרדיט) |  | מהדורה של הספר לתלמיד מוכנה לדפוס | 4 ח' | נציג המזכירות הפדגוגית | 15% |
| ו | - העברת החומרים לאישור אגף מדעים - העברת החומרים לאחר אישורם הסופי למזכירות הפדגוגית בפורמאט דיגיטאלי ("תקליטור זהב") |  |  | שבועיים | נציג המזכירות הפדגוגית | 20% |
|  |  |  | סה"כ | 14 ח' |  | 100% |

פירוט דרישות מהספק

ככל שיש גורם נוסף המסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות:

  - להגיש הצעה לתוכנית עבודה על פי פרוט תכנית העבודה ואבני הדרך המפורטים לעיל. ולהתחייב כי לא תפחת ממנה.

  - להציע עלות שלא תעלה  על העלות המוצעת בתכנית העבודה.

  - להתחייב לבצע את התוכנית בלא יותר מ-14 חודשים.

  - התוצר – ספר לתלמיד חלק א' וב' לא יפחת מסה"כ 600 עמ'.

  - על הגוף המציע להיות גוף אקדמי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בכתיבת חומרי למידה/הוראה בתחום המתמטיקה.

  - על הגוף להעמיד צוות כתיבה, גרפיקה, עריכה לשונית ועריכה מדעית בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום המתמטיקה.

- ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד עליו להיות רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.

לגבי התקשרות עם ספק יחיד -   חוות דעת של מנהל היחידה, ד"ר חנה פרל, מנהלת אגף מקצועות מדעי הטבע, על עובדת היות הספק – ספק יחיד

במסגרת מאמצים להטמעת תכנית הלימודים החדשה להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים, קיים צורך לבצע שכתוב של החומרים הקודמים כתוצאה משינויים משמעותיים במטרות, רציונל ותכנים שנעשו. וקיים צורך בחומרי למידה מעודכנים ומגוונים התואמים את תכנית הלימודים החדשה ואת השונות הרבה הקיימת בין התלמידים בעיקר במגזר הערבי.

תרגום והתאמה לערבית של הספר מתמטיקה משולבת לכיתה ט' חלקים א' ו-ב' לרמה ב' ומעלה יהיה המשך לספרים שהמוסד פיתח במסגרת התקשרות עם המזכירות הפדגוגית במתמטיקה לכיתות ז' ו-ח' כחלק מסדרה. והתרגום וההתאמה לערבית של הספר הוא לצורך השלמת הסדרה .

הספר מתמטיקה משולבת לכיתה ט' חלקים א' ו-ב' לרמה ב' ומעלה שוכתב על ידי מכון ויצמן במהדורה בעברית ללא מימון המשרד, אולם חומרי הלימוד שהשתמשו בהם לשכתוב המהדורה בעברית פותחו במסגרת התקשרות המשרד עם מל"מ ושייכים למשרד. ולכן הזכויות במקרה זה הן משותפות למשרד ולמכון ויצמן. מאחר והזכויות משותפות המשרד מחויב להתקשר עם מכון ויצמן למדע לצורך תרגום והתאמה לערבית של הספר.

כמו כן, בכדי לשמור על הגישה הפדגוגית והרצף הדידקטי בתרגום לערבית התבקש המוסד לבצע את התרגום וההתאמה לערבית.

לקבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ניסיון רב בפיתוח חומרי למידה וגישות הוראה והערכה, לכלל התלמידים. במהלך תקופה של למעלה מ-40 שנה פיתח המכון ארבע סדרות מלאות של ספרי לימוד לכיתות ז'-ט', חומרי למידה והוראה נלווים רבים ומגוונים ביותר, חומרי עזר למורים כולל חומרי הערכה, וחומרים למנחים – חלקם במימון משרד החינוך (דהיינו המרכז להוראת המדעים – מל"מ). פיתוח החומרים לווה תמיד בפיתוח גישות הוראה ודרכי הערכה, ובהשתלמויות מורים לצורך הטמעת חומרי הלמידה. הפיתוח לווה גם בהערכה  ובמחקר.