2014061702023

2014061702023

בס"ד

מדינת   ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מינהל  תכנון  והנדסה

מכרז פומבי  מס'    213/2014

לבחירת חברה מתכננת

למתן שירותי תכנון וניהול תכנון – 4 אשכולות אתרים

תוכן עניינים:

| - כללי. |  |
| --- | --- |
| - ריכוז נתונים. |  |
| - תוכן המכרז. |  |
| - נספח א' למכרז- טבלת הערכת ההצעות לבחירת הזוכה - נספח ב'1 למכרז– טופס הצעה למכרז. - נספח ב'2 למכרז– טופס הצעה כספית למכרז. |  |
| - נספח ג' למכרז– כתב ערבות לקיום תנאי המכרז . |  |
| - נספח ד' למכרז– הצהרות המציע והמתכננים מטעמו |  |
| - נספח ה' למכרז – הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית - נספח ו' למכרז- חוזה למתן שירותי ניהול התכנון - נספח א' לחוזה – פירוט השירותים והמטלות. |  |
| - נספח ב' לחוזה – הגשת חשבונות ותשלומים |  |
| - נספח ג' לחוזה – התחייבות לשמירה על סודיות. |  |
| - נספח ד' לחוזה- הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים. - נספח ה' לחוזה – כח אדם. |  |
| - נספח ו' לחוזה – כתב ערבות לקיום תנאי החוזה . |  |
| - נספח ז'1 לחוזה – דרישות לביטוח מקצועי. |  |
| - נספח ז'2 לחוזה –אישור על קיום ביטוחים של חברה מתכננת. |  |

מכרז פומבי מס'   213/2014

לבחירת חברה מתכננת למתן שירותי תכנון וניהול לתכנון תכניות שלד, תב"עות, ובינוי בקנה מידה 1:500

ל-4 אשכולות אתרים

1. כללי

משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") פועל לייעול ניהול פעילות התכנון לצורך שיווק קרקעות

בכל רחבי הארץ לשכונות מגורים ולשימושים נוספים בהם.

לקידום מטרה זו, משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד) מזמין בזה קבלת הצעות למתן שירותי

תכנון וניהול תכנון ושירותים נוספים להכנת תב"ע ובינוי במקביל ל- 4 אשכולות  אתרים כפי

שיפורט להלן באמצעות חברה מתכננת (להלן "חברה מתכננת" או "המציע").

השירותים הנדרשים יינתנו ע"פ המפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם, בהתאם לנהלי

ומדיניותו, בכפוף להנחיות גורמי המשרד השונים (אגפים, הנהלת המחוז וגורמיו המקצועיים וכיו"ב)

יובהר כי חברה מתכננת רשאית להגיש הצעה לכל 4  האשכולות המפורטים במכרז אך יכולה

לזכות באשכול אתרים אחד בלבד, מתוך כל 4 הכלולים במכרז. הזכייה הסופית של כל

חברה באשכול תיקבע ע"י המשרד לפי שיקול דעתו בשקלול כולל של התועלת המרבית של המשרד,

בין היתר, בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לכל החברות המועמדות

לזכייה באותו אשכול  ולאיכות ההצעה.

במקרה ששתי חברות מציעות תקבלנה ציון משוקלל סופי זהה באותו אשכול או במקרה שחברה

מועמדת לזכייה ביותר מאשכול אתרים אחד – החברה הזוכה בכל אשכול אתרים תיקבע ע"י

המשרד בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לאיכות ההצעה ובהתאם

לתועלת המרבית של המשרד, כאמור לעיל.

למשרד שמורה הזכות לפי שיקול דעתו להוסיף אשכולות ו/או לשנות את הרכב האשכולות עד

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במקרה שיהיה שינוי, יידחה בהתאם המועד האחרון

להגשת הצעות.

הזוכה במכרז יבצע את תפקידיו באמצעות עובדיו ונותני שירותים עצמאיים שיועסקו על ידו.

לזוכה תהיה אחריות כוללת לביצוע העבודה, כולל אחריות על עובדיו וקבלני משנה,

לרבות אנשי צוות התכנון שהוצעו.

מובהר כי  אין לזוכה במכרז זכות קנויה לביצוע שרותי ניהול התכנון והתכנון למשך כל חיי

הפרויקט.  אם יבוטל החוזה עמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה מכל  סיבה, בהתאם לצרכי המשרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי , כמפורט בהוראות החוזה, לא תהיינה מצדו טענות כל שהן בעניין זה.

הזוכה יפעל בהתאם להנחיות והוראות מנהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון.

הזוכה בכל אשכול אתרים ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על

ידי המציע (20%) לאותו אשכול ובין הערכת איכות ההצעה ( 80% ) מבין ההצעות לאותו אשכול,

הכל בהתאם למפורט והקבוע במסמכי המכרז.

מובהר כי המשרד יהיה רשאי למסור לגורמים שונים ביצוע עבודות תכנון וניהול תכנון באותו

אתר.

2. תנאי סף

הצעה תוגש רק ע"י ישות משפטית אחת (יחיד או חברה אחת או שותפות רשומה אחת). במכרז יוכל להשתתף אך ורק מציע העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1  יחיד שעסק בתכנון ו/או בניהול תכנון בחמש השנים האחרונות ובלבד שיהיה אחד מ"צוות הליבה" כמפורט בסעיף ב' להלן או תאגיד רשום כחוק בישראל, שעסק בתכנון ו/או בניהול תכנון בשלוש השנים האחרונות. יחיד המוצע ע"י מציע אחר בצוות העובדים ונותני השירותים לא יוכל להגיש הצעה נפרדת מטעמו.

2.2 לרשות המציע עומד צוות עובדים ונותני שירותים ( להלן "צוות הליבה" ) אשר יעסקו מטעם המציע במתן השירותים  נשוא מכרז זה ואשר עומדים לפחות בדרישות שלהלן:

א. מנהל פרויקט- שהינו אדריכל או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בעל תואר אקדמאי בתכנון ערים המוכר מטעם מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תעודות מחו"ל שיש להם שקילות ממשרד החינוך, בעל ניסיון בניהול תכנון של לפחות 3 תכניות בנין ערים (תב"עות) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 אשר  כל אחת מהן בהיקף של לפחות 500  יח"ד ואשר אושרו למתן תוקף החל מיום 1.1.2006.

על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו לאישור התכניות למתן תוקף בכל האשכולות

( 5 שנים ) היקף ההעסקה הנדרש של מנהל הפרויקט המוצע לכל תקופת ההתקשרות עם

המשרד הינו 80% משרה.

ב. אדריכל- הרשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח בהכנה

ו/או בליווי והנחייה מטעם מזמין של 2 תכניות בנין ערים הכוללות נספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500  ואשר כוללות כל אחת מהן לפחות 1,000  יח"ד, לפחות תכנית אחת מתוך השתיים היא מטעם מזמין שהוא גוף ציבורי, ואשר אושרו להפקדה החל מיום 1.1.2006 ומתוכן לפחות  אחת אושרה למתן תוקף החל מיום 1.1.2006

היה ותכניות בנין הערים אינן כוללות נספחי בינוי ופיתוח כאמור, על האדריכל מטעם המציע

להציג, בנוסף, ניסיון בהכנה ו/או בליווי והנחייה של תכניות בינוי למתחמי מגורים

ק.מ. 1:500/1:250 הכוללים במצטבר לפחות 600 יח"ד ואשר ניתן להם היתר בניה החל

מיום 1.1.2007 .

יובהר, כי לצורך התחשיב האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, בפרויקט מעורב של יח"ד ומבני ציבור

ו/או מסחר, ניהול  או ביצוע עבודות תכנון של שטחים עיקריים שאינם יח"ד, יהיו שקולים

ליח"ד לפי הנוסחה הבאה: 100 מ"ר שטח עיקרי סחיר שווה ערך   ל-  1 יח"ד ובתנאי

שכמות יח"ד המקוריות בפועל ( לא השקולות ) לא תפחת מ-80% מסה"כ יחידות הדיור

הכוללות (מקוריות ושקולות)

על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו לאישור התכניות למתן תוקף בכל האשכולות

( 5 שנים ) היקף ההעסקה הנדרש של האדריכל המוצע לכל תקופת ההתקשרות עם

המשרד   הינו 80% משרה.

ג. לרשות המציע עומד צוות תכנון ( להלן "צוות התכנון" ) אשר יעסוק מטעם המציע

במתן שירותי תכנון נשוא מכרז זה ( יש להציג את אנשי המקצוע כבר בהצעה שמגישים ).

(1) צוות התכנון יכלול בעל  מקצוע אחד לפחות בכל אחד מהתחומים המפורטים להלן:

- אדריכלות

- אדריכלות נוף

- תנועה

- כבישים וניקוז

(2). על צוות התכנון לעיל לעמוד במצטבר בתנאים הבאים להלן:

א.  רשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים. לבעלי מקצוע שאינם אדריכל

או מהנדס - רישום בפנקס הרלבנטי, אם קיים, ותואר אקדמי מוכר בתחום

ההתמחות שבו הוא מוצע במכרז זה.

ב. רשום במאגר המתכננים של המשרד, בתחום ובסיווג הנדרשים.

מובהר כי ניתן שהמתכנן לא יהיה רשום במאגר המתכננים של המשרד ובתנאי

שיסדיר את רישומו כנדרש עד למועד חתימת החוזה עימו.

2.2.1	לצורך הגשת המכרז יש להציג כבר בהצעה מטעם המציע  בכל אחד מהתחומים המפורטים לעיל את בעל המקצוע אשר ייתן באופן אישי את השירותים.

2.2.2. על בעל המקצוע המוצג להיות בעל המשרד או עובד שכיר במשרד המתכנן המוצע ע"י המציע לפחות בחצי השנה האחרונה שקדמה למועד הגשת ההצעה.

2.2.3 לאור הוראות המכרז לפיהן כל מציע רשאי לזכות באשכול אחד בלבד, המציע רשאי להציע את אותם בעלי מקצוע הנדרשים להצגה במכרז זה לכל אחד מהאשכולות להם הוא מגיש הצעה.

2.2.4 כל אחד מבעלי המקצוע וממלאי התפקידים שיש להציגם בהצעה מטעם המציע (צוות הליבה וצוות התכנון שיש להציגו בהצעה), יכול שיהיה מוצע רק ע"י מציע אחד. על המציע מוטלת האחריות לבדיקת והבטחת קיום תנאי זה.

2.2.5 המציע יצרף ביחס לכל אחד מצוות העובדים ונותני השירותים הנ"ל קורות חיים, פרטי ניסיון מקצועי כולל המלצות, העתקי תעודות המעידות על ההשכלה הנדרשת, העתקי רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רישיון לעסוק בתחומים בהם נדרש רישיון לעיסוק הרלבנטי. מובהר, כי לעניין תקופת הניסיון הנדרש מהמהנדסים והאדריכלים יובא בחשבון רק ניסיון שנרכש לאחר קבלת התואר האקדמי.

2.2.6 על המציע להביא לידיעת כל בעלי המקצוע  בצוות התכנון כי היקף ההתקשרות שלהם עם המציע לרבות הגדלות, אם תיעשינה, עפ"י מכרז זה,  תיחשב ב-50% מהיקפה המלא כעומס עבודות במאגר המתכננים של משרד הבינוי והשיכון, על כל המשתמע מכך.

2.2.7 מובהר בזאת, כי לאחר הזכייה תידרש החברה הזוכה בכל אשכול להציג לאישור המשרד את יתרת בעלי המקצוע הנדרשים בצוות התכנון, לרבות בתחומים הבאים:

אדריכלות, אדריכלות נוף, תנועה ותחבורה, כבישים וניקוז, מים, ביוב, חשמל, תאורה ותקשורת, גיאולוג ויועץ ביסוס, מודד אתר, תיאום תשתיות, נגישות, בטיחות, תכנון סביבתי, אגרונום, פרוגרמאטור, יועץ ניקוז המתמחה בתחום ההידרולוגיה.

כולם עומדים בתנאי הסף כאמור בסעיף 2 לעיל.

2.2.8 כמו כן בנוסף, לאחר הזכייה תידרש החברה להעסיק מהנדס אזרחי לצורך הערכת עלויות עבודות הפיתוח הכללי וחיובי הפיתוח, שיהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים ( בעשר השנים האחרונות ) בתיאום וניהול תכנון מפורט לביצוע של עבודות פיתוח כלליות  בשכונות מגורים (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו') לרבות בנושא הכנת ובדיקת כתבי- כמויות וחישוב עלויות פיתוח לפחות של שכונת מגורים אחת הכוללת לפחות 1000 יח"ד.  יש להציג לאישור המשרד את המהנדס מטעם החברה.

2.2.9 בחירת נותני השירותים תיעשה על ידי החברה, בהתאם לעקרונות שיקבע המשרד וככל הניתן בהליך תחרותי. החברה המתכננת תקים וועדת התקשרויות, אשר חבריה יהיו, בין

היתר, אנשי מקצוע, איש כספים ויועץ משפטי, אשר תדון ותאשר  את ההתקשרויות של

החברה המתכננת.

2.10 שינויים, הגדלות/תוספות בהתקשרויות של החברה המתכננת עם נותני השירותים  השונים  יובאו לדיון ואישור וועדת ההתקשרויות של החברה. שינויים בהתקשרויות המגיעים במצטבר לחריגה של מעל  20% מאומדן אתר כפי שהופיע במכרז, יועברו לאישור וועדת המכרזים של המשרד.

2.11 המשרד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מממלאי התפקידים מאנשי הצוות המקצועי ונותני השירותים לרבות מנהל הפרויקט והאדריכל בכל אחד מהאתרים שבניהול הזוכה והזוכה

יהיה חייב להיענות לדרישת המשרד כאמור, תוך 14 יום מיום הדרישה ולהחליפם באנשי

מקצוע העומדים בתנאי הסף הרלבנטיים אשר נדרשו במכרז זה לגבי כל ממלא תפקיד

מקצועי/נותן שירותים אשר נדרש להחליפו. העלויות הכרוכות בהחלפת מי מנותני השירותים

ישולמו ע"י הזוכה  בלבד ולא תהיינה לו כל טענות ודרישות כלפי המשרד בעניין זה.

2.12 . בכל מקרה בו יבקש הזוכה להחליף מי מממלאי התפקידים או מחברי הצוות המקצועי שפורט

על ידו בהצעה יהיה עליו לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישור החילוף לפחות 30 יום מראש,

וכל החלפה כאמור תהיה טעונה אישורו של המשרד.

על הזוכה יהיה להציג בפני המשרד מחליף העומד בתנאי הסף ואשר הינו בעל נתונים

התואמים את המועמד לאותו תפקיד כפי שהוצע במכרז זה. ( השכלה, כישורים וניסיון )

המשרד יהיה רשאי ליתן את אישורו, או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

2.3 . ערבות לקיום הצעה – על מציע  לצרף ערבות מכרז בנקאית מקורית אוטונומית בלתי מותנית  	בסכום של 320,000 ₪ כולל מע"מ שתהיה בתוקף עד ליום  20.1.15, עפ"י הנוסח המצורף למכרז כנספח ג' למכרז.

מובהר בזאת, כי לאור כללי המכרז לפיהם מציע רשאי להגיש הצעה לכל ארבעת האשכולות אולם יכול לזכות באשכול אחד בלבד, מציע שמגיש הצעה ליותר מאשכול אחד רשאי להגיש ערבות הצעה  אחת.

- להלן ריכוז נתוני האשכולות (אומדנים)

| אשכול 1 |  |  | אשכול 2 |  | אשכול 3 |  | אשכול 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קצרין- תב"ע ובינוי |  | ₪ 4,944,371 | יהוד-מגשימים תב"ע ובינוי | ₪ 8,451,731 | בית שמש-מע"ר תב"ע ובינוי | ₪ 5,127,650 | אילת-תב"ע ובינוי | ₪ 6,383,876 |
| עכו-מזרח תב"ע ובינוי | מתחם א | ₪ 4,543,234 | כפר יונה-מהדרין תב"ע ובינוי | ₪ 4,179,738 | ירושלים - רמת הדסה תב"ע ובינוי | ₪ 9,817,977 | אשקלון-מזרח עדכון ת.שלד תב"ע ובינוי (תכנית אחת מתוך השלד) | ₪ 11,163,591 |
|  | מתחם ב | ₪ 4,539,744 | צור הדסה | ₪ 5,139,797 | קרית מלאכי | ₪ 997,381 |  |  |
|  | מתחם ג | ₪ 3,941,168 |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ (הסכומים אינם כוללים 18% מע"מ) |  | ₪ 17,968,517 |  | ₪ 17,771,266 |  | ₪ 15,943,008 |  | ₪ 17,547,467 |

להלן פירוט נתוני האתרים בארבעת האשכולות כבסיס לחישוב שכר טרחה לתב"ע ובינוי לכול צוות התכנון (אומדנים):

| ישוב | תאור אתר | מספר יח"ד | שלב תכנון | נתוני אתר | הערות | אומדן |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קצרין- תב"ע ובינוי | שכונת מגורים בתמהיל שהצפיפות שלה 4 יח"ד לדונם. | 1,500 | תב"ע +בינוי לביצוע ותכנון מפורט לתשתיות | 700 דונם | השטח נמצא צמוד דופן לרובע 11 שיש לו תב"ע מאושרת ולבניה קיימת. | ₪ 4,944,371 |
| עכו-מזרח תב"ע ובינוי | מתחם א | 1,220 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | שטח 377 דונם שטח בניה משוכלל : 150000 מ"ר מוסדות ציבור 45 דונם מסחר 3.2 דונם תעסוקה 150 דונם |  | ₪ 5,361,016 |
|  | מתחם ב | 1,600 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | שטח 375 דונם שטח בניה משוכלל : 190000 מ"ר מוסדות ציבור 40 דונם מסחר 3.8 דונם תעסוקה 0 דונם |  | ₪ 5,356,898 |
|  | מתחם ג | 1,450 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | שטח 272 דונם שטח בניה משוכלל : 170000 מ"ר מוסדות ציבור 39 דונם מסחר 3.2 דונם תעסוקה 0 דונם |  | ₪ 4,650,578 |
| יהוד-מגשימים תב"ע ובינוי | העתודה ממוקמת מזרחית מהעיר יהוד המיועדת לסיפוח לתחום העיר ממועצה אזורית דרום השרון | 3,600 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 | שטח התכנית: 800 דונם שטח מסחר ותעסוקה: 200,000 מ"ר שטח חקלאי: 200 דונם מוס"צ:150 דונם פרק: 50 דונם | העתודה כלולה במסגרת תמ"א 35 ותמ"מ 3\21. חסמים: מגבלות מתקן ביטחוני, אקוסטיקה, שטחים פתוחים / חקלאים, מגבלות גובה, התנגדות מ"א. | ₪ 8,451,731 |
| כפר יונה | מהדרין תב"ע ובינוי | 1,500 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח 1:500 | שטח: 600 דונם שיפוע: 10% מ"ר למגורים: 210,000 מ"ר מ"ר למסחר ותעסוקה: 15,000 מ"ר מ"ר למוסדות: 70,000 מ"ר מ"ר לחנייה מבונה: 80,000 |  | ₪ 4,179,738 |
| צור הדסה | מרכז אזרחי | 500 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח 1:500 | שטח: 400 דונם שיפוע: 10% מ"ר למגורים: 65,000 מ"ר מ"ר למסחר ותעסוקה: 60,000 מ"ר מ"ר למוסדות: 20,000 מ"ר מ"ר לחנייה מבונה: 45,000 | הכנת תב"ע ובינוי למגורים תעסוקה ומוסדות ציבור, הכנת בה"ת ותבע להרחבת כביש 375 אופציה: השלמת סעיפי תבע בינוי ומפורט לפי הנחיית המנהל | ₪ 5,139,797 |
| בית שמש-מע"ר תב"ע ובינוי | מע"ר שלב ב' | 300 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח 1:500 | שטח: 400,000 מ"ר שיפוע:25 מ"ר למגורים:36,000 מ"ר למסחר ותעסוקה:36,000 מ"ר למוסדות:20,000 מ"ר לחנייה מבונה:20,000 | הכנת תב"ע על פי תכנית שלד לתחנה מרכזית לרמת בית שמש, מסחר ומגורים, שצ"פ עירוני ומוסדות ציבור. דחוף לאכלוס רובעים א,ב,ג,ד,ה. בשל הסמיכות לתשתיות בביצוע. | ₪ 5,127,650 |
| ירושלים | רמת הדסה שלוחה מערבית | 1,700 | תב"ע ונספחי פיתוח ובינוי 1:500 | שטח 550 דונם 30% שיפוע 221000 מ"ר מגורים 35000 מ"ר מסחר ותעסוקה 70000 מוסדות 150000 חניה מבנה | הכנת תבע ובינוי למגורים ותעסוקה. אופציה: השלמת סעיפי תבע בינוי ומפורט לפי הנחיית המנהל | ₪ 9,817,977 |
| קרית מלאכי | בית דראס | 9,000 | בדיקת היתכנות | שטח: 2250 דונם יח"ד: 9000 שיפוע: 10% אוכלוסיה 55,000 נפש מ"ר למגורים: 1170,000 מ"ר | בדיקת היתכנות לאזור מגורים ותעסוקה אופציה: השלמת סעיפי תכנון לתבע בינוי ומגורים | ₪ 997,381 |
| אילת-תב"ע ובינוי | שכ' צפונית/פלח 3 חלק מתכנית מתאר צפון אילת(נחל רודד) מוגשת לוועדה מחוזית, לפני הפקדה (מס' 94/101/02/2). גבולות האתר: דרום -שפת נחל רודד. צפון- אזור תעשייה קיים. מזרח- אזור סיסמי א' (בין כביש 90 לשכונה) בו אסורה כל בניה, עפ"י הדו"ח הסיסמי. האתר נמצא באזור סיסמי ב', לפי הדו"ח הסיסמי, הנספח לתכנית מתאר צפון אילת. | 1,650 | תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח 1:500 | שטח : 1,242,000 מ"ר שיפוע: 9.05% היקפי בניה : מגורים : 264,000 מ"ר מסחר משרדים ותעסוקה: 2,000 מ"ר מבני ציבור:6,500 מ"ר חניה פתוחה:73,420 מ"ר | השכונה נמצאת בסמוך לנחל רודד ובאזור פשט הצפה, לפי תמ"א 34/ב/3 ,לכן יש צורך בהכנת נספח הידרולוגי תכנון שכונה באזור סיסמי ב', עפ"י דו"ח שהוכן כנספח לתכנית מתאר צפון אילת, מחייב ליווי התב"ע ותכנית הבינוי בק.מ. 1:500, ע"י יועץ סיסמי. יש לבדוק רגישות נופית-סביבתית לפי תמ"א 35 | ₪ 6,383,876 |
| אשקלון | רובע דרום מזרחי | 10,000 | תכנית שלד ל10000 יח"ד+תב"ע ובינוי 1:500 | שטח 2500 דונם שיפוע 7% 1300000 מ"ר למגורים 400000 מסחר ותעסוקה 200000 מ"ר למוסדות 500000 חניה מבונה תב"ע -625 דונם 325000 מ"ר מגורים 100000 מ"ר מסחר 50000 מ"ר מוסדות 125000 מ"ר חניה מבונה | הכנת תכנית שלד ל10,000 יח"ד ותעסוקה ותכנית תבע ובינוי ל2500 יח"ד תכנית. אופציה: השלמת סעיפי שלד תבע בינוי ומפורט לפי הנחיית המנהל | ₪ 11,163,591 |

4. השירותים הנדרשים

באופן כללי, יידרש הזוכה במכרז לבצע הכנה וניהול של תכניות שלד, תב"עות ובינוי בקנה מידה 1:500 עד למתן תוקף והכנה ואישור של מפה לצרכי רישום.

השירותים הנדרשים לניהול התכנון יכללו את כל השירותים הקבועים בתעריף המשרד לניהול תכנון ברמות התכנון השונות בתוספת ביצוע כל ההתקשרויות והפעולות הנדרשות לשם העסקת צוות התכנון בכל השלבים במטרה להביא לאישור התכנית.

השירותים הנדרשים לתכנון יכללו את כל השירותים הקבועים בפירוט השירותים שבתעריף המשרד להכנת תכניות ברמות התכנון השונות וכן בהתאם למפורט  בהנחיות לעבודות תכנון ובתעריף של משרד הבינוי והשיכון, אגף אדריכל הראשי-"תכנון שלד,תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח

בקנ"מ 1:500- תהליכים, שירותים, תעריפים ונהלים". ההנחיות הנ"ל פורסמו ונמצאות באתר האינטרנט של המשרד :http://www.moch.gov.il. עבודת התכנון תתייחס להנחיות של תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות רלבנטיות, כאלה המאושרות וכאלה אשר יתאשרו במהלך קידום התכנית , ולמדיניות התכנון הארצית והמחוזית וכן למדיניות המשרד. במידת הצורך, ועפ"י בקשת המשרד, צוות התכנון יתייחס לתכניות בהכנה ובשלבי אישור.

כן יכללו השירותים טיפול בהכנת מפה לצורכי רישום ואישורה ברשויות התכנון המוסמכות ובמרכז למיפוי ישראל כמפה הכשרה לרישום  וטיפול ברישומה של המפה לצרכי רישום, לפי הצורך.

התכניות יוכנו בהתאם לנוהל מבא"ת כפי שיהיה בתוקף במועד הגשת התכנית למוסדות התכנון.

השירותים המבוקשים כוללים את כל שלבי התכנון, התאום הנדרש בכל השלבים, טיפול באישור

הוועדה המקומית, המחוזית וועדות סטטוטוריות אחרות והשגת כל האישורים הנדרשים

עד לאישור ומתן תוקף לתכנית .

בכלל מתן השירותים האמורים המציע יידרש לספק שירותי מנהלה ושירותים תומכים (תיאומי ישיבות, הדפסה והפצת חומר, ביצוע התקשרויות, תשלומים וחשבונות וכו'.) על אנשי המנהלה להיות בעלי ידע וניסיון בעבודה עם תעריפי התכנון של משרד הבינוי והשיכון.

השירותים יינתנו בהתאם להוראות והנחיות המשרד ונהליו, כפי שמתעדכנים לעת לעת, לרבות נוהל "ליווי תכנון, הגשת תכניות ואישורן".

5. ליווי, הנחייה, מעקב ,דיווח ותיעוד

א. ליווי , הנחייה ומעקב אחר הכנת התכנית ונספחיה תיעשה ע"י וועדת ליווי במחוז הרלוונטי, שתכלול את נציגי המשרד, מהמטה ומהמחוז ונציג הרשות המקומית. וועדת הליווי תלווה ותבקר את החברה המתכננת לכל אורך תהליך התכנון לצורך בדיקת התאמת התכנון לפרוגרמה, להנחיות המשרד ולעמידת התכנון ברמה המקצועית הנדרשת. וועדה זו תאשר את סיום כל שלבי העבודה בהכנת התכנית ואת המעבר לשלב הבא. למען הסר ספק יובהר כי אין בליווי וועדת הליווי כדי לגרוע מאחריותו של הזוכה לטיב ולמקצועיות מכולל השירותים שהוא נותן על-פי מכרז זה.

ב. בכל ישיבות העבודה עם וועדת הליווי חלה חובת השתתפות אישית של כל חברי צוות התכנון

והניהול המפורטים בהצעה ולא נציגים מטעמם. המנהל מטעם המשרד רשאי לפטור חבר צוות

מהשתתפות בישיבה ו/או לאשר השתתפות נציג מטעמו מראש ובכתב.

ג. החברה המתכננת תפעיל, על חשבונה, מערכת ניהול קבוצת פרויקט ממוחשבת באמצעות

אינטרנט, הכוללת את כל השותפים והנוגעים לעבודה לרבות: מתכננים, צוות ליבה, אנשי קשר

מטעם המשרד במטה ובמחוז וכו'. תוכנת הניהול תוצע על ידי המציע ותאושר מראש על ידי

המשרד. למען הסר ספק יובהר כי המציע יישא בכל העלות של הפעלת המערכת האמורה, לרבות      חיבור כל הגורמים הרלוונטיים במשרד למערכת זו. כל קבצי התוכניות יועברו בין כל השותפים      והנוגעים לעבודה זו לרבות הגורמים הרלוונטיים במשרד באמצעות מערכת זו.

ד. המציע הזוכה יגיש דוחות ביניים בסיום כל שלב של הכנת התכנית.

ה. המציע הזוכה יעביר למשרד דיווחים תקופתיים על מתן השירותים, במועדים ובהתאם

למתכונת שתסוכם עימו וכן דיווחים מיוחדים עפ"י דרישת המשרד.

ו. המציע הזוכה ידווח מידית למנהל על כל אירוע מהותי הקשור בביצוע העבודה, לרבות

תקלות ושיבושים בעבודה, אובדן מידע וכל אירוע אחר שיש לו השלכה על רציפות מתן

השירותים או טיבם.

ז. המציע יתעד וישמור את מכלול החומר שנוצר במהלך הכנת התכנית ונספחיה.

ח. לפני הגשת התכנית ונספחיה לוועדות הסטטוטוריות המציע יעביר 3 סטים למחוז ולמטה את

כל מסמכי התכנית, הגרפיים והמילוליים וזאת בנוסף למסמכי ההגשה עצמם.

ט. בתום תקופת ההתקשרות יעביר המציע הזוכה בצורה מסודרת את המסמכים והחומר

הנוגעים לפרויקט לידי המנהל במדיה מגנטית. המציע אחראי להעברת כל החומר גם מכל נותני

השירותים וצוות התכנון שהועסקו מטעמו בפרויקט. כן יעביר המציע 3 עותקים מלאים של כל

מסמכי התכנית המאושרים ונספחיהם.

י. למען הסר ספק יובהר כי הכנת והגשת הדיווחים והמסמכים בהתאם לקבוע בסעיף זה כלולים

בשכר הטרחה המוצע ע"י המציע והמשרד לא ישלם בגינם כל תמורה נוספת.

יא. למען הסר ספק כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהכנת כל התכניות והמסמכים , לרבות

הכנת כל תיקי ההגשה לוועדות הסטטוטוריות אשר יידרשו בשלביהם השונים עד לאישור

התכנית למתן תוקף כלולים בתמורה המבוקשת ולא ישולם בעבורם כל תמורה נוספת.

השירותים יינתנו בהתאם להוראות והנחיות המשרד ונהליו, כפי שמתעדכנים לעת לעת, לרבות נוהל "ליווי תכנון, הגשת תכניות ואישורן".

6. תנאי ההתקשרות

6.1 משך תקופת ההתקשרות המוערכת הינה לתקופה של 5 שנים מיום חתימת החוזה ע"י

מוסמכי החתימה של המשרד. תקופה זו מוערכת כפרק הזמן הנדרש עד לאישור התכניות

למתן תוקף ולסיום ההכנה במקביל של  נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500  ולאישורם ע"י

המזמין.

על המציע לקחת בחשבון כי ייתכנו שינויים או עיכובים בלוחות הזמנים מסיבות שונות, ואין

באמור לעיל התחייבות של המשרד למועד שצוין לעיל. כמו כן, על המציע לקחת בחשבון כי

במידה ויוחלט על הקטנת השירותים, תשתנה תקופת ההתקשרות בהתאם.

6.2 אופן ההתקשרות – תהיה ישירות עם המציע הזוכה עפ"י חוזה ותנאי משהב"ש.

6.3 השירותים הנדרשים לתכנון יכללו את כל השירותים הקבועים בפירוט השירותים שבתעריף המשרד להכנת תכניות ברמות התכנון השונות וכן בהתאם למפורט  בהנחיות לעבודות תכנון ובתעריף של משרד הבינוי והשיכון, אגף אדריכל הראשי-"תכנון שלד,תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500- תהליכים, שירותים, תעריפים ונהלים".

6.4 מובהר כי ההתקשרות עם הזוכים תיעשה בשני שלבים כמפורט להלן:

שלב ראשון

בכל אשכול, בכוונת המשרד להתקשר עם החברות הזוכות לחלק מהשלבים בהתאם לפירוט השירותים שבתעריף המשרד להכנת תכניות ברמות התכנון השונות כמפורט להלן:

שלב הכנת שלד:						שלבים 4.1-4.9   כולל

שלב  הכנת התב"ע : 					שלבים 5.1-5.10 כולל

שלב הכנת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ 1:500:		שלבים 6.1-6.4   כולל

מודגש כי האומדנים המפורטים לעיל הינם למתן מלוא השירותים להכנת התכניות ברמות הנדרשות. סך ההתקשרות בשלב ראשון מוערכת בהיקף כספי של כ75% מהאומדנים המפורטים בטבלה לעיל, לכל אשכול.

אשכול 1: אומדן שלב ראשון מוערך בכ- 13 מש"ח

אשכול 2: אומדן שלב ראשון מוערך בכ- 13 מש"ח

אשכול 3: אומדן שלב ראשון מוערך בכ- 11 מש"ח

אשכול 4: אומדן שלב ראשון מוערך בכ- 13 מש"ח

בשלב שני

למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה ( אופציה ) עפ"י שיקול  דעתו הבלעדי להאריך את ההתקשרות עם הזוכה לשלבים נוספים עד למלוא השירותים להכנת התכניות ברמות הנדרשות ולהיקף כ- 100% השירותים מתכולת העבודה הכלולה באומדנים המפורטים בטבלה לעיל, הכל בהתאם לקצב ההתקדמות ולמסגרת התקציבית המאושרת ובכפוף לאישור וועדת המכרזים.

בנוסף, יובהר בזאת שלמשרד הזכות לבטל סעיף אחד או יותר מתוך שלבי התכנון השונים. במקרה כזה, תופחת התמורה בהתאם לתכולת העבודה בפועל.

6.5   מימוש זכות ברירה - שירותים נוספים

א. למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה ( אופציה ) עפ"י שיקול  דעתו הבלעדי

להאריך את משך ההתקשרות עם הזוכה לתקופות קצובות נוספות כפי שיקבע המשרד

מעת לעת, עד לאישור התכניות למתן תוקף ולסיום הכנת הנספחים כאמור של האתרים שבאחריותם לפי החוזה.

הכל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.

ההארכה תהיה באותם תנאים ולא תשולם בגינה כל תמורה נוספת . למען הסר ספק

מובהר כי מדובר בהארכת תקופת ההתקשרות בלבד לשם סיום כל המטלות

וההתחייבויות הכלולות בהסכם והתמורה הקבועה בגינם תשולם בהתאם לקבוע

בהסכם בלבד.

ב.  למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה ( אופציה ) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להזמין

מהמציע בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב מתן

שירותים נוספים כמפורט להלן:

- שירותי ניהול תכנון ותכנון באתרים חלופיים לאתרים שנגרעו ממצבת האתרים באשכול בו זכה המציע. מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המשרד לגרוע אתר ממצבת האתרים באשכול בו זכה מציע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. במקרה של גריעת אתר מחברה הזוכה כאמור, המשרד רשאי לפי שיקול דעתו להעביר למתן שירותי תכנון וניהול תכנון של החברה הזוכה אתר או מספר אתרים חלופיים בהיקף יח"ד מצטבר דומה של האתר הנגרע ובעלי מאפיינים דומים ככל הניתן, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המשרד לא מתחייב כי האתר/האתרים החלופיים יהיו באותו אזור גיאוגרפי או בסמיכות גאוגרפית אחד לשני. הכל בכפוף לאישור וועדת המכרזים ומגבלות תקציב.

יובהר בזאת, כי המשרד לא מתחייב במקרה זה להעביר למציע אתר חלופי וההחלטה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי המשרד.

- במהלך תקופת ההתקשרות המקורית (5 שנים) שירותי ניהול תכנון ותכנון באתרים נוספים ולא יותר משני אתרים בהיקף יח"ד מצטבר דומה ובעלי מאפיינים דומים ככל הניתן לאתרים באשכול בו זכה המציע, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- הכנת מכרזי שיווק באתרים הכלולים באשכול בו זכה (רק באתרים בהם ניתן לפרסם מכרזי שיווק ללא השלמת תכנון מפורט לביצוע).

- טיפול והכנת תכנית שלד, תב"ע ובינוי, באתרים בהם זכה, הכל בהתאם להחלטת וועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.

ג. שכר הטרחה למימוש האופציות יהיה עפ"י הצעת המחיר של הזוכה במכרז זה - באותו

שיעור עמלה שנקבעה לזוכה מתעריפי המשרד.

7. העדר ניגוד אינטרסים

המציע וכן בעלי המניות וחברי מועצת המנהלים במציע וכן חברות בשליטת המציע או בשליטת מי

שהינם בעלי השליטה במציע וכן בעלי המקצוע וממלאי התפקידים  שפורטו ע"י המציע במסגרת מסמכי

המכרז, וכן מי שיועסקו על ידי המציע כצוות הליבה וכצוות התכנון חייבים להיות כאלו שאינם

מצויים ולא ימצאו במצב של ניגוד אינטרסים קיים או פוטנציאלי עם מילוי תפקידו של המציע במתן

השירותים נשוא המכרז.

7.1	 "מצב של ניגוד אינטרסים" לעניין זה עלול להיות כל אחד מאלה ובהתאם לשיקול דעתה של המשרד:

- בעלות בזכויות כלשהן, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המקרקעין באתרים לגביהם יספק המציע שירותי תכנון וניהול תכנון.

- עניין משל עצמם או עניין אחר כלשהו זולת ענינו של המשרד, באתר כלשהו לגביו יינתנו על ידי המציע שרותי תכנון וניהול תכנון.

- מתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, ליזמים שיירכשו זכויות באתר נשוא מכרז זה או לקבלנים שיבצעו בהם עבודות כלשהם.

- מתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לחברות אחרות המשמשות בעת הגשת ההצעה או שישמשו בעתיד כחברות מתכננות עבור המשרד.

- מתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לאיזשהו צד שלישי אשר עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם המשרד באתר נשוא מכרז זה או עם ביצוע תפקידיו של המציע בהתקשרות עפ"י מכרז זה, אלא אם כן ניתן לכך אישור היועץ המשפטי של המשרד מראש ובכתב.

- מתן שירותים כלשהם, בהתקשרות עם הרשות המקומית או מי מטעמה, לרבות חברות עירוניות, בקשר לאתר אשר לגביו הם מגישים הצעה למתן שירותי תכנון וניהול תכנון למשרד.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, משתתף במכרז הקשור בחוזה למתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח בהתקשרות ישירה עם הרשות המקומית שבתחומה נמצאים האתרים נשוא מכרז זה, יודיע על כך למשרד ביחד עם הגשת הצעתו למכרז. (נספח  ה' למכרז)

7.2  מחשש לניגוד עניינים תהיה למשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשרות לפסול הצעה,

לקבוע כי המציע אינו רשאי לזכות באתר מסוים או במספר אתרים או להורות על החלפתו

של   מי מחברי צוות התכנון או מהפועלים מטעמו של המציע בביצוע העבודה, או להתנות

תנאים   והגבלות להסרת החשש האמור.

7.3  המציע וכל המנויים ברישא לסעיף זה לעיל יודיעו למשרד לאלתר על כל חשש להיווצרות

מצב של ניגוד עניינים בין המציע או מי מהמנויים לעיל, לפי העניין, לבין ביצוע תפקידו של

המציע בהתקשרות עפ"י מכרז זה, ויפעלו בהתאם להוראות היועץ המשפטי של המשרד.

8. בחירת ההצעה הזוכה

על מציע להציע הצעה נפרדת לכל אשכול לו הוא מעוניין להגיש הצעה ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה מתייחסות לכל אשכול בנפרד.

הזוכה במכרז בכל אשכול ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על  ידי המציע (20%) לאשכול לו הוא מגיש הצעה ובין הערכת איכות ההצעה (80%) באותו אשכול, לרבות על סמך כישורי המציעים  וניסיונם, כמפורט בטבלת הערכת ההצעות נספח ב' למכרז.

השלבים ייעשו בכל אשכול בנפרד:

- בשלב הראשון  תיבדק התאמת ההצעות והמציעים לדרישות תנאי  הסף.  הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף – תיפסלנה.

- בשלב השני תיעשה הערכת איכות ההצעה והמציעים על פי אמות מידה המפורטות בטבלת הערכת הצעות נספח ב' למכרז. יש לצרף להצעה את כל המסמכים הנדרשים במכרז. המציעים יהיו רשאים לצרף להצעותיהם לפי שיקול דעתם , מידע ונתונים העשויים להיות רלוונטיים לצורך הבחינה המתוארת לעיל .

המשרד רשאי במסגרת  בדיקת איכות ההצעה והמציעים ובהתאם לשיקול דעתו לערוך ראיונות עם  המציעים  ו / או אנשי הצוות המוצעים מטעמם. המציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.

לשלב השלישי תועברנה רק הצעות שציון הערכה שניתן להן במסגרת הערכת  איכות

עולה על ציון 65 (מתוך 100), אלא אם כן יחליט המשרד לפי שיקול דעתו ובשל המספר הנמוך

של ההצעות שיעמדו בדרישת הסף הנ"ל להפחית את ציון המינימום האמור או לחלופין לבטל

את המכרז.

בשלב השלישי תיפתחנה הצעות המחיר ובתנאי שנמצאו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאים

המפורטים בסעיף א'  תיבדקנה הצעות המחיר ביחס לחציון הצעות המחיר. ( חציון – איבר

שמספר האיברים הגדולים ממנו או שווים לו , שווה למספר האיברים הקטנים ממנו או שווים

לו. כאשר מספר האיברים זוגי, האיבר מורכב משני איברים סמוכים , שמספר האיברים

הגדולים או שווים לגדול מביניהם , שווה למספר האיברים הקטנים או שווים לקטן מביניהם )

הצעת מחיר שתהיה גבוהה או נמוכה מחציון הצעות מחיר , ביותר מ -% 15 תיפסל. ההצעות אשר לא תיפסלנה תעבורנה לשלב הרביעי. במקרה בו החציון מורכב משני איברים , בדיקת הצעות המחיר תהיה מול ממוצע המחירים של שני האיברים האמורים. במידה ובשלב הזה אמורות להיפסל מחצית או יותר מההצעות שעמדו בתנאים המפורטים בסעיף  א'  או שהוגשו פחות מחמש הצעות – לא יופעל שלב זה כלל  וכל ההצעות תעבורנה לשלב הרביעי.

- בשלב הרביעי ישוקללו ציוני הערכות איכות ההצעות אשר עברו את השלב השלישי כמפורט עם גובה שכר הטרחה המוצע על ידי כל אחד מהמצעים הנ"ל באופן המפורט בהמשך . להערכת איכות המציעים יינתן משקל של % 80 מהציון הסופי ולשיעור שכר הטרחה יינתן משקל של % 20 מהציון הסופי וההצעה שתזכה בניקוד המרבי לפי השקלול המפורט להלן – תזכה .

יובהר כי חברה רשאית להגיש הצעה לכל ארבעת האשכולות המפורטים במכרז זה, אך יכולה לזכות באשכול אתרים אחד בלבד, מתוך כל הארבעה הכלולים במכרז.

הזכייה הסופית של כל חברה באשכול תיקבע ע"י המשרד לפי שיקול דעתו בשקלול כולל של התועלת המרבית של המשרד, בין היתר, בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לכל החברות המועמדות לזכייה באותו אשכול  ולאיכות ההצעה.

במקרה ששתי חברות מציעות תקבלנה ציון משוקלל סופי זהה באותו אשכול – החברה הזוכה תיקבע ע"י המשרד בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לאיכות ההצעה ובהתאם לתועלת המרבית של המשרד, כאמור לעיל.

9.  הצעת המחיר למתן השירותים ( שכר הטרחה הכולל):

א. התמורה הכוללת  בעבור שירותי ניהול התכנון והכנת התכנון תורכב משני מרכיבים:

1.  שכר הטרחה של החברה המתכננת בגין ניהול התכנון: השכר בעבור ניהול התכנון. ניהול התכנון יכלול את התמורה הכוללת למציע בגין כל עבודות הניהול לכל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה.

הצעת המחיר לרכיב זה היא שיעור שכר הטירחה עבור הניהול והוא יוצע כאחוז מאומדן עלות עבודות התכנון על פי תעריפי המשרד. שיעור שכר הטירחה  המוצע על ידי מציע עבור ניהול התכנון יכלול את התמורה הכוללת למציע בגין כל עבודות הניהול לכל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה.

2. עלות הכנת התכנון, הכוללת  את שכר צוות התכנון של כל המתכננים, היועצים ונותני

השירותים העוסקים בביצוע התכנון, על פי תעריפי משרד הבינוי והשיכון.

הצעת המחיר לרכיב זה תהיה עלות הכנת התכנון כשהיא כוללת הנחה מהאומדן של המשרד לאותו אשכול, כפי שמופיע במסמכי המכרז.

הצעת המחיר לעלות להכנת התכנון תכלול שיעור הנחה שאינו עולה על 20% מתעריפי המשרד לשכר הטרחה הכולל לכל צוות התכנון. השכר המוצע יכלול את כל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה.

מציע אשר יגיש הצעה הכוללת אחוז הנחה גבוה מ-20% מתעריפי המשרד הצעתו תיפסל

על הסף ולא תידון.

ב.   מובהר ומודגש כי, ההצעה לתמורה הכוללת למתן השירותים הכוללים ( שכר הטרחה הכולל, הן לניהול תכנון והן לתכנון )  לכל אשכול לא תעלה, בכל מקרה, על 105% מתעריפי המשרד לביצוע התכנון על כל שלבי התכנון.

מובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם בפועל לזוכה, היא שיעור שכר הטירחה שהוצע על ידי מציע זוכה אשר יחושב מתוך השכר הכולל בפועל של צוות התכנון באשכול בו הוא זכה.

ג. במקרה שהזוכה יידרש להזמין שירותים מבעלי מקצוע נוספים, אשר לא נדרשו מראש באמדן  מכרז

זה ולא נכללו באומדן המשרד, השכר בעבור עבודתם יהיה עפ"י תעריפי המשרד עם  אחוז ההנחה

הכללי שהוצע לשכר צוות התכנון במכרז זה. במידה והשכר בעבור עבודתם אינו מוגדר בתעריפי

המשרד יתבצע  הליך תחרותי.  יובהר כי שכרם של בעלי המקצוע נוספים

כאמור, אם יידרשו, יהיה בנוסף לתמורה המוצעת במכרז זה כפי הקבוע לעיל.  בעבור ניהול

התכנון של בעלי המקצוע  הנוספים תשולם לזוכה תמורה נוספת בהתאם להצעתו במכרז

לשכר הטרחה בעבור ניהול התכנון.

ד.   התמורה הכוללת בעבור שירותי התכנון וניהול התכנון כוללת את כל העלויות וההוצאות

הכרוכות במתן כל השירותים הנדרשים מהחברה המתכננת, לרבות  שירותי מזכירות,

שירותי מינהלה,  השתתפות בישיבות, נסיעות וביטול זמן,  איסוף נתונים, צילומים, העתקות

אור והדפסות, ישיבות ודיונים ככל שיידרשו וכו' וכן את עלות  הכנה והגשת הדוחות,

המסמכים, תיקי הגשה לוועדות הסטטוטוריות וכו'. התמורה הכוללת תהווה את התמורה

המלאה בעבור ביצוע כל שירותי התכנון על-פי מכרז זה, לרבות ניהול התכנון לשם הכנת

תכנית, על כל שלביה ועל כל ההוצאות הנלוות הנדרשות להשלמתה, לרבות שכר הטרחה של

צוות  הליבה ויתר העובדים ונותני שירותים עצמאיים מטעמו.

ה. התמורה הכוללת  עבור כל שירותי התכנון וניהול התכנון, אינה כוללת תשלומים ואגרות

המתחייבים בהתאם לדין מרשויות התכנון המוסמכות אשר יידרשו במהלך הכנת התכנית

ונספחיה. תשלומים אלו, אם יידרשו, ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו ע"י החברה

המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל. למעט אותם מקרים בהם עלות

האגרה נכללה בעלות העבודה בתעריף התכנון.

ו.   התמורה הכוללת עבור כל שירותי התכנון וניהול התכנון, אינה כוללת תשלומים לחברות   קידוחים ומעבדות, ככל שאלו יידרשו. הפעלת חברות קידוחים מותנית באישור מקדמי לפרוגראמת הקידוחים המוצעת ע"י ראש תחום קרקע וביסוס במנהל תכנון והנדסה. החברה המתכננת תבחר את נותני השירותים והפעלתם בכל הקשור לחברות קידוחים ומעבדות. תשלומים לחברות הקידוחים והמעבדות, אם יידרשו, ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל.

במקרה שיש למשרד התקשרות עם מעבדות או חברות קידוחים, תבצע החברה המתכננת התקשרות לביצוע אותן מטלות עם אותן מעבדות / חברות קידוחים והוצאות החברה בעניין זה  ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל.

- שינויים :

- במהלך תקופת ההסכם המשרד יהיה רשאי לפנות למציע ולדרוש כי יבוצעו שינויים

בתפוקות הנדרשות ו/או בשירותים הנדרשים.

- בעבור ביצוע שינויים לא מהותיים לא יהא זכאי המציע לתוספת תמורה.

3. כשינוי לא מהותי תיחשבנה הדרישות הבאות:

א. כל שינוי ו/או תוספת ו/או הקטנה של עד 15%  באומדן הכולל של השירותים המבוקשים כפי שהופיעו במכרז זה לכל אתר באשכול, שיחולו במהלך ביצוע העבודות.

ב. דרישות לשירותים נוספים או לשינויים שביצועם מתחייב לצורך מילוי התחייבויות

המציע עפ"י מכרז זה, למעט אם יידרש בעל מקצוע נוסף כאמור אשר לא נכלל

מלכתחילה באמדן האתר במכרז.

ג.  דרישות מוסדות התכנון לתיקון התכנית בהתאם להחלטות מוסדות התכנון, ביצוע

הדמיות ומודלים פיזיים ולכל דרישה אחרת של מוסדות התכנון עד לאישור התכנית.

ד. דרישות לשירותים נוספים או לשינויים המתחייבים מהפרותיו של הזוכה את

התחייבויותיו לפי המכרז וההסכם, לרבות  דרישות שעניינן ביצוע חוזר של

התחייבויות המציע לפי הסכם זה בשל כך שהמתכנן לא ביצוע את הוראות המנהל

ו/או את הנחיות ועדת הליווי.

4. התמורה בעבור ביצוע שינויים מהותיים:

א. בעבור שינוי מהותי יהא המציע זכאי לתוספת תמורה אשר שיעורה יהיה בהתאם

להצעתו של הזוכה במכרז זה ואם לא הוגדרו הכללים לקביעתה במכרז זה, בהתאם

לתעריפי המשרד ונהליו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלטת והבלעדית של המנהל.

ב. התמורה בעבור שינוי מהותי תתייחס לתמורה בגין שכר הטרחה להכנת התכנון

בתוספת התמורה בגין ניהול התכנון.

ג. התמורה בעבור שינוי מהותי תשולם רק בעבור השלבים הרלבנטיים ורק בעבור

העבודה שבוצעה ממועד גילוי הצורך בשינוי ואילך וכתוצאה מהשינוי.

ד.  התמורה בעבור שינוי מהותי תחושב בהתאם למלוא השינוי שנדרש. יובהר כי אם

חלה הקטנה ביותר מ-20% מהאומדן הכולל של השירותים המבוקשים לכל אתר באשכול    במכרז זה, תוקטן התמורה בהתאם. יובהר כי החלטת המשרד קובעת מתי שינוי נכנס

בגדר שינוי מהותי או שינוי לא מהותי.

10. תשלומים :

א.  התשלומים לביצוע השירותים יהיו עפ"י שכר הטרחה הכולל וישולמו לחברה בהתאם

לשלבי התכנון הקבועים בתעריף המשרד הבינוי והשיכון להכנת שלד, תכנית מפורטת ( תב"ע

ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 וכמפורט להלן: תהליכים 3,4,5,6,7 .

ב.   שכר  הטרחה הכולל בעבור מתן שירותי התכנון וניהול התכנון של שלב ישולם רק לאחר

ביצוע מלוא השירותים החלקיים המפורטים באותו שלב של כל צוות התכנון לשביעות

רצונו  של המשרד ולאחר אישורה של ועדת הליווי כאמור בסעיף 5 לעיל.

ג. קנס פרס:

המשרד מייחס חשיבות רבה לקידום מהיר ככל האפשר של מלאי האתרים הנמצאים בטיפולו

ולאור כך נקבע לוח זמנים ממועד התחלת התכנון עד למתן תוקף לתכנית לרבות השלמת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 עפ"י אבני הדרך המפורטות להלן:

- הגשה לוועדה מקומית לאחר אישור התכנית וכל מסמכיה ע"י המשרד ולרבות הכנת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 – עד 1 שנה

- הגשת התכנית לוועדה מחוזית/מת"ע  כולל עמידה בתנאי הסף – עד 8 חודשים

- פרסום למתן תוקף – עד 8 חודשים

לוח זמנים מפורט ייקבע ע"י המשרד בעת התנעת כל פרויקט לרבות אבני דרך נוספות.

במידה והחברה המתכננת הקדימה את לוח הזמנים הנקוב בשלב א' תינתן תוספת תמורה של 1% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל הקדמה של 3 חודשים ומעלה.  לא עמדה החברה בלוח הזמנים הנקוב בשלב א' יופחת  1% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל איחור של 3 חודשים ומעלה.

במידה והחברה המתכננת הקדימה את לוחות הזמנים הנקובים בשלבים ב' –ג' תינתן תוספת תמורה של 0.5% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל הקדמה של 3 חודשים ומעלה.

לא עמדה החברה בלוח הזמנים הנקוב בשלב א' יופחת  1% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל איחור של 3 חודשים ומעלה. האמור לא יחול במקרה שלדעת המשרד העיכוב אינו באחריות החברה או מסיבות שאינן תלויות בה. החלטת המשרד לעניין זה היא הקובעת.

11. מידע לזוכה במכרז

א.   הזוכה במכרז יידרש לחתום על חוזה עם משרד הבינוי והשיכון על כל נספחיו בנוסח

המצורף למכרז זה (להלן – "החוזה") בתוך 14 ימים מהודעת הזכייה ולהעבירו

למשרד בצרוף ערבות ביצוע מקורית ונספח ביטוח בהתאם לנוסחים המצורפים (נספח

ו' לחוזה, נספח ז'1 לחוזה, נספח ז'2 לחוזה ) .באם לא יועבר כאמור, רשאי המשרד\

לבטל את זכייתו במכרז ולקבוע זוכה אחר.

ב.  הזוכה יידרש להמציא למשרד ערבות בנקאית לקיום תנאי החוזה בגובה של % 3

מהיקף החוזה, כפי שישתנה מעת לעת, ולא פחות מ-240 אש"ח כולל מע"מ על פי הנוסח המפורט בנספח ו'

לחוזה.

הערבות תשוחרר בהתקיים התנאים המצטברים להלן:

1. השלמת כל השירותים הנדרשים במכרז זה

2. הגשת כתב היעדר תביעות חתום ע"י המציע

3. אישור חשבון סופי ע"י המשרד

4. המצאת הוכחת תשלום ע"י המציע לכל נותני השירותים ובעלי התפקידים

ג.  כן יידרש הזוכה להמציא למשרד אישורים לקיום ביטוח מקצועי וביטוח צד ג' למציע

ולכל אנשי הצוות, על פי הדרישות  ובנוסח  המפורטים  בנספח ז1' + ז2  לחוזה;

ד. הזוכה וכל אנשי הצוות מטעמו יידרשו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל

תצהיר הימנעות מניגוד עניינים (נספחים ד', ה' לחוזה).

ה. הזוכה יהיה הגורם היחיד עמו תהיה למשרד התקשרות חוזית למתן השירותים המפורטים

במכרז זה והוא יהא אחראי כלפי המשרד למילוי מלא של כל חיוביו על פי החוזה. אין באמור

לעיל כדי לפגוע באחריות המקצועית של כל אחד מאנשי צוות התכנון במסגרת העבודה.

ו. למשרד שמורה הזכות להפסיק את עבודתו של הזוכה ו או להקטין את היקף השירותים

על פי החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא בכל אחד משלבי

הפרויקט מבלי שתהיה לזוכה כל טענה בעניין  וללא תשלום כל סכום ולא הוצאות

שיהיו   לו למעט הקבוע בנספחי המכרז.

12. תשלום דמי השתתפות במכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו:

http://www.mr.gov.il .

ניתן להגיש הצעה כנגד  תשלום של דמי השתתפות בסך של  2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

זכות זו אינה ניתנת להסבה.

תשלום סכום זה יש לבצע בבנק הדואר לחשבון   מס' 0-05036-4 עבור משרד הבינוי והשיכון

תוך ציון מס' המכרז ע"ג טופס התשלום.

13. הנחיות להגשת ההצעה - לכל אשכול אתרים בנפרד

א. המעוניין להשתתף במכרז, יגיש למשרד הבינוי והשיכון את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה

בחמישה העתקים. עותק אחד יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה

למכרז.

הצעה כספית תוגש במעטפה סגורה בלבד! בעותק אחד בלבד!

ב.  כל הצעה חייבת לכלול את המסמכים המפורטים להלן:

1. טופס הצעה ממולא על כל פרטיו חתום על ידי המציע כשחתימתו מאומתת ע"י עו״ד

(נספח ב׳ 1).

2. נספח ב'2- טופס הצעה כספית ואשר יוגש בתוך מעטפה סגורה נפרדת

- ערבות מכרז מקורית- ערבות הצעה - לכל הצעה שתוגש ע"י מציע,  עליו  לצרף ערבות

מכרז בנקאית מקורית אוטונומית בלתי מותנית  בסכום של 320,000 ₪  כולל מע"מ שתהיה  בתוקף עד ליום 20.1.2015, עפ"י הנוסח המצורף למכרז כנספח ג' למכרז.

מובהר בזאת לאור כללי המכרז לפיהם מציע רשאי להגיש הצעה ליותר מאשכול אחד

אולם יכול לזכות רק באשכול אחד, מציע המגיש יותר מהצעה אחת רשאי להגיש ערבות

מכרז  אחת כנדרש לעיל.

4. אם המציע הוא תאגיד – תעודת ההתאגדות המקורית של המציע או העתקה מאושר

כמתאים למקור ע"י עו"ד, וכן תדפיס פרטי התאגיד (מרשם החברות או השותפויות)

שהונפק בשבוע האחרון קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ובו, בין היתר, פירוט

של בעלי המניות והמנהלים של המציע.

5. 	רשימת בעלי מקצוע וממלאי תפקידים שיש להגיש בהצעה בצרוף תצהירים לאימות

התנאים הנדרשים לגביהם.

מובא לידיעת המציעים כי הצוות המקצועי שיבחן את ההצעות, יהיה רשאי, אך לא חייב,

לבקש מהמציעים או מי מהם, תוך כדי הערכת איכות המציעים נתונים ומידע נוספים

בנושאים אלו.

כמו כן, יהיה רשאי הצוות המקצועי לראיין בעלי מקצוע שנכללו בצוות המציע.

יובהר כי מועדי הראיונות ייקבעו ללא תיאום מראש עם המציעים.

6. מכתבי התחייבות של ספקי / קבלני המשנה לרבות אנשי צוות התכנון בו הם מבהירים

כי קראו את המכרז על נספחיו, לרבות ההסכם וכי הם מבינים אותו ומסכימים לאמור בו.

7. פרוט הניסיון בעבודות תכנון ומתן שירותי ניהול תכנון בטבלאות כמפורט בנספח ב-1

לצורך הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולהערכת איכות המציע והצוות מטעמו.

8. פרוט הניסיון של הצוות המקצועי כנדרש במכרז.

9. אופן התארגנות המציע לביצוע העבודה אשר תכלול:

א. היערכות למתן שירותי תכנון וניהול תכנון וביצוע השירותים המפורטים במכרז זה.

ב. דגשים מיוחדים שלדעת המציע חשובים לביצוע השירותים האמורים.

10. עותק חתום של החוזה על כל נספחיו.

11. כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות

ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על

ניהול ספרי חשבונות ואישור מע"מ לעוסק מורשה.

12. הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית בנוסח המצורף בנספח ה' לפי סעיף ניגוד עניינים לעיל.

ג. המציע יגיש הצעתו על גבי טופס הצעה בלבד ויצרף את כל הנספחים המפורטים בהצעה כשהם

חתומים על ידו.

ד. המציע יגיש הצעה כספית אחת בלבד לכל אשכול כמפורט בסעיף 1 לעיל, והיא תכלול את כל

ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, כמפורט במסמכי המכרז.

ה. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחד.

ו. שאלות לגבי המכרז או החוזה יש להפנות בכתב בלבד לידי יוסי שטיינברג- האדריכל הראשי, משרד הבינוי והשיכון בדואר אלקטרוני YossiSt@moch.gov.il

המועד האחרון להעברת שאלות הוא יום 15.9.14 עד השעה 16:00.

על המציע מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפניה, בטלפון מספר 02-5847212

- תשובות לשאלות יינתנו בכתב ויופצו במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות כמפורט להלן. רק התשובות שתינתנה בכתב במסגרת זו תחייבנה את הצדדים.

ח.  מפגש להבהרות, שאלות ותשובות יתקיים ביום ב' 8.9.14 בשעה  16:00   במשרד הבינוי

והשיכון קרית הממשלה, מזרח ירושלים, בנין א', קומה 1', חדר ישיבות מס' 1045 באגף האדריכל הראשי. יובהר כי ההשתתפות במפגש ההבהרות הינו חובה ומהווה תנאי להגשת

ההצעה במכרז. מציע שלא ישתתף הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. זכות זו איננה

ניתנת להסבה.

ט. פרוטוקול מפגש הבהרות יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויפורסם באתר מינהל הרכש הממשלתי.

על המציעים לחתום על פרוטוקול זה ולצרפו להצעה. רק תשלום דמי השתתפות והשתתפות

במפגש המציעים כאמור מקנה לרוכש זכות להגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז. זכות זו אינה

ניתנת להסבה.

י.   ההצעה חתומה על כל נספחיה והמסמכים המצורפים בה ב-5 עותקים  תוכנס למעטפה

חתומה כפולה, כשעל  המעטפה החיצונית יירשם מספר המכרז ותוכנס לתיבת המכרזים

במשרד הבינוי והשיכון ק. הממשלה מזרח - ירושלים , בשייח ג'ארח בבנין א' , קומה 1', בחדר מס' 1045,  בלשכת האדריכל הראשי.

יא. משלוח ההצעה יהיה באחריותו הבלעדית של  המציע.

יב.  המועד האחרון להגשות הצעות הוא יום ב' 20.10.14 עד שעה 12:00. הצעה שלא תהיה בתיבת    המכרזים במועד זה מסיבה כלשהי – לא תידון.

יג. הצעה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה – תעמוד בתוקף ותחייב את המציע עד יום  20.1.2015.

### 13.	זכויות המשרד

- המשרד רשאי שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כולם או חלקם או שנמצא כי סעיף היעדר ניגוד העניינים לא  מתקיים בזוכה.

- המשרד אינו מתחייב לקבל הצעה מסוימת או כל הצעה שהיא וכן רשאי המשרד לפצל את העבודות בין המציעים השונים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה אשר מצביעה על חוסר הבנה של מהות השירות ו/ או תכסיסנות ו/ או מחירי היצף .

- המשרד רשאי להחליט על הוספה ו/או הפחתה ו/או אי הזמנה של חלק מהשירותים נשוא פניה זו. מובהר כי שיקול דעתו בלעדי של המשרד יכריע בסוגיות  המפורטות  לעיל.

- המשרד רשאי לחתום על הסכם חלקי לבצוע העבודה, בין השאר, על מנת לבחון את יכולתו של המציע לבצע את העבודה.

- המשרד רשאי, בין יתר שיקוליו, ובכפוף למתן זכות טיעון, שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כהצעה הזוכה במכרז, אם לדעת המשרד, היקפי ההתחייבויות החוזיות של המציע עלולים להשפיע על יכולתו לבצע את העבודה נשוא מכרז זה ביעילות ובלוח הזמנים הנדרש.

### 14.שמירת זכויות:

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון בכל צורה  שהיא. התנאים המחייבים הם אלה המופיעים בחוברת המכרז.

בכבוד רב

ועדת המכרזים

משרד הבינוי והשיכון

נספח א' למכרז

טבלת הערכת הצעות לבחירת הזוכה

א. אופן הדרוג  (לכל אשכול בנפרד)

צוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן. כל מקצוע יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום .

ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל מקצוע בהערכה . לאחר מכן ייערך חישוב בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה - % 80 , ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה :

ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה   = % 80 X הערכה הנידונה

ההערכה הגבוהה ביותר

ב.  תחומי הערכה והמשקל היחסי :

הערכת ההתאמה של המציע ושל " צוות הליבה " מטעמו למתן שירותי תכנון

וניהול תכנון להכנת תכנית מפורטת ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח תיעשה לפי

המשקלות היחסיים להלן:

ב.1 צוות הניהול- 35% מציון ההערכה הכולל:

| מס' | תחום | משקל יחסי |
| --- | --- | --- |
| א | התארגנות לבצוע השירותים | 5% |
| ב | אדריכל | 40% |
| ג | מנהל פרויקט | 40% |
| ד | מינהלה לרבות מערכות מיחשוב הקיימות במשרדי החברה | 15% |
|  | סה"כ | 100% |

ב.2 צוות התכנון – 65% מציון ההערכה הכולל:

מובהר כי על המציע להציג בעלי מקצוע בכל התחומים שפורטו בפניה זו

אולם לצורך הערכת ההתאמה של צוות התכנון ידורגו רק בעלי המקצוע

אשר יוצעו בתחומים העיקריים המפורטים להלן:

| מס' | תחום | משקל יחסי |
| --- | --- | --- |
| א | אדריכלות | 30% |
| ב | אדריכלות נוף | 20% |
| ג | תנועה | 25% |
| ד | כבישים וניקוז | 25% |
|  | סה"כ | 100% |

ב.3 הערכת ההתאמה של צוות הניהול תיעשה כמפורט להלן:

ב.1.3 הערכת ההתאמה של האדריכל המוצע למתן שירותי ניהול תכנון להכנת

תכניות בנין ערים ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 תיעשה לפי המשקולות

היחסיים להלן:

|  | תחום הערכה | פרמטרים להערכה | ניקוד | משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | כמות והיקף תכניות שלד , תכניות בנין ערים ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 שהופקדו עד למועד הגשת ההצעות והוכנו על ידו בעשר השנים האחרונות |  | 1-10 | 30% |
| ב | מגוון התכניות בהתייחס לפרמטרים הבאים: 1.גיאוגרפית ( אזורי הארץ ) 2.יישובית ( יישובים עירוניים/פרבריים/כפריים) 3.דמוגרפית ( סוג האוכלוסיה ) 4.יעודי קרקע, שימושים ושילובם 5.מורכבות התכנון |  | 1-10 | 50% |
| ג | המלצות והתרשמות |  | 1-10 | 20% |

הערה: 10 – מצוין , 1- חלש, ניתן לתת כל ציון שביניהם                סה"כ             % 100

ב.2.3  הערכת ההתאמה של מנהל הפרויקט למתן שירותי ניהול תכנון להכנת

תכניות בנין ערים ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 תיעשה לפי המשקולות

המשקולות היחסיים להלן:

|  | תחום הערכה | פרמטרים להערכה | ניקוד | משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | כמות והיקף תכניות שלד , תכניות בנין ערים ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 שהופקדו עד למועד הגשת ההצעות ונוהלו על ידו בעשר השנים האחרונות |  | 1-10 | 20% |
| ב | מגוון התכניות בהתייחס לפרמטרים הבאים: 1.גיאוגרפית ( אזורי הארץ ) 2.יישובית ( יישובים עירוניים/פרבריים/כפריים) 3.דמוגרפית ( סוג האוכלוסיה ) 4.יעודי קרקע, שימושים ושילובם 5.מורכבות התכנון |  | 1-10 | 20% |
| ג | ניסיון בניהול תכנון וביצוע עבודות פיתוח כלליות לרבות הכנת כתבי כמויות וחישוב עלויות פיתוח |  |  | 40% |
| ד | המלצות והתרשמות |  | 1-10 | 20% |

סה"כ             % 100

הערה: 10 מצוין , 1  חלש  ניתן לתת כל ציון שביניהם

ב.3.3 הערכת ההתאמה של צוות המנהלה למתן שירותי ניהול תכנון להכנת תכניות בנין

ערים ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 תיעשה לפי המשקולות היחסיים להלן:

|  | תחום הערכה | פרמטרים | להערכה | ניקוד | משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הערכת כישורים ויכולות לביצוע על בסיס ובהתאם להתרשמות מהשכלה , כישורים, ניסיון בביצוע התקשרויות תכנון בעבר, מגוון מזמינים וכד' |  |  | 1-10 | 40% |
| ב | מערכות מיחשוב ועזרים טכניים |  |  | 1-10 | 40% |
| ג | המלצות והתרשמות |  |  | 1-10 | 20% |

סה"כ             % 100

הערה: 10 מצוין , 1  חלש  ניתן לתת כל ציון שביניהם

ב.4 הערכת ההתאמה של צוות התכנון המוגש בהצעה תיעשה כמפורט להלן:

|  | תחום הערכה | ניקוד | משקל |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | רמת המורכבות של התבעו"ת שהוכנו ע"י המתכנן :תמהיל מגוון של סוגי בינוי, צפיפויות גבוהות, טופוגרפיה משופעת ומשתנה, היקף, כמות יח"ד, בעלויות וכו' | 10 – 1 | 25% |  |
| ב. | כמות התבעו"ת הכוללות כמות של מעל 500 יח"ד שטופלו ע"י המציע ואשר כללו הכנת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | 10 – 1 | 20% |  |
| ג. | היקף ומורכבות צוותי התכנון שעסקו עם המציע בהכנת תבעו"ת ונספחי בינוי ופיתוח | 10 – 1 | 15% |  |
| ד. | כמות התבעו"ת שהוכנו ע"י המציע וכללו עירוב שימושים לרבות מסחר, תעסוקה, מוסדות ציבור וחינוך גדולים, מע"ר, מנגנון המרת שימושים ובנייה בשלבים | 10 – 1 | 15% |
| ה | כוח האדם המקצועי שיעמיד המציע לצורך ביצוע השירותים הנדרשים עם פירוט הכשרתם, השכלתם וניסיונם בפרויקטים דומים | 10 – 1 | 25% |

הערה: 10 מצוין , 1  חלש  ניתן לתת כל ציון שביניהם       סה"כ               100%

ג. שיטת הניקוד להצעת המחיר – בנפרד לכל אשכול אתרים

ניקוד הצעת המחיר

שיטת הניקוד להצעת המחיר תיקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר מבין אותן הצעות שעברו את תנאי הסף (ואשר לא נפסלו בשלב השלישי ).

% X = ההצעה היקרה ביותר    פחות 1

ההצעה הזולה ביותר

א. כאשר  X = % 10 ופחות  :

הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה - % 20 , ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל )

ניקוד מחיר להצעה נבדקת = % 20 X ההצעה הזולה ביותר

ההצעה הנידונה

  - ב. כאשר : X = בין % 10 ל - % 27 ( כולל )

הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה - % 20 , הצעת המחיר היקרה ביותר תיחשב

כ - % 10 ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל )

ניקוד מחיר להצעה נבדקת = % 10 X ( ההצעה היקרה ביותר  פחות ( ההצעה הנידונה ) + % 10

( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הזולה ביותר )

ג.  כאשר : X = יותר מ - % 27

הצעת המחיר הזולה היותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב במלוא ה - % 20 , הצעת המחיר היקרה ביותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב כ - % 0 , ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל ) .

ניקוד למחיר להצעה נבדקת = % 20 X ( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הנידונה )

( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הזולה ביותר)

ד. ריכוז הניקוד המשוקלל להצעה (לכל אשכול בנפרד)

| תחום הערכה | משקל | סה"כ ניקוד |
| --- | --- | --- |
| ניקוד איכות ההצעה | % 80 |  |
| ניקוד הצעת המחיר | % 20 |  |
| סה"כ ניקוד | משוקלל להצעה |  |

במקרה של ניקוד זהה, יקבע הזוכה ע"י המשרד ע"פ ניקוד ציון האיכות הגבוה יותר מבין הזהים (מידת הדיוק : 2 ספרות אחרי הנקודה) במקרה שגם ציון האיכות זהה תבוצע הגרלה לקביעת המציע הזוכה. כל זאת בשים לב לכך כי חברה רשאית להגיש הצעה לכל ארבעת האשכולות המפורטים במכרז זה, אך יכולה לזכות באשכול אתרים אחד בלבד, מתוך כל הארבעה הכלולים במכרז.

הזכייה הסופית של כל חברה באשכול תיקבע ע"י המשרד לפי שיקול דעתו בשקלול כולל של התועלת המרבית של המשרד, בין היתר, בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לכל החברות המועמדות לזכייה באותו אשכול  ולאיכות ההצעה.

במקרה ששתי חברות מציעות תקבלנה ציון משוקלל סופי זהה באותו אשכול – החברה הזוכה תיקבע ע"י המשרד בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לאיכות ההצעה ובהתאם לתועלת המרבית של המשרד, כאמור לעיל.

נספח ב1' – טופס הצעה למכרז

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון                                                        שם המציע :_________________

אגף האדריכל הראשי

א.ג.נ.,

### הנדון: הצעה למכרז מספר   213/2014   למתן שירותי תכנון וניהול תכנון באשכול אתרים:

### _____________

(יוגש ב-5 העתקים) יש להגיש בנפרד כל הצעה לכל אשכול בנפרד

בתשובה למודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות, לאחר שעיינתי ב"חוברת מסמכי המכרז" הנני מגיש בזה את הצעתי:

- אני מצהיר בזאת כי הבנתי את האמור ב"חוברת מסמכי המכרז" על כל המסמכים והנספחים שבה וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו.

- אני מסכים לכל האמור ב"חוברת מסמכי המכרז", במסמכיה ובנספחיה,  (לרבות האמור בפרק "הנחיות להגשת ההצעה" ובפרק "תשלומים לחברה") מצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה, על מסמכיהם ונספחיהם.

- הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי מכרז זה.

הערות : יש למלא את הנתונים בגוף ההצעה!

יש לצרף 4 העתקים נוספים של ההצעה

יש לצרף בנפרד עבור כל עותק: קורות חיים תעודות, המלצות  וכד'.

4. 	נתונים על המציע:

  - להלן נתונים על משרדי:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

  - להלן אופן התארגנותי למתן השירותים : ( סעיף א' בתחומי ההערכה )

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4.3 לכל מועמד בצוות הליבה ובצוות התכנון יש לצרף את הנתונים הבאים:

א.  פרטים אישיים -  שם, מס' תעודת זהות, שנת לידה, כתובת ומספרי טלפון להתקשרות.

ב.  כישורים -  כישורים מקצועיים, ובין השאר : הכשרה מקצועית והשכלה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רישיון ( אם ישנו ונדרש ) ותחומי ידע בהתאם לדרישות העבודה. יש לצרף תעודות

ואסמכתאות מתאימות.

ג.  קורות חיים וניסיון מקצועי קודם - הניסיון  המקצועי של המועמד תוך פירוט שנות הניסיון, תפקידיו ועבודתו  בהכנת תכניות קודמות , הגוף המזמין והגוף המעסיק.

ד.  המלצות – המלצות משני לקוחות ממליצים. ההמלצות תהיינה מחמש השנים האחרונות,

ורצוי בתחומים הקרובים לתחום בו הוא מוצע במכרז זה. יש לרשום את פרטי הממליצים ומספרי

טלפון להתקשרויות.

ה.  זמינות והסכמה -  זמינות המועמד המוצע לצוות הליבה ולצוות התכנון ומכתב הסכמה והתחייבות

מצידו לביצוע העבודה על פי הנאמר במכרז ובהסכם.

ו.   אי ניגוד עניינים – פרוט הפרויקטים ו/או הלקוחות ו/או העבודות של המציע ושל כל חברי

צוות הליבה וצוות התכנון, בתחום התכנון והגובלים בתחום התכנון, נשוא מכרז זה.

במידה וישנם כאלה, יפרט את הסיבה לכך שאין בכך ניגוד עניינים, וההחלטה הסופית תהיה של היועץ המשפטי במשרד הבינוי והשיכון.

4.4 להלן הצוות המוצע למתן שירותי ניהול הכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500

|  | תפקיד | שם | השכלה | מקצוע | שנות ניסיון | שכיר/ לא שכיר/אחר | המלצות מצורפות כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מנהל פרויקט |  |  |  |  |  |  |
| 2 | אדריכל |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.1 נתוני האדריכל : (סעיף ב' לתחומי ההערכה)

להלן פירוט הניסיון ב - 15 השנים האחרונות בהכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ונספחי

בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 (יש לפרט כל הנתונים בטבלה . חובה לצרף מסמכים המעידים על

עמידה בתנאי הסף). יש לפרט רק את התכניות אשר עיקר יעודן למגורים.

יש לערוך את הרשימה בסדר כרונולוגי , מהמאוחר יותר ומטה

| שם המזמין | מיקום התכנית ואופי האוכלוסייה | נתוני התכנית: ייעודי קרקע, כמות יח"ד, שטח וצפיפות | אופי הטופוגרפיה | סוגי בעלויות | אופי הבינוי/ טיפוסי בינוי עיקריים. האם התכנית כללה נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | מצב סטטוטורי | איש קשר של המזמין + טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4.2. נתוני מנהל הפרויקט (סעיף ג' בתחומי ההערכה):

להלן פירוט הניסיון ב - 15 השנים האחרונות בניהול וליווי הכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 (יש לפרט כל הנתונים בטבלה. חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף). יש לפרט רק את התכניות אשר עיקר יעודן למגורים.    יש לערוך את הרשימה בסדר כרונולוגי, מהמאוחר יותר ומטה.

| שם המזמין | מיקום התכנית ואופי האוכלוסייה | נתוני התכנית: ייעודי קרקע, כמות יח"ד, שטח וצפיפות | אופי הטופוגרפיה | סוגי בעלויות | אופי הבינוי/ טיפוסי בינוי עיקריים. האם התכנית כללה נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | מצב סטטוטורי | איש קשר של המזמין + טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5 נתוני המינהלה (סעיף ד בתחומי ההערכה):

יש לפרט בעיקר הניסיון בבצוע התקשרויות עם  מתכננים, תשלומים, חשבונות וכו'

4.6  להלן צוות התכנון המוצע למתן שירותי הכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ונספחי   בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500

|  | תפקיד | שם | השכלה ומועד סיום התואר | רשום בפנקס /רשוי | רשום במאגר משהב"ש בסיווג ובהתמחות | שנות נסיון | בעל המשרד / שכיר | המלצות מצורפות כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אדריכלות |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | אדריכלות נוף |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | תנועה ותחבורה |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | כבישים וניקוז |  |  |  |  |  |  |  |

להלן פירוט הניסיון ב - 15 השנים האחרונות בהכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 בתחום העיסוק המוצע במכרז זה.  ( יש לפרט כל הנתונים בטבלה ). חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף). יש לפרט רק את התכניות אשר עיקר יעודן למגורים.    יש לערוך את הרשימה בסדר כרונולוגי , מהמאוחר יותר ומטה. יש למלא הטבלה לכל אחד מבעלי המקצוע המוצעים. יש לצרף לכל מתכנן קורות חיים ואסמכתאות להשכלה, לניסיון, תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים והמלצות, אם ישנן.

| שם המזמין | מיקום התכנית ואופי האוכלוסיה | נתוני התכנית: יעודי קרקע, כמות יח"ד, שטח וצפיפות | אופי הטופוגרפיה | סוגי בעלויות | אופי הבינוי/ טיפוסי בינוי עיקריים. האם התכנית כללה נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | מצב סטטוטורי | איש קשר של המזמין + טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7 מצורפים בזה (לכל אשכול בנפרד):

א. מעטפה סגורה ובה מפורטת הצעת המחיר לביצוע כל השירותים המבוקשים

במכרז זה  כמפורט בפרק א'2 לטופס ההצעה.

ב. כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  ותשלום חובות מס

התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור

של מע"מ לעוסק מורשה.

ג.  נתונים ומסמכים על המציע והצוות כנדרש בתנאי הסף ובמסמכי המכרז.

ד. פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי.

ה. הודעות למציעים שתוצאנה מטעם המשרד, אם יהיו כאלה, לפני המועד האחרון להגשת  הצעות למכרז זה ושעל המציעים להחזירם חתומות יחד עם כל מסמכי מכרז זה.

ו. ערבות בנקאית המתאימה לדרישות המכרז ובנוסח המופיע  בנספח ג' לחוברת המכרז.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה

ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.

שם מגיש ההצעה __________________

כתובת _________________________

טלפון _________________________

פקס __________________________

------------------------              -----------------------          ---------------------------

חתימת מגיש ההצעה                        חותמת                                     תאריך

נספח ב 2' – טופס הצעה כספית למכרז מס'213/2014

4 אשכולות

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון                                                                               שם המציע :_________

אגף האדריכל הראשי

א.ג.נ.,

הנדון : הצעה כספית למכרז למתן שירותי תכנון וניהול תכנון

יוגש במעטפה סגורה לכל אשכול בנפרד

1. הצעתי למתן כל השירותים המבוקשים במכרז זה עבור אשכול 1 הינה  :

| מס | תיאור | אומדן עלות התכנון הכולל עפ"י תעריף משהב"ש ( לא כולל מע"מ) | יח' |  | שכר טרחה מוצע ב - % R | שכר טרחה מוצע בש"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניהול התכנון להכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 17,968,517 | % מאומדן עלות התכנון הכולל |  |  |  |
| 2 | עלות התכנון להכנת תכניות שלד, מפורטות (תב"ע) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 17,968,517 | % מאומדן עלות התכנון הכולל |  | (*אין להציע פחות מ- 80%) |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת המבוקשת ללא מע"מ ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) |  |  |  |  |  |
|  | מע"מ 18% |  |  |  |  |  |

*הצעת המחיר עבור עלות התכנון, ס' 2 לטבלה, תגלם בתוכה הנחה שלא תעלה על 20% מהאומדן הכולל.

התמורה הכוללת למתן השירותים ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) לא תעלה, בכל מקרה,

על 105%  מאומדן הכולל של עלות התכנון לביצוע כל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה. הצעה החורגת מאומדן עלות התכנון כאמור תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין העמודה של ה- % לבין העמודה של שכר טירחה מוצע בש"ח – יגבר

הכתוב בעמודת שכ"ט באחוזים.

2. הצעתי למתן כל השירותים המבוקשים במכרז זה עבור אשכול 2 הינה  :

| מס | תיאור | אומדן עלות התכנון עפ"י תעריף משהב"ש( לא כולל מע"מ) | יח' |  | שכר טרחה מוצע ב - % R | שכר טרחה מוצע בש"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניהול התכנון להכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 17,771,266 | % מאומדן עלות התכנון |  |  |  |
| 2 | עלות התכנון להכנת תכניות שלד, מפורטות (תב"ע) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 17,771,266 | % מאומדן עלות התכנון |  | (*אין להציע פחות מ- 80%) |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת ללא מע"מ ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) |  |  |  |  |  |
|  | מע"מ 18% |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת לרבות מע"מ |  |  |  |  |  |

*הצעת המחיר עבור עלות התכנון, ס' 2 לטבלה, תגלם בתוכה הנחה שלא תעלה על 20% מהאומדן הכולל.

התמורה הכוללת למתן השירותים ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) לא תעלה, בכל מקרה,

על 105%  מאומדן הכולל של עלות התכנון לביצוע כל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה. הצעה החורגת מאומדן עלות התכנון כאמור תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין העמודה של ה- % לבין העמודה של שכר טירחה מוצע בש"ח – יגבר

הכתוב בעמודת שכ"ט באחוזים.

3. הצעתי למתן כל השירותים המבוקשים במכרז זה עבור אשכול 3 הינה  :

| מס | תיאור | אומדן עלות התכנון עפ"י תעריף משהב"ש( לא כולל מע"מ) | יח' |  | שכר טרחה מוצע ב - % R | שכר טרחה מוצע בש"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניהול התכנון להכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 15,943,008 | % מאומדן עלות התכנון הכולל |  |  |  |
| 2 | עלות התכנון להכנת תכניות שלד, מפורטות (תב"ע) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 15,943,008 | % מאומדן עלות התכנון הכולל |  | (*אין להציע פחות מ- 80%) |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת ללא מע"מ ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) |  |  |  |  |  |
|  | מע"מ 18% |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת לרבות מע"מ |  |  |  |  |  |

*הצעת המחיר עבור עלות התכנון, ס' 2 לטבלה, תגלם בתוכה הנחה שלא תעלה על 20% מהאומדן הכולל.

התמורה הכוללת למתן השירותים ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) לא תעלה, בכל מקרה,

על 105%  מאומדן הכולל של עלות התכנון לביצוע כל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה. הצעה החורגת מאומדן עלות התכנון כאמור תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין העמודה של ה- % לבין העמודה של שכר טירחה מוצע בש"ח – יגבר

הכתוב בעמודת שכ"ט באחוזים.

4. הצעתי למתן כל השירותים המבוקשים במכרז זה עבור אשכול 4 הינה  :

| מס | תיאור | אומדן עלות התכנון עפ"י תעריף משהב"ש( לא כולל מע"מ) | יח' | שכר טרחה מוצע ב - % R | שכר טרחה מוצע בש"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ניהול התכנון להכנת תכניות שלד, תכניות מפורטות ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | ₪ 17,547,467 | % מאומדן עלות התכנון הכולל |  |  |
| 2. | עלות התכנון להכנת תכניות שלד, מפורטות (תב"ע) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 | 17,547,467 ש"ח | % מאומדן עלות התכנון הכולל | (*אין להציע פחות מ- 80%) |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת ללא מע"מ ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) |  |  |  |  |
|  | מע"מ 18% |  |  |  |  |
|  | סה"כ התמורה הכוללת לרבות מע"מ |  |  |  |  |

*הצעת המחיר עבור עלות התכנון, ס' 2 לטבלה, תגלם בתוכה הנחה שלא תעלה על 20% מהאומדן הכולל.

התמורה הכוללת למתן השירותים ( ניהול התכנון ועלות התכנון ) לא תעלה, בכל מקרה,

על 105%  מאומדן הכולל של עלות התכנון לביצוע כל שלבי התכנון כפי שפורטו במכרז זה. הצעה החורגת מאומדן עלות התכנון כאמור תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין העמודה של ה- % לבין העמודה של שכר טירחה מוצע בש"ח – יגבר

הכתוב בעמודת שכ"ט באחוזים.

שם מגיש ההצעה ____________

כתובת ____________________

טלפון ____________________

פקס ____________________

נספח ג'  למכרז  – כתב ערבות לקיום תנאי המכרז

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות לקיום תנאי מכרז פומבי מס' 213/2014

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______________  ( _______ ₪ ) שיוצמד למדד המחירים לצרכן  מתאריך ____________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _____________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 20.10.2014 עד תאריך  20.1.2015

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________

מס' הבנק ומס' הסניף     __________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _______________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________           __________________

תאריך                                                  שם מלא                          חתימה וחותמת

נספח ד' למכרז - הצהרות המציע והמתכננים מטעמו

על כל אחד מבלי התפקידים המוצעים במכרז זה למלא תצהיר זה

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

אני הח"מ ___________, נושא ת.ז. מס'___   ____הגר בכתובת __________	לאחר שהוזהרתי

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

א. אני עושה תצהירי זה כחלק מהמסמכים המוגשים ע״י____________	(להלן: ״המציע״) למכרז

מס׳213/2014 למתן שירותי תכנון ולשירותי ניהול תכנון שפרסם משרד הבינוי והשיכון (להלן: ״המשרד״

ולהלן: ״המכרז׳׳).

ב.  הנני מצהיר ומאשר בזה כי חתמתי על הסכם זה לאחר שבחנתי היטב את המכרז ונספחיו, הבנתי

וקיבלתי מהמשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לי לגיבוש הצעתי והתחייבויותיי על פי

הסכם זה ולא תהא לי כל טענה כלפי המשרד בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם

בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע העבודה.

ג.  הנני מצהיר ומאשר בזה כי הבנתי  את צרכי המשרד ודרישותיו כמפורט במכרז ובנספחיו.

הנני מצהיר ומאשר בזה כי הנני בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לי לבצע את העבודה על פי המכרז, נספחיו

ושאר הוראות הסכם זה, וכי יש בידי הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים למלא באופן

מדויק ומלא את דרישות המשרד במפרט ובהסכם זה על נספחיו. הנני מתחייב לפעול בכל הקשור

בביצוע הסכם זה, אם בעצמי ואם על ידי מי מעובדיי או על ידי מי מטעמי, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים

ביותר. הנני מתחייב כי הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המפורטים לעיל ימשיכו

להיות ברשותי עד למילוי מלא של התחייבויותיי עפ"י הסכם זה.

ד.  הנני מצהיר כי פרטיי המופיעים בשמות הצדדים לעיל הנם כמפורט ברישומים המופיעים ברשם

החברות או בכל מרשם תאגידים אחר המתנהל על פי כל דין.

ה.  הנני מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות בהן יעשה שימוש לביצוע העבודה הינן פרי פיתוח של בעלי

התוכנות הבסיסיות, וכי בעלי התוכנות הבסיסיות הינם בעלי הזכויות לשיווק, פיתוח ותחזוקת התוכנות

הבסיסיות בכללותן וכל חלקיהן בנפרד, וכי כל התוכנות הבסיסיות הן בבעלותי, ו/או כי ברשותי הסכם

ו/או רישיון חוקי ותקף לשימוע בהן ו/או להפצתן ו/או לשיווקן ו/או למכירתן.

ו. הנני מצהיר כי התכנית וכל הנתונים והמידע שיאספו, יקלטו ויערכו על ידי במסגרת ביצוע העבודה,

כהגדרתה בהסכם, יהיו בבעלותה המלאה של המדינה וזכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים

המוסריים בהם יהיו שייכות כולן למדינה ללא כל תמורה כספית נוספת לזו הנקובה בהסכם זה. כמו

כן הנני מצהיר כי בעת ביצוע העבודה עבור המדינה לא אפר ו/או יפר זכויות יוצרים ו/או פטנט

ו/או סוד מסחרי כלשהו, ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'.

ז. הפרטים שצוינו לגביי ולגבי ניסיוני המקצועי במסמכי ההצעה למכרז של המציע (בנספח ב/1) הינם נכונים

ומדויקים.

ח. אני לא נמצא, ולא אמצא משך כל תקופת העסקתי ע"י המציע במתן השירותים בהתאם להתקשרות בין

המשרד למציע (אם יזכה המציע במכרז), במצב של ניגוד אינטרסים עם מילוי תפקידו של המציע למתן

השירותים, וזאת בהתאמה לאמור במסמכי המכרז.

ט. אני מתחייב להודיע למשרד בכתב לאלתר על כל שינוי או חשש לשינוי במצב דברים זה.

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

אני הח"מ _______________	, עו״ד מ- ________________________מאשר בזאת כי ביום _______	הופיע

בפני מר	___________נושא ת.ז.______________ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר אמת שאם לא כן יהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

,עו"ד

נספח  ה' למכרז- הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

אגף האדריכל הראשי

ירושלים

הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית

הננו להודיעכם בזאת כדלקמן:

1*      הננו קשורים בחוזה או בחוזים בכתב ו/או בעל-פה עם הרשות המקומית שבתחומה נמצא אתר/ים נשוא מכרז זה למתן שרותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח, כמפורט להלן:

        - תיאור החוזה או החוזים ותוכנם:

1.2   תיאור האתר או האתרים בהם אמורים להינתן השירותים על ידינו:	
_________________________________________________________

          - *	איננו קשורים בכל חוזה שהוא בעל-פה או בכתב עם הרשות המקומית שבתחומה נמצא האתר נשוא מכרז זה כלשהי למתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח.

          - מצורפים בזה כל המסמכים הרלבנטיים הקיימים.

          - הננו מתחייבים להודיע לכם בכתב ביוזמתנו על כל שינוי במצב הדברים עליו הצהרנו לעיל, מייד עם קרות השינוי.

          - הננו מתחייבים למסור לכם מייד עם דרישתכם כל מידע או מסמך בקשר עם העניינים הנ״ל.

חתימת המציע:

נספח ו'  למכרז – חוזה לניהול התכנון- אשכול מס'_______

#### אשר נערך ונחתם  ביום_______לחודש________שנה________בירושלים

### בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות המורשים לחתום בשמה כדין (להלן "משרד הבינוי והשיכון")                                                 מצד אחד

### לבין

להלן "החברה" באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין                                 מצד שני

הואיל 	והחברה הגישה למשרד את הצעתה למתן שירותים כמפורט בחוזה זה להלן, וזאת בהיענות למכרז פומבי שפרסם המשרד בעניו זה מס' 213/2014;

והואיל 	והמשרד קבל את הצעת החברה במסגרת הליכי המכרז, והסכים לחתום על חוזה זה לאחר שהוא כבר נחתם על ידי החברה במסגרת הצעתה במכרז;

והואיל 		וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהוראות חוזה זה להלן;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.הגדרות:

בחוזה זה לעיל ולהלן תינתן למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם:

״החברה״			כהגדרתה במבוא לחוזה זה, וה״מציע״ כהגדרתו במסמכי המכרז

״המכרז״                                        מכרז פומבי מס׳ 213/2014 שפרסם משרד הבינוי והשיכון

להתקשרות בחוזה זה לרבות תנאים  למשתתפים במכרז, על נספחיהם

וכל מסמך אחר אשר הוגדר כחלק ממסמכי המכרז.

״ההצעה״                                       כתב ההצעה שהגישה החברה למשרד על כל נספחיה בהיענות

למכרז, ולרבות כל שינוי או תוספת לו שנעשו, אם נעשו, לבקשת

המשרד או בהסכמתו שבכתב.

״החוזה״ או ״חוזה זה״		נוסח חוזה זה על נספחיו ותוספותיו.

״מסמכי המכרז"		תנאי המכרז, נספחיו, ההצעה וחוזה זה.

״שירותי ניהול תכנון״                 שירותי תכנון וניהול עבודות תכנון להכנת תכניות שלד, תכניות בניין

ערים ( תב"ע) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 לרבות השירותים

הקבועים בתעריף המשרד לניהול תכנון וכל יתר הפעולות, המטלות,

העבודות והשירותים הנדרשים להעסקת צוות תכנון ולמילוי התחייבויות החברה על פי מסמכי המכרז.

׳אתר״                                         חטיבת קרקע בהתייחס אליה פורסם המכרז

״עבודות תכנון" או "שירותי תכנון"    הכנת תכנית שלד, תכנית בנין ערים ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח

.      ק מ.1:500 על כל תכולתן ושלביהן עד לאישורן הסטטוטורי וע"י

המנהל.

״פרויקט״			מתן שירותי ניהול תכנון ועבודות התכנון באתר מסוים.

"מנהל"                                         אדריכל ראשי במשרד הבינוי והשיכון.

״נותני שירותים״                      אדריכלים, מהנדסים, מודדים, יועצים ובעלי מקצוע אחרים אשר

יועסקו ע״י החברה באשור המשרד לבצוע שרותי התכנון וניהול התכנון

׳שכר הכנת התכנון"               התמורה שתקבל החברה עבור כל הוצאות התכנון  לרבות שכר מתכננים

ונותני שירותים וכל הוצאה אחרת שתידרש לבצוע  עבודות התכנון

כאמור בסעיף 6 להלן, ואשר יקבע מראש ובכתב על-ידי המשרד.

״תקציב הפרויקט"	   שכר הכנת התכנון, שכר ניהול התכנון  ותקציבים אחרים כפי שיאשר

המשרד.

׳שכר טרחה בגין ניהול תכנון "  שכר הטרחה האמור להשתלם לחברה בגין מתן שירותי ניהול התכנון על

כל הכרוך בהם בהתאם להצעת המציע למכרז.

"התמורה הכוללת"                   שכר הטרחה לניהול התכנון בתוספת שכר הכנת התכנון. התמורה הכוללת

מהווה את מלוא התמורה עבור ניהול התכנון והתכנון וכל ההוצאות

הכרוכות באלה.

״מדד״                           מדד  מחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ולמחקר כלכלי.

"בקרת המשרד"	גורם בתוך המשרד, או מחוץ למשרד, שמונה ע"י המשרד, מפעם לפעם, לעניין

זה.

2. כללי

2.1	המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו.

2.2	חוזה זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. לפיכך כל התנאים, ההסכמות וההתחייבויות של החברה כאמור בחוברת המכרז ובנספחיה ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיה והסכמותיה לפי חוזה זה, וכל הפרה שלהם תחשב כהפרת התחייבויות החברה לפי חוזה זה.

2.3    חוזה זה וכן  הזמנות השירותים שיוצאו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפויי כוח או כהרשאה

לחברה להציג עצמה כמוסמכת לקבל או לקבל על עצמה התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות

בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא תקבל על עצמה החברה התחייבויות כאמור בשם

המשרד, או תציג את עצמה כמי שמוסמכת לכך.

3. שירותי הניהול

החברה מתחייבת ליתן למשרד שרותי ניהול תכנון בהתאם למסמכי המכרז ולמפורט בנספח א' לחוזה וכח האדם בנספח ב' , עפ"י העניין וכמפורט להלן. החברה תבצע את השירותים הניהול כאמור להלן בחוזה זה  ובנוהלי המשרד כפי שיתעדכנו מעת לעת, לרבות נוהל מס' 4/02 "נוהל ליווי תכנון, הגשת תכניות ואישורן".

3.1  ביצוע עבודות התכנון: הכנת תכנית בנין ערים ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 עד

לאישורם ע"י המזמין ו/או עד לאישורם הסטטוטורי כנדרש על פי כל דין ובכללם:

א. בחינת הפרוגרמה ותיאומה עם הגורמים הנוגעים

ב.  בחינת אילוצים וחסמים לרבות תשתיות באתר

ג.  הכנת חלופות תכנון לרבות אומדני עלויות פיתוח לכל חלופה

ד. עיבוד החלופה שנבחרה ע"י המנהל

ה. הכנת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 בכל מקצועות ותחומי התכנון

ו.  הצגת החלופה הנבחרת לרבות טיוטות תשריט, נספחים ותקנון וכן אומדני עלויות פיתוח

לועדת האישורים של המשרד וקבלת אישורה להמשך התהליך.

ז. הכנת תשריט, תקנון ונספחים הדרושים להליך הסטטוטורי בתיאום עם הגורמים הנוגעים

ח. הגשת התכניות לוועדות הסטטוטוריות וטיפול באישורן בכל השלבים עד למתן תוקף

ט. פעולות מיפוי ומדידות לרבות הכנת מפות  לצרכי רישום ואישורם אשר יבוצעו עפ"י נהלי והנחיות

המשרד

י.  הכנת אומדנים לעלויות האתר בכל שלב

יא. ביצוע קידוחי ניסיון, הכנת הנחיות ביסוס

3.2 ביצוע שירותי הניהול ובכללם:

א. הצגת מנהל הפרויקט , האדריכל ורשימת נותני שירותים הנדרשים לצורך התכנון.

ב.  ביצוע התקשרויות בהסכמים עם צוות התכנון ונותני השירותים ובדיקת הביטוחים

המקצועיים של נותני השירותים, בדיקת פוליסות הבטוח והתאמתן לדרישות המשרד.

מעקב אחר הכסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף ומעקב אחר תשלומי פרמיות הביטוח ע"י נותני

השירותים.

ג.  זיהוי וביצוע כל הפעולות ההנדסיות הנדרשות לתכנון לרבות מדידות, בדיקה ומיפוי בעלויות,

סקרים גיאוטכניים, מיפוי עצים, סקרי ניקוז וכו'

ד.   ליווי, ניהול וקידום התכנון בהתאם להנחיות המנהל ובין השאר הנחיית נותני השירותים,

תיאום בין נותני השירותים עצמם ובינם לרשויות הנוגעות לעניו לרבות, אך לא רק, משרדי

ממשלה, רשויות מקומיות, חברת חשמל, רשות הנמלים והרכבות, רשויות ניקוז, רשות

העתיקות, נציבות המים וכד׳עד לאישורו הסטטוטורי וכל זאת תוך דיווח שוטף למשרד .

ה.   תיאום מגעים שוטפים וניהולם עם נותני השירותים ועם רשויות התכנון המוסמכות לצורך

הכנת התכניות שיוגשו למוסדות התכנון וטיפול בהליכי אישורן עד לאישורן הסופי כדין.

ו.   אחריות על עמידה בלוח הזמנים להכנת התכניות ואישורן.

ז.   מתן דיווחים שוטפים למנהל וקבלת אישורו בכל אחד משלבי התכנון

ח.    ביצוע תשלום חשבונות חלקיים לצוות התכנון עפ"י התקדמות התכנון ובהתאמה לשלבי

התכנון לנותני השירותים במהלך התכנון. זאת לאחר אישור המנהל על השלמת השלבים

לשביעות רצונו המלאה.

ט. הגשת החשבונות המאושרים ע"י החברה לבקרת המשרד עפ"י שלבי התכנון שיקבע משרד, בין

היתר, בהתאם לנהלי המשרד ותעריפי המשרד לתכנון.

3.3 ביצוע התקשרות עם נותני השירותים בהתאם לעקרונות ההתקשרות שקבע המשרד, ככל הניתן

בהליך תחרותי, לרבות תכולת השירותים, התוצרים המבוקשים ומנגנוני דיווח, מעקב ובקרה על

הביצוע ע"י נותני השירותים. החברה המתכננת תקים וועדת התקשרויות, שחבריה יהיו, בין היתר,

אנשי מקצוע, איש כספים ויועץ משפטי, אשר תדון ותאשר  את ההתקשרויות של החברה המתכננת.

3.4 שינויים/הגדלות בהסכם שחתמה החברה עם נותני השירותים בגין תכנון, ככל שיתחייבו, יידונו

ויאושרו בוועדת התקשרויות  של החברה.  שינויים, הגדלות/תוספות בהתקשרויות של החברה המתכננת עם נותני השירותים השונים יובאו לדיון ואישור וועדת ההתקשרויות של החברה. שינויים בהתקשרויות המגיעים במצטבר לחריגה של מעל  20% מאומדן אתר כפי שהופיע במכרז, יועברו לאישור נוסף של וועדת המכרזים של המשרד.

3.5 הגשה לבקרת המשרד חשבונות שנבדקו ונחתמו ע"י החברה, עפ"י אבני הדרך שיקבעו ע"י

המשרד.

3.6 תשלום שוטף לנותני השירותים במהלך התכנון, עפ"י אבני הדרך שייקבעו ע"י המשרד, בין היתר,

בהתאם לנהלי המשרד ותעריפי המשרד לתכנון.

3.7 ניהול התכנון מול רשויות התכנון המוסמכות לצורך הכנת התכניות שיוגשו למוסדות התכנון

וטיפול בהליכי אישורן עד לאישורן הסופי כדין  ברשויות התכנון המוסמכות.

4. הוראות נוספות בקשר לשירותי הניהול

4.1 	החברה תבצע את שירותי הניהול התכנון כמפורט בסעיף 3 לעיל על פי הוראות המשרד ועל פי נהליו והנחיותיו כפי שיובאו לידיעתה מפעם לפעם.

המשרד יהיה רשאי לשנות ולעדכן את הוראותיו, נהליו והנחיותיו והחברה תמלא אחר אלו כפי שהוצעו לה, שונו או עודכנו מפעם לפעם.

בכל מקרה של ספק או של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין תוכנן של הוראות המשרד, נהליו והנחיותיו, תפנה החברה למנהל לקבלת הבהרות. הבהרות המשרד תחייבנה לכל דבר ועניין את החברה, והחברה תמלא אחריהן כאילו היו חלק מהאמור בחוזה זה מלכתחילה.

4.2	מבלי לגרוע מהאמור בפסקה 4.1 לעיל תבצע החברה את שירותי הניהול בתאום עם המשרד ועל

פי הנחיות שיועברו מהמשרד בהתאם לקביעת המשרד בנושאים שונים: תכנונים, כספיים,

תקציבים, לוחות זמנים, מובהר בזה, כי שירותי הניהול כוללים ביצוע פרסום בעיתונות,

ככל שיידרש ע"י המשרד ו/או ע"י הגורמים הנוגעים  ועל-פי הנחיותיו  והתשלום עבורם

יהיה כנגד תשלום בפועל.

4.3	למען הסר ספק, כל המטלות המפורטות בסעיף 3 לעיל מהוות חלק מהגדרת שירותי הניהול

לפי חוזה זה לכל דבר ועניין.

המשרד יהיה רשאי לקבוע ו/או לשנות מפעם לפעם את סדר ביצוע המטלות לפי שיקול

דעתו המוחלט.

4.4 	  החברה תבצע את שירותי הניהול המפורטים בחוזה זה לפי מיטב הנוהג המקצועי

במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין, בנאמנות מוחלטת כלפי

המשרד ותוך הקפדה ושמירה על האינטרס של המשרד וענייניו וכן לשביעות

רצונו המוחלטת של המנהל ולשם כך תמלא אחר כל הוראותיו של המנהל, בין שהן

מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.

4.5  החברה תנהל תיק לכל חוזה והתקשרות, שבו יתויקו כל המסמכים וההתכתבויות

הקשורות וזאת למשך 7 שנים לפחות לאחר סיום ביצוע מתן מלוא השירותים באתר ספציפי.

לאחר התקופה האמורה או קודם לפי דרישת המשרד, תעביר החברה למשרד את מלוא

המסמכים ו/או חלקם, הכל בהתאם להנחיות המשרד.

למשרד תוקנה בכל עת זכות עיון בכל המסמכים אשר יש להם קשר ישיר או עקיף

לפעילותה של החברה עבור המשרד, המצויים בחזקתה של החברה או בחזקת מי

מטעמה, לרבות, חוזים, אומדנים, הצעות מכרזים, תכניות, מפרטים, מסמכי הנהלת

חשבונות וכיו"ב של החברה. החברה תמציא למשרד מייד עם דרישתו הראשונה עותק

מכל מסמך כאמור.

כל התכניות, השרטוטים, התרשימים והמסמכים האחרים שיוכנו על ידי החברה ו/או

עבורה ו/או על ידי צדדים שלישיים, במסגרת שרותי הניהול והתכנון יחשבו לקניינו של

המשרד וכל זכויות היוצרים בהם יהיו שייכים למשרד. החברה תעביר למשרד לפי דרישתו

בכל עת ובאופן בו יידרש, עותקים או מקורות של תכניות, שרטוטים, תרשימים ומסמכים

כאמור, והמשרד או כל מי מטעמו יהיו רשאים לנהוג בהם כראות עיניהם, לרבות, אך לא

רק לערוך בהם שינויים ותיקונים, ולעשות בהם כל שימוש שימצא המשרד לנכון.

בנוסף תפעל החברה בהתאם לקבוע בנספח "שירותים כלליים".

כל ידע, מסקנות, ממצאים, תוכניות, מסמכים מכל סוג שהוא שיופקו ו/או יפותחו במהלך

ו/או בקשר עם  ביצוע השירותים הינן קנינו הבלעדי של המשרד

4.6    א.     החברה מצהירה כי היא משמשת כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע חוזה זה וכי היחסים

בין המשרד לבינה או מי מטעמה לפי חוזה זה הם יחסים  שבין מזמין  לקבלן עצמאי

הנותן שירותים.

- מוסכם ומודגש בזאת כי אין בין המשרד לבין החברה ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד לכל מטרה שהיא.

- מובהר בזה כי על החברה יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד  חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס  מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכי החברה בלבד תהיה אחראית לכל  תביעה של עובד מעובדיה הנובעת מיחסי העבודה שבינה ובין עובדיה.

- מוסכם כי החברה תהיה אחראית כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות      המקומיות וכל רשויות מוסמכות אחרות כל שהן, עבור כל החובות  המוטלות/ שתוטלנה  על ידי הרשויות  האמורות על  פי הוראות כל דין בקשר  לשירותים  כאמור בחוזה זה.

- החברה מצהירה כי היא יודעת כי המשרד ינכה משכר טרחתה מס הכנסה  כמקובל לגבי קבלנים  עצמאיים וכי המשרד לא ינכה או יפריש כל סכום  שהוא  לביטוח לאומי עבורה או עבור נותני השירותים.

- אם מכל סיבה שהיא יחויב המשרד בתשלום כלשהו  בגין תביעת המועסקים    על ידי  החברה או מי  מנותני השירותים תשפה החברה את משרד הבינוי והשיכון בכל סכום בו יחויב כאמור.

4.7  יחסי המשרד והחברה יהיו לכל דבר ועניין יחסי מזמין וקבלן עצמאי. המשרד לא יחשב לשום

מטרה ולשום ענין כמעביד של החברה או מי מעובדיה או מנהליה או מי שיתנו לה שירותים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי אם, מכל סיבה שהיא, ועל אף האמור לעיל

יקבע בעתיד, בכל מועד שהוא, כי למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי בחוזה זה, רואים את

העסקתה של החברה ו/או מי מעובדיה, ו/או מי מנותני השירותים ו/או מי מהיועצים

המועסקים על ידה כהעסקת עובד, וכי חלים על העניו, הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרם של הנ"ל כעובד, בשל העסקתם בעקבות הסכם זה,

יחושב בהתאם לקבוע לעניו זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה זהים או דומים כאמור, ובאין

תפקיד זהה או דומה כאמור יחושב השכר לפי הקבוע לענין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים

החלים על עובדים מסוג זה או בהעדר הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין

לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של חוזה זה, וכל

החיובים והזיכויים על פי חוזה זה מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו

הדדית.

בכל מקרה, לא יהא שכרם הכולל של החברה ושל כל מי שייחשב כ״עובד׳׳ כאמור, גבוה יותר

מעמלת החברה.

4.8	החברה מתחייבת לבצע את שירותי הניהול כמותנה בחוזה זה באמצעות ממלאי התפקידים והצוות המקצועי שפורט על ידה בהצעה כשכל העוסקים מטעמה במסגרת שרותי הניהול והתכנון מנוסים ומיומנים ובעלי רמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונו המוחלט של המשרד.

מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל מוסכם בזאת כי המשרד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מממלאי התפקידים מאנשי הצוות המקצועי ונותני השירותים לרבות מנהל הפרויקט והמתכננים ב אתר שבניהול החברה לפי חוזה זה והחברה תהיה חייבת להיענות לדרישת המשרד כאמור, תוך 14 יום מיום הדרישה וכל העלויות הכרוכות בהחלפה כאמור יחולו על החברה ולא תהא לה כל טענה ו/דרישה בעניין כלפי המשרד.

4.9	בכל מקרה בו תבקש החברה להחליף מי מממלאי התפקידים או מחברי הצוות המקצועי שפורט על ידה בהצעה יהיה עליה לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישור החילוף לפחות 30 יום מראש. על החברה להציע כמחליף רק מי שעומד בתנאי הסף הקבועים לאותו מתכנן/איש צוות ולפחות בעלי אותם כישורים וניסיון וכל החלפה כאמור תהיה טעונה אישורו של המשרד מראש. המשרד יהיה רשאי ליתן את אישורו, או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט. העלויות הכרוכות בהחלפה מוטלות באופן בלעדי על החברה.

  - החברה תחשב כמי שסיימה את שירותי הניהול בגין אתר מסוים עם קבלת אישור בכתב מהמנהל על סיום הליכי התכנון ומבלי לגרוע מאחריותה של החברה וחובתה להמשיך וליתן שירותי ניהול ביחס למטלות שטרם בוצעו או הסתיימו.

4.11	 החברה תהיה חייבת להתאים את עצמה לדרישות המשרד והנחיותיו בקשר לעבודה באמצעות תוכנות מחשב, ודיווחים שיותאמו לדרישות המשרד בהקשר זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וככל שיבקש זאת המשרד תהא החברה חייבת לעבוד, להזין נתונים ולשמור על עדכון שוטף באמצעות תכנת ניהול שתקבע, אם תקבע, על ידי המשרד ועל פי האפיונים והנהלים שיקבעו על ידי המשרד.

4.12   בנוסף, החברה תהיה חייבת, אם תתבקש על ידי המשרד, לרכוש על חשבונה תכנת מדף או תכנה

אחרת שתקבע על ידי המשרד, אם תקבע, לניהול פרויקטים ולאפיין את אופן העבודה על פי

דרישות המשרד. כל ההוצאות הכרוכות בבצוע סעיף זה יהיו על חשבון החברה.

4.13  ניהול וטיפול בתביעות של צדדים שלישיים הקשורות ו/או נובעות משירותי התכנון על-פי חוזה

זה, בתיאום עם המשרד. כל תביעה כאמור, שהמשרד צד לה או שיש למשרד ענין בה, תנוהל

ותטופל על ידי החברה על פי הנחיית היועץ המשפטי למשרד והוראותיו, לרבות ייצוג המשרד

בתביעה, על חשבונה של החברה ועל-פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. החברה תישא בכל

ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות בכך לרבות שכ"ט עו"ד, וכן תישא על חשבונה בעלות

תוצאות המשפט, בין שנקבעו בפשרה ובין בפס"ד.

5.         היקף ותקופת התקשרות

5.1      משך תקופת ההתקשרות המוערכת הינה לתקופה של 5 שנים מיום חתימת החוזה ע"י

מוסמכי החתימה של המשרד. תקופה זו מוערכת כפרק הזמן הנדרש עד לאישור התכניות

למתן תוקף ולסיום ההכנה במקביל של  נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500  ולאישורם ע"י

המזמין.

על המציע לקחת בחשבון כי ייתכנו שינויים או עיכובים בלוחות הזמנים מסיבות שונות, ואין

באמור לעיל התחייבות של המשרד למועד שצוין לעיל. כמו כן, על המציע לקחת בחשבון כי

במידה ויוחלט על הקטנת השירותים, תשתנה תקופת ההתקשרות בהתאם.

5.2 מובהר כי ההתקשרות נעשית בשני שלבים כמפורט להלן:

5.2.1 היקף ההתקשרות הנוכחי לשלבים בפרויקט:

שלב הכנת שלד:						שלבים 4.1-4.9   כולל

שלב  הכנת התב"ע : 					שלבים 5.1-5.10 כולל

שלב הכנת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ 1:500:		שלבים 6.1-6.4   כולל

5.2.2. למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה ( אופציה ) עפ"י שיקול  דעתו הבלעדי להרחיב את ההתקשרות לשלבים נוספים עד למלוא השירותים להכנת התכניות ברמות הנדרשות ולהיקף כ- 100% השירותים מתכולת העבודה הכלולה בפרויקט, הכל בהתאם לקצב ההתקדמות ולמסגרת התקציבית המאושרת ובכפוף לאישור וועדת המכרזים.

5.3   מימוש זכות ברירה להארכת תקופת התקשרות

למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה ( אופציה ) עפ"י שיקול  דעתו הבלעדי להאריך את משך

ההתקשרות עם הזוכה לתקופות קצובות נוספות כפי שיקבע המשרד מעת לעת, עד לאישור התכניות

למתן תוקף ולסיום הכנת הנספחים כאמור.

הכל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב. ההארכה תהיה

באותם תנאים ולא תשולם בגינה כל תמורה נוספת . למען הסר ספק מובהר כי מדובר בהארכת

תקופת ההתקשרות בלבד לשם סיום כל המטלות וההתחייבויות הכלולות בהסכם והתמורה הקבועה

בגינם   תשולם בהתאם לקבוע בהסכם בלבד.

5.4 מימוש זכות ברירה לשירותים נוספים –

למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה ( אופציה ) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להזמין מהמציע

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב מתן שירותים נוספים

כמפורט להלן:

(1)  שירותי ניהול תכנון ותכנון באתרים חלופיים לאתרים שנגרעו ממצבת האתרים באשכול בו זכה המציע. מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המשרד לגרוע אתר ממצבת האתרים באשכול נשוא ההתקשרות  לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. במקרה של גריעת אתר מחברה הזוכה כאמור, המשרד רשאי להעביר למתן שירותי תכנון וניהול תכנון של החברה הזוכה אתר או מספר אתרים חלופיים בהיקף יח"ד מצטבר דומה של האתר הנגרע ובעלי מאפיינים דומים ככל הניתן, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המשרד לא מתחייב כי האתר/האתרים החלופיים יהיו באותו אזור גיאוגרפי או בסמיכות גאוגרפית אחד לשני. הכל בכפוף לאישור וועדת המכרזים ומגבלות תקציב.

(2) במהלך תקופת ההתקשרות המקורית (5 שנים) שירותי ניהול תכנון ותכנון באתרים נוספים ולא יותר משני אתרים בהיקף יח"ד מצטבר דומה ובעלי מאפיינים דומים ככל הניתן לאתרים באשכול בו זכה המציע, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

(3) הכנת מכרזי שיווק באתרים הכלולים באשכול בו זכה (רק באתרים בהם ניתן לפרסם מכרזי שיווק ללא השלמת תכנון מפורט לביצוע).

(4) טיפול והכנת תכנית שלד, תב"ע ובינוי, באתרים בהם זכה, הכל בהתאם להחלטת וועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.

5.5 שכר הטרחה למימוש האופציות יהיה עפ"י הצעת המחיר של הזוכה במכרז זה - באותו שיעור

עמלה שנקבעה לזוכה מתעריפי המשרד.

5.6  קנס פרס:

המשרד מייחס חשיבות רבה לקידום מהיר ככל האפשר של מלאי האתרים הנמצאים בטיפולו ולאור כך נקבע לוח זמנים ממועד התחלת התכנון עד למתן תוקף לתכנית לרבות השלמת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 עפ"י אבני הדרך המפורטות להלן:

- הגשה לוועדה מקומית לאחר אישור התכנית וכל מסמכיה ע"י המשרד ולרבות הכנת נספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500 – עד 1 שנה

- הגשת התכנית לוועדה מחוזית/מת"ע  כולל עמידה בתנאי הסף – עד 8 חודשים

- פרסום למתן תוקף – עד 8 חודשים

לוח זמנים מפורט ייקבע ע"י המשרד בעת התנעת כל פרויקט לרבות אבני דרך נוספות.

במידה והחברה המתכננת הקדימה את לוח הזמנים הנקוב בשלב א' תינתן תוספת תמורה של 1% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל הקדמה של 3 חודשים ומעלה.

לא עמדה החברה בלוח הזמנים הנקוב בשלב א' יופחת  1% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל איחור של 3 חודשים ומעלה. האמור לא יחול במקרה שלדעת המשרד העיכוב אינו באחריות החברה או מסיבות שאינן תלויות בה. החלטת המשרד לעניין זה היא הקובעת.

במידה והחברה המתכננת הקדימה את לוחות הזמנים הנקובים בשלבים ב' –ג' תינתן תוספת תמורה של 0.5% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל הקדמה של 3 חודשים ומעלה.

לא עמדה החברה בלוח הזמנים הנקוב בשלב א' יופחת  1% משכר הטרחה של החברה עבור ניהול התכנון בגין שלב זה על כל איחור של 3 חודשים ומעלה. האמור לא יחול במקרה שלדעת המשרד העיכוב אינו באחריות החברה או מסיבות שאינן תלויות בה. החלטת המשרד לעניין זה היא הקובעת.

6.    שכר טרחה בגין ניהול התכנון:

תנאי הגשת חשבונות ותשלומים מפורטים בנספח ב' לחוזה.

6.1 המשרד ישלם את שכר טרחת  החברה בגין ניהול עבודות התכנון בשיעור של___ %  בגין ניהול

תכנון, אשר יחושב מתוך השכר הכולל בפועל של צוות התכנון.

6.2  למען הסר ספק, שכר טרחת החברה  בגין ניהול התכנון ע"י החברה תכלול את כל

ההוצאות הכרוכות בשירותי הניהול לרבות שכר צוות העובדים המועסק על ידה,

והחברה לא תהיה זכאית לתשלום  נפרד או נוסף בגין העסקתם

6.3  שכר טרחת החברה בגין ניהול התכנון ישולם לחברה על ידי המשרד ביחד עם

כל תשלום של המשרד לחברה עבור התכנון, לאחר השלמת כל שלב במלואו ולאחר ביצוע מלוא

השירותים החלקיים המפורטים באותו שלב של כל צוות התכנון לשביעות רצון המנהל

ובאישורו.

6.4 לכל תשלום על חשבון שכר טרחת החברה בגין ניהול התכנון יצורף מס ערך מוסף

בשיעור החוקי וכנגד  קבלת  חשבונית מס כחוק.

6.5  שכר טירחת החברה בגין ניהול התכנון שתשולם כאמור לעיל תהווה תמורה

מלאה וסופית וכוללת בגין שירותי הניהול וקיום כל התחייבויות החברה והחברה לא

תהיה זכאית לכל  תוספת או שינוי לה מכל סיבה שהיא.

7. שכר טרחה בגין הכנת  התכנון :

תנאי הגשת חשבונות ותשלומים מפורטים בנספח ב' לחוזה.

7.1  המשרד ישלם את שכר טרחת  החברה בגין הכנת  התכנון בשיעור ___ % הנחה מתעריפי המשרד לשכר צוות התכנון מעלות התכנון.

7.2 .

התמורה הכוללת בעבור שירותי התכנון וניהול התכנון כוללת את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן כל השירותים הנדרשים מהחברה המתכננת, לרבות שירותי מזכירות, שירותי מינהלה,  השתתפות בישיבות, נסיעות וביטול זמן, איסוף נתונים, צילומים , העתקות אור והדפסות, ישיבות ודיונים ככל שיידרשו וכו' וכן את עלות הכנה והגשת הדוחות, המסמכים, תיקי הגשה לוועדות הסטטוטוריות וכו'. התמורה הכוללת תהווה את התמורה המלאה בעבור ביצוע כל שירותי התכנון על-פי מכרז זה, לרבות ניהול התכנון  לשם  הכנת תכנית, על כל שלביה ועל כל ההוצאות הנלוות הנדרשות להשלמתה, לרבות שכר הטרחה של צוות  הליבה ויתר העובדים ונותני שירותים עצמאיים מטעמו.

7.3  התמורה הכוללת  עבור כל שירותי התכנון וניהול התכנון, אינה כוללת תשלומים ואגרות המתחייבים בהתאם לדין מרשויות התכנון המוסמכות אשר יידרשו במהלך הכנת התכנית ונספחיה. תשלומים אלו, אם יידרשו, ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל. למעט אותם מקרים בהם עלות האגרה נכללה בעלות העבודה בתעריף התכנון.

7.4  התמורה הכוללת  עבור כל שירותי התכנון וניהול התכנון, אינה כוללת תשלומים לחברות קידוחים ומעבדות, ככל שאלו יידרשו. הפעלת חברות קידוחים מותנית באישור מקדמי לפרוגראמת הקידוחים המוצעת ע"י ראש תחום קרקע וביסוס במנהל תכנון והנדסה. החברה המתכננת תבחר את נותני השירותים והפעלתם בכל הקשור לחברות קידוחים ומעבדות. תשלומים לחברות הקידוחים והמעבדות, אם יידרשו, ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל.

במקרה שיש למשרד התקשרות עם מעבדות או חברות קידוחים, תבצע החברה המתכננת התקשרות לביצוע אותן מטלות עם אותן מעבדות / חברות קידוחים והוצאות החברה בעניין זה  ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל.

7.5 החברה תהיה אחראית לשאת במלואן ובמועדן בכל עלויות עבודות התכנון שבניהולה ובבצוע

ולשלם את כל התשלומים וההוצאות הנוגעים לתכנון, לרבות תשלומים לנותני שירותים,

רשויות ולכל צד ג׳ אחר, על פי החוזים בהם תתקשר עם גופים אלו או מכוח כל עילה אחרת

שהיא.

7.6 לכל תשלום על חשבון שכר טרחת החברה בגין ניהול התכנון יצורף מס ערך מוסף

בשיעור החוקי וכנגד  קבלת  חשבונית מס כחוק.

7.7 שכר  הטרחה הכולל בעבור מתן שירותי התכנון של שלב ישולם רק לאחר

ביצוע מלוא השירותים החלקיים המפורטים באותו שלב של כל צוות התכנון

לשביעות רצונו  של המשרד ולאחר אישורה של ועדת הליווי כאמור בתנאי המכרז.

7.8 שכר טרחת החברה בגין עבודות התכנון  שתשולם כאמור לעיל תהווה תמורה

מלאה וסופית וכוללת בגין עבודות התכנון וקיום כל התחייבויות החברה והחברה לא

תהיה זכאית לכל  תוספת או שינוי לה מכל סיבה שהיא

7.9 במקרה שהחברה תידרש להזמין שירותים מבעלי מקצוע נוספים, אשר לא נדרשו מראש במכרז

זה ולא נכללו באומדן האתר למשרד, השכר בעבור עבודתם יהיה עפ"י תעריפי המשרד עם אחוז ההנחה הכללי שהוצע לשכר צוות התכנון במכרז זה. במידה והשכר בעבור עבודתם אינו מוגדר בתעריפי המשרד תבצע  החברה הליך תחרותי. בעבור ניהול התכנון של בעלי המקצוע  הנוספים תשולם לחברה תמורה נוספת בהתאמה.

7.10 שינויים :

א.  במהלך תקופת ההסכם המשרד יהיה רשאי לפנות לחברה ולדרוש כי יבוצעו שינויים

בתפוקות הנדרשות ו/או בשירותים הנדרשים.

בעבור ביצוע שינויים לא מהותיים לא תשולם תוספת תמורה.

ב. כשינוי לא מהותי תיחשבנה הדרישות הבאות:

(1) כל שינוי ו/או תוספת ו/או הקטנה של עד 15%  באומדן הכולל של השירותים המבוקשים

כפי שהופיעו במכרז זה לכל אתר באשכול, שיחולו במהלך ביצוע העבודות.

(2). דרישות לשירותים נוספים או לשינויים שביצועם מתחייב לצורך מילוי התחייבויות

החברה, למעט אם יידרש בעל מקצוע נוסף כאמור.

(3). דרישות מוסדות התכנון לתיקון התכנית בהתאם להחלטות מוסדות התכנון, ביצוע הדמיות ומודלים

פיזיים ולכל דרישה אחרת של מוסדות התכנון עד לאישור התכנית.

(4). דרישות לשירותים נוספים או לשינויים המתחייבים מהפרותיה של חברה את

התחייבויותיה לפי המכרז והחוזה, לרבות  דרישות שעניינן ביצוע חוזר של התחייבויות החברה לפי

חוזה זה בשל כך שהמתכנן לא ביצוע את הוראות המנהל ו/או את הנחיות ועדת הליווי.

ג. התמורה בעבור ביצוע שינויים מהותיים:

(1). בעבור שינוי מהותי תשולם תוספת תמורה אשר שיעורה יהיה בהתאם למנגנון קביעת התמורה

במכרז או על פי תעריפי המשרד ונהליו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלטת והבלעדית של המנה         .

(2). התמורה בעבור שינוי מהותי תתייחס לתמורה בגין שכר הטרחה להכנת התכנון

בתוספת התמורה בגין ניהול התכנון.

(3). התמורה בעבור שינוי מהותי תשולם רק בעבור השלבים הרלבנטיים ורק בעבור

העבודה שבוצעה ממועד גילוי הצורך בשינוי ואילך וכתוצאה מהשינוי.

(4).  התמורה בעבור שינוי מהותי תחושב בהתאם למלוא השינוי שנדרש. יובהר כי אם

חלה הקטנה ביותר מ-20% מהאומדן הכולל של השירותים המבוקשים בחוזה באתר, תוקטן

התמורה בהתאם. יובהר כי החלטת המשרד קובעת מתי שינוי נכנס בגדר שינוי מהותי או שינוי לא

מהותי.

8. אחריות, פיצוי ושיפוי

א.	בכל מקרה שהחברה המתכננת  תגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיותרות או

אחרות למשרד ו/או הבאים מכוחו כתוצאה מהפרת חוזה זה או אחד מסעיפיו ו/או

בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע השירותים בצורה בלתי מקצועית,

אזי מתחייבת החברה המתכננת  לשלם את כל ההפסדים, הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו

למשרד, וכל מי שהמשרד יחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כלשהוא.

- החברה תישא באחריות מלאה ובלעדית בגין כל נזק או הפסד מכל מין וסוג, לגוף או לרכוש, שייגרמו במישרין, או בעקיפין לכל אדם או גוף משפטי לרבות המשרד, עובדיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו, החברה עצמה, עובדיה, נותני השירותים, וכל צד שלישי, בשל כל מעשה או מחדל של החברה, עובדיה, או נותני השירותים מטעמה, שנגרם במישרין או בעקיפין, בקשר או עקב שירותי ניהול ו/או ביצוע ויתר התחייבויות החברה על פי חוזה זה.

- החברה משחררת את המשרד מכל אחריות לכל נזק או הפסד שהיא אחראית לו על פי סעיף

קטן (א) לעיל.

בכל מקרה של דרישה או תביעה שתוגש כנגד המשרד, בגין נזק או הפסד כאמור, מתחייבת החברה לפצות ו/או לשפות את המשרד במלוא סכום חבותו, ובכלל זה - על פי פשרה שהמשרד יגיע אליה, לרבות  תשלומים והוצאות מסוג כלשהו, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד, ובלבד שהמשרד יודיע לחברה תוך זמן סביר על כל דרישה או תביעה כאמור ויאפשר לחברה להשתתף או לנהל את המו"מ או ההגנה.

- שילם המשרד לצד השלישי פיצוים כלשהם בקשר לחוזה זה, יהא זכאי לפיצוי מלא

מאת  החברה בגובה כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת

עו''ד והחברה המתכננת תחזיר  סכומים אלה מיד לאחר שהמשרד יגיש לה דרישה ובה

פירוט ההוצאות  שנגרמו לו כאמור, וסכום זה יראה בו חוב המגיע למשרד הבינוי

והשיכון לפי חוזה זה.

- שום הוראה מהוראות חוזה זה לא תפורש כעושה את המשרד, עובדיו או משמשיו, אחראים או חייבים בגין כל נזק או הפסד לחברה, עובדיה וכל הפועלים בשמה או מטעמה, הקבלנים ונותני השירותים, או כל צד שלישי, מחמת מעשה או מחדל, אסון, או כל סיבה אחרת, הקשורים או נובעים, במישרין או בעקיפין, מביצוע חוזה זה או אופן ביצועו.

9. ביטוח

החברה מתחייבת לקיומן של פוליסות ביטוח כמפורט בנספח הביטוח המצורף לחוזה זה נספחים ז'1, ז'2.

החברה תשלם ותדאג לתשלום כל פרמיות הבטוח בגין הפוליסות האמורות במלואן ובמועדן, ותמציא למשרד מפעם לפעם לפי דרישתו הראשונה, העתק מהפוליסות ו/או אישורי המבטחים על קיומן, והוכחות על תשלום הפרמיות במועד.

10.שמירת סודיות

א. החברה או מי מנותני השירותים מטעמה מתחייבים לשמור  בסוד, לא להעביר, לא להודיע,

לא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה וכל נתון שיגיעו אליה או אל מי מהם בקשר עם

עם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם.

ב. החברה מצהירה בזה כי ידוע לה כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה

לפי חוק  העונשין תשל''ז – 1977.

ג. החברה מתחייבת להחתים כל אחד מהעוסקים בביצוע השירותים על התחייבות לשמירת סודיות

לפי הנוסח המצוין בנספח ג' לחוזה זה ולהעביר את ההתחייבות למנהל במעמד חתימת חוזה זה.

11. איסור העברת זכויות

החברה לא תהא רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לטובת צד  כלשהו את זכויותיה ו/או חובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אלא באישורו מראש ובכתב של המשרד.

העברת מניות או זכויות אחרות בחברה, במישרין או בעקיפין(ולרבות העברת זכויות בתאגיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, זכויות בחברה), בשיעור (בעסקה אחת או במצטבר) העולה על 24%, תחשב כהעברת זכויות אסורה לענין זה.

12.שינוי בהיקף עבודות התכנון או שירותי הניהול

12.1	מבלי לגרוע מפירוט השירותים בהסכם זה  לעיל מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי, מפעם לפעם ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לצמצם את היקף עבודות התכנון בכל אתר ו/או להרחיבן ו/או לבטל את תכנונן ו/או בצוען וכן לצמצם את היקף שירותי הניהול שיתבקשו מהחברה ביחס לאתר כלשהו, ו/או להרחיבן ו/או לבטל את שירותי הניהול שיתבקשו מהחברה ביחס לאותו אתר ו/או את המשך ביצועם, ו/או להעביר את המשך מתן שירותי הניהול באותו אתר לחברה אחרת ו/או למשרד עצמו, הכל לפי שיקול דעתו של המשרד, ולחברה לא תהא כל תביעה או טענה כלפי המשרד בקשר לכך למעט לתשלום יתרת שכר התכנון או יתרת עמלת החברה המגיעים לחברה על פי הוראות חוזה זה בקשר לשירותי הניהול שניתנו על ידה בפועל לבקשת המשרד.

12.2	בכל מקרה של ביטול או צמצום שירותי הניהול ביחס לאתר מסוים או בכלל ו/או העברת המשך ביצועם של שרותי הניהול לחברה אחרת או למשרד עצמו, על פי סעיף  זה או מכל סיבה אחרת שהיא, תעביר החברה, לבקשת המשרד את המשך ביצוע שירותי הניהול, כולם או חלקם, הכל כפי שיורה המשרד, למשרד או לחברה אחרת, לפי הענין, באופן מסודר ובשיתוף פעולה מלא, תוך מסירת כל המידע וכל המסמכים שיידרשו על ידי המשרד לעניין זה, והחברה תעמוד לרשות המשרד או לרשות מי שהוא יורה גם לאחר מכן לצורך מסירת כל מידע, מסמך או שירות שיתבקשו בהקשר זה על ידי המשרד.

13. העדר ניגוד אינטרסים

13.1   מתן השירותים יהיה אסור לחברה ולמי מעובדיה, נותני השירותים מטעמה וכן מי שיועסקו על

ידי החברה כצוות הליבה וכצוות התכנון, הנמצאים בניגוד עניינים עם מתן השירותים נשוא המכרז

והחוזה. ניגוד עניינים כאמור בין אם תמורת תשלום או טובות הנאה אחרות, בין אם ללא תמורה

כלל לרבות חברות בהנהלת תאגוד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם לא.

13.2   "מצב של ניגוד אינטרסים" לעניין זה עלול להיות כל אחד מאלה ובהתאם לשיקול דעתו של

המשרד:

א. בעלות בזכויות כלשהן, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המקרקעין באתרים לגביהם יספק המציע

שירותי תכנון וניהול תכנון.

- עניין משל עצמם או עניין אחר כלשהו זולת ענינו של המשרד, באתר כלשהו לגביו יינתנו על ידי המציע שרותי תכנון וניהול תכנון.

- מתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, ליזמים שיירכשו זכויות באתר נשוא מכרז זה או לקבלנים שיבצעו בהם עבודות כלשהם.

- מתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לחברות אחרות המשמשות בעת הגשת ההצעה או שישמשו בעתיד כחברות מתכננות עבור המשרד.

- מתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לאיזשהו צד שלישי אשר עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם המשרד באתר נשוא התקשרות זו או עם ביצוע תפקידיה של החברה בהתקשרות זו, אלא אם כן ניתן לכך אישור היועץ המשפטי של המשרד מראש ובכתב.

- מתן שירותים כלשהם, בהתקשרות עם הרשות המקומית או מי מטעמה, לרבות חברות עירוניות, בקשר לאתר אשר לגביו הם מגישים הצעה למתן שירותי תכנון וניהול תכנון למשרד.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, משתתף במכרז הקשור בחוזה למתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח בהתקשרות ישירה עם הרשות המקומית שבתחומה נמצאים האתרים נשוא מכרז זה, יודיע על כך למשרד ביחד עם הגשת הצעתו למכרז. (נספח  ה' למכרז)

13.3  מחשש לניגוד עניינים תהיה למשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשרות להורות על החלפתו של מי מצוות הליבה או מחברי צוות התכנון או מהפועלים מטעמה של החברה בביצוע העבודה, או להתנות תנאים והגבלות להסרת החשש האמור.

13.4 החברה או מי מצוות הליבה או מחברי צוות התכנון מטעמה מתחייבים שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל מקרה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה וזאת עד לתום שישה חודשים ממועד סיום תקופת ההתקשרות. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה, חברה מתכננת ו/או אנשי הצוות מטעמה מטעמה בהתאם לחוזה זה, מתחייבים שלא ליתן שירותים לרשות המקומית ו/או מי מטעמה, באתר מהאתרים הכלולים בחוזה זה, לרבות שירותי תכנון מוסדות ציבור באתר,  ומתחייבים שלא ליתן שירותים ליזמים ו/או קבלנים באתר מהאתרים נשוא החוזה, לרבות שירותי תכנון מבנים ותשתיות באתר, וזאת גם בתקופה לא מוגבלת שלאחר תום ההתקשרות עם המשרד, אלא אם ניתן לכך אישור מראש בכתב של המשרד.

13.5 על החברה וצוות הליבה וחברי צוות התכנון וכל המועסקים מטעמה לטובת מתן השירותים נשוא החוזה לחתום על הצהרה על הימנעות ממצב של אפשרות לניגוד עניינים מצורפת כנספח ד' לחוזה.

13.6  החברה וכל מי מטעמה יודיעו למשרד לאלתר על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים בין החברה או מי מהמנויים לעיל, לפי העניין, לבין ביצוע תפקידה של החברה בהתקשרות זו, ויפעלו בהתאם להוראות היועץ המשפט של המשרד.

13.7 בכל מקרה נתון למשרד שיקול הדעת לקבוע, האם עניין בו עוסקת החברה ושאינה חלק מהשירותים נשוא החוזה, יש בו כדי להעלות חשש לניגוד עניינים.

13.8 	החברה וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לאיזשהו צד שלישי אשר עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע תפקידיה של החברה על פי חוזה זה או עם המשרד בכלל, אלא אם כן ניתן לכך אישור המשרד מראש ובכתב.

13.9 החברה מתחייבת שהיא, וכל המנויים לעיל יודיעו למשרד לאלתר ובכתב על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים בין החברה או מי מהמנויים לעיל, לפי הענין, לבין ביצוע תפקידה של החברה לפי חוזה זה.

14. סעדים ותרופות

מבלי לגרוע מהסעדים והתרופות המוקנים למשרד לפי הוראות חוזה זה ו/או לפי חוק החוזים תרופות בגין הפרת חוזה תשל"א 1970 ו/או לפי מסמכי המכרז, מוסכם בזאת כדלקמן:

14.1	המעשים והמחדלים האמורים להלן יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה:

14.1.1	אי מילוי אחר הנחיה או הוראה כלשהי של המשרד או מי שהוסמך מטעמו.

14.1.2	הפרה על ידי החברה של סעיף 9 או סעיף 11 או סעיף 13 לחוזה זה לעיל.

14.1.3	הפרת אמונו של המשרד או כל מעשה או מחדל הנוגד את ענינו של המשרד או את

האינטרסים שלו.

14.1.4	הפרה של החובה להמציא ערבות בנקאית במועד או ביטוח, ועל פי התנאים כמפורט

בחוזה זה.

14.2	בכל אחד מן המקרים שיימנו להלן, יהיה המשרד רשאי בכל עת, בין אם מייד כשיתגלו לו העובדות הנוגעות לעניין ובין אם בכל מועד שהוא לאחר מכן, לבטל חוזה זה בהודעה בכתב לחברה:

14.2.1	אם הוגשה נגד החברה בקשה לפירוק זמני או קבוע, למינוי כונס נכסים, זמני או קבוע, או להטלת עיקול על חלק מהותי מנכסיו, וניתן צו לפי הבקשה או שהבקשה לא נדחתה או בוטלה בתוך 30 יום מהגשתה.

14.2.2	אם יתברר כי הצהרה או מצג כלשהם של החברה שניתנו במסמכי המכרז או במסגרת חוזה זה, אינה נכונה ו/או אינה מדויקת, ו/או אינה שלמה ו/או כי מצב הדברים ביחס לאמור באותו מצג השתנה לאחר חתימת חוזה זה.

14.3	במקרה של ביטול חוזה זה על ידי המשרד, תהיה החברה חייבת בין היתר, לפעול כאמור בפסקה 12.2 לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 12לעיל.

14.4	החברה מאשרת כי ידוע לה שהמשרד מתקשר עימה בחוזה זה במסגרת מדיניותו לדאוג לעתודות קרקע זמינות לבניה בהקדם האפשרי, ועל כן מוסכם כי בשום מקרה ובשום נסיבות לא תהיה החברה רשאית לעתור כנגד המשרד בהליך משפטי כלשהו לסעדים מסוג צו מניעה, או צו עשה, זמניים או קבועים או צו הצהרתי זמני או קבוע או כל סעד אחר שכתוצאה מהם עלול יהיה להיגרם באופן ישיר או עקיף, עיכוב או שיבוש כלשהו בתכנון אתר כלשהו שנמסר לניהול החברה או בביצוע עבודות הפיתוח או עבודות קבלניות אחרות כלשהן באתר כאמור ו/או בשווקו ו/או באכלוסו ו/או בשימוש בו.

14.5 החברה מוותרת מראש על זכות לכל סעד נגד המשרד כאמור לעיל והיא מאשרת, כי בכל מקרה של

הליכים משפטיים בינה לבין המשרד, הסעדים היחידים להם היא תהיה זכאית לעתור כנגד משרד,

הינם סעדים כספיים. הצדדים מאשרים, כי הסכמת החברה דלעיל היתה תנאי מוקדם ויסודי

להסכמת המשרד להתקשר עימה בחוזה זה.

14.6	בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על ידי המשרד של עמלת החברה או של עלויות התכנון או של כל תשלום אחר שיגיע לחברה, אם יגיע, תהיה החברה זכאית לריבית בגין סכום הפיגור ותקופת הפיגור בשיעור של ריבית החשב הכללי, ובמקרה של פיגור שאינו עולה על 90 יום, יהא זה הסעד היחיד לו תהיה החברה זכאית בגין הפיגור האמור.

15. ערבות בנקאית

לצורך הבטחת כל התחייבויותיה של החברה לפי חוזה זה תפקיד החברה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית לקיום תנאי החוזה בגובה של % 3 מהיקף החוזה כולל מע"מ על פי הנוסח המפורט בנספח ו' לחוזה.

הערבות תשוחרר בהתקיים התנאים המצטברים להלן:

1. השלמת כל השירותים הנדרשים בחוזה זה לרבות מתן תוקף לתכנית והכנת מפה לצרכי

רישום ואישורה ברשויות התכנון המוסמכות ובמרכז למיפוי ישראל כמפה הכשרה לרישום

והשלמת רישומה של המפה לצרכי רישום.

2. הגשת כתב היעדר תביעות חתום ע"י החברה

3. אישור חשבון סופי ע"י המשרד

4. המצאת הוכחת תשלום ע"י החברה לכל נותני השירותים ובעלי התפקידים

הערבות הבנקאית תהא בתוקף 6 חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי חוזה זה. הערבות הבנקאית האמורה, תשמש כבטוחה לקיום כל התחייבויות החברה לפי ההצעה למכרז ולפי חוזה זה, במלואן ובמועדן.

המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש בערבות הבנקאית, שתימסר לו כאמור בסעיף  זה, כמו גם בערבות הבנקאית שהוגשה לו עם מסמכי המכרז, ולגבותה, כולה או חלקה, בכל מקרה שיגיעו לו כספים כלשהם מהחברה מכל עילה שהיא, או במקרה בו לא דאגה החברה לחדש את תוקפה של הערבות הבנקאית לפחות 30 יום לפני שתוקפה הסתיים.

מבלי לגרוע מכל האמור, הרי אם לא תמציא החברה למשרד ערבות בנקאית בתנאים ובמועד כאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לו עם הגשת הצעת החברה למכרז ולגבות את הסכום שיתקבל ממימושה וזאת כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, ומבלי לגרוע מזכותו, במקרה כזה, לבטל את זכיית החברה במכרז ו/או לבטל את התקשרותו עם החברה בחוזה זה.

מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה או בחילוטה, כדי לשחרר את החברה מאחריותה ומהתחייבויותיה לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי.

15. הבאת החוזה לידי גמר

15.1  מוסכם בזה כי המשרד יהא רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעל המשרד מכוח זכותו על פי האמור בהסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד למועד ההפסקה.

15.2 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן יהא המשרד רשאי להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והחברה תחשב למי שהפרה הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

    - פגיעה ברמת שירות בהתאם לקבוע בהסכם ובהתאם לדרישות המשרד.

    - אי-עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבע בהסכם, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות נוספת לתיקון המצב ועמידה בהתחייבויותיה המהותיות.

    - אם תוגש כנגד החברה בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך שלושים (30) יום.

    - אם יוצא נגד החברה צו פירוק או צו כינוס נכסים או ימונה לה מפרק זמני.

    - אם יוטל עיקול על נכסי החברה, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך שלושים (30) יום.

    - אם תורשע החברה בעבירה פלילית ו/או יוגש נגדה כתב אישום פלילי לבית המשפט ו/או תפתח נגדה חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

    - אם ימצא כי החברה העבירה מידע השייך לממשלה לגורם שלישי מבלי שקיבלה מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם המשרד.

    - אם יתברר כי הצהרה או מצג כלשהם של החברה שניתנו במסמכי המכרז או במסגרת חוזה זה, אינה נכונה ו/או אינה מדויקת, ו/או אינה שלמה ו/או כי מצב הדברים ביחס לאמור באותו מצג השתנה לאחר חתימת חוזה זה.

  - הובא החוזה לידי גמר בהתאם לאמור לעיל רשאי המשרד למסור ביצוע השירותים לאחר

ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על  ידי החברה ללא  תשלום כלשהו.

  - במקרים אלה מתחייבת החברה לעשות כמיטב יכולתו ולהעמיד המשאבים הנדרשים על

מנת להעביר ביצוע השירותים למי שייבחר על ידי המשרד לעשות כן והכל באופן שיאפשר

המשך שוטף של בצוע השירותים בצורה מלאה ויעילה .

  - הובא החוזה לידי גמר לפי המפורט לעיל ישלם המשרד לחברה את שכר הטרחה המגיע

לה עד    תאריך ההפסקה, אולם יהיה פטור מלשלם לחברה כל שכר ו/או פיצוי ו/או

תשלום נוסף.

16. המשרד יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לחברה על פי חוזה זה או כנגד כל סכום

המגיע לחברה מהממשלה כל חוב המגיע לו בין אם הוא נובע מהחוזה זה ובין בדרך אחרת וכן

כל חוב אחר המגיע מן הממשלה לחברה.
           הוראות סעיף זה אינו גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל  דרך אחרת לרבות

חילוט ערבות בנקאית שניתנה ע"י החברה בחוזה זה או בחוזה אחר של המשרד.

17.שונות

17.1	חוזה זה משקף נאמנה ובמלואו את כל המוסכם בין הצדדים. כל שינוי לחוזה זה, או ויתור על זכות שעל פיו יהי תוקף מחייב רק אם יערכו בכתב ויחתמו כדין.

17.2	שיהוי או הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות לכל תקופה שהיא לא יחשבו, בשום מקרה ובשום נסיבות, כויתור או כמצג מצד המשרד או כתקדים המחייב למקרים אחרים.

בכל מקרה בו זכאי המשרד לבטל חוזה זה, הוא יהיה זכאי לעשות כן בכל עת שימצא לנכון לאחר שנודע לו על העובדות המשמשות יסוד לזכות הביטול שלו, תהא מאוחרת ככל שתהא, מבלי שזכות זו תפקע או תתיישן על פי הדין.

17.3	סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל חילוקי הדעות בין הצדדים בכל הנוגע לפירושו, ביצועו או הפרתו של חוזה זה תוקנה לבתי המשפט בירושלים או בתל אביב בלבד.

17.4	כתובות הצדדים לצרכי מתן הודעות תהיינה כמפורט במבוא לחוזה זה, אלא אם כן הודיע אחד הצדדים למשנהו על כתובת אחרת בישראל שאז תשמש אותה כתובת לצורך מתן הודעות לאותו צד כאמור.

כל הודעה שתשלח בדואר רשום לאיזו מן הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו בתוך 4 ימים משגורה, ובמקרה של מסירה ביד ־ עם המסירה.

17.5	כתאריך חתימת חוזה זה יחשב התאריך בו נחתם החוזה עי׳י מורשי החתימה של המשרד.

ולראיה באו הצדדים על החתום;

המשרד:______________			החברה: _________

נספח א' לחוזה

פירוט השירותים והמטלות שיידרשו ממנהל הפרויקט בשלב הכנת תכנית בנין

תכניות בנין ערים ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500

תכנית, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה התשכ"א – 1965 – פרק ג' "תוכניות" סימן ג' "תכנית מתאר מקומית" סעיף 62 "תוכנית בסמכות ועדה המחוזית" ו/או סימן ג'

"תכנית מתאר מקומית" סעיף 62 א' "תוכנית בסמכות ועדה מקומית" וסימן ד' "תכנית מפורטת"

וכן כל חוק אחר בחוקים  ו/או בתקנות שיחול על התכנית.  התכנית תוכן בקנה מידה 1:1,250  לרבות הכנת נספחי בינוי ופיתוח בקנה מידה 1:500 ותוגש לועדות בקנה מידה כפי שיידרש על ידן. באם יידרש עפ"י החלטת המזמין יוכן "מסמך יעדים ופרוגרמה" סעיפים 5.4-5.1 לעיל.

באם לא יידרש מסמך יעדים ופרוגרמה תוכן תב"ע סעיפים 5.15-5.6 להלן.

כל הפעולות תעשנה בתאום ואישור מראש של  המחוז ושל מינהל תכנון והנדסה/אדריכל ראשי.

1 .שלב א'– ניתוח תכנית אב/מתאר, או שלד ו/או תדריך התכנון ו/או מסמך יעדים ופרוגרמה, קיום בירורים עם המוסדות הנוגעים בדבר,ביקור בשטח התכנון ולימודו.

פעילויות:

א.  מסירת תכנית אב/מתאר או שלד ו/או תדריך התכנון ו/או מסמך היעדים והפרוגרמה  לחברי צוות התכנון.

ב.  מסירת תוכנית עבודה לוח זמנים ונהלי עבודה לצוות התכנון.

ג.  ארגון ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון.

ד. ארגון ובצוע סיור של צוות התכנון בשטח התכנון וסיוע לחברי הצוות לקיים סיור יחודי למקצועם.

במהלך הסיור יש לוודא:

(1)  זיהוי שטח התכנון.

(2)  זיהוי בשטח את התשתיות הממופות במפת הרקע ואילוצים.

(3)  איתור גורמים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע על התכנון.

ה.  ריכוז ציפיות הרשות המקומית ו/או גופים חיצוניים אחרים רלוונטים מהתכנון המיועד והצגתם  למזמין.

ו.  סיוע לחברי הצוות בקיום פגישות הנדרשות במשרדי המזמין ו/או גופים אחרים.

ז.  ריכוז דרישות לביצוע סקרים,בדיקות והשלמת מדידות הדרושים להמשך התכנון.

ח.  בדיקה ועדכון במידת הצורך של תוכנית העבודה, לוח הזמנים ותקציב התכנון כפועל יוצא מניתוח תכנית השלד/תדריך תכנון/מסמך יעדים ופרוגרמה.

ט.  אישור  המוצר הסופי המתואם של צוות התכנון.

- בדיקה,אישור והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.

מוצר סופי

  - מסקנות ניתוח תכנית האב/מתאר או השלד ו/או תדריך תכנון/מסמך יעדים  ופרוגרמה מאושרות ע"י המזמין.

  - תכנית עבודה מעודכנת ומאושרת על ידי המזמין.

  - חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון,בדוקים ומאושרים לתשלום.

- שלב ב' – הכנת חלופות תכנון.

פעילויות:

א.  ארגון , ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון.

ב.  קיום פגישות עם  הרשות המקומית ו/או גופים חיצוניים אחרים רלוונטים לתכנית,הצגת החלופות לתב"ע ושמיעת עמדתם לגבי החלופות השונות.

ג.  איתור חילוקי דעות או סתירות בין הנחיות המזמין לבין צפיות מגורמים חיצוניים.

הצגתם למזמין,וגיבוש דרכי פעולה לקידום התכנית תוך שמירה מרבית על הנחיות המזמין.

ד.  איתור סתירות בין התפיסות המקצועיות ובין הדרישות של התחומים השונים והצגתם בפני המזמין לקבלת החלטה בדבר.

ה.  איתור קשיים אובייקטיביים, סטטוטוריים, ארכיאולוגיים ואחרים הצפויים לעכב את קידום התכנית וגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם קשיים אלה.

ו.  עדכון הצוות בהחלטות המזמין שנתקבלו במהלך התכנון.

ז.  וידוא התאמת התוצרים של חברי הצוות להנחיות הגורמים המקצועיים, מטרות המזמין והנחיותיו.

ח.  בדיקת בעלות וזכויות במקרקעין על כל הקרקעות בתחום התכנית.

ט.  ריכוז אומדני עלות הפיתוח בכל חלופות התב"ע.

י.  ריכוז והגשת חלופות תכנון המתואמות של צוות התכנון תוך מתן דגשים על:

(1)  אמדן עלויות ראשוני לכל חלופה.

(2)  קיום פתרונות מוסכמים עקרונית עם גופים חיצוניים רלוונטים, לחיבור התשתיות

הראשיות לתשתיות האזוריות בכל חלופה.

(3)  קשיים ביישום חלופות התב"ע כתוצאה מאילוצים ועמדות גופים חיצוניים.

יא. בדיקה, אישור והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.

מוצר סופי:

א.  חלופת תב"ע נבחרת מתואמת בין כל חברי צוות התכנון, ומאושרת על ידי המזמין.

ב.  חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון,בדוקים ומאושרים לתשלום.

3 שלב ג' – בחירת החלופה מועדפת בקנה מידה 1:1,250, לרבות הכנת נספחי בינוי

ופיתוח בקנ"מ  1:500.

פעילויות:

א. הצגת חלופות התב"ע (באמצעות חברי צוות התכנון),כולל אומדני העלויות הראשוניים לכל  חלופה,בפני הוועדה לבחירת החלופה המועדפת.

ב.  מעקב וניהול ביצוע התיקונים שנדרשו ע"י הועדה ו/או הכנת חלופות נוספות, הכל עד לבחירה  ואישור חלופה נבחרת על ידי הועדה.

ג.  הוצאת סיכומי ביניים וסיכום סופי של דיוני הועדה.

ד. בדיקה,אישור,והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.

מוצר סופי:

א.  חלופת תב"ע נבחרת לרבות נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 מאושרים ע"י המזמין.

ב.חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון,בדוקים ומאושרים לתשלום.

4. שלב ד' – עיבוד החלופה הנבחרת:

4.1 פעילויות:

א. ארגון,ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון בעת עיבוד מסמכי החלופה הנבחרת.

ב. ריכוז מסמכי התכנית לרבות תשריט, תקנון, והנספחים השונים.בדיקת התאמתם לחלופה הנבחרת.

ג. וידוא התאמת מסמכי התכנית השונים זה לזה לרבות התאמת התקנון לתוכניות.

ד. ריכוז אומדני עלויות הפיתוח מן היועצים ובדיקתם.

ה. הצגת התכנית ע"י האדריכל וצוות התכנון בפני צוות הליווי ,הכנסת תיקונים בתכנית עד לקבלת אישור צוות הליווי.

ו. אישור התיאום של המוצר הסופי בין כל חברי צוות התכנון וקבלת אישור המזמין לתכנית.

ז. טיפול בעדכון החוזים של המתכננים על פי הנתונים הסופיים של התב"ע.

ח. בדיקה,אישור, והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי   צוות  תכנון.

4.2  ועדת אישורים:

א.התכנית  תוצג לאישור וועדת האישורים של המשרד.לוועדה יוצג כל תהליך התכנון- מהתדריך ועד לתכנית המפורטת,כולל טיוטת התשריט, הנספחים והתקנון שיוגשו לאישור סטטוטורי.

ב. הכנסת תיקונים בתכנית עד לקבלת אישור ועדת אישורים.

ג. קבלת אישור ועדת אישורים.

מוצר סופי:

א.  תכנית בנין ערים (תב"ע) על נספחיה לרבות נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 מאושרים ע"י המזמין.

ב.  אומדן פיתוח כולל מאושר ע"י המזמין.

ג.  חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון.

ד.  חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום.

5. שלב ה' – הכנת התשריט, התקנון והנספחים הדרושים להליך הסטטוטורי, בתיאום עם הרשויות.

5.1.  פעילויות:

א.  קיום ברורים מוקדמים בוועדות התכנון לגבי אופן הגשת התכנית, מסמכים נלווים  נדרשים, אישורים וכל פרט רלוונטי אחר הנדרש לצורך הבאת התכנית לדיון בוועדת  התכנון.

ב.   ריכוז הכנת כל מסמכי התכנית לרבות כל המסמכים הנלווים שנדרשו ע"י וועדת התכנון.

ג.   הצגת התב"ע על נספחיה בפני צוות הליווי,תאום ביצוע תיקונים עד לקבלת אישור צוות הליווי.

ד.   הזמנה ותאום הכנת תשריט חלוקה למגרשים ע"י מודד האתר כבסיס להכנת תכנית לצרכי  רישום (תצ"ר).

ה.  בדיקה,אישור,והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של יברי צוות התכנון.

מוצר סופי:

א.  תב"ע על כל נספחיה מוכנה להגשה לוועדה המקומית.

ב.  תשריט חלוקה למגרשים.

ג.   חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון,בדוקים ומאושרים לתשלום.

5.2 הגשת המסמכים לוועדה המקומית:

פעילויות:

א.  הגשת המסמכים הנספחים והתקנון הדרושים להליך הסטטוטורי לרשויות.

ב.  קבלת אישור נציגי הוועדה המקומית כי כל המסמכים הנדרשים לצורך דיון הוועדה בתכנית  נתקבלו.

ג.   סיוע לחברי הצוות במתן הסברים על התכנית ומרכיביה לנציגי וועדה מקומית,ככל שיידרש,  ע"מ לקבל אישורם  לכשירות התכנית לדיון בוועדה המקומית.

ד.  וידוא השלמה ותיקון מסמכים במידה ויידרשו.

ה.  בדיקה,אישור,והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.

מוצר סופי:

א. תכנית כשירה לדיון בוועדה המקומית.

ב.  חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום.

6.  ליווי התכנית בתהליך האישור של הוועדה המקומית עד לקבלת המלצה להפקדה בועדה המחוזית:

פעילויות:

א.  ייצוג המזמין וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הועדה המקומית ו/או הרשות המקומית.

ב.  ריכוז הדרישות לשינויים/תיקונים,הצגת הדרישות בפני צוות הליווי,ביצוע התיקונים וקבלת אישור צוות ליווי.

ג.  ליווי תהליך אישור התכנית עד קבלת המלצת הוועדה המקומית להפקדת התכנית ע"י הוועדה המחוזית.

ד.  בדיקה,אישור,והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב  של חברי צוות התכנון.

מוצר סופי:

א.  תב"ע מומלצת להפקדה ע"י הוועדה המקומית.

ב.  חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון,בדוקים ומאושרים לתשלום.

7. טיפול באישור הוועדה המחוזית עד למתן תוקף לתכנית.

ליווי התכנית בתהליך האישור של הוועדה המחוזית עד להפקדה:

פעילויות:

א.  ייצוג המזמין וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הועדה המחוזית.

ב.  ריכוז הדרישות לשינויים/תיקונים,הצגת הדרישות בפני צוות הליווי,ביצוע התיקונים וקבלת אישור צוות הליווי.

ג.  ליווי תהליך קידום התכנית, עד להפקדתה על ידי הועדה המחוזית.

מוצר סופי:

א.  תבע מופקדת ע"י הוועדה המחוזית.

8. טיפול בהתנגדויות:

8.1 ריכוז הדרישות לשינויים/תיקונים כתוצאה מקבלת ההתנגדויות,הצגת הדרישות בפני צוות הליווי, ביצוע התיקונים   וקבלת אישור צוות הליווי לתיקונים, המשך קידום התכנית עד קבלת אישור הוועדה המחוזית למתן תוקף לתכנית.

8.2 פעילויות :

א.  ייצוג המזמין וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בתהליך הדיון בהתנגדויות.

ב.  ריכוז שינויים הנובעים מקבלת התנגדויות,הצגתם בפני צוות הליווי, ביצוע התיקונים,  וקבלת אישור צוות הליווי.

ג.  ליווי תהליך קידום התכנית, עד להמלצה למתן תוקף.

מוצר סופי:

- תב"ע מומלצת למתן תוקף ע"י הוועדה המחוזית.

9. אישור התכנית:

פעילויות:

א. ריכוז הכנת כל המסמכים הנדרשים על מנת להגישם למתן תוקף.

ב. מעקב אחר הליך מתן התוקף עד לפרסום בעיתונות וברשומות.

ג. טיפול בעדכון החוזים של המתכננים על פי הנתונים הסופיים של התכנית המאושרת.

ד. עזרה לחברי צוות התכנון בהכנת חשבונות סופיים,בדיקתם,אישורם והעברתם לתשלום על ידי המזמין.

מוצר סופי:

- תכנית בת תוקף.

- נספחי בינוי ופיתוח ק.מ. 1:500 מאושרת ע"י הועדות הרלבנטיות

ב.  חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון.

ג.  חשבונות סופיים לתהליך תב"ע,בדוקים ומאושרים לתשלום.

10. תוכניות שנידרש להעבירן לאישור המועצה הארצית במהלך תהליך האישור.

1.  הגשת מסמכים למועצה הארצית:

ריכוז הכנת המסמכים הנדרשים לאישור המועצה הארצית לתכנון ובניה והגשתם.

2.  ליווי התכנית במועצה הארצית:

מתן הסברים למועצה הארצית בין ע"י הופעה בפני הועדה או השלמה בכתב,

ריכוז הדרישות לשינויים/תיקונים,הצגת הדרישות בפני צוות הליווי וביצוע התיקונים.

3. אישור התכנית ע"י המועצה הארצית:

א.  ליווי תהליך האישור ע"י המועצה הארצית עד לקבלת אישורה (המשך טיפול סעיף 5.13 לעיל).

ב.  בדיקה,אישור,והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.

מוצר סופי:

א.  תכנית מאושרת ע"י המועצה הארצית.

ב.  חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום.

ג.  ניהול התכנון – טבלאות מקדמי שכר טרחה.

נספח  ב '  לחוזה –הגשת חשבונות ותשלומים

1. החברה תהיה אחראית לשאת במלואן ובמועדן בכל עלויות עבודות התכנון ולשלם את

כל התשלומים וההוצאות הנוגעים לעבודות התכנון שבניהולה, לרבות תשלומים לנותני

שירותים, רשויות, מכוני העתקות, חברות קידוחים  וכל צד ג׳ אחר על פי החוזים בהם

תתקשר עם גופים אלה או מכוח כל עילה אחרת שהיא.

2. שכר  הטרחה הכולל בעבור מתן שירותי התכנון וניהול התכנון של כל שלב ישולם רק

לאחר ביצוע מלוא השירותים החלקיים המפורטים באותו שלב של כל צוות התכנון

לשביעות רצונו  של המשרד ולאחר אישורה של ועדת הליווי כאמור במסמכי המכרז.

החברה המתכננת תהא רשאית להגיש חשבונות רק לאחר סיומו של שלב ואישורו.

3. נותני שירותים יגישו את החשבונות לחברה המתכננת רק לאחר סיומו של שלב

ואישורו ,על פי השלבים שנקבעו במכרז זה.

4. החברה המתכננת תבדוק ותאשר החשבונות, ותעבירם לבקרת המשרד אשר תבדוק

ותאשר את החשבונות בהתאם להנחיות המשרד. בקרת המשרד תעביר החשבונות

למחוז שיאשר לתשלום לאחר שיוודא ביצוע העבודה.

החשבון יישלח ע"י המחוז לחשבות לבדיקה וביצוע תשלום.

5. מועדי תשלום חשבונות ועמלה יהיו בהתאם להוראות התכ"מ מס' 2006-1-74 (מצ"ב),

בשינויים המחויבים כמפורט: ספירת ימי האשראי תהיה ממועד הגשת החשבון לבקרת

המשרד.

עמלת החברה שתשולם כאמור לחברה תהיה מלאה וסופית וכוללת בגין שירותי הניהול

וקיום כל התחייבויות החברה והחברה לא תהיה זכאית לכל תוספת או שינוי לה מכל

סיבה שהיא.

6. החברה תשלם את התשלומים לנותני שירותים, לרשויות ולכל צד ג' אחר, תוך 3 ימי

עסקים מיום קבלת התשלום מהמשרד. החברה תצרף אישור רו"ח על כל העברות

הכספיות החודשיות בהתאם לדרישת הבקרה.

7. התמורה הכוללת  עבור כל שירותי התכנון וניהול התכנון, אינה כוללת

תשלומים ואגרות המתחייבים בהתאם לדין מרשויות התכנון המוסמכות

אשר יידרשו במהלך הכנת התכנית ונספחיה.

תשלומים אלו, אם יידרשו, ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי

החברה המתכננת  ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל ובכפוף

להוכחת ההוצאה.

8. התמורה הכוללת  עבור כל שירותי התכנון וניהול התכנון, אינה כוללת תשלומים

לחברות קידוחים ומעבדות, ככל שאלו יידרשו. הפעלת חברות קידוחים מותנית

באישור מקדמי לפרוגראמת הקידוחים המוצעת ע"י ראש תחום קרקע וביסוס

במינהל תכנון והנדסה.

החברה המתכננת תבחר את נותני השירותים והפעלתם בכל הקשור לחברות

קידוחים ומעבדות.

תשלומים לחברות הקידוחים והמעבדות , אם יידרשו, ייבדקו ויאושרו ע"י משרד,

ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל.

במקרה שיש למשרד התקשרות עם מעבדות או חברות קידוחים, תבצע החברה המתכננת התקשרות לביצוע אותן מטלות עם אותן מעבדות / חברות קידוחים והוצאות החברה בעניין זה  ייבדקו ויאושרו ע"י המשרד, ישולמו על ידי החברה המתכננת ויוחזרו לה ע"י המשרד עפ"י התשלום בפועל.

נספח ג' לחוזה – התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ ___________________ המועסק מטעם המציע ב______________

בתפקיד ____________________ בקשה ע"פי חוזה מס' ________________

מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, ידיעה שהגיע אלי בקשר עם השירותים ו/או ביצועם.

אני הח"מ מצהיר בזה כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי זו מהווה עבירה לפי החוק לתיקון דיני עונשין (בטחון המדינה) , התשי"ז – 1957 .

כמו כן, אני החתום מטה מתחייב לשמור בסודיות את כל הנתונים שיימסרו לי ושיהיו ברשותי עקב ותוך ביצוע השירותים.

---------------                                                            ------------------

תאריך                                                                           חתימה

נספח ד' לחוזה חברות מתכננות  - הצהרה על הימנעות ממצב של

אפשרות לניגוד עניינים

[נוסח זה ייחתם על-ידי החברה וכל אחד מנותני השירותים מטעמה]

הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

בנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור ו/או בכל נושא או עניין שהמשרד הוא צד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים על-פי החוזה עם משרד הבינוי ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם משרד הבינוי והשיכון, לפי המאוחר מבינהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. אינני נמצא בקשרי עבודה או מתן שירותים מקצועיים עם הרשות המקומית שבתחומה האתר אשר בקשר אליו מבוצעים השירותים לפי ההסכם (להלן – הרשות המקומית), או עם תאגיד שבשליטתה.

2. אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה.

3. אינני חבר מועצת הרשות המקומית.

בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על כך למשרד ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר חשש באופן מידי ואמסור על כך הודעה למשרד מייד מעת שנודע לי על כך. היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת מתן השירותים והחלטתו תהיה סופית.

ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת המשרד או מי מטעמו אני נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המשרד להורות על הפסקת מתן השירותים על ידי ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.

האמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי במסגרת ביצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת העסקתו במסגרת מתן השירותים, הצהרותיו יהיו שמורות בידי, ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה: החברה המתכננת וכן נותני השירותים מטעמה במתן שירותי ניהול התכנון נשוא החוזה, וזאת בין אם הם עובדי החברה ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרה החברה.

ולראיה באתי על החתום:

נותן השירותים: _____________				________________

חתימה וחותמת

נספח ה' לחוזה – כח אדם

- לצרוך ביצוע השירותים מתחייבת החברה המתכננת להעמיד לכל משך החוזה צוות קבוע מטעמו, אותו הציע במכרז בנספח ב'1, כמפורט להלן:

| תפקיד | שם |
| --- | --- |
| צוות ליבה - מנהל פרויקט |  |
| צוות ליבה – אדריכל |  |
| צוות תכנון – אדריכלות |  |
| צוות תכנון - אדריכלות נוף |  |
| צוות תכנון - תנועה ותחבורה |  |
| צוות תכנון - כבישים וניקוז |  |

- מובהר בזאת, כי לאחר חתימת החוזה החברה נדרשת להציג לאישור המשרד את יתרת בעלי המקצוע הנדרשים בצוות התכנון, לרבות בתחומים הבאים:

אדריכלות, אדריכלות נוף, תנועה ותחבורה, כבישים וניקוז, מים, ביוב, חשמל,

תאורה ותקשורת, גיאולוג ויועץ ביסוס, מודד אתר, תיאום תשתיות, נגישות,

בטיחות, תכנון סביבתי, אגרונום, פרוגרמאטור, יועץ ניקוז המתמחה בתחום הידרולוגיה.

- כמו כן בנוסף, לאחר הזכייה תידרש החברה להעסיק מהנדס אזרחי לצורך הערכת עלויות עבודות הפיתוח הכללי וחיובי הפיתוח, שיהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים ( בעשר השנים האחרונות ) בתיאום וניהול תכנון מפורט לביצוע של עבודות פיתוח כלליות  בשכונות מגורים (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו') לרבות בנושא הכנת ובדיקת כתבי- כמויות וחישוב עלויות פיתוח לפחות של שכונת מגורים אחת הכוללת לפחות 1000 יח"ד.  יש להציג לאישור המשרד את המהנדס מטעם החברה.

בחירת נותני השירותים תיעשה על ידי החברה, בהתאם לעקרונות שיקבע המשרד, וככל הניתן בהליך תחרותי. החברה המתכננת תקים וועדת התקשרויות, אשר חבריה יהיו, בין היתר, אנשי מקצוע, איש כספים ויועץ משפטי, אשר תדון ותאשר  את ההתקשרויות של החברה המתכננת.

שינויים, הגדלות/תוספות בהתקשרויות של החברה המתכננת עם נותני השירותים השונים

יובאו לדיון ואישור וועדת ההתקשרויות של החברה. שינויים בהתקשרויות  המגיעים

במצטבר לחריגה של מעל  20% מאומדן אתר כפי שהופיע במכרז, יועברו    לאישור וועדת

המכרזים של המשרד.

ד.  המשרד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מממלאי התפקידים מאנשי הצוות המקצועי

ונותני השירותים לרבות מנהל הפרויקט והאדריכל בכל אחד מהאתרים שבניהול

החברה והחברה חייבת להיענות לדרישת המשרד כאמור, תוך 14 יום מיום

הדרישה ולהחליפם באנשי מקצוע העומדים בתנאי הסף הרלבנטיים אשר נדרשו במכרז

זה לגבי כל ממלא תפקיד מקצועי/נותן שירותים אשר נדרש להחליפו. העלויות

הכרוכות בהחלפת מי מנותני השירותים ישולמו ע"י החברה  בלבד ולא תהיינה לו

כל טענות ודרישות כלפי המשרד בעניין זה.

ה. בכל מקרה בו יבקש הזוכה להחליף מי מממלאי התפקידים או מחברי הצוות

המקצועי שפורט על ידו בהצעה יהיה עליו לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישור

החילוף לפחות 30 יום מראש, וכל החלפה כאמור תהיה טעונה אישורו של המשרד.

על הזוכה יהיה להציג בפני המשרד מחליף העומד בתנאי הסף ואשר הינו בעל נתונים

התואמים את המועמד לאותו תפקיד כפי שהוצע במכרז זה. ( השכלה, כישורים וניסיון )

המשרד יהיה רשאי ליתן את אישורו, או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

נספח ו' לחוזה – כתב ערבות לקיום תנאי החוזה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________  ( במילים )

(_________________________________________________________________)

שיוצמד למדד המחירים לצרכן   __________ מתאריך ____________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _____________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________

מס' הבנק ומס' הסניף     __________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _______________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________           __________________

תאריך                                                  שם מלא                          חתימה וחותמת

נספח ז'1 לחוזה - דרישות לביטוח מקצועי

א ח ר י ו ת

1.	מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודות המוטלות על החברה בהסכם (להלן – "השירותים") תחול על החברה ולפיכך אישוריו של משרד הבינוי והשיכון (להלן בקיצור: "המשרד") לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע השירותים ו/או אשר הוכנו ע"י החברה על פי הסכם זה, לא ישחררו את החברה מאחריותה המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המשרד ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או התכניות או המסמכים האמורים.

2.	החברה תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למשרד ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות החברה ע"פ ההסכם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אחראית בלעדית כלפי המשרד ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידה ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי עובדיה ו/או כלפי קבלנים המועסקים על ידה ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמה, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או לפרוייקט כתוצאה ו/או במהלך בצוע השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של החברה או מי מטעמה.

3.	החברה פוטרת את המשרד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אבדן או נזק הנמצא באחריותה,  כאמור בס"ק 1 ו- 2 לעיל.

- החברה מתחייבת לשפות ולפצות את המשרד על כל נזק שיגרם לו, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהם יעמוד בקשר לכך וזאת על-פי פסק דין של בית משפט מוסמך. המשרד יודיע לחברה על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור  ויאפשר לה להתגונן ולהגן על המשרד מפניה על חשבונה.

נשא המשרד בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו (כולל עובדי החברה ושלוחיה) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע השירותים יהיה על החברה להחזיר למשרד באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותו על כל הנזקים  ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

המשרד רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום שהוא שילם או חוייב לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכום שיגיע לחברה ממנו, וגם יהא זכאי לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המשרד יהא צפוי לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

### ב י ט ו ח

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה, תערוך החברה ותחזיק בידיה במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה את הבטוחים הבאים, תישא בעלותם וכן תישא בתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק:

1.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בקשר עם כל אבדן ו/או נזק הנובעים ו/או הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע הסכם זה. גבולות האחריות לא יפחתו מהסכום המפורט בטבלה בסעיף 2 לעיל.

2.	ביטוח אחריות מקצועית על פי דין לחברה, לעובדיה ולכל הפועל בשמה ו/או מטעמה בביצוע השירותים, בגבולות אחריות שלא יפחתו מ________.

במקרה שביטוח אחריות מקצועית יבוטל ו/או לא יחודש בחברת הביטוח מסיבה כלשהיא, לפני מועד סיום הביטוחים כנדרש בנספח זה, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת שלא תפחת מ- 6 חודשים, וכל תביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות העלולה להוות בסיס לתביעה, עליהם תמסר לחברת הביטוח הודעה במהלך תקופה זאת יחשב לכל נושא וענין כתביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות עליהם נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהיום בו החלה החברה לבצע שירותים כלשהם עבור המשרד.

3.	ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי החברה בביצוע השירותים, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך 1,500,000 דולר לתובע ומסך 5,000,000 דולר למקרה ולכל תקופת ביטוח שנתית.

- בכל הביטוחים יכלל  המשרד כמבוטח נוסף.

- פוליסות הביטוח הנ"ל תהיינה בתוקף עד 12 חודשים ממועד סיום העבודות בפרוייקט, והחברה מתחייבת לחדש את הביטוחים מדי שנה לתקופה של שנה נוספת עד המועד האמור.

6.	הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח אלא בהודעה שתינתן למשרד במכתב רשום 60 יום לפני מועד הביטול המבוקש.

7.	בכל הביטוחים ייכלל סעיף אחריות צולבת.

8.	בכל פוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף נגד המשרד ועובדיו.

9.	מיד עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתה ולתשלום שכרה תמציא החברה למשרד אישור על קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח שלו, בנוסח המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

החברה מתחייבת להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת על פי דרישת המשרד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת החברה להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיה, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותה המקצועית של החברה בקשר עם ביצוע השירותים מתחילתם.

כמו כן, מוסכם בזאת כי במעמד עריכת חשבון סופי בין הצדדים וביצוע תשלום יתרת שכרה של החברה עבור ביצוע השירותים, וכתנאי לכך, תמסור החברה למשרד באותו מעמד אישור על קיום ביטוחים לתקופה בת 12 חודשים המתחילה בסמוך לאותו מועד, הכולל גם, לגבי ביטוח אחריות מקצועית, תקופת גילוי בת 6 חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח האמורה.

ביצועו של סעיף קטן זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

10.	אם יבקש זאת המשרד, תהיה החברה חייבת להמציא למשרד, לפי דרישתו הראשונה, את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידה בגין הפוליסות.

11.	החברה מתחייבת בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא,  אם לא תעשה כן יהיה המשרד רשאי (אך לא חייב) לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום החברה ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנו לחברה, ו/או לתבוע ממנו את השבתם. קבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי המשרד יהוו ראיה חלוטה לתשלומם .

- אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למשרד כנגד החברה על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את החברה מהתחייבויותיה לפי הסכם זה.

נספח ז'2 לחוזה  - אישור על קיום ביטוחים

# לכבוד

#### משרד הבינוי והשיכון

(להלן - "המזמין")

א.נ,

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של __________________   (להלן: החברה)

בגין עבודות  ________________________________(להלן: "השירותים")

על פי החוזה מיום __________________________       (להלן: "החוזה")

אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

1.	אנו ערכנו לחברה פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של החברה, כמפורט להלן:

א.	ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי"), על פי דין, בגבולות אחריות בסך 250,000 דולר, לתובע, למקרה ולתקופה.

ב.        ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים בגבולות אחריות

בסך:  400,000  $  לתובע, למקרה ולתקופה.

- ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי החברה בביצוע השירותים, בגבולות אחריות בסך 1,500,000 דולר לתובע ו- 5,000,000 דולר למקרה ולתקופה.

2.	תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

3.	למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – החברה (בקשר לשירותים בלבד).

4.	בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:

א.	ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק מתכוון.

- סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי החברה.

- הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת החברה ו/או ביזמתנו ו/או לשנות תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

- היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח (ו/או פוליסות "אש-כל", "מנוביט", "פסגה", "מפעלים" ודומיהן).

5.	תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -

(1.)	הביטוח מכסה את אחריותה של החברה ועובדיה בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח.

(2.)	מקרה הביטוח הוא הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידיה ומקצועה של החברה.

(3.)	הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח או בתקופת הדיווח והגילוי המוארכת על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד המבוטח בעתיד.

(4.)	לאחר סיום הביטוח  בחברתנו או ביטולו ו/או צמצומו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תמסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה עליו הודעה במהלך תקופת הביטוח.

(5.)	הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החלה החברה בביצוע השירותים עבור המזמין.

(6.)	ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 10,000 $.

(7.)	פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר, חריגה מסמכות ביודעין, מעשה במתכוון מצד עובדי החברה ו/או אלה הפועלים מטעמה.

(8.)	פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע אחרים שנמסרו לחברה.

6.	החברה לבדה אחראית לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

7.	כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין,  ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין  וללא זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל יוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981.

8.	ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויבת החברה בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

_____________			                    ________________

תאריך 		                	                         חתימת חברת הביטוח

רשימת הפוליסות:

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור	__________________

פוליסה לאחריות מקצועית		__________________

פוליסת חבות מעבידים			__________________

פרטי סוכן הביטוח:

שם________________ כתובת _________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

| מס' | מתאריך | עד תאריך | חתימה וחותמת חברת הביטוח |
| --- | --- | --- | --- |