מדינת ישראל

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

ירושלים, ‏‏22 ספטמבר 2014

‏כז' אלול תשע"ד

מכרז מס' 12/2014 : ביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS) ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל

| ראשי פרקים מספר עמוד |  |
| --- | --- |
| - מבוא | 2 |
| - הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) | 3 |
| - הגדרות | 5 |
| - תיאור הסקר ותפקידי הספק | 6 |
| - כח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז | 14 |
| - מבנה ותכולת ההצעה | 17 |
| - אופן בדיקת ההצעה | 18 |
| - משך הבדיקה ותקפות ההצעה | 19 |
| - תקופת התקשרות | 19 |
| - המשרד רשאי | 19 |
| - הנדרש מן הגוף הזוכה | 20 |
| - מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה | 21 |
| נספחים |  |
| - שאלונים בשפה העברית (מצורף בנפרד בקובץ PDF) | 23 |
| - קביעת מועד תשלום לספקים ולזכאים אחרים | 24 |
| - חוזה התקשרות | 27 |
| - טופס הגשת הצעה | 45 |
| - מסמכי התאגיד המציע | 62 |
| - אישור מחזור כספי | 68 |
| - קורות חיים ותעודות הסמכה | 69 |
| - פעילות אחרת במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל | 70 |
| - ערבות בנקאית/ערבות חברת ביטוח/הוראת קיזוז | 72 |
| - טבלת השוואת הצעות | 76 |

למציע

ניתן להוריד את חוברות המכרז באתר האינטרנט של המשרד:

www.mcs.gov.il / מידע לציבור / מכרזים

בכבוד רב,

רן בר

הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש

- מבוא

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל  (שייקראו להלן "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות ל-  ביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS)  ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל

וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.

  - דמי השתתפות במכרז

על המציעים המגישים הצעה לשלם דמי השתתפות בסך של 300  ₪ שלא יוחזרו.

על המציעים לשלם סכום זה לזכות חשבון בנק הדואר מס' 24394-1 מס' סניף 001, רח' יפו, ירושלים.

יש לציין על השובר מס' עוסק ושם עוסק. חובה לצרף את הקבלה על התשלום לטופסי ההצעה.

חוברת המכרז מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד בכתובת הבאה וניתן להורידה מהאתר ללא תמורה: www.mcs.gov.il ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: 	HTTP://WWW.MR.GOV.IL

  - העברת שאלות ובירורים

כל הפונים מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל  נספחיה בטרם משלוח שאלות/הערות.

יש להעביר את השאלות עד לתאריך 1.10.2014 לדואר אלקטרוני Hagits@most.gov.il (להלן "נציג המשרד") תוך ציון שם המציע. שאלות ההבהרה יכללו את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.

לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות. באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

המענה לפניות המציעים יופיע באתר האינטרנט של המשרד. עד לשבעה ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות יעדכן המשרד פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד הנקוב. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

  - המשרד רשאי להתקשר עם זוכה נוסף לצורך ביצוע הפעילות במסגרת מכרז זה. במקרה זה, הזוכה השני יידרש להשוות את הצעתו להצעה של הזוכה הראשון במכרז.

  - התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע שזכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הסקר. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם (לרבות נספחי המכרז, הסכם ההתקשרות ונספחיו), הפרשנות שיקבע המשרד תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המשרד. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המשרד.

  - בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

- הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)

  - ניגוד עניינים

    - במקרה בו מציע משמש כספק של המשרד בהתקשרות אחרת והצעתו למכרז זה הינה ההצעה המועמדת לזכייה והסתבר כי קיים ניגוד עניינים בין הפעילות במכרז זה לפעילות בהתקשרות אחרת, המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להחליט באיזה מבין המכרזים/התקשרויות קיים למשרד יתרון מקצועי וכספי להתקשרות עם הספק.

על בסיס החלטה זו המשרד יקבע באיזה מבין שני המכרזים/התקשרויות המציע יוכל לשמש כספק של המשרד.

כמו כן, על המציע להצהיר בהצעתו (נספח 4) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות בהם המציע מעורב.

    - במקרה בו מציע מבצע פעילות שמסתבר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במכרז זה, המשרד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה.

  - דרישות סף מהמציע

    - על הגוף המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.

    - על הגוף המציע להיות  עוסק מורשה/מלכ"ר.

    - על הגוף המציע  להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.

    - אם הגוף המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.

    - על הגוף המציע להיות בעל ניסיון במהלך ה-8 שנים האחרונות (2007-2014) לפחות בביצוע סקרים או מחקרים בעלי כל המאפיינים הבאים:

      - בוצעו לפחות 3 סקרים או מחקרים כאשר כל אחד מהסקרים או המחקרים  כלל איסוף מידע מלפחות 1,000 משתתפים

      - אחד מהסקרים או המחקרים  הנ"ל הינו חלק מסקר/מחקר בינלאומי

      - אחד מהסקרים או המחקרים  הנ"ל היה בתחום מדעי החברה

      - 2  מהסקרים  הנ"ל כללו במצטבר איסוף מידע מלפחות 800  משתתפים  במפגש פנים מול פנים.

    - על הגוף המציע להציג מנהל פרויקט בעל נסיון במהלך 8 השנים האחרונות (2007-2014) לפחות בביצוע סקרים או מחקרים בעלי כל המאפיינים הבאים:

      - בעל תואר שלישי באחד או יותר מהתחומים במדעי החברה

      - בוצעו לפחות 2 סקרים או מחקרים כאשר כל אחד מהסקרים או המחקרים כלל איסוף מידע מלפחות 800 משתתפים

      - אחד מהסקרים או המחקרים הנ"ל הינו חלק מסקר/מחקר בינלאומי

      - אחד מהסקרים או המחקרים  הנ"ל היה בתחום מדעי החברה

      - אחד  מהסקרים  הנ"ל כלל איסוף מידע מלפחות 500  משתתפים  במפגש פנים מול פנים.

    - על הגוף המציע להיות בעל מחזור כספי מינימלי של 2,000,000 ש"ח לשנה, לא כולל מע"מ, בכל אחת מ- 3 השנים (2011-2013).

    - על הגוף המציע לצרף ערבות מציע - ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 4) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת), לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה. 
נוסח הערבות או הוראת הקיזוז יהיה תואם במלואו לנוסח המצורף למכרז (בנספח 4) בסך של 50,000 ₪ בתוקף עד לתאריך 23.12.2014 .

הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר

לתשומת לב המציעים

הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף, לדוגמא המצורפת במכרז, תפסל על הסף.

על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.

יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

  - מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

- הגדרות

  - המשרד – משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

  - השירותים נשוא המכרז – ביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS)  ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל

  - דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה, כמפורט בפרק 2 בלבד.

  - ערבות מציע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 4) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכיה.

  - ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 4) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות, כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות הספק עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

  - המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז  והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - שנה אחרונה – הספירה מתייחסת לשנה אחורה מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  - נדגם- משיב פוטנציאלי שנכלל במדגם.

  - משיב- מי שהשתתף בפועל בסקר וענה על כל השאלות

  - ועדה מלווה (להלן הוועדה) - וועדה הממונה על ידי המשרד, במטרה ללוות את ביצוע הסקר, לייעץ בכל הנוגע להטמעת השימוש בסקר בארץ, ולתמוך בגוף המבצע והמוביל של הסקר הן מקצועית והן אסטרטגית

הועדה תכלול את הנציגים הבאים:

      - 2-3 נציגי משרד המדע , הטכנולוגיה והחלל

      - נציג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)

      - נציג המועצה להשכלה גבוהה- הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) .

      - מומחים מתחום מדעי החברה שימונו ע"י המשרד.

- תיאור הסקר ותפקידי הספק

  - מבוא

הסקר החברתי האירופי הינו סקר עמדות רב-תכליתי המתבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים במדגם רחב של האוכלוסייה הבוגרת פעם בשנתיים ובו נבדקים עמדות, ערכים והתנהגויות.

בסיס נתונים זה מאפשר מחקר השוואתי בין מדינות וגם מעקב אחר שינויים חברתיים לאורך זמן.

34 מדינות באירופה   וישראל משתתפות בפרויקט זה היוצר תשתית נתונים גדולה ואיכותית הנגישה  לחוקרים ולסטודנטים, כמו גם למקבלי החלטות. תכנית זו החלה בשנת 2002 וישראל השתתפה ברוב הסבבים של הסקר .

פרויקטESS  מוגדר כתכנית תשתית במדעי החברה במפת הדרכים ESFRI   (European Strategy Forum on Research Infrastructure).  זו גם תכנית המחקר היחידה במדעי החברה שזכתה בפרס דקארט היוקרתי עבור מצוינות במחקר מדעי מטעם האיחוד האירופי.

שיטת ביצוע הסקר לרבות שיטת בחירת המדגם , היקפו, וביצוע הסקר  נקבעו ע"י מטה ה- ESS, והספק שיבחר במסגרת מכרז זה מחוייב לפעול בהתאם להנחיותיהם.

נתוני הסקר מכל המדינות מאורגנים כבסיס נתונים אחיד עם דוקומנטציה מלאה הנמצא באתר הסקר (http://www.europeansocialsurvey.org/) פתוחים לשימוש חוקרים והציבור הרחב, ללא תשלום, וניתן לעשות זאת על-ידי הורדת קבצים או עיבוד נתונים באתר עצמו. הנתונים משמשים לכתיבת מאמרים אקדמיים, כתשתית לעבודות מחקר של סטודנטים, וכמעבדה לפיתוח וטיוב של הסקר ככלי מחקרי מרכזי במדעי החברה.

שיטת ביצוע הסקר לרבות שיטת בחירת המדגם  וביצוע הסקר  נקבעו ע"י הצוות המנהל של הפרויקט מטעם ה- ESS, והספק שיבחר במסגרת מכרז זה מחויב לפעול בהתאם.

כל סתירה או אי התאמה בין הוראות מכרז זה ומהנחיות ה- ESS ביחס לאופן ביצוע הסקר כפי שמפורט באתר, הנחיות ה- ESS הן הקובעות.

חריגה מהנחיות ה- ESS  או הוראה של הצוות המנהל של הפרויקט מטעם ה- ESS, שלא קיבלו את אישור הוועדה המלווה , תהווה הפרה יסודית של החוזה.

ביצוע הסקר כרוך בביסוס תשתית מחקרית בארץ, להטמעת השימוש בנתוני הסקר בקרב חוקרים באקדמיה וגופים נוספים - פרסום המידע בתקשורת ובמסגרת כנסים, הנגשת החומר לחוקרים ולציבור כולו, קיום הדרכות, ופגישות עם בעלי יכולת הובלה – במטרה להרחיב את השימוש בנתוני הסקר, ולנצל את קיומו בצורה המיטבית לתמיכה בתחומי מדעי החברה השונים, ולשיפור פני החברה הישראלית.

  - מטרות הסקר

המטרות העיקריות של הסקר החברתי האירופאי הוא לשרטט שינויים במבנים החברתיים והעמדות הפוליטיות והמוסריות באירופה, תוך כדי הצבעה על אוכלוסיות דגימה ואינדיקטורים מהימנים ולאפשר שמידע זה יהיה זמין עבור אקדמאים, מקבלי החלטות וכלל הציבור.

  - תפקידי הועדה המלווה

    - הועדה המלווה תאשר מראש, לפני תחילת ביצוע כל פעילות, את תוכנית הסקר לרבות מסגרת המדגם ושיטת הדגימה. כל הצעות לשינויים בתכנית העבודה או התקציב יובאו תחילה לדיון ולאישור הועדה המלווה

    - הוועדה המלווה תקבל דיווחים שוטפים, וסיכום עבודה בסיום ביצוע הסקר מהספק באמצעות מנהל הפרויקט.

    - הוועדה תמליץ ותלווה את ביצוע ההמלצות בכל הנוגע לביסוס התשתית המחקרית בקרב החוקרים והגופים השונים בארץ

  - שאלוני הסקר

    - הסקר כולל ארבעה שאלונים, 2 שאלונים למילוי עצמי, שאלון הממולא על ידי המראיין לאחר קיום הראיון, ושאלון רביעי אופציונאלי שהינו לבחירת כל מדינה.

את שני החלקים הראשונים ניתן למלא בדף ועיפרון או במחשב. את הריאיון יש לערוך בבית המרואיינים, למעט מקרים מיוחדים בהם המרואיינים מבקשים לערוך אותו מחוץ לביתם.

מנסיון העבר מילוי השאלון אורך כשעה.

    - השאלון העיקרי

השאלון העיקרי בסקר החברתי בבסיסו נשאר קבוע בין הסבבים השונים של הסקר החברתי מאז הקמתו וכולל שאלות בנושאים הבאים:

      - שימוש במדיה

      - אמון בפוליטיקאים והשתתפות בבחירות

      - ערכים חברתיים

      - פחד מפשע

      - הרכב דמוגרפי- לאומי ואתני ומידת דתיות

      - הגירה ואי שוויון בבריאות.

    - השאלון המשני

השאלון המשני – בחלקים השני והשלישי, כולל 21 שאלות על ערכים ו-9 שאלות נוספות, החוזרות על השאלות שיופיעו בחלק של הריאיון הפרונטאלי, על מנת לוודא מהימנות. את החלק השני המשתתף ימלא בעצמו כהמשך ישיר של הריאיון. המראיין ימתין בזמן שהוא עושה זאת..

    - השאלון המשתנה

השאלון המשתנה - בחלק הרביעי, בו כל מדינה רשאית להוסיף שאלות לבחינה לאומית, יכלול כ- 15 שאלות מהן כ- 5 שאלות פתוחות וכ-10 סגורות.

הועדה המלווה תשתתף בהגדרת הנושאים שיכללו בחלק זה של השאלון, בניסוח השאלות,  ותאשר את השאלון כולו לפני העברתו לאישור מטה ה- ESS.

יש לאשר את השאלות עם  ה- ESS, ובכל מקרה להציג שאלות אלו רק בסיום החלקים האחרים של השאלון.

    - תרגום השאלונים

יש לתרגם את כל השאלונים לעברית , ערבית ורוסית. על הספק למצוא שלושה בעלי תפקידים לתרגום השאלונים: מתרגמים, מבקרים לתרגומים ושופטים סופיים שיאשרו את התרגום.

בסיום התרגום יש לבצע הערכה לקידוד השאלונים המתורגמים באמצעות מערכת בקרת איכות של מטה ה- ESS.

ניתן לעיין בשאלונים בשפה האנגלית באתר שכתובתו:

http://www.europeansocialsurvey.org/

השאלונים בשפה העברית מובאים בנספח מספר 1.

    - מבחן מקדים של השאלונים

לאחר תרגום השאלונים ואישורם ע"י הועדה המלווה וטרם הפצתם, על הספק  לבצע מבחן מקדים (Pre-test) לשאלונים על מנת לוודא כי השאלות וסולמות ההערכה ברורים וכי המערכת הממוחשבת, אם יש בה שימוש, עובדת כראוי.

המדגם של המבחן המקדים צריך להיות מאוזן דמוגרפית ולהכיל לפחות 30 משיבים. במסגרת השאלון המקדים ניתן גם לערוך תשאול למשיבים על ידי המראיינים.

  - קביעת מדגם הסקר

    - תכנון מפורט של מסגרת ושיטת הדגימה ישלח למטה ה- ESS, באופן המאפשר הגנה בפני מטה ה- ESS , וקבלת אישור, על פי ההנחיות לדגימה.

    - מספר המשיבים בסקר יעמוד על לפחות 2,500 משיבים, מהם לכל הפחות כ-500 משיבים מן המגזר הלא יהודי .

    - המדגם אמור לייצג את כלל התושבים במדינת ישראל מגיל 15 ומעלה, לרבות תושבים מהמגזרים, הלאומים האזרחויות והשפות  השונים, הגרים במדינת ישראל.

    - כל סטייה מגודל המדגם תאושר מראש על ידי צוות המלווה לפני תחילת ביצוע הסקר.

    - שיטת הדגימה לכל אורכה תהיה אקראית.

    - אם הדגימה האקראית מתבצעת לפי חלוקה לאזורי מגורים, יש לוודא כי מסגרת המדגם (מספר התושבים) באזור הדגימה תהיה לפחות כפולה מהמדגם המתוכנן.

    - על הספק לקבל את אישור הועדה המלווה על מבנה המדגם הסופי טרם התחלת הפצת השאלונים.

הדוח  יכלול את:

      - מבנה המדגם

      - מידת ייצוגיות המדגם את האוכלוסייה

      - האם נעשתה החרגה של קבוצה מסוימת ומדוע

      - ייצוג חסר או ייצוג יתר של קבוצה מסוימת

      - במידה ומשתמשים בדגימה רב שלבית – כיצד יתבצע כל שלב, כיצד תישמר האקראיות בכל שלב וסבירות ייצוגיות של כלל הקבוצות בכל שלב

      - כיצד נבחרו האשכולות הראשונים של הדגימה

      - החישוב שעל פיו מתעתדים להגיע לגודל המדגם הרצוי

      - אחוז המשיבים הצפוי מתוך המדגם

      - מספר המראיינים

  - איתור משיבים שיכללו במדגם

על הספק לפנות בכתב ולהיפגש פנים מול פנים עם המשיבים הפוטנציאלים שנכללו במדגם.

רק לאחר פגישה פרונטאלית או לאחר ביצוע 4 נסיונות  לקביעת  מועד לראיון בכתב , ניתן יהיה לפנות אל הנדגם באמצעות  הטלפון, על מנת לתאם עמו מועד לביצוע הריאיון פנים מול פנים.

בכל מקרה לא ניתן לקיים את הריאיון  באמצעות הטלפון

רק מי שנכלל במדגם ותואם עימו ראיון פנים מול  פנים, יוכל לענות על השאלון ולא כל אדם  אחר, לרבות קרוב משפחה.

  - תיעוד אחוזי ההיענות להשתתפות בסקר

    - אחוז המשיבים המינימלי צריך לעמוד על  70% מהמדגם שנקבע, וזאת לאחר שנפסלו כל מי שלא עמדו בקריטריונים על ידי הוועדה המלווה. על הספק לפעול על מנת שאחוז ההיענות יהיה גבוה ושווה בכלל קבוצות האוכלוסייה.

    - ניתן לגרוע מרשימת המשיבים הפוטנציאליים מהסיבות הבאות:

      - מי שנפטר

      - הכתובת הנתונה אינה נכונה או משמשת ככתובת זמנית

      - מי שעזב את הארץ לפני ביצוע הסקר

      - מי שמתגורר בכתובת צעיר מגיל 15

      - מי שאושפז עקב מחלה.

    - אחוז המשיבים הפוטנציאלים, שלא ניתן היה ליצור עימם קשר לא יעלה על 3%.

    - טרם ויתור משיב פוטנציאלי, יש לנסות ליצור קשר עימו במשך שבועיים לפחות 4 פעמים, בימים שונים של השבוע ובשעות שונות של היום. כל ניסיונות הפנייה, בין אם נענו או לא, ובין אם נפסלו, צריכים להיות מתועדים על פי הקטגוריות הבאות:

      - גודל המדגם

      - מספר המשיבים  הפוטנציאלים הפסולים והסיבה לפסילתם

      - אחוז המשיבים הפסולים

      - אחוז אי יצירת הקשר (לאחר 4 ניסיונות ביקור בבית המשיב)

      - אחוז הסירובים ומדוע, על פי חלוקה לקטגוריות שייקבעו מראש

      - אחוז המשיבים שהיו חולים מדי או מסיבה אחרת לא היו מסוגלים להשיב

      - אחוז הראיונות המלאים שהושגו

      - אחוז ההיענות מתוך המדגם ללא הפסולים ממנה/ אחוז המשיבים)

      - בכל ניסיון פנייה יש לתעד את הפרטים הבאים:

        - מספר הטלפון, הגיל, המגדר ושנות הניסיון של המראיין

        - תאריך, שעה והתוצאה של ניסיון יצירת הקשר

        - הסיכוי לשיתוף פעולה בעתיד במידה והמשיב לא יכול או לא מעוניין להשתתף בסקר הנוכחי

        - מידע דמוגרפי של מרואיינים שסירבו להשתתף

        - כתובת המשיב הפוטנציאלי

    - הספק יגיש לוועדה המלווה דוח מפורט על ההיענות לסקר.

  - בנייה וניהול קובץ נהלי עבודה פנימיים

    - הספק יבנה קובץ נהלי עבודה  פנימיים לביצוע הסקר. הקובץ יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לצורך הפעלה שוטפת של הסקר.

    - קובץ נהלי העבודה יהיה כפוף לכל התנאים במכרז זה ולא יכלל בקובץ נוהל עבודה הסותר הוראה מהוראות מכרז זה.

    - הספק יעביר את קובץ נהלי עבודה למשרד לצורך אישורו. כמו כן, יעביר הספק כל נוהל מעודכן לאישור המשרד.

    - על הספק לדאוג להתאמת הקובץ לתנאי הפעילות של הסקר ולדאוג לעדכונו השוטף.

    - קובץ הנהלים המלא הראשון יועבר תוך 3 שבועות ממועד ההתקשרות הראשונה.

    - הספק ייתן מענה לדרישות המשרד באמצעות נהלים מתאימים, תוך 10 ימי עבודה מיום הדרישה של המשרד.

    - בכל עת ימצא בידי הספק ובידי המשרד עותק מעודכן של קובץ הנהלים.

  - גיוס והדרכת מראיינים לביצוע הסקר

    - על הספק לגייס, להדריך ולשבץ את המראיינים בהתאם להקצאה שנקבעה על ידי המשרד.

    - על הספק לדאוג כי הנטל על המראיינים לא יהיה גבוה, ובכל מקרה מראיין לא יבצע יותר מ- 48 ראיונות בסך הכל.

    - על הספק להכין ולהוציא לפועל על חשבונו, תוכנית הדרכה למראיינים אשר יעבדו מטעמו במכרז.

    - יום ההכשרה ימשך לכל הפחות 4 שעות .

    - הספק יודיע למשרד כשבועיים מראש על מועדי ההכשרות, משכן ומיקומן.

    - הספק יכין רשימה שמית של כל המראיינים לפני ביצוע ההכשרה ויעבירה למשרד לאישור סופי.

    - על הספק להעביר את תכנית ההדרכה לפני ביצועה לאישור הועדה המלווה.

    - התוכנית תיבדק וככל שתאושר תבוצע לפני ביצוע הסקר. ככל שיהיה צורך בתיקון התכנית, הספק יעשה כן מיד ויביא את התכנית המתוקנת לאישור צוות המלווה כאמור.

    - על הספק לקיים את ההדרכות למראיינים על חשבונו באתר המתאים לכמות המודרכים עם ריהוט ועזרי הדרכה.

    - על הספק לדווח באופן שוטף למשרד על ביצוע הדרכות ועדכונים, לרבות הדרכות של מראיינים  חדשים המצטרפים לביצוע הסקר.

    - במסגרת יום ההכשרה יעביר הספק הדרכה פרונטלית אשר בסיומה יבחנו על ידי הספק כל בעלי התפקידים בנושאים או האירועים הבאים:

        - הופעה חיצונית ולבוש הולם

        - התנהגות בזמן הראיון

        - בדיקת זהות המשיב

        - פנייה אל המשיב

        - מילוי השאלון

    - בסיום יום ההכשרה יקבל כל אחד מהמראיינים שעברו את ההכשרה חוברת "כיס" קטנה הכוללת את תקציר ההנחיות וטלפונים למקרה חירום, תג מזהה בו רשומים פרטי בעל התפקיד (שם פרטי, שם משפחה ותפקידו) ושאותו יידרש לענוד בכל זמן הראיון.

    - כל שעות ההדרכה, ההערכות, שימוש בחדרי ההדרכה, התגים, התשלום לבעלי התפקידים השונים וכל הוצאה אחרת הקשורה לפעילות ההכנה של המראיינים, יהיו על חשבונו של הספק.

    - המשרד רשאי לגרוע כל מראיין על פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה על הספק להכשיר מראיין חדש במקום המראיין שנגרע.

  - ביצוע הסקר

    - על הספק להכין תוכנית לביצוע הסקר התואמת למספר המשיבים הנדרש בסקר, הפיזור הארצי בהתאם  ללוח הזמנים שנקבע על ידי המשרד.

    - הסקר יבוצע באמצעות מראיינים שעברו הכשרה על ידי הספק .

    - על הספק להעמיד את כל האמצעים הנדרשים ובכלל זה אמצעי מיחשוב, שינוע,  תקשורת וכו'.

    - על הספק לדווח לוועדה המלווה באופן מיידי על כל אירוע חריג שיתגלה במהלך ביצוע הסקר והוועדה תנחה ככל שתוכל בפתרון בעיות שיתגלו.

    - קידוד פרטי המשיב

על המראיין לוודא כי כל משיב ימלא את הפרטים הבאים, ולדאוג לקידודם:

      - מקצוע: לפי קידוד בינלאומי

      - תעשייה: לפי קידוד אירופאי

      - מדינה: אזרחות, ארץ לידה, ארץ לידה של האם וארץ לידה של האב לפי קידוד בינלאומי

      - שפה: שפת אם ראשונה ושנייה (במידה ויש) והשפה בה נערך הריאיון לפי קידוד בינלאומי

      - השכלה: של המשיב, של בן הזוג, של האם והאב לפי קידוד בינלאומי

      - דת: נוכחית וקודמת (אם יש) לפי קידוד אירופאי

    - איסוף וקידוד מידע תקשורתי

      - במהלך איסוף הנתונים במסגרת הסקר, על מנהל הפרוייקט לאסוף מידע על האירועים המדווחים בעיתונות הארצית. זאת במטרה ליצור מדידה בלתי תלויה של האקלים הפוליטי, כלכלי, חברתי ותרבותי של כל מדינה במהלך איסוף הנתונים.

      - המידע התקשורתי ייאסף במשך 10 שבועות החל משבוע אחד לפני תחילת איסוף הנתונים בסקר. קידוד המידע יהיה בהתאם להנחיות הסקר החברתי לתוך קובץ spss.

      - בסוף כל שבוע מנהל הפרוייקט ידווח לצוות המלווה על קצב ביצוע הסקר ביחס לתוכנית הכוללת ועל קשיים בהם נתקלו במהל הסקר.

    - בקרת איכות במהלך הסקר

      - במהלך ביצוע הסקר על הספק להפעיל מערך בקרת איכות וזאת באמצעות מנהל הפרוייקט.

      - מנהל הפרוייקט יפנה ל-10% מהמרואיינים ולוודא פנים מול פנים או טלפונית:

        - האם נערך ריאיון

        - האם היה שימוש במחשב

        - האם היה שימוש בכרטיסיות

        - מה היה אורך הריאיון

        - האם השאלון השני מולא על ידי המראיין או המרואיין

      - כמו כן יש לוודא כי אכן נעשו ניסיונות ליצור קשר עם המשיבים שלא הושגו ועם אלו שסירבו להשיב וכי הפסילות היו מוצדקות. מתוך קבוצות אלו – הפסולים, המסרבים והלא מושגים יש לפנות ל-5% מתוכם. לקבוצות אלו ניתן לפנות גם דרך דואר אלקטרוני

    - על הספק לדווח לוועדה המלווה על סיום ביצוע הסקר ועל אירועים חריגים שנתגלו ועל ממצאי הסקר.

  - קליטה נתוני הסקר

    - על הספק להיערך להזנה וקליטת נתוני הסקר מיד לאחר סיום ביצוע הראיונות בהתאם למדגם שנקבע.

    - קליטת הנתונים לאתר המרכזי של ה- ESS תתבצע בהתאם להנחיות ה-ESS  המוגדרות במסמך  הסקר המצורף באתר.

    - כל אחד מהמראיינים יהיה אחראי על הזנת  הנתונים של הראיונות שביצע.

    - במסגרת הזנת הנתונים יש לבצע את הפעולות הבאות:

      - קידוד השאלות הפתוחות והכנה להקלדה

      - הקלדת הנתונים ובניית הקבצים

    - כל פעילות הזנת הנתונים  וקליטתם באתר ה- ESS תהיה בפיקוח מנהל הפרוייקט.

    - בסוף כל שבוע מנהל הפרוייקט ידווח לוועדה המלווה על קצב ביצוע קליטת הנתונים ועל כמות השאלונים שטרם נקלטו.

  - אבני הדרך לביצוע הסקר

להלן פירוט אבני הדרך לביצוע הסקר במלואו והגשת הדוח המסכם של הסקר.

על הספק לבצע חלק מאבני הדרך במקביל.

| מספר | אבן הדרך | התפוקה במסגרת אבן הדרך |
| --- | --- | --- |
|  | הכנת המדגם | רשימה שמית של משיבים פוטנציאליים התואמת את כללי המדגם |
|  | הכנת השאלונים | שאלונים ערוכים ומעוצבים בהתאם לדרישות ה-ESS |
|  | תרגום השאלונים | דו"ח ביצוע מבחן מקדים של השאלונים |
|  | גיוס והדרכת המראיינים | רשימה שמית של המראיינים שעברו את ההדרכה |
|  | ביצוע הסקר | דו"ח מפורט על ביצוע מלא של הסקר ודו"ח בקרת האיכות |
|  | קליטת נתוני הסקר ובניית הקבצים | אישור ה- ESS על קבלת הנתונים במלואם כנדרש |
|  | הכנת דו"ח מסכם | דו"ח מסכם |

## לתשומת לב הספק כי המועד האחרון לסיום שלב ביצוע הסקר לא יעלה על 31 לדצמבר 2014.

## המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות מועד זה .

המציע במסגרת הצעתו נדרש להציג תוכנית הכוללת לוח זמנים לביצוע אבני הדרך שפורטו לעיל.

התוכנית מהווה מרכיב איכות במכרז ובכל מקרה הכנת הדוח המסכם יוגש עד ה- 31.12.2014.

  - הקמת תשתית מחקרית

    - על הספק לפעול להקמת תשתית מחקרית לשימוש קהילת החוקרים במדעי הטבע.

    - הפעילות תתבצע על ידי מנהל הפרויקט וזאת החל  ממועד סיום הסקר והגשת דו"ח מסכם ועד תום תקופת ההתקשרות שתקבע ע"י המשרד.

    - מנהל הפרויקט יגבש תכנית אסטרטגית, בשילוב ובאישור הוועדה המלווה, לקידום השימוש בנתוני הסקר בארץ.

    - התכנית להטמעה ולווי תוצאות הסקר בקרב קהילת החוקרים בארץ, תכלול את המרכיבים הבאים:

      - מפגשים עם ראשי פקולטות למדעי החברה במוסדות להשכלה גבוהה השונים, בנושא הדרכים להגברת השימוש בנתוני ה- ESS והעברת דו"חות לוועדה המלווה .

      - מתן הדרכה טכנית לשימוש באתר ובנתונים כפי שמפורסמים באתר ה- ESS.

      - מתן הדרכה מתודולוגית רציפה, על פי דרישה, לחוקרים ולגופים המעוניינים בשימוש בנתוני הסקר, כולל מענה לשאלות וסיוע בגיבוש תכניות מחקר.

      - ניהול והובלת תוכן מקצועי בכנסים וימי עיון ככל שיידרש ע"י המשרד, בשיתוף הוועדה המלווה – כולל קביעת התוכנית, הזמנת משתתפים וכו'.

      - העברת נתונים ושיתוף פעולה עדכון אתר אינטרנט ייעודי –אחת לחודש לפחות, פרסום חומר הנוגע לפעילויות שונות, הדרכות וסדנאות, דיווח על אירועים שהתקיימו הנוגעים לפרסום השימוש בנתוני הסקר, דרכי קשר, וקישורים למאמרים שעשו שימוש בעבר בנתוני ה- ESS בארץ ובחו"ל.

      - קידום השימוש הפוטנציאלי במידע שייאסף במסגרת הסקר.

      - אמון על הכנת התוכן השיווקי המתפרסם בעיתונות בתיאום עם דוברות המשרד;

      - שיתוף פעולה עם הגורמים העוסקים בהנגשת נתוני הסקר בארץ;

    - התוכנית תועבר מראש לוועדה מלווה לאישור.

    - התוכנית תופעל לאחר הגשת הדוח המסכם של הסקר.

    - לפני תחילת הביצוע ועל בסיס התוכנית שאושרה,  הספק יכין תוכנית מפורטת בהתאם למספר החודשים שעומדים לרשותו לצורך הקמת התשתית .

    - התוכנית המופרטת תועבר למשרד לאישור . לאחר אישור התוכנית הספק יחל בביצועה.

    - בסוף כל חודש יגיש הספק דו"ח פעילות חודשית ודו"ח מעקב תיכנון מול ביצוע.

    - כל עיכוב בסיום שלב הסקר יגרור צימצום במשך הזמן לביצוע הפעילות בשלב הקמת התשתית המחקרית.

    - היקף הפעילות מוערך בכ-90 שעות חודשיות.

    - בסוף כל 3 חודשים יוגש למשרד דוח ביצוע .

המציע במסגרת הצעתו נדרש להציג תוכנית להקמת התשתית המחקרית כמפורט לעיל.

התוכנית מהווה מרכיב איכות במכרז ובכל מקרה הפעילות בנושא זה תחל מיד לאחר סיום הסקר והגשת הדוח המסכם.

.

## כח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

## לשם הפעלת הסקר יפעל הספק ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

## הספק מנוע מלהשתמש בשמו של משרד המדע לצורך  הסקר, ולכן מנוע אף מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הספק להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרויקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

## המשרד רשאי לבחון מראש את התאמתו של הספק מבחינה מקצועית לדרישות המכרז. הספק נדרש לקבל אישור מראש  של המשרד לכל המראיינים שהוא מבקש לכלול  במסגרת מתן השירותים.

במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הספק הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו של כל עובד ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

הספק יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.

על הספק להפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו ובכלל זה המאתרים. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הספק ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הספק ועל חשבונו.

  - הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל

הספק מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה  מתחייב הספק לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים בנספח 4 למכרז, וכל חקיקת מגן אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה.

  - מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הספק בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהספק לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לעניין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע לפי 5 מהסכום. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.

    - מנהל הפרויקט

על הספק להעסיק מנהל פרויקט שישמש כאיש קשר עם המשרד. מנהל הפרויקט יהיה אחראי בפני המשרד הן על איסוף נתונים והן על הכנת תכנית הטמעה ולווי של נתוני הסקר בקרב קהילת החוקרים בישראל.

מנהל הפרויקט יועסק במשרה מלאה במהלך ביצוע הסקר על שלביו השונים, וכ- 90 שעות במהלך הפעילות במסגרת הקמת התשתית המחקרית.

      - תפקידיו העיקריים ואחריות  מנהל הפרויקט מבחינת ביצוע הסקר:

        - אחראי  על תכנון המדגם ותהליך איסוף הנתונים

        - השתתפות בישיבות הועדה המלווה לצורך מסירת עדכונים שוטפים ובכלל זה קשיים שיתגלו במהלך ביצוע הפעילות

        - אחראי על יישום כל הנחיות מטה ה-ESS  מבוצעות בהקפדה על ידי כל הגורמים

        - הכנת השאלונים

        - אחראי על תרגום השאלונים לפי דף ההנחיות של הסקר החברתי

        - בחינת איכות קידוד הסקר טרם הפצתו

        - לתיאום ופיקוח על מבחנים מקדימים טרם הוצאת הסקר (pre-test), על מנת לעמוד באיכות התרגום ובדיקת המערכות הממוחשבות

        - ייעוץ לסוקרים בשאלות מתודולוגיות המתעוררות במהלך ביצוע הסקר, ובחינת טיוטות השאלונים טרם הרצתן

        - דיווח באופן רציף לוועדה המלווה של הסקר לרבות מבנה המדגם מבחינת גודל, השכלה, הכנסה ודת

        - קבלת אישור הוועדה המלווה את תוכנית העבודה ולוחות הזמנים לתצפיות בשטח ולראיונות חודש לפני ההוצאה לפועל ותדרוך פנים מול פנים של המראיינים

        - אחראי על איסוף הנתונים בשטח והעברת דיווחים למטה פעם בשבועיים

        - אחראי כי הסוקרים אכן אוספים את כלל המידע הנדרש על המרואיינים.

        - איסוף מידע על דיווחי התקשורת במהלך איסוף הנתונים של הסקר  (סעיף 4.10.6)

        - העברת הנתונים הנאספים לאתר הסקר החברתי ולמטה ה-ESS

        - השתתפות בפורום המנהלים של הסקר החברתי המתקיים בחו"ל,  פעמיים בשנה (על הספק לקחת בחשבון בהצעתו עלויות טיסה ושהייה בחו"ל)

        - העברת דו"ח מסכם של ביצוע הסקר לוועדה המלווה ולמטה ה- ESS

      - תפקידיו העיקריים ואחריות מנהל הפרויקט מבחינת התשתית הארצית ולאחר ביצוע הסקר בפועל

        - גיבוש תוכנית אסטרטגית על בסיס התוכנית שהוגשה במסגרת ההצעה, בשילוב ובאישור הוועדה המלווה, לקידום השימוש בנתוני הסקר בארץ.

        - גיבוש התוכנית יכלול מפגשים עם ראשי פקולטות למדעי החברה במוסדות האקדמיים השונים, כולל במכללות, בנושא הדרכים להגברת השימוש בנתוני ה- ESS והעברת דו"חות לוועדה המלווה

        - מתן הדרכה מתודולוגית רציפה, על פי דרישה, לחוקרים ולגופים המעוניינים בשימוש בנתוני הסקר, כולל מענה לשאלות וסיוע בגיבוש תוכניות מחקר

        - השתתפות בניהול כנס שיערך פעם בשנה, בשיתוף הוועדה המלווה – כולל קביעת התוכנית, הזמנת משתתפים וכו'.

        - העברת נתונים ושיתוף פעולה בתחזוקת אתר אינטרנט ייעודי – כולל עדכון פעם בחודש לפחות, פרסום חומר הנוגע לפעילויות שונות, הדרכות וסדנאות, דיווח על אירועים שהתקיימו הנוגעים לפירסום השימוש בנתוני הסקר, דרכי קשר, וקישורים למאמרים שעשו שימוש בעבר בנתוני ה- ESS בארץ ובחו"ל.

        - בנוסף, מנהל הפרויקט אחראי מבחינה תוכנית על כל הנתונים, התוכן השיווקי המתפרסם בעיתונות ובאתר האינטרנט, מחויב לשיתוף פעולה עם הגורמים העוסקים בהנגשת נתוני הסקר בארץ, במידה וייקבעו ע"י המשרד

        - אחראי על תיאום בין קבוצות המחקר השונות וקידום השימוש הפוטנציאלי במידע שייאסף במסגרת הסקר.

      - מנהל הפרויקט יהיה דובר וכותב בשפה האנגלית ברמת שפת אם  .

      - פרופיל מנהל הפרויקט יהיה כמפורט בסעיף 2.2.5

    - מראיינים

      - על הספק להעסיק לכל הפחות 50 מראיינים לצורך ביצוע המבחן המקדים של השאלונים שתורגמו ובביצוע הסקר.

      - כל אחד מהמראיינים יהיה אחראי על הזנת  נתוני הסקר של המשיבים אותם הוא ראיין.

      - על הספק להפעיל מראיינים דוברי שפות שונות בהתאם לאוכלוסייה הנסקרת.

      - כל אחד מהמראיינים  יהיה ללא עבר פלילי, ולכל הפחות בעל תעודת בגרות, ובעל שליטה באמצעי המחשוב ניידים.

המשרד רשאי בכל עת לדרוש את החלפתו של מראיין בשל עבודה לקויה או תלונות של משיבים, במקרה כזה על הספק להחליף את המראיין באופן מידי ולהעמיד במקומו מראיין אחר.

    - עובדי מינהל

על הספק לספק שירותי מזכירות ומינהלה לצורך ביצוע הפעילות.

    - משרדים/אתרי עבודה

על הספק להקצות על חשבונו משרד פעיל לביצוע הפעילות בהתאם למכרז זה.

- מבנה ותכולת ההצעה

ההצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת בנספח 4.

בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה.

הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג אך ורק בשפה העברית.

המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולא יכללו מע"מ.

על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מע"מ.

  - הצעת המחיר

    - ביצוע מלא של הסקר

על הספק לציין את המחיר המבוקש לביצוע מלא של הסקר, הקלדת נתוני הסקר והכנת דו"ח מסכם בסוף הסקר.

    - ביצוע מלא של הקמת התשתית המחקרית

על הספק לציין את המחיר המבוקש  עבור חודש פעילות במסגרת התוכנית להקמת התשתית המחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל

על המציע לפרט את התחשיב על פיו הגיע להצעת המחיר בכל סעיף וסעיף.

הפירוט יוכן על גבי דפי העזר המצורפים בחוברת ההצעה מיד לאחר הצעת המחיר.

על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לביצוע מלא ושלם של הפעילות לרבות: ביצוע התדרוך, תיאומים, נסיעות, ביטול זמן, אספקת עזרי הדרכה והפקת דו"ח סיכום עלות הכשרה של המראיינים, תשלום וניהול שכרם,  הוצאות סוציאליות וכל עלות אחרת שנדרשת לצורך ביצוע הפעילות, וכל יתר התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז.

המשרד לא יכסה ולא ישלם שום הוצאה הכרוכה במתן השירות במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.

  - יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

  - ההצעה תוגש בשלושה עותקים זהים (מקור + העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה, כל זאת כאמור בפרק "מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה".

- אופן בדיקת ההצעה

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה. רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.

לכן, על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המשרד בבחירת הספק:

  - סעיפי איכות – במשקל של 50%

| תיאור סעיף האיכות | משקל הסעיף |  |
| --- | --- | --- |
|  | לא כולל ראיון | כולל ראיון |
| - ניסיונו של המציע בפרויקטים דומים, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, לרבות ניסיון של המשרד בעבודה עם המציע (במידה ויש ניסיון) במסגרת סעיף זה המציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת במכרז תוך ציון ההיקף הכמותי כנדרש בסעיף 2.3.5 | 10% | 10% |
| - חוות דעת של מקבלי שירות דומה מהמציע (דהיינו מקבלי שירות חיצוניים שאינם מבין עובדי המציע בעבר או בהווה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות וכו') או כפי שבאות לידי ביטוי בפניית צוות בדיקת ההצעות ללקוחות של המציע, בעיקר מההיבט של רמה מקצועית, רמת שירות, עמידה בלוחות זמנים, גמישות לשינויים אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, יילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות. | 10% | 10% |
| - הכשרה, ניסיון מקצועי של מנהל הפרויקט בביצוע סקרים או מחקרים | 20% | 20% |
| - תוכנית הסקר ולוח הזמנים לביצוע מלא של הסקר על מנת לסיים את עבודת השדה וביצוע הסקר במועד או במועד מוקדם ביותר | 30% | 20% |
| - פירוט ניסיון בביצוע ליווי והטמעת סקרים ותכנית מפורטת בליווי והטמעת סקרים בקרב קהילת החוקרים הישראלים | 30% | 20% |
| - ראיון עם מנהל הפרויקט המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להחליט על הזמנת המפיקים המוצעים מטעם המציעים לראיונות, כחלק מבחינת איכותם. ככל שיחליט המזמין לממש את זכותו לערוך ראיונות, יזומנו המפיקים המוצעים להופיע בפני ועדת המשנה לצורך ראיון והצגה של ניסיונם ותוכניות העבודה שלהם. ועדת המשנה תנקד את הניסיון הרלוונטי, את תכנית העבודה ואת התרשמותה הכללית מהמפיק. הסעיפים שינוקדו: - מעורבות עם הנעשה בתחום מדעי החברה בארץ (20%). - התרשמות מקצועית ואישית ממנהל הפרויקט (30%). - התרשמות מהמתודולוגיה המוצעת במסגרת תוכנית ההטמעה והלווי(20%). - מידת היישומיות ורמת המעורבות של מנהל הפרויקט בתכנית ההטמעה (%30) כל אחד מן הסעיפים הנ"ל ינוקד בסולם של 1-10. |  | 20% |
| סה"כ | 100% | 100% |

  - הצעת המחיר – במשקל של 50%

    - ציוני הצעת המחיר ייקבעו ע"פ החישוב הבא:

    - הצעת המחיר הנמוכה ביותר לשירותים הנדרשים במכרז  תקבל ציון 100%, ולשאר ההצעות הציון יקבע סה"כ הצעת המחיר הנמוכה ביותר ביחס לסה"כ הצעה המחיר המוצעת בכל הצעה וזאת על פי הנוסחה הבאה:

סה"כ ההצעה הזולה מכלל ההצעות

חישוב ציון האיכות  =  	50X 	--------------------------------------------

הצעת הספק

  - בחינת ההצעות

    - תחילה תפתח המעטפה עליה מצוין "חוברת ההצעה" ויבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות, כפי שמפורטים בטבלת השוואת ההצעות ויינתנו להם ציונים מתאימים.

    - רק לגבי הצעות שקיבלו לפחות ציון בסעיפי האיכות של 30% ומעלה מתוך 50% יבחנו גם מבחינת הצעת המחיר. תפתח המעטפה עליה מצוין "הצעת מחיר" והן תבחנה גם מבחינת הצעת המחיר.

    - שקלול ההצעות יחושב על בסיס של 50% מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד 50% מהציון המשוקלל של סעיף המחיר.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

    - בנספח 5 למכרז מובאת טבלת השוואת הצעות, לרבות המשקל היחסי של כל סעיף.

- משך הבדיקה ותקפות ההצעה

המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו.

ההודעה על ביטול ההצעה תשלח לידי הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש של המשרד בכתב, תוך ציון מועד תחולה.

אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי המשרד.

- תקופת התקשרות

תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הספק, לפי קביעת המשרד, ותסתיים בתום שנה .למשרד קיימת אופציה לשנה נוספת, במקרה זה על הספק להגיש תוכנית פעילות במידה שתמומש האופציה לשנה נוספת.

- המשרד רשאי

  - לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  - לבטל  את המכרז.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם.

  - לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

  - לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.

  - בשל אופיו של המכרז וככל שיעלה הצורך, המשרד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם עד 2 מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות. יובהר כי מו"מ יתנהל בכפוף לשיקול דעת המשרד ואין המשרד מתחייב לנהל הליך מו"מ.

  - לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות. בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשה החתימה במשרד. הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

  - לפסול הצעה אשר חורגת ממסגרת התקציב שהוקצה על ידו לפרויקט זה.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- הנדרש מן הגוף הזוכה

  - לחתום על ההסכם המצ"ב בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע"י המשרד.

  - הספק ימציא ערבות ביצוע לפקודת המשרד בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות השנתי כולל מע"מ למשך תקופת ההתקשרות ועוד 3 חודשיים.

ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הספק, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו\ בהתאם לתנאי ההסכם.

  - הספק יגיש למשרד את ערבות הביצוע, בצירוף  הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה מהמשרד.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - אבטחת מידע

על הספק לפעול בכל נושא אבטחת מידע כדלקמן:

    - הפרדת שרתים בין בסיס הנתונים לבין שרת האינטרנט (IIS)

    - חומת אש ייעודית

    - ססמאות אדמיניסטרטור (כולל ססמאות משתמשי ברירות המחדל בהתקנה) דרגת קושי גבוהה

    - אנטיוירוס

    - עדכון פרטים (הזנה)

      - משתמשים עם כרטיס חכם

      - פרוטוקול HTTPS

      - במידת האפשר מ IP ידוע מראש (אם הרוב נעשה ממשרד מסויים)

    - גיבוי

      - בזמן העדכון

        - יומי (10 יום הסטוריה)

        - שבוע (5 שבועות הסטוריה)

        - חודשי (7 חודש הסטוריה)

      - לאחר סיום הסקר (רק הצגה לציבור הרחב, ללא עדכון)

      - יש לשמור 3 גיבויים אחרונים

      - עותקים (2)

        - באתר נפרד

        - במשרד המדע

  - פיתוח

ככל שיידרש הספק לפתח מערכות עליו לפעול כדלקמן:

    - יש לפתח ב HTML 5

    - עיצוב לאתר "רגיל"

    - יש לבחון האם אנחנו רוצים להכניס כ IFRAME במסגרת אתר המשרד (עבור הצגה בדף דומה ל http://most.gov.il/About/MinisterMOST/Pages/sar.aspx במקום התכנים של השר והתפריט הימני

    - עיצוב לאתר סלולרי

    - תאימות סיירים: IE 8 ומעלה, CHROME + FIREFOX שנתיים אחרונות

  - חל איסור על הספק לשמור פרטים אישיים במערכות שברשותו ושיופעלו על ידו לצורך מכרז זה.

- מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

  - להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

    - על המציע לצרף עותק מהקבלה חתומה ע"י בנק הדואר המעידה על ביצוע התשלום להשתתפות במכרז.

    - יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

ההצעה תוגש בשלושה עותקים זהים (מקור + העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "חוברת הצעה" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

הצעת המחיר בצירוף דפי העזר לחישוב הצעת המחיר יופרדו ע"י המציע ויוגשו

ב- 3 עותקים במעטפה נפרדת תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "הצעת מחיר" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

המעטפה הכוללת את חוברת ההצעה והמעטפה הכוללת את הצעת המחיר יוכנסו למעטפה אחת תוך ציון שם המכרז ומס' המכרז וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

    - על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה ובנוסף על המציע לדאוג להחתים עו"ד או רו"ח על אותם הדפים בהצעה בהם מצויין כך .

    - במקרה של גוף משפטי מאוגד יש לצרף את האישורים הבאים:

      - אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.

      - פרטים על הגוף המציע, מאושרים ע"י רו"ח/עו"ד:

        - שם הגוף המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי.

        - סוג ההתארגנות.

        - תאריך ההתארגנות.

        - מספר מזהה.

        - שמות ומס' ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף.

כל זאת יוגש על פי הנוסח בנספח 4 .

    - אם המציע הינו עמותה, חובה לצרף:

      - אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע ופלט עדכני המעיד על הרישום אצל הרשם (נסח עמותה).

      - אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.

      - אישור מרו"ח של הגוף המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה. במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות בתוספת מע"מ.

    - אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על שם הגוף המציע. אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.

    - רשימת העבודות שבוצעו עד 8 שנים האחרונות ושל הגופים שהזמינו עבודות אלו תוך ציון שם הגוף המזמין, שם איש הקשר ומס' הטלפון שלו.

    - קורות חיים ותעודות הסמכה של מנהל הפרויקט

    - התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף.

    - הצהרה של  המציע כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.

    - חוזה התקשרות חתום ע"י המציע.

    - סיכום שאלות ותשובות חתום ע"י המציע.

    - אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשרות החברה על התחייבות המציע לדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, לשמור על סודיות ולשמור על זכויות יוצרים כחוק (נספח 4 ).

    - אסמכתא, בצירוף אישור רואה חשבון, המצהירה את הגובה (באחוזים) של מרכיב תשומותיו המיועדות למימון שכר העבודה, במסגרת מכרז זה.

    - תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום, עפ"י הנוסח המצורף בנספח מספר 4.

    - בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעת הספק הזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.

המציע חייב לציין מראש בחוברת ההצעה דף 4 סעיף 4, אלו עמודים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, ולנמק זאת.

בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים.

    - לעניין עידוד נשים בעסקים

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

  - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

  - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

  - על המציע לוודא, כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ או מס' עמותה) בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול 	ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

  - כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת  בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה.

אין כל חובה על המשרד להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.

קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.

  - הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש לשלוח אל:

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

הקריה המזרחית- שיח ג'ראח

בניין ג', קומה 3, חדר 302

ירושלים

"תיבת המכרזים"

מכרז 12/2014: ביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS)  ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל

על ההצעה להתקבל ל "תיבת המכרזים" לא יאוחר מתאריך: 23.10.2014  בשעה:12:00

באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע במועד למשרדי הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני- תיפסל על הסף.

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

לתשומת לב המציעים, בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.

לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

בכבוד רב,

רן בר

הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש

נספח מספר 1

דף 1 מתוך 1

שאלונים בשפה העברית

(מצורף בנפרד בקובץ PDF)

נספח מספר 2

דף 1 מתוך 3

| שם ההוראה: מועדי תשלום |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: ביצוע תקציב | מספר הוראה: 1.4.3 |
| פרק משני: ביצוע תשלומים בגין התחייבויות | מהדורה: 01 |

- מילות מפתח:

מועד תשלום ממשלתי

כללי

הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום. במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה, יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו.

מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו.

מטרת המסמך

להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום, החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם.

הגדרות

חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך.

מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.

מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה-15 לבין היום ה-24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).

הנחיות לביצוע

סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו

תשלומי תמיכות, בהתאם לפי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

תשלומים בגין קניות בארץ, למעט המקרים הבאים:

תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה.

תשלומי פסקי דין.

תשלומים בין משרדי ממשלה.

תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו.

| שם המאשר: אבישר כהן | תפקיד: סגן בכיר לחשב הכללי | חטיבה: מידע ניהולי |
| --- | --- | --- |
| בתוקף מיום: 1.08.2008 | http://takam.mof.gov.il |  |

נספח מספר 2

דף 2 מתוך 3

תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1 בינואר 2007

אם נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות.

אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו.

קביעת מועדי התשלום

ככלל, יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן:

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד הגשת החשבון למשרד, ולא בהתאם להוראת סעיף ‏4.3.1:

תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות (כגון תשלום לחברת כוח אדם וכדומה).

תשלומים לגופים נתמכים, בהתאם להוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.

חריגה ממועד ביצוע התשלום

חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום.

חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום, יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום. מסמך זה יצורף למסמכי התשלום.

במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב לגביית ריבית החשב הכללי – יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם להוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  3.1.1.

חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף ‏4.4.3 להכנסות המדינה, ואילו המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום.

מועדי התשלום ליחידות הממשלה לא ייקבעו בהתאם להוראות פרק זה, ולגביהם לא תחול מגבלה על מועד ביצוע התשלום.

תשלומים לרשויות מקומיות יתבצעו בהתאם להוראה זו.

מסמכים ישימים

חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.

הוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  3.1.1.

הוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.

נספחים

נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהוראה.

נספח מספר 2

דף 3 מתוך 3

# נספח א – [טבלת שינויים שבוצעו בהוראה]

| מהדורה חדשה | תאריך ביצוע עדכון | סעיף/ים מושפע/ים | תיאור עדכון/נימוקים |
| --- | --- | --- | --- |

נספח מספר 3

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש ______  2013

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ביחד עם חשב משרד המדע הטכנולוגיה והחלל (להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים תשס"ט 5883, מיום 17.12.2008.

שכתובתם: קריית הממשלה המזרחית, בניין ג' ירושלים  (להלן: "המדינה")

##### מצד אחד

לבין

_______________________________

(ח.פ. ____________), שכתובתו: _________________________________________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמו ______________ (ת.ז. _____________)

(להלן: "הספק")

##### מצד שני

הואיל:	והמשרד מעוניין להעסיק את הספק לשם קבלת שירותי ביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS) ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל (להלן: "הפרויקט", ביצוע הסקר ובניית תשתית מחקרית על כל הכלול בהם ייקרא להלן: "השירותים" או "העבודות");והואיל:	ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי (שמספרו 12/2014), המצורף כנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל:	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל:	והספק מעוניין לבצע עבור המשרד את העבודות, והוא מצהיר כי הוא עוסק בעבודות מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע עבודות אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע העבודות, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לביצוע העבודות וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצוען והשלמתן במועד;

והואיל:	והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לביצוע העבודות על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם ביצוע העבודות לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

והואיל:	והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה;

והואיל:	וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום __________ (פנייה מס' _____) לבחור את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא והנספחים להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה.

  - כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של הצדדים יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

נספח א' – מכרז פומבי מס' 12/2014.

נספח ב' – הצעת הספק במכרז.

נספח ג' – התחייבות לשמירה על סודיות.

נספח ד' – ערבות ביצוע.

- הגדרות

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז נספח א'.

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז נספח א' יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

- תקופת ההתקשרות

  - המשרד מוסר בזאת לספק והספק מקבל בזאת על עצמו את ביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה.

  - תקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת הצדדים על החוזה ועד ליום ___________ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת, בת שנה (להלן: "תקופת הארכה") וכן להרחיב את היקף ביצוע העבודות הנדרשות לפי הסכם זה עד להיקף של 100%, הכול על בסיס מחירי ותנאי ההסכם, המכרז וההצעה. והכול בהתאם להוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992, הוראות התכ"מ ובהתאם למכרז זה.

  - מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, לפי שיקול דעתו.

  - החליט המשרד לא להאריך את תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה או לא ניתנה כל הודעה ע"י המשרד לפני תום תקופת ההתקשרות, יסתיים ההסכם בתום התקופה האמורה, ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות מן המשרד בגין סיום ההסכם כאמור.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, כל צד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 30 יום מראש לצד שכנגד, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שכל צד מילא את התחייבויותיו כלפי הצד השני וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, בניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) או על ידי הספק, יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) או על ידי הספק, יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

  - הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, יהיה המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

- התחייבויות הספק

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם ד"ר חגית שווימר או כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו (להלן: "ההנהלה"), לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמך הגדרת העבודה ולייעץ ולעזור למשרד בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - במידה ויידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - המשרד יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי הספק.

  - הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דוח על התקדמות ביצוע העבודות ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף התמורה להלן.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

- ניהול הסקר וביצועו

  - הסקר יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בכתב המכרז ובהתאם למתכונת ההפעלה המפורטת בהם.

  - נציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינו גב' חגית שווימר (להלן: "נציג המשרד"). 
נציג הספק הוא מנהל הפרויקט- מר_________ (להלן: "נציג הספק"). 
הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעה על כך לצד השני.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על-פי הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד.

  - נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

  - הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בהתאם להוראות הסכם זה והוראות נציג המשרד וזאת במיומנות, יעילות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון נציג המשרד.

- העבודות

  - העבודות אותן יבצע הספק כוללות, בין היתר, את העבודות המפורטות בכתב המכרז ואת ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות יעשו באמצעות

מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

- התמורה

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הספק ע"פ הסכם זה, ישלם המשרד לספק תמורה

סכום שלא יעלה על  _______ ₪ בתוספת מע"מ כדין, לכל תקופת ההתקשרות בגין כלל השירותים המפורטים מטה.

    - סכום שלא יעלה על __________ בתוספת מע"מ כדין, לביצוע מלא של הסקר, הקלדת נתוני הסקר והכנת דו"ח מסכם בסוף הסקר.

    - אבני הדרך תשלום לשלב ביצוע הסקר

יובהר כי סך כל התמורה לכל תקופת ההתקשרות לא יעלה על ________ ₪ בתוספת מע"מ.

| מספר | אבן הדרך | התפוקה במסגרת אבן הדרך | % תשלום |
| --- | --- | --- | --- |
|  | הכנת המדגם | רשימה שמית של משיבים פוטנציאליים התואמת את כללי המדגם | 30% |
|  | הכנת השאלונים | שאלונים ערוכים ומעוצבים בהתאם לדרישות ה-ESS |  |
|  | תרגום השאלונים | דו"ח ביצוע מבחן מקדים של השאלונים |  |
|  | גיוס והדרכת המראיינים | רשימה שמית של המראיינים שעברו את ההדרכה | 40% |
|  | ביצוע הסקר | דו"ח מפורט על ביצוע מלא של הסקר ודו"ח בקרת האיכות |  |
|  | קליטת נתוני הסקר ובניית הקבצים | אישור ה- ESS על קבלת הנתונים במלואם כנדרש | 30% |
|  | הכנת דו"ח מסכם | דו"ח מסכם |  |

9.1.3 סכום חודשי בהיקף של __________ בתוספת מע"מ כדין, להכנה, כתיבה וביצוע מלא של הקמת תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל.

כאשר הסכום הוכלל בגין הקמת התשתית המחקרית לא יעלה על סך של ____ ₪ בתוספת מע"מ כדין במשך כל תקופת ההתקשרות.

יובהר כי בכל מקרה הפעילות הכרוכה בהקמת התשתית המחקרית  תחל מיד ורק לאחר סיום הסקר והגשת הדוח המסכם.

  - לסך כל הסכומים המפורטים בסעיף ‏9.1 לעיל ייווסף מע"מ כדין, כשיעורו ביום התשלום, אשר יהוו יחד את התמורה לספק לפי הסכם זה.

  - התמורה לעיל הינה סופית מלאה ומוחלטת, וכוללת כל מס והיטל שהוא ולא תגדל מכל סיבה.

  - אגף הכספים במשרד ישלם לספק עפ"י הוראת התכ"ם החדשה 1.4.3 (בתוקף מיום 1 באוגוסט 2008), מותנה באישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו מסיבות התלויות במשרד בלבד, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה  בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

  - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית, וכיו"ב.

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה, ככל שתידרש, תיעשה בהתאם לאמור בהוראת חשכ"ל 7.17.2.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו.

  - לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

  - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק הזוכה כדין.

- ערבות ביצוע

  - עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בסך ________₪ (_________שקלים חדשים), כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'3 להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 המאושרת על ידי החשב הכללי.

  - הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה (3) חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - תוארך תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, יחדש הספק את הערבות הבנקאית, בתנאי הערבות המקורית, וזאת לא יאוחר מ-7 ימים מתחילת שנת ההתקשרות הנוספת.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‏10.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

- תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

- יחסי עובד מעביד, אחריות וביטוח:

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד: "העובדים") אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא יועץ עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כיועץ עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל

תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

- פיצוי מוסכם

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

| אירוע |  | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | אי עמידה בלוח זמנים שהוגדרו במכרז | 20,000 ₪ לכל שבוע חריגה לכל אבן דרך |
|  | אי עמידה בדרישות ה- ESS בכל הנוגע לגודל המדגם | 2,000 ₪ לכל אחוז חריגה |
|  | אי עמידה בדרישות ה- ESS בכל הנוגע למספר המשיבים | 2,000 ₪ לכל חריגה של 3 משיבים |
|  | תרגום לקוי של השאלונים | 1,000 ₪ לכל שאלה |
|  | אי ביצוע מבחן מקדים של השאלונים כנדרש | 20,000 ₪ לכל שבוע חריגה |
|  | העסקת מנהל פרויקט שאינו עומד בדרישות המכרז | 2,000 ₪ לכל יום העסקה |
|  | הפעלת מראיין שלא עבר הדרכה | 2,000 ₪ לכל יום העסקה |
|  | קליטה חלקית או שגויה של נתוני הסקר | 500 ₪ לכל נתון שגוי שהוקלד |
|  | אי עמידה במטלות הקשורות לתשתית המקומית, על פי התוכנית שתוגש ותאושר על ידי הוועדה | 10,000 ₪ לכל שבוע חריגה בביצוע המטלה |

  - המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - אין האמור בא לפגוע בכל זכות אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.

- ביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ולהציג למשרד את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות המעבידים

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב כמעבידם;

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם;

    - המשתתפים בסקר, המרואיינים ורכושם ייחשבו צד שלישי;

    - מתרגמים, מראיינים ומדריכים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי;

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל,  ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

    - הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS) ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל,  בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - הוצאת לשון הרע;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

  - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה;

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בכפוף להרחבי השיפוי  לעיל;

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל;

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל  ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

    - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל עד למועד חתימת החוזה.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לכל המאוחר שבועיים  לפני תום  תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף ‏17.1 לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ג'4 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- אבטחת מידע

  - אבטחת מידע

על הספק לפעול בכל נושא אבטחת מידע כדלקמן:

    - הפרדת שרתים בין בסיס הנתונים לבין שרת האינטרנט (IIS)

    - חומת אש ייעודית

    - ססמאות אדמיניסטרטור (כולל ססמאות משתמשי ברירות המחדל בהתקנה) דרגת קושי גבוהה

    - אנטיוירוס

    - עדכון פרטים (הזנה)

      - משתמשים עם כרטיס חכם

      - פרוטוקול HTTPS

      - במידת האפשר מ IP ידוע מראש (אם הרוב נעשה ממשרד מסויים)

    - גיבוי

      - בזמן העדכון

        - יומי (10 יום הסטוריה)

        - שבוע (5 שבועות הסטוריה)

        - חודשי (7 חודש הסטוריה)

      - לאחר סיום הסקר (רק הצגה לציבור הרחב, ללא עדכון)

      - יש לשמור 3 גיבויים אחרונים

      - עותקים (2)

        - באתר נפרד

        - במשרד המדע

  - פיתוח

ככל שיידרש הספק לפתח מערכות עליו לפעול כדלקמן:

    - יש לפתח ב HTML 5

    - עיצוב לאתר "רגיל"

    - יש לבחון האם אנחנו רוצים להכניס כ IFRAME במסגרת אתר המשרד (עבור הצגה בדף דומה ל http://most.gov.il/About/MinisterMOST/Pages/sar.aspx במקום התכנים של השר והתפריט הימני

    - עיצוב לאתר סלולרי

    - תאימות סיירים: IE 8 ומעלה, CHROME + FIREFOX שנתיים אחרונות

  - חל איסור על הספק לשמור פרטים אישיים במערכות שברשותו ושיופעלו על ידו לצורך מכרז זה.

- בדיקות ביטחוניות

  - הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב לקבל מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מאי מתן אישור כאמור. אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי לפטור את הספק מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

  - המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד כאמור.

- זכויות יוצרים

  - על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה.

  - בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים ‏3 עד ‏5 ו- ‏9 עד 21 להסכם זה ובמקרה שהESS  יפסול את נתוני הסקר הנוכחי ובמקרה שיפסול את מדינת ישראל מלהשתתף בעתיד בסקר בעקבות לקויים  בביצוע הסקר הנוכחי, מקרים אלו הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של

הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי.

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקיום  התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,  לבצע  את הסקר  בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏0 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה ביועץ שאין הוא מיועץ את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

- קיזוז

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות, אלא אם ויתר המשרד על כך במפורש.

- חפיפה

על הספק החדש להתארגן ולארגן את כוח האדם המקצועי כנדרש.

על הספק שיבחר להתארגן כך, שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה על פי לוח זמנים המוגדר במכרז זה.

בתום ההתקשרות, במסגרת מכרז זה, במידה שייקבע יועץ אחר לביצוע הפעילות יפעל הספק כדלקמן:

  - הספק המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

  - הספק המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

  - הספק החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

  - החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

- מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').

- מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הסקר.

- המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבוע שלם לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש החפיפה.

- תקופת ההתקשרות בין המשרד לספק החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.

- תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון המשרד  והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם

הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

- התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

- הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

- בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג - 1963 , יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

- יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

- מלוא ההסכם

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

- סמכות מקומית

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

- המחאת ההסכם

  - הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על - פי

הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד המדע הטכנולוגיה והחלל מראש ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

  - אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, יישאר הספק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

  - המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת / הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

- שונות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

- שינוי

אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה.

- ויתור על זכויות

אי שימוש על-ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

- הודעות

כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד: משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ומשרד המדע והטכנולוגיה, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד 49100, ירושלים 91490.

הספק:  _____________________________________________________

לראייה באו הצדדים על החתום:

| ____________________ | ______________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| פרופ' נורית ירמיה | רונן לוי | הספק |
| מדענית ראשית (מנהלת מינהל) משרד המדע והטכנולוגיה | חשב משרד המדע הטכנולוגיה והחלל | על ידי: __________ |

נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS) ובניית תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל, על פי מכרז וחוזה

עם  מדינת ישראל –  משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב

כמעבידם;

4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל היה

ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי

מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש

בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבול האחריות לא יפחת מסך  1,000,000  דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה

ועובדיהם.

5. המשתתפים בסקר, המרואיינים ורכושם ייחשבו צד שלישי.

6. מתרגמים, מראיינים ומדריכים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק,

ייחשבו צד שלישי.

7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל,  ככל

שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

1. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,

הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לביצוע הסקר החברתי אירופאי (ESS) ובניית

תשתית מחקרית עבור קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל,  בהתאם למכרז וחוזה עם

מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- הוצאת לשון הרע;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ככל שיחשבו אחראים

למעשי ו/או  מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל,

בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על

ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד

המדע, הטכנולוגיה והחלל ועובדיהם,  ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת

זדון.

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות

על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח