מכרז פומבי מס' 43/14

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים ומושבים

תאריך:  - אוקטובר 2014

תוכן עניינים:

|  |  | עמוד |
| --- | --- | --- |
| מבוא |  | 3 |
| פרק 1 | הקדמה לתכנית והגדרות | 4 |
|  | רקע | 4 |
|  | הגדרות | 4 |
| פרק 2 | תנאי סף להשתתף במכרז | 7 |
|  | - תנאי סף מנהליים - תנאי סף מקצועיים | 7 8 |
| פרק 3 | תמצית ההתחייבויות במסגרת המכרז | 10 |
|  | - התחייבויות המציע ועמידה בביצוע התכנית | 10 |
|  | - עמידה בלוח זמנים | 11 |
|  | - יעדי החיסכון | 11 |
|  | - הבטחת השגת יעדי ההתייעלות/החיסכון | 11 |
|  | - דיווח | 12 |
|  | - הסכמה להפצת מידע על הפרויקט | 12 |
| פרק 4 | הגשת ההצעה ובדיקת התוכנית | 13 |
|  | - תיאור האתר והמצב הקיים - תיאור הפרויקט | 13 14 |
|  | - לוח זמנים - שיעור ההשתתפות המבוקש - יעדי החיסכון - תקופת ההחזר הגולמי | 15 15 15 15 |
|  | - אופן הבחינה | 16 |
| פרק 5 | פירוט טכנולוגיות, ההיקף הכספי של ההשתתפות ותנאי תשלום | 18 |
| פרק 6 | דירוג ההצעות | 21 |
| נספח א' | טופס ההצעה | 25 |
| נספח ב' | הצהרת מציע | 30 |
| נספח ג' | הסכם | 31 |
| נספח ד' | טופס פתיחת מוטב חדש | 39 |
| נספח ה' | תצהיר – עובדים זרים ותשלום שכר מינימום | 40 |
| נספח ו' | חוות דעת בדבר עמידת המציע בחובות התשלום לעובדיו | 41 |
| נספח ז' | אישור בעניין שימוש בתוכנות מקוריות | 42 |
| נספח ח' | בוטל | 43 |
| נספח ט' | תצהיר בדבר אי תאום מכרז | 44 |
| נספח י' | חלקים חסויים בהצעה | 46 |
| נספח יא | כתב ערבות ביצוע | 47 |
| נספח יב | תקנות מקורות אנרגיה | 48 |
| נספח יג' | טופס דיווח פרויקט להתייעלות אנרגטית | 50 |
| נספח יד' | טופס רשימת מסמכי חובה | 52 |

מכרז פומבי מס' 43/14

לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים, מושבים

- מבוא:

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן – המשרד), יוצא במכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים, מושבים בהתאם למפורט במכרז זה.

אי מילוי אחר מלוא הוראות המכרז עשוי להביא לפסילת ההצעה.

על כל מציע לצרף אישור מהנדס או יועץ מטעמו בדבר תכנית הפרויקט, פרטיה ונתוניה. ככל שיצורף אישור מהנדס, יש לצרף אישור בדבר רישום המהנדס האמור בפנקס המהנדסים.

מועד הגשת ההצעות נקבע לתאריך 13.11.14

פתיחת תיבת המכרזים והכרזה על זוכים במכרז מותנית בקיום מקור תקציבי.

התקשרות עם המשרד על פי מכרז זה מתבצעת באמצעות הסכם, המצורף כנספח ג', בין המציע בלבד והמשרד, כאשר המציע מקבל על עצמו את חובות הביצוע של התוכנית.

פירוט המסמכים אותם יש להגיש מופיע בנספח י"ד למכרז. יש לעבור על הרשימה ולסמן במקום המתאים.

פרק 1

הרקע למכרז והגדרות

מטרת המכרז הינה קידום ההתייעלות האנרגטית לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים, מושבים והיא חלק מתכנית עבודה רחבת היקף שתכליתה להשתלב ביעד הרב-שנתי המרכזי לצמצום צריכת החשמל בשיעור של 20% עד לשנת 2020.

הגדרות

"המכרז " -	מסמך בקשה לקבלת הצעות וכל המסמכים הנלווים אליו;

"הסכם" – 	הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ג' על כל הנספחים המגדיר את השירותים ואת אופן המימוש שלהם והמסדיר את תנאי ההתקשרות לפי מכרז זה.

"השירותים, נשוא המכרז" - קידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה, כהגדרתם להלן.

"נציג המשרד" - הגורם, האחראי במשרד על כל הכרוך במכרז זה (בשלבי המכרז) או על בדיקת יישום הפרויקט.

"חסכון" או "התייעלות" - הקטנת צריכת החשמל/האנרגיה וחסכון כמותי אבסולוטי בחשמל/אנרגיה בפועל בכל מקור אנרגיה, באמצעות שיפור מערכות צורכות חשמל/אנרגיה קיימות או החלפתן במערכות יעילות יותר; ו/או פרויקטים להסטת עומס (אגירת אנרגיה) בהתאם בטבלה שבפרק 5 להלן.

"הסטת עומס" - העברת צריכה חשמל משעות הפסגה בתעריף תעו"ז לשעות השפל באמצעות שילוב אמצעים לאגירת אנרגיה תוך השגת חיסכון בהוצאות החשמל והדלק.

"צרכן אנרגיה" - צרכן אנרגיה שהוא עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, איגוד ערים, קיבוץ או מושב.

"הסכם" -     	הסכם בין מציע שיוכרז כזוכה לבין המשרד במתכונת המצויה בנספח ג' למכרז.

"מציע" - 	צרכן אנרגיה שהטכנולוגיה המותקנת על פי הפרויקט תהיה בבעלותו או תופעל לטובתו, או הנהנה הסופי מהטכנולוגיה המותקנת, לפי העניין, העומד בתנאי הסף הנדרשים, ואשר יגיש הצעה על פי מכרז זה.

"פרויקט" - 	פעולה להתקנת מי מהטכנולוגיות מאלו המפורטות להלן, העתידה להתממש אצל צרכן אנרגיה אשר עד מועד בחירת הזוכים טרם החלו בביצוען בפועל, ואשר אמורה להביא להפחתת צריכת האנרגיה ו/או הסטת עומס מפסגה לשפל והקטנת שיאי ביקוש אצל מציעים כמפורט להלן. פעולות תכנון וקיום תהליכי בדיקת עלויות לא יחשבו כתחילת ביצוע בפועל.

הפרויקט מסתיים עם הגשת דו"חות צריכה המעידים על השגת יעדי ההתייעלות הנקובים, אשר יוגשו למשרד 12 חודשים מיום אישור נציג המשרד ו/או מי מטעמו על סיום התקנת המערכות והפעלתה לשביעות רצון המשרד;

בכפוף להוכחת ההתייעלות – תוחזר הערבות לזוכה 12 חודשים מיום אישור נציג המשרד ו/או מי מטעמו על סיום התקנת המערכות.

צרכן אנרגיה רשאי להגיש עד 3 הצעות נפרדות, כאשר כל הצעה תשוקלל בנפרד. הצעה יכולה לכלול מספר אתרים ו/או  מספר טכנולוגיות.

"עלות הפרויקט" - עלות הפרויקט כפי שהוגדרה בהסכם שבין המציע לספק שנבחר על ידו או ההיקף המוצהר בהצעה, כולל אמצעים ושירותים להוכחת ההתייעלות האנרגטית, בתנאי שאלו הותקנו כציוד במסגרת הפרויקט, בצירוף מע"מ וכל מס, היטל או סכום רלוונטי אחר, כל זה בהתבסס על כתב הכמויות שצורף להסכם הביצוע כהגדרת מונח זה בתוספת ג(1), או להצעה, בהתאם להוראות המכרז, לא כולל השתתפות המשרד. יובהר, כי ההוצאות נבדקות בפועל וכל הוצאה שאין לה קשר לפרויקט, לא תאושר.

"תקופת החזר גולמי" - כהגדרת מונח זה להלן.

"תקופת המדידה" - התקופה שהוגדרה בהסכם בין המשרד לזוכה אשר בכל מקרה, לא תפחת מ–12   חודשים מיום אישור המשרד את דבר סיום ביצוע ההתקנות בפרויקטים שבתכנית.

"רמה חברתית-כלכלית של צרכן האנרגיה" – מדד אפיון וסיווג לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה אשר פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 3.4.2013.

פרק 2

תנאים מוקדמים  להשתתפות במכרז (תנאי סף) להתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים, מושבים

להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז. הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף ו/או לא תצרף להצעתה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, תיפסל.

- תנאי סף מנהליים

- המציע הינו רשות מקומית, כהגדרתה בפקודת העיריות [נוסח חדש], מועצה אזורית, איגוד ערים, קיבוץ או מושב.

- על  המציע לצרף הודעה בדבר מורשי החתימה מטעם המציע.

- המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

- על המציע לשלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו, תצהיר ערוך כדין וכן התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ו'.

- התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו, תצהיר בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

- המציע הוא צרכן אנרגיה כהגדרתו לעיל.

- המציע צירף להצעתו תצהיר חתום על ידי המציע בדבר הבנת מלוא נהלי המכרז וכי אינו מקבל ולא יקבל מענק או השתתפות או כל תמריץ אחר בגין הפרויקט המוצע, על ידי גורם ממשלתי אחר, בנוסח המצורף כנספח ב' כשהוא מלא וחתום;

- המציע צירף להצעתו טופס פתיחת מוטב חדש חתום ומלא בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד';

- המציע צירף להצעתו טופס רשימת מסמכים בנוסח המצ"ב למכרז כנספח י"ד.

- צירוף אישור תשלום בגין השתתפות במכרז

על המציע לצרף להצעתו שובר תשלום, בסך של 500 ₪  עבור השתתפותו במכרז. את השובר יש לשלם בבנק הדואר, לח-ן 0-062230, עבור משרד התשתיות הלאומיות,  האנרגיה והמים. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף את העתק השובר. השובר אינו ניתן  להעברה והתשלום לא יוחזר למציע. יש לציין על גבי השובר את שם המשרד, שם המכרז ומספרו.

- תנאי סף מקצועיים

- הפרויקט יבוצע עבור צרכן אנרגיה שהינו רשות מקומית, מועצה אזורית, איגוד ערים, קיבוץ או מושב.

- עלותה של כל הצעה (פרויקט אשר יכול לכלול מספר אתרים או טכנולוגיות) לצרכן אנרגיה לא תפחת מ- 150,000 ₪, כולל מע"מ.

- עמידה בדרישות המינימום להתייעלות, כמפורט בטבלה בפרק 5 להלן.

- המציע עומד בדרישות תקנות מקורות האנרגיה להגשת דוח צריכת אנרגיה ומינוי אחראי אנרגיה. מציע אשר טרם הגיש דיווח לשנת 2013 על-פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) התשנ"ג -1993, יהיה רשאי למסור דיווח כאמור ביחד עם הגשת ההצעה על-פי נהלים אלה, ובנוסף יהיה עליו לדווח את צריכת האנרגיה באתר המשרד והדבר ייחשב כעמידה בתנאי זה. ככל שהצרכן טרם מינה, ביום הגשת ההצעה, אחראי אנרגיה כנדרש, יש לצרף התחייבות המציע למינוי אחראי כאמור בתוך 90 יום מיום הגשת ההצעה.

- תקופת ההחזר הגולמי של תכנית ההתייעלות (לפני שקלול המענק) לא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 10 שנים. אם יתברר, בעקבות המדידות שיבוצעו עפ"י ההסכם, כי תקופת ההחזר הגולמי בשקלול המענק פחותה משנים עשר חודשים, יוכל המשרד לדרוש את החזר המענק במלואו.

- על מציע המגיש פרויקט להתקנת תאורה באמצעות נורות LED להארת רחובות, להציג תצהיר בחתימת מהנדס מוסמך המאשר כי הפרויקט עומד בהתאמה לדרישות מפרט משרד הבינוי והשיכון:http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/ECexpert/Documents/LED_MOCH.pdf

- על מציע המגיש פרויקט להתקנת עמעמים לתאורת רחוב, להציג תצהיר בחתימת מהנדס מוסמך המאשר, כי הפרויקט עומד בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 13201 לתאורת דרכים וכן קיבל אישור מהנדס תעבורה של הרשות בהתאם.

- כל טכנולוגיה לשימור אנרגיה, שעיקרה התקנה או שדרוג מכונה חשמלית בעלת הספק נקוב של 50 קו"ט לפחות, תצויד בציוד מדידה לניטור החיסכון בצריכת החשמל, לרבות החלפת תאורת רחובות בהספק כאמור.

מובהר בזאת כי אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף עלולה להביא לפסילת ההצעה.

- מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

- ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

- את החומר יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רח' יפו 216 ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח), ביום 13.11.14 בשעה 14:00.

- ככל שהמציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך, שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

המשרד, באמצעות ועדת המכרזים של המשרד, יבחן את ההצעות ויהיה רשאי (אך לא חייב) בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לכל המציעים או לחלקם או למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים לרבות מסמכים המהווים דרישות סף ולא פורטו בהצעה המקורית, או כל דבר אחר לפי הצורך. מבלי לגרוע מכלליות האמור או מכל דבר אחר שנאמר במכרז זה, יהיה המשרד רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר במסגרת ההצעה. כמו כן, יהיה המשרד רשאי לפנות למציעים או למי מהם, כאמור, פעם או פעמים נוספות, עובר לקביעה עמדתו הסופית בדבר ההצעה. במסגרת הפניות והדרישות למידע, ההבהרות ההשלמות המסמכים והדברים האחרים, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים יביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד לדחיית ההצעה.

פרק 3

תמצית ההתחייבויות במסגרת מכרז "תכנית ההתייעלות האנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות "

- התחייבויות המציע

בעצם הגשת הצעה במסגרת מכרז זה, מתחייב המציע כי:

- יגיש דיווחים שנתיים על נתוני צריכה של מושא הפרויקט, למשך תקופה של 2 שנים מיום אישור המשרד לאחר ההתקנה, בהתאם לפורמט שייקבע, ויעשה זאת סמוך ככל האפשר לדרישה שתוצג מאת המשרד. יובהר, כי מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז, ייחתם עימו הסכם ולא יעביר דיווחים מדי שנה כנדרש, יהיה רשאי המשרד לשקול שיקולים אלו במכרזים הבאים, ככל שיהיו, ולא לאפשר למציע כאמור השתתפות במכרזים נוספים, ככל שיהיו.

- המציע מתחייב שלא לפנות, בין במישרין ובין בעקיפין, למשרדי ממשלה אחרים בבקשה לקבל מענק על אותו פרויקט.

מובהר בזאת, כי במידה ויתברר כי המציע קיבל מענק ממשרד ממשלתי אחר עבור אותו פרויקט, יידרש המציע להחזיר את מלוא התשלומים שהועברו לו ע"י המשרד בתוספת תשלומי ריבית והצמדה כדין.

כמו כן, מתחייב הזוכה במענק, כי יפרסם את הפרויקט בדף הבית של אתר האינטרנט שלו, ככל שקיים אתר אינטרנט כאמור. הפרסום יכלול פרטים רבים ככל האפשר לגבי הפרויקט והחיסכון האנרגטי שהושג באמצעותו.

- עמידה בביצוע התכנית

המשרד או מפקח או יועץ מטעמו, לרבות מפקחים/יועצים שאינם עובדי המשרד, יהיה רשאי לבקר אצל צרכן אנרגיה מגיש התכנית שאושרה בוועדת המכרזים, לרבות טרם חתימת ההסכם בין המשרד והמציע הזוכה, על מנת לוודא כי ביצוע הפרויקט טרם החל.

כמו כן, המשרד או מפקח או יועץ מטעמו יהיה רשאי לפקח על ביצוע הפרויקט לאורך תקופת התכנית עד תום תקופת המדידה, ולהשוות את הביצוע לפרטים ולנתונים שהוגשו במסגרת ההצעה.

יודגש כי אין להתחיל בביצוע הפרויקט עד לקבלת אישור נציג המשרד בכתב.

סיום ביצוע עבודות התכנית (בהתחשב בסוגה), וכן עמידה ביעדי החיסכון טעון אישור המשרד או מפקח או יועץ מטעמו.

אישור סיום ההתקנה יינתן רק לאחר שהמשרד וידא שכל עבודות הפרויקט הסתיימו.

- עמידה בלוח זמנים

לוח הזמנים המקסימאלי לסיום התקנת המערכות עליהן התחייב הזוכה כפי שהוגדרו בתכנית ההתייעלות לא יעלה על 18 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי המציע. למשרד בלבד עומדת הזכות להעניק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות ב-6 חודשים נוספים, ובלבד שהוגשה בקשת הארכה בכתב, לא יאוחר מתשעה חודשים מיום חתימת ההסכם ומנימוקים שיהיו מוצדקים לדעת המשרד. תקופת ההסכם, הכוללת את תקופת הבדק של המערכות, תהא עד 30 חודשים. היה ותוענק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות כאמור, למשרד בלבד, על פי שקול דעתו הבלעדי, תהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות.

- יעדי החיסכון

על כל טכנולוגיה בנפרד לעמוד בתנאי הביצוע שצוינו בטבלה שבפרק 5 להלן. אי עמידה של טכנולוגיה מסוימת בתנאים כפי שמפורט בטבלה, תיחשב אי עמידה בתנאי המכרז.

המתודולוגיה למדידת ההתייעלות או החיסכון או לחישובם בתכנית כלשהי תוגדר במסגרת ההצעה ותהווה חלק מנתוני הפרויקט.

בתום תקופת המדידה האמורה לעיל, יבצע המשרד ביקורת ומדידה בדרך אשר יקבע, על מנת לוודא שאכן הושגו יעדי החיסכון. מבלי לגרוע מהאמור, יהיה המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע ביקורת או מדידות ביניים, במהלך תקופת המדידה, בכדי לעמוד על הצלחת התכנית בהשגת יעדי החיסכון.

כמו כן יהיה המשרד רשאי, בעת הביקור לאישור סיום העבודות על פי הפרויקט, לעמוד על סידורי מדידת החיסכון כפי שבוצעו בתוכנית, ובמידה ואלה אינם נראים לו סבירים, מסיבות שיירשמו, יהיה המשרד רשאי לדרוש סידורי מדידה אחרים. סידורים אלה ירשמו בפרוטוקול בדיקת סיום ההתקנה ויבוצע בלו"ז שייקבע שם.

- הבטחת השגת יעדי ההתייעלות / החיסכון

- ביצוע התכנית, ועמידה ביעדי ההתייעלות האנרגטית של התכנית כפי שנקבעו ופורטו בהצעה וכפי שאושרו וסוכמו עם המשרד, יובטחו באמצעות ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כנספח י"א שתועבר למשרד כתנאי לחתימת ההסכם. גובה ערבות הביצוע יעמוד על 5% מסכום השתתפות המשרד, צמודה למדד, ותוקפה יהיה 32 חודשים.

הערבות תוחזר לזוכה בכפוף לאישור המשרד בדבר העמידה ביעדי החיסכון, בתום 32 החודשים. המשרד יהיה רשאי להציג הערבות לפירעון אם לא ימלא הזוכה אחר כל תנאי ההסכם.

יודגש, כי מסירת הערבות למשרד מהווה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

- לא עמדה התכנית שהוגשה ביעדי התייעלות היעד שנקבעה, ינקוט במשרד בצעדים הבאים:

- במקרה של סטייה ב – 25% ויותר מרמת ההתייעלות כפי שהוגשה בהצעה, אך לא פחות מרמת ההתייעלות המינימאלית הנדרשת כמפורט להלן בפרק 5, יקבל המציע עד מחצית המענק.

- במקרה של סטייה של 15% ויותר ממינימום ההתייעלות הנדרשת, יבוטל המענק, והמשרד ידרוש את השבת הכספים שהעביר לזוכה. אם זה לא יעשה כן תוך 14 יום, יהא המשרד רשאי לממש את כתב הערבות.

- אם יתברר, בעקבות המדידות שיבוצעו עפ"י ההסכם, כי תקופת ההחזר הגולמי של הפרויקט כולו (כלומר של כל הטכנולוגיות כפי שבוצעו ביחד) בשקלול המענק פחותה מ-12 חודשים, יהיה המשרד רשאי לדרוש את השבת הכספים שהעביר לזוכה, ואם זה לא יעשה כן תוך 14 יום, יהא המשרד רשאי לממש את הערבות.

- מובהר בזאת כי במידה ובכל מקרה בו ניתן אישור המשרד להארכת תקופת התכנית, יוארך תוקף הערבות, בהתאם.

- דיווח

מעבר למטרה המיידית של ההשתתפות בתכנית ההתייעלות לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, שהיא חיסכון והתייעלות בצריכת האנרגיה בכלל ובחשמל בפרט, הרי שההשתתפות בתכנית מיועדת גם לסייע לבחון כדאיות השקעה בטכנולוגיות ובבניית בסיס נתונים אשר יסייע לו בתכנון משק האנרגיה בעתיד.

לאור זאת, קיימת חשיבות במעקב אחרי צריכת האנרגיה של המציעים, בכדי לבחון את תוצאות התכנית, לא רק בטווח הקצר אלא גם בטווח הארוך.

לצורך כך, מעבר לחובת הדיווח הקיימת בתקופת המדידה כמפורט לעיל, על המציע להגיש דו"ח ראשוני לתקופה של 12 חודשים לאחר קבלת אישור נציג המשרד בדבר סיום ביצוע פרויקט.

כמו כן, על כל זוכה להגיש למשרד אחת לשנה דו"ח שנתי וזאת במשך תקופה של שנתיים ממועד תום אישור ההתקנה, במתכונת שתיקבע. זוכה שלא יגיש דו"ח כאמור, יוכל המשרד שלא לאשר השתתפותו במכרזים עתידיים, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- הסכמה להפצת מידע על התכנית

השתתפות המשרד במימון הפרויקט מותנית בהסכמת הזוכה להפצת מידע על התכנית שהגיש ופרטים בדבר העסקה לציבור בכל דרך שהמשרד ימצא לנכון, תוך התחשבות בנושאים העשויים להיחשב כסודות מסחריים. סיווג מידע כ"סוד מסחרי" יהיה בשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים של המשרד.

פרק 4

הגשת ההצעה ובדיקת התוכנית

מציע רשאי להגיש עד שלוש הצעות לאותו צרכן אנרגיה, אשר יכולות לכלול מספר סוגי טכנולוגיה בכל הצעה. תקרת ההשתתפות תיחשב לפי צרכן האנרגיה.

על כל מציע להציג בהצעתו את המידע כפי שיפורט להלן:

- תיאור האתר והמצב הקיים:

תיאור מילולי וסכמטי של האתר אשר יכלול תיאור של מושאי הפרויקטים בתכנית ההתייעלות לצרכן אנרגיה (קרי, סוגי המערכות וציוד) והקשר הפונקציונאלי בין מושאי הפרויקטים לאתר. בעבור החלפת מדחס אוויר דחוס במדחס אוויר דחוס עם ווסת מהירות יש להציג ולפרט את פרופיל הצריכה הפרטנית הכולל מדידה של חודש לפחות עם השלכה ל-12 חודשים אחורה.

על כל נתוני צריכת הייחוס להיות מוצגים בהתפלגות לפי משבי תעו"ז, גם בחישוב נתוני צריכת ייחוס על בסיס במדידה קצרה והפעלת אלגוריתם.

צריכת האנרגיה של צרכן אנרגיה הנמדדת לצורך קביעת צריכת הבסיס חייבת להיות מתוארת כדיווחי צריכה שנמדדו לפי זמני תעו"ז (חלוקה לחודשים ולשעות היממה - פסגה, גבע ושפל) עפ"י הטבלה להלן למשך שנת פעילות שלמה.

מידע בדבר צריכת החשמל יוגש עפ"י החלוקה הבאה:

|  | פסגה |  | גבע |  | שפל |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # חודש | קוט"ש | ₪ | קוט"ש | ₪ | קוט"ש | ש"ח |
| ינואר |  |  |  |  |  |  |
| פברואר |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| דצמבר |  |  |  |  |  |  |

מידע בדבר צריכת הדלקים יוגש עפ"י החלוקה הבאה:

|  | סוג דלק | ליטרים/ ק"ג/ טון | קוט"ש | ₪ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר |  |  |  |  |
| פברואר |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

המרת הדלקים לקוט"ש תבוצע עפ"י היחסים הבאים:

- 860 קילו קלוריות ל-1 קוט"ש.

- 1 ק"ג מזוט = 9,610 קילו קלוריות = 11.1 קוט"ש.

- 1 ליטר סולר = 8,600 קילו קלוריות = 10 קוט"ש.

- 1 ק"ג גפ"מ = 11,000 קילו קלוריות = 12.8 קוט"ש.

ככל שמדובר בערכים מחושבים יוגשו כל הנתונים והנוסחאות המהווים בסיס לחישוב. כן יוצג כל נתון נוסף המבסס את המדידות והחישובים המוצגים בהצעה.

כמו כן, יש להתייחס לתעריפי האנרגיה בעת הגשת הפרויקט על פי תעריפי תעו"ז. על תכניות הכוללות הסטת עומסים לכלול מידע בדבר היקף ההוצאות השנתיות על אנרגיה בשנים אלו לרבות התחייבות להמשיך לצרוך חשמל לפי תעריפי תעו"ז על פי טופס צריכה וחיסכון באנרגיה של המשרד.

- תיאור הפרויקט:

תיאור מילולי מלא של הפרויקט, מפרט טכני (כולל ציוד לבקרת תוצאות, אם הוא יותקן באופן קבוע כחלק מהתכנית) ושרטוטים הנדסיים רלוונטיים, כתב כמויות, תיאור פעולות נלוות, פירוט עלות הפרויקט על כל מרכיביו (בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות ולרבות עבודה), חישוב אנליטי של היקף החיסכון בצריכת אנרגיה הצפוי וחישוב הסכום הנחסך השנתי הצפוי. התיאור האמור יתבסס, בין היתר, על תיעוד היצרן בדבר הפרמטרים הביצועים של הציוד המותקן במסגרת הפרויקט.

את התיאור יש למלא גם בנספח א' ובטבלה המצורפת אליו.

צריכת הבסיס תהיה הצריכה המתוארת במדידות האמורות, מחושבת לצריכה שנתית, בהתאם לאלגוריתם לחישוב התרגום אשר יוגש בהתאם לאמור בפרק זה. לא יילקחו בחשבון מדידות שבוצעו לאחר הגשת ההצעה.

כמו כן, יתואר כל פרט אשר יאפשר למשרד לקבוע עמדה בדבר התכנית והפרויקטים שבה, בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק 6 להלן. במידה והפרטים מבוססים על מדידה, יש לציין זאת מפורשות ולצרף מסמכים רלוונטיים. אחרת, ייחשבו כל הפרטים כהערכות בלבד – במקרה זה למשרד שמורה הזכות לבצע הערכות נגדיות.

יובהר כי כל חריגה מתכנית הפרויקט כפי שהוא תואר ואושר בוועדת המכרזים חייבת אישור מראש ובכתב של מפקח מטעם המשרד. שינוי בתכנית ללא קבלת אישור כאמור, ייחשב כהפרת ההסכם עם המשרד, על כל המשתמע מכך. כן יודגש, כי, ככלל, לא יאושר שינוי מהותי בתכנית הפרויקט.

- לוח זמנים:

ההצעה תכלול לוח זמנים לתכנית. המשרד יהיה רשאי להורות על קביעת אבני דרך לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה, על לוח הזמנים המוצע להתייחס לאבני דרך הבאות:

- מועד קבלת אישורים סטטוטוריים, במידת הצורך;

- מועד רכישת מלוא הציוד הדרוש על פי כתב הכמויות;

- מועד תחילת העבודה בפועל;

- מועד הפעלת נשואי הפרויקטים בתכנית.

- שיעור ההשתתפות המבוקש:

סכום ההשתתפות הנדרש מהמשרד בש"ח (כולל מע"מ) ושיעור ההשתתפות באחוזים מעלות התכנית.

בכל מקרה מובהר בזאת, כי אין להתחיל בביצוע פרויקט ללא אישור המשרד. האישור יינתן ע"י המשרד לאחר בדיקת מצב הקיים. התחלת ביצוע הפרויקט ללא אישור המשרד עשויה להיחשב כהפרת ההסכם עם המשרד, על כל המשתמע מכך.

- יעדי החיסכון:

יעדי החיסכון באנרגיה במונחים של יחידות קוט"ש כאשר לצורך זה חישוב החיסכון בדלקים ייעשה על בסיס 260 גרם נפט לכל קוט"ש, והיקף החיסכון הכספי (ראה הגדרת "הסכום השנתי שצפוי להיחסך במסגרת פרויקט זה" להלן), ואחוזים מתוך הצריכה הבסיסית.

יש לפרט את החיסכון ביחידות בהתאם לחלוקת תעו"ז. יש לצרף כל החישובים ששמשו בסיס להצגת יעד החיסכון יחד עם תיעוד מתאים במידת הצורך. יעדי החיסכון מפורטים בטבלה בפרק 5.

במקרים של תכניות התייעלות הנמדדות בחיסכון כספי, יחושב הפרמטר של ההוצאה השנתית בש"ח, ולא בקוט"ש. הפרמטר שביחס אליו תיבחן הסטת העומסים, הינו ממוצע ההוצאות השנתיות של המציע על-פני 3 (שלוש) השנים האחרונות.

תקופת ההחזר הגולמי:  תקופת ההחזר עבור כל אחד מהפרויקטים שיגיש המציע במסגרת תכניתו, לא תפחת מ-12 חודשים, והיא תחושב בהתאם לנוסחה הבאה:

עלות פרויקט ספציפי (טרם שקלול המענק)

תקופת ההחזר הגולמי	=	----------------------------------------------

הסכום השנתי שצפוי להיחסך במסגרת פרויקט זה

תקופת ההחזר עבור כל הצעה תיבחן בנפרד.

המונח "הסכום השנתי שצפוי להיחסך במסגרת פרויקט זה" משמעו החיסכון הצפוי במונחים כספיים בתעריפי תעו"ז ביחידות אנרגיה בחלוקת תעו"ז, כמפורט בפסקת "יעדי החיסכון", במונחים כספיים. התרגום מיחידות אנרגיה לסכום כספי יבוצע על-פי תעריף התעו"ז (אם קיים תעריף זה למושא הפרויקט) שהיה בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במסגרת מכרז זה.

במקרה של מעבר הצרכן מהספקת חשמל ממתח נמוך למתח גבוה, כחלק מהפרויקט יבוצעו כל החישובים במונחים של תעריפי מתח נמוך.

אזהרה והבהרה: המסמכים המוגשים על-ידי המציע עשויים לכלול מידע בעלי רגישות עסקית וקניינית. מסמכים אלה מוגשים על אחריותו הבלעדית של המציע. המשרד יפעל כמיטב יכולתו לשמור את המסמכים האמורים ותכנם בסוד (בכפוף לביצוע התהליכים הפורמאליים וכן הבדיקות הדרושים על-פי דין ועל פי הליכי הטיפול בהצעות), על המציע לפעול להגן על תוכן המסמכים – ובעיקר על הקניין הרוחני העשוי לנבוע מתוכן כאמור – בדרך הנראית לו ובהתאם לייעוץ משפטי שיקבל או שקיבל בעניין.

עוד מובהר, כי בכל מקרה המשרד לא יהא אחראי לנזקים שייגרמו כתוצאה מגילוי כל מידע, כאמור.

- אופן הבחינה:

- רק ההצעות אשר תוגשנה עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת מכרז זה תיבחנה ע"י המשרד או מי מטעמו.

- מובהר בזאת, כי במידה וקיים פער בין הערכת ההתייעלות המפורטת על פי ההצעה לבין הערכתו של נציג המשרד - תכריע בעניין היקף ההתייעלות עמדת האגף לשימור אנרגיה שבמשרד.

- למציעים תינתן הודעה בדבר אישור ההצעה או דחייתה. במסגרת האישור, יהיה המשרד רשאי להתנות תנאים בכל הקשור ללוחות הזמנים ביצוע התכנית, היקף הדיווחים מכל הסוגים, הנחיות בכל הקשור למדידות מעקב, מתודולוגיות לקביעת היקפי התייעלות וסיום תקופת המדידה, וכן בכל נושא אחר אשר ימצא לנכון.

- היה ונותרה יתרת תקציב בתום הליך בחינת ובחירת ההצעות האמור לעיל (דהיינו ההיקף הכספי של ההצעות שזכו נמוך מסך התקציב שעומד לטובת התוכנית), שומר לעצמו המשרד הזכות לפרסם מכרז נוסף בתנאים שיקבע באותה העת, או לפעול ביתרת תקציב זה כפי שיראה לנכון. היה ולא יוותר תקציב מספיק, יחלק המשרד את התקציב על פי דירוג ההצעות ועד למגבלת התקציב המוקצית לנושא והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- לאחר מתן ההודעה על הזכייה, כאמור לעיל, ימציא המשרד לכל זוכה נוסח של הסכם עם המשרד בנוסח בנספח ג' לפי העניין, ובשינויים המחויבים. למשרד בלבד שמורה הזכות לשנות את נוסח ההסכם. הזוכה יחתום על ההסכמים (חתימה וחותמת, במידה ורלוונטי) ויחזיר אותם תוך 14 יום מיום המצאתם, אלא אם קיבל אישור המשרד להמציאם במועד מאוחר יותר ובמקרה זה, יחזירם עד למועד שנקבע על-ידי המשרד.

- ערבות בנקאית בסך 5% מסך ההשתתפות תצורף להסכם ותעמוד בתוקף עד 32 חודשים מיום חתימת ההסכם. נוסח הערבות מופיע בנספח י"א למכרז. הערבות תוחזר לזוכה עם אישור דו"חות ההתייעלות על ידי המשרד.

- המשרד שומר לעצמו הזכות להודיע לזוכה או לזוכים על דרישתו כי הסכמי ההתקשרות ייחתמו במשרד במועד אשר ייקבע על ידו. במקרה זה, יידרשו מורשי החתימה של הצדדים להתייצב במשרד במועד שנקבע עם אמצעי זיהוי, וכל מסמך נדרש אחר.

- במקרה של הודעה כאמור, אם לא התייצב מי מהזוכים שהוזמן לחתימה כאמור, במועד שנקבע, ולא קיבל אישור המשרד לבצע את החתימה בדרך אחרת, ייחשב הדבר כאי חתימת ההסכם במועד.

- לא חתם הזוכה על ההסכם האמור במועד, יהיה המשרד רשאי לבטל ללא דיחוי את זכייתו.

פרק 5

פירוט הטכנולוגיות, ההיקף הכספי של ההשתתפות ותנאי תשלום

      - סכום ההשתתפות בפועל יחושב בהתבסס על הנמוך מבין עלות התכנית על פי ההצעה ובין עלות התכנית בפועל על פי החשבוניות שיוגשו בהתאם להסכם שייחתם. לא יילקחו בחשבון הוצאות שהוצאו עובר לאישור התכנית על ידי המשרד ולא נכללו בתכנית כפי שהוצעה במכרז.

      - פירוט הטכנולוגיות:

| טכנולוגיה לשימור אנרגיה | דרישות ליעילות אנרגטית או החיסכון הנדרש |
| --- | --- |
| החלפת יחידת קירור מרכזית בתפוקה של 50 טון קירור לפחות במזגנים מפוצלים ו/או מערכות VRF, בתפוקה כוללת הקטנה ב- 20% לפחות מתפוקת קירור של היחידה המרכזית המוחלפת | המזגנים המפוצלים יהיו בדירוגA , B או C, לפי הדירוג שבתקנות חוק מקורות אנרגיה בעת הגשת ההצעה מערכות VRF יהיו בעלות יעילות אנרגטית COP שווה או גדולה מ-3.5 |
| החלפת יחידת קירור מים אחת קיימת בעלת תפוקה כוללת שבין 50 ל-99 טון קירור לפחות - ביחידת קירור מים אחת חדשה בעלת תפוקה זהה או קטנה מיחידת הקירור הישנה | מקדם היעילות (COP) ביחידה החדשה לא יפחת מ: 3 – ככל שמדובר ביחידת קרור בעיבוי אוויר 4.5 – ככל שמדובר ביחידת קרור בעיבוי מים 3.5 – ככל שמדובר ביחידת קרור בשיטת VRF |
| שדרוג מערכות תאורה | - החלפת תאורה קיימת לנורות T5 עם משנקים אלקטרוניים ורפלקטורים בעלות הספק קטן יותר או נורות LED בעלות הספק קטן יותר מאושרת ע"י מעבדה מוסמכת בתקן לבטיחות פוטו ביולוגי ת"י 62471 - שילוב רגשי (סנסורים) נוכחות - החלפת גופי תאורה (ג"ת) במערכת מאור רחובות בגופי תאורה חדשים עם נורות פריקה בלחץ גבוהה או LED . התפוקה האורית של הנורות החדשות לא תקטן מ- 70 לומנים לואט. הספק ג"ת החדשים יהיה קטן ב- 25% לפחות מהספק ג"ת המוחלפים. החלפת ג"ת תעשה בתנאים שפורטו בפרק הדן בתנאי סף מקצועיים (פרק 2) - שימוש בנורות LED במקום נורות מסוג אחר בשלטים להכוונה וכן תאורה במקומות ציבוריים - שימוש בנורות LED במקום נורות מסוג אחר ברמזורים ובתאורת כבישים (בתנאים שפורטו בפרק 2) - שילוב עמעמים לניצול אור טבעי - שילוב עמעמים לתאורת רחובות (בתנאים שפורטו בפרק 2) יש להציג חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל |
| החלפת מערכת מיזוג קונבנציונלית במיזוג אוויר תרמו-סולארי (הכוללת קולטים, מכונת ספיגה מערכת ניהול אנרגיה ומערכות עזר) | הספק של 40 טון קירור לפחות של המערכת הישנה |
| התקנת מערכת ניהול אנרגיה מרכזית שתשלוט לפחות על שני מגזרי צריכת אנרגיה של צרכן האנרגיה | יש להציג חיסכון של 10% לפחות בשנה בצריכת חשמל במגזרים אלה |
| שילוב מערכות שמש ו/או משאבות חום להסקת מים בבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות של צרכן האנרגיה | על המציע לציין בעת הגשת ההצעה את הצריכה הנוכחית של המערכת הישנה. על המערכת החדשה תותקן מערכת מדידה קבועה ועל פי נתוני מערכת זו ידווח על ההתייעלות בהתאם לדרישת המשרד המערכת החדשה תבטיח חיסכון של 15% לפחות בצריכת האנרגיה השנתית במונחים אנרגטיים (לא בכסף) |
| שילוב מכשור להפחתת מתח | על המציע לציין בעת הגשת ההצעה את הצריכה הנוכחית של המערכת ללא המכשור להפחתת מתח. לכל מעגל חשמלי בו יותקן מפחית מתח, יותקן מונה חשמל ועל פי נתוני מונה זה (או מונים אלו, אם מדובר במס' מעגלים מפוקדים במכשור להפחתת מתח) ידווח על ההתייעלות במשך לפחות שלוש שנים מיום אישור סיום ההתקנה ע"י המשרד או בהתאם לדרישת המשרד המערכת החדשה תבטיח חיסכון של 15% לפחות בצריכת החשמל |

המענק המרבי לצרכן אנרגיה (עבור כל ההצעות הזוכות) לא יעלה על 300,000 ₪.

גובה המענק כתלות ברמה כלכלית-חברתית של צרכן האנרגיה

גובה המענק המקסימלי הכולל, יהיה תלוי ברמה הכלכלית-חברתית של צרכן האנרגיה המשתתף במכרז, על פי המפתח הבא:

| רמה כלכלית-חברתית על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2013 | המענק |
| --- | --- |
| 1-4 | עד 70% מעלות הפרויקט |
| 5-7 | עד 50% מעלות הפרויקט |
| 8-10 | עד 30% מעלות הפרויקט |

צרכן אנרגיה אשר רמתו הכלכלית-חברתית אינה ידועה, ייחשב כבעל רמה 5-7.

      - אופן העברת כספי ההשתתפות:

כספי ההשתתפות ישולמו לזוכה ב-2 (שני) תשלומים, כדלקמן:

    - 70% מסכום ההשתתפות ישולם במועד לאחר אישור גמר התקנת כל הציוד של פרויקט או סוג טכנולוגיה והפעלתו המוצלחת, בכפוף לאישור המפקח מטעם המשרד כי:

      - כל העבודות על פי הפרויקט לאותה טכנולוגיה אכן הסתיימו תוך 18 חודשים מיום חתימת החוזה על ידי המשרד;

      - אמצעי מדידת תפקוד המערכות והחיסכון/ההתייעלות לאותה טכנולוגיה אכן נפרסו.

      - הוגש למשרד חשבון מצטבר מלא וסופי של הפרויקט, הכולל את כל ההוצאות של הפרויקט, כפי שדווחו בהצעת הזוכה, בפורמט אשר ייקבע על ידי המשרד.

    - 30% מסכום ההשתתפות ישולם 12 חודשים לאחר אישור גמר התקנת כל הציוד של הפרויקט בכפוף לקבלת דיווח בדבר השגת יעדי התייעלות, במתכונת שתיקבע על ידי המשרד.

    - דיווח כאמור ינתן על גבי טופס שיועבר על ידי המשרד לזוכים במכרז.

המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר את הנתונים שהועברו, לדרוש הסברים, ואף לעכב תשלומים עד לקבלת המידע או ההבהרות אשר יניחו את דעתו.

היה ויתברר, כי סכום ההוצאות שהוצאו נמוך מהסכום אשר שימש לקביעת סכום ההשתתפות שאושר, ייחשב הדבר כהפרת הסכם ההתקשרות ולפי שיקול דעתו הבלעדי יחליט המשרד האם לבטל את ההסכם ולחלט את הערבות בגין ההפרה או לקבוע כי סכום השתתפות המשרד יקטן באופן יחסי להוצאה בפועל. הסכום יקוזז בעת התשלום הראשון ויבוצע כנגד הצגת חשבוניות ודרישה לתשלום, וזאת מבלי לגרוע מזכאות המשרד למימוש הערבות.

אם יתברר, בעקבות המדידות שיבוצעו עפ"י ההסכם, כי תקופת ההחזר הגולמי בשקלול המענק פחותה משנים עשר חודשים, יוחזר למדינה המענק הניתן כמפורט בפרק 4 לעיל.

פרק 6

דירוג ההצעות

ההצעות תדורגנה בסדר עדיפויות יורד כמפורט להלן. בפרויקט הכולל יותר מטכנולוגיה אחת, תדורג כל אחת מהטכנולוגיות בנפרד.

דירוג הפרויקטים יבוצע בסדר עדיפויות יורד עפ"י הפרמטרים המוגדרים, להלן:

- החיסכון בקוט"ש עקב הורדה אבסולוטית של צריכת חשמל במערכת שתתייעל ע"י ביצוע הפרויקט ("פרמטר 1").

ההצעה בה פרמטר 1 הינו הגבוה ביותר (החיסכון האבסולוטי בצריכת חשמל בקוט"ש) תקבל 40 נקודות, ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

- היחס בין החיסכון בקוט"ש לעלות הפרויקט בש"ח ("פרמטר 2")

ההצעה בה פרמטר 2 הינו הגבוה ביותר תקבל 40 נקודות, ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

כלומר, ההצעה בה היחס בין גובה החיסכון (הנמדד בקוט"ש) לעלות הפרויקט בש"ח הוא הגבוה ביותר, תקבל את הציון המקסימאלי ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

- היקף המינוף של המענק, המתבטא ביחס בין עלות הפרויקט למענק מהמשרד ("פרמטר 3").

הצעה בה פרמטר 3 הינו הגבוה ביותר תקבל 15 נקודות ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה. כלומר, הצעה בה היחס בין עלות הפרויקט למענק הוא הגבוה ביותר, תקבל את הציון המקסימאלי ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

- יישום פרויקט במבנה/מתחם ציבורי לו חשיפה מירבית לתושבי העיר ולציבור הרחב, כולל הגשת תכנית פרסום והסברה במבנה/מתחם (לא כולל החובה לפרסם באתר האינטרנט, כאמור לעיל) – 5 נקודות ("פרמטר 4").

הציון המקסימאלי שיכול המציע לקבל עבור הצעתו בכלל הפרמטרים עומד על 100 נקודות.

יובהר כי המציע יציג במסגרת הצעתו עבור כל פרויקט התייחסות מפורטת לכל הפרמטרים לעיל. פרמטר שלא יצוין מפורשות בהצעה יקבל ציון 0.

חישוב הציון היחסי של ההצעות בכל אחד מהפרמטרים הנ"ל:

ההצעה הטובה ביותר בפרמטר מסוים תקבל ניקוד מלא בפרמטר זה, בהתאם למפורט לעיל.

יתר ההצעות תקבלנה באותו פרמטר ציונים יחסיים, עפ"י הנוסחה:

ניקוד מלא בפרמטר * הפרמטר בפרויקט הנבדק (למשל: היקף חסכון בסך X אלפי ש"ח)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

הערך של ההצעה הטובה ביותר בפרמטר

בדרך זו ייקבע הדירוג עפ"י כל הפרמטרים בכל אחת מהתכניות.

תוספת ניקוד (בונוס):

              - מציעים שלהם ת"י 50001 יקבלו תוספת של 10 נקודות בדירוג הסופי.

              - רשויות מדירוג סוציואקונומי 1-4 יקבלו 8 נקודות תוספת בדירוג הסופי. רשויות מדירוג 5-7 יקבלו 5 נקודות תוספת בדירוג הסופי.

הציון הסופי עבור הפרויקט יהיה סכום הניקוד בפרמטרים המוגדרים לעיל, לרבות תוספת הניקוד (בונוס).

התכניות אשר תעבורנה את תנאי הסף תדורגנה עפ"י ציונן הכולל בסך הפרמטרים, מהציון הגבוה לנמוך, ותזכנה בהשתתפות בכפוף למסגרות התקציב המצוינות לעיל, וזאת בכפוף לקיומו של מקור תקציבי.

ככל שלא ייוותר תקציב מספיק, רשאי המשרד לשקול להעניק מענק חלקי.

הערה: זוכה שחתם הסכם במסגרת מכרזים קודמים להתייעלות אנרגטית שפרסם המשרד ולא עמד בתכנית העבודה, לרבות ביטול ההסכם, יוכפל הציון הכולל בגין הפרויקט, לפי הפרמטרים דלעיל, במקדם 0.6. כן רשאי המשרד להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעות של זוכה שחתם הסכם במסגרת מכרזים קודמים ולא עמד בתכנית העבודה כאמור.

סייגים:

- המשרד שומר לעצמו הזכות לשנות תנאי מכרז זה בכל עת ואף לבטל את המכרז וזאת עד ליום _________________ בתנאי שהדבר יפורסם באתרי האינטרנט של המשרד בכתובת: www.energy.gov.il  או .www.sviva.gov.il באחריות המציע לעקוב אחר עדכונים המתבצעים באתר בגין מכרז זה.

- יודגש כי מועד הגשת ההצעות נקבע ליום 13.11.14 ופתיחת תיבת המכרזים מותנית בקיום מקור תקציבי.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה, בין היתר, אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, אשר יירשמו, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- המשרד רשאי לפנות למציעים כולם או חלקם בבקשה לקבל הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה במידת הצורך וע"פ שקול דעת ועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

- התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

- חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

- מקום קבלת ההחלטות בעניין המכרז הינו בירושלים, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- סוד מסחרי - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יש לציין, כי יובהר בזה כי המציע לא יוכל לדרוש מוועדת המכרזים לקבל פרטים על הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום. החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז. ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, הינה בסמכות ועדת מכרזים.

- הליך הבהרות:

המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות הינו בתאריך 19.10.14 שעה 14:00 לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il, במסמך WORD בלבד, המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד אחרון זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 02-5006764.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתרי האינטרנט של המשרד החל מיום 28.10.14 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

נספח א'

טופס הצעה

על כל מציע לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט לעיל.

צירופים: בהתאם לפרק 4

שם המציע (מציע):	___________________ שם איש קשר:	____________________

מס' תאגיד:		___________________ שמות מורשי חתימה:	___________________

כתובת:	_____________________________________________________________

טלפון: 	___________________ 	טלפון איש קשר:	___________________

דוא"ל:	___________________ 	דוא"ל איש קשר:	___________________

פקס:	___________________

טבלה לאימות תנאי סף וקריטריונים לדירוג (ימולא ללא קשר לדרישות מידע בהתאם לפורמט הבקשה להלן)

| נושא | ערך | נושא | ערך |
| --- | --- | --- | --- |
| נושא הפרויקט |  | עלות פרויקט בש"ח כולל מע"מ |  |
| צריכת אנרגיה שנתית של נשוא הפרויקט (טשע"נ) בקוט"ש בשנה |  | השתתפות המשרד בש"ח |  |
| תקופת מדידת צריכה בשעות |  | תקופת ההחזר גולמי (בחדשים) |  |
|  |  | אורך חיים |  |
|  |  | ממונה אנרגיה (אם כן שם הממונה) |  |
| כמות צריכה נמדדת בתקופה ביחידות אנרגיה בקוט"ש |  | מועד אחרון בו הוגש דווח על צריכה |  |
| צריכת אנרגיה שתורגמה לצריכת בסיס שנתית בהתאם לאלגוריתם לחישוב(ביחידות אנרגיה נחסכת) |  | מועד אחרון בו בוצע סקר |  |
| סוג האנרגיה הנחסכת (חיסכון לא בחשמל) |  |  |  |
| חיסכון שנתי ביחידות של אנרגיה הנחסכת |  | אחוז חיסכון |  |
| חיסכון שנתי בקוט"ש (חיסכון בחשמל) |  | חיסכון כולל בקוט"ש לאורך חיי הפרויקט |  |
| חיסכון שנתי בש"ח |  |  |  |
| חיסכון שנתי בקוט"ש בשעות פסגה |  |  |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי (תעריפים ומש"בים) בשעות פסגה |  |  |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי (תעריפים ומש"בים) בשעות גבע |  | שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט IRR |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי (תעריפים ומש"בים) בשעות שפל |  |  |  |
| ערך נוכחי (PV) של הפרויקט, בריבית של 5%. |  |  |  |

אלגוריתם המציע לתרגום צריכה נמדדת לצריכת בסיס שנתית:

1.	תיאור האתר/ והמצב הקיים:

2.	תיאור הפרויקט:

סוג פרויקט (יש לצרף מפרט וכתב כמויות).

סוג פרויקט אחר	 (יש לצרף מפרט וכתב כמויות).

הטכנולוגיה המוצעת.

לו"ז לביצוע.

3.	קביעת החיסכון

צריכת ייחוס (פרק 4)

-	מתודולוגית מדידה

-	תוצאות מדידה קיימת

-	ניתוח תוצאות מדידה וקביעת צריכת בסיס שנתית נוכחית ביחידות מדידה

-	אלגוריתם לחישוב צריכת בסיס שנתית מנתוני מדידה

4. צריכה בעקבות פרויקט

-  	תיאור מתודולוגיה לביצוע מדידה

-		שיטת חישוב הצריכה הקשורה בפרויקט

-		קביעת החיסכון ביחידות מדידה

5.	ההיקף הכספי של הפרויקט.

6.	סכום ההשתתפות המבוקש.

7.	יעדי החיסכון.

8.	תקופת ההחזר הגולמי.

9.	ניתוח כלכלי של החיסכון (כולל תקופת ההחזר).

יש להתייחס גם ל – NPV (לפי ריבית של 5% לאורך החיים של מושא הפרויקט) ול – IRR של החיסכון. יש להציג את הניתוח בהתאם לטבלה המופיעה להלן, או בצורה הדומה לה ככל האפשר.

| - מתקן XXX |  |
| --- | --- |
| אורך חיים |  |
| - עלות כוללת בש"ח |  |
| - השתתפות המשרד בש"ח |  |
| - חיסכון שנתי בקוט"ש |  |
| - חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי (תעריפים ומש"בים) |  |
| - חיסכון כולל בקוט"ש לאורך חיי הפרויקט |  |
| - ערך נוכחי (PV) של הפרויקט, בריבית של 5%. |  |
| - תקופת ההחזר (בחודשים) |  |
| - שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט IRR |  |

הסכמה

הננו נותנים בזה את הסכמת המציע להפצת מידע על הפרויקט בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 4 לנהלים אלה.

_________________

חתימת המציע

שם:______________

שם:______________                                 תאריך:___________

הנני מאשר כי ה"ה ________________ ו- _________________ מטעם המציע חתמו בפני _____________ עו"ד/רו"ח/פקיד משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

______________

חתימה

בנוסף, יש למלא את כל הפרטים בטבלה הבאה. הצעה שלא תכלול את הטבלה כשהיא מלאה, לא תיבדק:

| נושא | פרטים |
| --- | --- |
| שם המציע: |  |
| שם איש הקשר: |  |
| כתובת מייל: |  |
| טלפון: |  |
| טלפון נייד: |  |
| פקס: |  |
| כתובת: |  |
| עלות הפרויקט בש"ח: |  |
| גובה החיסכון בקוט"ש המושג כתוצאה מהפעלת הפרויקט: |  |
| היחס בין החיסכון בקוט"ש לעלות הפרויקט בש"ח: |  |
| המענק המבוקש בש"ח: |  |
| היקף המינוף – היחס בין עלות הפרויקט למענק המבוקש: |  |
| פירוט לגבי חשיפת הפרויקט לתושבי העיר ולציבור הרחב: |  |
| האם קיים ת"י 50001 למציע: |  |
| רמה כלכלית-חברתית של המציע: |  |

נספח ב'

הצהרת המציע

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 43/14 התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים ומושבים מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

- אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות נשוא המכרז, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. בלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.

- כמו כן, אנו מצהירים  בזאת כי לא קיבלנו ולא נקבל מענק או השתתפות או כל תמריץ אחר בגין הפרויקט המוצע, על ידי גורם ממשלתי אחר.

- מבלי לגרוע מכל האמור אנו מצהירים כי נמסר לנו כל המידע הנחוץ לנו על מנת להגיש את הצעתנו.

- אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז והצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, לרבות ההסכם.

- אנו מצהירים בזאת שהצעה זאת מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מצעים אחרים, וכי לא גילנו את פרטי הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.

- אנו מצהירים כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע או התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשמו על הצעה זו.

____________________                                ____________________

תאריך                                                    חתימת המציע

נ ס פ ח ג'

הסכם- השתתפות כספית בעלויות התייעלות אנרגטית

שנערך ונחתם בירושלים ביום _________ לחודש ________ לשנת ______

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י סגן המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם החשב של המשרד (להלן- "המשרד")

מצד אחד

ו ב י ן

_________________________________

על ידי ____________________________ (להלן - "הזוכה")

מצד שני

| הואיל: | והמציע פנה למשרד בבקשה להשתתפות המשרד בעלויות פרויקט להתייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה וזאת במסגרת מכרז פומבי מס' 43/14 לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים ומושבים (להלן: "הפרויקט" ו"המכרז", בהתאמה); |
| --- | --- |
| והואיל: | וההצעה נבחרה על ידי ועדת המכרזים בהחלטתה מיום _____________; |
| והואיל: | והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים שביניהם בקשר לביצוע הפרויקט במסגרת הוראות הסכם זה; |

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

    - מבוא, תוספותיו ופרשנות

  - להסכם זה מצורפים המסמכים כדלקמן:

    - מסמכי המכרז (תוספת א').

    - מסמכי ההצעה, לרבות מסמכים רלוונטיים שהוגשו במסגרת הליך הבחירה (תוספת ב'), לרבות המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף וכן:

      - מפרט העבודות;

      - כתב כמויות;

      - הערך הכספי של העבודות, בהתאם לכתב הכמויות;

      - פירוט הדרכים בהן ייקבע החיסכון/תפוקות באופן מעשי- לרבות פירוט ציוד, מתודולוגיות, חישוב וכד';

      - לוח זמנים לביצוע העבודות;

      - המועד הקובע לקביעת החיסכון;

  - המבוא להסכם זה ותוספותיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין תוספותיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות אלא אם נאמר אחרת.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- הזוכה מצהיר, מתחייב ומאשר בזאת כלהלן:

- יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין  או הסכם  או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

- כל המסמכים שהוגשו בהצעה והמצורפים כאמור לעיל, מהווים מסגרת משפטית שלמה ומלאה לביצוע הפרויקט במלואו, וכי הפרויקט צפוי להשיג, את החיסכון עליו התחייב בהצעה, לכל הפחות.

- כי יבצע את כל ההתחייבויות החלות עליו על פי המכרז וכן יבצע את הפרויקט בהתאם להצעה כפי שאושרה על ידי המשרד, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עלות הפרויקט, לוח הזמנים שאושר ע"י המשרד וההתחייבות להתייעלות.

- לתחזק את מושא הפרויקט על אחריותו וחשבונו.

- להגיש למשרד דיווח שנתי על צריכת אנרגיה של האתר וחיסכון שנתי אשר הושג על ידי ביצוע  פרויקט עם קבלת דרישה מאת המשרד.

- להעביר למשרד אחת לשנה דוחות על תוצאות הפעלת מושא הפרויקט, וזאת בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה) התשנ"ד- 1993. התחייבות זו היא נוספת על ההתחייבות לדווח על פי סעיף 7 לעיל.

- המציע מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה המוטלים על פי כל דין.

- המציע מצהיר בזה כי לא יגיש בקשה לקבלת מענק לפרויקט זה מכל מקור ממשלתי אחר.

- לא יהיה תוקף לכל שינוי בתוכנית, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מושא הפרויקט, היקפו, לוחות הזמנים שלו, החיסכון או תוצאותיו, מבלי ששינוי זה קיבל את אישורו המוקדם של המשרד בכתב, בתנאים שייקבעו.

- המשרד רשאי להפיץ מידע בציבור על הפרויקט, בכל דרך שימצא לנכון.

- פיקוח המשרד

א. 	הזוכה יבצע את הפרויקט בפיקוח של נציג אגף שימור אנרגיה מטעם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, או מי מטעמו (להלן "המפקח").

  - המפקח יהיה רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע הפרויקט ולהשתתף בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו. כמו כן יהיה המפקח זכאי לעיין ולקבל מהזוכה כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך בביצוע הפרויקט, התקדמותו והיקפו.

- תקופת ההסכם

הסכם זה נעשה לתקופה של 30 חודשים, החל מיום [___________] ועד ליום [_________] (להלן: "תקופת ההסכם"). לוח זמנים מקסימאלי לסיום התקנת המערכות עליהן התחייב הזוכה המוגדרות בתכנית ההתייעלות הינו 18 חודשים. למשרד בלבד עומדת הזכות להעניק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות ל- 6 חודשים נוספים ובלבד שהבקשה להארכת ההסכם הוגשה בכתב, עד תשעה חודשים מיום חתימת ההסכם ומנימוקים שיהיו מוצדקים לדעת המשרד. היה ותוענק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות כאמור, למשרד בלבד תהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות. לוח הזמנים המקסימאלי לביצוע בדיקות ההתייעלות הינו 12 חודשים.

- סכום ההשתתפות ותנאי התשלום

  - סכום השתתפות המשרד בעלויות הפרויקט או הפרויקטים (סוגי הטכנולוגיות) לפי העניין לא יעלה על סך כולל של _________________ש"ח ("ההשתתפות המרבית"), אשר ישולם במועדים כדלקמן בגין כל טכנולוגיה:

    - 70% מסכום ההשתתפות ישולם במועד לאחר אישור גמר התקנת כל הציוד של פרויקט או סוג טכנולוגיה והפעלתו המוצלחת , בכפוף לאישור המפקח כי:

      - כל העבודות על פי הפרויקט לאותה טכנולוגיה אכן הסתיימו תוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה על ידי המשרד;

      - אמצעי מדידת תפקוד המערכות והחיסכון/ההתייעלות לאותה טכנולוגיה אכן נפרסו.

      - הוגש למשרד חשבון מצטבר מלא וסופי של הפרויקט בגין אותה טכנולוגיה, הכולל את כל ההוצאות של הפרויקט, כפי שדווחו בהצעת הזוכה, בפורמט אשר ייקבע על ידי המשרד.

    - 30% מסכום ההשתתפות ישולם במועד 12 חודשים לאחר אישור גמר התקנת כל הציוד של הפרויקט בכפוף לקבלת דיווח על השגת יעדי התייעלות.

המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר את הנתונים שהועברו, לדרוש הסברים, ואף לעכב תשלומים עד לקבלת המידע או ההבהרות אשר יניחו את דעתו. היה ויתברר, כי סכום ההוצאות שהוצאו נמוך מהסכום אשר שימש לקביעת סכום ההשתתפות שאושר, רשאי המשרד להקטין סכום השתתפות המשרד באופן יחסי להוצאה בפועל. הסכום יקוזז בעת התשלום הראשון  ויבוצע כנגד הצגת חשבוניות ודרישה לתשלום, וזאת מבלי לגרוע מזכאות המשרד למימוש הערבות.

אם יתברר, בעקבות המדידות שיבוצעו עפ"י ההסכם, כי תקופת ההחזר הגולמי בשקלול המענק פחותה משנים עשר חודשים, יוחזר המענק.

- התשלומים על פי סעיף זה ישולמו לזוכה כנגד חשבוניות מס כדין (או חשבונית שהוצאה כדין), במועדים שנקבעו כך על ידי הוראות חשכ"ל.

- למען הסר ספק, יובהר כי תנאי לכל תשלום של המשרד הוא אישור המפקח שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

- התשלומים יתבצעו כדלקמן:

      - התמורה לזוכה תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

      - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

      - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הספק או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

- לצורך הסכם זה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" יהא המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל המפקח. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

- תשלומים נוספים

- מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 5 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר.

- אם ייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של הזוכה כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הזוכה כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור – לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- ערבות

להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הזוכה למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההשתתפות המרבית לכל הטכנולוגיות אשר בהצעת הזוכה במכרז (להלן- "הערבות").

      - הערבות תהיה בתוקף מיום עריכתה ועד 32 חודשים מיום חתימת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן. אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. הזוכה יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. ובמידה ולא יוארך תוקף הערבות תוך שבעה ימים מהדרישה, יהיה המשרד רשאי להציגה לפירעון. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

      - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הזוכה ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהזוכה חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

      - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הזוכה, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהזוכה או התנהגות שלא בתום לב של הזוכה.

      - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הזוכה בלבד.

      - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הזוכה לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

      - ככל שיחזור בו המציע מהצעתו, לאחר הודעה מאת המשרד כי הוכרז על ידי וועדת המכרזים כזוכה, יהיה המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את מלוא סכום הערבות או חלקה ולזוכה לא תהא כל טענה בגין זאת.

      - ככל שהזוכה יחזור בו מההסכם, לאחר חתימת ההסכם על ידי המשרד, יהיה המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את מלוא סכום הערבות או חלקה ולזוכה לא תהא כל טענה בגין זאת.

- מועד סיום ההתקנה של הפרויקט יהיה לכל היותר 18 חודשים מיום חתימת ההסכם. למשרד בלבד תהיה הזכות להאריך מועד זה ב- 6 חדשים נוספים ובלבד שהבקשה להארכה הוגשה לכל המאוחר עד  תשעה חדשים מיום חתימת ההסכם. מועד הצגת ההתייעלות לפי הפרויקט הוא 12 חודשים מיום אישור המפקח כי הושלמו כל ההתקנות על פי הפרויקט ("מועד קביעת השגת ההתייעלות"). הנתונים הנדרשים לשם הוכחת עמידה בהתחייבות זו יימסרו למשרד, בפורמט שייקבע על ידי המשרד עד למועד קביעת השגת יעדי ההתייעלות.

עם תום שנה מיום אישור סיום ביצוע הפרויקט יגיש הזוכה דו"ח  בדבר עמידה ביעדי ההתייעלות.

לאחר אישור נציג המשרד את דו"ח העמידה ביעדי ההתייעלות תושב הערבות לידי הזוכה.

בסמוך למועד קביעת השגת ההתייעלות, עשוי נציג המשרד או מי מטעמו לבצע ביקורת ו/או לבקש תוצאות מדידת חיסכון בדרך אשר תיקבע, על מנת לוודא שאכן הושגו יעדי החיסכון. מבלי לגרוע מהאמור, יהיה המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע ביקורת או מדידות ביניים, על מנת לעמוד על סיכויי הצלחת הפרויקט בהשגת יעדי ההתייעלות.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - הזוכה מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הזוכה מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

  - ידוע לזוכה כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות הזוכה לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הזוכה מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - הזועה מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא, וימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה הזוכה לממונה ויפעל עפ"י הנחיותיו.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הזוכה הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לכך בהודעה, המשרד יהיה רשאי לבטל את ההסכם באופן חד צדדי.

- נזיקין

א. 	הזוכה מצהיר בזאת כי יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמם, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

ב.  במידה וייגרמו למשרד אגב ביצוע הסכם זה, הוצאות בקשר לתביעה שתוגש נגד המשרד על ידי צד שלישי בנוגע למעשים או למחדלים של הזוכה או של עובדיו, או של הפועלים בשמם, יפצה הזוכה את המשרד והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה עליהם.

- המחאת זכויות

אין הזוכה רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא באישור מראש ובכתב מהמשרד.

- שונות

- על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי סמכויות מקומית ייחודית בכל הקשור לתביעות או הליכים משפטיים כלשהם הנובעים מהסכם זה.

- כל הודעה שתשלח מאחד הצדדים למשנהו לפי כתובתו המפורטת דלהלן, תראה כאילו הגיעה לנמען 72 שעות לאחר שליחתה בדואר רשום, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- כתובת הצדדים לצורך הסכם זה:

הזוכה:                   לידי: ________________

המשרד:                    רח' יפו 216 ירושלים

ולראיה באו הצדדים על החתום

| משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |  | (הזוכה) |
| --- | --- | --- |
| סמנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |  | חתימה וחותמת מורשה חתימה מטעם הזוכה |
| חשב משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |  |  |

אני הח"מ, ______________, עו"ד/ רו"ח/ פקיד מטעם המפקח במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מאשר כי ה"ה ________________ ו- _________________ חתמו בפני על הסכם זה.

______________

חתימה

נספח ד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

טופס לפתיחת מוטב חדש

- פרטי המוטב:

מס' ישות: ___________________________ שם הישות: ________________

כתובת: _____________________________ ת.ז.: _____________________

טלפון: ____________________ פקס: __________________ (למשלוח הודעות)

- פרטי חשבון בנק:

שם הבנק: _____________________________ מס' הסניף: ___________________

שם הסניף: ___________________________ מס' חשבון: ____________________

- שמות מורשי החתימה מטעם החברה וחתימתם:

שם: ____________________ חתימה: _______________ ת.ז________________

שם: ____________________ חתימה: _______________ ת.ז________________

- אישור רו"ח/בנק לנכונות פרטי הבנק הנ"ל ומורשי החתימה: _____________________

- הערות המחלקה:

_________________________________________________________________

- שינוי פרטים: מס' ספק במרכבה: ______________________

מהות בשינוי הרצוי: ________________________________________

- מצורפים האישורים הבאים:

א. אישור ניהול ספרים

ב. אישור פטור ממס

(יש לצרף אישורים קריאים)

נספח ה

תצהיר – עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 43/14 לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגוד ערים, קיבוצים ומושבים.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ו

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הצהרה

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________ _______________  ____________      _____________

תאריך       שם מורשה החתימה     חתימה               חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                     ______ ____________

תאריך                                       חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס' 43/14 לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	  _______________		  ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ז

בעניין התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________

מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "היזם") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו/ת"ז __________(להלן: "היזם") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________	        	 ________________

תאריך		 	       חתימה וחותמת עו"ד

נספח ט

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	      ______________________	    _____________

תאריך 		      חותמת ומספר רישיון עורך דין 	       חתימת עורך הדין

נספח י

חלקים חסויים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכו עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________ ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

חתימת המציע:

___________      _________        ______________     _______________

שם המציע           תאריך             חתימה/חותמת    מס' זהות/עוסק מורשה

## נספח י"א

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות ביצוע (ייחתם עם חתימת ההסכם)

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך _________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________   __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                     כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________            ________________            ________________

תאריך                         שם מלא                     חתימה וחותמת

*) אם נדרשת ערבות צמודה

נספח י"ב

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) התשנ"ד – 1993

(הערה: תקנות אלה תוקנו בשנת 2004 וה"מנהל" שהיה מונח מוגדר הוחלף

ב"ממונה" שהוא אדם הממונה על פי השר על פי חוק מקורות אנרגיה)

| הגדרות | 1. | בתקנות אלה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "אחראי" – מי שמונה לפי תקנה 2; |  |  |
|  |  | "מפעל" – חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים: |  |  |
|  |  | "מפעל צרכן"- כל אחד מאלה: |  |  |
|  |  | (1) | מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילו-ואט שעה: |  |
|  |  | (2) | כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו. |  |
| מינוי | 2. | מפעל צרכן ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה. |  |  |
| תפקידי האחראי | 3. | אלה תפקידי האחראי: |  |  |
|  |  | (1) | לדאוג לתיקון מהיר של כל תקלה הגורמת לאיבוד אנרגיה, לרבות דליפת קיטור, מים ואוויר דחוס; |  |
|  |  | (2) | למנוע הספקת אנרגיה למקום שאין בה צורך או בזמנים שאין בה צורך או בעוצמה מוגזמת; |  |
|  |  | (3) | לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית; |  |
|  |  | (4) | למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם. |  |
|  |  | (5) | למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן; |  |
|  |  | (6) | להבטיח התקנה של מכשירי מדידה ובקרה המאפשרים ביצוע הפעולות לפי פסקאות (3) ו-(4) ותקינותם ולגרום לרישום סדיר של הנתונים שנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור ולשמירת הרישומים; |  |
|  |  | (7) | להבטיח ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות במתקני בעירה ושל בדיקות אחרות לגבי גורמים המשפיעים על ניצלות ותקינות המיתקנים, בהתאם להוראות תפעול הציוד ולפי הוראות הממונה; |  |
|  |  | (8) | ליזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן; |  |
|  |  | (9) | לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה. |  |
| חובת דיווח | 4. | (א) | מפעל צרכן יגיש עד 31 כמרס של כל שנה דו"ח לממונה על צריכת האנרגיה השנתית בתקופת מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה שיכלול פרטים אלה: |  |
|  |  |  | (1) | צריכת החשמל וחומרי הדלק ביחידות גולמיות, בטופס שהממונה קבע; |
|  |  |  | (2) | פעולות שבוצעו לפי תקנה 3(1),(7)ו-(8) והחיסכון שהושג בפועל; |
|  |  |  | (3) | כל מידע אחר הקשור לצריכת האנרגיה לפי דרישתו בכתב של הממונה. |
|  |  | (ב) | המידע הגולמי שבדו"ח המפעל הצרכן יישמר בסוד וישמש לצרכי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בלבד. |  |
|  |  | (ג) | הממונה יפרסם או יעביר לגורמים שמחוץ למשרד, סיכומים וניתוחים של דוחות מפעל צרכן לגבי קבוצות צרכניות בלבד. |  |
| ביקורת | 5. | הממונה רשאי להיכנס בכל עת סבירה, לחצרי מפעל צרכן כדי לוודא קיום הוראות תקנות אלה. |  |  |
| ביטול | 6. | תקנות רשות לאומית לאנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה במפעלים) התשמ"א – 1981 – בטלות. |  |  |
| תחילה | 7. | תחילתן של תקנות אל ששה חודשים מיום פרסומן. |  |  |

נספח יג

טופס הצגת פרויקט להתייעלות אנרגטית

הטופס יוגש על ידי הזוכה בגמר התקנת המערכת בצירוף חשבונית לתשלום:

המידע יפורסם באתר האינטרנט של המשרד

נושא הפרויקט : __________________________________

התהליך : ________________________________

מקום הפרויקט: ________________________________

הגורם המבצע: ________________________________

ציוד : ________________________________

מועד הפעלת המתקן : ________________________________

סכום ההשקעה : ________________________________

סכום המענק: _________________________

צריכת האנרגיה של מושא הפרויקט לפני ההתקנה _________________

החיסכון באנרגיה (הצפוי) לאחר ההתקנה ________________________

החיסכון שנתי בש"ח : ________________________________

תקופת ההחזר __________________________________

תרשים הפרויקט כולל תצלום מושא הפרויקט לאחר התקנה:

תיאור האתר :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

מטרת הפרויקט : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

תיאור המערכת החדשה: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

נספח י"ד

רשימת המסמכים שחובה להגישם:

| מספר | פירוט המסמך | נא לסמן ב-X |
| --- | --- | --- |
| 1. | אישור עו"ד/רו"ח המאשר את החותמים בשם המציע |  |
| 2. | אישור ניהול ספרים |  |
| 3. | טופס ההצעה (נספח א') |  |
| 4. | הצהרת מציע (נספח ב') |  |
| 5. | טופס פתיחת מוטב חדש (נספח ד') |  |
| 6. | תצהיר – עובדים זרים ותשלום שכר מינימום (נספח ה') |  |
| 7. | חוות דעת בדבר עמידת המציע בחובות התשלום לעובדיו (נספח ו') |  |
| 8. | אישור בעניין שימוש בתוכנות מקוריות (נספח ז') |  |
| 9. | תצהיר בדבר אי תאום מכרז (נספח ט') |  |
| 10. | חלקים חסויים בהצעה (נספח י') |  |

http://cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_02.pdf

במקרה של קבוצת יחידים – יהיו הפרטים פרטיו של היזם המוביל

ימולא במקרה שהיזם הוא תאגיד.