‏09 נובמבר 2014

‏‏ט"ז–חשון–תשע"ה

לכבוד: 	ועדת מכרזים

באמצעות: הגב' מזל פרבשטיין מזכירת הוועדה

שלום רב,

הנדון: 	הסכם ונוס /  א. בקשה לשחרור מעריכת מכרז בנימוק של ספקים יחידים; ב. אישור התקשרות בין המשרד לבין התעשייה האווירית לכריתת הסכם מורחב לגמר הפרויקט.

רקע

- מערכת ונוס מפותחת במשותף מתוקף הסכם בין ממשלת ישראל לסוכנות החלל הצרפתית CNES, לפיו כל אחד מהצדדים נושא בעלויות הדרושות למילוי חלקו ורכישת המשגר ושירותי השיגור ממומנת במשותף ובחלקים שווים ע"י המשרד ו-CNES.

- הסכם לפיתוח וייצור מערכת  ונוס במחיר קבוע וסופי בהיקף 14 מיליון דולר, נכרת בשנת 2005 בין המשרד לבין התע"א ורפאל (שתיהן ביחד וכ"א לחוד). שתי החברות נקבעו כספקיות יחידות כשלכל אחת מהן מוגדרות מטלות ספיציפיות בתכנית הפיתוח.

- ההסכם הנ"ל הורחב בשנת 2008 לכלול שיגור הלווין ותפעולו בחלל במשך שנתיים ותמורה מוגדלת בהיקף של 16 מיליון דולר (בס"ה 30 מיליון דולר).

- מימון הנתח הישראלי בפרויקט מתבצע מראשיתו במשותף ע"י המשרד והתעשיות. עד עתה שולמו לכ"א משתי התעשיות במצטבר כ- 28.5 מיליון דולר בהתאם לנספח התשלומים שבהסכם המורחב.

- התשלום האחרון לשתי התעשיות בוצע בשנת 2012. ומאז ועד עתה הן נושאות בעלויות במימון ממקורותיהם העצמיים.

- הפרויקט חרג בלוח הזמנים בכ-5 שנים, בגלל הצורך למצוא משגר לאחר נסיגת ההודים מהסכמתם לבצע את השיגור באמצעות משגר הודי, עליו נסמך ההסכם המורחב, ובנוסף השותף הצרפתי מפגר עד עתה, באספקת המצלמה שאמורה להיות מותקנת בלווין.

- בשנת 2010 ושוב בשנת 2011 הגישו התעשיות תביעה להגדלת התמורה בגלל התארכות הפרויקט שנגרמה שלא באשמתן. התעשיות הסכימו להשהות את תביעתן בהתאם להצעת המשרד, מבלי שהוא נוקט עמדה ביחס לנושאי התביעה הכספית או ביחס להיקפים הכספיים הנדונים בה, עד לאחר מועד רכישת המשגר.

- בשלהי שנת 2013 רכש המשרד משגר אירופאי ושירותי שיגור מחברת אריאן. מטעמי חיסכון בעלויות, נכנס לשם כך המשרד בנעליה של התע"א, שהיתה אמורה לבצע את הרכישה ואף קבלה לשם כך מקדמה בסך 2.5 מיליון דולר שעדין שמורים בקופתה לזכות המשרד.

- מכיוון שבמהלך התקופה הוסכמו בשלהי 2013 בין CNES  לבין סל"ה שינויים בתכולת הנתח הישראלי בפרויקט, ובפרט בגלל החלפת המשגר, הכירה CNES  באחריותה לחלק משינויי התכולה. אשר על כן  הוסכם בין סל"ה לבין CNES  להתחלק בתוספת העלויות בסעיפים מוגדרים של שינויי התכולה כנ"ל בהיקף של 4 מיליון דולר (2 מיליון דולר לכל צד).

- היקפי תביעות התעשיות להגדלת התמורה בגין תוספות ושינויים בתכולת ההסכם במחיר הקבוע והתארכות הפרויקט מצטברות לסכום העולה על 24 מיליון דולר.

- מטרת ההתקשרות הנוכחית: בכוונת המשרד להרחיב את תכולת ההסכם הנוכחי כך שיכלול את כל השינויים שנערכו בתכולת הנתח הישראלי בפרויקט לרבות השינויים שנדרשים בגין החלפת המשגר ולכסות את הוצאות החברות שנדרשות להשלים את העבודה לרבות שיגור הלוויין בחלל ותפעולו במשך שנתיים ימים.

- המקורות הכספיים העומדים לשםם כך לרשות המשרד מצטברים לסך כ 36 מלש"ח והם כוללים:

  - הרשאה להתקשרות מתקציב השנה בהיקף של 9 מלש"ח.

  - יתרת זכות של 2.5 מיליון דולר השמורה בקופת התע"א לזכות המשרד.

  - קבלת 2 מיליון דולר מ- CNES (מהם התקבלו כבר 1.1 מיליון והיתרה פרושה לאורך הזמן עד לשנת 2018.

  - יתרות מזומנים בהיקף מצטבר בתקנות הסטוריות של הפרויקט

    - 1

    - 2

    - 3

- היקף הרחבת התמורה: במו"מ שקיימנו עם החברות בתקופה האחרונה הגענו להסכמתם להגדיל את השקעתם ממקורותיהם העצמיים מעבר לסכומים להם הם התחייבון בראשית הפרויקט (התע"א 8.5 מיליון דולר, רפאל 4.5 מיליון דולר). ולהסתפק בסכום הנ"ל של 36 מלש"ח שיתחלק ביניהן לפי היחס 70% לתע"א: 30% לרפאל.

נימוקים להגדרת התע"א ורפאל כ"א מהן כספק יחיד להתקשרות בהרחבת ההסכם

- שתי החברות נקבעו כ"א מהן כספקית יחידה למילוי מטלותיה בהסכם המקורי משנת 2005, ובהסכם שהורחב בשנת 2008.

- התע"א היא החברה הישראלית היחידה שפיתחה וייצרה את לווין ונוס והיא עוסקת עתה בשילובים והבדיקות  של מערכותיו ורק היא היכולה לשלב בו את המצלמה שתתקבל מהצרפתים, לשלבו למשגר ולתפעלו בחלל.

- רפאל היא התעשייה הישראלי היחידה בארץ שפיתחה וייצרה את מערכת ההנעה החשמלית שמשולבת בלווין ונוס. והיא היחידה בארץ שיכולה להשלים את השילוב והבדיקות של המערכת הנ"ל בלווין ולפעל אותה בחלל.

הבקשות מוועדת המכרזים

- ואשר על כן אנו מ בקשים לאשר את התע"א ואת רפאל כספקיות יחידות לביצוע העבודה העסודה ע"פ ההסכם המורחב לכשיכרת.

- לאשר את הרחבת הסכם ההתקשרות הנוכחי עם שתי החברות בהיקף של 36 מלש"ח שישולמו לכ"א מהן בהתאם ליחס 70:30.

בברכה,

אביה כפרי

יועץ סל"ה