משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 2015 / 105

הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116

‏

טו' באייר תשע"ה

04 במאי 2015

מודעת פרסום

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומבי דו-שלבי כמפורט להלן:

| מס' מכרז | שם המכרז | עלות המכרז | ערבות בנקאית |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 / 105 | הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 | 1,500 ₪ | 232,000 ₪ (מאתיים שלושים ושתיים אלף ש"ח) בתוקף עד ליום 09/11/2015 |

- תחילת מתן השרות עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת משרדנו.

- תקופת ההתקשרות תהיה כמפורט במכרז ובהתאם להחלטת משרדנו.

- נוסח מלא של הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף מפורטים במכרז והאמור בו יגבר על נוסח המודעה.

- ניתן לקבל בפקס את מלוא תנאי הסף המעוגנים בגוף המכרז.

- ניתן לרכוש את המכרז באחת הדרכים הבאות:

  - ביצוע הפקדה בבנק הדואר לחשבון 0-03217-0 לטובת משרד הרווחה והשירותים החברתיים – אגף מנהל ומשק ומכרזים באמצעות טופס הפקדה עליו יש לרשום את שם המשרד, את שם המכרז ואת מספרו.

  - ביצוע תשלום באמצעות שירות התשלומים הממשלתי בכתובת:

www.mosa.gov.il/Tenders/Pages/ServicesTendersSearch.aspx

- יודגש, כי מציע אשר לא רכש בעצמו את מסמכי המכרז, לא יוכל להשתתף בו.

- ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז החל מיום פרסומו, באחת הדרכים הבאות:

  - במשרדנו, במזכירות אגף מנהל ומשק ומכרזים, ברח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, קומה 5, חדר מס' 540 בין השעות 15:00 – 09:00, בתיאום מראש עם גב' רויטל מזרחי בטלפון 02-5085508. קבלת המכרז תהיה כנגד הצגת הוכחה על רכישתו.

  - באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il, תחת הלשונית "מכרזים" או באתר משרד הרווחה בכתובת: www.mosa.gov.il.

  - באמצעות פנייה לכתובת המייל Revitalmi@molsa.gov.il או לפקס מס' 02-5085942.

- המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום ב', ה-15/06/2015 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במגדלי הבירה, רח' ירמיהו 39, ירושלים, מיקוד 91012 בכניסה הראשית, אחרי דלפק האבטחה (בקומה הראשונה).

- באחריות המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים. ההצעה תוגש ב-2 (שני) עותקים, בכל עותק תופרד הצעת המחיר למעטפה נפרדת ואטומה.

- הוועדה לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון.

- שאלות הבהרה – את שאלות ההבהרה, (על קובץ וורד בלבד) יש להעביר באמצעות כתובת המייל: michrazim@molsa.gov.il לידי גב' נילי זריהן.

- המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ע"י המציעים עד ליום ב', ה-18/05/2015 בשעה 12:00.

- המועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה הוא עד ליום ב', ה-01/06/2015.

- תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ונרשמו כנדרש.

- לבירורים נוספים בקשר למכרז ניתן לפנות באמצעות הטלפון למס' 02-5085508 או באמצעות המייל לכתובת Revitalmi@molsa.gov.il.

תוכן עניינים

סעיף/	פרק	עמ'

נספח

1.	כללי	5

1.1	ריכוז של תאריכים	5

1.2	פירוט השירותים הנדרשים	5

1.3	הגדרות	6

1.4	תקופת ההתקשרות	8

1.5	תקופת התארגנות למתן השירותים	8

2.	תנאי-סף	10

2.1	תנאי סף כלליים	10

2.2	תנאי סף ספציפיים	12

3.	בדיקת ההצעות והערכתן	17

3.1	שלב א': בדיקה של סעיפי-הסף	17

3.2	שלב ב': הערכה של איכות ההצעה	17

3.3	שלב ג': קביעה של ציוני עלות	23

3.4	שלב ד': שיקלול של עלות מול תועלת ובחירת הזוכה	23

4.	שונות	25

4.1	רשימת הרוכשים של מסמכי המכרז	25

4.2	שאלות הבהרה	25

4.3	הגשת ההצעה	26

4.4	חתימה על מסמכי המכרז	27

4.5	תוקף ההצעה	27

4.6	לענין עידוד נשים בעסקים	27

4.7	חתימת הספק על ההסכם לאחר זכייתו	27

4.8	ערבות ביצוע	28

4.9	זכויותיו של המשרד	28

4.10	בעלות על המכרז ועל ההצעה	30

4.11	פרסום ההתקשרות	30

4.12	סמכות השיפוט	30

5.	עלות	31

6.	נספחים	32

מסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף הכלליים	32

מסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף הספציפיים ואמות המידה	33

מסמכים שעל המציע לחתום עליהם / למלא	34

נספח 1  	השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם	35

נספח 2 	הגדרות טכניות	66

נספח 3 	תרשים זרימה – תהליך הטיפול בפניה המתקבלת במרכז	68

נספח 4 	 לוח זמנים להקמת המרכז	69

נספח 5 	נוהל אבטחת מידע להפעלת מאגר מידע	73

נספח 6 	הפעלת המרכז בשעת חרום	75

נספח 7 	פרטי המציע	77

נספח 8 	ערבות הצעה	78

נספח 9 	הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום	79

נספח 10 	שמירת סודיות	80

נספח 11 	תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	81

נספח 12 	אישור בדבר קיום ביטוחים	82

נספח 13 	הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים	84

נספח 14 	אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים	86

נספח 15 	הצהרה בדבר הרשעה בעבירות פליליות	87

נספח 16 	התחייבות המציע לתשלום שכר מינימום ענפי לעובדים הסוציאליים	88

נספח 17  	התחייבות לעמידה בדרישות הסף למבנה	89

נספח 18  	בדיקת עמידת המבנה המוצע בדרישות בטיחות	90

נספח 19 	מיגון מבנים לזמן חירום	92

נספח 20  	התחייבות לעמידה בדרישות ביטחון	93

נספח 21  	הצהרת המציע על עמידה בדרישות תשתית ומערכות טכנולוגיות	94

נספח 22  	ניסיון המציע והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות	96

נספח 23 	אישור רו"ח על הקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים	99

נספח 24  	ניסיון הצוות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות	100

נספח 25  	טופס בדיקה למבנה לצורך הענקת ציוני האיכות	107

נספח 26  	חלקים חסויים בהצעה	109

נספח 27 	כתב ערבות ביצוע	110

נספח 28  	נוהל הגרלה לבחירת הזוכה למכרז	112

נספח 29 	הסכם התקשרות	113

נספח 30 	הצעת המחיר	130

נספח 31 	נספח הצמדה	132

- כללי

  - ריכוז של תאריכים

| פעילות | תאריך |
| --- | --- |
| המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה | עד ליום ב', ה-18/05/2015 בשעה 12:00 |
| המועד האחרון למענה לשאלות ההבהרה | עד ליום ב', ה-01/06/2015 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | עד ליום ב', ה-15/06/2015 בשעה 12:00 |
| מועד תוקף וסכום ערבות הצעה | 232,000 ₪ (מאתיים שלושים ושתיים אלף ש"ח) בתוקף עד ליום 09/11/2015 |

  - פירוט השירותים הנדרשים

    - משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למשאבי קהילה, מבקש לקבל הצעות להקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

    - מטרת המכרז היא לאתר גוף אחד, ציבורי או פרטי, לצורך הקמה ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116, לצורך מתן סיוע ראשוני במצבי משבר וחירום בנושאי רווחה לרבות מידע והכוונה. המענה יינתן על-ידי נציגי שירות מיומנים ויסופק בכל אמצעי התקשורת המפורטים במכרז זה – מענה טלפוני, מסרונים (SMS) ושֹיחוּחִים (CHAT), כמפורט בנספח 1 , הכל תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות. במסגרת מכרז זה הספק יידרש לספק את השירותים גם בעתות חירום. השירותים הנדרשים בעתות משבר וחירום זהים במאפייניהם ובאיכותם לשירותים הנדרשים בשגרה אך נפח העבודה הדרוש יהיה גדול יותר, בהתאם לדרישות המשרד והגדרותיו. מובהר כי המרכז יהיה מרכז ייעודי ולא יספק מענה לנושאים אשר אינם נושא מכרז זה.

    - היקפי הפניות המשוערים שיתקבלו במסגרת הפעלת המרכז הם כמפורט להלן:

      - מענה לפניות טלפוניות

| שנה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- |
| ראשונה | 150,000 |
| שניה | 300,000 |
| שלישית | 450,000 |

      - מענה לפניות ב-SMS

| שנה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- |
| ראשונה | 7,500 |
| שניה | 15,000 |
| שלישית | 30,000 |

      - מענה לפניות ב-CHAT

| שנה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- |
| ראשונה | 12,000 |
| שניה | 24,000 |
| שלישית | 50,000 |

    - מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המשרד יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או להפחית מהמספרים המצוינים לעיל, ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, הכבדה בלתי סבירה על הספק.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל למשרד שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות בעד 50% מהיקף ההתקשרות המשוער לפי המכרז לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא מכרז זה ובכפוף לשיקולים תקציביים ולאישור ועדת המכרזים המשרדית.

    - רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה תאגיד הרשום בישראל, או עצמאי הממלאים את כל תנאי הסף לפי מכרז זה.

    - הספק רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותי ניקיון, תחזוקה וביטחון. הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני-משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותים אחרים בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהמשרד.

    - ההצעה תוגש ע"י המציע בלבד והוא שיהיה האחראי הבלעדי לכל הפעילויות והתוצרים המהווים חלק ממתן השירותים נושא מכרז זה, והוא בלבד יחתום על ההסכם עם המשרד ככל שייבחר כזוכה.

    - יובהר כי בין המציע או מי מנותני השירותים מטעמו למשרד לא יתקיימו יחסי עבודה.

    - בכל מקום במכרז זה, בו ננקטה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהיפך.

    - המכרז הוא מכרז דו-שלבי. בשלב ראשון תיבחן העמידה של ההצעות בתנאי הסף ותוערך איכות ההצעות עפ"י אמות המידה המפורטות במכרז זה. לאחר מכן ייפתחו מעטפות המחיר וייערך שקלול של איכות ועלות.

  - הגדרות

| "דיני העבודה" | החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ששר הכלכלה ממונה על ביצועם, חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 וכן ההלכה הפסוקה; |
| --- | --- |
| "האגף" | האגף למשאבי קהילה; |
| "הגדרות טכניות" | דרישות המכרז נכתבו תוך שימוש במונחים טכניים, כמפורט בנספח 2 ; |
| "ההסכם" | נספח 29 להלן, על כל נספחיו – המסמך, המגדיר את השירותים ואת אופן המימוש שלהם והמסדיר את תנאי ההתקשרות לפי מכרז זה; |
| "המכרז" | פנייה זו לקבלת הצעות וכל הנספחים הנלווים אליה, לרבות מודעת הפרסום, ההסכם, המענה לשאלות ההבהרה וכל מידע אחר שנמסר על ידי המשרד במסגרת הליכי מכרז זה; |
| "המשרד" | משרד הרווחה והשירותים החברתיים; |
| "הספק" | המציע אשר נבחר ע"י המשרד כזוכה לפי מכרז זה; |
| "חוק הגנת הפרטיות" | חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; |
| "חוק עובדים זרים" | חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; |
| "חוק עסקאות גופים ציבוריים" | חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; |
| "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו" | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013; |
| "חוק שכר מינימום" | חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; |
| "מערכת מידע" | מערכת לתיעוד פניות מטופלים וניהול הידע, כמפורט בנספח 1 ; |
| "מפקח" | עובד או גוף מטעם המשרד אשר יפקח על השירותים הניתנים על ידי הספק ויוודא כי אספקת השירותים מתבצעת בהתאם לנדרש במכרז זה; |
| "מציע" | תאגיד או אדם פרטי, המגיש הצעה במענה למכרז זה; |
| "מרכז", "מרכז פניות – מוקד רווחה 116" | מרכז למתן סיוע ומידע בנושאי רווחה ובמצבי משבר וחירום באמצעות מענה אנושי, כמפורט בנספח 1 ; |
| "נותן-שירות" | גורם הנותן שירות למשרד מטעם הספק בהתאם למכרז זה; |
| "נציג שירות" | עובד מטעם הספק המאייש את עמדת נציג השירות ומספק מענה לפניות שיתקבלו באמצעות טלפון, SMS ו-CHAT; |
| "עמדת נציג השירות" | העמדה הפיזית בה יושב נציג השירות, הכוללת את יחידת הקצה (עמדת מחשב + טלפון IPT) ואת המערכות בעזרתן נציג השירות יספק את השירות לפניות; |
| "פונה", "פונים" | אדם המבצע פניה אל המרכז כהגדרתו במכרז זה באחד מאמצעי התקשרות – טלפון, SMS או CHAT; |
| "קווי תקשורת" | קווי חוץ נכנסים או יוצאים המחברים את מרכזת הטלפונים של המרכז למפעיל מפ"א (מפעיל פנים ארצי); |
| "רשם השיחות" | רשם שיחות של מערכת ה-C.C הכולל מערכת משולבת לרישום והפקת דוחות מפורטים למשרד על פעילות המרכז; |
| "שי"ל" | "שירות יעוץ לאזרח" – שירות הניתן על ידי המשרד בשיתוף עם הרשויות המקומיות בנושאים מגוונים, באמצעות מתנדבים הפועלים בתחנות שי"ל הפזורות ברחבי הארץ, במוקד טלפוני ובאתר אינטרנט בו מופעל פורום מקצועי לשאלות ולתשובות; |
| "תואר אקדמי" | תואר אקדמאי אשר הוענק ע"י מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל ממוסד אשר ברשותו אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או תואר שהוענק ע"י השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג; |
| "תקנות חובת המכרזים" | תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. |

  - תקופת ההתקשרות

    - תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה תחל עם חתימת ההסכם בין המשרד לספק.

    - תקופת ההתקשרות תהיה לשנתיים, עם תחנות יציאה אחת לשנה. למשרד בלבד הזכות לממש את תחנות היציאה.

    - למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בשלוש שנים, שנה או חלק ממנה בכל פעם, עד לסך כולל של חמש שנים ממועד החתימה על ההסכם בין המשרד לספק.

    - ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל.

    - ששת החודשים הראשונים להתקשרות, החל מסיום תקופת ההתארגנות כאמור בסעיף ‎1.5 למכרז, יהוו תקופת ניסיון אשר במהלכה יהיה המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק בהתראה בכתב בת 30 ימים מראש, וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות.

    - במהלך תקופת הניסיון יידרש הספק לעמוד ביעדים הבאים לעניין אספקת השירותים לצורך קבלת החלטה על המשך ההתקשרות עם הספק:

      - זמן ממוצע למענה לפניה (במקרה של שיחה טלפונית – החל מבחירת השפה והעברה לנציג שירות) – לא יעלה על 60 שניות בלא יותר מ-50% מסך הפניות שהתקבלו.

      - אחוז השיחות הטלפוניות שנותקו לאחר בחירת השפה והעברה לנציג השירות – לא יעלה על 7% מסך הפניות הטלפוניות שהתקבלו.

  - תקופת התארגנות למתן השירותים

    - הספק יידרש להתחיל בהיערכות למתן השירותים המבוקשים בתוך ארבעה-עשר ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה, לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות. מובהר כי במקרה שהספק לא ישלים את ההתארגנות למתן השירותים ו/או לא יחתום על הסכם בתוך המועד האמור, המשרד יהיה רשאי לבטל את זכייתו ולפנות לספק החלופי.

    - העמדת התשתיות, המערכות, קווי התקשורת, הרצה של המרכז ואישור סופי של המשרד ל"עליה לאוויר" תתבצע בתוך 18 שבועות (לעניין זה, "שבוע" – חמישה ימי עבודה) ממועד תחילת ההתארגנות. ביצוע אבני הדרך כמפורט להלן יתבצע בחלקו במקביל ובחלקו באופן עוקב. לאחר השלמת תקופת ההתארגנות יבוצעו שיפורים ותיקונים לפי דרישת המשרד.

    - להלן פירוט תמצית אבני הדרך להקמת המרכז:

      - אפיון ותכנון מפורט והקמת המערכות ותשתיות המרכז – עד 16 שבועות.

      - הקמה של לוגיסטיקה תפעולית של מערכות המרכז – עד 9 שבועות.

      - בניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה – עד 12 שבועות.

      - קליטת כוח אדם, הכשרתו והסמכתו למתן השירות – עד 18 שבועות.

הפירוט המלא של אבני הדרך מופיע בנספח 4 המצ"ב.

    - מובהר בזאת כי לא יינתן לספק כל תשלום בעבור תקופת ההתארגנות.

- תנאי-סף

המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים (במצטבר). כל הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע הנדרשות לפי תנאי סף, הן בגדר חובה והן יינתנו רק אם המציע אכן עומד בדרישות לגביהן נדרשות ההצהרות וההתחייבויות. על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש כמפורט בסעיף ‎4.4 להלן ובשאר הסעיפים במכרז זה.

  - תנאי סף כלליים

    - על המציע לצרף להצעתו את נספח 7 ממולא וחתום על ידו.

    - על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל או עצמאי. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו אישור על רישום המציע במרשם הרלוונטי, בהתאם לדין החל עליו.

    - על המציע להיות בעל אישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, ניכוי מס במקור ורישום במע"מ, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו אישורים מתאימים.

    - אם המציע הוא חברה או שותפות, תנאי סף נוסף עבורו הוא היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה, והיותו "חברה שאינה מפרת חוק" ואינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, בהתאם למפורט בהוראת תכ"מ 7.4.6. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, עליו לצרף נסח חברה/שותפות עדכני. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

    - אם המציע הוא עמותה עליו להיות בעל אישור מטעם רשם העמותות על ניהול תקין תקף לשנת 2015. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור כאמור.

    - על המציע לצרף להצעתו אישור מעורך-דין או מרואה-חשבון על שמותיהם של מורשי החתימה של המציע.

    - על המציע לצרף כתב ערבות הצעה כמפורט להלן:

      - כתב הערבות יהיה מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי ההצעה ולהבטחת ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה.

      - כתב-הערבות יהיה על-סך 232,000 ₪ (ובמילים: מאתיים שלושים ושתיים אלף ש"ח), יירשם לפקודת ממשלת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ויהיה בתוקף עד ליום 09/11/2015.

      - כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד.

      - נוסח ערבות ההצעה מצורף כנספח 8 . נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו.

      - הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.

      - הצעה שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש תיפסל על הסף, וזאת ללא מתן כל הודעה נוספת מעבר לאמור כאן.

      - לחלופין המציע רשאי להגיש המחאה בנקאית על הסכום הנקוב לעיל; כל התנאים הרשומים בתת-סעיף זה יחולו על ההמחאה הבנקאית לפי העניין.

    - המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום בנוסח המצ"ב כנספח 9 .

    - המציע יצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא וכל אחד מנותני השירות ימלאו את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת המידע, לרבות נוהל אבטחת מידע לעניין הפעלת מאגר מידע ולגבי שמירה על סודיות בנוסח המצ"ב כנספח 10 . ההתחייבות תישאר בתוקף גם אם המשרד יבחר במציע כספק זוכה.

    - המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח המופיע בנספח 11 המצ"ב.

    - המציע יצרף להצעתו אישור בדבר קיום ביטוחים בנוסח המופיע בנספח 12 המצ"ב. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את האישור כאמור חתום על ידו וחתימתו תהווה אישור כי בדק עם מבטחיו וכי אין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

    - על המציע לרכוש את מסמכי המכרז, כמפורט במודעת הפרסום ולצרף להצעתו עותק של אישור ביצוע התשלום לצורך רכישת מסמכי המכרז באינטרנט או של קבלה חתומה ע"י בנק הדואר. אישור התשלום או הקבלה יהיו על שם המציע בלבד.

    - המציע יצהיר ויתחייב כדלקמן:

      - כי עיין בכל מסמכי המכרז, הבין אותם והביא בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת העריכה של הצעתו וכי כל תנאי המכרז מקובלים עליו במלואם; כי הצעתו עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז; כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.

      - כי הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות.

      - כי הוא לא יימצא במצב של ניגוד עניינים בשל מתן השירותים הנדרשים במכרז. המציע מתחייב להודיע למשרד באופן מידי על כל מקרה בו ייווצר או עלול להיווצר ניגוד עניינים שכזה.

      - כי אין ולא תהיה באספקת השירותים למשרד או השימוש בהם ע"י המשרד לפי המכרז, הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו. המציע יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית של צד שלישי ככל שתופר וישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי בגין הפרת כל זכות כאמור.

      - כי הוא שילם בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיו כמתחייב מדיני העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים וכי הוא יקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

      - כי יעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז.

      - כי יפעל בהתאם למדיניות, הנחיות ונהלי המשרד המתעדכנים מעת לעת.

      - כי בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי השירות ניתן על ידו כשירות מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

להוכחת הצהרותיו אלה, יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח 13 מאומת ע"י עו"ד.

  - תנאי סף ספציפיים

    - מחזור כספי

על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי של לפחות שישה מיליון ₪ כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2011, 2012 ו-2013. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה המציע יצרף אישור חתום על ידי רואה החשבון של המציע בנוסח נספח 14 המצ"ב.

    - הצהרה בדבר הרשעה בעבירות פליליות

      - בחתימתו על מסמכי המכרז המציע מתחייב כי לצורך מתן השירותים במסגרת מכרז זה יעסיק ויקבל שירותים מאנשים שאינם בעלי עבר פלילי, כמפורט בנספח 15 , למעט במקרים חריגים אשר יובאו לאישור מראש בפני נציג המשרד. לצורך כך מתחייב המציע לקבל מכל עובד/נותן השירותים תצהיר בנוסח המופיע בנספח 15 כאמור ולשמרו בתיקו האישי. התצהיר כאמור יעודכן על ידי הספק אחת לשנה ויהיה זמין לבדיקה ע"י נציג מוסמך של המשרד או על ידי מי מטעמו, בכל עת שיידרש.

הבהרה: דרישה זו מתייחסת לכל כח האדם המועסק על ידי הספק ובכלל זה עובדים קבועים, עובדים זמניים, מתנדבים (ואף מתנדבים בשנת שירות), סטודנטים, חיילים ועובדי קבלן, ככל שיהיו כאלה.

      - המציע מתחייב כי אם ייבחר למתן שירותים לפי מכרז זה ויקבל באופן קבוע שירות קנוי בכל תחום שהוא, ככל שקבלת שירות קנוי תהיה אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, יקבל ממנהל החברה המבצעת עבורו את השירותים הצהרה על כך שביחס לכל העובדים התקבלו אצל מנהל החברה התצהירים בנוגע לעברם הפלילי, כמפורט בנספח 15 .

      - בנוסף על המציע לצרף להצעתו את התצהיר כמפורט בנספח 15 ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המוצעים.

      - מובהר בזה כי מידע אישי אשר יימסר במסגרת התצהיר ישמש את המשרד לצורך קבלת השירותים במסגרת מכרז זה בלבד.

    - שכר עובדים סוציאליים

      - המציע מתחייב כי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידו לצורך מתן שירותים על פי מכרז זה לא יפחת מ"שכר מינימום ענפי", בהתאם לשכרו של עובד סוציאלי בשירות מדינה בדרגה ט' בדירוג העובדים הסוציאליים עם 5 שנות ותק, כפי שיתעדכן מפעם לפעם על ידי החשב הכללי ובהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת עובדים סוציאליים מיום 30.05.2011 או הסכם קיבוצי אחר אשר יבוא תחתיו.

      - להוכחת התחייבותו זו יצרף המציע להצעתו התחייבות בנוסח המצ"ב כנספח 16 .

    - התחייבות לעמידה בדרישות המבנה/ים

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעמוד בכל דרישות המבנה/ים כמפורט בסעיף ‎ו לנספח 1 וכן התחייבות לפעול בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. ההתחייבות תינתן בנוסח המופיע בנספח 17 .

    - התחייבות לעמידה בדרישות ביטחון

המציע יחתום על התחייבות לפיה יעמוד בכל דרישות הביטחון הנדרשות על ידי המשרד במסגרת מתן השירות לפי מכרז זה בנוסח המופיע בנספח 20 .

    - תשתיות ומערכות טכנולוגיות ברשות המציע

      - ברשות המציע קיימת מערכת C.C עובדת בייצור אשר תכלול את כל המערכות המצוינות בנספח 1 ובנספח 21 , אשר תשמש את המרכז במסגרת מתן השירותים, כהגדרתם במכרז זה. מובהר כי המציע שייבחר כזוכה על ידי המשרד יידרש להעמיד ולהתאים את מערכת ה-C.C בהתאם למפרט הטכני המפורט בסעיף ‎ז.4 לנספח 1 .

      - ברשות המציע קיימת מערכת לניהול פניות מסוג CRM עובדת בייצור מבוססת טכנולוגיה מתקדמת הפועלת באופן אינטגרטיבי מלא עם מערכת לניהול ידע (KM). מובהר כי המציע שייבחר כזוכה על ידי המשרד יידרש להעמיד ולהתאים את מערכת ה-CRM בהתאם למפרט הטכני המפורט בסעיף ‎ח לנספח 1 .

      - המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה במתקניו או במתקני צד ג' אתר גיבוי (DRP), כאשר המרחק בין שני האתרים – האתר הראשי בו יופעל המרכז נושא המכרז (להלן – האתר הראשי) ואתר הגיבוי – לא יעלה על 40 ק"מ קו אווירי, לצורך הפעלתו במצבי חירום או במצב שלא ניתן לספק השירותים באתר הראשי, כמפורט בנספח 1 .

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה המציע יפרט את ניסיונו הרלבנטי ויגיש תצהיר כנדרש בנספח 21 . ההצהרה תאושר ע"י עורך-דין.

    - ניסיון נדרש מהמציע

על המציע להיות בעל ניסיון מעשי מוכח בהקמה, ניהול והפעלה של לפחות שני מרכזי מענה טלפוני מאוישים, כאשר כל אחד מהם הופעל על ידי המציע ברצף של לפחות שנתיים מלאות, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. לעניין סעיף זה, "מרכז מענה טלפוני מאויש" – מרכז הכולל לפחות 25 עמדות שירות פעילות ומאוישות ואשר קיבל לפחות 100,000 פניות בממוצע בכל אחת מהשנים, הכל תוך שימוש במערכותCRM  ו-KM בהתאם לדרישות המפורטות בנספח 21 .

לצורך סעיף זה בלבד – "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה המציע יפרט את ניסיונו הרלבנטי ויגיש תצהיר כנדרש בנספח 22 . ההצהרה תאושר ע"י עורך-דין. כמו כן יצרף אישור רו"ח בנוסח נספח 23 .

    - הצוות המוצע

      - מנהל הפרויקט המוצע

על המציע להציג מנהל פרויקט מוצע שיעמוד בדרישה הבאה –

        - בעל ניסיון מעשי מוכח בניהול פרויקט הקמה של לפחות שלושה מרכזי מענה טלפוני מאוישים, כאשר כל אחד כלל לפחות 10 עמדות שירות פעילות ומאוישות, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

      - מנהל המרכז המוצע

על המציע להציג מנהל מרכז מוצע שיעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר –

        - בעל תואר אקדמי.

        - בעל ניסיון מעשי מוכח במהלך שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות בניהול מרכז מענה טלפוני מאויש ופעיל, אחד לפחות, למשך שנה אחת רצופה לפחות, כאשר במהלכה התקבלו במרכז לפחות 100,000 פניות טלפוניות.

לעניין סעיף זה "מרכז מענה טלפוני מאויש" – מרכז הכולל לפחות 25 עמדות שירות פעילות ומאוישות.

      - העובד הסוציאלי המוצע

על המציע להציג עובד סוציאלי שיעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר –

        - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בעבודה סוציאלית.

        - רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.

        - בעל ניסיון מעשי מוכח בעבודה כעובד סוציאלי של שלוש שנים לפחות לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

      - עורך התוכן המקצועי המוצע

על המציע להציג עורך תוכן מקצועי שיעמוד בכל הדרישות הבאות, במצטבר –

        - בעל תואר אקדמי.

        - בעל ניסיון מעשי מוכח בניהול ידע של מרכז מענה טלפוני מאויש או בעבודה כמידען של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

      - אחראי המשמרת מוצע

על המציע להציג אחראי משמרת מוצע שיעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר –

        - סיים 12 שנות לימוד לפחות.

        - בעל ניסיון מעשי מוכח בעבודה כאחראי משמרת במרכז מענה טלפוני מאויש של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

לעניין סעיף זה, "מרכז מענה טלפוני מאויש" – מרכז הכולל לפחות 10 עמדות שירות פעילות ומאוישות.

להוכחת עמידתו בתנאי סף אלו, המציע יפרט את השכלתו ואת ניסיונו הרלבנטי של הצוות המוצע ויצרף תעודות המעידות על השכלתו של הצוות המוצע (מנהל הפרויקט, מנהל המרכז, העובד הסוציאלי, עורך התוכן המקצועי ואחראי המשמרת) (ולגבי השכלה אקדמית, אם התואר לא נרכש בארץ – יצרף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר ע"י המל"ג), אישורים על רישום בפנקסים הרלוונטיים, לפי העניין, וקורות חיים עדכניים, ויגיש תצהיר כנדרש בנספח 24 . ההצהרה תאושר על ידי עורך דין.

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד ויהיו תקפים למועד הגשת ההצעה. המציע מתחייב לעדכן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת המכרז.

המשרד יהיה רשאי לדחות על-הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים והמסמכים, המפורטים לעיל, וזאת ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול-דעתו הבלעדי, לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב בקשר להצעות שיוגשו למכרז זה. השלמות או הבהרות יהוו חלק בלתי-נפרד מההצעה. היה ולא יתקבלו כל ההשלמות או ההבהרות הנדרשות בשלמות ובמועד אשר נקבע ע"י המשרד, יהיה המשרד רשאי לפסול את ההצעה.

- בדיקת ההצעות והערכתן

  - שלב א': בדיקה של סעיפי-הסף

בשלב זה ההצעות ייבדקו לפי מידת המענה על תנאי-הסף. הצעות שאינן עונות על כל תנאי-הסף ייפסלו.

  - שלב ב': הערכה של איכות ההצעה

    - הצעות, שעמדו בכל תנאי-הסף הנדרשים, יעברו לשלב זה של בדיקת איכות ההצעות.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה אשר ציון האיכות הכולל שלה לא יעלה על 70 נקודות לפני הפעלת המנגנון המפורט בסעיפים ‎3.2.5 ו-‎3.2.6 להלן.

    - מובהר כי על המציע לפרט את ניסיונו ואת ניסיון הצוות המוצע לפי העניין לצורך בדיקת איכות ההצעה בנספח 22  ובנספח 24 , לפי העניין.

    - הערכת התועלת שתופק מן ההצעה תתבסס על כל המידע אשר על המציע להגיש בהצעתו, ובהתחשב בעקרונות ובקריטריונים הבאים ובמשקל היחסי שלהם כמפורט להלן (מובהר כי תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון ובלבד שהניסיון שיוצג בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן נאמר אחרת באמת המידה):

| הגורם הנבדק | מס. | אמת המידה | פירוט אמת המידה | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - המציע | - . | ניסיון בהקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים | ייבדק ניסיון המציע בהקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים, כאמור בסעיף ‎2.2.7 למכרז, במהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור מעבר לנדרש בתנאי הסף (לפחות שנתיים) יינתנו 3 נקודות עד למקס' של 9 נקודות. | 9 |
|  |  |  | ייבדק ניסיון המציע בניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים המספקים שירותי מענה להודעות SMS, בהתאם למפורט בסעיף ‎ד.4.ב בנספח 1 , ושירותי CHAT בזמן אמת, בהתאם למפורט בסעיף ‎ד.5 בנספח 1 , במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור (החל משנת הניסיון הראשונה) יינתנו 2 נקודות עד למקס' של 6 נקודות. | 6 |
|  | . |  | ייבדק מספר הפרויקטים שבוצעו על-ידי המציע של הקמת מרכזי מענה טלפוני מאוישים הכוללים מענה טלפוני קולי, שירותי CHAT בזמן אמת, SMS והקמה של מערכות CC, CRM ו-KM, בהתאם למפורט בנספח 1 , במהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל פרוייקט כאמור מעבר לנדרש בתנאי הסף (לפחות שניים) יינתנו 2 נקודות עד למקס' של 6 נקודות. | 6 |
|  |  | בדיקת איכות המענה במרכז שמפעיל המציע ע"י בדיקת "לקוח סמוי" | המשרד יערוך בדיקת "לקוח סמוי" למרכז המופעל על ידי המציע. הבדיקה תיעשה על ידי צוות משנה מטעם ועדת המכרזים, כאשר לכל מציע יבוצעו לפחות 3 פניות. פירוט אופן הניקוד באמת מידה זו מופיע בסעיף ‎3.2.8 להלן. הניקוד המקס' באמת מידה זו הוא 10 נקודות. | 10 |
|  | - . | שביעות רצון מהתקשרויות קודמות | ההמלצות ייבדקו בהתאם למנגנון המפורט בסעיף ‎3.2.7 להלן. עבור כל המלצה טובה יינתנו 4 נקודות עד למקס' של 8 נקודות. המשרד יהיה רשאי שלא להתקשר עם מציע שקיבל פחות מ-4 נקודות באמת מידה זו. | 8 |
|  |  |  | סה"כ ניקוד למציע | 39 |
| - מנהל המרכז המוצע | - . | ניסיון בניהול מרכז מענה טלפוני מאויש ופעיל | ייבדק ניסיון מנהל המרכז המוצע בניהול מרכז מענה טלפוני מאויש ופעיל הכולל לפחות 25 עמדות שירות פעילות ומאוישות, כאמור בסעיף ‎2.2.8.2.2 למכרז, במהלך שש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה מעבר לנדרש בתנאי הסף (שנה אחת רצופה לפחות) יינתנו 2 נקודות עד למקס' של 6 נקודות. מנהל מוצע שהפעיל את אותו המרכז כאמור ברצף של לפחות שנתיים מלאות יקבל 3 נקודות נוספות. | 9 |
|  | - . | ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות רווחה | ייבדק ניסיון מנהל המרכז המוצע בעבודה עם אוכלוסיות רווחה (אנשים עם מוגבלויות כהגדרתם במכרז זה, ילדים בסיכון, זקנים וכיו"ב) במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור (החל משנת הניסיון הראשונה) יינתנו 2 נקודות עד למקס' של 6 נקודות. | 6 |
|  |  |  | סה"כ ניקוד למנהל המרכז המוצע | 15 |
| - העובד הסוציאלי המוצע | - . | ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות הסובלות מאלימות במשפחה ו/או נוער בסיכון | ייבדק ניסיון העובד הסוציאלי המוצע בעבודה עם אוכלוסיות הסובלות מאלימות במשפחה ו/או נוער בסיכון במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור יינתנו 2 נקודות עד למקס' של 6 נקודות. | 6 |
|  | - . | ידיעת שפות | עובד סוציאלי שהוא דובר השפה הערבית או רוסית ברמת שפת אם יקבל 3 נקודות. | 3 |
|  |  |  | סה"כ ניקוד לעובד הסוציאלי המוצע | 9 |
| - מבנה | - . | התאמת המבנה המוצע | הגורמים המקצועיים במשרד יערכו ביקור במבנה המוצע על ידי המציע, ממצאי הביקור יעוגנו בדוח. הניקוד באמת המידה יינתן על ידי ועדת המכרזים, בין השאר, על בסיס ממצאי הביקור ודברי הגורמים המקצועיים. נספח של דוח הביקור במבנה המוצע מצ"ב כנספח 25 . למען הסר ספק, יובהר כי הצגת מבנה במסגרת ההצעה במענה למכרז זה כמו גם הוכחת עמידה בדרישות המבנה כמפורט בסעיף ‎ו לנספח 1 אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, אולם מציע אשר לא יציג מבנה כאמור או שהמבנה שיציג לא יעמוד בדרישות המינימליות המפורטות בסעיף ‎ו לנספח 1 יקבל 0 נקודות ביחס למבנה כאמור באמת מידה זו. המשרד רשאי שלא להתקשר עם מציע שלא קיבל לפחות 70% (4.9 נקודות) מהניקוד באמת מידה זו. | 7 |
|  |  |  | סה"כ ניקוד למבנה | 7 |
| - ריאיון והצגת המתודולוגיה המוצעת |  | ריאיון והצגת המתודולוגיה המוצעת | נציג המציע, מנהל הפרויקט המוצע ומנהל המרכז המוצע יזומנו לריאיון בפני נציגי המשרד לצורך התרשמות מניסיונם ויכולותיהם וכן לצורך הצגת המתודולוגיה המוצעת לאספקת השירותים, לרבות הצגה ויזואלית של מערכות מידע פעילות ועובדות. פירוט אופן הניקוד באמת מידה זו מופיע בסעיף ‎3.2.9 להלן. הניקוד באמת המידה יינתן על ידי ועדת המכרזים, בין השאר, על בסיס התרשמותם והמלצותיהם של הגורמים המקצועיים. הניקוד המקס' באמת מידה זו הוא 30 נקודות. מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לזמן לריאיון מציע שקיבל פחות מ-55 נקודות ביתר אמות המידה (אמות מידה 1 עד 4. | 30 |
|  |  |  | סה"כ ניקוד לריאיון והמתודולוגיה המוצעת | 30 |
|  |  |  | סה"כ ניקוד | 100 |

    - ההצעה, אשר ציון האיכות שלה יהיה הגבוה ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון 100% לרכיב האיכות ואיכותה תקרא להלן "איכות הבסיס להשוואה בין ההצעות".

    - שאר ההצעות יקבלו ציון איכות, אשר יחושב ע"י חלוקה של ציון איכותה של ההצעה הנבדקת ב"איכות הבסיס להשוואה בין ההצעות" ומוכפל ב-100. החישוב יתבצע בהתאם לנוסחה להלן:

Q = ציון איכותה של ההצעה הנבדקתאיכות הבסיס להשוואה בין ההצעות ×100

    - שביעות רצון מהתקשרויות קודמות והמלצות (8 נקודות)

      - על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מלפחות שני גופים אשר עבורם הקים ו/או הפעיל המציע במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות מרכז מענה טלפוני מאויש כאמור בסעיף ‎2.2.7 למכרז (המלצה אחת לפחות מגוף עבורו הקים המציע מרכז כאמור והמלצה אחת לפחות מגוף עבור הפעיל המציע מרכז כאמור, הכל בטווח השנים המפורט בסעיף זה). המציע יפרט בנספח 22 ביחס לכל אחת מההמלצות שצורפו על ידו את פרטי ההתקשרות עם הממליץ.

      - על מציע אשר נתן שירותים כמפורט בסעיף ‎3.2.7.1 לעיל למדינה ו/או לגופים ציבוריים, לפרט בנספח 22  את רשימת כל הגופים כאמור, הכוללת אנשי קשר וטלפונים ליצירת קשר עמם.

      - המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות לגורמים המפורטים בנספח 22 , כולם או חלקם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו. במקרה של פנייה יזומה כאמור על ידי המשרד יינתן הניקוד על בסיס הקריטריונים ומשקלם היחסי כמפורט להלן:

        - מידת היענות לדרישות הגוף עבורו ניתן השירות (20%).

        - מקצועיות וקבלת תלונות של מקבלי שירות על טיב השירות (20%).

        - זמינות המציע למתן השירותים (20%).

        - עמידה בלוחות זמנים (20%).

        - שביעות רצון כללית מהמציע ומאופן הקמת המרכז ו/או הפעלתו (20%).

בכל קריטריון יידרש הממליץ ליתן ניקוד בין 1 ל-20. מובהר כי במקרה של פנייה יזומה לפי סעיף זה הציון הסופי לאמת המידה יינתן על בסיס ממוצע הציונים שניתנו על ידי הממליצים. מספר הממליצים אליהם יפנה המשרד יהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכל מקרה תיעשה פניה אחת לפחות לגבי כל אחד מסוגי השירותים שלגביהם נדרש המציע לצרף המלצות כאמור בסעיף ‎3.2.7.1 לעיל.

      - המלצות בע"פ או בכתב מגורמים מקצועיים במשרד בין אם פורטו ובין שלא פורטו בנספח 22 , ייחשבו כהמלצה אחת לצורך אמת מידה זו.

      - מובהר בזאת כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי המשרד להוריד נקודות למציע ואף ליתן לו ניקוד שלילי עד למינוס 8 נקודות, בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע התקשרויות קודמות עם המשרד, עם המדינה או עם גופים ציבוריים, לרבות בעקבות פנייה לפי סעיף ‎3.2.7.2 לעיל או לפי סעיף ‎3.2.7.3 לעיל. כן רשאי המשרד לקבוע כי הניקוד באמת מידה זו יינתן אך ורק בהתחשב במידת שביעות הרצון מהאופן בו ביצע המציע התקשרויות קודמות עם המשרד, מבלי לקחת בחשבון המלצות של גורמים חיצוניים, וזאת בהתבסס על דיווח של הגורם המקצועי בתוך שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

    - בדיקת איכות המענה במרכז המופעל על ידי המציע – בדיקת "לקוח סמוי" (10 נקודות)

      - המשרד יבצע בדיקת איכות לאחד מבין המרכזים המופעלים על ידי המציע ושהוצג לצורך סעיף ‎2.2.7 למכרז. למרכז יבוצעו מספר פניות של "לקוח סמוי" באחת או יותר מבין דרכי הפנייה האפשריות לאותו המרכז. ההחלטה על מספר הפניות שיבוצעו, דרכי הפניות ועיתוין נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

      - הבדיקות יערכו על-ידי צוות משנה מטעם ועדת המכרזים על פי הקריטריונים המפורטים להלן:

        - איכות נתב השיחות והמתנה בתור (לרבות עמידה בזמנים שנמסרים בעת ההמתנה לתור, ניתוקים, בהירות ההסבר בנתב וכיו"ב) – 20%.

        - מקצועיות השירות (מהימנות ורלוונטיות המידע שנמסר) – 55%.

        - התרשמות כללית (רעשי רקע במרכז, אדיבות וסובלנות נציגי השירות וכיו"ב) – 25%.

    - ריאיון והצגת המתודולוגיה המוצעת (30 נקודות)

      - נציג המציע, מנהל הפרויקט המוצע ומנהל המרכז המוצע יזומנו לריאיון בפני נציגי המשרד לצורך התרשמות מניסיונם ויכולותיהם וכן לצורך הצגת המתודולוגיה המוצעת לאספקת השירותים, לרבות הצגה ויזואלית של מערכות מידע פעילות ועובדות.

      - מובהר כי היה והמציע ו/או מנהל הפרויקט המוצע מטעמו, לפי העניין, לא יתייצבו במועד שנקבע יהיה המשרד רשאי לפסול את ההצעה.

      - הניקוד באמת המידה יינתן על ידי ועדת המכרזים, בין השאר, על בסיס התרשמותם והמלצותיהם של הגורמים המקצועיים.

      - מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לזמן לריאיון מציע שקיבל פחות מ-55 נקודות ביתר אמות המידה (אמות מידה 1 עד 4.70% (21 נקודות) מהניקוד באמת מידה זו.

      - להלן הקריטריונים שיוערכו בריאיון על ידי המשרד ומשקלו של כל קריטריון בציון הכולל (30 נקודות):

        - התרשמות ממנהל הפרויקט המוצע (35%)

          - ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע בתחום מתן השירותים נושא מכרז זה (המורכבות, הגיוון וההיקף של הפרויקטים שניהל: מס' עמדות שירות שנכללו במוקד/ים שהיה מעורב בהקמתם, סוג/י המוקד/ים, משך זמן ההקמה, היקפים כספיים של הפרויקטים שניהל וכיו"ב) – 60%.

          - ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע בעבודה עם המגזר הממשלתי או גופים ציבוריים – 15%.

          - התרשמות כללית ממנהל הפרויקט המוצע, לפי העניין (יכולת עבודה בצוות, יכולות ניהול, סדר וארגון, מקצועיות, יחסי אנוש, תודעת שירות, רמת הזמינות למתן השירותים נושא המכרז וכיו"ב) – 25%.

        - התרשמות ממנהל המרכז המוצע (15%)

          - ניסיונו של מנהל המרכז המוצע בתחום מתן השירותים נושא מכרז זה (המורכבות, הגיוון וההיקף של המוקד/ים שניהל: מס' עמדות שירות שנכללו במוקד/ים שניהל, סוג/י המוקד/ים שניהל, רציפות העסקתו כמנהל המוקד/ים, ניסיון בעבודה בתחום שירותי הרווחה וכיו"ב) – 60%.

          - ניסיונו של מנהל המרכז המוצע בעבודה עם המגזר הממשלתי או עם גופים ציבוריים (כל אחד מבין הגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים וכן רשויות מקומיות) ועם ארגוני המגזר השלישי – 15%.

          - התרשמות כללית מנהל המרכז המוצע, לפי העניין (יכולת עבודה בצוות, יכולות ניהול, סדר וארגון, מקצועיות, יחסי אנוש, עמידה בלחצים, תודעת שירות, רמת הזמינות למתן השירותים נושא המכרז וכיו"ב) – 25%.

        - התרשמות מתהליך העבודה המוצע לאספקת השירותים (50%)

המתודולוגיות המוצעות יוערכו לפי אופן בנייתן והעמקתן, לפי רציונל העבודה ולפי מהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע. עוד יוערכו המתודולוגיות המוצעות ביחס לידע שנצבר במשרד בנוגע לשירות ולתשתיות התומכות בו וכן אחת ביחס לשנייה. להלן פירוט הקריטריונים ומשקלו של כל קריטריון בציון הסופי:

          - הצגת אופן הפעלת המערכות הקיימות והטכנולוגיה בה נעשה שימוש (5%).

          - מחויבות הספק לתמיכה של מערכות המחשוב בשפה העברית והתאמה לשוק הישראלי, לרבות יכולת לספק תמיכה טכנית בארץ (5%).

          - גיבוי קר לתוכנת המערכות באמצעות מדיה חיצונית (5%).

          - תהליך העבודה המוצע ליישום ומימוש הפרויקט (תיאור תהליך ההתאמה לדרישות המשרד ואמצעים אשר יועמדו לרשות המשרד לצורך ביצוע ההתאמה כאמור) (20%).

          - ראשי פרקים מוצעים לאוגדן תפעולי ותיאור תכנית הדרכה מוצעת על-פי האוגדן התפעולי (5%).

          - התרשמות כללית (הפגנת ידע ובקיאות בתחום הרלוונטי, הקו המקצועי המנחה, רעיונות חדשניים ותוספות לשירות, בהירות וישימות המתודולוגיות המוצעות וכיו"ב) (10%).

  - שלב ג': קביעה של ציוני עלות

    - מעטפות המחיר של ההצעות שעברו את שלב ב' לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים וההצעות ידורגו עתה במימד של ציוני עלות, כדלקמן:

      - על המציע להגיש הצעת מחיר עבור הרכיבים הבאים, כל המחירים יצוינו בש"ח, לפני מע"מ:

        - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון (בחלוקה לפי סוג הפניה – פניה מסוג A, B ו-C);

        - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות הודעת SMS;

        - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות CHAT;

        - רכיב החזר בגין השקעה (תוספת לפניה טלפונית אחת, מכל סוג, עד לסך של 300,000 פניות טלפוניות);

        - הצעת מחיר עבור הפעלת שירותים בהיתכנות עתידית, בהתאם לרכיבים המפורטים בטופס הצעת המחיר.

      - הצעת המחיר תוגש בנוסח המופיע בנספח 30 המצ"ב ובהתאם למפורט בסעיף ‎5 למכרז.

      - העלויות בהצעות יושוו על-סמך סכום מכפלת המחירים שהוצעו בהצעת המחיר באומדן היקף השירותים, בהתאם למפורט בנספח הצעת המחיר. עלות זו תיקרא להלן "עלות להשוואה של ההצעה".

      - ההצעה, אשר ה"עלות להשוואה של ההצעה" שלה תהיה הזולה ביותר בין ההצעות, תקבל ציון 100% לרכיב העלות ועלותה תקרא להלן "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות".

      - שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות", בעלותה של ההצעה הנבדקת, ומוכפל ב-100. החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן:

P = עלות הבסיס להשוואה בין ההצעותעלות ההצעה הנבדקת ×100

      - יובהר כי לצורך השוואת ההצעות בלבד, יילקחו הצעות המחיר כשהן כוללות מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לספק.

      - ההצעות שיוגשו תיבחנה בהתאם לאומדן עלות העבודה השמור עם המשרד (להלן: האומדן). האומדן יוכנס לתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות. האומדן ואופן הכנתו יהיה חסויים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה החורגת מהאומדן בטווח של 30%.

  - שלב ד': שיקלול של עלות מול תועלת ובחירת הזוכה

    - לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס של 60% (שישים אחוז) לאיכות ו-40% (ארבעים אחוז) לעלות. ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל וההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר תיבחר כהצעה הזוכה.

    - הליך תחרותי נוסף

המשרד שומר לעצמו את הזכות לנהל הליך תחרותי נוסף לשיפור ההצעות בהתאם להוראת תכ"ם 7.21.1 בין היתר במקרים הבאים:

      - במקרה שכל הצעות המחיר שהוגשו במענה למכרז זה חורגות ביותר מ-30% מאומדן היקף ההתקשרות כאמור בסעיף ‎3.3.1.7 לעיל, בהתייחס לכלל רכיבי האומדן או חלק מהם. המשרד רשאי לפנות למציעים שהצעתם חרגה מכלל רכיבי האומדן או חלק מהם כאמור בהליך לשיפור הצעות. במידה ולא ישופרו הצעות המציעים, רשאי המשרד שלא להודיע על זכיית המציעים שהצעותיהם חרגו מהאומדן כאמור בסעיף ‎3.3.1.7 לעיל. לא הגיש מציע הצעה נוספת, או הגיש הצעה שחורגת אף היא מהאומדן כאמור בסעיף ‎3.3.1.7 לעיל, או חלק ממנו, או הגיש הצעה שאינה מיטיבה עם המשרד, המשרד יהיה רשאי לפסול את הצעתו.

      - במקרה של פער משמעותי (עפ"י שיקול דעת המשרד) בין הצעת המחיר של המציע שקיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לבין אחד או שני המציעים הבאים בתור, בהתייחס לכלל רכיבי הצעת המחיר או חלק מהם. המשרד רשאי לפנות למציעים שהצעות המחיר שהגישו גבוהות באופן משמעותי בהליך לשיפור הצעות. במידה ולא ישופרו הצעות המציעים, רשאי המשרד שלא להודיע על בחירתם של מציעים ככשירים נוספים כאמור בסעיף ‎4.9.11 להלן. לא הגיש מציע הצעה נוספת או הגיש הצעה שאינה מיטיבה עם המשרד, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

- שונות

  - רשימת הרוכשים של מסמכי המכרז

    - בעת הרכישה של מסמכי המכרז, יירשם הרוכש במזכירות אגף מנהל ומשק ומכרזים וימסור פרטים מזהים, לרבות פרטים של איש הקשר מטעמו, כולל מספרי טלפון ופקס וכתובת של דואר אלקטרוני.

    - יודגש, כי כל מידע מטעם המשרד בנוגע למכרז זה יישלח, בנוסף לפרסום כמתחייב, לרוכשים את מסמכי המכרז לפי הפרטים, אותם מסרו בעת רכישת המכרז, וייחשב כאילו התקבל אצל הרוכשים ויהיה מחייב לכל ענין ודבר.

  - שאלות הבהרה

    - שאלות הבהרה יופנו לאיש הקשר של המשרד כאמור במודעת הפרסום בכתובת הדוא"ל שלהלן: michrazim@molsa.gov.il.

    - המועד האחרון להפניה של שאלות הוא עד ליום ב', ה-18/05/2015 בשעה 12:00. המשרד לא יענה על כל שאלה, שתגיע לאחר מועד אחרון זה.

    - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| מספר מכרז, שם מכרז |  |
| --- | --- |
| שם המציע הפוטנציאלי |  |
| פרטי איש הקשר |  |
| טלפון |  |
| כתובת דואר אלקטרוני |  |
| מספר פקס |  |

| הסעיף במכרז | פירוט השאלה/בקשת הבהרה |
| --- | --- |

המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך Word.

יודגש, כי המשרד לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו במועד לאיש הקשר של המשרד בפורמט ובמבנה כאמור לעיל.

כן יודגש, כי המשרד אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו.

    - התשובות לשאלות ישלחו בכתב, ללא ציון פרטים מזהים של הפונים, לכל רוכשי המכרז הרשומים כאמור בסעיף ‎4.1 לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות פקס ובנוסף יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי תחת הלשונית "מכרזים" ובאתר האינטרנט של המשרד והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

    - מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחי במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.

  - הגשת ההצעה

    - ההצעה תוגש ב-2 (שני) עותקים. אחד מן העותקים ייקרא "עותק המקור". עותק המקור יכיל את הערבות המקורית ואת מסמכי המכרז החתומים במקור.

    - שני העותקים יוכנסו לתוך מעטפה אטומה עליה יצוין: "משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מכרז מספר 2015 / 105 " בלבד, ללא שם המציע או פרטים מזהים כלשהם.

    - בתוך המעטפה החיצונית תימצא מעטפה אטומה נפרדת שתכיל את הצעת המחיר בלבד (בשני עותקים). על מעטפה זו יש לציין את מספר המכרז, את שמו של המציע ואת היותה הצעת המחיר.

    - למען הסר ספק יודגש כי הנוסח המחייב של ההצעה יהיה זה המופיע בעותק המקור.

    - על המציע לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזים, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במגדלי הבירה, רח' ירמיהו 39, ירושלים, מיקוד 91012 בכניסה הראשית, אחרי דלפק האבטחה (בקומה הראשונה). הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים האמורה במועד פתיחת התיבה תחשב כאילו שלא התקבלה.

    - מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. לעניין סעיף זה, "מציע" – לרבות בעל השליטה במציע או הנשלט על ידו או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט בו.

    - ההצעות, לרבות כל הנספחים, ההמלצות, האישורים וכל פרט הנדרש במכרז, יוגשו בשפה העברית.

    - יש לצרף להצעה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מכרז זה.

    - מציע המבקש כי חלקים מסוימים בהצעתו יהיו חסויים מתבקש להמציא עותק נוסף (שלישי) של ההצעה, שבו החלקים החסויים מושחרים ועל עותק כאמור יחולו הוראות סעיף ‎4.3.3 לעיל. על המציע לציין במפורש בנספח 26  למכרז, אלו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים, מטעמי סוד מקצועי או מסחרי. מציע, שלא יציין סעיפים כאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

מובהר בזאת, כי ההחלטה האם חלק כלשהו בהצעת הספק יהיה חסוי, תהיה נתונה אך ורק לועדת המכרזים של המשרד וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, להציג בפני המציעים שלא זכו במכרז כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים.

כן מובהר בזאת כי כל נושא שמציע סימן כנושא שהוא מבקש להטיל עליו חיסיון, יהיה חסוי גם ביתר ההצעות ככל שועדת המכרזים תקבל את טענת החיסיון.

  - חתימה על מסמכי המכרז

    - כל עמוד בכל אחד מעותקי ההצעה (כולל מסמכי המכרז הנ"ל) ייחתם בראשי תיבות של מורשי חתימה מטעם המציע.

    - כל הנספחים, עליהם נדרשת חתימתו של המציע, ייחתמו ע"י מורשי החתימה מטעמו באופן המחייב את המציע בהתאם למפורט באישור הנדרש בתנאי סף ‎2.1.6 לעיל.

  - תוקף ההצעה

    - הצעת המציע תהיה בתוקף עד ליום 09/11/2015. המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש הארכה של תוקף ההצעה ושל תוקף ערבות ההצעה, היה והליכי המכרז יימשכו מעבר לתקופה הנ"ל. המציע מתחייב להאריך את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות בהתאם לדרישתו של המשרד, היה והמשרד יחליט על הארכה כאמור, ועל תקופת ההארכה יחולו הוראות סעיף ‎2.1.7 לעיל, בשינויים המחויבים.

    - מובהר כי מציע שלא יאריך את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות כאמור, יראו בו כמי שהסיר הצעתו במענה למכרז זה וכי הצעתו לא תובא בחשבון בעת בדיקת ההצעות.

    - הצעותיהם של מציעים שנבחרו ככשיר שני וככשיר שלישי, ככל שנבחרו, יישארו בתוקף למשך כל תקופת הניסיון בהתקשרות המשרד מול המציע שהצעתו נבחרה כזוכה לפי מכרז זה (ששת החודשים הראשונים להתקשרות).

  - לענין עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על הדרישות בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לענין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" – ראה סעיף 2ב לחוק).

  - חתימת הספק על ההסכם לאחר זכייתו

    - יחד עם הודעת הזכייה יועבר לספק הסכם לחתימה בצירוף נספחי ההסכם, לרבות נוסח כתב ערבות ביצוע הכולל את הסכום ואת תאריך התוקף וכן את נוסח אישור עריכת הביטוחים.

    - על הספק לחתום על ההסכם ועל נספחיו, לרבות ערבות הביצוע כמפורט בסעיף ‎4.8 להלן ואישור עריכת ביטוחים שהם נספחים להסכם, ולהעבירו כשהוא חתום לנציג המשרד תוך 14 (ארבע-עשר) יום ממועד קבלת ההסכם לחתימתו.

    - יש לראות את ההסכם והמכרז כמשלימים זה את זה. אם תתגלה סתירה בין האמור במכרז זה לבין האמור בהסכם, ייעשה מאמץ ליישב את הסתירה. היה ולא תהיה אפשרות ליישב את הסתירה, הוראת המכרז תהיה עדיפה על הוראת ההסכם, הסותרת אותה, אלא אם ייאמר במפורש אחרת. אם יתגלו סתירות בין האמור בהצעה לבין האמור במכרז או בהסכם, אז ההוראות במכרז ובהסכם יהיו עדיפות על האמור בהצעה.

    - הספק לא יעשה כל פעולה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בקשר עם ביצוע מכרז זה עד אשר ייחתם ההסכם עם המשרד ותונפק לו הזמנה, החתומה בידי הגורמים המוסמכים במשרד. למען הסר כל ספק מודגש בזה, כי ההתקשרות בין הצדדים תושלם רק עם חתימת ההסכם על-ידי שני הצדדים.

  - ערבות ביצוע

    - כאמור בסעיף ‎4.7.2 לעיל, על הספק לצרף להסכם כתב ערבות, מקורי ובלתי מותנה, על שמו לשם הבטחת ביצועו של ההסכם בנוסח המצורף כנספח 27 . נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו.

    - הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 100% (מאה אחוז), לפי המדד, שיהיה ידוע ביום ההנפקה של הערבות, ויעמוד על 5% (חמישה אחוזים) כולל מע"מ, מערך ההתקשרות לשנה עם הספק. הערבות תהיה בתוקף 60 (שישים) יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם הספק. ככל שתוארך ההתקשרות עם הספק, הערבות תוארך על ידו בהתאם.

    - הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.

  - זכויותיו של המשרד

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, המשרד יהיה רשאי לפי שיקול-דעתו הבלעדי:

    - לקבל הצעה כלשהי, בשלמותה או חלקים ממנה ו/או ליישם אותה בשלבים ו/או שלא להזמין את כל השירותים לפי מכרז זה ו/או שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל את זכייתו של הספק ולקבוע זוכה אחר תחתיו ו/או להשהות את הליכי המכרז ו/או ההתקשרות עם הספק ו/או לבטל מכרז זה כליל ו/או לערוך מכרז חדש ו/או תהליך אחר על-פי דין ו/או לא להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו.

    - להוסיף, לגרוע או לשנות כל פרט שייראה לו מהפרטים המופיעים במכרז. שינויים אלו יובאו מראש לידיעתם של כל הרוכשים את המכרז.

    - להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר החתימה על ההסכם עם הספק לפי מכרז זה.

    - לערוך הגרלה בין מציעים אשר הצעותיהם קיבלו ציון זהה, אשר יהיה הציון הגבוה ביותר באמות המידה, עפ"י נוהל הגרלה המפורט בנספח 28 .

    - לפנות למציע או לכל גורם רלוונטי אחר, לרבות אנשי הקשר שפורטו על ידי המציע בהצעתו, בקשר עם הליכי המכרז.

    - לזמן לראיון את המציע או מי מטעמו. היה ולא התייצב המציע או מי מטעמו לראיון במועד שקבע המשרד, רשאי יהיה המשרד לפסול את ההצעה.

    - לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת הנדרש לפי מכרז זה או לעומת מהות ההצעה ותנאיה.

    - לא לאשר אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז אם תקציב המשרד למטרה זו לא יכסה את העלויות, כפי שיידרשו בהצעות שנתקבלו.

    - שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה הזוכה אם נמצא כי ההצעה היא בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו, לרבות בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים הסוציאליים לעובדים שיבצעו את הפעילות הנדרשת, או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז או אם מצאה ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית אחרת המצדיקה שלא לבחור בהצעה כאמור.

    - לנהל משא ומתן עם מציעים בקשר להצעתם והכל בהתאם לקבוע בתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

    - לבחור מציע ככשיר שני או שלישי בהתאם למנגנון המפורט בסעיף ‎3 למכרז.

    - להתקשר עם המציע שנבחר ככשיר שני או שלישי, ואם נבחר יותר ממציע אחד כזוכה במכרז, שני המציעים הבאים בתור, לפי העניין (להלן – "הספק החלופי"), ועל הספק החלופי יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף לו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים: הספק לא ביצע את כל הפעולות והמציא את כל האישורים הנדרשים במועד, לרבות ביחס למבנה/ים המוצע/ים על ידו; לא נחתם הסכם עם הספק; ההתקשרות עם הספק לא יצאה אל הפועל מכל סיבה שהיא; ההתקשרות עם הספק בוטלה במהלך תקופת הניסיון.

    - לא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז אשר לדעת המשרד מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, או במקרה שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או תוספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז. היה והמשרד יבחר בהצעה, בה יהיו שינויים או הסתייגויות או תוספות, מעבר לאמור במסמכי מכרז, יהיה זה על-ידי תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייראו כאילו לא נכתבו ולא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ולא יחייבו את המשרד.

    - להורות, אם נמצא כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה, מנימוקים שיירשמו, על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם.

  - בעלות על המכרז ועל ההצעה

    - מכרז זה הוא קניינו של המשרד והוא מועבר למציע לצורך הגשת ההצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.

    - הצעתו של המציע והמידע שבה הם קניינו של המשרד. למציע תהיה אפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה להכנתן של הצעות אחרות. המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, טרם בחירת הספק, זולת ליועצים, המועסקים על-ידו (ולמעט למציעים, שלא זכו במכרז, כמפורט להלן), אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעתו של המציע, אלא לצרכי מכרז זה, או אם הדבר מתחייב על-פי כל דין.

    - כל מציע המבקש לעיין בהצעה הזוכה יידרש לשלם סך של 250 ₪.

  - פרסום ההתקשרות

    - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם ההסכם הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

    - ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסם ההיתר או ההתקשרות.

    - ספק העלול להיפגע מפרסום ההסכם רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם, ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בהחלטת הממשלה.

    - המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות הספק כאמור בסעיף ‎4.11.3 לעיל אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לספק כתוצאה מפרסום המידע.

    - דחה המשרד התנגדות לפרסום כאמור בסעיף ‎4.11.4 לעיל, יהיה רשאי הספק לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בהחלטת הממשלה. המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה, באם הוגשה כאמור.

  - סמכות השיפוט

מובהר בזאת כי בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לענינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

- עלות

  - על המציע להגיש הצעת מחיר עבור הרכיבים הבאים, כל המחירים יצוינו בש"ח, לפני מע"מ:

    - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון (בחלוקה לפי סוג הפניה – פניה מסוג A, B ו-C);

    - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות הודעת SMS;

    - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות CHAT;

    - רכיב החזר בגין השקעה (תוספת לפניה טלפונית אחת, מכל סוג, עד לסך של 300,000 פניות טלפוניות);

    - הצעת מחיר עבור הפעלת שירותים בהיתכנות עתידית, בהתאם לרכיבים המפורטים בטופס הצעת המחיר.

  - מובהר כי טופס הצעת המחיר (נספח 30 ) יצורף במעטפה אטומה נפרדת שתכיל את טופס זה בלבד (בשני עותקים). עוד מובהר כי אין לצרף את הצעת המחיר ליתר מסמכי המכרז.

  - כל התשלומים והחיובים יבוצעו בהתאם להנחיות של החשב הכללי במשרד האוצר לרכישה של טובין ושל שירותים, כפי שיהיו בתוקף ביום ההנפקה של ההזמנה ע"י המשרד, ובכפוף לתנאים, המפורטים במכרז זה ובהסכם להלן.

  - מנגנון תשלום ותנאי התשלום שיחולו על ההתקשרות עם הספק יהיו כמפורט בסעיף ‎21 להסכם המצ"ב כנספח 29 למכרז.

  - תנאי ההצמדה מפורטים בנספח 31  המצ"ב. המציע מתבקש לאשר את הסכמתו לתנאים אלה, ע"י חתימה בתחתיתו של הנספח כאמור.

- נספחים

מסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף הכלליים

| מס. | סעיף במכרז | תעודה/אישור | קיים | לא קיים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‎2.1.2 | אישור על רישום המציע במרשם הרלוונטי, בהתאם לדין החל עליו |  |  |
|  | ‎2.1.3 | אישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, ניכוי מס במקור ורישום במע"מ, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים |  |  |
|  | ‎2.1.4 | נסח חברה/שותפות עדכני. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim |  |  |
|  | ‎2.1.5 | אישור מטעם רשם העמותות על ניהול תקין תקף לשנת 2015. |  |  |
|  | ‎2.1.6 | אישור מעורך-דין או מרואה-חשבון על שמותיהם של מורשי החתימה של המציע |  |  |
|  | ‎2.1.12 | עותק של אישור ביצוע התשלום לצורך רכישת מסמכי המכרז באינטרנט או של קבלה חתומה ע"י בנק הדואר. אישור התשלום או הקבלה יהיו על שם המציע בלבד |  |  |

המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסופו של נספח 7 בסדר הרשום בטבלה.

מסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף הספציפיים ואמות המידה

| מס. | סעיף במכרז | תעודה/אישור | קיים | לא קיים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‎2.2.8 | תעודות המעידות על השכלתו של הצוות המוצע (מנהל הפרויקט, מנהל המרכז, העובד הסוציאלי, עורך התוכן המקצועי ואחראי המשמרת) (ולגבי השכלה אקדמית, אם התואר לא נרכש בארץ – יצרף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר ע"י המל"ג), אישורים על רישום בפנקסים הרלוונטיים, לפי העניין, וקורות חיים עדכניים. יש לצרף את המסמכים בסופו של נספח 24 . |  |  |
|  | ‎3.2.7 | המלצות. יש לצרף את המסמכים בסופו של נספח 22 . |  |  |

המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסדר הרשום בטבלה.

מסמכים שעל המציע לחתום עליהם / למלא

| מס. | הנושא | הערות |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם | יש לחתום. |
| נספח 2 | הגדרות טכניות | יש לחתום. |
| נספח 3 | תרשים זרימה – תהליך הטיפול בפניה המתקבלת במרכז | יש לחתום. |
| נספח 4 | לוח זמנים להקמת המרכז | יש למלא ולחתום. |
| נספח 5 | נוהל אבטחת מידע להפעלת מאגר מידע | יש לחתום. |
| נספח 6 | הפעלת המרכז בשעת חרום | יש לחתום. |
| נספח 7 | פרטי המציע | יש למלא ולחתום. |
| נספח 8 | ערבות הצעה | יש לצרף ערבות מקורית חתומה ע"י הבנק או חברת הביטוח. |
| נספח 9 | הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד. |
| נספח 10 | שמירת סודיות | יש לחתום. |
| נספח 11 | תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד. |
| נספח 12 | אישור בדבר קיום ביטוחים | יש לחתום. |
| נספח 13 | הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד. |
| נספח 14 | אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים | ימולא על ידי רואה חשבון. |
| נספח 15 | הצהרה בדבר הרשעה בעבירות פליליות | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד. |
| נספח 16 | התחייבות המציע לתשלום שכר מינימום ענפי לעובדים הסוציאליים | יש לחתום. |
| נספח 17 | התחייבות לעמידה בדרישות הסף למבנה | יש למלא ולחתום. |
| נספח 18 | בדיקת עמידת המבנה המוצע בדרישות בטיחות | יש לצרף טופס מלא וחתום על ידי בודק מוסמך כנדרש. |
| נספח 19 | מיגון מבנים לזמן חירום | יש למלא ולחתום. |
| נספח 20 | התחייבות לעמידה בדרישות ביטחון | יש לחתום. |
| נספח 21 | הצהרת המציע על עמידה בדרישות תשתית ומערכות טכנולוגיות | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד. |
| נספח 22 | ניסיון המציע והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד (לצורך אימות) וחתימת רו"ח (לזיהוי בלבד). |
| נספח 23 | אישור רו"ח על הקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים | נדרשת חתימת רו"ח. |
| נספח 24 | ניסיון הצוות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד. |
| נספח 25 | טופס בדיקה למבנה לצורך הענקת ציוני האיכות | יש לחתום. |
| נספח 26 | חלקים חסויים בהצעה | יש למלא ולחתום. |
| נספח 27 | כתב ערבות ביצוע | יש לחתום. |
| נספח 28 | נוהל הגרלה לבחירת הזוכה למכרז | יש לחתום. |
| נספח 29 | הסכם התקשרות | יש לחתום. |
| נספח 30 | הצעת המחיר | יש למלא ולחתום. |
| נספח 31 | נספח הצמדה | יש לחתום. |

המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסדר הרשום בטבלה.

נספח  	השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם

נושא	סעיף

כללי	‎א

היקף השירות	‎ב

משך השירות ושעות מתן השירות	‎ג

מהות השירות	‎ד

כללי	‎ד.1

תהליך הטיפול בפנייה	‎ד.2

פניות המתקבלות באמצעות הטלפון	‎ד.3

טיפול בפניות המתקבלות באמצעות SMS (מסרונים)	‎ד.4

טיפול בפניות המתקבלות באמצעות CHAT (שיחוח) בזמן אמת	‎ד.5

שירותים עתידיים נוספים	‎ד.6

הפעלת המרכז בשעת חירום	‎ד.7

דיווח אודות הטיפול בפניות	‎ד.8

דרישות כח אדם	‎ה

דרישות מהמבנה/ים בו/הם יופעל המרכז	‎ו

התשתית הטכנולוגית והתפעולית להפעלת המרכז	‎ז

מערכות המידע	‎ח

שירות ותחזוקה למערכות המרכז	‎ט

- כללי

  - משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למשאבי קהילה, מבקש לקבל הצעות להקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

  - מטרת המכרז היא לאתר גוף אחד, ציבורי או פרטי, לצורך הקמה ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116, לצורך מתן סיוע ראשוני במצבי משבר וחירום בנושאי רווחה לרבות מידע והכוונה. המענה יינתן על-ידי נציגי שירות מיומנים ויסופק בכל אמצעי התקשורת המפורטים במכרז זה – מענה טלפוני, מסרונים (SMS) ושֹיחוּחִים (CHAT), כמפורט בנספח 1 , הכל תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות. במסגרת מכרז זה הספק יידרש לספק את השירותים גם בעתות חירום. השירותים הנדרשים בעתות משבר וחירום זהים במאפייניהם ובאיכותם לשירותים הנדרשים בשגרה אך נפח העבודה הדרוש יהיה גדול יותר, בהתאם לדרישות המשרד והגדרותיו. מובהר כי המרכז יהיה מרכז ייעודי ולא יספק מענה לנושאים אשר אינם נושא מכרז זה.

  - הספק יספק את השירותים עפ"י נהלי והנחיות האגף למשאבי קהילה המתעדכנים מעת לעת ובהתאם למדיניות והנחיות המשרד המתעדכנים מעת לעת. כמו כן הספק יפעל בהתאם לכללי הסודיות והאתיקה הקבועים בנהלי המשרד, ובכלל זה בהתאם להוראת תע"ס 1.17 המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד וכן בהתאם לקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים המפורסם באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים.

- היקף השירות

  - היקפי הפניות המשוערים שיתקבלו במסגרת הפעלת המרכז הם כמפורט להלן:

    - מענה לפניות טלפוניות

| שנה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- |
| ראשונה | 150,000 |
| שניה | 300,000 |
| שלישית | 450,000 |

    - מענה לפניות ב-SMS

| שנה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- |
| ראשונה | 7,500 |
| שניה | 15,000 |
| שלישית | 30,000 |

    - מענה לפניות ב-CHAT

| שנה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- |
| ראשונה | 12,000 |
| שניה | 24,000 |
| שלישית | 50,000 |

  - מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המשרד יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או להפחית מהמספרים המצוינים לעיל, ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, הכבדה בלתי סבירה על הספק.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל למשרד שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות בעד 50% מהיקף ההתקשרות המשוער לפי המכרז לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא מכרז זה ובכפוף לשיקולים תקציביים ולאישור ועדת המכרזים המשרדית.:

- משך השירות ושעות מתן השירות

הספק ינהל, יפעיל ויאייש את המרכז, שיוקם לפי המכרז, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, כולל ביום כיפור.

- מהות השירות

  - כללי

    - על הספק לתת מענה לכל הפניות המועברות מרשת הטלפון הציבורית (P.S.T.N) בחיוג למספר 116, או לפניות המועברות באמצעות SMS או CHAT.

    - במרכז יתקבלו ארבעה סוגי פניות עיקריות כמפורט להלן:

      - פניה לקבלת מידע כללי בנושאי רווחה אשר יינתן על ידי נציג השירות.

      - פניה לקבלת סיוע מקצועי מידי, לרבות במקרי משבר או חירום המועברת לעובד הסוציאלי במרכז.

      - פניה במצבי משבר או חירום המועברת לטיפול גורמי ההצלה הרלוונטיים.

      - פניות המועברות מחוץ למרכז – לרבות שי"ל, ער"ן וגורמי סיוע נוספים עליהם יחליט המשרד.

    - להלן התפלגות משוערת של הפניות למרכז לפי נושאים:

| נושא הפנייה למרכז | סיווג הפניה (לפי סעיף ‎ד.3.ב להלן) | מס' פניות משוער |
| --- | --- | --- |
| מידע כללי, מטרידנים וניתוקים | סוג A | 40% |
| פניות לסיוע מידי (עו"ס) | סוג B | 20% |
| אלימות במשפחה (עו"ס) | סוג B | 7% |
| הפניה לגורמים מחוץ למרכז | סוג C | 33% |

    - המרכז יספק שירות לפניות בכל נושא שבתחומי עבודת המשרד. השירותים במרכז יסופקו על-ידי האמצעים שלהלן:

      - מענה אנושי באמצעות נציגי שירות מיומנים במרכז או העברת הפונה לקו השני במרכז, כלומר לעובד הסוציאלי מטעם הספק או לגורמים נוספים מחוץ למרכז.

      - העברת השיחה באמצעות רשת הטלפון הציבורית (P.S.T.N) לגורמים חיצוניים, לרבות עמותות חיצוניות כדוגמת ער"ן, להמשך טיפול בפנייה.

      - ייזום שיחות טלפון יוצאות לטלפונים ניידים ונייחים מרשת הטלפון הציבורית (PSTN), וזאת בנוסף לקווים עבור שיחות הטלפון הנכנסות.

      - מענה למסרונים (SMS) כמענה חיוני לאוכלוסיית כבדי השמיעה והחרשים ולשרות כלל הציבור.

      - מענה באמצעות CHAT מאתר האינטרנט של המשרד ו/או מאתרים אחרים אשר ייקבעו, בהתאם להחלטות או דרישות המשרד.

  - תהליך הטיפול בפנייה

תהליך הטיפול והמענה לפניה יכלול את השלבים העיקריים הבאים:

    - קליטת הפניה במרכז באמצעי התקשורת בו בחר הפונה לפנות למרכז.

    - מענה לפניה באמצעי התקשורת שבחר הפונה לדוגמא: באם הפניה תהיה באמצעות שידור מסרון (SMS) למרכז, המענה יהיה ב-SMS, בהתאם.

    - פתיחת הפניה במערכת מידע – לכל פניה למרכז ובכל אמצעי תקשורת, תפתח קריאת שירות במערכת המידע של המרכז, לרבות קריאות שגויות.

    - מתן מענה לפונה במרכז או העברת הטיפול לגורם המטפל (במשרד או באמצעות גורמי חוץ):

      - קו ראשון במרכז – נציגי שירות.

      - קו שני במרכז – העובד הסוציאלי.

      - העברה להמשך טיפול לגורמים מחוץ למרכז.

    - כל הפניות שיתקבלו במרכז, בכל סוגי אמצעי התקשורת (טלפון, SMS ו-CHAT), לרבות פניות סרק ו/או טעויות בפניה ו/או מטרידנים ו/או מהמרכז לפונים, יתועדו במערכת המידע. יובהר כי תיעוד הפניה לא יפריע למהלך השירות התקין והרצוף במהלך הטיפול בפונה.

    - סגירת הטיפול בפניה תבוצע באחד משני המצבים הבאים:

      - במידה והטיפול בפניה הסתיים במהלך הקשר עם הפונה בקו הראשון או בקו השני, תיסגר הפניה ותתועד במערכת המידע מיד עם סיום השיחה עם הפונה.

      - במקרים בהם הפנייה למרכז הייתה בנושאים של אלימות במשפחה או ילדים ונוער בסיכון והפנייה הועברה לגורם חיצוני, באחריות מנהל המרכז לוודא מול אותו גורם שאליו הועברה הפנייה כי נוצר הקשר ולתעד פעולה זו במערכת המידע, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לסגור את הפניה.

תרשים זרימה של תהליך הטיפול בפניה מופיע בנספח 3 .

  - פניות המתקבלות באמצעות הטלפון

    - נגישות ואספקת השירות

      - הפנייה למרכז מרשת הטלפון הציבורית (P.S.T.N) לשיחות הנכנסות תהיה באמצעות חיוג מקוצר למספר 116.

      - המענה לשיחות יהיה מענה אנושי, כך שהפניה תנותב ישירות לתור המתנה או לנציג שירות בעמדה.

      - כל פנייה טלפונית שתתקבל תוקלט ותאוחסן באופן שוטף כמפורט בסעיף ‎ז.4.ו להלן.

      - התשלום בעבור החיוג המקוצר יהיה באחריות המשרד וישולם על ידו.

      - המרכז יתמוך ויספק שירות ל-25 שיחות נכנסות בו-זמנית.

      - המשרד שומר לעצמו את הזכות להרחיב את מספר השיחות הנכנסות בו-זמנית למרכז בעתיד ל-75 שיחות נכנסות. ההרחבה עשויה להתבצע בשלבים של לפחות 30 קווים בכל שלב. הספק נדרש להתארגן לשלבי ההרחבה הנ"ל ולקחת זאת בחשבון בתמחור הצעתו.

      - זמן מרבי להמתנה למענה לפנייה (לגבי כל סוגי הפניות): עד 40 שניות (החל ממועד בחירת השפה בתפריט הראשי והעברת השיחה לנציג שירות).

    - סוגי הפניות הטלפוניות שיתקבלו במרכז

המרכז יספק שירות מענה אנושי לשלושה סוגי פניות של שיחות טלפון נכנסות:

      - מענה לפניה טלפונית מסוג A

        - תיאור מאפייני הפניה: פניה קצרה המטופלת בקו הראשון במרכז, לרבות פניות לצורך מסירת מידע כללי לפונה בנושאי רווחה, פניות סרק, מטרידנים וכיו"ב.

        - זמן שיחה ממוצעת (כולל זמן תיעוד הפניה): 180 שניות, החל מרגע המענה לפניה על ידי נציג השירות ועד לסיום השיחה, לרבות בזמני עומס.

      - מענה לפניה טלפונית מסוג B

        - תיאור מאפייני הפנייה: מענה לפניה בקו הראשון והעברת הפניה להמשך טיפול בקו השני על-ידי העובד הסוציאלי.

        - זמן שיחה ממוצעת: 600 שניות, החל מרגע המענה לפניה בקו השני ועד לסיום השיחה, לרבות בזמני עומס.

        - ממוצע זמן תיעוד הפניה: 300 שניות.

      - מענה לפניה טלפונית מסוג C

        - תיאור מאפייני הפנייה: מענה לפניה בקו הראשון והעברת הפונה להמשך טיפול בפניה לגורמים מחוץ למרכז במועדי ושעות הפעילות.

        - זמן שיחה ממוצעת (כולל זמן תיעוד הפניה): 120 שניות, החל מרגע המענה לפניה ועד להעברתה לגורמים מחוץ למרכז, לרבות בזמני עומס.

    - שפות מתן השירות

      - מתן השירות בתהליך ניתוב השיחה במרכז והמענה האנושי של נציג השירות יהיו בשפות: עברית, ערבית ורוסית.

      - השירות בשפה הנבחרת על ידי הפונה יכלול את כל התהליכים שלהלן:

        - נתב שיחות – תפריט ראשי ובחירת שפה:

          - התפריט (הפתיח) הראשי יהיה בעברית.

          - בסיום הפתיח תושמע הודעה בה תוצע לפונה בחירת קבלת השירות בשלוש שפות, כמפורט לעיל. ההודעה תושמע בשלושת השפות המוצעות, אחת אחרי השנייה.

          - הפונה ייבחר את השפה הנדרשת ומרגע בחירת השפה המבוקשת כל ההודעות הקוליות יהיו בשפה הנבחרת והשיחה תופנה לנציג שירות בשפה הנבחרת.

          - במידה ובסיום התפריט הראשי לא נבחרה שפה – ברירת המחדל האוטומטית תהיה מעבר לקבלת שירות מנציג שירות בשפה העברית.

          - עם העברת הפנייה לנציג השירות תישמע הודעה מוקלטת נוספת בה יימסר לפונה כי שיחתו מוקלטת לצורכי מעקב ובקרה.

מובהר כי ההודעות הקוליות שיושמעו יוקלטו ויובאו לאישור המשרד במהלך תקופת ההתארגנות ובטרם ההטמעה במערכת ה-C.C. האמור יחול לאורך כל תקופת ההסכם, במקרה של שינויים בנוסחים ותוספות לקיים.

  - טיפול בפניות המתקבלות באמצעות SMS (מסרונים)

    - נגישות ואספקת השירות

      - על המרכז להיות בעל יכולת נגישות דו-כיוונית – קליטה ושידור הודעות SMS לכל מפעילי רשתות הרט"נ (רדיו, טלפון ונייד) ולמפעילי המפ"א (מפעילים פנים ארציים) בישראל.

      - המספר של המרכז יהיה בעל נגישות למספר ייעודי ל-SMS של השירות במרכז. הספק יהיה אחראי לדאוג לאספקת השירותים על כל המשתמע מכך.

      - המרכז יתמוך ויספק שירות בו-זמנית למעל 10 הודעות SMS נכנסות לקבלת פניה לשירות, ומעל 10 הודעות SMS יוצאות לאספקת השירות הנדרש לפונה.

      - הספק יהיה אחראי על מידיות ומהימנות השירות, לרבות באמצעות קבלת חיווי על הגעת הפניה באמצעות SMS וחיווי על הגעת המענה לפנייה ליעדה.

      - הודעות שהתקבלו באמצעות SMS יישמרו לתקופה של לפחות שישה חודשים במערכות המרכז. מובהר כי מחיקת הודעות כאמור תיעשה רק בכפוף לקבלת אישור בכתב של המשרד.

    - מאפייני השירותים שיינתנו

      - השירות יינתן בעברית על ידי נציג השירות.

      - במסגרת הפניה הפונה יוכל לקבל מידע בנושאים שונים ללא מגבלה בכמות.

      - התשובה לפונה תהיה בהודעת SMS (בכתיבה חופשית או בתבניות מוכנות לפי מורכבות הפניה ותוכנה) או על-ידי SMS אינטראקטיבי (הודעה הכוללת קישור לאתר אינטרנט ובו המידע הרלוונטי).

      - משך זמן מרבי למענה ראשוני לפנייה ב-SMS הוא 40 שניות. הזמן המרבי בין שאלה לתשובה לא יעלה על 45 שניות.

  - טיפול בפניות המתקבלות באמצעות CHAT (שיחוח) בזמן אמת

    - נגישות ואספקת השירות

      - על המרכז להיות בעל נגישות דו-כיוונית – קבלה ומשלוח של הודעות CHAT ברשת האינטרנט באמצעות מחשב נייח ונייד ומכשירי רט"נ תומכים.

      - הגישה לשירות תתאפשר דרך קישור שיופיע באתר האינטרנט של המשרד ובאתרים נוספים אשר ייקבעו על -ידי המשרד.

      - אתר האינטרנט שאליו מוביל הקישור יהיה מאובטח בהתאם לדרישות המשרד כפי שהן מופיעות בנספח 5 .

    - מאפייני השירותים שיינתנו

      - השירות יינתן בשפה העברית על ידי נציג שירות.

      - נפח הודעת ה-CHAT, נכנסת או יוצאת, לא תהיה מוגבלת במספר התווים.

      - במסגרת הפניה הפונה יוכל לקבל מידע בנושאים שונים ללא מגבלה בכמות.

      - התשובה לפונה תהיה בהודעת ה-CHAT (בכתיבה חופשית או בתבניות מוכנות לפי מורכבות הפניה ותוכנה).

      - משך זמן מרבי למענה ראשוני לפנייה ב-CHAT הוא 40 שניות. הזמן המרבי בין שאלה לתשובה לא יעלה על 45 שניות.

  - שירותים עתידיים נוספים

    - הספק יהיה ערוך להרחבת סוגי השירותים הניתנים על ידו בהתאם לדרישת המשרד בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים ממועד קבלת הדרישה מהמשרד לרבות:

      - שירות פנייה חוזרת (CALL BACK): השירות יוצע לפונה כאשר יש מספר שיחות ממתינות גבוה בתור, וזמן המתנה ארוך במיוחד לקבלת השירות. במידה והפונה יחליט לקבל את שירות ה-CALL BACK, הפונה ינתק את השיחה, המרכז ישמור על מיקומו בתור ויחזור אליו אוטומטית בשיחה יוצאת כאשר יגיע תורו לקבלת השירות. כמו-כן אפשרות של שיחה טלפונית חוזרת במענה לפניה באמצעות SMS.

      - הודעה מתפרצת: לפי דרישת המשרד פניות נכנסות למרכז ינותבו להודעה מתפרצת. הספק יידרש להכין תסריטים והקלטות אולפן מקצועיות של בנק הודעות מתפרצות בכל השפות בכל כמות שתידרש על ידי המשרד. המשרד ינחה את הספק לגבי סוג ההודעה, מועדי וזמני ההפעלה. ההודעות המתפרצות יופעלו באחת משתי דרכים: הודעה קולית קיימת מתוך בנק ההודעות המוקלטות או במצבים בהם בנק ההודעות לא כולל הודעה מתפרצת הנדרשת על ידי המשרד שאז ההודעה תוקלט למערכת באמצעות הטלפון.

      - מענה קולי ממוכן באמצעות מערכת ה-IVR (ASR).

      - הודעות בזמן המתנה בתור לרבות בזמני עומס: בהמתנה בתור יקבל הפונה הממתין הודעה קולית (בשפה הנבחרת) על מיקומו בתור וזמן ההמתנה המשוער לקבלת השירות. כמו כן בזמן ההמתנה יושמע זמריר או מוזיקת המתנה לפי החלטת המשרד.

      - ביצוע הקלטות מקצועיות באולפן של זמריר (ג'ינגל) ומוזיקת המתנה.

מובהר כי השירותים לפי סעיף זה יופעלו לפי דרישה ובאישור המשרד בלבד.

  - הפעלת המרכז בשעת חירום

בשעת חירום יופעל המרכז בהתאם לנוהל המצורף כנספח 6 למכרז.

  - דיווח אודות הטיפול בפניות

    - הספק יפיק מ"רשם השיחות" M.I.S)) המהווה חלק ממערכת ה-C.C שברשותו דוחות תפעול יומיים, שבועיים, חודשיים ושנתיים לגבי היקף ומהות הטיפול בפניות במרכז. המשרד יהיה רשאי בכל עת לבצע ביקורת למערכת על מנת לוודא את מקוריות אמיתות ומהימנות הדוחות.

    - הדוחות ישמשו, בין היתר, לבדיקת עמידת הספק בהתחייבויותיו ולהתחשבנות עמו.

    - יודגש בזאת כי כל הדוחות המפורטים שיופקו וימסרו על ידי הספק יהיו דוחות מערכת מקוריים מרשם השיחות וכן דוחות מובנים מתוך מערכת המידע (CRM), ולא דוחות המוזנים או מופקים ממערכת עצמאית בלתי תלויה של הספק.

    - הספק ימסור מדי חודש את כל הדוחות החודשיים לנציג מטעם המשרד. הדוחות יצורפו לחשבונית המוגשת למשרד. הספק יעביר דוחות יומיים מפורטים למשרד בתוך 2 ימי עבודה, לפי דרישתו.

    - דוחות שנתיים יועברו על ידי הספק בסיומה של כל שנת פעילות (שנה אזרחית).

    - כל הדוחות יופקו ויועברו למשרד על גבי מדיה מגנטית בכפוף להנחיות אשר יועברו אליו על ידי המשרד.

    - על הספק להעביר את כל הדוחות מודפסים ככל שיידרש לכך על ידי המשרד.

    - דוחות M.I.S

      - מערכת הדוחות M.I.S תכלול שני סוגי דוחות:

        - דוחות זמן אמת (R.T.M).

        - דוחות היסטוריים.

      - המשרד רשאי לדרוש העברת דוחות נוספים לפי צרכיו.

      - מערכת ה-MIS תכלול בהתאמה לכל סוגי הפניות (שיחות, SMS ו-CHAT) דוחות, דיווח ובקרה למענה אנושי במרכז.

    - דוחות זמן אמת (R.T.M)

      - תכולת הדוחות

        - יכולת הצגת תמונת R.T.M בצג גרפי ואו אלפא נומרי על צגים ב"מרכז" ובעמדות הנציגים ואחראי המשמרת.

        - עדכון נתוני המערכת לדוחות MIS ברזולוציה של שניות עד דקות בהתאם לבחירת המשרד.

        - אפשרות לכניסה מרחוק למשתמשים מורשים של המשרד לצפייה בדוחות המרכז בזמן אמת.

      - הנתונים שייוצגו בדוחות

        - פניות נכנסות (מצב קיים בזמן אמת והיסטוריה יומית).

        - פניות ממתינות (מצב קיים וממוצע יומי).

        - זמן המתנה ממוצע והזמן הארוך ביותר בתור.

        - אחוז מענה לפניות ממתינות בתור (מענה ונטישות).

        - עמדות נציגי שירות בעבודה (סטאטוס עמדות: פנוי, בשיחה, בהפסקה, לא פעיל וכיו"ב).

    - דוחות היסטוריים

      - תכולת הדוחות – נדרשים 4 סוגי דוחות עיקריים:

        - דוח שנתי מסכם;

        - דוח חודשי מסכם;

        - דוח שבועי ברמה יומית;

        - דוח יומי שעתי – לכל שעות הפעילות של המרכז.

      - נתוני הדוחות:

        - פניות נכנסות למרכז – שפת הפניה ומהות השירות הנדרש.

        - שיחות יוצאות.

        - פניות שנענו בהתאם למהות הפניה – כולל שפה ומהות השירות הנדרש.

        - פניות שלא נענו לפני הכניסה לתור ובזמן השהיה בתור, כולל פונים שנטשו את התור.

        - ממוצע זמן טיפול המרכז בפניה, לכל סוגי הפניות במרכז.

        - נצילות נציגי השירות / עמדות נציגי שירות – זמני עבודה בכל שעה.

        - זמני המתנה ונטישה – ממוצע וזמני מקסימום.

      - נתוני דוחות ביחס למענה לפניות

        - סך כל מספר הפניות שהועברו מהמרכז למרכזים היעודים של המשרד.

        - מספר הפניות שנענו על ידי נציגי השירות עד 40 שניות המתנה בתור.

        - מספר הפניות שנענו על ידי נציגי השירות לאחר 40 שניות ועד 60 שניות המתנה בתור.

        - מספר הפניות שנענו על ידי נציגי השירות מעל 60 שניות ועד 180 שניות המתנה בתור.

        - מספר הפניות שנענו על ידי נציגי השירות מעל 180 שניות המתנה בתור.

      - נתוני דוחות ביחס לפניות שנטשו את תורי ההמתנה

        - מספר הפניות שנטשו את תורי ההמתנה לאחר 40 שניות ועד 60 שניות.

        - מספר הפניות שנטשו את תור ההמתנה מעל 60 שניות.

- דרישות כח אדם

  - לספק אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקתם הסדירה של השירותים עפ"י הנחיות המשרד. לצורך מתן השירותים על הספק להעמיד אנשי מקצוע מיומנים בהיקף מספיק, כדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת.

  - על המציע להגיש במסגרת הצעתו את פרטי אנשי הצוות המוצעים כמפורט בסעיף ‎2.2.8 למכרז. בחירת יתר כח האדם הטיפולי והמנהלי תיעשה לאחר בחירת הספק, בהתייעצות עם המשרד.

  - על הספק יהיה לגייס כוח אדם בהתאם לכישורים והניסיון הנדרש לצורך אספקת השירותים. במידה שהספק לא יקיים דרישה זו לאחר הזכייה במכרז, הדבר יהווה הפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים ויזכה את המשרד הן בסעד ההפרה, והן באפשרות לפנות למציע הבא בתור לשם בחירתו כזוכה במכרז.

  - מובהר כי השירותים נושא המכרז יינתנו על ידי כוח האדם שצוין בהצעתו הזוכה של הספק וכי כל שינוי בזהותם מותנה בהעמדת כוח אדם חלופי בעל כישורים וניסיון דומים לכוח האדם שהוצע על ידו במסגרת ההצעה ובכפוף לאישור מראש ובכתב של המשרד.

  - הספק ידאג להדרכה והשתלמויות מקצועיות נוספות לצוות המועסק על-ידו לצורך אספקת השירותים שייערכו לפי דרישה ובתיאום עם נציגי המשרד. כמו כן המשרד רשאי לחייב השתתפות של עובדי הספק בהשתלמויות מקצועיות בנושאים לפי שיקול דעתו של המשרד.

  - להלן פירוט כח האדם הנדרש מהספק לצורך הקמת ופעלת המרכז ומתן השירותים בהיקף הנדרש – דרישות ניסיון והשכלה וכן הגדרת תפקיד ותחומי אחריות:

    - מנהל הפרויקט

      - תיאור תפקיד:

        - אחראי להשגת יעדיו של פרויקט הקמת המרכז (יעדים מקצועיים ותפעוליים).

        - אחראי להכנת תכנית עבודה, לו"ז ומשאבים לביצועה.

      - דרישות ניסיון: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.1.1 למכרז.

    - מנהל המרכז

      - תיאור תפקיד:

        - אחראי על התפעול המקצועי והלוגיסטי של המרכז ועובדיו.

        - אחראי על הקמת מנהלת הידע בתיאום עם נציגי המשרד אשר יעודכן באופן שוטף באמצעות עורך התוכן המקצועי.

        - הפעלתו השוטפת של המרכז.

        - אחראי על עמידה ברמת השירות ועל דיווח שוטף למשרד.

      - דרישות השכלה: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.2.1 למכרז.

      - דרישות ניסיון: כמפורט בסעיפים ‎2.2.8.2.2 ו-‎2.2.8.3.3 למכרז.

    - העובד הסוציאלי

      - תיאור תפקיד:

        - אחראי על מתן מענה מקצועי בתחומי הרווחה בקו השני של המרכז.

        - סיוע ביצירת קשר בין הפונים לבין הגורמים המטפלים במשרד, ברשויות המקומיות ובמסגרות המגזר השלישי הפועלים בשיתוף עם המשרד.

        - מתן סיוע ראשוני לפניות במצבי חירום ומצוקה בנושאי רווחה.

        - מעקב אחר המשך טיפול בפניה הנענית למצבי משבר הכרוכים בסיכון או סכנה במטרה לוודא כי הפנייה מטופלת על ידי הגורם המקצועי הרלוונטי.

        - העובד הסוציאלי יוכל לשמש בתפקיד אחראי המשמרת ובתנאי שעמד בכל הדרישות, הכישורים וההכשרות הנדרשים לכל תפקיד.

      - דרישות השכלה: כמפורט בסעיפים ‎2.2.8.3.1 ו-‎2.2.8.3.2 למכרז.

      - דרישות ניסיון: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.3.3 למכרז.

    - אחראי המשמרת

      - תיאור תפקיד:

        - אחראי על פעילות המרכז במשמרת אליה שובץ בין היתר לצורך ניתוב שיחות בין הקו הראשון לקו השני, וכן במתן ייעוץ לנציגי השירות באותה המשמרת בה הוא משובץ כאחראי עליה.

        - יהיה נוכח לאורך כל שעות המשמרת במרכז ויעסוק אך ורק בפעילות המרכז.

      - דרישות השכלה: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.5.1 למכרז.

      - דרישות ניסיון: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.5.2 למכרז.

    - עורך התוכן המקצועי

      - תיאור תפקיד:

        - אחראי על בניית מאגר המידע ועל ארגונו, עיבודו, ניתוחו וניהולו של המידע והידע המקצועי והתפעולי הקיים בכל תחומי הפעילות של המרכז והמשרד.

        - עדכון המידע במערכות הפועלות במרכז באופן שוטף.

      - דרישות השכלה: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.4.1 למכרז.

      - דרישות ניסיון: כמפורט בסעיף ‎2.2.8.4.2 למכרז.

    - נציג שירות

      - תיאור תפקיד:

        - מתן מענה לפניות המתקבלות במרכז באמצעי המדיה השונים וניתוב הפניה בהתאם לסיווגה לגורם הרלוונטי.

        - יעסוק במהלך המשמרת אך ורק בפעילות המרכז.

  - היקף העסקת כוח האדם ואיוש המרכז

    - בכל שעות הפעילות יכלול המרכז שני נציגי שירות לפחות בשפות הנדרשות, אישה וגבר, אשר אחד מהם ישמש כאחראי משמרת.

    - בין הימים א' עד ו', בשעות 08:00 ל-20:00 המרכז יכלול צוות של 2 עובדים סוציאליים בקו השני. במידה ומנהל המרכז הוא עובד סוציאלי יוכל הוא להיחשב כעובד הסוציאלי השני במוקד.

    - ביתר שעות הפעילות – בין השעות 20:00 עד 08:00 ובימי שבת, ערבי חג וחג, יכלול צוות המרכז עובד סוציאלי אחד כונן זמין טלפונית.

  - הכשרת כח האדם

יבוצעו שלושה סוגי הכשרות בשפה העברית במהלך תקופת ההתארגנות למתן השירותים כמפורט בסעיף ‎1.5 למכרז:

    - הכשרה מקצועית על ידי המשרד בנושאי רווחה

      - המשרד יבצע במהלך תקופת ההתארגנות קורס הדרכה לעובדי הספק המיועדים לעבוד במרכז.

      - ההדרכה תתבצע בכיתה אשר יקצה הספק.

      - ההדרכה תכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:

        - הכרות כללית עם מערכות הרווחה בישראל ועם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

        - הנחיות מתן מענה לטיפול בשיחות – מיפוי פניות, תשאול, ניתוב לפתרונות, מענה מידי וכיו"ב.

        - כללי אתיקה ושמירת סודיות שיוגדרו לעובדי המרכז.

        - הכרות עם התהליכים המעוגנים במערכת המידע והידע אשר תפעל במרכז.

        - הנחיות למתן מענה במצבי חירום ומשבר.

      - ייתכנו הכשרות בנושאים נוספים בהתאם להחלטת המשרד לאחר תחילת ההתקשרות.

    - הכשרה על ידי הספק בתפעול מערכות המידע

      - ההדרכה תעסוק בנושאים הקשורים בתפעול מערכות המידע ( KMו-CRM) אשר תופעלנה במרכז ותשמשנה את נותני השירות ומשתמשי המשרד המורשים.

      - ההדרכה תתבצע על פי אוגדן תפעולי שיוכן על ידי הספק במהלך תקופת ההתארגנות. האוגדן ייכתב בשפה העברית ויאושר על ידי המשרד בהתאם לאבני הדרך להתארגנות.

      - הספק יבצע קורסי הדרכה פרונטליים בכיתות לימוד אשר יעמיד לרשות העובדים, לרבות הדרכה מעשית על השימוש במסכי המערכת.

      - הספק יבצע לעובדיו ריענוני ידע והדרכות שוטפות – לפחות פעמיים בשנה, לרבות הדרכות לאחר קבלת גרסאות חדשות של מערכות המידע לאחר שינויים ושיפורים.

      - הדרכות אלו יבוצעו בתיאום מלא עם המשרד לעניין תכני ההדרכות ומשכן, ובפיקוחו הבלעדי.

      - הכשרה תפעולית – באחריות הספק לדאוג להכשרת העובדים מטעמו בכל הנוגע לעניינים הטכניים, לרבות עבודה באמצעות כל הכלים הטכנולוגיים אשר יותקנו בעמדות העבודה.

    - הכשרה מקצועית מטעם הספק במהלך תקופת ההתארגנות ולאחריה

      - על בסיס ההדרכה שנערכה לעובדי הספק על ידי המשרד, באחריות הספק לתכנן ולבצע קורס הדרכה לנושאים הנדרשים מטעמו להכשרת מנהל המרכז, אחראי המשמרת ונציגי השירות, לאחר שקיבל את אישור המשרד להדרכה כאמור.

      - ההכשרה המקצועית תתבצע על פי אוגדן מקצועי שיוכן על ידי הספק במהלך תקופת ההתארגנות על בסיס חומרים מקצועיים שיועברו על ידי המשרד. האוגדן ייכתב בשפה העברית ויאושר על ידי המשרד בהתאם לאבני הדרך להתארגנות.

      - קורס ההדרכה יכלול לימוד תיאורטי ותרגול מעשי ובין היתר גם הדרכות מקצועיות בנושא פעילות המרכז והדרכות התנהגותיות בנושא מתן השירות.

      - העובדים אשר עברו את הקורס יעברו בסיומו מבחן מסכם בכתב או בעל פה, שיוכן ויועבר על ידי הספק לאחר אישור המשרד. מובהר כי תנאי להעסקה במרכז של אחראי המשמרת או נציגי-שירות הוא השתתפות בהדרכה והצלחה במבחן המסכם.

      - משך ההדרכה לאחראי המשמרת ו/או לנציג שירות חדש: לפחות חמישה ימי הדרכה פרונטלית בני שבע שעות הדרכה לפחות לכל יום (סך-הכל לפחות 35 שעות הדרכה, לכל אחד).

      - הדרכת ריענון חודשית: באורך שעה וחצי לכל נציג בכל חודש, לרבות הדרכות לאחר קבלת גרסאות חדשות של מערכות המידע לאחר שינויים ושיפורים. הדרכות אלו יבוצעו בתיאום מלא עם המשרד לעניין תכני ההדרכות ומשכן, ובפיקוחו הבלעדי.

- דרישות מהמבנה/ים בו/הם יופעל המרכז

  - כללי

    - על המבנה/ים שישמשו לצורך אספקת השירותים לעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה (סעיף ‎ו) ובנספח 25 . המציע נדרש להגיש את כל המסמכים והאישורים כמפורט מטה.

    - הספק יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי התחזוקה הנדרשים לצורך אספקת השירותים והוא אשר יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתחזוקת השוטפת של המבנה/ים שישמש/ו לצורך אספקת השירותים (לרבות ניקיון ותחזוקה, אינסטלציה, קירור וחימום, אבטחה, מנהלה, הנהלת חשבונות, הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, ביטוחים, שכר דירה, מסים וכל תשלום אחר, הכרוך באספקת השירותים).

    - יובהר כי כל שינוי בהתחייבויותיו של הספק ביחס למבנה/ים המוצע/ים במהלך תקופת ההתקשרות, מצריך פניה אל המשרד וקבלת אישור בכתב של המשרד 90 (תשעים) יום מראש.

    - המבנה/ים יעמוד/ו בסטנדרטים הקיימים בתחום ובדרישות החוק. בכלל זה על המבנה/ים לעמוד בדרישות של רשות הכבאות, דרישות תברואה וכל דרישה נוספת הקיימת היום או שתידרש בעתיד.

  - מאפייני המבנה/ים – מרכז השירות

    - הספק יפעיל עמדות נציגי שירות ייעודיות עבור המשרד בלבד, יחד עם זאת לא נדרש כי המרכז ימוקם יופעל במבנה עצמאי נפרד. במידה ובאתר ניתן שרות למספר ארגונים, על המציע ליצור מידור בין המרכז לשאר הארגונים.

    - שטח המרכז המיועד של המשרד באתר יאפשר הצבה של לפחות 25 עמדות עבודה ויכולת הרחבה בהתאם לדרישות המשרד ובכפוף למתן הודעה מראש. להלן פירוט הדרישות שיחולו לגבי עמדות העבודה:

      - עמדת אחראי המשמרת:

        - עמדת אחראי המשמרת תהיה עמדת דלפק מוגבהת על במה, המאפשרת שדה ראייה מקסימלי כך שניתן יהיה לראות את כלל הנציגים, שליטה במרחב החדר ופיקוח על כניסת ויציאת הנציגים מהתחום הייעודי.

        - נדרש כי עמדת אחראי המשמרת תהיה נגישה לנציגי השירות.

        - על עמדת העבודה להיות מרווחת ונוחה לעבודה הכוללת יחידת קצה.

      - עמדת נציגי שירות: מרחב העמדה יכלול שולחן עבודה אישי, עם שטח אחסון אישי הניתן לנעילה. וכן את כל יחידת הקצה הנדרשת לפעילות + טלפון IPT.

      - עמדת מנהל המרכז: העמדה תכלול יחידת קצה – כל המכשור, הטלפוניה (טלפון IPT) והמחשוב הנמצאים בשימוש על ידי עובדי המרכז. ציוד משרדי – שולחן עבודה אישי, כיסא עבודה וארון ספרים, ושטח נוח לעבודה.

      - עמדת קו שני: עמדה מופרדת מעמדת נציגי השירות ואחראי המשמרת, שתאפשר מתן סיוע באופן חופשי ודיסקרטי. העמדה תכלול את כל יחידת הקצה הנדרשת לפעילות וכן את כל הנדרש לעמדת נציג שירות.

    - דרישות כלליות נוספות:

      - מיקום העמדות וגודלן, יאפשר מעבר נוח בין העמדות, ללא הפרעה לנציגים העובדים בהן.

      - כל העמדות יהיו מופרדות מבחינה אקוסטית (לרבות הפרדה באמצעות מחיצות), כך שיתאפשר מתן שירות ללא הפרעה וללא רעשי רקע במהלך קבלת הפניות.

      - על הספק להתקין תאורה מתאימה בכל רחבי המרכז. כמו כן, יתקין הספק תאורת – חירום בכל אתרי המרכז.

      - באתר תהיה הפרדה פיסית בין שטח עבודת נציגי השירות לבין שטח טכני בו ירוכז ציוד התקשורת והמחשוב העיקרי: שרתים, ציוד תקשורת, ציוד מיתוג ותמסורת, כבילה, ציוד כוח וכדומה. גישה לחדר ציוד תתאפשר אך ורק באישור המנהל המרכז.

      - חדרי הציוד (תקשורת ומחשוב) יהיו מוגנים מכניסת אבק, לכלוך ומזיקים ומאובטחים מפני כניסת גורמים לא מורשים לחדר.

      - חדרי הציוד ועמדות נציגי השירות יהיו ממוזגים ותשמר בהם טמפרטורה לעבודה סדירה.

      - לא תתאפשר הפעלה של ציוד בחדרי הציוד במצבי שבר של מערכת מיזוג האוויר מעל 3 ימים רצופים.

  - דרישות בטיחות

הספק יידרש להציג, ביחס לכל מבנה שבכוונתו להעמיד לטובת אספקת השירותים, את נספח 18 , החתום על ידי מורשה חתימה מטעם הספק וכן חתום על ידי אחד מאלה:

    - מהנדס בטיחות הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה או במדור בטיחות כללית;

    - ממונה בטיחות בעבודה המוסמך ע"י משרד הכלכלה עם וותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת ההסמכה וביצע לפחות 50 בדיקות בטיחות;

    - עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך עם וותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת הסמכה וביצע לפחות 50 בדיקות בטיחות.

מובהר בזה כי הממצאים אשר יפורטו בדוח יהוו, בין היתר, בסיס לבדיקת התאמתם של כל אחד מהמבנה/ים.

  - מיגון מבנים לזמן חירום

הספק יידרש להציג, ביחס לכל מבנה שבכוונתו להעמיד לטובת אספקת השירותים, את נספח 19 , החתום על ידי מורשה חתימה מטעמו.

  - מסמך המצביע על זכויות המציע במבנה/ים המוצע/ים

על המציע להציג בפני המשרד מסמכים המעידים על זכויותיו בכל אחד מהמבנים שבכוונתו להעמיד לטובת אספקת השירותים על פי המפורט להלן:

    - אם המבנה הוא בבעלותו של הספק, הספק יציג העתק מתאים למקור מרשם המקרקעין, המעיד, כי המבנה הוא בבעלותו או, לחלופין, כי קיים בידיו מסמך, המעיד על זכות חכירה לטווח של שנה אחת לפחות מאת הגורם הרלבנטי.

    - אם המבנה אינו בבעלותו של הספק, על הספק להציג את כל המסמכים הבאים:

      - חוזה שכירות של המבנה לתקופה שלא תפחת משנה אחת (ללא אפשרות קיצור תקופת השכירות הנ"ל מצד המשכיר), או מסמך בדבר התחייבות בלתי חוזרת מצד המשכיר להשכרתו של המבנה לתקופה, שלא תפחת משנה אחת, או מסמך, המגדיר את מהות זכויותיו של הספק במבנה, לתקופה, שלא תפחת משנה אחת. ההתחייבות הבלתי חוזרת מצד המשכיר להשכרה של המבנה תהיה בת-מימוש תוך 30 (שלושים) יום ממועד קבלת הודעת על הזכייה. ההחלטה, האם ההתחייבות הבלתי החוזרת היא אכן "בת מימוש תוך 30 (שלושים) יום ממועד קבלת הודעה על הזכייה" היא במסגרת שיקול-דעתו הבלעדי של המשרד.

      - מסמך מאת בעל המבנה, לפיו בעל המבנה מסכים להפעלה במבנה של מרכז למתן סיוע ומידע בנושאי רווחה ובמצבי משבר וחירום באמצעות מענה אנושי, על כל המשתמע מכך.

    - אם המבנה הוא נכס, המנוהל ע"י מינהל הדיור הממשלתי, על הספק להציג אישור ממינהל הדיור הממשלתי, לפיו הנכס מוסדר מול הדיור הממשלתי.

    - במידה והמבנה הוא בבעלות הרשות המקומית, יש לצרף התחייבות של הרשות המקומית להעמיד מבנה מתאים להפעלה של מרכז למתן סיוע ומידע בנושאי רווחה ובמצבי משבר וחירום באמצעות מענה אנושי, לתקופה שלא תפחת משנה אחת.

- התשתית הטכנולוגית והתפעולית להפעלת המרכז

  - מחולל (גנרטור)

    - אתר המרכז חייב להיות מצויד בגנרטור אשר יופעל אוטומטית בעת הפסקת אספקת החשמל ויאפשר המשך פעילות תקינה של המרכז.

    - הגנרטורים יספקו אנרגיה A.C כמפורט שלהלן:

      - כל תצרוכת החשמל של חדרי הציוד, המחשוב, התקשורת, מיזוג האוויר והמערכות הנלוות למרכז, לרבות תאורה ותקעי שירות בעמדות העבודה כמפורט בסעיף ‎ו.2.ב לעיל.

      - כל תצרוכת החשמל של הציוד והמערכות במרכז, לרבות מערכות אל פסק, ספקים, מטענים וציוד הקצה.

  - U.P.S ("אל פסק")

    - כל המערכות הקשורות להפעלת המרכז לרבות מחשבי ה – P.C של עובדי המרכז וכל מערכות המחשוב והתקשורת ומערכות נלוות אליהן במרכז, יופעלו דרך מערכות "אל פסק" ((UPS.

    - מערכות "אל פסק" יכנסו לפעולה ללא זמן מעבר, למשך לפחות 15 דקות עבודה (עבודה "ON LINE") בשעת הפסקת חשמל או בזמן עליה או ירידה במתח החשמל או כתוצאה ממכת ברק וזאת ללא נפילה של המערכות במרכז.

  - אתר גיבוי (DRP)

    - הספק יפעיל בעצמו במתקניו או במתקני צד ג', אתר גיבוי (DRP) לאתר המרכז של המשרד, שיופעל במצבים בהם לא ניתן לספק את השירות באתר המרכז. הפעלת האתר החלופי תיעשה עד ארבע שעות מרגע השבתת המרכז.

    - גיבוי תפעולי למרכז לצורך הרחבת יכולות המענה לפניות לשירות בשעת חירום, כמפורט בסעיף ‎ד.7 לעיל.

    - המרחק בין האתר הראשי לבין אתר הגיבוי יהיה כמפורט בסעיף ‎2.2.6.3 למכרז.

    - כל הדרישות המפורטות בסעיף ‎ו לעיל ולמערכות המרכז יחולו גם על אתר הגיבוי ((DRPׂ.

  - מערכת C.C (CONTACT CENTER)

המרכז נדרש לכלול מערכת C.C שתוכל לספק את כל השירותים הנדרשים למשרד במכרז, כמפורט להלן –

    - תכונות ושירותים במערכת ה-C.C

      - תכונות ייעודיות לעמדות נציגי שירות, אחראי המשמרת ומנהל המרכז: מענה ידני או אוטומטי, העברה, התייעצות, ועידה, חדירה לשיחה, לחישה, כניסה ויציאה לעבודה, החזק, מערכת ראש או יד, יירוט שיחות ויציאה זמנית משירות.

      - הפעלת קבוצות שירות, קמפיינים, ייעודיות לעמדות נציגי השירות במרכז.

      - תור המתנה מנוהל לפי "ראשון נכנס ראשון מטופל" – F.I.F.O, ללא הגבלה למספר הממתינים בתור.

      - מערכת דוחות R.T.M (גרפי וטבלאי) על סטאטוס הפניות לשירות במרכז בעמדות הנציגים ועל מסכי תצוגה במרכז.

      - מערכת ניהול, תפעול ובקרת כל פעולות המרכז, לרבות, השירותים המסופקים.

      - במרכז יופעל לוח תצוגה מרכזי הנצפה מכל עמדות הנציגים בו יפורטו נתונים על פעולות המרכז – כמות פניות ממתינות, מספר עמדות פעילות, זמן המתנה ממוצע ומרבי, הודעות לנציגים וכיו"ב.

      - באחריותו הבלעדית של הספק לעמוד בדרישות החיבור המופיעות להלן, כך שכל השיחות שהופנו למרכז מחברת המפ"א ייענו ויטופלו במערכת ה-C.C ברמת שירות שלא תפחת מ 1% = G.O.S.

    - מרכזת טלפונים

      - מרכזת ספרתית IPT משולבת יכולות IP/TDM.

      - המרכזת הספרתית תתמוך, עבור פעילויות המרכז של המשרד, במעל 30,000 B.H.C.C..

      - המרכזת הספרתית תכלול גיבוי מערכות בקרה ותפעול (H.S.B).

    - מערכת C.T.I

      - מערכת C.T.I שתפקח על מהלך הקריאות והשיחות, נכנסות ויוצאות, במרכז, באינטגרציה מלאה עם מערכות הטלפוניה, מערכת המחשוב ומערכת המידע של המרכז.

      - שרתי CTI בגיבוי חם (H.S.B).

    - מערכת I.V.R

      - כל השיחות הנכנסות מה-PSTN למרכז יופנו למערכת ה-I.V.R. המערכת תנתב את השיחות או תספק את השירות הנדרש לפונה. באחריותו של הספק לדאוג לכמות ערוצים מספקת אשר תכיל את כל שיחות הטלפון אשר יופנו למרכז ותספק את כל שירותים הנדרשים בכל עומס ורגע נתון בשעות הפעילות של המרכז.

      - ביחס מינימום של 1:3 (ממשק IVR לכל 3 קווי חוץ נכנסים) המערכת תספק לפונה את השירותים הבאים:

        - ניתוב השיחות להעברה למרכז השירות ונציגי השירות.

        - העברת השיחות לגורמים מחוץ למרכז.

    - רשם שיחות (M.I.S)

      - המרכז יכלול מערכת ניהולית לשליטה, תפעול, ניהול ובקרה על כל התהליכים המתנהלים במרכז (END TO END).

      - תהליכי פניה לשירות טלפוני, SMS, CHAT ומענה קולי ממוכן.

      - המערכת תכלול אפשרות להפיק ולחולל מגוון רחב של דוחות תקופתיים היסטוריים ודוחות זמן אמת בהתאם לדרישות המשרד, כמפורט בסעיף ‎ד.8 לעיל.

    - מערכת הקלטה, אחסון ואחזור שיחות טלפון (V.L)

      - הקלטה ואחסון של כל שיחות הטלפון שקבלו מענה אנושי במרכז השירות.

      - אחסון ויכולת אחזור השיחות לפחות לתקופה של 90 ימים.

      - המערכת תשמש ככלי להדרכה ולבקרת איכות המענה (QC) לספק, ואמצעים לבקרת איכות המענה, בקרה ובדיקת תלונות הפונים ולניתוח אירועים במצבי חירום ואירועים מיוחדים.

      - הספק יעביר למשרד לפי דרישה, כל קובץ שהוקלט במערכת וזאת בתוך 12 שעות מקבלת דרישת המשרד, הדרישה תעשה בכתב ובאישור המנהל. על הספק להעביר את הקובץ בפורמט מוסכם אשר יוגדר על ידי המשרד מראש.

  - תשתיות וטכנולוגיה של מערך המחשוב

    - כללי

באחריות הספק לספק את מערך המחשוב ומערכות המידע כמפורט להלן:

      - תקשורת מהמרכז אל המשרד ולהפך בנפח תעבורה וברוחב פס ככל שיידרש.

      - התקשורת מהספק לרשת של המשרד תתבצע אך ורק בתווך מאובטח, כגון IP-vpn תוך שימוש בהזדהות חזקה, כגון כרטיס חכם.

    - עמדת עבודה במרכז

      - עמדה המאפשרת עבודה מול היישום ועומדת בדרישות זמני התגובה המפורטים בסעיפים ‎ד.3.א.7, ‎ד.4.ב.4 ו-‎ד.5.ב.5 וכן בסעיף ‎ד.3.ב לעיל.

      - מסך LED מינימום 21.5 אינץ' רזולוציה מינימלית 1080 X 1920.

    - שרתים למערכת המידע

השרתים יהיו בעלי יכולת שרידות גבוהה התואמת את דרישות תשתיות מערך המחשוב ומערכות המידע כמפורט בנספח זה ובפרט בסעיף ‎ז.5.ז להלן.

    - בסיס נתונים

בסיס הנתונים חייב לתמוך ב-MS SQL SERVER.

    - גיבויים

      - המערכת תתמוך בביצוע גיבוי ללא הורדת המערכת.

      - גיבוי קר למערכות באמצעות מדיה חיצונית: קלטות, דיסקים וכדומה אשר יישמרו באתר הגיבוי בתוך כספת חסינת אש מאובטחת ומוגנת מנזקי טבע ופעולות איבה בשעת מלחמה.

      - הספק יציע נוהל התאוששות מתקלות חמורות/אסונות. מובהר כי הנוהל על פיו יפעל הספק כפוף לאישור המשרד מראש ובכתב.

    - התאוששות

      - המערכת תהיה בעלת יכולת תחזוקה / ריענון ללא זמני DOWN TIME.

      - מערכת המידע נדרשת לפעול בזמן פעולה תקין ללא כשל (UP TIME) של 99.999%.

      - המערכת תתריע על מצבי עומס, שבר ויציאת מערכות משירות ומעבר למערכות גיבוי העוברים את תנאי הסף בהתאם להגדרה המתאימה (יוגדר באפיון המפורט).

    - זמני תגובה למערכות המידע

להלן זמני התגובה המקסימאליים הנדרשים למערכות המידע –

| הפעולה | זמן מקסימאלי |
| --- | --- |
| עליית המערכת (cold start) | 3 דקות |
| כניסה למערכת (Login) | 15 שניות |
| מעבר בין מסכים | 2 שניות |
| מסך קלט | 2 שניות |
| שאילתות | 5 שניות |
| דוחות | דקה אחת |
| זמן עדכון ON LINE | 5 שניות |

  - אבני דרך לאפיון מערכות המרכז

    - האפיון המפורט של מערכות המרכז יתבצע על ידי הספק במהלך תקופת ההתארגנות בהתאם למפורט בנספח 4 .

    - מסמכי התכנון המפורט יכללו לפחות את התוצרים הבאים:

      - תכנית עבודה כוללת של הפרויקט.

      - אפיון מפורט של תהליכי פניות למרכז W.F/C.F.

      - אפיון ותכנון מפורט של מסכי העבודה.

      - ממשקים למערכות המרכז ו/או גורמי חוץ לפי דרישה.

      - אפיון, פיתוח והתאמות מערכת המידע לדרישות המשרד כמפורט בסעיף ‎ח.2 להלן.

      - אפיון הדוחות וכלים לצורך הפקתם.

      - מפרטי .R.S/S.O.W ככל שיאושרו על-ידי נציגי המשרד בכתב יהוו נספח וחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות.

      - המשרד יהיה רשאי לבצע שינויים במערכת המידע בשלבי .R.S/S.O.W ובתכנית העבודה של הספק – משלב הקמת המערכת ועד לשלב עליה לאוויר.

- מערכות המידע (CRM ו-KM)

  - תפיסה כללית של מערכות המידע (CRM ו-KM)

    - כללי

      - לצורך ניהול פניות הציבור נדרשת מערכת לניהול קשרי לקוחות מסוג CRM בטכנולוגיה מתקדמת וחדישה, אשר תספק מענה אולטימטיבי לכל פנייה באמצעות תיעוד האינטראקציה עם הפונה והתאמת השירות הרלוונטי לצורכי הפונה.

      - בנוסף נדרשת מערכת לניהול ידע מסוג KM בטכנולוגיה מתקדמת בגישה העדכנית ביותר בתחום. מערכת ה-CRM תשמש כלי לניהול הפניות המתקבלות במרכז בכל אמצעי התקשורת ותתעד באופן מלא כל סוג של פניה מרגע קליטתה, תהליך הטיפול בה עד סגירת הפנייה. מערכת זו תשולב עם מערכת ה-CRM לצורך מתן פתרון נכון יותר בזמן הקצר ביותר.

      - מערכות המידע יכילו סט כלים עם תשתית פיתוח גמישה ונוחה לצורך פיתוח תהליכי עבודה, ישויות המערכת וטפסים בהתאמה אישית בכפוף לדרישות המשרד.

      - מערכות המידע יכללו כלים ואמצעים לדיווח, ניהול, בקרה ופיקוח אשר יאפשרו לשלוט על כל רכיבי המערכת ולבחון מצב תקינותם.

    - דרישות ממערכת ה-CRM

      - המערכת תהיה בעלת יכולת אינטגרציה והתאמה לכלים הטכנולוגיים התקשורתיים הנדרשים למרכז (C.C) לרבות התאמה לכל האמצעים הטכנולוגיים הכוללים את המידע.

      - המערכת תכלול מנגנון המאפשר איתור מידע במאגרי המידע המצטברים במערכת תוך שימוש בשיטות חיפוש מתקדמות וזאת על פי הדרישות אשר יעלו בתהליך האפיון על-ידי הספק.

      - המערכת תסייע לתיעוד ניהול הפניות מרגע קליטת הפניה במרכז בקו הראשון, המשך הטיפול בקו השני במרכז, העברה לגורם מטפל מחוץ למרכז עד סגירת הפניה במערכת.

      - המערכת תכלול ממשק לניהול טבלאות התשתית לשימוש עורך התוכן המקצועי (המידען) לצורך עדכון ותחזוקה שוטפת של הנתונים במהלך כל תקופת ההתקשרות.

      - המערכת תאפשר קישור למאגרי נתונים בתוך המשרד לצורך שליפת מידע וזאת באמצעות W.S, בהתאם לדרישות שיעלו בשלב האפיון ובכפוף לדרישות המשרד.

      - המערכת תכלול מנגנון הרשאות מחמיר למניעת חשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים. מנגנוני ההרשאות ואבטחת המידע יאושרו על ידי גורמי הביטחון/נציגי אבטחת המידע של המשרד.

      - המערכת תאפשר יבוא ויצוא נתונים בכפוף למדיניות אבטחת המידע אשר יעוגנו בנהלי עבודה מוסדרים ויועברו למערכת ה-BI של המשרד לצורך הפקת דוחות. הנתונים יועברו בפורמט של MS_SQL.

      - מערכת המידע תכלול מערך דיווח אודות רכיבי המערכת, LOG של פעילויות קריטיות אשר יאפשרו לסקור את פעילותה לאורך זמן ולביצוע פעולות שירות ותחזוקה כנדרש.

      - מערכת המידע תאפשר הגדרת חוקיות (RULES), או מצבים חריגים בהתאם להגבלות אשר ייקבעו מראש ותאפשר הוצאת דוחות מתאימים כגון התראות לפי הצורך.

      - המערכת תתריע על תקלה או הגעה למצבי סף, בצורת הודעות דואר ו/או הודעות מתפרצות ו/או הודעות SMS.

    - דרישות ממערכת ה-KM

      - המערכת תספק פתרון אינטגרטיבי לניהול ידע המשולב בתהליכי עבודה במרכז.

      - המערכת תסייע בארגון עולמות הידע הנדרשים למרכז בצורה נכונה למתן שירות יעיל.

      - המערכת תכיל בתוכה את כל המידע הארגוני הנדרש לתפעול המרכז, תתעל את הידע ותייצר זיכרון ארגוני זמין ועדכני באמצעות פתרונות ממוחשבים.

      - המערכת כאמור, תתמוך באינטגרציה מלאה עם מערכת ה-CRM אשר תוקם ע"י הספק במרכז.

      - המערכת אמורה להיבנות בהנדסת אנוש גבוהה לצורך קלות השימוש וידידותיות למשתמש.

      - המערכת תאפשר העברת הודעות יומיות והנחיות עדכניות של המרכז לצורך מתן תגובה מידי במצבים משתנים.

      - המערכת תאפשר פרסום תכנים ארגוניים לעיונם של כלל המשתמשים.

      - המערכת תאפשר עריכת תכנים ותמונות בהתאם להרשאות אשר יוגדרו בזמן האפיון.

      - המערכת תכיל מנוע חיפוש מסמכים ידידותי וקל לשימוש במינימום זמן.

  - אבני דרך להקמת מערכות המידע

    - שלב האפיון

במהלך תקופת ההתארגנות למתן השירותים הספק יידרש לבצע אפיון מפורט למערכת המידע בהתאם לדרישות המשרד. האפיון המפורט יכלול התוצרים הבאים:

      - ניתוח מפורט של כל התהליכים העסקיים אשר המערכת אמורה לתמוך בהם לרבות הממשק מול מערכת לניהול הידע הנדרשת להקמה מהספק (KM). על הספק להציג זאת באמצעות תרשימי זרימה בהתאם.

      - תכנון המסכים הנדרשים לתמיכה בכל התהליכים.

      - תכנון מבנה הנתונים הכולל את כל הטבלאות האפליקטיביות, טבלאות התשתית והקשרים ביניהם. על הספק להציג זאת באמצעות תרשים מבנה נתונים (CLASS DIGRAM), הכולל שמות טבלאות, שדות וכיו"ב.

      - תכנית להסבת נתונים וטיובם בתוך מאגרי המידע הקיימים תוך התאמה למאגרי המידע החדשים.

      - תכנון תשתית לניהול הידע לצורך בניית מערכת ה-KM הכולל ניתוח תהליכי זרימת הידע בצורה המיטבית, עיבוד ובנייה של העץ הלוגי אשר אמור לתמוך בתהליכים העסקיים של המרכז.

      - תכנון ניהול סיכונים למערכות המידע, הגנה על המידע והנתונים ההיסטוריים המצטברים לרבות ניתוח תהליך שרידות טכנולוגית הקשור במניעת נזק לפעילות המרכז כתוצאה מכשל במערכת, ברכיב או ברכיב מידע.

      - תכנון תסריטי הבדיקות בהתאם לדרישות המפורטות במסמך האפיון.

      - תכנית הטמעה של פעילויות ניהול הידע בקרב נציגי השירות, המנהלים ושאר המשתמשים המורשים אשר יוגדרו במסגרת שלב האפיון.

      - תכנון מערך הטמעה והדרכה של המערכות בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה.

      - בתום שלב האפיון יעביר הספק מסמך אפיון מפורט לאישור המשרד.

    - שלב בניית המערכת

לאחר אישור מסמך האפיון יעמיד הספק לרשות המשרד תכניתן המתמחה בטכנולוגית CRM וכן מומחה המתמחה בהקמת מערכת לניהול ידע (KM) אשר יעצבו ויפתחו את המערכות המבוקשות תוך יישום הדרישות והתאמה לאפיון המאושר. במסגרת שלב הפיתוח ידאג הספק לטיוב הנתונים בתוך מאגרי המידע הרלוונטיים.

    - שלב בדיקות

לאחר השלמת שלב העיצוב והבנייה של המערכות וביצוע בדיקות תוכנה מצד הספק, תועברנה המערכות לסביבת בדיקות לטובת מבחני קבלה על ידי נציגי המשרד בהתאם לאבני הדרך להתארגנות כמפורט במכרז.

    - שלב הטמעה והדרכה

לאחר אישור מבחני הקבלה, תבוצע על ידי הספק הדרכה עבור כל המשתמשים המוגדרים במערכת בתיאום ובשיתוף נציגי המשרד הרלוונטיים בהתאם לאבני הדרך להתארגנות כמפורט במכרז.

    - שלב העברה לייצור

לאחר הבטחת תקינות המערכות על הספק לבצע פריסה של היישומים בכל תחנות העבודה המוגדרות במרכז לרבות משתמשים חיצוניים המאושרים על ידי המשרד ומוגדרים כחלק מרשימת המשתמשים המורשים לעבוד עם המערכת בהתאם לאבני הדרך להתארגנות כמפורט במכרז.

    - תחזוקת מערכת, שינויים ושיפורים

במשך כל תקופת הפעלת המערכת יידרשו שינויים ושיפורים מצד המשרד או תיקון באגים.

מובהר כי על הספק להעביר למשרד תיק מערכת לכל יישום (CRM ו-KM) הכולל תיעוד מלא של כל רכיבי המערכת, רשימת המסכים, המסמכים, התרשימים בהתאם לכל השלבים אשר פורטו לעיל. תיק המערכת ישמש כתיק תחזוקה לצורך תיעוד כל הדרישות לשיפורים ושינויים וכן תיעוד הגרסאות אשר יתקבלו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

  - עקרונות הפעלת מערכות המידע במרכז

    - הספק יספק תשתיות של חומרה, תוכנה וציוד קצה כנדרש. מערך התשתיות יופעל בשלוש סביבות עבודה:

      - סביבת פיתוח לצורך פיתוח קוד, ביצוע שינויים, תיקון באגים וכו'.

      - סביבת בדיקות לצורך ביצוע בדיקות בכפוף לדרישות הלקוח.

      - סביבת ייצור בה תופעל המערכת באופן השוטף 24/7, 365 ימים בשנה.

    - מערכת המידע תאפשר ביצוע תחזוקה שוטפת הן מקומית והן באמצעות גישה מרחוק מוגנת בהתאם לסטנדרטים של המשרד אשר יוגדרו בתהליך האפיון.

    - הספק לא יורשה לבצע תהליכי פיתוח או בדיקות במערכת המידע בסביבת הייצור.

    - סביבת הבדיקות תשמש גם את המשרד לצורכי בדיקות, בדיקות קבלה והדרכה.

  - מאפייני מסכי מערכת ה-CRM

המערכת תאפשר הזנת נתונים אודות כל פנייה בהתאם למסכים אשר ינותחו ויוגדרו בתהליך האפיון על ידי הספק, ככל שיוחלט ויאושר על ידי המשרד. להלן מפרט בסיסי של השדות הרלוונטיים לתיעוד הפנייה:

    - זיהוי חד ערכי לפניה – תיעוד אוטומטי – שדה חובה.

    - תאריך ושעת קבלת הפניה – תיעוד אוטומטי של המערכת – שדה חובה.

    - מקבל הפניה – תיעוד אוטומטי של המערכת – שדה חובה.

    - אופן קבלת הפניה – בחירה מתוך טבלה: טלפון, CHAT, SMS – שדה חובה.

    - סיווג הפניה – חירום, סיוע מידי, מידע, מידע שי"ל – שדה חובה.

    - סוג הפונה – רגיל, מטרידן, מדווח וכיו"ב – שדה חובה.

    - מהות הפנייה – בחירה מתוך טבלאות בכפוף לעץ הלוגי: קטגוריה, נושא, תת נושא – שדות חובה.

    - יישוב – בחירה מתוך טבלה.

    - רשות מקומית – בחירה מתוך טבלה.

    - שפת דיבור – בחירה מתוך טבלה.

    - העברה לגורם מטפל – בחירה מתוך טבלה: עובד סוציאלי, ער"ן, נציג המשרד וכיו"ב – במקרה חירום אם דווח למשטרה, מד"א או אחר חשוב לתעד קישור פיזי.

    - שם השירות (המענה) – בחירה מתוך טבלה, יוצג אוטומטית לאחר הגדרת מהות הפנייה באמצעות העץ הלוגי.

    - סיווג שירותים – בחירה מתוך טבלה.

    - פרטים אישיים (פונה/מדווח): רצף של שדות המאפיינים את הפונה כמו למשל: ת"ז, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, גיל, מין, טלפון, מייל, פקס וכיו"ב.

    - בדיקות לוגיות ראשוניות כלליות

המערכת תיישם את כל התנאים הלוגיים בתהליך הכולל של תיעוד הפנייה וזאת בהתאם לאפיון המפורט אשר יבוצע על ידי הספק ויאושר על ידי המשרד. להלן מפרט ראשוני בסיסי של בדיקות לוגיות הנדרשות בעת קליטת הפנייה ותיעודה במערכת:

      - זיהוי פניות חוזרות ויכולת הצגתן לפי דרישה.

      - זיהוי מיקום גיאוגרפי לפי אזור חיוג, במידת האפשר.

      - הצבת מספר טלפון באופן אוטומטי עבור שיחות מזוהות, במידת האפשר.

      - במקרה חירום, קישור אוטומטי לגורמי חירום והצלה – משטרה, מד"א כיו"ב.

      - הצבת שם מחלקה לשירותים חברתיים (מש"ח) באופן אוטומטי מתוך טבלת קשר עם רשימת יישובים.

      - הצגת שירותי הרווחה הרלוונטיים כמענה לפנייה בהתאם לסיווג מהות הפנייה באופן אוטומטי מתוך קישור בין רשימת שירותים והעץ הלוגי ביישוב מסוים.

      - מנגנון תזכורת לטיפול בפנייה על ידי הגורם המטפל וסגירתה על ידי גורם מורשה.

  - הפקת דוחות ממערכות המידע

    - המערכות יאפשרו הפקת דוחות קבועים (כמותיים, סטטיסטיים) ודוחות דינאמיים-משתנים באמצעות מחולל דוחות, וזאת בכפוף לדרישות ובהתאם לאפיון המפורט אשר יבוצע על ידי הספק ויאושר על ידי המשרד. פירוט סוגי הדוחות ותכולתם מופיע בסעיף ‎ד.8 לעיל. המשרד רשאי להגדיר דוחות נוספים במהלך תקופת ההתקשרות.

    - המערכת תאפשר יצוא נתוני דוחות להמשך עיבוד במערכת ה-B.I של המשרד בפורמט MS SQL בתדירות אשר תוגדר במסגרת האפיון המפורט.

    - המערכת תאפשר הפקת טופס דיווח לנציג המשרד המבוסס על מידע שהוזן למערכת.

    - המערכת תכלול מחולל דוחות אשר יאופיין על ידי מנתח המערכת מטעם הספק וזאת לצורך הפקת דוחות דינאמיים, טבלאיים/גראפיים, בהתאם לדרישות המשרד. מחולל הדוחות יכיל רשימת הפרמטרים אשר תנוהל באופן טבלאי ותתעדכן מעת לעת לפי הצורך.

    - למשרד תתאפשר גישה מרחוק למערכת לצורך צפייה בנתונים והפקת דוחות שונים.

    - להלן רשימה ראשונית של דוחות קבועים מן המערכת שהספק יידרש להפיק, לפי דרישה:

      - דוח כמות פניות בחתכים שונים.

      - התפלגות פניות לפי סוג פנייה, סוג הפונה, קטגוריה, יישוב/רשות, מענה וכיו"ב.

      - דוח כמות פניות במצבי חירום לפי חתכים – סוג פניה, קטגוריה, המענה, גורם מטפל.

      - דוח פירוט זמני המתנה וטיפול בפניות באינטגרציה עם דוחות MIS של מערכת ה-c.c. .

      - דוח שירותים שניתנו לפונה לפי חתכים שונים כגון: יישוב/רשות.

  - מאגרי המידע ובסיסי הנתונים במערכת

    - המערכת תאפשר ניהול מאגרי מידע שונים באופן טבלאי לצורך מסירת מידע לפונים וקישור לשירותי הרווחה הרלוונטיים ו/או לגורם המטפל לפי מהות הפנייה המתאפיין במרכז על-ידי נציגי השירות ו/או העובד הסוציאלי המטפל .

    - הספק מתחייב לבצע גיבוי למידע הנאסף במערכות כמפורט בסעיף ‎ז.5.ה לעיל.

    - מוסכם ומובהר כי כל הנתונים אשר יוזנו במערכות המידע, לרבות הטבלאות האפליקטיביות והתשתיתיות, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד. הספק מתחייב להעבירם לרשות המשרד בכל עת שיתבקש ובפרט במועד סיום ההתקשרות.

    - הנתונים יועברו למשרד בפורמט MS SQL ו/או במבנה אחר שיקבע על ידי המשרד.

    - המאגר ינוהל על ידי הספק בהתאם להוראות כל דין. נהלי אבטחת המידע שיחולו על הספק באספקת השירותים מפורטים בנספח 5 .

- שירות ותחזוקה למערכות המרכז

  - כללי

    - הספק יהיה אחראי הבלעדי לפעולתן התקינה של מערכות המרכז, שיסופקו בין אם באמצעותו ובין באמצעות קבלני משנה המופעלים על ידו. הספק מתחייב לתקן כל תקלה שתקרה לרבות על כל רכיבי התוכנה, כל רכיבי החומרה והעבודות הנדרשות על ידו לביצוע על מנת להשיב את מערכות המרכז לתפקוד מלא ותקין וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות לפי המכרז.

    - הספק יהיה אחראי לפעולתה התקינה של מערכות המרכז, לרבות תיקון או החלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול או חלק פגום במערכת, ליקויים הנובעים משימוש בחומרים ומודלי תוכנה לקויים, יצור פגום, חומרה ו/או תוכנה, או התקנה לקויה, שיתגלו בפריטי מערכות המרכז.

    - הספק מתחייב לבצע את השירות והתחזוקה למערכות המרכז בזמן שנדרש לכך.

    - כל ההוצאות הדרושות לביצוע תיקונים, לרבות בגין החלפת חלקים והובלת חלקים למקום ביצוע התיקונים, תיקונים בתוכנה ו/או חומרת מערכות המרכז, הפעלת ספקי או קבלני משנה בארץ ובחו"ל יחולו על הספק.

    - כל אימת שיידרש, הספק ימציא ציוד חלופי לשימוש מערכות המרכז עד לתיקון הציוד המקורי, והכל על חשבונו.

  - דרישות תחזוקה וטיפול מונע שיבוצעו על ידי הספק

    - תחזוקה מונעת

      - אחת לרבעון תבוצע בדיקת מצב בסיסי הנתונים ומערך אבטחת המידע בכל רכיבי המערכת וביצוע פעולות תחזוקה, ניקוי, צמצום וכיו"ב.

      - אחת לחציון תבוצע בדיקת זמני תגובה וביצוע תיקונים בתוכנה או בחומרת המערכת.

    - שירות תחזוקה למערכות המרכז

      - הספק אחראי לבצע עדכון גרסאות כחלק מהשירות, הכולל שיפורים ושינויים, שדרוגים טכנולוגיים, תיקון תקלות וכיו"ב.

      - הספק אחראי לבצע את השינויים הנדרשים במערכות המרכז מבלי לפגוע בפעילות השוטפת.

      - הספק מתחייב לדאוג לתאימות בין הגרסאות החדשות והקודמות.

      - הספק יהיה אחראי לדאוג שכל הפונקציונאליות שנוספה למערכות המרכז בתאימות עבור המשרד והמרכז יפעלו כשורה גם לאחר עדכון הגרסה.

      - אם יידרשו התאמות לגרסה החדשה הן תבוצענה על ידי הספק כחלק מהשירות והתחזוקה.

      - הספק יעדכן את המשרד על קיום הגרסה החדשה לא יאוחר מחודש לאחר צאת גרסה חדשה כמוצר מדף, מועד המעבר לגרסה החדשה יקבע על ידי המשרד.

  - טיפול בתקלות

    - תקלה קריטית

      - הגדרה: תקלה קריטית תכלול מקרים בהם מערכת המידע מושבתת ו/או פונקציה מהותית במערכת אינה פועלת, תקלה בתפקוד מהותי או פגיעה בתפקוד פונקציונאלי במערכת או פגיעה בתפקוד השירות במרכז.

      - מועד אחרון לביצוע התיקון: במקרה של תקלה קריטית הספק אחראי לפעול במידיות לתיקון התקלה - הגעת מומחה למערכת למקום הפיסי בו נמצאת המערכת תוך שעתיים לכל היותר. הספק יפעל בהתמדה וברציפות בכל שעות היממה עד לתיקון התקלה ויפעיל כל כוח ומשאב לרבות שימוש במומחים בארץ או בחו"ל שיידרשו לשם תיקון התקלה ולרבות החלפת כל חלק ציוד שיידרש.

    - תקלה דחופה

      - הגדרה: תקלה דחופה תכלול מקרים בהם קיימת במערכת המידע תקלה אשר, לפי שיקול דעתו של המשרד, משפיעה לרעה על פעילות המרכז והמשרד (גם אם המערכת ממשיכה לפעול).

      - מועד אחרון לביצוע התיקון: במקרה של תקלה דחופה הספק אחראי על הגעת מומחה למערכת התקולה תוך ארבע שעות לכל היותר. המומחה יפעל לתיקון התקלה מהר ככל האפשר, ויטפל בתקלה טיפול רצוף עד לפתרון מלא של הבעיה.

    - תקלה רגילה

      - הגדרה: תקלה רגילה תכלול מקרים בהם קיימות במערכת המידע תקלות אשר, לפי שיקול דעתו של המשרד, אין בהן כדי להשפיע על הפעילות השוטפת של מערכת המידע.

      - מועד אחרון לתיקון התקלה: במקרה של תקלה רגילה הספק אחראי על הגעת מומחה למערכת התקולה בתוך 24 שעות מקבלת פנית השירות. המומחה יפעל לתיקון התקלות עד לפתרונן.

  - מעקב אחר טיפול בתקלות וביצוע פעולות תחזוקה שוטפות

    - כל תקלה ובעיה המופנית אל הספק תירשם במאגר הקריאות של הספק ותהיה במעקב עד לסיום הטיפול בבעיה. כמו כן תתועד כל פעולת תחזוקה שוטפת שבוצעה על ידי הספק בהתאם לדרישות המכרז.

    - מאגר הקריאות יכלול את הפעילויות והמידע שלהלן:

      - תקלות: מספר קריאה, יוזם הקריאה במרכז או במשרד, מקבל הקריאה, מועד וזמן קבלת הקריאה, תיאור התקלה/השירות הנדרש, מועד וזמן הטיפול בקריאה, מי טיפל בקריאה השירות, תוצאות הפעילות וסטאטוס התקלה, השירות הנדרש.

      - פעולות תחזוקה: יוזם פעולת התחזוקה במרכז או במשרד, מועד וזמן ביצוע פעולת התחזוקה, תיאור הפעולה שבוצעה, גורם מבצע, תוצאות הפעילות.

    - פניית שירות שנפתחה על ידי המשרד, לאחר תיקונה על ידי הספק ובדיקתה על ידי המשרד, תוכל להיסגר רק באישור המשרד.

    - כל פתיחה או סגירה או שינוי סטאטוס בפניית שירות לספק תדווח אוטומטית למשרד בכל האמצעים שלהלן, וכל שילוב ביניהם – דוא"ל, SMS, וכיו"ב.

    - בכל מקרה של תקלה שלא נפתרה ידווח הספק למשרד על התקדמות הטיפול והצפי לסיום הטיפול לפחות אחת ליום ועד לסגירת התקלה.

    - כל רבעון יעביר המציע דיווח בפורמט שיתואם עם המשרד לגבי הקריאות שטופלו ופעולות תחזוקה שוטפת שבוצעו במהלך הרבעון.

נספח 	הגדרות טכניות

הבהרה: דרישות המכרז נכתבו תוך שימוש במונחים הטכניים המפורטים בטבלה שלהלן. בהצעות שתוגשנה, ניתן לעשות שימוש במונחים נוספים אחרים ובלבד שהמציע יקפיד לתת הגדרות ברורות למונחים שבהם הוא עשה שימוש ויצרף כנספח להצעתו רשימה המפרטת את המושגים ומשמעותם.

| מס. | שם | תיאור |
| --- | --- | --- |
| 1 | A.C | Alternating Current. |
| 2 | A.S.R | Auto Speech Recognition. |
| 3 | B.I | BUSINESS INTRLLIGENCE |
| 4 | G.B | Billions Of Bits Per Second. |
| 5 | B.H.C.C | Busy Hour Call compilition. |
| 6 | C.C | Contact Center. |
| 7 | C.F | Call Flow |
| 8 | C.T.I | Computer telephony integration. |
| 9 | CRM | Customer Relationship Management |
| 10 | D.R.P | Disaster Recovery Plan |
| 11 | D.T.M.F | Dual Tone Multi Frequency. |
| 12 | X.M.L | Extensible Markup Language |
| 13 | F.I.F.O | First In First Out. |
| 14 | G.B | Giga Byte |
| 15 | G.O.S | Grade of Service. |
| 16 | G.U.I | Graphical User Interface |
| 17 | H.S.B | Hot Stand By. |
| 18 | I.P.T | Ip Telephone |
| 19 | I.P | Internet protocol |
| 20 | I.P-V.P.N | Internet Protocol Virtual Private Network |
| 21 | I.V.R | Interactive Voice Response. |
| 22 | K.M | Knowledge Management |
| 23 | L.A.N | Local Area Network. |
| 24 | M.I.S | Management Information System. |
| 25 | M.B | Millions of Bits per second. |
| 26 | O.J.T | On the Job Training |
| 27 | P.C.I | Payment Card Industry. |
| 28 | P.S.T.N | Public switched telephone network. |
| 29 | P.R.I | Primary Rate Interface. |
| 30 | P.B.X | Private Branch Exchange. |
| 31 | Q.C | Quality Control. |
| 32 | R.T.M | Real Time Monitor. |
| 34 | S.I.P | Session Initiation Protocol. |
| 35 | S.Q.L | Structured Query Language |
| 36 | T.D.M | Time Division Multiplexing. |
| 37 | S.M.S | Short Messaging Service. |
| 38 | S.M.S.C | Short Messaging Service Center. |
| 39 | T.C.P-I.P | Transmission Control Protocol Internet Protocol |
| 40 | U.P.S | Uninterruptible power supply. |
| 41 | V.G.A | Video Graphics Array. |
| 42 | V.L | Voice logger System. |
| 43 | W.A.N | Wide Area Network. |
| 44 | W.S | Web Service |

נספח 	תרשים זרימה – תהליך הטיפול בפניה המתקבלת במרכז

נספח 	 לוח זמנים להקמת המרכז

הבהרה: המועדים מצוינים בשבועות (לעניין זה, "שבוע" – חמישה ימי עבודה).

| הנושא |  | זמן התחלה (ממועד תחילת ההתארגנות) | זמן מרבי לסיום ממועד תחילת ההתארגנות | אחריות לביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אבן דרך א': אפיון ותכנון מפורט והקמת המערכות ותשתיות המרכז (מועד אחרון לביצוע אבן דרך זו: עד 16 שבועות) |  |  |  |  |
|  | העמדת מבנה/ים והקמת האתר בו יפעל המרכז בכפוף לאישור המשרד ובהתאם לתנאי המכרז (סעיף ‎ו לנספח 1 למכרז) | 0 | 1 | הספק |
|  | אפיון, תכנון וכתיבת מפרטי מערכת ומפרטי בדיקות קבלה (מהדורת טיוטה) | 1 | 7 | הספק |
|  | בדיקת מפרטי המערכת ובדיקות קבלה (מהדורת טיוטה) על-ידי המשרד והעברת דוח לעדכונים ושיפורים | 7 | 9 | המשרד |
|  | ביצוע עדכונים ושיפורים למפרטי המערכת ובדיקות הקבלה על-ידי הספק ואספקת מפרט מהדורה לביצוע כולל השגה על ממצאי המשרד | 9 | 11 | הספק |
|  | בדיקת ואישור מפרטי המערכת ובדיקות הקבלה והשלמת הקמת המערכות והתשתיות של המרכז כולל הכנת דוח על-ידי המשרד לתיקונים, עדכונים ושיפורים והעברתו לספק | 11 | 13 | המשרד |
|  | ביצוע תיקונים ושיפורים על-ידי הספק במערכות ותשתיות המרכז בהמשך לדוח ביקורת קבלה של המשרד כולל השגה על ממצאי המשרד | 13 | 15 | הספק |
|  | ביצוע בדיקות קבלה חוזרות על-ידי המשרד ואישור למערכת והתשתיות לעליה לאוויר | 15 | 16 | המשרד |
| אבן דרך ב': הקמה של לוגיסטיקה תפעולית של מערכות המרכז (מועד אחרון לביצוע אבן דרך זו: עד 9 שבועות) |  |  |  |  |
|  | בנית אוגדן הוראות תפעוליות ותכניות הדרכה להפעלת מערכות המרכז (מהדורת טיוטה) | 1 | 4 | הספק |
|  | בדיקת אוגדן הוראות תפעוליות ותכניות הדרכה להפעלת מערכות המרכז והכנת דוח תיקונים, עדכונים ושיפורים והעברתו לספק | 4 | 6 | המשרד |
|  | הכנת מהדורה סופית לבדיקת המשרד של אוגדן הוראות תפעוליות ותכניות הדרכה להפעלת מערכות המרכז | 6 | 8 | הספק |
|  | בדיקה ואישור מהדורה סופית להוראות תפעוליות ותוכניות הדרכה ומבחני הסמכה | 8 | 9 | המשרד |
| אבן דרך ג': בניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה (מועד אחרון לביצוע אבן דרך זו: עד 12 שבועות) |  |  |  |  |
|  | העברת המידע הנחוץ לבניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד לספק | 0 | 2 | המשרד |
|  | בניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה (מהדורת טיוטה) | 2 | 6 | הספק |
|  | בדיקת אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה והכנת דוח תיקונים, עדכונים ושיפורים והעברתו לספק | 6 | 8 | המשרד |
|  | הכנת מהדורה סופית לבדיקת המשרד של אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה | 8 | 10 | הספק |
|  | בדיקה ואישור מהדורה סופית של אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה | 10 | 12 | המשרד |
| אבן דרך ד': קליטת כוח אדם, הכשרתו והסמכתו למתן השירות (מועד אחרון לביצוע אבן דרך זו: עד 18 שבועות) |  |  |  |  |
|  | קליטת כוח האדם | 1 | 12 | הספק |
|  | הכשרת, הדרכת והסמכת עובדי הספק (לרבות ביצוע מבחני הסמכה) למתן השירות במרכז (סעיף ‎ה.8 לנספח 1 למכרז) | 12 | 14 | הספק |
|  | בדיקה ואישור כוח האדם על-ידי המשרד | 14 | 15 | המשרד |
|  | השלמת קליטת כוח אדם, הכשרתו, הדרכתו והסמכתו לפי דרישת המשרד | 15 | 18 | הספק |
|  | הדרכת נציגי המשרד על מערכות המרכז | 16 | 18 | הספק |

העמדת התשתיות, המערכות, קווי התקשורת, הרצה של המרכז ואישור סופי של המשרד ל"עליה לאוויר" תתבצע בתוך 18 שבועות (לעניין זה, "שבוע" – חמישה ימי עבודה) ממועד תחילת ההתארגנות. ביצוע אבני הדרך כמפורט להלן יתבצע בחלקו במקביל ובחלקו באופן עוקב. לאחר השלמת תקופת ההתארגנות יבוצעו שיפורים ותיקונים לפי דרישת המשרד.

להלן תרשים זרימה להמחשת שלבי תקופת ההתארגנות:

|  | אבן דרך א' אפיון ותכנון מפורט והקמת המערכות ותשתיות המרכז | אבן דרך ב' הקמה של לוגיסטיקה תפעולית של מערכות המרכז | אבן דרך ג' בניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה | אבן דרך ד' קליטת כוח אדם, הכשרתו והסמכתו למתן השירות |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הודעת זכייה | העמדת מבנה/ים והקמת האתר באישור המשרד |  | העברת המידע הנחוץ לבניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד לספק |  |  |
| שבוע 1 | אפיון, תכנון וכתיבת מפרטי מערכת ומפרטי בדיקות קבלה (מהדורת טיוטה) | בנית אוגדן הוראות תפעוליות ותכניות הדרכה להפעלת מערכות המרכז (מהדורת טיוטה) |  | קליטת כוח האדם |  |
| שבוע 2 |  |  |  |  |  |
| שבוע 3 |  |  | בניית אוגדן מקצועי של תכני המשרד ומבחני הסמכה (מהדורת טיוטה) |  |  |
| שבוע 4 |  |  |  |  |  |
| שבוע 5 |  | בדיקת מהדורת הטיוטה והכנת דוח תיקונים, עדכונים ושיפורים והעברתו לספק |  |  |  |
| שבוע 6 |  |  |  |  |  |
| שבוע 7 |  | הכנת מהדורה סופית של האוגדן התפעולי לבדיקת המשרד | בדיקת מהדורת הטיוטה והכנת דוח תיקונים, עדכונים ושיפורים והעברתו לספק |  |  |
| שבוע 8 | בדיקת מהדורת הטיוטה והעברת דוח לעדכונים ושיפורים |  |  |  |  |
| שבוע 9 |  | בדיקה ואישור מהדורה סופית | הכנת מהדורה סופית של האוגדן המקצועי ומבחני ההסמכה לבדיקת המשרד |  |  |
| שבוע 10 | ביצוע עדכונים ושיפורים והכנת מהדורה סופית כולל השגה על ממצאי המשרד |  |  |  |  |
| שבוע 11 |  |  | בדיקה ואישור מהדורה סופית |  |  |
| שבוע 12 | בדיקה ואישור מהדורה סופית כולל הכנת דוח לתיקונים, עדכונים ושיפורים והעברתו לספק |  |  |  |  |
| שבוע 13 |  |  |  | הכשרת, הדרכת והסמכת עובדי הספק (לרבות ביצוע מבחני הסמכה) למתן השירות במרכז |  |
| שבוע 14 | ביצוע תיקונים ושיפורים בהמשך לדוח ביקורת קבלה של המשרד כולל השגה על ממצאי המשרד |  |  |  |  |
| שבוע 15 |  |  |  | בדיקה ואישור כוח האדם על-ידי המשרד |  |
| שבוע 16 | ביצוע בדיקות קבלה חוזרות ואישור סופי |  |  | השלמת קליטת כוח אדם, הכשרתו, הדרכתו והסמכתו לפי דרישת המשרד | הדרכת נציגי המשרד על מערכות המרכז |
| שבוע 17 |  |  |  |  |  |
| שבוע 18 |  |  |  |  |  |

נספח 	נוהל אבטחת מידע להפעלת מאגר מידע

מערכת 116 תרכז בתוכה פניות של אנשים לבקשת עזרה, הכוונה ותמיכה באמצעות משרד הרווחה או גורמים נוספים. מאגר המידע שיופעל במסגרת מתן השירות שייך למשרד והוא מכיל בתוכו נתונים רגישים כמו נתונים כלכלים, בריאותיים, סוציאליים וכו'. נתונים אלה נחשבים עפ"י הגדרות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – החוק) כנתונים רגישים עליהם יש לשמור. אי לכך על הספק לדאוג לרמת אבטחת מידע נאותה, לרבות נקיטת אמצעי אבטחה הולמים - הן אמצעים פיזיים (מבנה, אמצעי תקשורת, מסופים ותשתית חשמלית) והן אמצעים לוגיים, בהתאם להנחיות הבאות:

- הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מתן השירות, לרבות דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, נתונים אישיים וממשקים נוספים עם המשרד וגורמים נוספים. כל אמצעי ההגנה אשר יופעלו לצורך אבטחת המידע כאמור יינקטו בתיאום ובאישור הגורמים המקצועיים של המשרד.

- מערכות המחשב שיהיו מיועדות לתפעול שירות זה יהיו מופרדות מהרשת התפעולית של הספק.

- על הספק יהיה	 להפריד את מסדי הנתונים של המשרד מנתוני שאר לקוחות הספק ולאפשר גישה למסדי הנתונים של המשרד רק לבעלי ההרשאה המתאימה לאחר אישור המשרד אותם, בהתאם לסעיף 17א לחוק.

- הספק ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השירות ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב.

- הספק ינהל הרשאות משתמשים תוך ביצוע רישום מעודכן של מורשי הגישה למאגר המידע לפי הרשאות הכניסה השונות ויפעיל מדיניות הזדהות קשיחה בנפרד ממערך ההרשאות התפעולי של הספק.

- מסדי הנתונים הרגישים יוצפנו ויתבצע ניטור ובקרה על הגישה למסדי הנתונים על מנת לאפשר פיקוח על פעילות הקבלן ועובדיו.

- מערכת המידע שתופעל במסגרת מתן השירות תהיה חסומה בפני ניסיונות התחברות חיצוניים, לרבות חסימה של מדיה נתיקה בתחנות העבודה ובשרתים.

- קווי המרכז ישמשו אך ורק את יעדי המרכז וכל השיחות המנהליות יבוצעו מקווים אחרים, לרבות קווי המרכז לנתונים.

- אתר המרכז יהיה אתר נעול וסגור בכל שעות הפעילות. בכל שעות הפעילות הכניסה לאולם בו ניתן השירות תהיה מותרת רק למורשים.

- על הספק לשמור לוגים של פעולות שינוי ו/או מחיקה שייעשו במערכת המחשב שתנהל את מאגר המידע.

- מערכת המידע תינעל באופן אוטומטי לאחר כעשר דקות ללא פעילות. על כל עובד אשר יעזוב את התחנה באופן זמני, לבצע – log – out ולכשיחזור לבצע log – in.

- הכניסה למערכת המידע של המרכז תיעשה באמצעות הרשאות אישיות והזדהות חזקה.

- במרכז תהיה אפשרות לשימוש באמצעי זיהוי כדוגמת כרטיס חכם עבור כל נציג שירות שיש לו גישה למערכת המידע במרכז.

- תשתית התקשורת של אתר הצ'אט תאובטח באופן שימנע האזנות או פריצה למערכות באמצעות תקשורת זו.

- בכל מקרה בו המידע נאסף ישירות מהפונים, יהיה על הספק לשלוח הודעה לפונה לפי סעיף 11 לחוק. נוסח ההודעה ואופן קיומה יאושרו מראש על ידי המשרד.

- הספק ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי על אבטחת המידע וישמש כאיש קשר מול המשרד בכל הקשור לקבלת הנחיות אבטחת מידע, לרבות פיקוח אחר מימוש הוראות אלו לרבות בקשר להדרכה והטמעה של השירות אצל עובדי הספק על מנת לוודא שעקרונות הגנת המידע האישי יופנמו תוך הסבר מפורש על אודות השימוש המותר במידע.

- נושא הסודיות יוסבר לכל אחד מעובדי המרכז לפני תחילת העסקתו. הספק יחתים את כל מורשי הגישה על התחייבות לשמירה על סודיות ועל ההוראות שנקבעו לפי הנהלים, החוק ונספח זה.

- הספק יאפשר לכל נציג שאושר מטעם המשרד גישה לאתר בו ניתן השירות על מנת לבדוק את פעילותם של העובדים העוסקים במתן השירות, את אמצעי האבטחה ונהלי העבודה.

- חל איסור מוחלט על הספק לבצע שימוש כלשהו במאגרי המידע והנתונים המצטברים בבסיסי הנתונים בחלקם או בשלמותם בכל דרך שאינה לצורך הפעלת מערכת המידע הייעודית אשר תוקם במרכז.

- באחריות הספק להציג בפני תחום אבטחת מידע את האמצעים שהוא ישתמש בהם לצורך ביצוע הנחיות אלה, בכפוף להוראות החוק והתקנות שמכוחו, תוך התייחסות, בין היתר, לנושאים שלהלן –

- הגדרת המטרות המותרות לשימוש וסוג בעלי התפקידים המועסקים על ידי הספק שיהיו מורשים בגישה אל המידע לרבות אופן מתן הרשאת גישה למאגר המידע והטלת הגבלות על מורשי הגישה;

- סדרי ניהול של מאגר מידע, סיווג והרשאות גישה למידע, והוראות לאיסוף, לסימון, לאימות, לעיבוד ולהפצה של המידע;

- סדרי בקרה לגילוי פגיעות בשלימות המידע ותיקון ליקויים;

- מדיניות הוצאה משירות של מדיה מגנטית ואופטית לרבות כוננים קשיחים, אמצעי אחסון

- ניידים או נתיקים, מצעי גיבוי וכיו"ב;

- הוראות ונהלים ביחס למימוש זכויות העיון והתיקון על ידי נושא המידע, כולל התייחסות לעניין זמני תגובה ועלויות.

באחריות הספק להציג בפני תחום אבטחת מידע את האמצעים שהוא ישתמש בהם לצורך ביצוע הנחיות אלה ולקבל את אישור תחום אבטחת מידע להפעלתם.

| _______________ | _____________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חותמת וחתימה |

נספח 	הפעלת המרכז בשעת חרום

המרכז יופעל בשגרה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל ימות השנה. המרכז יופעל על-ידי הספק בשעת חרום בהתאם למתכונת חרום, תוך שהוא מספק לפונים מידע וסיוע בנושאים שוטפים וכן בנושאים הקשורים במצב החרום.

- מטרת הנוהל – קביעת נוהל עבודה מסודר בין המשרד למרכז בשעת חרום באמצעות הספק.

- שיטת הנוהל

  - קביעת אופן יידוע המרכז על מעבר למצב חירום וסיום מצב החרום.

  - קביעת מערכת דיווחים ועדכונים הדדיים.

  - קביעת סטנדרטים לעבודת המרכז בחרום.

  - קביעת דרכי התקשרות ואנשי קשר במשרד ובמרכז.

- העברת המרכז לעבודה במתכונת חרום

  - מעבר לעבודה במתכונת חירום תהיה על-פי החלטת מנכ"ל משרד הרווחה או המשנה למנכ"ל משרד הרווחה ובהוראת מנהלת אגף משאבי קהילה של המשרד.

  - עדכון המרכז על מעבר לעבודה במתכונת חרום יהיה באחריות נציג המשרד.

  - עדכון המרכז על מעבר למתכונת חרום ייעשה באמצעות התקשרות ישירה עם איש הקשר של הספק. במידה ולא ניתן להשיגו העדכון ייעשה מול מנהל המרכז לטלפון הנייד.

  - נציג המשרד יעדכן בקצרה כי הופעל נוהל חרום במשרד וכי על המרכז לעבור לעבודה במתכונת חרום.

  - המרכז יעבור לעבודה במתכונת חרום מיד עם רגע ההודעה על מצב חרום.

  - מנהל המרכז יעדכן בהודעה חוזרת את נציג המשרד למכשיר הטלפון הנייד האישי, ובמידה וזה לא יהיה זמין יעדכן באמצעות שליחת דוא"ל לחדר מצב מתנדבים על תחילת עבודה במתכונת חרום, תוך שעה מרגע ההפעלה.

- תגבור המרכז בכח אדם על מנת לעמוד במספר הפניות בשעת חרום

  - עם קבלת ההודעה על מצב החרום על הספק להכפיל את מספר נציגי השירות (תוספת של 100%) שיתנו מענה לפניות באופן מידי באתר המרכז או באתר ה-DRP.

  - כמו כן הספק יהיה ערוך במידת הצורך להגדיל את כמות העמדות ונציגי השירות עד תוספת של 200% מעבר לתוספת שכבר התבצעה.

  - על המרכז לתת מענה לפניות בהתאם לרמת השרות המפורטת בנספח זה.

  - בכל ארבע שעות יקיים מנהל המרכז הערכת מצב על-מנת לבדוק האם מספר נציגי השירות נותן מענה בהתאם לרמת השרות כפי שנקבעה במכרז. במידה ויש צורך להוסיף נציגי שירות על מנת לעמוד ברמת השרות, יעדכן מנהל המרכז את נציג המשרד על הצורך ויקבל את אישורו לתגבור נציגי השירות.

  - מיד עם קבלת האישור יחל המרכז לתגבר את נציגי השירות ויסיים את המהלך תוך חצי שעה מקבלת האישור.

- העברת ועדכון מידע בין המשרד למרכז

  - בכל יום, עד השעה 10:00 בבוקר יזום המרכז, באחריות אחראי המשמרת במרכז, שיחה עם חדר מצב מתנדבים על מנת להתעדכן במידע שהצטבר במשרד ואשר עשוי להיות רלוונטי, על-פי שיקול דעתו של נציג המשרד, למרכז על-מנת לתת מענה לפניות.

  - המרכז ידווח בכתב פעמיים ביום עד השעה 10:00 ועד השעה 20:00, על מצב הפניות על-פי חתכים ונושאים שיקבעו על ידי המשרד .

  - המרכז יתעדכן פעמיים ביום במידע שהצטבר במשרד וכן יעביר דוח על כמות הפניות לפי החתכים והנושאים שיוגדרו על ידי המשרד, ממערכת המידע ומערכת C.C. הדוחות יועברו למטה החירום פעמיים ביום בשעות 09:00 ובשעה 17:00.

  - במידה ובמהלך היום יצטבר מידע חשוב, בהתאם לשיקול דעתו של אחראי המשמרת במרכז, יזום אחראי המשמרת שיחה עם חדר מצב מתנדבים על-מנת להעביר לו מידע זה.

  - באחריות אחראי המשמרת במרכז לעדכן את כלל נציגי השירות באופן מידי בכל מידע שהועבר על ידי נציג המשרד.

- מתן מענה לפניות במרכז

  - המרכז ייתן מענה לפניות הקשורות ברווחה, בין אם בנושא החרום ובין אם בנושאים שוטפים שאינם קשורים בחרום.

  - ככלל, ישאף המרכז לתת מענה לכל פנייה שנתקבלה. במידה ואין ברשות המרכז את המידע הרלוונטי, יבצע אחראי המשמרת בירור אל מול חדר המצב הרלוונטי לפנייה, כפי שנעשה בשגרה.

  - בירור המידע מול חדר המצב הרלוונטי יהיה על-פי רשימת הרפרנטים הקיימת במרכז, רשימת הרפרנטים תועבר לספק. הבירור ייעשה אל מול מנהל חדר המצב.

- סיום מצב חרום

  - חזרת המרכז לעבודה במתכונת רגילה תעשה על-פי החלטת והנחיית נציג המשרד.

  - עדכון המרכז על חזרה לעבודה במתכונת רגילה תעשה בשתי דרכים:

    - עדכון איש הקשר מטעם הספק בשיחה ישירה לטלפון הנייד. במידה ולא ניתן להשיגו, העדכון יבוצע מול מנהל המרכז בשיחה ישירה לטלפון הנייד או לטלפון הקווי.

    - שליחת דוא"ל למרכז.

  - אחריות עדכון המרכז על חזרה לעבודה במתכונת רגילה היא של נציג המשרד.

  - על מנהל המרכז לבצע עדכון חוזר לנציג המשרד על-מנת לאשר כי המרכז חזר לעבודה במתכונת שגרה. העדכון יבוצע על-ידי שיחה ישרה, וכן, על-ידי שליחת דוא"ל לחדר מצב מתנדבים.

- השתתפות בתרגילים

  - מעת לעת מבוצעים תרגילי חירום יזומים על ידי המשרד או בהשתתפותו.

  - המרכז ישתתף בתרגילים על-פי דרישת המשרד.

  - אחריות עדכון על קיום תרגיל ובקשת המשרד לשיתופו של המרכז תהיה באחריות נציג המשרד, אל מול בעל החברה של הספק.

  - עדכון על קיום תרגיל ייעשה שבועיים מראש לפחות, על-מנת לתת למרכז זמן היערכות.

  - עובדי המרכז ישתתפו בתרגיל מפנה שנערך פעם בשנה כחלק מתרגיל לאומי וזו במטרה לתרגל את עובדי המרכז. המשרד יודיע לספק לפחות שבועיים מראש על קיום התרגיל.

  - טרם התרגיל תיערך פגישת תיאום ציפיות בין נציג המשרד, כפי שייקבע על ידי המשנה למנכ"ל, ולבין מנהל המרכז.

  - בטיחות בתרגילים

    - שליחת דוא"ל – יש לכתוב בנושא ההודעה "******תרגיל*********".

    - כל שיחה בין נציג המרכז לבין נציג המשרד תפתח בהודעה כי מדובר במידע תרגילי.

    - במידה ובמהלך תרגיל יתקיים מצב חרום אמיתי, יהיה באחריות נציג המשרד לעדכן את מנהל המרכז כי עוברים למתכונת חרום אמיתית. על מנהל המרכז לעדכן באופן מידי את כלל נציגי השירות וליידע את המנהל במשרד כי המרכז עבר לעבודה במתכונת חרום.

- הכשרת כח האדם לחירום

  - המשרד יעביר הכשרה/הדרכה לעובדי המרכז, אחראי המשמרת ונציגי שירות, בתחום החירום כחלק מהכשרת כוח האדם למרכז כמפורט להלן. ההכשרה תכלול את תחום החירום במסגרת הקורס הבסיסי וריענון באופן שוטף למרכז עד פעמיים בשנה. ההכשרה תכלול כלים למענה לפונים והבנה בהפעלת המערכת ובנושאי רווחה.

- עדכון הנוהל ואישורו

  - הנוהל יעודכן אחת לחצי שנה על ידי נציג אגף ביטחון במשרד.

  - מיד עם עדכון הנוהל הוא יועבר למרכז על ידי נציג המשרד.

נספח 	פרטי המציע

- שמו של המציע:

- סוג התאגיד (חברה / שותפות / עמותה / עוסק מורשה):

- מספר חברה / שותפות / עמותה / ע.מ.:

- שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):

- שמו של המנהל הכללי:

- כתובתו מלאה של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

מס. טלפון: ________________________________________________________________

נייד: ________________________________________________________________

מס.פקס:

כתובת דואר אלקטרוני:

| _______________ | _____________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חותמת וחתימה |

נספח 	ערבות הצעה

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הרווחה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 232,000 ₪ (במילים: מאתיים שלושים ושתיים אלף ש"ח) מתאריך _________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: ______________________ (יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום של התאגיד) (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________	__________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף				כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________		________________			________________

תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת

נספח 	הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

| אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם המשרד. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. |  |  |  |  |  |
| בתצהירי זה, משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 [להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"]. אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. |  |  |  |  |  |
| המציע הוא תאגיד הרשום בישראל. |  |  |  |  |  |
| יש לסמן X במשבצת המתאימה: |  |  |  |  |  |
| - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות [להלן – "מועד הגשה"] מטעם המציע במכרז. |  |  |  |  |  |
| - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. |  |  |  |  |  |
| - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. |  |  |  |  |  |
| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |  |  |  |
| _______________ | _______________ |  |  | _______________ |  |
| תאריך | שם החותם |  |  | חתימה וחותמת |  |
|  |  | אישור עורך דין |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |  |
| _______________ |  | ______________________ |  |  | _____________________ |
| תאריך |  | מספר רישיון |  |  | חתימה וחותמת |

נספח 	שמירת סודיות

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם המשרד. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

"עובד" -	כל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד, כל גורם אחר או מי מטעמו.

אני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים, בישראל ומחוצה לה, תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת נציג המשרד.

הובהר לי כי גילוי כולל, בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המשרד ואמצעי האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי-המידע של המשרד, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב של המשרד. אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי-המידע.

אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לענין.

אני מתחייב לפעול בהתאם לנוהל אבטחת מידע להפעלת מאגר מידע המצ"ב כנספח 5 למכרז.

כמו כן אני מתחייב לפעול בהתאם לכללי הסודיות והאתיקה הקבועים בנהלי המשרד, ובכלל זה בהתאם להוראת תע"ס 1.17 המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד וכן בהתאם לקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים המפורסם באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים.

אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה |

נספח 	תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני, הח"מ _________ מס ת"ז _________ העובד בתאגיד ___________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן X במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________		______________________		_____________

תאריך			חותמת ומספר רישיון עורך דין		חתימת עורך הדין

נספח 	אישור בדבר קיום ביטוחים

כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחי יש לשאול במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________(להלן "נותן השירותים")

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות הציבור 116 – מרכז למתן סיוע ומידע בנושאי רווחה במצבי חירום באמצעות מענה טלפוני אנושי לשיחות טלפון, SMS וצ'אט, על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל- משרד הרווחה והשירותים החברתיים, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל– משרד הרווחה והשירותים החברתיים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות הציבור 116 – מרכז למתן

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

סיוע ומידע בנושאי רווחה במצבי חירום באמצעות מענה טלפוני אנושי לשיחות טלפון, SMS וצ'אט, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- הוצאת לשון הרע;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

אח

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

אין לבצע שינויים ו/או תיקונים על גבי מסמך זה

ריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל - משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

______________ 	___________________________

תאריך	חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח 	הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 (להלן – המכרז). אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- עיינתי בכל מסמכי המכרז, הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת עריכת הצעתי והצעתי עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז. ברור ומוסכם עליי, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת ואני מצהיר כי אין סתירה בין רכיבי הצעתי השונים. אני מצהיר ומתחייב כי הבנתי את מהות העבודה, כי אני מסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגשתי את הצעתי, קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, כי הבאתי בחשבון את כל המידע שהתקבל מהמשרד, וכי אני מודע ללוחות-הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים בביצועם של השירותים ולא יהיו לי כל טענות בגין קשיים או אילוצים כאמור.

- אין ולא יהיה לי במהלך תקופת מתן השירותים ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים.

- לא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד ואודיע למשרד באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

- אני מצהיר כי כל זכויות הקניין בתוצרים שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של המשרד. אין ולא יהיה באספקת השירותים למשרד או השימוש בהם ע"י המשרד לפי המכרז, הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו. אני מתחייב לשאת באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית של צד שלישי ככל שתופר ואשפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי בגין הפרת כל זכות כאמור.

אני מצהיר/ה, כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד שלישי:

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים בזאת.

- שילמתי בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיי כמתחייב מדיני העבודה, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים וכי אם אזכה במכרז, אקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

- אם אזכה במכרז אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז.

- אם אזכה במכרז אפעל בהתאם לנהלים, למדיניות ולהנחיות המשרד המתעדכנים מעת לעת.

- אם אזכה במכרז בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי השירות ניתן על ידי כשירות מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

|  | אישור עורך דין |  |
| --- | --- | --- |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| ______________________ | ______________________ | _____________________ |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

נספח 	אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים

תאריך:_______________

לכבוד

______________ (שם המציע)

הנדון: אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים)

לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2011, ביום 31.12.2012 וביום 31.12.2013

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1) בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין: הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______ בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין: חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין: חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (1) _________ המחזור הכספי של חברתכם בכל אחת מהשנים 2011, 2012 ו-2013 גבוה משישה מיליון ₪ כולל מע"מ.

בכבוד רב,

______________________

רואי חשבון

הערות:

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואה-החשבון.

נספח 	הצהרה בדבר הרשעה בעבירות פליליות

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

| יש לסמן X במשבצת המתאימה: |  |
| --- | --- |

- אני הח"מ____________________, בעל ת"ז__________________, נותן/נת תצהיר זה לצורך מתן שירותים למשרד הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת __________________________, מצהיר/ה בזה כי לא הורשעתי בעבירות מין ו/או בעבירות אלימות ו/או בעבירות של מרמה ו/או גניבה (הצהרתי זו לגבי ההרשעות אינה ביחס להרשעות שהתיישנו או נמחקו) וכי אין חקירות תלויות ועומדות נגדי ולא הוגשו נגדי כתבי אישום בגין עבירות אלה.

- אני הח"מ____________________, בעל ת"ז__________________, נותן/נת תצהיר זו לצורך מתן שירותים למשרד הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת __________________________, מצהיר/ה בזה כי הורשעתי בעבירות מין ו/או בעבירות אלימות ו/או בעבירות של מרמה ו/או גניבה או ישנן חקירות תלויות ועומדות נגדי או הוגשו נגדי כתבי אישום בגין עבירות אלה. פירוט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ידוע לי, כי המידע המפורט בהצהרתי זו ישמש את משרד הרווחה והשירותים החברתיים לצורך בדיקת התאמתי למתן שירותים במסגרת מכרז ____________ בלבד.

| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ |  | _______________ |  | _______________ |
| תאריך |  | שם החותם |  | חתימה וחותמת |
| אישור עורך דין |  |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |
| _______________ | ______________________ |  | _____________________ |  |
| תאריך | מספר רישיון |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 	התחייבות המציע לתשלום שכר מינימום ענפי לעובדים הסוציאליים

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, נותן/נת התחייבות זו בשם _______________, שהוא המציע (להלן: "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 (להלן: "המכרז").

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

הריני מתחייב כי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידי לצורך מתן שירותים על פי המכרז לא יפחת מ"שכר מינימום ענפי", בהתאם לשכרו של עובד סוציאלי בשירות מדינה בדרגה ט' בדירוג העובדים הסוציאליים עם 5 שנות ותק, כפי שיתעדכן מפעם לפעם על ידי החשב הכללי ובהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת עובדים סוציאליים מיום 30.05.2011 או הסכם קיבוצי אחר אשר יבוא תחתיו.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח  	התחייבות לעמידה בדרישות הסף למבנה

על המציע לצרף נספח זה עבור כל אחד מהמבנים המוצגים על ידו במענה למכרז זה, ככל שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, נותן/נת התחייבות זו בשם _______________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

כתובת המבנה:

אני מתחייב כי המבנה המוצג במענה למכרז זה יכול לשמש, מבחינת גודלו ומאפייניו, לצורך אספקת השירותים לפי המכרז, וכי הוא עומד בכל דרישות הסף למבנה כמפורט במכרז.

אני מתחייב כי באם המבנה אינו מוכן נכון למועד הגשת ההצעה למתן השירותים בהתאם לדרישות המכרז, אולם הוא ניתן להתאמה כאמור, המציע יתאים את המבנה לדרישות המכרז. ידוע לי שאם המבנה לא יותאם כאמור כפי שהתחייבתי, המשרד יהיה רשאי להעביר את הזכיה לזוכה הבא בתור.

כמו כן אני מתחייב כי המציע יפעל לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב – 2011.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח  	בדיקת עמידת המבנה המוצע בדרישות בטיחות

מובהר כי נספח זה מיועד למילוי על ידי בודק אשר יבקר במבנה לצורך בדיקת עמידת המבנה בדרישות המכרז. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף נספח זה חתום על ידו וחתימתו תהווה אישור כי הוא מודע לבדיקות שיידרשו להתבצע בכל מבנה שיוצע על ידו לצורך אספקת השירותים ולתיקונים ככל שיידרשו, וכי הוא מסכים לקיום בדיקות אלו על ידי בודק בהתאם לדרישות הנספח.

- הנחיות כלליות למילוי הנספח

  - יש למלא נספח זה עבור המבנה המוצע ע"י המציע.

  - הנספח ימולא ויאושר על-ידי בודק (להלן "הבודק") שהוא אחד מאלה:

    - מהנדס בטיחות רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה או במדור בטיחות כללית.

    - ממונה בטיחות בעבודה המוסמך על ידי משרד הכלכלה עם וותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת ההסמכה וביצע לפחות 50 בדיקות הבטיחות.

    - עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך עם וותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת ההסמכה וביצע לפחות 50 בדיקות בטיחות.

  - הנספח ייחתם הן על ידי הבודק עצמו והן על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.

  - מובהר בזה כי הממצאים אשר יפורטו בדוח יהווה, בין היתר, בסיס לבדיקת התאמתו של המבנה המוצע.

  - לנספח יצורפו העתקים של כל המסמכים אשר הוצגו בפני הבודק.

- נתונים

  - בתאריך _______________ קיימתי מבדק בטיחות במקום המיועד לשמש/המשמש כ___________________________________ שאלה פרטיו:

הכתובת: (כולל רחוב, מספר בית, עיר) :_________________________________

הבעלות: _______________________________________________________

פרטי המנהל: _________________ _______טל. נייד:____________________

  - יעוד המסגרת ( סמן X במשבצת המתאימה):

- מסגרת חוץ ביתית.

- מסגרת יומית.

- אחר (פרט):_________________________________________

- סיכום

לאור ממצאי המבדק, הערכת הסיכונים והתכנית לתיקון הפערים, אני קובע כי מן הבחינה הבטיחותית:

- לא ניתן לייעד את המבנה שנבדק לשמש כ_______________________________

- אין מניעה לייעד את המבנה שנבדק לשמש כ______________________________

- אני ממליץ להתנות את האישור באלה: ______________________________________

| _________________ | תאריך: | _________________ | שם הבודק: |
| --- | --- | --- | --- |

- פרטי עורך המבדק וחתימתו

  - שם משפחה: _____________

  - שם פרטי: __________

  - מס' ת.ז.:______________

  - הגדרת הכשירות (סמן במשבצת המתאימה, מצ"ב תעודה):

- מהנדס בטיחות רשום

- ממונה בטיחות בעבודה

- עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך

  - מספר תעודת הרישום_______________

  - טלפון: __________

  - נייד:______________

  - כתובת דואר אלקטרוני: _____________________________________

אני ____________________, ת.ז. _____________ מצהיר כי אני בעל/ת וותק של ______שנים מיום קבלת הסמכה בתחום בטיחות וביצעתי לפחות 50 מבדקי בטיחות במסגרות ציבוריות.

| ____________________________________ | _______________ |
| --- | --- |
| חתימת עורך המבדק | תאריך |

נספח 	מיגון מבנים לזמן חירום

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף נספח זה חתום על ידו וחתימתו תהווה אישור כי הוא מודע לכך שיידרש לעמוד בדרישות נספח זה ביחס לכל מבנה שיוצע על ידו לצורך אספקת השירותים.

כתובת המבנה: __________________________

המציע יציג מבנה בו קיים אחד מהבאים, ויצרף אישור מאת מהנדס מבנים או קונסטרוקציה לכך:

- מקלט/ממ"ד (מרחב מוגן דירתי)

- ממ"ק (מרחב מוגן קומתי)

- ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי).

במידה ולא קיים אחד מהמיגונים המפורטים לעיל, המציע מתחייב לדאוג לקיומו של מרחב "הכי מוגן שיש" במבנה.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח  	התחייבות לעמידה בדרישות ביטחון

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, נותן/נת התחייבות זו בשם _______________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

אני מתחייב למלא אחר כל דרישות הביטחון במסגרת המכרז כמפורט להלן:

- הספק אחראי לביצוע הוראות הביטחון של משטרת ישראל ושל משרד הרווחה.

- הספק, ימנה, מבין עובדיו, בנוסף לתפקידו נאמן לענייני ביטחון, שישמש עוזר למנהל ומרכז נושא הביטחון והחירום במרכז (להלן – נאמן ביטחון).

- במרכז יותקן ארון קיר עם ציוד לעזרה ראשונה, על פי הוראות מגן דוד אדום לישראל ובהתאם למספר השוהים במרכז.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח  	הצהרת המציע על עמידה בדרישות תשתית ומערכות טכנולוגיות

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים – במסגרת מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- ברשות המציע קיימת מערכת C.C עובדת בייצור אשר תכלול את כל המערכות המצוינות להלן ואשר תשמש את המרכז במסגרת מתן השירותים, כהגדרתם במכרז זה. מובהר כי המציע שייבחר כזוכה על ידי המשרד יידרש להעמיד ולהתאים את מערכת ה-C.C בהתאם למפרט הטכני המפורט בסעיף ‎ז.4 לנספח 1 . יש לפרט את מאפייני המערכת להלן:

  - שם יצרן: ________________.

  - דגם:____________________.

  - מהדורה הנדסית של המערכת: ________________.

  - מהדורת תוכנה: ___________.

  - תאריך הפעלה: ______________.

  - המערכת כוללת לפחות את הרכיבים שלהלן ואשר ביכולתם למלא את כל הפעילות והנושאים הנדרשים למרכז לעבודה יעילה ובאיכות שירות גבוהה, בהתאמה לנושאים הנדרשים במכרז:

    - לפחות 100 יחידות קצה ולפחות 200 קווי תקשורת לטלפוניה, וניתן לכלול בה בנוסף את יחידות הקצה וקווי התקשורת לטלפוניה הנדרשות על-ידי המשרד לצורך מתן השירותים במרכז.

    - מתג/מרכזת טלפוניה (PBX) ספרתית IPT, כולל גיבוי מערכות בקרה ותפעול (H.S.B).

    - שרתי C.T.I כולל שרתים בגיבוי (H.S.B).

    - מערכת IVR הכוללת ערוצי תקשורת ביחס מינימום 1:3 ו-DTMF (ממשק IVR לכל שלושה קווי חוץ נכנסים).

    - מערכת SMSC לאספקת שירותי קליטה ושידור הודעות SMS.

    - מערך שירותי CHAT בזמן אמת, לאספקת שירותי מענה אנושי.

    - תת מערכת לרישום השיחות והפקת דוחות זמן אמת ודיווחים היסטוריים M.I.S.

    - תת מערכת V.L להקלטת כל שיחות הטלפון, להדרכה, תפעול וניהול המרכז ובקרת המשרד.

- ברשות המציע קיימת מערכת לניהול פניות מסוג CRM עובדת בייצור מבוססת טכנולוגיה מתקדמת הפועלת באופן אינטגרטיבי מלא עם מערכת לניהול ידע (KM). מובהר כי המציע שייבחר כזוכה על ידי המשרד יידרש להעמיד ולהתאים את מערכת ה-CRM בהתאם למפרט הטכני המפורט בסעיף ‎ח לנספח 1 . יש לפרט את מאפייני המערכת להלן:

  - שם יצרן: ________________.

  - דגם:____________________.

  - מהדורת תוכנה: ___________.

  - תאריך הפעלה: ______________.

- המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה במתקניו או במתקני צד ג' אתר גיבוי (DRP), כאשר המרחק בין שני האתרים – האתר הראשי בו יופעל המרכז נושא המכרז (להלן – האתר הראשי) ואתר הגיבוי – לא יעלה על 40 ק"מ קו אווירי, לצורך הפעלתו במצבי חירום או במצב שלא ניתן לספק השירותים באתר הראשי, כמפורט בנספח 1 . יש לפרט את מיקום אתר הגיבוי להלן:

מיקום אתר הגיבוי אותו מפעיל המציע: ________________________

המרחק בין האתר הראשי לאתר הגיבוי בק"מ (בקו אווירי) : ________________________

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

|  | אישור עורך דין |  |
| --- | --- | --- |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| _______________ | ______________________ | _____________________ |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

נספח  	ניסיון המציע והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים – במסגרת מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הערה כללית: בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות. מובהר בזה כי בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף וניקודו באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד ואישור רו"ח, לפי העניין.

- ניסיון המציע

  - המציע עומד בתנאי הסף לניסיון כמפורט בסעיף ‎2.2.7 למכרז.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו בהקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים, כאמור בסעיף ‎2.2.7 למכרז, במהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף ‎2.2.7 למכרז, אמת מידה ‎1.1):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי המציע | האם הניסיון מתקיים במציע / בבעל השליטה /מנכ"ל המציע (אם בבעל השליטה / מנכ"ל – יש לציין את שמו) | ממוצע מס' הפניות שהתקבלו במהלך שנת הפעלה אחת | מס' עמדות השירות הפעילות | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו בניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים המספקים שירותי מענה להודעות SMS, בהתאם למפורט בסעיף ‎ד.4.ב בנספח 1 , ושירותי CHAT בזמן אמת, בהתאם למפורט בסעיף ‎ד.5 בנספח 1 , במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (אמת מידה ‎1.1):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי המציע | סוג הפניות שהתקבלו במרכז | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו בהקמת מרכזי מענה טלפוני מאוישים הכוללים מענה טלפוני קולי, שירותי CHAT בזמן אמת, SMS והקמה של מערכות CC, CRM ו-KM, בהתאם למפורט בנספח 1 , במהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (אמת מידה ‎1.1):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי המציע | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

- המלצות ביחס למציע (אמת מידה ‎1.3)

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מלפחות שני גופים אשר עבורם הקים ו/או הפעיל המציע במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות מרכז מענה טלפוני מאויש כאמור בסעיף ‎2.2.7 למכרז (המלצה אחת לפחות מגוף עבורו הקים המציע מרכז כאמור והמלצה אחת לפחות מגוף עבור הפעיל המציע מרכז כאמור, הכל בטווח השנים המפורט בסעיף זה), יש לצרף המלצות בסוף נספח זה:

| שם הגוף | תיאור הפעילות שבוצעה מולו | שנות הפעילות | שם הממליץ | טלפון ממליץ | טלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

|  | אישור עורך דין |  |
| --- | --- | --- |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| _______________ | ______________________ | _____________________ |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

|  | חתימת רו"ח לשם זיהוי בלבד |  |
| --- | --- | --- |
| _______________ תאריך | _______________ שם מלא של רו"ח | _______________ חתימה וחותמת |

נספח 	אישור רו"ח על הקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים

תאריך:_______________

לכבוד

______________ (שם המציע)

הנדון : הקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים על ידי המציע במהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של ________ (להלן: "המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז מס' 2015 / 105 ), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר הקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים על ידו הכלולה בהצעה למכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 של המציע המתייחסת למהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו היא באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה בדבר הקמה, ניהול והפעלה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים על ידי המציע במהלך שבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואה-החשבון.

נספח  	ניסיון הצוות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים – במסגרת מכרז מס' 2015 / 105 – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116.

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הערות כלליות:

- בסופו של נספח זה יש לצרף קורות חיים מפורטים של כל המועמדים, העתקים של תעודות אקדמיות שלהם ומסמכים נוספים לגביהם ככל שהם רלבנטיים להערכת ניסיונם, כישוריהם ומיומנויותיהם.

- מובהר בזה כי בדיקת עמידתם של אנשי הצוות המוצעים בתנאי הסף וניקודם באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות. האמור בקורות החיים הוא לפירוש האמור בטבלאות המצורפות בלבד.

- בעת מילוי הטבלאות ביחס לצוות המוצע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות.

- מנהל הפרויקט המוצע

  - מנהל הפרויקט המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎2.2.8.1 למכרז.

  - שם מנהל הפרויקט המוצע: _________________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - מס' ת"ז: _______________

יש לצרף קורות חיים מפורטים.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע בניהול פרויקט הקמה של מרכזי מענה טלפוני מאוישים, כאשר כל אחד כלל לפחות 10 עמדות שירות פעילות ומאוישות, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף ‎2.2.8.1.1 למכרז):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי מנהל הפרויקט המוצע (כולל התייחסות למספר העמדות במרכז) | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

- מנהל המרכז המוצע

  - מנהל המרכז המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎2.2.8.2 למכרז.

  - שם מנהל המרכז המוצע: _________________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - מס' ת"ז: _______________

  - השכלה אקדמית (סעיף ‎2.2.8.2.1 למכרז) (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שני

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שלישי

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

יש לצרף קורות חיים מפורטים ותעודות המעידות על השכלה אקדמית.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של מנהל המרכז המוצע בניהול מרכז מענה טלפוני מאויש ופעיל הכולל לפחות 25 עמדות שירות פעילות ומאוישות, כאמור בסעיף ‎2.2.8.2.2 למכרז, במהלך שש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף ‎2.2.8.2.2 למכרז, אמת מידה ‎2.1):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי מנהל המרכז המוצע | ממוצע מס' הפניות שהתקבלו במרכז בשנה | מס' עמדות השירות במרכז | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של מנהל המרכז המוצע בעבודה עם אוכלוסיות רווחה (אנשים עם מוגבלויות כהגדרתם במכרז זה, ילדים בסיכון, זקנים וכיו"ב) במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (אמת מידה ‎2.2):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי מנהל המרכז המוצע | מאפייני האוכלוסיה עמה עבד מנהל המרכז המוצע | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

- העובד הסוציאלי המוצע

  - העובד הסוציאלי המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎2.2.8.3 למכרז.

  - שם העובד הסוציאלי המוצע: _________________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - מס' ת"ז: _______________

  - השכלה אקדמית (סעיף ‎2.2.8.3.1 למכרז) (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שני

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שלישי

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

יש לצרף קורות חיים מפורטים ותעודות המעידות על השכלה אקדמית.

  - ידיעת שפות (אמת מידה ‎3.2) (יש למחוק את המיותר):

- אנגלית – כן / לא

- אמהרית – כן / לא

- רוסית ברמת שפת אם – כן / לא

- ערבית ברמת שפת אם – כן / לא

  - רישום בפנקס המקצועי (‎2.2.8.3.2 למכרז) (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים):

- רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

מועד רישום בפנקס: _______________________________________

יש לצרף אישור על רישום בפנקס המקצועי.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של העובד הסוציאלי המוצע בעבודה כעובד סוציאלי לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף ‎2.2.8.3.3 למכרז):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי העובד הסוציאלי המוצע | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של העובד הסוציאלי המוצע בעבודה עם אוכלוסיות הסובלות מאלימות במשפחה ו/או נוער בסיכון במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (אמת מידה ‎3.1):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי העובד הסוציאלי המוצע | מאפייני האוכלוסיה עמה עבד העובד הסוציאלי המוצע | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

- עורך התוכן המקצועי המוצע

  - עורך התוכן המקצועי המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎2.2.8.4 למכרז.

  - שם עורך התוכן המקצועי המוצע: _________________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - מס' ת"ז: _______________

  - השכלה אקדמית (סעיף ‎2.2.8.4.1 למכרז) (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שני

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שלישי

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

יש לצרף קורות חיים מפורטים ותעודות המעידות על השכלה אקדמית.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של עורך התוכן המקצועי המוצע בניהול ידע של מרכז מענה טלפוני מאויש או בעבודה כמידען במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף ‎2.2.8.4.2 למכרז):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי עורך התוכן המקצועי המוצע | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

- אחראי המשמרת המוצע

  - אחראי המשמרת המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎2.2.8.5 למכרז.

  - שם אחראי המשמרת המוצע: _________________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - מס' ת"ז: _______________

  - השכלה (סעיף ‎2.2.8.5.1 למכרז) (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- השכלה תיכונית

מספר שנות הלימוד: __________________________________________

מגמות הלימוד: __________________________________________

שם המוסד החינוכי: _______________________________________

מועד השלמת הלימודים: _______________________________________

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

יש לצרף קורות חיים מפורטים ותעודות המעידות על השכלה תיכונים ו/או אקדמית.

  - על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של אחראי המשמרת המוצע בעבודה כאחראי משמרת במרכז מענה טלפוני מאויש במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף ‎2.2.8.5.2 למכרז):

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי אחראי המשמרת המוצע (כולל התייחסות למספר עמדות השירות) | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

|  | אישור עורך דין |  |
| --- | --- | --- |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| _______________ | ______________________ | _____________________ |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

נספח  	טופס בדיקה למבנה לצורך הענקת ציוני האיכות

מובהר כי נספח זה מיועד למילוי על ידי נציגי המשרד אשר יבקרו במבנה המוצע לצורך הענקת ציוני האיכות. על המציע לצרף נספח זה חתום בראשי תיבות בתחתית המסמך עבור כל אחד מהמבנים המוצגים על ידו במענה למכרז זה, ככל שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.

להלן טופס בדיקה למבנה לצורך הענקה של ציוני איכות בהתיחס לאמת-המידה "המבנה המוצע" במימד האיכות (אמת מידה ‎4.1).

הניקוד למרכיבים הנדרשים בתנאי הסף יינתן על בסיס גודל המיתקנים ואם עולה על המינימום הנדרש וכן על בסיס איכותם והתאמתם לצורכי המכרז מעבר למינימום הנדרש.

יובהר בזאת כי הניקוד יינתן עבור המבנה המוצע בלבד ולא עבור הציוד הקיים או לא קיים בו. עוד יובהר כי מיתקן קיים שאינו מותאם לדרישות המכרז נכון למועד ביצוע הבדיקה אך ניתן להתאמה יקבל לא יותר ממחצית מהניקוד המקסימאלי האפשרי לגבי אותו המיתקן. מיתקן שאינו קיים במועד ביצוע הבדיקה, אף אם קיימת תכנית להקימו, לא יקבל כל ניקוד בבדיקת המיתקן.

טופס בדיקה למבנה

שם המציע:

כתובת המבנה:

תאריך הבדיקה:

שמות הבודקים ותפקידיהם:

שם הבודק: 	, תפקידו: 	, חתימה:

שם הבודק: 	, תפקידו: 	, חתימה:

שם הבודק: 	, תפקידו: 	, חתימה:

הערות ותיקוני חובה בטרם אכלוס:

דרישות המינימום לבדיקת המבנה/ים:

| מס. | תיאור המתקן | גודל (מינימלי) | כמות (מינימלי) | קיים/ לא קיים | הערות/ פוטנציאל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | עמדת אחראי המשמרת | 5 מ"ר | 1 |  |  |
|  | עמדת נציגי שירות | 3 מ"ר | בהתאם למס' נציגי השירות |  |  |
|  | עמדת מנהל המרכז | 5 מ"ר | 1 |  |  |
|  | עמדת קו שני | 5 מ"ר | 1 |  |  |

אמות המידה לבדיקת המבנה (אמת מידה ‎4.1):

| מס. | תיאור המתקן | פרמטרים לבדיקת האיכות של המיתקן | מספר נקודות מרבי | מספר נקודות שניתן בעת הבדיקה | הערות/ פוטנציאל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | עמדות העבודה של נציגי השירות | מיקום העמדות, גודלן, נוחות העבודה, אקוסטיקה, תאורה | 15 |  |  |
|  | עמדת העבודה של העובד הסוציאלי | מיקום העמדת (הקצאת חדר נפרד וייעודי), גודלה, נוחות העבודה, אקוסטיקה, תאורה | 20 |  |  |
|  | עמדת העבודה של מנהל המרכז | מיקום העמדות (הקצאת חדר נפרד וייעודי), גודלה, נוחות העבודה, אקוסטיקה, תאורה | 10 |  |  |
|  | חדר מחשב מרכזי | הקצאת חדר נפרד וייעודי לטובת הצבת המחשב המרכזי | 10 |  |  |
|  | חדרי הדרכה | הקצאת חדר הדרכה ייעודי – מספר חדרים וגודל החדרים | 10 |  |  |
|  | רמת תחזוקה | רמת תחזוקה כללית של המבנה, של התשתיות, האם המבנה עבר שיפוץ בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום המכרז וכיו"ב. | 10 |  |  |
|  | נגישות לתחבורה ציבורית | תדירות הקווים, קרבה לתחנות תחבורה ציבורית עירונית ובינעירונית, מספר קווים שעוברים בסמוך למבנה וכיו"ב. | 5 |  |  |
|  | התרשמות כללית | התאמת המבנה/ים לאופי מתן השירותים שיינתנו. | 20 |  |  |
|  | סה"כ |  | 100 |  |  |

חישוב הניקוד המשוקלל למבנה/ים המוצע/ים באמת המידה אליה מתייחס נספח זה ייעשה לפי הנוסחא שלהלן:

Y ≡ X ×  =ניקוד_מבנה/100 0.07

כאשר X הוא הציון הממוצע שניתן למבנה/ים המוצע/ים לפי הקריטריונים המפורטים בנספח זה (בין 0 ל-100) ו-Y הוא הציון למבנה/ים שיובא בחשבון בעת חישוב ציון ההצעה המשוקלל של המציע (בין 1 ל-7).

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח  	חלקים חסויים בהצעה

אני, המציע במכרז מס' 2015 / 105  – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

הערה: כאמור בתת-סעיף ‎4.3.9 למכרז, מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להמציא עותק נוסף של ההצעה, שבה החלקים החסויים מושחרים.

חתימת המציע:

| _________________ | _________________ | _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח 	כתב ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח _______________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ___________________________________ (במילים __________________________________________) (שיוצמד למדד המחירים לצרכן) מתאריך _________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") (יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום של התאגיד) בקשר עם הזמנה/חוזה להקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________	__________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף				כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________	________________	________________

תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת

נספח  	נוהל הגרלה לבחירת הזוכה למכרז

- ועדת הגרלה

חברי ועדת המכרזים המשרדית (יו"ר הוועדה, נציג חשבות ונציג לשכה משפטית) יהיו חברי ועדת ההגרלה ויו"ר הוועדה יהיה נציג נוסף של הלשכה המשפטית.

- נוהל עבודה

- עם קבלת החלטת ועדת המכרזים המשרדית אודות הצורך בקיום הגרלה, תשלח למציעים שאמורים לקחת חלק בהגרלה, הודעה על מועד עריכת ההגרלה ועל האפשרות לשלוח נציגים מטעמם להגרלה. מציע אשר לא ישלח נציג מטעמו, תיערך ההגרלה שלא בנוכחות נציגו.

- ועדת ההגרלה תרשום פרוטוקול אשר יתעד את מהלך ההגרלה ותוצאותיה. הפרוטוקול ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.

- ועדת ההגרלה תיידע את המציעים בדבר תוצאות ההגרלה.

- שמות המציעים אשר השתתפו בהגרלה יהיו פתוחים לעיון.

- שיטת ההגרלה

- הוועדה תכין רשימה של המציעים המשתתפים בהגרלה ופתק השתתפות זהה לכל מציע עליו יירשם שמו ומספרו הסידורי.

- כל פתק השתתפות ייחתם בידי חברי הוועדה.

- פתקי ההשתתפות יקופלו ויוכנסו לתוך קופסה.

- יו"ר הוועדה ישלוף פתק השתתפות אחד מן הקופסה.

- המציע אשר שמו ומספרו יופיעו על הפתק שהוצא – יוכרז כזוכה בהגרלה לצורך מתן השירות, ולאף אחד מהמציעים האחרים לא תהיינה כל טענות או השגות על כך.

נספח 	הסכם התקשרות

יובהר כי בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש לצרף את ההסכם כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים. המציע אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה לחתום על ההסכם בעמוד האחרון המיועד לחתימת הספק ואינו נדרש לאמת את חתימתו בחתימת עורך-דין.

שנחתם בירושלים, ביום ________ בחודש ___________ בשנת __________

בין:	ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד הרווחה

(שתיקרא להלן – "המשרד")

מצד אחד

לבין: 	שם הספק: ___________________________________

הרשום אצל רשם ה_______________________________

במספר רישום: ___________________________________

וכתובתה לצרכי הסכם זה: __________________________

(שייקרא להלן – "הספק")

מצד שני

מבוא

הואיל:	והמשרד פרסם מכרז מס' 2015 / 105  – הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 (להלן: "המכרז") כמפורט במכרז על נספחיו המצ"ב כנספח להסכם זה ;

והואיל:	והספק הציע לספק למשרד שירותים נשוא המכרז לרבות מתן השירותים המפורטים במכרז על נספחיו ובהצעת הספק על נספחיה המצ"ב כנספח להסכם זה (להלן: "ההצעה");

והואיל:	והספק זכה במכרז בכפוף להתחייבותו למלא אחר כל תנאי הסכם זה;

והואיל:	והמשרד מעוניין בקבלת השירותים, המפורטים בהסכם זה, במכרז ובהצעה, באופן, במועדים ובתנאים, הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז ובהצעה (להלן: "השירותים");

והואיל:	והצדדים מסכימים כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עבודה ("יחסי עובד מעביד") בין המשרד לבין הספק, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עבודה;

והואיל:	והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור להפעלת המרכז;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הצהרות יסוד של הצדדים

  - המשרד מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת הכספים שבהם נחתם.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא כשיר ומורשה על פי כל דין לספק למשרד את השירותים המפורטים בהסכם זה במרכז; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - עוד מצהיר בזאת הספק כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הפעלת המרכז.

- היתרים רישיונות ואישורים

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין מאת הרשויות המוסמכות, לרבות בקשר עם החזקת המרכז ואבטחת השוהים בו, הספק מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

  - כי המבנה או המבנים בהם שוכן המרכז והשימוש בהם על-ידי הספק הם בהתאם לחוק, כמו כן מצהיר הספק כי למיטב ידיעתו לא ידוע לו על כל כוונה לפנות ולקבל צו האוסר עליו את הפעלת המרכז במלוא השטח בו הוא מופעל בעת חתימת הסכם זה;

  - כי הוא מחזיק באישור תקף בדבר ניהול תקין שהוצא על ידי הרשם האחראי על המרשם בו הוא רשום (סעיף זה יחול רק על עמותות וחברות הרשומות גם לפי חוק הנאמנות).

  - מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.

  - הספק מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול אישור הניהול התקין וכן על כל צו שניתן כנגדה והאוסר או מגביל את יכולתו להפעיל את בהתאם להסכם זה.

  - מבלי לפגוע בכלליות סעיף זה, יודיע הספק מיד על כל עיקול שיוטל על זכויותיו במבנה או בציודו או בזכויותיו לפי הסכם זה – או חלקם.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של שנתיים, החל מיום ______________ ועד יום__________________, עם תחנות יציאה אחת לשנה. למשרד בלבד הזכות לממש את תחנות היציאה (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בשלוש שנים, שנה או חלק ממנה בכל פעם, עד לסך כולל של חמש שנים ממועד החתימה על ההסכם בין המשרד לספק, בכפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, בהתאם ובכפוף למגבלות חוק התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה.

  - ששת החודשים הראשונים להתקשרות, החל מסיום תקופת ההתארגנות כאמור בסעיף ‎1.5 למכרז, יהוו תקופת ניסיון אשר במהלכה יהיה המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק בהתראה בכתב בת 30 ימים מראש, וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות.

  - המשרד יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 (שלושים) ימים מראש.

  - במקרה של הפרה חמורה של ההסכם מצד הספק, או במקרה של ביצוע פשע על ידו או על ידי אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו – יהיה המשרד, באישור המנהל הכללי, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

  - מובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הספק מחויב להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

  - למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

  - במהלך תקופת ההתקשרות יידרש הספק להציג בפני המשרד או נציג מטעמו נסח חברה / שותפות עדכני בהתאם להוראת תכ"ם 7.4.6. אי הצגת הנסח כאמור תוך 30 יום ממועד הדרישה יהווה עילה להפסקת התקשרות המשרד עם הספק.

  - הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר למשרד המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המשרד. עוד מוסכם ומובהר כי כל הנתונים אשר יוזנו במערכות המידע, לרבות הטבלאות האפליקטיביות והתשתיתיות, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד. הספק מתחייב להעבירם לרשות המשרד בכל עת שיתבקש ובפרט במועד סיום ההתקשרות.

- ייעוד המרכז

המרכז מיועד לצורך מתן סיוע ראשוני במצבי משבר וחירום בנושאי רווחה לרבות מידע והכוונה ובכלל זה למתן השירותים המפורטים במכרז זה באמצעות, בין השאר, כוח האדם והמבנה/ים, שהוצעו על-ידי הספק בהצעה והעומד בדרישות המפורטות במכרז.

- היקף השירותים שיסופקו לפי ההסכם

  - היקף ההתקשרות המשוער מפורט בסעיף ‎ב לנספח 1  למכרז.

  - היקף ההתקשרות השנתי והביצוע יהיו מותנים בכיסוי תקציבי מתאים ובאישור הזמנות ע"י החשבות עפ"י הצעת מחיר של הספק.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל למשרד שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות בעד 50% מהיקף ההתקשרות המשוער לפי המכרז לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא מכרז זה ובכפוף לשיקולים תקציביים ולאישור ועדת המכרזים המשרדית.

  - המשרד יהיה רשאי תוך תקופת ההסכם, בהודעה מוקדמת של פרק זמן סביר, לצמצם את היקף השרות מכל סיבה שתיראה לו, והמחיר יופחת בהתאם על בסיס מחירי ההסכם והספק מסכים לכך מראש.

- השירותים שיינתנו במרכז

  - הספק מתחייב לתת במרכז את השירותים המפורטים בנספח המצורף להסכם זה, בהתאם לדרישות המשרד ולצורך מתן השירותים, בצורה ובאופן ההולמים את מתן השירותים הנדרשים וברמה הגבוהה ביותר.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב ליתן את השירותים במרכז בהתאם לנוהלי המשרד והוראות התע"ס הרלבנטיות כפי שיהיו בתוקפם מעת לעת.

  - שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים שבו או כבא לגרוע מהנהלים על פי הוראות התע"ס הרלבנטיות כפי שיהיו בתוקפם מעת לעת. כל התנאים שבהסכם זה יתפרשו כבאים להוסיף על חובות הספק, על הנהלים ועל סמכויות המשרד מעבר לקבוע בהוראות התע"ס.

  - גם באשר לשירותים המפורטים במכרז זה מובהר ומודגש כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת הספק, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי, את העלות הכלכלית של הפעלת המרכז.

- ניהול מאגר המידע ואבטחתו

  - חל איסור על הספק לאסוף מידע בניגוד לדין או לעשות שימוש במאגר המידע שיופעל על ידו לפי ההסכם באופן המנוגד לדין.

  - הספק אינו רשאי להעביר מידע שקיבל במסגרת ההתקשרות או שנחשף אליו אגב ביצוע ההתקשרות לצד שלישי כלשהו וכן אינו רשאי לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה אחרת שאינה קשורה ישירות לביצוע ההתקשרות.

  - הספק מחויב להעביר דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגר המידע ועיבוד המידע ודיווחים מידיים במקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש החורג מההרשאה שניתנה.

  - המידע שינוהל על ידי הספק לפי ההסכם במסגרת מאגר המידע יישאר בחזקתו רק למשך תקופת ההתקשרות האמורה בהסכם. ידוע לספק כי עם סיום תקופת ההתקשרות, ובכפוף לאישור המשרד מראש ובכתב, באחריותו להעביר את מאגר המידע לחזקת המשרד ו/או לדאוג למחיקת כל המידע מכל אמצעי המדיה שברשותו. המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תצהיר לאימות ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה של כל המידע שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמו.

  - אין באמור בסעיפים לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין.

- פיקוח המשרד

  - הספק יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד או מי שבא מטעמו בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור למתן השירותים שהספק התחייב לתת. הספק מתחייב להישמע להוראות ב"כ המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים שייחתמו בעקבותיו.

  - ידוע לספק כי נציג המשרד יהיה רשאי לבצע ביקורת, לרבות ביקורת פתע, על אופן ניהול מאגר המידע כאמור בסעיף ‎7 לעיל ואבטחתו. לצורך כך יאפשר הספק גישה לנציג המשרד לחומר המנוהל במאגר המצוי בשליטתו ו/או בתחזוקתו, ככל הנדרש לצרכי פיקוח ובקרה על פעולותיו.

  - עוד ידוע לספק כי אין בסעיף לעיל כדי לגרוע מסמכויותיו של רשם מאגרי מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה סמכויות הפיקוח שניתנו לו.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, להורות לספק או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

  - הספק יתחייב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

  - נציגי המשרד יעבירו את הערותיהם לספק והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים.

  - הספק מתחייב לדווח למשרד על כל אירוע חריג במסגרת פעולות המרכז כגון ניסיון אובדני, תאונה, אשפוז, מוות או ביצוע עבירה במשפחה או באדם אחר הקשור למרכז או ע"י אדם אחר הקשור למרכז, וזאת מיד עם גילוי האירוע.

- תחזוקת המרכז

  - הספק יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי התחזוקה הנדרשים לצורך אספקת השירותים והוא אשר יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתחזוקת השוטפת של המבנה/ים שישמש/ו לצורך אספקת השירותים (לרבות ניקיון ותחזוקה, אינסטלציה, קירור וחימום, אבטחה, מנהלה, הנהלת חשבונות, הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, ביטוחים, שכר דירה, מסים וכל תשלום אחר, הכרוך באספקת השירותים).

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהיה אחראי לכל התשלומים הקשורים לתחזוקה ותפעול המרכז על פי דין ועל פי הסכם זה.

  - במידה והספק לא ידאג לביצוע התשלומים כאמור, רשאי המשרד לשלם אותם בעצמו ולנכות את הוצאותיו עקב כך מהסכומים המגיעים לספק מהממשלה מכוח הוראות הסכם זה או כל הסכם אחר.

  - הספק מתחייב לדאוג לתקינותם של המבנים שישמשו להפעלת המרכז והציוד ולתקן כל ליקוי או נזק או פגם שייגרם להם במשך תקופת ההסכם לרבות נזקים הנובעים מפגם יסודי במבנים או בתשתית לרבות מערכות המים, חשמל, ביוב, הסקה וגגות.

- מועדי תחילת אספקת השירותים לפי ההסכם

  - מוסכם על הצדדים כי המרכז יחל לפעול ביום ________________. מובהר כי בכל מקרה הפעלת המרכז לא תחל עד לקבלת אישור המשרד בסיום שלב ההתארגנות כאמור בסעיף ‎1.5 למכרז.

  - הספק ינהל, יפעיל ויאייש את המרכז, שיוקם לפי המכרז, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, כולל ביום כיפור.

  - הרשות בידי המשרד להורות לספק ליתן את השירותים בזמנים אחרים מאלה הקבועים בהסכם, ובלבד שאין בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה בלתי סבירה על הספק.

- התחייבות למתן שירות מלא

  - הספק יתחייב למתן שירות מלא בכפוף למחירים הרשומים להלן, ובהתאם לכל הנדרש במכרז זה.

  - הספק יתחייב כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים במועדים, בהיקף ובאיכות המוצעים על-ידו במענה לכל הדרישות של מכרז זה. בנוסף כל נותני-השרות מטעם הספק חייבים להיות בעלי עיסוק, רמה מקצועית, ידע וניסיון המתאימים לדרישות של המשרד ולדרישות המקצועיות המקובלות בתחום.

- העסקת עובדים וקבלני משנה

  - הספק מתחייב להעסיק במרכז כוח אדם לפחות בהיקף ובעל כישורים, ניסיון והשכלה כמפורט במסמכי המכרז המצורפים להסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף ובאיכות הנדרשים להפעלת המרכז ומתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות המשרד ובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט במכרז.

  - מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לספק עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי הספק אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות הסכם זה.

  - הספק יהיה המעסיק הבלעדי של העובדים ולא יתקיימו כל יחסי עבודה בין המשרד לבין עובדי הספק. על הספק ליידע את עובדיו המועסקים במרכז כי הם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הספק ולא של המשרד או גוף אחר.

  - הספק רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותי ניקיון, תחזוקה וביטחון. הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני-משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותים אחרים בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהמשרד. הספק לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

  - מובהר ומודגש בזאת כי שאלת זהות העובדים שיעבדו במרכז מסורה לחלוטין לספק. המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק הוכחות על כך שהעובדים עומדים בדרישות המפורטות במכרז, בין השאר, לעניין מכסת כח האדם, השכלה וניסיון.

  - במקרים מיוחדים, בהם לפי שיקול דעת המשרד עובד שאותו מבקש הספק להעסיק במרכז אינו מתאים לעבודה, על אף העובדה שמתקיימות בו דרישות ההשכלה והניסיון המפורטים במכרז – יהיה רשאי המשרד להתנגד לקבלת השירותים באמצעות אותו עובד במרכז.

  - כמו כן מובהר ומוסכם כי התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במתן השירותים – תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק.

  - הספק לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי העובד או קבלן המשנה שיועסקו על ידו.

  - הספק הוא האחראי הבלעדי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים במרכז, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; וכן לקיום מלא ושלם של כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה להסכמים קיבוציים החלים עליהם.

  - הספק מתחייב כי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידו לצורך מתן שירותים על פי הסכם זה, לא יפחת מ"שכר מינימום ענפי", בהתאם לשכרו של עובד סוציאלי בשירות מדינה בדרגה ט' בדירוג העובדים הסוציאליים עם 5 שנות ותק, כפי שיתעדכן מפעם לפעם על ידי החשב הכללי ובהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת עובדים סוציאליים מיום 30.05.2011 או הסכם קיבוצי אחר אשר יבוא תחתיו.

  - הספק מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1952 (להלן: החוק) בשים לב להוראות סעיפים 33 ו33א לחוק.

  - מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.

  - היה וייקבע כי עובד של הספק הוא עובד המשרד, בשל עבודתו במרכז, יהיה על הספק לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

  - המשרד רשאי לדרוש מהספק לשלוח את העובדים להדרכה ולהשתלמויות לשם שמירת רמתם המקצועית וקידומה. הצדדים יבואו בדברים בדבר העדיפויות לשליחת העובדים להשתלמויות.

  - המשרד זכאי בכל עת לקבל מהספק תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי הספק.

  - הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בנוסח המצורף להסכם זה.

  - הספק מתחייב לעמוד בהוראות המכרז לעניין הרשעה בעבירות פליליות. כמו כן הספק מתחייב להחתים את כל כח האדם שיועסק על ידו או שיועסק על ידי קבלני משנה עבורו לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה, הכל בהתאם להוראות המכרז, על תצהיר בנוסח המצורף להסכם זה לעניין הרשעה בעבירות פליליות.

- שימוש בכלים ובחומרים

  - הספק מתחייב להעמיד לרשות המרכז את כל הציוד והכלים כמפורט במכרז.

  - כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים במרכז, יירכשו על ידי הספק ועל חשבונו, אלא אם יוסכם אחרת מראש ובכתב לרבות רכישת הכלים והחומרים בהיקף ובאיכות הנדרשים לאספקת השירותים לרבות להפעלת המרכז בהתאם להוראות הסכם זה ולדרישות המשרד.

  - כל הכלים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך אספקת השירותים במרכז, יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

  - מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.

- איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

  - הספק רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

  - על אף האמור, הספק אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד – משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

- נזיקין

  - הספק יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, ובכלל זה מבקרי המרכז וכל מי שיימצא במרכז בכל עת כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

  - הספק מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא, לרבות כאלה הנובעים ממעשיו או מחדליו, בהתאם לאחריותו החוקית של הספק, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

- חובת ביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות המעבידים

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנה;

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability ;

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

    - הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות הציבור 116 – מרכז למתן סיוע ומידע בנושאי רווחה במצבי חירום באמצעות מענה טלפוני אנושי לשיחות טלפון, SMS וצ'אט, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

      - מרמה ואי יושר של עובדים;

      - הוצאת לשון הרע;

      - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

      - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה;

      - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

    - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

  - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד הרווחה והשירותים החברתיים עד למועד חתימת החוזה.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

- זכויות יוצרים ושיתוף פעולה עם חוקרים

  - זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למשרד כחלק מהסכם זה, לרבות דוחות, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למשרד, והתמורה לפי הסכם זה תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה. על אף האמור, הספק רק באישור מראש של המשרד רשאי לפרסם דוחות ומחקרים כאמור בסעיף זה, ובלבד שהפרסום לא ייעשה תמורת תשלום מעבר לכיסוי ההוצאות. בכל פרסום מחקר כאמור, ייאמר בפרסום כי המרכז מופעל במימון המשרד וכי הפרסום נעשה באדיבותו של המשרד.

  - המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי הספק כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לספק או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".

  - הספק מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על ידי המשרד בביצוע מחקרים במרכז, בכפוף להוראות הדין ולשמירת הפרטיות.

- פרסום אודות השירות על ידי הספק

  - הספק מתחייב שלא לפרסם מידע הנוגע לשירותים שיינתנו לפי מכרז זה, לא למסור כל מידע לגורמים אחרים לרבות לתקשורת, באופן יזום או שלא יזום, ולא לעשות שימוש כלשהו במידע אודות מתן השירותים לצרכים שיווקיים, הכל מבלי שקיבל לכך אישור מראש ובכתב ממנהל השירות ומדוברות המשרד.

  - השירותים הניתנים ע"י הספק יוצגו כלפי עובדיו ומעסיקיו וכלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות ושירותים הניתנים לפי הזמנת המשרד, תחת פיקוחו ובעידודו או כנהנים מתמיכתו – הכול לפי העניין. אולם, למען הסרת ספק מודגש כי אין ולא יהיו יחסי עבודה ("יחסי עובד מעביד") בין העובדים המספקים את השירותים לבין המשרד.

  - בכל פרסום שיפרסם הספק, מודפס או אלקטרוני, הנוגע לשירותים הניתנים לפי הסכם זה יציין הספק לצד שמו את שם המשרד: "משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למשאבי קהילה"; סמל המשרד; סמל המדינה.

  - על גבי השלטים בפתחם של כל אחד מהמבנים שיופעלו על ידי הספק לצורך אספקת השירותים לפי המכרז וההסכם יצוין לצד שם הספק גם את שם המשרד: "משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למשאבי קהילה"; סמל המשרד; וסמל המדינה.

- פרסום ההתקשרות על ידי המשרד

  - ידוע לספק כי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), הסכם ההתקשרות עמו יפורסם בנוסחו המלא והסופי בתוך חודש ימים מיום חתימתו ויועלה לאתר המרכזי לחופש המידע שכתובתו www.foi.gov.il. הפרסום יחול גם על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר פרסום ההתקשרות.

  - במקרים בהם קיים חריג בדין לפרסום, יפורסמו חלקי ההסכם שאין מניעה לפרסמם, תוך ציון הנתונים שלא פורסמו והעילה לאי פרסומם כאמור בהחלטת הממשלה.

- שמירת סודיות ואבטחת מידע

  - כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי הספק, או עובדיו עקב או בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

  - הספק מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז-1977.

  - הספק מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור המשרד מראש ובכתב, בנוסח המצורף להסכם זה.

- התמורה

  - מנגנון התשלום

    - המחירים שישולמו לספק יהיו בהתאם למפורט להלן ובכפוף לאמור בסעיף ‎21.1.2 להלן:

      - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון – פניה טלפונית מסוג A: ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

      - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון – פניה טלפונית מסוג B: ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

      - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון – פניה טלפונית מסוג C: ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

      - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות הודעת SMS: ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

      - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות CHAT: ______ ₪ (ובמילים: ____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

      - רכיב החזר בגין השקעה (תוספת לפניה טלפונית אחת, מכל סוג, עד לסך של 300,000 פניות טלפוניות): _________ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

    - מנגנון התשלום יהיה בהתאם למפורט להלן:

      - עבור טיפול בפניות טלפוניות מכל הסוגים:

        - עד 300,000 פניות טלפוניות, מכל סוג – ישולם עבור כל פניה המחיר כאמור בסעיפים ‎21.1.1.1 עד ‎21.1.1.3 לעיל, לפי סוג הפניה, בתוספת רכיב החזר בגין השקעה כאמור בסעיף ‎21.1.1.6 לעיל.

        - החל מהפניה הטלפונית ה-300,001 ועד לפניה ה-600,000 – ישולם עבור כל פניה המחיר כאמור בסעיפים ‎21.1.1.1 עד ‎21.1.1.3 לעיל, לפי סוג הפניה.

        - החל מהפניה הטלפונית ה-600,001 או לחילופין בשנת ההתקשרות השלישית, לפי המאוחר מביניהם – ישולם עבור כל פניה המחיר כאמור בסעיפים ‎21.1.1.1 עד ‎21.1.1.3 לעיל, לפי סוג הפניה, בקיזוז של 5% מהמחיר שהוצע על ידי הספק.

מובהר כי במקרה שבמהלך השנתיים הראשונות להתקשרות לא יתקבלו במרכז במצטבר 300,000 פניות טלפוניות, והמשרד יחליט שלא לממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף ‎3.2 לעיל, המשרד לא ישלם כל תמורה נוספת לספק בגין החזר השקעתו.

      - עבור טיפול בפניות המתקבלות באמצעות SMS או CHAT:

        - עד 40,000 פניות – ישולם עבור כל פניה המחיר כאמור בסעיפים ‎21.1.1.4 או ‎21.1.1.5 לעיל, לפי סוג הפניה.

        - החל מהפניה ה-40,001 או לחילופין בשנת ההתקשרות השלישית, לפי המאוחר מביניהם – ישולם עבור כל פניה המחיר כאמור בסעיפים ‎21.1.1.4 או ‎21.1.1.5 לעיל, לפי סוג הפניה, בקיזוז של 5% מהמחיר שהוצע על ידי הספק.

      - עבור טיפול בפניה טלפונית מסוג B שארכה מעל ל-600 שניות (לא כולל זמן תיעוד הפניה) או עבור שיחת חוץ יזומה, כמפורט בסעיף ‎ד.2.ו.2 לנספח 1  – ישולם מחיר פי 1.5 (150%) מהמחיר המוצע למענה לפניה טלפונית מסוג B כמצוין בסעיף ‎21.1.1.2 לעיל.

      - עבור הפעלת שירותים בהיתכנות עתידית (סעיף ‎ד.6 לנספח 1 ):

        - שירות פנייה חוזרת (CALL BACK): _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

        - הודעה מתפרצת: _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

        - מענה קולי ממוכן באמצעות מערכת ה-IVR (ASR): _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

        - הודעות בזמן המתנה בתור לרבות בזמני עומס: _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

        - ביצוע הקלטות מקצועיות באולפן של זמריר (ג'ינגל) ומוזיקת המתנה: _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרכוש בעצמו את השירותים הנוספים שלא לפי המחירים כאמור ולחייב את הספק להתקין ולהשתמש בהן, או לחילופין לחייבו לרכוש את המערכות בהתאם להצעת מחיר שיקבל המשרד. במקרה של רכישת השירותים הנוספים כאמור בסעיף זה בהתאם להצעת המחיר של הספק התמורה בגינם תשולם כנגד הצגת חשבוניות.

      - מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, בסיום השנתיים הראשונות להתקשרות, ובכפוף להחלטתו לממש את האופציה להארכת ההתקשרות עם הספק כאמור בסעיף ‎3.2 לעיל, לנהל משא ומתן עם הספק לעניין שיעור ההנחה שיקוזז מהמחירים המצוינים בסעיף ‎21.1.1 לעיל בהתאם למנגנון התשלום המפורט בסעיפים ‎21.1.2.1.3 ו-‎21.1.2.2.2 לעיל.

    - מובהר כי עבור שיחות ו/או פניות מהסוגים המפורטים להלן לא תשולם כל תמורה:

      - הפונה נטש את הפניה לשירות לאחר מענה ולפני העברה לנציג שירות.

      - שיחה קצרה (טלפוניה או CHAT) כאשר השיחה בין הפונה לנציג השירות הייתה קצרה מ-10 שניות.

      - הפונה המתין בתור מעל 180 שניות לפני המענה של נציג השירות לפניה (מתייחס בנפרד לכל תורי ההמתנה לשירותי המרכז לפונים לשירות, לדוגמא: תורים לפי שפות וכיו"ב).

    - אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר הספק למשרד חשבונית מס או חשבון, בהתאם לדין החל על הספק (להלן: דרישת תשלום), מלווה בדין וחשבון כמפורט להלן:

      - דיווח מתוך המערכות הממוחשבות בהתאם לדרישות המכרז בדבר הפעילות שבוצעה במהלך החודש החולף, תוך פירוט כמות הפניות, הזמן שחלף עד למענה לפניה ומשך הטיפול בכל אחת – הכל בחלוקה לסוגי הפניות (פניות טלפוניות – מסוג A, B או C; פניות באמצעות SMS ופניות באמצעות CHAT) וכן כמות שיחות חוץ שבוצעו – אם בוצעו – ומשכן.

      - דיווח מתוך המערכות הממוחשבות בהתאם לדרישות המכרז בדבר הפעילות המצטברת שבוצעה עד לסיום החודש החולף למן מועד תחילת ההתקשרות בחלוקה לסוגי הפניות (פניות טלפוניות – מסוג A, B או C; פניות באמצעות SMS ופניות באמצעות CHAT).

      - המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק להעביר דיווחים נוספים לפי שיקול דעתו ולפי הצורך, בין היתר בעקבות הפעלת המרכז במתכונת חירום.

    - התשלומים יבוצעו רק לאחר שהדרישה תאושר ע"י נציג המשרד וע"י שאר הגורמים המוסמכים במשרד.

    - הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואם או בחלקם. לא אישר המשרד את דרישת התשלום במלואה, על המשרד להודיע לספק בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן הדוח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

    - הספק מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד. המשרד רשאי לקזז מכל תשלום המגיע לספק בגין סכום עודף שקיבל מהמשרד.

    - התשלום כפוף לאישור של ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה ובקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה והוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין.

  - תנאי תשלום

    - התשלום לספק בגין הפעלת המרכז יתבצע על-פי תפוקות, כלומר, על-פי מספר הפניות אשר נענו בפועל במענה אנושי באמצעות טלפון, ב-SMS וב-CHAT בזמן אמת, במסגרת מתן השירותים במרכז, בהתאם למפורט בנספח 1 .

    - הספק יעביר מדי חודש חשבונית לתשלום בגין החודש אשר קדם להגשת החשבונית בצירוף הדוחות המפורטים הדרושים בהתאם לסעיף ‎ד.8 בנספח 1 . הסכום לתשלום יחושב על סמך הפניות שטופלו במרכז על פי המחירים שהוצעו על ידי הספק בנספח 29 .

    - המשרד רשאי לקזז מהתשלומים לספק במקרים בהם הספק לא עמד בהתחייבויותיו, בהתאם לפיצויים המוסכמים המפורטים בסעיף ‎25 להלן. במקרה שיוחלט על הטלת פיצוי מוסכם כאמור בהסכם זה יידרש הספק להציג חשבונית זיכוי ועד להצגתה המשרד יהיה רשאי שלא לשלם כל תמורה בגין החשבונית שהציג כאמור ברישא של סעיף זה.

    - התשלום יבוצע בהתאם למנגנון התשלום של החשב הכללי:

      - חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 1-15 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

      - חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 16-24 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.

      - חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 25-31 בחודש, ישולם ב – 24 בחודש העוקב דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

    - לא תינתן תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל. התשלומים לעיל יהוו תמורה מלאה לכל הוצאותיו של הספק בגין מתן השירותים (לרבות כח-אדם, ציוד, תשתיות, תיקון תקלות ושאר הוצאות שיהיה על הספק להוציא או בשל התייקרויות מכל סוג ומין).

    - למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהיה אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב מתן השירותים.

    - מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין, ויתווסף אליה מס ערך מוסף כשיעורו ביום הוצאת החשבונית, ככל שהתשלום מחויב במע"מ.

    - באחריות הספק להעביר למשרד אישור ניהול תקין ואישור לצורך ניכוי מס במקור בתוקף ליום התשלום. יובהר כי המשרד יהיה רשאי שלא להעביר לספק את התמורה המגיעה לו בגין מתן השירות עד לקבלת האישורים כאמור.

    - הספק מתחייב להשתמש בכספים שיועברו על-ידי הממשלה, אך ורק למימון השירותים למען המטרה לשמה יועדו.

    - מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎23 להלן, הספק מתחייב שלא לקבל מכל מוסד או גוף אחר מימון כספי בגין השירותים במסגרת הסכם זה אלא בכפוף לקבלת הסכמת המשרד מראש ובכתב.

    - מוסכם בין הצדדים כי היה והחשב הכללי במשרד האוצר לא יעביר למשרד את מלוא המימון החודשי בהתאם לתקציב המאושר של המשרד, יהיה המשרד רשאי לדחות חלקים מתשלום התמורה עד להשלמת המימון על ידי משרד האוצר.

  - הצמדה

המחירים, אשר יאושרו ע"י ועדת המכרזים המשרדית, יעודכנו בהתאם להוראות החשכ"ל (החשב הכללי במשרד האוצר) בנושא הצמדה (הוראות תכ"ם 7.17.2, 7.17.3 ו-7.17.4), המתעדכנות מעת לעת וכמפורט בנספח 31  למכרז.

- קיזוז

  - הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לספק עפ"י הסכם זה כל סכום המגיע למשרד מהספק עפ"י הסכם זה או מכוח כל הסכם אחר.

- העברת זכויות

  - הספק אינו רשאי להעביר ביצוע הסכם זה או כל טובת הנאה או זכות או חובה לפי הסכם זה, לאחר ובמיוחד לכל ספק, חברה משנה או חברת-בת, או חברה אחרת כל יחיד או תאגיד בכל דרך שהיא בלא שיקבל לכך את הסכמת המשרד מראש ובכתב.

  - הספק מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו של הספק על פי ההסכם אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת הספק להסב זכויות או חובות.

  - גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר הספק בכל מקרה אחראי בפני המשרד לכל דבר הקשור לביצוע הוראת הסכם זה.

  - לעניין סעיף זה, "הסבת זכויות" – העברת 25% מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות אצל הספק, או בהעברת 25% מהבעלות על הספק.

- נציג המשרד

  - נציג המשרד לעניין הסכם זה הוא מנהלת האגף למשאבי קהילה, או מי שמחזיק בייפוי כוח מטעמו/ה לשמש כנציג המשרד לעניין הסכם זה.

  - הזכות בידי המשרד להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב.

- אי מילוי חיוב על ידי הספק

  - היה ולא מילא הספק חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:

    - לבצע במקום הספק את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את הוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לספק לפי הסכם זה.

    - לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

    - נטישות ואיחורים במענה במרכז בהיקף של למעלה מ-25% מסך הפניות בחודש יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם זה עבור התקופה שעד לביטול ההסכם בקיזוז הסכומים המפורטים בהסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎25.1 לעיל, מובהר כי בגין הפרת התחייבויותיו של הספק בקשר למועדי הביצוע והאספקה של התוצרים לפי מכרז זה ו/או התאמתם לדרישות התכולה כמפורט במכרז יהיה זכאי המשרד לגבות פיצוי מוסכם כמפורט להלן:

| מס. | מרכיב איכות השרות | מפתח חיוב פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | איחור במענה לפניה במרכז (טלפון, SMS ו-CHAT) | בגין איחור במתן מענה לפניה שהתקבלה במרכז, בסיום תקופת הניסיון כאמור בסעיף ‎3.3 לעיל יקוזזו מהמחיר שישולם לספק בגין הטיפול בפניה הסכומים שלהלן: - בגין מענה לפניה בחלוף למעלה מ-41 שניות ועד 60 שניות – יקוזז מהמחיר שישולם לספק בגין הטיפול בפניה 25% מהמחיר שהוצע על ידי הספק לטיפול בפניה, לפי סוג הפניה. במקרה של איחור כאמור בזמן חירום יקוזז מהמחיר שישולם לספק 50% מהמחיר שהוצע על ידו. - בגין מענה לפניה בחלוף למעלה מ-61 שניות ועד 180 שניות – יקוזז מהמחיר שישולם לספק בגין הטיפול בפניה 50% מהמחיר שהוצע על ידי הספק לטיפול בפניה, לפי סוג הפניה. במקרה של איחור כאמור בזמן חירום לא תשולם לספק תמורה עבור הטיפול בפניה. - בגין מענה לפניה בחלוף של למעלה מ-180 שניות – לא תשולם תמורה בעד הפניה שהתקבלה. במקרה של איחור כאמור בזמן חירום לא תשולם לספק תמורה עבור הטיפול בפניה ובנוסף ייגבה ממנו פיצוי מוסכם בגובה המחיר שהוצע על ידו לטיפול בפניה, לפי סוג הפניה. במקרה שביותר מ-30% מהפניות ברבעון אחד, מסוג פניה אחד או יותר (טלפון, SMS או CHAT), יינתן מענה בתוך למעלה מ-40 שניות ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ויחול האמור בסעיף ‎25.9 להלן. פירוט אופן חישוב הפיצויים המוסכמים מופיע בסעיף ‎25.4 להלן. |
|  | נטישת שיחה לאחר בחירת שפה ולפני קבלת מענה אנושי במרכז | בגין כל מקרה של נטישת שיחה לאחר בחירת שפה ולפני קבלת מענה אנושי בשל זמן המתנה ארוך מהזמן המרבי שהוגדר במכרז יקוזזו מהחשבונית שתשולם לספק הסכומים שלהלן: - במקרה של נטישה כאמור לאחר המתנה של מעל 41 שניות ועד 60 שניות – לא תשולם תמורה לספק ובנוסף יקוזז מהחשבונית שתשולם לספק 15% מהמחיר שהוצע על ידי הספק לטיפול בפניה מסוג A. - במקרה של נטישה כאמור לאחר המתנה של למעלה מ-61 שניות – לא תשולם תמורה לספק ובנוסף יקוזז מהחשבונית שתשולם לספק 50% מהמחיר שהוצע על ידי הספק לטיפול בפניה מסוג A. מובהר כי במקרה של הטלת קנס לפי רכיב זה (רכיב מס. 2) לא ייגבה קנס נוסף בגין איחור במענה לפניה במרכז (רכיב מס' 1). |
|  | איחור בזמני תגובה לתקלות (סעיפים ‎ט.3.א.2, ‎ט.3.ב.2 ו-‎ט.3.ג.2 לנספח 1 למכרז) | בגין שעת איחור בזמני תגובה לתקלה קריטית או דחופה ייגבו: - בגין שעת איחור ראשונה – 250 ₪. - בגין כל שעת איחור נוספת – 500 ₪. בגין שעת איחור בזמני תגובה לתקלה רגילה ייגבו: - בגין שעת איחור ראשונה – 50 ₪. - בגין כל שעת איחור נוספת – ייגבו 100 ₪. מקרה של אי-פתרון תקלה קריטית בתוך למעלה מחמישה ימי עבודה ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ויחול האמור בסעיף ‎25.9 להלן. מובהר כי לא ייגבה קנס בגין מקרה של איחור בזמני תגובה לכל אחד מסוגי התקלות במקרה של איחור שנבע מכוח עליון או שאינו תלוי בספק. |
|  | תלונות מוצדקות בנוגע לאיכות השירותים המסופקים על ידי הספק | - עד שלוש תלונות במהלך חצי שנה קלנדארית – הספק לא ייקנס. - בין שלוש לשבע תלונות במהלך חצי שנה קלנדארית – הספק ייקנס בסכום של 500 ₪ בגין כל תלונה; - הספק ייקנס בסכום של 1,000 ₪ בגין כל תלונה מעבר לשבע התלונות כאמור במהלך חצי שנה קלנדארית. - מעבר לעשר תלונות במהלך חצי שנה קלנדארית ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ויחול האמור בסעיף ‎25.9 להלן. לעניין סעיף זה, "תלונה" – כל דיווח בכתב או בעל פה שהתקבל אצל המשרד ונמצא מוצדק, בנוגע לפעילות הספק ולאיכות השירותים הניתנים על ידו, לרבות מסירת מידע שגוי ובלתי מקצועי, מתן מענה בלתי מקצועי של נציגי השירות או העובד הסוציאלי, אי-מתן מענה בשפה הנדרשת כפי שחויבה במכרז וכיו"ב. מובהר כי פיצוי מוסכם לפי רכיב זה לא יוטל במהלך תקופת הניסיון כאמור בסעיף ‎3.3 לעיל. |
|  | אי העברת דיווחים למשרד כפי שהוגדרו במכרז | 500 ₪ בגין כל מקרה. מעבר לעשרה מקרים בשנה ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ויחול האמור בסעיף ‎25.9 להלן. לעניין זה, "אי העברת דיווחים" – לרבות דיווחים אודות הטיפול בפניות וכן דיווחים שנמצאו שגויים או לא מדויקים. |

  - חישוב הפיצוי המוסכם לעניין זמן המתנה גבוה למענה במרכז:

    - חישוב הפיצויים המוסכמים יבוצע על כל שיחה בנפרד ולא על הממוצע.

    - חישוב הפיצויים המוסכמים לאיחור במתן שירות ולנטישה יבוצע על פי התעריף של פניה של אותו חודש ובהתאם לנוסחה הבאה, כאשר החישוב יהיה לכל סוג הפניה לשירות בנפרד (טלפון, SMS או CHAT):

    - סך הפיצויים לזמן המתנה בתור למענה מעל 40 שניות:

A × 0.25) + (B × 0.50) + C) × T))

A = כמות הפניות בחודש שהמתינו בתור למענה מעל 41 שניות ועד 60 שניות (כולל).

B = כמות הפניות בחודש שהמתינו בתור למענה מעל 61 שניות ועד 180 שניות (כולל).

C = כמות הפניות בחודש שהמתינו בתור מעל 180 שניות.

T = המחיר המוצע לפניה בהתאם לסוג הפניה (כולל הצמדה) לאותו חודש.

    - סך הפיצויים לנטישת תור ההמתנה לפני קבלת השירות:

(D × 0.15) + (E × 0.30)) × T)

D = זמן המתנה בתור עד לנטישה מעל 41 שניות ועד 60 שניות (כולל).

E = זמן המתנה בתור עד לנטישה מעל 61 שניות.

T = המחיר המוצע לפניה בהתאם לסוג הפניה (כולל הצמדה) לאותו חודש.

  - הפיצוי המוסכם בגין אי עמידה בהוראות סעיף זה יקוזזו על ידי המשרד מהחשבונות השוטפים. המשרד ישלח לספק את התחשיב החודשי של קיזוז הפיצויים המוסכמים והספק יפחית סכום זה מחשבונית המס המוגשת לתשלום למשרד.

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם תשולם לספק התמורה עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בקיזוז הסכומים המפורטים בהסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על ידי הספק.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד עפ"י כל דין או הסכם.

  - למרות האמור בסעיף ‎3.4 לעיל, במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הספק, בין היתר על-פי סעיפים ‎2, ‎6, ‎8, ‎12, ‎21, ‎23, ‎26, ‎29 בהסכם זה, או במקרה של ביצוע פשע על-ידו או על-ידי אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו – יהיה המשרד, באישור מנהלו הכללי, רשאי לנקוט בכל אחת מן הסנקציות האמורות בסעיפים ‎25.1.1 עד ‎25.1.3 ולבטל את ההסכם, ללא התראה מוקדמת.

  - בכל מקרה, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כאמור בסעיף ‎26 להלן.

- ערבות

  - להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות הספק על-פי תנאי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, יעמיד הספק על חשבונו ערבות בנקאית בלתי תלויה לטובת המשרד, בסכום של _____________ (5% מערך ההתקשרות השנתית כולל מע"מ).

  - הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, כפי שהיה ידוע במועד הגשת ההצעה ע"י הספק.

  - הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.

  - נוסח הערבות יהיה כמפורט במסמכי המכרז המצורפים להסכם זה.

  - עלויות הערבות יחולו על הספק בלבד.

  - הספק יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

  - לא האריך הספק את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם הספק מילא אחר יתר חיוביו.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות אם הוא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהספק ולא ניתן לקזז תשלום זה מהתשלומים המגיעים לספק בתוך שלושה חודשים.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת המשרד הספק הפר או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה, או לא תיקן מעוות על-פי דרישת המשרד, וכן בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011.

  - הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם לספק.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הספק לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה להפרתו ולביטולו יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- כתובות והודעות

  - כתובת הספק היא כמפורט בראש ההסכם.

  - כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לספק, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

  - הספק רשאי להודיע למשרד, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג המשרד ולחשבות משרד הרווחה.

- ביקורת

  - נציג המשרד וכן חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא מכרז זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר וכן הוכחות לתשלום הוצאות שוטפות עבור מתן השירותים.

  - מטרות הביקורת הן לבחון את חוסנו הפיננסי של הספק, לוודא שהתשלום שמועבר לספק עבור מתן השירותים אכן משמש לאותם שירותים, ולפקח על עמידת הספק בדרישות חוקי העבודה וכל דין אחר.

  - הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הכל בתנאי שהמידע והמסמכים המבוקשים רלוונטיים למטרות הביקורת המפורטות לעיל. דרישת מידע או רשומות על ידי המשרד תהיה כפופה לדין.

  - במקרים בהם יראה המשרד צורך לבדיקה מעמיקה ויסודית של השכר, יועברו תלושי שכר לביקורת.

  - על הספק להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שכל ההכנסות וההוצאות הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך ורק בחשבונות אלו כך שניתן יהיה לאתר את הוצאות הפרויקט והכנסותיו על פי מרכיבי התקציב.

  - הספק יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות רואה-חשבון מטעם חשב משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

  - דוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון.

  - הספק מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד.

  - הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- שינוי בהסכם או בתנאים

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

- מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

- תחילת הפעילות מכח המכרז וההסכם

  - הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי ההתקשרות והפעלתה של המסגרת לא יחלו, כל עוד הוא לא יבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת להעמיד את המבנה/ים מטעמו בהתאם לדרישות הבטיחות והמיגון במכרז.

  - הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי הוא יהיה זכאי לתשלום עבור השירות שניתן, רק לאחר שיהיה בידיו הסכם חתום כדין ע"י שני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| _______________, | _______________, | _______________ | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| המשרד |  |  | הספק |
|  | ____________________ |  | ____________________ |
|  | תאריך |  | תאריך |

אני הח"מ ______________ עו"ד / רואה חשבון מאשר כי ______________ אשר חתמו בנוכחותי, מוסמכים לחתום בשם הספק על הסכם זה וחתימתם מחייבת את הספק.

| _______________ | _______________ |
| --- | --- |
| תאריך | עו"ד/רו"ח |

נספח 	הצעת המחיר

מובהר כי טופס זה יצורף במעטפה אטומה נפרדת שתכיל את טופס זה בלבד (בשני עותקים)

אין לצרף את הצעת המחיר ליתר מסמכי המכרז.

תאריך: _____________

לכבוד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ועדת המכרזים המשרדית

ירושלים

הנדון: הצעת מחיר

להלן הצעת המחיר להקמה, ניהול והפעלה של מרכז פניות – מוקד רווחה 116 כנדרש במסמכי המכרז והדרישות המפורטות במפרט, בהסכם, בנספחים ובמסמכי המכרז:

- הצעת מחיר לטיפול בפניה (כולל עלויות תחזוקה, ציוד, העסקת כוח אדם, תחזוקה ותיקונים, הוצאות כלליות, התייקרויות למיניהן וכיו"ב):

  - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון – פניה טלפונית מסוג A (P1): ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

  - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון – פניה טלפונית מסוג B (P2): ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

  - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפניה בודדת באמצעות הטלפון – פניה טלפונית מסוג C (P3): ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

  - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות הודעת SMS (P4): ______ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

  - מענה אנושי (כולל תיעוד) לפנייה בודדת באמצעות CHAT (P5): ______ ₪ (ובמילים: ____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

- רכיב החזר בגין השקעה (תוספת לפניה טלפונית אחת, מכל סוג, עד לסך של 300,000 פניות טלפוניות) (P6): _________ ₪ (ובמילים: _____________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

חישוב העלות להשוואה של ההצעה (P) ייעשה לפי הנוסחה הבאה (יילקחו בחשבון המחירים כאשר הם כוללים מע"מ):

P = [([0.35 × P1] + [0.24 × P2] + [0.30 × P3] + [0.04 × P4] + [0.07 × P5]) × 0.80] + [P6 × 0.20]

פירוט המנגנון שעל פיו יתבצע התשלום למציע שהצעתו תיבחר כזוכה מפורט בסעיף ‎21 להסכם המצ"ב כנספח 29 למכרז.

הצעת מחיר עבור הפעלת שירותים בהיתכנות עתידית (סעיף ‎ד.6 לנספח 1 ) – הצעת מחיר זו לא תובא בחשבון בעת שקלול הצעות המחיר של המציעים לצורך ניקוד הצעותיהם:

- שירות פנייה חוזרת (CALL BACK): _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

- הודעה מתפרצת: _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

- מענה קולי ממוכן באמצעות מערכת ה-IVR (ASR): _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

- הודעות בזמן המתנה בתור לרבות בזמני עומס: _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

- ביצוע הקלטות מקצועיות באולפן של זמריר (ג'ינגל) ומוזיקת המתנה: _______ ₪ (ובמילים: _______ שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

ידוע לנו כי המשרד לא מתחייב לבצע את כל ההיקפים ו/או מרכיבי השירות המצוינים במפרט הדרישות. בכל מקרה, המשרד ישלם אך ורק על פי אספקת השירות בפועל ועל פי התנאים המצוינים בנספח 29 למכרז ודרישות מכרז זה.

כל המחירים בהצעה מתייחסים לכל הכמויות שפורטו במכרז על נספחיו. המחירים הם סופיים, נקובים בש"ח, וכוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הספק לביצוע עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים, כח אדם, נסיעות, זמני עיבוד, שימוש בתוכנות סטטיסטיות, צילומים, שליחויות, טלפונים, סריקת מסמכים וכיו"ב.

הערה: ההצעות שיוגשו תיבחנה בהתאם לאומדן עלות העבודה השמור עם המשרד (להלן: האומדן). האומדן יוכנס לתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות. האומדן ואופן הכנתו יהיה חסויים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה החורגת מהאומדן בטווח של 30%.

הננו מצהירים כי קראנו בעיון והבינונו את כל הפרטים של המכרז על כל נספחיו, כי ביכולתנו המקצועית, הכספית והארגונית לספק את השרות עפ"י כל תנאי המכרז, כי אנו מסכימים לכל התנאים ובהתאם ערכנו את הצעתנו הנ"ל.

חתימת המציע:

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |

נספח 	נספח הצמדה

- המחירים שיאושרו ע"י ועדת המכרזים המשרדית, יעודכנו בהתאם להוראות החשכ"ל המתעדכנות מעת לעת בנושא הצמדה (הוראת תכ"ם 7.17.2, 7.17.3 ו – 7.17.4).

יובהר כי ההצמדה היא באחריות הספק ואחריות המשרד היא לבדוק את נכונות החישובים.

- בנספח זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

"יום הבסיס" – המועד האחרון להגשת הצעות – DD/MM/YYYY.

"מדד הבסיס" – זהו המדד הידוע בתום 18 חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע, לצורך חישוב שיעור ההתאמה – המדד הידוע ביום – DD/MM/YYYY.

"מדד קובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה.

"מדד המחירים לצרכן" – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

- כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

  - המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד").

  - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מידי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 24 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ובכל 6 חודשים לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הקובע למדד הבסיס.

  - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן:

  - שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות עלה המדד על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה-14 ומידי כל 6 חודשים לאחר מכן.

- דוגמאות לביצוע ההצמדה

תנאי ההצמדה במכרז:

הצמדה למדד – מדד המחירים לצרכן.

יום הבסיס – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז – 20.10.2009.

מדד הבסיס – המדד הידוע בתום 18 חודשים מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע – המדד הידוע ביום 20.4.2011, מדד מרץ 2011 – 102.5.

פרק הזמן שנקבע במסמכי המכרז לביצוע ההצמדה – שלושה חודשים. (כלומר, מתום ה-18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות המחירים יוצמדו מידי רבעון. קרי עדכון המחירים הראשון יבוצע בתום 21 חודש מהמועד האחרון להגשת הצעות ומדי כל רבעון
לאחר מכן).

מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה, קרי בדוגמא זו המדד הידוע 
בתאריך 20.07.2011 – מדד יוני 2011 – 103.7.

דוגמא א' – הצמדה בתום ה-18 חודש:

1.	בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הוא בתאריך 20.7.2011.

2.	מדד הבסיס, כאמור, הוא 102.5.

3.	המדד הקובע – המדד הידוע בתאריך 20.7.11, הוא 103.7.

4.	השינוי במדד: : 1.17% =103.7102.5-1 .

5.	מוצר שעלה 178 ₪ מחירו יעלה ל-180.08 ₪.

דוגמא ב' – שינוי במדד של מעל מ-4% במהלך ה-18 החודשים הראשונים של ההתקשרות:

בתאריך 15.1.2011 המדד עלה מעל 4%.

בעקבות עליית המדד כאמור, נקבע מדד בסיס חדש.

מדד הבסיס – המדד הידוע במועד שבו עבר המדד את 4% ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע – המדד הידוע ביום 15.1.2011, מדד דצמבר 2010 – לדוגמא, 103.

בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הוא בתאריך 15.4.2011 (3 חודשים מהמועד שבו עבר המדד את 4%).

מדד הבסיס המעודכן, כאמור, הוא 103.

המדד הקובע – המדד הידוע בתאריך 15.4.11, הוא 105.

השינוי במדד: 1.94% =105103-1.

מוצר שעלה 178 ₪ מחירו יעלה ל-181.38 ₪.

לאחר העדכון הראשון יתבצע עדכון מדי רבעון, קרי העדכון השני יתבצע ביום 15.7.2011 וכך הלאה מדי כל רבעון.

חתימת המציע:

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה/חותמת |