1

מדינת ישראל
משרד החינוך 
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

רמת גן, 2 באוגוסט 2021

כד' אב  תשפ"א

מכרז היקפים משתנים מס' 3.07/2021: פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית
	ראשי פרקים 









 

 מספר עמוד

	1. מבוא

	2

	2. הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)

	3

	3. הגדרות

	5

	4. תיאור הפרוייקט והיקפו

	8

	5. כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

	69

	6. פיצוי מוסכם

	81

	7. חפיפה

	82

	8. זכויות יוצרים

	83

	9. שמירת סודיות

	85

	10. הדרישות לאבטחת מידע

	87

	11. אחריות משפטית

	89

	12. ביטוח

	90

	13. תנאי תשלום

	91

	14. מבנה ותכולת ההצעה

	94

	15. הקריטריונים לבחירת הקבלן

	97

	16. משך הבדיקה ותקפות ההצעה

	99

	17. תקופת התקשרות

	99

	18. המשרד רשאי

	99

	19. יחסי הצדדים

	100

	20. פיקוח

	101

	21. ניגוד עניינים

	101

	22. הפרות יסודיות

	102

	23. מהזוכה להלן יידרש

	102

	24. מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

	104

	נספחים
	


	1. קביעת מועד תשלום לספקים ולזכאים אחרים

	109

	2. חוזה שימוש בפורטל הספקים

	114

	3. חוזה התקשרות

	123

	4. אבטחת מידע למיקור חוץ

	136

	5. דוגמא של לוח זמנים לפיתוח מבדק

	145

	6. דוגמאות של פריטים לפיתוח

	149

	7. טופס הגשת הצעה

	150

	8. טבלת השוואת הצעות

	



1. מבוא

משרד החינוך (שייקרא להלן "המשרד"), באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (שתיקרא להלן "ראמ"ה"), פונה בזאת לקבלת הצעות ל:

פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית 
וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.
1.1 השתתפות מפגש מציעים פוטנציאליים

יתקיים מפגש מציעים פוטנציאליים באמצעות תוכנת "זום ", אשר במהלכו יינתנו הסברים והבהרות של נציגי הראמ"ה. 

מפגש מציעים פוטנציאליים יתקיים בתאריך: 12.08.2021, שעה 14:00.
ההשתתפות במפגש מותנית ברישום מראש עד לתאריך : 09.08.2021, שעה 14:00.
הרישום למפגש יהיה בכתובת המייל rama@education.gov.il תוך פירוט: פרטי הגוף, שם איש הקשר המשתתף במפגש מטעם הגוף, כתובת המייל אליה יישלח הקישור באמצעותו יהיה ניתן להתחבר ביום המפגש.
לא תהיה אפשרות לשאול ולברר כל פרט הדרוש למשתתף במפגש, לשם הגשת ההצעה. 

1.2 שאלות ובירורים לאחר המפגש
 לאחר מועד המפגש יש לשלוח קובץ וורד/אקסל הכולל את השאלות עד 19.08.2021 שעה 10:00. לכתובת המייל rama@education.gov.il, כאשר חובה לציין בשורת הנושא בדוא"ל: 
מכרז היקפים משתנים מס' 3.07/2021: פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית .

קובץ השאלות יהיה בהתאם למבנה שלהלן:
	מכרז היקפים משתנים מס' 3.07/2021: פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית 

	סידורי
	מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה/הבהרה
	עמוד
	פירוט השאלה / בקשה להבהרה

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


ראמ"ה תשיב על השאלות עד שבועיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 
מסמכי ההבהרות אשר כוללים תשובות לשאלות שהתקבלו, יפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: HTTP://WWW.MR.GOV.IL
באחריות המציעים לעקוב באופן שוטף  אחר פרסום הודעות והבהרות באתר כאמור.
יש לצרף את ההודעות ואת מסמכי ההבהרות, ככל שיהיו חתומים ע"י המציע לחוברת הגשת ההצעה, שכן הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמכים וההודעות כאמור, אינה מחייבת את המשרד.
אם המציע יתקל בשאלה בעלת חשיבות, במהלך הכנת הצעתו, לאחר המועד האחרון להעברת השאלות, הוא רשאי להגיש את שאלתו, בהתאם למבנה ולאופן המפורטים לעיל. 
ראמ"ה תבחן את השאלה ותחליט באם לתת תשובה.
בכל מקרה בו תחליט ראמ"ה לתת תשובה, היא תפורסם באתר.
1.3 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר
לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרוייקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.
1.4  בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.
2. הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)
2.1 מציע אשר מספק את השירותים המפורטים להלן, לא יוכל להיקבע כזוכה במכרז זה:
(1) בעלות על בתי ספר אשר מועברים בהם מבחנים נשוא מכרז זה.
(2) גופים העוסקים בהוראה ו/או בלימוד תלמידים לקראת המבחנים נשוא מכרז זה.
הזוכה במכרז יהיה מנוע מלספק את השרותים הנ"ל כל זמן שהוא הקבלן המבצע במכרז זה.
2.2 בנוסף לאמור בסעיף 2.1, במקרה בו מציע משמש כקבלן של המשרד בהתקשרות אחרת והצעתו למכרז זה הינה ההצעה המועמדת לזכייה והסתבר כי קיים ניגוד עניינים בין הפעילות במכרז זה לפעילות בהתקשרות אחרת, המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להחליט באיזה מבין המכרזים/התקשרויות קיים למשרד יתרון מקצועי וכספי להתקשרות עם הקבלן.
על בסיס החלטה זו המשרד יקבע באיזה מבין 2 המכרזים/התקשרויות המציע יוכל לשמש כקבלן של המשרד.
על המציע להצהיר בהצעתו (נספח 7) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.

כמו כן, במקרה בו מציע מבצע פעילות שמסתבר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במכרז זה, המשרד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה.

2.3 דרישות סף מהמציע

2.3.1 על המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
2.3.2 על המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר.
2.3.3 על המציע להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.
2.3.4 אם המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
2.3.5 על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב-8 השנים האחרונות בפיתוח חומרי לימוד או כלי הערכה, לשימוש מערכת החינוך לפחות באחד מהתחומים הבאים: שפת אם או מתמטיקה או מדעים או אנגלית, כאשר תהליך הפיתוח לווה במחקר. 
הפיתוח כלל לפחות 6 תוצרים סופיים של חומרי לימוד או של כלי הערכה מהם לפחות 3 תוצרים פותחו בשפה העברית.
2.3.6 ערבות מציע - ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 7) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת), לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה.
נוסח הערבות או הוראת הקיזוז יהיה תואם במלואו לנוסח המצורף למכרז (נספח 7) בסך של 80,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 05/01/2022
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.


2.4 מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע  לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו  לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר על פי סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
2.5 המשרד רשאי לפסול מציע בכל  מקרה שבו קיימת כנגד המציע או אורגן אצל המציע, חקירה או הוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, ובכלל זה עבירות שעניינן פגיעה בתחרות או תיאום הצעות, המציע אינו ראוי לשמש כקבלן במכרז המספק שירותים המבוקשים במכרז זה.
3. הגדרות

3.1 המשרד – משרד החינוך 

3.2 היחידה המזמינה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – ראמ"ה
3.3 השרותים נשוא המכרז – פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית 
3.4 דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה, כמפורט בפרק 2 בלבד.
3.5 ערבות מציע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (בהתאם לרשימת החברות שבהוראת תכ"ם מספר7.5.1.1 מיום 5.8.2020) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכיה.

3.6 ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (בהתאם לרשימת החברות שבהוראת תכ"ם מספר 7.5.1.1 מיום 5.8.2020)) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות, כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

3.7 המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

3.8 הצעה למכרז – תשובת המציע לפנית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

3.9 הקבלן/הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.
3.10 לקוח – גוף שהוצג ברשימת הניסיון של המציע ושעימו נערכה התקשרות לקבלת שירות ע"י המציע וצויינו לגביו פרטים מלאים כולל פרטי בעל תפקיד אצל הלקוח ודרכי התקשרות עימו.

3.11 איש הקשר מטעם הלקוח – בעל תפקיד אצל הלקוח שמכיר את השירות שהמציע ציין שסיפק לו או את בעל התפקיד המוצע במסגרת המכרז, לגביו הוא ניתן כאיש קשר. 

3.12 שנה אחרונה – התקופה המתייחסת לשנה אחורה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.
3.13 מכרז היקפים משתנים – הינו מכרז שרק יחידות הפעילות מוגדרות מראש באופן כמותי, בעוד ההיקף משתנה אינו מוגדר מראש וייקבע מזמן לזמן עפ"י צרכי היחידה.
המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות. 

3.14 מערכת החינוך – לצורך מכרז זה נכללת: מערכת החינוך הקדם היסודית, מערכת החינוך היסודית, העל יסודית, העל תיכונית והמוסדות האקדמיים
3.15 חומרי לימוד – לצורך מכרז זה נכלל: ספר לימוד שאושר ע"י משרד החינוך או חוברת/קובץ ממוחשב המכיל מקבץ משימות לימוד שהיו בשימוש מוסדות חינוך.  
3.16 כלי הערכה – מבחן/מבדק הכולל אוסף של שאלות/פריטים/היגדים שבאמצעות טיב המענה עליהם בודקים/מודדים/מעריכים ידע/תכונה/מיומנות של נבדק. כלי המדידה בנוי בדרך כלל כמקשה אחת, בצורה שיטתית, מושכלת, מוגדרת היטב ומדויקת. 
כלי מדידה יכול להיות בנוי ממספר מודולות/ מבדקים אשר מאוגדים בסוללה אחת תחת נושא מרכז רחב אחד, והיחידות (המודולות/ המבדקים) יכולות להיות מודולריות. 
כלי המדידה מועבר בפרוצדורה תפעולית אחת או יותר (פעימה אחת או מספר פעימות שבהן מועברים חלקים שלו או יחידות שונות שלו) בתנאים מוגדרים וסטנדרטיים (כמו למשל אורך זמן נתון, הסברים נתונים). 
אוסף השאלות בכלי המדידה מהווה מדגם מייצג (במידת האפשר) של מכלול הנושאים/ההיבטים המרכיבים ומגדירים את תחום הדעת או את התכונה/המיומנות/הכישור הנמדדים וזאת לפי מטרות הכלי שנקבעות בתחילת תהליך הפיתוח. 
3.17 העברה ניסיונית (מחקר חלוץ) – העברה ניסיונית של כלי מדידה/מבדק נעשית בדרך כלל כחלק מהפיתוח שלו בהליך המכונה מחקר חלוץ (פיילוט- pilot). 
במסגרת הליך זה, כלי המדידה מועבר לקבוצת תלמידים המייצגת את אוכלוסיית המטרה , לצורך ניסוי ובדיקת השאלות והפריטים, בדיקת תקינותם ובהירותם, בדיקת רמת הקושי שלהם, בדיקת ההתאמה של הזמן שהוקצה להעברת הכלי והזמן הנדרש לפתרונו, חישוב נורמות, רמות ביצוע ועוד. 
העברה ניסיונית על פי רוב נעשית קודם להעברה התפעולית, תוך ניסיון לשמור על תנאי ההעברה שהוגדרו עבור הכלי המיועד ועל מועד העברה דומה במהלך השנה. בדרך כלל מועברת בהעברה זו גרסה לא סופית של כלי ההערכה ולא מחושבים בה ציונים לצורכי דיווח.
3.18 מחוון / מדריך בדיקה – מסמך צמוד לכלי המדידה/מבדק באמצעותו ניתן לבדוק את הפריטים ולתת ציון לכל נבדק. המסמך כולל מפתח תשובות נכונות ופירוט כיצד יש לבדוק את השאלות הפתוחות ומה הציון שיש להעניק לכל סוג תשובה. 
המסמך מפרט בעבור כל פריט/שאלה מה ייחשב כתשובה נכונה, תשובה חלקית (לעיתים ברמות שונות של חלקיות) ותשובה לא נכונה ואיזה ציון יש לתת לכל קטגוריית תשובה. המחוונים מלווים בדוגמאות מוסברות של תשובות תלמידים שנאספו מחוברות של תלמידים שהתנסו בפריטים/במבדק באופן ניסיוני או תפעולי. 
בחלק הבודק הבעה בכתב בכלים בתחומי השפה  (למשל, בעברית/ערבית שפת אם, באנגלית כשפה זרה), ישולבו גם דוגמאות מנותחות של תוצרי כתיבה של תלמידים ברמות שונות.
3.19 פריט - שאלה/סעיף של שאלה/תרגיל/משימה קצרה שמאפשרת לבדוק פרגמנט ממה שנבדק במבדק בכללותו (ידע של תוכן מסוים או היבט של יכולת או מיומנות מאוד ספציפי). קיימים סוגים שונים של פריטים  כגון פריט סגור בו הנבדק צריך לזהות ולבחור את התשובה הנכונה/מתאימה מבין מספר אפשרויות תשובה המוצגים בפריט או פריט פתוח שבו נבדק צריך להפיק תשובה בעצמו ולכתוב אותה (או לבטא אותה בדרך אחרת).
3.20 גריין – טקסט/גרף/ציור/יצירה/קובץ קול/קובץ וידאו/יישומון/סימולציה המשמשים כמבוא למספר פריטים שעוסקים בו. הגריינים יכולים להיות באורכים שונים וברמות מורכבות שונות. בכל מקרה של שימוש בגריין שחלים לגביו זכויות יוצרים, על המציע לוודא קבלת אישור או רכישה (על חשבונו) של זכויות השימוש לצמיתות למטרות חינוכיות. 
3.21 המסגרת הקונספטואלית של כלי המדידה/המבדק – מסמך הנלווה לכלי ומציג את הרקע התאורטי, (התשתית המושגית של מבנה תחום הדעת או התכונה הנמדדת), את מטרות ההוראה והלמידה הרלבנטיות להערכה, את הצורך בכלי המדידה, הרציונל שלו, מטרותיו, קהל היעד שלו, התאוריות והאסכולות שעומדות מאחוריו, התכנים והמיומנויות/כישורים שייבדקו בו (באופן כללי ותאורטי) ומתווה כללי של כלי המדידה שכולל הסבר לרציונאל בבחירת התכנים ועקרונות מנחים לפיתוח. 
3.22 כלי מדידה/מבדק ממוחשב - כלי מדידה/מבדק המועבר באמצעות מחשב, טאבלט, טלפון חכם, או כל אמצעי מולטימדיה אחר ומערכת תוכנה או יישומון ייעודי המאפשרים הצגת הפריטים תוך תיעוד, ושמירה של תגובות הנבדקים בכל פריט במהלך ביצוע המבדק.
 המבדק יכול לעבור באופן מקוון (on-line), או לא מקוון (off-line). 
פיתוח פריטי הכלי/המבדק הממוחשב, וכן הרכבת הכלי עצמו נעשית בסביבה ייעודית. זו מאפשרת יצירה של פריטים בדרגות מורכבות שונות, וכן קביעת המתווה לפיו יוצגו הפריטים לנבחנים, לפי כללים ידועים מראש ובאופן סטנדרטי. 

כלי מדידה ממוחשב מורכב מפריטים, משימות והתנסויות ממוחשבות, ולעיתים הוא משלב רכיבי מולטימדיה כגון סרטון או קטע שמע. בפריט פשוט הנבדק מתבקש להגיב על-ידי סימון התגובה הנכונה, או  גרירה, הזזה, סימון בהבלטה בטקסט, הקלטה ועוד וקיימים גם פריטים ממוחשבים מורכבים יותר. 
4. תיאור הפרוייקט והיקפו
4.1 רקע
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) היא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי ובלתי תלוי, ומשרתת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה. 

ראמ"ה מאמינה כי תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים מסייעים לשיפור החינוך: באיתור פערים בין הרצוי למצוי, בשאיפה לשיפור מתמיד, בקידום מצוינות, בטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובקידום אוכלוסיות חלשות. 

אחד הייעודים המרכזיים של ראמ"ה הוא לקדם תהליכי הערכה בית ספריים לפי עקרונות ההערכה לשם למידה, מכאן אחד העיסוקים המרכזיים באגף המבחנים הוא פיתוח כלים להערכה מעצבת (formative assessment) והנגשתם למורים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים במערכת החינוך. הדבר כולל: 
· פיתוח והעמדת מגוון כלים להערכה מעצבת/ חלופית/ פנימית לשימוש בהיקף רחב במערכת החינוך וזאת בעברית עבור דוברי עברית ובערבית עבור דוברי ערבית.
· פיתוח תקנים או רמות ביצוע לכלי הערכה קיימים ולפיתוחים חדשים, הן לכלים להערכה מעצבת והן לכלים להערכה מסכמת כגון מבחנים המועברים למדגם ארצי מייצג. 
· פיתוח חומרי הדרכה למורים בפורמטים שונים (מדריך למורה, סרטון הדרכה ועוד..) שמטרתם לסייע למורים בתהליך העברת המבדקים השונים ובהפקת לקחים  פדגוגיים מהתוצאות המתקבלות  מהם. 
· פיתוח מבדקים דיאגנוסטיים המאפשרים מעקב תקופתי על רכישת מיומנויות יסוד. לדוגמא סוללת מבחנים לשכבות הגיל השונות בחינוך היסודי בתחום הלשון (קריאה, הבנה, האזנה, דיבור).
· פיתוח ו/או התאמה של מגוון כלים המשמשים למדידה והערכה של יכולות, כישורים, רמת תפקודים, מיומנויות, אפיונים, תכונות, וכו' (כדוגמת, מבחני אינטליגנציה, כלים לאפיון תפקוד לימודי) של אוכלוסיות נרחבות ומגוונות במערכת החינוך (כדוגמת תלמידי שכבות גיל מסוימות, תלמידי החינוך המיוחד, עולים חדשים ועוד).
4.2 פרוייקטים מרכזיים
להלן תיאור של הפרויקטים המרכזיים המבוצעים, מנוהלים ומפוקחים על-ידי ראמ"ה במסגרת מכרז זה.
4.2.1 כלים להערכה מעצבת 
ראמ"ה יוזמת ומקדמת מדיניות שבמרכזה עומדת התפיסה של "מדידה בשירות הלמידה". לאור מדיניות זו ראמ"ה מפתחת כלי מדידה להערכה מעצבת, בהם,  מאגרי משימות, מבדקים למיפוי יכולות התלמידים בתחילת שנה ואיתור תלמידים מתקשים תוך מיקוד מקורות הקושי, כלים למדידת תחומים וכישורים שונים הנדרשים לבוגר מערכת החינוך, ולא בהכרח נלמדים במסגרת תחום דעת ספציפי כגון: חשיבה ביקורתית, אוריינות מידע ועוד. 
כלים אלו מבוססים על תפיסות ומודלים שונים להערכה מעצבת המקובלים בעולם ובהלימה למטרות החינוך וההוראה הספציפיות של מערכת החינוך בישראל כפי שנקבעים על ידי משרד החינוך במסמכים שונים כמו: תוכניות לימודים ומסמכי מדיניות שונים כפי שמתפרסמים מעת לעת על ידי משרד החינוך.  
להלן פירוט סוגי הכלים: 
1. מבדקים המועברים בתחילת השנה, או לפי מעבר שלב, למטרות ניטור ותכנון  ההוראה (Screening): כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית ראשונית, המיועדים לאיתור קשיים ונקודות חוזק של תלמידים ואבחון ראשוני של קשיים שעלולים לפגוע בהמשך הלמידה התקינה. כלים אלו משמשים בעיקר להערכת רכישתן התקינה של מיומנויות יסוד המהוות בסיס ללמידה מתמשכת תקינה בשכבת הגיל, כדוגמת מיומנויות קריאה וכתיבה, חשבון בסיסי ועוד. כלים אלה בדרך כלל משמשים לבדיקת רמת המוכנות של התלמיד לעבור לשלב הבא בלמידה או לפני מתן התערבות.  
לדוגמה מתוך המבדקים שפותחו בראמ"ה: 
מבדק עמי"ת- מבדק שפה המועבר בתחילת חטיבת הביניים. 
לפרטים אודות מבדק עמי"ת:

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/aarachabeitsifrit/mivdakamit.htm
2. מבדקים לניטור התפתחות הידע והמיומנויות בתחום דעת מסוים: מבדקים אלה מפותחים במטרה לנטר את התפתחות היכולות השונות שמוגדרות בבסיס תחום דעת מסוים (לרוב: שפה ומתמטיקה) ומאפשרים למורה בדיקת עומק של נקודות החולשה והחוזק של הלומדים במיומנויות ובתכנים הנבדקים תחנות שונות במהלך שנת הלימודים. 
לדוגמה מתוך המבדקים שפותחו בראמ"ה: 
מבדקים לרכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה המועברים בכיתות א-ב; 
מבדק הבודק את הידע המתמטי מנקודת מבט התפתחותית ומיועד לתלמידי כיתה ג. 
לפרטים אודות מבדקים אלו ואחרים:
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm
3. מאגרי משימות: מקבץ של משימות ביצוע הכולל בתוכו משימות המיועדות להערכה מעצבת. המשימות מתבצעות תוך כדי תהליך ההוראה, באופן מתמשך, וכחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. המשימות הן מורכבות, אינטגרטיביות, ומייצגות היבטים שונים של תכנית הלימודים בתחום הדעת. המשימות מכוונות לאסוף מידע אודות מגוון כישורי למידה מורכבים ומכוונות ליצירת תוצרים מגוונים. משימות רבות מתייחסות גם לדרך ארגון הלמידה של הלומדים.
משימות הביצוע הן לעיתים קרובות רב-שלביות, ומתאימות לעבודה מתמשכת לאורך מספר שיעורים כשהתלמידים מסתייעים במשוב מהמורה ומעמיתיהם תוך כדי התהליך עד להגשת התוצר הסופי. 
לדוגמה, משימות בתרבות יהודית-ישראלית (יסודי וחט"ב) https://www.tarbuty.org.il/page/62934/0 ומשימת הפרזנטציה במבדק איתא"י (כיתה י'). 
סוג נוסף של משימות ביצוע, הן משימות המאגדות בתוכן סדרה של משימות חד-שלביות המייצגות היבטים שונים ומשלימים של המיומנויות הנבדקות. לדוגמה, המשימות להערכת שפה דבורה באנגלית ASK (חט"ב) ומאגר המשימות להערכה בעל-פה בעברית (חט"ב). 
4. תלקיט או פורטפוליו: סדרת משימות המאפשרות לצבור אוסף של תוצרים המציג את התפתחות הלמידה אצל התלמיד בתחום מסוים או במספר תחומים. 
לדוגמה מתוך המבדקים שפותחו בראמ"ה: 
כלי להערכת הכתיבה לכיתה ב'. 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_2_writing.htm
4.2.2 מבחנים דיאגנוסטיים
מדובר בסוללת מבחנים הבודקים מקבץ מיומנויות מוגדר מראש מתחום דעת ספציפי – בדרך כלל במיומנויות היסוד – אך לא בהכרח. לרב מדובר במבחנים רב שנתיים שמטרתם לאפשר מעקב אחר התפתחות התלמיד באותם מיומנויות ו/או מאפשרים לעמוד על יכולותיו בנקודת זמן מסוימת ביחס לביצוע המקובל עבור בני גילו. בראמ"ה טרם פותחו מבחנים מסוג זה. בעולם קיימים מבחנים למעקב רב שנתי דוגמת Dibels –  מבדק אמריקאי למעקב אחרי התפתחות יכולות הקריאה והבנת הנקרא אצל התלמידים ביסודי. 
4.2.3 כלים להערכה ולאפיון תפקודים ותכונות שונות
מידי כמה זמן ראמ"ה מפתחת כלי מדידה והערכה של תכונות שונות (כגון מחוננות, יצירתיות ועוד), או יכולות שונות (כדוגמת, התאמה להוראה) ושל התנהגויות שונות. פיתוח זה עשוי לכלול מרכיבים של תירגום והתאמה תרבותית בהסתמך על כלים קיימים בעולם.
לדוגמה,  סוללת המבחנים Woodcock Johnson-3 להערכת אינטליגנציה 
https://www.rama.education/article/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9C-%D7%95%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%A7-%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F-iii-2/
כלים מסוג זה מיועדים למטרות שונות (מתן משוב, איתור, סיוע בהחלטה על השמה ועל תקצוב, כלי תומך החלטה בקידום מקצועי, הכרת הפוטנציאל של התלמיד וכו'). הכלים נבנים/מותאמים על פי תאוריות פסיכולוגיות וחינוכיות ועל בסיס מסגרת קונספטואלית וכן על פי טקסונומיה ייעודית שמפותחת מראש ובצמוד למטרות הכלי. 
הכלים מורכבים מסוגי פריטים שונים כגון: היגדים ותיאורים התנהגותיים אופייניים הניתנים לתצפית (בסולם ליקרט), תיאורים כוללניים המגדירים רמות ביצוע מדורגות ו/או רמות התפתחות קוגניטיבית ו/או תפקודית, פריטי העדפה (בחירה בין שניים או יותר מצבים אופייניים) ועוד. מבחני האינטליגנציה והמחוננים מורכבים מפריטי מבחן שונים וממשימות שונות ובדרך כלל כוללים כמה תת- מבחנים (לרב מהתחומים: השפתי, החשיבה המספרית/מתמטית והצורנית). 
4.3 עקרונות, ונהלים בהליך הפיתוח
להלן מובאים עקרונות בהליך פיתוח פריטים וכלי מדידה שאותם יש לקיים. באמצעות עקרונות אלו יתחדדו גם נהלי עבודה וחלוקת תפקידים שיש לקיים בין צוותי הפיתוח, וועדות ההיגוי וראמ"ה מתוך מטרה כי שמירה על עקרונות ונהלים אלו תקל על העבודה המשותפת השוטפת של גופים אלו ותבטיח הגעה ליעדי האיכות של הכלים המפותחים במסגרת לוחות הזמנים כפי שיקבעו לפיתוח של כל כלי בתחילת תהליך הפיתוח. 
4.3.1 הליך הפיתוח כהליך איטרטיבי (הליך הדיר) ביקורתי
הליך הפיתוח של מבדק או כלי מדידה כלשהו הינו הליך איטרטיבי מיסודו ומתבצע במספר סבבים. עבודת הפיתוח מאופיינת בסבבים חוזרים ונשנים של הגשה לריוויו, דיון, ביקורת ומשוב, תיקון על-פי ההערות וחוזר חלילה ככל הנדרש עד הבאת הפריטים והכלי על כל מסמכיו וחלקיו לרמה הרצויה. על הקבלן לקחת בחשבון את הצורך בקיום תהליך זה בתכנון היקפי העבודה הנדרשים בפרויקט. 

הציפייה היא כי בכל איטרציה (סבב) יחול שיפור בפריטים ובכלי בכללותו עד שהכלי יגיע ליעד האיכות הסופי. 

יש לראות במשוב ובביקורת על פריטים חלק בלתי נפרד מהליך הפיתוח שיביא לידי חיבור כלי איכותי, נעדר כשלים ותקלות ובעל תוקף נראה ותוקף תוכן גבוהים, המקובל על גורמים רבים ככל האפשר, בעלי גישות, דעות וסגנונות שונים. 

4.3.2 אי מתן ערך אישי-רגשי לפריטים
נקודת המוצא של הקבלן בתכנון ומימוש פיתוח כלי הערכה ומדידה צריכה לקחת בחשבון שחלק מן הפריטים שיפתח צוות הפיתוח יידחה על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי, וכי זהו חלק טבעי בהליכים כאלו של פיתוח. 
ניסיון העבר מלמד כי מפתחי פריטים נוטים לייחס לפריטים שהם יזמו ופיתחו יחס אישי ורגשי בדומה ליחס שאומן מפתח ליצירתו. ברם, חשוב לציין כי נקיטת גישה זו מקשה על הליך הפיתוח ועל האפקטיביות שלו, ובפרט מקשה על מתן ביקורת ומשוב לשיפור הפריטים או על פסילתם. 
הדיון שיתקיים בקרב צוותי הפיתוח וועדות ההיגוי יהיה מתוך עמדה מקצועית-הלוקחת בחשבון שיקולים ענייניים ולא תהיה מושפעת, ככל האפשר, מהתייחסות אישית-רגשית לחומרים שבדיון. 
4.3.3 כתיבת פריטים בכמות גדולה מן הדרוש ביעד הסופי
כאמור יש לצפות כי חלק מן הפריטים שיפתח צוות הפיתוח יידחה על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי, כשלב טבעי בהליכים של פיתוח מסוג זה. 
לכן כדי לאפשר תפקוד טוב של מודל פיתוח כלי מדידה לצד עמידה בזמנים, על צוות הפיתוח לחבר מלכתחילה יותר פריטים מן הנדרש ובמגוון רב יותר מן הנדרש ביעד הסופי. 

עקרון זה מאפשר לוועדת ההיגוי לבחור את הפריטים הטובים ביותר מבלי לעכב את הקבלן ומונע את הצורך בהתערבות בפיתוח גרידא ו/או בפיתוח פריטים בעצמם ם. מנגנון זה מאפשר לקבלן לעמוד בלוחות הזמנים גם אם וועדת ההיגוי פסלה או לא קיבלה חלק מן הפריטים.

לפיכך הקבלן נדרש לפתח בשלב הראשון (טרם המיני-פיילוט) ולהציג לוועדת ההיגוי כמות פריטים השווה לכ- 150% מכמות הפריטים הסופית הנדרשת. יחס זה מתבסס על ניסיון העבר ועל בלאי סביר של פריטים שיפסלו ויידחו על ידי ועדת ההיגוי לאורך כל תהליך הפיתוח. יחס זה מאפשר פסילת פריטים ללא צורך לכתוב אותם מחדש ולתקנם, וכך מייעל את תהליך הפיתוח. 

4.3.4 החלטות הועדה מחייבות את כל הצדדים

הסיכום של כל ישיבה של ועדת היגוי שעליו הסכימו המשתתפים יהיה מחייב להמשך ההליך. כל תיקון אחר/נוסף בפריטים או בחלק אחר מהכלי שירצה להכניס צוות הפיתוח יחייב קבלת הסכמה מחודשת (בכתב או במפגש הבא) של ועדת ההיגוי, אלא אם מוביל הפיתוח מטעם ראמ"ה אפשר אחרת. 
4.3.5 עמידה בלוחות זמנים

לכל כלי מדידה ייקבע לוח זמנים בתחילת הפיתוח ויעד להגשה סופית. כל הצדדים נדרשים לעשות ככל יכולתם לעמוד בלוחות הזמנים. לדוגמה, צוות הכתיבה ישלח לחברי הוועדה חומרים לריוויו לפני מפגש ועדה לפי המועד שנקבע בלוח הזמנים וחברי הוועדה מחויבים להשיב לריוויו בזמן שנקבע גם הוא בלוח הזמנים, בכדי שצוות הכתיבה יוכל להביא חומרים בשלים למפגש הוועדה.
4.4 אבטחת איכות כלי המדידה
הקבלן יבטיח את האיכות של כלי המדידה אותם ייפתח או יתרגם במסגרת מכרז זה. לשם כך הקבלן יפתח את הכלים על פי השלבים המפורטים בהמשך, ואשר תואמים את ההליכים המקצועיים והסטנדרטים הפסיכומטריים, את שלבי וכללי פיתוח ותרגום כלי מדידה המקובלים בתחום המדידה וההערכה הפסיכולוגית/חינוכית. הקבלן יערוך את כל הליכי בקרת האיכות המפורטים במכרז זה. בנוסף, הקבלן יזום, יישם ויפעיל שיטות ובדיקות שיבטיחו את האיכות של תוצרי מכרז זה. 
האיכות של תוצרי מכרז זה כוללת את ההיבטים הבאים: 

4.4.1 איכות תכנית ופסיכומטרית
להלן מגוון מקורות לסטנדרטים מקובלים בתחום הפסיכומטריקה:
·  סטנדרטים של מדידה חינוכית ופסיכולוגית של AERA, APA, NCME:

https://www.apa.org/science/programs/testing/standards
·  סטנדרטים בפיתוח ותרגום מבחנים של ITC :
https://www.intestcom.org/page/5
·  עקרונות הפעולה והקוד האתי לפסיכומטריקאים בישראל:
https://sfilev2.f-static.com/image/users/154293/ftp/my_files/EFI_ethical_kod.pdf?id=7760880
·  עקרונות והנחיות לכתיבת מבחנים אקדמיים:
https://oldnite.nite.org.il/files/test_building/test_building_principals.pdf
דוגמאות לסטנדרטים של איכות פסיכומטרית (רשימה זו חלקית בלבד ולא ממצה): 
1. התאמה של מאפיינים פסיכומטריים (רמת קושי, רמת הבחנה) למטרות הכלי. 

2. מגוון של שאלות ופריטים ברמות קושי ורמות ביצוע שונות בהתאם למטרות הכלי.
3. פריטים על פי מגוון תאוריות וגישות תאורטיות פדגוגיות ומגוון נקודות מבט פדגוגיות. 

4. כל שאלה/פריט תבדוק נושא/היבט אחד. במקרים של שאלות מורכבות, המחוברות מראש כשאלות אינטגרטיביות המקשרות בין נושאים שונים, יש למפות זאת בנפרד כתת-נושא בפני עצמו או כמודד שני נושאים. 

5. הימנעות מפריטים עם סיכויי ניחוש גבוהים. 

6. ניסוח השאלות: הימנעות משלילות רבות וכפולות; הימנעות מניסוח מטעה, דו-משמעי ו/או מעורפל. 

7. הקריטריונים לבדיקת פריט (מחוון הפריט) וכללי הציינון ברורים וחד-משמעיים. במקרים של הדרגתיות בציינון – התאמה בין מידת הנכונות של התשובה לציון. 

8. משלב השפה בפריטים ובגריינים יהיו מותאמים לאוכלוסיית היעד (מבחינה פדגוגית והתפתחותית). 

9. הימנעות מתלות בין פריטים ובין משימות באותו כלי מדידה. 

10. שמירה על שפה תקינה המכבדת את הנבדקים ואת ערכיהם וערכי מערכת החינוך.

4.4.2 מדדים פסיכומטריים המעידים על איכות כלי המדידה
1. מהימנות– כלי המדידה יפותחו כך שיהיו בהם די פריטים על מנת לבסס את עקיבות ומהימנות המדידה, ובאופן שייתן לכל נבדק הזדמנויות רבות כדי לבטא את ידיעותיו/תכונותיו. 
בתחום, נושא או מיומנות שיידרש בהם ציון נפרד (מעבר לציון הכולל), יהיה צורך בכמות מספקת של פריטים כדי לאפשר מדידה מהימנה שלהם. 
במחוון (שאלות פתוחות), הקריטריונים לציינון יהיו מדויקים, חד-משמעיים, ברורים ומפורטים ככל האפשר באופן שיבטיח את מהימנות הבדיקה (מהימנות בין שופטים ומהימנות לאורך זמן). 

הקבלן יהיה אחראי לאסוף ראיות המעידות על מהימנות כלי המדידה, בהתייחס לאוכלוסיית היעד של המבדק או כלי המדידה ולתנאי ההעברה שלו. הכוונה היא גם למהימנות החלקים הפתוחים ולבדיקת הפריטים הפתוחים באמצעות מעריכים אנושיים (מהימנות בין שופטים). 
2. תוקף תוכן ומבנה - כחלק מתיקוף התוכן ותיקוף המבנה של כלי המדידה, הקבלן יוודא כי התכנים שיכללו בכלי המדידה ומבנהו יגזרו מתוך תיאוריות עדכניות של תחום הדעת והוראת תחום הדעת, או תיאוריות ומודלים תיאורטיים של התכונה הנמדדת.
בתחילת תהליך הפיתוח יוגדר וינוסח הרציונל התיאורטי והמסגרת הקונספטואלית של תחום הדעת. הקבלן יגדיר היטב במסמך המסגרת הקונספטואלית (framework) את הכישורים הנבדקים/התכונה הנמדדת בפרקים השונים של הכלי בהלימה לתיאוריה שנבחרה בהסתמך על הספרות אקדמית והמחקרית (ומומחים מובילים בתחומם) ו/או המדיניות הנוהגת של משרד החינוך כפי שזו מתבטאת בתוכניות הלימודים או במסמכים אחרים של משרד החינוך (חוזרי מנכ"ל, מסמכי מפמ"ר ועוד) ובהסתמך על אנשי אקדמיה מהתחום ועל אנשי מפתח מובילים ממערכת החינוך. כל המסמכים והמומחים היועצים יהיו רלבנטיים לשכבת גיל, לדרגת הכיתה, ולמגזר שהכלי  מיועד אליו.
כלי המדידה יכללו לצד מדידה של ידע, גם מדידה של מיומנויות שונות, בהתאם למה שייקבע על-ידי ראמ"ה טרם תחילת הפיתוח. 
השאלות/פריטים הנבחרים לכלי מדידה נתון ייצגו כהלכה את תחום הדעת/התכונה שאותו מנסים למדוד ועליו מבקשים להסיק מסקנות כפי שהוגדר במסגרת הקונספטואלית. כדי להבטיח זאת, ייעשה סיווג ומיפוי של כל פריט לנושא ולמיומנויות ותבדק ההתאמה של שיעור הפריטים בכל נושא/תת נושא/מיומנות/רמות חשיבה/סוגי פריטים לשיעורם כפי שנקבע במסגרת הקונספטואלית או על ידי ראמ"ה טרם תחילת הפיתוח. 
הקבלן יאסוף עדויות אמפיריות לתוקף המבנה של כלי המדידה, ולכך שהוא "מסתדר" מבחינת המבנים שלו בהתאם לתאוריה שפותח על פיה. 
3. תוקף מתכנס ומבחין - בתחילת הפיתוח יאספו ראיות המעידות על הזיקה בין הכלי ופרטיו לבין התיאוריות האמורות והמדיניות של משרד החינוך. 
בהמשך הפיתוח, יאספו ראיות אמפיריות המעידות על קשר בין הכלי האמור לבין כלים תקפים קיימים ומוכרים וכן ראיות המעידות כי הפריטים מודדים את התחום/ התכונה שאותה הכלי אמור למדוד (למשל, מבחינים בין תלמידים בעלי תכונת המטרה לבין תלמידים שאינם בעלי אותה תכונה וכו'). 
מאידך, יאספו ראיות כדי להראות כי הכלי אינו מודד (או מושפע כמה שפחות) מתכונות/גורמים שאינם רלבנטיים לתכונה/תחום שהכלי אמור למדוד (תוקף מבחין).

4. תוקף השלכתי והוגנות - כלי המדידה יפותחו ללא הטיה תרבותית/ מיגזרית/ מגדרית, תוך הקפדה על פיתוח פריטים הוגנים, ניטרליים ולא פוגעניים (הוגנות בין מגזרית ובין מגדרית) ותוך לקיחה בחשבון השלכות שליליות שיכולות להיות בעקבות השימוש בכלי ובתוצאותיו במערכת החינוך (תוקף השלכתי). 
4.4.3 איכות עיצובית והפקתית ועריכה לשונית
עיצוב הכלים והמסמכים הנלווים (פונטים, רווחים, ציורים ותרשימים, עימוד) יהיה עדכני, אסתטי, ידידותי, מרשים ומתוחכם מבחינה חזותית (כלים ממוחשבים–  יהיו ברובם צבעוניים ו/או יכללו אלמנטים צבעוניים רבים). 
איכות העיצוב מתייחסת גם לכריכות של החוברות. בחוברות המשתייכות לאותו כלי יהיה קו עיצובי אחיד ומשותף. במסמכים ובחומרים נלווים הנוגעים למבדק/כלי מדידה מסוים (לדוגמא, מבדק עמית, יהיה קו עיצובי משותף לכל חלקי המבדק (החוברות השונות של המבדק) ולמסמכים הנלווים (מדריך למורה, חוברת לתלמיד וכו'). בכלים ממוחשבים, יהיה קו עיצובי אחיד לאורך כל חלקי הכלי. 
על הקבלן להקפיד על עריכה לשונית מקצועית לכלל המסמכים הנדרשים במסגרת פיתוח הכלים השונים.  

4.5 פיתוח כלי מדידה
4.5.1 תוכנית עבודה לפיתוח כלי מדידה
מדי שנה ראמ"ה תקבע על פי תוכנית עבודתה השנתית את המבדקים וכלי המדידה הדרושים לה. הקבלן יפתח, יכתוב, יערוך ויפיק את כלי המדידה בהתאם לתוכנית זו.  

בכל מקרה, ראמ"ה תהיה רשאית לפתח בעצמה כלי מדידה, מסמכים וחומרים נלווים או להשתמש בכלים קיימים להמשך פיתוחם ו/או לשלב את הקבלן רק בחלקים/שלבים מסוימים בהליך הפיתוח שלהם (למשל, קביעת תקנים בלבד, פיתוח ערכה להעברה עצמית, הפקה בלבד וכו'), לפי שיקול דעת ראמ"ה. 
4.5.2 פיתוח מפרט לכלי המדידה 

לכל כלי מדידה שיפותח ואשר הקבלן לא נדרש לפתח עבורו מסגרת קונספטואלית ייכתב מפרט, מסמך המתאר את המבנה של כלי המדידה, כיצד יורכב, מה יהיו חלקיו ומה היא הפרופורציה בין החלקים השונים, מה הם התכנים והמיומנויות שנבדקים באותו כלי מדידה, אילו סוגי פריטים יהיו בכלי ואת שיעור השאלות/הפריטים בכל נושא/תת-נושא/מיומנות וכו'. במקרים בהם קיימת מסגרת קונספטואלית לכלי אז המפרט יסתמך על התכנים והמיומנויות המפורטים במסגרת הקונספטואלית ולפי התפיסה המתוארת בה.  
המפרט מנחה ומגדיר לצוותי הפיתוח את מבנה הכלי, את הפריטים הנכללים בו וכיצד צריך להיות בנוי הכלי שאותו עליהם לפתח. 
המפרט ייכתב בשיתוף ראמ"ה וועדת ההיגוי טרם תחילת הפיתוח וכל שינוי בו יצריך את אישור וועדת ההיגוי ונציג ראמ"ה.
מפרט  יכלול בין היתר: 
1. תיאור מבנה הכלי ותכולתו ואורכו (אילו פרקים יכלול, אורך רצוי של כל פרק וכו') ומהלכו ונתיביו (האם יש בחירה? בין מה למה? מה מופיע אחרי מה? האם טורי? האם אדפטיבי? רנדומלי? וכו') 
2. מטריצה רב-ממדית של התכנים הנבדקים בכלי והמיומנויות, המגדירה את ממדי ההערכה העיקריים הנמדדים במסגרת הכלי (נושאים, תת-נושאים, ממדי הערכה, מיומנויות, רמות חשיבה וכו'). 
3. במטריצה בכל תא: המלצות לפרופורציות של התכנים השונים, רמות החשיבה, מיומנויות, רמות הקושי וכו' (אם יש תאים שצריכים להישאר ריקים, יש לציין זאת). המלצה למשקל התא/השורה/העמודה בציון הכולל.
4. איזה חלק מהכלי ימדוד תכנים בשילוב של מיומנויות, איזה ימדוד רק תכנים או רק מיומנויות.
5. המלצות לסוגי פריטים. במקרה של פריטים חדישים, דוגמאות של פריטים כאלו. 
6. במידת הצורך, פירוט המבנה/אופן הרכבת הכלי (למשל: יחידות אדפטיביות, יחידות לניטור לאורך השנה)
מסמך זה לרב יכלל במדריך למורה ולא יופק בנפרד. אך לעיתים תדרש הפקה נפרדת למשל לצורך העלאה לאתר ראמ"ה.
4.5.3 צוות הפיתוח (צוות הכתיבה)
1. מינוי רכז לניהול פיתוח כלי המדידה
עם קבלת ההזמנה עבור פיתוח כלי כלשהו מראמ"ה, ימנה הקבלן רכז פרויקט, שינהל וירכז את פיתוח הכלי. הרכז יהיה אמון על ניהול, קידום ותיעוד הליך פיתוח הכלי, כשלצידו המנהל המוביל, שאחראי על כלל הפרויקטים המוזכרים במסגרת מכרז זה. 

משימתו הראשונה של הרכז תהיה בניית לוח זמנים מפורט עבור הפרויקט כולו. הלו"ז יכלול את כל שלבי העבודה של הפרויקט, מתחילתו ועד סופו, עם לו"ז ברור ברמת הימים, במסמך סופי מחייב, תוך התייעצות עם ראמ"ה. כל צורך בשינוי מאוחר יותר בלו"ז המחייב יעשה תוך תיאום מראש עם ראמ"ה ועדכון מסמך הלו"ז באופן מלא. 
2. גיוס צוות הפיתוח והקמת ועדת ההיגוי
הקבלן יגייס צוות פיתוח שיהיה אמון על פיתוח הכלי הנדרש. ראמ"ה תמסור לקבלן רשימת חברי ועדת ההיגוי ו/או צוות המשימה עם ההודעה על הקמת ועדה זו. הקבלן יבצע את ההתקשרות עם חברי ועדת ההיגוי אשר תלווה את הפיתוח. 
פיתוח הכלי יחל לכל המאוחר כעבור חודשיים מיום ההודעה של ראמ"ה לקבלן על תחילתו של פיתוח חדש. 

3. הרכב צוות הפיתוח

הפיתוח ילווה ברכז פיתוח כלי הערכה ומדידה, שירכז את עבודת צוות הפיתוח וכן יהיה אחראי לכל הפעולות הכרוכות בפיתוח המבדק על כל שלביו, כינוס ועדת ההיגוי, קשר רציף עם נציג ראמ"ה בוועדת ההיגוי ועוד.  

צוות פיתוח לכלי המדידה יהיה מורכב מ- 3-4 כותבים. הבכיר ביניהם והמנוסה ביותר ימונה כראש הצוות ויוביל את עבודת הצוות. חברי הצוות יכולים להיות מורים מנוסים בהוראת תחום הדעת, עדיפות למורים עם ניסיון בפיתוח חומרי למידה והערכה, מומחים בתחום הדעת, או הוראתו, בעלי ניסיון בפיתוח חומרי לימוד, או כלי הערכה בתחום הדעת המיועדים לשכבת הגיל הרלבנטית.

הניסיון מלמד גם כי גיוס אנשי צוות איכותיים ובעלי ניסיון תורם באופן משמעותי לקיצור וייעול הליך הפיתוח, בכך שהוא מקטין את שעות העבודה הנדרשות מצוות הפיתוח בין מפגש ועדת היגוי למשנהו. 
בפיתוח של כלי מדידה ממוחשבים, לפחות אחד מחברי צוות הפיתוח יהיה בעל ניסיון בפיתוח חומרים ממוחשבים. 
עבודת הפיתוח תלווה מקרוב, כחלק מהצוות, על ידי פסיכומטריקאי. בצומתי מפתח עבודת הצוות תועבר לחוות דעת של אחראי התרגום מעברית לערבית בכדי להתלבט אתו לגבי מידת ההתאמה של החומרים המפותחים לתרגום. כמו כן, הפיתוח ילווה בעורך לשון לצורך התלבטויות שעולות במהלך הפיתוח.
צוות הפיתוח יתחיל את עבודתו רק לאחר שראמ"ה אשרה את הרכבו.
4. תפקידי צוות הפיתוח

תפקידיו העיקריים של הצוות הם לפתח את הפריטים והמשימות, להרכיב את כלי המדידה, לחבר את המסמכים הנלווים, להציג את תוצרי הפיתוח לוועדת ההיגוי ולהטמיע את ההערות וההארות של ועדת ההיגוי. 

הליך הפיתוח יהיה בהתאם למתווה המפורט בהמשך מסמך זה. 

5. הכשרת צוותי הפיתוח 
על הקבלן מוטלת האחריות למקצועיות ולהתפתחות המקצועית של אנשי צוות הפיתוח. 
טרם תחילת הפיתוח של כלי מדידה חדש הקבלן יזום מפגש הדרכה בו ישתתפו כל העוסקים בפיתוח כלי המדידה ובכלל זה אנשי הצוות, המתרגמים, עורכי הלשון, הפסיכומטריקאים, הרכזים של הפרויקט וכו'. 
בהדרכה יוצגו הליך הפיתוח, המסגרת הקונספטואלית שעליה מבוסס הפיתוח, מטרות הכלי וכן סוגיות פסיכומטריות ותוכניות נוספות. ההדרכה תהיה באחריות הקבלן ובתיאום עם ראמ"ה.
הקבלן יארגן את ההדרכה, יכין חומרים, מצגות וסרטונים, פריטים ומשימות סדנאיות לתרגול. על הקבלן להקצות מקום מתאים למספר המשתתפים לקיום ההדרכה, הזמנת המשתתפים, הזמנת המרצים, תשלום למרצים, כיבוד, שתייה וכו'. 

לתשומת לב, בתחילת פרויקט של פיתוח כלי מדידה ממוחשב, תתקיים סדנה נפרדת על השימוש במערכת הממוחשבת לכל אנשי הצוות מטעם הקבלן שעוסקים בפיתוח וכן במידת הצורך יתקיימו הדרכות שוטפות לעובדים בפרויקט פיתוח ממוחשב. 
4.5.4 ועדת ההיגוי
בפיתוח כלי ההערכה ומדידה תופעל ועדת היגוי המלווה את פיתוח הכלי. ראמ"ה תגדיר את נחיצותה, את היקפה ואת הרכבה האנושי ותוציא כתבי מינוי לחבריה.

ראמ"ה תהיה הגוף הממנה את חברי ועדת ההיגוי ואת היו"ר, והקבלן יהיה הגוף המכנס אותה בפועל והמפעיל אותה מבחינה אדמיניסטרטיבית. באחריות ראמ"ה לבצע את הפניה הראשונית לאנשים ולגורמים שישתתפו בוועדת ההיגוי. 
לאחר שיביעו הסכמתם ליטול חלק בוועדה, ראמ"ה תמסור לקבלן רשימת שמות ודרכי התקשרות. הקבלן יפנה לחברי הוועדה ויתאם עמם ישיבות, כינוסים, דרכי הגעה ותשלום. 

לאחר מינוי חברי ועדת ההיגוי לפיתוח כלי מדידה נתון, הקבלן יהיה אחראי על יצירת התנאים המאפשרים את כינוס הועדה ופעילותה. 
הקבלן יהיה אחראי לזימון חברי ועדת ההיגוי למפגשים, עדכון שוטף של חברי הוועדה, העברת חומרים לעיון חברי הוועדה, איסוף המשובים וההערות של חברי הוועדה, סיכום הדיונים וההחלטות של הוועדה. 
מפגשי הוועדה יערכו לרב באופן וירטואלי באמצעות תוכנה ייעודית (זום או תוכנה אחרת). במידת הצורך, אם נדרש דיון שאינו מתאפשר לבצעו מרחוק או שיש צורך להציג תוצרים פיזיים, או שקיימת העדפה למפגש פיזי על ידי  נציגי ראמ"ה אז הפגישה תתקיים במשרדי הקבלן בתיאום מראש עם האחראי לפיתוח מראמ"ה. 

על הקבלן לשלם לחברי ועדת ההיגוי על פי תעריף יועצים לניהול ועל פי כללי התשלום כפי שמתפרסם על ידי הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. 
בהצעתו על הקבלן המציע לשים לב לכך שהמחיר להפעלת ועדת ההיגוי יהיה בהלימה למספר חברי הוועדה שלהם הוא משלם בפועל ולא למספר חברי הוועדה הכולל (חלקם אינם מקבלים שכר על השתתפותם, והם משמשים כחברי ועדה ומשתתפים בישיבות במסגרת עבודתם במשרד החינוך או בראמ"ה). 

1. הרכב ועדת ההיגוי
ועדת היגוי מלאה במקרה של כלי שפיתוחו דורש מורכבות גבוהה תהיה מורכבת מכ- 7-9 אנשי מקצוע לפי החלוקה הבאה: 

· 2-3 אנשי אקדמיה מוכרים בתחום הדעת או בהוראת תחום הדעת, מובילים בתחומם כתיאורטיקנים או כחוקרים, ושעיקר עיסוקם הוא באקדמיה.
· 1-2 אנשי מקצוע המייצגים את "השדה" (מורים נבחרים העוסקים בהוראה בפועל או שעסקו בכך עד לאחרונה, מדריכים וכו').
· 1-2 אנשי מקצוע מטעם הפיקוח בתחום הדעת במשרד החינוך (כולל המפמ"ר ו/או נציגיו).
· נציגי מגזרים שונים. 

· בתחומי דעת בהם מקובלות גישות הוראתיות שונות, כגון תחום המתמטיקה, יוזמנו לוועדה נציגים נוספים כך שיהיה ייצוג הולם לגישות ההוראתיות השונות. 

בכל ישיבה של הוועדה ישתתפו בנוסף לחברי הועדה, נציג ראמ"ה או מי מטעמו, ראש צוות הפיתוח הפסיכומטריקאי והרכז מטעם הקבלן, וכן הרכז נציג הקבלן שיתאם את הישיבות, יכין חומרים לקראתן ויתעד את הדיונים וההחלטות שהתקבלו בישיבות.
ראמ"ה תהיה רשאית להחליף, גם במהלך עבודת ועדת ההיגוי, את הרכב החברים בה על פי שיקול דעתה.
במקרים אחדים (על פי שיקול דעתה של ראמ"ה) הרכב הועדה יהיה מצומצם יותר כך שהיא תכלול רק חלק מבעלי התפקידים שהוגדרו לעיל.
2. צוות משימה

לעיתים ישמשו חלק מחברי ועדת ההיגוי לצרכים ממוקדים (כגון הגדרה וגיבוש המתווה הכללי והמסגרת הקונספטואלית שעל פיה יפותח הכלי). במקרה כזה תכונה הוועדה "צוות משימה". מספר חברי הצוות הוא על פי רוב כמחצית ממספר האנשים בוועדת ההיגוי. 
מספר המפגשים של צוות זה תלוי באופי המשימה שיוטל עליו. מאחר שעבודת צוות המשימה מקדימה בדרך כלל את עבודת ועדת ההיגוי, הרי שקורה לא פעם שצוות זה מוקם לפני ועדת ההיגוי ואנשיו הופכים להיות הגרעין העתידי של ועדת ההיגוי. 

3. תפקידי ועדת ההיגוי
תפקידיה העיקריים של ועדת ההיגוי הם להגדיר את המפרט שעל פיו יפותח כלי המדידה, ללוות את הפיתוח כגוף מקצועי מנחה, מכוון ומסייע, לתת משוב מקדם על תוצרי ביניים (פריטים, נוסחים) ובסופו של דבר, לשמש כגורם בעל אחריות מקצועית ותוכנית לתוקף הקוריקולרי של הכלי ולהתאמתו לתוכנית הלימודים ולמטרות ההערכה כפי שהוגדרו במסגרת הקונספטואלית. כמו כן, הוועדה היא הגורם שייעץ וימליץ על אופן השימוש המתאים בכלי בבתי הספר. מתפקידה של ועדת ההיגוי גם לשקף בפני צוותי הפיתוח היבטים של תוקף הוראתי ותוקף השלכתי של הכלים האמורים, במידת הצורך. 
בכלי מדידה חדשים וכן בכאלה שבהם נמדדים כישורים השונים מן המוכר והשגור (לא מבחני הישגים קונבנציונליים), ובכלים שבהם סוגי פריטים חדשים והליכי הערכה חדשניים, ועדת ההיגוי (או צוות המשימה) תהיה אחראית, טרם תחילת פיתוח הכלי, על גיבוש המסגרת הקונספטואלית, ועל פיתוח מספר דוגמאות של פריטים שיכוונו וינחו את צוות הפיתוח. 
מאחר שצוות זה צריך לחשוב על פריטים ולפתח דוגמאות, עליו לכלול גם אנשי פיתוח ממש, ואנשים מצוות ראמ"ה שיסייעו בחשיבה ובפיתוח ראשוני זה. צוות זה ינחה את צוות הפיתוח בראשית הדרך. 
4. עצמאות חברי ועדת ההיגוי
על הקבלן וצוותי הפיתוח להבטיח את עצמאות ואי-התלות של ועדת ההיגוי בעבודתה מול צוותי הפיתוח ולוודא כי היא חפה מלחצים ופניות שאינן מקצועיות גרידא. לדוגמה, אין להפעיל לחץ על חברי ועדת ההיגוי לאשר כלי מדידה בשל העובדה שצוות הפיתוח השקיע משאבים רבים בכתיבה או בשל לוחות הזמנים שעליהם התחייב הקבלן. 

הניסיון מלמד כי העבודה האינטנסיבית על פריטים, הפיתוח בלחץ זמנים והרצון לקדם ולעזור באופן כללי "גורר" חלק מחברי ועדת ההגוי לנסות לשפר את הפריטים ואף לכתוב חלק מהם בעצמם. 
חיבור פריטים על ידי חברי ועדת היגוי עלול לגרום למעורבות יתר של חבריה בפריטים ולפגוע ביכולתם לבקר ולתת משוב אובייקטיבי ומקצועי על תוצרי ההליך. דבר זה פוגע בעיקרון המרחק הרגשי (העדר מעורבות אישית, רגשית וארגונית) בפיתוח המאפשר נקיטת עמדה ביקורתית משפרת כראוי לוועדת ההיגוי וכחלק מובנה של תפקידה בהליך הפיתוח. 
חרף האמור לעיל, חברי ועדת ההיגוי מצדם צריכים להיזהר שלא לנצל לרעה את מעמדם כגורם שיכול לייעץ לראמ"ה לדחות פריטים. עליהם להימנע מהפעלת שיקולים לא מקצועיים, אישיים, או שיקולים אידיאולוגיים (למשל, רצון לקדם גישה הוראתית מסוימת). 

במקרה שבו חברי ועדת ההיגוי אינם עומדים במסגרת הזמן שאליה הם התחייבו בשלב זה או אחר בעבודה המשותפת, על הקבלן להתריע על כך בפני ראמ"ה באופן מידי. 

5. מפגשי ועדת ההיגוי

מספר המפגשים המתוכנן של ועדת ההיגוי ייקבע טרם תחילת הפיתוח של כל כלי מדידה, במסגרת לוח הזמנים המפורט של הפיתוח. מספר המפגשים עשוי להשתנות מפיתוח לפיתוח, והוא תלוי בתחום הדעת, בחדשנות הכלי המפותח ובהיקפו. לעיתים עשויים להתווסף מספר מפגשים מעבר למתוכנן מראש במסגרת לוח הזמנים המפורט. 
במרבית המקרים יש לקיים את הישיבה מרחוק, באמצעות תוכנות מתאימות. במקרה והקבלן ירצה לקיים את הפגישה פיזית יש לקבל את הסכמתה של ראמ"ה לפגישה. כמו כן, לעתים נציג ראמ"ה יבקש זאת אם יראה צורך בכך. במקרים אלו העלות של הישיבות תהיה גבוהה ב-20% שכן יש עלויות נוספות  של חדר כינוס, נסיעות, כיבוד וכו'.

ישיבה של ועדת היגוי לכלי מדידה משכה 2-5 שעות. יש לקחת בחשבון בסעיף זה את תשלום שעות העבודה/ייעוץ רק לחברי ועדת ההיגוי שאינם עובדי משרד החינוך/ראמ"ה, כאשר יש לקחת בחשבון בהצעת המחיר את רמת השכלתו, מומחיותו, ניסיונו, דירוגו ותפקידו האקדמי של החבר בוועדה. על המציע גם לקחת בחשבון את השעות הכרוכות במעבר על חומרים לקראת ישיבה של הוועדה של אותם חברים. ובמקרים בהם הפגישות פיזיות על הקבלן לקחת בחשבון את נסיעות חברי הועדה וביטולי הזמן. 
מניסיון העבר עולה כי מספר המפגשים עבור פיתוח מבדק או כלי מדידה לשכבת גיל אחת, הוא כ- 12 מפגשים של ועדת ההיגוי במהלך הפיתוח. במקרה שיש לפתח גם מסמך מסגרת קונספטואלית לפני תחילת עבודת הפיתוח, יש להקדיש בנוסף למפגשים אלו גם 3-4 מפגשים לגיבוש מסמך המסגרת הקונספטואלית. מטלה זו תוטל על צוות המשימה שמהווה את הגרעין המקדים את ועדת ההגוי והיא תתקיים באחריות ראמ"ה. 
לדוגמה של לוח הזמנים פיתוח מבדק המיועד להערכה מעצבת פנים בית ספרית, כולל  פירוט אודות מפגשי ועדת ההיגוי ראו נספח 5.
כמו כן, יש לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בתפקוד הוועדה שבאחריות הקבלן: זימון הוועדה וארגון ישיבותיה, ריכוז הישיבה וסיכום דיוניה, הכנת חומרים להצגה בוועדה, כיבוד, שתייה, חדר ישיבות, אמצעי המחשה וכו'. 
במקרה שבוועדה משתתפים רק 1-3 אנשים שיש לתגמל אותם על השתתפות, יהיה המחיר לישיבה 1/2 מהמחיר המלא הנקוב. 
במקרה שהוועדה אינה כוללת משתתפים שיש לתגמלם, מחיר ישיבת ועדה יעמוד על 1/4 מהמחיר המלא הנקוב. 
6. ריוויו
לקראת מפגש של ועדת היגוי ולעיתים גם ללא קיומו של מפגש נדרש לקיים ריוויו של חברי הוועדה על החומרים המיועדים לדיון במפגש בכדי לקבל את חוות דעתם המפורטת של חברי הוועדה, לתקן את החומרים לקראת הוועדה ולהכין את סדר היום של המפגש, סוגיות שיש לדון בהן ופריטים שאין צורך לקיים אודותם דיון, שכן התברר כי הם טובים או שיש לפסול אותם כבר על בסיס הריוויו.  
הריוויו יתייחס לחומרים המיועדים להיות נידונים במפגש הוועדה (טקסטים ו/או שאלות). לחברי הוועדה יוקצבו 4 ימים שיקבעו מראש, ובתוכם חברי הועדה יתבקשו להקצות שעתיים למטרת מעבר יסודי על החומרים והם יידרשו לתת ריוויו מפורט בכתב אודותיו. החומרים צריכים להישלח לחברי הוועדה כ- 10 ימים לפני המפגש בכדי שהמשוב שלהם יתקבל בזמן שיאפשר את תיקון החומרים לפני המפגש והיערכות מיטבית למפגש. 
הריוויו יתקיים תמיד מרחוק באמצעות תוכנות מתאימות. 
התשלום עבור הריוויו יתבצע רק כאשר חברי ועדת ההיגוי מתבקשים לתת פידבק מפורט בכתב אודות החומרים שנשלחו אליהם, וניתן להם זמן מספק לשם כך. 
יש לקחת בחשבון בסעיף זה את תשלום שעות העבודה/ייעוץ רק לחברי ועדת ההיגוי שאינם עובדי משרד החינוך/ראמ"ה, כאשר יש לקחת בחשבון בהצעת המחיר את רמת השכלתו, מומחיותו, ניסיונו, דירוגו ותפקידו האקדמי של החבר בוועדה. 
במקרה שבריוויו משתתפים רק 1-3 אנשים שיש לתגמל אותם על עבודתם, יהיה המחיר לריוויו 1/2 מהמחיר המלא הנקוב. 
במקרה שהריוויו אינו כולל משתתפים שיש לתגמלם, לא יתקבל תשלום עבור הריוויו. 
בסיום פיתוח הכלי, במידה ונדרש מעבר מקיף על כלי המדידה/חוות דעת נוספת ואחרונה של חברי ועדה מרכזיים, למשל של יו"ר ועדת ההיגוי ומומחה נוסף, ניתן לבצעו במסגרת ריוויו של "צוות חלקי לתגמול".
4.5.5 העסקת יועצים מומחים
על פי דרישת ראמ"ה הקבלן יידרש להעסיק יועצים מומחים בתחומים שונים במסגרת פיתוח כלי המדידה להכנת חוות דעת מקצועיות או בסיוע בניסוח מסמכים כגון מסמכי המסגרת הקונספטואלית של הכלי וכו'.
על הקבלן לאתר את היועצים שיוגדרו על ידי ראמ"ה ולהעסיקם. התשלום ליועצים יהיה על פי תערפי חשכ"ל ליועצים בהתאם לרמת היועץ. ראמ"ה תשלם לקבלן בשיטת "גב אל גב" כנגד הוכחת תשלום ליועץ.
4.5.6 פיתוח של פריטים ובניית נוסח ראשוני 

לאחר אישור המסגרת הקונספטואלית ו/או המפרט יחל צוות הפיתוח בפיתוח פריטים. העבודה של הצוות על פיתוח פריטים תהיה עבודה איטרטיבית ביסודה. העבודה תיעשה בסבבים רבים של כתיבה, משוב, תיקון וחוזר חלילה. בכל אחד משלבי הפיתוח, העבודה תחולק לשלב כתיבה ראשוני אישי, שייעשה על ידי כל אחד מחברי הצוות בנפרד ולשלב של דיון של כל חברי הצוות, כולל הפסיכומטריקאי, ובו מתן משוב הדדי. 
בדיונים אלו יידון כל פריט ובהתאם למה שיעלה בהם יגבשו, ישנו, יתקנו ויעצבו את הפריטים ואת מבנה הכלי עד הגעה להסכמה. פריטים שאין אפשרות להגיע לגביהם להסכמה יזנחו בשלב זה. 
מתחילת פיתוחם יגדירו המפתחים את המטרה של כל אחד מהפריטים, מה הוא אמור למדוד, אילו כישורים נבדקים באמצעותו והתאמתו למפרט כפי שהוגדר טרם תחילת הפיתוח. יש לשאוף שהפריטים המפותחים יקיפו את כל המפרט מבחינת היקף התוכן והמיומנויות וללא תלות בין הפריטים.
פריטים סגורים יפותחו כבר בשלב זה עם התשובה הנכונה והמסיחים שלהם. פריטים פתוחים יפותחו עם מחוונים ראשוניים (פירוט של התשובה הנכונה, פירוט עקרוני של תשובה חלקית, אם ישנה כזו) ורעיונות של תשובות שגויות טיפוסיות צפויות. פיתוח מחוון הפריטים יסייע בחידוד ובגיבוש הפריט, ובזיהוי מה  בודק הפריט (מבחינת נושא, מיומנות, והאם הוא כולל בדיקה של היבטים שלא התכוונו לבדוק, שעשויים להשפיע על היכולת לפתור את הפריט, כגון ידע קודם, ידע נוסף וכו'). 
במבדקי שפה (עברית, ערבית, אנגלית) הכוללים פריטי אב (גריינים, שהם בדרך כלל טקסטים ארוכים) המלווים במספר פריטים, ייבחרו/יפותחו בשלב הראשון הטקסטים, ורק לאחר שאלו יאושרו על ידי ועדת ההיגוי/ראמ"ה, ייעשה פיתוח של הפריטים המתייחסים אליהם. אחד הקריטריונים החשובים בעת בחירה או פיתוח של טקסטים הוא כי הם מזמנים אפשרות לחיבור מספר רב של פריטים התואמים את מטרות הכלי ואת תחום הדעת הנבדק. 

כאשר נדרש לקבל אישור זכויות יוצרים על פריטים (בפרט בעבור גריינים טקסטים, סרטונים וכו') על הקבלן להשיגם בשלב מוקדם בפיתוח כדי להימנע מעיכובים בהמשך הדרך, או ממצב שבו נבחר טקסט שהעבודה לגביו התקדמה אך מתברר שיש קושי להשיג עבורו זכויות יוצרים. כאשר חלק מהגריין בנוי מאיורים, יש להכין בשלב הזה סקיצה ראשונית (ולא להסתפק רק בתיאור האיור במילים) כיוון שהייצוג הוויזואלי משפיע מאוד על הפריט.
לאחר ביצוע 3-4 איטרציות בין חברי הצוות לבין עצמם ובינם לבעלי התפקידים השונים על פי הצורך, יתחיל תהליך בחירת הפריטים שיוצגו לוועדת ההיגוי והכנתם להגשה. ההכנות יכללו עריכה גרפית בסיסית וייעשה מיפוי ראשוני של הפריטים המרכיבים את הכלי. 
במידת הצורך הקבלן יתרגם ויתאים באופן ראשוני כבר בשלב הפיתוח הזה את הפריטים משפת המקור (בדרך כלל - עברית) לשפת המטרה (בדרך כלל - ערבית). זאת כדי לאתר מראש פריטים שאי אפשר יהיה להכליל בכלי בשל הקושי לתרגמם תוך שימור רמת הקושי שלהם.

במקרים שבהם הכלי מופנה לאוכלוסיות ייחודיות (למשל תלמידים מהמגזר החרדי, תלמידים מהחינוך הממלכתי-דתי), יש להביא מומחה בעל היכרות מעמיקה עם המגזר כדי שיעבור על תכני הכלי ויבדוק אותו מבחינת ההתאמה התרבותית/מגזרית.
לאחר גיבוש הפריטים ברמה זו יובאו הפריטים לראשונה לעיון בפני ועדת ההיגוי.

4.5.7 פיתוח כלי מדידה ממוחשבים 
 על הקבלן לפתח כלי מדידה התואמים למערכת הממוחשבת שראמ"ה תעמיד.
כחלק מתוכנית העבודה והזמנת כלי המדידה החדשים שיפותחו, ראמ"ה תקבע אם הכלים יהיו ממוחשבים או לא. 

הקבלן ילמד להפעיל את המערכת ולהשתמש בה לצורך בניית כלי מדידה ופריטים ממחושבים. העבודה במערכת תתבצע לפי קובץ נהלים מפורט שמסביר את התהליכים השונים שיש לבצע במסגרת העבודה עם המערכת. ראמ"ה תדאג להיכרות ראשונית מקיפה של הקבלן ועובדיו עם המערכת וכן תספק חומרים שיסייעו לקבלן בהדרכת עובדיו לעבודה עם המערכת.

 

בכלי מדידה ממוחשבים, צוות הפיתוח חייב להכיר היטב את מערכת המחשב שבה עושים שימוש בכדי להכיר את יכולותיה של המערכת ואת האפשרויות שהיא נותנת לפיתוח פריטים שעושים שימוש מיטבי בפלטפורמה הממוחשבת. הפיתוח יעשה לרוב מחוץ למערכת, אך איש צוות הפיתוח הבקיא במערכת של ראמ"ה ומלווה את הפיתוח יזין את הפריטים למערכת בשלב מוקדם יחסית בפיתוח ויוודא עקב כך את התאמת הפריטים למערכת. הפריטים יוצגו לוועדת ההיגוי לאחר הזנתם למערכת הממוחשבת, שכן הם יאפשרו לוועדת ההיגוי להבין באופן טוב יותר כיצד יוצגו הפריטים ומה הם יבדקו. 

בפיתוח של פריטי דס"א (פריטים דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים – ראו הסבר בהמשך), שהמחשוב שלהם מורכב יותר, אפשר תחילה להציגם "על יבש", תוך הדגמתם באמצעים "ידניים" או מחשוביים פשוטים, למשל בהצגתם על נייר, במצגת Power Point, בתוכנות הנפשה אחרות וכד' ורק לאחר אישורם העקרוני בוועדת ההיגוי יחל שלב המחשוב שלהם והזנתם למערכת. יתר הפריטים הממוחשבים (בתבניות פשוטות), יוכנסו כבר בשלבי הפיתוח הראשוניים שלהם למערכת. 
הליך פיתוח כלי המדידה יכלול בתוכו גם את הגדרות הציינון האוטומטי של פריטים (כאשר רלוונטי), אפשרויות ניתוב שונות, בחירה בין פרקים וכיו"ב, בהתאם ליכולות המערכת ודרישות הכלי. בנוסף, פיתוח כלי המדידה יכלול את בדיקת הרצתו, תפקודו והפקה תקינה של התוצרים שלו - דו"חות וכיו"ב. 
לפי הזמנת ראמ"ה, לעיתים הקבלן יתבקש להמיר כלי מדידה שפותחו עבור גרסה מודפסת (בין אם פותחו במסגרת מכרז זה ובין אם לא)  לכלים ממוחשבים, תוך ביצוע התאמות נדרשות ושימוש מיטבי ביכולות המחשב. 

 

לעיתים הקבלן יידרש להכין גרסה תואמת המיועדת לדפוס של הכלי הממוחשב. למשל, לצורך שימוש בכלי באוכלוסייה שיש לה נגישות פחותה לאמצעי מחשוב.

דוגמה של כלי מדידה ממוחשב במערכת ראה:
https://tvuna.edu.gov.il/engine/index.php/lms/login/path/hadgama
שם משתמש: student_demo
סיסמה: student2580
4.5.8 הגשת פריטים לחברי ועדת ההיגוי
כעשרה ימים לפני כל מפגש של ועדת ההיגוי, ישלחו לחברי ועדת ההיגוי החומרים לגביהם יתקיים דיון במסגרת הוועדה ויוקצו לחברי הוועדה 3 ימים לפחות למעבר מקדים על החומרים לצורך משלוח הערות מקדימות אודות החומרים (ריוויו). החומרים יונגשו באמצעות האינטרנט באופן מאובטח (באמצעות תוכנה המאפשרת עבודה מרחוק או שיטה אחרת שאינה מאפשרת שמירת החומרים על מחשביהם של חברי הועדה). חברי ועדת ההיגוי יתבקשו להקדיש עד שעתיים למתן משוב מפורט אודות החומרים. 
צוות הפיתוח של הכלי יקרא את ההערות ויתייחס אליהן בהכנת החומרים שידונו במפגש הוועדה. צוות הפיתוח של הכלי יחליט מה הן ההערות שמצריכות שינוי בחומרים ומה הן ההערות שיש לקיים לגביהן דיון במסגרת מפגש ועדת ההיגוי. צוות הפיתוח, בשיתוף עם נציג ראמ"ה בוועדה, יקבלו החלטה טרם המפגש אודות הנושאים/הסוגיות שיובאו לדיון מעמיק יותר במסגרת מפגש הוועדה. 
הגשת פריטים או פרקים לעיון ושיפוט ועדת ההיגוי תעשה על פי הכללים המפורטים להלן, כאשר רמת ההגשה תהיה תואמת לשלב הפיתוח:
1. הפריטים יוגשו בכתב, באופן ברור ומסודר, בשפת כלי המדידה בלבד, לאחר עריכה לשונית וגרפית המתאימה ברמתה לשלב הפיתוח. 
2. בפריט רב-ברירה יוצג הגזע ולאחריו כל המסיחים המתוכננים (לאו דווקא לפי הסדר הסופי) ותסומן התשובה הנכונה. 
3. בפריטים פתוחים יוגש הפריט ולאחריו המחוון שלו. רמת המחוון של הפריט תהיה תואמת לשלב בפיתוח – גרסת פריט ראשוני תלווה במתווה של מחוון, אך ככל שהפריט מפותח יותר, כך המחוון צריך להיות מפורט ומפותח יותר אף הוא. 

4. באשכולות של פריטים (כגון קטע קריאה ולאחריו פריטים) יוצג הגריין (פריט האב) ולאחריו כל הפריטים המיוחסים לו (פריטי האשכול). 
5. לצד כל פריט יוצג מה הוא הנושא/תת-נושא שאליו הוא משתייך, מה הוא מבקש לבדוק ומה צריך לדעת/להבין כדי להיות מסוגל לענות עליו. כמו כן, יפורט מה הוא הסעיף אליו מתייחס הפריט במפרט של הכלי, מבחינת החלק בתכנית הלימודים אליו הוא מקושר, מה המיומנות הנבדקת בו, מהי רמת החשיבה וממד ההבנה הנבדקים בו וכו.
6. ליד כל טקסט (במבדקי שפה) יוצג מיפוי מבנה הטקסט (הרעיונות המרכזיים של הטקסט ושל כל פסקה בו). מיפוי זה הכרחי כבסיס לפיתוח הפריטים ועל הוועדה לדון במיפוי ולאשרו.

7. בהגשת כלי המדידה השלם יפורט מיפוי הכלי מבחינת סוגי פריטים/ נושאים/תת-נושאים/מיומנויות נבדקות בזיקה למפרט/סטנדרטים/תכנית לימודים. 
8. כאשר מדובר בפריטים ממוחשבים, הפריטים יוצגו במערכת של ראמ"ה באופן התואם את שלב הפיתוח. בשלבים ראשונים יוצגו רק הפריטים בתבנית. כאשר מדובר בפיתוח פריטי דס"א בכלי מדידה ממוחשבים (פריטים דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים), יוגש לוועדת ההיגוי בשלבים הראשונים תיאור מפורט של הפריט שיכלול את מה שאמור להתרחש במופע הזמן של הפריט (כולל storyboard). בשלבים מאוחרים יותר יוצג הפריט עם הנפשותיו באופן ממוחשב (למשל בתוכנת פאורפוינט) בליווי מסמך המסביר וממחיש את שלביו וחלקיו השונים. ככל שהפיתוח יתקדם, יהיה על הקבלן להציג את הפריטים בתצורתם הסופית ולאחר הכנת הפריט המונפש יוצג הפריט במערכת של ראמ"ה וכל ההנפשות שלו יוצגו לוועדה.
4.5.9 דיון בפריטים וביחידות השונות שמרכיבות את הכלי בוועדת ההיגוי

בישיבות של ועדת ההיגוי, שבהן ישתתף גם ראש צוות הפיתוח, יידונו הפריטים באופן כללי והכלי המתגבש בכללותו, ובחלק מהפריטים יידונו בפירוט הבעיות, הקשיים והדברים הטעונים שיפור. במסגרת הדיונים יוסכם על הפריטים שיש לזנוח, על התיקונים שיש לערוך בפריטים השונים שיוחלט לשפר ולהשאיר (או לקבל כפי שהם) ועל השיפורים שיש לעשות במבנה של הכלי או בהרכב שלו. 
במידת הצורך יוחלט על כמות הפריטים הנוספים שיש לפתח (למשל, לאור אי-התאמה בין המיפוי של הכלי לפי הפריטים שהוגשו לבין המפרט של הכלי לפי המתוכנן. רכז צוות הפיתוח או ראש צוות הפיתוח יסכם בכתב את הנקודות שעלו ואת התיקונים שיש לבצע בכל פריט ולאחר מספר ימים ספורים יעביר את הסיכום לחברי הוועדה (יש לזכור ולהקפיד על חסיון המידע).

לאחר קיום הדיון בוועדת ההיגוי, צוות הפיתוח ימשיך בהליך הפיתוח בכיוונים שהוצעו על ידי הוועדה ויבצע את השינויים והתיקונים בהתאם לנדרש. 
4.5.10 המשך הפיתוח השוטף

הליך פיתוח איטרטיבי זה בין צוות הפיתוח וועדת ההיגוי (תיקונים והמשך פיתוח בצוות – הגשה לוועדה לריוויו – דיון ומשוב בוועדה – החלטה על שינויים ותיקונים) יתקיים במספר סבבים כנדרש ולפי הצורך (כל מקרה לגופו, בהתאם לאיכות החומרים שיוגשו ושיתוקנו) ולפי העקרונות המתוארים במכרז. זאת, עד לגיבוש נוסח מתקדם לכלי המדידה שאפשר לבדוק אותו במיני-פיילוט (ראו "העברה ניסיונית" בהמשך). 

בשלב זה הצוות ימשיך ויפתח את המחוון, ויערוך מיפוי ותיעוד של הפריטים עבור הצגת תמונה ברורה של תכולת הכלי הקיים על פי הפריטים שאושרו ושהוסכם שיש להמשיך לפתח. במבדקי השפה, לאחר שנבחרו ואושרו הטקסטים/גריינים על ידי ועדת ההיגוי, הצוות יחל בפיתוח של הפריטים הנלווים לטקסטים/גריינים. 
המשך פיתוח הפריטים ושיפורם ייעשה בצוות הפיתוח בדיון קבוצתי. צוות הפיתוח יערב בפיתוח את אנשי המקצוע הרלבנטיים לפי הצורך: הפסיכומטריקאי (בדיקת עמידה בכללים פסיכומטריים), עורך הלשון (איתור בעיות בתקינות השפה ו/או במשלב לא הולם), אחראי תרגום (וידוא כי אין בעיות או קשיים לתרגם לערבית) ועוד. 

במקרים שבהם מפותח טקסט שהוא מתחום אחר מזה שבעבורו נכתב הכלי (למשל, טקסט במבדק שפה שמטרתו לבדוק הבנת הנקרא ושעוסק בנושא מדעי) יערב צוות הפיתוח מומחה בתחום המדעי, כדי לוודא כי אין בטקסט טעויות מקצועיות בתחום (למשל, שלא נכתבו בו דברים שאינם נכונים מנקודת המבט המדעית). 
כאמור לעיל, מומחה יעבור על תוכן הכלי ויבדוק את ההתאמה התרבותית/מגזרית שלו לאוכלוסיות ייחודיות (במקרים שבהם הכלי מופנה גם אליהם). מעבר זה יתבצע לאורך כל תהליך הפיתוח במספר צמתים. במקרים שבהם לא תמצא התאמה, על צוות הפיתוח יהיה לפתח פריטים חלופיים דומים או ליזום וליישם התאמות בפריטים שפותחו זה מכבר. 
4.5.11 אישור נוסח כלי מדידה לקראת מיני פיילוט 
לפני העברה ניסיונית של הכלי במסגרת מיני-פיילוט, הנוסח יעבור ריוויו מקיף על ידי נציג או נציגי ראמ"ה ועל ידי חברי ועדת ההיגוי וזאת על מנת לוודא שנלקחו בחשבון כל ההיבטים הפסיכומטריים והתוכניים כפי שהוגדרו במסגרת הפיתוח. על הקבלן לקבל אישור מנציג ראמ"ה טרם העברת הכלי במסגרת מיני פיילוט. אישור לנוסח המועבר, לאופן ההעברה ולבית הספר ודרגת הגיל בה יועבר המיני פיילוט. 
4.6 העברה ניסיונית במסגרת מיני-פיילוט
4.6.1 הליך המיני-פיילוט
העברה ניסיונית של כלי מדידה נעשית כחלק מהפיתוח שלו. במסגרת הליך זה כלי המדידה מועבר לקבוצת תלמידים המייצגת את אוכלוסיית המטרה של הכלי.
הליך זה נועד לבדוק את הפריטים והכלי באופן ראשוני וגישושי ולאסוף מידע ראשוני (איכותני ולא סטטיסטי) על הפריטים והמשימות שמרכיבות את הכלי ועל כלי המדידה בכללותו. זאת, לצורך שיפור הפריטים ותיקונם על בסיס הממצאים שיעלו מהעברה שלו. 
הקבלן ינסה את הפריטים במיני פיילוט בשיעור שיעמוד על כ-135% יחסית לצפוי להיות בכלי הסופי שיגובש. ייתכנו מקרים שבהם, על פי דרישות ראמ"ה, הליך המיני-פיילוט יבוצע בנפרד לכל חלק מהחלקים השונים של הכלי המיועד.
במקרים של פיתוח כלי ממוחשב, יש לצאת למיני פיילוט בפורמט הממוחשב. יציאה למיני פיילוט עם כלי שנועד להיות ממוחשב בפורמט נייר ועפרון מחייבת הסכמת ראמ"ה.

במיני-פיילוט יש לנסות לאתר כל גורם או היבט לא רלבנטי לתחום הנבדק שיכול לגרום לכך שתלמיד שיודע את הנושא הנבדק יתקשה או לא יצליח לפתור את הפריט. יודגש כי אין כוונה ואין צורך בשלב זה לערוך עיבודים סטטיסטיים מורכבים וניתוחים פסיכומטריים של הפריטים בהתבסס על נתוני המיני-פיילוט. זאת בשל היות המדגם קטן מדי ולא מייצג ובשל העובדה שבהליך זה ההעברה של הכלי נעשית בתנאים שאינם דומים לתנאי ההעברה האמתיים. 
מיני פיילוט להעברת משימות ביצוע ומשימות אחרות בכיתה, דורש לעיתים קרובות מעורבות של המורה בכיתה בהעברה של המשימה לתלמידים. במקרים אלה יש לנסות לאתר מורות שיש להן עניין להשתתף בניסוי ולהנחות אותן כך שיוכלו להשתלב במחקר, בליווי צוות הפיתוח. לאחר שהמורה מסיימת את ההעברה אחד מחברי הצוות יראיין אותה לצורך למידה מההתנסות שלה בהעברת המשימה. הראיון עם המורה בכיתה יהווה חלק מההעברה הניסיונית.
4.6.2 סוגי בעיות/קשיים שיש לנסות לעמוד עליהם במיני-פיילוט:

1. בעיה בניסוח פריט (ניסוח לא ברור/משמעי)
2. הפריט ניתן להבנה באופן שונה ממה שכותבי הפריט התכוונו לו
3. אי-התאמה של משלב השפה לגיל ולדרגת הכיתה
4. הפריט לא כתוב בהתאמה לאופן שבו הדברים נלמדים 
5. הקשר מטעה שמקשה על פתרון הפריט
6. הנחיות מורכבות או מעטות או לא ברורות 
7. הניסוח מתנשא, מעורר רגשות שליליים, פוגעני ו/או אינו מתאים ערכית וחינוכית לאוכלוסיית המטרה
8. קיימת יותר מתשובה אחת נכונה
9. העימוד והעריכה הגרפית של הפריט מקשים על ההבנה ו/או מרתיעים ו/או אינם מזמינים להשקיע בפריט (למשל, יש עומס קוגניטיבי רב מדי) 
10.  תלות בין פריטים 
11. בפריטים ממוחשבים: חסרים הסברים כיצד לתפעל את הפריט ואת הגריין. התגובה תלויה בהכרת פונקציות שהתלמידים אינם מכירים/אינם שולטים בהן מספיק טוב 
12. הזמן שהוקצה לפתרון פריט/פרק אינו תואם את הזמן שנדרש לפתרונו בפועל 
13. מהלך ההעברה של הכלי אינו "זורם" כמתוכנן

14. פריטים קיצוניים – קלים מדי או קשים מדי 
15.  פריטים "מכשילים", מוטים וכו'

16. בשאלה פתוחה, המקום שהוקצה לכתיבת תשובה אינו תואם את אורך התשובות שתלמידים כותבים
17. הכלי מעייף/מתיש/מעצבן/אינו מתאים לצפיות התלמידים ומוריהם (בעיה של תוקף נראות)
18. בכלי מדידה ממוחשב – לקויים בתפקוד הפריטים שנובעים מהגדרה לא מתאימה במערכת הממוחשבת
4.6.3 החלופות לביצוע המיני-פיילוט
1. חלופה 1 - הכלי שנמצא בפיתוח או יחידה מסוימת מתוכו או אוסף פריטים ממנו  יועברו ל- 2 כיתות לפחות, ל-40 תלמידים נבחנים לפחות (בסך הכול). צוות הפיתוח של הכלי יהיה נוכח בשעת העברתו בכיתה ויסתובב בין התלמידים כדי ללמוד על הקשיים ועל הסיבות לקשיים המתעוררים.
לאחר ההעברה, לפחות 6 תלמידים יתבקשו להצטרף לצוות הפיתוח לצורך תשאול ממוקד אודות הפריטים בהליך של תשאול ממוקד בשיטת Retrospective Interview (תשאול בדיעבד) במהלך התשאול הצוות יעבור עם התלמידים על הפריטים, ישאל אותם לגבי דברים שלא היו ברורים להם ויתחקר אותם אודות המענה שלהם לפריטים שסומנו על ידי הצוות מראש כפריטים בעייתיים. הצוות יתעד באופן מלא את כל דברי התלמידים, כדי שיוכל לנתח אותם ולהפיק מהם תובנות לאחר מכן. 

לחילופין, במקום תשאול תלמידים מתוך התלמידים הנבחנים במיני-פיילוט, במקביל, או לאחר העברת המיני-פיילוט בשתי הכיתות יבוצע הליך של Cognitive Think Aloud (פתרון השאלות בקול) בקרב 3 תלמידים לפחות מכיתה שלישית, תלמידים שלא נכללו בכיתות בהם הועבר הכלי וייבחרו באופן אישי. הליך זה יאפשר להפיק מקסימום מידע מהמיני-פיילוט במהלך ביקור אחד בבית הספר.

ראמ"ה תקבע בתיאום עם הקבלן, לפני תיאום המיני-פיילוט בבתי הספר האם העברת המיני-פיילוט תכלול בסופה הליך של Retrospective Interview או הליך של Cognitive Think Aloud כמתואר מעלה. 

בהליך פיתוח סטנדרטי כל גרסת כלי מדידה עוברת לפחות שני שלבים של מיני-פיילוט (כמתואר בחלופה 1- שתי כיתות, לפחות 40 תלמידים ותשאול של 6 תלמידים מתוכם, או פתרון בקול של 3 תלמידים נוספים), שביניהם תוצאות המיני-פיילוט מנותחות, צוות הפיתוח מפיק תובנות לגבי שינויים נדרשים, שינויים אלו מוצגים לוועדת ההיגוי ולאחר מכן נערך מיני-פיילוט נוסף על נוסח מתקדם יותר. במקרים בהם נדרש הליך פיתוח מהיר יותר, אשר במסגרתו אין זמן לביצוע  שני תהליכי מיני-פיילוט (בשתי פעימות), יבוצע מיני פיילוט אחד. 
2. חלופה 2 - במקרים בהם לא ניתן להגיע לבית הספר בכדי לערוך מיני-פיילוט או אם ראמ"ה והקבלן הגיעו למסקנה כי הליך זה מתאים יותר עבור שלב זה בפיתוח, יוחלף המיני-פיילוט בבית הספר בהליך של Cognitive Think Aloud (פתרון השאלות או המשימות בקול) בלבד, במסגרתו יבחנו לפחות 8 תלמידים שיבחרו באופן אישי ויבחנו במשרדי הקבלן (או במקום מתאים אחר). בשיטה זו התלמיד פותר את השאלות בקול רם, כאשר לצידו יושב איש מצוות הפיתוח ומתעד את תשובותיו. 
בסיום הפתרון יבוצע לתלמידים הליך של תשאול ממוקד בשיטת Retrospective Interview. 

3. החלופה המתאימה עבור כל הליך פיתוח תבחר מראש על ידי ראמ"ה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
התלמידים שישתתפו במיני-פיילוט יהיו תלמידי מערכת החינוך בגיל ושכבת הכיתה הרלוונטית לכלי המדידה, הלומדים בשפה שבה כתוב הכלי הנבדק. יש להשתדל לבחור להשתתפות במיני-פיילוט (ולחלק של התשאול/פתרון השאלות בקול בפרט) תלמידים בעלי רמת ידע/יכולת בינונית עד גבוהה, בעלי יכולת ורבלית גבוהה. בכל מיני-פיילוט יש לוודא קודם לכן כי התלמידים למדו את תכולת הנושאים הנבדקים בכלי. כאשר עורכים מיני-פיילוט לכלי מדידה המיועדים מראש לאיתור תלמידים מתקשים, נדרש לתת ייצוג רב יותר במיני-פיילוט לתלמידים מתקשים או בינוניים-חלשים. 
במקרה של כלים ממוחשבים יש לעמוד על קשיים של התלמידים בשימוש בפונקציות השונות, "פספוס" של תכנים בגלל היותם ממוחשבים וכו'. יש לאסוף משוב מהתלמידים בנוגע למערכת הממוחשבת, נוחות השימוש וידידותיות התפעול וכו'. כמו כן יש לתעד קשיים הנובעים מתפעול הכלי והרצתו באספקט הטכני ו/או הלוגיסטי.

בתום ההעברה, הקבלן יתעד את כל תגובות התלמידים במהלכה, התשובות להליך התשאול המתלווה להעברה/פתרון השאלות בקול שניתנו על ידי התלמידים והתצפיות ויקשרם לפריטים הרלבנטיים. 
הקבלן גם יתעד מגוון תשובות ותגובות תלמידים אופייניות בפריטים הפתוחים (לא פחות מ- 20 תגובות לכל פריט). ריכוז התשובות יכלול ניתוח איכותני של התכנים והבחנה ברמות איכות שונות של התשובות. מפרש התשובות ישמש בסיס לפיתוח מחוון ושיפורו.

כל התובנות שיעלו מן המיני-פיילוט יסוכמו וידווחו בדוח שמפרט בעבור כל פריט את המסקנות והתובנות שעלו במיני-פיילוט והמלצות לשינוי בעקבות המיני-פיילוט. הדוח יוגש לראמ"ה והתובנות יוצגו במצגת/במסמך מפורט לוועדת ההיגוי.

הקבלן יטמיע את השינויים בפריטים ובחלקים השונים בכלי, התיקונים והעדכונים הנגזרים מהמיני-פיילוט שעליהם יוחלט בעקבות וועדת ההיגוי/ראמ"ה (לפי החלטת ראמ"ה בכל מקרה ומקרה).
ממצאי המיני-פיילוט והמסקנות על שינויים ועדכונים יתוארו קצרות בדוח הפיתוח הסופי של הכלי. 

4.6.4 הכנות לביצוע המיני-פיילוט

1. על הקבלן לקבל אישור על הנוסח המוצע לשימוש במיני-פיילוט מראמ"ה או מי מטעמה (כדוגמת ועדת ההיגוי). 
2. על הקבלן להפיק חוברות למיני-פיילוט. החוברות יכילו את כל הפריטים שיש לנסותם. החלוקה של הפריטים והסדר שלהם בחוברות הנפרדות ייקבע לאו דווקא לפי הסדר והחלוקה בנוסחים הסופיים של הכלי המתוכנן. החוברות יופקו באיכות גבוהה המבטיחה כי קושי בשאלות אינו מושפע מרמת ההפקה. במקרה של כלי ממוחשב יש להכין יחידות היבחנות במערכת הממוחשבת testlets)).
3. עבור המיני-פיילוט יש להכין ערכות שיהיו דומות לערכות הכלים הסופיים עד כמה שניתן. עבור מבדק ממוחשב הערכה תכלול יחידת הדרכה והסברים נחוצים. במבדקים שבהם יש טקסט מושמע (למשל, במשימות הבנת הנשמע) במחקר המיני-הפיילוט יושמע לתלמידים טקסט באיכות גבוהה מספקת על מנת לבדוק את הפריטים ואת התאמתם ורמת מובנותם (אין צורך בהקלטה באולפן ובשחקנים מקצועיים אך יש להבטיח את בהירות הטקסט המושמע). 
4. עבור משימות בהם נדרשת השתתפות מורה מבית הספר כנסיין שיתבקש להעביר את המשימות בכיתתו, הערכה תכלול חומרי הדרכה וחומרים נלווים (כגון מחוון לבדיקה מדגמית ע"י המורה).

5. מטעמי אבטחת מידע, בחוברות המיני-פיילוט לא יופיע כל אזכור לשם הכלי הסופי והכריכה תהיה שונה מזו של כריכות למבחנים חיצוניים או מבדקים קיימים. 
6. בית הספר שייבחר למיני-פיילוט ייבחר בקפידה. טרם התיאום עמו יוודאו הנקודות הבאות: בבית הספר יש לפחות שלוש כיתות, יש בו רצון לשתף פעולה וכן חשוב לברר את אחוז העולים/משולבים בבית הספר, לוודא שאין בבית הספר שיעור גבוה של אוכלוסיות מיוחדות (אלא אם כן הדבר נחוץ לצורך המיני-פיילוט).
7. הקבלן יפנה לבתי הספר לצורך ביצוע ההליך. הפנייה לבתי ספר תיעשה בתיאום עם ראמ"ה ותכלול מכתב פנייה מטעם ראמ"ה שיועבר לבתי הספר באמצעות הקבלן. באחריות הקבלן לדאוג לאישורי כניסה לאנשי צוות המיני-פיילוט מבעוד מועד. 
8. המיני-פיילוט בכיתות יבוצע על ידי 4 אנשים מצוות הפיתוח (2 בכל כיתה). אם אין 4 אנשי צוות פיתוח זמינים, הם יוחלפו במידת הצורך על ידי פסיכומטריקאי נוסף. לכל אנשי הצוות צריכה להיות היכרות טובה עם הכלי ויכולת לקחת חלק פעיל בהעברה. 

9. אנשי הצוות יעברו הכשרה מקיפה שתערך במרוכז לכלל הצוותים ותעסוק במטרות המיני-פיילוט על מרכיביו השונים והדרך המיטבית להשיגן. 

10. אם ביום ביצוע המיני-פיילוט מתברר שמידת שיתוף הפעולה של התלמידים נמוכה או שאין אפשרות להפיק ממנו תובנות (למשל בשל תלמידים עולים רבים בכיתה), יש לפעול מידית לביצוע מיני-פיילוט נוסף ורק לאחריו יסוכמו הממצאים ויוצגו לוועדת ההיגוי.
בהכנה ובביצוע של הליך מיני-פיילוט יש לקחת בחשבון את ביצוע כל השלבים ובכלל זה הערכות להעברה, תיאום מול הגורמים הרלבנטיים, העברת השאלות והמשימות בכלי, איסופם, בדיקתם על ידי גורמים מקצועיים, הפקת תובנות מהמיני פיילוט ויצירת נוסח למחקר חלוץ ועוד. 
4.7 מחקר חלוץ ("פיילוט")
4.7.1 מחקר החלוץ (להלן: "פיילוט") לכלים ולפריטיהם הוא הליך ניסיוני שנועד לבדוק את תפקוד כלי המדידה כמכלול ולבדוק את התפקוד הפסיכומטרי של הפריטים הנכללים בו. זאת לצורך בחירת הפריטים שיכללו בגרסאות הסופיות, תיקונם במידת הצורך על בסיס תוצאות הפיילוט, קביעת סדר הצגתם  וכו'. 
4.7.2 איסוף המידע בפיילוט נועד לאפשר לערוך עיבודים סטטיסטיים וניתוחים פסיכומטריים של הפריטים והפרקים המרכיבים את כלי המדידה שעל בסיסן יתקבלו החלטות על הפריטים ועל מבנה הכלי והרכבו. 

4.7.3 בדיקה כוללת של ההיבטים התפעוליים הקשורים בהעברת הכלי  בתנאים הדומים לתנאי אמת ("ניסוי כלים") ובכלל זה זמני העברה, ההתנהלות, ניתוב בין החלקים השונים, הדפוס, המחשוב (חומרה ותוכנה), השימוש במחשבים וכו'.
4.7.4 בדיקת האיכויות הפסיכומטריות של הכלי בכללותו, של פרקים או יחידות שונות בכלי (testlet) ושל הפריטים הבודדים. בדיקות אלו יכללו בדיקות מהימנות ותוקף ברמת הכלי והפרקים, וחישוב נתונים ומאפיינים פסיכומטריים של הפריטים.  
4.7.5 הנתונים ברמת הפריטים ישמשו לצורך איתור פריטים חריגים (dodgy items) ויסייעו בהליך הבחירה הסופית של הפריטים , לפי הצורך, יושמטו פריטים יתוקנו ובמקרים חריגים יוחלפו בפריטים אחרים. 
ניסוי חלקים שונים ישמשו לצורך הרכבת הכלי על ידי בחירת הפריטים המתאימים ביותר מתוך הפריטים/טקסטים שינוסו. 
4.7.6 בדיקה בהיקף רחב של פריטים מסוג חדש, חדשני, לא מוכר לאוכלוסייה הנבחנת ולמורים המלמדים את תחום הדעת. 
4.7.7 איסוף מידע בשאלות הפתוחות כבסיס לשיפור המחוון והקריטריונים להערכת פריטים פתוחים.
4.7.8 בהליך פיתוח אידיאלי, איסוף הנתונים בפיילוט צריך להיערך בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי האמת המצופים שיתקיימו בעת ההעברה התפעולית של הכלי (מועד ההעברה, הזמן המוקצב, ההשגחה, ההסברים וההנחיות, רמת ההפקה וכו') ובמדגם המייצג ככל האפשר את אוכלוסיית המטרה של כלי המדידה. עם זאת הכלי במחקר הפיילוט ותנאי ההעברה לא יהיו זהים לחלוטין לאלו בכלי הסופי. למשל, הנוסח שיועבר בפיילוט עשוי להיות ארוך יותר או שהפריטים/טקסטים יפוצלו בין מספר נוסחים "זמניים" (נוסחי טיוטה ראשוניים) שנועדו מראש רק לפיילוט ואינם דומים בהיקף ובמבנה לכלי הסופי. 

4.7.9 בכל פיתוח, לראמ"ה שיקול דעת בלעדי לקבוע האם יתקיים פיילוט, אילו חלקים/פעילויות שלו יבוצעו על ידי הקבלן, מה יהיה היקפו (כמות נבחנים), מה איכות ההפקה הנדרשת ומה מידת הדמיון לנוסח הסופי. 
4.7.10 כדי להבטיח כי בפיילוט יועברו נוסחי/פרקי הכלי למדגם תלמידים בגודל המאפשר ניתוחים פסיכומטריים של הפריטים והפרקים, על הקבלן להעביר את נוסחי כלי המדידה למדגם גדול דיו של תלמידים שיבטיח שכל פריט חדש בנוסחים אלו יועבר ללפחות 150 תלמידים (במדגם מייצג). הניסיון מלמד כי לצורך כך יש להעביר מבדק או כלי הערכה טיפוסי  בדרך כלל 15-12 כיתות. בסך הכל ישתתפו בפיילוט בין 350-500 תלמידים. 
4.7.11 בתי הספר והכיתות תדגמנה באופן המייצג ככל האפשר קבוצות אוכלוסייה ומגזרים שונים ובכל בית ספר שנדגם תדגם כיתה אחת. 
4.7.12 משך המחקר לכיתה בדרך כלל עומד על 90 דקות. תיתכן חריגה של עד 25% כלפי מעלה או כלפי מטה.
4.7.13 המדגם ייבנה כשהוא מביא בחשבון שכבות דגימה כגון: מגזר שפה, מגדר, סוג פיקוח, סוג בית ספר, רמת הרקע הסוציו-אקונומי, אזור גאוגרפי וכו'. הליך דגימת בתי הספר והכיתות יעשה בשיתוף ובאישור ראמ"ה ובכפוף לדרישות ראמ"ה. 
4.7.14 הקבלן יסכם את ממצאי מחקר החלוץ ונתוני המחקר הפסיכומטריים בדוח שיוגש לראמ"ה ובמצגת/מסמך שיוכנו לצורך הצגה בוועדת ההיגוי לפי הלו"ז ובפורמט שיקבע על ידי ראמ"ה. החלטות העולות מנתוני המחקר בעקבות הדיון בוועדה ולאחר אישור ראמ"ה יוטמעו בחלקים השונים של הכלי.
4.7.15 אחריות הביצוע של כל שלבי מחקר החלוץ - דגימה, תפעול, הדפסת חוברות/הכנת בחינה ממוחשבת, פניה לבתי ספר, איסוף נתונים אישיים על התלמידים הנבחנים (למשל, צרכים מיוחדים, שפת דיבור בבית וכד'), ההעברה עצמה ואבטחת המידע בבחינות, הבדיקה, הקלדת הנתונים, עיבוד הנתונים, כתיבת הדוחות על אודות מחקר החלוץ, הכנת המצגות/המסמכים לוועדת ההיגוי, הטמעת תיקונים ושינויים בכלי ובפירטים בעקבות המסקנות ממחקר החלוץ וכו', מוטלות על הקבלן, בתיאום ובאישור ראמ"ה.
4.7.16 יצוין כי בכלים אשר בהם כלי ההערכה מאפשר אירוע העברה מוגבל בזמן שניתן לבצעו על ידי מעביר חיצוני לבית הספר, הקבלן יגייס מעבירים ויכשיר אותם למען כך ובמקרים בהם אירוע ההעברה לפי אותו כלי הערכה (לרב במשימות ביצוע) הינו תהליך מתמשך שמבוצע במועדים שונה ובשלבים ומחייב מעורבות גדולה של המורה כנסיין בהעברה), במקרים אלו, הקבלן  ינסה לאתר מורים שיש להם עניין להשתתף בניסוי ולהנחות אותם כך שיוכלו להשתלב במחקר, בליווי צוות הפיתוח. בסוף התהליך יתבצע ראיון עם המורה בכיתה אשר המידע שיתקבל מתוכו יהווה חלק משלים לנתוני הפיילוט.
4.7.17 יש לציין שלפיילוט מסוג זה לא נדרש גיוס משגיחים או מעבירים חיצוניים לבית הספר. אך נדרש ליווי למורה אשר מעביר את המשימות בכיתתו. 
4.7.18 ממצאי מחקר החלוץ והמסקנות על שינויים ועדכונים שעלו ממנו יתוארו בדוח הפיתוח הסופי במקרים בהם ראמ"ה תזמין דוח פיתוח. במקרים בהם לא יוזמן דוח פיתוח על הקבלן להגיש דיווח ספציפי שיכלול את ממצאי הפיילוט. 
4.7.19 הליך העברת כלי המדידה (במחקרי החלוץ)
העברת כלי המדידה במחקרי החלוץ (פיילוט) בכל הרמות תעשה באחריות הקבלן. זאת, אלא אם כן ראמ"ה תקח על עצמה אחריות לניהול וביצוע שלב זה (במקרה כזה הקבלן יקבל הודעה מראש מטעם ראמ"ה). הקבלן יתאם עם מוסדות החינוך (בתי ספר, גנים וכו') את קיום ההעברה של הכלים ויוודא קיומם של תנאים הולמים להעברה. הקבלן יבצע את הדברים האלה:
1. תיאום הגעה לבתי הספר והתאמה של תנאי ההעברה (שעה, הגעת נבחנים, כיתה, מעבדת מחשבים וכו'). בכלל זה יוודא הקבלן אישורי כניסה לאנשי הצוות שלו לפי הצורך. 
2. תיאום אולם/כיתה המתאימה לאופי הכלי ולכמות התלמידים שנדגמו + ציוד משרדי מתאים, כסאות שולחנות ולוח, וכל ציוד נדרש אחר (מחשבונים, מילונים) לפי תנאי ההיבחנות. 
3. הבאת אמצעים נדרשים להעברת הכלי (בכלים מודפסים - חוברות במספר מספק; בכלים ממוחשבים – הבאה או ווידוא שבבית הספר כמות מחשבים תקינים המספיקה למספר הנבחנים, כולל ציוד נלווה נדרש – עכברים, מקלדות, אוזניות – עליהם מותקנת התוכנה שעליה יופעל הכלי ווידוא תקינות פעולתה). 
אם אין די מחשבים מתאימים בבית הספר, הקבלן יארגן מעבדה של מחשבים ניידים (כולל כל הציוד הנלווה הנדרש) ויביאם לבית הספר.
4. הצבה של לפחות 2 משגיחים ואחראים מטעם הקבלן ועל חשבונו בכל כיתה או קבוצת תלמידים בה מבוצע הפיילוט.

5. הדרכת המשגיחים טרם ההעברה והכשרתם ובקרה על הופעתם ועבודתם.

6. בעת העברת הכלי בכיתות יושם דגש על טוהר הבחינות (על מנת לספק תוצאות תקפות לצורך פיתוח הכלי). 
7. כמו כן יש להבטיח את אבטחת המידע והשמירה מפני דליפת תוכנם של כלי המדידה. 
8. על הקבלן לקחת בחשבון כי כוח האדם המועסק על ידו בהעברת כלי ההערכה במחקרי הפיילוט מייצג למעשה את ראמ"ה וכי כל תקלה בעת ההעברה, אם באי נוכחות/איחור, אם בהתנהגות לא אתית-מוסרית-מקצועית ואם תקלות אחרות, פוגעת למעשה בשמה הטוב של ראמ"ה. 

4.7.20 העברה פרטנית (אינדיבידואלית) של כלי מדידה בהעברות נסיוניות
בהליך הפיתוח של כלי מדידה מסוימים, כגון מבדקים לכיתות היסוד, מבחני אינטליגנציה, מבחני קריאה לעולים חדשים, או כלי מדידה של תכונות מסוימות ייחודיות אחרות, יש לבצע העברה ניסיונית של הכלי או חלקים ממנו באמצעות העברה פרטנית שלהם לתלמידים. 
כלומר, העברת המשימות או השאלות נעשית במפגש אישי בין בוחן לנבדק (מורה- תלמיד או איש מקצוע אחר למול תלמיד) בפינת עבודה שקטה בבית הספר. המטרות המחקריות של הליך זה זהות לאלו של מחקרי החלוץ, אך דרך ההעברה אינה קבוצתית/כיתתית אלא פרטנית. 

משך מפגשי ההעברה עשויים להיות שונים בין מבדקים שונים ובקרב תלמידים שונים. ברוב המקרים מדובר בהליך העברה קצר יחסית ( עד חצי שעה). במבדקים ארוכים יותר יכול משך ההעברה להתארך עד לשעה. 
לצרכי מכרז זה, משכי ההעברה חולקו לשתי קטגוריות: 
(1) 10 – 30 דק' (קצר)

(2) 30 – 60 דק' (מתמשך)

הקבלן יהיה אחראי על כל ההיבטים הלוגיסטיים והתכניים של ההעברה הפרטנית. הוא יארגן את העברת המבדקים/כלים באופן אינדיבידואלי מול בתי הספר. 
הפנייה לבתי ספר ולתלמידים תיעשה בתיאום עם ראמ"ה (במבדקים עם העברה אינדיבידואלית יתכן צורך בפניה להורי התלמיד). באחריות הקבלן לערוך את כל התיאומים מול בתי הספר, ובכלל זה לקבל את אישורי המנהלים / תלמידים / הורים (לפי הצורך), לנהל רישומים מדויקים על אודות קצב התקדמות, התיאומים וההעברות ולדווח לראמ"ה על בסיס דו שבועי על ההתקדמות.

באחריות הקבלן לגייס בוחנים המתאימים להליך שבו יש צורך בקשר אינטראקטיבי של אחד על אחד בין בוחן מבוגר לנבחן (בדרך כלל תלמיד צעיר או מתבגר), וההעברה מורכבת יותר מאשר בהעברה קבוצתית כיתתית.
באחריות הקבלן לגייס בוחנים המתאימים להליך שבו יש צורך בקשר אינטראקטיבי של אחד על אחד בין בוחן מבוגר לנבדק (בדרך כלל תלמיד צעיר או מתבגר), וההעברה מורכבת יותר מאשר בהעברה קבוצתית כיתתית.
כחלק מהתוצרים של פיילוט בהעברה אינדיבידואלית על הקבלן לתעד תגובות של תלמידים במבדק ופרמטרים נוספים שיאספו במהלך ההעברה כגון זמני תגובה, תיקון עצמי של טעויות וכו' (פירוט מדויק של המדדים הנדרשים יעשה בתיאום עם ראמ"ה) כך שיתאפשר ניתוח איכותני שלהם. 
בכל פריט בו הדבר רלבנטי יש לתעד תגובות התלמידים. יש לסכם את התיעוד ולהגיש את הממצאים בטבלאות מרוכזות, נוחות לעיון ונהירות.
כמו כן, בסוף תהליך ההעברות הפרטניות יש להגיש דוח שמתאר את ההליך שבוצע יחד עם המידע והנתונים שהופקו מהעברות אלה. 
4.7.21 בדיקה וקידוד לתשובות התלמידים במחקר החלוץ (בהעברה כיתתית וגם אינדיבידואלית)
1. גיבוש המחוון ("עדכון המחוון")
לפני שלב הבדיקה והקידוד של תשובות התלמידים הקבלן יקיים שלב של עדכון מחוון, כחלק מהליך פיתוח כלי המדידה.  
במחוון שישמש לבדיקת הפריטים בכלי המדידה לאחר הליך העדכון יפורט בעבור כל פריט/שאלה מה ייחשב כתשובה נכונה, תשובה חלקית (לעיתים ברמות שונות של חלקיות) ותשובה לא נכונה ואיזה ציון יש לתת לכל קטגוריית תשובה. המחוונים ילוו בדוגמאות מוסברות של תשובות תלמידים שנאספו בהעברה הניסיונית (אם זה העברה ניסיונית שנערכת על ידי הקבלן ואם זה העברה שבאחריות ראמ"ה). כמו כן, לעתים יהיה צורך בהוספת ממדים נוספים אודות השאלה כמו מטרת השאלה או השיוך שלה למימד הנדרש כפי שצוין במפרט.
בחלק הבודק הבעה בכתב במבדקים בשפות (למשל, בעברית/ערבית שפת-אם, באנגלית כשפה זרה), ישולבו במחוון גם דוגמאות מנותחות של תוצרי כתיבה של תלמידים ברמות שונות.
צוות הפיתוח הוא הצוות שיעסוק בעדכון המחוון. לפי החלטת ראמ"ה העדכון יובא לידיעה, התייעצות ועדת ההיגוי ולאישורה. 
במהלך עדכון המחוון צוות הפיתוח, , יעיין בתגובות של תלמידים מכ- 10 כיתות שונות (בפיזור ארצי הולם ומקרב דוברי עברית וערבית בכלים בהם רלוונטי) ומתוכם יבחרו ויבדקו בדקדקנות לפחות 50 תגובות תלמידים מגוונות לכל שאלה פתוחה (50 תלמידים שונים בכל שאלה). הצוות יקיים דיון לגבי אופן הציינון של השאלה ובמידת הצורך ידייק את המחוון של השאלה. 
יודגש כי הליך זה הינו חלק מהליך פיתוח הכלי והמחוון ואיננו משולם בנפרד, לכן יתקיים גם כאשר לא מוזמנת סדנת בדיקה. 
העדכון של המחוון יכלול גם הוספה של דוגמאות של תשובות אופייניות של תלמידים בכל אחת מהקטגוריות (תשובה מלאה, תשובה חלקית, תשובה שגויה) והסבר מדוע התשובה מייצגת את הקטגוריה. 
הקבלן יגיש לאישור ראמ"ה את המחוון המעודכן ויקבל אישור על השינויים טרם תחילת הבדיקה בפועל של תשובות התלמידים שהתקבלו בפיילוט. 
4.7.22 ביצוע סדנת הדרכה לבודקים
1. הקבלן נדרש לקיים סדנת הדרכה לבודקים בשני מקרים: 

(1) כאשר הוא אחראי על ביצוע הפיילוט ולאחר ההעברה בבתי הספר ושיפור המחוון. במקרה זה העלות נכללת בעלות הכללית של הפיילוט.
(2) במקרים בהם ראמ"ה תבצע מחקר חלוץ מקיף (נוסף לפיילוט שמבוצע על ידי הקבלן) ראמ"ה תנהל את בדיקת תגובות התלמידים ואת עיבוד הנתונים המתקבלים, ולעיתים תזמין את הדרכת הבודקים מהקבלן. 
2. לצורך בדיקת תשובות התלמידים לאחר העברת הפיילוט שבאחריות הקבלן. על הקבלן לגייס בודקים שייצגו את קהל המורים אשר ישתמשו בעתיד בכלי ושאליהם הכלי מיועד. 
3. במקרים בהם מדובר במחקר חלוץ מקיף המבוצע באחריות ראמ"ה הבודקים יגויסו באחריות ראמ"ה והם יהיו ברובם המכריע מורים ו/או סטודנטים במקצועות רלבנטיים.
4. הקבלן יכשיר את כל הבודקים. ההכשרה היא לבדיקת השאלות הפתוחות באופן אחיד (עד כמה שאפשר) על פי המחוון שגובש תוך "כיול" הבודקים. 

5. ההכשרה תיעשה במפגש סדנאי שיוכן ויועבר על ידי הקבלן. הקבלן יעסיק את אנשי צוות הפיתוח, או מדריכים אחרים (באישור ראמ"ה) אשר יכינו את הסדנה ויעבירו אותה. 
6. במסגרת הסדנה הקבלן יכין את כל האמצעים הדידקטיים להעברת הסדנה. עליו לקחת בחשבון בסעיף זה את הדפסת חומרי ההדרכה למשתתפים. 

מספר המשתתפים בכל סדנה יהיה כ-10 בודקים.
7. הקבלן יכין מערך להרצאות פרונטליות, ובכלל זה מצגות ויכין חומרים אישיים למשתתפי הסדנה – מחוון, חומר סדנאי ומבדקונים מודפסים כמספר המשתתפים בכל סדנה. 
8. משך הסדנה הוא כ- 4-5 שעות ברוטו. לעיתים הסדנה לא תיערך ברצף ותפוצל למספר מפגשים, עם היקף דומה של שעות בסך הכול. 
9. הסדנה תכלול: 
(1) מעבר סדור על כל שאלה פתוחה במבדק/כלי ההערכה, דיון בה והצגת תשובות אופייניות וטיפוסיות ואת הדילמות העיקריות בבדיקת התשובה. לכל שאלה יוצגו דוגמאות לתשובות תלמידים לפי הצורך. 
(2) הסדנה תכלול חלק סדנאי, שבו הבודקים יצייננו תשובות תלמידים באופן עצמאי וייערך דיון במליאה לגבי הציינונים והשיקולים שנלקחו בחשבון במתן הציונים. 
(3) לאחר הסדנה יערך חלק מבדקי ("מבדקון") שבו הבודקים יצייננו תשובות תלמידים באופן עצמאי וטיב הבדיקה שלהם יוערך על ידי מעריך בכיר בכדי לוודא כי הם כשירים להתחיל בבדיקה וכי הם הבינו היטב את כללי הבדיקה כפי שהוצגו בהדרכה. 
4.7.23 ליווי הליך הבדיקה של תגובות התלמידים בפיילוט

אחרי ביצוע הסדנה הקבלן יידרש ללוות את הליך הבדיקה. 
1. במקרים בהם הקבלן מלווה את הבדיקה של תוצרי הפיילוט עליו הוא אחראי, לאחר ההדרכה של הבודקים יוקצו להם תגובות של כ-20 תלמידים לבדיקה (אותן 20 לכל הבודקים) לצורך בדיקת מהימנות. לפי תוצאות בדיקת המהימנות הפסיכומטריקאי יחדד לבודקים לפי הצורך נקודות במחוון המצריכות חידוד (במקרים בהם בודק מסוים חרג בהיקף גדול מההנחיות הוא יפסל בשלב הזה). רק לאחר שהפסיכומטריקאי וידא שכל הבודקים מסוגלים לבדוק לפי ההנחיות במחוון בצורה אחידה ניתן יהיה להקצות לבודקים את כמות הבדיקות שיועדה להם לפי התכנון. תוצאות בדיקת המהימנות יוגשו לראמ"ה טרם המשך ביצוע הבדיקה.
2. במקרה שמתבצעת חלוקה של הפריטים בין בודקים כך שבודקים שונים מתמחים בחלקים שונים של הבדיקה (למשל, שתי קבוצות בודקים המתמחות כל אחת בטקסט אחד מבין שני טקסטים במבדק), הבודק הבכיר יתמחה בבדיקה של כל הפריטים כדי לפקח על איכות הבדיקה בשתי הקבוצות.
3. במקרה שבו הבדיקה תהיה באחריות ראמ"ה ראש צוות הפיתוח והפסיכומטריקאי שליווה את פיתוח הכלי ישמשו כיועצים מטעם הקבלן לאורך כל תקופת הבדיקה. הם יהיו זמינים למענה על שאלות בהיקף של שעה בכל יום במהלך תקופת הבדיקה הנמשכת כשבועיים (6 ימים בשבוע). השאלות ירוכזו על-ידי מנהלי הבדיקה ויועברו לקבלן לצורך מענה מידי יום. ההשבה תעשה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.
4.7.24 עיבוד נתוני מחקר חלוץ או מחקר מקיף והפקת דוח
1. לאחר ביצוע מחקר חלוץ באמצעות הקבלן, עבור כלי בתהליך פיתוח, הקבלן יערוך  עיבוד פשוט שיכלול עיבוד - סטטיסטי ופסיכומטרי על הנתונים שייאספו בו. 
2. ישנה אפשרות במסגרת מכרז זה שראמ"ה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תזמין מן הקבלן הליך נפרד של עיבוד נתונים, למשל נתונים של העברה במחקר מקיף או תפעולי שבוצעה באחריות ובניהול ראמ"ה באמצעות קבלן אחר. במקרה כזה, על הקבלן לבצע את אותן פעולות של עיבוד נתונים המפורטות להלן. 
3. כמו כן, במקרה ואותו כלי הועבר במחקר חלוץ לדוברי עברית (כ-250 נבדקים) ומחקר חלוץ נוסף לדוברי ערבית (כ–250 נבדקים) התשלום על עיבוד הנתונים יהיה עבור יחידה אחת ללא קשר במספר הנבדקים או הרשומות בקובץ הנתונים. 
4. להלן רשימה של העיבודים הנדרשים. רשימה זו אינה ממצה ועשויה להשתנות ו/או להתרחב על פי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה בכל כלי מדידה.
(1) ניתוח פריטים (מדדי קושי: אחוז משיבים נכונה, אחוז השמטות, אחוז הבוחרים בכל אחד מהמסיחים; מדדי הבחנה: מתאם פריט-ציון כולל, ללא הפריט ועם הפריט; כנ"ל לגבי כל אחד מהמסיחים; בשאלות פתוחות ובשאלות עם מספר רמות נכונות תגובה - חישוב ממוצע הציון של המשיבים בכל רמת ביצוע (לפי המחוון) ובשאלות סגורות (רב ברירה) חישוב ממוצע ציון הבוחרים בכל אחת מאפשרויות התשובה.
(2) ניתוח אחוזי ההצלחה/בחירה במסיח כפונקציה של הציון של התלמיד (חלוקה ל-5-10 קבוצות לפי רמת הישגים), במידת הצורך סרטוט גרפים שמתארים את שיעור המשיבים נכונה בכל רמת הישג. 
(3) ניתוחי מהימנות לפי הצורך והרלבנטיות (עקיבות פנימית, מהימנות מבחן חוזר, מהימנות בין שופטים). חישוב המהימנות של הכלי או הפרקים בתוכו בהשמטת כל אחד מהפריטים.

(4) ניתוחי התפלגויות של הציונים ותת הציונים בכלל האוכלוסייה ובפילוח לפי אוכלוסיות ייחודיות (שיקבעו לפי משתנים רלבנטיים כגון רקע סוציו-אקונומי, מגזר, מגדר, לקויי למידה, משולבים, עולים וכו'). 
בניתוח קונבנציונלי יעשו ניתוחים כאלו לפי רקע סוציו-אקונומי (נמוך- בינוני-גבוה), מגזר שפה (עברית וערבית), מגזר שפה x סוציואקונומי, מגדר (בנים-בנות) וצרכים מיוחדים (עם וללא). 

(5) ניתוחי DIF בסיסיים בין קבוצות מגדר (בנים–בנות), קבוצות מגזר שפה (עברית-ערבית), בין קבוצות אוכלוסייה (למשל, בתוך דוברי עברית: ממלכתי-ממלכתי דתי-חרדי) ובין קבוצות תלמידים (חנ"מ-לקויי למידה-לא מאופיינים). 
(6) הקבלן ייזום במקרה הצורך ניתוחים ועיבודים נוספים לצורך אבטחת איכות הכלי ואשר יסייעו בפיתוח הכלי ובשימושים שייעשו בו. 
(7) הראמ"ה רשאית על פי שיקול דעתה לדרוש ניתוחים ועיבודים נוספים לצורך שיפור איכות הכלי . 
5. במקרים בהם הנתונים נאספו ממדגם מייצג של האוכלוסייה לצורכי קביעת נורמות או רמות ביצוע, ידרשו עיבוד מורכב הכולל ניתוחים נוספים כגון: ניתוח גורמים /ניתוח מרכיבים ראשיים / עיבודים לקראת כיול סולמות ציונים, ניתוחי IRT ועוד. במקרים אלה תהיה תוספת של 20% על מחיר ניתוח נתונים. 

6. בכל הניתוחים והעיבודים שיערוך הקבלן נדרש להכין:  
(1) הקבלן יכין דוח מסכם (דוח זה ישולב בדוח הסופי לפיתוח הכלי במקרים בהם יידרש דוח כזה, ויעמוד בפני עצמו במקרים בהם לא יידרש דוח פיתוח) שיכלול: 
· תיאור התהליך 
· כל המידע והנתונים מעובדים ומוצגים בטבלאות ותרשימים 
· מסקנות עיקריות ודרכי פעולה שנבחרו לאור הנתונים
(2) הקבלן יכין את קובצי הנתונים הגולמיים וקובצי עיבוד הנתונים והתוכניות ששימשו לעיבוד הנתונים, כולל הסברים על שמות המשתנים, עמודות וכו', לשימוש עתידי מחקרי.

4.7.25 בקרת איכות בפיתוח כלי הערכה לקראת העברה ניסיונית או תפעולית
1. כללי
לפני הגשת הכלי המיועד להעברה ניסיונית לראמ"ה (לקראת העברה ניסיונית או לקראת העברה תפעולית של הכלי), תוכנו הסופי של הכלי יובא לחוות דעת ועדת ההיגוי שתובא  לראמ"ה לצורך אישור הכלי. 

ראמ"ה רשאית לדרוש מן הקבלן לערוך שינויים נוספים בכלי ובמסמכים והחומרים הנלווים על פי שיקול דעתה המקצועי עד לשביעות רצונה המלאה. אישור על ביצוע והשלמת פרויקט לצורכי תשלום יינתן לקבלן על ידי ראמ"ה בלבד.

לפני מסירה סופית של נוסחים לראמ"ה לצורך העברה ניסיונית או תפעולית, יערוך הקבלן סדרת בדיקות "בלתי תלויות", בדיקות "תוכניות" ו"צורניות" על ידי אנשי מקצוע שלא היו מעורבים בפיתוח השוטף של הכלי. 
הליכי הבקרה יבוצעו על ידי "מורים בודקים" וכן על-ידי מגיהים מנוסים. עורכי הבקרה יהיו בעלי אופי דקדקני, יכולת ריכוז גבוהה ותשומת לב מרובה לפרטים הקטנים ביותר, אך גם בעלי יכולת להסתכל על כלי ההערכה כמכלול. 

על הקבלן לפתח ולהפעיל נוהל קבוע (שאושר על ידי ראמ"ה) של בדיקות בקרת איכות, ולוודא ביצוע הבדיקות בהתאם לנוהל. בכל מקרה, לקבלן אחריות על איכות החומרים המוגשים לראמ"ה.
ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות איכות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך בדיקות אלו מהוות בקרה על עבודת הקבלן ואינן חלק מנוהלי הבדיקה. אל לקבלן לקחת בחשבון בתהליכי הפיתוח בדיקות אלו ואל לו להסתמך עליהן כחלק מבקרות האיכות שלהן הוא מחויב. 

הקבלן יידרש לבדוק מחדש את כל הקובץ/מסמך ששונה (ולא רק את החלק שתוקן בו), זאת במטרה למנוע מצב שבו "פתיחת קובץ" ותיקון במקום אחד גורמת לבעיות במקום אחר באותו קובץ. 
2. בדיקה על ידי מורה בודק

הליך בדיקה זה הוא הליך שבו מורה מתחום הדעת הרלבנטי, שמבחינת הידע שלו אמור להיות מסוגל לפתור את השאלות או המשימות הנכללות בכלי ההערכה הרלוונטי, ושהוא "נאיבי" (שלא היה מעורב בהליך הפיתוח ולא בקיא בדילמות ובסוגיות הנוגעות לפריטים) מתבקש לפתור את כל השאלות או המשימות שבכלי  ההערכה. 
מטרות הליך זה של פתרון השאלות-משימות על ידי מורה בודק הן:
(1) וידוא כי גם מי שלא היה מעורב עד כה בתהליך הפיתוח מצליח להבין את הפריטים ולפתור אותם בניסוחם העדכני. 
(2) איתור גורמים ונתונים מטעים/חסרים/מבלבלים/מקשים כגון, חוסר בהירות הניסוח.
(3) איתור בעיות עימוד, שרטוטים חסרים, אי-התאמה בין הוראות לבין הפריטים עצמם וכו'. 
(4) הצפת קשיים בלתי צפויים אחרים - הערות על התוכן, בהתבסס על ההיכרות המקצועית של המורה הבודק עם תחום הדעת ורמת הכיתה הנבחנת.
3. בדיקה על ידי מגיהים

סדרת הבדיקות של המגיהים תכלול:

(1) הגהות תוכן (על ידי מגיהים שמבינים בעולם התוכן ובפסיכומטריקה).
(1) הגהות ועימוד על כלל הפריטים או הגריינים הנכללים בכלי – וידוא כי הטקסט לא נקטע, נשמט, נחתך, קפץ וכי הוא מתאים לנוסח הסופי העדכני ביותר. 
(2) הגהות "פיצ'עפקס" (כולל בדיקת פונטים, ניקוד (אם יש), פיסוק, ריווח, נוסחאות, שרטוטים, חילופי או השמטת אותיות וכו').
(3) הגהות לקראת דפוס (ראה סעיף אודות הכנות למסירה לראמ"ה). 
4. בדיקת כלי הערכה ממוחשב
סדרת הבדיקות על כלי ממוחשב תכלול בנוסף לבדיקות שלעיל:

(1) בדיקה הכוללת הגהות תצוגה על המסך, בדיקת ה-layout.
(2) בדיקת השילוב והסנכרון בין כל האלמנטים של השאלות (גריין, פריטים וכו').
(3) בדיקת היבטים מיחשוביים שונים (למשל אפשרות לצפות בטקסט המלא המוצג בפריט באמצעות גלילה וכו').
(4) בדיקת תפעול הפריטים: וידוא שהפריטים פועלים כנדרש וללא תקלות – כולל חלקיהם הדינמיים, האינטראקטיביים הסימולטיביים, בדיקת "האזורים החמים" וכו'. 
(5) בדיקת תיהלוך כלי ההערכה, המעברים בין פריט לפריט והניתוב בין חלקים שונים (אם יש) בהתאם לתגובות הנבדק. 
(6) בדיקה כי התגובות של התלמיד והתוצרים השונים נשמרים באופן מדויק בקובץ התגובות (או קובץ מתאים אחר) על פי מה שהגיב/יצר התלמיד.
4.8 סוגי פריטים וכלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית
לצורך מכרז זה כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית יכללו פריטים מסוגים שונים, גריינים, ומשימות ביצוע. בתחילת כל פיתוח ראמ"ה תגדיר את המרכיבים השונים הנדרשים לכלי המדידה אותו היא מזמינה. להלן פירוט המרכיבים שיכללו בכלים השונים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית. יצוין כי כל פריט שיפותח יכלול מחוון מפורט והנחיות העברה למורה לפי הצורך. 
בנספח 6 מובאת דוגמאות  של פריטים לפיתוח 
4.8.1 פריט פתוח 
שאלה פתוחה בה מתבקש התלמיד להפיק תשובה בכוחות עצמו. פריט פתוח מלווה במחוון מפורט הלוקח בחשבון את מרבית אפשרויות התשובה והשגיאות האופייניות ורמות מגוונות של איכות תשובה. לפריט פתוח יכולות להיות רמות שונות של איכות תשובה עם ציונים שונים (למשל, תשובה נכונה מלאה, תשובה נכונה חלקית, ותשובה שגויה), במקרה כזה המחוון מפרט את כל רמות איכות התשובה האפשריות. פריט פתוח יכול להיות מורכב בעצמו ממספר סעיפים, שיש ביניהם המשכיות והתפתחות של רעיון (הנובעים האחד מן האחר והמקיימים ביניהם תלות פסיכומטרית ושהדבר בא לידי ביטוי בציינון משותף לסעיפים אלו, שאינו ניתן להפרדה בשל התלות בין הסעיפים).
4.8.2 פריט סגור ופריט משולב
1. פריט סגור
פריט שמכיל שאלה וסט תשובות אפשריות המוצגות לנבדק (בין אם באופן מובנה וסדור ובין אם לאו) בייצוגים שונים והנבדק צריך לזהות ולבחור מביניהן את התשובה/ות הנכונה/ות בתצורת תגובה כלשהי. בקטגוריה זו נכללים פריט מסוג רב ברירה הכולל גזע ו- 4-6 אפשרויות תשובה שאחת מהן היא הנכונה, פריט מסוג רב-רב ברירה (כנ"ל אך עם יותר מתשובה אחת נכונה), מחסן מילים/אותיות (בדרך כלל מכיל כ-10 אפשרויות). בקטגוריה זו נכללים גם פריטים ממוחשבים רבי ברירה עם סוגים שונים של תצוגה ותצורת תגובה. כגון, "כפתורי רדיו", בחירה מתוך תפריט נפתח, סימון "נקודה חמה" (hot spot) בעזרת העכבר, גרירת אלמנט מתוך מחסן מילים, מתיחת קווים אל התשובה הנכונה. במקרה של מחסן מילים ומתיחת קווים, מספר המסיחים / רכיבים במחסן יהיה לכל היותר 10 ומספר הזוגות שביניהם יש למתוח קווים יהיה לכל היותר 6.
2. פריט משולב 
פריט משולב (לעתם קרוי פריט חצי סגור או פריט חצי פתוח) הוא פריט שמחייב את הנבדק להפיק תשובה פשוטה וחד משמעית, זהו פריט שאין צורך להשקיע בפיתוח המחוון שלו. למשל פריט של השלמת משפטים שרק מילה/ביטוי מילולי אחד יכול להשלים אותו, או שהתשובה שלו היא תוצאה של חישוב חשבוני. אחד המאפיינים שמסייעים להבדיל בין פריט פתוח לפריט משולב הוא כי לבדיקתו לא נדרש כוח אדם מקצועי והוא ניתן לבדיקה על ידי אדם שאינו מקצועי בתחום הדעת או באופן אוטומטי על ידי מערכת ממוחשבת. 
לעתים קרובות פריט משולב משלב בתוכו מספר תגובות קצרות במקרים כאלו התשלום יתבצע על פי מספר התגובות הנדרשות. דוגמאות לפריטים משולבים: השלמת משפט / פסקה שבו/ה חסרים מספר מילים להשלמה ("קלוז"); השלמת טבלה (עד 10 תאים ריקים להשלמה הם פריט אחד משולב); אוסף של עד 25 אותיות /  10 הברות פשוטות במשימת שיום / זיהוי אותיות / קריאת הברות; התאמה בין 6 עד 8 זוגות תמונה-משפט (או בין איברים משני סוגים); סידור עד 6 משפטים לפי סדר. 
4.8.3 גריין קצר
טקסט קצר בן 150-250 מילים, הכולל לעיתים גם תרשים, איור, טבלה פשוטה (לחילופין, תרשים ו/או איור ו/או ייצוג של מידע מורכב), העומדים בפני עצמם. הגריין מקדים ונותן רקע לפריט אחד או למספר פריטים מהסוגים המפורטים מעלה. גריין קצר לרב כלל אינו מיועד לבדוק את הבנת הנקרא אלא משמש לבדיקת תחומי דעת כמו (אוריינות) מדעים, מתמטיקה, גאוגרפיה. הגריין מהווה בדרך כלל תשתית / הקדמה / רקע לשאילת מספר שאלות מועט. הגריין יכול להסתיים בשאלה או שהשאלות ישאלו בהמשך לו. ההבדל בין פריט שייחשב כגריין קצר לבין פריט פתוח הוא כי הגריין הקצר מלווה ביותר מפריט אחד המתייחס אליו. התמחור של גריין קצר יכלול בתוכו את הפריט הראשון הנלווה אליו (ללא קשר לסוגו). פיתוח יתר הפריטים הנלווים אליו יתומחר בנפרד.

הערה: צירוף של יותר מ- 3 גריינים קצרים, המשולבים זה בזה במשימה גדולה יותר, או מוצגים ברצף ומטרימים קבוצת פריטים השואלת אודותיהם יחשבו כגריין ארוך.
4.8.4 גריין ארוך
פריט גריין המקדים אשכול של לפחות 8 פריטים(פתוחים או סגורים) או יותר ואשר מהווים ביחד יחידה מוכללת (testlet). 

בדרך כלל מטרת הגריין הארוך היא לבדוק הבנת הנקרא או הבנת הנשמע בטקסטים במבחני שפות. הגריין יהיה בדרך כלל:
1. טקסט מודפס או "דיגיטלי*" או טקסט מושמע באורך של כ- 1000-250 מילים (בכיתות נמוכות עשוי להיות קצר יותר) מסוגות שונות (*בטקסט דיגיטלי נכללים אלמנטים צורניים עשירים וססגוניים מבחינה גרפית, היפר-לינקים ו/או אלמנטים אחרים מתוקשבים).
2. לרב הטקסט יהיה רב ייצוגי כלומר יכלול חלקים שהם בייצוג/ים מסוג ציור/ איור/ טבלה /גרף/מפה וכו'.
3. הגריין יהיה בדרך כלל אותנטי ויילקח מעולם המציאות, מפרסומים קודמים כגון כתב עת, עיתון, אינטרנט, ספר, פלאייר (יש לשים לב לכך שבחלק מהמקרים הקבלן יצטרך להשיג זכויות שימוש בו מבעלי זכויות היוצרים). 
4. הגריין צריך לזמן הרבה אפשרויות לשאלות, קרי להיות עם פוטנציאל לפתח לפחות 10 פריטים (לא פריטים פשוטים), השונים זה מזה מהותית. זאת גם אם מפותחים בפועל פחות מעשרה פריטים. 
5. אחד המאפיינים של פריט אב (גריין) ארוך הוא כי נדרשת לפיתוחו השקעה רבה מאוד וכוללת: שלבי חיפוש, ליקוט, מיון, עיבוד והשבחה על ידי עריכת לשון ועריכת תוכן רבה, איטרציות פיתוח רבות ועוד.

התמחור לגריין (פריט אב) ארוך אינו כולל את מחיר פיתוח השאלות הנלוות אליו.
4.8.5 משימת ביצוע
1. אוסף של שאלות/פריטים/משימות להערכת הידע/מיומנויות וכישורים בתחום דעת נתון אשר נועד להערכה פנים בית ספרית על ידי המורה בכיתה כחלק בלתי נפרד מהליך הלמידה וההוראה. 

2. משימת ביצוע יכולה להיות יחידה שכוללת מעטפת של כלי עזר למורה וכלים נלווים לתלמיד (לדוגמה, יחידות מבדק הכתיבה לכיתה ב' -תלקיט כתיבה- כל יחידה כוללת סט גריינים, הנחיות דידקטיות להעברה, כלי עזר לכתיבה לתלמיד, מחוון ייעודי וחוברת דוגמאות מנותחות של תוצרי תלמידים), או מטלה שמורכבת מרצף של שאלות פתוחות מובנות עם גריין שמאגד אותם שמנחות שלב אחר שלב ליצירת תוצר (לדוגמה, משימות תרבות יהודית ישראלית). ביצוע המשימה מחייב תהליך עבודה לצורך ביצועה שיכול לכלול חיפוש חומרים ו/או דיון בקבוצה ו/או איסוף נתונים וכו'. לפיכך, משימת ביצוע בדרך כלל תמדוד מספר כישורים בו זמנית שיוגדרו לפני תחילת הפיתוח.

3. התוצר במטלת ביצוע הינו בדרך כלל טקסט כתוב או הצגה בעל פה עם מצגת. התוצרים של משימות ביצוע הם תהליכיים ומחייבים פיתוח מחוון לצורך הערכת התוצר הסופי שיכלול גם דוגמאות לתוצרים מרמות שונות.
4. משימת ביצוע כוללת הנחיות למורה בקשר לאופן תכנון ההעברה של המשימה, הלווי הנדרש ממנו לתלמידים ואופן מתן המשוב לתלמידים בשלבי הביצוע השונים ועל התוצר הסופי. כמו כן, בחלק מהמקרים במשימת ביצוע יהיה מחוון לשימוש התלמידים שיאפשר להם להעריך את הביצוע שלהם בשלבים שונים ולקיים רפלקציה על התהליך.
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_2_writing.htm 

https://www.tarbuty.org.il/page/62934/0
4.8.6 הרכבת כלי הערכה מעצבת או דיאגנוסטית 
1. כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית הם לרוב כלים ייחודיים כלומר בכל פיתוח צריכה להערך חשיבה מחדש על המבנה והרצף של הכלי על החלוקה של הזמן ועל אופן ההעברה, כל זאת בהתאם למטרות הכלי, קהל היעד ושיקולים פדגוגיים נוספים. לכן, בפיתוח של כל כלי חדש מתבצע תהליך הרכבה. 
2. להלן פירוט לחלק מההיבטים הפסיכומטריים שיש לקחת בחשבון בתהליך זה:
(1) הרכבת כלי המדידה תוך התחשבות באחד או יותר מההיבטים הפסיכומטריים כגון :
· בדיקת תוקף התוכן של כלי המדידה
· תכנון רצף העברת המשימות השונות או היחידות השונות שמרכיבות את הכלי.
· התאמה בין הפריטים/היחידות/המשימות בכלי לבין מפת הכלי (מפת הכלי היא תכנון של המבנה כפי שנקבע בתחילת הפיתוח ולעיתים מעודכן תוך כדי הפיתוח).
· מספר השאלות וסוגי השאלות מבחינת החלוקה לנושאים ותת-נושאים) וכו'; 
· הבחירה, המיון והשילוב של הפריטים בכלי, הסדר שלהם, אופן הצגתם, אופן עריכתם ועיבודם וכו'.
· הדיוק הפסיכומטרי של התיאורים והדוגמאות הנדרשים במסגרת המחוון בצורה שתאפשר בדיקה מהימנה של הפריטים.
· חישובי משקל הציונים בכל פריט ופיתוח אופן חישוב הציון הכולל בכלי ובפרקיו מתוך ציוני הפריטים. במידת הצורך גם את חישובי הסילום של הציון הכולל (הכוונה לטרנספורמציות לינאריות או פולינומיות של הציונים לסולם אחר). 
· הכנת מסמכי המפרט (למפתחי הכלי ולציבור הרחב) ושל המסגרת הקונספטואלית במקרים בהם נדרשת כזו לפי ההזמנה של הכלי. 
· בהרכבה של מערכת לכלי ממוחשב יש לקחת בחשבון את החשיבה והתכנון של מהלך ההעברה של הכלי על  שלל גרסאותיו. למשל, תכנון של הניתובים- מה יהיה סדר ההעברה, או האדפטיביות- הפניה של נבדקים לפרקים או פריטים מסוימים על סמך הביצועים שלהם בפרקים הקודמים, החלוקה של הפרקים/הפריטים השונים של הכלי על גרסאותיו השונות, באופן שיספק שיעור משיבים מספק לכל אחד מהפרקים/הפריטים, תכנון של סדר הופעת הפרקים, מה יבוא לפני מה. תכנון של המעברים בין הפרקים והפריטים, כולל מחשבה על מסכי מעבר והנחיות הנדרשות לצורך הנגשה מיטבית של המערכת לנבדקים. 
· יצירת דוח פרמטרים בקובץ אקסל או לחלופין הזנת הפרמטרים והנתונים הפסיכומטריים אודות הכלי למאגר הפריטים של ראמ"ה (מערכת "עומר"). הפריטים אודות הכלי יכללו בין היתר : תחום הדעת, דרגת הכיתה , המועד/ים בהם הועבר מחקר חלוץ, פרטים אודות הפרקים שנכללים בעלי או המשימות שמרכיבות אותו, אוכלוסיית היעד ועוד. הפרטים אודות הפריטים שנדרש לכלול בדוח הפרמטרים יכללו בין היתר : 
 קוד פריט,   הסעיפים המרכיבים את הפריט והקוד שלהם, הפרק במבדק אליו שייך הפריט, התחום אליו שייך הפריט בתוך המבדק (למשל, הבנת הנקרא, הבעה בכתב), נושא הפריט, סוג הפריט (פתוח, חצי פתוח, סגור מורכב, סימולטיבי וכו'), התשובה הנכונה לפריט והוראות הציינון המפורטות (מחוון הפריט), משקל הפריט בחישוב הציון, הציונים שיכולים להתקבל בפריט, קשרים בין פריטים (יחסי תלות, שייכות, זיקה וכו'), בפריטים מורכבים: אופן חישוב הציונים, (פריט שיש לו ריבוי ציונים או מספר פריטים כרוכים ביחד שמקבלים ציון משותף) כמו כן יכלל מידע לגבי התאמה לאוכלוסיות מיוחדות כמו מגזר חרדי או תרגום לערבית. 
4.8.7 הפקה של כלי מדידה להדפסה 

1. לאחר פיתוח הפריטים בכלי הערכה נתון ולצורך הצגתו לוועדת ההיגוי, העברתו במיני פיילוט או פיילוט וגם לקראת הגשתו לדפוס לקראת העברה תפעולית, בכל אחד מהשלבים האלה נדרשת הפקה מוקפדת של הכלי כחוברת או חוברות. הפקה מוקפדת – עיצוב ועימוד חוברות הכלי; עיצוב הכריכה, הלוגו, הברקוד; ומרכיבים עיצוביים אחרים לפי תוכן הכלי (איורים, גרפים ועוד).
2. הפקה של כלים להערכה מעצבת תתומחר לפי מספר החוברות הנכללות בכלי. לצורך המכרז חוברת היא יחידה של היבחנות אחת שמספר העמודים בה ינוע בין 25-40 עמודים ברמת דחיסות משתנה לפי סוג הכלי והפריטים וגיל התלמידים אליהם הוא מיועד.
3. דוגמאות:
(1) מבדק עמית: כולל שלוש חוברות לתלמיד שמספר העמודים בהם נע בין 18-20 עמודים.
(2) מבדק א': כולל חוברת משימות להעברה פרטנית, 42 עמודים, חוברת משימות להעברה כיתתית, כ-8 עמודים, ספרון הבנת הנשמע כ–11 עמודים, חוברת תיעוד לתלמיד כ- 20 עמודים, חוברת הנחיות להעברה כ– 16 עמודים.

(3) מחוון בהפקה נפרדת: בחלק מהכלים יהיה צורך בהפקה של מחוון בחוברת נפרדת שתתומחר כחוברת אחת.

4. כלי מדידה מחודש
במקרים בהם תהיה דרישה להפקה של חוברות כלי קיים עם עדכון שבחלק מהמקרים יכלול שינויים הפקתיים / עיצוביים בלבד ובחלק אחר יכול לכלול שינוי בתוכן כמו החלפה של מספר קטן של פריטים או מילים בודדות בתוך פריטים קיימים. במקרה זה התשלום יהיה 1/3 מהתשלום על החוברת. 
דוגמאות למקרים מסוג זה: 
(1) התאמת שאלון למגזר תרבותי אחר, למשל התאמה כלי מדידה שלם למגזר החרדי מבחינת לוגו, כותרות, שינוי שמות של אנשים ו/או מינם בשאלות קיימות ושינוי שמות של פרטים או מקומות. 
(2) הפקת יחידת היבחנות המבוססת על פריטים קיימים שונים. למשל לצורך חידוש מבדק קיים ועדכון האלמנטים העיצוביים שבו. 
4.8.8 הפקה של כלי מדידה ממוחשב
1. הפקה של כלי ממוחשב יכולה להתבצע כאשר הכלי מורכב מפריטים קיימים שפותחו או שתורגמו על ידי הקבלן (ושולם על הפיתוח או התרגום  בנפרד), או שנמסרו לקבלן על ידי ראמ"ה ממאגר פריטים קיים. 
2. בהפקה של כלי ממוחשב יש לקחת בחשבון את ההפקה הראשונית הנדרשת במסגרת ההכנות להעברה ניסיונית בהיקף קטן (מיני-פיילוט), וכן את השינויים ההפקתיים הנדרשים לקראת העברה ניסיונית רחבת היקף ועד להשלמת עיצוב הפריטים והכלי להעברה תפעולית (או הסגירה של הכלי הסופי) כאשר היא תשולם רק פעם אחת במהלך כל הפיתוח. 

3. בנוסף, יש לקחת בחשבון את כל הפעולות הנדרשות לצורך בדיקות האיכות של מרכיבי הכלי שהוזנו, תוך התייחסות לתקינות הצגתם של הפריטים, ה-layout, הסדר שלהם, ההפעלה שלהם (בפריטים שבהם רלבנטי), התהליך והניתוב של הכלי על כל רכיביו על פי פרוטוקול בדיקה שהקבלן יבנה לעצמו ויביא לאישורה של ראמ"ה (במקרים מסוימים, ראמ"ה תעביר לקבלן פרוטוקול בדיקה).
שלב זה ידרוש מספר איטרציות. אם מערכת הכלי לא תמצא תקינה על ידי ראמ"ה, יידרש תיקון ובדיקה מחודש של כלל המערכת על כל גרסאות הכלי הקיימות בה. 
4. בכלי מדידה ממוחשב ייספרו מספר יחידות היבחנות  testlet ) במערכת של ראמ"ה המורכבת מ 25- 30 שאלות על סעיפיהן) הנכללות בכלי.
4.8.9 תוצרים אופציונאליים בפיתוח כלים להערכה מעצבת או דיאגנוסטית 
קיימים מספר תוצרים אשר לא נכללים בתיאור הפיתוח של יחידות ההיבחנות שתוארו לעיל. תוצרים אלו נכללים (או יכללו בעתיד) במבדקים/כלי מדידה אחדים (על פי שיקול דעתה של ראמ"ה ובכל מקרה לפי מטרות המבדק/הכלי) ונדרשים בעבורם תהליכי פיתוח שונים או תוספתיים כמפורט להלן:

1. גריין שמע - טקסטים ופריטים מושמעים 
(1) בכלים שונים (בעיקר מבדקי שפה) נכללים לעתים פריטים הבודקים "הבנת הנשמע" או "הכתבה" הכוללים טקסט מושמע (טקסט רציף) ו/או פריטים בודדים (משפטים, היגדים, מילים, שאלות וכו') או גריינים מושמעים לצרכים שונים. 
(2) טקסטים ופריטים בפרקי הבנת הנשמע כוללים לעיתים חילופי דברים בין דמויות שונות בסיטואציות (מורה ותלמידים, קריין רדיו ומאזינים, בני משפחה וכו'). הקבלן יידרש לפתח סוג כזה של פריטים. 

(3) איכות הטקסטים טמונה לא רק בתוכן שלהם, אלא גם במידה שבה הם נהגים באופן ברור ובהיר להבנה. על כן, למשל, בטקסטים מושמעים המהווים משחקי תפקידים יש לגייס קריינים ושחקנים מקצועיים הדוברים את השפה (למשל, אנגלית במבטא מתאים במבחני אנגלית). 
(4) כמו כן, בחלק מהטקסטים המושמעים ישנם תפקידי ילדים ויש להיערך בהתאם, כך שיוקלטו קולות אותנטיים של ילדים השולטים היטב בשפה (במבטא מתאים) ויודעים לשחק.
(5) בכל החומרים המוקלטים יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (הקלטה באיכות אולפן וכו').

(6) יש לקחת בחשבון את העלות בגין הקלטה מקצועית של קובצי האודיו של הפריטים המושמעים במבדק (הגריינים והפריטים הנלווים) ואת המעטפת (הוראות מוקראות לפני הפריטים עצמם) והפקתם בהתאם לנדרש. התמחור מתייחס לכל הפעולות הכרוכות בהפיכת הפריט מטקסט כתוב לשמע. בכלל זה ההכנות להקלטה (חזרות של הקריינים), הקלטות חוזרות באולפן ככל שיידרש והכנת הקבצים הדיגיטליים בתצורות שייקבעו.

(7) פיתוח פריטים כאלו יכלול את השלבים הבאים:
· פיתוח ראשוני של הפריטים והטקסטים בתצורת "תמליל" ואישורם על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי. 

· כאשר ישנם תפקידים של דמויות שונות בטקסט יבחרו הקולות והמבטאים שישתתפו בהקלטה. דגימה של קולות ומבטאים אלו יובאו לאישור ראמ"ה/ועדת ההגוי. 

· הקלטה "ביתית" לקראת המיני-פיילוט על פי התמליל שאושר וב"קולות" שאושרו.

· לאחר אישור הקטעים/הפריטים הסופיים ולקראת ההעברה התפעולית (או ניסיונית רחבת היקף) ובכלל זה אישור הקולות והמבטאים בטקסט המושמע, תיערך הקלטה מקצועית באולפן הקלטות ייעודי ברמת סאונד מעולה. 
· הפקת קובצי האודיו הסופיים. הפורמט שבו הם יונגשו ייקבע בתאום עם ראמ"ה, בהתאם לאופן שבו יתופעל כלי המדידה. 

2. גריין וידאו (סרטון) 
(1) הקבלן יידרש לפתח מפעם לפעם פריטים לכלי המדידה הממוחשבים גריינים מסוג סרטונים שהם גריינים או חלק מגריינים (פריטי אב המלווים במספר פריטים/ שאלות). פריטים אלו הם קטעי וידאו מצולמים או מונפשים (אנימציה). הגריין יכול לשמש לצורך שאלת שאלות במבחני שפות (למשל, הבנת הנצפה והנשמע, בדיקת שפה דבורה) או לצורכי הסבר (למשל הסבר של תופעת טבע). 

(2) כמו כן יצטרך הקבלן מפעם לפעם לפתח סרטונים שישמשו כפריטי הסבר לתפעול מערכת הבחינה – פריטים שמסבירים כיצד להפעיל חלקים שונים במבדק הממוחשב (והם יכולים להיות גם אינטראקטיביים). 
(3) אורך קטע הווידאו יכול להיות בין חצי דקה לדקה אחת כאשר במקרים חריגים הסרטון יכול להגיע אף ל- שתי דקות. 

(4) יש לקחת בחשבון בסעיף זה את כל הפעולות הכרוכות בהכנות להסרטה (חזרות של קריינים/שחקנים/מציגים, הכנת החלקים של האנימציה, ההסרטה/ציור האנימציות, פס הקול המלווה את הסרטון (מצולם או אנימציה) שיוקלט באיכות של גריין אודיו, העריכות באולפן ככל שיידרש והכנת הקבצים הדיגיטליים בתצורות שייקבעו. 

(5) פריטי סרטונים יכולים להיות כאלו שהקבלן מפתח בעצמו, החל משלב התסריט, המשך בשלב ההפקה וההסרטה, העריכה וההגשה הסופית. עם זאת ייתכן כי במקרים מסוימים, הקבלן מאתר או רוכש סרטונים כאלו. סרטונים קיימים המאותרים על ידי הקבלן – לא יתקבל עבורם תשלום נפרד, שילובם בכלי הינו חלק מהרכבת הכלי והפקתו.  
(6) פיתוח פריטי וידאו יכלול את השלבים האלה:
· פיתוח ראשוני של תסריט/סיפור ואישור על ידי ראמ"ה/ועדת ההיגוי (בהצגת התסריט הראשוני יש להציג רעיונות של פריטים שילוו גריין זה). 
· סכמה של דמויות ואלמנטים מרכזיים (כאשר מדובר בסרט הנפשה). כאשר ישנם תפקידים של דמויות שונות בסרטון יבחרו הקולות והמבטאים שידבררו וישתתפו בהקלטה. דגימה של קולות ומבטאים אלו יובאו לאישור ראמ"ה. 

· לאחר קבלת אישור מראמ"ה ליציאה להסרטה, ובכלל זה אישור הקולות והמבטאים בטקסט, יוכן הסרטון ותתבצע עריכה מקצועית ראשונית שלו.
· הסרטון בעריכה ראשונית יוצג לראמ"ה/ועדת ההיגוי, ולאחר קבלת הערות יעבור עריכה נוספת. לאחר העברה ניסיונית (מיני-פיילוט) יעבור עדכונים תיקונים (בעיקר תיקוני עריכה, אך במידת הצורך ייעשו צילומים משלימים). לקראת העברה ניסיונית רחבת היקף או העברה תפעולית יעוצב סופית ויוגש לאישור סופי של ראמ"ה. 
· הכנת גרסה מתורגמת של הסרטון (במידת הצורך) – הכנה זו תחייב הגשה ואישור חוזרים של הנוסח המתורגם. 
· הפקת קובץ סופי או כל אמצעי אלקטרוני תואם בפורמט שייקבע על ידי ראמ"ה. 

(7) בכל החומרים המוסרטים יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (הקלטה באיכות אולפן וכל תקני האיכות שצוינו לעיל בהקשר של פריטי שמע) ועל רמה גרפית-עיצובית עדכנית ואסתטיקה גבוהה.
(8) יש לקחת בחשבון בפיתוח היבטים של התאמה תרבותית ואת הצורך לתרגם ולהתאים למגזר הערבי, כך שלא יהיה צורך בצילומים והנפשות נוספות והחלפת סרטון למגזר דובר הערבית.
(9) סרטונים קצרים ופשוטים שבהם משתמשים בסרטון כדי להמחיש דבר מה בצורה פשוטה יותר מאשר תיאור או סרטוט סטטי (למשל, תצורה של מילה משני רכיבים, הנפשה פשוטה שמדגימה תהליך, סרטונים שכדי ליצור אותם עושים שימוש בתוכנות להפקת הנפשות או בתוכנת מצגות) משולמים כחלק מהפקת הכלי ואינם דורשים תשלום נוסף במסגרת סעיף זה.
3. פריטים דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים (דס"א)
(1) פריטים דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים (פריטי דס"א) הם פריטי הדמיה ממוחשבים שאפשר להציגם רק באמצעים ממוחשבים והם כוללים אלמנטים דינמיים-תנועתיים, ואלמנטים אינטראקטיביים-סימולטיביים פשוטים או מורכבים. 

(2) בדרך כלל, בפריטים אלו משולבים רכיבים של הנפשה ותנועה הממחישים פעולות ומערכות של מכונות, בעלי חיים וכו', שהנבדק יכול להפעיל, לשנות או לשלוט בהם (כלומר, ישנה אינטראקטיביות בין המשתמש לבין המידע המוצג בפריט). לדוגמה, הנבדק יכול לשלוט בפרמטרים מסוימים בייצוג של דמות (למשל, המאכלים שהדמות אוכלת) ולראות כיצד מדדים בריאותיים שונים משתנים בעקבות כך (רמת הסוכר); הנבדק יכול לשלוט במשתנה של פונקציה ולראות את השינוי בייצוג הגרפי של הפונקציה, הנבדק יכול לשלוט בערכי משתנה/משתנים בלתי תלוי/ים בסיטואציה מחקרית ולראות כיצד זה משפיע על משתנה/משתנים תלוי/ים. 

(3) ישנם פריטים בהם מתבצעת הדמיית מציאות/ הצגת מודלים (ולכן הם מכונים פריטים סימולטיביים) והנבדק צריך להתנהל בתוך מציאות זו ולהגיב. למשל, במבדק או משימה במדעים – סימולציה יכולה להיות של מעבדה ובה הנבדק יכול "להתנסות" בחקר תופעה כאשר התסריטים של ההתרחשות יכולים להיות רבים ומגוונים והנבדק מגלה אותם תוך כדי התנסות; במבחני מתמטיקה סימולציה תאפשר חקירה של גופים תלת-ממדיים על ידי סיבובם; סימולציה של משרד ממוחשב תדמה טיפול בתיק דואר אלקטרוני, מיון הדואר, שליחת תגובות לנמענים שונים כאשר מקבלים תשובות מהם וכו'. 

(4) ממד דינמי נוסף בפריטים הכוללים הדמיה הוא קיומו של ציר זמן מסוים המלווה בסדרה של התרחשויות ואירועים בסביבה המדומה, המתרחשים בתלות בזמן ואשר מגבירים את תחושת הריאליזם (המשרד יוצא להפסקה, האורות כבים בו בשעת מסוימת; החיידקים במבחנה מעלים עובש כעבור זמן מסוים אם לא חוטאו תוך כדי ניסוי בסימולציית מדעים וכו').
(5) הקבלן יידרש לפתח מפעם לפעם פריטים ממוחשבים חדשניים וייחודיים שהם דינמיים-סימולטיביים-אינטראקטיביים. פריט דס"א הינו פריט מורכב מבחינה טכנולוגית ומבחינה פסיכומטרית ש"ינוגן" במערכת מבחנים ממוחשבים של ראמ"ה (או במערכת מבחנים מתוקשבים אחרת שתקבע ראמ"ה) ושאינו קיים זה כבר במגוון סוגי הפריטים והטמפלייטים הקיימים במערכת מבחנים ממוחשבים של ראמ"ה. 

(6) פריט דס"א יכול להיות גריין שהפריטים הנוגעים אליו הם בנפרד או שהוא יכול להיות משולב כך שהגריין והמטלה/ות כרוכים ביחד ובלתי פרידים (למשל הבאה של רכיב מסויים למקום מסויים בגריין תוך ניסוי ותהייה על פי כללים מסוימים). הפריט צריך להיבנות כך שהמערכת תשמור בתומו את הפתרון של הנבדק, את רצף התגובות של הנבדקואת המצב הסופי של האלמנטים שלו.

(7) יש לקחת בחשבון בסעיף זה את עלות הפיתוח הרעיוני של הפריט, האפיון שלו והתכנות שלו בפורמט שיתאים להפעלה במערכת מבחנים ממוחשבים של ראמ"ה, ויישום הפריט במערכת עד לפעולה תקינה.

(8) הליך פיתוח פריטי דס"א יתקיים במספר שלבים: 
· פיתוח קונספט הפריט, בו יתואר באופן כללי מה שאמור לקרות בפריט, מנקודת מבט של הנבדק ושל המערכת. 
· הכנת storyboard פיגורטיבי (למשל מצגת איורים), שבו יתואר, צעד אחר צעד, מה שאמור להתרחש בפריט, לפי ציר זמן ו/או לפי ציר האינטראקציה עם הנבדק.
· כתיבת אפיון מילולי של הפריט, המיועד לאיש תכנות, שבו מתואר באופן מפורט מאוד כל האמור להתרחש בפריט.
· פיתוח דגם ראשוני של הפריט לפי האפיון.
· בדיקת הדגם הראשוני – הן טכנולוגית והן תוכנית.
· שילוב גרפיקה/אנימציה/סרטון בפריט.
· פיתוח סופי של הפריט.
· תרגום הפריט לערבית (במידת הצורך).

(9) לפי צורכי ראמ"ה, הקבלן יפתח פריטים אלו כך שיתאפשר השילוב שלהם וההפעלה שלהם במבחנים המועברים במערכת של ראמ"ה, או שהקבלן יגיש את אפיון הפריט באופן שיאפשר למתכנתים הבקיאים בתכנות סוג זה של יישומונים לפתחם על פי האפיון. 

(10) קיימות שתי דרכים שבהן הקבלן יעסוק בפיתוח פריטי דס"א:
· הקבלן יפתח את הרעיון, את התסריט ואת ה-storyboard של פריטים כאלו ואת האפיון שלהם באופן שיאפשר לראמ"ה ולמי מטעמו ליישם פיתוח זה. במקרה כזה הקבלן לא יתכנת את הפריטים עצמם ולא יזינם למערכת של ראמ"ה אך משייושמו במערכת של ראמ"ה על ידי ראמ"ה הקבלן יהיה אחראי לבדיקת תפקודם התקין, לשלמותם והתאמתם בפועל על פי התוכנית שהגיש והרעיון שהציע. 
· הקבלן יפתח ויתכנת בעצמו את פריטי הדס"א במערכותיו על פי תקנים ומפרט שיאפשר לשלבם במבחנים במערכת של ראמ"ה, יזינם בעצמו למערכת של ראמ"ה ויהיה אחראי לבדיקת תפקודם, שלמותם והתאמתם כמו בכל הפריטים שאינם פריטי דס"א.
(11) בכל פריטי הדס"א שבהם משולב דיבור/סאונד יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים (שצוינו לעיל בהקשר של פריטי שמע) ועל רמה גרפית-עיצובית עדכנית ואסתטיקה גבוהה. 

(12) הפריטים ייבנו כך שיהיו ידידותיים למשתמש (הנבדק) וכך שלא נדרשים הסברים ארוכים מדי כדי להסביר מה נדרש מהמשתמש, כיצד להפעיל את הפריט ולהשתמש בו וכיצד להזין ולשמור את התגובה. יש לעשות ככל האפשר שהפריט לא יערב בבדיקה תכונה לא רלבנטית לנושאים הנבדקים (כגן היכולת לגרור עם העכבר). 
(13) הקבלן ייקח בחשבון מראש היבטים של התאמה תרבותית למגזרים השונים וכן את הצורך לתרגם ולהתאים למגזר הערבי, כך שלא יהיה צורך בשינוי הפריט למגזר דובר הערבית, אלא רק בתרגום.
4.8.10 הקלטה של הקראת מבדק/כלי מדידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

בתחומי דעת מסוימים (שייקבעו על ידי ראמ"ה) הקבלן יידרש להפיק קובצי אודיו דיגיטליים שיוכלו לשמש להעברת מבדק שלם בהשמעה, זאת בעבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להקראה. 
קובץ ההקלטה יכלול את כל פריטי המבדק (כולל פריטי האב) ואת ההנחיות וההסברים של המבדק. במבדקים ממוחשבים אפשרות זו תהיה מובנית בתוך המערכת (במקרה כזה יהיה צורך להקליט את כל הפריטים ואת מסכי ההוראות וההנחיות או כל חלק אחר רלבנטי).

קובצי השמע יחולקו למספר מקטעים לפי הגדרות ראמ"ה, לדוגמה, הקלטה של קטע קריאה עשויה להיות מפוצלת לפסקאות או למשפטים.
בכל החומרים המוקלטים יש להקפיד על הקראה ועריכה מקצועיים – קריין מקצועי דובר השפה הרלבנטית, הקלטה באיכות אולפן וכו'.
4.9 פיתוח של חומרים ומסמכים נלווים נוספים
4.9.1 פיתוח המסגרת הקונספטואלית-תיאורטית של כלי המדידה (framework) 

1. בתחילת פיתוח כלי מדידה חדש מסוגו יהיה פיתוח של מסגרת קונספטואלית-תאורטית של כלי המדידה (Framework). המסגרת הקונספטואלית של כלי המדידה/המבדק היא מסמך הנלווה לכלי ומציג את הרקע התאורטי (התשתית המושגית של מבנה תחום הדעת או התכונה הנמדדת), את מטרות ההוראה והלמידה הרלבנטיות להערכה, את הצורך בכלי המדידה, הרציונל שלו, מטרותיו, קהל היעד שלו, התאוריות והאסכולות שעומדות מאחוריו, התכנים והמיומנויות/כישורים שייבדקו בו (באופן כללי ותאורטי) ומתווה כללי של כלי המדידה. במפגשים שבהם תגובש המסגרת התיאורטית ישתתף צוות משימה (ועדת היגוי מצומצמת, שממנה תורכב בהמשך ועדת ההיגוי שתלווה את הפיתוח), ונציגים מטעם הקבלן שיהוו אחר כך את התשתית של צוות הפיתוח. 
2. גיבוש מסגרת מפורטת נדרש במיוחד בכלים חדשים, אך לעיתים יתבצע גם עבור כלי מדידה קיימים, בעקבות הרצון לערוך בהם שינויים עקרוניים, המחייבים דיון טרם תחילת הפיתוח. המסגרת תכלול גם דוגמאות של פריטים והמחשה של ההיבטים הייחודיים בכלי המדידה. בכל פרויקט, מספר הפגישות הנדרשות וההיקף המדויק של המסמך ייקבע על ידי ראמ"ה. 
3. מסמך המסגרת התיאורטית של כלי המדידה יכלול בין היתר:
(1) ההקשר הכללי שבו נדרש הכלי (האם במסגרת מחקר מסוים? האם כתוצאה ממדיניות המשרד? תוכנית יעדים וכו'?).
(2) המטרות הראשיות של הכלי (לרבות פירוט השימושים שיעשו בתוצאות המבדק, אוכלוסיית היעד, היקף השימוש הצפוי, מועד או מועדי ההעברה לאורך השנה).
(3) הגדרת תחום הדעת ושכבת הגיל/הכיתה בה יעשה שימוש בכלי.
(4) תיאור בסיסי של התאוריה/הגישה החינוכית שעל פיה ומנקודת מבטה מפותח המבדק/כלי המדידה. יש לנמק ולהסביר את הסיבות לבחירת הגישה התיאורטית הספציפית והעדפתה על פני תיאוריות ומודלים חלופיים.
(5) המבנה התיאורטי של תחום הדעת שייבדק (תוך התייחסות לנושאים, למיומנויות ולכישורים של תחום הדעת, שימוש בכלים הרלבנטיים לתחום הדעת וכד').
(6) בחירת טקסונומיה המתאימה לתחום הדעת/התכונה הנמדדת.

(7) תיאור תוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך הרלוונטית לכלי המדידה ויחסי הגומלין בין תכני הכלי לבין תוכנית זו.
(8) קביעת תקנים - פירוט רמות שליטה ורמות בקיאות (Achievement/Proficiencies levels) של תלמידים באותו תחום דעת ודרגת כיתה לפי מחקרים עדכניים.
(9) המלצות לאופן הציינון.
(10) המלצות לתנאי ההעברה (זמן העברה נדרש, בחירה בין פרקים, אמצעי עזר מיוחדים – מחשבון, מילונית, עורך לשון וכו'). 
(11) המלצות לאורך היחידות השונות בכלי ומספר וסוגי הפריטים שיכללו בכל יחידה.
(12) הציונים ותת-הציונים שהכלי יספק.
(13) במקרים של כלי ממוחשב – המלצות הלוקחות בחשבון היבטים טכנולוגיים והיבטים שייחודיים לפריטים ממוחשבים ולכלי מדידה ממוחשבים.
(14) הגדרות של משתני רקע, משתנים לא קוגניטיביים ומידע שיכולים להשפיע על איכות תוצרי הלמידה ומכאן רמות הביצוע במהלך ההערכה של אותו תחום נמדד ובכלל זה המלצה להפניית תשומת לב המשתמש (מורה) לאיסוף של אותו מידע לפי הצורך. התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים והתנאי ההיבחנות/ההעברה הנדרשים להם.
(15) התייחסות לתהליך ההטמעה הרצוי של הכלי ולהשלכות חיוביות ו/או שליליות שעלולות להיות לכלי המדידה עם הטמעתו.
4.9.2 מדריך להעברה עצמית - "ערכה למורה ולצוות בית הספר"
1. עבור כל כלי להערכה מעצבת או דיאגנוסטית יש להכין מדריך למורה להעברה פנימית פנימית של הכלי. מדריך זה הינו בתצורת חוברת שמלווה את חוברות המשימות ו/או הפריטים במקרה ומדובר בכלי בפורמט נייר ועפרון ובמקרה ומדובר בכלי ממוחשב המדריך יהיה דיגיטלי. מדריך מודפס יופק כחוברת, בעוד מדריך דיגיטלי יוטמע באתר ראמ"ה או במערכת ממוחשבת, הוא יעוצב כפרקים ויחידות נפרדות מקושרים ביניהם, כפי שמתאפשר בפורמט ממוחשב. הפרקים השונים יופקו להנגשה גם בפורמט להדפסה. המדריך למורה יכלול חלקים שיתייחסו להיבט היישומי וכן חלקים שיתייחסו להיבט הפדגוגי.
2. בהיבט היישומי המדריך יכלול מסגרת קונספטואלית המתייחסת לתחום הדעת, הוראתו ולמידתו, על הרציונל לפיתוח הכלי והפריטים בתצורתם הנוכחית. לאחר מכן מופיעות בו הנחיות היערכות לקראת העברת הכלי (המבדק או המשימות), העברתו, בדיקתו באמצעות המחוון, הציינון של כל פריט וחישוב הציון הכולל בו וכו'. המדריך יכלול גם הסברים על סולם הציונים, תיאור רמות הביצוע/שליטה/בקיאות השונות (שפותחו כמתואר לעיל), הנחיות לפירוש הציונים המתקבלים (אם לפי התקנים או אחרת). חלק זה עשוי להיות בן כ- 20-30 עמודים. 

3. בהיבט הפדגוגי המדריך יכלול פרק שלם נרחב ומפורט להפקת תועלת פדגוגית מתוצאות ההעברה הן ברמת התלמיד והן ברמת הכתה והשכבה. הפרק כולל מיפוי הפריטים והשאלות ופירוט הנושאים וההיבטים אותם הם בודקים, תיאור מה אפשר ללמוד מביצועי התלמידים בכל פריט, מקבוצת פריטים ו/או מפרק שלם על ידיעותיהם ועל רמת השליטה שלהם במיומנויות הנבדקות. בנוסף יכלול  חלק המתאר שגיאות טיפוסיות וטעויות נפוצות ומה אפשר ללמוד מכך (יש לצרף דוגמאות מתשובות תלמידים) ועוד. 

4. כמו כן יכלול מדריך זה הנחיות וכיוונים כיצד לעבוד עם התלמידים בכיתה לאור תגובותיהם על כל אחד מהפריטים ו/או ביצועיהם על פי הממדים הנבדקים (יש לכתוב המלצות לכיווני התערבות לשם קידום הלמידה של התלמידים). 
5. מסגרת תיאורטית תיכתב ע"י יו"ר ועדת ההיגוי או חבר ועדה אחר או מומחה אחר לתחום הדעת, לפי החלטת ראמ"ה.
המדריך ייכתב על ידי איש פדגוגיה מוביל בתחומו שמכיר את הכלי האמור ואת משמעויות המדידה הנערכת באמצעותו (עדיפות לחבר בצוות הכתיבה או בוועדת ההיגוי). (זהות כותב המדריך תאושר על ידי ראמ"ה). תוכן המדריך למורה על פרקיו, ייקבע לפני תחילת כתיבתו בשיתוף עם ראמ"ה ובאישורה. דוגמאות למדריכים למורה בכלים שונים: 
(1) מדריך למורה מבדק בכתיבה לכיתה ב'
https://meyda.education.gov.il/files/Rama/Mivdak-Class-B-Madrich%20Lamore.pdf
(2) מדריך למורה מקוצר מבדק עמי"ת (ללא פרקים שיש בהם מידע חסוי אודות הפריטים והמחוון לבדיקה)
https://meyda.education.gov.il/files/Rama/madrich-amit-016-heb_short_v.pdf
6. על המציע לקחת בחשבון אפשרות כי יידרש לפתח מדריך גם בעבור מבדקים/כלים קיימים, גם אם לא פותחו במסגרת מכרז זה וכן בצורך לפתח ערכה זו (או חלקה) בשפה הערבית (למשל בתחום הדעת "ערבית שפת אם"). הערכות למורה בתחום הדעת אנגלית יכתבו באנגלית. 
7. יש לקחת בחשבון בסעיף זה פיתוח והפקה של המדריך הכולל גם פרק להפקת תועלת פדגוגית (להלן: פרק פדגוגי). במקרים שבהם יופק מדריך שבו לא ייכלל פרק פדגוגי יהיה מחיר המדריך 1/2 מעלות פיתוח מדריך הכולל פרק פדגוגי כאמור.
4.9.3 כלי לחישוב ודיווח ציונים ("מבדקית" או כלי דומה)

1. על פי דרישת הראמ"ה במסגרת פיתוח כלי הערכה יידרש הקבלן לפתח כלי לחישוב ולדיווח ציונים ממוחשב אינטראקטיבי ("מבדקית") המיועד למורה המעביר את המבדק ולמנהל בית הספר. באמצעות הכלי יוזנו נתוני התלמידים (נתונים לזהוי ואפיון בסיסיים, מספרי התשובה המסומנת על ידיהם ו/או הציון שניתן להם בכל פריטי המבדק). 
2. הכלי לחישוב הציונים עורך אינטגרציה ועיבודים סטטיסטיים פשוטים של הנתונים (בין אם באותו גיליון ובין אם בגיליון נפרד לכל חלק) ברמת הכיתה וברמת השכבה בבית הספר. כמו כן, הוא כולל הצגת מאפייני השאלות, הכנה והצגת ההסברים לשימוש בערכה. 
3. הכלי לחישוב הציונים מותאם למבדק ספציפי על כל נוסחיו (למשל, באם יש שני נוסחים עם ערבוב מסיחים הכלי לחישוב ציונים יאפשר חישוב ציונים לשני הנוסחים). 

יש לקחת בחשבון כי בכלים המתורגמים לערבית יהיה צורך בהתאמת המבדקית לערבית על ידי הכנת גרסה נוספת עם כותרות והנחיות בערבית. הערה: ייתכן כי מערכת/אפליקציה/סוג קובץ זה יוחלף בעתיד בדומה לו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה. בכל מקום שכתוב במכרז זה מבדקית יש לקחת בחשבון כל מערכת שראמ"ה תחליט לעבוד עמה לצרכים המתוארים בסעיף זה.

4. לדוגמאות לכלים לחישוב ציונים ראה באתר ראמ"ה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_2_reading.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MivdakAmit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Amit_Arab.htm
5. הכנת הכלי לחישוב ציונים תכלול את כל בדיקות האיכות ובדיקת התפעול המלא והתקין של הערכה. 

6. בכל פרויקט, האפיון המדויק של כל כלי לחישוב ציונים נדרש ייקבע על ידי ראמ"ה טרם התחלת הפיתוח של הכלי על ידי הקבלן.

4.10 תרגום והתאמה של כלי הערכה ומסמכים נלווים
4.10.1 רקע
1. מדי שנה תקבע ראמ"ה על פי תוכנית עבודתה השנתית מהם כלי המדידה שיש צורך לתרגם ולהתאים. הקבלן יתרגם ויתאים תרבותית פריטים/כלי מדידה/ערכות/סוללות וכלי מדידה שונים לרב  מעברית לערבית. לעיתים רחוקות, יהיה צורך בתרגום והתאמה של כלים משפות מקור נוספות ולעיתים התרגום וההתאמה שידרשו יהיו לשפות מטרה נוספות (רוסית, אמהרית, צרפתית וכו').

2. בכל כלי שנדרש לתרגמו, הקבלן יתרגם שפתית ויתאים תרבותית את הפריטים או המשימות ואת כל האלמנטים הנלווים אליהם (גריינים, גרפים, תרשימים, איורים וכו') משפת המקור לשפת המטרה ויפיק את הנוסחים המתורגמים/מותאמים לשפת המטרה. 

3. התרגום ייעשה תוך הקפדה על הלימה בין תוכן הנוסח בשפת המקור לתוכן הנוסח בשפת המטרה, שמירה על משלב שפה ומורכבות שפתית דומים בנוסחי המטרה והמקור, הקפדה על טקסט קולח, המתורגם באופן שיאפשר לטקסט להיקרא באופן שוטף וזורם כמו טקסט שנכתב מראש בשפת המטרה ושלא תהיה בו תחושה של "מתורגמות" ותוך הקפדה על כך שהפריטים משמרים את רמת הקושי שלהם בנוסח המתורגם כמו בנוסח המקור.
4. בתרגום של פריטי מבדק/כלי הערכה כלשהו יש להקפיד גם על שמירה של מאפיינים צורניים (למשל אורך המסיחים), חזרה על מילים זהות/נרדפות וכו'. תרגום לא מקצועי דיו של הפריטים עלול לשנות את רמות הקושי שלהם ובסופו של דבר עלול לאיים על תוקף המדידה. 

5. הליך התרגום וההתאמה, בדומה להליך הפיתוח של פריטים וכלי הערכה, הוא הליך איטרטיבי, ושלבים מסוימים בו יכולים לחזור על עצמם במלואם או בחלקם (בפריטים מסוימים), זאת עד להבאת גרסת התרגום לאיכות אופטימלית ולשביעות רצונה של ראמ"ה.
6. לאחר תרגום והתאמה תרבותית הקבלן יערוך, יפיק ויוציא לאור כלים מתורגמים אלו על פי הדרישות שייקבעו על ידי ראמ"ה. 
7. בכל מקרה, ראמ"ה תהיה רשאית לתרגם ולהתאים בעצמה את כלי המדידה, המסמכים והחומרים הנלווים או לשלב את הקבלן רק בחלקים/שלבים מסוימים בהליך התרגום שלהם (למשל, תרגום והפקה בלבד או הפקה בלבד), לפי שיקול דעתה. 
8. במחיר של תרגום והתאמת פריטים יש לכלול:

(1) הטמעה ויישום של כל השיקולים הפסיכומטריים כמפורט במכרז.
(2) בתרשימים/גרפים/טבלאות: תרגום והתאמה של כל הכותרות, הכותרות בצירים, היחידות, הכיוונים וכל ייצוג אחר רלבנטי. 
(3) התאמות תרבותיות, צורניות ועיצוביות הנובעות מהכיוונים של השפה (בתרגום מלועזית לעברית/ערבית) כגון ה-Layout של הפריט, טיפול בסימנים מיוחדים ובכיוונים של הטקסט (הצמדה לשמאל, הפיכת כיוונים של ציורים ותרשימים, הצמדתם לשמאל וכו').
(4) הכנסת כל השינויים בין התרגום הראשוני (שנעשה בשלב שבו אין עדיין גרסאות סופיות) לבין התרגום הסופי (שיש להשלים עם סגירת גרסת המקור הסופית).
(5) הכנסת כל השינויים שבין ההעברה הניסיונית (מחקר החלוץ) להעברה התפעולית (המחקר העיקרי), ככל שיהיו כאלו ויידרשו. 
(6) כל הבדיקות הנדרשות לאחר השלמת התרגום ולאחר הכנסת אי אילו שינויים ועדכונים. למען הסר ספק, שינויים ותיקונים בפריטים יכולים להידרש הן בפריטים כתובים, הן בפריטים ממוחשבים (פריטי דס"א) והן בפריטים מוקלטים (כגון פריטי הבנת הנשמע). 
9. הערות לגבי תמחור התרגום
(1) מודל תרגום גריינים/פריטים/מבדקים ומשימות ביצוע /מסמכים ייקבע על פי מורכבות מודל התרגום וההתאמה ועל פי אורך הטקסט בשפת המקור. ראמ"ה תקבע בעבור כל תוצר ורכיב את מודל התרגום וההתאמה הנדרש לה על פי שיקול דעתה. 
(2) מספר המילים המתרגמות יקבע לצורכי תשלום לפי מספר המילים בשפת המקור. בתרגום מעברית לערבית, אורך הטקסט יקבע על פי מספר המילים בעברית. 
(3) התרגום יבוצע לכל סוגי כלי המדידה ( מודפסים וממוחשבים - במקרים שבהם התרגום נעשה באמצעים מודפסים ובמקרים שהוא נעשה באמצעות ודרך מערכות ממוחשבות ייעודיות).
(4) הפקת החומרים המתורגמים במסגרת נוסחים מודפסים או ממוחשבים תשלום במסגרת תשלום עבור הפקה של כלי המיועד לדפוס או הפקה של כלי ממוחשב.
4.10.2 המודלים השונים של תרגום
1. להלן מוצגים תרשימים של שלושה מודלים לתרגום, התאמה תרבותית ועריכת לשון של כלי הערכה ומסמכים נלווים שונים. עבור כל כלי הערכה, או מסמך ראמ"ה תקבע לפי איזה מהמודלים יש לפעול. בכל מקרה, ראמ"ה עשויה לשנות במקצת או לקבוע מודלים אחרים שהם וריאציה של המודלים האלו.
2. השלבים המתוארים עשויים לדרוש מספר איטרציות, כאשר המסמכים המופקים דורשים תיקונים ושיפורים בעקבות ריוויו של גורמי מקצוע מטעם הקבלן, המעורבים בהליך, או בעקבות ריוויו של ראמ"ה. 
3. מודל 0
המודל הפשוט ביותר. כולל עריכת לשון מקצועית של כלי הערכה ומסמכים נלווים. אינו כולל תרגום והתאמה. נועד למקרים בהם יש מסמך כתוב בשפה הרצויה ונדרשת עבורו רק עריכת לשון מקצועית של עורך לשון. 

4. מודל 1

מודל זה מתאים למקרים שבהם נדרש תרגום של חומר פשוט ושלתרגומו לא נדרשת בהכרח הכרות עם תחום החינוך. נועד בדרך כלל לצורכי תרגום של מסמכים כמו מדריך למורה, מדריך לבוחן, מכתבים לבתי ספר, דוח תוצאות. 

5. מודל 2

הליך תרגום זה נועד להבטיח את איכות התוצרים כאשר מדובר על תרגום של  כלי הערכה שפותחו במסגרת מכרז זה, או שנמסרו לקבלן על ידי ראמ"ה. התרגום הנדרש הוא לרוב מעברית לערבית. המודל מתאים גם לתרגום של מסמכים כגון מסגרות קונספטואליות של כלי מדידה ודוחות מחקריים או חומרים סדנאיים שנועדו לצורכי הדרכה והנחייה של בודקים, הכוללים בין היתר דוגמאות של תשובות של תלמידים ברמות נכונות שונות. כמו כן, המודל מתאים לתרגום הסברים והנחיות לתלמיד, ערכה להעברה עצמית וכו'. מודל זה מתאים למקרים של תרגום על ידי מתרגם בעל רקע בתחום החינוך והבנה בתחום זה ובעולם המונחים או מתרגם שצבר ניסיון בתרגום מסמכים בתחום החינוך ו/או בתחום הדעת הרלבנטי. 
להל"ן מוצג תרשים המתאר את שלבי העבודה לפי הליך התרגום המקובל בתחום. 
השלבים המתוארים עשויים לדרוש מספר איטרציות, כאשר המסמכים המופקים דורשים תיקונים ושיפורים בעקבות ריוויו של גורמי מקצוע מטעם הקבלן, המעורבים בהליך, או בעקבות ריוויו של ראמ"ה.  


4.10.3 שלבים בהליך התרגום וההתאמה
1. הקצאת מתרגמים
על הקבלן להקצות מתרגמים מתאימים, עדיפות למתרגמים בעלי ניסיון בתרגום חומרים דומים בעבר. בכדי לוודא את התאמת המתרגמים, הקבלן יעביר להם מבחן תרגום ויבדוק את התאמתם למשימה. 
2. תרגום והתאמה
הליך זה יתבצע בסדר הכרונולוגי ועל פי המתואר בתרשימים של שני המודלים. 

3. היבטים נוספים הנוגעים להליך התרגום
(1) פורמט/תצורת כלי ההערכה
הכלים  יכולים להיות מודפסים (פורמט "נייר ועפרון") או ממוחשבים או כלים שחלקם מודפסים וחלקם ממוחשבים, בהתאם למה שפותח עבור אותו כלי.

(2) הפקה לקראת מסירה 
הקבלן יפיק את המבדקים/כלי ההערכה/המסמכים הנלווים הן לקראת מחקר החלוץ והן לקראת מחקר נוסף במקרים בהם ראמ"ה תבחר לבצע אותו על ידי קבלן אחר. רמת וטיב ההפקה לא תרד מרמת ההפקה של כלים שפותחו על ידי הקבלן במסגרת מכרז זה (עריכה גרפית, עריכה לשונית, עימוד, סרטוטים וכו').

(3) קושי בתרגום פריטים/כלי מדידה 
אם צוות הקבלן הגיע למסקנה כי לא ניתן לתרגם ו/או להתאים תרבותית כהלכה פריט נתון, הקבלן ידווח לראמ"ה ויתאם עם ראמ"ה המשך פעולה. עדיף כי קושי זה יתגלה במהלך התרגום הראשוני, שייעשה בצמוד לגיבוש נוסח הכלי הראשוני. 

4.10.4 בדיקות איכות לנוסחים המתורגמים והמותאמים 
1. לאחר שהסתיים שלב הניסוח הסופי של הפריטים ונוסח המבדק /כלי מדידה/מסמך/חומר נלווה המתורגם והמותאם מבחינת התוכן, הקבלן יערוך בדיקות בקרת איכות על התוצר. 
2. לאחר מכן הבדיקה של החומרים המתורגמים תתמקד בהיבטים צורניים, עיצוביים והפעלתיים (בכלים ממוחשבים). אופי הבדיקות ועומקם יתאים לסוג התוצר (מבדק, מסגרת קונספטואלית, מדריך לאיש הקשר הבית-ספרי וכו'). 

3. בדיקות התוכן של תוצרים מתורגמים יכללו בדיקות התאמה ומקבילות לנוסח המקור. זאת, הן מבחינת משמעות הטקסט והן מבחינת רמת המשלב של השפה, מורכבות המשפטים וכו'. 
4. בכלי המדידה השונים, יבדקו גם היבטים שיש להם קשר למאפיינים פסיכומטריים (קרי, שיש להם השפעה על רמת הקושי ו/או ההבחנה של הפריט) כגון אורך המסיחים, חזרה על אותה מילה בדיוק במקומות שונים בטקסט לעומת שימוש במילים נרדפות, מורכבות המשפטים, משפט פעיל/סביל וכו'. 
5. חשוב להקפיד בהליך ההתאמה על שימוש במונחים המשמשים את הנבחנים בלימודיהם בפועל במערכת החינוך או בציבור בכללותו (למשל מונחים בתחום המתמטיקה צריכים להיות בהתאם למה שמקובל בשדה ולא בהכרח בהקפדה על התרגום הרשמי-מילוני) ולשם כך יש להיעזר במתאם התרבות. 

6. אחת מבדיקות האיכות של מבדק/כלי מדידה שהקבלן נדרש ליישם היא בדיקה באמצעות מורה בודק אשר ינסה לפתור את השאלות בגרסה המתורגמת/מותאמת. היא תעשה בהתחלה ללא נוסח המקור (כדי לבדוק אם אפשר או אי-אפשר לפתור את השאלות) ורק כאשר יתעורר ספק, יורשה הבודק להסתכל בגרסת המקור. לאחר שהוא סיים את הליך הפתרון, יש להשוות את התשובות שלו אל מול המחוון, ובכל מקרה שבו יתגלה פער בין תשובתו של הבודק לבין התשובה הנכונה יש לברר את הסיבה לכך ולוודא כי הבעיה אינה נובעת מהתרגום. בכל מקרה שמתגלות בעיות (בין אם יש להן פתרון הנראה לעין ובין אם לא) תיעוד הבעיות ייעשה בקובץ ייעודי בתיאום עם ראמ"ה והקבלן יוסיף ליד כל בעיה הצעה לפתרון. 
7. בדיקות העיצוב יכללו התייחסות גם להעמדה/עימוד, בעיות הפקה, בעיות layout, כאשר העיצוב הכולל צריך להיות תואם ומקביל לנוסח המקור. בכלי מדידה ממוחשב מתורגם יש לתת דגש מיוחד להתאמת ה- layout הנגרם, למשל, מכך שהטקסט בערבית כולל יותר מילים מהגרסה בעברית. 

4.10.5 תיעוד

כל הליך התרגום ילווה בתיעוד של כל התאמה, בעיית עיצוב, קושי בתרגום מדויק ועוד. התיעוד ייעשה באמצעות רישום בקבצים ייעודיים ואשר ישמשו לתקשורת ולמעקב בין הקבלן לראמ"ה. תיעוד זה עשוי להתמשך לאורך מספר סבבים של תרגום והתאמה עד להשלמת הליך התרגום לשביעות רצון ראמ"ה. 
4.11 הכנה להוצאה לאור של כלי מדידה מסמכים וחומרים נלווים
4.11.1 לאחר הגיבוש הסופי של נוסח של מבדק/כלי מדידה/מסמך נלווה (בין שפותח מתחילתו במסגרת מכרז זה ובין שתורגם והותאם מכלי הקיים בשפה אחרת) ולאחר הכנסת כל התיקונים, השינויים והעדכונים הנגזרים מהעברה ניסיונית במסגרת מיני-פיילוט, או מהעברה ניסיונית רחבת היקף (ולקראת העברה תפעולית), או תיקונים הנדרשים בעקבות בדיקות האיכות ומהליכי בקרה שונים, ואף מדרישות ראמ"ה של הרגע האחרון, יכין הקבלן קבצים סופיים של נוסחי המבדקים/הכלים לקראת מסירתם לראמ"ה (או למי מטעמה) לצורך הערכות להעברה רחבת היקף - ניסיונית, או תפעולית. 
4.11.2 במקרים של כלים מודפסים – יכין הקבלן את הכלים לקראת הדפסתם. במקרים של כלים ממוחשבים – יכין הקבלן את הכלי לקראת העברה רחבת היקף במחשב. 
4.11.3 הקבלן יכין ויספק לראמ"ה את הפריטים וכלי מדידה בפורמט הנדרש לצורך הוצאה לאור והדפסה במבנה ובתצורה כפי שיידרש על ידי ראמ"ה. כל כלי וכל מסמך יועבר כקובץ דיגיטלי נפרד בשני פורמטים דיגיטליים לפחות (נכון להיום, בפורמט PDF ובפורמט WORD). 
4.11.4 בקובצים הקבלן יערוך עימוד של הפריטים ויוסיף סימנים גרפיים תוספתיים בהתאם לצורכי ראמ"ה (למשל הקבלן יוסיף סימונים שיאפשרו סריקה של החוברות ושל תשובות התלמידים, הוספת סימנים מודפסים בתצורות שונות בשולי הדפים לצורך בקרות איכות של ההדפסה, הוספת קוד או ברקוד ייחודי לפי הצורך, בכל דף ובכל מסמך כו'). 

4.11.5 בכלים ממוחשבים הקבלן יכין ויגיש לראמ"ה את החומרים במערכת הממוחשבת, בין שהם מיועדים להעברה אוף-ליין ובין שהם מיועדים להעברה און-ליין, לאחר שערך את כל בקרות האיכות הנדרשות, כולל לוודא כי כלל הפריטים מוצגים באופן תקין, כי התהלוך של כל חלקי הכלי תקין, כי תגובות הנבחנים נשמרות באופן תקין, כי המחוון המוגדר במערכת תקין, וכי הפלט של קובץ התגובות והבדיקה המתקבל מהמערכת תקין. כל הבדיקות הנדרשות עבור הכלים הממוחשבים יועברו לקבל על-ידי ראמ"ה.  
4.11.6  בנוסף לאלו, הקבלן יכין וימסור לראמ"ה על פי דרישה קבצים של כלים ומסמכים המיועדים לפרסום באתר האינטרנט של ראמ"ה. קבצים אלו יהיו מבוססים על הקבצים המקוריים אך יכללו תוספות או שינויים קלים על פי דרישת ראמ"ה, כגון: תוספת מידע סטטיסטי ליד כל פריט או מידע פשוט אחר, הורדה של סימנים גרפיים מסוימים, הורדה של חלקים מהמדריך למורה וכו'. כמו כן, יעביר הקבלן לראמ"ה על פי דרישה קבצים דיגיטליים של כל האלמנטים הגרפיים בכלי המודפס ו/או הממוחשב וכן של כל רכיבי המולטימדיה הקיימים בכלי, כגון תמונות, קטעי אודיו ווידאו, יישומונים ששולבו בפריטים של הכלי הממוחשב ועוד.
4.11.7 כריכות, לוגו וקרדיט - בתוצרים הסופיים שיכין הקבלן (כלי המדידה והחומרים והמסמכים הנלווים להם שאותם יכין וימסור הקבלן לראמ"ה לצורך השימוש בהם והפרסום שלהם) יכתוב הקבלן ויציין את שמות הארגונים והלוגו כפי שיתבקש על ידי ראמ"ה לפי שיקול דעתה (למשל: ראמ"ה, משרד החינוך וכו') ואלו יכתבו ויוצגו בגודל ובמיקום שתקבע ראמ"ה לפי שיקול דעתה. 

4.11.8 הקבלן לא יכתוב את שמו ואת הלוגו שלו ולא יציג עצמו כגוף שפיתח את המבדק/כלי המדידה (לא על הכריכה שלו ולא בכל מקום אחר בכלי) ללא אישור מפורש של ראמ"ה. 

4.11.9 שמות האנשים המעורבים בפיתוח הכלי מטעם הקבלן והשיוך הארגוני שלהם (ארגונו של הקבלן) יופיעו כחלק מרשימה של כל הגופים, הגורמים והאנשים שהיו מעורבים ושותפים בפיתוח (ו/או התרגום וההתאמה) של המבדק/כלי המדידה, וברשימת הקרדיטים והתודות. זאת, ככל שרשימות כאלו יהיו מבדק/כלי המדידה, כאשר ההחלטה על כך וההחלטה על מיקום הרשימה ועל אופי מתן הקרדיט תהיה על פי שיקול הדעת של ראמ"ה. הערה זו נכונה ותהיה תקפה גם לכל חומר ומסמך נלווה לכלי וכל מצגת שמציגה את פיתוח הכלי.

4.11.10 הכנות ומסירה לדפוס או שכפול עותקים

1. הקבלן יערוך הגהות של העתקי שמש לקראת דפוס. באחריות הקבלן לבדוק את העתקי השמש של הכלי באתר שייקבע על ידי ראמ"ה, שכן לעיתים ישנה חוסר הקבלה בין הגרסה הדיגיטלית לגרסה המודפסת בפועל. הקבלן יערוך בדיקת עותקים "סופיים" – נציג הקבלן יתבקש, במקרים מסוימים, לבדוק ולאשר את תקינות ההדפסה והכריכה של עותקים סופיים (באופן מדגמי) בבית הדפוס או במתקן אחר לפי בקשת ראמ"ה.
2. כאשר יתבקש לכך על ידי ראמ"ה, הקבלן ימסור את הנוסחים לדפוס ישירות מטעמו לגורם האחראי על ההדפסה (למשל, קבלן אחר המופקד על הדפוס, בית דפוס, בית הוצאה לאור וכו'). הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח כי הגרסה לדפוס תהיה נטולת כשלים.
3. בכלי מדידה מודפסים, הקבלן ייקח את העתקי השמש של כלי המדידה והמסמכים הנלווים והעתק מודפס ראשון מהמקום שיוגדר על ידי ראמ"ה. על הקבלן לאשר את העתקי השמש בתוך 48 שעות או להצביע על טעויות שמקורן בעבודת בית הדפוס. אישור הקבלן יהווה אות להמשך הדפסה של כלל חוברות הכלי.
4. בכלים שבהם יש קובצי שמע – הקבלן יאשר את הצריבה הראשונה של הקובץ על דיסק או על החסן נייד. אישור הקבלן יהווה אות להמשך צריבת ההחסנים הניידים.

5. כאשר מדובר בכלים ממוחשבים המועברים באופן "לא מקוון (אוף ליין)", הקבלן יאשר את קובצי הכלי הסופיים, אשר יהוו אב-טיפוס להרצת הכלי ומהם ישוכפלו כל "הדיסקונים" של כלי המדידה. אם מדובר בכלי בהעברה "מקוונת (און-ליין)", הקבלן יאשר את הנוסח הסופי ובעקבות האישור לא יערכו שינויים נוספים  והוא יוכל לשמש להעברה. 
6. במסירה סופית של כל כלי מדידה יוגשו לראמ"ה גם כל המסמכים והחומרים הנלווים. 
7. ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות בקרה משל עצמה על עבודת הקבלן ועל התוצרים הסופיים שיגיש לה. עם זאת, אל לקבלן להסתמך בהליך הפיתוח על קיומם של הליכי בקרה שראמ"ה תקיים ביוזמתה מתוך מטרה לבדוק את עבודת הקבלן ואיכות התוצרים המסופקים על ידו ועליו לצאת מנקודת הנחה שכל המסמכים המרכיבים את הכלי עוברים ממנו ישירות לבית הדפוס. 

8. במידה ותתגלה בעיה, אחריות התקלה והבעיה תהיה במלואה על הקבלן והוא יצטרך לשאת בעלויות תיקונה ובעלויות אי-העמדה בזמנים (זאת מעבר לתשלום פיצוי המוסכם במקרה כזה).
9. על הקבלן לקחת בחשבון כי כל שינוי ותיקון בקובץ של כלי מדידה כלשהו (מודפס או ממוחשב) ו/או של מסמך או קובץ נלווה ו/או של כלי מתורגם/מותאם שיוכנס בעקבות גילוי של בעיה או תקלה לאחר מסירה לראמ"ה יחייב בדיקה מחודשת של כל המסמך לקראת מסירתו הסופית ולא רק בדיקה של התיקון במקום ובדף שבו נעשה. זאת במטרה למנוע מצב שבו "פתיחת קובץ" ותיקון במקום אחד גורמת לבעיות במקום אחר באותו קובץ.

4.12 תיעוד תהליכים ומיפוי פריטים ומבחנים לפי מאפיינים שונים 
4.12.1 לאורך כל הפיתוח על הקבלן לתעד את תהליך הפיתוח הכולל את מטרות כלי המדידה, החלטות לגבי תצורת הכלי ומבנהו, תיעוד של שלבי האיסוף והעיבוד האמפירי ותיעוד ביסוס תוקפם של הכלים. 
4.12.2 התיעוד צריך להיות מובנה ומסודר באופן שיסייע להעיד מעל לכל ספק סביר כי כלי המדידה תקפים ומודדים את מה שהם מיועדים למדוד (ראו סעיף העוסק בתיקוף).

4.12.3 הקבלן ירכז את כל נתוני פיתוח הכלי בתיק ייחודי לכל נוסח וגרסת מבדק/כלי מדידה שבו ירוכזו כל שלבי הפיתוח, גרסאות הפיתוח, העדכונים, השלבים, המסמכים, הנתונים, המצגות, הפרוטוקולים וכו'. תיק זה ילווה כל פיתוח כך שניתן יהיה לעקוב אחרי שלבי הפיתוח שלו ואחרי גרסאותיו השונות ולאתר איך ומתי נעשה שינוי כלשהו ובמקרה של תקלות, לסייע באיתורן והבנתן. תיק זה יהיה ממוחשב וממנו יודפסו הגרסאות הנדרשות לפי הצורך. תיק זה יהיה זמין לצורכי ראמ"ה ולצורכי פיתוח הכלי (למשל להצגה בישיבות ועדות ההיגוי).

4.12.4 כחלק בלתי נפרד מפיתוח הפריטים והמבחנים הקבלן יידרש לאפיין, למפות ולתעד את מאפייני הפריטים (מיפוי פריטים) לפי פרמטרים שונים (כמו נושאים, רמות חשיבה, מיומנויות) וזאת בין היתר בכדי להבטיח כיסוי מיטבי של תחום התוכן והמיומנויות הנמדדות בהתאם למה שנקבע טרם תחילת הפיתוח ובכך להבטיח את גיוון הפריטים, ואת תוקף התוכן של הכלי. 
4.13 הליך קביעת תקנים (רמות בקיאות) - Standard Setting 

4.13.1 עבור מרבית כלי המדידה יידרש הקבלן לבצע הליך המכונה "קביעת תקנים" (Standard Setting). זהו הליך המבוסס על שיפוטי מומחים, שמטרתו לקבוע נקודות חתך על גבי סולם הציונים של במשימה בפרק מסוים הבודק נושא אחד או במבדק כולו. 
4.13.2 נקודות החתך הללו יגדירו רמות ידע, שליטה ו/או בקיאות שונות של תלמידים. ההליך מתבסס על שיפוטי מומחים ויתייחס, בין היתר, לסטנדרטים של ביצוע (אם קיימים) בתוכניות הלימודים של משרד החינוך. 
4.13.3 כמו כן, ההליך מביא בחשבון נתונים אמפיריים תומכים של ביצוע הנבדקים בפריטים השונים. 

4.13.4 קיימות בספרות שיטות רבות לקביעת תקנים ובעבור כל כלי מדידה תקבע ראמ"ה את השיטה המתאימה לו ביותר שבמסגרתה ועל פיה יהיה על הקבלן להפעיל את ההליך. לעתים יש צורך, לצורך התיקוף, ליישם שיטות שונות בעבור אותו כלי. 
4.13.5 דוגמאות לשיטות רווחות הן: שיטות אנגוף, שיטת ביוק, שיטת Bookmark (המבוססת על ניתוח מקדים לפי תאוריית התגובה לפריט - IRT).

4.13.6 בכל שיטה שתיבחר, ההליכים יתבצעו על ידי לפחות 2 ועדות שופטים בלתי תלויות (הדומות בהרכבן האנושי לוועדות היגוי ) כשבכל ועדה 6 שופטים לפחות. ההליך מצריך בכל ועדה כ- 2-3 ישיבות בנות כ- 5-6 שעות כל אחת (עם הפסקה של חצי שעה באמצע). 

4.13.7 הקבלן יהיה אחראי על ניהול התהליך במלואו.

4.13.8 התוצרים שיפיק הקבלן בהליך זה: 
1. קביעת מספר רמות הביצוע/שליטה/בקיאות (כולל נימוקים לגבי ההחלטה על מספר זה).

2. נקודות החתך (בציון הכולל/ציון אחר) המבחינות בין רמות ביצוע/שליטה/בקיאות שונות.
3. טבלה עם תיאורים מפורטים של יכולותיהם, בקיאותם, המיומנויות של תלמידים ברמות הביצוע/השליטה/הבקיאות השונות (תיאור מילולי בן כ- 100 מילים לכל רמת בקיאות – כאשר התיאור קולח, בהיר, עקבי וכתוב במשלב שפתי המאפשר למורים להבינם ולעשות בהם שימוש.
4. דוח קצר (בן כ- 3-4 עמודים וכ- 4 טבלאות מספריות) המתאר את הליך פיתוח התקנים. הדוח יכלול את הדילמות, הסוגיות והקשיים המרכזיים בתהליך שבוצע ואת הנתונים הכמותיים שנאספו במהלכו ופירוט מדוקדק של האופן בו חושבו התקנים בפועל כך שאפשר יהיה לשחזר את התוצאות (למשל, האם נעשה מיצוע בין חברי כל ועדה בנפרד ולאחר מכן מיצוע התוצאות בין שתי הוועדות או מיצוע מעבר לכל חברי שתי הוועדות גם יחד). הדוח יימסר לראמ"ה ביחד עם המסמכים הנלווים המפורטים מעלה. הדוח ישולב בדוח פיתוח הכלי הסופי שיוגש לראמ"ה.

5. באחריות הקבלן להיערך לביצוע הישיבות של ועדות התקנים, כולל הכנת הנתונים האמפיריים שמשמשים כבסיס לדיונים, הכנת המידע הפסיכומטרי ובמידת הצורך עיבוד הנתונים וניתוחי הפריטים, מיפוי הפריטים, הכנת חומרים ומצגות לצורך הדרכת השופטים, הכנת טפסים, חוברות פריטים ועוד. אם יוחלט לבצע את ההליך באמצעים מתוקשבים, על הקבלן להכין מערכת ממוחשבת לביצוע ההליך. 

6. באחריות הקבלן להיערך לוגיסטית לביצוע הישיבות – להקצות חדרי ישיבות ודיונים, כיבוד בהתאם לאורך ההליך וכו'. התשלום לחברי הוועדה בעבור יום הדיונים באחריות הקבלן. 

7. הקבלן ירכז וינהל את ההליך, יזין את שיפוטי השופטים לקובצי מחשב ויציגם באופן נהיר, יכין את המידע האמפירי הקיים (המבוסס על ביצוע בפועל של תלמידים) לצורך השוואה ותיקוף של הצעות המומחים ויערוך אינטגרציה בין תוצרי הוועדות השונות עד לקביעת נקודות החתך והסיפים הסופיים (על סמך נתונים של מספר ועדות בלתי-תלויות). כל המהלכים יתואמו עם ראמ"ה וייעשו באישורה. 

8. כתיבת התיאורים של רמות הביצוע /שליטה/בקיאות בפועל תעשה על ידי צוות הפיתוח של הכלי (מומלץ כי יהיה אדם מומחה שירכז הליך כתיבה זה). 
4.13.9 כתיבת התיאורים תחל לפני הישיבות של צוותי התקנים, תבשיל במהלכן ותעובד סופית לאחר הישיבות ותוך שיתוף מומחים מרכזיים שהשתתפו בהליך כחלק מהוועדה.

4.14 דוח פיתוח מסכם
4.14.1 עבור חלק מהפיתוחים יידרש הקבלן לכתיבת דוח פיתוח מסכם לתיאור הליך הפיתוח של הכלי. ולתיאור הכלי הסופי, על גרסאותיו. הדוח יכלול את הרקע התיאורטי, המפרט, תיאור מטרות הכלי והליך פיתוחו, תוצאות ההעברה הניסיונית והמסקנות שעלו ממנה, שיקולים בפיתוח ועוד. 

4.14.2 הקבלן יכתוב את החלקים המתארים את פיתוח הכלי במהלך הפיתוח עצמו ויוסיף את החלקים הנוגעים לתוצאות מחקרי החלוץ בין אם בוצעו על ידו או על ידי ראמ"ה באמצעות קבלן אחר. 
4.14.3 הדוח יוגש לראמ"ה בפורמט דיגיטלי (שייקבע על ידי ראמ"ה).

4.14.4 הדוח ישמש את ראמ"ה לצורך תיעוד עבודתה וכלי המדידה המפותחים על ידה באמצעות מכרז זה ולצורכי תיקוף הכלי דרך הצגת ההליך המקצועי של פיתוחו. הדוח אינו משמש לצורך דיווח של הקבלן על הליך פיתוח הכלי לראמ"ה. 
4.14.5 לכן, הדוח יישא באופן מפורש בכריכה ובשער את שם ראמ"ה וכל ארגון אחר שיקבע על ידה (כגון אגפים במשרד החינוך וכו'). ראמ"ה תופיע כבעלים של הכלי והדוח, וכן כגוף המוציא לאור והמנפיק את הדוח. 
4.14.6 הקבלן לא יכתוב את שמו ואת הלוגו שלו בדוח ולא יציג עצמו בדוח הפיתוח של כלי מדידה כמי שפיתח את כלי המדידה (לא על הכריכה של הדוח ולא בשום מקום אחר בו) למעט אם קיבל אישור מפורש לכך מראמ"ה. 
4.14.7 שמות האנשים המעורבים בפיתוח הכלי ובכתיבת הדוח מטעם הקבלן והשיוך הארגוני שלהם (ארגונו של הקבלן) יופיעו בדוח כחלק מרשימה של כל הגופים, הגורמים והאנשים שהיו מעורבים ושותפים בפיתוח ובכלל זה צוותי הפיתוח של כלי המדידה, וברשימת הקרדיטים והתודות. זאת ככל שרשימה כזו תהיה בדוח, ועל פי שיקול הדעת הבלעדי של ראמ"ה. הערה זו נכונה ותהיה תקפה גם לכל מצגת שמציגה את פיתוח הכלי.

4.14.8 יצוין כי הדוח יוגש לראמ"ה להערות, בקרה ולאישור, ויש לקחת בחשבון כי הקריאה תארך זמן ועשויה להתבצע במספר איטרציות. 
4.14.9 שלב הגשת הדוחות ואישורן על ידי ראמ"ה הוא שלב מרכזי בקשר בין הקבלן לראמ"ה, ועד לאישור הדוח ייחשב הדבר כאילו לא הושלם הליך הפיתוח של כלי המדידה. תנאי לתשלום הסופי בגין ביצוע פעילות הפיתוח של כלי מדידה מותנה בהגשת דוח פיתוח מסכם, מאושר על ידי ראמ"ה.

4.14.10 זכויות הפרסום והמחקר יהיו של ראמ"ה והיא תאפשר על פי שיקול דעתה לקבלן פרסומים משותפים הנוגעים לכלי מדידה שפיתח במסגרת מכרז זה ולנתונים שנאספו כחלק מפיתוח כלי המדידה ובאמצעותם. 

4.14.11 הקבלן לא יהיה רשאי להעלות את הדוחות ומסמכים נלווים אחרים של כלי המדידה לאתר האינטרנט שלו או לכל אתר אינטרנט אחר ללא אישור מפורש לכך מראמ"ה. לראמ"ה שמורה הזכות לאשר או לסרב לכך מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה של הצגת הכלי בכל פורום פומבי, הקבלן לא יהיה רשאי להציג אותו באופן שעשוי להתפרש כאילו הוא הגוף שפיתח את הכלי בעצמו, אלא רק כגוף קבלן שפיתח את הכלי עבור ראמ"ה שניהלה ופתחה את הכלי באמצעותו. 

4.14.12 רשימת הנושאים הנדרשים בדוח פיתוח מלא מוצגים להלן. תכולה מדויקת של דוחות הפיתוח תוגדר בתיאום עם ראמ"ה.

4.14.13 נושאים שיש לכלול בדוח הפיתוח

(רשימה זו והסדר בה אינם סופיים ויכולים להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ראמ"ה). 

1. הרכב ועדת ההיגוי.
2. הרכב צוות הפיתוח.
3. תמצית.
4. מבוא.
(1) רקע כללי על כלי המדידה – היסטוריה, מטרות, מגמות.
(2) מטרות הכלי ועקרונותיו, רקע תאורטי (האסכולה והתפיסה שבתוכה עובדים) והסטורי (מה היו הסיבות לצורך בפיתוח הכלי), הרציונל שליווה והנחה את הפיתוח, הגישות הפדגוגיות וכו', חלופות שלא הוכנסו, שיקולים בבחירת מסגרת זו על פני מסגרות אחרות.
5. פיתוח כלי המדידה.
(1) תיאור כללי של הליך פיתוח השאלות/משימות שמרכיבות את הכלי ואופן הרכבתו.
(2) הקמת צוות פיתוח.
(3) תיאור הליך כתיבה הפריטים והבקרה על הפריטים.
(4) שיקולים ודילמות מרכזיות במהלך הפיתוח.
(5) תיאור הליך בחירת הפריטים.
(6) תיאור עקרוני של שלבי הפיתוח והמסקנות שעלו מכל שלב:
· תיאור המיני-פיילוט וסיכום מסקנותיו ברמת הפריט.
· תיאור הפיילוט הבסיסי – סיכום הנתונים שלו ברמת הפריט וסיכום המסקנות שעלו ממנו. 
· סיכום הנתונים של ההעברה הניסיונית רחבת ההיקף ברמת הפריט וסיכום המסקנות שעלו ממנה. 
(7) תיאור הליך התרגום/התאמה תרבותית.
(8) הרכבת כלי המדידה/הנוסחים התפעוליים.
(9) הליך פיתוח המחוון ושיפורו (עם התייחסות לממצאים ממחקרי החלוץ).
(10) תהליך עדכון המחוונים – דגשים ודילמות בציינון וכיצד הוכרעו.

(11) הליך פיתוח "הערכה להעברה עצמית" והמדריך למורה.
6. תהליך שיפוטי המומחים של וקביעת הסיפים של סולם הציונים במבדק-Standard Setting (אם נערך) – כולל תיאור מפורט של רמות הבקיאות הנגזרות מהן (מה יודע/יכול נבדק בעל ציון נתון לעשות).
(1) דגשים ודילמות בבדיקה של החלקים הפתוחים וכיצד הוכרעו.
(2) השלכות לפיתוח כלים עתידיים.
7. ניתוח נתונים עיקרי ובדיקת איכות הכלי (נתונים סופיים, כפי שעולים מהעברת הפיילוט או כל מחקר אחר שבוצע בחלק מהפיתוח). 
(1) ניתוח הכלי והפרקים השונים בו (מהימנויות, תוקף וכד').
(2) ניתוח פריטים (כולל חישוב בפרמטרים הפסיכומטריים של הפריטים כמו רמת הקושי, רמת ההבחנה, רמת היכולת של תלמידים שהשיבו נכון/נכון חלקית/לא נכון, איתור פריטים חשודים כחריגים שיש להסתכל עליהם שנית ועוד).
(3) ניתוח DIF בין קבוצות של תלמידים למשל שפות/מגזרים/מגדרים.
(4) ניתוח גורמים והמסקנות העולות ממנו.
(5) מדדים פסיכומטריים כלליים על הכלי עצמו, על פרקיו ועל הקשרים בין הפרקים (מהימנות, תוקף מתאמים וכו').
(6) ניתוח התפלגויות בכלל האוכלוסייה ובחלוקה למגזרים חשובים ורלבנטיים בתוכה.
(7) סימון פריטים בעייתיים וכיצד טופלו במהלך הרכבת הכלי.
(8) מסקנות, השלכות והמלצות לכלים עתידיים (או סדרה נתונה אחרת).
4.15 היקף הפעילות בפרויקט
4.15.1 להלן טבלה עם פירוט הכמויות המשוערות הנדרשות.
	נושא
	מרכיב 
	סעיף במכרז
	יחידת חישוב
	היקף יחידות שנתי משוער

	1. ועדת ההיגוי
	1. הפעלה של ישיבת ועדת היגוי/ועדת מומחים מלווה (הישיבה מתקיימת באינטרנט מרחוק):

	4.5.4 א'-ה'
	מפגש ישיבה עם צוות מלא לתגמול
	50

	
	1. 
	
	מפגש ישיבה 
עם צוות חלקי לתגמול
	30

	
	2. 
	
	מפגש ישיבה 
ללא צורך בתגמול הצוות
	10

	
	2. ריוויו עם משוב מפורט של הוועדה 

	4.5.4 ו'
	ריוויו עם צוות מלא לתגמול
	30

	
	3. 
	
	ריוויו עם צוות חלקי לתגמול
	20


	
	4. 
	
	ריוויו ללא צורך בתגמול הצוות 
	10

	
	3. העסקת יועצים מומחים
	4.5.5
	שעות
	150

	2. העברה ניסיונית במסגרת מיני-פיילוט
	מיני-פיילוט (העברה ניסיונית מצומצמת ) לפי חלופה
	4.6.3 א'
	חלופה 1
	25

	3. 
	
	4.63 ב'
	חלופה 2
	10

	4. מחקר חלוץ (פיילוט)
	העברת מחקר חלוץ ( ללא עיבוד נתונים)
	4.7.18
	כיתה
	60

	
	העברה פרטנית 

	4.7.19
	קצרה- 10 – 30 דקות 
	60


	5. 
	
	
	מתמשכת - 31 – 60 דקות 
	20

	
	עיבוד נתוני מחקר חלוץ  או מחקר מקיף והפקת דוח
	4.7.23 א'-ד'
	עיבוד פשוט של מחקר 
	2

	
	
	4.7.23 ה'
	עיבוד מורכב של מחקר 
	2

	6. סוגי פריטים וכלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית
	1. פריט פתוח
	4.8.1
	פריט
	60

	7. 
	2. פריט סגור או משולב
	4.8.2
	פריט
	100

	8. 
	3. גריין קצר
	4.8.3
	גריין
	6

	9. 
	4. גריין ארוך
	4.8.4
	גריין
	15

	10. 
	5. משימת ביצוע
	4.8.5
	משימה
	10

	11. 
	6. הרכבת כלי הערכה מעצבת או דיאגנוסטית
	4.8.6
	כלי הערכה 
	4

	12. 
	7. הפקה של כלי מדידה להדפסה
	4.8.7
	חוברת
	12

	13. 
	8. הפקה מחודשת של מבדק קיים 
	
	חוברת
	4

	14. 
	9. הפקה של כלי מדידה ממוחשב
	4.8.8
	יחידות היבחנות testlet
	8

	15. תוצרים אופציונאליים בפיתוח כלים להערכה מעצבת או דיאגנוסטית 


	1. גריין שמע 
	4.8.9
	גריין
	2

	1. 
	2. גריין וידאו (סרטון) 
	
	גריין
	3

	2. 
	3. גריין דס"א 
	
	גריין
	2

	
	4. הפקת קובץ אודיו דיגיטלי של מבדק לתלמידים עם צרכים מיוחדים
	4.8.10
	הקלטה של שעת מבדק 
	4

	16. פיתוח של חומרים ומסמכים נלווים נוספים

	1. כתיבת מסמך של מסגרת קונספטואלית של כלי מדידה
	4.9.1
	מסמך
	2

	
	2. הכנה והפקה של ערכה למורה ולצוות בית הספר
	4.9.2
	ערכה
	3

	
	3. כלי לחישוב ודיווח ציונים ("מבדקית" או כלי דומה)
	4.9.3
	כלי דיווח וחישוב
	3

	17. תרגום והתאמה של כלי הערכה ומסמכים נלווים
	1. תרגום, התאמה ועריכת לשון במודל 0 
	4.10.2.א'
	250 מילים
	10

	3. 
	2. תרגום, התאמה ועריכת לשון במודל 1 
	4.10.2.ב'
	250 מילים
	10

	4. 
	3. תרגום, התאמה ועריכת לשון במודל 2 
	4.10.2.ג'
	250 מילים
	70

	18. העברת המבחנים ובדיקתם
	סדנת הדרכת לקבוצת בודקי בחינות
	4.12.4
	קבוצה
	3

	19. הליך קביעת תקנים Standard Setting 
	קביעת תקנים
	4.13
	דוח הליך קביעת  תקנים
	3

	20. דוח פיתוח מסכם
	כתיבת דוח מלא פיתוח מסכם של כלי מדידה
	4.14
	דוח מלא

	1


4.15.2 ראמ"ה איננה מתחייבת בהפעלה אחידה ומאוזנת של הקבלן לאורך כל השנה או לכל היקף שהוא ועל הקבלן להיערך בהתאם. 

4.15.3 יש לציין כי חלק מהפעילויות יבוצעו במקביל. 
יובהר בזה מאחר שמדובר במכרז היקפים משתנים, למשרד שמורה הזכות להגדיל או לצמצם את היקפי הפעילות המשוערים כפי שפורטו לעיל, וזאת בהתאם לשיקולי המשרד והתקציב השנתי הקיים לפעילות במכרז.
כל פעילות במסגרת מכרז זה תבוצע במסגרת הזמנת עבודה, שתאושר על ידי ועדת הרכישות.
בנוסף לכך, רשאי המשרד לשנות את הכמויות מסעיף לסעיף אך ורק באישור ובחתימה מראש של חשב המשרד ומורשי החתימה של המשרד ובתנאי שאין חריגה ממגבלות התקציב, בכל הזמנה והזמנה.

5. כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

5.1 לשם הפעלת הפרויקט יפעל הקבלן ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

5.2 עובדי הקבלן מנועים מלשבת במשרדי המשרד ו/או מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הקבלן להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרויקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

5.3 המשרד רשאי לבחון מראש את התאמתו של כל עובד מבחינה מקצועית לדרישות המכרז.
ככל שיתברר שכח האדם המוצע, של המציע הזוכה, אינו עומד בדרישות המכרז יחוייב הספק להחליף את העובד המוצע בעובד העונה לדרישות המכרז והמתאים לביצוע התפקיד.

המשרד יבדוק התאמתו של כל עובד כזה לדרישות המכרז.

5.4 במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הספק הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

5.5 הקבלן מחוייב להפעיל את הפרויקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. 

5.6 במידה שהמשרד מבקש להחליף עובד או שהקבלן מבקש להחליף עובד שהוצג בהצעה, לשמש כבעל תפקיד בפרויקט, הקבלן יידרש להגיש בקשה בכתב להחלפת העובד מבעוד מועד וזאת טרם ביצוע ההחלפה בפועל. 

הבקשה תוגש על גבי אותם טפסים שבחוברת ההצעה המתייחסים לתפקיד בו מבקש הקבלן להחליף את העובד, בצירוף המסמכים הנדרשים בחוברת ההצעה, המתייחסים לעובד המחליף.
הבקשה תוגש לראמ"ה, ולאחר בדיקתה הבקשה תובא לאישור וועדת המכרזים.

למען הסר ספק, הגוף המוסמך במשרד לאשר את ההחלפה של העובד הוא וועדת המכרזים.

כמו כן, על הקבלן להקפיד שהעובד המוצע יעמוד במלוא דרישות המכרז ולכל הפחות בציון שקיבל העובד אותו מבקשים להחליף.
5.7 הקבלן יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.
5.8 מובהר בזה כי לא ניתן להציג בהצעה בעל תפקיד שהינו עובד מדינה. במקרה שהמציע יעשה כן יחשב הדבר כאילו לא הציג את אותו בעל תפקיד בהצעה (וינתן ציון אפס).
5.9 איסור זה חל גם לגבי בעלי התפקידים שהספק לא נדרש להציגם בהצעתו אך נדרש להעסיקם במסגרת ההתקשרות. מכל מקום מובהר בזאת כי הספק לא יוכל להעסיקם אלא אם כן קיבלו אלה (בעלי תפקידים שלא נדרש להציג בהצעה) מראש וטרם העסקתם היתר בכתב להעסקה פרטית מהגורם המוסמך במשרד.

5.10 על הקבלן להפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.

5.11 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הקבלן ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים על ידי הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

5.12 הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל

הקבלן מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה מתחייב הקבלן לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים בנספח 7 למכרז, וכל חקיקת מגן אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים לרבות עובדים זרים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה. 

5.13 הקבלן מתחייב לידע את כל עובדיו על מלוא זכויותיהם בעניין כאמור לעיל. לצורך כך יכין נוסח של דף מידע שלו הכולל את המידע הנדרש, ואשר ימסר ע"י הקבלן לכל עובדיו, לפני תחילת העסקתם על ידו בפרוייקט. כן מתחייב הקבלן לצרף דף המידע לכל חוזה העסקה עם עובדיו בפרוייקט. בדף המידע אף יובהר לכל עובד כי אינו רשאי לותר על זכות מהזכויות הנ"ל.

5.14 מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הקבלן בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהקבלן לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לענין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע לפי 5 מהסכום. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.
5.15 כח האדם לביצוע הפרוייקט

על המציע לדעת כי במידה שהצעתו היא הזוכה במכרז, יידרש להעביר למשרד ביחס לכל עובדיו בפרוייקט אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד עם ילדים או לשהות במוסדות חינוך, אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת מכרז זה, בהתאם להוראות החוק "למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001" – ראה טופס 3 של תקנות "למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים (אישור משטרה) תשס"ג –2003".

על הקבלן המפעיל להגיש את הבקשה למשטרה על גבי טופס 3 המצורף לתקנה.

באחריות הקבלן שכל עובד הוראה שיועסק על ידי הקבלן לחתום על טופס שמירת סודיות של ראמ"ה ויהיה בעל היתר עבודה מהמעסיק על פי הנחיות משרד החינוך, 
5.15.1 מרכז הפרוייקט
על הקבלן להעסיק מרכז הפרוייקט אשר יהיה אחראי לתכנון ולביצוע כל תכולת העבודה המפורטת במכרז וישמש כאיש קשר מול ראמ"ה.
יש לשים לב לכך, שניהול מכלול הפרויקטים שהינם חלק ממכרז זה דורש אחריות רבה ויכולת ניהול של מספר תהליכים המתנהלים במקביל, עם יחסי גומלין ביניהם. 
המנהל צריך להפגין כישורי ניהול לצד יחסי אנוש מעולים, יכולת לעבוד במציאות רב ארגונית מורכבת (ראמ"ה, ועדות ההיגוי, הצוות של הקבלן, ספקים נוספים של ראמ"ה, משרד החינוך ועוד). 
המנהל יהיה מופקד על ניהול הליך הפיתוח, על היבטיו המקצועיים השונים: תכנון הפיתוח, גיוס וניהול שוטף של כוח האדם בפרויקטים השונים, עמידה בלוחות זמנים, איכות התוצרים וכו'. 
המנהל יתכלל את מגוון הפעולות הכרוכות בפיתוח, יתאם בין הגורמים השונים הנוגעים לפיתוח כלי ההערכה (צוות פיתוח, ועדת היגוי, מומחים יועצים, ראמ"ה וכו'), יוביל, יניע ויקדם כל פרויקט פיתוח מראשיתו (כבר משלב גיבוש המסמך של המסגרת הקונספטואלית) ועד סופו (הגשת התוצר הסופי, דוחות הפיתוח ויתר המסמכים הנלווים). 
המנהל יזום, יישם ויטמיע מנגנוני בקרת איכות בכל שלבי הפיתוח, ובמקרה של תקלות יתחקר ויאתר את מקור התקלות כדי שלא יישנו בעתיד. 
התפקיד דורש העסקה במשרה מלאה של לפחות 160 שעות עבודה בממוצע בחודש ולפחות 2,000 שעות עבודה בשנה. 
מרכז הפרוייקט יהיה זמין בכל עת ויהיה נוכח ושותף בתהליכי העבודה בכל תקופת הפיתוח והתרגום של כלי ההערכה הנעשים במסגרת מכרז זה. 
ככל שיתברר כי מרכז הפרוייקט המוצע מועסק במכרז אחר של ראמ"ה ההצעה עשויה להיפסל.

מרכז הפרוייקט יעמוד בדרישות המינימאליות הבאות:
(1) בעל תואר אקדמי ראשון במדעי הרוח או מדעי החברה או במדעים מדויקים ממוסד אקדמי מוכר.
(2) בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 8 שנים אחרונות, בניהול לפחות 3 פרויקטים בתחום החינוך, כאשר בכל אחד מהפרויקטים הועסק צוות שמנה לפחות 3 עובדים אקדמאים  וכל פרויקט נמשך, לפחות שנה אחת. 
תינתן עדיפות למי שניהל פרוייקט לפיתוח כלי מדידה ו/או חומרי לימוד.
תינתן עדיפות למי שניהל 2 פרויקטים במקביל או יותר, כאשר בין הצוותים התקיימו יחסי גומלין ושירותים משותפים.
5.15.2 פסיכומטריקאי בכיר (מומחה למדידה והערכה)
על הקבלן להקצות פסיכומטריקאי בכיר אשר יהיה מעורב בכל השלבים המפורטים במכרז ויוביל את העשייה הנגזרת ממכרז זה בהיבט המקצועי-פסיכומטרי. 
הפסיכומטריקאי הבכיר יהיה שותף מלא ובכיר בהליכי הפיתוח (הן בשפה העברית והן בשפה הערבית) לצורך פיקוח, בקרה, משוב, אבטחת איכות פסיכומטרית, הנחיה והובלה. 
הפסיכומטריקאי הבכיר יעבוד באופן הדוק לצד המנהל הכולל וישמש כבר-סמכא ואיש המקצוע הבכיר בכל נושאי המדידה, ההערכה ופיתוח כלי ההערכה. 
הפסיכומטריקאי הבכיר ינחה, יכוון ויכשיר את צוותי הכתיבה והפסיכומטריקאים (המלווים את הצוותים),  לקראת תחילת הפיתוח ובמהלך שלבי הפיתוח השונים כולל בשלב עיבוד נתוני כלי ההערכה, , מבחינת ההיבטים הפסיכומטריים וההיבטים של עיבוד נתוני מחקרי הפיילוט השונים וכן ינחה את צוות הפיתוח בכתיבת דוחות המחקר והפיתוח של כלי ההערכה. 
הפסיכומטריקאי הבכיר יהיה אחראי על עיבוד נתונים של מבחנים שהועברו במחקרי פיילוט. במסגרת זו הם ידרשו לבצע ניתוחי פריטים, ניתוח גורמים, ניתוח מרכיבים ראשיים, ניתוחי תוקף ומהימנות, ועוד. 
ככל שיהיה צורך ובמידה והפסיכומטריקאי הבכיר לא יוכל לבצע את העיבודים הסטטיסטיים, על הקבלן להקצות מומחה לעיבוד נתונים בעל ניסיון בעיבוד נתוני מבחנים או כלי הערכה וזאת לצורך ביצוע עיבודי הנתונים לפיילוטים השונים.

הפסיכומטריקאי הבכיר ישתתף בישיבות של וועדות היגוי לפי שיקול דעתו אלא אם כן נדרש להשתתף בועדת היגוי לפי דרישת ראמ"ה.
הפסיכומטריקאי הבכיר יזום, ילווה ויקדם את ההתפתחות המקצועית הפסיכומטרית של אנשי הצוות ואת ההתמקצעות שלהם ויקיים הכשרות ייעודיות לעובדים חדשים לפי הצורך. הפסיכומטריקאי הבכיר אחראי לכל התכנים המקצועיים בסדנאות עליהן אחראי הקבלן (כגון: סדנה להכשרת צוותי כתיבה, סדנה להכשרת בוחנים,  סדנה להכשרת בודקים). 
הפסיכומטריקאי הבכיר יועסק במשרה מלאה של לפחות 160 שעות עבודה בממוצע בחודש ולפחות 2,000 שעות עבודה בשנה. 
הפסיכומטריקאי הבכיר יעסוק באופן בלעדי בתפקיד זה במסגרת מכרז זה  ועליו להיות זמין ונוכח בכל תהליך העבודה המתואר במסגרת מכרז זה. בהתאם להיקף הפיתוח במידה ויתאפשר הוא יוכל ללוות באופן אישי כשני פיתוחים ללא פסיכומטריקאי תחתיו. 
ככל שיתברר כי הפסיכומטריקאי הבכיר המוצע מועסק במכרז אחר של ראמ"ה ההצעה עשוייה להיפסל.
הפסיכומטריקאי הבכיר יעמוד בדרישות הבאות:
(1) בעל תואר שני לפחות עם תזה במדעי החברה או בחינוך או במדעים מדויקים. עדיפות תינתן לבעלי תואר שני בפסיכולוגיה או בסטטיסטיקה. 
(2) בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ב- 8 השנים האחרונות בביצוע לפחות 2 מהנושאים הבאים:
· פיתוח כלי הערכה  ומחוונים
· מחקר בתחום כלי הערכה וכלי מדידה
· פיתוח ושימוש בכלי מיון, כלי הערכה ומדידה של גורמי אנוש
· פיתוח ושימוש בכלים פסיכומטריים וכמותיים לניתוח מבחנים
(3) במשך 2 שנים בתוך 8 שנים הנ"ל, הוביל לפחות פרויקט אחד מהנושאים המפורטים לעיל.
(4) במסגרת עבודתו חיבר לפחות דו"ח אחד (באורך של 15 עמודים לפחות) או פירסם לפחות מאמר אקדמי אחד (אשר פורסם בכתב עת אקדמי מוכר), באחד או יותר מהנושאים המפורטים לעיל.
(5) עדיפות לחבר פעיל באחד מהארגונים הבאים: האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפ"י), NCME, AERA, כולל השתתפות בכנסים של הארגונים האלו לפחות 3 פעמים ב- 5 השנים האחרונות.
(6) עדיפות תינתן למי ששימש במהלך שנה אחת לפחות ב- 8 השנים האחרונות כמרצה בקורסים בתחום תורת המבחנים, או בהערכה ומדידה במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל. 
(7) עדיפות תינתן לבעל ניסיון בפיתוח כלי הערכה אדפטיביים ודיאגנוסטיים, במהלכו ביצע מחקר פסיכומטרי בו נעשה שימוש גם ב IRT .
5.15.3 פסיכומטריקאים (מומחים לפיתוח מבחנים) 
הקבלן יעסיק פסיכומטריקאים (מומחים לפיתוח מבחנים) שתפקידם ללוות את צוותי הפיתוח של המבדקים וכלי המדידה ואת כל הליך הפיתוח מההיבט הפסיכומטרי. הפסיכומטריקאים יהיו כפופים מבחינה מקצועית לפסיכומטריקאי הבכיר.
עבור כל צוות פיתוח של כלי מדיה ימונה פסיכומטריקאי . 
בפיתוח כי מדידה ממוחשבים, יידרשו הפסיכומטריקאים להכיר סוגיות פסיכומטריות ייחודיות האופייניות לפריטי כלי מדידה ממוחשבים.
כחלק מהליך הפיתוח הפסיכומטריקאים יהיו גם אחראיים על עיבוד נתונים של כלי מדידה שהועברו במחקרי פיילוט. במסגרת זו הם ידרשו לבצע ניתוחי פריטים, ניתוח גורמים, ניתוח מרכיבים ראשיים, ניתוחי תוקף ומהימנות, ועוד. עליהם להכיר היטב ולדעת לקרוא ולפרש נתונים פסיכומטריים. על הפסיכומטריקאים להיות בעלי תפיסה כמותית טובה. 
הפסיכומטריקאים שיועסקו במסגרת מכרז זה יאושרו ע"י ראמ"ה. ראמ"ה שומרת לעצמה את הזכות לפסול פסיכומטריקאי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, גם אחרי תחילת העסקתו.
פסיכומטריקאי יכול ללוות פיתוח של יותר מכלי מדידה אחד, אך כל פסיכומטריקאי לא ילווה יותר מ- 4 פיתוחים בו זמנית (בתנאי שבמקרה כזה הוא מועסק באופן בלעדי בתפקיד זה ובתנאי שבמקרה כזה היקף שעות העבודה השבועיות שלו אינו נופל מ-40 שעות). 
על הפסיכומטריקאי להיות בעל תואר שני עם תזה במדעי החברה או בחינוך או במדעים מדוייקים עדיפות תינתן לבוגרי תואר שני בפסיכולוגיה, שלמדו את קורס בתחום תורת המבחנים ו/או הערכה ומדידה . 
על הפסיכומטריקאי להיות בעל שליטה בשפת המבדק ברמת שפת-אם (עברית למבדקים בעברית, ערבית למבדקים בערבית). ניסיון בפיתוח כלי מדידה/מחקר פסיכומטרי או בעלי ניסיון בלווי צוותי פיתוח בגופים מוכרים ומובילים בפיתוח כלי מדידה למדידת הישגים ו/או  תכונות אנושיות (בארץ או בעולם).
5.15.4 רכזי פיתוח כלי הערכה ומדידה
בכל פיתוח של כלי הערכה (תחום דעת x שכבת גיל) על ידי הקבלן (או יתורגם על ידו), ימונה רכז פיתוח שתפקידו יהיה לנהל את עבודת הפיתוח מבחינה אדמיניסטרטיבית, ולוודא כי כל תהליכי הפיתוח מתקיימים במועדם ותוך תיאום בין הגופים השונים, הכנת חומרים והערכות להעברות ניסיוניות ברמות השונות). 
הרכז יסכם ויתעד את ישיבות הפיתוח, את ישיבות ועדת ההיגוי, ויוודא כי ההחלטות מוצאות לפועל ומיושמות במדויק על פי מה שנקבע (ויציף קשיים אם מה שנקבע נראה כבלתי ניתן ליישום). 
הרכז יהיה גם אחראי להכנת ישיבות ועדת ההיגוי, הכנת חומרים, הערכות לוגיסטית, תיאומים וזימונים של האנשים לישיבות.
הרכז יהיה אחראי להכנת הגרסה הסופית להדפסה, וביצוע כל הפעולות הנדרשות לבקרת איכות (זימון סטודנט/מורה בודק, מגיהים) ולהפקה. 
הרכז יהיה מסוגל לעקוב מקרוב ולנטר את תהליכי פיתוח כלי המדידה. לרכז יהיו מיומנויות מחשב טובות, ניסיון בשימוש בתוכנות שונות המשמשות לתקשורת, לפיתוח חומרים, להכנת מצגות, לניהול נתונים ועוד.   
כאשר מדובר בפיתוח כלי הערכה ומדידה ממוחשבים, הרכז יכיר גם את מערכת העברת המבחנים של ראמ"ה ויידע להשתמש בה לטובת פיתוח הכלי שאותו הוא מרכז (ידע להכניס פריטים, להפעיל את המערכת לצורך בדיקתם ובדיקת הכלי וידע לערוך בהם שינויים, לבדוק ולהפיק את כלי המדידה הממוחשב). 
אחד הרכזים ישמש בנוסף כרכז לכלי מדידה ממוחשבים. רכז זה יכיר את מערכת של ראמ"ה על בוריה, ידע להפעיל את המודולים של פיתוח כלי מדידה בה וישלוט בכל הפרמטרים שלה. 
רכז זה ישתתף באופן פעיל ואף ינחה את תהליך הפיתוח מהאספקט של פיתוח הפריטים והזנתם למערכת של ראמ"ה, הפקת הכלי והכנתו להעברה ניסיונית ותפעולית. רכז זה יציג את האפשרויות השונות אשר המערכת מעמידה בפני המפתחים ויעזור לפתור בעיות או להציף את הצורך בפתרונן למול ראמ"ה.
רכז יכול להיות רכז ביותר מפיתוח כלי אחד, אך כל רכז לא יהיה אחראי על פיתוח של יותר מ- 3 כלי הערכה ומדידה  בו זמנית. בכל מקרה בו הרכז אחראי בו זמנית על פיתוח של  3 כלים  או יותר, הרכז יהיה במלוא זמנו לפעילות מול ראמה ולא יוכל לעסוק בפרויקטים אחרים.
הרכז יהיה בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים האחרונות בתחום ארגוני/ניהולי. יתרון יינתן לרכזים בעלי ניסיון בפיתוח כלי הערכה ומדידה.
5.15.5 צוותי פיתוח של כלי הערכה ומדידה
לכל פרויקט בתחום דעת של פיתוח כלי הערכה יוקם צוות פיתוח .
כל צוות יכלול ראש צוות ועוד 2 מפתחים לפחות מתחום הדעת. במקרים בהם הפיתוח מיועד מראש גם לדוברי ערבית תינתן חשיבות גבוהה לכך שאחד מחברי הצוות יהיה דובר ערבית שיוכל גם להיות שותף בפיתוח וגם להיות אחראי על לטפל בסוגיות של התאמה תרבותית-שפתית במהלך הפיתוח. 
במקרים של פיתוח כלי הערכה ומדידה ממוחשבים, לפחות אחד מחברי צוות הפיתוח יהיה אדם בעל ניסיון בפיתוח חומרי למידה או הערכה ממוחשבים. 
רצוי כי גם שאר חברי הצוות יהיו בעלי היכרות עם חומרי למידה והערכה ממוחשבים, דבר שיאפשר להם להבין מהן מגוון האפשרויות הקיימות בכלי הערכה ממושבים. 
חברי צוות הפיתוח לא ישמשו כמדריכים או מפקחים במשרד החינוך. 
לכל חריגה או חשש לחריגה מתנאים אלו נדרש אישור מפורש מראמ"ה. 
צוותי הפיתוח יאושרו ע"י ראמ"ה טרם עיסוקם בפיתוח. 
1. ראש צוות הפיתוח
בראש כל צוות פיתוח של כלי הערכה יעמוד מומחה תחום דעת בדרגת הכיתה הרלוונטית. 
ראש הצוות יהיה אחראי לניהול המקצועי של צוות הפיתוח, לרבות פיקוח ומעקב אחר איכות הפריטים והתאמתם למפרט, לתוכנית הלימודים ולסטנדרטים (במידה וקיימים) או למסגרת התיאורטית. 
ראש הצוות יקיים קשר שוטף עם יו"ר ועדת ההיגוי ובמידת הצורך גם עם חבריה. 
ראש הצוות ישתתף בכל מפגשי ועדת ההיגוי ובכל מפגש אחר שיידרש כדוגמת מפגש עדכון המחוון אחרי העברת הכלי.
כל ראש צוות יהיה  בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר בתחום הדעת בו מפותח כלי ההערכה. עדיפות  תינתן לראש צוות  בעל תואר שני בתחום הדעת או בהוראת תחום הדעת ובעל ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 15 השנים האחרונות לפחות בהוראה ו/או פיקוח בתחום הדעת ו/או פיתוח מבחנים/חומרי הוראה/ תוכניות לימודים בתחום הדעת בו נדרש לפתח כלי הערכה.
2. חבר בצוות הפיתוח
כל אחד מחברי הצוות  יעמד בדרישות הבאות:
(1) בעל השכלה אקדמית ממוסד מוכר בתחום הדעת או בהוראת תחום הדעת .
(2) בעל ניסיון בהוראת תחום הדעת בגיל הרלוונטי במשך 3 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות ואו בעל ניסיון בפיתוח חומרי הוראה, או  חומרי למידה, או חומרי הערכה בתחום הדעת. 
5.15.6 עורכי לשון
הקבלן יעסיק עורכי לשון מקצועיים לביצוע הפעילות הנדרשת במכרז זה בשפת המבדק/כלי המדידה (על פי רוב עברית וערבית).
עורך הלשון יהיה אחראי להתאמת נוסח השאלה לכללי השפה ולבהירותה, והתאמת משלב השפה לזו של אוכלוסיית היעד של הכלי. 
יש לתת עדיפות לעורכי לשון בעלי ניסיון בעריכת לשון של חומרי לימוד והוראה או של כלי הערכה, שכן יש להם ידע פסיכומטרי שיאפשר להביא בחשבון שיקולים שונים הרלוונטיים למשלב הלשון ולכלי ההערכה בעת עריכת הלשון. 
5.15.7 מתרגמים 
על הקבלן להקצות מתרגמים (לרב מתרגמים מערבית לעברית) לפי מודל התרגום ולפי היקף הכלים שנדרש לתרגם בזמן נתון. 
כל אחד מהמתרגמים יהיה בעל ניסיון של לפחות 2 שנים בתרגום משפת המקור לשפת המטרה ויכולת עריכה לשונית בסיסית בשפת המטרה. 
עדיפות תינתן לבעלי תעודת מתרגם מגורם מוסמך. 
עדיפות תינתן למתרגמים בעלי ניסיון בתרגום מבחנים וכלי הערכה, שכן יש להם ידע פסיכומטרי שיאפשר להביא בחשבון שיקולים שונים הרלוונטיים לכלי הערכה בעת התרגום. 

בכדי לוודא את התאמת המתרגמים, הקבלן יעביר להם מבחן תרגום ויבדוק את התאמתם למשימה. 
ראמ"ה רשאית לבדוק את התאמתו של כל אחד מהמתרגמים וככל שימצא מתרגם שאינו מתאים הקבלן יידרש להחליפו.
5.15.8 מתאמי תרבות ותוכן 
על הקבלן להקצות מתאמי תרבות ותוכן לליווי הליך התרגום וההתאמה התרבותית של הכלים לתרגום.

המתאמים התרבותיים יהיו אנשי מקצוע בתחום הדעת או הוראתו, דוברי שפת המטרה על בוריה ובעלי שליטה מצוינת בשפת המקור. נדרשת הכרות טובה עם התרבות הארגונית והלימודית במערכת החינוך הישראלית, עם ספרי הלימוד, עם תכניות הלימודים, והכרת המינוחים המקובלים בתחום הדעת בשכבת הגיל לה נועד המבדק.
כל אחד מהמתאמים יהיה אקדמאי ממוסד מוכר בתחום הדעת אותו מתרגמים ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים, בהוראה או כמפתח חומרים פדגוגיים או כמרצה במוסד אקדמי. 
5.15.9 מורים בודקים
הקבלן יעסיק מורים בודקים לצורך הגהות תוכן ואימות נכונות תוכני כלי המדידה, זאת בשלבים שונים של הפיתוח ובמיוחד בשלב הסופי לפני מסירת הכלים לדפוס או להעברה ניסיונית או תפעולית רחבת-היקף. 
המורה הבודק יתבקש לפתור את המבדק לפי תהליך מוגדר מראש שיאפשר איתור גורמים ונתונים מטעים/חסרים/מבלבלים/מקשים כגון, חוסר בהירות הניסוח, אי-התאמה בין הוראות לבין הפריטים עצמם וכו'. 
כמו כן, מורה בודק יתבקש לתת הערות על התוכן, בהתבסס על ההיכרות המקצועית שלו עם תחום הדעת ורמת הכיתה הנבחנת. 
המורים הבודקים יהיו מורים בתחום הדעת בשכבת הכיתה שלה מיועד המבדק ובשפת המבדק. קפדניים, דקדקניים וערניים, בעלי חוש ביקורת מפותח.
בכל הכלים המפותחים על ידי הקבלן, על הבודקים לא להיות מעורבים בפיתוח ולראות את המבחנים בפעם הראשונה כאשר הם בודקים אותם.
5.15.10 צוות הכנה לדפוס
הקבלן יעסיק צוות הכנה לדפוס שיכלול: גרפיקאים, קלדנים, מכינים לדפוס, כל זאת לפי הצורך במכלול הפרויקטים שיתבצעו לפי מכרז זה. 
על העובדים הנ"ל לשלוט בשפות: עברית, ערבית, אנגלית וזאת בהתאם לדרישות ראמ"ה לצורכי הפרויקטים השונים.
הגרפיקאים יהיו אחראים על הציורים ועל העיצוב הגרפי הכולל של הכלים (הן מודפסים, הן ממוחשבים) ושל המסמכים הנלווים ובכלל זה על עימוד הדפים/מסכים, בחירת הפונטים וגודלם, התאמת איורים לטקסטים, עיצוב הכריכה ועוד. 
הגרפיקאים יהיו אחראים גם על הכנת האיורים והתרשימים בפריטים עצמם ובגריינים. לרבות תמונות ומפות הנלקחות ממקור אחר, לסרטוטים, תרשימים וגרפים בתחומים כמותיים (מתמטיקה, מדעים וכו'), דף ריכוז תשובות וכו'.
על הגרפיקאים להיות בעל הכשרה בתחום הגרפיקה/ציור ולהיבחר על סמך עבודות משמעותיות קודמות. רצוי כי חלק מן הגרפיקאים יהיו בעלי כישרון איור (לצורך יצירת פריטים שנלווים להם איורים - כגריין קצר או ארוך, או לצד גריין - ושהאיור בהם הוא גורם קריטי להבנתם וליכולת לפתור אותם). 
הגרפיקאים ישלטו בתוכנות עיצוב ועימוד עדכניות. במקרה של מבחנים ממוחשבים נדרשת מומחיות בגרפיקה ממוחשבת, הכרת הדגשים הייחודיים להעמדה והצגה (layout) של הפריטים בצג המחשב ושליטה בסגנון עיצוב אינטרנטי עכשווי. 
ראמ"ה רשאית לפסול כל גרפיקאי על בסיס טעם ושביעות רצון מעבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה.
5.15.11 מומחה תקשוב
הקבלן יפעיל מומחה תקשוב אשר יהיה אחראי על היבטי המחשוב הנוגעים לפרויקט זה והמאפשרים את תפעולו התקין. הכוונה היא להיבטים האדמיניסטרטיביים ולאו דווקא בהיבט של המבחנים הממוחשבים.

מומחה התקשוב יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 5 שנים האחרונות בתחום מערכות מחשב ותפעול רשתות פנים ארגוניות.

5.15.12 עובדי מינהל כספים ושכר
הקבלן יפעיל, לצרכיו הוא, על חשבונו, עובדי מנהלה, כספים, שכר ולוגיסטיקה, ועוד על מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז, בלוחות הזמנים הנדרשים.
5.15.13 ממונה אבטחת מידע
על הקבלן להקצות ממונה אבטחת מידע שיהיה אחראי על יישום ומעקב אחר כל ההוראות כפי שפורטו בפרק אבטחת מידע במכרז זה. על הקבלן לקחת בחשבון את רגישות המידע שייאסף במסגרת מכרז זה ברמה הפרטית-אישית של התלמידים וההשלכות החמורות שעלולות להיות במקרה של דליפת מידע כזה. 
הממונה יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום אבטחת מידע.
5.15.14 האמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

כל הוצאות השכירות, הציוד, התפעול וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו על חשבון הקבלן.
5.15.15 משרד/אתר העבודה
(1) על הקבלן להקצות על חשבונו אתר לתפעול מכרז זה. באתר זה יבצע הקבלן את כל הנדרש לרבות הקצאת מקום לפעילות הועדות, הכנת השאלונים והמחוונים עריכה והכנה לדפוס, ניהול מאגר הפריטים וניהול הפרויקט.
האתר יהיה ממודר ומאובטח באופן המונע גישה לאנשים לא מורשים אל חומרי המבדק והמידע אודותיו.

על המציע לקחת בחשבון שמשרדי ראמ"ה נמצאים כעת ברמת גן וחובת הקבלן וכל עובדיו הינה להגיע לראמ"ה בהתאם לנדרש לצורך קבלת מידע, מסירת מידע, השתתפות בישיבות ומפגשים וכל התייעצות אחרת. 

קיימת אפשרות שמשרדי ראמ"ה יועברו בשנים הקרובות למקום אחר בגוש דן או לירושלים.
(2) האתר ישמש כנקודת קשר בין ראמ"ה לבין הקבלן, ויקיים, במהלך ביצוע השירותים, קשר עם כל הגורמים אתם הוא קשור בפרויקט זה בכל רחבי הארץ.
מיקום של המבנים יאפשר גישה נוחה באמצעות תחבורה ציבורית ויאפשר מקומות חניה לכלי רכב פרטיים בקרבת האתר.
(3) האתר ימוקם במתחם סגור וללא אפשרות גישה חופשית אלא למורשים בלבד שיאושרו ע"י ראמ"ה בהתאם להנחיות שיקבעו ע"י הקבלן וראמ"ה.
(4) באתר הנ"ל או באתר נפרד שיספק הקבלן את האמצעים הבאים, המיועדים לפעילות פיתוח המבחנים, וזאת בגוש דן או בתחום המוניציפלי של ירושלים:
אפשרות לשימוש בחדר ישיבות ל- 15 משתתפים), בתאום מראש של שבוע לפי הצורך (מספר חדרי ישיבה צריך לאפשר לקיים מספר ישיבות בו זמנית). 
(5) לצורך ישיבות ועדות ההגוי יקצה הקבלן:

· מקום חניה לרכבים ובכלל זה לחברי ועדת ההיגוי
· מקום הולם לקיום ישיבות.

· ציוד משרדי מתכלה.
· ציוד משרדי מתכלה מיוחד.
· אמצעים וחומרים לצילום מסמכים.
· ברקו וכל אמצעי שישמש לישיבות.
· מחשב/ים ועליו/הם תוכנה להצגת הפריטים (במקרים של פתוח מבדק ממוחשב על המערכת של ראמ"ה 
· כיבוד קל ושתייה חמה ו/או קרה.

5.15.16 אמצעי עזר מקצועיים (ספרות מקצועית)

על הקבלן להעמיד לרשות צוותי הפיתוח את כל ספרי הלימוד בתחום דעת נתון הנלמדים בבתי הספר במערכת החינוך הפורמאלית בשכבת הגיל הרלוונטית ב– 3 השנים האחרונות למועד כתיבת המבדק. 

במידת האפשר יש לאפשר לכותבי המבחנים גישה למבחנים משנים קודמות (כולל ניתוח פריטים של אותם המבחנים).

על הקבלן לספק גישה ישירה באמצעות רשת האינטרנט למאגרי פריטים נוספים כגון מאגרים של ראמ"ה או מאגרים הנמצאים באתרים שונים בעולם והפתוחים לעיון.

5.15.17 תשתית ממוחשבת

הקבלן נדרש להפעיל מערכת ממוחשבת התומכת בפעילויות הבאות:
(1) ניהול מאגר הפריטים והמבחנים הנדרש במסגרת המכרז.
(2) הקלדה ו/או סריקה של נתונים.
(3) איסוף, עיבוד וניתוח נתונים הנדרשים לביצוע המכרז.
(4) ניהול ממוחשב לאחזור דוחות שנכתבו ושמירתם באופן שיאפשר שליפה חוזרת מיידית.
(5) גיבוי המידע.
(6) העברת התוצרים בכל שלב אל ראמ"ה בפורמט של PDF או WORD או בכל פורמט אחר אשר ידרש ע"י ראמ"ה.
(7) אפשרות לעבודה מרחוק
6. פיצוי מוסכם
6.1 מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הקבלן את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן הראמ"ה רשאית לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.
6.2 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:
	אירוע
	פיצוי מוסכם

	1. 
	אי התאמת ראש צוות או חבר צוות פיתוח לדרישות המכרז.
	החלפה מיידית של העובד לעובד המתאים להגדרות ובנוסף פיצוי מוסכם של 1,000 ₪/ אדם ליום

	2. 
	אי ביצוע סדנה במועד 
	10,000 ₪ לכל שבוע איחור עד לביצוע בפועל

	3. 
	אי ביצוע סדנה כנדרש  או ביצוע לא תואם מבחינה התכנים שאושרו מראש על ידי הראמ"ה
	10,000 ₪ לכל סדנא

	4. 
	אי עמידה בתקני איכות פסיכומטרית ותכנית נדרשים של מבדק/כלי מדידה ומסמכים נלווים שהוגשו לראמ"ה בשלבי הפיתוח השונים ובמסירה הסופית.
	עד 50,000 ₪ לאירוע (ע"פ חומרת האירוע)

	5. 
	אי עמידה בלוח זמנים של מסירת חומרים מאושרים בכל השלבים כפי שראמ"ה תקבע במסגרת תוכנית עבודה
למען הסר ספק: מסירה של חומרים שלא עברו את כל האישורים הנדרשים לא תחשב למסירה בזמן.

על הקבלן להודיע לראמ"ה תוך 24 שעות על כל איחור צפוי בהגשת החומרים שמקורו בעיכובים מצד ועדת /ההיגוי, על מנת לא להיגרר לתשלום פיצוי.
	עד 50,000 ₪ לשבוע

עפ"י חומרת האירוע (*)

	6. 
	אי עמידה במועד ביצוע/מסירה של חומרים נלווים לכל מבדק כגון: מחוון, דוח פיתוח מבדק וכו'.
	איחור של שבוע ראשון – 5,000 ₪

על כל שבוע איחור נוסף – 5,000 ₪ נוספים

	7. 
	אי עמידה במועד הסופי למסירת כל שאלון מבדק מאושר ע"י ראמ"ה לשימוש כפי שנקבע בהזמנת עבודה של ראמ"ה. 
	איחור של שבוע ראשון – 50,000 ₪

על כל שבוע איחור נוסף – 50,000 ₪ נוספים

	8. 
	אי עמידה ביעדי הכנה לדפוס מבחינת איכות והשגת "אפס ליקויים" בתוצר הסופי.
	עד 250,000 ₪ לאירוע, 

עפ"י חומרת האירוע (*), 
במקרה של אירוע בו נפסל נוסח מבדק שלם- עד 500,000 ₪ לאירוע

	9. 
	אי עמידה ביעדי הכנה לדפוס מבחינת זמינות ורמת השירות של כ"א המופעל ע"י הקבלן במסגרת צוות הכנה לדפוס
	1,000 ₪ לאירוע

	10. 
	דליפת מידע מתוך שאלון מבדק/מחוון לפני מועד קיום הבחינה התפעולית או אחריה.
	עד 400,000 ₪ לאירוע, 

עפ"י חומרת האירוע (*)


(*) 
חומרת האירוע תיקבע על ידי ראמ"ה כפונקציה של השפעת הטעות / איחור/דליפת מידע על קיום תקין ואיכותי של הפעילות.
6.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זוכה במכרז אשר ימצא שהוא תיאם הצעות טרם הזכיה במכרז זה, או במסגרת מתן שירותים לפי מכרז זה , יחוייב בתשלום פיצוי מוסכם בשיעור של 5% מהתמורה ששולמה לו על פי המכרז, מכל מקור שהוא. המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם. אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המשרד לפי מכרז זה ולפי הוראות כל דין.
6.4 הראמ"ה תהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 

6.5 תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. 

6.6 הקבלן אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

6.7 אין האמור בא לפגוע בכל זכות אחרת שה ראמ"ה זכאית לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין. 

7. חפיפה
הקבלן החדש שיבחר במסגרת מכרז זה יפעיל את כל הנדרש במקום הקבלן הנוכחי (אלא אם הקבלן הנוכחי יזכה במכרז).

לצורך כך, יפעל הקבלן החדש לקבלה מסודרת ומאורגנת של כל המידע, האמצעים, הנהלים, התוכנות והתוכניות מהקבלן הנוכחי.

על הקבלן החדש להתארגן ולארגן את כח האדם המקצועי כנדרש כאשר כל עובד יפעל מול העובד הקיים של הקבלן הנוכחי במשך חודש ימים.
על הקבלן שיבחר להתארגן כך שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה.

על הקבלן המוסר לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הספק החדש שיבחר, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עמו.
הקבלן המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

הקבלן המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

הקבלן החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

נוהל חפיפה זה מחייב את הזוכה במכרז זה גם במעבר לזוכה אחר בתום תקופת ההתקשרות.

החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים: 
(1) מסירה מאורגנת של כל המידע והידע שהצטברו במהלך הפעילות ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו על ידי המשרד.
(2) מסירה מאורגנת של התוכנה, כולל ספרי תיעוד, מדריכים למשתמש לתוכנה הבסיסית ולכל השינויים שהמוסר ביצע במהלך ההתקשרות איתו. 

(3) מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').
(4) מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרויקט. 
(5) המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך חודש שלם לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש החפיפה. 
(6) תקופת ההתקשרות בין המשרד לקבלן החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.
(7) תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון האגף והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר. 

(8) עבור כל מבדק/כלי מדידה שיפותח במסגרת מכרז זה הפעולות הבאות יהיו באחריות הקבלן גם אם עברו יותר מ- 30 יום מתום חוזה זה, אך לא יותר מ- 90 יום:
(1) הכנת המדריך למורה
(2) כתיבת דוחות הפיתוח המסכם..
8. זכויות יוצרים
8.1 כל זכויות היוצרים על השאלות, פריטים, חומרים נלווים (ציורים, טקסטים מוקלטים וכו'), הדוחות, התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, מאגרי הנתונים שנאספו בפיילוטים (למעט מקרים הנכללים בסעיף 8.8 להלן) וכל חומר אחר אשר יעשה בו שימוש ו/או יפותח, יירכש או יותאם ע"י קבלן לצורך פרויקט זה, יהיו רכושה של המדינה והקבלן מתחייב לפעול כדלקמן:

8.2 הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות, מסמכים, מבחנים, מאגרי נתונים, תובנות מחקריות וכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם ושנלמד מבחינה מחקרית מתוך החומרים שנאספו בפרוייקטים שיבוצעו במסגרת מכרז זה, לצרכיו הפנימיים או החיצוניים או לצרכי עבודות אחרות, ולא יוכל להשתמש בכל הנ"ל לצרכי הצגה בכנסים מחקריים (או בכנסים רלבנטיים אחרים) ולצרכי הדרכה והטמעה בפני קהלים רלבנטיים, ולא יוכל לפרסמם לצרכי פרסום מקצועי מחקרי או פרסום באינטרנט (לצד שם ראמ"ה או ללא שם ראמ"ה) אלא אם כן קיבל אישור מפורש בכתב מראש מראמ"ה.
8.3 הקבלן לא יהיה רשאי להפיץ את החומרים, מבחנים, כלים, מסמכים נלווים דוחות ותוצרים אחרים שיבצע עבור ראמ"ה במסגרת מכרז זה ולא יהיה רשאי להעלותם לאתר האינטרנט שלו ללא אישור מפורש ובכתב של ראמ"ה. 
8.4 הקבלן אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע, על המבחנים ועל כל חומרי העזר והמסמכים הנלווים הקשורים למבדק וכל תוצר אחר שיפותח במסגרת מכרז זה. נושא זה כולל: סמלים של הקבלן, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו. השיוך הארגוני של צוותי הפיתוח ואנשים שהיו מעורבים בפיתוח ובהפקה מטעם הקבלן יוזכר אך ורק ברשימת השותפים לפיתוח הכלי במסמכים שבהם מופיעה רשימה כזו. 

8.5 הקבלן לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

8.6 הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הקבלן לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

8.7 במידה שהקבלן משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. 
אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הקבלן על חשבונו. על המציע לקחת בחשבון כי המבחנים המפותחים במסגרת מכרז זה מופצים לבתי הספר, למורים ולתלמידים כחלק מחומרי ההוראה/למידה/ הערכה וכן מתפרסמים ע"י ראמ"ה באתר האינטרנט של ראמ"ה לאורך שנים. 

8.8 בכל מקרה בו הקבלן מציע תכנית ייחודית מטעמו הקבלן ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הקבלן.
במקרה והקבלן טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש לראמ"ה. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.
ראמ"ה תהיה רשאית לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרויקט. במקרה זה יעביר הקבלן את הזכויות על החומרים המתאימים הקשורים לתוכנית, לידי ראמ"ה.
8.9 בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של ראמ"ה בכתב, יעביר הקבלן את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים, תוצרים של מבחנים כלי מדידה וחומרים נלווים, מאגרי נתונים, וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל קבלן שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, לידי ראמ"ה.
8.10 הקבלן יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד החינוך, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.
9. שמירת סודיות
9.1 כל השירותים המוגדרים במכרז זה, לרבות הפריטים בשלבי הפיתוח השונים, השאלות, נוסחי המבחנים בשלבי פיתוחם השונים, ושאלוני המבחנים הסופיים וכו', מוגדרים ומסווגים על ידי ראמ"ה כחומר סודיואסור להעבירם לשום גורם.  

9.2 לקבלן ולכל הגורמים השותפים בתהליך מתן השירותים מטעמו אין רשות לפרסם ו/או להוציא כל חומר הנוגע להכנת השאלות ושאלוני המבחנים ללא אישור בכתב מראמ"ה. 

9.3 הקבלן מתחייב לשמור בסוד שאלות, ידיעות, מסמכים ונתונים כמותיים אודותיהם וכל מידע שיגיע אליו לצורך ביצוע מכרז זה, או שיוכן על ידו לצורך מכרז זה. "מידע" לרבות - דוחות, תוכניות, הנחיות, טפסים, מדיה מגנטית, שאלות/פריטים, שאלונים/מבחנים ונתונים כמותיים אודותיהם.
9.4 אין רשות לקבלן ולכל גורם מטעמו להעביר כל מידע אודות חומרי המבחנים, שאלות ושאלונים, חומר רקע שיועבר לעיונו לצורך מכרז זה, וכן נתונים כמותיים אודות המבחנים והפריטים בין אם אלו נתונים, פריטים ו/או מבחנים/מבדקים שפותחו/תורגמו על ידי הקבלן ובין אם אלו נמסרו לו על ידי ראמ"ה או מי מטעמו.

9.5 הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה מהמזמין, לא ימסור הקבלן ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על הקבלן הוראות סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין תשל"ז 1977. הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.
9.6 הקבלן ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות. 
9.7 הקבלן יחייב את כל העובדים הבאים במגע עם נושאים הקשורים במכרז זה בשמירת סודיות. הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.
9.8 הקבלן יקיים את פעילותו במסגרת מכרז זה במרכז פיתוח  שהכניסה אליו תוגבל לעובדים מורשים בלבד. 
9.9 הקבלן לא יאפשר להוציא מהמרכז כל חומר הנוגע לשאלות/פריטים או לשאלונים/מבחנים וכל מידע או נתון הקשור בהם ובכלל זה אין להעביר כל חומר לביתו של מי מהמשתתפים בתהליך הכנת השאלות/ השאלונים בכל הנוגע למכרז זה
9.10 הקבלן ידאג לאבטח את כל המידע כך שלא ייחשף בפני גורמים שאינם קשורים למתן השירותים במסגרת מכרז זה ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר, פרט לשימוש המוגדר במכרז זה.
9.11 בסופו של כל יום עבודה על הקבלן לשמור את כל המידע הכתוב הנוגע לפעילות במכרז זה על גבי המדיות השונות (דיסק נייד, דיסקטים, תקליטורים וכו') ולאחסנם במקום מוגן.

9.12 הקבלן יעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות לשמירת סודיות שיוגדרו ע"י המשרד. 
9.13 הקבלן לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד. 
9.14 הקבלן יחתום על הצהרה למחויבות שמירת סודיות וכן יחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצורך מכרז זה, על התחייבות לשמור סודיות.
9.15 הקבלן יחזיר למשרד כל חומר שימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שידרש לכך.
9.16 על פי דרישת המזמין יציג הקבלן למשרד אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הקבלן ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרוייקט זה, ממי שאינו שותף לפרוייקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.
9.17 בתום ההתקשרות ימסור הקבלן לראמ"ה או לגורם אשר יוסמך מטעמה את כל המידע שברשותו שהוכן במסגרת מכרז זה, ויוודא השמדת כל הקבצים והרישומים במתקניו בתיאום עם ראמ"ה (אלא אם יידרש אחרת ע"י ראמ"ה). כמו כן, הקבלן יחזיר לראמ"ה כל חומר שיימסר לו בהקשר למכרז זה ולצרכיו.

10. הדרישות לאבטחת מידע
10.1 אופי הפעילות משרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.
10.2 משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
10.3 המידע אשר נאגר במערכות הספק וכן מידע אליו הוא נחשף מוגדר כמידע אשר חלה עליו רמת אבטחה גבוהה כפי שמוגדר ב"תקנות הגנת הפרטיות התשנ"ב תוספת שנייה".
10.4 במסגרת הפעילות הקבלן נחשף לנתונים רבים המשמשים את הקבלן לצורך עבודתו במכרז זה. 
10.5 הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הקבלן באמצעות מערכות המידע של משרד החינוך או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הקבלן במסגרת המכרז.
10.6 על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות המצורפות בנספח 5 " נספח אבטחת מידע 2020 למכרז לפיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית " 
ועפ"י דרישות הרשות להגנת הפרטיות מס' 2/2011 – "שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי" המופיעות באתר שכתובתו: 
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/805B34A2-6D8F-481E-A9B2-BEC934ECDA84/35860/1122011.pdf
10.7 הקבלן מתחייב מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע הקבלן למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.
10.8 לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הקבלן להעביר אישור של מומחה אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד או אישור של צוות אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.
10.9 עמידת הקבלן בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הקבלן או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את ביטול ההתקשרות עם הקבלן וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.
10.10 חל איסור מוחלט על הקבלן לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים.
10.11 על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה.
10.12 במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

10.13 הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.
10.14 על הקבלן להגיש למשרד דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתיקבע ע"י המשרד.
10.15 הקבלן נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.
10.16 המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.
10.17 בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למכרז. 
10.18 פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה. 
10.19 הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.
10.20 בתום ההתקשרות על הקבלן להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.
11. אחריות משפטית
11.1 הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 
11.2 הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 
11.3 הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 
11.4 אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הקבלן או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה: 
11.4.1 התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לקבלן ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.
11.4.2 בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לקבלן לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הקבלן על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.
11.4.3 יחושב שכרו של קבלן או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
11.5 ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.
11.6 הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.
חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.
12. ביטוח

הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן יהיו בהתאם למפורט בסעיף 13 בחוזה התקשרות בנספח 3. 
13. תנאי תשלום
13.1 הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח 2 למסמכי המכרז, לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. 
יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.
13.2 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם על פי הגשת חשבונית בצירוף דו"ח פעילות חודשית ומסמכים נדרשים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית על פי יחידות התפוקה המפורטות בסעיף 14.1 שלהלן.

מתכונת הדיווח של דוחות הביצוע המצורפים לחשבוניות תקבע בתיאום עם ראמ"ה ותאושר על ידו.

13.3 החשבונית תכלול אך ורק פעילויות/ מוצרים שביצועם הסתיים במלואו, למעט חריגים כמפורט בסעיף 14.4.
13.4 תשלום חלקי יאושר עבור כל פעילות/ תוצר שמשך הכנתו צפוי להימשך יותר מ- 9 חודשים, בתנאים הבאים: 
13.4.1 חלפו לפחות 6 חודשים ממועד תחילת ביצוע הפעילות.
13.4.2 הסתיים ביצוע של לפחות 80% מהפעילות/הכנת התוצר (בפיתוח כלי הערכה מדובר על שלב סיום עיבוד תוצאות המיני פיילוט ותיקון הפריטים בהתאם לממצאים ולאחר שהמבדק המתוקן אושר על ידי הגורם המאשר, והוכן להוצאה לאור ולדפוס).
13.4.3 החשבונית המפורטת תהייה על סך 30% מהסכום הכולל של הפעילות/ התוצר המוזמן, לרבות ביצוע התאמות לפי ביצוע בפועל,  ומנכ"לית ראמ"ה אישרה בחתימתה כי אבן דרך כמופיע בסעיף 13.4.2 מתקיימת וניתן לפנות לחשב המשרד לבקש לשלם בהתאם לה.
13.4.4 כאשר הפעילות הושלמה במלואה (לרבות הגשת דו"ח פיתוח סופי של המבדק שקיבל את אישורה של ראמ"ה) ישולמו לקבלן עוד 70%, מבוסס על דו"ח ביצוע מאושר וחשבונית מתאימה, רק לאחר אישור מנכ"לית ראמ"ה על השלמת הפעילות במלואה.
13.4.5 למען הסר ספק אם הקבלן לא ישלים את כל הפעילות כנדרש, הראמ"ה תקזז את התשלום, ששולם על פי סעיף 13.4.3.
13.5 תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה על פי אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

13.6 אגף הכספים במשרד ישלם לקבלן עפ"י הוראת התכ"ם 1.4.0.3 (נכון ליום פרסום המכרז ההוראה בתוקף מיום 22 בספטמבר 2020) כפי שתהיה תקפה מזמן לזמן, המצורפת בנספח 1 למכרז, מותנה באישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה מיוחד הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם). 
13.7 כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הקבלן שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

13.8 לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים או חוסר/ליקוי בדיווח – כפי שיידרשו על ידי החשב ו/או נציגות המשרד.

13.9 הקבלן אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.
13.10 כללי הצמדה
ההצמדה תהיה על פי הוראת תכ"ם 7.5.2.1 מהדורה 05 מיום 04.03.2021 :

13.11 הגדרות בנושא הצמדה

13.11.1 הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס. 
13.11.2 תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.
13.11.3 תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

13.11.4 מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).
13.11.5 מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

13.11.6 מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.
13.11.7 מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.
13.12 תנאי ההצמדה
13.12.1 תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית. 

13.12.2 התאריך הקובע – תאריך החשבונית. 
13.12.3 מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן. 
13.12.4 סוג המדד – מדד ידוע.
13.12.5 תדירות ההצמדה – חודשית.

13.12.6 חלקיות ההצמדה – 100%. 
13.13 ביצוע ההצמדה
13.13.1 ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.
13.13.2 אופן חישוב ההצמדה
1. חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות. 
2. ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע. 
13.13.3 סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

13.14 למשרד תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לקבלן בגין חוב שהקבלן חב לו.
13.15 לקבלן לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

13.16 אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הקבלן הזוכה כדין.

14. מבנה ותכולת ההצעה
ההצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת בנספח 7.





בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. 

הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.
ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג אך ורק בשפה העברית.
המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולא יכללו מע"מ. 

על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מע"מ. 

במידה שלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות אחוז המע"מ ישתנה, השוואת ההצעות תתבצע על בסיס המחירים שהוגשו בהצעה. 

תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

14.1 הצעת המחיר
הצעת המחיר תתחלק למספר מרכיבים עיקריים כדלקמן:
	נושא
	מרכיב 
	סעיף במכרז
	יחידת חישוב

	1. ועדת ההיגוי
	1. הפעלה של ישיבת ועדת היגוי/ועדת מומחים מלווה (הישיבה מתקיימת באינטרנט מרחוק)
	4.5.4 א'-ה'
	מפגש ישיבה עם צוות מלא לתגמול

	
	2. ריוויו עם משוב מפורט של הוועדה 
	4.5.4 ו'
	ריוויו עם צוות מלא לתגמול

	
	3. העסקת יועצים מומחים
	4.5.5
	שעות

	2. העברה ניסיונית במסגרת מיני-פיילוט
	מיני-פיילוט (העברה ניסיונית מצומצמת ) לפי חלופה
	4.6.3 א'
	חלופה 1

	3. 
	
	4.63 ב'
	חלופה 2

	4. מחקר חלוץ (פיילוט)
	העברת מחקר חלוץ ( ללא עיבוד נתונים)
	4.7.18
	כיתה

	
	העברה פרטנית 
	4.7.19
	קצרה- 10 – 30 דק' 

	5. 
	
	
	מתמשכת - 31 – 60 דק' 

	
	עיבוד נתוני מחקר חלוץ  או מחקר מקיף והפקת דוח
	4.7.23 א'-ד'
	עיבוד פשוט של מחקר 

	6. סוגי פריטים וכלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית
	1. פריט פתוח
	4.8.1
	פריט

	7. 
	2. פריט סגור או משולב
	4.8.2
	פריט

	8. 
	3. גריין קצר
	4.8.3
	גריין

	9. 
	4. גריין ארוך
	4.8.4
	גריין

	10. 
	5. משימת ביצוע
	4.8.5
	משימה

	11. 
	6. הרכבת כלי הערכה מעצבת או דיאגנוסטית
	4.8.6
	כלי הערכה 

	12. 
	7. הפקה של כלי מדידה להדפסה
	4.8.7
	חוברת

	13. 
	8. הפקה של כלי מדידה ממוחשב
	4.8.8
	יחידות היבחנות testlet

	14. תוצרים אופציונאליים בפיתוח כלים להערכה מעצבת או דיאגנוסטית 


	1. גריין שמע 
	4.8.9
	גריין

	5. 
	2. גריין וידאו (סרטון) 
	
	גריין

	6. 
	3. גריין דס"א 
	
	גריין

	
	4. הפקת קובץ אודיו דיגיטלי של מבדק לתלמידים עם צרכים מיוחדים
	4.8.10
	הקלטה של שעת מבדק 

	15. פיתוח של חומרים ומסמכים נלווים נוספים

	1. כתיבת מסמך של מסגרת קונספטואלית של כלי מדידה 
	4.9.1
	מסמך

	
	2. הכנה והפקה של ערכה למורה ולצוות בית הספר
	4.9.2
	ערכה

	
	3. כלי לחישוב ודיווח ציונים ("מבדקית" או כלי דומה)
	4.9.3
	כלי דיווח וחישוב

	16. תרגום והתאמה של כלי הערכה ומסמכים נלווים
	1. תרגום, התאמה ועריכת לשון במודל 0 
	4.10.2.א'
	250 מילים

	7. 
	2. תרגום, התאמה ועריכת לשון במודל 1 
	4.10.2.ב'
	250 מילים

	8. 
	3. תרגום, התאמה ועריכת לשון במודל 2 
	4.10.2.ג'
	250 מילים

	17. העברת המבחנים ובדיקתם
	סדנת הדרכת לקבוצת בודקי בחינות
	4.12.4
	קבוצה

	18. הליך קביעת תקנים Standard Setting 
	קביעת תקנים
	4.13
	דוח הליך קביעת  תקנים

	19. דוח פיתוח מסכם
	כתיבת דוח מלא פיתוח מסכם של כלי מדידה
	4.14
	דוח מלא



על המציע לפרט את התחשיב על פיו הגיע להצעת המחיר בכל סעיף וסעיף בחלוקה להוצאות קבועות והוצאות משתנות.

הפירוט יוכן על גבי דפי העזר המצורפים בחוברת ההצעה מיד לאחר הצעת המחיר.
על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות עלות הכשרה של בעלי התפקידים, תשלום וניהול שכרם, הוצאות נסיעתם, הוצאות בגין חופשה, מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים והמשרדים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע מכרז זה.

ראמ"ה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.
14.2 ניסיון המציע ורשימת עבודות דומות

המציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת בסעיף 2.3.5, תוך ציון ההיקף הכמותי והכספי.
כמו כן על המציע לפרט שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות וכו') ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם ומועדי ההפעלה. 

לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי איש קשר עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

המשרד רשאי לפנות אל הלקוחות שברשימת הלקוחות שהוצגו בהצעה על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון של הלקוח.
המשרד רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימת הלקוחות ולבעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע הקיים במשרד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.
אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
14.3 נתונים כלליים של המציע

14.3.1 נתוני מרכז הפרוייקט
יש לצרף להצעה למכרז קורות חיים מפורטים של מרכז הפרוייקט, תעודות ואישורי הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של מרכז הפרוייקט) ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם.
14.3.2 נתוני הפסיכומטריקאי הבכיר
יש לצרף להצעת המכרז קורות חיים מפורטים של הפסיכומטריקאי הבכיר, תעודות ואישורי הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק בעלי התפקידים הנדרשים בסעיף זה) ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם.
לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של בעלי התפקידים הנדרשים בסעיף זה) עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

כמו כן מובהר בזה כי ככל שהמציע יציג בהצעתו בעלי תפקידים שהינם עובדי מדינה, יחשב הדבר כאילו לא הציג בעלי תפקידים אלו ויקבל ציון אפס לגבי כל אחד מבעלי התפקידים שהינו עובד מדינה.
14.4 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

14.5 ההצעה תוגש ב- 2 עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה, כל זאת כאמור בפרק "מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה".
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
15. הקריטריונים לבחירת הקבלן
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה.

רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המשרד בבחירת הקבלן:



15.1 סעיפי איכות – במשקל של 40%
להלן מפורטים עיקרי סעיפי האיכות לבחינת ההצעות: פירוט הקריטריונים על פיהם תיבחנה ההצעות, מצ"ב בטבלת השוואת ההצעות המצורפת בנספח 8 א' ו- ב'.

15.1.1 ניסיונו של המציע בפרוייקטים דומים, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, לרבות ניסיון של המשרד בעבודה עם המציע (במידה ויש נסיון).
15.1.2 חוות דעת של מקבלי שירות דומה מהמציע (דהיינו מקבלי שירות חיצוניים שאינם מבין עובדי המציע בעבר או בהווה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות או מי שהיה המעסיק של המציע / עובד שלו מוצע כבעל תפקיד במכרז) כפי שבאות לידי ביטוי בפניית צוות בדיקת ההצעות ללקוחות של המציע, בעיקר מההיבט של רמה מקצועית, רמת שירות, עמידה בלוחות זמנים, גמישות לשינויים ועוד.

חוות הדעת לגבי המציע, יילקחו מתוך רשימת הלקוחות שצויינו במסגרת הניסיון. 

על המציע לקחת בחשבון כי ככלל יילקחו בחשבון הפרוייקטים שבוצעו על ידי המציע ושעומדים במלואם בדרישות המכרז בלבד.
לצורך קבלת חוות דעת המשרד יפנה, באופן אקראי, ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אל הלקוחות שצוינו על ידי המציע, תוך מתן עדיפות לחוות דעת של עובדי המשרד שקיבלו שירות.
ככל שלא ניתן לקחת חוות דעת כיוון ש איש הקשר מטעם הלקוח המצויין בהצעה אינו זמין, ייגרע מהציון הכולל 10% על כל חוות דעת שלא נלקחה.

למען הסר ספק, ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר שהוצג בהצעה וצויין ע"י איש הקשר כי אינו מכיר את הפעילות או את המציע או במקרים בהם איש הקשר היה המעסיק של המציע/בעל התפקיד המוצע במכרז זה, הציון שיינתן בסעיף חוות הצעת לפרוייקט זה יהיה אפס.
כמו כן, ככל שלא תינתנה חוות דעת ע"י גורם חיצוני כאמור, דהיינו – לא צוין לקוח חיצוני (כגון: שמדובר במציע עצמו או במעסיק עצמו ולא מדובר בלקוח חיצוני שקיבל שירות), בכלל זה מקרים בהם איש הקשר מטעם הלקוח מסרב לתת חוות דעת או סירב שחוות הדעת שלו תוצג, יחשב הדבר כאילו לא נמסרו שמות של לקוחות לצורך קבלת חוות דעת וינתן ציון של אפס בסעיף זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
15.1.3 ניסיון, הכשרה וחוות דעת (שתילקח מאנשי הקשר כפי שמפורט בטופס בדיקת ההצעות), על מנהל הראשי המוצע.
לא תילקח חוות דעת על מנהל הראשי שלא עמד בדרישות ההכשרה והניסיון.
חוות דעת של מקבלי שירות ממנהל הראשי תילקחנה כאמור בסעיף 15.1.2 לעיל.
מובהר בזה כי חוות דעת תילקח רק מאנשי קשר שהיו לקוחות חיצוניים ולא עובדי המציע ו/או גורמים קשורים ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הראשי בעבר.
15.1.4 ניסיון והכשרה ל הפסיכומטריקאי המוצע.
15.2 הצעת המחיר – במשקל של 60%
הצעת המחיר על כל מרכיביה.

חישוב ציון המחיר ייעשה כדלקמן:

הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) הנמוכה ביותר, תקבל ציון 100% ולשאר ההצעות ייקבע הציון על פי הנוסחה הבאה:


15.3 תחילה תפתח המעטפה עליה מצויין "חוברת ההצעה " ויבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות (15.1.1-15.1.3), כפי שמפורטים בטבלת השוואת ההצעות (נספח 8 א' ו- ב') וינתנו להם ציונים מתאימים.

רק לגבי הצעות שקיבלו לפחות ציון של 70% בכל אחד מסעיפי האיכות בנספח 8 ב' (ולא בכל אחד מתתי הסעיפים המרכיבים כל סעיף איכות שבנספח 8 א') וציון איכות כולל בסעיפי האיכות של 80% ויותר בנספח 8 ב', תפתח המעטפה עליה מצויין "הצעת מחיר" והן תבחנה גם מבחינת הצעת המחיר.
הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל, לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל.

15.4 שיקלול ההצעות יחושב על בסיס של 40% מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד 60% מהציון המשוקלל של סעיף המחיר.
אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

15.5 תינתן עדיפות למציעים בעלי הרכב כוח אדם עם ניסיון רב יותר בתחום הנדרש ובעלי הכשרה וכישורים גבוהים יותר וכן לאלו אשר יקצו אמצעים רבים ומגוונים יותר בתחום הנדרש לטובת הפרוייקט.
15.6 בנספח 8 למכרז מובאת טבלת השוואת הצעות, לרבות המשקל היחסי של כל סעיף.
16. משך הבדיקה ותקפות ההצעה
ראמ"ה לא מתחייבת לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. ביטל המציע את ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאית ראמ"ה להגיש הערבות שצירף המציע להצעתו, לגביה.

ההודעה על ביטול ההצעה תועבר לראמ"ה בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל כלכלנית ראמ"ה ותובא לדיון ולהחלטתה של וועדת המכרזים.

אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי הראמ"ה.
17. תקופת התקשרות

17.1 תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הקבלן, לפי קביעת המשרד, ותסתיים בתום שנתיים, אלא אם כן הוחלט על תקופה קצרה יותר ע"י וועדת המכרזים כאמור להלן.
17.2 המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו לעוד 5 שנים נוספות בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה. ההארכה תעשה לכל שנה בנפרד.
17.3 כן מובהר בזה כי המשרד רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות האמורה לעיל.
17.4 תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב. 
18. המשרד רשאי
18.1 לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
18.2 לבטל את המכרז.

18.3 למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים ותקנותיו והוראות התכ"ם.

18.4 לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

18.5 מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
18.6 המשרד רשאי לפסול הצעה או לבטל זכיה במכרז בכל מקרה שבו קיימת כנגד המציע או אורגן אצל המציע, חקירה או הוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה המציע אינו ראוי לשמש כקבלן במכרז המספק שירותים המבוקשים במכרז זה.
18.7 אם וככל שהמציע הינו קבלן השרותים נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.
18.8 לקבוע מס' זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.
18.9 לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש על ידי מורשה החתימה במשרד.

הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.
אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
19. יחסי הצדדים

19.1 השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הקבלן בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הקבלן.
19.2 הקבלן מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן, ולא של המשרד. בנספח 7 מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הקבלן.
19.3 הקבלן מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הקבלן רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.
19.4 בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הקבלן, יחשב הקבלן, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 
19.5 הקבלן מתחייב שלא להעסיק אדם המועסק כעובד ע"י המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של מנהל היחידה המזמינה, של חשב המשרד והגורם המוסמך במשרד לאשר העסקה פרטית עם זאת מובהר בזה כי במסגרת ההצעה אין להציע כבעלי תפקידים מי שהינם עובדי מדינה.
19.6 הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי כל דין. כן יהיה הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הקבלן באורח מלא.

19.7 הקבלן אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז. 
19.8 חובת הקבלן היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה. 
19.9 הקבלן אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד. 

אין הקבלן רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמשרד. 

הסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין קבלן אחר, והקבלן הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים. 

19.10 הקבלן מתחייב לספק את השרות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום, שביתה וכיוצ"ב, בתנאי אספקה כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.
20. פיקוח

20.1 העבודה תוזמן על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך  (להלן: "המזמין") וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי המזמין.

20.2 המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

20.3 בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרוייקט הקשור למכרז. 
20.4 פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה. 
20.5 בביצוע השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לקבלן להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

21. ניגוד עניינים
הקבלן יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

במקרים של חשש לניגוד עניינים, הקבלן יפעל עפ"י הוראות ראמ"ה להסרת ניגוד העניינים.

הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

22. הפרות יסודיות
למשרד שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או איכות העבודה אינם ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הקבלן יקבל תשלום רק עבור העבודה שבוצעה עד לאותו מועד ובתנאי שניתן לעשות שימוש בתוצריה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

23. מהזוכה (להלן הקבלן) יידרש
23.1 לחתום על ההסכם המצ"ב בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע"י המשרד.
23.2 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.
ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.

הצד לחוזה או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות המתקשר או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע.

החליט המשרד לדחות את התנגדות הגוף הפרטי, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע לגוף הפרטי כי הוא רשאי לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה.

המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

ככל שהמשרד יקבל את התנגדות הגוף הפרטי בהמשך למשא ומתן בין הצדדים ובהתאם להחלטת הממשלה, יודיע המשרד שהחליט לא לפרסם את הסעיפים המפורטים כגון בטבלה שלהלן מהטעמים שיפורטו בטבלה(*):
	מספר הסעיף בחוזה
	העילה לאי חשיפתו (ציון הסעיף הרלוונטי מכח חוק חופש המידע, התנ"ח – 1998)

	
	

	
	


(*) 
ככל שיש מניעה מלפרסם מידע מהטעם שהוא שנוי במחלוקת וטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או שלא ניתנה החלטה בעתירה שהוגשה, תצוין גם עובדה זו בטבלה.
23.3 הקבלן ימציא ערבות ביצוע, לפקודת המשרד בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות השנתי כולל מע"מ למשך תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
במידה שההצעה הזוכה הוגשה ע"י מספר גופים שהתקשרו ביניהם לצורך הגשת ההצעה, הגוף המוביל יחתום על החוזה עם המשרד ויצורפו אליו הסכם התקשרות בין הגופים שהגישו את ההצעה הזוכה וערבות הביצוע.
ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הקבלן, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.

23.4 בכל מקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את אישור הקבלן במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב לקבלן, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והקבלן לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

23.5 הופר החוזה על ידי הקבלן ו/או בוטל האישור שניתן לקבלן הזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע השירותים, רשאי המשרד להגיש את ערבות הביצוע לגביה, וכן למסור את ביצוע החוזה/המכרז למי שייקבע ע"י המשרד, והקבלן יפצה את המשרד ו/או היחידה המזמינה על כל הפסד ונזק שיגרמו להם בגין כך.

23.6 הקבלן יגיש למשרד את ערבות הביצוע, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

23.7 במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב הקבלן למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות ביצוע כמפורט במכרז זה וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין. 
23.8 על הקבלן לתעד במערכת המידע שלו כל פעילות הנדרשת במכרז זה ולשמור מידע זה במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
23.9 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

24. מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה
24.1 להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

24.1.1 יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

ההצעה תוגש ב- 2 עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "חוברת הצעה" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
הצעת המחיר בצירוף דפי העזר לחישוב הצעת המחיר יופרדו ע"י המציע ויוגשו ב- 2 עותקים במעטפה נפרדת תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "הצעת מחיר" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

המעטפה הכוללת את חוברת ההצעה והמעטפה הכוללת את הצעת המחיר יוכנסו למעטפה אחת תוך ציון שם המכרז ומס' המכרז וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה ובנוסף על המציע לדאוג להחתים עו"ד או רו"ח על אותם הדפים בהצעה בהם מצויין כך במפורש.

הגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על כל דפי ההצעה המוגשת.

במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, יחתום על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות ולו תהיה האחריות הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם כל הגופים המתקשרים אחראים כלפי המשרד לביצוע שלם של השרות למשך כל תקופת ההתקשרות.
24.1.2 ערבות מציע, מטעם המציע לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה, לפקודת המשרד בסך של 80,000 ₪. 
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז ותהיה בתוקף עד לתאריך: 05/01/2022
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.
בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.

נוסח ערבות המציע יהיה תואם לנוסח המצורף למכרז (בנספח 7). 
ניתן להגיש מספר כתבי ערבות מציע ובלבד שהסכום הכולל שלהם יהיה תואם את הסכום הכולל הנדרש במכרז. כל כתבי ערבות המציע יהיו בנוסח הנדרש וישאו את התאריכים.

הצעות שלא תצורף אליהן ערבות מציע כנדרש תיפסלנה על הסף.

לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה ערבויות המציעים למציעים שלא יזכו במכרז.
ערבות המציע שיזכה במכרז תוחזר לו עם החתימה על החוזה וקבלת ערבות ביצוע למשך תקופת ההתקשרות.

המציע מתחייב לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, שאלמלא כן, יהיה המשרד רשאי להגיש את ערבות המציע שצירף להצעתו לגבייה. מובהר בזה כי באם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו למכרז, יהיה המשרד רשאי להגיש הערבות לגבייה ובנוסף לכך, לתבוע מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי הצעתו למכרז, והעולה על גובה ערבות המציע שצרף המציע למכרז.

24.1.3 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
24.1.4 במקרה של גוף משפטי מאוגד יש לצרף את האישורים הבאים:
1. אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.
2. אישור נסח חברה עדכני של רשם התאגידים (פלט עדכני).
3. פרטים על המציע, מאושרים ע"י רו"ח/עו"ד:
(1) שם המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי.
(2) סוג ההתארגנות.
(3) תאריך ההתארגנות.
(4) מספר מזהה.
(5) שמות ומס' ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.
כל זאת יוגש על פי הנוסח בנספח 7.

24.1.5 אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על שם המציע.
אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.
24.1.6 אם המציע הינו עמותה, חובה לצרף:
1. אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.
2. אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
3. אישור מרו"ח של המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה.
במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות בתוספת מע"מ.

4. הצהרה של העמותה על אי בקשת תמיכה (נספח 7).
24.1.7 בנספח 3 למכרז זה מצורף חוזה ההתקשרות. 
על המציע למלא את פרטיו במקומות המיועדים לכך בחוזה, לחתום על דפי חוזה זה בראשי תיבות (כולל חותמת) בכל עמוד וכן חתימה מלאה (כולל חותמת) בעמוד האחרון.
פרטי ההתקשרות (סכום, מועד תחילת ההתקשרות ומשכה ותנאים אחרים שנותרו ריקים בחוזה) ימולאו רק לאחר הודעה על זכיה ורק על ידי המציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז.
יש לצרף את החוזה החתום לחוברת ההצעה המוגשת למשרד.

כל בקשה לשינוי או הבהרה לגבי הדרישות הנ"ל יש להפנות במסגרת שאלות ובירורים כאמור בסעיף 1.2 במכרז בלבד. התייחסות תינתן אך ורק באופן האמור בסעיף זה.

המציע הזוכה במכרז ידרש לצרף לחוזה החתום על ידו את הנוסח שנדרש במכרז חתום ע"י חברת הביטוח. 

ככל שלא יעשה כן עליו לקחת בחשבון כי הדבר עשוי להוות עילה לביטול זכייתו במכרז.
24.1.8 מסמכי הבהרות ככל שיהיו, חתומים בראשי תיבות (כולל חותמת) ע"י המציע (הגוף המוביל) על כל עמוד (כנדרש בפרק 1 – מבוא).
24.1.9 הניסיון הנדרש בסעיף 2.3.5 יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו לפחות במהלך שנות הניסיון ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר, מספר הטלפון הקווי וטלפון הסלולרי שלו.

24.1.10 קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של מרכז הפרוייקט ופסיכומטריקאי הבכיר .
24.1.11 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף בנספח 7.
24.1.12 תצהיר של המציע כי הקובץ הסרוק של ההצעה שנמסר ע"י המציע/ה הנ"ל, יחד עם ההצעה המודפסת, כעותק סרוק של ההצעה המודפסת שהוגשה ע"י המציע/ה כמענה למכרז הנ"ל, הינו זהה לחלוטין לעותק המודפס של ההצעה, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 7.
24.1.13 תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 7.
24.1.14 תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 7.
24.1.15 תצהיר של המנהל הכללי של המציע ושל ממונה אבטחת מידע של המציע לעניין אבטחת מידע, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 7.
24.1.16 הצהרה של המציע (בנספח 7) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.
24.1.17 אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשרות החברה על התחייבות המציע לדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, לשמור על סודיות ולשמור על זכויות יוצרים כחוק (נספח 7). 
24.1.18 הצהרה של המציע בעניין דרישות ביטוח, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 7.
24.1.19 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 7.
24.1.20 בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, תקנה 21-ה' ותקנה 21-ו', מציעים אשר לא נקבעו כזוכים במכרז רשאים לעיין בהצעה שנקבעה כזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 
המשרד רשאי לגבות תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום ההוראות בתקנה זה.
המציע חייב לציין מראש בחוברת ההצעה דף 3 סעיף 3, אלו עמודים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, ולנמק זאת. 
בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

משרד החינוך רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

24.1.21 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך כחודש ימים מיום חתימתו. 

ככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם עליו להצביע בהצעתו באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

24.1.22 לעניין עידוד נשים בעסקים

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

24.2 על המציע לוודא, כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ או מס' עמותה) בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך. 

24.3 כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה.
אין כל חובה על המשרד להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.
קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.

24.4 הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש לשלוח אל:
משרד החינוך
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
"תיבת המכרזים"
רח' ז'בוטינסקי 5, קומה 3
רמת גן 5252006
מכרז היקפים משתנים מס' 3.07/2021: פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית 
יש לציין על המעטפה הסגורה את מספר המכרז ונושאו.

על ההצעה להתקבל ל- "תיבת המכרזים" לא יאוחר מתאריך: 05.10.2021 שעה: 11:00
באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע לכל המאוחר במועד הנ"ל, למשרדי ראמ"ה, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני- תיפסל על הסף.
הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

בכבוד רב,
מרינה אינדזליכין
כלכלנית ראמ"ה
נספח מספר 1
דף 1 מתוך 5
	הוראת תכ"ם:
	מועדי תשלום

	[image: image1.jpg]L3
9990 2WNN





	משרד האוצר

אגף החשב הכללי
תכ"ם – ביצוע תקציב
	פרק ראשי:
	ביצוע תקציב

	
	
	פרק משני:
	ביצוע תשלומים בגין התחייבויות

	
	
	מספר הוראה:
	1.4.0.3

	
	
	מהדורה:
	05                                       תת מהדורה: 01


1. מבוא
1.1. מוסר תשלומים יעיל ותקין תורם לשיפור התחרותיות במשק ולאיכות הניהול והאתיקה העסקית, ומסייע לצמיחת המשק. למוסר תשלומים תקין השפעה רבה על האיתנות הפיננסית של ספקים ובעיקר על האיתנות של הספקים הזעירים, הקטנים והבינוניים. למדיניות הממשלה בנוגע למועדי התשלום לספקים, השפעה על שרשרת הרכש ועל מתן השירותים במשק.

1.2. מדיניות ימי האשראי של ממשלת ישראל כפופה לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 (להלן: "חוק מוסר תשלומים").

1.3. בחודש פברואר 2021 פורסמו תקנות מוסר תשלומים לספקים )דיווח על יישום החוק( (הוראת שעה) התשפ"א2021- (להלן: "תקנות מוסר תשלומים"), המסדירות, בין היתר, את אופן, מתכונת ומועדי הדיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, כמפורט בסעיף ‎2.9.3 להלן. 
1.4. הוראה זו לא תחול על התקשרויות העומדות בתנאים המפורטים בסעיף ‎2.12 להלן (בהוראות המעבר). 

1.5. הוראה זו תחול על כל תשלום לספקי הממשלה, למעט האמור בסעיף ‎1.6 להלן.
1.6. הוראה זו לא תחול על סוגי התשלומים הבאים:

1.6.1. תשלום בין משרדי ממשלה – בהתאם להוראת תכ"ם, "חיובים בין-משרדיים", מס' 1.6.0.7 והוראת תכ"ם, "אמצעי תשלום", מס' 1.6.0.1.
1.6.2. תשלום לגוף נתמך – בהתאם להוראת תכ"ם, "תמיכות במוסדות ציבור", מס' 6.1.0.1.

1.6.3. תשלום בהתאם לפסק דין – בהתאם להוראת תכ"ם, "תשלום עקב פסק דין שניתן כנגד המדינה", מס' 1.5.0.4.

1.6.4. תשלום בהתאם להסכם פשרה – בהתאם להוראת תכ"ם, "הטיפול בפשרות והסדרי חוב (לרבות מחיקות)", מס' 3.3.0.6.

1.6.5. 
התקשרויות במקרקעין לפי חוק נכסי מדינה, תשי"א-1951.
1.6.6. תשלום לספקים מחו"ל – בהתאם להסכמים הפרטניים.

1.6.7. במקום בו התקבלה חוות דעת משפטית כתובה, המציינת כי קיימת מניעה משפטית להעברת תשלום. 

1.6.8. תשלום שהוחרג במסגרת חוק מוסר תשלומים ותקנותיו.

1.7. מטרות ההוראה
1.7.1. להנחות את חשבי משרדי הממשלה ויחידות הסמך (להלן: ''משרדי הממשלה'' או ''המשרד'') בדבר מועדי התשלום הנדרשים, החל משלב גיבוש מסמכי ההתקשרות ועד ליצירת הזמנת הרכש.
1.7.2. להנחות את חשבי משרדי הממשלה בדבר ביצוע פיקוח ובקרה על עמידה במועדי התשלומים, במסגרת חוק מוסר תשלומים.
1.7.3. להנחות את חשבי משרדי הממשלה בדבר הגשת דיווחים בעניין העמידה בחוק מוסר תשלומים.
1.8. ראה הגדרות הוראה זו בנספח א - הגדרות.
	בתוקף מיום:
	09.05.2021
	עמוד 2 מתוך 8
	

	שם המאשר:
	ד"ר ליאור דוד-פור
	תפקיד:
	סגן בכיר לחשב הכללי

	אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר
	לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן
	לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il


נספח מספר 1

דף 2 מתוך 5

	הוראת תכ"ם:
	מועדי תשלום

	[image: image2.jpg]L3
9990 2WNN





	משרד האוצר

אגף החשב הכללי
תכ"ם – ביצוע תקציב
	פרק ראשי:
	ביצוע תקציב

	
	
	פרק משני:
	ביצוע תשלומים בגין התחייבויות

	
	
	מספר הוראה:
	1.4.0.3

	
	
	מהדורה:
	05                                       תת מהדורה: 01


2. הנחיות לביצוע 
2.1. מועד התשלום הממשלתי לכלל ספקי הממשלה, למעט תשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין. 
2.2. מועד התשלום הממשלתי עבור עבודות הנדסה בנאיות, יהיה לא יאוחר מ- 85 ימים, מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין ובהתאם לחוזה מדף 3210 ולהוראת תכ"ם, "התקשרות עם קבלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בנאיות", מס' 7.3.9.4.
2.3. מועד התשלום הממשלתי עבור עבודות הנדסה בנאיות לרשויות מקומיות, יהיה לא יאוחר מ- 60 יום, מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין.
2.4. במקרים חריגים, חשב המשרד רשאי לאשר כי מועדי התשלום יהיו בהתאם למפורט להלן:
2.4.1. עבור כלל ספקי הממשלה, למעט תשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות, לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.
2.4.2. עבור עבודות הנדסה בנאיות, לא יאוחר מ- 70 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.
2.5. לעניין תשלומים לרשויות מקומיות, יש לפעול בהתאם למפורט בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), תשנ"ה-1995. 
2.6. פיגורים במועדי תשלום יישאו ריבית, כמפורט בחוק מוסר תשלומים.
2.7. נאמני חוק מוסר תשלומים
2.7.1. חשבות המשרד ויתר הגורמים הרלוונטיים במשרד, יפעלו זה לצד זה ליישום חוק מוסר תשלומים, תוך סמכות ואחריות משותפת. לצורך כך ימונו נאמני חוק מוסר תשלומים, אשר יעבדו בשיתוף פעולה, כמפורט להלן:  
2.7.1.1. חשב המשרד ימנה "נאמן חוק מוסר תשלומים" מטעם חשבות המשרד, וכן יפנה למנכ"ל המשרד על מנת שימנה "נאמן חוק מוסר תשלומים" נוסף מטעם המשרד, שאינו עובד החשבות. 
2.7.1.2. נאמני חוק מוסר התשלומים יהיו אחראים על יישום החוק במשרד, כל אחד בתחומו, לרבות מעקב אחר הטיפול בחשבונות, בדיקתם ואישורם, תוך עמידה בהוראות החוק והסכמי ההתקשרות וכן עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (תיקון 10).
2.8. חשב המשרד, בתיאום עם הסמנכ"ל למינהל, יגדיר לכל אחד מהגורמים המטפלים בחשבון מספר ימים מרבי לסיום הטיפול, על מנת לעמוד בימי האשראי הנקובים בסעיפים ‎2.3 - ‎2.1 לעיל. הגדרה זו תינתן תוך מתן תשומת לב למורכבות תהליך בדיקת ואישור חשבון לתשלום.
	בתוקף מיום:
	09.05.2021
	עמוד 2 מתוך 8
	

	שם המאשר:
	ד"ר ליאור דוד-פור
	תפקיד:
	סגן בכיר לחשב הכללי

	אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר
	לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן
	לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il


נספח מספר 1

דף 3 מתוך 5

	הוראת תכ"ם:
	מועדי תשלום

	[image: image3.jpg]L3
9990 2WNN





	משרד האוצר

אגף החשב הכללי
תכ"ם – ביצוע תקציב
	פרק ראשי:
	ביצוע תקציב

	
	
	פרק משני:
	ביצוע תשלומים בגין התחייבויות

	
	
	מספר הוראה:
	1.4.0.3

	
	
	מהדורה:
	05                                       תת מהדורה: 01


2.9. פיקוח, בקרה ודיווח
2.9.1. עיכוב בתשלום: עד ה- 10 לכל חודש, יש לבצע בדיקה בגין מועדי ביצוע התשלום בחודש החולף ולהעביר את תוצאותיה בהתאם למדרג הבא:

2.9.1.1. עד 30 ימי עיכוב – חשב המשרד יבדוק את סיבת העיכוב אל מול מנהל מחלקת התשלומים בחשבות ואנשי הרכש במשרד, ויעביר את ממצאי הבדיקה לידי מנכ''ל המשרד. 

2.9.1.2. מעל 30 ימי עיכוב – חשב המשרד ידווח לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד.
2.9.2. דיווח רבעוני (עבור 3 הרבעונים הראשונים של כל שנה):
2.9.2.1. לאחר תום הרבעון המדווח, יופק על ידי חשב המשרד דוח, במבנה המפורט בנספח ב - דיווחים תקופתיים, אשר יציג את ימי האשראי בפועל במשרד ואת העיכוב בתשלומים. 
2.9.2.2. הדוח יופק בגין התקופה שחלה מתחילת השנה ועד לסוף הרבעון המדווח.
2.9.2.3. הדוח יוגש לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד ולחשבונאית הראשית בחשב הכללי, לא יאוחר מ- 30 ימים מתום הרבעון.

2.9.2.4. מידע ופירוט נוסף יועברו, ככל שיידרשו, לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד ולחשבונאית הראשית בחשב הכללי.
2.9.3. דיווח שנתי:
2.9.3.1. תוך 3 חודשים מתום שנת הכספים, יופק ויוגש על ידי חשב המשרד דוח שנתי, במבנה המפורט בנספח ב - דיווחים תקופתיים, אשר יציג את ימי האשראי בפועל במשרד ואת העיכוב בתשלומים, [ראה סעיף 2(א) לתקנות מוסר תשלומים]. הדוח יוגש לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד ולחשבונאית הראשית בחשב הכללי.
2.9.3.2. בהתאם לדיווח השנתי בגין השנים 2021 - 2023, החשב הכללי ימסור לוועדת הכלכלה של הכנסת דוח מרוכז בעניין דיווחי משרדי הממשלה, תוך 6 חודשים מתום כל שנת כספים [ראה סעיף 2(ב) לתקנות מוסר תשלומים].
2.9.3.3. חובת הדיווח לפי תקנות מוסר תשלומים תחול לגבי שנות הכספים 2021 - 2023, כאשר הדיווח הראשון יוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת עד לתאריך 30 ביוני 2022.
2.10. חריגה ממועדי התשלום המפורטים לעיל עבור התקשרות חדשה, אשר תחילתה לאחר מועד תחילת חוק מוסר תשלומים, תיעשה בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד.
2.11. חשב המשרד יהיה רשאי לאשר תשלום מקדמות בהתאם להוראת תכ"ם, "תשלום מקדמות", מס' 1.4.0.6.
2.12. הוראות מעבר
2.12.1. בהתקשרויות שנחתמו לפני מועד תחילת חוק מוסר תשלומים, יחולו מועדי התשלום שנקבעו במועד ההתקשרות.

	בתוקף מיום:
	09.05.2021
	עמוד 3 מתוך 8
	

	שם המאשר:
	ד"ר ליאור דוד-פור
	תפקיד:
	סגן בכיר לחשב הכללי

	אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר
	לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן
	לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il


נספח מספר 1

דף 4 מתוך 5

	הוראת תכ"ם:
	מועדי תשלום

	[image: image4.jpg]L3
9990 2WNN





	משרד האוצר

אגף החשב הכללי
תכ"ם – ביצוע תקציב
	פרק ראשי:
	ביצוע תקציב

	
	
	פרק משני:
	ביצוע תשלומים בגין התחייבויות

	
	
	מספר הוראה:
	1.4.0.3

	
	
	מהדורה:
	05                                       תת מהדורה: 01


2.12.2. בהתקשרויות המשך, שנחתמו בהמשך להליך שפורסם לפני מועד תחילת חוק מוסר תשלומים, יחולו מועדי התשלום המפורטים במהדורה הראשונה של הוראה זו (ראה הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.0.3, מהדורה 01). 
3. מסמכים ישימים

3.1. חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), תשנ"ה-1995.
3.2. 
חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001.
3.3. חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.
3.4. חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.
3.5. 

 HYPERLINK "https://fs.knesset.gov.il/1/law/1_lsr_210296.PDF" 
חוק נכסי מדינה, תשי"א-1951.
3.6. 

 HYPERLINK "https://fs.knesset.gov.il/6/law/6_lsr_209419.PDF" 
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.
3.7. 
חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3.8. תקנות מוסר תשלומים לספקים )דיווח על יישום החוק( (הוראת שעה) התשפ"א2021-.
3.9. תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ו-1976.
3.10. הוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2.

3.11. הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.0.3.
3.12. הוראת תכ"ם, "תשלומי מקדמות", מס' 1.4.0.6.

3.13. הוראת תכ"ם, "תשלום עקב פסק דין שניתן כנגד המדינה", מס' 1.5.0.4.
3.14. הוראת תכ"ם, "אמצעי תשלום", מס' 1.6.0.1.
3.15. הוראות תכ"ם, "חיובים בין-משרדיים", מס' 1.6.0.7.
3.16. הוראת תכ"ם, "הטיפול בפשרות והסדרי חוב (לרבות מחיקות)", מס' 3.3.0.6.
3.17. הוראת תכ"ם, "תמיכות במוסדות ציבור", מס' 6.1.0.1.
3.18. הוראת תכ"ם, "התקשרות עם קבלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בנאיות", מס' 7.3.9.4.
4. נספחים
4.1. נספח א - הגדרות.
4.2. נספח ב - דיווחים תקופתיים.
4.3. נספח ג - טבלת שינויים שבוצעו בהוראה.
	בתוקף מיום:
	09.05.2021
	עמוד 4 מתוך 8
	

	שם המאשר:
	ד"ר ליאור דוד-פור
	תפקיד:
	סגן בכיר לחשב הכללי

	אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר
	לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן
	לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il


נספח מספר 1

דף 5 מתוך 5

	הוראת תכ"ם:
	מועדי תשלום

	[image: image5.jpg]L3
9990 2WNN





	משרד האוצר

אגף החשב הכללי
תכ"ם – ביצוע תקציב
	פרק ראשי:
	ביצוע תקציב

	
	
	פרק משני:
	ביצוע תשלומים בגין התחייבויות

	
	
	מספר הוראה:
	1.4.0.3

	
	
	מהדורה:
	05                                       תת מהדורה: 01


נספח א
הגדרות
1. דרישה לתשלום - חשבונית מס או חשבונית עסקה, החתומה על ידי מוכר טובין, שירות או עבודה, אשר נמסרה לקונה טובין, שירות או עבודה, לפי הוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ו-1976.
2. הזמנת רכש - מסמך התקשרות עם ספק לרכישת טובין / שירותים.

3. חשבון - דרישה לתשלום, אשר הוגשה למשרד ממשלתי ועמדה בכל דרישות הוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2.
4. המצאת החשבון - ככל שהתקיימו כל דרישות הוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2, המצאת חשבון יכולה להיעשות בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
4.1. מסירה אישית למזמין על ידי הספק או מי מטעמו. 

4.2. דואר רשום עם אישור מסירה.

4.3. מסר אלקטרוני, כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001, עם אישור מסירה שניתן באמצעי אלקטרוני.

4.4. פקסימיליה עם אישור מסירה אלקטרוני או עם תרשומת של הודעה טלפונית, שניתנה למזמין בדבר שליחת החשבון.

4.5. מסר אלקטרוני באמצעות מערכת ייעודית ממוחשבת של המזמין.

4.6. בדרך סבירה אחרת, שהוסכמה בין הספק למזמין.
5. עבודות הנדסה בנאיות - כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.
6. 
מועד תחילת החוק - לפי סעיף 11(ב) בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, מועד תחילת סעיפי החוק, הרלוונטיים למשרדי הממשלה, הינו 4 חודשים ממועד פרסומו, כלומר מתחילת חודש אוגוסט 2017.
	בתוקף מיום:
	09.05.2021
	עמוד 5 מתוך 8
	

	שם המאשר:
	ד"ר ליאור דוד-פור
	תפקיד:
	סגן בכיר לחשב הכללי

	אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר
	לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן
	לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il


נספח מספר 2

דף 1 מתוך 9
חוזה – פורטל הספקים הממשלתי
שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי 


(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד 

ל ב י ן :
_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________ 

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה פורטל ספקים ממשלתי, מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה ("פורטל הספקים הממשלתי");
ו ה ו א י ל :

והמשתמש, שהוא ספק של הממשלה, מעונין לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי במסגרת מתן השירותים לממשלה;
ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לאפשר למשתמש לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן; 
לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים
(1) בעת השימוש בפורטל הספקים לביצוע הפעולות המנויות להלן בס' 2 יגברו הוראות חוזה זה על כל הסכם אחר שנחתם בין הממשלה או משרד ממשרדי הממשלה, לבין המשתמש, אלא אם כן נאמר אחרת בחוזה להלן.
(2) להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

· נספח א' לחוזה –דרישות לתשתית מקומית;
· נספח ב' לחוזה – הצהרת נציג המשתמש, ומינוי נציג;
· נספח ג' לחוזה – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך;
(3)  המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
נספח מספר 2

דף 2 מתוך 9
פרק א' – פורטל הספקים

2. פונקציונליות פורטל הספקים
(1) בכפוף לאמור בהסכם זה, באמצעות פורטל הספקים הממשלתי יוכל המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:
1. לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.
2. להגיש דיווחי ביצוע.
3. להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.
4. לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.
(2) הממשלה רשאית להוסיף או לגרוע מהפעולות שניתן לבצע במסגרת פורטל הספקים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולצרכיה. במקרה של שינוי כאמור תודיע הממשלה למשתמש על השינוי הצפוי כ-30 יום מראש, ותודיע לו על הדרך החלופית לביצוע פעולות אלו. 
3. תקינות פורטל הספקים
(1) הממשלה אחראית על התחזוקה של פורטל הספקים הממשלתי, ותעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי. 
(2) במסגרת התחזוקה של פורטל הספקים ובשל צורך לטיפול בתקלות או לתחזוקה שוטפת, ייתכן כי הפורטל או פעולות מסוימות המבוצעות באמצעותו לא יהיו זמינות לפרק זמן מסוים, הפורטל יפעל באיטיות או שהמשתמש יידרש לבצע פעולות מסוימות בשנית. למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הממשלה בשל הצורך לבצע פעולות תחזוקה וטיפול בתקלות. הממשלה, ככל הניתן, תיתן התרעה מראש במקרים כאמור.
(3) על המשתמש להודיע לנציג הממשלה כמפורט בס' 5(2) להלן על תקלות בפורטל הספקים, ולא תהיה לו טענה בשל אי טיפול בתקלה עליה הוא לא דיווח. 
4. שינויים בדרכי העבודה בפורטל הספקים
(1) הממשלה רשאית מעת לעת לעדכן את מערכות המחשוב שלה, ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה ושינויים מערכות המחשוב, ובהתאם המשתמש יידרש לבצע התאמות על מנת לפעול בפורטל הספקים. 
(2) הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמש. 
(3) הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי החוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה חדש במקום החוזה הנוכחי או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יוכל להפסיק את בפעילותו בפורטל הספקים הממשלתי ע"י סירוב לבצע את השינויים, בכפוף להתחייבויותיו כלפי הממשלה או משרדי הממשלה להם הוא נותן שירותים. על המשתמש לשלוח את סירובו כאמור בכתב לנציגות הממשלה האחראית מטעמה של הממשלה לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל ("נציגות הממשלה") תוך 30 יום מיום המשלוח ההודעה על השינויים כאמור. 
5. תמיכת משתמשים בפורטל הספקים
(1) מוקד רישום טלפוני – נציגות הממשלה מפעילה מוקד רישום טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00, כאשר הממשלה תודיע מראש על שינוי במועדי פעילות מוקד הרישום. מוקד הרישום יעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים, אולם מובהר, כי ייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה.
מוקד הרישום ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לעניין רישום לפורטל הספקים בלבד. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה בכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות. תשובות שניתנו ממוקד הרישום בנושאים שאינם בתחום אחריותם לא יחייבו את הממשלה. 
(2) מוקד לתמיכה בתקלות טכניות ותפעול המערכת – בפורטל הספקים הממשלתי ישנה אפשרות לדווח באופן מקוון על תקלות טכניות שנתגלו בפורטל. במידה והתקלה בפורטל הספקים הממשלתי מונעת את שליחת הדיווח על התקלה באמצעות הפורטל, ניתן יהיה לשלוח דיווח על התקלה למייל: CCC@MOF.GOV.IL . הטיפול בתקלות כאמור תהיה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב בפגיעה הנגרמת למשתמש, בהקצאת המשאבים הנדרשת לטיפול בבעיה, ובצרכי המערכת כולה.
נספח מספר 2

דף 3 מתוך 9
6. אחריות הצדדים
(1) הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ותעשה כל מאמץ סביר למניעת חשיפת מידע של המשתמש הנמצא בפורטל ובכלל זה פרטי המשתמשים ונציגיהם, פרטי הזמנות, דיווחי ביצוע, חשבוניות וכדו'. ככל שלמרות שהממשלה פעלה כנדרש ממנה נגרמה פגיעה באבטחת המידע של המשתמש, לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי הממשלה.

(2) בכפוף להפעלת ותחזוקת פורטל הספקים הממשלתי בהתאם למפורט בחוזה זה, המשתמש מוותר על כל תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף למשתמש או לכל צד שלישי, הנובעים משימוש בפורטל הספקים הממשלתי.
(3) בכל מקרה בו מעשה או מחדל של המשתמש בפורטל הספקים, בזדון או בניגוד להוראות הפורטל והחוזה, גרמה לנזק לממשלה או לכל צד שלישי, יישא המשתמש באחריות מלאה בגין הנזק.  
פרק ב' – פעילות במסגרת הפורטל

7. התנהלות בפורטל הספקים
(1) השימוש בפורטל הספקים הממשלתי אינו כרוך בתשלום לממשלה בגין הקמת ותחזוקת פורטל הספקים, עלויות אלו הן על חשבון הממשלה. 
(2) המשתמש נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק גישה לפורטל, ובכלל זה הקמת התשתית המקומית  הנדרשת ממנו על מנת להתחבר לפורטל (כמפורט להלן בס' 9), עלויות הנגזרות משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת לתחזק את הגישה לפורטל ולפעול בהתאם להנחיות הממשלה במסגרת הפורטל. 
(3) משתמש יבצע את הפעולות המנויות לעיל בס' 2, בפורטל בלבד. יחד עם זאת הממשלה או המשרד הממשלתי לו הספק נותן שירותים רשאי להחריג הזמנה מסוימת כך שהפעולות המתוארות לעיל בס' 2 לא יבוצעו בעניין אותה הזמנה בפורטל הספקים הממשלתי, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממשלה או המשרד, ובכפוף להנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.
(4) במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת ביצוע פעולות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמש יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות שיפורסמו ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.
8. ביצוע פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין
(1) פעולות במסגרת הפורטל יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה בהתאם לס' 2ג חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
(2) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל, והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט, מתבצעות בכפוף להנחיות רשות המיסים ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. בנוסף ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".
חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.
(3) פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות הדין, הוראות רשות המיסים והנחיות הגורמים השונים בממשלה ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.
9. תשתית מקומית
(1) לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה ("תשתית מקומית").
(2) הקמת התשתית המקומית, הפעלתה ותחזוקתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש ועל חשבונו. הממשלה לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.
(3) הממשלה רשאית, לדרוש מהמשתמש לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על מנת להמשיך לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.
נספח מספר 2

דף 4 מתוך 9
10. נציג המשתמש לפעולות בפורטל הספקים הממשלתי
(1) לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, יקבע המשתמש נציג, או נציגים מטעמו אשר יוסמכו לפעול במסגרת פורטל הספקים הממשלתי בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא באמצעות נציג.
(2) מינוי נציג על ידי המשתמש יהיה על ידי הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה. המשתמש יגיש את נוסח נספח ב' חתום והמאושר עבור כל נציג מטעמו לנציגות הממשלה כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.
(3) פעולות הנציג מטעם המשתמש בפורטל הספקים תחייב את המשתמש והוא לא יוכל לטעון כנגד תוקפה של פעולה שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל. 
(4) על המשתמש תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל פורטל הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של הנציג. במידה ואמצעי הזיהוי או כל רכיב תוכנה אחר אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף, על המשתמש לפעול לאלתר לטפל בחשיפה.
(5) על המשתמש אחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי המשמש אותם לא יועברו לשום גורם אחר.
(6) המשתמש אחראי לכך שכל נציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי חוזה זה. 
(7) הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים.
(8) החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות פניה לנציגות הממשלה ועל ידי ביטול המינוי של נציג מסוים, ומינוי של נציג חדש על ידי חתימה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' לחוזה זה.
(9) המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג שלו אשר חדל לפעול בשמו בפורטל הספקים או שכבר אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה בכתב לנציגות הממשלה תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.
(10) הודיע המשתמש לנציגות הממשלה בכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל הממשלה את הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 48 שעות, בימי עבודה של משרדי ממשלה, מיום קבלת ההודעה בכתב.

11. ביצוע פעולות באמצעות התממשקות עם פורטל הספקים
(1) הממשלה תאפשר לבצע חלק מהפעולות המפורטות לעיל בס' 2, אותן ניתן לבצע בפורטל הספקים הממשלתי, באמצעות ממשק ממוחשב עם התשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לדרישות הטכנולוגיות של הממשלה שפורסמו לצורך כך ("התממשקות"). 
(2) התממשקות תתאפשר למשתמש בעצמו, ככל שיעמוד בדרישות הממשלה, או באמצעות "מתווך", אך לא בשתי האפשרויות באותו הזמן. לצורך סעיף זה מתווך הוא תאגיד, שותפות או יחיד אשר ביצע התממשקות עם פורטל הספקים וכן ביצע את כל פעולות הרישום הנדרשות על ידי הממשלה, ומציע לספקים של הממשלה ביצוע פעולות באמצעות התממשקות בפורטל הספקים הממשלתי. המתווך יכול לספק שירות זה על ידי מערכת ענן, פורטל ספקים חיצוני, או כל אמצעי אחר שאושר על ידי הממשלה.    
(3) כתנאי לביצוע התממשקות יהיה על המשתמש לעמוד בדרישות המפורטות בנספח ג' לחוזה זה, ולהגיש נספח זה חתום. בכל מקרה של שינוי במידע המופיע בנספח ג', על המשתמש לפנות לנציגות הממשלה בהקדם, ולהגיש נספח מתוקן. 
(4) אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את הממשלה להמשיך לאפשר ביצוע פעולות באמצעות התממשקות, וקיומה של אפשרות זו כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה.
פרק ג' – תנאים נוספים
12. סיום החוזה וביטולו 
(1) בכפוף להתחייבות המשתמש כלפי הממשלה או אחד ממשרדי הממשלה, כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני. 
(2) הפר המשתמש או נציגו אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית, בהתראה של 7 ימים מהרגע שההפרה הגיעה לידיעתה, לבטל את החוזה, או לחילופין להעניק פרק זמן קצוב לשם לתיקון ההפרה על ידי המשתמש, לשביעות רצונה. 

(3) במקרה של נזק חמור למערכת או חשש לנזק כאמור, תהיה רשאית הממשלה לבטל את גישתו של המשתמש או נציגו לפורטל הספקים, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת למנוע את הנזק כאמור. 
נספח מספר 2

דף 5 מתוך 9
13. חבלה ומידע אסור

(1) המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה, או אושרו באופן מפורש על ידי הממשלה.
(2) המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע המפורט לעיל בס' 13(1), ואם יגיע אליהם מידע כאמור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

1. למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא המידע. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למוקד התמיכה וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מוקד התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

2. להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לנציגות הממשלה.
3. לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך ס"ק (א) ו-(ב) לעיל.
14. זכויות יוצרים
קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרות המפורטות בחוזה זה.
15. הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.
16. סמכות שיפוט
כל סכסוך משפטי או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 
הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 
17. כתובות הצדדים לצורך ההסכם
הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.  
המשתמש  - _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם ______________________________________  חתימה ___________________________

שם  _____________________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש
שם ______________________________________  חתימה ___________________________

שם  _____________________________________ חתימה______________________________

נספח מספר 2

דף 6 מתוך 9

"תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, לא כולל אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה. 
א. התשתית המקומית שהמשתמש נדרש להעמיד לצורך התחברות לפורטל הספקים הממשלתי כוללת את הרכיבים הבאים: 

1. כרטיס חכם וסיסמא (Pin Number) עבור כל נציג של המשתמש;
2. קורא כרטיסים;  
3. יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים);
4. דפדפן אינטרנט אקספלורר 11  בלבד אפשר להוסיף גם דפדפן כרום;
5. מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או WINSOWS 10, אין תמיכה במערכת xp בכל משרדי הממשלה;
6. תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*;
7. תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*;
8. לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL;
* הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify בחינם ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע  הממשלתי בכתובת www.gov.il;
ב. אופן השגת כרטיס החכם, וקורא כרטיסים: 
1. הגישה לפורטל הספקים הממשלתי תתאפשר באמצעות כרטיס חכם המונפק על-ידי "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001 ("חוק חתימה אלקטרונית").  
2. ההתקשרות לרכישת הכרטיס החכם וכן קורא הכרטיסים יתבצע ישירות מול הגורם המאשר עימו יבחר המשתמש להתקשר. עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.
3. בעת הגשת בקשה לכרטיס חכם מול הגורם המאשר יש למלא את נספח ב' עבור הנציג המיועד, ולהציג את המינוי, על מנת שהגורם המאשר ינפיק עבורו כרטיס חכם. 
4. הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג מסוים מטעם המשתמש ואינו ניתן להעברה. 
5. אופן ביצוע הנפקת הכרטיס נעשית בהתאם לכללים של הגורם המאשר אשר אושרו על ידי "רשם הגורמים המאושרים" (כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית).
6. ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם יכולים להשתנות בין גורמים מאשרים, אצל אותו גורם מאשר להשתנות לפי דרישות הרשם על הגורם המאשר, או בעקבות שינוי הוראות חוק ושינוי בתקנות הרלבנטיות.
ג. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות לתשתית מקומית, ובכלל זה לעדכן את דרישות התוכנה המופיעות לעיל, להוסיף דרישות נוספות, וכן לגרוע דרישות קיימות, כגון ביטול הצורך בכרטיס חכם וכדו'.
נספח מספר 2

דף 7 מתוך 9
נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר
(מחק את המיותר)
אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:
1.  כי איש הקשר מטעמי/מטעם ............................ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.
2. אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לנציגות הממשלה על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש, בהתאם להנחיות החוזה.
יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם נציגות הממשלה, האמור יחזה להיות כנתקבל. 
3. ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.
4. הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.
5. פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:
1. שם מלא ...............................
2. כתובת מלאה .....................................................
3. ת.ז. ................................
4. תפקיד אצל המשתמש .................................
5. מספר טלפון בעבודה ..........................
6. מספר טלפון בבית ..............................
7. מספר טלפון נייד ................................
8. כתובת דואר אלקטרוני ........................
חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם המשתמש וחותמת של המשתמש:                        

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................


שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................


ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................


כתובת:    ..............................

נספח מספר 2

דף 8 מתוך 9
נספח ג' – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך
א. התממשקות עם פורטל הספקים
(1) בהתאם לאמור בנספח זה תאפשר הממשלה למשתמש התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, באופן שיאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות בפורטל הספקים הממשלתי באמצעות ההתממשקות, וזאת למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובנספחיו.
(2) התממשקות תתאפשר למשתמש שיעמוד בעצמו או בעזרת מתווך, כהגדרתו בסעיף 11(2) לחוזה זה, בדרישות הטכנולוגיות והמנהליות של הממשלה. אישור על עמידה בדרישות הטכנולוגיות, וביצוע שאר הפעולות הנדרשות לשם התממשקות יינתן על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הממשלה. 
(3) המשתמש יישא בכל העלויות שהוא נדרש לשאת בהם לצורך ביצוע התממשקות. הממשלה לא תגבה מהמשתמש את העלויות שהיא נדרשה לשאת בהם כתוצאה מהתממשקות המשתמש, אלא במקרים חריגים, בהם הודיעה הממשלה למשתמש מראש כי בהתממשקות עימו הוא יישא בעלויות אלו.
(4) התממשקות עם מערכת פורטל הספקים הממשלתי היא על אחריות המשתמש ולבקשתו. בביצוע פעולות באמצעות התממשקות מתחייב המשתמש לא להתכחש לפעולה שהתבצעה באמצעות ההתממשקות. 
(5) בנוסף לאמור בחוזה, המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מהתממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי בין בעצמו בין האמצעות מתווך.    
ב. פעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות
(1) נכון למועד החתימה על נספח זה, ניתן לבצע באמצעות התממשקות הגשת חשבוניות לפורטל הספקים הממשלתי וכן קבלת הזמנות.
(2) הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת הפעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות בהודעה מראש, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש.
ג. ביצוע התממשקות באופן עצמאי 
(1) במידה והמשתמש מעוניין לבצע התממשקות ישירות בין מערכת המחשוב שלו לתשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, יהיה עליו לעמוד בדרישות הבאות: 
1. עמידה בדרישות הטכנולוגיות – אשר פורסמו לצורך כך על ידי הממשלה.
2. הגשת תצהיר זה חתום – על ידי מורשי חתימה מטעם המשתמש.  
(2) אישור על עמידה בתנאים המופיעים לעיל יינתן על ידי נציג של נציגות הממשלה.  
(3) הממשלה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להפסיק את התממשקות המשתמש, והיא תודיע לו על כך כ-30 יום מראש. 
(4) במקרה של חשש לגרימת נזק לפורטל הספקים, תוכל הממשלה לבטל את התממשקות המשתמש באופן מידי.  
(5) הממשלה רשאית לקבוע כי סוגים מסוימים של ספקים, או ספקים בהיקפים כספיים מסוימים לא יוכלו לבצע התממשקות באופן ישיר מול הממשלה, אלא יוכלו לעשות זאת באמצעות מתווך בלבד.
ד. ביצוע התממשקות באמצעות מתווך 
(1) המשתמש מבין שאין כל חובה להתממשק באמצעות מתווך ושהוא יכול לעשות זאת באופן עצמאי, כמפורט לעיל.
(2) המשתמש רשאי לבצע התממשקות על ידי מתווך, בהתאם לנוסח בהמשך נספח זה. 
(3) על מנת לבצע פעולות בעזרת התממשקות של מתווך המשתמש יצטרך להפיק "מפתח גישה" מתוך פורטל הספקים, בהתאם להנחיית הגורמים הרלוונטיים ולמסור אותו למתווך. החלפת מפתח הגישה מאפשרת לספק לנתק את המתווך בטווח זמן מיידי. בנוסף, ספק יוכל לנתק את המתווך בהודעה בכתב לנציגות הממשלה. במקרה זה ההרשאה של המתווך לפעול בשם הספק תבוטל תוך פרק זמן של עד 7 ימים. 
(4) הממשלה אינה צד להתקשרות בין המתווך למשתמש, ואינה נושאת באחריות כלשהי בגין החלטת המשתמש לבצע התממשקות בעזרת מתווך.
(5) ביצוע פעולות באמצעות התממשקות של מתווך יהיה בהתאם להנחיות הממשלה.
(6) הממשלה רשאית להפסיק את התממשקות המתווך בגין אי עמידתו בדרישות הממשלה, או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור הודעה על כך תועבר למתווך, ובאחריותו יהיה להודיע למשתמש על הפסקת הפעילות של הממשלה עימו. 
(7) הממשלה לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל פעולה, מחדל או רשלנות של המתווך, וכן כתוצאה שנגרמה כתוצאה מביטול ההתממשקות של המתווך.

נספח מספר 2

דף 9 מתוך 9
ה. נוסח בקשה להתממשקות עם פורטל הספקים 
אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר
אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי: אני מעוניין לבצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לאמור בחוזה ובנספח זה. ברצוננו לבצע את ההתממשקות בעצמנו/באמצעות מתווך. (מחק את המיותר)
ביצוע התממשקות ללא מתווך:
1. ידוע לי כי ביצוע ההתממשקות מותנה בעמידתי בכל הדרישות הטכנולוגיות שהציגה הממשלה. כמו כן ידוע לי כי ביצוע התממשקות דורשת מהממשלה לבצע מספר פעולות, וכי ייתכן שהליך זה יארך פרק זמן ארוך. 
2. בהגשת בקשה לביצוע התממשקות אני מסכים לכל התנאים שהוצבו על ידי הממשלה, ולכל האמור בחוזה ובנספח זה.  
מינוי מתווך לצורך ביצוע התממשקות:

3. המתווך מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינה חברת ............................ (להלן – המתווך), אשר למיטב ידיעתי ביצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי.
4. ידוע לי שככל שתתגלה בעיה ביכולת ההתממשקות של המתווך, הממשלה יכולה לא לאשר את ההתממשקות באמצעות מתווך זה, או לחילופין לבטלה. 
5. אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי שיעשה באמצעות ההתממשקות יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין, הכל בהתאם לתנאים שפורטו בחוזה ובנספח זה. 
6. ידוע למשתמש, כי למתווך מתאפשרת גישה למידע שלו המצוי בפורטל הספקים הממשלתי. 
7. הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות של המתווך מול הממשלה, ואינה באה לגרוע או להוסיף להסכם זה. 
חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה וחותמת של המשתמש:                        

...................................................                 ...................................................

שם מלא:    ..............................

שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................
...

ת.ז./ח.פ.:    ............................
כתובת:    ..............................
...

כתובת:    ...............................
נספח מספר 3
דף 1 מתוך 13
ח ו ז ה (בעקבות מכרז היקפים משתנים)
שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי _______________ וחשב משרד החינוך 
 (שם היחידה במשרד)


(להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין

___________________

מרחוב_________________ (להלן: "צד ב'" ו/או "הקבלן")

באמצעות__________________________

מצד שני

הואיל:
ולמשרד דרושים שרותים של________________________________;

והואיל: 
והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל;

והואיל:
וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירותים הנ"ל ברמה גבוהה ובמסגרת ארגונית משלו.

והואיל:
והמדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה לאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בדיון מס' __________ מיום__________;

נספח מספר 3
דף 2 מתוך 13
הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

1.1 "המכרז" – מכרז היקפים משתנים מס' 3.07/2021 מיום 29/07/2021 שענינו פיתוח, כתיבה ועריכה של כלי הערכה ומדידה עבור מערכת החינוך בישראל
1.2 "היחידה" - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – ראמ"ה
1.3 "השירותים" - פרושו השירותים נשוא הסכם זה.

2. כללי

2.1 המבוא לחוזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

2.2 הנספחים לחוזה זה הם:

נספח א' – מכרז היקפים משתנים מס' 3.07/2021 מיום 29/07/2021 כולל מסמכי הבהרות ככל שיהיו.
נספח ב' - הצעת צד ב' מיום ________ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו על ידי המשרד.
נספח ג' - תכנית עבודה לתקופה 



נספח ד' - ערבות בנקאית.

נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות.

2.3 סתירה בין מסמכים
הצעת צד ב' או חלקים ממנה (אם התקבלו אחת או יותר מהחלופות שהציע צד ב' לביצוע מכרז) תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת צד ב' כפי שאושרה על ידי המשרד לבין יתר נספחי החוזה כולם או חלקם תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

3. תקופת ההתקשרות

3.1 תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום _______ ותסתיים לא יאוחר מיום______.

3.2 הארכת התקשרות
הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1993 ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
נספח מספר 3
דף 3 מתוך 13
4. התמורה

4.1 תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה ישלם המשרד לצד ב' על יסוד דו"חות ביצוע מפורטים שיגיש צד ב' למשרד ושיאושרו על ידי המדינה בסכום שלא יעלה על סך ____ ₪ בהתאם לתנאי המכרז (להלן: "התמורה") עפ"י תוכנית עבודה המצ"ב.
4.2 הסכום האמור לעיל מתוקצב בסעיף תקציבי 


.
4.3 צד ב' מתחייב ומצהיר בזה שלא יבצע כל עבודה שהיא אלא ע"פ תוכנית עבודה אשר הוצאה כנדרש ע"י המשרד ואושרה ע"י מורשי החתימה מטעם הגורם המקצועי והחשבות. 

4.4 נוהל התשלום 
4.4.1 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת הסכם זה ישולם על פי הגשת חשבונות ביניים בצירוף דו"ח פעילות תקופתי, בהתאמה למחירים שנקבעו בנספחים המצ"ב.

4.4.2 בתחילת כל חודש יגיש צד ב' חשבונית מלווה בדיווח טכני (הן בדו"ח מודפס והן במדיה מגנטית) על השירות שביצע ואת שכר הטרחה הנובע מהיקף זה, בהתאם למחירים שייקבעו בנספח - המצ"ב.

החשבונית תכלול את הפרטים הבאים:

1. יחידות התפוקה המפורטות בסעיף ___ שבמכרז כפול המחיר בגין כל יחידת תפוקה כפי שזכה במכרז.
2. תוספת התייקרות אם חלה

_____________________________________________________________

3. סה"כ.

4. תוספת מע"מ.

_____________________________________________________________

5. סה"כ לתשלום.

4.4.3 תשלום התמורה יבוצע על ידי אגף הכספים במשרד עפ"י הוראת התכ"ם החדשה 1.4.0.3, מותנה באישור מטעם היחידה המקצועית שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם ככל שישנו). 
4.4.4 כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג צד ב' שהחשבונית המוגשת על ידו למשרד תהיה מודפסת ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם היחידה.

4.4.5 לצד ב' לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד / ליחידה בגלל עיכובים בתשלום הנובעים מדו"ח שאינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או פרטים לא נכונים, ו/או חוסר במסמכים.

4.4.6 מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה אשר בוצעה ללא הזמנת עבודה, מתאימה. 

4.5 מקדמות

אם ישלם המשרד לצד ב' מקדמות, הן תשולמנה בהתאם לאישורו של חשב המשרד ובכפוף להוראות החשב הכללי.

1.1 מע"מ

התמורה האמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד, עם כל תשלום ותשלום, ככל שמדובר בגוף המחויב במע"מ.

4.6 סופיות התמורה
התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

נספח מספר 3
דף 4 מתוך 13
4.7 תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות צד ב' שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם צד ב' למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

4.8 חוק התקציב
חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

4.9 כללי

4.9.1 מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לא יועבר סכום כלשהו מסעיף אחד בתקציב (המפורט בנספח מסגרת העבודה) למשנהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של מנהל היחידה וחשב המשרד.


4.9.2 חלו נסיבות חריגות, בגינן  השירות העיקרי לא נרכש על ידי המשרד, למשך תקופה ממושכת ומבלי שבוטלה ההתקשרות, ובשל כך צד ב' ביצע רק חלק מהפעולות הנדרשות לצורך ביצוע השירות, ישלם המשרד לצד ב' את ההוצאות שהוציא צד ב', כולן או חלקן, בכפוף לאישור נציגי המשרד בהתאם לתנאי ההתקשרות,  ולא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לכך
5. התחייבויות צד ב'
5.1 צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח לחוזה זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן:

5.1.1 לבצע את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

5.1.2 לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות ולהחתים את כל המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.

5.1.3 לדאוג לכך כי יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות המשרד, וכי ימשיכו להיות ברשותו על מילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל כוח האדם, הציוד הידע והאמצעים האחרים האמורים, הכל באופן שיבטיח שיהיו בידי צד ב' בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה.
5.1.4 לקיים את כל חוקי ההעסקה המנויים במכרז וכל דין החל לענין העסקת עובדים.
5.1.5 לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, הן במהלך ההתקשרות והן לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של המשרד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.
5.2 כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם נציגי צד ב'.

6. התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

6.1 להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

6.2 למנות ממונה או צוות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

6.3 לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

6.4 לתת לצד ב' אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות החוזה, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

נספח מספר 3
דף 5 מתוך 13
7. פיקוח

נציגיה המוסמכים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב' וכן רשאים נציגי המדינה לקבל לבקשתם בכל עת סבירה אישור ו/או מסמך מצד ב' בכל נושא הקשור בביצוע חוזה זה.

8. שמירת סודיות ופרסום

8.1 צד ב' מתחייב לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא. צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז-1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

8.2 צד ב' מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן, אולם צד ב' רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת משרד החינוך והתרבות, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

9. המחאת זכויות

צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.


ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, ישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.

10. התחייבות שלא להעסיק

צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.
11. יחסי הצדדים

11.1 חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד-1974.

11.2 צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המדינה.

11.3 צד ב' מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

11.4 תשלומים בגין המועסקים
צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבועים בחוק כולל הפרשה לזכויות סוציאליות. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור.

נספח מספר 3
דף 6 מתוך 13
11.5 צד ב' יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה ויהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959 בכל הקשור לקיום חוזה זה גם מעבר לתקופת החוזה. 

12. אחריות משפטית

12.1 צד ב' יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

12.2 צד ב' פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. צד ב' מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

12.3 צד ב' מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 
12.4 אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת צד ב' או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה: 
12.4.1 התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לצד ב' ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
צד ב' יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

12.4.2 בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לצד ב' לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת צד ב' על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.
12.4.3 יחושב שכרו של צד ב' או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
12.5 ידוע לצד ב' כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.
1.2 צד ב' מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי צד ב' והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של צד ב', עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שצד ב' אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה צד ב' את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

במקרים שבהם המשרד נתבע בחוב שנובע מהתנהלות של צד ב' המשרד יודיע לצד ב' על התביעה בכדי לאפשר לו להתגונן. אין במתן ההודעה על ידי המשרד בכדי לפטור את צד ב' מהחובה לשפות את המדינה.

נספח מספר 3
דף 7 מתוך 13
13. ביטוח
צד ב' מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החינוך, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
13.1 ביטוח חבות מעבידים
13.1.1 צד ב' יבטח אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

13.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
13.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
13.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החינוך, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
13.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
13.2.1 צד ב' יבטח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.         

13.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח (שנה). 
13.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.
13.2.4 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.
13.2.5 המשתתפים במחקרים, לרבות, התלמידים ורכושם ייחשבו צד שלישי.
13.2.6 רכזי פיתוח, עורכי לשון, בודקים, מתרגמים, עורכים, חוקרים, מתאמים, רכזים, פסיכומטריקאים, משגיחים, בוחנים, מומחה תקשוב ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד שלישי.
13.2.7 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו.
13.3  ביטוח אחריות מקצועית 
13.3.1 צד ב' יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק הנובע מהפרת חובה מקצועית של צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו שייגרמו בקשר לפיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית באמצעות הוצאה לאור של מבדקים רחבי היקף עבור מערכת החינוך, לרבות פיתוח פריטים וכלי הערכה, משימות וגריינים , פריטים דינמיים – סימולטיביים – אינטראקטיביים (דס"א), מבחנים ממוחשבים, שאלונים, מחוונים ומסמכים נלווים שונים, הכל בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך.

13.3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה (שנה).
נספח מספר 3
דף 8 מתוך 13
13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

· מרמה ואי יושר של עובדים.

· אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

· אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ג' כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך.

· הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.     

13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.
13.4 ביטוח סייבר 
13.4.1 צד ב' יבטח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח חבות סייבר עקב האירועים המפורטים להלן:

1)
 חבות בדבר הפרת פרטיות כלפי צד שלישי.

2)
 הפרת סודיות כלפי צד שלישי.

3)
 חבות Cyber Security כלפי צד שלישי.

13.4.2 הכיסוי על פי פרק החבות כלפי צד שלישי יורחב לכלול :
1)
 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך.

2)
הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

13.4.3 הפוליסה תכסה אובדן או נזק סייבר לצד ראשון כולל:

1)
הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לצורך שיקום תשתיות סייבר של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח והתאוששות.

2)
 ניהול אירועי סייבר ומשברים, תמיכה ליווי וייעוץ.

13.4.4 גבול האחריות לא יפחת מסך- 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

13.4.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החינוך, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
נספח מספר 3
דף 9 מתוך 13
13.5 ביטוחים נוספים 



צד ב' ידאג ויוודא כי לגבי:
13.5.1 מקום / מקומות קיום הפעילויות לרבות קיום הדרכות כולל אולפן הקלטות למעט אתרי משרד החינוך – למפעילי מקום קיום הפעילות יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות סבירים לכיסוי הפעילויות וכן ביטוח רכוש למבנה האתר בו יינתנו השירותים, תכולתו, המתקנים והציוד באתר, הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות  השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בתוכנית כולל תלמידים ומורים הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.   
13.5.2 בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה לרבות קבלן משנה לפיתוח מערכת (ככל שיידרש)- יערכו ביטוחים מתאימים לפעילותם בגבולות אחריות סבירים, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר וביטוח עבודות קבלניות (ככל ורלוונטיים), ובכל הקשור למחשוב ביטוח משולב (אחריות מקצועית וחבות המוצר), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך,  ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו את מדינת ישראל –משרד החינוך כמבוטחים נוספים כולל (בכל הביטוחים – רכוש וחבויות) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
13.6 כללי
בפוליסות הביטוח הנדרשות מצד ב' (חבות מעבידים, אחריות כלפי צד ג' ואחריות מקצועית וביטוח סייבר) יכללו התנאים הבאים:
13.6.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל - משרד החינוך בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
13.6.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת בת 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.
13.6.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף / שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל משרד החינוך ועובדיהם לרבות תלמידים ומורים, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.                                                                                                                                       

13.6.4 צד ב'  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. 
13.6.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.        
13.6.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.  
13.6.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית וביטוח סייבר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
13.6.8 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. 
נספח מספר 3
דף 10 מתוך 13
13.7 צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך,  וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל משרד החינוך בתוקף.

13.8 אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי צד ב'  למשרד החינוך, עד למועד חתימת החוזה. צד ב'  מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
13.9 מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות צד ב' לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בסעיפי הביטוח לעיל. על צד ב' יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל. 

13.10 מדינת ישראל – משרד החינוך, שומרת לעצמה את הזכות לקבל מצד ב' בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת צד ב'  בסעיפי הביטוח לעיל ו/או מכל סיבה אחרת, צד ב'  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. צד ב'  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף זה. מוסכם כי צד ב' יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו. 
13.11 צד ב' מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – משרד החינוך, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החינוך, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על צד ב'  לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

13.12 למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על צד ב', ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות לרבות גוף ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.
13.13 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב'  מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
13.14 אי עמידה בתנאי סעיף מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
נספח מספר 3
דף 11 מתוך 13
14. זכויות יוצרים

14.1 כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד ב' לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.2 צד ב' מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

14.3 צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

14.4 צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

14.5 צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המדינה תשמרנה.

15. הפרת חוזה

15.1 מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של החוזה:

15.1.1 אם צד ב' פיגר פיגור העולה על 15 ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת העבודה או הקבוע ביתר נספחי החוזה.
15.1.2 אם צד ב' לא מסר למשרד במהלך ההתקשרות ו/או בסיומה את כל החומר שהכין במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
15.1.3 אם צד ב' לא איפשר למשרד ו/או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור לעיל.
15.1.4 אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות.
15.1.5 אם צד ב' הפר את חובתו לקיים אחר דיני העסקת עובדים כאמור במכרז ובכל דין החל על הענין.
15.1.6 אם צד ב' הפר זכויות יוצרים.
15.2 בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את המדינה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.

15.3 בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נספח מספר 3
דף 12 מתוך 13
15.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

15.4.1 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקו ו/או לרכוש צד ב'.

15.4.2 אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב'.

15.4.3 אם ימונה נאמן בפשיטת רגל לצד ב'.

15.4.4 אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

15.4.5 אם צד ב' הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

15.4.6 כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

15.4.7 כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

16. הסכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976 שלפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין, או כי הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.

17. ערבות בנקאית

17.1 הערבות

להבטחת כל התחייבויות צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית (להלן: "הערבות") כמפורט במכרז אשר תהיה צמודה בהתאם לתנאי ההתקשרות.


הערבות תהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות בתוספת 60 יום.

17.2 המצאת הערבות
צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות בצרוף החוזה כשהוא חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת החוזה החתום בראשי תיבות על ידי המורשים בצד המשרד.

17.3 הארכת תוקף ערבות

במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב צד ב' למסור למשרד לא פחות מ - 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחוייבים לפני הענין.

17.4 חילוט ערבות
הופר ההסכם ע"י צד ב' ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי הוא למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.

נספח מספר 3
דף 13 מתוך 13
18. בירור מחלוקות

18.1 בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

18.2 קיומם של בירורים כאמור לעיל לא יהיה בו כשלעצמו כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים לפי חוזה זה ו/או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

18.3 על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ"ח-1968.

19. שונות
19.1 חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

19.2 שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

19.3 הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

19.4 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם המדינה:




 בשם צד ב':

________________




________________
________________




________________
________________




________________
נספח מספר 4
דף 1 מתוך 13
מדינת ישראל

משרד החינוך מנהל מערכות מידע

צוות אבטחת מידע

אבטחת מידע למיקור חוץ
1. מטרה (I)

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הקבלן. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הקבלן , ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת. 

2. הגדרות (I)

2.1 מידע ( מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו. 
2.2 מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

2.3 מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה;

2.4 הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.  
2.5 הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.
2.6 נכסי המידע - כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר

2.7 משתמשי מאגר מידע
2.7.1 כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם. 

2.7.2 בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

2.7.3 מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.
נספח מספר 4
דף 2 מתוך 13

2.8 אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

2.9 "התקן נייד" -  אחד מאלה: 
2.9.1 מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ;
2.9.2 מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;
2.10 סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

2.11 נזק למידע : פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך .
2.12 אבטחת מידע" - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;
2.13 "שלמות מידע" - זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.
2.14 סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.
2.15 זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף 
2.16 אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.
פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.  

2.17 "מיקור חוץ" השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון , או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון , של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.
2.18 "מומחה אבטחת מידע" -  חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.
2.19 "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:  
2.19.1 פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

2.19.2 גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק. 

2.19.3 מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.
נספח מספר 4
דף 3 מתוך 13
3. הנחיות לביצוע (M)
על הקבלן לפרט במענה למכרז את הצעותיו לסעיפים המסומנים ב (S), סעיפים אלו יבדקו כל מנת לוודא שההצעה עונה על דרישות אבטחת מידע.
3.1 סווג המידע 

אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

משרד החינוך באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך פונה בזאת לקבלת הצעות לפיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית, במסגרת המכרז הקבלן ועובדיו נחשפים למידע  על מבדקים ושאלונים לאוכלוסיית החינוך
צוות אבטחת מידע סיווג את המידע במערכת כמידע חסוי.
3.2 סימון המידע  (M)

הספק מתחייב לסמן כל פלט של מידע המופק ממאגרי המידע של המשרד באמצעות כותרת עליונה בנוסח הבא : "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה"

3.3 התחייבות הקבלן  (M)
הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד. 

3.4 איומים (I)

איום פנימי - פגיעה במכוון או בשוגג בשלמות או זמינות  או סודיות  של נכס מידע של משרד החינוך  על ידי גורם בעל הרשאות גישה לאותם נכסים. 
איום חיצוני - פגיעה בשלמות או זמינות  או סודיות  של נכס מידע של משרד החינוך  על ידי גורם  ללא הרשאות  גישה מאושרות לאותם נכסים. 
3.5 גורמי איום עיקריים (I)

· אדם בעל הרשאות במערכת וללא הרשאות במערכת.

· בעל עניין במידע (אדם/ ארגון/ מדינה). לדוגמה: אוכלוסיית מורים ותלמידים.

· גופים עם אינטרסים ועם יכולות – אנשי תקשורת, חוקרים פרטיים , עבריינים קטנים, פשע מאורגן ישראלי ופשע מאורגן בינלאומי.

· אדם אקראי או גורם נוסף בעל יכולת זדונית.
נספח מספר 4
דף 4 מתוך 13
3.6 משמעות של מימוש האיומים (I)
פגיעה בנתוני המערכת עלולה לגרום לנזקים הבאים:

· פגיעה בפעילות התקינה במשרד החינוך כולל זמינות שירותים, אמינות, שלמות וחסינות נתונים. 

· פגיעה בצנעת הפרט של עובד המשרד או של אדם מן הציבור ו\או לכל אדם שפרטיו נחשפו מהמערכת. 

· הגשת תביעות משפטיות נגד משרד החינוך.
· נזק כלכלי למשרד החינוך ואגף.

· נזק תדמיתי בלתי הפיך למשרד החינוך.

· נזק למידע.
3.7 שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע  (M)

3.7.1 מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הקבלן או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הקבלן מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות. 
3.7.2 הקבלן מתחייב שהוא , או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד. 
3.7.3 הקבלן מתחייב שהוא , או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.
3.7.4 הקבלן מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. במקרים חריגים יש לקבל אישור מפורש ובכתב מהמשרד

3.7.5 ככל שהקבלן שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות הרשות להגנת הפרטיות הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

3.7.6 בהתאם להנחיות הממשלה בנושא "אבטחת מידע למעבר לענן ציבורי"  המערכת המוצעת על ידי הקבלן מחייבת אישור וועדת ענן ממשלתית, במידה והקבלן מציע מערכת בענן ציבורי הקבלן מתחייב לבצע את השינויים והמלצות הוועדה וכן יישום תקנות חוק הגנת הפרטיות הרלוונטיות טרם הפעלת המערכת.
נספח מספר 4
דף 5 מתוך 13
3.8 בקרה(S) 
לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הקבלן לקבל אישור של חטיבת אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות. 

3.9 זיהוי וניהול סיכונים (M)
3.9.1 (S) על הקבלן לפרט את תוכנית ביצוע ניהול וזיהוי של  סיכוני אבטחת מידע בכל שלב  משלבי הפרויקט .
3.9.2 הקבלן מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הקבלן מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד. 
3.9.3 הקבלן ראשי להציע בקרות חלופיות לדרישות המפורטות במסמך זה, בקרות אלו יישומו לאחר אישור בכתב של חטיבת אבטחת מידע
3.10 הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע  (M)
(S)  הקבלן יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך, ובמסמכי המכרז.
3.11 ניהול אבטחת מידע ארגונית (M)
3.11.1 (S) הקבלן מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הקבלן וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה, על ממונה אבטחת מידע להיות עם ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום אבטחת המידע, יש לצרף למענה את פרטי ממונה אבטחת המידע.
3.11.2 הקבלן יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.
3.11.3 (S) הקבלן מתחייב להפריד הפרדה מלאה את מאגרי המשרד המצויים בידיו מיתר מאגרי המידע שברשותו. זאת באמצעות הפרדה לוגית הכוללת סגמנט מבודד מאחורי חומת אש, יש לפרט את תוכנית ההפרדה ולצרף גם שרטוט רשת. 
3.11.4 בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הקבלן למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הקבלן מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.  
נספח מספר 4
דף 6 מתוך 13
3.12 אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים  (M)
3.12.1 הקבלן מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הקבלן עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הקבלן, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הקבלן כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.
3.12.2 הקבלן יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.
3.12.3 הקבלן מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הקבלן להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.
3.12.4 על הקבלן לבצע הדרכות מודעות אבטחת מידע לעובדיו בתחום העיסוק של העובד בתדירות של אחת לשנה
3.12.5 הקבלן מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הקבלן ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הקבלן למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מידית למשרד.
3.12.6 הקבלן מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה , יוגדרו ויתועדו ע"י הקבלן לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון. 
3.12.7 הקבלן מתחייב להודיע באופן מידיי למנהל היחידה במשרד החינוך על עזיבה או שינוי תפקיד העובד שיש לו גישה לנתונים, למערכות  המידע ו\או מאגרי המידע של המשרד שבידי הקבלן או שיש לקבלן גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד
3.13 אבטחה פיזית וסביבתית  (M)
3.13.1 הקבלן מתחייב כי הגישה  לאזורים שקיים בהם מידע ו/או מאגרי מידע וארונות התקשורת תהייה מתועדת ומבוקרת באופן המאפשר את וידוא זהות האדם הניגש לציוד הנ"ל הכולל מניעת הכחשה. רשומות הכניסה ישמרו למשך שנתיים  ויועברו למשרד החינוך לפי דרישה.
3.13.2 בכל מקרה בו מאגר המידע נמצא ברשות הקבלן, הקבלן מתחייב לתעד הכנסה והוצאה של ציוד אל המתקנים בהם ממוקם המאגר ומהם.
3.13.3 הקבלן מתחייב כי כניסת  ספקים או לקוחות  לאזורי חוות השרתים תהיה מבוקרת, תכלול ליווי, ותירשם ביומן רישום אירועים.
נספח מספר 4
דף 7 מתוך 13
3.13.4 אמצעים לבקרת כניסה פיסית: הקבלן מתחייב כי  השרתים והציוד המשמש לאחסון , עיבוד וגישה למאגרי המידע   והיישומים יוגנו על ידי אמצעים מתאימים לבקרת כניסה כדי להבטיח שרק לעובדים מורשים תותר הגישה. 

3.13.5 הגנה מפני איומים סביבתיים: הקבלן  מתחייב ליישם הגנה פיסית מפני נזקים של שריפה, הצפה , רעידות אדמה, פיצוצים, הפרות סדר וסוגים אחרים של אסונות טבע ופגיעות מעשה ידי אדם. 
3.13.6 עבודה באזורים מאובטחים: הקבלן מתחייב לכתוב וליישם הנחיות לעבודה באזורים מאובטחים.
3.13.7 שירותים תומכים: הקבלן מתחייב להגן על הציוד בפני הפסקות חשמל והפרעות אחרות הנגרמות בגלל כשל שירותים תומכים. 
3.13.8 אבטחת כבלים: הקבלן מתחייב כי כבלי חשמל ותקשורת הנושאים נתונים או תומכים בשירותי מידע, יוגנו מפני יירוט או נזק. 
3.13.9 תחזוקת ציוד: הקבלן מתחייב לתחזק את הציוד כראוי על מנת להבטיח את זמינותו וכלילותו הרציפות. 
3.14 מצעי מידע  פיזיים (M)
3.14.1 על הזכיין ליידע את עובדיו וכל מי שנחשף למידע במסגרת התהליכים שבמשרד על חובת יישום ההנחיות לשמירה על מידע מודפס\ מצעי מידע פיזיים.

3.14.2 באזורי קבלת קהל לא יאוחסן מידע חסוי. חסוי רגיש לא יונח על גבי שולחנות לקבלת קהל. 
3.14.3 כאשר מצעי מידע פיזיים (כגון: אמצעי אחסון אלקטרוני או ניירת), האוגרים מידע חסוי, אין להשאירם ללא השגחה ולאחר שעות העבודה יש לאחסנם במקום נעול.
3.14.4 חל איסור להשאיר פלט המכיל מידע חסוי במדפסות או במכונות צילום, באחריות מדפיס \מצלם המידע לקחת את הפלט במידי
3.14.5 מידע חסוי אשר השימוש בו הסתיים, חייב לעבור גריסה או  להיות מאוחסן  בארכיב מאובטח.
3.15 ניהול תקשורת ותפעול  (M)
3.15.1  (S) הקבלן מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע, יש לספק דוגמת נהלים. 
3.15.2  הקבלן מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך. 
3.15.3  במידה והתגלו ליקויים בעבודת הקבלן, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הקבלן מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח ל משרד החינוך באופן מיידי. 
נספח מספר 4
דף 8 מתוך 13
3.16 אבטחה לוגית  (M)
3.16.1 (S) הקבלן  מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או למערכות התשתית והתקשורת, יש לפרט במענה את אמצעי הבקרה שהקבלן מציע.
3.16.2 (S) הקבלן מתחייב לבצע הפרדה בין רשתות המאכלסות את מאגרי המידע של משרד החינוך ליישומים ולכלל הרשתות (סגמנטציה), יש לצרף למענה את תוכנית ההפרדה ושרטוט רשת.
3.16.3 הקבלן מתחייב שכל אמצעי אבטחת המידע יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן. 
3.16.4 (S) הקבלן מתחייב לעדכן באופן שוטף את המערכות השונות למניעת ניצול פרצות אבטחת מידע, יש לצרף למכרז את תוכנית העדכונים.
3.16.5 (S) הקבלן מתחייב שמערכות אבטחת מידע יספקו שרידות מלאה לשמירה על זמינות המערכת, יש לצרף למענה את תוכנית השרידות והזמינות.

3.17 דרישות אבטחת מידע לתהליך פיתוח, כתיבה, עריכה והכנה של כלים להערכה מעצבת ודיאגנוסטית על ידי הקבלן (S) 
3.17.1 כתיבה ושמירת התכנים תתבצע  על גבי שרת ורטואלי הממוקם ברשת מאובטחת, באזור  מאובטח 
3.17.2 הספק יגדיר סביבה מאובטחת לטובת כתיבת התכנים, הסביבה תהייה מבודדת מרשת הספק באמצעות חומת אש יעודית.
3.17.3 הגישה לרשת המאובטחת תתבצע באמצעות SSL VPN , דרישה זו תקיפה לכל הניגשים לרשת המאובטחת ומכל מקום, גם מקומית מרשת הספק וגם מהבית של כותבי התכנים
3.17.4 יש לסגור את הגישה לאתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל
3.17.5 הרשת המאובטחת תחולק לסגמנטים בהתאם לניהול סיכונים 
3.17.6 במידה ונדרש גישה לאתרים חיצוניים יש לפעול בצורה הבאה:
1. קבלת אישור ממשרד החינוך
2. השרת אינו פתוח לתקשורת חיצונית (אינטרנט או אחרת), אלא לאתרים שאושרו.
3. האכיפה תתבצע באמצעות: 
4. FW  מקומי על גבי השרת (לפי IP יעד)
5. FW  רשתי (לפי IP יעד)
6.   WEB GATEWAY לסינון התוכן (לפי IP מקור ויעד)
3.17.7 החיבור לשרתים, תשתיות, יישומים שמשרתים את המכרז ולשרת כתיבה ושמירת התכנים יהיו באמצעות  SSL VPN. 
נספח מספר 4
דף 9 מתוך 13
3.17.8 לשם הזדהות נדרש מהמשתמש הזדהות חזקה עם  OTP הנשלח במסרון (SMS) לטלפון הנייד הכותב, מספר הטלפון של הכותב יעודכן רק לאחר זיהוי פיזי מול הכותב.
3.17.9 על תשתית SSL VPN לאכוף מדיניות ברמת התחנה המתחברת ולכלול כי קיים - תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת עם חתימות וסריקה עדכנית וכלי הגנה למניעת דלף התכנים 

3.17.10 זיהוי המשתמש נעשה מול שרת DIRECTORY שאוכף מבנה-סיסמה מורכב המכיל שמונה תווים באנגלית ובהם לפחות אות קטנה, אות גדולה (capital) ומספר.
3.17.11 נוהל החלפת סיסמה – כל שלושה חודשים.

3.17.12 בתום 30 דקות של אי-פעילות השרת מבצע נעילת מסך והמשתמש מתבקש להזדהות מחדש.
3.17.13 בתום 120 דקות של אי-פעילות ה-VPN מנתק את המחשב מהשרת והמשתמש נדרש להזדהות מחדש.
3.17.14 חל איסור לחבר את השרתים ברשת המאובטחת  לתקשורת חיצונית (אינטרנט או אחרת).
3.17.15 על השרת להיות מוקשח ואי אפשר להגיע אליו בפרוטוקולי שיתוף קבצים (UNC,FTP  וכדומה).
3.17.16 על השרת לא לאפשר שיתוף משאבים מקומיים של מחשב הקצה שמתחבר לשרת [כוננים, פורטים (Port) או מדפסות].
3.17.17 על השרת לא לאפשר פעולות של 'העתק' ו'הדבק' ממנו למחשב הקצה ולא בכיוון ההפוך, במידה ונדרשת פעילות זו א פעילות שונה החשופה לסיכונים יש לאפיין בקרה טכנולוגית לצמצום הסיכון ואשר מול חטיבת אבטחת מידע במשרד החינוך.
3.17.18 על השרת להיות עם  AUDIT על LOGIN ועל פעילות בספריות הרלוונטיות. הדוחות נשמרים למשך 90 יום ו 24 חודש בגיבוי .
3.17.19 הרשאות ניתנות לתיקיות לפי קבוצות ההרשאה ב- DIRECTORY.
3.17.20 יש חובה ליישום מערכת אשת תתעד על גישה לא מורשית ותרתיעה לאנשי אבטחת מידע של הספק ולאנשי ראמ"ה שיוגדרו.

למען הסר ספק ביצוע דרישות אלו לא מסירה מאת האחריות והספק לבצע סקר סיכונים ולעבות את בקרות אבטחת המידע
נספח מספר 4
דף 10 מתוך 13
3.18 תיעוד ובקרה   (M)
3.18.1 (S) הקבלן מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של המשרד, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה .
3.18.2 הקבלן מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.
3.18.3 הקבלן מתחייב שתיעוד הגישה ישמר בשרתים נפרדים ממאגר המידע.
3.18.4 הקבלן מתחייב כי מנגנון הבקרה לא יאפשר, ביטול או שינוי של הפעלתו. מנגנון הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראי אבטחת מידע מטעם הקבלן ולצוות אבטחת מידע במשרד החינוך.
3.18.5 הקבלן מתחייב להעביר למשרד החינוך דיווחים תקופתיים ולפי דרישה בכל הנוגע לאופן ניהול מידע , אשר נמצא בבעלות המשרד. 
3.18.6 הקבלן מתחייב לדווח באופן מיידי לצוות אבטחת מידע במשרד החינוך בכל מקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה.
3.18.7 הקבלן מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות.
3.19 ביקורות אבטחת מידע  (M)

3.19.1 הקבלן מתחייב ליידע את העובדים במאגר בדבר קיומו של מנגנון הבקרה למערכות המאגר והיקף התיעוד המבוצע על ידו.
3.19.2 הקבלן מתחייב לאפשר למשרד החינוך לערוך ביקורות באתר המארח את המידע.
3.19.3 הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים לפי דוח הביקורת של משרד החינוך בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי משרד החינוך. 
3.20 ניהול המידע  (M)

3.20.1 הקבלן מתחייב לנהל רשימה של כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו.
3.20.2 הקבלן מתחייב להעביר את רשימת כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו למינהל תקשוב ומערכות מידע.
3.20.3 הקבלן מתחייב להגדיר ולנהל רשימות מורשים לגישה פיזית לנכסי המידע בבעלות משרד החינוך.
3.20.4 הקבלן מתחייב שלא  להעביר מידע בבעלות משרד החינוך לגורם שלישי ללא אישור בעל המידע במשרד החינוך.
נספח מספר 4
דף 11 מתוך 13
3.20.5 הקבלן מתחייב לדווח למשרד החינוך על כל צורך בסילוק ציוד מיחשוב שכולל מידע בבעלות המשרד. סילוק הציוד יהיה אך ורק באישור גורם מוסמך במשרד החינוך.
3.20.6 במידה ויש צורך בהשמדת/סילוק מדיה מגנטי כגון, דיסקים, קלטות גיבוי, מדיה נתיקה מכל סוג, פלט נייר וכו' שכולל מידע בבעלות משרד החינוך – הקבלן מתחייב לבער את המידע שבמדיה בהתאם להנחיות ממונה אבטחת מידע במשרד החינוך לאחר גיבוי המידע בהתאם לצורך ולהנחיות המשרד.  
3.20.7 הקבלן מתחייב כי בסיום ההתקשרות יתאם עם משרד החינוך את השמדת כל נכסי המידע בבעלות משרד החינוך שנשארו ברשותו.
3.21 ניהול הרשאות גישה  (M)

3.21.1 (S) הקבלן מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז. 
3.21.2 הקבלן מתחייב לדאוג לגישה ממודרת  על בסיס הגדרת תפקידים .
3.21.3 הקבלן מתחייב לנהל  רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד. 
3.21.4 הקבלן מתחייב לגרוע הרשאות לבעלי תפקידים שהסתיים תפקידם או שאין להם צורך במידע אליו קיבלו הרשאה.
3.21.5 (S) הקבלן מתחייב לדאוג לבקרות המתאימות על מנת שלא תבוצע גישה לא מורשית למאגרי המידע, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה
3.21.6 הקבלן מתחייב שהזדהות לניהול הרשת והשירותים הניהוליים מרחוק תבוצע באמצעות רכיב פיסי בנוסף לסיסמא. 
3.21.7 על הקבלן לזהות את המשתמשים במערכות שבמכרז ,  מערך ההזדהות תוגדר מדיניות סיסמאות שתכלול את הפרמטרים הבאים לכל הפחות:
· חוזק הסיסמא - לפחות 8 תווים בשילוב של ספרות ואותיות
· מספר ניסיונות שגויים לנעילה - 3 ניסיונות
· שמירת היסטורית סיסמאות - עד 5 סיסמאות אחורה
· תדירות החלפת הסיסמא אחת ל-3 חודשים
3.21.8 הקבלן מתחייב לנתק משתמש שהזדהה למערכת מידע לאחר פרק זמן של 10 דקות ללא פעילות .
נספח מספר 4
דף 12 מתוך 13
3.22 תיעוד אירועי אבטחה  (M)
3.22.1 (S) על הקבלן לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה.
3.22.2 כל אירוע אבטחה, יחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הקבלן יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה. 
3.22.3 (S) על הקבלן להכין הוראות להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע אשר מתייחסים לחומרת האירוע ולמידת רגישות המידע. בהוראות אלו תהיה התייחסות לצעדים מיידיים הנדרשים לטיפול באירוע כגון דיווח למשרד החינוך, ביטול הרשאות וכדומה, יש לצרף למענה דוגמא לדרישה. 
3.23 אבטחת תקשורת (M)
3.23.1 הקבלן מתחייב שלא יחבר מערכות /מאגרי  מידע למרשתת אלא אם כן קיבל את אישור המשרד לכך.
3.23.2 (S)  חל איסור לחבר את המערכות ו/או מאגרי המידע לרשת ציבורית או למרשתת, 
3.23.3 (S) הקבלן מתחייב שהעברת המידע בתוך רשת התקשורת , ברשת ציבורית או במרשתת תיעשה תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות. 
3.24 אבטחת שיחות וועידה
במידה ונדרש שיחות וועידה באמצעות מערכות דיגיטליות (כגון Zoom   , Teams  ו WebEx )  המערכות יוגדרו בהתאם להנחיות הבאות:
3.24.1 חל איסור להקליט את השיחה
3.24.2 אין להשתמש בצ'ט שבמערכות אלו לדו שיח בין המשתתפים 
3.24.3 כל שיחת ועידה תוגן בסיסמא
3.24.4 על מזמין השיחה לאשר כל משתתף שניכנס לחדר השיחה (חדר המתנה)
3.24.5 שיתוף המסך יאושר על ידי מזמין השיחה
3.25 אבטחת תחנות הקצה (M)

 חל איסור מוחלט לשמור מידע רגיש בתחנה מרוחקת של המשתמש.
נספח מספר 4
דף 13 מתוך 13
3.26 התקנים ניידים  (M)
3.26.1 הקבלן מתחייב שלא להוציא חלקי מידע אל תווך של התקנים ניידים למעט מדיית גיבוי.
3.26.2 במידה ונדרש מהקבלן לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לצורך גיבוי, מתחייב הקבלן לפנות לקבלת אישור צוות אבטחת המידע במשרד החינוך וכן לנקוט באמצעי הגנה נאותים על מנת להבטיח את שלמות , סודיות וזמינות המידע. 
3.26.3 במידה ונדרש מהקבלן לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לקלטת גיבוי מתחייב הקבלן לוודא כי אין ערוב של מידע מסיווגים שונים על אותו התקן. 
3.26.4 במאגר מידע שניתן להתחבר אליו מרחוק באמצעות המרשתת למטרות ניהול, הקבלן מתחייב לבצע זיהוי המונע הכחשה של המורשה לגישה מרחוק. לצורך כך יבוצע שימוש ברכיב פיזי המצוי בשליטתו של המורשה. 
3.27 גיבוי, שחזור והתאוששות (M)
3.27.1 הקבלן מתחייב לבצע גיבויים מאובטחים של המידע הנצבר אצלו. 
3.27.2  (S) הקבלן מתחייב לאחסן את מדיות הגיבוי בכספת מוגנת אש ומים הנמצאת מחוץ למתקן המחזיק את מאגרי המידע או שהקבלן יעשה שימוש באמצעים שיבטיחו את שלמות המידע ויבטיחו את אפשרות שחזור המידע במקרה של אבדן או הרס.
3.27.3 הקבלן מתחייב לבצע שחזורים מדגמיים של המדיות המגבות על תשתיותיו לצורך בדיקת ההתאוששות.
3.27.4 הקבלן מתחייב כי שחזור אמיתי יבוצע באישור מנהל מאגר המידע.
3.27.5 הקבלן מתחייב כי במידה ובוצע שחזור אמיתי יתועדו כל הליכי השחזור כולל זהותו של מבצע השחזור.
3.27.6 הקבלן מתחייב למנוע עירוב מידע מסיווגים שונים  בזמן השחזור.
3.27.7 לאחר סיום השחזור המדגמי מתחייב הקבלן למחוק את המידע ששוחזר.
נספח מספר 5
דף 1 מתוך 1
      דוגמא של לוח זמנים לפיתוח מבדק
( מצורף קובץ  EXCEL)
נספח מספר 6
דף 1 מתוך 1
           דוגמאות של פריטים לפיתוח
( מצורף קובץ  word)
ניתן להוריד את חוברות המכרז ללא תשלום באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: 


HTTP://WWW.MR.GOV.IL





בכבוד רב,


מרינה אינדזליכין


כלכלנית ראמ"ה 





לתשומת לב המציעים


הצעה בה הערבות או הוראת הקיזוז אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף, לדוגמא המצורפת במכרז, תפסל על הסף.


על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.


יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.





תרגום והתאמה


(מתרגם מקצועי) 








הפקת גרסה מתורגמת סופית כולל הגהות








 עריכת לשון


(עורך לשון)





גרפיקאי (בהתאם לצורך) 








אישור ראמ""ה 





תרגום והתאמה משפת מקור 


מתרגם 1 שהוא מומחה בתרגום מסמכים הקשורים לחינוך





הפקת גרסה סופית כולל עריכת לשון סופית 





בקרת מומחה


(פתרון השאלות בנוסח המתורגם על ידי מורה/סטודנט בודק) /סטודנט)


 


 שפה





בקרות איכות 





אישור ראמ""ה 








לפני שלב זה יתבצע תרגום ראשוני של נוסח המקור, מיד עם התגבשות הנוסח הראשוני של הכלי. אם מתברר כי קיים קושי לתרגם לשפת המטרה - במידת הצורך, משנים הניסוח בנוסח המקור.


 





בדיקה פסיכומטריקאי








בדיקה מתאם תרבות ותוכן





בדיקה עורך לשון








במקרים מסוימים, לפי הצורך, שלב זה ייעשה בדיון משותף של הגורמים הללו. 





ציון מחיר משוקלל �(כולל מע"מ) למציע





סה"כ הצעת המחיר המשוקלל �(כולל מע"מ) הנמוך ביותר


סה"כ הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) של המציע





=





לתשומת לב המציעים, בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בגוש דן וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה. 


לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.








