תאריך 04/11/2021

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 32/2021 – תכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל מבוסס גז טבעי והסבות של צרכני קצה

הודעת תיקון מס' 1

- במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

| מס' | מס' סעיף ועמוד | שאלות ותשובות |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | כללי סיור קבלנים | שאלה | נבקש לקבל את מפרט זרם הקצר אותו ביקשתם לתמחר במסגרת סיור הקבלנים שבוצע. |
|  |  | תשובה | אין פרטים נוספים בשלב זה. באחריות המציע לתמחר פתרון קביל על חברת חשמל. |
|  | סעיף 2, ע"מ 3 | שאלה | נבקש לעדכן את תקופת ההתקשרות להתקנה והסבה של צרכני הקצה משנה אחת ממועד חתימת החוזה לשנתיים. או לחילופין לשנה ממועד מתן היתר בנייה ע"י הועדה המקומית. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | פרק ב', סעיף 2 א, ע"מ 17 | שאלה | נבקש להציג את מחזור ההכנסות השנתי של חברת האם (100%). |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | סעיף 3, עמוד 73 | שאלה | מסמכי המכרז אינם כוללים את המרחקים עבור צנרת הגז הטבעי מחברת החלוקה ועד לצרכנים והגנרטורים המיועדים להסבה. כמו כן, מצוין בשרטוטים בסעיף 3.2 כי ייתכנו שינויים במיקום הסופי. על מנת לתמחר את עבודות צנרת הגז הטבעי ,נודה לקבלת מידע אודות אורכי צנרת הגז הטבעי. מידע זה חשוב עבור תמחור העבודה וכן עבור השוואה הוגנת בין תכולות העבודה בהצעות שיתקבלו ע"י המציעים השונים. |
|  |  | תשובה | אורכים כלליים של הצנרת מופיעים בנספח המצורף למסמך זה, אורכים אלו מהווים אומדן בלבד והם אינם מחייבים. שב"ס מבקשים לציין בשנית כי באחריות הקבלן לתאם, לתכנן, לבצע ולתחזק, הכל בהתאם לדרישות המכרז בהתייחס לאורכים הסופיים וכי לשב"ס אין כל אחריות לאורכים סופיים. |
|  | פרק ד', סעיף 4.1 ו 10, ע"מ 75 ו 80 בהתאמה | שאלה | נבקש לקבל את תוואי התשתיות הנדרש לפרויקט (ולכל הפחות אורכי הצנרת הנדרשים) לרבות תוואי צנרת גז טבעי, חשמל, מים. |
|  |  | תשובה | ראו מענה סעיף 4 בטבלה זו. בנוסף עבור שאר התשתיות, הנ"ל באחריות הקבלן בהתאם לדרישות ותנאי המכרז. |
|  | סעיף 6 למכרז, ע"מ 5 | שאלה | מועדים – נבקש לדחות את מועד ההגשה בשבועיים נוספים מהצורך להמתין לתשובותיכם לשאלות ההבהרה ויישומם כנדרש. |
|  |  | תשובה | מועד ההגשה נדחה ל 22/11/21 |
|  | סעיף 6, עמוד 77 | שאלה | בסיור הקבלנים שאלנו האם קיים אישור כיבוי אש עבור כל מתחמי הכלא הרלוונטים להסבה לגז טבעי והתשובה שקבלנו כי הם יבדקו. היות ולגנרטורים נדרשת הכנת גרמושקה אשר כוללת גם תכנית כיבוי אש להגשה לרשויות, נודה להבהרתכם האם קיים אישור כיבוי אש כנדרש למתחמים הקיימים? |
|  |  | תשובה | ההצעה צריכה לקחת בחשבון כי באחריות המציע לתמחר את כל שיידרש על ידי כ.אש למערכות הגז הטבעי ומערכות הגנרציה. שב"ס נמצא בתהליכים לקבלת אישורי כב"א במתקנים הרלוונטיים. |
|  | סעיף 6 מועדים | שאלה | הבקשה: לדחות את מועד ההגשה – 01.01.2022 |
|  |  | תשובה | מועד ההגשה נדחה ל 22/11/21 |
|  | סעיף 7, עמוד 77 | שאלה | במסמכי המכרז מצוינות דרישות כלליות לתכנון. נודה להבהרתכם האם ניתן לקבל מידע שאינו מפורט במסמכי המכרז, לדוגמא: תכניות כלשהן של התשתיות הקיימות, כתבי כמויות, דו"ח קרקע קיים לכל מתחם וכו'. נודה לקבלת רשימה של המידע הנוסף שניתן לקבל לפני/ לאחר הזכייה במכרז. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. לאחר הסכם יינתנו מסמכים בהתאם למידע הקיים בשב"ס. |
|  | סעיפים 10-12 תנאי סף | שאלה | הבקשה: להוסיף לניסיון בגז הטבעי ניסיון מקביל ב- Biogas – ציודים אשר משתמשים בביוגז – Biogas זהה לציוד של גז הטבעי. החיבור לחח"י הינו אותו חיבור . לכן מבקשים לאשר את הניסיון של Biogas במקביל לגז טבעי. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | סעיפים 10-12 תנאי סף | שאלה | תחום הסבה של מתקני קצה ותחום הקמה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בגז טבעי הינם תחומים שונים ונעשים על ידי קבלנים שונים. אי לכך אנו מבקשים: לאשר זהות קבלן משנה בתחום הסבות שונה מזהות מקבלן הקמה ותחזוקה. כלומר ניתן לצורך הוכחת תנאי הסף לכל סעיף קבלן משנה שונה. |
|  |  | תשובה | יובהר כי בסעיף תנאי הסף המקצועיים 2ב, הצגת ניסיון מוכח ב- 5 השנים האחרונות 2016-2020 בתחומים המצוינים במכרז, ניתן יהיה להציג ניסיון מצטבר של קבלני משנה שונים לתחומים המצוינים בסעיף הנ"ל |
|  | פרק ד', סעיף 10, ע"מ 80 | שאלה | נבקש לקבל את נתוני המבעירם הקיימים הנדרשים להחלפה לרבות ספיקות, יצרן, דגם וכדומה. |
|  |  | תשובה | הנתונים הרלוונטיים נתנו במסגרת המכרז, ראו עמוד 75 סעיף 4.1. בנוסף במסגרת הסיור ניתן היה לראות ולצלם את דגמי המבערים הקיימים. מעבר לכך ללא שינוי. |
|  | פרק ד', סעיף 12 ו 17, ע"מ 82 ו 86 בהתאמה | שאלה | נבקש לקבל את תוכניות חדרי החשמל של מתקני הכליאה הרלוונטים לרבות פירוט חיבורים פנוים. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | סעיף 13.8.1 למכרז, ע"מ 84 | שאלה | נבקש לבחון שוב את הדרישה במסמכי המכרז לרעש מקסימלי של db45 במרחק של 10 מטר מיחידת הייצור. מימוש הדרישה, ככל והוא בכלל אפשרי עפ"י יצרני הציוד יהיה יקר מאד ולא בהכרח נדרש. |
|  |  | תשובה | הדרישה תשתנה לעמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים לסוגיה זו, ובכל מקרה לא תעלה על- 65db ב- 10 מטרים. באחריות המציע להציג מסמכים רלוונטיים לקיום דרישות אלו ולאשר מול שב"ס את רמת הרעש הנדרשת. |
|  | 13.8.9, ע"מ 85 | שאלה | אנו העבירו את ספיקות המים החמים הדרושים עפ"י צרכנים. |
|  |  | תשובה | כפי שהובהר בסיור, יתומחר במסגרת תכולת העבודה הנדרשת מהמציע. |
|  | סעיפים 17.10 ו 17.11 ע"מ 88 | שאלה | מבקשים לבחון את ההנחיה להעביר את האחריות לתשלום על כל החיבורים וההתנהלות מול חח"י למציע מאחר והיא אינה ברורה. לחילופין, אנא המציאו את כל המידעה בגין כל החיבורים הקיימים, מספרי חוזה, התקשרויות מול חח"י וכל הנדרש ע"מ לאמוד את התשלומים לחח"י. |
|  |  | תשובה | יובהר כי באחריות שב"ס ביצוע תשלום ותיאום כללי עבור סקר החיבור בלבד. יתרת התיאומים לרבות תיאום טכני מפורט וכל תשלום עבור כל פתרון נוסף שיעלה לרבות מגביל זרם קצר, אופן החיבור וכו הינם באחריות המציע. |
|  | סעיף 23 ע"מ 93 | שאלה | נבקש לשנות את תנאי התשלום כך שיתאימו לפרויקטים מסוג זה. שירות בתי הסוהר נדרש לשלם עד למועד הזמנת הציוד מהיצרנים סך כולל של כ 70% מכלל התמורה. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | סעיף 26.6, ע"מ 95 | שאלה | נבקש לקבל את תנאי הבטחון ומידע של שב"ס הרלוונטים לטובת אישור עובדים וקבלני משנה. |
|  |  | תשובה | קיים נספח ביטחון כללי -נספח יד. |
|  |  | שאלה | האם ניתן לבחון אפשרות למקם את תחנות במתחם גובל עם הכלא צמוד חומה ולבנות קירות סביבו. יתרון מובנה לכך הורדת דרישות קיצוניות להשתקה של המתקן. כמו כן התחנות דורשות גישה ותחזוקה משמעותית בעיקר אם הם אכן יעבדו לפי 8000שעות בשנה כפי שהוזכר בסיור. יהיה קשה לאפשר מצב של ספירת כלים של טכנאים בכל כניסה ויציאה, דאגה לזמינות וכדומה הופכת מסובכת יותר כי תהליכי הכניסה והיציאה מהאתר מורכבים יותר. אספקת מים חמים מאוד (90 מעלות עד 70) מרכזית עם מאגר לכל חדרי האנרגיה וסלילית צנרת מים חמים שלא דורשת רגולציה מורכבת נראית יותר זולה ופשוטה עם פחות סיכון מאשר לסלול את צנרת הגז לכל חדרי האנרגיה והסבה של כולם. יש המון כפילות מערכות. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | אם יבחר ייצור במתח גבוה האם ניתן יהיה לקבל את הצריכות עצמיות של תחנת הגז משנאים פנייים של המתקן? |
|  |  | תשובה | במידה וישנו מתקן חשמל מתח נמוך קרוב בבעלות שב"ס אל תחנת חלוקת הגז, ניתן יהיה להתחבר אליו בהתאם לזמינות ההספק הקיימת במתקן זה, ובתשלום של המציע למזמין בהתאם לצריכה (התקנת מונה), בכל מקרה ביצוע תשתית וכבילה וכל העבודות הנדרשות לחיבור תחנת חלוקת הגז לחשמל יהיה על חשבון המציע (יש לקחת בחשבון שמקור החשמל יכול להיות רחוק מתחנת חלוקת הגז). |
|  |  | שאלה | בבאר שבע האם יהיה מקובל לשים מתקן אחד של 2.5MW ולאחד חיבורים עם אפשרות החלפה ביניהם? |
|  |  | תשובה | ההספקים הנדרשים הובהרו במסגרת המכרז. באחריות הקבלן לתכנן לבצע ולתחזק את המערכות בהתאם. כל נושא נוסף יידון במסגרת התכנון המפורט ובמידה ולא יפגע בדרישות הפרויקט לרבות מבחינת לוז, תקציב, תנאי הרשויות השונות וכו. |
|  |  | שאלה | האם יהיה מקובל להחליף שנאים יבשים קיימים בשנאי גדול יותר ובכך לחסוך בניית חצר שנאים נוספת ושינויים במסדר מ"ג קיים מינימליים. |
|  |  | תשובה | נושאים כאלה יידונו במסגרת התכנון המפורט. |
|  |  | שאלה | האם ניתן לקבל את המצגת מסוננת. |
|  |  | תשובה | הזוכה במכרז יוכל לקבל את המצגת לטובת שימוש בתהליך התכנון בכפוף לחתימה על הסכם סודיות. |
|  |  | שאלה | האם נוכל לקבל תוואי צנרת מקובל עם אורכים לכל המערכות הרלוונטיות ללא מפת הכלא ע"מ לאמוד את מורכבות העבודה ועלותה. |
|  |  | תשובה | ראו מענה סעיף 4 בטבלה זו. |
|  |  | שאלה | האם תוכלו למפות תשתיות ידועות שמתנגשות עם תוואים רצויים? |
|  |  | תשובה | ראו מענה סעיף 4 בטבלה זו. מעבר לכך ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | האם ניתן לקבל יותר תיעוד על הציוד הקיים באתרים והתרים קימים של הציוד הקיים ושל המתקן הקיים כדי להבין סיכונים בתהליך ההיתרים |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | נודה להבהרה שתאום חיבור מערכות הPV באחריות השב"ס, או לחלופין יוגדר כעבודה נוספת. |
|  |  | תשובה | תיאום מערכות ה- PV הינו באחריות שב"ס. |
|  |  | שאלה | מה עלות שנלקחה בחשבון למגבילי זרם קצר ולאיזה אתרים. |
|  |  | תשובה | נבקש להבהיר כי עבור כל מגביל זרם קצר אשר לא ייכלל בביצוע שב"ס יפחית מהתמורה לתכולת העבודה 1,000,000 ₪ (אחד מיליון ₪) לא כולל מע"מ |
|  |  | שאלה | האם פתרון של משאבת חום לטובת ייצור מים חמים יהיה מקובל במקום הסבה לגז של המבערים |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | במקומות שיש מזוט קיים , אין הגיון לשים דואלי עם מזוט שעוד רגע יאסר השימוש בו, האם במקומות אלו ניתן לקחת בחשבון גז בישול במקומו? |
|  |  | תשובה | ראו עמוד 71 סעיף הגדרות "מבערים" – העבודה תבוצע בהתאם לנוסח הקיים במסמכי המכרז. עם זאת יובהר, כי במידה ובמהלך תהליך התכנון (טרם התקנת המבערים) יבוצע שינוי במערכות, ע"פ החלטת שב"ס, הכולל הפסקת שימוש בדלק מזוט, יותקנו המבערים הדואליים המתאימים לצרכי שב"ס ע"י המציע וללא עלות נוספת. במידה ושינוי זה יבוצע לאחר התקנת המערכות בפועל רכש והתקנה יבוצעו על חשבון שב"ס. |
|  |  | שאלה | האם ניתן בהתאם להתפתחות התכנון ואיסוף הנתונים להגדיל את היקף העבודה בהתאם לרמת השדרוג שתוכך כלכליותה למתקני השב"ס? |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. ראו סעיף 11 עמוד 8, "הרחבת התקשרות". |
|  |  | שאלה | סעיף 10.10 נראה לא נכון, התהליך סגירה מול חברות החלוקה טופל ע"י שב"ס. |
|  |  | תשובה | תיאום מיקום כללי של חברת החלוקה תואם באחריות שב"ס. תיאום נקודת החיבור עצמה (XYZ), וכל דרישה נוספת לצורך תיאום זה באחריות המציע לרבות החיבור לחברת החלוקה, תוואי הצנרת במורד וכו. |
|  |  | שאלה | דרישת השתקה ל45DB מייקרת מאוד את המערכת עד בלתי אפשרית מאחר ויש ראדיאטור על הגג בנוסף להשתקת הציוד בתוך החדר. 55DB יותר בר ביצוע בעלות נוספת סבירה ובהוספת קירות השתקה מסביב למכולת הכוח, שבמגבלות המקום מהוות בעייה. |
|  |  | תשובה | הדרישה תשתנה לעמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום זה, ובכל מקרה לא תעלה על- 65db ב- 10 מטרים. באחריות המציע להציג מסמכים רלוונטיים לקיום דרישות אלו ולאשר מול שב"ס את רמת הרעש הנדרשת. |
|  |  | שאלה | בהמשך להערה בסעיף 1 יש לקחת בחשבון פליטות חום וקרינה אל"מ וכדומה שעדיף לבצעם יותר רחוק מהאפשרויות שהוצעו עד עתה. |
|  |  | תשובה | ראו סעיפים 13.8.3 ו-13.8.12.4 עמ' 84-85, כמו כן נושאים כאלה יידונו במסגרת התכנון המפורט. יודגש כי על הקבלן לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת על כל המתקן, כולל השנאים. כלומר, הקבלן צריך להציג דו"ח קרינה בלתי מייננת חתום על ידי מודד קרינה בעל רישיון ממשרד להגנת הסביבה ולפעול על פי הוראות המומחה והדו"ח לצמצום הקרינה האלמ"ג. |
|  |  | שאלה | האם ניתן לקבל אומדני אורכי כבילה נדרשת כולל ממשקים למיקום ממשק חח"י והאם יש תוואים קיימים הניתנים לשימוש לטובת כך או לחלופין מה כרוך בתוואי חדש |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | נצילות מתקן צריכה להיות מחושבת אחרת יש תחרות בין הנצילות לחשמל לנצילות התרמית. האם ניתן להציג מודל הגיוני יותר וברור למדידה איכותית של המכרז. |
|  |  | תשובה | הערכים הכתובים לוקחים בחשבון נצילות מקס של המתקן בהיבט חשמלי ותרמי. |
|  |  | שאלה | במסגרת הוראות הליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי שפרסמה רשות החשמל בהחלטה מס' 8 מישיבה מס' 563 מיום 2.9.2019 ותוצאותיו נקבע כי השב"ס תהא זכאית לתשלומי הספק בגין 1.5 מגה-וואט בלבד )חלף 2 מגה וואט כמפורט במסמכי המכרז(. בהתאם, נבקש להבהיר כי אי קבלתו של אישור מכל רשות מוסמכת להקמה ו/או חיבור מתקן כאמור כתוצאה מהיותו חורג מהגודל אשר אושר במסגרת ההליך התחרותי כאמור – תהא באחריות השב"ס ויראו את הקבלן כאילו עמד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה )מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן(. |
|  |  | תשובה | הערה מתקבלת. יחד עם זאת שב"ס מבקש להבהיר כי במידה והספק המנוע יפחת ל- 1.5 מגהוואט אזי תופחת התמורה למציע הזוכה ב- 895 אלף ₪ לא כולל מע"מ. |
|  |  | שאלה | נבקש להבין מהי תקופת התחזוקה המקסימאלית לכל מתקן – 23 שנים או 25 כללי שנים? |
|  |  | תשובה | ראו סעיף 2.2 עמוד 106, "תקופת ההסכם". |
|  |  | שאלה | נבקש הבהרה ביחס לאחריות על הפעל המתקן – האם שב"ס הוא הגורם האחראי להפעלת המתקן )וזאת בניגוד לתחזוקתו(. כמו כן, נבקש לדעת האם השב"ס ישא במתכלים הנדרשים להפעלתם של מתקני הייצור )מים, שמן מי RO . |
|  |  | תשובה | באחריות הקבלן לתחזוקה מלאה של כלל המערכות להוריד מערכות גז טריין ומבערים. באחריות הקבלן כלל נושאי התחזוקה על כל המשתמע מכך לצורך פעולה מושלמת של המערכת לרבות מתכלים וכו. |
|  |  | שאלה | נבקש לדעת האם התקבלו אישורי מחלק חיובי לכל אחד ממתקני הייצור בהליך. ככל שכן - נבקש לקבל העתק אישורי מחלק כאמור, בצירוף מסמכי הבקשה, כפי שהוגשו אל חח"י. ככל שלא – נבקש לקבל את מסמכי הבקשה. |
|  |  | תשובה | התקבלו אישור מחלק חיובי בתנאים. ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | נבקש לדעת מהו פרופיל צריכת המים החמים בכל האחד מהאתרים? |
|  |  | תשובה | כפי שהובהר בסיור, יתומחר במסגרת תכולת העבודה הנדרשת מהמציע. |
|  |  | שאלה | נבקש לדעת מהו פרופיל ההפעלה הצפוי בכל אחד מהאתרים בהליך. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | נבקש לדעת האם קיימות תכניות עבור תשתיות תת קרקע בכל אחד מהאתרים. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | נבקש לדעת האם ניתן לבצע חפירה וכיסוי או האם הוראות ההליך מחייבות לבצע חפירה בקידוח אופקי. |
|  |  | תשובה | לשב"ס אין בשלב זה מניעה לכל פתרון אשר יאושר על ידי כלל גורמי הפרויקט לרבות רשויות וגורמים פנימיים אצל שב"ס בהתחשב בתנאי שטח, מגבלות ביטחון וכל נושא אחר שיידרש. |
|  |  | שאלה | מבוקשים תרשימי מערך ותכניות המנרת הקיימת, כולל מידות |
|  |  | תשובה | ראו מענה סעיף 4 בטבלה זו. מעבר לכך ללא שינוי. |
|  |  | שאלה | מבוקשים נתונים טכניים של כלל הדוודים המיועדים להסבה |
|  |  | תשובה | במסגרת הסיור ניתן היה לאסוף את כלל הנתונים הרלוונטיים. ללא שינוי. |
|  | 2ג עמוד 17 | שאלה | באחריות המציע להציג בחומר הטכני נתוני המינימום בפרמטרים הבאים... נצילות מנוע כוללת )חשמל וחום( נצילות 88% ... הערה: הנתונים הנדרשים הינם בהספק מירבי )% 100 ( של המנוע" מבקשים להגדיר בתנאי ISO 3046-1 |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | 2ב עמוד 17 | שאלה | נבקש לחדד את תנאי הסף המתייחס להסבה פנים מפעלית לגז טבעי, וזאת באמצעות החלפת המדד המבוסס על מ"ק גז טבעי ב"הספק החום המותקן". |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | 4.5 עמוד 19 | שאלה | נבקש כי החובה לתרגם מסמכים לא תחול על מסמכים טכניים ששפת המקור בהם היא השפה האנגלית |
|  |  | תשובה | הערה מתקבלת. |
|  | 6.1.2 עמוד 31 | שאלה | הואיל והגדרת המרכיב הישראלי במתקנים מסוג זה דורשת ידע מקצועי הנדסי בלתי מבוטל נבקש כי אישור רואה חשבון ינתן בהתבסס על הצהרת החברה בנוסח מטה או בנוסח דומה: "הרינו לאשר כי בהתבסס על הצהרת החברה המצורפת בזאת והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי, שיעור מחיר המרכיב הישראלי, בהתאם להגדרות בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה – 1995 , הינו לפחות ___% ממחיר הצעת מחיר של המציע במסגרת ההליך שבנדון". נבקש להפנות את תשומת ליבכם לעובדה כי נוסח זה מקובל באופן נרחב במכרז מדינה רבים הכוללים מורכבות טכנית גבוה, לרבות מכרזי משרד הביטחון. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי |
|  | 1 עמוד 71 | שאלה | "העבודות – כל העבודות הנדרשות ...לרבות מבערי גז טבעי דואליים... לרבות תכנון הנדסי, ייעוץ, הגשת בקשות להיתרים... אישור הזרמה, הגזה, הפעלה והרצה" האם הדוודים בעלי אישור תקינות תקופתי? אישור ההסבה לגז טבעי ינתן בתנאי שמהלך גזי הפליטה אטום ותקין |
|  |  | תשובה | באחריות המציע לעמוד בתנאי ודרישות המכרז. במידה ותיהיה פעולה שאינה במסגרת היקף העבודה הנ"ל באחריות שב"ס לבצע אותה. |
|  | 1 עמוד 71 | שאלה | "העבודות – כל העבודות הנדרשות ...לרבות מבערי גז טבעי דואליים... לרבות תכנון הנדסי, ייעוץ, הגשת בקשות להיתרים... אישור הזרמה, הגזה, הפעלה והרצה" לנושא היתר פליטות - האם שב"ס הוא רשות רישוי עצמאית |
|  |  | תשובה | שב"ס אינו רשות רישוי עצמאית. |
|  | 1 עמוד 71 | שאלה | "מתקן ייצור חשמל..המתקן יכלול בנוסף מערכת אשר תאפשר חימום של מים עבור אספקת מים חמים של לקוח הקצה בהתאם לדרישות המזמין" מהם נתוני המים המסופקים לבית הסוהר והמים החוזרים? מהן הטמפרטורות? מהם הלחצים? מהן הספיקות? |
|  |  | תשובה | כפי שהובהר בסיור, באחריות המציע לתמחר ביצוע עבודה זו. כל שאר הנתונים היעודים לשבס הינם במסגרת דרישות ותנאי המכרז. |
|  | 1 עמוד 71 | שאלה | היתרי המציע – רישיון עסק. ככל ותתאפשר קבלתו של רישיון עסק נפרד עבור מתקני הייצור – אין מניעה לעמוד בהתחייבויות המציע בהקשר זה. ככל ולא תתאפשר קבלת רישיון עסק כאמור – ידרש עדכון של רישיון העסק של שב"ס. |
|  |  | תשובה | הנושא יידון במסגרת התכנון המפורט. |
|  | 4.1 עמוד 76 | שאלה | בטבלת פירוט המערכות הנדרשות ביחס לכלא גבעון רשום: " 1 צרכן קצה בהספק כולל של 830KW מוסקים בסולר" במקום מותקנים שני דוודים. בכמה דוודים יש לבצע הסבה? |
|  |  | תשובה | ההסבה של חדרי האנרגיה תבוצע על כל הדוודים בחדר האנרגיה. |
|  | 4.1 עמוד 76 | שאלה | "מבערים- מערכת חימום\בערה ... המערכות תהיינה דואליות בהתאם לצריכת דלק קיימת." "בטבלת פירוט המערכות הנדרשות לפי בתי הסוהר ...מוסקים מזוט" האם בהסבה במקרה של דוודים המוזנים מזוט הדלק המשני ישאר מזוט? אם התשובה חיובית – כלומר ההסבה כוללת מבער דו דלקי לגז טבעי ומזוט - מהי טמפרטורת המזוט ומה רמת הסינון? אם התשובה שלילית האם ההסבה כוללת הפיכה של מערכת המזוט מערכת סולר, כוללת מבער דו דלקי לגז טבעי וסולר? |
|  |  | תשובה | ראו עמוד 71 סעיף הגדרות "מבערים" – העבודה תבוצע בהתאם לנוסח הקיים במסמכי המכרז. עם זאת יובהר, כי במידה ובמהלך תהליך התכנון (טרם התקנת המבערים) יבוצע שינוי במערכות, ע"פ החלטת שב"ס, הכולל הפסקת שימוש בדלק מזוט, יותקנו המבערים הדואליים המתאימים לצרכי שב"ס ע"י המציע וללא עלות נוספת. במידה ושינוי זה יבוצע לאחר התקנת המערכות בפועל רכש והתקנה יבוצעו על חשבון שב"ס. |
|  | 8.10 עמוד 79 | שאלה | נבקש כי שינוי מהותי בהוראות הדין החל לאחר מועד חתימתו של הסכם ההתקשרות, אשר כתוצאה ממנו יידרש הקבלן לשאת בעלות העולה על 50,000 ₪ במצטבר, יזכה את הקבלן בתוספת לתמורה בהתאם למנגנון המפורט להלן. מובהר כי שינוי בדיני מס או בדיני עבודה לא יהווה שינוי בדין לעניין סעיף זה. היה וכתוצאה משינוי בדין הידוע במועד חתימת הסכם זה תידרש החברה לבצע עבודה נוספת אשר לא היה ניתן לצפות מראש את קיומה באופן סביר ואשר שוויה המצטבר עולה על 50,000 ₪ במצטבר ("עבודה נוספת"), יחולו ההוראות שלהלן: - שב"ס יהיה רשאי להורות בכתב לחברה על ביצוע העבודה הנוספת ("הוראת שינוי עבודות"(. - החברה תמסור לשב"ס בתוך חמישה עשר ) 15 ( ימים ממועד מסירת הוראת שינוי העבודה הצעה הכוללת פירוט אודות כלל השלכות הוראת שינוי העבודות )עלות העבודות תתומחר, ככל הניתן, ע"פ מחירון חשב/דקל וכנגד עלות הציוד תוצגנה אסמכתאות מתאימות+ 15% (, פרק הזמן הנוסף הנדרש לחברה לשם ביצוע השינויים, לרבות לוחות הזמנים ליישום השינויים ועלות השינויים, במידה וישנם. - עד לא יאוחר מחמישה עשר ) 15 ( ימים מהצעת החברה כאמור תפעל שב"ס לפי אחת האפשרויות הבאות בלבד: - תאשר את הצעת החברה והצדדים יפעלו בהתאם לה. קבלת הצעת החברה תזכה את החברה הן בתוספת התשלום והן בהארכה בלוחות זמנים, כפי שיסכימו הצדדים. - תדחה את הצעת החברה והצדדים ינהלו מו"מ עד להגעה להסכמה. - תבקש מהחברה פירוט נוסף לאופן ניתוח המחיר והנתונים עליהם נסמכה. אין בהוצאת הוראת שינוי עבודות כדי להטיל אחריות כלשהי על שב"ס, לרבות בגין העבודות ו/או השירותים המבוצעים מכוח הוראת שינוי העבודות, והחברה תמשיך להיות האחראית היחידה והבלעדית לכל העבודות לרבות העבודות ו/או השירותים המבוצעים מכוח הוראת שינוי העבודות ובלבד ששב"ס לא תבצע את השינוי בעצמה או באמצעות צד שלישי. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | 13.8.1 עמוד 84 | שאלה | "מערכות ייצור החשמל יכללו הגנות רלוונטיות מפני רעש בדרישות מינ' של 45 dB ב- 10 מ' " האם ניתן לוותר על דרישת ה " 45 dB ב 10 מטר" ובלבד שהמערכת תעמוד בתקנות חוק למניעת מפגעים )רעש(? במידה והתשובה לשאלה שלילית: האם ניתן לתכנן את המתקן מוקף בחומות בטון או מתקן תת-קרקעי? |
|  |  | תשובה | הדרישה תשתנה לעמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים, ובכל מקרה לא תעלה על- 65db ב- 10 מטרים. באחריות המציע להציג מסמכים רלוונטיים לקיום דרישות אלו ולאשר מול שב"ס את רמת הרעש הנדרשת. |
|  | 13.8.4 עמוד 84 | שאלה | "מערכות ניטור לייצור חשמל וחום, (מערכות ניטור יחוברו לחדר בקרה ראשי של שב"ס שבאחריות המציע ובהתאם לכל דרישותיו ודרישות הרשויות השונות לנושא ביטחון, סייבר וכו " באיזה פרוטוקול תקשורת, ותצורת רשת וכד'? |
|  |  | תשובה | הנושא יידון במסגרת התכנון המפורט. |
|  | 13.8.15 עמוד 85 | שאלה | א) נבקש כי הזמינות תחושב על בסיס מוצע דו-שנתי. ב) מבוקש כי הקבלן לא יהא אחראי לאי זמינות שמקורה איננו במעשה או מחדל של הקבלן, ובפרט אי זמינות הנובעת מאי אספקת גז טבעי. בהתאם לכך, נבקש לשלב בהתחייבות הקבלן לזמינות את ההחרגה הבאה: "בכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב מתקן הייצור כאילו היה זמין: (א) כשל באספקת גז טבעי, שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן; (ב) אירוע כוח עליון;(ג) הפסקת ייצור חשמל בהוראת מנהל המערכת בשל נסיבות שאינן נובעות ממעשה או מחדל של הקבלן; (ד) הפסקת ייצור חשמל כתוצאה ממעשה או מחדל של שב"ס המהווה הפרה של הסכם זה; (ה) תקלות ברשת החשמל, שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן; (ו) פרק הזמן הנדרש לטיפול גדול )אוברול), ובלבד שפרק הזמן כאמור לא יעלה על 30 ימים". ג) נבקש כי זמינות מערכת אספקת החשמל וזמינות מערכת אספקת המים יחושבו בנפרד. מוצע כי זמינות מערכת המים החמים תהיה 95% מתוך זמינות מערכת החשמל. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי, עם זאת יובהר כי נסיבות אי זמינות שאינן נובעות ממעשה או מחדל של המציע יילקחו בחשבון הדברים ובשיקול הדעת בהתחשבנות הסופית, או בעת החלטה על הפעלת קנסות אפשריים. |
|  | 18 עמוד 89 | שאלה | מהן הדרישות לתכנון בקרה וסייבר? |
|  |  | תשובה | ללא שינוי מהגדרות המכרז בשלב זה, דרישות נוספות במידה ותהיינה, יועברו במסגרת התכנון המפורט. |
|  | 19.3 עמוד 90 | שאלה | נבקש כי, כמקובל בהסכמי תחזוקה, תוגדר מגבלת אחריות לתחזוקת שבר, אשר לא תעלה על ,10,000 אירו בשנה למתקן. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | 21 עמוד 92 | שאלה | נבקש כי בכל מקרה של עיכוב מותר יוארכו לוחות הזמנית הנתונים לקבלן לצורך הקמת הפרויקט, וזאת כמקובל בפרויקטים מסוג זה: "עיכוב מותר" הוא עיכוב הנובע מהסיבות המפורטות להלן במישרין: (1) עיכוב אשר אושר מראש ובכתב על ידי השב"ס; (2 ) עיכוב בשל אירוע כוח עליון; ) 3( עיכוב בשל מעשה או מחדל של השב"ס; ) 4 ( עיכוב בשל שיהוי במתן מענה או התייחסות או במתן אישור או היתר סטטוטורי או רגולטורי מאת רשויות התכנון ו/או חח"י ו/או רשות הגז הטבעי ו/או רשות הכבאות וההצלה ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או משרד הפנים ו/או רשות ממשלתית אחרת, אשר אינו נובע ממעשה או מחדל של הקבלן; ) 5 ( עיכוב בשל מעשה או מחדל של חח"י או בעל רישיון החלוקה אשר אינו נובע ממעשה או מחדל של הקבלן; ו-) 6 ( עיכוב כתוצאה משינוי בדין. הקבלן לא ישא באחריות לנזק אשר יגרם לשב"ס כתוצאה מנזק שמקורו בעיכוב מותר/שינוי בדין. |
|  |  | תשובה | יובהר כי כעקרון לא יאושר עיכוב בלו"ז הפרוייקטים, עם זאת, במידה ויווצרו נסיבות חריגות הדורשות בקשות לשינוי בלו"ז הפרויקטים, הם יוגשו ע"י המציע בכתב וייבחנו ע"י שב"ס בהתאם לנסיבות הרלוונטיות. |
|  | 21.3 עמוד 92 | שאלה | "לו"ז פרוייקטים קבלת תיק מידע מהמציע... 4 שבועות" לפי תקנות רישוי זמין הועדה מפרסמת תיק מידע לאחר 30 ימי עסקים לאחר מדידות באתר ופעולות נוספות בו. לפיכך נבקש להאריך את לוחות הזמנים בהתאם |
|  |  | תשובה | הבקשה מאושרת. |
|  | 21.4 עמוד 92 | שאלה | "לו"ז פרוייקטים הגשת כלל היתרי בניה... 4 חודשים" בהמשך לאמור בשאלה הקודמת, וככל שנידרש לאישור רמ"י נבקש להאריך את לוחות הזמנים בהתאם |
|  |  | תשובה | במידה ויתקיים צורך מסוג זה לחרוג מלוחות הזמנים המוגדרים, עקב עיכוב הנוצר כתוצאה מחוסר אישור ע"י הרגולטור, ניתן יהיה להגיש את הבקשה לעיכוב בכתב למזמין וזו תישקל במכלול הנסיבות שבה הוגשה. |
|  | 22 | שאלה | נבקש כי הקנסות המפורטים בטבלה יהוו פיצוי יחיד ובלעדי בגין נזקי השב"ס. לחילופין, נבקש כי לא יהא בקנסות כפל פיצוי בגין כל נזק אשר יגרם לשב"ס בגין כל סעיף קנס כאמור |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | 23.10 עמוד 93 | שאלה | נבקש להחליף את המילים "עבודה רציפה ללא תקלות" במילים "עבודה בהתאם לזמינות המובטחת על פי הוראות הסכם זה". |
|  |  | תשובה | הבקשה מאושרת. |
|  | 23.11 עמוד 93 | שאלה | נבקש כי יתרת הסכום על פי סעיף זה תשולם לקבל עם סיום הקמה של כל מתקן ייצור, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית בגובה הסכום הנותר לתשלום. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | פרק ד'- מפרט סעיף 1 הגדרות, עמוד 72 | שאלה | בהגדרת "תנאי סביבה", מוגדר כי יש לעבוד בטמפרטורה של עד 45 מעלות צלזיוס. דרישה זו תביא לאספקת גז-גנרטור עם נצילות מופחתת, היות ומספר השעות בשנה בהם טמפרטורת הסביבה באתרים השונים מגיעה ל 45 מעלות צלזיוס הינה נמוכה מאוד, אנו מבקשים כי הטמפרטורה המקסימלית לעבודה תתוקן ל 40 מעלות צלזיוס. הגדרה זו תאפשר אספקת גז גנרטור עם נצילות גבוהה יותר. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי |
|  | פרק ד' מפרט, סעיף 4, תת סעיף 4.1 עמוד 76 | שאלה | בטבלה מצוין כי נדרש להקים מתקן לייצור חשמל בכלא מעשיהו בהספק של 2 מגה-ואט, האם נדרש במנוע אחד או בשני מנועים של 1 מגה-ואט כ"א ? |
|  |  | תשובה | יש לקחת בחשבון כי לשבס אין שטח פנוי מעבר למקום שהוצג בסיור. הנ"ל יתואם במסגרת התכנון המפורט. |
|  | פרק ד'סעיף 13.8.1 עמוד 84 | שאלה | רמת הרעש הנדרשת מהמתקן הינה 45 DB במרחק של 10 מטר. התקן למקומות מאוישים (בנייני מגורים, מרכזים מסחריים וכו') מנחה על 55 DB במרחק של 10 מטר. אנו מבקשים כי תתירו רמת רעש של 55 DB במרחק של 10 מטר. |
|  |  | תשובה | הדרישה תשתנה לעמידה בדרישות החוקים הרלוונטיים, ובכל מקרה לא תעלה על- 65db ב- 10 מטרים. באחריות המציע להציג מסמכים רלוונטיים לקיום דרישות אלו ולאשר מול שב"ס את רמת הרעש הנדרשת. |
|  | פרק ד'סעיף 13.8.16 עמוד 85 | שאלה | חסרה ההגדרה של ההספק החשמלי המינימלי הנדרש ממנוע 2 מגה-ואט (מעשיהו). |
|  |  | תשובה | ההספק החשמלי המינ' יהיה 1,700KW. |
|  | פרק ה' בחירת הזוכה טבלה א' -מודל איכות סעיף 6. עמוד 100 | שאלה | חסר ניקוד עבור הספק בהדקי יציאה מהמנוע עבור מנוע בהספק של 2 מגה-ואט |
|  |  | תשובה | עבור מנוע 2MW: 1,700-1,800KW- 1 נק' עבור 1800KW ומעלה- 2 נק'. |
|  | פרק ה' בחירת הזוכה טבלה א' -מודל איכות סעיף 8. עמוד 100 | שאלה | חסר ניקוד עבור טווח הנצילות 42%-43% |
|  |  | תשובה | ההתייחסות הינה 42% ומעלה. |
|  | פרק ה' בחירת הזוכה הצעת המחיר מודל כמותי. עמוד 103 | שאלה | טווח המחירים לביצוע תחזוקה שנתית לשעת עבודה למנוע אחד בש"ח הינו 0.09-0.135. הטווח המוצע אינו הגיוני |
|  |  | תשובה | יש לקרוא את מסמכי המכרז לרבות התייחסות להכפלה בקבוע ייעודי. ללא שינוי. |
|  | כללי | שאלה | נודה על העברת שרטוט חשמל חד קווי מתח גבוהה של האתרים השונים. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |
|  | כללי | שאלה | נודה על העברת תשריט השטחים בפורמט DWG לטובת מיקום ראשוני של הציודים. |
|  |  | תשובה | ללא שינוי. |

- הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

- להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא עד לתאריך 22/11/2021 שעה 12:00.

- יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .

בברכה,

צוות מכרזים

שירות בתי הסוהר

נספח תוואים כלליים:

מתחם איילון:

מיקום אפשרי לחברת חלוקה

מיקום אפשרי לחברת חלוקה

מתחם אשל ואלה:

מיקום אפשרי לחברת חלוקה

הערות כלליות:

- האורכים השונים הינם אורכים כלליים מייצגים בלבד. אין להתייחס לאורכים אלו כאורכים סופיים לצורך תכנון, ביצוע ותמחור סופיים. אורכים סופיים יקבעו באחריות המציע ובהתאם לתכנון מפורט. אין שב"ס אחראים על שינוי בכל אורך סופי שיקבע במסגרת התכנון ואשר שונה מהאורכים המוצגים בסקיצות לעיל.

- הצבעים השונים מייצגים חלופות שונות אפשריות לצנרות שונות.

- במתם איילון טרם נקבע מיקום סופי לחברת החלוקה.