קול קורא מס' 1/2022

לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית תב"ל 2 – לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים

| תמוז, תשפ"ב | יולי, 2022 |
| --- | --- |

| משרד המדע והטכנולוגיה, אגף מדע וקהילה, הקריה המזרחית, בנין ג', ירושלים, טל': 02-5411852, |  |
| --- | --- |
| דואר אלקטרוני: Futures@most.gov.il כתובת אתר המשרד באינטרנט: http://www.most.gov.il |  |

תוכן

1.	מבוא	2

2.	תנאי סף להשתתפות בקול הקורא	3

3.	תנאי ביצוע – התחייבויות הרשויות הזוכות בפרויקט	4

4.	המסמכים הנדרשים	6

5.	אמות מידה להערכת ההצעות	6

6.	הליך בחירת הזוכים	8

7.	אופן הגשת ההצעות	8

8.	פנייה לשאלות הבהרה	9

9.	זכויות המשרד	10

10.	עיון וגילוי	10

נספח א' – תיאור הפרויקט והפעילות שתבוצע מול הרשויות הזוכות	11

נספח ב' – הסכם התקשרות	17

נספח ג' – טופס הגשה לקול קורא 1/2022	23

נספח ד' – רשימת הרשויות הנכללות בסל א'	30

נספח ה' – רשימת הרשויות הנכללות בסל ב'	31

# מבוא

  - משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) פועל לקידום המדע ותעשיית ההייטק בישראל, ובכלל זאת להרחבת העתודה לתעשיית ההייטק בכלל ותעשיית החלל האזרחית הפרט. במסגרת זו פועל המשרד, בין היתר, לחשיפה והרחבת הידע, המיומנויות והכישורים של בני הנוער בישראל לעולמות המדע, היזמות, כישורי ההייטק, חשיבה מחשובית ושפת מחשב; כל זאת ככלים וכישורים משמעותיים למאה ה-21.

  - בתוך כך סוכנות החלל הישראלית שבמשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה אמונה בין היתר על עידוד, פיתוח והרחבת העתודה לתעשיית החלל האזרחית.

  - במהלך שלוש השנים האחרונות הציגה מדינת ישראל הישגים מרשימים בתחום הפעילות החינוכית, בין היתר בתכנית "תב"ל – תלמידים בונים לוויינים" במסגרתה עסקו 8 קבוצות תלמידים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ בפיתוח ננו-לוויינים, אשר שוגרו בהצלחה אל החלל (להלן – תכנית תב"ל 1)

  - המשרד מבקש לאפשר לקבוצות נוספות של תלמידים (להלן – המשתתפים), ברשויות מקומיות אשר ייבחרו בקול קורא זה (להלן – הרשויות הזוכות) להוביל פרויקט עצמאי לפיתוח לוויין, ובמסגרת זו מפרסם את תכנית תב"ל 2 (להלן – הפרויקט). אחת ממטרות הפרויקט הינה לפתח ולבסס ברשויות מקומיות נוספות תכניות חינוכיות ופרויקטים טכנולוגיים בתחומי החלל וכן להרחיב את התוכניות הקיימות.

  - הפרויקט מתוכנן להתחיל בשנה"ל תשפ"ג (2022-2023) ולהסתיים בתום שנה"ל תשפ"ד (2023-2024). המשתתפים יהיו תלמידים ותלמידות אשר בשנת הלימודים תשפ"ג לומדים בכיתה  י' בבתי ספר תיכוניים.

  - פירוט נוסף אודות תכנית הפעילות ולוחות הזמנים ניתן למצוא בנספח א' – תיאור הפרויקט והפעילות שתבוצע מול הרשויות הזוכות.

  - רשויות מקומיות אשר מעוניינות להשתתף בפרויקט נדרשות להתחייב לספק תשומות מסוימות כמפורט להלן, וכן לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשרד ועם ספק שיבחר בידי המשרד בהתקשרות נפרדת (להלן – הספק).

  - בכוונת המשרד לבחור במספר רשויות זוכות בהתאם לזמינות תקציבית, וזאת בשלושה סלים (יודגש כי התקציב המפורט להלן עשוי לפחות או לגבוה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד):

- 11 מיליון ש"ח מיועדים להשתתפות הרשויות המקומיות אשר נמנות בנספח א' להחלטה מס' 550 של הממשלה מיום 24.10.2021 בנושא "התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026" (https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021), כמפורט בנספח ד' – רשימת הרשויות הנכללות בסל א'.

- מיליון ש"ח מיועדים להשתתפות הרשויות המקומיות אשר נמנות בנספח א' להחלטה מס' 716 של הממשלה מיום 28.11.2021 בנושא "תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בגליל ובכרמל לשנים 2021 עד 2023 ותיקון החלטות ממשלה" (https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_716_2021), או לרשויות המקומיות הנמנות בנספח א' להחלטה מס' 717 של הממשלה מיום 28.11.2021 בנושא "תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים ברמת הגולן לשנים 2021 עד 2023" (https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_717_2021), כמפורט בנספח ה' – רשימת הרשויות הנכללות בסל ב'.

- כ-3 מיליון ש"ח מיועדים להשתתפות רשויות מקומיות אשר לא הגישו הצעה במסגרת סל א' או סל ב'.

  - התקציב הנזכר לעיל ישמש את המשרד לצורך מימון עלות השתתפותן של הרשויות הזוכות, כאשר על פי ההערכה עלות השתתפותה של כל רשות מקומית בפרויקט תעמוד על כ-750,000 ₪. למען הסר ספק, סכום זה לא יועבר לרשויות הזוכות.

  - לאחר שייבחר ספק וקודם לתחילת הפרויקט הרשויות הזוכות יידרשו לחתום על הסכם התקשרות עם המשרד, אשר יהיה מבוסס על הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ב'. יודגש כי המשרד יהיה רשאי לפרט ולהבהיר את תנאי ההתקשרות המופיעים בקול קורא זה ובהסכם שנספח ב', לתקן או לשנות אותם, ובכלל זה את התנאים הנוגעים לאופן ביצוע הפרויקט, למחויבויות הרשויות הזוכות ולעלות הפרויקט; וכן תנאים הנובעים מהצעת הרשות המקומיות. רק חתימת הרשות והמשרד על הסכם ההתקשרות בנוסחו הסופי יוצרת התחייבות בין הצדדים.

# תנאי סף להשתתפות בקול הקורא

  - מציעים המבקשים להשתתף בפרויקט נדרשים לעמוד בכל התנאים הבאים:

  - המציע הוא רשות מקומית.

  - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

  - ברשות המציע מרכז מדע / תפוח פיס / מרכז פיתוח או מבנה ציבורי אחר אשר בו:

    - חדר מחשבים  ובו לפחות 5 מערכות מחשב מלאות במפרט התומך בהרצת תוכנות פיתוח וסימולציה כגון MATLAB, STK ו- SOLIDWORKS (התוכנות יסופקו ע"י הספק).

    - חלל לטובת הקמת חדר נקי – שטח בגודל 8-10 מ"ר לפחות.

והמציע מתחייב להקצותם לטובת הפרויקט במהלך כל תקופת פעילותו לפי הצורך (להלן – המרכז).

  - המציע מתחייב לעמוד בדרישות קול קורא זה, לרבות הקצאת כח האדם הנדרש לפרויקט.

  - המציעים נדרשים להעמיד לרשות הפרויקט צוות מוביל העונה על תנאי הסף הבאים:

  - רכז פרויקט: בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים חינוכיים בתחומי המדעים והטכנולוגיה, במסגרתן ניהל לפחות פרויקט יישומי אחד.

לעניין סעיף זה "פרויקט יישומי" הוא תכנית חינוכית  המיועדת לתלמידי תיכון אשר מתקיימת מעבר לתכנית הלימודים הפורמאלית בבית הספר, במשך שנת לימודים אחת לפחות, וכוללת ביצוע משימת חקר / ניסוי / בניית מודל / אפליקציה / מוצר טכנולוגי.

  - מורה מוביל 1: מורה בבית ספר על יסודי במדעי המחשב או סייבר בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח תוכנה בשפה עלית וניסיון בפיתוח תוכנה בכתיבה ביותר משפת פיתוח אחת.

  - מורה מוביל 2: מורה בעל תואר ראשון בתחומי הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת תוכנה, אווירונאוטיקה, פיזיקה, מתמטיקה, אלקטרוניקה, או מדעי המחשב.

  - יובהר כי אחד משני המורים הנ"ל יכול לשמש גם כרכז הפרויקט, ובלבד שיעמוד באופן מצטבר בכל תנאי הסף – לרכז ולמורה.

# תנאי ביצוע – התחייבויות הרשויות הזוכות בפרויקט

הרשויות הזוכות תידרשנה לעמוד בדרישות הבאות:

- תשתית פיסית

הרשויות הזוכות יעמידו מרכז שישמש ללימוד, מחקר ופיתוח הלוויין במסגרת הפרויקט.

- צוות מוביל

  - הרשויות הזוכות יעסיקו צוות מוביל – רכז פרויקט ושני מורים מובילים, כמפורט לעיל – אשר יהיו זמינים לצרכי הפרויקט בהיקף שלא יפחת מהמפורט להלן:

    - רכז – 4 שעות שבועיות * 36 שבועות בשנה * 2 שנים.

    - מורה מוביל 1 – 8 שעות שבועיות * 36 שבועות בשנה * 2 שנים.

    - מורה מוביל 2 – 4 שעות שבועיות * 36 שבועות בשנה * 2 שנים.

  - במהלך הפרויקט הצוות המוביל יהיה זמין להשתתף בכל ההכשרות, ההשתלמויות ופגישות הצוות – על פי ההערכה מדובר לכל הפחות בחמש השתלמויות בנות יום במהלך תקופת הפרויקט, במפגש חודשי של כל הצוותים המובילים בפרויקט, ובמפגשי צוות מעת לעת.

  - החלפת איש צוות לאחר זכייה בקול קורא, תהיה בכפוף לבחינת עמידת המועמד בתנאי הסף, ואישור נציג המשרד, אשר רשאי לשם כך לדרוש לראיין את המועמד.

- הסעות

על הרשויות הזוכות לספק הסעות לסיורים ולמפגשים אשר ייערכו למשתתפים במהלך הפרויקט – מדי שנה צפויים להתקיים לכל הפחות 2 סיורים בתעשייה ו-3 מפגשים עם הקבוצות האחרות. על הרשויות הזוכות להביא בחשבון עלות הסעה של כלל המשתתפים  למרחק של 120 ק"מ ושהות של כ-5 שעות.

לפי ההערכה הביקורים וההדרכה יתבצעו ללא עלות, אולם ככל שתהיינה עלויות יישאו בהן הרשויות הזוכות.

- המשתתפים

  - התלמידים המשתתפים בפרויקט ישתייכו כולם לבית ספר אחד.

  - המשתתפים יהיו תלמידים ותלמידות אשר בשנת הלימודים תשפ"ג לומדים בכיתה  י' בבתי ספר תיכוניים.

  - מספר התלמידים המשתתפים בכל רשות זוכה יהיה לכל הפחות 15 ולכל היותר 30. במידה ולאורך תקופת הפרויקט יפחת מספר התלמידים מתחת לכמות הסף, כתנאי להמשך הפרויקט הרשות מתחייבת לגייס ולהכשיר תלמידים חדשים העומדים בכלל הקריטריונים.

  - התלמידים המשתתפים בפרויקט יהיו תלמידי מגמות מדעיות או טכנולוגיות ובכל מקרה ילמדו במגמות לימוד שבמסגרתן ייגשו ל-5 יח"ל לבגרות במתמטיקה וכן לכל הפחות 5 יח"ל נוספות במקצוע מדעי אחר מבין המקצועות הבאים: פיזיקה, סייבר, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה או אלקטרוניקה. המשרד יהיה רשאי לאשר השתתפות של תלמידי כיתות מצוינות מדעית במסלולים מדעיים מובהקים וייחודיים כגון אלקטרו-פיזיקה.

  - לפחות מחצית מהמשתתפים בפרויקט יהיו תלמידי מגמת סייבר או תלמידי 5 יח"ל מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, או מגמה מדעית טכנולוגית אחרת שבה נלמדים שיעורי תכנה בהיקף של 3 שעות שבועיות לפחות.

  - הרשויות הזוכות רשאיות לשתף בפרויקט תלמידים נוספים מכיתות י"א וי"ב אשר ישמשו כמנטורים ויסייעו למשתתפים. תלמידים אלו לא יכללו במניין המשתתפים והרשות המקומית תשא בכל עלות אשר עשויה להידרש לצורך פעילותם.

- עלות

כלל הרשויות הזוכות יידרשו לעמוד בתנאי הביצוע כמפורט בקול קורא זה. עם זאת, עלות ההשתתפות בפרויקט תהיה דיפרנציאלית, בהתאם לדירוג הרשות במדד החברתי כלכלי העדכני של הלמ"ס במועד האחרון להגשת ההצעות, וכמפורט להלן:

  - רשויות זוכות בדירוג חברתי-כלכלי 1-5 יקבלו השתתפות בכיסוי הוצאותיהן בסך של 110,000 ₪ בתחילת שנה"ל תשפ"ג ובסך של 110,000 ₪ בתחילת שנה"ל תשפ"ד. סכום ההשתתפות יועבר לרשות באמצעות הספק.

  - רשויות זוכות בדירוג חברתי-כלכלי 10 יידרשו להשתתף בעלות הפרויקט בסך של 110,000 ₪ בתחילת שנה"ל תשפ"ג ובסך של 110,000 ₪ בתחילת שנה"ל תשפ"ד, כולל מע"מ. התשלום יועבר לספק.

יתר הרשויות הזוכות לא יקבלו השתתפות בכיסוי הוצאותיהן ולא יידרשו להשתתף בעלות הפרויקט מעבר לתנאי הביצוע.

- כללי

  - התוכנית תתקיים מחוץ לשעות ההוראה הפורמאליות או בנוסף להן.

  - הרשויות הזוכות והן בלבד יהיו אחראיות לשלומם של התלמידים והצוות המשתתפים מטעמן בפרויקט ויידרשו לדאוג לביטוחים המתאימים, לרבות על פי דרישת המשרד.

# המסמכים הנדרשים

  - אישור ניהול ספרים ואישור על פטור מניכוי מס במקור.

  - טופס ההגשה המצ"ב כנספח ג' – בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה של אנשי הצוות המוביל.

  - מכתב התחייבות המפרט כיצד הפרויקט משתלב בתוכניות החינוכיות בתחומי המדע אשר מתקיימים ברשות המקומית כיום, וכיצד ייעזרו בו לטובת מינוף תחום המדע והחלל ברשות.

# אמות מידה להערכת ההצעות

הצעה שעמדה בכל תנאי הסף, תעבור לשלב בדיקת איכות ההצעה לפי אמות המידה המפורטות להלן:

| סעיף | פרמטר איכות | משקל |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | המרכז – הפעלת תכניות מדעיות טכנולוגיות דומות | 20% |
| 5.2 | רכז הפרויקט – הפעלת תכניות מדעיות טכנולוגיות דומות | 15% |
| 5.3 | צוות המורים המובילים – הכשרה וניסיון בתחומי החלל | 20% |
| 5.4 | ראיון – מציע, חברי הצוות המוביל ונציג הרשות | 40% |
| 5.5 | תחנת קרקע – התחייבות להקמת תחנת קרקע | 5% |
| סה"כ ניקוד |  | 100% |

- המרכז – הפעלת פרויקטים חינוכיים דומים בתחומי המדעים והטכנולוגיה (20%)

ייבחנו פרויקטים חינוכיים בתחומי המדעים והטכנולוגיה, אשר התקיימו במרכז בחמש השנים האחרונות. לעניין סעיף זה, "פרויקט חינוכי" הוא פרויקט שהתקיים בנוסף ומעבר לתכנית הלימודים הפורמאלית המאושרת, כגון תחרות וכו', אשר יועד לתלמידי תיכון, התקיים במשך שעתיים שבועיות לפחות ונמשך שנת לימודים אחת לכל הפחות.

הניקוד יינתן באופן הבא (עד לסך מקסימלי של 20 נק'):

| משך הפרויקט / תחום הפרויקט | שנת לימוד אחת | שתי שנות לימוד ומעלה |
| --- | --- | --- |
| מדעים וטכנולוגיה | 3 נק' | 5 נק' |
| חלל | 5 נק' | 10 נק' |
| בניית ננו לווינים | ל.ר | 20 נק' |

- רכז הפרויקט – הפעלת פרויקטים חינוכיים דומים בתחומי המדעים והטכנולוגיה (15%)

ייבחנו פרויקטים חינוכיים בתחומי המדעים והטכנולוגיה, כהגדרתם לעיל, אשר נוהלו על ידי רכז הפרויקט המוצע בחמש השנים האחרונות.

הניקוד יינתן באופן הבא (עד לסך מקסימלי של 15 נק'):

| משך הפרויקט / תחום הפרויקט | שנת לימוד אחת | שתי שנות לימוד ומעלה |
| --- | --- | --- |
| מדעים וטכנולוגיה | 3 נק' | 5 נק' |
| חלל | 5 נק' | 10 נק' |
| בניית ננו לווינים | ל.ר | 10 נק' |

- צוות המורים המובילים – הכשרה וניסיון בתחומי החלל (20%)

הניקוד יינתן באופן הבא עד לסך מקסימלי של 10 נק' לכל מורה מוביל:

| משך הפרויקט / תחום הפרויקט | ניקוד |
| --- | --- |
| בחמש השנים האחרונות, עבר השתלמות של 30 שעות ומעלה בתחומי החלל. | 5 נק' |
| בשלוש השנים האחרונות, הגיש 5 תלמידים לעבודת גמר בעלת זיקה ישירה לתחומי החלל במסגרת מבחני הבגרות | 5 נק' |

- ראיון – מציע וחברי הצוות המוביל (40%)

בסעיף זה יינתן ניקוד בגין התרשמות מהצוות (רכז הפרויקט ושני המורים) המוצע, לפי הפרמטרים הבאים:

    - התרשמות מחזון המציע וממחויבותו לפרויקט (10%).

    - התרשמות מהצוות המוצע (רכז פרויקט ומורים מובילים), ממקצועיותו ומניסיונו בניהול פרויקטים חינוכיים דומים בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והחלל (15%).

    - התרשמות מהסינרגיה ומהחיבור המקצועי והאישי בין חברי הצוות (5%).

    - התרשמות כללית מהמציע ומהצעתו וכן מחברי הצוות המוצעים על ידו (10%).

- התחייבות להקמת תחנת קרקע (5%)

בסעיף זה יינתן ניקוד למציע שיתחייב להקים (או שהקים כבר) תחנת קרקע לתקשורת לוויינים אשר תעמוד במרכז לטובת הפרויקט, והיא בעלת המאפיינים הבאים:

- ציוד לתקשורת לוויינים דו כיוונית (שידור וקליטה) בתדרי VHF.

- ציוד לתקשורת לוויינים דו כיוונית בתדרי UHF.

- אנטנות לתדרים הנ"ל בעלות יכולה עקיבה ושליטה מתחנת הקרקע.

- יכולת מעקב וקליטה של לווייני המשדרים בתדרי חובבים.

- מפעיל לתחנת הקרקע (שישמש כמדריך לתלמידים) שהינו חובב רדיו בעל רישיון להפעלת התחנה מטעם משרד התקשורת.

# הליך בחירת הזוכים

  - הצעות העומדות בתנאי הסף אשר זכו בניקוד איכות העולה על 70% תוכלנה לזכות בקול קורא זה. המשרד רשאי להפחית את סף האיכות הנ"ל, לפי שיקול דעתו, ל-60%.

  - הרשויות יסווגו ויחולקו על פי מדד חברתי כלכלי.

  - בחירת הרשויות הזוכות תיעשה לפי חלוקה ל- 3 סלים כפי שפורט בסעיף 1.7 לעיל, וזאת עד להשלמת הזמינות התקציבית לפי שיקול דעתו של המשרד.

# אופן הגשת ההצעות

  - רשות מקומית רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

  - ההצעות תוגשנה כשהן חתומות ע"י ראש הרשות וע"י מנכ"ל / גזבר הרשות.

  - מסמכי הקול קורא וטופסי ההצעה ניתן להוריד מאתר משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה שכתובתו www. Most.gov.il. הטפסים ימולאו במלואם וייחתמו על-ידי הגורם הרלוונטי.

  - כל הצעה תוגש ב- 3 עותקים – שני עותקים מודפסים ועותק אלקטרוני אחד על גבי CD / DOK. המעטפות יוגשו ללא סימן היכר. על גבי המעטפה ייכתב – "עבור קול קורא 1/2022 לרשויות מקומיות להפעלת תכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים".

  - ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע התרבות והספורט, רחוב קלרמון גאנו, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל, עד ליום 15.8.2022, עד השעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

  - הגשת הצעות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה לתנאי הקול הקורא וההסכם ההתקשרות המצ"ב.

  - המשרד לא ידון בהצעות אשר לא יימצאו בתיבת המכרזים שבמשרד במועד המפורט לעיל  או בהצעות שאינן עונות על התנאים שפורטו לעיל.

  - המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו.

לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חנייה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בעיר וכדו', אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.

על המציעים להביא זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

# פנייה לשאלות הבהרה

    - שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא, יש להעביר בכתב באמצעות הדוא"ל: tevel2@most.gov.il. שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המשרד.

    - הפנייה תכלול את שם הקול קורא, מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

    - על המציע לבדוק את מסמכי הקול קורא השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי הקול קורא, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במסמכים אלו, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב.

    - פנייה ובה פירוט כאמור תימסר למשרד לא יאוחר מיום 1.8.2022 בשעה 14:00. מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

    - המענה לפניות המציעים יתבצע על גבי אתר האינטרנט של המשרד. עד ליום 5.8.2022  יעדכן המשרד פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד הנקוב בסעיף 4' לעיל. הפרוטוקול יחייב את הספקים וייחשב כחלק ממסמכי הקול הקורא. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

    - יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שייעשו בקשר לקול קורא לא יחייבו את המשרד אלא אם נערכו בכתב על ידי המשרד או מי שהוסמך על ידו לצורך כך. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור יהיו מחייבים וייחשבו כחלק ממסמכי הקול קורא. כל הבהרה שניתנה על ידי המשרד תועבר לכל המציעים בכתב.

    - כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

    - עם הגשת הצעתו בקול קורא, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי הקול קורא ואת כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה בקול קורא יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור לקול קורא או לתנאיו.

    - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי הקול קורא או בהם, הפרשנות שיקבע המשרד תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי הקול קורא או בגין הפרשנות שבחר המשרד. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המשרד.

    - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי מסמכי הקול קורא. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו.

    - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד, בדרך ובתנאים שיקבע.

# זכויות המשרד

  - המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו.

  - המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתם ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת, ומבלי שיתחייב במתן פיצוי כלשהו למציעים או לרשויות הזוכות.

  - המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציעים או לחלקם, כדי לקבל הבהרות או להסיר אי-בהירויות העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות.

  - המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה. המשרד שומר לעצמו את הזכות להזמין את המציעים להציג בפניהם את ניסיונם, עיקרי ההצעה ופרטיה.

  - החלטת ועדת המכרזים של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בעניין זה אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם המציע. חתימת המציע על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם לחתימה על הסכם התקשרות מצד המשרד.

  - לא חתם המציע על הסכם ההתקשרות או לא מילאה אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא – רשאי המשרד לבטל את זכייתו בקול הקורא. במקרה כזה, יהא המשרד רשאי להכריז על מציע אחר כזוכה או לבטל את הקול הקורא  או לפצל את הזכייה או לשלב בין מספר זוכים, לפי שיקול דעתו.

  - אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לפי חוק חובת המכרזים, ה'תשנ"ב – 1992 או תקנותיו או לפי כל דין אחר.

# עיון וגילוי

מציעים שלא זכו בקול הקורא רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה תוך 30 יום; המציעים רשאים לציין מראש אלו סעיפים בבקשתם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים. למרות זאת, ועדת המכרזים של המשרד תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, להציג למציעים שלא זכו בקול הקורא, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ואשר הצגתו נדרשת על-פי כל דין.

# נספח א' – תיאור הפרויקט והפעילות שתבוצע מול הרשויות הזוכות

- כללי

כאמור, הרשויות הזוכות יידרשו לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשרד, באמצעות סוכנות החלל ועם ספק שיבחר בידי המשרד בהתקשרות נפרדת (להלן – הספק). כלל הפעילות המפורטות מטה עשויות להשתנות בהתאם לספק.

- תיאור הפעילות המופעלת ברשות המקומית על ידי הספק

  - תשתית

התשתית שתוקם ע"י הספק תכלול הקמת תשתית לחקר החלל שתאפשר פעילויות אינטגרציה ובדיקה של הלוויינים ומעקב אחריהם באמצעות תחנת תקשורת. התשתית תכלול:

    - חדר נקי לביצוע אינטגרציה.

    - אמצעי הרכבה מכניים וחשמליים לשילוב לוויינים (MGSE,EGSE ).

    - תחנה לקליטת מידע מלוויין אשר תשמש את המשתתפים לאורך שנים לתקשורת עם לוויינים בחלל.

יודגש כי ברשויות מקומיות שהשתתפו בפרויקט תב"ל 1 לא תוקם תשתית נוספת, ועליהן להעמיד את התשתית שהוקמה בפרויקט תב"ל 1 לצורך ביצוע הפרויקט.

  - הכשרת הצוות המוביל

הצוות המוביל יוכשר ע"י הספק לניהול תכנית לפיתוח לוויינים על ידי תלמידי תיכון. לצורך כך, הצוות המוביל ישתתף בכל ההכשרות, ההשתלמויות ופגישות הצוות כפי שיידרש. ההשתתפות היא חובה.

  - תכנית הלימודים

תכנית הלימודים תכלול עיסוק במקצועות ליבה בתחום החלל, וכן סיורים בתעשייה ומפגשי למידה. המשתתפים יבצעו מו"פ מתקדם על כל שלביו: מחקר ופיתוח, אנליזה, סימולציה וחקר ביצועים, ביצוע מחקרים תומכים, וקבלת אחריות כוללת לפיתוח תת מערכת לוויינית.

הלוויין שיפותח בכל קבוצה הוא לוויין 1U (במטרה ליצור סטנדרטיזציה בביצוע) אשר יכיל מטע"ד (מטען יעודי).

בסיום הלימודים יתאפשר לתלמידים להגיש עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל במדעי ההנדסה, פיזיקה, סייבר או מדעי המחשב, או כל מגמת אם מדעית באישור המפמ"ר.

  - איפיון לוויין 1U

- מימדי הלוויין: כ- 11.5X10X10 ס"מ

- משקל: כ- 1 ק"ג.

- מבנה החומרה המוטסת: מבנה אלומיניום חללי, מחשב מוטס עם מיקרו מעבד ARM9, לוח משנה ליחידות זיכרון, כרטיס בקרת חשמל, סוללות, משדר ומקלט בתדרי VHF-UHF מנגנון פרישת אנטנות, 4 לוחות סולריים מלאים, לוח סולרי משולב בכרטיס חיבורים, חיבורים חיצוניים לטעינה תכנה קרקעית (JTAG, USB), מטען ייעודי לחקר קרינה, שדה מגנטי וחמצן אטמוספרי.

- תכנה מוטסת: מערכת הפעלה / מכונת מצבים מוטסת, אלגוריתם בקרת חשמל ותעדוף מערכות, בקרה תרמית, בקרת משימה, תקשורת מול תחנת קרקע ומול לוויינים אחרים בלהק, יכולת טעינת תכנה מכדור הארץ.

- תכנה קרקעית: סימולטור מערכת הפעלה, תכנון מכני בעזרת מחשב (CAD-SolidWorks), תכנון תרמי בעזרת מחשב (Thermica), תכנת מאזני ערוץ, סגמנט תקשורת קרקעי וניהול תחנת קרקע, סימולטור מסלול (MATLAB, STK).

- חומרה קרקעית: ציוד תקשורת ואנטנות VHF-UHF לתחנת תקשורת לוויינים (בבית הספר המשתתף או במוסד חינוכי סמוך), אמולטור חומרה של הלוויין מבוסס ARM9, ציוד תמיכה קרקעי מכני MGSE, ציוד תמיכה קרקעי חשמלי EGSE.

- שלבים מרכזיים בפרויקט:

התכנית הינה דו-שנתית כמפורט בהמשך ותשלב למידה וחקר בהתאמה למשימות ושלבי הפיתוח בפרויקט:

שנה ראשונה – לימודי השלמה תיאורטיים נדרשים, חלוקת משימות חקר ופיתוח  והתנסות עם התעשייה בשילוב של תוכנות סימולציה. תכנון מפורט של מודולים שונים בלוויין ובתחנת הקרקע (תכנה, מכניקה, חשמל, תקשורת וכו')

שנה שנייה – השלמת בנית הלוויין, אינטגרציה, בדיקות ושיגור.

שנה שלישית (אופציונאלית) – תקשורת דו כיוונית עם הלוויין בחלל וביצוע המשימה המדעית. הגשת עבודת גמר בהיקף 5 יח"ל ע"י התלמידים.

פירוט שלבים בביצוע התוכנית:

שנה א'

- מקצועות בסיס וחלוקת משימות פיתוח

- פיתוח המתבצע על מחשב המשמש כסימולטור

- פיתוח המתבצע על גבי אמולטור/מודל לוויין

שנה ב'

- פיתוח על גבי מודל לוויין

- אינטגרציה כולל משוב לשלב הפיתוח

- בדיקות תנאי סביבה וכשירות להטסה

- שיגור

- הכנסת הלוויין למסלולו בחלל, ייצוב הלוויין והפעלת המשימה(commissioning) .

- מעקב באמצעות תקשורת דו כיוונית בין הלוויין לתחנת הקרקע.

שנה ג'- אופציונלית

- ביצוע המשימה המדעית המבוססת על נתוני טלמטריה ונתונים מדעיים.

- הגשת עבודת החקר ע"י התלמידים.

פירוט תכנים ומשימות חקר אפשריות:

תכנים משותפים לכלל התלמידים:

אלקטרוניקה, אלגוריתמיקה, תכנות, יסודות מכניקה (כחלק מלימודי פיזיקה), מבוא לחשמל, מסלולים, מערכות ומשימות לווינים, מדעי החלל ולווינות.

תכנים יעודיים לצוותי תכנון בהתאם למשימה המדעית/טכנולוגית:

מכניקה: תוכנת CAD (תכנה מסחרית לדוגמה: SolidWorks/UniGraphics, אנליזת חוזק, בסיס לתכנון תרמו דינמי.

תקשורת: יסודות תקשורת רדיו וערוץ לווייני, מאזן ערוץ, מבנה משדר ומקלט, סוגי אנטנות לתדרים השונים, קורס חובבות רדיו עם רישיון מפעיל ממשרד התקשורת (תקשורת קרקע).

מרכז בקרת משימה: שפת תכנון מתאימה לטיפול בבסיס נתונים ובתצוגה גרפית של פרמטרים כדוגמת C# .

חשמל: אלקטרוניקה ספרתית של רכיבים חלליים, פרוטוקולים להעברת נתונים ולתקשורת בין מערכות הלוויין.

תוכנה: מבוא למיקרו-בקרים, תכנות בשפת מכונה, אלמנט זיכרון, רגיסטרים, תזמונים, פסיקות.

משימות:

מכניקה

- תכנון מכני של מבנה הלוויין ומערכותיו- התלמידים יקבלו מיצרני החומרה קבצי CAD של הרכיבים השונים וישלבו אותם בתכנת התכנון המכני על מנת ליצר תכנון מכני מלא של לוויין משולב ומורכב.

התכנון יתבצע תחת אילוצי משימה. לדוגמה: מרכז הכובד של הלוויין שיזהה עם מרכז הגיאומטרי, אילוצים של חוזק ועמידה ברעידות.

- תכנון ותיעוד של תהליך האינטגרציה של הלוויין (ערכת הדרכה)

- בניית אמצעי עזר לתהליך בדיקת סביבה MGSE- לדוגמה:

- תכנון מבנה בתלת מימד שעליו יותקן הלוויין בזמן הרעדה,

- תכנון מארז הפלטה לחלל עבור הלוויין,

- תכנון JIG (אלמנט מכני) המצמיד את הלוויין למרעד במהלך הבדיקות (דגם במדפסת תלת מימד המשמש בסיס ליצור מתקן העשוי מתכת),

- תכנון מבנה פרספקס לשמירת הלוויין בסביבה נקייה.

תקשורת מוטסת

- תכנון פרוטוקול התקשורת המוטס (באמצעות סימולציה ומימושה במערכת האמולטור ובלוויין המשולב)

- ביצוע ניסויי תקשורת במעבדה אל מול הלוויין המשולב

תקשורת קרקע

- הקמת תחנת תקשורת לוויינים קרקעית.

- תכנון פרוטוקול התקשורת בין תחנת הקרקע ללוויין בשיתוף צוות התקשורת המוטסת (באמצעות סימולציה ומימושה במערכת האמולטור ובלוויין המשדר במעבדה)

- תרגול קליטה ומשלוח פקודות ללוויני חובבים.

- תקשורת בין תחנת הקרקע למרכזי בקרת השליטה (mission control center).

- פיתוח תוכנת שליטה ובקרה לוויינית.

מרכז בקרת משימה (תלמידים עם רקע חזק בתוכנה/מגמת סייבר/ הנדסת תוכנה)

פרויקט תוכנתי בלבד שאינו דורש התעמקות במערכות חלל, פרט להבנת הממשק מול תחנת הקרקע.

- בניית בסיס נתונים חללים (טלמטריה/ נתונים מדעיים).

- בניית מערכת ארכוב ואחזור מידע.

- בניית מערכת תצוגה של נתוני הלוויין בצורה ויזואלית ומערכות ניתוח של התנהגות הלוויין ומצב בריאותו בהתאם לנתונים שנאגרו.

- למתקדמים ניתן לבצע עבודות חקר בתחומי data mining, machine learning.

בקרת חשמל

- תכנון מאזן הספק של לוויין.

- תכנון רכיבי מערכת האנרגיה: פאנלים סולריים, כרטיס בקרת הספקים, נתב אספקות זרם, מצברים מוטסים.

- פיתוח אלגוריתמים לניהול משאבי האנרגיה של הלוויין, כיבוי והדלקת מערכות בהתאם למשימות, מטען המצבר ועומק הפריקה המותר, במצבי יום ולילה לווייני.

תוכנה

- תכנון לוגי של מערכת הפעלה חללית/מכונת מצבים בהתאם למשימות הלוויין ומשאבי האנרגיה.

- כתיבת תכנה מוטסת ומימושה בשלבים: סימולטור תכנה, אמולטור ולוויין משולב.

- פיתוח מתודולוגיות בדיקה ומימוש מערכי בדיקת תכנה בתסריטים שונים.

- תמיכה בצוותים האחרים בנושאי תכנה: תקשורת קרקע ומוטסת, בקרת חשמל וכד'.

- לוחות זמנים מרכזיים טנטטיבי לניהול הפרויקט (לוח זמנים יותאם לאחר בחירת ספק זוכה)

| משימה/ אבן דרך | מועד | הערות |
| --- | --- | --- |
| בחירת הקבוצות המשתתפות בפרויקט | ספטמבר 2022 | כולל תהליך מיון וחשיפה |
| השתלמות ראשונה | דצמבר 2022 | היקף של 30 שעות |
| התחלת הפרויקט בפועל | דצמבר2022 |  |
| הגשת נושא המחקר (משרד החינוך) | דצמבר 2022 |  |
| סקר תכנון ראשוני לכל אחד מבתי הספר | מרץ 2023 |  |
| ביצוע רכש של חומרת לוויין | ינואר 2023 |  |
| השתלמות מורים | יולי-אוגוסט 2023 | היקף של 30 שעות |
| סקר תכנון קריטי | ספטמבר 2023 |  |
| ביצוע אינטגרציה | ספטמבר 2023– יוני 2024 | לוויין מוכן לשיגור |
| הגשת טיוטת עבודה ראשונה (משרד החינוך) | יוני 2024 |  |
| השתלמות מורים | יולי-אוגוסט 2024 |  |
| שיגור הלוויינים | חלון שיגור של 6 חודשים בין יולי 2024- ינואר 2025 |  |
| ביצוע משימת הלוויין בחלל ומעקב | לאורך שנת הלימודים לאחר השיגור. |  |
| הגשת עבודת הגמר ובחינה (משרד החינוך) | מאי 2025 |  |

# נספח ב' – הסכם התקשרות

שנחתם ביום _______ בחודש  _____   2022

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י
מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ביחד עם חשב משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – "המשרד")

- מצד אחד

לבין

_________ ( _____________ )

באמצעות _________________ (ת.ז. _____________ ) ו/או __________ (ת.ז. ________) המורשה כדין לחתום בשמו (להלן- "הרשות")

- מצד שני

הואיל	ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה מעוניין להתקשר עם רשויות מקומיות לצורך הפעלת תכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים תב"ל 2 (להלן: "הפרויקט").

והואיל	ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד בקול קורא (שמספרו 1/2022), המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והרשות הגישה את הצעתה בקול קורא, ובמסגרת זו הצהירה כי היא מסוגלת ומעוניינת לבצע עם המשרד את הפרויקט בתנאי הקול הקורא;

והואיל	וועדת המכרזים של המשרד בישיבתה מיום ______ (החלטה מס' ______) אישרה את ההתקשרות עם הרשות לשם ביצוע הפרויקט;

לפיכך, הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר תנאיו.

  - במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות ההסכם.

- מהות ההתקשרות

ההתקשרות עם הרשות ע"פ הסכם זה הינה להפעלת תכנית לימודים לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים. במהלך תקופת ההתקשרות תקדם הרשות המקומית את הפרויקט בהתאם להנחיות שתקבל מהמשרד ובשיתוף פעולה עם המשרד ועם הספק מטעמו.

- תקופת ההתקשרות

ההתקשרות בין הרשות המקומית למשרד הינה החל מיום חתימת הצדדים על ההסכם ועד לתאריך 31.12.2025 (להלן: "תקופת ההתקשרות").

- הצהרות והתחייבויות הרשות המקומית

הרשות מתחייבת ומצהירה כי:

  - תבצע את חלקה בפרויקט, על כל הכלול בו, בהתאם לאמור במסמכי הקול הקורא ובפרט בסעיף 3 בו, וכן בהתאם להוראות הסכם זה וההנחיות שיינתנו לה על-ידי המשרד מעת לעת, וזאת במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ותוך שיתוף פעולה עם המשרד ועם הספק.

  - הרשות תמנה נציג מטעמה שישמש איש קשר בין הרשות למשרד.

  - הרשות תתחייב לעמוד בכל הדרישות הלוגיסטיות ותהיה אחראית להשגת האישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע הפרויקט, ככל שיידרשו.

  - הרשות היא האחראית הבלעדית לשלומם ולבטיחותם של המשתתפים בפרויקט.

  - כל פרסום שתעשה הרשות בנוגע להשתתפותה בפרויקט, לרבות פרסומים בכלי התקשורת וברשתות החברתיות, ייעשה לאחר קבלת אישור בכתב מדוברת המשרד ובציון לוגו ושם המשרד וסוכנות החלל הישראלית.

  - במידה והרשות מעוניינת לשתף בפעילותה בפרויקט גורמים נוספים כלשהם, בין אם הם מסחריים ובין אם ללא כוונת רווח, עליה לפנות בבקשה למשרד מראש. הרשות מתחייבת לשתף בפעילות גורמים נוספים אך ורק לפי הנחיות המשרד.

  - הרשות מתחייבת להגיש דו"חות כמפורט להלן:

    - אחת לרבעון תעביר הרשות דוח ביניים המפרט את ההתקדמות הפעילות והשלבים העתידיים הצפויים להתבצע בפרויקט בצירוף לוח גאנט מעודכן ורשימת תלמידים משתתפים.

    - על הרשות להכין פורמט דיווח אשר יכלול את כלל הנתונים הנדרשים ויספק מידע מדויק על המתנהל בפרויקט.

    - המשרד רשאי לדרוש דו"חות נוספים והרשות תיענה לדרישתו.

    - הרשות תדווח למשרד על כל עיכוב, תקלה, או בעיה בביצוע הפעילות.

- נציג המשרד

  - נציג המשרד לצורך הסכם זה הוא ___________ או מי שיוסמך על ידו לפעול כאיש הקשר של המוסד מטעם המשרד (להלן "איש הקשר"); המשרד רשאי להחליף את הנציג בכל עת, ויודיע על כך בכתב לרשות.

  - הנציג וכל מי שהוא יסמיך לכך, יהיו רשאים בכל עת להיכנס לכל מקום בו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה בביצוע הסכם זה ולצפות  בכל פעולה הקשורה בביצועו. כמו כן,  יהיה הנציג זכאי לעיין בכל עת בכל מסמך, ולקבל כל מסמך וכל מסמך וכל מידע הקשור בביצוע הסכם זה.

  - נציג הרשות לצורך הסכם זה הוא ___________.

- הוראת קיזוז חלף ערבות

  - עם חתימה על הסכם זה, תעמיד הרשות המקומית חלף ערבות בהיקף של 100,000 ₪, בנוסח  המצורף.

  - המשרד יהיה רשאי לקזז את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הרשות המקומית לא מילאה את התחייבויותיה לפי הסכם זה.

  - המצאת חלף הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - בפרט, המשרד יהיה רשאי לקזז סך של 10,000 ₪ עבור כל פרסום שפרסמה הרשות בנוגע לפרויקט מבלי שקיבלה מראש את אישור דוברות המשרד.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הרשות המקומית ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיה על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- יחסי הצדדים

  - מובהר בזאת כי על הרשות ועליה בלבד תחול האחריות בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם לכל גורם אחר, לרבות עובדים או כל גורם אחר הפועל בשמה או מטעמה בביצוע הפרויקט, וכי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המועסקים על ידה ו/או מי מטעמה בביצוע חוזה זה ובין המשרד.

  - הרשות תוודא כי כל המועסקים על ידה ו/או מי מטעמה מודעים לכך כי אין בינם לבין המשרד כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד להדריך או להורות לרשות או מי מטעמה כיוצרת יחסי עובד מעביד אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה בלבד.

- תשלומים לצדדים שלישים

  - הרשות תהיה אחראית לתשלום שכר לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליה על פי דין בביצוע הפרויקט בין כמעביד  ובין כמי שהתחייבה מול גורמים שלישים בביצוע הפרויקט, ובכלל זה רכז הפרויקט והמורים המובילים.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הרשות במסגרת ביצוע חוזה זה, תשפה הרשות את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הרשות, ובלבד שהמשרד הודיע לרשות על התביעה תוך זמן סביר מעת שנודע לו עליה ויאפשר לרשות להתגונן מפניה.

- ביטוח

  - הרשות המקומית תתחייב כי בהתקשרויותיה במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים,  קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם בקשר להפעלת התכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים, תדרוש קיומם של ביטוחים נאותים, בגבולות אחריות סבירים, לפי שיקול דעתה של הרשות וכמקובל בהתקשרויות הרשות בתשומת הלב לפעילות המבוצעת על פיהם (ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוח עבודות קבלניות,  ביטוחי רכוש, ביטוח חבות המוצר, ביטוחי חבות מעבידים וביטוחי אחריות כלפי צד שלישי, רכב לפי העניין) בביטוחי חבות  כאמור ככל שידרשו, תדרוש הרשות כי   מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה יכללו כמבוטחים נוספים, בגין אחריותם למעשים ו/או מחדלים של הנ"ל באותו מעמד שיהיה לרשות המקומית. בנוסף, בכל הביטוחים (רכוש + חבויות) ייכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף גם כלפי מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה וכן כלפי עובדיהם והמשתתפים בתכנית ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - ביטוחי הרשות (חבויות ורכוש) – בקשר עם הפעלת תכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים, תיכלל בפוליסות החבות של הרשות המקומית מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בגין אחריותם למעשים ו/או מחדלים של הרשות המקומית והפועלים מטעמה.

  - בביטוחי הרכוש של הרשות המקומית, ייכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפי מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בתכנית, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - לבקשת מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, הרשות תציג אישור על קיום ביטוחים שנדרשו בסעיפים לעיל או לחילופין פוליסות הביטוח שנערכו.

- סודיות ופרסום

  - הצדדים ישמרו בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא, שיגיע אליהם או למי מטעמם מהצד השני, שלגביו נדרשו הצדדים במפורש ובכתב לשמור עליו בסודיות, וככל שלא מוטלת חובה על הצדדים למסור מידע זה לצד שלישי על פי הוראות כל דין. הצדדים מצהירים כי ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה  עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז – 1997.

  - הצדדים מתחייבים להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך כאמור בסעיף 11.1 לעיל  במסגרת ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים אותם על הצהרה לפיה ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

- הפסקת התקשרות וקיצוץ בתקציב

  - הפסקת התקשרות –המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת אם הרשות תפר את ההסכם הפרה יסודית.

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם אם הרשות תפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקנה את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, תחזיר הרשות את ההשתתפות הכספית שקיבלה, שטרם שולמה לביצוע הפרויקט ושהרשות אינה מחויבת להעבירה כבר בשל התחייבות חוזית אחרת המוטלת עליה במסגרת ביצוע הפרויקט. השבה תעשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי; כן רשאי המשרד לדרוש מהרשות תשלום כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - הודיע המשרד לרשות כי על אף ההפרה הוא מעוניין בהמשך הפרויקט בהתאם לתנאי הסכם זה, רשאי המשרד לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר שהרשות תמלא אחר כל הוראות הסכם זה ותתקן את כל הטעון תיקון לשביעות רצון המשרד.

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו, שלא מחמת הפרתה על-ידי  הרשות. החליט המשרד לעשות כן, יודיע על כך לרשות תוך 10 יום מראש ובכתב וישלם לה את ההוצאות ו/או הנזקים אשר נגרמו לה עקב ביטול ההתקשרות כגון תשלום כל הוצאה שנגרמה לרשות עקב התחייבות שנלקחה ו/או חוזה שנחתם לצורך ביצוע הפרויקט ושאינם ניתנים לביטול באותו מועד.

- בירור מחלוקות

בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותו הייחודית של בית המשפט המוסמך בירושלים.

- המחאת זכויות

הרשות אינה רשאית להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, תישאר הרשות אחראית כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.

- שונות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| _______________ | _______________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| מנהל סוכנות החלל | חשב משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה | הרשות |

נספח א' להסכם ההתקשרות – הוראת קיזוז

הגוף _____________________

מספר טלפון _____________________________

מספר פקס ______________________________

לכבוד:

חשב המשרד,

משרד ___________________

הנדון: כתב קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת (ללא הצמדה)

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים (במילים ___________), מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן: "הקיזוז"). אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת, להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע לעיל.

- אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם מכרז / הזמנה / חוזה _____________, וככל שלא ניתן לבצע זאת, אנו מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.

- אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________________.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

_______________________________

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.

_______________

עו"ד

נספח ב' להסכם ההתקשרות – התחייבות להימנעות מכפל תמיכה

______________________ (הרשות המקומית) באמצעות ___________________ (נושא ת.ז.  ______________ ) המורשה כדין לחתום בשמה, מצהירה ומתחייבת בזאת כדלקמן :

            - הרשות המקומית מעוניינת לבצע את הפרויקט המוצע על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") במסגרת קול קורא להפעלת תכנית לימודים – פיתוח ושיגור לוויינים;

            - הרשות המקומית אינה מקבלת תמיכה, תקצוב או מימון אחר ממשרד ממשלתי אחר בגין פעילות זו, וכן לא תדרוש ולא תקבל תמיכה או מימון בגין פעילות זו במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

- אם ייווצר בעתיד מצב של כפל תמיכה או חשש לכפל תמיכה תודיע על כך הרשות המקומית מיד בכתב לחשב משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ותמלא אחרי הוראותיו בנדון.

- הרשות המקומית מודעת לאיסור בדבר כפל תמיכה או תקצוב בעד הפעילות אותה היא מקיימת, וכן לכך שככל שיתברר כי קיבלה מימון כפול עבור אותה פעילות, מכל סיבה שהיא, בין אם ידעה על כך מראש ובין אם לאו, תחזיר את התמורה שקיבלה מהמשרד במסגרת פרויקט זה.

על החתום,

________________                     _________________

תאריך                                                   חתימה

אישור

אני הח"מ, _____________, עו"ד (מ.ר.___________), מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום ___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

________________                     _________________

תאריך                                                   חתימה

# נספח ג' – טופס הגשה לקול קורא 1/2022

טופס הבקשה כולל את החלקים הבאים אשר חובה למלאם במלואם:

חלק א' – מידע כללי

חלק ב' – ניסיון המציע ובעלי התפקידים

חלק ג' – הצהרות המציע

אי מילוי הטופס כנדרש עלול להביא לפסילת המציע.

חלק א' – מידע כללי

| שם הרשות המקומית: |  |
| --- | --- |

| כתובת הרשות המקומית: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

פרטים על איש הקשר:

|  | שם משפחה |  |  |  | שם פרטי |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בעברית: |  |  |  | בעברית: |  |  |  |  |
| באנגלית: |  |  |  | באנגלית: |  |  |  |  |
| מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) |  |  |  |  |  |  |  | שנת לידה |  |  |
| פרטים נוספים |  |  |  |  | יצירת קשר |  |  |  |  |  |
| תפקיד: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מחלקה: |  |  |  |  | נייד: |  |  |  |  |  |
| שם הרשות המקומית: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כתובת: |  |  |  |  | דואר אלקטרוני: |  |  |  |  |  |

חלק ב' – ניסיון המציע ובעלי התפקידים

באחריות המציע למלא חלק זה בהתאם לדרישות המינימליות ולבחינת האיכות המפורטות בקול הקורא לעיל.

הגוף המציע – תנאי סף:

| המבנה בו יבוצע הפרויקט ("המרכז"): (מרכז מדע / תפוח פיס / מרכז פיתוח או מבנה ציבורי אחר) |  |
| --- | --- |
| במרכז קיים חדר מחשבים העומד בדרישות סעיף 2.1 ג לקול הקורא (נא לפרט מימדים וכמות מחשבים) |  |
| במרכז קיים חלל לטובת הקמת חדר נקי העומד בדרישות סעיף 2.1 ג לקול הקורא (נא לפרט מימדים) |  |

ניסיון המרכז:

| הפעלת תוכניות מדעיות טכנולוגיות דומות |  |
| --- | --- |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): | תאר בהרחבה את התוכנית (נושא מדעים וטכנולוגיה/חלל/ננו לווינים, תוכן, פורמאלי/בלתי פורמאלי, קהל יעד, כמות שעות שבועיות) : |

פרוט של בעלי התפקידים

עבור כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.

| - רכז: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם משפחה |  | שם פרטי |  |
|  | נייד |  | דואר אלקטרוני |  |
| פרטים נוספים |  |  |  |  |
| ניסיון בניהול תכניות ופרויקטים חינוכיים בתחומי המדעים והטכנולוגיה: |  |  |  |  |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): |  | תאר בהרחבה את הפרויקט אותו ניהלת, נושא הפרוייקט (מדעים וטכנולוגיה/ חלל/ בניית ננו לווינים) ואת דרישות התפקיד: |  | יישומי (כן/לא) |

| - מוביל 1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | שם משפחה |  | שם פרטי |
|  | נייד |  | דואר אלקטרוני |
| פרטים נוספים |  |  |  |
| מוסד : |  |  |  |
| מקצוע לימוד: |  | מוסד ושנים : |  |
| השתלמות בתחום חלל |  |  |  |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): |  | כמות שעות: |  |
| הגשת תלמידים לעבודות גמר בתחום החלל |  |  |  |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): |  | כמות תלמידים: |  |
| ניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח תוכנה בשפה עלית וניסיון בפיתוח תוכנה בכתיבה של יותר משפת פיתוח אחת: |  |  |  |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): |  | תאר בהרחבה את הפרויקט, שפת תוכנת הפיתוח ואת דרישות התפקיד: |  |

| - מוביל 2: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם משפחה |  |  | שם פרטי |
|  | נייד |  |  | דואר אלקטרוני |
| פרטים נוספים |  |  | יצירת קשר |  |
| השכלה אקדמית : |  |  |  |  |
| תואר (כולל התמחות \ מקצוע ראשי) : |  |  | מוסד ושנים : |  |
| השתלמות בתחום חלל |  |  |  |  |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): |  | כמות שעות: |  |  |
| הגשת תלמידים לעבודות גמר בתחום החלל |  |  |  |  |
| מוסד, שנים (ציין חודש/שנה – חודש/שנה): |  | כמות תלמידים: |  |  |

תשתית מוצעות לפעילות

תחנת קרקע (מיקום, גודל, תכולה):

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

חלק ג' – הצהרות המציע

- אנו מצהירים בזאת כי קראנו את הקול הקורא וההסכם המצורף והתנאים לביצוע הפרויקט ידועים לנו.

- אנו מצהירים כי אם הצעתנו תבחר נפעל להשתתפות בפרויקט באופן הטוב ביותר על פי כל הוראות הקול הקורא, בשיתוף פעולה מלא עם המשרד, וכי הרשות המקומית תמלא את חלקה בפרויקט.

- עם דרישת המשרד ובתוך 14 יום לכל היותר נעביר את הסכם ההתקשרות בחתימת הרשות.

- ידוע לנו כי רק חתימה על הסכם ההתקשרות יוצרת יחסים חוזיים בין המשרד לרשות המקומית, וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות, ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה.

אנו הח"מ, מורשי החתימה של המציע, מצהירים בזאת שכל המידע שמסרנו במסגרת הצעתנו זו הוא מעודכן ונכון. כמו כן, אנו מצהירים שקראנו את הסכם ההתקשרות הנספח לקול הקורא ואנו מסכימים לכל הוראותיו.

| חתימת מורשי החתימה של המציע |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם | תפקיד | מס' תעודת זהות | חתימה | תאריך |
|  | שם | תפקיד | מס' תעודת זהות | חתימה | תאריך |
| חותמת המציע |  |  |  |  |  |

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח של המציע _________________ מאשר בזאת כי

החתומים מעלה הינם מורשי החתימה של המציע, וחתימתם מחייבת את המציע.

_____________	________________________

תאריך		       	חתימה וחותמת

____________________________  , עו"ד

# נספח ד' – רשימת הרשויות הנכללות בסל א'

מ.מ. אבו גוש

מ.מ. אכסאל

מ.מ. אעבלין

מ.מ. בסמ"ה

מ.מ. בענה

מ.מ. ג'דיידה-מכר

מ.מ. ג'לג'וליה

מ.מ. ג'סר א-זרקא

מ.מ. ג'ש (גוש חלב)

מ.מ. ג'ת

מ.מ. דבורייה

מ.מ. דייר אל-אסד

מ.מ. דייר חנא

מ.מ. זמר

מ.מ. טורעאן

מ.מ. יפיע

מ.מ. כאבול

מ.מ. כאוכב אבו אל-היג'א

מ.מ. כפר ברא

מ.מ. כפר יאסיף

מ.מ. כפר כנא

מ.מ. כפר מנדא

מ.מ. כפר קרע

מ.מ. מג'ד אל-כרום

מ.מ. מזרעה

מ.מ. מעיליא

מ.מ. מעלה עירון

מ.מ. משהד

מ.מ. נחף

מ.מ. ע'ג'ר

מ.מ. עיילבון

מ.מ. עילוט

מ.מ. עין מאהל

מ.מ. ערערה

מ.מ. פוריידיס

מ.מ. פסוטה

מ.מ. ריינה

מ.מ. שעב

עיריית אום אל-פחם

עיריית באקה אל-גרביה

עיריית טייבה

עיריית טירה

עיריית טמרה

עיריית כפר קאסם

עיריית נצרת

עיריית סח'נין

עיריית עראבה

עיריית קלנסווה

עיריית שפרעם

מ.א. בוסתאן אל מרג'

מ.מ. בועיינה-נוג'ידאת

מ.מ. ביר אל-מכסור

מ.מ. בסמת טבעון

מ.מ. זרזיר

מ.מ. טובא-זנגרייה

מ.מ. כעביה-טבאש-חג'אג'רה

מ.מ. שבלי – אום אל-גנם

מ.א. אל בטוף

# נספח ה' – רשימת הרשויות הנכללות בסל ב'

מג'אר

דאליית אל-כרמל

ירכא

אבו סנאן

עוספיא

בית ג'ן

כסרא-סמיע

ראמה

יאנוח-ג'ת

ג'וליס

חורפיש

פקיעין (בוקייעה)

סאג'ור

כפר כמא

ריחניה

עין אל-אסד

מג'דל שמס

בוקעת'א

מסעדה

עין קיניא