[image: image1.png]


                              
[image: image2.png]



[image: image3.jpg]Ot



[image: image4.png]IXIVY N2
12200 AT TN






‏י' כסלו תשע"א
‏‏‏17 נובמבר 2010
לכבוד
מתמודדים פוטנציאליים
מכרז פומבי מספר 35/10 לבחירת יועץ לכתיבת מסמך המלצות לשימוש בכלים כלכליים להפחתת פליטות גזי חממה בישראל

קובץ הבהרות מספר 1
	1. 
	שאלה

סעיף 4.8, האם אישור על תחילת עבודה לפרק חדש ינתן רק לאחר הגשת המסמך הסופי של כל פרק או שתתאפשר המשך העבודה כבר לאחר הטיוטות המתקדמות? 

	
	תשובה: 
בסעיף 4.8 במכרז מצוין "הזוכה יגיש למשרד כל פרק לאישור ויבצע תיקונים לפרקים בהתאם לבקשת המשרד, בטרם מעבר לאבן הדרך הבאה. המשרד שומר לעצמו הזכות לשנות את לוח הזמנים במידת הצורך ולפי שיקול דעתו. ניתן לציין כבר היום כי סביר שהמשרד יבקש לקבל תוצרי ביניים של הפרק השלישי של העבודה עוד בטרם העברת המסמך הכולל והסופי. זאת מאחר וכתיבת הפרק תימשך חודשיים וכן כדי לתת לזוכה הכוונה צמודה במהלך כתיבת העבודה. 
כוונת המשרד הייתה כפולה: 1) לעניין התשלום – התשלום לא יועבר לכל שלב ושלב לפני שהמשרד יקבל לשביעות רצונו את הפרקים 2) כוונת המשרד היא לקבל מסמך מובנה עם קשר לוגי בין חלקיו. לפי דעת המשרד, כדי להבין איך לבנות את הפרקים המאוחרים יותר בעבודה, יש להבין את הקונטקסט הבינ"ל ועל סמך הקונטקסט הבינ"ל של הפרק הראשון, לדעת מה המידע הרלוונטי לפרק השני של סקירה של המאפיינים הכלכליים-סביבתיים של המשק הישראלי. רק לאחר סיום פרקים אלה, ניתן לעבור לכלים הכלכליים. למשרד לא תהיה בעיה עקרונית כי העבודה של פרקים 1-2 יהיו במקביל, אולם אישור פרק 2 לא יבוצע לפני אישור פרק 1 ולא תתקבל תמורה נוספת עבור עבודה מיותרת שנעשתה עבור פרק 2 בעקבות התחלת העבודה לפני אישור פרק 1. במידה והזוכה מעוניין לעבוד על איסוף הנתונים במקביל עבור כל חלקי העבודה, אין מניעה לעשות כן, אולם התשלום וסיום העבודה על הפרקים תהיה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. במידה והטיוטות המתקדמות יהיו לשביעות רצון המשרד, לא נראה כי יש מניעה להמשיך את העבודה אולם כאמור, התשלום יהיה לאחר הטמעת כל ההערות לשלב הנדון.



	2. 
	א. שאלה:

סעיף 7.2.1.2 תנאי סף מקצועיים – האם העבודות הבאות  יחשבו כניסיון בכלכלת סביבה:
בחינה של תמהיל יבוא ומכסים על סחורות במסגרת הכנה לדיוני אס"ח.
תשובה:

לא נחשב כניסיון בכלכלת סביבה, אלא אם הבחינה נעשתה ספציפית עבור ייבוא/ייבוא סחורות ושירותים סביבתיים.
ב. שאלה:

בחינה ענפית  של תחום רכבי ליסינג הכוללת השלכות סביבתיות של הענף. 
תשובה:

לא ברור למה הכוונה בבחינת ההשלכות הסביבתיות. בחינה של כמות הדלק שנצרכת אינה בחינה סביבתית. תרגום צריכת הדלק למזהמים היא בחינה סביבתית לכל דבר. במאמר מוסגר, המשרד עכשיו עובד על תוכנית לעידוד שימוש ברכבים היברידיים. האם ניתן לקבל את העבודה כבסיס להמלצות, כמובן תוך מתן קרדיט לעבודה במידה ויעשה שימוש במידע.

ג. שאלה:

תוכניות אסטרטגיות\ בחינת כדאיות לפרויקטים שעיקרם מחזור, מים או אנרגיה ירוקה. 
תשובה:

דבר זה נחשב עבודה בתחום כלכלת סביבה
ד. שאלה: 

בחינת השלכות תקינה על הכלכלה הלאומית ועל הצריכה בפרט. 
תשובה:

במידה ומדובר בתקינה סביבתית, יש לעבודה זו רלוונטיות לתחום
ה. שאלה:

הכנת פרוגראמה כלכלית לאיזור תוך התייחסות להיבט הסביבתי-נופי. 
תשובה:

במידה וכומתו השפעות סביבתיות של התוכנית, יש רלוונטיות לתחום כלכלת סביבה



            בברכה                                          
             נועה שפיצר
ממונה חוזים והתקשרויות
                                                           המשרד להגנת הסביבה
העתק:

תיק מכרז

אגף כלכלה
PAGE  
2


