מכרז פומבי מס' 30/11 הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר למשק הגפ"מ

לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ה

- כללי:

היחידה לתכנון פיסי במשרד התשתיות הלאומיות (להלן: "היחידה", "המשרד") מזמינה בזה הצעות ממציעים לביצוע תכנון סטטוטורי לתמ"א 32\ה להכנת תכנית מתאר מפורטת למשק הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז, בהתאם להוראות תמ"א 32, לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") לדרישות מוסדות התכנון, לדרישות המשרד בהתייחס לתמ"א 32 על שינוייה, לתמ"א 32 ד' לאתרי אחסון גפ"מ בצפון ובחיפה, ובהתייחס לדו"ח לאתרי אחסון גפ"מ בדרום ובמרכז (ינואר 2010), וכן בהתאם להוראות כל דין (להלן: "העבודה") .

יובהר, כי במסגרת העבודה על המציע לעמוד בכל המטלות הנגזרות מהכנת תוכנית מתאר ארצית מפורטת והכנת תכנית מתאר ארצית כללית, לרבות עריכת מסמכי התוכנית ומסמכים סביבתיים, עריכת סקרי סיכונים, תיאומים עם רשויות וגופים רלוונטיים, עמידה בלו"ז ובדרישות וועדות התכנון ומזמין העבודה  וכיוצא באלו וכמפורט בנספח א'- מפרט המכרז.

במסגרת עבודתו יידרש צוות התכנון להכין תמ"א בהתאם למפרט המכרז. המפרט יורכב מאבני דרך, תהליכי עבודה, מטלות, כלי עבודה, תפוקות ולו"ז.

הצעה למכרז יהיה רשאי להגיש  מציע העומד בכל תנאי הסף המנהלתיים והמקצועיים המפורטים במסמך זה.

מטרת המכרז - תכנון אתרים נוספים לאחסון גפ"מ באזור הדרום והמרכז. עבודת הקבלן תיעשה בהתאם למפורט ולנדרש במפרט המכרז ותכלול בין היתר: איתור ובחירה של אתרים לאחסון גפ"מ ותכנון אתרים נבחרים לאחסון גפ"מ, צנרת ותשתיות נלוות. חלק מהאתרים יתוכננו במסגרת תמ"א מפורטת וחלק מהאתרים במסגרת תמ"א כללית, והכל בהתאם לדרישות הממונים במשרד.  מובהר, כי אין המשרד מתחייב לביצוע מלוא העבודה המפורטת במפרט, או להיקף עבודה כלשהוא.

  - רקע

תכנית המתאר הארצית למשק הגפ"מ (תמ"א/32) אושרה בשנת 2000. התכנית הסדירה את פריסת אתרי האחסון המרכזיים ומערכות השינוע הראשיות של משק הגפ"מ עבור אוכלוסיה של כ- 10 מיליון תושבים. התכנית נערכה תוך ראייה כוללת ארוכת טווח של הצרכים, המקורות והשימושים, שמירה על איכות הסביבה, הקטנת הסיכונים הסביבתיים וניצול מושכל של משאבי המדינה.

לגבי דרום ומרכז הארץ האתרים המרכזיים המשמשים לאחסון גפ"מ בישראל הם:

- קצא"א, אשר משמש גם כנמל ייבוא גפ"מ היחידי בישראל וגם כאתר הגדול ביותר לאחסון גפ"מ.

- חוות הגפ"מ בבאר שבע המיועדת לסגירה.  בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מס. 2431 מיום ז' בכסלו התשע"א (14.11.2010), הוטל על השר להגנת הסביבה ושר התשתיות הלאומיות, במסגרת הסמכויות הנתונות למשרדיהם על פי דין, להביא להפסקת פעילותן של חוות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע, בתוך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים ממועד ההחלטה, בהתאם למתווה המדורג שנקבע בהחלטה. (חברה שתציג היתר בנייה לאתר חלופי בתוך 12 חודשים ממועד ההחלטה תקבל ארכה בת 12 חודשים נוספים להעתקת המתקן לאתר חלופי).

האתרים לאחסון גפ"מ בפי גלילות ובג'למה  נסגרו ולא הוקמו אתרים חלופיים במקומם.

בשנת 2005 המועצה הארצית אישרה את תמ"א 32ב' – אתר לאחסון גפ"מ בשפד"ן, אך החלטה זו לא הגיעה לאישור הממשלה. האתר נבחן שוב בדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז, ונמצא כאתר מתאים לאחסון גפ"מ. ייעודו של אתר זה לאחסון גפ"מ צריך להיבדק שוב במסגרת עבודה זו ובמידה ויימצא מתאים, יש צורך בעדכון מסמכי תמ"א 32 ב' שאושרה במועצה הארצית, בכדי לאשרו.

סטטוס האתרים לעיל, לצד הגידול באוכלוסייה והביקוש העולה לגפ"מ, הביאו למצוקה באחסון גפ"מ לשימוש בשוטף ובחרום בכל הארץ לרבות בדרום ובמרכז.

בשנת 2009- 2010 יצא המשרד לעבודה לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז באמצעות צוות תכנון רב תחומי. העבודה הסתיימה בינואר 2010 ובסופה הוגש דו"ח הכולל 14 אתרים מוצעים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז, שנבחנו בהיבטי בטיחות, סביבה, סטטוטוריקה, ועוד. מטרת דו"ח זה הייתה להיות בסיס לתמ"א 32/ה לאתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז.

כעת, בהתאם לדרישות המשרד ומוסדות התכנון ייבחנו בנוסף לאתרים בדו"ח אתר/אתרים נוספים, במסגרת מכרז זה.

עם תום בחירת האתרים לאחסון גפ"מ על צוות התכנון שייבחר להכין תכנית אשר תכלול 2 אתרים לאחסון גפ"מ לרבות צנרת ותשתיות נלוות נוספות במסגרת תמ"א מפורטת וכן 2 אתרים נוספים או יותר לאחסון גפ"מ, לרבות צנרת ותשתיות נלוות בתמ"א כללית (תכנית כתם).

מובהר ומודגש, כי המשרד שומר על האפשרות והזכות לקדם את התכניות במקביל או בנפרד, עבור כל אתר ואתר.

  - תחום התכנון

אזור הדרום והמרכז.

  - מטלות

- לצורך ביצוע העבודה, יידרש הזוכה להיפגש בהתאם לצורכי התכנון עם קבלנים נוספים מטעם המשרד, עם היחידה לתכנון פיסי, מינהל הדלק והגפ"מ ובעלי מקצוע מגופים ומשרדים שונים, כפי שתקבע מרכזת תכנון פיסי ו/או מנהל מינהל הדלק (להלן, ביחד ולחוד: "הממונים") או מי מטעמם.

- עבודת צוות התכנון תתבסס על הוראות תמ"א 32 על כל נגזרותיה ושינויה שאושרו מעת לעת, וכן על הדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז. העבודה תכלול בין היתר, גם מתן חוות דעת לשאלות שיתעוררו בנושא הגפ"מ.

- הצוות יידרש להגיש דו"חות רבעוניים בדבר התקדמות העבודה, בהתאם לדרישת הממונים, וכן דו"ח התקדמות בכל פגישה שוטפת שתתקיים אחת לחודש, או ע"פ דרישה, עם הממונים או מי מטעמם. על כל דו"ח שיוגש לממונים לקבל את אישורם בדבר שביעות רצונם מהדו"ח, כתנאי להתקדמות לשלב הבא בעבודה.

- הזוכה ידווח מיידית לממונים על אירועים מהותיים הקשורים בביצוע העבודה. זאת, לרבות תקלות ושיבושים בעבודה, אובדן מידע או תקלה באבטחתו, וכן אירועים אחרים שיש להם השלכה על רציפות השירות או תקינותו.

- למען הסר ספק, יובהר כי עבור הכנת והגשת הדיווחים בהתאם לקבוע בסעיף 1.3 זה, לא ישלם המשרד כל תמורה, וכי את עלות הכנת הדיווחים, כמו את מלוא עלות והוצאות המציעים בגין מתן השירותים, יש לגלם בהצעת המחיר הכוללת בגין העבודה.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

תנאי סף מנהלתיים:

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 80,000 ₪. נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ד' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה יהיה מיום ה 3.11.2011 זה ועד ליום 1.3.2012.

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א- 1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה. את רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ניתן לקבל במשרדנו.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, לא צירף ערבות ביצוע או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר כי סטייה מהנוסח המפורט לערבות בנספח ד' תביא לפסילת ההצעה.

- המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

- אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה). אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

- המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין, מאושר ע"י עו"ד, וכן התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה בנוסח המצ"ב לפניה כנספח ו'.

- המציע יצרף להצעתו התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד לצורך הפנייה, מאושר ע"י עו"ד, בנוסח ההצהרה המצ"ב לפניה כנספח ז'.

- על מציע שהוא תאגיד לצרף נסח חברה מרשם החברות ופרטי בעלי המניות והדירקטורים, מאושרים על-ידי רואה חשבון או עורך דין. (במקרה של שותפות – על השותפות להיות שותפות רשומה כדין). כן יצרף המציע אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה בו המוסמכים לחייבו.

- על מציע שהוא תאגיד לצרף להצעתו אישור תקף על היעדר חובות לרשם החברות, נכון ליום הגשת ההצעה. המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות המשרד עם המציע.

- אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע או מי מעובדיו במכרז, ואין, לפי שיקול דעת המשרד, חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, שיש בו כדי למנוע מתן השירותים על ידי המציע. לצורך העניין, חתימה על הסדר ניגוד עניינים בנוסח שיאושר ע"י המשרד, יהווה אישור לעמידה בתנאי סף זה.

המציע ועובדיו מטעמו יצהירו ויתחייבו כי אינם נמצאים בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה. כן ישיב המציע ועובדיו המוצעים מטעמו על שאלון בנושא ניגוד עניינים. השאלון וההצהרה יהיו על גבי המסמך המצ"ב למכרז כנספח ח'.

המציע ועובדיו יפרטו את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

- ההשתתפות במכרז מותנית בהצגת אישור  תשלום בסך של 1000 ₪ עבור הפקת המכרז. סכום זה יש לשלם בבנק הדואר עבור ח-ן 0-062230, משרד התשתיות הלאומיות. כראיה לקיום תנאי זה יצרף המציע העתק אישור התשלום. האישור אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע.

בשל המורכבות הרבה בביצוע העבודה נשוא מכרז זה, החשיבות הרבה של קידום אתרים לאחסון גפ"מ למשק ונוכח היות הגפ"מ חומר מסוכן על פי דין, להלן תנאי הסף המקצועיים שנקבעו לביצוע העבודה.

תנאי סף מקצועיים:

רשאי להגיש למכרז מציע  העומד בכל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:

  - על המציע להיות תאגיד שעיקר פעולתו בישראל או שהינו בעל נציגות בישראל, או  משרד אדריכלים ו/ או מהנדסים או משרד תכנון פעיל, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בפרויקטים הדומים לנדרש במכרז. על המציע להיות בעל ידע וניסיון מוכח בהכנה וקידום של תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת העוסקות בתשתיות ו/או תוכניות מחוזיות ו/או תוכניות לתשתית לאומית של תשתיות קוויות ברמה מפורטת.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לפרט בהצעתו את הפרויקטים שתיכנן ו/או קידם, והביא לאישור, בתחומים המפורטים לעיל, ב-5 השנים האחרונות - כולל מהות הפרויקט, תיאורו, הגופים עימם עמד בקשרי עבודה לצורך קידום הפרויקט, היקפו התקציבי של הפרויקט, ועוד פרטים אינפורמטיביים נוספים ככל וישנם.

היה ולצורך הגשת ההצעה חברו או התאגדו אד-הוק מספר גופים או תאגידים, ניתן יהיה לראותם כעומדים בתנאי הסף דלעיל, במידה וכל אחד ממרכיבי הגוף או התאגיד עונים על תנאי סעיף א' דלעיל.

  - על המציע להציג בהצעתו צוות תכנון, שיכלול את כל אנשי המקצוע הבאים: ראש צוות תכנון, מתכנן פיסי, יועץ סביבה, יועץ כלכלי, מתכנן מערכות גפ"מ מורשה, מרכז תפעולי, יועץ סיכונים, יועץ תשתיות ותחבורה ויועץ שיתוף ציבור.

המציע יפרט בהצעתו את הניסיון המוכח וההשכלה של כל אחד מאנשי הצוות המוצעים, באמצעות צירוף קורות חיים מפורטים ותעודות השכלה של כל אחד מהם, פירוט פרויקטים (מהות והיקפים)  ובצירוף כל האישורים והמסמכים המעידים על עמידתם בדרישות המכרז.

על אנשי הצוות המוצעים לענות על הדרישות המפורטות להלן:

ראש צוות התכנון:

האחראי כלפי המשרד יהיה ראש צוות התכנון אשר יענה על הדרישות הבאות:

- אדריכל רשום או בעל תואר בתכנון ערים ואזורים או מהנדס אזרחי, בעל הכרות טובה עם חוק התכנון והבניה.

- בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום התכנון הפיזי ו/או תשתיות, לרבות ריכוז צוות תכנון רב תחומי.

- בעל אזרחות ישראלית או השוהה דרך קבע בישראל.

- על ראש הצוות להתחייב כי יעמיד לצורך העבודה את כל הזמן הדרוש לביצועה ולהשלמתה על פי ההנחיות ולוחות הזמנים שבמכרז.

- במקרה בו ראש הצוות אינו אדריכל, על המציע להציג בהצעתו  אדריכל רשום בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום התכנון הפיסי או תכנון ערים שימלא את תפקיד עורך התכנית.

מתכנן פיסי

מתכנן ערים ואזורים או גיאוגרף, או מהנדס או אדריכל בעל ניסיון רלוונטי מוכח של 5 שנים לפחות. תפקידו יהיה לתת מענה לעריכת מסמכי התכנית, היבטים סטטוטוריים והקבצים הדיגיטליים.

מתכנן מערכות גפ"מ

מתכנן גפ"מ בכיר כמשמעותו לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ),  התשס"ו -2006.

יועץ סיכונים

יועץ סיכונים בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בניתוח סיכונים הנובעים ממערכות הגפ"מ ובעריכת סקרי סיכונים למערכות אחסון ושינוע גפ"מ. בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה והגופים האמונים על כך על פי כל דין.

יועץ לתשתיות הנדסיות לרבות תחבורה.

- מהנדס או אדריכל בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתכנון תשתיות ומערכות תשתית הקשורות לנושא העבודה.

- מתכנן תחבורה בעל ידע וניסיון של 5 שנים לפחות בניתוח מערכות תחבורה באמצעות מודלים תחבורתיים.

- מובהר, כי המציע רשאי להציג יותר ממועמד אחד, על מנת לעמוד בתנאי סף אלו.

יועץ סביבה ונוף

- בעל תואר אקדמי רלבנטי  וניסיון של 5 שנים לפחות בנושאים של עיצוב ושיקום נופי ונושאים סביבתיים לרבות גיאולוגיה וסיסמולוגיה.

- בעל יכולת לתת  מענה מלא למכלול ההיבטים הסביבתיים שיעלו במסגרת העבודה נשוא מכרז זה ולהכנת תסקיר השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים ככל שיידרשו ע"י המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון.

- מובהר, כי המציע רשאי להציג יותר ממועמד אחד, על מנת לעמוד בתנאי סף אלו.

כלכלן

- בעל תואר ראשון לפחות בכלכלה או תואר שני במנהל עסקים.

- בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בניתוח היבטים כלכליים של חלופות לתכנון בפרויקטים תשתיתיים.

מרכז תפעול מנהלי:

המרכז התפעולי, יכול שיהיה אחד מאנשי הצוות המוצעים לעיל, מלבד ראש הצוות, ובלבד שיעמוד בדרישות הבאות:

א.  בעל תואר אקדמי ראשון בתחום גיאוגרפיה, תכנון ערים או אדריכלות.

ב.  ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול וריכוז פרויקט כדוגמת הנדרש במכרז.

יועץ שיתוף ציבור:

בעל ניסיון ב-3 פרויקטים לפחות בשיתוף ציבור במסגרת קידום התכנון בתכניות ובמוסדות התכנון.

יובהר, כי מציע רשאי להציע לכל תפקיד מספר מועמדים שימצא לנכון, אולם מודגש בזאת שהעבודה תתבצע על ידי אותם עובדים שיבחרו על ידי המשרד מבין מועמדים אלה.

כנס מציעים - ביום 5.10.11  בשעה  12:00 יקיים המשרד כנס מציעים בחדר הישיבות הגדול של משרד התשתיות הלאומיות ברח' יפו 216 בניין "שערי העיר" בירושלים, קומה 7. בכנס יינתן הסבר על המכרז ויינתנו הבהרות ככל שיידרש. ההשתתפות בכנס הספקים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז.

על המציעים לצרף כל מסמך ואישור המעידים על עמידתם בתנאי הסף.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף, תביא לפסילת ההצעה.

- צירוף הסכם חתום בין המציע ליועצים:

על כל מציע לצרף להצעה הסכם חתום בין המציע לחברות וליועצים המוצעים מטעמו כאנשי צוות, המעיד באופן ברור על התחייבותם לספק למציע את שירותי הייעוץ בנושא הגפ"מ, כנדרש במסגרת המכרז.  על המציע להתקשר בהסכם לקבלת השירותים הנדרשים בהתאם לתחומים המפורטים במכרז זה על נספחיו עם ראש צוות התכנון, מתכנן סטטוטורי, יועץ סביבה ונוף, יועץ סיכונים, יועץ כלכלי, יועץ תשתיות הנדסיות ומתכנן מערכות גפ"מ (להלן: "היועצים" או "המומחים" או "אנשי הצוות"). המציע יצרף להצעתו את הסכמי ההתקשרות כאמור אשר יכללו לפחות את הפרטים הבאים:

- משך ההסכם - יתייחס לכל תקופת ביצוע הפרויקט מיום הזכייה במכרז ועד לקבלת אישור על סיום הפרויקט מהמשרד. בהסכם יצוין כי על כל אחד מהיועצים להיות זמין למשרד לצורך ביצוע המטלות הנדרשות במסגרת מכרז זה, במשך כל תקופת ההסכם (כולל אופציות ההארכה).

- הגדרת העבודה בהסכם תהא על פי המפורט במפרט המצ"ב למכרז זה.

- ההסכם יכלול סנקציה על הצד המביא לביטולו. מובהר, כי המשרד יהיה רשאי לדרוש מהזוכה להגיש לו הסכם מתוקן עם היועצים המפורטים לעיל במקרה והמשרד יהיה סבור כי ההסכם שהוגש במסגרת ההצעה אינו מספק לדעתו.

המציע יצרף להצעתו מכתב התחייבויות בו כל אנשי הצוות והיועצים מטעמו מצהירים כי קראו את המכרז על נספחיו, לרבות ההסכם, וכי הם מבינים אותו ומסכימים לאמור בו. אין באמור לעיל כדי לפגוע באחריות המקצועית של כל אחד מאנשי הצוות המוצעים במסגרת העבודה.

מובהר בזאת, כי במידה ואנשי הצוות עובדים באופן קבוע בחברת המציע, אין צורך להגיש הסכם  התקשרות בינם לבין המציע. אולם, יש לציין בהצעה באופן ברור כי אותו יועץ מועסק באופן קבוע על ידי המציע.

המשרד יהא רשאי ליתן הזדמנות למציע להחליף את אחד או יותר מאנשי הצוות שהציג בהצעתו, במקרה בו סבור המשרד שאיש הצוות המוצע אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים (לרבות ניגוד עניינים).

- על כל הצעה להכיל את המידע, המסמכים והאישורים הבאים:

- כתובת עדכנית מלאה (כולל מיקוד), וכן מספרי טלפון, סלולארי, פקס ודוא"ל של המציע, איש הקשר מטעמו ושל כל צוות היועצים מטעמו.

- הצעת מחיר על גבי נספח ג'.

- קו"ח של  כל אחד מאנשי הצוות  המוצע. בקורות החיים יש לשים דגש על פירוט הניסיון הרלוונטי, הידע והכישורים המקצועיים של כל איש צוות מוצע בנפרד.

- פרטי הניסיון המקצועי של המציע ושל כל אחד מאנשי הצוות המוצע מטעמו תוך דגש על ניסיון מוכח בתכנון תשתיות.

- פרטי השכלה בצרוף מסמכים המתעדים האמור.

- פרופיל המציע, הכולל מידע על אודות פרויקטים שביצע המציע וכן כל חומר המעיד על ניסיונו ויכולתו של המציע.

- כל האסמכתאות והאישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף המנהלתיים והמקצועיים.

- פירוט הניסיון בכתיבת מסמכים מקצועיים, חוות דעת, תקנות, נהלים ומפרטים.

- פירוט עבודות בנושא תשתיות אנרגיה ותשתיות קוויות בכלל תשתיות הגפ"מ בפרט ככל וישנם.

- הסכמים כמפורט בסעיפים א-ג, מכתב הסכמה והתחייבות של כל מועמד המיועד מצוות התכנון לביצוע העבודה.

- שמות גופים להם  נתן כל איש צוות מטעמו של המציע שירות דומה לשירות הנדרש במכרז זה והמפורט בנספח א'. עליו לציין את שם האדם האחראי על העבודה שהמציע ביצע באותו גוף ומס' הטלפון שלו (כל איש צוות נדרש לצרף לפחות 3 המלצות  שקיבל במשך עשר השנים האחרונות).

- המשרד רשאי לפנות ללקוחות/ממליצים מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס כל מידע אחר שבידי המשרד  או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה על מנת לבדוק את מידת שביעות הרצון של הגופים שעמם עבדו אנשי הצוות המוצעים.

- בנוסף לפרטים ולמסמכים המבוקשים, רשאי כל מציע לצרף כל מסמך וחומר אחר העשוי לדעתו, לתרום להצגת כישוריו וכן כל מסמך המעיד על עמידתו של המציע בתנאי הסף במכרז.

- מציע החייב בניכוי מס במקור יצרף להצעתו אישור מתאים מטעם רשויות המס.

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

- לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

- שלמות ההצעה ואחריות כוללת

- המציע נדרש להגיש הצעה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. עם זאת, המשרד יהיה רשאי לבחור בחלק מההצעה וליישמה בחלקים ו/או בשלבים.

- להצעה הזוכה תהיה אחריות כוללת לביצוע העבודה, כולל אחריות על כל עובדי המציע, ואנשי הצוות מטעמו. בנוסף, יהיו חייבים גם אנשי הצוות, ביחד ולחוד, כלפי המשרד.

- המשרד רשאי לפצל את העבודה בין מספר מציעים לפי שיקול דעתו.

- המערכת הארגונית

- העבודה מיועדת עבור משרד התשתיות הלאומיות.

- המנהל המקצועי מטעם המשרד לעבודה זו הוא מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק, או מי מטעמו, וגב' שירלי לוי, ראש תחום תכנון פיסי או מי מטעמה ("הממונים").

- המנהל האדמיניסטרטיבי מטעם המשרד יהא מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק.

- הזוכה יהיה כפוף בתקופת עבודתו לממונים ויפעל בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

- המשרד יהא רשאי לשנות את זהות הממונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב לספק.

- הגופים המעורבים בהליך הכנתה ואישורה של התכנית:

- המועצה הארצית לתכנון ולבנייה- מוסד התכנון המוסמך להחליט על העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, אישור התכנית והעברתה לאישור הממשלה.

- הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הוולנת"ע) – ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אשר בסמכותה לדון בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור ולהמליץ למועצה הארצית את מסקנותיה. ועדה זו תשמש כוועדת היגוי של התכנית.

- הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה – מוסדות התכנון המוסמכים להגיש את הערותיהם על התכנית למועצה הארצית.

- ועדות מקומיות לתכנון ולבניה - מוסמכות להעיר את הערותיהם לוועדות המחוזיות על פי סעיף 52 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965.

- הציבור – רשאי להשיג השגותיו לתכנית.

- ועדת עורכי התכנית – ועדת העורכים של התכנית כהגדרתה בהוראת המועצה הארצית: עורכי תמ"א 32 (מינהל התכנון יו"ר, משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל, נציג המשרד להגנת הסביבה ומתכנני מחוזות המרכז והדרום).

- מינהל הדלק והגפ"מ והיחידה לתכנון פיסי במשרד.

- כל גוף נוסף, בהתאם להנחיות המשרד.

- דגשים לעבודת הזוכה:

עבודת התכנון תבוצע בהתאם לדרישות המשרד ולמוסדות התכנון לרבות: הוראת המועצה הארצית ולהנחיית ועדת העורכים בדבר מדיניות התכנון. עבודת התכנון תתייחס לנושאים נוספים שיועלו ע"י ועדת העורכים, וועדת ההיגוי- הולנת"ע, המועצה הארצית והמשרד.

על המתכנן יהיה להציע דרכים ורמות התייחסות שונות לנושאים הכלליים בתמ"א כגון: ייעוד שטחים לשימושים המוצעים לרבות תכנון מפורט של האתרים הנבחרים, קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות לאתרי האחסון ולמערכת צנרת למקורות אספקת גפ"מ ולשינועו, אופן ההתייחסות להיבטי הסיכון הכרוכים באתרים ודרכי טיפול משלימות לנושאים שבמסגרת התכנית יתבררו כדורשים טיפול.

על האתרים הנבחרים לכלול גם שטח פיתוח עתידי ותכנון לקיבולת מקסימאלית עתידית תוך הצגת שלביות ביצוע בכל אתר ואתר.

- שלבי העבודה

משך הזמן הכולל המשוער לביצוע שלבי העבודה השונים ממועד החתימה של המשרד על ההסכם ועד לאישור התכנית ברשומות הינו 24 חודשים.

המעבר משלב לשלב מותנה באישור הממונים על סיום ביצוע השלב הקודם על ידי הזוכה, לשביעות רצונם.

העבודה תיערך במסגרת שלבי העבודה הראשיים המפורטים במפרט המכרז.  הזוכה יציע שלבי עבודה מפורטים ולוחות זמנים לביצוע שלבי העבודה השונים במסגרת הצעתו.

- ההסכם

- עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה כנספח ב', בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו. למשרד בלבד שמורה הזכות לשנות את נוסח ההסכם.

- תקופת ההסכם תהיה למשך 24 חודשים. למשרד בלבד תהיה האופציה להאריך את ההסכם לתקופות  של עד שנתיים נוספות.

- על הזוכה להיות מוכן להתחיל את העבודה לא יאוחר מ- 14 ימים מיום קבלת הודעת המשרד על זכייתו. חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים באישור קיום תקציב לנושא וקבלת האישורים הדרושים.

- הצעת המחיר

הצעת המחיר תמולא ע"ג טופס הצעת מחיר (נספח ג' למכרז) ותוגש במעטפה נפרדת.

הצעת המחיר תכלול את שלושת המרכיבים הבאים:

מרכיב א': הצעת מחיר כוללת לשלבים הראשון-השלישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ.

מרכיב ב': הצעת מחיר כוללת לביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ, עבור אתר בודד שבו תקודם תמ"א מפורטת לאתר אחסון גפ"מ- עלות מרכיב זה תכלול את תכנון האתר ותשתיותיו הנלוות (לרבות דרכי גישה, חיבור לצנרות מים וביוב במידת הצורך), למעט צנרת גפ"מ;

מרכיב ג': הצעת מחיר כוללת לביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ, עבור אתר בודד  שבו תקודם תמ"א מפורטת לאתר אחסון גפ"מ- עלות מרכיב זה תכלול תכנון 1 ק"מ של צנרת גפ"מ;

מרכיב ד' : הצעת מחיר כוללת לביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ, עבור אתר בודד שיקודם במסגרת תמ"א כללית; כולל תכנון האתר, צנרת הגפ"מ וכלל התשתיות הנלוות.

הערכת המשרד הינה כי בשלבים הרביעי והחמישי של העבודה תקודמנה (עד לשלב אישור הממשלה) תמ"אות מפורטות או תכניות מחוזיות מפורטות עבור שני אתרים, וכן תמ"א כללית עבור שני אתרים נוספים. מודגש עם זאת כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד – המשרד אינו מתחייב להיקף עבודה מינימאלי זה מחד או לתמהיל המצוין לעיל בין תמ"אות מפורטות לתמ"א כללית; כן  שומר המשרד לעצמו הזכות להעסיק את המציע ואת צוות הייעוץ לקידום תמ"אות מפורטות/ תמ"א כללית לאתרים נוספים, בהתאם לשיקוליו המקצועיים ולקיום מקור תקציבי לנושא.

הצעת המחיר תכלול בתוכה את כל ההוצאות שיהיו למציע בגין ביצוע העבודה והמשרד לא ישלם כל תשלום נוסף מעבר לאמור בה. הצעת המחיר הינה סופית ולא יחולו עליה כל התייקרויות או הצמדות כלשהן, מלבד האמור בסעיץף 9 להסכם.

- אופן הגשת ההצעה

  - ההצעה תוגש במעטפה אחת שתכיל שתי מעטפות נפרדות. במעטפה אחת יצורפו כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה, ובמעטפה השנייה תצורף הצעת המחיר, על גבי הטופס המצ"ב (נספח ג').

  - כל מעטפה תכיל 4 עותקים של החומר המצוי בה: עותק מקור +3 העתקים.

  - את שתי המעטפות הנ"ל יש להכניס לתוך מעטפה אחת סגורה שעליה יצוין "הצעה להכנת תכנית מתאר למשק הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ ה" אין לציין את שם המציע על המעטפה.

  - את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון), לא יאוחר מיום  3.11.2011  שעה  16:00.

- אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה:

ההצעות שעמדו בתנאי הסף שהוגדרו במכרז יעברו לשלבים הבאים, שמשקלן מפורט להלן:

שלב ב': בדיקת איכות ההצעה: 75%.

שלב ג': ראיון- 5%.

שלב ד': בדיקת הצעת המחיר: 20%.

שלב ב'- בחינת איכות ההצעות (75%).

הקריטריונים לבחינת איכות ההצעות:

| קריטריון | אופן החישוב | משקל |
| --- | --- | --- |
| מתודולוגיה ותכנית עבודה. | הערכה כללית של המתודולוגיה ושל תכנית העבודה | 7% |
| - ניסיון של היועצים בהכנה וקידום של תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת ו/או תוכניות מחוזיות ו/או תוכניות לתשתית לאומית ברמה מפורטת של תשתיות קוויות. - היקף פרויקטים שבוצעו ורמת מורכבותם. - ניסיון עבודה מוכח ניסיון והתמחות בנושאי הגפ"מ והדלק או חומרים מסוכנים אחרים. - בדיקת ביצוע עבודות של החברה בעבר. | ראש צוות | 16% |
|  | מתכנן | 10% |
|  | יועץ סביבה | 10% |
|  | יועץ כלכלי | 10% |
|  | מרכז תפעולי | 5% |
|  | מתכנן מערכות גפ"מ מורשה | 4% |
|  | יועץ סיכונים | 4% |
|  | יועץ תשתיות ותחבורה | 5% |
|  | יועץ שיתוף ציבור | 4% |
| סה"כ |  | 75% |

המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) ע"פ שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית וכן לאפשר לו להחליף את איש הצוות הרלבנטי.

הצעה שתקבל פחות 75% מניקוד שלב האיכות (56.25 נקודות) – לא תעבור לשלב הראיון.

המעטפה עם הצעת המחיר תיפתח רק לאחר שלב ההערכה של משתני האיכות.

הצעות המחיר של המציעים שלא עברו את ציון הסף של הערכת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה במצב סגור למציעים.

שלב ג': ראיון (5%).

שלב ד': בחינת הצעת המחיר (20%).

שקלול הצעת מחיר של כל מציע יבוצע על פי הפרמטרים הבאים:

    - עלות כוללת של מרכיב א' של העבודה כמתואר בהצעת המחיר (שלבים ראשון-שלישי כמפורט בנספח א'): 15% מציון המחיר.

    - עלות כוללת של מרכיב ב' של העבודה כמתואר בהצעת המחיר (שלבים רביעי וחמישי כמפורט בנספח א' עבור קידום תמ"א מפורטת לאתר בודד- תכנון האתר וכלל תשתיותיו הנלוות): 40% מציון המחיר.

    - עלות כוללת של מרכיב ג' של העבודה כמתואר בהצעת המחיר (שלבים רביעי וחמישי כמפורט בנספח א' עבור קידום תמ"א מפורטת לאתר בודד- תכנון 1 ק"מ של צנרת גפ"מ): 20% מציון המחיר.

    - עלות כוללת של מרכיב ד' של העבודה כמתואר בהצעת המחיר (שלבים רביעי וחמישי כמפורט בנספח א' עבור אתר בודד שיקודם במסגרת תמ"א כללית- תכנון האתר, צנרת הגפ"מ וכלל התשתיות הנלוות) : 25% מציון המחיר.

לאור המשקלות לעיל תשוקלל הצעת המחיר הכוללת של כל מציע.

הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר תקבל את הציון 20%, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד.

אופן הניקוד יבוצע כדלהלן:

בחירת ההצעה הזוכה:

הצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, בהתאם לשקלול ציון איכות ההצעה וציון מחיר ההצעה, בהתאם למשקלות שלהלן:

הציון הסופי המשוקלל  =   ציון האיכות + ציון ראיון+ ציון המחיר.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שאינו אמת או מטעה.

- תנאים לביצוע העבודה:

  - העבודה תבוצע בפיקוח הממונים או מי מטעמם ובהתאם להוראותיהם.

  - הזוכה יחתום על ההסכם המצ"ב ומסומן כנספח ב', בשינויים המחויבים. למשרד בלבד תהא הזכות לשנות את תנאי ההסכם. ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.

  - ההסכם במלואו (בצירוף כל הנספחים) ייחתם תוך 14 ימים מיום ההודעה על הזכייה או מיום משלוח ההסכם לחתימה, לפי המאוחר. אי חתימה על ההסכם על ידי הזוכה עד מועד זה, תיחשב כחזרה של הזוכה מהצעתו, על כל המשתמע מכך, לרבות החלטה בדבר ביטול זכייתו. במקרה זה, המשרד יהא רשאי אך לא חייב, לבחור כזוכה את ההצעה שדורגה לאחריה.

  - הזוכה יבטח את עצמו בכל הביטוחים הנדרשים, כאמור בהסכם.

  - מובהר בזאת, כי כל העבודה במסגרת מכרז זה תבוצע לפי הזמנה מפורשת מראש, חתומה ע"י המשרד וכי לא תבוצע כל עבודה ע"י הזוכה ללא הזמנה חתומה כאמור.

  - הקבלן יידרש להתחייב בכתב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

  - להבטחת התחייבויותיו, יידרש הזוכה להפקיד ערבות בנקאית בגובה 5% מסך ההתקשרות כולל מע"מ. הערבות תוצמד במלואה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף עד 60 יום לאחר מועד סיום תקופת ההסכם והכול כמפורט בסעיף 5 להסכם.

  - כל אחד מאנשי הצוות של הזוכה יידרש לקבל אישור בטחוני ממנב"ט המשרד, כתנאי לעבודתו עבור המשרד. לזוכה לא תעמוד על טענה כנגד המשרד במקרה שמי מאנשי צוותו לא יקבלו את האישור הביטחוני הנדרש.

  - במידה והזוכה לא יעמיד תוך הזמן שנקבע צוות העומד במלוא תנאי המכרז, לא תמומש זכייתו, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למשרד כתוצאה מכך.

  - הקבלן מתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים, הן בתקופת ההסכם והן לאחריה, ללא הגבלת זמן. כן מתחייב הספק לדאוג ולוודא כי מבצעי העבודה מטעמו אשר יועסקו במתן שירותים במסגרת הסכם זה ימנעו מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור המשרד, הן לגורמים שאינם קשורים לספק והן לגורמים אצל הספק עצמו שאינם מספקים שירותים בקשר עם מכרז זה. כל מבצעי העבודה מטעם הספק יידרשו לחתום על טופס התחייבות לשמירת סודיות שנוסחו מצורף כנספח ט'.

  - מבצעי העבודה שיועסקו מטעם הקבלן, יהיו אלו שהוצעו ע"י המציע במסגרת ההצעה. החלפת מי מעובדים אלו ביוזמת המציע בעובד/ים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה בכתב ומראש ע"י הממונים  ובהתראה של 60 ימים לפחות מראש( אלא אם אישרו הממונים החלפה מסוימת במועד שונה), ובאישור קב"ט המשרד.

  - הממונים יהיו רשאים לדרוש את החלפתו של מי מהעובדים ועל הספק יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונים, בעובד בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר אושר בידי הממונים.

  - כל תוצר עבודה של הספק, בכל מידה שהיא, בכל שלב של העבודה, יהיה שייך בלעדית למשרד.

  - הספק לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהממונים או מי מטעמם. זכויות העבודה  יהיו של משרד התשתיות הלאומיות בלבד.

- סייגים:

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- במקרה שהזכייה לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- המשרד יהיה רשאי בכל עת לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם במקרה זה.

- המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת יועצים ועובדים מסוימים בצוות של המציע.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בהצעה זו ובנספחיה, לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויפורסם באתר המשרד ו/או באתר מינהל הרכש. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם במסמכי המכרז ולבדוק אם נעשו בהם שינויים.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז לקבלת הצעות, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- ככל וההצעות שיוגשו במכרז זה לא יעמדו בהתאם לתקנות חובת מכרזים, רשאי המשרד לבטל מכרז זה ולצאת במכרז חדש או מכרז פומבי חדש, הכל לפי הנדרש ע"פ כל דין.

- ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף להתמודדות במכרז.במסגרת המשא ומתן, צוות המשא ומתן יהיה רשאי (אך לא חייב) להיפגש עם המציעים, כולם או חלקם, ולהעביר אליהם את הערותיה ואת השגותיה של ועדת המכרזים בקשר לכל רכיב ורכיב בהצעה שהגישו.

- עם תום המשא ומתן יאפשר צוות המשא ומתן למציעים להגיש הצעה משופרת או מתוקנת (להלן: "הצעה סופית") במועד שתקבע ועדת המכרזים.

הגיעה ועדת המכרזים למסקנה כי ההצעה הסופית פחות טובה מההצעה המקורית, תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה המקורית.

הליך המשא ומתן יכול להתייחס לחלק האיכותי של ההצעה, לחלק הכספי של ההצעה או לשניהם, וועדת המכרזים רשאית לנהל משא ומתן בכל שלב משלבי המכרז.

- סמכות שיפוטית

בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או ההתקשרויות בעקבותיו.

- שאלות והבהרות

בשאלות והבהרות יש לפנות בכתב עד לתאריך  23.10.11 בשעה 16:00 לגב' יפה אוזנה, יחידת חוזים והתקשרויות פקס: 02-5006766. התשובות יפורסמו באתר המשרד עד ליום 25.10.2011.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

בברכה,

ועדת המכרזים

נספח א'

מפרט

- רקע כללי:

משרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז זה ובו יבחר צוות תכנון להכנת תמ"א  למשק  הגפ"מ בדרום ובמרכז בתמ"א 32/ה.

תכנית המתאר הארצית למשק הגפ"מ (תמ"א/32) אושרה בשנת 2000. התכנית הסדירה את פריסת אתרי האחסון המרכזיים ומערכות השינוע הראשיות של משק הגפ"מ עבור אוכלוסיה של כ- 10 מילון תושבים. התכנית נערכה תוך ראייה כוללת ארוכת טווח של הצרכים, המקורות והשימושים, שמירה על איכות הסביבה, הקטנת הסיכונים הסביבתיים וניצול מושכל של משאבי המדינה.

עבודת התכנון תכלול תכנון אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז בהתבסס בין היתר על הדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ וצנרת גפ"מ לאתרים אלו ועדכון הקריטריונים בהתאם לדרישות המשרד ולמוסדות התכנון של המשרד משנת 2010, על תמ"א 32 ד' לאיתור אתרים לצפון ולחיפה ועל כל תמ"אות 32 על נגזרותיה שהופקדו ואושרו, וכן תכנון כל התשתיות הנלוות לאתרים שייבחרו.

- מטלות על-פי שלבים

שלב א' – גיבוש התפיסה התכנונית ואיסוף מידע קיים.

ריכוז ואיסוף חומר:

ריכוז מידע ובסיס נתונים לגבי כל המרכיבים הדרושים להכנת התכנית לרבות תכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מקומיות ומפורטות. לימוד חוקים ותקנות רלוונטיים לנושא, ריכוז מסמכי מדיניות אשר עוסקים במשק הגפ"מ. לימוד הדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז, לימוד תמ"א 32/ד ומסמכי הרקע שעמדו בבסיס הכנתה.

תחזיות חלוקת ביקושים:

הכנת תחזיות ביקוש הצרכנים על פי תחזיות גידול האוכלוסין, תכניות פיתוח המשק לטווחי התכנון, על פי התפתחויות משק הגפ"מ לרבות בתחום הייצור, אחסון ושינוע ובתחום השימוש לגפ"מ לרבות השינויים בהרגלי הצריכה ושימושים חדשים (כגון הנעת רכב באמצעות גפ"מ). איתור בעיות ואילוצים במענה לביקושים המסתמנים, בהתבסס על התפיסה של תמ"א 32/ד ודו"ח המשרד לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז.

תום השלב הראשון (כולל הצגת החומר ואישורו בועדת העורכים): חודשיים מיום תחילת העבודה.

שלב שני- איתור אתרים.

על הזוכה יהיה לאתר אתרים על בסיס מידע קיים מתוך  הדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ שנמצא בראשות המשרד התשתיות והוכן בשנת 2010 ולהיערך להצגתו בפני מוסדות התכנון תוך התאמתו לקריטריונים תכנוניים אחידים ע"פ תמ"א 32/ד ולקריטריונים נוספים כפי שייקבעו ע"י המשרד וועדות העורכים. הדו"ח יעודכן ע"י הזוכה במידת הצורך בהתאם לפריסה הגיאוגרפית ולקריטריונים שיוגדרו בועדת עורכי תמ"א 32 ובהתאם לתפיסה התכנונית הארצית של תמ"א 32 ד' ושל המשרד. במידת הצורך ייבחנו חלופות נוספות שאינן מוזכרות בדו"ח  בהתאם לצורך ולדרישות מוסדות התכנון. מובהר, כי על האתרים לכלול את מכלול הפעילויות שיידרשו ע"י המשרד וע"י מוסדות התכנון (כגון: אחסון, ניפוק, מילוי מיכלים וכיו"ב).

תום השלב: 4 חודשים מיום תחילת העבודה. אישור ועדת ההיגוי לתפיסה התכנונית.

שלב שלישי: בחינת חלופות למיקום השימושים הנדרשים.

בהתבסס על התפיסה התכנונית שגובשה ואומצה בשלב הקודם ועל הדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ, יעודכנו חלופות פיסיות למיקום מערך השימושים הנדרש לצורך אספקת גפ"מ לצרכנים, וייבחן הצורך בבחינת חלופות נוספות שלא נכללו בדו"ח לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ.

גיבוש החלופות הפיסיות יכלול גם את הצנרת לאתרים והתייחסות לתשתיות הנלוות לכל אתר. גיבוש החלופות יעשה תוך תיאום עם הגורמים הרלבנטיים ובעלי עניין לרבות מוסדות תכנון ורשויות מקומיות שבתחומן מוצעים השימושים ובהתבסס על נתונים תכנוניים סטטוטוריים עקרוניים.

גיבוש חלופות לתפיסה התכנונית לפריסת השימושים הנדרשים לרבות ריכוז אתרי אחסון לעומת פיזור, גודל אופטימאלי לאתר אחסון, מרחקי שינוי ואמצעי שינוע והקשר בין אחסון לחלוקה (כולל צנרות).

זאת, לצורך אספקת גפ"מ לצרכנים ובהתבסס על איתור הצרכים ותחזיות הפיתוח לשנת היעד  2040 או שנת יעד רחוקה יותר. בחינת החלופות תכלול גם בדיקה של הפריסה ומספר האתרים הרצוי בהתאם לצרכי המשך והפריסה הגיאוגרפית בשגרה ובחירום.

גיבוש שיטת הערכה לחלופות ולבחירה ביניהן בהיבטים שונים כגון: סטטוטוריקה, כלכלה, סביבה ונוף, היתכנות ביצוע והקמה, תשתיות נלוות וצנרת ועוד.

ביצוע בדיקה השוואתית של החלופות המוצעות, בהתאם לשיטת ההערכה שנקבעה והמלצה על חלופה מועדפת. לצורך בדיקה זו יבוצעו הסקרים והבדיקות הנחוצים לצורך קביעת ישימות- העקרונית של האתרים, הפתרונות המוצעים ובהתאם להנחיות וועדת העורכים וועדת ההיגוי.

המלצה על פריסה וחלופות מועדפות, על 2 החלופות המועדפות שיקודמו בתכנית מתאר ארצית מפורטת ועל 2 חלופות מועדפות שיקודמו בתכנית מתאר ארצית כללית. תום השלב – 12 חודשים מיום תחילת העבודה: אישור המועצה הארצית לחלופות המועדפות למיקום שימושי הקרקע הנדרשים לצורך אספקת גפ"מ לצרכנים .

המעבר לשלבים הבאים ייעשה רק לאחר החלטת המועצה הארצית בדבר האתרים הנבחרים, אופן קידומם (תכנית כללית או מפורטת) והמסלול התכנוני בו יקודמו האתרים שייבחרו שיקודמו בתכנית מפורטת (המועצה הארצית, וועדה מחוזית או הוועדה לתשתיות לאומיות).

שלב רביעי – הכנת תכנון מפורט ל-2 אתרים נבחרים והכנת תמ"א כללית ל- 2 אתרים נבחרים.

בשלב זה  על הזוכה לקדם ולתכנן במקביל שני מהלכים נפרדים ו-2 תכניות נפרדות, או יותר, בהתאם לדרישות המשרד.

הערכת המשרד הינה כי בשלבים הרביעי והחמישי של העבודה תקודמנה (עד לשלב אישור הממשלה) תמ"אות מפורטות או תכניות מחוזיות  מפורטות או תכניות לתשתיות לאומיות מפורטות עבור שני אתרים, וכן תמ"א כללית עבור שני אתרים נוספים. מודגש עם זאת כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד – המשרד אינו מתחייב להיקף עבודה מינימאלי זה מחד או לתמהיל המצוין לעיל בין תמ"אות מפורטות לתמ"א כללית, ומאידך שומר לעצמו הזכות להעסיק את המציע ואת צוות הייעוץ לקידום תמ"אות מפורטות/ תמ"א כללית לאתרים נוספים, בהתאם לשיקוליו המקצועיים ולקיום מקור תקציבי לנושא.

חלק ראשון: הכנה, קידום ותכנון תכנית מתאר ארצית כללית על פי דרישות החוק ומוסדות התכנון והמשרד. על התכנית לסמן פוליגונים עבור 2 אתרים לפחות, לרבות צנרת גפ"מ ותשתיות נלוות, אשר ייבחרו על ידי המועצה הארצית בתום השלב שני. התכנית תכלול את כל המסמכים כפי שיידרשו ע"י המשרד, וועדת עורכי תמ"א 32 ומוסדות התכנון. הזוכה ילווה תכנית זו עד לאישורה בכל אבני הדרך הסטטוטוריות. תכנית זו תקודם בנפרד מתמ"א 32 ה' המפורטת.

תום השלב - 15 חודשים מיום תחילת העבודה (עבור התכנית הכללית) : העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור. (סה"כ 6 חודש לשלב השלישי עבור התכנית הכללית).

חלק שני: הכנת תמ"א מפורטת על פי דרישות חוק התכנון והבנייה לשניים מהאתרים שייבחרו בשלב השני, למערכות שינוע אליו, לתוואי הנחת צנרת ולכל התשתיות הנלוות הנדרשות לאתר.

עריכת מסמכי התכנית המפורטת לרבות עריכת סקרים נדרשים שממצאיהם יוטמעו בתכנית או שיצורפו לתכנית לפי הצורך, כדוגמת סקרי סיכונים, תסקיר השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים אחרים. ייתכן וחלק מסקרים ומסמכים אלו, לרבות סקרים או מסמכים נוספים או הרחבתם, יוכנו בחלקם בשלב השני של העבודה (המפורט לעיל). המשרד שומר על האפשרות לדרוש כל סקר או בדיקה אחרת באם יידרש על-ידי גופי התכנון או מזמין העבודה.

התכנית תכלול תשריטים בקנ"מ שלא יפחת מ 1:5,000 או כל קנ"מ אחר כפי שיידרש על מוסדות התכנון על רקע מפת מדידה עדכנית וגושים וחלקות. התכנית תכלול הוראות הקובעות את שימושי הקרקע המותרים במתקן, הנחיות למזעור הפגיעה הסביבתית ולשמירה על בטיחות, תנאים להיתרי בנייה, הנחיות להפעלה ולפיקוח על פעולת האתר ונושאים נוספים ככל שיידרש.

ככל שבשלב השני ייבחרו חלופות לשימושים נוספים לצורך אספקת גפ"מ, תוכן גם תכנית שתהווה שינוי לתמ"א 32 ברמה הארצית (לא ברמה מפורטת).

מובהר כי המשרד שומר לעצמו את האפשרות והזכות לפצל ולדרוש פיצול וקידום כל אתר בתכנית נפרדת, הן לגבי האתרים המפורטים והן לגבי האתרים שיקודמו בתמ"א כללית.

יובהר ויודגש, שהתוכניות המפורטות ייתכן שיקודמו במסגרת מוסדות תכנון שאינם המועצה הארצית כגון וועדה מחוזית או וועדה לתשתיות לאומיות.

תום השלב - 18 חודשים מיום תחילת העבודה : העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור. (סה"כ 9 חודש לשלב השלישי עבור התכנית המפורטת).

שלב חמישי – ליווי התכניות

ליווי ועדכון התכנית המפורטת והתכנית הכללית שמקודמות במקביל, החל ממועד קבלת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור ועד לאישור התכנית בממשלה ופרסומה ברשומות. שלב זה כולל טיפול והתייחסות להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, הכנת מסמכי התכנית לאישור המועצה הארצית והגשת התכנית לאישור הממשלה עבור שתי התכניות.

תום השלב: 24 חודשים מיום תחילת העבודה  עבור התכנית המפורטת: פרסום אישור התכנית ברשומות.

תום השלב: 21 חודשים מיום תחילת העבודה  עבור התכנית הכללית: פרסום אישור התכנית ברשומות.

הטבלה שלהלן מסכמת את שלבי העבודה, תנאי מעבר משלב לשלב ולוח זמנים לביצוע העבודה.

| שלב | שלבי התכנון ותנאי מעבר משלב לשלב | מספר החודשים ממועד החתימה על ההסכם לביצוע |
| --- | --- | --- |
| א. | גיבוש התפיסה התכנונית ואיסוף מידע קיים – אישור ועדת ההיגוי לתפיסה התכנונית. מיפוי ההיתכנות להקמת האתר אישור המודל להערכת חלופות ע"י ועדת העורכים. | 2 |
| ב. | איתור אתרים על בסיס הדו"ח לאיתור אתרים ואחסון גפ"מ והתאמתו לקריטריונים של תמ"א 32/ד. | 4 |
| ג. | בחירת חלופות למיקום השימושים הנדרשים- אישור המועצה לחלופה המועדפת. | 12 |
| ד. | הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה כללית לאתרים הנבחרים והעברת התכנית להערות ועדות מחוזיות ולהשגות הציבור. | 15 |
|  | הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לאתרים הנבחרים והעברת התכנית להערות ועדות מחוזיות ולהשגות הציבור. | 18 |
| ד. | ליווי התכנית הכללית- אישור התכנית בממשלה ופרסום ברשומות. | 21 |
|  | ליווי התכנית המפורטת- אישור התכנית בממשלה ופרסום ברשומות. | 24 |

השתתפות בוועדות היגוי ועורכים:

מודגש כי בכל ישיבות ועדות ההיגוי והעורכים חלה חובת השתתפות על כל חברי הצוות המפורטים בהצעת הזוכה ולא נציגים מטעמם. הממונים המקצועיים במשרד רשאים לפטור חבר צוות מהשתתפות בישיבה ו/או לאשר השתתפות נציג מטעמו. ישיבות עבודה ומועדי וועדות העורכים יהיו בתיאום עם המשרד.

- תהליך העבודה:  אופן ביצוע המטלות

  - עבודת התכנון תבוצע בהתאם להוראות מוסדות התכנון, ותתייחס לנושאים נוספים שיועלו על ידי ועדת העורכים, ולנת"ע והמועצה הארצית. עבודת התכנון תבוצע בשתי רמות של תכנית כללית ותכניות מפורטות לשני אתרים כפי שפורט לעיל.

  - עבודת התכנון תתואם עם מנהל הגפ"מ והדלק בכל הנוגע לנושאי בטיחות בגפ"מ וכנדרש עפ"י כל דין.

  - עבודת התכנון תתואם עם כל בעלי העניין הרלוונטיים לרבות: ועדות מקומיות, גופי תשתית, וועדות תכנון, יישובים, חברות הגפ"מ ועוד.

  - עבודת התכנון תבוצע בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י הממונים במשרד.

  - ביצוע מטלות אלו והצגת האתרים הנבחרים במסמכי תכנית בהתאם לתמ"א 32 ולדרישת מוסדות התכנון והממונים. כל הישיבות יתקיימו בתיאום עם המשרד.

  - התכנון יוצג בין היתר על רקע אורתופוטו ו/או מפה בהתאם לקנ"מ שיידרש. יוצגו ייעודי הקרקע, תשתיות קיימות ומתוכננות ותכניות רלוונטיות (מאושרות ומופקדות) כרקע לתוואים המוצעים. גיבוש תכנון קו הגז ותחנות יעשה תוך תיאום עם הגורמים הרלבנטיים לרבות מוסדות תכנון ורשויות מקומיות, גופי תשתית ובעלי הקרקע, שבתחומן מוצעים התוואים ובהתבסס על נתונים תכנוניים סטטוטוריים עקרוניים.

  - קידום התכנית עפ"י הלו"ז שנקבע; תיאום בין צוות התכנון לחברי ועדות העורכים והעבודה; נוכחות בישיבות העבודה, היגוי וישיבות אחרות ככל הנדרש; כתיבת פרוטוקולי ישיבות ותיקונם; מעקב אחר ביצוע החלטות ועדות העבודה והעורכים; תיאום לו"ז ישיבות; הזמנה וביטול של ישיבות כולל קביעת מקום הישיבה; ארגון עזרים טכניים; ארגון סיורים מקצועיים;

הכל, על פי הנחיית הממונים.

יודגש שהפצת הפרוטוקולים תבוצע על-ידי מינהל התכנון ולאחר אישור של המשרד.

  - תכנון הנדסי מנחה של האתרים והצנרת: 
הגדרת המאפיינים ההנדסיים של הקו לרבות קוטר הצנרת, קווי הבניין הנדרשים ובדיקת ישימות התוואי המוצע לרבות צמידות לתשתיות, חציית תשתיות או תוואי טופוגרפי רגיש ומתן פתרונות למיגון והגנה על הצינור עפ"י הצורך.

  - הצגת התכנית בפני פורומים שונים כמו ועדת עורכים, ולנת"ע, ועדות תכנון, מוסדות תכנון, ישיבות תאום ועוד הכול בהתאם לנדרש.

  - סיורים: ביצוע סיורים בשטח עבור אנשי הצוות והמשרד עפ"י הנדרש.

  - שיתוף הציבור. על הזוכה להציע דרכים לשתף את הציבור המקומי בתהליך קבלת ההחלטות, בגיבוש התפיסה התכנונית ובהכנת התכנית תוך כדי שקיפות מלאה של התהליך. על תוכנית שיתוף הציבור להיות מאושרת על ידי הממונים וועדת העורכים של תמ"א 32.

על תוכנית שיתוף הציבור לכלול לכל הפחות 3 כנסים לשיתוף ומתן הסברים לציבור בדבר התוכנית. הוצאות הזוכה במסגרת ארגון הכנסים יכללו בין היתר הוצאות שכירות אולמות כנסים, הזמנות ופרסום וכיבוד נאות.  למען הסר ספק, כל הוצאות הכרוכות בסעיף זה יגולמו בהצעת המחיר של המציעים.

- תפוקות נדרשות:

תוצרי התכנון לאחר אישור ועדת העורכים, ולנת"ע והמועצה הארצית ובהתאם להנחיות שינתנו יהיו בין היתר: מסמכים מלאים של התכנית, כשהם מוכנים להעברה להערות הוועדות המחוזיות. התכנית תכלול בין השאר הוראות, תשריטים (ברמת פירוט שתקבע), סקרים ומסמכים סביבתיים ותלווה בדברי הסבר ובמסמכים נוספים על פי הצורך והדרישה וכן התייחסות להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, והטמעתן בהתאם להחלטות מוסדות התכנון והכנת מסמכי תכנית מאושרת לממשלה.

- מחשוב, תוצרים ועותקים:

    - מחשוב:

  - מסמכי התכנית המפורטת יוגשו על פי נוהל מבא"ת, או על פי דרישות מינהל התכנון.

  - קבצים של שכבות גיאוגרפיות ומפות:

    - קבצים בפורמט Shape File של תכנת ARC VIEW בהתאם לדרישות המשרד ולדרישות יח'    ענ"א במשרד הפנים.

    - קבצי plt   ו- dwg של כל תשריטי התכנית בפורמט אוטוקאד 2000 ומעלה.

    - כל השכבות הגיאוגרפיות והמפות שיוכנו יהיו לפי רשת ישראל החדשה.

    - יש לבצע בדיקות טופולוגיה על שכבות ה- Shape File וה-dwg

    - יש לתאם מראש פרטים טכניים נוספים הקשורים לנושא עם יחידת ה- GIS 
של המשרד.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש את הגשת התכניות בפורמט אחר במידה וזה יידרש ע"י מוסדות התכנון.

- קבצים אחרים:

  - מסמכים, נתוני גיליונות אלקטרוניים, מצגות וכו' המהווים חלק מהתכנית, בשלבי ההכנה השונים, יועברו במדיה מגנטית בהתאם להנחיות שינתנו.

- מועדים להעברת קבצים:

  - המציע יעביר בהתאם לנדרש עותקים של התכנית בתום  כל אחת מאבני הדרך לתכנון או בעת שיידרש וכן נתונים נוספים אשר נאספו ו/או עובדו ו/או הוכנו במסגרת העבודה. עותקים יועברו בהתאם לנדרש במכרז במדיה דיגיטלית ובעותקים קשיחים.

- הגשת תוצרים:

  - המציע יגיש כל חומר גראפי ומילולי, שיידרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות ועדות התכנון ועפ"י דרישת הממונים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות, דוחות, מצגות, סקרים ותצלומי אוויר.

  - המציע יגיש את החומרים כמפורט בס"ק 5.2  לעיל בעותק קשיח ובעותק ממוחשב, בכל עת שיידרש ובמספר העותקים שיידרש ע"י הממונים.

- תכנית עבודה:

הזוכה נדרש להכין תכנית עבודה מפורטת כוללת לביצוע העבודה הנדרשת. 
תכנית העבודה תפרט, בין היתר, את כל שלבי העבודה, אילוצים, יעדי ביניים, אבני דרך ומשכי זמן לביצוע באמצעות MS PROJECT.  החברה תדאג לעדכן את תרשים הגנט אחת לחודשיים ולהעביר עדכון למשרד.

  - העבודה תתבצע בהתאם לשלבים כמפורט בסעיף 2  לעיל.  המשרד יהיה רשאי לדרוש במסגרת ביצוע העבודה על שלביה השונים, השלמות ובדיקות נוספות.

  - תכנית העבודה תעודכן רבעונית ובמידה וישנם איחורים יינתן הסבר מפורט לאיחורים אלו.

  - תכנית העבודה תכלול. בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

    - מתודולוגיה, שלבי העבודה המוצעים/נדרשים ותוצרים לכל שלב.

    - מבנה צוות התכנון, חלוקת התפקידים במסגרתו ותיאום בין מרכיביו.

    - ייפוי קונפליקטים תכנוניים ולו"ז לפתרונם.

    - בעלי עניין רלוונטיים ותיאומים.

- כללי

  - המציע יהיה זמין לתחילת ביצוע עבודה תוך 14 יום ממועד ההודעה על זכייתו במכרז.

  - הצוות הנבחר יהיה זמין בכל עת על פי דרישות המשרד.

  - עבודת התכנון תתבצע  בהתאם לאבני הדרך כמפורט בסעיף 2 לעיל.

  - החלפת נושאי תפקיד בצוות התכנון תהיה מותנית באישור הממונים.

  - על הזוכה להיות מודע לכך שהינו עתיד להיות מופעל בהתאם לצורכי המשרד  ולפיכך עשוי עומס     הפעילות להשתנות מתקופה לתקופה. הזוכה יתארגן באופן שיאפשר לו לבצע את הפעילות בהתאם  לצרכים. הארכת ההסכם תהיה מותנית בהודעה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המשרד.

- תשלומים

  - אבני דרך לתשלומים:

    - התשלום יבוצע בהתאם לשלבי עבודה בסעיף 2 לעיל ועפ"י המפורט בטבלה שבסעיף זה.

    - התשלום יבוצע לאחר סיום ביצוע כל אבן דרך וקבלת האישורים הדרושים כמצוין בטבלה שלהלן.

    - התשלום בעבודה זו יהיה אך ורק בסיום כל שלב. התשלום בכל שלב ישולם לאחר השלמת כל המטלות והפקת כל החומרים הנדרשים בכל שלב, בכפוף לאישור הממונים, שיאשרו כי העבודה נעשתה עפ"י הנדרש ולשביעות רצונם המלאה.

    - לממונים יינתן שיקול דעת לאשר תשלום לשלבים חלקיים בשל צורך להתאים לאופן התקדמות העבודה ולאילוצים שאינם באחריות המציע.

להלן טבלת אבני דרך לתשלום:

| השלב | שם אבן הדרך | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אישור הולנת"ע לתפיסה הכללית ולעקרונות התכנון המוצעים לפריסת מערכות לאחסון ושינוע גפ"מ | 5% |  |  |
| 2 | אישור ועדת ההיגוי לבחירת החלופות המועדפות למיקום השימושים הנדרשים. | 5% |  |  |
| 3 | אישור המועצה הארצית לבחירת החלופות הפיזיות ולמערכות אחסון ושינוע גפ"מ ולפיתרון המועדף | 6% |  |  |
|  |  | תמ"א מפורטת |  | תמ"א כללית |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 4 | אישור ועדת ההיגוי (ולנת"ע) למסמכי התכנית המפורטת/ התוכניות המפורטות | 10% | 10% | 8% |
| 5 | העברת התכנית להערות ועדות מחוזיות ולהשגות הציבור | 7% | 7% | 5% |
| 6 | דיון הוולנת"ע בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור והעברת התכנית לאישור המועצה הארצית | 7% | 7% | 5% |
| 7 | אישור התכנית במועצה הארצית והעברתה לממשלה | 4% | 4% | 4% |
| 8 | אישור התכנית בממשלה ופרסום ברשומות | 2% | 2% | 2% |
|  | סה"כ להשלמת שלבי העבודה | 100% |  |  |

תנאי התשלום ועדכון המחיר יתבצעו בהתאם לאמור בסעיפים 7 ו- 9 להסכם.

נספח ב'

הסכם שירותי קבלן

מס' הסכם _________

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום _____בחודש ______שנת_____

-בין-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י סגנית המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות ביחד עם החשב של המשרד (להלן-  "המשרד")

מצד אחד

-ו ב י ן-

_____________________________________________(להלן - "הקבלן")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל ייעוץ לביצוע תכנון סטטוטורי להכנת תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32/ה, כאמור בהסכם זה ונספחיו (להלן: "השירותים"). |
| --- | --- |
| והואיל: | והקבלן נבחר כזוכה במסגרת מכרז פומבי מס' 30/11 (להלן "המכרז"). המכרז על מסמכיו ותנאיו מצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. |
| והואיל: | והקבלן מצהיר כי הוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה; |
| והואיל: | והצעת הקבלן נתקבלה על ידי המשרד ושני הצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הקבלן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי. |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור לקבלן את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין התמורה והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שעל הקבלן לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד. |

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

- המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

- כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

הקבלן הנבחר, על כל חברי הצוות שבו, מקבל על עצמו להעניק למשרד את השירותים בהתאם ללוח הזמנים ולמקום העבודה שייקבע ע"י הממונים. השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה מעולה, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו. לצורך ביצוע העבודה יידרש הצוות הנבחר להיפגש עם יועצים נוספים מטעם המשרד, עם היחידה לתכנון פיסי, מינהל הגפ"מ והדלק, חברות הגפ"מ, מוסדות תכנון, גופי תשתית, בעלי מקצוע מגופים שונים ובעלי עניין אחרים הרלוונטיים לתכנית. כמו -כן עבודת צוות המומחים תתבסס על הוראות תמ"א 32 על כל שינוייה שאושרו והופקדו מעת לעת. על דו"ח המשרד לאיתור אתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז מינואר 2010 , על תמ"א 32/ד ועל כל חומר אחר כפי שיוגדר ע"י הממונים. עבודת הצוות תכלול בין היתר, גם מתן חוות דעת לשאלות שיתעוררו בנושא תכנון גפ"מ. כמו כן, הקבלן יידרש להגיש דוחות רבעוניים בדבר התקדמות העבודה, בהתאם לדרישת מנהל מינהל הדלק ומרכזת היחידה לתכנון פיסי.

הקבלן יגיש כל חומר גראפי ומילולי, שיידרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות ועדות התכנון ועפ"י דרישת הממונים כהגדרתם להלן, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות, דוחות, מצגות, סקרים ותצלומי אוויר. המציע יגיש את החומרים כמפורט בסעיף 5 לעיל בעותקים קשיחים ובעותקים ממוחשבים, בכל עת שיידרש ובמספר העותקים שיידרש ע"י הממונים.

- נציג המשרד

  - הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחם והנחייתם של גב' שירלי לוי, ראש תחום תכנון  פיסי, ומר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק או מי מטעמם (להלן -"הממונים"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונים בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב שתשלח לקבלן.

  - הממונים יהיו זכאים לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך הקשור או הכרוך במתן השירותים וכן לבקש כל מידע או דרישה  הקשורים או הכרוכים במתן השירותים. הקבלן ימלא אחר דרישות המשרד בהתאם ללוח הזמנים שייקבע  על ידי הממונים.

- תקופת ההסכם

הסכם זה נעשה לתקופה של 24 חודשים, אשר תחל מיום ____ ועד ליום ______ (להלן - "תקופת ההסכם"). למשרד בלבד שמורה האופציה להארכת ההסכם לתקופות נוספות של 24 חודשים, עד לתקופה מצטברת של 4 שנים לכל תקופת ההסכם.

- ערבות

להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ ( המהווה 5% מההיקף הכולל של ההתקשרות כולל מע"מ שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) (להלן – "הערבות").

הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תוקף ההסכם, היא תוצמד ב-100% לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן. אם היקף העבודות יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי.

בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הקבלן ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו, או שהממשלה עשתה שימוש בזכויותיה להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי ההסכם, תהא הממשלה זכאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהקבלן או התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הקבלן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - כי אין בעבודת הקבלן או מי מטעמו כל  בעיה או חשש לניגוד עניינים בהעסקתו בעניין זה ע"י המשרד. מובהר שהמשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות, ללא כל פיצוי או הודעה מוקדמת, במידה וגילה כי הקבלן או מי מטעמו פועל בניגוד עניינים.

  - כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר מלוא תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה ברמה מעולה.

  - הקבלן מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - הקבלן מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - הקבלן יהיה מוכן להתחיל את העבודה לא מאוחר מ- 14 ימים מיום חתימת המשרד על ההסכם.

  - לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שקבלן מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

  - מבצעי העבודה שיועסקו מטעמו יהיו אלה שהוצעו על ידו בהצעה שהגיש במסגרת המכרז ואושרו על ידי המשרד. החלפת מי מעובדים אלו ביוזמת הקבלן בעובד/ים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה בכתב ומראש ע"י הממונים ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישרו הממונים החלפה מסוימת במועד שונה, ובאישור קב"ט המשרד.

  - ידוע לו כי הממונים רשאים לדרוש את החלפתו של מי מהעובדים ועל הספק יהיה להחליפו בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונים, בעובד בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר אושר בידי הממונים.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ועמידה בלוח זמנים ומילוי יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ישלם המשרד לקבלן, בהתאם לאמור בהצעת המחיר המצ"ב כנספח ג' ובהתאם לפירוט שלהלן:

  - בגין ביצוע השלבים הראשון-השלישי המפורטים בנספח א' למכרז זה, ישולם סכום בסך של ______________ ש"ח כולל מע"מ.

בגין ביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א' זה, עבור אתר בודד שבו תקודם תמ"א מפורטת, ישולם סכום בסך של _______________ ש"ח כולל מע"מ.

בגין ביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א' למכרז זה, עבור אתר בודד שיקודם במסגרת תמ"א כללית, ישולם סכום בסך של _____________ ש"ח כולל מע"מ.

התשלום יבוצע בהתאם להתקדמות אבני הדרך בסעיף 7.3 להלן.

  - התשלום בגין תכנון סטטוטורי של תמ"א 32/ה למשק הגפ"מ בדרום ובמרכז יבוצע בהתאם לסעיף 7.2 לעיל ובהתאם לאבני הדרך שלהלן:

| השלב | שם אבן הדרך | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אישור הולנת"ע לתפיסה הכללית ולעקרונות התכנון המוצעים לפריסת מערכות לאחסון ושינוע גפ"מ | 5% |  |  |
| 2 | אישור ועדת ההיגוי לבחירת החלופות המועדפות למיקום השימושים הנדרשים. | 5% |  |  |
| 3 | אישור המועצה הארצית לבחירת החלופות הפיזיות ולמערכות אחסון ושינוע גפ"מ ולפיתרון המועדף | 6% |  |  |
|  |  | תמ"א מפורטת |  | תמ"א כללית |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 4 | אישור ועדת ההיגוי (ולנת"ע) למסמכי התכנית המפורטת/ התוכניות המפורטות | 10% | 10% | 8% |
| 5 | העברת התכנית להערות ועדות מחוזיות ולהשגות הציבור | 7% | 7% | 5% |
| 6 | דיון הוולנת"ע בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור והעברת התכנית לאישור המועצה הארצית | 7% | 7% | 5% |
| 7 | אישור התכנית במועצה הארצית והעברתה לממשלה | 4% | 4% | 4% |
| 8 | אישור התכנית בממשלה ופרסום ברשומות | 2% | 2% | 2% |
|  | סה"כ להשלמת שלבי העבודה | 100% |  |  |

תנאי התשלום ועדכון המחיר יתבצעו בהתאם לאבני הדרך בסעיף זה.  התשלום יתבצע בכפוף לאישור תקציבי ובהוצאת הזמנה חתומה ע"י המורשים מטעם המשרד.

- התשלום יהיה אך ורק בסיום כל אבן דרך ובכפוף לאישור הממונים  כי העבודה בוצעה לשביעות רצון המשרד ועל פי דרישות המשרד.

- התשלום עבור עבודות שיבוצעו במסגרת תוספות ושינויים יתבצע בהתאם לאבני דרך כפי שיקבעו בהזמנת העבודה, ולאחר שיאושרו ע"י האחראים המקצועיים.

  - היקפו המקסימאלי  הכולל של הסכם זה  יעמוד על ________ ש"ח בתוספת מע"מ. מובהר, כי אין המשרד מתחייב לשלם סכום זה או ליקך עבודה כלשהו, והתשלום יהיה בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.

עדכון מחיר:

מחירי העבודה יוצמדו למדד המחירים לצרכן בהתאם לפירוט שלהלן:

לא תינתן כל הצמדה למחיר שהציע הקבלן למעט במידה במקרה בו ההתקשרות תמשך מעבר לתקופה של 18 חודשים. במקרה זה, יוצמדו התשלומים המגיעים לקבלן למדד המחירים לצרכן החל מהחודש ה-19 להתקשרות מידי חודש. מדד הבסיס לעדכון המחירים התשלומים יהיה  המדד האחרון לקבלת ההצעות למכרז. המדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום הגשת החשבון. על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הבאים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה משיעורו במועד חתימת ההסכם, אזי תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההשוואה בין המדד שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבוניות.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה ליועץ תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - חשב המשרד או מי מטעמו רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הקבלן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

- תשלומים נוספים

- מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

- היה  וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהוא אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה,  רואים את העסקתו של הקבלן כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הקבלן כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה  בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה  ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

  - ידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הקבלן מתחייב להודיע להסכם מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - המשרד  רשאי לבטל  את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד לקבלן רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונים, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונים, ישלים הקבלן פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

- סודיות

  - לצורך הסכם זה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי הקבלן או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והקבלן עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע לקבלן כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונים. הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו לקבלן.

- טיב התוצרים

- המשרד רשאי לבדוק את התוצרים שיקבלן הקבלן על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במידה ואינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המשרד התוצרים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על הקבלן יהיה להחליפם בתוצרים שיתאימו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד.

- כל עוד לא נבדקו ולא אושרו התוצרים שהתקבלו על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלה שנמסרו למשרד.

- הקבלן יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל העבודה שיבצע הקבלן במסגרת הסכם זה, כולל על תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב וכו' (להלן –"היצירות") והקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן שירותי הקבלן בהתאם להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים וכו' שרכש הקבלן לצורך ביצוע  השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה  רכושו של המשרד, ועל הקבלן להעבירו למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - הקבלן לא יעביר את היצירות או חלק כלשהו מהן לצד ג' כלשהו, אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, הקבלן לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי בגין הפרה  זו וישפה  את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה  בגין הפרה כאמור.

  - הקבלן יודיע למשרד ללא דיחוי על כל תוצר ידע, שעשוי להיות לו שימוש יישומי,  ושניתן להגן עליו באמצעות זכויות קניין רוחני, ויפרט הפעולות שבכוונתו לנקוט בקשר לכך, בין בעצמו ובין באמצעות מוסד להעברה טכנולוגית.

  - אם להערכת הקבלן עשוי להיות לתוצר שימוש יישומי, יהיה על הקבלן לנקוט אמצעים סבירים להגן על זכויותיו בתוצר הידע,  כדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה. הבעלות בתוצר הידע תוקנה לקבלן או לקבלן להעברה טכנולוגית בלבד, על פי תנאי הסכם זה. העברת בעלות בתוצר ידע או רישומו על שם צד שלישי שאיננו הקבלן או הקבלן להעברה טכנולוגית ייעשה רק באישור בכתב ומראש של המשרד בעקבות בקשה מנומקת.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - הקבלן ומי מטעמו מצהירים ומתחייבים כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא, וימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. הקבלן מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה .

  - במשך תקופת ההסכם, לא ישתתף הקבלן בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד, אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

  - הקבלן מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו או אצלו מי מעובדיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן להודיע למשרד על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. הקבלן יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

  - הקבלן מצהיר כי ידוע לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל העבודה תעשה אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

  - בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת המשרד.

- חובת ביטוח

הקבלן מתחייב להציג למשרד התשתיות הלאומיות את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

ביטוח חבות המעבידים

- הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבול האחריות לעובד לא יפחת מ  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד , למקרה ולתקופת ביטוח.

- הביטוח על פי הפוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בכל הקשור לביצוע תכנון סטטוטורי להכנת תמ"א למשק הגפ"מ בדרום ובמרכז.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הקבלן  יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בפוליסה יצוין   כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי שייגרמו בכל הקשור לביצוע תכנון סטטוטורי להכנת תמ"א למשק הגפ"מ בדרום ובמרכז.

- גבולות  האחריות לא יפחתו מ – 250,000. דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  המשרד לתשתיות לאומיות  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

- הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור לביצוע תכנון סטטוטורי להכנת תמ"א למשק הגפ"מ בדרום ובמרכז.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.

- גבולות האחריות לא יפחתו מ 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 6 חודשים;

- אחריות צולבת CROSS LIABILITY .

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב;

כללי

- בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- לשם המבוטח תתווסף : "מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות".

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד לתשתיות לאומיות.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה  כלפי מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות, ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון.

- הקבלן לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

- העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למשרד לתשתיות לאומיות עד למועד חתימת ההסכם.

- הקבלן מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות, יחזיק  בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם  מדינת ישראל - המשרד לתשתיות לאומיות בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על  חידושן למשרד לתשתיות לאומיות, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי הסכם זה.

- נזיקין

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - הקבלן יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.

  - הקבלן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

- עובדי הקבלן

- כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

- האנשים המועסקים על ידי הקבלן ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של הקבלן בלבד. כן תחול על הקבלן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

- הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין  דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- המחאת זכויות

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונים.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך עשרה ימים מיום משלוח ההודעה, לא יהיה החייב בתשלום כלשהו לקבלן.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל אחד מחברי הצוות לעיל המוצעים על ידי הקבלן, טעונה אישור מראש ובכתב של מנב"ט  המשרד - הוא הממונה על הביטחון.

  - מנב"ט המשרד יהא רשאי לדרוש מהקבלן להרחיק מהעבודה הקשורה להסכם זה אחד מחברי הצוות המועסק על ידיו, גם לאחר שהעובד התקבל לביצוע העבודה הנידונה, והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לה, בשל כך שמנב"ט המשרד סירב לאשר קבלת חבר צוות מסוים לצוות העבודה שבנידון.

  - כל אחד מחברי הצוות יצייתו להוראות מנב"ט המשרד, כפי שיינתנו מפעם לפעם, בכל עניין הקשור לביצוע הסכם זה.

- כללי

- הקבלן מתחייב לתת את השירותים באמצעות אנשי הצוות שאושרו על ידי המשרד בלבד.

- הקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

- התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

- אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא  ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

- הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

- כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

- המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת הקבלן.

- בהסכם זה:

"שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

- מס בולים החל על הסכם זה יחול על חשבונו של הקבלן

- כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד - רחוב יפו 216 , בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

הקבלן – ________________________________________________

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

- ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: תקנה: 34.13.01.26.

ולראיה באו הצדדים על החתום

בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

| שאול צמח המנהל הכללי משרד התשתיות הלאומיות |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- |
| דודו ביטון חשב בכיר משרד התשתיות הלאומיות |  |  |

אני הח"מ __________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל _______________מס' ת.ז ____________ ו-____________ מס' ת.ז___________ המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם __________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייבה בחתימותיהם.

_________________                                                                       _________________

תאריך                                                                                                    עו"ד

נ ס פ ח   ג'

לכבוד: ועדת המכרזים, משרד התשתיות הלאומיות

הנדון: הצעת מחיר מכרז פומבי מס' 30/11  הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר ארצית למש"ק הגפ"מ באזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ ה

| שם המציע: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| שם איש הקשר: | _____________________________________ |
| כתובת: | _____________________________________ |
| טלפון: | _____________________________________ |
| טלפון נוסף: | _____________________________________ |
| פקס: | _____________________________________ |
| תאריך | _____________________________________ |

הצעת המחיר הינה סופית וכוללת את כל המטלות הנדרשות לצורך תכנון תמ"א למשק הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ ה. מובהר כי לא תשולם כל תוספת, הצמדה או התייקרות במסגרת הסכם זה, למעט האמור בסעיף @בהסכם.

מובהר כי הקבלן בעצם הצעתו קרא את המכרז והוא מסכים לכל סעיפיו.

אני מצהירים כי קראנו והבנו את כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, והן מקובלות עלינו ללא כל הסתייגות.

אנו מצהירים כי המחירון שישמש בסיס לחישוב התמורה, תנאי ההצמדה והעלות המכסימלית המפורטת בפרק "עלויות" למסמך המכרז, עבור כל אחת מהעבודות הנוספות המפורטות במסמכי המכרז, ועבור עבודות נוספות בלתי צפויות מראש, מקובלים עלינו ללא כל הסתייגות.

אנו מצהירים כי אבני הדרך לתשלום המפורטות בסעיף 7 למסמכי ההסכם, מקובלות עלינו ללא כל הסתייגות.

להלן הצעת המחיר עבור מרכיביו השונים של המכרז:

מרכיב א' - הצעת מחיר כוללת לשלבים הראשון-השלישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ:

במילים: ________________________________ ₪.

מרכיב ב' - הצעת מחיר כוללת לביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ, עבור אתר בודד שבו תקודם תמ"א מפורטת לאתר אחסון גפ"מ- עלות מרכיב זה תכלול את תכנון האתר תשתיותיו הנלוות (לרבות דרכי גישה, חיבור לצנרות מים וביוב במידת הצורך) למעט צנרת גפ"מ;

במילים: ________________________________ ₪.

מרכיב ג' - הצעת מחיר כוללת לביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ, עבור אתר בודד שיקודם במסגרת תמ"א מפורטת לאתר אחסון גפ"מ- עלות מרכיב זה תכלול תכנון 1 ק"מ של צנרת גפ"מ;

במילים: ________________________________ ₪.

מרכיב ד' - הצעת מחיר כוללת לביצוע השלבים הרביעי והחמישי המפורטים בנספח א', בתוספת מע"מ, עבור אתר בודד שיקודם במסגרת תמ"א כללית- כולל תכנון האתר, צנרת הגפ"מ וכלל התשתיות הנלוות.

במילים: ________________________________ ₪.

שם המציע _______________________________

חתימת המציע וחותמת החברה ________________

נ ס פ ח   ד'

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס  ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 80,000 ₪ (במילים: שמונים אלף ₪) אשר תדרשו מאת: ______________ (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז מס' 30/11  לביצוע תכנון סטטוטורי לתמ"א למשק  הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 3.11.2011 עד תאריך 1.3.2012.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח ___________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________ ________________ ________________

תאריך שם מלא חתימה וחותמת

נספח ה'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' מכרז מס' 30/11 לביצוע תכנון סטטוטורי לתמ"א למשק הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ה

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ו'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות

הצהרה

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס' 30/11 לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ז'

בעניין התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

| _____________ | _____________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם מורשה החתימה | חתימה | חותמת |

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו __________(להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

| ________________ | ________________ | ________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | חותמת עו"ד | חתימה |

נ ס פ ח   ח'

תאריך _______________

שאלון  למניעת ניגוד עניינים- ימולא על ידי מורשה חתימה מטעם המציע

שם  המציע: ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

נא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים אשר יש בו משום חשש לניגוד עניינים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

נא פרט רשימת כל עבודות שמבצע המציע ועובדיו במהלך 5 השנים האחרונות. בפירוט זה אנא התייחס לכל עבודה אותה מבצע המציע או  מי מטעמו בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין למכרז זה:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| _______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

-שאלון  למניעת ניגוד עניינים לאנשי הצוות המוצעים לביצוע העבודה-

(ימולא על ידי כל יועץ בנפרד)

שם המציע:

___________________________________________________________

שם איש הצוות המוצע:

_________________________________________________

נא פרט כל קשר לתפקיד אשר יש בו משום חשש לניגוד עניינים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד. יש לפרט שירותים שניתנו/ניתנים ב-5 השנים האחרונות הקשורים במישרין או בעקיפין לשירותים נשוא מכרז זה. (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| ____________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

נספח ט'

התחייבות לשמירת סודיות

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"הקבלן") לבין משרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המשרד") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מועסק על-ידי הקבלן בין השאר לשם אספקת השירותים למשרד;

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם הקבלן בתנאי כי הקבלן, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד התשתיות הלאומיות כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הקבלן או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב, מידע ממוחשב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד.

- להימנע מלהשתתף או לטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים, ישירות או בעקיפין, בענייני גופים הפועלים בתחום הדלק, הגפ"מ, חברות בתחום האנרגיה, ספקי גז טבעי, יצרני חשמל פרטיים קיימים או פוטנציאליים, ספקי ציוד לתחנות כוח ולתשתיות הולכה וזאת למשך תקופת ההסכם.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, למעט מטעם המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי בהסכם זה למניעת ניגוד עניינים, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אתייעץ עם היועץ המשפטי של משרד התשתיות הלאומיות, ואפעל על פי הוראותיו.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________

חתימה: _______

נספח י'

תמ"א 32/ ה' - תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ באזור המרכז והדרום

המועצה הארצית (להלן "המועצה"), בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965, מורה על הכנת תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ באזור המרכז והדרום.

מטרת התכנית: ייעוד שטחים  עבור אתרים  לאחסון גפ"מ לטווח הארוך  והקצר באזור המרכז והדרום, מתקנים ותשתיות לגפ"מ הכוללים: אתרי אחסון גפ"מ, צנרת וכל מתקני תשתית הדרושים.

הכנת התכנית תתבסס על התפיסה התכנונית שגובשה במסגרת תמ"א 32/ד תוך התאמתה לאזור המרכז והדרום ועל עבודות קיימות קודמות.

- ייעוד השטחים לאחסון גפ"מ יתייחס בין היתר להיבטים הבאים:

- מגמות במשק הגפ"מ, צרכים חזויים ברמה התפעולית ואסטרטגית, מוקדי ייצור וצריכה, פריסת אתרי האסון בראייה ארצית, דרכי שינוע אל ומהאתרים.

- אבטחת טווחי בטיחות והקטנת סיכונים.

- היבטים משקיים, תפעוליים וביצועיים של האתרים.

- המועצה בתוקף סמכותה  לפי סעיף 51 לחוק התכנון והבניה  התשכ"ה-1965 , נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית:

- התוכנית תקבע את השטחים הנדרשים למתקני הגפ"מ והתשתיות הנחוצות למערכת ואת המגבלות  שהמתקנים יטילו על סביבתם.

- במסגרת הכנת התוכנית, ייבחנו חלופות  על מנת להפחית למינימום את הקונפליקטים התכנוניים הנובעים מביצוע התכנית וכל זאת בכפוף לאבטחת אמינות האספקה ובכפוף להיתכנות ביצוע ותפעול מערכת הגפ"מ.

- התוכנית תוכן תוך התייחסות למתווה הכללי של מערכות ומתקני הגפ"מ הקיימים והמאושרים ולמדיניות הפיתוח של משק הגפ"מ ולתחזיות הביקוש הצפויות לטווח הארוך ולמלאים התפעוליים והאסטרטגיים.

- התכנית תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה שיבחן את השלכותיה הסביבתיות.

- התכנית תלווה בדו"ח מרחקי הפרדה ובסקר סיכונים למתקני אחסון הגפ"מ ותתואם עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע להיבטים אלו.

- התכנית תכלול הוראות והנחיות למזעור הפגיעה בסביבה, מניעת סיכונים והערכות למניעת היפגעות המערכת נוכח סיכונים בטיחותיים וביטחוניים.

- התוכנית תוגש לדיון במועצה הארצית בתוך 24 חודשים לצורך העברתה להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.

- המועצה ממליצה בפני שר הפנים שימנה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 51 לחוק,  כעורכי התכנית את מינהל התכנון במשרד הפנים (יו"ר), משרד התשתיות הלאומיות, מינהל מקרקעי ישראל, מחוז מרכז ומחוז דרום (קול אחד לשניהם) וכמשקיפים את  המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון  ומינהל הדלק והגפ"מ.

- התכנית תוכן בהתייעצות עם: הרשויות המקומיות שבתחומן עוברת התכנית והועדות המחוזיות: מרכז ודרום, חברות הגפ"מ וגופי תשתית רלוונטיים.

- וועדת ההיגוי שתלווה את התכנית תהיה הוולנת"ע.

- המועצה תפרסם ברשומות את דבר הכנת התכנית.