מדינת ישראל

[image: image1.jpg]e

N2'20N N1IAN? TYWDN





‏כ"ח אייר תשע"א
‏01 יוני 2011
מכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל 

1. תאור העבודה הנדרשת
אגף לטיפול בפסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד") מזמין בזאת הצעות לשירותי ייעוץ לביצוע סקר לבדיקת הרכב הפסולת העירונית, עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל. הסקר יוכן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 2221 "שיטת בדיקה תקנית לקביעת ההרכב של פסולת מוצקה עירונית לא מעובדת" (הזהה למסמך של האגודה האמריקנית לבדיקות חומרים ASTM 5231-1992) ובהתאם לעדכונים למסמך האמריקני משנת 2008 (D 5231 – 92 (2008)). 
הסקר יכלול את בדיקת הרכב הפסולת העירונית, עירונית –מסחרית ותעשייתית בהתייחס לסוגים השונים של הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) (להלן: "הרשות" או "הרשויות") ואזורי התעשייה בישראל ויתבצע בשטח פתרונות הקצה אליהם מפנות רשויות אלו את הפסולת מתחומן (אתרי הטמנה, תחנות מעבר, מתקני טיפול, מפעלי מחזור, פתרונות קצה מקומיים).  
הכנת הסקר תלווה בניתוח הנתונים המתקבלים, השוואתם לסקרים קודמים והסקת מסקנות לגבי תחזיות עתידיות. סקרי הרכב פסולת לשנת 2005 ו1995  מצוי באתר האינטרנט של המשרד. הפניה: דף הבית > נושאים סביבתיים > פסולת מוצקה > הפסולת בישראל רקע כללי ומדיונות הטיפול > סקר הפסולת הביתית  - סקר ארצי 2005, סקר הרכב האשפה הארצי בישראל 1995.
ריכוז מועדים קובעים למכרז זה:
	פרסום 
	2.6.11

	מועד אחרון להגשת הצעות
	30.6.11 כ"ח סיוון התשע"א, יום ה' בשעה 13:00 בתיבת המכרזים במשרד להגנת הסביבה, כנפי נשרים 5, קומת כניסה, ירושלים

	מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה
	19.6.11 י"ז סיוון תשע"א יום א'.  יופץ קובץ הבהרות אחד בלבד לאחר תאריך זה.

	תוקף ערבות מציע על סך 15,000 ₪ כולל מע"מ
	27.9.11 כ"ח אלול תשע"א יום ג'


2. כללי
בשנת 2006 הוכנה על ידי המשרד תכנית אב לטיפול בפסולת המוצקה (להלן: "תכנית האב" או "התכנית"), שקבעה את מדיניות הטיפול בפסולת בישראל עד שנת 2020 (להלן: "מדיניות הטיפול בפסולת" או "המדיניות"). התוכנית אומצה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. במקביל להכנת תכנית האב בשנת 2005, הוכן ופורסם סקר הרכב הפסולת העירונית שסייע בעת קביעת מדיניות הטיפול בפסולת. 

תוכנית האב נועדה לתת מסגרת כוללת ובת קיימא לטיפול בפסולת בישראל וכן להוות בסיס לגיבוש המדיניות והאמצעים הנקבעים כיום למען יישומה; מדיניות הטיפול בפסולת נועדה להביא להגדלת ההשבה והמחזור, להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת המיוצרת בכלל ושל כמות הפסולת המוטמנת בפרט, כל זאת באופן שאינו יוצר מפגעים סביבתיים. 
כיום, כאשר נעשים מאמצים רבים ליישם את המדיניות, נדרשת בדיקה חוזרת של הרכב הפסולת העירונית, העירונית –מסחרית והתעשייתית על מנת לתת הערכה מדויקת ככל שניתן לצורך ביצוע המהלכים להפחתת הפסולת המוטמנת והעלאת אחוזי המחזור וההשבה.  הבנת הרכב הפסולת, השינויים שחלו בהרכבה עם השנים ומגמת השינוי הצפויה, נותנת מכשיר תכנוני ומעשי המסייע במציאת דרכים להפחתת כמות הפסולת ושיטות לטיפול בה.

סקרי הרכב פסולת חלקיים ומקומיים נערכו בשנים 1975, 1983 ו-1986. בשנים 1995 ו2005 נערכו סקרים מקיפים ושלמים להרכב הפסולת העירונית. כיום כאשר מתרחשות ובאות תהפוכות רבות במערך הטיפול בפסולת ברשויות המקומיות, יהיה ניתן ללמוד רבות מסקר נוסף שיצביע על המגמות שחלו בהרכב הפסולת ועל מגמות השינויים הצפויות. כמו כן, תהיה זו הפעם הראשונה בה נדרשת התייחסות להרכב הפסולת התעשייתית.
לשם כך מבקש המשרד לשכור שירותי יועץ/חברה לביצוע סקר הרכב הפסולת העירונית, העירונית-מסחרית, התעשייתית ופסולת ממחנות צה"ל באתרים המהווים פתרון קצה לטיפול בפסולת לרשויות המקומיות ובכללם, אתרי הטמנה, תחנות מעבר, מפעלי מחזור וכדומה. 
3. השירותים הנדרשים
על הזוכה במכרז זה לתאם את כל הבדיקות הנדרשות באופן עצמאי מול הגורמים הרלוונטיים כגון: רשויות מקומיות, תחנות מעבר מחנות צה"ל וכיו"ב.
סקר הרכב הפסולת המעורבת יבוצע בהתאם לתקן הישראלי 2221 "שיטת בדיקה תקנית לקביעת ההרכב של פסולת עירונית מוצקה". בנוסף יש להתייחס לעדכון למסמך האמריקני משנת 2008 (D 5231 – 92 (2008)).
סקר הפסולת המעורבת בפחים העירוניים וסקר הפסולת המופרדת במקור לשני זרמים (סעיף 3.7) יבוצע על פי מתודולוגיה שתוצע על ידי המציעים. 

המדגם המוצע צריך להיות מייצג, אקראי ובגודל מתאים על מנת לייצר מרווח סמך ומרווח שגיאה סבירים. המציעים יציגו אומדן של מרווח השגיאה ומרווח הסמך המוצעים על ידם ורשאים להציע חלופות של גודל והיקף המדגם (ובהתאם לכך עלות הסקר) לרמות דיוק שונות. 
כל מרכיב יימדד בהתאם לנתונים הבאים: 

משקל נפחי:  על פי התקן הישראלי 2271 "שיטת בדיקה לקביעת משקל יחסי ומשקל נפחי מרחבי של פסולת". 
תכולת רטיבות: באמצעות ייבוש בתנור בטמפרטורה של 105 מ"צ. גודל הדגימה לא יקטן מק"ג לכל מרכיב.

ערך היסק: על פי ערכים מקובלים מהספרות, וכמו כן יחושב ערך ההיסק הכללי של הפסולת.

3.1. הרכב פסולת עירונית מסחרית ותעשייתית: 
שלבי העבודה:

3.1.1. המציע הזוכה יפריד את מקורות הפסולת השונים:
· פסולת עירונית ומסחרית; 
· פסולת תעשייתית.
3.1.2. המציע הזוכה יפריד את מרכיבי הפסולת, לפי הרשימה הבאה:
·  חומר אורגני רקבובי.

· פסולת גינון ועץ 

· נייר מעורב

· נייר משרדי

· נייר עיתון 

· קרטון

· מתכות ברזליות 

· מתכות אל-ברזליות (אלומיניום ואחרים)

· פלסטיק לפי סוגיו ( PVC; HDPE;LDPE;PET;PP;PS) ואחרים.

· טקסטיל

· זכוכית (הפרדה לצבעים)
· טיטולים 

· גומי ומוצריו
· פסולת בניין
· פסולת אלקטרונית (דני - להכניס הגדרה ברורה בשיתוף ג'וש) לרבות ציוד ו/או מכשירים הפועלים באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי.
· אחרים (כגון חומרים מרוכבים)

3.1.3. עבור כל אחד מרכיבי הפסולת בנפרד יימדדו משקלו, נפחו ואחוז המשקל והנפח מכלל הפסולת העירונית המעורבת (בהתאם למפורט בתקן). הפרמטרים הנ"ל יידגמו וינותחו משלשת הסקטורים שנבדקים בסקר זה: פסולת עירונית ומסחרית, פסולת מהתעשייה, ופסולת במחנות צה"ל.
3.1.4. לכל מרכיב יצוין יעד הפינוי הסופי.
3.2. הרכב פסולת אריזות בפסולת העירונית - מסחרית המעורבת ובפסולת התעשייתית: 

3.2.1. המציע יתייחס לסוגי האריזות השונים כפי שאלו מוגדרים בחוק האריזות     המופיע באתר המשרד להגנת הסביבה: http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/hok_arizot_rashumot_2275_310111_1.pdf  
3.2.2. המציע הזוכה יפריד את פסולת אריזות משאר מרכיבי הפסולת, לפי מקורות הפסולת השונים:
· פסולת עירונית ומסחרית; 
· פסולת תעשייתית.
3.2.3. המציע הזוכה ימדוד את הנתונים הבאים לגבי פסולת האריזות:
· סוג החומר ממנו עשויות האריזות השונות (נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו - לרבות פלסטיק פריק ביולוגית כהגדרתו בת"י 6018, מתכת, זכוכית, עץ, חומרים מורכבים וכיו"ב).
· יש לציין בנפרד אריזות מחומרים מורכבים המכילות מספר סוגים של חומרים ולציין את סוג החומרים המרכיבים אותן.
· יש לשקול את האריזות ולקבוע את משקל האריזות הכללי מכלל משקל הפסולת העירונית ומסחרית ומהפסולת התעשייתית בהתאמה. 
· יש לשקול את האריזות ולקבוע את משקל האריזות בהתאם לסוג חומר האריזה (בהתאם לחומרים על פי סעיף 3.2.1.1).
· יש לחשב את נפח האריזות מכלל נפח הפסולת העירונית ומסחרית ומהפסולת התעשייתית בהתאמה לפני דחיסה.
· יש לחשב את נפח האריזות בהתאם לסוג חומר האריזה לפני דחיסה.
3.3. הרכב פסולת גינון ועץ (גזם) – פסולת עירונית-מסחרית: 

כל מרכיב ממרכיבי הפסולת ע"פ הרשימה שלהלן יופרד משאר הפסולת. המציע הזוכה ימדוד את הנתונים הבאים לגבי פסולת הגינון והעץ:
3.3.1      קביעת משקלו ונפחו.
3.3.2 אחוז המשקל והנפח מכלל הפסולת העירונית-מסחרית המעורבת (בהתאם למפורט בתקן). 
3.3.3 לכל מרכיב יצוין יעד הפינוי הסופי.

·  גזם
· עץ
· קרטון ומוצרי נייר 
· פלסטיק 
· מתכת. 
· אחרים (שאריות בניה, אדמה וכו') 
3.4. הרכב פסולת ממחנות צבאיים בפסולת העירונית: 

3.4.1 יערך סקר לאיסוף נתוני כמויות הפסולת שמקורה במחנות צבאיים.

3.4.2 יפורטו מרכיבי פסולת שמקורה ממחנות צבאיים, לפי סעיפים 3.1 ו-3.2.
3.4.3 יפורט משקלו ונפחו של כל  רכיב שהופרד.
3.4.4 יפורט יעד הפינוי של כל מרכיב. 

3.5. הרכב הפסולת המופרדת במקור לשני זרמים ברשויות המקומיות ומיועדת למחזור:  

3.5.1 יערך סקר לאיסוף נתוני כמויות הפסולת שהופרדה במקור ברשות המקומית והועברה למחזור.

3.5.2 יפורטו מרכיבי פסולת שהופרדו במקור ברשויות המקומיות למחזור אם על ידי הרשות או על ידי קבלן פרטי (לרבות מכלי משקה אשר נאספו במסגרת חוק הפיקדון, קרטון, נייר, פלסטיק והפרדה לזרם הרטוב ולזרם היבש במידה וקיים).
3.5.3 יפורט משקלו ונפחו של כל  רכיב שהופרד.

3.5.4 יפורט יעד הפינוי של כל מרכיב. 
3.6. הרכב הפסולת בפחים בשלושת הסקטורים (עירוני, תעשייתי ומחנות צה"ל): 

3.6.1 יש להציג מתודולוגיה המפרטת את המדגם ואופן הבדיקה של הרכב הפסולת בפחי האשפה.

3.6.2 יפורטו מרכיבי הפסולת, לפי סעיפים 3.1 ו-3.2.
3.6.3 יפורט משקלו ונפחו של כל  רכיב.

3.6.4 יצוין מה האחוז המשקלי והנפחי בפחים של פסולת אריזות.

3.6.5 יצוין מה האחוז המשקלי והנפחי של פסולת מזון בפחים העירוניים.

3.7. הרכב הפסולת הכללית (פסולת עירונית-מסחרית מעורבת, פסולת תעשייתית, פסולת אריזות, פסולת גינון ועץ ופסולת שהופרדה במקור ברשויות למחזור, פסולת ממחנות צבאיים):  
3.7.1 מהנתונים שהתקבלו בסקר על פי סעיפים 3.1-3.4 יחושב הרכב הפסולת העירונית-מסחרית הכללית והרכב הפסולת התעשייתית. 
3.7.2 תוצג חלוקת משנה על פי הקטגוריות השונות הבאות: פסולת עירונית-מסחרית, פסולת תעשייתית, פסולת אריזות, פסולת גינון ועץ והפסולת שהופרדה למחזור, פסולת ממחנות צבאיים.

3.7.3 לכל מרכיב יחושב המשקל והנפח וכן יחושבו אחוז המשקל והנפח של אותו מרכיב מכלל הפסולת    העירונית המוצקה. החישובים יבוצעו לשנה וליום לכלל הפסולת לפי המרכיבים השונים ולתושב.  
3.8. מקור הפסולת:

מדידת ההרכב תבוצע בפסולת שמקורה ברשויות מקומיות ובתעשייה (אזורי תעשייה) כמפורט להלן:

3.8.1. שתי (2) ערים גדולות, מעל 300,000 תושבים – מכל הארץ. 
3.8.2. שלוש (3) ערים בינוניות, 100,000-300,000 תושבים – אחת בצפון, אחת במרכז ואחת בדרום.
3.8.3. שלוש (3) ערים  קטנות, 40,000-100,000 תושבים – אחת בצפון, אחת במרכז, ואחת בדרום.
3.8.4. שלוש (3) מועצות מקומיות – אחת בצפון,  אחת במרכז, ואחת בדרום.
3.8.5. שלוש (3) מועצות אזוריות – אחת בצפון, אחת במרכז, ואחת בדרום.
3.8.6. שלושה יישובי מיעוטים, מעל 30,000 תושבים – אחד בצפון, אחד במרכז, ואחד בדרום.
3.8.7. שלושה יישובי מיעוטים, עד 10,000 תושבים – אחד בצפון, אחד במרכז, ואחד בדרום.
3.8.8. שישה אזורי תעשייה – על פי מחוזות המשרד:
· שניים (2) במחוז צפון וחיפה – אחד תעשיה כבדה ואחד תעשיה קלה/הייטק.

· שניים (2) במחוז ירושלים, תל אביב ומרכז - אחד תעשיה כבדה ואחד תעשיה קלה/הייטק.
· שניים (2) במחוז דרום - אחד תעשיה כבדה ואחד תעשיה קלה/הייטק  
3.8.9. שלשה מחנות צבאיים גדולים: 
· אחד (1) במחוז צפון וחיפה 

· אחד (1) במחוז ירושלים, תל אביב ומרכז.

· אחד (1) במחוז דרום.  
הרשויות, אזורי התעשייה והמחנות הצבאיים יוצעו על ידי המציע הזוכה בהתבסס על ייעוץ סטטיסטי ויאושרו על ידי המשרד טרם תחילת הסקר. בין הרשויות שייבדקו יכללו גם הרשויות הבאות, בהן ביצע המשרד סקר הרכב פסולת בעבר: חיפה, זיכרון יעקב, חדרה, אשדוד, מ.א.מנשה, מ.מ.ג'סר א-זרקא, עיריית אום אל פאחם. 
יובהר כי ההחלטה הסופית לגבי מיקום עריכת הסקר תיקבע על ידי המשרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

לכל רשות, אזור תעשיה ומחנה צבאי שייבחרו, יבוצע סקר הרכב פסולת מעורבת-מסחרית ופסולת תעשייתית, סקר הרכב פסולת אריזות, סקר פסולת גינון ועץ, סקר הרכב פסולת ממוינת למחזור, סקר פסולת ממקורות צבאיים וכן יחושב הרכב הפסולת הכללית (בהתאם לסעיפים 3.1-3.8). 
3.9. מיקום הבדיקות:

3.9.1.  המדידות יבוצעו ביעד פינוי הפסולת של כל רשות או אזור תעשייה או מחנה צבאי שיבחרו (אתר סילוק הפסולת או תחנת המעבר אליהם מפנים הרשות, אזור התעשייה והמחנה הצבאי את הפסולת).
3.9.2.  במידה ורשות/אזור תעשיה/מחנה צבאי מפנה למספר יעדי פינוי שונים יש לבצע את המדידות בכל אחד מהם.

3.9.3.  מדידת תכולת הרטיבות וערך ההיסק יועברו לבדיקות מעבדה.  
3.9.4.  נתונים של פסולת ממוינת למחזור ברשויות/אזורי התעשייה/המחנות הצבאיים, יש לקבל מבעלי יעדי הפינוי (מפעלי המחזור) אליהם פונו. 
3.9.5.  סקר בפחים עירוניים יבוצע ברשויות המקומיות שיבחרו לסקר זה, על פי מתודולוגיה שתוצע בהתאם לסעיף 3.6.1.
3.10. מועד הבדיקות:

3.10.1. מדידות הרכב הפסולת עבור כל רשות, אזור תעשייה ומחנה צבאי שייבחרו יבוצעו במהלך שנתיים
3.10.2. המדידות יבוצעו פעמיים בשנה, בעונת הקיץ(יוני-ספטמבר) ובעונת החורף (דצמבר-פברואר) לפי מועדים שיקבעו בתיאום עם המשרד.

3.10.3. את המדידות בכל אחד מהמועדים יש לבצע במשך שישה ימים רצופים (שבת לא תחשב כקוטעת את הרצף).
3.10.4. מועדי מדידות הרכב הפסולת בפחים העירוניים יקבעו בתכנית שתוצע על ידי המציע ותאושר על ידי המשרד. 
3.11. שירותים נלווים: 
3.11.1. כח אדם – יש לבצע את עבודת המיון לפחות ע"י שלושה עובדים 
3.11.2. שירותי מעבדה –בדיקות המעבדה תערכנה במעבדה המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.
3.11.3. במהלך העבודה יידרש המציע הזוכה לעמוד מול המשרד בקשר שוטף, לרבות ישיבות וסיורים עם אנשי המשרד, הרשויות המקומיות, אזורי התעשייה והמחנות הצבאיים השונים, ככל שיידרש. 
4. התוצרים המבוקשים:
4.1. דו"חות ביניים: יוגשו עם סיום כל אחד מסבבי המדידות (קיץ וחורף בנפרד), ויכללו את הנדרש בסעיפים 4.4.1-4.4.5 להלן.  בסך הכול יוגשו 4 דוחות ביניים.
4.2. דו"ח מסכם: יוגש למשרד בתום שנתיים ויכלול את כל הנתונים משני סבבי המדידות (קיץ וחורף), ניתוח הנתונים, הסיכומים והמסקנות, כנדרש בסעיף 4.6 להלן. 
4.3. הדו"חות השונים יכללו הצגה מפורטת וברורה של נתוני הסקר, הן בנפרד לכל קטגוריה לפי סעיפים 3.1-3.8 והן את סך כל הנתונים לקטגוריות השונות. 
4.4. מבנה הדו"חות:

עורך הסקר יערוך ויציג ניתוח סטטיסטי של התוצאות ורמת אמינותן ויציגן באופן מפורט וברור, על פי חלוקת הפרקים שלהלן:
4.4.1. המציע הזוכה ינתח את מרכיבי הפסולת העירונית-מסחרית בחתכים של רשויות מקומיות על סוגיהן השונים לפי הפירוט בסעיפים 3.8.1-3.8.7, וכן ניתוח כולל עבור כלל הרשויות המקומיות בישראל. 
4.4.2. המציע הזוכה ינתח את מרכיבי הפסולת התעשייתית בחתכים של אזורי תעשייה על סוגיהם השונים, לפי הפירוט בסעיף 3.8.8, וכן ניתוח כולל עבור כלל אזורי התעשייה בישראל. 
4.4.3. המציע הזוכה ינתח את מרכיבי הפסולת שמקורם במחנות צבאיים לפי הפירוט בסעיף 3.8.9, וכן ניתוח כולל עבור כלל המחנות הצבאיים בישראל. 
4.4.4. המציע הזוכה ינתח את נתוני הפסולת המופרדת במקור לשני זרמים לפי הפירוט בסעיף 3.5.
4.4.5. המציע הזוכה ינתח את נתוני הסקר בפחים העירוניים לפי הפירוט בסעיף 3.6 
4.4.6. המציע הזוכה יבדוק וינתח את השתנות הרכב הפסולת :
· ביחס לסקרים קודמים - ניתן לעיין בסקרים במשרדי האגף לפסולת מוצקה בי-ם בתאום מראש.
· ההשתנות בפועל לעומת ההשתנות שנחזתה בסקרים קודמים.
· ניתוח מגמת השינוי העתידי של הרכב הפסולת על מדדיה השונים. 
4.5. הצגת נתונים:
4.5.1. המציע יוזמן להציג את נתוני דו"חות הביניים ואת נתוני הדו"ח הסופי.

4.5.2. כל אחד מהדו"חות יוגש בעותק קשיח ובמדיה אלקטרונית (CD).
5. אבני דרך לתשלום:

	ס' במכרז
	השרות
	אבן דרך
	זמנים
	אבני דרך לתשלום

	4.1
	הגשת דו"ח ביניים לעונה הראשונה
	הגשת טיוטא לאישור המשרד
	חודש מיום סיום סבב המדידות לעונה הראשונה, לפי הזמנים שיקבעו מול המשרד.
	

	
	
	הגשת דו"ח ביניים סופי
	שבועיים לאחר קבלת הערות המשרד על הטיוטה
	100% מרכיב זה בהצעת המחיר.

	
	הגשת דו"ח ביניים לעונה השנייה
	הגשת טיוטא לאישור המשרד.
	חודש מיום סיום סבב המדידות לעונה השנייה, לפי הזמנים שיקבעו מול המשרד.
	

	
	
	
	שבועיים לאחר קבלת הערות המשרד על הטיוטה
	100% מרכיב זה בהצעת המחיר.

	4.2
	הגשת הדו"ח המסכם
	הגשת טיוטא לאישור המשרד
	חודשיים מיום הגשת דו"ח הביניים לעונה השנייה.
	

	
	
	הגשת דו"ח מסכם סופי
	שבועיים לאחר קבלת הערות המשרד על הטיוטה
	100% מרכיב זה בהצעת המחיר.


6. היקף ההתקשרות 
6.1. תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה. למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות אם ישתכנע כי קיים צורך בכך, בשנה נוספת ולא יותר משלוש (3) שנים בסה"כ.   
6.2. המשרד רשאי, בהודעה בכתב של 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות ההארכה), מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
6.3. המציע הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודה מיד עם חתימת ההסכם בחתימות מלאות על ידי מורשי החתימה במשרד.
7. הצעת המחיר והתמורה 
7.1. התמורה תשולם על פי הצעת המחיר שתינתן בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ ותוגש על גבי הטופס המצורף כנספח א' למסמכי המכרז כשהוא מלא וחתום ונמצא במעטפה נפרדת וסגורה בתוך מעטפת ההצעה, עליה יירשם שם המציע ו- "הצעת מחיר מכרז מס' 10/11".
7.2. הצעת המחיר תכלול את כל השירותים הנדרשים לשם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה כאמור בסעיף 3 לרבות: פגישות ברשויות ובאזורי התעשייה, ביעדי פינוי הפסולת של כל רשות, אזור תעשייה ומחנה צבאי, בדיקות מעבדה, שעות עבודה, כוח אדם,  השתתפות בישיבות ודיונים עם אנשי המשרד, הצגת הנתונים לאחר דו"ח הביניים ולאחר הגשת הדו"ח הסופי וכו'. 
7.3. יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה, לא יהיה זכאי המציע הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות נלוות: כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל, זמן בטלה וכו'.
7.4. התמורה תשולם בכפוף להוראת תכ"מ "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" ולאחר אישור החשבונות והחשבוניות על ידי בא כוח המשרד. את החוזר ניתן למצוא באתר מינהל הרכש הממשלתי.
7.5. הצמדה
בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
7.5.1. מדד המחירים לצרכן- כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. 
7.5.2. מדד הבסיס – הוא המדד הידוע בתום 18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת ההצעות למכרז.
מועד הבסיס – חל 18 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המדד הקובע- הוא המדד האחרון הידוע במועד הוצאת הזמנה לזוכה.
7.5.3. המחירים בהצעה נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס ערך מוסף.  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי: עדכון המחירים יבוצע באופן מרכזי על ידי עורך המכרז.  
המחירים החודשיים יישארו קבועים במשך 18 החודשים הראשונים להתקשרות.  מועד תחילת מדידת הזמן זה הינו מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
7.5.4. לאחר 18 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, למדד המחירים לצרכן.
7.5.5. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ת.
8. ניגוד עניינים וסודיות 
8.1. על המציע לחתום על טופס ניגוד עניינים המצורף כנספח ג' למכרז זה ולצרף רשימת לקוחות במהלך 3 השנים האחרונות העלולים ליצור מצב של ניגוד עניינים לבדיקת סוגיית ניגוד העניינים.  המשרד מדגיש כי במידה וקיימים ניגודי עניינים או חשש לניגודי עניינים כאמור עקב התקשרויות קיימות ובמהלך 3 השנים האחרונות של המציע, שומר לעצמו המשרד את הזכות שלא לבחור בהצעה אפילו שהנה עומדת בתנאי הסף של המכרז וכן להתחשב בנתונים האמורים לשם קביעת היקף ההתקשרות עם המציעים הזוכים.
8.2. המציע הזוכה וכל נותני השירותים מטעמו מתחייבים שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם מתן השירותים על פי מכרז זה. 
8.3. המציע הזוכה כנ"ל לא יעשה שימוש במידע שיגיע לרשותו במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, למעט לצורך מתן השירותים במסגרת ההתקשרות עם המשרד.  אם ייוודע למשרד כי המציע הזוכה נמצא במצב של ניגוד עניינים, באופן שלא דווח בעת הגשת הצעתו או במהלך תקופת ההתקשרות עמו, או שהמשרד לא הסכים לו, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם. במצב של הפרה יסודית, כאמור בסעיף זה, ישקול המשרד לחלט את ערבות הביצוע.  במקביל יידרש המציע הזוכה להעמיד ערבות ביצוע חלופית. כמו-כן, המשרד שומר לעצמו את הזכות להחליט על הפסקת ההתקשרות עם המציע הזוכה לאלתר וללא מתן פיצוי.  מובהר, כי חילוט ערבות הביצוע נתונה להחלטתו הבלעדית של המשרד ותעשה לאחר מתן זכות טיעון למציע הזוכה.  עוד מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לחלט את ערבות הביצוע בכל מקרה אחר בו הוא ימצא לנכון לעשות כן.
9. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
יש לצרף אל ההצעה את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים. אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות בסעיף, לרבות אישורים ואסמכתאות חסרים, עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף. 
כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

א. תנאי סף מנהליים
1. המציע יגיש את הצעת המחיר בטופס המצורף המסומן נספח א', כשהוא מלא על פי הנדרש וחתום במעטפה נפרדת וסגורה עליה ירשם שם המציע ו"הצעת מחיר מכרז 10/11";
2. המציע יצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית, מבנק ישראלי או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י החברה עצמה) בשם המציע בלבד, בסך 15,000 ₪ כולל מע"מ. אם המציע יבחר להגיש ערבות בנקאית יש להגישה במדויק בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי מכרז זה ותוקפה יהיה עד לתאריך 27.9.11 כ"ח אלול תשע"א יום ג' ועד בכלל;
3. הצגת תעודת עוסק מורשה. במידה והמציע אינו עוסק מורשה עליו להצהיר על כך בהצעתו;
4. הצגת אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות);
5. במידה והמציע הינו תאגיד, יציג המציע אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו, וכן אישור עורך דין או רואה חשבון על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;
6. במידה והמציע הנו מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו, הוא יהיה רשאי להחליף את הדרישה לכתב ערבות הצעה או ערבות ביצוע בטופס הוראת קיזוז על פי הוראת התכ"מ 3.3.17.8 של החשב הכללי.
7. המציע יצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין או רואה חשבון או יועץ מס בעניין העסקת עובדים זרים כנדרש לפי סע' 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום כנדרש על פי סע' 2ג(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ושימוש בתוכנות מקוריות כמפורט בנספח ד';
8. במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו, או קשירת הסכמים עם גופים אשר ישותפו ע"י המציע במתן השירות, יש לצרף התחייבות לביצוע התקשרות בין המציע לבין הגופים המשתתפים במתן השירות עבור הליך זה. כמו כן יש לצרף מסמכים המעידים על כך כי כל משתתף במתן השירות עומד בכל התנאים הרלבנטיים מהמציע לחלקו במתן השירות. המשרד יתקשר בהסכם מול גורם אחד בלבד-המציע והוא יהיה אחראי בלעדי מול המשרד למתן השירותים בכללותם.
9. על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים (מספר 15), התשס"ג–2002 (להלן: "התיקון לחוק המכרזים"), לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק המכרזים).   על פי התיקון לחוק המכרזים, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו- "תצהיר".
10. הצגת אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן: "אישור") - הצגת נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".
ב. תנאי סף מקצועיים
על המציע להציג את צוות היועצים אשר באמצעותם יינתנו השירותים נשוא מכרז זה (להלן: "הצוות הקצועי").  

כדי לעמוד בתנאי הסף, יציע המציע צוות מקצועי המורכב ממנהל צוות ו-2 יועצים. 
המציע יגדיר בהצעתו בבירור מיהו מנהל הצוות, אשר ישמש כאיש הקשר עם המשרד ויהיה אחראי הן על הנושאים המקצועיים והן על הנושאים המנהלתיים.

החלפה או הוספה של אחד היועצים ע"י המציע הזוכה, במהלך תקופת ההתקשרות, תתאפשר רק במקרים חריגים ומיוחדים ובכל מקרה טעונה הסכמה מראש של המשרד.
מעבדה 
בדיקות המעבדה תערכנה במעבדה המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.
מנהל הצוות
1. השכלה - תואר ראשון במדעי הטבע, או גיאוגרפיה או סביבה או הנדסה או ניהול משאבי הסביבה. 
2. ותק מקצועי של שלש (3) שנים במהלך חמש (5) השנים האחרונות בתחום איכות הסביבה. 
3. ניסיון מקצועי בניהול צוות וניהול שני (2) פרויקטים סביבתיים שבוצעו במהלך חמש (5) השנים האחרונות. 
הוותק של מנהל הצוות ופרטי אנשי קשר יפורט בפורמט על פי הטבלה הבאה: 
	נושא/תיאור העבודה שבוצעה
	תקופת/שנת ביצוע העבודה
	היקף העבודה (ש"ע/סכום)
	שם הלקוח/ מקום העבודה
	שם ותפקיד איש הקשר
	טלפון + טלפון נייד

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


שני חברי הצוות - העמידה בתנאי הסף תפורט עבור כל אחד מחברי הצוות בנפרד.
1. חבר צוות אחד
1. תואר בסטטיסטיקה או לימודי סטטיסטיקה בחוגים המכילים לימודי סטטיסטיקה 
2. ותק מקצועי של שנתיים (2) במהלך חמש (5) השנים האחרונות בתחום חישוב שיטות סטטיסטיות
3. ניסיון מקצועי של שני (2) פרויקטים שבוצעו במהלך חמש (5) השנים האחרונות ביישום שיטות סטטיסטיות, בביצוע סקרים קודמים ובניתוח נתונים.
2. חבר צוות שני 
1. תואר ראשון במדעי הטבע או גיאוגרפיה או סביבה או הנדסה או ניהול משאבי הסביבה. 
2. ותק מקצועי של שנתיים (2) במהלך חמש (5) השנים האחרונות בתחום הטיפול בפסולת להפריד - 
3. ניסיון מקצועי של שני (2) פרויקטים שבוצעו במהלך חמש (5) השנים האחרונות בתחום הטיפול בפסולת הוותק של כל אחד מחברי הצוות ופרטי אנשי קשר יפורט בפורמט על פי הטבלה הבאה, עבור כל חבר צוות בנפרד:
	נושא/תיאור העבודה שבוצעה, בדגש על העיסוק הרלוונטי למכרז זה
	תקופת/שנת ביצוע העבודה
	היקף העבודה (ש"ע/סכום)
	שם הלקוח/ מקום העבודה
	שם ותפקיד איש קשר
	טלפון + טלפון נייד

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ההחלטה האם המציע עומד בדרישות ההשכלה והניסיון כנדרש לעיל, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון רלוונטי למתן השירותים נשוא המכרז, הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
10. ניקוד איכות והראיון
ניקוד האיכות והראיון יינתן בהתאם לפרמטרים שלהלן, יש לצרף מסמכים המוכיחים עמידה בפרמטרים אלו:

ניקוד האיכות יינתן בהתאם לפרמטרים שלהלן, עבור כל אחד מאנשי הצוות ומנהל הצוות בנפרד. יש לצרף מסמכים המוכיחים עמידה בפרמטרים אלו:
ניסיון וותק מעבר לנדרש בתנאי הסף.  הוותק/ניסיון להוכחת סעיף 10.1 יפורט בטבלה נפרדת מזו של תנאי הסף, עבור כל אחד מאנשי הצוות, מנהל הצוות  בנפרד:

	נושא/תיאור העבודה שבוצעה
	תקופת/שנת ביצוע העבודה
	היקף העבודה (ש"ע/סכום)
	שם הלקוח/ מקום העבודה
	שם ותפקיד איש הקשר
	טלפון + טלפון נייד

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ריאיון אישי - בו יבחנו הידע והרקע בתחום הטיפול בפסולת מוצקה, רקע בנושא ביצוע סקרים דומים קודמים לרבות הניסיון בניתוח נתונים ויישום שיטות סטטיסטיות. 
11. אמות המידה לבחינת ההצעות

11.1 בשלב הראשון – תיבדק התאמת ההצעות לתנאי הסף (כאמור בסעיף 9 לעיל). הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו, הצעות שיעמדו בתנאי הסף ישפטו בשלב השני;
11.2 בשלב השני תיבדק איכות ההצעות שעברו את תנאי הסף, בהתאם לקריטריונים הבאים. הניקוד הגבוה ביותר יינתן למציע בעל הנתון הנדרש הגבוה ביותר (התואר המתקדם ביותר, הניסיון הרב ביותר וכו'), ההצעות האחרות ינוקדו באופן יחסי. רק הצעות שתקבלנה לפחות 75% בשלב זה תעבורנה לשלב השלישי – הראיון. 
מנהל הצוות
11.2.1 ותק מקצועי מעבר לנדרש בתנאי הסף 9.13)– 5% 
11.2.2 ניסיון מקצועי מעבר לנדרש בתנאי הסף9.14) – 35%
חברי הצוות – כל חבר צוות ינוקד בנפרד
11.2.3 ותק מקצועי מעבר לנדרש בתנאי הסף (על פי סעיף )– 10% 
11.2.4 ניסיון מקצועי מעבר לנדרש בתנאי הסף (על פי סעיף ) – 20% 
11.3 בשלב השלישי יוזמנו המציעים (המנהל וחברי הצוות יחד) שקיבלו לפחות 75% בשלב השני לראיון אישי, בו יבחנו הפרמטרים הבאים. הניקוד יינתן באופן יחסי (כל חבר צוות ינוקד בנפרד).  רק הצעות שיקבלו לפחות ציון 75% בשלב הראיון יעברו לשלב השיפוט הבא: 
מנהל הצוות: 
11.3.1 מקצועיות –  היקף ומורכבות הניסיון בביצוע וניתוח סקרים דומים - 10% 
11.3.2 הבנת השירותים הנדרשים למשרד ומתדולוגיית השירותים, הכרת השיטות למיון – 10%
11.3.3  ידע והיכרות בתחום הפסולת המוצקה -10%
11.3.4 התרשמות כללית מנותן השירותים -10%
חברי הצוות:

11.3.5 רמת מקצועיות –  היקף ומורכבות הניסיון בביצוע וניתוח סקרים דומים או יישום שיטות סטטיסטיות - 10% 
11.3.6 ידע והיכרות בתחום הפסולת המוצקה או שיטות סטטיסיות  -10%
11.3.7 התרשמות כללית מחבר הצוות נותן השירותים -10%
11.4 בשלב הרביעי  באישור ועדת המכרזים, תיבחנה ההצעות שקיבלו ניקוד של לפחות 75% בראיון בשלב זה ישוקללו ציוני האיכות, הראיון והמחיר (להלן: "הציון המשוקלל") כמפורט המציע הזוכה הוא המציע שהצעתו תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, לפי החישוב שלהלן: 
איכות - 40% (ציון האיכות משלב שני 60%, ציון הראיון משלב שלישי 40% קרי 0.4*(0.6*ציון איכות משלב ראשון+0.4*ציון ראיון)
ציון המחיר - 60%, אשר יחושב על פי הנוסחה הבאה:
[image: image1.jpg]              ציון המחיר =  הצעת המחיר הכוללת הזולה ביותר 

                         הצעת המחיר הכוללת הנבדקת

הצעת המחיר הכוללת תחושב לפי הנוסחה הבאה: 4A +B , כאשר:

A = הצעת מחיר להכנת דו"ח ביניים 
B = הצעת מחיר להכנת הדו"ח המסכם 
11 מבנה ההצעה
המציע יצרף להצעתו תכנית עבודה מפורטת לביצוע הסקר בהתאם לסעיף 3.   תכנית העבודה תכלול:
א.רשימת הרשויות אזורי התעשייה והמחנות הצבאיים המוצעים לביצוע הסקר 

ב. ציון מיקום ביצוע הסקר ביעדי פינוי הפסולת 
ג. מתודולוגיה לביצוע סקר בפחים העירוניים 
ד. לוח הזמנים. 
ה. כוח אדם מוצע – לביצוע עבודות הסקר בשטח 
ו. ציון המעבדה/ות לבדיקת הנתונים 
ז. פירוט האמצעים הנדרשים לביצוע הסקר, לרבות, כלים נדרשים, אמצעי אצירה להפרדת סוגי הפסולת השונים, מתקני שקילה, כלי רכב, נתונים מרשויות, אזורי תעשייה ומחנות צבאיים וכדומה. 
המציע יצרף להצעתו את כל הרישיונות והאסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים המפורטים בסעיף 9 לעיל ובתנאי האיכות המפורטים בסעיף 10 לעיל, לרבות:
· קורות חיים מסודרים לפי שנים;

· תעודות המעידות על השכלתו;

· אסמכתאות מתאימות המעידות על ותק וניסיון;
· ערבות מציע;
· רשימת ממליצים ואנשי קשר של לקוחות עבורם בוצעו עבודות על ידי אנשי הצוות (כל אחד מחברי הצוות בנפרד), וכן פירוט דרכי ההתקשרות עמם בטבלאות דוגמת אלו שבסעיפים לעיל. 
12.3 המציע יצרף להצעתו את הצעת המחיר כמפורט בנספח א' . 
12.4 המציע יצרף להצעתו את נוסח ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה המסומן נספח ה' על נספחיו כשהוא חתום על ידו בחתימה מלאה. 

12.5 המציע יצרף להצעתו את כל הנספחים כשהם חתומים בחתימות מלאות כנדרש.
12.6 המציע יצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד.

12.7 סוד מסחרי/סוד מקצועי - המציע מתבקש לפרט איזה עמודים או פרקים בהצעתו הינם סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר חשיפת הסוד המסחרי/המקצועי הינה בסמכות ועדת המכרזים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
12 הגשת ההצעה
הצעות מפורטות בהתאם לנדרש לעיל ומסמכים נלווים כמבוקש לעיל יש להגיש במקור + שני עותקים, במעטפה סגורה ללא סימן מזהה - על המעטפה יש לציין " מכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל" - לתוך תיבת המכרזים של המשרד, במשרד הראשי ברחוב כנפי נשרים 5 ירושלים, קומת כניסה מחלקת בנא"ם עד לתאריך 30.6.11 כ"ח סיוון התשע"א, יום ה' בשעה 13:00.
הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף.
13 ביטוחים
המציע הזוכה מתחייב לבצע ולערוך את הביטוחים כנדרש וכמפורט בנספח ו' למסמכי המכרז ולהציגו כשהוא מלא וחתום כנדרש במעמד חתימה על ההסכם.
14 הבהרות ושינויים
שאלות והבהרות יש להעביר בדואר אלקטרוני במסמך WORD בלבד - לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט PDF – לכתובתmichrazim@sviva.gov.il, זאת עד לתאריך 19.6.11 י"ז סיוון תשע"א יום א'.  יופץ קובץ הבהרות אחד בלבד לאחר תאריך זה.
מובהר כי התשובות שיפורסמו באתר המשרד לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת המייל אלא לוודא קבלתו באמצעות "אישור קריאה."
המשרד רשאי, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל נותני השירותים שקיבלו את מסמכי המכרז מהמשרד או שלחו טופס פרטי מציע כמפורט בהמשך (על פי רשימה שתתנהל במחלקת בנא"ם) בדוא"ל או בפקס לפי כתובות שנמסרו על ידם. 
מובהר כי תשובות מחייבות הן אלו הניתנות בכתב ומפורסמות באתר המשרד.
16 כללי

16.1 המשרד אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בהצעה כלשהי, כמו כן יהיה רשאי המשרד לפצל את הזכייה בין מספר זוכים, לבחור בחלק מההצעה ולבטל מכרז זה כל עת משיקוליו הוא;
16.2 המשרד מבהיר כי המציע הזוכה ו/או נותני השירותים אינם עובדי המשרד ושירותיהם נשכרים לתקופה מוגבלת, המציע הזוכה ו/או נותני השירותים לא ישתלבו באופן אינטגרלי בעבודת המשרד, מקום מושבם העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המשרד והם לא ייהנו משירותים מנהליים במשרד. המציע הזוכה ו/או נותני השירותים לא ישתלבו בהיררכיה של המשרד, לא ישתמשו בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי משרד ולא יהיה מעורבים בפעולות ביצוע של המשרד. המציע הזוכה ו/או נותני השירותים לא יציגו עצמם מול גורמי חוץ כעובדי המשרד אלא כפועלים מטעם המשרד.
16.3 הגורם שיבחר לביצוע השירותים יחתום על חוזה קבלנות כספק שרות/יועץ חיצוני למשרד על פי הנוסח המקובל במשרדי ממשלה;
16.4 המשרד אינו מתחייב להיקף מינימאלי של הזמנת שירותים וכן יוכל על פי שיקול דעתו לצמצם או להקטין את היקף השירותים הניתנים. כמו כן יוכל המשרד להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 30 יום מראש;

16.5 כמו כן, המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם המציע הזוכה לא סיפק את השירותים הנדרשים או לא עמד בלוחות הזמנים כפי שהתבקש במהלך קבלת השירותים. 
16.6 המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

16.7 למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי לקבל הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והוראות התכ"ם.

16.8 המשרד רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי מציע זוכה, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה או את היקף שעות העבודה שנותרו לפי פניה מכרז זה, במקרה שבו התברר כי הזוכה/הזוכים בפנייה זו אינם עומדים בדרישות המפורטות במכרז זה. 

16.9 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה;

16.10 בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה;
16.11 המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתו המוחלט.
16.12 למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המשרד והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המשרד רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

16.13 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין ו/או לועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 או התקנות על פיו.
הערה חשובה למציעים
מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת: www.sviva.gov.il
חובה על מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט המצויין או מקבל את מסמכי המכרז שלא באמצעות מחלקת בנא"ם של המשרד, לשלוח מיד למחלקת בנא"ם של המשרד להגנת הסביבה בכתובת: michrazim@sviva.gov.il את פרטיו המלאים בטופס המצורף ומסומן כנספח ז' למסמכי המכרז (הטופס מצוי גם באתר האינטרנט הנזכר). הטפסים המתקבלים במייל מועברים לטיפול מחלקת התקשרויות הדואגת לעדכן את המציעים הפוטנציאליים בדבר ענייני המכרז. 

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".
מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור עלול שלא לקבל  הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.
רשימת נספחים למכרז:
· נספח א' – טופס הצעת מחיר
· נספח ב' – נוסח ערבות מציע
· נספח ג'- הצהרת ניגוד עניינים
· נספח ד' – התחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים ושימוש בתוכנות מקוריות

· נספח ה' - הסכם התקשרות על נספחיו
· נספח ו' - נספח ביטוח  - אישור עריכת ביטוחים

· נספח ז' – טופס פרטי מציע
נספח א'
הצעת מחיר









תאריך:______________ 

לכבוד המשרד להגנת הסביבה,

מוגשת בזאת הצעתנו למכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל.
אנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז, ובזאת מצורפים בזאת האישורים והאסמכתאות על כך. 
	
	תיאור
	הצעת מחיר

	A
	עלות הכנת דו"ח הביניים
	

	B
	עלות הכנת הדו"ח המסכם
	


1. הננו מצהירים כי הצעת המחיר כוללת את כל השירותים הנדרשים לשם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה כאמור בסעיף 3 לרבות: פגישות ברשויות ובאזורי התעשייה, ביצוע מדידות באתרי הפינוי של הרשויות ואזורי התעשייה, בדיקות מעבדה, שעות עבודה, כוח אדם,  השתתפות  בישיבות ודיונים עם אנשי המשרד, הצגת הנתונים לאחר דו"ח הביניים ולאחר הגשת הדו"ח הסופי וכו'. 
2. ידוע לנו כי למעט תשלום התמורה הנקובה לעיל, לא יהיה זכאי המציע הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות נלוות: כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל, זמן בטלה וכו'.
3. התמורה תשולם בכפוף להוראת תכ"מ "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" ולאחר אישור החשבונות והחשבוניות על ידי בא כוח המשרד. את החוזר ניתן למצוא באתר מינהל הרכש הממשלתי.
4. הצמדה
4.1. בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
4.2. מדד המחירים לצרכן- כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. 
4.3. מדד הבסיס – הוא המדד הידוע בתום 18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת ההצעות למכרז.
מועד הבסיס – חל 18 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המדד הקובע- הוא המדד האחרון הידוע במועד הוצאת הזמנה לזוכה.
4.4. המחירים בהצעה נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס ערך מוסף.  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי: עדכון המחירים יבוצע באופן מרכזי על ידי עורך המכרז.  המחירים החודשיים יישארו קבועים במשך 18 החודשים הראשונים להתקשרות.  מועד תחילת מדידת הזמן זה הינו מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
4.5. לאחר 18 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, למדד המחירים לצרכן.

4.6. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ת.
5. בנוסף אנו מצהירים כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שהיא , שיש בה כדי להפריע למתן השירותים נשוא מכרז זה, וכי אין אנו קשורים ו/או מעורבים , באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותינו מכוח ההסכם שיכרת עם המשרד להגנת הסביבה .
6. ידוע לנו כי אם נבחר לביצוע השירותים נתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המשרד  מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם עם המשרד להגנת הסביבה.
7. במידה ונבחר לביצוע השירותים אנו מתחייבים להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה ונבחר לביצוע השירותים נודיע למשרד על הצעה שהוצעה לנו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. נקבל על עצמנו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר , מראש ובכתב , כי אין לו התנגדות לכך.
8. קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו (מכרז פומבי מס' 10/11), על כל נספחיה ואנו מצהירים בזה שהבינונו את הדרישות ושאנו מסכימים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אנו מסכימים לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו.
שם המציע ________________מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ./ת.ז.) _____________
כתובת _______________________      טלפון _____________ פקסימיליה ___________
שם__________________________ 
החותם _____________ התפקיד_____________ 


חתימה וחותמת __________________

נספח ב' 

נוסח ערבות מציע

שם הבנק  




מס' הטלפון 




מס' הפקס 





כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הגנת הסביבה
הנדון:
ערבות מס' 




אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 15000 ₪ כולל מע"מ (במילים: ________ ₪)
אשר תדרשו מאת:_____________ (להלן "החייב") בקשר למכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך הוצאתה עד תאריך 27.9.11 כ"ח אלול תשע"א יום ג'
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק
שמו _____________________________
מספרו ומספר הסניף _________________

כתובתו __________________________ 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

        תאריך 


  שם מורשה חתימה

       חתימה וחותמת

נספח ג'

הצהצרת ניגוד עניינים

למילוי על ידי המציע וכל נותני שירותים מטעמו

אני הח"מ   _______________    המורשה לחייב את     _______________  על פי כל דין, המגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי מספר 10/11 עבור המשרד להגנת הסביבה (להלן: המכרז) הריני מודע לדרישות הבאות הכלולות במסמכי המכרז ומתחייב לבצע את הפעולות הבאות היה והצעתי תבחר כזוכה במכרז: 

1. לאחר שבדקתי את העניין למיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני משפחתי הקרובה, כל עניין כלכלי, מקצועי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירותים נשוא המכרז הנ"ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, מעבר לזה שפורט על ידי בנספח א' למסמכי המכרז.
2. הריני מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם מתן השירותים על פי מכרז זה.  
3. אני מתחייב/ת כי אם במהלך עבודתי כאמור, יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו לכם ללא דיחוי. הריני מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת קיומו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בו אני עלול לעמוד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הריני מתחייב להודיע למשרד על כל הצעה שהוצעה לי, על מנת שיכריע המשרד אם יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. עוד מתחייב אני כי אקבל על עצמי את ביצוע אותה עבודה רק במידה והמשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.
4. לא אייצג ולא אפעל במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו, לא אני ולא העובדים מטעמי ככל שהדבר נובע מהתחייבויותיהם כלפי. 
5. לא אעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת התפקיד שאני ממלא/ת, בכל הקשור למתן השירותים נשוא המכרז וכל הקשור עימם, במידע שיגיע לידי ובתוצרי השירותים על כל חלקיהם, נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. 
6. אני מתחייב/ת לשמור על סודיות מוחלטת בקשר למידע ולא אעביר לאחרים, כל מידע שהועבר אלי. יודגש כי עם סיום ההתקשרות עם המשרד הנני מתחייב שלא לשמור אצלי עותק של החומר והמידע שצברתי במהלך ההתקשרות ולא אעשה בו שימוש או אגלהו לאחרים גם לאחר סיום עבודתי עם המשרד. 
7. ידוע לי כי איסור הגילוי והשימוש במידע כאמור בהתחייבות זו, הינו ללא הגבלת זמן.
8. אני מצהיר/ה כי ידוע לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים 118 ו/או 119 לחוק העונשין תשל"ז 1977-.

9. הנני מתחייב שלא לספק שירותים לגופים שלגביהם ייעצתי למשרד במסגרת השירותים נשוא מכרז זה במשך חצי שנה לאחר סיום תקופת ההתקשרות עם המכרז (כולל הליכים משפטיים בנוגע לפרסום או אי פרסום מידע אשר היועץ בחן את הטענות לסודיותו).

10.  הריני מודע לאמור במסמכי המכרז לפיו אם ייוודע למשרד כי הנני נמצא במצב של ניגוד עניינים באופן שלא דווח בעת הגשת הצעתי או במהלך תקופת ההתקשרות עמי, ו/או שהמשרד לא הסכים לו, ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
11. הריני מודע לכך שבמצב של הפרה יסודית ישקול המשרד לחלט את ערבות הביצוע. במקרה של חילוט הערבות, הריני מתחייב להעמיד לרשות המשרד ערבות ביצוע חלופית. 
12. הריני מודע לזכותו של המשרד להחליט על הפסקת ההתקשרות עמי לאלתר וללא מתן פיצוי.
13. להלן  רשימת לקוחות במהלך 3 השנים האחרונות, הן לגבי המציע והן לגבי כל אחד מחברי צוות המקצועי (כל איש צוות בטבלה נפרדת) לגביהם ישנו חשש לניגוד עניינים ביחס לשירות נשוא מכרז 10/11.  יש להגיש טופס זה עם ההצעה למכרז ובעת מימוש זכות הברירה מדי שנה בשנה, אם יבחר המשרד לממשן.  

	שם הלקוח לו מסופקים/סופקו השירותים
	מהות השירותים המסופקים
	מועד משוער לסיום / מועד סיום ההתקשרות 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


____________            _________________              __________________

תאריך                 שם מורשה החתימה                             חתימת + חותמת
נספח ד'

התחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים ושימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ    ____________    המורשה לחייב את     ___________ על פי כל דין, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
1. עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע למכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל בעבור המשרד להגנת הסביבה ובעל הזיקה אליו (על פי ההגדרות כמשמעותן בחוק חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 סעיף 2 ב'),  ביותר משתי עבירות (לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987), ואם הורשעו ביותר משתי עבירות (על פי ההגדרות כמשמעותן בחוק חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 סעיף 2 ב'), הריני להצהיר - כי במועד החתימה על תצהירי זה, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
2. לצורך ביצוע חוזה נשוא מכרז פומבי מספר 10/11 אעשה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.
3. הנני מצהיר כי כל האמור אמת.
___________________________



_____________________

תאריך

                                                                    חתימת המצהיר

אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח/יועץ מס,  מאשר בזאת כי ביום _________________, הופיע בפני מר ____________________, במשרדי ברחוב _________________________וחתם בפני על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהזהרתי אותו שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
_________________________

נספח ה'

הסכם
שנערך ונחתם בירושלים, ביום _____________  חודש __________ שנת _______

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל, המיוצגת על פי הרשאת הממשלה בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי"א1951-, על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או סמנכ"ל בכיר וחשב המשרד להגנת הסביבה (להלן - "המשרד")

מצד אחד;

לבין

______________________

______________________

______________________

______________________

פקס __________________

(להלן - "נותן השירותים")

מצד שני;

הואיל והמשרד מעוניין בקבלת השירותים כמפורט במסמכי למכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל, המסומנים נספח א' להסכם זה (להלן "השירותים");
והואיל ונותן השירותים הציע הצעה המצורפת להסכם זה ומסומנת נספח ב';

והואיל ונותן השירותים הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים בהתאם להצעה שהגיש  ובכפוף לתנאי הסכם זה;

והואיל וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות ביום _________________;

והואיל ונותן השירותים מצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את השירותים;

אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

5. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
6. נספח א' – מסמכי מכרז פומבי מספר 10/11 
נספח ב' - ההצעה שהגיש נותן השירותים

נספח ג'- הצהרה על אי קיום ניגוד עניינים 


נספח ד' – ערבות ביצוע בנקאית

הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
7. נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי ההסכם עדיפים,  אלא אם נאמר במפורש אחרת.
הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו
8. נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במסמכי המכרז המסומנים נספח א' להסכם.  השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה ולשביעות רצון המשרד, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

5. נותן השירותים מצהיר כי בידו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע השירותים לפי הסכם זה.
6. נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו במלואם בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
7. נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן.
8. למען הסר ספק, ידוע ומובן לנותן השירותים שהמשרד אינו מתחייב להזמנת השירותים בכמות מינימלית או כמות כלשהי.


9. נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחייתו של בא כוח המשרד  או הפועלים מטעמו לעניין הסכם זה.
10. השירותים שינתנו יכללו, במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם המשרד, הכנה הגשת  מסמכים במספר עותקים מספיק, גיבוש הנתונים לקראת הישיבה, מסירת נתונים במדיה אלקטרונית על פי דרישת המשרד, וכדומה.
11. נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש למשרד בכל עת שיידרש לכך כל נתון, מידע ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה. 
12. לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייב המשרד לשתף פעולה עם נותן השירותים ולמסור לו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותו הקשור לביצוע השירותים.
תקופת ההסכם

13. תחילתו של ההסכם מיוםֹ _______ ועד יום _________, לכל היותר עד שנתיים מיום חתימת ההסכם, למשרד תהיה האופציה להאריך תוקף ההתקשרות בשנה נוספת (עד לסך כולל של שלוש שנים סך הכל מתחילת ההתקשרות) בכפוף לאישור תקציבי הוראות חוק חובת מכרזים התקנות על פיו והוראות התכ"ם.
14. מוסכם בזאת כי המשרד יהיה רשאי לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שיידרש לנמק את הסיבות לביטול ההסכם, בהודעה של 30 יום מראש שתינתן לנותן השירותים. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור, והמשרד ישלם לנותן השירותים, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע נותן השירותים עד לתאריך הביטול, המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
15. מוסכם ומותנה בזה כי הפסקה בביצוע השוטף של מתן השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה של שבועיים, מכל סיבה שהיא, חייבת לקבל את אישורה של ב"כ המשרד וכי אי מתן שירותים על ידי נותן השירותים לתקופה העולה על שבועיים ללא הסכמת ב"כ המשרד תזכה את המשרד בביטול הסכם זה והפסקת ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלן.
16. בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, יהיה המשרד רשאי להשתמש בכל מסמך, מידע או חוות דעת שהוכנו על-ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור המשרד, במסגרת מתן השירותים או לעניין ביצוע הסכם זה.
חובת סודיות
17. כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם, הנו רכושו הבלעדי של המשרד, ונותן השירותים, עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם רשאים  למסור לאדם אחר, פרט לעובדי המשרד המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח המשרד.
18. האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי נותן השירותים לצורך ביצוע התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
19. נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות אחרות או לצורך אחר כלשהו. נותן השירותים אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.
20. נותן השירותים אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומר כלשהם שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח המשרד.
21. נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד או למי שיורה לו בא כוח המשרד כל חומר או מסמך שקיבל לצורך מתן השירותים, וזאת לא יאוחר משבועיים ימים מיום סיום ההסכם.
22. על הוראות הסכם זה ועל נותן השירותים, עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז1977-.
תמורה
23. תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, ישלם המשרד לנותן השירותים על פי הצעת המחיר המסומנת נספח ב' להסכם זה:
24. תמורה תשולם לאחר קבלת התוצרים והגשת חשבוניות וחשבונות מפורטים באישור בא כוח המשרד על פי הוראות החשב הכללי בחוזר חשב כללי לקביעת מועד תשלום ספקים.  
25. הצמדה
בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
25.1. מדד המחירים לצרכן- כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. 
25.2. מדד הבסיס – הוא המדד הידוע בתום 18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת ההצעות למכרז.
מועד הבסיס – חל 18 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

המדד הקובע- הוא המדד האחרון הידוע במועד הוצאת הזמנה לזוכה.
25.3. המחירים בהצעה נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס ערך מוסף.  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי: עדכון המחירים יבוצע באופן מרכזי על ידי עורך המכרז.  המחירים החודשיים יישארו קבועים במשך 18 החודשים הראשונים להתקשרות.  מועד תחילת מדידת הזמן זה הינו מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
25.4. לאחר 18 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, למדד המחירים לצרכן.
25.5. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ת.
26. למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל, לא ישולם על ידי המשרד לנותן השירותים לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה.

ניגוד עניינים
27. נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא , שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.   נותן השירותים מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה  מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
28. נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על נותן השירותים להודיע למשרד על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. נותן השירותים יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.
29. נותן השירותים מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
30. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת המשרד.  
נותן השירותים - קבלן עצמאי
31. מוסכם בזאת בין הצדדים כי המשרד אינו אחראי לגבי נותן השירותים, עובדיו או הפועלים מטעמו - באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו. למען הסר ספק יובהר בזה כי המשרד לא יהיה חייב לשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין מתן השירותים לפי הסכם זה.
32. מוסכם בזה כי נותן השירותים, עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשליחים או כנציגי המשרד אלא רק כמתחייב ממתן השירותים, או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי בא כוח המשרד לעניין מסוים.
33. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המשרד לבין נותן השירותים ובין עובדיו או הפועלים מטעמו.
34. אם יקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילת תקפו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, רואים את העסקתו של נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים של עובד - הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי התשלומים ששולמו לנותן השירותים על פי הסכם זה כוללים את כל התשלומים שיגיעו לנותן השירותים במידה ויקבע כי רואים בהעסקתו על פי הסכם זה כהעסקת עובד.
35. בנוסף ולמען הסר ספקות מוצהר בזה כי אם יגיעו לנותן השירותים פיצויי פיטורין מכל עילה שהיא, הרי הסכומים ששולמו על ידי המשרד בהתאם להסכם זה כוללים גם פיצויים כאלה והצדדים מסכימים להגשת חוזה זה לאישורו של שר העבודה מבלי צורך בכל חתימה או מסמך נוסף.
קניין רוחני

36. מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, לרבות כל סקר, מדידה, מפה, שירטוט, מוצר, יצירה, תוכנית, מפרט או כל מסמך אחר, שיטות בדיקה, מתודולגיה, מודל, ידע, פטנט, המצאה, סימני מסחר, סודות מקצועיים, מסחריים ואחרים וכל קניין רוחני הקשור עם השירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי נותן השירותים, כתוצאה מביצוע השירותים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של המשרד ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המשרד יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתו לרבות פרסום באתר האינטרנט של המשרד.
37. נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים וכי הוא רשאי להקנות למשרד את כל הזכויות המוקנות למשרד כאמור בסעיף קודם.
הפרות ותרופות
38. הפר נותן השירותים, בעצמו או על-ידי פעולת מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה המשרד רשאי להביא לידי גמר הסכם זה ולמסור את ביצוע השירותים לאחר.
39. מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של השירותים כאמור בהסכם זה, על ידי נותן השירותים, לשביעות רצונו המלאה של בא כוח המשרד, רשאי המשרד להפסיק את ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב לנותן השירותים. עם משלוח ההודעה כאמור לעיל, יסתיים ההסכם.
40. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג1973- וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א1970-, או כל דין.
נזיקין
41. נותן השירותים אחראי לכל נזק , או הפסד שיגרם למשרד עקב מתן השירותים ,ומתחייב בזאת לפצות את המשרד ולשפות אותו בכל מקרה שנגרם למשרד  נזק או שהמשרד יחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים  שנותן השירותים או מי  מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך ביצוע השירותים, למשרד או לצד שלישי.
42. המשרד יאפשר לנותן השירותים להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד המשרד ואשר בגינה דורש המשרד שיפוי מנותן השירותים.
ביטוחים
43. נותן השירותים מתחייב להסדיר ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ו' למסמכי המכרז, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה ולהציג למשרד להגנת הסביבה את הנספח כשהוא חתום ומאושר.   על הביטוחים להיות בתוקף בכל זמן ההתקשרות עם המשרד. 
בטחונות
44. להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר הספק למשרד עם חתימת ההסכם ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק ישראלי על סך _________ ₪ 5% מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ (להלן "הערבות"). הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תוקף הסכם זה. במידה ויוארך תוקף ההסכם ימציא הספק ערבות כאמור לעיל גם לתקופה ההארכה.
45. בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או לצורך קיזוז בגין אי מתן השירותים בשלמותן או בחלקן, או לצורך פיצוי על נזקים בהתאם לחוזה זה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.
46. אין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
47. מימש המשרד את הערבות מכל סיבה שהיא, על הספק להעביר למשרד ערבות נוספת העונה על הדרישות לגבי הערבות המפורטות לעיל.

כללי
48. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המשרד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
49. נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על ידי המשרד לצורך ביצוע השירותים.
50. נותן השירותים מתחייב למסור למשרד ו/או לחתום עבור המשרד על כל מסמך שיידרש לו ו/או על ידו לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה, לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, ייפויי כח, הצהרה על העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב', בכל עת שהמשרד ידרוש ממנו. כמו כן מתחייב נותן השירותים לגרום לכך, והוא מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו, המטפלים בעניינים הקשורים להסכם זה, יימסרו למשרד ו/או יחתמו עבורו על כל מסמך כאמור, בכל עת שהמשרד ידרוש זאת.
51. מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך – תחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.

51.1.1. מס' הפקסימיליות של הצדדים הינם:

51.1.2. המשרד להגנת הסביבה – 02-6523873

51.1.3. נותן השירותים – כמפורט בכותרת הסכם זה

52. בא כוח המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הוא סמנכ"ל בכיר לתשתיות.
53. נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה ____________________________.
54. נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה, כי ההוצאות וההרשאות להתחייב, הכרוכות במתן השירותים תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 2011 בתקנה:  _________ בסכום _______ ש"ח.
55. כתובת הצדדים לעניין הסכם זה:
המשרד - המשרד להגנת הסביבה

     רחוב כנפי נשרים 5, גבעת-שאול, ירושלים

פקס 6523873 - 02

נותן השירותים – כמפורט בכותרת הסכם זה.

ולראייה באו על החתום
המשרד   ___________________________                        _____________________
             סמנכ"ל בכיר לתשתיות 

                         חשב המשרד להגנת הסביבה
________________

נותן השירותים
 נספח להסכם

נוסח ערבות ביצוע

שם הבנק 




מס' הטלפון 




מס' הפקס 





לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הגנת הסביבה
הנדון:
ערבות מס' 




אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך (5% מסכום ההתקשרות כולל מע"מ)  

(במילים: 









).

אשר תדרשו מאת: _________
 (להלן "החייב") בקשר עם חוזה נשוא למכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל. 

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך הוצאתה עד תאריך (60 יום מיום סיום הסכם נשוא מכרז זה)

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

שמו _____________________________

מספרו ומספר הסניף _________________

כתובתו __________________________ 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.


תאריך



שם מלא

                 חתימה וחותמת
נספח ו'

נספח ביטוח  - אישור עריכת ביטוחים

לכבוד 

מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה                                                                       

א.ג.נ.,

                              הנדון:  אישור עריכת ביטוחים.
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________(להלן "הקבלן") לתקופת

הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית, עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל  המשרד להגנת הסביבה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 

2. גבולות האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר לעובד למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות  את מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה היה  ונטען 

    לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע  כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל 

    תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000  דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה). 

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה, ככל  שייחשבו 

    אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן.

כללי
בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה.
2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם

     ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד להגנת הסביבה. 

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- המשרד להגנת

     הסביבה  ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הקבלן  יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות 

     המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים 

     ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני  המזכה במלוא 

     הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                   ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח ז'
טופס פרטי מציע

תאריך : _________

לכבוד 

המשרד להגנת הסביבה
מחלקת בנא"ם
בדוא"ל michrazim@sviva.gov.il
אנו/י הח"מ מחברת _____________ מצהירים כי קיבלנו את מסמכי למכרז פומבי מספר 10/11 לביצוע סקר הרכב פסולת עירונית,עירונית-מסחרית, תעשייתית (לא מסוכנת) ופסולת ממחנות צה"ל ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז האמור לכתובת הבאה:

כתובת מלאה (כולל מיקוד): ______________________________________________

מספר טלפון : __________________  נייד : ______________________________

מספר פקסימיליה : ______________________________________________________

דואר אלקטרוני: ___________________________________________

מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ.) : _________________-________________

ברור לנו כי במידה ולא נשלח טופס זה למשרד במועד המצוין במכרז, המשרד להגנת הסביבה פטור מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר המכרז, וכן אנו עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.
בברכה, 

שם מלא : __________________
חתימה וחותמת: _____________
במידה ומדובר בתאגיד:

שם החותם : ________________

תפקיד : ___________________
שימו לב: המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".
X 60%














PAGE  
28
רח' כנפי נשרים 5, ירושלים, טל' 02-6553920 , דוא"ל michrazim@sviva.gov.il , www.sviva.gov.il  

חתימת המציע בראשי תיבות_____________


