
נוסח הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם  ראש פינה- העמותה למען השילוב במיזם משותף
משרד החינוך מעוניין להתקשר במיזם משותף עם ראש פינה- העמותה למען השילוב, 580206837, לצורך ביצוע תכנית   קליידסוקופ – חיים משותפים  
מטרת  התוכנית

מיזם חינוכי בתחום התמודדות עם גזענות וקיום חיים משותפים, בערים מעורבות כגון : לוד, עכו ורמלה
פירוט התוכנית:
ראש פינה- העמותה למען השילוב, מיסדת גישת קליידוסקופ לפיתוח מיומנויות חברתיות בדגש על זהות עצמית וקבלת האחר, תפעיל תוכניות בלוד, עכו ורמלה  במטרה להעניק כלים למשתתפים בהתמודדות עם גזענות וחיים משותפים על ידי פיתוח מיומנויות חברתיות שהוכחו כנחוצות כגון: זהות עצמית, הערכה עצמית, מודעות לאחר, התמודדות עם קונפליקטים, קבלת האחר, התבוננות ורפלקציה.  העמותה תבצע זאת על ידי מפגשים בין אוכלוסיות שונות כגון ; ערבים ויהודים, בני הקהילה האתיופית וישראלים ותיקים וכדומה. 

הפעילות תתקיים ב3 בתי ספר בעכו, ובכ – 4 מסגרות חינוך  בלוד/ רמלה (גן – כיתות ג')
בעכו יבוצעו מפגשים בין בתי ספר יהודים ממלכתיים דתיים וכן מפגשים עם בתי ספר בהם לומדים דוברי ערבית : בשלב זה מתוכננת התכנית להתבצע באמית קנדי, עלייה שניה וחילמי שאפי. בלוד וברמלה תבוצע התכנית  בבתי הספר היסודיים ובגנים בנושא קבלת האחר ומניעת גזענות ע"י ביצוע מפגשים משותפים והכשרות לאנשי חינוך.  

היקף פעילות מתוכנן

מתוכננת פעילות בהיקף שנתי – מחודש  אוקטובר 2017 עד 30 ביוני 2018  , לכ- 7 כיתות ו2 קבוצות הורים, ב- 28 קבוצות, לפי הפירוט:

לוד ורמלה כ- 4 כיתות  ו2 קבוצות הורים, המורכבים מתלמידים והורים יהודים וערבים ( כל כיתה מחולקת ל2 קבוצות + 2 קבוצות הורים ומכאן סה"כ 10 קבוצות 8 קבוצות תלמידים ו-2 קבוצות הורים )
עכו-  3 כיתות  וכיתה מאורט חט"ב עלייה שנייה, כיתה  מאמית קנדי, יפגשו עם כיתה מאורט חילמי שאפי, (בשל גודלן של הכיתות כ-  38  תלמידים בכל כיתה יחולקו לקבוצות של כ-  20 תלמידים בכ"א, ומכאן 6 קבוצות פעילות)
אנשי חינוך- 5 קבוצות של אנשי חינוך, 3 בעכו (עבודה פרטנית עם כל צוות מוביל של בית ספר  ומפגשים משותפים),
ו 2 בלוד, יבוצעו מפגשי הכנה לכל אחת מהקבוצות בנפרד ומפגשים משותפים. כאמור, בשלב זה מתוכננת התכנית להתבצע בבתי הספר הנ"ל, אך הדבר עשוי להשתנות.
למשרד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות עם הגוף הנ"ל לתקופה של שנתיים נוספות שנה בכל פעם ולהגדיל את ההיקפים בכ- 30% בכל אחת מהשנים.
תקופת ההתקשרות המתוכננת: אוקטובר  2017 עד 30 ליוני 2018 

עלות: 100,450 ₪ מתוכם הסך של 43,000 ₪ חלקו של משרד החינוך, והסך של- 57,450 ₪ חלקו של ראש פינה עמותה למען השילוב ממקורות פרטיים.
פירוט דרישות מהספק

ככל שיש גורם נוסף הסבור שהינו מסוגל לבצע את הפעילות, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות:
· ניסיון בהפעלת בהפעלת תכניות בבתי ספר להתמודדות עם גזענות ולקיום חיים משותפים , על פי מורכבותם וצורכיהם הספציפיים של בתי ספר בערים מעורבות.
· ניסיון בביצוע השתלמויות לחדר מורים בנושא של התמודדות עם גזענות וקיום חיים משותפים.
· ניסיון בביצוע כנסים והנחייה להורי תלמידים המשתתפים בתכנית כאמור.
· העמדת תקציב ממקורות פרטיים לביצוע תכנית בהיקף האמור ולא פחות מהסך של 57,450 ₪ ו-60% מעלות התכנית.
· מספר מנחים מורשים כנדרש לכל קבוצה (מספר המנחים יהיה בהתאם לגודל הקבוצה).
· ניסיון בהפעלת תכניות לפיתוח מיומנויות חברתיות באמצעות מפגשים
· ככל שהמציע הוא גוף משפטי מאוגד עליו להיות רשום ברשם רשמי, על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר. על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק. אם הגוף המציע הינו עמותה/חברה לתועלת הציבור עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין תקף מטעם רשם העמותות או רשם התאגידים.
· אם יתקבלו הצעות נוספות, המשרד יפעל באופן הבא:

ככל שיהיה מציע אשר יגיש הצעה לביצוע תכנית שתעמוד בכל הדרישות האמורות לעיל בניסיון רב יותר, כ"א מקצועי יותר ומימון שיאפשר פעילות בהיקף ובכמויות גדולות מהמפורט לעיל, המשרד ישקול כיצד ימשיך לפעול.
ככל שלא תוגש הצעה כאמור, המשרד יתקשר עם "ראש פינה העמותה למען השילוב"

