# ‏      ה בתשרי תשע"ח

# 25.9.2017

# ‏

# לכבוד

# ועדת המכרזים

הנדון: התקשרות חדשה עם קרנות קורת במסגרת מיזם משותף להפעלת קרן הלוואות לנשים ערביות

- כללי:

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה וקרנות קורת התקשרו בהסכם לצורך מיזם משותף למתן הלוואות וליווי לעסקים זעירים של נשים במגזר הערבי. ההתקשרות נערכה על בסיס מתודולוגיות ונהלים של תכניות "מיקרופייננס" בעולם.

המיזם המשותף החל לפעול בפברואר 2011 וקיים הסכם עם קרנות קורת עד לתאריך 31.12.2017.

מתחילת התכנית ועד אוגוסט 2017 המיזם המשותף תמך בפיתוח של כ 3,500 עסקים ואושרו 6,430  הלוואות בסכום כולל של 51 מיליון ₪.

בעקבות הצלחת התכנית וההערכה החיובית שנעשתה במלך שנת 2017 , המליצה ועדת ההיגוי על המשך הפעלת התכנית המשותפת למשך חמש שנים נוספות לשנים 2018-2022.

- תיאור המשך פעילות המיזם בשנים 2018-2022:

יעדי המיזם: בשנים 2022 - 2018 המיזם יתמוך בפיתוח של 5,000 – 4,500     עסקים בהיקף הלוואות של כ- 60 מיליון ש"ח.

המיזם המשותף פועל בשני מסלולים עיקריים:

מסלול א: מתן אשראי עד 10,000 ₪ ולווי עסקי. ההלוואה ניתנת על בסיס של ערבות הדדית.

ההלוואה ניתנת דרך בנק הדואר לתקופה של עד שנתיים. עם סיום החזר הלוואה זו, הנשים יכולות לקבל הלוואה גדולה יותר ובתנאי שיתר חברות הקבוצה עמדו גם הן בכל ההחזרים.

קהל היעד: עסקים חדשים או עסקים בשלבי פיתוח ראשוניים.

היעד במסלול זה: במהלך 2018-2022 ינתנו כ 7,300 הלוואות.

מסלול ב: מתן הלוואות חוץ בנקאיות אישיות בהיקף של עד 30,000 ₪. ההלוואות מיועדות לנשים ערביות בעלות עסקים ברחבי הארץ המנועות מלקבל אשראי בנקאי ונשים שקיבלו אשראי במסגרת מסלול א' או כאלו המעוניינות להקים עסק חדש וקיבלו הכשרה מתאימה.

היעד במסלול זה: במהלך 2018-2022 ינתנו כ 700 הלוואות.

# עלויות ומימון הפרויקט:

- עלות כוללת של הפרויקט ל - 5 השנים הבאות של הפעילות תהיה בסך של  כ – 32 מיליון ₪  כולל הוצאות על הלוואות והוצאות תפעול כגון: מנהלה, שכר הצוות המקצועי והכשרתו, מחשוב וביצוע הערכה.

- הפרויקט ימומן במשותף באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ועמותת קורת כאשר כל צד יישא ב-50% מהוצאות מימון המיזם.

- מקורות קרנות קורת – הון עצמי, מענקים מתורמים והלוואות.

- בשנים 2018-2022 תקצה הסוכנות למיזם 13.5 מלש"ח ממקורותיה כאשר באותה תקופה תעמיד קורת סכום זהה. יתרת התקציב – כ 5 מלש"ח, תגיע מהכנסות עצמיות של המיזם (ריביות ודמי השתתפות).

# תחזית פעילות ועלויות (באלפי ₪):

פרוט  עלויות  התפעול:

| סך הכל | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | עלויות תפעול (אלפי ₪) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | הוצאות משרד (1) |
| 18,200 | 3,700 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,550 | צוות הפרויקט (2) |
| 550 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | הכשרת צוות, מחשוב והערכה (3) |
| 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ניהול פרויקט (4) |
| 24,000 | 4,900 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,700 | סה"כ עלויות תפעול |

הסבר לעלויות:                                                                                                                                               1. המיזם המשותף  פועל באזור הדרום ממשרד ברהט, באזור הצפון ממשרד בנצרת ובאזור המרכז וירושלים ממשרד בכפר קאסם.  ההוצאות כוללות -  שכ"ד, טלפון, ציוד משרדי, עלויות גביה ומשפטיות, הנה"ח, חומר פרסומי וכו'.

2. המודל של הפרויקט מבוסס על נשות צוות העובדות בשטח. כל אשת צוות מנהלת כ 100-120 לקוחות. כמו כן, בכל אזור ישנה מנהלת אזור ועובדת אחת במשרד.

סה"כ צפי עובדות בפרויקט:  מצב בספטמבר 2017 -  7 עובדות בדרום, 10  בצפון,  7 במרכז ו 2 בירושלים.  סה"כ 26 עובדות בסניפים.

התחזית כוללת תוספת של שתי עובדות שטח במרכז ובירושלים סה"כ  28  עובדות.

הוספת עובדות נוספות תוחלט ע"י וועדת ההיגוי.

הוצאות כוללות – שכר, הוצאות טלפון ורכב.

3. הכשרת צוות חדש וקיים. ניהול ועדכון מערכת המידע. ביצוע הערכה של הפרויקט בשנה הרביעית.                                                                                                                                                              4. הוצאות כוללות - שכר והוצאות מנהלת הפרויקט מטעם קורת ועוזרת מנהלת.

- לאישור וועדת המכרזים

בקשה להארכת ההתקשרות לחמש שנים נוספות  לתקופה   1.1.2018 - 31.12.2022.  תקציב נדרש:  13.5 מיליון  ₪  מסעיף תקציבי:  38.40.04.90. מחצית עלויות התפעול בסך  9.5 מיליון ₪  ומחצית המימון הנדרש להלוואות בסך 4 מיליון ₪ .

בברכה,

אתי שחף