נספח מספר 7

משרד החינוך

מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

תכנית התקשוב בגישת הענן החינוכי

תכנית  הצטיידות - תשע"ו

לפי קול קורא 5353

תקציב 2015

הנחיות למימוש ההקצבות להצטיידות

פברואר  2016

תוכן עניינים

1.	כללי	4

2.	תיאור "חבילות התמיכה": הרכב וגובה תקציב:	5

3.	שלבים בביצוע ומימוש ההקצבה	5

4.	נהלים ודגשים : מכרזים לביצוע הרכש, מיגון וביטוח ציוד, תוכנות וחיבור לאינטרנט	8

5.	ציוד תקשורת ומחשבים	9

6.	שמירה על הבטיחות והבריאות	11

7.	תרשים תהליך העבודה	12

8.	נספחים	13

נספח א' - רשימת אנשי קשר	13

נספח ב' - רשימת אנשי קשר בחברה למשק וכלכלה ובמפעל הפיס	13

נספח ג' - טופס הזמנה לרכישת ציוד:  תקציב 2015	14

נספח ד' - שיעור מימון רשויות /בעלויות על פי המדד החברתי כלכלי	15

נספח ה' -  דוח ביצוע לרשות/בעלות לשנת 2016	16

דוח ביצוע לרשות/בעלות לשנת 2016	16

דוח ביצוע  מצטבר לרשות לשנת  2016	17

- כללי

משרד החינוך (להלן "המשרד") בשיתוף ובתיאום עם הרשויות המקומיות בשלטון המקומי, המועצות האזוריות ובעלויות החינוך תקצב בשנת הלימודים תשע"ה, כ- 1,800  בתי הספר במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית בגישת ה"ענן החינוכי".

מתוך בתי ספר אלו כ-1,600 בתי ספר, תוקצבו ב"דגם בסיסי" ו- 200 בתי ספר ב "דגם מתקדם", להם ניתן תקציב תוספתי שמטרתו לאפשר סיוע במימון רכישת מכשירי קצה לתלמידים שבאים משכבת אוכלוסין בעלת מדד חברתי כלכלי נמוך.

בסוף שנת 2015 תקצב המשרד על בסיס קול קורא 5353 חבילת תמיכה אשר נועדה לאפשר לחלק מבתי ספר (אשר נבחרו על פי הקריטריונים שבקול קורא זה), לשפר ולתגבר את תשתיות התקשורת הפנים בית- ספריות וכן לאפשר רכישת ציוד תקשוב הנדרש לתגבור ציוד התקשוב בכיתות הלימוד ובתי הספר ככל הניתן.

דגש מיוחד יינתן להשלמות ועדכון תשתיות תקשורת הפנים בית-ספריות אשר תאפשרנה שיפור וניצול מרבי ומיטבי של קו האינטרנט המהיר אשר הותקן וסופק לבתי ספר אלו כמו גם לאפשר חידוש וריענון ציוד מחשבים עם העדפה ודגש על מחשבים ניידים למורים , מקרנים בכיתות וציוד הנדרש להפעלת כיתה מתוקשבת.

לפרוט ותאור ציוד רכיבי התקשורת הבית ספרית יוקדש פרק שלם : פרק 5 בהמשך.

תוכנית זו נועדה לשפר את רמת התפקוד של אלו מבתי הספר שבתכנית התקשוב וכאמור, בראש ובראשונה את רמת התקשורת הבית ספרית כך שיוכלו לפעול ולהפעיל את התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבות בצורה יעילה טובה ואפקטיבית יותר לרווחת התלמידים והמורים.

יובהר כי התקצוב על פי קריטריונים אלה יתווסף לתקצוב על פי הקריטריונים לתקצוב תוכנית התקשוב לשנה"ל תשע"ה ואילך ובהתאם לכך תנוכה השתתפות הרשות/בעלות הנדרשת באמצעות סעיף הניכויים של התכנית במערכת התשלומים המאוחדת (סעיף 607) במהלך שנת 2016 .

מסמך זה נועד להנחות את הבעלויות /רשויות מקומיות/ בתי הספר המתוקצבים בשנת תשע"ו בכל הנוגע לאופן מימוש התקציבים להצטיידות במהלך שנה זו והוא כולל  את תיאור השלבים, הנהלים, הטפסים ולוחות הזמנים לביצוע.

כולנו תקווה שהתקציבים ימומשו וינוצלו כראוי לרווחת הילדים והמורים וליצירת סביבה ותהליכי חינוך עשירים ומגוונים יותר.

וועדת ההקצבות קצבה את המועד האחרון לביצוע תשלומים עד ליום 31 אוגוסט 2016 וזאת על מנת להבטיח כי עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ז יושלם תהליך ההצטיידות.

חשבות המשרד מקפידה בנושא זה .אנא קחו זאת בחשבון על מנת למנוע אי נעימויות לכולנו.

- תיאור "חבילות התמיכה": הרכב וגובה תקציב:

חבילות התמיכה לבית הספר נקבעה בשני גדלים :

לבית ספר אשר יש בו עד 270 תלמידים (כולל) תתוקצב חבילת תמיכה בסך של עד 40 אלף ₪.

לבית ספר אשר בו מעל 270 תלמידים תתוקצב חבילת תמיכה בסך של עד  60 אלף ₪.

השתתפות המשרד תנוכה בשנת 2016 באמצעות סעיף הניכויים של התכנית במערכת התשלומים המאוחדת (סעיף 607)  על פי השיעורים המפורטים בנספח ד' לאחר הגשת דו"ח הביצוע.

שתי חבילות התמיכה יתייחסו לשלושה מרכיבי ציוד על פי תכנית שירכיב כל בית ספר. יובהר כי כל בית הספר אינו חייב להגיש בקשה עבור כל שלושת המרכיבים, והכל בהתאם לצרכיו כמפורט להלן:

- ציוד תקשורת בית ספרית (נתבים, ארונות תקשורת וציוד תקשורת אחר פנים בית ספרי).

- ציוד מחשבים לבית ספר (מחשבים ניידים  למורים או עמדות מחשב נייחות בכיתות אם).

- ציוד לכיתות מתוקשבות (הכולל מקרנים רמקולים ואמצעי החשכה).

נחזור ונציין שוב : תינתן עדיפות לתקצוב ציוד תקשורת פנים בית ספרית (רשת תקשורת בית ספרית) על פני הרכיבים האחרים על מנת להבטיח תקינות רשת הבית ספרית ויכולת פעולה אל מול רשת האינטרנט.

- שלבים בביצוע ומימוש ההקצבה

ההודעה התקציבית שהועברה על ידי ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מיום 30 דצמבר 2015, לרשויות / בעלויות ובמקביל גם לבתי הספר.

באשר לגובה ההרשאה, עומדים לרשותכם התקציבים הבאים:

לבית ספר עד  270 תלמידים (כולל) - 40,000 ₪ .

לבית ספר מעל  270 תלמידים - 60,000 ₪ .

נציין כי במקרים יוצאי דופן בהם רשות/בעלות בקשה תקציב נמוך מסכומים אלו, תוקצב הסכום הנמוך המבוקש.

להלן פירוט הפעולות הנדרשות לביצוע מיום קבלת ההרשאה:

שלב א' – שלב היערכות

גיבוש הזמנה – גיבוש ההזמנה הוא שלב הפיכת ההודעה התקציבית לרשימת  רכיבי ציוד.

- הרשות/בעלות תכין בשלב ראשון טיוטת טופס הזמנה אשר תאושר ע"י מינהל תקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע באמצעות חברת הבקרה שתוודא כי כל הרכיבים עומדים בסדרי העדיפות אשר נקבעו לתכנית ושהם עומדים בדרישות ובתנאים למפרטי המחשוב והציוד, תוך הקפדה שסכום הקצבה אשר אושר לכל בית ספר ולכל רשות/בעלות, אינו חורג מהתקציב הכולל שאושר לה.

- יש לשלוח את טיוטת טופס הזמנה סרוק במייל לאישור במוקד הבקרה.

- בדיקת תקינות ההזמנה על ידי מוקד הבקרה - עמידה בדרישות המינימום וכן היקף ניצול התקציב שהוקצב. טופס הזמנה שיימצא לא תקין, יוחזר לצורך תיקון לרשות/בעלות .

- במהלך תקינות ההזמנה ע"י מוקד הבקרה יינתן דגש מיוחד לבדיקת פריטי ציוד תקשורת פנים בית ספרית .

- במידה ולא יירכש ציוד תקשורת פנים בית ספרית עבור כל ביה"ס שהוא, נבקש לציין במפורש מדוע ולצרף מכתב רשמי מהרשות/ בעלות המצהיר כי רשת התקשורת הבית ספרית פועלת כתיקנה, בקצב ובנפח הקו שהותקן במסגרת התוכנית. בכל מקרה, יבוצע בירור מעמיק מול המוסד ומול הרשות/בעלות. רק לאחר הבירור יינתן אישור להזמנה.

- מוקד הבקרה יאשר הטופס ויחזירו להשלמת הליכי החתמתו באופן מלא ע"י הרשות /בעלות.

- טופס ההזמנה צריך להיות חתום כנדרש ותואם לגובה התקציב שהוקצה לרשות/בעלות  על ידי משרד החינוך (ראה נספח ג').

- את טופסי ההזמנה החתומים יש להעביר למוקד הבקרה לא יאוחר מיום שלישי 31  במאי 2016.

- העברת אישור לביצוע ההתקנה לזכיין ולרשות/בעלות (אם ההזמנה נמצאה תקינה).

הודעה בדבר השלמת שלב א' ומעבר לשלב ב' - התקנת הציוד, תישלח לרשויות / בעלויות  באמצעות טופס הזמנה חתום ומאושר להתקנה ומכתב רשמי מצורף ע"י מוקד הבקרה.

שלב ב'– שלב ההצטיידות

- התקנת ציוד הנרכש  תבוצע על ידי הזכיין אותו בחרה הרשות/ בעלות.

- הרשות/בעלות תודיע למוקד הבקרה באמצעות דוא"ל במכתב רשמי בו יציינו כי התקנת הציוד הושלמה ונדרשת בקרת שטח.

- מוקד הבקרה ישיב לפניות אלו באמצעות המייל תוך 5 ימי עבודה ויקבע אל מול נציג הרשות/בעלות מועד לביצוע בקרת שטח.

- בקרת שטח אשר תבוצע על ידי מוקד הבקרה, נועדה לבדוק ולוודא כי הציוד שסופק עומד בתנאי מינימום שקבע המשרד ולוודא תקינות המערכות, תאימות בין הציוד למפרט ההזמנה המאושר.

- בבקרת השטח ייקחו חלק נציגי מוקד הבקרה, הרשות/ בעלות , נציגי בית הספר ( רכז תקשוב ו/או מנהל בית ספר)  ונציגי הזכיין אשר התקין את הציוד.

- לאחר ביצוע הבקרה ישלח מוקד הבקרה אישור במייל תקינות או לחילופין דיווח על ליקויים אשר נמצאו.

- רק לאחר קבלת אישור על תקינות בקרת השטח על ידי מוקד הבקרה במייל רשמי ניתן יהיה להגיש דוח ביצוע וחשבונית מס (על ידי הרשות/בעלות)

- את כל אלו יש להשלים עד לתאריך ה-31 ביולי 2016 .

- העברת דוח הביצוע תעשה במבנה ובמתכונת הנדרשים (ראה נספח ה'). לדוחות הביצוע יש לצרף חשבונית מס המעידה על רכישת כלל רכיבי הציוד כפי שפורט בהזמנות.

- יש להגיש דוח ביצוע על מלוא הסכום אשר תוקצב על ידי המשרד בלבד.

- דוחות ביצוע מבתי ספר אשר לא יבוצעו בהם בקרות שטח לא יתקבלו ולא יועברו לתשלום אלא לאחר שתבוצע הבקרה הנדרשת.

- עם קבלת הטפסים מוקד הבקרה יבדוק ויאשר את העברת הדוחות לתשלום במשרד החינוך. הרשות / בעלות תקבל את ההקצבה על פי ההוצאות שדווחו בדוח הביצוע בלבד. אם תוקצב סכום גבוה יותר, לא תאושר תמיכה מעבר לתקציב שאושר בוועדת ההקצבות של המשרד. כאמור טפסים , דוחות וחשבוניות שלא יימצאו תקינים יוחזרו לרשויות/בעלויות לתיקון בהתאם.

- על הרשות/בעלות להסדיר העברת טופס מאגד מותאם ומאושר לשנת 2016 למערכת המרכבה.  בלעדיו לא נוכל להעביר בשנת 2016 כל תשלום לרשות/בעלות.

מוקד הבקרה יעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בדוא"ל   Bakara@taldor.co.il .

צוות מוקד בקרה מופיעים ברשימת אנשי קשר שבנספח א לעיל.

ביצוע כל תהליך ההצטיידות אמור להסתיים לא יאוחר מה-31 ביולי 2016 וזאת על מנת להבטיח ניצול נאות של המשאבים והפעלתם כראוי כבר עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז.

נחזור ונציין שוב :

וועדת ההקצבות קצבה את המועד האחרון לביצוע תשלומים עד ליום 31 אוגוסט 2016 על מנת להבטיח כי עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ז יושלם תהליך ההצטיידות.

חשבות המשרד מקפידה בנושא זה .אנא קחו זאת בחשבון על מנת למנוע אי נעימויות לכולנו.

- נהלים ודגשים : מכרזים לביצוע הרכש, מיגון וביטוח ציוד, תוכנות וחיבור לאינטרנט

מכרזים לביצוע הרכש

את רכש הציוד יש לבצע באחד מהאופנים הבאים:

- מזכייני מכרז מפעל הפיס לאספקת מחשבים למוסדות חינוך בקישור זה  (קובץ PDF  ) בשם "מפרטי ציוד תקשוב – מפעל הפיס."

- מזכייני מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי אשר פרסמה החברה למשק וכלכלה שבמרכז השלטון המקומי (משכ"ל) בקישור זה  (קובץ אקסל) בשם "מפרטי ציוד תקשוב - מכרז החברה למשק וכלכלה - מכרז מעודכן מס' 37/2014" . נציין כי מכרז זה יתעדכן במהלך השבועות הקרובים.

- מכרז "חוות הדעת" של משרד החינוך בקישור זה.

- מכרזים קיימים אשר אושרו ברשויות/ בעלויות על פי חוק חובת המכרזים ומאפשרים  לרשויות/בעלויות  רכישת הציוד הנדרש באותה רמה טכנולוגית.

המכרזים של החברה למשק וכלכלה ומפעל הפיס כמו גם מכרז חוות הדעת של משרד החינוך הינם מכרזים ייעודים למחשוב מוסדות חינוך וניתן להם אישור  "פטור ממכרז" ממשרד הפנים.

אישורי פטור אלו נמצאים בצמוד לקישורי המכרזים שהוצגו קודם.

שלושת המכרזים הראשונים המוזכרים לעיל, עודכנו לאחרונה, תואמו עם דרישות וצרכי מערכת החינוך, ונותנים מענה מקיף לתכנית. נציין כי כל המחירים המופיעים במפרטים ששלחנו הם מחירים מרביים (מחירי מקסימום) .

מיגון וביטוח ציוד

על הרשות/בעלות לדאוג למיגון ולביטוח הציוד.

תוכנות וחיבור לרשת האינטרנט

- הסכם מייקרוסופט לחינוך (School Agreement) - מאפשר לכל בתי הספר המתמחשבים לרכוש תוכנות שונות במחירים מיוחדים ובתשלום מוזל וכן שימוש בתוכנות שונות הכלולות בהסכם.

פירוט בנושא ניתן למצוא באתר משרד החינוך בכתובת:  www.education.gov.il/hotam

- אם נרכשים תוכנות, לומדות ו/או חיבורי אינטרנט, על הרשות/בעלות לתאם התקנתם עם ספק הציוד.

- ציוד תקשורת ומחשבים

תקשורת אקטיבית / פאסיבית

- נקודות התקשורת בכיתות הלימוד עבור עמדת מורה יהיו CAT5 לפחות

- נקודות תקשורת ליחידות אלחוט מומלץ לבצע CAT7

- כבלי התקשורת יועברו מעל תקרות אקוסטיות ו/או בתעלות ייעודיות. נקודות התקשורת יושלטו וימוספרו.

- ארונית התקשורת תהיה בעלת אפשרות נעילה והגישה אליה תתאפשר למורשים בלבד. הארונית תכלול פס חיבורים ופס חשמל

- כבילה במרחקים העולים על 100 מטר אורך כבל תיעשה בעזרת סיב אופטי אשר יחובר לפס חיבורים אופטי בארון ובעזרת סיים אופטי למבואה ברכזת התקשורת

ציוד מיתוג וניתוב

רכזות התקשורת יותקנו בארונית התקשורת ויהיו בעלות המפרט הבא:

- 12-48 פורטים   SFP or 10/100/1000BaseT

- כל הפורטים או חלקם יתמכו ב POE

- UPLINK PORT

- אפשרות ניהול והגדרת רשתות מבודדות VLan

תקשורת אלחוטית

- רכישה של יחידות אלחוט תתבצע עם מפרט הדרישות הטכניות המינימליות הבאות:

  - מומלץ להטמיע יחידות בעלות מינימום 2X2:2.

  - יחידות האלחוט חייבות להיות בתקן 802.11ac או 802.11n  dual band concurrent בהתאם למיקום היחידה

  - יש להתקין יחידת אלחוט עם יכולת ותמיכה בכמות משתמשים גדולה (50+).

  - יינתן יתרון לדגם אלחוט שתומך ב-CLEAN AIR או תכונה דומה שמאפשרת תווך רדיו שקט מרעשים

  - יחידות האלחוט התומכות ב PD-MRC (קליטה טובה יותר של יחידות האלחוט) מהוות יתרון.

- יחידות האלחוט יותקנו בצורה המתאימה לקוטביות (אופקית או האנכית) של המוצר המוצע. הערה: שימו לב - מרבית יחידות האלחוט תומכות בהתקנה אופקית (תקרה) ורק חלק מהדגמים מתאימים להתקנה על גבי הקיר (אנכית).

- יש להתקין את יחידות הקצה למתגי POE או במקרים קיצוניים של יחידה בודדת מרוחקת ע"י INJECTOR

חשוב: בשום פנים ואופן אין למקם את יחידות האלחוט מעל תקרת מתכת (פח) כלשהי בשל התופעות הפיזיקליות אשר עלולות להיגרם כגון הפרעות, החזרים ופיזור הגל.

- יש להתקין את יחידות האלחוט בקרבה המקסימלית האפשרית (עם עדיפות לקו ראיה) לכיתות הלימודים. בעת ביצוע סקר האתר, יש לוודא שעוצמת קליטת האות המתקבלת בכיתת לימוד (דלת סגורה) תהיה - 65dbm- ומעלה. יש לקחת בחשבון שקיר בטון מהווה מכשול משמעותי למתן שרותי iF Wi איכותי ויש להימנע מהתקנה יחידת אלחוט מעבר לקיר בטון. במידת האפר יש להתקין יחידת אלחוט בכל כיתה כאשר יחידת האלחוט תהיה מסוגלת לעבוד לפחות עם 50 משתמשים במקביל על מנת שניתן יהיה להגדיר את העוצמה למינימום לקבלת קרינה נמוכה ביותר.

- יש להתחבר לספק אשר מציע ״שרותי ניהול אלחוט בענן" ושדרכו ניתן לקבל חלק או כל החלופות הבאות:

  - ניהול עצמאי של מערך האלחוט בבית ספר (מומלץ במקרה שיש טכנאי בביה”ס).

  - ניהול מערך האלחוט יבוצע ע"י הספק (מומלץ כאשר אין גורם טכנאי).

  - לנהל את יחידות האלחוט בצורה היררכית מנהל IT מועצה=>מנהל IT ביה”ס=>טכנאי.

  - Multi Tenancy – מתן הרשאות וגישה לבעלי תפקידים שונים.

  - דוחות וסטטיסטיקות עם מידע מינימלי של ניצולת השימוש, עומסים ועוד.

  - הערה: בהגדרת ספק תיכלל גם בעלות אשר רכשה בקר מרכזי לשליטה על כלל התקני האלחוט בבתי הספר אר בבעלותה

- דגשים כללים נוספים לרכיבי תקשורת:

- ישנו יתרון לספק\יצרן אשר מנהל מספר רב יחידות אלחוט בבקר הווירטואלי בתצורה היררכית.

- כאשר יחידות האלחוט נרכשות כשירות מוגבל בתקופה, יש לוודא כי הספק\יצרן יאפשר שחרור קובץ הרישוי של יחידות האלחוט בבקר בגמר חוזה השרות של הלקוח.

- ישנו יתרון לספק שיאפשרBreakout   מקומי או Tunneled Data של התעבורה.

- דגשים ותכונות מינימום לציוד רשת ומתגי תקשורת, מחשבים ומקרנים.

תצורת המינימום  של מחשב נייח / עמדת מורה היא מחשב בעל מעבד  מסוג אינטל I5 או המקביל לו (רצוי דור 4)  וזיכרון  RAM  בנפח של 4  GB לפחות.

מחשבים "דלים"  ( או "מיני מחשבים" ) יכולים להיות בעלי מעבד I3 או המקביל לו (רצוי דור 4 ) ובתנאי שיאפשרו הרצת יישומי אופיס או תוכנות מקבילות.

מאפייני מכשירים ניידים – השוואת יכולות וביצועים ניתן למצוא בקישור זה  (קובץ וורד) בעל שם דומה.

פרוט לגבי תכונות וסטנדרטים נדרשים לטאבלטים ניתן למצוא בקישור זה ובנספח שצמוד אליו.

מפרטים ותכונות מינימליות לציוד מחשבים ניידים כמו גם מקרנים, מתגי תקשורת ציוד תשתית ורשת תקשורת,  מצורפים לנוחיותכם בקובץ אקסל באתר 'הענן החינוכי' בצמוד למפרטי המכרזים ואשר שמו "אקסל 5353"

- שמירה על הבטיחות והבריאות

משרד החינוך רואה חיוניות וחשיבות רבה בשמירה על בריאותם ובטיחותם של התלמידים. המשרד פועל במטרה לאפשר שימוש בטוח בטכנולוגיות מתקדמות, ולצורך כך יזם המשרד הקמת ועדה בין משרדית בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וגופים רלוונטיים נוספים, אשר מייעצת ומסייעת למשרד בנושא זה. בהתאם להמלצות הועדה פורסמו נהלים והנחיות, הנמצאים בחוזר המנהלת הכללית 3.6-11 "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר- השלכות בריאותיות ובטיחותיות", ובנספח לו. יש להקפיד ולפעול על פי ההנחיות המפורטות בחוזר המופיע  בקישור זה.

שלב א'

תרשים תהליך העבודה

הפצת חוברת הנחיות משרד החינוך והודעה על גובה הקצבה

מוקד הבקרה

רשות /בעלות

גיבוש טיוטת ההזמנה

בדיקת טיוטת הזמנה ואישורה

בחירת זכיין לצורך רכישה והתקנת הציוד

עד לתאריך 31 מאי 2016

בדיקת טופסי ההזמנה ואישורם

הגשת טופסי הזמנה חתומים

שלב ב'

שליחת הודעה בדבר השלמת שלב א' ומעבר לשלב ב' באמצעות טופס הזמנה חתום ומאושר להתקנה ומכתב רשמי.

זכיין - התקנת ציוד

רשות/בעלות - דיווח במכתב רשמי למוקד הבקרה על סיום התקנה ותיאום בקרת שטח

מוקד הבקרה - ביצוע בקרת שטח לבדיקת תקינות הציוד

רשות מקומית/בעלות - קבלת אישור בקרת שטח והגשת דוח ביצוע וחשבונית מס למוקד הבקרה

עד ל-31 ביולי 2016

מוקד הבקרה - בדיקת תקינות הטפסים ואישורם

העברת תשלום ממשרד החינוך לחשבון הרשות/בעלות

העברת התשלום מהרשות לספקים

- נספחים

נספח א' - רשימת אנשי קשר

- אגף תשתיות, בקרה  ותקציבים.

| שם איש הקשר | תפקיד | טלפון | פקס | E-mail | טלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סמי קפלן | מנהל אגף תשתיות מינהל מדע וטכנולוגיה | 02-5603811/10 | 02-5603870 | sammyca@education.gov.il | 050-6282248 |
| רן נטף – ענבר | מינהל תקשוב ומערכות מידע : רפרנט לנושאי אינטרנט ותקשורת | 02-5602427 | 02-5603870 | ranni@education.gov.il | 054-6600554 |
| ענבר דוידוביץ'' | מנהלת מוקד הבקרה טלדור | 03-7762921 | 03-6161934 | inbard@taldor.co.il |  |
| נחמי ליפש | מנהלת תפעול מוקד הבקרה טלדור | 03-7762923 | 03-6161934 | nechamil@taldor.co.il |  |
| עידן עזאני | רפרנט תכנית התקשוב מוקד הבקרה טלדור | 03-7762943 | 03-6161934 | idana@taldor.co.il | 054-7844906 |
| מנחם אהרונוב | רפרנט לנושאי תחזוקה, קרינה ובטיחות מוקד הבקרה טלדור | 03-7762925 | 03-6161934 | menachema@taldor.co.il | 054-4220183 |
| שלומית ירמובסקי-לוין | מנהלת אגף תקציבים מינהל מדע וטכנולוגיה | 02-5602914/5 | 02-5603870 | shlomitya@education.gov.il |  |
| תמיכה טכנית "מרכבה" | פורטל תמיכות להגשת בקשות במרכבה | 02-5012443/4 |  |  |  |

- אגף טכנולוגיות מידע :

| שם איש הקשר | תפקיד | טלפון | פקס | E-mail | טלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רוני דיין | מנהל אגף טכנולוגיה מידע | 03-6896818 | 03-6896152 | Ronida@educatiaon.gov.il | 050-6282076 |

פרוט רשימת מפקחי ומדריכי תכנית התקשוב, בעלי תפקידים באגף טכנולוגיות מידע  בקישור זה.

נספח ב' - רשימת אנשי קשר בחברה למשק וכלכלה ובמפעל הפיס

| E-mail | טלפון נייד | פקס | טלפון | שם איש הקשר | שם הזכיין |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sharonh@mashcal.co.il | 052-3416643 | 03-6790340 | 03-5769301 | שרון היימן | החברה למשק וכלכלה במרכז השלטון המקומי – רפרנט למכרז התקשוב |
| irit.ben-menacem@pais.co.il |  | 03-6939425 | 03-6940324 | עירית בן מנחם | מפעל הפיס – מנהלת מח' מבני פיס ומחשוב |

נספח ג' - טופס הזמנה לרכישת ציוד:  תקציב 2015

תאריך: __________

שם הזכיין: ________

שם הרשות/בעלות: _____________________

שם מוסד:__________     סמל מוסד: ________________

שם איש הקשר ברשות/בעלות : _______________    טלפון איש הקשר:__________________

פקס איש הקשר:_______________          דוא"ל: __________________________________

| מס"ד | תיאור הפריט | דגם הפריט | כמות | מחיר | סה"כ כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | סה"כ כולל מע"מ |  |  |
|  |  |  | תקציב משרד החינוך |  |  |
|  |  |  | יתרה (גירעון) מול ההקצבה |  |  |

| חתימת ראש הרשות שם וחתימה |  | מנהל מחלקת חינוך שם וחתימה |  | גזבר הרשות שם וחתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך הזמנה |  | חתימת הספק |  | חותמת מוקד הבקרה |

נספח ד' - שיעור מימון רשויות /בעלויות על פי המדד החברתי כלכלי

כל הרשויות/בעלויות ישתתפו במימון לפי המדד חברתי כלכלי ( מדד הלמ"ס )

בשיעורים שבין 5% ועד 50% כמפורט בטבלה הבאה:

| מדד חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) | שעור השתתפות הרשות/ בעלות באחוזים מחבילת התמיכה לכל בית ספר |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |
| 6 | 30 |
| 7 | 35 |
| 8 | 40 |
| 9 | 45 |
| 10 | 50 |

נספח ה' -  דוח ביצוע לרשות/בעלות לשנת 2016

דוח ביצוע לרשות/בעלות לשנת 2016

(יש להדפיס על נייר לוגו של הרשות / בעלות )

*** יש להשתמש בדוח זה במקרים שבהם כל הסכום משולם בתשלום אחד ***

שם הרשות/בעלות : _____________

יש למלא את הטורים בדוח הביצוע בדיוק כפי שהופיעו בהודעה על אישור התקציב.

הוצאות

| שם בית ספר | סמל בית ספר | תקציב מאושר | ביצוע בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| סה"כ כללי |  |  |  |

הכנסות

|  | תקציב מאושר | ביצוע בפועל |  |
| --- | --- | --- | --- |
| משרד החינוך ** |  |  |  |
| השתתפות הרשות/בעלות |  |  |  |
| מקורות אחרים (לציין אילו) |  | ₪ |  |
| סה"כ |  | ₪ |  |

התחייבות משרד החינוך שטרם שולמה ____________

שם איש הקשר ברשות ותפקידו: _______________	מס' טלפון: _____________________

מס' טלפון נייד:  __________________	E-mail  ____________________________

שם גזבר הרשות וחתימתו:_________________     חותמת הרשות/בעלות: ________________

דוח ביצוע  מצטבר לרשות לשנת  2016

(יש להדפיס על נייר לוגו של הרשות /בעלות)

*** יש להשתמש בדוח זה במקרים שבהם הסכום משולם בכמה תשלומים ****

שם הרשות/בעלות:  _________________

יש למלא את הטורים בדוח הביצוע בדיוק כפי שהופיעו בהודעה על אישור התקציב

הוצאות

| שם בית ספר | סמל בית ספר | מחיר הצעת תקציב | ביצוע קודם | ביצוע בפועל נוכחי | סה"כ ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ כללי: |  |  |  |  |  |

הכנסות

|  | הצעת תקציב | ביצוע קודם | ביצוע בפועל נוכחי | סה"כ ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| משרד החינוך ** |  |  |  |  |
| השתתפות הרשות/בעלות |  |  |  |  |
| מקורות אחרים ( לציין אילו) |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |

התחייבות משרד החינוך שטרם שולמה

שם איש הקשר ברשות ותפקידו: ____________

מס' טלפון: ____________

מס' טלפון נייד :	 _____________	: E-mail___________________

שם גזבר הרשות וחתימתו:__________________     חותמת הרשות/בעלות : ______________