מכרז 72/2017

למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2

תאריך: יוני 2017

מכרז פומבי מס' 72/17  למתן שירותי: תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות התקשוב, משלוש (3) אתרי משרד התשתיות הלאומיות בירושלים, התקנתם והפעלתם במבנה ג'נרי 2 שבקרית הממשלה

עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") באמצעות יחידת מחשוב מפרסם בזאת מכרז למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות התקשוב, משלוש (3) אתרי משרד התשתיות הלאומיות בירושלים, התקנתם והפעלתם במבנה ג'נרי 2 שבקרית הממשלה (להלן: "המכרז"), והכול כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט המקצועיהמסומן כנספח א'1.

- כללי:

  - המשרד, באמצעות מינהל יחידת המחשוב (להלן: "המינהל", "היחידה", "האגף"), מבקש לקבל הצעות למתן שירותי תכנון אסטרטגי, לפירוק כלל מערכת המחשוב של המשרד,  העתקתם והפעלתם במיקומו החדש של המשרד / מבנה גנרי (להלן: "השירותים").

  - רשאים להגיש הצעות במכרז זה תאגידים הרשומים בישראל הממלאים אחר כל תנאי הסף של המכרז, בעלי ידע ונסיון בביצועם בפועל של השירותים, כנדרש במסמכי המכרז. ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, הכל כמפורט להלן.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

  - תנאי סף מנהליים

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרףאישור עדכני וברור של עו"ד או רו"ח, בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוגחברה, עליו לצרף להצעתונסח חברהמרשם התאגידים משנת 2017, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה,וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2017, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim/

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2017 בדבר "ניהול תקין" של העמותה.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2017 בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

    - עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

    - צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעותמעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ב.

    - צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

    - צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

    - צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

על המציע לצרף להצעתו תצהיר לפיו ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות נתוני כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי, אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו.

    - כנס ספקים–

      - ההשתתפות בכנס ספקים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

      - הכנס יערך בחדר הדיונים של משרד האנרגיה רחוב יפו 216, ירושלים, בתאריך  28.06.2017 , שעה  10:00.

      - במהלך הכנס יערך סיור בשלושת (3) אתרי המשרד ויינתנו הסברים מפורטים  בדבר:

        - דרישות המכרז והציפיות מהזוכה;

        - הסבר לגבי מבנה ג'נרי, איוש משרדי הבכירים ופריסת המערכות שיופעלו בו;

        - הוראות ביטחון.

      - המבקשים להשתתף בכנס יעבירו פרטים אודות המציע ואיש הקשר מטעמו (שם המציע, טלפון, פקס, שם איש הקשר וכדומה). לגב' אודליה בן משה, בטלפון 02-5006806 עד ליום 27.06.17 עד השעה 15:00.

      - יודגש כי הודעות, הבהרות, פרסומים ועדכונים בדבר המכרז וכנס המציעים ישלחו לנרשמים לכנס (לפי הוראות סעיף 2.1.11.4) בלבד.

  - תנאי סף מקצועיים - דרישות השכלה, ניסיון וסיווג ביטחוני:

    - למציע ניסיון מוכח במתן שירותי ניהול פרוייקטים של מעבר משרדים/ארגונים תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, איסוף הציוד הלוגיסטי והתקשובי העתקתו לאתר אחר פיזורו התקנתו והפעלתו ממקומו החדש (דגש על מערכות / שרתי מחשב ותקשורת)  .

    - במסגרת מכרז זה, נדרש המציע להציג צוות/ מנהלת לפרויקט המונה את נותני שירותים הבאים:

      - מתכנן אסטרטגי -

        - בעל תואר ראשון לפחות במדעי מחשב או תקשורת;

        - ניסיון בתכנון אסטרטגי בשלושה (3) פרויקטים דומים לפחות, בהיקף של שלושה וחצי (3.5) מליון ש"ח לכל עבודה בחמש השנים האחרונות;

        - בעל סיווג בטחוני ברמה "סודי" בתוקף.

      - מנהל פרויקט -

        - בעל תואר ראשון לפחות בתחום התקשורת או המחשבים;

        - ניסיון בביצוע שלושה (3) פרויקטים דומים לפחות, בהיקף של שלושה וחצי (3.5) מליון ש"ח לכל פרוייקט;

        - בעל  סיווג ביטחוני ברמה סודי בתוקף.

      - ראש צוות מחשוב -

        - בעל תואר ראשון לפחות במדעי המחשב ממוסד אקדמאי מוכר  בישראל או על ידי המועצה להשכלה גבוהה;

        - ניסיון בביצוע שלושה (3) פרויקטים דומים לפחות, בהיקף של שניים וחצי (2.5) מליון ₪ לכל פרויקט;

        - בעל סיווג ביטחוני ברמה "סודי" בתוקף.

      - חבר צוות מחשוב

        - בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי בתחום המיחשוב (תוכנה וחומרה);

        - ניסיון בביצוע של שלושה (3) פרויקטים דומים לפחות, בהיקף של שניים וחצי (2.5) מיליון ₪ לכל פרויקט;

        - בעל סיווג ביטחוני ברמה "סודי" בתוקף.

      - ראש צוות מומחה תשתיות, ציוד ומערכות תקשורת -

        - מוסמךCCIE , בעל הכרות עמוקה והסמכה לציוד תקשורת HP, הנדסאי לכל הפחות;

        - בעל ניסיון בתכנון וביצוע של  שלושה (3) פרויקטים דומים  לפחות, בהיקף של אחד וחצי (1.5) מליון ₪ לכל פרויקט;

        - בעל סיווג ביטחוני ברמה "סודי" בתוקף.

      - ארבעה (4) עוזרי ראש צוות תשתיות ציוד ומערכות תקשורת -

        - טכנאים מוסמכים בתחום תקשורת;

        - כל אחד מאנשי הצוות יהיה בעל ניסיון בביצוע של שלושה (3) פרויקטים דומים לפחות, בהיקף של אחד וחצי (1.5) מליון ₪ לכל פרויקט;

        - בעלי סיווג ביטחוני ברמה "שמור" בתוקף.

      - שלושה (3) צוותי עבודה מומחים לאריזה, סימון, פירוק, העמסה, פריקה -

        - בעלי ניסיון בשני פרויקטים דומים;

        - בעלי סיווג ביטחוני ברמת "שמור" בתוקף.

    - בעל תואר מחוץ לארץ ימציא אישור שקילת תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך.

    - על המציע להוכיח את ניסיונם של חברי הצוות המוצעים מטעמו באמצעות מסמכים שיפרטו את הניסיון הרלוונטי לפי שנים.

    - ביחס לכל אחד מאנשי הצוות מטעמו, יצרף המציע גם את המסמכים הבאים:

      - קורות חיים של כ"א מאנשי הצוות;

      - תעודות המעידות על השכלה של כ"א מאנשי הצוות;

      - אסמכתאות מתאימות המעידות על ניסיון רלוונטי וותק של כ"א מאנשי הצוות.

      - ר"פ מעודכן לכל אחד מאנשי הצוות המוצעים.

      - רשימה מסודרת בטבלה של פרויקטים/עבודות קודמות וניסיון רלוונטי של כ"א מאנשי הצוות בצירוף תיאור העבודה, מועד ביצועה, רשימת ממליצים ואנשי קשר של גורמים ולקוחות עבורם בוצעו עבודות בצירוף פירוט דרכי ההתקשרות עמם, כמפורט להלן:

| נושא/ תיאור העבודה שבוצעה | תקופת/ שנת ביצוע העבודה | שם הלקוח | היקף העבודה | שם איש קשר | טלפון + טלפון נייד של איש הקשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - יובהר, כי המשרד רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע"י איש הצוות הרלבנטי.

      - במידת האפשר, ולצורך הוכחת עמידת אנשי הצוות בתנאי הסף ובדרישות הנוספות, יש לצרף דוגמאות לעבודות רלוונטיות שבוצעו על ידי חברי הצוות.

      - ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות או האם ההשכלה הינה רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה,נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

      - החברה לא תוכל להחליף אנשים שהוצעו על ידה לרבות הוגשו על ידה ר"פ, והם ניבדקו על ידי מחלקת הביטחון של המשרד , נידרש אישור המשרד ובכללו של הגורם הביטחוני לכל בקשה להחלפת בעל תפקיד שהוצע.

- ניגוד עניינים

  - על המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, להצהיר כי אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים הנדרשים למשרד במסגרת מכרז זה, וכי יימנע מלהימצא במצב זה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז. המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים ישיבו על שאלון בנושא ניגוד עניינים. ההצהרות והשאלון יהיו על גבי המסמכים המצ"ב למכרז כנספחים ח'1, ח2 ו- ח3.

  - על המציע ואנשי הצוות המוצעים מטעמו לפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

  - ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים, והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

- תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה:

  - הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא ראש אגף מחשוב מר ניר צנטנר או מי שימונה מטעמו בכתב (להלן: "הממונה").

  - בדיקה בטחונית - אנשי הצוות מטעם הזוכה יידרשו לעבור בדיקה בטחונית ע"י קצין הבטחון של המשרד על מנת לקבל אישור ברמת "שמור" (5). מובהר כי מתן השירותים מותנה בקבלת אישור בטחוני כאמור. היה ואחד או יותר מאנשי צוות הזוכה לא יקבל אישור ביטחוני כנדרש, נתון למשרד שיקול הדעת הבלעדי אם לדרוש את החלפת איש הצוות בקבלן אחר העומד בתנאי הסף, לבטל את זכייתו של הזוכה או ביצוע כל פעולה אחרת.

  - ביטוחים -הזוכה יהיה חייב לבטח עצמו בביטוחים מתאימים (לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים, ונזקי צד ג') נגד כל תביעה בגין נזקים שהוא עלול להתחייב בהם כתוצאה מביצוע העבודות ממתן השירותים במפרט או כל חלק מהם. הביטוח יכלול התחייבות של המבטח לשפות את המשרד ו/או המדינה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם בקשר עם נזקים כאמור. כמו כן תכלול הפוליסה הוראה בדבר התחייבות המבטח שלא לשנות תנאים בפוליסה ללא הסכמת המשרד. הצגת פוליסות ביטוח בתוקף לתקופת החוזה, תהיה תנאי מתלה לחתימת החוזה עם הזוכה. נוסח פוליסת הביטוח הנדרשת מפורטת בהסכם המצ"ב.

  - מתן השירותים - השירותים יינתנו על ידי הזוכה ונותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של הממונה, בהתאם לתנאי הסכם זה.

    - הזוכה או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

    - נותני השירותים מטעם הזוכה, יהיו אלו שהוצעו ע"י הזוכה במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה להחלפה מראש ובכתב ע"י המשרד ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.

    - הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הזוכה יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש בידי המשרד.

    - הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

  - שמירה על סודיות - הזוכה יתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם והן לאחריה. כן יתחייב הזוכה כי כל נותני השירותים מטעמו במסגרת הסכם זה,יימנעו מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור המשרד, הן לגורמים שאינם קשורים לזוכה והן לגורמים אצל הזוכה עצמו שאינם מספקים שירותים בקשר עם מכרז זה. הזוכה ונותני השירותים מטעמו יידרשו לחתום על טופסי התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים המצורפים כנספח ח ונספח ח1.

  - זכויות יוצרים - כל תוצר עבודה של הזוכה, בכל מידה שהיא, בכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית למשרד. מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמשרד. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה למשרד בלבד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב.

  - התחלת העבודה – על הזוכה להיות מוכן להתחיל לבצע את השירותים מיד עם חתימת ההסכם על כל נספחיו, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, לפי המוקדם מבינהם.

- מתודולוגיה מוצעת למתן השירותים:

כל מציע יצרף להצעתו מתודולוגיה לאופן מתן השירותים המוצע על ידו, במסמך בן 30 עמודים לכל היותר. המתודולוגיה תכלול, בין היתר, את התייחסות המציע אל הנושאים הבאים:

  - סקירה על החברה, תחומי הפעילות והידע שלה, שיטת ניהול ופונקציות בקרת האיכות, בקרת שינויים  בפרויקטים דומים.

  - רשימת פרויקטים דומים וסקירתם.

  - שיטות העבודה והתאמת המתדולוגיה לפרויקט הנידרש בחלוקה לשלבים, כולל:

    - מנהלת הפרויקט / בעלי תפקידים -  משימות ואחריות נותני השירותים השונים הכלולים בהצעתו (רשימת פעילות לכל שלב בפרויקט כולל: מעורבים, תוצרים, פעילות);

    - לוחות הזמנים לביצוע מיטבי של המשימות נשוא מכרז זה;

    - מקורות המידע עליהם יסתמך ושיטת איסוף הנתונים;

    - דגשים מהותיים לאופן ביצוע השירותים בצורה המיטבית, לדעתו של המציע;

    - כל פרט אחר המהותי לביצוע העבודה, על פי ניסיונו של המציע;

  - הצעת מחיר מפורטת לכל שלב ושלב לפי אבני דרך לתשלום.

- ההסכם:

  - עם הקבלן ייחתם הסכם לביצוע השירותים המפורטים במפרט המצ"ב להלן כנספח ב' בשינויים המחוייבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

  - תקופת ההסכם תהיה למשך שניים עשר (12) חודשים. למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבעה חודשים נוספים סך הכל, וזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד.

  - על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

  - למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי המשרד אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו.

- הצעת המחיר:

  - הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח ט' (תוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה עליה ירשם: הצעת מחיר).

  - הצעת המחיר תהא במחיר קבוע (Fixed) בתוספת מע"מ, ותכלול את כל מרכיבי העבודה ואבני הדרך המפורטות בסעיף 7.6.

  - בנוסף, יגיש המציע הצעת מחיר לעבודות בלתי צפויות המחייבות בעלי מקצוע יחודיים. הצעת המחיר תהא על פי שעות רג'י (בסיס זמן לחישוב עלות עבודה).

  - למשרד שמורה אופציה להרחיב את ההסכם לצורך העברת רשות החשמל (משני אתרים בירושלים), בהתאם ללוח זמנים שנדרש במכרז, בתנאים זהים להצעת המחיר בהצעה הזוכה ובעלות של עד 25% מהצעת המחיר הכוללת.

  - לא ישולמו כל הוצאות נוספות נוסף על המחיר שנקבע בהצעה, לרבות הוצאות בגין רכישת כל חומר, מידע, סקרים וכיו"ב.

  - לתנאי התמורה נא ראו סעיף 4 נספח א'1- המפרט המקצועי ובסעיף 7.6 שלהלן.

  - הצעת המחיר והתשלום יהיו על פי אבני דרך כדלקמן:

| מס"ד | אבן הדרך | מועד הגשה | אחוז לתשלום מהתמורה |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # איסוף נתונים / ביצוע סקר ומיפוי # בשלושת (3) אתרי המשרד | # 15 ימי עבודה מיום חתימת ההסכם | 5% |
| 2 | הגשת תכנית אסטרטגית ולוגיסטית מאושרת + ביצוע הדמיה לשיטת העברה המשרד | # הגשת טיוטה ראשונית למשרד- לא יאוחר מיום 10 בספטמבר. הגשת תכנית מתוקנת לאישור המשרד - עד 15 ימי עבודה מיום קבלת הערות המשרד. ביצוע הדמיה להעברת המשרד עד 3 ימים לאחר אישור התכנית האסטרטגית ע"י המשרד, ולא יאוחר מיום 15.10.17. | 10% |
| 3 | - היכרות בדיקה והפעלה של תשתית כבילת התקשורת שנפרסה במבנה, של ציוד התקשורת האקטיבי שנרכש לטובת המעבר, - יישום תכנון התקנת הציוד האקטיבי במבנה ג'נרי לרבות בדיקות (חימום) נקודות לפי תכנית. - חיבור והפעלת מערכת הטלפוניה IP במשרדים. - הקמת חמ"ל תקשוב.סימון והכנת מבנה ג'נרי ליום קליטת המעבר. - אריזת חומר/ספרות, פירוק מדפים ומערכת הקומפקטוס בספריה וגינזך אוצרות טבע. - תיאום לו"ז עבודת קבלן הקומפקטוס לצורך פירוק, העתקת והתקנה קומפקטוס אוצרות טבע במבנה ג'נרי. - העברת כלל החומר/ ספרות וגינזך אוצרות טבע למבנה ג'נרי וסידורו בספריה ובגנזך. | חודש (1) לפני המעבר לא יאוחר מיום 15.11.17 ועד ליום 15.12.17 | 20% |
| 4 | ביצוע התכנית הלוגיסטית והתכנית האסטרטגית התקשובית אריזה והעמסה של כלל הציוד הלוגיסטי והתקשובי שסוכם וסומן במיפוי, וניוד מערכת המחשב וציוד תקשוב פריפריאלי משלוש (3) אתרי המשרד למבנה גנרי בשלושה סבבים: סבב ראשון: פירוק, העמסה, ניוד, פזור, התקנה והפעלת מלאה ותקינה של שרתי מערכת ה-Data Center ועמדות המחשב האישיות במשרדים בארבע קומות (3 קומות משרדים וקומת חדרי המצב במבנה ג'נרי). סבב שני: ניוד והעתקת כל יתר הציוד. במקביל לסבב שני יתבצע: חיבור והפעלה מלאה של ה- DR מבאר שבע. הפעלת העמדות המחשב במשרדים עד רמת LOGIN ובדיקות תקינות. הרצת מערכת. תיאום לו"ז עבודת קבלן המולטימדיה סבב שלישי - סבב מאסף | על פי הלו"ז להפעלת המשרד במקומו בג'נרי 2 - יסוכם בעת אישור התכנון האסטרטגי. (לא כולל התאמות הבינוי הנדרשות) | 40% |
| 5 | הרצת המערכת - 3 ימים מהפעלתה במבנה ג'נרי. תמיכה ברמת Helpdeskלמשך עשרה ימים בג'נרי. גמר ביצוע כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים מבחינת תקשוב, עד 30 ימי עבודה ממועד גמר התקנה מלאה ותקינה של המערכות. הגשת תיקי תיעוד | מגמר ההעברת המשרד (שהוא יום הפעלה מלאה ותקינה של מערכות המשרד בבנין ג'נרי 2 ועד 30 ימי עבודה לאחר המעבר) | 25% |
| סה"כ |  |  | 100% |

  - מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

    - ההצעה תוגש במקור בתוספת שלושה עותקים קשיחים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

    - את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות: באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף, פרטי תכנית העבודה (ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר צרוב על דיסק CD) - על מעטפה זו ירשם "פירוט ההצעה ללא מחיר". במעטפה שנייה סגורה ונפרדת יש לשים את  טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

    - את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח),

לא יאוחר מיום  20.07.2017   בשעה 14:00.

    - אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה:

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים, כדלהלן:

  - שלב ראשון –בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

  - שלב שני - בדיקת איכות ההצעה (60% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

|  | תיאור הקריטריון | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- |
|  | ניסיון הקבלן ואופן הביצוע בפרויקטים קודמים בסדר גודל דומה הציון יינתן לפי היקף ומורכבות הפרויקטים שהוצגו. | 25% |
|  | ניסיון המתכנן האסטרטגי בניתוח היבטים הנדסיים/טכנולוגיים - הציון יינתן לפי היקף ומורכבות הפרויקטים שהוצגו. | 15% |
|  | ניסיון מנהל הפרויקט בניתוח היבטים ההנדסיים/טכנולוגיים - הציון יינתן לפי היקף ומורכבות הפרויקטים שהוצגו. | 20% |
|  | ניסיון ואיכות של כלל אנשי הצוות בביצוע אינטגרציה בתחום תקשוב ולוגיסטיקה לרבות תיאום לו"ז עבודת קבלנים בהתאם לנדרש. הציון יינתן לפי היקף ומורכבות הפרויקטים שהוצגו. | 15% |
|  | התרשמות מאיכות המתודולוגיה המוצעת/ מצורפת (מיומנות, שיטה, לוח זמנים זיהוי סיכונים וכדומה) הציון יינתן לפי היקף ומורכבות הפרויקטים שהוצגו. | 25% |
|  | סה"כ | 100% |

רק חברות שינוקדו בציון איכות של 75% לפחות יעברו לשלב השלישי (בדיקת הצעות המחיר).

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית.

    - המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם שלו עם המציע או מי מחברי הצוות ובניסיון קודם של המציע עם גורמים אחרים, ככל שידוע למשרד על ניסיון זה.

    - ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשרלהצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

    - קביעת ציון האיכות (Q) תבוצע כדלהלן:

| ציון האיכות של ההצעה הנבדקת (Q) = | 60% * ציון האיכות שהתקבל בשלב השני (בהתאם לטבלת האיכות) |
| --- | --- |

  - שלב שלישי – בדיקת הצעות המחיר (40% מהציון הסופי)

לאחר שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו רק ההצעות שקיבלו ציון איכות של 75% לפחות ויעברו לשלב הצעת המחיר, כמפורט להלן. מעטפות המחיר של מציעים שלא עברו את ציון סף של 75% בבדיקת האיכות, לא תיבדקנה ותוחזרנה למציעים.

    - כל הצעה שתגיע לשלב השלישי תיבחן לאור הצעת המחיר המשוקללת שתחושב לפי הנוסחה הבאה:

A + ____*(P1)= הצעת המחיר הסופית המשוקללת (FP)

כאשר:

A – 	הצעת המחיר הכוללת בגין ביצוע השירותים הכלולים כמפורטבנספח י';

| = ציון המחיר של המחיר הכוללת בגין ביצוע השירותים הכלולים (A) | *35% | הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח, ללא מע"מ, מבין כל ההצעות בשלב השלישי |
| --- | --- | --- |

P1 -  הצעת המחיר עבור שעת רג'י ( בסיס זמן לחישוב עלות עבודה).

| ציון המחיר עבור שעת רג'י (P1) | *5% | הצעת שעת רג'י הזולה ביותר בש"ח, ללא מע"מ, מבין כל ההצעות בשלב השלישי |
| --- | --- | --- |
|  |  | הצעת שעת רג'י הנבדקת בש"ח, ללא מע"מ |

FP– הצעת המחיר הסופית המשוקללת

# P2

# דירוג הצעות המחיר יתבצע על בסיס הצעות המחיר כפי שהוגשו, ללא תוספת מע"מ.

  - שלב רביעי – בחירת ההצעה הזוכה

# קביעת הציון המשוקלל הסופי תבוצע כדלהלן:

# ציון האיכות שלב 2 (Q)+ ציון המחיר שלב 3 (FP)= הציון המשוקלל הסופי (S)

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן כסכום של הציונים שניתנו עבור האיכות ועבור המחיר (לפי האחוזים שנקבעו לעיל).

- סוד מסחרי

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה. המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז.

  - מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- מציע שהינו עסק בשליטת אישה

  - על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

  - לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

- כללי

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  ו/או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

  - על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - למשרד שמורה אופציה להרחיב את ההסכם לצורך העברת רשות החשמל (משני אתרים בירושלים), בהתאם ללוח זמנים שנדרש במכרז, בתנאים זהים להצעת המחיר בהצעה הזוכה ובעלות של עד 25% מהצעת המחיר הכוללת.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

  - במקרים מיוחדים ומנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף במכרז. המשרד רשאי לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

  - זכות עיון במסמכי המכרז, לרבות ההצעה הזוכה, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפים במכרז בלבד.

  - במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

  - התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

  - חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

  - היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

  - המשרד רשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם הקבלן עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהקבלן שלא להעסיק נותן שירותים מסויים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - הקבלן יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע ההסכם שייחתם בעקבות הזכייה במכרז.

- סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז זה,  עד לתאריך 05.07.2017  בשעה 14:00.

  - שאלות ובקשות כאמור יש להפנות לר' אגף מחשוב, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו:nirz@enrgy.gov.il, במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, באמצעות טלפון שמספרו 02-5006806.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמ' במסמכי המכרז | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 12.07.2017 ,והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

ב בר כ ה,

ועדת המכרזים

נספח א'

פרטי המציע

פרטי המציע

- שם המציע:

- סוג מציע (חברה / שותפות / עמותה/עוסק מורשה):

- (לתאגיד)מספר חברה / שותפות / עמותה:

- תאריך התאגדות:

- שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של מנהל המציע:

- כתובתו של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המציע:

- מספר טלפון: _____________________מספר פקס':

- כתובת דואר אלקטרוני:

| תאריך | חתימת מורשה/י החתימה מטעם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח א'1

מפרט מקצועי

מכרז פומבי מס'72/17   למתן שירותי למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2

רקע

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") באמצעות יחידת מחשוב מעוניין לקבל שירותים בנושא: תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, איסוף הציוד הלוגיסטי והתקשובי, משלוש (3) אתרי המשרד שבמרחב העיר ירושלים, והעתקתו למבנה ג'נרי 2 שבקרית הממשלה בירושלים, פיזור הציוד מהמשרדים ומתקני המשרד הקיימים בשיטת משרד/ מתקן.

בדיקה וקבלת תשתית התקשורת הפסיבית שנפרסה במבנה ג'נרי 2 לקומות שרלוונטיות למשרד, הקמה, התקנה (ע"ב התשתית הפסיבית שנפרסה במבנה והשלמות נדרשות ע"ב התכנון האסטרטגי)  עד למצב של הפעלה מלאה ותקינה של מערכת התקשורת האקטיבית, ה- Data Center, כולל חיבור אתר ה- DR שבבאר שבע, הפעלת תחנות העבודה (מחשבים אישיים) בכל המשרדים, אינטגרציה ותיאום לו"ז עבודת קבלני משנה להקמה והפעלת מערכת טלפוני ה –IP, מולטימדיה, תשתיות תקשורת והתאמות לתקשוב כדלהלן:

  - תכנון אסטרטגי לוגיסטי ותקשובי -  להעתקת המשרד על ציודו ומערכותיו משלוש (3) האתרים שבהם הוא פועל היום (בירושלים), למבנה ג'נרי 2.

  - תכנון אסטרטגי לוגיסטי כולל:

    - מיפוי כלל הציוד המתוכנן לעבור מאתרי המשרד לג'נרי 2

    - תכנון שיטה ולוח זמנים לשינוע כלל הציוד הלוגיסטי, לרבות ציוד משרדי, תיקיונים, ציוד תקשובי, מדפים, ארונות, ריהוט ועוד.

    - התכנון הלוגיסטי ייעשה בשיתוף מומחה מקצועי בתחום הלוגיסטיקה למיפוי, סימון הובלה ופיזור הציוד באתר ג'נרי 2.

    - שיטת סימון, אריזה, שינוע והעתקת הציוד המתוכנן לעבור מאתרי המשרד לג'נרי 2.

    - שיטת פריקה ופיזור ציוד לוגיסטי, לרבות אריזת החומרים מהספריה וגנזך אוצרות טבע ומערכות התקשוב  בדגש על שרתי ה-Data Center , ומערכת המחשבים.

    - בדיקה מוקדמת של תשתיות פאסיביות, בדיקות קבלה לפיזור ותקינות טלפוני ה-IP.

    - תכנון רכש והתקנה של מערכת התקשורת האקטיבית, טרם המעבר .

    - אינטגרציה ותיאום לו"ז עבודת קבלני תקשוב (לרבות: קבלן פירוק קומפקטוס בהר חוצבים / אוצרות טבע והעתקתו/ התקנתו במבנה ג'נרי, קבלן  מערכת טלפוניה ה-IP , קבלן המולטימדיה).

    - התאמת ושינויי מיקום של עד 15 מכלולי A חשמל ותקשורת חסרים, בכל קומות המשרד במבנה ג'נרי 2.

    - ניוד כלל הציוד והמערכות, יעשה משלוש (3) אתרי המשרד (ברחוב יפו 216, ושני (2) אתרים בהר חוצבים), התקנתם והפעלתם במבנה גנרי 2.

  - תכנון אסטרטגי תקשובי כולל:

    - מוכנות משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים לעבוד ממשרדיו החדשים במבנה ג'נרי 2 בלו"ז הנדרש, על ידי:

      - התקנה והפעלה של מערכת התקשורת האקטיבית שתסופק על ידי המשרד, על התשתית הפסיבית שנפרסה בג'נרי 2 לאחר בדיקה ואישור של הקבלן הזוכה בנוגע תקינות התשתית הפסיבית).

      - העתקת מערכות מחשוב מאתרי המשרד (ברחוב יפו 216, ושני (2) אתרים בהר חוצבים), התקנה והפעלת מערכות אלו, לרבות ה-Data Center  וקישור הDR- שבבאר שבע.

      - תיאום לו"ז עבודת קבלן טלפוני IP, כולל בדיקת פיזור ותקינות המנויים ותיאום עבודת קבלן התקנת מערכת המולטימדיה.

      - הרצה מבצעית מלאה של כלל המערכות, מתן תמיכה למשרד והגשת תיקי תיעוד.

    - התכנון התקשובי יעשה בשיתוף גורמים מקצועיים בתחומים הבאים:

      - מומחה מקצועי בתחום ה- NETAPP;

      - מומחה מקצועי בתחום ה- VMWARE;

      - אנשי תשתיות מקצועיים עם ניסיון רב בסביבת עבודה Microsoft;

      - אנשי תקשורת מקצועיים לאיחוד שרתים וסביבות.

    - התאמת או התקנת תשתיות פסיביות קיימות במבנה בהתאם לצורך, שיכללו את הציוד הבא:

      - תעלות פח בגודל 6 X 12 ס"מ, עד 100 מ' כולל מכסה והארקה;

      - 60 מטר מכל סוג צנרת: צנרת מריכוף 25 מ"מ, צינור שרשורי מתכתי 25 מ"מ;

      - 15 קופסאות מכלול A ל-6 שקעי חשמל, ו-4 שקעי תקשורת עם מכסים (קופסאות בדומה לקיים ומותקן במבנה ג'נרי) ;

      - תשתית כבילה (ל -15 מכלולי A) תקשורת ע"ב כבילהRG45  אורך כבל נחושת של 100 מ' לכל קו בעמדת עבודה;

      - ציוד ותשתית מיותרים, שלא ייעשה בהם שימוש, יועברולמשרד בגמר העבודה..

    - הפעלת צוות HELPDESK למשך שלושה ימים ממועד גמר הפעלה מלאה ותקינה של המערכות ואיוש  המשרדים החדשים, ע"י עובדי המשרד.

    - הגשת תיק תיעוד למערכת התקשורת (אקטיבי, פסיבי ומערכת המחשוב).

    - פירוט המשימות הביצוע לפי בעלי תפקידים ולו"ז:

      - מנהל פרויקט - (איש מיחשוב או תקשורת) שישמש מטעם המציע איש קשר עם המשרד, יהיה אחראי מטעם החברה על הנושאים המינהליים מול המשרד לרבות: ניהול, שליטה על כל תהליך העברת הציוד הלוגיסטי ומערכות התקשוב, לו"ז, מנהלות, בטיחות, אבטחה, סיווג ביטחוני לאנשי החברה וכדומה.

      - ראש צוות מומחה חומרה בתחום השרתים + עוזר בתחום המחשוב - מיפוי Data Center באתרי המשרד, פירוק Data Center, אריזתו, הוצאת הנחיות להובלה ופריקה ע"י אנשי המקצוע, התקנתו והפעלתו המלאה במבנה ג'נרי לרבות חיבור ה-DR מבאר שבע. יצוין כי ה- Data Center פעיל באופן רציף.

      - ראש צוות מומחה לנושא תשתיות וציוד תקשורת + ארבעה (4) עוזרים:

        - חודש קודם המעבר למבנה גנרי:

          - בדיקת התשתית הפסיבית המתקבלת במבנה ג'נרי.

          - תכנון מערכות התקשורת ע"פ רכש (הרכש יעשה על ידי המשרד מבוסס מכרז חשכ"ל בתוקף).

          - תכנון פריסת ניתוב התשתית, בדיקה והפעלת ציוד אקטיבי בחדרי ה-Data Ceneter ובחדרי תקשורת קומתיים ובדיקת (חימום) נקודות תקשורת במשרדים על פי תכנית.

          - תיאום לו"ז וביצוע בפועל עבודת קבלנים:

            - קבלן הקומפקטוס אוצרות טבע (לפירוק הקומפקטוס בהר חוצבים והעתקתו למבנה ג'נרי).

            - קבלן מערכת טלפוני ה- IP  לפריסה והפעלת הטלפוניה במשרדים, לרבות בדיקת פיזור ותקינות המנויים והוצאת דרכי תקשורת.

            - קבלן המולטימדיה על בסיס תשתית פסיבית. באחריות ההקבלן הזוכה לבדוק את תקינות  התשתית.

        - ביום המעבר למבנה גנרי:

          - הפעלת עמדות המחשב/ עמדות העבודה עד לרמת LOGIN, לבעלי התפקיד בכל המשרדים.

        - אחרי המעבר למבנה גנרי:

          - מצטרף לצוות ה- Helpdesk, למתן שירות.

          - ביצוע השלמה ו/או תוספת תשתית פסיבית/ מכלולי A או חלק מהמכלול (ע"ב התכנית שתאושר), ככל שנדרש.

      - ארבעה (4) צוותים לוגיסטיים לביצוע:

        - מיפוי, סימון, אריזה העמסה משלוש (3) אתרי המשרד במקביל, הובלה, פריקה ופיזור הציוד על פי התכנית האסטרטגית במבנה ג'נרי.

        - חודש טרם המעבר:

          - הקצאת צוות לפירוק ואריזת החומר בספריה ובקומפקטוס אוצרות טבע, לרבות חומרים ארוזים בספריה.

          - תיאום לו"ז לעבודת קבלן הקומפקטוס לפירוק הקומפקטוס באוצרות טבע בהר חוצבים והעתקתו/התקנתו בג'נרי 2.

          - הובלת חומרים וציוד מהר חוצבים לסיפריה וגנזך אוצרות טבע במבנה ג'נרי.

          - הקצאת כוח אדם לסידור הספריה וגנזך אוצרות טבע  בג'נרי בגמר התקנת הארונות והמדפים.

      - כל האנשים המתוכננים לעבודה לפי מכרז זה יעמדו בתנאי הסף המקצועיים והסיווגים המפורטים בתנאי הסף המקצועיים.

    - תכנון אסטרטגי (לוגיסטי והתקשובי) ויישומו ב-8 שלבים :

      - מיפוי כלל הציוד והמערכות באתרי המשרד.

      - תכנון אסטרטגי, לוגיסטי ותקשובי, לרבות הדמיה ליום המעבר.

      - ביצוע עבודות מכינות בג'נרי (בדיקת תשתיות פסיביות, התקנה והפעלה של ציוד תקשורת אקטיבי שירכש על ידי המשרד ובדיקת תקינות מערכת טלפוני ה-IP) כל זה עד חודש לפני המעבר לג'נרי.

      - אריזה, סימון חומרים בספריה ובקומפקטוס אוצרות טבע והעברתם מהר חוצבים לג'נרי 2 (שלב זה כולל תיאום לו"ז עבודת קבלן הקומפקטוס). והכל, עד חודש לפני המעבר לג'נרי.

      - חלוקת אמצעי אחסון לכל יחידות המשרד, סיוע באריזה לעובדי המשרד בהתאם לצורך ומיפוי שביצע הקבלן הזוכה. והכל, עד שבוע לפני המעבר לג'נרי.

      - סימון המארזים והמטלטלין הדרושים העברה (בסמוך ליום ההעברה).

      - העמסת הציוד משלושת (3) אתרי המשרד, והובלתו/העתקתו ופיזורו בהתאם לתכנית בג'נרי 2 בשלושה סבבים:

        - סבב ראשון - הובלה/העתקה ופיזור ציוד ומערכות תקשוב.

        - סבב שני - הובלה/העתקה ופיזור ציוד וחומר לוגיסטי.

        - סבב שלישי - "סבב מאסף" בהתאם לצורך - ציוד שלא נחוץ להפעלת המערכות במבנה ג'נרי או ציוד שנשכח ונמצא בסריקות אחרונות על ידי המשרד.

      - התקנה והפעלה של כלל המערכות: Data Center , חיבור ה-DR שבבאר שבע ועמדות מחשב/עבודה, תיאום עם קבלן המולטימדיה לצוך ביצוע עבודתו, לרבות: הרצת הפעלה מלאה של כלל מערכות התקשוב למשתמש, השלמת פערים בתשתיות תקשוב, הדרכה למשתמש ומסירת תיקי תיעוד.

יובהר  כי רשימה זו הינה לצורך תמחור ההצעה, היא אינה סופית ונתונה לשינויים בהתאם למיפוי שיבוצע על ידי הזוכה ובאחריותו.

      - ציוד כללי במשרדי שערי העיר יפו 216 ירושלים

| מס"ד | הקומה/ מקום | קומה 8 | קומה 7 | לשכה שר | רל"ש שר | לשכה מנכ"ל | סמנכ"ל מינהל וביטחון | קומה 3 | מחסן קומה מינוס 2 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תיאור פריט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | מקרר | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |
| 2 | מיקרו | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | טוסטר |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | עגלת מטבח |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | כוורת דואר גדולה | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | מכונת צילום | 1 | 5 (1 אבי ) |  |  | 1 | 2 במטבח | 1 |  | 10 |
| 7 | מגרסה גדולה | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 8 | מגרסה קטנה |  | 3 (1 + 1 מש"א 1 כפיר) |  | 2 (1 מזכירות) | 1 |  | 1 |  | 7 |
| 9 | כספת גדולה | 2 | 2 (ביטחון+כפיר) |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 10 | כספת קטנה | 1 | 1 ביטחון |  | 2 (1 מזכירות) |  |  |  |  | 4 |
| 11 | מגירות תיוק דואר PVC 45X60X180 |  | 10 מלי |  |  | 8 | 6 | 4 |  | 28 |
| 12 | כוורת לטלפונים ניידים - קטנה |  | 1 כניסה חד"ן |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 13 | כוורת לטלפונים ניידים - גדולה |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 14 | פח מיחזור איכות הסביבה |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 15 | מתקן לאיסוף סוללות |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 16 | כוננית מדפים +ארון מעץ |  | 1 בכניסה |  |  | 1 (דוברות) |  |  |  | 2 |
| 17 | שולחן טניס |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | ארון מתכת לתיקים (חוליות) | 1 גדול פנינה | 4 מסדרון מש"א |  |  |  |  | 3 בארכיב 80X180X40 | 3 | 11 |
| 19 | שולחן מנהל |  |  |  |  | 1 מ.מנכ"ל |  |  |  | 1 |
| 20 | שולחן דיונים |  |  |  |  | 1 מ. מנכ"ל |  |  |  | 1 |
| 21 | כסאות בכיר | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 40 |
| 22 | כוורת מדפים |  |  |  |  | 1 מ. מנכ"ל |  |  |  | 1 |
| 23 | כסאות משרד / חד"ן |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 30 |
| 24 | לוחות כתיבה זכוכית |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 25 | מגנומטר |  | 1 ערכה |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | ערכת כריזה ועזרה ראשונה |  | 1 אבטחה |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | ערכת פינת המתנה |  |  |  |  | 1 ספה +כורסא+שולחן |  |  |  | 1 ערכה |
| 28 | כונני מדפי מתכת לפירוק והתקנה | 9 X 80X30 X180 מחסן ציוד משרדי | 12 X 80X30 X180 ארכיב דלק |  |  |  |  |  | 12X100X50X220 | 33 כונני מדפי מתכת לפירוק והתקנה |
| 220 | ארגזי חומר ארכיב קלסרי ניירת | 60 ארגזיםציוד משרדי | 200 ארגזים- ארכיב דלק /מש"א /תשלומים/ חט' משכורות/סמנכ"ל למנהל/ מנכ"ל/ ארכיב אילנה/ |  |  |  |  | 30 ארגזים- ארכיב /ספרות /כלכלה | 60 ארגזים | 350 ארגזים |
| 30 | ארון מגרות עץ לתיוק אנכי 6X40X60X160 |  | 1 מש"א / צביה |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 31 | אופני כושר |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 32 | מדפסת להנפקת כרטיסים |  | 1 צביה |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 33 | תמונות ממוסגרות |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 34 | מערכת הגברה |  |  |  |  |  |  |  | 1 ערכה | 1 |

      - ציוד תקשוב במשרדי שער העיר יפו 216 ירושלים

| ס"ד | תיאור פריט | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחנות עבודה (מחשב ,מסך מקלדת ,עכבר) | 163 |
| 2 | דוק/סודי/הלבנה | 4 |
| 3 | טלוויזיות גדולות (פרוק בלבד ללא המתקן) | 15 |
| 4 | מדפסות (כולל סודי) | 80 |
| 5 | מסכי מחשב כולל מסכי צפייה בכניסה | 63 |
| 6 | שרתים | 7 |
| 7 | Netapp | 4 |
| 8 | שרתים סודי +Netapp | 3 |
| 9 | מארזי קרטון במחסן (צגים, מחשבים, סורקיםו כד') | 130 |

      - ציוד לוגיסטי בניין ראד הר חוצבים (אגפים: מדען ראשי+ אוצרות טבע)

| מס"ד | הקומה/ מקום | פיקוח ומים | מדען ראשי | אוצרות טבע | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תיאור פריט |  |  |  |  |
| 1 | מקרר | 1 | 1 |  | 2 |
| 2 | מיקרו | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | טוסטר | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | מכונת צילום | 1 | 1 (ח. צילום) | 1 | 3 |
| 7 | פלוטר גדול |  |  | 1 | 1 |
| 7 | מגרסה גדולה | 1 | 1 (ח. צילום) | 1 | 3 |
| 8 | מגרסה קטנה |  | 1 (ח.ד"ר ברכה) |  | 1 |
| 9 | כספת גדולה |  |  | 1 | 1 |
| 10 | כספת קטנה | 1 |  |  | 1 |
| 11 | מגירות תיוק דואר |  |  |  |  |
| 12 | כוורת לטלפונים ניידים - קטנה |  |  | 1 | 1 |
| 15 | חומר ארוז בארגזים |  |  | 40 קרטון (50 X 40) | 40 |
| 16 | כוננית מדפים מתכת צמוד לקומפקטוסים | 2 במידות (40 X 200 X 500) |  | 6 במידות (40 X 200 X 400) |  |
| 18 | ארון מתכת לתיקים גודל (40 X 200 X 100) |  | 8 |  | 8 |

      - ציוד תקשוב משרדי מדען ראשי

| מס"ד | תיאור פריט | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחנות עבודה (מחשב ,מסך מקלדת ,עכבר) | 18 |
| 2 | טלוויזיות גדולות (פרוק בלבד ללא המתקן) | 1 |
| 4 | מדפסות | 3 |
| 6 | סורקים | 4 |
| 8 | שרתים +Netapp | 3 |

      - ציוד תקשוב משרדי אוצרות טבע

| מס"ד | תיאור פריט | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחנות עבודה (מחשב ,מסך מקלדת ,עכבר) | 27 |
| 2 | טלוויזיות גדולות (פרוק בלבד ללא המתקן) | 1 |
| 4 | מדפסות | 3 |
| 6 | סורקים | 4 |
| 8 | פלוטר | 1 |

      - ציוד תקשוב משרדי  פיקוח ובטיחות

| מס"ד | תיאור פריט | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחנות עבודה (מחשב ,מסך מקלדת ,עכבר) | 31 |
| 2 | טלוויזיות גדולות (פרוק בלבד ללא המתקן) | 1 |
| 4 | מדפסות | 6 |
| 6 | סורקים | 7 |
| 8 | מדפסות גדולות | 3 |

      - ציוד לוגיסטי במבנה רשות הגז - קרית מדע 6א  הר החוצבים

| מס"ד | הקומה/ מקום | רשות הגז | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | תיאור פריט |  |  |
| 1 | מקרר | 2 | 2 |
| 2 | מיקרו | 3 | 3 |
| 3 | טוסטר | 2 | 2 |
| 6 | מכונת צילום | 3 | 3 |
| 7 | פלוטר גדול | 1 50 X 200 | 1 |
| 7 | מגרסה גדולה | 3 | 3 |
| 8 | מגרסה קטנה | 1 | 1 |
| 9 | כספת גדולה | 1 | 1 |
| 10 | כספת קטנה | 1 | 1 |
| 11 | מגירות תיוק דואר על בסיסיחידות עם 3 מגרות | 40 | 40 |
| 12 | כוורת לטלפונים ניידים - קטנה | 1 | 1 |
| 18 | ארון מתכת לתיקים גודל (40 X 200 X 100) | 2 | 2 |

      - ציוד תקשוב רשות הגז

| מס"ד | תיאור פריט | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחנות עבודה (מחשב ,מסך מקלדת ,עכבר) | 32 |
| 2 | טלוויזיות גדולות (פרוק בלבד ללא המתקן) | 10 |
| 4 | מדפסות | 6 |
| 6 | סורקים | 15 |
| 8 | מדפסות גדולות | 6 |

- תיאור העבודה המבוקשת על פי לוחות זמנים משמעויות ותוצרים:

  - על הזוכה לבצע סקר לוגיסטי ותקשובי, בתוך 15 ימים מיום חתימת ההסכם, שתוצריו:

    - כמות אמצעים (ארגזי אכסון, משאיות וכ"א);

    - לו"ז העמסה / פריקה, פיזור הציוד;

    - התאמות נדרשות במבנה ג'נרי ביחס לתכנית;

    - אישור רכש ציוד תקשורת אקטיבי (שיירכש  ע"י המשרד);

    - כמות ותצורת אריזה, העמסה, ניוד, פריקת ציוד רגיש / מסווג ע"פ הוראות אגף הביטחון, בתיאום עם הממונה;

    - קבלת הנחיות ביטחון מקב"ט המשרד לדירשות הביטחון בסימון, אריזה, ליווי, הובלה, פריקה ודיווח של העתקת ציוד מסווג;

  - אריזה ופינוי הספריה וקומפקטוס אוצרות טבע והעברתם למבנה ג'נרי חודש טרם המעבר:

    - תיאום לו"ז עבודה וביצוע בפועל של קבלן הקומפקטוס, לפירוק הקומפקטוס בהר חוצבים והתקנתו במבנה ג'נרי;

    - צוות עבודה לאריזה, לפריקה ולסיוע בסידור החומרים בספריה וגנזך אוצרות טבע במבנה ג'נרי.

  - הכנת המבנה לקליטת המשרד חודש טרם המעבר:

    - בדיקת תשתיות פסיביות, הפעלת מערכות אקטיביות;

    - התקנה והפעלת ציוד תקשורת במבנה ג'נרי.

    - בדיקת (חימום) נקודות תקשורת במשרדים.

    - בדיקות קצוות לטלפוני IP מול קבלן IP.

    - סימון משרדים לפי תוכניות

    - הדפסה (בגודל A0) והבנה של תכניות התקשורת הפסיבית (תשתית כבילה והעמדת מס"דים) כפי שנפרסה באתר החדש (חדרData Center  וחדרי תקשורת קומתיים /אזוריים).

    - הקמת חמ"ל מעבר בג'נרי (חמ"ל משותף מחשוב ולוטגיסטיקה) לצורך השליטה על העברה.

    - סימון חדר מרכז אבידות- יוקצה בסמוך לחמ"ל לציוד לא מסומן / אבוד .

    - סימון (מקור ויעד), על כלל ציוד הלוגיסטי והמחשוב

    - לא יסומנו ציוד IT (טלפונים מהמשרדים וציוד תקשורת) מהמבנים המפונים ציוד זה יועתק רק אחרי שהועבר כלל הציוד הנדרש להפעלתו התקינה של המשרד במבנה ג'נרי.

    - ארגזי האחסון יהיו בצבעים שונים להפרדת וסימון חומר וציוד מסווג, והכל על פי הוראות הביטחון (ראה פרק ביטחון).

    - הכנת מבנה ג'נרי לקליטת המשרד - סימון מספרי חדרים ובעלי תפקיד לאיוש המשרד, עמדות עבודה במשרדים ובקומות (סימון במדבקה שם משתמש) הפקה ופריסת מפות והתמצאות בגודל 100X  100 ס"מ בקומות (לצוותי ההובלה) סימון המעלית ותיאום מול מנהלת האתר לו"ז המעבר.

    - היערכות לביצוע בהתאמות תקשוב נדרשות.

    - סביבות עבודה וירטואליזציה קיימת.

    - הכרה ויכולת אינטגרציה לתיאום ולו"ז התקנות ע"י קבלני תשתית ורשת:

      - בזק.

      - בזק בין לאומי.

      - קבלן מרכזיית ה-IP.

      - חברת הראל / H.P - ספק ציוד האקטיבי

      - קבלן תשתיות פסיביות - להתקנת סורגים / דלתות בחדר השרתים (כניסה ויציאה ברחוב שדרת המשרד בקומת ה-DC)

      - ממשל זמין (לצורך הגדרות וחיבור האסא)

      - מרכבה (לצורך הגדרות וחיבור האסא)

      - קבלני מערכות ה-RF (מערכות ביטחון)

      - קבלן מערכת המולטימדיה

# יובהר כי ההתקשרות עם הקבלנים הרשומים לעיל תעשה על ידי המשרד באמצעות מכרזי חשכ"ל בתוקף. על הקבלן הזוכה מוטלת האחריות לבצע תיאומים, אינטגרציה ולפעול מול הקבלנים האמורים לעיל לצורך תיאום לו"ז עבודה, עמידה בזמנים והוצאה לפועל של התכנית.

    - תכנית אסטרטגית:

# הגשת טיוטה ראשונית - לא יאוחר מיום 10 בספטמבר 2017 והגשת תכנית מתוקנת בתוך  15 ימי עבודה מיום קבלת הערות המשרד.

    - בתחום הלוגיסטי:

      - בניית והצגת תכנית על, פרוייקטאלית לביצוע המעבר בהתאם להנחיית הביטחון (ראה פרק ביטחון) כולל:

        - שיטת סימון, אריזה, העמסה וניוד הציוד הלוגיסטי ומערכות התקשוב.

        - הכנת לו"ז מפורט לכל פעולה.

      - הכנת כתב כמויות של מיכלי אחסון, משאבים, אמצעים וכח אדם נדרש לליווי, תכנון וביצוע הפרוייקט.

      - הכנת טבלת סיכונים, תגובות לסיכונים ופתרונות אפשריים.

      - שיטת הטיפול באובדנים / ציוד לא מסומן.

    - בתחום התקשובי :

      - תכנון מפורט, הכולל ארכיקטקטורת המערכת בצורה משולבת:

        - תיכנון סביבה וירטואלית מHyper-V  ל- VmWare

        - V to V

        - P  to V

      - תכנון ארכיטקטורה המבוססת "מעגלים", המוגדרים על ידי:

        - משתמשים

        - אופן הזדהות

        - מנגנוני אבטחה - בשיתוף מול גורמי הביטחון במשרד ובהתאם להנחיות הגוף המנחה במשרד.

        - Domain's

        - סוגי יישומים ועוד'

        - DRP - שתכלול הגדרת התכולה ותיכנון מימוש.

      - תכנון התקשורת (LANּ WAN+ּ) - לרבות חיבור ה-DR  בבאר שבע, חיבורי   תקשורת.

      - תכנון העמדת השרתים ב-Data Center  במבנה ג'נרי (לפי סביבות).

      - הצגת תכנית מפורטת ומלאה לאישור ראש אגף מחשוב במשרד (CDR).

    - התוצר הסופי:

# תכנית אופטימלית לביצוע העתקת המשרד משלוש (3) האתרים בו הוא פועל והפעלתו המלאה ממבנה ג'נרי 2 לאישור ראשי אגף הלוגיסטיקה ומנהל יחידת המחשוב במשרד  (CDR).

    - ביצוע הדמיה

# עד 3 ימים לאחר אישור התכנית האסטרטגית על ידי המשרד, ולא יאוחר מיום 15.10.17. ועדכון סופי לתכנית כלקח מההדמיה שתכלול:

      - תיאום, הגעה ומיקומי רכבי המשא, אריזת עמדת עבודה (שמור/ מסווג),  מיקום מעליות משא, העמסה, ציר וזמן תנועה למבנה גנרי, פריקה, פיזור הציוד במבנה גנרי , הפעלת והרצת המערכת.

      - העברת כלל הציוד הלוגיסטי והמחשובי (שרתים מה-  ,Data Center עמדות המחשב למשתמשים/עמדות העבודה), על פי לו"ז להפעלת המשרד בג'נרי 2 (הלו"ז יסוכם בעת אישור תכנון אסטרטגי).

      - העתקת הציוד תעשה בשלושה סבבים:

        - סבב ראשון - כלל ציוד התקשוב - לאפשר התקנה והפעלה תקינה.

        - סבב שני - כלל הציוד הלוגיסטי, פיזור הציוד לפי רישום היעד ועל פי התכנון מ"שולחן לשולחן".

        - סבב מאסף - איסוף ציוד שנשכח או ציוד שלא נחוץ אך נדרש לפינוי - יסוכם באישור תכנון האסטרטגי.

        - חומר מסווג - יארז על ידי אנשי המשרד במארז יעודי וייסגר עם אזיקון נועל חד פעמי יסומן ככזה ויועתק עם ליווי של גורמי הביטחון של משרד.

        - ציוד מסווג (שרתים ומחשבים) שיועבר משלוש (3) אתרי המשרד, ייארז על ידי אנשי המשרד בלבד במארז ייעודי,  עם אזיקון-נועל חד פעמי, יסומן ויובל תחת אבטחה צמודה של המשרד (מאבטח ברכב מאחורי המוביל).

        - פריקת הציוד המסווג תעשה בהתאם לתכנית והסימון.

        - חיבור והפעלה הציוד המסווג  תעשה על ידי אנשי המשרד בלבד.

        - ביצוע התאמות /שינויי ותוספת תשתית תקשורת נדרשות לתכנון

    - שינוע הציוד

      - המעבר הפיזי יהיה בשעות שאינן שעות העבודה (החל משעה 17:00 ועד לשעה 08:00).

      - הצפי לביצוע: יום רביעי בשבוע של המעבר.

      - העבודה תעשה ברצף מרגע תחילת השינוע (לא כולל שבת) ועד לגמר התקנה והפעלה מלאה של המערכות על מנת לאפשר פעולה במתכונת רגילה ביום ראשון של השבוע העוקב.

      - כל חריגה מהשעות /ימים שיסוכמו בתכנון, תעשה אך ורק בתיאום ואישור מראש של מנהל אגף מחשוב מר ניר צנטנר.

      - המשרד יתפעל במבנה ג'נרי חמ"ל (שיוקם על ידי הקבלן הזוכה) לקבלת דיווח שוטף בשלבי ההתקדמות, הצגת בעיות, עדכונים שוטפים על שינויים, מציאת פתרונות ועוד.

    - התקנה והפעלת מערכות המשרד המבנה הגנרי תיהיה בסדר עדיפות הבא:

      - הקמתData Center  וחיבור DR מב"ש, במקביל לפיזור עמדות הקצה/  העבודה.

      - הפעלת עמדות עבודה עד רמת  LOGIN  לפי סדר העדיפויות הבא: משרדי שר, מנכ"ל, בכירי המשרד ושאר המשרדים, חדרי מצב.

    - סיום ביצוע המעבר יכלול :

      - מיבדק תקינות מערכות – יבוצע בשיתוף העובדים המקצועיים של המשרד.

      - הרצת מערכות והדרכת העובדים המקצועיים של המשרד, במשך שלושה ימים מהיום הראשון שלאחר גמר העברה. (החברה תצמיד בזמן הרצת המערכת צוות טכנאים שישימשו Helpdesk לפתרון בעיות משתמשים).

      - ביצוע התאמות ותוספות נדרשות לתשתית תקשורת (העבודה תבוצע עד לא יאוחר מ- 30 ימי עבודה מיום המעבר).

      - הגשת שלושה (3) תיקי תיעוד As Med)), על גבי נייר ובמדיה מגנטית,  שירטוטים בתוכנת Autocad, מעודכנת (2016) ועל גבי נייר בגודל A0.

- הוראות ביטחון

  - הנחיות ביטחון אלו מחייבות את עובדי הקבלן הזוכה אשר יבצעו את העבודות על פי המכרז במישרין או בעקיפין.

  - חל איסור לצלם בתחומי המשרדים.

  - סיווג ביטחוני:

    - לשם ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן הזוכה, אך ורק עובדים בעלי הכשר ביטחוני תואם ובתוקף, בהתאם למפורט במכרז זה, למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול על כל העובדים והיועצים (הישירים והעקיפים) שישולבו בביצוע העבודות מטעם הזוכה.

    - הטיפול בבדיקת התאמה ביטחונית של הזוכה או מי מטעמו, יעשה באמצעות מנהל הפרויקט ולצורך זה יגיש את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק.

    - צירופו של אדם נוסף להתקשרות, יעשה לאחר קבלת אישור קב"ט המשרד ולאחר שנבדק ואושר לכך ביטחונית.

    - כל המשתתפים בביצוע העבודות על לפי מכרז זה, יחתמו על הצהרת שמירת סודיות מידע.

    - טבלת סיווגים ביטחוניים בתוקף אשר נדרשים:

      - מתכנן אסטרטגי – סודי;

      - מנהל פרויקט – סודי;

      - ראש צוות המחשוב – סודי;

      - חבר צוות מחשוב – סודי;

      - ראש צוות מומחה תשתיות, ציוד ומערכות תקשורת – סודי;

      - עוזרי ראש צוות תשתיות ציוד ומערכות תקשורת – שמור;

      - צוותי עבודה מומחים לאריזה, סימון, פירוק, העמסה ופריקה – שמור.

- קבלני משנה ויועצים :

  - אין לשתף בהתקשרות הנדון קבלני משנה ויועצים ללא קבלת אישור לכך מקב"ט המשרד או נציגו.

  - אם במהלך ביצוע העבודה יבקש הזוכה להעסיק קבלן משנה, יגיש מנהל הפרויקט את הפרטים של כל עובדי קבלן המשנה בהתאם לסעיף 2.3 בנספח זה.

  - הזוכה מתחייב לפעול עפ"י הוראות הביטחון הקבועות במכרז זה ועל פי כל הוראה שתינתן ע"י קב"ט המשרד או מי מטעמו מעת לעת.

  - הביצוע הנ"ל נדרש תוך שמירה על כלל הוראות הביטחון שינתנו לקבלן טרם העבודה על ידי קב"ט המשרד ובכללם יש לוודא ההנחיות הבאות :

    - דגשים לאריזת הציוד והובלתו לג'נרי

      - כל הציוד ייארז, ימוספר, יסומן בהתאם לסיווגו וייסגר עם סרט איטום.

      - שילוב צוות ההובלה באריזת הציוד:

        - חומר בלמ"סי – העובד ראשי להסתייע בצוות ההובלה באריזת הציוד;

        - חומר רגיש – העובד ראשי להסתייע בצוות ההובלה באריזת הציוד אך מחויב להיות נוכח במשרדו, עד לשלב סיום האריזה. חומר רגיש יהיה מלווה ע"י עובד היחידה/אגף עד למשאיות ההובלה וכן ע"י עובד במהלך הפיזור למשרדים החדשים בג'נרי;

        - מחשב משרדי–ייארז בהתאם להנחיות לחומר רגיש;

        - חומר מסווג– חומר זה ייארז ע"י העובדים עצמם. אישור חריג והנחיות יינתנו באופן ספציפי, ע"י אגף הביטחון.

      - סימון הארגזים יתבצע עפ"י 3 צבעים שונים של מדבקות אשר צבע המדבקה יצביע על סיווגו של המידע בארגז וכן הוספת מספור במדבקה כדלקמן:

        - אדום – מסווג;

        - כחול – רגיש;

        - ירוק – בלמ"ס;

      - תכולת המדבקה (מלבד הצבע)

        - שם המחלקה;

        - שם העובד;

        - ארגז מספר;

    - הוראות ביטחון לביצוע האריזה והעמסה:

      - כל עובד יארוז בתוך ארגז אטום וסגור את הציוד / חומר שלו.

      - ציוד מחשב ייארז לאחר שנציג יחידת המחשוב ניתק את הכבלים של המחשב.

      - הציוד ייארז בתוך בארגז ייעודי, נפרד וללא חומרים נוספים.

      - יש לארוז בנפרד מחשב מסווג ומחשב בלמ"ס כולל הציוד הנלווה (מסך /

# מקלדת / עכבר) – אין להחליף בציוד הנלווה בשום שלב.

      - העובד יסמן במדבקה את הארגז בהתאם לסיווג החומר אשר נמצא בארגז וימלא אתהפרטים הנדרשים במדבקה.

      - הארגזים יישארו בתוך החדר של העובד (אחסון בחדר עפ"י חלוקת צבעים) עד ליום ההובלה.

      - כל עובד יבצע רישום לציוד שלו בדף מעקב בהתאם לנספח א' - וישאיר את הרישום אצלו לטובת בדיקה בעת הגעת הציוד לג'נרי.

      - העובד ילווה את המובילים בעת הורדת הציוד/ חומר ממשרדו (כאמור, באחריות מנהלי היחידות/האגפים לוודא ליווי החומרים עד למשאית ומהמשאית בג'נרי).

    - יבוצע רישום ומעקב נוסף ע"י המאבטח בעת העמסה למשאית – כמפורט בנספח א.

    - תבוצע הפרדה בין חומר מסווג לבין חומר בלמ"ס.

    - לאחר העמסת הציוד על גבי המשאית, המשאית תינעל והמאבטח יוודא נעילתה.

    - המאבטח ילווה את המשאית באמצעות רכב ליווי מאחור.

    - חומר וציוד אשר מאוחסן בכספת - חומרים מהכספות יארזו ביום ההובלה בלבד תחת אותם הנחיות של סימון, רישום ומעקב (חומר רגיש/מסווג), ע"י העובד עצמו.

    - הוראות ביטחון לביצוע פריקת הציוד בג'נרי:

      - לא תתבצע פריקת ציוד ללא פיקוח של מאבטח.

      - המאבטח יוודא שהמנעול היה נעול ואף דלת לא נפתחה בנסיעה.

      - המאבטח יוודא הורדת הארגזים בהתאם למספור שקיבל מהמאבטח הליווי.

      - המובילים יובילו את כל הארגזים לחדר העובד.

      - כל עובד יוודא קבלת כל הציוד שלו בהתאם לרשימה שביצע.

      - הנחיות אלו הן רק חלק מהוראות קב"ט המשרד ויש לוודא קבלת תיק הוראות, לרבות תדריך מפורט מהקב"ט לפני הכנת התכנית האסטרטגית הוראות שיהיו מוטמעות  בתכנית האסטרטגית, לאישור הקב"ט המשרד.

      - הקבלן נידרש לאשר האנשים שמתוכננים להיות מופעלים על ידי החברה בפרויקט זה כבר בהצעתו תוך שהוא מגיש רישום פלילי (ר"פ) עבור כל עובד (אין להחליף עובדים לאחר האישור).

- התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המשרד על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז כמפורט בנספח ט'.

- ההצעה לתשלום תפרט את הצעת המחיר הכוללת הנדרשת עבור ביצוע כל שלבי  השירותים המבוקשים, כמפורט בסעיף 2 לעיל, לא כולל מע"מ.

  - התמורה עבור רכיב תפוקות תשולם קבלן בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך המפורטים בטבלה 1 להלן:

| מס"ד | אבן הדרך | מועד הגשה | אחוז לתשלום מהתמורה |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # איסוף נתונים / ביצוע סקר ומיפוי # בשלושת (3) אתרי המשרד | # 15 ימי עבודה מיום חתימת ההסכם | 5% |
| 2 | הגשת תכנית אסטרטגית ולוגיסטית מאושרת + ביצוע הדמיה לשיטת העברה המשרד | # הגשת טיוטה ראשונית למשרד- לא יאוחר מיום 10 בספטמבר. הגשת תכנית מתוקנת לאישור המשרד - עד 15 ימי עבודה מיום קבלת הערות המשרד. ביצוע הדמיה להעברת המשרד עד 3 ימים לאחר אישור התכנית האסטרטגית ע"י המשרד, ולא יאוחר מיום 15.10.17. | 10% |
| 3 | - היכרות בדיקה והפעלה של תשתית כבילת התקשורת שנפרסה במבנה, של ציוד התקשורת האקטיבי שנרכש לטובת המעבר, - יישום תכנון התקנת הציוד האקטיבי במבנה ג'נרי לרבות בדיקות (חימום) נקודות לפי תכנית. - חיבור והפעלת מערכת הטלפוניה IP במשרדים. - הקמת חמ"ל תקשוב.סימון והכנת מבנה ג'נרי ליום קליטת המעבר. - אריזת חומר/ספרות, פירוק מדפים ומערכת הקומפקטוס בספריה וגינזך אוצרות טבע. - תיאום לו"ז עבודת קבלן הקומפקטוס לצורך פירוק, העתקת והתקנה קומפקטוס אוצרות טבע במבנה ג'נרי. - העברת כלל החומר/ ספרות וגינזך אוצרות טבע למבנה ג'נרי וסידורו בספריה ובגנזך. | חודש (1) לפני המעבר לא יאוחר מיום 15.11.17 ועד ליום 15.12.17 | 20% |
| 4 | ביצוע התכנית הלוגיסטית והתכנית האסטרטגית התקשובית אריזה והעמסה של כלל הציוד הלוגיסטי והתקשובי שסוכם וסומן במיפוי, וניוד מערכת המחשב וציוד תקשוב פריפריאלי משלוש (3) אתרי המשרד למבנה גנרי בשלושה סבבים: סבב ראשון: פירוק, העמסה, ניוד, פזור, התקנה והפעלת מלאה ותקינה של שרתי מערכת ה-Data Center ועמדות המחשב האישיות במשרדים בארבע קומות (3 קומות משרדים וקומת חדרי המצב במבנה ג'נרי). סבב שני: ניוד והעתקת כל יתר הציוד. במקביל לסבב שני יתבצע: חיבור והפעלה מלאה של ה- DR מבאר שבע. הפעלת העמדות המחשב במשרדים עד רמת LOGIN ובדיקות תקינות. הרצת מערכת. תיאום לו"ז עבודת קבלן המולטימדיה סבב שלישי - סבב מאסף | על פי הלו"ז להפעלת המשרד במקומו בג'נרי 2 - יסוכם בעת אישור התכנון האסטרטגי. (לא כולל התאמות הבינוי הנדרשות) | 40% |
| 5 | הרצת המערכת - 3 ימים מהפעלתה במבנה ג'נרי. תמיכה ברמת Helpdeskלמשך עשרה ימים בג'נרי. גמר ביצוע כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים מבחינת תקשוב, עד 30 ימי עבודה ממועד גמר התקנה מלאה ותקינה של המערכות. הגשת תיקי תיעוד | מגמר ההעברת המשרד (שהוא יום הפעלה מלאה ותקינה של מערכות המשרד בבנין ג'נרי 2 ועד 30 ימי עבודה לאחר המעבר) | 25% |
| סה"כ |  |  | 100% |

  - הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאותנ סיעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.

  - למשרד שמורה אופציה להרחיב את ההסכם לצורך העברת רשות החשמל (משני אתרים בירושלים), בהתאם ללוח זמנים שנדרש במכרז, בתנאים זהים להצעת המחיר בהצעה הזוכה ובעלות של עד 25% מהצעת המחיר הכוללת.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

נספח ב'

הסכם שירותי קבלן

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

-בין-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים המיוצג על ידי סמנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ובין-

_______________ מס' עוסק מורשה ____________ (להלן: "המציע")

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העתקה, הקמה והפעלת ה- Data Center ותחנות העבודה משלוש (3) אתרי המשרד והפעלתם לרבות מערכת התקשורת וטלפוני הIP במבנה גנרי, חיבור (והקמת) אתר DR בבאר שבע. כמפורט בהסכם זה ובמפרט השירותים המצ"ב (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | ולצורך קבלת השירותים המשרד פנה במכרז פומבי מס' 72/17. המכרז והמפרט שצורף לו מצ"ב כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה; |
| והואיל: | והקבלן הציע הצעתו והצהיר שהוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור המשרד את השירותים ברמה מעולה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה. הצעת הקבלן מצ"ב כנספח י' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו; |
| והואיל: | והצעת הקבלן נתקבלה על דעת המשרד ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הקבלן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

  - הקבלן מקבל על עצמו לבצע עבור המשרד את השירותים והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו. השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

  - השירותים יבוצעו לפי הזמנת עבודה מפורשת  בכתב של הממונה, כהגדרתו בסעיף 3 להלן. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב לפנות לקבלן בהזמנת עבודה כלשהי. פנייה במסגרת הזמנת עבודה תיעשה בהתאם לצרכי ושיקולי המשרד.

  - המשרד יהיה רשאי לפרט בהזמנה רק חלק מן המטלות אותן על הקבלן לבצע, או לחלקן לשלבים, הכל לפי שיקול דעתו וכפי שנקבע בהזמנה, וכן לעדכנן, לתקנן, להרחיבן, לצמצמן, לשנותן או לבטלן מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- נציג המשרד

  - הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחו שלראש אגף מחשוב מר ניר צטנר   (להלן: "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתבשתשלח לקבלן.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 		ועד ליום 	 (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ולהרחיב את ההיקף הכספי של ההסכם, באופן יחסי להארכה, ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על 4 חודשים. במסגרת מימוש האופציה, על הקבלן להמציא למשרד את האישורים המבוקשים במסגרת הסכם זה, בתוקף למועד ההארכה.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס		 ₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ) (להלן: "הערבות").הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. הקבלן יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.לא האריך הקבלן את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם הקבלן מילא אחר יתר חיוביו. במקרה של הארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת ערבות חדשה, הערבות תוצמד בהתאם לערבות המקור- מיום החתימה על ההסכם.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הקבלן ו/או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקןהמעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהקבלן או התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשה חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הקבלן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום זהה.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - ידוע לו כי עמידה בזמנים היא תנאי יסודי להסכם זה וכי סטייה מהם עלולה לפגוע במטרה לשמה נשכרו שירותיו.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המשרד, לרבות העסקת כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז ובהסכם.

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - הקבלן יהא אחראי חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים המועסקים מטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור הקבלן ידאג למחוק את המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול התביעה.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ישלם המשרד לקבלן, בהתאם להצעת המחיר המפורטת להלן, ובתנאי כי השירותים שבוצעו היו לשביעות רצונו המלאה של המשרד (להלן: "התמורה").

  - התמורה תבוסס על הצעת המחיר של הקבלן המצ"ב כנספח ט, שהינה סופית ומוחלטת לכל תקופת ההסכם, בכפוף לכללי ההצמדה הנ"ל.

  - התמורה תשולם לקבלן בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך, כמפורט להלן:

| מס"ד | אבן הדרך | מועד הגשה | אחוז לתשלום מהתמורה |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # איסוף נתונים / ביצוע סקר ומיפוי # בשלושת (3) אתרי המשרד | # 15 ימי עבודה מיום חתימת ההסכם | 5% |
| 2 | הגשת תכנית אסטרטגית ולוגיסטית מאושרת + ביצוע הדמיה לשיטת העברה המשרד | # הגשת טיוטה ראשונית למשרד- לא יאוחר מיום 10 בספטמבר. הגשת תכנית מתוקנת לאישור המשרד - עד 15 ימי עבודה מיום קבלת הערות המשרד. ביצוע הדמיה להעברת המשרד עד 3 ימים לאחר אישור התכנית האסטרטגית ע"י המשרד, ולא יאוחר מיום 15.10.17. | 10% |
| 3 | - היכרות בדיקה והפעלה של תשתית כבילת התקשורת שנפרסה במבנה, של ציוד התקשורת האקטיבי שנרכש לטובת המעבר, - יישום תכנון התקנת הציוד האקטיבי במבנה ג'נרי לרבות בדיקות (חימום) נקודות לפי תכנית. - חיבור והפעלת מערכת הטלפוניה IP במשרדים. - הקמת חמ"ל תקשוב.סימון והכנת מבנה ג'נרי ליום קליטת המעבר. - אריזת חומר/ספרות, פירוק מדפים ומערכת הקומפקטוס בספריה וגינזך אוצרות טבע. - תיאום לו"ז עבודת קבלן הקומפקטוס לצורך פירוק, העתקת והתקנה קומפקטוס אוצרות טבע במבנה ג'נרי. - העברת כלל החומר/ ספרות וגינזך אוצרות טבע למבנה ג'נרי וסידורו בספריה ובגנזך. | חודש (1) לפני המעבר לא יאוחר מיום 15.11.17 ועד ליום 15.12.17 | 20% |
| 4 | ביצוע התכנית הלוגיסטית והתכנית האסטרטגית התקשובית אריזה והעמסה של כלל הציוד הלוגיסטי והתקשובי שסוכם וסומן במיפוי, וניוד מערכת המחשב וציוד תקשוב פריפריאלי משלוש (3) אתרי המשרד למבנה גנרי בשלושה סבבים: סבב ראשון: פירוק, העמסה, ניוד, פזור, התקנה והפעלת מלאה ותקינה של שרתי מערכת ה-Data Center ועמדות המחשב האישיות במשרדים בארבע קומות (3 קומות משרדים וקומת חדרי המצב במבנה ג'נרי). סבב שני: ניוד והעתקת כל יתר הציוד. במקביל לסבב שני יתבצע: חיבור והפעלה מלאה של ה- DR מבאר שבע. הפעלת העמדות המחשב במשרדים עד רמת LOGIN ובדיקות תקינות. הרצת מערכת. תיאום לו"ז עבודת קבלן המולטימדיה סבב שלישי - סבב מאסף | על פי הלו"ז להפעלת המשרד במקומו בג'נרי 2 - יסוכם בעת אישור התכנון האסטרטגי. (לא כולל התאמות הבינוי הנדרשות) | 40% |
| 5 | הרצת המערכת - 3 ימים מהפעלתה במבנה ג'נרי. תמיכה ברמת Helpdeskלמשך עשרה ימים בג'נרי. גמר ביצוע כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים מבחינת תקשוב, עד 30 ימי עבודה ממועד גמר התקנה מלאה ותקינה של המערכות. הגשת תיקי תיעוד | מגמר ההעברת המשרד (שהוא יום הפעלה מלאה ותקינה של מערכות המשרד בבנין ג'נרי 2 ועד 30 ימי עבודה לאחר המעבר) | 25% |
| סה"כ |  |  | 100% |

  - מובהר למען הסר ספק, כי אין המשרד מתחייב לביצוע המלא של כל אבני הדרך, וכי המשרד רשאי להחליט כי אין צורך בהשלמת יתרת ביצוע אבני הדרך ולעצור את העבודה בהתאמה.

  - למשרד שמורה אופציה להרחיב את ההסכם לצורך העברת רשות החשמל (משני אתרים בירושלים), בהתאם ללוח זמנים שנדרש במכרז, בתנאים זהים להצעת המחיר בהצעה הזוכה ובעלות של עד 25% מהצעת המחיר הכוללת.

  - היועץ יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, המצורף כנספח בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.16.1. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, כי היועץ הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - סכום התמורה הוא סופי ומוחלט, יכלול את כל הוצאות הקבלן, הישירות והעקיפות, ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן למעט אם משך ההתקשרות יעלה על 
18 חודשים, אז יוצמדו התשלומים המגיעים לקבלן למדד המחירים לצרכן החל מהחודש ה-19 להתקשרות מידי חודש, כדלהלן:

  - הקבלן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד נסיעות, הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - ההיקף הכספי הכולל של ההסכם לא יעלה על סך של 			 ₪ בתוספת מע"מ.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה לקבלן תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד ויאושרו במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד ויאושרו בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד ויאושרו בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הקבלן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של הקבלן כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הקבלן כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה  בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה  ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש, או עם כל שינוי שיחול בהם.

  - ידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן,תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הקבלן מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים מראש, ללא חובת הנמקה.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בהתראה מוקדמת של 7 ימים בלבד.

  - בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד לקבלן רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים הקבלן פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הקבלן יהיה חייב להעבירלמשרד את כלהציוד והחומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד וממצאיה עד להפסקת ההסכם. הקבלן אינו רשאי לעכב אצלו ציוד או כל ממצא מכל סוג שהוא, לרבות בגין תשלומים המגיעים לו מהמשרד.

- סודיות

  - לצורך חוזה זה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשורו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" -

כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי הקבלן או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשרי ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והקבלן עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע לקבלן כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - הקבלן מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי, בכל העבודה שיבצע הקבלן במסגרת הסכם זה, כולל על כל מידע שיגיע לידי הקבלן במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקטים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב וכו' (להלן: "היצירות") והקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן השירותים בהתאם  להסכם זה.

  - כל חומר וציוד מכל סוג שהוא שרכש הקבלן לצורך ביצוע  השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה  רכושו של המשרד, ועל הקבלן להעבירו למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, הקבלן לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי בגין הפרה  זו וישפה  את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה  בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים, וכי יימנע מלהימצא במצב זה משך כל תקופת ההסכם, וזאת למעט היותו בעל רישיון בתחום הגפ"מ. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה הקבלן לממונה ויפעל עפ"י הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם, לא ישתתף הקבלן בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד, אלא אם ניתן אישור המשרד לכך, בכתב ומראש.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו לקבלן.

- חובת ביטוח

המציע מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ולהציג משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות המעבידים

א. המציע יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת

ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה);

ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם

נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המציע, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א.  המציע יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי

צד שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

ד.  רכוש מדינת ישראל – ייחשב רכוש צד שלישי;

ה.   כל סייג/חריג לגבי רכוש מדינת ישראל הנמצא בפיקוחו או בהשגחתו של המציע ו/או שכל

איש בשירותו פועלים או פעלו בו יבוטל כלפי רכוש מדינת ישראל;

ו.  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם;

ז.  הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי

הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;

ח. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המציע וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

. AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/ תחום מחשוב

כדלהלן:__________________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל)

א.  המציע יבטח את אחריותו בגין מתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי,  סימון, פירוק, אריזה

העמסה/ פריקה העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות התקשוב, משלוש (3) אתרי משרד התשתיות

הלאומיות בירושלים, התקנתם, הפעלתם והרצתם מבצעית  Login במבנה ג'נרי 2 שבקרית

הממשלה, הרצת המערכות, תמיכה ברמת Helpdesk לרבות פיקוח ותאום עבודות של

קבלני משנה לתשתית ותקשורת שונים, כולל חיבור והפעלה מלאה של אתר

ה-DR (Data Recovery) מערך גיבויי בבאר שבע, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת

ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בביטוח משולב לאחריות  מקצועית

וחבות המוצר;

ב.  הפוליסה תכסה את חבות  המציע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(1). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה ורשלנות;

(2). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,

תוקנו,  סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  המציע או מי מטעמו;

(3).פעילות המציע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין מתן שירותי תכנון אסטרטגי,

מיפוי,  סימון, פירוק, אריזה, העמסה/ פריקה העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות התקשוב,

משלוש (3) אתרי משרד התשתיות הלאומיות בירושלים, התקנתם, הפעלתם והרצתם

מבצעית  Login במבנה ג'נרי 2 שבקרית הממשלה, הרצת המערכות, תמיכה ברמת

Helpdesk לרבות פיקוח ותאום עבודות של קבלני משנה לתשתית ותקשורת שונים, כולל

חיבור והפעלה מלאה של אתר ה-DR (Data Recovery) מערך גיבויי בבאר שבע.

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המציע כנגד מדינת

ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

ד. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,

ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המציע וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות המוביל או כל הסיכונים מטענים בהעברה

א.  הפוליסה תכסה את אחריותו החוקית של המציע או של מי מטעמו כמוביל או לחילופין

ביטוח כל הסיכונים רכוש בהעברה לאבדן, נזק, והפסד שייגרמו למדינת ישראל - משרד

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עקב ביצוע עבודות ההובלה, בגבול אחריות  על בסיס

נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר לכל העברה, שישקף  את ערכם המלא של המיטלטלין,

הציוד וכל רכוש אחר המועבר בכל כלי רכב אחד.

ב.   בכל מקרה, למען הסר ספק,  הכיסוי הביטוחי יורחב לכלול כיסוי  ולא יוגבל בכל חריג או

סייג  בגין: טעינה ופריקה של כלי הרכב או בקרבתו לרבות ע"י שימוש באמצעי הרמה

מכניים; נפילה ושמיטת  מטען; נזקים מבלימת פתע; נזק ע"י מטען אחר; נזקי מים; נזק

בזדון.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-

א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,

אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים;

ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת

אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

ד.  המציע אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל

החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המציע;

ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח;

ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא

יפחתו מהמקובל על פי  תנאי "פוליסות נוסח ביט"______(יש לציין את השנה), בכפוף

להרחבת הכיסויים המתחייבים  על פי הנדרש לעיל.

ח. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות הנדרשות.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים

כאמור, יומצאו על ידי המציע למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד חתימת

ההסכם.

המציע מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.

המציע מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בתוקף.

המציע מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י

המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לכל

המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המציע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין

ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי  הסכם זה.

- נזיקין

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - הקבלןיישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.

  - הקבלן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למשרד מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הקבלן כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

עובדי הקבלן

- כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו הוא ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

- האנשים המועסקים על ידי הקבלן ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של הקבלן בלבד. כן תחול על הקבלן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

- הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו במוסד לביטוח לאומי או בחברת ביטוח אחרת, וכל ההוצאות הקשורות או כרוכות בביצוע ביטוח כאמור יחולו אך ורק על הקבלן וישתלמו על ידו.

- המחאת זכויות

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הקבלן בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הקבלן מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - הקבלן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכםומצוי בידי צד שלישי.

- קיזוז

הקבלן מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לקבלן על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מהקבלן עלפי הסכם זה או כל הסכם אחר.

- שימוש בכלים ובחומרים

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

כל הכלים והחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב – לכל דבר ועניין - כהפרת הסכם זה.

כללי

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של המשרד.

- על הקבלן להחזיר למשרד את כל המסמכים, דיסקטים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל מהמשרד בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירותים, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

- הקבלן מתחייב לתת את השירותים באמצעות עובדיו הקבועים בלבד.

- הקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

- התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

- אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא  ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

- הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

- כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

- חוזה זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפוי כח או כהרשאה לקבלן או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

- כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

הקבלן–

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

- ההוצאה תמומן מסעיף תקציב:  34300207, 34300201 ו - 54310201

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| תמיר שניידרמן, סמנכ"ל למינהל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | ערן גיל, חשב בכיר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח ג

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס' 72/17 למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2,שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה"– עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירותעד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' 72/17  למתן שירותיתכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ד

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס' 72/17  למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2, שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן xבמשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים

אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן xבמשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשםבחינתיישוםחובותיולפיסעיף 9 לחוק שוויוןזכויותלאנשיםעם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרההצורך– לשםקבלת הנחיותבקשרליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתיישוםחובותיולפיסעיף 9 לחוק שוויוןזכויותלאנשיםעם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ה

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז פומבי מס'72/17 למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2(להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ו

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המציע):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ז

התחייבות נותן שירותים מטעם הקבלן, בדבר הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים

(לחתימת הקבלן- התאגיד/ העוסק המורשה)

שנערכה ונחתמה בתאריך:

על ידי מורשי החתימה מטעם 				 (להלן: "הקבלן")

שם/שמות מורשה/י החתימה מטעם הקבלן:

מספר/י  ת.ז.

כתובת הקבלן (כתובת רשומה של התאגיד):

הואיל:	ונחתם הסכם בין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן:"המשרד") ובין הקבלן, לקבלת השירותים כהגדרתם בהסכם שנחתם בעקבות מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 72/17  למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2 (להלן, בהתאמה: "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	ותנאי לחתימת ההסכם הינה התחייבות של הקבלן ועובדיו להימנע ממצב של ניגוד עניינים בין השירותים הניתנים למשרד מהקבלן לבין עניינים אחרים של הקבלן ועובדיו, עסקיים או פרטיים (להלן:"ניגוד עניינים");

לפיכך מצהיר ומתחייב הקבלן כלפי מדינת ישראל, כדלקמן:

- הקבלן מצהיר שלא ידוע לו על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים, שלו ושל עובדיו.

- הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, שלו ושל עובדיו, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

- הקבלן מתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא, בתחום השירותים הניתנים למשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הקבלן מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 3 לעיל, ולפעול בהתאם להוראותיו של המשרד בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לקבלן לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

- הקבלן מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו הקבלן או מי מעובדיו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לקבלן על כך.

- ולראיה בא הקבלן על החתום, באמצעות מורשה/י החתימה שלו:

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבת זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ז1

התחייבות קבלן בדבר הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים

(נוסח לחתימת כל אחד מנותני השירותים מטעם הקבלן- התאגיד)

שנערכה ונחתמה בתאריך:

על ידינותן השירותים מטעם הקבלן, מר/גב'				 (להלן:"נותן השירותים")

מספר/י ת.ז.

כתובת הקבלן (כתובת רשומה של התאגיד):

הואיל:	ונחתם הסכם בין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן:"המשרד") ובין הקבלן, לקבלת השירותים כהגדרתםבהסכם שנחתם בעקבות מכרז פומבי 72/17 למתן שירותיתכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2. (להלן, בהתאמה: "ההסכם","השירותים");

והואיל:	ותנאי לחתימת ההסכם הינה התחייבות של הקבלן ועובדיו להימנע ממצב של ניגוד עניינים בין השירותים הניתנים למשרד מהקבלן לבין עניינים אחרים של הקבלן ועובדיו, עסקיים או פרטיים (להלן:"ניגוד עניינים");

לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כלפי מדינת ישראל, כדלקמן:

- הנני מצהיר שלא ידוע לי על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים שלי.

- הנני מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

- הנני מתחייבשלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא,בתחום השירותים הניתנים למשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 3 לעיל, ולפעול בהתאם להוראותיו של המשרד בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

- הננימתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חששלניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע ליעל כך.

- ולראיה, באתי על החתום:

| תאריך |  | שם |  | ת.ז. |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי  ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ז2

שאלון לבדיקת ניגוד עניינים

(נוסח למילוי ע"י כל אחד מנותני השירותים המוצעים מטעם המציע)

במסגרת מכרז פומבי מס'72/17 למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2

שם  המציע:  ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים, הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד, במסגרת המכרז הנ"ל. (במידת הצורך, ניתןלצרף רשימה נפרדת):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן השירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי, עסקיים או פרטיים, עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| תאריך |  | שם |  | ת.ז. |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ח

התחייבות הקבלן בדבר שמירה על סודיות

(נוסח לחתימת מורשי החתימה מטעם הקבלן- התאגיד)

שנערכה ונחתמה בירושלים ביום בחודש שנת

על ידי מורשי החתימה מטעם: 						(להלן: "התאגיד")

שמות החותם/ים:

מספר/י ת.ז.

כתובת התאגיד:

הואיל	ונחתם הסכם בין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן:"המשרד") ובין התאגיד, לפיהם יעניק התאגיד שירותים למשרד, כמפורט בהסכם שנחתם בין הצדדים;

והואיל	והתאגיד עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המשרד להגן;

לפיכך, מתחייב התאגיד כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" - 	השירותים הניתנים במסגרת ההסכם שנכרת בעקבות מכרז פומבי מס' 72/17 למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2 (להלן:"ההסכם").

"עובד" -		כל אחד מעובדי התאגיד אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -		כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים"- כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- התחייבות לשמירת סודיות

התאגיד מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, התאגיד מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או את הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לתאגיד, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי התאגיד, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות גם פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך |  | שם וחתימת מורשה/י החתימה |  | חותמת התאגיד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ח1

התחייבות בדבר שמירה על סודיות

(נוסח לחתימת כל אחד מאנשי הצוות מטעם הקבלן)

הואיל:	ובין  ____________ (להלן:"הקבלן")לבין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") נחתם הסכם במסגרת מכרז פומבי מס' 72/17 למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2, (להלן, בהתאמה:"ההסכם", "השירותים");

והואיל:	ואני מועסק על-ידי הקבלן, בין היתר לשם הענקת השירותים למשרד;

והואיל:	והמשרד הסכים להתקשר עם הקבלן בתנאי כי הקבלן, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל: 	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל: 	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד של המידע או מסירתו בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב, עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המשרד, כדלקמן:

- לשמור על המידעבסודיות גמורה ומוחלטת.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן את המידע.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הקבלן או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת, באופן מקובל ואחראי, כדי לקיים את מלוא התחייבויותיי אלו.

- להביא לידיעת עובדיי, קבלני משנה שלי, או מי מטעמי, העשויים להיחשף למידע, את כל האמור בהתחייבות זו.

- להיות אחראי כלפי המשרד על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה, אשר ייגרמו למשרד או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידי המשרד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך, כל מידע שקיבלתי מהמשרד או עקב בקשת המשרד או חומר השייך למשרד, ומידע שקיבלתי מהממשלה או השייך לה, עקב מתן השירותים וכן כל מידע שהכנתי עבור המשרד.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, מלבד המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי אלו בדבר שמירה על סודיות, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אפנה לממונה מטעם המשרד, אשר במידת הצורך ייתייעץ עם הלשכה המשפטית של המשרד, ואפעל על פי הוראות הממונה מטעם המשרד.

- בכל מקרה שאפר התחייבותיי אלו, תהיה למשרד זכות תביעה כלפיי.הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין המשרד.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום:

| שם |  | חתימה |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ט

הצעת מחיר

לכבוד: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם, אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית במסגרת מכרז פומבי מס' 72/17 למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העתקה, הקמה והפעלת ה- Data Centerותחנות העבודהמשלוש (3) אתרי המשרד  והפעלתם לרבות מערכתהתקשורת והטלפוניה IP במבנה ג'נרי,חיבור (והקמת) אתר DR בבאר שבע.

הצעת המחיר לביצוע העבודה

| סימון | רכיב הצעת המחיר | הצעת המחיר, ללא מע"מ |
| --- | --- | --- |
| A | הצעת המחיר של השירותים, כמפורט בסעיף 2 למפרט המקצועי | ________________ש"ח , בתוספת מע"מ ובמילים:_______________________________ שקלים חדשים, בתוספת מע"מ |
| B | שעת רג'י (בסיס זמן לחישוב עלות עבודה). |  |

למשרד שמורה אופציה להרחיב את ההסכם לצורך העברת רשות החשמל (משני אתרים בירושלים), בהתאם ללוח זמנים שנדרש במכרז, בתנאים זהים להצעת המחיר בהצעה הזוכה ובעלות של עד 25% מהצעת המחיר הכוללת.

הצעת המחיר לעיל הינה סופית, וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים (כגון חומרים, טלפונים, צילומים, אש"ל, ביטול זמן בנסיעותוכיו"ב). המשרד לא ישלם כל תוספת מעבר למחיר המוצג.

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/ח.פ./ת.ז.) |  |
| שם איש הקשר: |  |
| כתובת: |  |
| טלפון: |  |
| טלפון נוסף: |  |
| כתובת דוא"ל: |  |
| שם החותם (מורשה/י החתימה): |  |
| תפקיד החותם: |  |

| תאריך |  | חתימת וחותמת מטעם המציע |
| --- | --- | --- |

נספח י

הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

שם הקבלן: _____________________			מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמןX  במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

| תאריך |  | חתימת וחותמת מטעם המציע |
| --- | --- | --- |

נספח יא

בקשה בדבר חיסיון חלקים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר ___________________________________________ ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________.

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי סעיפים מקבילים ביתר ההצעות שיוגשו במסגרת מכרז זה, יהיו חסויים בפניי.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | מס' ח.פ/עוסק מורשה |  | חתימה / חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח יב

אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

בכתובת: בניין שערי העיר, רחוב יפו 216 ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________(להלן "המציע") לתקופת הביטוח  מיום

_______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב מ-3 אתרי משרד  התשתיות הלאומיות בירושלים, התקנת, הפעלתם והרצתם במבנה ג'נרי 2 לרבות חיבור והפעלה של אתר ה- DR בבר שבע, בהתאם למכרז והסכם עם  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,  את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים פוליסה מס.________________

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים

בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המציע, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי פוליסה מס. __________________

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף

ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. רכוש מדינת ישראל – ייחשב רכוש צד שלישי;

5. כל סייג/חריג לגבי רכוש מדינת ישראל הנמצא בפיקוחו או בהשגחתו של המציע ו/או שכל

איש בשירותו פועלים או פעלו בו מבוטל כלפי רכוש מדינת ישראל;

6. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני

משנה ועובדיהם;

7.  הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי

הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;

8. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המציע וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר: מספר פוליסה:____________

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/ תחום מחשוב

כדלהלן:________________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל)

1.  אחריותו החוקית של המציע בגין מתן שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי,  סימון, פירוק, אריזה

העמסה/ פריקה העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות התקשוב, משלוש (3) אתרי משרד התשתיות

הלאומיות בירושלים, התקנתם, הפעלתם והרצתם מבצעית  Login במבנה ג'נרי 2 שבקרית

הממשלה, הרצת המערכות, תמיכה ברמת Helpdesk לרבות פיקוח ותאום עבודות של

קבלני משנה לתשתית ותקשורת שונים, כולל חיבור והפעלה מלאה של אתר

ה-DR (Data Recovery) מערך גיבויי בבאר שבע, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת

ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בביטוח משולב לאחריות  מקצועית

וחבות המוצר;

2.  הפוליסה מכסה את חבות המציע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,

תוקנו,  סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  המציע או מי מטעמו;

(ג).פעילות המציע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין מתן שירותי תכנון אסטרטגי,

מיפוי,  סימון, פירוק, אריזה, העמסה/ פריקה העתקת ציוד לוגיסטי ומערכות התקשוב,

משלוש (3) אתרי משרד התשתיות הלאומיות בירושלים, התקנתם, הפעלתם והרצתם

מבצעית  Login במבנה ג'נרי 2 שבקרית הממשלה, הרצת המערכות, תמיכה ברמת

Helpdesk לרבות פיקוח ותאום עבודות של קבלני משנה לתשתית ותקשורת שונים, כולל

חיבור והפעלה מלאה של אתר ה-DR (Data Recovery) מערך גיבויי בבאר שבע.

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ד. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המציע כנגד מדינת

ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

ד. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,

ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המציע וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות המוביל או כל הסיכונים מטענים בהעברה, פוליסה מס._______

א.  הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המציע או של מי מטעמו כמוביל או לחילופין

ביטוח כל הסיכונים רכוש בהעברה לאבדן, נזק, והפסד שייגרמו למדינת ישראל - משרד

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עקב ביצוע עבודות ההובלה, בגבול אחריות  על בסיס

נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר לכל העברה, שישקף  את ערכם המלא של המיטלטלין,

הציוד וכל רכוש אחר המועבר בכל כלי רכב אחד.

ב.   בכל מקרה, למען הסר ספק,  הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול כיסוי  ולא יוגבל בכל חריג או

סייג  בגין: טעינה ופריקה של כלי הרכב או בקרבתו לרבות ע"י שימוש באמצעי הרמה

מכניים; נפילה ושמיטת  מטען; נזקים מבלימת פתע; נזק ע"י מטען אחר; נזקי מים; נזק

בזדון.

כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות

הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים;

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם

לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  המציע אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל

החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המציע.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר, לא

יפחתו מהמקובל על פי  תנאי "פוליסות נוסח ביט"______(יש לציין את השנה), בכפוף

להרחבת הכיסויים המתחייבים  על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות הנדרשות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח יג

כתב ערבות ביצוע (ערבות שתוגש ע"י הזוכה במכרז כתנאי לחתימת ההסכם)

שם הבנק/חברת הביטוח:

מס' הטלפון:

מס' הפקס:

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של		 ₪(במילים: _________________ ש"ח), שיוצמד למדד __________ מתאריך _________(תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: __________   (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס'72/17 לקבלת שירותי תכנון אסטרטגי, מיפוי, סימון, פירוק, העברת ציוד לוגיסטי ומערכות תקשוב, התקנת והפעלתם בג'נרי 2.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 			עד תאריך

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח