| מדינת ישראל |  | STATE OF ISRAEL |
| --- | --- | --- |
| משרד המדע והטכנולוגיה |  | MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |

מכרז פומבי מס' 21/2017

להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית"

בשנים 2017 - 2022

| סיון, תשע"ז | יוני, 2017 |
| --- | --- |

משרד המדע והטכנולוגיה, אגף מנהל מדע וקהילה, הקריה המזרחית, בנין ג', ירושלים, טל': 02-5411191,

Digital@most.gov.il כתובת אתר המשרד באינטרנט: http://www.most.gov.il

הנדון:	הזמנה להציע הצעות (מכרז פומבי מס' 21/2017) להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022

הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה ובמיוחד הוראות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה (להלן: "המכרז").

- למכרז זה ארבעה (4) חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, כמפורט בתוכן העניינים (להלן: "תוכן העניינים").

- ריכוז מועדים:

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים בכתב: ה-27.7.2017, עד השעה 12:00;

מועד אחרון להגשת הצעות: ה- 17.8.2017, עד השעה 12:00;

מועד תם תוקף ערבות ההצעה: ה- 17.12.2017;

בברכה,

רן בר

יו"ר ועדת מכרזים

משרד המדע והטכנולוגיה

תוכן העניינים

חלק א' - נוהל המכרז ותנאיו	4

נספח א'1 – מפרט שירותים מנהלתי-לוגיסטי	25

נספח א'2 – מפרט הקורסים הנדרשים	31

נספח א'3 – מפרט שירותים טכנולוגיים- מצב קיים	33

נספחים טכנולוגיים נוספים המסומנים כנספחי א'3- מצב קיים- מצורפים כקבצים נפרדים על גבי CD שיתקבל מנציג המשרד	36

נספח א'4 – מפרט שירותים טכנולוגי- מצב עתידי	37

נספח א'5 – רמת השירות הנדרשת-  SLA	50

חלק ב' - חוברת ההצעה	54

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה	55

נספח ב'2 – ניסיון המציע והתחייבויותיו	58

נספח ב'3 – מדריכי המחשוב בשלוש השנים האחרונות	64

נספח ב'4 – פרטי חברי צוות ניהול הפרויקט וניסיונם	65

נספח ב'5 – תכנית עבודה לפרויקט "אוריינות דיגיטלית"	68

נספח ב'6 – ערבות הצעה	72

נספח ב'7 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	73

נספח ב'8 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	74

נספח ב'9 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	76

נספח ב'10 – הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור	78

נספח ב'11 – הצעת מחיר	79

נספח ב'12 - אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים	82

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים	85

נספח ג'1 להסכם – ערבות ביצוע	104

נספח ג'2 להסכם – תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים  (אישור המשטרה), התשס"ג-2003	105

נספח ג'3 להסכם – נוסח אישור עריכת הביטוח	112

נספח ג'4 – חוזה שימוש בפורטל ספקים	116

חלק ד' – נספחים נוספים- אין צורך לצרפם בעת הגשת ההצעה	127

נספח ד'1 – חובות המוטלות על רשות מקומית שבשטחה פועל מרכז לימוד	127

נספח ד'2– נספח אבטחת מידע	129

# חלק א' - נוהל המכרז ותנאיו

מכרז פומבי מס' 2017/21 להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022

- מבוא

  - משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד), אגף מדע וקהילה (להלן – המזמין או האגף), פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 – 2022.

  - במאה העשרים ואחת השתלבותו של הפרט בסביבת החיים מותנית גם בכך שישלוט במיומנויות השימוש במחשב. ברכישת מיומנויות אלו יש כדי לתרום לצמצום פערים חברתיים וכלכליים. ציר הזמן הוא מרכיב קריטי בטיפול בפערים דיגיטליים - ככל שעובר הזמן ומתפתחת הטכנולוגיה גדלים הפערים, והקושי להקנות כישורים בסיסיים מתעצם.

  - פרויקט "אוריינות דיגיטלית" – לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית (להלן – הפרויקט) הוא מיזם ממשלתי באחריות משרד המדע והטכנולוגיה שמטרתו לימודי טכנולוגיה בקהילה ללא תשלום. במסגרת התכנית פועלים כיום 30 מרכזים בפריסה ארצית ובהם פעילות הכשרה ביישומי מחשב, הכשרה והעשרה טכנולוגית לציבור הרחב – מהגיל הרך ועד הגיל השלישי. הפרויקט נועד להעניק לאוכלוסיות שונות הזדמנות לרכוש ידע, כלים ומיומנויות דיגיטליות העשויים לסייע להן להשתלב בשוק העבודה ובחיי היום-יום.

  - המצב הקיים:

    - במסגרת הפרויקט המשרד מפעיל כיום 30 מרכזי לימוד קבועים הפזורים ברחבי הארץ.

    - בכל מרכז כשתי כיתות הדרכה המכילות כ-56 עמדות מחשב המחוברות לאינטרנט בפס רחב בהם מתקיימים קורסים בתחום האוריינות הדיגיטלית לילדים ונוער, לקשישים, לאוכלוסייה הכללית ולמגזר הערבי והחרדי, המותאמות לצרכים הייחודיים של כל קבוצה.

    - פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המשרד בכתובת הבאה:	 http://most.gov.il/LEHAVA/Pages/LehavaCentersTable.aspx.

  - מטרת המכרז:

    - המשרד מבקש באמצעות מכרז זה להתקשר עם ספק לקבלת שירותי הפעלת פרויקט אוריינות דיגיטאלית.

    - בשלב הראשון, הספק הזוכה יידרש להפעיל 7 מרכזי לימוד קבועים חדשים וכן מספר מרכזי לימוד מרחביים, כהגדרתם להלן (להלן – השלב הראשון).

    - בשלב זה המשרד ימשיך להפעיל שלא באמצעות הספק את מרכזי הלימוד הקבועים הקיימים כיום. בנספח א'3 פירוט אודות התשתית הטכנולוגית הקיימת.

    - הספק יידרש להפעיל את המרכזים באמצעות תשתיות המחשב והטכנולוגיה המפורטות בנספח א'4 ובהתאם ללו"ז המפורט בנספח זה.

    - בשלב השני, ככל שהמשרד יהא שבע רצון מהשירות של הספק, המשרד ירחיב את ההתקשרות בהתאם לצורך ויעביר לאחריות הספק בהדרגה מרכז \ מרכזים נוספים מתוך 30 המרכזים הקיימים אשר מופעלים כיום בידי המשרד (להלן – השלב השני). יובהר כי הרחבת ההתקשרות עם הספק תיעשה בהתאם לתכנית עבודה אשר תוגש מטעם הספק ותאושר על ידי הועדה המקצועית שתלווה את הפרויקט ובכפוף להחלטת וועדת המכרזים.

    - אם וכאשר יועברו לאחריות הספק מרכז \ מרכזים קיימים יפעיל אותם הספק באמצעות תשתיות המחשב והטכנולוגיה המפורטות בנספח א'4.

    - על פי התכנית ובכפוף להסתייגויות ולתנאי מכרז זה, בסיום השלב השני אמור הספק להפעיל את הפרויקט כולו – הן את המרכזים החדשים, קבועים ומרחביים, והן את כל 30 המרכזים הקיימים (להלן – הפעלה מלאה).

  - יובהר כי המשרד לא מתחייב כי ירחיב את ההתקשרות עם הספק לשלב השני ולא מתחייב להעביר לספק אחריות להפעלת מספר כלשהו של מרכזים קיימים. ההחלטה בדבר הרחבת ההתקשרות לשלב השני נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - המשרד מעונין בשכירת שירותיו של ספק, שיהווה מפעיל-אינטגרטור, אשר יתכלל את תחומי הפרויקט, על כל רבדיו השונים, כך שהפרויקט יופעל בפריסה ארצית. עם זאת, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור מספר ספקים להפעלת מרכזים, כעת או בעתיד, ככל שימצא לנכון.

  - במכרז זה תתאפשר התאגדות לישות משפטית ייעודית לצורך הגשת מועמדות למכרז או הגשת הצעה משותפת של מספר גופים, כל עוד יוגדר מציע ראשי אחד שיחתום על כל מסמכי המכרז, ישא במלוא האחריות המוגדרת במכרז זה ויהווה נקודת ממשק בודדת מול נציג המשרד.

- מטרות פרויקט אוריינות דיגיטלית

  - הטמעת טכנולוגיית המידע והגברת המודעות לשימוש בה בקרב אוכלוסיות יעד.

  - הקניית ידע, מיומנויות והרגלי שימוש במחשב ובאינטרנט כמקור מידע וכפלטפורמה תקשורתית וקהילתית.

  - הכשרת מקבלי שירות בנושאים טכנולוגים מתקדמים; הרחבת דעת והשכלה באמצעים דיגיטליים בקרב כלל האוכלוסייה.

  - מתן אפשרות לשימוש בשירותי ממשל, בשירותים ציבוריים, באתרי לימוד (אנציקלופדיות, לקסיקונים, כתבי עת, לומדות וכיו"ב) באמצעות הדרכה, ליווי בשימוש במשאבי מידע, סיוע ועידוד.

  - הובלה ברמה הארצית בנושא צמצום הפער הדיגיטלי בקרב אוכלוסיית ילדי "דור העתיד".

  - שיפור יכולותיהם של ילדים ובני נוער מאוכלוסיות יעד כך שיוכלו להשתלב בעידן המידע ולרכוש את המיומנויות הנדרשות.

- תקציב הפרויקט

  - השלב הראשון של הפרויקט מוערך ב- 18-20 מיליון ₪ עבור הפעלה של 7 מרכזים קבועים ופעילות נוספת של מרכזים מרחביים לשנת פעילות.

  - המשרד מעריך שהפעלה מלאה של הפרויקט תיעשה עבור תמורה של כ-37.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לשנת פעילות.

  - המשרד רשאי לצמצם או להרחיב את היקף התקציב העומד לרשות הפרויקט לפי שיקול דעתו ובכפוף לזמינות תקציבית.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהא לשנה (12 חודשים) מיום חתימת הצדדים על ההסכם עם אופציה להאריך את ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן: תקופת האופציה), כך שסך כל ההתקשרות לא תעלה על חמש (5) שנים סה"כ וכן אופציה להרחיב את ההתקשרות עד לסכום שנתי כולל של 37.5 מיליון ₪ לשנה.

- הגדרות

  - אוריינות דיגיטלית – מיומנויות וכישורי למידה בכל הנוגע לעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות הוראת כלי האופיס, הכרת המחשב, מבוא לתכנות.

  - הדרכה בתחום המחשוב – הדרכת קורסי אופיס, עיצוב גרפי וכל תוכנה אחרת הנלמדת על גבי שימוש במחשב.

  - היחידה המזמינה או המזמין –  אגף מדע וקהילה שבמשרד המדע והטכנולוגיה.

  - המשרד – משרד המדע והטכנולוגיה.

  - השירותים נשואי המכרז – שירותי הדרכה בתחום האוריינות הדיגיטלית.

  - המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - המציע הזוכה / הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז ותכנית הפרויקט המוצעת – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - ועדה מקצועית – ועדה בראשות מנהל תחום אוריינות דיגיטלית, שתפקידיה, בין היתר, קביעת מדיניות הפרויקט ואופן הפעלתו, הגדרת הקריטריונים לבחירת הרשויות בהן יופעל וכן הגדרת הקריטריונים לבחירת מקבלי השירות אשר ישתתפו בו, אישור תכנית העבודה אשר תוגש על ידי הספק לכשייבחר ומעקב אחר ביצוע הפרויקט.

  - ערבות הצעה – ערבות המיועדת להבטיח את קיום הצעה למכרז וחתימה על הסכם התקשרות במקרה של זכייה.

  - ערבות ביצוע – ערבות המבטיחה את מילוי התחייבויות המציע על-פי תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים והסכם ההתקשרות.

  - מדריך – עובד הספק, שיעסוק בהדרכת קורסים בתכני אוריינות דיגיטלית במסגרת שירותי מכרז זה.

  - מרכז לימוד קבוע – מרכז לימוד שיסופק ע"י רשות מקומית, העומד בדרישות נספח ד'1, ובו יועברו קורסים באורח קבוע באמצעות מחשבים קבועים.

  - מרכז לימוד מרחבי – מרכז לימוד שיסופק ע"י רשות מקומית, העומד בדרישות נספח ד'1, ובו יועברו קורסים מדי פעם, בהתאם לתכנית העבודה השנתית שתאושר ע"י נציג המזמין, באמצעות מחשבים ניידים.

  - פער דיגיטלי – הבדלים בין אוכלוסיות שונות מבחינת מידת האימוץ של טכנולוגיות המידע והתקשורת.

  - קורס מרוכז – קורס (באורך מלא של 4/12/48 שעות) שיועבר במשך מספר ימים מרוכזים (לא בהכרח רצופים) במרכז לימוד מרחבי.

  - שנה אחרונה / שנים אחרונות – הספירה מתייחסת לשנה / שנים מהמועד האחרון להגשת הצעה למכרז, אלא אם כן מצוין אחרת.

  - שעה אקדמית – 45 דק'.

  - תואר אקדמי – תואר אקדמי אשר הוענק ע"י מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל ממוסד אשר ברשותו אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או תואר שהוענק ע"י השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג.

  - תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז וכן דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.

- תיאור הפרויקט והשירותים הנדרשים

  - המשרד מעונין להפעיל פרויקט אוריינות דיגיטאלית אשר ייתן מענה לקהל הרחב בהתאם למטרות הפרויקט כפי שהוגדרו בסעיף ‎2 לעיל.

  - השירות יינתן באחת או יותר מהדרכים הבאות:

    - מרכזי לימוד קבועים – הפעלת מרכז לימוד קבוע (כהגדרתו בסעיף ‎5.13 לעיל). בכל אחד ממרכזי הלימוד הקבועים יועסקו באופן קבוע מנהל סניף ו- 2 מדריכי קורסים;

    - מרכזי לימוד מרחביים - הפעלת מרכז לימוד מרחבי (כהגדרתו בסעיף ‎5.14 לעיל);

    - לימוד מרחוק:

      - שיטת לימוד זו תופעל בעת שתחליט על כך והועדה המקצועית.

      - מיום הודעת הועדה המקצועית בכתב לספק, יידרש הספק תוך 120 ימי עבודה להתחיל להפעיל את המערכת גם בשיטה זו.

      - בעת שידרוש נציג המשרד, הספק יידרש להעלות את כל תכני הקורסים למערכת ה"קמפוס" המקוונת. תכנים אלו יהיו נחלת הכלל. כל המעוניין בכך יוכל ללמוד קורסים באופן עצמאי בלימוד מרחוק מהמחשב הביתי שלו, באמצעות כניסה והרשמה למערכת ה- EDX.

  - על מנת להעריך את היקפי הפעילות הנדרשים לצורך מתן מענה במסגרת פרויקט אוריינות דיגיטאלית בכוונת המשרד לצאת בקול קורא לרשויות מקומיות. בתם המיפוי יקבע המשרד את היקף וסוג הפעילות לה תהיה זכאית כל רשות.

  - נציג המשרד יעביר לספק הזוכה תכנית עבודה שנתית, לביצוע קורסים ומתן מענה לרשויות השונות.

  - הספק לא יגבה כל תשלום שהוא ממקבלי השירות בגין השתתפותם בפעילות הכלולה במכרז זה, לרבות דמי רישום. במקרה של שינוי מדיניות גביית התשלום, תועבר הודעה מראש לספק, ובהתאם יידרש הספק לגבות את התשלום בהתאם להנחיות המשרד.

  - הספק יפעיל, לצרכיו הוא, על חשבונו, עובדי מנהלה, לוגיסטיקה, מזכירות, קליטת נתונים, עיבוד נתונים על מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז, בלוחות הזמנים הנדרשים.

  - ביצוע הפעילות האדמיניסטרטיבית במסגרת מכרז זה, לרבות משרד ו\או כל האמצעים הנדרשים לצורך כך, הינו באחריותו המלאה של הספק.

  - היקף פעילויות ההדרכה:

    - כאמור, זהות הרשויות במסגרתן יופעל הפרויקט, וכן היקף הפעילות בכל רשות, ייקבעו ע"י המשרד והועדה המקצועית.

    - כל קורס ימנה לכל הפחות 10 מקבלי שירות ומקסימום 25 מקבלי שירות.

    - במידה ויוצע לפתוח קורס לאוכלוסייה מסוימת שצפוי לכלול מספר משתתפים קטן מ-10 משתתפים, הספק יעביר בקשה בכתב לנציג המשרד. עבור קורס שיאושר ע"י נציג המשרד מראש ובכתב יקבל הספק תמורה מלאה.

    - על פי הערכה, הפרויקט יכלול במהלך תקופת ההתקשרות (ההערכה הינה לחמש שנים):

      - במרכזי הלימוד הקבועים:

        - 400 קורסים באורך 4 שעות.

        - 400 קורסים באורך 12 שעות.

        - 400 קורסים באורך 48 שעות.

        - 4,000 יחידות גלישה חופשית (באורך שעתיים כל יחידה).

(יובהר כי פירוט זה הינו לפעילויות נוספות, מעבר לאלו שייכללו בריטיינר החודשי – ר' סעיף 4 לדרישות הנוספות בנספח ב'11).

      - במרכזי הלימוד המרחביים:

        - 300 קורסים מרוכזים באורך 4 שעות.

        - 1,000 קורסים מרוכזים באורך 12 שעות.

        - 500 קורסים מרוכזים באורך 48 שעות.

        - 6,400 יחידות גלישה חופשית (באורך שעתיים כל יחידה).

    - יודגש כי מדובר בהערכה בלבד וכי המשרד אינו מתחייב לכמות הקורסים (רגילים או מרוכזים) שיופעלו ברחבי הארץ בפועל. כמות הקורסים שתידרש תלויה בצרכי המשרד.

- תנאי סף

  - תנאי סף מנהליים:

    - המציע הינו עמותה או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי ו/או עוסק מורשה.

    - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

    - אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.

    - אם המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.

    - אם המציע הינו גוף משפטי המאוגד כחברה או כשותפות רשומה, הוא אינו "חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.

    - צירוף הצהרה/ות שהמציע לא מעסיק או מתקשר עם נותן שירות במסגרת הפרויקט שלא עומד בדרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין, כנדרש בתקנות המצורפות בנספח ג'2 להסכם.

    - אם המציע הוא תאגיד - במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2016 או מוקדם מכך.

    - ערבות הצעה - מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית לא צמודה מקורית, בלתי-מותנית וברת חילוט על סך של 500,000 ₪ על שם המציע שתהא בתוקף עד לתאריך המצוין בסעיף ‎2 ("ריכוז מועדים") בהתאם לסכום ועל-פי הנוסח האמורים בנספח ב'6. ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז. המציע שיזכה במכרז, יחליף ערבות זו בערבות לביצוע ההסכם כנדרש להלן.

הצעה שתכלול ערבות אשר אינה עומדת בדרישה של סכום הערבות ו/או תוקף ו/או נוסח תואם תיפסל על הסף.

  - תנאי סף מקצועיים:

    - המציע:

      - המציע בעל מחזור כספי של 15 מש"ח בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

      - המציע סיפק שירותי הדרכה בתחום המחשוב בהיקף של 150 קורסי הדרכה (כל קורס באורך שלא יפחת מ- 10 שעות אקדמיות) עבור 10 מקבלי שירות שונים לפחות בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

      - המציע סיפק שירותי הדרכה בתחום המחשוב באמצעות 50 מדריכים בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות לפחות.

תנאי הסף המנויים בסעיפים ‎7.2.1.2-‎7.2.1.3 יכולים להתקיים במציע באמצעות קבלן משנה ובלבד שלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף כאמור יוצג הסכם התקשרות או מסמך הבנות בין המציע לבין קבלן המשנה.

    - מנהל הפרויקט:

      - בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

      - בחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון בניהול פרויקט אחד לפחות שכלל במצטבר: היקף מחזור כספי של 5 מש"ח, הפעלת מערך של 15 מדריכים שונים בפריסה ארצית (לעניין סעיף זה- פריסה ארצית תיחשב הפעלת לפחות 4 אתרים שונים בלפחות שני אזורים גאוגרפיים מתוך ארבעת האזורים הבאים: צפון, מרכז, ירושלים ודרום).

    - אחראי הדרכה:

      - בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בתחומי ההדרכה ו/או חינוך ו/או  B.ED.

      - בעל ניסיון של שלוש שנים במהלך חמש השנים האחרונות (שנים), בניהול תכניות הכשרות ומשאבי הדרכה, ובליווי ופיקוח על הדרכה וכן עומד בשני התנאים המצטברים הבאים:

        - ניהל 75 קורסים (קבוצות) במהלך תקופה של שנה (12 חודשים) אחת לפחות מתוך חמש השנים האחרונות.

        - ניהל 40 מדריכים במהלך תקופה של שנה (12 חודשים) אחת לפחות מתוך חמש השנים האחרונות.

    - אחראי פיתוח תוכן:

      - בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

      - בעל ניסיון של שלוש שנים במהלך חמש השנים האחרונות, בפיתוח תכניות למידה בתחום האוריינות הדיגיטלית, במהלכן פיתח או היה שותף לפיתוח של שלושה קורסים שונים בתחומי האוריינות הדיגיטאלית (כל קורס באורך 10 שעות אקדמיות לפחות), וכן ליווה או הנחה את צוותי ההדרכה בקורסים הנ"ל.

- מסמכים נדרשים שיש לצרף בהגשת ההצעה

להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

  - חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף ‎11 להלן.

  - העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע), לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.1.1 לעיל. אם המציע הוא עמותה, עליו להעביר אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף למועד הגשת ההצעה.

  - אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף, להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.1.2 לעיל. אם המציע  עמותה, יצרף העתק אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת, להוכחת העמידה בתנאי סף ‎7.1.4 לעיל.

  - אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

  - אם המציע הוא תאגיד - יצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לשנת 2016 או מוקדם מכך לרשם החברות, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ‎7.1.7. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

  - ערבות הצעה מלאה וחתומה, על פי הנוסח המדויק בנספח ב'6, להוכחת עמידת המציע בתנאי ‎7.1.8 סף לעיל.

  - פרטים אודות ניסיונו של המציע, כנדרש בסעיף ‎7.2.1 לעיל. הניסיון הנדרש על-פי סעיף זה יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה, הכל לפי הנדרש בטבלאות שבנספח זה (נספח ב'2).

  - מספר מדריכי המחשוב שבאמצעותם העניק המציע שירותי הדרכה בשלוש השנים האחרונות, חתום ע"י מורשה חתימה מטעם המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו (נספח ב'3).

  - פרטים אודות השכלתם וניסיונם של חברי צוות ניהול הפרויקט, כנדרש בסעיפים ‎7.2.2-‎7.2.4 לעיל. הניסיון הנדרש ימולא על פי הפורמט הנדרש בנספח זה, בצירוף הצהרה וחתימה של כל אחד מחברי צוות ניהול הפרויקט: מנהל הפרויקט, אחראי ההדרכה, אחראי פיתוח התוכן (נספח ב'4).

  - קורות חיים ומסמכים רלוונטיים המעידים על הכשרתם וניסיונם של מנהל הפרויקט, אחראי ההדרכה ואחראי פיתוח התוכן, לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף ‎7.2.2-‎7.2.4 הרלוונטיים לעיל. לגבי אחראי פיתוח התוכן נדרש לצרף סילבוס של התכניות שפיתח וכן מסמך בכתב מהגורם המזמין עבורו סופק השירות.

  - אישורי השכלה רלוונטיים המעידים על ההשכלה האקדמית של מנהל הפרויקט, אחראי ההדרכה, אחראי פיתוח התוכן, לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף ‎‎7.2.2-‎7.2.4 הרלוונטיים לעיל:

    - העתק תואר אקדמי שנרכש במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

    - במקרה שהתואר ממוסד אקדמי מחו"ל יש להמציא בנוסף להעתק התואר גם אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

    - במקרה שהתואר הוענק ע"י שלוחה של מוסד אקדמי מחו"ל יש להמציא בנוסף להעתק התואר גם אישור המל"ג כי המוסד שהעניק את התואר החזיק ברישיון מהמל"ג בתקופה הרלוונטית.

  - על המציע להגיש במסגרת הצעתו במכרז תכנית עבודה לפרויקט "אוריינות דיגיטלית" (סילבוס), המבוסס על טווחי הזמן שנקבעו במכרז זה לביצוע העבודות, בכפוף ללו"ז שיאושר ע"י נציג המשרד (נספח ב'5):

    - חזון פדגוגי של הפרויקט, מטרות, יעדים ואופן בחינתם.

    - לוח גאנט של השיעורים והתכנים שיועברו בקורסים השונים.

    - דוגמאות ל-4 מערכי שיעור בקורסים בנושאים שונים בתחומי אוריינות דיגיטלית או הדרכת מחשוב.

    - תכנית ההכשרה והבקרה על צוות ההדרכה בפרויקט.

  - המציע נדרש לצרף בנוסף שני סילבוסים של קורסים קודמים בתחומי האוריינות הדיגיטלית שיכללו את הפרטים הבאים: מיקום הפרויקט (רשות מקומית או ישוב), גילאי הקבוצות, מספר המשתתפים, לוח גאנט של השיעורים, פירוט תכני מערכי השיעור שהועברו במסגרת קורס זה, תכנית ההכשרה והבקרה על צוות ההדרכה בפרויקט, איש קשר מטעם מזמין הפרויקט, מספר טלפון נייד של איש הקשר (אפשר לצרף שני סילבוסים שכללו בתוכם את מערכי השיעור שנדרשו בסעיף ‎8.12.3 לעיל.

  - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד (נספח ב'7).

  - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'8).

  - התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (נספח ב'9).

  - הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח ב'10).

  - הצעת מחיר, לרבות טבלת העזר שחובה למלא ולצרף עבור רכיב מס"ד 1 (נספח ב'11).

  - אישור רואה חשבון כי המציע הוא בעל מחזור עסקים שנתי ממוצע של 15,000,000 ₪ לכל הפחות, ב- 3 השנים האחרונות ((2014, 2015, 2016) – לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ‎6.1.6 לעיל. האישור יוגש בהתאם לנדרש בנספח ב'12 למסמכי המכרז.

  - העתק אישור התשלום לבנק הדואר עבור רכישת נספחי הציוד.

  - מסמך בשפה העברית המתאר את פרופיל המציע.

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור בסעיף ‎21.2 לפרק זה.

  - מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז, מסמכי שאלות ההבהרה שיפורסמו ע"י המזמינה והסכם ההתקשרות בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה (נספח ב'1) וההסכם (נספח ג') ייחתמו גם ע"י מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.

  - משרד המדע והטכנולוגיה רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

- עיון במסמכי המכרז ורכישת רשימות נספחי הציוד הטכנולוגי הקיים כיום בפרויקט

  - ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט www.most.gov.il תחת לשונית "מכרזים".

  - תשלום לרכישת נספחי ציוד- "נספחי ציוד טכנולוגי המסומנים כנספחי א'3- מצב קיים" ייעשה באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר, לחשבון מס' 24394-1 המנוהל בסניף 001 רח' יפו, ירושלים. על המציע לדאוג כי בעת הנפקת הקבלה בבנק הדואר, היא תכלול את שם המכרז ומספרו.

  - מציעים אשר מעוניינים להגיש הצעתם למכרז ולקבל את נספחי הציוד הרלוונטיים למכרז, יידרשו להגיע אל נציגת המשרד הגברת יעל ימין ולהציג בפניה קבלה ע"ס 500 ₪ ששולמה לחשבון בנק הדואר של המשרד וכן נספח חתום לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (המצורף בנספח ב'9). לאחר הצגת המסמכים, נציגת המשרד תעביר להם דיסק CD ובו נספחי הציוד הרלוונטיים למכרז.

  - המציע יידרש לצרף העתק מאישור התשלום לבנק הדואר על רכישת נספחי הציוד למסמכי הגשת ההצעה.

  - יובהר כי כל מציע שיגיש הצעתו למכרז מחויב ברכישת נספחי הציוד וקריאתם בקפידה בטרם יגיש הצעתו למכרז.

- משלוח ההצעה

  - את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים כמפורט לעיל, יש להכניס למעטפה ואת הצעת המחיר כמפורט בסעיף ‎12.1.1, בשלושה (3) עותקים: שני עותקים מודפסים (מקור והעתק) וכרוכים ועותק שלישי על גבי CD (הקבצים יהיו שמורים בפורמטים הדיגיטליים docx ו-xlsx ולסגור את המעטפה. על המעטפה יש לציין: "מכרז מס' 21/2017 להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף מושחר.

  - כל מסמכי המקור (מסמכים, חתימות וכד') ירוכזו בעותק אחד - עותק המקור. על עותק זה ירשם באופן ברור ובאותיות גדולות - "מקור". יובהר כי העותק המודפס המופיע בעותק המקור, הוא הקובע והמחייב במקרה של אי התאמה כלשהי בין המקור לעותקי ההצעה.

  - המציע יכניס את המעטפה לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע והטכנולוגיה, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש כמפורט בסעיף ‎2 ("ריכוז מועדים"), עד השעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

  - המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים ולפרסם זאת באתר האינטרנט של המשרד. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

  - מובהר בזה כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים עד לתאריך והשעה האמורים בסעיף ‎‎2 לעיל. בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה. מומלץ להגיש את ההצעות זמן מספיק מראש, כדי שלא לאחר בהגשתן עקב עיכובים ותקלות שונות.

  - המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאים או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכול לפי שיקול  דעתו של המזמין.

  - בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז.

  - כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט בפתיח למסמכי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שניתנו או שיינתנו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

  - המזמין לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המזמין רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק הימנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמזמין, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

  - הגשת הצעה משמעה התחייבות המציע לביצוע הפעילות אשר גובשה כיוזמה למכרז זה, בהתאם לדרישות המפורטות בנספח א'1.

- מבנה ותכולת ההצעה

  - ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כחלק ב'. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

  - כל מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד.

  - הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

- הצעת מחיר ותמורה

  - הצעת מחיר:

    - הצעת המחיר (נספח ב'11) – הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה נוספת עליה ייכתב "הצעת מחיר", שתיכלל בתוך מעטפת ההצעה הכללית.

    - הצעת המחיר בנויה מ-4 תחומים:

      - מחיר הקמה חד פעמית.

      - מחיר חודשי (ריטיינר) למרכז קבוע אחד.

      - מחיר חודשי לכל מרכזי השירות בפריסה ארצית- עלויות מטה, הנהלה וכלליות, לרבות שירות help desk  לכל המרכזים (הקבועים והמרחביים) שיפעיל הספק.

      - מחיר לפי תפוקות משתנות.

    - 4 התחומים כוללים מספר פירוטים שונים. יש לשים לב להגדרת היחידה שהמציעים נדרשים לתמחר.

    - המציעים נדרשים למלא כל תא בשתי העמודות הריקות: "מחיר ליחידה" ו"מחיר לכל תקופת ההתקשרות (כמות יח' משוערת לתקופת הפרויקט * מחיר ליחידה) (ללא מע"מ)" בסכומים בש"ח, ללא מע"מ.

    - במקרה של שגיאת חישוב בין 2 העמודות המוזכרות בסעיף ‎12.1.3 לעיל, יגבר הכתוב בעמודה "מחיר ליחידה" וזו העמודה שתילקח בחשבון להשוואת הצעות המחיר וכן לתשלום שיועבר לספק.

    - המציעים נדרשים לסכום את כל התאים בעמודת "סה"כ הצעת מחיר לכל תקופת הפרויקט (כמות יח' * מחיר ליחידה") ולכתוב את הסכום בתא הנדרש בתחתית הצעת המחיר (פעם לא כולל מע"מ ופעם כולל מע"מ).

    - יש למלא את ההצעה בכתב יד ברור או להקלידו ולהגישו מודפס בהתאם לפורמט נספח ב'11.

    - בנוסף, נספח הצעת המחיר כולל רשימה של תמורות כספיות להקמת מרכזי לימוד במחירים סגורים שהוגדרו ע"י המשרד לפי סוג המרכז (קבוע או מרחבי) וכן מספר המחשבים שבו. תשלום עבורם יבוצע בתם כל חודש בו הוקם מרכז לימוד, לאחר אישור נציג המשרד את השלמת ההקמה. ראו טבלת התמורות הכספיות בנספח ב'11.

  - תנאי תשלום- אבני דרך:

    - התשלום לספק יתבצע על פי תנאי התשלום הבאים:

      - עבור ההקמה החד פעמית ישולם לספק תשלום חד פעמי, לאחר אישור נציג המשרד בכתב שהספק סיים את הקמת המערך הטכנולוגי באופן מלא, כנדרש בנספח א'4.

      - עבור ריטיינר לכל מרכז לימוד קבוע שהופעל במהלך אותו חודש, יועבר לספק תשלום בתם כל חודש, בהתאם למספר המרכזים הקבועים שהופעלו, לאחר אישור דוח הביצוע החודשי ע"י נציג המשרד.

      - עבור הקמת כל מרכז שירות חדש (קבוע או יחידת שירות ניידת) ישולם לספק תמורה חד פעמית בהתאם למובא להלן בנספח א'1 בסעיף ‎9, לאחר אישור נציג המשרד בכתב שהספק סיים את הקמת המרכז או יחידת השירות הניידת.

יובהר כי לא תועבר תמורה על העברת מרכז קבוע ממבנה אחד לאחר.

      - עבור עלויות מטה, הנהלה וכלליות, שירותי help desk לכל מרכזי השירות (קבועים ומרחביים) בפריסה ארצית, ישולם לספק סכום כולל, לאחר אישור דוח הביצוע החודשי ע"י נציג המשרד.

      - עבור התפוקות המשתנות שבוצעו במהלך תקופת דוח הביצוע החודשי ישולם לספק, לאחר אישור דוח הביצוע החודשי ע"י נציג המשרד ובהתאם לתוכנית שאושרה מראש על ידי הגורם המוסמך במשרד.

    - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח ביצוע חודשי ומסמכים בהתאם לשלבים שייקבעו במסגרת החוזית, זאת לאחר אישור דו"ח הביצוע החודשי על-ידי המזמין.

    - המשרד ישלם לספק בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 1.4.3 ועל-פי קבלת חשבונית ואישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ולאחר שיוברר כי הספק עמד בכל דרישות המזמין, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפנייה מטעם המציע אל חשב המשרד.

    - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

    - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

    - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

- בחירת ההצעה הזוכה

  - ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של המשרד (להלן: "ועדת המכרזים").

  - אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יבוססו על איכות (50%) ומחיר (50%), ויהיו על פי אמות המידה והמשקולות שיפורטו בסעיפים ‎13.7-‎13.8.

  - לצורך בחינת האיכות על ידו, המזמין רשאי למנות ועדת משנה לבדיקת ההצעות, אשר רשאית, בין היתר, לשוחח עם הגורמים להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות השירותים בכל דרך שימצא לנכון. ועדת המשנה תנקד כל מציע על פי המשקולות כמפורט בסעיף ‎13.7 להלן. המזמין רשאי להורות לוועדת המשנה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, אצל כל המציעים או חלקם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה.

  - לצורך בחינת איכות הפרויקט המוצע המזמין ימנה ועדת משנה, אשר תבחן ותעריך את רמת הפרויקט מבחינה מקצועית.

  - תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:

    - שלב  א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

    - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות ע"י ועדת משנה, בהתאם למפורט להלן בסעיף ‎13.7.

    - שלב ג': חישוב ציון המחיר.

    - שלב ד': חישוב הציון הכולל.

  - שלב א': עמידה בתנאי הסף

    - בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף - תיפסל.

    - בנוסף לתנאי הסף כפי שצוינו בסעיף ‎‎7 לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות למציע בדיקות ביטחוניות ו/או כלכליות, ו/או מקצועיות כפי שימצא לנכון. אי-עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת המשרד, עלולה לפסול את המציע.

  - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות (50%)

הצעה שעמדה בכל תנאי הסף, תעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות.

בדיקת האיכות תהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:

| הפרמטר הנבדק | פרמטר איכות | משקל בציון האיכות |
| --- | --- | --- |
| המציע | שנות ניסיון המציע בניהול פרויקטים של הדרכה בתחומי המחשוב | 10% |
|  | ניסיון המציע בהפעלת פרויקטים של הדרכה בפריסה ארצית | 10% |
|  | תכנית עבודה לפרויקט "אוריינות דיגיטלית", כפי שהוצגה בנספח ב'5 | 20% |
|  | שביעות רצון לקוחות מהמציע | 10% |
| מנהל הפרויקט | ניסיון מקצועי | 10% |
| אחראי הדרכה | השכלה וניסיון מקצועי | 10% |
| אחראי פיתוח תוכן | השכלה וניסיון מקצועי | 5% |
| ראיון ומצגת | בהתבסס על הקריטריונים המפורטים בסעיף ‎13.7.8 מטה | 25% |
|  | סה"כ | 100% |

    - שנות ניסיון המציע בניהול פרויקטים של הדרכה בתחומי המחשוב (10% מניקוד האיכות):

בסעיף זה ייבחן ניסיונו של המציע בשלוש השנים האחרונות. עבור כל שנה בה המציע ניהל קורסים בתחומי המחשוב בהיקף פעילות הקורסים (כאשר כל קורס כלל 10 מקבלי שירות ו-10 שעות אקדמיות) בשנה, לפי החלוקה הבאה:

- עבור כל שנה בה ניהל 150-249 קורסים יקבל 4 נק'.

- עבור כל שנה בה ניהל 250 קורסים ויותר יקבל 10 נק'.

    - ניסיון המציע בהפעלת פרויקטים של הדרכה בפריסה ארצית (10% מניקוד האיכות)

בסעיף זה ייבחן ניסיונו של המציע בשמונה השנים האחרונות. בסעיף זה יוענקו 2 נק' עבור כל פרויקט הדרכה שהמציע ניהל ארגונית בפריסה ארצית ועד ל-10 נקודות עבור 5 פרויקטים מסוג זה. הניסיון יפורט בנספח ב'2 לחוברת ההצעה. לעניין סעיף זה, "פריסה ארצית" תיחשב להפעלת פרויקט הדרכה ב-10 רשויות שונות הממוקמות בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים (מתוך 4 האזורים הגאוגרפיים הבאים: צפון, דרום, מרכז, ירושלים) ברחבי הארץ במקביל.

    - תכנית עבודה לפרויקט "אוריינות דיגיטלית" שהוצגה בנספח ב'5 (20% מניקוד האיכות)

ועדת משנה של המשרד תנקד את התכנית שהוצגה ע"י כל מציע בנספח ב'5 על סמך הפרמטרים הבאים:

| פרמטר | משקל |
| --- | --- |
| חזון פדגוגי לפרויקט ומטרות | 5% |
| הצעה לאופן ניהול הפרויקט ואופן השגת יעדי הועדה המקצועית בדגש על הדרכים ליצירת מחויבות אצל המשתתפים בקורסים | 10% |
| הרמה המקצועית של מערכי השיעור (בהסתמך על 10 מערכי השיעור שצורפו וכן על שני הסילבוסים של קורסים קודמים שיצורפו להצעת המציע) | 25% |
| התאמת מערכי השיעור לקהלי היעד השונים בפרויקט (בהסתמך על 4 מערכי השיעור שצורפו וכן על שני הסילבוסים של קורסים קודמים שיצורפו להצעת המציע) | 30% |
| פדגוגיה רגישת מגדר (בהסתמך על 4 מערכי השיעור שצורפו וכן על שני הסילבוסים של קורסים קודמים שיצורפו להצעת המציע) | 10% |
| פירוט הליך הבקרה והפיקוח על ביצוע הפרויקט אשר יתבצע על-ידי המציע | 20% |
| סה"כ | 100% |

    - שביעות רצון לקוחות מהמציע (10% מניקוד האיכות):

המציע יצרף להצעתו רשימה של לקוחות אשר להם סיפק שירות הדומה לשירותים הניתנים במסגרת מכרז זה, בחמש השנים האחרונות, ואת פרטי ההתקשרות עמם.

הלקוחות יעניקו למציעים ציון מספרי מ- 1 עד 10 בכל אחד מהקריטריונים המפורטים מטה. הציון הכללי עבור סעיף זה יורכב מממוצע הציונים המשוקללים שיינתנו על-ידי הלקוחות. אם המציע עבד בעבר עם המשרד, התרשמות המשרד ממנו תזכה למשקל כפול.

הפנייה ללקוחות תיעשה בהתאם למספר שנות הניסיון של הלקוח עם המציע, היקף העבודה שנעשתה עבור הלקוח ותכניה. המשרד רשאי לפנות לכל הלקוחות או לחלקם, אך בכל מקרה תיעשה פנייה למספר שווה של לקוחות עבור כל מציע. תיערכנה שיחות טלפון עם הלקוחות ואלו יישאלו על שביעות רצונם מהשירות שסיפק המציע, ע"פ הקריטריונים הבאים:

      - עמידה בלוחות זמנים – 20%

      - הרמה המקצועית של מדריכי הקורסים – 20%

      - היקף מסיימי הקורסים ביחס למספר המתחילים- 20%

      - שירותיות והיענות לצרכי הלקוח – 20%

      - התרשמות כללית – 20%

    - מנהל הפרויקט (10%):

      - עבור כל פרויקט נוסף שעומד בהיקפים הנדרשים בתנאי הסף ‎7.2.2.2 לעיל בחמש השנים האחרונות, יתקבל ניקוד של 5 נק' ועד לניקוד מקסימלי של 10 נק' עבור 2 פרויקטים נוספים (3 סה"כ).

    - אחראי הדרכה (10%):

      - בעל תואר אקדמי שני ינוקד ב-2 נק'.

      - עבור כל שנה נוספת מעבר לשנה אחת, בה עמד בדרישת שני הסעיפים -‎7.2.3.2.1‎-  ו-7.2.3.2.2 לעיל, יתקבל ניקוד של 2 נק' ועד לניקוד מקסימלי של 8 נק' עבור 4 שנים נוספות (5 סה"כ).

    - אחראי פיתוח תוכן (5%):

      - בעל תואר אקדמי שני, אשר אחד מן התארים שלו הינו בתחומי החינוך ו/או  B.ED ינוקד ב-2 נק'.

      - עבור כל קורס נוסף שפותח בחמש השנים האחרונות ועומד בנדרש בתנאי הסף ‎7.2.4.2‎ לעיל, יתקבל ניקוד של 1 נק' ועד לניקוד מקסימלי של 3 נק' עבור 3 קורסים נוספים (6 סה"כ).

    - ראיון עם צוות המציע והצגת מצגת (25%):

צוות המציע, שיכלול את מנהל הפרויקט, אחראי פיתוח התוכן ונציג בתפקיד ניהולי בהנהלת המציע יזומנו למשרדי המזמין, ירואיינו ע"י ועדת משנה של המשרד וינוקדו על סמך הפרמטרים הבאים:

| פרמטר | משקל |
| --- | --- |
| התאמת התוכנות הניהוליות להפקת נתונים לצרכי המשרד | 30% |
| בקיאות הצוות בפיתוח והטמעת קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים (MOOCS) | 20% |
| התרשמות מיכולת הצוות לנהל פרויקט בלתי פורמלי מורכב ומבוזר (מבחינה גאוגרפית וכן במגוון השירותים) | 15% |
| התרשמות מיכולת הצוות לנהל פרויקט עבור מגזרי אוכלוסייה שונים | 10% |
| בקיאות הצוות במגוון סוגי קורסים בתחומי האוריינות הדיגיטלית | 10% |
| התייחסות לפדגוגיה רגישת מגדר | 10% |
| התרשמות אישית, יחסי אנוש, ייצוגיות | 5% |
| סה"כ | 100% |

    - רק הצעות בעלות ציון איכות כולל של 70% לפחות תועברנה לשלב הבא. עם זאת, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לפסול הצעות שציון האיכות המשוקלל שלהן נמוך מ-70%, אך לא מ-60%.

  - שלב ג': חישוב ציון המחיר (50%)

    - עבור הצעה שעמדה בסף האיכות- כהגדרתו בסעיף ‎13.7.8 יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת.

    - ההתייחסות תהיה לסכום עלות הפעלת הפרויקט למשך שנה אחת, לכל מציע, כולל מע"מ, כפי שנדרשים המציעים למלא בנספח ב'11.

    - למען הסר ספק, הסכומים האמורים בסעיף זה יחושבו בתוספת שיעור המע"מ לפי שיעורו במועד האחרון להגשת ההצעות.

    - ציון המחיר יחושב באופן הבא:

יתבצע נרמול של הצעות המחיר המשוקללות, כפי שתתקבלנה בחישוב שבסעיף ‎13.8.2, על-ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת והכפלת התוצאה ב- 100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ- 100 להצעות האחרות.

| ציון מחיר מנורמל | = | 100 | * | עלות ההצעה הנמוכה ביותר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | עלות ההצעה הנבחנת |  |

  - שלב ד': חישוב הציון הכולל

    - הציון הכולל של כל הצעה הוא ציון המשוקלל מציון האיכות (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎13.7) וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎13.8) לפי הנוסחה הבאה:

| ציון כולל | = | (50% * ציון איכות משוקלל) + (50% * ציון מחיר משוקלל) |
| --- | --- | --- |

המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר ידורג ראשון.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בסעיף ‎8.21 לעיל, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

    - ועדת המכרזים רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד הזוכה שנבחר באופן הנ"ל, ולקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר מאיזו סיבה שהיא עם המזמין, יבוא במקומו המציע שידורג אחריו. הצעות המציעים לא יפקעו ויהיו תקפות למשך 120 יום מיום הודעת הזכייה, וזאת למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או לא ימלא אחר ההסכם שיחתם עם המזמין, מכל סיבה שהיא וההסכם יבוטל.

    - על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצעו המחירים הנמוכים ביותר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הנמקה, בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע כך שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו למשרד, הכול לפי שיקול דעת המזמין. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה. במיוחד אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי אם על-ידי קבלתה הוא עלול לחרוג מהסכום המאושר בתקציב המזמין או מהאומדן שעשה (ככל שיעשה אומדן שכזה).

- הבהרות, שינויים ותיקון פגמים

הליך פניית הספקים בשאלות הבהרה הנוגעות למכרז ואופן קבלת המענה ממשרד המדע והטכנולוגיה הם כדלהלן:

  - שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב במסמך Word באמצעות הדוא"ל: Digital@most.gov.il  יש לוודא הגעת המייל בטלפון מס' 02-5411137. שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין.

  - הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

  - על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב.

  - פנייה ובה פירוט כאמור תימסר למשרד לא יאוחר מן המצוין בסעיף ‎2 ("ריכוז מועדים"). מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

  - המענה לפניות הספקים יפורסם באתר האינטרנט של המזמין. עד לשבעה ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות יעדכן המזמין פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד הנקוב בסעיף ‎‎2 לעיל. למען הסר ספק המסמך ירכז את כלל השאלות שהופנו למשרד לצד המענה. הפרוטוקול יחייב את הספקים וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

  - באחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות ובפרוטוקול כנס הספקים – ככל שיהיה כזה – ולצרפם להצעתם.

  - יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את המזמין אלא אם נערכו בכתב על ידי המזמין או מי שהוסמך על ידו לצורך כך. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור יהיו מחייבים וייחשבו כחלק ממסמכי המכרז. כל הבהרה שניתנה על ידי המזמין תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

  - כל תשובה של המזמין או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הפרשנות שיקבע המזמין תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המזמין. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המזמין.

  - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז ו\או כל פרט המוזכר במסמכי המכרז השונים. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, ותהא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו. כמו-כן תהיה הועדה רשאית לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה בה טעות או פגם.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין, בדרך ובתנאים שיקבע.

- גילוי מידע

  - ועדת המכרזים או מי שהיא תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסולה. זכה המציע, ולאחר מכן התברר למשרד כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי המזמין לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

  - ועדת המכרזים והמזמין שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שוועדת המכרזים והמזמין יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

  - המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למשרד.

  - ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

- זכויות המזמין

  - המזמין רשאי לבחור מספר זוכים או לפצל את השירות הנדרש ביניהם, והכל בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנותיו.

  - המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/או בהסכם. היה והמזמין יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט ו/או בהסכם, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המזמין.

  - למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, הכל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

  - המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה. המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לגבי כל התנאים.

  - מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, יילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

  - המזמין רשאי לבטל את המכרז.

  - המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

  - בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשי החתימה במשרד, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

  - מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- יחסי הצדדים

  - השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, הכשרתם, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, ניהולם השוטף, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, הערכתם מעת לעת, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הספק.

  - הספק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הספק, ולא של המזמין. בנספח ב'8 מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הספק.

  - הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי הזמנת המשרד.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הספק, ייחשב הספק כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי אחריותו על פי דין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות הסכם זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

  - הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

  - חובת הספק היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק הסכם קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל הסכם התקשרות שיחתם על פי מכרז זה.

  - הספק אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, או להעביר את ביצוע ההסכם כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב החתומה על ידי מורשה החתימה של המשרד. הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחסי הסכם כלשהם בין המשרד לבין מפיק אחר, והספק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים.

- פיקוח

  - העבודה תוזמן על ידי אגף מדע וקהילה, משרד המדע והטכנולוגיה, וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי האגף.

  - המזמין רשאי בכל עת לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המזמין ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שיידרשו על ידי המזמין ו/או נציגו, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המזמין לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, ואף לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המזמין לא פוטר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת מאת המזמין. על הספק לראות בכך השלמה, חידוד והסבר להוראות ותנאי מכרז זה.

- ניגודי עניינים

  - הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

  - הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

  - הספק יבחר את עובדיו ואת קבלני המשנה שלו לצורך מתן השירותים משיקולים ענייניים בלבד ובהתאם לכל דין.

  - במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין והספק ישתף עמו פעולה.

- התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב, בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך 14 יום מיום שנמסר לו ההסכם לחתימה, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו.

  - המציע הזוכה ימציא ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לפקודת המשרד על-פי הנוסח המפורט בנספח ג'1, בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד שלושה חודשים.

  - ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הספק, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו.

  - בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההסכם ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו של הספק במכרז ו/או בהסכם בהודעה בכתב לספק, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לספק הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והספק לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה, והכול בכפוף לקבוע בהסכם ההתקשרות נספח ג'. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הספק יגיש למשרד את הערבות הנ"ל, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

  - במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף ההסכם, מתחייב המציע למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות הסכם זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

  - בהתאם להנחיות פיקוד העורף ורח"ל הספק עשוי להידרש להפעיל את הפרויקט גם במסגרת שעת חירום.

  - מנהל הפרויקט יועסק ישירות על ידי המציע ולא יהיה עובד של קבלן משנה.

  - הספק מתחייב כי יעמוד לפחות ב- 80% מהיקף תכנית העבודה שאושרה ע"י הוועדה המקצועית מטעם המשרד.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז ונימוק למניעת החשיפה, וכן לצרף עותק נוסף מושחר. כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של המכרז – אשר ייחשפו אף מבלי שתשלח למציע הודעה.

  - בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת הוועדה.

- פרסום התקשרות

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם ההסכם הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

  - ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסם ההיתר או ההתקשרות.

  - ספק העלול להיפגע מפרסום ההסכם רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם, ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בהחלטת הממשלה.

  - המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות הספק כאמור בסעיף 22.2 לעיל אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לספק כתוצאה מפרסום המידע.

  - דחה המשרד התנגדות לפרסום כאמור בסעיף ‎22.3 לעיל, יהיה רשאי הספק לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בהחלטת הממשלה. המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה, באם הוגשה כאמור.

בכבוד רב

רן בר

יו"ר ועדת המכרזים

משרד המדע והטכנולוגיה

| תאריך |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח א'1 – מפרט שירותים מנהלתי-לוגיסטי

- כללי:

  - המשרד מעונין בשכירת שירותיו של ספק, אשר יספק שירותי הדרכה בתחום האוריינות הדיגיטלית בהתאם לדרישות המכרז, בשלושה אופני פעילות במהלך תקופת ההתקשרות: לימוד במרכזי לימוד קבועים, לימוד במרכזי לימוד מרחביים, לימוד מרחוק.

  - כל מרכזי הלימוד יציעו לציבור ויפעילו קורסים בשפות שונות (עברית, ערבית, רוסית ואמהרית), בהתאם לשפת קהל היעד ובהתאם להחלטת מנהל הסניף, כהגדרתו להלן, ולהנחיות הועדה המקצועית.

  - הספק נדרש לספק למשרד סילבוסים, מערכי שיעור וחומרי הדרכה, שיעמדו בדרישות נספח א'2- מפרט הקורסים הנדרשים, שיעברו את אישור נציג המשרד. אם לנציג המשרד יהיו הערות מקצועיות לגבי חומרי הדרכה אלה, יידרש הספק לתקנם ככל הנדרש, עד לשביעות רצון מלאה מצד נציג המשרד.

  - הספק יפעיל קורסים של 4 שעות, 12 ו-48 שעות וכן יחידות של שעות גלישה פתוחות לציבור הרחב.

  - לאורך כל תקופת ההתקשרות הספק מחויב להשתמש במערכת לניהול הדרכות אשר באמצעותה יהיה מסוגל להפיק את הדוחות הנדרשים בסעיף ‎15 מטה.

  - הספק לא יקיים פעילות למבוגרים ולילדים ונוער (מתחת לגיל 18) במקביל באותן שעות באותו מבנה.

  - הספק נדרש לעמוד בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (לעניין רישום מאגר מידע וניהולו).

  - הספק נדרש לתת את כלל השירותים על פי מכרז זה באופן שיהיה נגיש לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, לתקנותיו ולכל דין. למען הסר ספק הנחיה זו נוגעת גם לדרישות בתחום נגישות השירות לרבות ריהוט ואמצעים מתאימים.

- היקף הפעילות:

  - זהות הרשויות במסגרתם יופעל הפרויקט, מספר היישובים בהם יופעל וכן מספר הקבוצות אשר יופעלו בכל רשות, ייקבעו ע"י המשרד והועדה המקצועית, בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י הוועדה ובהתאם לצרכי השטח.

  - שעות הפעילות בהם ייערכו  קורסים (לרבות שעות גלישה חופשית לציבור הרחב) במרכזי הלימוד יהיו במסגרת שעות הפעילות הבאות:

    - בימים א'-ה' בין השעות 08:00-22:00.

    - ביום ו' בין השעות 08:00-12:00.

    - יובהר כי מרכזי הלימוד הקבועים יהיו פתוחים בכל שעות פעילות אלה ויימצא בהם לפחות אחד מבין עובדי הספק: מנהל הסניף או אחד מהמדריכים.

    - נציג המשרד יודיע לפחות שבועיים מראש על מקרים חריגים בהם יידרש הספק להפעיל אירוע ייחודי מעבר לשעות הפעילות המצוינות לעיל, למשל אירוע האקתון בשעות הלילה.

  - בכל קורס ישתתפו לכל הפחות 10 מקבלי שירות ולכל היותר 25 מקבלי שירות.

  - על פי הערכת המשרד, ובהתאם להיענות הרשויות, הפרויקט יכלול קורסים לכמות הקבוצות המצוינת בסעיף ‎6.9.4 לעיל בכל שנה.

  - במהלך כל תקופת התקשרות, הספק יפתח כל מרכז לימוד (קבוע או מרחבי) בהם הוא יפעיל קורסים באותה העת, לאורך 12 שעות בכל שבוע, כדי לאפשר לאוכלוסייה המקומית שעות גלישה חופשיות. בזמן זה יהיה צורך בשני מדריכים שיהיו נוכחים במרכז הלימוד. שעות אלה ייקבעו, בהתאם לצרכי קהל המשתתפים בכל רשות. השעות יוגדרו ע"י הספק כ"שעות גלישה חופשית" ויפורסמו לידיעת הקהל הרחב ברשות המקומית. בכל מקרה, אורך יחידה אחת של שעות גלישה חופשית תהיה למשך שעתיים רצופות לכל הפחות.

- קהל היעד:

  - שירותי הקורסים לאוריינות דיגיטלית מיועדים לקהלים הבאים:

    - מבוגרים (בדגש על מחפשי עבודה).

    - הגיל השלישי.

    - בעלי מוגבלויות.

    - אוכלוסייה שאין לה גישה לטכנולוגיות המידע המתקדמות, אין ברשותה מחשבים ועולם האינטרנט אינו נגיש לה, או שהיא חסרת מודעות ואוריינות דיגיטלית.

    - ילדים מהגיל הרך ועד בית הספר התיכון.

- הצוות המקצועי הנדרש להפעלת בפרויקט:

לשם ביצוע הפעילות עבור גיוס, תפעול והקמת צוות מקצועי זה, המציעים ינקבו במחיר עלויות מטה וכלליות, המצוין כרכיב מס"ד 3 בנספח ב'11. הספק יידרש להפעיל את הצוות המקצועי הבא:

  - מנהל הפרויקט

    - מנהל הפרויקט נדרש לעמוד בתנאי סף ‎7.2.2 לעיל.

    - תפקידי מנהל הפרויקט:

      - יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט ובכלל זה גיוס, ניהול ופיקוח על כל נותני השירות במסגרת פרויקט זה.

      - אחראי על הקשר והתיאום השוטף מול הרשויות המקומיות.

      - יפעל ויפעיל את הפרויקט בהתאם למדיניות ונוהלי המשרד.

      - אחראי על איכות הקורסים השונים שיפעיל הספק ברחבי הארץ.

      - אחראי על מסירת הדוחות הנדרשים לנציג המשרד.

      - ינהל מעקב אחר בעיות וקשיים אשר יעלו תוך ביצוע הפרויקט ברשויות השונות.

      - יהיה בקשר שוטף עם נציג המשרד ויעביר אליו מידע רלוונטי בזמן אמת, ככל שהדבר יידרש.

      - ישתתף בישיבות מקצועיות וכנסים ככל שיידרש ע"י נציג המשרד.

      - יחויב לקחת חלק ולהיות נוכח בפעילויות מרכזיות כדוגמת כנסים ארציים, כנסים אזוריים, ימי שיא, סמינרים.

      - יהיה אחראי על ביצוע כל דרישה אחרת שתועבר אליו מאת נציג המשרד בנוגע לפרויקט.

  - אחראי הדרכה

    - נדרש לעמוד בתנאי סף ‎7.2.3 לעיל.

    - תפקידו בפרויקט:

      - אחראי על גיוס מדריכי קורסים ברחבי הארץ.

      - אחראי על שיבוץ מדריכי הקורסים השונים ע"פ תכנית העבודה.

      - יהווה איש קשר לכל סוגיה ומענה הנדרשים מאת מדריכי הקורסים.

      - אחראי על מתן משוב, הדרכה וליווי לצוות המדריכים.

      - אחראי על ביצוע הדרכות ופיתוח הדרכה לצוות המדריכים.

      - אחראי על קבוצת השיתוף המקוונת, בה יועלו קשיים ובעיות של מדריכי הקורסים.

      - יספק מענה מיטבי לכל סוגיה שתצוץ בנושאי הדרכה ופדגוגיה.

      - יהיה בקשר שוטף עם אחראי פיתוח התוכן ויתכנן עימו כיצד להכשיר/להדריך את צוות המדריכים, טרם הכנסת קורס חדש למערך הפרויקט.

  - אחראי פיתוח תוכן

    - נדרש לעמוד בתנאי סף ‎‎7.2.4 לעיל.

    - תפקידו בפרויקט:

      - אחראי על פיתוח קורסים חדשים בתחומי האוריינות הדיגיטלית ועדכון תוכן בקורסים קיימים.

      - יעלה הצעות לשיפור הקורסים הקיימים בפני הועדה המקצועית, יקבל לכך אישור ויפעל להטמעת השיפורים.

      - אחראי על הטמעת פדגוגיה רגישת מגדר בכלל הקורסים שיועברו.

      - יהיה בקשר שוטף עם אחראי הדרכה ויתכנן עימו כיצד להכשיר/להדריך את צוות המדריכים, טרם הכנסת קורס חדש למערך הפרויקט.

      - אחראי על ניסוח תכנית עבודה ספציפית בכל רשות מקומית בה יפעל מרכז לימוד (קבוע או מרחבי).

      - בעת שידרוש נציג המשרד מהספק, יהיה אחראי על הממשק עם מערכת ה- EDX בטרם העלאת תכנים לאתר האינטרנט הייעודי של  EDX, ראה נספחים א'3 08 ו- א'3 09.

  - מנהל סניף

    - לכל מרכז לימוד קבוע יוגדר "מנהל סניף" קבוע.

    - מנהל הסניף נדרש לעמוד לפחות באחד מבין התנאים הבאים:

      - בעל תואר אקדמי ראשון ובעל ניסיון של שנתיים בניהול מרכז בו הועברו קורסים.

      - בעל ניסיון של ארבע שנים בניהול מרכז בו הועברו קורסים.

    - תפקידו בפרויקט:

      - ניהול הציוד ושירות ההדרכה ברמה מיטבית, הנמצא במרכז הלימוד עליו הוא אחראי.

      - אחראי על מיפוי צרכי הרשות והתאמת המענה לסל השירותים, לרבות גיוס מקבלי שירות לקורסים השונים.

      - אחראי לחיזוק הקשר בין הקהילה לפעילויות המרכז הקבוע.

      - ניהול שעות "גלישה חופשית" פתוחה לקהל- שעות ללא קורס מובנה בהן ישנה אפשרות לליווי והתנסות של מתלמדים / משתמשים בשירותי ממשלה וצרכים אחרים.

      - ישמש כנציג הספק לבירורים שונים בנוגע לעבודת מרכז הלימוד הספציפי: שירותים קיימים, זמני הפעילות, תלונות ציבור וכו'.

      - יגדיר ויספק מענים מותאמים למקבלי השירות, לפי הצורך והדרישה ברשות הספציפית.

      - מתן פתרונות בשטח באופן רציף.

  - מדריכי הקורסים

    - לכל מרכז לימוד קבוע יוגדרו שני מדריכי קורסים קבועים.

    - המדריך נדרש לעמוד לפחות באחד מבין התנאים הבאים:

      - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות או בעל תואר b.ed.

      - בעל תעודת הוראה בדרגה של "מורה מוסמך בכיר" כהגדרתו ע"י משרד החינוך.

      - סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה הלומד לימודי תואר ראשון לפחות בתחום מדעי המחשב.

      - בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהדרכת קורסים בנושאי אוריינות דיגיטאלית ובכלל זה הוראת כלי האופיס, הכרת המחשב, מבוא לתכנות.

    - במקרים מיוחדים יוכל המבצע להקצות בעלי מקצוע מיוחדים המומחים בתחומם אשר אינם עונים על הגדרת סעיף ‎זה, ואשר יש לשלבם כחלק מהמדריכים בפעילות, וזאת באישור מראש ובכתב של נציג המשרד.

  - מניעת העסקת עברייני מין

    - על המציע להתחייב כי במידה שהצעתו היא הזוכה במכרז, יידרש לקבל ביחס לכל עובדיו בפרויקט אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד עם ילדים או לשהות במוסדות חינוך, אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת פרויקט זה, בהתאם להוראות החוק "למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001".

    - בנספח ג'2 להסכם אספקת השירותים מובא נוסח התקנה והטפסים הנדרשים- תקנות "מניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים (אישור משטרה) תשס"ג –2003".

- פעילות במשך חופשת הקיץ

  - הספק יפעיל את הפרויקט גם במהלך חופשות מערכת החינוך, בהתאם לתכנית העבודה השנתית שאושרה ע"י נציג המשרד.

  - במידת הצורך הספק ידאג לרישוי על פי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990.

- שלבי הפעלת הפרויקט

  - הספק יקבל מן המשרד את רשימת הרשויות שזכאיות להשתתף בפרויקט.

  - לאחר זכייתו במכרז, הספק יגייס צוות מקצועי לפרויקט, העונה על דרישות סעיף ‎‎4 לעיל, בהתאם לגדלי הקבוצות ומיקומן ברשויות ברחבי הארץ. הספק יישא בעלויות הנובעות מהעסקת כל צוות העובדים.

  - הספק יפיק יום עיון, בהשתתפות צוות המטה של הספק והמדריכים, במטרה להנחיל להם את הגדרת המטרה וחזון המשרד לעובדי הפרויקט. יום העיון ייערך במרכז הארץ ויימשך 4 שעות לפחות, כאשר נציגי המשרד יוזמנו להגיע ולשאת דברים במהלכו.

  - בעת שהמשרד יחליט להשתמש בפלטפורמות MOOC נוספות, הספק יידרש להכין את התכנים בפורמט על פי דרישות המשרד והמשרד ידאג להעלות את התוכן על פלטפורמות אלו.

  - במהלך כל תקופת ההתקשרות, מדריכי הקורסים יעבירו קורסים שונים באופן שוטף במרכזי הלימוד הקבועים ובקורסים מרוכזים במרכזי הלימוד המרחביים, על פי תכניות העבודה שייקבעו על ידי הספק ויאושרו ע"י המשרד מעת לעת.

  - תהליך העבודה של הספק בכל רשות ולוח הזמנים לביצועו יהיו כדלקמן:

    - במהלך החודש הראשון מיום חתימת הסכם ההתקשרות וילמד את הנושאים המועברים לטיפולו, לרבות כל היבטי הפרויקט. במסגרת זו תיעשה גם חפיפה בין הספק לבין מפעיל המרכז הקודם, ככל שישנו.

    - במהלך החודש הראשון לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות יערוך הספק מפגש עם נציג/איש קשר מטעם כל רשות בה יפעל הפרויקט.

    - כל רשות תגדיר את קהל היעד.

    - התכנית הלימודית תוגדר לכל קבוצה ע"י הספק, באישור נציג המשרד.

  - במהלך תקופת ההתקשרות יתקיימו ישיבות עתיות של הועדה מקצועית הכוללת את נציגי המשרד ומצד הספק את אחראי הפרויקט ומנהלי התחומים שעובדים תחתיו.

- תיאום מול הרשויות המקומיות

  - הספק יחתים את הרשות המקומית על הסכם לשם הפעלת הפרויקט. במסגרת ההסכם תתחייב הרשות כמפורט בנספח ד'1.

  - על הספק להיות בקשר רציף עם נציג/איש קשר מטעם כל רשות מקומית בה יועברו קורסים (באמצעות מרכז לימוד קבוע או מרחבי).

  - על הספק להעביר הנחיות שיועברו מאת נציג המשרד לרשויות המקומיות ולהיות אחראי על ביצוען, לרבות ביצוע בקרה פנימית ברשויות השונות.

- לוגיסטיקה ותפעול

  - באחריות הספק לנהל את ההיבטים הבאים לגבי כל הקורסים אותם יפעיל: הרשמה לקורסים, רישום נוכחות מקבלי שירות ומדריכים, ניהול ושיבוץ המדריכים, ניהול מקבלי שירות.

  - באחריות הספק לבדוק את התאמת מרכז הלימוד לקיום הדרכות ולתפקודן התקין של מערכות המחשוב.

    - הספק אחראי על רכישת הציוד, העמדתו לטובת הפרויקט וכן ותשתית אינטרנט כחלק מהשירותים בגינם מבוקשת התמורה.

    - הספק יהיה אחראי לתשלום עבור אחריות ושירות למשך זמן ההפעלה בו יופעל כל מרכז לימוד (חדש וכן קיים שיועבר להפעלת הספק), כפי שיינתנו על ידי יצרן ציוד המחשבים והציוד הנלווה ולפי המקרה (להלן – האחריות והשירות לציוד המחשבים והציוד הנלווה).

    - חיבור מרכז הלימוד לקו תקשורת בפס רחב (להלן – הקו). הספק יישא בכל העלויות הקשורות עבור דמי השימוש בקו, התשלום החודשי השוטף עבור הקו וכל עלות שוטפת אחרת הכרוכה בשימוש בקו.

    - חיבור מרכז הלימוד לתשתית הטכנולוגית הנדרשת, בהתאם לדרישות נספח א'4.

    - יובהר כי במרכז לימוד קיים יועבר ציוד המחשוב הקיים לספק במודל של 1 ₪ פר פריט, ע"פ רשימות הציוד בנספחים הטכנולוגיים המסומנים א'3.

- תמורות כספיות שיועברו לספק עבור הקמת מרכזי לימוד חדשים:

  - עבור כל הקמה של מרכז לימוד קבוע חדש עם 80 מחשבים קבועים, יקבל הספק תמורה כספית מהמשרד בסך של 100 אש"ח חד פעמי, בתם החודש בו בוצעה הקמת מרכז הלימוד. בתמורה זו ישתמש הספק כדי לצייד את מרכז הלימוד בציוד מיחשוב העומד בדרישות נספחים א'3-א'4, בהתאם לנדרש בנספח א'5.

  - עבור כל הקמה של מרכז לימוד קבוע חדש עם 40 מחשבים קבועים, יקבל הספק תמורה כספית מהמשרד בסך של 50 אש"ח חד פעמי, בתם החודש בו בוצעה הקמת מרכז הלימוד. בתמורה זו ישתמש הספק כדי לצייד את מרכז הלימוד בציוד מיחשוב העומד בדרישות נספחים א'3-א'4, בהתאם לנדרש בנספח א'5.

  - עבור כל הקמה של יחידת שירות אחת ניידת לקורסים  ל-1,000 שעות הדרכה שנתיות ברחבי הארץ עם 60 מחשבים ניידים, יקבל הספק תמורה כספית מהמשרד בסך של 180 אש"ח חד פעמי, בתם החודש בו בוצעה הקמת מרכז הלימוד. בתמורה זו ישתמש הספק כדי לצייד את מרכז הלימוד בציוד מיחשוב העומד בדרישות נספחים א'3-א'4, בהתאם לנדרש בנספח א'5.

  - עבור כל הקמה של יחידת שירות אחת ניידת לקורסים  ל-1,000 שעות הדרכה שנתיות ברחבי הארץ עם 40 מחשבים ניידים, יקבל הספק תמורה כספית מהמשרד בסך של 120 אש"ח חד פעמי, בתם החודש בו בוצעה הקמת מרכז הלימוד. בתמורה זו ישתמש הספק כדי לצייד את מרכז הלימוד בציוד מיחשוב העומד בדרישות נספחים א'3-א'4, בהתאם לנדרש בנספח א'5.

  - תשלום התמורות הכספיות יבוצע לפי הוראת תכ"מ 1.4.3, בהתאם לטבלת המחירים הסגורים בנספח ב'11- הצעת המחיר.

  - יובהר כי לא תועבר לספק כל תמורה כספית עבור קליטת מרכז לימוד קבוע קיים לאחריותו ותפעולו.

  - יובהר כי לא תועבר תמורה כספית עבור העברת מרכז קבוע ממבנה אחד לאחר. תמורה כספית תועבר רק עבור הקמת מרכז שירות חדש, לאחר אישור נציג המשרד.

  - התמורות הכספיות הנ"ל הינם חד פעמיות ולא תינתן תמורה נוספת לספק לצורך שדרוג עתידי של הציוד.

  - במידה וההתקשרות עם הספק תסתיים במהלך אחת משנות ההתקשרות, המשרד יערוך התחשבנות מול הספק ויקזז את החלק היחסי מהתמורות כספיות שניתנו. ביצוע מלא של השירותים ייחשב בתחילת השנה החמישית של הפרויקט (גם אם הספק לא השלים שנה זו).

- מיתוג ושיווק

  - הדפסת חומרי מיתוג ושיווק אודות הפרויקט, לאחר אישור התוכן השיווקי ע"י נציג המשרד.

  - הצבת חומרי מיתוג בהדרכות.

  - ככל שיעשה הספק שימוש ברכבים/ניידות שירות לצורך מתן השירותים, הרכבים/ניידות השירות יהיו ממותגים וזאת על חשבון הספק, לאחר אישור נציג המשרד את תוכן ועיצוב המיתוג.

  - ניהול אתר האינטרנט של הפרויקט:

    - המשרד יגדיר עם הספק וממשל זמין וכן יתפעל אתר אינטרנט בכתובת נפרדת מזו של אתר משרד המדע בפלטפורמת האתר הממשלתי האחוד. הכתובת תינתן ע"י המשרד.

    - במידה ואחד השירותים הבאים לא ינתן במסגרת האתר האחוד, כגון הרשמה לקורס,  הספק יפתח ויארח אותו תוך עמידה בכלל הדרישות שלהלן ויוסיף קישורים מתאימים באתר משרד המדע יהיה קישור לאתר הפרויקט.

    - אתר הפרויקט יציג מידע אודות הקורסים הקיימים והסילבוס הנלמד בהם.

    - באתר יוצג מידע אודות מועדי הקורסים הצפויים להיפתח ברשויות המקומיות השונות.

    - מקבלי שירות יוכלו להירשם לקורסים באמצעות אתר הפרויקט.

    - האתר ישמר תחת שם מתחם (דומיין) ממשלתי.

    - האתר ישמר  UI/UX  של אתר משרד המדע.

    - מבנה אתר האינטרנט יעמוד בכל החוקים והתקנות בכללם חוק חובת הנגישות וחוק להגנת הפרטיות (רישום מאגרים).

    - מבנה ועיצוב האתר יאושרו ע"י נציג המשרד.

    - לא ינתן קרדיט לזוכה, לחברה שמקימה את האתר וכל גורם אחר.

    - ניהול כלל התכנים, הזנת מועדי קורסים ורישום וניהול משתמשים יבוצעו למשך כל תקופת ההתקשרות ע"י הספק.

    - תאריך אחרון להעלאת אתר האינטרנט הינו עד 45 יום מתאריך חתימת הסכם ההתקשרות.

- משוב, מדידה והערכה של הפרויקט במהלך תקופת ההתקשרות

  - משוב פנימי שיבוצע ע"י הספק:

    - הכשרה וליווי המדריכים בתחילת ותו"כ התהליך. תהליך זה יכלול בין היתר הגדרת קבוצת שיתוף (קבוצת פייסבוק / אמצעי מקוון אחר) בו ישתפו המדריכים בבעיות וקשיים שעולים במהלך העברת הקורסים וינסו לתת פתרונות זה לזה.

    - בחינה והערכה של מדריכי הקורסים והעברת משוב על עבודתם.

    - משוב מנהלתי (נוכחות/איחורים/יחס) ממנהל הסניף על המדריכים שעבדו במרכזים בהם הוא משמש כמנהל הסניף. המשוב המנהלתי ייבנה בשיתוף נציג המשרד ויאושר על ידו טרם השימוש בו.

    - בחינה והערכה סובייקטיבית של תכני הקורסים- יועברו למקבלי שירות באמצעות טפסים מקוונים בתחילת וסיום כל קורס. המשוב המקוון ייבנה בשיתוף נציג המשרד ויאושר על ידו טרם השימוש בו.

  - משוב חיצוני שיבוצע מטעם המשרד:

    - בחינה והערכה של אתר האינטרנט של הפרויקט.

    - בחינה והערכה מול שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.

    - משוב/בקרה פדגוגית על כל מדריך פעמיים בשנה מטעם חברת בקרה חיצונית- משוב פדגוגי ממבקר חיצוני שיהיה נוכח בעת העברת מערך שיעור וינקד את איכות הוראת הקורס ע"פ פרמטרים מדידים.

    - משוב למשתתפי הקורסים בפרויקט- במחציתה ובסיומה של כל שנה משנות הפרויקט יבוצע ע"י חברת בקרה חיצונית משוב בקרב משתתפי הקורסים בפרויקט, בפורמט שיועבר לספק. בפורמט זה יידרשו משתתפי הקורסים לנקד את הספק ב-10 פרמטרים שיאושרו ע"י נציג המשרד. המשרד יקנוס את הספק במידה וממוצע הציונים לפרמטרים הנבדקים יהיו נמוכים, בהתאם למפורט בטבלה 2 בנספח א'5. הספק יגיש למשרד דו"ח הפקת לקחים בהתאם לממצאי המשוב, לכל היותר 7 ימי עבודה מיום משלוח המשוב אליו בדוא"ל.

- עובדי מנהלה

  - הספק יפעיל, לצרכיו הוא, על חשבונו, עובדי מנהלה, לוגיסטיקה, מזכירות קליטת נתונים, עיבוד נתונים על מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז, בלוחות הזמנים הנדרשים.

- משרדים/אתרי עבודה

  - על הספק להקצות על חשבונו משרד פעיל לצורך ביצוע הפעילות האדמיניסטרטיבית במסגרת פרויקט זה. המשרד יכלול את כל הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע מלא ושלם של הפעילות.

- זכויות יוצרים

  - כל זכויות היוצרים בפיתוח תכני הקורסים, סילבוסים, מערכי השיעור, אתר האינטרנט, חומרי השיווק, פניות הציבור, רישיונות התוכנות וכו' יהיו שייכים למדינת ישראל.

  - הספק יידרש לפנות לקבלת אישור מהועדה המקצועית לשם שימוש בתוכן שפותח לצורך פרויקט זה.

  - כל תוכנות הלימוד במחשבים הקיימים במרכזי הלימוד תהיינה תוכנות אשר זכויות היוצרים בהן ו/או כל זכות קניינית אחרת בהן תהיינה של המשרד, או תוכנות אשר בגינן הוענקו למשרד הרישיונות המתאימים לצורך עשיית שימוש בהן במסגרת המכרז.

- דיווח ופיקוח:

  - דוחות ביצוע:

    - במהלך כל תקופת ההתקשרות (תקופת המעבר וכן לאחריה), הספק נדרש לתחזק ולהפעיל תוכנות לניהול מקבלי שירות שיספקו מעקב אחר נתוני הפרויקט בקורסים אותם הספק מפעיל, באופן שיאפשר לספק להפיק ולייצא דוחות נתונים ולהעבירם למערכות המשרד.

    - הספק יתחזק וינהל באופן שוטף את הנתונים על נושאי הפעילות והמשתתפים בקורסים השונים.

    - הספק יבצע מעקב אחר ביצוע תכניות הפעילות, כפי שאושרו ע"י הועדה המקצועית.

    - הספק יכין ויספק דו"חות ביצוע (דו"ח חודשי, דו"ח סיכום שנתי וכו') וכל דו"ח שיידרש ע"י המשרד ברמות של דו"ח תקופתי, דו"ח אירועים מיוחדים וכדו'. כל דוח ביצוע יעוצב בהתאם להנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי נציג המשרד. לכל הפחות יכללו דוחות הביצוע את הלשוניות הבאות + השדות הנדרשים:

      - לשונית כוללת: שנה, מרכז לימוד/סניף, שם קורס, שם הקורס, מדריכים, חדר, סטטוס מחזור, לומדים רשומים, סיימו, נשרו, ממוצע ציונים, ת. התחלה, ת. סיום, נושא השתלמות, סה"כ שעות קלנדריות, קוד קורס, מועד, שיתוף פעולה, שיתוף פעולה מקומי, הערה.

      - לשונית לפי מרכז לימוד: מרכז לימוד/סניף, שם קורס, משתתפים מקרב גני ילדים 3-6, משתתפים מקרב תלמידי יסודי 6-12, משתתפים מקרב תלמידי חט"ב 12-16, משתתפים מקרב תלמידי תיכון 16-18, משתתפים מבוגרים 18+, משתתפים מקרב גיל הזהב, משתתפים סכום כולל.

      - לשונית חלוקה לקורסים- ארצי: שם הקורס, סה"כ מקבלי שירות.

      - לשונית שעות הדרכה- ארצי: שם הקורס, סה"כ שעות הדרכה.

    - חובה על הספק להעביר למשרד את קובצי הנתונים המעודכנים בכל עת בו הספק מבצע שינוי כלשהו.

    - בעת שידרוש נציג המשרד, יוכל לבקש מהספק הפקת דוחות ספציפיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. הספק יחויב לספק לנציג המשרד דוח זה עד ליום עבודה ממועד שליחת הבקשה בדוא"ל מנציג המשרד.

    - הספק יעביר למשרד את כל המידע שנצבר במערכות שלו בכל הנוגע לפרויקט זה וזאת בכל עת שיידרש לכך ע"י נציג המשרד.

  - משוב ובקרה על המדריכים בפרויקט:

    - אחראי הפרויקט או רכז ייעודי מטעם הספק יפקח על אנשי סגל הדרכת הקורסים, באמצעות צפיות ומשובים.

    - אחראי הפרויקט יוודא כי תכני הקורסים השונים מועברים בהתאם לתכנית שאושרה על ידי נציג המשרד.

    - דיווח בעניין זה יוגש על ידי הספק למשרד בתם כל שנה קלנדרית ובסיום הפעלת הפרויקט.

- איסור גביית כספים ממשתתפי הקורסים

  - הפרויקט מיועד לצמצום פערים חברתיים ולהקטנת הפער שבין הפריפריה למרכז הארץ.

  - לא יגבה כל תשלום שהוא, לרבות דמי רישום, מהמשתתפים בקורסים השונים בגין השתתפותם בפעילות הכלולה במכרז זה.

  - במקרה של שינוי מדיניות זו תועבר הודעה מראש לספק, ובהתאם יידרש הספק לגבות את התשלום בהתאם להנחיות המשרד.

- קניין רוחני

  - כל הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו\או מדגם, הזכות לפטנט ו\או מדגם, סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי המצאות (כשירות פטנט או אחרות), התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות, יישומים וכד' אשר יפותחו או יהגו בקשר עם הקמת והפעלת המרכז, הסיוע במימון פעילות המרכז על ידי הרשות, או בקשר עם עיסוקי פרויקט אוריינות דיגיטאלית כפי שהינם וכפי שיהיו בתקופת ההסכם, יהיו לקניין המשרד ויהיו שייכים לו לכל דבר ועניין באופן שהמשרד יהיה רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים.

  - בכל רישום של זכויות על פי סעיף זה, אם כפטנט, מדגם, או בכל דרך אחרת, יירשם המשרד לבדו כבעלים הבלעדיים וכבעל הזכויות הבלעדיות בפטנט או במדגם. הרשות תסייע למשרד ככל שיידרש על מנת לרשות את זכויותיו בכל פיתוח ו\או המצאה כאמור, בין בארץ ובין בחו"ל, ותחתום על כל מסמך שיידרש בקשר לכך.

- כל הוצאות הציוד, התפעול, שכר וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו על חשבון הספק.

נספח א'2 – מפרט הקורסים הנדרשים

| מס"ד | נושא | קורס | משך זמן מוערך (בשעה אקדמית= 45 דק') | סילבוס | מידע למתעניין | תעודה בסוף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שירותי הממשלה המקוונים שימוש ב gov.il |  | 4 | הכרות עם השירותים המקוונים של המדינה, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה, הכשרות וזכויות | סקירה של שירותי הממשלה הקיימים, היכולת למשתמש במרכז לצורך ביצוע פעילות מול המדינה |  |
| 2 | גלישה חופשית וסיוע בשימוש בתשתית | לא | 12 שעות שבועיות | ליווי משתמשים בשימוש בתשתית לצורך למידה עצמית, ביצוע פרויקטים אישיים, צריכת שירותי ממשלה והרשויות המקומיות | מידע על התשתית ושעות הפעילות הפתוחה לקהל, |  |
| 3 | הכרת המחשב שימוש מיטבי באינטרנט, מידענות, גלישה בטוחה. |  | 12 | היכרות בסיסית עם המחשב, אפשרויות שימוש במערכת ההפעלה, גלישה באינטרנט, חיפוש בגוגל, תיוק במועדפים, שימוש בדואר אלקטרוני, השתתפות בקבוצות דיון, היכרות עם פייסבוק, יוטיוב, וגלישה בטוחה. | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 4 | מעבד תמלילים (כדוגמת WORD) | בסיסי | 12 | הכרת ה Word, התפריט, סרגל הכלים, בחירת טקסט, פיסקה, שמירה, פתיחת מסמך. עיצוב הטקסט, עיצוב פיסקה, העתקה והדבקה. תוספות למסמך. מעברים, תאריך, מאגרים והוספת תמונות, הוספת ושינוי כותרות, חיפוש והחלפה. פקודות ואפשריות הדפסה, הוספת תבליטים ומיספור. שמירת קבצים במחשב והעברתם בין התקני זיכרון ובאינטרנט. הכרות עם תוכנות חינמיות מקבילות. יש לכלול הדרכה מספקת (לפחות 3 שעות) על Writer – הרכיב המקביל ביישומי LibreOffice ולהרחיב בנושא חישוב ע"י טבלאות | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 5 | גיליון נתונים (כדוגמת EXCEL) | בסיסי | 12 | עיצובים, קישורים בין גיליונות, נוסחאות, הוספת הערות, שימוש בפונקציות, עיצובים מותנים, שילוב גרפים, מיונים, הגנה על מסמכים, סיכומי – ביניים, הוספת טבלאות ציר, טפסים, הדפסות שונות, הכרות עם תוכנות חינמיות מקבילות. יש לכלול הדרכה מספקת (לפחות 3 שעות) על Calc – הרכיב המקביל ביישומי LibreOffice ולהרחיב בנושא השוואת גליונות | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 6 | גיליון נתונים (כדוגמת EXCEL) | מתקדם | 12 | פונקציות טקסט, יצירת והצגת דוחות, ניתוחי תרחישים, סימולציות עם משתנה אחד ושני משתנים, פונקציות לאחזור נתונים: פונקציות Vlookup, Match, Index, Offset Hlooku, פונקציות תאריכים, נוסחאות בעיצוב מותנה, פונקציות מערך, סימון והסרת כפילויות, שילוב פקדי טופס, טווחים משתנים, Power Query., Power , View, Power Pivot. יש לכלול הדרכה מספקת (לפחות 3 שעות) על Calc – הרכיב המקביל ביישומי LibreOffice | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 7 | תוכנות לבניית מצגות (כדוגמת Power Point) |  | 12 | הכרת תוכנות המצגות, סרגלים, שילוב תצוגות לשקופיות, אשפים קבועים, הוספת תמונות, צלילים, קישורים, סרטים, עיצובים, שילוב קישורים, ביצוע הנפשות ואפקטים, עיצוב כותרות הגדרות תזמונים והצגות, שילוב הערות, הגנה על מצגת, אפשרויות הדפסה. הכרות עם תוכנות מקבילות. יש לכלול הדרכה מספקת (לפחות 3 שעות) על Impress – הרכיב המקביל ביישומי LibreOffice | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 8 | תוכנות המאושרות לשימוש ע"י משרד החינוך |  | עד 10 שעות שבועיות | אופק- מט"ח ,סנונית- גלים, ממשק, ג'ינג'ים (פור אי די), בריינפופ, מלינגו נקדן, מלינגו רב מילים, עשר אצבעות, אלנט |  | הרשימה תעודכן בהתאם לאישורי משרד החינוך |
| 9 | תכנת לימוד תכנות לצעירים (כדוגמת Scratch CODEMONKEY) |  |  | הכרת התוכנה, ריבוי דמויות, יצירת תסריטים וביצועים , תקשורת בין דמויות. חזרה לביצוע חוזר, שימוש במשתנים, מנגנוני זיכרון וביצועים מותנים, מנגנוני זיכרון מורכבים, ביצוע פעילות במקביל. יצירת פרויקקטים מורכבים, הסבר על תכנות מתקדם | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 10 | HTML5 |  | 48 | HTML5, CSS3, JAVASCRIPT | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 11 | בניית אתרים (כדוגמת WIX) |  | 12 | הכנה ואפיון אתר, הכרות עם ה WIX ובניית שלד בסיסי לאתר, הוספת תכנים תמונות, סרטונים, טפסים בלוג והפניות, התאמת האתר לנייד, כלים לקידום האתר, בחירת מילות מפתח, שילוב מיטבי בגוגל. להוסיף כלי קוד פתוח כגון WP, Drupal | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 12 | כלים במדיה דיגיטלית |  | 4 | ניהול ושימוש מושכל למנהלי יוזרים ברשתות חבריות, הכרות עם הנטוורקינג ברשת, לינקדין, פייסבוק, התנסות ביצירת וידאו שיווקי ביוטיוב, עיצוב מסרים דיגיטליים | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) |  |
| 13 | בניית אפליקציות באשפי אנדרואיד |  | 48 | הכרות עם תוכנת appsgeyser ובניית אפליקציות בסיס, במידה ותשווק תוכנה חינמית אחרת יש לעדכן את הקורס לשירות המיטבי | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |
| 14 | קורס רובוטיקה |  | 48 | פקודות, תנאים, לולאות, שיטות תכנון, תכנון דינאמי, מתמטיקה שימושית, יעילות, התממשקות' פעולות חשבון מורכבות, כוחות וחוקים בפיזיקה. התנסות בביצוע מטלות ובניית משימות באמצעות הרובוטים. | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) |  |
| 15 | תכנות בקוד פתוח |  | 48 | מבוא ל - ARDUINO, הסבר על הציוד, חשמל ואלקטרוניקה בסיסית, פונקציות בסיסיות, הפעלה אנלוגית, התנסות בהפעלת לד, זמזם, , שרטוט מעגלים, התניו, שילוב בקרים וחיישינים, שימוש בלולאות, פונקציות נוספות בארדואינו. | משך זמן הקורס, כישורים נדרשים (שפה, זמן, חובת נוכחות וכד, מטלות סיום) | תעודה פנימית של הספק |

בכל התכנות שהוצגו בטבלה לעיל, הספק יכין במקביל לכל מערך שיעור חלופה בקוד פתוח (אם קיימת חלופה קוד פתוח באותו נושא).

הערות:

העברת הקורסים תכלול לכל הפחות את האלמנטים הבאים:

- אספקת ציוד ייעודי המתאים לכל קורס.

- חיבור ציוד מקדים הנדרש להדרכת הקורס הרלוונטי.

- מערכי השיעור של קורסים אלה יועברו על גבי מחשבים באמצעות מצגות.

- הלימוד פרונטאלי ומערכי השיעור יותאמו לצרכים ולאופי קהל היעד בקורס.

- מטלות תרגול.

- מענה לשאלות המשתתפים.

- ביצוע של מטלות סיום ברמה גבוהה.

- העברת שאלוני משוב, בהתאם לאמור בסעיף ‎11.1 בנספח א'1 לעיל.

- בחינה של התכנים הקיימים והתאמתם לצרכים של קהל היעד לקורס ברשות הרלוונטית.

- המשרד יוכל לדרוש מהספק להרחיב את תכני הקורסים בעתיד לשם יצירת גיוון וחידוש תכנים במהלך שנות הפעלת הפרויקט. הספק מחויב להיענות לדרישות אלה.

נספח א'3 – מפרט שירותים טכנולוגיים- מצב קיים

מצב קיים - תשתיות המחשוב הקיימות כיום בפרויקט אוריינות דיגיטלית

מטרת נספח זה לתת למציעים תמונה ברורה של תשתיות המחשוב הקיימות כיום בפרויקט.

  - ארכיטקטורה של המערכת (מצ"ב נספח ארכיטקטורה א'3 – 01)

  - תשתית תקשורת

רשימת קווי תקשורת (מצ"ב נספח קווי תקשורת א'3 – 02)

הפרויקט פועל על גבי רשת IP/VPN בענן של בזק

- 30 מרכזי הלימוד מחוברים במהירות Mbps 50/10  (העלאה/הורדה)

- חוות שרתים ואחסון של בינת בת"א בחיבור לענן Mbps 100/100

- 2 מרכזי תמיכה בי"ם בחיבור 40/40 כ"א (הר חוצבים, שיח' ג'ראח')

- קו אקסטרא-נט במהירות 450/450

- יציאה לאינטרנט דרך פרטנר (ISP) במהירות 450/450

- בין בזק לפרטנר קיים FW

  - רשתות

על גבי תשתית התקשורת מוגדרות 3 רשתות תמיכה:

- רשת עבור חוות השרתים של בינת

- 2 רשתות עבור תמיכת סיסטם של הפרויקט

  - מרכזי הלימוד

מרכזי הלימוד מסופקים ע"י הרשות המקומית ונמצאים באחריותה. באחריות הזוכה לבדוק את התאמת המרכז לקיום הדרכות ולתפקודה התקין של מערכת המחשוב:

    - רשת תקשורת  במרכז הלימוד (בכל מרכז)

רשימת ציוד התקשורת (מצ"ב נספח נתבים ומתגים א'3 – 03)

בכל מרכז קיימת רשת אחת אליה מחוברים השרת, תחנות העבודה, מדפסות

      - רשת תקשורת מקומית (LAN) במהירות GB1.

      - ציוד אופטי של בזק

      - נתב (Router)

      - 2 מתגים (Switch)

    - שרת מרכזי

בכל מרכז לימוד קיים שרת מרכזי. תפקידו העיקרי הזדהות ושרת קבצים. בחלק מהשרתים יש תהליך העתקת קבצים למתקן בינת (ראה הסבר בהמשך).

רשימת שרתים לפי מרכזים (נספח שרתים א'3 – 04)

רשימת תוכנות שרת  (נספח תוכנות א'3 – 05)

השרת ממלא את הפונקציות הבאות:

      - Active Directory, Domain Controller, DNS

      - שרת קבצים

      - העתקת קבצים לבינת

      - עדכון עמדות הקצה

    - כיתת לימוד

      - בכל כיתת לימוד יש בין 20 - 30 תחנות עבודה כולל תחנת מדריך/מורה.

      - רשימת מחשבים, צגים, מדפסות, מקרנים בכל מרכז

(נספח מחשבים, צגים, מדפסות, מקרנים א'3 – 06)

      - מערכת הפעלה Win 7 , שדרוג ל Win 10 בתהליך

      - תוכנות מותקנות על התחנות  (נספח תוכנות א'3 – 05)

      - מחשב מדריך

      - מקרן

      - מדפסת

      - לוח

      - מסך

  - מרכז מחשבים בינת

    - 2 שרתים IBM System x3550 M4 7914, זיכרון  GB131, נפח דיסק

    - GB171 כל אחד

    - 2 יחידות אחסון Netapp FAS2220, נפח  TB11.6 סה"כ

    - (נספח שרתים א'3 – 04)

  - אבטחת מידע

    - FW בין בזק לבין פרטנר

    - בחלק מהסניפים קיים FW (נספח FW א'3 – 07)

    - תוכנת אנטי-וירוסTrend Micro  בתחנות ובשרתים

    - נעילת התקנות

  - עדכוני אבטחה ומערכות הפעלה בשרתים ותחנות קצה

שרת וירטואלי WSUSLH הנמצא בבינת, מוריד עדכוני אבטחה מידע מדי יום משרתי מיקרוסופט.

לאחר מכן העדכונים הרלוונטיים מאושרים לשרתים ולעמדות קצה שמחולקים לפי קבוצות בשרת.

- פעם בחודש העדכונים מותקנים במרוכז על כל השרתים ולאחר מכן השרתים עוברים הפעלה מחדש ובדיקות תקינות.

- פעם בחודש, ביום שני בשבוע העדכונים מופצים לעמדות קצה בכל המרכזים. מנהלי מרכזים מקבלים מייל שמבקש להשאיר מחשבים דולקים בסוף היום על מנת שהמחשבים יקבלו ויתקינו את העדכונים לאחר שעות פעילות.

  - גיבוי ושחזור תחנות קצה ושרתים

    - תחנות

לתחנות קצה אין גיבויים. קבצי מקבלי השירות ממופים לשרת המרכזי של המרכז ומגובים דרכו. במידה ומערכת ההפעלה קורסת, פורסים Image חדש ע"י Distribution Point  שנמצא על השרת המקומי בכל סניף \WDS  המותקן על השרת המקומי בכל סניף.

    - שרתים

      - המידע היושב על שרתים בכונן  Dתחת UserData ו- InfoWorkerPlaceמגובה לNetapp בתצורת Snapvault ע"י סוכן המותקן על השרת הנקרא .OSSV

      - גיבוי System State רץ בכל יום בשעה 23:00 בשרת AD5 הנמצא באתר בינת.

  - מרכז תמיכה
התמיכה ברשת ניתנת על ידי המשרד באמצעות שני מרכזים: הר חוצבים, שייח ג'ראח

  - תוכנות ניהוליות 
לצורך ביצוע תהליכים הניהוליים משתמש צוות הפרויקט בתוכנות הבאות:

    - תוכנת Harmony לדיווח שעות

    - תוכנת Orbit לניהול מקבלי שירות  - פרטי מקבל שירות חדש מועתקים בתהליך

לילי ל-(AD) Active Directory  .

    - תוכנת דואר Office 365 (כ-220 תיבות)

    - תוכנת Netsupport עבור המדריכים לצורך השתלטות על עמדות

מקבלי השירות

נספחים טכנולוגיים נוספים המסומנים כנספחי א'3- מצב קיים- מצורפים כקבצים נפרדים על גבי CD שיתקבל מנציג המשרד

נספח א'4 – מפרט שירותים טכנולוגי- מצב עתידי

- מטרות הנספח הטכנולוגי

  - להגדיר את הדרישות הטכנולוגיות של המשרד אותן יהיה על הספק לתכנן, להקים ולתפעל.

- כללי

  - הספק יפעיל את מרכזי הלימוד לאורך כל תקופת ההתקשרות, במתכונת המתוארת בנספח זה, נספח א'4, וזאת מלבד 7 מרכזי הלימוד הקבועים הראשונים שיעברו לתפעול הספק מיידית לאחר חתימת ההסכם. בהמשך, לפי הוראות נציג המשרד, גם ששת המרכזים הללו יופעלו בשיטה המתוארת בנספח א'4.

  - ע"פ הלו"ז הטכנולוגי המופיע בסעיף ‎‎8 מטה, יקים הספק אתר ענן חדש, אליו יחוברו בשלב ראשון מרכזי הלימוד חדשים ומרכזי הלימוד המרחביים.

  - בשלב השני הספק יפעיל את כל מרכזי הלימוד הקיימים, כאשר הם מחוברים אל אתר הענן החדש.

  - הספק יידרש להגיש תכנון כללי של המערכת, על כל רכיביה, במהלך 90 הימים הראשונים, כאשר רק המימוש יהיה מדורג כמפורט.

  - הספק רשאי הציע מערכת הדרכה חדשה אשר ברשותו או אותה הוא ייפתח  במיוחד עבור מכרז זה.

  - הספק רשאי להמשיך ולהשתמש בתוכנות הניהוליות הקיימות או להחליפן באחרות.

  - "קמפוס – "המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית

    - בנוסף לאמצעי הלימוד הקיימים החליט המשרד לאמץ את "קמפוס" – המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית לצורך ביצוע הדרכות.

    - בשלב ראשון לצורך הדרכות מרחוק, דרך האינטרנט ובשלב שני כאמצעי הדרכה חלקי או מלא בכיתות הלימוד (נספח קמפוס א'3 – 08)

    - "קמפוס" מבוסס על פלטפורמה "Open edX" - מערכת לימוד מרחוק (נספח edX א'3 – 09)

- דרישות טכנולוגיות כלליות

  - המפרט הטכני מציג את הדרישות הטכנולוגיות באשר לאופן אספקת השירותים ותפעול המערכות הכלולות במכרז זה.

  - הפתרון הטכנולוגי יאפשר שינויים טכנולוגיים אשר יתרחשו בתקופת ההסכם. הפתרון המוצע יהיה גמיש ומדורג וייתן מענה לאתגרים אלו ויבטיח את אמינותו ושרידותו משך כל תקופת ההסכם.

  - הספק ייעשה ככל הנדרש על מנת שהפתרון המוצע על ידו ישפר את הביצועים וחווית המשתמש כיום.

  - חומרה וציוד

באחריות הספק לרכוש את חומרה וציוד חדשים מספקים מורשים של יצרן מוכר.

  - תוכנות ורישיונות

באחריות הספק להפעיל את המערכת באמצעות תוכנות ומערכות הפעלה עם רישוי מתאים וחוקי בלבד.

  - גרסאות תוכנה ומערכות הפעלה

באחריות הספק לבצע מעת לעת עדכונים ושדרוג גרסאות תוכנה ומערכות הפעלה בהתאם להנחיות לפרסומי היצרן ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד פרסומם וזאת למעט גרסאות עיקריות (Major).

  - תקשורת

באחריות הספק לבנות ולתחזק רשת תקשורת וציוד נלווה המחברים את כל מרכזי הלימוד עם האתר המארח, משרדי הספק, המשרד והאינטרנט.

  - גיבויים ושחזורים

באחריות הספק לגבות את המערכת באופן שוטף ולהיות מסוגל בכל עת לשחזר נתונים שאבדו או השתבשו.

  - שרידות ויתירות

על הספק לתכנן מערכת בעלת זמינות של 99.9% בכל זמן שמתקיימים לימודים.

  - יכולת שליטה מרחוק

על הספק להשתמש בתשתית המאפשרת ביצוע מירב פעולות התחזוקה מרחוק. כל ההתקנות והשדרוגים הנדרשים במרכזי הלימוד יעשו מרחוק.  רק מקרים של טיפול בחומרה או מקרים חריגים יחייבו ביקור במרכז לימודים.

  - אבטחת מידע

הספק יקים מערך אבטחת מידע אשר יקיים את כל חוקי המדינה בנושא ניהול מאגרי מידע, חוק הגנת הפרטיות  מבוסס חומרה ותוכנה מתאימה (כגון Firewall, Url Filtering, Anti-Spam, סינון פוגענים, הגנה בפני נוזקות), הכל כנדרש בנספח ד'2- נספח אבטחת מידע.

  - מערכת שו"ב

הספק יעשה שימוש במערכת ניטור ובקרה אשר "תראה" את כל הציודים במערכת. המערכת תהיה זמינה לאנשים המורשים מטעם המשרד בהתאם להנחיה ואישור אגף הביטחון החרום הסייבר ותוכל להפיק דוחות סטטיסטיים.

  - התאמה לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות.

באחריות הספק להתאים את הכיתות לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, לתקנותיו ולכל דין.

  - תמיכה בשפות שונות

הספק יאפשר הפעלת מרכזי הדרכה בשפות הבאות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית

  - שירותי תמיכה ותחזוקה

שירותי התמיכה והתחזוקה של מערכות המחשוב יכללו, בין היתר, תמיכה ותחזוקה של חומרה, מחשבים, שרתים, מערכות הפעלה, מערכות תוכנה, ציוד היקפי, מקרנים עיליים, תקשורת, יישומי רשת, מערכות גיבוי, אבטחת מידע, תוכנות הגנה וכל תוכנת קצה אחרת, ביצוע תיקונים, אחזקה שוטפת, התקנת ציוד ותוכנות כולל ציוד חדש, מתן פתרון מידי לבעיות דחופות, מתן הדרכות, תמיכה ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת תוך עמידה ברמת השירות הנדרשת.

  - רמת שירות (SLA)

ספק יתפעל ויתחזק את הפתרון המוצע לאורך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם לדרישות רמות השירות (נספח רמת שירות א'5).

לצורך כך, הספק יעשה שימוש במערכת לניהול קריאות הכוללת בקרת SLA אחר עמידה בזמני תקן ויטמיע לתוכה את זמני התקן המוגדרים בנספח רמת שירות א'5, והכל בתיאום מלא ובכפוף לאישור המזמין.

  - הסבה מהתשתית הישנה לתשתית החדשה

לקראת הפעלת התשתית החדשה מתחייב הספק להסב את פרטי המשתמשים (מקבלי שירות, מדריכים וכל מורשי גישה אחרים הרשומים) וכל קבצי נתונים נדרשים אחרים, בתאום עם המשרד.

יש לשמור גיבוי של הנתונים הישנים במערכת לתקופה של 180 יום לפחות מיום ההפעלה (למטרת שחזור נתונים חסרים ע"פ בקשה).

  - סיום ההתקשרות

    - הסבת נתונים

עם סיום ההתקשרות מתחייב הספק לספק את כלל נתוני המערכת (מקבלי שירות, מדריכים, מורשי גישה אחרים) וכל קבצי הנתונים הנדרשים בפורמט קריא ומוסכם עם המשרד.

    - העברה מסודרת
          עם סיום ההתקשרות, מתחייב הספק לבצע העברה מסודרת, כולל חפיפה מלאה עם הספק

החדש.

    - עם סיום ההתקשרות, מתחייב הספק לבצע העברה מסודרת, כולל חפיפה מלאה עם נציגי המשרד (אגפי מדע וקהילה, מערכות מידע, קב"ט) ומי מטעמם.

    - העברת הענן וציוד מערכות המידע בעת החלפת ספק

בעת סיום התקשרות, מכל סיבה שהיא, הספק יגיש למשרד הצעת מחיר עבור כלל שירותי מערכות המידע הנדרשים לספק אחר לצורך תפעול מידי של כלל הפעילות, והמשרד יוכל לרכוש את האמור או להציע לספק חלופי מטעמו לעשות זאת.

ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים:

- עלות "חדר השרתים" בענן.

- עלות מרכז קבוע.

- עלות מרכז מרחבי.

יש לשים לב כי העלויות לעיל כוללות את כלל התוכנות, הרישיונות והחומרה (מחשבים, תקשורת וכו').

- מצב עתידי- פירוט השירותים הנדרשים

  - תכנון, הקמה וניהול מלא של מערכת המחשוב החדשה שיקים, ע"פ הלו"ז בסעיף ‎‎8 מטה, בהתאם לנספח רמת שירות א'5 המצורף.

  - הקמת אתר שירותי ענן

    - הספק יקים ויתפעל אתר שירותי ענן אליהם יחוברו כל מרכזי הלימוד הקיימים והחדשים שיוקמו בהמשך.

    - האתר ייתן את כלל השירותים הנדרשים כך שלא יהיה צורך בשרתים במרכזי הלימוד.

    - האתר יאפשר ניהול מרכזי של כל משתמשי המערכת (מקבלי שירות, מורים, מורשים אחרים) תוך הפרדה בין מרכזים, כיתות, קורסים

    - האתר יאפשר בנייה וניהול פרופילים לכל משתמש (מקבל שירות, מדריך), בהתאם למרכז, כיתה ונושא הקורס.

    - על בסיס הפרופילים ייקבע שולחן העבודה בכל עמדה, הכולל רק תכנים רלוונטיים לקורס.

    - האתר יהיה בעל שרידות גבוהה ויעשה שימוש בין היתר בטכנולוגיות מתקדמות של  וירטואליזציהCluster, Load balance ,, Remote Desktop ,VDI.

    - הספק יתכנן מערך בעל מספר שרתים פיזיים ומכונות וירטואליות, המתאים למספר המשתמשים, הפעילות הנדרשת, תוך מתן זמני תגובה לפעולה מקוונת.

    - באחריות הספק לבחור בין עבודה בשיטת Client/Server או באמצעות שירותי   Remote Desktop/ VDI על פי שיקולי עלות תועלת. בכל מקרה, על הספק לעמוד בכל השירותים והדרישות הטכניות, בכל חלופה אשר תיבחר.

    - קווי התקשורת  בין מרכזי הלימוד לבין אתר הענן יהיה רוחב פס ומהירות המתאימים לשיטת העבודה שבחר הספק.

  - השירותים הבאים יינתנו באמצעות אתר הענן

    - שירותי ניהול משתמשים ו AD

      - משתמשי המערכת ינוהלו בצורה מרכזית באתר הענן.

      - בזמן רישום המקבל שירות לקורס, באמצעות מערכת ניהול מקבלי השירות, הוא יוגדר באמצעות ממשק ב-AD ויוגדר הפרופיל המתאים. עם הגעתו ללימודים, מקבל שירות יוכל לבצע Login ללא צורך בהגדרות נוספות.

      - יתקיים (SSO) Single Sign On ועם הזדהות מקבל השירות בעמדת העבודה בתחילת השיעור. מקבל השירות לא יידרש להזדהות נוספת במהלך הקורס.

      - לכל מקבל שירות יהיה פרופיל המתאים לנושא הלימוד, שולחן העבודה ייקבע בהתאם לפרופיל מקבל השירות.

    - שירותי Remote Desktop או שירותי Client/Server

    - שירותי דואר

    - שרותי קבצים
כל קבצי מקבלי השירות יימצאו באתר הענן.

    - שירותי גיבוי

      - כל הגיבויים ינוהלו בצורה מרכזית באתר הענן.

      - החלטה לגבי הנתונים שיש לגבות, תדירות הגיבוי, שיטת הגיבוי, העומק ההיסטורי, ייקבעו בתאום עם המשרד.

    - המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ((DRP /  BCP

      - מרכז שירותי הענן, אליו מחוברים כל מרכזי הלימוד הינו בשל כך משאב קריטי שאסור שיפול ולא יספק שירות בשום שלב.

      - בשל כך, על הספק להכין ולהציג למזמין תכנית המשכיות עסקית אשר תאפשר המשך ההדרכות גם כאשר אתר שרותי הענן מושבת.

    - עדכוני תוכנה ואבטחה

      - עדכונים/שדרוגים של מערכות הפעלה, עדכוני תוכנות אחרות, עדכוני אבטחה, ינוהלו בצורה מרכזית, באמצעות אתר הענן.

      - עדכון עמדות הקצה יבוצע בשעות בהם לא מתקיימים לימודים, בתאום עם מנהל המרכז.

  - "קמפוס" -  המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית

כאמור בכוונת המשרד לשלב את "קמפוס" בפרויקט אוריינות דיגיטלית במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם להחלטת נציג המשרד.

לצורך זה על הספק לבצע את הדברים הבאים:

    - חיבור אתר ה- edX   לכיתות הלימוד.

    - יצירת ממשק בין מערכת רישום מקבלי השירות הקיימת או החדשה אשר תסופק על ידי הספק לבין ה edX .

    - רישום מקבל שירות ב-edX  יגדיר אותו גם ב- AD.

    - שילוב ה- edX   יעמוד בכל כללי אבטחת המידע הנדרשים עבור הפרויקט.

    - פיתוח בסביבת ה- edX  יעשה על פי המתודולוגיה של המוצר ושימוש ב-API המתאימים.

    - על פי דרישת המשרד יהיה על הספק לפתח תכנים עבור "קמפוס". הפיתוח יהיה באחריות הספק ויבוצע על ידי ספקי תוכן מורשים של "קמפוס", בהתאם למחירון חשכ"ל. במידה ולא יהיה מחירון חשכ"ל זמין הספק יוכל להציע הצעה מטיבה ביחס למחירים אותם יקבל המשרד בפנייה עצמאית. פעילות זו תהיה אופציה במסגרת המכרז.

  - תמיכה ותחזוקה

    - שירותי התמיכה והתחזוקה של מערכות המחשוב  יכללו, בין היתר, תמיכה ותחזוקה של חומרה, מחשבים, שרתים, מערכות הפעלה, מערכות תוכנה, ציוד היקפי, קווי וציוד תקשורת, יישומי רשת, מערכות גיבוי, אבטחת מידע, תוכנות הגנה וכל תוכנת קצה אחרת, ביצוע תיקונים, אחזקה שוטפת, התקנת ציוד ותוכנות כולל ציוד חדש, מתן פתרון מידי לבעיות דחופות, מתן הדרכות, תמיכה ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת.

    - הספק ייתן את השירות על ידי טכנאים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום אחד או יותר (מחשוב, תקשורת, מערכות מידע), בעלי תעודת הסמכה בתחום סיסטם וניהול רשתות (MCSE או  MCSA )

    - הספק באמצעות הטכנאים ומוקד השירות יהיה הגורם היחיד המוסמך להתקשר לצורך  קבלת שירותי ה- ,IT מול קבלני משנה בתחומים הרלוונטיים לכל אחד, כגון: ספק מדפסות, ספק מערכות מידע וכיו"ב. הספק הינו הגורם המוסמך לטיפול בבעיות והגדרות. כלל ספקי המשנה יפנו אליו על מנת לבצע שינויים, עדכונים ותוספות בשירותים הניתנים לחברה. הספקים כפופים להנחיותיו ולהרשאות גישה שיספק להם.

    - הספק ינהל בצורה ממוחשבת, רצוי באמצעות מערכת ייעודית, את כל הציוד המטופל על ידו. הרישום יכלול יצרן, דגם, שנת ייצור, נתונים טכניים, נתוני תחזוקה ואחריות. תוצרי ניהול הציוד יהיו בכל עת זמינים ונגישים לאנשים המוסמכים במשרד.

    - הספק יתפעל ויתחזק את הפתרון המוצע לאורך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם לדרישות רמות השירות בנספח רמת שירות א'5.

    - לצורך כך, הספק יעשה שימוש במערכת לניהול קריאות הכוללת בקרת SLA אחר עמידה בזמני תקן ויטמיע לתוכה את זמני התקן המוגדרים בנספח רמת שירות א'5, והכל בתיאום מלא ובכפוף לאישור המזמין.

    - בנוסף, הספק יקצה למזמין כלי לשליטה ובקרה על המערכת לניהול קריאות, אשר יכלול הרשאות לצפייה והפקת דוחות עצמאית מהמערכת.

    - באחריות הספק למסור באופן שוטף, דו"חות שבועיים, חודשיים, רבעוניים ושנתיים לגבי פעילות הטיפול בתקלות.

  - פירוט שירותי תמיכה ותחזוקה

    - שירותי התמיכה והתחזוקה באתר שירותי ענן

הטיפול באתר שירותי ענן יעשה על ידי הספק מבלי להשבית או להפריע לפעילות ההדרכה. כל פעילות אשר עלולה לפגוע בקיום סדיר של ההדרכות יעשה בתאום עם מנהל המרכז.

    - שירותי התמיכה והתחזוקה במרכזי הלימוד

באחריות הספק להפעיל אנשי תחזוקה במרכזי הלימוד במקרים בהם לא ניתן לבצע טיפולים מרחוק. על הספק לוודא שהטיפול במרכזי הלימוד יבוצע בתאום עם מנהל המרכז ומבלי לפגוע בפעילות ההדרכה השוטפת.

    - מוקד שירות ותמיכה (help desk)

מוקד השירות והתמיכה יספק מענה לקריאות שירות וטיפול בתקלות לכל הפחות בימים א' - ה' בשעות 8:00-22:00 וביום ו' בשעות 8:00-12:00.

    - כונן שירות ותמיכה

הספק מתחייב להגדיר כונן שירות ותמיכה אשר יהיה זמין בכל ימות השבוע, לאחר שעות הפעילות של ה  help desk לקבלת קריאות על תקלות קריטיות ולניתוב הקריאה לטיפול צוות התמיכה והתחזוקה, וזאת בנוסף לאחראי תקשוב כמוגדר בהסכם ההתקשרות.

    - צוות תמיכה ותחזוקה

לרשות הספק יעמוד צוות התמיכה והתחזוקה אשר יידרש לטפל בקריאות/תקלות שלא נפתרו על ידי מוקד השירות והתמיכה  ((help desk.

במידת הצורך ו/או לפי דרישתו המפורשת של מנהל המרכז, יידרשו עובדי הצוות להגיע למרכז הלימודים  ו/או לאתר שירותי הענן לצורך טיפול ומתן מענה מלא לקריאה/תקלה.

כל פעילות שטח תיעשה תוך תאום עם מנהל המרכז/ האתר מבלי לפגוע בפעילות ההדרכה.

    - מעבדת תיקונים

הספק ו/או קבלן משנה מטעמו מפעילים לפחות מעבדה אחת לתיקון ציוד מחשוב.

  - שירותי גיבוי ושחזור - עבור כלל מערכות המחשוב באתר שירותי הענן

ומרכזי הלימוד

  - רכישה ושדרוג תשתיות

    - חומרה וציוד

באחריות הספק לרכוש, לתחזק ולתקן, להחליף כל רכיב חומרה וציוד במערכת ועל חשבונו.

    - מערכות הפעלה ותוכנות תשתית

באחריות הספק לרכוש, לתחזק, לעדכן ולשדרג מערכות הפעלה ותוכנות תשתית על חשבונו.

    - תוכנות ורישיונות

באחריות הספק לרכוש, לתחזק לעדכן, להחליף כל תוכנה על חשבונו.

  - שירותי תקשורת, הכוללים:

    - קווי תקשורת אשר יחברו את מרכזי הלימוד לאתר שירותי הענן, לאתרי

הספק,  למשרד, לאינטרנט, לאתר "קמפוס".

    - בניית תשתית אשר תאפשר הגעה מנקודה לנקודה ביותר מדרך אחת

    - על הספק לשדרג רוחב פס בהתאם לנדרש על מנת לשמור על קצב מתאים

    - שדרוג או החלפה של כלל ציודי התקשורת – מתגים, נתבים וכו...

  - פרויקט הגירה - הספק ינהל, יתכנן ויבצע את המעבר מהמערכת הקיימת

למערכת החדשה, בתאום ובהתאם להנחיות המשרד.

  - ניהול ותמיכת משתמשים:

הספק יקים, ינהל, יגבה וינטר את שרתי ה- ad, או כל מערכות ניהול משתמשים אחרות שיוטמעו בהמשך. השירות יכלול:

    - ניהול ותחזוקת שרתי ה- AD, או של כל מערכות ניהול משתמשים

אחרות שיוטמעו בהמשך, לרבות ניטור וגיבוי .

    - הוספה, עריכה והסרה של משתמשים, עפ״י בקשות מרכזי ההדרכה ויבוצע על ידי הספק.

    - עריכת מאפייני משתמשים נוספים ב- AD, או בכל מערכות ניהול

משתמשים אחרות שיוטמעו בהמשך, לרבות: שם, מרכז לימוד, פרטי קשר מלאים, תאריך לידה, שאלות הזדהות, פרופיל  , הרשאות ליישומים וכו׳.

    - כלים למשתמש לאיפוס סיסמה עצמי (self service).

    - איפוס סיסמה של משתמשים, לאחר פניית משתמשים למוקד השירות

והתמיכה ולאחר זיהוי ודאי של המשתמש.

    - אכיפת מדיניות סיסמאות וגישה כמתואר בסעיף אבטחת מידע.

  - ניהול קבצים:

    - התשתית המוצעת תכלול מערכת להעברת קבצים מאובטחת בין תחנות קצה לסביבה. פתרון זה יאפשר העברת קבצים מדיסקים נתיקים (usb) במרכזי ההדרכה לאחסון המרכזי/לשירותי אחסון כגון - One Drive ולתחנות העבודה הווירטואליות/מרוחקות שלהם או כל פתרון אחר שיוצע ע"י הספק ויעמוד בדרישות אבטחת המידע כמפורט בנספח ד'2.

    - התשתית המוצעת תכלול מערכת להעברת קבצים מאובטחת בין הגורמים השונים בתוך הסביבה.

    - תבוצע בדיקת פוגענים בקבצים טרם שמירתם בשטחי האחסון.

  - מדפסות:

    - על הספק להעמיד שירות לניהול הדפסות ומדפסות מרוחקות.

    - התשתית המוצעת תכלול שירות להדפסה מתחנות העבודה

הווירטואליות/המרוחקות למדפסות רשת ומדפסות מקומיות במרכזי הלימוד

    - שירות זה יאפשר הדפסה מרוחקת או מקומית בהתחשב ברוחב הפס

הקיים באתר משתמשי המשרד ובהתחשב בנפח ההדפסה.

    - במרכזי הלימוד, קיימות מדפסות מסוגים שונים, לא קיים תקן אחיד

בנושא. הגדרת המדפסות ב RD  תתמוך בכל המדפסות הקיימות במרכזי לימוד בשיוך התחנה המתחברת.

  - VDI / Remote Desk Top (במידה ואופציה זאת תיבחר):

    - הספק יקים, ינהל ויתפעל מערך מחשוב שולחן עבודה וירטואלי/מרוחק

, אשר יאפשר למשתמשי מרכז הלימוד לגשת לשירותים וליישומים במרכזי הלימוד.

    - שולחן העבודה הווירטואלי/מרוחק יוצג בכל השפות שהוגדרו.

    - הספק ייבנה ויגדיר שולחנות עבודה בהתאם למרכז הלימוד, הכיתה,

הנושא הנלמד.

    - לכל משתמש יוגדר שולחן עבודה אחד בלבד שירכז את כל היישומים

וההרשאות שיש לו.

    - כמות התחנות המרוחקות / הווירטואליות אמורות לתמוך בסך

המשתמשים המחוברים לשירות. יש להגדיר TimeOut אוטומטי לשירות או התנתקות יזומה ע״י המשתמש. משאבי במחשוב לשירותים הווירטואליים יינתנו ללא פגיעה בשירות. המשאבים יהיו - זיכרון, יחידות עיבוד, שטחי אחסון וכרטיסי רשת.

    - משאבי המחשוב אשר יינתנו לתחנות ה הווירטואליות/מרוחקות יעמדו

בדרישות המשאבים המומלצים (לא משאבי מינימום) המוגדרים על ידי יצרן מערכת ההפעלה.

    - הפתרון יכלול כלים לניהול מרכזי של תחנות עבודה

וירטואליות/מרוחקות, היכולים לתמוך בנפחים ובעומסים הנדרשים מעת לעת, ובהתאם לדרישות המוצגות להלן:

      - הפצת רכיבים נדרשים לתחנות העבודה, לצורך הפעלת יישומים.

      - ניהול מדפסות והדפסות.

      - שמירת קבצים בחווה - לכל משתמש בשירות זה יוקצה שטח

דיסק דינמי/ One Drive עפ״י מדיניות שתיקבע ע״י המרכז.

      - למשתמשי שירות זה תתאפשר גישה לקבצים המאוחסנים

בכוננים נתיקים (בחיבור USB של המחשב האישי). עם כל ניסיון להעברת קבצים מהכוננים המקומיים לשרתים או ל- VDI בחוות השרתים, תבוצע בדיקת פוגענים בקבצים טרם שמירתם בשטחי האחסון.

      - על ספק להתאים את מערכת ההפעלה בתחנות לעבודה עם

Terminal server

      - סביבת העבודה למשתמש שקיבל הרשאה להשתמש בשירותי

Server Terminal או בתחנת עבודה וירטואלית, תיווצר אוטומטית בהתאם לפרופיל המשתמש.

  - הקמה ותפעול אתר האינטרנט של הפרויקט:

      - הספק יקים ויתפעל אתר אינטרנט לפי הנדרש בנספח א'1. הספק יתחייב לשמור על פלטפורמה מעודכנת וביצוע עדכוני אבטחה בסמוך למועד פרסומם ולא יאוחר מ 48 שעות.

      - האתר יהיה מותאם לגלישה ממכשירים ניידים (סלולריים).

      - בעת שיורה נציג המשרד לספק, הגישה למערכת הלמידה המקוונת "קמפוס" תתאפשר דרך אתר האינטרנט של הפרויקט.

- שלבי ביצוע ואבני דרך (תשתיות)

  - על המציע להגיש במסגרת הצעתו במכרז תכנית עבודה משוערת מבוססת על טווחי הזמן שנקבעו במכרז זה לביצוע העבודות, במתואר בנספח א'4 – מצב עתידי, בכפוף ללו"ז שיאושר ע"י נציג המשרד.

  - לאחר חתימת הסכם ההתקשרות, וכן ביחס לכל מרכז לימוד שיועבר לאחריות הספק לאורך תקופת ההתקשרות, יערוך הספק סיור/ים במרכזי הלימוד הקיימים הפזורים ברחבי הארץ, במרכזי הלימוד החדשים (שיימסרו לו ע"י נציג המשרד), בחוות השרתים ובכל האתרים האחרים הקשורים להפעלת הפרויקט, כמתואר בנספח א'3 – מצב קיים.

  - לאחר הסיור/ים באתרים השונים, תכנית העבודה שהוצעה ע"י המציע בעת הגשת ההצעה, תגובש לתוכנית פעולה המותאמת לדרישות ע"י ביצוע סקר תכנון ראשוני  Preliminary Design Review) )  PDR .

  - ממצאי סקר התכנון הראשוני  יוגשו בכתב ויוצגו במפורט, במצגת לנציג המשרד, טרם תחילת ביצוע העבודות.

  - הספק יקבל הערות על סקר התכנון הראשוני מנציג המשרד.

  - הספק יבצע תכנון מפורט המבוסס על הערות המשרד על תכולת הפרויקט והסקר הפרטני ויגבש סקר תכנון וביקורת- תכנית העבודה המאושרת לרבות לוח זמנים למימושה -  (Critical Design Review)  CDR  .

  - כל סקר יוגש ב- 3 עותקים ויוצג למשרד, ראה פירוט הדרישות בסעיפים ‎6-‎7 מטה.

  - הלו"ז להגשת 2 הסקרים מצוין בסעיף ‎‎8 מטה ומחולק ל 2 שלבים מרכזיים:

    - שלב ראשון

      - תכנון כולל של המערך המחשוב (ענן, מרכזים חדשים, מרכזים קיימים)

      - הקמת אתר הענן

      - הקמת מרכזי לימוד חדשים, הקמת מרכזי לימוד מרחביים וחיבור כל מרכזי הלימוד אל אתר הענן

    - שלב שני

      - התאמת המרכזים הקיימים (30) וחיבורם אל אתר הענן

- סקר תכנון ראשוני -   Preliminary Design Review)) PDR

  - סקר זה יוגש לנציג המשרד תוך 20 ימי עבודה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, וכן ביחס לכל מרכז לימוד שיועבר לאחריות הספק לאורך תקופת ההתקשרות.

  - הספק יציג סקר מצב מפורט של כל מרכז לימוד (קבוע קיים, קבוע חדש, מרחבי), המתייחס להתאמתו לקיום לימודים.

  - הספק יציג תכנון מפורט של מערך המחשוב החדש – אתר מחשוב הענן, אשר יכיל:

    - אתר הענן (האתר המרכזי)

    - מערך התקשורת הנדרש

    - מערך אבטחת המידע

    - מרכזי לימוד וכיתות לימוד

    - המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ((DRP /  BCP

    - הספק יציג את מערך התמיכה והתחזוקה של המערכת

    - תוכנות חדשות

    - תכנית מעבר לתשתית החדשה

    - תכנית הסבת נתונים

    - תכנית בדיקות ומבחני קבלה

  - תוכנות
הספק יציג את התוכנות הניהוליות ותוכנות העזר לביצוע ההדרכות

  - אתר האינטרנט של הפרויקט

הספק יציג תכנון מפורט של אתר האינטרנט

  - תוצר ה PDR יהיה תיק תכנון מפורט אשר יכיל את הפרטים הבאים:

    - הקדמה/רקע לפרויקט

    - תיאור כללי של הפרויקט

    - תכולת פרויקט המחשוב

    - לוח זמנים

    - שרטוט על של המערכת החדשה

    - תכנון אתר הענן:

      - סכימת האתר

      - שרתים

      - אחסון

      - תקשורת

      - מערכות הפעלה, וירטואליזציה

      - תוכנות

      - תקשורת

      - תהליכים

      - גיבויים

      - שרידות, יתירות

      - המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ((DRP /  BCP

      - אבטחת מידע

      - עמידה בתקנים

    - תכנון מערך התקשורת הארצי

      - סכימת מערך התקשורת

      - קווים ומהירויות

      - מתגים, נתבים, ציוד אחר

      - גיבויים ושחזורים

    - מרכז לימוד קבוע

      - סקר התאמת המרכז לקיום לימודים כולל עמידה בתקנים

        - תקני איכות סביבה

        - תקני חשמל

        - תקני תקשורת

        - תקני נגישות

      - תכנון מערך התקשורת במרכז הלימוד

      - חדר תקשורת

        - שרטוט תכנון ארון התקשורת

        - פירוט ציוד תקשורת ואבטחת מידע

        - ניתוח עומסי תקשורת ורוחב פס נדרש

        - חישוב עומס מתח לארון התקשורת

        - UPS נדרש

      - תכנון כיתת לימוד

        - עמדת המדריך

          - נפח אחסון

          - עצמת המחשוב

          - חיבור תקשורת

          - תוכנת שליטה (השתלטות על עמדות מקבלי שירות)

          - מקרן

          - לוח חכם

        - עמדת מקבל שירות

          - נפח אחסון

          - עצמת המחשוב

          - חיבור תקשורת

        - מדפסת

    - מרכז לימוד מרחבי בו ייערכו קורסים מרוכזים

      - עמידה בתקנים

        - תקני איכות סביבה

        - תקני חשמל

        - תקני תקשורת

        - תקני נגישות

      - תכנון מערך התקשורת במרכז הלימוד

      - חדר תקשורת

        - שרטוט תכנון ארון התקשורת

        - פירוט ציוד תקשורת ואבטחת מידע

        - ניתוח עומסי תקשורת ורוחב פס נדרש

        - חישוב עומס מתח לארון התקשורת

        - UPS נדרש

      - תכנון כיתת לימוד

        - עמדת המדריך

          - נפח אחסון

          - עצמת המחשוב

          - חיבור תקשורת

          - תוכנת שליטה (השתלטות על עמדות מקבלי שירות)

          - מקרן

          - לוח חכם

        - עמדת מקבל שירות

          - נפח אחסון

          - עצמת המחשוב

          - חיבור תקשורת

        - מדפסת

      - טבלת ציוד ומפרטים
הספק יגיש טבלה הכוללת את כל הציוד המוצע על ידו.
לכל פריט  ציוד יהיה קישור (Hyperlink) אל מפרט בפורמט PDF.

- סקר תכנון וביקורת - (Critical Design Review) CDR

  - סקר זה יוגש 10 ימי עבודה מהיום בו הגיש המשרד את הערותיו על ה- PDR.

  - הזוכה יציג תיק תכנון מפורט של  המערכת בתצורתה הסופית, לאחר תיקון ההערות משלב ה-PDR.

  - הזוכה יציג לוח גאנט מפורט של הפרויקט.

  - הספק יגיש טבלה סופית הכוללת את כל הציוד שהוצע ואושר על ידי המשרד.
לכל פריט  ציוד יהיה קישור (Hyperlink) אל מפרט בפורמט PDF.

  - הזוכה יציג תכנית התקנה ומעבר לתשתית החדשה

    - הקמה ומעבר לאתר הענן

    - התקנות וחיבור מרכז הלימוד לאתר הענן (עבור כל מרכז)

  - הזוכה יציג נוהל בדיקות קבלה למערכת - ATP (Acceptance test procedure).

- טבלת סיכום לו"ז לפרויקט הטכנולוגי

| לו"ז: | שלב: |
| --- | --- |
| שלב ראשון |  |
| X | מועד חתימת ההסכם |
| X+20 ימי עבודה | PDR - הצגת תכנון ומסירת התיק עבור אתר הענן, מרכזים קבועים וכן המרכזים החדשים עליהם יורה לו המשרד |
|  | הערות המשרד |
| 10 ימים לאחר הערות המשרד | CDR- הגשת תיק התכנון המתוקן עבור אתר הענן והמרכזים החדשים |
| Z | אישור המשרד את תיק התכנון |
| 10 ימים לאחר אישור המשרד | הקמת אתר שירותי ענן, עם אפשרות ל: חיבור של מרכזים קבועים חדשים (בכתובות אשר יקבל מאת נציג המשרד), הקמת מערך שירות נייד לקורסים מרוכזים ברחבי הארץ, ותחילת הדרכת קורסים |
| שלב שני |  |
| Y | מועד הוראה בכתב מנציג המשרד על תם שלב ראשון והתחלת קליטת מרכז\ מרכזי לימוד קבועים קיימים |
| Y+20 ימי עבודה | PDR - הצגת התכנון ומסירת התיק עבור המרכז \ המרכזים הקיימים וחיבורם לאתר הענן |
|  | הערות המשרד |
| 10 ימים לאחר הערות המשרד | CDR- הגשת תיק התכנון המתוקן עבור כל המרכז \ המרכזים הקיימים וחיבורם לאתר הענן |
| K | אישור המשרד את תיק התכנון |
| 10 ימים לאחר אישור המשרד | התאמת המרכזים הקיימים וחיבורם לאתר הענן, תחילת הדרכת קורסים |

נספח א'5 – רמת השירות הנדרשת-  SLA

- הספק מקבל עליו לקיים את כל המטלות, המשימות והתנאים המופיעים במפרט הטכני על נספחיו ולספק את כל המערכות, התמיכה והשירותים, במועדים שיקבעו ע״י המשרד, על מנת לקיים את פעילות ההדרכה בכל המרכזים באופן סדיר.

- נספח רמת השירות (SLA) מהווה מסמך משלים למפרט הטכני. במקרים בהם קיימת התנגשות או אי התאמה בין שני המסמכים יגבר נספח רמת השירות על הנספח הטכני.

- למען הסר ספק מובהר כי נספח רמת השירות אינו מחליף ואינה מבטל סעיף או התחייבות של הספק ממסמכי המכרז וההסכם.

- הספק יעשה שימוש במערכת לניהול קריאות הכוללת בקרת SLA אחר עמידה בזמני תקן ויטמיע לתוכה את זמני התקן המוגדרים בהמשך, והכל בתיאום מלא ובכפוף לאישור המזמין.

בנוסף, הספק יקצה למזמין כלי לשליטה ובקרה על המערכת לניהול קריאות, אשר יכלול הרשאות לצפייה והפקת דוחות עצמאית מהמערכת. בנוסף, באחריות הספק למסור באופן שוטף, דו"חות שבועיים, חודשיים, רבעוניים ושנתיים לגבי פעילות הטיפול בתקלות.

- SLA שוטף

  - הגדרת תקלות וסיווגן לרמות חומרה - נתונה לשיקולו הבלעדי של המשרד. יודגש, כי טבלה 1 להלן אינה מהווה רשימה סגורה של סוגי תקלות, ולמזמין נתונה הסמכות להגדיר ולסווג סוגים נוספים של תקלות ו/או לשנות הגדרות של תקלות קיימות.

  - הספק ייענה לקריאות לצורך טיפול בתקלות כאמור לעיל בהתאם לזמני התגובה כמפורט בטבלה 1 להלן בעמודת "תקן רמת שירות לסיום הטיפול בתקלה", ויטפל בכל תקלה עד לפתרונה המלא.

  - יובהר כי, זמני התגובה המפורטים בטבלה 1 להלן בעמודת "תקן רמת שירות לסיום הטיפול בתקלה", יימנו במסגרת שעות העבודה המקובלות במרכזי הלימוד, קרי בימים א' - ה' בשעות 8:00-22:00 וביום ו' בשעות 8:00-12:00 . במידת הצורך, ייתן הספק מענה ותמיכה גם מעבר לשעות העבודה המקובלות, והכל בתיאום מלא מול מנהל הסניף.

  - למרות האמור בסעיף ‎4.6 בנספח א'4, זמן התגובה להגעת טכנאי למזמין במקרים של "תקלה קריטית" (ראה סעיף 1 בטבלה) - יימנה באופן רציף, 24 שעות ביממה, ללא תלות בשעות העבודה.

  - בטבלה להלן הגדרת סוגים שונים של תקלות ותקן רמת השירות הנדרש:

טבלה 1: הגדרת תקלות ותקן רמת שירות

| מס' | נושא | שיטת המדידה של רמת השירות | תקן רמת שירות לסיום הטיפול בתקלה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | תקלה קריטית | תקלה אשר מכל סיבה שהיא משביתה מתן שירות בכיתת לימוד בלמעלה מ-50% מהמחשבים (עמדות הקצה) המצויות באותה כיתה. | עד 4 שעות מרגע קבלת קריאת השרות במוקד. |
|  | תקלה רגילה | תקלה אשר מכל סיבה שהיא משביתה מתן שירות בכיתת לימוד ב 0-50% מהמחשבים (עמדות הקצה) המצויות באותה כיתה או תקלה הפוגעת באיכות העבודה. | עד 9 שעות מרגע קבלת קריאת השרות במוקד. |
|  | מענה על ידי נציג מוקד השירות והתמיכה | מרגע החיוג למוקד | תוך 120 שניות. |
|  | סיום הטיפול בקריאה על ידי מוקד השירות והתמיכה, כולל תמיכה מרחוק בתקשורת | מרגע החיוג למוקד | תוך 1 שעות. |
|  | הגעת טכנאי מחשבים מצוות התמיכה והתחזוקה לאתר התקלה מאחר והבעיה/תקלה לא נפתרה על ידי מוקד השירות והתמיכה | מרגע קבלת קריאת השרות במוקד | תוך 6 שעות. |

- מנגנון קנסות

  - הספק מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו על פי כל מסמכי המכרז וההסכם. במידה והספק לא יקיים את התחייבויותיו, יהיה המשרד רשאי לקנוס את הספק בסכומים המצטברים המופיעים בטבלה להלן. הסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של המשרד לספק ובמידה ואלה לא יכסו את סכומי הקנסות יחולטו הסכומים מתוך הערבות הבנקאית. כל הסכומים בטבלאות הם בשקלים שלמים (לפני מע"מ).

  - הפעלת מנגנון הקנסות: נציג המשרד או מי מטעמו יודיע בכתב לנציג הספק על פיגור באספקת השירותים כפי שהם מופיעים בטבלה להלן. המזמין רשאי, אך אינו חייב, לאפשר למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה בדבר הפעלת מנגנון הקנס, וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

טבלה 2:  קנסות הספק

| קנס במקרה של החרפה | קנס | פירוט התקלה | תחום |
| --- | --- | --- | --- |
| החל מהקריאה ה-11 באותה שנה - 400 ₪ לכל קריאה. | 200 ₪ לכל קריאה. | איחור מעל שעתיים במענה/סיום הטיפול בקריאה ל"תקלה קריטית" / "תקלה רגילה" הדורשת הגעה פיזית אל אתר התקלה (ראה ההגדרות בסעיפים 1 ו- 2 בטבלה 1 לעיל). | מוקד השירות והתמיכה |
| החל מהקריאה ה-6 באותו שבוע – 75 ₪ לכל קריאה. | 50 ₪ לכל קריאה | איחור של מעל 60 שניות בזמן המתנה לקבלת נציג תמיכה טלפוני (מעבר לזמן שהוגדר בסעיף 3 בטבלה 1 לעיל) |  |
| החל מהקריאה ה-7 באותו שבוע – 200 ₪ לכל קריאה. | 100 ₪ לכל איחור בקריאה. | איחור של מעל שעה בסיום ביצוע טיפול תמיכה ותחזוקה מרחוק (ראה הגדרת סעיף 5 בטבלה 1 לעיל). |  |
| עבור כל שעת השבתה לא מתוכננת החורגת מ- 12 שעות – 5,000 ₪. | 5,000 ₪. | משך זמן השבתות לא מתוכננות של 9 שעות ומעלה בשנה למרכז לימוד או יחידת שירות ניידת. | זמינות והשבתות |
| עבור כל השבתה מלאה מעל 8 השבתות מלאות - 10,000 ₪. | 5,000 ₪ עבור כל השבתה מעבר ל 4 השבתות האלו ועד 8 השבתות מלאות. | מעל 4 השבתות בשנה (השבתה מלאה של מרכז לימוד או יחידת שירות ניידת). |  |
| עבור כל תקלה הנמשכת 5 שעות ומעלה - 10,000 ₪. | 5,000 ₪ עבור כל תקרית. | תקרית בודדת ארוכה מ-3 שעות. |  |
| שירות חלקי (פגיעה בשירות ל- 50% ומעלה ממשתמשי הקצה) - 10,000 ₪. | 5,000 ₪. | שירות חלקי (פגיעה בשירות ל- 25% ומעלה ממשתמשי הקצה במרכז לימוד). |  |
| אין | 2,000 ₪ לכל יום מעבר לתקופה זו. | חוסר יכולת לבצע גיבוי בתקופה של שבוע ומעלה. | שירותי גיבוי ושחזור |
| חוסר יכולת לבצע גיבוי יומי לתקופה העולה על שבוע - 2,000 ₪ לכל יום של איחוד בעמידה ביעד. | 1,000 ₪ לכל יום של איחור בעמידה ביעד. | חוסר יכולת לבצע גיבוי יומי. |  |
| אין | 1,000 ₪ לכל יום של איחור בעמידה ביעד. | חוסר יכולת לבצע גיבוי חודשי. |  |
| אין | 1,000 ₪ לכל יום של איחור בעמידה ביעד. | חוסר יכולת לשחזור מידע. |  |
| אין | 20,000 ₪ לכל חריגה מהמדיניות והאמצעים שהוגדרו, בין אם נגרם נזק ובין אם לאו. | חריגה מנוהל אבטחת מידע אשר נקבע ע״י המשרד / הספק. | אבטחת מידע |
| איחור בהעברת הדו״ח בלמעלה משבוע קלנדרי - 2,000 ₪ ליום. | 1,000 ₪ קנס בגין כל יום איחור. | אי העברת דו״ח בזמן. | דו"חות |
| ציון ממוצע הנמוך מ- 70 נק'- 7,500 ₪ לכל פרמטר. ציון ממוצע הנמוך מ- 60 נק'- 10,000 ₪ לכל פרמטר. | ציון ממוצע הנמוך מ- 80 נק'- 5,000 ₪ לכל פרמטר | ציון ממוצע הנמוך מ- 80 נק' בשביעות הרצון באחד מהפרמטרים שנמדדו במשוב. | משוב בקרב משתתפי הפרויקט |
| הספק ייקנס ב-10% מכלל התמורה השנתית, על כל סטייה של 10% מביצוע תכנית העבודה, החל מ- 80% ביצוע ומטה |  | אי עמידה בביצוע 80% מתכנית העובדה שאושרה ע"י הועדה המקצועית מטעם המשרד. | ביצוע בפועל של תכנית העבודה |

מכרז פומבי מס' 21/2017 להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017-2022

# חלק ב' - חוברת ההצעה

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |  |
| --- | --- | --- |

| חתימת המציע |  |  |
| --- | --- | --- |

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 21/2017 להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017-2022

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מספר ח.פ / ע.ר: |  |

| סוג התארגנות (חברה, עמותה): |  | תאריך התארגנות: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת המציע: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

| מנכ"ל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

| איש הקשר לצורך המכרז |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

- אני והמציע רכשנו מהמשרד את מסמכי המכרז וקראנו את תכנם.

- אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.

- הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

- מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

- אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפי או כלפי המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

- אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

- הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה פיסיקאלי (כגון, אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ו/או עבירה על פקודת הבטיחות בעבודה ו/או לא מתנהלת נגד המציע חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם מי מהעבירות המפורטות לעיל, והכול - זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981; במידה והמציע הינו תאגיד - נדרש כי היעדר הרשעה כאמור תתקיים גם לגבי בעלי השליטה שלו ונושאי המשרה בו. אני מסכים שההצהרה תחשב כהרשאה למשרד לפנות למשטרת ישראל ו/או למשרד המשפטים לקבלת אישור לנכונותה.

- המציע מצהיר כי אינו חברת כוח אדם - כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

- המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה (באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל), לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו - והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

| א. |  |
| --- | --- |
| ב. |  |
| ג. |  |
| ד. |  |
| ה. |  |
| ו. |  |
| ז. |  |

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, וכן הנימוק למניעת החשיפה:

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, סעיף ‎21. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

נספח ב'2 – ניסיון המציע והתחייבויותיו

(לפי הנדרש בתנאי סף ‎7.2.1 לחלק א')

המציע יפרט עבודות רלוונטיות שהיה אחראי להן, ע"פ הנדרש בטבלאות מטה:

שירותי הדרכה בתחום המחשוב (כנדרש בתנאי סף ‎7.2.1.2 וסעיף איכות ‎13.7.1):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העברת הקורסים מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| מס' קורסים (כל קורס שיצוין כלל לפחות 10 מקבלי שירות ו-10 שעות אקדמיות) |  |  | ____ |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העברת הקורסים מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| מס' קורסים (כל קורס שיצוין כלל לפחות 10 מקבלי שירות ו-10 שעות אקדמיות) |  |  | ____ |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העברת הקורסים מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| מס' קורסים (כל קורס שיצוין כלל לפחות 10 מקבלי שירות ו-10 שעות אקדמיות) |  |  | ____ |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העברת הקורסים מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| מס' קורסים (כל קורס שיצוין כלל לפחות 10 מקבלי שירות ו-10 שעות אקדמיות) |  |  | ____ |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העברת הקורסים מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| מס' קורסים (כל קורס שיצוין כלל לפחות 10 מקבלי שירות ו-10 שעות אקדמיות) |  |  | ____ |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

ניסיון המציע והתחייבויותיו (כנדרש בסעיף איכות ‎‎‎13.7.2):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי הפעלת הפרויקט מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| "פריסה ארצית" תיחשב להפעלת פרויקט הדרכה ב-10 רשויות שונות הממוקמות בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים (מתוך 4 האזורים הגאוגרפיים הבאים: צפון, דרום, מרכז, ירושלים) ברחבי הארץ במקביל. (הקף בעיגול Vאו X) |  |  | שמות הרשויות בהן פעל הפרויקט |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי הפעלת הפרויקט מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| "פריסה ארצית" תיחשב להפעלת פרויקט הדרכה ב-10 רשויות שונות הממוקמות בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים (מתוך 4 האזורים הגאוגרפיים הבאים: צפון, דרום, מרכז, ירושלים) ברחבי הארץ במקביל. (הקף בעיגול Vאו X) |  |  | שמות הרשויות בהן פעל הפרויקט |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי הפעלת הפרויקט מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| "פריסה ארצית" תיחשב להפעלת פרויקט הדרכה ב-10 רשויות שונות הממוקמות בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים (מתוך 4 האזורים הגאוגרפיים הבאים: צפון, דרום, מרכז, ירושלים) ברחבי הארץ במקביל. (הקף בעיגול Vאו X) |  |  | שמות הרשויות בהן פעל הפרויקט |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי הפעלת הפרויקט מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| "פריסה ארצית" תיחשב להפעלת פרויקט הדרכה ב-10 רשויות שונות הממוקמות בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים (מתוך 4 האזורים הגאוגרפיים הבאים: צפון, דרום, מרכז, ירושלים) ברחבי הארץ במקביל. (הקף בעיגול Vאו X) |  |  | שמות הרשויות בהן פעל הפרויקט |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי הפעלת הפרויקט מ:__/__ עד: __/__ (יש לציין חודש ושנה) |
|  | הלקוח (מוסד/רשות מקומית/לקוחות פרטיים/ אחר) | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| "פריסה ארצית" תיחשב להפעלת פרויקט הדרכה ב-10 רשויות שונות הממוקמות בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים (מתוך 4 האזורים הגאוגרפיים הבאים: צפון, דרום, מרכז, ירושלים) ברחבי הארץ במקביל. (הקף בעיגול Vאו X) |  |  | שמות הרשויות בהן פעל הפרויקט |  |  |
| תחומי האחריות של המציע _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע (בהתאם לטבלאות לעיל).

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'3 – מדריכי המחשוב בשלוש השנים האחרונות

(כנדרש בתנאי סף ‎‎7.2.1.3 לחלק א')

אני, __________________, מורשה החתימה מטעם המציע,  מצהיר בשם המציע ___________________, כי בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, העסקתי את מספר מדריכי המחשוב, כמופיע בטבלה מטה:

|  | שנה | מספר המדריכים באמצעותם סיפק המציע שירותי הדרכה באותה שנה |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2017 |  |
| 2. | 2016 |  |
| 3. | 2015 |  |
| 4. | 2014 |  |

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח ב'4 – פרטי חברי צוות ניהול הפרויקט וניסיונם

- נתוני מנהל הפרויקט

| שם מנהל הפרויקט: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

על מנהל הפרויקט לצרף לנספח פירוט קורות חיים, תעודות השכלה ותעודות הכשרה והסמכה.

בחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון בניהול ____ (השלם) פרויקטים שכללו במצטבר: היקף מחזור כספי של 5 מש"ח, הפעלת מערך של 15 מדריכים שונים בפריסה ארצית (לעניין סעיף זה- פריסה ארצית תיחשב הפעלת לפחות 4 אתרים שונים בלפחות שני אזורים גאוגרפיים מתוך ארבעת האזורים הבאים: צפון, מרכז, ירושלים ודרום).(כנדרש בתנאי סף ‎7.2.2.2).

הצהרת מנהל הפרויקט

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

- נתוני אחראי ההדרכה

| שם אחראי ההדרכה: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

על אחראי ההדרכה לצרף לנספח פירוט קורות חיים, תעודות השכלה ותעודות הכשרה והסמכה.

בחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון של _____ (השלם) שנים בניהול תכניות הכשרות ומשאבי הדרכה, ובליווי ופיקוח על הדרכה בניהול תכניות הכשרות ומשאבי הדרכה, ובליווי ופיקוח על הדרכה (כנדרש בתנאי סף ‎7.2.3.2).

בחמש השנים האחרונות, ניהל 120 קורסים (קבוצות) במקביל לתקופה של _____ (השלם) שנים (כנדרש בתנאי סף ‎7.2.3.2.1).

בחמש השנים האחרונות, ניהל 40 מדריכים במקביל לתקופה של _____ (השלם) שנים (כנדרש בתנאי סף ‎‎7.2.3.2.2).

הצהרת אחראי ההדרכה

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

- נתוני אחראי פיתוח התוכן

| שם אחראי פיתוח התוכן: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

על אחראי פיתוח התוכן לצרף לנספח פירוט קורות חיים, תעודות השכלה ותעודות הכשרה והסמכה.

בחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון של ___ (השלם) שנים בפיתוח תכניות למידה בתחום האוריינות הדיגיטלית, במהלכן פיתח או היה שותף לפיתוח של ___ (השלם) קורסים שונים בתחומי האוריינות הדיגיטאלית (כל קורס באורך 10 שעות אקדמיות לפחות), וכן ליווה או הנחה את צוותי ההדרכה בקורסים הנ"ל (כנדרש בתנאי סף ‎7.2.4.2).

אחראי פיתוח התוכן נדרש לצרף סילבוס של התכניות שפיתח וכן מסמך בכתב מהגורם המזמין עבורו סופק השירות.

הצהרת אחראי פיתוח התוכן

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח ב'5 – תכנית עבודה לפרויקט "אוריינות דיגיטלית"

יש למלא את הנספח במלואו

חזון פדגוגי לפרויקט המתייחס לצמצום הפער הדיגיטלי ברשות המקומית, רציונל, הגדרת קהל יעד, מטרות ואופן השגת היעדים של הפרויקט (יודגש, כי הפירוט בסעיף זה הינו פירוט כללי בלבד, וכי יש לחזור ולציין כל עניין המפורט בו בסעיפים הרלוונטיים להלן): (עד 15 שורות)

תכנית הלימודים במסגרת הפרויקט, לרבות אופן העברת מערכי השיעור:

לוח גאנט של מערכי השיעור לקורסים שיועברו במסגרת הפרויקט

*יצורפו דוגמאות ל-4 מערכי שיעור בקורסים בנושאי אוריינות דיגיטלית או הדרכות מחשוב

פירוט הליך הבקרה והפיקוח על ביצוע הפרויקט אשר יתבצע על-ידי המציע: (יש לציין באופן מפורט ככל שההליך כולל העמדת רכז ייעודי לצרכי פיקוח ובקרה- עריכת צפיות ומשובים למעבירי הפעילויות; ביצוע משובים למשתתפים במהלך הפרויקט ובסופו)

*ע"פ הפורמט לעיל, יש לצרף בנוסף לסילבוס פרויקט נשוא מכרז זה, שני סילבוסים מפורטים של קורסים קודמים בתחומי האוריינות הדיגיטלית שפיתח המציע והדריך באמצעותם בעבר.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח ב'6 – ערבות הצעה

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה

הנדון: ערבות מס' ___________________________

לבקשת_________________________________________________

(שם המציע)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 500,000 ש"ח בלבד.

אשר תדרשו מאת: ____________________________________ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז 21/2017 להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017-2022.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________  עד תאריך __________ .

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

_____________________

שם הבנק

_______________________			________________________

מס' הבנק ומס' הסניף			 	 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בדקתי ומצאתי כי הערבות המצורפת תואמת את הנוסח בדף זה – ידוע לי כי אי התאמה לנוסח הנ"ל עלול לגרום פסילה של הצעתי.

נספח ב'7 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

א.ג.נ.,

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' 2016/## להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017-2022, עבור משרד המדע והטכנולוגיה.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי/ שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד המדע והטכנולוגיה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'8 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

א.ג.נ.,

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________ (יש לציין את התאריכים של מתן השירותים- מיום הגשת ההצעה ועד לסוף שנת 2022)

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) |  |  |  | 1945 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה |  |  |  | 1946 |  |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) |  |  |  | 1949 |  |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א |  |  |  | 1951 |  |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א |  |  |  | 1951 |  |
| - חוק החניכות - תשי"ג |  |  |  | 1953 |  |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג |  |  |  | 1953 |  |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד |  |  |  | 1954 |  |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה |  |  |  | 1954 |  |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח |  |  |  | 1958 |  |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט |  |  |  | 1959 |  |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום |  |  |  | 1967 |  |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) |  |  |  | 1995 |  |
| - חוק הסכמים קיבוציים |  |  |  | 1957 |  |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז |  |  |  | 1987 |  |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח |  |  |  | 1988 |  |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א |  |  |  | 1991 |  |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו |  |  |  | 1996 |  |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח |  |  |  | 1998 |  |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח |  |  |  | 1998 |  |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז |  |  |  | 1957 |  |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א |  |  |  | 2001 |  |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א |  |  |  | 2000 |  |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב |  |  |  | 2002 |  |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו |  |  |  | 2006 |  |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז |  |  |  | 1997 |  |
| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  |  | חתימה וחותמת המציע |  |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'9 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

לכבוד

מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג'

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל:	ומשרד המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") מעוניין ברכישת שירותי הדרכה בתחום האוריינות הדיגיטלית להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע העבודות (מכרז מס' 21/2017 (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נחתם בפני:

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב'10 – הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

תאריך : ___/___/____

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג'

ירושלים

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' 2016/## להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017-2022 ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד המדע והטכנולוגיה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל

נספח ב'11 – הצעת מחיר

*נספח זה ימולא בשלמותו ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת ועליה ייכתב "הצעת מחיר".

טבלת הצעת מחיר

יצויין כי היקפי הפעילות המשוערת הינם לצורך בחינת הצעת המחיר ואינם מחייבים את המשרד

| רכיב | מס"ד | פירוט | יחידה | כמות יחידות משוערת לתקופת הפרויקט | מחיר ליחידה (בש"ח) | מחיר לכל תקופת ההתקשרות (כמות יח' משוערת לתקופת הפרויקט כולל האופציות * מחיר ליחידה) ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מחיר הקמה חד פעמית |  | הקמת המערך הטכנולוגי הנדרש בנספח א'4, לרבות הקמת אתר האינטרנט של הפרויקט- מצב עתידי | 1 | 1 |  |  |
| מחיר חודשי למרכז קבוע אחד |  | ריטיינר עבור מרכז לימוד קבוע לחודש, לרבות עלויות כ"א במרכז הלימוד | 1 | 2,040 |  |  |
| מחיר חודשי לכל מרכזי השירות בפריסה ארצית (כולל שירותי help desk) |  | עלויות מטה וכלליות, כפי שהוגדר בנספח א'1- מפרט שירותים מנהלתי-לוגיסטי | 1 | 60 |  |  |
| מחיר לפי תפוקות |  | פיתוח קורס נוסף באורך 4 שעות | 1 | 10 |  |  |
|  |  | פיתוח קורס נוסף באורך 12 שעות | 1 | 6 |  |  |
|  |  | פיתוח קורס נוסף באורך 48 שעות | 1 | 3 |  |  |
|  |  | העברת קורס באורך 4 שעות במרכז לימוד קבוע (ישולם לספק רק מעבר ל-2,420 השעות החודשיות שיינתנו במרכז קבוע אחד במסגרת הריטיינר) | 1 | 400 |  |  |
|  |  | העברת קורס באורך 12 שעות במרכז לימוד קבוע (ישולם לספק רק מעבר ל-2,420 השעות החודשיות שיינתנו במרכז קבוע אחד במסגרת הריטיינר) | 1 | 400 |  |  |
|  |  | העברת קורס באורך 48 שעות במרכז לימוד קבוע (ישולם לספק רק מעבר ל-2,420 השעות החודשיות שיינתנו במרכז קבוע אחד במסגרת הריטיינר) | 1 | 400 |  |  |
|  |  | העברת קורס באורך 4 שעות במרכז לימוד מרחבי | 1 | 300 |  |  |
|  |  | העברת קורס באורך 12 שעות במרכז לימוד מרחבי | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  | העברת קורס באורך 48 שעות במרכז לימוד מרחבי | 1 | 500 |  |  |
|  |  | יחידת "גלישה חופשית" באורך שעתיים לציבור הרחב (במרכז לימוד ניייח- ישולם רק מעבר ל-1,613 השעות החודשיות שיינתנו במסגרת הריטיינר. במרכז לימוד מרחבי ישולם החל מהשעה הראשונה) | 1 | 10,400 |  |  |
|  |  | הקמת המערך הטכנולוגי הנדרש בנספח א'4, לרבות הקמת אתר האינטרנט של הפרויקט- מצב עתידי | 1 | 1 |  |  |
|  |  | סה"כ הצעת המחיר (לכל תקופת הפרויקט) ללא מע"מ |  |  |  |  |
|  |  | סה"כ הצעת המחיר (לכל תקופת הפרויקט) כולל מע"מ |  |  |  |  |

* במידה והמציע פטור ממע"מ, יחושב המע"מ כאפס

טבלת תמורות כספיות שיועברו לספק בגין הקמת מרכזי לימוד חדשים:

| עבור | מספר מחשבים | סכום התמורה כספית החד פעמית פר מרכז | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| כל הקמה של מרכז לימוד קבוע חדש | 80 מחשבים קבועים | 100 אש"ח | בתמורה כספית זו ישתמש הספק כדי לצייד את מרכז הלימוד בציוד מיחשוב העומד בדרישות נספחים א'3-א'4, בהתאם לנדרש בנספח א'5. התמורה תועבר בתם החודש בו בוצעה הקמת מרכז הלימוד, לאחר אישור נציג המשרד את הקמת המרכז. |
| כל הקמה של מרכז לימוד קבוע חדש | 40 מחשבים קבועים | 50 אש"ח |  |
| כל הקמה של יחידת שירות אחת ניידת לקורסים ל-1,000 שעות הדרכה שנתיות ברחבי הארץ | 60 מחשבים ניידים | 180 אש"ח |  |
| כל הקמה של יחידת שירות אחת ניידת לקורסים ל-1,000 שעות הדרכה שנתיות ברחבי הארץ | 40 מחשבים ניידים | 120 אש"ח |  |

*יובהר כי במרכז לימוד קיים יועבר ציוד המחשוב הקיים לספק במודל של 1 ₪ פר פריט, ע"פ רשימות הציוד בנספחים הטכנולוגיים המסומנים א'3 שיועברו בדיסק / מדיה נתיקה לכל מציע שישלם עבור רכישת נספחי הציוד.

דרישות נוספות- נספח חובה למילוי להצעת המחיר:

- פירוט תחשיב רכיב מס"ד 1- המציעים נדרשים לצרף להצעת המחיר שיגישו תחשיב מפורט אודות עלויות הקמת הפרויקט, בחלוקה לסעיפי ההוצאה השונים. מציע שלא יגיש תחשיב זה, הצעתו עלולה להיפסל.

- עבור כל קורס שיועבר לקהל יעד שאינו תלמידי בית ספר, ישלם המשרד תמורה פי 1.5 פר קורס מאשר המחיר ליחידה המופיע בשורות 6-11 בטבלת הצעת המחיר.

- יובהר כי הצעת המחיר בגין כל תפוקה הנדרשת בטבלה לעיל כוללת מתן מענה לכלל השירותים הנלווים להעברתה ובכלל זה קו תקשורת בפס רחב, אחריות על ציוד וכל השירות הנדרש. המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת שירות למכרז זה, שלא במסגרת הצעת המחיר המוצעת.

- יובהר כי המשרד לא ישלם עבור קורס שיועבר במסגרת 2,420 השעות החודשיות הראשונות שיועברו בכל מרכז לימוד קבוע. רק החל מהשעה ה-2,421 בכל חודש בכל מרכז לימוד קבוע, יחל המשרד לשלם עבור רכיבים מס"ד 7-9.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מס ערך מוסף.

- יובהר כי אין בהצעת המחיר של המציע כדי לפגוע במחויבותו לשלם למועסקיו את כל זכויותיהם על פי כל דין.

- הצהרות כלליות:

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

  - ידוע לי כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

  - ידוע לי כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח ב'12 - אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים

(נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון)

תאריך : ___/___/____

לכבוד _____________ (יש למלא את שם המציע)

הנדון : אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום 31.12.2016

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום __________ (או לחילופין ליום_______ וליום _________)* בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים* _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד**.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיפים ‎4 ו- ‎5 להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיפים ‎4 ו- ‎5 להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לתקופה שהסתיימה ביום/ימים* __________________, המחזור הכספי השנתי של החברה הינו:

  - בשנת 2014: ________________ ₪

  - בשנת 2015: ________________ ₪

  - בשנת 2016: ________________ ₪

- אזהרת עסק חי:

  - הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" (***), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

  - לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (****).

  - ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ‎5.2 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי".

בכבוד רב,

__________________

רואי חשבון

* יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטיים בכל סעיף וסעיף.

** לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

*** לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.

**** אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים 5.2, 5.3.

המציע נדרש לוודא ולסמן כי המסמכים המפורטים להלן צורפו להצעתו, כנדרש במסמכי המכרז:

| מס' סידורי | תיאור: | סמן |
| --- | --- | --- |
|  | מסמכי מכרז חתומים: - חלק א' למסמכי המכרז (נוהל המכרז ותנאיו) - חתימות על כל דף ודף - חלק ב' למסמכי המכרז (טופס כתב ההצעה) – חתום במלואו - חלק ג' למסמכי המכרז (הסכם) - חתימות על כל דף ודף - מכתבי הבהרה (אם יישלחו למציעים) |  |
|  | נספחים: |  |
|  | - נספח ב'1: טופס ההצעה |  |
|  | - נספח ב'2: ניסיון המציע והתחייבויותיו |  |
|  | - נספח ב'3: מדריכי המחשוב בשלוש השנים האחרונות |  |
|  | - נספח ב'4: פרטי חברי צוות ניהול הפרויקט וניסיונם |  |
|  | - נספח ב'5: תכנית עבודה לפרויקט "אוריינות דיגיטלית" |  |
|  | - נספח ב'6: ערבות ההצעה |  |
|  | - נספח ב'7: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים כדין וחוק שכר מינימום |  |
|  | - נספח ב'8: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים |  |
|  | - נספח ב'9: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים |  |
|  | - נספח ב'10: הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור |  |
|  | - נספח ב'11: הצעת מחיר (בצירוף נספחים נלווים הנדרשים להצעת המחיר) |  |
|  | - נספח ב'12: אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים (נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון) |  |
|  | אישורים: |  |
|  | העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) |  |
|  | במידה והמציע הוא עמותה - אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף למועד הגשת ההצעות |  |
|  | אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשל"ו - 1976) בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות |  |
|  | קורות חיים המעידים על ניסיונם של חברי צוות ניהול הפרויקט: מנהל הפרויקט, אחראי ההדרכה, אחראי פיתוח התוכן |  |
|  | אישורי השכלה המעידים על השכלתם של חברי צוות ניהול הפרויקט: מנהל הפרויקט, אחראי ההדרכה, אחראי פיתוח התוכן |  |
|  | אחראי פיתוח התוכן נדרש לצרף סילבוס של התכניות שפיתח וכן מסמך בכתב מהגורם המזמין עבורו סופק השירות |  |
|  | אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 |  |
|  | אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם. |  |
|  | אם המציע הוא תאגיד, יצורף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות לשנת 2016 או מוקדם מכך. |  |
|  | אישורים ומסמכים נוספים: |  |
|  | מסמך המתאר את פרופיל המציע |  |
|  | ארבע מערכי שיעור בתחומי אוריינות דיגיטלית או הדרכת מיחשוב |  |
|  | שני סילבוסים מפורטים של קורסים קודמים בנושאי אוריינות דיגיטלית |  |
|  | אישור על תשלום דמי רכישת נספחי הציוד |  |
|  | מסמכים נוספים ככל הנחוץ להוכחת התקיימותם של תנאי הסף ולהוכחת איכות המציע וההצעה |  |
|  | מסמכים לאחר הודעת זכייה: |  |
|  | - נספח ג'1: נוסח ערבות ביצוע |  |
|  | - נספח ג'2: תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003 |  |
|  | - נספח ג'3: נוסח אישור עריכת הביטוח |  |

# חלק ג' – הסכם אספקת השירותים

מכרז פומבי מס' 2017/#

להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022

הסכם

שנערך ביום _____________  לחודש ________  בשנת _201

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי 
מנכ"ל וחשב משרד המדע, הטכנולוגיה, והחלל המורשים כדין לחתום בשם המדינה, שכתובתם: קריית בגין – קריית הממשלה (המזרחית), בניין ג' ירושלים (להלן – המדינה או המשרד)

מצד אחד

לבין

_________________ (ח.פ. _________), שכתובתה: ________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמה _________ (ת.ז. _______)

(להלן – הספק)

מצד שני

הואיל	והמשרד מעוניין להתקשר עם הספק לשם קבלת שירותים לביצוע פרויקט "אוריינות דיגיטלית" – שירותי הדרכה בתחום האוריינות הדיגיטלית (ביצוע הפרויקט על כל הכלול בנספחי חלק א' ייקרא להלן – השירותים);

והואיל	ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי (שמספרו 21/2017), המצורף כנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום ______ (פנייה מס' _____) לבחור את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

והואיל	והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד;

והואיל	והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

והואיל	והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם למכרז נספח א', להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה.

  - כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של הצדדים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

נספח א' – מכרז פומבי מס' 21/2017 (להלן – המכרז);

נספח ב' – הצעת הספק במכרז;

נספח ג'1 – ערבות ביצוע;

נספח ג'2 – תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

(אישור המשטרה), התשס"ג-2003;

נספח ג'3 –  נוסח אישור עריכת הביטוח;

נספח ג'4 – חוזה שימוש בפורטל ספקים.

- הגדרות

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז (נספח א').

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז נספח א' יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת הצדדים על ההסכם ולמשך שנה (להלן – תקופת ההתקשרות).

  - למשרד נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בארבע שנים נוספות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן להרחיב אותה כמפורט במכרז שבנספח א'. הארכת והרחבת ההתקשרות תיעשה לאחר שהספק עמד בכל תנאי ההסכם והגיש למשרד את כל המסמכים הדרושים.

  - הספק יגיש למשרד, לא יאוחר מחודשיים לפני תום תקופת ההתקשרות, דו"ח סיכום פעילות מקצועי וכספי של השנה הקודמת, מאושר על ידי רו"ח, וכן תכנית עבודה מעודכנת לשנה הנוספת.

  - הארכת ההתקשרות לתקופות נוספות או הרחבת ההסכם יעשו בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לחוק התקציב השנתי והזמינות התקציבית הנובעת ממנו ולהוראות התכ"מ. כמו כן, תהא ההתקשרות כפופה לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לתקנות לפיו, וכן לתנאים המפורטים בהסכם זה.

  - החליט המשרד לא להאריך את תקופת ההתקשרות יסתיים ההסכם בתום התקופה האמורה, ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות מן המשרד בגין סיום ההסכם כאמור.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 60 יום מראש לספק, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שכל צד ימלא את התחייבויותיו כלפי הצד השני וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, בניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא), יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עבור ביצוע הפרויקט עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא), יגיש הספק למשרד דוח המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

- התחייבויות הספק

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם נציג המשרד או עם כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו, וכן עם הועדה המקצועית של הפרויקט, כמשמעותה במכרז נספח א' (להלן – "הועדה המקצועית"), לעבוד עמם בתיאום מלא ולשתף עמם פעולה באופן מיידי, מלא ומוחלט.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במפרטי השירותים נספח א'1, א'2, א'3, א'4, א'5 וד'2 למכרז, בהתאם להצעתו המצורפת כנספח ב' ולהוראות הסכם זה ולהנחיות שיינתנו לו על ידי המשרד מעת לעת.

  - הספק יעביר למשרד מדי חודש דו"ח ביצוע חודשי ובו פירוט הפעילות המבוצעת בידיו במסגרת הסכם זה כפי שאושרה מראש בידי המשרד, לרבות פירוט המרכזים אותם הוא מפעיל, הקורסים אשר הועברו בהם, מספר מקבלי השירות בכל קורס, וכד' – בהתאם לדרישת המשרד.

  - אם יידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשתף פעולה עם המשרד ו/או עם הועדה המקצועית בכל הקשור לבקרה שיערוך המשרד באמצעות נציגיו, ככל שימצא לנכון, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי הספק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד ו/או חברי הועדה המקצועית כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד ו/או הועדה המקצועית, לצורך בקרה על ביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות נציג המשרד ו/או הועדה המקצועית כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונם המוחלט של המשרד ושל הועדה המקצועית, ולשם כך למלא אחר הוראותיהם, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל הפרה של תנאי ההסכם.

  - הספק מתחייב להעסיק כוח אדם המתאים לביצוע הפרויקט, בעל השכלה וניסיון כנדרש בתנאי הסף למכרז ובמפרט השירותים נספח א'1 למכרז.

  - הספק מתחייב לכך שבמקרה שבו יסתיים תפקידו של מנהל הפרויקט או חבר צוות ניהולי אחר של הפרויקט בטרם סיום הפרויקט, מכל סיבה שהיא, יעמיד לרשות המשרד בעל תפקיד חלופי תוך 21 יום. בעל התפקיד המחליף יהא בעל השכלה וניסיון כנדרש בתנאי הסף ומפרט השירותים א'1 במכרז, ועל מנת להעסיקו במסגרת מכרז זה יידרש אישור המשרד מראש ובכתב.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד. במקרים בהם הביע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל הספק כמתחייב מן העניין.

הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך תקופת ההתקשרות על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ב'9 להסכם זה.

  - הספק מתחייב לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, להעסקת העובדים מטעמו במסגרת הפרויקט אשר עיסוקם יכלול עבודה עם קטינים ו/או שהייה במוסדות חינוך, בהתאם למפורט בנוסח התקנות לעניין זה המצורף כנספח ג'2 להסכם.

  - הספק מתחייב כי בכל מסמך של הספק, לרבות פרסומים, מודעות, מכתבים וכיוצ"ב הקשורים לפרויקט ייכלל סמליל (לוגו) המשרד, ויצוין בצורה ברורה ובולטת כי הפרויקט נערך ביוזמת משרד המדע והטכנולוגיה.

  - הספק מתחייב לא לשנות הצעתו נספח ב' ולא לסטות ממנה, אלא אם קיבל את הסכמת המשרד לכך בכתב ומראש; המשרד רשאי לדרוש מהספק הכנסת שינויים או תוספות להצעת הספק נספח ב', והספק יבצעם בהתאם לדרישה. אם ביצוע השינוי או התוספת ידרוש התאמה של התמורה או של תקופת ההתקשרות, ייקבע הסכום ו/או השינוי בתקופת ההתקשרות בהסכמה בכתב בין הצדדים.

  - הספק מתחייב כי יעמוד לפחות ב- 80% מהיקף תכנית העבודה שאושרה ע"י הוועדה המקצועית מטעם המשרד.

- ניהול הפרויקט וביצועו:

  - הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בנספחים א' ו-ב' ובהתאם למתכונת ההפעלה המפורטת בהם.

  - נציגת המשרד לצורך ביצוע הסכם זה גברת יעל ימין, מנהלת תחום אוריינות דיגיטאלית (להלן – נציג המשרד). 
נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה הוא __________________________ (להלן – נציג הספק). 
הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת, וזאת בדרך של הודעה בכתב על כך מראש לצד השני.

  - נציג המשרד או מי מטעמו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגי הספק, וכן לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - להעמיד לרשות הספק את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי הסכם זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של הספק.

  - לקיים פגישות בין נציגי הספק לנציג המשרד כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת הספק לקביעת פגישה כאמור.

  - לתת לספק אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות ההסכם, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

- זכויות המשרד

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על-פי הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד על פי סעיף זה.

  - נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבצע את כל האמור בסעיף זה גם באמצעות קבלני משנה או מי מטעמו, והספק ישתף עמם פעולה באופן מלא.

- העבודות

  - הספק יחל בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת הודעה על תחילת ההתקשרות מהמשרד, ויפעל בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במפרטי השירותים נספחים א'1- א'5 למכרז.

  - העבודות אותן יבצע הספק כוללות, בין היתר, את העבודות המפורטות במפרטי השירותים נספחים א'1- א'5 למכרז, וכן את ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות יעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

- דיווחים

  - הספק יעביר לנציג המשרד דוחות ביצוע במועדים ובפורמט שפורטו בסעיף ‎15.1 בנספח א'1 לפרק א' למכרז.

  - לכל המאוחר 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות יגיש הספק למשרד, דו"ח מסכם הכולל את האמור בסעיף ‎10.1 לעיל באופן מצטבר לכל תקופת ההתקשרות מאושר ע"י רו"ח.

  - המשרד ו/או הועדה המקצועית רשאים לקבל מהספק על פי דרישתו כל מידע נוסף ו/או מסמך אודות הספק, מתן שירות על ידו ו/או עמידתו בתנאי המכרז והסכם זה.

- התמורה

  - לצורך מתן השירותים על ידי הספק כמוגדר במכרז נספח א' ומילוי כל התחייבויות הספק לשביעות רצונו של המשרד ובהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המשרד לספק, בהתאם לסכומים בהם נקב הספק בהצעת המחיר שהגיש בנספח ב'11 (לרבות הטבלאות המצורפות אליה) בלבד (להלן – "התמורה"), על פי הפירוט כדלקמן, בהתאם לדוחות הביצוע שאושרו ע"י נציג המשרד:

    - עבור הקמה חד פעמית ישולם סך של _________ ₪ (במילים: _______ ₪), לאחר אישור נציג המשרד בכתב שהספק סיים את הקמת המערך הטכנולוגי באופן מלא.

    - עבור ריטיינר לכל מרכז לימוד קבוע שהופעל במהלך אותו חודש, יועבר לספק תשלום בתם כל חודש, בהתאם למספר המרכזים הקבועים שהופעלו, לאחר אישור דוח הביצוע החודשי ע"י נציג המשרד.

    - עבור הקמת כל מרכז שירות חדש (קבוע או יחידת שירות ניידת) ישולם לספק תמורה חד פעמית בהתאם למובא להלן בנספח א'1 בסעיף ‎9, לאחר אישור נציג המשרד בכתב שהספק סיים את הקמת המרכז או יחידת השירות הניידת.

יובהר כי לא תועבר תמורה על העברת מרכז קבוע ממבנה אחד לאחר.

    - עבור עלויות מטה, הנהלה וכלליות, help desk לכל מרכזי השירות (קבועים ומרחביים) בפריסה ארצית, ישולם לספק סכום כולל, לאחר אישור דוח הביצוע החודשי ע"י נציג המשרד.

    - עבור התפוקות המשתנות שבוצעו במהלך תקופת דוח הביצוע החודשי ישולם לספק, לאחר אישור דוח הביצוע החודשי ע"י נציג המשרד ובהתאם לתוכנית שאושרה מראש על ידי הגורם המוסמך במשרד.

  - התמורה תשולם מדי חודש כנגד הגשת דו"ח ביצוע חודשי וחשבון כחוק.

  - מובהר בזאת כי חיוב המשרד בתשלום התמורה הינו חיוב שלוב לחיוב הספק בהגשת הדו"חות לפי סעיף ‎10 לעיל וכל חיובי הספק לפי הסכם זה.

  - התמורה כוללת מס ערך מוסף וכן כל מס, היטל ותשלום חובה אחר.

  - המשרד ישלם לספק עפ"י הוראת התכ"ם 1.4.3 (בתוקף מיום 1 באוגוסט 2008). אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו מסיבות התלויות במשרד בלבד, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עימו.

  - הזוכה יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום התמורה במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח ג'4 להסכם זה. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשרד רשאי לעכב את תשלום התמורה אם החליט לבצע בדיקה כספית או מקצועית; במקרה זה, תשולם התמורה לאותו מועד תוך 30 יום לאחר שהמשרד אישר בעקבות הבדיקה כי הספק ביצע את הפרויקט, על כל השירותים הכלולים בו, בהתאם להצעתו נספח ב' והוראות הסכם זה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום התמורה לפי סעיף ‎11.1 לעיל. החליט המשרד כאמור, יודיע על כך בהקדם האפשרי לספק.

  - לא הוגש דו"ח מן הדו"חות שהספק חייב בהגשתם לפי סעיף ‎10 לעיל או הוגש באיחור או שהמשרד הודיע לספק כי הדו"ח אינו שלם או מדויק או כי יש לתקנו והספק לא תיקנו במועד שקבע המשרד, או לא מסר הספק מסמך או מידע שנדרש למסור על-ידי המשרד או לא מילא הספק התחייבות אחרת מהתחייבויותיו לפי הסכם זה על נספחיו או מילא אותה באיחור – המשרד לא יהיה חייב בתשלום התמורה עד למילוי התחייבויות הספק, בכפוף להחלטות המשרד בהתאם לסעיף 17 להלן; לספק לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד המשרד בגין אי השלמת תשלום התמורה כאמור והספק יישא בכל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך.

  - החליט המשרד לערוך ביקורת אצל הספק, יודיע על כך לספק 14 יום לאחר קבלת ההחלטה על עריכת הביקורת; במקרה כזה, רשאי המשרד שלא לשלם את התמורה המגיעה לספק עד לאותו מועד, וזו תשולם לאחר סיום הביקורת ובכפוף לתוצאותיה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום התמורה לפי סעיף ‎11.1 לעיל.

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה והתאמה:

    - התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, לפי העניין, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי העניין. מדד הבסיס ההתחלתי הינם המדדים הידועים במועד הגשת ההצעות למכרז.

    - על פי הוראות חשכ"ל, במהלך 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות לא תתבצע הצמדה להצעת המחיר במכרז, למעט במקרה המפורט בהמשך.

    - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

    - ההצמדה תתבצע מידי 12 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 24 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובכל 12 חודשים לאחר מכן. התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

    - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור שיעלה על 4% ממדד הבסיס, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 12 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדים על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 14 ומידי כל 12 חודשים לאחר מכן.

    - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו.

    - לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

    - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק הזוכה כדין.

- ערבות ביצוע

  - עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בגובה 5% מגובה התמורה, בסך של ________ ₪, כביטחון למילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'1 להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 המאושרת על ידי החשב הכללי.

  - הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה (3) חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - תוארך תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת או תורחב, יחדש הספק את הערבות הבנקאית, בתנאי הערבות המקורית, וזאת לא יאוחר מ-7 ימים מתחילת תקופת ההתקשרות הנוספת או המורחבת, לפי העניין.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‎12.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.

- תשלומי יתר

בתום תקופת הסכם זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות הסכם זה.

- יחסי עובד מעביד ואחריות

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד – העובדים) אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כספק עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע הסכם זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

  - השירותים האמורים בהסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי אחריותו על פי דין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות הסכם זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

- ביטוח

  - הספק מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה/בעלי מקצוע מטעמו לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה ולהציג למשרד המדע והטכנולוגיה את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

    - ביטוח חבות המעבידים

      - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

      - גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

      - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

    - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

      - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

      - גבול האחריות לא יפחת מסך- 2,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

      - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

      - כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל.

      - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

      - המשתתפים בפרויקט ורכושם ייחשבו צד שלישי.

      - מנהל הפרויקט, אחראי הדרכה, אחראי פיתוח תוכן, מדריכי קורסים, עובדי מנהלה ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק ייחשבו צד שלישי.

      - כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל.

      - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

    - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

. AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

_______________________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

      - הספק יבטח את אחריותו ואחריות היצרן שייגרמו בקשר להפעלת מרכזי לימוד (קבועים, מרחביים ומרחוק), בפריסה ארצית, בפרויקט "אוריינות דיגיטלית" לשנים 2022 – 2017, לרבות, העברת קורסים, רכישת ציוד, רישיונות, תוכנות ותשתיות, אחריות ושירות, הקמת אתר שירותי ענן, מיתוג ושיווק, בניית ותחזוקת רשת תקשורת, שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב, הקמת וניהול אתר אינטרנט, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  – משרד המדע והטכנולוגיה, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

      - הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

        - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

        - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

        - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין שייגרמו בקשר להפעלת מרכזי לימוד (קבועים, מרחביים ומרחוק), בפריסה ארצית, בפרויקט "אוריינות דיגיטלית" לשנים 2022 – 2017, לרבות, העברת קורסים, רכישת ציוד, רישיונות, תוכנות ותשתיות, אחריות ושירות, הקמת אתר שירותי ענן, מיתוג ושיווק, בניית ותחזוקת רשת תקשורת, שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב, הקמת וניהול אתר אינטרנט.

      - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מסך – 1,000,000 דולר ארה"ב.

      - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

        - מרמה ואי יושר של עובדים;

        - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

        - פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;

        - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה;

        - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים.

      - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

    - ביטוח רכוש

הספק יבטח את המבנים ותכולתם, כולל הציוד באתרים בהם יתקיים הפרויקט, בביטוח אש מורחב בערכי כינון או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד כולל סיכוני פריצה ושוד.

תגמולי הביטוח בגין נזק לרכוש השייך למדינת ישראל, משועבדים לטובתה וישולמו לה ישירות אלא אם יורה חשב משרד המדע והטכנולוגיה בכתב אחרת.

לחילופין:

ידאג הספק כי הציוד, וכל רכוש אחר שאינו שלו יהיה מבוטח על ידי בעלי /שוכרי הרכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת  ישראל –  משרד המדע והטכנולוגיה ועובדיהם.

    - ביטוחים נוספים

הספק  יוודא וידאג כי לגבי:

      - מקום/מקומות קיום הפרויקט (לרבות יום העיון ומרכזי הלימוד)  - למפעילי מקום קיום הפרויקט יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי למקרה ולתקופה בגבולות אחריות סבירים,  וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפרויקט.

      - בעלי מקצוע, ספקים,  קבלנים, קבלני משנה - יציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת הפרויקט וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה, ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, יחשבו מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה כמבוטחים נוספים, כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכן כלפי המשתתפים בפרויקט.

    - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:-

      - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל –  משרד המדע והטכנולוגיה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

      - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המדע והטכנולוגיה.

      - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפרויקט, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

      - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

      - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

      - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

      - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.

  - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד משרד המדע והטכנולוגיה עד למועד חתימת החוזה.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.

  - הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד המדע והטכנולוגיה, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או נציג המשרד לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף 19.1 לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל הסכם, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד.

  - הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, "תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017".

  - הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפרויקט  בכל עת שיידרש לכך.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ב'9 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- בדיקות ביטחוניות

  - הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב לקבל מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מאי מתן אישור כאמור. אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי לפטור את הספק מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

  - טפסי בדיקות הביטחון (התאמה ביטחונית) ימולאו במשרדי אגף הביטחון בירושלים לפחות 5 ימי עבודה לפני תחילת העסקת העובד ובסיום הליך הבדיקה יועבר אישור בכתב אל מנהל הפרויקט ממנהל אגף הביטחון במשרד. המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד כאמור.

- זכויות יוצרים

  - הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  - הספק מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הספק לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

  - במידה והספק משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.

  - אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הספק על חשבונו.

  - בכל מקרה בו הספק מציע תכנית ייחודית מטעמו, הספק ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת התכנית. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הספק.

  - במקרה והספק טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.

  - בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הספק את כל התוכניות וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל ספק שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, לידי המשרד.

  - הספק יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד המדע והטכנולוגיה, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.

  - על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה.

  - הספק לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

  - בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים 3-5 ו-7-22 להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין.

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפרויקט כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם מפורטים בטבלה 2: קנסות הספק, בנספח א'5 לחלק א' למכרז.

  - המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.

  - סכום הפיצוי המוסכם, כאמור בנספח א'5, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי או בכל דרך חוקית אחרת.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,  לבצע  את הפרויקט  בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 23 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

- קיזוז

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כוויתור על הזכות, אלא אם ויתר המשרד על כך במפורש.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

- התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

- הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י הסכם זה.

- בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לגוף לפי הסכם זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על הסכם זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

- יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי הסכם זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

- מלוא ההסכם

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

- סמכות מקומית

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

- המחאת ההסכם

  - הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד המדע והטכנולוגיה מראש ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

  - אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, יישאר הספק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

  - המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת / הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

- שונות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

  - שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.

- שינוי

אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה.

- ויתור על זכויות

אי שימוש על-ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

- הודעות

כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד: משרד המדע והטכנולוגיה בנין ג', קריה בגין – קרית הממשלה המזרחית, ת"ד 49100, ירושלים 91490.

הספק:  ______________________________________________________

לראייה באו הצדדים על החתום:

| ____________________ | ______________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | הספק |
| מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה | חשב משרד המדע והטכנולוגיה | על ידי: __________ |

נספח ג'1 להסכם – ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ₪ (במילים: _______________ ₪), צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד), מהמדד הידוע ביום ________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל (להלן: "סכום הערבות"), מתאריך ___________  (תאריך תחילת תוקף הערבות).

אשר תדרשו מאת: ____________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הסכם שנחתם עמו במסגרת מכרז 21/2017 : להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017-2022.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________

שם הבנק/חב' הביטוח

______________________                              ________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

_____________                       ________________                       _____________

תאריך                                      שם מלא                                      חתימה וחותמת

נספח ג'2 להסכם – תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 
(אישור המשטרה), התשס"ג-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.  בתקנות אלה -

"אישור המשטרה" - אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד;

"מבקש" - מעסיק, מוסד או בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה, כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי סעיף 3(ד) לחוק.

בקשה לאישור המשטרה

2.  (א)  מבקש יגיש, במישרין או באמצעות יחיד אחר, בתחנת משטרה, בקשה לאישור המשטרה (להלן - הבקשה) -

(1)  אם הוא הבגיר - לפי טופס 1 שבתוספת, חתום בידו, ובצירוף תעודת מוסד לפי טופס 2 שבתוספת, חתומה ביד המעסיק או מנהל המוסד;

(2)  אם הוא המעסיק או המוסד - לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין, חתום ביד המעסיק או מנהל המוסד, ובצירוף ייפוי כוח לפי טופס 5 שבתוספת, מטעם הבגיר למעסיק או למוסד לבקש ולקבל לגביו את אישור המשטרה וצילום תעודת זהות של הבגיר; ייפוי הכוח יישמר אצל המעסיק, לאחר הצגתו, לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

(ב)  היה המבקש בגיר -

(1)  והגיש את הבקשה בעצמו - תאומת זהותו באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו;

(2)  והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בפסקה (1), וכן יציג ייפוי כוח מטעם הבגיר, על פי טופס 1 שבתוספת, וצילום תעודת זהות של הבגיר.

(ג)  היה המבקש מוסד או מעסיק -

(1)  והגיש המעסיק או מנהל המוסד את הבקשה - תאומת זהותו בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1);

(2)  והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1), וכן יציג ייפוי כוח מהמעסיק או מהמוסד, על פי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין.

(ד)  היה המבקש מוסד או מעסיק שמקיים קשר קבוע וסדיר עם משטרת ישראל לענין קבלת אישורים לפי החוק, יהיה רשאי להגיש את הבקשה באמצעות דואר רשום, אם קיבל לכך אישור מאת ראש מדור מידע פלילי במחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל, ובלבד שרשימת הבגירים ופרטיהם, לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, תרוכז על גבי מדיה מגנטית, ושמספר הבגירים שאליהם מתייחסת הבקשה לא יפחת מ-50.

תשובת המשטרה

3.  (א)  תשובת המשטרה לבקשה תינתן לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הגשתה, באופן שיובא לידיעת מגיש הבקשה בעת הגשתה.

(ב)  אישור המשטרה יינתן לפי טופס 6 שבתוספת.

(ג)  הודעה על סירוב המשטרה לתת אישור, תינתן לפי טופס 7 שבתוספת.

ריכוז נתונים ממוחשב

4.  המשטרה תנהל, לפי סעיף 3(ג) לחוק, ריכוז נתונים ממוחשב, של פרטים אלה:

(1)  פרטים מזהים של המעסיק;

(2)  פרטי המוסד שנמסרו בעת הגשת הבקשה;

(3)  פרטים מזהים של הבגיר;

(4)  מועד הגשת הבקשה;

(5)  פרטי תחנת המשטרה המטפלת בבקשה;

(6)  מועד ביצוע הבדיקה המשטרתית;

(7)  פרטים מזהים של נותן תשובת המשטרה ותוכנה;

(8)  מועד מתן התשובה, ואם נשלחה בדואר רשום - מועד שליחתה.

תחילה

5.  תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

תוספת

טופס 1

(תקנה 2(א)(1)) ו-(ב)(2))

בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

1.  אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

תאריך לידה	       מען 	  מיקוד

מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 2 המצורף.

2.  אני מייפה את כוחו של

שם פרטי 	שם משפחה	מס' זהות

להגיש בקשה זו בשמי.

מצ"ב:

תעודת מוסד - טופס 2.

צילום תעודת זהות של הבגיר*.

תאריך	חתימה

_________

* אם מגיש הבקשה איננו הבגיר.

טופס 2

(תקנה 2(א)(1))

תעודת מוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

שם המוסד1	 סוג המוסד2

מס' רישום3	 מען המוסד1

מיקוד	 טלפון

אני הח"מ

שם פרטי	  שם משפחה	  מס' זהות

מנהל המוסד4	/מנהל התאגיד	/

שם המוסד	שם התאגיד

אחראי על קבלת אדם לעבודה ב	/

שם המשרד הממשלתי	 שם הרשות המקומית

מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בענין העסקתו במוסד של

שם פרטי

אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

תאריך	חתימה

_________

1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.

2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
   ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
   השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם  לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
   לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

3  אם התאגיד רשום על פי חוק.

4  נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית.

טופס 3

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))

בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

משמש מנהל מוסד/תאגיד1

שם מוסד/תאגיד

מען 	  	  מיקוד	      טלפון

א.  אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2

סוג מוסד

את3

שם פרטי	שם משפחה

מס' זהות	תאריך לידה	מען

ב.  אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

ג.  מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

ד.  אני מייפה את כוחו של

שם פרטי  	שם משפחה

להגיש בקשה זו בשמי.

מס' זהות

תאריך	חתימה

בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/התאגיד	מען		מיקוד		טלפון

מס'	 מס' זהות	שם פרטי	  שם משפחה  	     תאריך לידה	         מען

תאריך	חתימה

_________

1 נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה.

2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
   ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
   השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
   לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

3  במקרה שבו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.

4  יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד.

טופס 4

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))

בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

אחראי ב	על קבלת אדם לעבודה במוסד2

שם משרד ממשלתי/שם רשות מקומית

שם המוסד	מען המוסד	מיקוד	טלפון

שהוא3

סוג המוסד

א. אבקש לקבל את אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2

שם המוסד

את3

שם פרטי	שם משפחה

מס' זהות	תאריך לידה	מען

ב.  אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

ג.  מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

ד.5  אני מייפה את כוחו של

להגיש בקשה זו בשמי.    שם פרטי	שם משפחה	       מס' זהות

תאריך	חתימה

_________

1 נא מלא את האפשרות המתאימה.

2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.

3 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים,  מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
   ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת  נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
   השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
   לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

4  במקרה שבו מתייחסת הבקשה לכמה בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.

5  יש למלא אם מגיש הבקשה איננו האחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד.

בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד              מען המוסד	מיקוד		טלפון

מס'	 מס' זהות	שם פרטי	  שם משפחה  	     תאריך לידה	         מען

תאריך	חתימה

_________

1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא את פרטי המשרד הממשלתי או הרשות המקומית.

טופס 5

(תקנה 2(א)(2))

יפויי כוח למעסיק או למוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-

אני הח"מ 	 בעל תעודת זהות

המתגורר ב

מייפה את כוחו/ה של			 שהוא/היא:

שם פרטי	שם משפחה

1.1  מנהל המוסד/התאגיד

2.  האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי	/ברשות מקומית	(מחק את המיותר)

או מי מטעמו, לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-, לצורך העסקתי במוסד2

/אצל המעסיק

שם המוסד	שם המעסיק

אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי.

ניתן היום הזה	 בחודש	שנת

חתימה

3 אני הח"מ

שם פרטי	  שם משפחה	מס' זהות

1.1  מנהל המוסד/התאגיד

2.  האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי	/ברשות מקומית	(מחק את המיותר)

מצהיר כי ידוע לי שעלי לשמור טופס זה לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

חתימה

_________

1 נא סמן את האפשרות המתאימה.

2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא שם המעסיק בלבד.

3 למילוי על ידי המעסיק.

טופס 6

(תקנה 3(ב))

אישור המשטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

בענין העסקתו של*

שם פרטי	   שם משפחה	מס' זהות

במוסד**	על ידי

שם המוסד	שם המעסיק

אני מאשר כי על פי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום

אין מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי                שם פרטי	שם משפחה	פרטי היחידה המשטרתית

תאריך	חתימה

אישור המשטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/המעסיק        מען המוסד	מיקוד		טלפון

מס'	 מס' זהות		שם פרטי	  שם משפחה  	     אישור

תאריך	חתימה

_________

* התייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יפורטו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת.

** אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.

טופס 7

(תקנה 3(ג))

הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

בענין העסקתו של

שם פרטי	   שם משפחה	מס' זהות

במוסד*	על ידי

שם המוסד	שם המעסיק

לפי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום

לא ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי                שם פרטי	שם משפחה	פרטי היחידה המשטרתית

תאריך	חתימה

נספח ג'3 להסכם – נוסח אישור עריכת הביטוח

לכבוד

מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה 
בכתובת הקריה המזרחית, בנין ג', ירושלים;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________________ (להלן: "הספק") לתקופת הביטוח  מיום _________________ עד יום _________________ בקשר להפעלת מרכזי לימוד (קבועים, מרחביים ומרחוק), בפריסה ארצית, בפרויקט "אוריינות דיגיטלית" לשנים 2022 – 2017, לרבות, העברת קורסים, רכישת ציוד, רישיונות, תוכנות ותשתיות, אחריות ושירות, הקמת אתר שירותי ענן, מיתוג ושיווק, בניית ותחזוקת רשת תקשורת, שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב, הקמת וניהול אתר אינטרנט, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'___________________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'___________________________

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 2,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- מבוטל.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- המשתתפים בפרויקט ורכושם ייחשבו צד שלישי.

- מנהל הפרויקט, אחראי הדרכה, אחראי פיתוח תוכן, מדריכי קורסים, עובדי מנהלה ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק ייחשבו צד שלישי.

- כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה מבוטל.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה, ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, פוליסה מס'_______________________

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

. AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

_______________________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

- אחריותו החוקית של הספק והיצרן שייגרמו בקשר להפעלת מרכזי לימוד (קבועים, מרחביים ומרחוק), בפריסה ארצית, בפרויקט "אוריינות דיגיטלית" לשנים 2022 – 2017, לרבות, העברת קורסים, רכישת ציוד, רישיונות, תוכנות ותשתיות, אחריות ושירות, הקמת אתר שירותי ענן, מיתוג ושיווק, בניית ותחזוקת רשת תקשורת, שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב, הקמת וניהול אתר אינטרנט, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד המדע והטכנולוגיה בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

- הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות.

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק או מי מטעמו.

  - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין שייגרמו בקשר להפעלת מרכזי לימוד (קבועים, מרחביים ומרחוק), בפריסה ארצית, בפרויקט "אוריינות דיגיטלית" לשנים 2022 – 2017, לרבות, העברת קורסים, רכישת ציוד, רישיונות, תוכנות ותשתיות, אחריות ושירות, הקמת אתר שירותי ענן, מיתוג ושיווק, בניית ותחזוקת רשת תקשורת, שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב, הקמת וניהול אתר אינטרנט.

- גבול האחריות לא יפחת מסך-  1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

  - פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;

  - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה;

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח רכוש, פוליסה מס'___________________

ביטוח המבנים ותכולתם, כולל הציוד באתרים בהם יתקיים הפרויקט, בביטוח אש מורחב בערכי כינון או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד כולל סיכוני פריצה ושוד.

תגמולי הביטוח בגין נזק לרכוש השייך למדינת ישראל, משועבדים לטובתה וישולמו לה ישירות אלא אם יורה חשב משרד המדע והטכנולוגיה בכתב אחרת.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המדע והטכנולוגיה.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפרויקט, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

נספח ג'4 – חוזה שימוש בפורטל ספקים

מתוך הוראת התכ"מ 7.16.0.1 "ניהול ושירות ספקים" – http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.16.0.1

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד האוצר מפעם לפעם,

ו ה ו א י ל :

והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- פרשנות
למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

"גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה
(ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות –
"כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה.
כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה,
מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות,
כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

- מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

- קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה.
גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה,
היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם,
אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי,
אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‎1 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

- ביטול החוזה

  - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים
הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש  - _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם _______________________ חתימה _______________________

שם  _______________________חתימה_______________________

חתימות המשתמש

שם _______________________ חתימה _______________________

שם  _______________________חתימה_______________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או VISTA

  - Windows XP - עם 3 Service Pack ומעלה.

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת קישור לפורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................		.............................................................

שם מלא:  ..............................			שם מלא: ..............................

ת.ז./ח.פ.:  ...........................			ת.ז./ח.פ.: ...........................

כתובת:  ..............................			כתובת:  ..............................

______________________________________________________________

למילוי ע"י עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

- כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)  .............................................   ת.ז. ................... ............................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.

- נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:

  - להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").

  - כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.

  - לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.

חתימה ..............................

חותמת .............................

מספר רשיון ......................

שם המשרד ..........................................

כתובת .................................................

מספר טלפון .........................................

# חלק ד' – נספחים נוספים- אין צורך לצרפם בעת הגשת ההצעה

נספח ד'1 – חובות המוטלות על רשות מקומית שבשטחה פועל מרכז לימוד

יובהר כי נספח זה רלוונטי למרכז לימוד קבוע וכן למרכז לימוד מרחבי.

התחייבויותיה ותחומי אחריותה של הרשות בכל הנוגע להקמת והפעלת המרכז הינן כדלקמן:

- מבנה ההדרכה

  - לצורך הקמת ותפעול המרכז מתחייבת הרשות להקצות על חשבונה מבנה מתאים במיקום אשר ייקבע בהסכמת המשרד בהתאם לדרישות ולקריטריונים כפי שנקבעו על ידי המשרד, ואשר מאפייניו הכלליים הם כדלקמן:

    - מבנה בשטח 180 מ"ר לכל הפחות;

    - מיזוג אויר;

    - שני קווי טלפון רגילים; במרכז לימוד מרחבי- יתאפשר קו טלפון אחד בלבד.

    - נגישות לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, לתקנותיו ולכל דין;

    - תקרה אקוסטית;

    - מערכת בקרת כניסה;

    - שירותים;

    - חיבור לתשתיות מים וחשמל;

    - במרכז לימוד קבוע- תקשורת טלפונית ותקשורת מחשבים, במרכז לימוד מרחבי- נקודת תקשורת שתאפשר לספק חיבור לטלפון קווי ותנאים שיאפשרו תקשורת מחשבים, אותה יספק הספק;

    - הרשות תתקין דלת משוריינת בכל דלתות הכניסה וסורגים לכל הפתחים;

    - מערכת אזעקה היקפית אשר תכלול מיגון היקפי על הפתחים, גלאי נפח וחיבור למוקד שמירה ואבטחה. דרישות המיגון, השמירה והאבטחה יותאמו בנוסף גם לדרישות של חברת הביטוח המבטחת את המרכז;

    - נגישות קלה לאזרחים (קרוב לתחנת הסעה ציבורית);

    - מיקום מרכזי;

    - עדיפות תינתן למבנה ייעודי או אשכול פיס.

  - הרשות מתחייבת להקים ולהתקין, על חשבונה, את כל התשתיות הנחוצות לצורך הפעלת המרכז במבנה, לרבות תשתיות כבישים, חשמל, מים, תקשורת טלפונית לשיחות נכנסות ויוצאות וכן תקשורת פאסיבית בקירות וכל תשתית אחרת הנדרשת לצורך הפעלתו של המרכז בהתאם לתנאי הסכם זה (להלן – התשתיות).

  - ארון תקשורת יהיה במקום סגור ומאובטח ולא תהיה גישה אליו אלא למורשים בלבד.

  - מובהר ומוסכם כי אין בעריכת המפרטים האמורים לעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על המשרד, לרבות לעניין בטיחות המבנה, ביטחון וביטוח המבנה ותכולתו.

  - הרשות תהיה האחראית הבלעדית להחזקתו השלמה והתקינה של המבנה לאורך כל תקופת ההסכם.

  - הרשות תישא בכל העלויות השוטפות בקשר לתפעולו של המבנה, לרבות:

    - תשלום בגין צריכת חשמל, טלפון לשיחות, מים ומיזוג אויר.

    - עלויות ניקיון ותחזוקה שוטפת כללית.

    - עלות שירותי שמירה ואבטחה.

    - מיסים עירוניים וממשלתיים מכל סוג שהוא.

    - אב בית – אשר יהא אחראי לפתיחת המקום, סגירתו ומתן מענה בנושאים המפורטים לעיל במועד קיום הפעילות.

  - הרשות מתחייבת כי לא ייעשה כל שימוש במרכז ו\או ברשת התקשורת ו\או בציוד המחשבים והציוד הנלווה במרכז, מעבר לפעילות אשר תבוצע במרכז על ידי צוות הספק או אשר תאושר על ידי המשרד מראש ובכתב.

  - הרשות מתחייבת למלא אחר תנאי האחריות והשירות לשירות המחשבים והציוד הנלווה ולא לגרום להפרתם.

- ביטחון  ושעת חירום

  - ביטחון – הרשות המקומית בה יופעל מרכז לימוד תהיה אחראית לכל היבטי הביטחון בתפעול המרכז. הביטחון הנדרש, רמתו, מדיניות, האמצעים והסטנדרטים הנדרשים, ייקבעו בהתאם להנחיות קצין הביטחון ברשות המקומית בשיתוף קב"ט הפרויקט.

  - שעת חירום - הרשות המקומית בה יופעל מרכז לימוד תהיה אחראית לכל היבטי שעת החירום.  האמצעים והסטנדרטים הנדרשים ייקבעו בהתאם להנחיות רח"ל, פקע"ר, מנהל אגף הביטחון של המשרד, וקצין הביטחון ברשות המקומית.

- בטיחות

  - הקמת המרכז ותפעולו השוטף יתבצעו בהתאם להנחיות הבטיחות המקובלות והמחייבות בחוק.

  - הרשות המקומית מתחייבת לציית ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות בהקשר לפעילויותיה במסגרת הפרויקט וזאת בהתאם לחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך בנושאי בטיחות וקב"ט הרשות המקומית.

- מסים ותשלומי חובה לרשויות

  - הרשות תישא בכל חבויות המס ותשלומי החובה החלים על כל פעולה הנובעת מהסכם זה, לרבות על פי דין ולרבות בגין כל התחייבויותיה כמפורט בהסכם זה, אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש בהסכם זה.

- איש קשר / נציג מטעם הרשות

  - הרשות המקומית תקצה נציג מטעמה אשר יהווה את איש הקשר בין הספק, המשרד והרשות המקומית ואשר יהיה אחראי מטעם הרשות המקומית על הפרויקט.

- פרסום ושילוט

  - הרשות תדאג לבצע פעילות הסברה ופרסום בתחומה באשר לקיומו של המרכז ובאשר לפעילות המבוצעת בו, והכל כפי שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. הרשות תישא בכל עלויותהפרסום וההסברה האמורות לעיל.

  - הרשות תאפשר הצבת שילוט בולט עם לוגו הפרויקט ושם משרד המדע והטכנולוגיה באופן שיאפשר את זיהוי המבנה בו מתבצעת הפעילות ולפי דרישת המשרד.

נספח ד'2– נספח אבטחת מידע

- הספק יתחייב לדאוג לאבטחת החומרים שייחשף אליהם במסגרת ביצוע פרויקט זה.

- הספק ידאג שכל הנוגעים בדבר ישמרו על המידע כאמור, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981), תקנות הגנות הפרטיות התשמ"ו 1986 וחוק רישום מאגרי המידע.

- הספק יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של המשרד או מי מטעמו בכדי לוודא על שמירת שלמות, אמינות וזמינות המידע בכל עת.

- על הספק למנוע חשיפת מידע בכל אחד משלבי הפרויקט אשר תגרום למזמין נזק כלשהו על ידי גופים שונים, מתחרים, עובדים, ספקים, לקוחות ובעלי עניין אחרים.

- טרם תחילת הפרויקט על הספק להשלים את תהליך ההתאמה הביטחונית מול אגף ביטחון חרום וסייבר ולקבל את אישור האגף.

- ניהול ההרשאות יתבצע ע"י אגף מערכות מידע בפיקוח ואישור אגף ביטחון אבטחה וסייבר.

- הספק ידאג לעדכונים שוטפים של פלטפורמת העבודה / מערכות ההפעלה שבאחריותו ועדכוני אבטחה בהתאם לפרסומי היצרן ועד 48 שעות ממועד פרסומם.

- על הספק לוודא לשמור ולהציג על פי דרישה יומן אירועים לכל שינוי שהתבצע במערכת הכולל חתימת זמן ומזהה המשתמש.

- על הספק להגדיר מדיניות סיסמאות מחמירה שתעמוד בדרישות אגף הביטחון החרום והסייבר.

- Cloud security - על הספק לעמוד באחד מתקני אבטחת המידע בענן כדוגמת .CSA

- על הספק להגן על אתר האינטרנט באמצעות מערכת הגנה מסוג .WAF

- על הספק להשתמש באמצעי אבטחה לניטור וניהול הגלישה באינטרנט של כלל המרכזים, באופן שמאפשר ניהול תכני הגלישה והאתרים אליהם ניתן לגלוש ומתריעה על גישה לא מורשית לתוכן או אתר אסור.

- על הספק להגן על מערך הקבצים באמצעות שימוש במערכת הלבנה.

- על הספק להעביר את כל קודי המקור וכל חומר רלוונטי הקשור בפרויקט זה לידי המשרד.