| מדינת ישראל |  | STATE OF ISRAEL |
| --- | --- | --- |
| משרד המדע והטכנולוגיה |  | MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |

מכרז פומבי מס' #/2017

לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

| סיוון, תשע"ז | יוני, 2017 |
| --- | --- |

סוכנות החלל הישראלית, מנחם בגין 52, תל אביב. טל': 03-7649600, פקס': 03-7649622

דואר אלקטרוני:shavua@most.gov.il כתובת אתר המשרד באינטרנט: http://www.most.gov.il

הנדון: הזמנה להציע הצעות (מכרז פומבי מספר #/2017)

לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

- הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה ובמיוחד הוראות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה (להלן: "המכרז").

- למכרז זה שלושה (3) חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, כדלקמן:

  - חלק א': נוהל המכרז ותנאיו;

נספח א': הגדרת השירותים.

  - חלק ב': חוברת הצעה;

נספח ב'1: טופס הגשת ההצעה.

נספח ב'2: ניסיון המציע.

נספח ב'3: פרטי מנהל ההפקה וניסיונו.

נספח ב'4: פרטי מנהל התוכן וניסיונו.

נספח ב'5: פרטי מנהל המיתוג וניסיונו.

נספח ב'6: תכנית פעילות מוצעת.

נספח ב'7: נוסח ערבות הצעה.

נספח ב'8: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

נספח ב'9: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

נספח ב'10: התחייבות הספק ועובדיו לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

נספח ב'11: הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור.

נספח ב'12: הצעת המחיר.

  - חלק ג': הסכם אספקת השירותים;

נספח ג'1: נוסח אישור עריכת ביטוחים.

נספח ג'2: נוסח ערבות ביצוע.

נספח ג'3: חוזה שימוש בפורטל ספקים.

נספח ד': תמונות לדוגמה מאירוע שבוע החלל אשתקד וקישורים לסרטונים ותמונות נוספות.

בברכה,

רן בר

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

יו"ר ועדת מכרזים

משרד המדע והטכנולוגיה

תוכן העניינים

חלק א' - נוהל המכרז ותנאיו	4

נספח א' – הגדרת השירותים	26

חלק ב' - חוברת ההצעה	42

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה	43

נספח ב'2 – ניסיון המציע	46

נספח ב'3 - פרטי מנהל ההפקה וניסיונו	50

נספח ב'4 - פרטי מנהל התוכן	55

נספח ב'5 - פרטי מנהל המיתוג	57

נספח ב'6 – תכנית פעילות מוצעת	59

נספח ב'7 - נוסח ערבות הצעה	60

נספח ב'8 - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	61

נספח ב'9 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	62

נספח ב'10 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	64

נספח ב'11 - הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור	66

נספח ב'12 – הצעת המחיר	67

חלק ג' – הסכם אספקת שירותים	70

נספח ג'1 - נוסח אישור קיום ביטוחים	86

נספח ג'2 – ערבות ביצוע	87

נספח ג'3 – חוזה שימוש בפורטל ספקים	88

נספח ד' – קישורים לדוגמאות	99

מכרז פומבי מס' #/2017

לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

חלק א' - נוהל המכרז ותנאיו

- מבוא

  - משרד המדע והטכנולוגיה  (להלן: "המשרד") באמצעות סוכנות החלל הישראלית (להלן: "סוכנות החלל" או "הסוכנות" או "המזמין"), פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי (להלן: "השירותים" או "העבודות" (מבצע השירותים יקרא במסמכי המכרז "הספק"), וזאת בהתאם לדרישת המשרד ובהתאם למפורט במסמכים המצורפים למכרז זה.

  - מועד קיום האירועים – שבוע החלל מתקיים בכל שנה במהלך השבוע האחרון של חודש ינואר או במהלך השבוע הראשון של חודש פברואר. בשנת 2018 שבוע החלל יתקיים בין הימים 28 בינואר ל-2 בפברואר (כולל).

- הגדרות

  - המשרד – משרד המדע והטכנולוגיה.

  - היחידה המזמינה או המזמין –  סוכנות החלל הישראלית.

  - השירותים נשואי המכרז – תכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי.

  - תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז וכן דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.

  - המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

  - ערבות הצעה – ערבות המיועדת להבטיח את קיום הצעה למכרז וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכייה.

  - ערבות ביצוע – ערבות בסכום נקוב כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - מנהל ההפקה – מנהל הפרויקט מטעם המציע ואחראי לביצוע כלל הפעילות הנדרשת מהמציע בשבוע החלל (במידה ויזכה).

  - מנהל התוכן – אחראי על פיתוח תוכן הפעילות במתחם המרכזי וכן בעמדת סוכנות החלל שתוצג במרכזי פעילות אחרים. מנהל התוכן אחראי על אפיון הסיפור המדעי והתרגום החווייתי שלו לכדי פעילות מובנית לקבוצה ולבודדים. בכלל זה, מנהל התוכן אחראי לתכלל את כלל התוכן בתוך מסגרת קוהרנטית רלוונטית ומקורית, להתאמת התוכן לקהל היעד.

  - כותב תוכן (חלל) – אחראי לתרגום הסיפור המדעי / הפעילות החווייתית לכדי תוכן ערוך וכתוב, הן במסגרת האירוע המרכזי והן במסגרת עמדת הסוכנות במרכזי הפעילות. כותב התוכן אחראי לכתיבת כלל מערכי הפעילות שיועברו בבתי הספר, בהתאם לפורמט המקובל, דוגמאות ניתן לראות באתר סוכנות החלל כאן, ודוגמא נוספת כאן; כמו כן כותב התוכן יהיה אחראי לכתיבת כלל התוכן הנלווה לפעילות החווייתית; כותב התוכן אחראי על הנגשת התוכן הכתוב לקהלי היעד הרלוונטיים, על דיוק מדעי ומעל לכל אלה לפיתוח פדגוגיות הלמידה המתאימות לכל תוכן.

  - מנהל המיתוג – אחראי על פיתוח, גיבוש ויישום המיתוג לשבוע החלל מטעם המציע.

  - חודשים אחרונים / שנים אחרונות – הספירה מתייחסת למועד האחרון להגשת ההצעות ואחורה מכך.

  - אירוע ממושך – אירוע שנפרש על פני יומיים רצופים לכל הפחות וכלל תכנים חוזרים / משתנים בכל יום.

  - מוקד פעילות – אתר פיזי בו מתקיימת פעילות במסגרת האירוע הכולל.

  - קונספט – הרעיון המרכזי של הפעילות, שיעביר בצורה ברורה ומדויקת את המסר שאותו המזמין מעוניין להעביר לקהל היעד לצורך השגת יעדים הנקבעים ומוגדרים מראש.

- לוח זמנים מרוכז

להלן טבלה מרכזת עבור מועדי המכרז העיקריים:

| פרסום המכרז |  |
| --- | --- |
| כנס מציעים |  |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה |  |
| מועד אחרון להגשת הצעות |  |
| תום תוקף ערבות הצעה |  |

- תקופת ההתקשרות

  - תחילת ההתקשרות - ההתקשרות תחל לאחר שתפורסם הודעה על זכייה במכרז ותתבצע חתימה על חוזה ההתקשרות. המציע ייערך לאותו מועד לצורך תחילת ביצוע העבודה.

  - סיום ההתקשרות - תקופת ההתקשרות תסתיים שלושה חודשים לאחר סיום האירוע.

  - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, אם ישתכנע כי קיים צורך בכך (להלן: "תקופות הארכה"). יובהר כי סך תקופות ההתקשרות לא יעלו במצטבר על ארבע שנים, והכל בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה.

  - מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות ההארכה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות ההארכה, לפי שיקול דעתו.

  - ההתקשרות כפופה לזמינות תקציבית.

- תיאור הפרויקט והיקפו

  - משרד המדע והטכנולוגיה, באמצעות סוכנות החלל הישראלית, פועל להעלאת המודעות בקרב הציבור, ובעיקר בקרב צעירים ובני נוער, לתחומי החלל ולחשיפת השפעתו על חיי היומיום של כל אזרח, תרומתו לכלכלה, לקידום החינוך והחברה. סוכנות החלל פועלת גם לחיזוק הקשר של הקהילה לפעילות החלל בישראל והגברת הסקרנות והעניין בקרב צעירים בתחומי החלל. במסגרת פעילות זו להנגשה ולהגברת החשיפה לתחומי החלל, מקיימת סוכנות החלל הישראלית זו השנה החמישית את "שבוע החלל הישראלי". בשנת 2018 שבוע החלל יתקיים בין ה-28 בינואר ועד ה-2 בינואר (כולל).

  - "שבוע החלל הישראלי" הוא שבוע של פעילויות תרבות ופנאי בסימן חלל וכולל שורה של אירועים פתוחים לצעירים ולקהל הרחב המתקיימים ברחבי הארץ. כלל הפעילויות מתמקדות בהתנסות חווייתית של צעירים וקהל רחב, בהגברת המודעות וההיכרות עם קיומה של פעילות חלל ענפה בישראל (כולל קיומו של אופק מקצועי), וחשיפה רחבה לשימוש בטכנולוגיית חלל כאמצעי לקידום המדע והטכנולוגיה ולשיפור איכות חיי התושבים במגוון תחומים אזרחיים ביניהם: תקשורת, חיזוי מזג אוויר, ניטור משאבי טבע, הנגשת שירותי בריאות, שיפור החקלאות, קידום החינוך, הכלכלה והביטחון האזרחי.

  - אירועי שבוע החלל מיועדים לקהל יעד מגוון, עם שימת דגש על קהל יעד צעיר (המיקוד המרכזי הוא בגילאים 7-14).

  - מבנה שבוע החלל: הפעילות המתקיימת בשבוע החלל כוללת שורה של אירועים פתוחים לקהל הרחב, וכן פעילות המתקיימת בשעות הבוקר ובשיתוף משרד החינוך ומיועדת לתלמידי בתי ספר. חלק מהפעילויות מתקיימות בהובלת סוכנות החלל הישראלית, בעוד שפעילויות אחרות מתקיימות בשיתוף עם גופים ומוסדות חינוכיים שבמהלך השנה מקיימים פעילות חינוכית שוטפת בתחומי החלל. מעורבות סוכנות החלל באירועים משתנה, וכך גם המעורבות שתידרש מהמציע שיזכה במכרז באירועים השונים.

  - עיקר הפעילות הנדרשת מהספק (אך לא כולה) תתרחש באירוע המרכזי שיתקיים במתחם פעילות באזור המרכז.

  - כל אירועי שבוע החלל יהיו פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום.

  - לשם תכנון האירועים ולשם הפקתם וביצועם, עשוי הספק להידרש להעסיק או להתקשר עם מספר בעלי תפקידים וספקי משנה מתחומים שונים וכן להפעילם ולפקח על איכות עבודתם.

  - הסוכנות מבקשת לאתר חברת הפקה מקצועית עם ניסיון בתחום ההפקות, אשר תתכנן, תנהל ותארגן את כלל הפעילות בשבוע החלל.

- השירותים הנדרשים

  - המציע שיזכה במכרז זה יהיה אחראי לכל הפעילות הכרוכה בתכנון, ארגון והפקה של האירועים, ובכלל זה:

    - גיבוש הקונספט לשבוע החלל ותכנון מלא של האירוע המרכזי.

    - יצירת קונספט ומיתוג כולל לשבוע החלל.

    - הפקה כללית של האירועים.

    - קבלת אישורים ורישיונות מהגופים המוסמכים.

    - הכנת שילוט וביגוד בהתאם למיתוג.

    - עיצוב, גרפיקה, הדפסת חומרים וחלוקתם.

    - פיתוח תוכן למתחמי האירועים המרכזיים, בהתאם לקונספט שייקבע.

    - הצבת עמדות פעילות במתחמים המרכזיים ותפעולן.

    - הצבת עמדות במרכזים קהילתיים ותפעולן.

    - הצבת עמדות במצפים ציבוריים ותפעולן.

    - ארגון ועיצוב עמדות הפעילות והצבת ציוד טכני.

    - סידורי בטיחות וביטחון.

    - אבטחה וסדרנות במהלך האירועים.

    - צילום האירועים.

    - תשלום עבור כל הביטוחים הנדרשים במכרז זה, לרבות ביטוחים עבור ספקי המשנה.

    - ניהול ההפקה ביום האירוע, לרבות נוכחות מלאה של מנהל ההפקה, הצוות הטכני והמדריכים בעמדות.

    - תיאום מול הגורמים הרלוונטיים במוקדי הפעילות.

  - המציע הזוכה יגיש לנציג סוכנות החלל קונספט מעודכן ותכנית עבודה סופית, לרבות נספח תקציבי עדכני, עד 30 יום לאחר חתימת הצדדים על ההסכם. המציע הזוכה יספק למשרד מענה כולל לכל התוכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י נציג הסוכנות. המציע יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים.

  - המציע הזוכה יהיה אחראי לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהאירועים ומוקדי הפעילות יהיו מוכנים במועד המתוכנן. המציע הזוכה יהיה אחראי לכל הפעילות הנדרשת, יעסיק את כל העובדים הנדרשים לו, לפי כל חוקי העבודה והמס במדינת ישראל, לצורך ההקמה, הפירוק, הליווי והאחזקה של מוקדי האירועים.

  - המציע הזוכה יכין דוחות תכנון ודוחות ביצוע של האירועים, וכן יתעד לביקורת כל מסמך הנוגע להוצאות הרכש (קבלות, חשבוניות) ונציג המשרד רשאי לדרוש מסמכים אלו בכל עת.

  - נציג הסוכנות יהיה רשאי לדרוש מהמציע הזוכה תיקונים ושינויים בכל הנוגע לפעילות הלוגיסטית או לתוכן האירועים, כדי שאלו יהיו לשביעות רצונו. המציע הזוכה יהיה אחראי על ביצוע כל משימה העונה על הגדרה זו.

  - נציג הסוכנות יהיה רשאי להטיל על המציע הזוכה ביצוע פעולות משלימות למשימות הנ"ל, הנחוצות להצלחת הפרויקט ומהוות חידוד או הבהרה של השירותים המוגדרים בסעיפים אלו או בנספח א' – נספח הגדרת השירותים. המציע הזוכה יהיה אחראי על ביצוע כל פעולה או משימה העונה על הגדרה זו.

  - השירותים המלאים הנדרשים מהמציע הזוכה בביצוע העבודה מתוארים לפרטיהם בנספח א' - נספח הגדרת השירותים.

- תנאי סף

המכרז פונה לחברות הפקה העוסקות באופן שוטף בגיבוש קונספט לאירועים ובהפקתם, העומדות בכל דרישות הסף המפורטות להלן:

  - תנאי סף מנהליים:

    - המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי ו/או עוסק מורשה.

    - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

    - אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.

    - אם המציע הוא תאגיד - במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2016 או מוקדם מכך. כמו כן, אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.

    - ערבות הצעה – על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לא צמודה, בלתי-מותנית וברת-חילוט על סך של 40,000 ₪, על שם המציע, שתהא בתוקף עד לתאריך שצוין בסעיף ‎3 - "לוח זמנים מרוכז", על-פי הנוסח האמור בנספח ב'7. ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז. המציע שיזכה במכרז יחליף ערבות זו בערבות לביצוע החוזה כנדרש להלן.

הצעה שתכלול ערבות אשר אינה עומדת בדרישה של סכום הערבות ו/או תוקף ו/או נוסח תואם תיפסל על הסף.

  - תנאי סף מקצועיים:

    - תנאי סף לגוף המציע:

      - בחמש השנים האחרונות, המציע בעל ניסיון בהפקה של שלושה (3) אירועים ממושכים לפחות (כהגדרתם בסעיף ‎2.15 לעיל), כאשר היקפו הכספי המינימאלי של כל אחד מהם היה 500,000 ₪ ומספר המשתתפים / מבקרים בכל אחד מהם היה 2,500 לפחות (באופן מצטבר על פני כל ימי האירוע).

      - בחמש השנים האחרונות, המציע בעל ניסיון בתכנון, בגיבוש קונספט ובמיתוג, עבור שלושה (3) אירועים לכל הפחות.

    - תנאי סף למנהל ההפקה המוצע:

      - בשלוש השנים האחרונות, מנהל ההפקה בעל ניסיון בהפקה של אירוע ממושך אחד לפחות (כהגדרתו בסעיף ‎2.15 לעיל), בהיקף כספי מינימאלי של 500,000 ₪ ואשר כלל 2,500 משתתפים / מבקרים לכל הפחות (באופן מצטבר על פני כל ימי האירוע).

    - תנאי סף למנהל התוכן המוצע:

      - בחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון של שלוש שנים בניהול והפעלה של תכניות חינוכיות בתחומי המדעים, לרבות פיתוח וכתיבה של תוכן חינוכי ו/או חווייתי עבור תערוכה אחת לכל הפחות.

    - תנאי סף למנהל המיתוג המוצע:

      - בחמש השנים האחרונות, מנהל המיתוג והשיווק בעל ניסיון בגיבוש קונספט ובמיתוג עבור שני (2) אירועים ממושכים לכל הפחות.

  - יובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף המפורטים בסעיפים ‎7.2.2 - ‎7.2.5 המציע רשאי להציג בעלי תפקידים מטעמו אשר ניסיונם נצבר בתקופת היותם שכירים, קבלני משנה או עצמאיים, ובתנאי שהניסיון הנדרש נצבר על ידם.

- מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

  - מסמכים מנהליים:

    - חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף ‎10 להלן.

    - מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה (נספח ב'1)  והחוזה (נספח ג') ייחתמו גם ע"י מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.

    - אם המציע הוא תאגיד - יצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.1.4. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

    - ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎7.1.5 לעיל (נספח ב'7).

    - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד (נספח ב'8).

    - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'9).

    - התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (נספח ב'10).

    - הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח ב'11).

    - העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) מאושר/ים על ידי עו"ד, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.1.1 לעיל. אם המציע הוא עמותה, עליו להעביר אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף למועד הגשת ההצעה.

    - אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

    - אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף, להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.1.2 לעיל.

    - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

    - רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. עפ"י האמור בסעיף ‎22.2 לפרק זה.

  - מסמכים נוספים שעל המציע לצרף:

    - פרטים אודות ניסיונו של המציע כנדרש בסעיף ‎7.2.1 לעיל. הניסיון הנדרש עפ"י סעיף זה יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון, כפי שנדרש בטבלאות שבחוברת ההצעה (נספח ב'2).

    - פרטים אודות ניסיונם של בעלי התפקידים כנדרש בסעיף ‎‎7.2.2 - ‎7.2.5 לעיל. הניסיון הנדרש יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון, כפי שנדרש בחוברת ההצעה (נספחים ב'3, ב'4, ב'5).

    - יש לצרף תכנייה של כל אירוע שצוין במסגרת פירוט ניסיונם של המציע ושל בעלי התפקידים, הכוללת: הסבר מפורט אודות האירועים, היכן הועלו, קונספט מרכזי של האירוע, תכני האירוע, לוח זמנים, מספר משתתפים וכו'.

    - מסמך בשפה העברית המתאר את פרופיל המציע.

    - קורות חיים, תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתם וניסיונם של בעלי התפקידים המוצעים. בעל תפקיד שברשותו תואר אקדמי ממוסד בחו"ל יצרף גם אישור שקילה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

    - קונספט מוצע לשבוע החלל ותכנית עבודה אופרטיבית לאירועים, כמפורט בסעיף ‎11.4.2 להלן.

    - תקציב מפורט של כלל ההוצאות הדרושות לצורך הפקת האירועים. התקציב יוגש בגרסה מודפסת וכן בפורמט של קובץ אקסל, פתוח לעריכה (בפורמט המצורף בנספח ב'12 ו-ב'12.1 – יוגש במעטפה נפרדת).

  - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

- כנס מציעים

  - כנס מציעים ייערך במועד הנקוב בסעיף ‎3 ("לוח זמנים מרוכז"). ההשתתפות בכנס אינה חובה.

  - במהלך הכנס יוצגו דגשים חשובים להבנת השירותים הנדרשים – דבר העשוי לתרום להגשת הצעה מיטבית ומתאימה לדרישות הסוכנות, וכן ייאספו שאלות הבהרה מן המציעים אך לא יינתנו להם תשובות. מסמך מענה רשמי לשאלות ההבהרה יתפרסם בכתב באתר האינטרנט של המשרד.

  - מציעים המעוניינים להשתתף בכנס יודיעו על כוונתם באמצעות שליחת הודעה לכתובת המייל: shavua@most.gov.il עד 48 שעות טרם הכנס.

  - על המציע למנות איש קשר לנושא מכרז זה שיקרא את כתב המכרז ויהיה אחראי על כל הפעילויות מול המשרד עד תום תהליך בחירת הזוכה במכרז. איש קשר זה ילווה את ההתקשרות במידה והמציע יזכה במכרז. איש קשר זה ישתתף בכנס מטעם המציע (ככל שהמציע מעוניין בהשתתפות), ויהיה אחראי לשאול ולברר כל פרט הדרוש לו לשם הגשת ההצעה.

- משלוח ההצעה

  - את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה (למעט הצעת המחיר, נספחים ב'12 ו-ב'12.1 למסמכי המכרז), כשהם חתומים כמפורט לעיל, יש להכניס למעטפה, בשלושה (3) עותקים: שני עותקים (מקור והעתק) מודפסים וכרוכים ועותק שלישי על גבי Disk-On-Key, שמור בפורמטים docx, xlsx ולסוגרה. על המעטפה יש לציין: "מכרז מס' #/2016 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

  - הצעת המחיר המפורטת בחלק ב' של מסמכי המכרז תוכנס למעטפה נוספת, סגורה ונפרדת שתיכלל בתוך מעטפת ההצעה.

  - המחירים המוצעים יינקבו בש"ח ויתייחסו הן למחיר ללא מע"מ והן למחיר כולל מע"מ, ע"פ מבנה הצעת המחיר (נספח ב'12.1).

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף מושחר – ר' סעיף 22 להלן.

  - אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש ע"י המציע אלא אך ורק במעטפת הצעת המחיר.

  - כל מסמכי המקור (מסמכים, חתימות וכד') ירוכזו בעותק אחד - עותק המקור. על עותק זה ירשם באופן ברור ובאותיות גדולות - "מקור". יובהר כי העותק המודפס המופיע בעותק המקור, הוא הקובע והמחייב במקרה של אי התאמה כלשהי בין המקור לעותקי ההצעה.

  - המציע יכניס את המעטפה לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע התרבות והספורט, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל, עד המועד שמצוין בסעיף ‎3 - "לוח זמנים מרוכז" (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

  - המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

  - מובהר בזה כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים עד לתאריך והשעה האמורים לעיל. בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה. מומלץ להגיש את ההצעות זמן מספיק מראש, כדי שלא לאחר בהגשתן עקב עיכובים ותקלות שונות.

  - המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאים או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכול לפי הדין ושיקול דעתו של המזמין.

  - בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז.

  - כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט בפתיח למסמכי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שניתנו או שיינתנו ע"י המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

  - המזמין לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המזמין רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק הימנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמזמין, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

- מבנה ותכולת ההצעה

  - ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כנספח ב'1. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

  - הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

  - על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מס ערך מוסף.

  - ההצעה תתייחס בין היתר לנושאים המפורטים מטה:

    - הצעת המחיר (40% מסך הניקוד במכרז)

על המציע לכלול בהצעת מחיר זו את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת מכרז זה.

המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת שירות מכרז זה, שלא במסגרת הצעת המחיר המוצעת.

      - על המציע לנקוב בסכומים אשר משקפים את כל הפעילות הלוגיסטית, רכש ציוד, הצבת עמדות פעילות, שכר ההפקה וכלליות, הדרושים לצורך תכנון והוצאה לפועל של האירועים במסגרת שבוע החלל – בחלוקה לסעיפים המפורטים בנספח הצעת המחיר.

      - כל הוצאה הדרושה לביצוע הפעילות תצוין ע"י המציע בנספח ב'12 – נספח הצעת המחיר, בסעיף הרלוונטי.

      - עמדות פעילות:

        - המציע יפרט במסגרת תכנית הפעילות (כנדרש להלן בסעיף ‎12.4.2) את סוגי העמדות שיוצבו במתחם האירוע המרכזי, את נושא כל עמדה ואת הפעילות שתתבצע בה – בחלוקה לסוגי העמדות המפורטות בגיליון האלקטרוני (נספח ב'12.1). המציע יציין בגיליון האלקטרוני מחיר לכל סוג עמדה ואת מס' העמדות (השונות זו מזו) שהוא מציע להציב מכל סוג.

        - יובהר כי אין חובה להציע את כל סוגי העמדות המפורטות בנספח הנ"ל, אך יש להציע לפחות 8 עמדות פעילות – כמפורט בדרישות שבנספח א'.

        - יובהר כי לאחר בחינת ההצעות ע"י המזמין ובחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין לבקש מהמציע הזוכה שינויים בעמדות הפעילות במסגרת אישור תכנית הפעילות הסופית – שינויים שלא ישנו באופן מהותי את סוג הפעילות בעמדה ולא ישפיעו על המחיר – והמציע הזוכה יהיה מחויב להיענות לכך. כמו כן, המזמין רשאי לדרוש זאת במקרה של הארכת התקשרות עם המציע הזוכה ובניית תכנית פעילות חדשה לתקופת ההתקשרות הנוספת.

      - קביעת הסכומים שיצוינו בהצעת המחיר תיקח בחשבון את:

        - העלויות הצפויות במסגרת מתן מענה לדרישות המכרז, כמפורט בנספח א' – הגדרת השירותים.

        - הוצאות שירותי משרד וכל שירותי עזר הנדרשים למציע בפעולותיו וכן שכרם של בעלי התפקידים מטעמו, במהלך כל שלבי עבודתם הנדרשים במכרז זה.

      - הסכומים יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד: ללא מע"מ וגם כולל מע"מ.

      - יובהר כי המזמין אינו מחויב לרכוש את כל השירותים המפורטים בהצעת המחיר.

      - כל צורך לשינוי במפרט השירותים שיש לו השפעה על התקציב שאושר, יובא לדיון בוועדת המכרזים.

      - יובהר כי במידת הצורך תינתן אפשרות לבצע שינויים במרכיבים הטכניים של ההפקה, באישור בכתב של נציג הסוכנות – אך ככל שהעלויות בגין השינויים יהיו נמוכות ביחס לעלויות של אותם שירותים כפי שהוצעו במקור, הספק יידרש להפחית את העלויות וההתקשרות עמו תהיה בהתאם לעלויות המעודכנות.

    - תכנית העבודה המוצעת

על המציע לצרף להצעתו תכנית מלאה לביצוע האירועים וההכנות אליהם, בהתאם למתואר בנספח א' (התכנית תצורף כנספח ב'6 להצעה). בכל מקרה של ניגוד בין התכנית המוצעת ע"י המציע לבין דרישות המכרז, דרישות המכרז קובעות. התכנית תתייחס לנושאים הבאים:

      - קונספט (סיפור מסגרת) כולל לשבוע החלל הישראלי ולאירועים שייערכו במסגרתו.

      - תכנית למיתוג שבוע החלל.

      - מיקום מתחם הפעילות – יש להציג מתחם ספציפי המתאים לפעילות המוצעת ולמספר המשתתפים המינימאלי, כפי שמוגדר בנספח א'.

      - הצעות מפורטות לעמדות הפעילות שיוצבו באירוע המרכזי (ומתוכן עמדה אחת שתוצב גם במוקדי הפעילות הקהילתיים).

      - לוח זמנים כללי לתכנון והפקה של האירועים.

      - תכנית אופרטיבית מלאה ומפורטת לאירועים.

      - תכנית כספית לכל השירותים שיסופקו במהלך האירועים. התקציב יוגש בגרסה מודפסת וכן בפורמט של קובץ אקסל (נספח ב'12.1).

      - למען הסר ספק, תכנית סופית תוגש ע"י המציע הזוכה לאחר זכייתו ותידרש לקבל את אישור הסוכנות.

- תמורה ותנאי תשלום

  - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"חות תכנון וביצוע, מסמכים ואישורים והכל בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית.

  - התשלום יבוצע עפ"י השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם להצעת המחיר שאושרה.

  - התשלום למציע הזוכה בגין שלבי ביצוע הפרויקט יבוצע בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן:

| אבן דרך | מועד ביצוע | שלב ביצוע | היקף תשלום מקסימלי מכלל היקף ההתקשרות |
| --- | --- | --- | --- |
| אבן דרך א' | 60 יום לפני פתיחת האירועים | לאחר השגת אישורים ורישיונות למקום הפעילות, אישור כותב התוכן, אישור חומרי ההפקה והפעילות, ובכלל זה אישור דוגמאות מוחשיות / המחשות לפעילות שתתקיים בעמדות שיוצבו באירוע המרכזי; סיור מקדים בכל מוקדי הפעילות הרלוונטיים ואישור עמדות הפעילות וסיכום תוצרי המיתוג הנדרשים. | עד 25%, כנגד ביצוע בפועל. |
| אבן דרך ב' | עד 30 יום לפני פתיחת האירועים | אישור תוכן הפעילות בשלמותו מול הסוכנות, כולל פעילות בוקר במתחם המרכזי; אישור צוות המדריכים; אישור סופי של הגרפיקה, הפקת חוברת המידע והשלמת המידע המקוון והמודפס; | עד 25% נוספים כנגד ביצוע בפועל |
| אבן דרך ג' | 30 יום לאחר סיום האירועים | לאחר הגשת דו"ח סיכום האירועים, לרבות מס' משתתפים בכל אירוע וכן מסקנות והמלצות לעתיד. | יתרת הסכום |

  - אגף הכספים במשרד ישלם למציע הזוכה בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 1.4.3 ועל-פי קבלת חשבונית ואישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפנייה מטעם המציע הזוכה אל חשב המשרד.

  - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג המציע הזוכה שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

  - למציע הזוכה לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

  - המציע הזוכה אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה והתאמה:

    - התמורה במכרז זה יוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז.

    - על פי הוראות חשכ"ל, במהלך 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות לא תתבצע הצמדה להצעת המחיר במכרז, למעט במקרה המפורט בהמשך.

    - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

    - ההצמדה הראשונה תתבצע לאחר 12 חודשים, כלומר בחלוף 30 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. לאחר מכן תתבצע הצמדה מדי 12 חודשים. תקציב ניהול האירוע יעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

    - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור שיעלה על 4% ממדד הבסיס, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 12 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדים על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה-20 ומידי כל 12 חודשים לאחר מכן.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים למציע בגין חוב שהמציע חב לו.

  - למציע לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

- בחירת ההצעה הזוכה

  - ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של המשרד (להלן: "ועדת המכרזים").

  - אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, יהיו על פי אמות המידה והמשקולות המפורטים להלן:

    - בגין איכות – 60%.

    - בגין מחיר – 40%.

  - לצורך בחינת האיכות, על כל היבטיה, המזמין רשאי למנות צוות בדיקה, אשר רשאי בין היתר, לשוחח עם הגורמים להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות השירותים בכל דרך שימצא לנכון. צוות הבדיקה של המזמין רשאי לתת ציונים לכל מציע על פי המשקולות כמפורט בסעיף ‎13.6 להלן. המזמין רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, אצל כל המציעים או חלקם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה. יובהר כי המשרד לא ימסור את זהות הממליצים בשום שלב.

  - תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:

שלב א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני האיכות.

שלב ג': חישוב ציוני המחיר.

שלב ד': חישוב הציון הכולל (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות.

  - שלב א': עמידה בתנאי הסף

    - בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף הרלוונטיים לסוג השירותים אליו מגיש המציע את הצעתו, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף - תיפסל.

    - בנוסף לתנאי הסף כפי שצוינו בסעיף ‏‎7 לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות למציע בדיקות ביטחוניות וכלכליות, כפי שימצא לנכון. אי-עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת המשרד, עלולה לפסול את המציע.

  - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציון האיכות (60%)

מציע שעמד בכל תנאי הסף, יעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות לגבי כל מציע ותהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:

| פרמטר איכות | משקל בציון האיכות |
| --- | --- |
| ניסיון המציע ראה סעיף ‎13.6.1 להלן. | 25% |
| ניסיון מנהל ההפקה המוצע ראה סעיף ‎13.6.2 להלן. | 15% |
| ניסיון מנהל התוכן המוצע ראה סעיף ‎13.6.3 להלן. | 10% |
| בחינת ההצעה הכתובה ראה סעיף ‎13.6.4 להלן. | 15% |
| ראיון + פרזנטציה ראה סעיף ‎13.6.5 להלן. | 35% |
| סה"כ | 100% |

    - ניסיון המציע בניהול אירועים - 25% מניקוד האיכות:

ייבחנו אירועים שהפיק המציע בחמש השנים האחרונות. הניקוד יינתן באופן הבא:

      - ניסיון בהפקת אירועים ממושכים (15%):

עבור כל אירוע ממושך שתכנן והפיק המציע, מעבר לנדרש בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.1.1 לעיל (ועומד בכל הדרישות שבסעיף הנ"ל, לרבות ההיקף הכספי ומספר המשתתפים), יינתנו 5 נקודות ועד למקסימום של 15 נקודות עבור 3 אירועים נוספים (סה"כ 6 אירועים).

      - ניסיון בהפקת אירועים רבי מוקדים (10%):

עבור כל אירוע שהפיק המציע, אשר נערך בו-זמנית בשני מקומות שונים ברחבי הארץ, לכל הפחות, יינתנו 5 נקודות ועד למקסימום של 10 נקודות עבור 2 אירועים כאמור.

"שני מקומות שונים" – נדרש כי כל אחד מהם נמצא ברשויות מקומיות שונות. לא ייחשבו לצורך סעיף זה שני מקומות שממוקמים באותה רשות מקומית.

    - ניסיון מנהל ההפקה המוצע - 15% מניקוד האיכות:

ייבחנו אירועים שהפיק וניהל מנהל ההפקה בחמש השנים האחרונות. הניקוד יינתן באופן הבא:

      - ניסיון בהפקת אירועים ממושכים (6%):

עבור כל אירוע ממושך שהפיק וניהל מנהל ההפקה, מעבר לנדרש בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.2.1 לעיל (ועומד בכל הדרישות שבסעיף הנ"ל, לרבות ההיקף הכספי ומספר המשתתפים), יינתנו 2 נקודות ועד למקסימום של 6 נקודות עבור 3 אירועים נוספים (סה"כ 4 אירועים).

      - ניסיון בהפקת אירועים בתחומי המדעים לקהל הרחב (9%):

ייבחנו עד שלושה (3) אירועים שהפיק וניהל מנהל ההפקה בחמש השנים האחרונות. הניקוד יתחלק באופן הבא:

- עבור כל אירוע בתחומי המדעים – 1 נק'

- עבור כל אירוע פתוח לקהל הרחב שכלל התנסות חווייתית  – 2 נק'

- עבור כל אירוע העונה על שני התנאים הנ"ל – 3 נק'

זאת עד למקסימום של 9 נקודות עבור שלושה אירועים העונים במלואם על התנאים הנ"ל.

    - ניסיון מנהל התוכן המוצע - 10% מניקוד האיכות:

ייבחנו אירועים שאותם ניהל והוביל מנהל התוכן בהיבט המקצועי-תוכני בחמש השנים האחרונות. עבור כל אירוע בתחומי המדעים שהיה פתוח לקהל הרחב וכלל התנסויות חווייתיות, שאותו ניהל והוביל כאמור, יינתנו 5 נקודות ועד למקסימום של 10 נקודות עבור 2 אירועים כנ"ל.

    - בחינת ההצעה הכתובה – 15% מניקוד האיכות:

בסעיף זה תיבחן התכנית הכתובה שהמציע יצרף להצעתו, כמפורט בסעיף ‎11.4.2 לעיל. הניקוד יינתן לפי הפרמטרים שלהלן:

      - התאמת הקונספט למטרות שבוע החלל.

      - התאמה לקהל היעד.

      - קוהרנטיות ההצעה.

      - איכות וגיוון התוכן המוצע, וכן היותו רב-שימושי בעתיד.

      - חדשנות, מקוריות ויצירתיות.

    - ראיון + פרזנטציה להצגת הקונספט ותכנית העבודה – 35% מניקוד האיכות:

המציעים שיעברו את תנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה פנימית. בראיון זה תיבחן תכנית המציע לאירוע, על סמך מצגת בת כ-45 דקות שיציג המציע. על המציע חובה להצטייד במצגת המסבירה את תכנית הפקת האירוע. בראיון ישתתפו מטעם המציע: מנהל ההפקה, מנהל התוכן ומנהל המיתוג.

למען הסר ספק, יודגש כי המשרד לא ישלם למציעים על המצגת שתוצג במעמד זה. כל אחד מן הסעיפים המפורטים מטה ינוקד בסולם של 1-10 ויינתן ציון כללי על סמך ממוצע משוקלל, לפי הקריטריונים הבאים:

      - התרשמות מהקונספט ומהצעת התוכן המוצעים לשבוע החלל ולאירועים הנערכים במסגרתו, וממנהל התוכן: יצירתיות, מקוריות, שימוש באלמנטים מגוונים, כמות ומגוון עמדות הפעילות, רב-שימושיות התוכן המוצע (בדגש על פלטפורמות מקוונות), החוויה הצפויה למבקרים, ידע ומקצועיות בתחום החלל וכו'. המציע ישים דגש בהצגה על הדרכים ליישום הקונספט המוצע (15%).

      - התרשמות מהצגת התכנית האופרטיבית המוצעת לביצוע האירועים – תכנון מפורט של האירועים ותכנית לוגיסטית סדורה להפקתם, לרבות: מיקום מתחמי האירועים והתאמתם לפעילות, כניסה ויציאה של קהל ממתחם האירועים, שימוש באמצעים טכניים, תכנית בטיחות, נגישות וכיו"ב (5%).

      - התרשמות מיכולתו של המציע לעמוד בלוחות הזמנים המיועדים לתכנית ולספק מענה וגמישות בזמן קצר במימוש הפרויקט (5%).

      - התרשמות מניסיון מנהל ההפקה המוצע בהפקת אירועים בעלי אופי ומורכבות דומים לאירועים שבמכרז זה: התמודדות עם קהל רב במספר מוקדים, הפקה דינמית הכוללת שינויים וכניסה ויציאה תכופות של קהל, תיאום עם גורמי הפקה נוספים במקום האירוע וכו' (5%).

      - התרשמות ממנהל המיתוג ומהצעת המיתוג: ידע ומקצועיות, הצגת הצעת המיתוג הפעילות, ישימות התוכנית בשטח (5%).

    - רק הצעות בעלות ציון איכות כולל של 70% לפחות תועברנה לשלב הבא. עם זאת, במקרה שבו לא תעבורנה את סף האיכות שתי הצעות לכל הפחות, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לפסול הצעות שציון האיכות המשוקלל שלהן נמוך מ-70%, אך לא מ-60%.

  - שלב ג': חישוב ציון המחיר (%40)

    - עבור הצעות שעמדו בסף האיכות – כהגדרתו לעיל בסעיף ‎13.6.6 – יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת.

    - המציע ינקוב בסכום המבוקש על-ידו עבור כלל השירותים הנדרשים, כפי שמצוין בסעיף ‎11.4.1.1 לעיל.

    - למען הסר ספק, הסכום האמור בסעיף זה יחושב כולל מע"מ.

    - ציון המחיר יתקבל על-ידי נרמול של הצעות המחיר, דהיינו על-ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב-100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ-100 להצעות האחרות.

| ציון מחיר מנורמל | = | 100 | * | עלות ההצעה הנמוכה ביותר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | עלות ההצעה הנבחנת |  |

  - שלב ד': חישוב הציון הכולל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות המשוקלל (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎13.6) וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎13.7.4), עבור כל אחד מההצעות בנפרד, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

| ציון כולל | = | (60% * ציון איכות משוקלל) + (40% * ציון מחיר משוקלל) |
| --- | --- | --- |

המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר ידורג ראשון.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות הינה "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בסעיף ‎8.1.12 לעיל, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואף אחת מן ההצעות אינה "עסק בשליטת אישה", הבחירה תיעשה על פי שיקול ועדת המכרזים.

- דיון עם המשתתפים, תיקון הצעות וקיום משא ומתן

  - ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות יקבלו את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב של הצעתם. עם זאת ועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים לדרוש השלמות ו/או לקבל הבהרות מהמציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  - ועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים, לפי שיקול דעתם, לבקש מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות עם חלק מהמציעים בלבד), לתקן את הצעותיהם, אם נמצא כי נפלו בהן פגמים טכניים, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים.

  - ועדת המכרזים תודיע למציעים, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת, אם וככל שהיא תראה לנכון לקבוע הליך כאמור.

  - למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לבוא בדברים עם מציעים כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז, או כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.

  - לאחר קביעת הזוכה, רשאי המזמין לנהל משא ומתן עמו במטרה לשפר או לתקן את הצעתו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו, להציע שינויים או שיפורים ביחס להצעתו או ההסכם, אשר להערכתו יוזילו את השירותים ויובילו להפחתת המחיר הנדרש על ידו. חברי ועדת המכרזים או המזמין אינם חייבים לבחון או לדון בהצעה כאמור, וכן רשאים הם לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את הסכמתם בכל תנאי שיראה להם.

- כשירים נוספים

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להגדיר כשירים נוספים וזאת בהתאם להצעות במכרז. ערבות ההצעה של הכשיר השני תישאר אצל המשרד עד למועד פתיחת אירועי שבוע החלל.

  - לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם הספק הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם הספק או במידה ולא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם הזוכה, וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו תבוטלנה מכל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע שזכה במכרז (להלן: "כשיר שני"), על-מנת שיתחיל באספקת השירותים, בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם להצעתו, וזה יהיה מחויב להתחיל באספקת השירותים בתוך 14 ימי עבודה לכל היותר מיום פניית המזמין אליו.

  - במידה ויסרב הכשיר השני להתחיל בהתקשרות יוכל המזמין לפנות אל המציעים שדורגו אחריו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, עד לחתימת הסכם חדש לביצוע הפרויקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המזמין היא סמכות רשות והמזמין ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

- הבהרות, שינויים ותיקון פגמים

הליך פניית הספקים בשאלות הבהרה הנוגעות למכרז ואופן קבלת המענה ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל הם כדלהלן:

  - שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב באמצעות הדוא"ל: shavua@most.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין). יש לוודא הגעת המייל בטלפון מס' 03-7649608.

  - הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני ותתקבל אך ורק בפורמט וורד / אקסל.

  - על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב.

  - פנייה ובה פירוט כאמור תימסר למשרד לא יאוחר מהמועד שצוין בסעיף ‎3 - "לוח זמנים מרוכז". מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

  - המענה לפניות הספקים יפורסם באתר האינטרנט של המזמין. עד לשבעה ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות יעדכן המזמין פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד הנקוב בסעיף ‎3- "לוח זמנים מרוכז". למען הסר ספק, המסמך ירכז את כלל השאלות שהופנו למשרד לצד המענה. הפרוטוקול יחייב את הספקים וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

  - באחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות ובפרוטוקול כנס המציעים ולצרפם להצעתם.

  - יודגש כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את המזמין אלא אם נערכו בכתב על ידי המזמין או מי שהוסמך על ידו לצורך כך. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור יהיו מחייבים וייחשבו כחלק ממסמכי המכרז. כל הבהרה שניתנה על ידי המזמין תועבר לכל המציעים בכתב.

  - כל תשובה של המזמין או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הפרשנות שיקבע המזמין תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המזמין. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המזמין.

  - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז ו\או כל פרט המוזכר במסמכי המכרז השונים. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, ותהא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו. כמו-כן תהיה הועדה רשאית לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה בה טעות או פגם.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין, בדרך ובתנאים שיקבע.

- גילוי מידע

  - ועדת המכרזים או מי שהיא תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסולה. זכה המציע, ולאחר מכן התברר למשרד כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי המזמין לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

  - ועדת המכרזים והמזמין שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שוועדת המכרזים והמזמין יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

  - המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למשרד.

  - ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

- משך הבדיקה ותקפות ההצעה

  - המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. ביטל המציע את ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאי המשרד להגיש הערבות שצירף המציע להצעתו, לגביה.

  - ההודעה על ביטול ההצעה תועבר למשרד בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל  נציג המשרד.

  - אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי המשרד.

- זכויות המזמין

  - המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/או בהסכם. היה והמזמין יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט ו/או בהסכם, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המזמין.

  - למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, הכול בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והוראות תכ"ם. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

  - המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.

  - המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי המחירים המוצעים ולגבי יתר התנאים.

  - ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת מחיר ההצעה, רשאי המזמין לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל החברות שעברו את כל התנאים המקדימים של המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה המיטיבה עם עורך המכרז ביחס להצעה המקורית. ככל שלא יממש מציע זכות זו תיבחן הצעתו בהתאם למתכונת שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז.

  - המזמין רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.

  - המזמין רשאי לבטל את המכרז.

  - המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

  - בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשי החתימה במשרד, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

  - מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- פיקוח

  - העבודה תוזמן על ידי הסוכנות וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי נציג הסוכנות למכרז זה.

  - המזמין רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של המציע הזוכה, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על המציע הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המזמין ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שיידרשו על ידי המזמין ו/או נציגו, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המזמין, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של המציע הזוכה וכן לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המזמין לא פוטר את המציע הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב המציע לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת מאת המזמין, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לספק להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

  - סוכנות החלל הישראלית שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מפקחים מטעמה בכל שלבי העבודה לרבות שלבי ההכנות לאירועים.

- התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב, בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך 14 יום מיום שנמסר לו ההסכם לחתימה, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו.

  - המציע הזוכה ימציא ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לפקודת המשרד על-פי הסכום המפורט בנספח ג'2, בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד שלושה חודשים.

    - ערבות הביצוע תוחזק על ידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו.

    - בכל מקרה בו המציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב למציע הזוכה, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והוא לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

    - המציע הזוכה יגיש למשרד את הערבות הנ"ל, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

  - המציע הזוכה יגיש אישור בדבר עריכת ביטוחים (נספח ג'1) בידי נציג המשרד, תוך 14 ימים מיום הודעת הזכייה.

  - מילוי דרישות סעיפים ‎21.1-‎21.3 לעיל מהווה תנאי מוקדם לביצוע הליכי ההתקשרות. למען הסר ספק, ערבות ההצעה של הזוכה עומדת גם כנגד ביצוע הפעולות כאמור לעיל.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז ונימוק למניעת החשיפה, וכן לצרף עותק נוסף מושחר. כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של המכרז – אשר ייחשפו אף מבלי שתשלח למציע הודעה.

  - בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת הוועדה.

בכבוד רב

רן בר

יו"ר ועדת המכרזים

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

| תאריך |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח א' – הגדרת השירותים

- כללי

  - שבוע החלל הישראלי הוא אחד האירועים המרכזיים מבין שורה של אירועים לקהילה שאותם מקיימת סוכנות החלל הישראלית. שבוע זה מתקיים מזה ארבע שנים בסמוך למועד אסון מעבורת הקולומביה, שטייס החלל, אל"מ אילן רמון היה אחד מחברי הצוות שלה. מטרתו של שבוע זה היא לחשוף את הציבור הרחב לפעילות החלל המתקיימת בישראל בפרט, ובעולם בכלל, תוך דגש על התנסות חווייתית ופעילה. במהלך שבוע זה מתקיימים שורה של אירועים שונים (וגם כנסים) המתקיימים ברחבי הארץ ופתוחים לקהל הרחב, החושפים את הציבור הרחב לתחומי החלל המגוונים ולנוכחותו בחיי היומיום    (תקשורת, חינוך, חקלאות, חיזוי מזג אוויר, ביטחון לאומי, ניטור סביבתי ועוד).

  - במסגרת שבוע החלל יתקיימו האירועים הבאים:

    - האירוע המרכזי (המתחם המרכזי). אירוע זה יתקיים באזור המרכז.

    - אירועים המתקיימים במוקדי פעילות חינוכיים ובמצפים ציבוריים.

  - הספק שייבחר במסגרת מכרז זה יוביל וינהל בשיתוף המשרד גיבוש קונספט, פיתוח תוכן והפקת כלל הפעילות שתתקיים במתחם המרכזי. הפעילות במתחם המרכזי תתבסס על פעילות חווייתית המיועדת לצעירים ולקהל הרחב וממחישה באופן חווייתי עולמות תוכן מתחומי החלל. בכל שנה נבחרת תמה מרכזית אחת (לדוגמה, בשנים האחרונות נבחרו "חקר החלל", "הנדסת חלל"), כאשר כל עמדות הפעילות החווייתית ממחישות את עולם התוכן, הישגים (ישראליים ועולמיים) ואת היישומים בתחום זה. כל אלה יוצגו באופן המאפשר לצעיר/ה להכיר את תחומי החלל על בסיס הגילוי, החוויה והניסוי.

  - עם בחירת הנושא המרכזי בשבוע החלל (לפי הצעת הספק במכרז ובאישור המשרד) ולאחר אישור תכנית העבודה ע"י המשרד, הספק יהיה אחראי ליישומה המלא של התכנית בכל ימי השבוע ובשני סוגי האירועים שיתקיימו במתחם זה במהלך שבוע החלל. על הפעילות המתקיימת במתחם המרכזי להתאים לקהלי היעד וליישום מלא של הפעילויות המתקיימות בו.

  - מצ"ב טבלה המציגה את אירועי שבוע החלל הישראלי ואת מידת המעורבות הנדרשת מהספק בכל אחד מהאירועים:

| פעילות | מועדי הפעילות | קהל יעד | מעורבות נדרשת מהספק |
| --- | --- | --- | --- |
| אירוע מרכזי | בשעות הבוקר במהלך כל השבוע | תלמידי כיתות ד'-ו' | אחריות מלאה כמפורט בהמשך נספח זה |
| אירוע מרכזי | בשעות אחה"צ במהלך כל השבוע | גילאי 7-14 וקהל רחב | אחריות מלאה כמפורט בהמשך נספח זה |
| פעילות חווייתית לקהל הרחב ברחבי הארץ (לדוגמה: מוזיאוני מדע, מרכזי מדע / חלל, אוניברסיטאות, תצפיות אסטרונומיות (בעיקר מצפים ציבוריים) | בשעות אחה"צ במהלך כל השבוע, פעם אחת בכל מרכז / מצפה. | קהל רחב | הצבת עמדות פעילות, עמדת מידע לסוכנות החלל, שילוט, חלוקת חוברות מידע וגיליונות, מיתוג מתחם הסוכנות באירוע |
| כנס החלל הבינלאומי | באחד מימי שבוע החלל הישראלי בשעות הבוקר | קהילת חלל מקצועית | חלוקת חוברות מידע וגיליונות שבוע החלל בלבד |
| כנס רמון לחינוך וחלל (בשיתוף משרד החינוך וקרן רמון) | באחד מימי שבוע החלל הישראלי בשעות הצהריים המוקדמות | קהילת מחנכים (פורמאלי ובלתי פורמאלי), מקדמי לימודי חלל | חלוקת חוברות מידע וגיליונות שבוע החלל בלבד |
| אירועי גמר תחרויות החלל במערכת החינוך | באחד מימי שבוע החלל הישראלי, בשעות הבוקר עד אחה"צ | תלמידי בי"ס יסודי וחט"ב | חלוקת חוברות מידע וגיליונות שבוע החלל בלבד |

- האירוע המרכזי לציון אירועי שבוע החלל

  - רקע ואופי הפעילות

    - אירוע זה הינו בבחינת אירוע "מיתוגי" מרכזי לשבוע החלל שמטרתו לעודד עניין, סקרנות ומודעות לקיומו של שבוע החלל הישראלי ולהגביר את התהודה התקשורתית אליו. אירוע זה כולל פעילות / שהקהל הרחב יוזמן להשתתף בו באופן פעיל והוא יוכל לכלול בצד הפעילות החווייתית שילוב אמצעים פירו-טכניים חזותיים וקוליים; כל זאת בהתאם לקונספט ולמיתוג המוצע של שבוע החלל. הפעילות במתחם המרכזי תתבסס על התנסות חווייתית מגוונת במספר פעילויות.

    - האירוע יכלול שילוב מוצגים ותוכן מפעילות החלל בישראל. במסגרת האירוע ובנוסף לפעילות החווייתית יוצבו / ייעשה שימוש ב:

      - מוצגים\ מוצרים המיוצרים בתעשיית החלל בישראל שלציבור עניין בהם. מוצגים אלו ייבחרו בסיוע סוכנות החלל הישראלית.

      - תכנים שפותחו על ידי סוכנות החלל הישראלית ישולבו בתוכן הפעילות הקיים (ללא קשר לתכנית העבודה שתוצג על ידי המציע). דוגמאות לפעילות (מבוססת טאבלט) מצורפות בנספח ד'.

האירוע המרכזי יחולק לשני סוגי פעילויות במהלך כל יום: פעילות בוקר ופעילות אחה"צ. לשתי הפעילויות נדרשת הרשמה מראש ושתיהן מתקיימות על בסיס התוכן הקיים במתחם המרכזי.

      - הפעילות בשעות הבוקר מתקיימת בשיתוף משרד החינוך ומיועדת לקבוצות תלמידי כיתות ד'-ו'. הפעילות במתחם המרכזי תונחה על ידי המדריכים ובליוויים מתחילתה ועד סיומה של הפעילות. משך הפעילות לכל קבוצת תלמידים היא 2.5-3 שעות.

      - הפעילות בשעות אחר הצהריים מיועדת לקהל הרחב (גיל מינימאלי לכניסה – 6), בהרשמה מראש. הפעילות חופשית, אולם הפעילות בכל העמדות תתבסס על הדרכה, הסבר והנגשת הפעילות על ידי המדריכים שיוצבו בעמדות הפעילות.

    - האירוע המרכזי יוכל להתקיים במקום אחד במהלך כל שבוע החלל, בהתאם לקונספט ולתכני הפעילות שיוצעו על ידי הספק. האירוע יתאים לקהל יעד מגוון – ילדים ומבוגרים כאחד. הספק יספק ויפעיל את כל האמצעים שיידרשו לקיום הפעילות הייחודית.

    - במידה והפעילות מתקיימת בקבוצות, היא תהיה כזו שמשתפת את כל חברי הקבוצה באופן אקטיבי. תכנון הפעילות ייקח בחשבון בפרשי גיל אפשריים ורגישות מגדרית.

    - האירוע המרכזי יהיה זהה לחלוטין בשלושת המתחמים המרכזיים שיציע הספק (או בשניים, לפי החלטת המשרד), הן מבחינת תוכן הפעילות בעמדות והן מבחינת מיתוג המתחם ועיצובו.

    - יובהר כי על הפעילויות המתקיימות באירוע המרכזי להתגבש לכדי סיפור מרכזי אחד כולל, תמה מרכזית אחת שאליה יקושרו כל הפעילויות והיא תוצג באמצעותן. כלומר, מעבר לקיום של כל פעילות בפני עצמה ולחוויה שהיא יוצרת למבקרים, על הפעילויות להיות מחוברות וקשורות זו בזו מבחינה רעיונית ולהציג סיפור מרכזי אחד.

  - מיקום ומתחמי הפעילות

    - האירועים יתקיימו במתחמים ציבוריים מרכזיים ונגישים לתחבורה ציבורית ולרכבים פרטיים (הממוקמים במרחק הליכה מתחנות תחבורה ציבורית ובעלי מקומות חנייה לרכבים), שבהם עובר קהל רב ומגוון שהכניסה אליו חופשית וללא תשלום. יובהר כי בשל תנאי מזג האוויר הצפויים בחודש ינואר, המציע יציע לקיום האירוע מקום סגור עם אפשרות לחימום ולקירוי – כזה שיאפשר קבלה של המשתתפים מרגע הגעתם ועד לכניסתם למתחם. כאמור לעיל, הפעילות כפי שתוצע על ידי הספק במסגרת הקונספט המוצע, תתקיים במוקד אחד.

    - על האירוע בכללותו להתקיים במתחם המרכזי ובה בעת יש להציע אפשרויות ל"אוורור" (כדוגמת פלנטריום) וכן להתרעננות – דוכן לממכר מזון ומשקאות (כשרים) וכו' (מחוץ למתחם). על הספק לוודא כי מהדוכן הנ"ל לא יופצו ריחות חזקים / לא נעימים שיפריעו לבאי האירוע, וכן להביא את התפריט המלא של המוצרים שצפויים להימכר בדוכן הנ"ל ואת מחירי המוצרים לאישור נציג הסוכנות, בטרם פתיחת האירועים, ולקבל לכך אישור בכתב ממנה. בפעילות אחה"צ פתיחת הדוכן הנ"ל הינה חובה, ובפעילות הבוקר ייפתח דוכן בתיאום עם המשרד בהמשך.

    - גודל המתחמים המוצעים הוא תלוי הפעילות המוצעת ע"י הספק, אך יש לעמוד בדרישות בנוגע למינימום המשתתפים היומי, כמפורט להלן (בהרשמה מראש ובפיזור וברישום מוקדם לשעת פעילות), ובכל דרישות הבטיחות והביטחון הנובעים מכך.

    - במתחם האירוע המרכזי בשעות הבוקר ובשעות הערב משתתף קהל רב. לכן על הפעילות במתחם להיות מסודרת ותחומה באופן שיאפשר להתמקד ולהתרכז בכל אחת מהפעילויות  ללא הפרעה. יש למצוא דרכים יצירתיות ליצור הפרדה בין עמדת פעילות כזו או אחרת, כך שמספר קבוצות / משתתפים יוכלו ליהנות מהפעילות זה בצד זה.

    - במידה ובמקום שנבחר לקיום הפעילות המרכזית מתקיימות פעילויות נוספות במקביל, על הספק לוודא שאלו לא יפריעו לכניסת המבקרים לאירוע המרכזי והם יתקבלו על ידי נציג הספק ולא יעוכבו בכניסה.

    - הספק יהא אחראי לקבלת אישור חתום מהרשות המקומית לקיום האירוע וישריין את מתחם הפעילות לכל תקופת הפעילות.

    - בהתאם להנחיות אגף הביטחון במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל יבצע הספק עם הנהלת המתחם בו תתקיים הפעילות ועם מנהל אגף הביטחון במשרד או מי מטעמו, סיור מקדים בו יבחנו את סידורי הביטחון באירוע. לאחר הסיור ובהתאם להנחיות אגף הביטחון במשרד יתקשר הספק עם חברת אבטחה חיצונית אשר שתאושר מראש ע"י מנהל אגף הביטחון של המשרד שתספק את המאבטחים ו/או את הסדרנים שיידרשו לקיום האירוע כל זאת כאמור בסעיף ‎2.5.4. ככל שיידרשו אמצעי בטיחות ייחודיים או רישוי, בשל אופי הפעילות, על הספק לספק שירותים אלו ולהוצאת האישורים המתאימים על חשבונו.

  - מועדי הפעילות, קהל יעד, מספר משתתפים

    - פעילות הבוקר תתקיים בכל ימי שבוע החלל (סה"כ חמישה ימים) בשעות 8:30-14:30. פעילות אחה"צ תתקיים בכל הימים בשעות 16:00-20:30.

    - פעילות אחה"צ מיועדת להשתתפות צעירים בגילאי 7-14, אך עליה להתאים גם לקהל הרחב ולהתחשב בכך שהאירוע פתוח לקהל הרחב (מגבלת ההשתתפות מגיל 6).

    - מספר המשתתפים היומי המינימאלי בפעילות הבוקר הוא 400 לכל הפחות ומספר המשתתפים היומי המינימאלי בפעילות אחה"צ הוא 1,000.

    - משך הפעילות הצפוי למשתתף במסגרת האירוע הוא כשעה וחצי לכל הפחות.

    - הפעילות תתקיים בהרשמה מראש, במערכת שתוקם על ידי הספק ובתיאום עם המשרד, כפי שמתואר להלן בסעיף ‎4.5.

    - ייתכנו שינויים בימים ו/או בשעות וזאת עפ"י שיקול דעתו של המשרד בלבד.

  - תיאור הפעילות

    - האירוע המרכזי יכלול שמונה (8) עמדות לכל הפחות, שבהן תתקיים פעילות אקטיבית של המשתתפים, עפ"י הפירוט הבא:

      - מטרת העמדות להמחיש בצורה חווייתית נושאים מתחום החלל בהתאם לקונספט המוצע לשבוע החלל.

      - העמדות יכללו מרכיב חווייתי-התנסותי, וכן מרכיב תוכני שיאפשר למשתתפים שייבחרו להעמיק וללמוד יותר על נושא העמדה.

      - אחת מהעמדות תכלול פעילות שבה יבנו המשתתפים תוצר / דגם שאותו יקבלו המשתתפים בפעילות (GiveAway).

      - אחת מהעמדות תכלול פעילות המכוונת לגילאים צעירים (6), אשר יגיעו למקום מלווים במבוגרים.

      - עמדה מיתוגית אינטראקטיבית שתציג מידע אודות פעילות סוכנות החלל, באמצעות התנסות חוויתית, משחקים אפליקטיביים וכיו"ב.

      - ביתר העמדות יש להציג את סוגי הפעילות הבאים:

        - עמדה מבוססת על אפליקציה / משחק אפליקטיבי.

        - עמדה הכוללת המחשה פיזית של רעיון או עקרון מדעי הקשור בחלל.

        - עמדה הכוללת ניסוי מדעי הנדסי-טכנולוגי חווייתי.

        - עמדה הכוללת פעילות חווייתית מבוססת ידע, טריוויה וכדו'.

      - בנוסף, בכל המתחם המרכזי יוצבו מסכים / מקרנים טלוויזיות שיציגו סרטונים העוסקים בפעילות החלל בישראל / סרטונים המיועדים לצעירים / סרטוני תדמית וכיו"ב – עפ"י תיאום עם הסוכנות. בנוסף לכך יוצגו גם פעילויות מתוכננות במהלך השבוע במרכזי פעילות ברחבי הארץ.

      - בנוסף, תתקיים תצפית של טלסקופים בסמוך למתחם הפעילות – מינימום 5 טלסקופים בקוטר "6 (שישה אינצ') לפחות, ומתוכם שניים בקוטר "10 (עשרה אינצ') לפחות, בכפוף לתנאי מזג האוויר. נושא התצפית יתואם עם סוכנות החלל.

      - בנוסף, בכניסה למתחם הפעילות תהיה עמדת המתנה עם חבלול מתאים. בעמדה זו יוצג סרטון על הפעילות, על סוכנות החלל ועל משרד המדע, או כל תוכן אחר עליו יחליט המשרד. ליד החיבלול, עליו או בכל דרך ברורה אחרת יוצג משך ההמתנה "מנקודה זו" עד תחילת הפעילות.

    - פעילות בוקר: הפעילות נעשית בשת"פ עם משרד החינוך (המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה). לפעילות הבוקר המתקיימת במתחם המרכזי קודמת הכנה לתלמידי בית הספר באמצעות המורים. פעילות ההכנה תימשך שעה וחצי, תפותח (כולל כתיבה ועריכה) ע"י מנהל התוכן מטעם הספק ותועבר על ידי המורים בבתי הספר לאחר שתאושר ע"י נציגי משרד החינוך ונציגי סוכנות החלל. במרכזה של פעילות זו, קיימת התנסות פעילה ולמידה חווייתית של הקבוצה. דוגמא לתוכן ההכנה שנכתב (להלן דוגמא). תוכן זה יהווה תוכן מקדים ורלוונטי לפעילות שתתקיים במסגרת האירוע המרכזי. לתוכן זה יתלוו סרטונים קצרים / פעילות אינטראקטיבית הדורשת מהקבוצות המשתתפות בפעילות הכנה פעילה. בדומה למאפייני פעילות ההכנה, מנהל התוכן יפתח פעילות מסכמת שתבוצע על ידי הקבוצות בבתי הספר לאחר סיום שבוע החלל.

      - פעילות ההכנה בבי"ס, הפעילות בבוקר במתחם האירוע המרכזי, ופעילות הסיכום, יהיו בנויות כמכלול בעל רצף הגיוני.

      - פעילות ההכנה והסיכום שייערכו בבי"ס ויועברו על ידי מורים יהיו בנויות כמערך שיעור עבור מורים כפי שניתן להתרשם כאן.

      - התוצר הסופי יהיה ערוך, מעוצב ומונגש ויועבר לכל התלמידים והמורים.

      - מכלול הפעילויות יתייחס לפדגוגיה רגישת מגדר

      - כל החומר והתוצרים המאושרים יועברו לסוכנות החלל עד ל-21 ימים לפני שבוע החלל.

      - פעילות ההכנה והסיכום יכללו תוכן רחב יותר מהנושאים אשר יוצגו בפעילות הבוקר באירוע המרכזי.

      - יובהר כי אחד או שניים מימי הפעילות בבוקר ייועדו לקהל דוברי ערבית. על כן בימים אלו המדריכים וכל אנשי הצוות שמלווים את הקבוצות יהיו דוברי ערבית, וכן כל תוצר (כתוב, סרטון וידאו) יהיה מתורגם לערבית.

    - פעילות אחה"צ:  פעילות אחה"צ מיועדת להשתתפות הקהל הרחב על בסיס עמדות הפעילות המתקיימות במתחם המרכזי. הפעילות בשעות אחה"צ מבוססת על סיור חופשי של הורים וילדים במתחם בדגש על התנסות פעילה והדרכה או סיוע בהתנסות והיכרות עם תוכן הפעילות בעמדה. קהל היעד המרכזי המשתתף בפעילות הינו גילאי 07-14 אולם, לפעילות מגיעות משפחות עם ילדים בגילאים שונים.

    - הדרכה והנחיה – כל פעילות המתקיימת במתחם המרכזי (כולל דגמים ומוצגים המוצגים באירוע המרכזי) תלווה ותנוהל על ידי הספק באמצעות מדריכים / מנחים שיוכשרו לביצוע הפעילות מראש על ידי הספק, באמצעות תכנים, מיקוד מטרות וכיו"ב שיוכנו על ידה מראש בסיוע סוכנות החלל שבמשרד.

המדריכים הנ"ל יעמדו בכל הדרישות המינימאליות המפורטות בסעיף ‎4.11.4 להלן.

  - שירותים נוספים הנדרשים מהספק במסגרת האירוע המרכזי

    - מיתוג, שילוט ודגלול

      - כל המתחם המרכזי יהיה ממותג עפ"י הקונספט שייקבע - מבפנים ומבחוץ. המיתוג יחול על כל פריט במתחם – עמדות הפעילות, השילוט, הדגלול, הביגוד, התוצרים למשתתפים וכו'.

      - להלן פירוט השילוט הנדרש:

        - שלט ברכה גדול ובולט שייתלה בכניסה לכל רשות בה מתקיים אירוע בתיאום ואישור הרשות המקומית.

        - שלטים להכוונת קהל והפניית כלי רכב לחניון. השלטים עשויים מחומר עמיד כגון: פי וי סי או מלמין וייתלו מחוץ למבנים.

        - בכניסה למתחם המרכזי ולכל אורך הדרך שמובילה אליו יוצב שילוט גדול ובולט, וכן דגלים גדולים (לפחות 20) שייראו למרחוק ובבירור ע"י העוברים מחוץ למתחם, באופן כזה שניתן יהיה לקרוא את הכתוב על השלטים ועל הדגלים.

על השילוט ייכתב "ברוכים הבאים לשבוע החלל" – השלט יהיה עשוי מבד וייתלה מחוץ לאירוע המרכזי.

        - בפנים המתחם יוצב דגלול ממותג ודגלים של סוכנות החלל.

        - בכל עמדת פעילות יוצב שילוט בולט ואיכותי (לא קאפה) הכולל את נושא העמדה והסבר קצר אודות הפעילות בעמדה. השילוט יותאם לעיצוב שיתואם ויאושר עם הסוכנות.

        - 3 רול-אפים לכל מוקד פעילות עליהם מודפס המיתוג שנקבע לשבוע החלל.

        - גב במה ממותג לשבוע החלל, על גבי מתקן "מולטי-קיוב" במידות 2X2 מטר, שיוצב בכניסה למתחם הפעילות.

        - שלטים נוספים שייקבעו במסגרת התוכנית הסופית שתאושר.

        - לכל עמדה יהיה אפיון מיתוגי ועיצובי שונה במעט מהעמדות האחרות, אשר יבליט וידגיש את הנושא שבו היא עוסקת.

    - קבלת אישורים ורישיונות מהגופים המוסמכים

      - על הספק לפנות לכל הגופים המוסמכים על פי דין לקבלת כל אישורים ורישיונות הנדרשים על פי דין לקיום האירוע המרכזי במועד שנקבע.

      - הספק יכין את כל הנתונים והמידע לצורך קבלת האישורים והרישיונות.

      - הספק יעביר את כל המידע הנדרש לגופים המוסמכים ובכלל זה: משטרת ישראל, הרשויות המקומיות בהם מתקיימים האירועים, מד"א ומכבי אש.

      - על הספק לדאוג לקבלת כל האישורים והרישיונות בכתב ובכלל זה אישור מהנדס בטיחות ומהנדס חשמל.

      - על הספק להעביר למשרד דו"ח בו מפורטים כל האישורים והרישיונות שהתקבלו לצורך קיום כל האירועים.

      - המשרד רשאי לבדוק מעת לעת את הרישיונות והאישורים והספק מתחייב כי יהיו בתוקף כל העת.

    - בטיחות

      - הספק יעמוד בכל תקני הבטיחות הנדרשים לקיום אירועים מהסוג המתקיים במסגרת שבוע החלל, לרבות כניסה, יציאה ונוכחות של קהל רב במקום.

      - על הספק להעסיק יועצי בטיחות שיהיו אחראיים על כל נושא הבטיחות באירוע המרכזי. בעלי התפקידים הנ"ל יפעלו בהתאם להמלצות יועץ הבטיחות של המשרד.

    - אבטחה, סדרנות וניקיון

      - על הספק יהיה לפעול עפ"י הנחיות מנהל אגף הביטחון במשרד ומשטרת ישראל בכל הנוגע להיקף המאבטחים והסדרנים שידרשו בהתאם לאופי הפעילות ומיקום הפעילות בכל אחד מהאירועים ובכל מוקד פעילות.

      - לאחר גיבוש מיקומי מתחמי ואופי הפעילויות במתחמים השונים יעביר הספק רשימה מלאה של המתחמים השונים בצרוף אנשי קשר לנושאי ביטחון וכן יתאם סיור במתחמי האירועים עם נציג אגף הביטחון במשרד .

      - במקרה של אירוע במתחם סגור בעל רישיון עסק מהרשות המקומית ומקבל קהל בשגרה ייבחנו סידורי הביטחון הקיימים אל מול האפשרות לגידול בכמות הקהל הצפוי במידה ויעלה הצורך לשכור תוספת מאבטחים ו/או סדרנים יעשה זאת הספק על חשבונו ורק לאחר אישור מנהל אגף הביטחון לחברת האבטחה ואו המאבטחים.

      - במקרה של אירוע במתחם פתוח / תחת כיפת השמיים ידאג הספק לקיים סיור של מנהלי המתחם המיועד, מנהל אגף הביטחון, נציג משטרה רלוונטי ובו יקבעו הסדרי הביטחון והאבטחה. למען הסר ספק כלל נושא שכירת מאבטחים /סדרים יהיו על חשבון הספק וזאת ע"פ החלטת מנהל אגף הביטחון ומשטרת ישראל .

      - באירועים אשר צפויים להיווצר עומסים בזמני כניסת קהל על הספק להיערך להוספת מעבר לקיים במרכזים בו יתקיימו האירועים בהם ממוקמים מוקדי הפעילות וזאת כדי לתעל ולצמצם את זמני ההמתנה בשעות העומס בתחילת האירוע ובסיומו ובהתאם לדרישות מנהל אגף הביטחון, משטרת ישראל והרשות המקומית.

      - במקרים יוצאי דופן בהם אגף האבטחה במשרד ידרוש תוספת מאבטחים בלבד (ולא תוספת של סדרנים) מעבר לנדרש באירוע, על הספק להציב מאבטחים אלו והתשלום בגינם יהיה בנפרד על פי התעריף של 69.19 ₪ לשעה לא כולל מע"מ.

      - הספק אחראי לסדר ולניקיון שוטף של מתחם האירוע המרכזי בכל שעות הפעילות, על מנת לאפשר חוויה נעימה לכלל המשתתפים באירוע.

    - נגישות

      - על הספק לוודא שהאירוע נגיש לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, לתקנותיו ולכל דין – הן מבחינת הנגישות הפיסית למתחם האירוע, הן מבחינת נגישות השירות, והן מבחינת הפרסום לקראת האירוע והשילוט בסביבתו.

    - נוכחות בעלי תפקידים באירוע

      - הספק ימנה מנהל משמרת מטעמו, שיהיה נוכח במתחם המרכזי בכל שעות הפעילות ויהיה אחראי לתפעול השוטף של האירועים במתחם. בין היתר, באחריותו יהיה לוודא שזרימת הקהל פנימה והחוצה מתבצעת כסדרה, לוודא שהמתחם נקי ומסודר בכל עת וכן לטפל בכל בעיה או ליקוי בעמדות הפעילות ובמתחם בכלל, במהירות וביעילות.

      - המדריכים / מנחים בעמדות יהיו נוכחים בה בכל שעות הפעילות. מספר המדריכים יהיה אחיד בכל משך הפעילות, ללא תלות בעומס המבקרים באירוע.

- פעילות במסגרת אירועים המתקיימים במוקדי פעילות קהילתיים

  - אופי הפעילות

    - במסגרת שבוע החלל, מתקיימים מטעם סוכנות החלל הישראלית אירועים קהילתיים פתוחים לקהל הרחב במוסדות ובמרכזים המקיימים פעילות חינוכית קבועה בתחומי החלל, כגון מוזיאוני מדע, אוניברסיטאות, מרכזי מדע – וכן במצפים ציבוריים. במסגרת התקשרות קיימת של סוכנות החלל, גופים אלה אחראים להפקת האירועים הקהילתיים (על בסיס הסכמים קיימים). אירועים אלה כוללים סדנאות המיועדות לקהל הרחב, תצפיות אסטרונומיות מונחות, עמדות מידע והדגמה על פעילות ומחקרים בתחומי חלל בישראל וכן הרצאות פתוחות לקהל הרחב. כל האירועים מתקיימים בכפוף לתכנית עבודה המאושרת על ידי סוכנות החלל הישראלית.

    - בכל אחד מהמוקדים הקהילתיים הספק יציב ויתפעל עמדות מאוישות כדלקמן:

      - עמדת פעילות מעוצבת שתכלול הפעלה חווייתית, וכן שני מסכי מגע בגודל מינימאלי של 30 אינצ' לשם הצגת סרטונים, שימוש באפליקציה וכניסה לאתר סוכנות החלל הישראלית. בעמדה זו גם יחולקו גיליונות חגיגיים לרגל שבוע החלל הישראלי (סרטוני הווידאו והגיליונות יסופקו על ידי סוכנות החלל). בעמדה יוצב מדריך שיזמין את הציבור להתנסות בפעילות החוויתית, וכן כל הדרוש לתפעול העמדה.

מטרת העמדה היא למשוך את הקהל הרחב כדי להכיר את פעילות סוכנות חלל הישראלית בצורה חווייתית ומעניינית, כאשר לצד הפעילות החווייתית יוצבו המסכים על מנת לשמש את סוכנות החלל להצגת פעילותה כאמור לעיל.

בנוסף ל מסכים שישמשו אותנו להציג

      - הספק יקים עמדה נוספת ובה יקיים פעילות לקהל הרחב (בעמדה או בצמוד, כגון ניידת פעילות) - פעילות אינטראקטיבית שתאפשר ל- 70 מבקרים בשעה, לכל הפחות, להתנסות בה. עמדת פעילות זו תהיה זהה לאחת מהעמדות המוצבות במתחם האירוע המרכזי, והספק יציין בהצעתו את העמדה שהוא מציע להציב במוקדים.

      - בכל מוקדי הפעילות, העמדות יהיו זהות בגודלן, עיצובן ובפעילויות שתתקיימנה בהן.

      - בשתי עמדות (שייקבעו על ידי סוכנות החלל, בהתאם למוקדי הפעילות השונים) לפחות יהיו הנציגים המפעילים את העמדה דוברי ערבית בשפת אם.

      - בכל אחת מהעמדות הנ"ל יוצבו מדריכים מטעם הספק שיוכשרו לביצוע הפעילות מראש על ידי הספק, באמצעות תכנים, מיקוד מטרות וכיו"ב שיוכנו על ידה מראש בסיוע סוכנות החלל שבמשרד. על המדריכים להיות בקיאים בתוכן הפעילות באירועים ובפעילות הסוכנות. כל המדריכים יעמדו בדרישות המופיעות בסעיף ‎4.12 להלן.

    - על מנת לספק את כל השירותים הנדרשים באופן מיטבי, הספק יקיים סיור מקדים במוקדי הפעילות החינוכיים והמצפים הציבוריים, בתיאום עם מנהלי הפרויקט במרכזים, שפרטיהם יועברו אל הספק, על מנת להגדיר מיקום מיטבי של העמדות, השילוט, הדגלול, הכרזות וכיו"ב לשביעות רצונה של הסוכנות ובהתאם למאפייני המקום בו תתקיים הפעילות.

    - לאחר כל סיור מקדים במוקדי הפעילות החינוכיים, יוציא הספק מסמך מסכם אל המוסד בו נערך הסיור וכן לסוכנות, ובו פירוט כל המידע שסוכם, וכן התייחסות ללוחות הזמנים לשליחת חומרים, הקמה ופירוק העמדות וכד'. הספק יהיה אחראי לקבל אישור המוסד על הפרטים שסוכמו.

  - מקום ביצוע הפעילות

    - כאמור, הפעילות הקהילתית מתקיימת בשיתוף מלכ"רים העוסקים בפעילות חינוכית בתחומי חלל. גופים אלה אחראים להפקת האירוע על בסיסי הסכמים או שיתוף פעולה בינם לבין המשרד.

    - הפעילות תתקיים ב-12 עד 15 מרכזי פעילות בתחומי מדע חלל ואסטרונומיה ברחבי הארץ ובפריסה גיאוגרפית רחבה שייבחרו על ידי המשרד בהליך נפרד. המשרד מתחייב למינימום 8 מוקדי פעילות שבהן תידרש הצבת עמדות כנ"ל.

  - מועד קיום הפעילות

    - הפעילות תתקיים בכל אחד מהמרכזים באחד מימי שבוע החלל בין השעות 17:00 – 22:30.

    - בכל מרכז תתקיים פעילות במועד אחד בלבד.

    - ייתכנו שינויים בימים או בשעות וזאת עפ"י שיקול דעתו של המשרד בלבד. יובהר שתיתכן חפיפה בחלק מימי הפעילות. הסוכנות אינה מתחייבת לחלוקה גיאוגרפית או מספרית בימי הפעילות, אך תעשה מאמץ לקיים תיאום עם הספק בנושא זה.

    - הספק מתחייב להקים את העמדות בכל מרכז 4 שעות לפחות לפני התחלת הפעילות.

  - מיתוג, שילוט ודגלול

    - בכל מוקד פעילות יוצב שילוט גדול ובולט בכניסה למתחם בהתאם לגודל הרלוונטי לכל אחד מהמתחמים, אשר יכלול את המיתוג שנקבע ואת לוגו הגוף הרלוונטי לכל מרכז / מצפה. במידת הצורך ייבחן הצבת שילוט נוסף במתחם פנימי \ מרכזי של הפעילות.

    - במתחם עצמו יהיה שילוט יציב ועמיד לרוחות וגשם לכל אורך הדרך ובו הפנייה לפעילויות.

    - בפנים המתחם יוצב דגלול ממותג ודגלים של סוכנות החלל.

    - השילוט בעמדת סוכנות החלל ובעמדה הנוספת יהיה זהה בכל אחת מהעמדות הפרושות ברחבי הארץ ותואם לשילוט שיוצב באותן עמדות במתחם המרכזי.

    - במידת הצורך יתבקש הספק לבצע התאמה של המיתוג בעמדה לקהל חרדי.

- כללי – תפקידי הספק בהפקה וביצוע האירועים

  - התארגנות ראשונית

    - מיד עם החתימה על חוזה התקשרות עם המשרד, הספק יציב את כל בעלי התפקידים אשר יפעלו בכל היקף שעות שיידרש ויהיו זמין לכל פעילות אשר תיקבע ע"י המשרד ובכלל זה השתתפות בישיבות הוועדה.

    - על הספיק להפיק את האירועים שפורטו לעיל בהתאם לקונספט שהוצע בהצעה ולתכנית שתאושר על ידי המשרד.

    - האחראי על גיבוש הקונספט ומנהל ההפקה מטעם הספק יציגו את התוכניות המפורטות של האירוע תוך פירוט לוחות הזמנים, הפעולות שיבצעו לצורך הפקת האירועים וביצוע האירועים.

    - לאחר אישור התוכנית ע"י המשרד הספק יארגן את צוותי  העבודה, הגדרת המשימות של כל צוות ותחילת העבודה לקראת קיום האירועים בתאריך שנקבע.

    - הספק יפתח תיק לכל סוג אירוע בו ישמרו התוכניות, האישורים והרישיונות בכל הנוגע לכל אחד מהאירועים.

    - לאחר קבלת אישור לתכניות הסופיות, יציג הספק למשרד תוך 21 יום דוגמאות לתוצרים ולאלמנטים יישומיים שבהם ייעשה שימוש במסגרת האירועים. לדוגמה, יימסרו למשרד דגמים מוקטנים של המוצגים שיוצגו בעמדות ותתבצע הדגמה של פעילות לקהל הרחב, תוך המחשה של החוויה למשתמש.

  - מיתוג שבוע החלל והאירועים

    - על הספק למתג את שבוע החלל בהתאם לקונספט הכולל של האירועים, אופי הפעילות ועל פי רעיונות המיתוג שאושרו בהצעה.

    - על בסיס מתווה המיתוג הכולל על הספק לבצע מיתוג ייחודי לכל אחד מסוגי האירועים שפורטו לעיל.

    - המיתוג יתמקד ביתרונות, בייחודיות ובערך המוסף של נושא האירוע.

    - הספק יידרש להשתמש באחד או יותר מהאמצעים הבאים: אמצעי המחשה ויזואליים או קוליים, סלוגן, לוגו וכד'.

    - המשרד יאשר את המיתוג מראש.

  - כתיבת תוכן

    - הספק אחראי להכין ולערוך את התוכן לפעילויות שיתקיימו במסגרת שבוע החלל, ובייחוד במתחם המרכזי. זאת ע"י כותב תוכן מקצועי ומנוסה בתחום החלל, העומד באחת מהדרישות החלופיות שלהלן:

      - בעל השכלה אקדמית בתחומי החלל ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

או

      - בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

      - בחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון מקצועי / אקדמי-מחקרי של שלוש שנים בתחומי החלל.

(יש לעמוד בסעיף 4.3.1.1 או בסעיפים 4.3.1.2 + 4.3.1.3)

      - כותב התוכן יאושר ע"י המשרד.

  - איסוף מידע לפרסום האירועים

    - על הספק לאסוף מידע בנוגע לאירועים לצורך פרסומו באתר האינטרנט של המשרד, בחוברת מידע מודפסת, ברשתות החברתיות ובמדיה התקשורתית (הכתובה והאלקטרונית). לצד הפרטים הטכניים, המידע יכלול גם טקסט שיווקי ומזמין בהיקף של כ- 150-250 מילה לכל אירוע, המתאר את הפעילות ויזמין את הציבור הרחב להשתתף.

    - המידע שייאסף יעובד בשתי גרסאות עריכה: גרסה אחת לטובת חוברת מודפסת (בהתאם להנחיות דוברת המשרד) ובגרסה שניה לטובת אתר האינטרנט של המשרד (בהנחיית מנהל האתר).

    - הספק יעביר את המידע לאחר עריכה לשונית בקבצי אופיס (בגרסת 2010 ומעלה) למשרד לאישור מראש, בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו מראש.

  - מוקד פניות בטלפון ובמייל

    - הספק יעמיד לרשות הקהל הרחב מוקד טלפוני ובאמצעות מייל שייתן מענה לכל שאלה בדבר אירועי שבוע החלל והפעילויות המתקיימות במסגרתו.

    - המוקד יפעל בימים א'-ה' בשעות 08:00-11:00 ובשעות 14:00-19:00, החל משבועיים לפני פתיחת האירועים ועד שני ימי פעילות לאחר סיום שבוע החלל (כולל).

    - נציגי המוקד יהיו בקיאים בכל הנוגע לפעילויות ויספקו לפונים מידע אודות אירועי שבוע החלל, לרבות סידורי הרשמה, הפעילויות המוצעות במסגרתם והתאמתם לקהלים שונים, שעות הפעילות, מיקום האירועים השונים, סידורי הגעה וביטחון, ביקורי אסטרונאטים ועוד.

    - הספק יכשיר וידריך את נציגי המוקד על מנת שיוכלו לספק את כל המידע האמור לעיל.

    - פרטים אודות המוקד הטלפוני וכתובת המייל הייעודית לפניות (עצם קיומו ושעות הפעילות) יפורסמו באתר סוכנות החלל ובפרסומים שונים הקשורים לשבוע החלל.

  - ניהול הרישום לאירועים

    - הספק ינהל מערכת רישום לאירועים, אשר תופיע בשתי גרסאות – גרסה לפעילות בוקר וגרסה לפעילות אחה"צ.

    - אפיון טופס ההרשמה לפעילות אחה"צ:

      - יכלול כותרת, תמונה, טקסט מסביר, וטופס למילוי פרטים.

      - הטופס יכיל את השדות (כולם חובה): שם, שם משפחה, מספר כרטיסים מבוקש (עד 4, באמצעות דרופדאון), דוא"ל אלקטרוני, טלפון נייד, דרופדאון תאריכים, דרופדאון שעות, צ'קבוקס לקבלת ניוזלטר (אינו מסומן כברירת מחדל).

      - תנאים/מגבלות:

        - המערכת לא תאפשר כפילות של שם ו/או דוא"ל ו/או נייד כדי למנוע כפילות הרשמה. דרושה הודעת שגיאה.

        - תפוסה מקסימלית לכל תאריך: תינתן סמוך לאירוע. עם הגעה לתפוסה התאריך נעלם מהדרופדאון.

        - תפוסה מקסימלית לכל שעה: תינתן סמוך לאירוע. עם הגעה לתפוסה מלאה, השעה נעלמת מהדרופדאון.

        - נרשמים מקבלים הודעת אישור עם לינק חזרה לאתר סוכנות החלל ומייל אישור עם פרטי הרשמתם.

    - אפיון טופס ההרשמה לפעילות בוקר: כפי שהוגדר לעיל לגבי פעילות בוקר, מלבד כמה הבדלים:

      - במקום דרופדאון במספר כרטיסים מבוקש, צריך להזין טקסט חופשי למספר התלמידים בכיתה.

      - דרוש שדה נוסף להזנה באמצעות דרופדאון באיזו כיתה מדובר.

  - בכל מקרה עומדת לזכות סוכנות החלל שינויים והתאמות באפיון מערכת הרישום בהתאם לאופי האירוע.

  - עיצוב ותפעול עמדות הפעילות והצבת ציוד טכני

    - על הספק להקים בכל אחד ממוקדי הפעילות עמדות פעילות הכוללות: במה, אמצעי התאורה, אמצעי קול והגברה וכל ציוד אחר שיידרש לצורך תפעול העמדה.

    - העמדות יהיו תואמות את ההצעה והקונספט כפי שאושרו על ידי המשרד, ויעוצבו בהתאם לכך.

    - גודל העמדה ושטחה יותאמו לאופי הפעילות שתבוצע בכל אחד מסוגי האירועים.

    - עמדת הפעילות תהיה מעוצבת וממותגת בהתאם לנושא הפעילות.

    - על הספק לספק אישור מהנדס בטיחות ומהנדס חשמל המאשרים כי כל האמצעים שהוצבו / נתלו בעמדת הפעילות עומדים בכל דרישות ותקני הבטיחות על פי דין.

    - הספק יערוך סיור מקדים במוקדי הפעילות ויהיה אחראי לתיאום מלא מול המרכזים בכל עניין – תשתיות חשמל, מים, אינטרנט וכדו'.

    - הספק ייתן מענה טכני בזמן אמת לכל צורך שיעלה, במתחם במרכזי ובמוקדי הפעילות האחרים.

  - ביגוד ממותג

    - כל המשתתפים מטעם הספק (מדריכים, מפעילי עמדות, צוות הפקה) בכל מוקדי הפעילות – אירוע מרכזי, מרכזים ומצפים – ילבשו ביגוד אחיד וחורפי התואם את המיתוג המרכזי שייקבע ע"פ התכנית הסופית. הביגוד יכלול שם ותפקיד (מדריך, צוות הפקה וכד').

  - הפקה והדפסה של חוברות מידע

    - על הספק להפיק חוברת מעוצבת וממותגת שתכיל מידע על האירועים והפעילויות בשילוב תמונות.

    - החוברת תכיל עד כ-18 עמודים.

    - דפי החוברת יהיו בגודל של חציA4  שיודפסו ע"ג דף כרומו 240 גרם.

    - על הספק להכין סה"כ כ-9,000 עותקים שיחולקו על ידו עד כ-24 שעות לפני תחילת האירוע בכל אחד ממוקדי הפעילות שבאחריותו ובנוסף, בשני כנסים נוספים שיתקיימו על ידי המשרד.

    - הביצוע, בהנחיית דוברות המשרד, יכלול איסוף מלא של המידע הנדרש, הגהות, עיצוב, עימוד, פיקוח על הפקת הדפוס והדפסה.

  - צילום האירועים

    - על הספק להפעיל צלמי סטילס וצלמי וידאו שיעברו בין האירועים ויתעדו את הפעילות.

    - הצילומים יתבצעו במהלך האירועים בימים שונים ובשעות שונות, כך שבצילומים יובא לידי ביטוי היקף המשתתפים, אופי הפעילות וכדומה.

    - הספק נדרש להציב תאורה מתאימה לצורך הצילומים, על מנת שאיכותם תהיה גבוהה.

    - עבור כל סוג אירוע, מספר התמונות שייבחרו על ידי המשרד יהיה כ- 100 תמונות.

    - הספק יפיק סרטון בן כ-3 דקות המציג את פעילות שבוע החלל הישראלי במתחם המרכזי ובמרכזים הקהילתיים. הסרטון לא יתבסס על צילומי תמונות, מצגות וכו'. הסרטון יהיה ערוך ברמה גבוהה מאוד, בליווי סאונד מתאים.

    - התמונות והסרט הערוך יהיו בפורמט מותאם להתקנה באתר האינטרנט של המשרד.

  - מדריכים בעמדות הפעילות

    - על הספק להציב מדריכים / מנחים בכל אחד מעמדות הפעילות – באירוע המרכזי, במרכזים ובמצפים.

    - בכל עמדת פעילות חווייתית יוצבו שני מדריכים לפחות ובכל עמדת סוכנות החלל מדריך אחד לפחות. בכל מקרה מספר המדריכים יהיה תואם לאופי הפעילות המוצעת בעמדה ולכמות המבקרים, כך שלא תהיה המתנה בין מבקר למבקר העולה על 2 דקות.

    - על הספק לצייד את המדריכים בכל האמצעים הנדרשים לביצוע הפעילות, בכל שעות האירוע.

    - על הספק לגייס ולהציב מדריכים אשר עומדים בכל הדרישות המינימאליות הבאות:

      - סטודנטים לתואר ראשון או לימודי תעודה (הנדסאי) בתחומי המדעים המדויקים / הנדסה; או סטודנטים מתחומי מדעי החברה, גיאוגרפיה, לימודים רב תחומיים שלהם זיקה משמעותית ומוכחת לתחומי החלל במסגרת תכנית הלימודים; או שאינם סטודנטים, אך עוסקים בפעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, החלל וההנדסה או בתחום עיסוק שלו זיקה לתחומי החלל.

      - ניסיון בהדרכה בפעילות חינוכית.

      - מתחייבים להשתלב בפעילות שבוע החלל לכל הפחות בשני ימי פעילות מלאים (או בארבעה ימי פעילות שאינם מלאים – בוקר / אחה"צ).

    - המדריכים יעברו הדרכה מקדימה מטעם הספק ובה יוסבר להם על הנושא המרכזי של שבוע החלל, על הפעילות הצפויה להתרחש ועל תפקידם בה.

המדריכים שיוצבו בעמדות המציגות את סוכנות החלל בכל ימי שבוע החלל (בוקר וערב) יעברו בנוסף לכך גם הדרכה הרלוונטית לעמדה זו. ההדרכה תתבצע בשיתוף סוכנות החלל.

    - רשימת המדריכים והמנחים בפעילות תוגש על ידי הספק עם הגשת דו"ח הפעילות באבן דרך ג' ואישורה יהווה תנאי להמשך ההתקשרות.

  - משימות כלליות לספק

    - נדרש מימוש ויישום הקונספט והתכנית לרמה האופרטיבית. הספק נדרש לספק פתרונות ועמידה מדויקת בדרישות נציג הסוכנות.

    - יובהר כי הספק עשוי להידרש לביצוע התאמות של העמדות והמיתוג לאוכלוסיה החרדית, בהתאם לרגישויות המקובלות במגזר זה, על פי הנחיות שיקבל מהסוכנות, וללא תשלום נוסף.

    - השתתפות בעלי התפקידים מטעם הספק בישיבות הפקה וייעוץ בסוכנות החלל או במקום אחר, ככל שיידרש ע"י הסוכנות.

    - השתתפות הספק בישיבות ובפגישות הכנה ותיאום מלא עם מוקדי הפעילות ועם גורמי הבטיחות והביטחון המעורבים באירוע.

    - אחריות הספק ויתר בעלי התפקידים מטעם הספק על תיאום התכנון, הביצוע והשילוב בין כלל הגורמים ברמה הכרונולוגית, הטכנית והביצועית. באחריותו לבנות תכנית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים כדוגמת: סיורי ספקים, הצבת הציוד ובדיקתו, הפעלת הציוד וכח האדם ועוד ככל שיידרש.

    - ניהול האירוע ע"י הספק בכל הנוגע לשוטף הטכני והשוטף הביצועי (הקמות, ביצוע ופירוקים) תוך שמירה על לו"ז מדויק.

    - הספק יעביר למזמין דיווחים שוטפים בהתאם לדרישות המזמין על סטאטוס בו עומד ביצוע התקדמות התכנית, על-פי לוחות זמנים ואבני דרך שנקבעו ע"י המזמין.

    - חתימה על הסכם והצגת ביטוחים הנדרשים.

    - השתתפות בישיבת הפקת לקחים בתום האירוע.

    - אחריות הספק לביצוע כל משימה אחרת הקשורה בפרויקט, כפי שתוטל על ידי מנהל האירוע. עם זאת, יובהר כי הסוכנות תנהג בסבירות והוגנות כלפי המציע ולא תטיל עליו משימות שאינן חידוד או הבהרה של השירותים נשוא מכרז זה.

    - יישום מלא של התכנית שהוגשה על ידי המציע בהצעתו למכרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י הסוכנות. הספק יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים.

    - אחריות לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שמתחם האירוע המרכזי וכלל הפעילות יהיו מוכנים במועד המתוכנן.

- כללי – אחריות הספק

  - הספק יהיה אחראי לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהאירוע ואזור האירוע יהיו מוכנים במועד פתיחת הפרויקט ועל מנת שיבוצעו פעילויות איכותיות וחווייתיות במועד המתוכנן.

  - הספק יהיה המתאם בין כל הגורמים המעורבים בהפקת האירוע, בין אם במשרדים הממשלתיים והרשויות ובין אם בגורמים האחרים.

  - נציג סוכנות החלל או מי מטעמו יהיו רשאים לדרוש מהספק תיקונים ושינויים בכל הנוגע למתן השירותים כדי שאלו יהיו לשביעות רצונם. זאת, כל עוד אין השינויים מצריכים חריגה מהסעיף התקציבי הרלוונטי. הספק יהיה אחראי על ביצוע כל משימה העונה על הגדרה זו.

  - נציג סוכנות החלל או מי מטעמו יהיו רשאים להטיל על הספק ביצוע משימות נוספות שאינן נזכרות בסעיפים שלעיל. זאת, כל עוד המשימות נחוצות להצלחת הפרויקט ומהוות חידוד או הבהרה של השירותים המוגדרים בסעיפים אלו. הספק יהיה אחראי על ביצוע כל משימה העונה על הגדרה זו.

  - הספק לא יוכל לחרוג ממסגרת התקציב של הצעתו, אלא לאחר שהועברה לידו אישור בכתב מוועדת המכרזים על הגדלת תקציבו. לא תתקבל כל דרישה לתוספת תשלום בלא שיצורף אליה אישור ועדת המכרזים כאמור.

  - הספק יספק למשרד מענה כולל לתכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד. הספק יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים.

  - על הספק להתחייב לעמידה בלוחות הזמנים המוגדרים לביצוע הפעילויות השונות בפרויקט, החל ממועד ההתקשרות ועד לסיום פירוק כל הציוד והאמצעים והחזרת שטח האתר לקדמותו.

  - מנהל ההפקה מטעם הספק יהיה נוכח אישית במהלך ההקמה והפירוק. יובהר כי הספק יהא אחראי באופן אישי בגין כל נזק שייגרם על ידי קבלני המשנה במהלך ההקמה והפירוק, אשר היה צריך לדרוש מהם לתקנו בזמן אמת אך לא תוקן, וככל שהספק לא התריע בגינו במועד, בפני קבלני המשנה ובפני נציג הסוכנות. כמו כן, הספק יתריע בפני קבלני המשנה ויעדכן את נציג הסוכנות על אי עמידה של ספק בהתחייבויותיו כפי שעוגנו בהסכם ההתקשרות עימו.

  - הספק יהיה בעל אמצעים מתאימים לניהול לוחות הזמנים והתקציבים המוקצים לפרויקט, לרבות תוכנות, ציוד מחשב וכיוצ"ב.

  - הספק יהיה בעל האמצעים המתאימים למתן פתרון לבעיות המתעוררות במהלך מתן השירותים לקראת האירוע, במהלך האירוע עצמו מתחילתו ועד ולסיומו ועד להחזרת אתר האירוע לקדמותו לשביעות רצון מלאה של נציג הסוכנות.

  - בסיום הפירוקים במתחם האירוע השטח יוחזר לקדמותו, לשביעות רצונו של נציג סוכנות החלל –  לרבות פינוי כלל הציוד, ניקיון כללי וביצוע תיקונים של נזקי רכוש (אם נגרמו) בגין האירועים.

  - נוכחות אישית של מנהל ההפקה, כולל הצוות שלו בזמן ההכנות ובמהלך האירועים.

  - מתן תשובות ופתרונות לצרכים שוטפים אשר יתעוררו במהלך מתן השירותים וכתוצאה מהם.

  - אחריות מלאה בהצבת מפעילים שייקבעו או ייבחרו על ידי המשרד בעמדות השונות.

  - תיאום מוקדם של כל העבודות והיכרות עם מקום האירוע.

  - שמירה על הוראות נציג סוכנות החלל במקום האירוע בכל שלבי מתן השירותים ועד לאחר סיום האירועים.

מכרז פומבי מס' #/2017

לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

חלק ב' - חוברת ההצעה

חוברת הצעה

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |  |
| --- | --- | --- |

| חתימת המציע |  |  |
| --- | --- | --- |

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה

לכבוד

מדינת ישראל – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, סוכנות החלל הישראלית

מנחם בגין 52, תל אביב

הנדון: הצעה למכרז מס' #/2017 – לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מספר ת"ז / ח.פ: |  |

| סוג התארגנות (חברה, עמותה, ע.מ): |  | תאריך התארגנות: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת המציע: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

| מנכ"ל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

| איש הקשר לצורך המכרז |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

- אני והמציע קראנו את מסמכי המכרז.

- אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.

- הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

- מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

- אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי או כלפי המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

- אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

- הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון, אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ו/או עבירה על פקודת הבטיחות בעבודה ו/או לא מתנהלת נגד המציע חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם מי מהעבירות המפורטות לעיל, והכול - זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981; במידה והמציע הינו תאגיד - נדרש כי העדר הרשעה כאמור תתקיים גם לגבי בעלי השליטה שלו ונושאי המשרה בו. אני מסכים שההצהרה תחשב כהרשאה למשרד לפנות למשטרת ישראל ו/או למשרד המשפטים לקבלת אישור לנכונותה.

- המציע מצהיר כי אינו חברת כוח אדם - כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

- המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה (באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל), לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו - והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

| א. |  |
| --- | --- |
| ב. |  |
| ג. |  |
| ד. |  |
| ה. |  |
| ו. |  |

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, סעיף ‎23. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'2 – ניסיון המציע

- ניסיון המציע:

| מס' אירועים שהפיק המציע בחמש השנים האחרונות, העומדים בדרישות המפורטות בסעיף ‎7.2.1.1 לחלק א': |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס' אירועים שכללו תכנון, גיבוש קונספט ומיתוג ע"י המציע בחמש השנים האחרונות, העומדים בדרישות המפורטות בסעיף ‎7.2.1.2 לחלק א': |  |  |

- פירוט ניסיון המציע – לעניין תנאי הסף ובחינת האיכות

על המציע לפרט עבודות רלוונטיות שניהל, לרבות כל הפרטים הנדרשים בטבלה הבאה:

(בעת מילוי הטבלה יש לשים לב לפרמטרים בניקוד האיכות שבסעיף 14 לחלק א' ולמלא בהתאם את כל הפרטים הנדרשים לשם קבלת ניקוד)

| 1 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע באירוע, לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירוע (אם רלוונטי): _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע באירוע, לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירוע (אם רלוונטי): _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע באירוע, לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירוע (אם רלוונטי): _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע באירוע, לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירוע (אם רלוונטי): _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע באירוע, לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירוע (אם רלוונטי): _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע באירוע, לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירוע (אם רלוונטי): _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע (בהתאם לטבלאות לעיל).

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'3 - פרטי מנהל ההפקה וניסיונו

- נתוני מנהל ההפקה המיועד

| שם המפיק: |  | מספר זהות: |  | תאריך לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תפקידו אצל המציע: |  |
| --- | --- |

- הכשרה מקצועית / אקדמאית:

| פרטי ההכשרה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

- ניסיון:

| מס' אירועים שהפיק המציע בחמש השנים האחרונות, העומדים בדרישות המפורטות בסעיף ‎7.2.2.1 לחלק א': |  |  |
| --- | --- | --- |

- פירוט ניסיון מנהל ההפקה – לעניין תנאי הסף ובחינת האיכות

על המנהל לפרט עבודות רלוונטיות שניהל, לרבות כל הפרטים הנדרשים בטבלה שבעמוד הבא:

(בעת מילוי הטבלה יש לשים לב לפרמטרים בניקוד האיכות שבסעיף 14 לחלק א' ולמלא בהתאם את כל הפרטים הנדרשים לשם קבלת ניקוד)

| 1 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | שם הלקוח |  |  |  | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - מ:_________) | תאריכי ההפעלה (חודש ושנה - עד:__________) |
|  | חברה / עמותה / גוף ציבורי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |
|  | משך האירוע (בימים): |  | היקף כספי של האירוע (בש"ח): |  | מס' משתתפים באירוע: |  |
| תיאור הפעילות ותחומי האחריות של מנהל ההפקה באירוע: _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע (בהתאם לטבלאות לעיל).

- על המפיק לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה.

- הצהרת מנהל ההפקה

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'4 - פרטי מנהל התוכן

- נתוני מנהל התוכן המיועד

| שם המנהל: |  | מספר זהות: |  | תאריך לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תפקידו אצל המציע: |  |
| --- | --- |

- הכשרה מקצועית / אקדמאית:

| פרטי ההכשרה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

- ניסיון:

יש לפרט את ניסיון מנהל התוכן המוצע, בהתאם לנדרש בסעיפים ‎7.2.3 (תנאי סף) ו-‎14.6.3 (איכות) לחלק א':

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- הצהרת מנהל התוכן

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'5 - פרטי מנהל המיתוג

- נתוני מנהל המיתוג המיועד

| שם המנהל: |  | מספר זהות: |  | תאריך לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תפקידו אצל המציע: |  |
| --- | --- |

- הכשרה מקצועית / אקדמאית:

| פרטי ההכשרה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

- ניסיון:

יש לפרט את ניסיון מנהל המיתוג המוצע, בהתאם לנדרש בסעיף ‎7.2.4 לחלק א':

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- הצהרת מנהל המיתוג

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'6 – תכנית פעילות מוצעת

המציע יצרף בנספח זה תכנית פעילות מפורטת ומלאה, כנדרש בסעיף ‎11.4.2 לחלק א'.

בין יתר הדרישות המופיעות בסעיף הנ"ל, על המציע לפרט את עמדות הפעילות המוצעות – את סוג הפעילות בעמדה, את נושא הפעילות וכן תיאור מפורט של ההתנסות החווייתית שבה. כמו כן, יש לציין לגבי כל פעילות האם היא רב-שימושית וניתנת להפעלה גם בשנים הבאות.

דוגמה לפירוט העמדות:

1. עמדה מסוג 4: עמדה המבוססת על אפליקציה / משחק אפליקטיבי:

נושא העמדה: ___________________

פירוט הפעילות בעמדה: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. עמדה מסוג 6: עמדה המבוססת על ניסוי מדעי הנדסי-טכנולוגי חווייתי:

נושא העמדה: ___________________

פירוט הפעילות בעמדה: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

נספח ב'7 - נוסח ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, סוכנות החלל הישראלית

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 40,000 ש"ח (ארבעים אלפי שקלים חדשים), (להלן: "סכום הערבות"), מתאריך ___________ (תאריך תחילת תוקף הערבות).

אשר תדרשו מאת: ____________________________________(להלן: "החייב") בקשר עם מכרז #/2017 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________

שם הבנק/חב' הביטוח

______________________                              ________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

_____________                       ________________                     _____________

תאריך			        שם מלא		 	    חתימה וחותמת

נספח ב'8 - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, סוכנות החלל הישראלית

מנחם בגין 52, תל אביב

א.ג.נ.,

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז #/2016 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי, עבור משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים בסוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'9 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, סוכנות החלל הישראלית

מנחם בגין 52, תל אביב

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות ואישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'10 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

מנחם בגין 52, תל אביב

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל:	וסוכנות החלל הישראלית שמשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן: "המשרד") מעוניין בתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי (להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע העבודות (מכרז מס' #/2016) (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'11 - הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

תאריך : ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, סוכנות החלל הישראלית

מנחם בגין 52, תל אביב

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז #/2016 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'12 – הצעת המחיר

- יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן.

- הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף.

- על המציע למלא את הטבלאות במלואן, תוך ציון המחירים בכל הסעיפים המפורטים בהן.

- מציע הפטור מתשלום מע"מ, ירשום סכום זהה בטור "ללא מע"מ" ובטור "כולל מע"מ".

- הצעות חלקיות ו/או במתכונת השונה מהטבלאות הנ"ל - לא תיבדקנה.

- הצהרות כלליות:

- לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

- ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

- ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

- מרכיבי הצעת המחיר ופירוט התחשיב:

- על המציע לנקוב בסכומים המשקפים את כל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, הכל כמוגדר בנספח א' - הגדרת השירותים.

- כל הוצאה הדרושה לניהול האירועים או לפעילות הלוגיסטית ואינה מצוינת בנספח הצעת המחיר, תיכלל בסעיף "כללי ושכר הפקה" המצוין להלן.

- על המציע לקחת בחשבון כי השוואת המחירים בין המציעים כוללת מס ערך מוסף.

- על המציע לפרט את התחשיב לפיו הגיע להצעת המחיר בכל סעיף וסעיף. הפירוט יוכן על גבי הטבלה בקובץ האקסל (פתוח לעריכה) שיצורף להצעה.

- על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לביצוע מלא ושלם של הפעילות.

- המשרד לא יכסה ולא ישלם שום הוצאה הכרוכה במתן השירות במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.

- המשרד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לוותר על אחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל או להוריד את היקף הפעילות באחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל. במקרה כזה יעודכן התמחור ובהתאם התשלום לספק.

- יובהר כי המזמין אינו מחויב לרכוש את כל השירותים המפורטים בהצעת המחיר.

- עמדות פעילות: המציע יציין מחיר עבור כל סוג עמדת פעילות (סעיפים 1-10 בנספח ב'12.1). יובהר כי אין חובה להציע את כל סוגי העמדות המפורטות בנספח הנ"ל, אך יש להציע לפחות 8 עמדות פעילות – כמפורט בדרישות שבנספח א'. יש לוודא כי מספר העמדה תואם למספר של אותה העמדה אשר צוין בתכנית הפעילות (נספח ב'6).

- יובהר כי לאחר בחינת ההצעות ע"י המזמין ובחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין לבקש מהמציע הזוכה שינויים בעמדות הפעילות במסגרת אישור תכנית הפעילות הסופית – שינויים שלא ישנו באופן מהותי את סוג הפעילות בעמדה ולא ישפיעו על המחיר – והמציע הזוכה יהיה מחויב להיענות לכך. כמו כן, המזמין רשאי לדרוש זאת במקרה של הארכת התקשרות עם המציע הזוכה ובניית תכנית פעילות חדשה לתקופת ההתקשרות הנוספת.

- כל צורך לשינוי במפרט השירותים שיש לו השפעה על התקציב שאושר, יובא לדיון בוועדת המכרזים.

- יובהר שככל שיהיו שינויים טכנולוגיים במרכיבים הטכניים של ההפקה תינתן אפשרות לבצע שינויים אלו, באישור בכתב של נציג סוכנות החלל– אך ככל שהעלויות בגין השינויים יהיו נמוכות ביחס לעלויות של אותם שירותים בשנת ההתקשרות הראשונה, כתוצאה של השינויים הטכנולוגיים, הספק יידרש להפחית את העלויות וההתקשרות עמו תהיה בהתאם לעלויות המעודכנות.

- הצעת המחיר:

יש למלא את קובץ האקסל המצ"ב (נספח ב'12.1) ולצרפו להצעה, בעותק אלקטרוני ובעותק מודפס. יש למלא את התאים הפתוחים לעריכה בלבד. יתר החישובים יתבצעו באופן אוטומטי.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

המציע נדרש לוודא ולסמן כי המסמכים המפורטים להלן צורפו להצעתו, כנדרש במסמכי המכרז:

| מס' סידורי | תיאור | סמן |
| --- | --- | --- |
|  | מסמכי מכרז חתומים: - חלק א' למסמכי המכרז (נוהל המכרז ותנאיו) - חתימות על כל דף ודף, לרבות נספח א' - חלק ב' למסמכי המכרז (טופס כתב ההצעה) – חתום במלואו - חלק ג' למסמכי המכרז (הסכם) - חתימות על כל דף ודף - מכתבי הבהרה (אם יישלחו למציעים) |  |
|  | נספחים: |  |
|  | - נספח ב'1: טופס הגשת ההצעה |  |
|  | - נספח ב'2: ניסיון המציע |  |
|  | - נספח ב'3: פרטי מנהל ההפקה וניסיונו |  |
|  | - נספח ב'4: פרטי מנהל התוכן |  |
|  | - נספח ב'5: פרטי מנהל המיתוג |  |
|  | - נספח ב'6: תכנית פעילות מוצעת |  |
|  | - נספח ב'7: נוסח ערבות הצעה |  |
|  | - נספח ב'8: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום |  |
|  | - נספח ב'9: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים |  |
|  | - נספח ב'10: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים |  |
|  | - נספח ב'11: הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור |  |
|  | - נספח ב'12: הצעת המחיר (במעטפה נפרדת) |  |
|  | אישורים: |  |
|  | העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) מאושר/ים על ידי עו"ד |  |
|  | במידה והמציע הוא עמותה - אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף למועד הגשת ההצעות |  |
|  | אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם. |  |
|  | אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשל"ו - 1976) בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות |  |
|  | אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 |  |
|  | רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה |  |
|  | מסמכים נוספים: |  |
|  | מסמך בשפה העברית המתאר את פרופיל המציע |  |
|  | קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתם וניסיונם של בעלי התפקידים המוצעים |  |
|  | תקציב מפורט לכלל ההוצאות הדרושות לצורך ארגון האירוע |  |
|  | מסמכים נוספים, ככל הנחוץ להוכחת התקיימותם של תנאי הסף, ולהוכחת איכות המציע וההצעה |  |
|  | מסמכים לאחר הודעת זכייה: |  |
|  | - נספח ג'1: נוסח אישור עריכת ביטוחים |  |
|  | - נספח ג'2: נוסח ערבות ביצוע |  |
|  | - נסח חברה הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים |  |

מכרז פומבי מס' #/2017

לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

חלק ג' – הסכם אספקת שירותים

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש ______  2017

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י

מנהל סוכנות החלל הישראלית, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ביחד עם חשב משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים תשס"ט 5883, מיום 17.12.2008.

שכתובתם: קריית הממשלה המזרחית, בניין ג' ירושלים  (להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין

_________________ (ח.פ. _________), שכתובתה: ________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמה _________ (ת.ז. _______)

(להלן- הספק)

מצד שני

הואיל	והמשרד מעוניין להתקשר עם הספק לשם קבלת שירותים לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי (להלן:  "הפרויקט", ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן: "השירותים");

והואיל	ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי (שמספרו #/2017), המצורף כנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום ______ (פנייה מס' _____) לבחור את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

והואיל	והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד;

והואיל	והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

והואיל	והצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד, אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי, המעניק שירותים למשרד על בסיס קבלני ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה בהתאם לתעריפים הנהוגים למתן שירותים על בסיס קבלני;

והואיל	והמשרד מסכים למסור לספק את ביצוע השירותים על בסיס קבלני כאמור, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים וזאת בהתחשב באופי השירותים על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפיו ההולמים העסקה על פי התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

והואיל	והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה.

  - כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של הצדדים יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

נספח א' – מכרז פומבי מס' #/2016

נספח ב' – הצעת המציע, על כל נספחיה.

נספח ג'1 לחלק זה: נוסח אישור עריכת ביטוחים.

נספח ג'2 לחלק זה: נוסח ערבות ביצוע.

נספח ג'3 לחלק זה: חוזה שימוש בפורטל ספקים.

- מבוא, נספחים ,כותרות והגדרות .

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם בסעיף ‎2 למכרז.

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו בסעיף ‎2 למכרז יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

  - בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות שבנספחיו, יגבר האמור בהסכם זה.

  - כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות לביצוע הפרויקט הינה מיום______ ועד יום______ (להלן – "תקופת ההתקשרות").

  - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, אם ישתכנע כי קיים צורך בכך (להלן: "תקופת הארכה"). יובהר כי סך תקופות ההארכה לא יעלה במצטבר על שלוש שנים (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת") והכל בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה.

  - מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, לפי שיקול דעתו.

  - מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד, ומכל האמור במכרז שהסכם זה מצורף אליו, במקרה של מימוש אופציה כאמור לעיל, רשאי המשרד להגדיל או לשנות את כתבי הכמויות המצורפים, וכן להגדיל את היקף ההתקשרות עם הספק, על פי צרכי המשרד, ועד להגדלה של עשרים אחוזים (20%) מהיקף ההתקשרות ע"פ הסכם זה, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - מבלי לגרוע משיקול דעתו של המשרד בקשר עם מימוש האופציה מובהר כי ככל שיחליט המשרד לממש אופציה להארכה, הוא יעביר לספק את מסמכי ההתקשרות- לרבות מפרטים ותנאים נוספים כפי שיקבע המשרד – הרלבנטיים לאותה שנה והספק יתבקש לאשרם ולבצע את כל הפעולות המקדימות – לרבות מסירת ערבות בנקאית מתאימה - ופעולות אחרות שתקבענה במסמכים אלה. ככל שהספק לא ימלא אחר דרישות המשרד הוא יחשב כמי שהפר את התחייבויותיו כלפי המשרד. מובהר כי אם תיווצר מחלוקת בין הצדדים על מימושה של האופציה המשרד יהא רשאי בכל עת להודיע על ביטול הודעת המימוש ולפעול לפי שיקול דעתו לביצוע התקשרות עם ספק אחר.

  - הארכת ההתקשרות לתקופות נוספות או הרחבת ההסכם יעשה בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, לחוק התקציב השנתי והזמינות התקציבית הנובעת ממנו ולהוראות התכ"מ. כמו כן, תהא ההתקשרות כפופה לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, לתקנות לפיו, וכן לתנאים המפורטים בהסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 30 יום מראש לספק, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שמילא את התחייבויותיו כלפי הספק וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על חלק מהעבודות שכבר ביצע. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא), יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

  - הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, יהיה המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

- הצהרות והתחייבויות הספק

  - הספק קיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לאירוע בו נדרשים השירותים, כי הוא מכיר את הדרישות - ובמיוחד דרישות הבטיחות המחמירות - ביחס לגורמים השותפים לפעילות, להיקפיה, חשיבות העמידה בלוחות הזמנים והתקציבים, כי נהירים לו פרטי השירותים הנדרשים בהסכם זה וכי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו במירב הקפדנות, היעילות והמיומנות לשביעות רצונו של המשרד.

  - הספק מכיר ומבין את דרישות המשרד ומודע לכל המגבלות הייחודיות של סוכנות החלל הישראלית, לרבות הדרישות הבטיחותיות והביטחוניות, הצורך לעמוד בלוחות זמנים וכל פרט אחר הקשור במתן השירותים, וכי הוא מוותר בזה על כל טענה הקשורה לתנאי מתן השירותים.

  - הספק בעל ותק וניסיון קודם בביצוע שירותים זהים ו/או דומים וכי בידו הידע, הניסיון, כח האדם, והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים.

  - לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ולקבל כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, אם וככל שנדרש בדין לביצוע השירותים, ובכלל זה להעסיק עובדים המחזיקים בכל האישורים הרלוונטיים מבחינה ביטחונית, בטיחותית ומקצועית הנדרשים לביצוע השירותים.

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם סוכנות החלל שבמשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל או כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו (להלן: "ההנהלה"), לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי נציג המשרד, כהגדרתו במכרז, או מי מטעמו ולפעול בהתאם להנחיות המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמכי המכרז ולייעץ ולעזור למשרד בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - במידה ויידרש תיאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - המשרד יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי הספק.

  - הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דו"ח על התקדמות ביצוע העבודות ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף ‎11 להלן.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לדאוג כי לצורך ביצוע הפרויקט יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות המשרד, וכי ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים האמורים, והכל באופן שיבטיח שיהיו בידי הספק בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

  - הספק יודיע למשרד באופן מיידי ובכתב על כל נזק ליצירה או תקלה אשר עלולה להביא לעיכוב משמעותי בהתקדמות ביצוע הפרויקט.

  - כל דבר הנוגע להיקף שירותים, תוכנם, לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בהסכם זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם נציגי הספק.

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מיידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הינן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על-פי הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד.

  - נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

  - הספק מתחייב לספק, על-פי דרישת המשרד, נסח חברה / שותפות עדכני מרשות התאגידים. אי קבלת נסח כאמור בסעיף ‎22.2 בחלק א' למכרז תוך 30 ימים ממועד הדרישה, יהווה עילה להפסקת ההתקשרות המשרד עם הספק.

  - על הספק לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ולקבל כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, אם וככל שנדרש בדין לביצוע השירותים, ובכלל זה להעסיק עובדים המחזיקים בכל האישורים הרלוונטיים מבחינה ביטחונית, בטיחותית ומקצועית הנדרשים לביצוע השירותים.

  - הספק מתחייב לספק למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל שירותי תכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקה, לאירועי שבוע החלל, באופן שהספק יהיה אחראי להוצאתם של האירועים אל הפועל "מקצה לקצה", לרבות אחריות מלאה לעבודה ולהתקשרויות מול הרשויות, אחריות כוללת על כל האספקטים של הבטיחות, הנגישות, התקשרות והפעלת ספקי משנה, הכל בהתאם למפורט במכרז, במפרט השירותים המצורף כנספח א' להסכם זה ובהסכם זה על כל נספחיו, על פי דרישות המשרד.

- ספקי משנה

  - הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא רשאי להעסיק ספקי משנה לביצוע התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הספק מתחייב כי יישא באחריות כלפי המשרד בגין כל מעשה או מחדל של ספקי המשנה, והוא מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלצורך הסכם זה יראו את פעולותיהם, מעשיהם ומחדליהם כאילו נעשו על ידי הספק.

  - הספק מתחייב, כי הוא, כל מי מטעמו, ומי שהוא עתיד להתקשר עימו לצורך מתן השירותים ואספקת פרטי הציוד הנדרשים לביצוע האירועים, עומדים בדרישה המפורטת בסעיף 23 להזמנה להציע הצעות (מסמך א' למסמכי המכרז), בעניין היעדר אירועים בטיחותיים חמורים.

  - כמו כן, מצהיר הספק כי הוא וכל ספקי המשנה מטעמו, מכירים את כל הוראות הבטיחות המפורטות במכרז זה וכי הם מתחייבים לעמוד בהן, וכי כל ספקי המשנה, יאשרו בחתימתם את היכרותם והתחייבותם לפעול בהתאם להוראות המפורטות בחלק א' למכרז.

  - הספק ימציא למשרד, עד ליום ____, את כל אישורי הביטוחים של ספקי המשנה, כולם כאשר הם מתאימים להוראות כלל מסמכי המכרז, ללא כל סייג או תנאי. יודגש כי התנאי האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה. לא הומצאו אישורי הביטוחים כאמור עד למועד האחרון לעשות כן ביחס לכל אחד מהם, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הספק, והמשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה. עוד יובהר כי אין בחיוב או בתשלום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף 15.4 בגין הפרת סעיף זה או בכל טענה, זכות או סעד אחר ע"פ הסכם זה, כדי לפגוע או לגרוע מזכות הביטול של המשרד שקמה לו בנסיבות אלו.

  - במקרה של ספקים קטנים, שמפרטי השירותים והציוד שלהם אינם מופיעים כנספח למסמך ב' למכרז זה, רשאי הספק להמציא למשרד את אישורי הביטוחים של אותם הספקים הקטנים, עד 5 ימים לאחר ההתקשרות עימם, ולא יאוחר מיום _____(שבועיים לפני מועד האירועים).

- ניהול הפרויקט וביצועו

  - הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים במכרז המצורף כנספח א' ובהתאם לתוכנית העבודה המפורטת בנספח ב'2, לאחר שתאושר על-ידי נציג המשרד.

  - נציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינו ________ (להלן: "נציג המשרד").

נציג הספק הוא __________________________ (להלן: "נציג הספק").

  - הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעה בכתב על כך לצד השני.

  - החלפת נציג הספק מותנית באישור מוקדם של המשרד בכתב.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - להעמיד לרשות הספק את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי הסכם זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של הספק.

  - לקיים פגישות בין נציגי הספק לנציגי המשרד כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת הספק לקביעת פגישה כאמור.

  - לתת לספק אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות הסכם זה, סמוך לאחר הביצוע כאמור.

- העבודות

  - העבודות אותן יבצע הספק כוללות תכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקה של אירועי שבוע החלל, לרבות כל העבודות המפורטות בנספח א' למכרז. כל תוספת או שינוי בעבודות ייעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה שתיגרם למשרד עקב כך.

- שלבי ביצוע העבודות

  - הספק יחל בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת החתימה על הסכם ההתקשרות מהמשרד (להלן: "תחילת ההתקשרות"), ויפעל לפי שלבי העבודה במפורטים בסעיף ‎11.4 להלן.

- התמורה

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הספק על פי הסכם זה ובהתאם להצעת הספק: עבור השירותים ישולם סכום של __________₪ כולל מע"מ עבור ביצוע שלם ומלא של התחייבויותיו בהסכם זה (השירותים המלאים הנדרשים מהספק בביצוע העבודה מתוארים לפרטיהם בנספח א' – הגדרת השירותים).

  - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום התמורה במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח ג'3 להסכם זה. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"חות תכנון וביצוע, מסמכים ואישורים כפי שנדרש במכרז ובהסכם זה.

  - התשלום יבוצע עפ"י השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם להצעת המחיר שאושרה.

  - התשלום למציע הזוכה בגין שלבי ביצוע הפרויקט יבוצע בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן:

| אבן דרך | מועד ביצוע | שלב ביצוע | היקף תשלום מקסימלי מכלל היקף ההתקשרות |
| --- | --- | --- | --- |
| אבן דרך א' | 60 יום לפני פתיחת האירועים | לאחר השגת אישורים ורישיונות למקום הפעילות, אישור כותב התוכן, אישור חומרי ההפקה והפעילות, ובכלל זה אישור דוגמאות מוחשיות / המחשות לפעילות שתתקיים בעמדות שיוצבו באירוע המרכזי; סיור מקדים בכל מוקדי הפעילות הרלוונטיים ואישור עמדות הפעילות וסיכום תוצרי המיתוג הנדרשים. | עד 25%, כנגד ביצוע בפועל. |
| אבן דרך ב' | עד 30 יום לפני פתיחת האירועים | אישור תוכן הפעילות בשלמותו מול הסוכנות, כולל פעילות בוקר במתחם המרכזי; אישור צוות המדריכים; אישור סופי של הגרפיקה, הפקת חוברת המידע והשלמת המידע המקוון והמודפס; | עד 25% נוספים כנגד ביצוע בפועל |
| אבן דרך ג' | 30 יום לאחר סיום האירועים | לאחר הגשת דו"ח סיכום האירועים, לרבות מס' משתתפים בכל אירוע וכן מסקנות והמלצות לעתיד. | יתרת הסכום |

  - אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 1.4.3 ועל-פי קבלת חשבונית ואישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

  - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה והתאמה:

    - התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז.

    - על פי הוראות חשכ"ל, במהלך 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות לא תתבצע הצמדה להצעת המחיר במכרז, למעט במקרה המפורט בהמשך.

    - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

    - ההצמדה תתבצע מידי 12 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 30 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובכל 12 חודשים לאחר מכן. התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

    - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור שיעלה על 4% ממדד הבסיס, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדים על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 14 ומידי כל 6 חודשים לאחר מכן.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו.

  - לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

  - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק הזוכה כדין.

- פיקוח

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לספק להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

- ערבות ביצוע

  - עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בסכום של 5% מסכום התמורה לפי סעיף 11.1, בסך: _________, כביטחון למילוי התחייבויות הספק לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'2 להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 המאושרת על ידי החשב הכללי.

  - הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה (3) חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‎13.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

  - כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל וכל ערבות נוספת או תוספת לערבות יחולו על הספק.

- סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

- תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

- יחסי עובד מעביד

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד: "העובדים") אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

  - השירותים האמורים בהסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק.

  - הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי אחריותו על פי דין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחויב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יידרש המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין המשרד לבין הספק ו/או למי מטעמו, ישפה הספק את המשרד מיד עם דרישה בגין כל סכום שיידרש המשרד לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת מי מעובדי הספק דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

    - התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

    - הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

    - בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

    - יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

- ביטוח

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עמן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי על פי כל דין לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף ‎20.1 לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה ו\או מידע אשר יגיעו אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. במסגרת זו כלולים: דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית ו\או כל צורה אחרת של מידע אחר שתגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים עפ"י המכרז. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש אחרת ע"י המשרד.

  - הספק ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

  - הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד.

  - הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו (1986).

  - הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.

  - על פי דרישת המזמין יציג הספק לנציג המזמין את אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הספק ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרויקט זה, ממי שאינו שותף לפרויקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, ו\או שלא חתם על התחייבות לשמירת מידע וסודיות

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי-מילויה. הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ג'3 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח, יירכש או יותאם על-ידי הספק לצורך פרויקט זה, יהיו רכושה של המדינה והספק מתחייב לפעול כדלקמן:

  - הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  - הספק אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הספק, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מהמשרד.

  - הספק לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

  - הספק מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הספק לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

  - במידה והספק משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.

  - אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הספק על חשבונו.

  - בכל מקרה בו הספק מציע תכנית ייחודית מטעמו, הספק ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הספק.

  - במקרה והספק טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם התוכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרויקט. במקרה זה יעביר הספק את הזכויות על התוכנות המתאימות, לידי המשרד.

  - בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הספק את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל ספק שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, לידי המשרד.

  - הספק יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.

  - על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה.

  - בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

- קניין רוחני

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

    - "זכויות קניין רוחני" – לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח- 2007, זכויות בסוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999, זכויות לפי חוק מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז- 1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב- 1972, זכויות  לפי פקודת הפטנטים והמדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת.

    - תוצר ידע – כל נכס בלתי מוחשי אשר ניתן להגנה באמצעות זכויות קניין רוחני (IPR- Intellectual Property Rights), לרבות עותקיו הפיזיים.

  - כל זכויות הקניין הרוחני, בישראל ומחוצה לה, בתוצרי ההסכם שיופקו, שיווצרו או שיפותחו במהלך או לצורך ביצוע ההסכם ועקב השירותים שיסופקו למשרד כחלק מהסכם זה, לרבות הזכויות בנוגע לתוצרים, שיפותחו ויוצגו במהלך האירועים, על ידי הספק ו/או על-ידי עובדיו ו/או על-ידי גורמים שלישיים איתם יתקשר הספק לצורך ביצוע הסכם זה, תהינה בבעלות מלאה ובלעדית של המשרד.

    - הספק יהא אחראי להבטיח את הבעלות הבלעדית כאמור, לרבות רכישת זכויות קניין רוחני אשר שייכות לצד שלישי ככל הנדרש, נקיות מכל שעבוד או משכון או זכויות צד שלישי וכיוצא בזה, וביצוע כל פעולה נוספת הדרושה לשם כך, על חשבונו.

  - הספק מתחייב לעגן את זכויות הקניין הרוחני של המשרד בתוצרי ההסכם בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו ו/או עם צדדים שלישיים עמם התקשר במסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות כותבי תכניות וקבלנים, באופן שזכויות המשרד לא תיפגענה. בכל מקרה שהספק יכלול בתוצרי העבודה תכנים שבהם זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים (כלומר, תכנים שלא הופקו, נוצרו או פותחו במהלך או לצורך ביצוע ההסכם ועקב השירותים שיסופקו למשרד כחלק מהסכם זה), הספק מתחייב כי יבטיח את זכותו של המשרד להשתמש, לפרסם ולהפיץ יצירות אלה, כאמור בהסכם זה, ללא תשלום נוסף.

  - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור, לספק ידוע שלמשרד הזכות להשתמש, לפרסם ולהפיץ את תוצרי הידע, כולם או מקצתם, בכל דרך שימצא המשרד לנכון, ובאמצעות מי שימצא המשרד לנכון, ללא הסכמת הספק, תוך שמירה על זכותו המוסרית של היוצר כמתחייב לפי חוק זכות יוצרים. עוד למען הסר ספק, לספק ידוע כי אינו רשאי להשתמש בתוכניות, תכנים, מסמכים ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

    - היה תוצר הידע סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, ישמור הספק על סודיות המידע, לא יעבירו לאיש ולא ישתמש בו ללא קבלת אישור מהמשרד/ מהמדינה, מראש ובכתב.

  - הספק מתחייב לעשות את כל הנדרש ממנו על ידי המדינה/ המשרד לשם סיוע בקבלת הגנה על תוצר הידע כאמור בסעיף 23.2 להסכם זה באמצעות זכויות קניין רוחני, לרבות רישום הזכויות לפי העניין, בישראל או מחוצה לה, ולספק למשרד/ למדינה את כל החומרים והכלים שעשויים לסייע בהגנה על תוצר הידע כאמור, לרבות המידע, המסמכים, הדגמים והתרשימים הקשורים בתוצר הידע, ולחתום על כל מסמך שיידרש על ידי המשרד/ המדינה לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, יפויי כוח וכיו"ב, לפי העניין.

  - בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הספק למשרד את כל את כל תוצרי ההסכם וכן כל חומר אחר הקשור לביצוע הסכם זה.

  - הספק מתחייב כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה הוא לא יפר זכויות קניין רוחני של גורם אחר כלשהו.

  - הספק יהא אחראי לבדו לכל דרישה או תביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני כנגד המשרד, בגין ביצוע הסכם זה או בנוגע לתוצרי הידע, וכל הנובע מכך. הספק ישלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן יהיה חייב לשפות את המשרד, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום אשר המשרד יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד, וכן יחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים 5-6, 8-9, 15-21, 28 להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין. כן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי בדרך זו או בכל דרך חוקית אחרת.

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם. סכום הפיצוי המוסכם יקוזז מהתמורה לספק, כהגדרתה בסעיף ‎11 לעיל.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

| אירוע |  | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | עיכוב בלוחות הזמנים של תכנית העבודה, שלא באחריות המשרד | 2,500 ₪ ליום ראשון, 5,000 ליום שני, 7,500 ₪ לכל יום נוסף |
|  | אי עמידה בזמני הפעלת העמדה הנדרשים (איחור / משך הפעלה קצר מהנדרש), באירוע המרכזי | 7,500 ₪ למקרה |
|  | אי עמידה בזמני הפעלת העמדה הנדרשים (איחור / משך הפעלה קצר מהנדרש), במצפים הציבוריים ובמרכזים הקהילתיים | 5,000 ₪ למקרה |
|  | חוסר התאמה משמעותי בין התכנית או בין התוצרים לדוגמה שהוצגו טרם פתיחת האירועים לבין הדגמים / התוצרים בפועל | 15,000 ₪ למקרה |
|  | אי התאמה בין השילוט / הדגלול / עיצוב העמדות לבין דרישות המיתוג | 10,000 ₪ למקרה |
|  | ליקויים בסדר ובניקיון בשעות הפעילות באירוע המרכזי | 5,000 ₪ לכל ליקוי שלא תוקן במשך שעה מרגע התראת נציג המשרד |
|  | התנהגות בלתי הולמת של המדריכים, או לבוש שאינו תואם את המיתוג שנקבע או אי עמידה בדרישות הסף או השתתפות בהדרכה מוקדמת על ידי הספק | 3,000 ₪ למקרה ראשון, 5,000 ₪ לכל מקרה נוסף |
|  | אי עמידה בדרישות הנגישות כמפורט בסעיף 2.55 | בהתאם להצעת מחיר שיקבל המשרד לתיקון הליקוי בתוספת 50% |
|  | חריגה מהתעריף שאושר על ידי המשרד או מכירת פריט שלא אושר למכירה במזנון | 1,000 ₪ |

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,  לבצע  את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎24.3 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

- קיזוז

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כוויתור על הזכות, אלא אם ויתר המשרד על כך במפורש.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.

- ניגוד עניינים:

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי-מילויה. הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים, מצורף כנספח ב'6 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

- מלוא ההסכם

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

- סמכות מקומית

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

- המחאת ההסכם

  - הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על - פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל מראש ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

  - אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, יישאר הספק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

  - המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת / הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

- שונות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

- שינוי

אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ונחתם על ידי מורשי החתימה של שני הצדדים. ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה.

- ויתור על זכויות

אי שימוש על-ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

- הודעות

כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המזמין: סוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע, החלל והטכנולוגיה, רח' מנחם בגין 52, תל אביב.

הספק:  ______________________________________________________

לראיה באו הצדדים על החתום:

| ____________________ | ______________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| פרץ וזאן | רונן לוי | הספק |
| מנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל | חשב משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל | על ידי: __________ |

נספח ג'1 - נוסח אישור קיום ביטוחים

נספחי ביטוח - אישור קיום ביטוחים

נספח ג'2 – ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________ (ש"ח), צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד), מהמדד הידוע ביום ________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל (להלן: "סכום הערבות"), מתאריך ___________  (תאריך תחילת תוקף הערבות).

אשר תדרשו מאת: ____________________________________(להלן "החייב") בקשר עם חוזה שנחתם עמו במסגרת : מכרז #/2016 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________

שם הבנק/חב' הביטוח

______________________                              ________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

_____________                       ________________                       _____________

תאריך                                      שם מלא                                      חתימה וחותמת

נספח ג'3 – חוזה שימוש בפורטל ספקים

מתוך הוראת התכ"מ 7.16.0.1 "ניהול ושירות ספקים" – http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.16.0.1

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד האוצר מפעם לפעם,

ו ה ו א י ל :

והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- פרשנות
למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

"גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה
(ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות –
"כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה.
כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה,
מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות,
כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

- מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

- קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה.
גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה,
היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם,
אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי,
אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‎1 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

- ביטול החוזה

  - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים
הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש  - _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם _______________________ חתימה _______________________

שם  _______________________חתימה_______________________

חתימות המשתמש

שם _______________________ חתימה _______________________

שם  _______________________חתימה_______________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או VISTA

  - Windows XP - עם 3 Service Pack ומעלה.

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת קישור לפורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................		.............................................................

שם מלא:  ..............................			שם מלא: ..............................

ת.ז./ח.פ.:  ...........................			ת.ז./ח.פ.: ...........................

כתובת:  ..............................			כתובת:  ..............................

______________________________________________________________

למילוי ע"י עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

- כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)  .............................................   ת.ז. ................... ............................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.

- נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:

  - להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").

  - כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.

  - לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.

חתימה ..............................

חותמת .............................

מספר רשיון ......................

שם המשרד ..........................................

כתובת .................................................

מספר טלפון .........................................

נספח ד' – קישורים לדוגמאות

דוגמה למשחק לסלולר שפותח עבור שבוע החלל הישראלי 2016 (להורדה והתקנה על סלולר).

אפליקציית מציאות רבודה שפותחה עבור שבוע החלל 2016 (להורדה והתקנה על סלולר):

האפליקציה להורדה במכשירי אנדרואיד

האפליקציה להורדה במכשירי אפל

לינק להורדת האימג' שעל גביו משתמשים באפליקציה.