קול קורא מספר 75/2018  - האצת פרישת רשת החלוקה

משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי מעוניינים ליתן סיוע כספי להאצת פרישת רשת החלוקה, להגדלת הספיקות ברשת חלוקה זו ולהקמת תחנות להפחתת לחץ ומדידה (להלן – מתקני PRMSׂ) .

המענקים יינתנו לבעלי רישיונות להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף 3(א)(2) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – החוק) והכל לפי קול קורא זה.

הגדרות

"בעל רישיון חלוקה" או "בעל רישיון" -  בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף 3(א)(2) לחוק, למעט בעל רישיון שקיבל רישיון חלוקה לפי תקנה 6 לתקנות משק הגז הטבעי (תנאים ודרכים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח-2008;

"הסכם חלוקה" - הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי – מהדורת מאי 2017;

"מנהל"  – מנהל רשות הגז הטבעי;

"המשרד"  – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי;

"רישיון חלוקה" או " הרישיון" – רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה.

כללי - מסלולי הקול הקורא

- הקול קורא שיפורט להלן מורכב משלושה מסלולים: מסלול מענקים להאצת פרישת רשת החלוקה, מסלול חובה להגדלת ספיקות רשת החלוקה ומסלול מענקים להקמת תחנת מתקני PRMS (שאינו מסלול חובה).

- כמו כן, הקול קורא מציע מסלול נוסף, מסלול בחירה - לקבלת מענקים להגדלת ספיקות ויתירות רשת החלוקה.

- תנאי להצטרפות לקול קורא הוא הגשת בקשה הן במסלול המענקים, על כל שלביו, כמפורט בפרק ב' לקול קורא ובהתאם לאמור בסעיף 51 והן הצגת התחייבות להקים את המקטעים הרלוונטיים למגיש הבקשה המפורטים במסלול החובה להגדלת הספיקות של רשת החלוקה, כמפורט בפרק א' לקול קורא ובסעיף 51.

- תכליתו של קול קורא זה להאיץ את פרישת רשת החלוקה ואין בו כדי לסתור או לגרוע מהוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי וכו'.

- יובהר, כי אין בקול קורא זה כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

- בעל רישיון חלוקה שלא ישתתף בקול קורא לא יהיה רשאי לטעון טענות הנוגעות לאי יכולתו להקים את רשת החלוקה שבאזור. לאור האמור, לא תתקבל כל טענה של בעל רישיון הנוגעת לאי הקמת מקטעים, שלא קיבלו סיוע כלשהו מהמדינה, מכל סיבה שהיא וכן לא תתקבל טענה לגבי היקף הסיוע שיינתן לפי קול קורא זה.

- על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. ויודגש, אין בהוראות הקול קורא שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד. עוד יובהר כי, לא יראו בהגשת בקשה לסיוע לפי קול קורא זה או אי הגשת בקשה כהקלה או כוויתור על התחייבות כלשהי לפי תנאי הרישיון או התחייבות שניתנה לפי כל דין ובכלל זה במסגרת הסכמים, החלטות מועצה ועוד, אלא אם הדבר נאמר במפורש על ידי הגורם המוסמך לכך.

- על בעל רישיון החלוקה המבקש להצטרף לקול קורא זה להקים את כל מקטעי רשת החלוקה בהתאם לתנאי רישיון החלוקה וללוחות הזמנים הקבועים ברישיון החלוקה. יחד עם זאת, יהיה רשאי בעל הרישיון החלוקה להגיש למנהל, במועד בו תוגש בקשה לפי קול קורא זה, בקשה לדחיית לוחות הזמנים לפי נספח ג' לרישיון. מנהל רשות הגז הטבעי ישקול בנסיבות העניין לדחות את המועדים הקבועים בנספח ג' לרישיונות החלוקה.

תנאי סף להשתתפות בקול הקורא

- יהיה רשאי להגיש בקשה לפי קול קורא זה, מי שהוא בעל רישיון חלוקה. הסיוע יינתן לבעלי רישיונות חלוקה בלבד והכל בהתאם לתנאי קול קורא זה.

פרק א' - מסלול חובה - הגדלת הספיקות של רשת החלוקה

- בעל רישיון חלוקה שבאזורו קיים מקטע המפורט בנספח א' יתחייב להקימו בהתאם לדרישות המינימום להקמת המקטע המפורטות במסמך.

- בעל הרישיון יקים ויפרוש את קו צינור הגז המפורט בנספח א' ויחבר למקטע רשת החלוקה את כל הצרכנים באופן בו ניתן יהיה להזרים להם גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים.

- בעבור הגדלת הספיקות תשולם לבעל הרישיון התמורה המפורטת בנספח א', שהינה תוספת לתמורה שתינתן במסלול ב' לקול קורא זה ככל והמקטע מופיע גם בנספח ב'.

- לאור האמור, הוראות סעיפים 31 ו-30 לקול קורא זה יחולו גם לעניין פרק זה. לעניין סעיף 31 לקול קורא, שעניינו הפחתת מענק בגין איחורים, יודגש כי הוראה זו תחול רק על הקו המפורט בנספח ב', כך לדוגמא אם יוקם מקטע כפול, העדכון לא יתבצע לשני המקטעים.

- התמורה לפי פרק זה תשולם לפי אבני הדרך המפורטות בסעיפים 25.1,25.2   ו – 25.3 ובהתאם לאמור בסעיפים 26-27

פרק ב' - מסלול האצת פרישת רשת החלוקה

- תכנית האצת פרישת רשת החלוקה לפי מסלול זה תתבצע בפעימות כאשר במסגרתן יוכל בעל רישיון חלוקה לקבל מענקים עבור המקטעים המפורטים בנספח ב' שיאושרו, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 16 להלן.

- במסגרת מסלול זה מפורסמת בעת הזו רק הפעימה הראשונה של הקול קורא ובכוונת המדינה לפרסם פעימה או פעימות נוספות. השלב הבא לפי מסלול זה צפוי להתפרסם בשנת 2019 והכל בכפוף לקיום תקציב מתאים כדין בתקציב המדינה, בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 המעוגן בתקנה תקציבית. יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב, בין במפורש ובין במשתמע, ליתן תשלום למקטעים שלא מפורטים בנספח ושלא אושרו במסגרת הבקשות שיוגשו בהתאם להוראות כל שלב, ועל בעל הרישיון להקים גם את המקטעים שלא מפורטים בנספח או שלא אושרו במסגרת הבקשות בהתאם לרישיון החלוקה שניתן לו. יובהר כי תקצוב הפעימה או הפעימות הנוספות קיבל ביטוי במסגרת התקציב  המאושר לשנת 2019.

- על אף האמור בסעיף 15, רשות הגז הטבעי תהיה רשאית לעדכן, לשנות להוסיף, לגרוע וכיוצא בזה את רשימת המקטעים והתוואי שלהם שבנספח ב'.

פעימה ראשונה

- מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 5-8 לקול קורא זה אי עמידה בהתחייבויות ובחבויות בעל הרישיון מכח קול קורא זה עלולה למנוע ממנו מלהגיש בקשה בפעימות הבאות.

- כל בעל רישיון חלוקה יגיש בקשה לקבלת מענק עבור המקטעים שבאזורו, המפורטים בנספח ב' בשים לב לזמינות חיבור הצרכנים לרשת החלוקה.

- הבקשה בפעימה הראשונה תוגש עבור לפחות 30% מהאורך המצרפי של סך הקילומטרים מהמקטעים באזורו בהתאם לנספח ב'.

- בעל הרישיון ידרג את המקטעים המפורטים בנספח ב' לפי סדר העדיפויות שלו כפי שמפורט בסעיף 51. היה ולבעל הרישיון מקטעים המפורטים גם בנספח א', כאמור במסלול החובה להגדלת הספיקות רשת החלוקה שבפרק א' לקול קורא זה, בעל הרישיון ידרג תחילה את המקטעים הללו. למען הסר ספק, יובהר כי בקשה שלא תכלול את כל המקטעים המפורטים בנספח א' באזור של אותו בעל רישיון למסלול החובה להגדלת הספיקות רשת החלוקה שבפרק א' לקול קורא לא תיבדק.

- המקטעים המפורטים בנספח ב' בגינם תוגש הבקשה לפי מסלול זה, יוקמו בצינור פוליאתילן בקוטר 225 מ"מ או בצינור פלדה שיאפשר ספיקה דומה שלא תפחת מספיקה המתקבלת בצינור פוליאתילן 225 מ"מ. על אף האמור, בעל הרישיון רשאי להגיש בקשה מנומקת למנהל רשות הגז הטבעי להקים מקטע מסוים או חלק ממנו, בקוטר נמוך יותר. יובהר, כי תיבדק רק בקשה להקטנת הקוטר לפי סעיף זה שתוגש עד  ליום 28.9.2018; מנהל רשות הגז הטבעי ייתן תשובתו בתוך 45 ימים מיום קבלת המסמכים והוא יהיה רשאי להאריך את המועד ב-15 ימים נוספים. לא התקבלה תשובה במועד, יראו בבקשה כבקשה שאושרה. לעניין זה - תתקבל רק בקשה שתוגש בכתב, בעותק קשיח לגב' גולדה מאיר, מרשות הגז הטבעי, ושהידי בעל הרישיון העתק מהבקשה שעליו גביו מוטבע חתימה וחותמת של רשות הגז הטבעי ובו המועד והשעה בה התקבלה הבקשה. ספירת 45 הימים למתן תשובה תחל עם מתן אישור כי כל המסמכים הרלוונטיים התקבלו.

- תקציב

  - התקציב המצטבר שהקצה המשרד לכלל המענקים שיוענקו במסגרת הפעימה הראשונה הוא לכל היותר 120 מיליון ₪.

  - על אף האמור בסעיף 23.1 יובהר, כי המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגדיל, בכל עת, את סכום התקציב המצטבר לכלל המענקים שיאושרו במסגרת הפעימה הראשונה ולא תהיה למשתתפים כל טענה הנוגעת לעניין זה כלפי המשרד, והכל בכפוף לקיום תקציב מתאים לשנת 2018.

- קביעת גובה המענק לפעימה הראשונה

  - גובה המענק לבעל רישיון אשר יגיש בקשה לפי קול קורא זה ובקשתו תאושר יחושב לפי 590 ₪ למטר (סכום זה כולל מע"מ) במכפלת אורך הקו שיוקם לפי אורך המקטע המפורט בנספח א' או ב' לפי העניין, או לפי אישור התכנון המפורט, ככל שקיים, ושהוגש במסגרת הבקשה. למען הסר ספק, התשלום בפועל יעשה בהתאם למפורט בסעיף 30 לקול קורא זה.

  - יודגש כי, לא יוכרו חלקי מקטעים שקיבלו מענק מתוקף הליך אחר שאינו קול קורא זה (כגון: מכרז פומבי  מס' 127/2017 להגשת בקשות לקבלת מענק לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי) אין באמור כדי למנוע הכרה במקטעים או בחלקי מקטעים שקיבלו מענק לפי סעיף 29 לקול קורא.

  - במידה והסך המצטבר של המענקים של כלל בעלי הרישיונות שיוגשו עבור פעימה זו ואשר יעמדו בכל התנאים של אותה הפעימה, יהיה גבוה מהתקציב שהוקצה כאמור בסעיף 23.1,  קביעת הזכאות לקבלת המענקים תבוצע כדלקמן:

    - תחילה יאושרו המקטעים השלמים של כל בקשה שהוגשה על ידי בעל רישיון אשר מפורטים במסלול חובה להגדלת הספיקות רשת החלוקה שבפרק א' לקול קורא;

    - לאחר מכן יאושרו יתר המקטעים השלמים שדירג בעל הרישיון בהתאם לסדרי העדיפויות המפורטים בסעיף 21 אשר במצטבר עם המקטעים שיאושרו במסגרת סעיף קטן 24.2.1 אינם חורגים מ - 30% מסך האורך המצרפי, בקילומטרים, כאמור בסעיף 20;

    - ככל שתישאר יתרת תקציב לאחר האמור בסעיפים 24.3.1 ו- 24.3.2, יתרת המענקים תחולק, בין כלל המקטעים של כל בעלי הרישיונות, למקטעים השלמים שלהם הצריכה הגבוהה ביותר למטר, כפי שיקבע המנהל, וזאת עד לסיום יתרת התקציב שהוקצה לפעימה זו. יובהר כי קביעתו של המנהל לעניין סעיף קטן זה תהיה סופית. למען הסר ספק, בשלב זה הבדיקה תעשה בין כלל המקטעים של כל בעלי הרישיונות ויאושרו המקטעים בהתאם לקריטריון בסעיף קטן זה. כפועל יוצא מכך, ייתכן שיאושרו מקטעים הממוקמים רק באזורו של בעל רישיון אחד.

- אבני הדרך לתשלום ודרכי תשלום מענק

  - המענק שבפרק א' ובפרק ב' לקול קורא זה ישולם למגיש הבקשה על ידי המשרד, בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן ובהתאם לאחוזי התשלום של כל אבן דרך המפורטים בסעיף 25.3:

אבן דרך ראשונה - הגשת מסמכי תכנית העבודה ללשכת התכנון, בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או הגשת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש אישור לשכת התכנון לקליטת מסמכי תכנית העבודה, בהתאם לתקנה 10 בתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או אישור קבלת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה (להלן - הגשת בקשה לתכנון מפורט).

אבן דרך שנייה - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25  לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף. כמו כן, יגיש בעל הרישיון הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישתם בפועל.  לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת חתומה או היתר בנייה חתום וכן העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן - אישור תכנון מפורט).

אבן דרך שלישית – הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר לפי קול קורא זה וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים.

אבן דרך רביעית - עם השלמת ביצוע כל מקטע חלוקה שבבקשה לרבות כל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 למקטע החלוקה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן בו ניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים למקטע החלוקה. על אף האמור, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018  ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו בחיבור גם צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להגיש בקשה מלאה לאישור הזרמה זמני.

אבן דרך חמישית - לאחר קבלת אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה לרבות לכל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד מהצרכנים החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 שצריכים להיות מחוברים למקטע כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים (להלן – אישור הזרמה זמני).  היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו בחיבור גם צרכן זה.

  - אבן דרך שישית - 8% מגובה המענק המצטבר למטר שאושר לפי מסלול ב' עבור כל המקטעים של אותו בעל רישיון, ישולם לאחר קבלת אישור הזרמה זמני שיינתן לכל המקטעים  המפורטים בנספח ב' וכן אלה המפורטים בנספח ו'. הסכום האמור בסעיף קטן זה ישולם רק אם בעל הרישיון עמד בכל תנאי סעיף קטן זה עד ליום 1.6.2025; על אף האמור בסעיף קטן זה המנהל יהיה רשאי, בהתקיימותן של נסיבות חריגות ביותר, לאשר תשלום בגין אבן דרך זו גם אם לא הושלמה הקמת יתר המקטעים ובלבד שבעל רישיון החלוקה הקים רוב מהותי מהמקטעים האמורים.

  - אחוז התשלום לפי אבני הדרך - משתנה בהתאם לסוג המסלול כמפורט להלן:

| מספר אבן הדרך | האחוז המשולם מהמענק הכולל למקטע במסגרת פעימה הראשונה | האחוז המשולם מהמענק הכולל למקטע במסגרת המסלול להגדלת ספיקות של הרשת |
| --- | --- | --- |
| ראשונה | 10% | 10% |
| שנייה | 15% | 15% |
| שלישית | 40% | 40% |
| רביעית | 17% | 17% |
| חמישית | 10% | 18% |

לשם ההמחשה - בעל רישיון שאושרה לו זכאות לקבלת מענק עבור מקטע המופיע הן בנספח א' במסגרת המסלול להגדלת הספיקות של רשת החלוקה והן במסגרת הפעימה הראשונה,  יקבל עבור השלמת 5 אבני הדרך הראשונות את מלוא הסכום המופיע בשתי העמודות, דהיינו 92% מגובה המענק למקטע במסגרת פעימה הראשונה ו- 100% מהמענק במסגרת המסלול להגדלת ספיקות של הרשת.

- התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו שימונה על ידו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

- בעל רישיון שביום הגשת הבקשה השלים את אבן הדרך הראשונה או את אבן הדרך השנייה המפורטות בסעיף 25,לעניין המקטעים שאושרו, יקבל את התשלום בגין השלמת אבני דרך אלה במועד בו יקבל את התשלום בגין עמידתו באבן דרך העוקבת.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציאה החברה לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי עמידה באבני הדרך ובלוחות הזמנים הקבועים בסעיף 2.2.5 בפרט ובפעימה זו בכלל.

- תשלום אבני דרך לבעלי רישיון שקיבלו מענק ברישיון החלוקה שניתן להם

על אף האמור באבן דרך מספר 3, לעניין כל אחד מהמקטעים מאזור חיפה והגליל שמספרם 33, 35, 36, 37 ו-38  המפורטים בנספח ב' וכל אחד מהמקטעים מאזור ירושלים שמספרם 40, 43 ו-44 המפורטים בנספח ב' וכן כל אחד מהמקטעים מאזור ירושלים שמספרם 4 ו-5 המפורטים בנספח א', שאושרה להם זכאות לקבל מענק במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה ואשר נכללים בבקשה, התשלום בגין אבן דרך רביעית ואילך ישולם רק לאחר שבעל הרישיון הרלוונטי הוכיח כי הקים בפועל לפחות מחצית מאורכם של כל אחד משני מקטעי חלוקה שונים המפורטים בנספח ו' ובלבד שאף אחד מאותם מקטעים לא קיבל זכאות למענק בין אם במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה, בין אם לפי קול קורא זה ובין אם לפי מכרז פומבי מס' 127/2017  להגשת בקשות לקבלת מענק לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי (להלן – מכרז צרכנים מרוחקים).

לשם הוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף בעל הרישיון את המסמכים המפורטים באבן הדרך השלישית בעבור כל אחד משני המקטעים האמורים.

- עדכון המענק והתשלום בפועל

  - גובה המענק המצטבר למקטע מסוים שיפורט בנספח להסכם יקבע לפי אורך המקטע כמפורט בנספח א' או ב' לפי העניין, או לפי אישור התכנון המפורט, ככל שקיים, ושהוגש במסגרת הבקשה.

  - לעניין גובה המענק המצטבר למקטע מסוים המפורט בנספח להסכם ושיינתן לפי אורך המקטע לפי נספח א' או ב' לקול קורא לפי העניין - בעל הרישיון יהיה רשאי להגיש עד ליום 30.9.2019 בקשה לעדכון הנספח להסכם המפרט את אורך המקטע כך שיוגדל מספר הקילומטרים שאושר למענק עבור אותו מקטע וזאת בהתאם למספר הקילומטרים באישור התכנון המפורט. המשרד יהיה רשאי להאריך את המועד האמור.

  - עדכון  גובה המענק המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף 30.2, יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב מתאים. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם.  התשלום יתבצע לפי הביצוע בפועל או לפי האמור בנספח להסכם, לפי הנמוך מביניהם.

  - בעת הגשת אישור בקשה לקבלת אישור הזרמה לפי אבן דרך רביעית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל וככל שהמקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר מענק כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבני הדרך שטרם שולמו כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

  - יודגש כי, לא יוכרו חלקי מקטעים שקיבלו מענק מתוקף הליך אחר שאינו קול קורא זה (כגון: מכרז צרכנים מרוחקים) אין באמור כדי למנוע הכרה במקטעים או בחלקי מקטעים שקיבלו מענק לפי סעיף 29 לקול קורא.

- הפחתת מענק בגין איחורים

  - נוסף על האמור בקול קורא זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, בעל רישיון שלא ישלים את הקמת מקטע חלוקה מסוים בלפחות אחד מהמועדים המפורטים להלן, יקבל תשלום מענק מופחת כמוסבר להלן:

    - בגין אי הצגת אישור להגשת בקשה לתכנון מפורט למנהל עבור המקטע עד ליום 28.8.19 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב- 2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור, יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - בגין אי הצגת אישור הזרמה זמני למנהל עבור המקטע עד ליום 28.2.2021 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב- 2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - היה וסכום ההפחתה המצטבר האמור בסעיפים 31.1.1 ו- 31.1.2 הינו בהיקף של 10% מכלל המענק או יותר ולפי האמור באותם סעיפים יש להפחית מהמענק הפחתות נוספות , רשאי המנהל לקבוע כי לא תבוצע הפחתה נוספת, כאמור בסעיפים 31.1.1 ו-31.1.2, אם השתכנע כי מדובר בנסיבות מיוחדות ובשים לב להתקדמות בעל הרישיון בהקמת רשת החלוקה באזורו. אישור המנהל לעניין זה יינתן בכפוף להגשת בקשה בכתב על ידי בעל הרישיון וזאת לאחר שנוכח כי בעל הרישיון עשה את מיטב המאמצים ופעל בשקידה ראויה לצורך הגשת האישורים האמורים ביעדים הקבועים לעיל וכי העיכוב בהגשתם אינו נובע ממעשה או מחדל של החברה.

  - לא הציג בעל הרישיון את האישור להגשת בקשה לתכנון מפורט כאמור בסעיף 31.1.1 עד ליום 28.2.2021, תבוטל זכאותו לקבל מענק למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה, הביטול יעשה באופן אוטומטי וללא שיקול דעת.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף זה או מימוש האמור בו אינם גורע מהסעדים הקבועים למדינה לפי הוראות הרישיון או הוראות כל דין.

פרק ג' - מסלול מענקי הקמת PRMS

- בעל רישיון, אשר הגיש בקשה לקבלת מענקים במסגרת הפעימה הראשונה של מסלול להאצת פרישת רשת החלוקה שבפרק ב' לקול קורא זה, המעוניין לקבל מענק עבור הקמת מתקן PRMS המפורט בנספח ד' והממוקם באזור רישיון החלוקה שניתן לו, רשאי להגיש בקשה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

- בקשה כאמור תוגש עם הבקשה לקבלת מענק לפי הפעימה הראשונה של מסלול להאצת פרישת רשת החלוקה שבפרק ב' לקול קורא זה.

- למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל בקשה לקבלת מענק לפי מסלול זה ללא שהוגשה בקשה לפי הפעימה הראשונה שבפרק ב' בהתאם לכל הכללים האמורים לגבי הגשת בקשה לפי הפעימה הראשונה לקול קורא זה.

- תקציב

התקציב שהוקצה למסלול זה הוא 6,000,000 ₪ כך שלכל מתקן PRMS המפורט בנספח ד' הוקצה תקציב של עד 1,000,000 ₪ ובכל מקרה לא יותר מ -57% מסך התשלום שישלם בעל רישיון החלוקה לחברת ההולכה, נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ (להלן – נתג"ז) בגין הקמת ה- PRMS.

- אבני דרך לתשלום

  - התשלום בגין הקמת מתקן ה – PRMS שיוקם על ידי נתג"ז ישולם לבעל רישיון החלוקה בעבור השלמת אבני הדרך המפורטות :

- אבן דרך ראשונה – 50% מגובה המענק שאושר. התשלום בגין השלמת אבן דרך זו ישולם לאחר הצגת הסכם חתום עם נתג"ז בתוך 12 חודשים מיום אישור הבקשה למענק לפי מסלול זה, לפיו המתקן יוקם לכל היותר בתוך 30 חודשים ממועד ההסכם החתום עם נתג"ז וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז.

- אבן דרך שנייה - 50% מגובה המענק שאושר. סיום הקמת המתקן והצגת אישור הזרמה זמני למיתקן תוך 45 חודשים מיום אישור הבקשה למענק לפי מסלול זה וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז.

  - התשלום בגין כל אבן דרך ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת מנהל רשות הגז הטבעי או מי מטעמו שימונה על ידו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש.

פרק ד' - מסלול בחירה - להגדלת הספיקות או היתירות ברשת החלוקה

כללי

- עם הגשת בקשה לפי מסלולים א' ו-ב' בעל רישיון יהיה רשאי להגיש גם בקשה לפי מסלול זה.

- בעל הרישיון אשר סבור כי נדרש להגדיל את הספיקות והיתירות במקטעים שאינם מפורטים בנספח א' רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק במסגרת מסלול זה.

- מדובר בהליך ייחודי שאין התחייבות כי בסופו יבחרו הצעות - מסלול בחירה זה נועד לבחון האם נדרש ליתן מענק בשל שיקולים משקיים עתידיים הנוגעים לבניית רשת החלוקה העתידית. מטבע הדברים, ההחלטה לפי מסלול זה עשויה להתבסס על הנחות שונות שחלקן או רובן מבוססות על ציפיות וספקולציות, ולכן מהיותן כאלה, ניתנות הן לפרשנויות שונות. לפיכך, על בעל רישיון להציג בבקשתו נימוקים ולבסס כל הנחה שהוא מניח בבקשתו. ההחלטה אם לקבל את ההנחות או לחילופין להתבסס על החלטות שונות מאלה שיוצגו בבקשות וכן ההחלטה שיש צורך בהגדלת ספיקות במקטע זה או אחר, נתונה למנהל הרשות באופן מוחלט והחלטתו בעניין מסלול זה תהיה סופית.

- כמו כן ובנוסף לאמור בסעיף 39, בהתאם לאמור לעיל ייבחן, בין היתר, אם נדרש לאשר מענק לבקשה כלשהי שתוגש לפי מסלול זה והכל גם בשים לב ליתרת התקציב שתיוותר ממסלולים אחרים או לתקציב מתאים אחר. לאור זאת, יובהר כי אין כל ודאות כי יוחלט לאשר מקטע כלשהו שיוצע בהליך זה, בין אם בשל העדר יתרת תקציב ובין בשל כל טעם אחר, והמשרד אינו מתחייב לאשר מענקים לפי מסלול זה, גם אם הבקשות שיוגשו יעמדו בכל הקריטריונים המפורטים בפרק זה וזאת גם אם תישאר יתרת תקציב או יוקצה לכך תקציב מתאים.

- אין באישור מענקים למקטע במסגרת מסלול זה כדי לאשר מענק לאותו מקטע גם לפי הפעימה הראשונה של קול קורא זה שלא אושרה לו זכאות למענק.

תקציב

- התקציב שיוקצה למסלול זה הוא לכל היותר 20 מיליון ₪. על אף האמור, ככל שתיוותר יתרה ממסלולים אחרים לקול קורא זה או לתקציב מתאים אחר, המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי רשאי להגדיל, בכל עת, את הסכום האמור ולא תהיה למשתתפים כל טענה הנוגעת לעניין זה כלפי המשרד, והכל בכפוף לקיום תקציב מתאים לשנת 2018.

- יובהר כי אין כל ודאות כי יוחלט לאשר מקטע כלשהו שיוצע בהליך זה, בין אם בשל העדר יתרת תקציב ובין בשל כל טעם אחר, והמשרד אינו מתחייב לאשר מענקים לפי מסלול זה, גם אם הבקשות שיוגשו יעמדו בכל הקריטריונים המפורטים בפרק זה וזאת גם אם תישאר יתרת תקציב או יוקצה לכך תקציב מתאים.

הגשת בקשה

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול זה תוגש בהתאם לטופס המצורף לקול קורא זה כנספח ז' ובהתאם לאמור בנספח ה'; בקשה שלא ימולאו בה כל הפרטים הדרושים, לא תדון. רק בקשות אשר יוגשו עד למועד האמור בסעיף 53 יבחנו וידורגו כמפורט להלן:

דיון בבקשות ושלב הדירוג

- שלב איכות - עד 50%

  - רק בקשות אשר המנהל השתכנע כי מדובר בהגדלת ספיקה הכרחית או בשיפור הכרחי ביתירות הרשת, ייבדקו ויאושרו לקבלת מענק לפי מסלול זה, והכל בכפוף ליתרת תקציב או לתקציב מתאים והכל כאמור בסעיפים 38-43 לעיל.

  - בקשה לפי מסלול זה הכוללת מקטע המופיע בנספח ב' ולא בנספח א', אשר לא דורגה במסגרת הבקשה לקבלת מענק לפי פרק ב', לא תיבדק.

  - בקשה אשר תפרט מקטעים אשר לדעת בעל הרישיון נדרש להגדיל את הספיקות ויתירות רשת החלוקה לפי צריכות והערכות פוטנציאליות תקבל את ציוני האיכות לאור התרשמותו של המנהל בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן והחלטתו בעניין תהיה סופית ותכלול ציון בלבד ללא נימוקים.

  - בשלב זה יבחן בראש ובראשונה הצורך בהגדלת הספיקה או היתירות וזאת היה ומבקש הבקשה יוכיח לשביעות רצונו של המנהל, ככל הניתן, את קיומן של צריכות עתידיות הנובעות, בין היתר, מהקמת מתקני קוגנרציות, תחנות תדלוק וכן פוטנציאל חיבור שכונות חדשות.

  - החלטת המנהל תישען, בין היתר, על שיקולי זמינות וישימות הבקשה קרי מצב התכנון בשטח וכן את ישימות הקמת המקטע בפן ההנדסי. כמו כן, יבחן המנהל את נחיצות הגדלת הספיקות ויתירות המערכת לאור שיקולים משקיים לקיומה של רשת חלוקה אמינה אשר תספק את צרכי המשק העתידיים.

  - יובהר, כי חובת ההוכחה לקיומו של סיכוי ממשי להקים שכונה או תחנת תדלוק או מתקני קוגנרציה בזמן סביר מוטלת על בעל הרישיון. ולכן, על בעל רישיון להציג בבקשתו נימוקים ולבסס כל הנחה שהוא מניח בבקשתו.

  - בנוסף יפרט בעל הרישיון כל שיקול נוסף שלדעתו מצדיק מתן המענק להגדלת הספיקות ויתירות רשת החלוקה, בין השאר, וככל שהדבר רלוונטי למקטע המבוקש, יתייחס בעל הרישיון לסוגיות אלה:

- שיקולי ספיקה בקצוות המערכת - באזורים מרוחקים שמחוברים באופן עקיף  למקטעים שיוגשו לפי פרק זה  ותלויים בלחצים ובספיקות בראש המערכת.

- קיומן של מגבלות בטיחותיות – הגדלת קטרים כנגד הפחתת לחץ והסרת מגבלות בטיחות.

- אזורים בהם קיימות בעיות גנרציה והעברת חשמל.

- שיפור יתירות רשת החלוקה - מקטעים בהם נדרש חיבור לולאות, קישור בין שני מתקני PRMS .

- שלב המחיר 50%

  - בקשה אשר תקבל בשלב האיכות 40 נקודות לכל הפחות (מתוך 50 הנקודות המקסימליות בשלב האיכות) תקבל ניקוד לפי שלב זה.

  - מספר הנקודות שיינתנו בשלב זה יקבעו לפי אחוז ההנחה שייתן בעל רישיון למקטע מושא העניין.

  - מקטע המפורט בבקשה של בעל הרישיון בגינו מבוקש שיעור ההנחה הגדול ביותר מהעלות הנורמטיבית המפורטת בנספח ה', לסוג הצינור הנדרש, יזכה לכל הנקודות של שלב זה (50 נקודות) כאשר יתר הבקשות ידורגו ביחס לבקשה הראשונה. כך למשל אם, לשם ההמחשה, הוגשו לפי מסלול זה שני מקטעים ביניהם אחת משקפת הנחה של 50% מהמצוין בנספח ה' לסוג הצינור והאחרת משקפת הנחה של 20% מהעלות הנורמטיבית לסוג צינור אחר, תקבל ההצעה הראשונה 50 נקודות וההצעה השנייה תזכה ל - 20 נקודות.

- שיעור השתתפות המשרד

  - ככל שיוקצה תקציב למסלול זה תאושר ההצעה שדורגה ראשונה ויתר ההצעות ידורגו בסדר יורד ביחס אליה והכל עד גמר התקציב.

  - ככל שהמשרד יחליט, לאחר שלב הדירוג, לאשר בקשה וזאת נוכח כל האמור בסעיף 38-43  ובכפוף ליתרת התקציב כאמור, הבקשה שתאושר לפי מסלול זה תקבל את התמורה למטר בהתאם להצעה שהוגשה.

- אבני דרך לתשלום

המענק ישולם למגיש הבקשה על ידי המשרד, בהתאם לאבני הדרך המפורטות בסעיף 25  ובהתאם לאחוז שישולם למסלול א', המסלול להגדלת הספיקות של הרשת, כאמור בסעיף 25.3 לקול קורא זה.

- עדכון המענק והתשלום בפועל

עדכון המענק יעשה אף הוא לפי מקטע החלוקה שיוקם בפועל והכל בהתאם להוראות סעיף 30 לקול קורא זה.

פרק ה  - הוראות כלליות

- אי שינוי מקטע בנספח ב' במסגרת הליך שאלות ותשובות בפעימה הראשונה

  - בעל רישיון רשאי לבקש באמצעות הטופס המפורט בנספח ח' אישור לפיו במסגרת נספח ב' שיפורסם לפי קול קורא זה, לאחר שלב ההבהרות כמפורט בסעיף 56, יוותר בנספח ב' מקטע מסוים וזאת בהתקיים כל האמור:

    - המקטע המבוקש הופיע ביום פרסום הקול קורא בנספח ב';

    - הבקשה לפי סעיף זה תוגש באמצעות דואר אלקטרוני לגב' גלדה מאיר, לכתובת: goldam@energy.gov.il לא יאוחר מיום 18.6.2018  כשמפורטים בה כל הפרטים המפורטים בנספח ח'.

  - המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יבחר אילו מקטעים יכללו ברשימה שלגביה המשרד יתחייב שבשלב פרסום הקול קורא ,לאחר שלב ההבהרות, רשימת קווים אלו יהיו בכל מקרה בנספח ב'. יודגש כי אין באמור כדי לקבוע כי מקטע שלא ייכלל ברשימה, ככל שהרשימה כאמור תפורסם, לא ייכלל בנספח ב', אלא שבכל מקרה המקטעים המפורסמים ברשימה יכללו בנספח ב'.

- הגשת הבקשות

  - כל בעל רישיון יגיש בקשה אחת בהתאם לנספח ז', במסגרתה יפורטו כל המקטעים בגינם מוגשת הבקשה (הן לעניין פרק א', הן לעניין פרק ב' והן לעניין פרק ג') וכן כל המידע הדרוש לעניין זה (להלן – הבקשה);

  - במסגרת הבקשה על בעל הרישיון לדרג את המקטעים הנבחרים על ידו לפעימה הראשונה והמפורטים בנספח ב' לפי סדר עדיפותם, מהגבוה לנמוך; בכפוף לאמור בסעיף 21 בעל הרישיון ידרג תחילה את המקטעים הרלוונטיים באזור המופיעים בנספח א' לפרק א' לקול קורא זה, ככל שישנם כאלה;

  - כמו כן, לבקשה יצורף תרשים הכולל את הפרטים הבאים בנוגע לכל מקטע שדורג לפי סעיף 21 וסעיף 51.1 בהתאם לנספח ז'. הפרטים יכללו מידע הנוגע למיפוי נקודות המוצא והיעד של כל מקטע החלוקה, רשת החלוקה הקיימת או המתוכננת באזור, נקודות החיבור לכל הצרכנים המפורטים בבקשה, וסימון הקווים בציון אורכם קוטר ופרטים נוספים אם יתבקשו. לתרשים זה ניתן לצרף קבצי מידע גיאוגרפיים (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור;

  - בקשה לקבלת מענקים לסיוע להקמת PRMS, לפי פרק ג' לקול קורא זה, תוגש אף היא בהתאם לנספח ז' ;

  - על בעל רישיון המעוניין להשתתף בפעימה הראשונה בפרק ב' לקול קורא זה לחתום על טופס התחייבות שבנספח ז' במסגרתו יתחייב להגיש בקשות גם במסגרת הפעימות הבאות, ככל שיהיו וכן להקים את המקטעים שבפרק א' לקול קורא זה;

  - בעל הרישיון יצרף לבקשה הסכם חתום לעניין פרק א', ככל שקיימים באזורו מקטעים לפי פרק א' – מסלול חובה - הגדלת הספיקות לרשת החלוקה, המפורטים בנספח א';

  - בעל הרישיון יצרף לבקשה את הנספחים המפורטים בסעיף 59.

- אופן הגשת בקשות

  - כאמור בסעיף 51.1 כל בעל רישיון יגיש בקשה אחת כוללת למסלולים שבפרקים א', ב' ו-ג' ורשאי להגיש בקשה גם לפי מסלול הבחירה שבפרק ד', והכל באותו הטופס שבנספח ז' לקול קורא זה. הבקשה תוגש בהתאם להוראות קול קורא זה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפיה.

  - הבקשה תוגש במקור + שלושה עותקים וכן בעותק סרוק על גבי דיסק או דיסק און קי. הבקשה תוגש בהתאם להוראות הקול קורא ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפי קול קורא זה. את הבקשה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה.

  - את הבקשה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרד האנרגיה שברח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח), בהתאם למועד האמור בסעיף 53.

- מועד הגשת הבקשות

בקשה לקבלת מענק לפי קול קורא זה תוגש לא יאוחר מיום 3.9.2018  שעה 14:00, ויודגש כי לא תיבדק בקשה שתוגש לאחר מועד זה.

- דיון בבקשות

רק בקשה שתוגש על ידי בעל רישיון חלוקה, בהתאם לתנאי הסף כמפורט בסעיף 9 ועל פי כל התנאים שבסעיף 51 תיבדק. המשרד יהיה רשאי לפנות למגיש הבקשה לקבלת השלמות.

- תנאים למימוש הזכאות למענק

תשלום המענק יינתן לבעל רישיון בהתאם לעמידה באבני הדרך המפורטות בסעיף 25 והכל בכפוף לעמידת מגיש הבקשה בכל התנאים המפורטים להלן תוך 10 ימים מיום מתן ההודעה על הזכאות למענק במסגרת קול קורא זה:

  - בעל הרישיון שהגיש את הבקשה הצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, כפי הנדרש בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.16.1 וחתם על הסכם עם המדינה בנוסח שבנספח ב' לקול קורא זה ובהתאם לפרטים של נספח א' להסכם שהמשרד שלח לו ביחד עם ההודעה על אישור הזכאות למענק;

  - בעל הרישיון יגיש את ההסכם שנשלח לו על ידי המשרד חתום על ידי מי שמוסמך לחייב את בעל הרישיון בחתימתו ובאישור עורך דין שמי שחתום אכן מוסמך לחייב את בעל הרישיון.

- הליך הבהרות

  - יתקיים הליך הבהרות במסגרתו ניתן להגיש שאלות, הבהרות או השגות לעניין קול קורא זה על כל שלביו ופרטיו לרבות רשימות המקטעים המפורטים בו וכל הפרטים הרלבנטיים. יחד עם זאת, אין בכך כדי להוות התחייבות לקבל השגה מסוימת, כולה או חלקה ולמען הסר ספק יובהר כי הקביעה הסופית לעניין זה לרבות שינויי מקטעים בקול קורא זה תתבצע על ידי המנהל ועל ידו בלבד. עוד יובהר כי, לא תהיה חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון וקביעת מנהל תהיה סופית.

  - המועד האחרון להפניה של שאלות, הבהרות והשגות  הינו ביום 25.6.2018  בשעה 14:00  לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו: itamsut@energy.gov.il, באמצעות מסמך WORD בלבד, המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 02-5006764.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות, הבהרות והשגות:

| סעיף בקול קורא | השאלה/הבהרה/השגה |
| --- | --- |

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסם באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד לא יאוחר מיום 6.8.18 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

- חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון

כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין סיוע המשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמא, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד העניק סיוע בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

- כללי

  - אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי קול קורא זה, אי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - המשרד יהיה רשאי לפסול בקשה אשר יתגלה כי יש בה מידע המעורר חשד ו/או מידע שקרי ו/או מטעה.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לכל מגישי הבקשות, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות, מידע, השלמות לפרטים בבקשה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו, לחלקם או למגיש בקשה בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתו בכדי לדון בבקשה ספציפית או בכל הבקשות ביחד לשם קבלת ההחלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד יהיה רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה.

  - המשרד יהיה רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלת המידע החסר וכן לקבוע שאי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, משמעות הדבר, כי הבקשה תדון עם המידע החסר מה שעלול להוביל אף לדחיית הבקשה.

- מסמכים נוספים

במסגרת הגשת הבקשה לפי סעיף 51 על בעל הרישיון להגיש את כל המסמכים הבאים:

  - עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 -  על בעל הרישיון לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על בעל הרישיון לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

  - צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום -  על בעל הרישיון לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י'.

  - צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות -  על בעל הרישיון לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י"א.

  - צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד - על בעל הרישיון לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך הקול קורא בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י"ב.

  - צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא זה -  על בעל הרישיון לצרף לבקשתו תצהיר לפיו הבקשה המוגשת מטעמו במסגרת קול קורא זה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר או עם גורם אחר, אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י"ג.

  - הגשת ביטוחים - מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של בעל הרישיון לפי קול קורא זה ולפי ההסכם שנחתם בעקבותיו ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לבעל הרישיון על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעל הרישיון מתחייב כי בכל ההתקשרויות שלו במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות יועצים, רואי חשבון, עורכי דין ומודדים מוסמכים בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להקמת והארכת קווי חלוקת גז טבעי לצרכנים וחיבורם של אזורים בהם מממוקמים צרכנים לרשת הגז הטבעי נשוא הסכם זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי חבות מעבידים, ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי, ביטוחי עבודות קבלניות, ביטוחי רכוש, ביטוחי צמ"ה, ביטוחי כלי רכב וביטוחי חבות המוצר) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל  יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, כולל סעיף וויתור  על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - בביטוחי האחריות המקצועית יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים בגין מעשי ומחדלי בעל הרישיון/החברה וכל הפועלים מטעמו. בביטוחי חבות המוצר יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי בעל הרישיון/החברה /היצרן וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה – רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

במסגרת ביצוע העבודות קבלניות לגבי עבודות ופרויקטים יבטיח בעל הרישיון כי ככל שישולמו על ידו מקדמות לקבלנים, לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתו.  במסגרת פוליסות הביטוח,  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי והרשויות המקומיות, יכללו כמבוטחים נוספים כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה. רכש בעל הרישיון ביטוחים עבור העבודות,  כולן או מקצתן, ינהג כאמור לעיל ויכלול את  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל  שישולמו לו מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז,  לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז. בעל הרישיון ימציא אישור מאת המבטחים שלו כי ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעל הרישיון לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו לכסות גם את אחריותו של בעל הרישיון בגין וכלפי יועצים, מתכננים ,קבלנים וקבלני משנה של החברה.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי ע"י בעל הרישיון ו/או מי מטעמו.

אישורי קיום ביטוחים כאמור הכוללים גם סעיף הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות למדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי במקרה של צמצום ו/או ביטול הביטוחים חתומים ע"י מבטחי בעל הרישיון ו/או של מבטחי צדדים שלישיים עמהם התקשר בעל הרישיון המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל יומצאו למשרד האנרגיה ולרשות הגז הטבעי מעת לעת, ככל שיחתמו הסכמים בקשר לעבודות התכנון, הביצוע, הפיקוח, האחזקה והתפעול נשוא ההסכם שיחתם.

נספח א'

מקטעי חובה- הגדלת הספיקות של רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | שם המקטע | אומדן אורך המקטע (ק"מ) | מעבר מ... | סוג הצינור הקודם | סוג הצינור החדש | מענק למטר הקמה בש"ח (כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | חיפה והגליל | חיפה - אפק - תחנת גז יסעור | 14 | פלדה לפלדה | 10" CS | 12" CS | 259.81 |
| 2 | חיפה והגליל | צומת גולני – בואיינה - צומת קדרים | 22 | הוספת צינור נוסף | 250mm | 2 צינורות של 250 mm | 654.78 |
| 3 | חיפה והגליל | PRMS מפרץ חיפה – אזור תעשיה - יוניליוור | 9 | הוספת צינור נוסף | 250mm | 2 צינורות של 250 mm | 727.54 |
| 4 | ירושלים | PRMS מסילת ציון – אזור תעשיה הר טוב – אזור תעשיה בית שמש מערב | 12 | הוספת צינור נוסף | 250mm | 2 צינורות של 250 mm | 654.78 |
| 5 | ירושלים | PRMS בית זית - הר החוצבים - הר הצופים - צומת קוקה קולה | 13 | פלדה לפלדה | 6" CS | 10" CS | 548.25 |
| 6 | חדרה והעמקים | PRMS חדרה – פארק תעשייה קיסריה צפוני – פארק תעשיה קיסריה דרומי | 7 | הוספת צינור נוסף | 250mm | 2 צינורות של 250 mm | 412.44 |
| 7 | חדרה והעמקים | חדרה - גרנות - גן שמואל - גלעם | 16 | הוספת צינור נוסף | 250mm | 2 צינורות של 250 mm | 458.27 |

נספח ב'

מקטעים הכלולים בפרק ב' לקול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | שם המקטע | אומדן אורך המקטע (ק"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | נגב | חסין אש - צרכנים במרכז באר שבע | 3 קילומטר |
| 2 | נגב | אמבר - בית-קמה | 4 קילומטר |
| 3 | דרום | מחלף אשדוד - אזור תעשיה עד הלום | 8 קילומטר |
| 4 | דרום | אזור תעשיה באר טוביה - אזור תעשיה קרית מלאכי | 5 קילומטר |
| 5 | דרום | קרית גת - לאזור תעשיה באר טוביה | 15 קילומטר |
| 6 | דרום | אזור תעשייה באר טוביה - משואות יצחק | 9 קילומטר |
| 7 | דרום | אזור תעשיה עד הלום - אזור תעשיה חצור | 7 קילומטר |
| 8 | דרום | אזור תעשיה דרומי אשקלון – בית החולים ברזילי אשקלון | 5 קילומטר |
| 9 | דרום | אשדוד - אזור תעשיה קבוצת יבנה | 7 קילומטר |
| 10 | מרכז | תנובה רחובות - צרכן במרכז נס ציונה | 4 קילומטר |
| 11 | מרכז | רידינג – איכילוב | 4 קילומטר |
| 12 | מרכז | צומת הטייסים - מחלף שעריה - קיבוץ עינת | 11 קילומטר |
| 13 | מרכז | אסף הרופא - אזור - חולון - ימית 2000 | 15 קילומטר |
| 14 | מרכז | קיבוץ עינת – אזור תעשיה כפר סבא – בית חולים מאיר - כלא השרון | 21 קילומטר |
| 15 | מרכז | מחלף שעריה - תל השומר | 20 קילומטר |
| 16 | חדרה והעמקים | פינציה – מפעל בנצרת | 12 קילומטר |
| 17 | חדרה והעמקים | אליאנס – בית חולים הילל יפה - אמירי גן | 10 קילומטר |
| 18 | חדרה והעמקים | חדרה - גרנות - גן שמואל - גלעם | 16 קילומטר |
| 19 | חדרה והעמקים | גלעם - עין ורד | 5 קילומטר |
| 20 | חדרה והעמקים | גלעם - קיבוץ מגל | 10 קילומטר |
| 21 | חדרה והעמקים | חדרה – פארק תעשייה קיסריה צפוני – פארק תעשיה קיסריה דרומי | 7 קילומטר |
| 22 | חדרה והעמקים | חדרה – עמק חפר מעברות | 18 קילומטר |
| 23 | חדרה והעמקים | אלון תבור – בית חולים העמק עפולה | 9 קילומטר |
| 24 | חדרה והעמקים | עמק חפר - נתניה | 25 קילומטר |
| 25 | חדרה והעמקים | אזור תעשיה עפולה - קיבוץ שריד | 10 קילומטר |
| 26 | חדרה והעמקים | מגדל העמק דרום - מאפיית אורנים | 18 קילומטר |
| 27 | חדרה והעמקים | קיסריה – עין כרמל | 24 קילומטר |
| 28 | חדרה והעמקים | עין ורד – קיבוץ דליה | 16 קילומטר |
| 29 | חדרה והעמקים | צומת השיטה – שדה אליהו | 23 קילומטר |
| 30 | חדרה והעמקים | אלון תבור - תל יוסף | 13 קילומטר |
| 31 | חדרה והעמקים | תל יוסף - בית שאן | 18 קילומטר |
| 32 | חדרה והעמקים | בית שאן - גשר | 14 קילומטר |
| 33 | חיפה והגליל | צומת גולני - בואיינה - צומת קדרים | 22 קילומטר |
| 34 | חיפה והגליל | צומת קדרים – בית חולים רבקה זיו ואזור תעשיה צפת | 13 קילומטר |
| 35 | חיפה והגליל | צומת קדרים - חצור | 17 קילומטר |
| 36 | חיפה והגליל | חצור - אזור תעשיה צפוני בקרית שמונה | 25 קילומטר |
| 37 | חיפה והגליל | מפרץ חיפה – קיבוץ אפק - תחנת גז יסעור | 14 קילומטר |
| 38 | חיפה והגליל | אזור תעשיה ברלב – אזור תעשיה כרמיאל | 15 קילומטר |
| 39 | חיפה והגליל | תחנת גז יסעור - עכו – אזור תעשיה נהריה | 15 קילומטר |
| 40 | חיפה והגליל | נהריה - תפן | 20 קילומטר |
| 41 | ירושלים | מסילת ציון – אזור תעשיה הר טוב | 7 קילומטר |
| 42 | ירושלים | הדסה עין כרם - רכס לבן | 4 קילומטר |
| 43 | ירושלים | גבעת שאול - קרית הלאום | 2 קילומטר |
| 44 | ירושלים | בית זית – גבעת שאול (לאורך נחל רבידה) | 4 קילומטר |

נספח ד'

רשימת תחנות PRMS לפי פרק ג' לקול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | מיקום |
| --- | --- | --- |
| 1 | חדרה והעמקים | נווה אור |
| 2 | חדרה והעמקים | חוף דור |
| 3 | דרום | באר טוביה/קרית מלאכי |
| 4 | נגב | סדום |
| 5 | מרכז | נתב"ג |
| 6 | מרכז | כפר סבא |

נספח ה'

מחיר נורמטיבי- הגדלת ספיקות ויתירות רשת החלוקה

עלות נורמטיבית במעבר בין סוגי הצינורות (בש"ח כולל מע"מ):

|  | 250mm PE | 315mm PE | 400mm PE | 6" CS | 8" CS | 10" CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315mm PE | 299 | - | - | - | - | - |
| 400mm PE | 747 | 448 | - | - | - | - |
| 6" CS | 312 | 13 | - | - | - | - |
| 8" CS | 584 | 285 | - | 259 | - | - |
| 10" CS | 887 | 589 | 141 | 548 | 289 | - |
| 12" CS | 1,191 | 892 | 444 | 837 | 578 | 289 |

עלות נורמטיבית להכפלת קו או מקטע לסגירת לולאה (בש"ח כולל מע"מ):

|  | 250*2 |
| --- | --- |
| הכפלה בסיסית | 458 |
| הכפלה בקרקע סלעית | 728 |
| הכפלה בתכסית עירונית צפופה | 728 |
| מקטע סגירת לולאה (ללא הכפלה) |  |

  - למען הסר ספק יובהר כי ניתן לבחור רק מטבלה אחת וממנה רק במחיר המפורט במשבצת אחת בלבד.

  - אם תוגש בקשה הנוגעת למקטע בגינו הוגשה בקשה לפי נספח ב' (מסלול האצת פרישת רשת החלוקה) לקול קורא זה – יש להפחית 10% מגובה הסכום המצטבר המוצע לפי מסלול זה (מסלול  ד' – מסלול בחירה – להגדלת הספיקות או היתירות ברשת החלוקה) לעניין המקטע האמור בלבד.

נספח ו'

מקטעים נוספים לעניין סעיף 25.2 וסעיף 29 בפרק ב' לקול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה

| מס' סידורי | אזור חלוקה | שם הקו | אומדן אורך המקטע (ק"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | דרום | אזור תעשיה צפוני באשדוד - נמל אשדוד | 4 קילומטר |
| 2 | חיפה והגליל | תחנת גז יסעור – אזור תעשיה ברלב | 10 קילומטר |
| 3 | חיפה והגליל | אזור תעשיה קדמת גליל - מפעל ERSI | 2 קילומטר |
| 4 | חיפה והגליל | אזור תעשיה חוף שמן – בית חולים רמב"ם | 6 קילומטר |
| 5 | חיפה והגליל | PRMS מפרץ חיפה – אזור תעשיה - יוניליוור | 9 קילומטר |
| 6 | חיפה והגליל | תחנת גז יסעור – אזור מפעל ימא | 8 קילומטר |
| 7 | חיפה והגליל | נהריה – אזור תעשיה שלומי | 6 קילומטר |
| 8 | ירושלים | אזור תעשיה הר טוב - אזור תעשיה מערב בית שמש | 5 קילומטר |
| 9 | ירושלים | אזור תעשיה בית שמש מערב - רמת בית שמש | 4 קילומטר |
| 10 | ירושלים | PRMS בית זית - הדסה עין כרם | 3 קילומטר |
| 11 | ירושלים | PRMS בית זית - הר החוצבים - הר הצופים - צומת קוקה קולה | 13 קילומטר |
| 12 | ירושלים | הר הצופים - עטרות | 6 קילומטר |
| 13 | ירושלים | צומת אנג'ל – ביה"ח הרצוג | 1 קילומטר |
| 14 | ירושלים | נחל רבידה – ביה"ח שערי צדק | 4 קילומטר |
| 15 | מרכז | אזור תעשייה צפוני לוד – צומת הטייסים | 11 קילומטר |

נספח ז'

טופס הגשת בקשה לפי קול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה

הריני הח"מ ___________, ת.ז. ____________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ___________________ (להלן – בעל הרישיון או החברה) ומגיש בקשה בשם בעלת הרישיון לקבל מענק במסגרת מסלולים  _א'  ו- ב'  וכן במסגרת מסלולים ג'/ד' (נא סמן את המסלולים המבוקשים) לקול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן –  קול קורא) אני מכהן כ_______________ של בעלת הרישיון והנני מוסמך/ת לחייב את החברה בחתימתי.

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול א' – הגדלת ספיקות רשת החלוקה

- הריני מצהיר כי אין באיזורי מקטעים המפורטים בנספח א' לקול קורא;

- הריני מצהיר כי קיימים באזורי מקטעים המפורטים בנספח א' לקול קורא והם דורגו תחילה בקשתי שלהלן.

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול האצת רשת החלוקה - פעימה ראשונה (פרק ב' לקול קורא)

    - הגשת בקשה ומידע נדרש

  - בהתאם להוראות הקול קורא על מגיש הבקשה למלא את הטבלאות להלן:

| דרוג המקטע | שם המקטע הנבחר | האם המקטע מחויב במסגרת פרק א' לקול קורא | אורך המקטע (מטר) | מועד צפוי לקבלת היתר בניה | מועד צפוי לקבלת היתר הזרמה זמני | האם צורפה לבקשה מפה (כן/לא) | מספר הצרכנים החתומים במקטע | מספר הצרכנים הפוטנציאלים במקטע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |

בעבור כל אחד מהצרכנים שנמנו בטבלה לעיל (חתומים ופוטנציאלים) נא פרטו את הנתונים הבאים:

| מספר סידורי | שם הצרכן | שם המקטע | האם חתום על הסכם חלוקה | צריכה שנתית ממוצעת (מ"ק) | מועד צפוי לחיבור הצרכן | האם הצרכן סומן בשמו על גבי המפה המצורפת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - צירוף תרשים - בעבור כל אחד מהמקטעים המפורטים בטבלה לעיל נא צרפו תרשים הכולל את הפרטים הבאים: מיפוי נקודות המוצא והיעד של המקטע, רשת החלוקה הקיימת או המתוכננת באזור, מיקומם של כלל הצרכנים המפורטים בטבלאות לעיל. לתרשים ניתן לצרף קבצי מידע גיאוגרפיים (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור.

- הריני מצהיר בזאת כי ידוע לבעל הרישיון שככל שיפורסמו פעימות נוספות לפי קול קורא זה, חובה על בעל הרישיון להגיש בקשות גם לפי פעימות אלה.

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול PRMS (פרק ג' לקול קורא)

- בעל הרישיון לא מגיש בקשה במסגרת הליך זה.

- אני מגיש בקשה במסגרת הליך זה ולהלן פירוט שם מתקן/מתקני ה- PRMS המפורט/ ים בנספח ד' בקול קורא והממוקם באזורי ושבגינו מוגשת הבקשה:

PRMS ֹֹֹֹ __________________

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ PRMS ֹֹֹֹ __________________

- הריני מצהיר כי ידוע לבעל הרישיון שתנאי לקבלת מענק לפי מסלול זה הוא הגשת בקשה לפי מסלול ב' לקול קורא.

- בקשה לקבלת מענק לפי מסלול (בחירה) הגדלת ספיקות ויתירות רשת החלוקה (פרק ד' לקול קורא)

- אני לא מגיש בקשה במסגרת הליך זה.

- אני מגיש בקשה ממסגרת הליך זה ובעבור כל אחד מהמקטעים בגינם מבקש בעל הרישיון מענק במסגרת מסלול זה מצורפים הנתונים המפורטים להלן:

  - יש לפרט את הטעם בגינו נדרש לשנות את המקטע שתוכנן – טקסט עד עמוד A4 אחד.

  - יש לצרף מפה ותרשים הנדסי של תוואי המבוקש.

  - יש למלא את הפרטים הבאים:

  - שם המקטע ___________

  - אורך פיזי של המקטע במטר ________

  - רשימה של תחנות התדלוק, מיקומן (כתובת ונקודות ציון) וכן הצריכה הפוטנציאלית של כל אחת מהן. יש לסמן את התחנות במפה.

  - רשימה של שמות שכונות מגורים הפוטנציאליות לחיבור ומיקומן וכן הצריכה הפוטנציאלית של כל אחת מהן. יש לסמן את השכונות המפורטות בפוליגון על גבי המפה.

  - רשימה של מתקני הקוגנרציה הפוטנציאליים לחיבור ומיקומם כתובת ונקודות ציון). וכן הצריכה הפוטנציאלית של כל אחת מהן. יש לסמן את המתקנים במפה.

  - אומדן מפורט של עלות המקטע בכללותו בש"ח.

  - פירוט בדבר סוג הצינור וסוג הגדלת הספיקות והיתירות המבוקש.

  - תוספת עלות בשקלים חדשים להקמת המקטע - בהתאם למפורט בנספח ה', "מחיר נורמטיבי  הגדלת הספיקות ויתירות רשת החלוקה".

  - כל מידע נוסף שיכול להעיד על נחיצות הגדלת הספיקות והיתירות ברשת.

  - ככל שמקטע מבקש בעל הרישיון להכפיל את צינור הגז הטבעי, ומבקש מענק בגין תנאי שטח מיוחדים (שטח עירוני צפוף או אדמה סלעית כמפורט בנספח ה') יצורפו מסמכים המעידים על קיום תנאי שטח אלה.

  - שיעור הנחה באחוזים להקמת המקטע - בהתאם למפורט בנספח ה', "מחיר נורמטיבי  הגדלת הספיקות ויתירות רשת החלוקה"

| הסכום לפי נספח ה' | תיאור הפעולה שנדרשת לשינוי המקטע לפי נספח ה' | שיעור ההנחה | הצעת המחיר – הסכום לאחר הנחה |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ________________ש"ח, בתוספת מע"מ ובמילים:_______________________________ שקלים חדשים, בתוספת מע"מ |

- הריני מצהיר בזאת כי ידוע לבעל הרישיון שמדובר בהליך ייחודי וייתכן שאף הצעה במסגרת הליך זה לא תזכה גם אם היא עומדת בתנאים.

- הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהיה והצעתי תאושר, יתקבל המענק למטר לפי סוג השינויים המבוקשים על ידי לצורך הגדלת הספיקה או היתירות.

- הריני מצהיר כי ידוע לבעל הרישיון שתנאי לקבלת מענק לפי מסלול זה היא הגשת בקשה לפי מסלול ב' לקול קורא.

- לבקשתי זו מצורפים הנספחים שלהלן כשפרטיהם מלאים כנדרש:

- נספח י' לקול קורא - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום;

- נספח י"א  לקול קורא - תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות;

- נספח י"ב לקול קורא - התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות;

- נספח י"ג  לקול קורא – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות בתוכנית.

- כללי

- בנוסף לפרטים המוצהרים לעיל, הריני מצהיר כי בקשה זו מוגשת לאחר שידועים לבעל הרישיון כל תנאי הקול קורא, ובכלל זה כי:

      - ככל שיפורסמו פעימות נוספות לפי הקול קורא, חובה על בעל הרישיון להגיש בקשות גם לפי פעימות אלה;

      - כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט כל ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הקמת קו החלוקה בגינו ניתן המענק לפי קול קורא זה;

      - עמידה באבן דרך משמעה, השלמת כל הפעולות המפורטות בתוכנית לעניין כל אבן דרך והכל בלוחות הזמנים המפורטים. יובהר, כי תנאי לתשלום עבור אבן דרך מסוימת הינו השלמת כל הפעולות הנדרשות לעמידה בכל אבני הדרך שקדמו לה, והכל כמפורט בקול קורא;

      - ידוע לנו שתנאי למימוש הזכאות הוא עמידה בכל התנאים והמועדים המפורטים בקול קורא;

      - ידוע לנו כי המדינה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לנו או למי מטעמנו בקשר עם בקשתנו במסגרת הליך זה, ובפרט בשל מקרה בו לא יאושר לנו מענק;

      - ידוע לנו כי המדינה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הקול קורא, שייגרמו לנו או למי מטעמנו בקשר עם התנהלות מול הצרכנים, ובכלל זה בשל מעשים שבמחדל או במעשה, במזיד או בשוגג, הפרה של תנאי מתנאי ההסכם או כל עיכוב שהוא ולא תהא לנו כל טענה כלפי המדינה בשל אלה;

      - ידוע לנו כי מוטלת עלינו האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשינו, מחדלנו ורשלנותנו, של עובדינו ושל כל הפועלים מטעמנו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך.

חתימה מרוכזת על התצהיר בעניין הגשת בקשות לקול קורא זה:

הריני הח"מ ___________, ת.ז. ____________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ___________________ (להלן – בעל הרישיון או החברה) להתחייב להגיש בקשות במסגרת הפעימות הבאות לפרק ב' לקול קורא, ככל שיהיו. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המבקש ולחייב את החברה בחתימתי.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי _________ מס' ת.ז. _______________ החתום/מה לעיל והמוכר/ת לי אישית / אשר זוהה/תה על ידי תעודת זהות, חתם/מה בפני  מטעם __________________על הבקשה לקבלת מענק לפי  קול קורא מס' 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה והתצהיר, וכי הוא מוסמך/כת לעשות כן ולחייב את ____________ בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך ____________ |  | חתימה וחותמת עו"ד _______________ |
| --- | --- | --- |

נספח ח'

טופס הגשת בקשה לאי שינוי מקטע בנספח ב' לקול קורא 75/2018 במסגרת הליך שאלות ותשובות

- אני מגיש בקשה במסגרת הליך זה

- אני לא מגיש בקשה במסגרת הליך זה

להלן בקשתי לקבל אישור על אי שינוי מקטע בנספחב' בהתאם לסעיף____ וזאת במסגרת הליך שאלות ותשובות.

| שם המקטע כפי שמופיע בנספח ב' | מספר המקטע כפי שמופיע בנספח ב' | מספר קילומטרים כמפורט בנספח ב' |
| --- | --- | --- |

- הנני מצהיר כי לא יהיו לנו טענות בעניין זה במהלך הליך השאלות והתשובות.

- אני החתום מטה מצהיר כי אין בהליך זה כדי לאשר מקטע כלשהו במסגרת הקול קורא או לגרוע מטענות המשרד כמפורט במסמך זה וכן בהוראות כל דין וכי לא יהיו לי טענות בעניין מקטע זה בהליך השאלות והתשובות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא מס' 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בקול קורא מס' 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה .

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"א

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת בקול קורא מס' 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים

אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה בקול קורא מס' 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ב

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת קול קורא מס' 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קול קורא 75/2018 ומתן השירותים נשוא הקול קורא ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה בקול קורא.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ג

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות בקול קורא 75/2018 - האצת פרישת רשת החלוקה

אני הח"מ ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד בקול קורא זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המציע):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא בעל רישיון חלוקה אחר מלהגיש בקשות בקול קורא זה.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר בקול קורא זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מגיש בקשה אשר לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא.

- התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא או הליך תחרותי אחר, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז לגבי קול קורא זה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ד

הסכם

הסכם לפי תכנית מענקים לפרישת רשת החלוקה

נחתם בירושלים ביום _______________ בחודש_____  2018

בין

משרד האנרגיה

רשות הגז הטבעי,

בשם ממשלת ישראל

(להלן - "המשרד")

מצד אחד;

לבין

חברת ___________________________

ח.פ. ____________________________

כתובת: ___________________________

(להלן - "בעלת הרישיון" או "החברה")

מצד שני;

הואיל: 	ומשרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי מעוניינים ליתן סיוע כספי להאצת פרישת רשת החלוקה, להגדלת הספיקות של רשת חלוקה זו ולהקמת תחנות להפחתת לחץ ומדידה (להלן – מתקני PRMSׂ);

הואיל:             וביום _________ פורסם קול קורא 75/2018  - האצת פרישת רשת החלוקה  תכנית מענקים לפרישת רשת החלוקה  (להלן – הקול קורא);

הואיל: 	והחברה  היא בעלת רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור ______ שהגישה בקשה לקבלת מענק לפי תוכנית זו;

והואיל:	ואושרה לבעלת הרישיון זכאות לקבלת המענק במסגרת הקול קורא.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו של הסכם זה.

- הקמת והפעלת מקטעי החלוקה

  - בהתאם לתנאי הרישיון, הוראות הקול קורא והוראות הסכם זה בעלת הרישיון תקים את מקטעי החלוקה ומתקני ה- PRMS, לפי העניין, לאזורים ולצרכנים המפורטים בנספחים המצורפים להסכם זה ובתמורה תשלם המדינה לבעלת הרישיון כמפורט בסעיף 4 להלן.

  - בעלת הרישיון תקים ותפרוש את מקטעי החלוקה המפורטים בנספחים המצורפים להסכם זה ותחבר את הצרכנים כאמור באבני הדרך בהתאם להסכמי חלוקה שחתמה עימם וכן תחבר כל צרכן אחר המעוניין להתחבר וממוקם באותו אזור.

  - בעלת הרישיון תקים את המקטעים המפורטים שאושרו לקבלת מענק והמפורטים בנספחים ____ להסכם זה בצינור פוליאתילן בקוטר 225 מ"מ או בצינור פלדה שיאפשר ספיקה דומה שלא תפחת מספיקה המתקבלת בצינור פוליאתילן 225 מ"מ אלא אם אישר מנהל רשות הגז הטבעי אחרת והכל בהתאם להוראות סעיף 22 לקול קורא.

  - מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הוראות הסכם זה לרבות אי העמידה בלוחות הזמנים הקבועים בו.

- מענק

  - המענקים שאושרו, בהתאם לקול קורא זה ואשר ישולמו בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספחים הרלוונטיים לכל מקטע המפורטים להלן, הם:

- מקטע____ נספח ___ –

סכום כולל בסך ____ בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו מסלול חובה  - הגדלת הספיקות ברשת החלוקה / בהתאם לפרק ד' מסלול בחירה – הגדלת הספיקות והיתירות ברשת החלוקה.

סכום כולל בסך _____  בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו האצת רשת החלוקה.

- מקטע____ נספח ___ –

סכום כולל בסך ____ בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו מסלול חובה  - הגדלת הספיקות ברשת החלוקה / מסלול בחירה – הגדלת הספיקות והיתירות ברשת החלוקה.

סכום כולל בסך _____  בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו האצת רשת החלוקה.

- מקטע____ נספח ___ –

סכום כולל בסך ____ בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו מסלול חובה  - הגדלת הספיקות ברשת החלוקה / מסלול בחירה – הגדלת הספיקות והיתירות ברשת החלוקה.

סכום כולל בסך _____  בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו האצת רשת החלוקה.

  - המענק שאושר, בהתאם לפרק ג' לקול קורא, שעניינו הקמת מתקני PRMS ואשר ישולם בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח הרלוונטי הוא –

- מתקן / מתקנים _____ נספח ___ –  סכום כולל בסך ______ אשר ישולם בהתאם לאבני הדרך שבנספח זה.

  - לעניין הסכם זה – עמידה באבן דרך משמעה, השלמת כל הפעולות והמצאת כל האישורים המפורטים בנספחים הרלוונטיים המפורטים לעיל לעניין כל אבן דרך. התשלום עבור כל אחת מאבני הדרך ישולם רק אם האמור באותה אבן דרך מתקיים לגבי כל הצרכנים המפורטים בנספח א'.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 לעיל התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת מנהל רשות הגז הטבעי או מי מטעמו שימונה על ידו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש.

  - החל מיום כניסת הסכם זה לתוקף, אופן מדידת המרחק לצורך בדיקה האם צרכן המעוניין לחתום עם החברה על הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי – מהדורת מאי 2017 (להלן – הסכם חלוקה) הוא צרכן מרוחק יעשה בהתאם להוראות רישיון החברה כאשר יראו את המקטעים בגינם ניתן המענק לפי קול קורא זה והמפורטים בנספח ______ להסכם כמקטעים שעל החברה להקים בהתאם לרישיונה, ככל שלא היה כך טרם פרסום הקול קורא.

- הפחתת מענק בגין איחורים

  - נוסף על האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, בעל רישיון שלא ישלים את הקמת מקטע חלוקה מסוים בלפחות אחד מהמועדים המפורטים להלן, יקבל תשלום מענק מופחת כמוסבר להלן:

    - בגין אי הצגת אישור להגשת בקשה לתכנון מפורט למנהל עבור המקטע עד ליום 28.8.19 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב- 2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור, יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - בגין אי הצגת אישור הזרמה זמני למנהל עבור המקטע עד ליום 28.2.2021 יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב- 2%. כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הוגש האישור האמור יופחת סכום המענק המצטבר עבור אותו מקטע ב-2% נוספים.

    - היה וסכום ההפחתה המצטבר האמור בסעיפים 31.1.1 ו- 31.1.2 הינו בהיקף של 10% מכלל המענק או יותר ולפי האמור באותם סעיפים יש להפחית מהמענק הפחתות נוספות, רשאי המנהל לקבוע כי לא תבוצע הפחתה נוספת, כאמור בסעיפים 31.1.1 ו-31.1.2, אם השתכנע כי מדובר בנסיבות מיוחדות ובשים לב להתקדמות בעל הרישיון בהקמת רשת החלוקה באזורו. אישור המנהל לעניין זה יינתן בכפוף להגשת בקשה בכתב על ידי בעל הרישיון וזאת לאחר שנוכח כי בעל הרישיון עשה את מיטב המאמצים ופעל בשקידה ראויה לצורך הגשת האישורים האמורים ביעדים הקבועים לעיל וכי העיכוב בהגשתם אינו נובע ממעשה או מחדל של החברה.

  - לא הציג בעל הרישיון את האישור להגשת בקשה לתכנון מפורט, כאמור בסעיף 31.1.1, עד ליום 28.2.2021, תבוטל זכאותו לקבל מענק למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה, הביטול יעשה באופן אוטומטי וללא שיקול דעת.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף זה או מימוש האמור בו אינם גורע מהסעדים הקבועים למדינה לפי הוראות הרישיון או הוראות כל דין.

- תשלום אבני דרך לבעלי רישיון שקיבלו מענק ברישיון החלוקה שניתן להם

  - על אף האמור באבן דרך מספר 3, לעניין כל אחד מהמקטעים מאזור חיפה והגליל שמספרם 33, 35, 36, 37 ו-38  המפורטים בנספח ב' וכל אחד מהמקטעים מאזור ירושלים שמספרם 40, 43 ו-44 המפורטים בנספח ב' וכן כל אחד מהמקטעים מאזור ירושלים שמספרם 4 ו-5 המפורטים בנספח א', שאושרה להם זכאות לקבל מענק במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה ואשר נכללים בבקשה, התשלום בגין אבן דרך רביעית ואילך ישולם רק לאחר שבעל הרישיון הרלוונטי הוכיח כי הקים בפועל לפחות מחצית מאורכם של כל אחד משני מקטעי חלוקה שונים המפורטים בנספח ו' ובלבד שאף אחד מאותם מקטעים לא קיבל זכאות למענק בין אם במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה, בין אם לפי קול קורא זה ובין אם לפי מכרז פומבי מס' 127/2017  להגשת בקשות לקבלת מענק לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי (להלן – מכרז צרכנים מרוחקים).

  - לשם הוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף בעל הרישיון את המסמכים המפורטים באבן הדרך השלישית בעבור כל אחד משני המקטעים האמורים.

- עדכון המענק והתשלום בפועל

  - הזכאות לקבלת מענק תינתן לפי אורך המקטע כמפורט בנספח ____ להסכם.

  - בעלת הרישיון תהיה רשאית להגיש עד ליום 30.9.2019 בקשה לעדכון הנספח להסכם המפרט את אורך המקטע כך שיוגדל מספר הקילומטרים שאושר למענק עבור אותו מקטע וזאת בהתאם למספר הקילומטרים באישור התכנון המפורט. המשרד יהיה רשאי להאריך את המועד האמור.

  - עדכון גובה המענק המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף 6.2 להסכם, יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב מתאים. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם.  התשלום יתבצע לפי הביצוע בפועל או לפי האמור בנספח להסכם, לפי הנמוך מביניהם. בעת הגשת אישור בקשה לקבלת אישור הזרמה לפי אבן דרך רביעית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל וככל שהמקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר מענק לפי הזכאות, יקוזז סכום המענק ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבני הדרך שטרם שולמו כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

- יודגש כי, לא יוכרו חלקי מקטעים שקיבלו מענק מתוקף הליך אחר שאינו קול קורא זה (כגון: מכרז צרכנים מרוחקים) אין באמור כדי למנוע הכרה במקטעים או בחלקי מקטעים שקיבלו מענק לפי סעיף 5 להסכם זה. ביטוח

  - מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה לפי קול קורא זה ולפי הסכם זה ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לחברה על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעל הרישיון מתחייב כי בכל ההתקשרויות שלו במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות יועצים, רואי חשבון, עורכי דין ומודדים מוסמכים בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להקמת והארכת קווי חלוקת גז טבעי לצרכנים וחיבורם של אזורים בהם מממוקמים צרכנים לרשת הגז הטבעי נשוא הסכם זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי חבות מעבידים, ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי, ביטוחי עבודות קבלניות, ביטוחי רכוש, ביטוחי צמ"ה, ביטוחי כלי רכב וביטוחי חבות המוצר) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל  יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, כולל סעיף וויתור  על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

בביטוחי האחריות המקצועית יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים בגין מעשי ומחדלי בעל הרישיון/החברה וכל הפועלים מטעמו.

בביטוחי חבות המוצר יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, הרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי בעל הרישיון/החברה /היצרן וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה – רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

במסגרת ביצוע העבודות קבלניות לגבי עבודות ופרויקטים יבטיח בעל הרישיון כי ככל שישולמו על ידו מקדמות לקבלנים, לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתו.

במסגרת פוליסות הביטוח,  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי והרשויות המקומיות, יכללו כמבוטחים נוספים כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.

רכש בעל הרישיון ביטוחים עבור העבודות,  כולן או מקצתן, ינהג כאמור לעיל ויכלול את  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים, עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל  שישולמו לו מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז,  לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז.

בעל הרישיון ימציא אישור מאת חברת הביטוח כי ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעל הרישיון לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו גם לכיסוי אחריותו של בעל הרישיון בגין וכלפי יועצים, מתכננים, קבלנים וקבלני משנה של החברה.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי על ידי בעל הרישיון ו/או מי מטעמו.

אישורי קיום ביטוחים כאמור יכללו גם סעיף הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות למדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי במקרה של צמצום ו/או ביטול הביטוחים חתומים על ידי מבטחי בעל הרישיון ו/או של מבטחי צדדים שלישיים עמהם התקשר בעל הרישיון המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל יומצאו למשרד האנרגיה ולרשות הגז הטבעי מעת לעת, ככל שיחתמו הסכמים בקשר לעבודות התכנון, הביצוע, הפיקוח, האחזקה והתפעול נשוא ההסכם שיחתם.

- אחריות

על בעל הרישיון האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשיו, מחדליו ורשלנותו שלו, של עובדיו ושל כל הפועלים מטעמו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך.

- אספקת גז טבעי לצרכנים

  - מובהר בזאת, כי אין באמור בקול קורא ובנספחיו כדי לפגוע בצרכנים שחתמו על הסכם החלוקה או כדי לשנות הוראה מההסכמים שנחתמו עימם או את רמת האספקה אליה התחייב בעל רישיון חלוקה ביחס לצרכנים אלה לרבות דחיה במועד חיבורם לרשת החלוקה כפי שהדבר הוסכם בין הצדדים.

  - מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 9.1 לעיל, ובהתאם לאמור תכנון המקטע בגינו ניתן מענק, על בעל רישיון החלוקה לספק גז טבעי לצרכנים קיימים או עתידיים, המחוברים באופן ישיר או עקיף, לקו הגז הטבעי שאושר בגינו מענק, בהתאם לדרישותיהם על פי הסכם החלוקה ובכפוף לקיבולת צינור הגז, כאשר עבור תחנות תדלוק המחוברות לקו זה, יפעל בעל הרישיון בהתאם להחלטות המועצה הידועות במועד החתימה על הסכם המצורף כנספח ____ לקול קורא זה.

  - על מנת לאפשר בפועל כדאיות כלכלית לצרכן בהתחברות למתקני הגז של החברה, בעל הרישיון מתחייב כי ההוראה בסעיף 5.4.4 להסכם החלוקה, שעניינה הכמות המקסימאלית התפעוליתׁ, לא תחול על צרכנים הממוקמים על קו צינור הגז שבנספח וכי החברה לא תגבה מאף צרכן תוספת תשלום בגין הכמות המקסימלית התפעולית.

  - בהתאם לאמור בסעיף 3.5 להסכם זה, החברה לא תגבה מאף צרכן המחובר למקטע שאושר בנספח ____ להסכם תשלום בגין צרכן מרוחק.

- חישוב שווי המענקים בתום תקופת הרישיון

מבלי לגרוע מהוראות רישיון החלוקה לעניין נכסי רשת החלוקה בתום תקופת הרישיון שבסעיף __ לרישיון החלוקה, כל הסכומים שישולמו על ידי המשרד מתוקף הסכם זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין סיוע המשרד בהתאם לקול קורא זה, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמא, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד העניק סיוע בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

- שונות

  - אין בהסכם זה כדי לסתור או לגרוע מהוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי וכו'. ואין בהסכם כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

  - על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. ויודגש, אין בהוראות הקול קורא שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן , כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד.

  - אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי הקול קורא והסכם זה ואי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - בכל מקרה בו בוטל הרישיון, לא תהיה זכאית בעלת הרישיון לקבל כל תשלום שטרם שולם לה עובר לביטול הרישיון, ובכלל זה במקרים בהם אושרו לה תשלומים כאמור אשר טרם שולמו בפועל במועד ביטול הרישיון.

  - אף התנהגות של מי מהצדדים להסכם לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

  - יובהר כי, אין באמור כדי להתנות או לסתור על האמור ברישיון החברה או בהחלטות או אמות מידה שנקבעו או יקבעו על ידי המועצה לענייני משק הגז הטבעי.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי של הסכם זה אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | ערן גיל, חשב רשות הגז הטבעי |  | ____________ (חתימה + חותמת) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימותיהם.

___________________________	___________________________

תאריך					חתימה וחותמת

הסכם לפי קול קורא 75/2018 – האצת פרישת רשת החלוקה

נספח 1 - מקטע__________ באורך ______ ופירוט אבני דרך לתשלום

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום בגין מקטע קו החלוקה שבכותרת נספח זה, בהתאם לפרק א' לקול קורא, שעניינו מסלול חובה  - הגדלת הספיקות ברשת החלוקה או בהתאם לפרק ד' מסלול בחירה – הגדלת הספיקות והיתירות ברשת החלוקה:

| סכום מענק מצטבר (₪) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אבן דרך ראשונה – הגשת מסמכי תכנית העבודה ללשכת התכנון, בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או הגשת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש אישור לשכת התכנון לקליטת מסמכי תכנית העבודה, בהתאם לתקנה 10 בתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או אישור קבלת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה (להלן - הגשת בקשה לתכנון מפורט). | 10% |  |
|  | אבן דרך שניה – אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף כמו כן יגיש בעל הרישיון הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישתם בפועל. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת חתומה או היתר בנייה חתום וכן העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן - אישור תכנון מפורט). | 15% |  |
|  | אבן דרך שלישית – הקמה בפועל של מחצית מאורך המקטע החלוקה המאושר לפי נספח זה וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים. | 40% |  |
|  | אבן דרך רביעית - עם השלמת ביצוע כל מקטע חלוקה שבבקשה לרבות כל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 למקטע החלוקה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן בו ניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים למקטע החלוקה. על אף האמור, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו בחיבור גם צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להגיש בקשה מלאה לאישור הזרמה זמני. | 17% |  |
|  | אבן דרך חמישית – לאחר קבלת אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה לרבות לכל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד מהצרכנים החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 שצריכים להיות מחוברים למקטע כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים (להלן – אישור הזרמה זמני). היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו בחיבור גם צרכן זה. | 18% |  |

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום בגין מקטע קו החלוקה שבכותרת נספח זה, בהתאם לפרק ב' לקול קורא, שעניינו האצת רשת החלוקה:

| סכום מענק מצטבר (₪) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אבן דרך ראשונה – הגשת מסמכי תכנית העבודה ללשכת התכנון, בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או הגשת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש אישור לשכת התכנון לקליטת מסמכי תכנית העבודה, בהתאם לתקנה 10 בתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016 או אישור קבלת בקשה להיתר בניה לתוואי החלוקה (להלן - הגשת בקשה לתכנון מפורט). | 10% |  |
|  | אבן דרך שניה – אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף כמו כן יגיש בעל הרישיון הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישתם בפועל. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת חתומה או היתר בנייה חתום וכן העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן - אישור תכנון מפורט). | 15% |  |
|  | אבן דרך שלישית – הקמה בפועל של מחצית מאורך המקטע החלוקה המאושר לפי נספח זה וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים. | 40% |  |
|  | אבן דרך רביעית - עם השלמת ביצוע כל מקטע חלוקה שבבקשה לרבות כל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 למקטע החלוקה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן בו ניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים למקטע החלוקה. על אף האמור, היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו בחיבור גם צרכן זה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להגיש בקשה מלאה לאישור הזרמה זמני. | 17% |  |
|  | אבן דרך חמישית – לאחר קבלת אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה לרבות לכל המונים למדידת כמויות הגז של כל אחד מהצרכנים החתומים שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 שצריכים להיות מחוברים למקטע כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים (להלן – אישור הזרמה זמני). היה וישתכנע המנהל שצריך להיות מחובר אל המקטע צרכן נוסף מלבד אלו שחתמו על הסכם חלוקה עד ליום 28.5.2018 ואשר ניתן לחברו בלוחות זמנים סבירים, המנהל יהיה רשאי בשיקול דעתו הבלעדי להתנות את קבלת אבן דרך זו בחיבור גם צרכן זה. | 10% |  |
|  | אבן דרך שישית - ישולם לאחר קבלת אישור הזרמה זמני שיינתן לכל המקטעים המפורטים בנספחים ______ להסכם זה וכן אלה המפורטים בנספח ו' לקול קורא וכנספח ___________ להסכם זה. הסכום האמור בסעיף קטן זה ישולם רק אם בעל הרישיון עמד בכל תנאי סעיף קטן זה עד ליום 1.6.2025; על אף האמור בסעיף קטן זה המנהל יהיה רשאי, בהתקיימותן של נסיבות חריגות ביותר, לאשר תשלום בגין אבן דרך זו גם אם לא הושלמה הקמת יתר המקטעים ובלבד שבעל רישיון החלוקה הקים רוב מהותי מהמקטעים האמורים. | 8% |  |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | ערן גיל, חשב רשות הגז הטבעי |  | ____________ (חתימה + חותמת) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימותיהם.

___________________________	___________________________

תאריך					חתימה וחותמת

הסכם לפי קול קורא 75/2018 – האצת פרישת רשת החלוקה

נספח ___– מתקני PRMS ופירוט אבני דרך לתשלום

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום המענק ואבני הדרך לתשלום בגין מתקן/מתקני PRMS אלה:

PRMS 1-

PRMS 2-

| סכום מענק מצטבר (₪) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אבן דרך ראשונה – התשלום בגין השלמת אבן דרך זו ישולם לאחר הצגת הסכם חתום עם נתג"ז בתוך 12 חודשים מיום אישור הבקשה למענק לפי מסלול זה, לפיו המתקן יוקם לכל היותר בתוך 30 חודשים ממועד ההסכם החתום עם נתג"ז וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז. | 50% |  |
|  | אבן דרך שניה – סיום הקמת המתקן והצגת אישור הזרמה זמני למיתקן תוך 45 חודשים מיום אישור הבקשה למענק לפי מסלול זה וכן הצגת העתק חשבונית רלוונטית לאחר תשלום הסכום האמור לנתג"ז. | 50% |  |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | ערן גיל, חשב רשות הגז הטבעי |  | ____________ (חתימה + חותמת) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימותיהם.

___________________________	___________________________

תאריך					חתימה וחותמת