משרד הכלכלה ותעשייה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 20/18

מכרז להקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם

נוסח מתוקן לאחר מענה לשאלות

משרד הכלכלה והתעשייה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 20/18
הקמת והפעלת המכון ליצור מתקדם

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן בהתאמה: "היחידה", "המשרד"), באמצעות ועדת המכרזים המשרדית (להלן: "ועדת המכרזים"), מזמין/ה בזה הצעות להקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם.

כותרות הסעיפים הינן לשם התמצאות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות מכרז זה.

המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלד אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

תוכן עניינים

טבלת ריכוז מועדים..............................................................................................................

הגדרות................................................................................................................................

רקע....................................................................................................................................

השירותים הנדרשים.............................................................................................................

תקופת ההתקשרות...............................................................................................................

הליך בחינת ההצעות ובחירת הספק הזוכה  ............................................................................

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) .......................................................................

אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה ........................................................................

הוראות בדבר הגשת ההצעה..................................................................................................

התחייבויות הספק הזוכה......................................................................................................

התמורה..............................................................................................................................

פיצויים מוסכמים................................................................................................................

היררכיה בין המכרז להסכם ..................................................................................................

כנס מציעים  .......................................................................................................................

שאלות והבהרות ..................................................................................................................

עיון במסמכים......................................................................................................................

רשימת נספחים....................................................................................................................

- טבלת ריכוז מועדים

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | 5/7/2018 |
| כנס מציעים | יום 6/8/2018 שעה 10:00 |
| מועד אחרון להגשת שאלות | יום 6/9/2018 שעה 12:00 |
| מועד פרסום השאלות והתשובות | עד יום 29/10/2018 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | יום 31/12/2018 שעה 12:00 |
| תוקף ערבות המציע | עד יום 30/6/2019 |
| מועד חתימה על הסכם ההתקשרות | בתוך 28 ימים ממועד העברת נוסח ההסכם לזוכה. |
| תחילת מתן שירותים | ממועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד (חתימה מלאה ולא הסכם חתום בראשי תיבות בלבד) או במועד מאוחר יותר שיקבע המשרד |

  - במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

  - המשרד שומר לעצמו שיקול דעת בלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם באתר המשרד, ולא תהא למי מהספקים כל טענה או דרישה בקשר לכך.

הגדרות

"אשכול פריפריאליות" – כהגדרתו בפרסום "דירוג רשויות מקומיות לפי מדד הפריפריאליות" המתפרסם ע"י הלמ"ס.

"ההסכם", "הסכם ההתקשרות" – נוסח הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה כנספח יז'

"הצעה" – תשובת המציע למכרז זה בתוספת כל הבהרה שנתן במענה לבקשת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ואשר ועדת המכרזים החליטה לקבלה.

"ועדת המכרזים", "הוועדה" – ועדת המכרזים המשרדית במשרד הכלכלה והתעשייה .

"חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

"ייצור מתקדם" – תהליך בתעשייה המכוון לשיפור הפריון והתוצאות העסקיות וכולל: שימוש בחומרים מתקדמים, ו/או הטמעת שיטות ייצור חדשניות, ו/או שילוב מערכות מידע בתהליך הייצור. יודגש כי מטרת התהליך יכולה להיות יצירת מוצר חדש ו/או שיפור תהליך הייצור של מוצר קיים.

"מחוז צפון" – כהגדרתו בפקודת סדרי השלטון והמשפט, הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם, 1957

”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:

- מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

- מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

- מוסד שקיבל רישיון לפי  מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה

"מכרז" – מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו לרבות שאלות ההבהרה ותשובות עורך המכרז.

"מציע" –– מס' גופים אשר שיתפו פעולה לשם הגשת הצעה משותפת למכרז זה. כל אחד מהגופים הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או בחו"ל ו/או עוסק מורשה ו/או עוסק פטור

"משרד" – משרד הכלכלה והתעשייה.

"ספק"/"ספק זוכה"/ "זוכה"/ "נותן השירותים" – מציע שייבחר על ידי עורך המכרז לאספקת השירותים נשוא מכרז זה לרבות כל מי שנותן מטעמו למשרד שירותים כאמור.

עוסק פטור כהגדרתו בחוק המע"מ, תשל"ו – 1975.

עוסק מורשה כהגדרתו בחוק המע"מ , תשל"ו – 1975 .

"תעשייה מסורתית/ מעורבת-מסורתית/ מעורבת-עילית/ עילית" –כהגדרתן בפרסום "סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית" של הלמ"ס.

"תואר אקדמאי" – תואר אקדמאי בתחום המצוין במסמכי המכרז ואשר הוענק על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

"תעשייה" – כהגדרתה בסיווג האחיד לענפי כלכלה של הלמ"ס, 2011.

"תקופת ההתקשרות" – משך ההתקשרות כאמור בסעיף 5 להלן, לרבות כל תקופות ההארכה שאושרו לפי סעיף זה ו/או בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

רקע

משרד הכלכלה והתעשייה אמון על פיתוח התעשייה בישראל, הרחבתה, חיזוקה וביסוסה, הגדלת שיעורי התעסוקה האיכותית בה והעלאת הפריון שלה.

המשרד פועל לתמיכה בהגברת הפריון בתעשייה וליצירת מקומות תעסוקה איכותיים בכלים שונים, ביניהם: מענקי הון, מסלולי תמיכה להגברת הפריון, פעילות להקלת הנטל הרגולטורי, משיכת השקעות זרות, וקידום הייצוא.

טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם הינו מושג המתייחס לאוסף הטכנולוגיות החדשניות המבשילות בימים אלה, אשר הינן בעלות אפשרויות יישום מעשיות לתעשייה. להערכת מומחים, טכנולוגיות אלו צפויות להביא לשינוי פרדיגמה בעולם הייצור. טכנולוגיות אלו ניתן לחלק לשלושה תחומים עיקריים: הראשון מתייחס לטכנולוגיות המכוונות לדיגיטציה של המפעל וכוללות יכולות מתקדמות לאיסוף ועיבוד נתונים ולניהול המפעל באופן דיגיטלי (Optimization & production, Internet of things (IoT)  ,Analitics & Big Data), השני מתייחס לטכנולוגיות חדשניות המשנות את תהליך הייצור עצמו כגון ייצור בהוספה (הדפסת תלת מימד), רובוטיקה מתקדמת וכו'  והשלישי מתייחס לפיתוח של חומרים מתקדמים המביאים ליצירת מוצרים מתקדמים ובעלי ערך מוסף גבוה כגון ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה וכו'. על אף שהמושג "טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם" מתייחס לסט טכנולוגיות יחסית מובחן, ההגדרה האופרטיבית שנבחרה הינה רחבה כדי לאפשר גמישות לשינויים והתפתחויות טכנולוגיות בעתיד.

ההתפתחויות וההבשלה של טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בשנים האחרונות מובילות לתמורות משמעותיות באיזון בין תחרות המבוססת על עלויות כוח אדם לתחרות המבוססת על יצירת ערך, יעילות ויתרון טכנולוגי. לפיכך, אחת הדרכים המרכזיות לחזק את התעשייה מוטת הייצור ואף להוביל לניוד יכולות הייצור בשרשרת הערך הגלובלית ממדינות המזרח למערב הנה הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם במפעלים מייצרים. שינויים אלה בתוספת פתיחת שווקים נוספים לתחרות בינלאומית מעמידה בפני ישראל הזדמנות ייחודית לחיזוק הייצור המקומי באופן משמעותי ובר קיימא על ידי שדרוג טכנולוגי של המפעלים הקיימים ועל ידי הקמת חברות חדשות בעלות עוצמה טכנולוגית גבוהה.

אימוץ מוצלח של טכנולוגיות חדשניות אלה צפוי להוביל לשיפור כושר התחרות של החברות והעלאת הפריון לעובד, להתבטא בשיפור ברווחיות וברמות השכר ואף להביא לצמיחה מחודשת של התעשייה מוטת הייצור וליצירת מקומות עבודה איכותיים בשכר גבוה.

בנוסף, לישראל ישנה הזדמנות למצב את עצמה כמרכז לחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים המספקים פתרונות ייצור מתקדמים במגוון תחומים ובכללם Big data, Machine learning, הגנת סייבר, וייצור בהוספה.

מיצוי הזדמנויות אלה צפוי להיות בעל משמעויות כלכליות חיוביות על המשק, להגדיל את התוצר הלאומי, להביא לעליה בפריון העבודה ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה האיכותית בישראל.

לפיכך, מוביל משרד הכלכלה והתעשייה תכנית אסטרטגית לאומית לקידום הייצור המתקדם בישראל הכוללת בין היתר, הקמת מכון לייצור מתקדם שיוקם בצפון הארץ (להלן "המכון"). הקמתו עוגנה בהחלטת הממשלה 2262 ל"פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה" מינואר 2017.

מטרת המכון היא לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור באמצעות קידום טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בתעשייה זו, בדגש על תעשייה מסורתית המאופיינת ברמת חדשנות נמוכה-בינונית.

לצורך כך יפעל המכון כמוקד ידע בטכנולוגיות אלה ויפעל להנגשת המידע לתעשייה תוך ליווי ויעוץ לחברות התעשייתיות בתהליכי ההטמעה והפיתוח. בנוסף, יפעל לביסוס ולחיזוק של ה"אקו-סיסטם" בתחום ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל.

השירותים הנדרשים

על נותן השירותים להקים ולתפעל מכון לייצור מתקדם  אשר ישמש כגוף ידע מקצועי וכתובת בת סמכא עבור התעשייה, המחבר בין הגורמים השונים הפעילים בתחום: תעשיינים, חוקרים, יזמים ועוד. המכון  יכוון את התעשייה למנף הזדמנויות ליצור מתקדם כאמצעי להתייעלות וגידול בפריון.

המכון יוקם במחוז הצפון וברשויות הנמצאות באשכולות פריפריאליים בדירוג 1-4 אך יספק את השירותים למפעלים בכל רחבי הארץ.

המכון יידרש לספק את השירותים הבאים:

הפעלת מרכז ידע

המכון ישמש כמוקד ידע לטכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם ויישומן בישראל. צוות המכון יידרש להכיר את הטכנולוגיות והפיתוחים העדכניים ביותר ואת גורמי החדשנות, היזמות והמומחים המובילים בתחום בארץ ובעולם. המכון יידרש להפיץ באמצעים שונים את הידע שצבר לתעשייה הישראלית ואף יתמוך בהעברת ידע בין השחקנים השונים "באקו-סיסטם".

לצורך כך, יעניק המכון את השירותים הבאים:

- הקמה ותחזוקה של מאגר ידע אודות גורמי החדשנות בתחום הייצור המתקדם.

- הקמה והפעלה של תשתית טכנולוגית כהגדרתה בסעיף 4 בפרק ג' לנספח ה' (השירותים הנדרשים).

- הפצת ידע לתעשייה דרך פרסומים מקצועיים, ביצוע אירועי חשיפה וסדנאות.

- ניהול קהילת חדשנות.

שירותי ייעוץ וליווי למפעלים

המכון יסייע למפעלים להטמיע טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם. לשם כך, הוא יקים ויפעיל מערך של ייעוץ למפעלים וליווי בפיתוח והטמעה של  טכנולוגיות יצור מתקדם. מערך זה יורכב מאנשי צוות מקצועיים מטעם המכון ומיועצים ומומחים חיצוניים הרלוונטיים לתחום הייצור המתקדם.

לצורך כך, יעניק המכון את השירותים הבאים:

- ייעוץ שיבחן לעומק את יכולות וצורכי המפעל ויציע תכנית עבודה להטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם.

- ליווי המפעל בפרויקט הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם.

- ליווי המפעל בפיתוח והטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם קיימות.

הצוות המנהל

- המרכז יפעל עפ"י הנחיות צוות מנהל בראשות משרד הכלכלה והתעשייה ובהשתתפות רשות החדשנות, משרד המדע, אגף התקציבים במשרד האוצר.

- פירוט נרחב של  השירותים הנדרשים, מופיע  בנספח ה' למכרז זה. בכל מקרה של סתירה או אי בהירות בין הנוסח בסעיף זה לנוסח המפורט בנספח, יגבר הנוסח המפורט בנספח.

- לצורך מתן השירותים יוקצה סכום של עד 35 מלש"ח  לארבע שנות פעילות.

- יודגש כי צפי המשרד לעניין היקף ההתקשרות הינו נכון למועד פרסום המכרז וכי צפי זה אינו מחייב את המשרד לרכוש טובין ו/או שירותים מהזוכה/ הזוכים בהיקף כלשהוא בזמן מן הזמנים.

תקופת ההתקשרות

  - על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד או מועד מאוחר יותר שנקבע על ידי המשרד. בכל מקרה השירותים לא יינתנו לפני מועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו (חתימה מלאה של מורשי החתימה של המשרד ולא רק בראשי תיבות).

  - משך ההתקשרות עם הזוכה הוא לארבע שנים. למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שנתיים  (להלן: "תקופות הארכה"), הכל בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו (כפי תוקפן מעת לעת), הוראות התכ"ם ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.

  - לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, אם תהיינה, הספק הזוכה מתחייב להשלים את תהליך מתן השירותים כמפורט לעיל, לפי דרישת המשרד בכתב, בתנאים הקבועים במכרז זה, בהצעה ובהסכם ההתקשרות, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים. במקרה זה תדאג היחידה לאישור התקשרות המשך ללא תוספת תמורה בוועדת המכרזים והספק ימציא למשרד, על חשבונו, ערבות ביצוע שתעמוד בתוקף עד למועד שיקבע על ידי המשרד אשר יהיה 60 יום אחרי המועד הצפוי להשלמת הטיפול ויאריך את האישור הביטוחי בהתאם להנחיית המשרד.

  - למשרד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפני תום תקופת ההתקשרות בתום הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב, 30 ימים מראש, וסך התמורה הסופית ייקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן בפועל.

הליך בחינת ההצעות ובחירת הספק הזוכה במכרז

בחינת הצעות חסרות

    - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

    - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם אשר היו בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות (לרבות מידע טכני ו/או כלכלי ו/או כספי ו/או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של מגיש ההצעה ו/או כל גורם מטעמו) – הדרושים לצורך בחינת ההצעה או בכדי לקבל הבהרות להצעתם או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז – הכל בכפוף להוראות התכ"ם, ולהוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

    - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד הימנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לשאלות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

הליך בחירת הזוכה

- בחירת הזוכה תבוצע בשלבים הבאים:

    - שלב ראשון – בדיקת העמידה בתנאי הסף

ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, באשר לעמידתן בתנאי הסף המפורטים להלן. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף- תיפסל. בנוסף, תיבדק הימצאות כל המסמכים אשר הוגשו ותוקפם היה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, המפורטים בסעיף 9.4. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף והינה כוללת את כל המסמכים הנ"ל, תעבור להיבדק בשלב הבא.

מכרז זה הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים.

    - שלב שני – ניקוד רכיבי האיכות בהתאם למסמכי ההצעה (60%)

ינוקדו ההצעות ביחס לרכיבי האיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף 8.1  לפי המשקלות שלצידן.

רק הצעות שיקבלו ניקוד כולל של לפחות 45  מתוך 60יעברו לשלב הבא. ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

    - שלב שלישי – ריאיון התרשמות (10%)

המציע ו/או מנהל המכון אשר הוצע מטעמו יזומנו לריאיון. המשרד יקבע את התרשמותו הכללית  לגבי מידת יכולתם, התאמתם, ניסיונם וכישוריהם לביצוע המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה ביותר.

רק הצעות שיקבלו בתום שלב הריאיון ניקוד כולל של לפחות 54 מתוך 70 (הניקוד ביחס לרכיב האיכות ורכיב הריאיון) יעברו לשלב בחינת הצעת המחיר. ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

שלב רביעי –  ניקוד רכיב העלות (30%)

לאחר מתן הניקוד למציעים בגין איכות ההצעה, תיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים, כאמור בסעיף 8.3.

הליך תחרותי נוסף

ועדת המכרזים תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לבצע הליך תחרותי נוסף ביחס למחיר ההצעה, בהתקיים התנאי הבא:

היה ושתי הצעות או יותר ינוקדו בניקוד כללי דומה, בפער של עד 5 נקודות והנן בעלות הניקוד הגבוה ביותר באמות המידה בהשוואה לניקוד אותו קיבלו יתר ההצעות. יובהר, כי ההליך התחרותי יערך בין ההצעות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, בפער האמור לעיל.

היה וועדת המכרזים תחליט על הליך תחרותי נוסף, תודיע ועדת המכרזים למציעים כי הם רשאים להגיש במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים עם המשרד לעומת הצעתם המקורית, היה ומציע לא יגיש הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.

במקרה שבו מס' הצעות יקבלו ציון משוקלל זהה, יעדיף המשרד את ההצעות בעלות ציון האיכות הגבוה ביותר.

שלב חמישי – סיכום הציונים ובחירת זוכה

לאחר ביצוע השלבים כאמור, ישוקלל הניקוד בכל השלבים יחדיו. ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף 8.3 להלן, תיקבע כהצעה הזוכה.

התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר:

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרויקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

עידוד נשים בעסקים – על מציעה העונה על הדרישות בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה כהגדרת הסעיף כפי נוסחו מעת לעת. אם לאחר שקלול התוצאות יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

הוראות בנוגע לבחירת הספק הזוכה במכרז

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז ו/או לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש, בהתאם להוראות התכ"ם ועל פי כללי מינהל תקין. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות מי מהמציעים באחד המקרים המתוארים לעיל, בכל צורה שהיא.

    - המשרד יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם ממשלתי אחר, שקיימת לגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - המשרד לא מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה בתוך תקופה מסוימת אך אם הליכי בחירת הזוכה לא יסתיימו לאחר 180 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי המציע לבטל את הצעתו בהודעה בכתב שימסור למרכז ועדת המכרזים ולקבל את הערבות חזרה.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למשרד, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 180 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המשרד או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע-הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים במשרד רשאית (אך לא חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.

    - אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למשרד.

חילוט/ הארכת/ החזרת ערבות הצעה

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בהתקיים, בין היתר אחד או יותר מהמפורט להלן:

- המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

- מציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

- מציע חזר בו מהצעתו שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות במסגרת המכרז, ובכפוף לאמור בסעיף 6.3.5 לעיל.

- לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת המכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט המכרז על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט המכרז והמצאת הנספחים לו, חתומים כנדרש, וכן המצאת ערבות ביצוע ופוליסת ביטוח התואמות את הנדרש ע"פ ההסכם ומפרט המכרז, בתוך פרק הזמן שנקבע בסעיף 1.

    - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז. הארכת הערבות תיעשה על חשבון המציע.

    - מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו עפ"י כל דין.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – תנאי סף

  - תנאי סף מנהליים

    - הרכב המציע והתחייבות להקמת חברה ייעודית

      - המציע יהיה מספר תאגידים ו/או עוסקים מורשים/פטורים ו/או שותפויות רשומות אשר חברו ביחד לצורך השתתפות במכרז ואספקת השירותים הנדרשים (להלן ייקראו ביחד ולחוד "המציע") ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

        - על המציע לכלול בהצעתו, לכל היותר 4 חברים ולכל הפחות שני חברים, כאשר לפחות חבר אחד הוא מוסד אקדמי אשר יחזיק לפחות 25% מאמצעי השליטה במציע (לאחר התאגדותו), ולפחות חבר אחד אינו מוסד אקדמי אשר יחזיק לפחות 25% מאמצעי השליטה במציע (לאחר התאגדותו). יובהר כי  החבר במציע שהינו מוסד אקדמי, יידרש לצרף להצעתו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על היותו מוסד אקדמי.

- אמצעי שליטה בתאגיד  - כל אחד מאלה:

- 1)	כוח ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

- 2)	הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי;

- 3)	 הזכות לרווחים

לצורך בחינת עמידת המציע בסעיף זה יש למלא את הטבלה בנספח ב' (פרטי המציע).

        - החברים במציע יידרשו להצהיר במסגרת נספח א', כי כל אחד מהם עומד בתנאים המפורטים להלן. כמו-כן, יצהיר המציע במסגרת נספח ב' מי החבר אשר בשמו מוגשת ההצעה ומיהו הנציג המוסמך מטעם המציע, אשר חתימתו תחייב את המציע לכל דבר וענין הקשור למכרז זה.

        - יודגש ויובהר, כי חבר במציע יכול להיות חבר, במישרין או בעקיפין, במציע אחד בלבד ולהגיש הצעתו אך ורק כחלק מאותו מציע. הוראה זו חלה גם על גופים השולטים ב..., נשלטים על ידי, או מצויים תחת שליטה משותפת עם מציע ו/או חבר במציע. למען הסר ספק, גוף החבר ביותר מתאגיד אחד לא יהיה מנוע מלהשתתף, באמצעות התאגיד כחבר במציע, ביותר ממציע אחד ובלבד שאותו גוף אינו שולט באותם תאגידים.

        - מובהר כי מנועים מלהשתתף במכרז כחברים במציע מפעלים, או גופים אשר להם מפעלים (בארץ או בחו"ל) או חברות בת של גופים כאמור, או חברות אשר בבעלותן גופים כאמור.

      - מציע שיזכה במכרז, יתאגד כחברה בע"מ בישראל או כחברה לתועלת הציבור, שתהיה חברה ייעודית למטרות הפרויקט בלבד (SPC). מובהר כי התאגדות המציע כחברה בע"מ בישראל או כחברה לתועלת הציבור אינה תנאי נדרש לצורך הגשת ההצעות למכרז.

      - החברים במציע יהיו כל אחד מהגופים העתידים להחזיק באמצעי שליטה במציע, לאחר התאגדותו כחברה בע"מ בישראל (להלן: "חבר או חברים במציע"), בשיעורי אחזקה כפי שנקבעו על ידם ויפורטו בהסכם שיתוף פעולה שיצורף להצעתם במסגרת נספח ב' ואשר יכלול לכל הפחות:

- התחייבות להקים חברה ייעודית למטרות הפרויקט במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז.

- זכויות החתימה בשם המציע לצורך הליך המכרז.

- חלוקת האחריות בין החברים במציע לצורך הפעלת המכון.

    - ניהול ספרי חשבונות

כל אחד מהחברים במציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. (אישור ניהול פנקסי חשבונות ואישור פטור מניכוי מס בתוקף).

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו וזאת ביחס לכל חבר במציע אישור מפקיד מורשה, רו"ח או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו החבר במציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהל ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

    - חובת רישום ו/או צורת התאגדות

      - על כל אחד מהחברים במציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד או "חברת חוץ" כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט-1999, הרשומים בישראל בכל מרשם המתנהל לפי דין. להוכחת סעיף זה:

        - מציע שהחברים בו הם חברה/ חברת חוץ/ חברה לתועלת הציבור/ שותפות רשומה יצרף תעודת התאגדות של כל אחד מהחברים במציע.

        - מציע שחברים בו עוסק מורשה/עוסק פטור – יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה/עוסק פטור של כל אחד מהחברים במציע

      - אם שותפ/ים במציע הוא/הם חברה/חברת חוץ או שותפות רשומה– כל אחד מהחברים כאמור אינו חייב בחובות אגרה שנתית לרשם החברות/רשם השותפויות עבור השנים שקדמו  לשנה בה מוגשת ההצעה. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו וזאת ביחס לכל אחד מהחברים במציע שהוא חברה או חברת חוץ נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, המעיד על אי קיום חובות 

אגרה שנתית. נסח עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו:

- http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

      - אם שותפ/ים במציע הוא/הם חברה/חברת חוץ – כל אחד מהחברים כאמור אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרה".

- בסעיף זה – "חברה מפרה" הינה חברה או חברת חוץ אשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות.

- לצורך הוכחת עמידת תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו וזאת ביחס לכל חבר במציע שהוא חברה או שותפות, נסח חברה/שותפות כאמור בסעיף 7.1.3.2. לעיל.

- נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim

    - תנאי סף כלליים נוספים

      - כל אחד מהחברים במציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ולא העסיק עובדים זרים בניגוד להוראות הדין, ויתחייב להמשיך ולעשות כן.

- כל אחד מהחברים במציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע את נספח ו', ביחס לכל אחד מהחברים במציע.

      - המציע יתחייב להשתמש אך ורק בתוכנות מחשב מקוריות. לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה והתחייבות לעשות שימוש בתוכנות מחשב חוקיות, בנוסח המצורף כנספח ז' למכרז זה.

      - לרשות המציע ציוד הדרוש להקמת והפעלת המכון, כאמור  לעיל או המציע מתחייב לרכוש או לשכור לכל תקופת ההתקשרות את כל הציוד האמור להעמידו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו, הכל בהתאם למפרט השירותים. לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע את נספח ט"ו למפרט המכרז.

      - המציע יתחייב לעמוד בדרישות לגבי ניגוד עניינים. לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע התחייבות למניעת ניגוד עניינים (חתומה ע"י כל החברים במציע) בנוסח המצורף כנספח י"ד' למכרז זה.

      - המציע השתתף בכנס מציעים כמפורט בסעיף 13 להלן.

      - המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות לעניין אבטחת מידע המפורטות בנספח השירותים . לצורך עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו את נספח כ' חתום.

      - על כל אחד מהחברים במציע לעמוד בהוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות. לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע את תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות, בנוסח המצורף כנספח י"ט' למכרז זה, וזאת ביחס לכל אחד מהחברים במציע.

    - ערבות הצעה

      - במסגרת ההצעה  תצורף ערבות בנקאית (מקורית) אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (מקורית), חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכנות ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981 לפקודת משרד הכלכלה והתעשייה על שם אחד מהחברים במציע - בסכום של 300,000 ₪  בתוקף עד ליום ראשון, כ"ז סיון תשע"ט, 30.6.2019. הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ח' למכרז (להלן: "ערבות הצעה").

      - תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז. כל חריגה בנוסח הערבות (גם חריגה שלכאורה מיטיבה עם המשרד, כגון סכום ערבות גבוה יותר, תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכד') עלולה להביא לפסילת ההצעה.

  - תנאי סף מקצועיים

    - כישורי המציע

      - המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 4 שנים במצטבר במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בלפחות שניים מהתחומים הבאים: הטמעת טכנולוגיות חדשניות בעסקים ובתעשייה; שימוש בטכנולוגיות חדשניות בתעשייה; שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדם; פיתוח של טכנולוגיות או מוצרים בתחום הייצור המתקדם.

      - המציע יוכל להוכיח ניסיון כאמור בסעיף 7.2.1.1  באחת מהדרכים החלופיות הבאות:

        - באמצעות  אחד מהחברים במציע, אשר מחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מאמצעי השליטה במציע (לאחר התאגדותו);

        - באמצעות  שני  חברים במציע, ובלבד שיתקיימו כל אלה, במצטבר:

      - כל אחד מהחברים מחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מאמצעי השליטה במציע לאחר התאגדותו.

      - כל אחד מהחברים בעל ניסיון של לפחות שנתיים במצטבר במהלך התקופה הנקובה, באחד מן התחומים המפורטים;

      - כל אחד מהחברים בעל ניסיון בתחום אחר.

      - לצורך הצגת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע למלא את הטבלה בנספח ט' (ניסיון המציע).

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול מציעים שלא יציינו באופן מפורש חודש/שנה.

  - כוח אדם

על המציע להעמיד לטובת מתן השירותים לפי מכרז זה כוח אדם כדלקמן:

    - כ"א שנדרש כתנאי סף:

      - מנהל המכון יהיה אחראי מטעם המציע ליישום ולתפעול כלל השירותים הנדרשים מנותן השירותים בהתאם להסכם זה, לרבות בפן המקצועי המנהלי והתפעולי. פעולות מנהל המכון יחייבו את נותן השירותים לכל דבר ועניין. במסגרת אחריותו יידרש מנהל המכון לבצע את התפקידים המפורטים בסעיף 2.1.1 בפרק ו' לנספח ה' (השירותים הנדרשים).

    - כ"א נוסף שיידרש לאחר הכרזה על זכייה במכרז:

      - כ"א פנימי שיכלול את התפקידים הבאים:

        - מנהל מקצועי-  יהיה איש קשר עם מקבלי השירותים מהמכון ויהיה אחראי על הליווי המקצועי למקבלי השירותים החל משלב ביצוע סינון הפניות, דרך ליווי מתן השירות, וכלה בהטעמת ויישום השינויים, תוצרי השירותים. המנהל המקצועי יהיה איש הקשר מול מקבל השירותים ויהווה את הפונקציה האחראית על ריכוז המידע וההיכרות עם צרכיו, בעיותיו ומצבו בכל תקופת הסיוע.

        - מומחה לייצור מתקדם- המומחה אחראי על ריכוז כל הידע המקצועי בתכנית

המנהל המקצועי והמומחה יועסקו על ידי נותן השירותים ביחסי עובד מעביד, או יעניקו לו שירותים כקבלני משנה, לפי שיקול דעתו של נותן השירותים

יובהר כי עובד המכון רשאי לתפקד בשני תפקידם שונים במקביל, כל עוד העובד עומד בתנאי הסף עבור כל אחד מהתפקידים בנפרד, וכל עוד נשמרת כמות המשרות המינימאלית עבור כל תפקיד

      - כ"א חיצוני שיכלול:

        - יועצים חיצוניים-  יספקו שירותי סיוע כאמור בסעיף 2 לפרק ד' במפרט השירותים, יתקשרו עם נותן השירותים כקבלני משנה ולא יתקיימו ביניהם לבין נותן השירותים יחסי עובד מעביד.

    - תנאי סף של מנהל המכון:

      - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: הנדסה, מדעי הטבע, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים.

      - בעל ניסיון מוכח של חמש (5) שנים לפחות במצטבר במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בלפחות שניים מהתחומים הבאים: הטמעת טכנולוגיות חדשות בתעשייה; ייעול תהליכים תעשייתיים; ייעוץ מלווה בנושאי ייצור או תפעול בתעשייה; ניהול תהליכי ייצור בתעשייה; פיתוח או הקמה של קווי ייצור או חלקים מקווי ייצור בתעשייה; פיתוח מוצרי ייצור מתקדם.  יודגש כי לצורך בחינת הניסיון הנדרש  בסעיף זה, לא יספרו תקופות חופפות.

      - ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות במצטבר במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בניהול מפעל או עבודה במפעל כמנהל בכיר בתחום התפעול, במהלכן ניהל לפחות 15 עובדים. יובהר כי לא יספר ניסיון בתקופות חופפות.

      - בעל ניסיון מוכח במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בניהול פרויקט אחד לפחות, הכולל את כל המרכיבים שלהלן במצטבר:

- הפרויקטים בהיקף מצטבר של לפחות 3 מלש"ח כולל מע"מ;

- הפרויקטים כללו מעורבות של התעשייה;

- פרויקט אחד לפחות בהיקף של מעל מיליון (1,000,000) ₪ כולל מע"מ, אשר נמשך לפחות 4 חודשים ברציפות ואשר כלל מרכיב של ניהול כוח אדם.

      - לצורך הצגת עמידת מנהל המכון בתנאי הסף, על המציע למלא את הטבלה בנספח י' (ניסיון מנהל המכון).

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול מציעים שלא יציינו באופן מפורש חודש/שנה.

  - תנאי סף פיננסיים

על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

    - מחזור כספי שנתי ממוצע של מעל חמישה מיליון (5,000,000) ₪ בשנים 2015, 2016, 2017.

המציע יידרש להוכיח את עמידתו בתנאי הסף הנ"ל באחת מהדרכים הבאות:

- באמצעות אחד מהחברים במציע אשר עתיד להחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מאמצעי השליטה במציע (לאחר התאגדותו).

- באמצעות סכימת המחזור הכספי השנתי הממוצע של מספר חברים במציע שעתידים להחזיק, כל אחד, לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מאמצעי השליטה במציע (לאחר התאגדותו).

    - יחס שוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות) גבוה מ-1.2 במאזן המבוקר של שנת 2017.

המציע יידרש להוכיח את עמידתו בתנאי הסף הנ"ל באחת מהדרכים הבאות:

- במידה והמציע הוכיח את עמידתו בתנאי הסף הנוגע למחזור הכספי המפורט בסעיף 7.4.1 לעיל באמצעות אחד החברים במציע, באמצעות אותו חבר במציע;

- במידה והמציע הוכיח את עמידתו בתנאי הסף הנוגע למחזור הכספי המפורט בסעיף 7.4.1 לעיל באמצעות סכימת המחזור הכספי של מספר חברים במציע, באמצעות עמידת כל אחד מהחברים הנ"ל במציע בתנאי הסף הנוגע ליחס שוטף. למען הסר ספק, לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה הנוגע ליחס שוטף, לא תותר סכימת הנתונים הכספיים של מספר חברים במציע או חישוב נתונים אלו על בסיס מצטבר.

היחס השוטף של כל חבר במציע יחושב בהתבסס על הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של אותו חבר לשנת 2017

    - לשם בדיקת האיתנות הפיננסית לעיל, על המציע למלא את נספח י"ח (תנאי סף הנוגעים לאיתנות פיננסית).

    - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הנ"ל לא תותר הסתמכות על גופים אחרים לרבות חברה בעלת זיקה למציע.

אמות מידה ומשקלות לבחירת ההצעה הזוכה

בחינת מדדי איכות מתוך מסמכי ההצעה (60%):

- הצעות ינוקדו בהתאם לאמות המידה ולמשקלות המפורטות להלן:

| קריטריון | אמות מידה | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- |
| ניסיון המציע 8.1.1 | 8.1.1.1 ניסיון המציע בהקמה של פרויקטים חדשים במסגרת אמת מידה זו, ייבדקו מספר הפרויקטים שהוקמו על ידי המציע בהיקף של לפחות מיליון (1,000,000) ₪ כל אחד (כולל מע"מ). במסגרת אמת מידה זו ייבחנו עד ארבעה (4) פרוייקטים. במסגרת אמת מידה זו ייבדקו טיב והיקף הפרויקטים שהוצגו. | 2 |
| ניסיון המציע 8.1.1 | 8.1.1.2 ניסיון המציע בניהול פרויקטים בתעשייה ניסיון המציע בניהול פרויקטים בתעשייה, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הטמעת טכנולוגיות חדשות; ייעול תהליכים תעשייתיים; ייעוץ מלווה בנושאי ייצור או תפעול; ניהול תהליכי ייצור; פיתוח או הקמה של קווי ייצור או חלקים מקווי ייצור; פיתוח מוצרי ייצור מתקדם והטמעתם במפעלים. מובהר, כי אספקת שירותים למספר עסקים או יחידים במסגרת פרויקט אחד, תיחשב כפרויקט אחד לצורך בדיקת אמת מידה זו. במסגרת אמת מידה זו ייבדקו עד שישה (6) פרויקטים בהיקף פעילות של לפחות ולפחות מיליון (1,000,000) ₪ לכל פרויקט ולתקופה שלא תפחת מ- 4 חודשים לכל פרוייקט. במסגרת אמת מידה זו ייבדקו טיב והיקף הפרויקטים שהוצגו. | 6 |
| ניסיון המציע 8.1.1 | 8.1.1.3 ניסיון המציע בעבודה עם טכנולוגיות ייצור מתקדם ניסיון המציע בעבודה עם טכנולוגיות ייצור מתקדם בלפחות אחד מהתחומים הבאים: הטמעת טכנולוגיות חדשניות בעסקים ובתעשייה; שימוש בטכנולוגיות חדשניות בתעשייה; שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדם; פיתוח של טכנולוגיות או מוצרים בתחום הייצור המתקדם. במסגרת אמת מידה זו, ייבדקו עד חמש (5) דוגמאות לניסיון המציע בעבודה עם הטכנולוגיות, בין השאר באמצעות פרויקטים שניהל, עבודות שביצע, פיתוחים מוכחים שפיתח וכיוצא באלה. במסגרת אמת מידה זו ייבדקו טיב והיקף הפרויקטים שהוצגו. | 6 |
| ניסיון המציע 8.1.1 | 8.1.1.4 ניסיון המציע במחקר ופיתוח במסגרת אמת מידה זו ייבדק האם: אחד מהחברים במציע מקיים מחקר ופיתוח משמעותי בתחום הייצור המתקדם או תחומי טכנולוגיה ו/או תעשייה משיקים. אחד מהחברים במציע מקיים מחקר אקדמי משמעותי בתחום הייצור המתקדם ו/או בתחומי המדע, הטכנולוגיה וכיו"ב, הרלוונטיים לתחום הייצור המתקדם. אחד מהחברים במציע מקיים קשרי עבודה עם גופים מקצועיים משמעותיים בארץ ובחו"ל, בהם מכוני מחקר ופיתוח, בתחומים המפתחים ו/או מיישמים מתודולוגיות של ייצור מתקדם, פיתוחים טכנולוגיים לשימוש התעשייה וכיוצא באלה. | 3 |
| ניסיון המציע 8.1.1 | 8.1.1.5 נוכחות במחוז צפון ניקוד מלא יינתן למציע אשר בהתאם לאישור רו"ח, מתקיימים באחד מהחברים במציע התנאים הבאים, במצטבר: (א) החבר מקיים במחוז צפון אחד מאלה: (1) פעילות, בהיקף של לפחות מיליון (1,000,000) ₪ לשנה; (2) מעסיק לפחות 5 עובדים קבועים (ב) פעילותו האמורה של אותו חבר מהווה את עיקר פעילותו | 3 |
|  | סה"כ ניקוד עבור ניסיון המציע | 20 |
| ניסיון מנהל המכון 8.1.2 | 8.1.2.1 ניסיון מנהל המכון בניהול פרוייקטים מורכבים בתעשייה במסגרת אמת מידה זו ייבדק ניסיון מנהל המרכז בניהול פרויקטים ו/או בניהול ארגון/אגף בארגון, בהיקף כספי של מיליון (1,000,000) ש"ח לפחות כולל מע"מ, אשר נמשך לפחות 6 חודשים וכלל מרכיב של ניהול כוח אדם. במסגרת אמת מידה זו, ייבדקו עד שבעה (7) פרויקטים ו/או ארגונים ו/או אגפים בארגונים שנוהלו על ידי מנהל נותן השירותים כאמור לעיל . במסגרת אמת מידה זו ייבדקו טיב והיקף הפרויקטים שהוצגו. | 5 |
| ניסיון מנהל המכון 8.1.2 | 8.1.2.2 ניסיון מנהל המכון בניהול מפעל במסגרת אמת מידה זו ייבדק ניסיון מנהל המכון במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, בעבודה בפועל בניהול מפעל כמנהל או כבכיר במפעל בתחומי הייצור ו/או התפעול ו/או ממונה על הטכנולוגיות במפעל. במסגרת אמת מידה זו ייבדקו, בין היתר, הפרמטרים הבאים: היקף הפעילות הישיר אותו ניהל: עובדים (מעל 15 עובדים לכל הפחות), ציוד, מחזור פעילות וכו'; משך הזמן הכולל (מעבר לשלוש שנים כנדרש בתנאי הסף); המגוון הטכנולוגי והאנושי (תחומי ההכשרה של העובדים) אותו ניהל; המורכבות של המוצרים או של תהליכי הייצור אותו ניהל. | 5 |
| ניסיון מנהל המכון 8.1.2 | 8.1.2.3 ניסיון מנהל המכון בהטמעת טכנולוגיות בתעשייה במסגרת אמת מידה זו, ייבדק ניסיון מנהל המכון בהטמעת טכנולוגיות חדשות או בהובלת תהליכי שינוי מתקדמים במפעל תעשייה בלפחות אחת מהדרכים הבאות: הטמעת טכנולוגיות חדשות במפעל; ייעול תהליכים תעשייתיים; שימוש בטכנולוגיות חדשניות, בפרט בתחום הייצור המתקדם בתהליך הייצור ו/או התפעול; פיתוח או הקמה של קווי ייצור חדשים מבוססי טכנולוגיה מתקדמת; פיתוח מוצרי ייצור מתקדם. במסגרת אמת מידה זו, ייבדקו עד שישה (6) תהליכי שינוי או הטמעה שהוביל מנהל המכון . במסגרת אמת מידה זו ייבדקו, בין היתר, הפרמטרים הבאים: מורכבותו הטכנולוגית של התהליך; מידת ההצלחה של התהליך; היקף התהליך מבחינת משמעותו למפעל. | 7 |
| ניסיון מנהל המכון 8.1.2 | 8.1.2.5 השכלה רלוונטית של מנהל המכון מעבר לנדרש בתנאי הסף סעיף זה ידורג באופן יחסי לכלל המציעים על פי היקף ההשכלה, הרלוונטיות שלה לתחום המכרז ואיכות המוסד בו היא נרכשה, הכל בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. | 3 |
|  | סה"כ ניקוד עבור ניסיון מנהל המכון | 20 |
| מתודולוגיה ותכנית עסקית 8.1.3 | 8.1.3.1 איכות המתודולוגיה ותכנית העבודה במסגרת אמת מידה זו ייבדקו המתודולוגיה ותכנית העבודה כפי שהוגשו ע"י המציע. בין היתר ייבדקו איכות תכנית העבודה לתקופת ההקמה, איכות תכנית העבודה להפעלת המכון, ההצעה לתחומי ההתמחות של המכון, ההצעה להקמת התשתית הטכנולוגית. | 15 |
| מתודולוגיה ותכנית עסקית 8.1.3 | 8.1.3.2 איכות התכנית העסקית במסגרת אמת מידה זו תיבדק התכנית העסקית של המציע, היקפה, איכותה וישימותה. הבדיקה תתייחס בין השאר להיבטים הבאים: אופן ניתוח עלויות ההקמה החזויות של המכון; אופן ניתוח ההוצאות השוטפות לתפעול המכון לרבות הוצאות כוח אדם, קבועות ותקורות; סבירות תמחור השירותים ואופן מימונם. | 5 |
|  | סה"כ ניקוד עבור מתודולוגיה ותכנית עסקית | 20 |
|  | סה"כ ניקוד מדדי האיכות | 60 |

- לשם עמידה במדדי הניסיון כאמור בסעיפים 8.1.1-8.1.2 לעיל, ייספר רק ניסיון שנצבר בחמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

- המציע נדרש לפרט ולציין במסגרת פירוט ניסיון המקצועי בהצעה בגין אילו פרויקטים הצעתו תנוקד. במידה והמציע לא עשה כן, תהיה רשאית ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה, לנקד את ניסיון המציע בהתאם לסדר כתיבת פירוט הפרויקטים במסגרת ההצעה

- לצורך הוכחת ניקוד האיכות עבור המציע, כאמור בסעיפים 8.1.1.1-8.1.1.5 על המציע למלא את הטבלה המופיעה בנספח ט' (ניסיון המציע).

המציע יוכל להוכיח את הניסיון המקצועי הנדרש כאמור בסעיפים 8.1.1.1-8.1.1.5  בכל אחת מהדרכים כאמור:

- באמצעות כל אחד מהחברים במציע, אשר מחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מאמצעי השליטה במציע (לאחר התאגדותו);

- או באמצעות שילוב בין מספר חברים במציע, ובלבד שכל אחד מהם מחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים מאמצעי השליטה במציע לאחר התאגדותו כאמור.

- מובהר, כי כל חבר במציע  יוכל להוכיח עמידתו באמת מידה בהתאם לסעיפים 8.1.1.1-8.1.1.5 להלן, באמצעות ניסיון החבר במציע או באמצעות ניסיון חברה ייעודית (SPC) של כל אחד מהחברים במציע, ובלבד שמזמין הפעילות/הפרויקט חייב את ביצוע הפעילות/הפרויקט באמצעות חברה ייעודית כאמור ושהחבר במציע החזיק בלפחות 30% מאמצעי השליטה באותה חברה ייעודית.

המציע יציין בהצעתו את זהות כל אחד מהחברים במציע / בחברה הייעודית באמצעותם יוכיח את הניסיון המקצועי הנדרש בסעיף 8.1.1  זה ביחס לכל אחת מאמות המידה המפורטות בסעיפים 8.1.1.1-8.1.1.5  להלן.

- לצורך ניקוד האיכות עבור מנהל המכון, כאמור בסעיפים 8.1.2.1-8.1.2.4 על המציע למלא את הטבלה המופיעה בנספח י' (ניסיון מנהל המכון).

- לצורך ניקוד האיכות עבור המתודולוגיה והתכנית העסקית, כאמור בסעיף 8.1.3 על המציע למלא את נספח י"א (תכנית עבודה ומתודולגיה), ואת נספח י"ב (תכנית עסקית).

- יובהר כי קביעת ניקוד האיכות תיעשה אך ורק ביחס למידע שסופק בנספחים המפורטים לעיל.

- קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות, רלוונטיות ואיכות הניסיון ורלוונטיות ההשכלה תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

- המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים של המציע ו/או המבצעים, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע או ממי מחברי הצוות המוצעים, לשם קבלת חוות דעת אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

- המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או מי מחברי הצוות המוצע עם המשרד או עם גורמים אחרים ככל שידוע למשרד על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמשרד ניסיון קודם עם המציע ו/או המבצע, חוות הדעת של המשרד תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

יובהר כי בכל דרישה לפירוט הניסיון יש לציין חודש ושנה בפירוט התקופות. הוועדה רשאית לפסול מציעים שלא יציינו באופן מפורש חודש/שנה.

ריאיון התרשמות (10%)

בשלב זה ייקבע המשרד את התרשמותו הכללית מהמציע ו/או מנהל המכון לגבי מידת יכולתם, התאמתם, ניסיונם וכישוריהם לביצוע המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה ביותר. המשרד יזמין לשם כך את החברים במציע ומנהל המכון (או חלק מהם) לריאיון שיתקיים אצל מי מטעם עורך המכרז. על כל המוזמנים להגיע לריאיון.

ועדת המכרזים במשרד רשאית לפסול מציע שאחד או יותר מהמוזמנים מטעמו לא הגיע לראיון.

הצעת המחיר ( 30%)

    - על המציע להציע הצעת מחיר למתן השירות ע"ג נספח י"ג' – "טופס הצעת מחיר" המצ"ב.

    - הצעת המחיר תצוין ב:

      - אחוז הנחה מתעריף מירבי רבעוני עבור התשלום התפעולי הקבוע כהגדרתו בסעיף 11.1.1 למכרז זה. התעריף המירבי עבור התשלום התפעולי הקבוע יעמוד על 620,000 ₪ לרבעון כולל מע"מ. (50%)

      - אחוז הנחה מתעריף מירבי עבור יחידת אבחון בסיסית כהגדרתה בסעיף 11.1.2 למכרז זה. התעריף המירבי עבור יחידת אבחון בסיסית יעמוד על 24,000 ₪ כולל מע"מ.  (50%)

    - ההצעה תהיה מלאה, סופית ומוחלטת ותכלול את כל עלויות המציע לצורך אספקת השירותים, הישירות והעקיפות, כולל תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.

    - יובהר כי אחוז ההנחה  שיוצע  עבור התשלום התפעולי הקבוע ועבור יחידת האבחון הבסיסית, כל אחד בנפרד, לא יעלה על  30%. הצעת מחיר שבה אחוז ההנחה על אחד מהרכיבים האמורים יעלה על 30% תפסל.

    - אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי.

    - את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה, כמפורט בסעיף 9.2 להלן. פרטי הצעת המחיר לא יצויינו באף מקום נוסף בהצעה. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעת מציע אשר הצעת המחיר שלו לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או  אשר חלק ממנה ו/או כולה יהיה גלוי כחלק מההצעה.

    - המעטפה בה הצעת המחיר תיפתח על ידי ועדת המכרזים רק לאחר שתסתיים הבדיקה והניקוד של רכיבי האיכות והריאיון.

    - הציון בגין המחיר יינתן כדלקמן:

הניקוד עבור הצעת המחיר יינתן לפי היחס בין אחוז ההנחה המשוקלל המוצע, לאחוז ההנחה המקסימלי. כך, מציע אשר יגיש אחוז הנחה בגובה אחוז ההנחה המקסימאלי, יזכה לציון המקסימאלי באמת מידה זו נוסחת החישוב היא:

S=M*XA

S= ניקוד ההצעה

M= הניקוד המקסימלי עבור הצעת המחיר – 30 נק'

X= אחוז ההנחה המשוקלל המוצע – מחושב כממוצע פשוט של אחוזי ההנחה עבור תשלום התפעול הקבוע ועבור יחידת האבחון הבסיסית

A=  אחוז ההנחה המקסימלי – 30%

הוראות בדבר הגשת ההצעה

מסמך ההצעה

    - על המציע למלא את הנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי סעיף 9.4 להלן, כשהם מלאים וחתומים כנדרש על ידי המציע ובמידת הצורך גם על ידי מורשה החתימה מטעמו. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף כל הנספחים המצורפים.

    - כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ועדת מכרזים רשאית להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשרד לא חייב למסור למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.

    - הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עימו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות ובמומחיות.

אופן הגשת ההצעה

    - על המציע להגיש הצעתו בשתי מעטפות נפרדות כדלקמן :

      - מעטפה 1 – על גביה יירשם "מעטפה 1- מסמכים ואישורים" בלבד (להלן: "מעטפה 1"). 
במעטפה זו יגיש המציע את הצעתו החתומה ויצרף את המסמכים והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה (ראה ס' 9.4) בשלושה עותקים (מקור+ 2 עותקים), למעט הצעת המחיר. אין צורך לצרף להצעה את נוסח המכרז. 
מעטפה 2 – על גביה יירשם "מעטפה 2 – הצעת מחיר" בלבד (להלן: "מעטפה 2"). על המעטפה להיות סגורה וחתומה. 
במעטפה זו יגיש המציע את הצעת המחיר ע"ג נספח י"ג' בשלושה עותקים (מקור+ 2 עותקים). למעטפה זו לא יצורף כל מסמך אחר.

      - שתי המעטפות הנ"ל (מעטפה 1 + מעטפה 2) יונחו בתוך מעטפה סגורה וחתומה (להלן: "מעטפה 3").
על גבי מעטפה 3 לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם המכרז ומספרו, כדלקמן:
"מכרז פומבי 20/18-  למתן שירותי הקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם"

    - את ההצעות המלאות (מעטפה 3) יש להגיש לתיבת המכרזים של  משרד הכלכלה והתעשייה, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, מיקוד 9103101  ירושלים בקומת הכניסה, ליד המעליות.

    - הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותפסלנה על הסף.

הצעה הכוללת מתן שירותים באמצעות קבלני משנה

המציע יהיה רשאי לבצע חלק מהשירותים באמצעות קבלני משנה, בהתאם להוראות סע' 7.8 לעיל. במידה וישתמש המציע בכוח אדם באמצעות קבלני משנה, על כח האדם של קבלני המשנה לעמוד בכל התנאים הנדרשים לפי המכרז ביחס לכוח אדם.

המציע הוא האחראי כלפי המשרד על כל ההתחייבויות לפי מכרז זה והוא שיחתום על ההסכם עם המשרד בעקבות המכרז.

התחייבויות, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד הימנה –

מסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף –

לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כאמור בסעיף 7 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

9.4.1.1 חבר במציע שהוא חברה/שותפות רשומה – יצרף להצעתו נסח

חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר   
   האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו:	www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot .

חבר במציע שהוא עוסק מורשה – יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה.
חבר במציע שהוא עוסק פטור – יצרף להצעתו תעודת עוסק פטור.
חבר במציע שהוא מלכ"ר המאוגד כחברה לתועלת הציבור – יצרף אישור ניהול תקין תקף במועד הגשת ההצעה.

חבר במציע שהינו גוף הרשום במרשם הישויות ללא רישום בחוק – יצרף להצעתו נסח רישום עדכני מרשות המיסים.

      - כל חבר במציע יגיש אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976, תקנותיו והכללים לפיו:

- אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

- אישור בדבר שמירה על חוקי עבודה וגם אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987), בנוסח המצורף כנספח ו' למכרז זה בנוסח האמור בנספח ו'.

      - כל חבר במציע יגיש תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר קיום הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נספח י"ט).

      - ציוד – על המציע לצרף להצעתו הצהרה כי לרשותו הציוד הדרוש להפעלת השירותים המפורטים במפרט המכרז  או התחייבות חתומה, לרכוש או לשכור לכל תקופת ההתקשרות את כל הציוד האמור ולהעמידו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו. נוסח ההצהרה ו/או ההתחייבות יהיו בנוסח המצ"ב כנספח ט"ו'.

      - מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע , וכן נספח ט'- "ניסיון המציע" מלא כנדרש כמו כן יש לציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על המציע והמבצעים, את כתובתם ומספרי הטלפון של אנשי הקשר. המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

      - המציע ימלא כנדרש את הנספחים הבאים:

נספח י' "ניסיון מנהל המכון".

עבור מנהל המכון יש לפרט כדלהלן: תחומי התמחות, תקופת פעילות, היקף ומהות פרויקטים מרכזיים, פרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו, וייצרף קורות חיים לפי שנים, מסמכים, תעודות, שיפרטו את ניסיונם הרלוונטי והשכלתם. המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

      - תכנית עבודה מפורטת ומתודולוגית הפעלה, בהתאם לנספח י"א' (תכנית עבודה ומתודולוגיה).

      - תכנית עסקית מפורטת בהתאם לנספח י"ב' (תכנית עסקית).

      - החבר במציע שהינו מוסד אקדמי, יידרש לצרף להצעתו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על היותו מוסד אקדמי.

המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

אישורים ומסמכים נוספים שיש לצרף להצעה

      - התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מקוריות, והצהרה כי ההצעה עונה על כל הדרישות במכרז זה וכי הוא בעל יכולת לספק את השירותים נשוא המכרז בנוסח המצ"ב כנספח ז'.

      - התחייבות למניעת ניגוד עניינים לפיה המציע, וכל מי אשר מוצע ועומד לרשות המשרד במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים כמפורט בהתחייבות – בנוסח הנדרש בנספח י"ד'.

      - הסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז זה כנספח יז', בצירוף נספחיו- כשהם חתומים בראשי תיבות על ידי המציע  או מורשה החתימה בו.

יודגש כי למרות החובה לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים במכרז זה, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הוועדה וזאת כל עוד עולה בבירור כי האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז, אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת.

התחייבויות הספק הזוכה

  - התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק לאחר  זכייה במכרז

    - הזוכה נדרש להתאגד כחברה בע"מ/ חברה לתועלת הציבור שתהיה חברה ייעודית למטרת הפרויקט בלבד (SPC) בטרם יחתום על הסכם ההתקשרות, ולפעול בהתאם להוראות הבאות:

- תוך שבעה (7) ימי עבודה ממועד ההודעה של ועדת המכרזים על הזכייה במכרז, הזוכה יגיש לאישור מראש ובכתב של המשרד  עותק של תקנון ההתאגדות של הזוכה, אותו הוא מתעתד להגיש לרשם החברות ברשות התאגידים לצורך ההתאגדות של הזוכה כחברה ייעודית. מובהר ומודגש, כי תקנון המפעיל צריך לכלול חלוקה זהה לחלוקת אמצעי השליטה לזאת שהוצגה בהצעתו וכי הוראות תקנון המפעיל לא תסתורנה את הוראות מסמכי המכרז ובמקרה של סתירה תגברנה הוראות מסמכי המכרז. תקנון ההתאגדות של המפעיל יכלול את הסעיפים המחייבים הבאים:

- החברה לא תגייס הון חיצוני באמצעות מכשירים פיננסיים   המירים.

- כל בעל מניות ימנה חבר דירקטוריון מטעמו.

- זכויות ההצבעה באסיפה הכללית וזכויות ההצבעה בדירקטוריון יהיו זהות.

- לא יבוצע שינוי בשיעור האחזקה של בעלי המניות כפי שהוצג בהצעה ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב, ובכל מקרה שיעור האחזקות באמצעי השליטה של השותף שעמד בתנאי הסף של איתנות פיננסית, של השותף שהינו מוסד אקדמאי ושל שותף נוסף שאינו מוסד אקדמאי לא יפחת מ-25% לכל אחד מהם.

- לא יבוצע שינוי בהון המניות ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

- התחייבות שלא למשוך מעבר למחצית מהרווחים בשנה מסוימת כדיבידנד לבעלי המניות.

    - המשרד יהיה רשאי לאשר את התקנון או להורות לזוכה לבצע שינויים בתקנון על מנת לעמוד בדרישות המכרז. במקרה שבו יורה המשרד  לזוכה לבצע שינויים בתקנון ההתאגדות של הזוכה כאמור, הזוכה יישם את הערות המשרד לתוך תקנון ההתאגדות של הזוכה ויגיש את תקנון ההתאגדות של הזוכה פעם נוספת לאישור המשרד  וזאת בתוך שלושה (3) ימי עבודה ממועד ההודעה של המשרד בדבר השינויים המבוקשים בתקנון. הוראה זו תחול עד למועד שבו המשרד יאשר את תקנון ההתאגדות של הזוכה. נציג המשרד ידווח לועדת המכרזים על אישור תקנון ההתאגדות כאמור לעיל.

    - בתוך שלושה (3) ימי עבודה ממועד אישור תקנון ההתאגדות של הזוכה על ידי המשרד, יגיש הזוכה את כל המסמכים הנדרשים לצורך התאגדותו כחברה בע"מ/ חברה לתועלת הציבור שתהיה חברה ייעודית למטרת הפרויקט בלבד (SPC) בישראל לאישור רשם החברות והשותפויות ברשות התאגידים, כאשר התקנון שיוגש יהיה תקנון ההתאגדות של הזוכה, אשר אושר על ידי המשרד כאמור לעיל.

    - תוך לא יאוחר מאשר 30 ימים ממועד ההודעה על הזכייה הזוכה יגיש למשרד את מסמכי התאגדותו לאחר אישורם על ידי רשם החברות (תעודת התאגדות ותקנון התאגדות). נציג המשרד ידווח לוועדת המכרזים על עמידת הזוכה בתנאי זה.

  - חתימה על ההסכם

המשרד ימציא לזוכה ההסכם שצורף למכרז זה כנספח יז', לא יאוחר מ-28 ימים ממועד העברת הסכם על ידי המשרד לידי הזוכה לחתימתו, ימציא הזוכה למשרד ההסכם כשהוא מלא וחתום בחתימה מלאה.

המשרד יחתום על ההסכם בכפוף להתקיימות התנאים המקדמיים לחתימה על ההסכם: הגשת הסכם חתום על ידי הזוכה, הגשת ערבות הביצוע, הגשת אישור ביטוחי וכתבי סודיות והתחייבות להעדר ניגוד עניינים חתומים על ידי הזוכה.

למען הסר ספק מובהר, כי ההסכם ייכנס לתוקף רק עם חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה במשרד.

  - המצאת ביטוחים

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימת המבטח בהתאם לנוסח המצורף כנספח 6 להסכם על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד הכלכלה והתעשייה  עד למועד חתימת הסכם ההתקשרות.

  - ערבות ביצוע

    - לא יאוחר מ-28 ימים ממועד העברת ההסכם על ידי המשרד לידי הזוכה לחתימתו, ימציא הספק הזוכה למשרד ערבות בנקאית אוטונומית מקורית ובלתי מותנית בסך של _________ (5% מסכום ההתקשרות המקסימאלי המשוער כולל מע"מ בהתאם להודעת הזכייה.) להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו וזכויות המשרד על פי תנאי המכרז, הצעת המציע הזוכה והוראות ההסכם.

    - הערבות תהא בתוקף למשך 14 חודשים החל ממועד תחילת ההתקשרות. בתום כל שנת התקשרות תחודש הערבות בשיעור של 5% מאומדן שווי ההתקשרות השנתי של השנה העוקבת ותהא בתוקף למשך 14 חודשים החל ממועד תחילת שנת ההתקשרות העוקבת. אם תוארך תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא יידרש הספק להאריך את תוקף ערבות הביצוע עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת. יובהר כי אי-חידוש הערבות ו/או אי-הארכת תוקף הערבות ע"פ הקבוע בסעיף זה יהווה עילה לחילוט הערבות ע"י המשרד.

    - נוסח הערבות מצורף כנספח 5 להסכם. נוסח זה הינו מחייב ולא יחול בו כל שינוי.

    - אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה של מימושה. המשרד יהא רשאי בכל זמן לתבוע סכום גבוה יותר מהזוכה. כמו כן מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על פי כל דין.

    - אי עמידת הזוכה בהוראות סעיפים 10.3-10.4 לעיל שקולה להפרת ההסכם. במקרה כזה תהא ועדת המכרזים רשאית לפעול בכל אחת מן הדרכים שלהלן:

- לחלט את הערבות שצורפה על-ידי המציע להצעתו, כולה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.

- לבטל את המכרז;

- לבטל את בחירת הזוכה ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחולו כל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי. במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם ו/או להמציא את המסמכים האמורים בס' 10.3-10.4, רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

מובהר בזאת כי אין בהודעת הזכייה שמסר המשרד כדי לממש את ההתקשרות ביניהם וכי התקשרות זו תמומש רק עם חתימת שני הצדדים על הסכם ההתקשרות אליו מצורפים כל הנספחים (לרבות האישור הביטוחי וערבות ביצוע) כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

  - פיקוח המשרד

    - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם.

    - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

    - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו על ידי המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

    - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

    - הוראות נוספות לעניין פיקוח המשרד מצויות בפרק ז' בנספח השירותים הנדרשים ובהסכם ההתקשרות.

  - ניגוד עניינים

    - המציע יתחייב כי במועד הגשת ההצעה, אין הוא או מי מהחברים במציע או מנהל המכון או כל מבצע מטעמו מצוי בניגוד עניינים בין בביצוע השירותים, בין במילוי תפקיד או בעיסוק במסגרת אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

    - המציע יתחייב כי  אם יזכה במכרז ימשיך לעמוד בכל הדרישות להימנעות מניגוד עניינים, כמפורט בהסכם ההתקשרות.

התמורה

התמורה לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במכרז זה על נספחיו, תינתן בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הצדדים וקבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

התמורה תינתן לאחר ביצוע בפועל של השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם לאופן הביצוע ובהתאם להצעת המחיר שהוצעה על-ידי הזוכה.  לעניין התמורה ראה ההוראות הקבועות בהסכם, בין היתר, לעניין הצמדה, דרך תשלום התמורה, היות התמורה סופית ומוחלטת וזכות הקיזוז השמורה למשרד.

יובהר כי עפ"י סעיף 2ג לחוק  עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, נקבע כי בעסקה למתן שירות, בין המשרד לבין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים, כהגדרתם בחוק, אלא בדרך דיגיטלית. יובהר כי כל עלות בגין ביצוע הוראה זו תחול על הזוכה.

בסעיף זה, "מסמך" – שובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, הודעת זיכוי או חשבונית מס למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, כמשמעותם בהוראות לפי הפקודה.

בכפוף לביצוע התחייבויות נותן השירותים בהתאם להסכם, יהיה זכאי נותן השירותים לתשלומים המפורטים להלן, והכל בכפוף להוראות הסכם השירותים ומילוי התחייבויות נותן השירותים כאמור במלואן ובמועדן:

  - תשלום בגין תפעול

    - תשלום תפעול קבוע (רבעוני)

- תשלום תפעול קבוע רבעוני אשר נועד לממן חלק מעלויות ההקמה וההפעלה של נותן השירותים, הכל כמפורט בהסכם השירותים. מובהר כי התשלום הקבוע לא נועד לכסות את כלל הוצאות נותן השירותים בתקופת ההקמה וההפעלה וכי המשרד לא מתחייב לכסות את כל הוצאות נותן השירותים בתקופת ההקמה וההפעלה. באחריות נותן השירותים לבצע אומדן עלויות עצמי.

- התשלום הרבעוני הקבוע יעמוד על שש מאות ועשרים  אלף (620,000) ₪ כולל מע"מ פחות אחוז ההנחה שניתן בהצעת המחיר, או בגובה ההוצאות בפועל של נותן השירותים באותו הרבעון, הנמוך מביניהם.

- לצורך קבלת מלוא תשלום התפעול הקבוע יידרש המציע לעמידה מלאה באבני הדרך שיוגדרו בתוכנית העבודה המאושרת ע"י המשרד.

    - תשלום תפעול משתנה (רבעוני)

- תשלום בגין ביצוע אבחונים אשר הובילו ל"חיבור מוצלח" או לקבלת אחד משירותי הסיוע של המכון (כמפורט בסעיף 3.1.6.5 בפרק ד' בנספח ה').

- התשלום עבור יחידת אבחון בסיסית של מפעל פשוט אשר המחזור הכספי שלו בשנה שקדמה לאבחון פחת מ-20,000,000 ₪ (להלן: "יחידת אבחון בסיסית", "אבחון פשוט"), יעמוד על 24,000 ₪ כולל מע"מ פחות אחוז ההנחה שניתן בהצעת המחיר (להלן: "מחיר יחידת האבחון הבסיסית").

- התשלום עבור יחידת אבחון בינונית של מפעל אשר המחזור הכספי שלו בשנה שקדמה לאבחון היה גבוה מ-20,000,000 ₪ אך נמוך מ-100,000,000 ₪ (להלן: "מיפוי בינוני"), יעמוד על מחיר יחידת האבחון הבסיסית, כפול 1.5.

- התשלום עבור יחידת אבחון מורכבת של אשר המחזור הכספי שלו בשנה שקדמה לאבחון היה גבוהה מ-100,000,000 ₪ אך נמוך מ-400,000,000 ₪ (להלן: "מיפוי מורכב") יעמוד על מחיר יחידת האבחון הבסיסית, כפול 2.15.

- מבלי להתחייב, המשרד צופה כי יעד האבחונים המקסימלי בכל שנה יעמוד על:

| שנה | 1 | 2 | 3 | 4 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מקס' אבחונים פשוטים | 5 | 9 | 22 | 38 | 74 |
| מקס' אבחונים בינוניים | 3 | 6 | 15 | 25 | 49 |
| מקס' אבחונים מורכבים | 2 | 4 | 10 | 18 | 35 |

  - החזר הוצאות בגין תקציב סל שירותים – תשלום חודשי

- תקציב ייעודי לצורך מימון שירותי הסיוע המבוצעים ע"י יועצים ומומחים חיצוניים, הכל כמפורט בהסכם השירותים.

- יובהר שתשלום תקציב סל השירותים יועבר על ידי המכון באופן מלא ליועצים או המומחים החיצוניים.
מבלי להתחייב, המשרד צופה כי תקציב סל השירותים יעמוד על:

| שנה | 1 | 2 | 3 | 4 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סל שירותים | 1,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 12,000,000 | 23,500,000 |

  - תשלום בונוס בגין עמידה במדדי איכות

- תשלום שנתי שישולם בהתאם למידת העמידה של נותן השירותים במדד איכות ביצוע השירותים, כמפורט בהסכם השירותים.

- התשלום עבור העמידה במדדי האיכות יורכב משני חלקים מרכזיים:

    - תשלום בונוס בגין עמידה בתכנית עבודה ושביעות רצון (בונוס א')

- תשלום שישולם בהתאם למידת העמידה של נותן השירותים בתכנית העבודה השנתית ולמדד שביעות הרצון של לקוחות המכון מן השירותים, כמפורט בהסכם השירותים.

- התשלום השנתי המקסימלי בעבור סעיף זה יחושב כ-8% מהתשלום התפעולי הקבוע לשנה, כלומר מאה תשעים ושמונה אלף (198,000) ₪ כולל מע"מ, פחות אחוז ההנחה שניתן בהצעת המחיר.

    - תשלום בונוס בגין עמידה במדד איכות הצלחות שירותי הייעוץ, הפיתוח וההטמעה (בונוס ב')

- תשלום שנתי שישולם בהתאם למידת העמידה של נותן השירותים במדד הצלחה בהטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם במסגרת שירותי הסיוע, כמפורט בהסכם השירותים.

- התשלום השנתי המקסימלי בעבור רכיב זה יעמוד על סכום מקסימלי של 25% מהתשלום המשתנה עבור כל שנת פעילות.

  - החזר הוצאות בגין הקמת התשתית הטכנולוגית

- תשלום תקציב חד פעמי לצורך הקמת התשתית הטכנולוגית, הכל כמפורט בהסכם השירותים.  התקציב  מיועד להקמה הפיסית של התשתית ולרכישת ציוד טכנולוגי בלבד.

- יובהר שלא תועבר תמורה בגין הקמת תשתית זו לפני אישורה מראש על ידי המשרד.

- תקציב הקמת התשתית הטכנולוגית יעמוד על סך של עד 5 מיליון ₪ .

היררכיה בין המכרז להסכם

  - ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את זה.

  - בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח ההסכם תגבר ההוראה המחמירה במסמכים אלה, אלא אם יקבע המשרד אחרת.

כנס מציעים

  - כנס מציעים יתקיים בתאריך 6.8.2018 בשעה 10:00 במשרד הכלכלה והתעשייה, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 0 באולם ההדרכה.

ההשתתפות בכנס הינה חובה ורישום המשרד על ההשתתפות בו מהווה תנאי סף לכשירות ההצעה – מציע שלא ישתתף בכנס לא יוכל להגיש את הצעתו במסגרת המכרז.

  - הרישום לכנס ייעשה על ידי נציג היחידה מר מיכאל שצ'ופק בטלפון 02-6662418 או בדוא"ל Michael.szczupak@economy.gov.il. יש לקבל אישור על רישום בכנס במייל חוזר מנציג היחידה.

  - עורך המכרז ו/או מנחה כנס/סיור הספקים לא יענה על שאלות הנשאלות במהלך כנס/סיור ספקים. יובהר, כי אין באמור בכנס כדי לחייב את עורך המכרז וכי שאלות יועברו בכתב בהתאם להליך שאלות הבהרה ומענה עליהן המתואר להלן.

שאלות והבהרות

  - שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל simap@economy.gov.il עד לתאריך 6.9.2018 שעה 12:00 לגב' סימה פיאמנטה, ועדת המכרזים.

באחריות המציע לוודא כי הדואר האלקטרוני התקבל ביחידה באמצעות דואר האלקטרוני חוזר או בטלפון מס' 02-6662600. שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר לא ייענו.

  - ביחס לכל שאלה יש לציין את מספר/י הסעיף/ים הספציפי/ים במסמכי המכרז אליו/הם היא מתייחסת. יש להימנע מנוסח שאלות הכולל פרטים מזהים של השואל.

  - תשובות יפורסמו באתר האינטרנט שכתובתו: www.economy.gov.il דרך  הקישור "למכרזים" החל מתאריך 29.10.2018. התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט כמפורט לעיל- מחייבות את עורך המכרז.

עיון במסמכים

  - עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

  - מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי ובמידת האפשר, יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית ככל שניתן.

  - מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. במידה שהחלקים שסימן המציע בהצעתו כסודיים סומנו גם בהצעותיהם של מציעים אחרים כסודיים, הרי שוועדת המכרזים תהא רשאית לדחות על הסף את דרישתו לעיין באותם החלקים בהצעות האמורות.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

  - על מציע המבקש כי פרטים בהצעתו ייחשבו סודיים, לפרט מהם אותם חלקים ע"ג נספח ט"ז'.

פרסום ההתקשרות

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

  - ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.

  - הצד לחוזה או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

  - המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות המתקשר או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע.

  - החליט המשרד לדחות את התנגדות הגוף הפרטי, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע לגוף הפרטי כי הוא רשאי לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה.

  - המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

- רשימת נספחים

להלן הנספחים המצורפים למפרט מכרז זה, והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

נספח א' – 	הצהרת המציע

נספח ב' – 	פרטי המציע

נספח ג' – 	פרטי החבר במציע (יש למלא עבור כל אחד מהחברים במציע בנפרד)

נספח ד' – 	התחייבות החברים במציע (יש למלא עבור כל אחד מהחברים במציע בנפרד)

נספח ה' – 	השירותים הנדרשים

נספח ו' – 	(נוסח לחבר במציע שאינו תאגיד)/נספח ו1 (נוסח לחבר במציע שהוא תאגיד) – הצהרה/התחייבות בדבר קיום חוקי עבודה והעסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום (יש למלא עבור כל אחד מהחברים במציע בנפרד)

נספח ז' – 	הצהרה והתחייבות לעניין התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מחשב חוקיות ולעמוד בכל דרישות המכרז

נספח ח'  – 	נוסח כתב ערבות

נספח ט' – 	ניסיון המציע

נספח י' – 	ניסיון מנהל המכון

נספח י"א' – 	תכנית עבודה ומתודולוגיה

נספח י"ב' – 	תכנית עסקית

נספח י"ג' – 	הצעת מחיר

נספח י"ד' – 	הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

נספח ט"ו' –	מפרט וציוד

נספח ט"ז' –	הצהרה לעניין פרטים סודיים בהצעה וכתב ויתור.

נספח י"ז' – 	"הסכם למתן שירותים"

נספח י"ח' – 	איתנות פיננסית

נספח י"ט' – 	תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

נספח כ' – 	נספח אבטחת מידע

נספח א' הצהרת המציע

(טופס זה ימולא וייחתם על ידי המציע וכל חבר במציע)

מכרז להקמת והפעלת מכון לייצור מתקדם

- ההצעה למכרז

  - בהמשך למכרז מס' 20/18 להקמת והפעלת מכון לייצור מתקדם, בנוסחו הסופי, מתכבד הח"מ להגיש את הצעתו למכרז.

  - מצורפים בזאת להצעה, כחלק בלתי נפרד הימנה, המכרז, הטפסים וכל המסמכים אשר התבקשנו להגיש במסגרת ההצעה.

  - ההצעה תעמוד בתקופה לפחות עד תום מאה ושמונים (180) ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז, וכפי שיוארך תוקפה מעת לעת בהתאם לתנאי המכרז.

- התחייבות והצהרות

  - אנו, החתומים מטה, ____________ (שם המציע, להשלמה), ו ______________, ______________, _____________ (שמות החברים במציע, להשלמה) קיבלנו לידינו את מסמכי המכרז, קראנו והבנו אותם, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז.

  - אנו מקבלים על עצמנו את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם (לרבות כל הבהרה שתוצא בעתיד על ידי ועדת המכרזים ו/או המשרד), ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לועדת המכרזים ו/או למשרד, ללא סייג, ואנו מגישים את הצעתנו למכרז על פיהם.

  - מנהל הפרויקט המוצע על ידינו משתתף אך ורק בהצעה שהוגשה על ידינו למכרז זה ואינו חבר להצעות של מציעים אחרים.

  - אנו מתחייבים לפעול מייד עם קבלת הודעת הזכייה להתאגדות המציע בחברה בע"מ, או כחברה לתועלת הציבור, ייעודית למטרת הפרויקט בלבד (SPC) בהתאם לעקרונות ובאותם שיעורי אחזקה כפי שנקבעו על ידינו ויפורטו בהסכם שיתוף פעולה המצורף להצעה.

  - כל אחד מהחתומים מטה, וכן כל גוף קשור עם כל אחד מהחתומים מטה, משתתפים בהצעה למכרז זו בלבד.

  - ההצעה למכרז אינה מוגשת לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו.

  - הגשת הצעה זו אושרה כדין על ידי הגופים המוסמכים וההצעה מהווה הצעה תקפה ומחייבת של המציע (באמצעות החברים במציע).

  - בידי המציע (באמצעות החברים במציע) כל הסמכויות הנדרשות לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

  - כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בהצעה למכרז הם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה למכרז, ולא הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - הצעה זו מוגשת לאחר שהמציע (באמצעות החברים במציע) בחן והעריך, בעיני מומחה, את כל הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע הפרויקט והתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, לרבות הסיכונים המשפטיים, הטכניים, הפיננסיים, הפוליטיים, הביטחוניים, סיכוני התכנון וההקמה, סיכוני התפעול והתחזוקה וכל סיכון אחר הקשור לפרויקט.

  - אנו מסכימים כי אין בהגשת הצעתנו זו כדי לחייב את מדינת ישראל ו/או המשרד ו/או ועדת המכרזים להכריז עלינו כמציע הזוכה, כי לועדת המכרזים הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות את כל ההצעות המוגשות במסגרתו, והכול בכפוף להוראות המכרז ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה.

  - למען הסר ספק מובהר, כי אין בהצהרות האמורות בטופס זה כדי לגרוע מההצהרות והמצגים המפורטים בהסכם הפרויקט.

  - הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מראש של המציע ושל כל אחד מהחברים במציע על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המדינה ו/או המשרד ו/או מי מטעמם ו/או נגד המציעים המתאימים (או כל אחד מהם) ו/או נגד המציעים הזוכים (או כל אחד מהם) ו/או נגד נותן השירותים (או כל אחד מהם), ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים כאמור.

- מסמכים מצורפים

3.1.   כל האישורים הנוספים הנדרשים בהתאם לסעיף 9.4 במכרז.

3.2.   מסמכי המכרז החתומים.

| חתימה וחותמת המציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת חבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| חתימה וחותמת חבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| חתימה וחותמת חבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |

נספח ב' ( פרטי המציע)

(טופס זה ימולא וייחתם על ידי המציע וכל חבר במציע )

מכרז להקמת והפעלת מכון לייצור מתקדם

- מידע כללי

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| שותף מייצג: | _________________________________________________ |
| נציג מוסמך: |  |
| כתובת: |  |
| מס' טלפון: |  |
| מס' פקס: |  |
| דואר אלקטרוני: |  |

- שיעור האחזקות במציע

אם וככל שנוכרז כמציע זוכה, בכוונתנו להחזיק בחברה הייעודית שתוקם לצורך הפרויקט, על פי שיעור האחזקות כמפורט להלן:

| החבר במציע | אחוז האחזקה | מוסד אקדמי (כן/לא) |
| --- | --- | --- |

- צרופות לטופס

העתק מאושר על ידי עורך דין של כל הסכם בין המציע ו/או החברים במציע (או כל חלק מהם) בקשר עם המכרז ו/או הפרויקט אשר יכללו, לכל הפחות, התייחסות לנושאים הבאים:

התחייבות להקים חברה ייעודית למטרות הפרויקט במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז.

זכויות החתימה בשם המציע לצורך הליך המכרז.

חלוקת האחריות בין החברים במציע לצורך הפעלת המכון.

| חתימה וחותמת המציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת חבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| חתימה וחותמת חבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| חתימה וחותמת חבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |

נספח ג' ( פרטי החבר במציע)

(טופס זה ימולא בנפרד וייחתם על ידי כל אחד מהחברים במציע)

מכרז להקמת והפעלת מכון לייצור מתקדם

הנני מתכבד לצרף התחייבות זו כחלק מהצעת ______ (להלן: "המציע") למכרז להקמת והפעלת מכון לייצור מתקדם.

- מידע כללי

| שם: |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס' רישום: |  |  |
| מקום רישום: |  |  |
| תאריך רישום: |  |  |
| הון מניות רשום (ככל שמדובר בחברה): |  |  |
| הון מניות מונפק (ככל שמדובר בחברה): |  |  |
| שיעור החזקה במציע: |  |  |
| כתובת: |  |  |
| מס' טלפון: |  |  |
| מס' פקס: |  |  |
| דואר אלקטרוני: |  |  |
| דירקטורים/חברים בוועד המנהל | שם | תפקיד |
| מנהלים: | שם | תפקיד |

- הצהרות והתחייבויות

בנוסף לכל ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בנספח א' ובנספח ב' החתומים על ידי כל אחד מהחברים במציע, החבר במציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

  - קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ובפרט הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים ו/או למשרד, ללא סייג;

  - הגשת ההצעה למכרז והתחייבותנו כמפורט בטופס זה אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים אצלנו;

  - ההצעה למכרז אינה מוגשת לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו;

  - אנו נמסור כל מידע נוסף שיידרש על ידי ועדת המכרזים במסגרת הליך המכרז, לרבות מידע כספי, על מנת לבחון את עמידת המציע בתנאי הסף;

  - כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בהצעת המציע הם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה למכרז ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים;

  - הנציג המוסמך אשר פרטיו מפורטים בנספח ב', הוסמך על ידי החבר במציע כדי  לבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים בקשר עם המכרז, בשמם ומטעמם;

  - ההסכמים בין המציע ו/או החברים במציע (או כל חלק מהם) המצורפים לנספח ב' הינם ההסכמים היחידים הקיימים בין החברים במציע (כולם או חלקם) ו/או בינם (כולם או חלקם) לבין המציע בקשר למכרז ו/או לפרויקט במעמדם כבעלי מניות במציע, ואין הסכמים נוספים כאמור מלבדם;

2.8	ההסכמים בקשר למכרז ו/או לפרויקט להם החבר במציע צד, מעבר להסכמים כאמור בסעיף 2.7 לעיל, הם כמפורט להלן, ואין הסכמים נוספים כאמור מלבדם:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

  - הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מראש של החבר במציע על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המדינה ו/או המשרד ו/או מי מטעמם ו/או נגד המציעים המתאימים (או כל אחד מהם) ו/או נגד המציעים הזוכים (או כל אחד מהם) ו/או נגד נותן השירותים (או כל אחד מהם), ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים כאמור.

- שונות

## 3.1	כל עניין הקשור בטופס זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל.

## 3.2	מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך תקופת המכרז ובמהלך תקופת ההסכם תהא לבית המשפט המוסמך של העיר ירושלים סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע או קשור בטופס זה.

| חתימה וחותמת החבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ד' (התחייבויות חברים במציע)

(טופס זה ימולא בנפרד וייחתם על ידי כל אחד מהחברים במציע)

(במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז, יצורף הטופס כנספח להסכם הפרויקט)

מכרז להקמת והפעלת מכון לייצור מתקדם

- מידע כללי

| שם החבר במציע: |  |  |
| --- | --- | --- |
| שיעור החזקה במציע: |  |  |

- הצהרות והתחייבויות

הח"מ, החבר במציע, כבעל המניות במציע, מצהיר ומתחייב בזאת כי:

2.1	בחן את המצגים וההצהרות הכלולים בהצעת המציע למכרז, ובפרט בהסכם הפרויקט, וכי יש לראות את כל אחד מהמצגים וההצהרות כאמור, כאילו ניתנו על  ידו, יחד ולחוד עם המציע ועם החברים האחרים במציע (כבעלי המניות האחרים בנותן השירותים).

2.2	בחן את הוראות המכרז והסכם הפרויקט המטילות מגבלות וחובות ישירות על בעלי המניות בנותן השירותים, וכי יש לראות את כל אחד מהמצגים וההתחייבויות כאמור, כאילו ניתנו על ידו, יחד ולחוד עם נותן השירותים ועם בעלי המניות האחרים בנותן השירותים.

2.3	החבר במציע מתחייב להשקיע בנותן השירותים את הסכום היחסי מתוך הון המניות של נותן השירותים הנקוב בהסכם בעלי המניות ו/או בהסכמי המימון (ככל שרלוונטי), בהתאם לחלקו היחסי של בעל המניות בהון המניות של נותן השירותים, ואת חלקו בהלוואות הבעלים לפי האמור בהסכם הלוואות הבעלים ו/או בהסכמי המימון, וכן כי סכום זה יושקע על ידי נותן השירותים בפרויקט. התחייבות זו תעמוד בתוקפה עד שהמשרד יאשר, כי כל אחד מבעלי המניות בנותן השירותים השקיע את חלקו כאמור, וכי סכומים אלה הושקעו על ידי נותן השירותים בפרויקט.

2.4	בכפוף להוראות הסכם הפרויקט, החבר במציע מתחייב לא לבצע כל שינוי, יצירת זכות חדשה, מסירה, מכירה, העברה, הקצאה או שעבוד של מניות בנותן השירותים או רכישה, ביטול, הקטנה, הקצאה או פדיון של הון המניות של נותן השירותים.

2.5	למיטב ידיעתו, ולאחר בדיקה נאותה שערך, כל הנתונים, ההצהרות והמצגים הכלולים בהצעה למכרז הם נכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד חתימת נספח זה.

2.6	נספח זה יעמוד בתוקפו גם במקרה שיחדל להיות בעל מניות בנותן השירותים וכל עוד לא הומצאה בעקבות השינוי כאמור התחייבות של הנעבר בהתאם להוראות הסכם הפרויקט.

2.7	תוקף התחייבויות החבר במציע על פי נספח זה לא ייפגע גם במקרה של שינוי בהסכם הפרויקט, בכל שלב שהוא, וכי החבר במציע נותן את הסכמו מראש לכל שינוי כאמור, וכי התחייבויותיו על פי נספח זה תותאמנה להסכם כפי שיתוקן כאמור.

- שונות

3.1	כל עניין הקשור בנספח זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל.

3.2	הוראות יישוב המחלוקות הקבועות בהסכם תחולנה, בשינויים המחויבים, על כל סכסוך הנוגע לנספח זה.

3.3	מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך תקופת המכרז ותקופת ההסכם תהא לבית המשפט המוסמך של העיר ירושלים סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע או קשור בטופס זה.

3.4	כתובת הח"מ תהיה באמצעות נותן השירותים, ונותן השירותים יהא מוסמך לקבל עבורו הודעות ומסמכים בקשר עם הפרויקט.

| חתימה וחותמת החבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# נספח ה' – השירותים הנדרשים

## פרק א' – מבוא

- הגדרות

  - למונחים המפורטים במפרט זה, ואשר לא מוגדרים בו במפורש, תינתן המשמעות שניתנה להם במכרז, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

- כללי

  - נותן השירותים יקים ויפעיל מכון לייצור מתקדם (להלן: "המכון") במסגרת זו המכון  יידרש לספק שירותים בשני תחומים עיקריים:

    - ייעוץ למפעלים וליווי בפיתוח והטמעה של  טכנולוגיות יצור מתקדם.

    - מרכז ידע לטכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם ויישומן בישראל.

- מטרות התכנית

  - מטרת המכון היא לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה באמצעות הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בתעשייה, בדגש על קהל היעד של המכון.

- קהל היעד של המכון

  - קהל היעד של המכון במסגרת מכרז זה יהיה כל תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:

    - לפחות 50% מהכנסותיו בשנה הקודמת, נבעו מייצור תעשייתי בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת-מסורתית.

    - לפחות 50% מהכנסותיו בשנה הקודמת, נבעו מייצור תעשייתי בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או העילית והעונה על שני התנאים הבאים במצטבר :

- מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.

- מספר עובדי המו"פ הוא לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למשרד שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו, לעדכן ו/או לשנות את הגדרת קהל היעד  מעת לעת, וכן להוסיף עליה קהלי יעד  נוספים.

על אף האמור בסעיף 4.1 לעיל, אין בהגדרת קהל היעד כדי למנוע מהמכון לספק שירותים לתעשייה שאינה נכללת בהגדרה של קהל היעד וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של המשרד ומבלי שיפגעו איכות וכמות השירותים שיעניק המכון בהתאם לדרישות מכרז זה.

  - נספח זה מפרט את דרישות המשרד מנותן השירותים שיזכה במכרז זה, לרבות: דרישות בשלבי ההקמה, השירותים הנדרשים, דרישות אבטחת מידע, דרישות כח האדם וכיו"ב.

## פרק ב' – דרישות הקמה

- כללי

  - לאחר חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד, יידרש נותן השירותים להתחיל בהיערכות להקמת והפעלת המכון, דהיינו לשכור משרדים ו/או להתאים משרדים שבבעלותו , להצטייד בציוד נדרש, לגייס ולהכשיר את כח האדם הנדרש, להתקשר עם יועצים ולבצע פעולות נוספות, הכל כמפורט בנספח זה .

- תוכנית ההקמה

  - נותן השירותים יגיש למשרד תכנית עבודה מפורטת להקמת המכון (להלן: "תכנית ההקמה המפורטת") לא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף 12 לפרק זה. תכנית ההקמה המפורטת תתבסס על תכנית ההקמה שהגיש נותן השירותים בהצעתו למכרז ותכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

    - פירוט שלבי הביצוע של הליך הקמת המכון בהתאם לכלל הדרישות אשר מפורטות בפרק זה, לרבות התייחסות להליך איתור הנכס והשמשתו לטובת פעילות  המכון .

    - פירוט סעיפי ההוצאות העיקריים במסגרת ההקמה – נותן השירותים יפרט את העלויות הצפויות בשלב ההקמה על פי סעיפי הוצאה עיקריים, לרבות – עלויות הקשורות למבנה, גיוס כ"א, הקמת מאגר ידע, הקמת אתר אינטרנט .

  - המשרד יהא רשאי לדרוש מנותן השירותים לבצע שינויים בתכנית ההקמה המפורטת.

  - תכנית ההקמה המפורטת תאושר ע"י המשרד (להלן: "תכנית ההקמה המאושרת").

  - נציגי נותן השירותים, לרבות מנהל המכון יידרשו לקיים פגישות עבודה עם המשרד, במהלך כל תקופת ההקמה, הכל בהתאם לדרישות המשרד. בפגישות אלו יידרשו נותן השירותים ונציגיו לדווח על מצב ההתקדמות בהערכות להקמת המכון וביצוע תכנית ההקמה המאושרת.

  - בתום תקופת ההקמה יחויב נותן השירותים לספק את כלל השירותים הנדרשים בהתאם להסכם ההתקשרות על כל נספחיו, לרבות מפרט שירותים  זה.

- דרישות פיסיות

  - על נותן השירותים לעמוד בכלל הדרישות המפורטות בסעיף זה. הדרישות להלן הינן דרישות מינימום ונותן השירותים יוכל להרחיב עליהן אך לא לגרוע מהן.

  - המכון יפעל במתחם אחד מוגדר. בתוך מתחם המכון לא תתקיים כל  פעילות אחרת , מלבד פעילות המכון.

  - שטח המכון יעמוד על לא פחות מ-80 מ"ר למשרדים, לא כולל השטח עבור התשתית הטכנולוגית כמפורט בסעיף 4 לפרק ג' בנספח זה.

יובהר בזאת שנותן השירותים יידרש להקמת התשתית הטכנולוגית כחלק מהמתחם הפיזי של המכון ובצמוד לשטח משרדי המכון ולכן כבר ביום איתור הנכס על נותן השירותים לקחת זאת בחשבון.

  - מתחם המכון יאפשר את פעילות המכון, ובכלל זה: קבלת קהל; עבודה של צוות המכון; קיום פגישות עבודה אישיות או רבות משתתפים; ביצוע הדגמות טכנולוגיות בשטח התשתית הטכנולוגית.

  - נגישות – מתחם המכון יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות החלות על "מקום ציבורי" לפי חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

  - במכון יהיו אמצעים לכיבוי אש, לרבות גלגלונים וברזי כיבוי אש גלאי אש/עשן וספרינקלרים, הכל בהתאם להוראות כל דין, לרבות לתקנות ולהנחיות שירות הכבאות.

  - במבנה בו ממוקם המכון יהיה מרחב מוגן כנדרש על פי כל דין, לרבות בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951 ותקנותיו.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים להקים, לתפעל ולתחזק את המכון בהתאם להוראות כל דין, לרבות תוך קיום כל האישורים הנדרשים על פי דין.

- ציוד

  - נותן השירותים יידרש לספק, על חשבונו, את כלל הציוד הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם זה, לרבות: ציוד משרדי, אמצעי ועזרי הדרכה, אמצעי מחשוב, ריהוט, ציוד למטבחון וכיו"ב. כל זאת באופן שיאפשר מתן השירותים, עבודה נאותה, נראות ברמה גבוהה ובהתאם לצרכים המקצועיים של המכון לפי מכרז זה.

  - כלל התוכנות בהם יעשה נותן השירותים שימוש יהיו תוכנות מקור, בהתאם לתצהיר שהגיש נותן השירותים בנספח ז' למכרז זה. נותן השירותים ישמור את כל רישיונות התוכנה אשר רכש לטובת ביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להסכם על כל נספחיו לרבות מפרט מקצועי זה, לאורך כל תקופת ההתקשרות. הוראות לעניין אבטחת המידע ראו כאמור בסעיף 6 לפרק ה' בנספח זה.

  - במכון תותקן מרכזיה טלפונית עם מספר שלוחות וקווי חוץ, בהתאם לצרכי כח האדם.

  - למען הסר ספק מדובר בדרישות המינימום לגבי הציוד הנדרש במכון. נותן השירותים אחראי לספק כל ציוד נוסף הנדרש לצורך מתן השירותים הנדרשים בהתאם למפרט המכרז על כל נספחיו לרבות מפרט מקצועי זה כנדרש ובאופן מלא ואיכותי.

- איתור הנכס והשמשתו לפעילות

  - המכון יוקם במחוז הצפון וברשויות הנמצאות באשכולות פריפריאליים 1-4, בהתאם להגדרתם בלמ"ס.

  - נותן השירותים יהיה אחראי לאתר את הנכס הנדרש עבור המכון. נותן השירותים יוכל להקים את המכון הן באמצעות שכירת נכסים על ידו והן באמצעות שימוש בנכסים שבבעלותו, הכל בכפוף להיתכנות הנכס לעמוד בדרישות הפיסיות כאמור בסעיף 3 לפרק זה.

  - נותן השירותים נדרש לקבל את אישור המשרד מראש ובכתב לגבי מיקום הנכס אשר ישמשו את המכון, לא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף 12 לפרק זה. במסגרת זו יידרש נותן השירותים לספק תיאור מדויק של מיקום הנכס, טיוטת פרוגראמה אדריכלית לחלוקה פונקציונאלית וטיוטת הסכם/התחייבות להעמדת הנכסים לטובת מתן השירותים במידה והנכסים הינם בבעלות נותן השירותים. המשרד רשאי שלא לאשר את המיקום ולדרוש מנותן השירותים להציג מיקום אחר.

  - חתימה על הסכמי שכירות של הנכס, במידה ונותן השירותים שוכר את הנכס, תהא בכפוף לקבלת אישור המשרד כאמור בסעיף 5.3 לעיל. במידה ונותן השירותים הוא בעל הנכס, עליו להתחייב כי יעמידו לטובת מתן השירותים הנדרשים בהתאם להסכם על כל נספחיו לרבות מפרט מקצועי זה במשך כל תקופת ההתקשרות והארכותיה. המשרד רשאי להגדיר כי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, תהא בנוסח שיוגדר על ידו.

  - נותן השירותים יכין, יתאים וישמיש את הנכס שאושר לשימוש ע"י המשרד, כאמור בסעיף 5.3 לעיל, בהתאם לנדרש בסעיפים 3 ו-4 לפרק זה. יובהר בזאת כי נותן השירותים לא יוכל להתחיל בפעילות ההתאמה וההשמשה של המבנה טרם קבלת אישור המשרד למיקומו כאמור בסעיף 5.3 לעיל.

  - נותן השירותים יידרש לקבל את אישור המשרד על השלמת השמשת הנכס לא יאוחר מן המועד המפורט בסעיף 12 לפרק זה. אישור להשלמת השמשת הנכסים יינתן ע"י המשרד בכתב, ובלבד שנותן השירותים עמד בכלל הדרישות כאמור  בסעיפים 3 ו-4 לעיל.

  - לאורך כל תקופת ההתקשרות יעשה נותן השירותים שימוש בנכס שאושר ע"י המשרד כאמור בסעיף 5.6 לעיל. לא יתאפשר כל שינוי במיקום הנכס או כל שינוי מהותי במאפייניו הפיזיים, אלא באישור בכתב ומראש של המשרד.

  - נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי להשיג, לשמר ולחדש כנדרש, על חשבונו ואחריותו, את כל ההיתרים הנדרשים לפי הדין להקמת המכון והפעלתו או לכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה )בכל תחום ולכל תכלית( או לפי כל דין, במועדים אשר יאפשרו לו לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

- אבטחה ובטחון

  - נותן השירותים יהיה אחראי לשמור על שלומם וביטחונם של כל השוהים במכון ולספק את כל צורכי הביטחון של המכון, ועליו לנקוט באמצעים הנדרשים לשם כך.

- גיוס כוח אדם פנימי והתקשרות עם ספקים חיצוניים

  - לצורך הפעלת המכון על נותן השירותים להעסיק  כח אדם פנימי כהגדרתו בסעיף 2 בפרק ו' לנספח זה, וכן להתקשר עם ספקי שירות חיצוניים כמפורט בסעיף 4 לפרק ו', הכל לצורך מילוי התחייבויותיו בהסכם.

  - על כלל כח האדם לפי סעיף 7.1 לעיל לעמוד בתנאים הסף הנדרשים בפרק ו' לנספח זה.

  - גיוס כ"א הפנימי כמוגדר בסעיף 2 לפרק ו':

    - נותן השירותים נדרש לקבל את אישור המשרד לגבי עמידת המועמדים מטעמו בתנאי הסף כאמור לעיל, לתפקידי מנהל מקצועי ומומחה. לצורך כך על נותן השירותים לצרף תעודות השכלה, קורות חיים, ומסמכים רלוונטיים נוספים, לא יאוחר מהמועדים המפורטים בסעיף 12 לפרק זה.

    - המועמדים לכל אחד מהתפקידים הנ"ל יחלו את פעילותם רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מן המשרד לגבי כל אחד מהם בנפרד.

  - נותן השירותים יתקשר עם קבלני משנה  כאמור בסעיף 4 לפרק ו' בכמות מספקת על מנת לעמוד בדרישות סעיף 4.5 לפרק ד'.

- אתר אינטרנט

  - במסגרת הפעלת המכון יידרש נותן השירותים לבנות ולתחזק אתר אינטרנט ייעודי.

  - אתר האינטרנט ייבנה כך שיוכל לעמוד בכל הדרישות המנויות בסעיף 7 לפרק ה' בנספח זה.

  - אתר האינטרנט ייבנה בהתאם לתכנית המיתוג כאמור בסעיף 3 לפרק ה' בנספח זה.

  - במסגרת הנהלים רשאי המשרד להוסיף הנחיות והוראות נוספות הנוגעות לאתר האינטרנט של נותן השירותים.

  - טרם העלאת אתר האינטרנט באופן מקוון לרשת האינטרנט, נותן השירותים יידרש לקבל את אישור המשרד להפעלתו, לא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף 12 לפרק זה.

  - המשרד רשאי שלא לאשר את הפעלת האתר, במידה ונותן השירותים  לא עמד באופן מלא בהנחיות להקמתו, הכל כאמור במסמך זה ובנהלים.

- רשימת היועצים

  - במסגרת הפעלת המכון נותן השירותים יקים את רשימת היועצים כאמור בסעיף 4 לפרק ד' בנספח זה.

- תכנית עבודה שנתית ותכנית התמקצעות

  - נותן השירותים נדרש להכין תכנית עבודה שנתית בה יפורטו היעדים והמטרות, הכל בהתאם לפורמט שיוגדר ע"י המשרד, כאמור בסעיף 2 לפרק ז' בנספח זה.

  - בנוסף, נותן השירותים נדרש להכין תכנית להתמקצעות המכון בשני תחומי תוכן טכנולוגיים הרלוונטיים לייצור המתקדם, כאמור בסעיף 2 לפרק ג' בנספח זה.

נותן השירותים נדרש לאשר את תכנית העבודה השנתית ואת תכנית ההתמקצעות אצל המשרד, זאת לא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף 12 לפרק זה.

  - במסגרת הליך אישור התכניות יוזמנו נציגי נותן השירותים להציג את התוכניות בפני נציגי המשרד.

  - המשרד רשאי לדרוש שינויים והתאמות בתכניות המתוכננות, בהתאם לשיקול דעתו, טרם אישורן.

  - נותן השירותים יידרש לפעול בהתאם לתכנית העבודה  ותכנית ההתמקצעות שאושרו ע"י המשרד.

- אישור הפעלה

  - תחילת עבודת נותן השירותים אל מול קהל היעד תהא רק לאחר קבלת אישור הפעלה מן המשרד )להלן: "אישור הפעלה") בהתאם לאמור בהסכם.

  - אישור הפעלה יינתן ע"י המשרד בכתב, רק לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים בהסכם, ובכלל זה קבלת כל האישורים המפורטים להלן:

    - אישור תכנית ההקמה המפורטת, כאמור בסעיף 2.3 לפרק זה

    - אישור מיקום הנכס אשר ישמש את המכון, כאמור בסעיף 5.3 לפרק זה.

    - אישור המועמדים לשמש בתפקיד מנהל מקצועי ובתפקיד מומחה, כאמור בסעיף 7.3.1 לפרק זה.

    - אישור הבקשה להשמשת הנכס, כאמור בסעיף 5.6 לפרק זה.

    - אישור להפעלת אתר האינטרנט של המכון כנדרש בסעיף 8 לפרק זה.

    - אישור תכנית העבודה השנתית ואישור תוכנית התמקצעות, כמפורט בסעיף 10 לפרק זה.

  - שינויים בלו"ז המפורטים בסעיף 12 להלן יאושרו מראש ובכתב ע"י המשרד בלבד.

  - המשרד יהיה רשאי, בהתאם לשיקולו דעתו הבלעדי, להעניק לנותן השירותים אישור הפעלה חלקי, הכל כאמור בהסכם.

- ריכוז אבני הדרך להקמת המכון:

  - להלן ריכוז אבני הדרך בתקופת ההקמה:

T = מועד החתימה על ההסכם ע"י מורשי החתימה במשרד

| אבן דרך | סעיף בפרק זה | מועד אחרון להגשת בקשה לאישור השלמת אבן הדרך (בימי עבודה) | מועד אחרון להשלמת אבן הדרך (בימי עבודה) |
| --- | --- | --- | --- |
| אישור תכנית ההקמה המפורטת | 2.3 | T+7 | 14+ T |
| אישור לגבי מיקום הנכס | 5.3 | T+31 | 45 + T |
| אישור המועמדים לשמש בתפקיד מנהל מקצועי ובתפקיד מומחה | 7.3.1 | T+31 | 50 + T |
| אישור על השלמת השמשת הנכס | 5.6 | T+75 | T+85 |
| אישור להפעלת אתר האינטרנט ורשימת היועצים באופן מלא | 10.1 10.2 | T+75 | 85 + T |
| אישור תכנית העבודה השנתית ואישור תוכנית ההתמקצעות | 8-9 | T+75 | T+85 |
| קבלת אישור הפעלה | 11.1 | T+75 | 90 +T |

## פרק ג' – מרכז הידע

- כללי

  - מטרות מרכז הידע:

    - הגברת המודעות בקרב קהל היעד בפרט והתעשייה הישראלית בכלל, לתחום הייצור המתקדם, חשיבותו לתעשייה וההזדמנויות שטמונות בו עבורה.

    - העמדת תשתית ידע והיכרות עם הגורמים הרלוונטיים בשוק הייצור המתקדם בארץ ובעולם לצורך סיוע לצוות המכון ולפועלים מטעמו במתן שירותי העומק למפעלים המעוניינים להטמיע טכנולוגיית ייצור מתקדם.

    - הגברת העברת הידע ושיתופי הפעולה בין אנשי תעשייה לגורמים נוספים הרלוונטיים לתעשייה, ביניהם חוקרים, יזמים, חברות הזנק (סטארט-אפים) ומשקיעים, דרך פיתוח וחיזוק ה"אקו-סיסטם" בתחום הייצור המתקדם.

  - כלל שירותי המכון שיינתנו במסגרת מרכז הידע יאושרו על ידי המשרד במסגרת תכנית העבודה השנתית של המכון.

  - כל תוצרי מרכז הידע יהיו רכושו הבלעדי של המשרד.

- תחומי ההתמחות של המכון

  - מלבד מומחיות התוכן המקיפה בייצור מתקדם, אותה נדרש נותן השירותים להקנות למכון כמפורט לאורך מכרז זה,  נדרש נותן השירותים למומחיות עמוקה יותר בשני תחומי תוכן טכנולוגיים נוספים, כמפורט בסעיף 2.2 להלן. בשני תחומים אלה מצופה מהמכון להיות בעל ידע מעמיק, יכולות ביצוע באופן ישיר של פרויקטים בהיקף ובמורכבות גבוהים וכוח אדם בעל ידע וניסיון בתחומים אלה.

  - בחירת תחומי המומחיות של המכון:

    - נותן השירותים נדרש להציג במסמכי הצעתו את שני תחומי המומחיות המוצעים על ידו.

    - נותן השירותים יגיש למשרד תכנית להתמקצעות המכון בשני תחומי המומחיות שהוצעו על ידו במכרז בשלב ההיערכות להקמת המכון כמפורט בסעיף 10.2 בפרק ב' בנספח זה.

    - תכנית ההתמקצעות המפורטת תתבסס על הצעת נותן השירותים בשלב המכרז ותפרט כיצד תחום מומחיות זה בא לידי ביטוי בכל אחד מהשירותים המוצעים, כיצד הוא תואם לתכנית המקצועית של נותן השירותים וכיוצא באלה. בתכנית זו רשאי נותן השירותים למקד את המומחיות המוצעת בהיבט מסוים או בחלק מהתחום שהוצע על ידו במסגרת הליך המכרז.

    - נותן השירותים יבחר  שני תחומים, כאשר לפחות אחד מהם יהיה מבין התחומים שלהלן:

      - רובוטיקה מתקדמת – מכונות, מערכות או טכנולוגיות תומכות המסוגלות לקבל ולבצע פקודות ומשימות מורכבות, כגון ביצוע פעולות רב שכבתיות ברצפת הייצור תוך התערבות אנושית מינימלית.

      - Industrial IOT – התקנה ושימוש בטכנולוגיות איסוף וניטור נתונים בזמן אמת כבסיס לתהליכי אופטימיזציה ושיפור היבטים בתפעול המפעל בין השאר של קו הייצור ו/או ניהול שרשרת האספקה. יכולות Industrial IOT (איסוף וניטור נתונים) יהוו בסיס לשימוש בטכנולוגיות Big Data Analytics.

      - Big Data Analytics – טכנולוגיות המאפשרות ניתוח נתונים לצורך אופטימיזציה בתפעול המפעל, בדגש על קו הייצור המתבסס על מכונות, היבטים בניהול שרשרת האספקה וכיוצא באלה. לרוב, טכנולוגיות אלה משלימות ומתבססות על טכנולוגיות Industrial IOT המאפשרות איסוף נתונים והזנתם למערכות דיגיטליות

    - נותן השירותים יבחר את התחום ההתמחות השני לפי שיקול דעתו, כל עוד מדובר בתחום טכנולוגי רלוונטי לקהל היעד של המכון ושלנותן השירותים נימוקים מקצועיים לבחירתו.

  - מאגר הידע שיקים נותן השירותים (כמפורט בסעיף 3 להלן) יכלול ידע מקיף בתחומי מומחיות המכון, מעבר לידע בשאר התחומים.

  - התשתית הטכנולוגית שיקים נותן השירותים (כמפורט בסעיף 4 להלן) תכלול מכשור ואמצעים שיתמכו בתחומי המומחיות שייבחרו.

  - נותן השירותים יבטא את תחומי המומחיות של המכון בשירותי הפצת הידע השונים: הפרסומים, אירועי החשיפה והסדנאות. התכנים של שירותים אלה יעסקו בנושאים הנוגעים לתחומי המומחיות באופן תדיר ומשמעותי יותר מאשר בנושאים אחרים.

  - המשרד רשאי לבקש לעדכן או לערוך שינויים בתחומי המומחיות בכל שלב בהתאם לשיקוליו.

- הקמה ותחזוקה של מאגר ידע

  - נותן השירותים יקים מאגר ידע אשר ירכז ידע אודות הגורמים המקצועיים המשמעותיים בתחום הייצור המתקדם, כלי תמיכה וסיוע ממשלתיים להטמעת טכנולוגיות בתעשייה ומקורות מימון וגיוס משאבים למטרה זו, ובכלל זה:

    - מידע אודות השחקנים המרכזיים בתחום הייצור המתקדם בארץ ובעולם:

      - סוכני חדשנות – חברות הזנק (סטארט-אפ) ויזמים הפעילים בתחום הייצור המתקדם ו/או חברות בעלות פתרונות טכנולוגיים שעשויים לסייע למפעלי התעשייה בהטמעת ייצור מתקדם.

      - חוקרים ומכוני מחקר – חוקרים העוסקים בייצור מתקדם באופן ישיר או באופן רלוונטי אחר למטרות המכון; מכוני מחקר ופיתוח מהארץ ומהעולם הרלוונטיים לתחום הייצור המתקדם ועשויים לסייע לפעילות המכון.

      - חברות טכנולוגיה – חברות המתמחות בטכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם, בעלות פתרונות המסייעים בהטמעת ייצור מתקדם או כאלה שעשויות לסייע בהטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בדרך אחרת; חברות אשר מתמחות בגישות ושיטות לשיפור התפעול, בדגש על היבטי שרשרת אספקה וייצור.

      - קרנות ומשקיעים פוטנציאליים – משקיעים ישירים או כאלה שעשויים להשקיע בסטארט-אפים, יוזמות וחברות בתחום הייצור המתקדם; קרנות הון סיכון פעילות או כאלה שעשויות להיות רלוונטיות לתחום הייצור המתקדם.

    - מידע אודות כלי תמיכה וסיוע מרכזיים לתעשייה:

      - כלי תמיכה וסיוע ממשלתיים – הנגשת כלי הסיוע הרלוונטיים לתעשייה או חלק ממנה בהטמעת טכנולוגיות. דגש יושם על כלי הסיוע הממשלתיים המרכזיים ובהם המסלולים והכלים השונים ברשות ההשקעות (הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה), רשות החדשנות (הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית), הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ועוד.

      - כלים נוספים בתחום המימון – כלי מימון חוץ ממשלתיים לתחומי התעשייה בכלל ולתחום הייצור המתקדם בפרט.

      - קרנות ומשקיעים פרטיים הרלוונטיים לתחום.

      - תשתית רלוונטית – מעבדות בדיקה או תשתית טכנולוגית ברחבי הארץ הרלוונטית למפעלים, חוקרים ויזמים לצורכי בדיקות, הדגמות, ניסויים ומחקר בטכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם.

    - המאגר יכיל פרטים באיכות ובהיקף רחבים יותר לגבי שחקנים וכלים הנוגעים לתחומי המומחיות של המכון ונושאים נוספים, לפי החלטת המשרד.

    - לצורך כך נותן השירותים נדרש, בין היתר:

      - לשמור על קשר שוטף עם גורמי התעשייה, המחקר, היזמות והמימון הרלוונטיים לתחום הייצור המתקדם מהארץ ומהעולם.

      - ליצור קשרי עבודה עם מכוני מחקר מקבילים או רלוונטיים מהארץ והעולם.

      - לעדכן את המידע הקיים במאגר בהתאם לעבודת צוות המכון והפועלים מטעמו במסגרת שירותי העומק למפעלים.

  - המאגר יופיע באתר האינטרנט של המכון, וייבנה באופן נגיש המאפשר שימוש נוח לצוות המכון ולמי שפועל מטעמו, למפעלים, החוקרים, היזמים ושאר בעלי העניין שעשויים להסתייע בשירותי המכון.

  - היקף המאגר, הפרטים המדויקים שיאספו ויוצגו בו ואופן הצגתו במערכת מידע דיגיטלית יאושרו על ידי המשרד במסגרת תכנית ההקמה.

- תשתית טכנולוגית

  - על נותן השירותים להקים ולתחזק תשתית טכנולוגית בהתאם לתחומי ההתמחות הטכנולוגית שייבחרו, כמפורט בסעיף 2 לפרק זה. התשתית הטכנולוגית תשמש את צוות המכון, חברות תעשייה, יזמים, חוקרים ועוד, להדגמות, הוכחות היתכנות ופיתוחים של טכנולוגיות שונות בתחומי ההתמחות הנבחרים. באמצעות התשתית ניתן יהיה לדמות ולבחון תהליכי שינוי בייצור, דרכים לייעול הייצור ובדיקת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם.

  - על התשתית הטכנולוגית לתמוך, לכל הפחות, בתחום מומחיות אחד של המכון.

  - התשתית הטכנולוגית תכלול תמהיל משתנה בין מיכון לבין עמדות מחשב מצוידות בתוכנות מתקדמות ורלוונטיות. וכל זאת בהתאם לתכנית המפורטת להקמת התשתית הטכנולוגית שתאושר על ידי המשרד כמתואר בסעיף 4.4.1 להלן.

  - הקמת והפעלת התשתית הטכנולוגית:

    - נותן השירותים נדרש להציע תכנית מפורטת להקמת התשתית הטכנולוגית עד לתום עשרה (10) חודשים מיום החתימה על ההסכם. התכנית המוצעת תתבסס על המתווה שהוצע על ידו במסגרת הליך המכרז.

    - התשתית תוקם כחלק מהמתחם הפיזי של המכון ובצמוד לחלק הקיים של המכון.

    - סיום הקמת התשתית ותחילת הפעלתה ייעשו לא יאוחר משנתיים מיום החתימה על ההסכם.

    - נותן השירותים יוודא את תקינות המכשור, תחזוקתו השוטפת ויפעל לתיקון כל תקלה בזמן סביר, בין השאר באמצעות חוזי שירות לציוד ו/או העסקת אנשי תחזוקה שוטפת. אופן התחזוקה ולוח זמנים מחייב לתיקון תקלות יוגדרו בנהלים שיאושרו ע"י המשרד.

    - נותן השירותים יעמיד אנשי תפעול מיומנים כדי להנחות ולסייע למשתמשים להשתמש בציוד המתקדם ובתוכנות הקיימות.

  - נותן השירותים יעקוב אחרי התפתחויות טכנולוגִיות ביחס לתשתית שהציע וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות. נותן השירותים ימליץ במסגרת תהליך אישור תכנית העבודה השנתית על הצטיידות בטכנולוגיות שונות ו/או מתקדמות יותר, בכפוף להלימה בין השינוי המוצע למטרות המכון, מגבלות תקציב ואישור המשרד.

  - נותן השירותים יבצע רישום ומעקב אחר המשתמשים בתשתית הטכנולוגית מקרב צוות המכון ולקוחותיו השונים.

  - נותן השירותים יהיה רשאי להציע שימוש בתשתית הטכנולוגית כשירות בתשלום או ללא תשלום לתעשיינים, חוקרים, יזמים, אנשי סטארט-אפ ועוד לשימושיהם השונים, כחלק משירותי המכון אשר יאושרו ע"י הצוות המנהל. כל זאת בכפוף לכך שהשימוש בתשתית עומד בקנה אחד עם מטרות המכון ולא פוגם במתן השירות לקהל היעד ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהמשרד (לרבות לענין התעריפים אשר מבקש נותן השירותים לגבות עבור השימוש בתשתית וכן לענין חשש לניגוד עניינים בין בין הגורמים שיעשו שימוש לבין קהל היעד של המכון).

  - כלל הנהלים לגבי השימוש בתשתית הטכנולוגית, ובכלל זאת אופן השימוש בה, קהל היעד, התעריפים אותם רשאי המכון לגבות עבור שימשו בתשתית וכיוב', יוגדרו ע"י הצוות המנהל.

  - המשרד רשאי לעדכן, לערוך שינויים ו/או להעמיד דרישות נוספות מן נותן השירותים בהקמה והפעלה של  התשתית הטכנולוגית וההנחיות לגביה כאמור בסעיף זה במהלך כל תקופת ההתקשרות.

- תוצרים כתובים

  - נותן השירותים יעבד את הידע שנצבר לתוצרים כתובים, לפי פורמטים שיאושרו ע"י המשרד. תוצרים כאמור יתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים:

    - חידושים ומגמות ארוכות טווח.

    - שיטות, טכניקות וטכנולוגיות רלוונטיות לחלקים מהתעשייה ו/או חדשניות.

    - מדריכים מקצועיים שיכולים לשמש את התעשייה בהטמעת כלים או פרקטיקות באופן עצמאי.

    - "סיפורי הצלחה" ממפעלים שהטמיעו טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם.

    - כלי סיוע ומימון רלוונטיים לתעשייה.

  - סוגי התוצרים הכתובים:

    - דיוור חודשי – הדיוור החודשי יכלול פירוט קצר לגבי מספר נושאים מהמפורט בסעיף 5.1 לעיל. מטרתו העיקרית היא העלאת המודעות לאפשרויות הטמונות בתחום הייצור המתקדם וליצירת מוטיבציה לבחון מה יכול לסייע או להתאים עבור כל מפעל או תעשיין.

    - פרסום מקצועי אחת לרבעון – הפרסום יתעמק בטכנולוגיה, שיטה או מקרה בוחן אחד או שניים, לגביהם יינתן פירוט מקצועי שיוכל לשמש את הקוראים בהבנת סוגיה חדשה או היכרות עם כלי חדשה שיוכלו לשמש אותם.

    - פרסום עומק מפורט  אחת לשנה – הפרסום יתמקד בנושא אחד בהיקף נרחב ומשמעותי. פרסום העומק יתמקד בתוכן מקצועי טכנולוגי או בפרקטיקה תפעולית. פרסום זה יהווה מדריך מפורט אשר מפעלים יוכלו ליישם.

  - כלל התוצרים הכתובים המצוינים בסעיף 5.2 לעיל, יהיו זמינים ונגישים באתר המכון ויופצו בכל המדיות הרלוונטיות.

  - רשימת הנושאים בהם יעסקו התוצרים הכתובים תופיע בתכנית העבודה השנתית. המשרד רשאי להכניס שינויים לרשימת הנושאים מעת לעת.

  - יודגש כי במסגרת עדכון הנהלים מעת לעת, רשאי המשרד להוסיף/לגרוע סוגי תוצרים כתובים ו/או לשנות את הפורמט של כל תוצר כתוב.

- הפצת הידע

  - המשרד רואה במכון כגוף להפצה, פיתוח וקידום תחום הייצור המתקדם בישראל. במסגרת זו נדרש נותן השירותים לשאוף להגביר את המודעות לתחום בקרב הגופים הרלוונטיים ולהגביר את הרמה המקצועית בתחום ע"י הפצת הידע שנצבר ונוצר במכון.

  - במסגרת זו, על נותן השירותים לפעול להפיץ את הידע הנצבר במכון, בין היתר בדרכים הבאות:

    - אתר האינטרנט כאמור בסעיף 7 לפרק ה' בנספח זה –

      - האתר יכלול, בין היתר:

        - מידע כללי על המכון, מטרותיו, יעדיו ודרכי פעולתו.

        - קישור למאגר הידע, כמפורט בסעיף 3 לפרק זה.

        - את כל המסמכים כאמור בסעיף 5.2 לפרק זה, בפורמט PDF ובמקרים בהם הדבר מתאפשר, גם בפורמט WORD ו/או EXCEL. המסמכים יהיו זמינים בשפות עברית ערבית ואנגלית.

        - עדכונים בנושאי פעילות מרכז הידע.

        - לוח שנה הכולל הזמנות לאירועים קרובים.

      - נותן השירותים יקבל את אישור המשרד בטרם כל פרסום באתר האינטרנט.

  - אירועי חשיפה –

    - נותן השירותים נדרש לערוך אירועי חשיפה שמטרתם חשיפה והפצה של ידע הרלוונטי לתעשייה והיכרות בין הגורמים השונים הפועלים בתחום. אירועי החשיפה יעסקו, בין היתר, בחשיפת המשתתפים לשירותים הניתנים במסגרת המכון והמפורטים במסגרת מפרט שירותים זה, לרבות הידע מקצועי הקיים בתחום ו/או בכלים שיש למכון להציע, הצגה וחשיפה של טכנולוגיות מסוימות, לידע שנצבר במכון, פירוט על כלי הסיוע השונים וכן לאפשרויות שיתוף הפעולה בין יזמים טכנולוגים, חוקרים לגורמי תעשייה.

    - אל אירועי החשיפה יוזמנו, בין השאר, גורמי תעשייה, יזמים בתחום וחוקרים רלוונטיים.

    - נותן השירותים מתחייב להעמיד תשתית פיזית ראויה לאירועי חשיפה, כולל דאגה לכל ההיבטים הלוגיסטיים הכרוכים בארגון כנס.

    - נותן השירותים ידאג לכל התכנים המקצועיים שיועברו באירוע, כולל מרצים, מדריכים, חומרים מקצועיים שונים וכיוצא באלה.

    - כל כנס יכלול לפחות 100 משתתפים (לא כולל עובדי המכון ונציגי המשרד), אלא אם נתן המשרד אישור מראש ובכתב לקיום כנס עם כמות משתתפים נמוכה יותר.

    - נותן השירותים נדרש לקיים לפחות 2 אירועי חשיפה בשנה.

    - התכנית המקצועית של אירועי החשיפה המתוכננים באותה שנה תאושר על ידי המשרד במסגרת תכנית העבודה השנתית.

  - סדנאות –

    - נותן השירותים נדרש לקיים סדנאות שייעודן קידום ותמיכה בהטמעת טכנולוגיות או שיטות של ייצור מתקדם וייעול תפעולי במפעלים.

    - סדנא יכולה לעסוק, בין השאר, במטרות הבאות:

      - הדרכות למפעלים ספציפיים באשר לטכנולוגיות חדשות.

      - חשיפה של טכנולוגיות חדשות לקבוצות עובדים רלוונטיות.

      - הכשרת עובדים ו/או מנהלים בשימוש במכשור מסוים או בשיטות ייצור מסוימות וכיוצא באלה.

    - נותן השירותים נדרש לקיים לפחות 8 סדנאות בשנה

  - החל מהשנה השנייה להפעלת המכון, בשיקול דעת המשרד לעדכן את תמהיל שירותי הפצת הידע המינימליים בהתאם להפקת לקחים ותוצאות הפעלת המכון בשנה הראשונה, בכפוף  למדיניות המשרד.

  - יודגש כי במסגרת עדכון הנהלים מעת לעת, רשאי המשרד לקבוע כי נותן השירותים יפעל בדרכים נוספות על מנת להפיץ את הידע הנצבר.

- קהילת חדשנות

  - על נותן השירותים להקים ולנהל קהילת חדשנות. לעניין מתן שירות זה, קהילת חדשנות היא קבוצה של אנשים העוסקים, קשורים או בעלי זיקה רלוונטית לתחום הייצור המתקדם. הקבוצה תמנה משתתפים מקרב התעשייה, אנשי יזמות, חוקרים, משקיעים וכיוצא באלה. הקבוצה תבצע פעילויות של היכרות, לימוד משותף, הפרייה הדדית וכו'.

  - מטרת קהילת החדשנות הינה פיתוח וחיזוק ה"אקו-סיסטם" בתחום הייצור המתקדם ובפרט:

    - עידוד היכרות, שיח ומעבר ידע בין כלל חברי הקהילה בדגש על חיבורים בין חוקרים, יזמים וחברות טכנולוגיות המפתחות פתרונות ייצור מתקדם לבין חברות תעשייתיות בקהל היעד ובכלל. הקהילה תעודד יצירת שיתופי פעולה אופרטיביים בין חבריה.

    - העמקת הידע וההתמקצעות של חברי הקהילה בנושאים שונים בתחום הייצור המתקדם.

    - הגדלת היקף העוסקים בתחום הייצור המתקדם בארץ.

  - הקהילה תקיים פעילויות לחבריה אשר יעודדו מעורבות פעילה של כלל החברים. הפעילויות יתמקדו, בין היתר, בהצפת צרכים של התעשייה הישראלית, ההזדמנויות והאתגרים הצפויים לה וכן ביזמות בתחום הייצור המתקדם בארץ ובעולם ובמגמות החדשניות בתחום זה. פעילויות אלו כוללות, בין היתר:

    - הקמת תשתית לקהילה הכוללת גיוס ראשוני ושוטף של משתתפים החברים בה, מיסוד קשר שוטף עם חברי הקהילה באמצעים אלקטרוניים, פיתוח פלטפורמה לנטוורקינג ושיתופי פעולה בין חברי הקהילה.

      - בתום  שנה מיום תחילת תקופת ההפעלה מצופה נותן השירותים להעמיד קהילה בת לפחות 100 משתתפים פעילים.

      - בתום שלוש שנים מיום תחילת תקופת ההפעלה מצופה מן הקהילה לעמוד על 250 משתתפים פעילים.

      - לצורך סעיף זה, "משתתף פעיל" הינו משתתף שלקח חלק לפחות בפעילות אחת מסודרת ומאורגנת של הקהילה במהלך השנה האחרונה

    - קיום אירועים רחבים או נושאיים אשר יחשפו את חברי הקהילה למגוון הפעילות המתרחשת בתחום, לצורכי התעשייה, למגמות עולמיות, ליזמות ישראלית וכיוצא באלה. באירועים אלה יוצגו אפשרויות אימוץ טכנולוגיות חדשות או שיתופי פעולה אפשריים. במסגרת זו יתקיימו בכל שנה, לכל הפחות הפעילויות הבאות:

      - 6 אירועי נושא (meet-up) – אירועי נושא הינם אירועי חיבורים ושיתוף רעיונות סביב חדשנות ויזמות בתחום. אירוע נושא עוסק בתחום ספציפי ורלוונטי במיוחד לצורך דיון, הכרת הדמויות והגופים הרלוונטיים ויצירת שיתופי פעולה אפקטיביים. בכל מפגש ישתתפו לפחות 50 אנשים.

      - 2 אירועי  האקתונים – אירוע לחברי הקהילה ומוזמנים נוספים כגון יזמים, אנשי טכנולוגיה, מדיניות, מחקר וכיו"ב. לכל אירוע יוצב אתגר או מטרה במסגרתו המשתתפים ינסו לחשוב על דרכים יצירתיות לעמוד בהם. בכל אירוע ישתתפו לכל הפחות 100 משתתפים.

      - מפגש משקיעים אחד – מפגש שיאפשר למפעלים או סטארט-אפים להציג את המוצר או הפרויקט שלהם למשקיעים פוטנציאליים. בכל מפגש ישתתפו לפחות 15 חברות ולפחות 7 משקיעים.

      - המשרד רשאי לשנות את תמהיל דרישות המינימום המתוארות לעיל בתיאום עם נותן השירותים, במסגרת אישור תכנית העבודה השנתית.

  - נותן השירותים נדרש לשמור על קשר ולעדכן באופן שוטף את חברי הקהילה בפעילויותיה בפרט ובנעשה בעולם הייצור המתקדם בכלל.

  - במסגרת תכנית העבודה השנתית, נותן השירותים נדרש ליצור תכנית עבודה מובחנת לקהילת החדשנות ולפעילויותיה.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את הוראות סעיף זה לגבי הפעלת הקהילה והיעדים שהוא מציב לה.

- הכשרות לנותני השירותים החיצוניים

  - נותן השירותים אחראי על מתן השירותים הנדרשים בהתאם להסכם זה, באופן איכותי ולשביעות רצון המשרד, לשם כך נדרש נותן השירותים לפעול לשמירת כשירות נותני השירותים החיצוניים מטעמו, ולספק להם ליווי מקצועי שוטף.

  - נותן השירותים יבצע הכשרות והדרכות לנותני השירותים החיצוניים לשם הכשרתם ושמירת כשירותם.

  - הכשרות כאמור יבוצעו בתחומי הידע הרלוונטיים למסלולי הסיוע, בהתחשב במטרות הסיוע המפורטות בסעיף 1.1 בפרק ד'.

  - ההכשרות יתבצעו באופן פרונטלי או באופן מתוקשב (לומדה, שיעור רשת וכיו"ב), הכל לפי הנהלים כנאמר בסעיף 8.7 להלן.

  - נותן השירותים אחראי לנהל ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם ביצוע ההכשרות, באופן איכותי ולשביעות רצון המשרד, לרבות: הכנת מערכי שיעור, רישום משתתפים, ארגון חדרי הדרכה, רכישת/השכרת וארגון כלל הציוד הנדרש (מקרן, ציוד כתיבה, מחשב ותוכנות מחשב וכיו"ב) התקשרות עם מרצים, בקרת איכות על המרצים, פיתוח מערכי ההדרכה וכל פעולה הנוגעת לביצוע ההדרכות ואשר ידרוש המשרד מן נותן השירותים כחלק מהאמור בנהלים.

  - נותן השירותים מחויב לקיים את ההכשרות הפרונטליות בחדר ייעודי לקיום הדרכות אשר יוכל להכיל בצורה נאותה את מספר המשתתפים המתוכנן. חדר ההדרכה יהיה מצויד בכלל אמצעי ההדרכה הנדרשים (מקרן, מחשב, לוח, ריהוט למשתתפים וכיו"ב) וכן יהיה בעל אמצעי מיזוג אוויר תקינים.

  - כלל ההוראות הנוגעות לביצוע ההדרכות יפורטו בנהלים ובכלל זה תדירות ההכשרות, המתודולוגיה, קהל היעד וכיו"ב. המשרד רשאי לשנות את ההוראות הנוגעות לביצוע ההכשרות, כאמור בסעיף זה במסגרת עדכון הנהלים.

## פרק ד' – מערך שירותי הסיוע

- כללי

  - על נותן השירותים לנהל ולהפעיל מערך שירותים לסיוע ישיר למפעלי תעשייה בתהליך הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם. מטרות הסיוע הינן להביא להתייעלותם ולהגדלת פריון העבודה וכושר התחרותיות של מקבלי הסיוע (להלן: "מטרות הסיוע").

  - בפרק זה מתוארים שירותי הסיוע והליך מתן שירותי הסיוע. יצוין כי במסגרת הפעלת מערך השירותים על נותן השירותים לבצע את כלל השלבים הנדרשים בתהליך מול הלקוחות, תוך שמירה על מתן השירות באיכות גבוהה.

- שירותי הסיוע

להלן שירותי הסיוע אשר יוצעו ע"י המכון:

  - שירותי ייעוץ

    - עיקרי השירות: עבודת יועצים ומומחים טכנולוגיים מול המפעל להגדרה ואפיון מפורטים של הצרכים, הפערים, האתגרים וההזדמנויות שלו בהטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם. כל זאת על מנת לייצר תכנית עבודה אופרטיבית להטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם שיעזרו למפעל לעמוד במטרות תהליך הייעוץ ובתוכן שיפור הביצועים וההתייעלות התפעולית. פתרונות אלו עשויים לכלול פתרונות מדף גנריים כמו גם פתרונות מורכבים יותר הדורשים הליך הטמעה מורכב ואף היבטי פיתוח.

    - התוצר המבוקש במסגרת שירות זה הינו דוח מסכם של הליך הייעוץ, אשר יוגש לפונה ולמנהל המקצועי, אשר יכלול את הנושאים הבאים:

      - אפיון הרמה הטכנולוגית של המפעל (לרבות תהליך התפעול והייצור בתוכו), תוך התייחסות לציוד ולמיכון הקיים של המפעל ולכוח האדם שלו. האפיון יכלול מיפוי האתגרים העיקריים של המפעל, פירוט הפערים הטכנולוגים הקיימים וההזדמנויות האטרקטיביות ביותר העומדות בפני המפעל לניצול הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם קיימות.

      - רשימת המלצות שיהוו את תוצר השירות - ההמלצות יכללו, בין היתר, תכנית מפורטת לביצוע פרויקט או פרויקטים להטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם ו/או לשיפור היבטי התפעול, לרבות התייחסות מפורטת לפעולות הנדרשות לביצוע כל פרויקט, הערכת העלויות והתועלות של כל פרויקט (בהתייחס גם לפן העסקי וגם לפן התפעולי) והערכת זמן החזר ההשקעה. ההמלצות תהינה ברמת פירוט המאפשרת למקבל ההמלצות להכין על בסיסן תכנית הנדסית ותקציבית מפורטת לביצוע.

      - ההמלצות יוגשו בפורמט אשר יקבע ע"י המשרד בנהלים.

    - מבלי להתחייב ובכפוף לנהלים שיאושרו המשרד צופה כי היקף שירות הייעוץ המקסימלי עתיד לעמוד על 200 שעות למפעל קטן, 350 שעות למפעל בינוני ו-500 שעות למפעל גדול.

  - שירותי הטמעת טכנולוגיה

    - עיקרי השירות: ציוות מומחה בעל ניסיון בהטמעת טכנולוגיה והובלת שינויים בקווי ייצור ובמערכות תפעול בתעשייה. המומחה יסייע באופן פעיל למפעל בניהול פרויקט הטמעת הטכנולוגיה בשטח המפעל עצמו. המומחה ילווה את תהליך ההטמעה, יסייע בהתרת חסמים ויקדם תהליכי עבודה פנימיים וחיצוניים למפעל עד להטמעה מוצלחת של הטכנולוגיה במפעל.

במסגרת השירות ייתכן כי הצוות יידרש לעסוק בפיתוח והתאמת הטכנולוגיה המבוקשת לצרכי המפעל וליווי תהליך ההטמעה, לרבות ביצוע ספציפיקציות נדרשות בטכנולוגיה והתאמתה לפס הייצור של המפעל, הדרכות ברצפת הייצור ותמיכה נקודתית בתקופה שלאחר סיום ביצוע הליך הטמעת הטכנולוגיה

    - הסיוע בניהול הפרויקט במסגרת שירות זה, ייעשה תוך עבודה צמודה עם המפעל בהתאם לצרכיו, ובתנאי שהמפעל יעמיד גורם בכיר משורותיו לניהול פנימי של הפרויקט.

    - המומחה וצוותו ילוו את המפעל באופן צמוד בכלל ההיבטים שסוכמו מראש לאורך פרויקט ההטמעה. כחלק מכך, הליווי יכול לכלול היבטי מימון, סיוע בתכנון האופרטיבי של הפרויקט, ניהול משותף של התקשורת והעבודה עם ספקי הפתרונות הטכנולוגיים, סיוע בהתרת חסמים והנעת התהליך וכיוצא באלה.

    - התוצר המבוקש במסגרת שירות זה הינו הטמעה בפועל של הטכנולוגיה או ביצוע השינויים התפעוליים שהוגדרו על ידי המנהל המקצועי במסגרת אישור הפרויקט.

    - מבלי להתחייב ובכפוף לנהלים שיאושרו המשרד צופה כי ההיקף המקסימלי של שירות ניהול פרויקט הטמעה עתיד לעמוד על 400 שעות למפעל קטן, 600 שעות למפעל בינוני ו-800 שעות למפעל גדול.

במקרים של פרויקטים חריגים, מורכבים או רחבים יותר מאשר מצוין בתכולת השעות בסעיף זה, אשר המשרד ימצא לנכון לקחת בהם חלק, יהיה רשאי לאשר השתתפות בהיקף גבוה מהמצוין. המשרד יעביר לנותן השירותים נהלים לאישור פרויקטים חריגים ובהם קריטריונים ברורים למקרים אלה.

- הליך מתן שירותי הסיוע

  - להלן תיאור מפורט של הליך מתן שירותי הסיוע ע"י המכון:

    - שיווק הפעילות – ביצוע פעילות לשיווק, פרסום ומיתוג שירותי הסיוע בקרב קהלי יעד רלוונטיים והעלאת המודעות של קהלי היעד בנוגע לשירותי הסיוע המסופקים ע"י נותן השירותים.

    - טיפול ראשוני בפניות והפנייה להמשך טיפול:

      - מתן השירותים יחל בעת קבלת טופס פניה לקבלת שירותי סיוע. טפסי פנייה ומסמכים נלווים יתקבלו דרך אתר האינטרנט של המכון.

      - טופס הפניה יכלול את כל המידע הדרוש לגבי הפונה וכן מסמכים נלווים ככל שנדרש. פורמט טופס הפניה ורשימת המסמכים הנלווים הנדרשים תוגדר בנהלים.

      - הטיפול הראשוני יכלול בדיקה של טופס הפניה והמסמכים הנלווים על מנת לברר האם הפונה עומד במטרות הסיוע (סעיף 1.1 לפרק זה).

      - במקרה של טופס פניה לא שלם, חוסר במסמך נלווה או בכל מקרה אחר בו נדרש מידע נוסף על מנת לקבל החלטה, נותן השירותים ייצור קשר עם הפונה, בטלפון או במייל, על מנת לקבל השלמות. פנייה כאמור תבוצע לא יאוחר מחמישה  ימי עבודה ממועד קבלת טופס הפניה.

      - החלטה לגבי המשך הטיפול בפניה תתקבל לא יאוחר משבעה ימי עבודה ממועד קבלת טופס הפניה, או ממועד קבלת ההשלמות כאמור בסעיף 3.1.2.4. עם קבלת החלטה כאמור, ייצור עובד המכון המטפל בפניה קשר טלפוני עם הפונה על מנת לידע אותו לגבי המשך הטיפול.

    - הפניה להמשך טיפול באחת מן הדרכים הבאות:

      - אם הפונה אינו מתאים למטרות הסיוע, הפונה יופנה לתוצרי מכון הידע הרלוונטיים עבורו ובכלל זה קישורים למסמכים, הזמנות לאירועי חשיפה וסדנאות, הפניות לכלי סיוע רלוונטיים וכיו"ב. הפניות כאמור ייעשו בעל-פה במהלך שיחת הטלפון כאמור בסעיף 3.1.2.5 ולאחר מכן ישלחו לפונה גם במייל.

      - אם הוחלט כי הפונה מתאים למטרות הסיוע, פנייתו תועבר למנהל המקצועי אשר יהיה אחראי על הטיפול במפעל הפונה לאורך המשך הליך הסיוע ולהמשך תהליך האבחון (סעיף 3.1.5 בפרק זה). ככל שהדבר ניתן, נותן השירותים ישאף להתאים לפונה את המנהל המקצועי בעל הניסיון והידע הרלוונטיים ביותר, בדגש על היכרות המנהל המקצועי עם ענף הפעילות ומאפייני הליך הייצור של הפונה.

יובהר כי מנהל המכון יהיה רשאי לתפקד כמנהל מקצועי, אך ורק אם הוא עומד בכל דרישות הניסיון הנדרשות ממנהל מקצועי, כמפורט בסעיף 2.2 לפרק ו' בנספח זה.

    - ככל שנדרש לבצע תיעדוף בין הפונים לקבלת שירותי הסיוע, הדבר ייעשה ע"י קריטריונים שיוגדרו בנהלים ע"י המשרד. הקריטריונים עשויים לכלול, בין היתר, התייחסות למאפיינים הבאים: מספר המועסקים במפעל, היקף המחזור הכספי, הסקטור התעשייתי, המיקום הגיאוגרפי, רמת פריון העבודה הנוכחית, רמת הטכנולוגיה של המפעל, מידת הבשלות של המפעל לתהליכי חדשנות משמעותיים, גודל והיקף הפרויקט המוצע ועוד.

    - אבחון:

      - המנהל המקצועי יצור קשר עם הפונה על מנת להתחיל את הליך האבחון בתוך שבוע ממועד קבלת ההחלטה על המשך הטיפול.

      - במסגרת הליך האבחון יבוצעו השלבים הבאים:

        - פגישה ראשונית – מטרת הפגישה הינה לאסוף מידע רלוונטי על הפונה ולהגדיר את הסוגיות המרכזיות בהם יעסוק האבחון. כמו כן, לערוך תיאום ציפיות עם הפונה לגבי מטרותיו בתהליך העבודה עם המכון. הפגישה תתקיים בשטח המפעל הפונה, אלא אם הדבר אינו מתאפשר בשל נסיבות מיוחדות (לרבות ביטחוניות).

        - גיבוש תמונת מצב הכוללת, בין היתר, אפיון הצרכים והרצונות של הפונה; מידת הרצינות והמוכנות להשקיע משאבים בתהליך מצד הפונה; בחינת ההזדמנויות לביצוע פרויקטים שיביאו להטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם לצורך קידום יעילות תפעולית (לרבות תהליך התפעול) ושיפור בפריון העבודה במפעל.

        - תכנית השירותים המפורטת – הגדרת מתווה השירותים מבין שירותי המכון המתאים ביותר למפעל, בהתאם לתמונת המצב שגובשה (להלן: "תכנית השירותים המפורטת"). במסגרת התכנית יאפיין המנהל המקצועי את שירותי הסיוע להם נדרש הפונה, את משך תקופת קבלתם ואת אופן ביצוע המעקב. בתוך כך, יגבש המנהל המקצועי המלצה על התחום או התחומים המקצועיים בהם יינתנו השירותים, מספר שעות המוקצה לכל שירות, והיעדים שכל שירות אמור להשיג.

      - יודגש כי במסגרת הליך האבחון ייתכן ויידרש המנהל המקצועי להפנות את הפונה לקבלת ייעוץ מקצועי חיצוני  ראשוני, טרם כתיבת תכנית השירותים המפורטת, הכל בהתאם לצרכי הפונה ומידת מורכבות ההכוונה הראשונית הנדרשת. במקרים אלו התשלום עבור הייעוץ ייעשה דרך סל השירותים כהגדרתו בסעיף 11.2 למפרט המכרז.

      - בתום הליך האבחון יוחלט על אחד מאלה:

        - "אבחון ריק" – סיום הטיפול בפניה מכיוון שהפונה אינו מתאים למטרות הסיוע, או שאינו מעוניין לקבל את שירותי הסיוע. במקרה זה הטיפול בסיום הפניה יעשה כאמור בסעיף 3.1.3.1 עם השינויים המתחייבים.

        - "חיבור מוצלח" – הפניית המפעל לגורמים חיצוניים שיכולים לסייע לו בהטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם ויצירת "חיבור מוצלח", כהגדרתו בסעיף 3.1.6.3 לפרק זה.

        - הפנייה לשירותי הסיוע על פי תכנית השירותים המפורטת (סעיף 3.1.7 לפרק זה).

      - החלטה כאמור בסעיף 3.1.5.4 תתקבל לא יאוחר מחודש לאחר יצירת הקשר עם המפעל כאמור בסעיף 3.1.5.1.

      - המשרד רשאי לדרוש כי בטרם הפניה לשירותי סיוע לפי תכנית השירותים המפורטת, יקבל נותן השירותים את אישור המשרד על תכנית השירותים המפורטת, בהתאם לנהלים שיוגדרו.

      - נותן השירותים יידרש לגבות דמי השתתפות מהפונה, עבור הליך האבחון, בשיעורים שיקבעו בנהלים ע"י המשרד. בשנה הראשונה לפעילות המכון יעמדו דמי ההשתתפות על 2,000 ₪  כולל מע"מ לאבחון.

      - הגדרת כלל הפעולות הנדרשות במסגרת תהליך האבחון תפורט בנהלים. יודגש כי במסגרת עדכון הנהלים מעת לעת, רשאי המשרד לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מן האמור בסעיף זה, על תת סעיפיו, לעניין הליך המיפוי הראשוני וההוראות הנוגעות לו.

    - חיבורים

      - במקרים מסויימים ייתכן ובמסגרת הליך האבחון יתגלה כי הפונה לא נדרש לשירותי הסיוע של המכון אלא לסיוע בהתקשרות עם גורם אחר אשר יוכל לסייע לו. גורמים כנ"ל עשויים לכלול, בין היתר:

        - גורמי מחקר, פיתוח, ידע וטכנולוגיה מסוגים שונים (לדוגמא מכוני מחקר, סטארט אפים, חברות טכנולוגיה וחוקרים מהאקדמיה) מהארץ והעולם.

        - כלי סיוע ומימון ממשלתיים וחוץ ממשלתיים, לרבות סיוע בגיוס משקיעים וקרנות בארץ ובחו"ל.

      - השירות יכלול חיבור הלקוח הפונה לגורמים המנויים לעיל היכולים לסייע לו בפתרון החסמים העומדים בפניו על מנת להטמיע טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם במפעל. החיבור ייעשה באמצעות מסירת המידע אודות חיבורים רלוונטיים, הנגשת החיבור וסיוע ביצירת הקשר הראשוני ובמידת הצורך ליווי ראשוני לגישור על פערי תרבות, שפה וידע בין הצדדים.

      - "חיבור מוצלח" ייחשב כחיבור אשר הניב התקשרות בין המפעל הפונה לבין מושא החיבור בהיקף אשר לא יפחת מ-10,000 ₪.

    - ביצוע תכנית השירותים המפורטת:

      - פונה אשר מנהל התיק זיהה לגביו צורך בקבלת אחד או יותר משירותי הסיוע המפורטים בסעיף 2 לפרק זה, יופנה לקבלת הסיוע באחת מהדרכים הבאות:

        - ביצוע השירותים באופן ישיר על ידי מנהלים מקצועיים של נותן השירותים, כמפורט בסעיף 3.1.8 להלן.

        - ביצוע השירותים על ידי נותן שירותים מתאים רלוונטי מבין רשימת המבצעים של המכון.

      - הגורם המבצע יתחיל בעבודה עם הפונה רק לאחר אישור בכתב מהמשרד ובהתאם למסגרת השעות והתקציב שהקצה המשרד.

      - הגורם המבצע יערוך תיאום ציפיות והגדרה מפורטת יותר של השירות יחד עם המפעל הפונה, על בסיס תכנית השירותים המפורטת שנוסחה באבחון ומסקנותיה המרכזיות.

      - על הגורם המבצע להגיע לשטח המפעל הפונה ככל שיידרש.

      - במסגרת ביצוע תכנית השירותים המפורטת, במקרים בהם נדרשת מומחיות אשר אינה קיימת בארץ, ניתן להיעזר ביועץ מומחה מחו"ל. במקרה זה על מנהל המכון לקבל את אישור המשרד מראש ובכלל זה אישור לגבי זהות היועץ והיקף ההתקשרות הצפוי עם היועץ. כלל ההוראות לגבי התקשרות עם יועצים ממומחים מחו"ל יפורטו בנהלים.

יובהר כי התקשרות עם יועץ מחו"ל לא תיחשב בתוך מסגרת השעות של חבילת הסיוע למפעל.

    - ביצוע ע"י צוות המכון

      - המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדרוש כי תכנית השירותים המפורטת תיעשה ע"י עובדי המכון.

לחלופין, רשאי נותן השירותים להציע כי תכנית השירותים המפורטת תיעשה ע"י עובדי המכון.

      - במקרה והשירותים יינתנו  ע"י עובדי המכון, הדבר ייעשה בהתאם לתכנית השירותים.

      - סך שירותי הסיוע אשר יבוצעו ע"י עובדי המכון בכל שנת פעילות לא יפחת מ:

        - 50% מסך כל שירותי הטמעת טכנולוגיה בתחומי המומחיות של המכון באותה שנת פעילות, וגם

        - 20% מסך כל שירותי הסיוע שבוצעו באותה שנת פעילות במסגרת שירותי הסיוע.

      - שירות שניתן באופן ישיר על ידי צוות המכון יחשב כשירות שלפחות מחצית משעות הביצוע בו נעשו בפועל על ידי עובד של נותן השירותים.

      - בכל מקרה, צוות המכון יבצע את השירותים באופן ישיר רק במקרים בהם יש לו את היכולת, הידע והניסיון הדרושים כדי לעשות כן.

    - ליווי הפונה ע"י נותן השירותים:

      - לאורך כל תקופת מתן השירותים יהיה המנהל המקצועי בקשר עם הפונה בתקופות מוגדרות ויבחן את מצבו ואת התקדמות הליך מתן השירותים בהתאם ליעדים שהוגדרו בתכנית השירותים המפורטת.

      - ככל שיידרש לכך, המנהל המקצועי יסייע לפונה בכל סוגיה הקשורה להליך קבלת השירותים, ובכלל זה: התקשרות עם נותן שירותים חיצוני, ניהול הקשר עם אותו גורם מבצע, הפניה למידע ו/או להמלצות רלוונטיות, הפניה לכלי סיוע רלוונטיים, הבהרת סוגיות לגבי יעדי מתווה השירותים וכיו"ב.

      - בתנאים מסוימים, אשר יוגדרו בנהלים, רשאי המנהל המקצועי לבצע שינויים בתכנית השירותים המפורטת, לאור מידע שהתגלה במהלך ביצוע אחד השירותים. שינוים כאמור לא יכללו שינוים בהיקף השירות/ים, אלא באישור המשרד, ובכל מקרה לא יחרגו מההיקף המוגדר בחבילות הסיוע בנהלים.

      - נותן השירותים נדרש לבצע מעקב ובקרה על הגורמים המבצעים הפועלים מטעמו. במסגרת זו נדרש המנהל המקצועי לשמור על קשר שוטף עם הגורם המבצע החיצוני, לקבל עדכונים אודות תהליך מתן השירות ומצב הפונה ולוודא כי השירותים ניתנים בהתאם לנדרש בנהלי העבודה, באיכות הנדרשת ולשביעות רצון הפונה.

      - במידה ולדעת המשרד או נותן השירותים, השירותים המסופקים ע"י הגורמים המבצעים החיצוניים אינם ניתנים באיכות הנאותה או כי השירותים הניתנים אינם במהות המתבקשת בהתאם להסכם זה ולא בהתאם לנהלים, בסמכות המשרד להורות לנותן השירותים להפסיק את אספקת השירותים מטעם אותו ספק.

      - לתשומת לב נותן השירותים לכך שהשירותים יכולים להימשך על פני תקופה של מספר חודשים ואף מעל לשנה, במהלכה נדרש המנהל המקצועי ללוות את הליך מתן השירותים, הכל כמפורט בסעיף זה.

  - להלן תיאור סכמטי של הליך הייעוץ:

- רשימת  מבצעים

נותן השירותים יקים ויתחזק רשימה של נותני שירותים חיצוניים בהתאם להנחיות הבאות:

  - רשימת נותני השירותים יהיה ממוחשב.

  - נותני השירותים ברשימה:

    - המשרד יגדיר בנהלים תנאי סף לכל נותן שירותים חיצוני לפי סוגי התמחות, על פיהם יהיה רשאי נותן השירותים להוסיף נותני שירותים חיצוניים לרשימה. המשרד יעדכן את תנאי הסף הנ"ל מעת לעת.

    - נותני השירותים החיצוניים ברשימה יקוטלגו לפי תחומי מומחיות, בחלוקה אשר תקבע ע"י המשרד בנהלים. במסגרת עדכון הנהלים מעת לעת, רשאי המשרד לשנות את החלוקה לתחומי מומחיות.

    - לאחר שנה מיום תחילת הפעילות של המכון, רשאי המשרד לקבוע, עבור תחום מומחיות מסוים, או עבור מספר תחומי התמחות, או עבור כלל נותני השירותים החיצוניים ברשימה, כי רק אלו אשר עברו הכשרות כאמור בסעיף 8 לפרק ג' בנספח זה יכללו ברשימה.

    - עבור תחומי מומחיות שיוגדרו ע"י המשרד, הרשימה תכלול נותני שירותים חיצוניים מחו"ל אשר יוכלו לספק שירות ללקוחות המכון בארץ.

    - עובדי המכון לא יוכלו להיכלל ברשימה.

    - עובדים לשעבר של המכון יוכלו להיכלל ברשימה רק לאחר תקופת צינון של שנה לפחות.

    - עובדים או בעלים של תאגידים המחזיקים בבעלות כלשהי על המכון לא יוכלו להיכלל ברשימה.

    - המשרד רשאי לקבוע בנהלים הגבלות נוספות על הזכאות להיכלל ברשימה.

  - כלל שירותי הסיוע שיבוצעו במסגרת הליך מתן השירותים המפורט בסעיף 3.1 בפרק זה יבוצעו רק ע"י צוות המכון או ע"י נותני שירותים חיצוניים אשר נכללים ברשימה, אלא אם אישר המשרד בכתב אחרת.

  - נותן השירותים יהיה אחראי על הוספת נותני שירותים חיצוניים חדשים לרשימה, בכפוף לעמידתם בתנאי הסף וכמפורט בנהלים.

  - הרשימה תכלול בכל עת, החל מתום תקופת ההקמה ועד סיום תקופת ההתקשרות, לפחות חמישה נותני שירותים חיצוניים, או כמות גדולה יותר ככל שהדבר נדרש על מנת לתת מענה מקיף לכלל הפונים למכון. בכלל זה, על נותן השירותים לוודא כי בכל רגע נתון הרשימה מכילה כמות מספקת של נותני שירותים חיצוניים בהתייחס, בין היתר, לחלוקתם לתחומי התמחות, אזור גיאוגרפי וכיו"ב.

  - הרשימה תכלול פירוט לגבי כל נותן שירותים חיצוני ובכלל זה: תחום ההתמחות, השכלה, שנות ניסיון, הכשרות (ובכלל זה הכשרות כמפורט בסעיף 8 לפרק ג' בנספח זה), אזור גיאוגרפי, ופרטי התקשרות. המשרד רשאי לשנות את הרשימה הנ"ל בנהלים.

  - נותן השירותים נדרש לבחון את פעילות נותני השירותים החיצוניים מטעמו בין השאר באמצעות איסוף וניתוח משובים כתובים ממקבלי השירות, ביצוע שיחות משוב עם מקבלי השירותים ובחינת התוצרים של שירותי הסיוע. נותן השירותים יגיש למשרד דו"ח בקרה תקופתי על כל נותן שירותים חיצוני הנכלל ברשימה, בפורמט שיוגדר ע"י המשרד.

  - נותן השירותים יוודא כי הרשימה מעודכנת ובמקרה הצורך יגרע נותני שירותים חיצוניים מן הרשימה בהתאם להנחיות שיקבעו בנהלים.

  - כל המידע ברשימה יהיה בבעלות המשרד.

  - במסגרת עדכון הנהלים, רשאי המשרד להגדיר הוראות והנחיות נוספות לעניין הרשימה.

- תשלום עבור שירותי הסיוע

  - התשלום לנותני השירותים החיצוניים ייעשה ע"י נותן השירותים.

  - המשרד ישלם לנותן השירותים את תשלום תקציב סל השירותים על בסיס גב אל גב (back to back) בהתאם לשירותים שבוצעו בפועל על ידי ספקי השירותים החיצוניים, ובהפחת דמי ההשתתפות כאמור בסעיף 5.3 להלן.

  - נותן השירותים יגבה דמי השתתפות מהפונה, עבור שירותי הייעוץ החיצוני, בשיעורים שיקבעו בנהלים ע"י המשרד, לפי מאפייני העסקים ועשויות לכלול, בין היתר, התייחסות למאפיינים הבאים: מספר המועסקים במפעל, היקף המחזור הכספי, הסקטור התעשייתי, המיקום הגיאוגרפי ומאפייני קו הייצור.

בשנה הראשונה לפעילות המכון שיעורי ההשתתפות העצמית יהיו:

| סוג המפעל | שיעור ההשתתפות העצמית מתוך סך עלות הסיוע |
| --- | --- |
| מפעל קטן (מחזור הכספי נמוך מ-20,000,000) ₪) | 30% |
| מפעל בינוני (מחזור הכספי גבוה מ-20,000,000 ונמוך מ-100,000,000 ש"ח) | 50% |
| מפעל גדול (מחזור הכספי גבוה מ-100,000,000 ונמוך מ-400,000,000 ש"ח) | 80% |

- מעקב לאחר הסיוע ומדידת הצלחה

  - נותן השירותים יבצע מעקב לאחר מתן השירותים לגבי מידת הצלחתם ועמידתם במטרותיהם ובמטרות המכון. דגש מרכזי יינתן ליישום בפועל של ההמלצות ו/או הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בפועל במפעל.

  - המעקב יבוצע על ידי איש מצוות המכון שייצור קשר עם המפעל לאחר חצי שנה מתום מתן השירות לכל המאוחר, כדי לבחון את מידת האפקטיביות של השירותים שניתנו.

  - המשרד רשאי ועתיד לבצע מעקב של חברת בקרה חיצונית על כל שירות שניתן מטעם המכון בכל תחום שהוא, בדגש על איכות השירות, אפקטיביות השירות והשגת התוצאות המבוקשות.

## פרק ה' – שירותים נוספים

- פעילות המכון במחוז צפון

  - המכון מוקם מכוח החלטת הממשלה 2262 ל"פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה" מינואר 2017. לפיכך המשרד רואה חשיבות גדולה בכך שרובה המכריע של פעילות המכון תתבצע במחוז הצפון, ובמתחם המכון בפרט.

  - על נותן השירותים לוודא כי עיקר פעילותם של עובדי המכון תתבצע במתחם המכון.

  - על אף האמור בסעיף 1.2 לעיל, יובהר כי שירותי הסיוע כאמור בפרק ד' לנספח זה יינתנו למפעלים בכל הארץ וכי מתן שירותי הסיוע יתבצע ככל הניתן בשטח המפעל.

  - המשרד רשאי לקבוע נהלים בנושא זה.

- שירותי משרד

  - מתחם המכון יהיה פתוח מדי יום שנחשב כיום עבודה במשק. המכון יהיה פתוח לקבלת קהל בין השעות 9:00 ל-15:00 לכל הפחות.

  - מענה אנושי לפניות – נותן השירותים יעמיד כח אדם מטעמו אשר יספק מענה אנושי לפניות הנוגעות לקבלת מידע אודות המכון, מידע השירותים הניתנים ע"י המכון, ומידע אודות כלי הסיוע הקיימים עבור התעשייה. המענה יינתן לפניות טלפוניות ולדואר אלקטרוני ויבוצע בשעות ובימי הפעילות הבאים:

    - לפחות בימים א'-ה', בין השעות 9:00-15:00, לא כולל חגי ישראל וימי חול המועד. נותן השירותים רשאי, לפי שיקול דעתו, להאריך את שעות המענה האנושי.

  - חובה על נותן השירותים להדפיס כרטיסי ביקור למנהל המכון, למנהלים המקצועיים ולמומחה, כך שממועד תום תקופת ההקמה ועד לסיום ההתקשרות ובכל זמן נתון יהיו בידיהם כרטיסי ביקור. כרטיסי הביקור יוכנו בהתאם לתכנית המיתוג.

- מיתוג

  - נותן השירותים ייצור זהות ייחודית למכון מבחינת שם, מיתוג, סימלול וכיו"ב, שישמשו בכל הפרסומים והפעילויות של המכון (להלן: "תכנית המיתוג"), ויהיו שייכים למדינה ויוכלו להיות מופעלים על ידה בכל עת גם באמצעות מפעיל אחר.

  - על נותן השירותים ליצור מיתוג למכון באופן שעונה על מטרות המכון ועל היעדים שהציב לו המשרד, תוך שימת דגש ופנייה לקהל היעד.

  - מתחם המכון ישולט ויסומן באופן ברור ובולט, בצורה שתסייע להבליט ולבד אותו מסביבתו, והכל בהתאם לתכנית המיתוג.

  - תכנית המיתוג תאושר ע"י המשרד ותופיע בנהלים.

- שיווק ופרסום

  - פעילויות השיווק והפרסום נועדו להרחיב את מעגל מקבלי השירותים מהמכון ובכלל זה להגדיל את מספר הפונים לקבלת שירותי ייעוץ.

  - פעולות השיווק והפרסום יתבצעו, בין היתר, באמצעות אתר האינטרנט של המכון, פניות יזומות לגורמי תעשייה רלוונטיים, פרסומים בפורומים רלוונטיים וכיו"ב.

  - תכנית השיווק והפרסום תאושר ע"י המשרד ותופיע בנהלים.

- מערכת ניהול לקוחות

  - על נותן השירותים להפעיל מערכת ממוחשבת לניהול לקוחות אשר תאפשר לו לבצע מעקב אפקטיבי אחר מתן השירות לפונים למכון ובכלל זה, לפונים לקבלת שירותי סיוע (בין אם קיבלו שירותי ייעוץ בפועל ובין אם לאו), לפונים למכון בטלפון או במייל ולמשתתפים בפעילויות המכון.

  - המערכת תאפשר לנותן השירותים לבצע תיעוד מדוקדק אודות כל פונה  והשירות שניתן לו, ובכלל זה:

    - נתונים רלוונטיים אודות הפונים

    - סיבת הפניה

    - טפסים שהוגשו ע"י הפונה

    - אופן הטיפול בפניה

    - טפסי מעקב אחר הפניה

    - מעקב אחר הליך הייעוץ

    - טפסי סיכום טיפול

    - כל תיעוד אחר אשר יידרש ע"י המשרד

  - המערכת תאפשר לנותן השירותים לפלח את הפונים לפי מאפיינים כגון מספר עובדים, מחזור כספי, סקטור פעילות, מיקום גיאוגרפי, אופי קו היצור, הרמה הטכנולוגית וכיו"ב, על מנת לאפשר:

    - הפקת דוחות כאמור בסעיף 5 לפרק ז' בנספח זה.

    - יצירת פניות יזומות במועד מאוחר יותר על מנת להציע את שירותי המכון לקהל יעד ממוקד.

  - גישה למערכת ניהול הלקוחות תוגבל לנותן השירותים ולעובדיו.

  - על אף האמור בסעיף 5.4 לעיל, היה והמשרד יבקש גישה למערכת ניהול הלקוחות על מנת לבצע בקרה על פעילות נותן השירותים, נותן השירותים יאפשר למשרד גישה כאמור.

- אבטחת מידע

  - נותן השירותים יפעל בהתאם להוראות נספח כ' למכרז זה.

  - נותן השירותים יפעל בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו בנוגע למאגרי מידע ובכל עניין אחר, ויקיים אותן במלואן.

  - במידה שבמסגרת איסוף המידע באמצעות מצלמות ואמצעים דיגיטליים אחרים ייקלט גם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק, יפעל נותן השירותים לטשטוש זהותו של אדם אשר המידע נוגע אליו ולא יעביר כל מידע שעלול לפגוע בפרטיותו של אדם ואשר אינו נדרש למשרד במסגרת מכרז זה, וכן יפעל בהתאם להוראות נספח כ' למכרז זה.

  - למשרד ו/או למנהל מאגר המידע ו/או למי מטעמם תהא זכות לערוך ביקורת ופיקוח על פעילות נותן השירותים ומורשי הגישה בכל הקשור במאגר המידע ובאבטחתו.

  - נותן השירותים מתחייב כי מיד עם סיום מתן השירותים מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו הראשונה בכתב של המשרד, לפי המוקדם, הוא ומורשי הגישה יחדלו לעשות כל שימוש במידע ו/או במאגר המידע, ובכפוף להוראות כל דין יחזירו ו/או ישמידו את כל המידע וכל עותק ממאגר המידע הנמצא ברשותם.

  - נותן השירותים מתחייב ליישם הנחיות הגנה בסייבר שיתקבלו מגורמים מקצועיים מטעם המשרד. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורות לשם ווידוא יישום ההנחיות.

  - נותן השירותים נדרש להתקין מערכות אל פסק להגנה על המחשבים והשרתים.

- ניהול אתר אינטרנט

  - כאמור בסעיף 8 לפרק ב' בנספח זה, על נותן השירותים להפעיל ולתחזק את אתר האינטרנט של המכון. לאורך כל תקופת ההתקשרות מחויב נותן השירותים על ניהול האתר ותחזוקתו. במסגרת זו אחראי נותן השירותים, בין השאר, על הפעולות הבאות:

    - לפרסם מידע כללי על המכון, מטרותיו, יעדיו ודרכי פעולתו.

    - לפרסם את תוצרי מרכז הידע כאמור בסעיף 6 לפרק ג' בנספח זה.

    - לפרסם את שירותי הסיוע כאמור בסעיף 2 לפרק ד' לנספח זה. בכלל זה, על אתר האינטרנט לכלול מערכת להגשת בקשות לקבלת סיוע אשר תאפשר לפונים להגיש את כל המסמכים הנדרשים, כאמור בסעיף 3.1.2.1 לפרק ד' בנספח זה לעניין טופסי הפניה.

    - עדכונים בנושאי פעילות המכון.

    - לוח שנה הכולל הזמנות לאירועים קרובים.

    - פרסום קישורים אינטרנטיים רלוונטיים.

    - מתן אפשרות ליצירת קשר עם המכון באמצעות פניה ישירה מהאתר וגם באמצעות דואר אלקטרוני.

    - עדכון כלל המידע המפורסם באתר האינטרנט באופן שוטף.

    - אחריות על עדכון ושדרוג החומרה והתוכנות הנדרשות להפעלת אתר האינטרנט, הכל בהתאם להוראות המשרד.

    - ניהול האתר בהתאם לתכנית המיתוג.

  - כל פרסום באתר האינטרנט יהיה כפוף לאישור המשרד.

  - אתר האינטרנט יופעל בשפות עברית, ערבית ואנגלית.

  - אתר האינטרנט יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלויות בהתאם להוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

  - אתר האינטרנט יהיה מותאם לתצוגה בטלפונים חכמים ובטאבלטים, בדפדפנים של מערכות כגון אנדרואיד ואייפון.

## פרק ו' – כח אדם

- כללי

  - לצורך ביצוע התחייבויות נותן השירותים, על נותן השירותים להעסיק לפחות את כלל כוח האדם הנדרש להלן בפרק זה.

  - כח האדם אשר יועסק ע"י נותן השירותים לטובת מתן השירותים הנדרשים בהתאם לנספח זה יענה על כלל הדרישות והתנאים המפורטים בפרק זה ויאושר ע"י המשרד מראש ובכתב.

  - האמור בפרק זה מגדיר את כח האדם המינימלי הנדרש מן נותן השירותים. נותן השירותים מצדו יכול להעסיק עובדים נוספים על פי צרכיו אך אינו יכול לגרוע מן הדרישות האמורות בסעיף 6 לפרק זה בעניין כמות כ"א המינימלית.

- כח אדם פנימי

  - מנהל המכון

    - דרישות התפקיד - מנהל המכון אחראי ליישום ולתפעול כלל השירותים הנדרשים מן נותן השירותים בהתאם הסכם זה, לרבות בפן המקצועי המנהלי והתפעולי. פעולות מנהל המכון יחייבו את נותן השירותים לכל דבר ועניין. במסגרת אחריותו יידרש מנהל המכון לבצע, בין השאר, את התפקידים הבאים:

- ניהול ההקמה, הארגון והניהול של המכון.

- ניהול הגיוס, ההכשרה וההעסקה של כוח האדם הנדרש לפעילות המכון.

- ניהול הקשר עם נציגי המשרד – מנהל המכון יהיה נציג נותן השירותים ואיש הקשר שלו אל מול המשרד. בכלל זה יהיה אחראי המנהל להשתתף בישיבות ובפגישות עבודה עם נציגי המשרד ועם הצוות המנהל, כפי שיקבעו מעת לעת.

- ניהול הקשר השוטף עם כלל הגורמים החיצוניים למכון, ובכלל זה: גופי תעשייה, מרכזי ידע מקבילים, גופי אקדמיה ומשרדי ממשלה – בארץ ובחו"ל.

- אישור הליכים מקצועיים וניהול כוח האדם במכון. במסגרת זו על מנהל המכון לספק הכוונה מקצועית לכח האדם הכפוף לו, לקבל החלטות מקצועיות בסוגיות המופנות אליו ממנהלי התיקים ומהיועצים השונים, לאשר פעילויות ושלבי עבודה, הכל בהתאם לנהלים שיאושרו ע"י הצוות המנהל. לפיכך, על מנהל המכון להיות בעל ידע מקצועי הנוגע לתחומי הפעילות של המכון.

- אחריות על הליך קבלת ואישור הספקים החיצוניים, לרבות ביצוע ראיונות, כתיבת חו"ד והכנסתם לרשימה, הכל כאמור בנהלים שיאושרו ע"י המשרד.

- השתתפות בפגישות עבודה אל מול גופי ממשלה שונים, במידה ויידרש לכך ע"י המשרד.

- ביצוע כל מטלה נוספת הקשורה לניהול המכון

    - על מנהל המכון לעמוד בכל דרישות ההשכלה והניסיון המפורטות בסעיף 7.3.3 בגוף המכרז.

  - מנהל מקצועי

    - דרישות התפקיד – המנהל המקצועי יהיה איש קשר עם מקבלי השירותים מהמכון ויהיה אחראי על הליווי המקצועי למקבלי השירותים החל משלב ביצוע סינון הפניות, דרך ליווי מתן השירות, וכלה בהטמעת ויישום השינויים, תוצרי השירותים. המנהל המקצועי יהיה איש הקשר מול מקבל השירותים ויהווה את הפונקציה האחראית על ריכוז המידע וההיכרות עם צרכיו, בעיותיו ומצבו בכל תקופת הסיוע. במסגרת פעילותו יהיה אחראי המנהל המקצועי, בין היתר, לביצוע הפעולות הבאות:

- ביצוע סינון ראשוני של הפונים כמפורט בסעיף 3.1.2 לפרק ד' בנספח זה, ובהתאם לנהלים שיאושרו ע"י הצוות המנהל.

- ביצוע בפועל של אבחון למפעל כמפורט בסעיף 3.1.5 לפרק ד' בנספח זה, ובהתאם לנהלים שיאושרו ע"י הצוות המנהל.

- במסגרת ביצוע שירותי הסיוע במפעלים באופן ישיר על ידי המכון כאמור בסעיף 3.1.8 לפרק ד' בנספח זה, יבצעו זאת בפועל המנהלים המקצועיים.

- לערוך מעקב ולנהל את הקשר עם המפעל ועם נותני השירותים החיצוניים כמפורט בסעיף 3.1.9 לפרק ד' בנספח זה, ובהתאם לנהלים שיאושרו ע"י הצוות המנהל.

- לקחת חלק באירועי חשיפה, אירועים, ימי עיון ופעילויות נוספות בהתאם לדרישות המשרד.

    - על המנהל המקצועי לעמוד בכל דרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן במצטבר:

- בעל תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: הנדסה, מדעים מדויקים, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות.

- במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הגשת המועמדות לתפקיד זה, ביצע לפחות חמישה (5) פרויקטים או תהליכים, בהיקף מצטבר של לפחות חמש-מאות (500) שעות, בלפחות שניים מהנושאים הבאים:

  - הטמעת טכנולוגיות חדשות.

  - ייעול תהליכים תעשייתיים.

  - ייעוץ מלווה בנושאי ייצור או תפעול.

  - ניהול תהליכי ייצור, פיתוח או הקמה של קווי ייצור או חלקים מקווי ייצור.

  - פיתוח טכנולוגיות או מוצרי ייצור מתקדם.

  - מומחה לייצור מתקדם (להלן: "מומחה")

    - דרישות התפקיד – המומחה אחראי על ריכוז כל הידע המקצועי הנצבר במסגרת מרכז הידע של המכון. במסגרת פעילותו יהיה אחראי המומחה, בין היתר, לביצוע הפעולות הבאות:

- איסוף וריכוז מידע מהארץ ובעולם בנושאים כמפורט בסעיף 3.1 לפרק ג' בנספח זה, ובהתאם לנהלים שיאושרו ע"י המשרד.

- עיבוד הידע לתוצרים כתובים כמפורט בפרק ג' בנספח זה, ובהתאם לנהלים שיאושרו ע"י המשרד.

- יצירת וניהול קשרי עבודה עם גורמי אקדמיה, תעשייה וממשל בארץ ובעולם בתחומי העיסוק של המכון.

- סיוע למנהל המכון בבניית תכנית שנתית של אירועי חשיפה וסדנאות, לרבות כתיבת התכנים המקצועיים, בהתאם לתכנית העבודה השנתית המאושרת, כמפורט בסעיפים 6.3-6.4 לפרק ג' בנספח זה.

- בניית תכני ההכשרות השנתיות לנותני השירותים החיצוניים, בהתאם לתכנית העבודה השנתית המאושרת, לרבות כתיבת המתודולוגיה כמפורט בסעיף 8 לפרק ג' בנספח זה, ובהתאם לנהלים שיאושרו ע"י המשרד.

- ניהול התוכן באתר האינטרנט.

    - על המומחה לעמוד בכל דרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן במצטבר:

- בעל תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: הנדסה, מדעים מדויקים, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות.

- בעל ניסיון מוכח של שלוש (3) שנים לפחות  במצטבר במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד זה, בכתיבה של מסמכים אקדמאיים או של מסמכים יישומיים כגון מדריכים, מפרטים סקירות מקצועיות וכיו"ב, בלפחות שניים מהתחומים  הבאים:

- טכנולוגיות חדשות הרלוונטיות לתעשייה.

- ייעול תהליכים תעשייתיים.

- סוגיות בייצור או תפעול.

- ניהול תהליכי ייצור, פיתוח או הקמה של קווי ייצור.

- פיתוח טכנולוגיות או מוצרי ייצור מתקדם.

יובהר כי לא יספרו תקופות חופפות.

- בעל ניסיון מוכח של שלוש (3) שנים לפחות במצטבר  במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד זה,  בעבודה עם גופים אקדמיים  או עם מכוני מחקר מהארץ /מהעולם,  בלפחות שניים מהנושאים הבאים:

- הטמעת טכנולוגיות חדשות.

- ייעול תהליכים תעשייתיים.

- נושאי ייצור או תפעול.

- פיתוח טכנולוגיות או מוצרי ייצור מתקדם.

- יזמות בתחום הייצור המתקדם, כולל משקיעים, סטארט-אפים וכדומה.

יובהר כי לא יספרו תקופות חופפות

- הוראות כלליות

  - על המציע לכלול את מנהל המכון המיועד במסמכי ההצעה.

  - מנהל המכון יועסק ע"י נותן השירותים באופן ישיר ביחסי עובד מעביד.

  - המנהלים המקצועיים והמומחים יועסקו על ידי נותן השירותים ביחסי עובד מעביד, או יעניקו לו שירותים כקבלני משנה, לפי שיקול דעתו של נותן השירותים.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף את בעלי התפקידים המפורטים לעיל, אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב מן המשרד. המועמדים החדשים למשרות אלו יידרשו לעמוד בדרישות המינימאליות המפורטות בפרק זה ולקבל את אישור המשרד מראש ובכתב על עמידתם בתנאים הרלוונטים.

  - יובהר כי עובד המכון רשאי לתפקד בשני תפקידם שונים במקביל, כל עוד העובד עומד בתנאי הסף עבור כל אחד מהתפקידים בנפרד, וכל עוד נשמרת כמות המשרות המינימאלית עבור כל תפקיד.

  - מינוי חדש של משרה כלשהי (לרבות החלפת עובדים), יבוצע בכפוף לעדכון המשרד. המשרד רשאי לבטל מינוי חדש של משרה כלשהי, לפי שיקול דעתו. בנוסף, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו, לקבוע כי מינוי חדש למשרה כלשהי יבוצע רק לאחר קבלת אישור המשרד מראש ובכתב.

  - המשרד רשאי שלא לאשר מועמד למי מהמשרות המפורטות בפרק זה, גם אם הינו עומד בדרישות המינימום לעיל, הכל לפי שיקול דעתו ולאורך כל תקופת ההתקשרות, והכל בהתאם לכללי המינהל התקין.

  - המשרד רשאי לדרוש את החלפתו של מי מעובדי נותן השירותים המפורטים בפרק זה, ונותן השירותים יידרש להחלפתו בהתאם לאמור בהסכם, והכל בהתאם לכללי המינהל התקין.

  - כח האדם הפנימי לא ישמשו כיועצים חיצוניים בכל תקופת עבודתם מטעם המשרד. המשרד רשאי להשית הגבלות נוספות על כח האדם הפנימי.

  - המשרד רשאי לאשר באופן חריג, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, העסקת כוח אדם שלא על פי דרישות המינימום כאמור במסמך זה, והכל בהתאם לכללי המינהל התקין. יובהר כי במידה ויינתן אישור זה, נותן השירותים יוכל להעסיק את כח האדם על סמך האמור בכתב האישור.

- נותני השירותים החיצוניים

  - נותני השירותים החיצוניים אשר יספקו שירותי סיוע כאמור בסעיף 2 לפרק ד', יתקשרו עם י נותן השירותים כקבלני משנה בלבד ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד מעביד.

  - כלל ההוראות לגבי תנאי הסף, הכשרתם, אופן העבודה עימם, הוראות תשלום וכיו"ב יפורטו בנהלי העבודה הספציפיים.

- הכשרות

  - לאורך כל תקופת ההתקשרות, נותן השירותים יהיה אחראי על שמירת הרמה המקצועית וכשירות מלאה של כלל כוח האדם העובד מטעמו, לרבות כוח האדם המועסק ישירות על ידו וכוח האדם המועסק מטעמו בקבלנות משנה, זאת על מנת לספק את השירותים באופן איכותי ולשביעות רצון המשרד.

  - במסגרת שמירת כשירות כוח האדם של נותן השירותים, יהיה אחראי נותן השירותים באופן מלא על כלל הפעילויות הנוגעות לנושא, לרבות על: פיתוח התכנים, ארגון לוגיסטי, התקשרות עם הגופים המעבירים והעברת התכנים במסגרת הדרכות, ימי העיון, סדנאות, קורסים וכדומה.

  - נושאי ההדרכה השוטפים יכללו נושאים בתחומי הידע הרלוונטיים לשירותי הסיוע וכפי שיאושר בתכנית העבודה השנתית.

  - בין היתר ההדרכות תתבצענה בהיבטים הבאים: היכרות עם מתודולוגיית העבודה של המכון, רקע בינלאומי בתחום הייצור המתקדם, היכרות עם עיקרי הגורמים הרלוונטיים מתוך מאגר הידע של המכון.

  - תכנית ההדרכה לשמירת כשירות כוח האדם תפורט בתוך תכנית העבודה השנתית.

  - המשרד רשאי להנחות את נותן השירותים בנוגע לתכנים ולאופן העברתם, לרבות לגבי  שילוב תכנים ומרצים מטעם נציגי המשרד בהדרכות אלו.

  - אחת לשנה, לכל הפחות ידווח נותן השירותים למשרד על הביצוע כאמור, לרבות על התכנים שהועברו והעובדים שהוכשרו בכל סוגי ההכשרות.

- כמות המשרות

  - להלן כמות המשרות המינימאלית, במונחי משרה מלאה, של כוח האדם הפנימי אשר נותן השירותים נדרש להעסיק החל מתום תקופת ההקמה ועד סיום תקופת ההתקשרות:

| שם המשרה | כמות מינימאלית |
| --- | --- |
| מנהל המכון | 1 |
| מנהלים מקצועיים | 1, בכמות שלא שתפחת מיחס של מנהל מקצועי אחד לכל 10-15 לקוחות בשנה. היחס המדויק יקבע בנהלים. |
| מומחה | 1 |

## פרק ז' – התנהלות מול המשרד

- הצוות המנהל

  - במהלך כל תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים, המשרד ייוצג ע"י צוות בראשות נציגות משרד הכלכלה והתעשייה, בהשתתפות נציגות רשות החדשנות, נציגות משרד המדע והחלל ונציגות משרד האוצר (להלן: "הצוות המנהל"). מובהר בזאת כי הרכב הצוות המנהל עשוי להשתנות במהלך תקופת הפעילות כך שעשויים להצטרף ו/או להיגרע נציגים, ו/או עשויים להצטרף נציגים במעמד של "משקיף".

  - תפקידי הצוות המנהל יהיו, בין היתר:

    - אישור תכנית ההקמה המפורטת ואישור כל אבני הדרך המפורטות בה, כאמור בפרק ב' לנספח זה.

    - אישור כוח האדם אשר יועסק ע"י נותן השירותים, כמפורט בפרק ו' לנספח זה.

    - אישור תכנית העבודה השנתית של המכון.

    - אישור כלל המתודולוגיות, הפורמטים והנהלים לגבי מרכז הידע, הכל כמפורט בפרק ג' לנספח זה.

    - אישור כלל המתודולוגיות הפורמטים והנהלים לגבי מסלול הייעוץ, הכל כמפורט בפרק ד' לנספח זה.

    - קביעת שיעור ההשתתפות של המפעלים בתשלום עבור שירותי הסיוע, קביעת קריטריונים לתיעדוף פונים לקבלת שירותי הסיוע, וקביעת סלי סיוע כאמור בפרק ד' לנספח זה.

    - אישור כלל המתודולוגיות הפורמטים והנהלים לגבי השירותים הנוספים ובכלל זה, בין היתר את תכנית המיתוג, תכנית השיווק, מערכת ניהול הלקוחות, נהלי אבטחת מידע, הכל כמפורט בפרק ד' לנספח זה.

    - ליווי ומעקב אחר פעילות נותן השירותים ובכלל זה מעקב אחר מימוש תכנית העבודה השנתית.

    - קביעת מדדי הצלחה למכון ומעקב אחר עמידה בהם.

    - אישור תקציב פעילות המכון וביצוע בקרה על הניהול התקציבי של פעילות המכון.

  - הצוות המנהל יקבע נהלים ויעדכנם מעת לעת, בתחומים אלו ובתחומים נוספים.

  - הצוות המנהל רשאי למנות נציגים מטעמו עבור צוות עבודה אשר יהיה אחראי לקיים חלק מתפקידיו של הצוות המנהל, הכל לפי החלטת הצוות המנהל.

- תכנית עבודה שנתית

  - מדי שנה, טרם תחילת שנת התקשרות חדשה ולא יאוחר מ-30 יום טרם תחילת שנת ההתקשרות, יגיש נותן השירותים למשרד תכנית עבודה מפורטת. בשנת ההתקשרות הראשונה יפעל נותן השירותים בהתאם להוראות סעיפים 2 ו-10 לפרק ב' בנספח זה.

  - שנת התקשרות הינה שנה הכוללת 12 חודשים מתוך תקופת ההתקשרות החל ממועד חתימת ההסכם על ידי המשרד. במידה ותהא שנת התקשרות הכוללת מספר חודשים הקטן מ-12 חודשים, יוגדרו תכנית העבודה והיעדים בהתאם למספר חודשי העבודה באותה שנה.

  - תכנית העבודה המתוכננת תוגש למשרד על פי פורמט שיוגדר מראש ע"י המשרד ותכלול בין  השאר תכנית מקצועית, תכנית עסקית, היקפי הפעילות והשירותים המתוכננים, קהלי יעד שבמיקוד, דגשים מקצועיים וכיוצא באלה.

  - לאחר הגשת תכנית העבודה המתוכננת למשרד, רשאי המשרד להזמין את נציגי נותן השירותים, לישיבת עבודה לשם אישור תכנית העבודה השנתית.

  - המשרד רשאי לדרוש שינויים והתאמות בתכנית העבודה המתוכננת, בהתאם לשיקול דעתו. במידה ונדרש נותן השירותים לבצע התאמות ושינויים בתכנית העבודה המתוכננת הוא יבצען תוך  7 ימי עבודה לאחר העברת הדרישה מטעם המשרד.

  - המשרד יאשר את תכנית העבודה (להלן: "תכנית העבודה המאושרת") לפי שיקול דעתו ועל פיה יפעל נותן השירותים.

  - יודגש כי במהלך שנת ההתקשרות המשרד רשאי לעדכן את תכנית העבודה מדי רבעון ונותן השירותים יהיה מחויב לפעול בהתאם לכל עדכון שיבצע המשרד.

  - המשרד רשאי לעדכן את ההנחיות לכתיבת תכנית העבודה השנתית במסגרת הנהלים שיעביר לנותן השירותים.

- פעילות שוטפת

  - במסגרת הפעילות השוטפת יידרשו נציגי נותן השירותים ועובדיו לקיים מפגשי עבודה שוטפים עם נציגי המשרד, לפי שיקול דעתו של המשרד.

  - נותן השירותים נדרש לדווח למשרד על בעיות העולות במסגרת פעילותו, בהתאם לאמור בנספח זה ובנהלים, כפי שיעודכנו מעת לעת.

  - נציגי המשרד רשאים להשתתף בכל פעילויות המכון, ובכלל זה פעילות יומיומית, ישיבות מקצועיות של צוות המכון, מפגשי מיפוי ראשוני עם פונים וכיו"ב.

  - כחלק מן הפעילות השוטפת, נדרש נותן השירותים ליידע את נציגי המשרד בכל הנוגע לצרכים ולדרישות של כלל צרכני השירותים של המכון, לרבות התייחסות לבעיות ולחסמים עימם הם מתמודדים וכדומה. במסגרת זו נדרש נותן השירותים, ככזה הפועל ישירות אל הצרכנים, להציע לנציגי המשרד רעיונות למתן פתרונות לבעיות ולחסמים עימם נתקלים צרכני השירותים.

  - כחלק מן הפעילות השוטפת, וככל שנותן השירותים צובר ידע מקצועי ספציפי בתחומי פעילות המכון, נדרש נותן השירותים להציע לנציגי המשרד רעיונות לייעול ולשיפור פעילות המכון והשירות שניתן ללקוחותיו, בין היתר ע"י שינוי אופן חלוקת היועצים לתחומי התמחות, שינוי אופן חלוקת התעשייה לקטגוריות, שינוי פורמט התוצרים הכתובים של מכון הידע וכיו"ב.

- מענה לדרישות המשרד

  - נותן השירותים מחויב לספק את השירותים הנדרשים בהתאם לאמור בהסכם, על כל נספחיו לרבות נספח זה, ולנהלים.

  - למשרד נשמרת הרשות לעדכן מעת לעת את הנהלים השונים.

  - למשרד הרשות להגדיר נהלים נוספים במהלך ההתקשרות לרבות נהלים הקשורים להגדרת שירותים נוספים, זו בלבד שהשירותים הינם במאפייני השירותים של פרויקט זה.

  - במידה והמשרד מעוניין לקיים ימי עיון/סדנאות מקצועיות לנותן השירותים ולכח האדם הפועל מטעמו, על נותן השירותים לסייע בהוצאה לפועל של ימי עיון/סדנאות אלו ובאחריותו לדאוג שכח האדם מטעמו האמור להימצא בימי העיון/הסדנאות יהיה נוכח בהן.

- דיווח

  - דיווח רבעוני - בכל רבעון ועד למועד קבוע שיוגדר ע"י המשרד, יעביר נותן השירותים למשרד, באופן שבו יורה המשרד, דיווח על פעילויותיו במהלך הרבעון שחלף. פרטי הדיווח הנדרשים יוגדרו ע"י המשרד ויכללו בין השאר את הפרטים הבאים:

    - מספר הפונים למסלולי הסיוע בחלוקה למאפיינים כגון הסקטור התעשייתי וכיו"ב, לפי הנחיות המשרד.

    - מספר האבחונים שבוצעו.

    - מספר הפונים שקיבלו שירותי סיוע.

    - דו"ח ביצוע שירותים – פירוט שירותי הסיוע שניתנו והיקפם תוך חלוקתם סוגי הסיוע ולמאפייני מקבלי השירותים.

    - אחוז ביצוע ביחס ליעדים שהוגדרו בתוכנית העבודה השנתית.

    - מספר הפעילויות שבוצעו לפי חלוקה לסוגים ומספר המשתתפים בהם.

    - מספר ההדרכות ליועצים שבוצעו.

    - מידע לגבי פעילות אתר האינטרנט ובכלל זה היקף התנועה באתר.

    - כל מידע אחר שידרש ע"י המשרד.

  - דיווח שנתי – מדי שנה, יעביר נותן השירותים למשרד, באמצעות פורמט כפי שיורה המשרד, דיווח שנתי מסכם על שנת הפעילות הקודמת. הדו"ח יועבר למשרד עד למועד קבוע שיוגדר על ידו. כלל הפרטים הנדרשים בדו"ח יוגדרו ע"י המשרד ויכללו בין השאר את הפרטים הבאים:

    - סיכום שנתי של הדו"חות הרבעוניים, לרבות אחוז הביצוע של יעדי תכנית העבודה באופן  מצטבר.

    - דיווח מאקרו לגבי מאפייני הפונים לקבלת שירותי הייעוץ, צרכיהם, אופן הטיפול בהם וכיו"ב.

    - החל מהשנה השנייה לפעילותו, מעקב וניתוח מלא של יישום המלצות הייעוץ בשנה הקודמת אשר יכלול ניתוחים סטטיסטיים, בין היתר לגבי: חיסכון שנתי בש"ח, תקופת החזר השקעה (שנה), שיפור בפריון, לפי פילוחים סקטוריאלים, גודל עסק, תחום ההתייעלות, וכיו"ב.

    - תובנות שעלו מפעילות המכון והמלצות לשיפור פעילות המכון.

    - כל מידע אחר שיידרש על ידי המשרד.

  - דיווח לנציגי המשרד – נותן השירותים יידרש לדווח מדי פעם לנציגי המשרד.

  - דוחות אד-הוק – המשרד רשאי לדרוש מן נותן השירותים דו"חות אד-הוק בכל תחום הנוגע למתן השירותים הנדרשים בהתאם למכרז על כל נספחיו, לרבות נספח זה.

- בקרה

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר למשרד או למי מטעמו לבצע פעולות בקרה ופיקוח על כלל פעולותיו של נותן השירותים ומי מטעמו, לרבות קבלני משנה, במסגרת פרויקט זה, כמפורט במסמכי המכרז על כל נספחיו ובסעיף זה.

  - בקרת איכות – המשרד או מי מטעמו רשאי לבצע בקרה על איכות מתן השירותים ע"י נותן השירותים. במסגרת זו רשאי המשרד או מי מטעמו לשוחח עם מקבלי השירותים, להעביר להם משובים, לערוך סקרים, לערוך ביקורים בבתי העסק ולבצע כל פעולה שמהותה קבלת מידע על איכות מתן השירותים מטעם נותן השירותים.

  - בקרת ביצוע ובקרה חשבונאית – המשרד או מי מטעמו רשאי לבצע פעולות בקרה ופיקוח על אופן ביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להסכם לרבות בכל הקשור לביצוע תשלומים, העברות כספים, ניצול תקציב, עמידה בהוראות ההסכם והנהלים. במסגרת זו רשאי המשרד או מי מטעמו, לדרוש ולקבל מן נותן השירותים מסמכים ותוצרים שונים להנחת דעתו לרבות: אסמכתאות, חשבונות, דו"חות כספיים, תדפיסי בנק וכיו"ב. נותן השירותים יאפשר למשרד ולמי מטעמו גישה לספרי החשבונאות ולכל מסמך אחר כפי שיידרש וכן לצלם ו/או להעתיק בכל דרך כל נתון הקשור לפעילות נותן השירותים במסגרת פרויקט זה, על פי דרישתו של המשרד.

  - בקרה תפעולית – המשרד או מי מטעמו רשאי לבצע בקרה על איכות האחזקה והתפעול של התשתיות והציוד הנדרשים מן נותן השירותים לשם ביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להסכם, לרבות בתחום המבנה, התשתית הטכנולוגית, כיבוי אש, נגישות לבעלי מוגבלויות מוכנות לשעת חירום וכיו"ב.

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם המשרד או עם מי מטעמו, בכל הקשור לביצוע פעולות הפיקוח והבקרה וכן להיענות לכל דרישה למסירת מידע הנוגע לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להסכם.

# נספח ו' למכרז

אם החבר במציע אינו תאגיד:

הצהרה
בדבר קיום חוקי עבודה
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ                                        , נושא ת.ז. מס'                    (להלן: החבר במציע), מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

- קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה, בשנת      , לכל עובדיי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי, אם חלים עליי, (ולרבות החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 ששר הרווחה, עבודה והשירותים החברתיים  ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995) ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש וכן הנני מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

- הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה: 
(יש לסמן X במקום המתאים)

  - החבר במציע או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום.

  - החבר במציע או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981.

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

- חבר בני אדם שנשלט על ידי החבר במציע.

- אם החבר במציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

  - בעל השליטה בו;

  - חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של החבר במציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של החבר במציע;

  - מי שאחראי מטעם החבר במציע על תשלום שכר העבודה;

- אם החבר במציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בחבר במציע;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים , התשנ"א- 1991.

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

| תאריך | שם המצהיר + חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                      מ.ר.                      מאשר בזאת כי ביום               הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                                                  אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                            ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן  חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

# נספח ו1 למכרז

אם החבר במציע הינו תאגיד

הצהרה
בדבר קיום חוקי עבודה
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ                               , נושא ת.ז. מס'                                          , מורשה החתימה מטעם                                          שמספרו                           (להלן: החבר במציע) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

- החבר במציע קיים את כל חובותיו לרבות תשלום בשנה האחרונה, בשנת                   , לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, אם חלים עליו, (ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 ששר הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995) ובכל מקרה לא שילם פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

- הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:

(יש לסמן X  במקום המתאים)

  - החבר במציע או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .

  - החבר במציע או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981.

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

- חבר בני אדם שנשלט על ידי החבר במציע.

- אם נותן החבר במציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

  - בעל השליטה בו;

  - חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של החבר במציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של החבר במציע;

  - מי שאחראי מטעם החבר במציע על תשלום שכר העבודה;

- אם החבר במציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בחבר במציע;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

| תאריך | שם המצהיר + חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                            מ.ר                     מאשר בזאת כי                        רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה                  אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'       וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך לעשות כן בשמו.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

# נספח ז למכרז

הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות ועמידה בדרישות המכרז

אני הח"מ                              נושא ת. .ז. מס'    	   מורשה חתימה מטעם  		     שמספרו  		      (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב:

- המציע יעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- המציע יעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו ולרבות שאלות ההבהרה ותשובות עורך המכרז.

| תאריך | חתימה + חותמת |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                       מ.ר                      מאשר בזאת כי                     רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  	     אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                  וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך לעשות כן בשמו.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

# נספח ח' למכרז

שם הבנק/חברת הביטוח

מס' הטלפון

מס' הפקס:

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד  הכלכלה והתעשייה

הנדון: ערבות מס'

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 300,000 ₪  (שלוש מאות אלף שקלים חדשים)

אשר תדרשו מאת:  			     (להלן "החייב") בקשר

עם  מכרז מס' 20/18 – לקבלת שירותי הקמת והפעלת המכון ליצור מתקדם.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  30.6.2019

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

| תאריך | שם מלא | חתימת וחותמת מורשה החתימה |
| --- | --- | --- |

# נספח ט' - ניסיון המציע

שם המציע:                       ___________________

לצורך עמידת המציע בתנאי הסף האמור בסעיף 7.2.1.1 יש למלא את הטבלה הנ"ל:

בהתאם לסעיף 7.2.1.1 למכרז:

המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 4 שנים במצטבר במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בלפחות שניים מהתחומים הבאים: הטמעת טכנולוגיות חדשניות בעסקים ובתעשייה; שימוש בטכנולוגיות חדשניות בתעשייה; שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדם; פיתוח של טכנולוגיות או מוצרים בתחום הייצור המתקדם.

|  | א' | ב' | ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| שם החבר במציע באמצעותו מוכח הניסיון |  |  |  |
| מועד תחילה (חודש/שנה) |  |  |  |
| מועד סיום (חודש/שנה) |  |  |  |
| שם המסגרת או הפרויקט במסגרתם בוצעה העבודה |  |  |  |
| תחום העיסוק של הפרויקט, מתוך התחומים המנויים בסעיף 7.2.1.1 |  |  |  |
| תיאור כללי של המסגרת או הפרויקט |  |  |  |
| פרטים בדבר אנשי קשר/ממליצים- יש לציין שמות, הגדרת תפקיד, כתובות, מס' טלפון |  |  |  |

לצורך הוכחת עמידה באמות המידה המפורטות בסעיף 8.1.1. למפרט המכרז, על המציע למלא את הטבלה הנ"ל:

| שם החבר במציע באמצעותו מוכח הניסיון הנדרש (לרבות שם חברת הבת של החבר מציע במקרה של הוכחת הניסיון באמצעות SPC) | שם מזמין השירות/ הפרויקט מהחבר במציע | פרטים בדבר מהות השירות /הפרויקט שניתן ע"י החבר במציע תוך התייחסות לכל אחד מהתנאים והפרמטרים המפורטים בסעיף אמות המידה במכרז | סעיף אמות המידה במכרז | תקופת מתן השירות/ביצוע הפרויקט יש לציין מתאריך (חודש/שנה) עד תאריך (חודש/שנה) | ההיקף הכספי של הפעילות או הפרויקט או המשימה (התמורה שהתקבלה בגין ביצוע הפרויקט או במקרה של ניהול ארגון – היקף הפעילות של הארגון/היחידה בארגון) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.1.1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.1.4 |  |  |  |

ככל שהמציע מוכיח את תנאי המינימום בסעיף זה באמצעות מספר פרויקטים, יש למלא באופן נפרד בכל עמודה (א', ב', ג' וכדומה), ככל שרלוונטי, את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל ניסיון של המציע. ניתן להוסיף עמודות כנדרש.

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע הנדרש להוכחה בהתאם לסעיף 8.1.1 להזמנה למכרז.

לצורך הוכחת העמידה באמת המידה לפי סעיף 8.1.1.5, על המציע לצרף אישור רו"ח לפיו מתקיימים באחד מהחברים במציע התנאים הבאים, במצטבר:

(א) החבר מקיים במחוז צפון אחד מאלה:

(1) פעילות, בהיקף של לפחות מיליון (1,000,000) ₪  לשנה;

(2) מעסיק  לפחות 5 עובדים קבועים

(ב) פעילותו האמורה של אותו חבר מהווה את עיקר פעילותו

_________                 _________________             _________________

תאריך                               	שם                                            חתימה

נספח י' - ניסיון מנהל המכון המוצע

- מידע כללי

| שם: |  |
| --- | --- |
| ת.ז.: |  |
| כתובת: |  |
| מס' טלפון: |  |
| מס' פקס: |  |
| דואר אלקטרוני: |  |

- ניסיון מנהל המכון המוצע - תנאי מינימום

כאמור בסעיף 7.3.3.1 למפרט המכרז, מנהל המכון המוצע  נדרש להיות בעל תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: הנדסה, מדעי הטבע, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים.  [ציין "כן" או "לא" ופרט את כל המידע הנדרש להלן ביחס למנהל המכון]:

|  | א | ב | ג |
| --- | --- | --- | --- |
| שם המוסד האקדמי |  |  |  |
| סוג התואר (ראשון, אחר) |  |  |  |
| תחום התואר |  |  |  |

על מנת להוכיח ניסיון כאמור בסעיף 8.1.2.4 (השכלה מעבר לנדרש בתנאי הסף), רשאי מנהל המכון המוצע  להציג השכלה מעבר לנדרש בתנאי הסף. ככל שמנהל המכון המוצע  מוכיח את השכלתו באמצעות מספר תארים אקדמאים, יש למלא באופן נפרד בכל עמודה (א', ב', ג' וכדומה), ככל שרלוונטי, את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל תואר אקדמאי של מנהל המכון המוצע.

כאמור בסעיף 7.3.3.2  למכרז, מנהל המכון המוצע נדרש לניסיון מוכח של חמש (5) שנים לפחות במצטבר במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בלפחות שניים מהתחומים הבאים: הטמעת טכנולוגיות חדשות בתעשייה; ייעול תהליכים תעשייתיים; ייעוץ מלווה בנושאי ייצור או תפעול בתעשייה; ניהול תהליכי ייצור בתעשייה; פיתוח או הקמה של קווי ייצור או חלקים מקווי ייצור בתעשייה; פיתוח מוצרי ייצור מתקדם.  יודגש כי לצורך בחינת הניסיון בסעיף זה לא יספרו תקופות חופפות. [ציין "כן" או "לא" ופרט את כל המידע המפורט להלן ביחס למנהל נותן השירותים]:

|  | א' | ב' | ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| מועד תחילה (חודש/שנה) |  |  |  |
| מועד סיום (חודש/שנה) |  |  |  |
| שם המסגרת או הפרויקט במסגרתם בוצעה העבודה |  |  |  |
| תחום העיסוק של הפרויקט, מתוך התחומים המנויים בסעיף 7.3.3.2 |  |  |  |
| תיאור כללי של העבודה או הפרויקט המוצג |  |  |  |
| פרטים בדבר אנשי קשר/ממליצים- יש לציין שמות, הגדרת תפקיד, כתובות, מס' טלפון |  |  |  |

*ככל שמנהל המכון המוצע  מוכיח את תנאי המינימום בסעיף זה באמצעות מספר דוגמאות של ניסיון, יש למלא באופן נפרד בכל עמודה (א', ב', ג' וכדומה), ככל שרלוונטי, את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל ניסיון ניהולי של מנהל המכון המוצע.

כאמור בסעיף 7.3.3.3  למכרז, מנהל המכון המוצע נדרש לניסיון של שלוש (3) שנים  לפחות  במצטבר במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בניהול מפעל או עבודה במפעל כמנהל בכיר בתחום התפעול, במהלכן ניהל לפחות 15 עובדים. יובהר כי לא יספר ניסיון בתקופות חופפות. [ציין "כן" או "לא" ופרט את כל המידע המפורט להלן ביחס למנהל המכון המוצע]:

|  | א' | ב' | ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| שם המפעל |  |  |  |
| מועד תחילת ניהול (חודש/שנה) |  |  |  |
| מועד סיום ניהול (חודש/שנה) |  |  |  |
| מספר העובדים שניהל |  |  |  |
| הגדרת התפקיד |  |  |  |
| פרטים בדבר אנשי קשר/ממליצים- יש לציין שמות, הגדרת תפקיד, כתובות, מס' טלפון) |  |  |  |

*ככל שמנהל המכון המוצע מוכיח את תנאי המינימום בסעיף זה באמצעות מספר דוגמאות של ניסיון, יש למלא באופן נפרד בכל עמודה (א', ב', ג' וכדומה), ככל שרלוונטי, את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל ניסיון בניהול כוח אדם של מנהל המכון המוצע.

בסעיף 7.3.3.4 למכרז, מנהל המכון המוצע נדרש לניסיון מוכח במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בניהול פרויקט אחד לפחות, הכולל את כל המרכיבים שלהלן במצטבר:

(1)  הפרויקטים בהיקף מצטבר של לפחות 3 מלש"ח כולל מע"מ;

(2) הפרויקטים כללו מעורבות של התעשייה;

(3)  פרויקט אחד לפחות בהיקף של מעל מיליון (1,000,000) ₪ כולל מע"מ, אשר נמשך לפחות 4 חודשים ברציפות ואשר כלל מרכיב של ניהול כוח אדם.

[ציין "כן" או "לא" ופרט את כל המידע המפורט להלן ביחס למנהל המכון המוצע]:

| שם הפרויקט |  |
| --- | --- |
| שם מזמין הפרויקט |  |
| תיאור כללי של הפרויקט |  |
| תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש/שנה) |  |
| תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש/שנה) |  |
| האם הפרויקט כלל מרכיב של ניהול כוח אדם? [ציין "כן" או "לא"] |  |
| ההיקף הכספי של הפרויקט (כולל מע"מ) |  |
| יש לפרט כיצד הפרויקט כלל מעורבות תעשייה |  |
| פרטים בדבר אנשי קשר/ממליצים- שמות, הגדרת תפקיד, כתובות, מס' טלפון) |  |

*ככל שמנהל המכון המוצע מוכיח את תנאי המינימום בסעיף זה באמצעות מספר פרוייקטים, יש למלא באופן נפרד בכל עמודה (א', ב', ג' וכדומה), ככל שרלוונטי, את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל ניסיון בניהול פרוייקטים של מנהל המכון המוצע .

- ניסיון מנהל המכון המוצע  לצורך ניקוד האיכות:

על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בדבר ניסיון מנהל המכון המוצע, בטבלה כמפורט להלן:

| שם המסגרת/ מזמין השירות/ הפרויקט | פרטים בדבר מהות השירות/הפרויקט שניתן על ידי מנהל המכון המוצע תוך התייחסות לכל אחד מהתנאים והפרמטרים המפורטים בסעיף אמות המידה במכרז | סעיף אמות המידה במכרז | תקופת מתן השירות/ביצוע הפרויקט יש לציין מתאריך (חודש/שנה) עד תאריך (חודש/שנה) | ההיקף הכספי של הפעילות או הפרויקט או המשימה | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.1.2.1 |  |  |  |
|  |  | 8.1.2.2 |  |  |  |
|  |  | 8.1.2.3 |  |  |  |

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון מנהל המכון המוצע הנדרש להוכחה בהתאם לסעיף 8.1.2 במכרז.

- הצהרות והתחייבויות

מנהל המכון המוצע מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

  - אני אמסור כל מידע נוסף שיידרש על ידי המשרד במסגרת הליך המכרז, לרבות כל מידע על מנת לבחון את עמידת המציע ו/או מנהל המכון המוצע בתנאי המינימום של ניסיון מנהל המכון.

  - כל המידע (לרבות כל הנתונים, המצגים וההצהרות) הכלול  בטופס זה הוא נכון, מלא, מדויק ומעודכן ליום הגשת ההצעה למכרז, ולא הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המשרד.

  - במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז וייחתם עמו הסכם הפרויקט, אני מתחייב לשמש כמנהל המכון בפרויקט, למשך תקופת ההסכם ואני מצהיר על זמינותי לטובת מכרז זה החל מהיום הראשון להתקשרות אך לא מוקדם מ- 30 יום ממועד קבלת ההודעה על זכיה.

  - אתרום את הידע והניסיון שלי לצורך הפרויקט, ובפרט הידע והניסיון אשר הוצגו למשרד במסגרת ההצעה, בין למטרות העמידה בתנאי המינימום, בין למטרות הניקוד ובין לכל מטרה אחרת.

  - תוקף התחייבותי לא ישתנה גם במקרה של שינוי במסמכי המכרז בהתאם להוראותיהם, ובפרט בהסכם, בכל שלב שהוא, וכי אני נותן את הסכמתי מראש לכל שינוי כאמור.

  - ההסכמים בקשר למכרז ו/או לפרויקט להם אני צד, הם כמפורט להלן, ואין הסכמים נוספים כאמור מלבדם:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - אני, וכן כל גוף הנשלט על ידי או הנמצא תחת שליטה משותפת עמי, משתתף במכרז בהצעה זו בלבד.

  - אין מניעה משפטית להשתתפותי כמנהל נותן השירותים בהצעה זו.

- צרופות

  - העתק מאושר של תעודת / תעודות השכלה.

  - העתק מאושר מכל ההסכם בין המציע לבין מנהל המכון המוצע.

  - קורות חיים מפורטים של מנהל המכון המוצע.

  - פרטי ממליצים (אין צורך בהמלצות כתובות).

- שונות

  - כל עניין הקשור בטופס זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך תקופת המכרז ותקופת ההסכם תהא לבית המשפט המוסמך של העיר ירושלים סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע או קשור בטופס זה.

  - כתובת מנהל המכון המוצע לצורך המכרז ו/או הפרויקט תהיה באמצעות המציע, והמציע יהא מוסמך לקבל עבורו הודעות ומסמכים בקשר עם המכרז ו/או הפרויקט.

- אישור המציע

המציע, באמצעות החברים במציע, מתכבד לאשר כי בדק את הנתונים המופיעים בסעיפים  2  ו- 3 (ניסיון מנהל נותן השירותים) לטופס זה וכי למיטב ידיעתו, כל המידע הכלול  בטופס זה ובהצעה האיכותית ביחס למנהל המכון המוצע הוא נכון, מלא, מדויק ומעודכן ליום הגשת ההצעה למכרז, ולא הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המשרד

| תאריך | שם המציע (באמצעות החברים במציע) | חתימה + חותמת |
| --- | --- | --- |

| חתימה וחותמת מנהל המכון |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מאשר בחתימתי, כי מנהל המכון הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתי אותו כאמור, חתם בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# נספח יא'

תכנית עבודה ומתודולוגיה

הנחיות כלליות:

המציע יגיש תכנית להערכות בתקופת ההתארגנות ותכנית להפעלת המכון בהתאם להנחיות שלהלן. על התכניות להיות מפורטות ככל הניתן ולהתייחס לכל האספקטים הרלוונטיים.

- תכנית המציע להערכות בתקופת ההתארגנות

המציע יגיש תכנית אשר תכלול התייחסות לכל המפורט להלן:

  - מבנה ארגוני –

המציע יפרט, במלל ובתרשים, את המבנה הארגוני המוצע על ידו לגוף המפעיל, כולל, בין השאר, את מבנה הבעלות, מבנה ההנהלה, חלוקת התפקידים, זאת כולל כל התפקידים האדמיניסטרטיביים והמקצועיים שירכיבו את הנותן השירותים, כפי שנדרשים בנספח השירותים הנדרשים.

בנוסף, המציע יפרט בתרשים את המבנה הארגוני וחלוקת התפקידים במהלך תקופת התארגנות.

בתיאור המבנה הארגוני ובתרשים יתייחס המציע, בין השאר, לאיוש כוח אדם לטיפול בנושאים הבאים ויציין מי מבין בעלי התפקידים יהיה אחראי ל:

- איתור והתאמת המבנה, בהתאם לדרישות בסעיף 5 בפרק ב' לנספח השירותים הנדרשים;

- גיוס כוח אדם והכשרה, בהתאם לדרישות בסעיף 7 בפרק ב' לנספח השירותים הנדרשים;

- הקמת רשימת ספקי השירותים, בהתאם לדרישות בסעיף 7 בפרק ב' לנספח השירותים הנדרשים;

- הקמת אתר האינטרנט, בהתאם לדרישות בסעיף 8 בפרק ב' לנספח השירותים הנדרשים;

- גיבוש נהלי עבודה פנימיים ומערך בקרה עצמית;

כמו כן, יציין המציע מה מספר העובדים מכל סוג שהוא מתכוון להעסיק ומועדי תחילת העסקה מתוכננים של עובדים אלו.

  - תכנית עבודה –

המציע יגיש תכנית עבודה מפורטת, כולל חלוקת תפקידים ולוחות זמנים, לביצוע כלל המטלות במהלך תקופת ההתארגנות. המציע יגיש בנוסף תרשים גנט של תכנית העבודה. תכנית העבודה שתוגש תכלול, בין השאר, התייחסות לסוגיות המפורטות להלן:

    - איתור והשמשת הנכס, ובכלל זאת – אופן איתור הנכס המיועד לשמש לפעילות המרכז, השיקולים שיופעלו על ידי המציע בבחירת הנכס אשר ישמש לפעילות המרכז, אופן הכשרת הנכס לשמש לפעילות המרכז, התואם את דרישות נספח השירותים הנדרשים, הפעולות שיבוצעו לצורך קבלת כל ההיתרים הנדרשים לצורך הפעלת המרכז מכל רשות מוסמכת.

    - גיוס כוח אדם, ובכלל זאת – תכנית המציע לגיוס מנהלים מקצועיים ומומחה, האופן והאמצעים שיופעלו לאיתור מועמדים מתאימים, הקריטריונים והכישורים מעבר לנדרש במפרט המקצועי שהמועמדים לשמש כמנהלים מקצועיים ומומחה יידרשו לעמוד בהם, הליך המיון שיבוצע על ידי המציע לבחירת מנהלים מקצועיים ומומחה מתוך המועמדים שיאותרו, תפקידי המנהל המקצועי והמומחה בהתאם לתפיסה התפעולית של המציע, כיצד בכוונת המציע להבטיח שיועסק על ידו עד מועד קבלת אישור ההפעלה כל כוח האדם המקצועי הנדרש לפי נספח השירותים הנדרשים.

    - גיוס נותני שירותים חיצוניים לרשימת המבצעים, ובכלל זאת – האופן והאמצעים שיופעלו לאיתור מועמדים מתאימים.

    - הקמת אתר האינטרנט

    - הקמת רשימת המבצעים

    - גיבוש תכנית ההתמקצעות

    - גיבוש תכנית עבודה שנתית עבור שנת הפעילות הראשונה

    - כל נושא אחר אשר, לדעתו של המציע, הינו רלוונטי לתקופת ההתארגנות.

- תכנית המציע להפעלת המרכז

בחלק זה של הצעתו יפרט המציע את המתודולוגיה להפעלת המרכז באופן שוטף, זאת בהתאם להוראות נספח השירותים הנדרשים. במסגרת זו יתייחס המציע, בין היתר, לנושאים הבאים:

  - מרכז הידע, ובכלל זאת –

    - תחומי ההתמחות של המכון, ובכלל זאת – שני תחומי ההתמחות המוצעים, נימוקים לבחירת תחומי המומחיות המוצעים, הניסיון והידע הקיימים בקרב החברים במציע ומנהל המכון בתחומי המומחיות המוצעים, הפעולות הנדרשות על מנת לייצר התמקצעות בתחומי המומחיות המוצעים, אופן הביטוי של תחומי המומחיות המוצעים בכלל פעילויות המכון, הרלוונטיות של תחומי המומחיות לפעילות המכון ולתעשייה הישראלית.

    - מאגר הידע, ובכלל זאת – מבנה מאגר הידע המוצע, פירוט תחומי התוכן הרלוונטים, פירוט מקורות הידע מהארץ ומהעולם בהם ייעזר נותן השירותים, פירוט של גופי האקדמיה/תעשייה/רגולציה איתם נותן השירותים ייצר יחסי עבודה

    - התשתית הטכנולוגית, ובכלל זאת – אפיון של התשתית הטכנולוגית אותה מתכנן המציע להקים, פירוט הנימוקים לבחירה, עלויות ושימושים מתוכננים בתשתית. בנוסף, על המציע להתייחס לפעולות אותן הוא מתכוון לבצע, והמידע אותו הוא מתכוון לאסוף, במהלך עשרת החודשים שלאחר חתימת ההסכם, על מנת לייצר תכנית מפורטת להקמת התשתית הטכנולוגית.

    - התוצרים הכתובים, ובכלל זאת – פורמטים מוצעים עבור כל אחד מסוגי התוצרים הכתובים המפורטים בנספח השירותים הנדרשים, הצעות לסוגי תוצרים כתובים נוספים, מספר התוצרים הכתובים מכל סוג אותם מתחייב המציע לייצר, שעות העבודה הנדרשות עבור כל תוצר כתוב.

    - אירועי חשיפה וסדנאות, ובכלל זאת – פורמטים מוצעים הכוללים התייחסות, בין היתר, למטרות האירוע, אופיו, מתודולוגיית הדרכה, מספר משתתפים צפוי, איכות חדרי ההדרכה והציוד הנדרש, איכות הכיבוד וכו'. בנוסף יש להתייחס למספר האירועים מכל סוג אותם מתחייב המציע לבצע.

    - קהילת החדשנות, ובכלל זאת – מטרות הקהילה, מתודולוגיה וכ"א לניהול הקהילה, פירוט לגבי פעליויות הקהילה הצפויות, מטרותיהן והפורמטים שלהם.

    - הכשרות לנותני השירותים החיצוניים, ובכלל זאת – סוגי ההכשרות המוצעים, התכנים שיועברו, מתודולוגיית ההדרכה, איכות חדרי ההדרכה והציוד הנדרש, מספר ההכשרות שיבוצעו ותכיפותן, מספר המשתתפים הצפוי.

  - שירותי הסיוע, ובכלל זאת –

    - טיפול בפניות ראשוניות, ובכלל זאת – אופן קבלת הפניות, פורמט טופס הפנייה, הטפסים הנוספים והמידע שיידרש מהפונים, מתודולוגיה לבדיקת וסינון הפניות, זמן הטיפול בפניות.

    - הליך האבחון, ובכלל זאת – מתודולוגיה מוצעת לסיור בשטח המפעל, מתודולוגיה מוצעת להליך כולו, מספר שעות העבודה הנדרשות עבור מיפוי פשוט/בינוני/מורכב, מתודולוגיה לקבלת החלטה בנוגע להמשך טיפול, פורמט סיכום להליך המיפוי ראשוני.

    - תכנית השירותים המפורטת, ובכלל זאת – פורמט תכנית שירותים מפורטת.

    - ביצוע ע"י עובדי המכון, ובכלל זאת – קריטריונים לקביעה כי שירותי הסיוע יינתנו ע"י עובדי המכון, פורמט למתן סיוע ע"י עובדי המכון, כיצד המציע מבטיח שירות איכותי ומקצועי.

    - ליווי הפונים, ובכלל זאת – מתודולוגיה לליווי הפונים במהלך הסיוע ע"י נותני שירותים חיצוניים, מתודולוגיה לליווי הפונים לאחר סיום מתן שירותי הייעוץ, מספר שעות העבודה הנדרשות עבור ליווי פונה פשוט/בינוני/מורכב לאורך כל הליך הסיוע, פורמט סיכום הליך הסיוע.

    - בקרה על פעילות נותני השירותים החיצוניים, ובכלל זאת – מתודולוגיה ליצירת הערכה מקצועית של נותן השירותים החיצוני, מתודולוגיה לליווי מקצועי של נותני השירותים החיצוניים, אופן מדידת שביעות רצון הלקוחות, ניהול רשימת נותני השירותים, מתודולוגיה להוספה/גריעה של נותני שירותים מהרשימה.

    - מעקב לאחר הסיוע ובכלל זאת –  מתודולוגיה למעקב מתמשך אחרי הסיוע, אופן מדידת הצלחת הליך הסיוע בהתייחס למטרות הסיוע, אופן הצגת הנתונים לגבי הצלחת הליך הסיוע.

  - פעילות המכון במחוז הצפון, ובכלל זאת – אופן פעילות המכון כך שעיקר הפעילות תתבצע במתחם המכון, סוגי פעילויות אשר יתבצעו מחוץ למתחם המכון ומיקומם המוצע (בתוך מחוז צפון או מחוצה לו), כיצד פעילות המכון תסייע להשגת מטרות ויעדי החלטת הממשלה 2262 ל"פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה" מינואר 2017 בכלל, וסעיף 2.3.ג.1 (עידוד ייצור מתקדם וחדשנות תעשייתית) בפרט.

  - גיוס והכשרת כ"א, ובכלל זאת – היקף כ"א הנדרש להפעלת המכון לאורך כל תקופת ההפעלה, חלוקת התפקידים בביצוע כלל הפעילויות הנדרשות להפעלת המכון, תכנית המציע לגיוס כ"א למכון במהלך כל תקופת ההפעלה, כיצד בכוונת המציע להבטיח שיועסק על ידו כל כוח האדם המקצועי הנדרש לפי נספח השירותים הנדרשים (וכוח אדם נוסף אם נדרש), ההכשרות הנדרשות לשמירת הכשירות והרמה המקצועית של כוח האדם.

  - אתר האינטרנט, ובכלל זאת – פורמט אתר האינטרנט המוצע, מספר הדפים הצפוי.

  - תכנית המיתוג

  - תכנית השיווק והפרסום

  - מערכת ניהול הלקוחות

# נספח יב'

תכנית עסקית

- כללי:

  - נספח זה מפרט את אופן הצגת הנתונים בתוכנית העסקית. המציע נדרש לבסס את הצעתו ולהגיש תכנית עסקית אשר תציג את הערכותיו הכלכליות והכספיות לתקופת ההסכם, תוך התייחסות לנושאים המפורטים בסעיפים שלהלן, הכל בהתאם להנחיות המצורפות. המציע יערוך את התוכנית העסקית תחת הנחת מחירים קבועים.

  - המציע יערוך את התכנית תחת שני תרחישים:

    - תרחיש 1 – ביצוע של 80% מיעדי האבחונים השנתיים

    - תרחיש 2 – ביצוע של 100% מיעדי האבחונים השנתיים

  - יש לשמור על זהות בין הנתונים התפעוליים המוצגים בתוכנית המציע להפעלת המכון )כמפורט בנספח י"א') לבין אלו שיוצגו בתוכנית העסקית.

  - יש לציין את שמות עורכי התוכנית, לרבות מי שסייע בעריכתה. בתוכנית זו המציע נדרש שלא להתייחס להוצאות והכנסות בגין תקציב סל השירותים.

  - כלל החישובים יהיו ללא מע"מ.

  - החישובים הנדרשים יבוצעו לכל תקופת ההתקשרות (4 שנים הכוללות את תקופת ההתארגנות ותקופת ההפעלה).

- התוכנית העסקית תכלול התייחסות לכל הסעיפים הבאים בהתאם לסדר המצוין להלן:

  - נתוני בסיס, תחשיבים והנחות עבודה ששימשו כבסיס להכנת התוכנית כמפורט בסעיף 3 להלן.

  - ניתוח מפורט של ההשקעה הראשונית הנדרשת עבור הקמת המכון, הכל כמפורט בסעיף 4 להלן.

  - פירוט של ההוצאות וההכנסות השוטפות בעת תקופת ההפעלה, בחלוקה לפי סעיפי הכנסה/הוצאה, לרבות דוח רווח והפסד, הכל כמפורט בסעיף 5 להלן.

  - ניתוח תזרים המזומנים החזויים, כמפורט בסעיף 5.4 להלן.

  - אופן התמחור – פירוט מעמיק של אופן בניית הצעת המחיר, הכל כמפורט בסעיף 7 להלן.

- במסגרת התכנית העסקית יפורטו ההנחות והתחשיבים ששימשו בבסיס הדוחות ובכלל זה ההנחות והתחשיבים כדלקמן:

  - הנחות לגבי מספר ימי העבודה.

  - מספר פניות, אבחונים לפי חלוקה לסוגים (פשוט/בינוני/מורכב), מתן שירותים ע"י עובדי המכון, ליוויים במהלך סיוע ע"י נותן שירותים חיצוני ומעקבים שיבוצעו בכל שנה ובחלוקה חודשית/רבעונית, לפי סוג הפונה (פשוט/בינוני/מורכב).

  - הנחות לגבי זמני הביצוע לפעילויות השונות (אבחון לפי חלוקה לסוגים, מעקב, פעילות מרכז הידע וכו').

  - היקף כוח האדם הנדרש בחלוקה לשנות פעילות, עלויות בסיס של כל משרה, מבנה עלויות מעביד וכיו"ב.

  - נתוני הבסיס לחישוב ההוצאות השוטפות.

  - נתונים והנחות נוספות שלדעת המציע נדרש לטובת תכנית זו.

  - הנחות לגבי מקדמי הסיכון אותם לקח המציע בתכניתו.

- עלויות הקמת הנכון

  - בסעיף זה יפרט המציע את פירוט העלויות הצפויות לו בגין הקמת המכון, תוך התייחסות למרכיבים הבאים:

    - עלויות רכש ציוד ומבנה שיפוץ והתאמת המבנה, רכש ציוד ומחשוב, תקשורת וכיו"ב.

    - עלויות כוח אדם פירוט עלות כוח אדם שיועסק בתקופת ההקמה, לרבות עלויות גיוס והכשרה.

    - עלויות גיוס נותני שירותים חיצוניים.

    - עלויות הקמת רשימת המבצעים.

    - עלויות הקמת אתר האינטרנט.

    - עלויות מימון.

    - עלויות אחרות המציע נדרש להקפיד ולהציג בסעיף זה אך ורק הוצאות שלא הוגדרו בסעיפים שנזכרו לעיל.

  - בנוסף לפירוט הנתונים כנדרש לעיל, יש לצרף טבלה מסכמת בהתאם לפורמט בסעיף 6.1 להלן.

- הוצאות והכנסות

בסעיף זה יפרט המציע את העלויות הצפויות לצורך תפעול מערך מוקדי השטח ומתן השירותים תוך התייחסות למרכיבים הבאים:

  - הוצאות שוטפות:

    - הוצאות שכר כוח אדם – המציע יפרט את אופן חישוב שכר ונלוות עובדי ההנהלה, המנהלה והעובדים המקצועיים, תוך התייחסות למספר העובדים, הגדרת תפקידים, שיוך עלות שכר לכל תפקיד.

    - הוצאות תפעול ותחזוקה, שכ"ד, ארנונה, אחזקה וניקיון, תקשורת וכיו"ב.

    - הנהלה וכלליות ביטוחים, ייעוץ משפטי וכיו"ב.

    - שיווק ופרסום – כתיבת חומרי הפרסום, עלויות הפרסום במדיות השונות וכיו"ב.

    - תפעול אתר האינטרנט.

    - אירועי חשיפה וסדנאות.

    - קהילת החדשנות.

    - הוצאות מימון לרבות הלוואות בעלים, מימון בנקאי וכיו"ב.

    - הוצאות אחרות – המציע נדרש להקפיד ולהציג בסעיף זה אך ורק הוצאות שלא הוגדרו בסעיפים שנזכרו לעיל. המציע יפרט בביאור את הרכב ההוצאות האחרות.

  - הכנסות שוטפות

    - על הנותן השירותים להתייחס להכנסות השוטפות בהתאם לרכיבי התמורה המפורטים בסעיף 17 להסכם הפרויקט )תשלומים לנותן השירותים), הכל בהתאם להנחות ביצוע האבחונים (לרבות שיעור אבחונים ריקים), כפי שפרטם במסגרת סעיף 3 לעיל.

  - גובה הרווח הנדרש

  - ניתוח תזרים המזומנים החזוי

    - על המציע לציין את תזרים המזומנים הצפוי לו, הכל בהתאם למנגנון התמורה מן המשרד, כמפורט בסעיף 17 להסכם הפרויקט )תשלומים לנותן השירותים( וכן בהתייחס להנחות הבסיס של המציע. הדו"חות יוצגו בשתי רמות (1) לשנת עבודה בחתך חודשי (2) לכל תקופת ההתקשרות בחתך שנתי.

  - לסעיף זה יש לצרף דוחות כספיים חזויים מסכמים בהתאם לאמור להלן:

    - הדו"חות יוצגו באלפי ₪.

    - הדו"חות יוצגו בניכוי מע"מ.

    - הדו"חות ייערכו על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל.

    - המציע יצרף להצעתו את הדוחות בקבצי EXCEL על גבי מדיה אלקטרונית.

    - פורמט הדו"ח המחייב יהיה בהתאם לאמור בסעיף 6.2

יודגש כי הדו"חות הינם דו"חות מסכמים, המציע נדרש להציג את כלל דרכי החישוב וטבלאות הנתונים אשר שימשו אותו להגיע לנתונים המסכמים, זאת תוך התייחסות לתתי סעיפי ההכנסה וההוצאה, הכל כאמור בנספח זה.

- פורמטים להגשה

  - פורמט מסכם לעלויות הקמה:

| סעיף | עלות |
| --- | --- |
| עלויות רכש ציוד ומבנה |  |
| עלויות כ"א |  |
| עלויות גיוס נותני שירותים חיצוניים |  |
| עלויות הקמת רשימת המבצעים |  |
| עלויות הקמת אתר האינטרנט |  |
| עלויות מימון |  |
| עלויות אחרות |  |
| סה"כ |  |

  - פורמט דוחות רווח והפסד חזויים:

| סעיף | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הכנסות |  |  |  |  |  |
| הכנסה קבועה מהמשרד |  |  |  |  |  |
| סה"כ הכנסה מאבחונים (תשלום משתנה) |  |  |  |  |  |
| הכנסות מאבחונים פשוטים |  |  |  |  |  |
| הכנסות מאבחונים בינוניים |  |  |  |  |  |
| הכנסות מאבחונים מורכבים |  |  |  |  |  |
| סה"כ הכנסה בגין מדד איכות |  |  |  |  |  |
| הכנסה בגין בונוס א' |  |  |  |  |  |
| הכנסה בגין בונוס ב' |  |  |  |  |  |
| סה"כ הכנסות |  |  |  |  |  |
| הוצאות |  |  |  |  |  |
| סה"כ עלויות שכר ונלוות |  |  |  |  |  |
| שכר ונלוות הנהלה |  |  |  |  |  |
| שכר ונלוות מנהלה |  |  |  |  |  |
| שכר ונלוות עובדים מקצועיים (מנהלי תיקים ומומחה) |  |  |  |  |  |
| שכר ונלוות עובדים נוספים |  |  |  |  |  |
| הוצאות תפעול ותחזוקה |  |  |  |  |  |
| שכירות וארנונה |  |  |  |  |  |
| תקשורת ומחשוב |  |  |  |  |  |
| אחזקת משרד |  |  |  |  |  |
| הנהלה וכלליות |  |  |  |  |  |
| הוצאות שיווק ופרסום |  |  |  |  |  |
| תפעול אתר האינטרנט |  |  |  |  |  |
| אירועי חשיפה וסדנאות |  |  |  |  |  |
| קהילת חדשנות |  |  |  |  |  |
| הוצאות מימון |  |  |  |  |  |
| אחרות |  |  |  |  |  |
| סה"כ הוצאות |  |  |  |  |  |
| סה"כ רווח לפני מס |  |  |  |  |  |

- אופן התמחור

  - המציע יציג את אופן תמחור הצעת המחיר שהציע תוך פירוט חלוקת כלל ההוצאות לפי מרכיבי ההכנסה השונים:

    - סך ההוצאות ו/או הרווח שיכוסו ע"י תשלום התפעול הקבוע.

    - סך ההוצאות ו/או הרווח שיכוסו ע"י תשלום ביצוע האבחונים (התשלום המשתנה). יש לציין את אופן תמחור ביצוע יחידת מיפוי בהתאם לסוגי האבחונים (פשוט/בינוני/מורכב).

    - סך ההוצאות ו/או הרווח שיכוסו ע"י תשלום בגין עמידה במדד האיכות.

  - בכל סעיף כאמור לעיל יתייחס המציע לכלל העלויות שהציג בסעיף 5 לעיל.

- להלן הערכה של עלויות הקמת והפעלת המכון כפי שנערכה ע"י המזמין:

| סעיף עלות | מחיר ליחדה | שנה 1 |  | שנה 2 |  | שנה 3 |  | שנה 4 |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | כמות | מחיר | כמות | מחיר | כמות | מחיר | כמות | מחיר |  |
| מרכז ידע |  |  | 580 |  | 460 |  | 460 |  | 470 | 1,970 |
| ייעוץ ראשוני למיתוג | 15 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| פרסום ממומן, קמפיין שיווקי, חומרים מודפסים | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 264 |
| הקמת מאגר מידע | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| סדנאות | 30 | 6 | 180 | 8 | 240 | 8 | 240 | 8 | 240 | 900 |
| אירועי חשיפה | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 400 |
| הדרכות ליועצים | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 120 |
| הקמת אתר אינטרנט | 150 | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| תחזוקה של אתר האינטרנט | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 96 |
| שכר והוצאות הפעלה |  |  | 1,462 |  | 1,778 |  | 2,684 |  | 3,837 |  |
| סה"כ כ"א |  |  | 1,086 |  | 1,422 |  | 2,318 |  | 3,466 | 8,292 |
| מנהל המכון | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 | 1,320 |
| רכז אדמיניסטרטיבי | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 480 |
| מומחה | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1,200 |
| מנהל מקצועי | 280 | 1.2 | 336 | 2.4 | 672 | 5.6 | 1,568 | 9.7 | 2,716 | 5,292 |
| סה"כ הוצאות הפעלה כללית |  |  | 376 |  | 356 |  | 366 |  | 371 | 1,469 |
| שכירות וארנונה | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 288 |
| אחזקת משרד | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |
| תקשורת | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  |
| ציוד (ריהוט ומחשוב) - עמדה לעובד | 5 | 5 | 26 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 21 | 69 |
| מערכת ניהול לקוחות | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 80 |
| הוצאות נוספות (ביטוח, ייעוץ משפטי, חשבות וכו') | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 960 |
| קהילה |  |  | 520 |  | 570 |  | 570 |  | 570 | 2,230 |
| מנהל קהילה | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 |  |
| מיטאפ | 25 | 4 | 100 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 |  |
| האקתון | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |  |
| מפגש משקיעים | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 200 |
| תקורה | 5% |  | 128 |  | 140 |  | 186 |  | 244 | 698 |
| סה"כ הפעלת מרכז ידע, שכר והוצאות הפעלה |  |  | 2,690 |  | 2,948 |  | 3,900 |  | 5,120 | 14,659 |

הסכומים נקובים באלפי ₪.

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

יובהר כי הטבלה לעיל משקפת את ההערכה הפנימית של המשרד ואינה מחייבת את המציע.

# נספח יג' למכרז

טופס הצעה – הצעת מחיר

לכבוד

ועדת מכרזים

משרד הכלכלה

הנדון: הצעה למכרז מס' -

אנו הח"מ:

      - _________, נושא ת.ז. מס' ____________ מורשה חתימה מטעם ___________ (להלן:  "חבר במציע").

      - _________, נושא ת.ז. מס' ____________ מורשה חתימה מטעם ___________ (להלן: "חבר במציע").

      - _________, נושא ת.ז. מס' ____________ מורשה חתימה מטעם ___________ (להלן: "חבר במציע").

      - _________, נושא ת.ז. מס' ____________ מורשה חתימה מטעם ___________ (להלן: "חבר במציע").

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המחיר של המציע למכרז זה, כדלקמן:

- המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במפרט מכרז זה, הכל בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו, אשר ייחתם על ידי המציע אם יזכה במכרז.

- לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מציעים בזה:

  - הנחה בשיעור (בספרות)      % (במילים)                                  % על התעריף המירבי עבור תשלום התפעול הקבוע. התעריף המירבי עבור תשלום התפעול הקבוע עומד על 620,000 ₪ כולל מע"מ, לרבעון. אחוז ההנחה המירבי המוצע לא יעלה על 30%.

  - הנחה בשיעור (בספרות)      % (במילים)                                  % על התעריף המירבי עבור יחידת מיפוי בסיסית. התעריף המירבי עבור יחידת אבחון בסיסית עומד על 24,000 ₪ כולל מע"מ. אחוז ההנחה המירבי המוצע לא יעלה על 30%.

- יודע לי כי הניקוד עבור הצעת המחיר יינתן לפי היחס בין אחוז ההנחה המשוקלל המוצע, לאחוז ההנחה המקסימלי. כך, מציע אשר יגיש אחוז הנחה בגובה אחוז ההנחה המקסימאלי, יזכה לציון המקסימאלי באמת מידה זו נוסחת החישוב היא:

S=M*XA

S= ניקוד ההצעה

M= הניקוד המקסימלי עבור הצעת המחיר – 30 נק'

X= אחוז ההנחה המשוקלל המוצע – מחושב כממוצע פשוט של אחוזי ההנחה עבור תשלום התפעול הקבוע ועבור יחידת האבחון הבסיסית ( משקל כל רכיב 50% מהצעת המחיר).

A=  אחוז ההנחה המקסימלי – 30%

על החתום:

| חתימת מורשה חתימה בחבר | תאריך | שם מורשה חתימה בחבר |
| --- | --- | --- |

| חתימת מורשה חתימה בחבר | תאריך | שם מורשה חתימה בחבר |
| --- | --- | --- |

| חתימת מורשה חתימה בחבר | תאריך | שם מורשה חתימה בחבר |
| --- | --- | --- |

| חתימת מורשה חתימה בחבר | תאריך | שם מורשה חתימה בחבר |
| --- | --- | --- |

במידה שחבר במציע אינו תאגיד

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                              מ.ר                              שכתובתי                              מאשר בזאת כי ביום                              הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                              אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                              חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

אני הח"מ, עו"ד                              מ.ר                              שכתובתי                              מאשר בזאת כי ביום                              הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                              אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                              חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

אם החבר במציע הינו  תאגיד -

אימות חתימה

אני הח"מ                              עו"ד מ.ר                              שכתובתי

מאשר בזה שהמציע                              החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם

ה                              וכי ה"ה                              ו-                              אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

| תאריך | עו"ד |
| --- | --- |

אני הח"מ                              עו"ד מ.ר                              שכתובתי

מאשר בזה שהמציע                              החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם

ה                              וכי ה"ה                              ו-                              אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

| תאריך | עו"ד |
| --- | --- |

# נספח יד' למכרז

התחייבות למניעת ניגוד עניינים

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה

על-ידי המציע-

אני הח"מ                                       , נושא ת.ז. מס'                     , מורשה החתימה מטעם                                    שמספרו                    (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ואם אזכה במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

- המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות המשרד במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין ביצוע השירותים או מילוי תפקיד או עיסוק במסגרת אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

- בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע - על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.

לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו–

לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים (מחק את המיותר).

| תאריך | שם המציע + חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                                מ.ר                        מאשר בזאת כי ביום                 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'                                   אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'                         ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן  חתם/ה על הצהרה זו בפני.

| שם | חותמת וחתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |

# נספח טו'  למכרז

התחייבות להעמדת ציוד

אני הח"מ                          , נושא ת.ז. מס'                         , שהנני מורשה חתימה מטעם המציע                                 מס' מזהה                            (להלן: המציע), מתחייב בזאת בשם המציע, בכתב:

המציע מתחייב להעמיד את מלא הציוד הנדרש, כשהוא במצב ראוי, תקין ושמיש לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

| תאריך | חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ                                  עו"ד שכתובתי                                      מאשר בזה שהמציע                        החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם  ה                             וכי ה"ה                              ו-                              אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

| תאריך | עו"ד |
| --- | --- |

# נספח ט"ז למכרז

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

אני הח"מ                                     , נושא ת.ז. מס'                        , מורשה החתימה מטעם                                    שמספרו                              (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:

(יש לסמן X במקום המתאים)

- ההצעה שהוגשה מטעם                                   במסגרת מכרז מס'              לקבלת                                                    אינה כוללת פרטים סודיים.

- הפרטים בהצעת                              המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן:

- ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

- אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים, ככל שתבחר                              כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

- ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

- ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

| תאריך | חתימה |
| --- | --- |

אימות חתימה

אני הח"מ                            עו"ד שכתובתי                                            מאשר בזה שהמציע                                          החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם  ה                          וכי ה"ה                          ו-                            אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

| תאריך | עו"ד |
| --- | --- |

# נספח י"ז למכרז

הסכם למתן שירותים 
שנערך ונחתם ביום _____ בשנת _________

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי המנהל הכללי והחשב של משרד הכלכלה

כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

(להלן:"המשרד")

מצד אחד

לבין:

שם:

כתובת:

מס' רישום (עוסק מורשה/פטור,  תאגיד, תעודת זהות):

אצל רשם:

באמצעות                              נושא ת.ז.                          ו-                           נושא ת.ז.                            המוסמכים לחתום בשמו

(להלן:"נותן השירותים")

מצד שני

הואיל	והמשרד פרסם מכרז –מכרז מס'–20/18 – להקמת והפעלת המכון ליצור מתקדם (להלן: "המכרז") המכרז על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל	ונותן השירותים זכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המשרד מיום       והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו. 
הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "ההצעה");

והואיל 	והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה (להלן: "השירותים");

והואיל 	והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי שותפות או שליחות ו/או יחסי עובד מעביד, בין המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

והואיל 	והתחייבות המשרד על פי הסכם זה מתוקצבת בהתאם להוראות חוק התקציב השנתי לשנת הכספים              בתקנה                של תקציב המשרד;

והואיל 	ונותן השירותים מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או מכל סיבה אחרת להתקשרותו בהסכם זה;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

## מבוא

  - המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

  - הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.

  - אלא אם נאמר במפורש אחרת, בהסכם זה:

    - הפניה ל"תיקון" כוללת תוספת, שינוי, הארכה, חידוש או החלפת צד.

    - הפניה ל"הסכם" כלשהו כוללת כל תיקון של הסכם כאמור וכן לאותו הסכם על כל נספחיו וצרופותיו.

מובהר כי הסכם זה כולל את כל הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות המפרט המקצועי והצעת נותן השירותים.

    - הפניה לדין או להוראה בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת.

    - המונח "לרבות" משמעו "לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור...".

    - שימוש בלשון יחיד/זכר יפורש ככולל גם לשון רבים/נקבה וההפך, לפי העניין.

    - חלוקתו של ההסכם לסעיפים, מתן כותרות לסעיפים וכן סדר הסעיפים, נקבעו לצורכי נוחות הקריאה בלבד, ואין לייחס להם כל כוונה אחרת או להשתמש בהם לצורך פרשנות ההסכם והוראותיו.

    - הביטוי "עד" לעניין זמן, מקום או מובאה – משמעו "עד וכולל".

    - מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים, שבועות או חודשים מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במניין.

    - תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף היום שמספרו כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום בסוף היום האחרון של החודש.

    - במניין ימי התקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

    - בכל מקום בו נכתב "אישור המשרד", הכוונה היא לאישור המשרד מראש ובכתב בהתאם לסעיף 14.3 (נוהל קבלת אישורים ( להלן.

  - הוראות הסכם זה (על נספחיו) ייחשבו כמשלימות זו את זו וכבאות להוסיף אלו על אלו.

  - הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.

  - אם ייקבע כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע ביתרת הוראות הסכם זה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב לסכם הוראות חדשות, אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של הסכם זה.

  - במקרה של סתירה בין בהסכם זה ובין מסמכי המכרז, ו/או סתירה בין הוראות הסכם זה (ובכלל זה סתירה בין הוראות ההסכם השונות, לרבות בין הנספחים או הוראות שונות של אותו נספח), יהיה נותן השירותים מחויב להוראה המחמירה מביניהן, לפי קביעת המשרד, אלא אם יקבע המשרד אחרת. כל סתירה כאמור תובא לידיעת המשרד.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי נותן השירותים מחויב להקים ולהפעיל את המכון ולמלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה בהתאם להצעתו למכרז ובהתאם למסמכים אחרים שהוכנו על ידו במסגרת הסכם זה ואושרו על ידי המשרד, גם ככל שהם מחמירים ביחס להוראות אחרות בהסכם זה, כך שבמידה והצעתו של נותן השירותים או מסמך אחר שהוכן על ידו במסגרת הסכם זה ואושר על ידי המשרד כולל הוראה מחמירה, לפי קביעת המשרד, מהוראות אחרות של הסכם זה, יהיה נותן השירותים מחויב להוראה המחמירה, אלא אם יקבע המשרד אחרת.

  - במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה נותן השירותים מחויב להוראות הדין. כל סתירה כאמור תובא לידיעת המשרד.

## הצהרות הצדדים

  - נותן השירותים הינו חברה בעירבון מוגבל או חברה לתועלת הציבור שהתאגדה ונרשמה כדין בישראל כחברה ייעודית שמטרתה היחידה היא להקים ולהפעיל את המכון ולספק את השירותים הנדרשים בהתאם להוראות הסכם זה.

העתק נאמן למקור (באישור עורך דין) של מסמכי ההתאגדות המעודכנים של נותן השירותים מצורף להסכם זה כנספח 7 (מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים) מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים כוללים הוראה מפורשת לפיה אין לתקנם ללא אישור המשרד.

  - ההון הרשום והמונפק של נותן השירותים, פרטי בעלי המניות בו ושיעור אחזקותיהם בו מצורפים להסכם זה כנספח 8 (הון נותן השירותים, רשימת בעלי המניות והסכם בעלי המניות(. כל מניות נותן השירותים הן מניות רשומות שהונפקו ונפרעו כדין ואינן כפופות לזכויות כלשהן של צדדים שלישיים (לרבות שעבוד כלשהו). לנותן השירותים אין ניירות ערך כלשהם שניתן להמירם או להפכם להון מניות ולא ניתנה על ידי נותן השירותים או מי מבעלי מניותיו כל התחייבות להקצאה, או לרכישה או למכירה או להעברה או אופציות או התחייבות למתן זכויות אחרות לצד שלישי בהון המניות של נותן השירותים, או כל הסכם או הבנה אחרת המחייבים אותו לפעולה כאמור בהון המניות שלו.

העתק נאמן למקור (באישור עורך דין) של הסכם בעלי המניות המעודכן בנותן השירותים מצורף להסכם זה כחלק מנספח 8 (הון נותן השירותים, רשימת בעלי המניות והסכם בעלי המניות(. הסכם בעלי המניות של נותן השירותים כולל הוראה מפורשת לפיה אין לתקנו ללא אישור המשרד.

  - נותן השירותים מוסמך להתקשר בהסכם זה וקיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלו לצורך ההתקשרות בהסכם זה, הוצאתו אל הפועל וקיום התחייבויות נותן השירותים מכוחו. הסכם זה נחתם כדין על ידי נותן השירותים, באמצעות מורשי החתימה מטעמו.

  - לנותן השירותים יש את כל הזכויות, הכוחות והסמכויות החוקיות, החוזיות והקנייניות הדרושות לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - כל התחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה מהוות התחייבויות תקפות, מחייבות ובנות אכיפה.

  - אין בחתימה, בהתקשרות ובביצוע על ידי נותן השירותים של הוראות הסכם זה משום ניגוד, סתירה או הפרה של הוראת כל דין, מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים, כל מסמך אחר המחייב את נותן השירותים או החל על נכסיו או זכות כלשהי של צד שלישי.

  - נותן השירותים קרא בעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם זה וכל דין רלוונטי, וכי נהירים לו היטב כל תנאי מסמכי המכרז, הסכם זה וכל דין רלוונטי.

  - נותן השירותים בדק היטב, לרבות באמצעות מומחים, את מכלול הנסיבות הנוגעות לביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה והוא מודע לכל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנוגע להוראות הדין החל, לכמויותיהם וטיבם של החומרים והאמצעים הדרושים, הכלים, ציוד, כוח האדם ויתר האמצעים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם.

  - נותן השירותים מצהיר כי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - נותן השירותים מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

  - יהיו ברשות נותן השירותים כל ההיתרים, המימון, הכלים, הידע וכוח האדם המקצועי והמיומן, ככל שיידרש, לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה לכל אורך תקופת ההסכם.

  - נותן השירותים שוכנע על יסוד בדיקותיו העצמאיות, כי התמורה על פי הסכם זה, מהווה תמורה הוגנת ומלאה לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן ובמועדן, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל תמורה נוספת.

  - נותן השירותים בדק באופן עצמאי את כל היבטי הקמת והפעלת המכון, לרבות את כל הנתונים המשפטיים, הפיננסיים, התכנוניים, הביצועיים, התפעוליים והעסקיים הנוגעים בדבר, וכי נותן השירותים מוותר באופן בלתי חוזר ומוחלט על כל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

  - נותן השירותים לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או הוראות כל דין, או השלכותיהם של תנאים כאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

  - מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים יודיע למשרד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים לא תיאם את הצעתו במכרז, במישרין או בעקיפין, עם שום מציע אחר במכרז ו/או עם גורם אחר הקשור למטרת הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה עם המשרד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות המשרד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ככל שיידרש, מאת המשרד או מי מטעמו.

## תקופת ההסכם

  - הסכם זה נחתם לתקופה שמיום               ועד יום              . כניסת ההסכם לתוקף מותנית בין היתר בחתימתו על ידי מורשי החתימה של נותן השירותים ועל ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות  עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שנתיים, הכל בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של המשרד, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות החשכ"ל ולהוראות הסכם זה. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.

  - מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - הארכת ההתקשרות ו/או הרחבת השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או הגדלת ההיקף הכספי של ההסכם ו/או עריכת כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם ייעשו רק באישור מוקדם של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד. המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 ימים מראש.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו – יהיה המשרד, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד ואת כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

  - לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, אם היו, נותן השירותים מתחייב להשלים את תהליך מתן השירותים ללא קבלת תמורה נוספת, לפי דרישת המשרד בכתב, בתנאים הקבועים במכרז, בהצעה ובהסכם זה, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים.

  - ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

## השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים

  - בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים מתן ואספקת השירותים לרבות שירותי הקמת ותפעול מכון לייצור מתקדם כמפורט במכרז, בהצעה ובהסכם זה על נספחיהם.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

  - השירותים המבוקשים במלואם יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה  ולפי אבני הדרך ולוחות הזמנים שיקבע המשרד בכל נושא.

  - שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים שבו.

  - למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות לשיקול דעתו המקצועי של המשרד.

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של מתן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשואי הסכם זה באמצעות חברי הצוות שהוצעו על-ידו בהצעה. החלפת חבר צוות לבקשת נותן השירותים ו/או לבקשת המשרד, תיעשה בהתאם להוראות הקבועות במכרז. המשרד לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו אם סירב המשרד לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו.

## חובות כלליות של נותן השירותים

  - מעמד נותן השירותים:

    - נותן השירותים ישמור במשך כל תקופת ההסכם על מעמדו כחברה ייעודית שמטרתה היחידה הינה ביצוע הפרויקט ומתן השירותים הנדרשים בהתאם להוראות הסכם זה.

    - נותן השירותים לא יעסוק, בין לבד ובין בשיתוף עם כל גוף אחר, בכל פעילות שאינה קשורה באופן ישיר להקמת והפעלת המכון.

    - נותן השירותים לא יכנס לשותפות, מיזם משותף, הסכם לחלוקת הכנסות או רווחים, הסכם תמלוגים או כל הסדר אחר אשר משמעותו חלוקת רווחי נותן השירותים עם גוף אחר כלשהו.

    - נותן השירותים ידאג כי הון המניות שלו יכלול מניות מסוג אחד בלבד – מניות רגילות שאינן ניתנות לפדיון.

    - נותן השירותים לא ישקיע בהון מניות של גוף אחר, לא ירכוש מניות, ניירות ערך או זכויות בכל גוף אחר, ולא יבצע השקעה כלשהי בכל גוף אחר ולא ייסד חברת בת כלשהי או כל תאגיד אחר ללא אישור המזמין.

    - נותן השירותים לא יתקן את מסמכי ההתאגדות שלו ללא אישור המשרד ומוסכם כי לתיקון ללא קבלת אישור המשרד לא יהיה כל תוקף. הוראה כאמור תופיע בתקנון נותן השירותים.

    - נותן השירותים לא יכנס מרצון להליכי פירוק, פשיטת רגל, כינוס, מיזוג, התמזגות, רה-ארגון או כל הליך דומה ללא אישור המשרד.

    - נותן השירותים לא ירכוש נכסים כלשהם, למעט רכישות של חומרים ונכסים הקשורים לביצוע הוראות ההסכם ובמהלך העסקים הרגיל.

    - נותן השירותים מתחייב להעביר לאישור המשרד את תקנון החברה הייעודית שהקים בטרם העברתו לאישור ברשם החברות.

    - תקנון החברה הייעודית של נותן השירותים יכלול התחייבות שלא למשוך מעבר למחצית מהרווחים בשנה מסוימת כדיבידנד לבעלי המניות.

  - ביצוע הפרויקט בהתאם לדין

    - נותן השירותים יבצע את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה בהתאם להוראות כל דין שחל על הקמת והפעלת המכון לרבות נוהלי המשרד, כפי שיעודכנו מעת לעת.

    - נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי להשיג, לשמר ולחדש כנדרש, על חשבונו ואחריותו, את כל ההיתרים הנדרשים לפי הדין להקמת המכון והפעלתו או לכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה )בכל תחום ולכל תכלית( או לפי כל דין, במועדים אשר יאפשרו לו לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הקמת והפעלת המכון תעשה על חשבון נותן השירותים ובאחריותו:

    - למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, תבוצע ההקמה וההפעלה כולה על חשבונו של נותן השירותים ובאחריותו.

    - כתמורה בלעדית לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה נותן השירותים זכאי לקבל אך ורק את התמורה המפורטת בסעיף 17 (תשלומים לנותן השירותים( להסכם זה ולא יהיה זכאי לבקש, לדרוש או לקבל כל תשלום, ערבות, שיפוי, סיוע כספי, הטבה או תמורה אחרת בגין ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה מהמשרד או מצד שלישי כלשהו.

מובהר, כי המשרד לא יהיה אחראי ולא יהיה ערב כלפי נותן השירותים לקיום תשלומים ו/או גבייתם מכל צד שלישי שהוא לרבות ממקבלי השירותים ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או כל מי מטעמו בקשר לכך.

  - חובות פיננסיים של נותן השירותים:

    - נותן השירותים לא ייצור, יישא או ייקח על עצמו, ללא אישור מראש ובכתב מהמשרד, כל חבות או התחייבות בקשר עם:

      - העמדת או יצירת כל בטוחה

      - מכתבי אשראי ואשראי דוקומנטארי

      - קבלת אשראי ספקים למעט אשראי הנובע מתנאי תשלום בהתאם לתנאים מקובלים בשוק

      - מתן ערבות, שיפוי או כל התחייבות דומה למעט ערבויות הניתנות כנגד שכירת מבנה המכון.

      - כל פעולה או עסקה אחרת בעלת משמעות מסחרית של העמדת הלוואה, גיוס חוב או יצירת התחייבות פיננסית.

    - נותן השירותים לא ייתן, יעמיד או יעניק, באופן ישיר או עקיף, הלוואות או אשראי כלשהו לכל גוף )ולא יבצע כל פעולה אחרת שמשמעותה העמדת הלוואות או אשראי כאמור), ללא אישור המשרד.

    - נותן השירותים לא יבצע חלוקת רווחים לבעלי המניות ללא אישור המשרד.

    - הוראות כאמור בסעיף 5.4 (חובות פיננסיים של נותן השירותים( זה יכללו במפורש בתקנון נותן השירותים.

  - חשבונות בנק:

    - לצורך ביצוע ההסכם וקבלת התמורה כמפורט בהסכם זה, יפתח נותן השירותים חשבון בנק או חשבונות בנק, אשר ישמש או ישמשו כחשבונות בנק ייעודיים ובלעדיים לצורך הקמת והפעלת המכון בלבד לאורך כל תקופת ההסכם.

    - נותן השירותים יעניק למשרד ו/או מי מטעמו הרשאת צפייה לצורך ביצוע מעקב בכל חשבון בנק שיפתח נותן השירותים.

    - למען הסר ספק מובהר, כי חשבונות הבנק כאמור לעיל לא ישמשו את נותן השירותים לכל עניין אחר מלבד הקמת והפעלת המכון כמפורט לעיל.

  - עסקאות בעלי עניין:

    - נותן השירותים לא יהיה צד לכל עסקה או הסכם או התחייבות עם בעל עניין של נותן השירותים, ללא אישור המשרד. למען הסר ספק, ככל שמי מהסכמי הפרויקט הינו הסכם בין נותן השירותים לבין בעל עניין בנותן השירותים, יראו את אישור המשרד להסכמי הקמת והפעלת המכון הנוגעים בדבר, ככל שנדרש וניתן על פי הוראות הסכם זה, כאישור לצורך סעיף זה.

    - בסעיף זה "בעל עניין" משמעו כל אחד מהגורמים הבאים:

      - גוף קשור לנותן השירותים

      - בעל מניות בנותן השירותים לרבות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של בעל מניות בנותן השירותים

      - נושא משרה בנותן השירותים לרבות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של נושא משרה בנותן השירותים וכל חברה בשליטתו

    - התקשר נותן השירותים בניגוד להוראות סעיף זה, מבלי לגרוע מזכויות המשרד על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לא ישלם המשרד עבור העסקה או ההתחייבות והמשרד יהיה זכאי לקזז כל סכום ששולם כאמור מכל סכום אשר יגיע לנותן השירותים מהמשרד על פי הסכם זה ו/או לגבותו מנותן השירותים בכל דרך אחרת ובכלל זה על ידי מימוש ערבויות.

  - התחייבות בעלי המניות:

    - נותן השירותים יוודא כי כל בעלי המניות בנותן השירותים יחתמו על התחייבות בעלי המניות בנוסח המצורף בנספח ד למפרט המכרז (התחייבות החברים במציע) להסכם זה ויקיימו את התחייבויותיהם מכוחה.

  - שיתוף פעולה:

    - נותן השירותים ישתף פעולה באופן מקצועי ומלא עם המשרד וכל מי שפועל מטעמו לאורך כל תקופת ההסכם, וכן עם הרשויות המוסמכות וכל גורם רלוונטי אחר אשר המשרד יורה עליו לצורך הקמת והפעלת המכון ויישום הוראות הסכם זה. בנוסף, ישתתפו נציגי נותן השירותים ועובדיו בפגישות ו/או דיונים בנושאים כלליים או ספציפיים לפי בקשת המשרד.

    - בפרט, נותן השירותים יעמוד בכל הדרישות המפורטות בפרק ז' (הליך העבודה מול המשרד) בנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

  - איכות הקמת והפעלת המכון:

    - נותן השירותים יבצע את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, בקפידה, במקצועיות, בדרך הולמת, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות.

  - תיעוד ההקמה וההפעלה:

    - נותן השירותים יכין יעדכן, וישמור תיעוד מלא של ההקמה וההפעלה של המכון. תיעוד זה יכלול, בין היתר, הסכמי ההעסקה וההתקשרות עם כוח האדם של נותן השירותים, כל התכתובות בקשר להקמת והפעלת המכון, כל המסמכים הנוגעים להקמת והפעלת המכון וכל מידע אחר הנוגע לכך ולשירותים הנדרשים לרבות תיעוד הליך מתן שירותי הסיוע, כמפורט בפרק ד' בנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

    - המשרד וכל הפועלים מטעמו יהיו רשאים לעיין בכל המסמכים האמורים לעיל (בהסכם זה: "תיעוד הפרויקט") נותן השירותים ימציא, על חשבונו, עותקים מתיעוד הקמת והפעלת המכון לעיל ועותקי CD ככל שיידרשו למשרד ו/או למי מטעמו, תוך פרק זמן סביר, לפי דרישתם.

  - דיווחים:

    - נותן השירותים ימציא, מעת לעת, למשרד את הדו"חות והמידע המפורטים בהסכם זה, לרבות בפרק ז' (התנהלות מול המשרד) בנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז, במועדים המפורטים שם ובפורמט אשר יאושר על ידי המשרד, וכן כל מידע ו/או מסמך אחר שיידרש על ידי המשרד בקשר להקמת והפעלת המכון.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים ימציא למשרד מיד עם היוודעו, פרטים ומסמכים הנוגעים ל:

      - הליכים משפטיים כלשהם אשר הוגשו, או צפויים להיות מוגשים, על ידי או כנגד נותן השירותים או אשר נוגעים או קשורים להקמת והפעלת המכון, או הליכים משפטיים כאמור שעלולה להיות להם השפעה מהותית לרעה על נותן השירותים, בעל מניות בו או הקמת והפעלת המכון.

      - כל הודעה מהותית אשר ניתנה על ידי נותן השירותים או מי מטעמו לרשות מוסמכת או התקבלה על ידי נותן השירותים מרשות מוסמכת, לפי העניין, וכן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הודעה מהותית אשר ניתנה על ידי נותן השירותים או מי מטעמו לכל גוף או התקבלה על ידי נותן השירותים או מי מטעמו מאת כל גוף בקשר עם הקמת והפעלת המכון, לרבות כל הודעה או התראה על הפרה של איזו מהוראות ההסכמים להקמת והפעלת המכון.

      - פרטים בדבר שינויים בנושאי המשרה של נותן השירותים או שינוי במבנה הארגוני של נותן השירותים.

      - כל אירוע או נסיבה אשר יש בהם או עשויה להיות להם השפעה מהותית לרעה.

      - כל הפרה של הסכם זה.

      - מידע מטעה, שגוי, לא נכון או לא מדויק שנמסר למשרד ו/או למי מטעמו.

      - כל נושא אחר שנותן השירותים היה חייב להגיש בגינו "דווח מיידי" לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח 1968 והתקנות לפיו, לו מניות נותן השירותים הוצעו לציבור על פי תשקיף או היו נסחרות בבורסה.

      - תיקון המוצע להסכם שאושר על ידי המשרד לפי הסכם זה.

      - כל עסקה עם בעל עניין בכפוף לסעיף 5.6 (עסקאות בעל עניין) לעיל.

      - כל אירוע או נסיבה אשר אינו במהלך העסקים הרגיל של נותן השירותים.

    - נותן השירותים יגיש עם האמור לעיל כל מידע רלוונטי, לרבות פירוט של כל הצעדים הננקטים על ידו או המתוכננים להינקט על ידו בקשר לאותו נושא.

    - הדו"חות והמידע כאמור יועברו בכתב, באופן שייקבע על ידי המשרד.

  - דוחות כספיים ומידע פיננסי:

נותן השירותים ימציא למשרד:

    - בתוך זמן סביר ממועד השלמתם, ובכל מקרה לא יאוחר מאה ועשרים (120)  ימים לאחר תום כל שנת כספים של נותן השירותים, את הדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים לשנת הכספים הרלוונטית של נותן השירותים, לרבות מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח על השינויים בהון, בצירוף הביאורים, כאשר אלה מושווים לנתונים שהתקבלו בשנה הקודמת, וכשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים המיושמים בישראל.

    - בתוך זמן סביר ממועד השלמתם, ובכל מקרה לא יאוחר משישים (60) ימים מתום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים לשנת הכספים, את הדו"חות הכספיים של נותן השירותים, עבור הרבעון הרלוונטי, ככל שקיימים, בתצורה אחידה אשר תיקבע על ידי המשרד, לרבות מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח על השינויים בהון, כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות המקובלים בישראל, וכשהם מאושרים על ידי המנהל הכללי או מנהל הכספים של נותן השירותים.

    - לבקשת המשרד, מעת לעת, כל מידע ו/או מסמך אחר הנוגע למצבו הפיננסי של נותן השירותים ו/או הקמת והפעלת המכון.

  - זכות גישה וביצוע בקרה:

    - המשרד וכל הפועלים מטעמו יהיו זכאים לבקר במכון ובכל מקום אחר בו נותן השירותים מבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, ללא הודעה מוקדמת וזאת על מנת לעקוב אחר מימוש ההסכם וכן לבדוק ולקבל לידיהם כל מידע, רשומות ודו"חות של נותן השירותים בקשר עם הקמת והפעלת המכון. המשרד וכל הפועלים מטעמו יהיו זכאים לקבל מנותן השירותים צילומים או עותקים מכל המסמכים הנוגעים להקמת והפעלת המכוןלפי דרישתם. הוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה בכל ההסכמים להקמת והפעלת המכון.

    - נותן השירותים ישתף פעולה עם המשרד ומי מטעמו בביצוע בדיקותיו כאמור לעיל ויגרום לכך שכל כוח האדם של נותן השירותים (לרבות קבלני המשנה מטעמו( ישתפו פעולה כאמור.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

      - נותן השירותים יגרום לכך כי המשרד וכל הפועלים מטעמו יקבלו זכות גישה מלאה לתיקי מקבלי השירותים וכל הפונים למכון, לתוכנות המחשב, למערכות טכנולוגיות, לפרטי ציוד ולכל דו"ח שיוכן על ידי נותן השירותים ו/או על ידי מי מטעמו;

      - נותן השירותים יורה לרואי החשבון של נותן השירותים לשתף פעולה עם המשרד, לספק מידע ודו"חות, להשיב ישירות למשרד בעניין הדו"חות הכספיים או עסקי נותן השירותים ובלבד שהמשרד יודיע לנותן השירותים מראש על כל כוונה לעשות כן.

    - המשרד יקיים בקרה על עבודת נותן השירותים ויישום ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות כמפורט בפרק ז' )התנהלות מול המשרד) לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז, ונותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם המשרד ו/או מי מטעמו ולספק את כל המידע הנדרש ממנו על ידי המשרד ו/או מי מטעמו במסגרת הבקרה כאמור ולאפשר את ביצוע הבקרה באופן מלא על ידי המשרד ו/או מי מטעמו בהתאם להנחיות ודרישות המשרד.

    - סודיות:

    - נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה את כל המידע הסודי, ולא לגלות, להעביר, להודיע או למסור, במישרין או בעקיפין, את המידע הסודי לכל צד שלישי או למי מאנשי כוח האדם של נותן השירותים שאין להם צורך בידיעת מידע זה לצורך ביצוע תפקידם במסגרת הקמת והפעלת המכון וזאת במהלך ביצוע הסכם זה, לפניו ו/או לאחר סיום תקופת ההסכם.

בסעיף זה, המונח "מידע סודי" משמעו כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או נתונים אחרים אשר לפי טיבם אינם נכסי הכלל )לרבות אשר מצויים ו/או שיימצאו בעתיד בידי המשרד ו/או אצל מי מטעמו), ושהועבר או יועבר לידיעת נותן השירותים ו/או מי מטעמו, בין בכתב ובין בעל פה, בכל מדיה או צורת מידע אחרת, בכל עניין ומכל סוג שהוא הקשור לפרויקט.

    - נותן השירותים מתחייב כי המידע הסודי ישמש את נותן השירותים ואת כל הפועלים מטעמו אך ורק לצורך הקמת והפעלת המכון וביצוע הסכם זה ולא ייעשה בו כל שימוש אחר.

    - נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה או בקשר עם המשרד.

    - המשרד רשאי להורות לנותן השירותים לפעול בהתאם להסדרים מיוחדים, מעבר לאלו המפורטים בנספח כ' למכרז לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, אבטחת מידע, סייבר, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים, ובפרט לעניין מערכת התשלומים ונתוני מקבלי השירותים, ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד על חשבונו.

    - נותן השירותים מתחייב להביא באופן מיידי לידיעת המשרד כל מקרה ו/או אירוע אשר עלולים להוות הפרת חובת הסודיות כאמור.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, נותן השירותים מתחייב להקפיד על אבטחת המידע שברשותו בהתאם להוראות הסכם זה ופרק ה' (שירותים נוספים( לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

    - נותן השירותים מתחייב למסור למשרד מיד עם סיום תקופת ההסכם, או בכל עת שידרוש המשרד, את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במהלך תקופת ההסכם וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המשרד )לרבות חומרי העזר מטעם המשרד ונתונים אודות מקבלי השירותים) וכן ממצאי כל בדיקה שביצע, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במהלך תקופת ההסכם.

    - נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, תשל"ז 1977.

    - נותן השירותים יוודא כי כל כוח האדם שלו )לרבות קבלני המשנה( ומי מטעמו ישמרו על המידע כאמור בסעיף זה, לרבות כאמור בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  1980 והתקנות שחוקקו מכוחו. נותן השירותים יחתים את כל כוח האדם של נותן השירותים ו/או את כל מי שעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח נספח 4 (התחייבות לשמירת סודיות) להסכם זה.

  - אבטחת מידע:

נותן השירותים מתחייב לפעול בתחום אבטחת המידע בהתאם לנוהלי אבטחת המידע של המשרד כפי שיימסרו ו/או יפורסמו מעת לעת ובהתאם לפרק ה' (שירותים נוספים( לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז, וכן:

    - נותן השירותים מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו בנוגע למאגרי מידע ובכל עניין אחר, ויקיים אותן במלואן.

    - במידה שבמסגרת איסוף המידע באמצעות מצלמות ואמצעים דיגיטליים אחרים ייקלט גם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק, יפעל נותן השירותים לטשטוש זהותו של אדם אשר המידע נוגע אליו ולא יעביר כל מידע שעלול לפגוע בפרטיותו של אדם ואשר אינו נדרש למשרד במסגרת מכרז זה, וכן יפעל בהתאם להוראות נספח אבטחת מידע המצורף להסכם זה.

    - למשרד ו/או למנהל מאגר המידע ו/או למי מטעמם תהא זכות לערוך ביקורת ופיקוח על פעילות נותן השירותים ומורשי הגישה בכל הקשור במאגר המידע ובאבטחתו.

    - נותן השירותים מתחייב כי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו הראשונה בכתב של המשרד, לפי המוקדם, הוא ומורשי הגישה יחדלו לעשות כל שימוש במידע ו/או במאגר המידע, ובכפוף להוראות כל דין יחזירו ו/או ישמידו את כל המידע וכל עותק ממאגר המידע הנמצא ברשותם.

    - נותן השירותים מצהיר, כי הוא מודע לסנקציות הפליליות והאזרחיות להן הוא עלול להיות צפוי )בנוסף לסעדים בשל הפרת ההסכם), אם יפר את ההוראות החלות עליו בנוגע לאבטחת מידע, וזאת על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

    - אין באמור בסעיף זה בכדי לפטור את נותן השירותים מלנקוט באמצעים נוספים לצורך אבטחת המידע באם הם נדרשים.

  - מחקרים וסקרים:

    - נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי המשרד יהיה רשאי לבצע, על חשבונו, סקרים, מחקרים, קבוצות מיקוד ו/ואו דיוור ישיר בקרב מקבלי השירותים והפונים למכון, באמצעות יחידים ו/או גופים המתמחים בתחומים אלו, והכל כפי שיוחלט על ידי המשרד מעת לעת.

    - נותן השירותים מתחייב להחתים את מקבלי השירותים והפונים למכון על כתב הסכמה להשתתף בסקרים ו/או במחקרים ו/או בקבוצות מיקוד וכיוצ"ב, כאמור בסעיף 5.17.1 לעיל.

  - קניין רוחני:

    - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יהיו בידיו, בין אם בבעלותו ובין אם באמצעות רישיון, כל זכויות הקניין הרוחני הדרושות לצורך הקמת והפעלת המכון )לרבות זכויות הקניין הרוחני בחומרים בהתאם להוראות סעיף 5.18.2 להלן( וכי לא יהיה בהקמת והפעלת המכון משום הפרת זכות קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא.

    - כל החומרים שהוכנו, תוכננו והומצאו על ידי המשרד, נותן השירותים ו/או על ידי מי מטעמם או עבור כל אחד מהם, במישרין או בעקיפין, עבור הקמת והפעלת המכון, לרבות תקליטורי מחשב, פלטי מחשב, אמצעי אחסנה אופטיים, מסמכים, תכניות, מודלים, דוגמאות, מידע, נתונים, תיעוד הקמת והפעלת המכון וכל חומר אחר המיועד במישרין או בעקיפין להקמת והפעלת המכון לפי הסכם זה (בסעיף זה "חומרים") וכן זכויות הקניין הרוחני בחומרים כאמור יהיו בכל מועד שהוא ויישארו קניינו של המשרד. נותן השירותים וקבלני המשנה שלו יהיו זכאים להשתמש בחומרים אך ורק לשם ביצוע ההסכם. אם מסיבה כלשהי החומרים במלואם או בחלקם אינם בבעלותו של המשרד מעת שנוצרו, הרי שנותן השירותים מתחייב להעביר ומעביר בזאת בפועל למשרד את כל הזכויות שיש לו בחומרים כאמור, לרבות זכויות הקניין הרוחני; ככל שקיימות זכויות בחומרים שאינן ניתנות להעברה כאמור, נותן השירותים מוותר ומתחייב לגרום לכך כי כל הבאים מטעמו יוותרו על כל זכות שכזו ולא יאכפו אותה כלפי המשרד וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו. עותקים של החומרים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי נותן השירותים במשרדיו ויימסרו למשרד בכל עת על פי דרישתו.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.18.2 לעיל, מוסכם במפורש כי המשרד יהיה רשאי להשתמש, בין בעצמו ובין באמצעות צדדים שלישיים, בחומרים גם בפרויקטים אחרים, בין במהלך תקופת ההסכם ובין לאחריה. הוראות הנותנות תוקף לסעיף זה תיכללנה במפורש בהסכמים של נותן השירותים עם צדדים שלישיים כאמור ותיחשבנה כהוראות לטובת המשרד כצד שלישי.

    - נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יטען לזכויות כלשהן בחומרים הקשורים  להקמת והפעלת המכון על ידו על פי הסכם זה וכי לא יערער אחר זכויות המשרד בחומרים כאמור, בכל אופן שהוא ובפני כל גורם שהוא. נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי בכל עת )גם לאחר תום תקופת הסכם זה( בו המשרד יבקש ממנו את עזרתו בשמירה על זכויותיו ו/או באכיפתן, הוא ינקוט בכל הצעדים הסבירים הנדרשים לשם כך, לרבות הגשת בקשות לזכויות, שכלולן, רישומן, העברתן, המחאתן, הוכחתן, קיומן או אכיפתן.

    - נותן השירותים ישפה את המשרד, מיד עם דרישתו הראשונה וללא כל הגבלה בסכום, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, בגין כל הוצאה שיישא בה או נזק שייגרם לו בקשר עם תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדו שעילתה הפרה נטענת של הוראות סעיף זה או של זכויות של צד שלישי כלשהו.

    - נותן השירותים מתחייב להשמיד ו/או להחזיר לאלתר למשרד, על פי בחירת המשרד, את החומרים ו/או הקניין הרוחני הנמצאים ברשותו ו/או בחזקתו ו/או ברשותם ו/או בחזקתם של מי מטעמו, והכל בהתאם להנחיות והוראות המשרד.

  - פרסום, דוברות ויחסי ציבור:

    - נותן השירותים יקבל את אישור המשרד לכל ראיון, כתבה ופרסום בגורמי תקשורת מכל סוג שהוא, לרבות מדיה כתובה, אלקטרונית, טלוויזיונית, רדיופונית ו/או אחרת )בהסכם זה: "גורמי תקשורת") בכל עניין הנוגע ו/או הקשור בפעילות המשרד ו/או הקמת והפעלת המכון.

    - נותן השירותים יהיה אחראי לוודא כי כוח האדם שלו ומי מטעמו לא יקיים ראיונות ו/או קשר, מכל סוג שהוא, עם גורמי תקשורת, בכל עניין הנוגע ו/או הקשור בפעילות המשרד ו/או הקמת והפעלת המכון שלא בהתאם לסעיף5.19.1 לעיל.

    - ביקורים במכון ופעולות הסברה בנוגע לפעילות המשרד ו/או בנוגע הקמת והפעלת המכון, יתבצעו אך ורק לאחר שנותן השירותים יקבל לכך את אישור המשרד בהתאם להוראות סעיף זה.

    - נותן השירותים יהיה אחראי לפרסם מידע הנוגע לתחומי הפעילות של המכון, כמפורט  בפרק ה' (שירותים נוספים( לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז. מובהר, כי נותן השירותים לא יהיה רשאי להציג כל דבר פרסום בקשר לפרויקט אלא באישור המשרד. בכלל זאת, מתחייב נותן השירותים לא להציג תכנים המכילים כל חומר שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור.

    - נותן השירותים לא יהיה מעורב בכל פעילות פוליטית ו/או מדינית ולא יתיר פעילות כזו, לרבות באמצעות פרסום, התרת פרסום, תרומה או התרת התרמה, בשטח המרכז או בכל מקום אחר בו מבוצע הפרויקט.

    - נותן השירותים לא יהיה רשאי לקבל תרומות בקשר לפרויקט ללא קבלת אישור המשרד.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי מבנה המכון ישמש באופן בלעדי כמכון מטעם המשרד ופעילותו תהא לצורך מתן השירותים וביצוע התחייבויות נותן השירותים בהתאם להסכם זה בלבד. נותן השירותים לא יעשה כל שימוש במבנה המכון, אשר איננו קשור להקמת והפעלת המכון, ללא קבלת אישור המשרד.

  - הסכמים להקמת והפעלת המכון:

    - נותן השירותים יחתום ויקיים כל הסכם או הסדר הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואם ובמועדם )בהסכם זה: "הסכמי הפרויקט") לרבות:

      - הסכמים בין בעלי המניות בנותן השירותים וכל הסכם בין נותן השירותים לבעלי המניות בו.

      - הסכמים הנוגעים לכוח האדם של נותן השירותים.

      - הסכמי שכירות בקשר למבנה המכון.

    - נותן השירותים יוודא כי כל תיקון או תוספת לאיזה מהסכמי הפרויקט או ויתור על זכות צד להסכמי הפרויקט יהיה כפוף לאישור המשרד..

    - מובהר, כי כל הסכמי הפרויקט יהיו בכתב ונותן השירותים לא יהיה רשאי להתקשר בהסכמים בעל פה.

  - לבקשת המשרד, מעת לעת, נותן השירותים ימציא למשרד העתק מכל ההסכמים המחויבים לפי מפרט המכרז והסכם זה.

## תקופת ההתארגנות

  - כללי

    - נותן השירותים יבצע במהלך תקופת ההתארגנות את כל העבודות והפעולות הנדרשות בקשר להתארגנות לקראת קבלת אישור ההפעלה של המכון בהתאם להסכם זה.

כל עבודות נותן השירותים לפי סעיף זה ייקראו בהסכם זה: "עבודות ההתארגנות" או "עבודות ההקמה".

    - נותן השירותים לא יבצע כל חלק מעבודות ההתארגנות בטרם הוענקו לו כל ההיתרים הנדרשים לביצוען לפי כל דין או לפי הסכם זה (במידה ונדרשים).

    - ידוע לנותן השירותים כי עבודות ההתארגנות כוללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה  לרבות במפרט השירותים), וכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש, הקשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע כל ההתארגנות הנדרשת לקראת הפעלת המכון ומתן השירותים למקבלי השירותים, ברמה ובאיכות ראויה תוך עמידה בכל הדרישות המפורטות בפרק ב' (דרישות ההקמה) לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

    - לא עמד נותן השירותים בהתחייבויותיו בקשר לעבודות ההתארגנות (לרבות בקשר לעמידה באבני הדרך) כמפורט בהסכם  זה )לרבות במפרט השירותים), ומבלי לגרוע מזכויות אחרות של המשרד, ישלם נותן השירותים למשרד פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 22 למכרז. הצדדים מצהירים, כי סכומי הפיצוי המוסכם המפורטים בסעיף 22 למכרז הינם סבירים והגיוניים ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

  - לוחות זמנים

    - נותן השירותים יבצע את עבודות ההתארגנות בקצב הדרוש בהתאם ללוח הזמנים של תקופת ההתארגנות כמפורט בפרק ב' (דרישות ההקמה) לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז )בהסכם זה: לוח הזמנים של תקופת ההתארגנות), תוך עמידה באבני הדרך המפורטות שם )בהסכם זה: "אבני הדרך").

    - כל אבן דרך תיחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור המשרד על כך שהושלמה.

    - נותן השירותים יגיש לאישור המשרד בקשה לאישור השלמת אבן דרך, אשר תכלול את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת השלמת אבן הדרך לא יאוחר מהמועד האחרון להעברת בקשה לאישור המשרד את השלמת אבן הדרך כמפורט בפרק ב' (דרישות ההקמה( לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

    - המשרד יהיה רשאי לאשר או לדחות את הבקשה לאישור השלמת אבן הדרך או לבקש הבהרות ונתונים נוספים. המשרד ישלח לנותן השירותים את תגובתו לבקשה לאישור השלמת אבן הדרך תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת הבקשה.

במקרה שהמשרד יבקש הבהרות ונתונים נוספים או ישלח הודעת דחייה לבקשה לאישור השלמת אבן הדרך, נותן השירותים ימלא אחר הוראות המשרד ויגיש בקשה מתוקנת לאישור השלמת אבן הדרך בהתאם להנחיות המשרד. הוראות סעיף זה יחולו על הגשת כל בקשה מתוקנת לאישור השלמת אבן הדרך.

מובהר כי מנגנון אישור השלמת אבן הדרך יחול על כל אבן דרך בנפרד.

    - המשרד יהיה רשאי, להאריך מועדים להשלמת אבני הדרך לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מובהר כי הארכת תקופת ההתארגנות לא תאריך את תקופת ההסכם וכי בכל מקרה, תקופת ההסכם לא תעלה על התקופה המפורטת בסעיף 3.1 להסכם זה.

  - מבנה המכון

    - נותן השירותים יידרש לשכור ו/או לרכוש מבנה )או חלקים של מבנה), אשר ישמש לפעילות המכון בהתאם להוראות הסכם זה (לרבות מפרט השירותים( ובכפוף לדרישות המשרד כמפורט בפרק ב' )דרישות ההקמה) לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז )בהסכם זה: "מבנה המכון").

במידה ונותן השירותים ישכור את מבנה המכון:

      - תקופת השכירות בהסכם השכירות של מבנה המכון (בהסכם זה: "הסכם השכירות של מבנה המכון") לא תהיה פחותה מתקופת הסכם זה והיא תכלול אופציות להארכת תקופת השכירות בהתאם לתקופת האופציה )כמפורט בסעיף 3.2 לעיל).

      - בהסכם השכירות של מבנה המכון יופיע סעיף מפורש המאפשר כניסה של המשרד או מי מטעמו )לרבות גוף חליף( לנעלי נותן השירותים, בכל דבר ועניין, במקרה של ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא לפי דרישת המשרד, וזאת עד לתום תקופת השכירות.

הכניסה לנעלי נותן השירותים תיעשה באותם תנאים, ללא תשלום נוסף, ללא קבלת אישור של כל צד אחר להסכם השכירות של מבנה המכון וללא כל תנאי אחר.

    - במידה ונותן השירותים יהיה בעל הנכס אשר ישמש כמבנה המכון, נותן השירותים מתחייב כי המבנה ישמש לפעילות המכון עד לתום תקופת ההסכם )לרבות תקופת האופציה(, גם במקרה של ביטול ההסכם וכניסת המשרד או מי מטעמו )לרבות גוף חליף( לנעלי נותן השירותים בהפעלת המכון. במקרה זה, ייחתם בין נותן השירותים לגוף שייכנס בנעליו הסכם שכירות מתאים, בתנאי שוק ולתקופה כפי שייקבעו על ידי המשרד.

    - נותן השירותים לא יחתום על הסכם שכירות או רכישה ביחס למבנה המכון ולא יחל בעבודות התאמת מבנה המכון בטרם קיבל את אישור המשרד בהתאם לפרק ב' (דרישות ההקמה) לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

מובהר כי לאחר קבלת אישור המשרד לגבי מבנה המכון, כל שינוי במיקום מבנה המכון ו/או כל שינוי מהותי באיזה מבין מאפייניו של מבנה המכון יהיה כפוף לאישור המשרד.

## אישור הפעלה

  - נותן השירותים מתחייב להשלים את כל אבני הדרך, לסיים את עבודות ההתארגנות ולקבל את אישור ההפעלה, לא יאוחר מאשר תוך תשעים (90) ימים ממועד חתימת הסכם זה (בהסכם זה: "המועד האחרון לקבלת אישור ההפעלה).

  - המשרד ימסור לנותן השירותים אישור להתחיל את ההפעלה של המכון )בהסכם זה: "אישור ההפעלה") רק אם, לפי שיקול דעתו של המשרד, נותן השירותים מילא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף להלן:

    - נותן השירותים השלים את כל אבני הדרך וקיבל את כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישור ההפעלה כמפורט בפרק ב' (דרישות ההקמה) לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

    - נותן השירותים מילא אחר כל התחייבויותיו לפי הסכם זה עד לאותו מועד ולא נמצא בהפרה של הסכם זה באותו מועד.

    - המשרד אישר כל פעולה, נוהל או מסמך נוספים שעל נותן השירותים לקבל לגביו את אישור המשרד ו/או מי מטעמו לפני תחילת ההפעלה של המכון בהתאם להסכם זה ומפרט השירותים.

  - הליך קבלת אישור ההפעלה:

    - לא יאוחר משבעים ושישה (76) ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי המשרד, ימציא נותן השירותים לאישור המשרד, בקשה לקבלת אישור הפעלה, בצירוף כל המסמכים והמידע הדרושים להוכחת עמידת נותן השירותים בכל התנאים לקבלת אישור ההפעלה כמפורט שם.

    - לאחר קבלת בקשת נותן השירותים כאמור, יבדוק המשרד את כל המסמכים והמידע שהמציא נותן השירותים ויבחן האם נתקיימו כל התנאים לקבלת אישור ההפעלה.

    - קבע המשרד כי נותן השירותים מלא אחר כל התנאים לקבלת אישור ההפעלה, ימסור המשרד את אישור ההפעלה לנותן השירותים ועל נותן השירותים יהיה להפעיל בפועל את המכון ממועד קבלת אישור ההפעלה כאמור.

    - קבע המשרד כי נותן השירותים לא מלא אחר כל התנאים לקבלת אישור ההפעלה, יפרט המשרד בכתב את הליקויים ו/או אי ההתאמות שמצא בבדיקתו וכן את ההשלמות הנדרשות מנותן השירותים.

    - נותן השירותים מתחייב לבצע את כל התיקונים וההשלמות שיקבע המשרד בעקבות בדיקתו כאמור במועד שייקבע על ידי המשרד. מובהר כי כל תיקון ו/או השלמה כאמור, לא יחשבו כ "הוראת שינוי" לפי הסכם זה.

האמור בסעיף זה לא יגרע מזכות המשרד לפיצויים מוסכמים לפי סעיף 22 )פיצויים מוסכמים) למכרז, או מכל זכות אחרת במקרה של איחור במועד קבלת אישור ההפעלה המכון ו/או מועד הפעלתו בפועל.

    - נותן השירותים יודיע למשרד על גמר יישום התיקונים ו/או ההשלמות שקבע המשרד והליך בדיקת הבקשה לקבלת אישור הפעלה על ידי המשרד, כאמור בסעיף זה, יבוצע שוב, ככל שיידרש על ידי המשרד.

  - אישור הפעלה חלקי:

    - המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעניק אישור הפעלה חלקי גם אם לא מולאה איזו מבין הדרישות האמורות בסעיף 7.2 לעיל )בהסכם זה: "אישור הפעלה חלקי") באישור ההפעלה החלקי יצוין מהן ההשלמות הנותרות לצורך קבלת אישור ההפעלה )בהסכם זה: השלמות").

    - המשרד רשאי להתנות את מתן אישור ההפעלה החלקי בתנאים, לרבות התאמה של התמורה המגיעה לנותן השירותים עד מועד קבלת אישור ההפעלה.

    - ההשלמות תבוצענה על ידי נותן השירותים כחלק מעבודות ההתארגנות עד למועד הנקוב באישור ההפעלה החלקי. לא הושלם ביצוע ההשלמות במועד הנקוב באישור ההפעלה החלקי, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יחויב נותן השירותים בתשלום פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 22 )פיצויים מוסכמים) למכרז.

## הפעלת המכון

  - החל ממועד קבלת אישור ההפעלה )לרבות אישור הפעלה חלקי) ולכל אורך תקופת ההסכם נותן השירותים יבצע את כל הפעולות הנדרשות לתפעול ותחזוקת המכון בהתאם להוראות הסכם זה )לרבות מפרט השירותים), כל נוהל שאושר על ידי המשרד ו/או מי מטעמו ועל פי כל דין.

  - מובהר כי הדרישות המפורטות בהסכם זה )לרבות במפרט השירותים( הינן דרישות מינימום וקיומן לא יסיר מנותן השירותים את האחריות לתפעול ותחזוקה רציפים ותקינים של המכון.

נותן השירותים לא יהיה רשאי להפחית ממספר, טיב וכישורי כוח האדם, אמצעי העבודה, ציוד, תדירות ביצוע וכל דרישה והתחייבות אחרת לפי הסכם זה )לרבות מפרט השירותים(.

  - נותן השירותים יספק את כל הפעילויות והשירותים הנדרשים המפורטים במפרט השירותים בהתאם למפורט שם ובהסכם זה ובהתאם להנחיות המשרד מעת לעת כפי שייקבעו בנהלי המשרד )בהסכם זה: "השירותים הנדרשים").

מובהר,  כי נותן השירותים לא יהא רשאי לספק שירותים נוספים מעבר לשירותים הנדרשים מבלי לקבל את אישור המשרד.

  - מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים לדווח למשרד כאמור בהסכם זה )לרבות מפרט השירותים) או על פי הוראות כל דין, ידווח נותן השירותים למשרד, מיידית, על קרות אירועים, תקלות, קלקולים או נזקים, המשפיעים ו/או עלולים להשפיע לרעה על המשך הפעילות התקינה של המכון ומתן השירותים הנדרשים על ידי נותן השירותים. בנוסף, ידווח נותן השירותים למשרד על התוצאות הצפויות בקשר עם תקלה כאמור ועל הצעדים שנקט ו/או בכוונתו לנקוט נוכח נסיבות אלה. מייד עם תיקון התקלה, ידווח נותן השירותים למשרד על ביצוע התיקון וסיום התקלה.

## שימוש בכלים ובחומרים

  - כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

  - כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

## העדר זכות ייצוג

  - מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

## העמדת כוח אדם לטובת ביצוע השירותים

  - בכל מהלך תקופת ההסכם, נותן השירותים יגייס, יעסיק או ישכור (במישרין או בעקיפין דרך קבלנים של נותן השירותים) את כל כוח האדם הדרוש לו על מנת לבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות עובדים, יועצים חיצוניים, קבלני משנה, עובדי כוח אדם, עובדי קבלן וכל גורם אחר אשר יספק לו שירותים ואשר יידרשו לו על מנת לאפשר לו עמידה בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה, בין אם מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד ובין אם לאו (בהסכם זה: "כח האדם של נותן השירותים).

  - כל כוח האדם של נותן השירותים ו/או מי מטעמו יהיה באחריות נותן השירותים בלבד, ולא יתקיימו בין כוח האדם של נותן השירותים ו/או מי מטעמו לבין המשרד ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד או יחסים חוזיים אחרים, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל דבר ועניין.

  - כוח האדם של נותן השירותים יכלול לכל הפחות את כל הגורמים המפורטים בפרק ו' (כוח אדם) בנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

  - נותן השירותים מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות כל דין בהעסקת כוח האדם של נותן השירותים, וכי כל כוח האדם של נותן השירותים יעמוד בכל הדרישות והתנאים הנדרשים לתפקידם על פי הוראות כל דין והוראות הסכם זה.

  - נותן השירותים יהיה אחראי לקבלת אישור המשרד לגבי גיוס  כוח האדם של נותן השירותים בהתאם למפורט בפרק ו' (כוח אדם) בנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף את מנהל המכון, המנהל המקצועי ומומחה לייצור מתקדם במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הזכייה במכרז, אלא במקרים חריגים ובכפוף לעמידה בדרישות לעניין החלפת כוח אדם המפורטות בסעיפים 11.7-11.9 להלן ולמנגנון הפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 22 להלן.

  - החלפת מנהל המכון, מנהל מקצועי ומומחה תתבצע אך ורק באדם אחר אשר עומד בתנאי המינימום שנקבעו בפרק ו' בנספח השירותים  , אשר לא ייפול בכישוריו מכישורי המוחלפים. החלפה כאמור תתבצע אך ורק בכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב למשרד על הפסקת העסקתו או החלפתו של כוח האדם ובכפוף לקבל אישור המשרד בכתב ומראש להעסקת אותו אדם. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את המינוי החדש ולדרוש מנותן השירותים להחליפו באחר.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו/קבלת שירותים של מי מכוח האדם של נותן השירותים (לרבות מי מקבלני המשנה של נותן השירותים) לאלתר. נותן השירותים מתחייב למלא דרישה זו ללא דיחוי. נדרש נותן השירותים להפסקת העסקה כאמור, יציע נותן השירותים חלופה ראויה בהתאם לתנאים ולדרישות המוגדרים במפרט השירותים, וזאת בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת הדרישה להפסקת ההעסקה, והכל ללא פגיעה במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה. זהות החלופה טעונה אישור המשרד. נותן השירותים יישא בכל העלויות הכרוכות בהחלפה כאמור. מוסכם בזה במפורש, כי לא תהא לנותן השירותים כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו כתוצאה מכל נזק או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר או כתוצאה מהפסקת עבודת מי מכוח האדם של נותן השירותים כאמור, וכי הפסקת עבודת מי מכוח האדם של נותן השירותים כאמור לא תגרע מהתחייבויות נותן השירותים מכוח הסכם זה.

  - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד, מיד עם היוודע לו, על הפסקת העסקתו או החלפתו של מנהל המכון, מנהל/ים מקצועיים, המומחה/ים, בין אם הפסקה כאמור הינה ביוזמת נותן השירותים ובין אם היא ביוזמת בעל התפקיד. הפסקת העסקה ביוזמת נותן השירותים ו/או מינוי המחליף יבוצעו רק לאחר קבלת אישור המשרד. מובהר, כי המחליף לא ייפול בכישוריו מבעל התפקיד שהוחלף ויעמוד בכל דרישות המינימום המפורטות בפרק ו' (כוח אדם) בנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז.

  - נותן השירותים יהיה האחראי היחיד והבלעדי כלפי עובדי נותן השירותים, לרבות מי שייקבע בגינו בדיעבד כי היה או הינו עובד נותן השירותים, בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב כלפי עובדיו, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על עובדי נותן השירותים, ובנוסף לאמור יהיה נותן השירותים אחראי לקיום שלם ומלא של צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים החלים על עובדי נותן השירותים, והבטחת זכויות העובדים על פי החוק וצווי ההרחבה האמורים. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים יהיה האחראי היחיד והבלעדי כלפי יתר כוח האדם של נותן השירותים, בגין כל אחריות או חבות מכל מין וסוג שהוא מכוח ההתקשרות בין נותן השירותים למי מכוח האדם של נותן השירותים ו/או מסיומה ו/או מכוח הדין.

  - נותן השירותים לא ימסור ביצוע כלשהו מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה לקבלני משנה אלא בכפוף להוראות הסכם זה. מובהר, כי אם במסגרת הקמת והפעלת המכון נמסר ביצוע כלשהו מהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה לקבלני משנה )בכפוף להוראות הסכם זה), יהיה נותן השירותים אחראי כלפי המשרד לפעולתם של קבלני המשנה, כאילו בוצעו במישרין בידי נותן השירותים, ולא תהיה לנותן השירותים כל טענה, תביעה ו/או דרישה המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל כוח האדם של נותן השירותים ו/או מי מטעמו )לרבות קבלני משנה כאמור) יחשבו כשלוחיו של נותן השירותים בהתאם לסעיף 04 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ונותן השירותים יהיה אחראי באופן מלא למעשים ולמחדלים שלהם כלפי המשרד ו/או כלפי צדדים שלישיים אחרים ונותן השירותים ו/או מי מטעמו הסכם הפרויקט יהיו מנועים מלטעון נגד המשרד או מי מטעמו שנותן השירותים פטור מאחריות כאמור לפי סעיף 05 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

  - נותן השירותים ישפה ויפצה את המשרד, תוך ארבעה עשר (14) ימי עבודה מדרישתו הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו למשרד עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של מי מכוח האדם של נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי, אשר עילתה מתן השירותים כאמור בהסכם זה, לרבות זכויות בגין יחסי עבודה ו/או סיומם ו/או טענה לקיום יחסי עובד מעביד בינם לבין המשרד ו/או מי מטעמו; או עקב קביעה של גוף שיפוטי מוסמך בעילה הנוגעת או נובעת ממתן השירותים כאמור בהסכם זה, לרבות קביעה לקיומם של יחסי עובד מעביד בין מי מכוח האדם של נותן השירותים ו/או מי מטעמו לבין המשרד ו/או מי מטעמו וכל הנובע מקביעה זו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו, מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות הסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

  - העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

  - מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מזכותו של המשרד לסרב לקבל שירותים מחבר צוות כלשהוא, כי למשרד אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק/ להפסיק את העסקת עובדים מסוימים וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרד מסורה לחלוטין לנותן השירותים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במשרד ו/או בצד ג'– תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הפסקת קבלת השירותים ממי מטעמו של נותן השירותים וזאת מטעמים סבירים וענייניים. במקרה כזה, מתחייב נותן השירותים להעמיד לרשות המשרד מבצע אחר מטעמו, שקיבל ניקוד דומה למבצע המקורי לא יאוחר מ 30 יום מיום הדרישה להפסקת קבלת השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1952, ובפרט הוראות סעיפים 33 ו- 33א לחוק זה, כפי נוסחם מעת לעת.

  - נותן השירותים מתחייב לעגן את זכויות המשרד בהתאם למכרז על נספחיו ולהסכם זה, בכל התקשרות שלו עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.

  - מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה כאמור בסעיף 1.14 לעיל, תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

## משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הוא עובד המשרד

  - מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

  - היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד.

## איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

  - נותן השירותים רשאי לספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר יוצרת/ עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים למשרד- נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים רשאי לספק את שירותי הסיוע (כאמור בפרק ד' לנספח ה' למפרט המכרז) לאחרים זולת קהל היעד המוגדר של המכון (כאמור בפרק א' לנספח ה' למפרט המכרז), ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר יוצרת/ עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים למשרד- נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - יובהר כי בעבור שירותים אלה לא יהיה כל סבסוד של המשרד.

  - במהלך כל תקופת ההתקשרות אף אחד מבעלי השליטה בנותן השירותים לא רשאי להקים או לרכוש מפעל, או גופים אשר להם מפעלים (בארץ או בחו"ל), או חברות אשר בבעלותן גופים כאמור.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב כי ככל שיווצרו מצבים ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו, העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג המשרד והלשכה המשפטית של המשרד ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד ליתן שירותים מטעמו על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם והמסומן כנספח 4.

## המשרד

  - משרד הכלכלה והתעשייה (להלן – "המשרד") מוביל תכנית אסטרטגית לאומית לקידום הייצור המתקדם בישראל, שמטרתה הגברת כושר התחרותיות של התעשייה שיפור הפריון בה והצבת המשק הישראלי בחזית כלכלות העולם בענפי התעשייה. התכנית כוללת צעדים וכלים מגוונים, אחד המרכזיים שבהם הוא הקמת המכון לייצור מתקדם.

  - הצוות המנהל:

    - במהלך כל תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים, המשרד ייוצג ע"י צוות בראשות נציגות מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "מינהל תעשיות"), אשר יכלול נציגות מרשות החדשנות, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד המדע (להלן: "הצוות המנהל") כאמור בסעיף 1 בפרק ז' לנספח ה' (השירותים הנדרשים).

    - הצוות המנהל יפקח מטעם המשרד על ביצוע הסכם זה על ידי נותן השירותים וקיום התחייבויותיו על פיו ותהיה לו הסמכות לקבל כל החלטה הנדרשת במסגרת הסכם זה ו/או הנתונה למשרד על פי הסכם זה, ובכלל זה יבדוק, יפקח, יאשר, ינחה, יוציא נהלים ויעניק הרשאות ואישורים, בהתאם לאמור בהסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצוות המנהל יהא רשאי לערוך, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בדיקות של הפרויקט כדי לוודא שנותן השירותים ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בקשר לביצוע עבודות ההתארגנות וכן בקשר להפעלת המכון ואופן מתן השירותים הנדרשים על ידי נותן השירותים. במסגרת הבדיקות כאמור יהא הצוות המנהל רשאי לערוך כל בדיקה ובחינה כפי שימצא לנכון, לרבות כאמור במפרט השירותים.

    - מבלי לגרוע מהוראות סעיפים אחרים בהסכם זה, הצוות המנהל ו/או מי מטעמו יהיו רשאים, מעת לעת, לערוך בדיקות וביקורים, גם ללא הודעה מוקדמת, במכון, בכל מקום בו ניתנים השירותים הנדרשים ובכל מקום אחר אשר לדעת הצוות המנהל נחוץ לצורך מילוי תפקידיו.

    - למען הסר ספק, הצוות המנהל יהיה רשאי לקבל מנותן השירותים כל מידע או מסמך הקשור להקמת והפעלת המכון לרבות כל מידע או מסמך שהמשרד זכאי לקבל מנותן השירותים לפי הסכם זה.

נותן השירותים יוודא כי כל כוח האדם שלו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני המשנה, יהיו מודעים לזכותו זו של הצוות המנהל וישתפו עימו פעולה.

    - נותן השירותים יהיה חייב לבצע כל החלטה של הצוות המנהל לאלתר, אלא אם אושרה דחייה במועד ביצוע ההחלטה.

    - תפקידיו וסמכויותיו של הצוות המנהל יכול שיבוצעו על ידי נציגים מטעמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי ונותן השירותים מתחייב לשתף עימם פעולה.

  - נוהל קבלת אישורים

    - במידה ונותן השירותים נדרש לקבל את אישור המשרד או הצוות המנהל לצורך כלשהו לפי הסכם זה, יחולו הוראות סעיף זה אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.

    - נותן השירותים יגיש את הבקשה בכתב לאישור הצוות המנהל, תוך ציון הסעיף הרלוונטי מההסכם ויצרף לבקשתו כל מסמך ו/או מידע הרלוונטיים לבקשה. נטל הוכחת קבלת הבקשה וכל חומר נוסף על ידי הצוות המנהל יהיה על נותן השירותים.

    - נותן השירותים ישלח את בקשתו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לפני המועד האחרון לקבלת האישור, אם קיים, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.

    - הצוות המנהל יהא רשאי לדרוש מנותן השירותים כל מסמך ו/או מידע נוסף הנדרש לו לשם קבלת החלטה בעניין הבקשה.

    - הצוות המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי:

      - לאשר את הבקשה כפי שביקש נותן השירותים;

      - לאשר את הבקשה בכפוף לכל תנאי שיראה לנכון )לרבות בעניין פיצוי או תשלום למשרד);

      - לא לאשר את הבקשה מכיוון שנותן השירותים לא מילא במלואן את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או מכיוון שאישור הבקשה אינו לטובת הפרויקט או איננו תואם להנחיות ו/או נהלי הפרויקט.

    - הצוות המנהל יודיע לנותן השירותים בכתב על החלטתו בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת הבקשה )או מקבלת כל מסמך ו/או מידע נוסף שנדרש) אלא אם נקבע פרק זמן אחר בהסכם זה. הצוות המנהל לא יהיה חייב לנמק את החלטתו.

    - במקרה והצוות המנהל לא יענה לנותן השירותים תוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת הבקשה )או מקבלת כל מסמך ו/או מידע נוסף שנדרש) או תוך פרק זמן אחר הקבוע בהסכם זה, יראו את בקשת נותן השירותים כלא מאושרת )אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה).

    - מובהר כי, אין במתן אישור או אי מתן אישור או במתן הערות, הנחיות או הוראות לנותן השירותים על ידי הצוות המנהל, או מי מטעמו כדי:

      - לגרוע מדרישות כל דין ו/או מדרישות רשויות מוסמכות על פי כל דין;

      - לפטור את נותן השירותים או לגרוע מאחריותו לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה או לפי כל דין לרבות בגין שגיאות, טעויות, אי דיוקים, או ליקויים במסמך או פעולה של נותן השירותים;

      - להטיל אחריות על המשרד, הצוות המנהל, או מי מטעמם.

    - נותן השירותים יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, תביעה ו/או דרישה, וכן הוא מוותר מראש על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כאמור נגד ו/או כלפי המשרד ו/או הצוות המנהל ו/או כל מי שפועל מטעמם ובשמם, בגין סירוב ו/או הימנעות ו/או דחיית בקשת נותן השירותים ו/או מתן אישור מותנה ו/או חלקי.

    - למען הסר ספק, לאחר הענקת אישור הצוות המנהל לבקשה כאמור לעיל, כל שינוי או תיקון בקשר לבקשה שאושרה יהיה כפוף גם לאישור הצוות המנהל. לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון ללא האישור האמור.

  - תפקידיהם וסמכויותיהם של המשרד והצוות המנהל יבוצעו באמצעות מספר נציגים מוסמכים, אשר זהותם תימסר לנותן השירותים בכתב על ידי הסוכנות מעת לעת.

  - ככל שהדבר אפשרי וסביר בנסיבות העניין, ומבלי להטיל על המשרד ו/או הצוות המנהל ו/או מי מטעמם כל הוצאה, חשיפה או אחריות לפי הסכם זה או לפי כל דין, הצוות המנהל ישתדל להעניק סיוע סביר לנותן השירותים בכל הקשור למגעים של נותן השירותים עם רשויות מוסמכות וגופים ציבוריים.

נותן השירותים יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה וכן הוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור כלפי ו/או נגד המשרד ו/או הצוות המנהל ו/או כל מי מטעמם, בקשר למתן או אי מתן סיוע כאמור.

## שינוי בהסכם

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של מתן השירותים.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם כתוצאה מהפקת לקחים במהלך תקופת ההפעלה, יידרש נותן השירותים להוסיף תשתיות פיזיות או לשנות את מיקומן, יגיעו הצדדים להסכמה בנוגע לשינויים והתאמות בתקציב התפעול הקבוע ו/או תקציב הקמה נוסף, על בסיס פרמטרים, מרכיבי הוצאה דומים שבבסיס תקציב התפעול הקבוע ומבנה התקציב המפורט בהסכם זה על נספחיו, לרבות עלויות התפעול של התשתיות הקיימות.

  - מבלי לגרוע באמור לעיל, כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של הצדדים, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד, מנהל מח' התקשרויות בחשבות המשרד, גזבר מחוז.

## פיקוח המשרד

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם.

  - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו על ידי המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - המשרד יהא רשאי לקבל, עפ"י דרישה, גישה למערכת הממוחשבת, למאגר המידע ולארכיב של נותן השירותים.

  - אין בפיקוח מטעם המשרד כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

## התמורה

  - התמורה לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במכרז זה על נספחיו, תינתן בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הצדדים ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה, מראש טרם מתן השירות, חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב במשרד.

  - בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה נותן השירותים זכאי לתשלומים הבאים, בתנאים המפורטים להלן (להלן: "התמורה"). יודגש ויובהר, כי סכומי התמורה המפורטים להלן הינם סכומים סופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שנותן  השירותים יהא זכאי להם.

  - תשלום בגין תפעול

החל ממועד תחילת תקופת ההתקשרות יהיה נותן השירותים זכאי לתשלומים הבאים בתמורה לביצוע השירותים:

  - תשלום תפעול קבוע

    - החל ממועד החתימה על ההסכם ועד לתום תקופת ההתקשרות יהא נותן  השירותים זכאי לתשלום רבעוני קבוע בסך של 620,000 ₪ כולל מע"מ ובניכוי %_____ (שיעור ההנחה המוצע בידי נותן השירותים בהצעתו הכספית במכרז ואשר ימולא לאחר הזכייה במכרז), או בגובה ההוצאות בפועל של נותן השירותים באותו הרבעון, הנמוך מבינהם

      - התשלום הקבוע הרבעוני נועד לממן חלק מעלויות ההקמה וההפעלה של המכון, לרבות עלויות חלקיות של העסקת כוח האדם, המבנה, תפעול אתר האינטרנט, שיווק, תקורות וכיוצ"ב).

      - נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי התשלום הקבוע לא נועד לכסות ולממן את כלל הוצאות נותן השירותים בתקופת ההיערכות ההפעלה ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בקשר לכך ובכלל זה במקרה בו נותן השירותים יישא בעלויות ו/או הוצאות ו/או תשלומים נוספים בתקופת ההפעלה שאינם מכוסים על ידי התשלום הקבוע הרבעוני.

      - תנאי ומועדי השלום הקבוע יהיו בהתאם להוראות סעיף 19.1 להלן.

    - תשלום תפעול משתנה

      - החל ממועד קבלת אישור ההפעלה ועד לתום תקופת ההסכם, יהיה נותן השירותים זכאי לסכום משתנה רבעוני בגין אבחונים שבוצעו על ידו בפועל (להלן: "התשלום המשתנה") בהתאם לסוג האבחון, כפי שיפורט להלן:

      - בגין ביצוע אבחון בהיקף קטן, נותן השירותים יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 24,000 ₪ כולל מע"מ ובניכוי %_____ (שיעור ההנחה המוצע בידי נותן השירותים בהצעתו הכספית במכרז ואשר ימולא לאחר הזכייה במכרז), בגין ביצוע של כל אבחון בהיקף קטן.

      - בגין ביצוע אבחון בהיקף בינוני, נותן השירותים יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 36,000 ₪ כולל מע"מ ובניכוי %_____ (שיעור ההנחה המוצע בידי נותן השירותים בהצעתו הכספית במכרז ואשר ימולא לאחר הזכייה במכרז), בגין ביצוע של כל אבחון בהיקף בינוני.

      - בגין ביצוע אבחון בהיקף רחב, נותן השירותים יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 51,500 ₪ כולל מע"מ ובניכוי %_____ (שיעור ההנחה המוצע בידי נותן השירותים בהצעתו הכספית במכרז ואשר ימולא לאחר הזכייה במכרז), בגין ביצוע של כל אבחון בהיקף רחב.

      - מובהר, כי תעריף יחידת האבחון כמפורט בסעיף 17.3.2.1 לעיל  הינו המחיר הכולל בגין ביצוע האבחון ויורכב משני (2) המרכיבים המפורטים להלן:

      - דמי השתתפות בגין אבחונים- כמפורט בסעיף 17.3.2.3 להלן.

      - תשלום על ידי המשרד- ככל שדמי ההשתתפות בגין אבחונים הינם נמוכים מסכום תעריף יחידת האבחון אזי ישלם המשרד לנותן השירותים את ההפרש שבין סכום תעריף יחידת האבחון לבין סכום דמי ההשתתפות בגין אבחונים.

      - גביית דמי השתתפות בגין ביצוע אבחון על ידי נותן השירותים

- נותן השירותים נדרש לגבות דמי השתתפות מכלל הפונים, להם ביצע אבחון,  על חשבונו הבלעדי ואחריותו, כמפורט בסעיף 3.1.5.7 בפרק ד' לנספח ה' (השירותים הנדרשים) למפרט המכרז (בהסכם זה: "דמי ההשתתפות בגין אבחונים").

- דמי ההשתתפות בגין אבחונים ייקבעו על ידי המשרד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בנהלים שיועברו לנותן השירותים מעת לעת ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

- מובהר, כי נותן השירותים מחויב לדווח למשרד על כל אבחון בגינו גבה דמי השתתפות בגין אבחונים בפורמט שייקבע על ידי המשרד ויימסר לנותן השירותים.

- דמי ההשתתפות בגין אבחונים, אותם יגבה נותן השירותים מכלל הפונים יכללו בתוכם מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ הידוע במועד הגבייה.

      - מגבלת אבחונים ריקים

- התשלום בגין ביצוע כל סוג אבחון, כחלק מהתשלום המשתנה, ישולם לנותן השירותים בכפוף לכך כי בכל שנת התקשרות מספר האבחונים הריקים (כהגדתם בסעיף 3.1.5.4.1 בפרק ד' לנספח ה' למפרט המכרז) שיבצע נותן השירותים לא יעלה על  שיעור של  20% ממספר האבחונים המצטבר הכולל שביצע נותן השירותים.

- מובהר, כי נותן השירותים יוכל לבצע אבחונים ריקים נוספים מעבר למספר האבחונים הריקים השנתי המרבי בגינם יהיה זכאי נותן השירותים לתשלום כאמור לעיל, אולם המשרד לא ישלם לנותן השירותים בגין אבחונים אלו

- בתום  רבעון לאחר סיום כל שנת התקשרות יבדוק המשרד את מספר האבחונים הריקים מתוך סך כל מספר האבחונים המצטבר הכולל שביצע נותן השירותים במהלך אותה שנת התקשרות עד שהחל בביצוע האבחונים הנוספים, עבור כל סוג אבחון (להלן: "מספר האבחונים הריקים השנתי").

במידה ומספר האבחונים הריקים השנתי גבוה ממספר האבחונים הריקים השנתי המרבי בגינם יהיה זכאי נותן השירותים לתשלום, כאמור לעיל, יחשב המשרד את ההפרש ביניהם (להלן: "הפרש מספר האבחונים הריקים לצורך התשלום המשתנה") ויפחית מסכום התשלום המשתנה העוקב לו זכאי הנותן השירותים את מכפלת הפרש מספר האבחונים הריקים לצורך התשלום המשתנה בתעריף יחידת האבחון, בהתאם לסוג האבחון, וזאת עד להפחתת מלוא הסכום כאמור (להלן: "סכום ההפחתה של האבחונים הריקים").

- מועד ההפחתה- סכום ההפחתה של האבחונים הריקים יופחת במועד התשלום העוקב של התשלום המשתנה שלאחר ביצוע הבדיקה כאמור בסעיף ה' לעיל.

      - בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 17.3.2.4 לעיל (מגבלת אבחונים ריקים) לעיל, סכום התשלום המשתנה לו יהיה זכאי נותן השירותים מהמשרד שווה למכפלת מספר האבחונים שבוצעו על ידי  נותן השירותים באותו רבעון בגינו מבוצע התשלום בתעריף יחידת האבחון (בהתאם לסוג האבחון, לפי העניין) בהפחתת סך דמי ההשתתפות בגין אבחונים שנדרש נותן השירותים לגבות מהפונים בגין כל האבחונים שבוצעו על ידי נותן השירותים בפועל באותו רבעון בגינו מבוצע התשלום.

      - מודגש, כי הפחתת סך כל דמי ההשתתפות בגין אבחונים על ידי המשרד לצורך חישוב סכום התשלום המשתנה לו יהיה זכאי נותן השירותים כאמור לעיל, תבוצע על ידי המשרד גם במקרה בו נותן השירותים לא גבה את דמי ההשתתפות בגין אבחונים ממקבלי השירותים בפועל ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

      - המשרד יגדיר בנהלים את התנאים שבגינם יוגדר תהליך האבחון ככזה שהסתיים ושבגינו יהיה זכאי  נותן השירותים לקבל תמורה. תשלום כאמור בגין אבחונים יינתן רק במידה ועמד הנותן השירותים בתנאים שיוגדו בנהלים כאמור.

      - תנאי ומועדי תשלום התפעול המשתנה יהיו בהתאם להוראות סעיף 19.2 להלן.

  - החזר הוצאות בגין תקציב סל השירותים

    - החל ממועד קבלת אישור ההפעלה  ועד לתום תקופת ההסכם, יהיה הנותן השירותים זכאי לסכום משתנה חודשי לצורך מימון שירותי  הסיוע  על-ידי  ספקי השירותים החיצוניים כמפורט בסעיף 3.1.7 בפרק ד' בנספח ה' למפרט המכרז, וזאת רק כנגד ביצוע ההוצאות בפועל (להלן: "תשלום תקציב סל השירותים").

    - נותן השירותים יהיה ראשי לנצל את תקציב סל השירותים המצטבר אשר לא נוצל ברבעון כלשהו בחודשי ההפעלה הבאים.

    - במקרים בהם נותן השירותים ירצה לנצל יותר מהיתרה הרבעונית בכל רבעון על חשבון הרבעונים הבאים, הדבר כפוף לאישור המשרד.

    - נותן השירותים ו/או ספקי השירותים החיצוניים מחויבים לגבות דמי השתתפות ממקבלי השירותים בגין ביצוע שירותי הסיוע, על חשבונו הבלעדי ואחריותו של הנותן השירותים, כמפורט בסעיף 5.2 בפרק ד' בנספח ה' למפרט המכרז (להלן: "דמי ההשתתפות בגין שירותי הייעוץ").

    - דמי ההשתתפות בגין שירותי הסיוע ייקבעו על ידי המשרד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בנהלים שיועברו לנותן השירותים מעת לעת ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

    - מובהר, כי נותן השירותים מחויב לדווח למשרד על כל שירות שניתן במסגרת שירותי הסיוע בגינו נגבו דמי השתתפות בפורמט שייקבע על ידי המשרד ויימסר לנותן השירותים.

    - המשרד ישלם לנותן השירותים את תשלום תקציב סל השירותים על בסיס גב אל גב (back to back) בהתאם לשירותים שבוצעו בפועל על ידי ספקי השירותים החיצוניים, בכפוף להגשת דרישת תשלום ובהתאם לתנאי ומועדי התשלום  המפורטים בסעיף ‎19.3 להלן.

  - תשלום בונוס בגין עמידה במדדי איכות

החל ממועד קבלת אישור ההפעלה ועד לתום תקופת ההסכם, יהא נותן השירותים זכאי לתשלום בונוס, אחת לשנה, בגין עמידה במדד איכות ביצוע השירותים.

מדדי האיכות מורכבים מהרכיבים הבאים:

    - תשלום בונוס בגין עמידה במדד איכות בגין עמידה בתכנית עבודה ושביעות רצון

      - נותן השירותים יהא זכאי, אחת לשנה, לתשלום בונוס מרבי בסך של 8% מסכום תשלום התפעול הקבוע אשר שולם לנותן השירותים בשנת ההתקשרות  עבור עמידה במדד איכות בגין עמידה בתכנית עבודה ושביעות רצון  (להלן: " בונוס א'"). הסכום ייקבע על בסיס שני הפרמטרים  הבאים:

- עמידה בתכנית עבודה שתאושר על-ידי המשרד (בהתאם לאמור בסעיף 2 בפרק ז' בנספח ה' למפרט המכרז. משקל פרמטר זה  הינו 50%.

- שביעות רצון לקוחות מקבלי השירות מהמכון בהתאם לסקר שביעות רצון שייבצע המשרד. משקל פרמטר זה הינו 50%.

      - בגין עמידה בפרמטר של תכנית עבודה נותן השירותים יהיה זכאי לקבל לסכום מרבי של 50% מהסכום המפורט בסעיף 17.5.1.1 לעיל, בהתאם לציון האבסולוטי שיקבל, כמפורט להלן:

- נותן שירותים שיקבל ציון אבסולוטי הנמוך משמונים (80) לא יהיה זכאי לתשלום בונוס תכנית עבודה בגין השנה הנבדקת.

- נותן שירותים  שיקבל ציון אבסולוטי בין  80 ל- 90 יהיה זכאי לתשלום בונוס תכנית עבודה בשיעור של 50% מתוך הסכום המפורט בסעיף 17.5.1.2 לעיל, בגין השנה הנבדקת.

- נותן שירותים  שיקבל ציון אבסולוטי בין  91 ל- 100 יהיה זכאי לתשלום  בונוס תכנית עבודה בשיעור של 85% מתוך הסכום המפורט בסעיף 17.5.1.2 לעיל, בגין השנה הנבדקת.

- נותן שירותים  שיקבל ציון אבסולוטי בין  100 ל- 110 יהיה זכאי לתשלום המרבי של הבונוס תכנית עבודה (המפורט בסעיף 17.5.1.2 לעיל) בגין השנה הנבדקת.

      - בגין עמידה בפרמטר של שביעות רצון נותן השירותים יהיה זכאי לקבל לסכום מרבי של 50% מהסכום המפורט בסעיף 17.5.1.1 לעיל, בהתאם לציון האבסולוטי שיקבל, כמפורט להלן:

- נותן שירותים שיקבל ציון אבסולוטי הנמוך משבעים וחמש (75) לא יהיה זכאי לתשלום בונוס שביעות רצון בגין השנה הנבדקת.

- נותן שירותים  שיקבל ציון אבסולוטי בין  75 ל- 85 יהיה זכאי לתשלום בונוס שביעות רצון בשיעור של 80% מתוך סך הסכום (המפורט בסעיף 17.5.1.3 לעיל), בגין השנה הנבדקת.

- נותן שירותים  שיקבל ציון אבסולוטי ב מעל 86 יהיה זכאי לתשלום מרבי של בונוס שביעות רצון (המפורט בסעיף 17.5.1.3 לעיל) בגין השנה הנבדקת.

    - תשלום בונוס בגין עמידה במדד איכות הצלחות שירותי ייעוץ, פיתוח והטמעה ומדד איכות  בגין ביצוע חלק מהשירותים על-ידי  עובדי המכון

      - נותן השירותים יהא זכאי, אחת לשנה, לתשלום מרבי הנגזר משיעור של 25% מהתשלום המשתנה (כאמור בסעיף 17.3.2 לעיל) עבור עמידה במדד איכות הצלחת שירותי הייעוץ, הפיתוח וההטמעה כן וביצוע חלק מהשירותים על-ידי עובדי המכון (להלן: " בונוס ב'"), כמפורט להלן:

      - תשלום בונוס ב' בגין עמידה במדד איכות הצלחת שירותי הייעוץ, הפיתוח וההטמעה, ייקבע בהתאם לפרמטרים הבאים:

- הצלחת שירותי הייעוץ המפורטים בסעיף 2.1 לפרק ד' בנספח השירותים , בהתאם לקריטריונים הנ"ל במצטבר:

      - עמידה בכל היעדים שהוגדרו בתכנית השירותים המפורטת.

      - עמידה בלפחות 1 מבין 2 היעדים הבאים בתום שנתיים מיום סיום הייעוץ:

        - מקבל הייעוץ פנה למכון על מנת לקבל סיוע בפרויקט הטמעה, בקשר לאחת או יותר מההמלצות שהוצעו במסגרת הליך הייעוץ, וכבר בוצע אבחון.

        - מקבל הייעוץ החל ליישם את המלצות הייעוץ בהיקף של 100,000 ₪ לפחות.

- הצלחת ניהול פרויקטים של הטמעה, כמפורט בסעיף 2.2 בפרק ד' לנספח השירותים ,  בהתאם לקריטריונים הנ"ל במצטבר:

      - ביצוע כל מרכיבי ההשקעה ותכנית ההטמעה שהוצעה בתכנית השירותים המפורטת.

      - עמידה בלפחות 1 מבין 2 היעדים הבאים בתום שנתיים מיום סיום הפרויקט:

        - השגת שיפור הפריון במפעל אשר הוצהר בתכנית השירותים המפורטת.

        - השגת השיפור ביעילות רצפת הייצור (OEE) במפעל אשר הוצהר בתכנית השירותים המפורטת. (מדד יעילות OEE במונחים של = זמינות מערך הייצור*ביצועי הייצור*איכות הייצור)

      - נותן השירותים יקבל תשלום בונוס ב' עבור כל שנת פעילות בהתאם לנוסחה כדלקמן:

TMax*43*Pi+23*PoPTot=  בונוס ב'

כאשר:

TMax = 25% מסך התשלום המשתנה עבור שנת הפעילות

PTot = סך כל האבחונים שעבורם קיבל נותן השירותים תשלום בשנת הפעילות

Pi = סך כל שירותי הייעוץ אשר עומדים בקריטריונים המנויים בסעיף א' לעיל, ופרויקטי ההטמעה אשר עומדים בקריטריונים המנויים בסעיף ב' לעיל, אשר בוצעו ע"י צוות המכון בשנת הפעילות.

    - Po = סך כל שירותי הייעוץ אשר עומדים בקריטריונים המנויים בסעיף א' לעיל, ופרויקטי ההטמעה אשר עומדים בקריטריונים המנויים בסעיף ב' לעיל, אשר בוצעו ע"י נותני שירותים חיצוניים בשנת הפעילות. המשרד יבדוק אחת לשנה מיום מועד תקופת ההפעלה את עמידת נותן השירותים במדדי איכות  וביצוע  השירותים ויקבע את  ציון מדד איכות אבסולוטי בגין כל שנת הפעלה.

  - החזר הוצאות בגין הקמת התשתית הטכנולוגית

    - תשלום תקציב חד פעמי לצורך הקמת התשתית הטכנולוגית, התקציב  מיועד להקמה הפיסית של התשתית ולרכישת ציוד טכנולוגי בלבד.

    - התשלום יתבצע עבור הקמת התשתית הטכנולוגית כאמור בסעיף 4 בפרק ג' לנספח ה' (השירותים הנדרשים).

    - המשרד ישלם לנותן השירותים את החזר ההוצאות בגין הקמת התשתית הטכנולוגית, כנגד חשבוניות המעידות על ביצוע הוצאות בפועל, בכפוף להגשת דרישת תשלום ובהתאם לתנאי ומועדי התשלום  המפורטים בסעיף 19.5 להלן.

    - יובהר שלא תועבר תמורה בגין הקמת תשתית זו לפני אישורה מראש על ידי המשרד.

    - תקציב הקמת התשתית הטכנולוגית יעמוד על עד 5 מיליון ₪ .

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.

## הצמדה-

  - הגדרות בנושא הצמדה

    - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז DD/MM/YYYY. [יש לעדכן את התאריך בהתאם לנקבע במכרז]

    - תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה (ככלל, 18 חודש מתאריך הבסיס, למעט האמור בסעיף 18.3.3 ) – DD/MM/YYYY. [יש לעדכן את התאריך בהתאם לנקבע במכרז]

    - מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:                . [יש לעדכן את התאריך בהתאם לנקבע במכרז]

    - המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

    - הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

    - מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  - עקרונות ביצוע הצמדה

    - המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד").

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

    - ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד

  - מנגנון ביצוע הצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף ‎18.3.3 המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

    - ההצמדה תתבצע מדי רבעון, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 18 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל רבעון לאחר מכן.

    - על אף האמור בסעיף ‎18.3.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18  החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

      - המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

      - ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף 18.3.2 לעיל.

    - רכיבי התשלום שעבורם תתבצע הצמדה הינם תשלום התפעול הקבוע (כמפורט בסעיף 17.3.1) ותשלום התפעול המשתנה (כמפורט בסעיף 17.3.2) בלבד. על יתר רכיבי התשלום ללא תתבצע הצמדה.

## דרך תשלום התמורה

- המשרד יעביר לנותן השירותים את התשלומים המפורטים בסעיף 17 לעיל, בכפוף לתנאים ולדרישות שלהלן:

  - תשלום בגין  תפעול

    - בתום כל רבעון הפעלה תבוצע התחשבנות בגין תשלום בסעיף זה. לצורך כך יגיש נותן השירותים למשרד חשבון מלווה בדין וחשבון בפורמט שייקבע על ידי המשרד, על אספקת השירותים על ידו ברבעון החולף (להלן: "דרישת תשלום") בגובה סכום תשלום התפעול הרבעוני לו הוא זכאי בהתאם לסעיף 17.3.1 לעיל. המשרד רשאי לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן כאשר שיקול הדעת היחיד בעניין זה נתון למשרד והכרעתו תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

    - לדרישת התשלום יצורפו הדיווחים החודשיים הדין וחשבון שיוגש יחד עם דרישת התשלום יכלול דיווח בדבר מתן השירותים על פי הסכם זה לרבות מסירת כל מידע, נתון או פרט אחר בהתייחס לדיווח, במידה ויידרש על-ידי המשרד.

    - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

  - תשלום תפעולה משתנה

    - בתום כל רבעון הפעלה תבוצע התחשבנות בגין תשלום בסעיף זה. לצורך כך יגיש נותן השירותים דרישת תשלום בצירוף דו"ח ביצוע של כל האבחונים שבוצעו על-ידו באותו הרבעון, בפורמט שייקבע על-ידי המשרד. המשרד רשאי לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן כאשר שיקול הדעת היחיד בעניין זה נתון למשרד והכרעתו תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

    - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

    - המשרד יקזז מסכום התשלום המשתנה את סכום ההפחתה של האבחונים הריקים כאמור בסעיף 17.3.2.4 ה' לעיל, במועדים האמורים בסעיף 17.3.2.4 ו' לעיל.

    - מובהר, כי התשלום המשתנה האחרון לו יהיה זכאי הנותן השירותים במסגרת תקופת ההתקשרות, ישולם לנותן השירותים בתום חצי שנה לאחר מועד סיום ההתקשרות (בהסכם זה: "התשלום המשתנה האחרון"). המשרד יפחית מהתשלום המשתנה האחרון לו זכאי הנותן השירותים את סך התשלומים בגין דמי השתתפות בגין אבחונים שנדרש הנותן השירותים לגבות מהפונים וכן את סכום ההפחתה של האבחונים הריקים.

    - נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי המשרד לא ישלם לנותן השירותים עבור אבחונים שבוצעו על ידו מעבר ליעד האבחונים השנתי המרבי לכל סוג אבחון ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד  ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

    - מובהר, כי ביצוע אבחונים מעבר ליעד האבחונים השנתי עבור כל סוג אבחון בנפרד יתאפשר, בכפוף לקבלת אישור המשרד מראש בכתב.

  - החזר הוצאות סל השירותים

    - נותן השירותים יגיש למשרד דרישת תשלום, אחת לחודש, בפורמט שייקבע על ידי המשרד, בצירוף דו"ח ביצוע שירותים, הכולל, בין היתר, פירוט של השירותים שסופקו על ידי ספקי השירותים החיצוניים, פרטי ספקי השירותים החיצוניים, מספר האסמכתאות של החשבוניות ו/או הקבלות שהוגשו על ידם, והיקף העבודה שביצעו ספקי השירותים החיצוניים וכן בצירוף כל החשבוניות ו/או הקבלות לתשלום של ספקי השירותים החיצוניים שבצעו את השירותים באותו חודש. דרישת התשלום כאמור תוגש למשרד אחת לחודש.

    - סכום דרישת התשלום שיגיש נותן השירותים כאמור לעיל יהיה שווה לסך כל הסכום ששולם לספקי השירותים החיצוניים בגין החודש הקודם (לרבות המע"מ ששולם בגינם, במידה ששולם) בהפחתת סך דמי ההשתתפות בגין שירותי הסיוע שנדרש נותן השירותים ו/או ספק השירותים החיצוניים לגבות ממקבלי השירותים בגין שירותי הסיוע שבוצעו באותו חודש בגינו מבוצע התשלום.

    - מודגש בזאת כי דרישת התשלום שיעביר הנותן השירותים למשרד תכלול בתוכה מע"מ.

    - מודגש, כי הפחתת סך כל דמי ההשתתפות בגין שירותי הסיוע כאמור לעיל תבוצע על ידי המשרד גם במקרה בו נותן השירותים ו/או ספק השירותים החיצונים לא גבה את דמי ההשתתפות בגין שירותי הסיוע ממקבלי השירותים בפועל ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

    - מובהר, כי סך דרישות התשלום של  נותן השירותים במהלך רבעון אחד לא יעלה על סך תקציב סל השירותים הרבעוני המרבי. במקרים חריגים, המשרד רשאי לאשר בכתב, העברת תקציב סל שירותים בין רבעונים ובלבד שסך כל התקציבים שישולמו מדי רבעון במהלך שנת ההתקשרות לא יעלה על תקציב סל השירותים השנתי המרבי.

    - אופן, סכומי ומועדי התשלום לנותן השירותים ו/או מקבלי השירותים לספקי השירותים החיצונים יהיה בהתאם למפורט בנוהלי המשרד..

  - תשלום בגין בונוסים בגין עמידה במדדי איכות

    - תשלום בונוס א' ובונוס ב' (להלן: "הבונוסים") בגין עמידה במדדי איכות ישולמו לנותן השירות אחת לשנה, שנה מתחילת מועד ההפעלה.

    - המשרד יעביר לנותן השירותים דיווח לגבי תשלום הבונוסים להם הוא זכאי לקבל וזאת עד שמונים (80) ימים מתום הרבעון הרביעי לכל שנת פעילות, החל ממועד קבלת אישור ההפעלה.

    - נותן השירותים יגיש למשרד חשבונית בהתאם לסכום שצוין בדיווח של המשרד, כאשר מועד התשלום לנותן השירותים על ידי המשרד יהיה בהתאם להוראות סעיף ‎19.9 להלן.

  - החזר הוצאות בגין הקמת התשתית הטכנולוגית

    - נותן השירותים יגיש למשרד דרישת תשלום, בפורמט שייקבע על ידי המשרד, בצירוף דו"ח ביצוע שירותים.

    - מודגש בזאת כי דרישת התשלום שיעביר הנותן השירותים למשרד תכלול בתוכה מע"מ.

    - מובהר, כי סך דרישות התשלום של נותן השירותים בגין הקמת התשתית הטכנולוגית לא תעלה על חמישה מיליון (5,000,000) ₪.

  - לכל דרישת תשלום יצורפו הדיווחים החודשיים והרבעוניים, העתקי חשבונות, קבלות ואסמכתאות. הדין וחשבון שיוגש יחד עם דרישת התשלום יכלול דיווח בדבר מתן השירותים על פי הסכם זה לרבות מסירת כל מידע, נתון או פרט אחר בהתייחס לדיווח, במידה ויידרש על-ידי המשרד.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

  - תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד, ואשר אושר ע"י נציג המשרד, ייעשה לאחר האישור והגשת חשבוניות, במועדים כלהלן:

המשרד ישלם את התמורה במועדים המחייבים את המדינה במועד כריתת ההסכם לפי חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 או כל דין אחר בכפוף לאמור בהוראות תכ"ם 1.4.0.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" כפי תוקפה מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על-ידי המשרד, ואושר על-ידי נציג המשרד, ייעשה לאחר האישור והגשת חשבוניות במועדים כלהלן:

    - חשבון/חשבוניות אשר יוגשו למשרד בתאריכים 1-15 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

    - חשבון/חשבוניות אשר יוגשו למשרד בתאריכים 16-24 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון כלומר 30 יום מיום הגשת החשבון.

    - חשבון/חשבוניות אשר יוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 בחודש, ישולם ב- 24 לחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

"מועד התשלום הממשלתי" – התקופה שבין היום ה- 15 לבין היום ה- 24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).

    - לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

    - נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.

  - דו"ח רווח והפסד

אחת לרבעון יגיש נותן השירותים דו"ח רווח והפסד, בהתאם להנחיות בכתב של המשרד. דוח רווח והפסד שיגיש נותן השירותים אחת לרבעון ישקף את התוצאות העסקיות והמצב הכספי של הפעילות  ויאושר ע"י רואה החשבון המבקר של  נותן השירותים. .

## אבטחה

  - נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי, בכל עת, לאבטחה הכללית והביטחונית של המכון בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין ועל חשבונו. במסגרת זו, נותן השירותים יהיה אחראי, בין היתר, לשמור על שלומם וביטחונם של כל השוהים במכון ולספק את כל צורכי הביטחון של המכון.

## קיזוז

  - מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לנותן השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

## פיצויים מוסכמים

  - לאור הנזק הצפוי מהפרות מסוימות של התחייבויות נותן השירותים כנדרש עפ"י מכרז זה, יקבעו פיצויים מוסכמים, שמייצגים  את הנזק הצפוי בשל אותן הפרות, ואולם אין בקביעת הפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מכל זכות אחרת שתקום למשרד מן הדין או מכוח ההסכם בשל אותן הפרות, לרבות הוכחת נזק בפועל העולה על הנזק שנצפה.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי לנכות את הפיצוי המוסכם משכרו של בעל תפקיד כלשהו הקשור בביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

  - גובה הפיצוי ייקבע על ידי המשרד, באופן הוגן וסביר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה תינתן לנותן השירותים, זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - האירועים לגביהם יוטל פיצוי מוסכם, וגובה סכום הפיצוי כמפורט להלן:

בשלב ההקמה

| ההפרה | פיצוי מוסכם בש"ח כולל מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- |
| לא נחתמו הסכמי שכירות או לא הוצגה התחייבות להעמדת הנכס שבבעלות מי מבעלי נותן השירותים לטובת ביצוע השירותים, במועד הנדרש | בגין כל יום איחור: 1000 ₪ | *סכום הפיצוי היומי יוכפל בגין הפרה של יותר משבוע. *סכום הפיצוי היומי ישולש בגין הפרה של יותר משבועיים. |
| לא הוגשו במועד פרטי המועמדים לשמש כמנהל מקצועי או מומחה | בגין כל יום איחור, עבור כל מועמד: 500 ₪ |  |
| לא הוגשה בקשה להשמשה של הנכס במועד | בגין כל יום איחור: 2000 ₪ | איחור של למעלה מ-10 ימים מהווה הפרה יסודית. |
| לא הוגשה בקשה להפעלת אתר האינטרנט במועד | בגין כל יום איחור: 500 ₪ |  |
| לא הוגשה תכנית עבודה שנתית במועד | בגין כל יום איחור: 2000 ₪ |  |
| אי הפעלת השירותים במלואם במועד שנקבע | בגין כל יום איחור: 10,000 ₪ | איחור של למעלה מ-14 יום מהווה הפרה יסודית |

בשלב ההפעלה

| ההפרה | פיצוי מוסכם בש"ח כולל מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- |
| החלפת מנהל המכון: 1. במהלך 12 החודשים הראשונים שלאחר חתימת ההסכם. 2. לאחר 12 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, שלא בהתאם להוראות שבהסכם/המכרז | בגין כל מקרה: 60,000 ₪ |  |
| העסקת/החלפת מנהל מקצועי או מומחה שלא בהתאם להוראות שבהסכם/המכרז | בגין כל מקרה: 40,000 ₪ |  |
| העסקת כ"א בהיקף נמוך מהנדרש | בגין כל משרה חסרה לתקופה של למעלה מחודש (ברציפות או שלא ברציפות): 10,000 ₪ | הבדיקה תתבצע פעם ברבעון נותן השירותים יצרף אישור רו"ח בדבר היקפי המשרות שאוישו |
| היעדר קבלת קהל ומענה טלפוני בשעות ובימים המחייבים ללא קבלת אישור המשרד | בגין כל מקרה מעבר ל-10 מקרים: 500 ₪ | פיצוי החל מהחריגה העשירית. הפיצוי ישולם רטרואקטיבית החל מהמקרה הראשון |
| אספקת שירותים שאינם כלולים בהסכם/מכרז ושלא אושרו בהתאם להוראות ההסכם/מכרז |  | הפרה יסודית |
| גבית תשלום מלקוחות בניגוד לנהלים | בגין כל מקרה: 10,000 ₪ | *בגין למעלה מ-5 מקרים התשלום עבור כל הפרה מוכפל *למעלה מ-10 מקרים מהווה הפרה יסודית |
| אי תשלום ליועצים החיצוניים במועדים ו/או בסכומים הנדרשים כמוגדר בנהלים | בגין כל הפרה: 20% מהסכום שלא שולם | *בגין למעלה מ-5 מקרים התשלום עבור כל הפרה מוכפל *למעלה מ-10 מקרים מהווה הפרה יסודית |
| ביצוע אבחון שלא בהתאם לאמור במכרז ובנהלים | בגין כל הפרה: 5,000 ש"ח |  |
| היעדר פירוט ותיעוד מלא של הליך האבחון בניגוד לנהלים | בגין כל הפרה: 5,000 ש"ח |  |
| קיום אירועי חשיפה שלא בהתאם לנהלים | בגין כל הפרה: 20,000 ₪ |  |
| קיום סדנאות שלא בהתאם לנהלים | בגין כל הפרה: 20,000 ₪ |  |
| קיום הדרכות ליועצים החיצוניים שלא בהתאם לנהלים | בגין כל הפרה: 10,000 ₪ |  |
| אי ביצוע מעקב אחר לקוחות המכון כאמור במכרז ובנהלים | בגין כל הפרה: 2,000 ₪ |  |
| הגשת דו"חות באיחור של יותר מ-7 ימים | בגין כל מקרה: 1,000 ₪ | החל מהיום השמיני לאיחור |
| אספקת שירותי ייעוץ ע"י יועצים שלא מהרשימה | בגין כל מקרה: 5,000 ₪ |  |
| הכנסת יועצים לרשימה שלא בהתאם לנהלים | בגין כל מקרה: 5,000 ₪ |  |
| עמידה בתכנית העבודה בציון של פחות מ-65% מממוצע כלל היעדים לכל רבעון, או פחות מ-75% מממוצע כלל היעדים בתכנית העבודה השנתית | בכל מקרה: 25,000 ₪ |  |
| עמידה בתכנית העבודה בציון של פחות מ 55% מממוצע כלל היעדים לכל רבעון, או פחות מ-65% מממוצע כלל היעדים בתכנית העבודה השנתית | בכל מקרה: 75,000 ₪ | עמידה בתכנית העבודה בציון של פחות מ 40% מממוצע כלל היעדים לכל רבעון, או פחות מ-50% מממוצע כלל היעדים בתכנית העבודה השנתית, מהווה הפרה יסודית |
| עמידה בסקר שביעות רצון בציון של פחות מ-60% | בכל מקרה: 75,000 ₪ |  |
| אי שיתוף פעולה עם מערך הבקרה מטעם המשרד או מי מטעמו | בגין כל מקרה: 5,000 ₪ | *בגין למעלה מ-5 מקרים התשלום עבור כל הפרה מוכפל *למעלה מ-10 מקרים מהווה הפרה יסודית |
| אי עמידה בנושא אבטחה ובכלל זה אבטחת מידע | 1000 שח לכל תקלה | 5 מקרים הפרה יסודית |

## נזיקין

  - נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לו  או למי מטעמו או ל עובדיו או למי מטעמם, או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לנותן השירותים או מי מטעמו או לעובדיו או למי מטעמם או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד. היה ותוגש תביעה נגד המשרד בגין מעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה יודיע על כך המשרד לנותן השירותים בכתב ויאפשר לו להתגונן מראש בפניה.

## חובת ביטוח

נותן השירותים מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, ולהציגם למשרד הכלכלה והתעשייה כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט להלן, וכאשר גבולות האחריות הנקובים בהם לא יפחתו מהמצוין להלן:-

#### 1.  ביטוח חבות מעבידים

- נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו ומועסקיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחתו מסך - 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולשנת ביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של נותן השירותים כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה היה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי ומועסקי נותן השירותים, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. 	נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין כל פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים;

ב.  	גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ 1,000,000 דולר ארה"ב

ג.  	בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability .

- יועצים, מומחים, מנהלים מקצועיים, עובדי המפעלים, משתתפים בימי העיון ובכנסים, אורחים ומבקרים במכון, שאינם נכללים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של נותן השירותים, כולל רכושם ייחשבו צד שלישי.

- רכוש המפעלים המשתתפים בפעילויות ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של נותן השירותים כלפי צד שלישי בגין פעילותם של המוסדות השותפים, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם.

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

3. 	ביטוח אחריות מקצועית

א.   נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

ב.   הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו, היועצים מטעמו ובגין כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר להקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם בצפון הארץ לצורך העלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור ע"י קידום טכנולוגיות ייצור מתקדמות עבור משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות הפעלת מוקד ידע בטכנולוגיות הייצור המתקדם ויישומן ופעילות להנגשת המדע לתעשייה, מתן שירותי ליווי וייעוץ לחברות התעשייתיות ולמפעלים, בתהליכי הטמעה והפיתוח, ביסוס וחיזוק האקו-סיסטם בתחום וקידום שת"פים וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל, הקמת מאגר ידע, הקמת והפעלת אתר אינטרנט ייעודי, הפעלת מערכת ניהול לקוחות, ביצוע אבחונים וקיום סדנאות למפעלים ולעובדים, ייעוץ בהתמחות בתחום רובוטיקה מתקדמת/Industrial IOT  / Big Data Analytics (אנא מחק את המיותר), ארגון והפקת כנסים לרבות הכנת התוכן המקצועי עבורם, קיום אירועי נושא, אירועי       האקתונים, מפגשי משקיעים, הקמת וניהול קהילת חדשנות, ניהול קשר עם גורמי תעשייה, מחקר, יזמות ומימון, ניהול קשרי עבודה עם מכוני מחקר מקבילים מהארץ ומהעולם, עיבוד הידע שנצבר לתוצרים כתובים, פרסום והפצת הידע, אבטחת מידע, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה.

ג. 	גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  500,000 דולר ארה"ב.

ד. 	הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר עובדים;

- אבדן מסמכים לרבות אבדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- 	דיבה והשמצה, פגיעה בפרטיות, לשון הרע;

- אחריות צולבת, אולם הפוליסה לא תכסה את תביעות נותן השירותים כלפי מדינת

ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

4.  ביטוח רכוש

הספק יבטח בביטוח אש מורחב, פריצה ושוד  כולל נזקי טבע  ורעידת אדמה בערכי כינון את מבני המכון, שבו מתקיימים השירותים, בהתאם למכרז/הסכם של הספק  עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות  מערכותיו ותשתיותיו ועל כל ציודו ותכולתו. לחילופין ידאג כי המבנה, התכולה, הציוד, וכל רכוש אחר שאינו שלו יהיה מבוטח על ידי בעלי /שוכרי רכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם, וכן כלפי עובדי המפעלים, משתתפים בימי העיון ובכנסים, אורחים ומבקרים.

5. ביטוחים נוספים – ספקי משנה

הספק יוודא וידאג כי לגבי:

א. בעלי מקצוע, ספקים,  קבלנים, קבלני משנה - יציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל 
      רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת הפעילויות וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, 
     וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם 
     ביטוחי כלי רכב  הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.

ב. מקומות קיום הכנסים וימי העיון -

למפעילי מקומות קיום הפעילויות יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות סבירים, וכן ביטוח  רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות  השיבוב כלפי מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם וכן כלפי כל המשתתפים  בפעילויות.

ג. חברת ההפקה –

תציג ביטוחים מתאימים לכיסוי פעילויותיה לרבות ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה), ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיה וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות סבירים והולמים.

הביטוחים יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה כמבוטחים נוספים לרבות סעיף אחריות צולבת וסעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם וכן כלפי כל המשתתפים בפעילויות.

6.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מנותן השירותים יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה בכפוף  להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה והתעשייה בירושלים.

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם, וכן כלפי עובדי המפעלים, משתתפים בימי העיון ובכנסים, אורחים ומבקרים במכון ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של כל הפוליסות, למעט ביטוח האחריות המקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

7 .  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד הכלכלה והתעשייה עד למועד חתימת ההסכם.

8. 	אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על  פי כל דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  הסכם זה.

9.	נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל בתוקף. נותן השירותים מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או אישור קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח למשרד הכלכלה והתעשייה, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

## זכויות קניין רוחני

  - מוסכם על הצדדים כי זכויות הקניין הרוחני בישראל ומחוצה לה, בכל התוצרים שהוכנו במסגרת מתן השירותים נשואי הסכם זה, לרבות כל תוצאה או מידע שייאסף, יווצר ויגובש על ידי נותן השירותים בקשר להסכם זה, יהיו של המשרד והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

  - למשרד הזכות הבלעדית להשתמש, לפרסם ולהפיץ כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה ללא צורך בהסכמת  נותן השירותים, ובלבד שתישמר  לנותן השירותים , או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".

  - נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או	תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תוכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לכל גורם שיורשה על-ידי המשרד בביצוע כל פעולה בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

  - נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים  שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המשרד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

## שמירת סודיות

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא  לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן – ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד.

  - המשרד רשאי ליתן הוראות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד המוסמך.

  - עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן - "המידע"). כל המידע יועבר למשרד ו/או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע על ידי המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח 4.

## ביקורת

  - נציג המשרד, לרבות חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו גם עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

## זמינות מידע

  - מובהר כי כל המידע שייצבר אצל נותן השירותים יהיה נגיש למשרד או מי מטעמו בכל זמן נתון ולכן על נותן השירותים לעדכן את המידע בזמן אמת ובתכיפות גבוהה. כמו כן, מודגש כי המשרד, ומי מטעמו, יקבל הרשאת שימוש וכניסה למערכת המידע של נותן השירותים לצורך בקרה ומעקב אחר הפעילות השוטפת.

  - בנוסף, נותן השירותים ימציא למשרד, לפי דרישה דוחות והצלבת נתונים המצויים במערכת על פי השדות הנדרשים לתיעוד, כפי שיפורט  בנהלי המשרד. יודגש ויובהר, כי העברת הנתונים למשרד תתבצע בממשק ישיר ממערכת המידע של נותן השירותים ולא תותר הקלדה כפולה של נתונים לשתי מרכות מידע שונות.

## שינוי בהסכם או בתנאים

  - כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של הצדדים, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

  - מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המשרד המוסמך. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

  - ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

  - הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

## אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

  - היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי כל דין ובין אם לפי הסכם זה לבצע את אחת או יותר   מהפעולות הבאות:

    - לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.

    - לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, לפצות אותו על כל נזק שנגרם לו בשל אי מילוי הוראות ההסכם ו/או ביטולו.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם.

## ערבות

  - להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על- פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום של ___________₪ (5% מהיקף ההתקשרות השנתי המשוער המקסימאלי כולל מע"מ).

  - הערבות תהא בתוקף למשך 14 חודשים החל ממועד תחילת ההתקשרות.

  - בתום כל שנת התקשרות תחודש הערבות בשיעור של 5% מאומדן שווי ההתקשרות השנתי של השנה העוקבת ותהא בתוקף למשך 14 חודשים החל ממועד תחילת שנת ההתקשרות העוקבת.

  - נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח 5 המצורף להסכם ולא יחול בו כל שינוי.

  - עלויות הוצאת הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

  - אם תוארך תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות כך שבכל עת הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם המוארך.

  - הארכת הערבות תיעשה לפחות 60 יום לפני תום תוקפה.

  - לא חידש ו/או לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה 
שבו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, 
הוראות המכרז, ההצעה והנחיות המשרד או לא תיקן את המעוות וזאת מבלי לחייב את המשרד להוציא כל דרישה קודמת.

  - הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק, שעליה תינתן הודעה 
בכתב גם לנותן השירותים.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן  
השירותים לדאוג על חשבונו לערבות חדשה באותו סכום בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.

  - סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת התחייבות על ידי נותן השירותים מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.

## נציג המשרד

  - נציג המשרד לביצוע הסכם זה הוא עובד המשרד הנושא בתפקיד מנהל מינהל תעשיות  או עובד המשרד אשר הוסמך על-ידו (להלן: "הנציג"). המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים.

## תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

## כתובות והודעות

  - כתובת נותן השירותים והמשרד הינן כמפורט בראש ההסכם.

  - כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים בתוך 3 ימי עסקים, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

  - נותן השירותים יודיע למשרד, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג המשרד ולחשבות המשרד.

  - כל הודעה אשר שוגרה במכשיר פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום עסקים רגיל ונתקבל אישור מכשיר	הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.

## מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

## רשימת נספחים להסכם

נספח 1 להסכם – העתק של מכרז מס' 20/18

נספח 2 להסכם – הצעת המציע הזוכה

נספח 3 להסכם – הצעת מחיר הזוכה (נספח ו למכרז)

נספח 4 להסכם – התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

נספח 5 להסכם –  נוסח ערבות ביצוע

נספח 6 להסכם – נוסח אישור ביטוחי

נספח 7 להסכם – מסמכי ההתאגדות של נותן השירותים

נספח 8 להסכם – הון נותן השירותים, רשימת בעלי המניות והסכם בעלי המניות

יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

| מורשה חתימה של המשרד | חשב המשרד / נציגו | נציג נותן השירותים |
| --- | --- | --- |

אימות חתימה

אני                                  הח"מ, עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים                                 רשום בישראל כדין; כי ה"ה                         אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

| תאריך: | חתימה וחותמת: |
| --- | --- |

נספח 4 להסכם

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

מבוא

הואיל	ונחתם בין                                (להלן:"נותן השירותים") לבין משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המשרד") הסכם לפי מכרז          מיום       בחודש            שנת              (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני נותן השירותים לפי הסכם זה/ מועסק על-ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד.

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי שנותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע (Know-How) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד הכלכלה והתעשייה כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייביותי על פי כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

- שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי   כתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, לרבות עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו, בהון מניות, ו/או בזכות לקבלת רווחים, ו/או בזכות למנות מנהל ו/או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן: "עניין אחר").

- בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום:       בחודש:               שנת:

שם פרטי ומשפחה:                                 ת"ז:

(נדרש רק בעת חתימה בשם נותן השירותים על המסמך) מורשה חתימה מטעם נותן השירותים: שם פרטי ומשפחה:                                       ת"ז:

חתימה:

נספח 5 להסכם

כתב ערבות – ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח

מס' הטלפון

מס' הפקס:

###### כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד

הנדון: ערבות מס'

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך           (במילים                                        ) אשר תדרשו מאת:                                 (להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה                 .

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת מורשה החתימה |
| --- | --- | --- |

נספח 6 להסכם

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הכלכלה

רחוב בנק ישראל 5 ירושלים.

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום  ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________(להלן "נותן השירותים")

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר להקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם בצפון הארץ לצורך העלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור ע"י קידום טכנולוגיות ייצור מתקדמות עבור משרד הכלכלה והתעשייה בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים, פוליסה מס':____________________

1. 	אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. 	גבולות האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר לעובד, מקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. 	הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

4.	הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי, כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים,  קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס':____________________

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

3.    הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של  קבלנים,    
       קבלני משנה ועובדיהם.

4. בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

5.  יועצים, מומחים, מנהלים מקצועיים, עובדי המפעלים, משתתפים בימי העיון ובכנסים, אורחים ומבקרים במכון, שאינם נכללים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של נותן השירותים, כולל רכושם ייחשבו צד שלישי.

6.  רכוש המפעלים המשתתפים בפעילויות ייחשב רכוש צד שלישי.

7.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח  אחריות מקצועית, פוליסה מס':____________________

            - הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע  כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר להקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם בצפון הארץ לצורך העלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור ע"י קידום טכנולוגיות ייצור מתקדמות עבור משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות הפעלת מוקד ידע בטכנולוגיות הייצור המתקדם ויישומן ופעילות להנגשת המדע לתעשייה, מתן שירותי ליווי וייעוץ לחברות התעשייתיות ולמפעלים, בתהליכי ההטמעה והפיתוח, ביסוס וחיזוק האקו-סיסטם בתחום וקידום שת"פים וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל, הקמת מאגר ידע, הקמת והפעלת אתר אינטרנט ייעודי, הפעלת מערכת ניהול לקוחות, ביצוע אבחונים וקיום סדנאות למפעלים ולעובדים, ייעוץ בהתמחות בתחום רובוטיקה מתקדמת/Industrial IOT  / Big Data Analytics (אנא מחק את המיותר), ארגון והפקת כנסים לרבות הכנת התוכן המקצועי עבורם, קיום אירועי נושא, אירועי האקתונים, מפגשי משקיעים, הקמת וניהול קהילת חדשנות, ניהול קשר עם גורמי תעשייה, מחקר, יזמות ומימון, ניהול קשרי עבודה עם מכוני מחקר מקבילים מהארץ ומהעולם, עיבוד הידע שנצבר לתוצרים כתובים, פרסום והפצת הידע, אבטחת מידע, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה.

            - גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מ – 500,000  דולר ארה"ב;

            - הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר עובדים;

- אבדן מסמכים לרבות אבדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, פגיעה בפרטיות, לשון הרע;

- אחריות צולבת, אולם הפוליסה לא תכסה את תביעות נותן השירותים כלפי מדינת

ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

            - הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח רכוש, פוליסה מס':_______________________

ביטוח אש מורחב, פריצה ושוד  כולל נזקי טבע  ורעידת אדמה בערכי כינון למבני המכון, שבו מתקיימים השירותים, בהתאם למכרז/הסכם של הספק  עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות מערכותיו ותשתיותיו ועל כל ציודו ותכולתו.

כללי

בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, בכפוף להרחבי  השיפוי כמפורט לעיל.

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום למשרד הכלכלה והתעשייה.

    - אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה, ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.

    - נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט"____(יש לציין את שנת הנוסח),  בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי המצוין לעיל.

    - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

# נספח י"ח

תנאי סף הנוגעים לאיתנות פיננסית

טופס זה ימולא וייחתם כדלקמן:

(א) ככל שהמציע יוכיח את עמידתו בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות חבר אחד במציע, הטופס ייחתם על ידי הנציג שהוסמך  מטעם המציע וע"י אותו חבר באמצעותו מוכחת עמידת המציע  בתנאי הסף;

(ב) ככל שהמציע יוכיח את עמידתו בתנאי הסף הפיננסים באמצעות יותר מחבר אחד במציע, יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד מהחברים  במציע שבאמצעותם מוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. כל טופס ייחתם על ידי הנציג שהוסמך  מטעם המציע וע"י אותו חבר באמצעותו מוכחת עמידת המציע  בתנאי הסף;

- מידע כללי

| שם החבר במציע |  |
| --- | --- |
| שיעור החזקה במציע |  |

- מידע פיננסי

| שנה פיסקאלית | 2015 | 2106 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך חתימת הדוחות הכספיים |  |  |  |
| מחזור כספי |  |  |  |
| יחס שוטף | לא רלוונטי | לא רלוונטי |  |

במקרה שהחבר במציע הוא תאגיד ללא כוונות רווח במקום המחזור הכספי יש להתייחס למחזור הפעילות

- הצהרות

כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בטופס זה הינם נכונים, מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

- צרופות

- לטופס זה יש לצרף דוחות כספיים מבוקרים לשנים של החבר במציע דרכו יוכיח המציע את עמידתו בתנאי הסף הפיננסיים.

- לטופס זה יש לצרף אישור רואה חשבון של החבר במציע, המאשר כי הדוחות הכספיים המצורפים הינם הדוחות הכספיים המבוקרים הסופיים של החבר במציע לתקופה הרלוונטית וכן את נכונות הנתונים המפורטים בטבלה בסעיף2 (מידע פיננסי( לעיל.

| חתימה וחותמת הנציג שהוסמך ע"י המציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת החבר במציע |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. |  | תאריך |

נספח י"ט

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

אני הח"מ                            ת.ז.                         לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם                              שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות – משרד הכלכלה והתעשייה מספר 500102926 לאספקת                                   עבור                                  . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ                               , עו"ד מאשר/ת כי ביום                הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב                             בישוב/עיר                        מר/גב'                              שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.                        /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | חותמת ומספר רישיון | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח כ'

נספח אבטחת מידע

- ניהול מערכת מידע מאובטחת :

באחריותו של נותן השירותים והפועלים מטעמו, לשמור כל מידע הנוגע למכרז זה ושיועבר או יובא לידיעתו בכל צורה שהיא, בסודיות. על נותן השירותים לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לאבטחת המידע, לרבות אלה:

נותן השירותים והפועלים מטעמו מתחייבים לשמור בסוד את הדו"חות מכל סוג וכל הידיעות, המסמכים או כל מידע אחר שיגיע אליו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, או שיוכן על ידם עבור האגף במהלך ביצוע השירותים או בקשר אליהם. לעניין סעיף זה "מידע" לרבות -  דוחות, תוכניות, הנחיות, טפסים, מדיה מגנטית, שאלות, וכל כיוצא באלה.

נותן השירותים ידאג לאבטח את כל המידע כך שלא ייחשף בפני גורמים שאינם קשורים למתן השירותים במסגרת מכרז זה ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר, פרט לשימוש המוגדר במכרז זה. בסופו של כל יום עבודה על נותן השירותים לשמור את כל המידע הכתוב הנוגע לפעילות במכרז זה על גבי אמצעי המדיה השונים (דיסק נייד, דיסקטים, קלטות  ואמצעי מדיה נתיקים אחרים) ולאחסנם בכספת  חסינת אש תיקנית.

  - כללי:

משרד הכלכלה (להלן: "המשרד") מתקשר עם גורמים שונים המפעילים או מקיימים מטעם המשרד שירותים שונים. במסגרת פעילות זו מחזיקים המפעילים במידע אישי רגיש אודות ציבור האזרחים הנדרשים לשירותי המשרד וזאת לצורך אספקת השירותים שהוגדרו בהסכם ההתקשרות עמם. כל המידע אשר יימסר לידי הנותן השירותים או מוחזק על ידו, הינו מידע של המשרד ובבעלותו וייעשה בו שימוש רק לצורך ביצוע השירותים שנקבעו בהסכם ההתקשרות של המשרד עם הנותן השירותים. אין להעביר מידע או מסמכים כלשהם הנוגעים למערכת. מסירת מידע כלשהו, תעשה אך ורק על ידי המשרד ו/או באישורו מראש ובכתב.

ככלל, עקרון אבטחת המידע מתבסס על תפיסה לפיה כל הגישות למידע אסורות, פרט לאלה שהוגדרו כמותרות. הרשאות גישה תתאפשרנה בהתאם לעקרון הצורך לדעת, דהיינו: מתן גישה למידע רק למי שזקוק להם לצורך ביצוע עבודתו אצל נותן השירותים, מערכת המידע של נותן השירותים תתמוך בדרישות החוק והתקנות לגבי אבטחת המידע.

בכל מקרה של ספק באשר לאמצעי האבטחה הנדרשים, נותן השירותים יפנה לאגף לבדיקה לגופו של עניין.

  - מטרת הנוהל:

להסדיר את אופן אבטחת המידע המועבר או מוחזק על ידי הנותן השירותים ואופן השימוש בו על ידו.

  - הגדרת מונחים:

    - אבטחת מידע - הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש

או העתקה, והכל ללא רשות כדין  באמצעות מכלול כלים שמטרתם הגנה כאמור

המבטיחה נגישות למידע רק לגורמים שאושרו לכך ובהתאם למטרה שלשמה    
                           נשמר  המידע.

    - מאגר מידע – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק.

    - מידע - כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק")

    - ממונה אבטחת מידע במשרד- עובד משרד הכלכלה והתעשייה הממונה לתפקידו ע"י המנהל הכללי של המשרד ומסייע בידי מנהל אגף מערכות המידע בנושאי

    - אבטחת מידע.

    - ממונה אבטחת מידע מטעם הנותן השירותים- עובד מטעם הנותן השירותים שמונה על ידו לצורך אבטחת המידע  המוחזק על ידי הנותן השירותים לצורך ביצוע השירותים.

    - מנהל מאגר המידע - עובד משרד הכלכלה הממונה לכך על ידי המנהל הכללי

במשרד.

    - נותן השירותים – מי שנותן שירותים למשרד הכלכלה מכוח מכרז זה.

    - שלמות מידע- כהגדרתו בסעיף 7 לחוק.

להלן אמצעי אבטחת המידע שעל הנותן השירותים לנקוט בנוגע למידע אשר יועבר ויוחזק על ידו לצורך ביצוע השירותים כפי שהוגדרו בהסכם ההתקשרות בינו לבין המשרד :

  - אבטחה פיזית - הזוכה במכרז מתחייב, כי במידה ויותקן באתרו שרת אחד או יותר משרתיו או משרתי הלקוח השרתים כאמור יהיו מוגנים בהתאם לדרישות המשרד.

  - אבטחה לוגית/ אבטחת תקשורת

    - מאגר המידע המוחזק על ידי הנותן השירותים לצורך ביצוע שירותים נשוא המכרז, ינוהל בנפרד מהרשת הארגונית של הנותן השירותים ולא יחובר לרשת תקשורת חיצונית.

    - האבטחה תכלול גם מערכת שתמנע שינויים כלשהם או התערבות בנתונים הקשורים בשירותים נשוא מכרז זה לאחר הקלדתם הראשונית. אפשרות ההקלדה הראשונית תוגבל לפי שם וסיסמא לגורמים מורשים שיאושרו על ידי המשרד. כמו כן תגביל האבטחה את ההרשאות לפי שם וסיסמא למספר משתמשים מוגבל, שיאושרו על ידי המשרד, לשם שליפת מידע, צפייה והפקת דו"חות.

    - כל השירותים המוגדרים במכרז זה מוגדרים ומסווגים על ידי האגף כחומר אישי ורגיש. לנותן השירותים ולכל הגורמים השותפים בתהליך מתן השירותים מטעמו אין רשות לפרסם ו/או להוציא כל חומר הנוגע לתהליך הרישום וטיפול בבקשה, ללא אישור בכתב ממנהלת האגף או ממי שהסמיכה לכך בכתב.

    - הנתונים  שיירשמו אצל נותן השירותים מהווים "מאגר מידע" בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981. אחזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלים על נותן השירותים. נותן השירותים הינו  מחזיק  המאגר ואילו משרד הכלכלה הינו בעל המאגר.

    - לכל מורשה גישה לשרת הנתונים תהא  סיסמא אישית חזקה המורכבת מ-12 תווים לפחות המכיל ספרות ואותיות או/ו סימנים (@,#,!,%,*,+ וכדומה) החלפת סיסמא תתבצע אחת ל-4 חודשים, הכל בהתאם לת"י 1945 חלק 3.

    - על הנותן השירותים להתקין על שרת הנתונים מערכת אנטי וירוס מעודכנת.

    - על הנותן השירותים להתקין בתחנות העבודה מנגנון של שומר מסך (יציאה וניתוק מהמערכת הממוחשבת לאחר 15 דקות של אי פעילות).

    - על הנותן השירותים לבצע גיבויים על קלטות גיבוי כדלקמן:

      - גיבוי  יומי של נתונים (תוספת או שינויים שנעשו במאגר) יש לשמור 7 דורות.

      - גיבוי שבועי  של נתונים (תוספת או שינויים שנעשו במאגר) יש לשמור 5 דורות.

      - גיבוי חודשי של נתונים (תוספת או שינויים שנעשו במאגר) יש לשמור 12 דורות.

      - גיבוי שנתי של כל המאגר-  עותק של גיבוי זה יועבר למשרד.

      - רמת האבטחה תהא בסיסית ותנוהל בהתאם לת"י 1495 חלק 7.

      - מומלץ לבצע אודיט חינמי על הקבצים, לשם ניהול הלוגים. ההוראות לשם ביצוע אודיט מסוג זה נמצאות  בקישור הבא:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771070.aspx

  - הפרדת מאגרי מידע

ככל שמאגר המידע של המשרד  יוחזק בידי הנותן השירותים בשרת ייעודי – לא ינוהלו בשרת זה מאגרים אחרים שאינם בבעלות המשרד.

  - הוצאת מדיה מגנית ואופטית

    - תחנות העבודה המחוברות לשרת הנתונים תהיינה חסומות  לשימוש במדיות ניידות חיצוניות כמו CD,USB.

    - אין לחבר מדפסת  או מכשיר  פקס בעל  מדיה מגנטית לשרת הנתונים.

    - במידה ויש צורך בחיבור של אמצעי נתיק לשרת הנתונים, יהא החיבור  לאחר  שהאמצעי נבדק בתחנת הלבנה ייעודית, בהתאם לת"י 1495 רמת אבטחה

בסיסית.

  - ניהול הרשאות

    - על הנותן השירותים לבדוק את אמינות העובדים שברצונו לתת להם גישה למאגר המידע, לצורך כך עליו להחתים את המועמד לעבודה על  טופס שמירת סודיות.

    - מורשי הגישה למאגר המידע יהיו רק בעלי התפקידים הרלוונטיים למתן השירותים בהתאם להסכם ההתקשרות עם המשרד, אשר יאושרו מראש ובכתב על ידי הממונה על מאגר המידע במשרד (להלן: "מורשה גישה").

    - למורשה הגישה תינתן גישה למידע בהתאם לפרופיל הרשאה שיקבע על ידי הנותן השירותים או מי שמונה לכך על ידו, בהתאם לתחום העיסוק של אותו בעל תפקיד.

    - הנותן השירותים ומורשי הגישה מטעמו יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הכלול במאגר המידע לצורך אספקת השירותים בלבד ובהתאם להרשאת השימוש. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנותן השירותים יהא אחראי בלעדית לשימוש שייעשה על ידו ו/או על ידי מורשי הגישה במידע הכלול במאגר המידע.

    - משרד הכלכלה והתעשייה יאשר את רמת ההרשאות של בעלי התפקידים המורשים  מטעם הנותן השירותים לגשת למאגר המידע. ההרשאות תהיינה כדלקמן: קריאה- צפייה בנתונים ,עדכון נתונים ומחיקת נתונים, הכל בהתאם לת"י 1495 חלק 6 רמת אבטחה בינונית.

    - על הנותן השירותים לנהל לוג של כל מורשי הגישה למאגר הנתונים מתי בוצע העדכון ועל ידי מי.

    - כל ניסיון או חריגה מההרשאה ידווח למנהל אבטחת המידע של הנותן השירותים.

    - כל עובד חדש יידרש לעבור הדרכה בנושא אבטחת מידע ע"י ממונה אבטחת מידע מטעם הנותן השירותים.

  - תפעול ושמירת שלמות המידע

    - על הנותן השירותים לוודא שבוצעו בדיקות לוגיות על המידע בעת קליטתו למערכת, כגון:

בדיקה שמידע בשדה נומרי הוא מספרי בלבד, בדיקות לוגיות על תאריכים, גילאים אפשריים ועוד, בשדה שהוגדר כשדה חובה במערכת לא יתאפשר מעבר מרשומה לרשומה מבלי שהוזן המידע בשדה זה.

  - סודיות

    - הנותן השירותים יחתים את כל מי שקיבל הרשאה לעבודה על מאגר המידע כאמור בסעיף 1.8.1 לעיל, על טופס הצהרת סודיות ויעביר העתקים החתומים למנהל מאגר המידע.

    - הרשאה לעבודה על מאגר המידע תינתן רק לאחר אישורו של הנותן השירותים על כך שהעובד עבר הדרכה בנוגע לאבטחת המידע במערכת ושמירה על הגנת פרטיות.

    - אחת לשנה יבוצע ריענון לעובדים מטעם הנותן השירותים בנוגע לאבטחת המידע והגנת הפרטיות.

  - בקרה

    - על הנותן השירותים לבצע בדיקת שחזור נתונים של קלטת הגיבוי לפחות פעמיים בשנה.

    - משרד ו/או מנהל מאגר המידע ו/או מי מטעמם רשאי, בכל עת, לערוך ביקורת ופיקוח על פעילות נותן השירותים  ומורשי הגישה בכל הקשור למאגר המידע.

    - על פי דרישת האגף, יציג נותן השירותים את כל האמצעים שננקטו לשמירה

ולאבטחת המידע. במידה ויתגלו ליקויים במהלך תקופת ההתקשרות, האגף רשאי לעצור את הפעילות במוקד עד לתיקון הליקויים. בכל מקרה, חייב נותן השירותים לתקן את כל הליקויים מייד עם קבלת ההודעה ועל חשבונו ולא יאוחר מ-24 שעות עבודה ולדווח על כך לממונה על אבטחת מידע.

  - אירועי ביטחון מידע ( להלן: "במ"מ" )

    - לאירוע במ"מ ייחשב כל אירוע שיש בו חשש לפגיעה בשלמות המידע במאגר המידע או  לשימוש בו ללא הרשאה.

    - בעת אירוע במ"מ הממונה על אבטחת המידע מטעם הנותן השירותים יבצע תחקיר ראשוני וידווח לממונה על אבטחת המידע במשרד.

    - על הממונה על אבטחת המידע מטעם הנותן השירותים לבצע תחקיר מלא תוך 24 שעות עבודה לכל המאוחר וזאת בהתחשב בחומרת הפגיעה במאגר המידע וכן לתקן את כל הטעון תיקון על חשבונו באופן מיידי ולא יאוחר מ-24 שעות מעת גילוי האירוע ולדווח על כך לממונה על אבטחת מידע במשרד מייד עם השלמת התיקון. מובהר בזאת, כי האגף רשאי לעצור את הפעילות במוקד עד לתיקון הליקויים ולא ישולם כל תגמול לנותן השירותים בגין עצירת פעילות.

- במידה שתדרש במסגרת מתן השירותים גישה למערכות מידע של משרד הכלכלה והתעשייה, יש לפעול כדלקמן:

  - קישור נותן השירותים לרשת המשרדית יהיה על בסיס הטכנולוגיה של one

time password שיינתן בכפוף לחתימת העובד על טפסי שמירת סודיות

והעברתם למשרד. טכנולוגיה זו עשויה להשתנות מעת לעת עפ"י מדיניות

המשרד.

  - נוהל פתיחת משתמש

    - מנהל הפרויקט מטעם החברה הזוכה יפנה למנהל תחום אבטחת מידע מר דוד רגב לדואר אלקטרוני david.regev@economy.gov.il

    - לבקשה לפתיחת שם משתמש למערכת יצורפו טופס הסכמה לבדיקת ר"פ ( רישום פלילי) על ידי אגף הביטחון של משרד הכלכלה + טופס חתימה על שמירת  סודיות

    - בבקשה יש לציין את שם הפרטי והמשפחה של העובד בעברית ובאנגלית, מספר תעודת זהות מלא, כתובת ומספר טלפון אישי.

    - לטופס זה יש לצרף העתק מספח תעודת הזהות של העובד בו מופיעים פרטי העובד.

    - טופס בדיקת ר"פ יועבר לאגף הביטחון ולאחר אישור האגף לביטחון יפתח שם משתמש חדש.

    - עובד שעזב את החברה על מנהל הפרויקט להודיע למר דוד רגב על העזיבה  לא יאוחר מ-2 ימי עבודה על מנת שייסגר חשבון העובד.

    - שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים – חל איסור להעביר שם משתמש וסיסמא בין העובדים.

במקרה של הוכחת הניסיון באמצעות חברת בת ייעודית של החבר במציע (SPC) בהתאם לאמור בסעיף 8.1 למכרז, על המציע לצרף לנספח זה את מסמכי ההתאגדות של חברת הבת הייעודית של החבר במציע (SPC) ותדפיס רלוונטי לתקופת הפעילות מרשות התאגידים, ממנו ניתן ללמוד על אחזקות החבר במציע בתקופת ביצוע הפרויקט עליו נסמכים לצורך הוכחת הניסיון ומסמך המעיד על חובת הפעילות באמצעות SPC (הוראות מכרז או הסכם למשל).