[image: image1.png]


[image: image2.png]owra 1901
it azun)
mn20

The Heschel Center for Environmental
Learning and Leadership







‏ מרץ 2012
לקראת ועידת ריו +20:
תלמידי ישראל חושבים עולמי ופועלים מקומי 

הצעה למיזם משותף : רשת ירוקה ומרכז השל - המשרד להגנת הסביבה

נספח תקציבי
	נושא
	קהל יעד
	מדד לביצוע 
	הערכת תקציב בש"ח
	הערות
	תחשיב

	פיתוח חומרים פדגוגים וישומיים
	הרשת הירוקה
	פותחו חומרים , הגיעו ליעדם
	26,460


	294 ₪ לשעה.
	יצירת קיט חומרים שיכלול חומר רקע למורה, ארבעה מערכי שיעור, עזרים (מצגות, סרטונים) ופעילויות נוספות להרחבת דעת .
הפקת כלי עזר לבתי הספר.
שעות עבודה :כ- 45 שעות (15 *שלושה אנשים)בחודש למשך  חודשיים.
סה"כ- 90 שעות. 

90*294 = 26,460 ₪

	הכשרה למנחי הרשת ומנחים נוספים


	רשת ירוקה + מרכז השל
	יבוצע יום הכשרה למנחים 
	18,204


	עלות שעת הכשרה למנחה – 150ש"ח לשעה.
	חשיפה לועידת ריו +20, הרקע לה, מטרותיה, המשתתפים בה ונושאים עיקריים שיידונו בה.

הצגת הפעילות שתועבר במוסדות המלווים ע"י הרשת ברחבי הארץ, יעדיה, התכנים הכלולים בה והתוצרים האמורים להתקבל.

8 שעות * 2 – צוות מרכז השל = 4704

כל מנחה – 6 שעות הכשרה  15 מנחים

סה"כ 90 שעות לכלל המנחים = 13,500 ₪.

סה"כ – 18,204ש"ח.

	הנחיה בבתי הספר
	הרשת הירוקה
	ליווי של  5 שעות לכל בי"ס בנושא ריו +20 .  
	176,400 ₪


	294 ש"ח לשעת הנחיה
	הכשרת המורות המובילות ע"י מנחי הרשת על קיט הפעילות, הרקע לפעילות ואפשרויות הרחבה. 
ליווי המורות במהלך העברת הפעילויות + השתתפות בפעילויות הכלולות בקיט
סה"כ –5 שעות לכל בי"ס, כניסה ל-120 בתי ספר
120 * 294 * 5 = 176,400 ש"ח

	ניהול התכנית 
	
	
	42,336 ₪


	
	36 שעות חודשיות במשך 4 חודשים

    סה"כ 144 שעות.
· מעקב אחר ביצוע ההכשרה
· איסוף של התוצרים מכל בי"ס
· וידוא עמידה בלוחות הזמנים ואופן השגת התוצרים
· ליווי ותיעוד.

	הקמת אתר אינטרנט ותפעלו הפרוייקט האינטרנטי
	
	
	30,500 ₪ 


	
	הערכת עלות ותפעול אתר יעודי- כ-30,500 ₪

	סיכום ודיוח
	הרשת
	
	5000 ₪


	הערכת של כ-18 שעות עבודה
	הערכת התקציב כוללת:
· מיפוי הביצוע

· כתיבת הדוח
· עריכה והדפסה


	סה"כ
	
	
	298,900 ש"ח
	
	


4
1

