לשכת סמנכ"ל בכיר

פיתוח תשתיות והשקעות

כז' סיון תשע"ו

3 יולי 2016

סימוכין: 2016-0025-431

עקרונות להעברת פרויקטים של פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות  לביצוע על ידי רשויות מקומיות וגופים אחרים

- רקע

  - משרד התיירות מבצע פיתוח תשתיות תיירות ציבוריות ברחבי הארץ לקידום ועידוד התיירות ולשימושם ורווחתם של התיירים. העבודות מבוצעות כיום באמצעות חברות ממשלתיות, המהוות את זרועות הביצוע של המשרד.

  - צוות תקציב פיתוח במשרד התיירות (להלן צת"פ) רשאי להעביר תכנון וביצוע עבודות הפיתוח לרשויות המבקשות, בהתאם לאמור במסמך זה.

  - מסמך עקרונות זה בא לקבוע את הכללים, בכל הקשור לביצועו של פרויקט פיתוח תשתית כאמור, החל משלב ההחלטה על הקצאת התקציב ועד לסיום ביצוע הפרויקט, כולל  הבטחת תחזוקת הפרויקט.

- הגדרות

  - "רשות"  -עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ישות שהינה תאגיד ממשלתי , עירוני או ציבורי אחר.

  - "המשרד" – משרד התיירות

  - "צת"פ " – צוות תקציב פיתוח שממנה מנכ"ל המשרד.

- החלטה על העברת פרויקט לביצוע הרשות

  - החלטה בדבר העברת ביצועו של פרויקט לרשות, תתקבל על ידי ועדת הצת"פ ותהא טעונה אישורו של חשב המשרד.

  - להלן רשימת העקרונות המנחים בבחירת הפרויקטים שיועברו לביצועה של הרשות :

    - ניסיון מוכח ורלוונטי של הרשות בהקמת פרויקטי תשתית בעלי מאפיינים דומים לפרויקט המאושר.

    - שיעור ההשתתפות - כאשר שיעור השתתפות של המשרד אינו עולה על 50% וישנם גורמי מימון משמעותיים נוספים, נכון יהיה שביצוע יהא באמצעות הגורם המשתתף במרבית המימון, אולם ההחלטה הסופית נתונה בידי הצת"פ.

    - התרשמות הצוות המקצועי מהתנהלות ומאמינות הרשות, המבוססת על ניסיון קודם עם נציגי הרשות, בביצוע פרויקטים קודמים, לרבות ניסיון של משרדי ממשלה אחרים עם הרשות.

    - ניהול הפרויקט- כאשר הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים, או שהרשות ביצעה שלבים מוקדמים של הפרויקט, או לחילופין הפרויקט מהווה חלק ממכלול  תשתיות רחב יותר, תינתן עדיפות למסירת  הביצוע לרשות ולא להעבירו לגורם אחר.

    - מידת האיתנות הכספית של הרשות (אמות המידה שלהלן נוגעות לבחינת האיתנות הכספית של רשויות מקומיות בלבד). פרמטר זה ייבחן עפ"י אמות המידה שלהלן:

- הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.

- שיעור גביית הארנונה ע"י הרשות

- קיומו של גרעון כספי בתקציב הרשות.

- הניהול הכספי של הרשות מבוצע ללא חשב מלווה

מידת האיתנות הכספית כאמור, תיבחן בהתייחס להיקף הכספי של הפרויקט ומידת מורכבותו. ככל שמדובר בפרויקט משמעותי יותר, כך עולה חשיבותה של האיתנות הכספית.

- הזמנת עבודה/הסכם

  - לאחר שהצת"פ החליט על מסירת תכנון וביצוע פרויקט לרשות, יעביר המשרד לרשות  לצורך ביצוע העבודות, הסכם בצירוף הזמנת עבודה עם פירוט הפרויקט והעבודות לתכנון ולביצוע על מרכיביהם השונים, סכום השתתפות ושיעור השתתפות המשרד, משך הזמן לביצוע העבודות, ותנאים נוספים לפי מסמך זה, הכל בהתאם להחלטת הצת"פ.

  - הזמנת העבודה תהיה בתוקף, עד למועד הנקוב בה. לאחר המועד הנקוב, תבוטל הזמנת העבודה, אלא אם כן החליט המשרד על הארכת תוקפה ובכפוף להוצאת הזמנת עבודה מתוקנת.

  - הרשות תחל בביצוע העבודות בפרויקט המאושר רק לאחר קבלת הסכם/הזמנת עבודה, כשהם חתומים ע"י מורשי החתימה במשרד וע"י ראש הרשות וגזבר הרשות. יובהר כי חתימת הרשות על ההסכם והזמנת העבודה, היא תנאי להעברת ביצוע הפרויקט לידי הרשות.

  - מקורות המימון לפרויקט, לרבות שיעור השתתפותו של המשרד בפרויקט, ייקבעו בהזמנת העבודה/ההסכם.

  - המשרד יהיה רשאי, בעקבות שינוי מדיניות או שינוי נסיבות, להקפיא או לשנות תכנית עבודה או חלקים ממנה, למעט פרויקטים שהרשות החלה בביצועם עפ"י הזמנות עבודה שנמסרו לה על ידי המשרד טרם שינוי המדיניות או הנסיבות, לפי העניין.

  - המשרד, בהתייחס לעקרונות המנחים שפורטו בסעיף 3, רשאי להרחיב את העבודות, להוסיף פעילות חדשה ולקבוע את המסגרת התקציבית המעודכנת לצורך ביצוען, והכל כמפורט בהזמנת עבודה מעודכנת שתימסר לרשות, כאמור לעיל.

  - הזמנות עבודה ייחתמו על ידי המשרד רק אם ההוצאות הכרוכות בביצוען יתוקצבו בחוק התקציב השנתי.

  - ככל שהתקציבים המאושרים לפרויקט כלשהו לא יספיקו לצורך השלמת הפרויקט בהתאם להזמנת העבודה, עקב נסיבות שאינן תלויות ברשות, רשאית הרשות לפנות למשרד בבקשה להגדלת התקציב, והמשרד , באישור צת"פ, יחליט בבקשה על פי שיקול דעתו. החליט המשרד שלא להגדיל את התקציב, תהא הרשות רשאית לצמצם את היקף העבודות בפרויקט, או להשהות את ביצוען, על מנת להתאים את היקף העבודות לתקציב המאושר.

בהזמנת העבודה/ההסכם יפורטו, בין היתר, העקרונות וההתחייבויות כמפורט להלן:

- ביצוע תשלומים

  - הרשות תתחייב כי תקציב הפרויקט, וכל התקשרות הקשורה בפרויקט, ינוהלו בנפרד מכל תקציב פעילות אחר של הרשות.

  - הרשות לא תהא זכאית לתוספת תקורה מסכום העלויות בגין ביצוע פרויקטים.

  - עלויות העסקת עובדי הרשות אשר יטפלו מטעמה בפרויקט באופן שוטף, בקידום, תכנון ורישוי של פרויקט הן באופן ישיר והן באופן עקיף, לא יוכרו כהוצאות בפרויקט ולא תשולם לרשות כל תקורה בגינם.

  - תשלום חלקו של המשרד יהיה על פי "מועד התשלום הממשלתי" כמפורט בהוראות התכ"מ כפי שמתפרסמות מעת לעת, בכפוף לקבלת כל האסמכתאות לאישור התשלום במשרד, ובתנאי שהבקשות אושרו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד.

  - לא תינתן לרשות מקדמה מכל סוג שהוא. חלקו של המשרד יועבר לרשות רק לאחר קבלת הוכחות על ביצוע הפרויקט , או חלק ממנו וכפי שיפורט בהזמנת עבודה/ההסכם.

  - מניעת כפל מימון

    - הרשות תדווח מיידית למשרד על כל שינוי במקורות המימון של הפרויקט ו/או על קיומו של גורם מימון נוסף.

    - הרשות תימנע  מדרישת השתתפות כספית נוספת של משרדי ממשלה אחרים בפרויקט ללא ידיעת המשרד.

    - בכל מקרה שהרשות תקבל השתתפות מגורם ממשלתי או גורם אחר, מוטלת עליה החובה להחזיר למשרד כל סכום עודף למשרד.

  - זכות קיזוז - במקרים בהם הרשות אינה עומדת בהתחייבויותיה לפי ההסכם ו/או הזמנת העבודה ונמצא כי הרשות פעלה בכספי המשרד שלא למטרות לשמם הם הוקצו, רשאי המשרד, והרשות נותנת בזאת, את הסכמתה המלאה והבלתי חוזרת לקזז סכומים שהועברו לה מכוח הסכם זה. זכות הקיזוז הינה עבור כל התשלומים וההעברות לרשות, הן אלה של משרד התיירות בפרט והן של הממשלה בכלל, מכל סוג.

  - המשרד יהיה רשאי לקבוע מחירים כוללים או מחירי תקרה, לאלמנטים שונים בתהליך ביצוע עבודות הפיתוח כגון שצ"פים, מדרכות, תאורה ועוד. בעניין הוצאות תכנון וייעוץ, לא יוכרו כהוצאות החורגות מהתעריפים המקובלים בביצוע עבודות דומות במגזר הממשלתי  (לדוגמה תעריף חשכ"ל מתכננים, תעריף משרד השיכון והבינוי וכיוב').

- ביצוע הפרויקט, דיווח ובקרה

  - משרד התיירות, באמצעים העומדים לרשותו, ובכלל זה חברת בקרה חיצונית מטעם המשרד, יבצע פיקוח ובקרה הנדסי וחשבונאי, על פעילות הרשות בכל הקשור לביצועו של הפרויקט, הן בשלב התכנון והן בכל שלב ביצוע של העבודות הקבלניות.

  - הרשות תידרש לקבל את אישור המשרד וחברת הבקרה לכל אחד מהשלבים שלהלן בטרם תתקדם לביצוע השלב שאחריו:

    - אישור פרוגרמה ראשונית ואבני דרך.

    - אישור תכנון מפורט לרבות, אישור מפרט/י המכרז וכתבי הכמויות טרם יציאה למכרז/ים.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש מהרשות לבצע שינויים במסמכי המכרז ובתכולתו לצורך התאמתו להזמנת העבודה ולתנאיה. השינויים במכרז יהיו בתיאום עם הרשות.

  - הרשות רשאית להגיש למשרד בקשה להעברת חלקו במימון הפרויקט, אחת לרבעון, ובלבד שדרישת התשלום בגין חלקו של המשרד לא תפחת מ-  50,000 ש"ח.

  - דרישת תשלום המפרטת את הוצאות הרשות בגין תכנון וביצוע הפרויקט, תוגש  לחברת הבקרה, עם העתק למשרד, לדרישה יצורפו העתקי חשבוניות מס שהתקבלו מספקי הרשות (צדדים שלישיים) וכן חוזי ההתקשרות עם מתכננים וקבלנים. חשבוניות המס המקוריות יישמרו במשרדי הרשות  ויעמדו לביקורת המשרד, ככל שיידרש.

  - חברת הבקרה תבדוק את דרישת התשלום ואת האסמכתאות המצורפות  ובכלל זה תבצע ביקור בשטח, לצורך אישור דרישת התשלום שהוגשה על ידי הרשות.  חברת הבקרה תעביר למשרד, אישור על ההוצאה המוכרת, תוך נטרול עלויות שאינן קשורות לפרויקט או עלויות שאינן מוכרות על ידי המשרד.

  - אחת לרבעון, במועד הגשת דרישות התשלום, תמסור  הרשות למשרד ולחברת הבקרה סטטוס ביצוע  על התקדמות העבודות ועל ביצוע פעולות במסגרת הפרויקט, שיכלול:

    - דיווח בכתב  על קצב התקדמות הפרויקט ולוח זמנים עדכני לסיומו. במידה ויהיו עיכובים בהתקדמות הפרויקט,  יפורטו בדו"ח הגורמים המעכבים ו/או הנסיבות הרלוונטיות.

    - פירוט החוזים וההתקשרויות כולל - שם הקבלן/מתכנן, תיאור העבודה / השירות, תאריך תחילת ההתקשרות, היקף כספי של ההתקשרות, אחוז ביצוע עד למועד הדיווח, סכומים ששולמו עד מועד הדיווח.

    - דיווח על מימון ו/או ביצוע חלקם של שותפים אחרים בפרויקטים, אם וככל שישנם.

  - הרשות תאפשר לנציגי המשרד או לנציג חברת הבקרה מטעמו, ביצוע פיקוח נאות על ביצוע הפרויקט, בכל היבטיו, לרבות מסירת עותק מכל מסמך או כל מידע שיפורט בדרישת התשלום והנוגע לביצוע הפרויקט,  לפי דרישתם, תוך פרק זמן שלא יעלה על 5 ימים מקבלת הדרישה.

  - הרשות המקומית מתחייבת בזאת, לשתף פעולה באופן מלא וללא כל הסתייגויות עם נציגי המשרד ו/או חברת הבקרה מטעמו ולהמציא להם כל מסמך ו/או דרישה מטעמם באופן המלא.

- התקשרויות הרשות לביצוע הפרויקט

  - חברה כלכלית  - באם ביצוע הפרויקט יבוצע ע"י חברה כלכלית של הרשות המקומית ו/או כל מבנה תאגידי אחר מטעמה (להלן – גוף הביצוע), הרי שגוף הביצוע יבוא בנעלי הרשות המקומית בכל המפורט בהסכם זה ללא כל סייג ו/או החרגה. כלל ההתחייבויות של הרשות המקומית בהסכם זה יחייבו אף את גוף הביצוע.

יודגש, אין בהפעלתו של סעיף 7.1 לעיל לגרוע מחובתה של הרשות לשיתוף פעולה מלא עם המשרד ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לביצוע הסכם זה.

  - ככל שלצורך ביצוע השירותים והעבודות לפי הסכם זה תצטרך הרשות להתקשר עם צדדים נוספים, לרבות מומחים, יועצים, ספקים וקבלנים (להלן – "גורמים אחרים" ו/או "צד ג'"), התקשרויותיה עם הגורמים האחרים תיעשה על פי דיני המכרזים הרלוונטים.

  - הרשות תדאג לפיקוח צמוד ולבקרה אחר ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה ו/או גורמים אחרים.

- שילוט ופרסום

  - בשילוט המוצב בשטח בכל פרויקט בדבר ביצוע העבודות, תוסיף, הרשות ליד שמה וסמלה, את שם וסמל משרד התיירות בגודל זהה.

  - לאחר השלמת הפרויקט, הרשות תציב בשטח הפרויקט שלט/ים בו/בהם יצויין כי הפרויקט הוקם בסיוע משרד התיירות. נוסח השלט וכן המיקום הצורה והחומרים מהם יהיו השלטים ייקבעו על ידי המשרד.

  - הרשות תציין בכל פרסומיה כי הפרויקט הוקם בהשתתפות "משרד התיירות.

- תחזוקת פרויקטים

  - הרשות תהא האחראית הבלעדית על תחזוקת הפרויקט. והיא תידרש לבצע על חשבונה את כל הנדרש, לשם אחזקתו השוטפת והרציפה של הפרויקט. בכלל זה: לתחזקו באופן שוטף לאחר השלמתו, לא לשנות את הפרויקט ואת אופיו התיירותי ולשאת בכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך, ללא יוצא מן הכלל.

  - המשרד יהיה רשאי לבצע ביקורות תחזוקה בפרויקטים ובאתרים שהשתתף במימון הקמתם.  במקרה שהרשות לא תעמוד בהסכם התחזוקה או שביקורת של המשרד תעלה כי האתר איננו מתוחזק כראוי, המשרד יהיה רשאי לעצור את המימון לפרויקט ו/או שלא לטפל בבקשות חדשות של המבקש, וזאת בתנאי שניתנה לרשות הזדמנות לתקן את הליקויים והיא לא עשתה כן תוך זמן סביר.

- אחריות וביטוח

  - הרשות המקומית תישא באחריות המוחלטת לביצוע עבודות לפי מסמך  עקרונות זה  ובהתאם להוראות הזמנת העבודה/ההסכם בדבר אופן ביצוען ובכל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תוגש נגדה ו/או נגד משרד התיירות הכרוכים בביצוע עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצוע על ידי הרשות. לא תחול על המשרד כל אחריות לכל נזק שייגרם לאדם ו/או לרכוש, הנובע ממעשה או מחדל של הרשות, עובדיה, המועסקים על ידה ו/או מי שפועל מטעמה והנובעים מעבודות לפי הזמנת העבודה/ההסכם.

  - באם תוגש כנגד הרשות תביעה כלשהי על ידי אדם או גוף כלשהו, בשל אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות הרשות המקומית על פי חוזים שהתקשרה בהם לצורך ביצוע הפרויקט, או בכל עילת תביעה אחרת כתוצאה ישירה או עקיפה של ביצוע הפרויקט, לרבות בשל עילות נזיקיות, לא תהיה הרשות רשאית לצרף את משרד התיירות לכל תביעה כאמור, ולא תחול על משרד התיירות אחריות כלשהי בהקשר זה.

  - הרשות תהיה אחראית על קבלת ערבויות ובטחונות מתאימים ומספקים מקבלני המשנה להבטחת איכות הביצוע, לרבות אחריות קבלני המשנה לתיקון ליקויים בתקופת הבדק.

  - הרשות תשמור את כל המסמכים והתכניות הקשורים לביצוע העבודות על ידה ותעביר למשרד התיירות כל מסמך ותכנית שידרוש ממנה.

  - מבלי לגרוע מאחריותה של הרשות המקומית לפי נוהל זה, בנוסף לאחריות להבטחת קיומה של פוליסת הביטוח של הקבלנים ונותני השירותים והמעקב אחריהן במסגרת ניהול עבודות הפרויקט אשר הועבר לביצועה, מתחייבת הרשות לדאוג לביצוע אצל מבטח מורשה של הביטוחים הנדרשים וכמפורט בהזמנת העבודה/ההסכם.

    - ביטוח מעבידים וביטוח אחריות מקצועית בגין עבודות התכנון והפיקוח בגבולות אחריות סבירים להיקף הפרויקט.

    - ביטוח כל הסיכונים הכרוכים בתכנון וביצוע העבודות הקבלניות של הפרוייקט, במלוא עלות ההקמה, לרבות כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים, בגבולות אחריות מתאימים להיקף הפרויקט.

    - הרשות המקומית תדאג לתשלום כל פרמיות הביטוח בגין הפוליסות האמורות במלואן ובמועדן.

- שונות

  - הרשות לא תבצע כל פעילות שיש בה כדי ליצור התחייבות כספית של המשרד כלפי הרשות או כלפי צדדים שלישיים, לרבות התקשרות עם גורמים אחרים, ובכלל זה קבלני משנה, או פרסום מכרזי עבודה לקבלני משנה ללא קבלת הזמנה והסכם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד ובכללם חשב המשרד.

  - הרשות הינה האחראית לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, לצורך ביצוע הפרויקט.

  - במקרים חריגים רשאי המשרד למסור פרויקט שאינו מקודם ע"י הרשות, לביצוע ו/או השלמה ע"י גורמי ביצוע אחרים ולקזז כספים שהועברו לרשות בגינו מתשלומים שמגיעים לרשות ממשרד התיירות, או מהממשלה.

  - הרשות תוודא בהסכמיה עם גופי הביצוע, קבלנים וקבלני משנה, כי יישמרו על ידם במלואם זכויות העובדים אשר מועסקים על ידם בפרויקט וכי ישולמו להם כל התשלומים, להם הם זכאים על פי כל דין.

  - במקרה של מחלוקת או סכסוך בין המשרד לרשות, יפעלו הצדדים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 6.1201 , או הנחיה אחרת שתבוא במקומה.

  - הרשות אינה רשאית לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, אלא בהסכמה מפורשת של המשרד בכתב ומראש.

  - הרשות תודיע בכתב ובאופן מידי על אירועים שיש בהם כדי להשפיע על יכולתה של הרשות לקיים את התחייבויותיה במלואן ובמועדן.

  - אין בכל האמור במסמך זה כדי לגרוע מחובות הרשות על פי כל דין ו/או על פי נוהלי רשות החברות הממשלתיות, ככל שיחולו עליה.

  - נציגי המשרד לעניין ביצוע מסמך עקרונות זה והזמנת העבודה/ההסכם הם–  סמנכ"ל בכיר פיתוח תשתיות והשקעות, וחשב המשרד, או מישהו אחר שהמשרד יקבע וימנה לעניין זה. ונציגי הרשות לעניין זה הם  מנכ"ל הרשות או מי מטעמו.