PAGE  

[image: image2.png]


           
שירות בתי הסוהר

מנהל תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות  - ענף מכרזים
מכרז פומבי מס' 23/2012
ייצור ואספקת  מבנים יבילים טרומיים מבטון
ינואר 2012
תוכן עניינים ורשימת המסמכים המצורפים למכרז /חוזה זה

1. מסמך 1


הזמנה מטעם שב"ס

2. מסמך 2


הצעת הקבלן
3. נספח  א'  


דוגמת תצהיר מנכ"ל
4. מסמך א'


תיאור העבודה

5. מסמך ב'


תנאי חוזה מדף 3210 נוסח תשס"ה 2005 

6. מסמך ב'1


שינויים ותוספות לחוזה מדף 3210

7. נספח ב'           

            אישור על קיום ביטוח

8. מסמך ב'2


תנאים ביטחוניים כלליים

9. מסמך ב'3


הצהרה לשמירת סודיות

10. מסמך ג'


תנאים כלליים מיוחדים

11. מסמך ג'1 


תאור ומפרט טכני למבנים טרומיים 




יבילים 
מבטון מזויין

12. מסמך ג'2


מפרטים טכניים מיוחדים

13. מסמך ד'


כתב כמויות
מסמך 1

מכרז פומבי מס' 23/2012
ייצור ואספקת  מבנים יבילים טרומיים מבטון

תיבת מכרזים מס' 17
1. כללי 
שרות בתי הסוהר (להלן: "הממשלה" או "המזמין") מזמין בזה את כב' להגיש הצעת מחיר לייצור ואספקת  מבנים טרומיים יבילים מבטון.
1. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 1,000 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון  024782-2  בציון מספר מכרז. טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
2. הנחיות לאינטרנט:
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
2. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
3. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד. 
3. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה מיום קבלת צו התחלת עבודה. הקבלן יספק אחריות למבנים למשך 36 חודשים ואופציה למתן שירותי תחזוקה והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

4. הממשלה אינה אחראית לכל פירושים או הסברים שינתנו בע"פ, למעט אם ניתנו ע"י גורם מוסמך במסגרת סיור קבלנים הנזכר בסעיף 3  לעיל, או כתשובות בכתב לכל המשתתפים בעקבות סיור הקבלנים כנ"ל. הממשלה מצהירה בזאת שכל מסמך מכל סוג שהוא (בין אם הוא מילולי או משורטט), שנמסר לעיון המציע שלא במסגרת המסמכים המצורפים להזמנה זאת, במידה ונמסר הינו – בטל. 

5. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שייעשו במסמכי המכרז, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

6. על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעיף וסעיף, לחשב את סה"כ של כל סעיף, לסכמם ולהעביר את הסך הכל למסמך 2 – הצעת המציע – סעיף 20. 

7. על המציע לחתום בדיו ו/או בחותמתו על כל דף ודף של כל המסמכים והתוכניות הנמסרים לידו ולהעבירם במעטפה סגורה היטב, ללא פרטי הזיהוי של המציע על גבי המעטפה, לכתובת הממשלה הרשומה להלן 
על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה. אין לשלוח ההצעה בדואר.

8. המועד האחרון לקבלת הצעות הוא: 12/03/2012 שעה 12:00.
9. כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של הממשלה, הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לממשלה לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 7 לעיל, בין אם יגיש ובין אם 
לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לממשלה. 

10. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 יום מהמועד הנקוב בסעיף 7 לעיל. תוך תקופה זו תהא הממשלה רשאית לדרוש מהמציע להתקשר עימה בחוזה המצ"ב, בהתאם להצעת המציע, והמציע מתחייב להתקשר עם הממשלה בחוזה כנ"ל ולמסור לממשלה את החוזה החתום בצירוף פוליסת הביטוח והערבות הנדרשת עפ"י החוזה. לא קיים המציע את התחייבותו תהא הממשלה רשאית לגבות את הבטוחה שצורפה להצעה, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית עפ"י כל דין.

11. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת שינויים במסמכי החוזה ורק החוזה הסופי, כפי שיחתם ע"י הממשלה, יחייב אותה בכל הקשור בנושא הצעה זאת.

12. ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים להלן בסעיף זה. 
בהתאם לתנאים אלה על המציע לצרף להצעתו:
1. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976. אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

1) מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.

2) נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות  שמוטל עליהן מע"מ.
2. ערבות בנקאית 
1) ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת שב"ס ע"ש המציע / המחאה בנקאית לפקודת שרות בתי הסוהר ע"ס  100,000 ₪, כבטוחה לקיום התחייבות המציע עפ"י תנאי המכרז (לרבות מסמך זה). תוקף הערבות יהיה עד תאריך 15/07/2012.
2) ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק, ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה. 
3) אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה. באם לא תתקבל ההצעה תוחזר הערבות מיידית למציע. 
3. אישור מרו"ח על זכויות החתימה בחברה (אם המציע הינו תאגיד).

4. אישור רו"ח/עו"ד  בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
5. עמידה בכל תנאי הסף המפורטים כדלהלן:
13. תנאי סף

1. המציע הינו תאגיד/עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין
 הנוגעות לעניין. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף להצעתו תעודות רלוונטיות.
2. המציע הינו יצרן של מבנים יבילים טרומיים מבטון אשר ייצר וסיפק מבנים יבילים טרומיים מבטון בעצמו כקבלן ראשי, שלא באמצעות קבלן משנה, בכל אחת משלוש השנים (בשנים 2009,2010,2011) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,בהיקף כספי שלא  פחת מ- 3,500,000 ש"ח כולל מע"מ לכל שנה. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו הפרויקטים בצרוף פירוט אנשי קשר.
3. המציע רשום בפנקס הקבלנים בסיווג של 100 ג(1) על פי חוק רישום קבלנים ועבודות הנדסה בנאות ובהיקף המתאים להצעתו. 

4. המציע הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.
5. השתתפות בכנס ספקים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

14. אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה מפורטות במסמך 2 למסמכי המכרז.

15. ההצעה תוגש ע"י לא יותר ממציע אחד. הצעה משותפת תיפסל.

16. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב.

17. לא צורפה הערבות הנזכרת בסעיף 12 לעיל, או שהערבות שצורפה אינה תואמת את הנדרש תיפסל ההצעה על הסף. לא צורף איזה מהמסמכים האחרים הנזכרים בסעיף 12 לעיל או שהמסמך שצורף אינו תואם את הנדרש, רשאית ועדת המכרזים של הממשלה לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע להשלים את החסר, או לפסול ההצעה.

18. אין הממשלה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן, אין הממשלה מתחייבת להזמין ביצוע כל העבודות ממציע אחד והממשלה תהיה רשאית לפצל ביצוע העבודות בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. הממשלה תהיה רשאית להזמין ביצוע חלק מהעבודות בלבד. ההכרעה בעניינים אלה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה, והמציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין מימוש זכותה זו של הממשלה. החליטה הממשלה להזמין רק חלק מהעבודה, יתייחס החוזה שייחתם עם המציע/ים, הזוכה/ים לעבודה המוזמנת בלבד וכבסיס להוראות החוזה הנוגעות להפסקת העבודה ו/או שינויים ו/או כל הוראה אחרת שבחוזה, ישמש חלקה של העבודה שהוזמן בפועל מהקבלן, מבלי שתקום עקב כך לקבלן, זכות לקבלת פיצוי כלשהו מהממשלה או לשינוי במחירי היחידה שבהצעתו. 

הממשלה תהא רשאית לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא.

19.  משטרת ישראל, משרד הבט"פ ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם

20. כתובת הממשלה: שירות בתי הסוהר, בנין נציבות שב"ס (ליד  בית סוהר מעשיהו), רמלה.
21. הסתייגות מתנאי המכרז או מחוזה ההתקשרות, יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084 לא יאוחר מיום 23/02/2012 שעה 12:00.
מסמך 2

שרות בתי הסוהר
לכבוד:

שרות בתי הסוהר

מכרז פומבי מס' 23/2012
ייצור ואספקת  מבנים יבילים טרומיים מבטון

א.ג.נ.,

1. לאחר שניתנה לי האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתי ושוכנעתי שלא אוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה.
2. לאחר שעיינתי ובדקתי את התוכניות, המפרטים, הדוגמאות של המוצרים, אם היו כאלה, את כתב הכמויות, את נוסח החוזה וכל המסמכים האחרים שפורטו במכרז ושמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
3. לאחר שקיבלתי מהממשלה את כל הדוחות והסקרים שנעשו מטעמה לצורך העבודה, אם היו כאלה, ולאחר שהובהר לי כי בדיקות וסקרים אלה הם בבחינת מידע כללי בלבד ולא יפטרו אותי מהחובה המוטלת עלי, לבצע בעצמי בדיקות וסקרים ומוסכם עלי בזאת שהממשלה משוחררת מכל חובות או אחריות לנכונות הדוחות והסקרים שנמסרו לי.
4. לאחר שקראתי ובדקתי את פירוט המועדים לביצוע והשלמת העבודות, שנקבעו ע"י הממשלה.
5. לאחר שהובא לידיעתי כי במידה והצעתי תתקבל ע"י הממשלה, אדרש להמציא במעמד חתימתי על החוזה, וכתנאי לחתימתה של הממשלה על החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 5% מערך ההתקשרות כולל מע"מ, שתעמוד בתוקפה עד לתחילת תקופת הבדק, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיי עפ"י החוזה.

6. הנני מצהיר בזאת כי מיום חתימתי על הצעה זאת והגשתה לממשלה, מחייבת אותי הצעתי, לרבות כל האמור במסמכים הנספחים לה, והיא עומדת בתוקפה, על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 ימים מהתאריך האחרון למסירתה, שנקבע במכרז, והכל בכפוף לאמור במסמך 1. 

7. אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב:
1. לחתום על החוזה בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי הממשלה, ולמסור לממשלה את החוזה החתום יחד עם פוליסות הביטוח והערבות הנזכרת בחוזה.

2. להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לחוזה שייחתם ובהתאם לצו התחלת העבודה שיוצא לי ע"י הממשלה באמצעות המנהל.

8. הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים שנמסרו לידי לצורך קבלת ההצעה, הם רכושה של הממשלה ועלי להחזירם לממשלה, בין אם הגשתי ובין אם לא הגשתי את הצעתי, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

9. הנני מצהיר בזאת כי נמצאים ברשותי המפרט והתוכניות הנמצאים בתיק המכרז, וכי אני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לדרישות המפרטים ויתר המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז/ חוזה זה.
10. המחירים הנקובים בהצעתי הינם בשקלים חדשים וכוללים מיסי יבוא והיטלי יבוא על פריטים וחלפים, אך אינם כוללים מס ערך מוסף, המזמין ישלם את מס ערך המוסף בשיעור שנקבע בחוק במועד התשלום.
11. א.
 כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה ותנאיה, הנני מצרף ערבות  

בנקאית/המחאה בנקאית ערוכה לפקודתכם. הממשלה תהא זכאית לחלט את הערובה, באם אחזור בי מהצעתי מסיבה כלשהי ו/או אמנע מלהתקשר עם הממשלה בחוזה על סמך הצעתי ובהתאם לתנאי המכרז.


ב.
אם הצעתי לא תתקבל, תחזירו לי את הערבות הבנקאית.

3. אם הצעתי תתקבל, תוחזר לי הערבות הבנקאית כנגד ערבות כנדרש בחוזה. ברור לי, כי הממשלה לא תתקשר בחוזה עמי ולא תשלם חשבון כלשהו ללא קבלת ערבות וביטוח כנדרש בחוזה, וכי אי תשלום במועד מהסיבה האמורה,  לא יזכה אותי בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.

12. ידוע לי כי אם הצעתי כוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מההצעה הכוללת. 
13. הנני מאשר כי המחירים הכלולים  בהצעתי הינם קבועים וסופיים, לא ישתנו מכל  סיבה שהיא והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז/ חוזה ולביצוע כל התחייבויותיי לפיהם, ואני מתחייב כי לא אציג שום תביעה או טענה בשל אי  הבנה, או אי ידיעה שהיא על תנאי המכרז/ החוזה או כל אחד מהמסמכים הקשורים למכרז/לחוזה או של מסמכי ההצעה. 

14. הנני ממציא בזאת את כל הנדרש עפ"י סעיף 12 במסמך 1 למכרז.

15. ידוע לי כי הערבות לקיום ההצעה תהיה בסך 104,500 ₪ . 

 ערבות לביצוע תהיה בסך 5% מסך ההצעה כולל מע"מ.

 (תקופת הבדק הכללית – עפ"י   ערבות לתקופת הבדק תהיה בסך 5% 
מסך החשבון הסופי (ותינתן למשך שנתיים).
לאחר תקופת הבדק תינתן ערבות בדק בסך 2% מהיקף העבודות השונות שבהן תקופת הבדק הן כמפורט בסעיף 8 במסמך ב-1 וזאת לתקופה שמעבר לתקופת הבדק הכללית
16. הנני מצהיר בזאת שחברתי מסווגת ברשם הקבלנים בסיווג 171 קבוצת סיווג לפי היקף ההצעה עם סימון כוכבית (קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות), בסיווג הנ"ל.
17. הנני מצהיר בזה כי ידוע לי שהעבודה במתחם תחייב שלביות בביצוע העבודה בכדי לאפשר המשך פעילות של בית הסוהר. השלביות תיגזר הן מדרישות תפעוליות להמשך פעילות תקינה של מתקנים או תשתיות והן מדרישות ביטחוניות אשר יחייבו הערכות בטחון נאותה לאבטחת המתקן בכל שלב ושלב.
18. ידוע לי שכל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

19. הנני מצהיר שיש לי הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את העבודות על פי המסמכים וכן הציוד והפועלים המקצועיים הדרושים לבצע העבודות ברמה הגבוהה ביותר.

 ידוע לי שהתכניות שצורפו להצעה אינן תכניות סופיות לביצוע ותוך 
מהלך 
הביצוע יועברו תיקונים, שינויים והשלמות, באורים ופרוט 
נוסף לתוכניות באופן הדרגתי בהתאם לצורך ובהתאם לדרישות הדין 
ותקן הרשויות  השונות.
20. ידוע לי שחתימתי על הצעתי ועל המסמכים המצורפים שנמסרו לידי במסגר ההזמנה להציע הצעות, אינה מהווה חתימה על החוזה, אלא חתימה המאפשרת את קריאת המסמכים, בדיקתם ומתן ההצעה ללא כל סייג. 
21. ידוע לי שהחוזה עליו אחתום, באם הצעתי תתקבל, יקבל תוקף אך ורק לאחר חתימת הממשלה.

22. ידוע לי כי באתר עשויים לפעול בנוסף לקבלן הנ"ל, קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור המזמין וכי אצטרך לתאם עבודותיי עמהם. עם זאת מאחר ולא יינתן להם כל שירותים מטעמי, הנני מצהיר כי ידוע לי שלא אקבל כל תמורה שהיא בגין עבודתם באתר. 
23. עוד הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת, מבלי שהיה ו/או יש כל הסכם או קשר אחר עם האחרים המגישים הצעות מחיר לביצוע העבודות שבנדון.

24. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל אביב. 

25. ידוע לי שהתוכניות שצורפו למסמכי המכרז הינן תכניות מנחות ועליי יהיה להכין בעצמי ועל חשבוני את כל עבודות התכנון והשלמות התכנון (האדריכלות, הקונסטרוקציה, המערכות השונות והפיתוח) וכן כל תכנות אחר שיידרש לצורך ביצוע עבודה (בהתאם לתוכניות המנחות ולמפרט המיוחד) לאישור המפקח, האדריכל, הקונסטרוקטור והיועצים השונים ורק לאחר קבלת אישורן אוכל להכין תכניות ביצוע ולא תהיה לי כל תביעה בגין כך.  
26. לאחר כל אלה, הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי מסמכי מכרז זה.
מכרז פומבי מס' 23/2012
ייצור ואספקת  מבנים יבילים טרומיים מבטון

בסכום של _______________ ₪ לא כולל מע"מ. 

במילים (______________________________ש"ח) לא כולל מע"מ, 
המהווה סיכום כתב הכמויות, ללא מע"מ, לאחר הנחה (אם נתנה כזאת).

ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע
1. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.
2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הנני מצהיר כי אם שב"ס ידרוש ממני תוך 120 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עימו על הסכם/הזמנה כאמור.
4. הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצוין במסמכי המכרז ו/או שצוין על גבי ההזמנה.
5. ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לגבות  את הערבות שמסרתי להבטחת התחייבותי זו, בנוסף לכל סעד אחר עפ"י הדין. 
6. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.
פרטי המציע
	
	
	
	
	

	המציע
	
	מס' עוסק מורשה
	
	מס במקור

	
	
	
	
	

	כתובת
	
	מס' טלפון
	
	מס' פקס

	
	
	@
	
	

	שם איש הקשר
	
	E MAIL
	
	מס' נייד


פרטי הבנק
	
	
	
	
	
	
	

	שם הבנק
	
	מספר סניף
	
	מספר חשבון
	
	כתובתו


	
	
	/               /

	חתימה וחותמת המציע
	
	תאריך


אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע  __________________
אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע. 
ולראיה באתי על החתום
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	ת.ז
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


נספח הצמדה למכרז פומבי מספר – 23/2012
1. במקרה שבמהלך ההתקשרות יעלה המדד הפרויקטאלי (מדד תשומות הבנייה)  בשיעור של 4% או יותר לעומת מדד הבסיס (מדד בסיס הינו המדד הפרויקטאלי הידוע במועד האחרון להגשת הצעות), יעודכן הסכום לתשלום במקדם העדכון. 

2. לעניין זה "מקדם העדכון" – שיעור  השינוי של המדד הפרויקטאלי במועד התשלום לעומת מדד הבסיס , בניכוי 4% . לדוגמה : אם  במועד כלשהו עלה המדד הפרויקטאלי ב11% , אזי מקדם העדכון יהיה 7% (11% בניכוי 4%) כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב .1.07 .
3. חישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע התאמה רטרואקטיבית.
נספח הצמדה למכרז מספר 23/2012
המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
(הספקת טובין/ שירותים/ עבודה) 

1. מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות לרבות עבודות בינוי וסלילה, ניתן להצמיד לשינויים במדד הרלוונטי אך ורק אם זו התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.

1. שם המדד:   מדד מחירים לצרכן- כללי- לוח 11 המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה.

2. מדד בסיס:  מדד חודש יולי שנת 2013.
3. מדד קובע:  המדד האחרון הידוע במועד הגשת החשבונית, בכפוף לאמור בסעיף קטן ו'.

4. מחיר בסיס: המחירים שהוצעו במכרז.

	     מדד קובע בנקו')

1 - __________

     מדד בסיס (בנקו')


5. חשוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

6. עדכון המחיר יהיה החל מיום  05/09/2013 בהתאם למדד הידוע במועד הגשת החשבונית. 
7. במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה - מועד התחלת עדכון המחיר יידחה בהתאם.
8. בנוסף לאמור ב - סק' ז' לעיל, יודגש כי עדכון המחיר ייעשה אחת לשנה בכפוף לבקשת המציע, החל ממועד האישור - עבור חשבוניות עתידיות.
2. עם אספקת הטובין/ השירות/ העבודה עפ"י תנאי ההזמנה/ ההסכם, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק ,מובהר כי ספק לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה רטרואקטיביים. החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י  הספק מותנה באישור שב"ס.
3. כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

4. זכותו של שב"ס לבדוק ולשנות, בתום כל שנה, שיטת ההצמדה, בהתאם לתנאים המשתנים במשק.

5. בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
6. על אף האמור בסעיף 1 ו' לעיל, אם במהלך 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד תחילת ההתקשרות, תעשה התאמה לשינויים כדלקמן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון. 
7. במקרה של עליית מחירים חדה, עקב שינוי במחירי חומרי ה בעולם ו/או שינויים אחרים, הספק רשאי יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור שינוי המחיר בהתאם.
במקרה של ירידה חדה במחירים, לשב"ס שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם
נספח א'
תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
· הנני משמש כמנכ"ל חב' _________________________.
· לחברתנו ניסיון מוכח בייצור ואספקת מבנים יבילים טרומיים מבטון כקבלן ראשי, שלא באמצעות קבלן משנה, בכל אחת משלוש השנים (2009,2010,2011) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,בהיקף כספי שלא פחת מ- 3,500,000 ש"ח כולל מע"מ לכל שנה.
· להלן פירוט הגופים עבורם יוצרו וסופקו מבנים יבילים טרומיים מבטון -
	הגוף לו יוצרו וסופקו מבנים יבילים טרומיים מבטון
	תקופת ההתקשרות
	שם איש הקשר ותפקידו
	מס' טלפון/פלאפון
	היקף ההתקשרות כולל מע"מ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_________

________________

  _________________

 תאריך                              שם  המצהיר                           חתימה וחותמת
א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

__________                ____________________               _________________
תאריך

        חותמת + מספר רישיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד
מסמך א' 

תיאור העבודה

מכרז זה מתייחס לייצור ואספקה של מבנים טרומיים יבילים מבטון מזוין (דגם "אשקובית" או ש"ע) ליחידות שונות בשב"ס או ו/ משטרה
המבנים ייוצרו במפעל ויסופקו לכל יחידות שב"ס כולל תכנון וביצוע היסודות בשטח.

ייעוד המבנים יהיה:

1.
מבנה דגם א'- תא כליאה בטחוני כולל שירותים ומקלחת (א' מ – כנ"ל 
אך עם מרפסת בטון).
2.
מבנה דגם א' 1- תא כליאה בטחוני כולל שירותים (א'1 מ – כנ"ל אך עם 
מרפסת בטון).
3.
מבנה דגם א' 2 – תא כליאה עם שירותים ופיר (א'2 מ – כנ"ל אך עם 
מרפסת בטון).

4.
מבנה דגם ב'- תא לאגף שיקום.
5.
מבנה דגם ב1- , ב- 2, ב- 3, ב-7- מבנה משרדים.
6.
מבנה דגם ב' 4- מבנה כניסה כולל יומן ומשרד.
7.
מבנה דגם ב' 5- מבנה שירותים.
8.
מבנה דגם ב' 6- מבנה ביקורים.
9.
מבנה דגם ג'- תא לאגף שיקום כולל שירותים ומקלחת.
10.
מבנה דגם ג' 1- תא לאגף שיקום כולל שירותים.

11.
מבנה דגם ד'- מקלחות, שירותים ותגלחות ציבוריים.

12.
מבנה דגם ד' 1- שירותים ותגלחות ציבוריים (ד'1 מ – כנ"ל אך מרפסת 
בטון).


דגמים נוספים שכלולים בחוזה הנם על בסיס שינויים בתכנון של מבנים 
דגם א', ב', ג, ד- ע"י חלוקה פנימית שונה, שינוי בפתחים, שינוי מקום 
שירותים או מקלחות, תוספת מטבחון, שירותים, מקלחות או העמדת 
מבנים בקומות.


שב"ס מזמין כמויות משתנות של המבנים מסוגים שונים, אך שומר 
לעצמו זכות להגדיל, להקטין את הכמות, לבצע כמה הזמנות בו זמנית 
או לא לבצע את ההזמנות כלל.


הביצוע יהיה בהתאם לתוכניות, המפרט המיוחד והמפרט הבינמשרדי, 
תקופת הביצוע לכל הזמנה תהיה עד שלושה חודשים.
תקופת בדק ואחריות על המבנים:

הקבלן יהא אחראי לתקינותו של המבנה כולל כל חלקי המבנה לרבות נגרות, אלומיניום, איטום, מערכות מים, חשמל וכו'. תקופת האחריות תעמוד על  3 שנים מיום אישור המבנה וקבלתו הסופית ע"י המזמין. במהלך תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר פגום על חשבונו.

נספח ב' 
 אישור על קיום ביטוח
נספח - אישור על קיום ביטוח
הנדון: אישור לכיסוי ביטוח ותוספת לפוליסות

חבות מעבידים מס'________________

ביטוח צד ג' מס'    ________________

ביטוח כל הסיכונים קבלנים מס'________
אנו הח"מ ____________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת:

1.
אנו הוצאנו לבקשת________ (להלן "הקבלן") פוליסות לביטוח חבות     
מעבידים, ביטוח צד שלישי וביטוח כל הסיכונים קבלנים, הנושאות את 
המספרים הסידוריים הנקובים לעיל.


הפוליסות הנ"ל תקפות עד למסירה וקבלה סופית של המתקן.

2.
ידוע לנו כי הקבלן התקשר עמכם בחוזה או חוזים במסגרת ביצוע העבודות 
הקבלניות (להלן "החוזה") הקשורות בבנייה, הרחבה ותוספת 
ו________________________________________________.
3.
בקשר לחוזה ולמטרה זו בלבד, יחולו בפוליסות הנ"ל שינויים כדלקמן:
3.1
 "המבוטח" בפוליסות יהיה:

3.1.1
הקבלן הנ"ל ו/או קבלני משנה.

3.1.2
אתם עצמכם.
3.2
בתקופת החוזה, לא תפקע ולא תבוטל כל פוליסה הנזכרת כאן תהיה 
הסיבה או העילה לכך אשר תהיה (ואי תשלום פרמיה בכלל זה) אלא 
לאחר מתן הודעה מוקדמת של 90 יום במכתב רשום שישלח אליכם והן 
תקפות במשך כל תקופת החוזה.
3.3
הפוליסה לביטוח חבות מעבידים מכסה חבות המבוטחים מחמת תביעה 
בגין מוות או פקיעה גופנית בעובד שלקבלן ואחריותנו בפוליסה זאת 
מוגבלת בסכום של 5 מיליון דולר בגין כל הנפגעים באירוע אחד ובסה"כ 
לתקופת הביטוח.

3.4
הפוליסה לביטוח צד ג' מכסה מפני תביעות המעוגנות בחבוטו החוקית של 
כל אחד מהמבוטחים, בגין מוות או פגיעה בכל אדם שאינו עובדו הישיר 
וכן בגין נזק לרכוש הזולת, אחריותנו לפי פרק זה בביטוח אינה פחותה מ 
1,000,000 דולר בגין אירוע אחד ובסה"כ לתקופת החוזה.
3.5
ביטוח זה כפוף להתנעה הידועה בשם "סעיף חבויות צולבות" ומוסכם 
במפורש כי כל הגבלה בכיסוי מחמת היות התובע עובדו של מבוטח כלשהו 
שאינו הנתבע או היות הרכוש שניזוק רכוש בבעלותו או בחזקתו של 
מבוטח כלשהו שאינו הנתבע – בטלה ומבוטלת. הביטוח לא יכלול כל 
הגבלה בדבר נזק הנובע מרעידות ו/או החלשת משען.
3.6
ביטוח "כל הסיכונים" המבטח את עבודות הקבלן במבנה לרבות ציוד, 
מערכות, מכונות אשר ישמשו את עסקו של המבוטח וכן את כל רכושנו 
אנו, תיקונים, שיפוצים, שיפורים, שינויים ותוספות שיעשו במבנה על סך 
1,000,000 דולר.

הביטוח יורחב לכלול הרחבה מפורשת בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או 
רכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח עד לסך 1,000,000 דולר.

3.7
הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות (ולעניין זה, אנו מאשרים שכל 
הפרמיות נפרעו) ולמילוי כל החובות המוטלות על ה"מבוטח" לפי תנאי 
הפוליסות. בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות התנאה זאת, אנו מצהירים כי 
זכויותיו של המוטב לא יפגעו ע"י אי מתן הודעה על קרות אירוע, הגשת 
תביעה וכו' (מלבד מקרים הידועים להנהלתו של המבוטח הנתבע) או על 
ידי היפר אחר של תנאי הפוליסה שאינו קשור בזדון או ברשלנות פושעת על 
דעת ההנהלה של המבוטח הנתבע.
3.8
כל סעיף בפוליסות וכל הוראה, המפקיעים או מקטינים או מגבילים בדרך 
כלשהי את הכיסוי, כאשר קיים ביטוח אחר יופעלו אך ורק כלפי הקבלן 
ומוסכם במפורש כי סעיף כזה לא יופעל כלפי יחיד מיחידי המוטב וכי 
לגביהם הביטוח הניתן בפוליסות הנ"ל מהווה "ביטוח ראשוני" המזכה 
אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, מבלי שמבטחיהם הרגילים 
יידרשו 
להשתתף בכיסוי נזק או חבות הקשורים בחוזה.
3.9 
בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות (אם קיים כזה) המתייחס לתביעה 
עפ"י חוק הביטוח הלאומי – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו,כל 
חריג או הוראה המפקיעים או המגבילים הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת 
בנזק ליסודות ובניינים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 
הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב (מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי 
תאונות דרכים), אש התפוצצות, אדים, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או 
מזיקים במזון או במשקה, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום (למעט 
זיהום מתמשך, שאינו תאונת גרידא-המוסיף להיות מחורג) קבלנים 
וקבלני משנה, רכשו של המוטב שבו פועל הקבלן.
4.
ידוע לנו כי תוספת זאת מתקבלת על ידכם לאישור לקיום תנאי הביטוח 
בחוזה ולפיכך לא יחול בה שינוי, העשוי לפגוע בזכויותיכם, ללא הסכמתכם 
ראש ובכתב.
5.
תוספת זאת כפופה לתנאי הפוליסות דלעיל, אשר מוסיפות לחייב בכל 
עניין שלא שונה במפורש בתוספת זאת. דבר מן הנאמר לעיל אינו מגביל 
זכותנו להיפרע מהקבלן על כל תשלום שיהיה עלינו עפ"י תוספת זאת 
ואשר היינו פטורים ממנו לפי תנאי הפוליסות, אלמלא ההוראות בתוספת 
זאת.

תאריך






חתימת המבטחים

מסמך ב - 1  - מסמך שינויים ותוספות בתנאי החוזה

מסמך ב'-1(לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה – אפריל 2005)

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ב1-להלן כותרות הסעיפים של מסמך ב1- , הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:
1. הגדרות

2. דרכי ביצוע ולוח זמנים

3. הביטוח

4. הקשר עם קבלנים אחרים.

5. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה.

6. מועד השלמת המבנה

7. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים.

8. בדק, תיקונים ושירותים תשלומי ביניים

9. תשלומי ביניים

10. סילוק שכר החוזה

11. תוכניות עדות

12. אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

13. המפרט הכללי.
14. תקופת ההתקשרות.
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב1- בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את 

האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח בתשס"ה - אפריל 2005 או במסמך אחר כאמור בו ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך   

האחר - יחולו הוראות מסמך זה.

_____________________

    חתימת            הקבלן

1.
הגדרות


בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:


"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשרה 
הממשלה בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה או כל גורם 
אחר לפי קביעת המנהל.

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

              בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 
7 
ימים מיום התחלת  הביצוע  הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח 
הזמנים. 


בסעיף 11 לחוזה  אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר 
לקבלן כי שבוע עבודה יהיה בן 5 ימים והעבודה תתנהל כדלקמן: כניסה 
בין השעות   07.30  - 08:30 ועבודה עד השעה  16.30 .
             לא תתבצע עבודה באתר בימי  שבת , בערבי חג  ובחגי ישראל.

3.
הביטוח


א.       פוליסה לביטוח עבודות קבלניות



תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, 


ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד 


ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן:



(1)
ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם 



ל"מבנה" כהגדרתו בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה 



שהיא.



(2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים 



כדלקמן:




(א)
סכום החוזה כולל מע"מ.




 (ב)
ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום 



ע"י הממשלה לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.




  (ג)
הסכומים האמורים בס"ק1) ו - (2) יהיו צמודים 



ל- $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד 




חתימת החוזה.



(3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת 



כך שכל 
אחד מן  המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי 



המבוטח האחר.



(4)
אנשים  שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן 



חייב בתשלומי ביטוח לאומי,  ייחשבו כצד ג' לצורך 



פוליסה זו.



(5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:




300,000 $ ארה"ב -למקרה אחד.



(6)
ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל 




ההוצאות הסבירות שהוציאו או  התחייבו בהם למניעת 



הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לאו, הכול 



בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א -1981 .


(7)
בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של 



הקבלן כולל ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע 



התחייבויותיו עפ"י החוזה.



(8)
הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות 



שתגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.



(9)
הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות 



החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן 



אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה 



בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך המתקנים או בתי 



הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח -הממשלה אינו 




מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.


ב. 
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, 


ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע 


עבודה לצורך מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד 


אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם 


ההוראות והתנאים כדלקמן:



(1)
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.



(2)
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי 



בד מטעמם.



(3)
הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה


(4)
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק 



לפי עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח - חדש), פקודת 


הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק 



אחריות למוצרים פגומים.


ג.
בכל הפוליסות הנ"ל



(1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל וכל 



קבלני המשנה.



(2)
תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע 



בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת הבדק.



(3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת 




לביטול אלא אם כן נמסרה על כך לממשלה הודעה 




מוקדמת - 30 יום מראש לפחות.




סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה  



הביטוח תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.



(4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת 



על זכותה  להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה 


לפי הסכם זה.


(5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה 



אחראית כלפי  המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה  



ביטוח על פי פקודת המזמין (נוסח חדש), חוק אחריות 



למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה, לרבות 



תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.


ד.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור 


בסעיף 19 של החוזה - ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד 


חתימתו על החוזה,  הצהרה בה הוא מתחייב , בין השאר:



(1)
להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף 



החוזה.


(2)
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה 



במקרה של המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה 



בפוליסות.



(3)
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע 




העבודה, הן לממשלה הן לחברת הביטוח.

 4.
הקשר עם קבלנים אחרים 


בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש 30 (3) "לא תשולם תוספת 
כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים באתר.

5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):


"הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז ישראלית ו/או עובדים זרים שיש 
ברשותם אישור  העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , שיעמדו בהצלחה 
בבדיקה ביטחונית מטעם הממשלה, באם תבקש הממשלה לערוך בדיקה 
שכזו. אי עמידת  מי  מעובדי הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע 
התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג 
לעובד חלופי שיעמוד 
בהצלחה בבדיקה הביטחונית".
6.
מועד השלמת המבנה

              א.
לעניין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום כל מבנה ומבנה נושא 


חוזה זה יהיה 3 חודשים  ממתן צו התחלת העבודה.


ב.
בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:



41 (4) "מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור הממשלה 


על פי חוזה אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות 


לפי חוזה זה.
7.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים


לעניין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא  0.1%  משכר  
החוזה.


למען הסר ספק, מובהר בזאת כי "אי השלמת המבנה" לפי סעיף 45 – 
כולל גם אי הגשת תכנית במועד הקבוע במסמכי המכרז. 

8.
בדק, תיקונים ושירותים


למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת 
אחריות 
הקבלן לעבודות שביצע למשך:


3 שנים לשקיעות, שברים, סדקים וכו'.


3 שנים לכל מערכת האינסטלציה, מים, שופכין, דלוחין ניקוז.


3 שנים  לעבודות שלא פורטו לעיל.

10 שנים לעבודות איטום.


וכן עפ"י התקנים והחוקים המחייבים במדינה, החמור מבין שניהם.

9.
תשלומי ביניים


א.
החשבון כאמור בסעיף 59 (1) של החוזה יוגש למפקח בתאריכים 


שבין ה1-ל5- של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה 



העבודה, חשבון זה יוגש בארבעה עותקים.



על הקבלן לצרף לחשבון:



(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד 



עד אליו תייחס החשבון וכן ניתוח מחירים לעבודות 



גם אם היו כאלה בתקופת החשבון . 



(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב2- עותקים הלקוחה מפנקס 



החשבונות של הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס 



במקרים מיוחדים לכל חשבון.




חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן 




לתשלום ותוגש ע"י הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון, 



כמפורט בסעיף 59 (1) להלן.




עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר 




לשלטונות המס.



(3)
בקשה לארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת 




תביעות כאמור בסעיפים 42 ו51- לחוזה אם ישנן.



ג.
הערבויות האמורות בסעיף 58   של החוזה יומצאו ע"י הקבלן 


למנהל.  על הערבויות להתקבל אצל המנהל לא יאוחר מ15- יום 


לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון כאמור בסעיף.

ד.
בסעיף 59 של החוזה אחרי סעיף קטן (8) יבוא סעיף קטן (90) 


שלהלן:



59 (9) "כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה שיוגש ע"י הקבלן 


לאחר השעה 12:00 יירשם כאלו הוגש ביום העבודה הראשון 


שלאחריו".

10.
סילוק שכר החוזה



1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של 


החוזה הם:



א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות - אם ישנן, ב4- 




עותקים .



ב.
ניתוחי מחירים לעבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם 



מבוססים ניתוחי המחירים ב4- עותקים.



ג.
דפי כמויות לכל סעיפי  החשבון, כולל דפי מדידה 




חתומים ע"י הצדדים, מסודרים וממוספרים עם דף 



ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב2- עותקים, דף הריכוז 



יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.



ד.
מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן 



מהממשלה וחישוב  החומרים  שהושקעו בביצוע המבנה 



ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב2- עותקים.



ה.
כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה, פרט 



למערכת תוכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון 



הסופי, מערכת זו תוחזר בעת קביעת שכר החוזה.



ו.
שני סטים של תכניות העדות חתומות ומאשרות ע"י 



המתכנן הרלבנטי.



ז.
שלושה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות 



הפעולה 
ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי 



החוזה.



ח.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו. ערבות לתקופת 



הבדק.
11.
 תוכניות עדות

אם הקבלן לא ביצע את הנדרש במסמכי חוזה זה בעניין הגשת תכניות 
עדות יבוצע הנדרש באמצעות המנהל, על חשבונו של הקבלן, וכל ההוצאות 
הכרוכות בכך ינוכו מהתשלומים המגיעים לקבלן.

12.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה 
וייגרמו 
לקבלן  לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או 
כ"כוח עליון" כמשמעותם בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

13.
המפרט הכללי


הקבלן מצהיר בזאת  כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את 
תוכנו, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 
התאם לדרישות שבמפרט הכללי. 
14.        תקופת ההתקשרות

א. תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה היא מתאריך______ועד 

תאריך  ________ ("להלן תקופת ההתקשרות").


ב.  שב"ס יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת לתקופה 
של שלוש שנים נוספות (להלן "תקופת ההארכה").


ג.  שב"ס רשאי לבטל הסכם זה בהודעה בכתב לקבלן – 30 ימים מראש 
במידה והקבלן לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה.


ד.  הוראות הסכם זה יחולו גם על תקופות ההארכה.

________________




       
חתימת         הקבלן

מסמך ב' 2 -  תנאים ביטחוניים כלליים 
מסמך ב - 2 

תנאים ביטחוניים כלליים
0.1
תנאי ביצוע העבודה


א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב 


(להלן החוזה).


ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופעים  במפרט הטכני 


הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, 


תקנים ישראליים, תקנים מקצועיים ותנאים כלליים.

0.2
קבלני משנה

א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע 


עבודות הקשורות בפרויקט הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו 



ובמעבדות קבלן המשנה, מחובתו לפרט בהצעתו את הפרוט 


הבא: שם הקבלן/ חברה/ גוף.



הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן 


המשנה בפרויקט הנ"ל.



מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה 



בפרויקט הנ"ל.


ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעת הקבלן.


ג.
המזמין ראשי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים 


לקבלן.

0.3
תנאים בטחונים


להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/ 
חוזה זה ו/או לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים.


א.
כללי

1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים 


לכניסת עובדים לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של 


כ - 15 יום ממועד הגשת הרשימות.


2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי 


טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של 


כל העובדים לרבות מנהלי העבודה הצוות, הטכני ומנהל 



הפרויקט אשר יטפל בפרויקט באופן קבוע ואשר עשוי להיכנס 


לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.



3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רישיון הכניסה של כל עובד 


שבשמו ניתן הרישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע 


המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו. 



הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח / אנשי 



היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך בצוע העבודה, 


בכל הקשור לתנאי הביטחון.


אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הביטחונית לא יפגע 


בביצוע העבודה על ידי הקבלן.  

ב.
מתן  רישיונות וסילוק עובדים

1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט / שב"ס לפסול או להתיר מתן 


רישיונות לפי שיקוליו הבלעדיים, מסכים הקבלן מראש כי חובת 


קבלת הרישיונות על פי הדרישות 
וההנחיות שיפורטו בהמשך, 


תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל קבלני המשנה 


שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים 


אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת 


האחריות.  



אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו 


רזרבות עובדים ( לתחלופה, מילואים, הרחקת עובדים וכו' ).


2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או 


על ידי קבלן המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו 


המוחלט, והקבלן מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת 



הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור. 

 

לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או 


שאינם בעלי אזרחות זרה שבידם אישור העסקה ושהייה בארץ 


ממשרד הפנים ולמעט עובדי שטחים,  באתר העבודה הן בתקופת 


ההתקנה והן בתקופת השרות לאחר שנת האחריות.




למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים 


ומבקרים באתר בשעות הלילה.



במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם 


קב"ט היחידה ומפקח העבודה, ולערוך  רישום ביומן העבודה. 


למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך 
ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא 
יוצא מהכלל, על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחייב הקבלן 
לדווח לקב"ט המתקן / חדר הבקרה.


מודגש בזאת שמתן רישיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / 
הנחיות התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י 
קב"ט המתקן ו/ או מי שהוסמך על ידו. 


למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא 
לתחום 
בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת) 
שלא  הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין. 


למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית 
הסוהר, לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי 
ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן.

 
על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה 
צמודה, כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים)  
חומרים וציוד עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

              באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי 
ציוד מכל סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן 
מקב"ט המתקן /מפקח.

ג.
טיפול בכלי עבודה

1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל 


ומהמתקן תהיה 
אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, 


בליווי רישום / תיעוד מתאים.


2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פניאומאטי, 


סולמות וכד' יסומן כדלקמן:



- 
צביעת זיהוי בצבע אדום.



-
ספרור בהתאם לסוג, הספרור יבוצעו באקדח חשמלי, 



פניאומאטי ו/או 
בהתזת חול.




כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה 


מהמתקן, העתק יועבר לקב"ט מהמתקן. 


3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף אחסון 00.5.


4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של 



הנפקה / כלי עבודה אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום 


עבודה בתחילתו ובסיומו.



5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט 


המתקן - חדר בקרה,  לא תתאפשר יציאת הקבלן / עובדיו 



מהשטח עד להמצאת הכלי. 


6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע 



בדיקת התאמת רישום למצבת כלי עבודות במחסן.

ד.
שמירת סודיות / נוהלי בטחון


1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר 


הגיעה לידו ו/או 
לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי 



ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והקבלן מתחייב  לשמור 


על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת 



עובדיו.

2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, 
המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או 
לבצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו 
ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס.


3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי 


שנמצא בשירותיו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת 


אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב 


ביצוע הסכם זה, ובעדר סעיף כזה בחוזה תוסף התחייבות בנדון, 


בנוסח שיוכן  ע"י שב"ס.

חובת שמירת הנחיות בטחון/ כללי התנהגות

1.
אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, 


עלולה להוות עבירה פלילית לפי פקודות בתי הסוהר ( נוסח חדש) 


תשל"ב 1972.

חובת שמירה סודיות לפי החוק

תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:

1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 
המדינה 
לשנת תשי"ח - 1958 ( נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור 
בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, 
ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע 
חוזה.


ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:


"ידיעה" לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל 
נוסח, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידעה.


"מסירה" לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה, הקבלן מתחייב 
להחזיק ולשמור את כל התכניות, השיטוטים, המסמכים וכו'

             המתייחסים למבנה ולמערוכת בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה 
מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

מסמך ב' 3 – הצהרה על שמירת סודיות

הצהרה לחוזה מס'____________

הצהרה לשמירת סודיות - סדרי בטחון (עבודות חוץ)
אני החתום מטה                   ת.ז מס'          
הגר בעיר _______   רח'/שכונה                        מס'            טלפון: ______        
מצהיר בזה:

1.
 ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה


ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר 
לעבודה, 
פרט ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי 
לדווח לחברי ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, 
אלא לאחר קבלת רשות מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא 
אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר 
הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות 
העתקים 
בין שהוכנו על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו 
או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, 
מופקדים בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני 
מתחייב להחזירם בשלמותם למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של 
ביטולה - מיד עם ביטולה.


לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל 
לצורך ביצוע העבודה.
5.
 הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר 
שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל 
ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - 
באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים 
בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא יישאר בלתי נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך  שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי  
משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ  להעסיק בקשר לעבודה רק 
עובדים, 
אשר יאושרו ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע 
החוזה הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע 
אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על 
כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן על ידי המנהל.

10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר אתה חוזה כולו או מקצתו, או 
ביצוע החוזה כולו או מקצתו, לזולתי , אלא אם כן אקבל על כך הסכמה 
מוקדמת בכתב מאת המנהל.

11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, 
תרשימים 
או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן 
מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה 
המבוצעת על ידי.
12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח  
להצהרה זו.

13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר 
כל הוראות הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג 
המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.

14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו 
עדיפות.

15.
הצהרה זו צורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.
הריני מאשר , כי קראתי  את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118 , 119 מחוק 
העונשין תשל"ז - 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור על אחת 
מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום

יום           לחודש             שנת               חתימת הקבלן _________
מסמך ג' –תנאים כלליים מיוחדים
מסמך ג' –תנאים כלליים מיוחדים

1.
כללי


דרישות שב"ס למבנים טרומיים יבילים מבטון משתנות מדי שנה, בהתאם 
לנסיבות ולצרכים. 

למען הסדר הטוב, מובהר כי היקף הזמנות בשנת עבודה 2011 המסתכם בסך של כ- 16,000,000 ש"ח שב"ס איננו מתחייב להזמין עבודות בהיקף שפורט     לעיל או בהיקף כלשהו.

2.
התארגנות באתר הבניה והמבנים דרכי הגישה לאתר הכרת השטח.


א.
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, 

ציוד וכיו"ב יהיה בתחום אתר הבנייה בלבד.


ב.
על הקבלן להגיש למפקח, לא יאוחר מאשר שבוע מיום מתן צו 


התחלת העבודה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך


שמירת שטח התארגנות ואחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו 


באתר, 
המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע המבנה, 
אם יהיו 


כאלה. תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום 


המתקנים הזמניים, דרכי הגישה, 
המחסנים, מיקום המנוף, שטחי 


מיקום האחסון, מיקום המבנים שישמשו 
למשרדי הקבלן והמפקח, 

השירותים לנוחיות העובדים ולאכילה וכיו"ב.

3. אחסון

- הקבלן יכשיר שטח לאחסון כלים וחומרים בתוך שטח ההתארגנות לרבות מחסן נעול על פי ההגדרות של הנעילה למשרדים כמפורט להלן.

- באפשרות הקבלן להקים שטח אחסון חיצוני למיתקן. במידה ויממש אופציה זו באחריותו להציב שמירה במקום במהלך כל תקופת הביצוע על פי הנחיות חברת הביטוח.

3.
תנועה ונתיבי תנועה במתקן

1. נתיבי התנועה, כבישים, ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המפקח.



כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים – יתוקן על ידי 


הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.



אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כל שהוא בלי לוודא שגלגליו 

נקיים, והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

2. כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער המתקן.

3. על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות כאלה המובילים עפר או חומרי בניה ) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת אשורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב"ס  וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה.

הקבלן יאפשר שימוש בדרכים שהוכשרו על ידו גם לקבלנים אחרים שיעבדו באתר ובפרויקט בכלל, גם אם הם מועסקים ישירות ע"י המזמין.

תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להימנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסיטם. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המפקח וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.

4.
בטיחות

א.
על הקבלן לקיים את  דרישות  כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה  ולקיים כל  הוראה של רשות מוסמכת, לרבות, הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה כל שהיא של מי מהרשויות.

2. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו וכן ולדאוג לשלום המשתמשים באתרים בדרכי הגישה.

3. במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים

 אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו' , רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.

4. הקבלן נדרש למנות באתר ממונה על בטיחות אשר ימצא באתר במשך כל שעות הפעילות ויהיו בידיו כל הפרסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא.

5. הקבלן  ימלא עם תחילת העבודה את ההודעה על פעולות בנייה לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המפקח תצלום הודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.

6. אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים לקבלן ובין אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.

5.
שמירה ותאורה

א.
החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן 


אחריות מלאה ובלעדית לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה 


ומבנים עצמם ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל 

כל הרכוש של המזמין במבנים, באתר הבניה ו/ או בסמוך לו. במקרה 

של נזק, אובדן או פגיעה למבנים, או לכל חלק מהם או לכל חלק 


מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, 


יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, על 



חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק יהיו  המבנים במצב המתאים, מכל  

הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

2. הקבלן יתקין ויקיים, על חשבונו, תאורה באתר הבנייה, לצורך הגנה על העבודות,  ו/או על המבנים והמתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או לבטיחות ולנוחיות הציבור.

התאורה תותקן בתוך הבניין עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי

קביעת המפקח ותופעל כל זמן ביצוע העבודות באתר. ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה, יחולו על הקבלן בלבד.

6.
תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים מתקנים 
ומערכות:

1. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת בבית סוהר פעיל 

ומאוכלס. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדורשים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.

2. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ומתקנים הקיימים באתר הבניה או

בסביבתו,  לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות יתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.

עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב ו/או תיקון ו/או מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את המתקן ו/או המערכת באותה רמת שירות כמו שהייתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.

3. ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות המקדימות הנדרשות על פי

המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות.

הטיפול האמור בס"ק ב' לעיל מתייחס רק למערכות ו/או מתקנים בלתי ידועים שאינם מופיעים ע"ג התכניות של שב"ס או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.

4. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם לאותם מבנים מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנזק הנ"ל.

7. ניקיון האתר הבניה

1. הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של המבנה ושל אתר הבניה, לרבות המדרכות

והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע המבנה. כל עודפי עפר ו/או חומרים וכל פסולת בנין מצטברת יסולקו למקום מורשה לשפיכת הפסולת. הקבלן יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.

הניקיון יעשה מדי יום בין אם הלכלוך ו/או הפסולת ו/או העודפים הושארו ע"י הקבלן, בין אם ע"י קבלני המשנה שלו ובין אם הושארו ע"י קבלן אחר המופעל ע"י המפקח.

2. בסיום ביצוע העבודה ולפני מסירתה למזמין, ינקה הקבלן היטב את עבודותיו 

באתר כולו, וכן הלכלוך והשאריות האחרים באתר, שלפי קביעת המפקח הינם

תוצאה של עבודותיו של הקבלן. הניקיון יכלול שטיפה וניקיון יסודי המתבצע ע"י חברת ניקיון בטרם אכלוס, של אלמנטים כגון רצפות, קירות, מחיצות, ציפויים, חיפויים, משטחים, דלתות, משקופים, חלונות, שמשות, פרזול, תקרות, כלים הסניטריים, אביזרי חשמל, לרבות הסרת כתמי צבע, שמן וכגון אלו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

3. לא ביצע הקבלן את חובותיו כאמור לעיל, רשאי המפקח להפעיל קבלן אחר לביצוע 

הנ"ל בכל מחיר שיידרש והקבלן יחויב בכל ההוצאות הנובעות מכך בתוספת של 12% דמי ניהול כמפורט בסעיף 57 לחוזה.

8. בדיקת תכניות מסמכי חוזה והמצאות חומרים נדרשים לבצוע
1. הקבלן יבדוק את כל התוכניות, את המידות ואת המצב באתר, לרבות

איזון וסימון. הנ"ל כולל סופרפוזיציה של מערכות בתוך המבנה ומחוצה לו וכן התייחסות למבנים ומתקנים קיימים.

2. במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין התוכניות, במסמכים ובפרטים, 

לבין הקיים בשטח, יודיע הקבלן על כך מיד למזמין על מנת לאפשר בדיקה בזמן סביר. המזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.

3. על הקבלן להחזיק במשרד שבאתר את כל המסמכים המפורטים 

בהסכם, לרבות המפרט הכללי (במהדורתו העדכנית), המפרטים, כתבי כמויות, תכניות וכן מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין המפקח ו/או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופות ביצוע העבודה.

4. מובהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו 

הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד. לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות.

הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ואסור לו להשתמש בהן לכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן, הקבלן מוותר בזה על זכות עכבון בקשר לתכניות ו/או חלק מהן.

5. על הקבלן לבדוק בטרם הגשת הצעתו את כל חומרים האביזרים והציוד

הנדרשים לצורכי הבניה ובמידה ויש חומר או אביזר אשר איננו קיים במלאי אצל היצרנים או שעשוי להיווצר פיגור בעבודה בשל איחור באספקתו, יתריע על כך בפני המזמין בטרם יגיש הצעתו או יציג את הבעיה במסגרת סיור הקבלנים. הגיש הקבלן את הצעתו (בין אם המזמין קיבל דעתו בקשר לחומרים או הציוד הנ"ל ובין אם לא) הצעתו נבחרה ונחתם עמו חוזה לבצוע העבודה עליו לפעול מבעוד מועד להזמנת החומרים ו/או הציוד ו/או האביזרים העשויים לעורר קושי באספקת ו/או בביצוע. לא תתקבל כל טענה על כי הקבלן התריע על קיום הבעיה או על כי נתקל בבעיה של אספקה של חומר או אביזר או ציוד תוך כדי הביצוע.

9. שווה ערך
1. שווה ערך – פרושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישור המוקדם של המפקח.

2. לא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש קבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או המוצר, מתייחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המפקח כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצוין בכתב הכמויות.

3. אישר המפקח שווה ערך והתברר בסופו ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו  ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.

10. מהנדס ומנהל עבודה באתר מטעם הקבלן
1. הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הביצוע מהנדס מנוסה הרשום בפנקס

המהנדסים, המהנדס ימצא באתר בכל השעות בהן מתבצעת העבודה, לרבות בשעות מעבר לשעות העבודה המקובלות.

המהנדס יחתום בעירייה על הטפסים הנדרשים כאחראי לביצוע.

2. בנוסף יועסק ע"י הקבלן מנהל העבודה ראשי קבוע אשר יהא אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם ויהיה ממונה על הבטיחות.

שמו של מנהל העבודה יועבר למשרד העבודה בטרם התחלת העבודה באתר.
11. אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים
1. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה

את רשימת קבלני המשנה, היצרנים והספקים שבדעתו להעסיק.

הרשימה תכלול פירוט עבודות דומות שעשה קבלן המשנה ב3- שנים האחרונות לרבות שמות של מפקח היכולים להמליץ על עבודתו.

2. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או צרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו ופסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

3. בנוסף מודגשת זכותו של המפקח, לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה ו/או יצרן /או ספק אשר למרות האישור שניתן להעסקתו אם אינו מבצע או שאינו מסוגל לבצע לדעת המפקח את עבודתו בהתאם לדרישות לתוכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן.

4. הקבלן מתחייב להגיש לאישורו של המפקח בתוך 7 ימים מיום סילוק קבלן המשנה או הספק או היצרן שמות של קבלני משנה או ספקים או יצרנים אחרים.

5. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או ספק, ע"י המפקח, לא יהוו עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

6. האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי דין כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

12. שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים:

1. המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שנויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות שבחוזה ובין אם לא.

2. במקרה שמחיר יחידה לסעיף כל שהוא אינו נכלל בכתב הכמויות הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.

3. ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה):

· פרורטה למחיר קיים בחוזה.

· ניתוח המבוסס על מחירון המאגר המשולב לעבודות בניה במשרדי הממשלה, כולל הנחה של 10%. 

לא תינתן / תשולם כל תוספת מקדמים על סעיפי המאגר.

·  ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט

אחר לשביעות רצון המפקח).

· הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.

4. ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים / יצרנים או על פי הצעת הקבלן

משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין (מראש ובכתב).

5. רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה 17% ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה. למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 17% בלבד לקבלן והוא יתחלק עמו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.

6. ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.

7. מודגש למניעת ספיקות, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודה הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.

13. לוח הזמנים 
1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במבנה ובאתר הבניה, תוך 7 ימים מקבלת "צו התחלת עבודה".

2. על הקבלן לסיים ביצוע כל מבנה ומבנה נשוא מכרז זה, כולל מסירתו למזמין, אישור הרשויות, ניקיון כללי, בתוך 3 חודשים, מיום הוצאת צו התחלת עבודה.

3. על הקבלן להגיש תוך 7 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לוח זמנים מפורט, בצורת גנט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודה לרבות הפעולות שבנתיב הקריטי.

4. לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח,  והכנסת שינויים שידרשו, אם יהיו כאלה, ייהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי נפרד מהחוזה.

5. במידה ועם סיום העבודה לא יהיה חשמל קבוע באתר הקבלן יביא על חשבונו תשתית חשמל או גנרטור לצורך הפעלות והרצות של המערכת.
14. שעות העבודה

בכדי לספק את השירות הדרוש, עובדי הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה המקובלות .
מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע עבודה יהיה בן 5 ימים והעבודה תתנהל כדלקמן : כניסה בין השעות 7:30 - 8:30 ועבודה עד השעה 16:30.

לא תתבצע עבודה באתר בימי שבת, חג ובחגי ישראל.

המזמין רשאי לשנות ו/או להקטין את שעות העבודה הנ"ל. במקרה זה הקבלן לא יהיה זכאי לשום תשלום או הארכת תקופת הביצוע.

15. אחריות

הקבלן יהא אחראי לתקינותו של המבנה כולל כל חלקי המבנה לרבות נגרות, אלומיניום, איטום, מערכות מים, חשמל וכו'. תקופת האחריות תעמוד על  3 שנים מיום אישור המבנה וקבלתו הסופית ע"י המזמין. במהלך תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר פגום על חשבונו.

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות אינה מסירה מהקבלן את האחריות עבור פעולתו התקינה. הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הנובעת משגיאות תכנוניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.

העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה שבוצעה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות מהקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולתה התקינה של המערכת, או בטיב 

העבודה תוך תקופת האחריות, רשאי היועץ לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי היועץ ותבוצע על חשבון הקבלן.

16. אחזקה

בתקופת האחריות יטפל הקבלן בגנרטור על כל חלקיו ויחזיקו במצב פעולה תקין בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הציוד ויחליף על חשבונו את כל החלקים אשר יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה. 

17.
כלי עבודה ובית מלאכה

הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקנים והמכשירים הנדרשים לטיפול כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה וכיוון.

הקבלן יהיה בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד המותקן.

18.
עובדים 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע הטיפולים בבעלי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון במספר הדרוש ובאופן שתובטח האחזקה ברמה גבוהה.

19.
תיקוני תקלות

תיקוני תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך 4 שעות מרגע קבלת ההודעה במשרדי הקבלן.

ההודעה תיעשה על ידי נציג המזמין. אם לא עמד הקבלן בתנאי זה, יופעל קנס נגדו וגם יהיה רשאי המזמין לבצע את העבודה ע"י אחרים. תשלום לאחרים יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן השערים. ביצוע התיקונים ע"י אחרים אינו מסיר אחריות על המתקן מהקבלן שביצע אותו.

20.
מוקד קבלת הודעות
הקבלן מתחייב לקיים מוקד (ללא תשלום נוסף) מאויש לקבלת הודעות על תקלות בכל שעות היום והלילה ובמשך כל ימות השנה, כולל ימי שישי, שבתות, חגים ומועדים ולמסור רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד תורן. הקבלן יציין את עדיפות הפנייה לעובדים לצורך תיקוני תקלות. העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו על כל תקלה בשערים ופשפשים ולהחזירם לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה מצויד במכשיר "פלאפון" כך שניתן יהיה לאתרו במהירות.

21.
תיק מתקן ותכניות עדות AS MADE) )
1. עם גמר העבודה יכין הקבלן על גבי העתק של התוכניות לביצוע, את העבודות שבוצעו למעשה וכן את הקווים התת-קרקעיים בהם נתקל בעת עבודתו.

2. תכניות אלו ימסרו למתכנן לבדיקה לאחר בדיקתו ואישורו את התכניות יכין הקבלן דיסקטים הכוללים את תוכניות העדות בהן מצוינות במפורש מהן הסטיות מהתוכניות אשר נמסרו לביצוע וימסרו למזמין מערכת של 3 סטים של דיסקטים ותכניות (תדפיסים) חתומים על ידו (הדיסקטים של התכניות לבצוע ימסרו לקבלן ע"י המזמין).

3. בנוסף לתכניות העדות והדיסקטים כאמור לעיל יגיש הקבלן 3 תיקים של ספרי מתקן הכוללים הוראות שימוש, הוראות אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

22.
עבודות שלא תמדדנה
1. בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:

· תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה גורמי שב"ס, משרדי הממשלה לרבות המשרד לביטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס העיר, מכבי אש, מכון התקנים וכו''.

· קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.

· תיאור עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים העובדים באתר הבניה והמועסקים ישירות על ידי המזמין ביצוע העבודה.

· הטיית מערכות זמניות, סלילת גישה חלופית, ע"מ לאפשר המשך שימוש תקין במבנים הסמוכים.

· סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך.

· אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבנייה וסביב לו, לרבות ההפרעות, הפגיעות והתקלות העלולות להיגרם על ידי קבלנים אחרים העובדים באתר  והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.

· התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל אמצעי אחר הנדרש לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה.

· הוצאות שמירת עבודות, וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות גידור ותאורה.
· התקנת שלט מתכננים מואר בגודל 20 מ"ר לפי פירוט שיימסר ע"י המפקח.

· הקמה, אחזקה וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, ומשרדי הקבלן והמפקח לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת.

· מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש.

· הוצאות התקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר הבניה ובמבנה עצמו, לרבות התקנת מונים.

· ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חישובי כמויות לרבות הכנת חשבונות, כמויות תכניות יצור ואישורם כנדרש.

· הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש.

· סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומם.

· ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו וניקוי לקראת המסירה.

· קביעת אביזרים במבנה, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים פיגומים בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להימנע משבירות מיותרות בעת בצוע עבודות גמר.

· סיוע והשלמה לעבודות המתבצעות ע"י קבלני המשנה שלו ואשר אינן מפורטות בסעיף ספציפי בכתב הכמויות (כגון עבודות עזר לקבלן המשנה למעליות , לרבות פיגום, יציקת משקולת, סיוד וכו'). הדבר מחייב את הקבלן לקרא בעיון את כל כתבי הכמויות של כל הפרקים ולוודא עם קבלני המשנה המופעלים על ידו  איזה סיוע יידרש ממנו בבוא העת על מנת למסור למזמין מתקן מושלם ומתפקד.

· כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה) הפחת שלהם,  והמסים החלים  עליהם.

· כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

· שימוש בציוד מכני, כלי עבודה , מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.

· הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.

· הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים בטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבבצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.

· הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.

· כל ההוצאות הקשורות בהשלמת העבודה ואכלוס המבנה ע"י שב"ס.

· הפעלות ניסיונות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני ציוד, הרצות וכד', הוצאות הקבלן בגין אימון ותרגול צוות של המזמין.

· הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד', תוך כדי הבניה ו/או תקופת האחריות והבדק.

· הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות,  הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכד').

              -       
אחריות לפעולה תקינה של המבנים והמערכות הכלולות 



בהסכם זה לתקופה אחריות ובדק כמצוין בהסכם.

              -            רווח הקבלן.

2. מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בים אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות  מדרישות החוזה על כל מסמכיו 
ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.
________________

חתימת         הקבלן
מסמך ג'1-
תיאור ומפרט טכני למבנים טרומיים 
יבילים מבטון מזויין

תאור ומפרט טכני – מבנים טרומיים יבילים מבטון מזויין

א.
מבנה דגם א' – תא כליאה בטחוני עם שירותים ומקלחת

מבנה דגם א'1 – תא כליאה בטחוני עם שירותים


מידות חוץ של המבנה :

אורך חיצוני של המבנה 7.20.

רוחב חיצוני המבנה 3.64.
גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).
מצ"ב תכנית עקרונית. תוכניות לביצוע כולל תכנית אדריכלות קונסטרוקציה , ביסוס ומערכות יוכנו ע"י הזוכה, עלות תכנון יהיה כלול במחיר המבנה.

יסודות , קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ קרקע שיסופק ע"י המזמין (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל) , קורות קשר מבטון בלבד, הביסוס והקורות כלולים במחיר המבנה.

רצפה

ריצפת בטון 30 – B בעובי של 20 ס"מ עם 2 רשתות ברזל 
10/10 @ 10 >/< # , גמר החלקה ע"י "הליקופטר" ציפוי רצפה באפוקסי עובי 3.5 מ"מ לפי המפרט. בתוך רצפת הבטון ובכל שטח של הרצפה בין רשתות הזיון של הרצפה יהיה כלוא פח בעובי 5 מ"מ עם חורים 010 ס"מ כל 60/60 ס"מ למעבר בטון.

קירות חוץ

קירות חוץ מבטון 30 – B בעובי של 20 ס"מ עם 2 רשתות ברזל 10/10 @ 8 >/< # דופן פנימית של הקירות יהיה גמר בטון חשוף – תבניות פלדה וטיח "בגר". דופן חיצונית טיח חוץ טרמי 3 שכבות מסוג "טרמוקיר" או ש"ע, עובי טיח טרמי 4 ס"מ. ביצוע לפי הנחיות היצרן.
מחיצות פנים

מחיצות פנים בטון 30 – B עם רשת ברזל לפי התקן.

עובי מחיצות פנים 10 ס"מ , גמר בטון חשוף – תבניות פלדה וטיח בגר.
תקרות 

התקרות יהיו מבטון 30 – B , עובי 20 ס"מ 2 רשתות ברזל 10/10 @ 8 >/< #.

גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.
הגגונים מעל דלת כניסה יהיו במידות 0.50 X 1.50.
פח 5 מ"מ לפי מפרט של הרצפה.

אביזרים

סבוניה מפלסטיק.
מחזיק נייר טואלט מפלסטיק.
מראה מזכוכית מחוסמת בעובי 3 מ"מ , במידות 40 / 30 ס"מ עם מסגרת אלומיניום.
עבודות גמר

עבודות ריצוף וחיפוי :

ריצוף בתא – ציפוי אפוקסי 3.5 מ"מ כולל פנל בגובה 7 ס"מ.

ריצוף במקלחות (13 תאים) ושירותים – מוזאיקה יצוקה באתר על בסיס צמנט לבן כולל ביצוע שיפועים דרושים.
חיפוי קירות קרמיקה 20/20 במקלחות ושירותים עד לגובה 2 מטר.
טיח פנים – טיח "בגר".
עב' טיח חוץ
שכבת גמר ע"ג טיח טרמי – שפריץ דק או שליכט- לפי בחירת המזמין.

עבודות צבע

צביעת מבנה פנים וחוץ צבע אקרילי. גוון לפי בחירת המזמין.
עבודות מסגרות אומן , פרזול ואלומיניום

דלת כניסה לתא תהיה דלת בטחון לפי המפרט, המחיר כולל מנעול בטחון חשמלי או מכני, יצרן "פולג'ר אדם".  מנעול מכני דגם SS10536  או חשמלי דגם FA402MC לפי בחירת המזמין. מותר להשתמש במנעול מכני או חשמלי של א.א. אהרוני. הדלת  כוללת הכנה למחזיר שמן סמוי ומחזיר שמן סמוי לפי המפרט המצורף והכנה למפסק סף.
סורגים בתא ובשירותים יהיו דגם "נפחא" עם חלון אלומיניום. מצ"ב מפרט דלתות וחלונות.

סורג דגם "נפחא" ממולא בטון ודלת ביטחון יהיו מגולוונים בחם+ צביעה לפי המפרט , גוון לפי בחירת המזמין.
דלת שירותים ומקלחת דגם "סטלני" או ש"ע.
יבואן פרזול לדלתות בטחון : חב' מולטילוק- מר שמעון ויזל טל: 052-2752724,  03-9605885.

יצרני דלתות בטחון שקיבלו אישור שב"ס :

מסגריית שב"ס מר רון פרץ – טל : 0506-278786.

חברת פל-רז.
מבנה דגם ב' – תא כליאה לאגף שיקום ללא שירותים ומקלחת מבנה דגם ב-1 , ב-2, ב-3 משרד
מידות חוץ של המבנה:

1.
אורך חיצוני של המבנה 7.20.

2.
רוחב חיצוני המבנה 3.60.

3.
גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).


מצ"ב תכנית עקרונית. תוכניות לביצוע כולל תכנית אדריכלות 
קונסטרוקציה , ביסוס ומערכות יוכנו ע"י 
הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול 
במחיר המבנה.

יסודות , קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ קרקע שיסופק ע"י המזמין – (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, הביסוס והקורות כלולים במחיר המבנה.

רצפה

רצפת בטון , עובי וזיון לפי חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג /מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ יהיו "סנדביץ" :

7 ס"מ בטון עם רשת ברזל , 4 ס"מ בידוד טרמי , 7 ס"מ בטון עם רשת ברזל, גמר פנימי חשוף תבנית פלדה וטיח בגר, טיח חוץ 3 שכבות גמר שפריץ אקרילי דק גוון לפי בחירת המזמין.

מחיצות פנים

מחיצות בטון – עובי מחיצות פנים 10 ס"מ, גמר בטון חשוף, תבניות פלדה וטיח "בגר".

תקרות

1. עובי תקרת בטון וזיון לפי תכנון של היצרן.

2. גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.

3. הגגונים מעל הדלתות כניסה בגודל 0.50 X 1.50 לפי תוכניות.

אביזרים מקלחות ושירותים

1. מראה מזכוכית מחוסמת בעובי 3 מ"מ , במידות 30/40 ס"מ נטו עם מסגרת אלומיניום.

2. סבוניה מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.

3. מחזיק נייר טואלט מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.

עבודות גמר

עבודות ריצוף וחיפוי :


1.
ריצוף במבנים – מרצפות טרצו בגודל 30X30  או קרמיקה 


              33X33 לפי בחירת המזמין.

2.
ריצוף מקלחות ושירותים – מוזאיקה יצוקה 



             באתר צמנט לבן כולל ביצוע שיפועים דרושים.


3.
חיפוי קירות קרמיקה מקלחות ושירותים עד 



              לגובה 2 מטר.


4.
חיפוי קיר קרמיקה מטבחון 60 ס"מ.

עב' טיח חוץ
גמר טיח שפריץ או שליכט – לפי דרישת המזמין.

עבודות צבע
צביעת מבנה פנים וחוץ צבע אקרילי. לפי בחירת המזמין.
נגרות אומן ומסגרות

דלתות

דלת כניסה- פח דגם "שערבני" או "סטנלי" צביעה 
בתנור או ש"ע עם מנעול צילינדר או דלת רב זרועות לפי דרישת המזמין כלול במחיר.

דלת שירותים- דלת עץ 70/205 מילוי 50% ציפוי פורמאיקה, סוגר תפוס/ פנוי.
חלונות

חלונות אלומיניום 140/100 קליל 7000 נגרר כנף על כנף כולל רשת זבובים וסורג דקורטיבי.
מטבחון

אורך המטבחון 180, עומר 60 ס"מ, ארוך תחתון ועליון עשויים "סנדביץ" מצופה פורמאיקה, דלתות פוסטפורמינג, פלטת שיש קיסר, פתח לכיור וכיור מטבח, סוללת מים פרח.

מבנה דגם ב' 4- יומן ומשרד כולל שירותים
מידות חוץ של מבנה:

1. אורך חיצוני המבנה 7.20.

2. רוחב חיצוני המבנה 3.60.

3. גובה המבנה נטו  2.60 (פנים).

מצ"ב תכנית עקרונית תכניות לביצוע כולל תכנית קונסטרוקציה יוכנו ע"י הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול במחיר המבנה.

יסודות , קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ קרקע שיסופק ע"י המזמין – (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, הביסוס והקורות כלולים במחיר המבנה.

רצפה

רצפת בטון, עובי וזיון לפי חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג / מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ מבטון B-30 בעובי של 20 ס"מ עם 2 רשתות ברזל 10/10@8>/>#, דופן פנימית של הקירות יהיה גמר בטון חשוף- תבניות פלדה וטיח "בגר". דופן חיצונית טיח חוץ טרמי 3 שכבות מסוג "טרמוקיר" או ש"ע, עובי טיח טרמי 4 ס"מ. ביצוע לפי הנחיות היצרן.

מחיצת פנים
מחיצות בטון- עובי מחיצות פנים 10 ס"מ, גמר בטון חשוף, תבניות פלדה וטיח "בגר".
תקרות
 1.    
עובי תקרת בטון וזיון לפי תכנון של היצרן.
2.
גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.

3.
הגגונים מעל הדלתות כניסה בגודל 0.50X1.50 לפי תוכניות.

אביזרי שירותים

מראה מזכוכית מחוסמת בעובי 3 ס"מ, במידת 30/40 ס"מ 
נטו עם מסגרת אלומיניום.

סבונייה מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.
מחזיק ניר טואלט מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.
עבודות גמר

א.
עבודות ריצוף וחיפוי 

1.
ריצוף במבנים- מרצפות טרצו בגודל 30*30 או קרמיקה              


 33*33 לפי בחירת המזמין.

2.
ריצוף שירותים- מוזאיקה יצוקה באתר על בסיס צמנט 



לבן כולל ביצוע שיפועים נדרשים.


3.        חיפוי קירות קרמיקה שירותים עד לגובה 2 מטר.

עב' טיח חוץ

גמר טיח שפריץ או שליכט – לפי דרישת המזמין.

ג.
עבודות צבע

צביעת מבנה פנים וחוץ צבע אקרילי- גוון לפי בחירת המזמין.
ד.
דלתות 


1. דלתות כניסה ויציאה במבנה יהיו דלתות בטחון דגם A  עם פתח ללא 
אשנבים כולל מנעול בטחון חשמלי או מכני יצרן "פולג'ר אדם". מנעול מכני דגם SS10536  או חשמלי דגם FA402MC לפי בחירת המזמין. מותר להשתמש במנעול מכני או חשמלי של א.א. אהרוני. הדלת  כוללת הכנה למחזיר שמן סמוי ומחזיר שמן סמוי לפי המפרט המצורף והכנה למפסק סף.


2. דלתות כניסה למשרדי יומן- פח דגם "שרעבני" או "סטנלי" או ש"ע,  
                 צביעה בתנור, עם מנעול צילינדר , מחזיר שמן וסטופר, הכול כלול במחיר.

3. דלתות שירותים- דלתות עץ 70/205 מילוי 50% ציפוי פורמאיקה, סוגר 
תפוס/ פנוי.

חלונות

סורגים למשרד ושירותים יהיו דגם "נפחא" עם חלון אלומיניום הזזה במשרד ו"קופי" בשירותים.

חלונות ליומן יהיו חלונות אלומיניום הזזה או קבוע כולל סורג דקורטיבי לחלון הזזה, כולל זכוכית מעכבת פריצה אלימה 80-90 ק"/ מ"ר במשך 30-60 דקות, בהתאם לתקנים 1627-1630 DUNVENV.
מבנה דגם ב' 5 –מבנה שירותים לאגף שיקום
מידות חוץ של מבנה :

אורך חיצוני המבנה 7.20.
רוחב חיצוני המבנה 3.60.
גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).

מצ"ב תכנית עקרונית תכניות לביצוע כולל תכנית קונסטרוקציה יוכנו ע"י הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול במחיר המבנה.

יסודות , קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ קרקע שיסופק ע"י המזמין – (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, הביסוס והקורות כלולים במחיר המבנה.

רצפה

רצפת בטון, עובי וזיון לפי חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג/מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ יהיו "סנדביץ" :

7 ס"מ מבטון עם רשת ברזל, 4 ס"מ בידוד טרמי, 7 ס"מ בטון עם רשת ברזל, גמר פנימי חשוף תבנית פלדה וטיח בגר, טיח חוץ שפריץ אקרילי דק.
מחיצת פנים

עובי מחיצות פנים 10 ס"מ, גמר בטון חשוף, תבניות פלדה 
וטיח "בגר".
תקרות

עובי התקרה וזיון לפי תכנון של היצרן.

גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.

הגגונים מעל הדלתות כניסה בגודל 0.50X1.50 לפי תוכניות.
אביזרי שירותים

2 מראות מזכוכית מחוסמת בעובי 3 מ"ר, במידות 100/40 ס"מ נטו עם מסגרת אלומיניום.
סבוניה מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.
מחזיק נייר טואלט מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.
מערכת מעקות לשירותי נכים ולפי בחירת המזמין.
במראות לשירותי נכים מזכוכית מחוסמת בעובי 3 מ"ר במידת 30/40 ס"מ נטו עם מסגרת אלומיניום.

עבודות גמר

א.
עבודות ריצוף וחיפוי :

1.
ריצוף במבנים- מרצפות טרצו בגודל 30*30 או 



קרמיקה 33*33. לפי בחירת המזמין.

2.
ריצוף שירותים- מוזאיקה יצוקה באתר על בסיס צמנט 


לבן כולל ביצוע שיפועים נדרשים או קרמיקה 33X33 לפי בחירת 

המזמין.

3.      חיפוי קירות קרמיקה עד לגובה 2 מטר.

ב.
עב' טיח חוץ

גמר טיח שפריץ או שליכט – לפי דרישת המזמין.

ג.
עבודות צבע

צביעת מבנה פנים וחוץ צבע אקרילי. לפי בחירת המזמין.
נגרות אומן ומסגרות

 דלתות 

דלתות כניסה- פח דגם "שערבני" או סטנלי" צביעה בתנור או ש"ע עם מנעול צילינדר או דלת רב זרועות לפי דרישת המזמין כלול במחיר.

דלתות שירותים- דלתות פח 80/205 ,בשירותי נכים 110/205 רפפה 60/50 סגור תפוס/ פנוי.
חלונות

חלונות אלומיניום כולל רשת זבובים וסורג דקורטיבי.

מבנה דגם ב' 6- מבנה ביקורים

מידות חוץ של המבנה:

אורך חיצוני המבנה 7.20

רוחב חיצוני המבנה 3.60
גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).
מצ"ב תוכנית עקרונית. תוכנית לביצוע כולל תוכנית אדריכלות קונסטרוקציה, ביסוס ומערכות יוכנו ע"י הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול במחיר המבנה.

יסודות קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ קרקע שיסופק ע"י המזמין- (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, הביסוס והקורות כלולים במחיר המבנה.

רצפה

רצפת בטון, עובי וזיון חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג/ מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ יהיו "סנדביץ": 7 ס"מ בטון עם רשת, 4 ס"מ בידוד טרמי, 7 ס"מ בטון עם רשת ברזל, גמר פנימי חשוף תבנית פלדה וטיח בגר, טיח חוץ 3 שכבות גמר שפריץ אקרילי דק גוון לפי בחירת המזמין.

תקרות

עובי תקרת בטון וזיון לפי תכנון של היצרן.

גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.
הגגונים מעל הדלתות כניסה בגודל 1.50*0.50 לפי התוכניות.
עבודות גמר

עבודות ריצוף וחיפוי:
ריצוף במבנים- מרצפות טרצו בגודל 30X30 או קרמיקה 33X33.
עב' טיח  חוץ
גמר טיח שפריץ או שליכט- לפי דרישת המזמין.

עבודות צבע
צביעת מבנה פנים וחוץ צבע אקרילי. גוון לפי בחירת המזמין.
נגרות אומן ומסגרות

דלתות

דלת כניסה- פלדלת.

חלונות

חלונות אלומיניום 100/100 קליל 7000 נגרר כנף על כנף כולל רשת זבובים וסורג בטחון מצד המבקרים.

חלונות אלומיניום רפפה- 60/50 עם סורג בטחון מצד האסירים.
הפרדה

שולחן בטון רוחב 70 ס"מ כולל שיש "קיסר" עובי 2 ס"מ.

מבנה דגם ב' 7 – משרד
מידות חוץ של המבנה:

אורך חיצוני המבנה 3.60

רוחב חיצוני המבנה 3.60
גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).
מצ"ב תוכנית עקרונית. תוכניות לביצוע כולל תוכניות אדריכלות קונסטרוקציה, ביסוס ומערכות יוכנו ע"י הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול במחיר המבנה.

יסודות, קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ  קרקע שיסופק ע"י המזמין- (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, הבסיס והקירות כלולים במחיר המבנה.


רצפה

רצפת בטון עובי וזיון לפי חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג /מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ יהיו "סנדביץ" :

7 ס"מ בטון עם רשת ברזל, 4  ס"מ בידוד טרמי, 7 ס"מ בטון עם רשת ברזל, גמר פנימי חשוף תבנית פלדה וטיח בגר, טיח חוץ 3שכבות גמר שפריץ אקרילי דק גוון לפי בחירת המזמין.

תקרות 

עובי התקרה וזיון לפי תכנון של היצרן.

2.      גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.

3.      הגגון מעל הדלת כניסה בגודל 0.50X1.50 לפי תוכניות. 

עבודות גמר

א. 
עבודות ריצוף וחיפוי :


ריצוף בתא – מרצפות טרדו בגודל 30X30 או קרמיקה 33X33.
ב.
עב' טיח חוץ

גמר טיח שפריץ או שליכט – לפי דרישת המזמין.

ג.
עבודות צבע

צביעת מבנה פנים וחוץ צבע אקרילי. גוון לפי בחירת המזמין.
נגרות אומן ומסגרות

דלת

דלת כניסה- פח דגם "שרעבני" או "סטנלי" צביעה בתנור או ש"ע עם מנעול צילינדר או דלת רב זרועות לפי דרישת המזמין כלול המחיר.

חלונות

חלונות אלומיניום 120/100 קליל 7000 נגרר כנף על כנף כולל רשת זבובים וסורג דקורטיבי.

מבנה דגם ג' –תא כליאה לאגף שיקום עם שירותים ומקלחת

מבנה דגם ג' 1- תא כליאה לאגף שיקום עם שירותים

מידות חוץ של מבנה :

אורך חיצוני המבנה 7.20.

רוחב חיצוני המבנה 3.60.

גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).

מצ"ב תכנית עקרונית תכניות לביצוע כולל תכנית קונסטרוקציה יוכנו ע"י הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול במחיר המבנה 

יסודות, קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ  קרקע שיסופק ע"י המזמין- (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, כלולים במחיר המבנה.


רצפה

רצפת בטון, עובי וזיון לפי חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג/מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ יהיו "סנדביץ" :

7 ס"מ מבטון עם רשת ברזל, 4 ס"מ בידוד טרמי, 7 ס"מ בטון עם רשת ברזל, גמר פנימי חשוף תבנית פלדה וטיח בגר, טיח חוץ 3שכבות גמר שפריץ אקרילי דק.

מחיצת פנים

עובי מחיצות פנים 10 ס"מ, גמר בטון חשוף, תבניות פלדה גמר טיח בגר.

תקרות

עובי התקרה וזיון לפי תכנון של היצרן.

גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה וטיח בגר.

הגגונים מעל הדלתות כניסה בגודל 0.50X1.50 לפי תוכניות.
אביזרים שירותים ומקלחת

מראה מזכוכית מחוסמת בעובי 3 מ"מ, במידות 30/40 ס"מ נטו עם 
מסגרת אלומיניום.

סבונייה מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.
מחזיק נייר טואלט מכרום ניקל תוצרת "נתך" או ש"ע.
עבודות גמר

עבודות ריצוף וחיפוי
1.
ריצוף במבנים- מרצפות טרצו בגודל 30*30 או קרמיקה 33X33.
2.
ריצוף מקלחות ושירותים- מוזאיקה יצוקה באתר על 


בסיס צמנט לבן כולל ביצוע שיפועים דרושים או קרמיקה 


33X33.
3.
חיפוי קירות קרמיקה מקלחות ושירותים עד לגובה 2 


מטר.
נגרות אומן ומסגרות

דלתות
דלתות כניסה- דלת פח "שרעבני" או סטנלי" צבע בתנור או ש"ע או דלת רב זרועות לפי בחירת המזמין.

דלת שירותים- דלת "סטנלי".
חלונות

חלונות אלומיניום קליל 7000 נגרר כנף על כנף כולל רשת זבובים וסורג דקורטיבי.

2 חלונות רפפה 60/60 לשירותים ומקלחות כולל סורג ורשת זבובים.                           (במבנה ג' – חלון 1).
מבנה דגם ד' –מקלחות ושירותים ותגלחות ציבוריות 

מבנה דגם ד' 1- שירותים ותגלחות ציבוריים

מידות חוץ של מבנה :

אורך חיצוני המבנה 7.20.

רוחב חיצוני המבנה 3.64.

גובה המבנה נטו 2.60 (פנים).

מצ"ב תכנית עקרונית תכניות לביצוע כולל תכנית קונסטרוקציה יוכנו ע"י הזוכה, עלות התכנון יהיה כלול במחיר המבנה.

יסודות, קורות קשר

יתוכננו ע"י היצרן ועל חשבונו לפי דו"ח יועץ  קרקע שיסופק ע"י המזמין- (פלטות, כלונסאות, מיקרופייל), קורות קשר מבטון בלבד, כלולים במחיר המבנה.


רצפה 

רצפת בטון עובי וזיון לפי חישוב סטטי של היצרן לעומס שימושי נוסף 200 ק"ג /מ"ר.

קירות חוץ

קירות חוץ מבטון B-30 בעובי של 20 ס"מ עם 2 רשתות ברזל 10/10@8>/>#, דופן פנימית של הקירות יהיה גמר בטון חשוף- תבניות פלדה וטיח "בגר". דופן חיצונית טיח חוץ תרמי 3 שכבות מסוג "טרמוקיר" או ש"ע, עובי טיח תרמי 4 ס"מ. ביצוע לפי הנחיות היצרן.

מחיצת פנים 

עובי מחיצות פנים 7 ס"מ, גמר בטון חשוף, תבניות פלדה 
וטיח בגר.

תקרות 

עובי התקרה וזיון לפי תכנון של היצרן.

גמר תקרות יהיה בטון חשוף תבניות פלדה.

הגגונים מעל הדלתות כניסה בגודל 0.50X1.50 לפי תוכניות. 
עבודות איטום

1. ברצפות איטום על ידי יריעות משוכללות מולחמות המכילות פולימר אלסטומרי S.B.S.

2. בקירות איטום באמצעות מריחת "טורוסיל".

אביזרים שירותים ומקלחות

4 סבוניות מפלסטיק ( מבנה ד'), 7 סבוניות- מבנה ד' 1.

4 מחזיקי נייר טואלט מפלסטיק. 
(מבנה ד').

6 מראות מזכוכית מכוסמת בעובי 3 מ"מ, במידות 30/40 ס"מ נטו עם מסגרות אלומיניום. 
עבודות גמר

א.עבודות ריצוף וחיפוי :

1.
ריצוף מבנה  – מרצפות טרדו בגודל 30X30 או קרמיקה 33 X 33.

2.
ריצוף מקלחות– מוזאיקה יצוקה באתר על בסיס צמנט לבן כולל ביצוע 
שיפועים דרושים.

3.
חיפוי קירות קרמיקה במקלחות  עד לגובה 2 מטר.

4.
חיפוי קירות קרמיקה בשירותים עד לגובה 1.20 מטר. (מבנה ד').

5.
חיפוי קירות קרמיקה בתגלחות עד לגובה 60 ס"מ.

נגרות אומן ומסגרות

דלתות 

דלתות כניסה – דלת פח דגם "שערבני" או או "סטנלי" או 
ש"ע צבוע בתנור.

דלת או שירותים – דלת אלומיניום מפרופיל 4500 זיגוג בפלקליר + K חלבי (מצ"ב סקיצה). (מבנה ד').

חלונות – מבנה דגם ד'

חלונות אלומיניום  קליל 7000 נגרר כנף על כנף כולל רשת 
זבובים וסורג דקורטיבי.

חלונות רפפה 60/60 ו – 60/40 לשירותים ומקלחות כולל סורג ורשת זבובים.
חלונות- מבנה דגם ד' 1-

3 סורגים דגם "נפחא" 100/80 ס"מ כולל חלון אלומיניום הזזה עם זיגוג פלקליר + K.

7 סורגים דגם "נפחא" 54/70 ס"מ כולל חלון אלומיניום קיפ עם זיגוג פלקליר + K.

מסמך ג'2- מפרטים טכניים מיוחדים

מסמך ג'2 - מפרט מיוחד

כללי

1. 
מחיר המבנה כולל תכנון מפורט של המבנה והיסודות, הכנת חישובים סטטיים 
ומהנדס אחראי לתכנון וביצוע, ייצור במפעל, הובלה, פריקה, סימון, ביצוע 
יסודות בשטח והעמדת המבנה במקום המתוכנן. המנוף להעמדת המבנים יהיה 
כלול במחיר במבנה אך במידה עקב העדר גישה יהיה צורך להשתמש במנוף 
מיוחד תשולם תוספת מחיר עבור המנוף.

2. 
מחיר המבנה כולל פריצת דרך האתר והכנת השטח למנוף.
3. 
מחיר המבנה כולל כל עבודות העפר ופינוי עודפי חפירה נדרשות לביצוע יסודות 
המבנים .
4. 
השינויים שהקבלן יתבקש לעשות במבנים לדוגמא: חלוקה פנימית שונה, 
תוספת מחיצות בטון פנימיות, שינוי ציפוי חזיתות, שינוי בפתחים, ביטול/ 
תוספת שירותים או מקלחות, או העמדת מבנים בקומות יתומחרו ע"י תוספת 
/הורדה כמויות מחיצות, חלונות וכדומה, לא תשולם תוספת בגין שינוי תכנון 
או שינוי תבניות של המבנה, לא יהיה שינוי של מחיר המבנה עצמו בגין 
השינויים.

5. 
שינוי בגודל המבנה מהווה שינוי פרופורציונאלי במחיר.

6. 
במידה והמבנים יוצמדו אחד לשני או אחד מעל השני אז עבודות שלא בוצעו על 
ידי הקבלן יקוזזו מהחשבון.

7. 
מחיר המבנה כולל השלמת מרווח בין המבנה לבין הקרקע לפי דוגמת גמר 
המבנה .

8. 
מחיר המבנה כולל טיפול בכל התפרים מחוץ למבנה ובתוכו, תפר פנימי יוסתר 
באמצעות הלבשת "סנדוויץ" בציפוי פורמאיקה.

9. 
מחיר המבנה כולל מעברים ואטימות מעברים לכל סוגי מערכות. מערבים אלו 
כגון: שרוולים, קופסאות שקעים וכו' יקבלו מכסה מקובע באמצעות ברגים. 
שרוולים לגג יהיו בצורה "מקל סבא".

10. 
מחיר המנוף הכלול במחיר המבנה או המופיעה בכתב הכמויות כולל הגעה לכל 
מקום ללא הגבלת קילומטראג'.

11. 
מחיר המבנה כולל הובלה לאתר המזמין במרחק עד 200 ק"מ ממשכן המזמין 
בעיר רמלה.

12. 
המחיר לא ישתנה לעבודות בין שיבוצעו במפעל הקבלן או באתר המזמין.

עבודות שלד ובטון
1. 
תכנון יסודות וקורות קשר ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ויהיה בהתאם 
לדו"ח   קרקע שיוכן ע"י המזמין. יסודות וקורות קשר יהיו בהיקף המבנה.
2.  
סימון יסודות בשטח יהיה ע"י המודד של הקבלן ועל חשבונו 

3. 
בדיקות בטונים יהיו לפי תקן הישראלי וע"ח של הקבלן

4. 
החלטה באלו סוגי קורות קשר להשתמש (פלדה או בטון) תהיה בידי  המזמין.
5. 
לא ישולם תוספת עבור משאבת בטון.

עבודות איטום ובידוד

1.
מקדם ההתנגדות התרמית של מעטפת המבנה יהיה בהתאם לת"י 1045.

2.
שיפועי הגג של המבנים יהיה משכבת בטון קל לא פחות 1200 ק"ג / מ"ק 
עם חוזק של 40-50 ק"ג / סמ"ר.
3.
סגירת התפרים אופקיים בין המבנים ע"י תפר פח לפי דרישה מיוחדת של 
המזמין.
4.
סגירת תפרים אנכיים ע"י חומר אלסטומרי לפי דרישה מיוחדת.

5.
איטום גגות המבנים יהיה ביריעות בטומניות משוכללות מולחמות 
המכילות 
פולימר אלסטומרי S.B.S, עובי היריעה 5 מ"מ, זיון לבד 
פוליאסטר במשקל 
250 גרם/ מ"ר עם ציפוי אגרגט.

6. 
הגנה נגד קרינה – הלבנת גגות ומעקות ע"י צביעה ב- 2 שכבות של "פוליגג " 
או 
ש"ע על בסיס אקרילי .

7.
בקירות של המקלחות והשירותים יש לבצע איטום ע"י טורוסיל.
8. 
ברצפות של מקלחות ושירותים יש לבצע איטום על ידי יריעות ביטומניות 
משוכללות, מולחמות המכילות פולימר אלסטומרי S.B.B.  עובי היריעה 5 
מ"מ.

9. 
קירות של המקלחות והשירותים יש לבצע איטום ע"י טורוסיל.

10. 
ביצוע מרזבים לניקוז מי גשם מהגגות כולל שוקטים מבטון.

פרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה

06.00 כללי : ביצוע דלתות בטחון וחלונות דגם "נפחא" יהיה בהתאם לתכניות ומפרטים מצורפים.

כל אלמנט מסגרות יהיה מגלוון בחם וצבוע לפי המפרט

06.01
גלוון פריטי פלדה

בהתאם למפורט בסעיפי כתב הכמויות חלק מפריטי הפלדה במסגרת פרק זה יהיו מגובלנים לאחר השלמת ייצורם.

הגלוון יבוצע לפי שיטת א' – ציפוי בטבילה באבן חם, כמפורט בסעיף 1904 של המפרט הכללי למסגרות חרש (פרק 19) ולפי ת"י 918.

עובי הגלוון יהיה 80 מיקרון לפחות.

הגלוון כלול במחירי היחידה של הפריטים האמורים לעיל.

06.02
צביעת פריטי פלדה מגובלנים

ניקוי ושטיפה במים להורדת לכלוך, שומנים, שאריות בטון וכד'.

צביעת שכבה אחת של "מגינות מיוחד אפור" או "אוניסיל ZN" מתוצרת "טמבור" או ש"ע, בעובי 25-30 מיקרון.

צביעת שתי שכבות של "איתן" או "סופרלק" או "פוליאור" מתוצרת "טמבור" או ש"ע, בעובי כולל של 50-60 מיקרון, בגוון לפי קביעת האדריכל.

צביעת פריטי פלדה מגובלנים כלולה במחירי היחידה של אותם פריטים.

06.03
צביעת פריטי פלדה שאינם מגובלנים

ניקוי במברשת פלדה.

צביעת שתי שכבות צבע יסוד בעובי כולל של 90-100 מיקרון.

צבע היסוד יהיה מסוג "מיניום סינטטי טמבור" או "יסוד כרומט אבץ 172" תוצרת "טמבור" או "יסוד בזק" תוצרת "טמבור" או ש"ע.

צביעת שתי שכבות צבע עליון בעובי כולל של 90-100 מיקרון הצב העליון יהיה מסוג "איתן" או "סופרלק" או "פוליאור" תוצרת טמבור" או ש"ע.

הצביעה כלולה במחיר כל פריטי הפלדה.

06.06
חלון סורג דגם "נפחא"

החלון כולל משקוף פלדה, סורג פלדה, סבכת פלדה וחלון אלומיניום.

המשקוף בנוי פח פלדה מכופף בעובי 3 מ"מ. צורת המשקוף לפי הפרטים בתכנית מצורפת והוא יובא לאתר כיחידה אחת שלמה.

בתוך המשקוף מותקנים פרופילים חלולים 100/100/3 מ"מ אנכיים במרחקים נטו של 12 ס"מ ביניהם (המהווים "סורג" פלדה).


בדופן תחתונה ועליונה של המשקוף יהיו חורים במידות 100/100 מ"מ בכל 
מקום שבו מחובר פרופיל חלול אנכי.

בכל פרופיל אנכי חלול וגם בכל אחת משתי הדפנות האנכיות של המשקוף יותקנו 4 מוטות פלדה אנכיים בקוטר 18 מ"מ אשר עברו תהליך צמנטיציה ולא ניתנים לניסור במסור ברזל רגיל מוטות אלו יבלטו 17 ס"מ לתוך הקיר מעבר למשקוף, מעל ומתחת לפתח.

המשקוף עצמו יעוגן עם 3 עוגני פלדה בכל דופן אנכית שלו. עוגני הפלדה יהיו ממוט עגול בקוטר 10 מ"מ ובאורך 60 ס"מ, המכופף בצורת "ח" ומרותך למשקוף הפלדה.

המשקוף יותקן בתוך התבניות ליציקת הקיר, יחובר למקומו ויפולס. קביעת המשקוף תבוצע באופן שלא תיווצר שום תזוזה שלו בעת יציקת הבטון.

בעת ביצוע יציקת הקיר עם בטון ב- 30 יש למלא בבטון גם את הפרופילים החלולים האנכיים וכמובן את כל הדפנות של המשקוף הפלדה סביב לחלון. לשם כך על הקבלן להשתמש בוויברטור מחט בגודל מתאים, או בכל ציוד אחר שיבטיח ביצוע  נאות.

הבטון למילוי הפרופילים יהיה מסוג ב- 30 עם מנת מים גבוהה יותר כדי שיהיה דליל יותר ועם כמות צמנט מוגדלת כדי שיתקבל חוזק מתאים לבטון ב- 30. בתערובת יש להשתמש באגרגטים קטנים, גודל גרגרי מכסימלי של 16 מ"מ.

מילוי הבטון בתוך פרופילי RHS האנכיים יעשה יחד עם יציקת קירות הבטון שסביב לחלון. אין להתקדם ביציקת הבטון בקיר לפני ביצוע מילוי של הבטון בתוך פרופילי הפלדה.

מהלך עבודת היציקה יהיה כדלהלן :

יציקת בטון בקיר עד למפלס תחתית החלון. הבטון יהיה ב- 30 (ללא דרישות מיוחדות). 

יציקת בטון ב- 30 לתוך פרופילי R.H.S תוך הקפדה על מילוי מושלם ונקיטת כל האמצעים הדרושים לשם כך. הבטון יהיה ב- 30 עם תערובת מיוחדת כפי שפורט לעיל.

השלמת יציקת הקיר סביב לחלון ומעליו עם בטון ב- 30 (בטון ללא דרישות מיוחדות).

בתוך המשקוף מותקנת בנוסף רשת פלדה 25/25/8 מ"מ אשר מרותכת לכל אורך  

קווי המגע שלה עם המשקוף ועם הפרופילים החלולים האנכיים.

המשקוף על כל חלקיו יובא לאתר כיחידה אחת שלמה. הייצור יעשה כולו במפעל.

כל הריתוכים בין חלקי הפריט יהיו מלאים ולכל אורך קווי המגע בין החלקים המחוברים.

הסורג דגם "נפחא" על כל חלקיו ייצבע לפי האמור בסעיף 06.02 לעיל.

במשקוף הפלדה יותקן חלון אלומיניום. החלון יהיה לפי הפרטים בתכנית מצורפת ובכפוף לכל הדרישות במפרט הכללי (פרק 12) ובמפרט המיוחד להלן (פרק 12) חלון האלומיניום יעוגן אל המשקוף הפלדה, לרבות אטימה עם יריעות E.P.D.M ויכלול אביזר למניעת שליפת הכנף.


כל חלקי הפלדה וחלון האלומיניום נמדדים כיחידה אחת מושלמת 
מותקנת 
בבניין הכוללת את כל המפורט לעיל וכל המתואר בתכניות.

06.07
דלתות פלדה ביטחוניות – הוראה כלליות

כל דלתות הפלדה כוללות משקוף מפח פלדה בעובי 3 מ"מ המבוטן בקיר הבטון ומשקוף נוסף מפח פלדה בעובי 3 מ"מ המותקן יחד עם כנף הדלת בתוך המשקוף המבוטן יהיו מגולוונים בחם.

מנעול בטחון לדלתות יסופק ע"י מזמין. על המבצע יהיה להכין קופסת ההכנה המתאימה למנעול ולשלבה בדלת ביטחון.

כל דלת תיווצר כיחידה מושלמת במפעל ותובא לאתר עם שני המשקופים שלה, מוכנה להתקנה.

כל דלת תפולס במקומה באופן שסגירת כנף הדלת אל המשקוף תהיה מלאה ללא שום מרווחים פתוחים.

הקבלן יגיש תכניות העבודה של פריטי המסגרות לאישור המזמין.

הקבלן יכין את הדוגמאות (אב טיפוס) של הפריטים השונים ויערוך את הבדיקות הדרושות לפי מפרט המצורף.

המידות הנתונות בתכניות וברשימות הן כדלקמן :

בפתחים שבהם מתוכנן משקוף אור מידת הפתח המסומנת בתכנית מתייחסת למידה הפנימית של המשקוף.   


ביתר הפתחים מתייחסת מידת הפתח למידה החיצונית של המשקוף, המשקופים יורכבו במקומם לפני יציקת הקירות.

מחיר הדלתות כולל בין השאר: שני משקופי פלדה לכל דלת, אשנבים שונים עם זיגוג, נגד ירי, עם סורג, עם דלתות פלדה וכד', פרטי פרזול: 3 צירים ביטחונייםFM-ICS  4.5 , ידית ביטחונית 2 NOמעצורי רצפה ומחזירי שמן דגם N7976DPS  דלתות, מנעול וצילינדר. זאת בנוסף לכל המתואר בתכניות ובמפרט הכללי. עלות בדיקת הדלתות לפי המפרט יחול על הקבלן.

06.08
בדיקות עומס לדלתות

הקבלן יבצע במעבדה מוסמכת, בדיקות עומס לכנף דלת אשר נקבעה לשמש כדלת לצורך דוגמא. בדיקות העומס תבוצענה כמפורט להלן.

בדיקות עומס סטטי :

הדלת תיבדק תחת עומס מרוכז של 2500 ק"ג שיופעל של שני קוים ב- ¼ המפתח. השקיעה באמצע המפתח עקב פעולה הכוח לא תעלה על 14.7 מ"מ והשקיעה המשתיירת לאחר שחרור הכוח לא תעלה על 2.54 מ"מ.

בדיקת עוות :

בדיקת עוות תעשה תחת עומס מרוכז של 2000 ק"ג שיופעל בפינה אחת של הדלת.

השקיעה המקסימלית לא תעלה על 89 מ"מ ולא יופיעו כל סימני קריסה של פח הדלת או קריעה של הריתוכים.


בדיקת נגיפה (IMPACT) :

הבדיקה תיערך על דלת במידות 90/210 ס"מ לפחות שתורכב במלואה המצב אנכי לגרי, כולל המשקוף וכל אביזרי הפרזול והנעילה. הדלת תוצב בתוך מסגרת תמיכה ותחובר באופן קשיח לחלוטין.

הדלת תורכב על 3 צירים שקועים ותנעל במנעול ביטחון .

על המתקן תורכב משקולת מטוטלת שתוכל להנחית נגיפות של עד 28 ק"ג מטר בכל נקודה של הדלת והמשקוף.

מתקן המטוטלת יוצב מול צד הדלת ההפוך לכיוון הפתיחה של הדלת. כאשר המשקולת במצב מנוחה היא תוצב באופן שתיגע, אך לא תישען על פני הדלת. משטח הפגיעה של המשקולת יהיה עשוי פלדה בעלת תכולת פחם נמוכה מסוג 1010C או 1020C בהתאם לתקן ארה"ב. שטח המגע של משטח הפגיעה של המשקולת יהיה 25.8 סמ"ר 0.26 + סמ"ר.

מערכת הבדיקות תעשה כאשר הדלת סגורה ונעולה ומתקן הבדיקה יציב וקשיח. הבדיקות תבוצענה כדלקמן :

המטוטלת תורם לגובה הדרוש שיאפשר להכות בדלת בעצמה של 28 ק"ג מטר בכל פגיעה.

400 פגיעות בדלת במרחק של עד 15 ס"מ ממנעול הבריח.

50 פגיעות במרחק של 15 ס"מ מן הציר האמצעי.

הדלת תישאר סגורה ונעולה במשך תהליך הבדיקה והצירים לא יינזקו עד כדי אפשרות של פריצת הדלת בכוח. לאחר השלמת הבדיקה הדלת צריכה להיות במצב שניתן לפתוח את הבריח ואת הדלת ולאפשר יציאה.

דוחות הבדיקות :

כל דוחות הבדיקות יכללו פרטי בדיקה, פרטי הדוגמאות, תסריטים ותשלומים של מתקן הבדיקה ותוצאות. העתק הדוחות ימסרו למפקח וכן ישמרו העתקים אצל היצרן.

בדיקות הדלת באתר הבנייה :

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בדלת כלשהיא באתר העבודה באופן אקראי, לנסר אותה או לפרקה, לפי שיקול דעתו ולבדוק שהיא אכן בנויה על פי הפרטים והבדיקות שאושרו על ידי המפקח. 

06.09
חומרים

הפלדה לדלתות, חלונות ומשקופים תהיה בהתאם לתקנים דלהלן או 
תקנים שווי ערך.


(1979) 72 – 366A  ASTM מפרט לפלדה, תכולת פחם, ערגול לוחות 
לדה בקר, איכות מסחרית.  


1979) 72 – 569A   ASTM מפרט לפלדה, עם תכולת פחם 0.15% 
מקסימום, 
הלוחות מעורגלים בחם, איכות מסחרית.   

06.10
דלתות פלדה – חומרים ומבנה

א.
חומרים

הדלתות תיוצרנה מפלדה איכותית בגלילה קרה העונה על דרישות תקן A346  ASTM .כתחליף ניתן להשתמש גם באיכות מסחרית של פלדה בגלילה חמה/כבושה ומשומנת בהתאם לתקן A569 ASTM. 

הפלדה תהיה חופשית מפגמים הנובעים מקריסת הלוחות או גליות הנובעות מיישור לא נכון של הלוחות. עובי הלוחות בחזית הדלת יהיה לא פחות מ- 2 מ"מ.

הרכב החומרים בפלדה יאפשר את גלוונה.

ב.
מבנה 

ביצוע הדלתות יעשה בדיוק בהתאם לתכניות היצרן וההכנות לפרזול יהיו על פי הרשימה הסופית של הפרזול המאושרת ע"י המפקח.

התפרים בקצות הדלתות ירותכו ברצף והגימור שלהם יהיה חלק באופן שהתפרים לא ייראו. תפרי לוחות בחזית הדלת יתקבלו רק אם אושרו בשרטוטים הסופיים בבית המלאכה ואם רוחב הכנף עולה על 120 ס"מ. אם תפר אנכי יאושר כהכרחי הוא יהיה מחוזק מהצד הפנימי, לכל אורך התפר, בפלטה בעובי הפח וברוחב של לפחות 20 ס"מ ויהיה מחובר אל פח הכנף ע"י ריתוך  נקודתי במרווחים של לפחות 20 ס"מ  ויהיה מחובר אל פח הכנף ע"י ריתוך נקודתי במרווחים של לפחות 50 מ"מ לרוחבו ו- 70 מ"מ בגובה.

עובייה המינימלי של דלת רגילה יהיה "¼1 (44.59 מ"מ) כל הדלתות תהיינה בעלות מראה נאה ולא יהיו בהם עיוותים ובליטות. הכיפופים בקצוות יהיו ישרים וברדיוס מינימלי הנדרש מעובי הפח הכפוף.

הדלת תהיה קשיחה. הקשיחות תתקבל באמצעות רצועות הקשחה מפלדה, רצופות ואנכיות מהודקות בעת ההרכבה בין שתי דפנות הדלת לכל עובי החלל הפנוי בין דפנות הדלתות. הרצועות תהיינה בעובי 0.8 עד 2.2  מ"מ לפחות ומרווח ביניהן לא יעלה על 10 ס"מ ממרכז למרכז. החללים בין צלעות החיזוק ימולאו בצמר סלעים מינרלי מבודד ודחוס בעובי "1 ובמשקל מרחבי של 60%70 ק"ג למ"ק.

הקצוות האנכיים של הדלת יחוזקו ע"י פרופיל תעלה מפח בעובי של 3 מ"מ אשר יורכב לכל אורך הדלת. קצות הדלת העליון והתחתון ייסגרו ע"י פרופיל תעלה רצוף גם הוא בעובי 3 מ"מ עם חיבור ריתוך נקודתי לשני לוחות החזית במרחקים של לפחות 10 ס"מ.

הפרופיל הסוגר ירותך ברציפות אל הפרופיל החיזוק האנכי בכל ארבעה פינות ליצירת מסגרת היקפית קשיחה ומרותכת לכל אורכה.

לפרופיל התעלה העליון שבדלת יחובר פרופיל תעלה נוסף בעובי שלא יהיה קטן מ- 1.5 מ"מ. פרופיל הסגירה תעשה רק ע"י הלחמה.   

פרופיל הקצה ופרופיל הסגירה ירותכו כך שיהיו קבועים ובלתי ניתנים להסרה.


-
חיזוקים לפרזול :

כל הנקובים, החיזוקים הקדוחים וההברזות עבור הפרזול החבוי חייבים להיעשות בבית המלאכה כאשר הפרזול מורכב חיצונית על כנף או המשקוף. רק החיזוקים הנדרשים מהקידוחים וההברזות יבוצעו בשטח.

העובי המינימלי הדרוש עבור חיזוקי הפרזול יהיה כדלקמן :

צירים משוקעים וצירים 
4.5 מ"מ צירים המותקנים חיצונית 6.0 מ"מ

חיזוקים למנעולים ומחזירים 2.5 מ"מ

חיזוקים פנימיים עבור כל פרזול המורכב על פני הדלת 2.5 מ"מ.

באותם מקומות בהם נדרש פרזול המופעל חשמלית כפי שמופיע בתכניות העבודה המאושרות ע"י המפקח, סגירות הפרזול וקופסאות חיבור (חשמל) יסופקו ויחוברו ביניהם דרך צינורות  "½ 0  מאושרים למעבר חוטי חשמל וחיבורי חשמל.

במקומות שבהם משורטטים קופסאות חיבורים, הקופסאות צריכות לכלול פנל גישה מפח בעובי המשקוף מחובר בעזרת 4 ברגים "8/32 לפחות, ברגיי בטחון שיחוברו במרווחים של לפחות 15 ס"מ ממרכז למרכז.

-
גימור : בגמר הייצור יתוקנו כל הפגמים והסימנים שנוצרו בדלתות 
בזמן הייצור, הפגמים ימלאו וימורקו כדרוש כדי ששתי החזיתות ושני 


הקצוות האנכיים יהיו חלקים וללא פגמים.

06.11
משקופי פלדה – חומרים ומבנה 


א.
חומרים 

המשקופים יהיו בנויים מפחי פלדה בגלילה קרה באיכות מסחרית בהתאם לתקן 366A ASTM או לחלופין מפלדה מעורגלת בחם באיכות מסחרית לפי תקן 569A ASTM . הפלדה תהיה נטולת חורים, קילופים, סדקים, סלילים ופגמים חיצוניים אחרים. עובי המתכת יהיה לא פחות מ- 1 מ"מ. הרכב החומר בפלדה יאפשר את גלוונה.


ב.
מבנה 

-
כל המשקופים יהיו מרותכים במידות והסוגים כמצוין 
בתכניות העבודה.    

-
כל המוצרים המוגמרים יהיו מושלמים במראה, ישרי 
זווית וחסרי פגמים, עיוותים ובליטות. חלקי הפלדה 
המעורגלת יהיו ישרים ובעובי אחיד לכל אורכם.

-
פרטי המשקופים מכל צדיהם יהיו בהתאם לרשימת 
המשקופים ובהתאם לתכניות היצרן שאושרו לביצוע.

-
חיבור הפחים בפינות המשקוף יהיה מלא וסגור היטב 
והפינות תחוברנה בחיבורי זווית (גרונג).


החיבורים יהיו מרותכים באופן רצוף ומלא. לא יתקבל 
שימוש בלוחיות חיבור או במשולשים.


-
העומק המינימלי של המעצורים בפתחי הדלתות יהיה 15 


מ"מ.

-
באותם מקרים בהם גודל המשקופים מוגבל בכלל אפשרויות 

ההובלה, יאפשר המפקח לקבלן ייצור המשקופים בחלקים.

  
במקומות החיבור המאושרים ע"י המפקח יותקנו זוויתני פלדה 
בפינות הפרופיל אשר יבלטו 10.0 ס"מ לפחות מכל צד של 
החיבור. 
זוויתני החיבור יהיו באותו עובי כמו המשקוף.

-
חיזוקים לפרזול: כל הנקובים, החיזוקים, הקדוחים וההברזות 
עבור פרזול חבוי חייבים להיעשות בבית המלאכה. כאשר הפרזול 
מורכב חיצונית על הכנף או המשקוף רק החיזוקים הנדרשים 
מהקידוחים או ההברזות יבצעו בשטח.

-
עובי מינימלי של לוחיות החיזוק כפרזול יהיה כדלקמן :

חיזוק לצירים – פח 6 מ"מ ברוחב המלא של המשקוף ובאורך 25 ס"מ.     

חיזוק פלטה נגדית של מנעול – 4.5 מ"מ.

חיזוק המחזיר האוטומטי – 4.5 מ"מ.

-           חיזוק לפרזולים המותקנים חיצונית על פני המשקוף 4.5 מ"מ .

             במקומות שבהם קיים פרזול המופעל חשמלית ומוצג על תכניות  

             העבודה של היצרן שאושרו ע"י המפקח , יותקנו סגירות הפרזול 

             וקופסאות חיבורים ( חשמל ) שיסופקו ויחוברו אחד עם השני 

             ע"י קונקטורים דרך צינוריות בקוטר "1/2 .

            
במקומות בהם משורטטים קופסאות חיבורים , הקופסאות 

          
צריכות לכלול פנל גישה מפח בעובי המשקוף מחובר בעזרת 

             
לפחות 4 ברגים "8/32 ברגיי בטחון שיחוברו במרווחים של לא 

             
יותר מ – 15 ס"מ מרכז 
-             עוגני רצפה:

במידה ומשקופים יוצקו בקירות יהיו עוגני הרצפה עם 2 חורים לחיבורים אשר יהיו מחוברים לצד פנים של המשקוף ב – 4 נקודות ריתוך לכל עוגן לפחות .

עובי עוגני הרצפה יהיה זהה לעובי המשקוף 
-             עוגני צד:

משקופים להתקנה בקירות יסופקו עם עוגני צד מתאימים , העוגנים יהיו עשויים מרצועות פח מאותו העובי של פח הפלדה במשקוף , גודל הרצועות לא יפחת מ – 25 X 5 ס"מ והוא יהיה פח גלי ו/או מנוקב . מספר העוגנים בכל צד של משקוף יהיה כדלקמן:

             משקופים עד גובה של 2.25 מ' – 4 .

             משקופים מ 2.25 מ' עד גובה 2.4 מ' – 5 .


משקופים מעל גובה של 2.40 מ' – 1 עוגן נוסף על כל 45 ס"מ או 
חלק ממנו
-           סרגלים מפלדה בעובי 5 מ"מ לפחות יחוברו בריתוך בכל מקום 

             בהם יש שקעים לפרזול על גבי משקופים המיועדים בפתחים   

     
בנויים או בפתחי בטון.

-             כל המשקופים יסופקו עם שני ( 2 ) שומרי מרחק זמניים מפלדה 

   
לתחתית המשקוף כדי שישמשו כהגנה בפני כפיפת המשקוף בעת  

              המשלוח וההתקנה .
-            גימור: לאחר הייצור יתוקנו כל הסימנים שעל פני השטח הנובעים 
מביצוע העבודה וכל הפגמים . כל החיבורים המרותכים ישויפו 
למצב חלק ואחיד .

         
באותם מקומות בהם נדרש פרזול המופעל חשמלית כמפורט 

         
בתכניות העבודה המאושרות ע"י המפקח , יש לסיים הכנות   

        
תשתית חשמלית המבוצעות כמפורט בפרק 08 לפני ביצוע התקנת   

        
המשקופים .


מנעולים: מנעולי בטחון לפי המפרט תוצרת FOLGER ADAM  
 

יבואן חב' "מולטילוק" טל'  5336154 03- , 052-2752724

או מנעולים מכניים או חשמליים של "א.א. אהרוני".

פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי

10.01
חיפוי קירות באריחי קרמיקה

אריחי הקרמיקה יהיו מזוגגים, 20/20 ס"מ בעובי מזערי של 6 מ"מ, ויעמדו בדרישות ת"י 314 חלק 1.

הדבקת האריחים תבוצע ע"י "טיט אקרילי 215" מתוצרת "שחל" או שווה ערך, בתוספת של צמנט בכמות המהווה 15% ממשק ה"טיט אקרילי".

אופן יצירת התערובת הנ"ל, חרבות כמות המים שיש להוסיף, יהיו לפי הוראות היצרן.

ההדבקה תבוצע ע"י מריחת שכבה של הטיט הנ"ל בעובי כ- 4 מ"מ על הקיר, באמצעות כף טייחים, מלמטה כלפי מעלה.   

לאחר מכן יש להשתמש בצד המשונן של כף הטייחים ולעבור מלמעלה כלפי מטה, כך שיתקבלו פסים לעומק כ- 2 מ"מ.

את האריחים יש להניח על שכבת הטיט וללחוץ אותם אל הקיר, באופן שתתקבל שכבת הדבקה מלאה ואחידה בעובי כ- 2 מ"מ.

כל החיתוכים של האריחים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.

10.02
ציפוי אפוקסי לרצפות בטון

חיפוי רצפות מוחלקות באפוקסי תוצרת "טמבור" או "סיכה", או "אפולק" לפי המפרט של היצרן, גוון לפי בחירת המזמין
            
ציפוי האפוקסי יבוצע ע"ג כל רצפות בטון של האגף למעט תא מקלחת, 
בהם תבוצע מוזאיקה העבודה כוללת את המפורט להלן:

ניקוי יסודי של הרצפה והסרת כל החומרים הדבוקים כגון שאריות טיט וכד'.

קרצוף מכני ע"י מכונת כדוריות ללא יצירת אבק, בלחץ הידראולי ומהירות תנועה של 3-2.5 וגודל כדוריות 460.

ניקוי יסודי באמצעות מטאטא מגנטי ושאיבת אבק יסודית באמצעות שואב אבק עם שק איסוף חיצוני.

לפני יישום חומר הציפוי יבצע הקבלן בדיקות לקביעת לחות הרצפה. רמת הלחות המותרת לא תעלה על 6% בעומק 2.5 ס"מ. הקבלן לא יורשה להתחיל בביצוע הציפוי לפני שהוכח בבדיקות אלו כי רמת הלחות מתאימה לדרישה לעיל.

שיכבה של פריימר אפוקסי מסוג 200 – SL (100% מוצקים) בעובי 300 מיקרון.

המתנה של 20-8 שעות (לפי הנחיות היצרן).

תיקונים ברצפה עם גראוט אפוקסי, במידת הצורך ובהתאם להנחיות היצרן והוראות המפקח.

יציקה של אפוקסי מסוג 4000 – SL (100% מוצקים) בעובי 2.5 מ"מ, בתוספת של קוורץ מדורג צבעוני בגוונים לפי בחירת האדריכל.

 ערבוב החומרים יבוצע לפי הוראות היצרן ובאמצעות מערבל מכני (לא ידני).

יישור ראשוני יבוצע באמצעות מאלג', יישור והחלקה סופית יבוצעו ע"י "הליקופטר".   
הציוד יהיה מותאם לסוג עבודה זה, לפי הנחיות היצרן.

המתנה של 20-8 שעות (לפי הנחיות היצרן).


שכבה של סילר אפוקסי מסוג 4000 – SL (100% מוצקים) בעובי 500 
מיקרון, או לחילופין שכבת חספוס לסגירת המערכת.

 
המתנה 24 שעות לפני עליה על השטח. ייבוש סופי לאחר 7 ימים.


שכבת הגמר של הציפוי תהיה מסוג המונע החלקה.


סה"כ עובי האפוקסי יהיה 3.5 מ"מ.
10.03 
"פנל" אפוקסי בגובה 7 ס"מ.

ה"פנל" יבוצע בתחתית הקירות.  העבודה כוללת את כל המפורט להלן:

ביצוע "רולקות" עם גראוט אפוקסי בפינת החיבור בין הקירות לרצפה. ה"רולקות" תהיינה בחתך משולשי (מעוגל – קעור) 1/1 ס"מ.

 פרק 12 – עבודות אלומיניום
12.01
כללי


הפריטים חייבים לעמוד בכל דרישות מסמכי החוזה.
12.02
סיווג


כל החלונות החדשים מאלומיניום יתאימו, בכל תכונותיהם, לסיווג כינוי 2 
(בתקן ישראלי 1068) המתאים לבנייני ציבור.

12.03
צבע 

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק 12), כוללים המחירים גם גמר של צבע לכל פריטי האלומיניום.

הצביעה תיעשה ברוב בצבע סיליקון פוליאסטר, כדוגמת "קלל צבע" או שווה ערך, בעובי 35 מיקרון.

גוון הצבע ייקבע ע"י המזמין.

על הקבלן להכין תוכניות ייצור מפורטות לכל פריטי האלומיניום לפי האמור בסעיף 12005 של המפרט הכללי (פרק 12).

את תוכניות הייצור ימסור הקבלן למפקח לקבלת אישורו. רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן להתחיל בייצור.

עבור התכנון המפורט לא ישולם בנפרד ורואים את תמורתו ככלולה במחירי הקבלן לפריטי האלומיניום.
07.2 
מפרט מיוחד לעבודות אינסטלציה

07.2.1
צנרת ואביזרים - כללי


א.
הצנרת תתוקן בתוואי הנדרש כל שינוי שיש בדעת הקבלן לבצע 


בתוואי 
קטע כלשהו, מכל סיבה שהיא חייבת לקבל אישור 



המפקח לכך.


ב.
מערכת הצינורות חייבת להיות נקייה מלכלוך, בעת אחסונה על 


הקבלן לאתר מקום אחסון נאות לצינורות למניעת פגיעה בהם 


וחדירת לכלוך לתוכם, לפני הרכבתם על הקבלן לבדוק הצינורות, 


למנוע חדירת לכלוך לתוכם בעת עבודתו ולסתום הקצוות 



הפתוחים בגמר העבודה היומית.


ג.
בעת ביצוע בדיקות הלחץ, יש להקפיד על ניתוק אביזרים וציוד 


העלולים להינזק בעת ביצוע הבדיקה.


ד.
מעבר צינורות דרך רצפות, קירות, תקרות וגגות ייעשה באמצעות 


שרוולים אשר יבוטנו או 
יקבעו בתוך הבניה, קצות השרוולים 


ינוסרו השטח ישר וחלק שרוולים העוברים דרך משטח, יובלטו 


מפני הרצפה הסופיים.


ה.
צינורות גלויים יורכבו על גבי תמיכות (קונסולים), מתלים, 



חיזורים וחבקים ("שלות"), כולם מגולוונים. על הקבלן להכין 


דגמים מהם לאישור כולל צורת קביעתם. עם קבלת האישור לכך, 


יוכל הקבלן לגשת להספקתם והתקנתם.


ו.
בדיקה הידראולית לקווים ולמתקנים


כל הקווים ייבדקו לפי דרישת המפקח ובהתאם להוראות הל"ת, 


הקבלן יודיע למפקח על הבדיקות 48 שעות לפחות לפני מועד 


עשייתן.


ז.
צביעה



בקטעים הגלויים יהיו צינורות הפלדה וחלקי המתכת האחרים 


צבועים, לאחר ניקויים היסודי מלכלוך וכתמי שמן כדלקמן:-



-
צינורות וחלקי מתכת מגולוונים




שכבת צבע יסוד מגינול בעובי 30 מיקרון + שתי שכבות 



צבע עליון סופרלק בעובי 30 מיקרון כל שכבה.



-
צנרות וחלקי מתכת לא מגולוונים




שתי שכבות צבע מיניום סינתטי בעובי 30 מיקרון כל 



שכבה, או צבע כרומט אבץ 13 HB בעובי 60-70 מיקרון 



+ שתי שכבות צבע עליון הכוללות צבע מגן 309 ביניים 



(אוקסיד אדום) ושכבת צבע עליון 309 .

8. הברגים והאומים לחיבוריהם של האביזרים השונים, יהיו 



מגולוונים, האטמים לעוגנים יהיו מסוג "קלינגריט".
. תוכניות
1. 
תוכניות לביצוע – תוך שבוע מקבלת צו להתחלת עבודה או הזמנה, יגיש הקבלן לאישור      המזמין תוכניות לביצוע מפורטות, לרבות כתב כמויות לפי סעיפי חוזה.   


התכנון יבוצע ע''י מהנדס מוסמך ויכלול ביצוע מדידות בשטח ע''י מודד.


התכנון והמדידות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.


המזמין רשאי לפסול התכנון או חלק ממנו ולדרוש מקבלן לשנותו- וזה ללא                       תוספת מחיר ושינוי בלוח הזמנים.

2. 
תוכניות בדיעבד (לאחר ביצוע) – לאחר סיום העבודות יספק הקבלן תוכניות 

            לאחר ביצוע, הכוללות תאור מדויק של כל העבודות כולל רומי צנרת .L..I וכו'                     הקבלן יספק לשב"ס אורגינלים + דיסק CD של תוכניות לאחר ביצוע שיאושרו     ע"י המפקח כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים.

3.
תוכניות שעל הקבלן להכין – תוכניות של קונזולות, אביזרי תלייה וחיזוק     לצינורות קונזולות לאביזרי תליה לציוד שקביעתם תעשה לאחר בחירת הציוד                  ושל כל מיני פריטים אחרים שהקבלן יכין אותם בבתי מלאכה. תוכניות אלו                  טעונות אישור המהנדס.

07.2.2
צנרת מים


א.
הצינורות יהיו מפלדה מגולוונת, סקדיול 40 מתאימים לתקן 


הישראלי, הצינורות מחוברים בהברגה.


ב.
אביזרים וספחים לצינורות יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות 


עצמם, הם יהיו חרושתיים, לא יורשה ליצר ספחים ואביזרים 


באתר, אין לעשות כיפופים בצינורות.

3. ההברגות בצנרות המחוברים בהברגה, תהיינה קוניות, האורכים של ההברגות - לפי המצוין בת"י 503 . הברגת הצינורות וספחיהם וכן הברגת השסתומים, הברזים ושאר האביזרים, תהיה מלאה לכל אורך התבריג.
4. הצינורות בקטעיהם הגלויים, האביזרים, החבקים, התמיכות וכד' יצבעו כמפורט במפרט זה.
5. בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת,  תכלול את כל ההסתעפויות, האביזרים והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי צנרת.
6. באישור של שב''ס ניתן להשתמש בצנרת מים מפלסטיק-סוג צנרת יש לאשר במח' בינוי שב''ס.
07.2.3
מגופים


המגופים יהיו מגופים כדוריים עם גוף וכדור עשויים פלב"ם או מפלדה 
מצופה כרום, מעבר לכל מגוף יותקן בכיוון הזרימה "רקורד". הברזים

               יהיו   תוצרת '' שגיב '' או ש''ע מאושר.
07.2.4
קבועות תברואתיות

א.
אסלות : אסלות אירופאיות תהיו מחרס לבן סוג "א" תוצרת 


"חרסה" מק"ט  302 עם מושב כבד מפלסטיק ומזרם שטיפה או 


מיכל הדחה דו כמותי תוצרת ''פלסון '' או ש''ע לפי בחירת 



המזמין.
אסלות מזרחיות תהיו מפלב"ם, ספק :  י. שטרן או ש"ע   

מאושר ע"י המזמין ,עם סיפון מיציקת ברזל או סיפון   HDPE ומזרם שטיפה. אסלות יותקנו לפי הנחיות היצרן  עם הגבהה מעל פני הרצפה
ב.
מזרמי שטיפה : מזרמי שטיפה יהיו מתוצרת PRESTO ,
 דגם ECLAIR  גלוי או סמוי, לפי בחירת המזמין או ש''ע מאושר, עם ברזי ויסות וצינור שטיפה מתאים, מצופה כרום.
ג.
מקלחות : מערכת מקלחת תכלול 2 ברזי קיר עם ידית קבועה 
מצופה כרום,  דגם צה"ל, וראש מקלחת 4000 SH   ספק י.שטרן הנדסה או ש''ע מאושר, מחסום רצפה ''2*''4 עם יציאת ''2.

ד.
שוקת לנטילת ידיים : תהייה מפלב"ם, עובי פח 2 מ"מ לפחות 
עם שיפוע מתאים, סיפון פלסטיק "2  ויציאת דלוחין ''2.

השוקת תהיה מחוברת עם קונזולים על  קיר המבנה ועם גב 300 מ''מ [ לפי סקיצה מצורפת].   
ה.
כיורים פלב''מ: הכיורים יהיו מפל"בם, עובי פח 2 מ"מ, לדוגמא 
– 
כיור תוצרת "פלב"ם" דגם 289, מחובר ע"י קונזולים על הקיר, 
יכלול סיפון ¼ 1 מפלסטיק וכל הנדרש להתקנה מושלמת.
 ו.
סוללות מים: הסוללות תהייו סוללות קיר תוצרת חמ''ת דגם 
''אפולו'' עם פייה יצוקה וידיות מתכת או לחלופין סוללת מים 
בעמידה תוצרת ''חמת'' דגם ''אלגרו'' או ש''ע מאושר.
ז.
קערת מיטבח: הקערה מחרסינה, גודל 60*40 ס''מ, תוצרת 
''חרסה'' 
או ש''ע מאושר, לרבות סיפון פלסטיק '' 2 ,מתקן תליה 
וכל הנדרש 
להתקנה מושלמת.
ט.
כיור חרסינה: כיור חרסינה, תוצרת ''חרסה'' דגם ''נורית 57'' או 
ש''ע  מאושר, לרבות סיפון פלסטיק, מתקן תלייה וכל הנדרש 
להתקנה מושלמת.
י.
ברז מים קרים- ברז שופך ארוך ''1/2 , מצופה כרום עם ידית 
קבועה דגם צה''ל, תוצרת ''חמת'' או ש''ע מאושר.
הערה : את כל האביזרים וכלים יש לחבר עם צינורות מתאימים ולהוציא הצינורות החוצה במקום לפי הנחיות המזמין עם הכנה לחיבור למערכות חוץ.

07.2.5
צנרת דלוחין ושפכים

הצינורות מפוליפרופילן  או צנרת HDPE  ,לפי הקוטר המתאים.


קופסאות ביקורת ומחסומי ריצפה יהיו מפוליפרופילן עם מסגרת פליז 
מרובעת ומכסה /רשת פליז מתוברג.

07.2.6 
איפיון המבנים – אביזרים סניטריים

1) מבנה א'  -תא כליאה
במבנה יהיה תא שירותים ותא מקלחת .בתא מקלחת יהיה מערכת מקלחת וכיור נירוסטה לנטילת ידיים עם ברז מים קרים. בתא שירותים יהיה אסלה מזרחית עם מזרם שטיפה  וברז דלי.
2) מבנה א1 – תא כליאה עם שרותים
במבנה יהיה תא שירותים בתא שירותים יהיה אסלה מזרחית עם מזרם שטיפה  וברז דלי
3) מבנה ב-1, ב-2  – משרדים
במבנה יותקנו 2 מזגנים עיליים ( המיקום לפי בחירת המזמין )דגם המזגן- תדיראן 10 ( תפוקה  9100 H/BTU  ) או ש''ע מאושר.                     

4) מבנה ב-3- משרד עם מטבחון ושרותים.
במבנה יהיו תא שירותים, כיור לנטילת ידיים ומטבחון. במטבחון תהיה קערת מטבח עם סוללת מים בעמידה-לפי המפרט. בשירותים תהיה אסלה אירופאית עם מיכל הדחה דו כמותי ''פלסון '' או ש''ע. כיור לנטילת ידיים יהיה עם סוללת מים בעמידה-לפי המפרט. במשרד יותקן מזגן עילי דגם תדיראן 10 או ש''ע מאושר( תפוקה 9100 H/BTU  ) . מיקום המזגן- לפי בחירת המזמין. ניקוז המזגן יחובר לסיפון של הכיור בשירותים.

5) מבנה ב-4 –משרד ויומן.
במבנה יהיו 2 תאי שירותים. בכל תא תהיה אסלה אירופאית עם מיכל הדחה-לפי המפרט וכיור חרסינה –לפי המפרט. במבנה יותקנו 2 מזגנים עיליים ( המיקום לפי בחירת המזמין ) 
דגם המזגן- תדיראן 10 ( תפוקה  9100 H/BTU  ) או ש''ע מאושר.            ניקוז המזגן יחובר לסיפון של הכיור בשירותים.
6) מבנה ב-5- שירותים
במבנה יהיו 6 תאי שירותים.
בכל תא תהיה אסלה אירופאית עם מיכל הדחה-לפי המפרט במבנה יהיו 4 כיורים חרסינה עם ברז מים קרים -לפי המפרט.

7) מבנה ב-7 – משרד
במבנה יותקן מזגן עילי דגם תדיראן 10 או ש''ע מאושר( תפוקה 9100 H/BTU  ) .המיקום-לפי בחירת המזמין.

8) מבנה ג'  -תא לאגף שיקום 
במבנה יהיו תא מקלחת ותא שירותים.
בתא מקלחת יהיה מערכת מקלחת וכיור נירוסטה לנטילת ידיים עם ברז מים קרים. בתא שירותים יהיה אסלה אירופאית עם מזרם שטיפה – לפי המפרט 
9) מבנה ג-1'  -תא לאגף שיקום
במבנה יהיה תא שירותים.
בתא שירותים יהיה אסלה אירופאית עם מזרם שטיפה – לפי המפרט וכיור נירוסטה לנטילת   ידיים עם ברז מים קרים.
10) מבנה ד' – שירותים ומקלחות ציבוריים
במבנה יהיו 4 תאי שירותים, 4 תאי מקלחת עם מערכת מקלחת, ושוקת לנטילת ידיים מפלב"ם עם 6 סוללות קיר  למים חמים/ קרים- לפי המפרט. בשירותים תהיה אסלה אירופאית עם מזרם שטיפה- לפי המפרט           
11) מבנה ד-1' מקלחות ציבוריים
במבנה יהיו 4 תאי מקלחת עם מערכת מקלחת, ושוקת לנטילת ידיים מפלב"ם עם  6 סוללות קיר  למים חמים/ קרים- לפי המפרט.     

07.2.7     אחריות

כאמור בפרק 07 במפרט הכללי.

             בתקופת האחריות יענה הקבלן לקריאת המזמין תוך 8 שעות

              ( זמן הגעה לשטח) ויתקן את התקלה באותו יום. 

              במקרה של אי מתן השירות כאמור,  רשאי המזמין לפנות לקבלן אחר

              ולנכות   את עלות התיקון בתוספת 20%  הוצאות טיפול מכל סכום שיגע

               לקבלן בכל עת או יגבה אותו באמצעות חילוט ערבות.
מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל

פרק 08

א. כללי

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל 08 , בהוצאת הועדה הבין משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת החשמל , הוראות שרות בתי הסוהר וכן בהתאם למצוין בתיאור בתוכניות, במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח.

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון תקף המתיר לו עסוק בביצוע עבודות חשמל, החשמלאי יוכיח שביצע עבודות חשמל דומות בסדרי גודל של עבודה זו, בזכות המפקח לאשר או לפסול את החשמלאי וזאת לאחר בדיקת כישוריו.

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המפקח מטעם המזמין יהיה הפוסק לגבי טיב העבודה, עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש ועל חשבונו.

הקבלן חייב להמציא לידי המהנדס ו/או המפקח, בהתאם לדרישותיהם אישורים מסמכים  והוכחות לגבי טיב החומרים והעבודות, הן מבחינת הדרישות במפרט ובתוכניות והן מבחינת התקנים הקובעים. כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן   יהיו ממין משובח ויתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני, בהעדרו לדרישת התקנים של ארץ מוצאם, המתקנים עם כל חלקיהם ימסרו לידי המפקח כשהם פועלים בצורה תקינה ומושלמת באופן שישביע את רצונו מכל הבחינות.

הקבלן חייב לדאוג לקבלת הנחיות מדויקות לביצוע העבודה לפני התחלת עבודתו.

הקבלן חייב לבצע תכניות חשמל על חשבונו ולהעביר אותן לידי מפקח לאישורו לפני התחלת עבודתו. תכנון תבוצע אך ורק ע''י מתכנן חשמל בעל רישיון חשמלאי מהנדס תקף.
במבנים עם פרוזדורים ו/או מעברים יש לתכנן ולבצע בפרוזדורים ומעברים מערכת תאורת חירום לפי תקנים ישראלים ודרישות כבאות, רמת תאורה 10 לוקס לפחות. מעל כל דלת יציאה הפונה מהפרוזדור או מעבר אל מחוץ למבנה יש להתקין גוף תאורה דו-תכליתי 8*2 וואט עם שלט יציאה. גופי תאורה מתוצרת לב אופיר, געש או ישראלוקס בלבד. נורות מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד. כל הנ''ל כלול במחיר של המבנה/ מבנים ולא ישולם בנפרד.
הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד כולל נורת ומשנקים אלקטרונים למשך 3 שנים מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י המפקח, במשך תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר פגום על חשבונו, פרט למקרה של ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן.

ב. תאור העבודה
העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן:
מערכת חשמל עבור מבנה א' ( תא כליאה עם שירותים ומקלחת ) כוללת: לוח חשמל דגם "א" בנוי מארון פח לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 3 יח', מפסק תאורה יחיד – 3 יח', מפסק תאורה מחליף – 2 יח', נקודות מאור – 7 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 10 יח', נקודות כח כולל שקע כפול A16 – 2 יח', נקודת טלוויזיה – 2 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 
מערכת חשמל עבור מבנה א'1 , א'2 ( תא כליאה עם שירותים) כוללת: לוח חשמל דגם "א" בנוי מארון פח לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 2 יח', מפסק תאורה יחיד – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 6 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 12 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודת טלוויזיה – 2 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
מערכת חשמל עבור מבנה ב' ( תא לאגף שיקום ) כוללת: לוח חשמל דגם "א" בנוי מארון פח לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 5 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 12 יח', נקודות כח כולל שקע כפול A16 – 2 יח',  נקודת טלוויזיה – 2 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 

מערכת חשמל עבור מבנה ב - 1' ( משרדים ) כוללת: לוח חשמל דגם "ג" בנוי מחומר פלסטי PVC לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 2 יח', מפסק תאורה כפול – 2 יח', נקודות מאור – 6 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח משולש A16 – 4 יח', נקודת טלפון – 4 יח', נקודת מחשב – 4 יח', נקודת גילוי אש – 2 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 

מערכת חשמל עבור מבנה ב - 2' ( משרדים ) כוללת: לוח חשמל דגם "ג" בנוי מחומר פלסטי PVC לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 1 יח', מפסק תאורה יחיד – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 5 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח משולש A16 – 4 יח', נקודת טלפון – 4 יח', נקודת מחשב – 4 יח', נקודת גילוי אש – 2 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 

מערכת חשמל עבור מבנה ב - 3' ( משרד, מטבחון ושירותים ) כוללת: לוח חשמל דגם "ג" בנוי מחומר פלסטי PVC לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 5 יח', גוף תאורה W9*2 – 3 יח', מפסק תאורה יחיד – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 2 יח', נקודות מאור – 8 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 3 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח משולש A16 – 2 יח', נקודת טלפון – 2 יח', נקודת מחשב – 2 יח', נקודת גילוי אש – 2 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 
מערכת חשמל עבור מבנה ב - 4' ( משרד ויומן ) כוללת: לוח חשמל דגם "ג" בנוי מחומר פלסטי PVC לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 5 יח', גוף תאורה W9*2 – 4 יח', מפסק תאורה יחיד – 6 יח', מפסק תאורה מחליף – 2 יח', נקודות מאור – 9 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודות כח כולל שקע כח משולש A16 – 3 יח', נקודת טלפון – 3 יח', נקודת מחשב – 3 יח', נקודת גילוי אש – 3 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 
מערכת חשמל עבור מבנה ב'5 (שירותים) כוללת: לוח חשמל דגם "ה" לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 2 יח', גוף תאורה W9*2 – 8 יח', מפסק תאורה יחיד – 2 יח', מפסק תאורה כפול – 4 יח', נקודות מאור – 10 יח', נקודת גילוי אש – 2 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים,  ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
מערכת חשמל עבור מבנה ב - 6 ( ביקורים ) כוללת: לוח חשמל דגם "ג" בנוי מארון פח לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 6 יח', גוף תאורה W9*2 – 2 יח', מפסק תאורה כפול – 2 יח', נקודות מאור – 8 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 4 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודת "כלבו" – 12 יח', נקודת גילוי אש – 2 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
מערכת חשמל עבור מבנה ב - 7' ( משרדים ) כוללת: לוח חשמל דגם "א" בנוי מחומר פלסטי PVC לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 2 יח', גוף תאורה W9*2 – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 3 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 1 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 1 יח', נקודות כח כולל שקע כח משולש A16 – 2 יח', נקודת טלפון – 2 יח', נקודת מחשב – 2 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה. 

מערכת חשמל עבור מבנה ג' ( תא לאגף שיקום עם שירותים ומקלחת ) כוללת: לוח חשמל דגם "א" בנוי מארון פח לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 3 יח', מפסק תאורה יחיד – 2 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 7 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 10 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודת טלוויזיה – 2 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
מערכת חשמל עבור מבנה ג'1 ( תא לאגף שיקום עם שירותים ) כוללת: לוח חשמל דגם "א" בנוי מארון פח לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 4 יח', גוף תאורה W9*2 – 2 יח', מפסק תאורה יחיד – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 6 יח', נקודות כח כולל שקע כח  A16 – 12 יח', נקודות כח כולל שקע כח כפול A16 – 2 יח', נקודת טלוויזיה – 2 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
מערכת חשמל עבור מבנה ד' (שירותים, מקלחת ותגלחות ציבוריים) כוללת: לוח חשמל דגם "ה" לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 5 יח', גוף תאורה W9*2 – 5 יח', מפסק תאורה יחיד – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 3 יח', נקודות מאור – 10 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים,  ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
מערכת חשמל עבור מבנה ד'1 (מקלחת ותגלחות ציבוריים) כוללת: לוח חשמל דגם "ה" לפי מפרט ותוכניות, גוף תאורה W28*2 אטום נגד מים  – 5 יח', גוף תאורה W9*2 – 1 יח', מפסק תאורה כפול – 1 יח', נקודות מאור – 7 יח', נקודת גילוי אש – 1 יח', פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה בטון עבור אלקטרודה, לרבות צינורות, כבלים, קופסאות וכל האביזרים,  ההתקנות והחיבורים הנדרשים. מערכת חשמל סמויה בתוך תיקרה, קירות או ריצפה. כל הנ''ל לפי מפרט טכני פרק 08 ותוכניות וכלול במחיר של המבנה.
בדיקות והפעלות.

ג. אביזרים וציוד חשמל

1.
האביזרים והציוד החשמלי שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו  למפרט מיוחד


זה, לתוכניות ולכתב הכמויות,  ולפי דוגמא שתאושר לפני הרכישה ע"י 
המפקח.

2.
ציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ערך יותרו לרכישה לקבלן ע"י המפקח, 
רק לאחר שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תוכניות זהות 
לנדרש בציוד המקורי כגון: זהות תוכניות חשמליות, מכניות, ופיסיות, 
בכל מקרה  הפוסק האחרון לגבי ציוד ש"ע יהיה המפקח.

3.
לא תאושר לקבלן התקנת ציוד חשמלי , בכל מקום שהוא אלא לאחר 
אישורו של המפקח לפי דוגמא שתועבר אליו לבדיקה ע"י הקבלן.

לוח חשמל – מבנה לוח חשמל בנוי מארון פח דקופירט בעובי 2 מ''מ עם דלת ופנלים קדמיים, במידות לפי הנדרש ( יש לשמור מקום לתוספת ציוד בעתיד של 50% לפחות ) ואטימות 65 – IP לפחות. גימור – אבקת אפוקסי, דלת עם אטמי גומי ומנעול צילינדר, מיקום מהדקים כלפי מעלה/מטה, לרבות כל עבודות וחלקי העזר הנדרשים שאינם מפורטים בנפרד כגון : פסי צבירה, חיווט, ייצור, הרכבה, שילוט וסימון, התקנת במקומו כולל כל החיבורים. הלוח יבוצע אך ורק במפעל לוחות חשמל בעל תקן ישראלי 1419-1.
לוח חשמל מחומר פלסטי PVC – כנ''ל אך להתקנה פנימית. הלוח יבוצע אך ורק במפעל לוחות חשמל בעל תקן ישראלי 1419-1.
ציוד לוחות חשמל מתוצרת ABB, MERLIN GERAN, KLOCKNER MOELLER בלבד.
לוח חשמל דגם "א" יכלול -   מבנה לוח ל – 18 מודולים, מאמ''תים : AC‏25*1 – 1 יח', AC‏20*1 – 1 יח', AC‏16*1 – 3 יח'‏, AB‏10*1 –  1 יח', ממסר פחת A‏25*2 עם רגישות A‏0.03 – 2 יח'. כושר ניתוק של המאמ''תים kA 10.

לוח חשמל דגם "ב" יכלול -  מבנה לוח ל – 18 מודולים, מאמ''תים : AC‏32*1 – 1 יח', AC‏20*1 – 1 יח', AC‏16*1 – 3 יח'‏, AB‏10*1 –  1 יח', ממסר פחת A‏25*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח', ממסר פחת A‏40*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח'. כושר ניתוק של המאמ''תים kA 10.

לוח חשמל דגם "ג" יכלול -  מבנה לוח ל – 24 מודולים, מאמ''תים : AC‏32*1 – 1 יח', AC‏20*1 – 2 יח', AC‏16*1 – 4 יח'‏, AB‏6*1 – 2 יח', ממסר פחת A‏25*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח', ממסר פחת A‏40*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח'. כושר ניתוק של המאמ''תים kA 10.

לוח חשמל דגם "ד" יכלול -  מבנה לוח ל – 24 מודולים, מאמ''תים : AC‏32*1 – 1 יח', AC‏20*1 – 2 יח', AC‏16*1 – 6 יח'‏, AB‏6*1 – 2 יח', ממסר פחת A‏25*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח', ממסר פחת A‏40*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח'. כושר ניתוק של המאמ''תים kA 10.

לוח חשמל דגם "ה" יכלול -  מבנה לוח – קופסא עם קלפה ל – 6 מודולים, מאמ''תים : AB‏10*1 – 1 יח', ממסר פחת A‏25*2 עם רגישות A‏0.03 – 1 יח'. כושר ניתוק של המאמ''תים kA 10.

לוח חשמל דגם "ו" יכלול -  מבנה לוח ל – 36 מודולים, מאמ''תים : AC25*3 – 1 יח', AC20*1 – 3 יח', AC 16*1 – 4 יח', AB10*1 – 3 יח', ממסר פחת A40*4 עם רגישות A0.03 –1 יח', ממסר פחת A25*2 עם רגישות A0.03 –1 יח'. כושר ניתוק של המאמ''תים kA 10.  

גוף תאורה W‏9*2 לקיר או תיקרה מבנה פוליקרבונט עגול מפזר אור פוליקרבונט בולט/ שקוע, אטימות 65 – IP לפחות כולל נורות וכל הציוד הנדרש קומפלט. גוף תאורה מתוצרת לב אופיר, געש או ישראלוקס בלבד. נורות מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.
גוף תאורה W‏28*2 פלואורסנטי אטום נגד מים 65 – IP לפחות. מבנה מפוליקרבונט, מפזר אור מפוליקרבונט תא ציוד אינטגרלי ורפלקטור פנימי כולל כל האביזרים הנדרשים לרבות נורות קומפלט. גוף תאורה מתוצרת לב אופיר, געש או ישראלוקס בלבד. משנק אלקטרוני ונורות 5T מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.   

גוף תאורה W‏13*2 לקיר או תיקרה מבנה פוליקרבונט עגול מפזר אור פוליקרבונט בולט/ שקוע, אטימות 65 – IP לפחות כולל נורות וכל הציוד הנדרש קומפלט. לב אופיר, געש או ישראלוקס בלבד. נורות מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.
גוף תאורה W‏28*2 פס אמריקאי כולל נורות וכל הציוד הנדרש קומפלט. גוף תאורה מתוצרת לב אופיר, געש או ישראלוקס בלבד. משנק אלקטרוני ונורות 5T מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.   

גוף תאורה W‏14*4 בעל רפלקטור פרבולי כפול ואמבטיה שקוה. הרפלקטור הפרבולי עשוי מאלומיניום מט מסוג DARK LIGHT. ציוד אינטגרלי וכולל כל האביזרים הנדרשים לרבות נורות קומפלט. . גוף תאורה מתוצרת לב אופיר, געש או ישראלוקס בלבד. משנק אלקטרוני ונורות 5T מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.   

גוף תאורה W‏13*2 אנטי וונדלי כולל נורות וכל הציוד הנדרש קומפלט. כדוגמא מתוצרת LCD – DC1 SERIES או ש''ע. נורות מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.
גוף תאורה W‏28*2 אנטי וונדלי כולל נורות W28 – T5 ומשנקים אלקטרונים וכל הציוד הנדרש קומפלט. כדוגמא מתוצרת LCD – USBN SERIES או ש''ע. משנק אלקטרוני ונורות 5T מתוצרת OSRAM, PHILIPS, GE בלבד.   

ד. כבלים, מובילים ותעלות
1.
כל הכבלים שיונחו בתעלות ו/או בצינורות יהיו כבלי נחושת מסוג XLPE 
החתך יתאים לנדרש בתוכניות הכבלים יהיו מסוג המאושר ע"י מכון 
התקנים.

2.
כל קווי החשמל מהלוח חשמל עד הצרכנים יהיו אך ורק בתעלות ו/או 
בצינורות,


אין להשתמש בחוטי חשמל.

3.
כל הכבלים יסומנו באמצעות דסקיות מתכת מוטבעות שתוצמדנה 
לכבלים 
עם חבקי פלסטיק, וצורת הסימון תאושר לפני ההטבעה ע"י המפקח.

4.
הכבלים יחוברו לציוד בלוחות החשמל באמצעות מהדקים מתאימים 
לחתך הכבלים.

5.
לא תותר הארכת כבלים בתעלות ע"י מופות.

ה. הארקות.

מערכת הארקות תכלול : פס הארקה מחוץ למבנה, אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר, מוליך הארקה בין אלקטרודה לפס הארקה יהיה בחתך 25 ממ''ר לפחות, שוחת בטון בקוטר 40 ס''מ עם מכסה לרבות כל האביזרים, ההתקנות והחיבורים הנדרשים.                               

יש להאריק כל חלקי המתכת שבמיתקן לרבות: ארגזי מעבר, קופסאות  מכשירים, תעלות כבלים, גופי תאורה מתכתיים, תקרות תותב מתכתיות, קונסטרוקציות מתכתיות של תקרות תותב, מרכיבים משוריינים של המתקן וכיו''ב.

חיבורי הארקה יעשו לברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר.
במידה והם חסרים – יבצעם הקבלן. חתך מוליך הארקה יהיה לפי הנדרש,
והוא לא יקטן מ – 6 ממ''ר. לא ישולם בנפרד או במיוחד עבור הארקות אלה ומחירם יהיה כלול במחיר העבודה או האביזר הנוגים בדבר.
ו. מסירת המתקן

1.
עם סיום עבודות החשמל, יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן 
והתאמתו  
לתוכניות ולחוק החשמל, כל הליקויים שהתגלו בעת הבדיקה יתוקנו על ידו.

2.
קבלן החשמל יזמין על חשבונו בודק מוסמך לביקורת כללית של המתקן, 
הסתייגויות הבודק יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו.
3.
העבודה תיחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגות ע"י 

הבודק ע"י המהנדס וע"י המפקח במקום.


4.
עם גמר העבודה, על הקבלן לספק 3 העתקים מהתוכניות כפי 

שבוצעו כשהן מאושרות וחתומות ע"י המפקח ו דו''ח בדיקה של 

הבודק שמאשר את המתקן.

             
במידת הצורך יספק הקבלן על חשבונו, העתקים מתוכניות 


החשמל גם לגורמים אחרים כפי שיתבקש ע"י המזמין.

ז. תיאום עם מערכות אחרות ומעברים

1.
הקבלן יתאים עבודותיו עם כל המערכות הקיימות באתר 


העבודה כגון: מערכות חשמל, תקשורת  וכו' ועליו להימנע 


מלפגוע בהם, כל פגיעה באחת מהמערכות הנ"ל תתוקן מידית ע"י 

הקבלן ועל חשבונו.


אם במסגרת מתקן החשמל יבוצעו ע"י הקבלן פתחים בתקרות 

ו/או קירות בטון, התשלום עבור פתחים, ומעברים אלו נכללים 

במסגרת התקנת צנרת ו/או תעלות, כל הפתחים והמעברים יסגרו 

ע"י הקבלן לאחר מעבר הצנרת והתעלות ע"י בטון 

             
וטיח למצב שהיה לפני ביצוע עבודותיו, על חשבונו, לשביעות 

רצונם של המפקח והמזמין.

ח. אופני המדידה והתשלום

1.
העבודה תימדד ותשולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל פרק 
- 
08 בהוצאת הוועדה הבין משרדית בתוספת ההנחיות שיפורטו בסעיפים 
הבאים, במקרה של סתירה יקבעו ההנחיות המפורטות להלן.

2 .
הקבלן יעמיד למפקח כל האמצעים  לצורך מדידות, כל כמות תימדד 
בנוכחות המפקח והקבלן המפקח יהיה הפוסק האחרון לגבי חילוקי דעות 
בנושא המדידות והכרעתו סופית.

3.           בסעיפים בהם התיאור מצוין "נקודה…" (כוח, מאור וכד') תכלול : את 
כל הצנרת, הקופסאות והתיבות ( גב, מעבר, חיבורים ) השונים, מכסים, 
אביזרים מיוחדים להתקנה במחיצות מיוחדות מכל סוג שהוא, אם 
טרומיות 
ואם גבס בלוק או בטון, כל המובילים אם על ידי צינורות ואם על ידי תעלות, 
כבלי XLPE, חוטי משיכה, מהדקים, שרוולים וסרטי בידוד, שילוט 
אביזרים במידה ונדרש – הכל  ( עבודה וחומר ) מלוח החשמל או ארון 
התקשורת ( הכל בהתאם למקרה )

ועד לאביזר הסופי, כשהוא מותקן ומחובר עד מרחק 30 מטר מלוח חשמל או ארון תקשורת, לרבות כן כלולים למחיר כל החציבות, פתחים, שינוים במבנה, פתיחה וסגירה של קירות, תקרות, רצפות ותיקון מלא לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצונם של המפקח והמזמין.  בביצוע נקודות שונות בקירות חיצוניים יש להשתמש בקופסאות עומק כשר קצה קופסא יהיה במשור גמר חיצוני של הטיח כולל מכסה מפח מגולוון וצבוע שנסגר עם ברגים על הקופסא. 

 א.   נקודת מאור
 הכוללת מוביל כמתואר, כבלים בחתך 1.5*3 ממ''ר, יציאה לגוף תאורה בקיר או בתקרה ומפ''ז מכל סוג שהוא ( רגיל, כפול, חילוף, צולף, מוגן מים, לחצן מואר או זרחני ודומה ). לא תשולם תוספת עבור סוג האביזר, להוציא הנקודות המתוארות בסעיף "תוספת למפ''ז חילוף". כל יציאה לגוף תאורה נוסף תחשב כנקודה. גוף תאורה יימדד בנפרד בהתאם לכתב הכמויות.
 ב.   נקודת תוספת למפ''ז חילוף

תוספת לנקודת מאור בגין כל מפסק זרם מחליף או מפסק זרם צולף. כל מפסק זרם כנ''ל נוסף יימדד כנקודה.

 ג.   נקודת בית תקע 

הכוללת מוביל כמתואר, כבלים בחתך 2.5*3 ממ''ר, ובית תקע. בנקודה זו נכללים מספר בתי תקע על מעגל משותף, או בתי תקע יחידים על מעגל. כל בית תקע יימדד כנקודה.

נקודת בית תקע למחשב

כמו נקודת בית תקע, אך לרבות שלושה בתי תקע על מעגל משותף. כל שלושה בתי תקע יימדדו כנקודה.

נקודת ב''ת כוח, מפ''ז ומנורת סימון 

כמו נקודת בית תקע, אך לרבות מפ''ז ( 16*2 ) אמפר ומנורת סימון, בהרכבים.

נקודת ב''ת למזגן

כמו נקודת בית תקע, אך לרבות בית תקע "בריטי".

נקודת גילוי אש

הכוללת מוביל בקוטר 23 מ''מ תה''ט או 25 מ''מ עה''ט, חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ מושחל בצינור או תעלה כמתואר, 3 קופסאות חיבורים עם מכסים.

נקודת טלפון

הכוללת מוביל בקוטר 23 מ''מ תה''ט או 25 מ''מ עה''ט, חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ מושחל בצינור או תעלה כמתואר, וסיומת באביזר טלפון בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

נקודת מחשב

כנ''ל, אך סיומת באביזר מחשב.

נקודת טלוויזיה
כנ''ל, אך סיומת באביזר אנטנה טיפוס "כפול" דהיינו מיועד לחיבור מקלט טלוויזיה ומקלט רדיו FM.
נקודת "כלבו"

 הכוללת מוביל בקוטר 23 מ''מ תה''ט או 25 מ''מ עה''ט, חוט משיכה מפרלון 4 מ''מ מושחל בצינור או תעלה כמתואר, וקופסת חיבורים עם מכסה.

נקודת הזנה למכונה

הכוללת מוביל בהתאם למתואר בכתב הכמויות, מוליכים בהתאם למתואר בכתב הכמויות, וסיומת כדלקמן: 

ליד המכונה, על קיר או על קונסטרוקציה מתאימה, יותקן מנתק הספק חצי אוטומטי להגנת מנוע, אטום ומוגן מים, בגודל בהתאם לכתב הכמויות. מהמפסק הנ''ל יותקן קו משוריין, מגולוון, עם מעטה פלסטי, עם כבל עד למכונה, אם בהתקנה גלויה או בהתקנה סמויה, כולל חציבה, לרבות חלקה ברצפה וחיבור למכונה בגודל עד כמתואר בכתב הכמויות, לרבות עזרה בהפעלה ראשונית.

4.           בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט" תכלול העבודה את כל עבודות 
הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות בדיקות, חיבור 
חשמלי, הפעלה והרצה, כן כלולים כל החציבות, פתחים, שינויים במבנה, 
פתיחה וסגירה של קירות, תקרות רצפות ותיקון מלא לאחר ביצוע 
העבודות 
לשביעות רצונם של המפקח והמזמין, במידה ויכלול שינויי 
בהיקף הפרויקט, 
עקב דרישת המזמין יחושב ערך ושינוי באופן יחסי 
לערכו  על סמך ניתוח 
מחירים.
5.          כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, חיבורים והפעלה לרבות כל האביזרי 
העזר הנדרשים כגון: שלוט, מהדקים, כבלים, ברגים וכד' פרט למקרים 
שצוין "אספקה" או "התקנה" בלבד, בסעיף "התקנה בלבד" יכלול 
המחיר גם 
חיבורים והפעלה.

6.            כל הכמויות ניתנות באומדנה, המזמין רשאי לשנות היקף העבודה ללא 
הגבלה כל שהיא לפי המחירים שבהצעת הקבלן לפני התחלת העבודה 
ותוך כדי התקדמות העבודה.

7.           עבודות בשיטת רג"י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכך הנחייה בכתב ע"י 
המזמין או בא כוחו.

8.          רואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים המעשיים באתר 
לרבות שאר המערכות במבנה לפני הגשת הצעתו, לפיכך, כוללים מחיריו 
כל הצפוי והבלתי צפוי מראש, לא תשולם לכך לקבלן שום תוספת עבור 
קשיים או תנאים מיוחדים או כל סיבה שהיא.

9.           כל העבודות ימדדו מדידת  נטו כשהן גמורות ומושלמות ללא תוספת 
פחת, המחיר יכלול את חומרי העזר והעבודות הלוואי הדרושות עבודות 
וחומרים שאינם נמדדים במטר ימדדו לאחר הביצוע לפי קווים ישרים 
בתוואי  הקצר ביותר האפשרי לפי דעתו של המפקח.

10.         מחיר קווי הזנה לרבות כבלים, צינורות ותעלות ימדדו כקומפלט ויכללו:

              קופסאות מעבר, חיזוקים לקירות, חיזוקים לכבלים בתעלות, צנרת, 
מובילים כנדרש.

11.         מחירי כל העבודות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים 
לביצוע העבודה, לכן לא תשולם כל תוספת עבור תאומים מכל סוג שהוא  
בין אם התאומים נדרשים להיעשות עם קבלנים שונים, מערכות אחרות 
בבניין ו/או עם גורם מתכנן כלשהו.

12.
מחיר של מערכת חשמל עבור כל  המבנים המפורטים בסעיף "ב" פרק 08 
במפרט טכני כלול במחיר של המבנה ולא ישולם בנפרד. 
פרק 15 –מתקני מיזוג אוויר 

15.01
כללי

כל העבודה שבמכרז חוזה זה תבוצע ותימדד בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בניין שבהוצאות הועדה הבין משרדית המשותפת למשרדי הממשלה – פרק 15 שבמהדורתו האחרונה, ובהתאם לתקנות ולחוקים של הרשויות המוסמכות.

הוראות המפרט הכללי מחייבות אלא אם נדרש אחרת במפורש במפרט טכני זה או בתכניות.

קבלן מזוג אויר יהיה קבלן רשום למערכות מזוג אויר ובעל ניסיון מוכח במתקנים מסוג זה. כל קבלני המשנה שלו יאושרו ע"י היועץ/ המזמין לפני הביצוע.

15.02
אחריות

כאמור בפרק 15 במפרט הכללי.

             בתקופת האחריות יענה הקבלן לקריאת המזמין תוך 8 שעות

              ( זמן הגעה לשטח) ויתקן את התקלה באותו יום. 

              במקרה של אי מתן השירות כאמור,  רשאי המזמין לפנות לקבלן אחר

              ולנכות   את עלות התיקון בתוספת 20%  הוצאות טיפול מכל סכום שיגע

               לקבלן בכל עת או יגבה אותו באמצעות חילוט ערבות.

15.03
מסמכים ותוכניות עדות
כאמור במפרט הכללי – הקבלן יגיש תיק מסמכים ותוכניות עדות.
15.04   היקף העבודה   

העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, מס קנייה, מכס והיטלים כלשהם, התקנה , חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים, הפעלה וויסות.

העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה אספקה והתקנה של :

-  יחידות מיזוג אוויר.

-   צנרת גז וכבלי חשמל בין יחידת מעבה ומאייד כולל מעברים דרך הגג.

-   התחברות למערכת חשמל עם תקע מתאים.

-    ניקוזים.

-    כל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר.

-    מתלים או שולחנות למעבים.
-   תעלות ,מפזרי אויר, בידוד אקוסטי וכל הנדרש להתקנת מזגנים מיני-
מרכזיים.
העבודה אינה כוללת :


הזנות חשמל אל לוחות החשמל.

15.05
תנאי תכנון

תנאי חוץ :
קיץ : FDB92




חורף : FDB45


תנאי פנים :
קיץ : FDB75




חורף : FDB72

15.06
מזגנים מפוצלים

בהמשך לאמור במפרט הבין משרדי הקבלן יספק וירכיב מזגנים מפוצלים בהתאם לתכניות ולפי התיאור שלהלן.


המזגן יהיה מוצר מוגמר ומושלם של יצרן המאושר ע"י המזמין ויכלול יחידת מפוח נחשון ויחידת עיבוי.


כל יחידה תכלול רליי השהייה, פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מרחוק, DE-ICER  להפשרה וכל האביזרים הדרושים להפעלת היחידה לקירור ולחימום.


המזגנים יהיו מתוצרת "תדיראן" או ש"ע מאושר ע"י המזמין.

15.07 
צנרת גז


קוטרי הצנרת, בידוד וכבלי חשמל יהיו כמומלץ על ידי יצרן המזגנים .


אלומת צנרת גז וחשמל גלויה במבנה תכוסה עם סרט פוליאתילן לבן ותותקן בתוך תעלות C.V.P  לבנות 5( 5 ס"מ או 10X 10 ס"מ בהתאם למספר האלומות.


עלות הכיסוי כלול במחיר הצנרת.


אלומת צנרת גז וחשמל גלויה מחוץ למבנה תוגן ע"י כיסוי סילבוס בעובי 3 מ"מ או בתוך תעלת PVC לפי דרישת המזמין.


צינור ניקוז מחוץ למבנה יכוסה בתוך תעלת PVC (כלול במחיר הצינור).


מחיר יחידות מיזוג יכלול מעברי צנרת דרך גג המבנה וכל העבודות הנדרשות.


שרוולים עבור מעברי צנרת יש להכניס בזמן יציקת הגג.

15.08
סימון המזגנים.


בהמשך לאמור במפרט כללי הקבלן יסמן את כל המעבים ע"י טבלת זיהוי עם מספר לפי מספר החדר.

15.09
תוכניות ביצוע.


עם הזמנת העבודה קבלן יקבל ממזמין תוכנית עם סימון המזגנים.


התוכנית הנ''ל לעיון בלבד.


על הקבלן ועל חשבונו לבצע תוכנית לביצוע מפורטת עם סימון יחידות חוץ ופנים, מהלך צנרת גז וניקוז וכל הפרטים הנדרשים לביצוע העבודה.


התוכנית תאושר ע''י המזמין.


שב''ס רשאי לפסול התוכנית ולדרוש לשנותה.


רק לאחר אישור סופי של התוכנית הקבלן יתחיל הביצוע.


מסמך ד'- כתב כמויות
[image: image1.png]



מועד סיור קבלנים יערך בתאריך 16/02/2012 ,יום ה', בשעה 10:00


מקום המפגש: רמלה, בניין בית מורשת, מתחם נציבות שירות בתי הסוהר





ההשתתפות בסיור חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז





מחיר הבסיס    X









