רכש והתקנת מערכת

B.M.S

עבור שני אתרים של משרד החקלאות

-

מפרט טכני

תוכן עניינים

1.1	מסמכים רלבנטיים

1.2	פרקים רלבנטיים

1.3	מונחי יסוד

1.4	דרישות ממגישי הצעות למכרז והמשתתפים בהליך מיון מוקדם

1.5	תכולת עבודה

1.6	תיאור המערכת

1.7	עבודת קבלנים אחרים

1.8	ציות לתקנות

1.9	הגשות

1.10	תיאום

1.11	בעלות

1.12	אתחול המערכת והטמעתה – אבטחת איכות

1.13	אחריות ותחזוקה

1.14	הדרכה

2.1	יצרנים מאושרים מראש

2.2	ארכיטקטורת המערכת

2.3	דרישות מעמדת המפעיל

2.4	בקרי Web server	.

2.5	דרישות חומרה מהשרת הארגוני

2.6	מפרט בקרי BACnet

2.8	רגשי DDC וחומרת נקודה	35

חלק 3 - ביצוע	39

3.1	תחומי האחריות של הקבלן	39

3.2	חיווט, צנרת וכבלים	39

3.3	התקנת חומרה	40

3.4	שיטות ההתקנה עבור התקני שדה	41

3.5	מארזים	41

3.6	שילוט וסימון לזיהוי	41

3.7	בקרים קיימים.	41

3.8	המעבר למערכת הבקרה החדשה	42

3.9	מיקום	42

3.10	התקנת תוכנה	42

3.11	קביעת התצורה של מסד נתונים.	42

3.12	תצוגות גרפיות צבעוניות	42

3.13	דוחות	42

3.14	תיעוד	43

3.15	בדיקה של כל נקודה	43

3.16	בדיקת בקרים ועמדות עבודה.	43

3.17	בדיקות קבלה של המערכת	43

3.18	מערכת לניהול בקרת אנרגיה של מערכות החשמל ומיזוג אויר 	43

3.19	נספח 1 איפיון עקרוני לחיבור כלל המערכות בפרויקט  	43

חלק 1 – כללי

  - מסמכים רלבנטיים

    - המסמכים הרלבנטיים לפרק זה הם התוכניות וההתניות הכלליות של החוזה, כולל תנאים כלליים ונספחים וכן פרקי המפרט של מחלקה 1.

  - פרקים רלבנטיים

    - פרק זה מתייחס לציוד הבקרה של מערכת בקרת המבנה (BMS) עבור מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC) ורכיביהן, כולל רכיבי בקרה בפרוטוקול פתוח לצורך בקרת יחידות הקצה לחימום ולקירור. בהתאם לתכולת הפרויקט, ייתכנו  ממשקים בין פרקים רבים במפרט המלא ובין פרק הבקרה המפורט להלן,  כולל כמה פרקים  25.

    - בנוסף ניתן לכלול פרקים ותתי פרקים רלבנטיים נוספים:

      - ‎25 01 00 הפעלה ותחזוקה של מערכת הבקרה המשולבת

      - ‎25 08 00 הטמעת בקרה  משולבת

      - ‎25 11 00 התקני רשת של בקרה משולבת

      - ‎25 13 00 רשת בקרה וניטור של בקרה משולבת

      - פרקים נוספים על פי צורך.

  - מונחי יסוד

    - תקנים

      - ASHRAE: American Society Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers -האגודה אמריקנית של מהנדסי חימום, קירור, ומיזוג אוויר

      - AHU: Air Handling Unit -  יחידת טיפול באוויר

      - :BACnet Building Automation Controls Network - פרוטוקול שנועד לאפשר תקשורת של בקרת מבנה ומערכות בקרה עבור יישומים כגון: חימום, אוורור, שליטה במיזוג אוויר, שליטה בתאורה, בקרת כניסה, מערכות גילוי אש וציוד נלווה שלהם

      - BMS: Building Management System -  מערכת בקרת מבנה -

      - DDC: Direct Digital Control - בקרה ישירה דיגיטלית -

      - EIA:  Electronic Industries Alliance -  איחוד  התעשיות האלקטרוניות

      - GUI: Graphical User Interface  -  ממשק משתמש גרפי

      - HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning - חימום, אוורור ומיזוג אוויר

      - IEEE: Institute Electrical Electronic Engineers  - איגוד מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה

      - MER: Mechanical Equipment Room  - חדר מכונות

      - PID:  Proportional, Integral, Derivative - סוג בקרה: פרופורציה–אינטגרל-נגזרת

      - VAV: Variable Air Volume Box – קופסת ערבוב  אוויר בשיטת VAV

    - תקשורת ופרוטוקולים

      - ARP:  Address Resolution Protocol -  פרוטוקול מציאת כתובת

      - CORBA: Common Object Request Broker Architecture - תקשורת בין אובייקטים באמצעות 'ממשק-סוכן'

      - CSMA/CD:  Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect - אלגוריתם אקראי שנועד להגדיר את אופן הגישה לשכבת הקו עם הרחבה לגילוי התנגשויות

      - DDE:  Dynamic Data Exchange  - חילופי מידע דינמיים

      - FTT:  Free Topology Transceivers -  מקמ"שים הפועלים בטופולוגיה חופשית

      - HTTP: Hyper Text Transfer Protocol  - פרוטוקול להעברת היפרטקסט

      - IIOP:  Internet Inter-ORB Protocol  - פרוטוקול תקשורת שכולל הודעות של CORBA

      - LAN:  Local Area Network - רשת מקומית

      - LON:  Echelon Communication - LAN – רשת תקשורת מקומית לבקרה בפיתוח תאגיד

      - MS/TP: Master Slave Token Passing - העברת אסימון בין ראשי למשני

      - ODBC: Open DataBase Connectivity - ממשק תיכנותי סטנדרטי לתקשורת עם מערכת ניהול מסד נתונים

      - ORB:  Object Request Broker  - ממשק סוכן

      - :SNVT Standard Network Variables Types –סוגי משתני רשת סטנדרטיים

      - SQL: Structured Query Language - שפת טיפול בנתונים

      - UDP:  User Datagram Protocol - פרוטוקול תקשורת להעברת חבילות מידע (פרוטוקול תקשורת ללא חיבור המהווה חלק ממשפחת TCP/IP)

      - XML: eXtensible Markup Language - תקן אוניברסלי לייצוג נתונים המבוסס על שפת התגיות

    - בקרים

      - ASD:  Application Specific Device - התקן ייעודי ליישום

      - AAC: Advanced Application Controller – בקר יישומי מתקדם

      - ASC:  Application Specific Controller - בקר ייעודי ליישום

      - CAC:  Custom Application Controller - בקר מותאם ליישום

      - NSC: Network Server Controller  - בקר Web Server

      - PPC:  Programmable Process Controller - בקר תהליך מתוכנת

      - SDCU:  Standalone Digital Control Units -  בקרים דיגיטליים עצמאיים

      - SLC:  Supervisory Logic Controller - בקר לוגי מפקח

      - UEC:  Unitary Equipment Controller - בקר ציוד אחוד

      - VAVDDC:  Variable Air Volume Direct Digital Controller - בקר DDC  לקופסת ערבוב אוויר VAV

    - כלים ותוכנה

      - CCDT: Configuration, Commissioning and Diagnostic Tool - כלי לקביעת תצורה, הטמעה ואבחון

      - BPES: BACnet Portable Engineering Station  - עמדת BACnet הנדסית ניידת

      - POT: Portable Operator’s Terminal - מסוף מפעיל נייד

  - דרישות ממגישי הצעות למכרז ותנאי סף

    - מגיש ההצעה למכרז חייב להיות קבלן בקרת מבנה  העוסק לפחות 3 שנים בהתקנת מערכות בקרת מבנה  שמשתמשות  בבקרי DDC.

    - לא יאושר שימוש בבקר PLC אלא לצורך השלת עומסים בלבד

    - לקבלן מערכת בקרת המבנה תהיה יכולת תמיכה טכנית  פעילה במלואה ממתקן בטווח של 150 קילומטרים מהפרויקט, ובו מהנדסים שהוכשרו והוסמכו על ידי היצרן לעסוק בתכנון המערכת, בתכנות הבקרים  ובשירות הניתן למערכת הבקרה. מערך הטכנאים של הקבלן  יוכל לספק באופן מלא הוראות ושירותי תחזוקת חירום שגרתיים לכל רכיבי המערכת.

    - קבלן הבקרה חייב להיות בעל ניסיון של פרויקט דומה  או פרויקט המכיל 2500 כניסות\יציאות לפחות בשנתיים האחרונות

    - טבלת ציונים

|  |  | טבלת ציון ומשקל טכני מסחרי |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40% | יינתן לגובה הצעת המחיר |
| 2 | 60% | יינתן לתוכן הפיתרון המוצע החברה ורמת הטכנולוגית של המוצר בהתאם למפרט |
|  | פירוט סעיף 2 |  |
|  | 30% | סוג הבקר ותכונותיו בהתאם לדרישות המפרט כולל עמידה בתקן DIARMF CYBER SECURITIY |
|  | 30% | יכולת מתן שירות מקבלן אחר נוסף או יותר בעל אותו פתרון ומוצר זהים להצעה המוגשת |
|  | 10% | רשימה שמית של אנשי מחלקת שירות בתחום בקרת מבנה עם לפחות 2 לקוחות גדולים ממליצים כולל מכתבי המלצה |
|  | 30% | תוכנת יצרן מוצר זהה לסוג הבקרים המוצעים בהתאם לסוג הפיתרון המפורט במפרט נשוא זה |

    - מגיש ההצעה למכרז חייב להיות קבלן בקרת מבנה  העוסק לפחות 3 שנים בהתקנת מערכות בקרת מבנה  שמשתמשות  בבקרי DDC.

    - הבקר ותכונותיו עומדים בהתאם לדרישות המפרט כולל עמידה בתקן CYBER SECURITIY

-Defense Information Assurance Risk Management Framework DIARMF

    - הבקר מכיל הגנת Cyber  Encrypted supporting SSL 1.0 2.0 3.0 & TLS 1.0-

    - נדרשים 3 מינימום קבלני אינטגרציה \ קבלני בקרת מבנה עבור כל אחר כדוגמת היצרנים הר"מ

    - לקבלן מערכת בקרת המבנה תהיה יכולת תמיכה טכנית  פעילה במלואה ממתקן בטווח של 150 קילומטרים מהפרויקט, ובו מהנדסים שהוכשרו והוסמכו על ידי היצרן לעסוק בתכנון המערכת, בתכנות הבקרים  ובשירות הניתן למערכת הבקרה. מערך הטכנאים של הקבלן  יוכל לספק באופן מלא הוראות ושירותי תחזוקת חירום שגרתיים לכל רכיבי המערכת.

      - כל קבלן התקנות  שאינו ברשימת הקבלנים המאושרים מראש בפרק יצרן מאושר, יגיש את האישורים המפורטים בפרק הליך מיון מוקדם למהנדס הבוחן, שבועיים לפני תאריך המכרז.  אי מילוי הנהלים המצורפים יפסול מגישי הצעות פוטנציאליים.  יש להציג אסמכתאות המעידות על כך שהקבלן עומד בכל דרישות המפרט. החלטת המתכנן, לאחר שבחן את הנתונים בעניין אישור הקבלן להגיש הצעה כקבלן מתקין  מאושר, תהיה סופית.

    - כל המתמודדים חייבים להיות ספק מורשה או סניף מקומי של יצרנים שצוינו במפרט זה.

    - היצרנים  הבאים אושרו מראש:

      - Schneider Electric DDC

      - Siemens SBT DDC

      - Jhonson Control  DDC

    - המידע שיסופק בהליך המיון המוקדם יכלול לפחות את:

      - פרופיל היצרן, המפעל המקומי שלו והשירות/הארגון אליו הוא שייך.

      - תיאור המענה של המערכת על כל הקריטריונים שבמפרט, בהיבטי תצורה, הפעלה ובקרה.

      - ארכיטקטורת המערכת עם תרשים חד-קווי חשמלי שמציגה את כל הרכיבים העיקריים (בקרי DDC, נתבים, רכזות, וכד') שיידרשו לפרויקט זה.

      - נוהל הטמעה ולוח זמנים לאתחול ולהטמעה של כל אחת מהמערכות שבפרויקט זה.

      - השיטה שבחר הקבלן לתכנון ולניהול הפרויקט.

      - גיליונות נתוני מוצר לכל הרכיבים, ללוחות בקרה  DDC ולכל הציוד הנלווה המפורט בסעיפים המתאימים במפרט זה.

      - דוגמאות של מסכים גרפיים שפועלים בפרויקטים דומים.

      - מספר לוחות בקרה DDC הנדרשים להתקנה זו וסוגיהם.

      - מספר הפריטים הרזרביים שיסופקו עם המערכת המוצעת וסוגיהם.

      - פירוט חלקי חילוף מומלצים לרכיבים יחד עם פירוט מחירים ולו"ז.

      - פירוט של 2 מערכות דומות בגודל, בקיבולת פריטים ובערך כולל, שהקבלן  התקין והטמיע, ובנוסף רשימה של המתכננים שעבדו בפרויקט עם הקבלן / היצרן עבור כל פרויקט ופרטים ליצירת קשר עם היזמים באותם פרויקטים.

      - דוגמאות של הצעות שירות ורשימת חוזי שירות נוכחית יחד עם פרטים ליצירת קשר.

      - קורות חיים של צוות המנהלים ושל כל העובדים שיהיו מעורבים בתכנון הפרויקט, בהטמעה, בניהול הפרויקט ובשירות לאחר התקנה.  יש לצרף לקורות החיים עותקים של אישורי יצרן עבור קו המוצרים המוצע.

      - עותק של מפרט זה בשלמותו עם סימוני ביקורת ליד כל קטע לסימון שהציוד והתוכנה שמסופקים על ידי היצרן מתאימים במלואם לדרישות המפורטות במסמך.  במקרה של דרישה שלא ניתן לענות עליה, יש לציין את הסיבות/מגבלות ואת החלופה המוצעת.

      - ייתכן שמגיש ההצעה יוזמן לראיון והמגיש יתבקש להציג במצגת רשמית את המערכת המוצעת וכן יתבקש לספק סיור בפרויקט מותקן לפני ההכרעה ומתן החלטה סופית.

  - מיקום העבודה ותכולה כללית עקרונית

## א. מערכת הבקרת מבנה תותקן :

- מבנה גילת בדרום

- מבנה גלבוע בצפון

- מרכז בקרה ראשי בבית דגן – מהנדס החשמל

## ב. לכל בניין הנ"ל מוגדר כתב כמויות מותאם על פי הצרכים הנדרשים של משרד החקלאות המפורטים במפרט נשוא זה בהתאמה לכתב הכמויות  , כל מבנה יהיה מערכת עצמאית ובעלת שליטה מקומית , מרכז הבקרה הראשי יותקן במרכז הראשי בבית דגן במשרד מהנדס החשמל מר אילן סבג ותציג את כל המערכות במבנים באופן מרוכז כולל בקרת מבנה וניהול אנרגיה למערכות חשמל ומ"א

  - תכולת עבודה

    - הקבלן יספק ויתקין מערכת בקרת מבנה מלאה, כולל כל החומרה הנדרשת וכל תוכנות ויישומי ההפעלה הנדרשים לביצוע תהליך הבקרה והתפעול  בהתאם למוגדר במפרט זה ובהתאם לנספח א'.   התקשורת בין כל רכיבי המערכת – עמדות עבודה, שרתים, בקרים אפליקטיביים, בקרים אחודים  וכד', תתבצע באמצעות פרוטוקול BACnet כהגדרתו בתקן ASHARE 135-2007 או תקן EIA 709.1, פרוטוקול ™Lontalk או פרוטוקול Modbus. לא יבוצע שימוש במתאמים לתקשורת בין הבקרים שסופקו תחת פרק זה וכן גם לא יורכבו כרטיסי תקשורת להרחבה על הבקר אלא כול התקשורת יהיו חלק אינטגלי מהבקר . בתצורה המינימאלית יש לספק יחידות בקרה עבור:

      - יחידות טיפול אוויר

      - מפוחי אוורור לאוויר חוזר

      - מפוחי אוורור לפליטה ואספקה

      - מערכת קירור מים כולל משאבות, צ'ילרים ומגדלי קירור

      - דודי חימום כולל משאבות מים חמים

      - יחידות טיפול אוויר לחדר מחשב

      - מערכת לגילוי דליפות נוזל קירור

      - פינוי עשן שכולל יחידות טיפול אוויר ומפוחי אוורור לאוויר חוזר, כולל מדפים לבקרת עשן ולוח פיקוד אש עוקף.

      - בקרת הקרינה מצינורות הקירור

      - בקרה של מפוח נחשון בתקשורת כולל התקנות ציוד קצה

      - נקודות ניטור ל ציוד באריזה כגון גנרטורים לחירום.

      - לוחות חשמל מכל סוג שהוא

      - לוחות מתח גבוה

      - לוחות אינסטלציה

      - לוחות תאורה

      - הזנת מתח הפעלה לבקרי  DDC, למדפים לבקרת עשן ולוחות מערכת בקרת מבנה למעט אם צוין אחרת.

    - למעט אם צוין אחרת, מערכת הבקרה תכיל את כל בקרי ה- IP הנדרשים, בקרי DDC עצמאים, עמדות, תוכנה, רגשים, מתמרים, ממסרים, שסתומים, מדפים, מפעילי מדפים, לוחות בקרה ואבזרים נלווים נוספים, יחד עם מערכת שלמה של חיווט לחיבורי חשמל כדי לעמוד במטרות המפרט ולספק מערכת שלמה וראויה לתפעול.  למעט אם צוין אחרת, יש לספק מפעילים לציוד כגון מדפים אם יצרן הציוד לא סיפק אותם.  תיאום הדרישות עם הקבלנים השונים.

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יסקור, יעיין וילמד את כל תוכניות לוחות החשמל במבנה כולל מערכות המיזוג אויר  כולל תוכניות חשמל ואינסטלציה ואת המפרט כולו לצורך היכרות עם הציוד ועם הפעלת המערכת וכדי לאמת את הכמויות והסוגים של המדפים, המפעילים, רגשים  וכל הציוד הנדרש לבקרה ולהתראות וכד' שאותם יש לספק.

    - בכפוף לחוזה זה יסופקו כל החיווט הנדרש לשילוב ואינטגרציה בין  כל המערכות, החיווט וההתקנה של ציוד הבקרה  הקשורים לציוד המפורט מטה. כאשר מערכת בקרת המבנה תותקן במלואה ותתפקד באופן מלא, קבלן מערכת בקרת המבנה ונציגי היזם או המפקח / המתכנן   יבחנו את המערכת ויבדקו התאמה מלאה לדרישות המוגדרות בפרק נשוא זה  - ראה פרק 'קבלת המערכת ובחינות' במסמך זה.  במועד זה, קבלן מערכת בקרת המבנה ידגים את פעולת המערכת ויציג  את ביצוע התקנה ויישום המערכת העומדים בקנה אחד עם דרישות המערכת ואפיונה במפרט הטכני ובתוכניות .

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יספק את כל הצרכים הנדרשים כולל כוח אדם המתאים והכרחי לצורך הטמעת המערכת בתיאום עם קבלן מיזוג האוויר, קבלן החשמל וקבלני המערכות האחרות להם נדרש לבצע אינטגרציה על פי המפרט הטכני  .

    - כל העבודות שיתבצעו בכפוף לפרק בקרת המבנה, יבוצעו תוך ציות לתקנות הקובעות, לחוקים ולגופי הממשל.  אם הרישומים ו/או המפרטים סותרים את התקנות, הקבלן יגיש לאחר הדרכה שקיבל מהמהנדס הצעה עם שינויים מתאימים לפרויקט כדי לענות על המגבלות החוקתיות.  אם המפרט והתוכניות הקשורות אליו מחמירים יותר מהנדרש על ידי התקנות, המפרט הוא הקובע.  הקבלן ישיג את כל האישורים והרישיונות הנחוצים ויישא בתשלומים עבורם.

  - תיאור המערכת

    - בהתאם לתכולת העבודה,כולל נספח 1  על המערכת לספק ממשק הפעלה גרפי מבוסס אינטרנט, שיאפשר למפעיל גישה מיידית לכל מערכת מכל מקום באמצעות דפדפן סטנדרטי. על הקבלן לספק עמדות מבוססות PC לצורך תיכנות, עמדות צפייה למפעיל לצורך שליטה ובקרה  ובקרים מובנים על כרטיסי הרחבה שונים המאפשרים תכנון מודולרי גמיש, ויכולת שימוש נכון ומותאם לצרכים, כולל הרחבה עתידית של כניסות ויציאות לבקר ופונקציות עיבוד/בקרה לצורך שימוש עתידי

עבור פרויקט זה, המערכת תכיל את הרכיבים הבאים:

      - עמדות עבודה  לניהול המערכת  ולתכנותה :  קבלן מערכת בקרת המבנה יספק ללקוח (מספר) עמדות מחשבים שיכללו  עמדות לתיכנות ועריכת המערכת ובנוסף עמדות לצורך בקרה ושליטה כפי שמתואר בחלק 2 של המפרט ומדוד בכתב הכמויות . בעמדות  עבודה אלו חייבת לפעול התוכנה הסטנדרטית לעמדות צפייה הבקרה והשליטה שפותחה ונבחנה על ידי יצרן בקרי הרשת eb ServerW   והבקרים העצמאיים. תוכנת צפייה וניטור כלשהי מתוצרת צד שלישי למערכת הבקרה  אינה מאושרת. חייבת להיות תאימות בין עמדות השליטה ובקרה  ובין B-OWS (פרופיל BACnet  לתוכנה למפעילי עמדות עבודה).

      - ארכיטקטורת המערכת תתבסס על מרכז בקרה הכולל תוכנת ניהול אנרגיה המוקם במשרדי האחזקה בבית דגן על רשת פנימית של משרד החקלאות ,  בכל אתר נפרד תותקן עמדת צפייה מקומית שבהם ניתן יהיה אפשר לתחזק מקומית את המערכת הבקרה בכל בנין מבוקר ,

      - המערכת הראשית בבית דגן תכלול מרכז בקרה ראשי המכיל EWS וכולל P.M.E בהם ניתן יהיה לבקר ולקבל התראות , קבלן בקרת המבנה יתקין את המסכים המשותפים המרכז הבקרה הראשי ,

      - עמדות עבודה מבוססות אינטרנט למפעילים:  קבלן מערכת בקרת המבנה יספק רישיונות למערכת בקרת המבנה עבור (כמות) משתמשים בו זמנית באמצעות דפדפן אינטרנט. למשתמשים באמצעות האינטרנט תהיה גישה לכל הנקודות והממשקים הגרפיים של המערכת, והם יוכלו לקבל ולאשר אזעקות, ויוכלו לבקר את הערכים  הרצויים  ואת הפרמטרים הנוספים.

ניתן יהיה לצפות באמצעות ממשק דפדפן האינטרנט בכל הנתונים שעובדו כגון  גרפים, דו"חות מגמת שינוי, מסכים  גרפיים וכד' אשר בוצעו ויושמו  מעמדת השו"ב, ללא כל שינויים נוספים.   חייבת להיות תאימות בין הממשק מבוסס האינטרנט ובין B-OWS (פרופיל BACnet  לתוכנה למפעילי עמדות עבודה). לא יהיה צורך בחומרת מחשב נוספת כלשהי כדי לתמוך בממשק המשתמש מבוסס האינטרנט.

      - נתב רשת מבוסס Ethernet ו/או בקר(י) eb ServerW :  קבלן מערכת בקרת המבנה יספק ללקוח (מספר) בקרי eb ServerW מבוססי Ethernet כפי שמתואר בחלק 2 של המפרט. בקרים אלו יתקשרו ישירות לעמדת העבודה של המפעיל באמצעות Ethernet בקצב מינימלי של 100mbps ויספקו תקשורת לבקרי DDC עצמאים ו/או לכניסות/יציאות אחרות. חייבת להיות תאימות בין בקרי eb ServerW ובין B-OWS (פרופיל BACnet  לתוכנה למפעילי עמדות עבודה). בקרים שמשתמשים בתקשורת טורית מסוג RS232 או ARCNET לתקשורת עם עמדות הצפייה אינם מאושרים .

בקרי eb ServerW יבחנו ויאושרו על ידי מעבדת הבחינה של( BTL BACnet)

כבקרי eb ServerW (B-BC) וחובה על הקבלן להגיש אישורים תואמים ועדכניים ממעבדת הבחינה BTL .

      - בקרים  DDC עצמאים (SDCUs):  יסופקו הכמות הנדרשת והסוגים הדרושים של הבקרים העצמאיים   על מנת לספק מענה לדרישות הפרויקט לבקרת ציוד המכני הכולל יחידות טיפול אוויר, או מפוחי נחשון או כל ציוד הנדרש למיזוג האוויר .  כל יחידת בקר עצמאית  תפעל באופן עצמאי לחלוטין, ותכיל את התוכנה הנדרשת כולל את הכניסות והיציאות  הנדרשות לבקרת הציוד המקושר אליה. כל בקר עצמאי  יסופק עם פרוטוקול BACnet אשר יהיו תואמי פרופיל התקן      B-AAC של BACnet.

בקרים  DDC עצמאים (SDCUs)  יבחנו ויאושרו על ידי מעבדת  (BTL BACnet) כבקרים  אפליקטיביים  (B-AAC) ) וחובה על הקבלן להגיש אישורים תואמים ועדכניים ממעבדת הבחינה BTL.

    - רשת התקשורת המקומית (LAN) תהיה רשת 10Mpbs Ethernet או 100Mpbs שתומכת ב-BACnet, Modbus, Java, XML, HTTP וב-IIOP של CORBA לצורך גמישות מקסימלית ולצורך אינטגרציה של נתונים שהתקבלו מהמבנה עם מערכות מידע ארגוניות  ולצורך מתן תמיכה לבקרי eb ServerW המרובים (NSCs), לעמדות העבודה למשתמש ולמערכת המחשוב המקומית.

    - רשת התקשורת rnetEthe המקומית הארגונית (IEEE 802.3) תשתמש באלגוריתם CSMA/CD, בפרוטוקול מציאת כתובת (ARP) ובפרוטוקול UDP ותפעל בקצבים של 10Mpbs או 100Mpbs.

    - המערכת תאפשר ארכיטקטורה פתוחה שעושה שימוש בפרוטוקול EIA 709.1 בתקן ™Lontalk ו/או בפונקציונליות של ANSI / ASHRAE™ Standard 135-2007 BACnet כדי להבטיח יכולת פעולה הדדית של כל רכיבי המערכת. נדרשת תמיכה בקוד המקור (native) של המערכת בפרוטוקול ‏‎‏‏™LonTalk ובפרוטוקול BACnet בתקן 135-2007 ANSI/ ASHRAE™, כדי להבטיח שהפרויקט נתמך במלואו על ידי הפרוטוקולים הפתוחים של מערכות HVAC, כדי להפחית עלויות תחזוקה, שדרוג והרחבה בעתיד.

    - המערכת תאפשר ארכיטקטורה שעושה שימוש בפרוטוקול MS\TP עם KBaud 9.6-76.8  לבחירה  כפרוטוקול המשותף לתקשורת בין כל הבקרים ובפונקציונליות האינטגרלית BACnet ANSI / ASHRAE™ Standard 135-2008  כדי להבטיח יכולת פעולה הדדית של כל רכיבי המערכת.   בקרי AAC  (בקר יישומי מתקדם בעל יכולת תיכנות) יהיו בעלי יכולת תקשורת בתור התקן TP MS\ או בתור התקן BACnet IP בקצב 10/100Mbps בקו IP TCP/.  לבקרי AAC (בקר יישומי מתקדם בעל יכולת תיכנות )יהיה אפיק MS\TP בעל יכולת תמיכה בעד 127 יחידות  (בקרים עצמאים )UEC או  בקרי VAV (בקר  DDC  לבקרת VAV )ללא תוספת של מתאמים  . פרוטוקול BACnet בתקן 135-2008 ™ANSI/ ASHRAE דרוש כדי להבטיח שהפרויקט נתמך במלואו על ידי הפרוטוקולים הפתוחים המובילים של מערכות  HVAC כדי להפחית עלויות תחזוקה, שדרוג והרחבה בעתיד.

    - יהיה ניתן להטמיע  חבילות מידע של ™ LonMark בהודעות IP\TCP כדי לעשות שימוש בתשתית הקיימת או כדי להגדיל את רוחב הפס במקרה שהדבר נדרש או מבוקש.

      - כל הטמעה ושימוש  כזה של פרוטוקול ™ LonMark בחבילות נתוני IP יבוצע בהתאם להנחיות ™ LonMark הקיימות עבור הטמעה כזו, ויש לבססו על פרוטוקולים סטנדרטיים נפוצים בתעשייה.

      - למוצרים שמשמשים לבניית מערכת בקרת המבנה תהיה תאימות עם ™ LonMark.

      - באותם מקרים שבהם התקני ™ LonMark אינם זמינים, קבלן מערכת בקרה המבנה יספק רשימות פרמטרים ומידע  של ההתקנים והגדרות לממשק חיצוני להתקני ™ LonMark.

    - במסגרת מסירת  מערכת בקרה המבנה חייב הקבלן  לספק את כל כלי  התוכנה הנדרשים לצורך ניהול פרוטוקול ™ LonMark ופרוטוקול BACnet  ANSI / ASHRAE™ 135-2008. התוכניות הינן סכמתיות בלבד. יש לספק ללקוח  ללא תוספת עלות מסמכים אשר מרכזים את כל  הציוד  והתשתיות אשר אינם משורטטים או אינם מצוינים במפורש בתוכניות, אולם הם נדרשים לצורך מתן מענה על הדרישות הפונקציונליות. רמת הציות המינימאלית ל-BACnet היא דרגה 4 שבה ניתן לתמוך בתפקודי קריאה וכתיבה של הנתונים.  החיבור הפיזי בין התקני BACnet יבוצע באמצעות ‎‏IP‏  Ethernet או  MS\TP.   החיבור הפיזי בין התקני LonWorks יבוצע באמצעות ‎‏IP‏  Ethernetאו  A‎‏‏‎10‏‏‏-FTT‏‎.

    - המערכת כולל הבקרים והתוכנה  תתמוך בקוד מקור בפרוטוקולים Modbus TCP ו-RTU ללא צורך במתאמים.

    - מערכת בקרת הטמפרטורה חייבת להיות במלואה בתצורת בקרי DDC בלבד לצורך שמירה של אחידות ציוד ומערכת אחודה הכוללים עם רגשים ע"פ הנדרש והפעלה אלקטרונית / חשמלית של הברזים הממונעים  והמדפים בחדר המכונות ושאר כל המערכות המבוקרות במבנה, והפעלה חשמלית  של ברזים וכל אביזר מפוקד  לכל נקודות  הקצה כפי שמפורט להלן.

מערכת בקרת המבנה אמורה לבצע תקשורת איכותית וחלקה בכל רחבי המבנה, ללא קשר לסוג תת המערכת, כלומר: הפעלה בו זמנית באותו ערוץ תקשורת של משנה מהירות לכל אביזר במערכות מיזוג האוויר כולל מערכות תאורה במתח נמוך, מפסקים חשמליים, רבי מודדים  וכו'

.

      - המערכת שתסופק חייבת להיות בעלת גישה לכלל הנתונים באמצעות דפדפנים מבוססי XTML, ללא צורך בממשק HMI וללא צורך בהתקנת תוכנות מיוחדות לצורך קביעת תצורת המערכת .

      - כל הנתונים יאוחסנו בשרת שהתקין הספק וכל מאגרי הנתונים בו יהיו נגישים.

      - נדרשת טופולוגיה היררכית כדי להבטיח זמני תגובה סבירים של המערכת וכדי לנהל את זרימת הנתונים ושיתופם ללא העמסה מיותרת של רשת האינטראנט הפנימית של הלקוח.

    - בכל העבודות המתוארות בפרק זה יתקינו, יחווטו, יבחנו ויכיילו טכנאים מוסמכים ומאושרים לעבודה זו המועסקים דרך קבע בסניף הקרוב של הקבלן המאושר. לסניף המקומי של הספק המאושר יהיה ניסיון של לפחות 3 שנים בהתקנת מוצרי היצרן והיא תספק על פי בקשה במכרז ובחבילת המסמכים שיוגשו תיעוד לאימות שנות ההיכרות והקשרים בין הקבלן המבצע  והיצרן.

הפיקוח, ההנדסה של התוכנה והחומרה, הכיול ובדיקות הקבלה יבוצעו על ידי קבלן הבקרה המאושר ע"י היצרן ולא יימסרו לקבלני משנה של קבלן הבקרה .

לקבלן הבקרה יהיה מרכז שירות מקומי בטווח של 160 ק"מ מהאתר, שיהיו בו טכנאים ומהנדסים מאושרים על ידי יצרן הציוד, מלאי חלקי חילוף וכל פריטי ציוד הבדיקה והאבחון הנדרשים עבור המערכת המותקנת.

לקבלן הבקרה  יהיה  שירות חירום זמין 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

    - על הקבלן לספק כלים אשר ביכולתם ניתן יהיה לבצע  הטמעה, קביעת תצורה המערכת  ואבחון מצב המערכת  בנוסף הקבלן יספק  מחשב אישי בעל צג צבעוני, תוכנה וממשקים שייתמכו טעינת או בגיבוי הקבצים מתוך הבקרים אשר הוטמעו והותקנו  במערכת הבקרה, הבקרים יהיו מכל סוג אשר אושר ע"י המתכנן  בקרים עצמאיים בתקשורת  ZeegBee Pro  עבור בקרי FanCoil עםROUTER מקומי אשר ידגום אותם וימיר זאת לתקשורת  BacnetIP וכד', לתצוגה  של כל האובייקטים של BACnet, ולתצוגת כל  האילוצים הידניים של כל הכניסות והיציאות של הבקרים ולעריכה של לוחות זמנים הקיימים בבקרים.

    - אספקה של מחשב אישי במידה ונדרש ויופי על פי דרישה בכתב הכמויות בעל צג צבעוני למסוף נייד למפעיל (POT), תוכנה וממשקים שיתמכו בטעינת קבצים מתוך הבקר או  שליחת תוכנה אל הבקרים של בסיסי נתונים של כל הבקרים האפליקטיביים ובקרים  אפליקטיביים ייעודיים וניטור של כל סוגי משתני הרשת הסטנדרטיים (SNVT) של ™ LonMark כולל תצוגה של כל משתני SNVT הקבועים, ניטור ועקיפות של כל הכניסות והיציאות ועריכת לוחות זמנים בתוך הבקרים. הקישוריות של המסוף הנייד למפעיל (POT) תבוצע באמצעות חיבור רשת מקומי המותקן ומרושת לבקר.

  - עבודת קבלנים אחרים

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יעבוד בשיתוף פעולה עם קבלנים אחרים שבפרויקט כדי להביא לסיום מושלם ומוצלח  וללא תקלות של המערכת באופן מוסדר ומושלם .

להשגת יעד סופי זה, קבלן יבחן את התוכניות ואת המפרט בהיבט של עבודות אחרות ויקבע את טיבן ואת היקפן ויעלה זאת במפגש הקבלנים השבועי באתר .

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יספק את כל רכיבי הבקרה  הנדרשים כולל ברזי פיקוד ממונעים, רגשים, מדי ספיקה וכל הציוד ההיקפי הנדרש לקבלנים השונים קבלן חשמל ת קבלן מיזוג אויר וכו'   לצורך התקנתם.

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יתאם מול הקבלן המתאים בעת התקנת הפריטים הבאים:

        - את כל חיווט הכוח לכל הציוד הנדרש, קופסאות הסעף המספקות כוח ללוחות מערכת בקרת המבנה.

        - קבלן מערכת בקרת המבנה יספק את רבי המודדים לקבלני הלוחות השונים

קבלן הבקרה יתקין ויחווט את ההזנות החשמליות  , לוחות בקרה , בקרים DDC ,

בקרי  מפוחי נחשון , ממסרים וכל מה שנדרש לתקינות מלאה ונכונה בהתאמה

לכתב הכמויות ולדרישת המזמין

  - ציות לתקנות

    - רכיבי מערכת בקרת מבנה וציוד נלווה שיסופקו יעמדו בדרישות  916UL- ויתויגו בתגים מתאימים.

    - כל החיווט וההתקנות יעמוד בדרישות תקנות החשמל הארציות.  פרק 08 וכל התקנים הנדרשים במנה המשרדים

  - הגשות

    - כל תוכניות העבודה המפורטות יוכנו באמצעות תוכנות AutoCAD או Visio Professional.  הקבלן יספק בנוסף לתוכניות קבצים זהים על גבי תקליטור.  התוכניות יהיו בגודל A0 או יותר.

    - תוכניות הייצור יכללו תרשים חשמל שמתאר את המיקומים של כל הבקרים ועמדות העבודה, יחד עם חיווטי הרשת השייכים אליהם.  בנוסף  ייכללו גם תרשימים פרטניים של כל המערכות המכניות, שמראים את כל הנקודות המחוברות עם הפניות לבקרים הקשורים אליהם.  קובצי שרטוט סטנדרטיים (Typicals) יותרו על פי צורך.

    - הנתונים שיוגשו יכללו נתוני יצרן לכל מוצרי החומרה והתוכנה הדרושים על פי המפרט.  התוכניות של המערכת עבור הברזים הממונעים, המדפים ו כמויות זרימת  האוויר  בנוסף יצוינו הגדלים, תצורה, קיבולת ומיקום של כל פריטי הציוד.

    - הגשות תוכנה יכילו תיאור מילולי של תהליכי הפעולה, פירוט קוד התוכנה, רשימות של נקודות הבקרה ותיאור מפורט של הגרפיקה, הדוחות, ההתראות והתצורה שתיקבע עבור תוכנת עמדת העבודה.  המידע יהיה כרוך באוגדן שלוש טבעות או כרוך עם מפתח ולשוניות. התרשימים יוגשו בקיפולים של "11 על "17  אם ייעשה שימוש בצבע כדי להבחין בסוגי מידע שונים, יש לספק עותקים צבעוניים.

    - לפני ביצוע הזמנות וייצור של הציוד יש להגיש (5) עותקים של נתוני הגשה ותוכניות ייצור למתכנן .  לפני ההגשה, הקבלן יבדוק את כל המסמכים ויתקן אי דיוקים, ויבצע התאמה מלאה בין ההתקנה בפרויקט לבין התוכניות אשר מוגשות על ידיו

    - המתכנן  יבצע תיקונים על פי הצורך  ויחזיר את המסמכים לקבלן לצורך תיקון ההערות וההארות .  הקבלן יגיש את המסמכים הגשה חוזרת עם נתונים מתוקנים או נתונים נוספים.  נוהל זה יחזור על עצמו עד שיבוצעו כל התיקונים לשביעות רצונו של המתכנן  ויינתן אישור מלא להגשות.

    - הרשימה הבאה מפרטת את תוכניות העדות (AS MADE) ׁשאותן יש להגיש שוב לאחר העדכון  בכותרת מצב עדכני " והמשקפות את כל השינויים במהלך הפרויקט .

      - תוכניות ארכיטקטורה של המערכת.

      - תוכניות פריסה של כל לוחות הפיקוד

      - תרשימי חיווט פרטניים לכל חיווט.

      - תרשימי זרימה של כל המערכות המבוקרות

      - רשימת מכשירים לכל המערכת המבוקרת

      - תיאור פעולת מערכת הבקרה

      - תוכנית כבילה

      - מדריכי הפעלה ותחזוקה

    - מידע משותף לכלל המערכת.  מידע זה יכלול את המסמכים הבאים אולם לא יהיה מוגבל רק להם.

      - מדריכים למטלות התוכנה העיקריות.

      - הפעלת המערכת.

      - ניהול המערכת.

      - הנדסת עמדת צפייה למפעיל

      - תיכנות יישומים.

      - הנדסת הרשת.

      - הגדרת ‎‏web server‏‎

      - .יצירת דו"חות.

      - יצירת גרפיקה.

      - כל שאר המטלות ההנדסיות.

      - תרשים ארכיטקטורת המערכת.

      - רשימה של משימות  תחזוקה מומלצות הקשורות לשרתי המערכת, לעמדות העבודה למפעיל, לשרתי נתונים, לשרתי אינטרנט וללקוחות אינטרנט.

      - הגדרת משימות  לתחזוקה .

      - המלצה על תדירות ביצוע משימות לתחזוקה .

      - הפנייה לספר ההוראות למוצר שכולל הוראות לביצוע המטלה או המשימה .

      - שמות, כתובות ומספרי טלפון של קבלני ההתקנות ונציגי השירות עבור הציוד ומערכות הבקרה.

      - רישיונות, ערבויות ומסמכי ערבות לציוד ולמערכות.

      - הגשה של עותק אחד לכל בניין ועוד שני עותקים נוספים.

    - יסופק מידע המשותף למערכות הפועלות במבנה בודד.

      - תרשים ארכיטקטורת מערכת לרכיבים במבנה עם סימונים ומקרא למידע על מיקומים פרטניים.

      - תוכניות עדות  (AS MADE)לכל לוחות הפיקוד.

      - דיאגראמות של החיווט (AS MADE)לכל הרכיבים.

      - פרטי תכנון התקנה לכל התקן כניסה ויציאה .

      - דיאגראמת בלוקים של כל מערכת (AS MADE).

      - תיאור הבקרה של כל מערכת ומערכת .

      - תוכנית כבילה ותשתיות למבנה.

      - גיליון נתוני מוצר לכל רכיב.

      - גיליון נתוני התקנה לכל רכיב.

      - הגשת שני עותקים לכל בניין ועוד שני עותקים נוספים.

    - אספקת תוכנה.

      - הגשת עותק של כל התוכנות שהותקנו בשרתים ובעמדות העבודה.

      - הגשת פרטי רישיונות של כל התוכנות שהותקנו בשרתים ובעמדות העבודה.

      - הגשת עותק של כל תוכנה שבה משתמשים לביצוע הפרויקט גם אם לא הותקנה בשרתים ובעמדות העבודה.

      - הגשת כל פרטי הרישיונות של התוכנות שמשמשות לביצוע הפרויקט.

      - כל גרסאות התוכנה יהיו במצב ההתקנה במועד קבלת המערכת.

      - קבצי Firmware

      - הגשת עותק מכל קובצי Firmware שהורדו או הותקנו בהתקן כלשהו כחלק מפרויקט זה.

      - דרישה זו אינה מתייחסת ל- Firmware שצרובה באופן קבוע בשבב שיוצר במפעל וניתן להחליפה רק עם החלפת השבב.

      - הגשת עותקים של כל קובצי היישומים שנוצרו במהלך ביצוע הפרויקט.

      - הגשת עותקים של כל קובצי הדפים הגרפיים שנוצרו במהלך ביצוע הפרויקט.

  - תיאום

    - יש לתאם  מיקומים של תרמוסטטים, רגשי  לחות ורגשי בקרה אחרים החשופים לאחרים עם תוכניות ופרטי חדר לפני התקנה.

    - יש לתאם  את כל הציוד שמגיע ממחלקות אחרות כולל "גילוי פריצה ", "בקרי תאורה מיוחדים ",  "בקרת כניסה ", ו"גילוי אש" ועוד מערכות אשר מסופקות ע"י אחרים כדי להשיג תאימות עם ציוד בעל ממשקים עם מערכות אלו.

    - יש לתאם אספקת הזנות חשמל (מעגלים חשמליים) מותאמים ליחידות בקרה השונות ולעמדות עבודה למפעיל.

    - יש לתאם  מיקומי יסודות בטון.  עיגון בריחים ביסודות בעת היציקה.  הדרישות לבטון, זיון ותבניות מפורטות במחלקה 3 פרק "בטון יצוק באתר".

    - תיאום מלא עם מחלקת IT של הלקוח הסופי  באתרים עבור יחידות בקרים השונות  וכבלים לתקשורת Ethernet וכתובות TCP/IP.

  - בעלות

    - הלקוח  יחזיק ברישיונות לתוכנה עבור הפרויקט.

    - הלקוח או המתכנן מטעמו  יחתמו על עותק הסכם רישוי סטנדרטי של היצרן לתוכנה Firmware כתנאי מוקדם להעסקת קבלן זה.  רישיון כזה יעניק זכויות שימוש בכל התוכנות והיישומים ללקוח כפי שמוגדר בהסכם הרישיון של היצרן, אולם יגן על זכויות היצרן לאי העברת סודות מסחריים שנכללים בתוכנות אלו.

    - הסכם הרישוי לא ימנע שימוש בתוכנה מאנשים החתומים על חוזה עם הלקוח לצורך הטמעה, שירות או שינויים במערכת בעתיד.  השימוש בתוכנה על ידי אנשים החתומים על חוזה עם הלקוח יוגבל לשימוש במחשבי הלקוח ורק למטרות הטמעה, שירות או שינוי במערכות שהותקנו.

    - כל התוכנות שפותחו לפרויקט, הקבצים והתיעוד יהיו קניין של הלקוח.  הנ"ל כוללים אולם לא מוגבלים לפריטים הבאים:

      - תוכנות שרת ועמדת עבודה

      - כלי תיכנות יישומים

      - כלי קביעת תצורה

      - כלי אבחון רשת

      - כלי מיעון (addressing)

      - קבצי יישומים

      - קבצי תצורה

      - קבצים גרפיים

      - קבצי דוחות

      - ספריות סמלים גרפיים

      - כל התיעוד

  - אבטחת איכות - אתחול מערכת והטמעתה

    - כל נקודה במערכת תיבדק הן בהיבט תוכנה והן בהיבט חומרה.  בנוסף, יבחן תיאור פעולת מערכת הבקרה וכל חוגי הבקרה  שהוגדרו לכל המערכת המכניות והחשמלית שמבוקרת על ידי מערכת בקרת המבנה בהתאם למפרט זה.  השלמת בדיקת המערכת בהצלחה תהווה את תחילתה של תקופת האחריות. יוגש דו"ח כתוב ללקוח או למתכנן מטעמו  ובדו"ח יצוין שפונקציות המערכת שהותקנו מתאימות לתוכניות ולמפרט.

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יטמיע ויביא למצב פעולה את כל חלקי הציוד העיקריים והמערכות כגון מערכות קירור מים, מערכות  חימום מים וכל מערכות טיפול האוויר, יפעיל אותם בנוכחות קבלן המיזוג אויר

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יספק טכנאי למשך הזמן הנדרש עבור ימי עבודה ושירותי הנדסה לסיוע לקבלן HVAC  או באופן עצמאי על פי הצורך לשם ההתאמות הוויסות  והאינטגרציה של המערכות במבנה.  וכמו כן יכלול את כל העבודה והחומרים הנדרשים להביא לוויסות ופעולת המערכת באופן מושלם ומותאם לדרישות המפרט וצרכי המערכת

    - קבלן בקרת המבנה  יזום ויבצע רישום מלא  לכל מטלה ברשימת הבדיקות של בדיקות המערכת . במועד סיום הבדיקה  יירשם תאריך הבדיקה  וכן יצורפו כל הנתונים שתועדו בעת הבדיקה   כגון מתחים חשמליים ופרמטרים של קיזוזים וכוונונים.  בנוסף  יש לתעד כל סטייה מתוכנית ההתקנה שהוגשה למתכנן ואשר אושרה על ידו .

    - בבדיקות ההרצה יכללו הנושאים הבאים:

      - מדידות של מקורות מתח, עיקריים ומשניים.

      - בדיקה ואישור של חיווט כוח נכון לבקר.

      - בדיקה ואישור של מלאי רכיבים בהשוואה להגשות.

      - בדיקה ואישור של התגיות על הרכיבים ועל החיווט.

      - בדיקה ואישור של שלמות ואיכות חיבורים (חוטים רפויים וחיבורים הדוקים).

      - בדיקה ואישור של קווי התקשורת ראשיים, הארקה של מגינים והתקנה של מכשירי ניתוק.

      - בדיקה ואישור של בדיקת נקודות.

      - בדיקה ואישור התאמה של פעולת הבקרים כולל הכניסות ויציאות  מעגלי בקרה וערכי סף המוגדרות בחוג הבקרה ובתיאור פעולת המערכת

      - בדיקה ואישור לכיול ע"פ הנדרש  כולל בדיקה של הרגשים האנלוגיים ודיווח על ערכיהם.והתאמה בין התצוגה במרכז הבקרה לבין המדידה שנעשית בשטח

      - בדיקה ואישור מיקום נדרש  ותקין של כניסות דיגיטליות  הכולל אימות והתאמה למצב בשטח.

      - בדיקה ואישור של יציאות אנלוגיות לאחר מתן פקודה להפעלה כולל בדיקת התאמה בין הדרישה למצב בשטח

      - בדיקה ואישור למצב תקין  יציאות דיגיטליות כולל התאמה בין הדרישה ממרכז הבקרה לבין המצב המתקבל בשטח

      - תיעוד של כיול רגשים אנלוגיים (ערכי מדידות, ערכים שדווחו והיסט מחושב (Offset)

      - תיעוד כיוונון פקודת PID (קצב דגימה, הגברה וקבוע זמן אינטגרלי).

    - על הקבלן להגיש תיעוד של דו"ח בדיקה  המאשר ביצוע של פעולת הבקרה והשליטה  בין המפעיל ובין המערכת..  פריטי דו"ח הבדיקה  ייכתבו כדי לאמת את  כל האינטראקציה בין  המפעיל למערכת, אבל לא מוגבל לדברים הבאים:

      - ניווט בגרפיקה

      - דו"ח מגמת שינוי : איסוף והצגה

      - טיפול בהתראות, אישור וניתוב ההתראה ע"פ הוראות המוגדרות מראש לביצוע.

      - עריכת לוחות זמנים.

      - התאמת פרמטרי יישום.

      - בקרה ידנית.

      - ביצוע דיווח.

      - גיבויים אוטומטיים.

      - גישה לבקרי WEB באמצעות אינטרנט.

    - בתום הבדיקות הנ"ל  יסופקו דו"ח בדיקות הרצת המערכת ודו"ח בדיקת ואימות ביצועים.

  - אחריות ותחזוקה

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יישא באחריות לפגמים בחומר ובעבודה בכל הרכיבים,  בתוכנות המערכת ובחלקים שסופקו והותקנו על ידו, למשך שנה אחת מהשלמה יסודית של המערכת.  קבלן מערכת בקרת המבנה יספק עבודות תיקונים, תיכנות חוזר או החלפתם ללא עלות בשעות העבודה במהלך תקופת האחריות. חומרים שסופקו על ידי קבלן מערכת בקרת המבנה אולם לא הותקנו על ידו, יכוסו על ידי אחריות המוצר בלבד. עבודות ההתקנה יהיו באחריות קבלן המשנה שמבצע את ההתקנה. כל שינויי התוכנות הנדרשים לתיקונים שייעשו במהלך תקופת האחריות ויעודכנו בכל תיעוד המשתמש ובתקליטורים בארכיוני המשתמש והיצרן.  הקבלן יספק מענה לפניית הבעלים לשירות באחריות תוך 24 שעות עבודה תקניות.

  - הדרכה

    - קבלן מערכת בקרת המבנה יספק הן באתר והן בזמן  הדרכת המערכת  לנציגי הלקוח ולצוות התחזוקה את ההכשרות הבאות:

    - הדרכה באתר של לפחות (40) שעות הכשרה מעשית המתמקדת בהפעלה ותחזוקה של המערכות.  ההדרכה תכלול:

      - סקירה כללית של המערכת

      - תוכנות המערכת והפעלתה

      - גישה למערכת

      - סקירה כללית של תכונות התוכנה

      - שינוי (סט פוינט) ערכי סף  ותכונות אחרות

      - לוחות זמנים

      - עריכה של משתנים מתוכנתים

      - תצוגות של גרפיקה צבעונית

      - דו"חות שוטפים

      - תחזוקת עמדות עבודה

      - צפייה בתיכנות של יישומים

      - תפעול הבקרה כולל הפעלת  מערכת, כיבוי, התאמה וויסות.

      - תחזוקת ציוד.

      - הדרכה בכיתת הדרכה במפעל תכלול לפחות (2) מחזורי הדרכה בני שלושה ימים בנושא הפעלת עמדת עבודה, ללא תשלום כשדמי הנסיעה מכוסים על ידי .  תישמר האפשרות להדרכה בת 2-3 שבועות בנושאי הנדסת מערכת ותיכנות בקרים על פי צורך ורצון.

חלק 2 - מוצרים

  - יצרנים מאושרים מראש

    - בהתאם לדרישות, יש לספק מוצרים של אחד מהיצרנים המאושרים מראש , להלן היצרנים :

    - מפורט סעיף 1.4 בתנאי הסף סעיף קטן יב'

כל הנ"ל מלווה במכתב יצרן ע"י הסניף המקומי .

  - ארכיטקטורת המערכת

    - כללי

      - מערכת בקרת המבנה (BMS) תכלול את  בקרי Neworkt Server Controllers) Web), את סדרת הבקרי DDC עצמאים (SDCU), עמדות עבודה לתיכנות וניהול (AW), ועמדות אינטרנט לצפייה למפעיל (WOW). מערכת בקרת המבנה תספק ותנהל בקרה, גילוי התראות, לוחות זמנים, דוחות ומידע עבור כל המתקן ורשת תקשורת הרחבה (Wide Area Network)

      - מערכת בקרת המבנה הארגונית (Enterprise) תכיל שרת ארגוני שמאפשר גישה בו זמנית מעמדת עבודה יחידה לבקרים רבים  (כולל כל הגרפיקה, ההתראות, לוחות זמנים,

דו"חות מגמות שינוי , תיכנות וניהול קונפיגורציה ) לביצוע מטלות תפעוליות והנדסיות.

      - כדי לאפשר יכולת דיווח ארגונית חסינה, מקיפה יותר מיכולות הדיווח הגרפי על מגמות ויכולות הרישום של עמדות העבודה, יותקן שרת דוחות על מחשב PC עם מערכת הפעלה חלונות של Microsoft. ניתן גם להתקין את שרת הדוחות במחשב השרת הארגוני.

      - המערכת תתוכנן בתצורה הכוללת רשת Ethernet 10/100bT ברמה העליונה שעושה שימוש בפרוטוקול LonWorks ,BACnet/IP IP, ו/אוModbus TCP. בנוסף תהיה רשת משנה של בקרים עצמאיים שמשתמשים בפרוטוקול LonTalk FTT-10A ,BACnet MS/TP, ו/או Modbus RTU תחבר את הבקרים המקומיים העצמאיים עם בקרי Web server ונתבי IP.

    - רמת TCP/IP

      - נדרשת שכבת ה-TCP/IP המקשרת את כל המבנים באמצעות רשת תקשורת רחבה יחידה (WAN) מבודדת על ידי מערכת לניטור וחסימה (FireWall) של המתחם.  לכל התקן שמתחבר אל רשת ה-WAN תוקצה כתובת IP קבועה שתשמש אותו לחיבור אל ה-WAN.

    - רמת Fieldbus עם בקרים עצמאיים (SDCU)   Standalone Digital Control Units

      - להלן פרוט הסוגים של הבקרים העצמאיים ששכבת ה-Fieldbus תהווה פלטפורמה עבורם והדרישות לסוג הבקרים :

        - בקרים עצמאיים המשתמשים בפרוטוקול BACnet: המערכת תכלול רשת BACnet MS/TP Fieldbus אחת או יותר, מנוהל/ות על ידי בקר Web server. המהירות המינימאלית תהיה 76.8kbps. שכבת ה-רשת הבקרים  מכילה בתוכה תקשורת RS485 אשר תומכת ב-‏50 בקרים עצמאיים לתפעול מערכת מיזוג אוויר וציוד תאורה. התקנים אלו יעמדו בדרישות תקן BACnet 135-2007.

        - LonWorks: המערכת תכלול רשת LonWorks FTT-10A Fieldbus אחת או יותר, מנוהל/ות על ידי בקר ה-Web server.  המהירות המינימאלית תהיה 76.8kbps.  שכבת הרשת הבקרים  תכלול עד 50 בקרים עצמאיים שמשתמשים בתקשורת יזומה (peer to peer) לצורך הפעלת מערכת מיזוג אוויר וציוד תאורה ושאר המערכות הנשלטות במערכת בקרת המבנה.

        - בקרים עצמאיים המשתמשים בפרוטוקול Modbus: המערכת תכלול רשת Modbus RTU (RS-485 or RS-232) Fieldbus אחת או יותר, מנוהל/ות על ידי בקר ה-Web server.  שכבת ה-field bus תכלול עד 240 בקרים עצמאיים לתפעול מערכת מיזוג אוויר וציוד תאורה או כל ציוד אחר אשר יסופק ע"י אחרים  אשר המערכת תידרש לביצוע אינטגרציה כגון רבי מודדים או מוני אנרגיה או טרמוסטטים לבקרת חדר או כל מערכת אחרת צד שלישי  .

    - סגמנטציה ארכיטקטורת רשת ה- LAN במערכת בקרת המבנה

      - בתכנון המערכת ניתן יהיה לחלק את מערכת בקרת המבנה באמצעות תוכנה למקטעים מרובים של רשתות מקומיות שמבוזרות ברשת תקשורת רחבה (WAN). עמדות העבודה יכולות לנהל רשת LAN יחידה (או מבנה יחיד) ו/או את כלל המערכת על כל חלקי ה-LAN ולשמור על בסיס הנתונים הנוכחי שלהן.

    - תמיכה ברשתות סטנדרטיות

      - כל בקרי Web server, עמדות העבודה והשרתים יוכלו להשתלב ישירות ברשתות Ethernet TCP/IP LAN/WAN של הלקוח ללא צורך במתאמים. למעלה מזה, בקרי Web server, עמדות העבודה והשרתים יוכלו להשתמש ברכיבי תשתית Ethernet מסחריים מהמדף כגון נתבים, מתגים ורכזות. תכנון זה מאפשר ללקוח לעשות שימוש בהשקעה שכבר השקיע ברשת ארגונית קיימת או חדשה או במערכת מובנית של כבילה. בנוסף, הדבר מאפשר למחלקת ה-IT של הלקוח לתחזק את הרשת המקומית ו/או להרחיב אותה משום שכל ההתקנים הנדרשים במפרט נשוא זה  משתמשים ברכיבים סטנדרטיים של TCP/IP.

    - הרחבת המערכת

      - מערכת בקרת המבנה תיבנה כמערכת מדורגת שאפשר להרחיבה בכל הרמות באמצעות מערכות קיימות של ממשק, פרוטוקול TCP/IP ובקרי fieldbus. מערכות שדורשות החלפת תוכנת עמדת העבודה או בקרי fieldbus כדי להרחיב את המערכת אינן מאושרות.

      - ההפעלה באינטרנט תיתמך ישירות על ידי בקרי ה-Web server ללא צורך בתוכנה נוספת מעבר לדפדפן רשת נתמך JAVA.

      - יש לספק את המערכת עם יכולת לשימוש בשפת תיכנות גרפית Function Block Diagram  ושפת תיכנות של ישום קו Lader  Diagram  לבקרי ה-Web server וכל זאת על מנת לתת למשתמש/ים את היכולת לעבוד בצורה פתוחה למספר סוגי תיכנות .

    - תמיכה בפרוטוקולים של מערכות פתוחות

      - כל בקרי Web server חייבים לתמוך בקוד המקורי (native) שלהם בפרוטוקולים הבאים: BACnet IP, BACnet MS/TP, IP LonWorks, 10-FTT LonWorks, Modbus TCP, Modbus RTU  (485 RS- ו-232 (RS-ו- Modbus ASCII.

  - דרישות מעמדת המפעיל

    - כללי

      - עמדות המפעיל במערכת בקרת המבנה יכללו לפחות עמדת עבודה אחת בעלת יכולת עיבוד גבוהה לתיכנות ולקביעת תצורה, ועמדת אינטרנט אחת או יותר למפעיל. במסגרת פרויקט זה יסופקו (מספר) רישיונות למשתמש ע"פ הנדרש .

      - התוכנה בעמדת התיכנות הראשית  וניהול תצורת המערכת  תאפשר לכל משתמש בעל הרשאות מתאימות ליצור /או לשנות חלק מהבקרים או את כולם (-Web server) ו/או את בסיס הנתונים של השרת הארגוני הראשי המכיל את כל נתוני המערכת .

      - כל עמדות התיכנות וקביעת התצורה יפעלו במחשבים אישיים עם מערכת הפעלה חלונות 7 של Microsoft.  התוכנה היישומית תוכל לתקשר עם כל בקרי ה-Web server ותהיה בעלת יכולת גרפיקה צבעונית ברזולוציה גבוהה להצגת התראות ולהצגת תרשימי מגמות. המשתמש יוכל לקבוע את התצורה עבור איסוף הנתונים והצגתם.

      - לפחות עמדת עבודה אחת תהיה ברשת ה-Ethernet.  בתצורת זו של שרת/לקוח, כל שינוי או תוספת שמבצעים בעמדת עבודה יחידה, יופיע בכל העמדות האחרות משום שהשינויים מבוצעים בבסיס הנתונים שנמצא בבקרי ה-Web server.  מערכות עם בסיס נתונים מרכזי אינן מאושרות.

    - דרישות מעמדת הניהול ותיכנות

      - עמדת העבודה תכיל את הרכיבים הבאים:

        - מעבד GHz‎3 עם זיכרון RAM של ‎GB‎ 4.

        - מערכת הפעלה SP3 bit‏ 32 XP Windows  או  7 Windows של Microsoft.

        - יציאה טורית, יציאה מקבילה, יציאת USB.

        - כרטיס רשת Ethernet‏ 10/100 מגה ביט לשנייה.

        - דיסק קשיח של ‎GB‎‏80.

        - צורב CD-RW.

        - מסך שטוח בעל רזולוציה גבוהה (לפחות ‎1280 x 1024 ).

        - עכבר אופטי ומקלדת בתפקוד מלא.

        - כרטיס קול ורמקולים.

        - רישיונות לכל התוכנות הישימות.

    - דרישות מעמדת אינטרנט למפעיל על מחשב PC:

      - כל משתמש ברשת יוכל לגשת למערכת באמצעות התוכנות הבאות:

        - Windows 2000/XP וגרסאות מתקדמות יותר

        - Internet Explorer 8.0 וגרסאות מתקדמות יותר

        - Firefox x.x וגרסאות מתקדמות יותר

        - זמינות ל-Java

    - תוכנת עמדת ניהול ותיכנות - כללי

      - ארכיטקטורת המערכת תהיה client server: עמדת העבודה תפעל כ-client ובקרי Web server יפעלו כשרתים. ה-client אחראי להצגה ולאימות של הנתונים המוצגים  והשרת אחראי לאיסוף הנתונים ולהוצאתם כפלט.

      - פונקציות עמדת העבודה יכללו ניטור ותיכנות של כל בקרי DDC.  הניטור יכלול התראות, דיווח, תצוגות גרפיות, אחסון נתונים לזמן ארוך, איסוף נתונים אוטומטי ופעולות בקרה שיוזם המפעיל כגון לוחות זמנים ושינויים בנתוני סף(set point  ).

      - ניתן יהיה לתכנת את הבקרים העצמאיים הן off-line   והן ב-on-line מכל עמדת עבודה למפעיל. כל המידע יהיה זמין בתצוגה גרפית או בתצוגת מלל שמאוחסנים בבקרי ה-Web server  התצוגות הגרפיות יכללו אפקטי אנימציה להעצמת הצגת הנתונים, להתריע למפעילים על בעיה ולהקל על איתור המידע ברחבי מערכת בקרת המבנה ברשת הבקרים . הבחירה בכל אחת מפונקציות המפעיל תיעשה באמצעות עכבר.

    - ממשק משתמש

      - תוכנת מערכת בקרת המבנה תאפשר יצירת ממשק מותאם אישי למשתמש בסגנון דפדפן, שמקושר למשתמש כאשר הוא מבצע כניסה לעמדת עבודה כלשהי. בנוסף, תתאפשר יצירה של מרחבי עבודה מותאמים אישית שיוקצו לקבוצות משתמשים.

הממשק יתמוך ביצירת 'נקודות חמות' שהמשתמש יקושר אליהן כדי לצפות/לערוך כל אובייקט במערכת או להפעיל כל עורך אובייקטים או עורך תצורות הכלולים במערכת. מעבר לכך, ניתן יהיה להגדיר את תצורת הממשק כך שיהפוך ל'שולחן עבודה' של מחשב אישי - עם כל הקישורים שנדרשים למשתמש כדי להפעיל יישומים אחרים.

כל אלו, יחד עם יכולות האבטחה שמערכת חלונות מקנה למשתמש, יאפשרו למנהל המערכת להגדיר סיסמאות  לעמדות עבודה עם מגבלות על היכולות של המשתמש בתוך מערכת בקרת המבנה, וגם על יכולות השתמש במחשב ה-PC ו/או ברשתות LAN/WAN.

ניתן להשתמש במגבלות אלו כדי להבטיח לדוגמה שמשתמש בעמדות עבודה שמנטרות התראות לא יוכל לכבות את תצפית ההתראות הפעילה ו/או לא יוכל לטעון תוכנה על המחשב.

    - אבטחת משתמש

      - התוכנה תתוכנן כך שלכל משתמש בתוכנה יהיו שם משתמש וסיסמה משלו. צירוף זה של שם משתמש וסיסמה יקושר למערך יכולות ביצועים בתוכנה שאותו יוכל להגדיר ולערוך רק מנהל המערכת.

מערך היכולות  האפשריות יהיה: צפייה בלבד, אישור התראות, להפוך לזמין/להשבית ושינוי ערכים, תיכנות וניהול. המערכת תאפשר להפעיל את מערך היכולות באופן עצמאי בכל מחלקה של אובייקטים במערכת.

יש לאפשר במערכת להגדיר לפחות 256 משתמשים לכל עמדת עבודה. בנוסף, התוכנה תאפשר הוספה/הסרה של משתמשים בהתבסס על תחומי האבטחה במערכת חלונות של Microsoft שבאמצעותם מחלקת IT של הלקוח מסייעת בגישה למשתמשים.

    - ממשק קביעת תצורה

      - תוכנת עמדת העבודה תשתמש בממשק מפעיל/ מתכנת בסגנון מוכר של הסייר של חלונות ולצפות או לערוך אובייקט כלשהו (בקר, נקודה, התראה, דוח, לוח זמנים וכד') בכל תחומי המערכת. בנוסף, הממשק יציג בצורה ידידותית ונוחה להבנה 'מפת רשת' של כל הבקרים והנקודות המשויכות אליהם, תוכניות, גרפיקה, התראות ודוחות.  כל שמות האובייקטים יהיו אלפא-נומריים וישתמשו בשמות המוסכמים של קבצים מערכת  בחלונות.

      - ממשק קביעת התצורה יתמוך גם ביצירת סוגי אובייקטים מוגדרי משתמש. אובייקטים מסוג זה יהיו אבני הבניין ליצירת בסיס הנתונים של מערכת בקרת המבנה. את האובייקטים האלו יצרו מהאובייקטים הבסיסיים כניסות , יציאות, במשתני מחרוזות, בערכי סף ו פרטנרים משתנים אחרים , אלגוריתמי התראה, אובייקטים להודעות על התראה, דוחות, תצוגות גרפיות, לוחות זמנים ותוכניות.

ניתן יהיה לקבוע קבוצות של סוגי אובייקטים מוגדרי משתמש כקבוצות  מוגדרות מראש של תת מערכות ושל מערכות העיליות . לשיפור היעילות ממשק קביעת התצורה יתמוך בפונקציות העתקה/הדבקה וייצוא/יבוא של חלקים מבסיס הנתונים.

המערכת תשמור על קישוריות לכל האובייקטים המשניים  שנוצרו.  כאשר משתמש יבקש לשנות אובייקט ', התוכנה תשאל את המשתמש אם בכוונתו לעדכן את כל אובייקטי המשניים  יחד עם השינוי.

    - תצוגות גרפיות צבעוניות

      - המערכת תאפשר יצירת תצוגות גרפיות צבעוניות מוגדרות משתמש לצפייה במערכות המכניות והחשמליות או בתרשימים של המבנה.  הגרפיקה תכלול פרטי נקודות מבסיס הנתונים, כולל כל תכונה ששייכת לנקודה (יחידות הנדסיות וכד').  בנוסף יוכל המשתמש לפקד על הציוד או לשנות ערכי סף מתוך התצוגה הגרפית באמצעות העכבר.

      - להלן הדרישות מתת המערכות הקשורות לגרפיקה הצבעונית:

        - היכולת המינימאלית שתוקנה למשתמש תהיה לייבא תמונות בפורמטים gif, png, bmp, jpeg ,tif,ו-CAD כתצוגת רקע, וניתן יהיה לעבד את התצוגה בשכבות.

        - המשתמש יוכל להתאים אישית את הגרפיקה באמצעות JavaScript.

        - העורך ישתמש בטכנולוגיה של גרפיקה וקטורית מידרגית (SVG-Scalable Vector Graphics)

        - ניתן יהיה לבחור מתוך ספרייה מובנית אובייקטים באנימציה  כגון מדפים, מפוחי אוורור, משאבות, לחצנים, כפתורים, מדידים, וגרפים ולצרף אותם לגרפיקה באמצעות אשף של תוכנת הגדרת הקונפיגורציה.

אובייקטים אלו יאפשרו למפעילים אינטראקציה עם התצוגה הגרפית באופן שמחקה את הקשרים עם המקבילים המכניים של האובייקטים המותקנים בלוחות הפיקוד בשטח.

        - מפעילים יוכלו באמצעות העכבר להתאים ערכי סף, לאתחל או לעצור פריטי ציוד, לשנות את הפרמטרים של חוג הבקרה של PID או לשנות לוחות זמנים.

        - נדרשת יכולת הדגשת שינויי סטטוס או מצבי התראה על ידי שינוי מקום אובייקטים במסך, שינוי גודלם, שינוי צבעים, טקסט, הבהוב או שינוי של תצוגה.

        - המפעיל יוכל  לקשר תצוגות גרפיות באמצעות אובייקטים מוגדרי משתמש, בדיקת התראות, או כתוצאה מביטוי מתמטי.  נדרשת למפעיל היכולת לעבור מגרפיקה אחת למשנה על ידי בחירה באובייקט באמצעות העכבר - ללא צורך בתפריטים.

        - נדרשת יכולת ליצור רכיבים גרפיים וקוד JavaScript ולשמור אותם בספריות מותאמות אישית שניתנות לשימוש חוזר ולהעברה.

      - בנוסף, העורך הגרפי שבתוכנה ההנדסית יאפשר את היכולות הבאות:

        - יצירה ושמירה של דפים.

        - קיבוץ ופיצול סמלים.

        - שינוי של סמל קיים.

        - שינוי דף גרפי קיים.

        - סיבוב ותמונת ראי של סמל.

        - מיקום סמל במסך גרפי.

        - מיקום נתונים דינמיים אנלוגיים בתבנית מספר עשרוני  במסך גרפי

        - מיקום נתונים דינמיים בינאריים באמצעות מתארי מצב במסך. גרפי

        - יצירת תנועה באמצעות שימוש בקובצי אנימציה בפורמט .gif או JavaScript.

        - מיקום חיווי מצב בדיקה במסך גרפי

        - מיקום חיווי מצב ידני במסך גרפי

        - מיקום קישורים באמצעות סמל קבוע או גשר עילי במסך  גרפי

        - קישורים לגרפיקות אחרות.

        - קישורים לאתרי אינטרנט.

        - קישור להערות.

        - קישורים ללוחות זמנים.

        - קישורים לכל קובץ exe. בעמדת העבודה של המפעיל.

        - קישור לקובצי וורד (doc).

        - הקצאת צבע רקע למסך.

        - הקצאת צבע בקידמת המסך

        - מיקום חיוויי התראה במסך הגרפי .

        - שינוי צבע סמל/טקסט/ערך כפונקציה של משתנה אנלוגי.

        - שינוי צבע סמל/טקסט/ערך כפונקציה של מצב בינארי.

        - שינוי סמל/טקסט/ערך כפונקציה של מצב בינארי.

        - כל הסמלים שבשימוש חברת Schneider Electric Buildings Business לצורך יצירת דפים גרפיים, יישמרו בקובץ בספרייה לשימוש הלקוח.

    - ניטור אוטומטי.

      - התוכנה תאפשר איסוף אוטומטי של נתונים מכל בקר המחובר במערכת  כולל בקר Web server. תדירות איסוף הנתונים תוגדר על ידי המשתמש.

    - ניהול התראות

      - התוכנה תוכל לקבל התראות ישירות מבקרי Web server או מהבקרים העצמאיים, או ליצור התראות על בסיס ניתוח הנתונים בבקרים והשוואתם להגבלות או לתנאים שהוגדרו על ידי הגדרות שהוגדרו מראש  באמצעות התוכנה ואלמנטים הקיימים במערכת .  כל התראה (ללא קשר למקורה) תשולב במערכת ניהול ההתראות הכוללת ותופיע בכל הדיווחים הסטנדרטיים של התראות, תהיה זמינה לאישור מפעיל ותהיה אפשרות להציגה באופן גרפי או בדוחות.

      - ניהול מערך ההתראות יכלול:

        - לפחות 1000 רמות הודעה. כל רמת התראה היא מערך ייחודי של פרמטרים לשליטה בתצוגת ההתראה, להפצה, לאישורים, הודעה מוקלדת ותיעוד לשמירה.

        - הזנה אוטומטית של פרטי ההתראה לבסיס נתוני הודעות על התראות, שם הנקודה, ערך הנקודה, ההתקן במקור ההתראה, חתימת זמן של ההתראה, שם משתמש שאישר וזמן האישור, שם משתמש שהשתיק את ההתראה וחתימת הזמן לביצוע ההשתקה (אישור רך)

        - השמעת צלילים ביזום ההתראה או בחזרה למצב רגיל.

        - משלוח דוא"ל או זימונית אלפא נומרית לכל מי שרשום ברשימת כתובות הדוא"ל של החשבון בעמדת העבודה על ייזום ההתראה ו/או על מופעים חוזרים שלה משום שהמפעיל לא אישר את ההתראה תוך פרק זמן שהוגדר על ידי המשתמש. היכולת להפיק הודעות דוא"ל ושליחת זימוניות על התראות תהיה תכונה סטנדרטית של התוכנה ותשולב בממשק יישום הדואר של מערכת ההפעלה (MAPI). לא יידרש ממשק תוכנה ייעודי ולא יהיה צורך בהפעלה של תוכנת לקוח דוא"ל כדי להפיץ דוא"ל.

        - ניתן יהיה לנתב בניתוב חוזר התראות פרטניות למשתמש מסוים בזמנים ותאריכים שהגדיר.המשתמש. לדוגמה, ניתן להגדיר שהתראה קריטית על טמפרטורה גבוהה  תנותב לעמדת עבודה של מחלקת המתקנים במהלך יום העבודה (07:00 בבוקר עד 18:00 בערב, ימי ראשון עד חמישי) ולעמדת עבודה מרכזית להתראות בכל זמן אחר.

        - יתאפשר לנתב ניתוב חוזר התראה אם עבר זמן התגובה שהגדיר משתמש מסוים.  לדוגמה, אם להתראה קריטית הוגדר זמן אישור של 5 דקות ואישור זה אינו מתבצע, ניתן לנתב מחדש את ההתראה לנמען משני.

        - המערכת תכלול מציג התראות אקטיבי עם הגדרה אילו מאפיינים של ההתראה יוצגו או יוסתרו לכל משתמש או לסוג משתמשים.

        - כדי לזהות בקלות סוגי התראות או מצבי התראה מסוימים ניתן להתאים את מראה ההודעה במציג ההתראות: על ידי הגדרת סוג גופן (סוג האותיות), הצבע וצבע הרקע שלו בכל רמת הודעות על התראה..

        - ניתן יהיה להגדיר בהצגת  ההתראות טקסט נתון שעל המפעיל להקליד בעת הזנת התראה ו/או פעולה נתונה שתיבחר מתוך רשימה נפתחת של פעולות משתמש עבור התראות מסוימות. הדבר מבטיח תחומי אחריות (נתיב ביקורת) על התגובה להתראות קריטיות.

        - ניתן יהיה להגדיר בהצגת ההתראות טקסט נתון שעל המפעיל להקליד בעת בהזנת התראה ו/או לבחור בסיבה מסוימת מתוך רשימה נפתחת של סיבות עבור התראות מסוימות. הדבר מבטיח נשיאה באחריות (נתיב ביקורת) על התגובה להתראות קריטיות.

        - ניתן יהיה להגדיר בהצגת ההתראות אישור שהמפעיל חייב להנפיק שבוצעו כל הפעולות ברשימת הפעולות לביצוע לפני מתן האישור להתראה.

        - מפעיל יוכל להקצות התראה למשתמש אחר במערכת. יבוצע מעקב אחר הקצאות כאלו  כדי להבטיח מתן תגובה להתראה.

    - יצירת דוחות

      - שרת הדוחות יעבד כמויות גדולת של נתונים ויפיק דוחות משמעותיים כדי להקל על ניתוח הנתונים ועל האופטימיזציה בכל מתקן.

      - ניתן יהיה ליצור דוחות ולצפות בהם מעמדות העבודה ו/או  עמדת אינטרנט ו/או ישירות בממשק ייעודי לדוחות באינטרנט.

      - תהיה ספריה זמינה של דוחות מוגדרים מראש שייווצרו אוטומטית שמשתמשים יתבקשו להזין בהם נתונים.  ניתן יהיה לשמור את המאפיינים והתצורה  של דוחות אלו כ'דוח לוח מחוונים' (Dashboard) לשימוש עתידי.

      - ניתן יהיה ליצור דוחות בכלים סטנדרטיים כגון Microsoft Report Builder 2.0 או Visual Studio וניתן יהיה להתאים אותם אישית.

      - ניתן יהיה להוריד, להעביר ולייבא דוחות נוספים או ערכות נוספות של דוחות.

      - ניתן יהיה להגדיר את כל הדוחות להפעלה אוטומטית או לפי צורך.

      - ניתן יהיה לשלוח בדוא"ל כל דוח בתבנית וMicrosoft Word, Excel ו/או Adobe .pdf.

      - הדוחות יהיו בעלי כל אורך שהוא ויכילו מאפיינים של כל נקודה שהיא מכל בקר שהוא ברשת.

      - הפונקציונליות של ניהול התמונות תאפשר למנהלי המערכת להעלות בקלות סמלים חדשים או תמונות חדשות למערכת.

      - ניתן יהיה להריץ קובצי הפעלה של תוכניות אחרות (executable) תוך כדי יצירת דוח.

      - ניתן לקשר את פעילות יצירת הדוחות למערכת ניהול התראות, כך שניתן יהיה להציג בתגובה למצב התראה כל דוח שהוא מהדוחות שהוגדרו .

      - הדוחות שיסופקו יכילו לפחות:

        - נקודות בכל בקר

        - נקודות במצב התראה

        - נקודות לא פעילות

        - נקודות שנעקפו שבוצע בהם אילוץ ידני

        - דוח פעילות מפעיל

        - יומן היסטוריית התראות

        - פירוט תוכנות וסטטוס ברמת בקר

        - מצב הרשת לכל בקר

        - דוח פעילויות ברמת שרת

        - דוח פעילויות ברמת משתמש

        - דוח מספר התראות ברמת קטגוריה

        - דוח כמות מספר התראות ברמת סוג

        - דוח התראות ברמת שרת

        - דוח התראה נוכחית

        - דוח התראות פעילות ביותר

        - דוח שגיאות מערכת ברמת שרת

        - דוח פעילויות עיקריות

        - דוח התראות עיקריות

        - דוח שגיאות מערכת עיקריות

        - דוח השוואת ומיני מגמות

        - דוח כניסות משתמשים

        - דוח משתמשים וקבוצות

      - דוחות האנרגיה שיסופקו יכילו לפחות:

        - דוח ניטור צריכת אנרגיה יומית: יספק דיווח אינטראקטיבי על השימוש באנרגיה ביום מסוים או מספר ימים לבחירה.

        - דוח פירוט ניטור צריכת אנרגיה יומית: יספק דיווח על צריכת אנרגיה בפירוט על פי מדידות משנה

        - דוח ניטור צריכת אנרגיה: יציג את צריכת האנרגיה בהשוואה לערך מטרה שהוגדר

      - דרישות לתוכנה של שרת הדוחות

        - מערכת הפעלה: Microsoft Windows Server 2008 32-bit  או Windows 7 32-bit

        - Microsoft SQL Server 2008 עם Advanced Services

        - Microsoft Net 3.5 SP1

    - לוחות זמנים

      - ניתן יהיה להגדיר או להוריד לוחות זמנים מעמדות העבודה או עמדות אינטרנט לכל הבקרים ברשת.

      - לוחות זמנים המוגדרים לשעות מסוימות יכתבו בסגנון לוח שנה וניתן יהיה להציג אותם הן בצורה גרפית והן בצורת טבלה.

      - ניתן יהיה לתכנת את לוחות הזמנים לפחות לשנה אחת מראש.

      - כדי לשנות את לוח הזמנים ליום מסוים, יהיה על המשתמש לבחור את היום ולבצע את השינויים המבוקשים.

      - בנוסף, לוחות הזמנים יופיעו בעמדות האינטרנט וניתן יהיה להציגם בתצורה שנה, חודש, שנה ויום. ניתן יהיה לעבור בין תצוגות בלחיצת עכבר. ניתן יהיה גם לגלגל את התצוגה מחודש לחודש הבא אחריו לצורך צפייה או שינוי השעות שבלוח הזמנים.

      - לוחות הזמנים יוקצו לבקרים מוגדרים ויאוחסנו בזיכרון ה-RAM של הבקרים.  כל שינוי שיבוצע בעמדת העבודה יביא לעדכון אוטומטי של לוח הזמנים המתאים בבקר.

      - ניתן יהיה להקצות לוח זמנים ראשי או מוביל  לביצוע כך שיעודכנו לוחות הזמנים המקומיים בבקרים או לוחות זמנים המוגדרים כצל( shadow) בהתבסס על שינויים בביצוע.

      - ניתן יהיה להקצות ללוח זמנים רשימה(ות) של ימי אירועים חריגים, תאריכים וטווח תאריכים.

    - סביבת המתכנת

      - התיכנות של בקרי Web server יתבצע בפורמט של בלוקים של פונקציות גרפיות (FBD)או תכנות בשורות פקודה, או שניהם.

      - סביבת המתכנית תכלול גישה לערכת על של שפת תיכנות זהה לזו שנתמכת בבקרים העצמאיים.

      - התקני בקרים עצמאיים יתמכו הן בשפות תיכנות סקריפטים והן בשפת תיכנות של בלוקים גרפיים של פונקציות. המתכנת יוכל להגדיר באופן בלתי מקוון (off line) תוכנה יישומית (אם התבקש לכך) כדי לפתח תוכנה מותאמת ייעודית, וליצור תוכנות בקרה גלובליות.

      - ניתן יהיה לשמור תוכנות מותאמות כספריות לצורך שימוש חוזר בכל חלקי המערכת.  טעינת תוכנה מקובצי הספרייה בעורך התוכנות תבוצע באמצעות 'אשף'  ייעודי.

      - ניתן יהיה לצפות בתיכנות הגרפי במהלך הביצוע בזמן אמיתי מעמדת עבודה.

    - שמירה/טעינה חוזרת

      - תוכנת עמדת העבודה תכלול יישום לשמירת קבצים בזיכרון עבור בקרי Web server ובקרי שטח ולשחזר אותם..

      - בבקרי Web server, יישום זה לא יוגבל רק לשמירה וטעינה חוזרת של כל הבקר - היישום יוכל גם לשמור/לטעון מחדש אובייקטים מסוימים בבקר. דבר זה יאפשר לדוגמה debugging לא מקוון  off-lineשל תוכנות הבקרה ולבצע טעינה חוזרת של החלק המתוקן בלבד.

    - מסלול הביקורת

      - תוכנת עמדת העבודה תנהל באופן אוטומטי רישום יומן ותתעד את השעה של כל פעולה שהמשתמש מבצע בעמדת העבודה, החל מכניסה למערכת ויציאה ממנה דרך שינוי ערכי נקודה, שינוי תוכנית, הפיכת אובייקט לזמין או השבתה שלו, צפייה בתצוגה גרפית, כתיבת דוח, שינוי לוח זמנים וכד'.

      - ניתן יהיה לצפות בהיסטוריה של התראות, פעולות משתמש, ופקודות לכל אובייקט במערכת בנפרד או לפחות ב-‏5000 רשומות של כל האירועים במערכת כולה מעמדת העבודה.

      - ניתן יהיה לשמור תצוגות מסוננות מותאמות של פרטי אירוע שניתן לצפות בהם ולהגדיר אותם בעמדת עבודה.

    - עמידות  פעולת שרת ארגוני בפני תקלות (בקרי Web server ברמה עליונה)

      - תקלה ברכיב בודד לא תגרום לתקלה של המערכת כולה.  כל המשתמשים במערכת יקבלו דיווח על כל תקלת רכיב שנתגלתה באמצעות אירוע התראה.  משתמשים במערכת לא ינותקו מהמערכת כתוצאה מתקלת מערכת או מעבר.

    - תוכנת מפעיל באינטרנט

      - כללי

        - ההפעלה היומיומית של המערכת תתבצע באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט סטנדרטי וכל טכנאי ומפעיל יוכלו לצפות בכל חלק של המערכת מכל מקום באינטרנט.

      - תצוגות גרפיות

        - הממשק מבוסס הדפדפן יהיה בעל תצוגות גרפיות זהות לעמדות הניהול והתיכנות, שמציגות נתונים דינאמיים בפריסה של האתר, תוכניות קומה ותיאורים גרפיים של ציוד. הגרפיקה של הדפדפן תתמוך בפקודות לשינוי ערכי סף, במתן זמינות/השבתה של ציוד ובהפעלה/הפסקה של ציוד.

        - המפעילים יוכלו לנווט במערכת כולה באמצעות הדפדפן ולשנות ערכים או סטטוס של כל נקודה בכל בקר. שינויים יקבלו תוקף מיידי בבקר, יחד עם תיעוד של השינוי שיישמר בבסיס הנתונים של המערכת.

      - ניהול התראות

        - לא ייחשבו מערכות שזקוקות להתקנה של תוכנת לקוח נוספת על מחשב PC לצורך צפייה בעמדת האינטרנט ממחשב זה ולא יכללו כחלק מן המערכת אלא ניטור ושליטה מכל מחשב אפשרי שמחובר לאינטרנט  .

        - ממשק דפדפן האינטרנט יכלול את הצגת  ההתראות הפעילות זהה במקביל להצגת ההתראות בעמדת הניהול ולתיכנות, והוא יהיה זמין למשתמש בהתאם להרשאות הסיסמה שלו. המשתמשים יוכלו לקבל באמצעות הדפדפן התראות, להשתיק התראות ולאשר  התראות. ניתן יהיה להוסיף לרשומת ההתראה טקסט ספציפי של מפעיל לפני מתן האישור אם ירצה בכך.  כמו כן צרופות ורשימות המטלות לבדיקה של התראות יהיו זמינות למשתמש.

    - קבוצות ולוחות זמנים

      - המפעילים יוכלו לצפות באמצעות הדפדפן בקבוצות מוגדרות מראש של נקודות שמתעדכנות באופן אוטומטי.

      - המפעילים יוכלו לשנות באמצעות הדפדפן לוחות זמנים - לשנות זמני התחלה וזמני עצירה, להוסיף זמנים חדשים ללוח זמנים ולשנות יומנים.

    - חשבונות משתמשים ומסלול הביקורת

      - חשבונות המשתמשים ישמשו הן לממשק הדפדפן והן לעמדות העבודה של המפעילים. המפעילים לא ידרשו לזכור ולשמר  בזיכרון מספר סיסמאות אלא זה אותה סיסמא תהיה זמינה הן לעמדת עבודה והן לממשק דפדפן

      - כל הפקודות והפעילות של המשתמש בממשק הדפדפן יתועדו ביומן הפעילות של המערכת, וניתן יהיה אחר כך לחפש ולאחזר אותם לפי משתמש, תאריך או שניהם.

  - בקרי Web server

    - בקרי Web Router ישלבו את פונקציות ניתוב האינטרנט, פונקציות הבקרה ופונקציות השרת ליחידה אחת.

    - בקרי Web server של BACnet  יסווגו כהתקן BACnet 'מקורי' שתומך בפרופיל בקר Web server של BACnet B-BC) ). בקרים שתומכים בפרופיל פחות מחמיר כגון B-SA אינם מאושרים.  בקרי Web Server יבחנו ויאושרו על ידי מעבדת הבחינה של BTL) BACnet) כבקרי Web Server שלBACnet  ((B-BC.

    - בקר Web server יספק את הממשק בין רשת LAN או WAN ובין התקני הבקרה בשטח ויספק פונקציות פיקוח ובקרה על התקני הבקרה המחוברים אל נתב הרשת.

    - בקרים אלה אחראיים גם לניטור ובקרה של ציוד מיזוג האוויר שלהם עצמם כגון יחידת טיפול באוויר או טיפול מערכות חימום.

    - בקרים אלה יכללו גרפיקה, דו"ח מגמת שינוי  גרפים שלדו"ח מגמת שינוי, תצוגה של התראות ותצוגות דומות של אובייקטים שמשמשים עמדות עבודה או ממשקים לאינטרנט.  יסופק מספר גדול מספיק של בקרי Wev server כדי לענות במלואן על הדרישות של מפרט זה ושל רשימת הנקודות המצורפת.

    - הבקרים יוכלו להפעיל את תוכניות הבקרה כדי לספק:

      - פונקציות יומן

      - לוחות זמנים

      - דו"חות מגמת שינוי

      - ניטור התראות וניתובן

      - סינכרון בזמן באמצעות אתר אינטרנט, כולל סינכרון אוטומטי

      - הבקר יכלול 2 סוגי תקשורת שונים בהם המפעיל יחליט בתצורת הבקר  על התצורה הנדרשת Lonworks  או Bacnet במקביל קיים עוד ערוץ תקשורת לבקר של Modbus

      - שילוב של נתוני בקר LonWorks עם נתוני בקר  Modbus או שילוב של נתוני בקר  BACnet עם נתוני בקר  Modbus,

      - פונקציות ניהול רשת לכל ההתקנים מבוססי LonWorks

    - מפרט חומרה

      - זיכרון

        - מערכת ההפעלה של הבקר, התוכנה וחלקים אחרים של בסיס נתוני התצורה יאוחסנו בזיכרון Flash memory)). השרתים והבקרים יכילו זיכרון גדול מספיק ליישום הנוכחי ועוד נפח זיכרון שדרוש לרישום ההיסטוריה ביומן ועוד לפחות 20% נפח פנוי של זיכרון.

      - כל בקר server Web יכלול חומרה לתקשורת:

        - שתי כרטיסי רשת 10/100bT Ethernet לתקשורת אל עמדות העבודה, ואל בקרי Web server האחרים ולאינטרנט.

        - שתי מעבדים CPU

        - שתי יציאות RS-485 לתקשורת אל אפיק BACnet MSTP או Modbus טורי (ניתן לתיכנות)

        - יציאה אחת מסוג TP/FT לתקשורת אל התקני LonWorks.

        - יציאת התקן USB

        - שתי יציאות Host USB

    - יכולת הרחבה מודולרית:

      - המערכת ,תכלול  כרטיסי כניסה/יציאה מודולרים עם מספר קומבינציות כדי לאפשר הרחבה. של קיבולת הבקר . כרטיסי ההרחבה כניסות\יציאות יסופקו באמצעות יחידות plug-in מסוגים שונים. ניתן יהיה לשלב כרטיסי הרחבה של  כניסות/יציאות כמבוקש לצורך מתן מענה לדרישות ליישומי מערכת הבקרה בצורה פרטנית.

    - מיתוג עקיפה בחומרה:

      - כל היציאות הדיגיטליות יכללו אופציונלית מתגים לעקיפה ידנית בעלי שלושה מצבים, שיאפשרו מצב יציאה של 'פעולה', 'כיבוי' ו-'אוטומטי'. מתגים אלו יורכבו בכרטיסי ההרחבה  ויספקו משוב לבקר כך שניתן יהיה לקבל את מצב ה-Override באמצעות התוכנה.  בנוסף, בכל יציאה אנלוגית יותקן פוטנציומטר עוקף כדי לאפשר כוונון ידני של אות היציאה האנלוגית על פני כל תחום העוצמות כאשר מתג Override יימצא במצב 'פעולה'.

    - נוריות חיווי מצב מקומי:

      - בקרי Web server יספקו בתצורה מינימאלית חיווי מנוריות LED על מצב ה-CPU, מצב רשת אתרנט, ומצב field bus.  לכל כניסה או יציאה יהיה חיווי LED של הערך בנקודה (הפעלה/כיבוי).  חיווי LED יתמוך בתוכנה כך שניתן יהיה בתוכנה לקבוע אם תאורת חיווי LED מתאימה למצב הפעלה או כיבוי או אם צבע החיווי אדום או ירוק.

    - שעון זמן אמיתי (RTC):

      - כל בקר Web server יכלול שעון זמן אמיתי, מגובה בסוללה, בדיוק של 10 שניות ביום.  שעון זמן אמיתי יספק את השעה, יום בחודש, חודש, שנה והיום בשבוע. כל בקר Web server יאפשר היסט של שעון UTC שלו, בהתאם לאזור הזמן. כאשר נקבע אזור הזמן, בקר Web server ישמור את הזמנים שבהם יבוצע חיסכון לתאורת יום.

    - אספקת חשמל:

      - ספקDC  24 וולט יספק לבקרי Web server הספק של 30 וואט לבקרים ולכרטיסי ההרחבה השייכות להם. המערכת תתמוך בשימוש ביותר מספק אחד אם יידרש להוסיף מספר רב של כרטיסי הרחבה

    - אתחול אוטומטי מחדש לאחר הפסקת חשמל:

      - עם חידוש אספקת החשמל לאחר הפסקת חשמל, בקרי Web server יעדכנו את כל פונקציות הניטור, יחדשו פעולה בהתבסס על ערכים נוכחיים, יסנכרנו זמן ומצב ויפעילו תהליכי אתחול מיוחדים אם יידרשו, כל זאת באופן אוטומטי וללא התערבות אדם.

    - סוללות לגיבוי:

      - בקרי Web sever יכללו סוללת גיבוי מוכנה לפעולה, לגיבוי זיכרון RAM. הסוללה תספק כוח לגיבוי כולל של כל הפונקציות שבזיכרון RAM ושל השעון במשך לפחות 30 יום. במקרה של הפסקת חשמל, בקרי Web server ינסו תחילה לבצע אתחול מזיכרון ה-RAM. אם זיכרון זה ניזוק ואינו ניתן לשימוש יותר, בקר Web server יבצע אתחול מהיישום ששמור בזיכרון FLASH memory  שלו.

    - מפרט תוכנה

      - מערכת ההפעלה של הבקר, תוכנת היישום וחלקים אחרים של בסיס נתוני התצורה כגון גרפיקה, מגמות, התראות, תצוגות וכד', יאוחסנו בזיכרון FLASH memory. לא תהיה כל מגבלה שהיא על תוכנות היישומים במערכת.  כל בקר Web server יוכל לבצע עיבודים מקבילים שבהם כל תוכניות הבקרה פועלות בו זמנית.  כל תוכנית תוכל להשפיע על פעולתה של כל תוכנית אחרת.  כל תוכנית תהיה בעלת גישה מלאה לכל I/O של הבקר.  ביצוע זה של פונקציית הבקרה לא יופרע עקב פעולות תקשורת רגילות של המשתמש כולל שילובים בין בתוכנות השונות בבקר או, כניסה של תוכנית חדשה לפעולה, הדפסה של התוכנית לצורך שמירה וכד'.

      - לכל בקר Web server יהיה זיכרון זמין של 4GB. זיכרון זה יורכב מ-‏ 2GB ליישום ולנתונים היסטוריים ו-GB‏2 שמיועדים לאחסון בגיבוי.

    - שפת תיכנות של המשתמש:

      - המשתמש יוכל לתכנת את תוכנת היישום. יכולת זו תכלול את כל האסטרטגיות, תהליכי הפעולה, אלגוריתמי הבקרה פרמטרים וערכי סף. תוכנת המקור תיכתב כטקסט מובנה מבוסס על סקריפט או כבלוקים גרפיים של פונקציות, והמשתמש יוכל לתכנת אותה במלואה. השפה תהיה בנויה כך שתאפשר קביעת תצורה של תוכניות בקרה, לוחות זמנים, התראות, דוחות, טלקומוניקציה, תצוגות מקומיות, חישובים מתמטיים והיסטוריה.  המשתמשים יוכלו להוסיף הערות בכל מקום בגוף התוכנה - בתוכנת סקריפט או בלוקים של פונקציות.

      - בקרי Web server שמשתמשים בחבילות תוכנה מוכנות מראש לא יאושרו.

    - תוכנת הבקרה

      - בקרי Web server יוכלו לבצע את אלגוריתמי הבקרה הבאים שעברו בדיקה מראש:

        - בקרת PID - פרופורציונלי, אינטגרלי ונגזרת

        - בקרת שני מצבים

        - פילטר דיגיטלי

        - מחשבון לחישוב יחסיות

        - הגנה על הציוד על ידי הגבלת מספר מחזורי הפעלה

    - פונקציות מתמטיות:

      - כל בקר יוכל לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות (+, -, *, /), העלאה בריבוע, שורש ריבועי, אקספוננציאל, לוגריתמים, לוגיקה בוליאנית, או שילוב של השניים.  הבקרים יוכלו לבצע פעולות לוגיות מורכבות, כולל אופרטורים כגון  >, <, =, exclusive or and ,or. חייבת להיות לבקרים יכולת להשתמש בפעולות אלו באותן משוואות באמצעות האופרטורים המתמטיים ומונחות עד חמישה סוגריים לעומק.

    - בקרי Web server יוכלו לבצע את כל שגרות ניהול האנרגיה לכל מתקן על פי שיטות העבודה של :

      - לוח זמנים על פי השעה ביום

      - לוח זמנים על פי תאריך

      - לוח זמנים לחגים

      - עקיפות זמניות של לוח הזמנים

      - התחלה אופטימלית

      - עצירה אופטימלית

      - בקרת עצירת לילה

      - מעבר אנתלפיה (חיסכון)

      - מגבלת שיא ביקוש

      - מחזורי עבודה עם פיצוי טמפרטורה

      - מעקב CFM

      - שילוב חימום/קירור

      - איפוס חם/קר לקומה

      - איפוס מים חמים

      - איפוס מים מקוררים

      - איפוס עיבוי מים

      - תהליך פעולת צ'ילר

    - רישום ההיסטוריה

      - כל בקר Web server יוכל לבצע רישום  מיקום של כל כניסה או יציאה , ערך מחושב או משתנה מערכת אחר הן בפרקי זמן שהגדיר המשתמש החל משנייה אחת ועד 1440 דקות או על בסיס שינוי ערכים בתצורה שביצע המשתמש.  יישמרו לפחות 1000 ערכים בכל אחד מסוגי רישומים אלו.  כל רישום יתעד את אחד מהערכים הבאים: רגעי, הממוצע, המינימום או המקסימום בנקודה.  ניתן יהיה להוריד את הנתונים ביומן לבקר web server ברמה גבוהה יותר שמקיים ארכיון של טווח זמן גדול יותר על בסיס פרקי זמן שהגדיר משתמש, או בפקודה ידנית.

      - בקרי Web server יוכלו לבצע החלפת מד צריכת חשמל כדי להבטיח את דיוק הרישום של צריכת החשמל.

      - לכל נקודת כניסה ויציאה של החומרה קיימת היכולת לבצע דו"ח הצגת מגמות שינוי באופן אוטומטי ללא צורך בעיבוד ידני, ובכל יומן יבוצע רישום של שינוי בערכים. יישמרו לפחות 500 דגימות מגמה לפני החלפת הדגימה הישנה ביותר בנתון חדש.

      - ההצגה של נתוני הרישום תהיה מובנית בתצוגות של השרת של בקרי Web server בצורה של רשימה לפי זמן או בתבנית עקומות שניתן להגדיר בהם באופן מלא את הצבעים, המשקלים, קנה המידה ומרווחי הזמן.

    - ניהול התראות

      - בכל נקודה במערכת ניתן ליצור התראות על בסיס חסמים נמוך/גבוה או בהשוואה לערכי נקודות אחרות.  כל ההתראות ייבדקו בכל סריקה של בקר Web server והתוצאה תוצג באחת או יותר הודעות התראות או בדוחות.

      - אין חסם על מספר ההתראות שניתן ליצור בכל נקודה שהיא.

      - ניתן להגדיר יצירת התראה על בסיס תנאי יחיד מערכת או מספר תנאים.

      - ההתראות ייווצרו על בסיס הערכת התנאים להתראות והן יוצגו למשתמש בסדר שניתן במלואו להגדרה, בחתך עדיפות, שעה, קטגוריה וכד'. תצוגות התראה אלו הניתנות להגדרה יוצגו למשתמש עם הכניסה שלו למערכת ללא קשר אם הכניסה התבצעה לעמדת עבודה או עמדת אינטרנט.

      - מערכת ניהול ההתראות תתמוך ביכולת ליצור הודעות על הסיבות ועל הפעולות שננקטו ואלו ייבחרו וישויכו לאירוע התראה. ניתן יהיה להציג רשימות של מטלות לביצוע כדי להציג למפעיל הצעות לפתרון בעיות. כאשר ניתן אישור להתראה, ניתן יהיה להקצות אותה למשתמש במערכת עם הודעה למשתמש על ההקצאה ועל כך שהוא אחראי לפתרון הבעיה שגרמה להתראה.

      - חייבת להיות יכולת לנתב את ההתראה לעמדה עבודה כלשהי של BACnet בעלת תאימות לפרופיל התקנים B-OWS ומשתמשת בפרוטוקול BACnet/IP.

    - Web server מוטבע

      - כל בקר Web server יוכל להוציא דפי אינטרנט שמכילים את המידע שזמין בעמדת העבודה.  הפיתוח של המסכים הנדרשים לא יצריך כל עבודה הנדסית נוספת מעבר לדרוש להצגתם בעמדת העבודה עצמה.

  - דרישות חומרה מהשרת הארגוני

    - מעבד. GHz‎ 2 או יותר

    - זיכרון  ‎‎‏GB‏‎4

    - כונן קשיח 20GB

    - מתאם שרת מוטבע +Intel PRO/100 לתקשורת TCP/IP

    - כונן DVD-ROM  כונן דיסקים 24X, IDE CD-ROM עם פענוח תוכנה.

    - מערכת הפעלה חלונות של Microsoft : Windows XP 32-bit SP3,  7 32-bitWindows,. .Server 2008 32 bit

  - בקרים עצמאיים ובקרי בקרים עצמאיים המשתמשים בפרוטוקול BACnet

    - עבודה ברשת

      - רשת IP: כל ההתקנים עם חיבור ל-WAN יוכלו לפעול בקצב של 10 מגה-סיביות לשנייה או 100 מגה-סיביות לשנייה.

      - התקני ניתוב IP ל-Field Bus

        - בקר Web server יבצע את הפונקציה הזו.

        - ניתן יהיה לקבוע באופן מקומי את תצורתם של התקנים אלה באמצעות כבל IP מוצלב או באמצעות רשת ה-IP.

        - תצורת הניתוב תיקבע כך שיהיה ניתן להעביר רק חבילות נתונים מהתקני Field Bus שצריכים לעבור ברמת ה-IP של הארכיטקטורה.

    - חיווט וסיומות Field Bus

      - החיווט של הרכיבים ייעשה בשיטה של אפיק או שרשרת חינניות (daisy chain) ללא חיבור כוכב, או טופולוגיה חופשית.

      - בכל field bus יהיו בשני הקצוות של כל מקטע נגדי סיום.

      - ה-field bus יתמוך בתקשורת אלחוטית.

    - מתאמים

      - מתאמים דרושים כדי לחבר שני מקטעים.

      - יש להתקין את המתאמים בתוך מארז. המארז יכול להימצא במרחב ביניים.

    - התקני Field Bus

      - דרישות כלליות

        - בהתקנים ידלקו נוריות חיווי לציון שההתקן פועל.

        - אספקת הכוח להתקנים תהיה מקומית. התקנים שנטענים באמצעות חיבור להתקן אחר (אספקת הכוח באה ממקור מרכזי באמצעות כבל Field Bus) אינם מקובלים.

        - היישומים יהיו מאוחסנים באופן שהפסקת חשמל לא תגרום לאובדן של תכנית היישום או של פרמטרי התצורה. (זיכרון פלאש, גיבוי של סוללה, וכו '.)

    - בקרי Web server‏ (NSC)

        - אם בבקרי Web server מוטבעת פונקציית קלט/פלט, יחולו עליהם כל דרישות הקלט/פלט המתייחסות לבקרי יישום מתקדמים.

        - יתמכו בייצוא של נתונים אל בקרי Web server‏ של ספקים אחרים שתומכים בשירות שיתוף הנתונים read property service.

        - יתמכו בייצוא של נתונים אל בקרי Web server‏ באמצעות יזום שינוי ערכים (Change of Value COV) מספקים אחרים שתומכים במנוי לנתונים באמצעות קונצפט ה-COV.

        - יתמכו בייצוא של נתונים לעמדת מפעיל BACnet כלשהי שתומכת בפונקציית שיתוף הנתונים read property service.

        - יתמכו בייצוא של נתונים באמצעות יזום שינוי ערכים (Change of Value COV) .לעמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית מנוי לנתונים באמצעות עיקרון  COV.

        - יתמכו ברישום מגמות בכל ההתקנים שמחוברים ל-field bus. הם יספקו זיכרון גדול מספיק לאחסון עד 300 דגימות של כל משתנה שנדרש רישום המגמה שלו בתהליך הבקרה.

        - יתמכו בייצוא נתוני יומן הרישום של המגמות לכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית   read range  של BACnet עבור בחינת מגמות.

        - יתמכו בלוחות הזמנים עבור כל ההתקנים ב-field bus.

        - יתמכו בעריכה של הזנות ערכי לוח הזמנים מעמדת מפעיל BACnet כלשהי שתומכת בפונקציית השירות של BACnet לכתיבה של פרמטרי לוח זמנים

        - יזמו הודעות התראה בכל מצבי ההתראות מכל אחד מההתקנים שמחוברים ל-field bus.

        - ימסרו הודעות התראה לעמדת מפעיל BACnet כלשהי שתומכת בפונקציית השירות של BACnet לקבלת הודעות התראה ומוגדרת כנמען ההודעה.

        - יתמכו באישור התראה שהתקבלה בכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית השירות של BACnet לביצוע אישור התראה/אירוע.

        - יתמכו בבקרה של תכונת 'יצא מכלל שימוש' והקצאת ערך או מצב לאובייקטים אנלוגיים או בינאריים מכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בכתיבת תכונת 'יצא מכלל שירות' ותכונת ערך של אובייקטים אנלוגיים או בינאריים.

        - יתמכו בקבלה של פקודות סינכרון זמנים ותגובה לפקודות אלו מכל התקן שתומך בפונקציית השירות של BACnet לייזום פקודות סינכרון זמנים.

        - ייתמכו בפונקציית השירות 'מי זה?', ו-'אני' של BACnet.

        - ייתמכו בפונקציית השירות ''למי יש?','יש לי' של BACnet.

        - ייתמכו בפקודות Backup ו-Restore (גיבוי ושחזור) מכל עמדת מפעיל BACnet שהיא שתומכת בייזום פקודות Backup ו-Restore.

        - חייבים באישור BTL.

    - בקרי יישום מתקדמים (B-AAC)

      - המאפיינים העיקריים של B-AAC הם:

        - הם בעלי מעגלי כניסה ויציאה פיסיים לחיבור התקני כניסה אנלוגית, התקני כניסה בינארית, התקני כניסה פולסית, התקני יציאה אנלוגית והתקני יציאה בינארית. מספר התקני הכניסה והיציאה והסוגים שנתמכים בהתאם לדגם.

        - יתמכו או לא יתמכו בהתקני כניסה ויציאה נוספים מעבר למספר המעגלים שמסופקים בלוח המעגלים המודפסים. התמיכה בקלט/פלט נוסף תסופק על ידי לוחות נוספים שיתחברו פיזית אל הבקר הבסיסי.

        - היישום שמופעל על ידי ה-B-AAC ייכתב על ידי מהנדס יישומים בכלי התיכנות של הספק.

        - אם מוטמעים לוחות הזמנים לפי אזור הזמן המקומי, B-AAC יתמכו בעריכה של ערכי לוח הזמנים מכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית השירות של BACnet לכתיבה של פרמטרי תזמון לוח זמנים.

        - כאשר מוטבע רישום מגמה מקומי, B-AAC יתמכו בייצוא נתוני יומן הרישום של המגמה לכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית השירות של BACnet של קריאת טווח לרישום מגמה.

        - אם מוטבע יזום הודעות התראה מקומי, B-AAC:

          - ימסרו הודעות התראה לכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית השירות של BACnet לקבלת הודעות התראה ומוגדרת כנמען ההודעה.

          - יתמכו באישור התראה שהתקבלה בכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בפונקציית השירות של BACnet לביצוע אישור התראה/אירוע.

        - יתמכו בקריאת נתונים בינאריים ואנלוגיים מכל עמדת מפעיל BACnet או בקר מבנה שתומך בפונקציית השירות של BACnet לקריאת הנתונים.

        - יתמכו בקריאה של תכונת 'יצא מכלל שימוש' והקצאת ערך או מצב לאובייקטים אנלוגיים או בינאריים מכל עמדת מפעיל BACnet שתומכת בכתיבת תכונת 'יצא מכלל שירות' ותכונת ערך של אובייקטים אנלוגיים או בינאריים.

        - יתמכו בקבלה של פקודות סינכרון זמנים ותגובה להן מבקר בניין BACnet.

        - ייתמכו בפונקציית השירות 'מי זה?', ו-'אני' של BACnet.

        - ייתמכו בפונקציית השירות ''למי יש?','יש לי' של BACnet.

      - מעגלי כניסה אנלוגיים

        - הרזולוציה של שבב A/D לא תעלה על 0.01 וולט לאינקרמנט. בממיר A/D שתחום המדידה שלו הוא 0 עד 10 VDC והוא 10 ביט, הרזולוציה היא 10/1024 כלומר 0.00976 וולט לאינקרמנט.

        - במקרה שלרגשי היעדר זרימה (non-flow), לוגיקת הבקרה תגדיר היסט כיול שמתווסף אל ערך המדידה הגולמי או מופחת ממנו (+/-) כדי ליצור ערך מכויל שישמש את הבקרה וידווח לעמדת העבודה של המפעיל (|OWS - Operator Workstation).

        - במקרה של רגשי זרימה, לוגיקת הבקרה תתמוך בשימוש בערכי הגבר או היסט מתכווננים כך שניתן להפעיל כיול שתי נקודות (מכווננים ערך תחתון וערך עליון כדי להתאים לערכים שנקבעו על ידי מכשיר הכיול).

        - במקרה של רגשים לא לינאריים, כגון תרמיסטורים ורגשי זרימה, תוכנת PPC תבצע לינאריזציה של אות הכניסה.

      - מעגלי כניסה בינריים

        - רגשים עם מגע יבש יחווטו לבקר בשני חוטים.

        - לא יידרש ספק כוח חיצוני למעגל הרגש.

      - מעגלים עם אות כניסה פולסי

        - רגשי אות כניסה פולסי יחווטו לבקר בשני חוטים.

        - לא יידרש ספק כוח חיצוני למעגל הרגש.

        - מעגל הכניסה הפולסית יוכל לעבד עד ל-‏50 פולסים בשנייה.

      - מעגלי אות יציאה אנלוגי אמיתי

        - הפקודות הלוגיות יעובדו על ידי שבב ממיר דיגיטלי לאנלוגי (D/A). תחום ערכי אות הבקרה ידורג בערכים.של 0% עד ‏100% מהתחום המלא של ערכי אות המוצא אשר יהיה 0 עד VDC‏ 10 4 עד ‎20 מיליאמפר, או 0 עד ‎20 מיליאמפר. או לתחומים חלקיים של התחום המלא (כגון: 0 עד 100% שקול למתח של ‎3-6 VDC כאשר התחום המלא הוא 0 עד ‎10 VDC).

        - הרזולוציה של שבב D/A לא תעלה על 0.04 וולט לאינקרמנט או 0.08 מיליאמפר לאינקרמנט.

      - מעגלי יציאה בינריים

        - ממסרי קוטב יחיד מצב יחיד או קוטב יחיד דו מצבי שתומכים בעד ‎230 VAC מרבי של 2 אמפר.

        - טריאקים שמקבלים כוח ממקור מתח או מאספקת כוח חיצונית שפועלים במתח עד ‎30 VAC וזרם עד 0.5 אמפר.

      - הרצת התוכנית

        - חוגי הבקרה בתהליך יפעלו במקביל ולא בטור אלא אם כן קיימת דרישה מפורשת לפעולה בטור בתהליך הבקרה.

        - קצב הדגימה עבור חוג הבקרה בתהליך יהיה ניתן לכוונון ויתמוך בקצב דגימה מינימלי של שנייה אחת.

        - קצב הדגימה של משתני התהליך יהיה ניתן לכוונון ויתמוך בקצב דגימה מינימלי של שנייה אחת.

        - קצב הדגימה של עדכוני אלגוריתמים יהיה ניתן לכוונון ויתמוך בקצב דגימה מינימלי של שנייה אחת.

        - ליישום תהיה היכולת לקבוע אם הבקר עבר תהליך כיבוי והדלקה, ומתכנת יוכל להשתמש בחיווי כיבוי והדלקה כדי לשנות את תהליך הבקרה מיד לאחר פעולת הכיבוי וההדלקה.

      - הממשק המקומי:

        - הבקר יתמוך בחיבור של התקן נייד כגון מחשב נייד או מכשיר כף יד ייחודי לספק. היכולת לבצע כל פעילות מלבד הצגת נתונים יהיה מוגן באמצעות סיסמה. באמצעות הממשק המקומי, יוכל המפעיל:

          - להתאים את פרמטרי האפליקציה.

          - לבצע פעולות בקרה ידנית של נקודות כניסה ויציאה.

          - לצפות בנתונים דינמיים.

    - התקן ייעודי ליישום - Application Specific Device

      - ניתן יהיה להגדיר את היישומים הקשורים להתקנים לביצוע פונקציה קבועה.

      - אם ניתן לשנות את היישום באמצעות כלי תכנות יישומים של היצרן, ההתקן הוא בקר יישומים מתקדם ולא התקן ייעודי ליישום.

      - ההתקנים הייעודיים ליישומים יאושרו על ידי מעבדת BTL.

רגשי DDC וחומרת נקודה

    - רגשי טמפרטורה

      - כל התקני הטמפרטורה ישתמשו בתרמיסטורים מדויקים בדיוק של ‎+ /-1 מעלות פרנהייט ( ‎+ /-0.6 מעלות צלסיוס) בטווח של ‎–30 עד 230 מעלות פרנהייט (.-33.3 עד 110 מעלות צלסיוס). חיישני טמפרטורת החלל יהיו בעלי דיוק של ‎+ /-.5 מעלות פרנהייט (‎+ /-0.3 מעלות צלסיוס) בטווח של 40 עד 100 מעלות פרנהייט ( 4.4 עד 38.3 מעלות צלסיוס).

      - רגשי חלל סטנדרטיים יהיו זמינים באריזה בצבע לבן שבור (off white) להרכבה על קופסת חשמל סטנדרטית.

      - כאשר נדרש לבצע עקיפה ידנית, ימצא בתושבת של החיישן מנגנון הזזה אופציונלי לכוונון את טמפרטורת המטרה בחלל, וכן לחצן לבחירת פעולה לאחר יום העבודה.

      - כאשר המפרט מציין תצוגה מקומית, הרגש יכיל תצוגת LCD או LED להצגת הטמפרטורה בחלל, טמפרטורת המטרה ופרמטרים אחרים לבחירת המפעיל. בשימוש בלחצנים מובנים, המפעיל יוכל להתאים את ערכי המטרה ישירות מן החיישן.

      - רגשי טמפרטורה בתעלות האוויר יכללו כפתור תרמיסטור שמוטבע בקצה צינור הנירוסטה. רגשי תעלה בסגנון גשש שימושיים ביישומי טיפול באוויר כאשר שטח הסליל או התעלה קטן מ-‏1.3 מ"ר.

      - בתעלות ששטח החתך. שלהן גדול מ-‏1.3 מ"ר יש להשתמש ברגשים שמבצעים מיצוע. צינור החישה הממצע חייב להכיל לפחות תרמיסטור אחד על כל מטר, עם אורך צינור מינימלי של 12 מטר.

      - רגשי טבולים ישמשו למדידת טמפרטורה בכל היישומים המבוססים על מים קרים או חמים וכן יישומי קירור. הבארות התרמיות יהיו עשויות מפליז או מפלדת אל חלד לנוזלים לא מאכלים מתחת 250 מעלות פרנהייט (121 מעלות צלסיוס), ופלדת אל חלד סדרה 300 עבור כל היישומים האחרים.

    - רגשי לחות

      - התקני לחות יהיו בעלי דיוק של ‎+/- 5% מהתחום המלא לחלל ו-‎+/- 3% ליישומי צינור ואוויר חיצוני. הספקים יוכלו להדגים את עקיבות הדיוק בהגדרת המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה (NIST).

      - כאפשרות, יסופק מחשבון כף יד לכיול בשדה, שקורא את הפלט של החיישן וגם מכיל חיישן ייחוס לצורך כיול שוטף.

    - חיישני לחץ

      - מדידות לחץ האוויר בעמודת מים בגובה 0 עד 10 אינץ' יהיו בדיוק של ‎+/- 1% באמצעות חיישן מצב מוצק. היצרנים המאושרים כוללים את Modus Instruments ואת Mamac.

      - מדידות לחץ דיפרנציאלי של נוזלים או גזים יהיו בדיוק של ‎+/- 0.5% מהתחום. המארז יעמוד בדרישות סביבה של תקן Nema 4.

    - רגשי זרם ועומס

      - מתגי סטטוס זרם ישמשו לניטור מאווררים, משאבות, מנועים ועומסי החשמל. מתגי זרם יהיו זמינים בדגמי ליבה מלאה ומפוצלת, ויספקו אות דיגיטלי או אנלוגי למערכת הבקרה. יצרנים מאושרים הם Veris או מאושרים כשווים לו.

      - מדידת ההספק בשלוש הפזות תבוצע באמצעות מתמר kW/kWH. התקן זה יעשה שימוש בכניסות זרם ישר לשנאי זרם ישיר כדי לחשב את הערך הרגעי (קילו ואט) וערך פולסי פרופורציונלי לצריכת האנרגיה (kWH). יש לספק מתמר הספק של Veris Model 6000 או דגם.שווה ערך מאושר.

ביצוע

תחומי האחריות של הקבלן

    - כללי

      - התקנת מערכת בקרת המבנה תבוצע על-ידי הקבלן או קבלן המשנה. עם זאת, כל ההתקנות יהיו תחת פיקוח אישי של הקבלן. הקבלן יאשר את התקינות והשלמות של כל העבודות. בשום מקרה לא יועברו לקבלן משנה הסמכויות לביצוע הדרישות לעיצוב, ללוחות זמנים, לתיאום, לתכנות, להדרכה ולמתן אחריות.

    - פירוקים

      - פירוק בקרים אשר אינם נשארים כחלק ממערכת בקרת המבנה, ואת כל החיווט, הצנרת וכל הצינורות  הקשורים לבקרים אלו. הלקוח יידע את הקבלן על כל הציוד שיש להסירו ושנשאר בבעלות הלקוח. כל ציוד אחר אשר יוסר יושלך על ידי הקבלן.

    - גישה לאתר

      - אלא אם מצוין אחרת, הכניסה למבנה תהייה מוגבלת. לא תותר כניסתו של אנשים למבנה אלא אם שמותיהם אושרו על ידי הלקוח או על ידי נציגיו.

    - ניקיון

      - עם השלמת העבודה, ייבדקו כל פריטי הציוד שחוזה זה מתייחס אליהם וינוקו באופן יסודי וכן ינוקו כל האזורים האחרים סביב ציוד שחוזה זה מתייחס אליו.

חיווט, צנרת וכבלים

    - כל חוטי החשמל יהיו עשויים מנחושת ויענו על דרישות הגודל המינימלי ודרגת הבידוד שלהלן על פי חוק החשמל

    - לחיבור למנועים, למפעילים, לבקרים ולרגשים שמורכבים על ציוד שיוצר רטט יש להשתמש בצינורות מתכתיים גמישים באורך מקסימלי 1 מטר (3 רגל)). באזורים חיצוניים ובאזורים פנימיים בעלי לחות גבוהה ייעשה שימוש בצינור גמיש אטום למים.

    - יסופקו קופסאות סעף בכל חיבורי כבלים, ציוד קצה ומעברים מ-EMT לצינור גמיש. קופסאות J באזורים פנימיים יבשים יהיו ריבוע שצלעו 4 אינץ' מפלדה מגולוונת לאחר כבישה, עם מכסה אטום קופסאות JH באזורים חיצוניים ולחים יהיו קופסאות FS יצוקות עם רכזות שזורות ושרוולי כיסוי.

    - במקום שבו החלל מעל התקרה משמש פלנום לאספקת אוויר או לאוויר חוזר, החיווט יעמוד בדרישות מפלנום. ניתן להעביר חיווט טפלון ללא צינור מעל תקרות תלויות. חריגות כל חוט שעובר בתקרות תלויות במטרה לבקרה את מדפי האוויר בחוץ או כדי לחבר את המערכת למערכת בקרת אש יעבור בצינור.

    - כבל אופטי יכלול את סיבים אופטיים בגדלים הבאים; 50/125, 62.5/125 או 100/140.

    - סיבי זכוכית בלבד ולא פלסטיק מאושרים לשימוש .

    - התקנת כבלים אופטיים וסיומות שלהם תבוצע רק על ידי קבלן מנוסה. קבלן בקרת המבנה יגיש למהנדס את שם הקבלן המיועד להתקין את הכבל האופטי ואת המסמכים שהגיש אותו קבלן.

התקנת חומרה

    - שיטות ההתקנה של החיווט

    - יש להרכיב את כל הבקרים בכיוון אנכי ובהתאם להוראות ההתקנה של היצרן.

    - חיווט הכוח   220VAC לכל בקר Ethernet או לבקר מרוחק יהיה חיווט ייעודי עם מפסק נפרד. כל מקטע חיווט יכלול חוט חום, חוט ניטרלי וחוט הארקה בנפרד. חוט ההארקה יתחבר אל ההארקה של לוח המפסק. מעגל זה לא יזין כל מעגל או התקן אחר.

    - חייבת להימצא במבנה הארקה מהימנה לקרקע.  אין להשתמש בצינור מגולוון או קורוזיבי, או בפלדה מבנית.

    - יש להצמיד את החוטים למבנה היטב, במרווחים סדירים כך שהחיווט לא ייפול. אין לחבר את החוטים אל צינורות, צינורות חשמל וכד' או לתמוך את החוטים באמצעותם.

    - בשטחים עם גימור, הצנרת תוסתר בחללי תקרות, בפלנומים, בחללים מדופנים ובקירות. חריג; בשטחים עם גימור ניתן להשתמש בתעלות חיווט ממתכת על מחיצות גבס. צבע התעלות חייב להיות זהה לצבע גימור המשטחים במגבלות צבעי יצרן סטנדרטיים.

    - בשטחים ללא גימור, הצנרת תוסתר ככל שמתאפשר בחללי תקרות, בפלנומים, בחללים מדופנים ובקירות. צנרת חשופה תעבור במקביל או בניצב למבנה.

    - יש להרחיק חוטים למרחק מינימלי של שבעה וחצי ס"מ (3 אינץ') ממים חמים, מאדים או מצנרת עיבוי.

    - במקום שחוטים של רגש יוצאים מהצינור, יש להגן עליהם בשרוול פלסטיק.

    - אין להעביר חוטים דרך שטחים עם ציוד טלפון.

שיטות ההתקנה עבור התקני שטח

    - רגשים שמורכבים בבריכות יכללו תחום מוליך חום בתוך הברכה כדי להבטיח מעבר חום טוב אל הרגש.

    - המפעילים יורכבו באופן יציב כדי ליצור תנועה חיובית והחיבור יכוונן כדי ליצור תנועה חלקה ורציפה בכל מהלך הנחשול.

    - אותות היציאה של הממסר יכללו שיכוך של הטרנזיינטים בכל הסלילים. התקני השיכוך יגבילו את הטרנזיינטים ל-‏150% מערכו של מתח הסליל המוערך.

    - ניתן יהיה להסיר רגשים שמותקנים בקווי מים ללא סגירת המערכת שבה הם מותקנים.

    - עבור רגשי לחץ סטטי בתעלות, היציאה בלחץ גבוה תחובר לגשש לחץ סטטי מתכתי שמוכנס לתעלה ומצביע למעלה הזרם. יציאת הלחץ הנמוך תישאר פתוחה לאזור הפלנום בנקודה שבה היציאה בלחץ גבוה מחוברת לתעלה.

    - עבור רגשי לחץ סטטי במבנה, היציאה בלחץ גבוה תוחדר לחלל באמצעות צינור מתכת. את היציאה בלחץ נמוך יש להוציא דרך צינור אל מחוץ לבניין.

מארזים – לוח בקרה

    - כל התקני הממשק שדרושים בשדה ליחידות כניסות ויציאות  יורכבו במידת האפשר בלוח החשמל . הקבלן יספק מעטפת להגנה על ה התקנים מפני אבק ולחות,ולהסתרה של חלקים חיוניים של חיווט וחלקים נעים.

    - ה-לוח חשמל יכיל ספקי כוח לרגשים, ממסרי ממשק, מגענים ומעגלי ביטחון.

    - מארז לוח החשמל  תהא קונסטרוקציה פלדה עם סיום אמייל שעבר תהליך תנור ; מדורג NEMA 1 עם דלת צירים ומנעול עם מפתח. גודל המארז יתאים לחלל עם עודף נפח של 20% כרזרבה להרכבה. כל המנעולים יהיו בעלי מפתח זהה.

    - כל החיווט אל לוח החשמל  וממנו יחובר אל הדקי הברגה. חיווט אנלוגי או חיווט תקשורת עשוי להשתמש ב-לוח החשמל כתעלת חיווט ללא סיומת. חל איסור על השימוש במחברי חיווט בתוך לוח חשמל .

    - על כל המארזים החיצוניים לעמוד בדרישות תקן NEMA-4.

    - החיווט בתוך המארזים יעבור דרך צינור מפלסטיק. החיווט בתוך בקרים יהיה עטוף ומאובטח.

שילוט וסימון לזיהוי

    - יש לסמן את כל חוטי הבקרה לצורך זיהויים באמצעות מדבקות פלסטיק או שרוולים ועליהם מילים, אותיות או מספרים שמאפשרים שיוך מדויק לסימונים שבתוכניות ובשרטוטים.

    - יש לסמן את כל ציוד ההיקפי  שאינם בקרים בלוחיות זיהוי מבקליט. האותיות יהיו לבנות על רקע שחור או כחול.

    - קופסאות סעף יסומנו לציון היותן חלק ממערכת בקרת המבנה.

    - כל התקני כניסות ויציאות  המגיעים מהציוד ההיקפי  (למעט רגשי נפח ) שאינם מורכבים בתוך FIP יסומנו באמצעות לוחיות זיהוי.

    - כל ציוד ההיקפי הכולל כניסות יציאות בתוך לוח החשמל יסומנו בתוויות.

- מיקום

    - מיקום הרגשים יתאים לתכניות המכונות והארכיטקטורה.

    - רגשי לחות וטמפרטורה בחללים יורכבו רחוק מהתקנים מפיקי חום, מאור ישיר ומזרם אוויר שמגיע ממפזרי אוויר.

    - רגשים שפועלים באוויר הפתוח יורכבו על הקיר הצפוני של המבנה ויפנו ישירות לאוויר הפתוח. התקן את הרגשים הללו כך שההשפעה של חום שמוקרן מהמבנה או השפעת קרני השמש תהיה מזערית.

    - מארזי שדה ימוקמו בצמוד ללוח(ות) הבקרה שאתם יש להם ממשק.

התקנת תוכנה

    - כללי

      - הקבלן יספק את כל העבודה הדרושה להתקנה, לאתחול ולאיתור תקלות בכל תוכנות המערכת, כמתואר בסעיף זה. הדרישה כוללת כל תוכנה שהיא במערכת הפעלה או תוכנות צד שלישי אחרות הדרושות לפעולה מוצלחת של המערכת.

קביעת התצורה של מסד נתונים.

    - הקבלן יספק את כל העבודה לקביעת התצורה של החלקים במסד הנתונים הנדרשים על-ידי רשימת הנקודות ורצף הפעולה.

תצוגות גרפיות צבעוניות

    - אלא אם כן הלקוח הורה אחרת, הקבלן יספק תצוגות בגרפיקה צבעונית בהתאם למתואר בתוכניות המכניקה והחשמל ואינסטלציה של כל מערכת ושל כל תוכנית קומה. התצוגה של כל מערכת או תוכנית קומה, תכלול את הנקודות שמזוהות ברשימת הנקודות ותאפשר שינויי ערכי מטרה על פי דרישת הלקוח.

דוחות

    - הקבלן יספק לפחות 4 דוחות ללקוח. דוחות אלה יספקו לפחות:

      - נתוני השוואת מגמות

      - סטטוס התראות ומידע על נפיצותן

      - נתוני צריכת אנרגיה

      - נתוני משתמשי מערכת

תיעוד

    - תיעוד התוכנה במצבה העדכני יכלול את הדברים הבאים:

      - רשימות עם תיאור נקודות

      - רשימת יישומים

      - יישומים עם הערות.

      - תדפיסים של כל הדוחות.

      - רשימת התראות.

      - תדפיסים של כל הגרפיקה

      - הטמעה ואתחול של המערכת

בדיקה של כל נקודה

    - יש לבחון ולאמת את ההתקנה והתפקוד של כל נקודות כניסות ויציאות  (הן המורכבות בשטח  והן שנמצאות בלוחות החשמל ). יש למלא גיליון בדיקת פריטים לכל ההתקנים עם תאריך ואישור של מנהל הפרויקט להגשה ללקוח או לנציגו.

בדיקת בקרים ועמדות עבודה.

    - תבוצע בדיקת שדה של כל הבקרים וציוד קצה קדמי (מחשבים, מדפסות, מודמים, וכד') כדי לוודא פעולה תקינה של החומרה והתוכנה. יש להכין גיליון בדיקת פריטים לכל התקן ותיאור של הבדיקות הקשורות אליו ולהגיש את הגיליון לנציג הלקוח עם השלמת הפרויקט.

בדיקות קבלה של המערכת

    - אימות כל יישומי התוכנה והשוואה בהפעלת הפעולות הבאות:

      - בקרת דוד חימום

      - יחידות טיפול אוויר באזור יחיד

      - יחידות טיפול אוויר בריבוי אזורים

      - חבילת הבקרה של הגג

      - בקרת מפוחי אויר FC

      - בקרת משאבת חום

      - בקרת יחידת אוורור

      - בקרת תאורה

      - בקרת מעגליים חשמליים

      - בקרת רבי מודדים

      - בקרה על מערכות אינסטלציה

      - בקרה על כל המערכות שיחוברו בתקשורת אל מרכז הבקרה

    - חוגי הבקרה ייבדקו על ידי שינוי  מאולץ (סט פוינט) מערך המטרה לפחות ב-‏10% ווידוא שהמערכת מחזירה בהצלחה את המשתנה המעובד לערך המטרה. יש לרשום את תוצאות הבדיקה ולצרף אותן לגיליון תוצאות הבדיקה.

    - יש לבדוק כל התראה במערכת ולאמת שהמערכת מפיקה את הודעת התראה המתאימה, שהודעה מופיעה בכל היעדים שנקבעו (תחנות עבודה או מדפסות), ושכל פעולה אחרת הקשורה להתראה מתרחשת כפי שהוגדר (כגון הפעלת פנלים גרפיים, יצירת דוחות, וכד'.). הגשת גיליון תוצאות הבדיקה ללקוח.

    - בדיקה תפעולית של כל התצוגות הגרפיות הפרטניות ודיווח שהפריט קיים, שהמראה והתוכן נכונים, וכי כל תכונה מיוחדת פועלת כמתוכנן. הגשת גיליון תוצאות הבדיקה ללקוח.

    - בדיקה תפעולית של כל ממשק צד שלישי שכלול כחלק מערכת בקרת המבנה. ודא כי כל הנקודות נדגמות כראוי שנשאלו, שנקבעה תצורת ההתראות, ושכל הדוחות וגרפיקה הקשורים אליהן הושלמו. אם כרוכה בממשק העברת קובץ באמצעות Ethernet, יש לבדוק כל לוגיקה שמבקרת את העברת הקובץ, ולוודא את תוכן המידע המועבר.

פרק בקרה  למערכת ניהול אנרגיה

כללי

  - מערכת לניהול אנרגיה  תוצרת שניידר אלקטריק היא מערכת ניטור מותאמת דפדפן המיועדת לפקח על תשתיות האנרגיה: חשמל, קיטור,מים ואוויר במלואן, החל ממערך ההזנה הראשית ועד לנקודות חלוקה משניות.

  - המערכת תתוכנן לנהל ולנטר את צריכת האנרגיה בכלל הארגון, בין אם מדובר במתקן יחיד או ברשת מתקנים, כדי לשפר את זמינות האנרגיה ואמינותה, וכדי למדוד ולנהל את היעילות האנרגטית.

  - התוכנה תהיה מוצר סטנדרטי ללא צורך בתיכנות מותאם פרטני.

  - התוכנה תספק מספר רמות של אבטחת משתמש.

  - התכונות העיקריות יכללו:

    - אגירת נתונים למכשירי מדידה מסוגים שונים, לחיישנים ולאביזרי חשמל חכמים אחרים

    - ניתוח איכות החשמל (לרבות הרמוניות, נפילות / עליות מתח, נחשולי מתח, סינוסואידות מתח וזרם)

    - תאימות איכות החשמל לתקנים בינלאומיים (IEC61000 4-30; EN50160)

    - הצגה גרפית של מידע

    - כלי דיווח עם תבניות דוח סטנדרטיות

    - הצגה אינטראקטיבית של נתונים היסטוריים ושל מגמות

    - טבלאות נתוני זמן אמת בתצוגות סטנדרטיות

    - ניתוח התראות אינטראקטיבי בתצוגות סטנדרטיות

    - ניטור ודיווח של מים, אוויר, גז, חשמל, אדים (WAGES)

    - ניטור ודיווח על מקדם הספק

    - יכולת פעולה הדדית של התקנים שונים ומערכות באמצעות  OPC Client  ו-OPC Server

    - שילוב של התקן צד שלישי למכשיר באמצעות פרוטוקולים Modbus RTU ו- Modbus TCP

תמיכה בהתקנים

  - התוכנה תספק תמיכה מובנית שנבדקה במפעל ל-50 התקני חלוקת חשמל לכל הפחות (מדי אנרגיה והספק, ממסרי הגנה, מפסקי זרם, בקרים מתוכנתים, וכו.).

  - התמיכה בהתקנים של התוכנה תהיה תמיכה מקיפה ותכלול:

    - מסכים זמינים מהונדסים מראש,  בעלי תצוגה גרפית אינראקטיבית לצפייה וניתוח נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים של ההתקן

    - כל הרגיסטרים ממופים מראש בשמות  סטנדרטיים כך שלא יהיה צורך במיפוי נוסף של רגיסטרים במכשירים פנימיים לצורך שימוש בתכונה כלשהי של התוכנה

    - העלאה אוטומטית של יומני רישום נתונים  מובנים בעלי חותמת זמן, התרעות וצורות גל שנלכדו (waveform captures)  ללא הגדרת תצורה כלשהי.

יישום לניטור וניתוח גרפי

  - התוכנה תספק יישום לניטור וניתוחים גרפיים עבור משתמשים במערכות האנרגיה (מנהלי  תפעול, מהנדסי חשמל, ממוני אנרגיה, מנהלי מתקנים, חשמלאים, וכו') ותספק אוסף עשיר של כלים לניתוח אנרגיה מסוג  WAGES (מים,אוויר,גזים, חשמל וקיטור), ניתוח איכות החשמל וניטור ובקרה של מערכת החשמל.

  - היישום לניטור וניתוח גרפי יוכל ליצור מערך מקיף של דיאגרמות הירארכיות גרפיות מקושרות שמראות את כל ההתקנים ואת הדיאגרמות ההירארכיות הפרטניות המשויכות להם  ברשת ניטור החשמל, בלחיצת עכבר יחידה (יצירת אוטו-דיאגרמה).

  - היישום לניטור וניתוח גרפי יתמוך בגרפיקה מותאמת פרטנית/בתמונות ויאפשר ליצור דיאגרמות גרפיות של מערכת ניטור צריכת האנרגיה והחשמל, לרבות דיאגרמות חד קוויות, מפות מתקן , מבט על, תוכניות קומה, ייצוגי ציוד ותצוגות חיקוי.

  - היישום לניטור וניתוח גרפי יתמוך בניתוח איכות החשמל  ויכלול את היכולות הבאות:

    - יצירת גרפים של אירועי איכות חשמל באמצעות עקום ITIC/CBMEA או עקום SEMI F47

    - לכידה ידנית של צורת גל

    - כלי הדמיה/ניתוח לצורות גל חשמלי סינוסואידלי כולל overlay, הגדלת תמונה, חישובי RMS, שיא ביקוש, תרשימי עמודות של ספקטרום הרמוניות ודיאגרמות פזות

  - היישום לניטור וניתוח גרפי יוכל לכתוב לרגיסטרים של ההתקנים ביישומים כגון איפוס, הפעלה, החלפה, מיתוג, לכידה ידנית של צורת גל, התקנים וציוד של שליטה מרחוק כולל מפסקים.

יישומים מותאמי דפדפן

  - התוכנה תספק ממשק web client שיכלול אוסף של יישומים מותאמי דפדפן ולכולם היכולות הבאות:

    - יכולת התחברות לכניסת יחיד. משתמש נכנס פעם אחת כדי להשתמש ביישום אינטרנט כלשהו

    - הפעלות דפדפן אינטרנט מרובות בו זמנית, ועל ידי כך אפשרות גישה למספר אנשים ברחבי הרשת

    - יישומי האינטרנט לא יצריכו התקנות והפעלות של פקדי ActiveX על ידי דפדפן האינטרנט

    - תמיכה בדפדפני אינטרנט אקספלורר, כרום וספארי

  - ניתן יהיה להתאים פרטנית בקלות את ממשק ה-web client  והוא יאפשר:

    - ליצור לחצני הפעלת יישום  ולשנות אותם

    - להזין באמצעות דפדפן כל תמונה או פריט גרפי במקום סמלי המפעל (למשל סמלי חברות וסמלי לקוח) מכל ממשק web client שהוא ולא יידרש לצורך זה אלא שימוש בדפדפן

    - יכולת לשנות מיידית את ערכת הצבעים  מתוך ממשק web client כלשהו ולא יידרש לצורך זה אלא שימוש בדפדפן

לוחות מחוונים (Dashboards) מותאמי דפדפן

  - לתוכנה יהיה ממשק web client שמציג תצוגות לוח מחוונים אינטראקטיביות, מעודכנות אוטומטית שעשויות להכיל נתוני סיכום אנרגיה של WAGES, מגמות בנתונים היסטוריים, תמונות ותוכן מכל כתובת URL נגישה.

  - המשתמשים יוכלו ליצור, לשנות, לצפות ולשתף את לוחות המחוונים  שלהם (כולל גרפיקה, תוויות, שינוי קנה מידה, מדידות, טווחי תאריכים, וכו) מתוך היישום מבוסס האינטרנט באמצעות דפדפן, ללא צורך ביישום נפרד.

  - ניתן יהיה ליצור בקלות לוחות מחוונים עם גאדג'טים “drag & drop” ברי הגדרה, לצפייה בתצוגות הבאות:

    - תמונות מתוך תוכן מבוסס-אינטרנט כלשהו

    - צריכת האנרגיה

    - עלויות אנרגיה

    - השוואת אנרגיה

    - חיסכון באנרגיה

    - פליטות

    - מגמות

  - התוכנה תאפשר להקצות "לוחות מחוונים" בודדים ל"מצגות" שניתנות להפעלה ללא התערבות, תוך גלילה של לוחות המחוונים במרווח זמן בר הגדרה.

  - התוכנה תאפשר לכל משתמש של המערכת ליצור מספר בלתי מוגבל של לוחות מחוונים ומצגות, לשמור אותם ולשתף אותם.

מסכים גרפיים מותאמי דפדפן

  - התוכנה תכלול יישום web client גרפי לניטור קריאות תפעוליות בזמן אמת, (ערכים רגעיים, ערכי מינימום/מקסימום, מצב, התרעה מצב מפסק, וכו '), וניתוח נתונים היסטוריים (עבור נתונים שנרשמו ביומן במרווחי זמן נתונים, מחרוזות התרעה/אירוע, ארועי הפרעה של נפילה/עליות  מתח  [כולל כיוון ההפרעה], וצורות גל של זרם/מתח).

  - ניתן יהיה להציג על המסכים הגרפיים מותאמי הדפדפן תצוגות מסכמות ברמת המערכת, מפות המתקן, מבט על, תוכניות קומה, דיאגרמות חשמל חד קוויות, דפי סיכום של ציוד, תצוגות mimic, וכו '.

  - עבור כל סוג התקן שנתמך על-ידי התוכנה, יסופק מערך עשיר של דיאגרמות גרפיות בנויות מראש המציגות את כל הפרמטרים הזמינים מהתקנים פרטניים מרוחקים, כולל כל הערכים המדידים, מצב העומס, מצב התראות,  נתוני אנרגיה, מצב התקן/סטטוס התקן, יומני רישום של נתוני התקנים, צורות גל שנלכדו, אירועי נפילת מתח/עליות מתח, אינדיקציה על כיוון ההפרעה.

טבלאות זמן אמת מותאמות דפדפן

  - התוכנה תכלול יישום web client אינטראקטיבי המספק המחשה חזותית  של מדידות בזמן אמת זו לצד זו בתצוגה טבלאית, כדי להשוות במהירות בין קריאות התקן ממספר מדידים ברשת ניטור החשמל.

  - משתמשים יוכלו ליצור, לשנות, לצפות ולשתף את הצפייה בטבלאות שלהם מתוך היישום מבוסס האינטרנט, באמצעות דפדפן, ללא צורך ביישום נפרד.

  - היישום מותאם הדפדפן של טבלאות בזמן אמת יכלול פונקציות מובנות המאפשרות למשתמשים לסנן בקלות ובאופן מיידי מדידות בעת צפייה בטבלה.

  - טבלאות זמן אמת מותאמות הדפדפן יתמכו בכול התקן פיזי או "וירטואלי" שהוגדר במערכת.

  - המשתמשים יוכלו להקפיא את הערכים בעת צפייה בטבלה.

  - משתמשים יוכלו להמיר במהירות טבלה לתבנית Excel, ולשמור אותה כקובץ  xsl.

מציג התרעות פעילות מותאם דפדפן

  - לתוכנה יהיה יישום web client המספק תצוגה טבלאית אינטואיטיבית של כל ההתרעות הפעילות, היסטוריית התרעות ואירועים במערכת החשמל, כגון יתר קילוואט,  נפילות מפסקים והפרעות באיכות החשמל.

  - מציג התרעות פעילות מותאם דפדפן יציג חיווי אם התרעת איכות חשמל נתונה קשורה ללכידתה של צורת גל. היישום יספק בנוסף קישור שיפתח את המסך הגרפי  בדף הבית עבור ההתקן שהפעיל את ההתרעה.

  - מציג התרעות פעילות מותאם הדפדפן יציג את תצוגות ההתרעה הבאות שנבנו מראש:

    - ההתרעות האחרונות (24 שעות)

    - ההתרעות הפעילות

    - התרעות שלא אושרו

    - התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו

    - היסטוריית התרעות

  - מציג התרעות פעילות מותאם הדפדפן ינטר ברציפות את מצב כל ההתרעות הנכנסות ויספק תצוגות דינאמיות בזמן אמת של "התרעות פעילות". כאשר התרעה נתונה תהפוך ל"פעילה" (קרי ON), היא תוצג אוטומטית ומידית בתצוגות התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו. כאשר התרעה נתונה לא תהיה "פעילה" (קרי OFF),  היא תוסר אוטומטית ומידית מתצוגות התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו.

  - משתמשים בעלי רמת גישה מתאימה יוכלו לצפות ולאשר התרעות, וכן לסקור את היסטוריית האירועים של כל ההתקנים במערכת.

  - התוכנה תכיל מחוון כריזת התרעות בסביבת ה-web client  שישמיע צלילים ניתנים לבקרה ויהבהב כאשר המערכת תזהה  התרעות חדשות.

  - מחוון כריזת ההתרעות יעקוב ברציפות אחר מספר ההתרעות שלא אושרו ויציג אותו.

יצירת דוחות מותאמי דפדפן

  - התוכנה תספק כלי דיווח מותאם דפדפן שיציג את הנתונים ההיסטוריים בתבניות דוח מעוצבות מראש או מוגדרות על-ידי המשתמש.

  - המשתמשים יוכלו ליצור, לשנות, להציג ולשתף דוחות בממשק הדוחות המותאם לדפדפן.

  - כלי הדיווח יספק תבניות דוח סטנדרטיות מעוצבות מראש כדלקמן:

    - דוח חיובים

    - דוח עלות האנרגיה

    - דוח פרופיל עומס

    - דוח אינטראקטיבי של איכות חשמל בכל המערכת באמצעות ניתוח CBEMA/ITIC

    - דוח עמידה בדרישות תקן EN50160

    - דוח  IEC61000-4-30

    - דוח  100ms  PQ

    - דוח השוואת צריכת אנרגיה בתקופות שונות

    - דוח צריכת אנרגיה בחתך משמרות

    - דוח טבלאי

    - דוח מגמות

    - דוח היסטוריית התרעות ואירועים

    - דוח תצורת מערכת

    - דוח שימוש שעתי

    - דוח שימוש בהתקנים מרובים

    - דוח שימוש במכשיר יחיד

    - דוח ייצוא נתונים

  - כלי הדיווח יתמוך ישירות בפלט בפורמטים הבאים:

    - HTML

    - PDF

    - TIFF

    - Excel

    - XML

  - כלי הדיווח יאפשר ליצור דוח "מנויים" כדי להקל על הפצה האוטומטית של הדוחות בלוח זמנים נתון. ניתן יהיה לשמור דוחות במקום נתון ברשת, להדפיסם או לשלחם בדוא"ל.

דיווח מונחה-אירועים

  - התוכנה תתמוך בניטור האירועים הנכנסים ותיזום כתיבת דוח בתצורה מוגדרת מראש על פי קריטריונים שנקבעו מראש לאירוע.

  - לתוכנה יהיה יישום המיועד למשתמשים מתקדמים,, שיצור "מסנני זיהוי" לניטור אירועים כך שבהתרחש אירוע ספציפי (או סוג אירוע), ייכתב דוח ייעודי ויופץ באופן אוטומטי.

מנוע לוגיקת יישומים

  - התוכנה תספק ממשק תכנות גרפי, מונחה אובייקטים ליצירת תוכניות-מערכתיות לוגיות עם יכולות: חשבונית, ייבוא נתוני XML, התרעות מבוססות מחשב PC ורישום.

  - מנוע לוגיקת היישומים יהיה בעל מערך מקיף של פונקציות שיאפשרו למהנדסי הפריסה ליצור יישומים מותאמים באופן פרטני כגון ייבוא מזג אוויר או  מחירים בזמן אמת, חישובי KPI, המרת יחידות אנרגיה, קיבוץ נתונים, נרמול נתונים, השוואת נתונים, חישובי איבודי הספק, בקרת גורם הספק, השלת עומס, וכו '.

התקנים לוגיים

  - התוכנה תתמוך בהגדרות התקנים "לוגיים" שיספקו שמות ידידותיים להתקן ולמדידות עבור קלט/פלט או ערוצים בהתקנים המייצגים התקן הפועל במורד הזרם (במקרה של בקרים מתוכנתים וקלט עזר) או מעגל יחיד (במקרה של התקנים מרובי מעגלים).

  - מהנדס פריסת מערכת יוכל להשתמש בקבצים פשוטים ומובנים (המכילים מיפויי התקן לוגיים ושמות) לצורך יצירת מספר רב של התקנים לוגיים במערכת (תצורת צובר) ללא צורך לקבוע את תצורת ההתקן הלוגי כאופן ידני.

הירארכיות

  - התוכנה תתמוך בקונצפט של הירארכיות שיאפשרו לארגן את הנתונים ההיסטוריים על פי התחום שאליו משוייכת תעשיית הלקוח.  לדוגמה, מרכז נתונים יוכל לארגן את ההירארכיות שלו על פי דיירים/ארונות/מעגלים, Pdu/RPPs/פאנלים או מבנים/קומות/חדרים.

  - לתוכנה תהיה היכולת לעקוב אחר שינויי תצורה בהיררכיה לאורך זמן ולאפשר למנהלי מערכת לעדכן את השמות בהיררכיה נתונה בכל עת (אפילו שמות שהוגדרו בעבר) כדי להבטיח דיווח מדויק של נקודות הנתונים המשויכות.  למשל, דוח צריכת האנרגיה לדייר שעבר למקום אחר, הרחיב, הוסיף או הסיר מעגלים במהלך תקופת החיוב.

יכולת פעולה הדדית תחת פרוטוקול Modbus

  - לתוכנה יהיו יכולות מתקדמות לתמיכה בהתקני תקשורת Modbus. התוכנה תפעל כמאסטר Modbus עם היכולת לקרוא מאוגרים ולכתוב  אליהם בהתקני Modbus במסגרת יישומי מעקב ובקרה.

  - התוכנה תספק יישום המיועד למהנדסי פריסת מערכת  לצורך קביעת הגדרות התקן Modbus (מנהלי התקנים) כך שהתקני צד שלישי התומכים בפרוטוקול Modbus יוכלו להשתלב בקלות במערכת ניהול האנרגיה.

פעולה הדדית בפרוטוקול OPC  (לבקרת תהליך - Ole)

  - התוכנה תעמוד בדרישות תקן OPC DA 2.0.1 (בהתאם לתהליך בדיקות הציות של OPC Foundation) עבור יישומי שיתוף נתונים של שרת OPC ולקוח OPC יבין מערכות תואמות OPC.

  - התוכנה תספק כברירת מחדל תגי מיפוי של שרת  OPC עבור כל סוגי ההתקנים הנתמכים באופן מקורי על ידה ללא צורך לבחור, להגדיר או לתכנת את המיפוי של אוגרי המכשיר לתגי OPC.

  - התוכנה תספק אמצעי גמיש כדי להוסיף או לשנות מיפויי OPC, ותתמוך ביכולת להוסיף מדידות מותאמות פרטנית.

העברת קובץ יומן רישום נתונים

  - התוכנה תתמוך במנגנוני העברת קובץ יומן נתונים. התוכנה תוכל לייבא קבצי יומן רישום נתונים לתוך מסד הנתונים ההיסטוריים שלה ולייצא נתונים ממסד ההיסטורי שלה לצורך שיתוף נתוני מערכת ויישומי העברת קבצים (כגון הזנת נתונים ידנית,  ייבוא נתונים להתקן במצב לא מקוון, דחיפת נתונים אל הענן או אל מערכות צד שלישי וכד').

  - התוכנה תספק יישום המיועד למהנדסי מערכת לצורך ייבוא-ייצוא של מיפויים ולוחות זמנים אל ומתוך קובץ יומן רישום נתונים (מיצוי-התמרה -הטענה [ETL]) בכך יתאפשר לכלול נתונים היסטוריים במערכת ניטור החשמל או ליצאם ממנה באמצעות העברת קבצים (.csv,. xml, וכו '.)

שילוב שירותי אינטרנט בתוכנה

  - התוכנה תספק ממשק שירותי אינטרנט לצורך אינטראקציות מסוג מכונה למכונה עם יישומים במערכות תוכנה אחרות. לממשק שירותי האינטרנט יהיו המאפיינים הבאים:

    - מבוסס על  פרוטוקול SOAP (Simple Object Access Protocol)

    - מספק תיאור  ניתן לקריאה ע"י מכונה, הכתוב בשפת תיאור של שירותי אינטרנט (WSDL)

    - תומך בחיבורי http וחיבורי https

    - מאפשר גישה לנתונים מסוג: זמן אמת, היסטוריים (כלומר בעלי חתימת זמן) והתרעה/אירוע

    - מאפשר לאשר התרעות על ידי לקוחות מאומתים ומאושרים

    - מספק פונקציונליות של אימות תקציר

    - ניתן להגדרה כמושבת/זמין

  - התוכנה תתואם ותשולב עם פתרונות Schneider Electric EcoStruxure.

תת מערכות תקשורת

  - התוכנה תתמוך בריבוי טופולוגיות של רשת תקשורת, כולל  התקשרויות: Ethernet/TCP, טורית RS-485/RS-232, חיוג באמצעות מודם.

  - התוכנה תוכל לספק אותות סינכרון זמן מעל רשת Ethernet בדיוק  של 16 אלפיות השניה.

  - התוכנה תוכל ליצור קשר עם מספר התקנים בו בזמן, כולל התקנים שפועלים בערוצי תקשורת פיזיים שונים.

  - מספר ההתקנים שהתוכנה תוכל ליצור קשר אתם ינוע בין 1 ל 1000.

  - התוכנה תוכל לאחזר נתונים שנרשמו ביומן רישום נתונים (נתוני מרווח, נתוני אירועים, נתוני צורת גל) מהתקנים הנתמכים באופן מקורי במערכת, באופן אוטומטי וללא כל הגדרת תצורה (של מטלות העלאה, משימות יומן רישום, וכו ').

אחסון נתונים

  - התוכנה תשתמש ב-Microsoft SQL Server עבור מנוע מסד הנתונים ואחסון הנתונים שלה.

  - התוכנה תתמוך בהתקנת מנוע מסד נתונים מותקן באותו המחשב או במחשב נפרד המשמש שרת מסד נתונים ייעודי.

  - התוכנה תכלול  אפשרות "ברירת מחדל" למנוע מסד נתונים (כגון SQL Server Express Edition) עם אמצעי האחסון שלה. במהלך ההתקנה של התוכנה, אם נבחרה האפשרות מנוע מסד נתונים "ברירת מחדל", הוא יותקן על ידי מתקין התוכנה ללא צורך לרכוש ולהתקין את המנוע בנפרד.

  - התוכנה תתמוך בפריטים הבאים:

  - Microsoft SQL Server 2008 (32-bit) Standard/Enterprise Editions

  - Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) Standard/Enterprise Editions

  - Microsoft SQL Server 2008 R2 (32-bit) Standard/Enterprise/Express Editions

  - Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) Standard/Enterprise/Express Editions

  - Microsoft SQL Server 2012 (64-bit) Standard/Enterprise Editions

סביבת ההפעלה

  - יש להתקין את התוכנה על אחת ממערכות ההפעלה הבאות של Microsoft Windows:

  - Windows 7 (32-bit) Professional/Enterprise Editions

  - Windows 7 (64-bit) Professional/Enterprise Editions

  - Windows Server 2008 (32-bit) Standard/Enterprise Editions

  - Windows Server 2008 (64-bit) Standard/Enterprise Editions

  - Windows Server 2008 R2 (64-bit) Standard/Enterprise Edition

ניהול המערכת

  - התוכנה תספק ממשק ניהול מקיף עבור משתמשים מתקדמים שיתמוך בפונקציות הבאות:

- קביעת תצורה של לוחות זמנים להתחברות וניהול חיבורי מודם

- הוספת התקנים למערכת וניהול הגדרות התקשורת שלהם

- ניהול שמות ההתקנים ומיפוי מדידות

- צפייה באירועי מערכת התוכנה וניהולם

- פיקוח על משימות ניהול מסד נתונים (גיבוי, אחסון בארכיון, חיתוך)

- ניהול חשבונות של משתמשים ושל קבוצות

  - התוכנה תמשיך לתפקד ללא הפרעה כלשהי (כולל תקשורת, רישום, התראה( ותישאר מקוונת במהלך התהליכים הבאים:

- הוספה, שינוי או הסרה של התקנים במערכת

- יצירה, שינוי או הסרה של דיאגרמות גרפיות, לוחות מחוונים, טבלאות, דוחות

- יצירה, שינוי או הסרה של תוכניות לוגיקת היישום במנוע לוגיקת האפליקציה

תמיכה בשפות/בינלאומיות

  - התוכנה תפותח ככלי בינלאומי ותתמוך בהגדרות אזוריות באופן שניתן יהיה להתאימה לכל שפה שהיא.

  - התוכנה תתמוך בשפות הבאות כברירת מחדל:

- סינית (מפושטת Simplified - )

- סינית (מסורתיתTraditional - )

- אנגלית

- צרפתית

- גרמנית

- איטלקית

- רוסית

- ספרדית

תיעוד

  - התוכנה תספק תיעוד שיסייע למשתמשים ללמוד כיצד להשתמש בתוכנה. תיעוד זה יהיה נגיש מכל מקום בתוכנה ומכל מחשב לקוח.

  - התוכנה תספק גם מספר מסמכים בפורמט PDF שעוסקים בהתקנה ובשימוש בתוכנה באמצעי האחסון שלה (DVD).

נספח 1

מידע כללי על האתרים :

גילת (דרום) מבנה של 2 קומות . מיזוג מרכזי ץ 2 צ'לרים על הגג לכול צ'לר בקר נפרד.

ס"כ במבנה כ 90 חדרים. בחדר תקשורת - 2 מזגנים מפוצלים תדיראן

במעלית : מזגן מפוצל נפרד בחדר חשמל מזגן מפוצל נפרד מערכת UPS עבוד חדר תקשורת בלבד.

גלבוע (צפון)

מבנה של 2 קומות. בקומה 1 + 2 בסך הכול כ 100 חדרים.

מערכת מיזוג מרכזית 2 צ'לרים על הגג .על הגג גם 3 י"טאות ובקומת קרקע גם 3 י"טאות.

בכול החדרים פאן-קולים FC בתקרה (חדשים). מזגן נפרד בחדר תקשורת

גנרטור מותקן בקומת קרקע.

תיאור הפתרון בקרת חדר :

ברמת המשרד – יש להתקין גלאי נוכחות אשר ישלוט וימתג בנפרד את מעגלי התאורה והמיזוג

גלאי זה יהיה מוזן V230 בעל 2 הפעלות ויהיה ניתן לקבוע לכל הפעלה זמן עבודה שונה

ודיליי (delay) להפעלה וכיבוי של יחידת המיזוג הגלאי יכלול מדידת רמת לוקס אשר במידת הצורך ניתן יהיה להשתמש להפסקת התאורה בזמן רמת לוקס מקווננת (אופציה)

מדובר בכ-200 חדרים בגדלים שונים

על הקבלן המבצע לדאוג לכל עבודות הפריסה והחיווט בתוך החדר כולל אספקת CI הכולל ממסרי פיקוד נפרדים לשליטה על מעגלי תאורה חיוני ובלתי חיוני כולל העברת אות רציפה לבקר מפוח נחשון על זיהוי אדם בחדר

בקר מפוח נחשון יהיה בעל מסך מגע צבעוני הכולל גלאי נוכחות מובנה ובעל תקשורת  ZeegBee Pro  על מנת לחסוך בפתיחת תקרות וקיצור לוחות זמני עבודה והפרעות סביבתיות

הבקר MPM יתקשר באמצעות תקשורת  ZeegBee אל בקר מרכזי קומתי או חצי קומתי , בקר מרכזי זה יהיה בעל תקשורת

ZeegBee Pro  אשר יעביר וירכז את כל הנתונים בתקשורת Bacnet IP    אל בקר ASP

על הקבלן המבצע להיות לפחות בעל רישיון חשמלאי מוסמך בתוקף

תשתית תקשורת IP

כל נקודות הקצה לחיבור הבקרים השונים במסנים יסופקו על ידי מחלקת IP של משרד החקלאות בVILAN עצמאי על מנת לייצר עצמאות מערכת בקרת מבנה וניהול אנרגיה

שרת ראשי – משרד החקלאות יספק 2 שרתים נפרדים או לחילופין שרת מרכזי אחד כולל בתוכו שרת וירטואלי עבור מערכת ניהול אנרגיה

מבנה גלבוע – מחוז העמקים

- פרויקט בקרת המבנה יכלול בקרת חדרים על פי תאור בקרת חדר המפורטת בנפרד כולל לוח CI לכל חדר על בסיס כתב הכמויות ועל בסיס תרשים פיקוד עקרוני , על הקבלן להגיש לאישור את הפיתרון בקרה חדרי כולל תוכניות ושרטוט חשמלי פיקודי לכל החדרים לצורך אישור

- קבלן בקרת המבנה יתכנן את על לוחות החשמל כולל סכמה חד קווית לכל הציוד והבקרים לצורך אישורם אצל המזמין ויעץ הבקרה רק לאחר אישור זה ניתו יהיה להתחיל ליישם ( תוכניות יוגשו חודש לאחר קבלת ההזמנה )

- קבלן בקרת המבנה יתעד את כל החדרים באמצעות שמות המשרדים מבוסס על שמות האנשים המשרדים המבוקרים

- גלאי החדר יהיה מותאם לתקרה אקוסטית

- מרכז הבקרה המקומי יותקן בחדר 145 – חדר טכני לשם שליטה מקומית

- סכמות הגרפיות יהיו על בסיס גרפי כולל טבלאי ויאושר על ידי יועץ הבקרה לפני הטמעתם במערכת הבקרה .

- בקר ASP יותקן בלוח בקרת מבנה אשר יסופק על ידי קבלן בקרת המבנה עבור בקרה של חשמל ראשי קומה 0  - על קבלן בקרת המבנה להתקין את הבקר באופן מושלם כולל כל הממסרים וההכנות הנדרשות להפעלת המעגלים ולקבלת אינדיקציות

- 5 מעגלי תאורה

- 5 מפסקים להזנת לוחות משנה

- החלפת רב מודד כולל שנאי זרם

- חיבור התראה מעגל 110 מחדר תרכיבים לצורך התראה של הזנה על מעגל זה

- יותקן בקר AS-B בלוח חשמל מספר 200 (פיצ"וח) בקר זה יכלול הפעלה של 7 מעגלים

- יותקן בקר AS-B  בחדר מחשב קומה 0 אשר יכלול

- מגעים יבשים (גילוי אש)

- רגש טמפ' ( מדידה והתראה )

- גלאי הצפה כנ"ל

- חיבור אל פסק בתקשורת או במגעים יבשים ( ספק UPS יספק מגע יבש או חיבור בתקשורת ) לצורך מדידה והתראה

- יותקן בקר AS-P בלוח חשמל מיזוג אויר חיצוני עבור 4 יחידות טיפול אויר אשר יחליף את הבקרים הקיימים

העבודה תכלול פירוק והתקנה של הבקרים הקיימים בבקר חדש AS-P המערכת תכלול :

- בקרה מלאה על יחידות טיפול אויר כולל תשתית כבילה בין הלוח ליחידות טיפול האוויר

- החלפת רגשים ( טמפ' אויר אספקה ,חזרה , צנרת מים (מפורט בכתב הכמויות )

- תוספת רגש לחץ הפרשי (מפורט בכתב הכמויות )

- החלפת ברזי מים כולל מפעילם (מפורט בכתב הכמויות )

העבודה תכלול חיבור גנרטור בקומת קרקע צמוד לחדר מיזוג אויר – חבור הגנרטור יהיה באמצעות תקשורת

(יצרן הגנרטור יעמיד תקשורת עובדת לחיבור בקרת המבנה – באחריות המזמין ) אשר תחובר לבקר בחדר מכונות מ"א

- יותקן בקר AS-B בלוח חשמל קומה 1  בקר זה יכלול הפעלה וחיווים  של מעגלים (מזגנים ,דוד, תאורה וכו' )

על פי דרישת המזמין ויאושר לאחר תכנון בקרת לוח זה על ידי יועץ הבקרה

- יותקן בקר MPM בחדר מחשב קומה 1 לצורך חיווי והתראה

- רגש טמפ'

- רגש הצפה

- יותקן בקר AS-B בלוח חשמל מספר 800 בקר זה יכלול הפעלה של 7 מעגלים לצורך הפעה פיקוד והתראות

- יותקן בקרי AS-B בגג צד מערבי בלוח חשמל מיזוג אויר חיצוני עבור 3 יחידות טיפול אויר (5,6,8,) כולל 7 מפוחים  אשר יחליפו את הבקרים הקיימים

העבודה תכלול פירוק והתקנה של הבקרים הקיימים בבקר חדש AS-P המערכת תכלול :

- בקרה מלאה על יחידות טיפול אויר והמפוחים כולל תשתית כבילה במידת הצורך בין הלוח ליחידות טיפול האוויר

- החלפת רגשים ( טמפ' אויר אספקה ,חזרה , צנרת מים (מפורט בכתב הכמויות )

- תוספת רגש לחץ הפרשי (מפורט בכתב הכמויות )

- החלפת ברזי מים כולל מפעילם (מפורט בכתב הכמויות )

- יותקן בקרי AS-B בגג צד מזרחי  בלוח חשמל מיזוג אויר חיצוני עבור יט"א 6  כולל  מפוחים 5,6 כולל 2 צילרים ומשאבות   אשר יחליפו את הבקרים הקיימים

העבודה תכלול פירוק והתקנה של הבקרים הקיימים בבקר חדש AS-B המערכת תכלול :

- בקרה מלאה על יחידות טיפול אויר והמפוחים כולל תשתית כבילה במידת הצורך בין הלוח ליחידות טיפול האוויר

- בקרת חוות צ'לרים של המקררים בתאימות וכמרכז אנרגיה אחת _תפ"מ יסופק על ידי יועץ הבקרה ) הבקרה תכלול תקשורת אל בקרי המקררים על בסיס עומס תפוקתי או הפרש טמפ' מים חוזרים לצורך שילוב תוכנתי כולל התראות וחיבור מושלם למערכת ניהול האנרגיה

- החלפת רגשים ( טמפ' אויר אספקה ,חזרה , צנרת מים (מפורט בכתב הכמויות )

- תוספת רגש לחץ הפרשי (מפורט בכתב הכמויות )

- החלפת ברזי מים כולל מפעילם (מפורט בכתב הכמויות )

- יותקנו 2 בקרי PICO תוצרת קארל בלוח הבקרה של הצי'לר בתקשורת MODBUS IP בכל אחד משתי המקררים

(יש לעיין בכתב הכמויות) בגג צד מזרחי  אשר יחליפו את הבקרים הקיימים

העבודה תכלול פירוק והתקנה של הבקרים הקיימים בבקר חדש PICO 5 CAREL  המערכת תכלול :

- בקרה מלאה על על הצילרים

- בקרת חוות צ'לרים של המקררים בתאימות וכמרכז אנרגיה אחת _תפ"מ יסופק על ידי יועץ הבקרה )

- החלפת רגשים ( טמפ' אויר אספקה ,חזרה , צנרת מים (מפורט בכתב הכמויות )

העבודה הנ"ל תוגש לאישור היועץ של קבלן המשנה אשר ייבחר יל ידי קבלן בקרת המבנה ויאושר על ידי המזמין כולל יועץ הבקרה

מבנה גילת – דרום

- פרויקט בקרת המבנה יכלול בקרת חדרים על פי תאור בקרת חדר המפורטת בנפרד כולל לוח CI לכל חדר על בסיס כתב הכמויות ועל בסיס תרשים פיקוד עקרוני , על הקבלן להגיש לאישור את הפיתרון בקרה חדרי כולל תוכניות ושרטוט חשמלי פיקודי לכל החדרים לצורך אישור

- קבלן בקרת המבנה יתעד את כל החדרים באמצעות שמות המשרדים מבוסס על שמות האנשים המשרדים המבוקרים

- גלאי החדר יהיה מותאם לתקרה אקוסטית

- מרכז הבקרה המקומי יותקן בחדר טכני לשם שליטה מקומית

- סכמות הגרפיות יהיו על בסיס גרפי כולל טבלאי ויאושר על ידי יועץ הבקרה לפני הטמעתם במערכת הבקרה .

- בקר ASP יותקן בלוח חשמל ראשי ויחליף את הבקר הקיים אשר אינו תקין הבקר ישלוט על מערכות החשמל והתאורה , קיימים תוכניות מעודכנות ללוח חשמל זה , העבודה תכלול פירוק והתקנה וחיווט בלוח הקיים בתא הבקרים  לוח ראשי קומה 0  - על קבלן בקרת המבנה להתקין את הבקר באופן מושלם כולל כל הממסרים וההכנות הנדרשות להפעלת המעגלים ולקבלת אינדיקציות

- 48 כניסות

- 16 יציאות

- החלפת רב מודד  כולל שנאי זרם

- תוספת של חיווים נוספים למפסקים הזנת של לוחות משנה

- חיווט של מערך מ"א מרכזי

- יותקן בקר AS-B  בחדר מחשב קומה 0 אשר יכלול  הכנות חיווט בלוח כולל תוספת ממסרים לצורך חיווים למרכז הבקרה

- מגעים יבשים (גילוי אש)

- רגש טמפ' ( מדידה והתראה )

- גלאי הצפה כנ"ל

- חיבור אל פסק בתקשורת או במגעים יבשים ( ספק UPS יספק מגע יבש או חיבור בתקשורת ) לצורך מדידה והתראה

- חיוו הזנה מתח גילוי אש

- חיווי הזנה מתח UPS

- חיווים להזנה חשמל למזגנים

- חיווט מגעי דלתות בקומות לצורך התראה וחייו על דלתות פתוחות בקומות חיווט המגנטים יבוצע לבקר MPM הקרוב לדלת , החווי יתריע על דחת פתוחה על בסיס שעות מסויימות ולאחר השהייה שתוגדר על ידי המזמין וניתנת לשינוי (אשר משמש לתקשורת בקרת החדרים של מפוחי הנחשון ) על פי דרישת המזמין ויועץ הבקרה וכל זה באישורם

- יותקן בקר AS-P בגג בלוח חשמל מיזוג אויר חיצוני עבור  3 יט"א   כולל 2 צילרים ומשאבות   אשר יחליפו את הבקרים הקיימים

העבודה תכלול פירוק והתקנה של הבקרים הקיימים בבקר חדש AS-B המערכת תכלול :

- בקרה מלאה על יחידות טיפול אויר והמפוחים כולל תשתית כבילה במידת הצורך בין הלוח ליחידות טיפול האוויר

- בקרת חוות צ'לרים של המקררים בתאימות וכמרכז אנרגיה אחת _תפ"מ יסופק על ידי יועץ הבקרה ) הבקרה תכלול תקשורת אל בקרי המקררים על בסיס עומס תפוקתי או הפרש טמפ' מים חוזרים לצורך שילוב תוכנתי כולל התראות וחיבור מושלם למערכת ניהול האנרגיה

- החלפת רגשים ( טמפ' אויר אספקה ,חזרה , צנרת מים (מפורט בכתב הכמויות )

- תוספת רגש לחץ הפרשי (מפורט בכתב הכמויות )

- החלפת ברזי מים כולל מפעילם (מפורט בכתב הכמויות )

- יותקנו 2 בקרי PICO תוצרת קארל בלוח הבקרה של הצי'לר בתקשורת MODBUS IP בכל אחד משתי המקררים

(יש לעיין בכתב הכמויות) בגג צד מזרחי  אשר יחליפו את הבקרים הקיימים

העבודה תכלול פירוק והתקנה של הבקרים הקיימים בבקר חדש PICO 5 CAREL  המערכת תכלול :

- בקרה מלאה על על הצילרים

- בקרת חוות צ'לרים של המקררים בתאימות וכמרכז אנרגיה אחת _תפ"מ יסופק על ידי יועץ הבקרה )

- החלפת רגשים ( טמפ' אויר אספקה ,חזרה , צנרת מים (מפורט בכתב הכמויות )

העבודה הנ"ל תוגש לאישור היועץ של קבלן המשנה אשר ייבחר יל ידי קבלן בקרת המבנה ויאושר על ידי המזמין כולל יועץ הבקרה

נספח 2 – בסיס לפיקוד וחיווי אלמטים נוספים למערך הבקרה במידה הצורך ועל פי דרישה מיוחדת

- דרישות המזמין והמערכות בפרוייקט :

לפי תכנון זה יפורטו להלן דרישות המזמין ומרכיבי המערכות האמורות לתת מענה לדרישות אלה :

  - מערכות החשמל והאלקטרומכניקה :

- לוחות חשמל

- חיוויים אמיתיים מכל המפסקים והמגענים החשובים והקריטיים במבנה .

- לוחות מתח גבוה – שנאים וכניסות ההזנה הראשיות , חיבורים וחיוויים לבקרה .

- לוחות הגנה ואמצעים למתחי יתר ולזרמי קצר – חיבור חיוויים למערכת הבקרה .

- לוחות קומתיים ראשיים ומשניים – חיוויים לבקרה על  פעולות ותקלות וכולל

- שליטה מהבקרה על המגענים של מפוחי הנחשון להפסקתם בשעות הרצויות

- למפעיל המערכת לבקרת המבנה של מיזוג האוויר .

- לוחות חשמל שונים – חיבור חיוויים שונים לתקלות ולפעולות .

- לוחות חשמל כולם – חיבורים וחיוויים לשליטה בעומס ובביקוש למערכות חכמות

- לחיסכון בחשמל ולמניעת הפעלות שאינן מדורגות וכן במצבי הזנת גנרטור ו\או

- חברת חשמל .

- חיוויים ממערכות להגנה בפני ברקים במצב תקין ו\או פריקה או פריצה .

  - מערכות תאורה -

- חיבור חיוויים מכל לוחות התאורה במבנה למצבי פעולה ותקלה .

- מערכת הפעלות לתאורות ולכיבויים בשעות שאין פעילות ו\או אין נוכחים .

- שליטה בכל המרחבים הציבוריים בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל לוח

- הפעלות והפסקות לפי שעון קיץ וחורף ובהתחשבות בשבתות וחגי ישראל .

- שליטה וחיוויים ממערכות התאורות בקומות החניונים , המרתפים , תאורות חוץ והצפה .

- בקרה על מצב תקינות תאורות חירום של המבנה כולל תקינות מצברים . ( אופציה )

  - גנרטור -

- חיוויים ואינדיקציות שונות וחשובות ממערכות הגנרטור . מצבי פעולה ותקלה ,

מצבי תדלוק ו\או חוסר דלק , שמן , חום, מנוע ומצבו , טמפ' סביבה ועבודה ועוד .

- מידע אודות מערכת החלפה שקטה אינדיקציות ותקשורת , מידע וחיוויים מחוות

דלקים חיצונית , בקרת נזילות מים ועוד .

  - מערכות אל פסק – UPS -

- חיוויים ואינדיקציות חשובות ממערכות האל פסק שיותקנו בפרוייקט ממצבי עבודה ותקלות , מצברי גיבוי , מתח הזנה – יש \ אין , תקינות וייצוב ,  מצב עומס שוטף רגעי , יכולת גיבוי למשך זמן , באחזקה , במצב  "עוקף" ( Bypass ) ועוד .

- המערכת תקושר ישירות מה – UPS ולמחשב .

  - מערכות מדידה -

- בפרוייקט מתוכננים רבי מודדים דיגיטליים חכמים בלוחות החשמל השונים .

למערכת הבקרה יקושרו האותות הנ"ל בתקשורת חכמה לקבלת כלל הנתונים  ממכשירי המדידה הנ"ל לצפייה ולקבלת התרעות על חריגות מהתחום המקובל .

בתכנון החשמל והלוחות יש לקחת בחשבון את החיבורים הנדרשים להתקנת המודדים הדיגיטליים   כגון : משני זרם ומתח , מהדקי חיבורים מפסי הצבירה , חיבורי מקצרים לפעולות אחזקה , תאמי תקשורת לרשת המודדים וכל שיידרש .

- פירוט המערכות להלן לפי תרשימי החשמל של מתכנן החשמל בפרויקט :

כללי :

- ההתחברות בין לוחות הבקרה ללוחות החשמל השונים תהיה ע"י מגעים יבשים ולא  תאושר שיטת חיבור אחרת הכוללת העברת מתחים זרים בין לוחות שונים . בלוחות החשמל יתוכננו ויוכנו כל נקודות החיבורים המתאימות ע"י מתכנן החשמל .

- ההתחברות למודדים הדיגיטליים תתבצע בלולאת תקשורת ברשת כדוגמת  SCHNEIDER .

- התחברות מערכת הבקרה לגנרטור ולמערכות האל-פסק (UPS ) השונות – ע"י תקשורת ישירה ו\או ברשת תקשורת ישירות למערכות המחשבים .

- ההפעלות הדיגיטליות ממערכת בקרת המבנה תיעשה ע"י מגעים יבשים למערכות הפיקוד והחשמל השונות לפי תרשימי החשמל שיוכנו ע"י מתכנן החשמל .

  - לוחות חשמל ראשיים :  (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- תקלה במפסקי זרם ראשיים (מצב מנותק) .

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- תקלה במפסקי זרם ראשיים מגנרטור (מצב מנותק) .

- מצב מפסקי זרם ראשיים מגנרטור – מחובר או מנותק .

- תקלה במפסקי זרם ראשיים מ – UPS  (מצב מנותק) .

- מצב מפסקי זרם ראשיים מ - UPS – מחובר או מנותק .

- תקלה ומנייה של  COSY – כופל ההספק .

- מצב מפסקי זרם יציאה למבנים ולמתקנים – מחובר או מנותק .

- סימון מצב עבודת מחליפים ( ח"ח \ גנרטור )

- מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות,-מכניסה משנאים-ע"י רב מודד .

- מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות,-מכניסה מגנרטורים-ע"י רב מודד .

- מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות,-מכניסה מ – UPS -ע"י רב מודד .

- מתח, זרם , תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות,-מיציאה למ"א ראשי  -ע"י רב מודד .

- גילוי הצפה בחדר חשמל ראשי .

- מצב מפסק נשלף \ TEST   (נשלף)

  - לוחות ראשיים חדר מחשב : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- מצב מפסקי זרם – בוררים .

- סימון מצב מחליפי ח"ח \ גנרטור .

- מצב מפסקי זרם יציאה ללוחות משנה – מחובר או מנותק .

- מתח ,זרם, תדירות,הספק,הרמוניות – ע"י רבי מודדים דיגיטליים .

  - לוחות משנה חדר מחשב : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- מתח,זרם,הספק,תדירות – ע"י רבי מודדים דיגיטליים .

  - לוחות ראשיים בנינים : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- מצב מפסקי זרם – בוררים .

- מצב מפסקי זרם להזנות לקומות .

- מדידות בכל שדה הספק,מתח,זרם,תדירות – ע"י רבי מודדים דיגיטליים .

- גלאי הצפה בחדר חשמל .

  - לוח ראשי קומתי : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- מצב מפסק זרם להזנה לחדר תקשורת .

  - לוח חדר תקשורת : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- מצב מפסקי זרם בוררים .

- מדידת הספק,מתח,זרם,תדירות – ע"י רב מודד .

  - לוח חדר מעליות : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .

- מצב מפסק זרם הזנה למעלית – מחובר או מנותק .

  - מתקן מתח גבוה :

- תחנת טרנספורמציה בנין כהן – תוספת 2 מפסקי זרם כולל סימון עבודה ותקלה בכ"א .

- לוח מתח גבוה בבניין גנרטורים – מיועד לחיבור החשמל השלישי . (טרם נמסר פרוט ולא ברור

האם לשלב ראשון)

- גלאי הצפה – אינדיקציה בלבד.

  - שתי תחנות טרנספורמציה צמודות (כוללות 5 שנאים ביחד בשלב הסופי) : (חיוויים בלבד)

- תקלות כלליות .

- סימון עבודה ותקלה בכל מפסק זרם .

- סימון התרעה לתקלה בשנאי .

- סימון אזעקה לתקלה בשנאי .

- מדידת זרם בכל שנאי ומפסקי זרם ראשיים .

- מדידת מתח בכל שנאי ומפסקי זרם ראשיים .

- מדידת תדירות .

- מדידת הרמוניות .

- מדידת אנרגיה (קווט"ש) במפסק זרם ראשי .

- מדידת הספק בכל שנאי .

- גילוי הצפה .

- מצב מפסק נשלף – שלוף \ TEST .

  - גנרטורים :)

- תקלה כללית .

- תקלה – חוסר דלק מיכל יומי ושבועי בשתי רמות .

- תקלה – הצפת דלק מיכל יומי ושבועי .

- חיווי פעולה .

- מדידת שעות פעולה .

- מדידת זרם כולל שיא ביקוש .

- מדידת מתח כולל שיא מתח .

- מדידת תדירות .

- מדידת גובה דלק בטנק יומי ושבועי .

- מדידת הספק כולל שיא ביקוש .

- מדידת צריכת אנרגיה .

- תקלה – חוסר לחץ שמן .

- תקלה – חוסר מים ברדיאטור (מצנן) .

- תקלה – חום יתר .

- תקלה בהתנעות .

- תקלה – משאבת סחרור מי קירור .

- תקלה ועבודה של משאבת הדלק .

- תקלה – חוסר מתח פיקוד.

- תקלה – בורר גנרטור לא במצב אוטומט .

  - מערכות אל פסק – UPS :

* מערכות עבור המשרדים – בשלב סופי שתי מערכות , בשלב ראשון – אחת .

* מערכות עבור חדר המחשב – בשלב סופי שתי מערכות , כאשר כל מערכת משולבת  מ – 2 – 3 יחידות  UPS , בשלב ראשון בכל מערכת יחידה אחת .

* ההתחברות  של מערכות האל פסק  למערכות בקרת המבנה – בתקשורת .

* ההתחברות לקבלת אינדיקציות וחיוויים בלבד .

- מצב עבודה בעומס יתר .

- חוסר אספקת מתח רשת .

- עבודה במצב המרה ממצברים .

- תקלה ומעבר לעוקף – BYPASS .

- תקינות מצברים .

- קיבול מצברים בזמן פריקה .

- התרעה על ירדת קיבול המצברים .

- מתח , זרם , תדירות , הספק , מקדם הספק , זרם על האפס .

- גלאי הצפה בחדר  UPS .

- חיישן טמפ' בחדרי  UPS .

- חיישן \ גלאי מימן בחדר מצברים .

  - לוח  UPS : (חיוויים ואינדיקציות בלבד )

- מצב מפסקי זרם – מחובר או מנותק .

- מצב מפסקים מחליפים – ח"ח \ גנרטור .

- זרם,מתח,תדירות,הספק,כול הספק ,הרמוניות – ע"י רב מודד דיגיטלי .

  - מיזוג אוויר – איוורור :

- הפעלת \ הפסקת הזנות למגעני יחידות מפוחי נחשון לחיסכון באנרגיה .

- סימון טמפרטורה והתרעות בחדרי חשמל  ו – UPS .

  - תאורה :

- הפעלה וכיבוי תאורה באיזור החניון .

- הפעלה וכיבוי תאורה בשטחי חוץ .

- הפעלה וכיבוי תאורה בחדרי מדרגות .

- הפעלה וכיבוי תאורה בפרוזדורי קומות המשרדים .

- הפעלה וכיבוי תאורה בפרוזדור הראשי .

- בדיקת תאורת חירום .

- חדרי מחשבים ו\או משרדים :

  - מערכות גילוי וזיהוי הצפה ונוזלים –

במערכות הבקרה בפרוייקט מתוכננים להיות מספר רגשים לזיהוי הצפות ודליפות נוזלים תת ריצפתיים , חדירות נוזלים מתקרות , ממי גשם , מצנרת מיזוג אוויר וכו' .

רגשים אלה יחוברו למערכות בקרת המבנה ויעבירו תקלות לגורמים המתאימים .

  - מדידות ובקרת אקלים –

בחדרי המחשבים , בחדרי תקשורת מסויימים ומוגדרים , ובמקומות אחרים לפי תאום ודרישת המזמין , יותקנו רגשים למדידת ולבקרת טמפ' ולחות מדויקים .

מערכות בקרת המבנה , יתוכננו לשמור על רמת הטמפ' \ הלחות הרצויים בחדרים אלה , ו\או לדווח בזמן אמת את הנתונים מהשטח .

- מערכות כריזה ואינטרקום :

לאחר בחירת המערכות לפרוייקט ע"י המזמין והמתכנן , תיבחר הדרך הראויה לחיבור מערכת זו למערכת בקרת המבנה המרכזית .

האופן המומלץ והמקובל – בתקשורת ישירות למחשבי הבקרה .

מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות ודיווחים שוטפים וחריגים המדווחים ברשת במבנה .

בתכנון תילקח בחשבון האפשרות לשלוט מרחוק על מערכות אלה ממספר מוקדים וכן באופן מרוחק במספר אפשרויות טכניות חכמות .

- מערכות אינסטלציה מים וביוב :

הדרך הנבחרת לחיבור מערכת זו למערכת בקרת המבנה המרכזית באופן כזה שכולל : חיוויים ללוחות הבקרה ממגעי עזר , מתן פקודות למשאבות ולמערכות השונות ישירות ממערכת הבקרה והמחשב בתנאי לוגיקה מתאימים שיסופקו ע"י מתכנן מערכות האינסטלציה בפרוייקט –

מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות ודיווחים שוטפים וחריגים המדווחים ברשת במבנה . (בהתבסס על לוגיקה מהמתכנן ) יקושרו מוני מים ומוני צריכה וכמות שונים למרכז הבקרה , יחוברו משאבות הניקוז המים והביוב לבקרה המרכזית, מצופי מים וגלישת ביוב ואלמנטים נוספים בהתאם לדרישות המזמין ומתכנני המערכות הנ"ל וכולל לשליחת התרעות מתאימות לתקלות .

- מאגר מים להידרנטים ולספרינקלרים – חוסר מים (הידרנטים , ספרינקלרים ),גלישה .

- מערכת משאבות הידרנטים – תקלה כללית ,לחץ ,תקלת תדירות ,פעולה , תקלת משאבה .

- מערכת משאבות ספרינקלרים – תקלה כללית במשאבת דיזל , מצב בורר משאבה , פעולה .

- מערכת PRE-ACTION – התרעה על תקלת פרסוסטט במדחס אוויר .

- מערכת ספרינקלרים – התרעות מכל גלאי הזרימה , מצב שריפה .

- כניסת 4-20ma ממד ספיקה , יציאת 4-20ma לווסת מהירות , פעמון תקלות ונורה .

- מערכות גילוי אש ועשן :

לאחר בחירת המערכות לפרוייקט ע"י המזמין והמתכנן , תיבחר הדרך הראויה לחיבור מערכת זו למערכת בקרת המבנה המרכזית .

האופן המומלץ והמקובל – בתקשורת ישירות למחשבי הבקרה .

מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות

ודיווחים שוטפים וחריגים המדווחים ברשת במבנה .

יתכן ומערכת זו לא תקושר לבקרת המבנה .

- מערכת מיזוג האוויר בפרוייקט :

מבוא :

יעשה תיאום מירבי בין כלל הספקים והקבלנים בפרוייקט עם הפיקוח והמתכננים ביחד .

המפרט מתוכנן כך , שמוגדר באופן חד – חד – ערכי נושא חלוקת האחריות בין הספקים השונים בפרוייקט . קבלן

מערכות מ"א האוויר יהיה האחראי הבלעדי להתקנת ציוד הבקרה המוגדר לפעול בלוחות החשמל של מערכות מ"א בפרוייקט ובתיאום ובשיתוף ובתיכנון מוקדם עם קבלן בקרת המבנה כולל חומרה ותוכנה . כל ציוד הבקרה יהיה מאותו הסוג ומאותו מקור (קבלן הבקרה) , למנוע אי התאמות וכפילות מערכות ושירותי אחזקה בעתיד .

אספקת השרוולים – פוקטים לצנרת מ"א והתקנתם  ע"י קבלן מ"א .

אספקת והתקנת הרגשים השונים לפרויקט – ע"י קבלן מ"א לוודא תאימות מלאה וכיול מתאים.

דרישות המזמין והמערכות בפרוייקט :

:

1 . תאור כללי :

מערכות מיזוג האוויר :

        - מערכות מיזוג מרכזיות –  צ'ילרים \ מדחסים \ משאבות ועוד -

הפעלות חכמות ממערכת בקרת המבנה המרכזית בהתאם לשעות , לטמפ' , לצריכת חשמל ולחיסכון בחשמל, 	שליטה בברזי הקירור , במחלקי המים הראשיים ועוד .

חיוויים למצבי הפעולה והתקלה מכלל היחידות השונות , מדידות של טמפ' , זרימות מים \ אוויר בצינורות , מדידות לחצים ביחידות השונות , מדידות זרמים חשמליים .

העברת נתונים ישירות בתקשורת מהירה ברשת  מבקרי מערכות מ"א למחשבי בקרת המבנה כולל נתונים נבחרים וכולל תוכנת איסוף נתונים רציפים למעקב היסטורי וכולל רישום עם לו"ז של כל התקלות והאירועים בפרוייקט .

        - מערכות טיפול באוויר – יטאו"ת \, מפוחים שונים ועוד –

הפעלות חכמות ממערכת בקרת המבנה המרכזית בהתאם לשעות , לטמפ' , לצריכת חשמל ולחיסכון בחשמל .

חיוויים למצבי הפעולה והתקלה מכלל היחידות השונות , מדידות של טמפ' , זרימות מים \ אוויר בצינורות , מדידות לחצים ביחידות השונות , מדידות זרמים חשמליים .

        - מפוחי הוצאת עשן \ מפוחי שירותים \ מפוחי נחשון ועוד – ( בהפעלות \ הפסקות קבוצתיות ) הפעלות חכמות ממערכת בקרת המבנה המרכזית בהתאם לשעות , לטמפ' , לצריכת חשמל ולחיסכון בחשמל .

חיוויים למצבי הפעולה והתקלה מכלל היחידות השונות , מדידות של טמפ' , זרימות מים \ אוויר בצינורות , מדידות לחצים ביחידות השונות , מדידות זרמים חשמליים .