ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

הזמנה להגשת הצעות לשלב מיון מוקדם במכרז פומבי מספר 85/2018

פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים

האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות

|  | המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך: 19/8/2018 שעה: 13:00 בתיבת המכרזים הנמצאת ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה ירושלים באגף למחשוב - משרד הבריאות – ירושלים. |  |
| --- | --- | --- |

שלום רב,

האגף למחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לפתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים.

הזדקנות האוכלוסייה מהווה אתגר משמעותי עבור מערכת הבריאות בארץ, כאשר מספר הקשישים בארץ צפוי להכפיל את עצמו עד 2035. גיל הזקנה לרוב מאופיין בירידה בתפקוד הפיזי והקוגניטיבי, ובתחלואה כרונית. כתוצאה מכך, מערכת הבריאות מתמודדת היום עם עלייה במספר המטופלים הסיעודיים ובצורך הגובר לטיפול מתמשך בין אם בקהילה או במוסדות גריאטריים.

איכות הטיפול הרפואי הניתן בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים מורכב ממספר פרמטרים, לאו דווקא תלויים זה בזה, כגון: איכות הטיפול הרפואי, איכות הטיפול הסיעודי, אופן מתן הטיפול, תהליכי העבודה, איכות עבודת הצוות הרב מקצועי, סנכרון בין חברי הצוות המטפל, אמצעים לשיפור המוטיבציה של הצוות המטפל, היכולת לשלב מטופלים ובני משפחותיהם בתהליך ועוד. לשם כך, נדרש פיתוח כלים ושיטות חדשים העונים על צרכי הצוות המטפל, המטופל עצמו ובני משפחתו.

קידום שירותים סיעודיים לגיל המבוגר ושיפור איכות הטיפול והשירות במוסדות לאשפוז ממושך הוא בעל חשיבות רבה עבור משרד הבריאות. מכרז זה מעוניין לבחון פתרונות לשיפור איכות הטיפול הניתן למטופלים גריאטריים סיעודיים ולטיוב חווית המטפל המטופל, ובני משפחתו.

משרד הבריאות רואה פוטנציאל משמעותי בשילובן של טכנולוגיות המידע והתקשורת ובקידומן במערכת הבריאות מתוך הבנה כי הן משפיעות על תחומי החיים ויכולות לייצר תשתיות לקידום מהלכים פורצי דרך בתחום הבריאות הדיגיטלית (E-health), באופן שיכול להשפיע על האופן בו ניתנים שירותי הרפואה. המשרד מעריך כי קיימת קשת רחבה של פתרונות דיגיטליים, אשר יכולים לסייע לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים, ולכן – המשרד מעוניין לעודד שילובם של פתרונות דיגיטליים שיאפשרו להתמודד עם האתגר, ביניהם כלים להעצמת המטפלים והמטופלים, גישור על פערי שפה ותקשורת, שקיפות הטיפול ומצב המטופל למטפל למטופל ולמשפחת המטופל, סיוע בעבודת המטפל ועוד.

מכרז זה הינו "מכרז אתגר". מכרזי אתגר הם מכרזים המבקשים למצוא פתרונות מבוססי כלים דיגיטליים להתמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות. המכרזים מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה מוקדמת של הפתרון הנדרש ומאפייניו, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות רבים, חדשניים, גם כאלה שמקורם בעולמות תוכן שונים, להשתלב במערכת הבריאות.

המכרז הינו מכרז עם שלב מיון מוקדם, אשר יבוצע בשני שלבים עיקריים:

שלב ראשון – השלב הנוכחי במרכז- שלב המיון המוקדם, במסגרתו יוגשו הצעות לפתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים. בסיום שלב זה, לאחר בדיקה כי המציעים עמדו בתנאי סף ובניקוד איכות שנקבעו לשלב הראשון, וועדת המכרזים של המשרד תקבע קבוצת מציעים סופית, אשר תורשה להגיש הצעות בשלב השני של המכרז. בשלב הנוכחי אין להגיש את הצעות המחיר.

שלב שני – וועדת המכרזים תזמין את כל הספקים שנכללו בקבוצת המציעים הסופית להגיש את הצעתם למכרז. בשלב זה המשרד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי סף נוספים ואמות מידה נוספות לבחינת איכות הפתרון (לרבות לגבי שלבי הפרישה השונים במערכת הבריאות). לשלב זה יהיו מסמכי מכרז חדשים, עם כלל הדרישות מהמציעים, כולל כאלו שלא מופיעות במסמכי השלב הראשון. הפתרונות שיזכו בשלב זה ייבחנו באמצעות פיילוט להוכחת היתכנותו, במהלכו ייושם הפתרון בפועל בארגון בריאות ותיבחן השפעתו. לגבי ההצעות שיעברו בהצלחה את שלב הוכחת ההיתכנות, משרד הבריאות ייבחן, באופן בלתי תלוי וביחס לכל פתרון בנפרד, את המשמעויות והאפשרויות לפרישת הפתרון במערכת הבריאות כולה.

משרד הבריאות רואה חשיבות רבה באימוץ והתאמת פתרונות דיגיטליים מגוונים במערכת הבריאות. על כן, לאחר בחינת הפתרונות שיוגשו בשלב המיון המוקדם, יתכן והמשרד יגדיר מספר אשכולות הגשה, בהתאם להיקף הטיפול באתגר, אופי הפתרון, התאמה גם לחולים סיעודיים בקהילה וכדומה.

בברכה,

רונה קייזר

מ"מ מנהלת האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב, משרד הבריאות

תוכן העניינים

1.	כללי	5

2.	הגדרות	5

3.	מנהלה	6

4.	מהות המכרז	9

5.	תנאי סף  לשלב הראשון- שלב המיון המוקדם	14

6.	בדיקת ההצעות והערכתן בשלב המיון המוקדם	16

7.	בדיקת עלות בשלב השני של המכרז	17

8.	שלב הפיילוט	17

9.	דרישות מהפתרון המוצע	21

10.                                             מימוש מתוכנן  (רלוונטי לאחר השלמת השלב השני של המכרז והשלמת הפיילוט)	23

11.                                             הנחיות נוספות	28

12.	התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה	29

13.	בעלות וזכויות יוצרים	30

14.	התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט	31

15.	זכויות נוספות של משרד הבריאות	33

16.	בעלות על המפרט ועל ההצעה ומתן זכות עיון בהצעה הזוכה	33

17.	שלמות ההצעה ואחריות כוללת	34

18.	משא ומתן (רלוונטי החל מהשלב השני של המכרז)	34

19.	סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע	35

כללי

משרד הבריאות (להלן: "המשרד" או "המזמין") מבקש לקבל הצעות לפתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים.

על הפתרונות המוצעים לתת מענה לאתגר המתואר במכרז זה.

הפתרונות יינתנו באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו"ל שיש לו יכולת לספק תמיכה וייעוץ בפתרון המוצע בישראל.

הגדרות

| מטופל סיעודי | - | מטופל מוגדר כמטופל סיעודי כאשר מתקיימים בו שני התנאים הבאים: א) מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או מנטלי, והוא סובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה ממושכת. ב) מתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן: (1) הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים. (2) אין לו שליטה על הסוגרים. (3) הוא מתהלך בקושי רק עקב פתולוגיה או סיבוכי מחלות. |
| --- | --- | --- |
| מטופל תשוש-נפש | - | מטופל מתהלך הסובל מירידה משמעותית בתפקוד המוח (ירידה קוגניטיבית) במישורי זיכרון, התמצאות ואינטלקט במידה כזאת, שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היום יום, לרבות רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים (עקב אי שליטה על הסוגרים), הכוונה בניידות והשגחה על בטיחותו בכל שעות היממה. |
| צוות מטפל | - | כל עובד שנימצא במגע טיפולי ישיר עם המטופלים הכולל עובדים מתחום הרפואה, הסיעוד, הפיזיותרפיה, עבודה סוציאלית, תזונה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, כח עזר ועוד. |
| מטופל גריאטרי כרוני | - | לצורך מכרז זה, מטופל גריאטרי כרוני מוגדר כמטופל בן 65+ אשר נמצא באשפוז ממושך |
| מוסד / מוסד גריאטרי סיעודי | - | בית חולים לאשפוז ממושך הכולל מחלקה אחת או יותר, של מטופלים סיעודיים או תשושי נפש, העומד בתנאי הרישוי הנדרשים ופועל במסגרת רישיון הניתן לו ע"י משרד הבריאות. ביה"ח עשוי לכלול גם מחלקות לסיעוד-מורכב. |
| האגף | - | אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות. |
| הארגון / ארגון הבריאות / האתר / האתרים / השותף | - | הארגון והמקום בו יבוצע שלב הפיילוט |
| ההצעה | - | ההצעות תוגשנה במסגרת מכרז על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) והוראות התכ"מ. |
| הועדה | - | ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב (ועדת ענ"א) |
| הלקוח / המזמין | - | מדינת ישראל, משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), אגף מחשוב |
| המכרז | - | בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה. |
| המציע | - | חברה או אדם שהציעו הצעה למכרז זה. |
| מכרז עם שלב מיון מוקדם | - | מכרז הכולל שלב מיון מוקדם ולאחריו הזמנה של כל מי שנכלל בקבוצת המציעים הסופית בשלב המיון המוקדם להגיש הצעתו לשלב השני של המכרז. ר' הוראת תכ"ם מס' 7.21.1 – הליכים תחרותיים: מכרז עם שלב מיון מוקדם/בחינה דו-שלבית/הליך תחרותי נוסף. |
| מנהל פרויקט מטעם המשרד | - | עובד מטעם המשרד אשר ינהל את עבודת המשרד בגין מכרז זה. |
| מנהל פרויקט מטעם הספק / הנציג הניהולי של הספק למכרז זה | - | עובד מטעם המציע אשר ינהל את עבודת המציע בגין מכרז זה. |
| הספק / נותן שירות | - | כל אדם הפועל מול המשרד מטעם המציע; עובד המציע ו/או מי מקבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים שיגוייסו מטעם / ברשות המציע או מי מטעמו לצורך מתן השירותים המבוקשים מכח מכרז זה. |
| פיתוחים | - | כל שינוי / שיפור ו/או פיתוח ו/או התאמה ו/או הסבה אשר יבוצעו במוצר ו/או במערכות המחשוב של המוצר, בהזמנת המזמין במסגרת התקשרות זו. |
| פתרון / מוצר | - | אוסף רכיבים המוצעים במסגרת ההצעה, שיכולים לכלול: יישומון, תוכנה, חומרה, מחשוב לביש, אמצעי חישה או כל רכיב השייך לתעשיית הבריאות וה- Wellness (או שיעבור התאמות כדי להגדירו ככזה), כאשר מרכיב התוכנה בו הוא מרכיב משמעותי. |
| תחזוקה | - | תיקון תקלות ובאגים במוצר |

מנהלה

מסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מאתר האינטרנט של משרד הבריאות שכתובתו: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים".

יש לשלוח פרטים אודות המציע (שם המציע, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מס' פקס, שם איש הקשר) לכתובת הדואר האלקטרוני it.tenders@moh.gov.il ולציין במייל – "בקשה לרישום עבור מכרז 85-2018 –למציאת פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים" על מנת שהמשרד יוכל לעמוד בקשר עם המזמין, לשלוח תשובות לשאלות הבהרה, לעדכן בדבר גרסאות תיקון של מסמכי המכרז ככל שיופצו וכיוב'.

- מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים, ועל כן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים ובהבהרות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

במכרז זה עתיד להתקיים כנס ספקים במסגרתו ימסרו פרטים מהותיים הנוגעים למכרז. השתתפות בכנס הספקים אינה מהווה תנאי להגשת הצעה למכרז. יחד עם זאת, מציע שיבחר להיעדר מכנס הספקים מוותר מראש על העלאת כל טענה כנגד המזמין בנוגע למידע שנמסר ו/או נושאים שנדונו ו/או החלטות שנתקבלו בנוגע למכרז ותנאיו במסגרת הכנס.

למען הסר ספק, במידה וישנם שינויים בין נוסח המכרז שפורסם על ידי המשרד לבין הנוסח שהוגש ע"י הספק, הנוסח המסופק על ידי המשרד הוא המחייב.

פניות בגין ההצעה

כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד: it.tenders@moh.gov.il , בהתאם להנחיות בסעיף 3.4 להלן.

לוחות הזמנים של המכרז

| שלב | מועד |
| --- | --- |
| פרסום מסמכי שלב המיון המוקדם של המכרז- שלב ראשון | 2/7/2018 |
| כנס ספקים- מיט אפ | 18/7/2018 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה | 23/7/2018 בשעה 12:00 |
| מועד נוסף לשאלות הבהרה- עד 5 שאלות לספק* | 7/8/2018 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון לקבלת הצעות לשלב הראשון (השלב הנוכחי של המכרז) | 19/8/2018 בשעה 13:00 |
| ימי הדגמה- במסגרתם יוצגו הפתרונות למשרד | 13,16,17/9/2018 |
| אישור זוכים והפצת השלב השני של המכרז | 21/10/2018 |
| מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה לשלב השני של המכרז | 28/10/2018 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות למכרז | 14/11/2018 בשעה 13:00 |
| ימי הדגמה- במסגרתם יוצגו הפתרונות למשרד | 25-27/11/2018 |

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לעדכן כל מועד מהמועדים המוצגים לעיל.

*ספק שישאל יותר מ5 שאלות, ייענו חמשת השאלות הראשונות שישאל בלבד.

נוהל העברת שאלות ובירורים

פניות לשאלות ובירורים יוגשו אך ורק על גבי טופס שאלות הבהרה (קובץ Excel) המפורסם יחד עם מסמכי המכרז (מצ"ב כנספח ב').

את השאלות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע בסעיף ‎3.2 לעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתם כפי שמוגדר בסעיף ‎3.3 לעיל. שאלות שיועברו לאחר המועד או שיופנו בעל פה או בטלפון או בפורמט אחר מהנדרש לא יחייבו מענה על ידי המזמין ולא יחייבו את המזמין.

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" וכן יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז; כל התשובות יינתנו ללא ציון שם הפונה.

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לתת למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן – יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

הגשת ההצעה

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים למכרז, בהתאם לשלביו, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

פרטי איש הקשר כפי שימסרו במועד רכישת מסמכי המכרז, אלא אם עדכן הספק אחרת, הם הפרטים אליהם יועבר כל מידע לעניין המכרז (כולל הבהרות) ויחשבו שהגיעו ליעדם.

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

כל מציע אשר מגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים לרבות צווי מניעה בקשר עם מסמכי המכרז כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף.

כל מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת, ובלבד שכל הצעה תתייחס למוצר מדף שונה.

הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו. במידה ויחסר אישור הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע - רשאית ועדת המכרזים לפסול / לא לקבל חלק זה בהצעה. נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות.

אופן הגשת ההצעה לשלב המיון המוקדם

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

ככל שהמציע מעוניין להגיש יותר מהצעה אחת - כל הצעה תוגש במעטפה נפרדת ובהתאם להנחיות המוצגות בסעיף זה.

על המציע להגיש את ההצעה במעטפה חתומה. על המעטפה יש לציין את שם המכרז, ומספרו בלבד, קרי "מכרז פומבי מספר 85/2018 פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים", ללא שם המציע או פרט מזהה אחר. את ההצעה יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.

בשלב זה אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר.

יש להגיש עותק מלא של ההצעה מודפס כרוך או ערוך בקלסר (להלן: עותק "קשיח") כאשר הוא מסומן במילה "מקור", עותק מלא של ההצעה כאשר הוא מסומן במילה "העתק" ועותק אחד בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק) או דיסק און קי.

- עותק מלא של ההצעה צריך לכלול את שלהלן:

- חוברת הצעה - בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים אותם נדרש המציע להגיש בעותק המלא של ההצעה. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה ולמספרם בהתאם.

- עותק של חוברת ההצעה שאיננה כוללת פרטים חסויים שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה ושאותה המשרד יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון. הסבר בנוגע לזכויות העיון רצ"ב בסעיף ‎16.3. בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המודפסת לבין ההצעה בפורמט הדיגיטלי על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המודפסת.

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לסמכות המוקנית לו מכח תקנה 8א.(א)(12) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, לאפשר השלמה מאוחרת יותר של מסמך חסר בהתאם ובכפוף לדין ולשיקול דעת הוועדה. אין באמור לעיל כדי לחייב את הוועדה לבקש השלמה כאמור ו/או כדי להוות פטור או היתר לאי הגשת המסמכים כנדרש.

על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

ההצעות תוגשנה בשפה העברית או האנגלית, כאשר תקציר הפתרון (פרק ג' לחוברת ההצעה) יוגש בעברית בלבד. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית– יתורגמו לעברית. הסכם ההתקשרות יהיה בעברית.

על כל המסמכים המצורפים לחוברת ההצעה להיות מסמכים מקוריים.

חתימה על מסמכי ההצעה:

- כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו ובחותמת המציע.

- בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום/ו מורשה/י החתימה מטעמו, אשר בחתימתו/ם ניתן לחייב את המציע, זאת בצירוף חותמת המציע.

הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

- על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

- על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח (למעט החתימות).

- העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר כאמור), בפורמט doc או xls (ולא כדוגמת פורמט סרוק או PDF). כמו כן יש לצרף את כלל הנספחים. העותק הדיגיטלי יוגש על גבי תקליטור או דיסק און קי.

- מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה ובכל עותק אחר בשלב זה של המכרז.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים הממוקמת ברחוב ירמיהו 39 מגדלי הבירה ירושלים, בניין משרד הבריאות בקומת הכניסה ליד עמדת השומר בבניין הפנימי, בתיבת המכרזים של משרד הבריאות. על המציע האחריות לוודא כי שלוחו שלשל את ההצעה לתיבת המכרזים של אגף המחשוב להבדיל ממחלקה אחרת של המשרד. טעות בזיהוי התיבה עלולה להביא לפסילתו של המציע.

מהות המכרז

כללי

הזדקנות האוכלוסייה מהווה אתגר משמעותי עבור מערכת הבריאות בארץ, כאשר מספר הקשישים בארץ צפוי להכפיל את עצמו עד 2035. גיל הזקנה לרוב מאופיין בירידה בתפקוד הפיזי והקוגניטיבי ובתחלואה כרונית. כתוצאה מכך, מערכת הבריאות מתמודדת היום עם עלייה במספר המטופלים הסיעודיים ובצורך הגובר לטיפול מתמשך בין אם בקהילה או במוסדות גריאטריים.

איכות הטיפול הרפואי הניתן בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים מורכב ממספר פרמטרים, לאו דווקא תלויים זה בזה, כגון: איכות הטיפול הרפואי, איכות הטיפול הסיעודי, אופן מתן הטיפול, תהליכי העבודה, איכות עבודת הצוות הרב מקצועי, סנכרון בין חברי הצוות המטפל לרבות כח העזר, אמצעים לשיפור המוטיבציה של הצוות המטפל, היכולת לשלב מטופלים ובני משפחותיהם בתהליך ועוד. לשם כך, נדרש פיתוח כלים ושיטות חדשים העונים על צרכי הצוות המטפל, המטופל עצמו ובני משפחתו.

קידום שירותים סיעודיים לגיל הזקנה ושיפור חווית המטופל ואיכות השירות במוסדות לאשפוז ממושך הוא בעל חשיבות רבה עבור משרד הבריאות. מכרז זה מעוניין לבחון פתרונות לשיפור איכות הטיפול הניתן למטופלים גריאטריים סיעודיים ואת חווית המטפל, המטופל, ובני משפחתו.

משרד הבריאות רואה פוטנציאל משמעותי בשילובן של טכנולוגיות המידע והתקשורת ובקידומן במערכת הבריאות מתוך הבנה כי הן משפיעות על תחומי החיים ויכולות לייצר תשתיות לקידום מהלכים פורצי דרך בתחום הבריאות הדיגיטלית, באופן שיכול להשפיע על האופן בו ניתנים שירותי הרפואה. המשרד מעריך כי קיימת קשת רחבה של פתרונות דיגיטליים, אשר יכולים לסייע לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים, ולכן מעוניין לעודד שילובם של פתרונות דיגיטליים שיאפשרו להתמודד עם האתגר, ביניהם כלים להעצמת המטפלים והמטופלים, התגברות על פערי שפה ותקשורת, שקיפות הטיפול ומצב המטופל למטפל ולמשפחת המטופל, אימון ושיפור התפקוד של המטופלים, סיוע בעבודת המטפל ועוד.

האתגר

מכרז זה מעוניין לבחון פתרונות לשיפור איכות הטיפול והשירות במטופלים גריאטריים המתבצע במחלקות סיעודיות ובמחלקות לתשושי נפש במוסדות לאשפוז ממושך.

בארץ פועלים כ-270 מוסדות לטיפול גריאטרי ממושך, המחזיקים בכ-25,000 מיטות (כ-17,000 לגריאטריה סיעודית וכ-4,400 לתשושי נפש).

כיום יש כ-24,000 מטופלים גריאטריים השוהים בבתי חולים גריאטריים או במוסדות גריאטריים אחרים. כ-65% אחוז מתוכם נמצאים במחלקות גריאטריות סיעודיות (עם אחוז תפוסה ממוצע של 93%) וכ-18% נמצאים במחלקות לתשושי נפש (אחוז תפוסה ממוצע של 96%). כ-80% מהמטופלים במחלקות סיעודיות סובלים מדמנציה.

מטופל מוגדר כמטופל סיעודי כאשר מתקיימים בו שני התנאים הבאים:

א) מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או מנטלי, והוא סובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה ממושכת.

ב) מתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן: (1) הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים.

(2) אין לו שליטה על הסוגרים.

(3) הוא מתהלך בקושי רק עקב פתולוגיה או סיבוכי מחלות.

מטופל תשוש-נפש סובל מירידה משמעותית בתפקוד המוח (ירידה קוגניטיבית) במישורי זיכרון, התמצאות ואינטלקט, במידה כזאת, שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היום יום, לרבות רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים (עקב אי שליטה על הסוגרים), הכוונה בניידות והשגחה על בטיחותו בכל שעות היממה.

מטופל סיעודי אשר מתגורר בקהילה (בבית או בדיור מוגן) זכאי לגמלת סיעוד, אשר מקנה לו שעות טיפול ביתי/חוץ ביתי לפי רמת התלות שלו. לפי נתוני ביטוח לאומי, יש היום כ-164 אלף חולים סיעודיים הגרים בקהילה וזכאים לגמלת סיעוד.

כאמור לעיל, שיפור איכות הטיפול במוסדות הגריאטריים הסיעודיים  מורכב מפרמטרים רבים. להלן בפירוט חלק מהם:

שיפור איכות הטיפול הרפואי והסיעודי

העלייה במספר המטופלים הגריאטריים הכרוניים מציבה אתגרים ייחודיים למערכת הבריאות ולצוות המטפל, המשליכים על תהליכים מקצועיים ועל איכות הטיפול הרפואי והסיעודי. לדוגמה, הטיפול בריבוי מחלות (תופעה שכיחה בקרב מטופלים גריאטריים כרוניים) דורשת רמה גבוהה של תיאום ומעקב ביצועים בתוך צוות רב-מקצועי. אתגר נוסף הוא הצורך בתקשורת אפקטיבית עם בני משפחת המטופל ושילובם בבניית תכניות טיפול, במקרים בהם המטופל אינו מסוגל לקחת חלק פעיל בניהול הטיפול שלו. אתגרים אלו דורשים חשיבה מחדש לגבי הערכת צרכי המטופל, אופן מתן הטיפול וייעולו, שיטות לשיתוף ידע ומעקב, שילוב גורמים חיצוניים כמו בני משפחה ועוד. פתרונות לשיפור איכות הטיפול הרפואי והסיעודי צריכים לקחת בחשבון את חשיבות התאמת תהליכי העבודה של הצוות המטפל לצרכים הייחודיים של מטופלים גריאטריים כרוניים. פתרונות אלו עשויים אף לצמצם את ההפרעות ההתנהגותיות ולהפחית את הצורך במתן תרופות נלוות.

אגף גריאטריה במשרד הבריאות מבצע בקרות על איכות הטיפול במוסדות לאשפוז גריאטרי ממושך. במסגרת הבקרות נבדקים תהליכים מקצועיים הקשורים, בין היתר, לתקשורת עם המטופל, תקשורת בין-צוותית, אבחונים רפואיים, הערכות איכות ובטיחות המזון, תחזוקת המחלקות וניקיון. אגף גריאטריה במשרד הבריאות מעוניין לקדם פתרונות שיקלו על עבודת המטפל, ובמיוחד במעקב על שירותים הניתנים למטופל, תקשורת בין צוותים ועם בני משפחה, ביצוע משימות מאתגרות פיזית (לדוגמה, רחצה, האכלה, החתלה ושינוי תנוחה), התמודדות עם פערי שפה ותקשורת והתאמה אישית של סדר היום במוסדות לפי העדפתו של המטופל.

אתם מוזמנים לעיין בממצאי דוחות הבקרה של אגף הגריאטריה.

פתרונות לשיפור איכות הטיפול ישקפו את מורכבות הטיפול במטופלים גריאטריים סיעודיים ואת הצרכים הייחודים של הצוות המטפל בהקשר זה.

חוויית המטופל ובני משפחתו

חווית המטופל מעוצבת על ידי טיב האינטראקציות שלו עם הגורמים השונים האחראים על טיפולו, כולל גורמים רפואיים, סיעודיים, מקצועות הבריאות, כח העזר וגורמי אדמיניסטרציה. שיפור חווית המטופל הינו אחד מששת עמודי האש של משרד הבריאות, ומלווה בצעדים לצמצום הנטל הביורוקרטי, שיפור הרצף הטיפולי, ושילוב המטופל ובני משפחה בקבלות החלטות ובתהליכים טיפוליים.

ממצאי סקר חווית המטופל במחלקות אשפוז בבתי חולים כלליים, הנערך על ידי אגף השירות, מראים כי המדדים המשפיעים ביותר על שביעות רצון המטופלים הם התרשמות חיובית לגבי (בסדר יורד): יחס וכבוד למטופל, תחושה של טיפול בידיים טובות, תנאים פיזיים, יעילות הטיפול, מתן הסברים ומידע על ידי הצוות, שמירת הרצף הטיפולי והעצמת המטופל. נמצא כי יש קשר בין עמידה במדדי שירות לבין מאפייני נותן השירות, ביניהם גודל בית החולים ומיקום בית החולים בפרפריה או במרכז. כמו כן, ממצאי סקר שביעות רצון הנערך במחלקות שיקום מצאו כי יחס מכבד מרופאים ואחיות, וסיוע מהצוות בהסתגלות למחלקה הם המנבאים העיקריים לשביעת רצון.

בתי החולים הגריאטריים הסיעודיים מהווים חלופה לבית, כאשר מטופלים שוהים בהם פרק זמן ובמרבית המקרים עד יומם האחרון. בני משפחה שאשפזו את היקר להם בבית חולים גריאטרי מצפים שיינתן לו הטיפול הרפואי והסיעודי הטוב ביותר, תוך שמירה על כבודו ובטחונו לצד שימת לב להעצמת האוטונומיה של המטופל.

חוויית בני משפחתו של המטופל חשובה ומשליכה, לא אחת, על איכות הטיפול במטופל עצמו. בני משפחה משמשים לעיתים כמתווכים בין המטופל וגורמים רפואיים מנהלתיים ואחראים על קבלת החלטות קשות עבור המטופל במצב בו הוא אינו מסוגל לעשות כך.

מחקרים מראים כי מטפלים בני משפחה מדווחים על תחושות עומס ולחץ ולתחושות אלו עלולות להיות השלכות על בריאותם הפיזית והנפשית.

בקבוצות מיקוד שנערכו על ידי אגף השירות נמצא כי בני משפחה של מטופלים סיעודיים נמצאים במצוקה קשה בהתמודדותם עם מצב המטופל ותפקידם בטיפול בו. בני המשפחה המטפלים דיווחו על נגישות נמוכה למידע הנדרש להתנהלותם בהליכים הביורוקרטיים.

ישנו צורך בפיתוח אסטרטגיות וכלים להפשטת תהליכים בירוקרטיים, להעצמה ושילוב מטופלים ובני משפחותיהם בקבלת החלטות. כמו כן, נדרשים פתרונות לשיפור דרכי האינטראקציה בין מטפלים ומטופלים ובני משפחה, מתוך מטרה ליצור אמון ויחס מכבד בין צוות המטפל והמטופל ובני משפחתו. לאור אופי האשפוז הממושך, בו המטופל מעביר את כל שעות היום שלו במוסד, יש לקדם גם פתרונות להתאמה אישית של סדר היום במוסד לפי צרכיו ורצונותיו של המטופל. באשר לטיפול במטופלים בקהילה, יש לבחון פתרונות לעידוד עצמאות המטופלים ולהכשרת מטפלים בני משפחה בביצוע משימות טיפוליות באחריותם וליצירת סביבה תומכת ומקדמת בריאות עבורם.

אתם מוזמנים להתרשם מערכת ממצאי סקרי חוויית המטופל ולעיין במדריך המקצועי לשיפור חוויית המטופל של אגף השירות.

חווית המטפל

הטיפול במטופלים סיעודיים הינו רב-מקצועי, ולכן הצוות המטפל כולל רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, תזונאים, קלינאי תקשורת ועוד. כמו כן, בכל מחלקה ישנו גם כוח אדם מנהלתי וכוח אדם משקי (עובדי ניקיון, אחזקה, וכו') אשר תרומתם חיונית לתפקוד המחלקה.

בשנים האחרונות, מתפתחת מודעות לגבי חשיבות חוויית המטפל, והשלכתה על איכות הטיפול הרפואי הניתן ועל חווית המטופל. עומס ולחץ בעבודה, משמרות ארוכות, משימות אדמיניסטרטיביות רבות, עבודה מאתגרת פיזית והתמודדות נפשית עם מצבים קשים מהווים גורמי סיכון לשחיקה בקרב מטפלים. לשחיקה ישנם שלושה מרכיבים – תשישות נפשית, דה פרסונליזציה וניכור כלפי המטופל, ותחושת אי הגשמה או חוסר אפקטיביות. שלושת המרכיבים האלו עלולים להוביל לירידה בתפוקה ובמורל של הצוות המטפל ולפגיעה באיכות הטיפול והשירות הניתן למטופלים.

הטיפול בחולים סיעודיים ותשושי נפש מאתגר במיוחד עבור מטפלים. כתוצאה מהאחוזים הגבוהים של מטופלים הסובלים מריבוי מחלות ודמנציה, הטיפול מאופיין, בין היתר, בצורך בהשגחה תמידית על מטופלים, עזרה בביצוע מעברים או בניידות של מטופלים (עבודה פיזית), ובחשיפה יומיומית לתחושות הכאב של המטופלים ולמוות. בנוסף, שכיחות גבוהה של הפרעות התנהגותיות (כגון חרדה, אגרסיביות, חוסר תאבון ובעיות שינה)  בקרב חולי דמנציה מקשה על המטפלים ומוסיפה עומס לשגרת היום שלהם.

מחקרים מראים כי מטפלים סיעודיים מדווחים על התמודדות עם רמות גבוהות של לחץ ועומס בעבודה, קושי נפשי ושחיקה. מצב זה מקשה על גיוס ושימור כוח אדם בסיעוד ומהווה אתגר משמעותי עבור מערכת הבריאות לאור הצורך הגובר במטפלים סיעודיים.

משרד הבריאות מעוניין לקדם פתרונות לשיפור חווית המטפל ויצירת סביבת עבודה תומכת. פתרונות אפקטיביים ישקפו הבנה של תהליכי העבודה של מטפלים רפואיים, ממקצועות הבריאות ו/או אדמיניסטרטיביים וישאפו לתת מענה לצרכים המשתנים שלהם היום, לאור העלייה במספר המטופלים הגריאטריים הסיעודיים והצורך הגובר בטיפול מתמשך ורב-מקצועי.

לקוחות ומשתמשים

לקוחות:

- אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות, שירכז את הפרויקט וינהל את הפתרון ברמה התפעולית.

- בתי החולים הגריאטריים הסיעודיים.

סוגי משתמשים:

- רופאים ונותני שירותי בריאות בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים.

- תושבי המדינה.

- מנהלים ואדמיניסטרטורים בארגונים.

- אדמיניסטרטורים במשרד.

יעדים ומטרות

מטרת המשרד הינה לאתר פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים.

- להלן מרכיבים עיקריים עליהם מבקש המשרד לשים דגש בכל הנוגע לפתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול:

- העלאת המוטיבציה לטיפול בקרב המטפלים במוסדות.

- הקלה על עבודת המטפל, ייעולה והפיכתה לאטרקטיבית יותר.

- שיפור חווית המטופל במוסד.

- שיפור התקשורת בין המטפל למטופל.

- ייעול ושיפור הטיפול במוסדות.

- ייעול ושיפור תהליכים טיפוליים ומנהלתיים במוסדות.

- תמיכה למשפחות השוהים במוסד.

- תמיכה במטופלים סיעודיים בקהילה.

יעדים

- מימוש פתרונות דיגיטליים מתקדמים טכנולוגית, שימושיים, פשוטים ויעילים, העונים על צרכי מערכת הבריאות, ומאפשרים לשפר את איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים, תוך שימוש מרבי במשאבים הקיימים.

- מימוש פתרונות בני קיימא, אשר יסייעו להתנהלות יעילה של מערכת הבריאות, ויאפשרו ניצול נכון יותר של משאביה.

- מתן הזדמנות לפתרונות חדשניים, אשר עד כה לא הצליחו לחדור די הצורך אל תוך מערכת הבריאות הישראלית, להפוך לחלק מן המערכת בכדי לאפשר את חיזוק החדשנות במערכת הבריאות, לתמוך בתעשיית הבריאות הדיגיטלית הישראלית, ולהעמיק את הקשר שבין התעשייה עתירת הידע לבין מערכת הבריאות.

- הטמעת פתרון המאפשר התרחבות והתאמות בהתאם לצרכים שיעלו בעתיד.

- צמצום פערים חברתיים ושיפור שירותי הבריאות הציבוריים.

תנאי סף  לשלב הראשון- שלב המיון המוקדם

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. מובהר כי בשלב השני של המכרז משרד הבריאות צפוי לדרוש מקבוצת המציעים הסופית לעמוד בתנאי סף נוספים, מנהליים ומקצועיים, וזאת לאחר בחינת ההצעות שיוגשו בשלב המיון המוקדם.

תנאי סף מנהליים

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

על המציע לצרף האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, תשל"ו- 1976: אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.

על המציע לצרף תצהיר המאומת ע"י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987. (נספח א'1 לחוברת ההצעה). במידה והמציע הינו חברה זרה, עליו לצרף תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעה בעברות שעניינן דיני עבודה שעניינים העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, ככל שאלה חלים, במקום רישום החברה.

על מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל להמציא העתק אישור רישום מהרשם הרלוונטי. אם המציע הנו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין. מציע שהתאגדותו בוצעה במהלך השנים 2016-2017, ובשל כך טרם הונפק עבורו אישור ניהול תקין, יוכל להחליף את המסמכים החסרים בתצהיר חתום ע"י עו"ד לפיו אישורים אלה יסופקו בתוך 90 יום ממועד קבלת ההודעה על כך שהצעתו עברה בהצלחה את שלב הוכחת ההיתכנות. על מציע שהינו חברה זרה להמציא מסמך רשמי המעיד על רישומו כישות משפטית, בהתאם לדין המקום בו נרשמה.

על מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל לצרף תצהיר בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (נספח א'2 לחוברת ההצעה). על מציע שהינו חברה זרה להמציא תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר עמידתו בכל החובות החלות עליו מכח דיני העבודה הקיימים במקום רישום החברה.

על מציע שהינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".  הוראות ס.ק. זה לא יחולו על חברה זרה.

יש לצרף הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח א'3 לחוברת ההצעה).

תנאי סף מקצועיים למוצר

המוצר/ים המוצע/ים שייכים לעולם הבריאות הדיגיטלית ושיפור איכות חיים באמצעים דיגיטליים. לעניין זה, מוצר ייחשב שייך לתחומים אלו אם הוא שייך לתעשיית הבריאות וה-Wellness (או יעבור התאמות כך שניתן בעקבותן להגדירו ככזה), ומרכיב התוכנה בו הוא משמעותי ליכולות המוצר קרי, המענה הפונקציונלי מבוסס על תוכנה. מוצרים השייכים לתחומים שכנים, כגון מכשור רפואי ותעשיית הפארמה ייחשבו כעומדים בתנאי הסף המקצועי הנ"ל אך ורק אם מרכיב התוכנה שבהם הוא משמעותי ביותר.

על המוצר המוצע להיות, בשלב הדגמת הפתרון, לפחות MVP (Minimum Viable Product), אשר מאפשר להבין את הפתרון מתחילתו ועד סופו, מכיל מרכיבים פונקציונליים המסייעים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים וניתן להמחיש את הזיקה בינם לבין פתרון האתגר.

בדיקת ההצעות והערכתן בשלב המיון המוקדם

המשרד יקיים הליך מכרז עם שלב מיון מוקדם, במסגרתו יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף וכן יבחר את קבוצת המציעים הסופית, אשר תורשה להגיש הצעות בשלב השני של המכרז.

תבחיני האיכות שלהלן מהווים מדדים לבחינת איכות הפתרונות בשלב המיון המוקדם. מובהר כי בשלב השני של המכרז משרד הבריאות צפוי לדרוש מקבוצת המציעים הסופית לעמוד בתנאי סף נוספים, תבחיני איכות נוספים לרבות שינוי משקלי המדדים, ו/או לקבוע ציון סף איכות, וזאת לאחר בחינת ההצעות שיוגשו בשלב המיון המוקדם.

לבחירת קבוצת המציעים הסופית המשרד יבחן את הפתרונות שיעמדו בתנאי הסף באופן שלהלן:

לשם הערכת התועלת (איכות) של ההצעות, יתקיים תהליך בדיקת איכות כאשר ציון האיכות המינימאלי הנדרש בסבב האיכות הנוכחי (שלב המיון המוקדם) על מנת לעבור לשלב השני של המכרז עומד על 60.

הצעה שציונה יהא מתחת לציון סף זה תיפסל.

תבחינים לבדיקת איכות בשלב המיון המוקדם:

- הערכת תועלת (איכות) ההצעות תערך בהתאם לטבלה שהלן:

| ### הפתרון המוצע |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### מדד | ### פירוט | ### משקל |
| היקף הפתרון | באיזו מידה הפתרון מקיף את כלל האוכלוסייה בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים? | 15% |
| עומק הפתרון | באיזו מידה הפתרון עשוי להביא לשיפור משמעותי של איכות הטיפול במוסדות? מה חוזק הקשר בין הפתרון שהוצע ליכולת שלו לפתור את הבעיה שטוען לפתור? אילו הוכחות ישנן ליעילותו של הפתרון, או במקרים שבהם טרם נוסה, ליעילותם של פתרונות דומים בפתרון הבעיה שהמכרז עוסק בה? | 45% |
| בשלות הפתרון | מהי רמת הבשלות הטכנולוגית של המוצר ומהו הזמן והמאמץ הנדרשים כדי להעמיד גרסה עובדת ובדוקה של הפתרון לשלב בדיקת ההיתכנות. ניקוד מקסימלי יינתן לפתרון שהוטמע בהצלחה בארגון אחד או יותר. | 20% |
| ישימות הפתרון | עד כמה קל ליישם את הפתרון במוסד כך שישתלב בתהליכי העבודה והטיפול וישפיע על התהליך במוסד. | 15% |
| התאמה לסיעודיים בביתם | האם הפתרון (בהתאמות קלות בלבד) עשוי להתאים גם למבוגרים סיעודיים בני 65 ומעלה בביתם והאם המציע פירט בחוברת ההצעה של המכרז פיילוט שכזה. ניקוד מלא בסעיף זה יינתן למציע אשר הצעתו עונה על שני המרכיבים, אחרת לא יינתן ניקוד. | 5% |

הערכת מידת העמידה בתבחיני האיכות שלעיל תתבסס על הערכת צוות הבדיקה,  באמצעות בחינת החוברת ההצעה והאסמכתאות שיצורפו לה.

בנוסף, לשם דיוק הערכת איכות הפתרונות על המציעים להדגים עבור כל אחד ממדדי האיכות דלעיל (באמצעות הדגמה חיה, הסברים, תרשימים, ציטטות וציטוטים או כל אמצעי אחר) את המידה שבה המוצר והמציע עונים על כל מדד ומדד. הדגמת הפתרונות תתבצע במשרדי משרד הבריאות במועדים שיקבע המשרד. המשרד שומר לעצמו את הזכות לקבוע את מועדי הדגמת הפתרונות, משכן וסדר הצגתן; לעניין זה יובהר כי הצעה אשר תכיל התאמה לסיעודיים בביתם, כמפורט לעיל, תהא זכאית לתוספת זמן הדגמה לשם הצגת רכיב זה.

הבהרה ביחס להצגת הוכחת יכולת מינימאלית של הפתרון המוצע (MVP), בשלב מצגות הדמו:

כחלק מהדגמת הפתרון, צוות הבדיקה מבקש לראות "דמו חי" של המערכת בפעולה, גם אם כהדמיה.

המציע, בין השאר, מתבקש להראות:

ארכיטקטורת "הפתרון המלא לשיפור איכות הטיפול" על שלביו ורכיביו השונים-  המטרה להראות כיצד הפתרון, על מרכיביו השונים, אכן עתיד לשפר את איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים.

עדכון סטאטוס להשלמת "הפתרון המלא לשיפור איכות הטיפול" - אל מול ארכיטקטורת הפתרון. המציג מתבקש לציין באיזה שלב פיתוח ובשלות נמצאת החברה במועד ההצגה, עבור כל רכיב בפתרון המלא המוצג. יש להציג כיצד ומתי החברה מתכוונת להגיע לאבני הדרך הבאות המוצגות כנחוצות לפתרון המלא.

הצגת "דמו חי" - המציע מתבקש להציג הדגמה של הפתרון המלא בצורה מינימאלית (MVP). באם אין בידיו את כלל רכיבי הפתרון תינתן אפשרות להציג דמו שהוכן מראש, המדמה את הפתרון המלא, שימחיש לצוות הבדיקה כיצד הפתרון השלם עתיד לעבוד.

כאשר קיים אלגוריתם, יש להדגים את הפרמטרים עליהם הוא צפוי להסתמך, סוג האנליזה המתבצעת בו והתוצאות שצפויות להיות מופקות.

בדיקת עלות בשלב השני של המכרז

בשלב הנוכחי של המכרז- שלב המיון המוקדם לא נדרש להגיש הצעת מחיר. הלה תיעשה בהתאם לתנאים שיפורטו במסמכי המכרז בשלב השני. הצעת העלות בשלב השני תהיה בין היתר בגין ביצוע פיילוט (POC- Proof of Concept) במערכת הבריאות ובגין פרישת הפתרון.

שלב הפיילוט

- להלן תמצית הדרישות והתהליך:

שלב זה הוא שלב מהותי, שמטרתו לבדוק את מידת ההיתכנות והיעילות של יישום כל אחת מן ההצעות במערכת הבריאות הישראלית. שלב זה יתבצע תוך שילוב אוכלוסייה סיעודית מבוגרת.

לאחר סיום המכרז (שלב שני) ובחירת הזוכה/זוכים, משרד הבריאות יפנה לארגונים הרלוונטיים לעניין אותם בדבר הפתרון ולאחר תהליך בחינת הארגונים לביצוע הפיילוט הלה יותנע בפגישה משותפת של הספק, הארגון ומשרד הבריאות. בחירת הארגון בו יבוצע הפיילוט נתון לשיקול דעתו והחלטתו של משרד הבריאות. משרד הבריאות שומר על זכותו לבחור את ארגון הבריאות הרלוונטי לפיילוט גם במקרים בהם קיימת זיקה בין המציע לבין ארגון בריאות זה או אחר.

על המציע להיות מוכן להתחיל בתהליך אפיון הפיילוט בתוך 14 יום מפגישת ההתנעה עם הארגון הרלוונטי לפיילוט, ולהתחיל בהרצת הפיילוט בתוך 6 חודשים לכל היותר ממועד הפגישה.

השלב מורכב משלושה שלבי משנה עיקריים: אפיון ותכנון הפיילוט, ביצוע הפיילוט וניתוח תוצאות הפיילוט.

מדדי הפיילוט - במטרה לאפשר השוואה נכונה בין הפתרונות השונים, הפיילוט יימדד ע"פ כמה מדדים, אשר חלקם יקבעו בשלב השני של המכרז.

להלן דוגמא למדדים אפשריים לשלב הפיילוט:

| מדד | פירוט |
| --- | --- |
| מדד תוצאתי | מדד שהמשרד יגדיר באופן ספציפי, עבור כל פתרון, במטרה לבחון האם הפתרון משפר את איכות הטיפול |
| מדד שיפור התנהגותי | מדדים שהמשרד יגדיר בהתאם לסוג הפתרון לבחינת ההפחתה בהפרעות התנהגותיות כדוגמת – חרדות, אגרסיות וכדומה, מדדים לבחינת הפחתת שימוש בתרופות פסיכוטיות ועוד |
| שביעות רצון מטופלים | בשאלון שימדוד את רמת שביעות הרצון של המטופלים מהפתרון |
| שביעות רצון כוח עזר | בשאלון שימדוד את רמת שביעות הרצון של כוח העזר מהפתרון |
| שביעות רצון בני משפחות המטופלים | בשאלון שימדוד את רמת שביעות הרצון של בני משפחות המטופלים מהפתרון |
| תחלופת מטפלים במוסד | רמת תחלופת המטפלים במוסד |
| מדדי שימוש במערכת | שיעור משתמשי המערכת שהתמידו בשימוש בה לאורך זמן, והמשיכו להשתמש בה שימוש יומיומי גם לאחר מספר חודשים מתחילת הפיילוט |
| שביעות רצון מטפלים מקצועיים | שביעות הרצון מהפתרון בקרב המשתמשים, ומטפלים (כגון רופאי משפחה ורופאים גריאטריים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים) |

אפיון ותכנון הפיילוט

לאחר ההודעה על המעבר של הצעה לשלב בדיקת ההיתכנות, והחתימה על הסכם ההתקשרות, תתקיימנה סדרת פגישות בין המשרד לבין המציעים, במטרה להגיע לאפיון ולתכנון מוסכם של הפיילוט. בחלק מהמפגשים ישתתפו נציגי המשרד, נציגי המציע ונציגי הארגונים בהם יבוצע הפיילוט.

המשרד יגבש צוות בדיקה ייעודי ומצומצם לבדיקת העמידה בפיילוט.

לפני תחילת הרצת הפיילוט, המציע יגיש למשרד מסמך אפיון ותכנון של הפרויקט, הכולל בין היתר את תהליך ביצוע הפיילוט, הגורמים המעורבים, משימותיהם, מדדי ההצלחה של הפיילוט ואת תכנית העבודה. הפיילוט יחל לאחר שהמשרד יאשר את המסמך.

במידה ובפרק זמן של 6 חודשים מיום ההודעה לספק בדבר הזכייה במכרז לא הצליחו הצדדים לאתר שותף רלוונטי לביצוע הפיילוט בארגונו ו/או להגיע להסכמה בדבר זהותו, אזי יהיה רשאי המשרד לבטל את ההתקשרות עם המציע.

במקרה שאותר שותף אך לא הצליחו הצדדים להגיע לאפיון ותכנון מוסכם של הפיילוט בפרק זמן של 120 יום, המשרד יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות עם המציע וישלם למציע את הוצאות העבודה אותן ביצע המציע עבור הכנת מסמך האפיון, לפי דו"ח שעות הנתון לבדיקת סבירות ואישור המשרד.

ביצוע הפיילוט

הפיילוט יבוצע באתר אחד לפחות שייקבע על ידי המשרד, לתקופה שתימשך 1-18 חודשים, כפי שיוסכם מראש בין המציע לבין המשרד. תקופת הפיילוט והיקפו ייקבעו בהתאם לאופיו של הפתרון ולאופן שבו ניתן יהיה לבחון את יעילותו והשפעתו. בסיום הפיילוט תבוצע מדידה של המדדים הסופיים לצורך ניתוח התוצאות.

במהלך הפיילוט תבוצע מדידה מתמדת של ביצועי הפתרון המוצע, ושל השלכות השימוש בו. המדידה תועבר לכל הצדדים המעורבים על מנת לשפר תוך כדי את הפיילוט ולהגיע לבחינה מיטבית של הפתרון הנבחן.

המציע והמשרד יקיימו פגישות שוטפות שבמהלכן יוצגו נקודות לשיפור בפיילוט, ותינתן למציע הזדמנות לתקנן. היות ובמקרה של חלק ממדדי ההצלחה בפיילוט ייתכן עיכוב בין תקופת המדידה לבין ההגעה לתוצאות במדדים, הרי שבמקרים שכאלה, יהיה המשרד רשאי להסתמך על מדידות הקרובות לזמן אמת (שלא תהיינה זהות בהכרח לתוצאות שיפורסמו בסוף תהליך הערכת האיכות), או להמתין להגעת התוצאות הסופיות של תהליך ההערכה.

היות וחלק מן הפתרונות המוצעים עשויים להיות כלים שפרישתם במערכת הבריאות דורשת ניסויים קליניים מקדימים, על המציע לבחון היטב בעת ההצעה (בשלב השני של המכרז) האם הפיילוט שהוא מציע יכול לשמש כניסוי קליני שכזה, ואם לא, האם נדרש ניסוי קליני לפני הפיילוט או לאחריו. במידה ולהערכת המציע נדרש ניסוי קליני, על המציע לפרט בהצעה את מהלך הניסוי, את האמצעים שייעשה בהם שימוש, את האישורים הנדרשים ואת הניסיון שיש למציע בתהליכים מסוג זה. המשרד עשוי להחליט כי נדרש ניסוי קליני גם במקרים שבהם המציע לא העריך כך בהצעתו.

המשרד יהיה רשאי להפסיק את הפיילוט בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, גם לפני תום מועד הסיום שנקבע, לרבות אך לא רק במידה ויעריך שהפתרון לא יעיל או עלול ליצור נזק (לדוגמה: פגיעה בפרטיות המטופלים, פגיעה בבטיחות הטיפול, פגיעה בבריאות המטופלים). במקרה שכזה, הודעה תימסר למציע. המציע יוכל, לאחר הפסקת הפיילוט, לתקן את הליקויים ולהגיש למשרד בקשה להפעלתו מחדש אשר תהה נתונה להסכמתו הסופית של המשרד.

כצעד מקדים, מקביל או חלופי לפיילוט, המשרד יוכל  להורות על ביצועו של "פיילוט אופליין" או פיילוט מצומצם, במסגרתו ינוסה הפתרון המוצע באופן מצומצם או בתנאי מעבדה תוך שימוש במידע מתוך מערכת הבריאות, במטרה לבחון את יעילותו. המציע רשאי להציע גם "פיילוט אופליין" או פיילוט מצומצם במסגרת ההצעה, ואולם פיילוט מסוג זה אינו יכול להיות הפיילוט  היחיד שיוצע.

ככל שהמציע כבר ביצע או מבצע פיילוט לאתגר האמור במערכת הבריאות, ובתנאי שעומד בדרישות המינימליות לביצוע פיילוט (משך זמן, כמות משתתפים), וועדת המכרזים של משרד הבריאות תהיה מוסמכת להורות על פרישה, חלקית או מלאה של הפתרון, ללא ביצוע הפיילוט. הלה רלוונטי גם במקרה ומציע מספק את הפתרון שהוצע במכרז באחד או יותר מהארגונים הרלוונטיים לפרישה.

המציע רשאי להציע בהצעתו כמה אפשרויות לביצוע הפיילוט עבור אותו הפתרון, ולציין את המשמעויות של כל אחת מהן. במקרה שכזה, על המציע לבחור באחת האפשרויות כאפשרות המועדפת, ולפרט פירוט מלא אודות אפשרות זו.

המציע רשאי להציע (במסגרת המכרז) פיילוט נוסף במסגרתו הפתרון המוצע לבתי חולים סיעודיים ייבדק עבור אוכלוסייה סיעודית שמקבלת טיפול בביתה (לא כולל בתי אבות, בתי חולים  ודיור מוגן). פיילוט מסוג זה אינו יכול להיות הפיילוט היחיד שיוצע.

המשרד שומר על זכותו לבצע כל אחד מהפיילוטים שיוצעו במסגרת ההצעה.

ניתוח תוצאות הפיילוט:

בשלב האחרון של הפיילוט יוחל בניתוח תוצאות הפיילוט. המשרד יהיה רשאי להחליט על המשך הפעלת הפתרון וזאת במקביל לניתוח התוצאות.

בשלב זה ייבדקו המדדים להצלחה, כפי שיפורטו במסמכי המכרז (שלב שני).

לקראת תהליך ניתוח התוצאות (ולא יאוחר משבוע מסיום הפעלת הפתרון במוסד), המציע יגיש לאישור המשרד מסמך סיכום הפיילוט, שיכלול מידע מפורט, מדויק ומלא אודות תהליך הפיילוט, ויפרט את מדדי הפיילוט כפי שנמדדו ע"י המציע. עוד בטרם התכנסות צוות הבדיקה, משרד הבריאות יבחן את המידע המופיע במסמך הסיכום ויעיר הערותיו בהתאם.

תהליך בדיקת תוצאות הפיילוט יארך לכל היותר 90 יום, ויסתמך על המסמכים שהוגשו לצוות הבדיקה והערות הצוות מטעם המשרד שליווה את הפיילוט, כמו גם בדיקות נוספות שיתבקשו ע"י הצוות.

אם יימצא שהפתרון עומד במדדים שהוגדרו מראש לפיילוט ייבחנו אפשרויות פרישת הפתרון בהתאם למספר פרמטרים, לרבות ציוני האיכות שהושגו בפיילוט, העלות של הפתרון, שיתוף הפעולה של הגופים הקשורים, תקציב שניתן לנושא במשרד ובגופים המטמיעים ועוד.

אם יימצא שהפתרון אינו עומד במדדים שהוגדרו מראש לפיילוט, אזי הפתרון לא יוטמע במערכת הבריאות. במקרה שכזה, המשרד ישלם למציע את הסכום שהוצע במענה הספק (שלב שני) לשלב הפיילוט בלבד.

אבני הדרך לתשלום לספק בשלב הפיילוט:

| אבן דרך לתשלום | אחוז תשלום |
| --- | --- |
| התנעה | 5 |
| אישור תכנית עבודה מלאה ומפורטת | 10 |
| אישור אפיון מפורט | 15 |
| פיתוח והגשת פתרון לבדיקות קבלה בארגון נותן שירות ראשון, לאחר בדיקת שפיות ראשונית | 15 |
| הקמת כלל הסביבות ואישור בדיקות קבלה – מוכן לתחילת הפיילוט | 15 |
| בתום תקופת הפעלה של שלושה חודשים | 15 |
| בתום תקופת הפיילוט | 10 |
| אנליזה ודוח מפורט עם תוצאות ותובנות | 15 |
| סה"כ | 100 |

דרישות מהפתרון המוצע

- למען הסר ספק יובהר כי בשלב הנוכחי של המכרז- קרי, שלב המיון המוקדם, לא נדרשת הוכחת עמידה בכל הדרישות המפורטות במסגרת סעיף זה (אלא רק באלו המוצגות בחוברת ההצעה). להלן דוגמאות לדרישות נוספות שצפויות להיכלל בשלב השני של המכרז. הדרישות המלאות יפורסמו במסגרת מסמכי השלב השני של המכרז.

דרישות כלליות

שיפור איכות הטיפול- עד כמה הפתרון מסייע לשיפור איכות הטיפול, כפי שמוגדרת במכרז.

ידידותיות השימוש בפתרון- עד כמה הפתרון ידידותי עבור האוכלוסייה המשתמשת בו; התאמה למוגבלויות וצרכים מיוחדים, נוחות ופשטות השימוש, קלות השימוש הראשון בפתרון.

פתרון מערכתי- הפתרון המיועד לשימוש ו/או למימוש באמצעות ארגונים ציבוריים (לרבות רשויות מקומיות, קופות חולים וארגוני בריאות נוספים).

פשטות המימוש- עד כמה הפתרונות פשוטים ואלגנטיים לאתגר על פני פתרונות מורכבים ובעלי סיבוכיות גבוהה; עד כמה מהיר אופן מימוש הפתרון ופרישתו, לרבות פיתוחים משלימים נדרשים על ידי המשרד או גורמים אחרים; עד כמה מותאם לתהליכי עבודה במערכת הבריאות הישראלית ומהי מורכבות התפעול השוטף.

גנריות- עד כמה פשוטה ואפשרית הרחבה של הפתרון לתחומים משיקים באמצעות התאמות מינוריות, לצורך פתרון בעיות סמוכות במערכת הבריאות הישראלית.

דרישות אינטגרציה

דרישות האינטגרציה של הפתרון תלויות באופי הפתרון. הדרישות המופיעות כאן הן כלליות, ונוגעות לפתרונות אשר מבוססים על הצורך באינטגרציה עם מערכות קיימות.

אינטגרציה- יכולות אינטגרציה עם מערכות וכלים רלבנטיים במשרד הבריאות וספקי השירות (כולל התיקים הקליניים השונים, מערכות ATD, מערכת ניהול תורים, כלי הלבנת קבצים, מערכות CRM ועוד), וכן התממשקות מול הגורם המזמין, וגורמים נוספים לפי הנדרש.

התממשקות אונליין- יכולת התממשקות באונליין לפחות מול הגורם המטפל, הגורם המזמין, משרד הבריאות וכ- 3 ממשקים נוספים ברמת מורכבות גבוהה.

הפקת מידע- יכולת הפקת מידע לפורמטים מקובלים.

קליטת מידע- יכולת קליטת מידע מפורמטים מקובלים.

ממשק משתמש- ממשק משתמש לקביעת מידע לתהליכי יצוא/יבוא.

תלות במערכות אחרות

אופי הפתרון יכתיב את זהותן של המערכות המשיקות לו, ואת עומק ההתממשקות הנדרש לכל אחת מן המערכות. כך לדוגמא, פתרון שבבסיסו אפליקציה המסייעת למטופל לאתר מוקדי טרום בית חולים בסביבתו עשוי שלא לדרוש כל אינטגרציה למערכות תפעוליות, ולעומתו, פתרון המבוסס על מערכת תומכת החלטה לקביעת סדר העדיפויות לטיפול במאושפזים עשוי לדרוש אינטגרציה עמוקה עם מערכות תפעוליות, אדמיניסטרטיביות וקליניות רבות,  בארגוני הבריאות ומחוצה להם.

במידה והפתרון כולל בתוכו זיהוי של מטופל או מטפל, הפתרון יידרש להתממשק עם מערכות הזדהות שונות. הכללה או אגירה של מידע פרטי מזהה במערכת דורשת נקיטת צעדים משמעותיים להגנה על הפרטיות.

הפתרון עשוי להידרש להתממשק עם מספר מערכות אצל הארגונים בהם תותקן. מערכות שונות נמצאות בשימוש נותני השירות השונים. בין המערכות שיש לשקול התממשקות אליהן (כתלות בזהות הפתרון): מערכת ניהול וזימון תורים, מערכות תיק קליני, מערכות ATD, ERP, ועוד.

כתלות בזהות הפתרון, הפתרון עשוי להידרש להתממשק עם מערכות שונות אצל הגורם המזמין.

כתלות בזהות הפתרון, הפתרון עשויה להידרש להתממשק מול מערכות שונות במשרד הבריאות, כמו מערכת שו"ב, מערכת EDM, BI, מערכות ריכוזיות ועוד.

אילוצים: במידה והיישום המוצע דורש אינטגרציה למערכות תפעוליות, ייתכן ועל הפתרון יהיה לספק קישוריות מלאה למערכות הליבה השונות והמגוונות המיושמות בארגונים השונים. משום כך, בהצעה (בשלב השני של המכרז) יש לכלול תכנית אינטגרציה הכוללת את הממשקים שנדרשים למערכת להערכת המציע, ואת האופן שבו תבוצע בהדרגה ההתממשקות. כלל עלויות הממשקים צריכות להיכלל בהצעה.

אבטחת המידע

אם הפתרון כולל תקשורת עם מערכות המכילות מידע פרטני מזהה או מידע רגיש אחר, השירות יהיה על גבי תשתית תקשורת מאובטחת אשר תעמוד בתנאי אבטחת המידע לשמירת פרטיות וסודיות רפואית

- Security compliance requirements and standards such as HIPAA, SCORM or FIPS 140-2.

- End-to-end encryption

- Online meeting password and host controls

טכנולוגיה ותשתית

הפתרון המוצע עשוי להיות מותקן בשלב ראשון באתר אחד או מספר קטן של אתרים במערכת הבריאות, או כפתרון ענן ציבורי / פרטי. גם אם הפתרון יחל כפתרון המותקן באתר פיסי של מערכת הבריאות, המשרד עשוי לרצות להעביר את הפתרון לעבוד בענן (פרטי או ציבורי). ולכן הפתרון המוצע על כל מרכיביו צריך להיות מוכן גם להרצה on premise וגם להרצה בענן, כולל עבודה על מערכות וירטואליות.

הפעלת מערכות בענן (פרטי/ ציבורי) כפופה לאישורים ועמידה בתקנות אבטחת מידע ופרטיות. על כן, במידה והפתרון המוצע מתוכנן להתאכסן בענן, ייתכן והוועדות הרלוונטיות לא יאשרו אותו לעלייה לענן. במקרה זה יידרש להתקינו באופן מקומי במשרד ו/או בארגון הבריאות בו יוטמע.

בבחינת ארכיטקטורת הפתרון, יועדפו פתרונות סקאלאביליים ככל האפשר, המאפשרים הרחבה הדרגתית, פשוטה ומהירה ואשר יכולות ההתממשקות שלה עם המערכות של המשתמשים השונים ומכשירי הקצה תהיה אינטואיטיבית.

מערכות שיש להן נגיעה לבריאות צריכות להבטיח זמינות של 99% ומעלה.

שליטה ובקרה

על המוצר לאפשר ניהול וניטור מקצה לקצה ובדיקת מצב התהליכים הפנימיים בפתרון. בנוסף, על המוצר לאפשר שילוב עם כלי השו"ב הקיימים במשרד לניטור התנועות ברשת:

- ניהול וניטור מקצה לקצה יכולת צפייה בכלל המשתמשים בפתרון בזמן אמת, והפקת דוחות תקופתיים.

- כלים ויזואליים למעקב אחר סטטוס של התהליכים בפתרון.

- שילוב עם כלי השו"ב הקיים במשרד TIVOLY של IBM באמצעות AGENT וכלים נוספים המוטמעים בארגוני הבריאות.

- תמיכה ב-SNMP

  - שידור מסרים בפרוטוקול SNMP V.3 למערכת השו"ב של המשרד.

  - ישודרו מסרים ברמת חומרה, OS , ומסרי SOA.

  - אופן שידור המסרים יהיה SNMP TRAP כך שמערכת השו"ב של המשרד תקבלן בדחיפה.

- מסר פתיחה וסגירה על המוצר לשדר מסרים בשלב פתיחת ההתראה ולשלוח גם מסרים של סגירת תקלה עם פתרונה.

מערכות הפעלה, דפדפנים ותוכנות יישומיות

כל רכיבי הפתרון צריכים לתמוך בגרסאות עתידיות של מערכות ההפעלה הנתמכות.

נדרשת תמיכה לפחות בדפדפנים: internet explorer, google chrome, firefox, וsafari -, ב3 הגרסאות האחרונות לכל אחד מהדפדפנים.

בסיס נתונים

כל רכיבי הפתרון יתמכו בכל גרסת בסיס נתונים עתידית של בסיס הנתונים המוצע.

מימוש מתוכנן  (רלוונטי לאחר השלמת השלב השני של המכרז והשלמת הפיילוט)

מטרת המשרד היא להטמיע בישראל פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים. להלן תמצית השירותים הנדרשים מהספק. המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תכולת הפרויקט בהתאם לצרכים המשתנים. במענה בשלב השני של המכרז על הספק יהיה לתאר תכנית עבודה מפורטת לפרויקט (כולל לוחות זמנים מוצעים) שהוא מתכוון לבצע:

תכולת השירותים

השירותים שיינתנו על ידי הספק לצורך מימוש הפרויקט יכללו לפחות את הרכיבים הבאים:

בניית ארכיטקטורה כוללת של הפתרון עם צוות המשרד (יידרש להציג במסגרת המענה בשלב השני של המכרז הצעת ארכיטקטורה סכמטית למימוש הפתרון במשרד הבריאות).

אישור הארכיטקטורה מול גורמי אבטחת המידע.

התקנת המערכות בארגוני הבריאות השונים.

הדרכה ולימוד של צוות המשרד /מטעם המשרד / צוות מטעם הארגונים הנוספים המטמיעים את המוצר, לגבי המוצר (יש להציג במסגרת המענה את תכנית ההדרכה המוצעת).

ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד ו/או הארגונים הנוספים המטמיעים את המוצר.

אספקת תיעוד למוצר ולהתאמות ע"י המציע הזוכה, כולל SDK של המוצר, ככל שרלוונטי,  ומדריך למשתמש.

תיק תחזוקה, כולל:

  - תיאור קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה , מנוע ה-Web (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

  - תיאור כל הפעולות הנדרשות לאתחול הפתרון מ"אפס" בעת הצורך ו/או בעת התאוששות מאסון, כולל בין היתר התייחסות להיבטי שרתים, IIS, ו- DB.

  - תכנית גיבויים.

שירותי תמיכה ותחזוקה לרכיבי המוצר ולמימוש שבוצע ע"י המציע הזוכה.

תוצרי התיעוד, למעט חוזים ותיעוד יצרני התוכנה, ימסרו למשרד עד למועד סיום הפרויקט (סיום שלבי ההתקנות והטמעה). התיעוד יימסר על גבי מדיה מגנטית ברת - עדכון וכן בעותקים מודפסים.

יודגש כי תיעוד הפתרון מהווה חלק מאבני הדרך בהשלמת הפרויקט.

גורמים מעורבים

מנהל פעילות מטעם המשרד

משרד הבריאות ימנה מנהל מטעמו לפעילות. מנהל הפעילות יהיה אחראי לקשר בין המשרד למציע הזוכה, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה לאורך הפרויקט.

במסגרת זו, יובהר כי משרד הבריאות עורך מכרז זה במשותף עבור כלל מערכת הבריאות וארגונים נוספים, ובתוך כך מוסדות רפואיים ובכללם בתי חולים, אולם אינו מנהל את הפעילות עבורם. בכל מוסד שיבחר להצטרף לפרויקט ימונה מנהל פרויקט עצמאי מטעם המוסד, ועל הספק להתנהל מול כל מוסד בנפרד לאורך כל שלבי העבודה.

המציע וקבלני משנה

המציע יצרף פרטים כלליים על אודותיו, אודות קבני משנה ואודות הצוות המקצועי המועמד למתן השירותים.

בעת החלפת איש צוות ביוזמת המציע, המציע ימסור למשרד הודעה מוקדמת בת חודש ימים לפחות.

למציע תהא יכולת להתחייב להעמיד לרשות המשרד יועצים בתחום הרלוונטי ככל שיידרש ע"י המשרד, ובהתראות קצרות מפעם לפעם במהלך חיי הפרויקט, וכן לספק מועמדים בחלקי משרה לכל תפקיד שיידרש ע"י המשרד.

לוח זמנים

המשרד מעוניין להפעיל את המוצר בהקדם האפשרי, לאחר השלמת שלב הפיילוט בחירת הזוכים ומעבר לשלב הפרישה החלקית של המוצר.

לאחר תום הפיילוט ועם ההודעה על זכיית ההספק, יגובש לוח זמנים מפורט של כל מרכיבי הפתרון בחלוקה לפי שלבים ואבני דרך. לוח הזמנים יאושר על ידי המשרד ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות והעמידה ביעדים. הקווים המנחים לקביעת לוחות הזמנים הללו הינם:

שלב הפרישה החלקית

המציע יהיה מוכן להתחיל בתהליך אפיון שלב הפרישה החלקית של המערכת בתוך 14 יום מההודעה על כך שנבחר להמשיך לשלב זה, ולהתחיל בביצוע הפרישה בתוך 6 חודשים לכל היותר ממועד זה.

המציע יערך לסיים את הפרישה החלקית (כלומר, להשלים את התקנת הפתרון במספר ארגונים או תושבים, כך שיכלול מחצית מהאוכלוסיה הרלוונטית) בתוך 18 חודשים מתחילת הפרישה.

שלב הפרישה הלאומית

לאחר שלב הפרישה החלקית, במידה והמשרד יהיה מעוניין בכך, תוטמע המערכת בצורה לאומית, בכלל ארגוני הבריאות הרלוונטים, או באופן שיוכל לשמש את כלל ציבור המטופלים הרלוונטי.

על המציע להיות מוכן להתחיל בתהליך אפיון שלב הפרישה הלאומית של המערכת בתוך 14 יום מההודעה על כך שנבחר להמשיך לשלב זה, ולהתחיל בביצוע הפרישה בתוך 6 חודשים לכל היותר ממועד זה.

על המציע להיערך לסיים את הפרישה הלאומית בתוך 18 חודשים מתחילת הפרישה.

מדי תקופה, ייערכו דיונים למעקב אחר ההתקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט מטעם המציע להציג ולבצע פעולות מתקנות לשם סגירת הפערים.

חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת המציע הזוכה ובתנאי שהמציע הזוכה ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 3% מעלות ההקמה לכל 2 חודשי איחור בלוח הזמנים.

התשלום בגין הרישוי למוצר יבוצע בסיום עליה לאוויר של כל אתר.

היה ויבחר האגף להזמין התאמה של המוצר באמצעות פיתוח, בנוסף לדרישות שתוארו במכרז זה, התשלום על פיתוח שיבוצע יהיה עם אישור הקבלה להתאמה שהוזמנה על ידי האגף, ועל פי המחיר שיוסכם מראש בעת ההזמנה.

סיום כל שלב דורש את אישור מנהל הפעילות מטעם המשרד לצורך התקדמות לשלב הבא.

השלמת אבן הדרך על ידי המציע ואישורה על ידי מנהל הפרויקט מטעם המשרד, יהוו אישור לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט.

משרד הבריאות מנהל פרויקטי המחשוב במערכת לניהול פרויקטים. מציעים שיזכו יהיו צריכים לעדכן את גאנט הפרויקט במערכת המשרדית. החיבור למערכת מתבצע באמצעות כרטיס חכם, הספק הזוכה אחראי לכל תהליך ההתחברות ובכלל זה רכישת הכרטיס.

מבחני קבלה

המשרד יבצע למוצר המוצע בדיקות קבלה, הן בשלב "הוכחת ההיתכנות" והן ביתר השלבים של הפרויקט. הבדיקות יבוצעו עם ההתקנה הראשונה של המוצר בסביבות המוצר ולאחר מכן יבוצעו סבבים נוספים לאחר חיבור כל אתר של ארגון משתתף. מועד המסירה יוגדר כמועד שלאחר התקנת המערכת בסביבת בדיקות שתוגדר על ידי המשרד, ביצוע אינטגרציה שלה לכלל המערכות הרלבנטיות על ידי הספק ובדיקת שפיות קצה לקצה על ידי הספק. ממועד זה יעביר המשרד סבב ראשון של הערות בתוך עד 20 ימי עבודה.

במידה שיימצאו ליקויים או אי-דיוקים, המשרד יעביר את הערותיו למציע לביצוע התיקונים הנדרשים. במסגרת זו, ייקבע מועד מסירה חדש, והתהליך יחזור על עצמו עד לקבלה לפי מדדים שהוגדרו בעת אישור האפיון המפורט. זמני ההמתנה להתייחסות הספק לקובץ התקלות לא יעלה על 5 ימי עבודה. כל גרסת תיקון תותקן תוך 10 ימי עבודה. זאת עד להתכנסות ואישור קבלה של המשרד.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את הקבלה.

קבלת המוצר תהיה המוקדמת מבין:

- המועד בו אישר המשרד כי הפתרון עמד במבחן הקבלה עבור ההתקנה. (אישור הקבלה לא יימנע או יעוכב בשל אי התאמה שתוגדר ע"י מנהל הפרויקט מטעם המשרד כאי התאמה מינורית ונקודתית).

- התאריך שבו מתחיל המשרד להשתמש שימוש מלא בכל יכולות הפתרון, במידה ויכולות הפתרון חופפות חפיפה מלאה את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת העבודה.

- חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר הפתרון על ידי המציע הזוכה לצורך ביצוע מבחני הקבלה, והמשרד לא ביצע את המבחנים.

אחריות

לוחות הזמנים לפרויקט כולו כוללים גם תקופת אחריות.

תקופת האחריות לכל אתר תחל בסיום שלב סיום ההתקנות, האינטגרציה ואישור קבלה של אותו אתר עם קבלת אישור קבלה בכתב מהמשרד, או קבלה בהתאם לסעיף ‎10.4.4, ותימשך שנה קלנדרית אחת.

עם תום שנת האחריות, יחל שלב תמיכה ותחזוקה.

תמיכה ותחזוקה

עם תום תקופת האחריות ייכנס לתוקפו הסכם למתן שירותי תמיכה ותחזוקה לפתרון. הסכם התחזוקה ייחתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ותוכנו יהא ברוח המפורט בסעיף זה.

לרשות המשרד יועמד כוח אדם מקצועי בשעות הפעילות הבאות:

- ימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 17:00.

- יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 – 13:00.

יובהר כי קריאות מחוץ לשעות העבודה יחויבו בתשלום, ושעת נסיעה תחושב כשעת עבודה.

במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום, כל תקלה ו/או קלקול במוצר או במי במרכיבי התכולה הכלולים בה, הם באחריותו הבלעדית של הספק. אחריות הספק תחול במלואה על רכיבים במערכת שבהם טרם בוצעו שינויים במערכת שלא על ידי הספק. שינויים ברכיבים במערכת שעברו שינוי שלא ע"י הספק עלולים לגרור תשלום נוסף, ובלבד שהתקלה ברכיבים אלה קשורה לשינויים שלא בוצעו ע"י הספק.

התקלות הנובעות במישרין מהכשלים הבאים יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של המערכת ו/או התוצרים או של כל חלק מהם ובלבד שלא נעשו על ידי הספק או מי מטעמו או בהנחייתו / הדרכתו שלו או של מי מטעמו (2) ביצוע עבודה או שינויים במערכת ו/או בתוצרים או בכל חלק מהם, על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם). (3) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, ובלבד שלא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (4) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים, במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (5) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה (ביחס לפתרון שאינו בענן), במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו (6) הובלה שלא על ידי הספק (ביחס לפתרון שאינו בענן) (7) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר שאינו חלק מתחום פעילותו ואחריותו של הספק (8) תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (End of life) ו/או תקלות תוכנה שאינן נתמכות ע"י היצרן (End of Support). יש להדגיש כי למרות שהטיפול בתקלות מסוג זה ידרוש תשלום נוסף, על הספק יוטל לעשות את מירב המאמצים לטיפול בתקלה בהתאם לרמת השירות הנדרשת, והדיון על היותה של התקלה תקלה הדורשת תשלום נוסף יבוצע בדיעבד לאחר פתרון התקלה, וזאת על מנת להפריד את הסוגיה המסחרית מן הצורך לטיפול מיידי בתקלה.

המציע הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו (כמפורט בנספח ההתקשרות אשר יצורף למסמכי השלב השני של המכרז), בהתאם לפירוט הבא:

| חומרת תקלה* | מחויבות מציע זוכה | פיצוי בגין הפרה |
| --- | --- | --- |
| קריטית | התחלת הטיפול תוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה, וטיפול רצוף עד לתיקון התקלה. כולל הגעה לאתר הלקוח, במידת הצורך, לכל המאוחר עד יום עבודה לאחר קבלת הקריאה. | החברה תיידע את המשרד ואת האתר הרלוונטי על קבלת התקלה ותהיה בקשר טלפוני רציף עם המשרד ו/או האתר לפי העניין עד לפתרון התקלה. באם החברה לא יידעה את המשרד ואת האתר על קבלת התקלה בתוך שעה ממועד הדיווח, יוטל קנס של 50 ₪ לכל שעה באם החברה לא יידעה את המשרד על המשך הטיפול מידי 4 שעות, יוטל קנס של 150 ₪ עבור כל עיכוב (כל 4 שעות) |
| גבוהה | התחלת הטיפול תוך 6 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה. במידה שהטיפול בתקלה עלול להימשך יותר מ- 5 ימי עבודה, על המציע הזוכה לדווח על כך למשרד תוך 1 יום עבודה, כולל צפי לפתרון התקלה, ויקבל על כך אישור בכתב. | היעדר עדכון – יגרור קנס של 300 ₪ לכל יום עבודה. |
| בינונית | טיפול באמצעות התחברות מרחוק ובמידת הצורך הגעה לאתר המשרד בתוך שני ימי עבודה מקבלת הודעה מתאימה. | החברה תשקיע מאמצים סבירים להשלמת תיקון התקלה. אם החברה לא תסיים טיפול ולא תעדכן את המשרד מידי חודש, יוטל קנס של 2,000 ₪ בגין כל יום ללא עדכון. |
| נמוכה | תיקון התקלה יושלם בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הקריאה. |  |

(*) תקלה ברמת חומרה נמוכה מתאפיינת בגרימת אי נוחות למשתמש אך מאפשרת עבודה, תקלה ברמת חומרה בינונית מתאפיינת בפגיעה נקודתית בתפקוד הפתרון, תקלה ברמת חומרה גבוהה מתאפיינת בפגיעה משמעותית בתפקוד הפתרון, תקלה ברמת חומרה קריטית מתאפיינת בפגיעה רוחבית בתפקוד הפתרון. חשוב לציין כי רמת החומרה של התקלה נקבעת על ידי נותן השירות הרפואי, כך שגם תקלה שמשביתה את פעולתה של מרפאה בודדת, אך אינה פוגעת בתפקוד יתר המרפאות, היא תקלה קריטית

המציע הזוכה מתחייב לנהל תיעוד ומעקב אחר הטיפול בכל תקלה, וכן להפיק דוח חודשי של הקריאות, סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד.

המציע מתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תחזיק ו/או תעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

המציע הזוכה מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה במוצר הקיים והעתידי, על מנת לאפשר את תפקודו התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד המפורטים במכרז זה ו/או בהסכמים שיחתמו עם המציע הזוכה.

במקרה של אירוע בו נגרם נזק בזדון ו/או ברשלנות, המציע הזוכה יתקן את התקלה בהתאם להוראות סעיף זה, אולם יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה בהתאם לתעריפו המעודכן לאותה עת.

הנחיות נוספות

בהגשת ההצעות יש להתחשב, בנוסף למפרט זה, גם בהנחיות ולזכויות המשרד שלהן:

למשרד שמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפתרון.

מכרז זה יוכל לשמש יחידות סמך של המשרד, מוסדות רפואיים, קופות חולים, בתי חולים, עמותות בתחום הבריאות, נותני שירותי בריאות נוספים, משרדי ממשלה אחרים וארגונים אחרים בישראל. באפשרות המשרד לבצע את הרכש עבור גורמים אלה, וכן באפשרות גורמים אלה לבצע התקשרות עצמאית מתוקף מכרז זה, כך שיהיו רשאים להתקשר עם הזוכה במכרז זה באופן ישיר, כולל הרחבות התקשרות בעתיד (ראה נספח ד').

למשרד שמורה הזכות לבחור מספר זוכים במכרז, עם או בלי אינטראקציה בין מוצריהם ופתרונותיהם של זוכים אלה, על פי שיקול דעתו.

למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו, שלא לממש את רכש המוצר ו/או השירותים כלל, או שלא לממש את כולו על שימושיו.

למציע לא תהיה בלעדיות בקבלת עבודות מהמשרד, והמשרד יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא מכרז זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מהמציע או מכל גורם אחר שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

המציע מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם רלוונטי במסגרת התקשרות זו על פי דרישות המשרד, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, אולם מספקים שירותים למשרד במסגרת מכרז זה או התקשרויות אחרות.

המשרד שומר לעצמו את הרשות לבקש להחליף איש צוות מטעם המציע על פי שיקוליו, תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי אי-ציון סיבת ההחלפה על ידי המזמין לא תהווה בכל סיבה תנאי להחלפת איש הצוות או יגרום לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה. בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר למציע זמן התארגנות.

המשרד רשאי לבקש לראות את הסכם ההתקשרות בין המציע לבין יצרן המוצר במידה והמציע אינו יצרן המוצר, וכן את הסכמי ההתקשרות שבין כלל הגורמים המעורבים בהצעה.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

- לפסול או לדחות את הצעתו של המציע.

- לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

- לקבל את ההצעה עם ההסתייגויות אם השתכנעה הועדה שמוצדק לעשות כן ושאין בכך פגיעה בהליך המכרזי.

למשרד שמורה הזכות לממש באופן חלקי את הפרויקט נשוא המכרז, או לא לממשו כלל. חשוב להבהיר כי משרד הבריאות מסתמך על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית. הספק מבין כי מדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" ומוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

הפתרון לא סותר חקיקה במדינת ישראל. ייתכן ופריסת הפתרון דורשת קבלת אישורים רגולטוריים (כדוגמת אישור ועדת הלסינקי, אישור הממונה על מאגרים ביומטריים וכדומה) במקרה שכזה על המציע לפרט בחוברת ההצעה (בשלב השני של המכרז) את התכנית לקבלת כלל האישורים המתחייבים בעת הגשת ההצעה. ככלל מימוש הזכייה מותנה בקבלת האישורים כאמור תוך פרק זמן של עד חצי שנה מיום הודעת הזכייה. המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את פרק הזמן המוגדר. למען הסר ספק, אישורים רגולטוריים מתאימים נדרשים כבר בשלב הפיילוט.

בכל מקרה בו ישנה סתירה בין המכרז לבין הנחיות אחרות, גובר המכרז.

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה

לתשומת לב המציעים: בשלב המיון המוקדם לא נדרש להציג ו/או לעמוד בהתחייבויות והאישורים שמעבר למבוקש בחוברת ההצעה. מציעים שיעברו את שלה המיון המוקדם יידרשו להמצאת ההתחייבויות והאישורים הללו בשלב השני של המכרז.

אישורים והצהרות

הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע.

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

על המציע להצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יבוצע כחוק, ויעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו. המציע מתחייב לספק מידע כנדרש על השירותים המסופקים על ידי קבלן משנה מטעמו, ועל קבלן המשנה.

תוקף ההצעה

משך תוקף ההצעה הוא 180  יום ממועד הגשת ההצעה. במידה שבתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש להאריך את תוקף ההצעות עד לתאריך שיקבע על ידו. מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

תקופת ההתקשרות

ההסכם בגין המכרז תקף מיום חתימתו על ידי המורשים לכך מטעם המשרד.

הסכם יהיה תקף לתקופה של 4 שנים מהמועד שיקבע בהסכם ההתקשרות.

בתום תקופת ההסכם, שמורה למשרד הזכות להאריך את תוקפו של הסכם זה לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם (במסגרת הסכם התחזוקה), וזאת עד לתקופה נוספת של 11 שנים. סה"כ תקופות ההתקשרות לא יעלה על 15 שנים.

בכל מועד שבו מבוצעת הארכת ההסכם ניתן יהיה לבצע עדכון עלויות בתיאום מוקדם עם המשרד ובאישורו ובכפוף להוראת תכ"ם 7.17.2 (כללי הצמדה).

הודיע המשרד על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על החברה, במהלך כל תקופת ההתקשרות החדשה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי להודיע לחברה בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתו על פי ההסכם, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. ביטול הפרויקט ו/או צמצומו ייעשה בכל מקרה לאחר הודעה מראש בכתב על הביטול או הצמצום.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת פיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, ולהמשיך לבצע בהם פיתוחים, התאמות, וכיוצא בזה, באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת פיתוחים אלה תחול על המשרד. המציע מתחייב להמשיך ולעבוד מול המשרד עד לתאריך סיום ההתקשרות כאמור בהסכם, ולבצע את כל המשימות וההנחיות שהמשרד דורש כולל ביצוע חפיפה מסודרת בסיום ההתקשרות.

בעלות וזכויות יוצרים

תוצרים שיסופקו ע"י המציע בטרם הסתיים שלב הוכחת ההיתכנות הינם קניינו הרוחני של המציע. לאחר סיום תקופת הוכחת ההיתכנות, הקניין הרוחני על כל מה שכלול במוצר המדף שהחברה מפתחת באופן גנרי יהיה של המציע. משרד הבריאות והמוסדות הרפואיים שלו, הם הבעלים של כל הפיתוחים הייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד לאחר שלב הוכחת ההיתכנות, שיספק הזוכה בהתאם למכרז זה, למעט הקניין הרוחני על מה שכלול במוצר המדף באופן גנרי שיהיה של המציע כמפורט לעיל. עם זאת, הן המחיר המשולם בתקופת הפיילוט והן המחיר המשולם בשלבים שלאחר הפיילוט כוללים רכישה של רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, עביר, בלתי הדיר, נצחי, כולל זכות להעניק רישיונות משנה ולהכין יצירות נגזרות מהמוצר הנ"ל  ללא תשלום לצרכי מערכת הבריאות, ובלבד שהמשרד אינו מוכר את הקוד או מוצרים שפותחו בעזרתו לצד ג' שאינו שייך למערכת הבריאות.

עם התקנת הפתרון יפקיד המציע אצל נאמן בלתי תלוי בבחירת משרד הבריאות את קוד המקור של הפתרון. העברת קוד המקור תיעשה יחד עם כל התיעוד הנדרש והמסמכים הנלווים, ותכלול את כל המידע הנדרש לצורך הבנה של קוד המקור ולצורך יכולת שימוש אפקטיבי בקוד עצמו לצורך תפעול המוצר ופיתוחי המשך. קוד המקור שאצל הנאמן יעודכן לאחר התקנה של כל גרסה חדשה (כולל גרסאות שיותקנו בשלב הפיילוט) וככל שבוצעו בפתרון שינויים ו/או שיפורים מהותיים מעת לעת, ולכל הפחות – אחת לחצי שנה. העברת קוד המקור של הפתרון אינה כוללת העברה של קוד מקור של מוצר צד ג', אם למוצר צד ג' הנ"ל ישנן מעל 100 התקנות בעולם. במקרה שהמציע יקלע לקשיים ולהליך פירוק עקב "פשיטת רגל", וכן במצבים הנוספים המפורטים בהסכם ההתקשרות יועבר קוד המקור לשימוש משרד הבריאות.

- למען הנוחות והסר הספק, ראו להלן טבלה המרכזת את נושא הקניין הרוחני, זכות השימוש וקוד המקור:

|  | קניין רוחני | זכות שימוש | קוד מקור |
| --- | --- | --- | --- |
| מוצר מדף של המציע שהינו חלק מהפתרון המוצע | קניינו הרוחני של המציע | המזמין יקבל רישיון שימוש שאינו בלעדי, בלתי מוגבל, עביר, בלתי הדיר, נצחי, כולל זכות להעניק רישיונות משנה ולהכין יצירות נגזרות מהמוצר הנ"ל לצרכי מערכת הבריאות. המחיר שהספק מעוניין לגבות בעבור זכות זו יגולם בהצעתו. | קוד מקור יופקד בנאמנות |
| תוצר עבודה במסגרת ההתקשרות עם המזמין שהינו חלק בלתי נפרד ממוצר המדף שמפתח המציע הרלוונטי לכלל הלקוחות הפוטנציאלים |  |  | קוד מקור יופקד בנאמנות |
| תוצר עבודה במסגרת ההתקשרות עם המזמין שהינו ייעודי לצרכי מערכת הבריאות הישראלית או מהווה התאמה של מוצר המדף למערכת הבריאות הישראלית | קניינו הרוחני של המציע אם פותח במהלך הפיילוט. קניינו הרוחני של המזמין אם פותח בשלבי ההטמעה במערכת הבריאות. |  | קוד מקור יופקד בנאמנות |
| מוצר צד ג' שהינו חלק מהפתרון המוצע ויש לו פחות מ- 100 התקנות | לא שייך לעניין |  | קוד מקור יופקד בנאמנות |
| מוצר צד ג' שהינו חלק מהפתרון המוצע ויש לו 100 התקנות ומעלה | לא שייך לעניין | המזמין יקבל רישיון שימוש במוצר צד ג' הנותן מענה מלא לדרישות המזמין לפי שלבי הפרויקט השונים כמפורט. המחיר שהספק מעוניין לגבות בעבור זכות זו יגולם בהצעתו, ויפורט כאמור בפרק 5. | אין צורך להפקיד קוד מקור בנאמנות |

התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

בשלב הנוכחי של המכרז- שלב המיון המוקדם לא נדרש להציג להעביר מסמכים ו/או לעמוד בהתחייבויות והאישורים שלהלן. מציעים שיעברו את שלה המיון המוקדם יידרשו להמצאת ההתחייבויות, המסמכים והאישורים הללו בשלב השני של המכרז.

על הזוכה לספק, במסגרת חתימת הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית לפקודת המזמין על סך 2.5% מעלות הרישוי, הקמת הפתרון והאינטגרציה עד שלב הוכחת ההיתכנות, כולל מע"מ. במידה ושלב הוכחת ההיתכנות יסתיים בהצלחה, על המציע יהיה לספק ערבות בנקאית לפקודת המזמין על סך 5% מעלות הרישוי, הקמת הפתרון והאינטגרציה של השלבים הבאים. הערבות תהא בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בין הספק הזוכה למשרד הבריאות, במועד קבלת הפתרון, ערבות הביצוע תוחזר לספק, ותחתיה ימציא הספק ערבות בגובה 5% מעלות התחזוקה השנתית כולל מע"מ.

במקרה של הגשת הצעה על ידי גוף העוסק בתחום השירותים החברתיים, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, להתיר הגשת הוראת חלף ערבות, וזאת כחלופה לכתב ערבות ביצוע.

הוראת חלף ערבות תוגש בהתאם לכללים המפורטים בהוראת תכ"מ 7.7.1 שכותרתה "ערבות מכרז וערבות ביצוע" ובנוסח הקבוע בנספח א' להוראת זו.

ככל שהוחלט על התרת הגשת הוראת חלף ערבות, תחול היא על סכום השווה לסכום ערבות הביצוע המצוין בסעיף ‎14.1.

ככל והותר לספק הגשת הוראת חלף ביצוע כאמור, תהא כפופה היא לבדיקת איתנות פיננסית, אשר תעשה על ידי חשב המזמין. באם לא עמד הספק בבדיקת האיתנות פיננסית, יהא על הספק להמציא ערבות ביצוע כתנאי להתקשרות המזמין עמו. יובהר ויודגש כי חשב המשרד ישוב ויערוך בדיקת איתנות פיננסית מדי שנה, כאשר עמידה מלאה בבדיקה זו מהווה תנאי להמשך ההתקשרות של המזמין עם הספק.

על מציע המעוניין בהמצאת הוראת חלף ערבות חלה החובה לציין הדבר במסגרת הצעתו. במידה וההצעה תזכה, אולם המזמין יקבע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי שימוש בהוראת חלף ערבות אינו מותר, תשמר למציע הזכות לחזור בו מהצעתו.

על הזוכה להצהיר על אחריותו הכוללת לעמידה שלמה של הפתרון שתסופק למשך שנה ממועד קבלת המערכת ובדרישות שיוגדרו ע"י המשרד, ובאחריותו לתקן באגים וליקויים שיתגלו. בגין תקופה זו לא ישולמו דמי תחזוקה.

על הזוכה יהיה לספק בשלב השני של המכרז את הסכם ההתקשרות שיצורף אליו, כשהוא חתום. מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של המשרד בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים במשרד. הסכומים אשר יחייבו את המשרד יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד. מובהר בזאת שהמשרד לא יכיר, וממילא לא יפצה את המציע, על כל פעולה כזו, שתיצור לכאורה מחויבות כספית או אחרת.

על הזוכה להתחייב להעברה מלאה של הבעלות על כל הפיתוחים שבוצעו ע"פ הזמנת המשרד וחורגים מהגדרת הקניין הרוחני של המציע, של זכויות שימוש בפתרון וכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. התחייבות זו הינה למעט עבור רכיבים שהם חלק ממוצר המדף הבסיסי ואשר עבורם ניתנת למשרד זכות שימוש בלבד. עבור מוצרי מדף הכלולים בהצעה תינתן למשרד הבריאות זכות שימוש בכפוף לרישיון השימוש של מוצר המדף הרלוונטי, התקפה לכלל סביבות העבודה הנדרשות. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה למשרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינו לבין המציע. המשרד רשאי להתקשר עם צד ג' ישירות לצורכי רישוי ושירות . במקרה זה תחול האחריות על האינטגרציה על הספק הראשי .

על המציע להצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

על הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי הנכללות בהצעתו ולתחזוקתם כמקובל, לרבות שדרוג גרסאות

על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לעמידה בתוכניות העבודה שיוגדרו.

על הזוכה להתחייב להקצות לפרויקט את המועמדים המוגשים במכרז או מועמדים חלופיים שיקבלו את אישור המשרד מראש ובכתב.

על הזוכה להתחייב לאחריות, אחזקה ושירות לפתרון על כל מרכיביו, כולל מוצרי המדף הנלווים שנכללים בהצעתו, אם ישנם, לתקופה שלא תפחת מ- 5 שנים, וזאת עפ"י נוסח הסכם ההתקשרות שייחתם בין המשרד למציע. המציע מתחייב לחתום על נוסח ההסכם שיצורף בשלב השני של המכרז .

על המציע הזוכה להתחייב להשלים את הטמעת המוצר בהתאם להתחייבותו ללוחות הזמנים, תוך תחילת העבודה מיד עם העברת הזמנה חתומה מחשבות המשרד, ובהתאם לכל דרישות המכרז. עם זאת, המציע לא יישא באחריות לאי עמידה בלוחות זמנים בשל נסיבות שאינן בשליטתו (כמו עיכובי המשרד או אירוע כוח עליון שלא סביר היה לחזותו והשפיע בפועל ובמישרין על ביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה), ובלבד שהתריע מראש ועשה כמיטב יכולתו למנוע עיכוב. במצב זה לוח הזמנים יתעדכן ויוארך בהתאם באישור המשרד, מבלי שהאמור יהווה הפרה מצד המציע הזוכה.

הזוכה יידרש, להגיש את הדיווחים והחשבוניות הנדרשות לצורך תשלום עבור עבודתו , במסגרת פורטל הפסקים הממשלתי, בשים לב להוראת התכ"ם והנחיות החשכ"ל הרלוונטיות. כמו כן עליו לחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, כי הזוכה יישא לבדו בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפוראל הספקים הממשלתי, פרטים מלאים על פורטל הספקים מפורטים בהוראת תכ"מ 7.16.0.1

זכויות נוספות של משרד הבריאות

לפנות במהלך בדיקות המענים וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו, בכתב או במצגת, וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד.

לבחור בהצעה המעניקה למשרד את מירב היתרונות ואין המשרד מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

להתחשב במתן ציון האיכות, בין היתר, בנתונים כגון ניסיון, יכולת המציע, היכרות עם המשתתף במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו, וכד'.

אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר (רלוונטי לשלב שני של המכרז), או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, כאשר הודעה מנומקת תשלח למציעים. למשל: אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב.

המשרד יהיה רשאי לקיים מו"מ, או לפצל את הזכייה בין המציעים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

המשרד רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות מקצועיות, ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

למשרד שמורה זכות על פי שיקול דעתו לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון במקום המציע המהווה ספק, ולהמשיך לבצע בו פיתוחים, התאמות וכיו"ב, בכפוף לעמידה בהנחיות היצרן, ובאמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפתרון תחול על המשרד. בתום כל שלב בהקמת הפרויקט, על המציע לבצע תהליך מסודר של העברת ידע, הכולל מסמכים מפורטים אודות הפתרון, דרכי הטמעתו הרצויות, ואתגרים ידועים, וכן הדרכה של אנשי המשרד, או גוף שלישי שיגדיר המשרד, אודות המערכת, הפעלה, הטמעתה והתמיכה בה. תהליך העברת הידע יבוצע בין אם החליט המשרד לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון ובין אם לאו.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכפוף להוראות תכ"ם. ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תכוניות העבודה ו/או המסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או החלה התנעה לפי דרישות המשרד ו/או נחתם ההסכם לשביעות רצון המשרד, (שביעות רצון אשר יש להשיגה באמצעות קיום התחייבויות הספק בהתאם להוראות המכרז), המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול את זכייתו של ספק זוכה.

למזמין תהא שמורה הזכות להציע לממשלות אחרות, באמצעות מינהלת ה-G2G המשרדית, התקשרות עם הספק הזוכה לשם אספקת הפתרונות ו/או הפיילוטים נשוא מכרז זה, כאשר ההכנסות והתקבולים מהפעילות יתחלקו בין הספק הזוכה והמזמין, בשיעור אשר יוסכם בין הצדדים.

בעלות על המפרט ועל ההצעה ומתן זכות עיון בהצעה הזוכה

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) היא רכושו של המציע. למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת הפעילות במכרז זה והתקשרות עם המציע.
המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

בהתאם לתקנות חוק המכרזים, מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע שזכתה. אם ברצון המציע למנוע עיון בסעיפים מסוימים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, עליו לציין בחוברת ההצעה (נספח א') למענה שלו, את רשימת הסעיפים אותם הוא מבקש שלא להציג למתחרים, תוך מתן נימוקים לטענתו, וכן לצרף קובץ ובו העתק ההצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו (ראו סעיף 3.6.5). מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בהצעת הספק על סעיפיה, אלא אם נקבע כך באופן מפורש על ידי ועדת המכרזים כאמור להלן. מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי. ספק שמצדו יטען לסוד מסחרי / מקצועי לעניין מסוים יהיה מנוע מלבקש עיון לאותו עניין בהצעות אחרות.

- במידה והספק לא יעמוד בהוראות סעיף זה ו/או יעמוד באופן חלקי, הצעת המציע תיחשב כהצעה שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והיא תועבר ככתבה וכלשונה לעיון יתר המציעים.

עיון במסמכים כאמור בס"ק 16.3 לעיל, יעלה למבקש 300 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל. סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

המשרד לא יהיה חייב למסור בכל זמן שהוא נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי, או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל.

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת הספק בטענה של סוד מסחרי או מקצועי אם היא אינה מנומקת, או במידה שהספק טוען טענות כאלו בצורה גורפת, לגבי חלקים נרחבים של ההצעה שלו.

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בסעיפים מהצעת הספק בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המשרד.

המשרד יתאם עם המבקש את מועד העיון בהצעות הזוכות בהתאם ללוח הזמנים של גורמי המקצוע המופקדים על הנושא, ולמציע לא תהיה תלונה בגין המועד שנקבע, ובלבד שהינו סביר.

המשרד מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד או מבקר המדינה רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובעל פה על ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו (להלן: "נציג המזמין").

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי הציוד כ- single point of contact בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין. ככל שהמציע אינו היצרן, שירותי התחזוקה יסופקו ע"י המציע אשר יממש את אחריות היצרן.

משא ומתן (רלוונטי החל מהשלב השני של המכרז)

המזמין שומר על זכותו, בכפוף להוראות הדין, לקיים משא ומתן עם המציעים ו/או חלק מן המציעים, בקשר עם כל מאפיין בהצעתם, לרבות הצעתם הכספית וכל חלק אחר בהצעתם, כל זאת, מבלי לגרוע מיתר סמכויות המזמין.

יובהר כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לקיים הליך מו"מ בכל שלב, כתנאי לבחירה בזוכה ו/או לקיים המשא ומתן לאחר הבחירה בזוכה ולהתנות כריתת ההסכם ויישום הפתרון בשלביו השונים בתוצאותיו של משא ומתן זה, בין ביחס למחיר ובין ביחס לשאר חלקי ההצעה, לרבות אך לא רק היקף, אופי ותכולת הפיילוט נשוא ההצעה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע

המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על ידו בסודיות מלאה ומוחלטת. מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין. בגדר מידע סודי לא ייחשב גם מידע שהיה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא חובת סודיות; מידע שנמסר ע"י המזמין לצד ג' ללא חובת סודיות. יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור. המציע יציג למזמין, לפי דרישה, פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל.

המציע מתחייב להשמיד את כל הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.

- התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

המציע מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו, מיד כשיתבקש לכך, כל מסמך ו/או מדיה מגנטית ו/או ציוד שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת המציע ו/או לידיו עקב מתן השירותים או מידע שאינו שייך למזמין אך נתקבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים ו/או חומר שהוכן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו עבור המזמין. כמו כן, מתחייב המציע לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור ו/או של מידע; למען הסר ספק יובהר כי במסגרת האמור לעיל נכללת חובת המציע למסור כל נתון שנוצר במהלך הפיילוט לשמירה בלעדית של המשרד, לרבות אך לא רק, מידע פרטי אודות המשתתפים במהלך הפיילוט הנאגר לאורך הפיילוט, המשמש את הפעילות לכל אורכה והינו בגדר "מאמן" המערכת הלומדת.

עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות יצורף למסמכי המרכז בשלב השני. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

המציע מחויב לעמוד בנהלי אבטחת מידע המקובלים במשרד כאמור בנספח ג'.

נספח ג' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.	
יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על " נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר ".

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב- " נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר ".

  - רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב- "תקנים וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף".

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של הפתרון, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות בפתרון המבוצעת ע"י משתמש בפתרון.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודוא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד, התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

    - מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

# נספח ד' – זכות ברירה

בהתאם לסעיף 3(ג) לתקנות חובת המכרזים רשאי המשרד לממש במסגרת המכרז את האופציות הבאות.

ההרחבות הפוטנציאליות של המכרז כוללות בין היתר את הנושאים הבאים, (אך אינן מוגבלות לנושאים אלה):

- הרחבת השימוש ביישום לקידום אורח חיים בריא, הכולל פעילות גופנית, תזונה נכונה ועוד.

- הרחבת השימוש ביישום למניעה וטיפול בהתמכרויות

- הרחבת השימוש ביישום לאיתור אוכלוסיות בסיכון בריאותי וטיפול בהן

- הרחבת השימוש ביישום לטובת מתן מענה טוב יותר לטיפול בחולים כרוניים

- הרחבת השימוש ביישום לטובת יצירת אפליקציות חברתיות לתחום הבריאות

- הרחבת השימוש ביישום לטובת יצירת אפליקציות המחזקות את הקשר בין המשרד לבין אוכלוסיות המתמודדות עם מחלה או מבקשות לשמור על אורח חיים בריא

- רכישה של המוצרים / פתרונות / פתרון עבור ארגוני בריאות נוספים / יחידות המשרד / כל נותן שירותים בתחום הבריאות או תחום משלים, בהתאם למחירים בפרק העלות.

- שוש"ים ויישום עבור המשרד וארגוני בריאות אחרים.

- הרחבת התחזוקה ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השו"שים.

- הרחבת הפתרון לצורך הנגשת מידע למטופל והעמדת פורטל אישי למטופל (במידה ולא נכלל בפתרון הליבה) הכולל מידע ושירותים או אינטגרציה עם שירות כזה.

- הרחבת האינטגרציה עם אפליקציות ויישומים אחרים בשימוש המטופל (PGD – Patient Generated Data)

- הרחבת הפתרון כך שיתמוך במכשירים נוספים, מערכות הפעלה נוספות, ומקורות מידע נוספים

- הרחבת הפתרון כך שיתמוך טוב יותר בקבלת מידע מסנסורים רפואיים חדשים, ובתוך כך סנסורים לבישים, סנסורי IoT, RFID, BlueTooth, רכיבי ניטור ובקרה ואבזור ומכשור רלוונטי מתחום הרפואה ושאינו מתחום הרפואה.

- הרחבת הפתרון לעמידה בדרישות רגולטוריות של המשרד או גורמים אחרים.

- שימושים מתקדמים במידע מהפתרון, שישולבו באנליטיקה מתקדמת, מחקר וביג דאטא.

- שימושים מתקדמים להפקת מידע עבור רשמים, מדדי איכות והעברות מידע נדרשות.

- אינטגרציה מתקדמת עם תשתיות לאומיות אחרות – בדגש על רשת שיתוף מידע רפואי לאומי, פתרון אדמיניסטרטיבית לאומית ותהליכים נוספים.

- הרחבת הפתרון לשימושי מובייל ולשימוש מרחוק במכשירים.

- התאמות נדרשות לגזירת מידע עבור ארגוני הבריאות כגון העברת דיווח לקופות החולים.

- יישומי דיגיטל משלימים כגון אתר ושירותים משלימים, כולל בניית תכנים, עיצובים ותצוגות במעטפת השירות.

- שדרוג תשתיות טכנולוגיות המתחייבות מתמיכת היצרן, עדכוני אבטחת מידע, תמיכה בדפדפנים ושיקולים טכנולוגיים.

- הרחבת מעטפת הניטור לצרכי שו"ב ארגוני, לאומי, או אינטגרטיבי.

- הרחבת השירותים להתאמתם לעתות חרום.

- העמדת פתרונות אינטגרטיביים עם "בית חכם" ואמצעי ניטור משלימים במערכות משיקות.

- צרכי גיבוי, DRP , אתרים מקבילים ומשלימים, עבודה באופליין ופתרונות נדרשים לתקלות מחשוב או מצבי חרום.

- אינטגרציה עם רשתות חברתיות או יישומי תקשורת נוספים.

- הרחבת שירותי דיגיטל לפורומים, חיפושים, רשתות משלימות.

- התאמות למתן שירות בינלאומי, ובהתאם לרגולציה בין-מדינתית.

- הרחבת שירותי גביה וסליקה למגוון אמצעי תשלום ומנגנוני התחשבנות.

- אינטגרציה עם מוצרי צד שלישי משלימים.

- התאמות לפרוטוקולי תקשורת מתקדמים ומגוונים לוידיאו, למימשקים רפואיים ולמעטפת השירות.

- הרחבת הפתרון לשימוש במרכיבים ובמוצרים לצרכים תפעוליים נוספים במשרד (לדוגמא – שיחות התייעצות, קבלת קהל ועוד).

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- שילוב אמצעי אבטחת מידע והגנת סייבר נוספים כפי שיידרש על ידי המשרד מעת לעת.

- הרחבה שירותי האירוח בענן ומרכיבי התשתיות השונים למערכות נוספות, צרכים נוספים, סביבות נוספות ותהליכים נוספים.

- שילוב טכנולוגיות חדשות והתאמות ארכיטקטורה בפתרון הקיים ככל וכפי שיידרשו.

- שינויים משמעותיים בארכיטקטורת הפתרון (לדוגמא העברת רכיבים מסביבת On Premise לסביבת הענן או להיפך) בהתאם לצרכי המשרד או הנחיות הרגולטורים.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- שירותים ומוצרים נוספים החיוניים למשרד בתחומי המכרז.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור בתי החולים בהתאם למחירים בפרק המחיר. מחיר זה ישמר לכלל בתי החולים במדינת ישראל, כגון אך לא רק בתי חולים כלליים, גריאטרים ופסיכיאטרים

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מרפאות ומכונים.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מוסדות אשפוז סיעודי גריאטרי, בתי אבות ומוסדות שיקום.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מסגרות טיפול לשיקום בבריאות הנפש.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור רשויות מקומיות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות לרפואה דחופה (קדם-מיון / טרום-מיון / אמבולנסים וניידות טיפול כולל פרמדיקים / שירותי התראה וטיפול ביתי)

- התאמה ופרישה של הפלטפורמה לארגוני בריאות נוספים.

- התאמה ופרישה של הפלטפורמה לארגונים הנושקים לתחום הבריאות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לטיפות חלב ובריאות התלמיד.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לגורמים מטפלים פרה-רפואיים – סיעוד, תזונה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, עו"ס.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון תוך השלמת כלל רכיבי החיבור הנדרש למערכות דימות על סוגיהן השונים.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי דיווח לידות ודיווח פטירות ואינטגרציה למערכות הלאומית.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי ניהול פתולוגיה, תיעוד ראיות קליניות וחיבור למכון לרפואה משפטית.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי תיק מקרה במכון לרפואה משפטית.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול בדיקות מעבדה, חיבור למכשירי מעבדה (דרייברים) ו/או חיבור למערכות ניהול מעבדה (LIMS).

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול איכות ובקרה.

- התאמה לצרכי חיבור לתשתית הלאומית לשיתוף מידע, על כלל השינויים והשדרוגים שייערכו בפלטפורמה זו.

- התאמה לצורך חיבור לכלים ויישומים חדשים לצרכי ניסוי, בחינת היתכנות ופיתוח מוצרים ושירותים חדשניים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות לרפואה משלימה.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לורטיקלים נוספים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי דיווח לרשמים לאומיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול מחקרים רפואיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול ודיווח מדדי איכות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מערכות המנהלות תהליכי מימון וביטוח במשרד, תוך ניהול מידע רפואי ואדמיניסטרטיבי (זכאות והתחשבנות) לשיקום בבריאות הנפש, גריאטריה, וכלל השירותים הניתנים ע"י המשרד או באחריותו.ביצוע התאמות, שינויים ופיתוחים לצרכי הבטחת עמידה בכל דרישות אבטחת המידע והגנת הסייבר הנדרשים והנחוצים להגנה על המערכת.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מוקדים לטיפול מרחוק וניטור.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מענה טלמדיסין לאומי או ארגוני המאפשר תיאום וטיפול בין גורמים מטפלים ובין גורמים מטפלים למטופלים באופן ישיר, תוך תיעוד המפגש וההתייעצות בכל סוגי הרפואה מרחוק.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול טיפול מהקהילה, טיפול מרחוק, ותמיכה במעטפת הטיפול כולל אינטראקציה עם בני משפחה וגורמים מטפלים בסביבה הקהילתית.

- השלמת הפתרון לנושאים הנחוצים לצורך דיווחים למשרד הבריאות – כולל שירותים לאחידות וטיוב המידע, מימשקים לשירותי מידע מרכזיים במשרד הבריאות, שילוב פתרונות להתממת המידע, שילוב כלים לטרמינולוגיה.

- השלמת הפתרון לצרכי גזירת מידע, החצנה לציבור, העברה ל-BI ולמאגרי ביג דאטא.

- השלמת הפתרון ליישומים המנגישים את המידע לציבור – פורטל, PHR ומובייל.

- אינטגרציה ומימשקים של הפתרון אל מול מערכות לאומיות וצמתי מידע (בין היתר, אך לא מוגבל למערכות לאומיות לניהול השתלות איברים, מניעת זיהומים, הוראות מקדימות, חקירות אפידמיולוגיות, דיווח מחלות, מערכות שעת חרום ותשתיות לאומיות אחרות).

- התאמות ושינויים לטובת שיפור התחשבנות ולוגיקה לאדמיניסטרציה.

- שילוב וניהול מסמכים, ניהול ידע, ניהול סריקות.

- התאמת הפתרון ושילוב מרכיבים דרושים לצורך חיבור למיכשור רפואי – רציף ובדיד – כולל רכש מוצרים משלימים במידת הצורך.

- שילוב מלא של כלי ניהול מימשקים לניהול פנימי בתוך הפתרון מול מרכיבים משלימים, מול שותפי תפקיד ומול משרד הבריאות וגורמים נוספים.

- שילוב כלים לניהול קטלוגים לוגיסטיים וקליניים.

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- התאמה לביצוע דיווחים אוטומטיים לפי אבחנות או פרוצדורות לגורמים לאומיים – משרד הבריאות, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

- התאמה לשימוש כמערכת תיק קליני ואדמיניסטרטיבי במרפאות הגיל השלישי הנמצאות במתקני דיור מוגן ובבתי אבות.

- התאמה לדיווח על אירועים חריגים – לחברת הביטוח ו/או למשרד הבריאות.

- מימוש הפתרון לצרכי ניהול מעקב אחר ניסויים קליניים, כולל תהליכי אישור הניסוי והבקרה.

- שילוב רכיבי זימון תורים וניהול תורים, כולל מעקב זמני המתנה ו-SLA.

- הרחבת הפתרון למימוש רכיבי ניהול אדמיניסטרטיבי ותפעולי בארגון הרפואי, כולל ניהול מלאי, ניהול תהליכים לוגיסטיים, ניהול רכש ותחזוקה, ניהול התקציב וההתחשבנות הארגונית, ניהול פיננסי וכיו"ב.

- השלמה לצורכי חיבור למאגרים לאומיים ובינלאומיים.

- שילוב רכיבי ניהול המידע על הגורמים המטפלים במערכת, תוך תיעוד התמחויות, הכשרות וניסיון מקצועי הנדרש להסמכה וטיפולים שוננים.

- שילוב מרכיבים לניהול תרופתי, ניפוק תרופות, התראות על תרופות ודיווח מרכזי.

- שילוב כלים לתיחקור, אנליזה וניהול מידע.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות כאב, אונקולוגיה וגורמים המספקים מרשם / רישיון לקנאביס רפואי.

- שילוב כלים לניהול מידע גיאוגרפי, ניטור מיקום, הכוונה בתוך מבנים ושירות לקהל.

- שילוב יכולות קליניות מתקדמות.

- שילוב מרכיבים קליניים משלימים הנדרשים ליישום הפתרון בארגונים מורכבים.

- שילוב מערכות תומכות החלטה.

- ניהול תיק קליני לצרכי בקרה לאומית אחר מניעת זיהומים.

- ניהול תיק קליני לצרכי דיווח מחלות לאומי וניטור אפידמיולוגי.

- רכש מוצרים משלימים וכלים נדרשים למימוש הפתרונות המפורטים במכרז או בנספח זכות הברירה.

- התאמה, פיתוח ומימוש פתרון לניהול שירותי קהילה (קופת חולים או גורם מקביל – צה"ל / שב"ס / משטרה).

- ניהול שירותי רפואה בחרום – מרכזי נחשפים, מב"טים, בית חולים שדה ומרפאות ייעודיות.

- הרחבה שירותי האירוח לענן הבריאות למרכיבים נוספים ומערכות נוספות.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- הרחבת שירותי היישום והתכנון לניהול ארכיטקטורת הפתרון על כלל מרכיביה וההרחבות האפשריות.

- הרחבת הפתרון לצורך מתן מענה לצרכיהם של גופים ציבוריים נוספים, ובתוך כך משרדי ממשלה אחרים ורשויות ציבוריות.

- הרחבת הפתרון לצורך מתן מענה לצרכים של ארגונים עמיתים בעולם, במסגרת יוזמות G2G (ממשלה לממשלה).

- הרחבת הפתרון לטובת קידום מחקר קליני, אדמיניסטרטיבי או אחר אשר למידע הנאסף במערכת יש זיקה אליו.

- שילוב הפתרון עם פתרונות נוספים שייבחרו במסגרת "מכרזי אתגר" של המשרד, המיועדים למתן מענה לבעיות הליבה של משרד הבריאות באמצעות חדשנות טכנולוגית.

- שו"שים עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר.

- שו"שים ויישום עבור בית החולים ע"פ הפירוט בפרק המחיר.

- הרחבת התחזוקה ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השושים.

- שילוב של אמצעי מציאות מדומה ומציאות רבודה בפתרון.

- שילוב של הפרויקט עם פרויקטים מקומיים כגון "עיר חכמה", "עיר ללא אלימות" ודומיהם.

- מהלכי שיתוף ציבור, התייעצות עם הציבור, הסברה ועידוד הדיון הציבורי הקשורים בפרויקט.

"מי מטפל במטפל? שירותי הבריאות, בני משפחה מטפלים ומה שביניהם." מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל: מרץ 2018

http://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Heb_Report_768-18.pdf

Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P., Schaufeli, W. B., & Schwab, R. L. (1986). Maslach burnout inventory (Vol. 21, pp. 3463-3464). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

.