מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מכרז פומבי מס. 39/2019

לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

| מועדי המכרז |  |
| --- | --- |
| הפעילות | התאריכים |
| יום פרסום המכרז | 31/10/2019 |
| מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים | 10/11/2019 |
| מועד מענה המשרד לשאלות ספקים | 14/11/2019 |
| מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים בתיבת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 24/11/2019 |
| תוקף ההצעה והערבות בגין ההצעה ערבות על סך 25,000 ₪ | 24/1/2020 |

מסמך זה הינו רכוש משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כל הזכויות שמורות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ©

המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

# תוכן העניינים

מילון מונחים	3

1	עיקרי המכרז	4

2	השירותים המבוקשים	5

3	תנאי הסף	19

4	מנהלה	25

5	חוברת ההצעה	34

# מילון מונחים

| המונח | הגדרה |
| --- | --- |
| המכרז | מכרז זה על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. |
| המשרד/עורך המכרז | משרד החקלאות ופיתוח הכפר. |
| ועדת המכרזים | ועדת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. |
| נציג עורך המכרז | איש הקשר המוסמך מטעמו של המשרד, בכל הנוגע להליכי מכרז זה. |
| ועדת המשנה למכרז | חברי צוות הממונים על ידי ועדת המכרזים להביא בפניה את תוצאות הבדיקות והבחינות בכל שלב במכרז. בוועדת המשנה יוכלו לכהן יועצים חיצוניים על פי הצורך. |
| השירותים המבוקשים/הפרויקט | כלל הפעולות הנדרשות מהספק אשר יוכרז כזוכה. |
| מציע | גוף שהוא תאגיד או יחיד המגיש הצעה למכרז. |
| הצעה | תשובת מציע למכרז על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. |
| זוכה | מציע שהוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים, ואשר יבצע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים במכרז. |
| המזמינה | הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר. |
| נציג המזמינה | נציג מטעמו של המזמינה, לבוא בקשר שוטף עם הזוכה. |

עיקרי המכרז

יובהר כי:

האמור בפרק זה הוא כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז ובחוזה המצורף לה, על נספחיהם.

כללי

המשרד באמצעות הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מפרסם בזאת מכרז פומבי מס. 39/2019, לביצוע מחקר והערכת פעילותם של הגרעינים המשימתיים.

מטרות המכרז

#### סקירה וניתוח של תחומי הפעילות וההתמחות של הגרעינים המשימתיים (חברתיים, גאוגרפיים, תפקודיים) ושל תוצרים ותוצאות המעורבות של הגרעינים המשימתיים בקרב הישובים בהם הם פועלים.

#### הערכת האפקטיביות והתועלות של פעילות הגרעינים המשימתיים בכלל ושל אלו הנתמכים על ידי המשרד בפרט, בהתאמה למטרות החברתיות והקהילתיות וליעדים שהוגדרו ע"י הממשלה בהחלטותיה ועל ידי המשרד בנהלי התמיכה.

אופן בחירת הספק הזוכה

#### המשרד מבקש לבחור ספק זוכה אחד אשר יספק את השירותים המבוקשים המפורטים במכרז.

#### הזוכה יבחר על פי מרכיבים של איכות ועלות, כאשר המשקל לכל מרכיב יהיה 80% לאיכות ו-20% לעלות.

השירותים המבוקשים

כללי

רקע

גרעין משימתי מוגדר כמסגרת מאורגנת של יחידים או משפחות שפועלת עם קהילה מקומית ובכוונתה להוות בסיס להתיישבות קבע באזור שבו היא פועלת.

הערך המוסף המשוער של הגרעינים המשימתיים ופעילותם:

- פרויקטים חברתיים, המניעים שינוי חברתי, חיבור אוכלוסיות ביישוב, וחיזוק התדמית היישובית.

- 'אפקט מכפיל' משמעותי על ידי משיכת משפחות בודדות רבות לאזורי ההתיישבות.

- תרומה להתפתחות האזור גם באמצעות יצירת מקומות תעסוקה וחיזוק כלכלי של האוכלוסייה.

- חיבור גווני האוכלוסייה השונים לציונות, ערכים יהודיים, גיוס לצה"ל ותרומה לחברה ולמדינה.

לגרעינים המשימתיים יש פוטנציאל ליצירת שינוי משמעותי בחברה הישראלית ולהובלת התחדשות חברתית ותרבותית רחבת-היקף.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר תומך בפעילות הגרעינים החל מסוף שנת 2015. 	
מטרות התמיכה נקבעו במבחני תמיכה והן:

- מטרה כללית - התיישבות קבע של חברי גרעין משימתי, תוך העצמת הקהילה הקולטת;

- עידוד גרעינים לפעילות משימתית והתנדבותית ברשות המקומית למען הקהילה הקולטת, תוך שיתוף פעולה עם התושבים הוותיקים ותוך התאמה לצרכי הרשות המקומית שבתחומה פועל הגרעין כמפורט להלן:

- עידוד נוער, צעירים ומבוגרים לפעול למען קהילתם;

- עידוד הגרעינים המשימתיים ליצירת פרויקטים חדשים והרחבתם של קיימים, לאספקת שירותים מיטביים ותנאי מחייה איכותיים בקרב הקהילה הקולטת על רבדיה;

- פיתוח מסגרות פעילות משותפות לתושבים ותיקים ולחברי הגרעין.

נתוני הבקשות מהשנים 2016 – 2019:

| שנה | קול קורא | נושא התמיכה | בקשות שהוגשו | גרעינים שנתמכו | סכום התמיכה | תמיכה שנתית |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 6461 | שכר | 186 | 115 | 16,000,000 | 33,000,000 |
| 2016 | 6858 | שכר ופעולות | 178 | 96 | 17,000,000 |  |
| 2017 | 7629 | שכר | 429 | 208 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 2018 | 9224 | שכר ופעולות | 261 | 216 | 43,000,000 | 43,000,000 |
| 2019 | 10368 | שכר ופעולות | 314 | 278 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| סך הכול |  |  |  |  |  | 129,000,000 |

דו"ח מבקר המדינה

בשנת 2017 הושלם  דו"ח מבקר המדינה, בנושא כשלים בגיבושה ובהפעלתה של התכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות ולחיזוקה, שהייתה באחריות משרד הבינוי והשיכון, קבע כי..."העדר מדדי הצלחה מונע ממפעילי התכנית ומגורמי הבקרה, לרבות הממשלה, להעריך את האפקטיביות של התכנית האסטרטגית והמשאבים שהושקעו בה בכלל ואת האפקטיביות של קבוצות ההתיישבות בפרט. ללא הערכה כזו, גם אי אפשר להפיק לקחים, להעריך את המצב מחדש וכן לקבוע אם להמשיך להפעיל את התכנית האסטרטגית או לסיימה".

לאור מסקנות דו"ח המבקר הוחלט במשרד לבצע מחקר הערכה, מושא מכרז זה.

תשומת לב המציעים כי בעבר פרסם המשרד מכרז דומה לקבלת השירות ובו זכתה חברת "מרמנת". ממצאי עבודתה של החברה ומסד הנתונים שיצרה  זו יועברו לידי הזוכה במכרז זה ויכול וישמשו בסיס לתחילת עבודתו של הזוכה.

מפרט השירותים

השירותים יבוצעו בהתאם לפירוט שלהלן:

מחקר והערכה

### המציע נדרש להציע הצעת מחקר, הכוללת את המרכיבים הבאים (להלן" "הצעת המחקר"):

#### עריכת סקירת ספרות והצגת רקע תיאורטי רלוונטי.

#### גיבוש מטרות מחקר.

#### גיבוש השערות מחקר.

#### הצעת מערך מחקר מקיף המפרט את אוכלוסיית המחקר, הדגימה (דגימות), מועדי הדגימה, אופן הדגימה, מועדי ההעברה, כלי המחקר וההליך.

#### שיטות ומבחנים סטטיסטיים.

#### הצעת מדדי תפוקות ומדדי תוצאה.

#### פירוט תכולת הדוחות השוטפים, דוחות הביניים והדוח הסופי המסכם.

#### הסבר מהם המגבלות וההטיות האפשריות במחקר וכיצד המחקר מתמודד אתן.

#### הצגת ההליך הביצועי. ההליך הביצועי צריך לעמוד בלוחות הזמנים המוגדרים במפרט השירותים.

סקירת ספרות מקדימה

#### על הספק  לכתוב את סקירת הספרות אשר תכלול: רקע תיאורטי הרלוונטי לתכנית, לאוכלוסייה ולמטרות התכנית; ממצאים אמפיריים שהתקבלו ממחקרי הערכה עבור תכניות דומות; מסקנות והמלצות ראשוניות בנוגע לתכנית; הסבר כיצד ומאילו סיבות המחקר המוצע נתמך או שונה ממחקרים אחרים המוצגים במסגרת הסקירה.

#### מבנה הסקירה: א. תוכן עניינים. ב. מבוא. ג. ראשי הפרקים (גוף הסקירה). ד. ריכוז הממצאים, המסקנות והמלצות. ה. ביבליוגרפיה.

גיבוש מטרות והשערות המחקר

#### על הספק להציג את מטרות המחקר וכיצד המטרות עונות על צורכי ויעדי התמיכה בהיבטים הבאים: א. המטרות מספקות תמונות מצב מהימנות המאפשרות לקבל החלטות מבוססות ממצאים. ב. המטרות מצביעות על איכות המרכיבים וחשיבותם / אי חשיבותם להשגת המטרות. ג. המטרות מתקפות (מעמידות למבחן אמפירי) את התמיכה ומרכיביה. מטרות המחקר צריכות להיות בהלימה למטרות התמיכה.

#### על הספק  להציג את השערות המחקר, מי ומה עומד למבחן אמפירי במסגרת המחקר וכיצד.

מערך המחקר

#### על הספק להציע מערך מחקר אשר יכלול את תתי התחומים הבאים:

#### אוכלוסיית המחקר – מהי האוכלוסייה / אוכלוסיות המיוצגות ע"י הדגימה.

#### דגימה – מהן הדגימות שיתבצעו, מהו גודלן של הדגימות, מהם השיקולים לגודל הדגימה המוצע כולל חישובי גודל דגימה עבור גודל טעות הדגימה ו/או אישוש השערה.

#### אופן הדגימה – אלו אנשים / קבוצות יידגמו וכיצד הן ייבחרו (דגימה אקראית, אשכולות, שכבות, נוחות וכיו"ב).

#### כלי המחקר – באלו כלים יעשה שימוש, מקור הכלים (ספרות מחקרית או בנייה עבור המחקר המוצע), התחומים המיוצגים בכלי, מספר פריטים וסקלת תשובה (הערכה), נתוני מהימנות ותוקף (במידה וישנם).

#### מועדי העברה – מתי כל כלי יועבר.

#### הליך מחקרי – כיצד להעביר את הכלים (מרוכז, פרטני, פנים אל פנים, ברשת, טלפוני וכיו"ב), מה יוסבר למשתתפים בנוגע לכלי, למחקר ולממצאים שיאספו. כולל תיאור ההליך המחקרי בטבלה המכילה את הכלים, מועדי ההעברה וקבוצות הדגימה: 1. קבוצת המחקר. 2. קבוצת הביקורת. 3. צוות התכנית.

#### אתיקה מחקרית – כיצד ישמרו זכויות המשיבים (טופס הסכמה מדעת, אנונימיות, דיסקרטיות, הצגה של ממצאים רק כמכלול וכיו"ב).

שיטות ומבחנים סטטיסטיים

#### על הספק  לפרט בהצעת המחקר:

#### לגבי בסיס הנתונים, באיזו תוכנה ישתמשו ואלו אמצעים ינקטו לאבטחת המידע.

#### באיזו תוכנה סטטיסטית ייעודית יבוצעו העיבודים והמבחנים הסטטיסטיים.

#### אלו עיבודים סטטיסטיים יעשו ומה הרציונל לכך.

#### אלו מבחנים סטטיסטיים יעשו ומה הצדקה הסטטיסטית לכך.

מדדי תפוקות ותוצאות

#### על הספק להציג מדדי תפוקות ותוצאות וכיצד הם יתקבלו  - תוצאה/ מדד תוצאה/ יעד תוצאה/ מקור המידע / שיטת איסוף המידע / לוח זמנים לאיסוף המידע.

דוחות שוטפים, דוחות ביניים ודוח מסכם

#### על הספק להציע דוחות ביניים ודוח סופי. בכל דוח צריך לפרט את תכולת הדוח ולמי הוא מיועד. על הספק לספק דוחות שוטפים אשר יתנו תמונת מצב מהימנה המאפשרת קבלת החלטות מבוססות ממצאים ומתן מענה מידי / שוטף. דוחות הביניים והדוח הסופי צריכים לסייע בגיבוש תכנית מיטבית, להעריך את איכות מרכיבי התכנית ולהצביע על המרכיבים המשמעותיים והפחות משמעותיים בדרך להשגת מטרות התכנית, ובנוסף, לתקף את התוכנית ומרכיביה.

מגבלות והטיות המחקר

#### על הצעת המחקר להציג את המגבלות וההטיות של המחקר, האם וכיצד ניתן להתמודד אתן ומהן ההשלכות שלהן על היכולת להסתמך על הממצאים.

תכנית עבודה בסיסית

- המציעים יגישו תכנית עבודה בסיסית לפרוייקט כחלק ממסמכי ההצעה.

- תכנית העבודה הבסיסית תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:

- עריכת סקירת ספרות והצגת רקע תיאורטי עדכני ורלוונטי. סעיף זה יכלול את הרכיבים הבאים: רקע תיאורטי הרלוונטי לתכנית, לאוכלוסייה ולמטרות התכנית; ממצאים אמפיריים שהתקבלו ממחקרי הערכה עבור תכניות דומות; מסקנות והמלצות ראשוניות בנוגע לתכנית.

- אורך הסקירה לא יעלה על 10 עמודים.

- גיבוש מטרות מחקר.

- גיבוש השערות מחקר.

- הצעת מערך מחקר מקיף המפרט את אוכלוסיית המחקר, הדגימה (דגימות), מועדי הדגימה, אופן הדגימה, מועדי ההעברה, כלי המחקר וההליך.

- שיטות ומבחנים סטטיסטיים.

- הצעת מדדי תפוקות ומדדי תוצאה.

- הסבר מהם המגבלות וההטיות האפשריות במחקר וכיצד המחקר מתמודד אתן.

- הצגת ההליך הביצועי.

- יובהר כי תכנית העבודה הבסיסית תשמש אך ורק לצורך דרוג הצעתו של המציע. מטרתה להדגים את הניסיון וההכרות של המציע בתחום המכרז.

- המציע יהיה רשאי לצרף לתכנית העבודה הבסיסית, תצהירים חתומים בידי המציע, חוקר המתודולוגיה והסטטיסטיקאי העונים על דרישות התפקיד, שהמציע מעסיק או מתחייב להעסיק לצורך ביצוע השירותים.

כאמור, המציע אינו מחויב לצרף תצהירים אלו לתכנית העבודה, אך במידה ויצורפו, המציע יהיה זכאי לניקוד נוסף במסגרת דירוג איכות ההצעה.

- כאמור, תכנית העבודה הבסיסית היא למטרת דירוג הזוכה. תכנית עבודה חדשה ומתאימה וכן הצעת מחקר יגובשו לאחר חתימה על ההסכם בהתאם למפורט במפרט השירותים (ס' 2.4). הצעת המחיר במכרז תחייב את המציע גם לתוכנית העבודה החדשה.

- על הצעת המחקר להציג בתכנית העבודה הבסיסית הליך ביצועי. ההליך צריך לכלול את לוחות הזמנים ושלבי ביצוע המחקר.  להלן טבלה לדוגמא-

| מס | תיאור השלב | חודשים: | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ראיונות עם חברי גרעינים ומנהלי גרעינים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | איסוף נתונים כמותיים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | דוחות ביניים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ראיונות עם נציגים מהקהילה בה פועל הגרעין |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ראיונות עם בעלי תפקידים ברשות מקומית |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | דוח סופי |  |  |  |  |  |  |  |  |

שלבי הביצוע ותוצרי העבודה

שלב ראשון – הצגת תכנית עבודה מפורטת ואישורה

- הפעולות הנדרשות

- הגשת תכנית עבודה הכוללת את השלבים ואבני הדרך, הנגזרים מתכולת השירותים המתוארת להלן לשם קבלת אישור המזמינה.

- קביעת לוחות זמנים כולל הצגת לוח "גאנט".

- הצגת המשאבים והאמצעים הנדרשים – כוח אדם, תוכנות, כלי מחקר, לוגיסטיקה וכל הנדרש לביצוע המחקר בהתאם לתכנית העבודה.

- רשימת גורמים מעורבים הנדרשים לשילוב ותיאום במהלך המחקר לרבות כל משרדי הממשלה התומכים בקבוצות, בגרעינים ובקהילות הפועלות ביישובים שונים ברחבי הארץ.

- התכנית תתבסס על תכנית עבודה בסיסית שתוגש על ידי המציע בשלב המכרז ותכלול שינויים ו/או תיקונים בהתאם לדרישת המזמינה בהתאמה לדרישות המכרז.

- לוחות זמנים למימוש שלב זה

- המסמך של תכנית עבודה יוגש לאישור המזמינה ע"י הזוכה תוך חודש ימים משליחת הזמנת הרכש אליו ע"י המשרד.

- אישור המזמינה יושלם תוך חודש ימים מיום הגשת תכנית העבודה לאישורה.

- במידה ויהיו למשרד הערות על ההצעה, יבצע הספק את התיקונים הנדרשים לשביעות רצון המשרד ויגיש הצעת מחקר מתוקנת תוך שבעה (7) ימים מקבלת ההערות מהמשרד אלא אם כן קבע המשרד בכתב אחרת לפי שיקול דעתו.

- לאחר אישור הצעת המחקר על ידי המשרד, יבצע הספק את המחקר במלואו, בהתאם ללו"ז שנקבע בהצעת המחקר שאושרה, בכפוף למפורט להלן.

- תוצר מבוקש

תכנית עבודה מפורטת ומאושרת על ידי המזמינה.

שלב שני – רישום, תיעוד, מיפוי וניתוח של תחומי פעילות הגרעינים

- הפעולות הנדרשות

- רישום, תיעוד, מיפוי כלל הגרעינים הנתמכים על ידי משרדי הממשלה השונים וסקירת סוגי הגרעינים השונים והמשרדים התומכים בהם, כולל חלוקה לקבוצות הומוגניות על פי פרמטרים משותפים.

- תיעוד סך התמיכות בגרעינים המשימתיים שנתמכו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כל גרעין וגרעין, מהמועד בו החל המשרד לתמוך בגרעיני משימה, שנת התקציב 2015.

- מיפוי וסקירת מטרות ויעדי כל גרעין שנתמך על ידי משרד החקלאות, כפי שהוגדרו בעת הגשת בקשתו לתמיכה מהמשרד.

- סקירה ולמידה של אופן היערכות הגרעין והגדרת עקרונות פעילותו, לצורך מילוי משימותיו בטריטוריה בה הוא אמור לפעול.

- סקירת סביבת פעילות הגרעין וגורמים מעורבים המשפיעים על פעילותו: גורמי פנים (בתוך הגרעין) וגורמי חוץ (מחוץ לגרעין – תושבי הקהילה, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עמותות משיקות ועוד).

- תוצר מבוקש

מסמך הכולל שני פרקים:

- הצגת ממצאי שלב המיפוי על פי התכולה הנדרשת בסעיף זה (סעיפי משנה 1-5).

- הצגת הממצאים תלווה בתובנות וניתוח נתונים.

- לוחות זמנים למימוש שלב זה

- המסמך יוגש לאישור המזמינה ע"י הזוכה תוך חודש ימים מיום אישור תכנית העבודה על ידי המזמינה.

- אישור המזמינה יושלם תוך חודש ימים מיום הגשת המסמך לאישורה.

שלב שלישי – סקירת ספרות משווה

- הפעולות הנדרשות

עריכת סקירת ספרות והצגת רקע תיאורטי עדכני ורלוונטי.

- תוצר מבוקש

מסמך בן 10 עמודים. סקירת הספרות תכלול את הרכיבים הבאים: רקע תיאורטי הרלוונטי לתכנית, לאוכלוסייה ולמטרות התכנית; ממצאים אמפיריים שהתקבלו ממחקרי הערכה עבור תכניות דומות; מסקנות והמלצות ראשוניות.

- לוחות זמנים למימוש שלב זה

- המסמך יוגש לאישור המזמינה ע"י הזוכה תוך חודש ימים מיום אישור תכנית העבודה על ידי המזמינה.

- אישור המזמינה יושלם תוך חודש ימים מיום הגשת המסמך לאישורה.

שלב רביעי אחרון – כלים להערכת אפקטיביות פעילות הגרעינים

- הפעולות הנדרשות

השלמת כל פרקי העבודה, עריכת מסמך מסכם, אישורו, הצגתו ופרסומו.

בשלב זה יהיו בידי הזוכה כלל הנתונים, המשתנים והאילוצים הקשורים לצורך בניית כלים לפיהם הוא ממליץ למדוד את אפקטיביות הגרעינים ולבצע את עבודת המחקר בשלמותה.

בשלב זה יידרש הזוכה להצגת כלים למדידת אפקטיביות הגרעינים בהתאמה לייעודם המקורי.

יובהר כי הזוכה יידרש במסגרת תיקוף המודל המוצע על ידו, לבצע פיילוט ולבחון לכל הפחות  פעילות שלוש רשתות ועשרה גרעינים מייצגים לרבות התייחסות למודלים שונים של הפעלה ולגרעינים שהם חלק מרשת או פועלים עצמאית.

- תוצרים מבוקשים

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהתוצרים על פי מפרט השירותים בס' 2.4 ואלו שיוצעו על ידי הזוכה בהצעתו ושיגובשו במהלך אישור תכנית העבודה.

בנוסף לאמור במפרט השירותים העבודה המסכמת תכלול גם את הפרקים/הנושאים הבאים:

- סקר ספרות – אשר יכלול גם את בחינת יישום ההמלצות והכלים המוצעים בפועל והרלוונטיות לנושא הנחקר.

- בנוסף להנחות והשערות המחקר יכלול המסמך גם את ההנחות בבסיס הפעלת הכלים המוצעים כולל אופן ביצוע שינויים וניתוח רגישויות בהתאמה.

- התייחסות לסוגיות כגון:

- מדדי תוצאה, השפעה, תפוקה.

- רמת המתאם בין איכות חיי חברי הגרעין, מול רמת השגת מטרות ויעדי הארגון בפעילותו במרחב הקהילתי.

- רמת המתאם בין היות הגרעין ארגון ללא מטרות רווח מול רמת הישגיו הגרעין ותוצאות פעילותו.

- רמת המתאם בין גובה ומשך התמיכה לה זכה הגרעין מהמשרד ובין הישגיו והשפעתו על סביבתו בקהילה בה הוא פועל.

- השפעות גורמים סביבתיים ומיקום גיאוגרפי על תפקוד הגרעין בהתאם לייעודו.

- יחס בין זמן פעילות הגרעין לתקופת השפעתו או אי השפעתו על המרחב הקהילתי בו הוא פועל.

- השוואה לתקופה שבה טרם נתמכו הגרעינים הנבדקים כדי לאמוד את השפעת הליך התמיכות.

- תכנית עבודה ליישום מוצע של המודל, ואופן בחינת התכנות תקפותו.

- לוח זמנים

- המסמך יוגש למזמינה ע"י הזוכה תוך 8 חודשים מיום אישור תכנית העבודה על ידי המזמינה.

- אישור המזמינה יושלם תוך 2 חודשים מיום הגשת המסמך לאישורה.

- לאחר אישור המסמך על ידי המזמינה יידרש הזוכה להציגו בוועדת ההיגוי.

- הצגת העבודה ופרסומה

בנוסף יידרש  הזוכה  להציג את העבודה לפי דרישת המזמינה בכנסים ובפורומים מקצועיים.

הזוכה יידרש להפיק את תוצרי העבודה לאחר עריכה לשונית ועריכה גרפית ויספק למזמינה 10 עותקים כרוכים ובמדיה דיגיטאלית.

המזמינה תפרסם את התוצרים באתר המשרד ותפיצו למשרדי ממשלה וגורמים שונים.

שיטת העבודה

ניהול השירותים:

השירותים המבוקשים במכרז ינוהלו על ידי הזוכה כפרויקט באמצעות המרכיבים הבאים בתהליך המחקר:

- עבודה בהתאם לתכנית עבודה הכוללת את השלבים ואבני הדרך לביצועה, באישור המזמינה.

- ניהול על פי לוחות זמנים תוך עדכון לוח "גאנט" בכל זמן נתון, ע"פ דרישת המזמינה.

- הקצאת משאבים ואמצעים נדרשים.

- שילוב ותיאום בין גורמים מעורבים.

- דוחות מעקב ובקרה בכל זמן נתון אודות התקדמות העבודה.

מפגשים קבועים לסטטוס העבודה:

- מפגשים קבועים בתוך צוות המציע, בין הגורמים המעורבים, אנשי המחקר, צוותי השטח, גורמי חוץ.

- המפגשים יתקיימו בתדירות של לפחות פעם בשבועיים אלא אם התקיימו נסיבות של חופשה, העדרות מסיבות בלתי תלויות וכד'.

- בסיום כל מפגש יופק על ידי מנהל הפרויקט סיכום מפגש כולל החלטות, משימות לביצוע כולל סימון אחראי למימוש.

- סיכום המפגש יופץ לכל המשתתפים עם העתק לנציג המזמינה.

- הזוכה יעדכן את תכנית העבודה של הפרויקט בהתאמה.

- מפגשי סטטוס חודשיים בין מנהל הפרויקט מטעם המציע עם נציג המזמינה:

- אחת לחודש ולא יאוחר מתאריך ה-10 בכל חודש יתקיים מפגש סטטוס בין מנהל הפרויקט מטעמו של המציע לנציג המזמינה.

- תיאום מפגש הסטטוס החודשי יהיה באחריות הזוכה. לכל מפגש יוזמנו גורמים מעורבים על פי הצורך. המפגש יתקיים כדרך קבע במשרדי המזמינה.

- בתום כל מפגש יופק על ידי מנהל הפרויקט סיכום מפגש כולל החלטות, משימות לביצוע כולל סימון אחראי למימוש.

- הזוכה יעדכן את תכנית העבודה של הפרויקט בהתאמה.

- מפגשי סטטוס רבעוניים בין צוות הזוכה לוועדת ההיגוי של הפרויקט (הרכב וועדת ההיגוי ותפקידיה מפורטים בהמשך).

אחריות בעלי תפקידים לביצוע השירותים

#### להלן פירוט של מרכיבי המחקר וההערכה, והגורם מטעם הספק שאחראי לבצע אותם. מובהר כי ניתן לבצע כל אחד מהמרכיבים להלן ע"י בעל תפקיד גבוה יותר אולם לא ע"י בעל תפקיד נמוך יותר.

#### כל הדוחות (דוחות שוטפים, דוחות ביניים ודוחות סופיים) יהיו חתומים על ידי החוקר הראשי ויוצגו על ידו, אלא אם נציג המזמינה אישר אחרת.

| מרכיב | מבצע |
| --- | --- |
| סקירת ספרות מקדימה | עוזר מחקר תואר שני |
| ישיבות בנושא גיבוש הצעת מחקר מוסכמת | חוקר ראשי |
| ישיבות שוטפות עם צוות המשרד | חוקר מתודולוגיה |
| העברת שאלונים בטלפון / פלטפורמה אינטרנטית | סוקר |
| העברת שאלונים פנים אל פנים | עוזר מחקר תואר ראשון |
| תצפיות | עוזר מחקר תואר שני |
| ראיונות | עוזר מחקר תואר שני |
| קבוצות מיקוד | עוזר מחקר תואר שני |
| בנייה / הגדרה של כלי המחקר | חוקר מתודולוגיה |
| ניתוחי תוכן | חוקר מתודולוגיה |
| עיבודים וניתוחים סטטיסטיים | סטטיסטיקאי |
| דוח מסכם | חוקר ראשי |
| הצגה של דוחות ביניים ודוח מסכם | חוקר ראשי |

נהלי אישור

## מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הספק לקבל את אישור המשרד כמפורט להלן:

#### הספק יעביר לאישור המשרד את כל המסמכים אשר אישורם נדרש בהתאם לאמור במסמך זה ובהתאם להסכם שייחתם עם הספק, לרבות הצעת מחקר, תכנית עבודה וכן כל מסמך אחר שיידרש על ידי המשרד (להלן: "המסמכים").

#### המסמכים יועברו בצורה ובמתכונת כפי שתיקבע על ידי המשרד, ויכללו את כל הנתונים כפי שייקבע על ידו.

#### כל מסמך המחייב אישור המשרד יוגש אליו בזמן שנקבע במסמך זה ו/או בהסכם. במידה ולא נקבע זמן להגשת המסמך, יוגש המסמך תוך זמן סביר מראש לפני מועד האישור המתוכנן, והמשרד ייתן את תגובתו לו בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין.

#### העדר תגובה מטעם המשרד לא ייחשב כאישור.

#### התגלו אי בהירות, חסרים, סתירות, השמטות, טעויות או אי דיוקים במסמך שהומצא על ידי הספק, המשרד רשאי לדרוש מהספק הסברים וכל מידע נוסף בנוגע למסמך והספק ימציא את המידע המבוקש במועד הנקוב במסמך זה ובמידה ולא נקבע זמן במסמך זה במועד הנקוב בדרישה.

#### דחה המשרד או התנגד לתוכנו של מסמך כפי שהוגש, יודיע לספק את סיבת הדחייה או ההתנגדות. הספק יגיש למשרד את המסמך המתוקן בהתאם לבקשת התיקון.

#### הספק לא ישנה- ויגרום לכך כי לא ישונה- כל מסמך שאושר על ידי המשרד, אלא אם נתקבל לכך אישור המשרד, בהתאם לנהלים האמורים במסמך זה ובהסכם.

#### אין באישור המסמכים על ידי המשרד כדי לגרוע מאחריות הספק על פי ההסכם וכל דין.

#### למען הסר ספק מובהר בזה, כי שליחת דרישה על ידי המשרד, לא תקנה לספק כל זכות או עילה להארכת מועדי ביצוע התחייבותיו לפי ההסכם שייחתם ולפי מסמך זה.

#### בכל מקום בו נדרש אישורו של המשרד ואישור כאמור לא נתבקש או שלא ניתן, אזי מושא האישור הנדרש יהא בטל כלפי המשרד ולא יחייב אותו בשום צורה ואופן, והכל אלא אם יורה המשרד אחרת.

דיווחים

#### המשרד יהא זכאי לדרוש מהספק הגשת דוחות ודיווחים נוספים על אלו הקבועים במסמך זה ובהסכם על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן יהא רשאי, מעת לעת, לעדכן את מתכונת הדוחות והדיווחים המפורטים במסמך זה ובהסכם את תדירותם ואת הפרטים הנדרשים להיות כלולים בהם.

#### הספק ידאג לכך שכל הגורמים מטעמו המעורבים במתן השירותים יעמידו לרשות המשרד כל מידע הנוגע למתן השירותים. הוראות ברוח האמור בסעיף זה תשולבנה בכל הסכמי הספק עם צדדים שלישיים ביחס למתן השירותים, לרבות הסכמים עם בעלי תפקידים ותיחשבנה כהוראה לטובת צד שלישי.

#### מעת לעת בהתאם לבקשת המשרד, הספק והמשרד יקיימו פגישת עדכון. בפגישה הספק יציג בין היתר את הפעילות של הספק והשירותים שהספק ביצע ו/או יבצע בהתאם למסמך זה וההסכם.

#### הספק ישמור בידיו את כל הדוחות האמורים במסמך זה ובהסכם למשך כל תקופת ההסכם. בכל מועד, לפי דרישת המשרד, ימסור לו הספק את כל הדיווחים האמורים או חלק מהם באופן ובמקום שיקבע המשרד.

הוראות כלליות

# מבלי לגרוע מהוראות ההסכם:

#### הספק ו/או כל בעל תפקיד שנוטל חלק במתן השירותים, ישתתף בישיבות השונות שיתקיימו במשרד  או מחוצה לו ככל שיידרשו על ידי המשרד.

#### הספק יהיה אחראי לכל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז זה.

#### הספק יהיה אחראי לכך שבכל עת במהלך תקופת ההתקשרות יהיו ברשותו ו/או מי מטעמו כל האישורים, הביטוחים אשרות כניסה ושהייה (ויזות וכיו"ב) היתרים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, בארץ ובחו"ל, בנוגע לכוח האדם ולשירותים. הספק ינקוט בכל צעד אפשרי כדי להבטיח קיומה של התחייבותו בהתאם לסעיף זה. מבלי לגרוע באמור, הספק יידרש להציג למשרד כל אישור ו/או רישיון כאמור בכל עת ובאופן מיידי ככל שיתבקש.

#### הספק יעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בהצעת המחקר ובתכנית העבודה לביצוע השירותים במסגרת הפרויקט ו/או בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי המשרד, והכל בהתאם למסמכי המכרז.

מיחשוב

כללי

- הזוכה יצטייד על חשבונו באמצעי מחשוב לצורך מתן השירותים המבוקשים במכרז, לרבות: שרת, עמדות מחשב, מדפסות, מערכות תקשורת ומערכות גיבוי ואמצעי סריקה.

- כמו כן הזוכה יידרש להעמיד לצורך ביצוע הפרויקט תוכנות שונות לרבות תוכנת OFFICE, תוכנה סטטיסטית להרצת איטרציות וניתוחי רגישות וכל תוכנה רלוונטית נוספת העונה לדרישות הביצוע.

- יובהר כי כל ממשק שיידרש פיתוחו ע"י הזוכה לצורך ביצוע הפרויקט, יאושר מראש ע"י המשרד.

- התוכנות תהיינה תחת רישיון על פי חוק.

ניהול ובקרת הפרויקט

- הזוכה ינהל, יעדכן ויתחזק (בתדירות שבועית) גיליון ממוחשב לניהול השלבים, אבני הדרך, המשימות הכרוכות בביצוע הפרויקט  - עבור כלל הגורמים המעורבים בפרויקט: צוות הזוכה וגורמי חוץ (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קבלני משנה ועוד).

- בהתאמה לעדכון הפרויקט כאמור, יופק ע"פ דרישת המזמינה דוח סטטוס חודשי כולל "גאנט", אשר יוצג ע"י מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה.

הדוח יתאר את התקדמות העבודה בהתאמה לתכולה וללוחות הזמנים אשר הוגדרו במכרז.

הגורמים המעורבים בפרויקט

נציג המזמינה

- נציג המזמינה הוא הגורם המוסמך היחיד מטעמה של המזמינה לבוא בקשר עם הזוכה וצוותו בכל הקשור לביצוע ומימוש מלא של השירותים המבוקשים והתוצרים בפרויקט.

- כלל ההנחיות הקשורות למכרז זה בנוגע לניהול הפרויקט יועברו לזוכה וצוותו על ידי נציג המזמינה בלבד.

ועדת היגוי

- בפרויקט תכהן ועדת היגוי אשר מתפקידה לספק לצוות הפרויקט גיבוי מקצועי והגדרת קווים מנחים לצוות הפרויקט.

- ועדת ההיגוי תורכב מנציגי משרדי ממשלה, הזוכה, הציבור והמשרד. ועדת ההיגוי תנוהל ותרוכז על ידי מנהלת הרשות לתכנון או מי מטעמה.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהא למשך 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות / ההזמנה על ידי חשב המשרד. כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות ופעמים כפי שימצא המשרד לנכון (להלן " תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על  60 חודשים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.

אמנת שירות (SLA)

פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בפעילות הזוכה

- אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהזוכה במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הזוכה בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.

- במקרה בו הזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא יידרש לתשלום פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמינה. את הפיצויים אפשר יהיה לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית. הקיזוז יישא חתימה של המזמינה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמינה.

- המזמינה רשאית – בלי לגרוע מזכויותיו לפעול בדרכים המוקנות לו על פי חוק ועל פי מכרז זה – להפסיק את עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו ולהחליפו בזוכה אחר או בספק אחר.

- נציג המזמינה רשאי בכל עת להעביר לזוכה את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירות. התלונה תועבר באמצעות מכרז ישירה – בעל פה או בטלפון – לנציג הזוכה. אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של נציג המזמינה – יתועדו במסמך רשמי של המזמינה: הליקוי, שעת ההתרחשות, הגורמים שאליהם נעשתה המכרז והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונו. העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב המזמינה ולנציג הזוכה.

- חשב המזמינה יודיע בכתב לנציג הזוכה כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בדוח יקוזזו מסכום החיוב על פי הטבלה בסעיף 2.8.2. לזוכה תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך 7 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה אליו.

הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות

| # | תיאור הפגיעה ברמת השירות (הליקוי) | שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות בש"ח לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
|  | אי עמידה של הזוכה בלוחות הזמנים של הפרויקט כולל הגשת חומרים, דיווחים – כמפורט במכרז | 1,000 ₪ בגין כל שבוע של פיגור |
|  | הגשת חומרים ודוחות שלא על פי הפורמט אשר הוגדר על ידי המזמינה | 500 ₪ בגין כל מקרה |
|  | אי הגעה/איחור משמעותי למפגשים שנקבעו בהשתתפות נציגי הזוכה | 500 ₪ בגין כל מקרה |
|  | אי מענה של הזוכה לפניות נציג המזמינה | 500 ₪ על כל מקרה |

עלות השירותים המבוקשים

שיטת התמחור

- המציע יציע את המחיר המוצע על ידו בנספח הצעת המחיר.

- תמחור השירותים המבוקשים במכרז יהיה על פי שלבי הפרויקט, כדלקמן (לצורך הנוחות הוגדר מועד שליחת הזמנת הרכש מהמשרד לזוכה כ- "T"):

| # | שלב בפרויקט | סעיף במכרז | לוח זמנים בחודשים לתגובת המציעה | לוח זמנים בחודשים למענה המזמינה | התפלגות התשלומים | אופן התשלום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שלב ראשון – הצגת תכנית עבודה מפורטת | 2.3.1 | T+1 | T+2 | 10% | לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה |
|  | שלב שני – רישום, תיעוד, מיפוי וניתוח של תחומי הפעילות של הגרעינים המשימתיים | 2.3.2 | T+3 | T+4 | 20% | לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה |

| # | שלב בפרויקט | סעיף במכרז | לו"ז לתגובת המציעה | לו"ז למענה המזמינה | התפלגות התשלומים | אופן התשלום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שלב שלישי – סקירה ספרותית משווה והצגת רקע תיאורטי | 2.3.3 | T+3 | T+4 | 20% | לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה |
| # | שלב בפרויקט | סעיף במכרז | לוח זמנים בחודשים לתגובת המציעה | לוח זמנים בחודשים למענה המזמינה | התפלגות התשלומים | לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה |
|  | שלב רביעי – כלים להערכת אפקטיביות פעילות הגרעינים | 2.3.4 | T+10 | T+12 | 30% | לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה |
|  | שלב חמישי- השלמת התוצרים הסופיים והצגתם לדרישת המזמינה | 2.3.4 ד | T+18 | T+18 | 20% | לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה |

אופן ההתחשבנות בין המזמינה לזוכה

- הזוכה יעביר למשרד דוח ביצוע ע"פ התפלגות התשלומים המופיעה בסעיף 2.9.1 לעיל.

- נציג המזמינה יאשר את דוח הביצוע (המבטא את עמידת הזוכה בתכולה ובלוחות הזמנים)

- בהתאמה לאישור נציג המזמינה  הזוכה ימציא חשבונית מס כחוק.

- תנאי התשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:  http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

- תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 7.17.2 המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט של משרד האוצר בכתובת:  http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf

- תאריך בסיס- מועד הגשת הצעות.

- תאריך התחל הצמדה- 18 חודש מיום הגשת הצעות.

- מדד- מחירים לצרכן.

פורטל ספקים

הזוכה יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם מס. 7.7.1.1.

לחילופין ימציא הזוכה אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים.

יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

הרחבת הנחיות והוראות לעניין זה ראה בהוראת תכ"ם מס. 7.7.1.1.

תנאי הסף

כללי

- רשאי להגיש הצעה למכרז תאגיד או יחיד, הפועל על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, והעומד בכל תנאי הסף הבאים ואשר צירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת ההצעה המצורפת בקובץ נפרד למסמכי המכרז.

- הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שלהן, תהא על פי רשימת המסמכים והאישורים המפורטים בחוברת ההצעה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מעמדו המשפטי של המציע

- על המציע להיות במועד הגשת ההצעה: תאגיד או יחיד הרשום בישראל על פי דין, שאינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2017, ואם הוא חברה – הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.

- אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 2'ב, לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 – רשאי המציע לצרף אישור כנדרש בחוק והצהרה המאשר זאת.

ערבות בגין הגשת ההצעה

ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) לפקודת המשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הערבות תהיה בתוקף למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יפעל בתום לב במהלך הליכי המכרז.

הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א – 1981 (חתומה ע"י חב' הביטוח לא ע"י סוכן הביטוח). נוסח מחייב של הערבות – נספח 8.

ניסיון המציע

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד במועד אחרון להגשת מסמכי ההגשה לשלב המיון המוקדם בכל התנאים הבאים:

המציע הינו בעל ניסיון מוכח של עריכת לפחות שלושה (3) מחקרים העוסקים בבקרה והערכה, של פרויקט אחד או יותר (יתכנו מספר מחקרים על אותו פרויקט), בתחומים של הערכת אפקטיביות של תכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית וכאשר אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים, במהלך חמש השנים האחרונות (2014-2018).

- המציע רשאי להגיש במסגרת המחקרים הנדרשים לעיל את המתודולוגיות וכלי המחקר שפיתח על מנת שניתן יהיה לנקד אותן במסגרת אמות המידה להלן.

- המציע יפרט בתצהיר, ברשימה כרונולוגית, את ניסיונו המקצועי. פירוט זה ישמש את המשרד לבדיקת עמידת המציע בתנאי הסף ולדירוג איכות ההצעה.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף לעיל, המציע יהיה רשאי להסתמך על פרויקטים אשר בוצעו על ידו בעצמו, בשותפות או על ידי קבלן משנה (להלן: "הפרויקטים לייחוס").

- ביחס לפרויקטים לייחוס שבוצעו על ידו כחלק ממיזם משותף או באמצעות קבלן משנה:

- המציע הוא זה שקבע את מתודולוגיית המחקר וקבע את מערך הבקרה.

- המציע חתום על הדו"חות הסופיים שהוגשו במסגרת הפרויקט.

- לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו תצהירים חתומים בידי המציע והחוקר הראשי המוצע מטעמו (נספח מס' 5 ומס' 5א).

- על אחריות בעלי תפקידים לביצוע השירותים ראו סעיף 2.4.3 לעיל.

ניסיון והשכלה - הצוות המוצע על ידי המציע

כללי

- החוקר הראשי  רשאי להגיש במסגרת המחקרים הנדרשים לעיל את המתודולוגיות וכלי המחקר שפיתח על מנת שניתן יהיה לנקד אותן במסגרת אמות המידה להלן.

- כאמור לעיל, לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום בידי החוקר הראשי המוצע מטעמו.

- החוקר הראשי יפרט בתצהיר, ברשימה כרונולוגית, את ניסיונו המקצועי. פירוט זה ישמש את המשרד לבדיקת עמידת החוקר הראשי בתנאי הסף ולדירוג איכות ההצעה.

חוקר ראשי

המציע מעסיק או מתחייב להעסיק לצורך ביצוע השירותים הרלוונטים המפורטים במפרט השירותים (ס' 2.4), חוקר ראשי העומד בכל התנאים שלהלן:

- בעל תואר שלישי ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- בעל ניסיון מוכח במהלך 5 השנים האחרונות (2014 עד 2018), בהן ביצע ושימש כחוקר ראשי בלפחות שלושה (3) מחקרים העוסקים בבקרה והערכה, של פרויקט אחד או יותר (יתכנו מספר מחקרים על אותו פרויקט), בתחומים של הערכת אפקטיביות של תכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית וכאשר אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים.

- בעל ניסיון מוכח במהלך 5 השנים האחרונות (2014 עד 2018), בהן ביצע ושימש כחוקר ראשי בלפחות שני (2) מחקרים נוספים העוסקים בתכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית, שבהם אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 1,000 משתתפים.

- החוקר הראשי מועסק על ידי המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי,  בהתאם להסכם בכתב, או יועסק על ידי המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי במידה והמציע יזכה במכרז וכתנאי לחתימת הסכם עם המציע, למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה כהגדרתן בסעיף 2.7 לעיל.

- החוקר הראשי יהיה האחראי המקצועי להנחיית צוותי הזוכה בהקשר תכולות העבודה בהיבטים המקצועיים-מחקריים ולביצוע המחקר בכל ההיבטים המקצועיים: גיבוש המטרות והשערת המחקר, בחירת כלי ניתוח, אוכלוסיה ודגימה, מדדי הערכה לבחינת אפקטיביות הביצוע של גרעיני המשימה מבחינת התועלות הגלומות לחברה בה הם פועלים.

- החוקר הראשי יאשר בחתימתו את כל הדוחות ותוצרי המחקר.

צוות העובדים מטעמו של הזוכה

צוות ליבה

הזוכה יעסיק החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות והנוסף לחוקר הראשי עוד שלושה עובדים אשר יוצעו על ידו במכרז ואשר ינהלו מטעמו את השירותים המבוקשים במכרז, להלן:

- מנהל הפרויקט (עובד במשרד הזוכה ביחסי עובד מעביד)

- סטטיסטיקאי  (ביחסי עובד מעביד או כקבלן משנה)

- חוקר מתודולוגיה (ביחסי עובד מעביד או כקבלן משנה)

כל עובד בצוות הליבה יועסק על ידי הזוכה בכל תקופת ההתקשרות. כל החלפה של עובד תידרש לאישור מראש של המשרד ותתואם לפחות חודש ימים מראש לפני החלפתו. העובד החדש יידרש לעמידה בכל תנאי הסף במכרז.

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום עבור כל עובד בצוות הליבה. (נספחים 5ב', 5ג', 5ד'). יוכר תואר ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך (נדרש לצרף תעודה המעידה על ההשכלה).

אם מצאה המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי בעל התפקיד אינו עומד בדרישות המשרד לשם אספקת השירותים באיכות נאותה או מכל סיבה אחרת ובהתאם לכך דרש החלפת אחד או יותר מבעלי התפקידים כאמור, יציע הספק אדם חלופי שעומד בדרישות התפקיד תוך 10 ימי עבודה. מובהר כי כל שינוי בצוות הליבה  יידרש לעמידה בכל תנאי הסף ולא יפחת ברמת הסיווג. החלפת מי מבין אנשי הצות ביוזמת המציע ואם ביוזמת המשרד לא תתאפשר בשלב בחינת ההצעות.

מנהל הפרויקט מטעם המציע

תיאור תפקיד:

- ניהול ואחריות כוללת לניהולו ומימוש עמידתו של הפרויקט ביעדיו ומטרותיו, לרבות היבטי איכות ולוחות זמנים.

- ניהול והנחיית עובדי הזוכה הפועלים בפרויקט, את גורמי החוץ הרלוונטיים, לרבות פיקוח ובקרת ביצועים של כל גורם.

- קיום מפגשי סטטוס שבועיים עם צוות הזוכה והגורמים המעורבים הרלוונטיים.

- תיאום וקיום מפגשי סטטוס חודשיים ורבעוניים עם נציג המזמינה.

- פתרון בעיות והקצאת משימות בהתאמה.

- ביצוע התחשבנות שוטפת מול נציג המזמינה.

- מנהל הפרויקט יהיה זמין עבור המזמינה בכל שעות העבודה המקובלות.

השכלה וניסיון:

- בעל תואר שני  במסלול מחקרי.

- בעל ניסיון מוכח במהלך 5 השנים האחרונות (2014 עד 2018), בניהול צוות מחקר לביצוע שני מחקרי הערכה לפחות של תכניות חברתיות.

סטטיסטיקאי

תיאור תפקיד:

- שותף לגיבוש והפעלת מודל לבחינת אפקטיביות הביצוע של גרעיני המשימה מבחינת התועלות הגלומות לחברה בה הם פועלים.

- משמש כעוזר בעבודת המחקר בניתוח נתונים וממצאים.

השכלה וניסיון:

- סטטיסטיקאי בעל תואר שני ומעלה ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- בעל ניסיון מוכח במהלך 5 השנים האחרונות (2014 עד 2018), כסטטיסטיקאי בכיר בלפחות שני (2) מחקרים בהם שימש כסטטיסטיקאי בכיר, העוסק בבדיקות סטטיסטיות והערכות של ממצאי פרויקט אחד או יותר בתחום חברה וקהילה כאשר אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים.

חוקר מתודולוגיה

תיאור תפקיד:

- שותף לבחינת מידתם ותרומתם של הגרעינים המשימתיים בהיבטים החברתיים והקהילתיים בקהילות בהן הם פועלים.

השכלה וניסיון:

- בעל תואר שני במדעי החברה ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- בעל ניסיון בתחום של שיטות מחקר ומתודולוגיה מחקרית במדעי החברה והטמעתן בלפחות שני (2) מחקרי הערכה של תכניות חברתיות בהם אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים.

עוזרי מחקר תואר שני

תיאור תפקיד:

- סיוע לעריכת המחקר ולביצוע ראיונות ותצפיות.

השכלה וניסיון:

- בעלי תואר שני ומעלה ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- בעלי ניסיון קודם כעוזרי מחקר ובביצוע ראיונות ותצפיות.

עוזרי מחקר תואר ראשון

תיאור תפקיד:

- סיוע לעריכת המחקר ולביצוע ראיונות ותצפיות.

השכלה וניסיון:

- בעלי תואר ראשון ומעלה ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך;

- בעלי ניסיון קודם כעוזרי מחקר.

מומחים / יועצים מקצועיים

לצורך ביצוע הפרויקט יידרש הזוכה להסתייעות עם יועצים מקצועיים אשר יסייעו לו בשלבי העבודה השונים. יועצים אלה יכול ויהיו מתחומי: מדעי החברה, סטטיסטיקה, מדעי הרוח, שיטות מחקר, מערכות מידע, וכל תחום רלוונטי לנושאי המחקר.

סוקרים טלפוניים

סוקרים Inhouse עם ניסיון קודם בביצוע סקרים טלפוניים (להלן כל אחד בנפרד: "סוקר").

קבלני משנה

הזוכה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע הפרויקט. בכל מקרה יהיה אחראי הזוכה לכל תוצרי העבודה של קבלני המשנה. המשרד יראה את הזוכה כקבלן הראשי למתן השירותים המבוקשים במכרז.

מנהלה

כללי

תיאום הצעות

המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה, בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז, הן במהלכו, והן בזמן תקופת ההתקשרות בהליך של מענה לפניות פרטניות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר באיסור לתאום הצעות לרבות:

- כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו - למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע - בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה, וכיוצא באלו.

- קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

שיתוף פעולה עם מציעים אחרים

המציע יכול להגיש הצעה בשם עצמו בלבד. לא תתאפשר הגשת הצעה עם גופים או מציעים אחרים (Joint Venture).

שאלות ספקים אודות המכרז

נוהל העברת שאלות ספקים למשרד

- ספקים רשאים להגיש שאלות למשרד. השאלות יועברו למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:  tenders@moag.gov.il

- באחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד.

- מועד אחרון להגשת שאלות למכרז מפורט בטבלת ריכוז התאריכים.

- השאלות יוגשו במבנה הבא (יש להגיש שאלות באמצעות תוכנת Word בלבד. לא תתקבלנה שאלות בפורמט PDF או כל תצורה אחרת):

| סידורי | הסעיף במכרז | השאלה |
| --- | --- | --- |

מענה המשרד לשאלות מציעים

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של המשרד: www.moag.gov.il תחת הכותרת מכרזים  מענה המשרד לשאלות מציעים - 
למכרז מספר 39/2019 .

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות מופיע בטבלת ריכוז התאריכים.

- נוסח התשובות של המשרד הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

- תשובות המשרד ייחתמו על ידי מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם הצעתם למכרז.

- רק תשובות אשר נמסרו בכתב מחייבות את המשרד.

- יכול ויתקיימו מספר סבבי תשובות של המשרד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

הצעת המציע

כללי

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 סעיף 20 (ה') (1), רשאים המציעים במכרז לעיין במסמכי הליך המכרז, וזאת תוך 30 ימים ממועד מסירת הודעת ועדת המכרזים אודות תוצאות המכרז.

- מציע בהצעתו, יציין אלו חלקים בהצעתו הם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.

- יובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה, להציג בפני המציעים במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. המשרד רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור.

אופן הגשת ההצעה

- את ההצעה יש לארוז באריזה אטומה אחת, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על האריזה יירשם "הצעה למכרז מספר 39/2019".

- לאריזה יוכנסו:

                - שתי חוברות כרוכות  ("מקור" ו-"העתק"), זהות לחלוטין, תוך ציון על הכריכה – "מקור", "העתק"). בכל חוברת יאוגד מענה המציע לכל פרקי המכרז.

                - על כל חוברת יירשם: "מענה למכרז "39/2019".

                - הצעת המחיר למכרז תהיה במעטפה נפרדת אטומה, שתוכנס לאריזה.

                - על מעטפת הצעת המחיר, יירשם: "הצעת מחיר למכרז 39/2019".

- כל עמודי ההצעה ייחתמו על ידי מורשה/י החתימה של המציע וחותמת התאגיד.

- את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקרייה החקלאית דרך המכבים ראשון לציון, וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז המועדים.

- הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים, כמפורט בטבלת ריכוז המועדים, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

תוקף ההצעה

- ההצעה תעמוד בתוקפה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן 180 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע שהוכרז כזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה בטיבה כזוכה במכרז.

דרישה למידע נוסף או הבהרות

- ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

- ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

- ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת המשרד ואת תכליתו של מכרז זה.

הצעה מסויגת או מותנית

- מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז, ובכלל זה ימנע מכל שינוי, הסתייגות או התניה על דרישות הסכם ההתקשרות ונספחיו. המשרד יפסול הצעה מסויגת או מותנית.

- מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.

הוצאות השתתפות במכרז

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע, וזאת ללא קשר לתוצאות המכרז. למציע לא תהיה דרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר מהמזמינה בגין הוצאותיו כאמור.

אופן בחירת הזוכה

כללי

- עורך המכרז מבקש לבחור ספק זוכה אחד בהליך מכרז  זה.

- מציע רשאי להגיש הצעה אחת למכרז.

- הציון לכל הצעה יורכב משני מרכיבים:

| המרכיב | משקל בציון הכולל |
| --- | --- |
| איכות | 80% |
| עלות | 20% |

- בשלב ראשון תיבחן עמידת ההצעות בדרישות הסף. המשרד רשאי לבקש מהמציעים השלמות או הבהרות להצעתם.

- מציעים אשר יעמדו בדרישות הסף של המכרז, יעברו לשלב בחינת האיכות כמפורט בסעיף 4.4.2.  יתר ההצעות תידחנה.

יובהר כי:

במקרה בו ייוותר בסיום הליך בדיקות עמידת ההצעה בתנאי הסף מציע כשיר אחד (אשר עמד בדרישות הסף במלואם), רשאית ועדת המכרזים:

- לנהל עימו מו"מ אודות הצעת המחיר שלו ולבחור בו, או לא לבחור בו כזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

- לבחור בו כזוכה מבלי לנהל עימו מו"מ.

- לבטל את המכרז.

- שלושת המציעים אשר הצעותיהם תזכינה לניקוד האיכות הגבוה ביותר יוזמנו לראיון אצל המזמינה.

- במקרה בו יהיו מספר מציעים אשר הצעותיהם תהיינה בעלות ציון זהה שתדורגנה בשלושת המקומות הראשונים, יוזמנו כל המציעים אשר דורגו בשלושת המקומות הראשונים.

- עם סיום שלב הראיון, תיבדקנה הצעות המחיר של המציעים השונים.

מעטפות המחיר של ההצעות שעברו את שלב הראיון לעיל, תיפתחנה ע"י ועדת המכרזים, וההצעות ידורגו  כדלקמן:

  - ההצעה הנמוכה ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון 100 לרכיב העלות.

  - יתר ההצעות תקבלנה ציון מחיר P, אשר יחושב ע"י חלוקה של ההצעה הנמוכה ביותר, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב-100. החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן:

P = ההצעה הנמוכה ביותר ההצעה הנבדקת ×100

- ההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לציון Y המשקלל את הציון שנקבע לאיכות ההצעה ולהצעת המחיר, כך שלציון שנקבע לאיכות ההצעה יינתן משקל של 80%, ולציון שניתן להצעת המחיר יינתן משקל של 20%. הציון המשוקלל (Y) יחושב על פי הנוסחה שלהלן:

Y =(ציון המחיר ×20) + (ציון האיכות × 80)100

ההצעות תדורגנה בסדר יורד, מהגבוה לנמוך, בהתאם לציון המשוקלל. ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ותיבחר להצעה הזוכה.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, או לפצל את השירותים המבוקשים בין יותר מזוכה אחד, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

בדיקת איכות ההצעה

| מרכיב האיכות | אופן הניקוד | מס. נקודות מירבי |
| --- | --- | --- |
| ניסיון המציע – 20 נק' | עבור כל מחקר שונה, נוסף לאלה שהוצגו בתנאי הסף (ואשר עומד בתנאי הסף כמופיע בסעיף 3.4 לעיל), תוענקנה 4 נקודות (עד 4 פרויקטים בסך הכל). | 16 |
|  | עבור כל מחקר נוסף העומד בתנאים ובעל אוכלוסיית יעד של מעל 3,000 משתתפים תינתן נקודה נוספת (עד 4 נקודות) | 4 |
| ניסיון החוקר הראשי המוצע – 20 נק' | עבור כל מחקר שונה, נוסף לאלה שהוצגו בתנאי הסף ואשר עומד בתנאי הסף, תוענקנה 4 נקודות (עד 4 מחקרים בסך הכל). | 16 |
|  | עבור כל מחקר העומד בתנאים ובעל אוכלוסיית יעד של מעל 3,000 משתתפים תינתן נקודה נוספת (עד 4 נקודות) | 4 |
| תכנית עבודה בסיסית – 40 נק' | סקירת ספרות ורקע תיאורטי עדכני ורלוונטי | 5 |
|  | מטרות והשערות המחקר – רלוונטיות להערכת התכנית | 5 |
|  | מערך המחקר – איכות והתאמה לתכנית, למטרות ולהשערות המחקר ומתודולוגיות המחקר. | 5 |
|  | אוכלוסייה ודגימה – חישובי גודל דגימה וייצוגיות הולמת, אופן ומסגרות דגימה. | 5 |
|  | כלי המחקר –רלוונטיות למטרות המחקר ולהשערותיו. כלים מתוקפים ו/או הסבר לגבי אופן בניית הכלים, תחומים, סוגי תוקף, סקלות וכיו"ב. | 5 |
|  | מדדי תפוקות ומדדי תוצאה – ברורים ומוגדרים. מאפשרים קבלת תמונת מצב מהימנה. | 5 |
|  | התייחסות ומענה ליעדים ולמטרות של התכנית ושל המחקר | 5 |
|  | ההצעה כמכלול משקפת הבנה טובה של התכנית ושדה הפעילות שלה | 5 |
| ראיון – 20 נק' | מנכ"ל המציע, מנהל הפרויקט והחוקר הראשי המוצעים יוזמנו לראיון אצל המזמינה. אי התייצבות של כל אחד מהמוזמנים יגרום לגריעת 10 נקודות לכל מוזמן. צוות המזמינה יראיין את צוות המציע על פי הפרמטרים הבאים. לכל פרמטר תוענקנה 10 נקודות מירביות, ע"פ התרשמות כל אחד מחברי הצוות, כדלקמן: - הבנת מטרות ויעדי המכרז. - ניסיון המציע וצוותו בהתאמה לדרישות המכרז (ביצוע מחקרים חברתיים הכוללים מודלים, גיבוש המלצות ותיקופם בפועל). - הצגת המתודולוגיה המוצעת לבצוע הפרויקט המתואר במכרז (היערכות לביצוע הפרויקט, איוש הצוות, תפיסת ההפעלה, שימוש בכלי מחקר וטכניקות רלוונטיות). - הצגת ניהול וביצוע הפרויקט (תפיסת ההפעלה, צוות המציע, שיטת הדיווח ובקרת פרויקט). - התרשמות כללית. | 20 |

שלב ג' - בדיקת עלות ההצעה

המציע יציין את המחיר המוצע על ידו בנספח הצעת המחיר בחוברת ההצעה.

מסמכים ואישורים בגין הכרזת המציע כ"זוכה"

המציע, במידה והוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים - יגיש את האישורים, והמסמכים הבאים על פי המפורט להלן תוך 7 ימים משליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד.

יובהר כי ועדת המכרזים רשאית לפסול את הכרזתו של המציע כזוכה, במידה ולא יעמוד בדרישות אלה.

ערבות ביצוע

- הערבות בערך של 50 אלש"ח  הכולל לביצוע הפרויקט (כולל מע"מ) תיכתב לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנוסח המחייב כמפורט בנספח ב' להסכם ההתקשרות, למשך תקופת ההתקשרות בתוספת 60 יום לאחר תום התקופה.

- היה ויחליט המשרד לממש את האופציה המוקנית לו להאריך את תקופת ההתקשרות יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, עד ל- 60 יום לאחר תום כל תקופת התקשרות נוספת. במקרה של סירוב הזוכה להאריך את תקופת ההתקשרות או הערבות בהתאם, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין.

- מבלי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין, המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה, במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

- למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות משום ויתור מצד המשרד על מי מטענותיו ו/או דרישותיו ו/או תביעותיו מאת הזוכה. המשרד רשאי לנקוט בכל הדרכים החוקיות הנוספות העומדות לרשותו על מנת לקבל פיצוי מלא עבור הנזקים אשר נגרמו לו על ידי הזוכה, במידה וייגרמו כאלה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

- הערבות תיחתם על ידי מורשה/י חתימה מטעמו של הבנק או מטעמה של חברת הביטוח וחותמת הבנק או חברת הביטוח.

הסכם התקשרות

מציע אשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים, יעביר תוך שבעה ימים ממועד שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד הסכם התקשרות על כלל נספחיו, חתום על ידי מורשה/י החתימה מטעמו של המציע בתוספת חותמת התאגיד על כל עמוד בהסכם ההתקשרות, כולל במקום המיועד לכך בעמוד האחרון, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 7 בחוברת ההצעה.

אישור על עריכת ביטוחים

- מציע אשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים, יעביר תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד, אך לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם, אישור על עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המחייב בנספח ד' להסכם ההתקשרות.

- אישור זה יצורף כנספח להסכם ההתקשרות.

זכויות המשרד

ביטול הליכי המכרז

- המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדשה. באם תבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.

- במקרה של ביטול, לא יהיה חייב המשרד לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.

- ההחלטה אודות הזוכים ומספרם נתונה באופן בלעדי בידי וועדת המכרזים.

תוקף ההצעה

- ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

- אם מציע יחזור בו מהצעתו, לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא יתקן את ההפרה תוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה על כך על ידי המשרד, יהא המשרד רשאי לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולהתקשר עם כל אדם שימצא לנכון וכן יהיה רשאי לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש את כל הסכום הנקוב בערבות המכרז, או חלקו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים למשרד כלפי מציע כאמור, לפי כל דין.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן 180 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו תופסק ההתקשרות עם זוכה במכרז מכל סיבה שהיא, לרבות בשל חזרתו מהצעתו, הפרתו את ההתקשרות עם המשרד או אי שביעות רצון של המשרד מתפקודו.

הפסקת ההתקשרות עם זוכה במכרז

עילות להפסקת ההתקשרות

המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד או יותר מן המקרים הבאים:

- אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לזוכה. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.

- אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש לזוכה. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.

- אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה. ויובהר כי, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מתן צו כאמור.

- אם הפסיק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 30 ימים.

- הסתלק הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות.

- חוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של המזמינה מרמת השירותים אותם מספק הזוכה למזמין.

- הזוכה חרג מהרשום באמנת השירות במכרז, או צבר מספר מקרים של תשלום פיצויים מוסכמים, אשר על פי שיקול דעתו של המשרד מהווה עילה להפסקת ההתקשרות עמו.

העברת השירותים המבוקשים לזוכה אחר

- המשרד רשאי להעביר את ביצוע השירותים שניתנו על ידי זוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לזוכה אחר (להלן – "חדש") אשר דורג במקום הבא לאחר הזוכה עם סיום הליך המכרז.

- הזוכה החדש יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא.

- תמחור השירותים של הזוכה החדש יהיה על פי הצעתו במכרז.

אי שלמות ההצעה

המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.

בעלות על המכרז ושימוש בו

מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

פיצול ההצעה

המשרד רשאי:

- לקבל חלקים מהשירותים המבוקשים.

- לממש את קבלת השירותים המבוקשים בשלבים.

המחאת זכות או חובה

הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת ממכרז זה ומהסכם שנחתם על פיו, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המשרד מראש ובכתב ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד; ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי מכרז זה.

פיקוח ובקרה

המשרד/נציגי המזמינה, או מי מטעמם (להלן –"הנציגים"), יבצעו, פעולות שוטפות של פיקוח ובקרה על תפקוד הזוכה ומי מטעמו, לעניין אספקת השירותים. ביצוע כזה ייערך באופן רציף החל מיום חתימת ההסכם, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנציגים ויכול שבעקבותיו יידרש הזוכה להעביר מידע כתוב או בעל פה, נתונים ותשובות בנושאים עליהם התבצעו הפיקוח והבקרה. נתונים אלו יועברו לנציגים על פי דרישתם.

- חוברת ההצעה

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מכרז פומבי מס. 39/2019 לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

### חוברת ההצעה

שם המציע:

פרטי איש הקשר מטעם המציע למכרז:

חתימת מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד:

## רשימת תיוג למסמכים, אישורים ונספחים נדרשים

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים והמסמכים המפורטים בחוברת ההצעה, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה. בכל אישור או התחייבות אשר עבורן נדרשות חתימות של גורם כלשהו לרבות מורשה חתימה, עו"ד, רואה חשבון, נציג בנק/חברת ביטוח, יש לחתום כדלקמן: שם ושם משפחה, חתימה, חותמת התאגיד.

            - נספחים

| ### מס. נספח | ### שם הנספח |
| --- | --- |
|  | #### הצהרה אודות אימות פרטי המציע |
|  | הצהרה אודות היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום |
|  | #### הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים |
|  | #### הצהרה אודות אי תיאום הצעות במכרז |
|  | #### הצהרה אודות ניסיון המציע |
| ### 5א' | #### הצהרה אודות ניסיון חוקר ראשי |
| ### 5ב' | #### הצהרה אודות מנהל הפרויקט |
| ### 5ג' | #### הצהרה אודות נסיון סטטיסטיקאי |
| ### 5ד' | #### הצהרה אודות ניסיון חוקר מתודולוגיה |
|  | #### הצעת המחיר של המציע במכרז |
|  | #### הסכם התקשרות בין המשרד לזוכה |
|  | #### נוסח ערבות בגין הגשת הצעה- דוגמה בלבד |
|  | #### נספח מתודולוגיה- יצורף על ידי המציע |

            - אישורים

| ### מס. אישור | ### שם הנספח |
| --- | --- |
|  | #### אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים |
|  | העתק תעודת רישום המציע כתאגיד בישראל במרשם, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. |
|  | #### אישור כי המציע אינו בעל חוב בגין אגרה למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2017 |
|  | #### אישור כי המציע אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור |
|  | #### אישור רואה חשבון לעניין "מחזיקה בשליטה" |
|  | #### קורות חיים ותעודות השכלה עבור כל אחד מחברי הצוות המוצע |
|  | #### ערבות בגין הגשת הצעה על פי הנוסח המחייב המופיע בנספח 8 |

נספח מס. 1:

הצהרה אודות אימות פרטי המציע

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס. 39/2019, לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

(להלן – "המכרז")

אני, עורך הדין __________________(שם מלא), בעל רישיון מס. ___________ המשמש כעורך הדין החיצוני של ______________ המציע במכרז (להלן "המציע") מאשר בתאריך:_________________ את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:

| המציע כפי שהוא רשום במרשם |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הכתובת הרשמית של משרדי הקבע של המציע |  |  |  |  |
| טלפון |  |  |  |  |
| פקס |  |  |  |  |
| סוג התארגנות |  |  |  |  |
| תאריך הרישום |  |  |  |  |
| מספר מזהה |  |  |  |  |
| מספר חשבון בנק |  |  |  |  |
| איש קשר מטעם המציע למכרז | שם מלא |  |  |  |
|  | תפקיד |  |  |  |
|  | טלפון משרד |  |  |  |
|  | טלפון נייד |  |  |  |
|  | דוא"ל |  |  |  |
|  | פקס |  |  |  |
| מורשה/י החתימה מטעם המציע על פי החלטת דירקטוריון/ הנהלת המציע | שם מלא | תפקיד | ת.ז. | דוגמת חתימה וחותמת |
|  | שם מלא | תפקיד | ת.ז. | דוגמת חתימה וחותמת |

בכבוד רב,

| שם עורך הדין | כתובת | טלפון |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מס. רישיון | חתימה וחותמת |

נספח מס. 2:

הצהרה אודות היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס. 39/2019, לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע").

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

בתצהירי/נו זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים). אני/ו מאשר/ים כי הוסברה לי/לנו משמעותו של מונח זה וכי אני/ו מבין/ה/ים אותו.

סמן X במשבצת המתאימה:

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 (להלן – חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן- חוק שכר מינימום) עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן- מועד להגשה) מטעם המציע במכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

| אישור עורך הדין |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| אני החתום מטה, עו"ד: | מאשר כי ביום: | הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברחוב: | בישוב/עיר: |
| מר/גב': | אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.: | מר/גב': | אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.: |
| המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |
| שם עו"ד | מס. רישיון | חתימה וחותמת | תאריך |

נספח מס. 3:

הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס.39/2019 , לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע").

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

אין בהגשת הצעה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה, משום ניגוד עניינים עסקי אישי שלי/נו או של עובדי/נו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה או בביצועה.

בנוסף לכך, הנני/הננו מצהיר/ה/ים כי במידה ויחול שינוי באמור לעיל אודיע/נודיע על כך למשרד ללא דיחוי.

| זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |

נספח מס. 4:

הצהרה אודות אי תיאום הצעות

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס.39/2019 , לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

| אישור עורך הדין |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| אני החתום מטה, עו"ד: | מאשר כי ביום: | הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברחוב: | בישוב/עיר: |
| מר/גב': | אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.: | מר/גב': | אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.: |
| המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |
| שם עו"ד | מס. רישיון | חתימה וחותמת | תאריך |

נספח מס. 5:

הצהרה אודות ניסיון המציע

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס. 39/2019 , לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

- ניסיון המציע

במהלך השנים 2014 עד 2018, המציע ביצע לפחות שלושה (3) מחקרים העוסקים בבקרה והערכה, של פרויקט אחד או יותר (יתכנו מספר מחקרים על אותו פרויקט), בתחומים של הערכת אפקטיביות של תכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית וכאשר אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים.

עבור כל מחקר שמגיש המציע יש לפרט את המידע הבסיסי להלן:

| # ביצוע המחקר | - המציע בעצמו - בשותפות עם __________________________ - באמצעות קבלן משנה ____________________ |
| --- | --- |
| # מזמין המחקר |  |
| # פרטי איש קשר, כתובת דוא"ל ומס' נייד |  |
| # נושא המחקר |  |
| # תאריך הגשת המחקר |  |
| # היקף המחקר ואוכלוסיית המחקר |  |

- יש לצרף פרופיל חברה של המציע.

- יש לצרף תקציר מנהלים של המחקרים הכולל את המתודולוגיה, כלי המחקר ומסקנות המחקר והאם יושם.

# ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

נספח מס. 5א':

הצהרה אודות חוקר ראשי

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס.39/2019 , לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

# חלק א' – פרטי החוקר הראשי והצהרות כלליות

# אני החתום מטה, __________, נושא ת.ז. מס' ___________, המוצע לתפקיד חוקר ראשי מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

- תצהיר זה מוגש למכרז פומבי מס' 39/2019 למתן שירותי מחקר בקרה והערכה (להלן- "המכרז").

- הבנתי את מהות השירותים ואני עומד בכל התנאים המפורטים במכרז, כמפורט בתצהיר זה, ואני מסכים מראש לכל תנאי המכרז בלא שינוי ו/או תוספת.

- יש לסמן בX  את הסעיף הרלוונטי:

- נכון למועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז אני מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי, למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה,  בהתאם להסכם בכתב.

- אינני מועסק ע"י המציע במועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז, אך במידה והמציע יזכה במכרז הנני מתחייב להיות מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

- אני בעל תואר שלישי ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- במהלך  השנים 2014 עד 2018, שימשתי כחוקר ראשי בלפחות  שלושה (3) מחקרים העוסקים בבקרה והערכה של פרויקט אחד או יותר בתחומים של הערכת אפקטיביות של תכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית וכאשר אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים.

- במהלך השנים 2014-2018, שימשתי כחוקר ראשי בלפחות שני (2) מחקרים נוספים העוסקים בתכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית, שבהם אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 1,000 משתתפים.

# חלק ב' – פירוט ניסיון החוקר הראשי

להלן פרטים אודות החוקר הראשי המוצע מטעם המציע העומד בתנאים המפורטים במכרז:

עבור כל מחקר שמגיש המציע יש לפרט את המידע הבסיסי להלן:

| # ביצוע המחקר | - המועמד המוצע בעצמו - בשותפות עם __________________________ - באמצעות קבלן משנה ____________________ |
| --- | --- |
| # מזמין המחקר |  |
| # פרטי איש קשר, כתובת דוא"ל ומס' נייד |  |
| # נושא המחקר |  |
| # תאריך הגשת המחקר |  |
| # היקף המחקר ואוכלוסיית המחקר |  |

- יש לצרף קורות חיים של החוקר הראשי

- יש לצרף עותקים של תארים אקדמיים.

- יש לצרף תקציר מנהלים של המחקרים הכולל את המתודולוגיה, כלי המחקר ומסקנות המחקר והאם יושם.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. |  | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח מס. 5ב':

הצהרה אודות מנהל הפרויקט

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס. 39/2019, לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

חלק א' – פרטי מנהל הפרויקט והצהרות כלליות

# אני החתום מטה, __________, נושא ת.ז. מס' ___________, המוצע לתפקיד מנהל הפרויקט מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

- תצהיר זה מוגש למכרז פומבי מס' 39/2019 למתן שירותי מחקר בקרה והערכה (להלן- "המכרז").

- הבנתי את מהות השירותים ואני עומד בכל התנאים המפורטים במכרז, כמפורט בתצהיר זה, ואני מסכים מראש לכל תנאי המכרז בלא שינוי ו/או תוספת.

- יש לסמן בX  את הסעיף הרלוונטי:

- נכון למועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז אני מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי, למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה,  בהתאם להסכם בכתב.

- אינני מועסק ע"י המציע במועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז, אך במידה והמציע יזכה במכרז הנני מתחייב להיות מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

- אני בעל תואר שני במסלול מחקרי ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- במהלך השנים 2014 עד 2018, המציע ניהל לפחות צוותי מחקר בשני מחקרי הערכה העוסקים בתכניות חברתיות אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית.

# חלק ב' – פירוט ניסיון מנהל הפרויקט

עבור כל מחקר שביצע מנהל הפרויקט המוצע  כראש צוות יש לפרט את המידע הבסיסי להלן:

| # ביצוע המחקר | - המועמד המוצע בעצמו - בשותפות עם __________________________ - באמצעות קבלן משנה ____________________ |
| --- | --- |
| # מזמין המחקר |  |
| # פרטי איש קשר, כתובת דוא"ל ומס' נייד |  |
| # נושא המחקר |  |
| # תאריך הגשת המחקר |  |
| # היקף המחקר ואוכלוסיית המחקר |  |

- יש לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט.

- יש לצרף עותקים של תארים אקדמיים.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

נספח מס. 5ג':

הצהרה אודות סטטיסטיקאי

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס. 39/2019, לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

# חלק א' – פרטי סטטיסטיקאי והצהרות כלליות

# אני החתום מטה, __________, נושא ת.ז. מס' ___________, המוצע לתפקיד סטטיסטיקאי מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

- תצהיר זה מוגש למכרז פומבי מס' 39/2019 למתן שירותי מחקר בקרה והערכה (להלן- "המכרז").

- הבנתי את מהות השירותים ואני עומד בכל התנאים המפורטים במכרז, כמפורט בתצהיר זה, ואני מסכים מראש לכל תנאי המכרז בלא שינוי ו/או תוספת.

- יש לסמן בX  את הסעיף הרלוונטי:

- נכון למועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז אני מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי, למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה,  בהתאם להסכם בכתב.

- אינני מועסק ע"י המציע במועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז, אך במידה והמציע יזכה במכרז הנני מתחייב להיות מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

- אני בעל תואר שני ומעלה ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- במהלך  השנים 2014 עד 2018, שימשתי כסטטיסטיקאי בכיר בלפחות מחקר אחד, העוסק בבדיקות סטטיסטיות והערכות של ממצאי פרויקט אחד או יותר בתחום חברה וקהילה אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ביצועי או רשות מקומית, וכאשר אוכלוסיית המחקר של המחקרים הינה לפחות 5,000 משתתפים.

- במהלך השנים 2014-2018, שימשתי כסטטיסטיקאי בכיר בלפחות שני (2) מחקרים ולפחות אחד מהם עוסק בתחום חברה וקהילה  העוסק בבדיקות סטטיסטיות והערכות ממצאים, אשר הופעלו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי או גוף ציבורי או רשות מקומית וכאשר אוכלוסיית המחקר של המחקרים הינה לפחות 1,000 משתתפים.

# חלק ב' – פירוט ניסיון סטטיסטיקאי

להלן פרטים אודות סטטיסטיקאי המוצע מטעם המציע העומד בתנאים המפורטים במכרז:

עבור כל מחקר שמגיש המציע יש לפרט את המידע הבסיסי להלן:

| # ביצוע המחקר | - המועמד המוצע בעצמו - בשותפות עם __________________________ - באמצעות קבלן משנה ____________________ |
| --- | --- |
| # מזמין המחקר |  |
| # פרטי איש קשר, כתובת דוא"ל ומס' נייד |  |
| # נושא המחקר |  |
| # תאריך הגשת המחקר |  |
| # היקף המחקר ואוכלוסיית המחקר |  |

- יש לצרף קורות חיים של החוקר הראשי

- יש לצרף עותקים של תארים אקדמיים.

- יש לצרף תקציר מנהלים של המחקרים ושל הפרק הסטאטיסטי.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. |  | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח מס. 5ד':

הצהרה אודות חוקר מתודולוגיה

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס. 39/2019, לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

# חלק א' – פרטי סטטיסטיקאי והצהרות כלליות

# אני החתום מטה, __________, נושא ת.ז. מס' ___________, המוצע לתפקיד חוקר מתודולוגיה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

- תצהיר זה מוגש למכרז פומבי מס' 39/2019 למתן שירותי מחקר בקרה והערכה (להלן- "המכרז").

- הבנתי את מהות השירותים ואני עומד בכל התנאים המפורטים במכרז, כמפורט בתצהיר זה, ואני מסכים מראש לכל תנאי המכרז בלא שינוי ו/או תוספת.

- יש לסמן בX  את הסעיף הרלוונטי:

- נכון למועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז אני מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי, למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה,  בהתאם להסכם בכתב.

- אינני מועסק ע"י המציע במועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה למכרז, אך במידה והמציע יזכה במכרז הנני מתחייב להיות מועסק ע"י המציע כעובד או כנותן שירותים עצמאי למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

- אני בעל תואר שני במדעי החברה ממוסד המוכר בישראל ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי מחוץ לארץ בכפוף להמצאת אישור שקילות תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

- אני  בעל ניסיון בתחום של שיטות מחקר ומתודולוגיה מחקרית במדעי החברה והטמעתן בלפחות שני (2) מחקרי הערכה של תכניות חברתיות בהם אוכלוסיית המחקר הינה לפחות 5,000 משתתפים.

# חלק ב' – פירוט ניסיון חוקר המתודולוגיה

להלן פרטים אודות חוקר המתודולוגיה המוצע מטעם המציע העומד בתנאים המפורטים במכרז:

עבור כל מחקר שמגיש המועמד יש לפרט את המידע הבסיסי להלן:

| # ביצוע המחקר | - המועמד המוצע בעצמו - בשותפות עם __________________________ - באמצעות קבלן משנה ____________________ |
| --- | --- |
| # מזמין המחקר |  |
| # פרטי איש קשר, כתובת דוא"ל ומס' נייד |  |
| # נושא המחקר |  |
| # תאריך הגשת המחקר |  |
| # היקף המחקר ואוכלוסיית המחקר |  |

- יש לצרף קורות חיים של חוקר המתודולוגיה.

- יש לצרף עותקים של תארים אקדמיים.

- יש לצרף תקציר מנהלים של המחקרים הכולל את המתודולוגיה, כלי המחקר ומסקנות המחקר.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

נספח מס. 6:

| תאריך |  |
| --- | --- |

הצעת המחיר של המציע

לכבוד:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית, בית דגן

הנדון: מכרז פומבי מס.  39/2019 לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

- המחירים הינם סופיים וכוללים מע"מ וכן כל היטל או אגרה.

- יובהר כי למעט תשלום התמורה המוצעת על ידי להלן לא אהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אשל, החזר עבור יועצים חיצוניים  וכיו"ב.

- תמחור השירותים המבוקשים במכרז יהיה על פי שלבי הפרויקט, כדלקמן (לצורך הנוחות הוגדר מועד שליחת הזמנת הרכש מהמשרד לזוכה כ- "T"). התשלום יבוצע לאחר השלמת אבן הדרך ואישור המזמינה:

| # | שלב בפרויקט | סעיף במכרז | לוח זמנים בחודשים | התפלגות התשלומים |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | שלב ראשון – הצגת תכנית עבודה מפורטת | 2.3.1 | T+2 | 10% | אין צורך למלא משבצת זו |
| 2. | שלב שני – רישום, תיעוד, מיפוי וניתוח של תחומי הפעילות של הגרעינים המשימתיים | 2.3.2 | T+4 | 20% |  |
|  | שלב שלישי – סקירה ספרותית משווה והצגת רקע תיאורטי | 2.3.3 | T+4 | 20% |  |
|  | שלב רביעי – כלים להערכת אפקטיביות פעילות הגרעינים | 2.3.4 | T+12 | 30% |  |
|  | שלב חמישי- השלמת התוצרים הסופיים והצגתם לדרישת המזמינה | 2.3.4 ד | T+18 | 20% |  |
|  |  |  | סך מחיר מוצע בש"ח כולל מע"מ: |  |  |

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

נספח מס. 7:

הסכם התקשרות בין המשרד לזוכה במכרז

מכרז פומבי מס. 39/2019

לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים

שנערך ונחתם ביום __________

בין

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן – "המשרד")

מצד אחד

לבין

____________________________________

מרח': ________________________________

יישוב: ___________מיקוד: _______________

מס. עוסק:___________________

(להלן - “הספק")

מצד שני

הואיל והמשרד, מעוניין להתקשר עם ספק לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים;

והואיל ובהתאם לאמור לעיל, פרסם המשרד מכרז פומבי מס. 39/2019 לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים,  עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז");

והואיל והספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרז.

והואיל	ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכים המשרד לקבל את הצעת הספק לספק את השירותים נשוא מכרז זה בתנאים המפורטים להלן;

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים

המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו, התחייבויותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה וייקרא עמו בד בבד. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים יש לפרש הסכם זה בכפוף להוראות, להתניות, להתחייבויות ולקביעות שבמכרז.

נספחים להסכם זה:

  - נספח א' – הצעת הספק למכרז זה.

  - נספח ב' – ערבות ביצוע.

  - נספח ג' – התחייבות לשמירת סודיות.

  - נספח ד' – אישור עריכת ביטוחים.

  - נספח ה' – מסמכי המכרז כולל קבצי ההבהרות של המשרד.

- תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהא למשך 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות/ההזמנה על ידי חשב המשרד. כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות ופעמים כפי שימצא המשרד לנכון (להלן "תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 60 חודשים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.

- הצהרות והתחייבויות הספק

  - הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המכרז, הבינו היטב וקיבל מנציג המשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המשרד בקשר למתן השירותים בהתאם להסכם זה. כן מתחייב בזה הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז וההסכם.

  - הספק מצהיר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, הניסיון, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות נוספת במידה ותהיה כזו.

  - הספק מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבמכרז ושבהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

  - הספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת הארכה נוספת, במידה ותהיה כזו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.

  - הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את כל מגוון השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - הספק מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב ומראש על ידי המשרד.

  - הספק מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הספק להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד (אם קיים) או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

  - המשרד להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת אם התרשם כי איכות השירות הניתנת ע"י הספק או מי מעובדיו אינה עולה בקנה אחד עם המצופה או בכל מקרה אחר ובו אין השירות הניתן משביע את רצון המשרד. קביעה זו  תהיה סופית, ולהספק לא תהיה כל זכות עוררין עליה.

  - למשרד עומדת הזכות לדרוש מהספק תיקון כל ליקוי במתן השירות בכל עת מתקופת ההתקשרות או מהארכה לה, אם בוצעה. לא תיקן הספק את הליקוי בהקדם האפשרי, אזי המשרד יהא רשאי להעסיק אחר שיבצע את העבודה הנדרשת, וזאת מתוך הכספים להם זכאי הספק עפ"י הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז מהתמורה האמורה להשתלם לספק על פי הסכם  זה.

  - מובהר בזאת עוד, כי המשרד יהיה רשאי להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים נשוא הסכם זה. למען הסר ספק, מצהיר בזאת הספק כי ידוע ומובן לו כי צורכי העבודה ייקבעו אך ורק ע"י המשרד וכי המשרד רשאי להפסיק ביצוע פעולה כזו או אחרת במסגרת מתן השירות ככל שיראה, שיראה לנכון. יובהר כי, הרחבת היקף השירותים טעונה אישור של ועדת המכרזים של המשרד ואישור מורשי החתימה.

  - העסקת עובדיו של הספק יכול ותעשה בכפוף לאישור מראש של קצין הביטחון שרשאי לדרוש מהספק להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהתקבל לעבודה בשירותו של הספק (אם קיימים טעמים ביטחוניים מוצדקים לכך), האחרון מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - הספק מתחייב למלא אחרי כל החוקים, המקורות, הדינים ואחרי כל ההוראות וחוקי העזר הנוגעים לביצוע השירותים.

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם המשרד ו/או מי מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, ולעזור למשרד בכל המקרים ששיתוף פעולה או עזרה כאמור יידרשו.

  - הספק מתחייב בזאת להגיש למשרד בכל עת שיידרש לכך ע"י נציג המשרד המוסמך כל נתון, מידע ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.

  - הספק מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, בין בקיום חיובים הנובעים מההסכם ובין בשימוש בזכויות הנובעות מן ההסכם.

- ערבויות ובטחונות

  - כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק להמציא תוך שבעה ימים מיום שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

  - הערבות בגובה 5% 50,000 ₪ תיכתב בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה, לתקופה של 26 חודשים מיום חתימת הסכם זה. במידה ותוארך ההתקשרות – יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל- 60 יום לאחר תום כל תקופת מכרז נוספת.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו כולן או מקצתן על פי הסכם זה ו/או על פי תנאי המכרז ו/או על פי התחייבויות הספק בהצעתו למכרז, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים בטרם יממש המשרד את זכותו לפי סעיף זה.

  - בנוסף, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים למשרד עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד ו/או לאחרים בנוגע לקיום חסר של מי מתנאי המכרז או הסכם זה. לספק תינתן התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש המשרד את סמכותו לפי סעיף זה.

  - מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הספק למשרד, וכי המשרד יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.

  - המצאת הערבות הנ"ל היא תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף.

- יחסי הצדדים

  - הצדדים מסכימים כי הספק הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע הסכם זה לבין המשרד.

  - במתן השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד. מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות, הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות, כיוצרת יחסי עובד מעביד, ולכן לא תהיינה להספק ולכל המועסקים על ידו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד.

  - מוסכם בזה שהסכום, שהמשרד משלם לספק, אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים. עבודות אלה מבוצעות על ידי הספק בהיותו קבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי היות היחסים בין המשרד לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו יחסים בין עובד למעביד.

  - הספק מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

  - תשלומים וניכויים בגין המועסקים - הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או הסכם.

  - הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר המגיע לעובדיו או למי המועסק או פועל מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין או בעקיפין ולא תהיה לספק כל טענה או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המשרד.

- תמורה

  - המשרד מתחייב לשלם לספק תמורת ביצוע השירותים בתקופת ההסכם את הסכומים הנקובים בהתאם להצעתו של הספק עת התמודד למכרז שהווה את הבסיס להתקשרות זו ושהנם על בסיס ההצעה הגיש הספק במכרז. המחירים הינם סופיים וכוללים מע"מ כחוק וכל היטל.

  - הספק לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתעריף הנקוב בהצעתו למכרז. למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולמו להספק תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס ואש"ל.

  - המשרד ישלם את התמורה לה זכאי הספק על פי המפורט בסעיף 6.7 להלן, ובלבד שהעבודה בוצעה לשביעות רצון המשרד ובהתאם להנחיותיו.

  - המשרד לא ישלם תמורה נוספת עבור השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם אחר.

  - נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה, כי ההוצאות וההרשאות להתחייב, הכרוכות במתן השירותים תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 2016 בתקנה _______

  - הובא הסכם זה לידי סיום לפי הוראות הסכם זה, ישלם המשרד לספק, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע הספק לשביעות רצון המשרד עד לתאריך הסיום. המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק שלא בוצע בשל סיום ההסכם כאמור בסעיף זה.

  - אופן ההתחשבנות בין המזמינה לספק

    - עם השלמת אבן דרך על פי המפורט במכרז ימציא הזוכה לנציג המזמינה חשבונית מס כחוק.

    - תנאי התשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

    - תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 7.17.2 המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf

      - תאריך בסיס- מועד הגשת הצעות.

      - תאריך התחלת הצמדה- 18 חודש מיום הגשת הצעות.

      - מדד- מחירים לצרכן.

      - להוסיף את ההערה שרשמתי במכרז על הפורטל ספקים

- סודיות

  - הספק מתחייב כי כל עובד שיועסק מטעמו במתן השירות נשוא הסכם זה, יופעל רק לאחר חתימה על נספח ג' (שמירה על סודיות), המצורף להסכם ההתקשרות.

  - הספק מצהיר שידוע לו כי מידע ומסמכים שימסרו לו ו/או למי מטעמו על ידי המשרד במהלך מתן השירות לפי הסכם זה רגישים ואין לפרסמם או לעשות בהם שימוש אלא לצורך מתן השירות עפ"י ההסכם. הספק מתחייב להחזיר את המסמכים כאמור לידי המשרד מיד בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירות.

  - הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זהות הפונים לספק, תוכן הפניות, מספרן, וכל דבר אחר הנוגע לפניות.

  - הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים המפורטים לעיל גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה.

- אבטחת מידע

  - מוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהיינה כל זכויות במידע שיועבר לידיו על ידי המשרד לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, והספק יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור אך ורק במסגרת ולשם ביצוע השירותים ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה.

  - מוסכם בזאת כי המשרד יהיה בעל כל הזכויות בכל מידע שיתקבל, ייאסף, יוכן ויעובד על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות רישומי הפניות והדיווחים שהספק מעביר למשרד. המשרד יהיה רשאי לעשות במידע כאמור כל שימוש שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל דין.

- זכויות יוצרים

  - כל המידע הכלול במסגרת השירותים שיסופקו על-ידי הספק במסגרת הסכם זה, לרבות כל נתון, חומר, ו/או מידע בין שניתן בע"פ, בכתב ו/או בקובץ מחשב, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט של המשרד.

  - המידע וכל מסמך ו/או בסיס נתונים ו/או דו"ח ו/או תוכנית ו/או חוות דעת ו/או מבחנים שהוכנו עבור המשרד, ואשר יצטברו אצל הספק בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן: "תוצרי השירותים"), יהיו רכושו הבלעדי של המשרד והוא יהא הבעלים היחיד של זכויות הקניין בהם, ויהא זכאי לדרוש כי יועמדו לרשותו ויימסרו לחזקו בכל עת עם דרישתו.

  - המשרד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי השירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתוך תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה.

- אחריות לנזקים ושיפוי

  - הספק יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, של הספק או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - הספק מתחייב לשפות את המשרד או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, ריביות, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המשרד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף קטן 10.1 לעיל.

  - המשרד יאפשר לספק להתגונן בפני כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד המשרד ואשר בגינה דורש המשרד שיפוי מן הספק.

  - הספק מתחייב לשפות את המשרד או את מי הפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, שכר טרחה עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המשרד עובדיו ושילוחיו, ואשר האחריות לגביה חלה על הספק.

- הספק מקבל בזאת על עצמו אחריות מלאה לטיב השירותים הניתנים על ידו, וכן לכל אובדן ו/או נזק, בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, לרבות פגיעה או נזק לבני אדם ו/או הוצאות שהן שייגרמו לספק, לממשלה ו/או לכל צד שלישי, עקב מעשה או מחדל, תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), או לפי כל דין אחר, למעט נזק שנגרם אך ורק עקב רשלנותה של הממשלה, הבאים מכוחה ו/או המועסקים על ידה.

- אם הממשלה תידרש לשלם לצד שלישי כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן, בגין אחת או יותר מהעילות האמורות בסעיף מעלה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, מתחייב בזאת הספק לשפות את הממשלה בשלמות בעד כל סכום שתידרש לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב במגיע לממשלה מאת הספק על פי הסכם זה.

- ביטוח

הספק מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהציג למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

ביטוח חבות המעבידים

א.   הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת

ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.   גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ג.    הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי ומועסקי הספק;

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.    גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ג.    בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

ד.    הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים
       למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו;

ביטוח אחריות מקצועית

א.   הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול פרויקטים לבניית מוסדות ציבור, עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

ג.    גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ד.    הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

ה.   הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שיחשבו אחראים
       למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו;

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

א.   לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:  מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכפוף  להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

ב.   בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה

על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד

החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
       זדון;

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה.   ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

ו.    כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים

ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ו/או משרד החקלאות ופיתוח הכפר, והביטוח הינו בחזקת  ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד למועד חתימת החוזה;

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח;

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה;

- קיזוז

המשרד יהיה רשאי להפעיל פיצויים מוסכמים כאמור באמנת השירות במכרז.

- המחאת זכויות

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות, להעביר או להסב זכות ו/או חובה מזכויותיו ו/או חובותיו (לפי העניין) על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד. אישר המשרד המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המשרד לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המשרד ו/או צדדים שלישיים בדבר הוראות הסכם זה.

- היעדר ניגוד עניינים

  - הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.

  - הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הספק להודיע למשרד על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. הספק יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

  - הספק מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

  - בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת המשרד.

- ויתור

כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות מדרישה/תביעה או שיהוי (להלן - ויתור) מצידו של המשרד במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי דין לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד. וויתור כאמור לא ייחשב כוויתור גורף על הפרות אחרות או על כל הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות או זכויות אחרות.

- הפרת הסכם

הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם: 4, 5, 6, 7 8, 9, 10.

- תרופות

  - ביטול עקב הפרה:

    - לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת המשרד, רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לשיפוי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין. יחד עם זאת, תינתן לספק התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש המשרד את סמכותו לפי סעיף זה

    - הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, יהיה המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות, או כל חלק ממנה, בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.

    - נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובפקסימיליה למשרד. הודיע הספק כאמור, רשאי המשרד לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.

    - בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך במתן השירותים אשר הוזמנו על ידי המזמינה, וזאת עד להשלמת התחייבויותיו כפי שיוגדרו על ידי המשרד, ולא יותר מ- 90 יום. מתן שירותים אלו יזכה את הספק בתמורה המוסכמת לפי המכרז.

    - הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאי המשרד להתקשר בהסכם למתן השירותים עם ספק אחר.

    - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.

  - תרופות מצטברות

    - התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשה המשרד בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המשרד לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

    - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המשרד לקזז כל סכום, שחייב לו הספק מכל סכום שהוא חייב לשלם לספק.

    - ויתר המשרד על תרופה המגיעה לו בגין הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הוויתור כוויתור על כל תרופה בגין הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

- הפסקת ההתקשרות של המשרד עם הספק

  - עילות להפסקת ההתקשרות

המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד או יותר מן המקרים הבאים:

- אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.

- אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש לספק. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.

- אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק. ויובהר כי, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מידית למשרד בדבר מתן צו כאמור.

- אם הפסיק הספק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 30 ימים.

- הסתלק הספק מביצוע הסכם ההתקשרות.

- חוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של המשרד מרמת השירותים אותם מספק הספק למשרד.

- הספק חרג מהרשום באמנת השירות המפורטת במכרז, או צבר מספר מקרים של תשלום פיצויים מוסכמים, אשר על פי שיקול דעתו של המשרד מהווה עילה להפסקת ההתקשרות עמו.

- פתיחה בחקירה פלילית שיש בה כדי להעמיד את הספק בחשש לניגוד עניינים בין מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה לבין עניינו האישי שנחקר.

  - העברת ביצוע השירותים

המשרד רשאי להעביר את ביצוע השירותים שניתנו על ידי זוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לזוכה אחר (להלן – "חדש") אשר דורג במקום הבא לאחר הזוכה במסגרת הליך המכרז.

הזוכה החדש יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא.

תמחור השירותים של הזוכה החדש יהיה על פי הצעתו במכרז.

- הוראות שונות

  - אי שימוש על ידי הממשלה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד הממשלה אלא אם נעשה בכתב, ואין שינוי בהסכם זה כולל   הנספח לו ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

  - מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הנספח המצ"ב להסכם זה ייחשב אף הוא כהוראות והתחייבויות בהסכם זה, ובלבד שאין בו כדי לגרוע מהוראות הסכם זה או לפגוע בהן.

  - אם נפתחו הליכי פירוק נגד נותן השירותים או אם נמנע מאת נותן השירותים מלספק את השירותים מכל סיבה שהיא ייחשב הדבר כאילו ההסכם הסתיים במועד פתיחת ההליכים או במועד תחילת הנבצרות, לפי העניין.

  - מוסכם בזאת על הצדדים, כי לממשלה תהיה זכות קיזוז של כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים כנגד כל סכום המגיע לקבלן מאת הממשלה על פי הסכם זה.

  - כותרות הסעיפים בהסכם זה נכתבו לשם נוחות בלבד, ולא יהיה להם תוקף או משקל בפירוש ההסכם.

  - הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני, לקיים את ההסכם על הוראותיו וקביעותיו הנובעות ממנו, בתום לב ובנאמנות ותוך שמירה והקפדה על הוראותיו.

  - מוסכם על הצדדים, כי רק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא הסמכות המקומית לדון  בכל עניין הנובע מהסכם זה.

  - כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תחשבנה כהגיעו לתעודתן בתום 48 שעות מעת שנמסרו בבית הדואר, ובתנאי שנשלחו לפי הכתובות שלהלן.

  - כתובות הצדדים לעניין הסכם זה יהיו כדלהלן:

המשרד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקרייה החקלאית ראשל"צ

הספק: ______________________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מורשי החתימה מטעמו של המשרד:

|  | שם מלא | חתימה |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

מורשי החתימה מטעמו של הספק:

|  | שם מלא | חתימה |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

נספח ב' להסכם ההתקשרות:

נוסח ערבות ביצוע

הערה: יש להקפיד על התאמה מלאה בניסוח הערבות למופיע בנספח זה. אי התאמה ולו הקלה ביותר, עלולה לפסול את ההצעה.

כתב ערבות ביצוע במכרז 39/2019

הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 50,000 ש"ח

(במילים : חמישים אלף שקלים חדשים)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז 39/2019  __________________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________        __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

נספח ג' להסכם ההתקשרות:

התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב___________________ ביום ______ בחודש ___________שנה _________

שם העיר/יישוב

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

על ידי:

הואיל  ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר  (להלן-"המשרד"), מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז פומבי מס. 39/2019 לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים,  עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז");

והואיל	והנני/ו מועסק/ת/ים בקשר למתן השירות כמפורט במכרז;

והואיל	והנני/ו עשוי/ה/ים להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המשרד להגן.

לפיכך הנני/ו מתחייב/ת/ים כלפי המשרד כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" – מתן השירות בהתאם למפורט במכרז.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

שמירת סודיות

הנני/ו מתחייב/ת/ים לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני/ו מתחייב/ת/ים לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני/ו מצהיר/ה/ים כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי/נו מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

ולראיה באתי/נו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ד' להסכם ההתקשרות:

אישור על קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום ________________ עד יום _________________בקשר למתן שירותי ביקורת אודות תמיכות בגרעינים משימתיים עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהתאם  למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1.    אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים;

2.    גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000  דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3.    הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה ונטען לעניין קרות
       תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי ומועסקי
       הספק;

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1.    אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו

בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

2.    גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3.    בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

4.    הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים
       למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו;

ביטוח אחריות מקצועית

- הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול פרויקטים לבניית מוסדות ציבור, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו;

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1.    לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכפוף
       להרחבי השיפוי לעיל;

2.    בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה

על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

3.    אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד

החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
       זדון;

- הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

5.    ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

6.    כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים
       ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, הביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות
       על פי הביטוח;

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח 8:

נוסח

הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 25,000 ₪

(במילים עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים בלבד

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז 39/2019 __________________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________        __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נוהל תמיכה לשנת 2019