| מדינת ישראל |  | STATE OF ISRAEL |
| --- | --- | --- |
| משרד התרבות והספורט |  | MINISTRY OF CULTURE & SPORT |

מכרז פומבי מס' 1/2020

להפקת טקסים ממלכתיים

| ‏סיון תש"ף |  | ‏מאי 2020 |
| --- | --- | --- |

משרד התרבות והספורט, מרכז ההסברה, כנפי נשרים 15, בנין בית התאומים, ירושלים, טל': 02-5604885 פקס': 02-6517625.. דואר אלקטרוני: hbprasisrael@most.gov.il כתובת אתר המשרד באינטרנט: http://www.mcs.gov.il.

הנדון: הזמנה להציע הצעות (מכרז פומבי מס' 1/2020)

להפקת טקסים ממלכתיים

הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות להפקת טקסים ממלכתיים, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה ובמיוחד הוראות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה (להלן: "המכרז").

- למכרז זה ארבעה (4) חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, כדלקמן:

  - חלק א': נוהל המכרז ותנאיו;

נספח א': מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים.

  - חלק ב': חוברת ההצעה;

נספח ב'1: טופס הגשת ההצעה.

נספח ב'2: ניסיון המציע.

נספח ב'3: פרטי מפיק בפועל וניסיונו.

נספח ב'4: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

נספח ב'5: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

נספח ב'6: הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור.

נספח ב'7: הצעת מחיר.

נספח ב'8: הצהרת המציע בדבר היעדר אירועים בטיחותיים חמורים.

נספח ב'9: אישורי רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים.

  - חלק ג': הסכם אספקת השירותים;

נספח ג'1: כתב ערבות ביצוע.

נספח ג'2: נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

נספח ג'3: חוזה שימוש בפורטל הספקים.

  - חלק ד': נספחים;

נספח ד'1: מסמך הנחיות לביצוע התאמות נגישות באירועים הנערכים בפני קהל .

- ריכוז מועדים:

| נושא | תאריך | שעה |
| --- | --- | --- |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | יום ה', ה-21/05/2020 | 15:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | יום ה', ה-25/06/2020 | 12:00 |

- הבהרות

  - על פי הוראת החשב הכללי, מובהר כי ההצעות שיתקבלו במענה למכרז זה יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים של משרד האוצר.

  - שימת לב המציעים כי עקב המצב השורר במדינה לא יתקיים כנס מציעים ובמקומו תועלה לאתר במהלך חודש מאי מצגת עם פירוט לעניין האתרים בהם יתבצעו האירועים.

בברכה,

מושיק אביב

יו"ר ועדת מכרזים

מרכז ההסברה

תוכן עניינים

חלק א' – נוהל המכרז ותנאיו	3

נספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים	23

חלק ב' – חוברת ההצעה	100

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה	101

נספח ב'2 – ניסיון המציע	104

נספח ב'3 – פרטי מפיק בפועל וניסיונו	115

נספח ב'4 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	128

נספח ב'5 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	130

נספח ב'6 – הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור	132

נספח ב'7 – הצעת מחיר	133

נספח ב'8 – הצהרת המציע בדבר היעדר אירועים בטיחותיים חמורים	134

נספח ב'9 – אישורי רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים	135

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים	137

נספח ג'1 – כתב ערבות ביצוע	153

נספח ג'2 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	154

נספח ג'3 – חוזה שימוש בפורטל הספקים	156

חלק ד' – נספחים	165

נספח ד'1- מסמך הנחיות לביצוע התאמות נגישות באירועים הנערכים בפני קהל	165

מכרז פומבי מס' 1/2020

להפקת טקסים ממלכתיים

חלק א' – נוהל המכרז ותנאיו

מבוא

  - משרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד") באמצעות מרכז ההסברה (להלן: "המשרד" או "המרכז" או "המזמין"), פונה בזאת לקבלת הצעות להפקת טקסים ממלכתיים וזאת בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").

  - הטקסים הממלכתיים – בכל שנה מתקיימים כ-25 טקסים ממלכתיים שונים, המשרד מבקש לקבל הצעות להפקת 16 מבין הטקסים שעתידים להתקיים בשנת 2021, שיפורטו בהמשך.

  - למכרז רשאים להגיש הצעות גופים משפטיים העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו. בכוונת המשרד לבחור שני גופים ולחלק ביניהם את העבודות בהתאם למנגנון שיפורט בהמשך.

  - העברת שאלות ובירורים:

כל הפונים מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נספחיה בטרם משלוח שאלות/הערות.

יש להעביר את השאלות עד לתאריך יום ה', ה-21/05/2020 בשעה 15:00, לדואר אלקטרוניnirb@most.gov.il תוך ציון שם המציע. שאלות ההבהרה יכללו את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ובהתאם למוגדר בסעיף.

לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות.

באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

מובהר בזאת כי פתיחת המעטפות במכרז זה תלויה באישור תקציב מדינה לשנת 2020 או אישור ועדת החריגים של אגף החשב הכללי באוצר.

הגדרות

  - המשרד/המזמין – משרד התרבות והספורט – מרכז ההסברה.

  - ועדת המכרזים – ועדת המכרזים של מרכז ההסברה.

  - השירותים נשואי המכרז – הפקה מלאה וכוללת של הטקסים הממלכתיים המפורטים במכרז זה וכן טקסים נוספים שיתווספו בהתאם לתנאי המכרז. כלל השירותים – כמפורט במסמכי המכרז ובעיקר בנספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים.

  - תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז וכן דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.

  - המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - המציע הזוכה / הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

  - מפיק בפועל – המציע יעמיד לטובת ביצוע הפרוייקט מפיק בפועל אשר יהיה נציג המציע בפני המשרד ויהיה אחראי על ההוצאה לפועל של הטקס, ינהל את תקציב הפרוייקט, ינהל את ספקי המשנה בשטח ויהיה הגורם האחראי במתחם האירוע מול גורמי הרישוי, הבטיחות והביטחון.

  - מנהל האירוע – עובד מטעם מרכז ההסברה אשר אחראי על הטקס הממלכתי.

  - ערבות ביצוע – ערבות בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות המציע על-פי תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - שנה/ים אחרונה/ות – הספירה מתייחסת לשנה/שנים  קלנדרית/ות מלאה/ות מיום 1.1 בכל שנה ועד ליום 31.12 באותה שנה. הגדרה זו נכונה אלא אם כן מצוין אחרת. למשל, כאשר נכתב ב-3 השנים האחרונות, הכוונה מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2019. התקופה שחלפה בשנת 2020 לא תובא בחשבון.

  - אירוע – פעילות הפקתית בארץ הכוללת את המרכיבים הבאים: רישוי (ככל שנדרש), התקשרויות עם ספקי ביצוע, ניהול תקציב הפעילות מול מזמין העבודה, אחריות על בטיחות, בטחון וביטוחים, פתרונות לוגיסטיים לקיום הפעילות וכל הנדרש לביצוע הפעילות בהשתתפות קהל.

  - אירוע רשמי – אירוע בו השתתפו נשיא המדינה ו/או רה"מ ו/או יו"ר הכנסת.

  - שירות – מענה לצורך הפקתי הנדרש לטובת האירוע. שירות כולל בתוכו מספר פריטים אשר כולם יחדיו מכילים את השירות הנדרש.

  - הפקת אירוע – לצורך תנאי סף, אמות המידה, תנאי מכרז זה והקריטריונים, גם ניהול האירוע ו/או ניהול הפקת האירוע בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‎2.12.

  - כל הסכומים במכרז זה כוללים מע"מ.

תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהיה מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות ועד תום השנה הקלנדרית שבעבורה נחתם החוזה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, דהיינו תקופת התקשרות מקסימלית של 3 שנים סה"כ.

  - למשרד קיימת אופציה להרחיב את הפעילות מידי שנה בטקסים נוספים. לעניין זה, יוגדרו שני סוגי טקסים נוספים:

    - טקס נוסף קבוע – טקס נוסף אשר עתיד להתקיים בכל שנה. באם תתבצע הארכה של תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, טקס זה יכלל כטקס מן המניין ולא יתבצע הליך תיחור נוסף לטקס זה.

    - טקס נוסף חד שנתי – טקס נוסף אשר מתקיים בתקופת ההתקשרות הרלוונטית בלבד.

  - מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם עם הספק / המציע הזוכה במידה ולא עמד הספק בהתחייבויותיו כולן או מקצתן ו/או הפיק טקס/ים שאינם לשביעות רצון המשרד ו/או אינן בהתאם לדרישות ו/או להוראות המשרד.

  - ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. מובהר כי נכון למועד פרסום המכרז לא אושר תקציב המדינה, ועקב כך קיימת סבירות כי ההתקשרות לא תוכל לצאת אל הפועל במלואה או בחלקה, או שמועד תחילת אספקת השירותים יעוכב.

תיאור הפרויקט

  - מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט הוא הזרוע הביצועית של ממשלת ישראל בתחום הטקסים והאירועים הממלכתיים.

במדינת ישראל מציינים מדי שנה כ-25 אירועים ממלכתיים קבועים עליהם החליטה ממשלת ישראל באמצעות ועדת השרים לסמלים וטקסים. נכללים בהם כל הטקסים הקשורים לחגים הלאומיים בישראל (יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום הזיכרון לקורבנות השואה, יום ירושלים), ציוני תאריכים ואתרים (אילת, תל חי ועוד), טקסי זיכרון לאבות האומה (בנימין זאב הרצל, זאב ז'בוטינסקי ועוד) וכל טקסי הזיכרון לנשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם.

מרכז ההסברה הוא האחראי להוצאתם לפועל של הטקסים הממלכתיים בהתאם לכך, הוא עובד בשיתוף פעולה עם צה"ל, משטרת ישראל, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ואזוריות, מערכת החינוך ומועצות ציבוריות וארגונים וולונטריים, בכל הנוגע לאירועי הלאום במדינה.

מכרז זה מתייחס להפקתם של 16 מתוך האירועים הנ"ל, אשר הינם טקסים אשר מאפייני הפקתם דומים זה לזה. רשימת הטקסים אשר על הפקתם יופקדו הזוכים במכרז זה, בשנת 2021 מפורטת בתחילת נספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים. יובהר כי מדי שנה ייתכנו שינויים בהרכב הטקסים, לרבות אי קיום חלק מהם והוספת טקסים נוספים, כמו גם שינוי בתאריכים ובשעות. בתחילת כל שנת התקשרות יקבלו הספקים תכנית עבודה לשנה כולה.

יובהר כי המשרד אינו מתחייב למס' טקסים מסוים שספק יזכה בהפקתם.

  - מרכז ההסברה מבקש לאתר מציעים מקצועיים, עם ניסיון בתחום הפקות אירועים וטקסים, אשר יפיקו את הטקסים הנ"ל. המציעים יהיו אחראים על כל מערך ההפקה הכולל של הטקסים, לרבות ההיבטים הלוגיסטיים, הטכניים, העיצוביים, הבטיחותיים והבטחוניים בהתאם לדרישות המכרז ולהוראות מנהלי האירועים של מרכז ההסברה.

  - המציעים שיזכו במכרז יעמידו מפיק/ים בפועל אשר יעמדו בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים השותפים באירועים, ינהלו את כל הפעילות הכרוכה בתכנון והפקת האירועים, הכוללת את הפעילות לוגיסטית והעיצובית, שליטה בכל גורמי ההפקה ותיאום הפעילות התרבותית-אמנותית.

  - למען הסר ספק, בטקסים בהם לא הוגדר אחרת, חברת ההפקה אינה אחראית על התכנים אשר יוצגו במהלך הטקס, למעט ביצוע התקשרויות והזמנות של מנחים/אמנים בהתאם לדרישות מנהל הטקס.

  - המשרד מבקש לבחור במסגרת מכרז זה שני ספקים, אשר יפיקו את הטקסים הממלכתיים אשר יידרשו, בהתאם לחלוקת עבודה שתיקבע ע"י המשרד ובהתאם למנגנון המפורט בסעיף ‎5. על המציעים להעמיד לטובת הפרויקט מפיק בפועל (שיוגדר כמנהל הפרויקט ויהיה נציג המציע מול המשרד) וצוות עובדים מיומן, לרבות מנהל על הבטיחות ובמידת הצורך גם ממונה ביטחון אשר ייתנו מענה לכל הדרישות ואף מעבר לכך, לתכלול כל ההפקות והפעילות הנדרשת ויתר הנדרש הפרויקט באופן מקצועי וברמה גבוהה.

  - ועדת המכרזים תאשר את ההתקשרות עם כל אחד משני הספקים וייחתם איתם הסכם התקשרות למשך תקופת ההתקשרות בהתאם למפורט בסעיף ‎3 לעיל.

  - בנספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים, המצורף לחלק זה, מופיעים השירותים הנדרשים להפקת הטקסים נשואי מכרז זה. המפרטים מחולקים ע"פ הטקסים השונים, וכוללים גם לוחות זמנים, כוח אדם, מפרטים טכניים ולוגיסטיים, מפרטי ציוד עקרוניים והנחיות נוספות להפקת הטקסים.

  - מפרט השירותים המצורף לחלק זה הינו עקרוני בלבד ונועד על מנת להקל בהליך התמחור. בכל טקס יפורט מפרט טכני עקרוני על בסיסו יש לתמחר את הפריט הרלוונטי. למשרד נתונה הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים הספציפיים בהתאם לשינויים הנדרשים מעת לעת ולאור השינויים הטכנולוגיים בשוק. כל שינוי או תוספת הנדרשים במסגרת השירותים שפורטו במכרז יבוצעו על ידי הספק ללא תוספת תשלום מצד המשרד.

  - בכל טקס יתווסף סעיף בלת"צ בשיעור של 10% מעלות השירותים (ללא שכר ההפקה). שירותי בלת"צ הינם שירותים אשר לא היו צפויים ולא נכללו במסגרת תיאור השירותים במכרז זה. למען הסר ספק, סעיף זה לא יופעל במקרים בהם ידרשו תוספות מינוריות או שינויים בתוך השירותים הקיימים, אלא למקרים בהם במהלך העבודה על הטקס נדרש הספק לספק שירותים שלא נדרשו בתיאור הטקס במכרז זה. השימוש בסעיף הבלת"צ יעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב ממנהל הטקס וחשבות המשרד. ללא אישור כאמור, לא ישולם לספק התשלום עבור השירותים שסופקו.

  - במקרה בו סבור הספק כי התוספות או השינויים שנדרשים לצורך הפקת הטקס חורגים מהתקציב שהוקצב לאותו השירות, יעלה זאת בפני מנהל הטקס באופן מיידי. הספק ומנהל הטקס ינסו תחילה לבצע שינויים והצרכות בתוך התקציב הקיים. במידה וסבר מנהל הטקס כי לא ניתן להכיל את התוספות הנדרשות במסגרת התקציב הקיים, יגיש הספק בקשה להשתמש בסעיף הבלת"צ עבור סעיף זה, בה יכלול הסבר מפורט מדוע הפריט אינו עומד במסגרת התקציב ומהן הפעולות שבוצעו על מנת להתכנס לתקציב. בכל מחלוקת בין מנהל הטקס לבין הספק בעניין תוספת נדרשת, ההכרעה תועבר לוועדת המכרזים של היחידה.

  - במהלך העבודה על הטקס, יציג הספק למנהל הטקס תקציב מפורט בהתאם לשירותים הספציפיים הדרושים לאותו הטקס. במידת הצורך, רשאי מנהל הטקס לדרוש לבצע שינויים בתקציב ולבצע הצרכה בין השירותים השונים. הספק יציג, לבקשת מנהל הטקס את המפרטים המלאים שהועברו לספקי המשנה וכן את הצעות המחיר המעודכנות.

מנגנון חלוקת העבודות

  - כאמור בסעיף ‎4.5, המשרד מבקש לבחור שני מציעים אשר יחלקו ביניהם את העבודות.

  - יודגש כי עצם הגשת הצעה למכרז מהווה התחייבות של המציע להפיק את כל הטקסים שיתבקש וכן טקסים נוספים שאינם מתוכננים נכון למועד כתיבת המכרז, באם יהיו כאלה, וכי אין המשרד מחויב כלפי מציע לקבלת כמות עבודות מסוימת, אם בכלל.

  - כל אחד מהמציעים שנבחרו יידרש להפיק חלק מסך הטקסים הכולל לתקופת ההתקשרות, ע"פ יחס של כ-50%/50% מההיקף הכספי של העבודות הידועות למשרד בתחילת תקופת ההתקשרות.

  - אופן הקצאת הטקסים בין שני המציעים הזוכים:

    - הקצאת הטקסים בין המפיקים הזוכים תיקבע ע"י ועדת המכרזים של מרכז ההסברה.

    - ככלל, הקצאת הטקסים בין המציעים הזוכים תתבצע בהתאם להצעות המחיר של שני המציעים הזוכים לכל טקס וטקס, באופן אשר המחיר הכולל אשר ישלם המשרד עבור הפקת כלל הטקסים – יהיה המחיר הנמוך ביותר האפשרי (ובכפוף לשמירת היחס במספר הטקסים לכל מציע).

    - על אף כל האמור בסעיף ‎5.4.2 לעיל, רשאי המשרד לשנות את חלוקת הטקסים בין המציעים הזוכים, בשל נימוקים מקצועיים אשר יינתנו על ידי היחידה המקצועית ויאושרו ע"י ועדת המכרזים. שינוי כאמור יתבצע תוך שמירה על היחס כמצויין בסעיף ‎5.3. הודעה על ביטול/תוספת הפקה תינתן לשני המציעים הזוכים במועד מוקדם ככל הניתן.

  - לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות יקבלו הזוכים מנציגי מרכז ההסברה תכנית עבודה תקופתית מסודרת לפעילות הקרובה, על מנת שיוכלו להיערך מבעוד מועד להפקות מקצועיות וטובות. תוכנית תקופתית תועבר לפחות 30 יום לפני מועד האירוע הראשון בתוכנית.

  - במידה ותידרש הזמנת פריטים או שירותים חדשים שלא נדרשו במסגרת מכרז זה, העניין ייבחן ע"י ועדת המכרזים. המשרד יהיה רשאי לרכוש את הפריטים מהספק ו/או באופן עצמאי, הכל לשיקול דעתו הבלעדי, והספק יהיה אחראי על הפריטים במסגרת מתן שירותי ההפקה. לצורך אישור פריט או שירות חדש, יגיש הספק לועדת המכרזים הצעת מחיר מפורטת. וועדת המכרזים רשאית לדרוש לקבל לידיה את הצעת המחיר של ספק המשנה לשירות ו/או לבקש קבלת הצעות מחיר מספקים נוספים. פריט או שירות חדש אשר יאושרו לטובת טקס הנכלל בטקסים נשואי מכרז זה או לטובת טקס נוסף קבוע, יכנסו לרשימת הפריטים של אותו הטקס באופן קבוע והיחידה המקצועית רשאית לעשות בו שימוש, בעלות שאושרה על ידי ועדת המכרזים, גם בשנה שלאחר מכן. סך עלות הפריטים הנוספים לא יעלה על 10% מעלות הטקס לפי הערכת ועדת המכרזים. ככל שהעלות הצפויה תעלה מעבר לכך, הטקס יוגדר כטקס חדש ויבוצע תיחור בין שני הספקים הזוכים.

  - במידה והמשרד יידרש לבצע טקס נוסף/חדש שאינו נמנה ברשימת הטקסים בנספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים, רשאית ועדת המכרזים לפנות בכתב לקבלת הצעות מחיר לשני הספקים ולבצע את ההתקשרות עם החברה שהצעת המחיר הכוללת שלה עבור הטקס היא הנמוכה ביותר. הזמנת העבודה תהווה אישור להתקשרות.

  - ככלל, במידה והמשרד ידע מראש על טקס נוסף אשר עתיד להתווסף בתקופת ההתקשרות השנייה או השלישית, יתבצע הליך התיחור בין הספקים השונים בתום תקופת ההתקשרות הקודמת ובטרם אישור חלוקת האירועים בין החברות עבור התקופות הנוספות. האירועים הנוספים ילקחו בחשבון במסגרת אחוזי החלוקה בין שני הספקים באופן שיביא למחיר הנמוך ביותר הכולל עבור המשרד. במידה ויאושרו טקסים נוספים במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר החתימה על ההסכם עם שני הספקים לאותה התקופה, אחוז החלוקה בין החברות לא ילקח בחשבון והחברה שהצעתה תהיה זולה יותר תפיק את האירוע. אם מדובר באירוע נוסף קבוע, אזי שבתקופת ההתקשרות שלאחר מכן אירוע זה ילקח בחשבון בחלוקת האירועים, בהתאם לחלוקה המוגדרת במכרז.

  - אלא אם צויין אחרת, הצעות המחיר לטקסים חדשים ישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני למרכז/ת וועדת המכרזים עד המועד האחרון שיוגדר בפנייה להצעת המחיר. במקרים בהם נדרש באירוע החדש שירותי בימוי, הצעת המחיר תוגש כמפורט בסעיף ‎5.10.4.

  - באירועים חדשים או קיימים, בהם ידרשו שירותי במאי הליך התיחור בין החברות יכלול גם ראיון עם הבמאים המוצעים על ידי כל אחת מהחברות. במסגרת הראיון יציגו הבמאים את התכנית האמנותית, עיצוב הבמה והתפיסה האמנותית שלהם לגבי האירוע. חברת ההפקה תציג את התכנית הלוגיסטית בהתאם, כולל לוחות הזמנים.

    - המשרד ימנה ועדת בוחנים לראיון אשר תנקד את כל אחד מהבמאים. ציון הראיון יהווה 60% מהליך התיחור בין החברות והצעת המחיר תהווה 40%.

    - כל אחד משני הספקים יהיה רשאי להציג עד שלושה במאים בלבד לכל אירוע.

    - הצעות הבמאים יהיו תואמים לתקציב המירבי של הטקס, כפי שיוצג במעמד הפניה לאירוע חדש.

    - חברות ההפקה יגישו בסיום כל ראיון עותק דיגיטלי של המצגת על גבי התקן נייד וכן את הצעת המחיר עבור הטקס בבימויו של הבמאי המוצע כולל עותק דיגיטלי של התקציב בפורמט Excel על גבי התקן נייד.

    - כל פרט שיוצג במהלך הראיון יחייב את הספק ויוצג אך ורק לאחר בדיקת התכנות מבחינת זמינות או מבחינה תקציבית.

    - ספק שהציע שלושה במאים , כל במאי ינוקד בנפרד ולספק יהיו ציונים בנפרד עבור כל במאי.  הספק והבמאי הזוכים יהיו מי ששקלול הנקודות שלהם (מחיר וראיון) יהיה הגבוה ביותר.

    - במהלך הראיון ינוקדו הדברים הבאים (סך הכל 60 נקודות):

      - התרשמות מניסיון הבמאי והצוות האמנותי (15 נקודות)

      - התרשמות מההצעה האמנותית, לרבות הקונספט, האייטמים, האמנים המוצעים והאופן בו באים לידי ביטוי (30 נקודות)

      - התאמת התכנית ללוחות הזמנים, התקציב ומתן פתרונות לאתגרים הלוגיסטיים והתפעוליים (15 נקודות).

    - ניקוד המחיר (40%) ינוקד ביחס להצעה הזולה יותר לפי הנוסחה להלן:

מחיר ניקוד=ההצעה הזולהההצעה הנבחנת ×40

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז/תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז כל גוף שעומד במועד הגשת ההצעה בכל התנאים כמפורט להלן:

  - תנאי סף מנהליים (למציע):

    - המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי בישראל או עוסק מורשה.

    - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

    - אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו במכרז ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המשרד, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

    - אם המציע הוא תאגיד - במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2019 או מוקדם מכך. כמו כן, המציע אינו מוגדר כ"חברה מפרת חוק" ולא נשלחה אליו התראה לפני רישום כ"חברה מפרת חוק" כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.

    - למציע מחזור כספי שנתי ממוצע מינימאלי של 1,500,000 ₪ בשלוש השנים האחרונות (2017, 2018, 2019).

    - אין חשש לקיומו של המציע כעסק חי.

  - תנאי סף מקצועיים:

    - למציע:

בשלוש השנים האחרונות, המציע בעל ניסיון בהפקה של חמישה אירועים לפחות, אשר התקיימו בהם התנאים המצטברים שלהלן:

      - ההיקף הכספי הכולל של כל אירוע היה 200,000 ₪ לפחות. היקפם של שניים מבין האירועים (לפחות) מבין הנ"ל היה 400,000 ₪. עלות האירוע לא תכלול את שירותי שכירת מקום קיום האירוע, הכיבוד והמזון שסופק בו.

      - בכל אחד מהאירועים נכח קהל בן 400 איש לפחות באותו הזמן והמקום.

      - בשניים מהאירועים (לפחות) נכח קהל בן 1,000 איש לפחות באותו הזמן ובאותו המקום.

    - למפיק בפועל:

בשלוש השנים האחרונות, המפיק בפועל בעל ניסיון בהפקה של חמישה אירועים לפחות, אשר התקיימו בהם התנאים המצטברים שלהלן:

      - ההיקף הכספי הכולל של כל אחד מהאירועים היה 200,000 ₪ לפחות, זאת להוציא עלויות שכירת מקום האירוע, הכיבוד והמזון.

      - בכל אחד מהאירועים נכח קהל בן 400 איש לפחות באותו הזמן והמקום.

      - בשניים לפחות מבין האירועים נכח קהל בן 1,000 איש לפחות באותו הזמן והמקום.

      - באירוע אחד לפחות מבין האירועים נכח קהל בן 5,000 איש לפחות באותו הזמן והמקום.

מובהר בזאת כי המציע רשאי להציע מטעמו מפיק בפועל שניסיונו נצבר בתקופת היותו שכיר, קבלן משנה או עצמאי.

מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

  - חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף ‎8 להלן.

  - העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) מאושר/ים על ידי עו"ד, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎6.1.1 לעיל. אם המציע הוא עמותה, עליו להעביר בנוסף לכך אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף למועד הגשת ההצעה.

  - אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

  - אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף, להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎‎6.1.2 לעיל.

  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎6.1.4 לעיל, המציע יציג נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/Pages/default.aspx בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

  - אישור רואה חשבון כי המציע הוא בעל מחזור עסקים שנתי ממוצע של 1,500,000 ₪ לכל הפחות, ב- 3 השנים האחרונות (2017, 2018, 2019) וחוות דעת אודות אי קיום הערת "עסק חי" – לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ‎6.1.5 לעיל. המסמכים יוגשו בהתאם לנדרש בנספח ב'9 למסמכי המכרז.

  - לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎6.2.1 לעיל, המציע יספק פרטים אודות ניסיונו ועבודות שביצע בשלוש השנים האחרונות. הפרטים יסופקו בהתאם לנדרש בנספח ב'2 למסמכי המכרז.

  - לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המפורטים בסעיף ‎6.2.2 לעיל, המציע יספק פרטים אודות מפיק בפועל המיועד מטעמו לאספקת השירותים נשואי מכרז זה, שיהיה זמין לאספקת השירותים במידה ויזכה. יש למלא את פרטי המפיק בהתאם לנדרש בנספח ב'3 לנספחי המכרז.

  - יש להגיש את נספח ב'8 בדבר היעדר אירועי בטיחות חמורים כשהוא חתום כנדרש.

  - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד (נספח ב'4).

  - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'5).

  - הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח ב'6).

  - נספח הצעת המחיר חתום (נספח ב'7). טבלאות המחירים עצמן מצורפות למכרז כקובץ אקסל. תדפיס הצעת המחיר יצורף בנפרד, כמפורט בסעיף ‎9.1.

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, על פי האמור בסעיף ‎18 לפרק זה.

  - מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה (נספח ב'1) והחוזה (חלק ג') ייחתמו גם ע"י מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.

  - המשרד רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

מבנה ותכולת ההצעה ואופן הגשתה

  - ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כנספח ב'1. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

  - הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

  - הצעות במכרז יוגשו לתיבת מכרזים מקוונת באמצעות מערכת להגשת הצעות, בהתאם לשם ומספר המכרז, בקישור שיפורסם בשבועות הקרובים באתר המשרד.

  - על מציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע לקחת בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על המערכת הגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להגיש את הצעתו פרק זמן מספק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, על מנת להימנע מתקלות כאמור.

  - ככל שתהיה תקלה טכנית ממושכת, אשר תמנע הגשות הצעות במכרז, יוכל המזמין בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף מושחר.

  - אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת הצעת המחיר.

  - המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט, להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

  - מובהר בזה כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים המקוונת עד לתאריך יום ה', ה-25/06/2020 בשעה 12:00.

  - המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאים או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכול לפי שיקול דעתו של המזמין.

  - בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז.

  - כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט בפתיח למסמכי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שניתנו או שיינתנו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

  - המזמין לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המזמין רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמזמין, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

הצעת מחיר, תמורה ותנאי תשלום

  - הצעת מחיר:

    - הצעת המחיר (בנספח האקסל המצורף למסמכי המכרז) – יש למלא את קובץ האקסל במלואו. הצעת המחיר המלאה תוגש בקובץ נפרד אשר יסומן בשם "הצעת מחיר".

יודגש כי בקובץ האקסל יש למלא את התאים הרלוונטיים בלבד – המסומנים בצבע צהוב. יתר הקובץ נעול לעריכת המציעים ואין לבצע בו שינויים.

    - מבנה הצעת המחיר:

    - בנספח הצעת המחיר המצורף למכרז זה מפורטים כלל השירותים הדרושים להפקת כל טקס – ציוד, שירותים וכח אדם. בנספח א' מתוארת תכולתו של כל שירות, בהתאם לטקס הרלוונטי. התיאור בנספח א' הינו תיאור עקרוני בלבד ויתכנו שינויים קלים בכמויות ובפריטים הנדרשים. מובהר כי במקרה של סתירה בין הפירוט במסמך הצעת המחיר למפורט במפרטים להלן ייגבר האמור במפרט על האמור במסמך הצעת המחיר.

    - על המציע לנקוב במחירים המבוקשים על ידו עבור כל שירות. ככלל, המחיר הנקוב על ידי המציע יהיה מחיר לכלל השירות הנדרש בהתאם למפורט בנספח א'. במקרים מסויימים בהם יש חשיבות למספר הפריטים או השירותים (בהתאם לכמות/גודל וכו'), ידרש המציע לציין מחיר ליחידה אחת או ליחידת מידה עבור הפריט או השירות.

    - מנהל הטקס יהיה רשאי לבצע שינויים בחלוקת התקציב בין השירותים השונים עד לשיעור של 30% מהסכום שהוגדר בהצעת המחיר על ידי המציע. כל שינוי בחלוקת התקציב בשיעור של בין 30% ל-50% יבוצע באישור מראש של מנהל מרכז ההסברה ושל חשב המשרד. כל שינוי בשיעור מעבר לכך ידרוש את אישור ועדת המכרזים.

    - על המציע לנקוב במחיר עבור שכר ההפקה עבור כל טקס וטקס. במסגרת סעיף שכר ההפקה על המציע לכלול את כל הוצאותיו מלבד מחירי הפריטים והרכיבים הקבועים כאמור בסעיף ‎9.1.4. בסעיף שכר ההפקה של כל טקס יגלם המציע גם את משמעותה הכספית של השונות הקיימת בעלות הפקת אותו טקס, אם ישנה כזו.

    - בכל מקרה, אין להוסיף סעיפי הוצאות נוספים מעבר למפורט בנספח הצעת המחיר.

    - על המציע לכלול במסגרת מחירים אלו את כל הוצאות הניהול והלוגיסטיקה הקשורות לטקס: תכנון, הכנה והפקה, הקמת אזור הטקס, התקנת והפעלת ציוד טכני, תפעול הטקס, נסיעות, רווח המפיק וכל הוצאה אחרת שיימצא המפיק לנכון לכלול בתקציב, העשויה לתרום להצלחת ההפקה ולהפקת טקס מרשים ומכובד.

    - בכל סעיף יש למלא מחיר ליחידת שירות אחת – ללא מע"מ.

    - לאחר הזנת המחירים המוצעים ע"י המציע, כאמור לעיל, יעודכנו באופן אוטומטי בנספח הצעת המחיר מחירי הפקת כל טקס וטקס (בהתאם למפרט הכמויות המצורף בנספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים) וכן מחיר כולל להפקת כלל הטקסים.

    - השוואת מחירי ההצעות וקביעת ציון מחיר לכל הצעה תיבחן לפי הסכום הסופי של מחירי הפקת כל הטקסים, כולל מע"מ, חישוב אשר כאמור יבוצע אוטומטית.

    - יודגש שוב – המציעים ינקבו במחירים עבור השירותים עצמם וכן עבור שכר הפקה בלבד לכל טקס.

    - הגדלה של היקף כספי לטקס תידרש לאישור ועדת המכרזים מראש, אשר תעודכן בהזמנת העבודה לספק.

  - התמורה:

    - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבוניות בצירוף דו"חות פעילות ומסמכים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית.

    - התשלום יבוצע עפ"י השירותים שסופקו בפועל באירוע בהתאם להתאמות שבוצעו לפי הוראות מכרז זה. התשלום לא יחרוג את סכום האירוע המירבי שהוצע על ידי הספק בהצעת המחיר במכרז זה, למעט אם התקבלה הזמנת עבודה מעודכנת והסכם הרחבה חתום מבעוד מועד.

    - התשלום לספק בגין הפקת כל טקס יבוצע בסיום הטקס ולאחר אישור חתום בכתב ממנהל האירוע מטעם מרכז ההסברה לכך שההפקה בוצעה והושלמה לשביעות רצונו.

    - אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם 1.4.0.3 ועל-פי קבלת חשבונית ואישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע). אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי. תשלום הריבית מותנה בפנייה מטעם המציע אל חשב המשרד.

    - הספק מתחייב להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם 7.7.1.1. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הספק ישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

    - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

    - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה והתאמה:

    - התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא המדד הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז.

    - על פי הוראות חשכ"ל, במהלך 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות לא תתבצע הצמדה להצעת המחיר במכרז, למעט במקרה המפורט בהמשך.

    - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

    - ההצמדה תתבצע מידי 12 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 30 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובכל 12 חודשים לאחר מכן. התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

    - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור שיעלה על 4% ממדד הבסיס, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 12 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדים על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 20 ומידי כל 12 חודשים לאחר מכן.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים למפיק בגין חוב שהספק חב לו.

  - לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

בחירת ההצעה הזוכה

  - ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של המשרד (להלן: "ועדת המכרזים").

  - אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, יהיו על פי אמות המידה והמשקולות המפורטים להלן:

    - בגין איכות – 30%.

    - בגין מחיר – 70%.

  - לצורך בדיקת ציוני האיכות, על כל היבטיהם, המשרד רשאי למנות צוות בדיקה, אשר רשאי בין היתר, לבקר במקומות להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות השירותים בכל דרך שימצא לנכון. צוות הבדיקה של המשרד רשאי לתת ציונים לכל מציע על המשקולות כמפורט בסעיף ‎10.6 להלן. המשרד רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, אצל כל המציעים או חלקם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה.

  - תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:

    - שלב א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

    - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני האיכות.

    - שלב ג': חישוב ציוני המחיר.

    - שלב ד': חישוב הציון הכולל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות.

  - שלב א': עמידה בתנאי הסף

    - בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף הרלוונטיים לסוג השירותים אליו מגיש המציע את הצעתו, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף - תיפסל.

    - בנוסף לתנאי הסף כפי שצוינו בסעיף ‎5 לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות למציע בדיקות ביטחוניות ו/או כלכליות, כפי שימצא לנכון. אי-עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת המשרד, עלולה לפסול את המציע.

  - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות (30%)

מציע שעמד בכל תנאי הסף, יעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות.

בדיקת האיכות תהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:

| פרמטר איכות | משקל |
| --- | --- |
| ניסיון המציע בהפקת אירועים ראה סעיף ‎10.6.1 להלן. | 30% |
| ניסיון המפיק בפועל בהפקות אירועים ראה סעיף ‎10.6.2 להלן. | 20% |
| ראיון ראה סעיף ‎10.6.3 להלן. | 50% |
| סה"כ ניקוד איכות | 100% |

    - ניסיון המציע בהפקת אירועים (30%):

ייבחן ניסיונו של המציע בהפקת אירועים בחמש השנים האחרונות, הניקוד יינתן באופן הבא:

      - הפקת אירועים בהיקף קהל כדלקמן:

עבור כל אירוע שהפיק המציע בחמש השנים האחרונות מעבר לנדרש בתנאי סף ‎6.2.1, יקבל המציע ניקוד בהתאם למפתח הבא:

- אירוע בו נכח קהל של 400 איש ומעלה באותו הזמן והמקום– יקבל 2 נק'.

- אירוע בו נכח קהל של 1,000 איש ומעלה באותו הזמן והמקום – יקבל 3 נק'.

- אירוע בו נכח קהל של 10,000 איש ומעלה באותו הזמן והמקום – יקבל 4 נק'.

זאת עד לניקוד מקסימלי של 20 נק'.

      - הפקת אירועים בהיקף תקציבי כדלקמן

עבור כל אירוע שהפיק המציע בחמש השנים האחרונות מעבר לנדרש בתנאי סף ‎6.2.1, המציע יקבל ניקוד בהתאם למפתח הבא:

- אירוע שהיקפו התקציבי (לא כולל עלות שכירת המקום ומזון) מעל 200,000 ש"ח– יקבל 1 נק'.

- אירוע שהיקפו התקציבי מעל 600,000 ₪ (לא כולל עלות שכירת המקום ומזון)–– יקבל 3 נק'.

זאת עד לניקוד מקסימלי של 10 נק'.

    - ניסיון המפיק בפועל בהפקת אירועים (20%):

ייבחן ניסיונו של המפיק בפועל המוצע בהפקה של אירועים בחמש השנים האחרונות.

הניקוד יינתן באופן הבא:

      - עבור כל אירוע שהתקיים בחמש השנים האחרונות מעבר לנדרש בתנאי סף ‎6.2.2, שאת הפקתו ניהל המפיק המוצע, יקבל המציע ניקוד בהתאם למפתח הבא:

- אירוע בו נכח קהל של 400 איש ומעלה באותו הזמן והמקום – יקבל 1 נק'.

- אירוע בו נכח קהל של 1,000 איש ומעלה באותו הזמן והמקום – יקבל 2 נק'.

- אירוע בו נכח קהל של 10,000 איש ומעלה באותו הזמן והמקום – יקבל 3 נק'.

זאת עד לניקוד מקסימלי של 14 נק'.

      - עבור כל אירוע שהתקיים בחמש השנים האחרונות אשר הינו אירוע רשמי כהגדרתו בסעיף ‎2.13 לעיל יקבל המפיק בפועל 2 נק', ועד מקסימום של 6 נק' עבור שלושה אירועים שהפיק המפיק בפועל המוצע

מובהר כי ניקוד במסגרת סעיף ‎10.6.2.2 בלבד יינתן גם עבור אירועים אשר פורטו במסגרת תנאי הסף עבור המפיק בפועל.

    - ראיון (50%):

      - המשרד יערוך למציעים ראיון לצורך התרשמות מהמציע ומהצוות המוצע מטעמו.

      - בראיון ישתתפו נציג בכיר מהנהלת המציע וכן המפיק בפועל המוצע. נוכחותם בראיון היא חובה ואי הגעתם עלולה להביא לפסילת ההצעה או להפחתת ניקוד משמעותית.

      - המציע יכין תכנית מפורטת בו יוצג ניסיון המציע, ניסיון המפיק בפועל, עץ המבנה המוצע עבור השירותים הנדרשים במכרז זה וכן תכנית כללית עבור כל טקס וטקס המתואר במכרז זה, אשר יכלול, בין היתר: תכנון מתחם הטקס, גאנט העבודה הספציפי לקראתו.

      - מועד הראיון יתואם עם המציע, אך על המציעים להביא בחשבון כי ייתכן והראיון יזומן בהתראה קצרה.

      - במידה ונבצר מהמשרד לבצע  ראיון באמצעות מפגש פיזי, יבוצע ראיון באמצעות שיחת וידיאו בו יקחו חלק כל הגורמים הנדרשים מטעם הספק.

      - במהלך הראיון ייבחנו הקריטריונים הבאים:

- התרשמות מהניסיון המקצועי של המציע, מהבנת הנהלת המציע את פרטי ומאפייני הטקסים, ומיכולתו לעמוד בהיקפי הפעילות בלוחות הזמנים הנתונים (15%).

- התרשמות מהניסיון המקצועי של המפיק בפועל, רמתו האישית והמקצועית והיכרותו עם עולם הטקסים והאירועים בישראל ובכלל. (15%).

- התרשמות מהתכנון של כל טקס וטקס, תכנית העבודה ולוח הזמנים לקראת הטקס, גאנט העבודה ועץ המבנה של המציע עבור הפקת הטקסים במכרז. (10%)

- התרשמות כללית מהמציע ומבעלי התפקידים – יחסי אנוש, זמינות להפקת הטקסים, תקשורת ורהיטות. (10%).

  - רק הצעות בעלות ציון איכות כולל של לפחות 70% תועברנה לשלב הבא. עם זאת, רשאית ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעות שציון האיכות המשוקלל שלהן נמוך מ-70%, אך לא נמוך מ-60%.

  - שלב ג': חישוב ציון המחיר (70%)

    - עבור הצעות שעמדו בתנאי הסף ובסף האיכות – כהגדרתו לעיל בסעיף ‎10.7, יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת.

    - המציע ינקוב במחירים המבוקשים על ידו עבור אספקת הציוד, ניהול ההפקה וכל הדרוש לביצוע השירותים במלואם – כמפורט בסעיפים ‎9.1.4 – ‎9.1.6.

    - המשרד ייחשב את המחיר הכולל ע"י המציע להפקת כל טקס בפני עצמו ואת המחיר הכולל להפקת כלל הטקסים המפורטים בנספח הצעת המחיר.

    - המחיר הכולל להפקת כלל הטקסים הינו המחיר שייבחן למול המציעים האחרים.

    - למען הסר ספק, הסכומים האמורים יחושבו בתוספת שיעור המע"מ לפי שיעורו במועד האחרון להגשת ההצעות.

    - ציון המחיר יתקבל על-ידי נרמול של הצעות המחיר, דהיינו על-ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב-100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ-100 להצעות האחרות, החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן:

עלות ההצעה הנמוכה ביותרעלות ההצעה הנבחנת ×100=מנורמל מחיר ציון

  - שלב ד': חישוב הציון הכולל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות המשוקלל (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎10.6) וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎10.8 לעיל), עבור כל אחד מההצעות בנפרד, בהתאם לנוסחת החישוב להלן:

משוקלל מחיר ציון ×70 + משוקלל איכות ציון ×30=כולל ציון

המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר, ידורג ראשון. המציע שיקבל את הציון השני הגבוה ביותר ידורג שני, וכן הלאה.

  - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה ואחת מן ההצעות הינה "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בסעיף ‎‎7.14 לעיל, תיבחר ההצעה האמורה כאחת משתי ההצעות הזוכות במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

  - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואף אחת מן ההצעות אינה "עסק בשליטת אישה", הבחירה תיעשה על פי שיקול ועדת המכרזים.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרג מציעים נוספים, מלבד בחירת הזוכים, ולקבוע כי במקרה שאחד (או יותר) מהזוכים לא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר מאיזו סיבה שהיא עם המשרד, יבוא במקומו המציע הבא בדירוג המציעים. הצעות המציעים לא יפקעו ויהיו תקפות למשך 90 יום מיום הודעת הזכייה, וזאת למקרה שהזוכה/הזוכים לא יעמוד/דו בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג/ו מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו/ם או לא ימלא/ו אחר ההסכם שיחתם עם המשרד, מכל סיבה שהיא וההסכם יבוטל.

  - על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצעו המחירים הנמוכים ביותר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הנמקה, בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע כך שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו למשרד, הכול לפי שיקול דעת המשרד. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה. במיוחד אין המשרד מתחייב לקבל הצעה כלשהי אם על-ידי קבלתה הוא עלול לחרוג מהסכום המאושר בתקציב המשרד או מהאומדן שעשה (ככל שיעשה אומדן שכזה).

דיון עם המשתתפים, תיקון הצעות וקיום משא ומתן

  - ההצעות תבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות יקבלו את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב של הצעתם. עם זאת ועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים לדרוש השלמות ו/או לקבל הבהרות מהמציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  - ועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים, לפי שיקול דעתם, לבקש מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות עם חלק מהמציעים בלבד), לתקן את הצעותיהם, אם נמצא כי נפלו בהן פגמים טכניים, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים.

  - ועדת המכרזים תודיע למציעים, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת, אם וככל שהיא תראה לנכון לקבוע הליך כאמור.

  - למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לבוא בדברים עם מציעים כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז, או כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.

  - לאחר קביעת הזוכה, רשאי המשרד לנהל משא ומתן עמו במטרה לשפר או לתקן את הצעתו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו, להציע שינויים או שיפורים ביחס להצעתו או ההסכם, אשר להערכתו יוזילו את השירותים ויובילו להפחתת המחיר הנדרש על ידו. חברי ועדת המכרזים או המשרד אינם חייבים לבחון או לדון בהצעה כאמור, וכן רשאים הם לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את הסכמתם בכל תנאי שיראה להם.

הבהרות שינויים ותיקון פגמים

הליך פניית הספקים בשאלות הבהרה הנוגעות למכרז ואופן קבלת המענה מהמשרד הם כדלהלן:

  - שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב, למרכז המכרז, מר ניר ברונשטין באמצעות דואר אלקטרוני nirb@most.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המשרד).

  - הפניה תבוצע באמצעות הפורמט המפורסם באתר המשרד והיא תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

  - על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב מבעוד מועד.

  - פנייה ובה פירוט כאמור תתקבל עד לתאריך יום ה', ה-21/05/2020 בשעה 15:00, מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

  - המענה לפניות ושאלות המציעיםיתבצע באתר האינטרנט של המשרד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  המשרד יעלה לאתר האינטרנט שלו פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד הנקוב בסעיף ‎12.4 לעיל. הפרוטוקול יחייב את הספקים וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

  - באחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות/מסמך ההבהרות ולצרפו להצעתם כשהוא חתום בתחתית כל דף.

  - יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את המשרד אלא אם נערכו בכתב על ידי המשרד או מי שהוסמך על ידו לצורך כך. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור יהיו מחייבים וייחשבו כחלק ממסמכי המכרז. כל הבהרה שניתנה על ידי המשרד תועבר לכל המציעים בכתב.

  - כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הפרשנות שיקבע המשרד תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המשרד. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המשרד.

  - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד, בדרך ובתנאים שיקבע.

גילוי מידע

  - ועדת המכרזים או מי שהיא תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסולה. זכה המציע, ולאחר מכן התברר למשרד כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

  - ועדת המכרזים והמשרד שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שוועדת המכרזים והמשרד יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

  - המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למשרד.

  - ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

זכויות המזמין/המשרד

  - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/או בהסכם. היה והמזמין יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט ו/או בהסכם, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המזמין.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, הכל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

  - המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה. המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה תקפות למשך 90 יום מיום הודעת הזכייה, וזאת למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או יציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או לא ימלא אחר ההסכם שייחתם עם המשרד, מכל סיבה שהיא – וההסכם יבוטל.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי המחירים המוצעים ולגבי יתר התנאים.

  - ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת מחיר ההצעה, רשאי המזמין לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל החברות שעברו את כל התנאים המקדימים של המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה המיטיבה עם עורך המכרז ביחס להצעה המקורית. ככל שלא יממש מציע זכות זו תיבחן הצעתו בהתאם למתכונת שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז.

  - מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, יילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

  - המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.

  - המשרד רשאי לבטל את המכרז.

  - המשרד רשאי לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

  - בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשי החתימה במשרד, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

  - מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

פיקוח

  - העבודה תוזמן על ידי משרד התרבות והספורט וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי המשרד.

  - המזמין רשאי בכל עת לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המזמין ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שיידרשו על ידי המזמין ו/או נציגו, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המזמין לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, ואף לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המזמין לא פוטר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת מאת המזמין, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה או לספק להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

ניגודי עניינים

  - הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

  - הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

  - כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב, בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה.

  - לתשומת לב המציעים הזוכים: על המציעים הזוכים לחתום על הסכם ההתקשרות לרבות המצאת אישור ביטוח בנוסח אישור הביטוח האחיד חתום על ידי חברת הביטוח וערבות ביצוע תקינים וחתומים כדין תוך 21 מיום שנמסר להם ההסכם לחתימה.

לא חתמו המציעים הזוכים על הסכם ההתקשרות כולל המצאת המסמכים כאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתם.

במסגרת זו יחתום הספק גם על חוזה שימוש בפורטל הספקים.

  - המציע הזוכה ימציא ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לפקודת המשרד בנוסח נספח ג'1, בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות (לכל מציע זוכה בהתאם להיקף ההתקשרות השנתי הצפוי ע"פ הצעת המחיר הזוכה) ותהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד שלושה חודשים.

  - למען הסר ספק, יובהר כי אין בהיקף הכספי שמשתקף מגובה הערבות כדי לחייב את המשרד להיקף פעילות כלשהו.

  - ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הספק, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו.

  - בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו של הספק במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב לספק, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה למפיק הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והספק לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הספק יגיש למשרד את הערבות הנ"ל, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

  - במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב המציע למסור למשרד לא פחות מ-30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז ונימוק למניעת החשיפה, וכן לצרף עותק נוסף מושחר. כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של המכרז – אשר ייחשפו אף מבלי שתשלח למציע הודעה.

  - למען הסר ספק מציע אשר מבקש למנוע חשיפת פרטים בהצעתו הוא יהיה מנוע מלדרוש עיון בפרטים אלו בהצעה הזוכה.

  - בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת הוועדה.

בכבוד רב

מושיק אביב

יו"ר ועדת המכרזים

מרכז ההסברה

| תאריך |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

מכרז פומבי מס' 1/2020

להפקת טקסים ממלכתיים

נספח א' – מסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים

- כללי

  - במהלך השנה מתקיימים במדינת ישראל טקסים ממלכתיים רבים, לציון אירועים מכוננים בתולדות ישראל ולזכרם של ראשי האומה. מספר הטקסים הממלכתיים עומד על כ-25 טקסים בשנה בסה"כ, עליהם החליטה ממשלת ישראל באמצעות ועדת השרים לסמלים וטקסים.

  - חלק מהטקסים הממלכתיים מתוך הנ"ל הינם טקסים בעלי מאפיינים דומים ודרישות הפקה דומות. המשרד מבקש להתקשר עם שני ספקים קבועים להפקת טקסים הממלכתיים שיפורטו להלן וטקסים נוספים שידרשו בהמשך בהתאם לתנאי המכרז.

  - שני הספקים שייבחרו במסגרת מכרז זה יקבלו תכנית עבודה ממרכז ההסברה, ויהיו אחראים על הפקה מלאה וכוללת של כל הנדרש לקיום טקס ממלכתי, מכובד ומקצועי.

- מסגרת הפרויקט

  - מסגרת הטקסים הממלכתיים נשואי מכרז זה הינה שנת 2021 – כל הטקסים המתקיימים בשנה זו, שנת פעילות מלאה הכוללת את כל הטקסים שיפורטו להלן.

  - להלן רשימת הטקסים נשואי מכרז זה:

(לידיעת המציעים: התאריכים המפורטים להלן הינם מועדי קיום הטקסים בשנה הבאה. תאריכי הטקסים בשנים הבאות טרם נקבעו סופית. ככלל מתקיימים הטקסים בהתאם לתאריך בו התרחש האירוע ע"פ לוח השנה העברי, למעט במקרים בהם המועד מתקיים בימי שישי ושבת, כאשר במקרה כזה הטקס מוקדם ליום חמישי או נדחה ליום ראשון):

תשפ"א:

- הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת – יום ראשון, ט' באדר תשפ"א, 21 בפברואר 2021, בשעה 19:00, אום רשרש, אילת.

- טקס האזכרה הממלכתי ליוסף טרומפלדור וחבריו שנפלו בקרב על הגנת תל־חי (101 שנים לנפילתם) – יום שלישי, י"א באדר תשפ"א, 23 בפברואר 2021, בשעה 11:30, תל חי (יידחה משבת י"א באדר).

- טקס האזכרה הממלכתי המשותף לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם – יום ראשון, א' בניסן תשפ"א, 14 במרץ 2021, בשעה 17:00, משכן נשיאי ישראל, ירושלים.

- טקס האזכרה הממלכתי לחללי ההעפלה – יום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 14 באפריל 2021, בשעה 11:00, מוזיאון ההעפלה, חיפה (יוקדם מיום שישי, ד' באייר).

- טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום – יום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 14 באפריל 2021, בשעה 16:00, מוזיאון אסירי המחתרות, כלא עכו (יוקדם מיום שישי, ד' באייר).

- טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל – יום שני, כ"ח באייר תשפ"א, 10 במאי 2021, בשעה 11:00, אנדרטת הזיכרון, הר הרצל, ירושלים.

- טקס האזכרה הממלכתי לבנימין זאב הרצל (117 שנים לפטירתו) – יום רביעי, כ' בתמוז תשפ"א, 30 ביוני 2021, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים.

- טקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי (81 שנים לפטירתו) – יום חמישי, כ"ח בתמוז תשפ"א, 8 ביולי 2021, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים (יוקדם מיום שישי, כ"ט בתמוז).

תשפ"ב:

- טקס האזכרה הממלכתי לרחבעם זאבי (גנדי) (20 שנים להרצחו) – יום רביעי, ל' תשרי תשפ"ב, 6 באוקטובר 2021, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים.

- הטקס הממלכתי הפותח את אירועי הזיכרון ליצחק רבין – "נר יצחק" – יום שני, י"ב בחשוון תשפ"ב 18 באוקטובר 2021, בשעה 13:00, משכן נשיאי ישראל ירושלים.

- טקס האזכרה הממלכתי ליצחק וללאה רבין (26 שנים להרצחו) – יום שני, י"ב בחשוון תשפ"ב, 18 באוקטובר 2021, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים.

- טקס האזכרה הממלכתי לחיים ויצמן (69 שנים לפטירתו) – יום רביעי, כ"א בחשוון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021, בשעה 11:00, אחוזת ויצמן, רחובות.

- עצרת התפילה המרכזית של חג הסגד – יום חמישי, כ"ט בחשוון תשפ"ב, 4 בנובמבר 2021, טיילת ארמון הנציב, ירושלים.

- טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון (48 שנים לפטירתו) – יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב, 10 בנובמבר 2021, בשעה 13:00, שדה בוקר.

- טקס הענקת עיטור למצטיינים במאבק בסחר בבני אדם – יום חמישי, כ"ח בכסלו תשפ"ב, 2 בדצמבר 2021, בשעה 17:00, בית הנשיא, ירושלים.

אירוע חבצלת: בהתאם לפקודת חבצלת, במקרה חו"ח של פטירת נשיא מדינה, ראש ממשלה או שר מכהן. מועד האירוע יקבע שעות/ימים ספורים לפני מועד ביצועו.

- תפקיד הספקים:

  - שני הספקים שייבחרו ינהלו את כלל הפקות הטקסים הממלכתיים שיפורטו להלן.

  - בטקסים ייתכן ויטלו חלק גם נציגי גופים נוספים, דוגמת: צה"ל, תנועות נוער, בתי ספר ועוד. במידת הצורך יעבוד המפיק בשיתוף פעולה מלא עם כל גוף שיידרש.

  - ניהול ההפקה כולל את כלל הפעילות הנדרשת להפקת אירוע, לרבות תכנון, ייזום ופיקוח על כל הפעילות הלוגיסטית.

  - כל התיאומים הנדרשים להפקה מלאה של הטקסים: מול ספקים שונים, רשויות מקומיות, משטרת ישראל, כיבוי אש וכיו"ב יבוצעו בידי הספקים הזוכים.

  - שימת לב המציעים כי עקב המצב השורר במדינה לא יתקיים כנס מציעים ובמקומו תועלה לאתר במהלך חודש מאי מצגת עם פירוט לעניין האתרים בהם יתבצעו האירועים. למען הסר ספק, בכל סתירה בין המצגת לבין מסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז.

- כוח אדם

במסגרת אספקת השירותים הספק נדרש להעסיק מטעמו כוח אדם מיומן, מנוסה ואיכותי, ע"פ הנדרש במכרז זה וע"פ הנהוג בעבודות בהיקפים שכאלה.

  - על הספק להעסיק עובדים או להתקשר עם קבלני משנה נוספים לשם ביצוע כלל השירותים לביצוע מיטבי של העבודה הנדרשת במכרז זה.

  - העסקת כוח האדם תהיה על חשבונו של הספק ועל אחריותו הבלעדית.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש החלפה של עובדי הספק ו/או ספקי משנה מסיבות מקצועיות, משמעתיות או ביטחוניות.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הספק ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד־מעביד והספק מצהיר בזה כי לא תהיינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

  - מפיק בפועל מטעם הספק הזוכה:

    - הספק יעמיד מטעמו מפיק בפועל העומד בכל תנאי הסף ‎6.2.2, שישמש כמנהל הפרויקט כולו וכאיש הקשר בין הספק לבין המשרד בכל הקשור לביצוע העבודות על פי המכרז (להלן: "מפיק בפועל").

    - המפיק בפועל ייצג את הספק בכל הקשור לפעולות הספק.

    - המפיק בפועל יהיה בעל סמכות להחליט בשם הספק בכל הנוגע לפעולות הספק.

    - המפיק בפועל יהיה נוכח בכל זמני ההקמה והפירוק וינהל את כל הצוותים בהיבטים המקצועיים והבטיחותיים. המפיק בפועל יפעל לפי הנחיות מנהל הטקס ובעלי התפקיד האחרים במרכז ההסברה ובגופי הביטחון. בכל מחלוקת בין המפיק בפועל לבין בעלי התפקיד במרכז ההסברה או גופי הביטחון, עליו להעלות זאת באופן מיידי מול מנהל הטקס, אשר בידיו הסמכות להכריע בכל סוגייה הנוגעת לטקס המופק.

    - המפיק בפועל יהיה בקשר שוטף עם המשרד במידת הצורך. כמו כן, הספק מתחייב כי המפיק בפועל מטעמו יהיה זמין לפניות המשרד בכל שעות העבודה.

    - המפיק בפועל יהיה חתום מול כל הגורמים הנוגעים בדבר על כלל מסמכי הרישוי והשימוש בשטח באירועים הדורשים זאת.

    - המפיק בפועל ישתתף בעת הצורך בפגישות עם המשרד הקשורות למתן השירותים, לפי דרישת המשרד.

    - נציג המשרד רשאי לדרוש את החלפתו של המפיק בפועל ללא כל נימוק ופיצוי. הספק מתחייב להחליף את המפיק במפיק אשר עומד בכל תנאי הסף ותנאי האיכות של מכרז זה בדומה למפיק בפועל שלאור ניסיונו נוקדה החברה ולאשרו מול נציג המשרד מראש.

    - בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף את המפיק בפועל מטעמו או במקרה ואין באפשרות מפיק בפועל לתת את השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה למשרד, יהא על הספק לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישורו של מפיק בפועל חדש ע"י המשרד לפחות 30 יום מראש, המשרד יהא רשאי ליתן את אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט. החלפת המפיק בפועל מותנית באישור בכתב ומראש של המשרד.

  - מנהל על הבטיחות:

הספק יעסיק מנהל על הבטיחות, העומד בכל התנאים הבאים:

    - בעל אחת מהתעודות הבאות:

- תעודת מהנדס בטיחות הרשום במדור בטיחות.

- מהנדס אזרחי או אדריכל רשוי או רשום כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח- 1958) להלן החוק) הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים באחד מהמדורים הבאים:

  - הנדסת מבנים

  - ארכיטקטורה

    - בעל ניסיון של חמש שנים בעבודה כמנהל על הבטיחות / ממונה על הבטיחות באירועים בהם נכח קהל של 2,000 איש לפחות.

    - בחמש השנים האחרונות ביצע תפקיד דומה בלפחות חמישה אירועים בהם נכח קהל של 2,000 איש לפחות.

    - כחודש לפני מועד קיום כל טקס, המשרד ייבחן את עמידתו של מנהל על הבטיחות המוצע בדרישות אלו, ורשאי לדרוש מהספק להחליף את המנהל המוצע על ידו.

    - מנהל על הבטיחות יהיה אחראי על ניהול כל היבטי הבטיחות הקשורים לטקסים כולל תכנון הבטיחות (תכניות ויישומם), בטיחות במהלך עבודות ההקמה, בטיחות במהלך האירוע, הקהל, המציגים והצוות הטכני ובטיחות בעבודות הפירוק. מודגש פעם נוספת כי "הטקסים" משמעותם גם עבודות ההקמה, ההכנות והחזרות לטקסים.

    - כלל הפעילות הבטיחותית הקשורה בטקס תעבור ביקורת מול הבקר/מפקח בטיחות מטעם מרכז ההסברה.

    - תפקידי מנהל על הבטיחות:

      - מנהל על הבטיחות הינו העומד בראש שרשרת בעלי המקצוע ובעלי תפקידים בנושא הבטיחות ומשמש מנהל על הבטיחות של המפיק. מנהל הבטיחות יהיה אחראי לכך שההכנות והביצוע של הטקס ייעשו בהתאם לדרישות כל דין ולפי ת"י 5688 על כל פרטיו ודקדוקיו, לרבות ניהול סיכוני בטיחות לצוות ההפקה, המופיעים והקהל, גיבוש ובחינת יישום הבקרות למניעת התממשות גורמי הסיכון, תיאום עם כל הרשויות הרלוונטיות והכנת תכנית בטיחות (שרטוט וכתובה) וכו' באיכות הגבוהה ביותר לרבות כל המפורט להלן (מובהר, כי ככל שמנהל הבטיחות אינו מוסמך לבצע את אחת הפעילויות המופיעות להלן בעצמו, עליו לוודא כי קונסטרוקטור או בודק החשמל, או כל גורם מוסמך אחר, יבצעו פעילות זאת.

      - מנהל הבטיחות יהיה מנהל הבטיחות הכולל לכל הפרויקט יבנה תכנית בטיחות כוללת הכוללת את ההקמה והפירוק, המתקנים השונים, הטקס, הקהל, המופיעים וכו'. יערוך בקרות לרבות מבדקים בהתאם לת"י 5688.

      - יציג דוחות וסיכומים בנושאי הבטיחות השונים בהתאם לצורך.

      - יוכל להיעזר ביועצי משנה כגון: קונסטרוקטור, מנהל על הבטיחות וממונה בטיחות וגהות בעבודה, בודק החשמל, בודק גז וכו'.

      - ככלל כל אישורי הבטיחות, הדוחות השונים והמסמכים בנושאי בטיחות יועברו תעברו ביקורת מול הבקר/מפקח בטיחות מטעם מרכז ההסברה על ידי מנהל על הבטיחות לאחר שאושרו על ידו ובחתימת ידו.

      - הכנת כל תכניות הבטיחות שתוגשנה לאישור המשרד, והגשתן לאחר שאישר מנהל על הבטיחות כי בדקן ומצאן כתקינות וכעומדות בכל דרישות הבטיחות המקובלות (לרבות לפי הת"י), בהתאם ללוחות הזמנים הקשיחים, כאמור לעיל. יודגש כי דרישה זו, וכן יתר הדרישות בסעיף זה, הינה בנוסף לחתימת מהנדס הקונסטרוקציה, ובודק החשמל, על בטיחות התכניות הנוגעות לתחום מומחיותם, וכי חתימת הגורמים האמורים אינה מייתרת את אישור מנהל על הבטיחות על תקינות ובטיחות התכניות.

      - תיאום עם כל הרשויות הרלוונטיות ביחס לארגון הטקס לרבות משטרת ישראל, כוחות הביטחון, הרשות המקומית, כיבוי אש, וכל גורם אחר המאשר או מעורב באישור טקסים מסוג זה (לרבות אם נדרשת עמדה או המלצה בעניינם), ומתן את כל האישורים והגשת כל המסמכים והתכניות הנדרשים ממנהל על הבטיחות ומהנדס הקונסטרוקציה לרשויות אלו, בהתאם לדרישתם ובכתב, עד לקבלת כל האישורים הסופיים (והבלתי מותנים) הנדרשים מרשויות אלו לקיום הטקס.

      - הכנת תיק בטיחות הכולל, בין השאר: מפרט/ים כתוב/ים, תכנית בטיחות מילולית שתכלול פרק בניהול סיכונים ותוכנית בטיחות משורטטת בהתאם להנחיות המשרד הכוללות את כל המתקנים והכלים שנעשה בהם שימוש בטקס ואת הדרישות המלאות שדורשת משטרת ישראל בהתנהלות מולה בכל הטקס, חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך.

      - כתיבת דו"ח סקר מפגעים וניהול סיכונים בסטנדרט הגבוה ביותר אשר עותק ממנו יועבר למנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

      - מתן אישור בטיחות סיום עבודות ההקמה ומתן אישור לפני הטקס, וקיומו של סיור עם כל הגורמים הרלוונטיים לאישור מלא לפני תחילת הטקס.

      - אישור הבטיחות האמור לעיל, יכלול אישור בכתב על יציבות ותקינות המבנים או המתקנים והתאמתם לתנאי הטקס. מגבלות לשימוש במתקנים יינתנו על ידי בונה המתקן. האישורים יגובו בחישובים סטטיים, בחישובי תכן וחישובי עומסים רלוונטיים שיבוצעו ע"י קונסטרוקטור מטעם בונה המתקן. אישורים וחישובים אלה ייבדקו בשנית – ע"י מנהל על הבטיחות.

      - יידוע שוטף ורצוף של כל הגורמים הרלוונטיים בדבר מגבלות השימוש במבנים או במתקנים, הדרכת הסדרנים וצוות הטקס, ואם המגבלות חלות על הקהל – יש לתת להן פומבי באמצעי נאות, כגון הצבת שלטי אזהרה בולטים ליד המבנה או המתקן.

      - ליווי צמוד של שלבי תהליך הקמת הקונסטרוקציות בשטח ומתן דגשים הנדסיים ובטיחותיים (חישובים סטטיים). מתן הדרכות לקבלנים עפ"י אופי עיסוקם ופיקוח במהלך ההקמה עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה, ככל שיידרש.

      - ביצוע ביקורות מקדימות רצופות ושוטפות לפני שלבי סיום ההקמות ומתן אישור סופי ביום הטקס.

      - לפני ובמהלך הטקס יוודא מנהל על הבטיחות עמידה במגבלות השימוש, וזאת על ידי אמצעים כגון גידור, הצבת סדרנים, שילוט אזהרה, שילוט הכוונה, שימוש במערכת כריזה ואמצעים מתאימים אחרים המבטיחים כי כל המגבלות יישמרו.

      - מתן אישורים בטיחותיים על פי ביצוע בשלבי ההקמה ועד לסיום העבודה הכולל.

      - מנהל הבטיחות יהיה זמין לטובת האירוע ככל הנדרש וככל שיידרש, יבצע סיורי שטח מקדימים באתר הטקס, וזאת בנוסף לנוכחותו הרציפה והשוטפת בשטח כנדרש במקומות אחרים שהוגדרו, לרבות ליווי הטקס בפועל כולל נוכחות מלאה ביום הטקס, וכן בחזרות במתחם הטקס.

      - בדיקת קונסטרוקציה מלאה ובדיקת בטיחות של כל המתקנים (לרבות אוהלים ומשקולות לאוהלים, יודגש כי לא ניתן לתקוע יתדות) שנבנו וייבנו במתחם הטקס ומתן אישור קונקרטי לכל אחד מהמתקנים, בכפוף לבחינת החישובים הסטטיים שיוגשו ע"י מהנדס הקונסטרוקציה מטעם בונה המתקן.

      - ליווי שלבי פירוק הטקס עד השבת האתר לקדמותו.

      - הכנת נספח בטיחות להתקשרות עם ספקים/קבלני משנה, בתחומים השונים, מתן הסברים ווידוא שגורמים כאמור מודעים לכל הדרישות בהקשרים הבטיחותיים ללא יוצא מן הכלל, לרבות חתימה על התחייבויות והצהרות מתאימות.

      - השתתפות בישיבות וביצוע מטלות נוספות בהקשר הבטיחותי בהתאם לדרישות מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

      - ביצוע כל פעולה הנדרשת במישרין או בעקיפין לצורך עמידת הטקס בסטנדרט הבטיחות הגבוה ביותר המתחייב מאופיו וממהותו.

      - על מנהל הבטיחות לעמוד בכל דרישה אשר תידרש על ידי מרכז ההסברה.

  - ממונה בטיחות גהות בעבודה:

    - בעל תעודת ממונה בטיחות וגהות בעבודה ואישור כשרות בתוקף האגף לפיקוח על העבודה שבמשרד הכלכלה.

    - בעל ניסיון של שתיים בעבודה כממונה על הבטיחות באירועים בהם נכח קהל של 2,000 איש לפחות.

    - בשנתיים האחרונות ביצע תפקיד דומה בלפחות חמישה אירועים בהם נכח קהל של 2,000 איש לפחות. תפקידי ממונה בטיחות וגהות בעבודה:

      - בהתאם למספר המועסקים באתר האירוע, ולדרישות תקנות חוק הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות), עשויה לחול גם חובת מינוי ממונה על הבטיחות לאירוע, שעיקר תפקידו הוא בתחום השמירה על בטיחות ובריאות העובדים באתר.

      - הספק יעסיק על חשבונו ממונה בטיחות, העומד בכל התנאי.

      - ארגון אתר לבטיחות, בהתאם לסעיף 166 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 1988 והנחיות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה.

      - ניהול הבטיחות באתר ההקמה וביצוע בקרה על קיום התוכנית במלואה התוכנית תכלול את המענה הרפואי במהלך ההקמות באתר ונוהל חירום.

      - יהיה אחראי על כללי בטיחות וגהות של העובדים בשטח, על מתן פיקוח והדרכת כל העובדים, ידאג לשלומם וביטחונם של העובדים והקהל, יתריע מפני סכנות ויפעל לקיום ההוראות והתקנות של הבטיחות בעבודה.

      - הממונה על הבטיחות יהיה נוכח במתחם העבודה מתחילת ארגון אתר, פריקת ציוד, ההקמות בכל מהלך האירוע ועד לסיום הפירוקים.

      - בכל זמן פעילות האתר ממונה בטיחות בעבודה צמוד בשטח.

      - תיעוד המסמכים כולל: תיעוד הדרכות לכל העובדים הנמצאים באתר, הסמכות כשרות בתוקף הממונה.

  - קונסטרוקטור

הספק יעסיק על חשבונו הקונסטרוקטור, העומד בכל התנאים הבאים:

    - קונסטרוקטור רשום במדור הנדסת מבנים רשום/רשוי או הנדסאי בניין בוגר זכות לתכנן ולחתום תכניות קונסטרוקציה בהתאם לחוק (במות, טריבונות, טרסים).

    - בעל ניסיון של חמש שנים בעבודה כקונסטרוקטור באירועים בהם נכח קהל של 2,000 איש לפחות.

    - בחמש השנים האחרונות ביצע תפקיד דומה בלפחות חמישה אירועים בהם נכח קהל של 2,000 איש לפחות.

    - כחודש לפני מועד קיום כל טקס המשרד ייבחן את עמידתו של הקונסטרוקטור המוצע בדרישות אלו, ורשאי לדרוש מהספק להחליף את הקונסטרקטור המוצע על ידו.

    - הקונסטרוקטור, יהיה אחראי לבדיקת כל התכניות הרלוונטיות לתחום מומחיותו (לרבות: גשר תאורה, טריבונות, פיגומים, תפאורה ובמות), לפני שתוגשנה לאישור המשרד, ולהגשתן בצירוף אישורו החתום כי מצאן בטוחות ותואמות את דרישות הרשויות הרלוונטיות, לרבות דרישות משטרת ישראל וגורמי הביטחון בענייני אבטחה.

    - למען הסר ספק, הקביעה איזו תכנית צריכה להיות מוגשת בחתימת הקונסטרוקטור, מסורה למפיק בפועל, והכל מבלי לגרוע מהוראות כל דין בנושא זה, ומבלי לגרוע מסמכותו של המשרד להורות למפיק בפועל על הגשת תכניות נוספות בחתימת הקונסטרוקטור.

    - יכין חישובי עומסים ותכן למתקנים הנבנים באתר, ויבצע פיקוח עליון.

    - הקונסטרוקטור יהיה זמין לטובת הטקסים ככל שיידרש, וזאת בנוסף לנוכחותו בשטח כנדרש במקומות אחרים שהוגדרו.

  - בודק חשמל:

    - הספק יעסיק בודק חשמל – (רשאי לעסוק בבצוע בדיקות בכל מתקן חשמלי) בעל אישור בתוקף אשר יהיה אחראי על כל תחום החשמל בכלל הטקסים.

    - כחודש לפני מועד קיום כל טקס המשרד ייבחן את עמידתו הבודק המוצע בדרישות אלו, ורשאי לדרוש מהספק להחליפו.

    - תפקידי בודק החשמל:

      - יהיה אחראי לביצוע תכנון והכנה של תכניות החשמל הרלוונטיות, הכוללות: מיקום הגנרטורים בטקסים; פרטי הארקות של הגנרטורים; מיקום וסוג הלוחות הראשיים באירוע (MAINS); מיקום וסוג לוחות המשנה ("רובוטים"); חתך וסוג כבלי ההזנה של הגנרטורים ללוחות הראשיים; חתך וסוג כבלי ההזנה מהלוחות הראשיים ללוחות המשניים; חתך וסוג כבלי ההזנה לצרכנים הסופיים.

      - התוכניות יהיו בתאום מלא עם כל המבצעים שיהיו לרבות, אך מבלי להגביל: ספק תאורה, הגברה, ספק הלדים, מנהל האירוע בפועל, מנהל על הבטיחות והמשטרה.

      - התוכניות תוגשנה בחתימת ידו של הבודק למשרד, למנהל על הבטיחות ולכל גורם מוסמך אחר אשר ידרוש את התוכניות.

      - למען הסר ספק, הקביעה איזו תכנית צריכה להיות מוגשת בחתימת בודק החשמל, מסורה למפיק בפועל, והכל מבלי לגרוע מהוראות כל דין בנושא זה ומבלי לגרוע מסמכותו של המשרד להורות למפיק בפועל על הגשת תכניות נוספות בחתימת בודק החשמל.

      - בודק החשמל יהיה זמין לטובת הטקסים ככל שיידרש, וזאת בנוסף לנוכחותו בשטח כנדרש במקומות אחרים שהוגדרו.

      - על מנהל על הבטיחות לעמוד בכל דרישה אשר תידרש על ידי מטעם מרכז ההסברה.

  - מנהל אבטחה (מנב"ט):

    - מנהל אבטחה יהיה מנהל בטחון כהגדרתו בנוהל פרופיל המאבטח 90.028.103

    - מנהל האבטחה צריך להיות בעל ניסיון מקצועי של לפחות חמש שנים וביצוע של לפחות חמישה אירועים פתוחים גדולים (מעל 2000 איש).

    - מנהל האבטחה יאושר על ידי מנהל הטקס כחודש לפני מועד קיום כל טקס.

    - תפקידי מנהל האבטחה:

      - הגשת תכנית אבטחה מאושרת וחתומה אשר תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בטקס וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בטקס, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה בהתאם לנוהל 118.028.90.

      - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא לאישור קצין אבטחה ורישוי.

      - ארגון כל סידורי האבטחה על פי תוכנית אבטחה שאושרה ע"י קצין המשטרה.

      - מינוי מאבטחים ובודקים ביטחוניים מוסמכים בהתאם להכשרות בנוהל פרופיל המאבטח 90.028.103.

      - הדרכת כח האבטחה לעניין הכרת תא השטח, מיקומם של הפתחים, המעברים והחציאות בעת חירום, סידורי עזרה ראשונה, אופי הטקס, סיכונים צפויים, אמצעי תקשורת וכיבוי אש וכן הדרכת כל אחד לעניין המשימה שהוטלה עליו והנחיות לפעולה בעת חירום.

  - נוכחות מפיק בפועל, מנהל על הבטיחות, קונסטרוקטור, בודק החשמל ומנהל האבטחה נדרשת בכל הטקסים אשר יופקו בידי המציע. היעדרות אחד מבעלי התפקידים הנ"ל מותנית באישור המשרד מראש.

  - במפרטי הטקסים אשר יפורטו בהמשך חלק זה מובאות דרישות כוח אדם נוספות, כגון צוותים טכניים, סדרנים, דיילים ועוד. המציעים הזוכים מחויבים לספק את כל כח האדם האמור.

- סיום העבודות

  - על הספק לתייק ולשמור במקום בטוח את כל הנתונים שיסופקו לו על ידי המשרד וכל חומר שיקבל בנוגע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה במאגר מידע ממוחשב.

  - בסיום ביצוע העבודות, או בתום ההתקשרות, יעביר הספק לרשות המשרד את תיקיות וכן קלסרים מלאים, או במדיה אלקטרונית למקום אחסון של המשרד או למקום אחר שיבחר על ידי המשרד.

  - ההובלה והתיוק תתבצע על חשבון הספק ובאחריותו הבלעדית.

  - הספק יבצע סיכום מלא ומסודר עם המשרד הן ברמת ההנהלה והן ברמת הדרגים המקצועיים והכספיים. ככל שיידרש לכך יגיש הספק למשרד מסמכי סיכום של הפרויקט לרבות תובנות מקצועיות אשר לדעתו רלוונטיות והמלצות לפעילויות דומות של המשרד בעתיד.

להלן יפורטו המפרטים המלאים הנדרשים להפקת כל טקס וטקס:

במפרט זה יבוצע תיאור כללי של הטקס, מיקומו, היקף הקהל ושאר הדגשים החשובים עבור כל טקס וטקס. מפרט השירותים המפורט תחת כל שירות הינו עקרוני ויתכנו בו שינויים בהתאם לצורך או להתפתחויות הטכנולוגיות. על המציעים לתמחר את השירותים על בסיס המתואר עבור כל אירוע בנפרד לפי הדגשים והתנאים המפורטים להלן. תוספות ושינויים במפרט יבוצעו בתיאום ואישור המשרד ובהתאם לתנאי המכרז.

דגשים כלליים לטובת תמחור הפריטים:

- התמחור יכלול את כל התוספות, החיבורים, אנשי הצוות והדרישות המקצועיות הנוספות העולות באופן ברור מהדרישות.

- מובהר כי במקרה של סתירה בין הפירוט במסמך הצעת המחיר למפורט במפרטים להלן ייגבר האמור במפרט על האמור במסמך הצעת המחיר.

- כל הטקסים המפורטים הינם טקסים ממלכתיים אשר אליהם מוזמנים כל צמרת המדינה ובין היתר גם אנשים המאובטחים על ידי היחידה לאבטחת אישים. במידה ובטקס משתתף ראש ממשלה, עלויות האבטחה אינן חלות על המפיקים, אך יחד עם זאת דרישות האבטחה ובין היתר לוחות הזמנים הנדרשים על ידי האבטחה עשויים להשפיע על ימי ההקמה הנדרשים. במידה ובטקס לא משתתפים אישים מאובטחים, או כאשר היחידה לאבטחת אישים מודיעה כי היא אינה לוקחת אחריות ביטחונית על מתחם הטקס, האחריות על אבטחת האירוע והעמידה בדרישות הרישוי והביטחון, לרבות שכירת שירותי ממונה ביטחון ומאבטחים תוטל על חברת ההפקה. בהצעת המחיר, יתמחר המציע את עלויות האבטחה. סעיף זה ילקח בחשבון בחישוב עלות האירוע לצורך חישוב ניקוד המחיר במכרז זה, אך לא ישולם במידה ולא יבוצע שימוש בסעיף (חלקו או כולו).

- משך ההקמה המפורט בכל טקס הינו הערכה בלבד לאור ניסיון העבר ויתכן והוא יתארך או יתקצר בהתאם לדרישות בשטח. כמו כן, בשל דרישות האבטחה יתכן והספקים יצטרכו להגיע עם צוותים גדולים יותר או לשעות עבודה רבות יותר מאשר באירועים ללא אבטחה וכן לבצע שיקוף או בידוקים שונים לציוד שהם מביאים. כלל הספקים ידרשו להעביר את פרטי העובדים בטקס בכל אחד מהטקסים עד לשבוע מיום הטקס כולל עובדים מחליפים. העסקת עובדים שאינם אזרחים ישראלים תעשה באישור של לפחות חודש מראש ובצירוף כלל האישורים והמסמכים הרלוונטיים. יש לציין כי יתכן ואזרחים או תושבים זרים לא יוכלו לבצע את העבודה באירועים משיקולי אבטחה.

- כלל הציוד יגיע כאשר הוא תקין, בהתאם לתקנים ולנהלים המחייבים. הציוד יגיע כאשר הוא נקי ומכבד ובפרט אוהלים, הצללות, דגלים וכו'. מנהל הטקס רשאי לדרוש החלפה של הציוד באם הוא לא עומד בסטנדרטים הנדרשים מבחינת תקינותם או התאמתם המקצועית.

- עבור השירותים הבאים, החברה תבצע התקשרות עם ספק אחד עבור כל הטקסים אותה היא מפיקה וזאת על מנת לשמור על אחידות ועל היכולת לבצע לימוד לאורך זמן. השירותים הבאים ינתנו בכל תקופת ההתקשרות עבור הטקסים אותו מפיק הספק ובהקשר אליהם. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש את החלפת הספק הנבחר בתחומים אלה לשביעות רצונו המקצועית:

  - יועץ תוכן – בעל תעודות/הכשרה מתאימה (לפחות תואר אקדמי שני) בתחומי ההיסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית, הוראת דרך או תחומים אחרים התואמים את נושאי הטקסים במכרז זה. יועץ התוכן יהיה מנוסה בייעוץ תוכן לטקסים, אירועים או פעילויות הנצחה לאישים ואירועים לאומיים בישראל.

  - יועץ לשוני – בעל תעודות מתאימות וניסיון בתחום היעוץ לשוני לטקסים, אירועים או טקסטים מדוברים.

  - יועץ נגישות – יועץ נגישות בעל הכשרה בתחום נגישות המבנים והשירות, בעל תעודות מתאימות וניסיון בתחום הנגשת האירועים. ניתן להעסיק שני יועצים שונים לתחום המבנים והשירות.

  - מנהל תקשורת בטקס – אחראי על זימון גופי תקשורת לטקסים, לתכנון ומיקום הצלמים והעיתונאים במתחם הטקס, לניהול הכתבים והצלמים בשטח ולכתיבת הודעה לתקשורת בסיומו של כל טקס.

מובהר כי כל בעלי התפקידים הנ"ל יוצגו על ידי הספק למשרד כחודש לפני מועד קיום כל טקס והמשרד ייבחן את עמידתם בדרישות, המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף את בעלי התפקידים המוצעים על ידי הספק.

- אמצעים טקסיים: הספק יספק בכל טקס שנדרש לכך את האמצעים הטקסיים המפורטים להלן ויאשר מראש את עיצובם עם המשרד. כלל העיצוב של האמצעים הטקסיים יהיה אחיד בחומר, בצבע ובקו העיצובי כך שיביא לידי ביטוי את סמלי המדינה. באחריות הספק לדאוג שאמצעים אלו יגיעו לכל טקס כאשר הם נקיים ותקינים:

  - דגלי ישראל ייצוגיים (קונוס) – גובה 160 ס"מ, קוטר תחתון 40 ס"מ. מקסימום 4 באירוע.

  - עמודים להנחת גלגלי הזרים מקסימום 6 באירוע. בכל עמוד יהיו מתלים ל-2 גלגלי אבל בגודל סטנדרטי.

  - אבוקת זיכרון – אבוקת זיכרון מעוצבת המופעלת באמצעות לפיד צלחת. בכל טקס בו נדרשת אבוקה, באחריות הספק להביא לפיד צלחת חדש, אבוקה חדשה ומצית גז (ברנר) תקין.

- מנחה – את המנחה יבחר מנהל הטקס מתוך מספר חלופות שיוצאו לו על ידי הספק. המנחים המוצעים יהיו מנוסים בהנחיית טקסים ואירועים, מקצועיים ומוכרים. לא ניתן לקבוע מנחה אחד לכל הטקסים וככלל לא ינחה מנחה אחד יותר מאירוע או שניים בשנה. לכל טקס הגדיר המשרד הסכום הגבוה ביותר לתשלום למנחה עבור אותו הטקס. על המציעים חל איסור לתמחר את המנחה בסכום גבוה מזה או לבצע התקשרות בפועל עם מנחה בסכום הגבוה מהסכום המצוין בדרישות הטקס. אין לתמחר פריט זה בסכום הנמוך מ-3,000 ₪. אין חובה להציג את המנחים במעמד הראיון, אך מנחים שיוצגו במהלך הראיון יחייבו את המציע בכפוף לאישור מנהל הטקס.

- אומן – את האומן או האומנים יבחר מנהל הטקס מתוך מספר חלופות שיוצאו לו על ידי הספק. האומנים המוצעים יהיו המתאימים ביותר בגבול התקציב שיוגדר בכל טקס. אין חובה לנקוב בשם האומן המוצע לטקס במעמד הראיון או הגשת ההצעה, עם זאת, במידה ובחר המציע לציין אומן או רשימת אומנים לטקס מסויים, האומן המוצג במהלך הראיון יחייב אותו.

- במאי אירוע – במידה ובטקס או אירוע הנכללים במכרז זה ידרש באחת מתקופות פעילותו של הספק, לשירות נוסף בתחום בימוי אירוע, יציע הספק עד 3 במאים אפשריים אשר יציגו בפני המשרד את הרעיון הבימתי שלהם לטקס האמור. המשרד יבחר בבמאי אחד מתוכם על בסיס ראיון שיערך לו. הבמאי יהיה בעל ניסיון בבימוי וניהול אמנותי של טקסים ואירועים. הבמאי אשר יועסק על ידי הספק יעבוד בקשר ישיר עם מנהל האירוע בהיבטי התוכן וזאת בליווי המפיק בפועל מטעם הספק.

- הפקת סרטונים – באירועים בהם נדרש הפקת סרטון, יציע הספק לפחות 3 במאי סרטים אפשריים אשר יציגו בפני המשרד את הרעיון שלהם לסרטון האמור וכן את ניסיונם בבימוי של סרטונים דומים. למשרד תהיה הזכות לבחור בבמאי אחד מתוכם מבלי חובת הנמקה. הבמאי יהיה בעל ניסיון בבימוי של סרטונים ובפרט של סרטוני זוכים/אישים. במידה ושלושת הבמאים שיוצעו על ידי החברה לא יעמדו בדרישות המשרד, יציג הספק במאים נוספים אשר עומדים בדרישות המקצועיות. הבמאי אשר יועסק על ידי הספק יעבוד בקשר ישיר עם מנהל האירוע בהיבטי התוכן וזאת בליווי המפיק בפועל מטעם הספק. הספק יהיה אחראי לקבל אישור שימוש בכלל החומרים המוצגים בסרטונים. זכויות היוצרים של הסרטון יהיו של המשרד בצירוף קרדיטים ליוצרים כנדרש.

- הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת

יום ראשון, ט' באדר תשפ"א, 21 בפברואר 2021, בשעה 19:00, אום רשרש, אילת

מיקום הטקס: רחבת אום רשרש – אילת

היקף קהל: 1200 – 1500

משך הטקס: כ-90 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 7 ימי הקמה וחזרות

תיאור כללי ודגשים נוספים: הטקס בשיתוף עם עיריית אילת. על החברה הזוכה יש לדאוג ללינה, נסיעות/טיסות לצוותים שיעבדו בטקס וכלכלה. לטקס נדרש מפיק טכני שילווה את כל התהליך כולל השתתפות בישיבות על פי דרישת מרכז ההסברה, סיורי שטח, הכנות, איסוף מפרטים, הכנת לו"ז, יעבוד מול הבמאי, צוותו ומול צוות מרכז ההסברה, הכנת תיק בטיחות, הכנת תוכנית אבטחה, התנהלות מול משטרה, 730 ושאר כוחות הבטחון והבטיחות עד סיום הפירוקים והחזרת השטח לקדמותו.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשלושה שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה

    - הגברה ל- 2,500 איש במקום פתוח

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - 2 מיקרופון ראש

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 – 24 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למנצח תזמורת

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מדונה

    - מערכת קריזה 2 רמקולים

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 6 תחנות

    - הגברה לתזמורת צה"ל (במידה ונדרש)

    - הגברה לאומן מרכזי

    - רמקולים לאחורי הבמה

    - 12 – 14 עמדות קלירקום

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין

    - על ההגברה להיות פרוסה יום קודם הטקס, עד לשעה 8:00 בבוקר האירוע

    - פרוק עם סיום הטקס

    - מערכת ראש בין קונסולה למנחה

    - גפות

    - גי'ני לתלייה

    - ייתכן שימוש במערכת ההגברה יום קודם ל"בוקר זמר" ושימוש בליל הטקס למופע מלא של אומן

    - מנועים ל-PA

    - צוות סאונד

    - התקנה ופירוק טכנאים

    - מערכת תופים + הובלה או כלי נגינה אחר כפי שידרש

    - פסנתר + הובלה או כלי נגינה אחר כפי שידרש

    - מסך לאחורי הקלעים לאומנים

    - טלפרומטר + מסך

    - פנסי ספוט ויפר ממונעים

    - 40 פנסי קוורץ 500 W

    - MAC VIPER 40

    - ROBE POINT/PUMA 40

    - 36 MAC AURA

    - MAC 101

    - PAR LED

    - 60 פנסי SHARPY BEAM 5 R

    - ETC SOURCE-4

    - 12LIGHT 4

    - 6BARS OF 6 PARS NSP

    - 3 פולו ספוט 2500

    - 72 דימרים 2.5

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - 20 דימרים 5K

    - פורלייטים לתאורת קהל

    - פנסי שטיפה מווינג לד ממונעים

    - סאן סטריפ לד לשטיפה

    - פנסי פלג לתאורה שטיפת במה

    - מכונת ערפל + מאוורר

    - מחשב תאורה NPU + GRANDMA2 או MARTIN M6 + ETHER2DMX

    - הארקות

    - 2 עמודי קוורץ

    - תומסים לשטיפה לבנה 30

    - 36 פנסים צבעוניים לתאורת אווירה לבמה

    - תאורת במה

    - 15 פנסים חכמים MAC2000

    - ציוד כבלים והארקות לפי הצורך

    - חיבור למערכת לדים ממחשב להקרנה ויזואלית

    - פיקוד תאורה MA2

    - דימרים

    - 2 גנרטור מושתק )וסולר)250 KVA להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים לשלושה ימים (יום הקמות לבדיקת המערכות, יום חזרות ויום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של 100 מטר לעבודה וחיבורים לחשמל, לשלושה ימים (יום הקמות לבדיקת המערכות, יום חזרות ויום טקס).

    - תאורת קהל

    - תאורת הרחבה ליומיים קודם הטקס וביום הטקס

    - תאורה לכ-6 חדרי הלבשה

    - תיגבור תאורת גישה למקום

    - חיווט.

  - הנגשה

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - מערכת עזר לשמיעה.

  - מסכים

    - מחשב להקרנת הטקס + מפעיל ומתמלל

    - מערכת WATCHOUT

    - מפעיל VJ

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

    - מסכי לד 7.00X15.00 מטר באיכות מעולה

    - מחשב להקרנת לדים + מפעיל ומערכת הפעלה

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - לוגיסטיקה

    - מדידות שטח

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן

    - 100 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים

    - 2 במות 1 בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'

    - 3 דגלי לאום עגולים מעוצבים מאחורי הפודיום

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - 10 סידורי פרחים באדניות בגודל 60 ס"מ כ"א לבמה

    - 10 סידור פרחים - פודיום עגול 60 ס"מ גובה בכלי עגול

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 1200 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה (בתום הטקס הממלכתי על הספק להעמיד מספיק עובדים כדי לפנות את הכיסאות מהרחבה

    - 150 כיסאות עץ לבנים מתקפלים עם ריפוד למכובדים (נקיים, לא קרועים)

    - ניקיון כסאות פעמיים

    - 200 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום

    - 8 שולחנות 2 מטר + מפות

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 1,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק)

    - דוכן נואמים + קאפה עם סמל המדינה

    - הצללה כולל משקולות 150 מ' במידת הצורך

    - 6 מראות, 6 מעמדי תליית תלבושות לחדרי ההלבשה

    - 6 מחצלות

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ X 1.20 מטר.

    - 2 גזיבו

    - 3 שמשיות גדולות

    - 3 מאוורר גדול 32 אינץ

    - הסתרות + בזנטים מיוטה לכלל האירוע לפי דרישה

    - 2 – קולר פג חום

    - מקרר ארטיקים כולל חיבור לחשמל וכבל

    - 6 כסאות בר

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - ניקיון שירותים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות

    - במה 20X10 ב-2 מפלסים מעקה בטיחות לפי דרישות מהנדס

    - במה 2.4X8 גובה 30 עם שטיח וסגירות

    - במה 2.4X8 עם שטיח וסגירות

    - במה 2.2X 2.2 עם שטיח וסגירות

    - במה לתזמורת צהל 2.5 X 3.6 עם שטיח וסגירות

    - מגדל פולו ספוט כולל מדרגות ומעקה

    - 2 מגדל צילום 2X2 גובה 4 מ' כולל מעקה

    - קונסולה (עמדת סאונד כולל במת לייר 2 מפלסים כולל מעקה מדרגות ועיתוף בבד)

    - רוף לתליית תאורה בגובה 12 מטר כולל הטראסים וריג אאוט לתליית רמקולים

    - בניית ויצור תפאורה לפי דרישות הבמאי

    - 2 ריג + מנועים

    - משקולות בטון לגב במה, לעיגון ריג ומגדלים

    - פסי אלומיניום למדרגות

    - חיפוי כל הבמות בבד ויסטרה

    - במת עיתונאים 5X5 מטר עם שטיח וסגירות ומעקה

    - 4 גרמי מדרגות

    - מעקה דקורטיבי

    - חיפוי במות בבד שחור והיקפי הבמות

    - 2 בוצ'רים לחלוקת מים

    - שטיח לבד לבמה וסגירות מסביב כולל כיסוי ניילון

    - פיגום ליירים אחורי 14.00 X 3.00 גובה 9.00 מטר + חיפוי שחור

    - במת לייר עליונה 12X2 גובה 2.40 מהרצפה

    - במות קטנות לנגנים

    - מבנה יביל (מכולה) מאובזר עם שולחנות, כסאות מחשב ואינטרנט אלחוטי

    - שירותי אומנים בקראוון VIP

    - מנוף ליומיים כולל מפעיל

    - התקנת תפאורה, לדים ופיקוד

    - מכשירי קשר לצוותים.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל-3 שעות

    - אט"ן – אמבולנס עם צוות

    - 25 סדרנים משעה 14:00 – 21:00

    - 2 פועלי במה ליומיים

    - 2 מנקים ליומיים ימים סה"כ בין השעות 08:00 – 20:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק 24/7 של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים

    - 25 סדרנים ביום הטקס משעה 14:00-21:00.

  - ביטחון (בהתאם לצורך)

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע

    - בודק חשמל סוג 3 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני תחילת החזרות ובמהלך בדיקת הרישוי לאירוע

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור

    - צילום סטילס

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - צילום וידאו מעגל סגור באמצעות 2 מצלמות לפחות

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

בכל יום חזרות יובא הכיבוד הבא:

    - 50 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

    - כיבוד לאומנים אחרי הקלעים (קפה רץ עם שתיה חמה וקרה, עוגיות/רוגלך ומגשי פירות).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסות לוגואים

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם.

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי ליוסף טרומפלדור וחבריו שנפלו בקרב על הגנת תל־חי (101 שנים לנפילתם)

יום שלישי, י"א באדר תשפ"א, 23 בפברואר 2021, בשעה 11:30, תל חי (יידחה משבת י"א באדר)

מיקום הטקס: רחבת "האריה השואג בתל חי"

היקף קהל 800 – 1000 איש

משך הטקס: 60 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 1

תיאור כללי ודגשים נוספים: במידה של יום גשם יש להיערך לאירוע בתוך אוהל כולל במות

ביום שמש האירוע מתקיים בחוץ על הבמה הטבעית.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה

    - הגברה ל 1500 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל סגור

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה לפחות לשלשה כלים (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 10 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליום האירוע

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, בהתאם ליום האירוע

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין

    - על ההגברה להיות פרוסה עד לשעה 8:00 בבוקר האירוע

    - פרוק עם סיום הטקס.

  - הנגשה

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות.

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל –1500 בקבוקים (מחיר לבקבוק)

    - גלגלי אבל – 12 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים

    - 2 במות 1 בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 1200 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 12:30 (בתום הטקס הממלכתי על הספק להעמיד מספיק עובדים כדי לפנות את הכיסאות מהרחבה תוך שעה בגלל הטקס של בית"ר. את שאר הדברים יש להשאיר במקום עד לסוף הטקס של בית"ר ורק אז לפרק אותם)

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום

    - 3 שולחנות 2 מטר לבידוק כבודה + מפות

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר

    - אוהל קירוי לבן בגודל 50/15 מטר כולל משקולות וכיסוים באל בד כחול/לבן לכל האוהל כולל אישור קונסטרוקטור מחברת האוהלים

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס. עד 4,000 ₪.

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל-3 שעות.

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 15 סדרנים משעה 7:00 –.12:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00 – 12:00.

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק 24/7 של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 15 סדרנים ביום הטקס מהשעה 07:00 – 12:00.

  - ביטחון (בהתאם לצורך)

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - מנהל על הבטיחות ומנהל על הבטיחות וממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם.

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי המשותף לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם

יום ראשון, א' בניסן תשפ"א, 14 במרץ 2021, בשעה 17:00, משכן נשיאי ישראל, ירושלים

מיקום הטקס: משכן נשיאי ישראל, ירושלים

היקף קהל: 200

משך הטקס: 45 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: יום האירוע בלבד

תיאור כללי ודגשים נוספים:

הטקס הינו טקס אזכרה שנתי לכלל נשיאי מדינת ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם. רוב הדרישות הלוגיסטיות באירוע מסופקות על ידי בית הנשיא באמצעות ספקים אשר יש להם בלעדיות לעבודה במשכן. עיקר השירותים הנדרשים מהספק הן בתחומי העיצוב, השילוט, התוכן והנגישות.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הנגשה

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס. עד 4,000 ₪.

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - תיעוד, צילום ושידור

    - צילום סטילס

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

20 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך

    - עיצוב גרפי, הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 200 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם כולל הטבעת נס הנשיא בצבע כסף.

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס בתיאום עם דוברות בית הנשיא.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס בתיאום עם דוברות בית הנשיא..

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לחללי ההעפלה

יום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 14 באפריל 2021, בשעה 11:00, מוזיאון ההעפלה, חיפה (יוקדם מיום שישי, ד' באייר)

מיקום הטקס: מוזיאון ההעפלה וחיל הים חיפה

היקף קהל: כ-500

משך הטקס: 50 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 1

תיאור כללי ודגשים נוספים: האירוע ברחבת מוזיאון פעיל ונחשב למתקן של משרד הביטחון לכן יש לשים לב לדרישות הביטחון ולעבוד על פיהם.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה

    - הגברה ל 500 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 5 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של מטר70לעבודה וחיבורים לחשמל, ליום הטקס ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין

    - על ההגברה להיות פרוסה עד לשעה 8:00 בבוקר האירוע

    - פרוק עם סיום הטקס.

  - הנגשה

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות.

  - לוגיסטיקה

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 1,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק)

    - גלגלי אבל -12 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 6 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה

    - 20 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים

    - במה בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 500כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 12:30 (בתום 50 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 3 בוצ'רים לבנים למים

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר

    - 600 מטר הצללה כולל משקולות עלפי הצורך אישור קונסטרוקטור ההצללה

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 7,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות

אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 3 שעות.

  - ביטחון (בהתאם לצורך)

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור

    - צילום סטילס

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר.

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום

יום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 14 באפריל 2021, בשעה 16:00, מוזיאון אסירי המחתרות, כלא עכו (יוקדם מיום שישי, ד' באייר)

מיקום הטקס: מוזיאון אסירי המחתרות, כלא עכו

היקף קהל: כ-650

משך הטקס: 70 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 1

תיאור כללי ודגשים נוספים: באופן מסורתי הטקס מחולק ל2 חלקים בשעה 16:00 טקס בחדר הגרדום לאחר מכן המשך הטקס ברחבת המוזיאון. המוזיאון הוא מתקן של משרד הביטחון וככזה יש להתייחס להוראות הביטחון הנהוגים במקום.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה

    - הגברה ל-1,000 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל)

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 5מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנראטור מושתק להפעלה עם כאבל של עד 70 מטר לעבודה וחיבורים לחשמל, ליום האירוע בהתאם להספקי החשמל הנדרשים

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין

    - על ההגברה להיות פרוסה עד לשעה 8:00 בבוקר האירוע

    - פרוק עם סיום הטקס.

  - הנגשה

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות.

  - לוגיסטיקה

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 1,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק)

    - גלגלי אבל -12 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 8 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה

    - 40 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים

    - 2 במות 1 בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 700 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 17:00

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 30 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום

    - 3 בוצ'רים לבנים למים

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר

    - 800 מטר הצללה כולל משקולות על פי הצורך

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 7,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ביטחון, ניקיון וסדרנות

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל-3 שעות

    - 10סדרנים משעה 7:00 – 12:00.

  - ביטחון (בהתאם לצורך)

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור

    - צילום סטילס

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר.

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

יום שני, כ"ח באייר תשפ"א, 10 במאי 2021, בשעה 11:00, אנדרטת הזיכרון, הר הרצל, ירושלים

מיקום הטקס: רחבת קבר הרצל הר הרצל

היקף קהל:6000

משך הטקס:75 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה:3 ימים

תיאור כללי ודגשים נוספים:

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה

    - הגברה לקהל של כ-6,000 איש במקום פתוח

    - הגברה לקהל של 500 איש באנדרטה

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - על ההגברה להיות פרוסה יום קודם.

    - פרוק עם סיום הטקס.

  - הנגשה

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - 2 קלנועיות (גולף קאר) להסעת מתקשי הליכה מהכניסה להר ועד רחבת הטקס, כולל נהגים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 10,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - גלגלי אבל -16 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 10 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - במת כבוד לקיסים 13/6 מטר מדורגת + מדרגות + מעקות + ציפוי שטיח כחול וכיסוי בד מסביב

    - במת נואמים 8.5/4 מטר גובה 80 ס"מ + מדרגות + מעקות עם ציפוי שטיח כחול וכיסוי בד מסביב

    - במת עיתונאים 6/3 מטר גובה 40 ס"מ + מדרגות + מעקות עם ציפוי שטיח כחול + כיסוי בד מסביב

    - 2 פודיומים בגודל 1.22/2.44 בצבע שחור גובה 30 ס"מ לאנדרטה

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 6,000 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 12:30 (בתום הטקס הממלכתי על הספק להעמיד מספיק עובדים כדי לפנות את הכיסאות מהרחבה תוך שעה בגלל הטקס של בית"ר. את שאר הדברים יש להשאיר במקום עד לסוף הטקס של בית"ר ורק אז לפרק אותם).

    - 100 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 5 בוצרים לבנים לפריסת מים

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - 4500 מטר הצללה עם משקולות וכיסוי בד עליהם לרחבת קבר הרצל לשביל ההליכה. אישור קונסטרוקטור מחברת ההצללה.

    - 96 מטר הסתרות בצבע לבן על בזנטים

    - מסך לד גודל 5/4 מטר איכות 4 פיץ + במה למסך לד ומשקולות בהתאם

    - טכנאי וידאו + מפעיל vj + + 4 פריסטים

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 20 תאי שירותים כימיים רגילים

    - 4 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס.

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 20,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים החל עם כניסת קהל

    - אט"ן וצוות מתאים החל עם כניסת קהל

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 2 סדרנים לתפיסת החניון האזרחי לילה קודם.

    - 3 פועלי במה ליום האירוע

    - 20 סדרנים ל5 שעות ליום האירוע

    - 2 מנקים ל 5 שעות ביום הטקס

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך)

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדים לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לבנימין זאב הרצל (117 שנים לפטירתו)

יום רביעי, כ' בתמוז תשפ"א, 30 ביוני 2021, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים

מיקום הטקס: רחבת קבר הרצל הר הרצל

היקף קהל: כ-1000

משך הטקס:60 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה:1

תיאור כללי ודגשים נוספים: אין

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל 1,000 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - על ההגברה להיות פרוסה בתאום.

    - פרוק עם סיום הטקס

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - 2 קלנועיות (גולף קאר) להסעת מתקשי הליכה מהכניסה להר ועד רחבת הטקס, כולל נהגים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 1,500 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - גלגלי אבל -13 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - 2 במות 1 בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי.

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 1200 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 12:30 (בתום הטקס הממלכתי על הספק להעמיד מספיק עובדים כדי לפנות את הכיסאות מהרחבה תוך שעה בגלל הטקס של בית"ר. את שאר הדברים יש להשאיר במקום עד לסוף הטקס של בית"ר ורק אז לפרק אותם).

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 שולחנות 2 מטר לבידוק כבודה + מפות

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - 4500 מטר הצללה עם משקולות וכיסוי בד עליהם לרחבת קבר הרצל לשביל ההליכה. אישור קונסטרוקטור מחברת ההצללה.

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס.

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 7,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים החל משעת כניסת קהל

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 15 סדרנים משעה 7:00-12:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00-12:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי (81 שנים לפטירתו)

יום חמישי, כ"ח בתמוז תשפ"א, 8 ביולי 2021, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים (יוקדם מיום שישי, כ"ט בתמוז)

מיקום הטקס: חלקת ז'בוטינסקי, הר הרצל

היקף קהל: כ- 700 איש

משך הטקס: כ- 45 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 2 ימי הקמה + יום הטקס

תיאור כללי ודגשים נוספים:

טקס האזכרה הממלכתי לזאב ויוענה ז'בוטינסקי מתקיים מידי שנה. הטקס מתקיים בחלקת הקבר, כאשר הכסאות מסודרים ברחבה וכן במדשאות משני הצדדים. לטקס מגיעים מדי שנה צמרת המדינה, קהל מבוגר וכן חברי תנועות הנוער.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל 1,000 איש במקום פתוח בפריסה המותאמת למתחם האירוע

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים כולל סטנד שולחני מחוברים, מכוונים ומוכנים למקרי רוח חזקה.

    - נגן דיסק כפול קורא צרובים

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 יציאות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים ומפעיל.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לצורך

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום הקמות + יום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום הקמות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - פרוק עם סיום הטקס

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - 2 קלנועיות (גולף קאר) להסעת מתקשי הליכה מהכניסה להר ועד רחבת הטקס, כולל נהגים.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 1,300 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - גלגלי אבל -17 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 30 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 70 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - במת נואם בגודל 3.6X3.6, בגובה 20 ס"מ, כולל מדרגה אחורית לדגלי הייצוג ברוחב 90 ס"מ וגובה 40 ס"מ. הבמה תחופה בשטיח לבד בצבע כחול נייבי וכן כיסויים מסביב. גב במה בגודל 3.6.

    - שטיח לבד כחול אשר מודבק על הרחבה באורך כ- 4 מטר.

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - 800 כיסאות פלסטיק אחידים + אזיקונים + פריסה

    - 70 כיסאות ברזל עם ריפוד/כסאות תאילנדים לבנים ונקיים (נקיים, לא קרועים וללא חלודה).

    - 4 כורסאות מפוארות עם משענות יד

    - 100 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 שולחנות 2 מטר לחלוקת מים

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - הצללה (רשת צל) מעל כל מתחם האירוע בגודל של כ- 1500 מ"ר (כולל התקנה, משקולות ואישור קונסטרוקטור מטעם חברת ההצללה).

    - 6 מאווררים תעשייתיים 32'

    - 6 מצננים (צ'ילרים)

    - 2 מקררים תעשייתיים לקירור המים (לפחות יום קודם)

    - 6 שימשיות לבנות ונקיות

    - 2 גזיבו בצבע כחול/לבן.

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הצבה יום קודם, בהתאם ללוח הזמנים שיקבע.

    - הובלה, הצבה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 3 שעות

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 4 סדרנים משעה 6:00-18:30 לשמירה על חניות

    - 6 סדרנים נוספים למהלך הטקס (14:00-19:00), מתוכם 4 סדרנים באירועי ספורט (בעלי תעודת הסמכה בתוקף).

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 לפחות (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 3.60X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ בכבישים הסמוכים ובתוך ההר.

    - הדפסה והתקנה של 15 שלטי בטיחות ונגישות PVC בגודל 80X80 ס"מ בהתאם לתכנית הבטיחות.

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר בכניסה להר.

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לרחבעם זאבי (גנדי) (20 שנים להרצחו)

יום רביעי, ל' תשרי תשפ"ב, 6 באוקטובר 2021, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים

מיקום הטקס: החלקה הצבאית הר הרצל

היקף קהל: עד 500 איש

משך הטקס: כ- 60 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 1

תיאור כללי ודגשים נוספים: אין

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל 1,000 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - על ההגברה להיות פרוסה בתאום

    - פרוק עם סיום הטקס

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - 2 קלנועיות (גולף קאר) להסעת מתקשי הליכה מהכניסה להר ועד רחבת הטקס, כולל נהגים.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל –700בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - גלגלי אבל -13 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 6 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - 2 במות 1 בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי.

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 500 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 בוצרים לבנים

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - אוהל קירוי לבן בגודל 10/12מטר כולל משקולות לכל האוהל כולל אישור קונסטרוקטור מחברת האוהלים.

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס.

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 7,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 3 שעות

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 15 סדרנים משעה 7:00-12:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00-12:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 50 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- הטקס הממלכתי הפותח את אירועי הזיכרון ליצחק רבין – "נר יצחק"

יום שני, י"ב בחשוון תשפ"ב 18 באוקטובר 2021, בשעה 13:00, משכן נשיאי ישראל ירושלים

מיקום הטקס: משכן נשיאי ישראל (בית הנשיא)

היקף קהל: כ- 200 איש

משך הטקס: כ- 45 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: יום הטקס בלבד

תיאור כללי ודגשים נוספים:

הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון. כלל הלוגיסטיקה באחריות בית הנשיא. אחריות חברת ההפקה על הנגשה ועיצוב גרפי.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס. עד 4,000 ₪.

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

20 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי, הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 200 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם כולל הטבעת נס הנשיא בצבע כסף.

  - ניהול תקשורת:

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס בתיאום עם דוברות בית הנשיא.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס בתיאום עם דוברות בית הנשיא..

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי ליצחק וללאה רבין (26 שנים להרצחו)

יום שני, י"ב בחשוון תשפ"ב, 18 באוקטובר 2021, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים

מיקום הטקס: רחבת גדולי האומה הר הרצל

היקף קהל: 1000

משך הטקס: 60 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 3

תיאור כללי ודגשים נוספים: אין

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל 1,000 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - על ההגברה להיות פרוסה עד לשעה 8:00 בבוקר האירוע.

    - פרוק עם סיום הטקס

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - 2 קלנועיות (גולף קאר) להסעת מתקשי הליכה מהכניסה להר ועד רחבת הטקס, כולל נהגים.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 2000 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - גלגלי אבל -15 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - במה בגוגל 2.5/8 מטר גובה 30 ס"מ עם מדרגות שטיח כחול ובד מסביב

    - במה בגודל 3.60/2.50 מטר מלייר גובה 80 ס"מ עם מעקות שטיח ובד מסביב

    - במה מרכזית לאוהל גודל 16/20 מטר בשני מפלסים עם מעקה דקורטיבי לאורך.

    - במת משמר כבוד גודל8/4 מטר גובה 80 ס"מ עם גב במה בגודל 3/8 מטר עם עיגון עם שמשונית מעוצבת. בגודל 4/8 מטר

    - במת ילדים בגודל 4/8 מטר בגובה מטר עם שטיח ובד מסביב

    - במת עיתונאים בגודל 5/5 מטר עם מדרגות ציפי שטיח ובד מסביב

    - 6/10 מטר במת השלמה לבמה המרכזית באוהל עם שטיח ובד

    - 30 מטר גדר דקורטיבית

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 1200 כיסאות פלסטיק אפורים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 12:30 (בתום הטקס הממלכתי על הספק להעמיד מספיק עובדים כדי לפנות את הכיסאות מהרחבה תוך שעה בגלל הטקס של בית"ר. את שאר הדברים יש להשאיר במקום עד לסוף הטקס של בית"ר ורק אז לפרק אותם).

    - 70 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 בוצרים בצבע לבן

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - אוהל קירוי לבן בגודל 15/20 מטר כולל משקולות לכל האוהל כולל אישור קונסטרוקטור מחברת האוהלים.

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס.

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 20,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 3 שעות

    - אט"ן כולל ציוד וצוות מתאים ל-3 שעות

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 15 סדרנים ביום האירוע משעה 7:00-12:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00-12:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לחיים ויצמן (69 שנים לפטירתו)

יום רביעי, כ"א בחשוון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021, בשעה 11:00, אחוזת ויצמן, רחובות

מיקום הטקס: אחוזת ויצמן, מכון ויצמן, רחובות

היקף קהל: כ- 150

משך הטקס: כ- 45 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 2

תיאור כללי ודגשים נוספים: הטקס מתקיים מדי שנה באחוזת הקבר של חיים ויצמן ברחובות. מתחם הטקס קטן יחסית. נדרש תיאום עם אנשי המכון האחראים על השטח.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 300 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - הגברה ל 200 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל).

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים על גבי סטנד שולחני, מותקנים, בדוקים ומוכנים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק כפול להשמעת CD

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 4 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - גנראטור לגיבוי עם כבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס) כולל פריסת חשמל מתאימה.

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - פרוק עם סיום הטקס

    - גלגלי אבל -12 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 6 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה.

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - במה בגודל 2.4X2.4 מטר לנואמים כולל שטיח לבד כחול וכיסויים. מדרגה אחורית בגובה 40 ס"מ לדגלי הייצוג וגב במה.

    - במה בגודל 2.4X2.4 מטר להרכב מוזיקאלי כולל שטיח לבד כחול וכיסויים. מדרגה אחורית בגובה 40 ס"מ לדגלי הייצוג וגב במה.

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 5 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - 150 כיסאות פלסטיק אחידים + אזיקונים + פריסה

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד או כסאות תאילנדים (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 100 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 שולחנות 2 מטר לבידוק כבודה + מפות

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - אוהל קירוי לבן בגודל 10/15 מטר כולל משקולות לכל האוהל כולל אישור קונסטרוקטור מחברת האוהלים.

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - דוכן נואמים עם סמל המדינה

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 2 שעות

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 6 סדרנים למהלך הטקס (8:00-14:00), מתוכם 2 סדרנים באירועי ספורט (בעלי תעודת הסמכה בתוקף).

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 50 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי נגישות ובטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- עצרת התפילה המרכזית של חג הסגד

יום חמישי, כ"ט בחשוון תשפ"ב, 4 בנובמבר 2021, טיילת ארמון הנציב, ירושלים

מיקום הטקס: טיילת ארמון הנציב, ירושלים

היקף קהל: כ- 15,000 איש

משך הטקס: כ- 7 שעות

הערכת מספר ימי ההקמה: 3 ימי הקמה + יום הטקס

תיאור כללי ודגשים נוספים:

עצרת התפילה המרכזית של חג הסגד הוא אירוע המוני המתקיים מדי שנה בטיילת ארמון הנציב. לאירוע מגיעים כ- 15,000 בני הקהילה האתיופית באמצעות אוטובוסים, אשר חלקם מוזמנים על ידי מרכז ההסברה ומנוהלים על ידי הספק. באירוע מתקיימת תפילה בהובלת הקייסים – נכבדי העדה וכן טקס ברכות ממלכתי בהשתתפות נציגי מוסדות המדינה. נוסף על כך מתקיים מתחם לפעילות צעירים ונוער במתחם הדשא המערבי של הטיילת. האירוע ברישוי מלא מול עיריית ירושלים ומשטרת ישראל.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל – 10,000 איש במקום פתוח כולל תלייה על מגדלים ופריסה נוספת לאורך טיילת ארמון הנציב.

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - 12 מיקרופונים דינאמיים לתפילת הקייסים.

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום הקמות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכנאי קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

  - חשמל:

    - גנרטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום הקמות + יום הטקס), כולל טכנאי גנרטורים צמוד לאורך כל יום האירוע.

    - פריסת חשמל לאורך כל הטיילת ועד החלק המערבי שלה.

  - צילום במעגל סגור והקרנה:

    - 3 מסכי LED בגודל של לפחות 5X4

    - 2 מסכי פלזמה 60' לפחות

    - מערכת ניתוב ומחשב הפעלה למסכים

    - טכנאי מקצועי ועוד 3 עובדי בק ליין לטיפול בתקלות במהלך האירוע

    - 2 מצלמות מעגל סגור באיכות של לפחות Full HD, מתוכן 1 מצלמת כתף, כולל מערכת קליר קום לצלמים וכן הקלטה של טקס הברכות וצילומי רקע.

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 10,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 100 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - במת הושבה ע"ג הדשא ב- 4 מפלסים שונים עבור כ- 1,400 איש, ובגודל כולל של כ- 130 מ"ר, כולל מעקות כמתחייב, 4 גרמי מדרגות, גידור חבל בקדמת הבמה, שטיח לבד וכיסויים מסביב לבמה כולה.

    - במת תפילה בגודל של כ- 10X6 ובגובה 60 ס"מ, כולל מעקה דקורטיבי, שטיח לבד, שולחן באורך 6 מטר לפחות כולל מפה וסקרטינג ו- 2 גרמי מדרגות בכל צד. גב במה בשני הצדדים של הבמה בגודל של 2.4X3.6.

    - במת נואם בגודל של כ- 3.6X3.6 ובגובה 80 ס"מ כולל מעקה דקורטיבי, שטיח לבד ו- 2 גרמי מדרגות. גב במה בגודל 2.4X3.6.

    - קירוי מלא של מתחם האח"מים כולל במת התפילה, במת הנואמים ומתחם הושבת המכובדים.

    - מגדלים להצבת הרמקולים, בגובה של כ- 6 מטרים ובהתאם לדרישות ההגברה.

    - 25 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - 4,000 כיסאות פלסטיק אחידים + אזיקונים + פריסה

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד או כסאות תאילנדים (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 250 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 1200 מטר של גדרות גבוהים

    - 50 מטר של מחסום לחץ

    - 1000 מטר של סרט סימון

    - עגלת חץ

    - 20 שולחנות 2 מטר לאיסוף תרומות, אוהל שבירת הצום

    - 10 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - אוהל לבן בגודל 15X15 לשבירת הצום, כולל תאורה פנימית ואישור קונסטרוקטור

    - אוהל לבן בגודל 3X6 לטובת החפ"ק.

    - 10 שמשיות

    - 2 מקררים

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - תאורה פנימית לאוהלים (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - דוכן נואמים מפואר כולל סמל המדינה

    - 2 מקררים תעשייתיים למים.

    - 200 מטריות למקרה גשם

    - 30 תאי שירותים כימיים

    - 4 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 5 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס.

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

    - הפקת תשדיר רדיו בשפה האמהרית באורך של 60 שניות (ללא שידור)

    - בימוי, עריכה והפקת תשדיר טלוויזיה בשפה האמהרית באורך של 45 שניות (ללא שידור)

  - בעלי תפקידים בתחום הארגון:

    - מנהל מערך האוטובוסים אשר ינהל את מערך האוטובוסים החל משלב הזמנת האוטובוסים על ידי הרשויות, ועד סיום הפיזור (ללא הזמנת האוטובוסים עצמם אשר תבוצע על ידי המשרד לפי מכרז החשכ"ל). מדובר בכחודשיים עבודה ובטיפול בכ-60 אוטובוסים.

    - עוזר הפקה לניהול מערך השאטלים – עוזר הפקה אשר ביום האירוע יוצב במיקום איסוף השאטלים באזור התחנה המרכזית בירושלים וינהל את המערך (כ-7 אוטובוסים שיוזמנו על ידי המשרד לפי מכרז החשכ"ל).

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים לכל מהלך האירוע (8:30-16:00)

    - אט"ן כולל ציוד וצוות מתאים לכל מהלך האירוע (8:30-16:00)

    - כבאית או צוות כיבוי אש בהתאם לדרישות הרישוי

    - מנב"ט מוסמך, מנוסה ומקצועי – כולל השתתפות בפגישות מקדימות עם גורמי הביטחון.

    - 3 שומרים לשמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוקים

    - 80 סדרנים בדרגי הסמכה שונים בהתאם לדרישות המשטרה, משעה 6:30-16:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00-18:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - אגרות רישוי ושימוש בשטח:

    - תשלום כלל אגרות הרישוי הנדרשות מול עיריית ירושלים.

    - תשלום עבור שעות עבודה נוספות של עובדי העירייה במתחם.

    - תשלום בגין נזקים ותיקונם עד להחזרת שטח האירוע לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע בערב האירוע ובבוקרו. מנהל הבטיחות יהיה נוכח במהלך כל זמן האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 3 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים כולל מהלך האירוע עצמו.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד אשר תתחבר למערכת ניתוב המצלמות בטקס.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 30 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - שכירת שירותי מתרגם מקצועי לשפה האמהרית המוסכם עם המשרד לתרגום כלל הפרסומים הנוגעים לטקס, כולל מהלך הטקס והנאומים.

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גבי במה, קוליסה, פלאיירים, מודעות לעיתון, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של 3 גבי במה (נואם ובמת תפילה)

    - כ- 100 באנרים ממותגים לכיסוי והסתרה של הגדרות הגבוהים.

    - הדפסה וחלוקה של כ- 1,000 פלאיירים A5 בהתאם לתנאי הרישוי

    - הדפסה והתקנה של 20 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 20 שלטי בטיחות ונגישות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 5 קוליסות בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון (48 שנים לפטירתו)

יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב, 10 בנובמבר 2021, בשעה 13:00, שדה בוקר

מיקום הטקס: גן לאומי קבר בן גוריון, שדה בוקר

היקף קהל: כ- 700 איש

משך הטקס: כ- 45 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: 2 ימי הקמה + יום הטקס

תיאור כללי ודגשים נוספים:

טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון מתקיים מדי שנה בחלקת הקבר במדרשת שדה בוקר. הטקס בהשתתפות כל בכירי המדינה ומערכת הביטחון, הקהל הרחב וכן תלמידי בתי הספר ותושבי המדרשה והאזור.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל 1,000 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל)

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים מותקנים, בדוקים ומוכנים, כולל סטנד שולחני למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק כפול כולל אפשרות להפעלת דיסקים צרובים.

    - חיבור סאונד למחשב.

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לצורך

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס) כולל טכנאי הממוקם בסמיכות לגנרטור במהלך כל הטקס.

    - ההגברה תופעל על ידי טכנאי קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - גלגלי אבל -20 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 6 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה.

    - 20 אדניות בגודל 1 מטר עם פרחים מסביב למתחם הקבר

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 2,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 100 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - במת נואם בגודל 3.6X2.4 בגובה 20 ס"מ, כולל שטיח לבד, עיטוף מסביב לבמה וגב במה בגודל 2.4X1.2.

    - במת תקשורת בגודל 4.8X2.4, גובה 60, כולל מדרגות, שטיח לבד ועיטוף.

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - 800 כיסאות פלסטיק אחידים + אזיקונים + פריסה

    - 100 כיסאות ברזל עם ריפוד או כסאות תאילנדים (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 4 כורסאות מפוארות כולל משענת יד

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 שולחנות 2 מטר לבידוק כבודה + מפות

    - 5 שימשיות לבנות

    - 4 אוהלי קירוי לבנים בגודל 8X12 כל אחד

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 3 שעות

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 2 סדרנים למניעת כניסה במהלך כל ההקמות והפירוקים

    - 15 סדרנים משעה 7:00-15:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00-15:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

    - קייטרינג בשרי עשיר עבור כ- 150 איש לטובת קבלת פנים מייד בסיום הטקס, כולל חמישה סוגים של מנות עיקריות קטנות בסגנון קוקטייל, 5 סוגי סלטים, שתייה קלה, שתייה חמה וקינוחים.

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X3.60 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- טקס הענקת עיטור למצטיינים במאבק בסחר בבני אדם

יום חמישי, כ"ח בכסלו תשפ"ב, 2 בדצמבר 2021, בשעה 17:00, בית הנשיא, ירושלים

מיקום הטקס: בית הנשיא

היקף קהל: 200 איש

משך הטקס: כ- 45 דקות

הערכת מספר ימי ההקמה: ימי צילומים + יום הטקס

תיאור כללי ודגשים נוספים:

טקס הענקת העיטורים למצטיינים בסחר בבני אדם מתקיים אחת לשלוש שנים ובו מוענקים עיטורים למצטיינים במאבק בסחר בבני אדם. בטקס מוענקים 3 עיטורים על ידי נשיא המדינה והוא כולל אומן וסרטון על כל אחד ממקבלי העיטורים.

מפרט השירותים הנדרש לטקס:

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים, 3 סרטונים וכן ההמנון הלאומי.

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - תרגום סימולטני לאנגלית כולל 20 אוזניות, טכנאי, מתרגם ותא תרגום אקוסטי.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - הפקת סרטונים

    - הפקת 3 סרטונים באורך של עד 2.5 דקות לכל סרטון, כולל במאי המוסכם עם מנהל האירוע, עורך, צוות צילום מלא עבור עד שני ימי צילום לכל סרטון, משמרות עריכה לעריכת הסרטונים, עריכת סאונד, איסוף חומרי ארכיון במידת הצורך ותשלום תמלוגים בגינם, כתוביות בעברית ובאנגלית (כולל תרגום מקצועי) צפיית לקוח ומשמרות עריכה לתיקונים.

    - המחיר יהיה עבור הפקת סרטון אחד.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

    - מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס. עד 4,000 ₪.

    - הפקת 3 סרטונים באורך של עד 2.5 דקות לכל סרטון, כולל במאי המוסכם עם מנהל האירוע, עורך, צוות צילום מלא עבור עד שני ימי צילום לכל סרטון, משמרות עריכה לעריכת הסרטונים, עריכת סאונד, איסוף חומרי ארכיון במידת הצורך ותשלום תמלוגים בגינם, כתוביות בעברית ובאנגלית (כולל תרגום מקצועי) צפיית לקוח ומשמרות עריכה לתיקונים.

    - אומן (זמר/ת + נגן) בסכום של עד 10,000 ₪ (כולל מע"מ).

    - יועץ תוכן מקצועי ומנוסה לסיוע בכתיבת מהלך הטקס, ההזמנה וקטעי הקריאה.

    - עורך לשוני מקצועי ומנוסה לביצוע עריכה לשונית על כלל הפרסומים והטקסטים הכלולים בטקס.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

20 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי, הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 200 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם כולל הטבעת נס הנשיא בצבע כסף.

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור שבוע לפני מועד הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

- אירוע חבצלת

מועד לא ידוע, בהתאם לפקודת חבצלת, במקרה חו"ח של פטירת נשיא מדינה, ראש ממשלה או שר מכהן. מועד האירוע יקבע שעות/ימים ספורים לפני מועד ביצועו

מיקום הטקס: לא ידוע

היקף קהל: לא ידוע

משך הטקס: לא ידוע

הערכת מספר ימי ההקמה: לא ידוע

תיאור כללי ודגשים נוספים:

אירוע חבצלת מורכב משניים-שלושה טקסים בבית העלמין המתקיימים בעקבות פטירה חו"ח של נשיא מדינה, ראש ממשלה יושב-ראש כנסת או שר מכהן. האירוע מורכב מעד שלושה טקסים נפרדים - טקס ההספדים, טקס הקבורה ואזכרה במלאת 30 יום לפטירת האישיות. טקסי ההספדים והקבורה עשויים להתקיים בתוך מספר שעות עד מספר ימים בודדים ומורכבותם והיקפם צפוי להשתנות. מפרט זה הינו עקרוני בלבד ומתאר את היקפי השירותים המשוערים. על הספק הזוכה להתחייב כי יהיה מסוגל לבצע את ההפקה בתוך התראה של שלוש שעות לכל הפחות בכל אזור בארץ ולבצע בדיקה מקדימה מול ספקי משנה מתאימים ברחבי הארץ אשר ידעו לתת מענה לקריאה שכזו. יש לקחת בחשבון שיתכן וטקס ההספדים וטקס הקבורה יהיו במקומות שונים זה מזה ועל כן יש לכלול בשכר ההפקה גם עלויות עובדי הפקה נוספים. אירועי יום הקבורה יחושבו יחד כאירוע אחד והאזכרה הממלכתית בתום ה- 30 כאירוע שני.

מפרט השירותים הנדרש לטקס אחד (השירותים יחושבו לפי מפתח של שני טקסים – כולל שכר ההפקה):

  - זכויות יוצרים

תשלום לארגוני זכויות יוצרים בהתאם למתחייב (אקו"ם) בהתאם לכמות הקהל ולאופן השידור בטקס יושרו עד לשני שירים וכן ההמנון הלאומי.

  - הגברה ותאורה:

    - הגברה ל 1,000 איש במקום פתוח (יתכן בתוך אוהל)

    - מיקרופון למנחה – 2 מיקרופוני קונדנסר דקים עם סטנד שולחני – כולל ספוגים למניעת רעשי רוח

    - מיקרופון חלופי למנחה – 2 מיקרופונים דינאמיים חלופיים למקרי רוח חזקה.

    - קומפקט דיסק להשמעת מוזיקה + מכשיר נוסף לגיבוי

    - חיבור לכלי נגינה (פסנתר ו/או גיטרה ו/או כלי הקשה ו/או כלי נשיפה ו/או כלי מיתר)

    - 12 מיקרופונים דינאמיים להרכב מוסיקלי

    - סטנדים לפי הצורך

    - תיבת חיבורים לתקשורת מינימום 12 כניסות

    - תאורת שטיפה מקצועית למתחם הטקס הכוללת לפחות 2 עמודי תאורה שעל כל אחד מהם לפחות 2 פנסי LED וכן פנס מסוג Hmi Daylight כולל פיקוד תאורה מתאים.

    - מיקרופון / מירס פורץ + מצבר

    - מיקרופון על סטנד למפקד משמר כבוד

    - 2 מיקרופונים על סטנד לקטעי קריאה

    - מוניטורים בהתאם לדרישה

    - אוזניה למנחה

    - מערכת קליר קום אלחוטית עם לפחות 4 תחנות

    - גנרטור מושתק )סולר) להפעלה בהתאם להספקי החשמל הנדרשים ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - גנראטור לגיבוי עם כאבל של עד לעבודה וחיבורים לחשמל, ליומיים (יום חזרות + יום טקס).

    - ההגברה תופעל על ידי טכני קול מקצועי ומנוסה ועוד לפחות 2 עובדי בק-ליין.

    - על ההגברה להיות פרוסה עד לשעה 8:00 בבוקר האירוע.

    - פרוק עם סיום הטקס

  - הקרנה:

    - 2 מסכי לד בגודל 3X4 לפחות כולל במות מתאימות בגובה מטר

    - מצלמה באיכות של לפחות full HD למעגל סגור כולל הקלטה

    - מערכת ניתוב ומחשב הפעלה כנדרש

  - הנגשה:

כתיבת תכנית נגישות לטקס ע"י יועץ נגישות מוסמך והעמדת כלל הדרישות ולכל הפחות:

    - 30 מקלטי שמיעה, כולל אוזניות, לולאות השראה, מערכת וטכנאי

    - תמלול האירוע על גבי מסך פלזמה 50 אינצ', כולל כלל הציוד ומפעיל מקצועי ומנוסה.

    - מושבים מותאמים – בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

    - 2 קלנועיות (גולף קאר) להסעת מתקשי הליכה מהכניסה להר ועד רחבת הטקס, כולל נהגים.

    - שילוט הכוונה לאזורי הנגישות – חלוקת אזניות, תמלול וכסאות מונגשים.

    - העמדת איש קשר מטעם החברה לקבלת פניות בתחום הנגישות

  - לוגיסטיקה:

    - בקבוק מים 0.5 ליטר מתוצרת ישראל – 1,000 בקבוקים (מחיר לבקבוק).

    - גלגלי אבל -12 גלגלים כולל כיתוב לבן על רקע שחור

    - 12 סידורי פרחים גובה 100 ס"מ לבמה

    - 50 מטר חבלול דקורטיבי עם עמודי נירוסטה וחבל לבן.

    - 50 דגלי לאום על מוטות (6 מטר). דגלים נקיים, אחידים ולא קרועים.

    - 2 במות 1 בגודל 2.5/2.5 מטר לנואמים ובמה גדולה 3/6 מטר להרכב מוסיקלי.

    - במת תקשורת בהתאם לתנאי השטח

    - 2 שושנות דגלים לבמה, 6 דגלים + תרנים 3 מ'.

    - 10 פחי זבל גדולים עם שקיות ניילון

    - כיסאות אזוקים

    - 1200 כיסאות פלסטיק אחידים + אזיקונים + סידור + פירוק מיידי בשעה 12:30

    - 50 כיסאות ברזל עם ריפוד (נקיים, לא קרועים וללא חלודה)

    - 120 מחסומי משטרה באורך 2 מטר המחסום.

    - 3 שולחנות 2 מטר לבידוק כבודה + מפות

    - 1 שולחן קטן 60 ס"מ על 1.20 מטר.

    - אוהל קירוי לבן בגודל 50/15 מטר כולל משקולות לכל האוהל כולל אישור קונסטרוקטור מחברת האוהלים.

    - 4 דגלי ייצוג (קונוסים)

    - 6 מעמדי זרים (מעמד עבור 2 זרים)

    - אבוקת זיכרון

    - תאורה פנימית לאוהל (בהתאם לצורך ולדרישה)

    - 5 תאי שירותים כימיים

    - 1 מעמד לנטילת ידיים דו צדדי (ללא חיבור צנרת)

    - 2 תאי שירותים כימיים לנכים

    - גלילי נייר טואלט בתאים, נטלה + נייר לניגוב ידיים וכל הנדרש

    - הקמה יום קודם, פירוק בתום הטקס.

    - הובלה וכל ההוצאות הנלוות.

  - בעלי תפקיד בתחום התוכן:

מנחה מקצועי בתיאום עם מרכז ההסברה כולל נסיעות, אש"ל והגעה לחזרה ביום הטקס – עד 4,000 ש"ח.

  - רפואה, ניקיון וסדרנות:

    - אמבולנס רגיל כולל ציוד וצוות מתאים ל- 3 שעות

    - שמירה מתחילת ההקמות ועד סיום הפירוק של 2 שומרים לפחות כולל שבתות וחגים.

    - 15 סדרנים משעה 7:00-12:00

    - 2 מנקים ביום הטקס בין השעות 7:00-12:00

    - 2 מנקים לאחר גמר הפירוקים לניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

  - ביטחון (בהתאם לצורך):

    - מנהל אבטחה (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תוכנית אבטחה, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וקב"ט מרכז הסברה.

    - בודקים, שומרים ומאבטחים בהתאם לדרישות המנב"ט והמשטרה.

    - תכנית האבטחה תוצג לקב"ט מרכז הסברה ולאחר מכן תובא ע"י מנהל הביטחון לאישור קצין אבטחה ורישוי הטריטוריאלי.

  - בטיחות:

    - מנהל בטיחות (בהתאם להגדרות במכרז) לכתיבת תיק הבטיחות, תכנית הבטיחות, סיור שטח מקדים עם מנהל הטקס וראש אגף בטיחות במרכז ההסברה וכן אישור האירוע ביום האירוע.

    - קונסטרוקטור (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות המתקנים לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - בודק חשמל סוג 2 (בהתאם להגדרות במכרז) לאישור בטיחות החשמל לפני פתיחת הכניסות לאירוע.

    - ממונה בטיחות וגהות בעבודה (בהתאם להגדרות במכרז) הנוכח מתחילת פריקת הציוד וההקמות ועד גמר הפירוקים.

  - תיעוד, צילום ושידור:

    - צילום סטילס:

      - צלם סטילס מנוסה ומקצועי (הגעה כשעתיים לפני הטקס בתיאום עם המפיק)

      - הדפסת 90 תמונות בגודל 13X18

      - הספק ישלח למנהל הטקס את כל התמונות שצולמו באמצעות קישור אינטרנטי בתוך 3 שעות מסיום הטקס.

      - הספק יעביר את כלל התמונות שיצולמו באירוע ע"ג התקן מגנטי נייד (Disc on Key) עד לשבוע מסיום הטקס.

      - איכות התמונות תאפשר הדפסה בגודל A3 באיכות פרינט

      - על הצלם להחזיק מצלמת גיבוי באותה איכות

      - תיאום הצלם מול ההפקה לפחות יומיים לפני הטקס

      - הצילום צריך לתת תמונה מלאה שתשקף את מתחם הטקס, המשתתפים בו, הקהל והאח"מים.

      - התמונות יסודרו בתוך אלבום בגודל A4 שיגיע למרכז ההסברה עד לשבועיים לאחר האירוע.

      - גיבוי התמונות בענן עד לסיום תקופת ההתקשרות.

      - זכויות היוצרים של כלל התמונות יהיה של מרכז ההסברה בצירוף קרדיט לצלם כנדרש.

    - צילום וידיאו ושידור חי אינטרנטי:

      - צלם וידיאו מקצועי ומנוסה שיגיע ויתמקם לפחות שעה לפני תחילת הטקס.

      - מצלמה מקצועית אחת באיכות של לפחות Full HD אשר מחוברת למערכת ההגברה המקומית.

      - מערכת לשידור חי אינטרנטי באמצעות תקשורת סלולארית או אינטרנט קווי ברשת האינטרנטית שתקבע על ידי המשרד.

      - העברת קישור לשידור לגופי תקשורת נוספים באישור מנהל הטקס.

      - הכנת שיקופית מקדימה לשידור ואישורה מראש מול מנהל הטקס.

      - הוספת לוגו המשרד כפי שיועבר ע"ג השידור.

      - הקלטת השידור והעברתו למשרד עד ליומיים ממועד סיום הטקס.

      - זכויות היוצרים על צילום הטקס יהיו ברשות המשרד ואין להעביר את הצילום לגורם שלישי ללא אישור מקדים ובכתב. קרדיט ינתן לצלם כנדרש.

  - כיבוד

    - 80 כריכים פרווה + חלבי (בהתאם לדרישת מנהל הטקס)

    - 20 חמגשיות בשריות הכוללות מנת בשר/פרווה, פחמימה וירק מבושל (בהתאם לדרישת מנהל הטקס).

  - מיתוג, שילוט, עיצוב גרפי ודפוס:

    - עיצוב גרפי של הזמנה דיגיטלית רישמית, כולל תשלומי זכויות על שימוש בתמונות במידת הצורך.

    - עיצוב גרפי של גב במה, קוליסה, שילוט הכוונה, בטיחות ונגישות לאירוע

    - הדפסה והתקנה של גב במה בגודל 1.10X2.20 מטר

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי הכוונה PVC בגודל 50X50 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של 10 שלטי בטיחות PVC בגודל 80X80 ס"מ

    - הדפסה והתקנה של קוליסה בגודל 2.20X1.10 מטר

    - 1,000 הזמנות 10X20 ס"מ בפרוצס על שני צדדים נייר כרומו מט 250 גרם

  - ניהול תקשורת

מנהל תקשורת מנוסה ומקצועי אחראי בין היתר על:

    - הוצאת הודעה לתקשורת והזמנה לסיקור לפני הטקס.

    - תכנון מתחם העיתונאים ובמות הצלמים במתחם הטקס

    - טיפול ומתן מענה לעיתונאים המגיעים לטקס.

    - שליחת הודעה לתקשורת בסיום הטקס.

מכרז פומבי מס' 1/2020

להפקת טקסים ממלכתיים

חלק ב' – חוברת ההצעה

חוברת הצעה

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |  |
| --- | --- | --- |

| חתימת המציע |  |  |
| --- | --- | --- |

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה

לכבוד

מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט – מרכז ההסברה

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

הנדון: הצעה למכרז פומבי מס' 1/2020 – להפקת טקסים ממלכתיים

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מספר ת"ז / ח.פ: |  |

| סוג התארגנות (חברה, עמותה, ע.מ): |  | תאריך התארגנות: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת המציע: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת"ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

| מנכ"ל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

| איש הקשר לצורך המכרז |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

- אני והמציע קראנו בעיון את מסמכי המכרז והבנו את תכנם.

- אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.

- הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

- מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

- אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי או כלפי המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

- אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

- המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה (באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל), לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו - והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים).

כמו כן יפרט המציע כל קשר בין בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

על המציע לפרט את כל הקשרים האמורים לעיל:

| א. |  |
| --- | --- |
| ב. |  |
| ג. |  |
| ד. |  |
| ה. |  |

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וכן הנימוק למניעת החשיפה:

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, סעיף ‎18. מציע שיציין פרטים כחסויים יהיה מנוע מלעיין בפרטים אלו בהצעה הזוכה. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפניי, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'2 – ניסיון המציע

- הצהרת המציע על ניסיונו:

  - ניסיון המציע:

| - מס' אירועים שניהל והפיק המציע בשלוש השנים האחרונות, העומדים בתנאי הסף ‎6.2.1 (בהיקף 200,000 ₪ לפחות): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - מס' אירועים שניהל והפיק המציע בשלוש השנים האחרונות, העומדים בתנאי הסף ‎6.2.1 (בהיקף 400,000 ₪ לפחות): |  |  |
| - מס' אירועים שניהל והפיק המציע בשלוש השנים האחרונות, העומדים בתנאי הסף ‎6.2.1 (בנוכחות של 1,000 איש לפחות): |  |  |

  - הצהרת המציע:

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל ובכל מסמך הנוגע אליי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות תפקיד החברה בפרויקט.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

- פירוט ניסיון המציע בהפקת אירועים:

על המציע לפרט עבודות רלוונטיות שניהל, לרבות שמות הלקוחות, סוג הלקוחות (ממשלה, פרטי וכו') תיאור העבודה, מועדי הביצוע (חודש ושנה), וההיקף הכספי (כולל מע"מ):

| 1 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

מובהר כי ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע ובלבד שכל טבלה מכילה את כל הנתונים הנדרשים בטבלאות לעיל.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'3 – פרטי מפיק בפועל וניסיונו

| שם המפיק: |  | מספר זהות: |  | תאריך לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תפקיד המפיק אצל המציע: (אם לא מועסק אצל המציע עד למכרז זה יש לציין זאת ולצרף הסכם מותנה) |  |
| --- | --- |

- הצהרת המפיק על ניסיונו:

  - ניסיון המפיק:

| - מס' אירועים שניהל והפיק המפיק בפועל בשלוש השנים האחרונות, העומדים בתנאי הסף ‎6.2.2 (בהיקף 200,000 ₪ לפחות): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - מס' אירועים שניהל והפיק המפיק בפועל בשלוש השנים האחרונות, העומדים בתנאי הסף ‎6.2.2 (בנוכחות של 1,000 איש לפחות): |  |  |
| - מס' אירועים שניהל והפיק המפיק בפועל בשלוש השנים האחרונות, העומדים בתנאי הסף ‎6.2.2 (בנוכחות של 5,000 איש לפחות): |  |  |

  - הצהרת המפיק

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

| תאריך | שם מלא של המפיק | חתימת המפיק |
| --- | --- | --- |

- פירוט ניסיון המפיק:

על המציע לפרט עבודות רלוונטיות שניהל המפיק בפועל, לרבות שמות הלקוחות, סוג הלקוחות (ממשלה, רשויות מקומיות, פרטי וכו') תיאור העבודה, מועדי הביצוע (חודש ושנה), וההיקף הכספי (כולל מע"מ):

| 1 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | הלקוח |  |  |  | תאריך האירוע | היקף כספי (כולל מע"מ) | כמות קהל שנכח באירוע |
|  | גוף ציבורי / גוף פרטי | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |
| האם מדובר באירוע רשמי? כן/לא (יש להקיף בעיגול) במקרה שמדובר באירוע רשמי, בהשתתפות מי היה האירוע? נשיא המדינה / רה"מ / יו"ר הכנסת (יש להקיף בעיגול, ניתן להקיף יותר מדמות אחת) |  |  |  |  |  |  |  |
| תיאור מפורט של האירוע ושל תחומי האחריות של המפיק בפועל בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

מובהר כי ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המפיק בפועל ובלבד שכל טבלה מכילה את כל הנתונים הנדרשים בטבלאות לעיל.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'4 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט – מרכז ההסברה

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

א.ג.נ.,

תצהיר – עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז פומבי מספר 1/2020 – להפקת טקסים ממלכתיים עבור משרד התרבות והספורט אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות במכרז פומבי מספר 1/2020 – להפקת טקסים ממלכתיים עבור משרד התרבות והספורט.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'5 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט – מרכז ההסברה

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

א.ג.נ.,

אישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה – תשי"ט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'6 – הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט – מרכז ההסברה

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך ביצוע שירותים במגרת מכרז להפקת טקסים ממלכתיים ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד התרבות והספורט.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד / רו"ח המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל

| תאריך |  | שם מלא של עו"ד / רו"ח |  | חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב'7 – הצעת מחיר

- יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן.

- המציע ינקוב במחירים המבוקשים על ידו עבור כל אחד מהרכיבים המפורטים בכל אחד מהטקסים המפורטים בקובץ. למען הסר ספק הצעת מחיר עבור כל הסעיפים הינה חובה למרות שייתכן שבפועל לא ייעשה שימוש בכל אחד מהרכיבים ו/או בכמויות המצוינות בדיוק.

- הצעת המחיר הינה בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות התקשרויות עם ספקי משנה נדרשים, הוצאות מנהלה ושכר, הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף, וכל הוצאותיו לטובת הפקת הטקסים.

- על המציע למלא את הטבלאות בהתאם להנחיות, לציין את המחירים במשבצות המודגשות בצהוב בלבד. יתר המחירים יחושבו אוטומטית. המשרד הוא זה שיחשב את הצעת המחיר הכוללת.

- מציע הפטור מתשלום מע"מ- יציין זאת במפורש והמשרד ייחשב את המע"מ כאפס עבור מציע זה.

- הצעות חלקיות ו/או במתכונת השונה מהטבלאות הנ"ל - לא תיבדקנה.

- הצהרות כלליות

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

  - ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

  - ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

  - ידוע לי כי המשרד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לוותר על אחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל או להוריד את היקף הפעילות באחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל. במקרה כזה יעודכן התמחור ובהתאם התשלום לספק.

  - על המציע לקחת בחשבון כי השוואת המחירים בין המציעים כוללת מס ערך מוסף.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת המציע |

אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'8 – הצהרת המציע בדבר היעדר אירועים בטיחותיים חמורים

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל - משרד התרבות והספורט

מרכז ההסברה

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר היעדר אירועים בטיחותיים חמורים

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני מצהיר כי המציע לא היה מעורב באירוע בטיחותי חמור בשבע השנים האחרונות, וכי לא יועסקו על ידי המציע לצורך העבודות נשואות מכרז זה כל עובד או קבלן משנה, אשר בשבע השנים האחרונות, היו מעורבים באירוע בטיחותי חמור בעניין/נושא/תחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם.

לצרכי סעיף זה 'אירוע בטיחותי חמור' ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

          - אירוע שבו נגרם נזק גוף או אובדן חיי אדם;

          - האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;

          - אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק נסגר או עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע, העובד או את קבלן המשנה;

          - לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי העובד או הקבלן לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'9 – אישורי רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים

(האישור והדיווח המפורטים בנספח זה יודפסו על נייר לוגו של רואה החשבון)

תאריך: ___/___/____

לכבוד

______________ (שם המציע)

הנדון: אישור על מחזור כספי

מחזור שנתי ממוצע לשנים שנסתיימו ביום 31.12.2017, ביום 31.12.2018 וביום 31.12.2019

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלהלן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019 בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לימים 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019 אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לימים 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לימים 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019 המחזור הכספי של הממוצע של חברתכם בשנים 2017, 2018 ו-2019 הוא גבוה מ / שווה ל _______ ₪ (במילים: _____________________________ שקלים חדשים).

בכבוד רב,

__________________

רואי חשבון

הערות:

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט – מרכז ההסברה

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי"

אנו משרד רואה-חשבון _____________________, רואי החשבון המבקר של ________ (להלן: "המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז פומבי מס' 1/2020 – להפקת טקסים ממלכתיים (להלן – "המכרז"))

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הנני מדווח כדלקמן:

- הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ______, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _______.

לחילופין:

- הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _______ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _______.

- הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

- לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

(*) לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

__________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים

שנערך ונחתם בירושלים, ביום ________ בחודש ___________ בשנת __________

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י

מנכ"ל משרד התרבות והספורט ביחד עם חשב משרד התרבות והספורט או סגנו (להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה.

שכתובתם: קריית הממשלה המזרחית, בניין ג' ירושלים (להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין

_______________________________

(ח.פ. ____________), שכתובתו: _________________________________________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמו ______________ (ת.ז. _____________)

(להלן: "הספק")

מצד שני

מבוא

הואיל	והמשרד מעוניין להעסיק את הספק לשם קבלת שירותים במסגרת פרוייקט להפקת טקסים ממלכתיים (להלן: "הפרויקט", ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל	ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי מס' 1/2020 להפקת טקסים ממלכתיים, המצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	וועדת המכרזים של המשרד אישרה את הספק כזוכה במכרז הנ"ל, לצורך מתן השירותים למשרד;

והואיל	והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד;

והואיל	והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

והואיל	והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה.

  - כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של הצדדים יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

נספח א' להסכם – חלק א' למכרז

נספח ב' להסכם – חוברת ההצעה של הספק

נספח ג'1 להסכם – כתב ערבות ביצוע

נספח ג'2 להסכם – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

נספח ג'3 להסכם – חוזה שימוש בפורטל הספקים

נספח ג'4 להסכם – אישור ביטוח בנוסח אישור הביטוח האחיד חתום על ידי חברת הביטוח של הספק

- הגדרות

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז (נספח א' להסכם).

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז (נספח א' להסכם) יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהיה מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות ועד תום השנה הקלנדרית שבעבורה נחתם החוזה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המזמין רשאי ואיננו חייב לממש אופציה להארכת תוקף ההתקשרות לשתי (2) תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין והכל בכפוף לחוק חובת מכרזים התשנ"ב-1992 התקנות על פיו, אישור תקציבי והוראות התכ"ם. (להלן: "תקופת התקשרות נוספת").

  - למשרד קיימת אופציה להרחיב את הפעילות מידי שנה בטקסים נוספים. הרחבת הפעילות מעבר לכך תתבצע בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים.

  - יובהר כי משמעותה של כל תקופת התקשרות היא שנת פעילות מלאה, הכוללת את ביצוע העבודות/היקף הפעילות שאושרו לספק בועדת המכרזים, הכל כפי המפורט בנספח א' המצורף.

  - למען הסר ספק, התמורה לספק במקרה של הארכת התקשרות תהיה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים על היקף העבודות/הפעילות המוגדרת וע"פ הצעת המחיר של הספק במכרז זה – למעט הצמדה והתאמה ע"פ הכללים שבסעיף ‎9.15 להלן – ותשולם לספק ע"פ אבני הדרך המפורטות בסעיף ‎9.3 לנספח א'.

  - תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב.

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם עם הספק / המציע הזוכה במידה ולא עמד הספק בהתחייבויותיו כולן או מקצתן ו/או הפיק טקס/ים שאינם לשביעות רצון המשרד ו/או אינן בהתאם לדרישות ו/או להוראות המשרד.

  - במידה ותידרש הזמנת פריטים חדשים שלא נדרשו במסגרת מכרז זה, העניין ייבחן ע"י ועדת המכרזים. המשרד יהיה רשאי לרכוש את הפריטים מהספק ו/או באופן עצמאי, הכל לשיקול דעתו הבלעדי, והספק יהיה אחראי על הפריטים במסגרת מתן שירותי ההפקה.

  - במידה והמשרד ייאלץ לבצע טקס נוסף/חדש שאינו נמנה ברשימת הטקסים במסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים, רשאית ועדת המכרזים לפנות בכתב לקבלת הצעות מחיר לשני הספקים.

  - המשרד ישקלל את הצעות המחיר עבור שכר ההפקה לטקס זה עם מחירי יתר השירותים ופריטי ההפקה הלוגיסטיים הנקובים בהצעות המחיר של מציעים אלו במכרז זה, ובהתאם לפניה לבצע ההתקשרות עם הספק שהצעת המחיר הכוללת שלו נמוכה יותר. הזמנת העבודה תהווה אישור להתקשרות.

  - המשרד יהיה רשאי, עבור הפקת טקסים נוספים/חדשים, לפנות לקבלת הצעות מחיר גם ממציעים אשר לא זכו בהפקת טקסים במסגרת מכרז זה.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 30 יום מראש לספק, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שמילא את התחייבויותיו כלפי הספק עד מועד הביטול. ככל שהספק ירצה לבטל הסכם זה יידרש למתן הודעה בכתב של לפחות 90 יום מראש, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שמילא את התחייבויותיו כלפי המשרד וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, בניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) או על ידי הספק, יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) או על ידי הספק, יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

  - הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, יהיה המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

- התחייבויות הספק

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם מנהל מרכז ההסברה או כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו (להלן: "ההנהלה"), לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמך הגדרת העבודה ולייעץ ולעזור למשרד בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - במידה ויידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - המשרד יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי הספק.

  - הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דוח על התקדמות ביצוע העבודות ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף התמורה להלן.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

  - הספק מתחייב להציג בפני המשרד, עד שבועיים לפני כל טקס – לכל המאוחר – את כל נספחי הביטוח הרלוונטיים שלו ושל ספקי משנה מטעמו, אם ישנם, עבור אותו טקס.

- ניהול הפרויקט וביצועו:

  - הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בנספחים א' ו-ב' ובהתאם למתכונת ההפעלה המפורטת בהם.

  - נציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינו מנהל מרכז ההסברה (להלן: "נציג המשרד").

נציג הספק הוא __________________________ (להלן: "נציג הספק").

הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעה על כך לצד השני.

  - במידה והספק מבקש להחליף את המפיק בפועל אשר הוצע מטעמו בהצעתו למכרז, עליו לקבל את אישור מרכז ההסברה למפיק בפועל החדש.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על-פי הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד.

  - נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

  - הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בהתאם להוראות הסכם זה והוראות נציג המשרד וזאת במיומנות, יעילות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון נציג המשרד.

- העבודות

  - העבודות אותן יבצע הספק כוללות, בין היתר, את העבודות המפורטות במסמך הגדרת העבודה / מפרט השירותים – ואת ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות יעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

- התמורה

  - תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק כמוגדר במכרז ומילוי כל התחייבויותיו לשביעות רצונו של המשרד ובהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המשרד לספק על יסוד דו"חות ביצוע מפורטים שיגיש הספק למשרד בהתאם להזמנות העבודה של המשרד לאחר אישור היקף העבודות/הפעילות ע"י ועדת המכרזים לפי הצעת המחיר.

  - הספק מתחייב ומצהיר בזה שלא יבצע כל עבודה שהיא אלא עפ"י הזמנת עבודה אשר הונפקה כנדרש ע"י המשרד לאחר אישור ועדת המכרזים.

  - התמורה, כהגדרתה בסעיף ‎9.1 לעיל, כוללת את מחיר הפקת כל טקס כמשמעותו בסעיף ‎9.1 למכרז.

  - התשלום למציע הזוכה בגין הפקת כל טקס יבוצע בסיום הטקס ולאחר אישור חתום בכתב ממנהל האירוע מטעם מרכז ההסברה לכך שההפקה בוצעה והושלמה לשביעות רצונו.

  - סכומים אלו כוללים מע"מ כדין, כשיעורו ביום התשלום, אם חל.

  - התמורה לעיל הינה סופית מלאה ומוחלטת, וכוללת כל מס והיטל שהוא ולא תגדל מכל סיבה שהיא.

  - הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המשרד, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

  - במידה והספק הזוכה עושה שימוש בפורטל הספקים, ימציא למשרד אישור על כך במסגרת החתימה על הסכם זה.

  - במידה ובעת חתימת החוזה אין הספק עושה שימוש בפורטל הספקים, עליו לחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'3.

  - יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

  - אגף הכספים במשרד ישלם לספק עפ"י הוראות תכ"ם 1.4.0.3 ו-7.5.2.1, בכפוף לאישורו של המשרד שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו מסיבות התלויות במשרד בלבד, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפה מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

  - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המשרד.

  - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית, וכיו"ב.

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה והתאמה:

    - התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז.

    - על פי הוראות חשכ"ל, במהלך 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות לא תתבצע הצמדה להצעת המחיר במכרז, למעט במקרה המפורט בהמשך.

    - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

    - ההצמדה תתבצע מידי 12 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 30 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובכל 12 חודשים לאחר מכן. התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת	החשבונית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

    - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור שיעלה על 4% ממדד הבסיס, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדים על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה-14 ומידי כל 12 חודשים לאחר מכן.

  - למשרד תהיה זכות קיזוז לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו.

  - לספק לא תהיה זכות קיזוז בגין חוב שהמשרד חב לו.

  - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק הזוכה כדין.

- ערבות ביצוע

  - עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בשיעור של ___________ ₪ (5%), כביטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'1 להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 המאושרת על ידי החשב הכללי.

  - הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה (3) חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - תוארך תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, יחדש הספק את הערבות הבנקאית, בתנאי הערבות המקורית, וזאת לא יאוחר מ-7 ימים מתחילת שנת ההתקשרות הנוספת.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‎10.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

- תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

- יחסי עובד מעביד, אחריות:

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד: "העובדים") אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

- ביטוח

  - הספק (המפיק) מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ולהציג למשרד התרבות והספורט, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

    - ביטוח חבות מעבידים

      - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

      - גבול האחריות לא יפחת מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

      - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק (המפיק), קבלנים, קבלני משנה – בעלי המקצוע ועובדיהם שבשירותו.

    - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

      - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

      - גבול האחריות לא יפחת מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

      - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

      - המשתתפים בטקס, לרבות, אורחים, אמנים, מוזמנים ורכושם ייחשבו צד שלישי.

      - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק (המפיק) וכל הפועלים מטעמו.

    - ביטוח אחריות מקצועית

      - הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

      - הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי הפקה לרבות תיאום וארגון, ניהול ההפקה ופיקוח מלא בכל שלבי ההקמה, החזרות וניהול טקסים ממלכתיים לשנת 2020, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט.

      - גבול האחריות לא יפחת מסך- 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

        - מרמה ואי יושר של עובדים;

        - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

        - אחריות צולבת - Cross Liability, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט;

        - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

      - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

    - ביטוחים על ידי ספקים וקבלנים, אשר עמם מתקשר והמופעלים על ידי הספק (המפיק)

הספק (המפיק) מתחייב לוודא בפועל כי הספקים, להלן: "קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע עצמאיים, נותני שירותים (אדם או גוף)", לרבות מהנדס בטיחות, קונסטרוקטור, מהנדס חשמל, במאי, ספק במות ותפאורה, ספק לדים ומקרנים, ספק שירותי הגברה תאורה וחשמל, מבצע שידורי הטקס, ספק אבטחה ושמירה, ספק ניקיון, ספק פירוטכניקה וזיקוקים, ספק גז, ספקי שירותים כימיים, סדרנות ודיילים, ספק מערכת ריג, במה, ספק טריבונות, ספק מגנומטרים, ספק ציוד לאבטחת אירועים, ספק מגדלים ומנופים, הנגשה, לוגיסטיקה, שילוט, כיבוד, גנרטורים, ספק צילום וידאו וסטילס, אשר עמהם הוא מתקשר לצורך לביצוע עבודות ושירותים הנדרשים על פי המכרז/החוזה, יציגו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,- לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות,- ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתר לצורך קיום הטקס, לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים גוף ורכוש, לרבות לגבי הפעלת קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר (ככל ורלבנטיים) כאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.כאשר הביטוחים כוללים הרחבי שיפוי לטובת מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, בהם הם נכללים כמבוטח נוסף, כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט ועובדיהם.

    - כללי

בפוליסות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

      - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

      - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התרבות והספורט.

      - המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד התרבות והספורט ועובדיהם, וכן כלפי המשתתפים בטקס, לרבות, אורחים, אמנים ומוזמנים ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

      - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

      - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

      - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

      - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט ______________ (יש לציין שנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

      - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט בתוקף.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למשרד התרבות והספורט, עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד התרבות והספורט לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח;

  - מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

  - מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיה על פי הוראות סעיף א' בנספח זה.

  - הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התרבות והספורט על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

  - מבלי לגרוע מהוראות הביטוח שלעיל, מובהר ומוסכם כי משרד התרבות והספורט שומר לעצמו את הזכות לעדכן/ לשנות את דרישות הביטוח לכל הליך של פנייה פרטנית באופן נפרד, הכל בהתאם לשירותים הנדרשים נשוא אותו הליך פניה פרטנית ושיקול דעתו הבלעדי.

  - אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף ‎17.1 לעיל, בין בנייר ובין באמצעים אלקטרוניים, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ג'2 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- בדיקות ביטחוניות

  - הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב לקבל מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מאי מתן אישור כאמור. אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי לפטור את הספק מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

  - המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד כאמור.

- זכויות יוצרים

  - על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה.

  - בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים ‎3 עד ‎5 ו- ‎9 עד ‎20 להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המשרד בפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש ללא הוכחת נזק בסך 10,000 ש"ח (במילים: עשרים אלף שקלים חדשים), כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע בעת חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למשרד, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי.

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

| אירוע |  | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | תלונה של מנהל האירוע (מטעם מרכז ההסברה) על ביצוע לא שלם של פרט כלשהו בדרישות הכלולות במכרז זה. | 1,000 ₪ לכל הפרה. |
|  | אי עמידה בלוחות הזמנים (כפי שנקבעו ע"י מנהל האירוע) ביום האירוע וביום הקודם לו. | 2,500 ₪ לשעה, עבור כל שלב / פריט / אבן דרך שנקבע/ה ע"י מנהל האירוע. |
|  | עיכוב במועד תחילת האירוע אשר נגרם בעקבות התנהלות הספק. | 10,000 ₪ לשעה. |
|  | החלפת מפיק בפועל ללא אישור בכתב ממנהל האירוע מטעם מרכז ההסברה. | 20,000 ₪ לאירוע. |
|  | החלפת כל בעל תפקיד אחר (מלבד מפיק בפועל) ללא אישור בכתב ממנהל האירוע מטעם מרכז ההסברה. | 10,000 ₪ לאירוע. |
|  | הופעת לוגו הספק או כל לוגו אחר שאינו של המשרד באירוע המתקיים במסגרת הפרויקט – על גבי שילוט או במסמכים רשמיים הקשורים לאירוע. | 2,000 ₪ לכל אירוע. |
|  | עיכוב בהצגת נספחי ביטוח של הספק ושל ספקי המשנה לפני טקס. | 500 ₪ לכל יום עיכוב החל משבועיים לפני הטקס. 1,000 ₪ לכל יום עיכוב החל משבוע לפני הטקס. |

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין, לבצע את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎21 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב, תוך התקופה שקבע המשרד;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

- קיזוז

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות, אלא אם ויתר המשרד על כך במפורש.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

    - התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

    - הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

    - בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג - 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר הכלכלה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

    - יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.

  - הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

- מלוא ההסכם

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

- סמכות מקומית

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

- המחאת ההסכם

  - הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על - פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד התרבות והספורט מראש ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

  - אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, יישאר הספק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

  - המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת/הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

- שונות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

- שינוי

אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה.

- ויתור על זכויות

אי שימוש על-ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

- הודעות

כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד: משרד התרבות והספורט, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד 49100, ירושלים 9149002.

הספק: _____________________________________________________

לראייה באו הצדדים על החתום:

| ________________ | _________________ | ______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | הספק |
| מנכ"ל משרד התרבות והספורט | חשב משרד התרבות והספורט | על ידי: __________ |

נספח ג'1 – כתב ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח _______________

מספר הטלפון ________________________

מספר הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התרבות והספורט

הנדון: ערבות מספר____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________________________________ (במילים ___________________________________) אשר תדרשו מאת: ____________________________________________ (יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום של התאגיד) (להלן "החייב") בקשר עם מכרז להפקת טקסים ממלכתיים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק/חברת הביטוח | מספר הבנק ומספר הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק |  |

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ג'2 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

מסמך זה ייחתם על ידי הספק

לכבוד

מדינת ישראל

משרד התרבות והספורט

הקריה המזרחית, בניין ג'

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל:	ומשרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד") מעוניין בקבלת שירותים להפקת טקסים ממלכתיים (להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע השירותים (מכרז פומבי מס' 1/2020) (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ‎1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים ישיר או עקיף, בין ענייני ו/או בעלי השליטה ביו/או נושאי המשרה שלי ו/או הפועלים מטעמי, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

- להחתים את העובדים על התחייבות להמנעות מניגוד עניינים.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור חתימה

אני החתום מטה עורך דין ___________, מאשר בזאת כי ביום ______________ חתם בפניי מר/גב'_______________ת.ז. ___________ על התחייבות זו וזאת לאחר שהסברתי לו את תוכן ומהות חתימתו על מסמך זה.

____________________________

חתימה וחותמת

נספח ג'3 – חוזה שימוש בפורטל הספקים

מתוך הוראת התכ"ם 7.7.1.1 "פורטל ספקים" – https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.7.1.1

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____________ לחודש ______________ בשנת _____________

בין	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על-ידי החשב הכללי (להלן – הממשלה)

מצד אחד

לבין	_____________________________ ח.פ. ______________ 	באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה ___________________ (להלן – המשתמש)

מצד שני

הואיל:	והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה;

והואיל:	והמשתמש, שהוא ספק של הממשלה, מעונין לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי במסגרת מתן השירותים לממשלה;

והואיל:	והממשלה מוכנה לאפשר למשתמש לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן;

לכן הוסכם בין הצדדים כדלהלן:

- מבוא ונספחים

- בעת השימוש בפורטל הספקים לביצוע הפעולות המנויות להלן בסעיף 2 יגברו הוראות חוזה זה על כל הסכם אחר שנחתם בין הממשלה או משרד ממשרדי הממשלה, לבין המשתמש, אלא אם כן נאמר אחרת בחוזה להלן.

- להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

- נספח א' לחוזה –דרישות לתשתית מקומית;

- נספח ב' לחוזה – הצהרת נציג המשתמש, ומינוי נציג;

- נספח ג' לחוזה – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך;

- המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק א' – פורטל הספקים

- פונקציונליות פורטל הספקים

- בכפוף לאמור בהסכם זה, באמצעות פורטל הספקים הממשלתי יוכל המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות על ידי משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם על ידי משרדי הממשלה.

- הממשלה רשאית להוסיף או לגרוע מהפעולות שניתן לבצע במסגרת פורטל הספקים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולצרכיה. במקרה של שינוי כאמור תודיע הממשלה למשתמש על השינוי הצפוי כ-30 יום מראש, ותודיע לו על הדרך החלופית לביצוע פעולות אלו.

- תקינות פורטל הספקים

- הממשלה אחראית על התחזוקה של פורטל הספקים הממשלתי, ותעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי.

- במסגרת התחזוקה של פורטל הספקים ובשל צורך לטיפול בתקלות או לתחזוקה שוטפת, ייתכן כי הפורטל או פעולות מסוימות המבוצעות באמצעותו לא יהיו זמינות לפרק זמן מסוים, הפורטל יפעל באיטיות או שהמשתמש יידרש לבצע פעולות מסוימות בשנית. למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הממשלה בשל הצורך לבצע פעולות תחזוקה וטיפול בתקלות. הממשלה, ככל הניתן, תיתן התרעה מראש במקרים כאמור.

- על המשתמש להודיע לנציג הממשלה כמפורט בסעיף 5(2) להלן על תקלות בפורטל הספקים, ולא תהיה לו טענה בשל אי טיפול בתקלה עליה הוא לא דיווח.

- שינויים בדרכי העבודה בפורטל הספקים

- הממשלה רשאית מעת לעת לעדכן את מערכות המחשוב שלה, ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה ושינויים מערכות המחשוב, ובהתאם המשתמש יידרש לבצע התאמות על מנת לפעול בפורטל הספקים.

- הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה מראש למשתמש.

- הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי החוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה חדש במקום החוזה הנוכחי או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע על ידי שינויים אלה יוכל להפסיק את בפעילותו בפורטל הספקים הממשלתי על ידי סירוב לבצע את השינויים, בכפוף להתחייבויותיו כלפי הממשלה או משרדי הממשלה להם הוא נותן שירותים. על המשתמש לשלוח את סירובו כאמור בכתב לנציגות הממשלה האחראית מטעמה של הממשלה לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל ("נציגות הממשלה") תוך 30 יום מיום המשלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- תמיכת משתמשים בפורטל הספקים

- מוקד רישום טלפוני – נציגות הממשלה מפעילה מוקד רישום טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00, כאשר הממשלה תודיע מראש על שינוי במועדי פעילות מוקד הרישום. מוקד הרישום יעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים, אולם מובהר, כי ייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה.

מוקד הרישום ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לעניין רישום לפורטל הספקים בלבד. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה בכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות. תשובות שניתנו ממוקד הרישום בנושאים שאינם בתחום אחריותם לא יחייבו את הממשלה.

- מוקד לתמיכה בתקלות טכניות ותפעול המערכת – בפורטל הספקים הממשלתי ישנה אפשרות לדווח באופן מקוון על תקלות טכניות שנתגלו בפורטל. במידה והתקלה בפורטל הספקים הממשלתי מונעת את שליחת הדיווח על התקלה באמצעות הפורטל, ניתן יהיה לשלוח דיווח על התקלה למייל: CCC@MOF.GOV.IL. הטיפול בתקלות כאמור תהיה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב בפגיעה הנגרמת למשתמש, בהקצאת המשאבים הנדרשת לטיפול בבעיה, ובצרכי המערכת כולה.

- אחריות הצדדים

- הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ותעשה כל מאמץ סביר למניעת חשיפת מידע של המשתמש הנמצא בפורטל ובכלל זה פרטי המשתמשים ונציגיהם, פרטי הזמנות, דיווחי ביצוע, חשבוניות וכדומה. ככל שלמרות שהממשלה פעלה כנדרש ממנה נגרמה פגיעה באבטחת המידע של המשתמש, לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי הממשלה.

- בכפוף להפעלת ותחזוקת פורטל הספקים הממשלתי בהתאם למפורט בחוזה זה, המשתמש מוותר על כל תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף למשתמש או לכל צד שלישי, הנובעים משימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

- בכל מקרה בו מעשה או מחדל של המשתמש בפורטל הספקים, בזדון או בניגוד להוראות הפורטל והחוזה, גרמה לנזק לממשלה או לכל צד שלישי, יישא המשתמש באחריות מלאה בגין הנזק.

פרק ב' – פעילות במסגרת הפורטל

- התנהלות בפורטל הספקים

- השימוש בפורטל הספקים הממשלתי אינו כרוך בתשלום לממשלה בגין הקמת ותחזוקת פורטל הספקים, עלויות אלו הן על חשבון הממשלה.

- המשתמש נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק גישה לפורטל, ובכלל זה הקמת התשתית המקומית הנדרשת ממנו על מנת להתחבר לפורטל (כמפורט להלן בסעיף 9), עלויות הנגזרות משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת לתחזק את הגישה לפורטל ולפעול בהתאם להנחיות הממשלה במסגרת הפורטל.

- משתמש יבצע את הפעולות המנויות לעיל בסעיף 2, בפורטל בלבד. יחד עם זאת הממשלה או המשרד הממשלתי לו הספק נותן שירותים רשאי להחריג הזמנה מסוימת כך שהפעולות המתוארות לעיל בסעיף 2 לא יבוצעו בעניין אותה הזמנה בפורטל הספקים הממשלתי, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממשלה או המשרד, ובכפוף להנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

- במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת ביצוע פעולות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמש יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות שיפורסמו על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

- ביצוע פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין

- פעולות במסגרת הפורטל יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה בהתאם לסעיף 2ג חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל, והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט, מתבצעות בכפוף להנחיות רשות המיסים ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. בנוסף ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

- חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות הדין, הוראות רשות המיסים והנחיות הגורמים השונים בממשלה ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

- תשתית מקומית

- לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה ("תשתית מקומית").

- הקמת התשתית המקומית, הפעלתה ותחזוקתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש ועל חשבונו. הממשלה לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

- הממשלה רשאית, לדרוש מהמשתמש לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על מנת להמשיך לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.

- נציג המשתמש לפעולות בפורטל הספקים הממשלתי

- לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, יקבע המשתמש נציג, או נציגים מטעמו אשר יוסמכו לפעול במסגרת פורטל הספקים הממשלתי בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא באמצעות נציג.

- מינוי נציג על ידי המשתמש יהיה על ידי הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה. המשתמש יגיש את נוסח נספח ב' חתום והמאושר עבור כל נציג מטעמו לנציגות הממשלה כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

- פעולות הנציג מטעם המשתמש בפורטל הספקים תחייב את המשתמש והוא לא יוכל לטעון כנגד תוקפה של פעולה שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל.

- על המשתמש תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל פורטל הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של הנציג. במידה ואמצעי הזיהוי או כל רכיב תוכנה אחר אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף, על המשתמש לפעול לאלתר לטפל בחשיפה.

- על המשתמש אחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי המשמש אותם לא יועברו לשום גורם אחר.

- המשתמש אחראי לכך שכל נציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי חוזה זה.

- הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים.

- החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות פניה לנציגות הממשלה ועל ידי ביטול המינוי של נציג מסוים, ומינוי של נציג חדש על ידי חתימה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' לחוזה זה.

- המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג שלו אשר חדל לפעול בשמו בפורטל הספקים או שכבר אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה בכתב לנציגות הממשלה תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

- הודיע המשתמש לנציגות הממשלה בכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל הממשלה את הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 48 שעות, בימי עבודה של משרדי ממשלה, מיום קבלת ההודעה בכתב.

- ביצוע פעולות באמצעות התממשקות עם פורטל הספקים

- הממשלה תאפשר לבצע חלק מהפעולות המפורטות לעיל בסעיף 2, אותן ניתן לבצע בפורטל הספקים הממשלתי, באמצעות ממשק ממוחשב עם התשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לדרישות הטכנולוגיות של הממשלה שפורסמו לצורך כך ("התממשקות").

- התממשקות תתאפשר למשתמש בעצמו, ככל שיעמוד בדרישות הממשלה, או באמצעות "מתווך", אך לא בשתי האפשרויות באותו הזמן. לצורך סעיף זה מתווך הוא תאגיד, שותפות או יחיד אשר ביצע התממשקות עם פורטל הספקים וכן ביצע את כל פעולות הרישום הנדרשות על ידי הממשלה, ומציע לספקים של הממשלה ביצוע פעולות באמצעות התממשקות בפורטל הספקים הממשלתי. המתווך יכול לספק שירות זה על ידי מערכת ענן, פורטל ספקים חיצוני, או כל אמצעי אחר שאושר על ידי הממשלה.

- כתנאי לביצוע התממשקות יהיה על המשתמש לעמוד בדרישות המפורטות בנספח ג' לחוזה זה, ולהגיש נספח זה חתום. בכל מקרה של שינוי במידע המופיע בנספח ג', על המשתמש לפנות לנציגות הממשלה בהקדם, ולהגיש נספח מתוקן.

- אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את הממשלה להמשיך לאפשר ביצוע פעולות באמצעות התממשקות, וקיומה של אפשרות זו כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה.

פרק ג' – תנאים נוספים

- סיום החוזה וביטולו

- בכפוף להתחייבות המשתמש כלפי הממשלה או אחד ממשרדי הממשלה, כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

- הפר המשתמש או נציגו אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית, בהתראה של 7 ימים מהרגע שההפרה הגיעה לידיעתה, לבטל את החוזה, או לחילופין להעניק פרק זמן קצוב לשם לתיקון ההפרה על ידי המשתמש, לשביעות רצונה.

- במקרה של נזק חמור למערכת או חשש לנזק כאמור, תהיה רשאית הממשלה לבטל את גישתו של המשתמש או נציגו לפורטל הספקים, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת למנוע את הנזק כאמור.

- חבלה ומידע אסור

- המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה, או אושרו באופן מפורש על ידי הממשלה.

- המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע המפורט לעיל בסעיף 13(1), ואם יגיע אליהם מידע כאמור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא המידע. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למוקד התמיכה וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מוקד התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לנציגות הממשלה.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרות המפורטות בחוזה זה.

- הסבה

זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הודעות

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים לצורך ההסכם

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רחוב קפלן 1, ירושלים.

המשתמש – _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

| תאריך | שם | חתימה |
| --- | --- | --- |
| ריק |  |  |

| תאריך | שם | חתימה |
| --- | --- | --- |
| ריק |  |  |

חתימות המשתמש

| תאריך | שם | חתימה |
| --- | --- | --- |
| ריק |  |  |

| תאריך | שם | חתימה |
| --- | --- | --- |
| ריק |  |  |

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

"תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, לא כולל אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה.

א. התשתית המקומית שהמשתמש נדרש להעמיד לצורך התחברות לפורטל הספקים הממשלתי כוללת את הרכיבים הבאים:

- כרטיס חכם וסיסמא (Pin Number) עבור כל נציג של המשתמש;

- קורא כרטיסים;

- יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים);

- דפדפן אינטרנט אקספלורר 11 בלבד אפשר להוסיף גם דפדפן כרום;

- מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1 או WINSOWS 10, אין תמיכה במערכת xp בכל משרדי הממשלה;

- תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*;

- תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*;

- לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם,NETVIEWER הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL;

* הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify בחינם ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת www.gov.il;

ב. אופן השגת כרטיס החכם, וקורא כרטיסים:

- הגישה לפורטל הספקים הממשלתי תתאפשר באמצעות כרטיס חכם המונפק על-ידי "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001 ("חוק חתימה אלקטרונית").

- ההתקשרות לרכישת הכרטיס החכם וכן קורא הכרטיסים יתבצע ישירות מול הגורם המאשר עימו יבחר המשתמש להתקשר. עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

- בעת הגשת בקשה לכרטיס חכם מול הגורם המאשר יש למלא את נספח ב' עבור הנציג המיועד, ולהציג את המינוי, על מנת שהגורם המאשר ינפיק עבורו כרטיס חכם.

- הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג מסוים מטעם המשתמש ואינו ניתן להעברה.

- אופן ביצוע הנפקת הכרטיס נעשית בהתאם לכללים של הגורם המאשר אשר אושרו על ידי "רשם הגורמים המאושרים" (כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית).

- ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם יכולים להשתנות בין גורמים מאשרים, אצל אותו גורם מאשר להשתנות לפי דרישות הרשם על הגורם המאשר, או בעקבות שינוי הוראות חוק ושינוי בתקנות הרלבנטיות.

ג. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות לתשתית מקומית, ובכלל זה לעדכן את דרישות התוכנה המופיעות לעיל, להוסיף דרישות נוספות, וכן לגרוע דרישות קיימות, כגון ביטול הצורך בכרטיס חכם וכדומה.

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל

באמצעות החשב הכללי

משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו החתום מטה מודיע/ים בכך כי:

- כי איש הקשר מטעמי/מטעם _______________ (להלן – המשתמש) הינו מר/גברת _______________ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי על ידי נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לנציגות הממשלה על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש, בהתאם להנחיות החוזה.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם נציגות הממשלה, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא _______________

  - כתובת מלאה _______________

  - תעודת זהות _______________

  - תפקיד אצל המשתמש _______________

  - מספר טלפון בעבודה _______________

  - מספר טלפון בבית _______________

  - מספר טלפון נייד _______________

  - כתובת דואר אלקטרוני _______________

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

| חתימת הקבלן | חתימת וחותמת המשתמש |
| --- | --- |
| ריק |  |

| שם מלא של הקבלן | שם מלא של המשתמש |
| --- | --- |
| ריק |  |

| תעודת זהות/ח.פ. של הקבלן | תעודת זהות/ח.פ. של המשתמש |
| --- | --- |
| ריק |  |

| כתובת הקבלן | כתובת המשתמש |
| --- | --- |
| ריק |  |

נספח ג' – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך

א. התממשקות עם פורטל הספקים

  - בהתאם לאמור בנספח זה תאפשר הממשלה למשתמש התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, באופן שיאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות בפורטל הספקים הממשלתי באמצעות ההתממשקות, וזאת למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובנספחיו.

  - התממשקות תתאפשר למשתמש שיעמוד בעצמו או בעזרת מתווך, כהגדרתו בסעיף 11(2) לחוזה זה, בדרישות הטכנולוגיות והמנהליות של הממשלה. אישור על עמידה בדרישות הטכנולוגיות, וביצוע שאר הפעולות הנדרשות לשם התממשקות יינתן על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הממשלה.

  - המשתמש יישא בכל העלויות שהוא נדרש לשאת בהם לצורך ביצוע התממשקות. הממשלה לא תגבה מהמשתמש את העלויות שהיא נדרשה לשאת בהם כתוצאה מהתממשקות המשתמש, אלא במקרים חריגים, בהם הודיעה הממשלה למשתמש מראש כי בהתממשקות עימו הוא יישא בעלויות אלו.

  - התממשקות עם מערכת פורטל הספקים הממשלתי היא על אחריות המשתמש ולבקשתו. בביצוע פעולות באמצעות התממשקות מתחייב המשתמש לא להתכחש לפעולה שהתבצעה באמצעות ההתממשקות.

  - בנוסף לאמור בחוזה, המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מהתממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי בין בעצמו בין האמצעות מתווך.

ב. פעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות

  - נכון למועד החתימה על נספח זה, ניתן לבצע באמצעות התממשקות הגשת חשבוניות לפורטל הספקים הממשלתי וכן קבלת הזמנות.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת הפעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות בהודעה מראש, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש.

ג. ביצוע התממשקות באופן עצמאי

  - במידה והמשתמש מעוניין לבצע התממשקות ישירות בין מערכת המחשוב שלו לתשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, יהיה עליו לעמוד בדרישות הבאות:

    - עמידה בדרישות הטכנולוגיות – אשר פורסמו לצורך כך על ידי הממשלה.

    - הגשת תצהיר זה חתום – על ידי מורשי חתימה מטעם המשתמש.

  - אישור על עמידה בתנאים המופיעים לעיל יינתן על ידי נציג של נציגות הממשלה.

  - הממשלה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להפסיק את התממשקות המשתמש, והיא תודיע לו על כך כ-30 יום מראש.

  - במקרה של חשש לגרימת נזק לפורטל הספקים, תוכל הממשלה לבטל את התממשקות המשתמש באופן מידי.

  - הממשלה רשאית לקבוע כי סוגים מסוימים של ספקים, או ספקים בהיקפים כספיים מסוימים לא יוכלו לבצע התממשקות באופן ישיר מול הממשלה, אלא יוכלו לעשות זאת באמצעות מתווך בלבד.

ד. ביצוע התממשקות באמצעות מתווך

  - המשתמש מבין שאין כל חובה להתממשק באמצעות מתווך ושהוא יכול לעשות זאת באופן עצמאי, כמפורט לעיל.

  - המשתמש רשאי לבצע התממשקות על ידי מתווך, בהתאם לנוסח בהמשך נספח זה.

  - על מנת לבצע פעולות בעזרת התממשקות של מתווך המשתמש יצטרך להפיק "מפתח גישה" מתוך פורטל הספקים, בהתאם להנחיית הגורמים הרלוונטיים ולמסור אותו למתווך. החלפת מפתח הגישה מאפשרת לספק לנתק את המתווך בטווח זמן מיידי. בנוסף, ספק יוכל לנתק את המתווך בהודעה בכתב לנציגות הממשלה. במקרה זה ההרשאה של המתווך לפעול בשם הספק תבוטל תוך פרק זמן של עד 7 ימים.

  - הממשלה אינה צד להתקשרות בין המתווך למשתמש, ואינה נושאת באחריות כלשהי בגין החלטת המשתמש לבצע התממשקות בעזרת מתווך.

  - ביצוע פעולות באמצעות התממשקות של מתווך יהיה בהתאם להנחיות הממשלה.

  - הממשלה רשאית להפסיק את התממשקות המתווך בגין אי עמידתו בדרישות הממשלה, או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור הודעה על כך תועבר למתווך, ובאחריותו יהיה להודיע למשתמש על הפסקת הפעילות של הממשלה עימו.

  - הממשלה לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל פעולה, מחדל או רשלנות של המתווך, וכן כתוצאה שנגרמה כתוצאה מביטול ההתממשקות של המתווך.

ה. נוסח בקשה להתממשקות עם פורטל הספקים

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי: אני מעוניין לבצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לאמור בחוזה ובנספח זה. ברצוננו לבצע את ההתממשקות בעצמנו/באמצעות מתווך. (מחק את המיותר)

ביצוע התממשקות ללא מתווך:

- ידוע לי כי ביצוע ההתממשקות מותנה בעמידתי בכל הדרישות הטכנולוגיות שהציגה הממשלה. כמו כן ידוע לי כי ביצוע התממשקות דורשת מהממשלה לבצע מספר פעולות, וכי ייתכן שהליך זה יארך פרק זמן ארוך.

- בהגשת בקשה לביצוע התממשקות אני מסכים לכל התנאים שהוצבו על ידי הממשלה, ולכל האמור בחוזה ובנספח זה.

מינוי מתווך לצורך ביצוע התממשקות:

- המתווך מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם_______________/ מטעם החברה בשם _______________ בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינה חברת _______________ (להלן – המתווך), אשר למיטב ידיעתי ביצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי.

- ידוע לי שככל שתתגלה בעיה ביכולת ההתממשקות של המתווך, הממשלה יכולה לא לאשר את ההתממשקות באמצעות מתווך זה, או לחילופין לבטלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי שיעשה באמצעות ההתממשקות יחייב את המשתמש לכל דבר וענין, הכל בהתאם לתנאים שפורטו בחוזה ובנספח זה.

- ידוע למשתמש, כי למתווך מתאפשרת גישה למידע שלו המצוי בפורטל הספקים הממשלתי.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות של המתווך מול הממשלה, ואינה באה לגרוע או להוסיף להסכם זה.

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה וחותמת של המשתמש:

| חתימת מורשי חתימה של המשתמש | חותמת המשתמש |
| --- | --- |
| ריק |  |

| שם מלא | שם מלא |
| --- | --- |
| ריק |  |

| תעודת זהות/ח.פ. | תעודת זהות/ח.פ. |
| --- | --- |
| ריק |  |

| כתובת | כתובת |
| --- | --- |
| ריק |  |

חלק ד' – נספחים

נספח ד'1- מסמך הנחיות לביצוע התאמות נגישות באירועים הנערכים בפני קהל

להלן ההתאמות הנדרשות באירועים בפני קהל עפ"י סימן ט' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג- 2013:

יש לשים לב כי חלק מההתאמות נדרשות רק בהתאם לבקשת אדם עם מוגבלות, להלן יפורטו גם התאמות אלו.

- הספקת מידע

לבקשת אדם עם מוגבלות, יש לספק מידע על אודות האירוע באמצעות התאמות נגישות המפורטות תקנה 29.

- מערכות עזר לשמיעה

יש לספק מערכות עזר לשמיעה קבועות או ניידות ומקלטים בהתאם לסוג המערכת ולתפוסה במקום.

רשות מקומית שעורכת אירועים לקהל מזדמן במהלך חג או פסטיבל (כגון יום העצמאות) בו לא מסופקים מושבים לקהל תספק מערכת עזר ניידת לשמיעה ומקלטים בהתאם לסוג המערכת. אם האירוע כלל כמה מופעים, הרשות תספק מערכת עזר לשמיעה למופע מרכזי אחד לפחות במהלך החג או הפסטיבל.

באירוע שנערך לציבור מזדמן באתר הכולל כמה מופעים ביום שבהם לא מסופקים לקהל מושבים, יש לספק למופע מרכזי אחד לפחות ביום מערכת עזר ניידת לשמיעה הכוללת 20 מקלטים אישיים לפחות (שני שלישים אוזניות ושליש לולאת השראה).

- תמלול או הקרנת טקסט של האירוע

יש לספק תמלול באירועים מילוליים (טקסים וכדו')

"תמלול" הינו הקלדת מידע שמיעתי והצגתו בזמן אמת במעמד האירוע עבור קהל הצופים על גבי צג מחשב או מסך באמצעות מקרן או על גבי שלט אלקטרוני או באמצעי אחר, בשפה רשמית ע"י מתמלל מיומן.

במקום ציבורי פתוח יש לספק התאמה זו ככל שאופי העניין ונסיבות העניין מאפשרים זאת.

אם האירוע נערך באתר טבע, חובת הספקת התמלול והקרנתו היא בשעות החשיכה בלבד ואם נסיבות העניין מאפשרות זאת.

תרגום לשפת הסימנים

לבקשת אדם עם מוגבלות, יש לספק שירותי תרגום לשפת הסימנים.

התרגום לשפת הסימנים יבוצע באמצעות מתרגם אשר ימוקם במקום שממנו יהיה ניתן לראותו בבירור, ובמידת הצורך תוך שימוש בתאורה ממוקדת.

-ביצוע תמלול ותרגום לשפת סימנים אינו מחויב במקרים הבאים:

  - באירוע אשר נערך במקום סגור ואשר סך כל מקומות הישיבה בו או תפוסת המקום בו אינו עולה על 150 איש.

  - הקרנת סרט

  - אירוע שהוא בעיקרו הופעה מוזיקלית או שאינה מילולית

  - מופע רחוב לקהל מזדמן בו לא מסופקים מושבים לקהל

- מושבים מותאמים

באירוע הנערך במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין שיש בו מושבים קבועים לקהל יש להחזיק מושבים מותאמים ולספקם לבקשת אדם עם מוגבלות.

מושבים מותאמים מיועדים לישיבת אנשים עם מוגבלות בניידות. מאפייני המושב (גובה פני המושב, מידות משענות היד וכו') מפורטים בת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.10.2.

- סיוע בהגעה למקום הישיבה

לבקשת אדם עם מוגבלות, באירוע הנערך במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין שיש בו מושבים קבועים לקהל יש לספק במקום האירוע הכוונה למקום הישיבה או ככל האפשר סיוע בהגעה למקום הישיבה.

- אזור ישיבה נגיש לאנשים עם מוגבלות בניידות ומלוויהם

באירוע במקום ציבורי פתוח (לרבות אתר) יש לייחד אזור ישיבה נגיש לאנשים עם מוגבלות בניידות והמלווים שלהם, בהתאם לכך:

  - יש למקם את אזור הישיבה בזווית צפייה נוחה או מעל משטח מוגבה באופן נגיש בהתאם להוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.9

  - יש לוודא כי במידה והקהל עומד על רגליו, האירוע לא יוסתר מפני הצופה עם המוגבלות.

  - יש להתקין דרך נגישה בהתאם להוראות ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7 אשר תקשר בין חניית הנכים לאזור הישיבה הנגיש, לשירותי הנכים הנגישים (או למתקני השירותים היבילים המותאמים) ולאזור מרכזי של האירוע, לפי העניין.

  - יש לספק מקומות ישיבה מיוחדים, מושבים מותאמים וככל האפשר מושבים רגילים למלווים.

מקומות ישיבה מיוחדים מיועדים לישיבת אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים. רוחב הרצפה החופשי הנדרש עבור מקום ישיבה מיוחד יהיה 80 ס"מ לפחות ועומקו- 120 ס"מ לפחות כמפורט בת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.8.2.3.

- מתקני שירותים יבילים מותאמים

במידה ומוצבים באירוע במקום ציבורי פתוח (לרבות אתר) מתקני שירותים יבילים, יש להציב מתקני שירותים יבילים מותאמים לשימוש אדם המתנייד בכיסא גלגלים שיאפשרו שימוש עצמאי, סגירת הדלת ונעילתה מבפנים, הפרש גובה בכניסה למתקן יגושר באמצעות כבש יציב, המתקן יוצב קרוב ככל הניתן לאזור הישיבה הנגיש ובשיעור של כשמינית מכמות המתקנים היבילים ולפחות מתקן מותאם אחד בכל מקבץ מתקנים יבילים.

- שילוט הכוונה זמני

במקום עריכת אירוע המסופק בו שילוט הכוונה זמני, גודל האותיות יקבע בהתאם להוראות ת"י 1918 חלק 4 והמידע הכתוב בשילוט יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות בעל פה.

- תקציר האירוע בדפוס נגיש עם פישוט לשוני

באירוע רב פעמי- יינתן לבקשת אדם עם מוגבלות שהוגשה זמן סביר לפני מועד האירוע.

באירוע חד פעמי- יינתן לבקשת אדם עם מוגבלות אם הוכן תקציר לפני האירוע בעבור כלל הציבור.

- פרסום התאמות נגישות באירועים

  - יש לפרסם (בהתאם לדרישות תקנה 34) את דבר קיום האירוע, מועדו והתאמות הנגישות המסופקות בו.

  - באירוע רב פעמי, יש לפרסם את המועדים בהם מסופקים אמצעי עזר ושירותי עזר לאנשים עם מוגבלות.

  - יש לפרסם פרק זמן סביר לפני האירוע את דרכי הגשת בקשה לקבלת אמצעי עזר או שירות עזר המסופק לפי בקשה ואת המועדים להגשת בקשה זו.

- הספקת כרטיסים לאירוע

  - לבקשת אדם עם מוגבלות, יש לספק מידע על התאמות הנגישות באירוע ובמקום הציבורי שנערך בו האירוע.

  - יש להציע לאדם עם מוגבלות בניידות כרטיס למקום ישיבה מיוחד, למושב מותאם או לאזור ישיבה נגיש לפי העניין.

  - יש להציע לאדם עם מוגבלות המלווה בחיית שירות כרטיס למקום ישיבה מתאים.

  - אין לספק למי שאינו אדם עם מוגבלות בניידות (בתשלום או לא בתשלום) כרטיסים למקומות ישיבה מיוחדים או למושבים מותאמים ואין לאפשר להשתמש במקום ישיבה מיוחד או מושב מותאם:

    - בהצגות ומופעים- עד שבוע ימים לפחות לפני מועד ההצגה או המופע

    - באירוע אחר (שאינו סרט)- עד זמן סביר לפני מועד האירוע, לפי הנסיבות.

  - מלווה של אדם גם מוגבלות יידרש בכרטיס או בתשלום עבור כניסה למקומות בהם נמכרים כרטיסים למקומות מסומנים (כגון: הצגת תיאטרון, סרט וכדו')

- נהלים

  - יש לבחון את הנהלים הקיימים ולוודא כי הם מאפשרים השתתפות שוויונית של אנשים עם מוגבלות באירוע. הנכם נדרשים לבחון האם כל הדרישות המפורטות במסמך מתקיימות והאם אין חסמים או כשלים בקיומן.

  - יש להתאים כל נוהל, הליך או נוהג בשירות על מנת לאפשר שירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור (יש להתייחס להתאמות המפורטות במסמך זה ולהתאמות נוספות, כגון: שימוש במקומות חנייה נגישים, אפשרות הגעה קרוב ככל הניתן למקום האירוע וכיו"ב).

התאמת הנהלים תכלול קביעת הליכים פשוטים ובהירים לאופן קבלת השירות.

- תקופת ביניים

לבקשת אדם עם מוגבלות, רשות ציבורית/ מוסד להשכלה גבוהה/ איגוד מקצועי שחברים בו 500 איש לפחות או מי שמעסיק 500 עובדים לפחות (ישירות או באמצעות קבלן כח אדם) העורכ/ת אירוע או פעילות פנאי ליותר מ-100 איש במקום בו טרם הגיע המועד בתקנות להשלמת כל התאמות הנגישות, תסדיר לפחות את ההתאמות הבאות:

- אם נערך האירוע במקום ציבורי סגור- דרישות חלק ח לעניין התאמות נגישות לנכים

- אם נערך האירוע על גבי במה או משטח מוגבה- תינתן נגישות לאדם עם מוגבלות בניידות.

- באירוע שמושמע בו מידע קולי למשתתפים ושנעשה בו שימוש במערכת הגברה- תסופק מערכת עזר לשמיעה

- באירוע הנערך במקום ציבורי הכולל בעיקר מידע קולי מילולי יסופק תמלול

- באירוע שנערך מעל במה במקום ציבורי סגור- יוקצו מקומות ישיבה מיוחדים.

- פטורים

החייב בביצוע ההתאמות כאמור, פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות אם מתקיים אחד מאלה:

- ביצוע ההתאמה מהווה פגיעה מהותית באופיו של מוקד עניין, אתר, מרכז עניין או המקום הציבורי בו נערך האירוע (בהתאם להגדרות הקבועות בתקנות נגישות לאתר ובתקנות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)

- ביצוע ההתאמה מהווה שינוי מהותי באופיו של האירוע

- ההתאמה אינה ניתנת לביצוע בשל מגבלות הנדסיות.