## תכנית 2020-עדכון 14.6.2020
תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020
מטרות, יעדים וגורמי ביצוע | [6 empty] | תכנית 2019 | עלויות (במיליוני ₪) |  |  |  | לוח זמנים |  |  | מדדי ביצוע
מס"ד | מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה) | מס' | יעדים/משימות | אופן הביצוע | גורמי הביצוע בחטיבה | גורמים שותפים |  | תכנון 2020 | תוספתי 2020 | תקציב מותנה בהכנסה | מימוש תכנית עבודה - 2017-2018-2019 הערכה - ינואר 2020 | משך הביצוע | משימות/אבני דרך לביצוע | מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן | סוג המדד | תאור המדד | ערך המדד ברבעון 4 | חסמים צפויים
1 | המשך מימוש תכנית עבודה 2017-18-19 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2020 - בהתאם לנהלי העבודה, למסמך המדיניות של שר החקלאות והסכם המסגרת בין משרד החקלאות וההסתדרות הציונית העולמית, תוך הקפדה על שקיפות ובקרה נאותים | 1.1 | מיפוי של הצרכים בהתאם למדיניות השר ואיסוף מידע בקרב ההתיישבות הכפרית לרבות יישובי מיעוטים. הכנת תכנית עבודה שנתית, פרסומה ואישורה | באמצעות עובדי החטיבה להתיישבות | כל עובדי החטיבה להתיישבות | [6 empty] | 3 חודשים | 1. מיפוי צרכים. 2. אישור על ידי צוות מקצועי. 3. פרסום התכנית לציבור. 4. אישור על ידי שר החקלאות. | 2020-07-01 | תפוקה | אישור תכנית העבודה והנהלים | 100% | אי אישור תכנית העבודה בזמן
|  | 1.2 | גיבוש קולות קוראים לתכנית 2020 לקראת פרסומם | [8 empty] | 6 חודשים | 1. הגדרת נושאי הסיוע וקביעת מסגרות תקציביות 2. פרסום קולות קוראים - חברה וקליטה וטיפול נקודתי 3. קבלת בקשות תמיכה, מיון ודירוג | 2020-08-01 | תפוקה | פרסום קולות קוראים | 100%
|  | 1.3 | ביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה ו/או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2020 | [8 empty] | 10 חודשים | 1. הכנת המסמכים לאישור בוועדת המכרזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות. | 2020-10-01 | תפוקה | אישור וביצוע מכרזים מאושרים | 100%
|  | 1.4 | המשך מימוש תכניות עבודה 2017-18-19 לפרוייקטים שאושרו בועדות התמיכה |  |  |  | 373.6 |  |  |  | 156 |  | ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים | 2020-12-01 | תפוקה
סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה | [6 empty] | 373.6 |  |  |  | 156
2 | פעולות תכנון | 2.1 | המשך פעולות בנושאי תכנון (בתיאום משב"ש) אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017: א. מבואות ערד - תכניות מתאר (שינוי תמ"מ ו-4 תכניות מתאר מקומיות/מפורטות) ל- 4 ישובים חדשים ב. שיבולת-כפר שילוב ג. עיר אובות ד. תכנון הקמת ישוב דרוזי | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים | חטיבת התכנון | משרד הבינוי והשיכון | [5 empty] | שנתי | מינוי צוותי התכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יועצים נוספים | 2020-12-01 | כמותי | מס' תכניות | 1
|  | 2.2 | המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לבחינת היתכנות לעיבוי ישובים קיימים בגליל: א. גוש פלך-תובל כמערך התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. ב. גוש אשבל-אשחר-יובלים | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים | חטיבת התכנון | משרד הבינוי והשיכון | [5 empty] | שנתי | 1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ | 2020-12-01 | כמותי | מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב | 1 3,000
|  | 2.3 | המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לבחינת היתכנות להקמת ישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים | חטיבת התכנון | משרד הבינוי והשיכון | [5 empty] | שנתי | 1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ | 2020-12-01 | כמותי | מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב | 1 1,000
|  | 2.4 | המשך בחינת התכנות לעיבוי ישובים קיימים ומרכזים אזוריים בגליל ובצפון השומרון, רמת הגולן, בקעת הירדן וסובב ים המלח | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים | חטיבת התכנון | [6 empty] | שנתי | 1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות | 2020-12-01 | כמותי | מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב | 1 3,000
|  | 2.5 | ליווי הכנת תכניות העוסקות בהתיישבות הכפרית וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית מול רשויות התכנון ומשרדי ממשלה רלוונטיים | באמצעות עובדי החטיבה להתיישבות | חטיבת התכנון | [6 empty] | שנתי | 1. איתור צרכים להכנת תכניות 2. הכנת התכניות 3. טיפול ואישור ברמה המקומית, האזורית והארצית | 2020-12-01 | כמותי | צרכים ותכניות מאושרות ע"י רשויות התכנון | 100
|  | 2.6 | גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו') | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים | חטיבת התכנון ומרחבים | [6 empty] | שנתי | ביצוע עפ"י צרכי התכנון | 2020-12-01 | תפוקה | מאגר נתונים פיזי
סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54002120) | [6 empty] | 0.7 | 0.75
3 | פעולות חברה וקליטה 2020 - לחיזוק הקהילה הכפרית באמצעות פעולות בנושאי חברה וקליטה המסייעים לצמיחה דמוגרפית | 3.1 | תמיכה בפעולות צמיחה דמוגרפית (צמ"ד) במועצות אזוריות/מקומיות במרחב הכפרי, לרבות השתתפות בשכר עובדי חברה וקליטה, ליווי מערכתי צמוד של תהליכי צמ"ד | נוהל תמיכה | מרחבים: צפון, מרכז ודרום | מועצות, ישובים, תנועות מיישבות |  | 9.45 |  |  |  | שנתי | 1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות | 2020-12-01 | כמותי | תוספת בתי אב | 800 | מועד התחלת התמיכה
|  | 3.2 | מימוש נוהל חברה וקליטה 2017-2018-2019 (התוכנית כוללת גם מרכזי מידע, קורסים והשתלמיות) - פעולות המשכיות בתקציב קיים | נוהל תמיכה | מרחבים ומטה | [6 empty] | שנתי | 1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות | 2020-12-01 | כמותי | מספר הישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם | 300
|  | 3.3 | מימוש תקציב חברה וקליטה 2017-2018-2019 - טרם נוצל | נוהל תמיכה | מרחבים ומטה | [5 empty] | 2.4 | שנתי | 1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות | 2020-12-01 | כמותי | מספר הישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם | 300
סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54002130) | [6 empty] | 10.1 | 9.45 |  |  | 2.4
4 | "טיפול נקודתי" לשנת 2020 בישובים חלשים - ליווי, חיזוק וביסוס ישובים חלשים, בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי | 4.1 | תמיכה בישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף). | נוהל תמיכה או ביצוע עצמי | מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברה וקליטה ותכנון | מועצות וישובים תנועות התישבות משרד הבינוי והשיכון | [5 empty] | שנתי | 1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב | 2020-12-01 | כמותי | מס' היישובים בטיפול | 18 | 1. הסכמות בישובים ובמועצות 2. היתרי בניה
סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54002160) | [6 empty] | 15 | 5.8
5 | מבנים יבילים כולל תשתיות עבורם לקליטת קבוצות ומשפחות להתיישבות | 5.1 | מימוש יתרות תקציב למבנים יבילים ותשתיות משנים קודמות, עבור קליטת קבוצות ומשפחות לישובים בטיפול החטיבה - טרם נוצל | נוהל תמיכה או ביצוע עצמי | מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברה וקליטה ותכנון | מועצות וישובים תנועות התישבות משרד הבינוי והשיכון |  |  |  |  | 9.6 | שנתי | 1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב | 2020-12-01 | כמותי | מס' היישובים בטיפול | 5 | 1. הסכמות בישובים ובמועצות 2. היתרי בניה
סה"כ מטרה מס' 5 - מבנים יבילים ותשתיות (מרכז קרנות 54002150) | [6 empty] | 12.4 |  |  |  | 9.6
6 | פעולות לסיוע כלכלי לשנת 2019 - תמיכה ועידוד ממשלתיים לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות של יזמות נלוות לחקלאות ובכלל זה בישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998) |  | איתור יוזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביישובים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמיזמים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי בישוב ובאזור, ויסייעו להקמת והרחבת מיזמים כלכליים ברמת הפרט, הישוב והאזור. (לא תינתנה תמיכות במקום בו מוסדרת התמיכה בחקיקה) | נוהל תמיכה או ביצוע עצמי | מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות | מתישבים - יזמים משרדי ממשלה | [5 empty] | שנתי | 1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב | 2020-12-01 | כמותי |  |  | בשלב זה, עד לאישור תקציב המדינה, אין תקציב לנושא זה
סה"כ - פעולות לסיוע כלכלי | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0
7 | תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי לשנת 2018-19 - סיוע בתשתיות לאמצעי יצור לפרט, לישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים, בהתאם לתחום פעילותה של החטיבה על פי החלטת הממשלה מס' 1998 |  |  | נוהל תמיכה או ביצוע עצמי | מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות | מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה | [5 empty] | שנתי | 1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב | 2020-12-01 | כמותי |  |  | בשלב זה, עד לאישור תקציב המדינה, אין תקציב לנושא
סה"כ - תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי | [6 empty] | 4.5 |  |  |  | 0
8 | פעולות על פי החלטות ממשלה ספציפיות - פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה וועדות מיוחדות | 8.1 | תכנון ופיתוח מעגנה לדייגים מפוני גוש קטיף - החלטת ועדה מיוחדת מס1 630/7 (סעיף 17), מיום 21.11.2018 (מרכז קרנות 54009240) - פעולות המשך | ביצוע עצמי |  |  | 3.56 |  |  |  | 0.1 | שנתי | בטיפול מול ועדות התכנון | 2020-12-01 | תפוקה | קבלת היתר לביצוע | 30% | עיכוב בועדות התכנון
|  | 8.2 | מימוש החלטת ממשלה מספר 4432 (חכ/90) מיום 3.1.19- השלמת תכנית רב שנתית לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן (מרכז קרנות 54008210) - פעולות המשך | ביצוע עצמי | [6 empty] | 4.9 | שנתי | ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים | 2020-12-01 | תפוקה | ביצוע כלל התשלומים הנדרשים | 100% | פרוייקטים מתמשכים
|  | 8.3 | עודפים לעוטף עזה - סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014 (מרכז קרנות 54000320) | ביצוע עצמי |  |  | 31.5 |  |  |  | 7 | שנתי | ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים | 2020-12-01 | תפוקה | ביצוע כלל התשלומים הנדרשים | 100% | פרוייקטים מתמשכים
|  | 8.4 | המשך מימוש ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשם הקמת משטחים ללולי הטלה - מימון משרד החקלאות (מרכז קרנות 54000330) | ביצוע עצמי | [6 empty] | 47.33 | שנתי | ביצוע התחיבויות ותשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים | 2020-12-01 | תפוקה | ביצוע כלל התשלומים הנדרשים | 100% | פרוייקטים מתמשכים
|  | 8.5 | ביצוע מבני משפחתיות,בקו"מים ומבני תעסוקה - עפ"י החלטת ממשלה 1414 מיום 5.3.2014 (מרכז קרנות 54000310) | ביצוע עצמי | [6 empty] | 19.3 | שנתי | ביצוע התחייבויות ותשלומים | 2020-12-01 | תפוקה | ביצוע כלל התשלומים הנדרשים | 100%
|  | 8.6 | ביום 14.6.2020 החליטה ממשלת ישראל להקים יישוב קהילתי חדש – "רמת טראמפ" - ברמת הגולן, בסמוך ליישוב קלע אלון. בהתאם להחלטה זו הוטל על החט"ל להקים את המחנה הזמני וכל הכרוך בו - במימון משרד האוצר והחט"ל (מרכז קרנות 54002350) | ביצוע עצמי | מטה החטיבה, מרחב צפון, חטיבת אכלוס | משרד האוצר |  |  | 5 |  | 5 | שנתי | הקמת מחנה זמני וגיבוש גרעין - בהתאם להחלטת הממשלה | 2020-12-01 | תפוקה | ביצוע כלל התשלומים הנדרשים | 100% | עיכוב בועדות התכנון
סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה (מרכז קרנות ספציפי לכל נושא) | [6 empty] | 35.06 | 0 | 5 | 0 | 83.63
9 | תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את הישובים בהתיישבות הכפרית | 9.1 | תחזוקת שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, לרבות בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים עם קבלני מסגרת וספקים | חטיבת האיכלוס | משרד השיכון | [5 empty] | שנתי | תחזוקה שוטפת של מבנים יבילים למגורים ולמבני ציבור, בהתאם להסכם שתחתום החט"ל עם משרד השיכון, 50% מההכנסות משמש לתחזוקה שוטפת והכשרת מבנים למגורים ו-50% מועבר למשרד השיכון. הצפי הוא להכנסה של כ- 14 מליון ₪. | 2020-12-01 | כמותי | מס' יחידות דיור | 2500 | ההגדלה מותנית באישור חוק התקציב לשנת 2020.
סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים (מרכז קרנות 54002190) | [6 empty] | 6 |  |  | 7
10 | תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית | 10.1 | תשלום תקורות בהתאם להחלטת הממשלה 1998 ולהסכם הרב שנתי בין משרד החקלאות לבין ההסתדרות הציונית העולמית | בהתאם לביצוע בפועל. |  | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 36 | 36 |  |  |  | שנתי | תשלום תקורות בהתאם לנדרש | 2020-12-01 | מינהלי | תשלום תקורות בהתאם לנדרש | 100%
|  | 10.2 | ביצוע בקרה על פעולות החטיבה תוך שמירה על שקיפות מלאה של פעולות החטיבה (בהחלטת הממשלה נקבע שיעור של 1% ועוד עד 2.5% מסך עלות תכנית העבודה) | התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים על ידי משרד החקלאות |  | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 1.9 | 0.8 |  |  |  | שנתי | בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות | 2020-12-01 | מינהלי | אישור התקשרות והיערכות לעבודה | 100%
סה"כ מטרה מס' 10 - תקורות ובקרה (מרכז קרנות 54002400) | [6 empty] | 37.9 | 36.8
סה"כ (מיליוני ₪) | [6 empty] | 500.26 | 52.8 | 5 | 7 | 242.03
Note on Q16: [הערה משורשרת] גירסת Excel שברשותך מאפשרת לך לקרוא הערה משורשרת זו; עם זאת, כל שינויי העריכה שיתבצעו בה יוסרו אם הקובץ ייפתח בגירסה חדשה יותר של Excel. למידע נוסף: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 הערה: אין שום קשר בין 3 המדדים לבין הפעולות..
Note on Q22: [הערה משורשרת] גירסת Excel שברשותך מאפשרת לך לקרוא הערה משורשרת זו; עם זאת, כל שינויי העריכה שיתבצעו בה יוסרו אם הקובץ ייפתח בגירסה חדשה יותר של Excel. למידע נוסף: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 הערה: אין שום קשר בין המדד לפעולה
Note on Q24: [הערה משורשרת] גירסת Excel שברשותך מאפשרת לך לקרוא הערה משורשרת זו; עם זאת, כל שינויי העריכה שיתבצעו בה יוסרו אם הקובץ ייפתח בגירסה חדשה יותר של Excel. למידע נוסף: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 הערה: אין שום קשר בין המדד לפעולה
Note on Q26: [הערה משורשרת] גירסת Excel שברשותך מאפשרת לך לקרוא הערה משורשרת זו; עם זאת, כל שינויי העריכה שיתבצעו בה יוסרו אם הקובץ ייפתח בגירסה חדשה יותר של Excel. למידע נוסף: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 הערה: אין שום קשר בין המדד לפעולה

## שכר ותקורה 2020
תקציב שכר ותקורות לשנת 2020 - הערכה ראשונית
סכומים באלפי ₪
נושא | תקציב 2019 - מעודכן | ביצוע 2019 (מזומן + התחייבויות) | תכנון 2020 | הסבר נוסף
שכר ונלוות | 24937 | 24937 | 26500
רכב צמוד | 2678 | 2678 | 3005
מנהל ופעולות מקצועיות כולל יועצים | 6595 | 6495.785 | 4765 | כולל: הוצאות כלליות, משפטיות, דפוס, השתלמויות וכנסים, מיגון רכבים, מחשוב (הצטיידות), חניות, ביטוחים, שכ"ד ואחזקה, דואר וטלפונים, וכיו"ב (ברכישת שרותי ייעוץ - תבחן כל בקשה ע"י הצוות המקצועי טרם ההתקשרות)
מיחשוב | 510 | 508 | 510 | לל"ן
תקורה לשכה משפטית | 350 | 350 | 350 | תשלום על שירותים משפטיים מהמחלקה המשפטית של הצ"ע
תקורה לחטיבת משאבי אנוש | 300 | 300 | 300 | תשלום על שירותי משאבי אנוש מחחלקת משאבי אנוש של הצ"ע
יחסי ציבור ודוברות | 120 |  | 120 | התקשרות לשירותי דוברות ויחסי ציבור - עלות הפעילות בלבד תשולם להצ"ע על פי תפוקות וביצוע בפועל
ביקורת פנים | 150 | 150 | 150 | תשלום על שירותי בקורת הפנים של הצ"ע
הוצאות גבייה | 360 | יופעל ע"י החשבת בימים הקרובים | 300 | מופעל ע"י החשבת - רכישת שירותי רו"ח ליחידת הגבייה ועלויות עבור התאמת מודול גבייה במרכב"ה
סה"כ | 36000 | 35418.785 | 36000
הערה כללית: החטיבה מתנהלת בהתאם להסכם הרב שנתי כאשר סך השכר והתקורה הינו 36 מליון ₪ לכל שנה למשך 5 שנים (2017 - 2021).