מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מכרז 14/2020

למתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 14-2020 – מתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש.

הקדמה

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר (להלן: "המזמין"), מפרסם בזאת מכרז פומבי  למתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש ("המכרז").
לצורך פעילותו המקצועית המשרד מתחזק שטחי גידול חקלאיים אשר ממוקמים בחוות לכיש, אשר ממוקמת מזרחית לעיר קריית גת.

שטחי הגידול נדרשים לטיפולים חקלאיים מגוונים שוטפים בכל ימות השנה והכל בהתאמה לצרכים המקצועיים.

המשרד מבקש לקבל שירותים חקלאיים לשטחי הגידול מספק אחד אשר יפעיל צוות וכלים חקלאיים לביצוע העבודות הנדרשות. שטחי הגידול כוללים בין היתר: מטעים והדרים.

מטרות המכרז הינה לייצר מערך תחזוקה איכותי ויעיל עבור שטחי הגידול החקלאי בחוות לכיש.

מערך השירותים החקלאיים המבוקש יאפשר למשרד לבצע את תכניות המחקר והניסויים במלואם באופן רציף ומלא.

במסגרת מכרז זה מבקש המשרד לקבל את השירותים הבאים ובכלל אלה בין היתר:

- טיפול בחלקות קיימות (כולל תחזוקת החלקות , השקיה שוטפת, ביצוע רכישות נדרשות דוגמת ציוד וחומרים שונים, עבודות תחזוקה שוטפות של המטעים).

- טיפול בחלקות מניבות (דוגמת דילול, פעולות קטיף, הובלות, טיפול ברכש מתכלה  וחומרים לשם תחזוקה שוטפת, פעולות נוספות שיידרשו בהתאם להוראות החוקרים מטעם המשרד ביחס לכל חלקה רלוונטית ועוד).

- טיפול, תחזוקה ותפעול שטחי המחנה בחווה.

יוער כי מכלול השירותים המבוקש והמחייב הנו זה המופיע והמפורט בהרחבה בפרק ג' - מפרט השירותים למכרז זה. מובהר עוד כי מכלול השירותים אותם יעניק הזוכה למשרד במסגרת מכרז זה יהווה שירותי עיבוד ובשום צורה ודרך שהיא אין בהם כדי להקנות למאן דהוא, זולת המשרד, זכות בקרקע או במחוברים לה.

.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 12 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל-48 חודשים נוספים.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי, תנאי ההשתתפות והתנאים לזכייה במכרז.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏10/09/2020  בשעה 12:00

תוכן עניינים

פרק א'- הליך המכרז	6

1.	הצגת המכרז	7

2.	ניקוד ההצעות	10

3.	בחירת זוכה	11

4.	מופעים ומועדים במכרז	13

5.	נוהל המכרז	16

פרק ב – ההצעה	19

1.	הנחיות למענה המציע למכרז	20

2.	הנחיות בדבר אופן הגשת המענה למכרז	21

3.	פרטי המציע	22

4.	עמידה בתנאי הסף של המכרז	23

5.	התחייבויות נוספות של המציע	29

6.	חלקים מההצעה אותם מבקש המציע להותיר חסויים	30

7.	רשימת נספחים שיש לצרף להצעה	31

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	35

פרק ד' – הסכם התקשרות	45

פרק א'- הליך המכרז

- הצגת המכרז

  - עקרונות המכרז

    - מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן: "החוק") ולתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

    - במסגרת המכרז תיבחן עמידת ההצעות בתנאי המכרז, ובכלל זה תנאי הסף להשתתפות במכרז והגשת מסמכים נדרשים. בנוסף כל הצעה תקבל ניקוד בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז;

    - ההצעות אשר עמדו בתנאי המכרז ידורגו בהתאם לניקוד שניתן להן, והמזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז, הכל כמפורט להלן;

  - תנאי סף להשתתפות במכרז

    - רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנוים להלן. הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב):

    - תנאי סף מנהליים:

      - ככל שחלה על המציע חובת רישום בישראל, עליו להיות רשום כדין. בפרט, אם המציע הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום במרשם הרלוונטי, אם המציע הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם.

      - המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים") .

    - תנאי סף מקצועיים:

תנאי סף החלים על המציע – היישות המגישה את ההצעה:

      - המציע סיפק שירותי גידול ותחזוקה למטעים . שירות זה ניתן על ידו למשך שלוש שנים  לפחות במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעות למכרז זה. החלקות יכול שהיו בבעלותו או שהמציע ביצע את העבודות בשטחן במעמד של נותן שירותים. שירותי התחזוקה כללו את כל התחומים הבאים:

            - גידול  וטיפול בעצי מטע ופרדס.

            - קטיף יבול.

            - גיזום עצי מטע.

            - הדברת עשבייה ומזיקים (לרבות: ריסוק, ריסוס וכיסוח).

            - הפעלת מערכות ממוחשבות להשקיה ודישון.

      - התחייבות חתומה של המציע בכתב, להעמיד משך כל תקופת ההתקשרות לרבות זכות הברירה, כלים חקלאיים שישמשו לצרכי העבודה הנדרשת במכרז זה וכי בכלים אלו יהיו מורשים לנהוג ולהפעיל על פי דין  נותן השירותים וצוות העובדים מטעמו. כלים אלו יכול ויפעלו גם במתכונת של קבלנות משנה ובלבד כי התקבל אישור המשרד לכך מראש.  הכלים הנ"ל כוללים את הכלים הבאים:

            - מרסס מפוח

            - מרסס עשבייה

            - מכסחת

            - מרסקת גזם

            - מזלג מעמיס

            - עגלה לנשיאת  שלושה מיכלים – 1 טון

            - טרקטור של לכל הפחות 90  כ"ס.

תנאי סף החלים על מנהל העבודה מטעם המציע – הערה: מנהל העבודה בפועל יכול להיות אחד מבעלי המציע או המציע עצמו.

      - השכלת מנהל העבודה – 12 שנות לימוד מלאות   -  מנהל העבודה מטעם מגיש ההצעה – הנו בוגר תיכון לפחות ומחזיק בתעודת בגרות על שמו.

      - ניסיון מנהל העבודה – למנהל העבודה מטעם המציע שלוש  שנות ניסיון בחקלאות תפעולית (שנצברו במהלך 10 השנים הקודמות לתאריך הגשת ההצעה) בהפעלת משק חקלאי מורכב – מטעים והדרים. לניסיון בחקלאות תפעולית ייחשבו כל  הסעיפים הבאים (הדרישות מצטברות זה לזו):

      - ניסיון בתחזוקת מטעים/ הדרים וניסיון בגידול שוטף שלהם

      - ניסיון תחזוקה והפעלה של מערכות בקרת מים ודישון חקלאיות  ממוחשבות ושאינן ממוחשבות

      - למנהל העבודה מטעם המציע ניסיון ניהולי של שלוש שנים בהפעלת משק חקלאי שנצבר במהלך 10 השנים הקודמות לתאריך הגשת ההצעה. בדרישה זו הכוונה לנסיון מצטבר של כל הסעיפים הבאים :

- ניסיון מוכח בניהול תזרים כספי מול ספקים ותשלומים.

- ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים בחקלאות. (לעניין זה: "צוות עובדים" = 2 עובדים לכל הפחות).

- ניסיון מוכח ברישום ודיווח של יומני עבודה  ותיעוד פעולות.

- ניסיון ברכישת ציוד ושירותים

- ניהול מחסן מלאי חומרים וציוד

- ניקוד ההצעות

  - אופן מתן ניקוד להצעות במכרז

    - הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

      - מחיר –80%;

      - ראיון  – 20%

  - ציון  מחיר

    - ראיון

מציע שעמד בתנאי הסף במלואם יידרש להגיע  לראיון בפני ועדת משנה לאיכות. ראיון זה יערך עם נציג המציע ו/או עם מנהל העבודה המוצע מטעמו  בפועל ובמסגרתו ייבחנו הפרמטים הבאים:

- איכות ורלוונטיות ניסיון המציע – 5 נק'

- איכות ורלוונטיות ניסיון מנהל העבודה – 5 נק'

- מידת  בקיאות מקצועית בתחום ויכולת לענות על שאלות מקצועיות 5 נק'

- התרשמות כללית (מבוססת בין היתר על המלצות שצירף המציע להצעתו) – 5  נק' [לתשומת הלב כי המציעים רשאים לצרף עד שלוש המלצות בכתב תוך שאלו כוללות את פרטי אנשי הקשר במקום בו ניתן השירות על מנת שהמשרד יוכל לאמת עם מקבל השירות את מידת שביעות רצונו בפועל).

לתשומת לב המציעים כי ככל שנותן השירותים ומנהל המציע לא יגיעו לראיון ינוקד מרכיב זה בציון 0.

    - כל יחידת תמחור שהוגדרה במכרז (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז "טופס הצעת מחיר")  תוכפל ע"י עורך המכרז במשקל היחסי של אותה יחידת תמחור במכרז, כפי שהיא הוגדרה עד לקבלת מחיר משוקלל של כל אחד מארבעת הסעיפים שהוגדו בטופס הצעת מחיר. הצעת המחיר המשקוללת הזולה ביותר תקבל את הציון 80 וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

- בחירת זוכה

  - דירוג ההצעות

    - ההצעות ידורגו בהתאם לציון  המשוקלל הסופי שהתקבל, בהתאם למשקולות הקבועים במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר תדורג ראשונה, וכל יתר ההצעות ידורגו מן הגבוה לנמוך בהתאמה. בשלב זה יפעל המזמין בהתאם להוראות ס' 2ב לחוק, בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם.

    - היה וקבלו שתי הצעות (או יותר) ציון זהה שהוא הציון הגבוה ביותר,  יערך ביניהם תיחור נוסף או לחילופין הגרלה לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

  - בחירת זוכה

    - בתום ההליכים המתוארים לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

  - פעולות לביצוע על ידי הזוכה

    - על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

      - במידה והזוכה הינו תאגיד, עליו להעביר אישור מעודכן כי לתאגיד אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי התאגיד אינו רשום כמפר חוק או שהוא בהתראה לפני רישום כמפר חוק. את האישור יש להביא באמצעות נסח פרטי חברה או שותפות עדכני מרשות התאגידים (האישור הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים (בלחיצה על הקישור "הפקת נסח חברה", ניתן להיעזר בקישור-עבור חברה, עבור שותפות).

      - להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד, (לדוג' נספח אישור על קיום ביטוח, נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו').

      - להגיש הסכם הצטרפות לפורטל הספקים המופיע בהוראת תכ"ם 7.7.1.1 "פורטל הספקים" חתום, ולבצע את כל הפעולות הנדרשות ממנו ובכלל זה לשאת בעלויות הנדרשות לצורך התחברות לפורטל. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. ראה בהקשר זה הוראת סעיף 4.6 למכרז.

      - במידה והזוכה לא יצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

  - תחילת מתן השירותים

    - לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי חוזה ההתקשרות ("מועד החתימה על חוזה ההתקשרות").

    - לאחר מועד החתימה על חוזה ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

- מופעים ומועדים במכרז

  - מועדי המכרז

    - הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| יום פרסום המכרז | ב 13/08/2020 |
| פגש ספקים-יתקיים במו"פ לכיש ליד בית העלמין קריית גת בשעה 10:00 | ב 3/09/2020 |
| מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים-עד השעה 12:00 | ב 10/09/2020 עד השעה 12:00 |
| מועד מענה המשרד לשאלות ספקים | ב 29/09/2020 |
| מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים בתיבת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקרייה החקלאית בית דגן. יש לוודא את מיקום התיבה עם המאבטחים בכניסה. | ב 15/10/2020 עד השעה 12:00 |

  - כנס מציעים

    - כנס מציעים יתקיים ביום 3/09/2020. כנס המציעים יתקיים בשטחי חוות מו"פ לכיש,  בסמוך לבית העלמין של קרית גת. פרטים מדוייקים בדבר מקום מפגש לכנס  שינויים או ביטולים (פועל יוצא של תקופת הקורונה), יינתנו במחלקת המכרזים. על מציע המעוניין להשתתף בכנס לוודא מול מחלקת המכרזים את הפרטים המדוייקים.

הוראות כלליות:

    - השתתפות בכנס המציעים אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, אולם מציע אשר לא ישתתף בכנס יהיה מנוע מלטעון כי הוא לא קיבל מידע שניתן במהלך הכנס.

    - יש להירשם מראש לכנס באמצעות שליחת שם הנציג שישתתף מטעם המציע בכנס לכתבות המייל tenders@moag.gov.il. כל נציג שישתתף בכנס יוכל לייצג מציע אחד בלבד.

    - תשובות שיינתנו בכנס המציעים יחייבו את המזמין רק אם ניתנו בכתב והועברו לכלל המציעים בהתאם למפורט להלן.

  - שאלות הבהרה בנוגע למכרז

שאלות ספקים אודות המכרז

נוהל העברת שאלות ספקים לעורך המכרז

    - ספקים רשאים להגיש שאלות לעורך המכרז. השאלות יועברו באמצעות המשלוחים האלקטרוני לכתובת: tenders@moag.gov.il.

    - באחריות המציע לוודא באמצעות המשלוחים האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד.

    - מועד אחרון להגשת שאלות למכרז מפורט בטבלת ריכוז המועדים לעיל.

    - כל שאלה שיש למציע אודות תוכן מסמכי המכרז לרבות ההסכם, יש להעלות במסגרת ההליך של שאלות הבהרה. במסגרת זו, ייתכן שיבוצעו תיקונים למסמכי המכרז.

    - מוצהר ומודגש בזה שלאחר סגירת הליך השאלות והתשובות, לא יבוצעו שינויים בתוכן ההסכם ולא ינוהל כל משא ומתן עם מציע כלשהו לעניין תנאי ההסכם.

    - השאלות יוגשו במבנה הבא (יש להגיש שאלות באמצעות תוכנת Word בלבד. לא תתקבלנה שאלות בפורמט PDF או כל תצורה אחרת):

| מס סידורי | הסעיף במכרז | השאלה |
| --- | --- | --- |

מענה עורך המכרז לשאלות מציעים

    - תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של עורך המכרז: http://www.moag.gov.il או באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי WWW.mr.gov.il  > מכרזים משרדיים, מפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מס. מכרז: 08/2020.

    - תאריך אחרון להפצת המענה של עורך המכרז לשאלות מופיע בטבלת ריכוז מועדי המכרז בעמוד הראשון במכרז זה.

    - נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

    - תשובות עורך המכרז ייחתמו על ידי מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם הצעתם למכרז.

    - רק תשובות אשר נמסרו בכתב מחייבות את עורך המכרז.

    - יכול ויתקיימו מספר סבבי תשובות של עורך המכרז, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז.

  - הגשת הצעות במכרז

    - הגשות במכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת במחלקת המכרזים של משרד החקלאות, הקריה החקלאית חדר 150  בניין הנהלה, ראשון לציון.

    - הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה להימשך פרק זמן ממושך. על המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש, על מנת להגיש את הצעתו עד למועד הקבוע לעיל.

    - הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין.

  - ערבות ביצוע

    - הערבות על סך 3% משווי ההתקשרות תיכתב לפקודת המשרד בנוסח המחייב כמפורט בנספח א1' להסכם ההתקשרות, למשך תקופת ההתקשרות בתוספת 60 יום לאחר תום התקופה.

    - היה ויחליט עורך המכרז לממש את האופציה המוקנית לו להאריך את תקופת ההתקשרות יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, עד ל- 60 יום לאחר תום כל תקופת התקשרות נוספת. במקרה של סירוב הזוכה להאריך את תקופת ההתקשרות או הערבות בהתאם, עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין.

    - מבלי לגרוע מזכויות עורך המכרז על פי כל דין, עורך המכרז יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה, במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

    - למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות משום ויתור מצד עורך המכרז על מי מטענותיו ו/או דרישותיו ו/או תביעותיו מאת הזוכה. עורך המכרז רשאי לנקוט בכל הדרכים החוקיות הנוספות העומדות לרשותו על מנת לקבל פיצוי מלא עבור הנזקים אשר נגרמו לו על ידי הזוכה, במידה וייגרמו כאלה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

    - הערבות תיחתם על ידי מורשה/י חתימה מטעמו של הבנק או מטעמה של חברת הביטוח וחותמת הבנק או חברת הביטוח.

  - פורטל ספקים

    - הזוכה יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם מס. 7.7.1.1. לחילופין ימציא הזוכה אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי. הרחבת הנחיות והוראות לעניין זה ראה בהוראת תכ"ם מס. 7.7.1.1.

  - אופן תשלום התמורה

תנאי תשלום

    - תנאי תשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת: http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.4.0.3

הצמדה

    - כללי ההצמדה כפופים להוראת תכ"ם 7.5.2.1 המתעדכנת מעת לעת בכתובת: http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.5.2.1. יום הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים. תדירות ההצמדה תהיה חודשית כולל הצמדה שלילית.

.

- נוהל המכרז

  - אופן בדיקה ההצעות

    - פתיחת מעטפת הצעת המחיר, ומתן הציון בגין הצעת המחיר יתבצעו רק לאחר בחינת מידת ההצעות בתנאי הסף של  וביצוע שלב הריאיון ומתן ציון איכות בגין מרכיב זה.

  - סמכויות במכרז

    - המזמין או הצוות מטעמו אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים, יבדקו כי המציע הגיש את ההצעה וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), ויתנו להצעות ניקוד בהתאם למפורט במכרז.

    - המזמין או מי מטעמו, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים פרט חסר מתוכה, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה.

    - ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

    - לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות רשאי המזמין לעשות שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם בידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, בנסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים נסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים, וכיוצא באלה.

    - המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

    - ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

      - להכריז על המציע שנותר כזוכה;

      - לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

    - המזמין, לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין) יהיה רשאי לפסול הצעה לפי שיקול דעתו, בין היתר אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

      - פסילת הצעה בלתי כדאית כלכלית או תכסיסנית – אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז, או תכסיסנית (למשל, הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכדו') הן ביחס להצעה עצמה והן ביחס להצעות אחרות, וכן בכל מקרה של פעולה שלא בתום לב של המציע.

      - פסילה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחסור מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

      - פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתפקודו באם יזכה במכרז.

      - פסילה בעקבות ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.

    - לצורך המכרז ימנה המציע איש קשר מטעמו, אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה של המזמין בנושא המכרז. כל מענה והתייחסות שתישלח מאיש הקשר למזמין, או מהמזמין לאיש הקשר תחייב את המציע.

  - ביטול או שינוי המכרז

    - המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו. שינויים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

    - ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי עורך המכרז לבטל את המכרז.

    - עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

  - הוצאות

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

  - סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

  - סודיות ההצעה וזכות העיון

    - בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

    - יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק המכרזים מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן במסמכים נוספים הקשורים במכרז מלבד במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.

    - אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

    - מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

    - בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד במלואה, על נספחיה, לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ותקנות חובת המכרזים.

    - במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

פרק ב – ההצעה

- הנחיות למענה המציע למכרז

  - פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז. אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

  - יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

  - בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

  - ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, ומתן הניקוד, יתבסס על הפירוט שיינתן בהצעה.

  - חוסר פירוט בהצעה, או פירוט שאינו עונה לדרישה, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

  - תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

- הנחיות בדבר אופן הגשת המענה למכרז

  - מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש את המענה שלו לפרק זה (פרק ב) בשני עותקים (אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור), במעטפה סגורה היטב, מלאה ושלמה הכוללת את כל המסמכים הדרושים בפרק זה, כולל הנספחים, ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז ונושא ההתקשרות בלבד.

  - עבור כל עותק של ההצעה, טופס הצעת המחיר (נספח  1 לפרק זה), יוכנס לתוך מעטפה נוספת, סגורה היטב, (עליה יירשם "הצעת מחיר") אשר תוכנס גם היא לתוך מעטפת המכרז. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו במסמכים (למעט בתוך מעטפת הצעת המחיר הסגורה) בשום דרך שהיא. על המעטפות יש לכתוב את שם המכרז ומספרו בלבד.

  - המציע יצרף להצעתו נוסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי המזמין, במידה ופורסמו. אם פרסם המזמין מהדורה מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, על המציע להקפיד על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

  - על ההצעה להיות חתומה על ידי מורשי חתימה מטעם המציע במקום המיועד לכך בסוף הפרק. כמפורט בסוף פרק זה, יש לאמת את היות מורשי החתימה מאושרים לייצג את המציע במסגרת המכרז בתצהיר עורך דין.

- פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עוסק מורשה/עוסק פטור וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |
| פרטי בנק של המציע (שם בנק, סניף, ומספר חשבון) |  |
| איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז | שם: |
|  | כתובת: |
|  | טלפון: |
|  | פקס: |
|  | דוא"ל: |

- עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורט במכרז. רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להתמודד במכרז.

  - עמידה בתנאי סף מנהליים:

המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאים הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז:

    - מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה)

- המציע רשום בישראל כדין. (אם המציע הוא תאגיד או שותפות, הוא רשום במרשם הרלוונטי, אם המציע הוא עוסק מורשה או פטור הוא רשום ככזה).

- לא חלה על המציע חובת רישום על פי דין.

    - עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים

      - ניהול פנקסים (יש לסמן X במקומות המיועדים לכך)

- הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

- הוא מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערף מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמן כנספח 2

      - היעדר הרשעות (יש לסמן X במקום המיועד לכך)

- הוא ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בס' 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3

      - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

        - במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק:

יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות:

      - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

      - המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

        - במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

      - המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

      - המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

  - תנאי סף מקצועיים:

    - עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

    - המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

      - המציע סיפק שירותי גידול ותחזוקה למטעים . שירות זה ניתן על ידו למשך שלוש שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעות למכרז זה. החלקות יכול שהיו בבעלותו או שהמציע ביצע את העבודות בשטחן במעמד של נותן שירותים. שירותי התחזוקה כללו את כל התחומים הבאים:

            - גידול  וטיפול בעצי מטע ופרדס.

            - קטיף יבול.

            - גיזום עצי מטע.

            - הדברת עשבייה ומזיקים (לרבות: ריסוק, ריסוס וכיסוח).

            - הפעלת מערכות ממוחשבות להשקיה ודישון.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע למלא את הטבלה להלן:

| שנת התחלה | שנת סיום |  | מקום מתן השירותים |  | היקף חלקות מצטבר שתוחזקו (בדונמים) |  | פירוט פעולות התחזוקה שבוצעו והצהרה על פיה הם כוללים את כל הסעיפים א'-ה' מעלה |  | שם איש קשר אצל הלקוח + טלפון לצורך אימות המידע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - התחייבות חתומה של המציע בכתב, להעמיד משך כל תקופת ההתקשרות לרבות זכות הברירה, כלים חקלאיים שישמשו לצרכי העבודה הנדרשת במכרז זה וכי בכלים אלו יהיו מורשים לנהוג ולהפעיל על פי דין  נותן השירותים וצוות העובדים מטעמו. כלים אלו יכול ויפעלו גם במתכונת של קבלנות משנה ובלבד כי התקבל אישור המשרד לכך מראש.  הכלים הנ"ל כוללים את הכלים הבאים:

            - מרסס מפוח

            - מרסס עשבייה

            - מכסחת

            - מרסקת גזם

            - מזלג מעמיס

            - עגלה לנשיאת  שלושה מיכלים – 1 טון

            - טרקטור של לכל הפחות 90  כ"ס.

בחתימתי מטה אני מאשר כי ככל שאוכרז כזוכה במכרז אקיים את התנאי על כל סעיפיו.

____________________________________________________________________________________________________________________________

- תנאי סף החלים על מנהל העבודה מטעם המציע:

      - השכלת מנהל העבודה – 12 שנות לימוד מלאות   -  מנהל העבודה מטעם מגיש ההצעה – הנו בוגר תיכון לפחות ומחזיק בתעודת בגרות על שמו.

- הוכחת העמידה בתנאי סף זה תעשה באמצעות צירוף צילום תעודת בגרות על שם מנהל העבודה המוצע מטעם מגיש ההצעה.

      - ניסיון מנהל העבודה – למנהל העבודה מטעם המציע שלוש  שנות ניסיון בחקלאות תפעולית (שנצברו במהלך 10 השנים הקודמות לתאריך הגשת ההצעה) בהפעלת משק חקלאי מורכב – מטעים והדרים. לניסיון בחקלאות תפעולית ייחשבו כל  הסעיפים הבאים (הדרישות מצטברות זה לזו):

      - ניסיון בתחזוקת מטעים/ הדרים וניסיון בגידול שוטף שלהם

      - ניסיון תחזוקה והפעלה של מערכות בקרת מים ודישון חקלאיות  ממוחשבות ושאינן ממוחשבות

למנהל העבודה מטעם המציע ניסון ניהולי (של שלוש שנים לפחות בהפעלת משק חקלאי שנצברו במהלך 10 השנים הקודמות לתאריך הגשת ההצעה.. בדרישה זו הכוונה לנסיון מצטבר של כל הסעיפים הבאים :

- ניסיון מוכח בניהול תזרים כספי מול ספקים ותשלומים.

- ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים בחקלאות. (לעניין זה: "צוות עובדים" = 2 עובדים לכל הפחות).

- ניסיון מוכח ברישום ודיווח של יומני עבודה  ותיעוד פעולות.

- ניסיון ברכישת ציוד ושירותים

- ניהול מחסן מלאי חומרים וציוד

- הוכחת העמידה בתנאי הסף מעלה תעשה באמצעות הצהרה בכתב כי הוא עונה לתנאי הניסיון כמפורט מעלה על שני מרכיביהם (תפעולי חקלאי + ניסיון ניהולי) .  כמו כן על המציע לפרט בטבלה מטה, את פירוט הניסיון על שני מרכיביו (תפעולי + ניסיון ניהולי). ניתן חלף המילוי בטבלה להגיש מסמך מודפס המפרט את הנ"ל.

| - טווח שנים | - מקום מתן השירות | - שם איש קשר אצל הלקוח מקבל השירות + טלפון (לצורך אימות המידע) - לתשומת הלב כי ניתן לצרף גם המלצות בכתב, עד שלוש. המלצות אלו יובאו בחשבון במסגרת סעיף "התרשמות כללית" – ראה הוראות פרק 2 – "ניקוד ההצעות" של מכרז זה] | - ניסיון ניהולי / תפעולי | - פירוט לגבי מרכיבי הניסון והצהרה על פיה במקום בו ניתן השירות מתייחס מרכיבי המשנה של הניסיון ללא יוצא מן הכלל. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- התחייבויות נוספות של המציע

  - הצהרות המציע בעת הגשת ההצעה

    - המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

    - המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם, ומסכים להם.

    - המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

    - אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

    - אין בביצוע ההתקשרות, נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

  - אי תיאום הצעות מכרז

    - הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

    - פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

    - המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

    - הצעה זו מוגשת בתום לב.

  - עצמאות המציע:

    - המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

    - גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

    - המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

  - עסק בשליטת אישה

    - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

- חלקים מההצעה אותם מבקש המציע להותיר חסויים

להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע סבור כי העיון בהם על ידי מציעים האחרים הוא חשיפה של סוד מסחרי או סוד מקצועי.

| ## מספר עמוד/סעיף | ## נושא הסעיף | ## נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

בחתימתנו אנו מאשרים כי

- קראנו את כל הוראות המכרז, כי כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראת המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי החתום/ החתומים לעיל על ההצעה במכרז מתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש מספר 14-2020, הם מורשי החתימה כדין עבור המציע __________ למכרז זה.

__________________	___________________	____________________

תאריך				מספר רישיון		 חתימה וחותמת

- רשימת נספחים שיש לצרף להצעה

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח |
| נספח 2 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 3 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח |

## נספח 1 - טופס הצעת המחיר

טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת

לכבוד

ועדת המכרזים

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר

הנדון : הצעה כספית למכרז  14/2020

- בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי הכספית למכרז.

- להלן הצעת המחיר (יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע") – יש למלא מחיר הנמוך או שווה

- במקרה שבו יחולו שינויים במע"מ עד מועד קבלת החשבונית תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק (במקרה בו המשרד רוכש) כמתחייב  מהוראת תכ"מ 7.4.1.6. מהדורה: 07.

| יחידת תמחור | הסבר | מחיר מוצע לפריט (כולל מע"מ) למילוי ע"י המציע במספרים | מחיר מוצע לפריט (כולל מע"מ) למילוי ע"י המציע במילים | מחיר מקסימום (כולל מע"מ) | אומדן חודשי לצורכי תיחור בלבד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מחיר יום עבודה של עובד (התמורה לעובד תינתן בהתאם לכמות השעות המבוצעת על ידו בפועל) . מחיר זה מגלם כל הוצאה שהיא בקשר עם מתן השירות ע"י הפועל לרבות נסיעות, ביטול זמן וכו' עורך המכרז מבקש להבהיר כי בכל מקרה הוא שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש כי המציע נקב בסעיף זה בסכום שאינו מאפשר תשלום שכר מינימום + זכויות סוציאליות לעובדיו. | יום עבודה = 8.5 שעות עובד = לא כולל את מנהל העבודה |  |  | 500 ₪ | 25 ימי עבודה |
| מחיר מעבר טרקטור עם כלי בדונם מטע לצורך ריסוס עשבייה, ריסוס נוף העץ (מזיקים, מחלות ומווסתי צמיחה), כיסוח עשבייה, ריסוק גזם. | המחיר הוא עבור דונם |  |  | 60 ₪ | 100 דונם |
| מחיר שעת טרקטור (כולל הובלת מכלים, שינוע ציוד בקטיפים) | המחיר הנו לשעת עבודת טרקטור |  |  | 125 ₪ | 25 שעות עבודה |
| יחידת תמחור | הסבר | מחיר מוצע לפריט (כולל מע"מ) למילוי ע"י המציע במספרים | מחיר מוצע לפריט (כולל מע"מ) למילוי ע"י המציע במילים | מחיר מקסימום (כולל מע"מ) | אומדן חודשי לצורכי תיחור בלבד |
| תשלום חודשי למנהל העבודה הכולל את חובתו לביצוע כל עניין הדורש את טיפולו. בכלל זה: ניהול הפועלים, תחזוקת שבר, אחזקת מחנה, ביצוע רכישות עבור המו"פ, הכנת דו"חות, סיורים במקום, וכמובן כל פעולה הנכללת במפרט הטכני. תמורה זו מגלמת גם מרכיב נסיעה ו/או ביטול זמן וכן כל הוצאה לצד שלישי (למעט רכש פריטים) שתהיה למנהל העבודה בקשר עם ביצוע השירות (לא תשולם תמורה נוספת). מנהל העבודה יידרש לביצוע השירותים בהיקף משרה של כ-50% (כ-85 שעות חודשיות). | תמורה חודשית קבועה |  |  | 8,000 ₪ | תמורה חודשית קבועה |

- חישוב הצעת המחיר הכוללת של המציע ייעשה על ידי סכימת מכפלות המחיר המוצע ליחידה באומדן שצויין לעיל לגבי אותה יחידה. הצעת מחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא 80 הנק' ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

- למען הסר ספק יובהר כי העמודה השמאלית שכותרתה: "אומדן" נעשית לצורך חישוב ההצעה הזולה בלבד ואין בה כדי לחייב את המשרד להזמנת הכמות הנקובה בהכרח או להשליך על ההתקשרות עם הזוכה.  ההזמנה בפועל תעשה לפי צרכי המשרד ובהלימה עם תנאי המפרט הטכני.

- במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה על הסף.

- אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 -  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש, מספר 14-2020 עבור משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז מתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש, מספר 14-2020.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

מפרט השירותים המבוקש ומנגנון התמחור – מו"פ לכיש

מפרט השירותים המבוקשים המוצג להלן, מאגד את דרישות המשרד. על הזוכה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והמנהליות במכרז זה וכן בכל דרישה אחרת המפורטת במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז המשלימות את דרישות המשרד.

שטח חוות לכיש מתפרס על כ- 91 דונם, מהם כ-85 דונם של גידולים חקלאיים בהם נערכים ניסויים פעילים ו5-6 דונם של שטחים פתוחים כולל משרדי החווה ותשתיות השקייה ודישון.

עם קבלת האחריות הרשמית של הזוכה על תחזוקת אתרי המשרד שטחי החווה, יפעל הזוכה על פי הנחיות מנהל החווה (אחד מעובדי המשרד שהוגדרו לצורך כך ע"י מנהל שה"מ).

מנהל החווה או מנהל שה"מ הינו הגורם היחיד המוסמך להפעיל את צוות הזוכה בכל הקשור למשימות שוטפות.

מנהל החווה  הנו היחידי הרשאי לערוך שינויים או עדכונים בתכנית העבודה והכל בתיאום עם מנהל העבודה מטעמו של הזוכה.

מנהל החווה  רשאי לדרוש ממנהל העבודה ביצוע פעילויות דחופות ובלתי מתוכננות בזמני ביצוע והכל על פי המפורט במכרז ובמפרט זה .

כמובהר מעלה, הזוכה לא יקבל הנחיות/הוראות מכל גורם אחר בכל הקשור לתכולת תכנית העבודה.

בחווה פועלים כ-חמישה חוקרים של שה"מ אשר במסגרת עבודתם מנהלים פרויקטים הכרוכים בניסיונות מדעיים בתחומי הצומח.

כל חוקר מגבש תכנית עבודה לצורך ביצוע הניסוי הכרוכה במגוון הכנות וטיפולים חקלאיים, כאשר אחריותו של הזוכה היא להוציא לפועל ולבצע את העבודות והטיפולים האמורים.

מפרט טיפולים בחוות לכיש

(יובהר כי מפרט זה מיועד להמחשה בלבד. המשרד רשאי לגרוע או להוסיף טיפולים ורוטינות ביצוע על פי שיקולו הבלעדי)

רשימת טיפולים – מכרז חוות לכיש – יולי 2020

כללי

- פיקוח מזיקים: (מבוצע ע"י הזוכה) ביקור בשטח פעם בשבוע במהלך העונה -  0.2 ימי עבודה לדונם

- איסוף ורישום נתונים:  מדידות שונות במהלך העונה (על פי רוב מבוצעות בסיום המחקר אם כי ייתכנו גם מדידות נוספות) , כולל בקטיף – 0.5 ימי עבודה לדונם

- תחזוקת מערכות מים:  תפעול מערכות השקיה ,בדיקת תקינות, תיקונים בהתאם לצורך – 0.3  יום לדונם

רשימת טיפולים – מכרז חוות לכיש –אוגוסט 2020

| שם החוקר | שוקי קנוניץ, יחזקאל הראש |
| --- | --- |
| מטרת הניסוי | בחינת שני זני מנדרינה חדשים: 'עינב' וסיגל' על כנות שונות |
| סוג הגידול | הדרים |
| מספר חלקה |  |
| גודל החלקה בדונמים | 10 (סיגל-5, עינב-5) |
| מס. עצים/שתילים בחלקה | סיגל-350, עינב-350 |
| מאפיינים עיקריים של החלקה | נטיעה 2014 |

| סוג הטיפול | תדירות ביצוע |  | תקופת הטיפול בשנה | אופן הביצוע (ידני/ממוכן) |  | כלי חקלאי נדרש | תקן עבודת אדם בימי עבודה לדונם (ע"פ תחשיב שה"מ) | תקן עבודת אדם בימי עבודה סה"כ לחלקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חודשית | שנתית |  | ידני/ ממוכן | סוג (טרקטור/מרסס/ מחרשה וכדו') | מפרט טכני מינימלי |  |  |  |
| גיזום ידני |  | 1 | פברואר/מרץ או יולי/אוגוסט | ידני | מזמרות ומסורים |  | 1 | 10 |  |
| גיזום מכני |  | 0.5 | יולי/אוגוסט |  | טרקטור | טרקטור גיזום ייעודי (קבלן חיצוני) |  |  |  |
| דילול כימי |  | 1 | מאי | ממוכן | מרסס מפוח | טרקטור מטעים |  |  |  |
| דילול ידני |  | 0.5 | אוגוסט | ידני |  |  | 1.5 | 7.5 | במידת הצורך, אחת לשנתיים. |
| גיזום ירוק, פתיחת דלת וענפי מים |  | 1 | פברואר/מרץ | ידני | מזמרה |  | 0.4 | 4 |  |
| הדברת מזיקים |  | 5 | אפריל-אוקטובר | ממוכן | מרסס מפוח | טרקטור מטעים |  |  | חלק מהריסוסים יבוצעו בשעות החשיכה |
| ריסוס עשבייה |  | 2 | אוקטובר/נובמבר ואפריל-יוני | ממוכן | מרסס עשביה | טרקטור מטעים |  |  |  |
| כיסוח עשבייה |  | 1 | אפריל-אוק | ממוכן | מכסחת | טרקטור מטעים |  |  | במידת הצורך |
| ריסוק גזם |  | 1 | מרץ-אוגוסט | ממוכן | מרסקת גזם | טרקטור מטעים |  |  | לאחר הגיזום |
| חיגור |  | 1.5 | אפריל/מאי | ידני | מחגרים |  | 0.25 | 3.75 | חיגור אחד לפחות, לעתים מחגרים פעמיים בעונה. |
| ריסוס נוף לחיזוק קליפה והעלאת פוריות |  | 2 | אפריל/מאי | ממוכן | מרסס מפוח | טרקטור מטעים |  |  |  |
| קטיף |  | 1 | אוקטובר | ידני | מלגזה | טרקטור מטעים |  | 48 |  |
| מעקב גודל פרי | 2 |  | מאי-קטיף (פברואר) | ידני | קליבר |  |  | 10 | מדידה של 250 פירות לכל זן אחת לשבועיים |
| פיקוח מזיקים | 2 |  | אפריל-קטיף (פברואר) | ידני | זכוכית מגדלת X10 |  |  | 2 | שעה פיקוח אחת לשבועיים. |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  | 85 ימי עבודה |  |

רשימת טיפולים – מכרז חוות לכיש –   אוגוסט 2020

| שם החוקר | יצחק קוסטו |
| --- | --- |
| מטרת הניסוי | השפעת כנות שונות ואיכות המים על תפוח ענה |
| סוג הגידול | תפוח |
| מספר חלקה |  |
| גודל החלקה בדונמים | 6 |
| מס. עצים/שתילים בחלקה | 500 |
| מאפיינים עיקריים של החלקה |  |

| # | סוג הטיפול | תדירות ביצוע |  | תקופת הטיפול בשנה | אופן הביצוע (ידני/ממוכן) | כלי חקלאי נדרש |  | תקן עבודת אדם בימי עבודה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | שבועית | חודשית |  |  | סוג (טרקטור/ מרסס/ מחרשה וכדומה) | מפרט טכני מינימאלי |  |  |
|  | גיזום |  |  | ינו/פברואר | ידני |  |  | 18 |  |
|  | דילול |  |  | מאי | ידני |  |  | 18 |  |
|  | גיזום ירוק |  |  | יולי | ידני |  |  | 12 |  |
|  | הדברת מזיקים |  | X | מרץ-ספטמבר | ממוכן | מרסס מפוח | טרקטור מטעים | 1 | 10 פעמים |
|  | ריסוס עשביה |  | X | דצמבר- יולי | ממוכן | מרסס עשביה | טרקטור מטעים | 1 | 4 פעמים בעונה |
|  | כיסוח עשביה |  | X | אפריל-אוק | ממוכן | מכסחת | טרקטור מטעים | 0.5 | 4 פעמים בעונה |
|  | ריסוק גזם |  |  | פב/מרץ | ממוכן | מרסקת גזם | טרקטור מטעים | 0.5 | חד פעמי |
|  | קטיף |  |  | יוני/יולי | ידני | מלגזה | טרקטור מטעים | 24 |  |
|  | מדידת קוטר גזע |  |  | ינואר | ידני |  |  | 0.5 |  |

- טרקטור מטעים = טרקטור צר , 90 כ"ס

רשימת טיפולים – מכרז חוות לכיש – אוגוסט 2020

| שם החוקר | מיקי נוי |
| --- | --- |
| מטרת הניסוי | בחינת זנים דמויי האס מאינטרודוקציה |
| סוג הגידול | אבוקדו |
| מספר חלקה |  |
| גודל החלקה בדונמים | 8 דונם |
| מס. עצים/שתילים בחלקה | 450 עצים |
| מאפיינים עיקריים של החלקה | נטיעת 2016 על מים שפירים. |

| # | סוג הטיפול | תדירות ביצוע |  | תקופת הטיפול בשנה | אופן הביצוע (ידני/ממוכן) | כלי חקלאי נדרש |  | תקן עבודת אדם בימי עבודה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | שבועית | חודשית |  |  | סוג (טרקטור/ מרסס/ מחרשה וכדומה) | מפרט טכני מינימאלי |  |  |
|  | טיפול עשבייה |  | ינואר, מרץ מאי, אוגוסט, נובמבר | 5 פעמים לאורך עונת הגידול | ריסוס ידני |  |  |  |  |
|  | טיפול עשבייה |  | אפריל, מאי, |  | כיסוח | מכסחת רתומה למרסס. |  |  |  |
|  | השקיה ודישון | לאורך כל השנה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | גיזום |  | פעמיים בשנה | אביב, קיץ | ידני |  |  |  |  |
|  | בדיקות השקייה |  | בכל חודשי ההשקייה. | עונת ההשקייה |  |  |  |  |  |
|  | קטיף |  | חודשי החורף |  |  |  |  | יום עבודה ל 1 טון |  |

רשימת טיפולים – מכרז חוות לכיש –אוגוסט 2020

| שם החוקר | מאיה אורלנד |
| --- | --- |
| מטרת הניסוי | חיפויים וטפטוף טמון כאמצעים להאטת המלחת בית השורשים |
| סוג הגידול | אפרסק |
| מספר חלקה |  |
| גודל החלקה בדונמים | 6 |
| מס. עצים/שתילים בחלקה | 300 |
| מאפיינים עיקריים של החלקה |  |

| # | סוג הטיפול | תדירות ביצוע |  | תקופת הטיפול בשנה | אופן הביצוע (ידני/ממוכן) | כלי חקלאי נדרש |  | תקן עבודת אדם בימי עבודה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | שבועית | חודשית |  |  | סוג (טרקטור/ מרסס/ מחרשה וכדומה) | מפרט טכני מינימאלי |  |  |
|  | גיזום |  |  | דצמבר | ידני |  |  | 18 |  |
|  | דילול |  |  | מרץ | ידני |  |  | 36 | עבודה קבלנית |
|  | גיזום ירוק |  |  | יוני | ידני |  |  | 12 |  |
|  | הדברת מזיקים |  | X | אפריל-אוק | ממוכן | מרסס מפוח | טרקטור מטעים | 1 | 6 פעמים |
|  | ריסוס עשביה |  | X | דצמבר- יולי | ממוכן | מרסס עשביה | טרקטור מטעים | 1 | 4 פעמים בעונה |
|  | כיסוח עשביה |  | X | אפריל-אוק | ממוכן | מכסחת | טרקטור מטעים | 0.5 | 4 פעמים בעונה |
|  | ריסוק גזם |  |  | ינואר | ממוכן | מרסקת גזם | טרקטור מטעים | 0.5 | חד פעמי |
|  | קטיף |  |  | מאי | ידני | מלגזה | טרקטור מטעים | 24 |  |
|  | מדידת קוטר גזע |  |  | ינואר | ידני |  |  | 0.5 |  |

- טרקטור מטעים = טרקטור צר , 90 כ"ס

מפרט השירותים – כללי

- הזוכה יתחזק ויטפל את כלל שטחי הגידול על פי הנחיות מנהל החווה.  (בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י החוקר הממונה בכל חלקה או ע"י מנהל המו"פ).

- לזוכה תהא אחריות כוללת להבטחת רמה מיטבית של שטחי הגידול והגידולים כך שהפעילות המחקרית תתנהל כסדרה על פי תכנית העבודה.

- הזוכה יהיה אחראי על ביצוע טיפולים שוטפים בחלקות ובכלל זה השקיה , תפעול ותחזוקת מערכות ההשקייה הקיימות  בהתאם להנחיות הגידול ועפ"י הנחיות ספציפיות שיקבל מן החוקר הממונה.

- הזוכה יהיה  אחראי לביצוע טיפולים נוספים הנדרשים על ידי החוקר כחלק מאופי המחקר, כגון: ריסוסים מיוחדים, עבודות גיזום, דילול, עקירה וריסוק, הובלות מיוחדות.

- מעבר לאחריותו לביצוע כלל העבודות בחלקות החקלאיות הזוכה יהיה אחראי עוד על תחזוקת מחנה ושטחים פתוחים באופן שוטף ובכלל זה:

  - ניקוי וסידור של שטחי המחנה (כל השטחים שאינם מהווים חלקות מחקר) לרבות שטחי משרדים באופן שוטף

  - הדברת עשבים בשטחים הפתוחים לשם נראות

  - תחזוקת מבנים שוטפים

  - תחזוקת שבר וטיפול בתקלות

  - שמירה על הציוד והמטלטלין המצויים במתחם

- הזוכה יהיה אחראי לביצוע רכישות של פריטים ו/או חומרים לטובת החלקות בהתאם להנחיות שיקבל הזוכה מן החוקר. פריטים שיירכשו יעמדו בתקינה הנדרשת על פי החוק. כפי שיפורט בהמשך הרכש יבוצע ע"י הזוכה ועל  חשבונו במנגנון על פיו הזוכה הוא המבצע דה פקטו את הרכישה ומקבל החזר כספי מן המשרד בתוספת תקורה (תשלומים אלו נוספים על התמורה שהזוכה אמור לקבל מן המשרד בגין השירות בהתאם להצעת המחיר בה נקב).

- כך לדוגמא יידרש הזוכה לרכוש חלקים וחלקי חילוף כגון: ציוד השקיה, חומרי עזר לרבות חומרי ריסוס ודישון, סרטי סימון ועוד.  למען הסר ספק יובהר כי כוונת עורך המכרז כי את מרבית הרכישות השוטפות הדרושות לביצוע העבודה יבצע הזוכה וכי המשרד לא יידרש לבצע רכישות באופן עצמאי.

- כל רכש מסוג שהוא מותנה בהנחיה בכתב שיקבל הזוכה מאת החוקר או מנהל המו"פ וכפוף למנגנון המפורט לקבלת אישור יחידת הגזברות בשה"מ.

- מנגנון רכש הפריטים על ידי הזוכה ונוהל העבודה המחייב בהקשרו:

- בעבודות או ברכש פריטים שערכם הכולל עד 50 אלף כולל מע"מ – יידרש הזוכה להציג עד 3 הצעות מחיר לנציג המשרד. בהוצאות קטנות מ-20 אלש"ח – די בהצגת שתי הצעות מחיר.

- מנהל החווה יבחן ויאשר או ידחה את ההצעות. הרכש כאמור יבוצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי מנהל החווה.

- התשלום לזוכה בגין הוצאות הרכש (טובין או שירות) יבוצעו במנגנון של החזר מול הצגת חשבוניות מס כדין כשלסכום זה מתווסף רווח קבלני קבוע בסך 5% מערך החשבונית (כולל המע"מ).

- יובהר כי במקרים חוזרים ונשנים של הצגת הצעות מחיר החורגות ביותר מ-25% ממחירי השוק – ישקול המשרד להשית על הזוכה פיצויים מוסכמים בגובה החריגה,  או להפסיק את ההתקשרות כליל עם הזוכה על כל המשמע על פי תנאי המכרז.

- קטיף יבול:

קטיף יבול בכל חלקה מתחלק לשני שלבים:

- קטיף סלקטיבי לצורכי מחקר הכולל מדידות ושקילות. קטיף זה יבוצע על ידי צוות הזוכה בהתאם להנחיות מנהל החווה. בסיום כל הליך מחקרי יפונה היבול על ידי צוות הזוכה בהתאם להנחיות מנהל החווה. יובהר כי לזוכה אין זכות מוקנית למכור את התוצרת הנקטפת, ההחלטה האם לאפשר לו לעשות כן – תהיה בסמכות מנהל שה"מ או מנהל החווה. בכל מקרה היה ויוחלט כי הזוכה יטפל במכירת התוצרת כאמור – יבוצע הדבר באמצעות הליך פנייה לקבלת הצעות מחיר. התקורה (תשלום לספק הזוכה) במקרה כאמור תהיה בגובה 20%  מעלות מכר היבול.

- קטיף בסיום הניסוי המחקרי המיועד ל"חיסול" כלל הפרי המצוי בחלקה. קטיף זה ככלל תינתן עדיפות לזוכה לביצוע, אך היה ויתרשם מנהל החווה או מנהל שה"מ כי המשימה מורכבת או גדולה לביצוע על-ידי הזוכה יהיה רשאי המשרד ,  להפעיל ספק ייעודי אחר. גם בהקשר זה, לעניין מכירת תוצרת - יחולו ההוראות הנקובות בס"'ק 1 מעלה.

הוראות כלליות (לרבות התייחסות לחובת הזוכה להעמדת צוות עובדים/פועלים בהיקף משתנה לפי סוג העבודה המבוקשת).

- עובדי הזוכה המוצבים בחווה וכל מי הפועל מטעמו, יידרשו לביצוע כל עבודה הקשורה במתן השירותים המבוקשים והכל ע"פ הסמכותיהם ואישוריהם הרלוונטיים. הזוכה יידרש לניהול אופטימאלי של עובדיו לצורך ביצוע מלא של השירות המבוקש.

- עורך המכרז מבקש להבהיר כי כחלק ממחויבות הזוכה הנובעות ממפרט שירותים זה מתחייב האחרון כי במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה, להעמיד צוות עובדים בהיקף משתנה לפי דרישת המזמין (יפורט להלן).

צוות העובדים כאמור יהיה בעל יכולת לבצע את כל הפעולות הנדרשות המפורטות בחלק זה (פרק ג'), והזוכה מתחייב בהקשרם לשלם להם על פי הוראות כל דין לרבות חובתו לתשלום מלא של זכויותיהם הסוציאליות.

- היקף צוות העובדים:

לפעולות קטיף – מינימום 8 עובדים

לכל שאר הפעולות (לרבות תחזוקת המו"פ והמחקרים) – עד 4 עובדים

- בהקשר זה מובהר כי כמות הפועלים המבוקשת תיגזר מתוכנית עבודה ותעשה על סמך הודעה מוקדמת בת 48 שעות לכל הפחות של מנהל החווה לנותן השירותים בדבר הצורך בכמות הפועלים הנדרשת.

- הרכב צוות הזוכה המתואר להלן יהיה אחראי לאספקת השירותים המפורטים במכרז במלואם. יובהר כי על הזוכה תחול האחריות לתגבר את עובדיו בכל הרמות בכל מקרה בו אין בידיו לספק את השירותים על פי תכנית העבודה.

- במהלך שעות העבודה, או במהלך שעות הכוננות להם מחויב הזוכה כלפי המשרד, לא יעסיק הזוכה את צוות הזוכה או מי מיחידי הזוכה העוסקים במתן שירותים ע"פ מכרז זה, בכל משימה או עבודה שאינה קשורה במתן השירותים כאמור במכרז זה.

- יובהר חד משמעית כי לא תתקבל כל טענה או השגה של הזוכה, אודות אי יכולתו לעמוד בתכולת השירותים המפורטת במכרז בשל חוסר כזה או אחר בכוח אדם מטעמו.

כל חריגה מהאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

מנהל העבודה:

- מנהל העבודה יידרש להגיע למו"פ בהתאם לדרישת מנהל שה"מ או מי מטעמו ולהיות אחראי לניהול עובדיו. האחריות העליונה לביצוע כלל העבודות לפי מפרט זה בזמן ובאיכות הרצויה הנה שלו ושלו בלבד.

- מנהל העבודה יהיה אחרי על ניהול יומן עבודה חודשי בפורמט שיועבר לו מראש לכל מחקר שיבטא במלל את כלל הפעולות שנעשו בכל חלקה נתונה.

- במקרים חריגים בהם יידרש מנהל העבודה  להגיע אד הוק (באופן שלא נקבע בתוכנית העבודה: נזילות מים, פיצוץ צינור, תקלת שערים ועוד), יבוצע הדבר בתיאום עם מנהל שה"מ או מי מטעמו.

- בגמר ביצוע פעילות בשטחי הגידול יועבר דיווח על ידי מנהל העבודה באופן מיידי למנהל החווה.

מנגנון התמודה

תשלום בגין השירותים:

- אחת לחודש ימסור הזוכה למשרד פירוט הוצאותיו כמפורט ביומן העבודה המצ"ב:

| חלקת המחקר ________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חוקר ______________________ |  |  | חתימה ______________ |  |
| תאריך | ימי עבודה | שעות עבודת טרקטור | דונם מעבר טרקטור | תיאור העבודה |
| סה"כ |  |  |  |  |
| חשבונית מס |  |  |  |  |

- טבלה זו תימסר למזמין בצירוף חשבונית מס שתוגש לתשלום ובצירוף כל חשבוניות המס והאסמכתאות עבור הרכישות שבוצעו באותו החודש.

- המשרד יהיה רשאי לבקר את המסמכים המוגשים לרבות דרישה מן הזוכה לביצוע השלמות או הבהרות.

- ככל שהיומן ו/או החשבוניות יכללו פריטים או חיובים שלא סוכם עליהם מראש או שלא ניתן לגביהם אישור – לא יהיה הזוכה זכאי לתמורה בגינם.

תשלום בגין רכישות שבצע הספק הזוכה עבור המשרד:

- כמפורט מעלה, כלל יסודי הוא כי כל רכש מתבצע אך ורק ע"י פנייה בכתב של נציג המזמין/החוקר/מנהל המו"פ מראש לזוכה במכרז זה בה יפורט אילו פריטים על הזוכה לרכוש וכמויות מבוקשות.

כבר בשלב זה מובהר היטב כי רכש שיתבצע בלא שקדמה לו הנחייה מפורשת מטעם המשרד, או שנעשה על דעת הזוכה בלא שהדבר אושר לו מפורשות בכתב   לא יאושר לתשלום.

- לאחר ביצוע הרכש בהתאם למנגנון שתואר יגיש הזוכה אחת לחודש (ויחד עם החשבוניות לתשלום בגין שעות העבודה / שעות טרקטור וכו') גם את צבר המסמכים הבאים:

  - האישור שקיבל מראש לעצם ביצוע הרכישה מהחוקר או ממנהל החווה (או מנהל שה"מ).

  - הצעות המחיר שקיבל.

  - חשבונית מס עבור כל רכישה.

- על הספק הזוכה לחתום על חשבונית הרכישה ולאשר את קבלת שירות או טובין (והעברתם לחצרי המשרד לצורך אחזקת המו"פ).

- התשלום / החזר על הוצאות אלו יבוצע כמתואר מעלה בתוספת עמלה בגובה 5% מערך ההזמנה הכולל (הסכום ממנו תחושב העמלה יהיה זה הכולל מע"מ).

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

אשר נערך ונחתם ביום ................ בחודש ............... בשנת  2020

ב י ן

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש – 14-2020 (להלן: "המכרז"), לקבלת  השירותים המפורטים בפרק ג למכרז (" השירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את  השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

    - נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

    - נספח א' 1 – נוסח ערבות ביצוע

    - נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

    - נספח ד' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

  - בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים למסמכי המכרז.

  - המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ובתכלית המכרז של אספקת הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.

- היקף ותקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תארך 12  חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל-48 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  - למזמין שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות, בהתאם לצורכי המזמין.

  - למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  - כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשרות וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, תיכנס לתוקפה רק לאחר קבלת אישור ועדת המכרזים המשרדית  ועם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין, המפורטים בסוף הסכם זה.

- התחייבויות והצהרות הספק

  - הספק מצהיר ומתחייב כי -

    - אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

    - הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת  השירותים בהתאם להסכם.

    - בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הוא יישא בעלויות של שינויים אלו.

    - ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

    - הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

    - הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

    - הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

- סודיות ואבטחת מידע

  - הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

  - הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים המקובלים בשוק, וככל שיש דרישות מאת המזמין בהקשר זה, בהתאם לדרישות המזמין.

  - הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע.

- היעדר ניגוד עניינים

  - הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

  - בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

  - הספק מתחייב לחתום ולהחתים את  מנהל העבודה שיועסק על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ד' להסכם זה.

- בעלות וזכויות יוצרים

  - כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני.

  - למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

  - תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

  - הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

- יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

  - היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

  - הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

  - המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

  - ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

  - במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

- תמורה

  - התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעתו, המצורפת כנספח ב' להסכם, ולמפורט במסמכי המכרז.

  - התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

  - בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

- כללי תשלום

  - כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

  - לצורך קבלת תשלום, מידי חודש הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ולמכרז ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

  - החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

    - שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

    - צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לאותה שנת כספים.

    - אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק.

  - על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף ("מע"מ"), ואת סך הכול לתשלום כולל מע"מ. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

  - במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

  - המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל, ולהנחיות החשב הכללי.

  - מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה בהתאם להוראת התכ"ם 1.4.0.3 המתעדכנת מעת לעת.

  - כללי ההצמדה כפופים להוראת תכ"ם 7.5.2.1 המתעדכנת מעת לעת בכתובת: http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.5.2.1. יום הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים. תדירות ההצמדה תהיה חודשית כולל הצמדה שלילית.

- הגבלת אחריות

  - הספק יישא באחריות לכל נזק ישיר שייגרם למזמין או לצד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, ויפצה את המזמין בגין הנזק, וזאת עד לגובה הזנק שנגרם.

  - הספק יישא באחריות לכל נזק עקיף או אבדן שייגרם למזמין או לצד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, ויפצה את המזמין בגין הנזק.

  - הצדדים מצהירים בזאת כי המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון או נזק שהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

- ביטוח

  - הספק מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החקלאות, ולהציג למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

ביטוח חבות מעבידים:

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי נגרר) בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 6,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.

- חריג אחריות מקצועית ביחס לנזקי גוף ורכוש - מבוטל.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח רכוש:

- הספק יבטח את הרכוש, המשמש אותו ואת מי מטעמו במסגרת השירותים בביטוח אש מורחב בערכי כינון.

- כחלופה לעריכת הביטוח, וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר (בשמו ובשם הבעלים של הרכוש, ככל והספק אינו הבעלים של הרכוש) מאחריות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ביטוחים נוספים:

הספק יוודא וידאג כי :

- כלי רכב– כלי הרכב המשמשים לביצוע השירותים יבוטחו בביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל.

- בעלי מקצוע, יועצים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו - יערכו ביטוחים מתאימים לפעילותם בגבולות אחריות סבירים, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – הבריאות,  ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר כמבוטחים נוספים כולל (בכל הביטוחים – רכוש וחבויות) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

כללי:

  - בכל פוליסות הביטוח הנ"ל הנדרשות מהספק (מעבידים, צד שלישי, רכוש) יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בתוקף

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

  - מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

  - מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף 1 לעיל.

  - הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

  - אי עמידה בכל אחד מס"ק של פרק 11  מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

- המחאת זכויות או חובות על פי הסכם

  - חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה, לא יהיה באישור המזמין כדי לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמין בדבר מילוי חובותיו לפי הסכם זה.

  - מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

- ערבות ובטחונות

  - כבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על-פי הסכם זה מתחייב הספק להמציא עובר לחתימה על הסכם זה, ערבות אוטונומית, בגובה של 3% מעלות הצעתו לשנת התקשרות אחת לפקודת המשרד, בתוקף למשך 27 חודשים ממועד תחילת ההתקשרות.

  - כתב הערבות בנוסח שצורף כנספח א' 1 להסכם/מכרז זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על-פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על המשרד חובה כלשהיא.

  - הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הספק ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי המשרד על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם למשרד - בין במישרין ובין בעקיפין - עקב אי מילוי תנאי ההסכם כולם או מקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב ביטול ההסכם, הגבלתו או התלייתו.

  - בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא רשאי המשרד לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם נגרם לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

    - נגרמו למשרד הפסד עקב עיכוב, השהייה או אי עמידה של הספק  במועדים שנקבעו במכרז או לביצוע משימה.

    - לא נעשה כיסוי ביטוחי כפי הנדרש, או שהכיסוי הביטוחי האמור, בוטל, הותלה או הוגבל.

    - הספק אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב השירות או שהספק מפסיק, מתלה או מגביל את ביצוע השירותים בניגוד להוראות אלה.

    - הספק מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות, התנאים או הדרישות של ההסכם.

    - הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה כאמור.

    - נגרמו למשרד הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם.

  - המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או סיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעתו חילוט מוקדם של הערבות.

  - המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרתה בספק כי אם תוך התקופה שקבועה בהתראה, לא יתקן הספק את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות, כולה או מקצתה. חולטה כל הערבות או חלק ממנה, ימציא הספק ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת נציג המשרד.

  - אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם והמשרד יהא רשאי - בלי לגרוע מסמכותה לבטל את ההסכם להגבילו או להתלותו - לחלט כל יתרה מסכום הערבות.

  - אין בכל האמור לעיל, לרבות בגביית כל סכום על-פי הערבות, כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על-פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי ו/או כדי להגביל או להורות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו של הספק לפי הסכם זה או על-פי כל דין ו/או על היקף הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו למשרד עקב הפרת ההסכם מצד הספק.

  - חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מכל סמכות הקיימת למשרד על-פי ההסכם ובכלל זאת סמכותה לבטל את ההסכם.

  - חילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו של המשרד לתבוע בכל דרך אחרת מאת הספק תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לו לפי כל דין.

- הפסקת ההתקשרות

  - המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת ההתקשרות בגין אי ביצוע ההסכם לשביעות רצונו של המזמין, או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

  - המזמין יהיה רשאי לתת הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור גם מבלי לפרש ולנמק את החלטתו. לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת פעולתו כאמור.

  - תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

  - הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, בין אם כהחלטה של המזמין, כתוצאה מהפרה של הספק או מכל סיבה שהיא, ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת השירותים, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה. במקרה כאמור רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא המכרז.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

    - אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

    - אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

    - אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

    - על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

- סיום התקשרות

  - בתום ההתקשרות, ישתף הספק פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו.

  - ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם.

  - לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

- הפרת ההסכם

  - הפרה יסודית של ההסכם – אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

    - הפרת סעיפי ההסכם הבאים: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ו-15;

    - חריגות משמעותיות מפרטי ההתקשרות המבוקשים במכרז;

    - אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

    - הפעלת קבלן משנה בניגוד להוראות במכרז וההסכם;

    - אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל דין.

  - המזמין יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות עקב הפרה או הפרה צפויה במקרים הבאים:

    - בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, אם לא תיקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת המזמין.

    - נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

    - בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, או להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה.

  - קיזוז ועכבון –

    - מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב. כן יהיו המזמין והמזמינים רשאים לעכב תחת ידם כל סכום שהם חייבים לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי אחד מהם.

    - לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו אחת מהן חייבת לו.

- תרופות מצטברות

  - התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

  - ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

- כתובות הצדדים והודעות

  - כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מסירה חתום, או לאחר 3 ימים מיום המסירה לבית הדואר, המוקדם מביניהם.

  - משלוח דואר על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

    - כתובת המזמין: מחלקת המכרזים של משרד החקלאות, הקריה החקלאית חדר 153 בניין הנהלה, ראשון לציון.

    - כתובת הספק: __________________________________________.

  - כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 3 ימים מיום המסירה לבית הדואר.

  - קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.

- שונות

  - הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

  - בהתאם להחלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013 פרטים מהסכם זה ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

  - כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח א1' להסכם התקשרות – נוסח ערבות

נספח א1'  להסכם ההתקשרות – נוסח ערבות ביצוע

| תאריך |  |
| --- | --- |

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החקלאות  ופיתוח הכפר

הקרייה החקלאית בית דגן

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________₪ (במילים __________ ___ שקלים חדשים) אשר תדרשו מאת: ________________(להלן "החייב") בקשר עם מכרז 14/2020 למתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו יהא בתוקף עד לתאריך:  ______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

הערבות אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח: _______________________

__________________________________               ______________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה

נספח ד'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז מתן שירותי תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש מספר  14-2020 (להלן - "המכרז").

- בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

- הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

- לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

- אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

- אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________